## Reporte final
Sistema de Recursos Federales Transferidos
1. Título del conjunto: |  |  |  | Destino del Gasto Entidades Federativas.
2. Contexto: |  |  |  | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios. | [29 empty] | Periodo: Informe Definitivo 2024
3. Metodología: |  |  |  | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
D E T A L L E D E L P R O Y E C T O | [6 empty] | D E T A L L E D E L P R O Y E C T O | [7 empty] | D E T A L L E D E L P R O Y E C T O | [9 empty] | AVANCE FINANCIERO | [5 empty] | AVANCES FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES
CICLO | TRI MESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES REVISION
2024 | 5 | MIC240102343548 | Proyecto de inversión | 1080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1080000.0, modificado:1080000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA - 12384 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 12384 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:448.0, meta_modificada:484.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:3, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA CIÉNEGA LOS NARANJOS, 61706 LA CIÉNEGA (LOS NARANJOS), ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , SE UBICA EN LA CALLE CONOCIDA COMO BENITO JUAREZ A 250 METROS AL NOREST, lon:-101.82016721, lat:19.37397331}} | 2024-03-21 | 2024-05-21 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/IR/002/001/2024, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCION KAISAR S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN, monto:1080000.0, importe_modificado:1080000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:448.0}} | {2343548/proyecto_INICIO, 2343548/proyecto_PROCESO, 2343548/proyecto_INICIO, 2343548/proyecto_PROCESO, 2343548/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202385438 | Proyecto de inversión | 899350.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899350.99, modificado:899350.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, MUNICIPIO DE TUXPAN, LOCALIDAD EL MALACATE, EN LA CALLE CARLOS PAREDES. - 125778 | 16 | Michoacán de Ocampo | 98 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 125778 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:632.5, meta_modificada:632.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:24, direccion:CALLE CARLOS PAREDES COLONIA EL MALACATE, 61437 EL MALACATE, TUXPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR LA CARRETERA FEDERAL HACIA ZITÁCUARO PASANDO LA DESVIACIÓN HACIA LA PRESA DEL MUNI, lon:-100.47644415, lat:19.54088672}} | 2024-05-25 | 2024-07-20 | 899350.99 | 899350.99 | 899350.99 | 899350.99 | 899350.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/AD-011/2024, contratista:ROGUSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACÁN, monto:899350.99, importe_modificado:899350.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:362.5}} | {2385438/proyecto_FIN, 2385438/proyecto_INICIO, 2385438/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202400129 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:648012.52}} | mantenimiento general: pintura y herrería en el plantel profr. luis sepúlveda vázquez, c.c.t. 16dpr2173c | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240286 | N | 0 | 0 | 375 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Plaza Municipal, Centro, 60250 Paracho de Verduzco, Mich., lon:-102.048, lat:19.6473}} | 2024-07-02 | 2024-10-29 | 648012.52 | 648012.52 | 648012.51 | 648012.51 | 648012.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302415730 | Proyecto de inversión | 235500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:235500.0, modificado:235500.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL A UN SOTADO DE LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA MORELOS - 208059 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 208059 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:28, direccion:CALLE 30 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN RANCHO COLONIA MORELOS, 58546 COLONIA MORELOS, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA CALLE DONDE SE REALIZO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA PRIMARIA DE LA CO, lon:-101.53514996, lat:20.30166413}} | 2024-06-01 | 2024-07-31 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/26/24, contratista:JAIME CAMERINO ENRIQUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN, monto:235500.0, importe_modificado:235500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2415730/proyecto_INICIO, 2415730/proyecto_FIN, 2415730/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302428332 | Proyecto de inversión | 1905074.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1905074.96, modificado:1905074.96}} | CONSTRUCCION DE CALLE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO LOCALIDAD DE PARACUARO EN LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON - 284653 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 284653 | S | 61 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1288.0, meta_modificada:1288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON COLONIA AGRARIA, 60760 PARÁCUARO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE 5 DE FEBRERO LA CALLE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DELACABECERAMUNICIPAL A DOS CUADRAS D, lon:-102.21854314, lat:19.14811496}} | 2024-06-15 | 2024-09-15 | 1905074.96 | 1905074.96 | 1905074.96 | 1905074.96 | 1905074.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144795, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:1905074.96, importe_modificado:1905074.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2428332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302435570 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:349999.6}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO PARALELO AL ARROYO PIRINDA EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NÚÑEZ ASENTAMIENTO LOMA DE LAS ROSAS - 317847 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 317847 | S | 156 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA LOMA DE LAS ROSAS, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE GIRASOLES, CALLE PINO SUAREZ EL PROYECTO SE UBICA SOBRE EN LA RIVERA DEL ARROYO PIRINDA ENTRE, lon:-100.89456432, lat:18.62540527}} | 2024-06-15 | 2024-08-15 | 349999.6 | 349999.6 | 349999.6 | 349999.6 | 349999.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148826, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:350000.0, importe_modificado:349999.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2435570/proyecto_FIN, 2435570/proyecto_PROCESO, 2435570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302441394 | Proyecto de inversión | 3750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750000.0, modificado:3744717.05}} | construcción de centro de cómputo de 4 e.e. estructura tipo u1-c y 2 aulas 2 e.e. con estructura tipo u1-c sismisidad media y obra exterior en cemsad 37 santiago undameo con c.c.t. 16mms0213j | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240346 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:141, direccion:Avenida Morelos sin número, lon:-101.284, lat:19.5947}} | 2024-08-07 | 2024-12-04 | 3744717.05 | 3744717.05 | 3744717.04 | 3744717.04 | 3744717.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302441524 | Proyecto de inversión | 2142225 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2142225.0, modificado:2097267.95}} | rehabilitación del edificio l (taller de mecanica automotriz) y obra exterior en el plantel conalep 083 morelia 1 con cct.16dpt0002k | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240412 | N | 0 | 0 | 937 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenida Ciudad Industrial 535, lon:-101.192, lat:19.7034}} | 2024-08-07 | 2024-11-04 | 2097267.95 | 2097267.95 | 2097267.93 | 2097267.93 | 2097267.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302441533 | Proyecto de inversión | 1702877.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702877.27, modificado:1700521.42}} | construcción de muro reja en plantel bertha von glumer, c.c.t. 16djn0157h | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240187 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Vicente Barroso De La E 155, lon:-101.192, lat:19.7034}} | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 1700521.42 | 1700521.42 | 1700521.41 | 1700521.41 | 1700521.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302441538 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1997191.37}} | rehabilitación del plantel en escuela secundaria federal num. 02, c.c.t. 16des0047l | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240200 | N | 0 | 0 | 428 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Emiliano Zapata 464, lon:-102.046729, lat:19.410049}} | 2024-07-26 | 2024-12-22 | 1997191.37 | 1997191.37 | 1997191.36 | 1997191.36 | 1997191.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302444808 | Proyecto de inversión | 3454783.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3454783.31, modificado:3437896.21}} | construcción de laboratorio, taller y rehabilitación general en escuela telesecundaria estv16 462 con c.c.t. 16etv0462e | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240375 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:65, direccion:Domicilio conocido s/n, lon:-102.465, lat:18.0233}} | 2024-08-02 | 2024-12-26 | 3437896.21 | 3437896.21 | 3437886.54 | 3437886.54 | 3437886.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302445152 | Proyecto de inversión | 16915459.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.691545933E7, modificado:1.847725933E7}} | construcción de 9 aulas regionales 6x8 sismicidad media, dirección, servicios sanitarios, plaza cívica, andadores, plaza de acceso, pórtico de acceso, barda y cerco perimetral, obra exterior, redes exteriores, cisterna y arcotecho en el preescolar de nueva creación con c.c.t. 16djn0269l | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240392 | N | 0 | 0 | 680 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenida de la Cantera, Morelia, Morelia CP. 58337, lon:-101.19204983, lat:19.70340378}} | 2024-08-15 | 2024-12-26 | 18477259.33 | 18477259.33 | 18477259.31 | 18477259.31 | 18477259.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:9.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302445172 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199600.35}} | rehabilitación de la red hidráulica principal en el centro de integración social 16 vasco de quiroga con c.c.t. 16dci0001l | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240444 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Prolongación 20 De Noviembre sin número, lon:-102.03828219, lat:19.64938713}} | 2024-09-12 | 2024-11-10 | 199600.35 | 199600.35 | 199553.3 | 199553.3 | 199553.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402449556 | Proyecto de inversión | 6996493.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6996493.72, modificado:6996493.72}} | CONSTRUCCIÓN DEL CRUCE SEGURO CON ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN LA INTERSECCIÓN DEL PERIFÉRICO PASEO DE LA REPÚBLICA Y AVENIDA MÁRTIRES DE LA PLAZA, EN LA CIUDAD DE MORELIA, MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN - 419491 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 419491 | S | 425053 | 424000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3002.95, meta_modificada:3002.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA AV. MARTIRES DE LA PLAZA COLONIA MÁRTIRES DE LA PLAZA, 58146 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LIC. LUIS COUTO Y CALLE GREGORIO MIER, EJE VIAL PERIFERICO PASEO DE LA REPÚBLICA ES EN EL PERIFERICO PASEO DE , lon:-101.23610872, lat:19.70755956}} | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 6996493.72 | 6996493.72 | 6996493.72 | 6996493.71 | 6996493.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/LPE/FISE24/07/2024, contratista:ARQ. ALVARO SALVADOR MORALES, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:6996493.72, importe_modificado:6996493.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3002.95}} | {2449556/proyecto_INICIO, 2449556/proyecto_PROCESO, 2449556/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402449675 | Proyecto de inversión | 4394838.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4394838.49, modificado:4394838.49}} | TRABAJOS EMERGENTES EN LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA, EN TRAMOS DENTRO DE LA ZONA PURÉPECHA, LOCALIDAD INTERMUNICIPAL, MUNICIPIO COBERTURA MUNICIPAL - 425244 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 425244 | S | 419409 | 400000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:11, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL 15 QUIROGA CARAPAN PUEBLO SANTA FE DE LA LAGUNA, 58433 SANTA FE DE LA LAGUNA, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA FEDERAL 15 QUIROGA CARAPAN Y CALLE QUE VA AL PANTEON DE SANTA FE DE LA LAGUNA, CAL, lon:-101.56262174, lat:19.67165021}} | 2024-07-03 | 2024-12-31 | 4394838.49 | 4393147.12 | 4393109.84 | 4393109.84 | 4393109.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/IRE/FISE/12/2024, contratista:ING. JESÚS HERNÁNDEZ MÉNDEZ, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:3893147.12, importe_modificado:3893147.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:392.0}} | {2449675/proyecto_PROCESO, 2449675/proyecto_FIN, 2449675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402449783 | Proyecto de inversión | 4762667.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4762667.39, modificado:4762667.39}} | TRABAJOS EMERGENTES EN LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA, EN TRAMOS DENTRO DE LA ZONA ORIENTE, LOCALIDAD INTERMUNICIPAL, MUNICIPIO COBERTURA MUNICIPAL - 428944 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 428944 | S | 195000 | 194632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL 15 PUEBLO , 61534 LA MOJONERA, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA 15 MORELIA TOLUCA Y CAMINO UNIDAD DEPORTIVA PUEBLO NUEVO, CALLE COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DE ZITAC, lon:-100.32331001, lat:19.43441831}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 4762667.39 | 4742364.12 | 4742301.83 | 4742301.83 | 4742301.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/IRE/FISE/17/2024, contratista:MA. CARMEN LÓPEZ MORENO, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:4380226.47, importe_modificado:4380226.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:320.0}} | {2449783/proyecto_FIN, 2449783/proyecto_INICIO, 2449783/proyecto_PROCESO, 2449783/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402467678 | Proyecto de inversión | 3445586.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3445586.32, modificado:3445586.32}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN LA LOCALIDAD DE PURUARAN, MPIO TURICATO CALLE GREGORIO SEPTIEN Y PROLONGACION DE CAMINO A LA SOLEDAD - 347302 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Turicato | 347302 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9438.0, meta_modificada:9438.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:158, direccion:CALLE GREGORIO SEPTIEN EJIDO PURUARÁN, 61682 PURUARÁN, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GREGORIO SEPTIEN Y CAMINO PURUARAN - LA SOLEDAD, LA OBRA LA PODEMOS ENCONTRAR EN LA COMUNIDAD DE PURUARAN LA CUAL ESTA EN LA CALLE, lon:-101.51779589, lat:19.09827405}} | 2024-10-23 | 2024-12-31 | 3445586.31 | 3445586.31 | 3445586.31 | 3445586.31 | 3445586.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-URB-IR/2024/041, contratista:GABRIEL BARRIGA SARABIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:3445586.31, importe_modificado:3445586.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9438.0}} | {2467678/proyecto_PROCESO, 2467678/proyecto_INICIO, 2467678/proyecto_FIN, 2467678/proyecto_INICIO, 2467678/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs4: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}}
2024 | 5 | MIC240402470341 | Proyecto de inversión | 1713745.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1713745.38, modificado:1713745.38}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE MARAVATIO DE OCAMPO, COLONIA LAS ARENAS EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 354546 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 354546 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1544.16, meta_modificada:1544.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LAS ARENAS, 61252 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE QUE CONECTA EL LADO SUR DEL HOSPITAL GENERAL DE MARAVATIO, lon:-100.44962122, lat:19.91044812}} | 2024-11-04 | 2024-12-30 | 1713745.36 | 1713745.36 | 1713745.36 | 1713745.36 | 1713745.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/AD/011/2024, contratista:CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO, monto:1713745.38, importe_modificado:1713745.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1544.16}} | {2470341/proyecto_FIN, 2470341/proyecto_PROCESO, 2470341/proyecto_INICIO, 2470341/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402472084 | Proyecto de inversión | 430992.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:430992.13, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC, CALLE HÉROES DE NOCUPÉTARO. - 358970 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 358970 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE HÉROES DE NOCUPÉTARO INTERIOR SN COLONIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC, 58149 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGUSTÍN MELGAR Y CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, CALLE TOMA DE CHAPULTEPEC LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE , lon:-101.24195549, lat:19.71689687}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2472084/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto no s e realizo y esta cancelado en el Programa Anual de Inversión 2024, trimestre:5.0, usuario:mariansotol, fecha:2025-06-27}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402487905 | Proyecto de inversión | 850772.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850772.27, modificado:850772.88}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN. - 440128 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 440128 | S | 48 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CALLE HIDALGO PUEBLO PENJAMILLO DE DEGOLLADO CENTRO, 59470 PENJAMILLO DE DEGOLLADO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CONRADO MAGAÑA, BOULEVARD SANTOS DEGOLLADO EN CALLE HIDALGO CON ESQUINA CALLE C, lon:-101.93769833, lat:20.10822546}} | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 850772.27 | 850772.27 | 850772.27 | 850772.27 | 850772.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150245, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, monto:850772.27, importe_modificado:850772.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2487905/proyecto_INICIO, 2487905/proyecto_PROCESO, 2487905/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402494072 | Proyecto de inversión | 348852.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:348852.22, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE BALIZAMIENTO DE CALLES EN DIFERENTES ZONAS DE QUIROGA - 450884 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quiroga | 450884 | S | 7932 | 7317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6743.0, meta_modificada:6743.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:AVENIDA VASCO DE QUIROGA INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 58420 QUIROGA, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MORELOS EN LA AV. VASCO DE QUIROGA DE ORIENTE A PONIENTE DES DE LA CALLE , lon:-101.52358022, lat:19.66463227}} | 2024-09-10 | 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2494072/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela este proyecto ya que no se ejecutó con recursos del FAISMUM, trimestre:5.0, usuario:enriquecalvilloo, fecha:2025-06-26}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402511032 | Proyecto de inversión | 586000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586000.0, modificado:583131.47}} | rehabiltación general de la escuela secundaria técnica 120 con c.c.t. 16dst0120w | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240460 | N | 0 | 0 | 516 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Cahulote 123, lon:-101.192, lat:19.7034}} | 2024-11-05 | 2024-12-26 | 583131.47 | 583131.47 | 583131.46 | 583131.46 | 583131.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402511825 | Proyecto de inversión | 1040288 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040288.0, modificado:1039791.29}} | proyecto sustentable a base de equipamiento especializado para captación de aguas negras y su utilización para riego en la universidad politécnica de lazaro cardenas, con c.c.t. 16esu0009z | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240292 | N | 0 | 0 | 845 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Avenida Dr. Miguel Silva, Ciudad Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas CP. 60950, lon:-102.21601492, lat:17.97079001}} | 2024-11-26 | 2024-12-26 | 1039791.29 | 1039791.29 | 1039791.28 | 1039791.28 | 1039791.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102343758 | Proyecto de inversión | 3800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3800000.0, modificado:3799473.04}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE PRINCIPAL EN EL MPIO DE TURICATO LOC PINAL GRANDE - 13764 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Turicato | 13764 | S | 360 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3488.0, meta_modificada:3488.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:146, direccion:CAMINO TRAMO TURICATO - PINAL GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO PINAL GRANDE, 61687 PINAL GRANDE, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JUAN ESCUTIA, LA OBRA LA PODEMOS ENCONTRAR EN LA , lon:-101.56540463, lat:19.09781847}} | 2024-02-21 | 2024-06-19 | 3799473.04 | 3799473.04 | 3799473.04 | 3799473.04 | 3799473.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-URB-IR/2024/010, contratista:DANTE TRIGO PINEDA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:3799473.04, importe_modificado:3799473.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3487.0}} | {2343758/proyecto_INICIO, 2343758/proyecto_PROCESO, 2343758/proyecto_INICIO, 2343758/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs4: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}}
2024 | 5 | MIC240202399086 | Proyecto de inversión | 643240.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643240.5, modificado:641698.13}} | construccion de bodega en escuela telesecundaria estv16 190, con cct 16etv0190d | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240329 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:3, direccion:calle miguel hidalgo, lon:-101.909377, lat:19.572468}} | 2024-06-27 | 2024-10-24 | 641698.13 | 641698.13 | 641691.34 | 641691.34 | 641691.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202399922 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2442948.76}} | construcción de barda perimetral y rehabilitación de aulas en el plantel xicotencatl, c.c.t. 16djn0248z | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240189 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av. Morelos Sur, Centro histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich., lon:-101.192, lat:19.7034}} | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2442948.76 | 2442948.76 | 2442948.71 | 2442948.71 | 2442948.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202399993 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1199534.4}} | construcción de servicios sanitarios en escuela secundaria técnica num. 146, c.c.t. 16dst0146d | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240195 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:57, direccion:GQXG+32C Angahuan, Michoacán, lon:-102.225, lat:19.5477}} | 2024-07-02 | 2024-10-29 | 1199534.4 | 1199534.4 | 1199534.38 | 1199534.38 | 1199534.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:72.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202400135 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:795825.97}} | impermeabilización general, habilitar la fachada en plantel josefa ortíz de domínguez, c.c.t. 16tar0045j | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240265 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:49, direccion:C. Cuauhtémoc 165-51, San Juan, 58963 Valle de Juárez, Mich., lon:-100.648133, lat:19.881475}} | 2024-07-02 | 2024-10-29 | 795825.97 | 795825.97 | 795825.96 | 795825.96 | 795825.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202400144 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1587595.27}} | rehabilitación de planteles y talleres en secundaria josé ma. morelos, c.c.t. 16des0018q | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240185 | N | 0 | 0 | 720 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av. Morelos Sur, Centro histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich., lon:-101.192, lat:19.7034}} | 2024-07-02 | 2024-10-29 | 1587595.27 | 1587595.27 | 1587593.65 | 1587593.65 | 1587593.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202400150 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1193839.51}} | rehabilitación general y construcción de muro perimetral en albergue escolar rural num. 27, cct. 16tar0027u | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240325 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Ignacio Lopez Rayon 11, Centro, 61000 Centro, Mich., lon:-100.2927501, lat:20.134534}} | 2024-07-02 | 2024-10-29 | 1193839.51 | 1193839.51 | 1193839.5 | 1193839.5 | 1193839.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202400178 | Proyecto de inversión | 11823375 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1823375E7, modificado:1.178261547E7}} | adecuacion y ampliacion de edificio multides 1 en la universidad michoacana de san nicolas de hidalgo, con c.c.t. 16msu0014t | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240216 | N | 0 | 0 | 41274 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Ciudad Universitaria, Gral. Francisco J. Múgica, Fraccionamiento Real Universidad, 58030 Morelia, Michoacán, lon:-101.204804, lat:19.688688}} | 2024-06-06 | 2024-12-26 | 11782615.47 | 11782615.47 | 11782615.43 | 11782615.43 | 11782615.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302424460 | Proyecto de inversión | 849054.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:849054.24, modificado:849054.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE SIN NOMBRE, DE LA LOCALIDAD DE PINO REAL, EN EL MUNICIPIO DE CHARO - 263897 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Charo | 263897 | S | 126 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:31, direccion:RANCHERIA PITORREAL (PINO REAL), 61314 PITORREAL (PINO REAL), CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE REALIZARÁ AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE PINO REAL ES LA CALLE QUE FUNCIONA COMO ACCESO A LA IGLESIA LA PRIMARI, lon:-101.01229607, lat:19.65024073}} | 2024-08-15 | 2024-08-30 | 849054.24 | 849054.24 | 849054.24 | 849054.24 | 549054.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/007/2024, contratista:ANA ISABEL ESPINOZA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN, monto:849054.24, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2424460/proyecto_INICIO, 2424460/proyecto_FIN, 2424460/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302441398 | Proyecto de inversión | 3660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3660000.0, modificado:3783563.15}} | construccion de cuatro aulas didacticas y obra exterior, en el colegio de bachilleres plantel morelia, extension jesus del monte con c.c.t. 16ecb0083r | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240347 | N | 0 | 0 | 855 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:74, direccion:Calle Batalla De Tixtla sin número, lon:-101.185556, lat:19.702222}} | 2024-08-07 | 2024-11-04 | 3783563.15 | 3783563.15 | 3783414.39 | 3783414.39 | 3783414.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302441540 | Proyecto de inversión | 1429420.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429420.17, modificado:1424146.82}} | construccion de baños por sustitucion en primaria josé vasconcelos, c.c.t. 16dpr4937d | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240207 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:77, direccion:Calle Rio Mixteco 97, lon:-102.209438, lat:18.022989}} | 2024-07-19 | 2024-11-15 | 1424146.82 | 1424146.82 | 1424146.8 | 1424146.8 | 1424146.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302443861 | Proyecto de inversión | 2398315.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2398315.85, modificado:2397550.1}} | rehabilitación en escuela secundaria federal num. 03, c.c.t. 16des0122b | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240355 | N | 0 | 0 | 860 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Josefa Ortiz De Domínguez sin número, lon:-102.074788, lat:19.406948}} | 2024-08-26 | 2024-12-22 | 2397550.1 | 2397550.1 | 2397324.41 | 2397324.41 | 2397324.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302443887 | Proyecto de inversión | 1551303.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1551303.39, modificado:1549300.8}} | rehabilitación de aulas, terminación de barda perimetral y construcción de obra exterior en primaria juchari uinapikua con c.c.t. 16dpb0297x | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240365 | N | 0 | 0 | 202 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Calle Santos Degollado 97, lon:-102.048, lat:19.6473}} | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 1549300.8 | 1549300.8 | 1549300.28 | 1549300.28 | 1549300.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302443890 | Proyecto de inversión | 1400928.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400928.58, modificado:1397501.97}} | construcción de aula de usos múltiples por sustitución en el albergue cuauhtémoc con c.c.t. 16tar0006h | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240366 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:148, direccion:Domicilio conocido s/n, lon:-103.348, lat:18.2741}} | 2024-08-13 | 2024-12-10 | 1397501.97 | 1397501.97 | 1397501.96 | 1397501.96 | 1397501.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302443904 | Proyecto de inversión | 865645.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865645.3, modificado:864186.18}} | construcción de barda perimetral en telesecundaria estv16 611 con c.c.t. 16etv0611w | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240370 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:11, direccion:Domicilio conocido s/n, lon:-102.295556, lat:18.946303}} | 2024-08-02 | 2024-12-26 | 864186.18 | 864186.18 | 864186.16 | 864186.16 | 864186.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302445146 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2199739.83}} | construcción de dos aulas por sustitución y rehabilitación general en escuela melchor ocampo con c.c.t. 16dpr2601e | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240390 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:146, direccion:Domicilio conocido s/n, lon:-101.575278, lat:19.101111}} | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2199739.83 | 2199739.83 | 2199739.82 | 2199739.82 | 2199739.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302445184 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1799789.51}} | plaza cívica y andador en sede académica de tiríndaro, en la universidad intercultural indígena con c.c.t. 16msu0060e | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240310 | N | 0 | 0 | 1538 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:25, direccion:Domicilio conocido s/n, lon:-101.7897261, lat:19.81609853}} | 2024-09-24 | 2024-12-26 | 1799789.51 | 1799789.51 | 1799789.5 | 1799789.5 | 1799789.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402449670 | Proyecto de inversión | 5900605.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5900605.66, modificado:5900605.66}} | CONSERVACIÓN RUTINARIA EN TRAMOS CORRESPONDIENTES A LA NOMENCLATURA ESTATAL EN LA ZONA TIERRA CALIENTE C - 425063 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 425063 | S | 169369 | 254053 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:108.91, meta_modificada:108.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON COLONIA APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN CENTRO, 60600 APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA APATZINGAN AGUILILLA Y CAMINO QUE VA A CENOBIO MORENO, CAMINO QUE , lon:-102.37863928, lat:19.08961691}} | 2024-07-03 | 2024-12-31 | 5900605.66 | 5900605.66 | 5900342.22 | 5900342.22 | 5900342.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/LPE/FISE24/05/2024, contratista:ING. DOMINGO VARGAS MARTÍNEZ, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:5900605.66, importe_modificado:5900605.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:108.91}} | {2449670/proyecto_INICIO, 2449670/proyecto_PROCESO, 2449670/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402449759 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE TRAMOS, DE LA CARRETERA MORELIA GUADALAJARA, TRAMO JIQUILPAN LIM EDOS. MICH. JAL. PRIMERA ETAPA, CARRETERA FEDERAL NO. QUINCE EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. - 427995 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 427995 | S | 36938 | 55408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.7, meta_modificada:3.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA MORELIA GUADALAJARA COLONIA PUERTA DE COJUMATLÁN, 59144 COJUMATLÁN DE RÉGULES, COJUMATLÁN DE RÉGULES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CAMINO AL EJIDO Y CAMINO CAMINO QUE VA A LA LOCALIDAD LA PUERTA, CARRETERA , lon:-102.84027336, lat:20.1142714}} | 2024-06-26 | 2024-12-31 | 15000000 | 15000000 | 14999999.98 | 14999999.98 | 14999999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/LPE/FISE24/10/2024, contratista:CARLOS ALEJANDRO ROBLEDO GARIBAY, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.394836557E7, importe_modificado:1.394836557E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.7}} | {2449759/proyecto_INICIO, 2449759/proyecto_FIN, 2449759/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402470606 | Proyecto de inversión | 4232749.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4232749.23, modificado:4232218.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CON ADOCRETO, RED HIDRAULICA Y SANITARIA, ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE APATZINGAN, LOCALIDAD APATZINGAN DE LA CONSTITUCION, CALLE MIGUEL SILVA, COLONIA CHAVEZ TEJEDA. - 401139 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apatzingán | 401139 | S | 210 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2978.6, meta_modificada:2978.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL SILVA COLONIA CHÁVEZ TEJEDA, 60658 APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y , FRENTE A LA VILLA DE SAMY RESTAURANT, lon:-102.34371715, lat:19.09637282}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 2026781.75 | 2026781.75 | 2026781.75 | 2026781.75 | 2026781.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SOPDUSM-21-FAISMUN-IR-2024, contratista:A 100 GRUPO INTEGRAL DE ARQUITECTURA, convocante:MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, monto:4232218.25, importe_modificado:4232218.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2978.6}} | {2470606/proyecto_INICIO, 2470606/proyecto_FIN, 2470606/proyecto_PROCESO, 2470606/proyecto_FIN, 2470606/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402480331 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:80000.0, modificado:80000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:149920.12}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE ESCUELA PRIMARIA LA CORREGIDORA CVE. 16DPR1968C EN PUENTEZUELAS, 3A. MZA. DE CURUNGUEO - 425438 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 425438 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.0, meta_modificada:187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:45, direccion:CALLE EN PUENTEZUELAS RANCHERIA PUENTEZUELAS (TERCERA MANZANA DE CURUNGUEO), 61529 PUENTEZUELAS (TERCERA MANZANA DE CURUNGUEO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA PUENTEZUELAS A CARPINTEROS Y CAMINO EN PUENTEZUELAS, CA, lon:-100.31689453, lat:19.48551614}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 149920.12 | 149920.12 | 149920.12 | 149920.12 | 149920.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144142, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:230000.0, importe_modificado:230000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.0}} | {2480331/proyecto_INICIO, 2480331/proyecto_FIN, 2480331/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402480333 | Proyecto de inversión | 1030000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:780000.0, modificado:779958.36}} | REHABITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CAMEMBARO, COATEPEC DE MORELOS - 425439 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 425439 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:6, direccion:CALLE EN CAMEMBARO RANCHERIA CAMÉMBARO, 61527 CAMÉMBARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE A CAMEMBARO, CARRETERA ZITACUARO A TIMBINEO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO A CAMEMBARO SOBRE LA CALLE , lon:-100.38972622, lat:19.42767708}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 779958.36 | 779958.36 | 779958.36 | 779958.36 | 779958.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144140, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:780000.0, importe_modificado:780000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {2480333/proyecto_INICIO, 2480333/proyecto_PROCESO, 2480333/proyecto_INICIO, 2480333/proyecto_PROCESO, 2480333/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402487435 | Proyecto de inversión | 3900681.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2389086.74, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1511594.64, modificado:3229844.25}} | PERFORACION DE PÓZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CUTO DEL PORVENIR - 439324 | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tarímbaro | 439324 | S | 2630 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:17, direccion:CALLE BACHILLERES PUEBLO CUTO DEL PORVENIR, 58881 CUTO DEL PORVENIR, TARÍMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BACHILLERES Y CALLE ALLENDE, SE UBICA AL NORTE DE LA LOCALIDAD FRENTE A BACHILLERES., lon:-101.14607224, lat:19.87687028}} | 2024-11-29 | 2024-12-27 | 3229844.25 | 3229844.25 | 3229844.25 | 3225844.25 | 3225844.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOP-80-2024, contratista:EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO, monto:3900681.38, importe_modificado:3900681.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2487435/proyecto_INICIO, 2487435/proyecto_PROCESO, 2487435/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402511800 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1479940.34}} | rehabilitación general del plantel en escuela secundaria técnica pesquera num. 68, con c.c.t. 16dst0068q | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240464 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:35, direccion:Calle Independencia 98, lon:-102.756, lat:18.0777}} | 2024-10-09 | 2024-12-26 | 1479940.34 | 1479940.34 | 1479940.32 | 1479940.32 | 1479940.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402511819 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:6774223.75}} | planta de tratamiento de aguas residuales en universidad de la ciénega del estado de michoacán de ocampo, con c.c.t. 16esu0003e | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240271 | N | 0 | 0 | 767 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Avenida Universidad Sur 3000, lon:-102.745954, lat:20.01477}} | 2024-10-12 | 2024-12-26 | 6774223.75 | 6774223.75 | 6774223.73 | 6774223.73 | 6774223.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240502548066 | Proyecto de inversión | 65000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.5E7, modificado:6.5E7}} | Rehabilitación del camino: Zamora - La Piedad subtramo Libramiento la Piedad - La Piedad, y La Piedad - Uruapan, subtramo La Piedad - Numarán (Segunda Etapa), en los municipios de la Piedad y Numarán, del estado de Michoacán de Ocampo. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240410 | N | 0 | 0 | 108204 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.4, meta_modificada:12.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Carretera Estatal, lon:-101.984228, lat:20.300882}} | 2024-09-04 | 2024-12-26 | 65000000 | 65000000 | 64999999.98 | 64999999.98 | 64999999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.4}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240502548340 | Acción | 167332.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167332.5, modificado:167001.82}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CONCRETO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGODEL CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM 0+015, DE LA LOCALIDAD DE CHILCHOTA EN EL MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota |  | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 26.2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.7, meta_modificada:125.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-102.118118, lat:19.846288}} | 2024-03-12 | 2024-05-10 | 167001.82 | 167001.82 | 167001.82 | 167001.82 | 167001.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156959, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, MICHOACÁN, monto:167332.5, importe_modificado:167001.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2548340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE COBRÓ ECONOMICAMENTE, MAS SIN EMBARGO LA OBRA NO SE REALIZÓ FISICAMENTE, trimestre:5.0, usuario:jaimeixtap, fecha:2025-07-24}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202387013 | Proyecto de inversión | 940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:940000.0, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PURÉPERO MICHOACÁN EN LA LOCALIDAD DE PURÉPERO DE ECHÁIZ EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA. - 132987 | 16 | Michoacán de Ocampo | 70 | Purépero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Purépero | 132987 | S | 196 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:282.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO PURÉPERO DE ECHÁIZ, 58760 PURÉPERO DE ECHÁIZ, PURÉPERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALTAMIRA Y CALLE CENTRAL, CALLE CONSTITUCIÓN LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.00544479, lat:19.9054787}} | 2024-02-20 | 2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP/FIII-IR/02/2024, contratista:GAMN INGENIERIA CON EXCELENCIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PURÉPERO, monto:843218.56, importe_modificado:843218.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2387013/proyecto_PROCESO, 2387013/proyecto_FIN, 2387013/proyecto_PROCESO, 2387013/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO "REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PURÉPERO MICHOACÁN EN LA LOCALIDAD DE PURÉPERO DE ECHÁIZ EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA. - 132987" SE DUPLICA CON UNO QUE YA FUE REPORTADO., trimestre:5.0, usuario:antoniozamorar, fecha:2025-06-29}, obs2: {observación:EL FOLIO CON EL QUE SE DUPLICA ES EL SIGUIENTE : MIC240402468083, trimestre:5.0, usuario:antoniozamorar, fecha:2025-07-02}} | {obs1: {observación:Para solicitar CANCELACIÓN, en la observación que se hizo, agregar el núm. de folio con el que está duplicado. Registrar en ceros, los avances financieros desde el modificado y el avance físico desde meta modificada., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2025-06-30}, obs2: {observación:Para solicitar CANCELACIÓN, en la observación que se hizo, agregar el núm. de folio con el que está duplicado. Registrar en ceros, los avances financieros desde el modificado y el avance físico desde meta modificada., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2025-06-30}, obs3: {observación:Para solicitar CANCELACIÓN, en la observación que se hizo, agregar el núm. de folio con el que está duplicado. Registrar en ceros, los avances financieros desde el modificado y el avance físico desde meta modificada., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2025-06-30}, obs4: {observación:Para solicitar CANCELACIÓN, en la observación que se hizo, agregar el núm. de folio con el que está duplicado. Registrar en ceros, los avances financieros desde el modificado y el avance físico desde meta modificada., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2025-06-30}}
2024 | 5 | MIC240202399752 | Proyecto de inversión | 2565820.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2565820.98, modificado:2562024.48}} | construcción barda perimetral y conclusión de la existente en la secundaria gral. lázaro cárdenas del rio con cct 16des0004n | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240336 | N | 0 | 0 | 880 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Av Álvaro Obregón, Centro, 60000 Uruapan, Mich., lon:-102.063, lat:19.4209}} | 2024-07-02 | 2024-10-29 | 2562024.48 | 2562024.48 | 2562024.12 | 2562024.12 | 2562024.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202399783 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1198225.87}} | construccion de barda perimetral en la escuela secundaria federal cct 16des0233g | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240327 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:329.0, meta_modificada:329.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:3, direccion:Barrio de Abajo, 60283 Comachuén, Mich., lon:-101.905, lat:19.5723}} | 2024-06-27 | 2024-10-24 | 1198225.87 | 1198225.87 | 1197950.75 | 1197950.75 | 1197950.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:329.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202400007 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1198325.77}} | construccion de servicios sanitarios en la escuela telesecundaria estv16 191, con cct 16etv0191c | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240331 | N | 0 | 0 | 186 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:9, direccion:Francisco I Madero, Primero, 60285 Turícuaro, Mich., lon:-101.939, lat:19.5718}} | 2024-07-01 | 2024-11-27 | 1198325.77 | 1198325.77 | 1198325.76 | 1198325.76 | 1198325.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:72.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202401708 | Proyecto de inversión | 228855937.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:47, modalidad:E, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.288559375E8, modificado:2.288559375E8}} | CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA Y TERMINACIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE ARANTEPACUA, MUNICIPIO DE NAHUATZEN, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 2E0012024 | S | 3408 | 3146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4699.13, meta_modificada:4699.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CARRETERA ARANTEPACUA-TURICUARO, lon:-101.958752, lat:19.594731}} | 2024-06-05 | 2025-02-09 | 132733376.46 | 132733376.46 | 132733376.46 | 132733376.46 | 132733376.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSM/OP/AD-001/2024, contratista:I 25 S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:2.288559375E8, importe_modificado:2.288559375E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1644.69}} | {2401708/proyecto_INICIO, 2401708/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302441436 | Proyecto de inversión | 1644451.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1644451.36, modificado:1641427.79}} | adecuación de edificio | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240351 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Calle Narcisos 454, lon:-102.023, lat:20.3414}} | 2024-08-06 | 2024-10-04 | 1641427.79 | 1641427.79 | 1641427.78 | 1641427.78 | 1641427.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302441534 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3497457.51}} | construcción de barda perimetral, módulo de cooperativa en escuela secundaria técnica num. 66, c.c.t. 16dst0066s | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240192 | N | 0 | 0 | 665 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Emiliano Zapata 63, lon:-102.063, lat:19.4209}} | 2024-09-25 | 2024-12-26 | 3497457.51 | 3497457.51 | 3497457.5 | 3497457.5 | 3497457.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302443531 | Proyecto de inversión | 1747353.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747353.25, modificado:1742017.24}} | construcción de servicios sanitarios y aula en el plantel francisco josé múgica velázquez, c.c.t. 16dpr4539f | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240236 | N | 0 | 0 | 232 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle Santa Cecilia sin número, lon:-101.626332, lat:19.51504}} | 2024-08-02 | 2024-12-26 | 1742017.24 | 1742017.24 | 1742017.23 | 1742017.23 | 1742017.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302443558 | Proyecto de inversión | 801716.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801716.76, modificado:798017.23}} | rehabilitación zonas comunes en albergue escolar rural num. 22, cct. 16tar0022z | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240242 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Prolongación Madero Norte sin número, lon:-101.809, lat:18.9629}} | 2024-09-28 | 2024-12-26 | 798017.23 | 798017.23 | 798017.2 | 798017.2 | 798017.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302443852 | Proyecto de inversión | 974440.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974440.02, modificado:973782.38}} | rehabilitación general en la escuela telesecundaria estv16 021 con c.c.t. 16etv0021i | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240352 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:82, direccion:Domicilio conocido s/n, lon:-102.37, lat:18.0072}} | 2024-07-19 | 2024-11-15 | 973782.38 | 973782.38 | 973782.36 | 973782.36 | 973782.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302443876 | Proyecto de inversión | 1853131.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1853131.52, modificado:1852040.05}} | construcción de 2 aulas en la secundaria técnica num. 85 con c.c.t. 16dst0085g | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240360 | N | 0 | 0 | 570 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:119, direccion:Domicilio conocido s/n, lon:-102.004, lat:19.4459}} | 2024-07-19 | 2024-12-15 | 1852040.05 | 1852040.05 | 1852031.45 | 1852031.45 | 1852031.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302444786 | Proyecto de inversión | 1152872.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152872.15, modificado:1148767.74}} | rehabilitación general de la secundaria lic. rafael reyes con c.c.t. 16des0007k | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240373 | N | 0 | 0 | 843 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Boulevard Adolfo López Mateos Oriente 78, lon:-102.017547, lat:20.333014}} | 2024-08-02 | 2024-11-29 | 1148767.74 | 1148767.74 | 1148767.72 | 1148767.72 | 1148767.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302444816 | Proyecto de inversión | 2919517.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2919517.92, modificado:2919190.72}} | rehabilitación de barda perimetral y multicancha en escuela secundaria técnica num. 132 con c.c.t. 16dst0132a | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240376 | N | 0 | 0 | 1133 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Circuito 16 De Septiembre 468, lon:-102.286, lat:19.9836}} | 2024-08-02 | 2024-11-29 | 2919190.72 | 2919190.72 | 2919190.7 | 2919190.7 | 2919190.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302445166 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2496795.41}} | construcción de barda perimetral (primera etapa) en la primaria profr. rafael ramírez con c.c.t. 16dpr1092l | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240440 | N | 0 | 0 | 178 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:7, direccion:Domicilio conocido s/n, lon:-102.18, lat:19.0742}} | 2024-09-18 | 2024-12-26 | 2496795.41 | 2496795.41 | 2496795.4 | 2496795.4 | 2496795.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302445176 | Proyecto de inversión | 30620164 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0620164E7, modificado:3.061859926E7}} | construcción de edificio de docencia de 2 niveles (ud-3) prototipo en universidad intercultural tecnologica y politecnica de aquila, con c.c.t. 16eut0003u | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240272 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:214, direccion:La Brisa, Aquila CP. 60876, lon:-103.623986, lat:18.56647484}} | 2024-08-16 | 2024-12-26 | 30618599.26 | 30618599.26 | 30618599.24 | 30618599.24 | 30618599.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402449554 | Proyecto de inversión | 1268653.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1268653.49, modificado:1268653.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CRUCE SEGURO EN CARRETERA MICH CIENTO CINCO SANTA MARÍA JESÚS DEL MONTE EN EL KM UNO MAS CUATROCIENTOS DIEZ - 419344 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 419344 | S | 1500 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:668.0, meta_modificada:668.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:74, direccion:BOULEVARD JUAN PABLO II COLONIA JESUS DEL MONTE, 58090 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PARAISO Y AVENIDA AVENIDA PUERTA MADERO, CALLE JOSÉ JUAN TABLADA AFUERA DE LA UNIVERSIDAD VASCO DE QUIROGA Y CASI ENFRENTE D, lon:-101.1811984, lat:19.67534941}} | 2024-09-17 | 2024-11-03 | 1268653.49 | 1268653.49 | 1268653.48 | 1268653.48 | 1268653.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/FISE/18/2024, contratista:ING.JESÚS HERNANDÉZ MÉNDEZ, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1268653.49, importe_modificado:1268653.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:668.0}} | {2449554/proyecto_FIN, 2449554/proyecto_PROCESO, 2449554/proyecto_INICIO, 2449554/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402482853 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:199986.63}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN 1A. CDA. DE BEGONIA, COL. EL MORAL, H. ZITÁCUARO - 429854 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 429854 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE BEGONIA COLONIA EL MORAL, 61514 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA Y CAMINO AL RIO DEL MORAL, PRIVADA BEGONIA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE BEGONIA A UN COSTADO DEL R, lon:-100.34925366, lat:19.4244273}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 199986.63 | 199986.63 | 199986.63 | 199986.63 | 199986.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144150, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2482853/proyecto_INICIO, 2482853/proyecto_FIN, 2482853/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402490523 | Proyecto de inversión | 3217517.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3217517.7, modificado:3217517.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA PIEDAD LOCALIDAD LA PIEDAD DE CABADAS ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS DE LA CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VICENTE GUERRERO - 444636 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Piedad | 444636 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2160.0, meta_modificada:2160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 59374 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE AGUSTIN BELMONTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE FR, lon:-102.05872708, lat:20.35020059}} | 2024-02-26 | 2024-05-25 | 3217517.7 | 3217517.7 | 3217517.7 | 3217517.7 | 3217517.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-COP-FIII/01-01/24, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH, monto:3217517.69, importe_modificado:3217517.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2160.0}} | {2490523/proyecto_PROCESO, 2490523/proyecto_INICIO, 2490523/proyecto_FIN, 2490523/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402509274 | Proyecto de inversión | 965000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:965000.0, modificado:965000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE DRENAJE, AGUA POTABLE EN CALLE LEONA VICARIO. LOCALIDAD DE COPÁNDARO DE GALEANA - 466335 | 16 | Michoacán de Ocampo | 18 | Copándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copándaro | 466335 | S | 30 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO 218 2018 INTERIOR SN COLONIA COPÁNDARO DE GALEANA, 58870 COPÁNDARO DE GALEANA, COPÁNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CORREGIDORA, CALLE LA PAZ AL SUR LA CABECERA MUNCIPAL DE COPAND, lon:-101.21240809, lat:19.8890914}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 962285.16 | 962285.16 | 962285.16 | 962285.16 | 962285.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DUOP/URB/033-2024, contratista:ARMANDO PEDROZA GONZALEZ, convocante:H, AYUNTAMIENTO DE COPANDARO, monto:962285.16, importe_modificado:962285.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:189.0}} | {2509274/proyecto_PROCESO, 2509274/proyecto_FIN, 2509274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202366128 | Proyecto de inversión | 76880 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:76880.0, modificado:76880.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ARCADIO GARCIA EN LA LOCALIDAD DE PASTOR ORTIZ - 64962 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 64962 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CALLE ARCADIO GARCIA INTERIOR SN PUEBLO PASTOR ORTIZ, 58540 PASTOR ORTIZ, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE PIPILA LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LAS 3 CALLES FRANCIS, lon:-101.59831145, lat:20.3041954}} | 2024-03-28 | 2024-04-12 | 76880 | 76880 | 76880 | 76800 | 76800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/09/24, contratista:JAIME CAMERINO ENRIQUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:76880.0, importe_modificado:76880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.0}} | {2366128/proyecto_INICIO, 2366128/proyecto_FIN, 2366128/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202389558 | Proyecto de inversión | 2478360.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2478360.98, modificado:2472293.02}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN PARACHO, COL. CENTRO, CALLE PRIV. DE DR. VERDUZCO - 147082 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Paracho | 147082 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1880.1, meta_modificada:1880.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PRIV. DR. VERDUZCO PUEBLO PARACHO DE VERDUZCO CENTRO, 60250 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DR. VERDUZCO Y CALLE MATAMOROS, CALLE MARTIRES DE URUAPAN LA CALLE SE ENCUENTRA HACIA LA PARTE ORIENT, lon:-102.04130336, lat:19.64626065}} | 2024-06-07 | 2024-07-22 | 2472293.02 | 2472293.02 | 2472293.02 | 2472293.02 | 2472293.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/FISM-IR/2024/065/006, contratista:FCE FERNANDO CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA S. DE R.L., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, monto:2472293.02, importe_modificado:2472293.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1880.1}} | {2389558/proyecto_PROCESO, 2389558/proyecto_INICIO, 2389558/proyecto_PROCESO, 2389558/proyecto_INICIO, 2389558/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202399756 | Proyecto de inversión | 1357002.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357002.32, modificado:1354651.11}} | rehabilitación en escuela secundaria general, c.c.t. 16des0197s | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240330 | N | 0 | 0 | 216 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:8, direccion:San Miguel, 60286 Sevina, Mich., lon:-101.903078, lat:19.626075}} | 2024-07-01 | 2024-11-27 | 1354651.11 | 1354651.11 | 1354651.1 | 1354651.1 | 1354651.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202400021 | Proyecto de inversión | 943533.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943533.72, modificado:941526.33}} | construcción de bodega, plaza civica y rehabilitacion general del plantel en escuela telesecundaria estv16 197, con cct 16etv0197x | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240333 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:5, direccion:C. Francisco I Madero 12, 60265 Cherán Atzicuirín, Mich., lon:-102.016, lat:19.7}} | 2024-07-02 | 2024-12-29 | 941526.33 | 941526.33 | 941526.3 | 941526.3 | 941526.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302424387 | Proyecto de inversión | 724244.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:724244.89, modificado:724244.89}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE LA ESCALERA, EN EL MUNICIPIO DE CHARO - 263554 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Charo | 263554 | S | 100 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:16, direccion:RANCHERIA LA ESCALERA, 61321 LA ESCALERA, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE REALIZARA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE LA ESCALERA APROXIMADAMENTE A 200 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y AUN COSTADO DE LA TELESECUNDA, lon:-101.01946919, lat:19.5975295}} | 2024-08-15 | 2024-08-30 | 724244.87 | 724244.87 | 724244.87 | 724244.87 | 724244.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/001/2024, contratista:CONSTRUCTORA DEIGAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN, monto:724244.89, importe_modificado:724244.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2424387/proyecto_INICIO, 2424387/proyecto_FIN, 2424387/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302428274 | Proyecto de inversión | 1055454.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1055454.54, modificado:1055454.54}} | CONSTRUCCION DE CALLE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO LOCALIDAD DE PARACUARO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA - 284235 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 284235 | S | 24 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA AGRARIA, 60760 PARÁCUARO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DENOVIEMBRE Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE NIÑOS HEROES LA CALLE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDADA TRES CUADRAS DE , lon:-102.21678361, lat:19.14872308}} | 2024-06-01 | 2024-08-10 | 1055454.07 | 1055454.07 | 1055454.07 | 1055454.07 | 1055454.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144787, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:1055454.54, importe_modificado:1055454.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2428274/proyecto_INICIO, 2428274/proyecto_FIN, 2428274/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302431745 | Proyecto de inversión | 2879502.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2879502.77, modificado:2879502.77}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE MARAVATIO DE OCAMPO - 299870 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 299870 | S | 280 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2903.0, meta_modificada:2903.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 61252 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE ENCUENTRA A LO LARGO Y ANCHO DEL MUNICIPIO, lon:-100.45742049, lat:19.87173946}} | 2024-02-02 | 2024-08-31 | 2814292.94 | 2814292.94 | 2814292.94 | 2814292.94 | 2814292.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149179, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:2814292.94, importe_modificado:2814292.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2903.0}} | {2431745/proyecto_INICIO, 2431745/proyecto_FIN, 2431745/proyecto_PROCESO, 2431745/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302435995 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO LATERAL A LA CALLE PRINCIPAL EN EL TRAMO 0 MAS 000 PUNTO 00 AL 0 MAS 150 PUNTO 00 - 319597 | 16 | Michoacán de Ocampo | 81 | Susupuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Susupuato | 319597 | S | 932 | 939 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:39, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA RANCHO VIEJO, 61594 RANCHO VIEJO, SUSUPUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN ACCESO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD 35 METROS ANTES DE LLAGAR A LA ESCUELA, lon:-100.4167964, lat:19.2482654}} | 2024-09-17 | 2024-10-25 | 781894.08 | 781894.08 | 781894.08 | 781894.08 | 781894.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/CP/FAISMUN/AD-12/2024, contratista:URIEL REBOLLAR CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE SUSUPUATO, monto:781894.08, importe_modificado:781894.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}} | {2435995/proyecto_INICIO, 2435995/proyecto_FIN, 2435995/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302441390 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799458.74}} | construcción de servicios sanitarios en telebachillerato num. 184, con c.c.t. 16eth0184z | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240297 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:4, direccion:Calle Rio De La Plata sin número, lon:-102.187, lat:20.0627}} | 2024-07-31 | 2024-11-27 | 799458.74 | 799458.74 | 799458.73 | 799458.73 | 799458.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302441536 | Proyecto de inversión | 1906200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1906200.0, modificado:1906133.98}} | construcción de barda perimetral en el plantel mártires de uruapan, c.c.t. 16dpr2220x | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240197 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Prolongación Ignacio Jimenez 15, lon:-102.063, lat:19.4209}} | 2024-09-18 | 2024-12-26 | 1906133.98 | 1906133.98 | 1906133.32 | 1906133.32 | 1906133.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302441545 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998905.87}} | rehabilitación general en escuela telesecundaria estv16 507, cct. 16etv0507k | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240223 | N | 0 | 0 | 1130 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:21, direccion:Domicilio conocido, lon:-102.268333, lat:20.075}} | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 998905.87 | 998905.87 | 998905.86 | 998905.86 | 998905.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302443517 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:968201.84}} | construcción de aula y plaza cívica en el plantel gabriela mistral, c.c.t. 16djn3073u | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240233 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:44, direccion:Domicilio conocido s/n, lon:-102.063, lat:18.9353}} | 2024-08-19 | 2024-12-26 | 968201.84 | 968201.84 | 968201.83 | 968201.83 | 968201.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302443901 | Proyecto de inversión | 1663254.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1663254.95, modificado:1659034.23}} | terminación de módulo de 3 aulas adosadas, módulo dirección y bodega en primaria miguel hidalgo con c.c.t. 16dpr2667n | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240369 | N | 0 | 0 | 217 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:55, direccion:Calle Miguel Hidalgo 63, lon:-102.443, lat:19.0356}} | 2024-08-07 | 2024-12-04 | 1659034.23 | 1659034.23 | 1659034.21 | 1659034.21 | 1659034.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302445164 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499163.55}} | construcción de barda perimetral en la secundaria antonio méndez rodríguez con c.c.t. 16des0040s | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240439 | N | 0 | 0 | 461 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Calle Morelos sin número, lon:-102.58729327, lat:20.12047744}} | 2024-09-21 | 2024-12-26 | 1499163.55 | 1499163.55 | 1499163.52 | 1499163.52 | 1499163.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302445169 | Proyecto de inversión | 430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, modificado:428925.54}} | rehabilitación general del albergue escolar cura morelos con c.c.t. 16tar0083m | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240441 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Domicilio conocido s/n, lon:-101.12537727, lat:19.020029}} | 2024-09-21 | 2024-12-26 | 428925.54 | 428925.54 | 428925.51 | 428925.51 | 428925.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302445173 | Proyecto de inversión | 1661000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1661000.0, modificado:1659038.7}} | construcción de techado en área de educación física en preescolar valle escondido con c.c.t. 16djn2242s | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240469 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle Alvaro Ruiz 171, lon:-101.793, lat:19.8186}} | 2024-09-21 | 2024-12-26 | 1659038.7 | 1659038.7 | 1659038.68 | 1659038.68 | 1659038.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302445175 | Proyecto de inversión | 13748656 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3748656E7, modificado:1.374865573E7}} | construccion de un edificio de docencia tipo ud-3 correspondiente a la fase 1, para albergar a un centro de creatividad e innovacion (cci) en universidad tecnológica de morelia, con c.c.t. 16eut0001w | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240219 | N | 0 | 0 | 1802 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenida Nicolás Ballesteros 750, lon:-101.164538, lat:19.726106}} | 2024-08-16 | 2024-12-26 | 13748655.73 | 13748655.73 | 13748655.72 | 13748655.72 | 13748655.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402449669 | Proyecto de inversión | 4363960.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4363960.7, modificado:4363960.7}} | CONSERVACIÓN RUTINARIA EN TRAMOS CORRESPONDIENTES A LA NOMENCLATURA ESTATAL EN LA ZONA LERMA - 424970 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 424970 | S | 76913 | 115470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:69.7, meta_modificada:69.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ PONIENTE COLONIA ZAMORA DE HIDALGO CENTRO, 59600 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LIBERTADORES DE AMERICA Y BRECHA PUENTE DE TUBOS, CAMINO QUE VA A ARIO DE RAYON INICIA EN ZAMORA A LA SALI, lon:-102.32354706, lat:20.00682743}} | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 4363960.7 | 4363960.7 | 4363937.95 | 4363937.95 | 4363937.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/IRE/FISE24/06/2024, contratista:ING. RODRIGO GAONA ROMERO, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:4278773.94, importe_modificado:4278773.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:69.7}} | {2449669/proyecto_PROCESO, 2449669/proyecto_INICIO, 2449669/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402449671 | Proyecto de inversión | 6142328.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6142328.35, modificado:6142328.35}} | CONSERVACIÓN RUTINARIA EN TRAMOS CORRESPONDIENTES A LA NOMENCLATURA ESTATAL EN LA ZONA ORIENTE - 425093 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 425093 | S | 73412 | 48941 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:99.94, meta_modificada:99.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE PRESBITERO IGNACIO LARA COLONIA OCAMPO, 61450 OCAMPO, OCAMPO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERA 51 OCAMPO SAN FELIPE Y PERIFERICO LIBRAMIENTO OCAMPO, CAMINO LIBRAMIENTO OCAMPO SALIDA DE OCAMPO A 50 METROS DE LA, lon:-100.34733873, lat:19.57848593}} | 2024-06-18 | 2024-12-31 | 6142328.35 | 6142328.35 | 6142321.84 | 6142321.84 | 6142321.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/LPE/FISE24/01/2024, contratista:LIC. TANYA CRISTINA CAMPOS LOPEZ, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:6142328.35, importe_modificado:6142328.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:99.94}} | {2449671/proyecto_INICIO, 2449671/proyecto_PROCESO, 2449671/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402449673 | Proyecto de inversión | 4398705.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4398705.23, modificado:4398705.23}} | TRABAJOS EMERGENTES EN LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA, EN TRAMOS DENTRO DE LA ZONA LERMA CHAPALA, LOCALIDAD INTERMUNICIPAL, MUNICIPIO COBERTURA MUNICIPAL - 425240 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 425240 | S | 441221 | 20000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:283.0, meta_modificada:283.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:3, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL 15 PUEBLO CARAPAN, 59791 CARAPAN, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CAMINO LOCALIDAD DE ICHAN, CAMINO LOCALIDAD DE HUANCITO EL INICIO SE ENCUENTRA A UNOS PASOS DE LA PARADA DE AUTOBUSE, lon:-102.04022121, lat:19.853271}} | 2024-06-03 | 2024-12-31 | 4398705.23 | 4398705.23 | 4398643.14 | 4398643.14 | 4398643.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/IRE/FISE/13/2024, contratista:ING. LUIS FERNANDO GARCÍA MUÑIZ, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:4398705.23, importe_modificado:4398705.23}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:283.0}} | {2449673/proyecto_PROCESO, 2449673/proyecto_FIN, 2449673/proyecto_INICIO, 2449673/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402449674 | Proyecto de inversión | 4099023.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4099023.98, modificado:4099023.98}} | TRABAJOS EMERGENTES EN LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA, EN TRAMOS DENTRO DE LA ZONA COSTA, LOCALIDAD INTERMUNICIPAL, MUNICIPIO COBERTURA MUNICIPAL - 425242 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 425242 | S | 95623 | 85000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:137, direccion:CALLE CAMINO LA ORILLA PUEBLO LA ORILLA, 60998 LA ORILLA, LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 ZIHUATANEJO MANZANILLO Y AVENIDA GUADALUPE VICTORIA, CAMINO A LA LOCALIDAD PUERTO VIEJO SE ENCUENTRA A ES, lon:-102.24414211, lat:18.00330677}} | 2024-06-03 | 2024-12-31 | 4099023.98 | 4099023.98 | 4099023.96 | 4099023.96 | 4099023.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/IRE/FISE/14/2024, contratista:ING. FRANCISCO XAVIER ARROYO ALTAMIRANO, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:4099023.98, importe_modificado:4099023.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:300.0}} | {2449674/proyecto_INICIO, 2449674/proyecto_PROCESO, 2449674/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402459479 | Proyecto de inversión | 3066606.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3066606.89, modificado:3289601.76}} | REHABILITACION DEL CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS, EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO, EN LA LOCALIDAD DE PETEMBO - 373155 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 373155 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:876.0, meta_modificada:876.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:68, direccion:RANCHERIA PETEMBO, 61675 PETEMBILLO, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TACAMBARO PURUARAN Y CAMINO AL CENTRO PARA RESIDUOS SOLIDOS, POR LA CARRETERA TACAMBARO PURUARAN TOMAR EL CAMINO QUE VA AL CENTRO DE RESIDUOS , lon:-101.47069246, lat:19.10942278}} | 2024-11-19 | 2024-12-30 | 3289601.76 | 3289601.76 | 3289601.76 | 3289601.76 | 3289601.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/RES-01/IR-024/24, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR Y DE NEGOCIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:3053106.95, importe_modificado:3053106.95}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/RES-01/IR-024/24 CONT. ADICIONAL, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR Y DE NEGOCIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:238804.37, importe_modificado:238804.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:876.0}} | {2459479/proyecto_PROCESO, 2459479/proyecto_INICIO, 2459479/proyecto_FIN, 2459479/proyecto_INICIO, 2459479/proyecto_FIN, 2459479/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs2: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs3: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs4: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}}
2024 | 5 | MIC240402492128 | Proyecto de inversión | 9500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:6250000.0, modificado:6250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3250000.0, modificado:3165247.4}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, DE LA PRESA POTRERILLOS A LAS LOCALIDADES DE MELCHOR OCAMPO SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS, LAS PILAS Y LAS COCINAS, MUNICIPIO DE NOCUPETARO, MICHOACÁN. - 447553 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 447553 | S | 625 | 611 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.55, meta_modificada:7.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:79, direccion:CALLE MICHOACAN TIRIPETIO - ERENDIRA PUEBLO MELCHOR OCAMPO (SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS), 61910 MELCHOR OCAMPO (SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS), NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MICHOACAN TIRIPETIO - ERENDIRA Y CAMINO LA, lon:-101.26028626, lat:19.03922315}} | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 3165247.4 | 3165247.4 | 3165247.4 | 3165247.4 | 3165247.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-009/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA E INNOVACIÓN JALMICH, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:9500000.0, importe_modificado:9415247.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.55}} | {2492128/proyecto_PROCESO, 2492128/proyecto_INICIO, 2492128/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO DE UN REINTEGRO POR PARTE DE CEAC ESE RECURSO NO FUE EJECUTADO POR LO QUE SE REINTEGRARA A LA TESOFE, SE REGISTRO EL AVANCE SOLO DE LA APORTACION MUNICIPAL DEL FONDO DE FAISMUN, YA QUE NO SE TIENE EVIDENCIA QUE LA DEPENDENCIA EJECTURA HUBIESE PAGADO LO CORRESPONDIENTE PARA LA OBRA, trimestre:5.0, usuario:erickenietoe, fecha:2025-07-15}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402511029 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3998965.7}} | rehabilitación general en escuela secundaria técnica num. 99, c.c.t. 16dst0099j | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240458 | N | 0 | 0 | 535 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Carretera Estatal Libre Tramo Morelia - Charo sin número, lon:-101.192, lat:19.7034}} | 2024-10-09 | 2024-12-26 | 3998965.7 | 3998965.7 | 3998965.68 | 3998965.68 | 3998965.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402511030 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1493791.72}} | construcción de barda perimetral, pórtico de acceso y bancas en centro de atención múltiple cam 9y con c.c.t. 16dml0009y | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240459 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Declaracion De Independencia Sentimientos De La Nacion sin número, lon:-101.234084, lat:19.681697}} | 2024-11-05 | 2024-12-26 | 1493791.72 | 1493791.72 | 1493791.7 | 1493791.7 | 1493791.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402511798 | Proyecto de inversión | 487000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487000.0, modificado:476791.31}} | rehabilitación de servicios sanitarios en centro de atención múltiple de educación especial con c.c.t. 16dml0013k | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240463 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Avenida Autonomia Universitaria 170, lon:-102.20763, lat:17.968083}} | 2024-11-05 | 2024-12-26 | 476791.31 | 476791.31 | 476791.3 | 476791.3 | 476791.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402511802 | Proyecto de inversión | 981425.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981425.97, modificado:981425.97}} | construcción de cancha de usos múltiples en la primaria prof. jaime torres bodet con c.c.t. 16dpr5042e | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240465 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle Guerrero, Cherán, Cherán, lon:-101.95443846, lat:19.6754901}} | 2024-10-18 | 2024-12-26 | 981425.97 | 981425.97 | 981425.96 | 981425.96 | 981425.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402511828 | Proyecto de inversión | 3320475.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3320475.04, modificado:3320475.04}} | continuidad de segunda planta edificio b en zitácuaro en universidad intercultural indígena de michoacán, con c.c.t. 16msu0060e | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240295 | N | 0 | 0 | 1538 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Carretera Patzcuaro-Huecorio Kilometro 3 sin número, 61529 Zitácuaro, Mich, lon:-100.3719056, lat:19.48689727}} | 2024-11-19 | 2024-12-26 | 3320475.04 | 3320475.04 | 3320454.05 | 3320454.05 | 3320454.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202355367 | Proyecto de inversión | 7124653.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7124653.07, modificado:7569774.53}} | CONSERVACIÓN RUTINARIA EN TRAMOS CORRESPONDIENTES A LA NOMENCLATURA ESTATAL EN LA ZONA TIERRA CALIENTE B - 175386 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 175386 | S | 7534 | 5022 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:157, direccion:CALLE TIRIPETIO PUEBLO TIRIPETÍO, 58344 TIRIPETÍO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO ISIDRO HUACUZ Y CAMINO CONOCIDO HUACUZ, CARRETERA CARREERA FEDERAL URUAPAN MORELIA A UNOS METROS DEL CRUCERO CON CALLE A 20 DE NOVIEMBRE, lon:-101.34892955, lat:19.54432366}} | 2024-03-01 | 2024-11-30 | 7569774.53 | 7569774.53 | 7569774.51 | 7569774.51 | 7569774.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/LPE/FISE24/04/2024, contratista:ING. GENER CUAUHTEMOC CETINA GUZMAN, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:7124653.07, importe_modificado:7124653.07}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:136.0}} | {2355367/proyecto_INICIO, 2355367/proyecto_PROCESO, 2355367/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202372937 | Proyecto de inversión | 2123444.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2123444.38, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PURÉPERO MICHOACÁN EN LA LOCALIDAD DE PURÉPERO DE ECHÁIZ EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLES CENTRAL Y MOCTEZUMA. - 84989 | 16 | Michoacán de Ocampo | 70 | Purépero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Purépero | 84989 | S | 143 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1072.9, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO PURÉPERO DE ECHÁIZ, 58760 PURÉPERO DE ECHÁIZ, PURÉPERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE CONSTITUCIÓN ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CENTRO. DE LA CABECERA M, lon:-102.00390096, lat:19.90404326}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP/FIII-IR/05/2024, contratista:INNOVACIÓN INGENIERIL 2M S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PURÉPERO, monto:2121245.02, importe_modificado:2121245.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2372937/proyecto_FIN, 2372937/proyecto_INICIO, 2372937/proyecto_PROCESO, 2372937/proyecto_FIN, 2372937/proyecto_PROCESO, 2372937/proyecto_FIN, 2372937/proyecto_INICIO, 2372937/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO CON FOLIO MIC240202372937 SE DUPLICA CON EL PROYECTO MIC240402493041., trimestre:5.0, usuario:antoniozamorar, fecha:2025-06-29}} | {obs1: {observación:Verificar los montos reportados en modificado y recaudado., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2025-06-30}, obs2: {observación:Verificar los montos reportados en modificado y recaudado., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2025-06-30}, obs3: {observación:Verificar los montos reportados en modificado y recaudado., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2025-06-30}, obs4: {observación:Verificar los montos reportados en modificado y recaudado., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2025-06-30}, obs5: {observación:Para solicitar CANCELACIÓN, en la observación que se hizo, agregar el núm. de folio con el que está duplicado. Registrar en ceros, los avances financieros desde el modificado y el avance físico desde meta modificada., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2025-06-30}, obs6: {observación:Para solicitar CANCELACIÓN, en la observación que se hizo, agregar el núm. de folio con el que está duplicado. Registrar en ceros, los avances financieros desde el modificado y el avance físico desde meta modificada., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2025-06-30}, obs7: {observación:Para solicitar CANCELACIÓN, en la observación que se hizo, agregar el núm. de folio con el que está duplicado. Registrar en ceros, los avances financieros desde el modificado y el avance físico desde meta modificada., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2025-06-30}, obs8: {observación:Para solicitar CANCELACIÓN, en la observación que se hizo, agregar el núm. de folio con el que está duplicado. Registrar en ceros, los avances financieros desde el modificado y el avance físico desde meta modificada., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2025-06-30}}
2024 | 5 | MIC240202381160 | Proyecto de inversión | 2977185.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2977185.48, modificado:2977185.48}} | CONSTRUCCION DE CALLE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO LOCALIDAD DE ANTUNEZ EN LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ - 110093 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 110093 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1214.4, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ EJIDO ANTUNEZ, 60780 ANTÚNEZ (MORELOS), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EINSTEN Y CALLE LIBERTAD, CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE ORIENTEDE LA TENENCIA D, lon:-102.19810832, lat:19.01614491}} | 2024-06-15 | 2024-08-15 | 2977185.48 | 2977185.48 | 2977185.48 | 2977185.48 | 1977185.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144901, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:2977185.48, importe_modificado:2977185.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2381160/proyecto_INICIO, 2381160/proyecto_FIN, 2381160/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202399940 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3197251.02}} | construcción de módulo se servicios sanitarios, cisterna, fosa séptica, muro perimetal, pórtico de acceso, terminación de patio cívico en primaria indígena, c.c.t. 16dpb0308m | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240287 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Michoacán 232, El Arenal, 60257 Paracho de Verduzco, Mich., lon:-102.055119, lat:19.633112}} | 2024-06-27 | 2024-10-24 | 3197251.02 | 3197251.02 | 3197250.98 | 3197250.98 | 3197250.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202399982 | Proyecto de inversión | 1878065.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1878065.42, modificado:1858696.01}} | construcción de 4 aulas en el plantel profr. antonio reguera mendoza, c.c.t. 16dpr5374u | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240323 | N | 0 | 0 | 437 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av. Aves, La Hacienda, 58330 Morelia, Mich., lon:-101.31735354, lat:19.676216}} | 2024-06-27 | 2024-11-23 | 1858696.01 | 1858696.01 | 1858696 | 1858696 | 1858696 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302416159 | Proyecto de inversión | 715310.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:715310.52, modificado:715310.52}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA CABECERA MUNICIPAL - 210228 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Maya | 210228 | S | 4332 | 2888 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL EPITACIO HUERTA CIUDAD SANTA ANA MAYA CENTRO, 58900 SANTA ANA MAYA, SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE IGNACIO COMONFORT, CALLE LAZARO CARDENAS NORTE SE REGISTRARON LOS MARCA, lon:-101.02138752, lat:20.00866073}} | 2024-08-05 | 2024-08-30 | 715310.52 | 715310.52 | 715310.51 | 715310.51 | 715310.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148733, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN, monto:850000.0, importe_modificado:715310.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2416159/proyecto_INICIO, 2416159/proyecto_PROCESO, 2416159/proyecto_INICIO, 2416159/proyecto_FIN, 2416159/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302441537 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1467436.09}} | construcción de módulo de baños en escuela secundaria técnica num. 30, c.c.t. 16dst0030d | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240198 | N | 0 | 0 | 647 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Avenida Latinoamericana 2703, lon:-102.04158, lat:19.402734}} | 2024-07-26 | 2024-12-22 | 1467436.09 | 1467436.09 | 1466652.31 | 1466652.31 | 1466652.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302441543 | Proyecto de inversión | 5797779.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5797779.96, modificado:5740374.98}} | sustitución de barda perimetral, rehabilitación de aulas, en el plantel ricardo flores magón, cct. 16des0033i | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240215 | N | 0 | 0 | 660 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Avenida Ejercito Mexicano 1034, lon:-102.21371, lat:17.958467}} | 2024-07-18 | 2024-12-26 | 5740374.98 | 5740374.98 | 5740374.97 | 5740374.97 | 5740374.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302443745 | Proyecto de inversión | 1144875.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1144875.41, modificado:1142822.99}} | construcción de servicios sanitarios en el plantel 18 de marzo, c.c.t. 16dpr1449t | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240274 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:62, direccion:Domicilio conocido s/n, lon:-102.344, lat:19.3517}} | 2024-07-26 | 2024-12-22 | 1142822.99 | 1142822.99 | 1142819.1 | 1142819.1 | 1142819.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302443857 | Proyecto de inversión | 4491144.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4491144.71, modificado:4491144.71}} | cubierta autosoportante arco techo en secundaria profr. josé palomares quiroz, c.c.t. 16des0001q | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240353 | N | 0 | 0 | 607 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Prolongación Salubridad sin número, lon:-102.286, lat:19.9836}} | 2024-08-02 | 2024-11-29 | 4491144.71 | 4491144.71 | 4490877.25 | 4490877.25 | 4490877.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302443868 | Proyecto de inversión | 991885.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991885.58, modificado:991133.59}} | construcción de una aula escolar y reubicación de cisterna en el plantel emiliano zapata, c.c.t. 16des0213t | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240357 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Plan De Ayala sin número, lon:-102.084667, lat:19.430256}} | 2024-07-26 | 2024-12-22 | 991133.59 | 991133.59 | 991133.58 | 991133.58 | 991133.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302444837 | Proyecto de inversión | 1658966.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1658966.27, modificado:1658427.36}} | rehabilitación de cancha, sanitarios, pintura e impermeabilizante en secundaria gertrudis bocanegra del lazo de la vega con c.c.t. 16etv0028b | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240377 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:15, direccion:Conocido En La Isla De Janitzio sin número, lon:-101.65200837, lat:19.57380812}} | 2024-08-07 | 2024-11-04 | 1658427.36 | 1658427.36 | 1658427.35 | 1658427.35 | 1658427.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302445143 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1893748.33}} | construcción de aula y rehabilitación general en albergue escolar rural con c.c.t. 16tar0038z | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240389 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Domicilio conocido s/n, lon:-101.27930471, lat:19.39166709}} | 2024-09-02 | 2024-12-26 | 1893748.33 | 1893748.33 | 1893748.32 | 1893748.32 | 1893748.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302445154 | Proyecto de inversión | 27891459.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.789145968E7, modificado:2.972622947E7}} | construcción de 18 aulas regionales 6x8 sismicidad media, dirección, bodega, cooperativa, servicios sanitarios, aula de medios, plaza cívica, andadores, pórtico de acceso, barda y cerco perimetral, obra exterior, redes exteriores, cisterna cancha de usos múltiples y arco techo en la primaria de nueva creación con c.c.t. 16dpr0102v | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240393 | N | 0 | 0 | 680 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenida de la Cantera, Morelia, Morelia CP. 58330, lon:-101.30974242, lat:19.67116521}} | 2024-08-15 | 2024-12-26 | 29726229.47 | 29726229.47 | 29726229.44 | 29726229.44 | 29726229.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:18.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302445159 | Proyecto de inversión | 2895000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2895000.0, modificado:2859090.76}} | rehabilitación general del plantel félix ireta con c.c.t. 16dpr3654q | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240437 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Francisco Lopez 110, lon:-101.221256, lat:19.661662}} | 2024-09-18 | 2024-12-26 | 2859090.76 | 2859090.76 | 2859090.74 | 2859090.74 | 2859090.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302445179 | Proyecto de inversión | 6509171 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6509171.0, modificado:6509170.26}} | rehabilitación de instalaciones y reacondicionamiento de pozo profundo en el instituto tecnológico del valle de morelia, con c.c.t. 16dit0012h | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240308 | N | 0 | 0 | 6532 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenida Tecnologico 1500, lon:-101.186025, lat:19.723019}} | 2024-07-16 | 2024-12-26 | 6509170.26 | 6509170.26 | 6509170.17 | 6509170.17 | 6509170.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302445492 | Proyecto de inversión | 1900271 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900271.0, modificado:1899152.1}} | construcción de bardeado perimetral y obra exterior, en la unidad académica tiríndaro de la universidad intercultural indígena, con c.c.t. 16msu0060e | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240311 | N | 0 | 0 | 1538 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:25, direccion:Domicilio conocido s/n, lon:-101.72403487, lat:19.76270268}} | 2024-09-24 | 2024-12-26 | 1899152.1 | 1899152.1 | 1899152.08 | 1899152.08 | 1899152.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402449547 | Proyecto de inversión | 2418242.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2418242.06, modificado:2418242.06}} | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO CENTRAL DE CARPINTEROS - 419239 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 419239 | S | 460 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1510.32, meta_modificada:1510.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:7, direccion:CALLE CARPINTEROS PUEBLO CARPINTEROS, 61525 PUENTEZUELAS (TERCERA MANZANA DE CURUNGUEO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE QUE VA AL VIVERO COMUNITARIO Y CAMINO QUE VA AL COMEDOR COMUNITARIO, CAMINO QUE VA A , lon:-100.31876293, lat:19.49084046}} | 2024-10-31 | 2024-12-15 | 2418242.06 | 2418242.06 | 2418242.03 | 2418242.03 | 2418242.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/FISE/21/2024, contratista:BRUNO IRINEO BERNAL, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2418242.06, importe_modificado:2418242.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1510.32}} | {2449547/proyecto_INICIO, 2449547/proyecto_FIN, 2449547/proyecto_PROCESO, 2449547/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402449667 | Proyecto de inversión | 7015824.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7015824.47, modificado:7015824.47}} | CONSERVACIÓN RUTINARIA EN TRAMOS CORRESPONDIENTES A LA NOMENCLATURA ESTATAL EN LA ZONA TIERRA CALIENTE A - 424152 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 424152 | S | 120000 | 11148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:130.6, meta_modificada:130.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA EL TEMAZCAL - TZITZIO - EL LIMON DE PAPATZINGAN PUEBLO TZITZIO, 61330 TZITZIO, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO RANCHO LA CONSTANCIA Y CAMINO EX HACIENDA TAFETAN, CAMINO LOCALIDAD EL LIMON DE PAPATZINGAN , lon:-100.92194467, lat:19.58252361}} | 2024-08-03 | 2024-12-31 | 7015824.47 | 7015824.47 | 7015824.44 | 7015824.44 | 7015824.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/LPE/FISE24/03/2024, contratista:LUIS VICENTE LÓPEZ OLVERA, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:6547071.85, importe_modificado:6547071.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:130.6}} | {2449667/proyecto_FIN, 2449667/proyecto_INICIO, 2449667/proyecto_PROCESO, 2449667/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402449672 | Proyecto de inversión | 90646567.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9.064656734E7, modificado:9.064656734E7}} | REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL CAMINO AGUILILLA DOS AGUAS, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE DOS AGUAS EN EL MUNICIPIO DE AGUILILLA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. - 425118 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 425118 | S | 4296 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:78, direccion:CALLE DOS AGUAS PUEBLO DOS AGUAS, 60571 DOS AGUAS, AGUILILLA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ROBLE Y BRECHA POZO DE MANGUITOS, CALLE LOCALIDAD EL ZAPOTE COMIENZA EN LA SALIDA DE AGUILILLA A UNOS 50 METROS DEL COLEGIO DE BACHILL, lon:-102.92386276, lat:18.80193404}} | 2024-08-07 | 2024-12-31 | 90646567.34 | 89999487.15 | 89999487.13 | 89999487.13 | 89999487.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/LPE/FISE24/09/2024, contratista:ING. JUAN MANUEL GUERRERO DE LEÓN, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:8.899109881E7, importe_modificado:8.899109881E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:17.0}} | {2449672/proyecto_INICIO, 2449672/proyecto_PROCESO, 2449672/proyecto_INICIO, 2449672/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402470276 | Proyecto de inversión | 859607.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:859607.15, modificado:859607.15}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO PRINCIPAL EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA RAMAL A SANTA ELENA - 354178 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 354178 | S | 1213 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:59, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO SANTA ELENA, 61259 SANTA ELENA, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE REALIZARA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE SANTA ELENA, lon:-100.40703682, lat:19.86133009}} | 2024-10-21 | 2024-12-13 | 859607.07 | 859607.07 | 859607.07 | 859607.07 | 859607.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/AD/007/2024, contratista:LAYEV CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO MARAVATIO, monto:859607.15, importe_modificado:859607.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2470276/proyecto_PROCESO, 2470276/proyecto_INICIO, 2470276/proyecto_PROCESO, 2470276/proyecto_FIN, 2470276/proyecto_PROCESO, 2470276/proyecto_FIN, 2470276/proyecto_INICIO, 2470276/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402509280 | Proyecto de inversión | 543847.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:543847.54, modificado:543847.54}} | REHABILITACIONDE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE COPANDRO - 466359 | 16 | Michoacán de Ocampo | 18 | Copándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Copándaro | 466359 | S | 45 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CORREDOR EJIDO DE COPANDRO EJIDO COPÁNDARO DE GALEANA, 58870 WENCESLAO VICTORIA SOTO, COPÁNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMINO SACA COSECHA 1 Y CAMINO CAMINO SACA COSECHA EJIDO, CAMINO CAMINO SACA COSECHA EJIDO 3 AL PON, lon:-101.22590841, lat:19.89959214}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 543487.57 | 543487.57 | 543487.54 | 543487.54 | 543487.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DUOP/URB/034-2024, contratista:ARMANDO PEDROZA GONZALEZ, convocante:H, AYUNTAMIENTO DE COPANDARO, monto:155021.9, importe_modificado:155021.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}} | {2509280/proyecto_PROCESO, 2509280/proyecto_INICIO, 2509280/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402511797 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3992716.2}} | rehabilitación de la red eléctrica en escuela secundaria técnica num. 25, c.c.t. 16dst0025s | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240462 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:Domicilio conocido s/n, lon:-102.2275, lat:19.009444}} | 2024-10-12 | 2024-12-26 | 3992716.2 | 3992716.2 | 3992716.18 | 3992716.18 | 3992716.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402511804 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2499421.42}} | construcción de barda perimetral en la primaria josé ma. morelos con c.c.t. 16dpr2660u | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240466 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle Arcos De Roma sin número, lon:-102.35333, lat:19.090606}} | 2024-10-09 | 2024-12-26 | 2499421.42 | 2499421.42 | 2499421.41 | 2499421.41 | 2499421.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202371010 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:230000.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE PURÉPERO MICHOACÁN EN LA LOCALIDAD DE PURÉPERO DE ECHÁIZ EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA. - 78680 | 16 | Michoacán de Ocampo | 70 | Purépero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Purépero | 78680 | S | 196 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:282.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO PURÉPERO DE ECHÁIZ, 58760 PURÉPERO DE ECHÁIZ, PURÉPERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALTAMIRA Y CALLE CENTRAL, CALLE CONSTITUCIÓN LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-102.0053952, lat:19.90542098}} | 2024-02-27 | 2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP/FIII-AD/03/2024, contratista:GAMN INGENIERIA CON EXCELENCIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PURÉPERO, monto:229575.07, importe_modificado:229575.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2371010/proyecto_PROCESO, 2371010/proyecto_FIN, 2371010/proyecto_PROCESO, 2371010/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO CON FOLIO MIC240202371010 SE DUPLICA CON EL PROYECTO MIC240402467975., trimestre:5.0, usuario:antoniozamorar, fecha:2025-06-29}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO SE DUPLICA CON EL PROYECTO CON NUMERO DE FOLIO MIC240402467975. , trimestre:5.0, usuario:antoniozamorar, fecha:2025-07-02}} | {obs1: {observación:Para solicitar CANCELACIÓN, en la observación que se hizo, agregar el núm. de folio con el que está duplicado. Registrar en ceros, los avances financieros desde el modificado y el avance físico desde meta modificada., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2025-06-30}, obs2: {observación:Para solicitar CANCELACIÓN, en la observación que se hizo, agregar el núm. de folio con el que está duplicado. Registrar en ceros, los avances financieros desde el modificado y el avance físico desde meta modificada., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2025-06-30}, obs3: {observación:Para solicitar CANCELACIÓN, en la observación que se hizo, agregar el núm. de folio con el que está duplicado. Registrar en ceros, los avances financieros desde el modificado y el avance físico desde meta modificada., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2025-06-30}, obs4: {observación:Para solicitar CANCELACIÓN, en la observación que se hizo, agregar el núm. de folio con el que está duplicado. Registrar en ceros, los avances financieros desde el modificado y el avance físico desde meta modificada., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2025-06-30}}
2024 | 5 | MIC240202399975 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:894586.3}} | construcción de cerco perimetral en plantel 5 de mayo c.c.t. 16dpr1432t | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240273 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:11, direccion:60485 Barranquillas, Mich., lon:-102.299, lat:19.2206}} | 2024-07-01 | 2024-10-28 | 894586.3 | 894586.3 | 894584.12 | 894584.12 | 894584.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202400030 | Proyecto de inversión | 1094236.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094236.21, modificado:1092853.52}} | construcción de 2 aulas por sustitución en telesecundaria estv 945, con cct 16etv0945j | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240337 | N | 0 | 0 | 233 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:9XRC+5RH Uruapan, Michoacán, lon:-102.027883, lat:19.390438}} | 2024-07-02 | 2024-10-29 | 1092853.52 | 1092853.52 | 1092853.51 | 1092853.51 | 1092853.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202400075 | Proyecto de inversión | 891040.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891040.78, modificado:886401.97}} | construccion de barda perimetral, portico de acceso y sustitucion de impermeabilizante en el albergue escolar rural num. 28 con cct 16tar0028t | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240326 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:358.0, meta_modificada:358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:74, direccion:61262 Tziritzícuaro, Mich., lon:-100.459, lat:19.9572}} | 2024-07-02 | 2024-10-29 | 886401.97 | 886401.97 | 886401.96 | 886401.96 | 886401.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:358.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202400104 | Proyecto de inversión | 842774.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842774.81, modificado:840560.58}} | rehabilitación de modulo de 3 aulas, construcción de obra exterior en el plantel federico froebel, con cct 16dcc0181s | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240332 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Benito Juárez 660-694, San Francisco, Sector 1, 60250 Paracho de Verduzco, Mich., lon:-102.040256, lat:19.647878}} | 2024-07-01 | 2024-10-28 | 840560.58 | 840560.58 | 840559.77 | 840559.77 | 840559.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202400194 | Proyecto de inversión | 2650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2650000.0, modificado:2630613.27}} | adecuación y ampliación de edificio para aulas en la facultad de letras en la universidad michoacana de san nicolas de hidalgo, con c.c.t. 16msu0014t | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240218 | N | 0 | 0 | 41274 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Ciudad Universitaria, Gral. Francisco J. Múgica, Fraccionamiento Real Universidad, 58030 Morelia, Michoacán, lon:-101.204804, lat:19.688688}} | 2024-06-12 | 2024-09-09 | 2630613.27 | 2630613.27 | 2630613.25 | 2630613.25 | 2630613.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302417084 | Proyecto de inversión | 5790045.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5790045.65, modificado:5789392.4}} | REHABILITACION DE CAMINO ASFALTICO LIDERES CAMPESINOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA A CAMINO SACA COSECHAS EN JACONA MICHOACAN ASENTAMIENTO TAMANDARO. - 215952 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Jacona | 215952 | S | 180 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7700.0, meta_modificada:7700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:8, direccion:CALLE LIDERES CAMPESINOS INTERIOR SN COLONIA TAMÁNDARO, 59823 TAMÁNDARO, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO LIDERES CAMPESINOS Y CAMINO SACA COSECHAS, CALLE INDEPENDENCIA LA CARRETERA LIDERES CAMPESINOS SE LOCALIZA EN LA LO, lon:-102.281503, lat:19.94506718}} | 2024-02-23 | 2024-07-31 | 5789392.4 | 5789392.4 | 5789392.4 | 5789392.4 | 5789392.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / IR / OP / 2024 / 001, contratista:CARLOS ALBERTO MENDOZA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:5789392.4, importe_modificado:5789392.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7700.0}} | {2417084/proyecto_PROCESO, 2417084/proyecto_INICIO, 2417084/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Misma obra con folio duplicado en su registro SRFT MIC240302417084 Y MIC240402455323, trimestre:5.0, usuario:veronicavargasp, fecha:2025-07-14}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302423479 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:100000.0}} | MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE URURUTA TRAMO URURUTA A GALEANA - 256695 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 256695 | S | 45 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1425.0, meta_modificada:1425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:62, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 23 TRAMO URURUTA - GALEANA KILÓMETRO 0 + 237 RANCHERIA URURUTA, 58533 URURUTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CARRETERA DE URURUTA A GALEANA, lon:-101.60098589, lat:20.04052792}} | 2024-09-02 | 2024-09-30 | 99180 | 99180 | 99180 | 99180 | 99180 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152095, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:99760.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1425.0}} | {2423479/proyecto_INICIO, 2423479/proyecto_FIN, 2423479/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.11 DEL DIA 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-20}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302431147 | Proyecto de inversión | 1132014.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1132014.4, modificado:1132014.4}} | EQUIPAMIENTO DE CARCAMO PARA BOMBEO DE AGUA POTABLE HACIA LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CORU - 296748 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 296748 | S | 111 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:10, direccion:PUEBLO ZIRASPÉN, 61703 ZIRASPÉN, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y BRECHA EL FRESNO SAN ANDRES CORU, CAMINO ZIRASPEN LA ESTACADA SE UBICA A 1.5 KILOMETROS AL SUROESTE DE LA CARRETERA EL FRESNO SAN ANDRES CORU, lon:-101.93573545, lat:19.44315225}} | 2024-07-22 | 2024-08-15 | 1132014.4 | 1132014.4 | 1132014.4 | 1132014.4 | 132014.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/IR/017/26/2024, contratista:EDGAR JESUS GARCIA ARZOLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOCAN, monto:1132014.4, importe_modificado:1132014.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2431147/proyecto_FIN, 2431147/proyecto_PROCESO, 2431147/proyecto_INICIO, 2431147/proyecto_PROCESO, 2431147/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302436809 | Proyecto de inversión | 7348259.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7348259.2, modificado:7613860.23}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE MARAVATIO DE OCAMPO - 323389 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 323389 | S | 7500 | 7950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125955.0, meta_modificada:295991.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 61252 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SILVESTRE MESA Y CALLE 33, LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE EL CAMPO DE FUT BOL DE SAN MIGUEL CURAHUANGO, lon:-100.46150869, lat:19.87260502}} | 2024-01-01 | 2024-07-18 | 7348259.26 | 7348259.26 | 7348259.26 | 7348259.26 | 7348259.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148933, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:7348259.2, importe_modificado:7613860.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:295991.0}} | {2436809/proyecto_INICIO, 2436809/proyecto_PROCESO, 2436809/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302443537 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1299506.06}} | rehabilitación de aulas en el plantel miguel hidalgo, c.c.t. 16dpr3453t | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240238 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:15, direccion:Domicilio conocido s/n, lon:-100.326, lat:20.2169}} | 2024-07-26 | 2024-11-22 | 1299506.06 | 1299506.06 | 1299506.02 | 1299506.02 | 1299506.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302443554 | Proyecto de inversión | 913000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913000.0, modificado:912158.45}} | mantenimiento general en plantel lázaro cárdenas, c.c.t. 16dpr0599t | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240241 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:35, direccion:Domicilio conocido s/n, lon:-102.187778, lat:18.778056}} | 2024-09-09 | 2024-12-07 | 912158.45 | 912158.45 | 912158.29 | 912158.29 | 912158.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302443753 | Proyecto de inversión | 3163667.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3163667.55, modificado:3157910.53}} | rehabilitación en general del plantel en escuela secundaria técnica núm. 20, c.c.t. 16dst0020x | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240276 | N | 0 | 0 | 604 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Calle Heroico Colegio Militar 46, lon:-102.035797, lat:20.345321}} | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 3157910.53 | 3157910.53 | 3157910.52 | 3157910.52 | 3157910.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302443860 | Proyecto de inversión | 1203887.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203887.64, modificado:1203207.66}} | impermeabilización general y obra exterior en el albergue escolar rural num. 16, con c.c.t. 16tar0016o | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240354 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Domicilio conocido s/n, lon:-100.92358878, lat:19.58569537}} | 2024-07-26 | 2024-11-22 | 1203207.66 | 1203207.66 | 1203207.64 | 1203207.64 | 1203207.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302443869 | Proyecto de inversión | 803771.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803771.64, modificado:803025.51}} | construcción de una aula en escuela secundaria general no. 6, c.c.t. 16des0225y | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240358 | N | 0 | 0 | 461 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Callejón Antonio Sosa Perdomo 100, lon:-102.058333, lat:19.419444}} | 2024-07-26 | 2024-12-22 | 803025.51 | 803025.51 | 803025.5 | 803025.5 | 803025.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302443894 | Proyecto de inversión | 5817360.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5817360.61, modificado:5817360.61}} | construcción de barda perimetral, taller y bodega en secundaria jaime torres bodet con c.c.t. 16des0174h | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240367 | N | 0 | 0 | 537 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Avenida Heroica Escuela Naval Militar sin número, lon:-102.199868, lat:17.961096}} | 2024-07-25 | 2024-12-28 | 5817360.61 | 5817360.61 | 5817360.59 | 5817360.59 | 5817360.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302443900 | Proyecto de inversión | 2837740.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2837740.7, modificado:2834541.36}} | construcción de cancha de usos múltiples, andadores y barda perimetral en escuela secundaria técnica num. 110 con c.c.t. 16dst0110p | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240368 | N | 0 | 0 | 375 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle Tulipanes sin número, lon:-102.211944, lat:17.968451}} | 2024-07-19 | 2024-12-15 | 2834541.36 | 2834541.36 | 2834541.35 | 2834541.35 | 2834541.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302445178 | Proyecto de inversión | 2720164 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2720164.0, modificado:2698615.95}} | continuación de la construcción de la barda perimetral e instalaciones del edificio j en el instituto tecnológico de lázaro cárdenas, con c.c.t. 16dit0014f | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240294 | N | 0 | 0 | 2192 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Avenida Melchor Ocampo 2555, lon:-102.23180173, lat:17.97376923}} | 2024-08-19 | 2024-11-16 | 2698615.95 | 2698615.95 | 2698615.94 | 2698615.94 | 2698615.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402449543 | Proyecto de inversión | 4204632.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4204632.1, modificado:4204632.1}} | CONSERVACIÓN RUTINARIA EN TRAMOS CORRESPONDIENTES A LA NOMENCLATURA ESTATAL EN LA ZONA BAJÍO - 419212 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 419212 | S | 21387 | 20000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A CHAPITIRO PUEBLO CHAPITIRO, 58795 EMILIANO ZAPATA [COLONIA], JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO QUE VA A CHAPITIRO Y CAMINO LAS COLONIAS, CAMINO EMILIANO ZAPATA CAMINO QUE VA A COPANDARO Y CERCA DE LA PRESA , lon:-101.72817885, lat:19.92774921}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 4204632.1 | 4204632.1 | 4204631.83 | 4204631.83 | 4204631.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/IRE/FISE24/08/2024, contratista:M.I MANUEL TINOCO ZAMUDIO, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:4114446.93, importe_modificado:4114446.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:56.0}} | {2449543/proyecto_PROCESO, 2449543/proyecto_FIN, 2449543/proyecto_INICIO, 2449543/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402449549 | Proyecto de inversión | 2486599.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2486599.71, modificado:2486599.71}} | CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL POMACUARÁN , MUNICIPIO DE PARACHO, MICHOACÁN. - 419282 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 419282 | S | 725 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:772.74, meta_modificada:772.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:7, direccion:CERRADA POCACUARAN PUEBLO POMACUARÁN (POMOCUARÁN), 60260 POMACUARÁN (POMOCUARÁN), PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA BRECHA SIN NOMBRE Y CARRETERA CARRETERA MICH CUATRO ESQUINAS, CAMINO CAMINO QUE VA A LA IGLESIA ANTIGUA , lon:-102.09554968, lat:19.62460587}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 2486599.71 | 2486599.71 | 2486599.69 | 2486599.69 | 2486599.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/FISE/20/2024, contratista:ING. CRISTOBAL VÁZQUEZ CASTELLANOS, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2486599.71, importe_modificado:2486599.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:772.74}} | {2449549/proyecto_INICIO, 2449549/proyecto_FIN, 2449549/proyecto_PROCESO, 2449549/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402480329 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:399815.63}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA 3A. MZA. DE NICOLÁS ROMERO - 425437 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 425437 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:82, direccion:CALLE EN NICOLAS ROMERO COLONIA RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA), 61530 RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EN NICOLAS ROMERO Y TERRACERIA EN NICOLAS ROME, lon:-100.30676648, lat:19.42067664}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 399815.63 | 399815.63 | 399815.63 | 399815.63 | 399815.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144138, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2480329/proyecto_INICIO, 2480329/proyecto_FIN, 2480329/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402483417 | Proyecto de inversión | 134700.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134700.74, modificado:134700.74}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN JIMENEZ - 430867 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 430867 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:12, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA HUANDACUCA (MARIANA), 58785 HUANDACUCA (MARIANA), JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LAS ACCIONES DE CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN JIMENEZ SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE INDEPENDEN, lon:-101.75277222, lat:19.94084608}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 134700.74 | 134700.74 | 134700.74 | 134700.74 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP FAISM IR 005 2024, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:3098117.1, importe_modificado:3098117.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2483417/proyecto_FIN, 2483417/proyecto_INICIO, 2483417/proyecto_FIN, 2483417/proyecto_INICIO, 2483417/proyecto_PROCESO, 2483417/proyecto_INICIO, 2483417/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402490733 | Proyecto de inversión | 2726846.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2726846.63, modificado:2730849.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA PIEDAD LOCALIDAD LA PIEDAD DE CABADAS ASENTAMIENTO CENTRO AMERICANO DE LA CALLE SAN SALVADOR ENTRE CALLE APATZINGAN Y CALLE CARACUARO - 444956 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Piedad | 444956 | S | 145 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1950.4, meta_modificada:1950.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE SAN SALVADOR COLONIA CENTRO AMERICANO, 59380 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE APATZINGAN Y CALLE CARACUARO, CALLE NICARAGUA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE SAN SALVADOR ENTRE LA CALLE APATZIN, lon:-102.03616966, lat:20.33199184}} | 2024-02-26 | 2024-05-25 | 2730849 | 2730849 | 2730849 | 2730849 | 2730849 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR.COP-FIII/02-03/24, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO S DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH, monto:2726846.63, importe_modificado:2726846.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1950.4}} | {2490733/proyecto_INICIO, 2490733/proyecto_FIN, 2490733/proyecto_INICIO, 2490733/proyecto_FIN, 2490733/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402491290 | Proyecto de inversión | 1150990.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1150990.38, modificado:1150990.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA U HOMÓLOGO TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PIEDAD LOCALIDAD LA PIEDAD DE CABADAS ASENTAMIENTO JARDINES DEL CARMEN PEÑA EN LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES - 445880 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de la Piedad | 445880 | S | 124 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.2, meta_modificada:306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA JARDINES DEL CARMEN (PEÑA), 59389 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE LUCIO BLANCO, CALLE NIGROMANTE EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA ESCUELA, lon:-102.03615573, lat:20.34367467}} | 2024-02-26 | 2024-05-25 | 1150990.38 | 1150990.38 | 1150990.38 | 1150990.38 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-COP-FIII/04-08/24, contratista:ALFONZO MEZA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH, monto:1150990.38, importe_modificado:1150990.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:306.0}} | {2491290/proyecto_FIN, 2491290/proyecto_PROCESO, 2491290/proyecto_INICIO, 2491290/proyecto_PROCESO, 2491290/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492087 | Proyecto de inversión | 933588.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:933588.54, modificado:933588.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. TANCÍTARO, CALLE PRIV DE SALAZAR CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. TANCÍTARO, CALLE PRIV. DE SALAZAR CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. TANCÍTARO CALLE PRIV. DE SALAZAR - 447476 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 447476 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE SALAZAR COLONIA TANCITARO, 60460 TANCÍTARO, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRIVADA DE SALAZAR Y CALLE CALLE SALAZAR, CALLE GALEANA EN LA CALLE PRIVADA DE SALAZAR ENTRE CALLE SALAZAR Y GALEANA AUN LADO, lon:-102.36577857, lat:19.3351881}} | 2024-10-04 | 2024-11-03 | 933588.54 | 933588.54 | 933179.83 | 933179.83 | 933179.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:tan/dop/ir-fIII/2024/09, contratista:CONSTRUCTORA ARCI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:607110.57, importe_modificado:933588.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2492087/proyecto_INICIO, 2492087/proyecto_PROCESO, 2492087/proyecto_FIN, 2492087/proyecto_PROCESO, 2492087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402511025 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2397788.13}} | construcción de barda perimetral, fosa séptica y pozo de absorción rehabilitación de red eléctrica en plantel vicente suárez, c.c.t. 16djn1689b | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240251 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Domicilio conocido s/n, lon:-100.557, lat:19.9317}} | 2024-10-04 | 2024-12-26 | 2397788.13 | 2397788.13 | 2397788.11 | 2397788.11 | 2397788.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402511027 | Proyecto de inversión | 3070000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3070000.0, modificado:3066745.16}} | rehabilitación de red electrica, canchas deportivas, aulas, barda perimetral en escuela secundaria técnica num. 86, c.c.t. 16dst0086f | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240257 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:247, direccion:Avenida Adolfo Lopez Mateos, Infiernillo (morelos de Infiernillo), Arteaga CP. 60940, lon:-101.90263246, lat:18.29645908}} | 2024-10-09 | 2024-12-26 | 3066745.16 | 3066745.16 | 3066745.15 | 3066745.15 | 3066745.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402511838 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.499999941E7}} | segunda etapa del edificio del auditorio de usos múltiples y obra exterior, conclusión de 2 aulas didácticas, obra exterior y estacionamiento en escuela normal indígena de michoacán con c.c.t. 16enl0001d | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240475 | N | 0 | 0 | 365 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Kilometro 24.5 Carretera Carapan - Uruapan sin número, lon:-101.961247, lat:19.691849}} | 2024-10-30 | 2024-12-26 | 14999999.41 | 14999999.41 | 14999999.36 | 14999999.36 | 14999999.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102344227 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:242635.16}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MIUNICIPAL CALLE ITURBIDE - 17170 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 17170 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN ITURBIDE COLONIA CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE JUAN TURIN, CALLE GUADALUPE SALTO LA CALLE DONDE SE EJECUTRA LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CA, lon:-101.51947334, lat:20.0836771}} | 2024-02-19 | 2024-03-19 | 242635.16 | 242635.15 | 242635.15 | 242635.15 | 242635.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-003, contratista:ALAN MACIEL ARREDONDO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:242635.16, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {2344227/proyecto_PROCESO, 2344227/proyecto_FIN, 2344227/proyecto_PROCESO, 2344227/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.92 del dia 13/08/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-19}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202369882 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2800000.0, modificado:2798284.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CON CARPETA ASFÁLTICA EN ACUITZIO. LOCALIDAD ARROYO HONDO, CAMINO ARROYO HONDO ENTRONQUE CON CARRETERA TIRIPETIO A ERENDIRA - 77092 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuitzio | 77092 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3072.7, meta_modificada:3072.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CRUZ GORDA - ARROYO HONDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 RANCHERIA ARROYO HONDO, 58465 ARROYO HONDO, ACUITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA ESTATAL TIRIPETIO ERENDIRA Y CAMINO ARROYO HONDO EL CIPRES, E, lon:-101.31984915, lat:19.43826979}} | 2024-04-15 | 2024-07-12 | 2798284.22 | 2798284.22 | 2798284.22 | 2798284.22 | 279824.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/2021-2024/DUOPIA/IR/2024-04, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FRAGOVA S.A.S DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ACUITZIO, MICH, monto:2798284.22, importe_modificado:2798284.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3072.7}} | {2369882/proyecto_INICIO, 2369882/proyecto_PROCESO, 2369882/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202400099 | Proyecto de inversión | 1198547.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198547.67, modificado:1197566.58}} | rehabilitación de servicios sanitarios y construcción de obra exterior en primaria indígena niños héroes, c.c.t. 16dpb0210b | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240328 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:3, direccion:Barrio de Abajo, 60283 Comachuén, Mich., lon:-101.905, lat:19.5723}} | 2024-06-27 | 2024-10-24 | 1197566.58 | 1197566.58 | 1197566.3 | 1197566.3 | 1197566.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202400112 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1995544.88}} | rehabilitación de baños y talleres en el plantel lázaro cárdenas, c.c.t. 16des0015t | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240288 | N | 0 | 0 | 721 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Plaza Municipal, Centro, 60250 Paracho de Verduzco, Mich., lon:-102.048, lat:19.6473}} | 2024-07-01 | 2024-10-28 | 1995544.88 | 1995544.88 | 1995544.25 | 1995544.25 | 1995544.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202401530 | Proyecto de inversión | 229999174.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:47, modalidad:E, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.2999917441E8, modificado:2.2999917441E8}} | CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA Y TERMINACIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE LA LOCALIAD DE MARUATA, MUNICIPIO DE AQUILA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 1E0012024 | S | 2627 | 2424 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4853.85, meta_modificada:4853.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:148, direccion:Carretera Zihuatanejo-Manzanillo, lon:-103.341596, lat:18.274112}} | 2024-06-06 | 2025-02-10 | 229999174.41 | 229999174.41 | 229999174.41 | 229999174.41 | 229999174.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSM/OP/AD-002/2024, contratista:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, ICG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:2.2999917441E8, importe_modificado:2.2999917441E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4708.23}} | {2401530/proyecto_INICIO, 2401530/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302421328 | Proyecto de inversión | 357000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:357000.0, modificado:356116.97}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN ACUITZIO, LOCALIDAD EL AUXILIO, CAMINO PASO DEL MUERTO EL AUXILIO EL PAREDON - 240998 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuitzio | 240998 | S | 104 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.5, meta_modificada:6.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO PASO DEL MUERTO - EL AUXILIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 RANCHERIA EL AUXILIO (LOS TANQUES), 58463 EL MORAL, ACUITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA ACUITZIO - UMECUARO Y CAMINO TIRIPANO - EL PAREDON, CA, lon:-101.28057732, lat:19.48676158}} | 2024-02-05 | 2024-03-29 | 356116.97 | 356116.97 | 356116.97 | 356116.97 | 353116.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147526, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACUITZIO, MICH, monto:357000.0, importe_modificado:356116.97}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.5}} | {2421328/proyecto_INICIO, 2421328/proyecto_FIN, 2421328/proyecto_PROCESO, 2421328/proyecto_FIN, 2421328/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302422168 | Proyecto de inversión | 2657744.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2657744.75, modificado:2657744.75}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CON ESTAMPADO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO EN LA LOCALIDAD NOCUPÉTARO DE MORELOS EN LA AV. MORELOS SUR - 245032 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 245032 | S | 2043 | 1867 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1321.3, meta_modificada:1321.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS SUR PUEBLO NOCUPÉTARO DE MORELOS, 61900 NOCUPÉTARO DE MORELOS, NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA JUAREZ ORIENTE Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, CALLE GUILLERMO PRIETO EN LA AV MORELOS SUR ENFRENTE DE LA PRES, lon:-101.16208412, lat:19.0431415}} | 2024-01-04 | 2024-04-30 | 2657744.75 | 2657744.75 | 267744.75 | 267744.75 | 267744.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-001/2024, contratista:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO, monto:2657744.75, importe_modificado:2657744.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1321.3}} | {2422168/proyecto_INICIO, 2422168/proyecto_FIN, 2422168/proyecto_INICIO, 2422168/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302443693 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998141.05}} | construcción de cercado o barda perimetral en escuela telesecundaria estv16 617, c.c.t. 16etv0617q | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240243 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:12, direccion:Domicilio conocido s/n, lon:-102.005833, lat:18.743333}} | 2024-08-19 | 2024-12-26 | 998141.05 | 998141.05 | 998141.04 | 998141.04 | 998141.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302443702 | Proyecto de inversión | 1620172.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620172.09, modificado:1616747.4}} | construcción de servicios sanitarios en escuela telesecundaria estv16 904, c.c.t. 16etv0904j | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240253 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:13, direccion:Domicilio conocido s/n, lon:-102.234, lat:18.8997}} | 2024-08-02 | 2024-12-26 | 1616747.4 | 1616747.4 | 1616747.38 | 1616747.38 | 1616747.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302443727 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499603.47}} | sustitución de barda perimetral por derrumbe en primaria emiliano zapata, c.c.t. 16dpr4281y | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240261 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Venustiano Carranza sin número, lon:-100.89316627, lat:18.61937793}} | 2024-09-02 | 2024-12-26 | 1499603.47 | 1499603.47 | 1499603.46 | 1499603.46 | 1499603.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302444799 | Proyecto de inversión | 629842.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629842.31, modificado:628316.06}} | construcción de aula en preescolar bertrand rousell con c.c.t. 16djn0550k | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240374 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:13, direccion:Calle Galeana 207, lon:-102.548, lat:20.1933}} | 2024-08-02 | 2024-12-29 | 628316.06 | 628316.06 | 628316.04 | 628316.04 | 628316.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302445150 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | construcción de barda perimetral 2da etapa en el iep 3 melchor ocampo con c.c.t. 16dpr2444e | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240391 | N | 0 | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Carretera A Morelia sin número, lon:-101.611815, lat:19.542684}} | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 3000000 | 3000000 | 2999999.43 | 2999999.43 | 2999999.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302445162 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1998079.48}} | rehabilitación general del plantel y construcción de barda perimetral en albergue escolar rural con c.c.t. 16tar0040o | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240438 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:79, direccion:Domicilio conocido s/n, lon:-101.257, lat:19.0353}} | 2024-09-21 | 2024-12-26 | 1998079.48 | 1998079.48 | 1998079.44 | 1998079.44 | 1998079.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402449541 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, QUE INCLUYE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y GUARNICIONES, PRIMERA ETAPA - 419157 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 419157 | S | 1297 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO TANACO, 60271 TANACO, CHERÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE FRANCISCO I MADERO A UNOS ESCASOS METROS DEL ASILO GUARDERIA Y ALBERGUE DE ADULTOS, lon:-102.08340763, lat:19.74026827}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 1450000 | 1449905.12 | 1449905.12 | 1449905.12 | 1449905.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/FISE/23/2024, contratista:ING.PABLO ALBERTO CORTES SANCHEZ, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1449905.12, importe_modificado:1449905.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2449541/proyecto_INICIO, 2449541/proyecto_PROCESO, 2449541/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402449551 | Proyecto de inversión | 497299 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:497299.0, modificado:497299.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE PRIVADA DE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE POMACUARÁN, MUNICIPIO DE PARACHO, MICH. - 419318 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 419318 | S | 921 | 858 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:287.05, meta_modificada:287.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:7, direccion:CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA PUEBLO POMACUARÁN (POMOCUARÁN), 60260 POMACUARÁN (POMOCUARÁN), PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA ESTATAL CUATRO ESQUINAS Y CALLE VASCO DE QUIROGA, CALLE AMADO NERVO A CIEN METROS DE ABARROTE, lon:-102.09909492, lat:19.62112767}} | 2024-10-21 | 2024-12-21 | 497299 | 497246.12 | 497246.11 | 497246.11 | 497246.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/FISE/19/2024, contratista:ING. JOSÉ ANTONIO LUNA CARBAJAL, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:497299.0, importe_modificado:497299.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:287.05}} | {2449551/proyecto_INICIO, 2449551/proyecto_PROCESO, 2449551/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402449555 | Proyecto de inversión | 7004399.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7004399.08, modificado:7004399.08}} | REHABILITACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO COMERCIAL Y ABASTO POPULAR, Y DEL ACCESO COMPARTIDO POR SEDECO Y SCOP EN LA CALLE RAZA MAYA EN MORELIA, MICHOACAN. - 419401 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 419401 | S | 425053 | 424000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1085.36, meta_modificada:1085.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE RAZA MAYA COLONIA LOMAS DE SANTIAGUITO, 58120 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RAZA MAYA Y CALLE TRABAJADORES DE AGRICULTURA, CARRETERA CARRETERA MORELIA-GUADALAJARA ENFRENTE DE LA EXPLANADA DE LA ANTIGUA F, lon:-101.18251338, lat:19.72325536}} | 2024-09-25 | 2024-12-25 | 7004399.08 | 7004399.08 | 7004396.89 | 7004396.89 | 7004396.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPE/FISE/11/2024, contratista:ING. GABRIEL AYALA ARZATE, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:7004399.08, importe_modificado:7004399.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1085.36}} | {2449555/proyecto_FIN, 2449555/proyecto_PROCESO, 2449555/proyecto_INICIO, 2449555/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402449651 | Proyecto de inversión | 4392364.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4392364.23, modificado:4392364.23}} | TRABAJOS EMERGENTES EN LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA, EN TRAMOS DENTRO DE LA ZONA DE TIERRA CALIENTE, LOCALIDAD INTERMUNICIPAL, MUNICIPIO COBERTURA MUNICIPAL - 423192 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 423192 | S | 145674 | 140000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE LIBRAMIENTO ORIENTE COLONIA ARTÍCULO 27, 60194 SAN ANTONIO, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 37 PLAYA AZUL URUAPAN Y PASAJE PARQUE LA TZARARACUA, CAMINO LOCALIDAD LA TIJERA INICIA EN LA CARRETE, lon:-102.05716817, lat:19.36559003}} | 2024-07-03 | 2024-12-31 | 4392364.23 | 4392364.23 | 4391967.34 | 4391967.34 | 4391967.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/IRE/FISE/16/2024, contratista:ING. GUILLERMO DOMINGO VARGAS MARTÍNEZ, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:4392364.23, importe_modificado:4392364.23}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:300.0}} | {2449651/proyecto_PROCESO, 2449651/proyecto_FIN, 2449651/proyecto_INICIO, 2449651/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402449779 | Proyecto de inversión | 4387734.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4387734.79, modificado:4387734.79}} | TRABAJOS EMERGENTES EN LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA, EN TRAMOS DENTRO DE LA ZONA CENTRO, LOCALIDAD INTERMUNICIPAL, MUNICIPIO COBERTURA MUNICIPAL - 428794 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 428794 | S | 1500 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO QUE VA A SAN JOSÈ HAJUMBARO PUEBLO HUAJÚMBARO, 61220 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS PONIENTE Y CARRETERA MORELIA TOLUCA NO 15, CARRETERA UCAREO T.C TOLUCA MORELIA SE ENCUENTRA AUS C, lon:-100.59047618, lat:19.69971476}} | 2024-06-03 | 2024-12-31 | 4387734.79 | 4387734.79 | 4387678.74 | 4387678.74 | 4387678.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/IRE/FISE/15/2024, contratista:ING.ANTONIO JESÚS TINOCO ZAMUDIO, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:4387734.79, importe_modificado:4387734.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:360.0}} | {2449779/proyecto_INICIO, 2449779/proyecto_PROCESO, 2449779/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402457635 | Proyecto de inversión | 5590356.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5590356.57, modificado:5590356.57}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA EN EL MUNICIPIO DE YURÉCUARO, COL. PRIMERO DE MAYO, SEGUNDA ETAPA. - 364756 | 16 | Michoacán de Ocampo | 106 | Yurécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Yurécuaro | 364756 | S | 5921 | 4846 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1340.0, meta_modificada:1340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE VIA DE FERRROCARRIL INTERIOR 0 00 COLONIA 1 DE MAYO, 59254 YURÉCUARO, YURÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y , CALLE LOS REYES LA OBRA SE LOCALIZA AL SURESTE DEL MUNICIPIO A UN COSTADO DEL CENTRO DE DES, lon:-102.27839503, lat:20.32739295}} | 2024-11-13 | 2024-12-31 | 5585548.03 | 5585548.03 | 5585548.03 | 5585548.03 | 5585548.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYM/OP/IR/2024/006, contratista:GRISELDA RAMOS MAGDALENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YURÉCUARO MICHOACÁN, monto:5585548.03, importe_modificado:5585548.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1340.0}} | {2457635/proyecto_PROCESO, 2457635/proyecto_INICIO, 2457635/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402469527 | Proyecto de inversión | 575702.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:575702.8, modificado:575702.8}} | CONSTRUCCION DE AULA EN L AESCUELA SECUNDARIA FEDERAL UNO, EN EL MUNICIPIO DE APATZINGAN, LOCALIDAD APATZINGAN DE LA CONSTITUCION - 398485 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Apatzingán | 398485 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA CORREGIDORA COLONIA NUEVA, 60673 APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y AVENIDA 22 DE OCTUBRE, CALLE MONTE DE LAS CRUCES SE ENCUENTRA BAJANDO EL MONUMENTO A LAZARO CARDE, lon:-102.35641289, lat:19.07790719}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 230810.76 | 230810.76 | 230810.76 | 230810.76 | 230810.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-SOPDUSM-12-FAISMUN-AD-2024, contratista:CARLOS EDUARDO TAPIA PIEDRA, convocante:MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, monto:575702.8, importe_modificado:575702.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}} | {2469527/proyecto_INICIO, 2469527/proyecto_PROCESO, 2469527/proyecto_INICIO, 2469527/proyecto_PROCESO, 2469527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402470338 | Proyecto de inversión | 299179.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299179.29, modificado:299179.29}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE MARAVATIO DE OCAMPO EN LA COLONIA LAS ARENAS EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 354526 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 354526 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LAS ARENAS, 61252 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE QUE CONECTA EL LADO SUR DEL HOSPITAL GENERAL DE MARAVATIO, lon:-100.44963195, lat:19.91061961}} | 2024-10-28 | 2024-11-28 | 299179 | 299179 | 299179 | 299179 | 299179 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/AD/006/2024, contratista:CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARVATIO, monto:299179.29, importe_modificado:299179.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:128.0}} | {2470338/proyecto_PROCESO, 2470338/proyecto_INICIO, 2470338/proyecto_PROCESO, 2470338/proyecto_FIN, 2470338/proyecto_INICIO, 2470338/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402470579 | Proyecto de inversión | 502213.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:502213.37, modificado:502213.37}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE PALO BLANCO - 355035 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 355035 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE PALO BLANCO COLONIA ISAAC ARRIAGA, 58506 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE LA SALUD, CALLE JUVENTINO LARA LA CALLE DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS DEL POSO, lon:-101.51600388, lat:20.07890567}} | 2024-11-05 | 2024-12-30 | 502213.36 | 502213.36 | 502213.36 | 502213.36 | 502213.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-046, contratista:JOSE GUADALUPE JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:389808.21, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2470579/proyecto_INICIO, 2470579/proyecto_FIN, 2470579/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-24}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402483727 | Proyecto de inversión | 2477863.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2477863.51, modificado:2477863.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO MULTIDEPORTIVO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE SALGADO, MUNICIPIO DE LOS REYES, ESTADO DE MICHOACÁN. - 431409 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 431409 | S | 25420 | 24520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:730.78, meta_modificada:730.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE VILLA ROMANA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLA ORIENTAL, 60373 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE PROLONGACION NICOLAS BRAVO Y CALLE VILLA PARAISO, CALLE DAVID MONTECINOS MARÍN LA CALLE VILLA ROMANA, lon:-102.46420585, lat:19.58345687}} | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 2476900.5 | 2476900.5 | 2476900.5 | 2476900.5 | 2476900.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP-TECH/IR-005/2024, contratista:CONSTRUCTORA GIODASA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:2476900.5, importe_modificado:2476900.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:730.78}} | {2483727/proyecto_INICIO, 2483727/proyecto_FIN, 2483727/proyecto_PROCESO, 2483727/proyecto_FIN, 2483727/proyecto_PROCESO, 2483727/proyecto_INICIO, 2483727/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402496793 | Proyecto de inversión | 1328580.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1328580.47, modificado:1439035.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA PIEDAD LOCALIDAD LA PIEDAD DE CABADAS ASENTAMIENTO CIUDAD DEL SOL DEL BOULEVARD DE LAS GALAXIAS ENTRE LAS CALLES NEPTUNO Y PLUTON - 456242 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Piedad | 456242 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:798.88, meta_modificada:960.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:BOULEVARD DE LAS GALAXIAS COLONIA CIUDAD DEL SOL, 59310 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NEPTUNO Y CALLE PLUTON, CALLE PROL. COSMOS EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL BLVD. DE LAS GALAXIAS ENTRE CALLE N, lon:-102.03335058, lat:20.37273106}} | 2024-10-30 | 2024-12-31 | 1439035.27 | 1439035.27 | 1439035.27 | 1439035.27 | 1439035.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-COP_FIII/01-65/24, contratista:EXCAVACIONES O ACARREOS DEL CENTRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH, monto:1328580.47, importe_modificado:1328580.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:798.88}} | {2496793/proyecto_PROCESO, 2496793/proyecto_FIN, 2496793/proyecto_INICIO, 2496793/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240502548273 | Proyecto de inversión | 317500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317500.0, modificado:317500.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA FLORES MAGÓN, DEL CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+032.50, DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | MZM/DOP/AD/007/025/2024 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.5, meta_modificada:32.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:19, direccion:PRIVADA FLORES MAGÓN, DEL CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+032.50, DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN, lon:-101.9079, lat:19.40722}, geo2: {cve_municipio:111, localidad:19, direccion:PRIVADA FLORES MAGÓN, DEL CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+032.50, DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN , lon:-101.9079921, lat:19.4072231}} | 2024-03-26 | 2024-04-15 | 317500 | 317182.5 | 317182.5 | 317182.5 | 317182.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/007/25/2024, contratista:ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN, monto:317182.5, importe_modificado:317182.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.5}} | {2548273/proyecto_INICIO, 2548273/proyecto_FIN, 2548273/proyecto_PROCESO, 2548273/proyecto_FIN, 2548273/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202355366 | Proyecto de inversión | 4571777.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4571777.53, modificado:5444472.31}} | CONSERVACIÓN RUTINARIA EN TRAMOS CORRESPONDIENTES A LA NOMENCLATURA ESTATAL EN LA ZONA CENTRO - 174924 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 174924 | S | 340466 | 558000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.24, meta_modificada:72.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:42, direccion:CALLE EL EJE PUEBLO EL EJE, 58495 EL EJE, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMINO QUE VA AL PUENTE DE SAN JOSÉ Y CAMINO SIN NOMBRE CONOCIDO, CAMINO SAN JOSÉ DE LAS CIDRAS ESTE CONTRATO CONTEMPLA LA CARRETERA ESTATAL MOREL, lon:-101.15690488, lat:19.23209043}} | 2024-03-01 | 2024-11-30 | 5444472.31 | 5444472.31 | 5444472.31 | 5444472.3 | 5444472.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC-LPE/FISE24/02/2024, contratista:ING. ANTONIO JESUS TINOCO ZAMUDIO, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:4571777.53, importe_modificado:4571777.53}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/LPE/FISE24/02/2024, contratista:ING. ANTONIO JESÚS TINOCO ZAMUDIO, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:4571777.53, importe_modificado:4571777.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.24}} | {2355366/proyecto_INICIO, 2355366/proyecto_PROCESO, 2355366/proyecto_FIN, 2355366/proyecto_PROCESO, 2355366/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202364558 | Proyecto de inversión | 1730000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1730000.0, modificado:1828224.52}} | REHABILITACION DE CALLE EN PURUANDIRO EN LA CEBECERA MUNICIPAL CALLE ANA MARIA GALLAGA - 57066 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 57066 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:832.0, meta_modificada:832.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE ANA MARIA GALLAGA COLONIA CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE AQUILES SERDAN LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA G, lon:-101.51941165, lat:20.09536785}} | 2024-04-01 | 2024-05-30 | 1828224.52 | 1828224.52 | 1828224.52 | 1824224.52 | 1824224.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-015, contratista:CESAR BENJAMIN SOLORIO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1649724.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:832.0}} | {2364558/proyecto_PROCESO, 2364558/proyecto_INICIO, 2364558/proyecto_FIN, 2364558/proyecto_INICIO, 2364558/proyecto_PROCESO, 2364558/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.93 del 30/08/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-19}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202391348 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN CAMINO COPANDARO SANTA RITA EN EL MUNICIPIO DE COPANDARO COLONIA WENCESLAO VICTORIA - 155747 | 16 | Michoacán de Ocampo | 18 | Copándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Copándaro | 155747 | S | 36 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:247.0, meta_modificada:247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO COPANDARO - COLONIA WENCESLAO VICTORIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 COLONIA WENCESLAO VICTORIA SOTO, 58873 COPÁNDARO DE GALEANA, COPÁNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE UNION Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ARTIC, lon:-101.22506131, lat:19.89653586}} | 2024-06-10 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOPUM/DRE/002/2024, contratista:Gilberto Sánchez Alfaro, convocante:Municipio de Copándaro,Mich., monto:449762.02, importe_modificado:449762.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:247.0}} | {2391348/proyecto_PROCESO, 2391348/proyecto_FIN, 2391348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202399743 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2997915.88}} | construcción de 3 aulas, muro perimetral y obra exterior en el plantel frida kahlo, con c.c.t. 16dcc0027z | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240322 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:De la Montaña, 58330 Morelia, Mich., lon:-101.312376, lat:19.691434}} | 2024-07-01 | 2024-11-27 | 2997915.88 | 2997915.88 | 2997915.85 | 2997915.85 | 2997915.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202400171 | Proyecto de inversión | 14950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.495E7, modificado:1.495E7}} | terminacion de la 3a. etapa del edificio de posgrado de la facultad de contaduria y ciencias administrativas en la universidad michoacana de san nicolas de hidalgo, con c.c.t. 16msu0014t | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240217 | N | 0 | 0 | 41274 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Ciudad Universitaria, Gral. Francisco J. Múgica, Fraccionamiento Real Universidad, 58030 Morelia, Michoacán, lon:-101.204804, lat:19.688688}} | 2024-06-06 | 2024-12-05 | 14950000 | 14950000 | 14949999.96 | 14949999.96 | 14949999.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302414334 | Proyecto de inversión | 548748.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:548748.66, modificado:548748.66}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE JUAN UREÑA, RUBEN ROMERO, GERTRUDIS BOCA NEGRA Y LIC. ANTONIO DE CASTRO EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES EN LA COL. SANTA ROSA - 197026 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 197026 | S | 492 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE LIC. ANTONIO DE CASTRO INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSA, 60360 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GERTRUDIS BOCANEGRA Y CALLE FRANCISCO J. MUJICA, CALLE AMADO NERVO. LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBR, lon:-102.46823274, lat:19.59333069}} | 2024-07-29 | 2024-08-26 | 548748.65 | 548748.65 | 548748.65 | 548748.65 | 548748.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DUOP/FAISMUN_2024/AD/21/2024, contratista:Consorcio de construcción y diseño EMAR S. A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:548748.66, importe_modificado:548748.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:82.0}} | {2414334/proyecto_INICIO, 2414334/proyecto_PROCESO, 2414334/proyecto_INICIO, 2414334/proyecto_FIN, 2414334/proyecto_PROCESO, 2414334/proyecto_FIN, 2414334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302441427 | Proyecto de inversión | 1562276.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562276.91, modificado:1499309.62}} | construcción de 3 aulas didácticas en telebachillerato num. 103 con c.c.t. 16eth0103z | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240349 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:57, direccion:Avenida Lazaro Cardenas sin número, lon:-101.24995154, lat:19.79364576}} | 2024-08-07 | 2024-12-04 | 1499309.62 | 1499309.62 | 1499309.6 | 1499309.6 | 1499309.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302441439 | Proyecto de inversión | 476717.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476717.98, modificado:475422.73}} | trabajos de mantenimiento en la escuela preparatoria | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240378 | N | 0 | 0 | 1179 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calzada Madero Poniente 414, lon:-101.192, lat:19.7034}} | 2024-08-19 | 2024-12-26 | 475422.73 | 475422.73 | 475422.72 | 475422.72 | 475422.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302441441 | Proyecto de inversión | 1300000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.02, modificado:1299626.17}} | construcción de techumbre para cancha de basquetbol en la escuela preparatoria | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240379 | N | 0 | 0 | 1397 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Manuel Villalongin 355, lon:-101.192, lat:19.7034}} | 2024-08-19 | 2024-12-26 | 1299626.17 | 1299626.17 | 1299626.14 | 1299626.14 | 1299626.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302443363 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499917.76}} | rehabilitación de cancha de basquetbol en escuela secundaria técnica num. 79, c.c.t. 16dst0079w | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240221 | N | 0 | 0 | 1229 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Calle Valladolid, Zamora de Hidalgo Zamora CP. 00000, lon:-102.28529019, lat:20.01640282}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 1499917.76 | 1499917.76 | 1499917.74 | 1499917.74 | 1499917.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302443543 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3495716.0}} | construcción de barda perimetral 2da etapa y construcción de módulo de baños en escuela telesecundaria estv16 218, c.c.t. 16etv0218t | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240240 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:35, direccion:Domicilio conocido s/n, lon:-102.187778, lat:18.778056}} | 2024-09-06 | 2024-12-26 | 3495716 | 3495716 | 3495715.99 | 3495715.99 | 3495715.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302443864 | Proyecto de inversión | 2369295.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2369295.48, modificado:2366292.75}} | construcción de 2 aulas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior en el preescolar general, c.c.t. 16djn0268m | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240356 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Calle Gueranda, Taretan Taretan CP. 61710, lon:-101.92650019, lat:19.33519554}} | 2024-07-26 | 2024-12-22 | 2366292.75 | 2366292.75 | 2366292.73 | 2366292.73 | 2366292.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302444850 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498651.69}} | construcción de muro perimetral en escuela 20 de noviembre c.c.t. 16dpr2237x | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240387 | N | 0 | 0 | 241 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:5, direccion:Domicilio conocido s/n, lon:-102.190833, lat:19.001944}} | 2024-08-19 | 2024-12-26 | 1498651.69 | 1498651.69 | 1498651.67 | 1498651.67 | 1498651.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302445141 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2163802.94}} | construcción de 2 aulas y 1 aula de usos múltiples en escuela telesecundaria estv16 976 con c.c.t. 16etv0976c | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240388 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:479, direccion:Domicilio conocido s/n, lon:-101.148, lat:19.7525}} | 2024-08-27 | 2024-12-26 | 2163802.94 | 2163802.94 | 2163802.91 | 2163802.91 | 2163802.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302445503 | Proyecto de inversión | 3543005 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3543005.0, modificado:3539965.04}} | construcción de barda perimetral en tiríndaro en universidad intercultural indígena de michoacán, con c.c.t. 16msu0060e | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240312 | N | 0 | 0 | 1538 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:25, direccion:Domicilio conocido s/n, lon:-101.72318529, lat:19.76213121}} | 2024-08-27 | 2024-11-24 | 3539965.04 | 3539965.04 | 3539965.03 | 3539965.03 | 3539965.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302445522 | Proyecto de inversión | 1539394 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1539394.0, modificado:1535643.72}} | infraestructura deportiva y ampliación del taller de producción agroindustrial en instituto tecnológico de zitácuaro, con c.c.t. 16dit0016d | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240384 | N | 0 | 0 | 1914 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Ex-Hacienda Manzanillos 112, lon:-100.357, lat:19.4372}} | 2024-09-06 | 2024-12-26 | 1535643.72 | 1535643.72 | 1535643.7 | 1535643.7 | 1535643.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402449538 | Proyecto de inversión | 203551.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:203551.84, modificado:203551.84}} | REPOSICIÓN DE ESCALERAS DE PUENTE PEATONAL EN PERIFÉRICO PASEO DE LA REPÚBLICA LAS AMÉRICAS - 419132 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 419132 | S | 3500 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:PERIFERICO PASEO DE LA REPUBLICA COLONIA LAS AMÉRICAS, 58270 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BALTAZAR ECHAVE Y PRIVADA ESTACIONAMIENTO ESCALA MORELIA, PERIFERICO PASEO DE LA REPÚBLICA ENFRENTE DE LAS HAMBURGUESA, lon:-101.15299793, lat:19.68743947}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 203551.84 | 203449.05 | 203449.05 | 203449.05 | 203449.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/FISE/22/2024, contratista:ARQ. ABEL VILLEGAS GONZÁLEZ, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:203551.84, importe_modificado:203551.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2449538/proyecto_INICIO, 2449538/proyecto_FIN, 2449538/proyecto_PROCESO, 2449538/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402463016 | Proyecto de inversión | 1353633.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1353633.34, modificado:1353633.34}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DECAMPO HERMOSO, EN LA CALLE DAVID CARACHEO - 295074 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 295074 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1290.31, meta_modificada:1290.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:6, direccion:CALLE CARACHEO EJIDO CAMPO HERMOSO, 61259 CAMPO HERMOSO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA SENGUIO- JOSE MARIA- CAMPO HERMOSO Y CALLE FRESNO, LA OBRA INICIA FRENTE A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.40394776, lat:19.84271039}} | 2024-06-10 | 2024-08-10 | 1353533.34 | 1353533.34 | 1353533.34 | 1353533.34 | 1353533.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151788, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARVATIO, monto:1353533.34, importe_modificado:1353533.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1290.31}} | {2463016/proyecto_INICIO, 2463016/proyecto_PROCESO, 2463016/proyecto_INICIO, 2463016/proyecto_FIN, 2463016/proyecto_PROCESO, 2463016/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402470148 | Proyecto de inversión | 1361118.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1361118.03, modificado:1361118.03}} | ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICPIO DE APATZINGAN DE LA CONSTITUCION CALLE CAMILO ARRIAGA - 399915 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apatzingán | 399915 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CAMILO ARRIAGA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 60630 APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA JOAQUIN AMARO Y CALLE CARMEN SERDAN, EL ALUMBRADO SE HARA POR LA ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y , lon:-102.3481159, lat:19.09910112}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 668516.75 | 668516.75 | 668516.75 | 668516.75 | 668516.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SOPDUSM-18-FAISMUN-IR-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES AMEZCUA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, monto:1361118.03, importe_modificado:1361118.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {2470148/proyecto_INICIO, 2470148/proyecto_PROCESO, 2470148/proyecto_INICIO, 2470148/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402470761 | Proyecto de inversión | 772070.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:772070.53, modificado:772070.53}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE TZIRITZICUARO NATIVITAS EN LA CALLE CARACOL - 355484 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 355484 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:473.52, meta_modificada:473.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:74, direccion:CALLE EL CARACOL PUEBLO TZIRITZÍCUARO (NATIVITAS), 61262 TZIRITZÍCUARO (NATIVITAS), MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DEL PANTEON Y CALLE MELCHOR OCAMPO, LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES DEL PANTEON Y MELCHOR OCAMPO A, lon:-100.45997337, lat:19.95652657}} | 2024-11-07 | 2024-12-09 | 772070.52 | 772070.52 | 772070.52 | 772070.52 | 772070.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2024/AD/009/2024, contratista:OMAR AGUILAR CASTRO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:772070.53, importe_modificado:772070.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:473.52}} | {2470761/proyecto_INICIO, 2470761/proyecto_PROCESO, 2470761/proyecto_FIN, 2470761/proyecto_PROCESO, 2470761/proyecto_FIN, 2470761/proyecto_INICIO, 2470761/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402496841 | Proyecto de inversión | 812298.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:812298.45, modificado:812298.45}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PIEDAD LOCALIDAD LA PIEDAD DE CABADAS ASENTAMIENTO CIUDAD DEL SOL DEL BOULEVARD DE LAS GALAXIAS ENTRE LAS CALLES NEPTUNO Y PLUTON - 456305 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Piedad | 456305 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:BOULEVARD DE LAS GALAXIAS COLONIA CIUDAD DEL SOL, 59310 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NEPTUNO Y CALLE PLUTON, CALLE PROL. COSMOS EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL BLVD. DE LAS GALAXIAS ENTRE CALLE N, lon:-102.03325822, lat:20.37271327}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 812298.45 | 812298.45 | 812298.45 | 812298.45 | 812298.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-COP-FIII/01-66/24, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH, monto:812298.45, importe_modificado:812298.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.0}} | {2496841/proyecto_INICIO, 2496841/proyecto_FIN, 2496841/proyecto_PROCESO, 2496841/proyecto_FIN, 2496841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402511020 | Proyecto de inversión | 3400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400000.0, modificado:3392679.46}} | construcción de 3 aulas por sustitución, rehabilitación de red eléctrica y patio cívico en el plantel francisco gonzález bocanegra, c.c.t. 16dpr4976f | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240181 | N | 0 | 0 | 271 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Tiristaran 210, lon:-101.245802, lat:19.707511}} | 2024-10-04 | 2024-12-26 | 3392679.46 | 3392679.46 | 3392679.45 | 3392679.45 | 3392679.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402511024 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1489169.02}} | construcción de barda perimetral en el plantel niño artillero, c.c.t. 16dpr4109p | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240184 | N | 0 | 0 | 289 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenida Ramon Lopez Velarde 375, lon:-101.183876, lat:19.66809}} | 2024-10-04 | 2024-12-26 | 1489169.02 | 1489169.02 | 1489169 | 1489169 | 1489169 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402511805 | Proyecto de inversión | 1627849.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1627849.73, modificado:1624019.74}} | rehabilitación de la red eléctrica en casa escuela de jungapeo, c.c.t. 16dix0001y | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240467 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Domicilio conocido s/n, lon:-100.495, lat:19.4587}} | 2024-10-09 | 2024-12-26 | 1624019.74 | 1624019.74 | 1624019.72 | 1624019.72 | 1624019.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402511807 | Proyecto de inversión | 1580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580000.0, modificado:1495614.64}} | construcción de 2 aulas por sustitución en primaria emiliano zapata con c.c.t. 16dpr3842j | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240468 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:77, direccion:Domicilio conocido s/n, lon:-103.591944, lat:18.856389}} | 2024-11-05 | 2024-12-26 | 1495614.64 | 1495614.64 | 1495614.63 | 1495614.63 | 1495614.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402511830 | Proyecto de inversión | 1553386 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1553386.0, modificado:1547123.96}} | tercera etapa de la unidad académica zitácuaro, construcción de edificio c en universidad intercultural indígena de michoacán, con c.c.t. 16msu0060e | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240296 | N | 0 | 0 | 1538 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Carretera Patzcuaro-Huecorio Kilometro 3 sin número, 61529 Zitácuaro, Mich, lon:-100.37190569, lat:19.48689727}} | 2024-12-13 | 2024-12-30 | 1547123.96 | 1547123.96 | 1547123.95 | 1547123.95 | 1547123.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402517784 | Proyecto de inversión | 1344783.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344783.6, modificado:1344783.6}} | REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL FRACCIONAMIENTO EL TREBOL | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Programa de Inversión de Mantenimiento | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tarímbaro | AD-DOP-95-2024 | N | 0 | 0 | 1441 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:65, direccion:EL TREBOL TARIMBARO, lon:-101.15351, lat:19.765536}} | 2024-12-17 | 2024-12-30 | 1343833.22 | 1343833.22 | 1343833.22 | 1343833.22 | 1343833.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOP-94-2024, contratista:CARLOS ERICK CHAVEZ BRAVO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO, monto:1343833.22, importe_modificado:1343833.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2517784/proyecto_PROCESO, 2517784/proyecto_INICIO, 2517784/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302424530 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE CARRETERA LA HERRADURA TRAMO SAN ISIDRO PASTOR ORTIZ - 264243 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 264243 | S | 9000 | 9000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2664.0, meta_modificada:2664.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:48, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN N TRAMO SAN ISIDRO - PASTOR ORTIZ KILÓMETRO 1 + 1 INTERIOR SN RANCHO LOS CORRALES, 58547 LOS CORRALES, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION, lon:-101.57625221, lat:20.31458847}} | 2024-07-19 | 2024-08-09 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/39/24, contratista:JOSE ROSARIO BAUTISTA SANTACLARA, convocante:MUNICIPIO DEJOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2664.0}} | {2424530/proyecto_PROCESO, 2424530/proyecto_INICIO, 2424530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402471877 | Proyecto de inversión | 314000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:314000.0, modificado:314000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO CANALES, EN LA LOCALIDAD DE TRES MEZQUITES, ENTRE LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE SIN NOMBRE EN EL MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO. - 358464 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 358464 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:179.77, meta_modificada:179.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:CALLE BENITO CANALES INTERIOR SN PUEBLO TRES MEZQUITES, 58542 TRES MEZQUITES, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA CALLE DONDE INCIA LA OBRA ES LA CALLE MIGUEL HID, lon:-101.62759005, lat:20.26297774}} | 2024-09-20 | 2024-10-20 | 314000 | 314000 | 314000 | 314000 | 314000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/DOP-FIII/AD-001/2024, contratista:MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA, convocante:MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN, monto:314000.0, importe_modificado:314000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:179.77}} | {2471877/proyecto_FIN, 2471877/proyecto_PROCESO, 2471877/proyecto_FIN, 2471877/proyecto_INICIO, 2471877/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402493201 | Proyecto de inversión | 59603.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59603.34, modificado:59603.34}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR , EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN CAMINO SAN ANTONIO A COL. EMILIANO ZAPATA - 413208 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tangancícuaro | 413208 | S | 400 | 333 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:36, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 58341 TRAMO SAN ANTONIO OCAMPO - COLONIA EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 10 + 600 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 59760 COLONIA EMILIANO ZAPATA, TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL QU, lon:-102.13569472, lat:19.94339597}} | 2024-10-02 | 2024-11-02 | 59603.34 | 59603.34 | 59603.34 | 59603.34 | 59603.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/TANGANCICUARO/10/2024/OP/FIII/AD/015, contratista:MIGUEL ANGEL MAGDALENO, convocante:MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN, monto:59603.34, importe_modificado:59603.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2493201/proyecto_INICIO, 2493201/proyecto_FIN, 2493201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402496234 | Proyecto de inversión | 1075948.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1075948.62, modificado:1075948.62}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA, EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA LOMA LINDA, EN LA CALLE DR. JOSÉ MARÍA LUIS MORA. - 420753 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tangancícuaro | 420753 | S | 1300 | 1010 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1825.0, meta_modificada:1825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE DR JOSE MARIA LUIS MORA COLONIA LOMA LINDA, 59750 TANGANCÍCUARO DE ARISTA, TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALFREDO V. BONFIN Y CALLE TORONJA, CONSTRUCCIÓN DE OBRA EN COLONIA UBICADA AL ESTE DEL CENTRO DEL , lon:-102.22212504, lat:19.89717198}} | 2024-10-28 | 2024-11-16 | 1075948.62 | 1075948.62 | 1075948.62 | 1075948.62 | 1075948.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/TANGANCICUARO/10/2024/OP/FIII/IR/007, contratista:GUILLERMOARTURO CORTEZ LUA, convocante:MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN, monto:1075337.72, importe_modificado:1075337.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1825.0}} | {2496234/proyecto_INICIO, 2496234/proyecto_PROCESO, 2496234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402496770 | Proyecto de inversión | 216873.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:116873.25, modificado:116873.25}} | BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA, ENTRONQUE CARRETERRA GÓMEZ FARIAS A TIERRAS BLANCAS EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA Y TIERRAS BLANCAS. - 422082 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tangancícuaro | 422082 | S | 600 | 548 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:3, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO RANCHERIA BUENA VISTA, 59766 BUENA VISTA, TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CORREGIDOR, CALLE FRANCISCO VILLA COMUNIDAD UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO, lon:-102.17097858, lat:19.9302336}} | 2024-11-28 | 2024-11-30 | 216873.25 | 216873.25 | 216873.25 | 216873.25 | 216873.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/TANGANCICUARO/10/2024/OP/FIII/AD/013, contratista:MAQSA CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, convocante:MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN, monto:216873.25, importe_modificado:216873.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:37.0}} | {2496770/proyecto_INICIO, 2496770/proyecto_PROCESO, 2496770/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402468261 | Proyecto de inversión | 3244186.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3244186.51, modificado:3244186.51}} | AMPLIACIÓN CON ASFALTO EN LOS CARRILES DE DESACELERACIÓN, EN LA CARRETERA FEDERAL NO. 15, EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO, EN LOS ACCESOS A LA POBLACIÓN - 348842 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tangancícuaro | 348842 | S | 7914 | 7500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:AMPLIACION CARRETERA NACIONAL ZONA FEDERAL TENERIA, 59750 TANGANCÍCUARO DE ARISTA, TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA NACIONAL Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE DR MIGUEL SILVA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL NO 15, lon:-102.20143985, lat:19.89195746}} | 2024-10-10 | 2024-10-30 | 3244186.51 | 3244186.51 | 3244186.51 | 3244186.51 | 3244186.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:020, contratista:EDIFICADORA Y COMERCIALIZADORA EFCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN, monto:3244186.51, importe_modificado:3244186.51}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2468261/proyecto_INICIO, 2468261/proyecto_FIN, 2468261/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir el monto reportado en el Modificado y Ministrado., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2025-06-20}}
2024 | 5 | MIC240102343812 | Proyecto de inversión | 439300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:439300.0, modificado:439300.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA CALERA - 14135 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 14135 | S | 100 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:4, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO LA CALERA (NACIMIENTOS), 58547 LA CALERA (NACIMIENTOS), JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CAL, lon:-101.57396896, lat:20.27509378}} | 2024-01-29 | 2024-02-21 | 439300 | 439300 | 439300 | 439300 | 439300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/02/24, contratista:JUAN CARLOS JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:439300.0, importe_modificado:439300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:191.0}} | {2343812/proyecto_INICIO, 2343812/proyecto_FIN, 2343812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202362811 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN - 53510 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 53510 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:16, direccion:PUEBLO SAN MARTÍN, 58544 SAN MARTÍN, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DURANGO Y , EL POZO SE ENCUENTRA A 25 METROSDE LA CALLE DURANGO Y COLINDA AL NORTE CON PARCELA EJIDAL, lon:-101.61732788, lat:20.21746416}} | 2024-02-19 | 2024-03-01 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143083, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2362811/proyecto_INICIO, 2362811/proyecto_FIN, 2362811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202355613 | Proyecto de inversión | 672500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:672500.0, modificado:672500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO LERMA EN LA LOCALIDAD DE MANCERA - 14841 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 14841 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:13, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHO MANCERA, 58546 MANCERA, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA LA HERRADURA Y CAMINO EL CARRIZAL, LA UBIACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE UN CANAL DE RIEGO QUE P, lon:-101.52515702, lat:20.31690066}} | 2024-02-07 | 2024-02-28 | 672500 | 672500 | 672500 | 672500 | 672500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/04/24, contratista:JOSE ROSARIO BAUTISTA SANTACLARA, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:672500.0, importe_modificado:672500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2355613/proyecto_INICIO, 2355613/proyecto_FIN, 2355613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202362633 | Proyecto de inversión | 696000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:696000.0, modificado:696000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EM CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CARRETERA LA HERRADURA Y CALLE MELCHOR OCAMPO EN LA LOCALIDAD DE PASTOR ORTIZ - 52668 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 52668 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN PUEBLO PASTOR ORTIZ, 58540 PASTOR ORTIZ, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO NORTE Y CARRETERA LA HERRADURA, LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLE MELCHO, lon:-101.59222552, lat:20.30698386}} | 2024-03-05 | 2024-03-21 | 696000 | 696000 | 696000 | 696000 | 696000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/06/24, contratista:CARLOS EDUARDO HERNANDEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:696000.0, importe_modificado:696000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:290.0}} | {2362633/proyecto_INICIO, 2362633/proyecto_FIN, 2362633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402472529 | Proyecto de inversión | 734000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:734000.0, modificado:734000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS EN LA LICALIDAD DE MANCERA MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO - 405708 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 405708 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:13, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN RANCHERIA MANCERA, 58546 MANCERA, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , LA OBRA SE DESARROLLARA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA A UNA CUADRA DE LA BODEGA MUNICIPA, lon:-101.52352601, lat:20.31879777}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 734000 | 734000 | 734000 | 734000 | 734000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/DOP-FIII/AD-004/2024, contratista:MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA, convocante:MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN, monto:734000.0, importe_modificado:734000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {2472529/proyecto_INICIO, 2472529/proyecto_FIN, 2472529/proyecto_PROCESO, 2472529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402472167 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD, EN EL MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE - 404738 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 404738 | S | 103 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:2, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA AGUA CALIENTE DE SAN SEBASTIÁN, 58546 AGUA CALIENTE DE SAN SEBASTIÁN, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL CENTRO DE SALUD SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO Y DE LA , lon:-101.47661217, lat:20.30895707}} | 2024-11-21 | 2024-12-21 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/DOP-FII/AD-009/2024, contratista:PAVIMENTOS, INGENIERIA, VIALIDADES Y ARQUITECTURA DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2472167/proyecto_INICIO, 2472167/proyecto_FIN, 2472167/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402472464 | Proyecto de inversión | 272432.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:272432.13, modificado:272432.13}} | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DEL ARCO, MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO - 405531 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 405531 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:3, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL ARCO, 58544 EL ARCO, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA BARDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE TRASERA DE LA ESCUELA. LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL D, lon:-101.57322632, lat:20.25498117}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 272432.13 | 272432.13 | 272432.13 | 272432.13 | 272432.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/DOP-FIII/AD-005/2024, contratista:MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA, convocante:MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN, monto:272432.13, importe_modificado:272432.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.0}} | {2472464/proyecto_PROCESO, 2472464/proyecto_FIN, 2472464/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402470632 | Proyecto de inversión | 1033272.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1033272.77, modificado:1033272.77}} | CONSTRUCCION DE CALLE Y REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE PEDRO INFANTE - 355156 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 355156 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:532.0, meta_modificada:532.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO INFANTE COLONIA BENITO JUÁREZ, 58508 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ANDRES SOLER Y CALLE BLANCA ESTELA PAVON, CALLE JORGE NEGRETE LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ MEJOR CONOCIA, lon:-101.52866694, lat:20.10185489}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 1033272.77 | 1033272.77 | 1033272.77 | 1033272.77 | 1033272.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/202424, contratista:VICTOR HUGO DIAZ REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1033272.77, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:532.0}} | {2470632/proyecto_INICIO, 2470632/proyecto_FIN, 2470632/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.93 DEL 30/08/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-17}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102345272 | Proyecto de inversión | 944138 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:944138.0, modificado:942229.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. MUJICA , EN EL CERRITO, MUNICIPIO DE HUANIQUEO - 24336 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 24336 | S | 48 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.43, meta_modificada:264.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:2, direccion:RANCHO EL CERRITO, 58363 EL CERRITO, HUANIQUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. MUJICA DE EL CERRITO SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL ADELANTE DE LA IGLESIA CATÓLICA ENTRE ABARROTES ELOÍSA Y AB, lon:-101.56717451, lat:19.88737627}} | 2024-03-26 | 2024-05-09 | 942229.41 | 942229.41 | 942229.41 | 942229.41 | 942229.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/HUANIQ/OP-IR/04/2024, contratista:GAMN INGENIERIA CON EXCELENCIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO HUANIQUEO, monto:942229.41, importe_modificado:942229.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.43}} | {2345272/proyecto_INICIO, 2345272/proyecto_PROCESO, 2345272/proyecto_FIN, 2345272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102345244 | Proyecto de inversión | 2170396.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2170396.01, modificado:2167957.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, LATERAL DEL PANTEON, HUANIQUEO DE MORALES. - 24154 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 24154 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1071.0, meta_modificada:1071.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:COLONIA EL PROGRESO EL PORVENIR, 58360 HUANIQUEO DE MORALES, HUANIQUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EL PROGRESO Y , CALLE VICTORIA SE ENCUENTRA A UN LADO DEL PANTEON MUNICIPAL SOBRE CALLE SIN NOMBRE O ACCESO POR EL BARRIO , lon:-101.51060231, lat:19.89854519}} | 2024-03-26 | 2024-05-26 | 2167957.06 | 2167957.06 | 2167957.06 | 2167957.06 | 2167957.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/HUANIQ/OP-IR/03/2024, contratista:EDIFICADORA Y COMERCIALIZADORA EFCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO HUANIQUEO, monto:2167957.06, importe_modificado:2167957.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1071.0}} | {2345244/proyecto_PROCESO, 2345244/proyecto_INICIO, 2345244/proyecto_FIN, 2345244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402470612 | Proyecto de inversión | 2115571.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2115571.77, modificado:2115571.77}} | CONSTRUCCION DE CALLE Y REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE ARIO DE ROSALES - 355111 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 355111 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:997.0, meta_modificada:997.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE ARIO DE ROSALES COLONIA EL SALITRE, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BRISEÑAS Y CALLE ZAMORA, CALLE TINGUINDIN LA CALLE DONDE SE REALZIARA LA OBRA SE ENCEUNTRA AL NORTE DE LA COMUNIDAD PASANDO , lon:-101.50367025, lat:20.09716066}} | 2024-11-05 | 2024-12-31 | 2115571.77 | 2115571.77 | 2115571.77 | 2115571.77 | 2115571.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-049, contratista:VICTOR HUGO DIAZ REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1992201.59, importe_modificado:115571.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:997.0}} | {2470612/proyecto_INICIO, 2470612/proyecto_PROCESO, 2470612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.11 DEL DIA 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-17}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302423853 | Proyecto de inversión | 139000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:139000.0, modificado:139000.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO CANALES EN LA LOCALIDAD DE TRES MEZQUITES - 259666 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 259666 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:CALLE BENITO CANALES INTERIOR SN RANCHO TRES MEZQUITES, 58542 TRES MEZQUITES, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, LA CALLE EN LA QUE SE REALIZO EL DERENAJE ABARCA 3 CUAD, lon:-101.62790119, lat:20.26245437}} | 2024-06-21 | 2024-07-05 | 139000 | 139000 | 139000 | 139000 | 139000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/30/24, contratista:JAIME CAMERINO ENRIQUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DEJOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN, monto:139000.0, importe_modificado:139000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2423853/proyecto_INICIO, 2423853/proyecto_FIN, 2423853/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302415817 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLES DE LA COMUNIDAD EN LA LOCALIDAD DE LOS CORRALES - 208448 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 208448 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:8, direccion:CALLE PRIMAVERA INTERIOR SN RANCHO LOS CORRALES, 58547 LOS CORRALES, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE PRIMAVERA. DICHA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA A 150 METROS DE LA ESC, lon:-101.57249419, lat:20.31511084}} | 2024-06-01 | 2024-07-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/27/24, contratista:JUAN CARLOS JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.0}} | {2415817/proyecto_FIN, 2415817/proyecto_PROCESO, 2415817/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202369864 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAUCE EN LA LOCALIDAD DE HEROES DE CHAPULTEPEC - 75493 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 75493 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:CALLE SAUCE INTERIOR SN RANCHO HÉROES DE CHAPULTEPEC (RODEO DE SAN ANTONIO), 58546 HÉROES DE CHAPULTEPEC (RODEO DE SAN ANTONIO), JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE LAS PALMAS, LA OBRA ES REAL, lon:-101.50494942, lat:20.30977272}} | 2024-03-20 | 2024-04-10 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/16/24, contratista:CARLOS EDUARDO HERNANDEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2369864/proyecto_INICIO, 2369864/proyecto_FIN, 2369864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302415852 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLES DELA COMUNIDAD A UN COSTADO DEL JARDIN EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA - 208639 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 208639 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:5, direccion:CIRCUITO ALEJANDRO AVILES INTERIOR SN RANCHO CASA BLANCA, 58546 CASA BLANCA, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL JARDIN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-101.46215241, lat:20.32256759}} | 2024-06-01 | 2024-07-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/29/24, contratista:JUAN CARLOS JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2415852/proyecto_PROCESO, 2415852/proyecto_INICIO, 2415852/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302424349 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140000.0, modificado:140000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE A UN COSTADO DE LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE - 263401 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 263401 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:2, direccion:RANCHO AGUA CALIENTE DE SAN SEBASTIÁN, 58546 AGUA CALIENTE DE SAN SEBASTIÁN, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN FRRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.47592653, lat:20.30897467}} | 2024-06-10 | 2024-07-10 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/35/24, contratista:JUAN CARLOS JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DEJOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN, monto:140000.0, importe_modificado:140000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2424349/proyecto_INICIO, 2424349/proyecto_FIN, 2424349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402494432 | Acción | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70000.0, modificado:70000.0}} | 213 Material estadístico y geográfico / 21301 Material estadístico y geográfico - 416079 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 416079 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.596856, lat:20.302184}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151592, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN, monto:70000.0, importe_modificado:70000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2494432/proyecto_INICIO, 2494432/proyecto_PROCESO, 2494432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102343733 | Proyecto de inversión | 81600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:81600.0, modificado:81600.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 16 DE SPETIEMBRE - 13677 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 13677 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO PASTOR ORTIZ, 58540 PASTOR ORTIZ, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO SUR Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 16, lon:-101.59840713, lat:20.29871771}} | 2024-01-29 | 2024-02-16 | 81600 | 81600 | 81600 | 81600 | 81600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/01/24, contratista:JUAN CARLOS JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:81600.0, importe_modificado:81600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:34.0}} | {2343733/proyecto_INICIO, 2343733/proyecto_FIN, 2343733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302424015 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE BENITO CANALES EN LA LOCALIDAD DE TRES MEZQUITES - 261131 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 261131 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:CALLE BENITO CANALES INTERIOR SN RANCHO TRES MEZQUITES, 58542 TRES MEZQUITES, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES 12 DE DI, lon:-101.62785827, lat:20.26248456}} | 2024-07-05 | 2024-07-26 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/32/24, contratista:JOSE ROSARIO BAUTISTA SANTACLARA, convocante:MUNICIPIO DEJOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2424015/proyecto_INICIO, 2424015/proyecto_FIN, 2424015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202362932 | Proyecto de inversión | 22164 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22164.0, modificado:22164.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CARRETERA LA HERRADURA EN LA LOCALIDAD DE HERIOES DE CHAPULTEPEC - 53982 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 53982 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:CALLE CARRETERA LA HERRADURA INTERIOR SN RANCHO HÉROES DE CHAPULTEPEC (RODEO DE SAN ANTONIO), 58546 HÉROES DE CHAPULTEPEC (RODEO DE SAN ANTONIO), JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PLAN DE OLIVOS Y CALLE EL NARAN, lon:-101.50723869, lat:20.31155365}} | 2024-03-13 | 2024-03-20 | 22164 | 22164 | 22164 | 22164 | 22164 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143084, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:22164.09, importe_modificado:22164.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2362932/proyecto_INICIO, 2362932/proyecto_FIN, 2362932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302424293 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:480000.0, modificado:480000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GARDENIA EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITE GORDO - 263127 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 263127 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:14, direccion:CALLE GARDENIAS INTERIOR SN RANCHO MEZQUITE GORDO, 58543 MEZQUITE GORDO, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MUNICIPAL MEZQUITE GORDO ISAAC ARRIAGA Y CALLE DALIA, LA OBRA DE LA CALLE INICIA EN LA CARRETERA, lon:-101.53034112, lat:20.28135707}} | 2024-06-07 | 2024-07-10 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/33/24, contratista:JUAN CARLOS JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DEJOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN, monto:480000.0, importe_modificado:480000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2424293/proyecto_INICIO, 2424293/proyecto_FIN, 2424293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302424739 | Proyecto de inversión | 1125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1125000.0, modificado:1125000.0}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CANAL ZURUMUATO - 265504 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 265504 | S | 800 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:ANDADOR ZURUMUATO INTERIOR SN PUEBLO PASTOR ORTIZ, 58540 PASTOR ORTIZ, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CARRETERA LA HERRADURA Y , LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRET, lon:-101.59549245, lat:20.3009717}} | 2024-07-22 | 2024-08-12 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/40/24, contratista:JOSE ROSARIO BAUTISTA SANTACLARA, convocante:MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN, monto:1125000.0, importe_modificado:1125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2424739/proyecto_FIN, 2424739/proyecto_PROCESO, 2424739/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202362659 | Proyecto de inversión | 1254000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1254000.0, modificado:1254000.0}} | REHABILITACION A BASE DE RIEGO DE SELLO EN CAMINO EL CARRIL LAS VIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN - 52869 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 52869 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13200.0, meta_modificada:13200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:16, direccion:AVENIDA AVENIDA LAZARO CARDENAS INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN, 58544 SAN MARTÍN, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PROLONGACION DE LA AVENIDA LAZARO DERDENAS INICIA EN LA ULTIMA CU, lon:-101.62030394, lat:20.21461998}} | 2024-03-05 | 2024-03-20 | 1254000 | 1254000 | 1254000 | 1254000 | 1254000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/07/24, contratista:JOSE ROSARIO BAUTISTA SANTACLARA, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:1254000.0, importe_modificado:1254000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13200.0}} | {2362659/proyecto_INICIO, 2362659/proyecto_FIN, 2362659/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202366508 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:720000.0, modificado:720000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DEL ARCO - 66204 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 66204 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:3, direccion:CALLE EL ARCO INTERIOR SN RANCHO EL ARCO, 58544 EL ARCO, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LA CALLE INICIA A 5 METROS DEL QUISCO DEL PUEBLO ATRAVESANDO POR ESTE MISMO Y TERMINA A 25 METROS, lon:-101.57148691, lat:20.25465656}} | 2024-04-01 | 2024-04-22 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/11/24, contratista:JAIME CAMERINO ENRIQUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:720000.0, importe_modificado:720000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2366508/proyecto_INICIO, 2366508/proyecto_FIN, 2366508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402494061 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION Y BACHEO CON CARPETA ASFALTICA EN CARRETERA PASTOR ORTIZ EL ARCO LA CALERA Y TAFOLLA EN EL MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN - 415317 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 415317 | S | 13108 | 13105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.09, meta_modificada:8.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO PASTOR ORTIZ - MANUEL VILLALONGIN KILÓMETRO 8 + 094 INTERIOR SN RANCHERIA EL ARCO, 58544 EL ARCO, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA PASTOR ORTIZ Y CARRETERA EL ARCO, CARR, lon:-101.57308154, lat:20.25839546}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/DOP-FIII/AD-003/2024, contratista:MARÍA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA, convocante:MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.09}} | {2494061/proyecto_FIN, 2494061/proyecto_PROCESO, 2494061/proyecto_INICIO, 2494061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402490426 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN - 444485 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 444485 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:24, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 58540 LÁZARO CÁRDENAS (BUSBURU), JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA CALLE DONDE SE TRABAJARA EL DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA UBICADA DESTRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA , lon:-101.60101616, lat:20.28341523}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/DOP-FIII/AD-006/2024, contratista:PAVIMENTOS, INGENIERIA, VIALIDADES Y ARQUITECTURA DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2490426/proyecto_PROCESO, 2490426/proyecto_INICIO, 2490426/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402461954 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:99992.69}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL CENTRO DE SALUD EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL REPARO - 252603 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 252603 | S | 45 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:47, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL REPARO, 58514 SAN JOSÉ DEL REPARO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN JOSE DEL REPARO QUE SE ENCEUNTRA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUT BOL Y B, lon:-101.52260975, lat:20.20885084}} | 2024-09-02 | 2024-10-30 | 99992.69 | 99992.69 | 99992.69 | 99992.69 | 99992.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151756, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:100000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2461954/proyecto_INICIO, 2461954/proyecto_FIN, 2461954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-17}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202366691 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACION DE CARRETERA MUNICIPAL TRAMO GLORIETA PASTOR ORTIZ LA CALERA MEZQUITE GORDO - 64697 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 64697 | S | 9500 | 8500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4504.0, meta_modificada:4504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:48, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN N TRAMO PASTOR ORTIZ - MEZQUITE GORDO KILÓMETRO 1 + 1 INTERIOR SN PASTOR ORTIZ, 58540 PASTOR ORTIZ, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA INICA EN LA GLORIETA DE PASTOR O, lon:-101.60106801, lat:20.29530439}} | 2024-03-21 | 2024-04-11 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/08/24, contratista:JAIME CAMERINO ENRIQUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4504.0}} | {2366691/proyecto_INICIO, 2366691/proyecto_FIN, 2366691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202391305 | Proyecto de inversión | 38950.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:38950.31, modificado:38950.31}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA SOBRE CARRETERA LA HERRADURA EN LA LOCALIDAD DE PASTOR ORTIZ - 155538 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 155538 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA LA HERRADURA INTERIOR SN PUEBLO PASTOR ORTIZ, 58540 PASTOR ORTIZ, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , LA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA INICIA EN LA ESQUINA DE LA CALLE 16 , lon:-101.59808346, lat:20.29816426}} | 2024-04-01 | 2024-07-31 | 38950.31 | 38950.31 | 38950.31 | 38950.31 | 38950.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144825, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:38896.16, importe_modificado:38950.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.0}} | {2391305/proyecto_PROCESO, 2391305/proyecto_INICIO, 2391305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402471865 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS DEL EJIDO DE PASTOR ORTIZ, EN EL MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO - 404183 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 404183 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO PASTOR ORTIZ - COLONIA LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 6 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 58540 PASTOR ORTIZ, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA LA HERRADURA Y , LA CO, lon:-101.59850188, lat:20.28742209}} | 2024-11-21 | 2024-12-21 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151442, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2471865/proyecto_INICIO, 2471865/proyecto_PROCESO, 2471865/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402467750 | Proyecto de inversión | 86998.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86998.74, modificado:86998.74}} | MANTENIMIENTO DEL RASTRO PÚBLICO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN EL RASTRO MUNICIPAL - 347445 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tangancícuaro | 347445 | S | 8414 | 7000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:170.8, meta_modificada:170.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE DR MIGUEL SILVA COLONIA EL CERRITO, 59750 TANGANCÍCUARO DE ARISTA, TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE, CALLE DR OCTAVIANO L NAVARRO UBICADO SOBRE LA ENTRADA PRINCIPAL , lon:-102.2046054, lat:19.89393686}} | 2024-10-09 | 2024-10-30 | 86998.74 | 86998.74 | 86998.74 | 86998.74 | 86998.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154723, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN, monto:86998.74, importe_modificado:86998.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:170.8}} | {2467750/proyecto_INICIO, 2467750/proyecto_FIN, 2467750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202389937 | Proyecto de inversión | 808306.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:808306.5, modificado:808306.5}} | REHABILITACION EN TRAMO CARRETERO COLONIA BALBUENA MEZQUITE GORDO - 148224 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 148224 | S | 430 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7200.0, meta_modificada:7200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:26, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN N TRAMO COLONIA BALBUENA - MEZQUITE GORDO KILÓMETRO 1 + 1 INTERIOR SN RANCHO COLONIA BALBUENA, 58546 COLONIA BALBUENA, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA CARRETERA QUE SE TR, lon:-101.532758, lat:20.29549274}} | 2024-04-01 | 2024-08-30 | 808306.5 | 808306.5 | 808306.5 | 808306.5 | 808306.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/17/24, contratista:JOSE ROSARIO BAUTISTA SANTACLARA, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:808306.5, importe_modificado:808306.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7200.0}} | {2389937/proyecto_INICIO, 2389937/proyecto_FIN, 2389937/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402462243 | Proyecto de inversión | 621210.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:621210.81, modificado:621210.81}} | AMPLIACION DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO - 269973 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 269973 | S | 45 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:63, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS RANCHERIA NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS), 58531 NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE REALIZARA E, lon:-101.64982405, lat:20.04871893}} | 2024-05-06 | 2024-07-04 | 621210.81 | 621210.81 | 621210.81 | 621210.81 | 621210.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-030, contratista:ALAN MACIEL ARREDONDO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:621210.81, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2462243/proyecto_INICIO, 2462243/proyecto_FIN, 2462243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.92 del 13/08/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-17}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302424393 | Proyecto de inversión | 481250 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:481250.0, modificado:481250.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE PRIVADA LOS NARANJOS EN LA LOCALIDAD DE COLINA LOS DOCTORES - 263581 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 263581 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA LOS NARANJOS INTERIOR SN COLONIA LOS DOCTORES, 58540 PASTOR ORTIZ, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALLENDE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALLENDE DE , lon:-101.59510084, lat:20.30915724}} | 2024-07-05 | 2024-08-05 | 481250 | 481250 | 481250 | 481250 | 481250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/37/24, contratista:JAIME CAMERINO ENRIQUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DEJOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN, monto:481250.0, importe_modificado:481250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:385.0}} | {2424393/proyecto_INICIO, 2424393/proyecto_PROCESO, 2424393/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302425627 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:633024.68}} | CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE VILLACHUATO - 270090 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 270090 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:PRIVADA MORELOS ORIENTE RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS ORIENTE Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE REALIZARA EN EL TELEVACHILLERATO DE LA COMUNIDA, lon:-101.63164469, lat:20.14889371}} | 2024-09-10 | 2024-11-15 | 633024.68 | 633024.68 | 633024.68 | 633024.68 | 633024.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-01919, contratista:ANA YENI CISNEROS VILLA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:633024.68, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2425627/proyecto_PROCESO, 2425627/proyecto_FIN, 2425627/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.93 del dia 30/08/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-17}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202390173 | Acción | 209500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:209500.0, modificado:209500.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 148939 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 148939 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.505151, lat:19.898995}} | 2024-01-03 | 2024-07-31 | 209500 | 209500 | 209500 | 209500 | 209500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DUOP/HUANIQ/OP-IND/01/2024, contratista:MARIA GUADALUPE BERMUDEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUANIQUEO MICHOACAN, monto:209500.0, importe_modificado:209500.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2390173/proyecto_FIN, 2390173/proyecto_PROCESO, 2390173/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302423539 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:301066.55}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PRIMARIA BENITO JUAREZ EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS - 256969 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 256969 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS COLONIA CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MANUEL VILLALONGIN Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE VASCO DE QUIROGA LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUA, lon:-101.51562742, lat:20.09367776}} | 2024-09-02 | 2024-10-30 | 301066.55 | 301066.55 | 301066.55 | 301066.55 | 301066.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148536, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {2423539/proyecto_INICIO, 2423539/proyecto_PROCESO, 2423539/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.93 del 30/08/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-17}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202390022 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:720000.0, modificado:720000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE TAFOLLA - 148471 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 148471 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:17, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ INTERIOR SN RANCHO TAFOLLA (JOSÉ MARÍA TAFOLLA), 58544 TAFOLLA (JOSÉ MARÍA TAFOLLA), JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERO EL ARCO A TAFOLLA Y , LA CALLE QUE S, lon:-101.55880027, lat:20.25002093}} | 2024-04-01 | 2024-08-30 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/18/24, contratista:JOSE ROSARIO BAUTISTA SANTACLARA, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:720000.0, importe_modificado:720000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2390022/proyecto_INICIO, 2390022/proyecto_FIN, 2390022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202390140 | Acción | 132240 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:132240.0, modificado:132240.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 148817 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 148817 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.505151, lat:19.898995}} | 2024-02-01 | 2024-07-31 | 132240 | 132240 | 132240 | 132240 | 132240 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:DUOP/HUANIQ/OP-IND/02/2024, contratista:ISRAEL MIRANDA ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUANIQUEO MICHOACAN, monto:132240.0, importe_modificado:132240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2390140/proyecto_INICIO, 2390140/proyecto_PROCESO, 2390140/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202367230 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:165000.0, modificado:165000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LAS PALMAS EN LA LOCALIDAD DE HEROES DE CHAPULTEPEC - 68929 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 68929 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:CALLE LAS PALAMAS INTERIOR SN RANCHO HÉROES DE CHAPULTEPEC (RODEO DE SAN ANTONIO), 58546 HÉROES DE CHAPULTEPEC (RODEO DE SAN ANTONIO), JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE LOS OLIVOS, LA CALL, lon:-101.50410367, lat:20.31059161}} | 2024-03-20 | 2024-04-10 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/15/24, contratista:JUAN CARLOS JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:165000.0, importe_modificado:165000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2367230/proyecto_INICIO, 2367230/proyecto_FIN, 2367230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102344949 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:380000.0, modificado:360544.3}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN TELEBACHILLERATO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SANTA CLARA - 21654 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 21654 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, direccion:CALLE ALHELI RANCHERIA SANTA CLARA, 58520 SANTA CLARA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA CORREA Y CALLE CRISANTEMOS, CALLE LAS TORUTGAS LA OBRA SE REALIZARA EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CLARA, lon:-101.43120104, lat:20.17661778}} | 2024-03-18 | 2024-05-16 | 360544.3 | 360544.3 | 360544.3 | 360544.3 | 360544.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-010, contratista:VICTOR ALFONSO VAZQUEZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:264444.7, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {2344949/proyecto_INICIO, 2344949/proyecto_FIN, 2344949/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.92 del 13/08/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-17}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402471892 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE DE PARRAS. - 404228 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 404228 | S | 319 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:20, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR SN RANCHO ZAPOTE DE PARRAS, 58545 ZAPOTE DE PARRAS, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y , EL CENTRO DE SALUD SE ENCUENTRA UBICADO A DOS CUADRAS DE LA CA, lon:-101.64356209, lat:20.23717016}} | 2024-11-21 | 2024-12-21 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/DOP-FII/AD-008/2024, contratista:PAVIMENTOS, INGENIERIA, VIALIDADES Y ARQUITECTURA DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2471892/proyecto_INICIO, 2471892/proyecto_FIN, 2471892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202394170 | Proyecto de inversión | 111600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111600.0, modificado:111600.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 171696 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 171696 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:15, direccion:CALLE PRIVADA BENITO JUAREZ INTERIOR SN RANCHO SAN ISIDRO TIERRAS BLANCAS, 58546 SAN ISIDRO TIERRAS BLANCAS, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE CAMELINAS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CON, lon:-101.55421193, lat:20.32455181}} | 2024-04-01 | 2024-07-31 | 111600 | 111600 | 111600 | 111600 | 111600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/20/24, contratista:JAIME CAMERINO ENRIQUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:111600.0, importe_modificado:111600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2394170/proyecto_PROCESO, 2394170/proyecto_FIN, 2394170/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202390099 | Acción | 132240 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:132240.0, modificado:132240.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 148716 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 148716 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.505151, lat:19.898995}} | 2024-02-01 | 2024-07-31 | 132240 | 132240 | 132240 | 132240 | 132240 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:DUOP/HUANIQ/OP-IND/03/2024, contratista:ANTONIO DE JESUS CORNEJO CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUANIQUEO MICHOACAN, monto:132240.0, importe_modificado:132240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2390099/proyecto_INICIO, 2390099/proyecto_PROCESO, 2390099/proyecto_INICIO, 2390099/proyecto_PROCESO, 2390099/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402458327 | Proyecto de inversión | 1759199.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1759199.18, modificado:1759199.18}} | CONSTRUCCION DE CANCHA FUTBOL 7 EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, EN HUANIQUEO DE MORALES, MICHOACAN. - 368001 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 368001 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:COLONIA HUANIQUEO DE MORALES, 58360 HUANIQUEO DE MORALES, HUANIQUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INSURGENTES SUR Y CALLE EJERCITO NACIONAL, AVENIDA HIDALFGO ORIENTE LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIM, lon:-101.50290115, lat:19.89774594}} | 2024-10-28 | 2024-11-29 | 1759199.18 | 1759199.18 | 1759199.18 | 1759199.18 | 1759199.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/HUANIQ/OP-IR/10/2024, contratista:URBANIZADORA BAU S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUANIQUEO MICHOACAN, monto:1759199.18, importe_modificado:1759199.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2458327/proyecto_FIN, 2458327/proyecto_INICIO, 2458327/proyecto_PROCESO, 2458327/proyecto_INICIO, 2458327/proyecto_PROCESO, 2458327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102344934 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:877723.37}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TELESECUNDARIA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE URURUTA - 21477 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 21477 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:62, direccion:RANCHERIA URURUTA, 58533 URURUTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA ORA SE REALZIARA EN EL TELEBACHILLERARO QUE SE ENCEUNTRA SOBRA LA CALLE QUE VA AL PUEBLITO, lon:-101.60709568, lat:20.04418759}} | 2024-03-11 | 2024-05-09 | 877723.37 | 877723.37 | 877723.37 | 877723.37 | 877723.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-013, contratista:NICOLAS NARANJO OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:877723.37, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}} | {2344934/proyecto_PROCESO, 2344934/proyecto_INICIO, 2344934/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.92 del 13/08/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-17}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402458278 | Proyecto de inversión | 1264388.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1264388.11, modificado:1264388.11}} | CONSTRUCCION DE TECHO EN EL PATIO CIVÍCO DE LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN, EN HUAPEO, MUNICIPIO DE HUANIQUEO. - 367755 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 367755 | S | 10 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:7, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHO HUAPEO, 58364 HUAPEO, HUANIQUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CERCAS DE LA PLAZA Y , LA CONSTRUCCION DE LA TECHUMBRE SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON., lon:-101.5639141, lat:19.91916764}} | 2024-10-01 | 2024-11-25 | 1264388.11 | 1264388.11 | 1264388.11 | 1264388.11 | 1264388.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/HUANIQ/OP-IR/09/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FRAGOVA, S.A.S DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUANIQUEO MICHOACAN, monto:1264388.11, importe_modificado:1264388.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2458278/proyecto_PROCESO, 2458278/proyecto_INICIO, 2458278/proyecto_PROCESO, 2458278/proyecto_INICIO, 2458278/proyecto_FIN, 2458278/proyecto_INICIO, 2458278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402466301 | Proyecto de inversión | 1077536.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1077536.21, modificado:1077536.21}} | REHABILITACION DE BOULEVARD ACCESO A HUANIQUEO 1RA ETAPA, HUANIQUEO DE MORALES, MICHOACAN. - 390981 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 390981 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2595.0, meta_modificada:2595.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BOULEVARD ENTRADA PRINCIPAL COLONIA HUANIQUEO DE MORALES, 58360 LA HACIENDITA, HUANIQUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA REHABILITACION DEL PAVIMENTO ASLFALTICO SE LLEVARA A CABO EN EL BOULEVARD EN LA ENTRADA PRINCIPAL A H, lon:-101.50734111, lat:19.88785142}} | 2024-11-15 | 2024-12-22 | 1077536.21 | 1077536.21 | 1077536.21 | 1077536.21 | 1077536.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/HUANIQ/OP-IR/11/2024, contratista:URBANIZADORA BAU S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUANIQUEO MICHOACAN, monto:1077536.21, importe_modificado:1077536.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2595.0}} | {2466301/proyecto_INICIO, 2466301/proyecto_PROCESO, 2466301/proyecto_FIN, 2466301/proyecto_PROCESO, 2466301/proyecto_INICIO, 2466301/proyecto_FIN, 2466301/proyecto_INICIO, 2466301/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402458666 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA DEL EJIDO DE TRES MEZQUITES, EN EL MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN - 369874 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 369874 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO TRES MEZQUITES - CARRETERA LA HERRADURA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 6 INTERIOR SN PUEBLO TRES MEZQUITES, 58542 TRES MEZQUITES, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE BENITO, lon:-101.6282311, lat:20.26440695}} | 2024-10-21 | 2024-11-21 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151441, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2458666/proyecto_INICIO, 2458666/proyecto_PROCESO, 2458666/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302424476 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE CARRETERA MUNICPAL TRAMO LA CALERA EL ARCO TAFALLA ENTRONQUE MANUEL VILLALONGIN - 263952 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 263952 | S | 9000 | 9000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2664.0, meta_modificada:2664.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:4, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN N TRAMO LA CALERA - ENTRONQUE ISAAC ARRIAGA KILÓMETRO 1 + 1 INTERIOR SN RANCHO LA CALERA (NACIMIENTOS), 58547 LA CALERA (NACIMIENTOS), JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA CAR, lon:-101.57695896, lat:20.2723274}} | 2024-07-09 | 2024-08-09 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/38/24, contratista:JOSE ROSARIO BAUTISTA SANTACLARA, convocante:MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2664.0}} | {2424476/proyecto_INICIO, 2424476/proyecto_FIN, 2424476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202391419 | Proyecto de inversión | 68200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68200.0, modificado:68200.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS ROSAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 156140 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 156140 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:15, direccion:CALLE LAS ROSAS INTERIOR SN RANCHO SAN ISIDRO TIERRAS BLANCAS, 58546 SAN ISIDRO TIERRAS BLANCAS, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE GARDENIAS, LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE LAS ROSAS A , lon:-101.55238803, lat:20.32586475}} | 2024-04-01 | 2024-07-31 | 68200 | 68200 | 68200 | 68200 | 68200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/19/24, contratista:JAIME CAMERINO ENRIQUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:68200.0, importe_modificado:68200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {2391419/proyecto_INICIO, 2391419/proyecto_FIN, 2391419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102345043 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1259899.61}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN COBAEM EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE ISAAC ARRIAGA - 22618 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 22618 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, direccion:CALLE ISAAC ARRIAGA RANCHERIA ISAAC ARRIAGA SANTA ANA MANCERA, 58510 ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA POBRA SE REALIZARA EN BACHILLERATO COBAEM QUE SE ENCUENTRA FRENTE AL CAMPO, lon:-101.49949085, lat:20.24858651}} | 2024-03-18 | 2024-05-16 | 1259899.61 | 1259899.61 | 1259899.61 | 1259899.61 | 1259899.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-018, contratista:VICTOR ALFONSO VAZQUEZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1259899.61, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2345043/proyecto_INICIO, 2345043/proyecto_PROCESO, 2345043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.93 del 30/08/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-17}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402465879 | Proyecto de inversión | 680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:680000.0, modificado:680000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN TENDEPARACUA - 343436 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 343436 | S | 33 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:491.0, meta_modificada:491.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:22, direccion:RANCHERIA TENDEPARACUA, 58380 TENDEPARACUA, HUANIQUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 24 DE JULIO Y CALLE BARAJAS, EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD CONECTANDO CON LA CALLE 24 DE JULIO DEL LADO NORTE Y CONECTANDO CON LA CALLE BARAJ, lon:-101.43557216, lat:19.89824738}} | 2024-10-14 | 2024-11-15 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/HUANIQ/OP-AD/04/2024, contratista:MANSATI CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUANIQUEO MICHOACAN, monto:680000.0, importe_modificado:680000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:491.0}} | {2465879/proyecto_INICIO, 2465879/proyecto_PROCESO, 2465879/proyecto_FIN, 2465879/proyecto_PROCESO, 2465879/proyecto_FIN, 2465879/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402459204 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE Y REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRANAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN NICOLAS CALLE DEL ARROYO - 372354 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 372354 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:52, direccion:RANCHERIA SAN NICOLÁS, 58517 SAN NICOLÁS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRANDO POR LA PRIMER ESNTRADA A LA CAMUNIDAD BINIENDO DE PURUANDIRO A 200 METROS ANTES DE LLEGAR A LA IGLESIA A MAN, lon:-101.51638186, lat:20.17536935}} | 2024-11-10 | 2024-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-072, contratista:TRINIDAD ANTONIO LOPEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:844171.92, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:326.0}} | {2459204/proyecto_INICIO, 2459204/proyecto_PROCESO, 2459204/proyecto_INICIO, 2459204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del dia 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-17}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402458616 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL SABINO BUENAVISTA CALLE BENITO JUAREZ - 369612 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 369612 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.0, meta_modificada:475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:43, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA SABINO BUENAVISTA, 58532 SABINO BUENAVISTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , LA CALLE DONDE SE JECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 METROS DE LA PLAZA HACIA EL NO, lon:-101.58885949, lat:20.07768906}} | 2024-11-10 | 2024-12-31 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-069, contratista:ROGELIO MEDINA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:779983.4, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.0}} | {2458616/proyecto_PROCESO, 2458616/proyecto_INICIO, 2458616/proyecto_FIN, 2458616/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-17}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402496315 | Proyecto de inversión | 1204758.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1204758.21, modificado:1203396.18}} | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE COMPUTO Y DOS AULAS 1ER ETAPA, EN EL CECYTEM 22, EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE TANGANCÍCUARO. - 420981 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tangancícuaro | 420981 | S | 7914 | 7500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.43, meta_modificada:332.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA COLONIA EL CERRITO, 59750 TANGANCÍCUARO DE ARISTA, TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE JOSE MARIA PINOSUARES, CALLE FRANCISCO SARABIA ESCUELA UBICADA AL NOROESTE DEL CENTRO DEL MUNICI, lon:-102.20766632, lat:19.89398455}} | 2024-10-28 | 2024-12-26 | 1203396.18 | 1203396.18 | 1203396.18 | 1203396.18 | 1203396.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/TANGANCICUARO/10/2024/OP/FIII/IR/012, contratista:JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN, monto:1203396.18, importe_modificado:1203396.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.43}} | {2496315/proyecto_PROCESO, 2496315/proyecto_INICIO, 2496315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402468189 | Proyecto de inversión | 1249999.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1249999.66, modificado:1249999.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN Y PIEDRA AHOGADA EN RODAMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN LAS VIALIDADES DEL PARQUE LAGO DE CAMÉCUARO 2DA ETAPA. - 348707 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tangancícuaro | 348707 | S | 7914 | 7500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:EL CERRITO, 59750 TANGANCÍCUARO DE ARISTA, TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA NACIONAL Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE DR MIGUEL SILVA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO, lon:-102.20278632, lat:19.89786111}} | 2024-10-10 | 2024-10-30 | 1249999.66 | 1249999.66 | 1249999.66 | 1249999.66 | 1249999.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154727, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN, monto:1249999.66, importe_modificado:1249999.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2468189/proyecto_INICIO, 2468189/proyecto_FIN, 2468189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302415446 | Proyecto de inversión | 141000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:141000.0, modificado:141000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE ROSARITO EN LA LOCALIDAD DE LOS CORRALES - 206399 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 206399 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:8, direccion:CALLE ROSARITO INTERIOR SN RANCHO LOS CORRALES, 58547 LOS CORRALES, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA A 230 METRSO DE LA RECIBA DE GRANOS COMERCIALIZADORA RAMOS Y A 350 METRSO D, lon:-101.57424299, lat:20.31594091}} | 2024-06-01 | 2024-07-31 | 141000 | 141000 | 141000 | 141000 | 141000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/25/24, contratista:JUAN CARLOS JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN, monto:141000.0, importe_modificado:141000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:188.0}} | {2415446/proyecto_FIN, 2415446/proyecto_INICIO, 2415446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402468668 | Proyecto de inversión | 488767.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:488767.31, modificado:488767.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA LOMA LINDA. - 349934 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tangancícuaro | 349934 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:COLONIA LOMA LINDA, 59759 TANGANCÍCUARO DE ARISTA, TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , COLONIA UBICADA AL NOROESTE DEL CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-102.21826185, lat:19.89708802}} | 2024-10-11 | 2024-10-30 | 488767.31 | 488767.31 | 488767.31 | 488767.31 | 488767.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154728, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN, monto:488767.31, importe_modificado:488767.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:46.0}} | {2468668/proyecto_PROCESO, 2468668/proyecto_INICIO, 2468668/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202391538 | Proyecto de inversión | 148800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:148800.0, modificado:148800.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL ARCO - 158827 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 158827 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHO EL ARCO, 58544 EL ARCO, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD. INICIA EN LA IGLESIA DEL PUEBLO Y TERMINA FRENTE AL QU, lon:-101.57225939, lat:20.25526049}} | 2024-04-01 | 2024-07-31 | 148800 | 148800 | 148800 | 148800 | 148800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/21/24, contratista:JUAN CARLOS JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:148800.0, importe_modificado:148800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2391538/proyecto_INICIO, 2391538/proyecto_FIN, 2391538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402480924 | Acción | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160000.0, modificado:160000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 426359 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 426359 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.596856, lat:20.302184}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151591, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN, monto:160000.0, importe_modificado:160000.0}} | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), avance:1.0}} | {2480924/proyecto_INICIO, 2480924/proyecto_FIN, 2480924/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402465164 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:249970.46}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA QUEMADITA CALLE ATRAS DEL TEMPLO - 339321 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 339321 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:37, direccion:RANCHERIA LA QUEMADITA, 58523 LA QUEMADITA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL UNICO TEMPLO DE LA COMUNIDAD, lon:-101.46534015, lat:20.07121529}} | 2024-10-20 | 2024-12-15 | 249970.46 | 249970.46 | 249970.46 | 249970.46 | 249970.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-088, contratista:JOSE GUADALUPE JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:249970.46, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2465164/proyecto_PROCESO, 2465164/proyecto_FIN, 2465164/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-17}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202366291 | Proyecto de inversión | 1522192.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1522192.52, modificado:1522192.52}} | EQUIPAMIENTO CON PANELES SOLARES Y CERCADO PERIMETRAL EN BOMBEO DE AGUA POTABLE EN EL POZO DE EJERCITO NACIONAL OTE, EN HUANIQUEO DE MORALES. - 63447 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 63447 | S | 1372 | 1223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:248.4, meta_modificada:248.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO NACIONAL OTE INTERIOR SN COLONIA LINDAVISTA, 58360 HUANIQUEO DE MORALES, HUANIQUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUE ES LA SALIDA A LA COMUNIDAD DE TENDEPARACUA C, lon:-101.49915649, lat:19.89633174}} | 2024-05-03 | 2024-06-17 | 1522192.52 | 1522192.52 | 1522192.52 | 1522192.52 | 1522192.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/HUANIQ/OP-IR/05/2024, contratista:GAMN INGENIERIA CON EXCELENCIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUANIQUEO MICHOACAN, monto:1522192.52, importe_modificado:1522192.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:248.4}} | {2366291/proyecto_INICIO, 2366291/proyecto_PROCESO, 2366291/proyecto_INICIO, 2366291/proyecto_PROCESO, 2366291/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402496167 | Proyecto de inversión | 928722.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:928722.78, modificado:927476.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCICUARO, EN LA PREPARATORIA POR COOPERACIÓN - 420592 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tangancícuaro | 420592 | S | 106 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLEJON FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO COLONIA EL CERRITO, 59750 TANGANCÍCUARO DE ARISTA, TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE PEDRO MORENO, UBICADA AL NOROESTE DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE TANGANC, lon:-102.20971537, lat:19.89320846}} | 2024-10-20 | 2024-12-10 | 927476.82 | 927476.82 | 927476.82 | 927476.82 | 927476.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/TANGANCICUARO/10/2024/OP/FIII/IR/008, contratista:JOSE ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO, convocante:MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN, monto:927476.82, importe_modificado:927476.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2496167/proyecto_INICIO, 2496167/proyecto_PROCESO, 2496167/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402468101 | Proyecto de inversión | 590117.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:590117.43, modificado:590117.43}} | REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 2DA ETAPA. - 348485 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tangancícuaro | 348485 | S | 7914 | 7500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:475.0, meta_modificada:475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION DE 1917 PUEBLO TANGANCÍCUARO DE ARISTA CENTRO, 59750 TANGANCÍCUARO DE ARISTA, TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DR MIGUEL SILVA Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE RAMON SILVA OBRA UBICADA EN EL PRIMER CUA, lon:-102.20767257, lat:19.88936207}} | 2024-10-10 | 2024-10-30 | 590117.43 | 590117.43 | 590117.43 | 590117.43 | 590117.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007, contratista:DESARROLLO INMOBILIARIO DE PARACHO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN, monto:509998.19, importe_modificado:590117.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:475.0}} | {2468101/proyecto_INICIO, 2468101/proyecto_FIN, 2468101/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402468321 | Proyecto de inversión | 3248163.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3248163.05, modificado:3248163.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON ADOQUÍN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA LOMA LINDA, EN LA CALLE LUIS M. MORA. - 348974 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tangancícuaro | 348974 | S | 1300 | 1010 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1905.0, meta_modificada:1905.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE DR JOSE MARIA LUIS MORA COLONIA LOMA LINDA, 59759 TANGANCÍCUARO DE ARISTA, TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REFUGIO VALADEZ Y CALLE RAFAEL GALVAN, CALLE EMILIO ZAPATA A UN COSTADO IZQUIERDO DE LA ARTERIA PRINC, lon:-102.21992563, lat:19.89676718}} | 2024-10-10 | 2024-10-30 | 3248163.05 | 3248163.05 | 3248163.05 | 3248163.05 | 3248163.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003, contratista:ALEJANDRO VELAZQUEZ OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN, monto:3248163.05, importe_modificado:3248163.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1905.0}} | {2468321/proyecto_PROCESO, 2468321/proyecto_FIN, 2468321/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402493734 | Proyecto de inversión | 1170853.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1170853.26, modificado:1170328.26}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO CON REVESTIMIENTODE CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO,EN LA LOCALIDAD DE TENGUECHO, EN LA CALLE FRAY JUÁN DE SAHAGÚN. - 414525 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tangancícuaro | 414525 | S | 700 | 502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:24, direccion:CALLE FRAY JUAN DE SAHAGUAN RANCHERIA TENGÜECHO, 59773 TENGÜECHO, TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRAY AGUSTIN DE CORUÑA Y CALLE SAN JUAN BAUTISTA NORTE, COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO DE ARISTA UBICAD, lon:-102.34275901, lat:19.83964503}} | 2024-10-28 | 2024-12-26 | 1170328.26 | 1170328.26 | 1170328.26 | 1170328.26 | 1170328.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/TANGANCICUARO/10/2024/OP/FIII/IR/009, contratista:GESTION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN, monto:1170328.26, importe_modificado:1170328.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2493734/proyecto_PROCESO, 2493734/proyecto_INICIO, 2493734/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402493685 | Proyecto de inversión | 507618.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:507618.47, modificado:507115.14}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO CON REVESTIMIENTO CON ADOQUIN, EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA LOMA LINDA, EN LA CALLE PRIMO TAPIA, ENTRE LAS CALLES DR. JOSE LUIS MARIA MORA Y FRANCISCO VILLA. - 414379 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tangancícuaro | 414379 | S | 1300 | 1010 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:43.16, meta_modificada:43.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE PRIMO TAPIA COLONIA LOMA LINDA, 59750 TANGANCÍCUARO DE ARISTA, TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DR JOSE LUIS MARIA MORA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE EMILIO ZAPATA UBICADA AL SUR DE LA CALLE DR MORA EN LA CO, lon:-102.21905123, lat:19.89652254}} | 2024-10-28 | 2024-12-26 | 507115.14 | 507115.14 | 507115.14 | 507115.14 | 507115.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/TANGANCICUARO/10/2024/OP/FIII/AD/008, contratista:ALEJANDRO VELAZQUEZ OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN, monto:507115.14, importe_modificado:507115.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.16}} | {2493685/proyecto_INICIO, 2493685/proyecto_FIN, 2493685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402493894 | Proyecto de inversión | 1410622.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1410622.07, modificado:1409223.2}} | INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO , EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA VERÓNICA LOPEZ. - 414961 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tangancícuaro | 414961 | S | 7914 | 7500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:99, direccion:CALLE MANZANA COLONIA COLONIA VERONICA LOPEZ, 59753 COLONIA VERÓNICA LÓPEZ GONZÁLEZ, TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , COLONIA UBICADA A LAS AFUERAS DEL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO POR LA CARRETERA DE TANGANCICUAR, lon:-102.18307249, lat:19.90322906}} | 2024-10-06 | 2024-10-30 | 1409223.2 | 1409223.2 | 1409223.2 | 1409223.2 | 1409223.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/TANGANCICUARO/10/2024/OP/FIII/IR/011, contratista:HUMBERTO RAYA TAPIA, convocante:MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN, monto:1409223.2, importe_modificado:1409223.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:610.0}} | {2493894/proyecto_FIN, 2493894/proyecto_PROCESO, 2493894/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492466 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:300000.0, modificado:300000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA, EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COMUNIDAD DE GÓMEZ FARIAS, EN LA CALLE JOSÉ MARIA MORELOS 1ER ETAPA. - 411653 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tangancícuaro | 411653 | S | 506 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1697.0, meta_modificada:1697.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:11, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS RANCHERIA GÓMEZ FARÍAS, 59762 GÓMEZ FARÍAS, TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE MINA Y CALLE PEDRO MORENO, CALLE NARCISO MENDOZA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA, lon:-102.15971355, lat:19.92166199}} | 2024-11-06 | 2024-11-29 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/TANGANCICUARO/10/2024/OP/FIII/IR/010, contratista:GERARDO MIGUEL ALVAREZ ACEVEDO, convocante:MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN, monto:999420.61, importe_modificado:999420.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1697.0}} | {2492466/proyecto_INICIO, 2492466/proyecto_FIN, 2492466/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402493708 | Proyecto de inversión | 2398876.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2398876.4, modificado:2398876.4}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CARRETERA PASTOR ORTIZ VILLACHUATO, EN EL MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO - 414450 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 414450 | S | 13108 | 13105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:17.5, meta_modificada:17.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO PASTOR ORTIZ - VILLACHUATO KILÓMETRO 17 + 5 INTERIOR SN RANCHO PASTOR ORTIZ, 58540 PASTOR ORTIZ, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TRES MEZQUITES Y CARRETERA SAN MARTIN, , lon:-101.60161395, lat:20.2956498}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 2398876.4 | 2398876.4 | 2398876.4 | 2398876.4 | 2398876.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/DOP-FIII/IR-001/2024, contratista:MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA, convocante:MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN, monto:2398876.4, importe_modificado:2398876.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:17.5}} | {2493708/proyecto_INICIO, 2493708/proyecto_PROCESO, 2493708/proyecto_FIN, 2493708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102343849 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:780000.0, modificado:780000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE MORELIA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA SERVANDO CHAVEZ - 14427 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 14427 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CALLE MORELIA INTERIOR SN COLONIA SERVANDO CHÁVEZ, 58540 PASTOR ORTIZ, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA CALLE MORELIA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL RIO LERMA Y A CIEN METROS DE LA SECUNDARIA FEDERAL JOSE, lon:-101.58879765, lat:20.30924276}} | 2024-02-07 | 2024-02-28 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/03/24, contratista:JAIME CAMERINO ENRIQUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:780000.0, importe_modificado:780000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:624.0}} | {2343849/proyecto_INICIO, 2343849/proyecto_FIN, 2343849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202364051 | Proyecto de inversión | 22165.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22165.6, modificado:22165.6}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA ENTRADA PRINCIPAL POR EL CHARQUITO EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITE GORDO - 55542 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 55542 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:14, direccion:RANCHO MEZQUITE GORDO, 58543 MEZQUITE GORDO, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO LA CALERA MEZQUITE GORDO. INICIA EN LA CALLE VIOLETA. COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA A , lon:-101.5264841, lat:20.28453212}} | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 22165.6 | 22165.6 | 22165.6 | 22165.6 | 22165.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143085, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:22165.67, importe_modificado:22165.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2364051/proyecto_INICIO, 2364051/proyecto_FIN, 2364051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402464906 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:499996.69}} | MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL GRANJENAL EN EL LIBRAMIENTO SALIDA A SAN LORENZO - 338733 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 338733 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:20, direccion:RANCHERIA EL GRANJENAL, 58532 EL GRANJENAL, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE RALIZARA EN EL LIBRAMIENTO DE LA COMUNIDAD DEL GRANJENAL QUE SE DIRIGE A LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO, lon:-101.66378749, lat:20.01327597}} | 2024-10-20 | 2024-11-30 | 499996.69 | 499996.69 | 499996.69 | 499996.69 | 499996.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-073, contratista:ARMANDO JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:499996.69, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {2464906/proyecto_INICIO, 2464906/proyecto_PROCESO, 2464906/proyecto_INICIO, 2464906/proyecto_PROCESO, 2464906/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.23 del 13/06/2025, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-17}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402479492 | Proyecto de inversión | 183127.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:183127.57, modificado:183126.75}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO EN LA CALLE PRIMITIVA QUIROZ - 422924 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tangancícuaro | 422924 | S | 7914 | 7500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE PRIMITIVA QUIROZ COLONIA DUARTE, 59750 TANGANCÍCUARO DE ARISTA, TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y , OBRA UBICADA EL SUROESTE DEL CENTRO DE LA CABECERA, lon:-102.20185291, lat:19.88305393}} | 2024-10-16 | 2024-10-28 | 183126.75 | 183126.75 | 183126.75 | 183126.75 | 183126.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/TANGANCICUARO/10/2024/OP/FIII/AD/014, contratista:MAQSA CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, convocante:MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN, monto:183126.75, importe_modificado:183126.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:245.0}} | {2479492/proyecto_INICIO, 2479492/proyecto_PROCESO, 2479492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202355614 | Proyecto de inversión | 541000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:541000.0, modificado:541000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA LOCALIDAD - 15026 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 15026 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:24, direccion:CALLE MATAMOROS INTERIOR SN RANCHO LÁZARO CÁRDENAS BUSBURU, 58547 LÁZARO CÁRDENAS (BUSBURU), JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE INSURGENTES, LA PRIMERA CALLE MENCIONADA ES LA CALLE MA, lon:-101.59686544, lat:20.28765695}} | 2024-02-07 | 2024-02-28 | 541000 | 541000 | 541000 | 541000 | 541000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/05/24, contratista:JOSE ROSARIO BAUTISTA SANTACLARA, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:541000.0, importe_modificado:541000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2355614/proyecto_INICIO, 2355614/proyecto_FIN, 2355614/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202388897 | Proyecto de inversión | 298393.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:298393.81, modificado:297248.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO EN ARROYO EN CALLE LAS ROSAS, LA PUERTA DE JARIPITIRO, MUNICIPIO DE HUANIQUEO - 145465 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 145465 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.38, meta_modificada:86.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:14, direccion:CALLE ROSAS RANCHO PUERTA DE JARIPITIRO, 58365 PUERTA DE JARIPITIRO, HUANIQUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE CAMELIA, CALLE UBICADA EN EL AREA CONOCIDA COMO LA COLONIA SOBRE LA CARRETERA ESTATAL HUANIQUEO E, lon:-101.5557578, lat:19.88588402}} | 2024-06-13 | 2024-06-15 | 297248.76 | 297248.76 | 297248.76 | 297248.76 | 297248.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/HUANIQ/OP-AD/02/2024, contratista:INNOVACION INGENIERIL 2M S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO HUANIQUEO, monto:297248.76, importe_modificado:297248.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.38}} | {2388897/proyecto_PROCESO, 2388897/proyecto_INICIO, 2388897/proyecto_PROCESO, 2388897/proyecto_INICIO, 2388897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402468664 | Proyecto de inversión | 2570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2570000.0, modificado:3695975.92}} | CONSTRUCCION DE CALLE Y REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE RIO NAZAS - 349923 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 349923 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1290.0, meta_modificada:1290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE RIO NAZAS COLONIA JEROCHE, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RIO TEPALCATEPEC Y CALLE RIO YAQUI, CALLE RIO LERMA LA OBRA SE REALIZARA POR EL TEMPLO LLAMADO MONUMENTO Y EMPIEZA LA CALLE A UN COST, lon:-101.49889457, lat:20.09016042}} | 2024-11-05 | 2024-12-31 | 3695975.92 | 3695975.92 | 3695975.92 | 3695975.92 | 3695975.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-076, contratista:CESAR BENJAMIN SOLORIO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:2390296.39, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1290.0}} | {2468664/proyecto_PROCESO, 2468664/proyecto_INICIO, 2468664/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.23 DEL 13/06/2025, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-17}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202388859 | Proyecto de inversión | 2187885.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2187885.72, modificado:2182312.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, EN SANTA FE, MUNICIPIO DE HUANIQUEO - 145395 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 145395 | S | 36 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1191.5, meta_modificada:1191.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:18, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHO SANTA FE DE LA LABOR, 58362 SANTA FE DE LA LABOR, HUANIQUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL HUANIQUEO- EL CUATRO- LA PUERTA DEL DESMONTE Y , SOBRE LA CARRETERA RUMBO A LA PRESA LA U, lon:-101.53234434, lat:19.90354489}} | 2024-05-31 | 2024-08-03 | 2182312.19 | 2182312.19 | 2182312.19 | 2182312.19 | 2182312.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/HUANIQ/OP-IR/07/2024, contratista:CONSTRUCTORA GABHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUANIQUEO MICHOACAN, monto:2182312.19, importe_modificado:2182312.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1191.5}} | {2388859/proyecto_INICIO, 2388859/proyecto_PROCESO, 2388859/proyecto_INICIO, 2388859/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202388839 | Proyecto de inversión | 787226.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:787226.31, modificado:783292.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN GRADAS DE CANCHA PUBLICA DE EL PUENTE DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE HUANIQUEO - 144281 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 144281 | S | 42 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:358.4, meta_modificada:358.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:13, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHO PUENTE DE SAN ISIDRO, 58399 PUENTE DE SAN ISIDRO, HUANIQUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GERRERO Y CALLE ZARAGOZA, SOBRE LA CARRETERA ESTATAL COMANJA HUANIQUEO UNA CUADRA ANTES DEL RIO PATERA EST, lon:-101.51690901, lat:19.86410144}} | 2024-06-13 | 2024-07-27 | 783292.02 | 783292.02 | 783292.02 | 783292.02 | 783292.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/HUANIQ/OP-IR/08/2024, contratista:ESTRUCTURAS, TECHOS, ALAMBRADOS Y HERRERIAS MUNDIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUANIQUEO MICHOACAN, monto:783292.02, importe_modificado:783292.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:358.4}} | {2388839/proyecto_INICIO, 2388839/proyecto_PROCESO, 2388839/proyecto_INICIO, 2388839/proyecto_PROCESO, 2388839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202388487 | Proyecto de inversión | 692586.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:692586.06, modificado:689007.31}} | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE COMEDOR EN EL JARDIN DE NIÑOS PEDRO DE GANTE, LA MANZA MUNICIPIO DE HUANIQUEO - 143334 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 143334 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.02, meta_modificada:35.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:10, direccion:CALLE CARRETERA MUNICIPAL LA MANZA- HUAPEO INTERIOR SN RANCHO LA MANZA, 58364 LA MANZA, HUANIQUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y , ENTRANDO POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA SE CONTINUA POR LA CALLE REVOLUCI, lon:-101.574548, lat:19.91862628}} | 2024-05-31 | 2024-08-13 | 689007.31 | 689007.31 | 689007.31 | 689007.31 | 689007.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/HUANIQ/OP-IR/06/2024, contratista:FRANCISCO FERNANDO SOLENCIO CABELLO, convocante:MUNICIPIO DE HUANIQUEO MICHOACAN, monto:689007.31, importe_modificado:689007.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.02}} | {2388487/proyecto_INICIO, 2388487/proyecto_PROCESO, 2388487/proyecto_INICIO, 2388487/proyecto_PROCESO, 2388487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102345077 | Proyecto de inversión | 939484.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:939484.94, modificado:937727.44}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCÍON AL MARGEN DEL ARROYO Y PAVIMENTACIÓN EN SAN NICOLÁS DE LAS PIEDRAS, MUNICIPIO DE HUANIQUEO - 22945 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 22945 | S | 22 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.33, meta_modificada:324.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:16, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHO SAN NICOLÁS DE LAS PIEDRAS, 58362 SAN NICOLÁS DE LAS PIEDRAS, HUANIQUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA CRUZANDO DOS PUENTES SOBRE EL RIO ADELANTE DE LA ESCUELA PRIMARIA , lon:-101.55013433, lat:19.91881724}} | 2024-03-25 | 2024-05-23 | 937727.44 | 937727.44 | 937727.44 | 937727.44 | 937727.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/HUANIQ/OP-IR/02/2024, contratista:INNOVACION INGENIERIL 2M S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO HUANIQUEO, monto:937727.44, importe_modificado:937727.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.33}} | {2345077/proyecto_INICIO, 2345077/proyecto_PROCESO, 2345077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402470063 | Proyecto de inversión | 1413665.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:83091.26, modificado:83091.26}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1330574.34, modificado:1330574.34}} | CONSTRUCCION DE CALLE, RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA HACIA EL POZO - 353592 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 353592 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:595.0, meta_modificada:595.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:59, direccion:RANCHERIA PIEDRAS ANCHAS, 58520 LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA EL JARDIN DE NIÑOS LUIS DE GONGORA Y ARGOTE Y EL CORRAL DE TOROS DE L, lon:-101.41598271, lat:20.14044991}} | 2024-08-19 | 2024-10-07 | 1413665.6 | 1413665.6 | 1413665.6 | 1413665.6 | 1413665.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-058, contratista:JOSE GUADALUPE JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1327530.99, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:595.0}} | {2470063/proyecto_INICIO, 2470063/proyecto_FIN, 2470063/proyecto_PROCESO, 2470063/proyecto_FIN, 2470063/proyecto_INICIO, 2470063/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.11 DEL 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-17}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202367749 | Proyecto de inversión | 500400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500400.0, modificado:500400.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE LOS ENCINOS EN LA LOCALIDAD HEROES DE CHAPULTEPEC - 68316 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 68316 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:667.2, meta_modificada:667.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:CALLE LOS ENCINOS INTERIOR SN RANCHO HÉROES DE CHAPULTEPEC (RODEO DE SAN ANTONIO), 58546 HÉROES DE CHAPULTEPEC (RODEO DE SAN ANTONIO), JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EL NARANJO Y CALLE PLAN DE OLIVOS, CALLE L, lon:-101.50469376, lat:20.31098653}} | 2024-03-21 | 2024-04-11 | 500400 | 500400 | 500400 | 500400 | 500400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/13/24, contratista:CARLOS EDUARDO HERNANDEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:500400.0, importe_modificado:500400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:667.2}} | {2367749/proyecto_INICIO, 2367749/proyecto_FIN, 2367749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402461945 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:146786.4}} | MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LAS LETRAS TRAMO LAS LETRAS A PIEDRAS ANCHAS - 251871 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 251871 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2142.0, meta_modificada:2142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 41 TRAMO LAS LETRAS - PIEDRAS ANCHAS KILÓMETRO 0 + 207 RANCHERIA LAS LETRAS, 58520 LAS LETRAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CARRETERA DE LAS LETRAS A PIEDR, lon:-101.42749703, lat:20.23162945}} | 2024-09-02 | 2024-09-30 | 146786.4 | 146786.4 | 146786.4 | 146786.4 | 146786.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151657, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:150000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2142.0}} | {2461945/proyecto_INICIO, 2461945/proyecto_PROCESO, 2461945/proyecto_FIN, 2461945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.11 DEL 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-17}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102344878 | Proyecto de inversión | 462354.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:462354.2, modificado:460491.93}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, TANQUE SÉPTICO Y POZO DE ABSORCIÓN EN LA YERBABUENA, MUNICIPIO DE HUANIQUEO - 21069 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 21069 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.3, meta_modificada:79.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:25, direccion:RANCHO LA YERBABUENA LA CIENEGUITA, 58383 LA YERBABUENA (LA CIENEGUITA), HUANIQUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA MUNICIPAL RUMBO A TENDEPARACUA A 350M DE DISTANCIA DEL POZO DE HUANIQUEO DE MORALES EN LA , lon:-101.48856511, lat:19.89909075}} | 2024-03-20 | 2024-05-10 | 460491.93 | 460491.93 | 460491.93 | 460491.93 | 460491.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/HUANIQ/OP-AD/01/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ELFA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO HUANIQUEO, monto:460491.93, importe_modificado:460491.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.6}} | {2344878/proyecto_INICIO, 2344878/proyecto_PROCESO, 2344878/proyecto_INICIO, 2344878/proyecto_PROCESO, 2344878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402461935 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:198360.0}} | MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE JANAMUATO TRAMO JANAMUATO A SAN LORENZO - 250714 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 250714 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2855.0, meta_modificada:2855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 23 TRAMO JANAMUATO - SAN LORENZO KILÓMETRO 0 + 476 RANCHERIA JANAMUATO, 58533 JANAMUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALZIARA EN LA CARRETERA DE JANAMUATO A LA COMUNIDAD, lon:-101.58193557, lat:20.09617868}} | 2024-09-02 | 2024-09-30 | 198360 | 198360 | 198360 | 198360 | 198360 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151594, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2855.0}} | {2461935/proyecto_INICIO, 2461935/proyecto_PROCESO, 2461935/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.11 AL 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-17}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102344749 | Proyecto de inversión | 675265.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:675265.95, modificado:670683.27}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SAN PEDRO PURUATIRO, MUNICIPIO DE HUANIQUEO - 20398 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 20398 | S | 36 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.28, meta_modificada:224.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:17, direccion:CALLE REVOLUCIÓN RANCHO SAN PEDRO PURUÁTIRO, 58390 SAN PEDRO PURUÁTIRO, HUANIQUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , SOBRE A CALLE MIGUEL HIDALGO MISMA QUE DA SALIDA A TEREMENDO SE ENCUENTRA UNA CUADRA ADELAN, lon:-101.47431185, lat:19.82524289}} | 2024-03-20 | 2024-05-03 | 670683.27 | 670683.27 | 670683.27 | 670683.27 | 670683.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/HUANIQ/OP-IR/01/2024, contratista:MARIA GUADALUPE BERMUDEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO HUANIQUEO, monto:670683.27, importe_modificado:670683.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.28}} | {2344749/proyecto_INICIO, 2344749/proyecto_PROCESO, 2344749/proyecto_INICIO, 2344749/proyecto_PROCESO, 2344749/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202393628 | Proyecto de inversión | 68900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68900.0, modificado:68900.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA DE NEGRETE. - 169294 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 169294 | S | 60 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO VISTA HERMOSA DE NEGRETE, 59200 VISTA HERMOSA DE NEGRETE, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE RIO DE LAS NUTRIAS, CALLE VASCO DE QUIROGA ES LA CALLE QUE BAJA AL RIO DE LAS , lon:-102.47417691, lat:20.27639741}} | 2024-02-15 | 2024-02-26 | 68900 | 68900 | 68900 | 68900 | 68900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145767, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, monto:68900.0, importe_modificado:68900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.0}} | {2393628/proyecto_PROCESO, 2393628/proyecto_FIN, 2393628/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402486788 | Proyecto de inversión | 7446770.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7446770.88, modificado:7446770.99}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, EN AV. JUÁREZ, DE CALLE PINO SUAREZ A CALLE VASCO DE QUIROGA, COLONIA CENTRO, SEGUNDA ETAPA - 438266 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zamora | 438266 | S | 3685 | 3015 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2180.4, meta_modificada:2180.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ INTERIOR 0 0 COLONIA ZAMORA DE HIDALGO CENTRO, 59600 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DR. VERDUZCO Y CALLE RAMON ASCENCIO, CALLE CRISTOBAL COLON DE LA PLAZA PRINCIPAL TOMAR AV. MADERO NTE, lon:-102.28540409, lat:19.98888779}} | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 7446770.99 | 7446770.99 | 7446770.99 | 7446770.99 | 7446770.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/FIII/LPE/2024-004, contratista:RAMIRO VELÁZQUEZ OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:7446770.99, importe_modificado:7446770.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2180.4}} | {2486788/proyecto_PROCESO, 2486788/proyecto_INICIO, 2486788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402490929 | Proyecto de inversión | 5782749.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5782749.69, modificado:5782749.58}} | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, EN AV. CINCO DE MAYO, DE AV. JUÁREZ A AV. VIRREY DE MENDOZA COLONIA CENTRO - 445298 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zamora | 445298 | S | 963 | 787 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21516.0, meta_modificada:21516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO INTERIOR 0 0 COLONIA ZAMORA DE HIDALGO CENTRO, 59600 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA VIRREY DE MENDOZA, CALLE URUAPAN DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CIUDAD TOMAR CALLE , lon:-102.2823002, lat:19.98375108}} | 2024-09-23 | 2024-12-31 | 5782749.58 | 5782749.58 | 5782749.58 | 5782749.58 | 5782749.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2024-2027/OP/FIII/IR-ICM3/2024-002, contratista:URBAFIX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:5782749.58, importe_modificado:5782749.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21516.0}} | {2490929/proyecto_FIN, 2490929/proyecto_INICIO, 2490929/proyecto_PROCESO, 2490929/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402467154 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:210000.0, modificado:209971.37}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE GALEANA - 345698 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 345698 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, direccion:RANCHERIA GALEANA, 58532 GALEANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS VIVIENDAS VENEFICIADAS CON LA OBRA DE LA COMUNIDAD DE GALEANA EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO NARCISO MENDOZA FRANCISCO I , lon:-101.57800048, lat:20.03776076}} | 2024-11-05 | 2024-12-30 | 209971.37 | 209971.37 | 209971.37 | 209971.37 | 209971.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-097, contratista:VICTOR HUGO DIAZ REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:209971.37, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2467154/proyecto_INICIO, 2467154/proyecto_FIN, 2467154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-27}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402467461 | Proyecto de inversión | 521414.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:521414.91, modificado:519033.21}} | AMPLIACIÓN DE ANDADOR URBANO EN MORELIA, LOCALIDAD TEREMENDO DE LOS REYES, CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LOCALIDAD. - 346717 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 346717 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:641.23, meta_modificada:641.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:150, direccion:CALLE A LA ALBERCA PUEBLO TEREMENDO DE LOS REYES, 58320 TEREMENDO DE LOS REYES, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TEREMENDO A CHAHUETO Y CARRETERA A LA ALBERCA, CAMINO CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MIC, lon:-101.47572976, lat:19.78729014}} | 2024-10-28 | 2024-12-16 | 519033.21 | 519033.21 | 519033.21 | 519033.21 | 519033.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-249-24/FIII/ADM/2024, contratista:DOS 3 ESTUDIO S.A DE C.V., convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:519035.98, importe_modificado:519035.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:641.23}} | {2467461/proyecto_INICIO, 2467461/proyecto_PROCESO, 2467461/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202390472 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA PÚBLICA DE BASQUETBOL DE LA COLONIA FOVISSSTE, H. ZITÁCUARO. - 150101 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 150101 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:626.31, meta_modificada:626.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE EN EL FOVISSSTE COLONIA VASCO DE QUIROGA FOVISSSTE, 61510 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ESCUELA RURAL MEXICANA Y ANDADOR T, ANDADOR J LA OBRA SE UBICA DENTRO DEL FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE EN, lon:-100.3796019, lat:19.43084895}} | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-URB-084/2024, contratista:ATLANTIQUE DISEÑO, CONSTRUCCION Y TECNOLOGIAS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:626.31}} | {2390472/proyecto_INICIO, 2390472/proyecto_FIN, 2390472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202382885 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES EN PARQUE INFANTIL DEL DIF, COL. HEROES FERROCARRILEROS, H. ZITÁCUARO - 115063 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 115063 | S | 225 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA HÉROES FERROCARRILEROS, 61508 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HEROES FERROCARRILEROS Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, CALLE GENERAL PUEBLITA LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL T, lon:-100.3456496, lat:19.43327685}} | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-URB-089/2024, contratista:AZTECA INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:195.0}} | {2382885/proyecto_INICIO, 2382885/proyecto_PROCESO, 2382885/proyecto_FIN, 2382885/proyecto_INICIO, 2382885/proyecto_PROCESO, 2382885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402461476 | Proyecto de inversión | 325445.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325445.56, modificado:241069.76}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE ASFALTO EN LA ZONA RURAL BACHEO COATEPEC DE MORELOS - 378615 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 378615 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:583.4, meta_modificada:583.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE EN COATEPEC DE MORELOS COLONIA COATEPEC DE MORELOS, 61510 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BOULEVARD SUPREMA JUNATA NACIONAL AMERICANA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CAMINO EN COATEPEC LA OBRA SE LLEVARÁ AC, lon:-100.38108659, lat:19.42632504}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 241069.76 | 241069.76 | 241069.76 | 241069.76 | 241069.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144145, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:583.4}} | {2461476/proyecto_INICIO, 2461476/proyecto_FIN, 2461476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302432777 | Proyecto de inversión | 4628294.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4628294.29, modificado:4624391.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, CALLE OBRERO MUNDIAL. - 304444 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 304444 | S | 54 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1555.0, meta_modificada:1555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE OBRERO MUNDIAL INTERIOR SN COLONIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, 58227 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TEOTIHUACANOS Y CALLE TLAXCALTECAS, CALLE CHOLUTECAS LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN EL, lon:-101.14852445, lat:19.71472231}} | 2024-09-23 | 2024-12-28 | 4624391.99 | 4624391.99 | 4624391.99 | 4624391.99 | 4624391.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-256-24/FIII/IRM/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR FAME DEL BAJIO S.A DE C.V., convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:4625129.2, importe_modificado:4625129.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1555.0}} | {2432777/proyecto_INICIO, 2432777/proyecto_PROCESO, 2432777/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402468125 | Proyecto de inversión | 513994.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:513994.9, modificado:513994.9}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PUREPERO MICHOACAN EN LA LOCALIDAD DE PUREPERO DE ECHAIZ EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA SEGUNDA ETAPA. - 348533 | 16 | Michoacán de Ocampo | 70 | Purépero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Purépero | 348533 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:159.5, meta_modificada:159.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO PURÉPERO DE ECHÁIZ, 58760 PURÉPERO DE ECHÁIZ, PURÉPERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE CONSTITUCIÓN ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CENTRO EN LA CABECERA MUN, lon:-102.00423539, lat:19.90434179}} | 2024-10-14 | 2024-11-13 | 513994.9 | 513994.9 | 513994.9 | 513994.9 | 513994.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP/FIII-AD/08/2024, contratista:INNOVACIÓN INGENIERIL 2M S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PURÉPERO, monto:513994.9, importe_modificado:513994.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:159.5}} | {2468125/proyecto_INICIO, 2468125/proyecto_PROCESO, 2468125/proyecto_FIN, 2468125/proyecto_PROCESO, 2468125/proyecto_FIN, 2468125/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402468029 | Proyecto de inversión | 148906.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:148906.24, modificado:148906.24}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE PUREPERO MICHOACAN EN LA LOCALIDAD DE PUREPERO DE ECHAIZ EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA SEGUNDA ETAPA - 348257 | 16 | Michoacán de Ocampo | 70 | Purépero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Purépero | 348257 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:159.5, meta_modificada:159.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO PURÉPERO DE ECHÁIZ, 58760 PURÉPERO DE ECHÁIZ, PURÉPERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CARLOS SALAZAR Y CALLE NINOS HEROES, CALLE CENTRAL ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CENTRO DE LA CABECER, lon:-102.0042032, lat:19.90431153}} | 2024-10-14 | 2024-11-13 | 148906.24 | 148906.24 | 148906.24 | 148906.24 | 148906.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP/FIII-AD/07/2024, contratista:INNOVACIÓN INGENIERIL 2M S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PURÉPERO, monto:148906.24, importe_modificado:148906.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:159.5}} | {2468029/proyecto_INICIO, 2468029/proyecto_PROCESO, 2468029/proyecto_FIN, 2468029/proyecto_INICIO, 2468029/proyecto_PROCESO, 2468029/proyecto_FIN, 2468029/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402468083 | Proyecto de inversión | 843218.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:843218.56, modificado:843218.56}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PUREPERO MICHOACAN EN LA LOCALIDAD DE PUREPERO DE ECHAIZ EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 348417 | 16 | Michoacán de Ocampo | 70 | Purépero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Purépero | 348417 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:258.0, meta_modificada:258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO PURÉPERO DE ECHÁIZ, 58760 PURÉPERO DE ECHÁIZ, PURÉPERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALTAMIRA Y CALLE CENTRAL, CALLE CONSTITUCION LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.0061022, lat:19.90603655}} | 2024-10-14 | 2024-11-13 | 843218.56 | 843218.56 | 843218.56 | 843218.56 | 843218.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP/FIII-IR/02/2024, contratista:GAMN INGENIERIA CON EXCELENCIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PURÉPERO, monto:843218.56, importe_modificado:843218.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:258.0}} | {2468083/proyecto_INICIO, 2468083/proyecto_FIN, 2468083/proyecto_PROCESO, 2468083/proyecto_INICIO, 2468083/proyecto_FIN, 2468083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402468060 | Proyecto de inversión | 564602.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:564602.71, modificado:564602.71}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PUREPERO MICHOACAN EN LA LOCALIDAD DE PUREPERO DE ECHAIZ EN LA CALLE BENITO JUAREZ - 348329 | 16 | Michoacán de Ocampo | 70 | Purépero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Purépero | 348329 | S | 75 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.18, meta_modificada:136.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA PURÉPERO DE ECHÁIZ, 58760 PURÉPERO DE ECHÁIZ, PURÉPERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NICOLAS ROMERO Y CALLE LINDA VISTA, AVENIDA LAZARO CARDENAS LA CALLE SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA LOCALIDAD DE P, lon:-101.99953445, lat:19.91232803}} | 2024-10-14 | 2024-11-13 | 564602.71 | 564602.71 | 564602.71 | 564602.71 | 564602.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM OP FIII AD 09 2024, contratista:GAM INGENIERIA CON EXCELENCIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUREPERO MICHOACAN, monto:564602.71, importe_modificado:564602.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.18}} | {2468060/proyecto_INICIO, 2468060/proyecto_PROCESO, 2468060/proyecto_FIN, 2468060/proyecto_INICIO, 2468060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202379917 | Proyecto de inversión | 167812.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167812.84, modificado:167812.84}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIA COL. LA CAPILLA, ARTEAGA MICHOACÁN. - 107036 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 107036 | S | 94 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PEATONAL CAMINO AL ARROYO COLONIA LA CAPILLA, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC CÁRDENAS Y CALLE AMINA MADERO, CALLE ARMANDO ANDRADE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA LA CAPILLA EN LA ESCUELA TELE, lon:-102.289735, lat:18.343457}} | 2024-04-08 | 2024-06-06 | 167812.84 | 167812.84 | 167812.84 | 167812.84 | 167812.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/006/2024, contratista:EDGAR NEGRETE FARFAN, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1134170.82, importe_modificado:1134170.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2379917/proyecto_PROCESO, 2379917/proyecto_FIN, 2379917/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102345169 | Proyecto de inversión | 707750 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:707750.0, modificado:707750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALDAMA ENTRE LAS CALLES DE VASCO DE QUIROGA Y JUSTO SIERRA, ARTEAGA MICHOACÁN. - 23506 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 23506 | S | 178 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA CENTRO, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE VASCO DE QUIROGA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ARTEAGA EN CALLE ALDAMA ESQUINA CON AVENI, lon:-102.291653, lat:18.355016}} | 2024-02-12 | 2024-03-29 | 707750 | 707750 | 707750 | 707750 | 707750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/001/2024, contratista:LIDIA RODRIGUEZ SANGUINO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:2470812.54, importe_modificado:2470812.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:191.0}} | {2345169/proyecto_PROCESO, 2345169/proyecto_INICIO, 2345169/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402493041 | Proyecto de inversión | 2121245.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2121245.02, modificado:2121245.02}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PURÉPERO MICHOACÁN EN LA LOCALIDAD DE PURÉPERO DE ECHÁIZ EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLES CENTRAL Y MOCTEZUMA. - 412843 | 16 | Michoacán de Ocampo | 70 | Purépero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Purépero | 412843 | S | 143 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1072.0, meta_modificada:1072.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO PURÉPERO DE ECHÁIZ, 58760 PURÉPERO DE ECHÁIZ, PURÉPERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE CONSTITUCIÓN ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CENTRO. DE LA CABECERA M, lon:-102.00425684, lat:19.90439223}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 2121245.02 | 2121245.02 | 2121245.02 | 2121245.02 | 2121245.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP/FIII-IR/05/2024, contratista:INNOVACIÓN INGENIERIL 2M S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PURÉPERO, monto:2121245.02, importe_modificado:2121245.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1072.0}} | {2493041/proyecto_PROCESO, 2493041/proyecto_FIN, 2493041/proyecto_INICIO, 2493041/proyecto_PROCESO, 2493041/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102345196 | Proyecto de inversión | 507497.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:507497.49, modificado:507497.49}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES IMPARCIAL Y VENUSTIANO CARRANZA, ARTEAGA MICHOACÁN. - 23749 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 23749 | S | 89 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE IMPARCIAL COLONIA CASTAÑEDA, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MALPAIS, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ARTEAGA EN LA COLONIA CASTAÑEDA CALLE I, lon:-102.284376, lat:18.358693}} | 2024-02-14 | 2024-03-29 | 507497.49 | 507497.49 | 507497.49 | 507497.49 | 507497.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/002/2024, contratista:JOSE JUAN ONTIVEROS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:507497.49, importe_modificado:507497.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:266.0}} | {2345196/proyecto_PROCESO, 2345196/proyecto_INICIO, 2345196/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202361784 | Proyecto de inversión | 1594401.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1594401.19, modificado:1594401.19}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN COL SAN MARTÍN, ARTEAGA MICHOACÁN. - 48073 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 48073 | S | 256 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:815.0, meta_modificada:815.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:841, direccion:PEATONAL CAMINO A LA GRANJA COLONIA SAN MARTÍN, 60920 LAS CARRETAS, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE ZAMORA, CALLE URUAPAN LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA SAN MARTÍN PARTIENDO DE PUENTE LOS CA, lon:-102.291209, lat:18.369706}} | 2024-03-14 | 2024-04-30 | 1594401.19 | 1594401.19 | 1594401.19 | 1594401.19 | 1594401.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/005/2024, contratista:LIDIA RODRIGUEZ SANGUINO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1594401.19, importe_modificado:1594401.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:815.0}} | {2361784/proyecto_INICIO, 2361784/proyecto_FIN, 2361784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202382727 | Proyecto de inversión | 161507.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161507.24, modificado:161507.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, ARTEAGA MICHOACÁN. - 114635 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 114635 | S | 43 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA CENTRO, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN LA COLO, lon:-102.293458, lat:18.35245}} | 2024-04-08 | 2024-06-06 | 161507.24 | 161507.24 | 161507.24 | 161507.24 | 161507.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/008/2024, contratista:LIDIA RODRIGUEZ SANGUINO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1090972.37, importe_modificado:1090972.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2382727/proyecto_PROCESO, 2382727/proyecto_INICIO, 2382727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402467975 | Proyecto de inversión | 229575.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:229575.07, modificado:229575.07}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE PUREPERO MICHOACAN EN LA LOCALIDAD DE PUREPERO DE ECHAIZ EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 348176 | 16 | Michoacán de Ocampo | 70 | Purépero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Purépero | 348176 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:258.5, meta_modificada:258.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO PURÉPERO DE ECHÁIZ, 58760 PURÉPERO DE ECHÁIZ, PURÉPERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE CARLOS SALAZAR LA CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CENT, lon:-102.00535118, lat:19.90540102}} | 2024-10-14 | 2024-11-13 | 229575.07 | 229575.07 | 229575.07 | 229575.07 | 229575.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP/FIII-AD/03/2024, contratista:GAMN INGENIERIA CON EXCELENCIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PURÉPERO, monto:229575.07, importe_modificado:229575.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:258.5}} | {2467975/proyecto_INICIO, 2467975/proyecto_PROCESO, 2467975/proyecto_FIN, 2467975/proyecto_PROCESO, 2467975/proyecto_FIN, 2467975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202380972 | Proyecto de inversión | 259248.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:259248.93, modificado:259248.93}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DE LA HIGUERITA EN LA LOCALIDAD ARTEAGA. - 109641 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 109641 | S | 129 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:905, direccion:PEATONAL CAMINO A LA NAHUALA COLONIA LA HIGUERITA, 60920 EL CHORRITO, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA LA NAHUALA Y CAMINO AL POZO DE AGUA DE LA HIGUERITA, BRECHA A LA TABIQUERIA DE LA LOMITA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CO, lon:-102.274089, lat:18.35609}} | 2024-04-08 | 2024-06-06 | 259248.93 | 259248.93 | 259248.93 | 259248.93 | 259248.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/006/2024, contratista:EDGAR NEGRETE FARFAN, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1134170.82, importe_modificado:1134170.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2380972/proyecto_PROCESO, 2380972/proyecto_INICIO, 2380972/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402490404 | Proyecto de inversión | 1460178.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1460178.37, modificado:1460178.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE IMPARCIAL ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y RAFAELA GONZÁLEZ - 444467 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 444467 | S | 74 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1056.0, meta_modificada:1056.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA CASTAÑEDA, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IMPARCIAL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE RAFAELA GONZALEZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA CASTAÑEDA ENTRE LAS CALLES IMPARCIAL, lon:-102.28437, lat:18.35918}} | 2024-10-15 | 2024-11-13 | 1460178.37 | 1460178.37 | 1460178.37 | 1460178.37 | 1460178.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/017/2024, contratista:JOSE JUAN ONTIVEROS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:2233076.28, importe_modificado:2233076.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1056.0}} | {2490404/proyecto_PROCESO, 2490404/proyecto_FIN, 2490404/proyecto_INICIO, 2490404/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202382547 | Proyecto de inversión | 339281.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:339281.02, modificado:339281.02}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA SIN NOMBRE COL. EJIDAL, ARTEAGA MICHOACAN. - 115276 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 115276 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PEATONAL CAMINO A EL VIVERO COLONIA EJIDAL, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FLORES Y CALLE CORREGIDORA, CALLE LIRIOS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA EJIDAL ESQUINA CON CALLE FLORES Y CALLE LIRIOS A UN CO, lon:-102.286165, lat:18.362881}} | 2024-04-08 | 2024-06-06 | 339281.02 | 339281.02 | 339281.02 | 339281.02 | 339281.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/008/2024, contratista:LIDIA RODRIGUEZ SANGUINO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1090972.37, importe_modificado:1090972.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.0}} | {2382547/proyecto_INICIO, 2382547/proyecto_PROCESO, 2382547/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302435744 | Proyecto de inversión | 219600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:219600.0, modificado:219600.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL TIMBIRICHE EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO - 318627 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 318627 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:98, direccion:CALLE DEL NOPAL INTERIOR 0 0 EJIDO EL TIMBIRICHE, 61893 EL TIMBIRICHE, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DEL NARANJO Y CALLE DEL LIMON, CALLE DEL GUAYABO LA OBRA SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA LOCALIDAD ENTRE LAS CALLES DEL , lon:-101.51131234, lat:18.66535925}} | 2024-06-24 | 2024-08-24 | 219600 | 219600 | 219600 | 219600 | 219600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151926, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:219600.0, importe_modificado:219600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2435744/proyecto_INICIO, 2435744/proyecto_FIN, 2435744/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302437288 | Proyecto de inversión | 41200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:41200.0, modificado:41200.0}} | REHABILTACION DE CANAL DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DEL NARANJO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO - 325665 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 325665 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:88, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN MARTÍN DEL NARANJO, 61885 SAN MARTÍN DEL NARANJO, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA L, lon:-101.62554759, lat:18.66109871}} | 2024-07-30 | 2024-08-15 | 41200 | 41200 | 41200 | 41200 | 41200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151929, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:41200.0, importe_modificado:41200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2437288/proyecto_PROCESO, 2437288/proyecto_FIN, 2437288/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302435369 | Proyecto de inversión | 62872 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:62872.0, modificado:62872.0}} | REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN GALERIA FILTRANTE PARA COL MELCHOR OCAMPO - 316869 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 316869 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MICHOACAN INTERIOR 0 0 PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE AGUSTIN LARA, CARRETERA MICHOACAN HUETAMO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA MELCH, lon:-101.65250698, lat:18.6562859}} | 2024-04-12 | 2024-05-12 | 62872 | 62872 | 62872 | 62872 | 62872 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148379, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:62872.0, importe_modificado:62872.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2435369/proyecto_PROCESO, 2435369/proyecto_INICIO, 2435369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302435382 | Proyecto de inversión | 261100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:261100.0, modificado:261100.0}} | DESASOLVE DE PRESA - 316956 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 316956 | S | 760 | 740 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:98, direccion:CALLE PORFIRÍO DÍAZ INTERIOR 0 0 EJIDO EL TIMBIRICHE, 61893 EL TIMBIRICHE, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE GERTRUDIS BOCANEGRA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PRESA DE E, lon:-101.49822852, lat:18.65995162}} | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 261100 | 261100 | 261100 | 261100 | 261100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148380, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:261100.0, importe_modificado:261100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4800.0}} | {2435382/proyecto_INICIO, 2435382/proyecto_PROCESO, 2435382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402471248 | Proyecto de inversión | 67918 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67918.0, modificado:67918.0}} | REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO - 356984 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 356984 | S | 610 | 590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ ORIENTE INTERIOR 0 0 PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RIO PANUCO Y CALLE RIO PANUCO SUR, CALLE RIO TAMESIS NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA, lon:-101.63936892, lat:18.66377486}} | 2024-04-11 | 2024-05-11 | 67918 | 67918 | 67918 | 67918 | 67918 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150317, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:67918.0, importe_modificado:67918.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2471248/proyecto_INICIO, 2471248/proyecto_FIN, 2471248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402471241 | Proyecto de inversión | 92550 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:92550.0, modificado:92550.0}} | MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES - 356974 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 356974 | S | 2260 | 2240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE HEROES DE LA REVOLUCION INTERIOR 0 0 PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE RIO BALSAS SUR, CARRETERA MICHOACAN HUETAMO LA OBRA SE ENCEUNTRA A, lon:-101.64695063, lat:18.65290541}} | 2024-04-17 | 2024-06-17 | 92550 | 92550 | 92550 | 92550 | 92550 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150946, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:92550.0, importe_modificado:92550.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2471241/proyecto_FIN, 2471241/proyecto_PROCESO, 2471241/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402471235 | Proyecto de inversión | 470450.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:470450.38, modificado:470450.38}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO - 356967 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 356967 | S | 2260 | 2240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE HEROES DE LA REVOLUCION INTERIOR 0 0 PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE RIO BALSAS SUR, CALLE TAMAULIPAS LA OBRA SE ENCUENTRA A UNOS METROS, lon:-101.65503302, lat:18.66131755}} | 2024-02-26 | 2024-03-26 | 470450.38 | 470450.38 | 470450.38 | 470450.38 | 470450.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153055, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:470450.38, importe_modificado:470450.38}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.5}} | {2471235/proyecto_PROCESO, 2471235/proyecto_INICIO, 2471235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302435239 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO - 316282 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 316282 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:13, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR 0 0 RANCHERIA LA CANDELARIA, 61885 LA CANDELARIA, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE AGUSTIN LARA SUR LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALL, lon:-101.62698866, lat:18.72589479}} | 2024-02-26 | 2024-03-26 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148374, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2435239/proyecto_INICIO, 2435239/proyecto_PROCESO, 2435239/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402471233 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA YACATA - 356965 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 356965 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:107, direccion:CALLE PORFIRÍO DÍAZ INTERIOR 0 0 RANCHERIA LA YACATA, 61880 LA YÁCATA, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE USUMACINTA Y CALLE AGUSTIN LARA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DE LA LOCALIDAD ENTRE LA CA, lon:-101.6136026, lat:18.88709179}} | 2024-02-26 | 2024-03-26 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151918, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2471233/proyecto_INICIO, 2471233/proyecto_PROCESO, 2471233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402500004 | Acción | 307459.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:307459.96, modificado:313964.44}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 465089 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ario | 465089 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.709394, lat:19.207807}} | 2024-12-20 | 2024-12-30 | 313964.44 | 313964.44 | 313964.44 | 313964.44 | 313964.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150618, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:313964.44, importe_modificado:313964.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2500004/proyecto_PROCESO, 2500004/proyecto_INICIO, 2500004/proyecto_FIN, 2500004/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302421350 | Proyecto de inversión | 522638 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:522638.0, modificado:522638.0}} | REHABILITACIÓN DE LIBRAMIENTO NORTE EN NUMARÁN LOCALIDAD CAÑADA DE RAMÍREZ BASE DE CARPETA ASFALTICA SEGUNDA ETAPA - 241094 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Numarán | 241094 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1290.0, meta_modificada:1290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:2, direccion:PERIFERICO LIBRAMIENTO NORTE RANCHO CAÑADA DE RAMIREZ, 59430 CAÑADA DE RAMÍREZ, NUMARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE GALEANA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE NUMARAN EN L, lon:-101.96396348, lat:20.29962003}} | 2024-09-23 | 2024-10-22 | 522638 | 522638 | 522638 | 522638 | 522638 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOP/AD/011/2024, contratista:ALTA TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION Y PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES ALTECO S DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:522638.0, importe_modificado:522638.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1290.0}} | {2421350/proyecto_INICIO, 2421350/proyecto_PROCESO, 2421350/proyecto_FIN, 2421350/proyecto_PROCESO, 2421350/proyecto_FIN, 2421350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402471980 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN NUMARAN LOCALIDAD NUEVO MORELOS CALLE DE LA ESCUELA - 358779 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Numarán | 358779 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:637.7, meta_modificada:637.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:5, direccion:CALLE DE LA ESCUELA RANCHO COLONIA MORELOS, 59430 NUEVO MORELOS (COLONIA NUEVO MORELOS), NUMARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO COLONIA MORELOS LA TEPUZA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE NUMARAN EN LA LOCALIDAD COLONIA MOREL, lon:-101.95244682, lat:20.20247313}} | 2024-11-15 | 2024-12-14 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOP/AD/012/2024, contratista:GODSER GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:637.7}} | {2471980/proyecto_PROCESO, 2471980/proyecto_FIN, 2471980/proyecto_INICIO, 2471980/proyecto_FIN, 2471980/proyecto_INICIO, 2471980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302430634 | Proyecto de inversión | 1008483.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1008483.1, modificado:1008483.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, EN LA LOCALIDAD EN EL CAPULIN, DE LA CALLE 3 DE MAYO, DESDE LA CALLE HIDALGO HASTA LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 294887 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 294887 | S | 150 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4478.0, meta_modificada:4478.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:4, direccion:CALLE 3 DE MAYO RANCHERIA EL CAPULÍN, 59210 EL CAPULÍN, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE LA SOLEDAD SE ENCUENTRA EN EL LADO ESTE DE LA LOCALIDAD ES LA CALLE DEL BANCO BIENESTA, lon:-102.48392542, lat:20.22663865}} | 2024-05-02 | 2024-06-26 | 1008483.1 | 1008483.1 | 1008483.1 | 1008483.1 | 1008483.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149214, contratista:, convocante:municipio de vista hermosa michoacan, monto:1008483.1, importe_modificado:1008483.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4478.0}} | {2430634/proyecto_INICIO, 2430634/proyecto_PROCESO, 2430634/proyecto_FIN, 2430634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302428280 | Proyecto de inversión | 798225.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:798225.31, modificado:1227139.21}} | REHABILITACIÓN DE MERCADO PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. VENTURA PUENTE, MERCADO BENITO JUÁREZ. - 284308 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 284308 | S | 117 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE GARCÍA OBESO COLONIA VENTURA PUENTE, 58020 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAGO DE CUITZEO Y CALLE LAGO DE CUITZEO, AVENIDA MORELOS SUR LA OBRA REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN EL MERCADO PÚBLICO D, lon:-101.19232486, lat:19.69305085}} | 2024-09-16 | 2024-11-17 | 1227139.21 | 1227139.21 | 1227139.21 | 1227139.21 | 1227139.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-276-24/FIII/ADM/2024, contratista:GRUPO FEHUBI S.A DE C.V., convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:796919.48, importe_modificado:796919.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.0}} | {2428280/proyecto_INICIO, 2428280/proyecto_PROCESO, 2428280/proyecto_INICIO, 2428280/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302424020 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:897760.66}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. MARIANO ESCOBEDO, ESC. PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO. - 261208 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Morelia | 261208 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ESTEBAN BRAVO 90 INTERIOR 0 COLONIA MARIANO ESCOBEDO, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CENOBIO PANIAGUA Y PRIVADA RAMÓN SÁNCHEZ, AVENIDA QUINCEO LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA U, lon:-101.20596492, lat:19.72081661}} | 2024-08-20 | 2024-10-18 | 897760.66 | 897760.66 | 897760.66 | 897760.66 | 897760.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-277-24/FIII/ADM/2024, contratista:GRUPO GUIA EDIFICADOR S.A DE C.V., convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:897761.49, importe_modificado:897761.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {2424020/proyecto_INICIO, 2424020/proyecto_PROCESO, 2424020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402471900 | Proyecto de inversión | 523183.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:523183.1, modificado:471137.58}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. LOS CORRALES, CALLE LAS BRISAS. - 358494 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 358494 | S | 29 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LAS BRISAS INTERIOR SN COLONIA LOS CORRALES, 58147 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE APÚNDARO Y CALLE UNIVERSIDAD DE MICHOACÁN, CALLE ZIHUATZIO LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA SE ENCUENTRA EN E, lon:-101.24693074, lat:19.71600212}} | 2024-12-08 | 2024-12-31 | 471137.58 | 471137.58 | 471137.58 | 471137.58 | 471137.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-289-24/FIII/ADM/2024, contratista:RAMES INGENIERIA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:471137.58, importe_modificado:471137.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:256.0}} | {2471900/proyecto_PROCESO, 2471900/proyecto_INICIO, 2471900/proyecto_PROCESO, 2471900/proyecto_INICIO, 2471900/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402462414 | Proyecto de inversión | 3519150 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3519150.0, modificado:3515380.79}} | AMPLIACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MORELIA, LOCALIDAD ATÉCUARO, CALLE DE ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD. - 381329 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 381329 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2750.0, meta_modificada:2750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL DE ATÉCUARO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO ATÉCUARO, 58356 ATÉCUARO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, VEREDA CONOCIDA LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETA, lon:-101.18944982, lat:19.58580962}} | 2024-11-22 | 2024-12-31 | 3515380.79 | 3515380.79 | 3515380.79 | 3515380.79 | 3515380.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-290-24/FIII/ADM/2024, contratista:HEMART CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:3515380.81, importe_modificado:3515380.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2750.0}} | {2462414/proyecto_PROCESO, 2462414/proyecto_INICIO, 2462414/proyecto_PROCESO, 2462414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202385991 | Proyecto de inversión | 260856.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260856.12, modificado:260538.92}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, ZONA SUR 9 - 128486 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelia | 128486 | S | 46 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:58, direccion:CALLE CARLOS GONZALEZ PENA INTERIOR SN RANCHERIA EL DURAZNO, 58359 EL DURAZNO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARLOS GONZALEZ PENA Y CERRADA CONOCIDA, AVENIDA AMALIA SOLÓRZANO DE CÁRDENAS EL PROGRAMA DE CALENTADORE, lon:-101.18266129, lat:19.65486092}} | 2024-06-03 | 2024-07-17 | 260538.92 | 260538.92 | 260538.92 | 260538.92 | 260538.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-170-24/FIII/IRM/2024, contratista:JORAN JONATHAN CRUZ FARFAN, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:5930280.04, importe_modificado:5930280.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2385991/proyecto_PROCESO, 2385991/proyecto_FIN, 2385991/proyecto_INICIO, 2385991/proyecto_PROCESO, 2385991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402465121 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35000.0, modificado:34995.23}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA COFRADIA - 339228 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 339228 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:12, direccion:RANCHERIA LA COFRADÍA, 58532 LA COFRADÍA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS CON LA OBRA DE LA COMUNIDAD DE LA COFRADIA LOS BENEFICIARIOS SON JAVIER ESTRADA GARCÍAVÍ, lon:-101.59159062, lat:20.06822355}} | 2024-10-20 | 2024-11-20 | 34995.23 | 34995.23 | 34995.23 | 34995.23 | 34995.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-095, contratista:VICTOR HUGO DIAZ REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:34995.23, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2465121/proyecto_INICIO, 2465121/proyecto_FIN, 2465121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-27}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202386684 | Proyecto de inversión | 372646.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:372646.2, modificado:372193.06}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, ZONA SUR 10 - 130002 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelia | 130002 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DE DALIA INTERIOR SN COLONIA SIMPANIO NORTE, 58341 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CERRADA VASCO DE QUIROGA, CALLE DOCTOR MIGUEL SILVA GONZALEZ EL PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES EN , lon:-101.21926001, lat:19.65951543}} | 2024-06-06 | 2024-07-17 | 372193.06 | 372193.06 | 372193.06 | 372193.06 | 372193.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-170-24/FIII/IRM/2024, contratista:JORAN JONATHAN CRUZ FARFAN, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:5930280.04, importe_modificado:5930280.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2386684/proyecto_INICIO, 2386684/proyecto_PROCESO, 2386684/proyecto_FIN, 2386684/proyecto_PROCESO, 2386684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202385201 | Proyecto de inversión | 1080673.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1080673.98, modificado:1079359.89}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, ZONA SUR 7 - 124482 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelia | 124482 | S | 191 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO J MUGICA COLONIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, 58227 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BERNARDO REYES Y CALLE ARTICULO TERCERO, CALLE MARTIRES DE CANANEA EL PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES EN EL EST, lon:-101.1468169, lat:19.7186877}} | 2024-06-03 | 2024-07-17 | 1079359.89 | 1079359.89 | 1079359.89 | 1079359.89 | 1079359.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-170-24/FIII/IRM/2024, contratista:JORAN JONATHAN CRUZ FARFAN, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:5930280.04, importe_modificado:5930280.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:87.0}} | {2385201/proyecto_INICIO, 2385201/proyecto_PROCESO, 2385201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202364778 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA CAMPO DEL GALLO EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD LOS REMEDIOS - 60085 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 60085 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - LOS REMEDIOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 84 PUEBLO LOS REMEDIOS, 61080 LOS REMEDIOS, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMPO DEL GALLO Y CAMINO PARQUE DE FUT BOL, CALLE PRINCIPAL LA O, lon:-100.19093338, lat:19.80289025}} | 2024-05-15 | 2024-06-28 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2024/031, contratista:ROLANDO ESQUIVEL RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2364778/proyecto_INICIO, 2364778/proyecto_PROCESO, 2364778/proyecto_FIN, 2364778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202355955 | Proyecto de inversión | 488500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:488500.0, modificado:488500.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y PIEDRA LAJA EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD EL CAPULIN CUARTEL TERCERO SAN JOAQUIN MORELOS SEGUNDA ETAPA - 2232 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 2232 | S | 49 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:407.0, meta_modificada:407.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - EL CAPULIN (CUARTEL TERCERO) SAN JOAQUIN MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 32 RANCHERIA EL CAPULÍN CUARTEL TERCERO SAN JOAQUÍN MORELOS, 61073 EL CAPULÍN (CUARTEL TERCERO SAN JOAQUÍN MORELOS), TLAL, lon:-100.22335751, lat:19.72339292}} | 2024-02-21 | 2024-03-21 | 488500 | 488500 | 488500 | 488500 | 488500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2024/007, contratista:ROLANDO ESQUIVEL RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:488500.0, importe_modificado:488500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:407.0}} | {2355955/proyecto_INICIO, 2355955/proyecto_FIN, 2355955/proyecto_PROCESO, 2355955/proyecto_FIN, 2355955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202355529 | Proyecto de inversión | 106250 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106250.0, modificado:106250.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD SANTA MARIA DE LOS ANGELES RUMBO A ESTANZUELA - 9474 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 9474 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - SANTA MARIA DE LOS ANGELES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 23 PUEBLO SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, 61080 SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CARRETERA TLALPUJAHUA-MA, lon:-100.19989349, lat:19.78566685}} | 2024-02-27 | 2024-04-26 | 106250 | 106250 | 106250 | 106250 | 106250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2024/011, contratista:MAQUINARIA ULTRAMAR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2355529/proyecto_INICIO, 2355529/proyecto_PROCESO, 2355529/proyecto_FIN, 2355529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402463550 | Proyecto de inversión | 146147.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:146147.6, modificado:146147.6}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y CALLES POR CONVENIO RUTA 100 EN EL GRANJENO, CURUNGUEO - 384779 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 384779 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:616.68, meta_modificada:616.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:128, direccion:CALLE EN EL GRANJENO RANCHERIA EL GRANJENO, 61527 EL PUERTO DE VALLE VERDE, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EN EL GRANJENO Y BRECHA EN EL GRANJENO, TERRACERIA EN EL GRANJENO LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DEL GRANJ, lon:-100.35935753, lat:19.46945811}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 146147.6 | 146147.6 | 146147.6 | 146147.6 | 146147.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144146, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:2216256.0, importe_modificado:2216256.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:616.68}} | {2463550/proyecto_PROCESO, 2463550/proyecto_INICIO, 2463550/proyecto_FIN, 2463550/proyecto_PROCESO, 2463550/proyecto_INICIO, 2463550/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302428377 | Proyecto de inversión | 920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:920000.0, modificado:676500.92}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELOS, COL. BUENAVISTA, DE POZO EL PERAL A TANQUE ELEVADO. - 284988 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 284988 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:837.31, meta_modificada:837.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:86, direccion:CALLE CAMINO AL EDÉN COLONIA COLONIA BUENAVISTA, 58341 MORELOS, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FUNDADORES DE LA TENENCIA MORELOS Y CARRETERA MORELIA PÁTZCUARO, AVENIDA DEL PERAL LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE, lon:-101.24469968, lat:19.6503757}} | 2024-09-09 | 2024-10-23 | 676500.92 | 676500.92 | 676500.92 | 676500.92 | 676500.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP/262-24/FIII/ADM/2024, contratista:JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ, convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:918543.7, importe_modificado:918543.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:837.31}} | {2428377/proyecto_INICIO, 2428377/proyecto_PROCESO, 2428377/proyecto_FIN, 2428377/proyecto_INICIO, 2428377/proyecto_PROCESO, 2428377/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402466116 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:48955.02}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRLO LOCALIDAD DE SAN JOSE OTONGUITIRO - 343824 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 343824 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:48, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ OTUNGUITIRO, 58520 SAN JOSÉ OTUNGUITIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACA COSECHAS DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE OTONGUITIRO POR LA ESCUELA PRIMARIA GREGORI, lon:-101.40916624, lat:20.09844313}} | 2024-11-03 | 2024-11-30 | 48955.02 | 48955.02 | 48955.02 | 48955.02 | 48955.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151765, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:50000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2466116/proyecto_PROCESO, 2466116/proyecto_INICIO, 2466116/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-26}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202355786 | Proyecto de inversión | 205323.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:205323.62, modificado:205323.62}} | REHABILITACIÓN DE AULA EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN PREPARATORIA BACHILLERES EN LA LOCALIDAD DE CALTZONTZIN MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN - 21476 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 21476 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:61, direccion:CALLE VÍA DEL FERROCARRIL BARRIO BARRIO SAN FRANCISCO, 60220 CALTZONTZIN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CALTZONTZIN EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN PREPARATORIA BACHILLERES QUE SE ENC, lon:-101.99752605, lat:19.43016671}} | 2024-04-03 | 2024-04-17 | 205323.62 | 205323.62 | 205323.62 | 205323.62 | 205323.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-06-FAISMUN-AD-2024, contratista:ALEJANDRO ISAÍ LÓPEZ ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:205323.62, importe_modificado:205323.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2355786/proyecto_INICIO, 2355786/proyecto_PROCESO, 2355786/proyecto_FIN, 2355786/proyecto_INICIO, 2355786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202382631 | Proyecto de inversión | 395223.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:395223.61, modificado:395223.61}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE MERCURIO, COL. LA GUAYABERA, ARTEAGA MICHOACÁN - 114429 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 114429 | S | 51 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MERCURIO COLONIA LA GUAYABERA, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE COBRE Y CALLE ALUMINIO, CALLE PLOMO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ARTEAGA EN LA COLONIA GUAYABERA CALLE MERCURIO ESQUINA CON CA, lon:-102.296956, lat:18.363173}} | 2024-04-08 | 2024-06-06 | 395223.61 | 395223.61 | 395223.61 | 395223.61 | 395223.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/008/2024, contratista:LIDIA RODRIGUEZ SANGUINO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1090972.37, importe_modificado:1090972.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2382631/proyecto_PROCESO, 2382631/proyecto_INICIO, 2382631/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202361757 | Proyecto de inversión | 1943841.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1943841.7, modificado:1212012.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA SAN MARTÍN, ARTEAGA MICHOACÁN. - 47977 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 47977 | S | 109 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1776.0, meta_modificada:1776.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA SIN NOMBRE COLONIA SAN MARTÍN, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JARDINES Y CARRETERA FEDERAL ARTEAGA LAS CAÑAS, CAMINO A LA POSITA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA SAN MARTÍN ESQUINA CON CAR, lon:-102.291467, lat:18.371351}} | 2024-03-08 | 2024-04-30 | 1212012.2 | 1212012.2 | 1212012.2 | 1212012.2 | 1212012.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/001/2024, contratista:LIDIA RODRIGUEZ SANGUINO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:2470812.54, importe_modificado:2470812.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1776.0}} | {2361757/proyecto_FIN, 2361757/proyecto_INICIO, 2361757/proyecto_PROCESO, 2361757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402490823 | Proyecto de inversión | 1367056.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1367056.09, modificado:1367056.09}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA CALLE RIVERA DEL RIO, EN LA COLONIA CENTRO EN ARTEAGA, MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACÁN. - 445130 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 445130 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1207.08, meta_modificada:1207.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE RIVERA DEL RIO COLONIA CENTRO, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE DOCTOR MIGUEL SILVA, CALLE JUVENTINO ROSAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA CENTRO AL INICIO DELA CALLE SE ENC, lon:-102.28997, lat:18.35405}} | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 1367056.09 | 1367056.09 | 1367056.09 | 1367056.09 | 1367056.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/019/2024, contratista:JOSE JUAN ONTIVEROS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1454927.1, importe_modificado:1454927.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1207.08}} | {2490823/proyecto_INICIO, 2490823/proyecto_FIN, 2490823/proyecto_PROCESO, 2490823/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402471237 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO - 356970 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 356970 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:84, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN ANTONIO, 61893 SAN ANTONIO, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE PASCUAL OROZCO LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE SAN, lon:-101.52286846, lat:18.6679915}} | 2024-02-26 | 2024-03-26 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151919, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2471237/proyecto_PROCESO, 2471237/proyecto_FIN, 2471237/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402471231 | Proyecto de inversión | 377054.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:377054.5, modificado:377054.5}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN COL CENTRO - 356958 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 356958 | S | 2260 | 2240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE HEROES DE LA REVOLUCION INTERIOR 0 0 PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE HEROES DE LA REVOLUCION, CALLE VERACRUZ PONIENTE LA OBRA SE ENCUEN, lon:-101.64669436, lat:18.66376073}} | 2024-02-12 | 2024-03-12 | 377054.5 | 377054.5 | 377054.5 | 377054.5 | 377054.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152625, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:377054.5, importe_modificado:377054.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:900.0}} | {2471231/proyecto_INICIO, 2471231/proyecto_FIN, 2471231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302434141 | Proyecto de inversión | 220825.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220825.72, modificado:220825.72}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE 2DA Y 2RA DE HEROES DE LA REVOLUCIÓN - 311195 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 311195 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE HEROES DE LA REVOLUCION INTERIOR 0 PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SONORA Y CALLE TAMAULIPAS, CALLE VERACRUZ PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE , lon:-101.64730377, lat:18.66498365}} | 2024-02-15 | 2024-03-15 | 220825.72 | 220825.72 | 220825.72 | 220825.72 | 220825.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148121, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:220825.72, importe_modificado:220825.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}} | {2434141/proyecto_FIN, 2434141/proyecto_PROCESO, 2434141/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302434113 | Proyecto de inversión | 101400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:101400.0, modificado:101400.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AGUSTIN LARA - 311113 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 311113 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN LARA INTERIOR 0 PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RIO USUMACINTA Y CALLE PARICUTIN, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA S ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES RIO US, lon:-101.65126243, lat:18.66079914}} | 2024-02-15 | 2024-03-15 | 101400 | 101400 | 101400 | 101400 | 101400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148120, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:101400.0, importe_modificado:101400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1000.0}} | {2434113/proyecto_INICIO, 2434113/proyecto_FIN, 2434113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302435171 | Proyecto de inversión | 282975.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:282975.47, modificado:282975.47}} | REHABILOTACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL VARAL EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO - 315826 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 315826 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:125, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR 0 0 RANCHERIA RAMÍREZ DEL VARAL (PUERTO DEL VARAL), 61894 RAMÍREZ DEL VARAL (PUERTO DEL VARAL), CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE VICENTE SUAREZ L, lon:-101.51568811, lat:18.74966359}} | 2024-02-20 | 2024-03-20 | 282975.47 | 282975.47 | 282975.47 | 282975.47 | 282975.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148372, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:282975.47, importe_modificado:282975.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2435171/proyecto_PROCESO, 2435171/proyecto_INICIO, 2435171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402471247 | Proyecto de inversión | 390911.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:390911.3, modificado:390911.3}} | MANTENIMIENTO DE GALERIA FILTRANTE - 356981 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 356981 | S | 2150 | 2050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE RIO BALSAS INTERIOR 0 0 PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE USUMACINTA Y CALLE AGUSTIN LARA, CALLE AGUSTIN LARA SUR LA OBRA SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA LOCALIDA, lon:-101.64348403, lat:18.65570649}} | 2024-04-12 | 2024-04-27 | 390911.3 | 390911.3 | 390911.3 | 390911.3 | 390911.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD-001-24/2024, contratista:FRANCISCO PONCE CORREA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:390911.3, importe_modificado:390911.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2471247/proyecto_INICIO, 2471247/proyecto_FIN, 2471247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302437687 | Proyecto de inversión | 150800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150800.0, modificado:150800.0}} | MANTEMIENTO DE RELLENO SANITARIO - 327527 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 327527 | S | 480 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN LARA INTERIOR 0 0 PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 EL RANCHITO, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CARRETERA ZICUIRAN HUETAMO LA OBRA SE ENCEUNTRA ENTRE LA CARRETERA Z, lon:-101.62655996, lat:18.65032262}} | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 150800 | 150800 | 150800 | 150800 | 150800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151947, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:150800.0, importe_modificado:150800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10000.0}} | {2437687/proyecto_INICIO, 2437687/proyecto_FIN, 2437687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302435530 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220000.0, modificado:220000.0}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE HIDALGO - 317648 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 317648 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:76, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR 0 0 PUEBLO POTURO, 61890 POTURO, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE CONSTITUCION, CARRETERA LA HUACANA POTURO LA OBRA SE ENCEUNTRA EN LA CALLE HIDALGO ENRE LAS CALLES REVOLUCION Y, lon:-101.6140595, lat:18.82451124}} | 2024-06-17 | 2024-07-17 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD-006-24/2024, contratista:FRANCISCO PONCE CORREA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:220000.0, importe_modificado:220000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0}} | {2435530/proyecto_INICIO, 2435530/proyecto_FIN, 2435530/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302433757 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN NUMARAN LOCALIDAD LA TABIQUERA. - 308971 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Numarán | 308971 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO LA TABIQUERA - LA TABIQUERA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + 175 RANCHO LA TABIQUERA, 59430 LA TABIQUERA, NUMARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTR EN NUMARAN EN LA LOCALIDAD LA TABIQUERA AL, lon:-101.9569235, lat:20.26604326}} | 2024-10-15 | 2024-11-13 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOP/AD/014/2024, contratista:GODSER GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {2433757/proyecto_INICIO, 2433757/proyecto_PROCESO, 2433757/proyecto_FIN, 2433757/proyecto_PROCESO, 2433757/proyecto_FIN, 2433757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202356003 | Proyecto de inversión | 1305000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1305000.0, modificado:1304633.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE JURUREMBA MUNICIPIO DE MORELOS - 3594 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 3594 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:462.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:9, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHO JURUREMBA, 58805 JURUREMBA, MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RUMBO A TEMPLO DE JURUREMBA Y CALLE RUMBO A MONUMENTO ANA MARIA GALLAGA, CALLE RUMBO AL CENTRO DE RANCHO JURUREMBA SE ENCUENTRA A , lon:-101.44451617, lat:20.01355447}} | 2024-03-04 | 2024-05-02 | 1304633 | 1304633 | 1304633 | 1304633 | 1304633 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FAISMUN/IR-001/2024, contratista:ARTURO TOVAR RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:1304633.0, importe_modificado:1304633.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2356003/proyecto_FIN, 2356003/proyecto_PROCESO, 2356003/proyecto_INICIO, 2356003/proyecto_PROCESO, 2356003/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302416702 | Acción | 1020539.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1020539.36, modificado:1020539.36}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 213535 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 213535 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.220048, lat:19.145773}} | 2024-03-01 | 2024-11-29 | 1020539.36 | 1020539.36 | 1020539.36 | 1020539.36 | 1020539.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150650, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:1020539.36, importe_modificado:1020539.36}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:100.0}} | {2416702/proyecto_INICIO, 2416702/proyecto_PROCESO, 2416702/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302420820 | Proyecto de inversión | 108223.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108223.83, modificado:108223.83}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO, DE LA PRIVADA JOSE MARIA MORELOS. CONVENIO ADICIONAL - 237947 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 237947 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO, 61650 TACÁMBARO DE CODALLOS, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE RUBEN ROMERO ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y CO, lon:-101.46082462, lat:19.23841033}} | 2024-08-12 | 2024-08-17 | 108223.83 | 108223.83 | 108223.83 | 108223.83 | 108223.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/VIA-05/AD-004/24 ADICIONAL, contratista:CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:784774.79, importe_modificado:784774.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} | {2420820/proyecto_INICIO, 2420820/proyecto_PROCESO, 2420820/proyecto_FIN, 2420820/proyecto_INICIO, 2420820/proyecto_FIN, 2420820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs2: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs3: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs4: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}}
2024 | 5 | MIC240402463250 | Proyecto de inversión | 4061122.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4061122.14, modificado:4058959.88}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. EDUARDO RUIZ, CALLE PARQUE NACIONAL DE URUAPAN. - 383947 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 383947 | S | 385 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8325.1, meta_modificada:8325.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PARQUE NACIONAL DE URUAPAN INTERIOR SN COLONIA EDUARDO RUIZ, 58149 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA PEDREGAL Y CALLE MIRTO, AVENIDA PEDREGAL LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA SE ENCUENTRA EN, lon:-101.21991044, lat:19.72159712}} | 2024-11-29 | 2024-12-31 | 4058959.88 | 4058959.88 | 4058959.88 | 4058959.88 | 4058959.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-295-24/FIII/ADM/2024, contratista:CONSTRUCTORA CAREDVI S.A DE C.V., convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:4058959.89, importe_modificado:4058959.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8325.1}} | {2463250/proyecto_FIN, 2463250/proyecto_PROCESO, 2463250/proyecto_INICIO, 2463250/proyecto_FIN, 2463250/proyecto_PROCESO, 2463250/proyecto_FIN, 2463250/proyecto_PROCESO, 2463250/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402468697 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:49996.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL EJIDO DE PURUANDIRO - 349988 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 349988 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CIUDAD , 58500 LA RESERVA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOC AMINOS SACA COSECHAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.53339146, lat:20.08024273}} | 2024-11-05 | 2024-11-30 | 49996 | 49996 | 49996 | 49996 | 49996 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152156, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:50000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2468697/proyecto_INICIO, 2468697/proyecto_PROCESO, 2468697/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-26}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302412065 | Proyecto de inversión | 650340.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650340.87, modificado:650340.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA PROLONGACIÓN CUITZEO EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES EN LA COL. EL MOLINO - 182995 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 182995 | S | 195 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71.73, meta_modificada:71.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:PROLONGACION CUITZEO INTERIOR SN COLONIA EL MOLINO, 60364 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JANITZIO Y ANDADOR CHARAPAN, ANDADOR CHERAN PARTIENDO DESDE EL HOSPITAL DEL ISSSTE QUE SE ENCUENTRA EN EL, lon:-102.46120223, lat:19.5897609}} | 2024-07-22 | 2024-08-31 | 650340.87 | 650340.87 | 650340.87 | 650340.87 | 650340.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DUOP/FAISMUN_2024/AD/22/2024, contratista:AMADA SANDY SOTO RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:650340.87, importe_modificado:650340.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.73}} | {2412065/proyecto_FIN, 2412065/proyecto_INICIO, 2412065/proyecto_PROCESO, 2412065/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402490414 | Proyecto de inversión | 443000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:443000.0, modificado:463294.56}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL ZONA ORIENTE EL CUIRINDAL - 444476 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 444476 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:30, direccion:CALLE VICTORIANO HUERTA INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL CUIRINDAL, 61886 EL CUIRINDAL, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE GERTRUDIS BOCANEGRA, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCA, lon:-101.53225415, lat:18.5819394}} | 2024-10-21 | 2024-12-21 | 463294.56 | 463294.56 | 463294.56 | 463294.56 | 463294.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152626, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:463294.56, importe_modificado:463294.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2490414/proyecto_INICIO, 2490414/proyecto_FIN, 2490414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202384192 | Proyecto de inversión | 1098581.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1098581.36, modificado:1098581.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAÚLICA EN NUMARÁN COLONIA LA ERMITA CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA PRIMERA ETAPA - 120818 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Numarán | 120818 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:651.0, meta_modificada:651.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA COLONIA LA ERMITA, 59430 NUMARÁN, NUMARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MADERO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CEBECERA MUNICIPAL DE NUMARAN EN ZAP URBANA EN LA COLONIA ERMI, lon:-101.95513949, lat:20.25740936}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 1098581.36 | 1098581.36 | 1098581.36 | 1098581.36 | 1098581.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOP/AD/009/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:1098581.36, importe_modificado:1098581.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:651.0}} | {2384192/proyecto_INICIO, 2384192/proyecto_PROCESO, 2384192/proyecto_FIN, 2384192/proyecto_INICIO, 2384192/proyecto_PROCESO, 2384192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202376395 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:48597.0}} | REHABILITACION DE TECHADO EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES EN PREESCOLAR MARGARITA MAZA DE JUAREZ - 96779 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ario | 96779 | S | 1579 | 1125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA MORELOS, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FERROCARRIL, EL LUGAR DE LA OBRA SE UBICA EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES EN LA COLONIA MORELOS CALLE 5 DE MA, lon:-101.70579388, lat:19.21558882}} | 2024-10-14 | 2024-11-09 | 48597 | 48597 | 48597 | 48597 | 48597 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144929, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:48597.0, importe_modificado:48597.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {2376395/proyecto_INICIO, 2376395/proyecto_PROCESO, 2376395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202360326 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN PARACUARO LOCALIDAD DE PUERTA CHICA - 42288 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 42288 | S | 103 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PUERTA CHICA, 60776 PUERTA CHICA (BARRIO SECO), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA PRINCIPAL Y CALLE HUERTAS MANGO, CALLE AGUACATERAS LOS PUENTES DE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL ENTRANDO A L, lon:-102.20665452, lat:19.190762}} | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144854, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2360326/proyecto_INICIO, 2360326/proyecto_FIN, 2360326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202360388 | Proyecto de inversión | 998000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:998000.0, modificado:998000.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE EMPEDRADO EN PARACUARO LOCALIDAD DE BUENOS AIRES EN LA CALZADA DEL PANTEON - 42552 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 42552 | S | 127 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:7, direccion:CALZADA PANTEON EJIDO BUENOS AIRES, 60786 BUENOS AIRES, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MIGUEL ALLENDE, CALLE PANTEON LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE PONIENTE DE LA COMUNIDAD ES LA CALLE QUE LLE, lon:-102.18423302, lat:19.07618008}} | 2024-09-01 | 2024-10-30 | 998000 | 998000 | 998000 | 998000 | 998000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144856, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:998000.0, importe_modificado:998000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2360388/proyecto_INICIO, 2360388/proyecto_FIN, 2360388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202360460 | Proyecto de inversión | 837375 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:837375.0, modificado:837375.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE EMPEDRADO EN PARACUARO LOCALIDAD DE ANTUNEZ EN LA CALLE CALZADA DEL PANTEON - 42884 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 42884 | S | 21 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALZADA DEL PANTEON EJIDO ANTUNEZ, 60780 ANTÚNEZ (MORELOS), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AJONJOLI Y CALLE VICENTE HERNANDEZ, CALLE EJIDATARIOS LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE PONIENTE DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CAL, lon:-102.19426739, lat:19.00546364}} | 2024-09-23 | 2024-11-16 | 837375 | 837375 | 837375 | 837375 | 837375 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144860, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:837375.0, importe_modificado:837375.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2360460/proyecto_FIN, 2360460/proyecto_PROCESO, 2360460/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402467080 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:49996.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA SOLEDAD DE SANATA ANA - 345467 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 345467 | S | 24 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:57, direccion:RANCHERIA LA SOLEDAD DE SANTA ANA, 58516 LA SOLEDAD DE SANTA ANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , AL OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD DE SANTA ANA AL SUR DE LA COMUNIDAD, lon:-101.47840564, lat:20.26669284}} | 2024-10-20 | 2024-11-20 | 49996 | 49996 | 49996 | 49996 | 49996 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151927, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:50000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2467080/proyecto_FIN, 2467080/proyecto_PROCESO, 2467080/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-26}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402481372 | Proyecto de inversión | 106598 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106598.0, modificado:106598.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COL LAZARO CARDENAS - 427130 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 427130 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN LARA INTERIOR 0 0 PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PARICUTIN Y CALLE RIO SUCHIATE SUR, CALLE RICARDO FLORES MAGON LA OBRA SE ENCUENTRA AL OSTE DE LA, lon:-101.65288249, lat:18.66141251}} | 2024-10-02 | 2024-10-22 | 106598 | 106598 | 106598 | 106598 | 106598 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151989, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:106598.0, importe_modificado:106598.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2481372/proyecto_INICIO, 2481372/proyecto_PROCESO, 2481372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402457783 | Acción | 92800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:92800.0, modificado:92800.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 365537 | 16 | Michoacán de Ocampo | 27 | Chucándiro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chucándiro | 365537 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.333391, lat:19.899965}} | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 92800 | 92800 | 92800 | 92800 | 92800 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CNV-ARR-VA-001-2024, contratista:Antonio de Jesus Cornejo Cruz, convocante:Municipio de Chucándiro, monto:92800.0, importe_modificado:92800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2457783/proyecto_INICIO, 2457783/proyecto_FIN, 2457783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202387274 | Proyecto de inversión | 1307204.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1307204.9, modificado:1307204.9}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DE LAS LAGUNAS AL DESTIERRO Y NARANJITO, MUNICIPIO ARTEAGA MICHOACÁN. - 138395 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 138395 | S | 299 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:52.55, meta_modificada:52.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:24, direccion:PEATONAL CAMINO A LAS LAGUNAS RANCHERIA BUENAVISTA, 60924 BUENAVISTITA (BUENAVISTA), ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO BUENAVISTILLA A LAS LAGUNAS Y CAMINO LAS LAGUNAS A EL DESTIERRO, CAMINO LAS LAGUNAS A EL NARANJITO LA , lon:-102.258684, lat:18.249266}} | 2024-05-08 | 2024-06-06 | 1307204.9 | 1307204.9 | 1307204.9 | 1307204.9 | 1307204.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/011/2024, contratista:EDWIN GUERRERO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1307204.9, importe_modificado:1307204.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:52.55}} | {2387274/proyecto_INICIO, 2387274/proyecto_PROCESO, 2387274/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202392592 | Proyecto de inversión | 306891.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:306891.91, modificado:306891.91}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES EN LA COL. LIBERTAD - 164960 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 164960 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS INTERIOR SN COLONIA LA HIGUERITA COLONIA SAN RAFAEL, 60425 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE HIDALGO SUR, CALLE NICOLAS BRAVO LA CALLE MARIANO MATAMOROS SE E, lon:-102.48354723, lat:19.61753498}} | 2024-06-24 | 2024-07-13 | 306891.91 | 306891.91 | 306891.91 | 306891.91 | 306891.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN_2024/AD/05/2024, contratista:Ingeniería y Diseño Zaire S. A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:306891.91, importe_modificado:306891.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {2392592/proyecto_PROCESO, 2392592/proyecto_INICIO, 2392592/proyecto_PROCESO, 2392592/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402493312 | Proyecto de inversión | 432765.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:432765.92, modificado:432765.92}} | REHABILITACION DE PLAZA CIVICA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 63, EN LA LOCALIDAD DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACAN. - 449607 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 449607 | S | 140 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:775.0, meta_modificada:775.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:BOULEVARD SANTOS DEGOLLADO PUEBLO PENJAMILLO DE DEGOLLADO CENTRO, 59470 PENJAMILLO DE DEGOLLADO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BOULEVARD SANTOS DEGOLLADO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MATAMOROS EN BOULEVARD SANTOS DEGOLL, lon:-101.9329257, lat:20.11278382}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 432765.92 | 432765.92 | 432765.92 | 432765.92 | 432765.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150315, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, monto:432765.92, importe_modificado:432765.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:775.0}} | {2493312/proyecto_INICIO, 2493312/proyecto_FIN, 2493312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202392081 | Proyecto de inversión | 216586.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:216586.35, modificado:216586.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL, EN LA CALLE GERTRUDIS BOCA NEGRA, EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES EN LA COL. SANTA ROSA - 162197 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 162197 | S | 1350 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.25, meta_modificada:20.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE GERTRUDIS BOCANEGRA INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSA, 60360 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO J. MINA Y CALLE DE LAS CRUCES, CALLE DE LAS CRUCES LA CALLE GERTRUDIS BOCANEGRA SE ENCUENT, lon:-102.46322088, lat:19.59573838}} | 2024-06-24 | 2024-07-23 | 216586.35 | 216586.35 | 216586.35 | 216586.35 | 216586.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DUOP/FAISMUN_2024/AD/03/2024, contratista:Ingeniería y Diseño Zaire S. A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:216586.35, importe_modificado:216586.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.25}} | {2392081/proyecto_PROCESO, 2392081/proyecto_INICIO, 2392081/proyecto_PROCESO, 2392081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402485198 | Proyecto de inversión | 122280 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:122280.0, modificado:119900.09}} | EQUIPAMIENTO DE CANCHA PÚBLICA EN ARIO LOCALIDAD TUNÁCUARO - 434319 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ario | 434319 | S | 232 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.0, meta_modificada:81.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:108, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO RANCHO TUNÁCUARO, 61837 TUNÁCUARO, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CANITZIO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNACUARO .EN EL MUNICIPIO DE ARIO ES LA CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD, lon:-101.68620117, lat:19.23401648}} | 2024-12-16 | 2024-12-28 | 119900.09 | 119900.09 | 119900.09 | 119900.09 | 119900.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/004/AD/24-27, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR URECH S.A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:119900.09, importe_modificado:119900.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.5}} | {2485198/proyecto_PROCESO, 2485198/proyecto_INICIO, 2485198/proyecto_PROCESO, 2485198/proyecto_FIN, 2485198/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102344782 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280000.0, modificado:279504.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN - 20585 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 20585 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:15, direccion:CALLE RUMBO A IGLESIA DE SAN ISIDRO LABRADOR RANCHO SAN ISIDRO SAN ISIDRO DE LA VUELTA, 58804 SAN ISIDRO (SAN ISIDRO DE LA VUELTA), MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RUMBO A IGLESIA DE SAN ISIDRO LABRADOR Y CALLE RUMBO A P, lon:-101.35470213, lat:20.01634716}} | 2024-03-06 | 2024-05-04 | 279504.74 | 279504.74 | 279504.74 | 279504.74 | 279504.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FAISMUN/AD-003/2024, contratista:MAQUINARIA ULTRAMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:279504.74, importe_modificado:279504.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:170.0}} | {2344782/proyecto_PROCESO, 2344782/proyecto_INICIO, 2344782/proyecto_PROCESO, 2344782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102345645 | Proyecto de inversión | 655000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:655000.0, modificado:654253.0}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIDEPORTIVOS EN LA COMUNIDAD DE LA NORIA MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN - 26444 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 26444 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:11, direccion:CALLE RUMBO A PREESCOLAR PABLO NERUDA RANCHO LA NORIA, 58804 LA NORIA, MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RUMBO A PREESCOLAR PABLO NERUDA Y CALLE RUMBO A PLAZA DE TOROS MONUMENTAL LA NORIA, CALLE RUMBO A IGLESIA DE SAN VICE, lon:-101.3905374, lat:20.00447367}} | 2024-03-06 | 2024-05-04 | 654253 | 654253 | 654253 | 654253 | 654253 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FAISMUN/IR-006/2024, contratista:JAIME CHAVEZ CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:654253.0, importe_modificado:654253.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:420.0}} | {2345645/proyecto_INICIO, 2345645/proyecto_PROCESO, 2345645/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102342764 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:999892.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE GUADALUPE MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN - 4500 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 4500 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:606.0, meta_modificada:606.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:8, direccion:CALLE RUMBO A RANCHO MEXIQUILLO RANCHO GUADALUPE, 58804 RANCHO DE GUADALUPE, MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RUMBO A RANCHO MEXIQUILLO Y CALLE RUMBO A ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO RANCHO GUADALUPE, CALLE CUITZEO - PUR, lon:-101.35534487, lat:20.00743926}} | 2024-03-04 | 2024-05-02 | 999892 | 999892 | 999892 | 999892 | 999892 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FAISMUN/IR-004/2024, contratista:ARTURO TOVAR RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:999892.0, importe_modificado:999892.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:606.0}} | {2342764/proyecto_INICIO, 2342764/proyecto_PROCESO, 2342764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202360593 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:570000.0, modificado:570000.0}} | CONSTRUCCION DE TELEBACHILLERES PLAZA CIVICA EN PARACUARO LOCALIDAD DE PIEDRA PARADA - 43506 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 43506 | S | 31 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PIEDRA PARADA, 60782 PIEDRA PARADA, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE PRINCIPAL LA ESCUELA DE TELEBACHILLERES SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD A UNA , lon:-102.2303431, lat:19.00809529}} | 2024-10-13 | 2024-11-13 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144865, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:570000.0, importe_modificado:570000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2360593/proyecto_INICIO, 2360593/proyecto_FIN, 2360593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202360658 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PARACUARO LOCALIDAD DE LOS BANCOS - 46285 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 46285 | S | 31 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:4, direccion:CALLE LIBRAMIENTO EJIDO LOS BANCOS, 60763 LOS BANCOS, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SALIDA A LA ESTANCIA Y CALLE BARRANCA, CALLE COLONIA NUEVA LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE ORIENTE DE LA COMUNIDAD PASAND, lon:-102.20573148, lat:19.18335181}} | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144897, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2360658/proyecto_INICIO, 2360658/proyecto_PROCESO, 2360658/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202360680 | Proyecto de inversión | 324000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:324000.0, modificado:324000.0}} | CONSTRUCCION DE TELEBACHILLRES TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PARACUARO LOCALIDAD DE USPERO - 46362 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 46362 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:33, direccion:CALLE TELEBACHILLERES EJIDO USPERO, 60782 USPERO (REYNOSA), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE AREA COMUN, CALLE ABARROTES LA CAPILLA LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE ORIENTE DE LA COMUNIDAD A UN, lon:-102.26428926, lat:19.01546768}} | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 324000 | 324000 | 324000 | 324000 | 324000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144898, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:324000.0, importe_modificado:324000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2360680/proyecto_INICIO, 2360680/proyecto_FIN, 2360680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202360738 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105000.0, modificado:105000.0}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN PARACUARO LOCALIDAD DE CHONENGO - 44135 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 44135 | S | 191 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:15, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL EJIDO CHONENGO, 60778 CHONENGO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TEPEHUAJE Y CALLE PRINCIPAL, CALLE AGUACATERAS LA LINEA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE LA COMUNIDAD SOBRE LA, lon:-102.17538689, lat:19.25008183}} | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144892, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:105000.0, importe_modificado:105000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2360738/proyecto_INICIO, 2360738/proyecto_PROCESO, 2360738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202360419 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:570000.0, modificado:570000.0}} | CONSTRUCCION DE TELEBACHILLERATO TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PARACUARO LOCALIDAD DE EL CAULOTE - 42644 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 42644 | S | 71 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:39, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL EJIDO EL CAHULOTE, 60775 EL CAULOTE, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TELEBACHILLERATO 122, CALLE QUESERIA GONZALEZ EL TELEBACHILLERATO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE DE LA E, lon:-102.13287405, lat:19.12045148}} | 2024-02-12 | 2024-03-12 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144858, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:570000.0, importe_modificado:570000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2360419/proyecto_INICIO, 2360419/proyecto_FIN, 2360419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202373956 | Proyecto de inversión | 1330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1330000.0, modificado:1327851.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, ESC. PRIMARIA CONSTITUCIÓN DE 1814. - 88149 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Morelia | 88149 | S | 97 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:437.0, meta_modificada:437.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JOAQUÍN AMARO INTERIOR SN COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 58040 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y CALLE MARTÍN CASTREJÓN, CALLE PASCUAL OROZCO LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO SE ENCUENTR, lon:-101.2046356, lat:19.69327717}} | 2024-06-06 | 2024-07-27 | 1327851.47 | 1327851.47 | 1327851.47 | 1327851.47 | 1327851.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-175-24/FIII/ADM/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR FAME DEL BAJIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:1327978.01, importe_modificado:1327978.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:437.0}} | {2373956/proyecto_INICIO, 2373956/proyecto_PROCESO, 2373956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202376365 | Proyecto de inversión | 397805.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:397805.12, modificado:397737.64}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, ZONA NORTE 2 - 96722 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelia | 96722 | S | 74 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:CALLE EDUARDO RUÍZ 28 INTERIOR A PUEBLO CAPULA, 58331 CAPULA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO NORTE Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE MÁRTIRES DE URUAPAN EL PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRA E, lon:-101.39210913, lat:19.6757742}} | 2024-06-03 | 2024-07-17 | 397737.64 | 397737.64 | 397737.64 | 397737.64 | 397737.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-169-24/FIII/IRM/2024, contratista:JORAN JONATHAN CRUZ FARFAN, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:9060964.95, importe_modificado:9060964.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2376365/proyecto_INICIO, 2376365/proyecto_PROCESO, 2376365/proyecto_INICIO, 2376365/proyecto_PROCESO, 2376365/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402458660 | Proyecto de inversión | 232735.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232735.36, modificado:232735.36}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES 2024 CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE LOS OTATES MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN - 369828 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 369828 | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:15, direccion:RANCHERIA LOS OTATES, 61757 LOS OTATES, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE UBICA POR EL CALLEJON DE LA HACIENDA HASTA EL FONDO, lon:-101.82987205, lat:19.17221659}} | 2024-03-06 | 2024-07-10 | 232735.36 | 232735.36 | 232735.36 | 232735.36 | 232735.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151296, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO, monto:1798417.03, importe_modificado:1798417.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2458660/proyecto_PROCESO, 2458660/proyecto_INICIO, 2458660/proyecto_FIN, 2458660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402483909 | Proyecto de inversión | 464784.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:464784.2, modificado:464784.2}} | REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC PRIM JOSE MARIA MORELOS - 431703 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 431703 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE PARICUTIN INTERIOR 0 0 PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HEROES DE LA REVOLUCION Y CALLE SONORA, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE A L, lon:-101.64761284, lat:18.66164451}} | 2024-10-07 | 2024-11-07 | 464784.2 | 464784.2 | 464784.2 | 464784.2 | 464784.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152001, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:464784.2, importe_modificado:464784.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:300.0}} | {2483909/proyecto_INICIO, 2483909/proyecto_FIN, 2483909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402493110 | Proyecto de inversión | 405460.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:405460.87, modificado:405460.87}} | REHABILITACION DE PLAZA CIVICA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, EN LA LOCALIDAD DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACAN. - 449290 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 449290 | S | 110 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:553.6, meta_modificada:553.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS PUEBLO PENJAMILLO DE DEGOLLADO CENTRO, 59470 PENJAMILLO DE DEGOLLADO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE UNIVERSIDAD MICHOACANA, CALLE MAYA EN AVENIDA MORELOS EN LA ESCUELA JUSTO SIERRA, lon:-101.93781223, lat:20.10462321}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 405460.87 | 405460.87 | 405460.87 | 405460.87 | 405460.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150314, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, monto:405460.87, importe_modificado:405460.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:553.6}} | {2493110/proyecto_PROCESO, 2493110/proyecto_FIN, 2493110/proyecto_PROCESO, 2493110/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402496563 | Proyecto de inversión | 3546514.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3546514.76, modificado:3546514.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ZAMORA, LOCALIDAD ARIO DE RAYÓN, CALLE SERAPIO RENDÓN DE CALLE SIXTO VERDUZCO A CALLE AQUILES SERDÁN COL. CENTRO DE LA COMUNIDAD DE ARIO DE RAYÓN PRIMERA ETAPA - 421584 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zamora | 421584 | S | 124 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1292.3, meta_modificada:1292.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:3, direccion:CALLE SERAPIO RENDON INTERIOR 0 0 RANCHERIA ARIO DE RAYÓN, 59711 ARIO DE RAYÓN (ARIO SANTA MÓNICA), ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE SIXTO VERDUZCO, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO DE LA PLAZA DE LA CIUD, lon:-102.34750328, lat:20.02542813}} | 2024-05-06 | 2024-12-31 | 3546514.76 | 3546514.76 | 3546514.76 | 3546514.76 | 3546514.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/FIII/IR-ICM3/2024-007, contratista:DESARROLLO INMOBILIARIOS SUSTENTABLES DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:3546514.76, importe_modificado:3546514.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1292.3}} | {2496563/proyecto_PROCESO, 2496563/proyecto_INICIO, 2496563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402494746 | Proyecto de inversión | 16720458.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.672045866E7, modificado:1.672045866E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, CALLE DR. VERDUZCO DE LEONARDO CASTELLANOS A AV. JUÁREZ COLONIA CENTRO, PRIMERA ETAPA - 416895 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zamora | 416895 | S | 347 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3139.0, meta_modificada:3139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE DR. VERDUZCO INTERIOR 0 0 COLONIA ZAMORA DE HIDALGO CENTRO, 59600 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LEONARDO CASTELLANOS Y AVENIDA JUAREZ, CALLE PINO SUAREZ DE LA PLAZA PRINCIPAL DE ZAMORA TOMAR CAL, lon:-102.28996729, lat:19.9859578}} | 2024-08-26 | 2024-12-31 | 16720458.66 | 16720458.66 | 16720458.66 | 16720458.66 | 16720458.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2024-2027/OP/FIII/LPE/2024-001, contratista:COBERZA, S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:1.672045866E7, importe_modificado:1.672045866E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3139.0}} | {2494746/proyecto_INICIO, 2494746/proyecto_PROCESO, 2494746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402491078 | Proyecto de inversión | 247686 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:247686.0, modificado:269767.87}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS ZONA PONIENTE SAN ARTIN DE LA LUZ EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO - 445539 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 445539 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:89, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN MARTÍN DE LA LUZ, 61883 SAN MARTÍN DE LA LUZ, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE AGUSTIN MELGAR LA OBRA SE ENCUENTRA , lon:-101.80814409, lat:18.64733756}} | 2024-10-28 | 2024-12-28 | 269767.87 | 269767.87 | 269767.87 | 269767.87 | 269767.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152627, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:269767.87, importe_modificado:269767.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2491078/proyecto_INICIO, 2491078/proyecto_FIN, 2491078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402481164 | Proyecto de inversión | 78717.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:78717.8, modificado:78717.8}} | MANTENIMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION PRINCIPAL DE AGUA POTABLE CHURUMUCO - 426740 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 426740 | S | 2150 | 2050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ PONIENTE INTERIOR 0 0 PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HEROES DE LA REVOLUCION Y CALLE JOSE MARIA MORELOS NORTE, CALLE RIO BALSAS LA OBRA SE ENCUEN, lon:-101.64572636, lat:18.6646414}} | 2024-09-23 | 2024-10-07 | 78717.8 | 78717.8 | 78717.8 | 78717.8 | 78717.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151988, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:78717.8, importe_modificado:78717.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2481164/proyecto_FIN, 2481164/proyecto_PROCESO, 2481164/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202360508 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE EMPEDRADO EN PARACUARO LOCALIDAD DE LA ESTANCIA ORIENTE - 43180 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 43180 | S | 39 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA ESTANCIA, 60770 LA ESTANCIA, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ESCUELA GREGORIO TORRES QUINTERO Y CALLE AUDITORIO EJIDAL, CALLE PRINCIPAL LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE ORIENTE DE LA COMUNIDAD, lon:-102.17690212, lat:19.20939898}} | 2024-10-07 | 2024-11-30 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144863, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2360508/proyecto_INICIO, 2360508/proyecto_FIN, 2360508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202359509 | Proyecto de inversión | 743119.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:743119.2, modificado:743119.2}} | CONSTRUCCION DE CALLE EMPEDRADO EN PARACUARO LOCALIDAD DE CRUCERO DE PARACUARO - 41657 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 41657 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:CALLE PRIMERA CALLE EJIDO USPERO, 60782 CRUCERO DE PARÁCUARO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CARRETERA, CALLE ESCUELA LA CALLE SE ENCUENTA EN LA PARTE SUR DE LA COMUNIDAD A UNA CUADRA DE LA CARRETERA, lon:-102.27579846, lat:19.01505821}} | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 743119.2 | 743119.2 | 743119.2 | 743119.2 | 743119.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144850, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:743119.2, importe_modificado:743119.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2359509/proyecto_INICIO, 2359509/proyecto_FIN, 2359509/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202359643 | Proyecto de inversión | 1160370.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1160370.04, modificado:1160370.04}} | CONSTRUCCION DE CALLE EMPEDRADO EN PARACUARO LOCALIDAD DE CIUDAD MORELOS - 42209 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 42209 | S | 26 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:80, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO USPERO, 60782 CIUDAD MORELOS [CRUCERO DE PARÁCUARO], PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TALLER ORTIZ, CALLE LIMONERAS LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE LA COMUNIDAD A TRES CU, lon:-102.27823123, lat:19.01278138}} | 2024-08-01 | 2024-10-15 | 1160370.04 | 1160370.04 | 1160370.04 | 1160370.04 | 1160370.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144851, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:1160370.04, importe_modificado:1160370.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2359643/proyecto_INICIO, 2359643/proyecto_FIN, 2359643/proyecto_INICIO, 2359643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402491519 | Proyecto de inversión | 1998991.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1998991.14, modificado:1996849.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN LA AVENIDA PROF. SAMUEL LÓPEZ VELÁZQUEZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN, MUNICIPIO DE LOS REYES, ESTADO DE MICHOACÁN - 446302 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 446302 | S | 520 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1246.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:24, direccion:AVENIDA PROF. SAMUEL LÓPEZ VELÁZQUEZ INTERIOR SN EJIDO SAN SEBASTIÁN, 60400 SAN SEBASTIÁN, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE OLMOS Y CALLE VILLASEÑOR, CALLE ARCOS DE VILLALONGIN EL PAVIMENTO DE LA AVENIDA PROF. SAMUEL L, lon:-102.4773215, lat:19.57332173}} | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 1996849.71 | 1996849.71 | 1996849.71 | 1996849.71 | 1996849.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP-URB/IR-003/2024, contratista:CONSTRUCTORA GIODASA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:1998114.06, importe_modificado:1998114.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1120.0}} | {2491519/proyecto_INICIO, 2491519/proyecto_PROCESO, 2491519/proyecto_FIN, 2491519/proyecto_INICIO, 2491519/proyecto_PROCESO, 2491519/proyecto_FIN, 2491519/proyecto_PROCESO, 2491519/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402493075 | Proyecto de inversión | 1007052.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1007052.29, modificado:1006557.51}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA AVENIDA PROF. SAMUEL LÓPEZ VELÁZQUEZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE LOS REYES, ESTADO DE MICHOACAN - 412929 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 412929 | S | 520 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:374.0, meta_modificada:374.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:24, direccion:AVENIDA PROF. SAMUEL LÓPEZ VELÁZQUEZ INTERIOR SN EJIDO SAN SEBASTIÁN, 60400 SAN SEBASTIÁN, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VILLASEÑOR Y BOULEVARD LOS REYES, CALLE ARCOS DE VILLALONGIN EL ALUMBRADO DE LA LA AVENIDA PRO, lon:-102.47719576, lat:19.57487081}} | 2024-12-06 | 2024-12-13 | 1006557.51 | 1006557.51 | 1006557.51 | 1006557.51 | 1006557.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP-ALP/IR-004/2024, contratista:CONSTRUCTORA GIODASA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:1006557.51, importe_modificado:1006557.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:374.0}} | {2493075/proyecto_INICIO, 2493075/proyecto_PROCESO, 2493075/proyecto_FIN, 2493075/proyecto_INICIO, 2493075/proyecto_FIN, 2493075/proyecto_PROCESO, 2493075/proyecto_FIN, 2493075/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402496526 | Acción | 232140.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232140.41, modificado:152500.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 421467 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 421467 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.474679, lat:19.588974}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 152500 | 152500 | 152500 | 152500 | 152500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MLRM/DOP-GI/PPT/AD-003/2024, contratista:CONSTRUCTORA GIODASA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:152500.0, importe_modificado:152500.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2496526/proyecto_INICIO, 2496526/proyecto_FIN, 2496526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402466532 | Proyecto de inversión | 2890000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2890000.0, modificado:2890000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE PAJACUARAN MUNICIPIO DE PAJACUARAN. - 391585 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pajacuarán | 391585 | S | 10638 | 9983 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO Y TEPETATE INTERIOR SN CIUDAD PAJACUARÁN, 59180 PAJACUARÁN, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALAMEDA Y CALLE TEPETATE, CALLE PROLONGACION ALAMEDA LA OBRA INICIA EN LA INTERCEPCION DE CALLE ALAMEDA Y 5 D, lon:-102.56297221, lat:20.12573036}} | 2024-09-09 | 2024-11-09 | 2890000 | 2890000 | 2890000 | 2890000 | 2890000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/F3/URB/02/24-AD, contratista:V&B CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN MICHOACAN, monto:2890000.0, importe_modificado:2890000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2466532/proyecto_INICIO, 2466532/proyecto_PROCESO, 2466532/proyecto_FIN, 2466532/proyecto_INICIO, 2466532/proyecto_PROCESO, 2466532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302424746 | Proyecto de inversión | 118375.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:118375.68, modificado:118375.68}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DE LA LOCALIDAD DE IRAPEO, EN EL MUNICIPIO DE CHARO - 265519 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Charo | 265519 | S | 968 | 931 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:21, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO RANCHERIA IRAPEO, 61310 IRAPEO, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE VICENTE GUERRERO ESTE PROYECTO SE REALIZARA A SUR DE LA LOCALIDAD DE IRAPEO APROX, lon:-101.05998188, lat:19.68894419}} | 2024-08-15 | 2024-08-30 | 118375.68 | 118375.68 | 118375.68 | 118375.68 | 118375.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/012/2024, contratista:HANT CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN, monto:118756.37, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {2424746/proyecto_FIN, 2424746/proyecto_PROCESO, 2424746/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402467892 | Proyecto de inversión | 688800.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:688800.55, modificado:688800.55}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN JIMENEZ EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE - 395062 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 395062 | S | 1950 | 1850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:2, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA CAURIO DE GUADALUPE CABRÍO, 58788 CAURIO DE GUADALUPE (CABRÍO), JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ALLENDE LA OBRA DE REEMPLAZO DE LUMINARIAS SE , lon:-101.86196746, lat:19.92448911}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 688800.55 | 688800.55 | 688800.55 | 688800.55 | 688800.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP FAISMUN AD 004 2024, contratista:CONSTRUCCIONES PROFORMA 85 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:688800.55, importe_modificado:688800.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2467892/proyecto_PROCESO, 2467892/proyecto_FIN, 2467892/proyecto_INICIO, 2467892/proyecto_FIN, 2467892/proyecto_PROCESO, 2467892/proyecto_INICIO, 2467892/proyecto_FIN, 2467892/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402467038 | Proyecto de inversión | 449999.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:449999.5, modificado:449999.5}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN JIMENEZ EN LA LOCALIDAD DE LOS CERRITOS - 393284 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 393284 | S | 230 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:4, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA CERRITO LARGO (LOS CERRITOS), 58790 CERRITO LARGO (LOS CERRITOS), JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE NINOS HEROES LA OBRA DE LOCALIZA EN LA UBICACIO, lon:-101.61668201, lat:19.92577422}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 449999.5 | 449999.5 | 449999.5 | 449999.5 | 449999.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP FAISMUN AD 001 2024, contratista:OSCAR ERNESTO CEDILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:749999.5, importe_modificado:749999.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2467038/proyecto_FIN, 2467038/proyecto_INICIO, 2467038/proyecto_PROCESO, 2467038/proyecto_INICIO, 2467038/proyecto_FIN, 2467038/proyecto_PROCESO, 2467038/proyecto_FIN, 2467038/proyecto_PROCESO, 2467038/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402467879 | Proyecto de inversión | 249919.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:249919.73, modificado:249919.73}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN JIMENEZ EN LA LOCALIDAD DE LA ESTACION. - 395042 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 395042 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.35, meta_modificada:21.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:10, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA ESTACIÓN, 58783 LA ESTACIÓN, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE LA ESTACION EN EL MUNCIPIO DE JIMENEZ, lon:-101.75967338, lat:19.91201588}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 249919.73 | 249919.73 | 249919.73 | 249919.73 | 249919.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP FAISMUN AD 006 2024, contratista:LUIS ALBERTO CONEJO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:249919.73, importe_modificado:249919.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.35}} | {2467879/proyecto_INICIO, 2467879/proyecto_PROCESO, 2467879/proyecto_FIN, 2467879/proyecto_INICIO, 2467879/proyecto_PROCESO, 2467879/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402467870 | Proyecto de inversión | 186616.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:186616.8, modificado:186616.8}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DRENAJE SANITARIO Y AGUA ENTUBADA EN JIMENZ EN LA LOCALIDAD DE VILLA JIMENEZ EN LA CALLE HIDALGO - 395013 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 395013 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDAGO COLONIA CENTRO, 58780 VILLA JIMÉNEZ, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ARTEAGA Y CALLE GALEANA, CALLE ALLENDE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COLONIA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPA, lon:-101.74492653, lat:19.92355437}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 186616.8 | 186616.8 | 186616.8 | 186616.8 | 186616.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153032, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:186616.8, importe_modificado:186616.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.0}} | {2467870/proyecto_PROCESO, 2467870/proyecto_FIN, 2467870/proyecto_INICIO, 2467870/proyecto_PROCESO, 2467870/proyecto_FIN, 2467870/proyecto_INICIO, 2467870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402467144 | Proyecto de inversión | 529999.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:529999.96, modificado:529999.96}} | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN JIMENEZ EN LA LOCALIDAD DE LAS COLONIAS - 393515 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 393515 | S | 125 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:5, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA LAS COLONIAS, 58786 LAS COLONIAS, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA DE REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE SE UBICA SOBRE L, lon:-101.71911281, lat:19.91290916}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 529999.96 | 529999.96 | 529999.96 | 529999.96 | 529999.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153010, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:529999.96, importe_modificado:529999.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {2467144/proyecto_INICIO, 2467144/proyecto_PROCESO, 2467144/proyecto_FIN, 2467144/proyecto_PROCESO, 2467144/proyecto_FIN, 2467144/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402480463 | Proyecto de inversión | 378470.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:378470.85, modificado:378470.85}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE RABAGO, HACIA EL VADO BLANCO, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE RABAGO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN. - 425609 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 425609 | S | 398 | 448 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DE RABAGO - VADO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 RANCHO SAN JOSÉ DE RÁBAGO, 59473 SAN JOSÉ DE RÁBAGO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO HACIA EL VADO BLANCO Y CALLE CAMPO DE LOS LOBOS, C, lon:-101.89758793, lat:20.16270246}} | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 378470.85 | 378470.85 | 378470.85 | 378470.85 | 378470.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150296, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO, monto:378470.85, importe_modificado:378470.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}} | {2480463/proyecto_INICIO, 2480463/proyecto_FIN, 2480463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402488305 | Proyecto de inversión | 332454.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:332454.1, modificado:332454.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIEMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE ZIQUITARO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACAN. - 440775 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 440775 | S | 35 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:45, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHO ZIQUÍTARO, 59490 ZIQUÍTARO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE FLORES MAGON INDEPENDENCIA CON ESQUINA 20 DE NOVIEMBRE, lon:-101.88647605, lat:20.05962104}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 332454.1 | 332454.1 | 332454.1 | 332454.1 | 332454.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150312, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, monto:332454.1, importe_modificado:332454.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2488305/proyecto_FIN, 2488305/proyecto_INICIO, 2488305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402459823 | Proyecto de inversión | 1298568.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1298568.7, modificado:1298568.7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD ARIO DE ROSALES J. TRINIDAD ZAMUDIO - 374229 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ario | 374229 | S | 654 | 615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:749.0, meta_modificada:749.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE J. TRINIDAD ZAMUDIO COLONIA LOMA LINDA, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUADALUPE ORTIZ PIO Y CALLE ANTONIO VILLANUEVA GARCIA, CALLE VICENTE GRANADOS PLANCARTE LA OBRA SE UBICA EN EL MUNICIPIO D, lon:-101.70042034, lat:19.20445065}} | 2024-11-14 | 2024-12-23 | 1298568.7 | 1298568.7 | 1298568.7 | 1298568.7 | 1298568.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/014/FAISMUN/2024, contratista:CONSTRUCCIONES ROMERO MEDINA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:1298568.7, importe_modificado:1298568.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:749.0}} | {2459823/proyecto_FIN, 2459823/proyecto_PROCESO, 2459823/proyecto_INICIO, 2459823/proyecto_PROCESO, 2459823/proyecto_INICIO, 2459823/proyecto_FIN, 2459823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302422298 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:848759.82}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS - 245589 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Ario | 245589 | S | 1018 | 1056 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CIUDAD ARIO DE ROSALES, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE 5 DE MAYO, AVENIDA LAS AMERICAS LA OBRA SE UBICA EN ARIO LOCALIDAD ARIO DE ROSALES EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS , lon:-101.70620457, lat:19.21567569}} | 2024-09-23 | 2024-10-12 | 848759.82 | 848759.82 | 848759.82 | 848759.82 | 848759.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/020/FAISMUN/2024, contratista:EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:848759.82, importe_modificado:848759.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.0}} | {2422298/proyecto_FIN, 2422298/proyecto_INICIO, 2422298/proyecto_PROCESO, 2422298/proyecto_FIN, 2422298/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402481739 | Proyecto de inversión | 2100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100.0, modificado:2100.0}} | MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO - 427874 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 427874 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA HUETAMO-ZICUIRAN INTERIOR 0 0 PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA HUETAMO-CHURUMUCO Y CARRETERA ZICUIRAN-HUETAMO, CARRETERA A HUETAMO LA OBRA SE , lon:-101.65066758, lat:18.6553546}} | 2024-10-07 | 2024-10-21 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151212, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:2100.0, importe_modificado:2100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2481739/proyecto_INICIO, 2481739/proyecto_FIN, 2481739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402481780 | Proyecto de inversión | 224783 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:224783.0, modificado:224783.0}} | CONSTRUCCCION DE ALCANTARILLA EN ACCESO A EL PICACHO - 427976 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 427976 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:66, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR 0 0 PUEBLO EL PICACHO, 61886 EL PICACHO, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES , lon:-101.58101783, lat:18.59090994}} | 2024-10-14 | 2024-11-14 | 224783 | 224783 | 224783 | 224783 | 224783 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151991, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:224783.0, importe_modificado:224783.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0}} | {2481780/proyecto_INICIO, 2481780/proyecto_PROCESO, 2481780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402481820 | Proyecto de inversión | 82730 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82730.0, modificado:82730.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL CUIRINDAL EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO - 428043 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 428043 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:30, direccion:CALLE PORFIRÍO DÍAZ INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL CUIRINDAL, 61886 EL CUIRINDAL, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN LA LOC, lon:-101.53092595, lat:18.58064278}} | 2024-10-21 | 2024-11-21 | 82730 | 82730 | 82730 | 82730 | 82730 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151992, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:82730.0, importe_modificado:82730.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2481820/proyecto_INICIO, 2481820/proyecto_FIN, 2481820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402481844 | Proyecto de inversión | 165205 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:165205.0, modificado:165205.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PALMA DE HUARO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO - 428104 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 428104 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:62, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR 0 0 EJIDO PALMA DE HUARO, 61884 PALMA DE HUARO, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PALMA , lon:-101.7488842, lat:18.72564234}} | 2024-10-21 | 2024-11-21 | 165205 | 165205 | 165205 | 165205 | 165205 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151993, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:165205.0, importe_modificado:165205.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2481844/proyecto_INICIO, 2481844/proyecto_FIN, 2481844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402481966 | Proyecto de inversión | 110550 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110550.0, modificado:110550.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE RUEDAS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO - 428319 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 428319 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:170, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR 0 0 RANCHERIA PUERTO DE RUEDAS EL ANCÓN, 61883 PUERTO DE RUEDAS (EL ANCÓN), CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE FRANCISCO FLORES, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE, lon:-101.86383859, lat:18.62878106}} | 2024-10-21 | 2024-11-21 | 110550 | 110550 | 110550 | 110550 | 110550 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151994, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:110550.0, importe_modificado:110550.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2481966/proyecto_INICIO, 2481966/proyecto_PROCESO, 2481966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402482018 | Proyecto de inversión | 133905 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:133905.0, modificado:133905.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS HORNITOS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO - 428374 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 428374 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:44, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR 0 0 PUEBLO LOS HORNITOS, 61884 LOS HORNITOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LOS HOR, lon:-101.70995766, lat:18.69391658}} | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 133905 | 133905 | 133905 | 133905 | 133905 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151995, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:133905.0, importe_modificado:133905.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2482018/proyecto_PROCESO, 2482018/proyecto_INICIO, 2482018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402483093 | Proyecto de inversión | 9675 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9675.0, modificado:9675.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS TIPO LED EN COL LA COMISIÓN - 430248 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 430248 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA MEXICO INTERIOR 0 0 PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE SONORA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA COMISION UBICADA ENTRE LAS , lon:-101.65320435, lat:18.66800584}} | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 9675 | 9675 | 9675 | 9675 | 9675 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151998, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:9675.0, importe_modificado:9675.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2483093/proyecto_INICIO, 2483093/proyecto_FIN, 2483093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402466986 | Proyecto de inversión | 396328.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:396328.38, modificado:396328.38}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN JIMENEZ EN LA LOCALIDAD DE CHAPITIRO. - 393176 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 393176 | S | 76 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:8, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA CHAPITIRO, 58795 CHAPITIRO, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL POZO PROFUNDO DE LA COMUNIDAD DE CHAPITIRO. JUSTO ANTES DE LLEGAR A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD Y AN, lon:-101.68432138, lat:19.92311646}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 396328.38 | 396328.38 | 396328.38 | 396328.38 | 396328.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP FAISMUN AD 003 2024, contratista:OSCAR ERNESTO CEDILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:653328.38, importe_modificado:653328.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2466986/proyecto_INICIO, 2466986/proyecto_PROCESO, 2466986/proyecto_FIN, 2466986/proyecto_PROCESO, 2466986/proyecto_FIN, 2466986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402466904 | Proyecto de inversión | 585745.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:585745.51, modificado:585745.51}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN JIMENEZ EN LA LOCALIDAD DE VILLA JIMENEZ - 392911 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 392911 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO ORIENTE COLONIA MÚJICA, 58780 VILLA JIMÉNEZ, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO J MUJICA Y CALLE PINO SUAREZ, LA OBRA DE REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE VILLA JIMENEZ SE, lon:-101.73884363, lat:19.92535712}} | 2024-11-25 | 2024-12-20 | 585745.51 | 585745.51 | 585745.51 | 585745.51 | 585745.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP FAISMUN AD 002 2024, contratista:HUMBERTO JAVIER HERRERA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:585745.51, importe_modificado:585745.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2466904/proyecto_INICIO, 2466904/proyecto_PROCESO, 2466904/proyecto_INICIO, 2466904/proyecto_FIN, 2466904/proyecto_PROCESO, 2466904/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302408656 | Proyecto de inversión | 159467.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159467.42, modificado:159467.42}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y BANO EN JIMENEZ - 52233 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 52233 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.85, meta_modificada:15.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:10, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LA ESTACIÓN, 58783 LA ESTACIÓN, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LAS ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO Y BANO SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE LA ESTACION . ASI C, lon:-101.76005425, lat:19.91068322}} | 2024-04-15 | 2024-06-01 | 159467.42 | 159467.42 | 159467.42 | 159467.42 | 159467.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP FAISMUN 001 2024, contratista:LUIS ALBERTO CONEJO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:3189348.35, importe_modificado:3189348.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.85}} | {2408656/proyecto_INICIO, 2408656/proyecto_PROCESO, 2408656/proyecto_FIN, 2408656/proyecto_INICIO, 2408656/proyecto_PROCESO, 2408656/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102343640 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.0, modificado:950000.0}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LA MARUATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CORU - 13020 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 13020 | S | 277 | 323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:8, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN ANDRÉS CORU, 61702 SAN ANDRÉS CORU, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EL PILANCON Y ANDADOR LOS TABACHINES, CALLE JUANA DE ARCO SE LOCALIZA A 550 METROS AL NORTE RESPECTO A LA PLAZA , lon:-101.94283231, lat:19.46990254}} | 2024-06-05 | 2024-08-31 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/IR/001/11/2024, contratista:GACE INGENIERIA EN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2343640/proyecto_INICIO, 2343640/proyecto_PROCESO, 2343640/proyecto_INICIO, 2343640/proyecto_FIN, 2343640/proyecto_PROCESO, 2343640/proyecto_FIN, 2343640/proyecto_PROCESO, 2343640/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302408654 | Proyecto de inversión | 159467.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159467.42, modificado:159467.42}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y BANO EN JIMENEZ - 52226 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 52226 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.85, meta_modificada:15.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:2, direccion:CALLE JAVIER MINA PUEBLO CAURIO DE GUADALUPE CABRÍO, 58788 CAURIO DE GUADALUPE (CABRÍO), JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE GALEANA LAS ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO, lon:-101.86404063, lat:19.92563437}} | 2024-04-15 | 2024-06-01 | 159467.42 | 159467.42 | 159467.42 | 159467.42 | 159467.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP FAISMUN 001 2024, contratista:LUIS ALBERTO CONEJO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:3189348.35, importe_modificado:3189348.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.85}} | {2408654/proyecto_INICIO, 2408654/proyecto_PROCESO, 2408654/proyecto_FIN, 2408654/proyecto_INICIO, 2408654/proyecto_PROCESO, 2408654/proyecto_INICIO, 2408654/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302408653 | Proyecto de inversión | 159467.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159467.42, modificado:159467.42}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y BANO EN JIMENEZ - 52220 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 52220 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.85, meta_modificada:15.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:18, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA ZIMBÁNGUARO, 58793 ZIMBÁNGUARO, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALE SIN NOMBRE Y CARRETERA EL CUATRO- ZIMBANGUARO, LAS ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO Y BANO SE ENCUENTRAN EN LA CALLE S, lon:-101.5607, lat:19.96527459}} | 2024-04-15 | 2024-06-01 | 159467.42 | 159467.42 | 159467.42 | 159467.42 | 159467.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP FAISMUN 001 2024, contratista:LUIS ALBERTO CONEJO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:3189348.35, importe_modificado:3189348.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.85}} | {2408653/proyecto_INICIO, 2408653/proyecto_PROCESO, 2408653/proyecto_FIN, 2408653/proyecto_INICIO, 2408653/proyecto_PROCESO, 2408653/proyecto_FIN, 2408653/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402486909 | Proyecto de inversión | 938246 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:938246.0, modificado:938246.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL ZONA NORTE POTURO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO - 438438 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 438438 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:76, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE INTERIOR 0 0 PUEBLO POTURO, 61890 LOS GUAJES, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE POTUEIN JU, lon:-101.61818302, lat:18.83111584}} | 2024-10-14 | 2024-11-14 | 938246 | 938246 | 938246 | 938246 | 938246 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152007, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:938246.0, importe_modificado:938246.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}} | {2486909/proyecto_INICIO, 2486909/proyecto_FIN, 2486909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302408650 | Proyecto de inversión | 478402.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:478402.25, modificado:478402.25}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y BANO EN JIMENEZ - 52204 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 52204 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.55, meta_modificada:47.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:5, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA LAS COLONIAS, 58786 LAS COLONIAS, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE CALLE SIN NOMBRE LAS ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO Y BANO SE ENCUENTRAN EN L, lon:-101.71735329, lat:19.9110682}} | 2024-04-15 | 2024-06-01 | 478402.25 | 478402.25 | 478402.25 | 478402.25 | 478402.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP FAISMUN 001 2024, contratista:LUIS ALBERTO CONEJO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:3189348.35, importe_modificado:3189348.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.55}} | {2408650/proyecto_FIN, 2408650/proyecto_PROCESO, 2408650/proyecto_INICIO, 2408650/proyecto_PROCESO, 2408650/proyecto_INICIO, 2408650/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302408649 | Proyecto de inversión | 159467.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159467.42, modificado:159467.42}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y BANO EN JIMENEZ - 52203 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 52203 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.85, meta_modificada:15.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:9, direccion:CALLE PRIMO TAPIA RANCHERIA LOS ESPINOS, 58783 LOS ESPINOS, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRIMO TAPIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO I. MADERO LAS ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO Y BANO SE ENCUENTRAN EN LAS PRI, lon:-101.7781997, lat:19.89980531}} | 2024-04-15 | 2024-06-01 | 159467.42 | 159467.42 | 159467.42 | 159467.42 | 159467.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP FAISMUN 001 2024, contratista:LUIS ALBERTO CONEJO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:3189348.35, importe_modificado:3189348.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.85}} | {2408649/proyecto_PROCESO, 2408649/proyecto_FIN, 2408649/proyecto_INICIO, 2408649/proyecto_FIN, 2408649/proyecto_INICIO, 2408649/proyecto_FIN, 2408649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302408648 | Proyecto de inversión | 318934.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:318934.83, modificado:318934.83}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y BANO EN JIMENEZ - 52202 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 52202 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.7, meta_modificada:31.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:19, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO RANCHERIA ZIPIMEO, 58782 ZIPIMEO, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE EMILIANO ZAPATA LAS ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO Y BANO SE ENCUENTRAN EN LAS CALLE, lon:-101.76549484, lat:19.92524426}} | 2024-04-15 | 2024-06-01 | 318934.83 | 318934.83 | 318934.83 | 318934.83 | 318934.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP FAISMUN 001 2024, contratista:LUIS ALBERTO CONEJO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:3189348.35, importe_modificado:3189348.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.7}} | {2408648/proyecto_INICIO, 2408648/proyecto_FIN, 2408648/proyecto_PROCESO, 2408648/proyecto_INICIO, 2408648/proyecto_FIN, 2408648/proyecto_PROCESO, 2408648/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302435653 | Proyecto de inversión | 181840 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:181840.0, modificado:181840.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PASO DE PALMILLAS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO - 318177 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 318177 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:65, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR 0 0 RANCHERIA PASO DE PALMILLAS, 61896 PASO DE PALMILLAS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCEUNTRA DISTR, lon:-101.55739523, lat:18.79574114}} | 2024-06-10 | 2024-07-10 | 181840 | 181840 | 181840 | 181840 | 181840 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150060, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:181840.0, importe_modificado:181840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2435653/proyecto_FIN, 2435653/proyecto_PROCESO, 2435653/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302435660 | Proyecto de inversión | 220086.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220086.8, modificado:220086.8}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FRIME EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑA EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO - 318202 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 318202 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:16, direccion:CALLE ANTONIO LOPEZ DE SANTA ANA INTERIOR 0 0 RANCHERIA LA CAÑA, 61892 LA CAÑA, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE HERNAN CORTES, CALLE CRISTOBAL COLON LA OBRA SE ENCEUNTRA DISTRIBUIDA EN TODA LA L, lon:-101.50591757, lat:18.62480191}} | 2024-06-10 | 2024-07-10 | 220086.8 | 220086.8 | 220086.8 | 220086.8 | 220086.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150008, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:220086.8, importe_modificado:220086.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2435660/proyecto_INICIO, 2435660/proyecto_FIN, 2435660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402480362 | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 425473 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zamora | 425473 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.285958, lat:19.983579}} | 2024-06-05 | 2024-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150299, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2480362/proyecto_FIN, 2480362/proyecto_PROCESO, 2480362/proyecto_INICIO, 2480362/proyecto_PROCESO, 2480362/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402496288 | Proyecto de inversión | 880525.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:880525.81, modificado:880525.81}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, EN CALLE LAS DELICIAS CAMINO AL CUARTEL - 420885 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zamora | 420885 | S | 289 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE LAS DELICIAS INTERIOR 0 0 COLONIA RESIDENCIAL ACANTO II ETAPA, 59640 DELICIAS NÚMERO MIL, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE OLIMPIA Y , DE LA PLAZA DE LA CIUDAD TOMAR CALLE AMADO NERVO OTE CON RUMBO A AV. MADERO EN, lon:-102.26744437, lat:19.98370148}} | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 880525.81 | 880525.81 | 880525.81 | 880525.81 | 880525.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/FIII/IR-ICM3/2024-014, contratista:GRUPO H&J INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:971384.81, importe_modificado:971384.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {2496288/proyecto_INICIO, 2496288/proyecto_PROCESO, 2496288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402457946 | Proyecto de inversión | 1550720 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1550720.0, modificado:1287008.73}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CALLE PDTE. VALENTIN GOMEZ FARIAS - 366299 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ario | 366299 | S | 1093 | 947 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:845.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS CIUDAD ARIO DE ROSALES, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGUILAR Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS ENFRENTE DE LA COLONIA CON, lon:-101.7171782, lat:19.20181034}} | 2024-11-20 | 2024-12-28 | 1287008.73 | 1287008.73 | 1287008.73 | 1287008.73 | 1287008.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150614, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:1287008.73, importe_modificado:1287008.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:845.83}} | {2457946/proyecto_PROCESO, 2457946/proyecto_FIN, 2457946/proyecto_INICIO, 2457946/proyecto_PROCESO, 2457946/proyecto_INICIO, 2457946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202393363 | Proyecto de inversión | 580962.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:580962.29, modificado:409360.27}} | MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL 18 DE MARZO DEL MUNICIPIO DE LOS REYES - 168071 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 168071 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:214.65, meta_modificada:214.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 60300 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE I. ALLENDE SUR LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MERCADO MUNICIPAL DE LOS REYES , lon:-102.47403541, lat:19.58819508}} | 2024-06-24 | 2024-08-30 | 409360.27 | 409360.27 | 409360.27 | 409360.27 | 409360.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144502, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:580962.29, importe_modificado:580962.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:214.65}} | {2393363/proyecto_INICIO, 2393363/proyecto_PROCESO, 2393363/proyecto_INICIO, 2393363/proyecto_FIN, 2393363/proyecto_PROCESO, 2393363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202361737 | Proyecto de inversión | 5473076.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5473076.3, modificado:5473076.3}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO 1A ETAPA EN LA AV. SAN FRANCISCO ENTRE LAS CALLES ROSA DE CASTILLA Y FRANCISCO J. MUJICA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN MICHOACÁN - 49887 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 49887 | S | 1035 | 973 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:935.0, meta_modificada:935.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN FRANCISCO COLONIA CLAVELLINAS, 60157 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ROSA DE CASTILLA Y CALLE FRANCISCO J. MUJICA, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN EN LA COLONIA CLAVELLINAS EN LA AVENI, lon:-102.01959884, lat:19.39135973}} | 2024-04-05 | 2024-06-13 | 5473076.3 | 5473076.3 | 5473076.3 | 5473076.3 | 5473076.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-11-FAISMUN-IR-2024, contratista:CONSTRUCTORES GEBMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:5473076.3, importe_modificado:5473076.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:935.0}} | {2361737/proyecto_PROCESO, 2361737/proyecto_INICIO, 2361737/proyecto_PROCESO, 2361737/proyecto_INICIO, 2361737/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202362088 | Proyecto de inversión | 2945522.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2945522.53, modificado:2945522.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARIANO PAREDES EN LA COLONIA SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN MICHOACÁN - 50888 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 50888 | S | 341 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:821.49, meta_modificada:821.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO PAREDES COLONIA SAN FRANCISCO URUAPAN, 60157 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA VALLE REAL Y CALLE LIC. CARLOS SALINAS DE GORTARI, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN EN LA COLONIA SAN FR, lon:-102.02658709, lat:19.39101777}} | 2024-04-08 | 2024-07-16 | 2945522.53 | 2945522.53 | 2945522.53 | 2945522.53 | 2945522.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-13-FAISMUN-IR-2024, contratista:DIEGO MAXIMILIANO ARIZMENDI RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:2945522.53, importe_modificado:2945522.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:821.49}} | {2362088/proyecto_INICIO, 2362088/proyecto_PROCESO, 2362088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202363232 | Proyecto de inversión | 3451990.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3451990.91, modificado:3451990.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA CALLE AZUCENA ENTRE LAS CALLES MAGNOLIA Y GARDENIA, COL. LA MORA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN MICHOACÁN - 52588 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 52588 | S | 332 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.11, meta_modificada:742.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENA COLONIA LA MORA, 60130 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MAGNOLIA Y CALLE GARDENIA, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN EN LA COLONIA LA MORA EN LA CALLE AZUCENA ENTRE LA CALLE MAGNOLIA Y , lon:-102.03983452, lat:19.41393145}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 3451990.91 | 3451990.91 | 3451990.91 | 3451990.91 | 3451990.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-14-FAISMUN-IR-2024, contratista:JOSE LUIS CENDEJAS BERBER, convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:3451990.91, importe_modificado:3451990.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.11}} | {2363232/proyecto_INICIO, 2363232/proyecto_PROCESO, 2363232/proyecto_INICIO, 2363232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202363356 | Proyecto de inversión | 2950633.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2950633.45, modificado:2950633.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE COCOYOC 1RA ETAPA ENTRE AV. VILLAMAR Y CALLE SANTA CATARINA, COL. LOMAS DEL BOSQUE II EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN MICHOACÁN - 55354 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 55354 | S | 455 | 414 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:740.6, meta_modificada:740.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE COCOYOC COLONIA LOMAS DEL BOSQUE II, 60136 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA VILLAMAR Y CALLE SANTA CATARINA, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN EN LA COLONIA LOMAS DEL BOSQUE II EN LA CALLE CO, lon:-102.01381113, lat:19.41615144}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 2950633.45 | 2950633.45 | 2950633.45 | 2950633.45 | 2950633.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-16-FAISMUN-IR-2024, contratista:DIEGO MAXIMILIANO ARIZMENDI RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:2950633.45, importe_modificado:2950633.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:740.6}} | {2363356/proyecto_INICIO, 2363356/proyecto_PROCESO, 2363356/proyecto_INICIO, 2363356/proyecto_PROCESO, 2363356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302411524 | Proyecto de inversión | 783288.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:783288.25, modificado:781903.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA PRIVADA CALLE JUAN DE LA BARRERA EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES EN LA COL. POTREROS DE SANTA ROSA - 180225 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 180225 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:455.4, meta_modificada:455.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:PRIVADA JUAN DE LA BARRERA INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSA, 60360 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE LAS CRUCES Y CALLE FRANCISCO J. MUJICA, CALLE CLEMENTE DE JESÚS MURGUIA PARA LLEGAR A LA CALLE , lon:-102.46654244, lat:19.591149}} | 2024-07-22 | 2024-08-31 | 781903 | 781903 | 781903 | 781903 | 781903 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DUOP/FAISMUN_2024/AD/10/2024, contratista:Ingeniería y Diseño Zaire S. A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:781903.0, importe_modificado:781903.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.4}} | {2411524/proyecto_PROCESO, 2411524/proyecto_INICIO, 2411524/proyecto_FIN, 2411524/proyecto_INICIO, 2411524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202380455 | Proyecto de inversión | 3010000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3010000.0, modificado:3010000.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO LOCALIDAD DE ANTUNEZ EN LA CALLE GERTRUDIS SANCHEZ - 109502 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 109502 | S | 63 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1512.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLE GERTRUDIS SANCHEZ EJIDO ANTUNEZ, 60780 ANTÚNEZ (MORELOS), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE CECILIO GARCIA LA CALLE GERTRUDIS SANCHEZ SE ENCUENTRA EN LAPARTE NOR, lon:-102.20256078, lat:19.0203239}} | 2024-07-01 | 2024-08-30 | 3010000 | 3010000 | 3010000 | 3010000 | 3010000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-003-4/2024, contratista:ROBERTO VAZQUEZ VALDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:3010000.0, importe_modificado:3010000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2380455/proyecto_PROCESO, 2380455/proyecto_INICIO, 2380455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302413949 | Proyecto de inversión | 509874.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:509874.28, modificado:509874.28}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO,EN LA CALLE FRANCISCO ARGANDAR, LUIS CABRERA Y REVOLUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES EN LA COL. LA PAZ, LÁZARO CÁRDENAS - 194123 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 194123 | S | 516 | 344 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE LUIS CABRERA INTERIOR SN COLONIA LA PAZ, 60320 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO ARGANDAR Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE JOAQUIN AMARO LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO SE REALIZAR, lon:-102.47905662, lat:19.5978027}} | 2024-07-29 | 2024-08-26 | 509874.28 | 509874.28 | 509874.28 | 509874.28 | 509874.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DUOP/FAISMUN_2024/AD/13/2024, contratista:JULIO CÉSAR MORRAS VILLICAÑA, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:509874.28, importe_modificado:509874.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:86.0}} | {2413949/proyecto_INICIO, 2413949/proyecto_PROCESO, 2413949/proyecto_FIN, 2413949/proyecto_INICIO, 2413949/proyecto_PROCESO, 2413949/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302412735 | Proyecto de inversión | 979496.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:979496.59, modificado:978901.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE FRANCISCO J. MUJICA EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES EN LA COL. SANTA ROSA - 187039 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 187039 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:695.0, meta_modificada:695.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO J. MUJICA INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSA, 60360 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PROFESOR SANTOS CAMPOS Y CALLE JUAN UREÑA, CALLE GERTRUDIS BOCANEGRA PARA LLEGAR A LA CALLE DESDE E, lon:-102.46750051, lat:19.59220865}} | 2024-07-22 | 2024-08-31 | 978901 | 978901 | 978901 | 978901 | 978901 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DUOP/FAISMUN_2024/IR/01/2024, contratista:AMADA SANDY SOTO RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:979496.59, importe_modificado:979496.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:695.0}} | {2412735/proyecto_INICIO, 2412735/proyecto_PROCESO, 2412735/proyecto_FIN, 2412735/proyecto_PROCESO, 2412735/proyecto_FIN, 2412735/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202384924 | Proyecto de inversión | 658992.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:658992.71, modificado:658992.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA PALMA, CALLE FRANCISCO VILLA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 122012 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 122012 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:329.0, meta_modificada:329.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:7, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LA PALMA, 59163 LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS), VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRACISCO SARABIA Y CALLE ENRIQUE SANCHEZ, CALLE MELCHOR OCAMPO EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA U, lon:-102.76205401, lat:20.14698913}} | 2024-05-27 | 2024-06-25 | 658992.71 | 658992.71 | 658992.71 | 658992.71 | 658992.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCM/FAIS/AD-012/2024, contratista:MARTHA PATRICIA MADRIGAL CAZARES, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACAN, monto:658992.71, importe_modificado:658992.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:329.0}} | {2384924/proyecto_PROCESO, 2384924/proyecto_INICIO, 2384924/proyecto_FIN, 2384924/proyecto_INICIO, 2384924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302408647 | Proyecto de inversión | 478402.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:478402.25, modificado:478402.25}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y BANO EN JIMENEZ - 52201 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 52201 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.55, meta_modificada:47.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:14, direccion:CALLE JUSTO SIERRA RANCHERIA EL RANCHITO, 58785 EL RANCHITO, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MARIANO ESCOBEDO LAS ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO Y BANO SE ENCUENTRAN EN LAS CA, lon:-101.74993609, lat:19.9316201}} | 2024-04-15 | 2024-06-01 | 478402.25 | 478402.25 | 478402.25 | 478402.25 | 478402.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP FAISMUN 001 2024, contratista:LUIS ALBERTO CONEJO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:3189348.35, importe_modificado:3189348.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.55}} | {2408647/proyecto_FIN, 2408647/proyecto_PROCESO, 2408647/proyecto_INICIO, 2408647/proyecto_FIN, 2408647/proyecto_INICIO, 2408647/proyecto_PROCESO, 2408647/proyecto_INICIO, 2408647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402514649 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2070552.46}} | REHABILITACION DE CALLE INDEPENDENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 45-05 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:INDEPENDENCIA, lon:-101.515, lat:20.089}} | 2024-09-07 | 2024-11-27 | 2070552.46 | 2070552.46 | 2070552.46 | 2070552.46 | 2070552.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/PARTICIPACIONES/2024-059, contratista:RICARDO CECILIO MENDEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:2070552.46, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.0}} | {2514649/proyecto_INICIO, 2514649/proyecto_PROCESO, 2514649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.23 DEL DIA 13/06/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-30}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202378830 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260000.0, modificado:260000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JAZMIN DE LA LOCALIDAD DE CARACHA - 103267 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 103267 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:2, direccion:CALLE JAZMIN PUEBLO CARACHA, 61703 CARACHA, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALHELI Y CALLE MARGARITA, CALLE ORQUIDEA SE UBICA EN LA CALLE JAZMIN ENTRE LAS CALLES ALHELI Y MARGARITA A 60 METROS AL SUR DE LA ESCUELA , lon:-101.92341861, lat:19.43342118}} | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/010/018/2024, contratista:CONSTRUCCIONES BEZA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOCAN, monto:260000.0, importe_modificado:260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2378830/proyecto_INICIO, 2378830/proyecto_PROCESO, 2378830/proyecto_FIN, 2378830/proyecto_PROCESO, 2378830/proyecto_FIN, 2378830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302408646 | Proyecto de inversión | 159467.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159467.42, modificado:159467.42}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y BANO EN JIMENEZ - 52199 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 52199 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.85, meta_modificada:15.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:12, direccion:CALLEJON LEONA VICARIO RANCHERIA HUANDACUCA MARIANA, 58785 HUANDACUCA (MARIANA), JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LAS ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO Y BANO SE ENCUENTRAN UBICADO E, lon:-101.75373613, lat:19.94231372}} | 2024-04-15 | 2024-08-01 | 159467.42 | 159467.42 | 159467.42 | 159467.42 | 159467.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP FAISMUN 001 2024, contratista:LUIS ALBERTO CONEJO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:3189348.35, importe_modificado:3189348.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.85}} | {2408646/proyecto_INICIO, 2408646/proyecto_PROCESO, 2408646/proyecto_FIN, 2408646/proyecto_PROCESO, 2408646/proyecto_FIN, 2408646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402483609 | Proyecto de inversión | 269401.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:269401.48, modificado:269401.48}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN JIMENEZ - 431218 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 431218 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:17, direccion:CALLE SAN RAFAEL RANCHERIA EL ZAPOTE, 58794 EL ZAPOTE, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE LOS ARBOLITOS, LAS ACCIONES DE CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN JIMENEZ SE ENCUENTRAN UBICADO SOBRE LAS CALLES, lon:-101.64436869, lat:19.95537582}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 269401.48 | 269401.48 | 269401.48 | 269401.48 | 269401.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP FAISM IR 005 2024, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:3098117.1, importe_modificado:3098117.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2483609/proyecto_INICIO, 2483609/proyecto_FIN, 2483609/proyecto_INICIO, 2483609/proyecto_PROCESO, 2483609/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402483524 | Proyecto de inversión | 673503.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:673503.7, modificado:673503.7}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN JIMENEZ - 431086 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 431086 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:2, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO CAURIO DE GUADALUPE (CABRÍO), 58788 CAURIO DE GUADALUPE (CABRÍO), JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE AQUILES SERDAN LAS ACCIONES DE CONSTRUCCION DE CUARTO PA, lon:-101.86174465, lat:19.92373808}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 673503.7 | 673503.7 | 673503.7 | 673503.7 | 673503.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP FAISM IR 005 2024, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:3098117.1, importe_modificado:3098117.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2483524/proyecto_FIN, 2483524/proyecto_PROCESO, 2483524/proyecto_INICIO, 2483524/proyecto_PROCESO, 2483524/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402514712 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2990216.23}} | REHABILITACION DE BANQUETAS EN LA CALLE 5 DE MAYO DE LA CABECERA MUNICIPAL | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 45-04 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:5 DE MAYO, lon:-101.515, lat:20.089}} | 2024-08-26 | 2024-12-03 | 2990216.23 | 2990216.23 | 2990216.23 | 2990216.23 | 2990216.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/PARTICIPACIONES/2024-055, contratista:SALVADOR SOSA ALBINO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:2990216.23, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2514712/proyecto_PROCESO, 2514712/proyecto_INICIO, 2514712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.23 DEL 13/06/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-30}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202388863 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:270000.0, modificado:270000.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA ENTUBADA EN CALLE MATAMOROS DE LA LOCALIDAD DE ZIRACUARETIRO - 145402 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 145402 | S | 17 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO ZIRACUARETIRO, 61700 ZIRACUARETIRO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERA NACIONAL LAZARO CARDENAS Y CALLE RIVA PALACIO, CALLE MORELOS A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y PLAZ, lon:-101.91007381, lat:19.41685235}} | 2024-06-24 | 2024-07-15 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/014/24/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES AILA DE URUAPAN S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOCAN, monto:270000.0, importe_modificado:270000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2388863/proyecto_INICIO, 2388863/proyecto_PROCESO, 2388863/proyecto_INICIO, 2388863/proyecto_PROCESO, 2388863/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102344015 | Proyecto de inversión | 1015000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1015000.0, modificado:1015000.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE PATUAN SEGUNDA ETAPA - 15668 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 15668 | S | 81 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.0, meta_modificada:203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:7, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO PUEBLO PATUÁN, 61707 PATUÁN, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMELINAS Y CALLE LUIS BANDA HIDALGO, CALLE CAMELINAS SE UBICA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS D ENTRE LAS CALLES CAMELINAS Y , lon:-101.91696946, lat:19.39238343}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 1015000 | 1015000 | 1015000 | 1015000 | 1015000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/IR/006/012/2024, contratista:URBANIZADORA Y EDIFICADORA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOCAN, monto:1015000.0, importe_modificado:1015000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:203.0}} | {2344015/proyecto_INICIO, 2344015/proyecto_PROCESO, 2344015/proyecto_INICIO, 2344015/proyecto_PROCESO, 2344015/proyecto_FIN, 2344015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402479564 | Proyecto de inversión | 142458.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142458.15, modificado:142458.15}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA RURAL DE LA LOCALIDAD FRANCISCO SERRATO SAN BARTOLO - 423086 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 423086 | S | 40 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:23, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE FRANCISCO SERRATO RANCHERIA FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO), 61524 FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA VARIOS CAMINOS RURALES Y BRECHAS DE FRANCISCO SERRATO Y CAMINO , lon:-100.25816496, lat:19.49684179}} | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 142458.15 | 142458.15 | 142458.15 | 142458.15 | 142458.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-MV-010/2024, contratista:PREMEZCLADOS DE ZITACUARO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:72.0}} | {2479564/proyecto_INICIO, 2479564/proyecto_PROCESO, 2479564/proyecto_FIN, 2479564/proyecto_PROCESO, 2479564/proyecto_FIN, 2479564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302419204 | Proyecto de inversión | 3150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3150000.0, modificado:3150000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE AGUANATO TRAMO AGUANATO A PANINDICUARO - 229030 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 229030 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO PANINDICUARO - AGUANUATO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 950 RANCHO AGUANATO (AGUANUATO), 58581 AGUANATO (AGUANUATO), PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CAMINO DE PANINDICUARO A AGUANATO, lon:-101.814917, lat:19.97574}} | 2024-07-15 | 2024-08-15 | 3150000 | 3150000 | 3150000 | 3150000 | 3150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/IR-001/2024, contratista:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILAR, convocante:municipio de panindicuaro michoacan, monto:3150000.0, importe_modificado:3150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:950.0}} | {2419204/proyecto_INICIO, 2419204/proyecto_FIN, 2419204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202389609 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:27000.0, modificado:14634.56}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA AYUNTAMIENTO EN PREESCOLAR PLANILLAS - 147219 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ario | 147219 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA H. AYUNTAMIENTO, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VALLADOLID Y , EL LUGAR DE LA OBRA SE UBICA EN ARIO DE ROSALES COLONIA AYUNTAMIENTO EN EL PREESCOLAR PLANILLAS, lon:-101.69090338, lat:19.22609935}} | 2024-06-03 | 2024-07-10 | 14634.56 | 14634.56 | 14634.56 | 14634.56 | 14634.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144934, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:14634.56, importe_modificado:14634.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2389609/proyecto_INICIO, 2389609/proyecto_PROCESO, 2389609/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202387235 | Proyecto de inversión | 114172.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:114172.1, modificado:114172.1}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NUMARÁN COLONIA LA ERMITA CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA PRIMERA ETAPA - 135112 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Numarán | 135112 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA ERMITA, 59430 NUMARÁN, NUMARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE NUMARAN EN ZAP URBANA COLONIA ERMITA EN LA CALLE P, lon:-101.95514706, lat:20.2573923}} | 2024-06-17 | 2024-07-16 | 114172.1 | 114172.1 | 114172.1 | 114172.1 | 114172.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOP/AD/007/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:114172.1, importe_modificado:114172.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2387235/proyecto_INICIO, 2387235/proyecto_FIN, 2387235/proyecto_PROCESO, 2387235/proyecto_FIN, 2387235/proyecto_INICIO, 2387235/proyecto_PROCESO, 2387235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102345782 | Proyecto de inversión | 3836004.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3836004.15, modificado:3836004.15}} | CONSTRUCCION DE LA PLAZA CIVICA DEL CENTRO 3RA. ETAPA, DE LA POBLACION DE LOMBARDIA, MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACAN. - 26960 | 16 | Michoacán de Ocampo | 33 | Gabriel Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gabriel Zamora | 26960 | S | 6998 | 5612 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3452.5, meta_modificada:3452.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE DANTE CUSSI COLONIA CENTRO, 61730 LOMBARDÍA, GABRIEL ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DENOVIEMBRE Y CALLE DANTE CUSSI, CALLE NIÑOS HEROES AUN COSTADO DE LA IGLESIA SAGRADO CORAZON DE LA COLONIA CENTRO, lon:-102.05705126, lat:19.15955091}} | 2024-02-02 | 2024-04-10 | 3836004.15 | 3836004.15 | 3836004.15 | 3836004.15 | 3836004.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAGZM/2021-2024/DOP/IR/2024-1, contratista:ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES, convocante:MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, monto:3836004.15, importe_modificado:3836004.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3452.5}} | {2345782/proyecto_PROCESO, 2345782/proyecto_INICIO, 2345782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302408641 | Proyecto de inversión | 96154.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:96154.77, modificado:96154.77}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN NUMARÁN EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE RAMIREZ CALLE PRIVADA 5 DE MAYO - 51620 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Numarán | 51620 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHO CAÑADA DE RAMIREZ, 59430 CAÑADA DE RAMÍREZ, NUMARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE LIBERTAD, LA OBRA DE DRENAJE SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE NUMARAN E, lon:-101.964491, lat:20.29594621}} | 2024-03-24 | 2024-06-28 | 96154.77 | 96154.77 | 96154.77 | 96154.77 | 96154.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148726, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:96154.77, importe_modificado:96154.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | {2408641/proyecto_INICIO, 2408641/proyecto_FIN, 2408641/proyecto_PROCESO, 2408641/proyecto_FIN, 2408641/proyecto_INICIO, 2408641/proyecto_PROCESO, 2408641/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202395032 | Proyecto de inversión | 1664016.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1664016.5, modificado:1664016.5}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CARRETERA AL CAPIRE LOMBARDIA, MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACAN. - 175133 | 16 | Michoacán de Ocampo | 33 | Gabriel Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gabriel Zamora | 175133 | S | 6310 | 6300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.32, meta_modificada:106.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:EJE VIAL CARRETERA AL CAPIRE PUEBLO LOMBARDÍA, 61730 LOMBARDÍA, GABRIEL ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CARRETERA AL CAPIRE, lon:-102.04520921, lat:19.1537986}} | 2024-04-01 | 2024-05-06 | 1664016.5 | 1664016.5 | 1664016.5 | 1664016.5 | 1664016.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAGZM/2021-2024/DOP/IR/2024-3, contratista:ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES, convocante:MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, monto:1664016.5, importe_modificado:1664016.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.32}} | {2395032/proyecto_FIN, 2395032/proyecto_PROCESO, 2395032/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202394767 | Proyecto de inversión | 246985.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:246985.55, modificado:246985.55}} | CONSTRUCION DE LA CALLE AMERICAS A BASE DE CARPETA ASFALTICA, DE LA LOCALIDAD DE LOMBARDIA, MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACAN. - 174185 | 16 | Michoacán de Ocampo | 33 | Gabriel Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gabriel Zamora | 174185 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:17.93, meta_modificada:17.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE AMERICAS PUEBLO LOMBARDÍA, 61730 LOMBARDÍA, GABRIEL ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FAUSTINO GOMEZ Y CARRETERA AL COBANO, SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOMBARDIA EN LA GLORIETA DE LA LOC, lon:-102.05527778, lat:19.1627778}} | 2024-03-06 | 2024-04-04 | 246985.55 | 246985.55 | 246985.55 | 246985.55 | 246985.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAGZM/2021-2024/DOP/AD/2024-1, contratista:MA SOLEDAD RAMIREZ ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, monto:246985.55, importe_modificado:246985.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:17.93}} | {2394767/proyecto_PROCESO, 2394767/proyecto_FIN, 2394767/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202364073 | Proyecto de inversión | 3350064.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3350064.89, modificado:3350064.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MOISES SAENZ ENTRE LAS CALLES JAZMIN Y OYAMEL, COL. ART. 27 EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN MICHOACÁN - 55593 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 55593 | S | 50 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1672.0, meta_modificada:1672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE MOISES SAENZ COLONIA ARTÍCULO 27, 60194 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE OYAMEL, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN EN LA COLONIA ARTICULO 27, EN LA CALLE MOISES SAENZ ENTRE LA CA, lon:-102.05607246, lat:19.36936834}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 3350064.89 | 3350064.89 | 3350064.89 | 3350064.89 | 3350064.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-17-FAISMUN-IR-2024, contratista:TORO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:3350064.89, importe_modificado:3350064.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1672.0}} | {2364073/proyecto_INICIO, 2364073/proyecto_PROCESO, 2364073/proyecto_INICIO, 2364073/proyecto_PROCESO, 2364073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202364258 | Proyecto de inversión | 1321297.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1321297.08, modificado:1321297.08}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO EN LA CALLE WENCESLAO VICTORIA SOTO DE LA COL. ANTORCHA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN MICHOACÁN - 56243 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 56243 | S | 762 | 739 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE WENCESLAO VICTORIA SOTO COLONIA ANTORCHA, 60156 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CHABACANO Y CALLE IMELDA NIETO, CALLE GONZALO LOZA LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN EN LA COLONIA ANTORCHA EN LA , lon:-102.02277031, lat:19.39778491}} | 2024-04-08 | 2024-06-16 | 1321297.08 | 1321297.08 | 1321297.08 | 1321297.08 | 1321297.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-18-FAISMUN-IR-2024, contratista:JAVIER GALVÁN GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:1321297.08, importe_modificado:1321297.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.0}} | {2364258/proyecto_INICIO, 2364258/proyecto_FIN, 2364258/proyecto_PROCESO, 2364258/proyecto_FIN, 2364258/proyecto_PROCESO, 2364258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302414217 | Proyecto de inversión | 646994.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:646994.18, modificado:646994.18}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ, FRAMBUESA Y CARLOS GÁLVEZ BETANCOURT EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES EN LA COL. OBRERA, CARLOS GÁLVEZ BETANCOURT Y LOS MANGOS - 196432 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 196432 | S | 654 | 436 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ INTERIOR SN COLONIA CARLOS GÁLVEZ BETANCOURT, 60370 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRAMBUESA Y CALLE CARLOS GÁLVEZ BETANCOURT, CALLE ARMANDO MORGAN LA REHABILITACIÓN DE, lon:-102.46187002, lat:19.5800662}} | 2024-07-29 | 2024-08-26 | 646994.18 | 646994.18 | 646994.18 | 646994.18 | 646994.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DUOP/FAISMUN_2024/AD/18/2024, contratista:Ingeniería y Diseño Zaire S. A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:646994.18, importe_modificado:646994.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:109.0}} | {2414217/proyecto_INICIO, 2414217/proyecto_FIN, 2414217/proyecto_INICIO, 2414217/proyecto_PROCESO, 2414217/proyecto_FIN, 2414217/proyecto_PROCESO, 2414217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302411378 | Proyecto de inversión | 5827273.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5827273.7, modificado:5826660.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AV. PATZCUARO Y CUITZEO EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES EN LA COL. PUREMBE - 179467 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 179467 | S | 125 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4582.0, meta_modificada:4582.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:AVENIDA PATZCUARO INTERIOR SN COLONIA PUREMBE, 60364 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA CUITZEO Y CALLE VICENTE GONZALEZ, ANDADOR NAHUATZEN LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA PUREMBE ENTRE LA C, lon:-102.45921521, lat:19.58775898}} | 2024-07-22 | 2024-08-31 | 5826660.5 | 5826660.5 | 5826660.5 | 5826660.5 | 5826660.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DUOP/FAISMUN_2024/LP/01/2024, contratista:Ingeniería y Diseño Zaire S. A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:5827273.7, importe_modificado:5827273.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4582.0}} | {2411378/proyecto_INICIO, 2411378/proyecto_FIN, 2411378/proyecto_PROCESO, 2411378/proyecto_FIN, 2411378/proyecto_INICIO, 2411378/proyecto_PROCESO, 2411378/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202364550 | Proyecto de inversión | 994654.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:994654.73, modificado:994654.73}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BELICE ENTRE LAS CALLES REPUBLICA DE PARAGUAY Y REPUBLICA DE PANAMA, COL. EL COLORÍN EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN MICHOACÁN - 57049 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 57049 | S | 106 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE BELICE COLONIA EL COLORIN, 60120 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REPÚBLICA DE PARAGUAY Y CALLE REPÚBLICA DE PANAMÁ, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN EN LA COLONIA EL COLORIN EN LA CALLE BELIC, lon:-102.03576779, lat:19.41987698}} | 2024-04-08 | 2024-06-16 | 994654.73 | 994654.73 | 994654.73 | 994654.73 | 994654.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-19-FAISMUN-IR-2024, contratista:COMERCIALIZADORA INURMICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:994654.73, importe_modificado:994654.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:119.0}} | {2364550/proyecto_INICIO, 2364550/proyecto_PROCESO, 2364550/proyecto_INICIO, 2364550/proyecto_FIN, 2364550/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302414052 | Proyecto de inversión | 640888.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:640888.62, modificado:640888.62}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA CALLE CORREGIDORA, GUADALAUPE VICTORIA Y AV. MORELOS EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN - 194866 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 194866 | S | 400 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:24, direccion:AVENIDA MORELOS INTERIOR SN EJIDO SAN SEBASTIÁN, 60400 SAN SEBASTIÁN, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE HIDALGO, CALLE CORREGIDORA LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO SE REALIZARA EN LAS CALL, lon:-102.48027867, lat:19.57132238}} | 2024-07-29 | 2024-08-26 | 640888.62 | 640888.62 | 640888.62 | 640888.62 | 640888.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DUOP/FAISMUN_2024/AD/15/2024, contratista:Ingeniería y Diseño Zaire S. A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:640888.62, importe_modificado:640888.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2414052/proyecto_PROCESO, 2414052/proyecto_FIN, 2414052/proyecto_INICIO, 2414052/proyecto_PROCESO, 2414052/proyecto_FIN, 2414052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302414425 | Proyecto de inversión | 787643.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:787643.94, modificado:787643.24}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO,EN LA CALLE PROFESIONISTAS, EMILIANO ZAPATA Y LIC. ANTONIO DE CASTRO EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES EN LA COL. JARDINES DE SAN JUAN - 198733 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 198733 | S | 798 | 532 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE PROFESIONISTAS INTERIOR SN COLONIA JARDINES DE SAN JUAN, 60330 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AGRICULTORES, CALLE FRESNOS LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO S, lon:-102.47123415, lat:19.59736012}} | 2024-07-29 | 2024-08-26 | 787643.24 | 787643.24 | 787643.24 | 787643.24 | 787643.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DUOP/FAISMUN_2024/AD/20/2024, contratista:Ingeniería y Diseño Zaire S. A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:787643.94, importe_modificado:787643.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:133.0}} | {2414425/proyecto_INICIO, 2414425/proyecto_PROCESO, 2414425/proyecto_FIN, 2414425/proyecto_INICIO, 2414425/proyecto_PROCESO, 2414425/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302411108 | Proyecto de inversión | 2918316.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2918316.83, modificado:2918316.83}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LA BASILIA ENTRE LA CARRETERA URUAPAN CARAPAN Y LA AV. SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD DE LA BASILIA MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN - 178230 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 178230 | S | 358 | 349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3180.0, meta_modificada:3180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:58, direccion:PUEBLO LA BASILIA, 60223 LA BASILIA, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA URUAPAN - CARAPAN Y AVENIDA SAN ISIDRO, LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA BASILIA DESDE LA AV. SAN ISIDRO HASTA LLEGAR A LA CARRETERA, lon:-102.07194141, lat:19.46430453}} | 2024-07-03 | 2024-07-12 | 2918316.83 | 2918316.83 | 2918316.83 | 2918316.83 | 2918316.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-23-FAISMUN-IR-2024, contratista:CONCRETOS CUPATITZIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:2918316.83, importe_modificado:2918316.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3180.0}} | {2411108/proyecto_INICIO, 2411108/proyecto_PROCESO, 2411108/proyecto_FIN, 2411108/proyecto_PROCESO, 2411108/proyecto_FIN, 2411108/proyecto_INICIO, 2411108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302411212 | Proyecto de inversión | 1748588.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1748588.3, modificado:1748588.3}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PEDRO PLANCARTE ENTRE LA CALZADA BENITO JUÁREZ Y LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE CAPACUARO MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN - 178754 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 178754 | S | 373 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:674.4, meta_modificada:674.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:63, direccion:CALLE PEDRO PLANCARTE PUEBLO CAPACUARO, 60210 CAPÁCUARO, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALZADA BENITO JUÁREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CAPACUARO EN LA CALLE PEDRO PLANCARTE ENTRE LA CALZ, lon:-102.05195159, lat:19.54529615}} | 2024-07-03 | 2024-07-12 | 1748588.3 | 1748588.3 | 1748588.3 | 1748588.3 | 1748588.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-24-FAISMUN-IR-2024, contratista:LUIS ANTONIO SILVA VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:1748588.3, importe_modificado:1748588.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:674.4}} | {2411212/proyecto_FIN, 2411212/proyecto_INICIO, 2411212/proyecto_FIN, 2411212/proyecto_PROCESO, 2411212/proyecto_FIN, 2411212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302411233 | Proyecto de inversión | 4379522.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4379522.1, modificado:4379522.1}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA URUAPAN SAN MARCOS EN EL KM 4 025.00, EN LA LOCALIDAD DE EL VAINILLO EN EL MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN - 178898 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 178898 | S | 2262 | 2130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.42, meta_modificada:375.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:515, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 3200 TRAMO URUAPAN - SAN MARCOS KILÓMETRO 4 + 025 PUEBLO EL VAINILLO, 60226 EL VAINILLO, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL VAINILLO EN LA CARRETERA URUAP, lon:-102.02077722, lat:19.36112526}} | 2024-07-03 | 2024-07-12 | 4379522.1 | 4379522.1 | 4379522.1 | 4379522.1 | 4379522.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-25-FAISMUN-IR-2024, contratista:CONSTRUCTORA DE LA G&CAR ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:4379522.1, importe_modificado:4379522.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.42}} | {2411233/proyecto_INICIO, 2411233/proyecto_PROCESO, 2411233/proyecto_FIN, 2411233/proyecto_PROCESO, 2411233/proyecto_FIN, 2411233/proyecto_INICIO, 2411233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302414388 | Proyecto de inversión | 404703.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:404703.4, modificado:404703.4}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE INGENIO SAN SEBASTIÁN, INGENIO TAMAZULA E INGENIO PURUARAN EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES EN LA COL. LA PROVIDENCIA - 198138 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 198138 | S | 408 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE INGENIO SAN SEBASTIÁN INTERIOR SN COLONIA LA PROVIDENCIA, 60376 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INGENIO TAMAZULA Y CALLE INGENIO PURUARAN, CALLE INGENIO TARETAN LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBR, lon:-102.45730018, lat:19.5813489}} | 2024-07-29 | 2024-08-26 | 404703.4 | 404703.4 | 404703.4 | 404703.4 | 404703.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DUOP/FAISMUN_2024/AD/19/2024, contratista:JULIO CÉSAR MORRAS VILLICAÑA, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:404703.4, importe_modificado:404703.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:68.0}} | {2414388/proyecto_FIN, 2414388/proyecto_PROCESO, 2414388/proyecto_INICIO, 2414388/proyecto_FIN, 2414388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102344771 | Proyecto de inversión | 708155.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:708155.88, modificado:708155.88}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACAN, EN LA LOCALIDAD DE PURUARAN EN LA COL LA CANTERA - 20511 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Turicato | 20511 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:158, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EN COLONIA LA CANTERA EJIDO PURUARÁN, 61682 PURUARÁN, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GREGORIO SEPTIEN Y CALLE COSNTITUCION 1917, LA OBRA LA PODEMOS ENCONTRAR EN LA LOCALIDAD DE PURUARAN EN LA , lon:-101.51990137, lat:19.10022951}} | 2024-03-04 | 2024-04-17 | 708155.88 | 708155.88 | 708155.88 | 708155.88 | 708155.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-ELE-AD/2024/004, contratista:ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:708155.88, importe_modificado:708155.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {2344771/proyecto_PROCESO, 2344771/proyecto_INICIO, 2344771/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs4: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}}
2024 | 5 | MIC240302418185 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO LOCALIDAD DE PRIMERO DE SEPTIEMBRE - 222876 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 222876 | S | 97 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:35, direccion:TERRACERÍA TRAMO PRIMERO DE SEPTIEMBRE - LOS POZOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 5 EJIDO PRIMERO DE SEPTIEMBRE, 60790 PRIMERO DE SEPTIEMBRE, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA HUERTAS DE LIMON Y TERRACERIA PRIMERO D, lon:-102.19644637, lat:18.87397149}} | 2024-03-15 | 2024-10-15 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144903, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} | {2418185/proyecto_PROCESO, 2418185/proyecto_FIN, 2418185/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302428347 | Proyecto de inversión | 987301.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:987301.32, modificado:987301.32}} | CONSTRUCCION DE CALLE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO LOCALIDAD DE ANTUNEZ EN LA CALZADA DEL PANTEON - 284714 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 284714 | S | 46 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:785.03, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLE CALZADA DEL PANTEON EJIDO ANTUNEZ, 60780 ANTÚNEZ (MORELOS), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 2 DE NOVIEMBRE Y CALLE NACIONALISIMO, CALLE AJONJOLI LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE ORIENTE DE LACOMUNIDAD. LA CALLE , lon:-102.19424594, lat:19.00542306}} | 2024-07-20 | 2024-09-15 | 987301.32 | 987301.32 | 987301.32 | 987301.32 | 987301.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144805, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:987301.32, importe_modificado:987301.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2428347/proyecto_INICIO, 2428347/proyecto_FIN, 2428347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202388831 | Proyecto de inversión | 1110826.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1110826.26, modificado:1110826.26}} | CONSTRUCCION DE CALLE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO LOCALIDAD DE ANTUNEZ EN LA CALLE NICOLAS BRAVO - 144273 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 144273 | S | 16 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:689.7, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO EJIDO ANTÚNEZ (MORELOS), 60780 ANTÚNEZ (MORELOS), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE PEDRO ASCENCIO, CALLE CONSTITUCION DE 1814 LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DELA, lon:-102.20426667, lat:19.01242226}} | 2024-03-04 | 2024-06-06 | 1110826.26 | 1110826.26 | 1110826.26 | 1110826.26 | 1110826.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144911, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:1110826.26, importe_modificado:1110826.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2388831/proyecto_PROCESO, 2388831/proyecto_INICIO, 2388831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402486254 | Proyecto de inversión | 416676.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:416676.27, modificado:416676.27}} | CONSTRUCCION DE COCINA DESAYUNADOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES, PLANTEL ECUANDUREO, MUNICIPIO DE ECUANDUREO, ESTADO DE MICHOACAN. - 437275 | 16 | Michoacán de Ocampo | 30 | Ecuandureo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Ecuandureo | 437275 | S | 130 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80.31, meta_modificada:80.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ECUANDUREO, 59730 ECUANDUREO, ECUANDUREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE JORGE CHAVOLLA, SALIDA A LA CARRETERA FEDERAL NO. 37 Y AUTOPISTA DE OCCI, lon:-102.18954566, lat:20.17155297}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 416676.27 | 416676.27 | 416676.27 | 416676.27 | 416676.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM/2024-2027/OP/AD/2024-03, contratista:DIEGO ACOSTA DELGADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ECUANDUREO, monto:416676.27, importe_modificado:416676.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:80.31}} | {2486254/proyecto_FIN, 2486254/proyecto_PROCESO, 2486254/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302439189 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120000.0, modificado:120000.0}} | REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA EN COMEDOR ESCOLAR DEL JARDÍN DE NIÑOS JEAN PIAGET EN CHAVINDA - 333192 | 16 | Michoacán de Ocampo | 23 | Chavinda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Chavinda | 333192 | S | 5208 | 5208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:148.5, meta_modificada:148.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE MADERO VILLA CHAVINDA, 59580 CHAVINDA, CHAVINDA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MADERO Y CALLE MADERO, CALLE MADERO LA OBRA SE REALIZO AL FINAL DE LA CALE MADERO, lon:-102.45207168, lat:20.00409413}} | 2024-07-22 | 2024-08-07 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OP/CHAV/05/AD/FIII/05-2024, contratista:JOSÉ ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO, convocante:MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACÁN, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:148.5}} | {2439189/proyecto_FIN, 2439189/proyecto_PROCESO, 2439189/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402481603 | Proyecto de inversión | 3124214.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3124214.92, modificado:3124218.92}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CHAVINDA LOCALIDAD DE CHAVINDA DE ALAMEDA - 427598 | 16 | Michoacán de Ocampo | 23 | Chavinda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chavinda | 427598 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE MADERO COLONIA SAN ISIDRO, 59580 CHAVINDA, CHAVINDA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ITURBIDE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO LA ALAMEDA AL OTRO COSTADO E, lon:-102.45386471, lat:20.00482244}} | 2024-11-15 | 2024-12-26 | 3124218.92 | 3124218.92 | 3124218.92 | 3124218.92 | 3124218.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/CHAV/06/IR/FIII/062024, contratista:ENRIQUE MENDOZA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACAN, monto:3124218.92, importe_modificado:3124218.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2481603/proyecto_INICIO, 2481603/proyecto_FIN, 2481603/proyecto_PROCESO, 2481603/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402466175 | Proyecto de inversión | 1250116.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250116.25, modificado:1250116.25}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN LA TENENCIA DE QUIRINGUICHARO, MUNICIPIO DE ECUANDUREO, ESTADO DE MICHOACAN. - 390692 | 16 | Michoacán de Ocampo | 30 | Ecuandureo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ecuandureo | 390692 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:18, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 59732 QUIRINGUICHARO (LA HACIENDA), ECUANDUREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MIGUEL ALEMAN, CALLE PERPENDICULAR A CARRETRA ESTATAL LA HACIE, lon:-102.18156884, lat:20.21255315}} | 2024-10-01 | 2024-11-30 | 1250116.25 | 1250116.25 | 1250116.25 | 1250116.25 | 1250116.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM/2024-2027/OP/AD/2024-01, contratista:NESTOR DAMIAN CANALES REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ECUANDUREO, monto:1250116.25, importe_modificado:1250116.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2466175/proyecto_INICIO, 2466175/proyecto_FIN, 2466175/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102343082 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA DE ALVAREZ DEL BARRIO LOS ECUARITOS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CORU - 7289 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 7289 | S | 13 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:8, direccion:PRIVADA ALVAREZ PUEBLO SAN ANDRÉS CORU, 61702 SAN ANDRÉS CORU, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE UBICA EN LA PRIVADA DE ALVAREZ Y LA CALLE CONOCIDA COMO TULIPANES Y CALLE CONOCIDO POR LOS HABITANTES DEL PUEBLO, lon:-101.94083827, lat:19.46961089}} | 2024-04-01 | 2024-05-15 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/IR/005/002/2024, contratista:MOISES ALEJANDRO HERNANDEZ REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOCAN, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {2343082/proyecto_INICIO, 2343082/proyecto_FIN, 2343082/proyecto_PROCESO, 2343082/proyecto_INICIO, 2343082/proyecto_PROCESO, 2343082/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302424366 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA MORELOS - 263461 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 263461 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:28, direccion:RANCHO COLONIA MORELOS, 58546 COLONIA MORELOS, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL TRAMO EN EL QUE SE VA A REALIZARL EL DRENAJE PLUVIAL SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y LA I, lon:-101.53128489, lat:20.30190366}} | 2024-07-02 | 2024-07-17 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/36/24, contratista:JAIME CAMERINO ENRIQUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0}} | {2424366/proyecto_PROCESO, 2424366/proyecto_FIN, 2424366/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302434460 | Proyecto de inversión | 1927603.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1927603.69, modificado:1927603.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, EN CALLE DOLORES EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 312732 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 312732 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1288.3, meta_modificada:1288.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE DOLORES COLONIA EL DORADO, 59160 SAN PEDRO CAHRO, VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PORVENIR Y CALLE JAVIER MINA, CALLE 5 DE FEBRERO LA CALLE DONDE SE VA A EJECUTAR EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA CERC, lon:-102.65632745, lat:20.1126477}} | 2024-09-17 | 2024-10-16 | 1927603.69 | 1927603.69 | 1927603.69 | 1927603.69 | 1927603.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCM/FAIS/AD-004/2024, contratista:MARTHA PATRICIA MADRIGAL CAZARES, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACAN, monto:1927603.69, importe_modificado:1927603.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1288.3}} | {2434460/proyecto_INICIO, 2434460/proyecto_PROCESO, 2434460/proyecto_INICIO, 2434460/proyecto_PROCESO, 2434460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402465162 | Proyecto de inversión | 335473.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:335473.35, modificado:335473.35}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA EL DORADO CALLE JAVIER MINA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 339318 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 339318 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER MINA COLONIA EL DORADO, 59160 SAN PEDRO CAHRO, VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE DOLORES, CALLE 5 DE FEBRERO LA UBICACIÓN DEL PROYECTO A DESARROLLAR SE ENCUENTRA CERCA DE LA PLA, lon:-102.65588955, lat:20.11181446}} | 2024-10-14 | 2024-10-26 | 335473.35 | 335473.35 | 335473.35 | 335473.35 | 335473.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCM/FAIS/AD-002/2024, contratista:BERNARDO DARÍO HILARIO LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACAN, monto:335473.35, importe_modificado:335473.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.0}} | {2465162/proyecto_FIN, 2465162/proyecto_INICIO, 2465162/proyecto_PROCESO, 2465162/proyecto_FIN, 2465162/proyecto_INICIO, 2465162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102345173 | Proyecto de inversión | 515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:515000.0, modificado:515000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES, DE LA LOCALIDAD DE ZIRIMICUARO - 23526 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 23526 | S | 19 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:188.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO ZIRIMÍCUARO, 61703 ZIRIMÍCUARO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE NICOLAS BRAVO SE UBICA EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE , lon:-101.96063291, lat:19.40900924}} | 2024-05-15 | 2024-06-14 | 515000 | 515000 | 515000 | 515000 | 515000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/012/019/2024, contratista:ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOCAN, monto:515000.0, importe_modificado:515000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:188.9}} | {2345173/proyecto_INICIO, 2345173/proyecto_PROCESO, 2345173/proyecto_INICIO, 2345173/proyecto_PROCESO, 2345173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402483311 | Proyecto de inversión | 269401.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:269401.48, modificado:269401.48}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN JIMENEZ - 430704 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 430704 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:5, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA LAS COLONIAS, 58786 LAS COLONIAS, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JESUS MARIA, CALLE JUAN ESCUTIA LAS ACCIONES DE CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN JIMENEZ SE ENCUENTR, lon:-101.71846908, lat:19.91133048}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 269401.48 | 269401.48 | 269401.48 | 269401.48 | 269401.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP FAISM IR 005 2024, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:3098117.1, importe_modificado:3098117.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2483311/proyecto_FIN, 2483311/proyecto_PROCESO, 2483311/proyecto_INICIO, 2483311/proyecto_FIN, 2483311/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402514607 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1099361.8}} | REHABILITACION DE CALLE FRANCISCO SIERRA EN LA CABECERA MUNICIPAL | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 45-06 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:FRANCISCO SIERRA, lon:-101.515, lat:20.089}} | 2024-09-09 | 2024-11-27 | 1099361.8 | 1099361.8 | 1099361.8 | 1099361.8 | 1099361.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/PARTICIPACIONES/2024-065, contratista:JORGE SOSA BLAS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1099361.52, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:230.0}} | {2514607/proyecto_INICIO, 2514607/proyecto_PROCESO, 2514607/proyecto_INICIO, 2514607/proyecto_PROCESO, 2514607/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.23 DEL DIA 13/06/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-30}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402485426 | Proyecto de inversión | 163702.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:163702.96, modificado:163702.96}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BANO EN JIMENEZ - 436032 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 436032 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:2, direccion:CALLE GALEANA PUEBLO CAURIO DE GUADALUPE CABRÍO, 58788 CAURIO DE GUADALUPE (CABRÍO), JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LAS ACCIONES DE CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO SE ENCUENTRAN UBICADA EN LA CALLE GALEANA CON CALL, lon:-101.86391188, lat:19.92494848}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 163702.96 | 163702.96 | 163702.96 | 163702.96 | 163702.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP FAISM IR 006 2024, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS DE MICHOACAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:1391475.51, importe_modificado:1391475.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2485426/proyecto_INICIO, 2485426/proyecto_PROCESO, 2485426/proyecto_FIN, 2485426/proyecto_INICIO, 2485426/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402485355 | Proyecto de inversión | 81851.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:81851.48, modificado:81851.48}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BANO EN JIMENEZ - 435359 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 435359 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:6, direccion:CALLE CALLE DEL BORDO PUEBLO COPÁNDARO (COPÁNDARO DEL CUATRO), 58796 COPÁNDARO (COPÁNDARO DEL CUATRO), JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA ACCION DE CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO SE ENCUENTRAN UBICADA SOBRE LA CALLE, lon:-101.66398096, lat:19.90397349}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 81851.48 | 81851.48 | 81851.48 | 81851.48 | 81851.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP FAISM IR 006 2024, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS DE MICHOACAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:1391475.51, importe_modificado:1391475.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2485355/proyecto_INICIO, 2485355/proyecto_PROCESO, 2485355/proyecto_FIN, 2485355/proyecto_PROCESO, 2485355/proyecto_FIN, 2485355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402472160 | Proyecto de inversión | 1294648 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1294648.0, modificado:1294648.0}} | EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CARACHA - 359271 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 359271 | S | 112 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:2, direccion:CALLE ZIRACUARETIRO CARACHA PUEBLO CARACHA, 61703 EL EDÉN, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CARRETERA AUTOPISTA SIGLO XXI, CAMINO LOS MANGOS LA OBRA SE LOCALIZA 80.00 METROS AL SUR DEL ENTRONQUE LA AUT, lon:-101.9228628, lat:19.42312002}} | 2024-11-11 | 2024-12-27 | 1294648 | 1294648 | 1294648 | 1294648 | 1294648 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/IR/021/29/2024, contratista:URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOCAN, monto:1294648.0, importe_modificado:1294648.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2472160/proyecto_PROCESO, 2472160/proyecto_FIN, 2472160/proyecto_INICIO, 2472160/proyecto_FIN, 2472160/proyecto_INICIO, 2472160/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402485517 | Proyecto de inversión | 81851.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:81851.47, modificado:81851.47}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BANO EN JIMENEZ - 436165 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 436165 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:19, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA ZIPIMEO, 58782 ZIPIMEO, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LAS ACCIONES DE CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO SE ENCUENTRAN UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE QUE SE ENCUENTRA POR EL TORIL DE TOROS Y L, lon:-101.76984448, lat:19.9270842}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 81851.47 | 81851.47 | 81851.47 | 81851.47 | 81851.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP FAISM IR 006 2024, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS DE MICHOACAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:1391475.51, importe_modificado:1391475.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2485517/proyecto_FIN, 2485517/proyecto_PROCESO, 2485517/proyecto_INICIO, 2485517/proyecto_PROCESO, 2485517/proyecto_INICIO, 2485517/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402485454 | Proyecto de inversión | 81851.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:81851.48, modificado:81851.48}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BANO EN JIMENEZ - 436076 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 436076 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:16, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA TUMBIO, 58794 TUMBIO, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PRIMERO DE MAYO, LA ACCIONEDE CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO SE ENCUENTRAN UBICADA UNA EN LA CALLE MIGUEL HI, lon:-101.63552475, lat:19.96082806}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 81851.48 | 81851.48 | 81851.48 | 81851.48 | 81851.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP FAISM IR 006 2024, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS DE MICHOACAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:1391475.51, importe_modificado:1391475.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2485454/proyecto_FIN, 2485454/proyecto_PROCESO, 2485454/proyecto_INICIO, 2485454/proyecto_PROCESO, 2485454/proyecto_FIN, 2485454/proyecto_PROCESO, 2485454/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402485444 | Proyecto de inversión | 81851.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:81851.48, modificado:81851.48}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BANO EN JIMENEZ - 436055 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 436055 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:17, direccion:CALLE LAS PALMAS RANCHERIA EL ZAPOTE, 58794 EL ZAPOTE, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LAS ACCIONES DE CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO SE ENCUENTRAN UBICADA EN LA CALLE LAS PALMAS EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE EN EL M, lon:-101.6441645, lat:19.95379389}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 81851.48 | 81851.48 | 81851.48 | 81851.48 | 81851.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP FAISM IR 006 2024, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS DE MICHOACAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:1391475.51, importe_modificado:1391475.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2485444/proyecto_PROCESO, 2485444/proyecto_FIN, 2485444/proyecto_INICIO, 2485444/proyecto_FIN, 2485444/proyecto_INICIO, 2485444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402485414 | Proyecto de inversión | 81851.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:81851.48, modificado:81851.48}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BANO EN JIMENEZ - 435883 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 435883 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:12, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA HUANDACUCA (MARIANA), 58785 HUANDACUCA (MARIANA), JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LAS ACCIONES DE CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO SE ENCUENTRAN UBICADA EN LA CALLE INDEPEDENCIA ANTES DE , lon:-101.75329893, lat:19.94170671}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 81851.48 | 81851.48 | 81851.48 | 81851.48 | 81851.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP FAISM IR 006 2024, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS DE MICHOACAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:1391475.51, importe_modificado:1391475.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2485414/proyecto_FIN, 2485414/proyecto_PROCESO, 2485414/proyecto_INICIO, 2485414/proyecto_PROCESO, 2485414/proyecto_INICIO, 2485414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402472156 | Proyecto de inversión | 2048000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2048000.0, modificado:2048000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN TRAMO ZIRACUARETIRO PATUAN DE LA LOCALIDAD DE ZIRACUARETIRO - 359258 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 359258 | S | 132 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1055.2, meta_modificada:1074.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:ANDADOR CARRETERA NACIONAL LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO ZIRACUARETIRO, 61700 ZIRACUARETIRO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RAYON, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LOCALIZA 430.00 METROS AL SUR D, lon:-101.91642401, lat:19.399212}} | 2024-11-04 | 2024-12-20 | 2048000 | 2048000 | 2048000 | 2048000 | 2048000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/IR/020/28/2024, contratista:JOSE LUIS CENDEJAS BERBER, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOCAN, monto:2048000.0, importe_modificado:2048000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1074.2}} | {2472156/proyecto_PROCESO, 2472156/proyecto_INICIO, 2472156/proyecto_FIN, 2472156/proyecto_PROCESO, 2472156/proyecto_FIN, 2472156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402484003 | Proyecto de inversión | 134700.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134700.74, modificado:134700.74}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN JIMENEZ - 431893 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 431893 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:11, direccion:CALLE ARISTEO MERCADO RANCHERIA LA ESTANCIA (LA PRESA DE WILSON), 58795 LA ESTANCIA (LA PRESA DE WILSON), JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LAS ACCION DE CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN JIMENEZ SE ENCUENTRAN UBICA, lon:-101.67305352, lat:19.92793015}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 134700.74 | 134700.74 | 134700.74 | 134700.74 | 134700.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP FAISM IR 005 2024, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:3098117.1, importe_modificado:3098117.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2484003/proyecto_FIN, 2484003/proyecto_INICIO, 2484003/proyecto_FIN, 2484003/proyecto_INICIO, 2484003/proyecto_PROCESO, 2484003/proyecto_INICIO, 2484003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302437488 | Proyecto de inversión | 24940.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24940.05, modificado:24940.05}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINRIA TIPO LED EN CALE HEROES DE LA REVOLUCION - 326763 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 326763 | S | 605 | 595 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE HEROES DE LA REVOLUCION INTERIOR 0 0 PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE SONORA, CALLE AV VERACRUZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE HEROES D, lon:-101.64711354, lat:18.66605529}} | 2024-04-30 | 2024-05-15 | 24940.05 | 24940.05 | 24940.05 | 24940.05 | 24940.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151943, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:24940.05, importe_modificado:24940.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2437488/proyecto_INICIO, 2437488/proyecto_FIN, 2437488/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402491825 | Proyecto de inversión | 322146.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:322146.6, modificado:322146.6}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN CALLES LOS PINOS, LAS JACARANDAS Y 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA LAZARO CARDENAS, EN PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACAN. - 446926 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 446926 | S | 56 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:174.0, meta_modificada:174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS PUEBLO PENJAMILLO DE DEGOLLADO CENTRO, 59470 PENJAMILLO DE DEGOLLADO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE LAS JACARANDAS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN CALLE LOS PINOS JACARANDAS Y 20 DE NOVIE, lon:-101.9389924, lat:20.10348724}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 322146.6 | 322146.6 | 322146.6 | 322146.6 | 322146.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150309, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, monto:322146.6, importe_modificado:322146.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:174.0}} | {2491825/proyecto_INICIO, 2491825/proyecto_PROCESO, 2491825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402480319 | Proyecto de inversión | 61070.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:61070.83, modificado:61070.83}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON PISO FIRME EN LA ZONA RURAL, LOCALIDAD EL HORTELANO, PUERTO SANTA MARÍA - 425412 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 425412 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:163, direccion:CALLE VARIAS CALLES Y BRECHAS DE LA LOCALIDAD EL HORTELANO RANCHERIA EL HORTELANO PUERTO DE SANTA MARÍA, 61527 EL HORTELANO (PUERTO DE SANTA MARÍA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDA DE EL HORTELANO Y BRECHA CO, lon:-100.36881915, lat:19.47856759}} | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 61070.83 | 61070.83 | 61070.83 | 61070.83 | 61070.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-MV-009/2024, contratista:PREMEZCLADOS DE ZITACUARO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:276.0}} | {2480319/proyecto_FIN, 2480319/proyecto_INICIO, 2480319/proyecto_PROCESO, 2480319/proyecto_FIN, 2480319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302419125 | Proyecto de inversión | 1138356.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1138356.7, modificado:1093356.7}} | REHABILITACION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ - 228368 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 228368 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2976.0, meta_modificada:2976.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:12, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON RANCHO LA LUZ, 58591 LA LUZ, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , A 350 METROS DE LA CAPILLA SAN ANTONIO DE PADUA, lon:-101.655494, lat:19.980588}} | 2024-07-15 | 2024-08-15 | 1093356.7 | 1093356.7 | 1093356.7 | 1093356.7 | 1093356.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/AD-001/2024, contratista:JAIME CHAVEZ CHAVEZ, convocante:municipio de panindicuaro michoacan, monto:1093356.7, importe_modificado:1093356.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2976.0}} | {2419125/proyecto_PROCESO, 2419125/proyecto_FIN, 2419125/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402479429 | Proyecto de inversión | 72317.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:72317.05, modificado:72317.05}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA RURAL DE NICOLÁS ROMERO TERCERA MANZANA - 422753 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 422753 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:82, direccion:PEATONAL VARIOS CAMINOS RURALES DE NICOLÁS ROMERO TERCERA MANZANA RANCHERIA RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA), 61530 RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CO, lon:-100.30311953, lat:19.41929799}} | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 72317.05 | 72317.05 | 72317.05 | 72317.05 | 72317.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-MV-009/2024, contratista:PREMEZCLADOS DE ZITACUARO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2479429/proyecto_FIN, 2479429/proyecto_INICIO, 2479429/proyecto_FIN, 2479429/proyecto_PROCESO, 2479429/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402480256 | Proyecto de inversión | 224153.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:224153.97, modificado:224153.97}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA RURAL, LOCALIDAD EL CAMPAMENTO SEXTA MANZANA DE NICOLAS ROMERO - 425316 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 425316 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:120, direccion:CALLE VARIOS CAMINOS RURALES DE EL CAMPAMENTO NICOLÁS ROMERO RANCHERIA EL CAMPAMENTO (SEXTA MANZANA DE NICOLÁS ROMERO), 61534 EL CAMPAMENTO (SEXTA MANZANA DE NICOLÁS ROMERO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CONOCIDO DE, lon:-100.28134801, lat:19.41322395}} | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 224153.97 | 224153.97 | 224153.97 | 224153.97 | 224153.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-MV-009/2024, contratista:PREMEZCLADOS DE ZITACUARO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2480256/proyecto_INICIO, 2480256/proyecto_PROCESO, 2480256/proyecto_FIN, 2480256/proyecto_INICIO, 2480256/proyecto_FIN, 2480256/proyecto_PROCESO, 2480256/proyecto_FIN, 2480256/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202395028 | Proyecto de inversión | 408753 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:408753.0, modificado:408753.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LOCALIDAD CARUCHEO GRANDE MUNICIPIO DE CHUCANDIRO - 175123 | 16 | Michoacán de Ocampo | 27 | Chucándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chucándiro | 175123 | S | 80 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:6, direccion:CALLE CARUCHEO-EL SALTO RANCHERIA CARUCHEO GRANDE, 58867 CARUCHEO GRANDE, CHUCÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CARUCHEO-EL SALTO Y CALLE CARUCHEO GRANDE, CALLE CARUCHEOCHICO SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA CHUCANDIRO EL SA, lon:-101.37588884, lat:19.89052815}} | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 408753 | 408753 | 408753 | 408753 | 408753 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHUCMICH-FIII-2024-007, contratista:V&B CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN, monto:408753.0, importe_modificado:408753.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {2395028/proyecto_INICIO, 2395028/proyecto_PROCESO, 2395028/proyecto_FIN, 2395028/proyecto_INICIO, 2395028/proyecto_FIN, 2395028/proyecto_PROCESO, 2395028/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202395088 | Proyecto de inversión | 864221.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:864221.85, modificado:864221.85}} | CONSTRUCCION DE LA CALLE DR. MIGUEL SILVA A BASE DE CARPETA ASFALTICA, DE LA LOCALIDAD DE LOMBARDIA, MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACAN. - 175395 | 16 | Michoacán de Ocampo | 33 | Gabriel Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gabriel Zamora | 175395 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:62.24, meta_modificada:62.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE DR MIGUEL SILVA PUEBLO LOMBARDÍA, 61730 LOMBARDÍA, GABRIEL ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AMERICAS Y CALLE REVOLUCION NORTE, ENTRADA PRINCIPAL DE LOMBARDIA FRENTE A LA GLORIETA DE LA LOCOMOTORA, lon:-102.05526705, lat:19.16226274}} | 2024-04-10 | 2024-05-15 | 864221.85 | 864221.85 | 864221.85 | 864221.85 | 864221.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAGZM/2021-2024/DOP/AD/2024-3, contratista:MA SOLEDAD RAMIREZ ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, monto:864221.85, importe_modificado:864221.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:62.24}} | {2395088/proyecto_INICIO, 2395088/proyecto_FIN, 2395088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202395079 | Proyecto de inversión | 546385.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:546385.98, modificado:546385.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PARICUTÍN EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES EN LA COL. EL TARASCO - 175347 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 175347 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:426.0, meta_modificada:426.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:24, direccion:CALLE PARICUTÍN INTERIOR SN COLONIA SAN SEBASTIÁN, 60400 SAN SEBASTIÁN, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE XILOTLANCINGO Y CALLE TARIACURI, CALLE ITZICUARO PARA UBICAR LA VIALIDAD PARTIMOS DESDE EL SALON CAMPESTRE UBICADO, lon:-102.47918114, lat:19.57458883}} | 2024-06-24 | 2024-08-26 | 546385.98 | 546385.98 | 546385.98 | 546385.98 | 546385.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DUOP/FAISMUN_2024/AD/07/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA HERBAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:546385.98, importe_modificado:546385.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:426.0}} | {2395079/proyecto_INICIO, 2395079/proyecto_PROCESO, 2395079/proyecto_INICIO, 2395079/proyecto_PROCESO, 2395079/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302411595 | Proyecto de inversión | 690936.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:690936.68, modificado:690936.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA AVENIDA RÍO LERMA EN LA LOCALIDAD DE EL ARROYO COLORADO, MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN - 180527 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 180527 | S | 636 | 562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.0, meta_modificada:522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:154, direccion:AVENIDA RÍO LERMA PUEBLO EL ARROYO COLORADO, 60235 EL ARROYO COLORADO, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL ARROYO COLORADO SOBRE LA AVENIDA RÍO LERMA A UN LADO DEL JARDÍN DE NIÑOS J, lon:-102.05192493, lat:19.34533667}} | 2024-07-03 | 2024-07-12 | 690936.68 | 690936.68 | 690936.68 | 690936.68 | 690936.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-28-FAISMUN-AD-2024, contratista:CONSTRUCCIONES FERMPO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:690936.68, importe_modificado:690936.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.0}} | {2411595/proyecto_FIN, 2411595/proyecto_INICIO, 2411595/proyecto_PROCESO, 2411595/proyecto_FIN, 2411595/proyecto_INICIO, 2411595/proyecto_PROCESO, 2411595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302411605 | Proyecto de inversión | 189298 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:189298.0, modificado:189298.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CHABACANO ENTRE LA CALLE POMELO Y EL CANAL, EN LA COLONIA EL UVAL, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN MICHOACÁN - 180580 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 180580 | S | 203 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE CHABACANO COLONIA EL UVAL, 60155 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE POMELO Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN EN LA COLONIA EL UVAL EN LA CALLE CHABACANO ENTRE LA CALLE POMELO Y EL CANAL, lon:-102.02223567, lat:19.40082842}} | 2024-07-03 | 2024-07-12 | 189298 | 189298 | 189298 | 189298 | 189298 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-29-FAISMUN-AD-2024, contratista:LUIS ALBERTO AMBRIZ RUEDA, convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:189298.0, importe_modificado:189298.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.0}} | {2411605/proyecto_INICIO, 2411605/proyecto_PROCESO, 2411605/proyecto_FIN, 2411605/proyecto_PROCESO, 2411605/proyecto_FIN, 2411605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102344792 | Proyecto de inversión | 1124298.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1124298.92, modificado:1124298.92}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUPIO. DE TURICATO MICH. EN LA LOCALIDAD DE ZARATE, SALIDA A AGUAS CALIENTES - 20627 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Turicato | 20627 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:194, direccion:CAMINO TRAMO TURICATO - ZARATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO ZÁRATE, 61690 ZÁRATE, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE ZARATE - SALIDA AGUAS CALIENTES Y , LA OBRA LA PODEMOS ENCONTRAR EN LA , lon:-101.44128843, lat:18.92203549}} | 2024-03-01 | 2024-04-29 | 1124298.92 | 1124298.92 | 1124298.92 | 1124298.92 | 1124298.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-ELE-IR/2024/002, contratista:ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1124298.92, importe_modificado:1124298.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2344792/proyecto_INICIO, 2344792/proyecto_PROCESO, 2344792/proyecto_FIN, 2344792/proyecto_PROCESO, 2344792/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs4: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}}
2024 | 5 | MIC240302411791 | Proyecto de inversión | 269934.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:269934.53, modificado:269934.53}} | CONSTRUCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JARDÍN DEL RECUERDO EN LA COL. JARDINES DEL PEDREGAL EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN MICHOACÁN - 181643 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 181643 | S | 268 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE JARDÍN DEL RECUERDO COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, 60095 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SALVADOR ALLENDE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN EN LA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL EN LA CALLE, lon:-102.06701377, lat:19.40082055}} | 2024-07-03 | 2024-07-12 | 269934.53 | 269934.53 | 269934.53 | 269934.53 | 269934.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-30-FAISMUN-AD-2024, contratista:DIEGO MAXIMILIANO ARIZMENDI RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:269934.53, importe_modificado:269934.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.0}} | {2411791/proyecto_INICIO, 2411791/proyecto_PROCESO, 2411791/proyecto_FIN, 2411791/proyecto_INICIO, 2411791/proyecto_PROCESO, 2411791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402479989 | Proyecto de inversión | 560801 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:560801.0, modificado:560801.0}} | PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN. - 424308 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Indaparapeo | 424308 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:8, direccion:CALLE AL RIO PARAJE LAS HUERTAS, 58974 LAS HUERTAS, INDAPARAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA INDAPARAPEO- LAS HUERTAS Y VEREDA BORDO DEL RIO, CALLE SIN NOMBRE DE LA CARRETERA INDAPARAPEO LAS HUERTAS AL RIO DESDE EL CADE, lon:-100.93184295, lat:19.73453934}} | 2024-12-02 | 2024-12-28 | 560801 | 560801 | 560801 | 560801 | 560801 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152536, contratista:, convocante:Municipio de Indaparapeo, monto:560801.0, importe_modificado:560801.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2479989/proyecto_INICIO, 2479989/proyecto_PROCESO, 2479989/proyecto_INICIO, 2479989/proyecto_FIN, 2479989/proyecto_PROCESO, 2479989/proyecto_FIN, 2479989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302428249 | Proyecto de inversión | 1110826.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1110826.26, modificado:1110826.26}} | CONSTRUCCION DE CALLE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO LOCALIDAD DE ANTUNEZ EN LA CALLE NICOLAS BRAVO - 284111 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 284111 | S | 57 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1003.2, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO EJIDO ANTUNEZ, 60780 ANTÚNEZ (MORELOS), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PEDRO ASCENCIO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE CONSTITUCION DE 1814 LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LATENENCIA , lon:-102.20426638, lat:19.01237981}} | 2024-03-04 | 2024-06-06 | 1110826.26 | 1110826.26 | 1110826.26 | 1110826.26 | 1110826.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144911, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:1110826.26, importe_modificado:1110826.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2428249/proyecto_INICIO, 2428249/proyecto_FIN, 2428249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302428301 | Proyecto de inversión | 421546.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:421546.76, modificado:421546.76}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE PARACUARO EN EL PORTAL OCAMPO - 284443 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 284443 | S | 79 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.62, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:ANDADOR PORTAL OCAMPO COLONIA CENTRO, 60760 PARÁCUARO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE CORREGIDORA EL PORTAL OCAMPO SE ENCUENTRA SALIENDO DELEDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUN, lon:-102.22008749, lat:19.14565336}} | 2024-07-07 | 2024-09-15 | 421546.76 | 421546.76 | 421546.76 | 421546.76 | 421546.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144790, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:421546.76, importe_modificado:421546.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2428301/proyecto_INICIO, 2428301/proyecto_FIN, 2428301/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302428318 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO LOCALIDAD DE ANTUNEZ EN LA CALLE BENITO JUAREZ - 284546 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 284546 | S | 72 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:774.97, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA CENTRO, 60780 ANTÚNEZ (MORELOS), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA, CALLE JUSTO SIERRA LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTEPONIENTE DE LA COMUNIDAD A CUAT, lon:-102.20974895, lat:19.01716011}} | 2024-06-06 | 2024-07-29 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144793, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2428318/proyecto_INICIO, 2428318/proyecto_FIN, 2428318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302418213 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO LOCALIDAD DE EL TEPEHUAJE - 223053 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 223053 | S | 93 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO TEPEHUAJE - CHONENGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 5 EJIDO TEPEHUAJE, 60778 EL TEPEHUAJE, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CHONENGO Y CAMINO EL ZAPOTE, CAMINO LA BATEA EL CAMINO SE ENCUENTRA EN LA PART, lon:-102.18224851, lat:19.26290429}} | 2024-03-15 | 2024-10-15 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144906, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} | {2418213/proyecto_INICIO, 2418213/proyecto_PROCESO, 2418213/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402487505 | Proyecto de inversión | 280885.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280885.24, modificado:280885.24}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE TORRE NIKKON EN LA COLONIA BELLAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE ECUANDUREO, ESTADO DE MICHOACAN. - 439458 | 16 | Michoacán de Ocampo | 30 | Ecuandureo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ecuandureo | 439458 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:498.0, meta_modificada:498.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE TORRE NIKKON INTERIOR SN COLONIA BELLAS TORRES, 59730 ECUANDUREO, ECUANDUREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TORRE PEMEX Y CALLE VASCO DE QUIROGA, CALLE TORRE NIKKON FRENTE A LA PRIMARIA FEDERAL JOSE MARIA MORELOS., lon:-102.19761919, lat:20.15977217}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 280885.24 | 280885.24 | 280885.24 | 280885.24 | 280885.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM/2024-2027/OP/AD/2024-04, contratista:NESTOR DAMIAN CANALES REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ECUANDUREO, monto:280885.24, importe_modificado:280885.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:498.0}} | {2487505/proyecto_INICIO, 2487505/proyecto_FIN, 2487505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492465 | Proyecto de inversión | 359669.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:359669.97, modificado:359669.97}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE EMILIANO MENDOZA, EN LA LOCALIDAD DE ANCIHUACAURO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACAN. - 448271 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 448271 | S | 36 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:2, direccion:CALLE EMILIANO MENDOZA RANCHO ANSIHUACUARO, 59481 ANSIHUACUARO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO MENDOZA Y AVENIDA REFORMA, CALLE NIÑOS HEROES EN CALLE EMILIANO MODNOZA POR EL CAMPO DE FUTBOL, lon:-101.80834366, lat:20.19906694}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 359669.97 | 359669.97 | 359669.97 | 359669.97 | 359669.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150308, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, monto:359669.97, importe_modificado:359669.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {2492465/proyecto_PROCESO, 2492465/proyecto_INICIO, 2492465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202394914 | Proyecto de inversión | 995854.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:995854.15, modificado:995854.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN COMUNIDAD SAN SEBASTIÁN MUNICIPIO DE CHUCANDIRO - 174754 | 16 | Michoacán de Ocampo | 27 | Chucándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chucándiro | 174754 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:14, direccion:CALLE LA PRINCIPAL RANCHERIA SAN SEBASTIÁN, 58863 SAN SEBASTIÁN, CHUCÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA EL SALITRE-SAN SEBASTIAN Y CALLE SAN SEBASTIAN-LA PITAHAYA, CALLE SAN SEBASTIAN DE ARRIBA DICHA OBRA SE LOCALIZA AUN CO, lon:-101.30582871, lat:19.8896511}} | 2024-02-09 | 2024-04-21 | 995854.15 | 995854.15 | 995854.15 | 995854.15 | 995854.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHUCMICH-FIII-2024-005, contratista:SOLERCO SOLUCION DE ENERGIA RENOVABLE Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN, monto:995854.15, importe_modificado:995854.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2394914/proyecto_FIN, 2394914/proyecto_INICIO, 2394914/proyecto_FIN, 2394914/proyecto_INICIO, 2394914/proyecto_FIN, 2394914/proyecto_PROCESO, 2394914/proyecto_INICIO, 2394914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202393487 | Proyecto de inversión | 430863 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:430863.0, modificado:430863.0}} | REHABILITACIÓN DE MALLA PERIMETRAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN CHUCANDIRO MICHOACAN - 168685 | 16 | Michoacán de Ocampo | 27 | Chucándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chucándiro | 168685 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:4, direccion:CALLE CHUCANDIRO-EL SALITRE RANCHERIA EL JACAL (MEZQUITERA), 58863 EL JACAL (MEZQUITERA), CHUCÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EL SALITRE-EL JACAL Y CALLE ELJACAL CHUCANDIRO, CALLE EL JACAL-LOS BAÑOS SE ENCUENTRA DENTRO LA, lon:-101.33119816, lat:19.89192367}} | 2024-04-04 | 2024-05-04 | 430863 | 430863 | 430863 | 430863 | 430863 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHUCMICH-FIII-2024-006, contratista:CARLOS IVAN ROSALES MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN, monto:430863.0, importe_modificado:430863.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {2393487/proyecto_PROCESO, 2393487/proyecto_FIN, 2393487/proyecto_INICIO, 2393487/proyecto_PROCESO, 2393487/proyecto_FIN, 2393487/proyecto_PROCESO, 2393487/proyecto_INICIO, 2393487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302437421 | Proyecto de inversión | 953365.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:953365.97, modificado:951665.97}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VERACRUZ ORIENTE - 326365 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 326365 | S | 55 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1210.0, meta_modificada:1210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE AV VERACRUZ ORIENTE INTERIOR 0 0 PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RIO PANUCO Y CALLE RIO TAMESIS, CALLE RIO PANUCO SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE VERAC, lon:-101.64091447, lat:18.6639502}} | 2024-04-20 | 2024-06-30 | 951665.97 | 951665.97 | 951665.97 | 951665.97 | 951665.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151937, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:951665.97, importe_modificado:951665.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1210.0}} | {2437421/proyecto_FIN, 2437421/proyecto_PROCESO, 2437421/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402468603 | Proyecto de inversión | 749275.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:749275.15, modificado:749275.15}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LOMBARDIA, MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACAN - 396509 | 16 | Michoacán de Ocampo | 33 | Gabriel Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Gabriel Zamora | 396509 | S | 6305 | 6305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.75, meta_modificada:6.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO PUEBLO LOMBARDÍA, 61730 EL COLUMPIO, GABRIEL ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE BENITO JUAREZ, SE REALIZARA A UN LADO DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RECIDUALES. ENFRENTE DE EMPAC, lon:-102.0564025, lat:19.1403919}} | 2024-10-21 | 2024-11-08 | 749275.15 | 749275.15 | 749275.15 | 749275.15 | 749275.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAGZM/DOP/AD/2024-8, contratista:ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES, convocante:MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN, monto:749275.15, importe_modificado:749275.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.75}} | {2468603/proyecto_PROCESO, 2468603/proyecto_FIN, 2468603/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302429122 | Proyecto de inversión | 1390567.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1390567.58, modificado:1390567.58}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE RAMIREZ - 288296 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Numarán | 288296 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11726.0, meta_modificada:11726.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CAÑADA DE RAMIREZ - CAÑADA DE RAMIREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 726 RANCHO CAÑADA DE RAMIREZ, 59430 CAÑADA DE RAMÍREZ, NUMARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO LIBRAMIENTO CAÑADA NORTE Y CARRETERA FEDERAL L, lon:-101.96679721, lat:20.29660244}} | 2024-10-15 | 2024-11-13 | 1390567.58 | 1390567.58 | 1390567.58 | 1390567.58 | 1390567.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOP/AD/013/2024, contratista:ALTA TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION Y PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES ALTECO S DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:1390567.58, importe_modificado:1390567.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11726.0}} | {2429122/proyecto_PROCESO, 2429122/proyecto_FIN, 2429122/proyecto_PROCESO, 2429122/proyecto_INICIO, 2429122/proyecto_PROCESO, 2429122/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102345013 | Proyecto de inversión | 512037.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:512037.92, modificado:512037.92}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN NUMARÁN COLONIA 25 DE ENERO EN CALLE FRANCISCO J. MUJICA - 22325 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Numarán | 22325 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1817.0, meta_modificada:1817.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO J MUJICA COLONIA 25 DE ENERO, 59430 NUMARÁN, NUMARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PROLONGACION ZARAGOZA CAMINO AL TRIUNFO Y CALLE CRISTOBAL COLON, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE NUMARAN MIC, lon:-101.9547283, lat:20.25369198}} | 2024-03-15 | 2024-04-03 | 512037.92 | 512037.92 | 512037.92 | 512037.92 | 512037.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOP/AD/003/2024, contratista:PAVIMENTOS DEL CENTRO S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:512037.92, importe_modificado:512037.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1817.0}} | {2345013/proyecto_PROCESO, 2345013/proyecto_INICIO, 2345013/proyecto_PROCESO, 2345013/proyecto_INICIO, 2345013/proyecto_FIN, 2345013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402457981 | Proyecto de inversión | 403296.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:403296.65, modificado:403296.65}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CALLE ABASOLO EN LA LOCALIDAD DE LOMBARDIA, MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACAN. - 366472 | 16 | Michoacán de Ocampo | 33 | Gabriel Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gabriel Zamora | 366472 | S | 1100 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO LOMBARDÍA, 61730 LOMBARDÍA, GABRIEL ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FLORES MAGÓN Y CALLE HIDALGO, ATRAS DE LA GASOLINERA PEMEX Y LA FARMACIA ARRIOLI., lon:-102.0529541, lat:19.1623851}} | 2024-09-23 | 2024-10-11 | 403296.65 | 403296.65 | 403296.65 | 403296.65 | 403296.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAGZM/DOP/AD/2024-4, contratista:MA SOLEDAD RAMIREZ ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN, monto:403296.65, importe_modificado:403296.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2457981/proyecto_INICIO, 2457981/proyecto_FIN, 2457981/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402458027 | Proyecto de inversión | 279920.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:279920.98, modificado:279920.98}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FLORES MAGON EN LA LOCALIDAD DE LOMBARDIA, MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACAN. - 366622 | 16 | Michoacán de Ocampo | 33 | Gabriel Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gabriel Zamora | 366622 | S | 149 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.5, meta_modificada:58.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE FLORES MAGÓN PUEBLO LOMBARDÍA, 61730 LOMBARDÍA, GABRIEL ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE HIDALGO, SE UBICA CERCA DE LA GASOLINERA PEMEX Y FARMACIA ARRIOLI., lon:-102.0524052, lat:19.1619551}} | 2024-09-12 | 2024-09-26 | 279920.98 | 279920.98 | 279920.98 | 279920.98 | 279920.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAGZM/DOP/AD/2024-6, contratista:MA SOLEDAD RAMIREZ ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN, monto:279920.98, importe_modificado:279920.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.5}} | {2458027/proyecto_PROCESO, 2458027/proyecto_INICIO, 2458027/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402457677 | Proyecto de inversión | 267998.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:267998.1, modificado:267998.1}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DR. MIGUEL SILVA EN LA LOCALIDAD DE LOMBARDIA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACAN. - 364964 | 16 | Michoacán de Ocampo | 33 | Gabriel Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gabriel Zamora | 364964 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA DR. MIGUEL SILVA INTERIOR T COLONIA LOMBARDÍA, 61730 LOMBARDÍA, GABRIEL ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AMERICAS Y AVENIDA PRIMERO DE MAYO, CALLE LOPEZ MATEOS SE INCOMPORA A LA CARRETERA LOMBARDIACOBANO EL DRENAJ, lon:-102.05552222, lat:19.1624056}} | 2024-09-12 | 2024-10-11 | 267998.1 | 267998.1 | 267998.1 | 267998.1 | 267998.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAGZM/DOP/AD/2024-1, contratista:MA SOLEDAD RAMIREZ ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, monto:267998.1, importe_modificado:267998.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {2457677/proyecto_FIN, 2457677/proyecto_PROCESO, 2457677/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102345542 | Proyecto de inversión | 687030.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:687030.76, modificado:687030.76}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN NUMARÁN CALLE FRANCISCO I MADERO - 25810 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Numarán | 25810 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2040.0, meta_modificada:2040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISO I MADERO PUEBLO NUMARÁN, 59430 NUMARÁN, NUMARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRIVADA MADERO Y CALLE ZARAGOZA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNCIPIO DE NUMARAN EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE FRANCISCO I, lon:-101.95537863, lat:20.25615034}} | 2024-03-08 | 2024-03-27 | 687030.76 | 687030.76 | 687030.76 | 687030.76 | 687030.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOP/AD/002/2024, contratista:PAVIMENTOS DEL CENTRO S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:687030.76, importe_modificado:687030.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2040.0}} | {2345542/proyecto_INICIO, 2345542/proyecto_PROCESO, 2345542/proyecto_FIN, 2345542/proyecto_PROCESO, 2345542/proyecto_FIN, 2345542/proyecto_INICIO, 2345542/proyecto_PROCESO, 2345542/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302411851 | Proyecto de inversión | 4292984.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4292984.64, modificado:4292984.64}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALZADA BENITO JUAREZ 1RA ETAPA ENTRE EL ACCESO AL FRACCIONAMIENTO HACIENDA PARAISO Y LA CALLE PROLONGACIÓN INSURGENTES EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN MICHOACÁN - 181982 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 181982 | S | 793 | 739 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3406.42, meta_modificada:3406.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALZADA BENITO JUÁREZ COLONIA POLITÉCNICO DON VASCO, 60110 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE PROLONGACION INSURGENTES Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN EN LA COLONIA POLITÉCNICO DON VASCO EN LA CALZADA, lon:-102.03033878, lat:19.42961986}} | 2024-07-03 | 2024-08-01 | 4292984.64 | 4292984.64 | 4292984.64 | 4292984.64 | 4292984.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-31-FAISMUN-IR-2024, contratista:DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES DEL BALSAS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:4292984.64, importe_modificado:4292984.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3406.42}} | {2411851/proyecto_INICIO, 2411851/proyecto_PROCESO, 2411851/proyecto_FIN, 2411851/proyecto_INICIO, 2411851/proyecto_PROCESO, 2411851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302411942 | Proyecto de inversión | 3946639.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3946639.89, modificado:3946639.89}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALZADA BENITO JUAREZ 2DA ETAPA ENTRE LAS CALLES PROLONGACIÓN INSURGENTES Y SEXTA CERRADA DE RICARDO FLORES MAGÓN EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN MICHOACÁN - 182359 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 182359 | S | 394 | 368 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3674.64, meta_modificada:3674.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALZADA BENITO JUÁREZ COLONIA PERIODISTA, 60128 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE PROLONGACION INSURGENTES Y CERRADA SEXTA CERRADA DE RICARDO FLORES MAGÓN, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN EN LA COLONIA PE, lon:-102.03389776, lat:19.42855291}} | 2024-07-03 | 2024-08-01 | 3946639.89 | 3946639.89 | 3946639.89 | 3946639.89 | 3946639.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-32-FAISMUN-IR-2024, contratista:CONCRETOS CUPATITZIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:3946639.89, importe_modificado:3946639.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3674.64}} | {2411942/proyecto_INICIO, 2411942/proyecto_PROCESO, 2411942/proyecto_FIN, 2411942/proyecto_PROCESO, 2411942/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302431943 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35000.0, modificado:34999.52}} | APOYO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MOTOLINIA, EN LA LOCALIDAD DE EL COENQUEÑO - 300619 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 300619 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:5, direccion:CALLE EL REFUGIO RANCHERIA EL CUENQUEÑO, 59205 EL CUENQUEÑO, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EJIDO Y , SOBRE LA CALLE EJIDO ESQUINA EL REFUGIO SE ENCUENTRA LA PRIMARIA MOTOLINIA, lon:-102.45761261, lat:20.32621805}} | 2024-06-29 | 2024-08-15 | 34999.52 | 34999.52 | 34999.52 | 34999.52 | 34999.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149223, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN, monto:34999.52, importe_modificado:34999.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2431943/proyecto_INICIO, 2431943/proyecto_PROCESO, 2431943/proyecto_FIN, 2431943/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402458707 | Proyecto de inversión | 710048.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:710048.8, modificado:710048.79}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MPIO DE TURICATO LOCALIDAD LA ERMITA NUEVA JERUSALEN EN EL TELEBACHILLERATO - 370149 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Turicato | 370149 | S | 1196 | 955 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.9, meta_modificada:48.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:74, direccion:CALLE ARIO DE ROSALES EJIDO LA HERMITA NUEVA JERUSALÉN, 61686 LA ERMITA (NUEVA JERUSALÉN), TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ARIO DE ROSALES Y CALLE HUETAMO, LA OBRA LA PODEMOS ENCOTRAR EN LA COMUNIDAD DE LA ERMITA EN , lon:-101.50277275, lat:19.07089794}} | 2024-11-20 | 2024-12-31 | 710048.79 | 710048.79 | 710048.79 | 710048.79 | 710048.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-IBE-AD/2024/046, contratista:CONSTRUCCIONES EPZAL S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:710048.79, importe_modificado:710048.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.9}} | {2458707/proyecto_INICIO, 2458707/proyecto_PROCESO, 2458707/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs4: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}}
2024 | 5 | MIC240302423950 | Proyecto de inversión | 308824.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154412.25, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:154412.26, modificado:154412.26}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN 1A. Y 2A. PRIVADAS DE IGNACIO ALLENDE, COLONIA PROGRESO SOCIAL, EN URUAPAN, MICHOACAN. - 260378 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 260378 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:PRIVADA DE IGNACIO ALLENDE COLONIA PROGRESO SOCIAL, 60154 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ARISTOTELES Y CALLE SOCRATES, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN EN LA COLONIA PROGRESO SOCIAL, EN LA 1RA Y 2D, lon:-102.01014609, lat:19.40395535}} | 2024-07-23 | 2024-12-31 | 154412.26 | 154412.26 | 154412.26 | 154412.26 | 154412.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-FAISMUN-PRODDER-AD-04-2024, contratista:COMERSPRO DEL CUPATITZIO S.C. DE R. L. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:308824.51, importe_modificado:308824.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}} | {2423950/proyecto_FIN, 2423950/proyecto_INICIO, 2423950/proyecto_PROCESO, 2423950/proyecto_FIN, 2423950/proyecto_PROCESO, 2423950/proyecto_FIN, 2423950/proyecto_INICIO, 2423950/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302429513 | Proyecto de inversión | 96425.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:96425.13, modificado:96425.13}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, EN LA CALLE OCAMPO DESDE LA CALLE JADE HASTA EL FINAL DE LA CALLE - 290142 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 290142 | S | 21 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO PUEBLO VISTA HERMOSA DE NEGRETE, 59200 VISTA HERMOSA DE NEGRETE, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JADE Y , CALLE RUBI ES EL TERMINO DE LA CALLE OCAMPO DE LADO PONIENTE ES LA CALLE DE LA CASA DE LA CUL, lon:-102.48327205, lat:20.27008272}} | 2024-05-16 | 2024-06-04 | 96425.13 | 96425.13 | 96425.13 | 96425.13 | 96425.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149218, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN, monto:96425.13, importe_modificado:96425.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2429513/proyecto_FIN, 2429513/proyecto_INICIO, 2429513/proyecto_PROCESO, 2429513/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302424719 | Proyecto de inversión | 2651159.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325579.96, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1325579.96, modificado:1325579.96}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES SALVADOR CASTILLO Y CUAUHTEMOC CARDENAS, EN LA COLONIA GOBERNADORES, EN URUAPAN, MICHOACAN. - 265422 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 265422 | S | 116 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR CASTILLO COLONIA GOBERNADORES, 60156 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AUSENCIO CHAVEZ Y CAMINO A TEJERIAS, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN EN LA COLONIA GOBERNADORES EN LA CALLE SALV, lon:-102.01178935, lat:19.39457437}} | 2024-07-24 | 2024-12-31 | 1325579.96 | 1325579.96 | 1325579.96 | 1325579.96 | 1325579.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-FAISMUN-PRODDER-IR-05-2024, contratista:DIEGO MAXIMILIANO ARIZMENDI RODRÍGUEZ, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:2651159.92, importe_modificado:2651159.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:188.0}} | {2424719/proyecto_INICIO, 2424719/proyecto_PROCESO, 2424719/proyecto_INICIO, 2424719/proyecto_FIN, 2424719/proyecto_PROCESO, 2424719/proyecto_FIN, 2424719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302417079 | Proyecto de inversión | 841545.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:841545.42, modificado:841545.42}} | CONSTRUCCION DE CALLE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO LOCALIDAD DE CANCITA EN LA CALLE DOS - 215944 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 215944 | S | 19 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:943.9, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:11, direccion:CALLE CALLE 2 EJIDO CANCITA, 60783 CANCITA, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE ONCE, CALLE CALLE TRECE LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE SUR DE LACOMUNIDAD A DOS CUADRAS DE LA CANCHE DE FUT, lon:-102.29858896, lat:18.94172092}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 841545.42 | 841545.42 | 841545.42 | 841545.42 | 841545.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144797, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:841545.42, importe_modificado:841545.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2417079/proyecto_INICIO, 2417079/proyecto_FIN, 2417079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402491858 | Proyecto de inversión | 636146.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:636146.78, modificado:636146.78}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO LOS REYES DE SALGADO LOS LIMONES BACHEO DE LA LOCALIDAD LOS LIMONES, DEL MUNICIPIO DE LOS REYES, ESTADO DE MICHOACÁN - 447003 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 447003 | S | 800 | 769 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:9, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 8 TRAMO LOS REYES - LOS LIMONES KILÓMETRO 6 + 450 INTERIOR SN EJIDO LOS LIMONES, 60400 LOS LIMONES, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y BOULEVARD LIBRAMIENTO LOS REYES, CALLE LÁZ, lon:-102.52908782, lat:19.60114743}} | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 636146.78 | 636146.78 | 636146.78 | 636146.78 | 636146.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP-URB/AD-001/2024, contratista:CONSTRUCTORA GIODASA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:636146.78, importe_modificado:636146.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:75.0}} | {2491858/proyecto_INICIO, 2491858/proyecto_FIN, 2491858/proyecto_INICIO, 2491858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402488112 | Proyecto de inversión | 782940.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:782940.08, modificado:782940.08}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN DEL PULQUE , MUNICIPIO DE CUITZEO, MICH. - 440527 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuitzeo | 440527 | S | 146 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:CALLE DE LA CRUZ PUEBLO SAN AGUSTÍN DEL PULQUE, 58842 SAN AGUSTÍN DEL PULQUE, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 28 DE NOVIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ NTE, CALLE FRANCISCO I. MADERO DESDE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE SAN A, lon:-101.07655692, lat:19.96014101}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 782940.08 | 782940.08 | 782940.08 | 782940.08 | 782940.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM/035, contratista:ANGEL DE JESUS JAIMES MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:782940.08, importe_modificado:782940.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2488112/proyecto_INICIO, 2488112/proyecto_PROCESO, 2488112/proyecto_FIN, 2488112/proyecto_INICIO, 2488112/proyecto_FIN, 2488112/proyecto_PROCESO, 2488112/proyecto_FIN, 2488112/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402487949 | Proyecto de inversión | 115285.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115285.45, modificado:115285.45}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE CUITZEO, LOCALIDAD DE JERUCO, EN PREESCOLAR FEDERICO HAENDEL. - 440199 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuitzeo | 440199 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:10, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO JERUCO, 58850 JERUCO, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CUITZEO A ZINAPARO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE INDEPENDENCIA EL PREESCOLAR FEDERICO HAENDEL SE ENCU, lon:-101.16690402, lat:19.96878725}} | 2024-12-02 | 2024-12-30 | 115285.45 | 115285.45 | 115285.45 | 115285.45 | 115285.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM/037, contratista:JARM CONSTRUCCION INTEGRAL POR MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:115285.45, importe_modificado:115285.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47.0}} | {2487949/proyecto_PROCESO, 2487949/proyecto_FIN, 2487949/proyecto_INICIO, 2487949/proyecto_FIN, 2487949/proyecto_PROCESO, 2487949/proyecto_FIN, 2487949/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402490694 | Proyecto de inversión | 1555560.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1555560.22, modificado:1555560.22}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE QUERENDARO, CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 21 DE MARZO, COLONIA EL CALVARIO - 444882 | 16 | Michoacán de Ocampo | 72 | Queréndaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Queréndaro | 444882 | S | 50 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:COLONIA EL CALVARIO, 58980 QUERÉNDARO, QUERÉNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 5 DE MAYO, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 21 DE MARZO DONDE AHI UNA ESCUELA Y EN LA OTRA CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTRA EL PANTEO, lon:-100.8788161, lat:19.80173086}} | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 1555560.22 | 1555560.22 | 1555560.22 | 1555560.22 | 1555560.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQM/DOP/IR/FAISMUN/17/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES ROMA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE QUERÉNDARO, monto:1805560.22, importe_modificado:1555560.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {2490694/proyecto_FIN, 2490694/proyecto_PROCESO, 2490694/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402470385 | Proyecto de inversión | 5831020.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5831020.84, modificado:5831020.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, DE AV. JUÁREZ AL COLECTOR LOS POZOS, COLONIA FRANCO RODRÍGUEZ - 400530 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zamora | 400530 | S | 495 | 405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:925.1, meta_modificada:925.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ INTERIOR 0 0 COLONIA FRANCO RODRÍGUEZ, 59624 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y TERRACERIA LA FRANJA, DE LA PLAZA DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADERO NTE CON RUMBO A AV. JUÁR, lon:-102.30864019, lat:19.99973122}} | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 5831020.84 | 5831020.84 | 5831020.84 | 5831020.84 | 5831020.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/FIII/IR-ICM3/2024-001, contratista:COBERZA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:5831020.84, importe_modificado:5831020.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:925.1}} | {2470385/proyecto_PROCESO, 2470385/proyecto_FIN, 2470385/proyecto_INICIO, 2470385/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102344783 | Proyecto de inversión | 665217.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:665217.16, modificado:657161.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE DR. MIGUEL SILVA DEL MUNICIPIO DE LOS REYES EN LA COL. SANTA ROSA - 20587 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 20587 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:542.39, meta_modificada:542.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE DR. MIGUEL SILVA INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSA, 60360 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE ANTONIO DE CASTRO, CALLE CLARA MAGAÑA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SANTA ROS, lon:-102.46945433, lat:19.59572481}} | 2024-03-18 | 2024-05-17 | 657161.15 | 657161.15 | 657161.15 | 657161.15 | 657161.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142903, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:665217.16, importe_modificado:665217.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:542.39}} | {2344783/proyecto_INICIO, 2344783/proyecto_FIN, 2344783/proyecto_PROCESO, 2344783/proyecto_FIN, 2344783/proyecto_PROCESO, 2344783/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402490475 | Proyecto de inversión | 143097.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143097.23, modificado:143097.23}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS ZONA NORTE POTURO - 444572 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 444572 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:76, direccion:CALLE REVOLUCION INTERIOR 0 0 PUEBLO POTURO, 61890 POTURO, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE HEROES DE NACOZARI, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES DE REVOLUCION Y CALLE CON, lon:-101.61335383, lat:18.82879912}} | 2024-10-24 | 2024-12-24 | 143097.23 | 143097.23 | 143097.23 | 143097.23 | 143097.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152010, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:143097.23, importe_modificado:143097.23}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2490475/proyecto_INICIO, 2490475/proyecto_FIN, 2490475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202388840 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MATAMOROS DE LA LOCALIDAD DE ZIRACUARETIRO - 145328 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 145328 | S | 17 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:69.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO ZIRACUARETIRO, 61700 ZIRACUARETIRO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERA NACIONAL LAZARO CARDENAS Y CALLE RIVA PALACIO, CALLE MORELOS SE UBICA A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA, lon:-101.9102302, lat:19.41694676}} | 2024-07-15 | 2024-08-15 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/015/22/2024, contratista:ALEJANDRO ISAI LOPEZ ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACAN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2388840/proyecto_INICIO, 2388840/proyecto_FIN, 2388840/proyecto_INICIO, 2388840/proyecto_PROCESO, 2388840/proyecto_FIN, 2388840/proyecto_INICIO, 2388840/proyecto_PROCESO, 2388840/proyecto_FIN, 2388840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402490603 | Proyecto de inversión | 417600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:417600.0, modificado:417600.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS ZONA ORIENTE CUIRINDAL EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO - 444732 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 444732 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:30, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR 0 0 PUEBLO POTURO, 61890 EL CUIRINDAL, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL CU, lon:-101.5316877, lat:18.5829411}} | 2024-10-24 | 2024-12-24 | 417600 | 417600 | 417600 | 417600 | 417600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152011, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:417600.0, importe_modificado:417600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2490603/proyecto_INICIO, 2490603/proyecto_FIN, 2490603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402490676 | Proyecto de inversión | 121400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:121400.0, modificado:121400.0}} | REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE LAS PILAS - 444840 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 444840 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:68, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR 0 0 EJIDO LAS PILAS, 61885 TAPAMICHAPIO, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE VICENTE SUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS EN , lon:-101.6122355, lat:18.68233975}} | 2024-10-24 | 2024-12-24 | 121400 | 121400 | 121400 | 121400 | 121400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152012, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:121400.0, importe_modificado:121400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2490676/proyecto_INICIO, 2490676/proyecto_FIN, 2490676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302417047 | Proyecto de inversión | 1777116.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1777116.22, modificado:1775149.39}} | SEGUNDA INTERVENCIÓN DEL PROYECTO ANDADOR QUE CONTEMPLA ILUMINACION SOLAR LED Y AMBIENTACION EN ANDADOR, EN LA LOCALIDAD DE PETAZICUARO A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARA TECNICA NUMERO 63, EN EL MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACAN. - 215809 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 215809 | S | 8477 | 8145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1162.8, meta_modificada:1162.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:BOULEVARD SANTOS DEGOLLADO PUEBLO PETAZICUARO, 59470 PENJAMILLO DE DEGOLLADO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CARRETERA PENJAMILLO PURUANDIRO SE ENCUENTRA SOBRE EL BU, lon:-101.937157, lat:20.109273}} | 2024-07-02 | 2024-08-15 | 1775149.39 | 1775149.39 | 1775149.39 | 1775149.39 | 1775149.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DUOP/F-III/AD-09/2024, contratista:ANDREA CARDONA CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO, monto:1775149.39, importe_modificado:1775149.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1162.8}} | {2417047/proyecto_INICIO, 2417047/proyecto_FIN, 2417047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402482516 | Proyecto de inversión | 337952.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:337952.19, modificado:337952.19}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE 05 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE GUANDARO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN. - 429195 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 429195 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:14, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHO GUÁNDARO, 59482 GUÁNDARO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ABRAHAM MARTINEZ, CALLE DELFINO SEVERA UBICADA EN CALLE 5 DE MALLO ESQUINA CON ABRAHAM MARTINEZ, lon:-101.87421581, lat:20.19491558}} | 2024-11-15 | 2024-12-15 | 337952.19 | 337952.19 | 337952.19 | 337952.19 | 337952.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150304, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, monto:337952.19, importe_modificado:337952.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2482516/proyecto_INICIO, 2482516/proyecto_FIN, 2482516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402482568 | Proyecto de inversión | 294794.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294794.8, modificado:294794.8}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE GUANDARO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN. - 429271 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 429271 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:14, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHO GUÁNDARO, 59482 GUÁNDARO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ABRAHAM MARTINEZ Y CALLE DELFINO RIVERA, CALLE DOLORES ESPINOZA UBICADA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CON ESQUINALA ABRAHAM MARTINEZ, lon:-101.87443667, lat:20.1928413}} | 2024-11-15 | 2024-12-15 | 294794.8 | 294794.8 | 294794.8 | 294794.8 | 294794.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150304, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, monto:337952.19, importe_modificado:337952.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2482568/proyecto_INICIO, 2482568/proyecto_FIN, 2482568/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302437590 | Proyecto de inversión | 85015 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:85015.0, modificado:85015.0}} | SEÑALETICA EN CALLE RIO BALSAS - 327227 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 327227 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE RIO BALSAS INTERIOR 0 0 PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE USUMACINTA Y CALLE RIO CUTZAMALA, CALLE AV HEROES DE LA REVOLUCION LA OBRA SE ENCUENTRA EN TODA LA , lon:-101.6476945, lat:18.66257797}} | 2024-05-06 | 2024-06-06 | 85015 | 85015 | 85015 | 85015 | 85015 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150660, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:85015.0, importe_modificado:85015.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2437590/proyecto_PROCESO, 2437590/proyecto_INICIO, 2437590/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202384883 | Proyecto de inversión | 2650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2650000.0, modificado:2649639.29}} | REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO EN LA ENTRADA DE SANTA FE DEL RIO CON CARPETA ASFÁLTICA, EN CALIENTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE DEL RIO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACAN. - 123340 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 123340 | S | 772 | 618 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5620.4, meta_modificada:5620.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:39, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE KM 00 TRAMO RAMAL A SANTA FE DEL RIO - SANTA FE DEL RIO KILÓMETRO 0 + 562 RANCHO SANTA FE DEL RÍO, 59480 RANCHO SECO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA RAMAL A SANTA FE DEL RIO Y CALLE PRI, lon:-101.831737, lat:20.19705}} | 2024-02-16 | 2024-03-16 | 2649639.29 | 2649639.29 | 2649639.29 | 2649639.29 | 2649639.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DUOP/F-III/AD-01/2024, contratista:ANDREA CARDONA CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO, monto:2649693.29, importe_modificado:2649693.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5620.4}} | {2384883/proyecto_FIN, 2384883/proyecto_PROCESO, 2384883/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402493543 | Proyecto de inversión | 497527.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:497527.34, modificado:497527.34}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACAN. - 449968 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 449968 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2825.0, meta_modificada:2825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO PENJAMILLO DE DEGOLLADO CENTRO, 59470 PENJAMILLO DE DEGOLLADO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE SANTOS DEGOLLADO EN CALLE MORELOS EN CASA DE LA CULTURA, lon:-101.93407913, lat:20.10460534}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 497527.34 | 497527.34 | 497527.34 | 497527.34 | 497527.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150320, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, monto:497527.34, importe_modificado:497527.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2825.0}} | {2493543/proyecto_INICIO, 2493543/proyecto_PROCESO, 2493543/proyecto_FIN, 2493543/proyecto_INICIO, 2493543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402515116 | Proyecto de inversión | 3116027.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3116027.82, modificado:3093674.75}} | TRABAJOS EMERGENTES DE RESCATE Y CONSERVACIÓN EN EL CONSERVATORIO DE LAS ROSAS, CENTRO HISTÓRICO, MORELIA, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Morelia | 328824 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2264.0, meta_modificada:2264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:calle santiago tapia, centro , lon:-101.19423, lat:19.70485}} | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 3093674.75 | 3093674.75 | 3093674.75 | 3093674.75 | 3093674.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-288-24/ACMPM/IRF/2024, contratista:CONSTRUCTORA DE ESPACIOS INDUSTRIALES Y HABITACIONALES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:4419535.35, importe_modificado:4419535.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2264.0}} | {2515116/proyecto_INICIO, 2515116/proyecto_PROCESO, 2515116/proyecto_INICIO, 2515116/proyecto_PROCESO, 2515116/proyecto_INICIO, 2515116/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202364044 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:146701.0}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE CECYTEM. - 57339 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 57339 | S | 165 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE HEROES DE LA REVOLUCION INTERIOR 0 00 EJIDO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE RIO CUTZAMALA NORTE, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICA, lon:-101.64677211, lat:18.669177}} | 2024-02-12 | 2024-04-26 | 146701 | 146701 | 146701 | 146701 | 146701 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145741, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:146701.0, importe_modificado:146701.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2364044/proyecto_INICIO, 2364044/proyecto_FIN, 2364044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302424822 | Proyecto de inversión | 3469091.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1734545.69, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1734545.7, modificado:1734545.7}} | INSTALACION DE AMPLIACIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA QUEBRADORA SEGUNDA ETAPA, EN URUAPAN, MICHOACAN. - 265931 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 265931 | S | 140 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:313.0, meta_modificada:313.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE CALIZA COLONIA LA QUEBRADORA, 60013 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE QUEBRADORA Y AVENIDA ARENISCA, CALLE PEDREGAL LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN EN LA COLONIA LA QUEBRADORA EN LA CALLE CALIZA, lon:-102.09114518, lat:19.43987791}} | 2024-07-24 | 2024-12-31 | 1734545.7 | 1734545.7 | 1734545.7 | 1734545.7 | 1734545.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-FAISMUN-PRODDER-IR-06-2024, contratista:CAMINOS Y PUENTES MICHOACANOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:3469091.39, importe_modificado:3469091.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:313.0}} | {2424822/proyecto_INICIO, 2424822/proyecto_PROCESO, 2424822/proyecto_INICIO, 2424822/proyecto_FIN, 2424822/proyecto_PROCESO, 2424822/proyecto_FIN, 2424822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102343703 | Proyecto de inversión | 259789.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:259789.74, modificado:259736.48}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MPIO. DE TURICATO, MICH, EN LA LOCALIDAD DE LOS HACHEROS EN PRESCOLAR - 13510 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Turicato | 13510 | S | 522 | 537 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:14.86, meta_modificada:14.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO TURICATO - LOS HACHEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO LOS HACHEROS, 61687 LOS HACHEROS, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MARIANO JIMENEZ LA OBRA LA PO, lon:-101.56885666, lat:19.13941831}} | 2024-02-23 | 2024-04-22 | 259736.48 | 259736.48 | 259736.48 | 259736.48 | 259736.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-IBE-AD/2024/011, contratista:CONSTRUCCIONES EPZAL S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:259736.48, importe_modificado:259736.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:14.86}} | {2343703/proyecto_PROCESO, 2343703/proyecto_INICIO, 2343703/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs4: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}}
2024 | 5 | MIC240102342861 | Proyecto de inversión | 1675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1675000.0, modificado:1675000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EL MPIO. DE TURICATO, LOC. CIENEGUILLAS DE EN MEDIO, ESC PRIMARIA - 5290 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Turicato | 5290 | S | 136 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:614.64, meta_modificada:614.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO TURICATO - CIENEGUILLAS DE EN MEDIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO CIENEGUILLAS DE EN MEDIO, 61687 CIENEGUILLAS DE EN MEDIO, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO PURUARAN- TAVERA Y CAMINO TAVERA-CAHUL, lon:-101.60311262, lat:19.08397525}} | 2024-02-20 | 2024-03-21 | 1675000 | 1675000 | 1675000 | 1675000 | 1675000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-IBE-IR/2024/007, contratista:CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1675000.0, importe_modificado:1675000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:614.64}} | {2342861/proyecto_INICIO, 2342861/proyecto_PROCESO, 2342861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs4: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}}
2024 | 5 | MIC240302424907 | Proyecto de inversión | 4268771.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2134385.54, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2134385.55, modificado:2134385.55}} | INSTALACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ENCINO, CALLE TRUENO Y PRIVADA DE TRUENO, EN FRESNO Y PRIVADA DE FRESNO, Y PIÑONERO, EN LA COLONIA EL FRESNO, EN URUAPAN, MICHOACAN. - 266428 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 266428 | S | 157 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:513.0, meta_modificada:513.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE ENCINO COLONIA EL FRESNO, 60236 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE J. MARIA MENDOZA Y CALLE TRUENO, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN EN LA COLONIA EL FRESNO EN LA CALLE ENCINOEN CALLE TRUENO Y PR, lon:-102.01061588, lat:19.3934852}} | 2024-07-24 | 2024-12-31 | 2134385.55 | 2134385.55 | 2134385.55 | 2134385.55 | 2134385.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-FAISMUN-PRODDER-IR-07-2024, contratista:CONCRETOS Y MATERIALES PROMERAZ, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:4268771.09, importe_modificado:4268771.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:513.0}} | {2424907/proyecto_INICIO, 2424907/proyecto_PROCESO, 2424907/proyecto_INICIO, 2424907/proyecto_PROCESO, 2424907/proyecto_FIN, 2424907/proyecto_INICIO, 2424907/proyecto_PROCESO, 2424907/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402490829 | Proyecto de inversión | 2286875.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2286875.28, modificado:2285993.2}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, EN LA CALLE GALEANA, COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE SALGADO, MUNICIPIO DE LOS REYES, ESTADO DE MICHOACÁN PRIMERA ETAPA - 445145 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 445145 | S | 1850 | 1650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:193.94, meta_modificada:193.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 60300 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CORREGIDORA, CALLE ARTEAGA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE GALEANA A UN COSTADO EL PALACIO MUNICI, lon:-102.47510394, lat:19.5884722}} | 2024-11-16 | 2024-12-31 | 2285993.2 | 2285993.2 | 2285993.2 | 2285993.2 | 2285993.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP-ALC/IR-007/2024, contratista:CONSTRUCTORA GIODASA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:2286875.28, importe_modificado:2286875.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:193.94}} | {2490829/proyecto_INICIO, 2490829/proyecto_PROCESO, 2490829/proyecto_FIN, 2490829/proyecto_INICIO, 2490829/proyecto_PROCESO, 2490829/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302408620 | Proyecto de inversión | 416359 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:416359.0, modificado:416359.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE INDAPARAPEO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN, - 50547 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Indaparapeo | 50547 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CENTRO, 58970 INDAPARAPEO, INDAPARAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MORELIA-MARAVATIO Y CALLE MORELOS, CALLE ZAPATA ES UNA CALLE PARALELA A LA CARRETERA FEDERA, lon:-100.96355565, lat:19.79108678}} | 2024-01-30 | 2024-03-11 | 416359 | 416359 | 416359 | 416359 | 416359 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148740, contratista:, convocante:Municipio de Indaparapeo, monto:416359.0, importe_modificado:416359.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2408620/proyecto_PROCESO, 2408620/proyecto_FIN, 2408620/proyecto_PROCESO, 2408620/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402509202 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO LOCALIDAD DE EL CAULOTE - 465933 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 465933 | S | 90 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:39, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL CAHULOTE - EL MARQUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 5 EJIDO CAHULOTE, 60775 EL CAULOTE, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA EL CITIR Y TERRACERIA HUERTAS DE CULTIVO, TERRACERIA EL MARQUEZ EL CAMI, lon:-102.1309214, lat:19.12505359}} | 2024-04-15 | 2024-10-30 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150634, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} | {2509202/proyecto_INICIO, 2509202/proyecto_FIN, 2509202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402457199 | Proyecto de inversión | 2499812.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2499812.01, modificado:2499812.01}} | REHABILITACION DE AVENIDA ALVARO OBREGON PONIENTE ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE QUERENDARO, MICHOACAN. - 361920 | 16 | Michoacán de Ocampo | 72 | Queréndaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Queréndaro | 361920 | S | 7151 | 6810 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON , 58980 QUERÉNDARO, QUERÉNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ARTICULO 3RO Y CALLE ALLENDE, SE EMPIEZA EL TRAMO DE LA CALLE ARTICULO 3ERO DE AHI 1400 ML HASTA ANTES DE LA CALLE ALLENDE, lon:-100.8941436, lat:19.80809913}} | 2024-10-17 | 2024-10-30 | 2499812.01 | 2499812.01 | 2499812.01 | 2499812.01 | 2499812.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQM/DOP/IR/FAISMUN/16/2024, contratista:MANTENIMIENTO DE ASFALTOS Y SEÑALIZACION PARA CARRETERAS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE QUERÉNDARO, monto:2499812.01, importe_modificado:2499812.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {2457199/proyecto_INICIO, 2457199/proyecto_FIN, 2457199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102344741 | Proyecto de inversión | 1311464.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1311464.79, modificado:1311464.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE CUITZEO, LOCALIDAD CUITZEO DEL PORVENIR, EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL JESUS ROMERO FLORES, CLAVE 16DES0044O - 20319 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuitzeo | 20319 | S | 1092 | 1008 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:727.2, meta_modificada:727.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS SUR PUEBLO EL EMBARCADERO, 58840 CUITZEO DEL PORVENIR, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS SUR Y CALLE MIRAMAR, CALLE URIANGATO-MORELIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SECUNDARIA FEDER, lon:-101.14000015, lat:19.96227619}} | 2024-03-12 | 2024-04-25 | 1311464.79 | 1311464.79 | 1311464.79 | 1311464.79 | 1311464.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM/017, contratista:ELIZABETH SARAI GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:1311464.79, importe_modificado:1311464.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:727.2}} | {2344741/proyecto_INICIO, 2344741/proyecto_PROCESO, 2344741/proyecto_FIN, 2344741/proyecto_PROCESO, 2344741/proyecto_FIN, 2344741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402462774 | Proyecto de inversión | 505637.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:505637.62, modificado:505637.62}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE CUITZEO, LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN DEL PULQUE, EN PREESCOLAR TATA VASCO, CLAVE 16DJN2488L - 382537 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuitzeo | 382537 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:CALLE BUENOS AIRES PUEBLO SAN AGUSTÍN DEL PULQUE, 58842 SAN AGUSTÍN DEL PULQUE, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE VICENTE GUERRERO INGRESAR POR CALLE INDEPENDENCIA A LA ALTURA DE, lon:-101.07018739, lat:19.9684704}} | 2024-12-02 | 2024-12-30 | 505637.62 | 505637.62 | 505637.62 | 505637.62 | 505637.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM/020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUGAG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:505637.62, importe_modificado:505637.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {2462774/proyecto_INICIO, 2462774/proyecto_PROCESO, 2462774/proyecto_FIN, 2462774/proyecto_PROCESO, 2462774/proyecto_FIN, 2462774/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102344175 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD 25 ABRIL - 16761 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 16761 | S | 84 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:55.68, meta_modificada:55.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:41, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE PUEBLO 25 DE ABRIL, 61700 COLONIA 25 DE ABRIL, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE UBICA EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE, lon:-101.90541283, lat:19.40001068}} | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/IR/003/020/2024, contratista:ALEJANDRO ISAI LOPEZ ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOCAN, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:55.68}} | {2344175/proyecto_INICIO, 2344175/proyecto_PROCESO, 2344175/proyecto_FIN, 2344175/proyecto_PROCESO, 2344175/proyecto_FIN, 2344175/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402486645 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:99868.98}} | REHABILITACION DE SANITARIOS EN ARIO LOCALIDAD DE URAPA EN PREESCOLAR ENRIQUE GONZALEZ RAMIREZ - 438009 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ario | 438009 | S | 430 | 482 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:110, direccion:CALLE PRINCIPAL DE URAPA RANCHO URAPA, 61847 URAPA, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL UNICO PREESCOLAR CON EL QUE CUENTA LA LOCALIDAD DE URAPA MUNICIPIO DE ARIO, lon:-101.67539342, lat:19.10392781}} | 2024-12-09 | 2024-12-30 | 99868.98 | 99868.98 | 99868.98 | 99868.98 | 99868.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150606, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:99868.96, importe_modificado:99868.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {2486645/proyecto_FIN, 2486645/proyecto_PROCESO, 2486645/proyecto_INICIO, 2486645/proyecto_FIN, 2486645/proyecto_INICIO, 2486645/proyecto_FIN, 2486645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302422395 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:175000.0, modificado:174850.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ARIO LOCALIDAD DE EL MORAL EN ESCUELA PRIMARIA CONCLUSION - 245949 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ario | 245949 | S | 243 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:62, direccion:RANCHO EL MORAL, 61846 EL MORAL, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA DIVINA PROVIDENCIA Y , LA OBAR SE UBICA EN ARIO EN LA LOCALIDAD EL MORAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL GRAL. NICOLAS DE REGULES LA CUAL SE ENCUENTRA POR, lon:-101.66831052, lat:19.06325383}} | 2024-09-17 | 2024-10-05 | 174850 | 174850 | 174850 | 174850 | 174850 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147950, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:174850.0, importe_modificado:174800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2422395/proyecto_INICIO, 2422395/proyecto_PROCESO, 2422395/proyecto_FIN, 2422395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302424947 | Proyecto de inversión | 1575450.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787725.16, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:787725.17, modificado:787725.17}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES CHIRIMOYA, PERA, GUINDA Y TEJOCOTE, EN LA COLONIA EL CAPULIN, EN URUAPAN, MICHOACAN. - 266637 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 266637 | S | 81 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:147, direccion:CALLE CHIRIMOYA COLONIA EL CAPULÍN, 60215 EL CAPULÍN [CETIS VEINTISIETE], URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAPULIN Y CALLE TUNA, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN EN LA COLONIA EL CAPULIN EN LAS CALLES CHI, lon:-102.07506018, lat:19.476535}} | 2024-07-24 | 2024-12-31 | 787725.17 | 787725.17 | 787725.17 | 787725.17 | 787725.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-FAISMUN-PRODDER-IR-08-2024, contratista:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILAR, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:1575450.33, importe_modificado:1575450.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:154.0}} | {2424947/proyecto_PROCESO, 2424947/proyecto_FIN, 2424947/proyecto_INICIO, 2424947/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302424981 | Proyecto de inversión | 1177703.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588851.68, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:588851.69, modificado:588851.69}} | RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FELIX RODRIGUEZ, COLONIA DOCTORES, URUAPAN, MICHOACAN. - 266825 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 266825 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE FELIX RODRIGUEZ COLONIA DOCTORES, 60154 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN EN LA COLONIA DOCTORES EN LA CALLE FELIX RODRIGUEZ ENTRE LA AVENIDA , lon:-102.01451447, lat:19.40885056}} | 2024-07-25 | 2024-12-31 | 588851.69 | 588851.69 | 588851.69 | 588851.69 | 588851.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-FAISMUN-PRODDER-IR-09-2024, contratista:CONSTRUCCIONES BEZA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:1177703.37, importe_modificado:1177703.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2424981/proyecto_INICIO, 2424981/proyecto_PROCESO, 2424981/proyecto_FIN, 2424981/proyecto_PROCESO, 2424981/proyecto_FIN, 2424981/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302424993 | Proyecto de inversión | 1477947.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738973.9, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:738973.9, modificado:738973.9}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GIRASOL, EN LA COLONIA ENRIQUE RAMIREZ, EN URUAPAN, MICHOACAN. - 266928 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 266928 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL COLONIA ENRIQUE RAMÍREZ, 60153 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TRES Y CALLE CINCO, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN EN LA COLONIA ENRIQUE RAMIREZ EN LA CALLE GIRASOL ENTRE LA CALLE TR, lon:-102.03454135, lat:19.40867453}} | 2024-07-25 | 2024-12-31 | 738973.9 | 738973.9 | 738973.9 | 738973.9 | 738973.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-FAISMUN-PRODDER-IR-10-2024, contratista:CONCRETOS CUPATITZIO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:1477947.8, importe_modificado:1477947.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2424993/proyecto_PROCESO, 2424993/proyecto_FIN, 2424993/proyecto_INICIO, 2424993/proyecto_FIN, 2424993/proyecto_INICIO, 2424993/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202386142 | Acción | 1252800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1252800.0, modificado:1252800.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 128780 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Turicato | 128780 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.419794, lat:19.053758}} | 2024-01-01 | 2024-08-31 | 1252800 | 1252800 | 1252800 | 1252800 | 1252800 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:TURICATO/CONVENIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO AUTOMOTOR/2024, contratista:NORMA MUÑOZ CORONADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1252800.0, importe_modificado:1252800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:5.0}} | {2386142/proyecto_PROCESO, 2386142/proyecto_INICIO, 2386142/proyecto_FIN, 2386142/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs4: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}}
2024 | 5 | MIC240302425298 | Proyecto de inversión | 913283.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:913283.67, modificado:913283.67}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES FELIPE ANGELES, BENJAMIN HILL Y ROQUE GARZA, EN LA COLONIA ZAPATISTA, EN URUAPAN, MICHOACAN. - 268284 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 268284 | S | 99 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:267.0, meta_modificada:267.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ANGELES COLONIA ZAPATISTA, 60157 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO GABRIEL ZAMORA Y CAMINO VIEJO A SANTA ROSA, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN EN LA COLONIA ZAPATISTA EN LAS CALLES FEL, lon:-102.02785578, lat:19.38770779}} | 2024-07-26 | 2024-12-31 | 913283.67 | 913283.67 | 913283.67 | 913283.67 | 913283.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-FAISMUN-PROSANEAR-IR-15-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CEMESHA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:2435423.12, importe_modificado:2435423.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:267.0}} | {2425298/proyecto_INICIO, 2425298/proyecto_FIN, 2425298/proyecto_PROCESO, 2425298/proyecto_FIN, 2425298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302425831 | Proyecto de inversión | 306225.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:306225.2, modificado:306225.2}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 3, COLONIA LOS LAURELES, EN URUAPAN, MICHOACAN. - 271066 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 271066 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.5, meta_modificada:74.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 3 COLONIA LOS LAURELES, 60156 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE LA VID Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN EN LA COLONIA LOS LAURELES EN LA CALLE 3 ENTRE LA CALLDE DE LA VID Y EL CANAL, lon:-102.01926756, lat:19.39866027}} | 2024-07-25 | 2024-12-31 | 306225.2 | 306225.2 | 306225.2 | 306225.2 | 306225.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-FAISMUN-PROSANEAR-IR-12-2024, contratista:COMERSPRO DEL CUPATITZIO S.C. DE R. L. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:816600.54, importe_modificado:816600.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.5}} | {2425831/proyecto_PROCESO, 2425831/proyecto_FIN, 2425831/proyecto_INICIO, 2425831/proyecto_PROCESO, 2425831/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302425852 | Proyecto de inversión | 216837.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:216837.95, modificado:216837.95}} | INSTALACIÓN DE AMPLIACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR EDUARDO VILLASEÑOR, COLONIA GOBERNADORES, EN URUAPAN, MICHOACAN. - 271190 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 271190 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:ANDADOR EDUARDO VILLASEÑOR COLONIA GOBERNADORES, 60156 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AUSENCIO CHAVEZ Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN EN LA COLONIA GOBERNADORES EN EL ANDADOR EDUARDO VILLASE, lon:-102.01218363, lat:19.39314744}} | 2024-07-26 | 2024-12-31 | 216837.95 | 216837.95 | 216837.95 | 216837.95 | 216837.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-FAISMUN-PROSANEAR-AD-14-2024, contratista:CONSTRUCTORA AYIN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:578234.53, importe_modificado:578234.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.0}} | {2425852/proyecto_PROCESO, 2425852/proyecto_INICIO, 2425852/proyecto_PROCESO, 2425852/proyecto_FIN, 2425852/proyecto_PROCESO, 2425852/proyecto_FIN, 2425852/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302439806 | Acción | 801262.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:801262.8, modificado:801262.8}} | REHABILITACION DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL - 83090 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Turicato | 83090 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1535.0, meta_modificada:1535.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.419794, lat:19.053758}} | 2024-07-02 | 2024-08-15 | 801262.8 | 801262.8 | 801262.8 | 801262.8 | 801262.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-URB-AD/2024/037, contratista:GABRIEL BARRIGA SARABIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:801262.8, importe_modificado:801262.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1535.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2439806/proyecto_INICIO, 2439806/proyecto_PROCESO, 2439806/proyecto_FIN, 2439806/proyecto_INICIO, 2439806/proyecto_PROCESO, 2439806/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs4: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}}
2024 | 5 | MIC240302426078 | Proyecto de inversión | 482826.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:482826.98, modificado:482826.98}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y REFORMA AGRARIA, EN LA COLONIA 10 DE MAYO, EN URUAPAN, MICHOACAN. - 272279 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 272279 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA 10 DE MAYO, 60157 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REY DAVID Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN EN LA COLONIA 10 DE MAYO EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y REFORMA AGRAR, lon:-102.02705571, lat:19.38890519}} | 2024-07-26 | 2024-12-31 | 482826.98 | 482826.98 | 482826.98 | 482826.98 | 482826.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-FAISMUN-PROSANEAR-IR-16-2024, contratista:ALEJANDRO ISAÍ LÓPEZ ÁLVAREZ, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:1287538.6, importe_modificado:1287538.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2426078/proyecto_INICIO, 2426078/proyecto_PROCESO, 2426078/proyecto_FIN, 2426078/proyecto_PROCESO, 2426078/proyecto_INICIO, 2426078/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402486466 | Proyecto de inversión | 1206224.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1206224.81, modificado:1206224.81}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CUITZEO, LOCALIDAD DE CUARACURIO, CARRETERA MORELIA URIANGATO - 437629 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuitzeo | 437629 | S | 134 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1240.0, meta_modificada:1240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:5, direccion:CALLE CARRETERA MORELIA- URIANGATO PUEBLO CUARACURIO, 58854 CUARACURIO, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCOI. MADERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE RAMAL A EL SALTO PARTIENDO DE LA SALIDA NORTE DE LA CABECERA M, lon:-101.15112531, lat:20.06120227}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 1206224.81 | 1206224.81 | 1206224.81 | 1206224.81 | 1206224.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM/034, contratista:C&I INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:1206224.81, importe_modificado:1206224.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1240.0}} | {2486466/proyecto_INICIO, 2486466/proyecto_PROCESO, 2486466/proyecto_INICIO, 2486466/proyecto_FIN, 2486466/proyecto_INICIO, 2486466/proyecto_PROCESO, 2486466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302426465 | Proyecto de inversión | 703000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:703000.0, modificado:703000.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN. - 274536 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Indaparapeo | 274536 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA MIGUEL HIDALGO, 58970 INDAPARAPEO, INDAPARAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LA QUINTA, ES UNA ZONA DEL PUEBLO DONDE EN VARIOS DOCMICILIOS SE DOTO DE CALENTADORES SOLARES, lon:-100.97822654, lat:19.78822836}} | 2024-04-01 | 2024-04-14 | 703000 | 703000 | 703000 | 703000 | 703000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155555, contratista:, convocante:Municipio de Indaparapeo, monto:703000.0, importe_modificado:703000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:180.0}} | {2426465/proyecto_INICIO, 2426465/proyecto_PROCESO, 2426465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202371862 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99000.0, modificado:92505.99}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA MICHOACAN, DE LA COLONIA SANTA MARIA EN LA CALLE PINO - 81765 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 81765 | S | 53 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE PINO PUEBLO VISTA HERMOSA DE NEGRETE, 59200 VISTA HERMOSA DE NEGRETE, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA SALIDA A TANHUATO Y CALLE PIRUL, CALLE ROBLE SOBRE LA CARRETERA SALIDA A TANHUATO POR LA CALLE QUE SU, lon:-102.46908581, lat:20.26470234}} | 2024-02-23 | 2024-03-06 | 92505.99 | 92505.99 | 92505.99 | 92505.99 | 92505.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145763, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, monto:99000.0, importe_modificado:99000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2371862/proyecto_INICIO, 2371862/proyecto_PROCESO, 2371862/proyecto_INICIO, 2371862/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302434203 | Proyecto de inversión | 203767.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:203767.46, modificado:203767.46}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCAIDAD DE VALDOVINOS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO - 311444 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 311444 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:175, direccion:CALLE NARANJO INTERIOR 0 RANCHERIA VALDOVINOS, 61884 VALDOVINOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MANZANO Y CALLE LIMON, CALLE FRESNO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES DEL MANZANO Y DEL LMON AL NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-101.67991813, lat:18.80802579}} | 2024-02-20 | 2024-03-20 | 203767.46 | 203767.46 | 203767.46 | 203767.46 | 203767.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148359, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:203767.46, importe_modificado:203767.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2434203/proyecto_INICIO, 2434203/proyecto_FIN, 2434203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302411796 | Proyecto de inversión | 363280.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:363280.5, modificado:363280.5}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA EN AV. SANTIAGO DE CALLE RUBEN C. NAVARRO A CALLE LABASTIDA - 181683 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zamora | 181683 | S | 248 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:AVENIDA SANTIAGO INTERIOR 0 0 COLONIA LA FLORESTA, 59610 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RUBEN C NAVARRO Y CALLE LABASTIDA, CALLE DE LEON DE LA PLAZA DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADERO NTE CON RUMBO AL MONUM, lon:-102.28827202, lat:20.00898343}} | 2024-05-06 | 2024-12-31 | 363280.5 | 363280.5 | 363280.5 | 363280.5 | 363280.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149951, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:363280.5, importe_modificado:363280.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2411796/proyecto_INICIO, 2411796/proyecto_PROCESO, 2411796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202386008 | Proyecto de inversión | 269538.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:269538.73, modificado:269538.73}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, ENTRE LA CALLE GALEANA SUR HASTA LA CALLE QUINTANA ROO EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES EN LA COL. LIBERTAD - 128526 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 128526 | S | 766 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA LA HIGUERITA COLONIA SAN RAFAEL, 60425 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GALEANA SUR Y CALLE QUINTANA ROO, CALLE QUINTANA ROO LA OBRA SE ENCUENTRA DETRA PARALELA A LA CALLE QUIN, lon:-102.48536901, lat:19.62196733}} | 2024-06-03 | 2024-06-17 | 269538.73 | 269538.73 | 269538.73 | 269538.73 | 269538.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DUOP/FAISMUN_2024/AD/04/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA HERBAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:269538.73, importe_modificado:269538.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {2386008/proyecto_INICIO, 2386008/proyecto_FIN, 2386008/proyecto_PROCESO, 2386008/proyecto_INICIO, 2386008/proyecto_FIN, 2386008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302420620 | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:580000.0, modificado:517282.81}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ARIO LOCALIDAD DE EL VALLE EN ESCUELA PRIMARIA - 236802 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ario | 236802 | S | 34 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:111, direccion:RANCHO EL VALLE (VALLE NUEVO), 61840 EL VALLE (VALLE NUEVO), ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA GABRIEL ZAMORA A DOCTOR MIGEL SILVA Y , LA OBRA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD EL VALLE EN LA UNICA ESCUELA PRI, lon:-101.74303257, lat:19.16993456}} | 2024-09-09 | 2024-09-28 | 517282.81 | 517282.81 | 517282.81 | 517282.81 | 517282.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144940, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:517282.81, importe_modificado:517282.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}} | {2420620/proyecto_FIN, 2420620/proyecto_PROCESO, 2420620/proyecto_FIN, 2420620/proyecto_INICIO, 2420620/proyecto_PROCESO, 2420620/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302420728 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:346877.77}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ARIO LOCALIDAD DE EL ARENAL EN ESCUELA PRIMARIA - 237426 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ario | 237426 | S | 130 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:10, direccion:RANCHO EL ARENAL, 61838 EL ARENAL, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DEL CAMPO Y CALLE DEL KINDER, LA OBRA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ARIO EN LA LOCALIDAD EL ARENAL EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA MISMA COMO REFERENCIA ESTA E, lon:-101.61729773, lat:19.27106486}} | 2024-09-18 | 2024-10-05 | 346877.77 | 346877.77 | 346877.77 | 346877.77 | 346877.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144933, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:346877.77, importe_modificado:346877.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2420728/proyecto_INICIO, 2420728/proyecto_FIN, 2420728/proyecto_PROCESO, 2420728/proyecto_FIN, 2420728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302420811 | Proyecto de inversión | 67000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67000.0, modificado:43921.36}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ARIO LOCALIDAD DE LOS PAREOS EN ESCUELA PRIMARIA - 237870 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ario | 237870 | S | 80 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:72, direccion:RANCHO LOS PAREOS, 61835 LOS PAREOS, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DEL TEMPLO Y BRECHA SALIDA A OJO ZARCO, LA OBAR SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ARIO EN LA LOCALIDAD LOS PAREOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD COMO, lon:-101.74511842, lat:19.24193737}} | 2024-09-09 | 2024-09-28 | 43921.36 | 43921.36 | 43921.36 | 43921.36 | 43921.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144936, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:43921.36, importe_modificado:43921.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:221.0}} | {2420811/proyecto_INICIO, 2420811/proyecto_FIN, 2420811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402461789 | Proyecto de inversión | 598125 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:598125.0, modificado:602040.83}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ARIO LOCALIDAD DE LAS CANALEJAS EN ESCUELA PRIMARIA DR. MIGUEL SILVA MACIAS - 379539 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ario | 379539 | S | 31 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL DE CANALEJAS RANCHO LAS CANALEJAS, 61845 LAS CANALEJAS, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DOMICILIO CONOCIDO YA QUE ES CON LA U, lon:-101.73793004, lat:19.07198261}} | 2024-11-25 | 2024-12-28 | 602040.83 | 602040.83 | 602040.83 | 602040.83 | 602040.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150607, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:602040.83, importe_modificado:602040.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:435.0}} | {2461789/proyecto_PROCESO, 2461789/proyecto_FIN, 2461789/proyecto_INICIO, 2461789/proyecto_FIN, 2461789/proyecto_INICIO, 2461789/proyecto_PROCESO, 2461789/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202379855 | Proyecto de inversión | 421762.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:421762.85, modificado:420964.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN ARIO LOCALIDAD DE EL CANGREJO TRAMO LA CEBADILLA - 108103 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ario | 108103 | S | 55 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:2785.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:19, direccion:CALLE TRAMO LA CEBADILLA RANCHO EL CANGREJO, 61845 EL CANGREJO, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TRAMO LA CEBADILLA Y , EL LUGAR DE LA OBRA ES EN ARIO LOCALIDAD DE EL CANGREJO EN EL TRAMO A LA CEBADILLA, lon:-101.81309772, lat:19.04045979}} | 2024-06-03 | 2024-07-05 | 420964 | 420964 | 420964 | 420964 | 420964 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144927, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:420964.0, importe_modificado:420964.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2785.0}} | {2379855/proyecto_INICIO, 2379855/proyecto_PROCESO, 2379855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402488084 | Proyecto de inversión | 531590.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:531590.94, modificado:2168588.02}} | REHABILITACION DE CAMINO EN ARIO LOCALIDAD DE BUEN SUCESO TRAMO LA SANDIA - 440482 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ario | 440482 | S | 49 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3127.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:15, direccion:CALLE TRAMO A LA SANDIA RANCHO BUEN SUCESO, 61833 BUEN SUCESO, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO DE BUEN SUCESO HACIA LA SANDIA CAMINO UNICO, lon:-101.72379298, lat:19.29349113}} | 2024-12-09 | 2024-12-30 | 2168588.02 | 2168588.02 | 2168588.02 | 2168588.02 | 2168588.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/007/AD/24-27, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES IVCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:2168588.02, importe_modificado:2168588.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2488084/proyecto_INICIO, 2488084/proyecto_PROCESO, 2488084/proyecto_FIN, 2488084/proyecto_INICIO, 2488084/proyecto_PROCESO, 2488084/proyecto_FIN, 2488084/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202372790 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:49912.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA LOMA LINDA CALLE NORBERTO HEREDIA - 84544 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ario | 84544 | S | 161 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE NORBERTO HEREDIA COLONIA LOMA LINDA, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CRESCENCIO TOLEDO ROJAS Y CALLE ALFONSO ALVA, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA LOMA LINDA CALLE, lon:-101.702442, lat:19.20410853}} | 2024-05-20 | 2024-06-24 | 49912 | 49912 | 49912 | 49912 | 49912 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:49912.0, importe_modificado:49912.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} | {2372790/proyecto_INICIO, 2372790/proyecto_PROCESO, 2372790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202372482 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:448814.27}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN ARIO LOCALIDAD DE LA FINCA OJO DE AGUA ABASTECIMIENTO ARIO DE ROSALES - 83701 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ario | 83701 | S | 9044 | 9053 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:RANCHO LA FINCA EL OJO DE AGUA, 61837 LA FINCA (EL OJO DE AGUA), ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA FEDERAL 112 Y , EL LUGAR D ELA OBRA SE UBICA EN ARIO LOCALIDAD DE LA FINCA OJO DE AGUA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 112, lon:-101.67210938, lat:19.23668502}} | 2024-05-27 | 2024-06-24 | 448814.27 | 448814.27 | 448814.27 | 448814.27 | 448814.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/02/FAISMUN/2024, contratista:GONZALO SERGIO ROSAS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:448814.27, importe_modificado:448814.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2372482/proyecto_INICIO, 2372482/proyecto_PROCESO, 2372482/proyecto_FIN, 2372482/proyecto_INICIO, 2372482/proyecto_PROCESO, 2372482/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402482451 | Proyecto de inversión | 1153422.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1153422.12, modificado:1153422.12}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN ARIO LOCALIDAD DE CANOAS PARAJE EL CHORRITO - 429118 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ario | 429118 | S | 9100 | 8997 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:116, direccion:CALLE PRINCIPAL DE CANOAS RANCHO CANOAS, 61833 CANOAS, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CANOAS EN EL PARAJE CONOCIDO COMO EL CHORRITO EN EL MUNICIPIO DE ARIO, lon:-101.71107825, lat:19.22121798}} | 2024-12-09 | 2024-12-30 | 1153422.12 | 1153422.12 | 1153422.12 | 1153422.12 | 1153422.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/23/FAISMUN/2024, contratista:GONZALO SERGIO ROSAS PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:1153422.12, importe_modificado:1153422.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2482451/proyecto_FIN, 2482451/proyecto_PROCESO, 2482451/proyecto_FIN, 2482451/proyecto_INICIO, 2482451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302428755 | Proyecto de inversión | 311756.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:311756.45, modificado:311756.45}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA LOMAS DEL CASTILLO. - 286743 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ario | 286743 | S | 192 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA LOMAS DEL CASTILLO, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA ARIO PATZCUARO Y CALLE ENTRADA A ARIO, EL LUGAR DE LA OBRA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ARIO EN LA LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES EN LA , lon:-101.69342343, lat:19.21474589}} | 2024-09-30 | 2024-10-26 | 311756.45 | 311756.45 | 311756.45 | 311756.45 | 311756.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147955, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:311756.45, importe_modificado:311756.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2428755/proyecto_FIN, 2428755/proyecto_INICIO, 2428755/proyecto_FIN, 2428755/proyecto_PROCESO, 2428755/proyecto_INICIO, 2428755/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402458619 | Proyecto de inversión | 221130 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:221130.0, modificado:220583.48}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ARIO LOCALIDAD ARIO DE ROSALES COLONIA CITLALMINA - 369620 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ario | 369620 | S | 958 | 1082 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MIZTLI COLONIA CITLALMINA, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE QUETZALCOATL Y CALLE TLACAELEL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COONIA CLITAMINA EN LA CALLE MIZTLI ENTRE CALLES TLACAELEL Y QUETZALCOATL, lon:-101.7133074, lat:19.19301494}} | 2024-11-18 | 2024-12-14 | 220583.48 | 220583.48 | 220583.48 | 220583.48 | 220583.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150610, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:220583.48, importe_modificado:220583.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.0}} | {2458619/proyecto_INICIO, 2458619/proyecto_PROCESO, 2458619/proyecto_FIN, 2458619/proyecto_PROCESO, 2458619/proyecto_INICIO, 2458619/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202389247 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1498998.23}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD ARIO DE ROSALES COLONIA EJIDAL TUNACUARO CALLE ISAIAS MARROQUIN - 146320 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ario | 146320 | S | 613 | 602 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:863.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ISAIAS MARROQUIN COLONIA EJIDAL TUNUACUARO, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARTHA REYES Y CALLE JOSE OROS RANGEL, CALLE 21 DE MARZO EL LUGAR DE LA OBRA SE UBICA EN ARIO DE ROSALES EN LA CALLE , lon:-101.69450954, lat:19.21109899}} | 2024-06-03 | 2024-07-01 | 1498998.23 | 1498998.23 | 1498998.23 | 1498998.23 | 1498998.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/03/FAISMUN/2024, contratista:CONSTRUCCIONES ROMERO MEDINA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:1498998.23, importe_modificado:1498998.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:863.94}} | {2389247/proyecto_PROCESO, 2389247/proyecto_FIN, 2389247/proyecto_PROCESO, 2389247/proyecto_INICIO, 2389247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202391560 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:99929.91}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN ARIO LOCALIDAD ARIO DE ROSALES COLONIA ROSALES - 158947 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ario | 158947 | S | 1123 | 1292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA VÍCTOR ROSALES, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE C. HIDALGO Y CALLE C. PRIV. DE HIDALGO, CALLE J. TRINIDAD GUIDO EL LUGAR DE LA OBRA SE UBICA EN ARIO DE ROSALESEN EL PARQUE PUBLICO, EN FRENTE D, lon:-101.70516212, lat:19.20691433}} | 2024-06-24 | 2024-07-26 | 99929.91 | 99929.91 | 99929.91 | 99929.91 | 99929.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144932, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:99929.91, importe_modificado:99929.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2391560/proyecto_INICIO, 2391560/proyecto_PROCESO, 2391560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402493809 | Proyecto de inversión | 1499232 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1499232.0, modificado:1499232.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ARIO LOCALIDAD PALMA DE ALTAMIRA CALLE CAMINO ACCESO - 414750 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ario | 414750 | S | 532 | 482 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3300.0, meta_modificada:2394.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:71, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHO PALMA DE ALTAMIRA PALMA DE JUÁREZ, 61837 PALMA DE ALTAMIRA (PALMA DE JUÁREZ), ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ARIO EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA DE ALTAMIR, lon:-101.59246638, lat:19.2908555}} | 2024-12-02 | 2024-12-30 | 1499232.02 | 1499232.02 | 1499232.02 | 1499232.02 | 1499232.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/016/FAISMUN/2024, contratista:CONSTRUCCIONES ROMERO MEDINA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:1499232.01, importe_modificado:1499232.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2394.0}} | {2493809/proyecto_INICIO, 2493809/proyecto_PROCESO, 2493809/proyecto_INICIO, 2493809/proyecto_PROCESO, 2493809/proyecto_FIN, 2493809/proyecto_INICIO, 2493809/proyecto_FIN, 2493809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402481156 | Proyecto de inversión | 999028.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999028.88, modificado:999028.88}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD DE URAPA CALLE MADERO - 426721 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ario | 426721 | S | 481 | 451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1309.0, meta_modificada:1309.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:110, direccion:CALLE MADERO RANCHO URAPA, 61847 URAPA, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ARIO EN LA LOCALIDAD DE URAPA EN LA CALLE MADERO, lon:-101.68000011, lat:19.10487318}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 999028.88 | 999028.88 | 999028.88 | 999028.88 | 999028.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/011/FAISMUN/2024, contratista:CONSTRUCCIONES ROMERO MEDINA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:999028.88, importe_modificado:999028.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1309.0}} | {2481156/proyecto_PROCESO, 2481156/proyecto_INICIO, 2481156/proyecto_FIN, 2481156/proyecto_PROCESO, 2481156/proyecto_FIN, 2481156/proyecto_INICIO, 2481156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402481208 | Proyecto de inversión | 1124294.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1124294.77, modificado:1124294.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ARIO LOCALIDAD BUEN SUCESO CALLE PRINCIPAL - 426807 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ario | 426807 | S | 44 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2289.0, meta_modificada:2289.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL DE BUEN SUCESO RANCHO BUEN SUCESO, 61833 BUEN SUCESO, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD DE BUEN SUCESO CALLE PRINCIPAL, lon:-101.72378761, lat:19.29344049}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 1124294.77 | 1124294.77 | 1124294.77 | 1124294.77 | 1124294.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/010/FAISMUN/2024, contratista:EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:1124294.77, importe_modificado:1124294.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2289.0}} | {2481208/proyecto_INICIO, 2481208/proyecto_FIN, 2481208/proyecto_INICIO, 2481208/proyecto_PROCESO, 2481208/proyecto_FIN, 2481208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402482401 | Proyecto de inversión | 998817.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:998817.42, modificado:998817.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ARIO LOCALIDAD DE PABLO CUIN CALLE SAN MARCOS - 429008 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ario | 429008 | S | 528 | 539 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:572.0, meta_modificada:572.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:69, direccion:CALLE SAN MARCOS RANCHO PABLO CUIN, 61837 PABLO CUIN, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN PABLO II Y CALLE SAN LUCAS, CALLE SAN PABLO LA OBRA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ARIO EN LA LOCALIDAD DE PBALO CUIN CALLE SAN MARCOS, lon:-101.6618385, lat:19.22103353}} | 2024-12-09 | 2024-12-30 | 998817.42 | 998817.42 | 998817.42 | 998817.42 | 998817.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/07/FAISMUN/2024, contratista:GONZALO SERGIO ROSAS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:998817.42, importe_modificado:998817.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:572.0}} | {2482401/proyecto_PROCESO, 2482401/proyecto_FIN, 2482401/proyecto_INICIO, 2482401/proyecto_FIN, 2482401/proyecto_INICIO, 2482401/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402482417 | Proyecto de inversión | 1263514.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1263514.6, modificado:1263514.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ARIO LOCALIDAD DR. MIGUEL SILVA MACÍAS CALLE BENITO JUAREZ - 429031 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ario | 429031 | S | 586 | 581 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:873.0, meta_modificada:535.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:61, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHO DOCTOR MIGUEL SILVA MACÍAS, 61840 DOCTOR MIGUEL SILVA MACÍAS, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE LA PLAZA PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ARIO EN LA LOCALIDAD DE , lon:-101.72717558, lat:19.16587438}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 1263514.6 | 1263514.6 | 1263514.6 | 1263514.6 | 1263514.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/015/FAISMUN/2024, contratista:GONZALO SERGIO ROSAS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:1263514.6, importe_modificado:1263514.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:535.6}} | {2482417/proyecto_INICIO, 2482417/proyecto_PROCESO, 2482417/proyecto_FIN, 2482417/proyecto_PROCESO, 2482417/proyecto_FIN, 2482417/proyecto_INICIO, 2482417/proyecto_PROCESO, 2482417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202362780 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA EN NUMARÁN LOCALIDAD LA TEPUZA SEGUNDA ETAPA A BASE DE CARPETA ASFALTICA KM. 0 000 AL 1 957 - 50997 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Numarán | 50997 | S | 133 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13700.0, meta_modificada:13700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:8, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE TC TRAMO NUMARAN - LA TEPUZA KILÓMETRO 1 + 957 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHO LA TEPUZA, 59430 LA TEPUZA, NUMARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR ESTE EN EL MUNICIP, lon:-101.93142751, lat:20.19930064}} | 2024-04-22 | 2024-05-20 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOP/AD/005/2024, contratista:PAVIMENTOS DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUMRAN MICHOCAN, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13700.0}} | {2362780/proyecto_INICIO, 2362780/proyecto_FIN, 2362780/proyecto_PROCESO, 2362780/proyecto_FIN, 2362780/proyecto_INICIO, 2362780/proyecto_PROCESO, 2362780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302426384 | Proyecto de inversión | 1498970.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1498970.33, modificado:1498970.33}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN JUSTO SIERRA, ALFONSO REYES Y SOCRATES, EN LA COLONIA PROGRESO SOCIAL, EN URUAPAN, MICHOACAN. - 273800 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 273800 | S | 167 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:473.0, meta_modificada:473.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA COLONIA PROGRESO SOCIAL, 60154 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SOCRATES Y CALLE HOMERO, EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN EN LA COLONIA PROGRESO SOCIAL EN LA CALLE JUSTO SIERRA, lon:-102.0101444, lat:19.4030919}} | 2024-07-27 | 2024-12-31 | 1498970.33 | 1498970.33 | 1498970.33 | 1498970.33 | 1498970.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-FAISMUN-PROSANEAR-IR-18-2024, contratista:CONSTRUCCIONES FERMPO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:3997254.22, importe_modificado:3997254.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:473.0}} | {2426384/proyecto_INICIO, 2426384/proyecto_PROCESO, 2426384/proyecto_FIN, 2426384/proyecto_PROCESO, 2426384/proyecto_FIN, 2426384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402471203 | Proyecto de inversión | 19852606.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.985260662E7, modificado:1.985260662E7}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LOS CARRILES LATERALES DEL PASO A DESNIVEL UBICADO EN EL ENTRONQUE DEL BLVD. INDUSTRIAL Y EL LIBRAMIENTO ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN MICHOACÁN - 402825 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 402825 | S | 826 | 780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5601.63, meta_modificada:5601.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:BOULEVARD INDUSTRIAL COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 60134 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE EJE VIAL LIBRAMIENTO ORIENTE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN EN LA COLONIA 12 DE DICIEMBRE EN LOS CARRILES LATERA, lon:-102.02535804, lat:19.42302295}} | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 19852606.62 | 19852606.62 | 19852606.62 | 19852606.62 | 19852606.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-34-FAISMUN-LP-2024, contratista:CONSTRUCCIONES TRES TRÉBOLES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:1.985260662E7, importe_modificado:1.985260662E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5601.63}} | {2471203/proyecto_INICIO, 2471203/proyecto_PROCESO, 2471203/proyecto_INICIO, 2471203/proyecto_PROCESO, 2471203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402472297 | Proyecto de inversión | 13000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CEAC PROAGUA LOC RURAL, monto:9750000.0, modificado:9586509.84}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3250000.0, modificado:3195503.28}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ERMITA NUEVA JERUSALEN MUNICIPIO DE TURICATO. SEGUNDA ETAPA DE CUATRO. - 359606 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Turicato | 359606 | S | 1200 | 970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:19065.0, meta_modificada:19065.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:74, direccion:CALLE MARIA DEL ROSARIO EJIDO LA HERMITA (NUEVA JERUSALÉN), 61686 LA ERMITA (NUEVA JERUSALÉN), TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN MIGUEL DEL ANGEL-RIO JORDAN Y CALLE NAZARET-GALILEO-MARIA SALOME, CALLE HERUES DE LA INDE, lon:-101.50811784, lat:19.07745323}} | 2024-07-19 | 2024-12-15 | 12782013.12 | 12782013.12 | 12782013.12 | 12782013.12 | 12782013.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/SP/PROAGUA RURAL/002/2024, contratista:CEAC DEL ESTADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:3250000.0, importe_modificado:3195503.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19065.0}} | {2472297/proyecto_FIN, 2472297/proyecto_PROCESO, 2472297/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs4: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}}
2024 | 5 | MIC240402458009 | Proyecto de inversión | 2516287.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2516287.43, modificado:2516287.43}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MPIO DE TURICATO, LOC LOS RUCIOS - 366550 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Turicato | 366550 | S | 135 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1720.0, meta_modificada:1720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:169, direccion:BRECHA TRAMO TURICATO - LOS RUCIOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO LOS RUCIOS, 61697 LOS RUCIOS, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO TURICATO-MARITANGACHO Y BRECHA MARITANGACHO-LOS RUCIOS, LA OBRA LA PODEMOS ENC, lon:-101.47194759, lat:18.8566155}} | 2024-10-23 | 2024-12-26 | 2516287.43 | 2516287.43 | 2516287.43 | 2516287.43 | 2516287.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-APO-IR/2024/045, contratista:CONSTRUCCIONES EPZAL S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:2516287.43, importe_modificado:2516287.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1720.0}} | {2458009/proyecto_PROCESO, 2458009/proyecto_INICIO, 2458009/proyecto_FIN, 2458009/proyecto_PROCESO, 2458009/proyecto_FIN, 2458009/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs4: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}}
2024 | 5 | MIC240202370187 | Proyecto de inversión | 1034400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1034400.0, modificado:1033407.17}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA EN LA LATERAL DE LA CALLE HIDALGO SUR, A PARTIR DEL CRUCERO DE LA CARRETERA A TANHUATO HASTA LA CALLE BENITO BLANCO. - 77787 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 77787 | S | 48 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE LATERAL HIDALGO SUR PUEBLO VISTA HERMOSA DE NEGRETE, 59200 VISTA HERMOSA DE NEGRETE, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CRUCERO SALIDA ATANHUATO Y CALLE BENITO BLANCO, CALLE FRANCISCO TAMAYO ES LA CALLE QUE SE E, lon:-102.47499109, lat:20.26517033}} | 2024-02-08 | 2024-04-05 | 1033407.17 | 1033407.17 | 1033407.17 | 1033407.17 | 1033407.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145707, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, monto:1034400.0, importe_modificado:1034400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {2370187/proyecto_INICIO, 2370187/proyecto_PROCESO, 2370187/proyecto_FIN, 2370187/proyecto_INICIO, 2370187/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402470044 | Proyecto de inversión | 822440.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:822440.21, modificado:822440.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN ZAMORA LOCALIDAD ZAMORA, ENTRE CALLE VALLE DE BELÉN Y CALLE VALLE DE JERUSALÉN, COLONIA VILLAS DEL JÉRICO - 399638 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zamora | 399638 | S | 408 | 334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.58, meta_modificada:88.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE BELÉN INTERIOR 0 0 COLONIA VILLAS DE JERICÓ, 59636 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VILLA DE LAS FLORES Y CALLE VALLE DE JERUSALEN, CALLE SANTUARIO MONARCA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CIUD, lon:-102.2793544, lat:20.00846289}} | 2024-04-17 | 2024-12-31 | 822440.21 | 822440.21 | 822440.21 | 822440.21 | 822440.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/FIII/AD/2024-005, contratista:CONSTRUCAMINOS Y OBRAS LIZRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:822440.21, importe_modificado:822440.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.58}} | {2470044/proyecto_PROCESO, 2470044/proyecto_INICIO, 2470044/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402470130 | Proyecto de inversión | 1366470.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1366470.4, modificado:1366470.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, ENTRE CALLE ATENA, CALLE MEDEA Y AV. OLIMPIA, COLONIA ACANTO I - 399867 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Zamora | 399867 | S | 684 | 558 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE MEDEA INTERIOR 0 0 COLONIA ACANTO, 59640 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ATENEA Y CALLE OLIMPIA, AVENIDA CORINTIO DE LA PLAZA PRINCIPAL TOMAR AV. MADERO NTE CON RUMBO A AV. JUAREZ EN AV. JUAREZ DO, lon:-102.26226124, lat:19.99075735}} | 2024-05-16 | 2024-12-31 | 1366470.4 | 1366470.4 | 1366470.4 | 1366470.4 | 1366470.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/FIII/IR-ICM3/2024-006, contratista:J GUADALUPE LEDEZMA GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:1366470.4, importe_modificado:1366470.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {2470130/proyecto_INICIO, 2470130/proyecto_FIN, 2470130/proyecto_PROCESO, 2470130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402470154 | Proyecto de inversión | 989362.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:989362.83, modificado:989362.83}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, EN CALLE PASEO DE LOS ALMENDROS DE AV. MADERO SUR A CALLE HOLANDA COLONIA LA LUNETA - 399941 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zamora | 399941 | S | 674 | 551 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS ALMENDROS INTERIOR 0 0 COLONIA LA LUNETA, 59680 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA MADERO SUR Y CALLE HOLANDA, AVENIDA VIRREY DE MENDOZA DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR CALLE MORELOS SUR, lon:-102.293319, lat:19.97835226}} | 2024-08-06 | 2024-12-31 | 989362.83 | 989362.83 | 989362.83 | 989362.83 | 989362.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/FIII/IR-ICM3/2024-010, contratista:CONSTRUCAMINOS Y OBRAS LIZRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:1001326.99, importe_modificado:1001326.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {2470154/proyecto_INICIO, 2470154/proyecto_PROCESO, 2470154/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202376582 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CENTRO DE SALUD CLUE MNSSA004085, COL. MELCHOR OCAMPO, H. ZITÁCUARO - 97195 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 97195 | S | 10000 | 10000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.36, meta_modificada:99.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE LEANDRO VALLE COLONIA MELCHOR OCAMPO, 61506 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE SALAZAR LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE SALUD DE ZITÁCUARO UBICADO, lon:-100.35528999, lat:19.4364078}} | 2024-06-03 | 2024-06-28 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-IBS-051/2024, contratista:C. RICARDO PADILLA ARIAS, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.36}} | {2376582/proyecto_PROCESO, 2376582/proyecto_INICIO, 2376582/proyecto_FIN, 2376582/proyecto_PROCESO, 2376582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402496092 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS Y CANCHA EN UNIDAD DEPORTIVA EN SAN FELIPE LOS ALZATI - 420419 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 420419 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:52, direccion:CALLE EN SAN FELIPE LOS ALZATI RANCHERIA SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA), 61529 SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA SAN FELIPE LOS ALZATI A ANGANGUEO Y CALLE A LA UNIDAD DEPO, lon:-100.37684293, lat:19.49542726}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-URB-153/2024, contratista:ING. MIGUEL ANGEL GOMEZ TADEO, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.0}} | {2496092/proyecto_INICIO, 2496092/proyecto_FIN, 2496092/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102344832 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAÚLICA EN NUMARÁN COLONIA SANTA CRUZ CALLE MAGNOLIA PRIMERA ETAPA - 20909 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Numarán | 20909 | S | 21 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:627.0, meta_modificada:627.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE MAGNOLIA COLONIA SANTA CRUZ, 59430 NUMARÁN, NUMARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE GARDENIAS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN COLONIA SANTA CRUZ EN LA CALE MAGNOLIA ENTR, lon:-101.9508087, lat:20.24979659}} | 2024-03-04 | 2024-05-03 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOP/AD/001/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:627.0}} | {2344832/proyecto_PROCESO, 2344832/proyecto_INICIO, 2344832/proyecto_PROCESO, 2344832/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402485948 | Proyecto de inversión | 1189415.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1189415.88, modificado:1189415.88}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SALIDA A LA AUTOPISTA URUAPAN MORELIA KILOMETRO 7 150 AL 7 840 EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN. - 436824 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 436824 | S | 182 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:975.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 14D TRAMO URUAPAN - MORELIA KILÓMETRO 7 + 150 COLONIA AMPLIACIÓN SAN RAFAEL, 60137 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LEO Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN EN LA COLO, lon:-102.00346913, lat:19.42101836}} | 2024-12-18 | 2024-12-31 | 1189415.88 | 1189415.88 | 1189415.88 | 1189415.88 | 1189415.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-37-FAISMUN-IR-2024, contratista:ULISES MORENO DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:1189415.88, importe_modificado:1189415.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:690.0}} | {2485948/proyecto_INICIO, 2485948/proyecto_PROCESO, 2485948/proyecto_FIN, 2485948/proyecto_INICIO, 2485948/proyecto_PROCESO, 2485948/proyecto_INICIO, 2485948/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402490295 | Proyecto de inversión | 1223255.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1223255.65, modificado:1223255.65}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL CARRIL LATERAL SUR DEL PASO A DESNIVEL DEL BOULEVARD INDUSTRIAL Y EL LIBRAMIENTO ORIENTE, EN LA LOCALIDAD E URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN - 444293 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 444293 | S | 665 | 626 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:379.59, meta_modificada:395.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:BOULEVARD INDUSTRIAL COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 60134 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE EJE VIAL LIBRAMIENTO ORIENTE Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN EN LA COLONIA 12 DE DICIEMBR, lon:-102.02484076, lat:19.42310033}} | 2024-12-19 | 2024-12-31 | 1223255.65 | 1223255.65 | 1223255.65 | 1223255.65 | 1223255.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-40-FAISMUN-IR-2024, contratista:CONSTRUCCIONES TRÉS TRÉBOLES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:1223255.65, importe_modificado:1223255.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:395.36}} | {2490295/proyecto_INICIO, 2490295/proyecto_PROCESO, 2490295/proyecto_INICIO, 2490295/proyecto_FIN, 2490295/proyecto_PROCESO, 2490295/proyecto_FIN, 2490295/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402491326 | Proyecto de inversión | 5364997.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5364997.51, modificado:5364997.51}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALZADA BENITO JUÁREZ, ENTRE LA TERCERA CERRADA DE RICARDO FLORES MAGÓN Y LA SEXTA CERRADA DE RICARDO FLORES MAGÓN, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN - 445928 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 445928 | S | 306 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3741.45, meta_modificada:4165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALZADA BENITO JUAREZ COLONIA PERIODISTA, 60128 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CERRADA TERCERA DE RICARDO FLORES MAGON Y CERRADA SEXTA DE RICARDO FLORES MAGON, EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN EN LA, lon:-102.03738867, lat:19.42747764}} | 2024-12-19 | 2024-12-31 | 5364997.51 | 5364997.51 | 5364997.51 | 5364997.51 | 5364997.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-41-FAISMUN-IR-2024, contratista:CONSTRUCCIONES FERMPO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:5364997.51, importe_modificado:5364997.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4165.0}} | {2491326/proyecto_INICIO, 2491326/proyecto_PROCESO, 2491326/proyecto_FIN, 2491326/proyecto_PROCESO, 2491326/proyecto_FIN, 2491326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202371320 | Proyecto de inversión | 93150 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:93150.0, modificado:89940.27}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, EN LA COLONIA SAN JOSE DE LA CALLE RIO DE LAS NUTRIAS SUR, INICIA CALLE BOSQUES DEL PEDREGAL AL FINAL DE LA CALLE SENTIDO ORIENTE - 79970 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 79970 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE RIO DE LAS NUTRIAS SUR PUEBLO VISTA HERMOSA DE NEGRETE, 59200 VISTA HERMOSA DE NEGRETE, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BOSQUES DEL PEDREGAL Y , CALLE BOSQUES DE ECHEGARAY SOBRE EL BORDO DEL RIO DE LAS NUTR, lon:-102.46991736, lat:20.27250388}} | 2024-02-23 | 2024-03-06 | 89940.27 | 89940.27 | 89940.27 | 89940.27 | 89940.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145753, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, monto:93150.0, importe_modificado:93150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:207.0}} | {2371320/proyecto_INICIO, 2371320/proyecto_PROCESO, 2371320/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402468223 | Proyecto de inversión | 2619790.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2619790.53, modificado:2619790.53}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE FIN DE RIO A CALLE CERRADA DE GUILLERMO PRIETO, EN LA LOCALIDAD DE JACONA DE PLANCARTE, ASENTAMIENTO NUEVA ESPAÑA - 395805 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jacona | 395805 | S | 1200 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO INTERIOR SN COLONIA NUEVA ESPAÑA, 59828 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUILERMO PRIETO Y CALLE AMISTAD, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL DRENAJE DE LA CALLE MANUEL DOBLADO SE LOCALIZA E, lon:-102.30534614, lat:19.95096613}} | 2024-11-08 | 2024-12-27 | 2619790.53 | 2619790.53 | 2619790.53 | 2619790.53 | 2619790.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2024 / 008, contratista:CARLOS ALBERTO MENDOZA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:2619790.53, importe_modificado:2619790.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:370.0}} | {2468223/proyecto_INICIO, 2468223/proyecto_FIN, 2468223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402468686 | Proyecto de inversión | 1268395.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1268395.61, modificado:1268395.61}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE TOMAS URBINA ENTRE CALLE DIVISIÓN DEL NORTE Y AVENIDA ISABEL LA CATÓLICA EN JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO FRANCISCO VILLA - 396650 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jacona | 396650 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.3, meta_modificada:143.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE TOMAS URBINA INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 59820 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MARTINEZ DE NAVARRETE, CALLE ISABEL LA CATOLICA EL DRENAJE DE LA CALLE TOMAS URBINA SE LO, lon:-102.29518249, lat:19.95420835}} | 2024-11-08 | 2024-12-27 | 1268395.61 | 1268395.61 | 1268395.61 | 1268395.61 | 1268395.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2024 / 010, contratista:ENRIQUE MENDOZA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:1268395.61, importe_modificado:1268395.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.3}} | {2468686/proyecto_INICIO, 2468686/proyecto_PROCESO, 2468686/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402467164 | Proyecto de inversión | 1553373.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1553373.63, modificado:1553373.63}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE CALLE PROLONGACIÓN MANUEL DOBLADO A FIN DE RIO, EN LA LOCALIDAD DE JACONA DE PLANCARTE, ASENTAMIENTO NUEVA ESPAÑA. - 393585 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jacona | 393585 | S | 220 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:219.0, meta_modificada:219.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO INTERIOR SN COLONIA NUEVA ESPAÑA, 59828 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PROLONGACION MANUEL DOBLADO Y , CALLE MANUEL DOBLADO EL DRENAJE DE LA CALLE MANUEL DOBLADO SE LOCALIZA EN , lon:-102.30520711, lat:19.94907721}} | 2024-11-08 | 2024-12-27 | 1553373.63 | 1553373.63 | 1553373.63 | 1553373.63 | 1553373.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2024 / 007, contratista:ENRIQUE MENDOZA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:1553373.63, importe_modificado:1553373.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:219.5}} | {2467164/proyecto_INICIO, 2467164/proyecto_FIN, 2467164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402461947 | Proyecto de inversión | 49880 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49880.0, modificado:49880.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LAS RANAS - 251908 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 251908 | S | 55 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:38, direccion:RANCHERIA LAS RANAS, 58512 LAS RANAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACA COSECHAS DE LA CMONUNIDAD DE LAS RANAS, lon:-101.4742155, lat:20.21234638}} | 2024-09-02 | 2024-09-30 | 49880 | 49880 | 49880 | 49880 | 49880 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151683, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:49880.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2461947/proyecto_PROCESO, 2461947/proyecto_FIN, 2461947/proyecto_PROCESO, 2461947/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.93 del 30/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-27}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402479770 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN ZAMORA, LOCALIDAD MONTE OLIVO, EN AV. PASEO DE LOS OLIVOS, COLONIA MONTE OLIVO - 423712 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zamora | 423712 | S | 1113 | 912 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:183, direccion:CALLE PASEO DE LOS OLIVOS INTERIOR 0 0 COLONIA MONTE OLIVO, 59667 MONTE OLIVO [FRACCIONAMIENTO], ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MAR NEGRO Y CALLE TOLEDO, DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE LA PLAZA PRINCIPAL TOMAR AV. MADERO N, lon:-102.24778454, lat:19.98272942}} | 2024-11-28 | 2024-12-31 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2024-2027/OP/FIII/IR-ICM3/2024-007, contratista:J. GUADALUPE LEDEZMA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2479770/proyecto_INICIO, 2479770/proyecto_PROCESO, 2479770/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402465012 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70000.0, modificado:69990.46}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL SABINO BUENAVISTA - 338952 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 338952 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:43, direccion:RANCHERIA SABINO BUENAVISTA, 58532 SABINO BUENAVISTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DEL SABINO BUENA VISTA LO BENEFICIARIOS SON YULIANA BARAJAS TORNEROVIRGIN, lon:-101.58793908, lat:20.07933443}} | 2024-10-20 | 2024-11-30 | 69990.46 | 69990.46 | 69990.46 | 69990.46 | 69990.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-093, contratista:VICTOR HUGO DIAZ REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:69990.46, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2465012/proyecto_INICIO, 2465012/proyecto_FIN, 2465012/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-27}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202391591 | Proyecto de inversión | 699156.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699156.51, modificado:699156.51}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA LOCALIDAD POTZUNDAREO CALLE EL RECUERDO - 159087 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Maya | 159087 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:10, direccion:CALLE EL RECUERDO RANCHERIA POTZUNDAREO, 58912 POTZUNDAREO, SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE DEL TRABAJO, CALLE BUCARELI LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EL RECUERDO SOBRE DICHA CALLE , lon:-101.11577317, lat:20.06773518}} | 2024-07-01 | 2024-08-30 | 699156.51 | 699156.51 | 699156.51 | 699156.51 | 699156.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAM/DOPUM/AD-01/2024, contratista:CONSTRUCTORA LAJA DE MICHOACAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN, monto:699156.51, importe_modificado:699156.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2391591/proyecto_INICIO, 2391591/proyecto_PROCESO, 2391591/proyecto_INICIO, 2391591/proyecto_FIN, 2391591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402497157 | Proyecto de inversión | 232630.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232630.44, modificado:232630.44}} | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE IDEPENDENCIA COL. CENTRO EN ARTEAGA MICHOACAN - 457006 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 457006 | S | 80 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA CENTRO, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DR MIGUEL SILVA Y CALLE VASCO DE QUIROGA, AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE DR. MIGUEL SILVA Y LA CALLE INDEPEND, lon:-102.28917, lat:18.35527}} | 2024-11-29 | 2024-12-31 | 232630.44 | 232630.44 | 232630.44 | 232630.44 | 232630.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/023/2024, contratista:RAUL VALDOVINOS PEÑALOZA, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1506592.3, importe_modificado:1506592.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:154.0}} | {2497157/proyecto_INICIO, 2497157/proyecto_PROCESO, 2497157/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402497101 | Proyecto de inversión | 1273961.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1273961.86, modificado:1273961.86}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA COL. CENTRO EN ARTEAGA, MICHOACAN - 456893 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 456893 | S | 67 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.6, meta_modificada:105.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA CENTRO, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE DOCTOR MIGUEL SILVA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA CENTRO ENTRE LAS CALLES VASCO DE QUIROG, lon:-102.28964, lat:18.35505}} | 2024-11-29 | 2024-12-31 | 1273961.86 | 1273961.86 | 1273961.86 | 1273961.86 | 1273961.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/023/2024, contratista:RAUL VALDOVINOS PEÑALOZA, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1506592.3, importe_modificado:1506592.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.6}} | {2497101/proyecto_INICIO, 2497101/proyecto_FIN, 2497101/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302412736 | Proyecto de inversión | 2397278.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2397278.97, modificado:2397278.97}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DE LA LOCALIDAD DE PALO PINTADO A CERRO DE LA LUMBRE E INFIERNILLO, MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACÁN. - 187049 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 187049 | S | 298 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:247, direccion:PEATONAL CAMINO A EL CAMPO DE AVIACION PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 60940 INFIERNILLO (MORELOS DE INFIERNILLO), ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A PALO PINTADO Y CAMINO A TOLUQUILLA, CAMINO A CERRO DE LA LUMBRE LA OBRA TOM, lon:-101.909454, lat:18.298524}} | 2024-05-09 | 2024-06-21 | 2397278.97 | 2397278.97 | 2397278.97 | 2397278.97 | 2397278.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/014/2024, contratista:JOSE JUAN ONTIVEROS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:2397278.97, importe_modificado:2397278.97}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:60.0}} | {2412736/proyecto_PROCESO, 2412736/proyecto_INICIO, 2412736/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302427671 | Proyecto de inversión | 3190779.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:797694.97, modificado:797694.97}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ON FONDO DE INFRESTRUCTUR, monto:797694.97, modificado:797694.97}, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595389.93, modificado:1595389.93}} | CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ARTEAGA, MUNICIPIO DE ARTEAGA, TERCERA ETAPA DE CUATRO. - 281447 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 281447 | S | 632 | 598 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2024.7, meta_modificada:2024.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLANUEVA ZARATE PUEBLO ARTEAGA, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE ISAC ARRIAGA, CALLE JUSTO SIERRA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE FRANCISCO VILLANUEVA ZARATE DE L, lon:-102.29181343, lat:18.34374475}} | 2024-08-17 | 2024-11-30 | 3190779.87 | 3190779.87 | 3190779.87 | 3190779.87 | 3190779.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/SP/PROAGUA URBANA/013/2024, contratista:SERVICIOS EFECTIVOS DE CONSTRUCCION, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:3200000.0, importe_modificado:3190779.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2024.7}} | {2427671/proyecto_INICIO, 2427671/proyecto_PROCESO, 2427671/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar los montos reportados en modificado y recaudado., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2025-06-30}, obs2: {observación:Verificar los montos reportados en modificado y recaudado., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2025-06-30}, obs3: {observación:Verificar los montos reportados en modificado y recaudado., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2025-06-30}, obs4: {observación:Verificar los montos reportados en modificado y recaudado., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2025-06-30}}
2024 | 5 | MIC240302427979 | Proyecto de inversión | 247214.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:247214.34, modificado:247214.34}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA SIN NOMBRE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACÁN. - 282909 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 282909 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA SIN NOMBRE COLONIA SAN MARTÍN, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE QUIROGA NORTE Y CALLE CIUDAD LAZARO CARDENAS, CALLE PLAYA AZUL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN SAN MARTÍN EN LA CAL, lon:-102.29312497, lat:18.36879314}} | 2024-08-19 | 2024-08-31 | 247214.34 | 247214.34 | 247214.34 | 247214.34 | 247214.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/016/2024, contratista:JOSE JUAN ONTIVEROS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:766390.94, importe_modificado:766390.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2427979/proyecto_INICIO, 2427979/proyecto_FIN, 2427979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302427978 | Proyecto de inversión | 78783.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:78783.5, modificado:78783.5}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA SIN NOMBRE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACÁN - 282908 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 282908 | S | 36 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA SIN NOMBRE COLONIA SAN MARTÍN, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE QUIROGA NORTE Y CALLE CIUDAD LAZARO CARDENAS, CALLE PLAYA AZUL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN SAN MARTÍN EN LA CAL, lon:-102.29312435, lat:18.36878732}} | 2024-08-19 | 2024-08-31 | 78783.5 | 78783.5 | 78783.5 | 78783.5 | 78783.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/008/2024, contratista:LIDIA RODRIGUEZ SANGUINO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1090972.37, importe_modificado:1090972.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2427978/proyecto_PROCESO, 2427978/proyecto_INICIO, 2427978/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302427976 | Proyecto de inversión | 53694.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53694.66, modificado:53694.66}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ARTICULO 27 COLONIA EJIDAL, MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACÁN. - 282888 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 282888 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULO 27 COLONIA EJIDAL, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE INSURGENTES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA EJIDAL SOBRE LA CALLE ARTICULO 27 ESQUINA CON CALLE 1, lon:-102.28531103, lat:18.36492472}} | 2024-08-19 | 2024-08-31 | 53694.66 | 53694.66 | 53694.66 | 53694.66 | 53694.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/016/2024, contratista:JOSE JUAN ONTIVEROS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:766390.94, importe_modificado:766390.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2427976/proyecto_INICIO, 2427976/proyecto_FIN, 2427976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402493937 | Proyecto de inversión | 2383142.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2383142.3, modificado:2383142.3}} | REHABILITACION DE ESPACIO RECREATIVO EN EL BOULEVARD EN ARTEAGA, MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN - 450613 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 450613 | S | 1155 | 845 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:BOULEVARD FRANCISCO SARABIA COLONIA CENTRO, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y PEATONAL A LAS CANCHAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA, BRECHA MEDINA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BOLUVARD FRENTE A LA AV, lon:-102.29884, lat:18.35406}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 2383142.3 | 2383142.3 | 2383142.3 | 2383142.3 | 2383142.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/020/2024, contratista:RAUL VALDOVINOS PEÑALOZA, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:2383142.3, importe_modificado:2383142.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:415.0}} | {2493937/proyecto_INICIO, 2493937/proyecto_PROCESO, 2493937/proyecto_INICIO, 2493937/proyecto_PROCESO, 2493937/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402490571 | Proyecto de inversión | 719203.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:719203.25, modificado:719203.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN LA COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE ARTEAGA MICHOACÁN - 444690 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 444690 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA CENTRO, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE INDEPENDENCIA, CAMINO CAMINO A LA CANCHA DE BACHILLERATO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA CENTRO SOBRE, lon:-102.29354, lat:18.35281}} | 2024-10-15 | 2024-11-13 | 719203.24 | 719203.24 | 719203.24 | 719203.24 | 719203.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/017/2024, contratista:JOSE JUAN ONTIVEROS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:2233076.28, importe_modificado:2233076.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {2490571/proyecto_INICIO, 2490571/proyecto_FIN, 2490571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492587 | Proyecto de inversión | 442912.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:442912.85, modificado:442912.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMAS DE ALEJANDRIA, EN ARTEAGA MICHOACAN - 448458 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 448458 | S | 191 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA LOMAS DE ALEJANDRÍA, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EDUCACION Y PATRIA Y CALLE 15 DE MAYO, CALLE PRIVADA PREPA LA OBRA SE ENCEUNTRA EN LA CALLE PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA, lon:-102.28586, lat:18.3545}} | 2024-10-15 | 2024-11-13 | 442912.85 | 442912.85 | 442912.85 | 442912.85 | 442912.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/018/2024, contratista:LIDIA RODRIGUEZ SANGUINO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:442912.85, importe_modificado:442912.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2492587/proyecto_PROCESO, 2492587/proyecto_INICIO, 2492587/proyecto_FIN, 2492587/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302435624 | Proyecto de inversión | 471686.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:471686.8, modificado:471686.8}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME - 318030 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 318030 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE PARICUTIN INTERIOR 0 0 PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE AGUSTIN LARA, CALLE TAMAULIPAS LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDAD EN TODA LA ZONA , lon:-101.64717475, lat:18.66335049}} | 2024-04-22 | 2024-05-22 | 471686.8 | 471686.8 | 471686.8 | 471686.8 | 471686.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150218, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:471686.8, importe_modificado:471686.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {2435624/proyecto_INICIO, 2435624/proyecto_FIN, 2435624/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402471243 | Proyecto de inversión | 455660 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:455660.0, modificado:455660.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE RIO BALSAS - 356977 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 356977 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE RIO BALSAS INTERIOR 0 0 PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RIO BALSAS SUR Y CALLE USUMACINTA, CALLE RIO CUTZAMALA LA OBRA SE ENCEYNTRA EN LA CALLE RIO BALSAS , lon:-101.64773265, lat:18.6625551}} | 2024-04-15 | 2024-06-15 | 455660 | 455660 | 455660 | 455660 | 455660 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151946, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:455660.0, importe_modificado:455660.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:250.0}} | {2471243/proyecto_PROCESO, 2471243/proyecto_INICIO, 2471243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302437655 | Proyecto de inversión | 7600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7600.0, modificado:7600.0}} | COSNTRUCCION DE TOPES EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO - 327445 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 327445 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:13, direccion:CALLE PORFIRÍO DÍAZ INTERIOR 0 0 RANCHERIA LA CANDELARIA, 61885 LA CANDELARIA, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE JUAN ALDAMA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ , lon:-101.61837932, lat:18.71314491}} | 2024-06-15 | 2024-06-30 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151948, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:7600.0, importe_modificado:7600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.0}} | {2437655/proyecto_INICIO, 2437655/proyecto_FIN, 2437655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402459914 | Proyecto de inversión | 1197501.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1197501.9, modificado:1197501.9}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA LINDA VISTA CALLE FRAY JUAN BAUTISTA MOYA - 374519 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ario | 374519 | S | 620 | 565 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:807.51, meta_modificada:807.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FRAY JUAN BAUTISTA MOYA COLONIA LINDAVISTA, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO J MUGICA Y CALLE LUIS GARCIA OLMOS, CALLE MANUELA MEDINA LA OBRA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ARIO EN LA LOC, lon:-101.70518779, lat:19.20225628}} | 2024-11-23 | 2024-12-26 | 1197501.9 | 1197501.9 | 1197501.9 | 1197501.9 | 1197501.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/019/FAISMUN/2024, contratista:PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y CIVILES SUSTENTABLES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:1197929.63, importe_modificado:1197929.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:807.51}} | {2459914/proyecto_FIN, 2459914/proyecto_INICIO, 2459914/proyecto_FIN, 2459914/proyecto_PROCESO, 2459914/proyecto_FIN, 2459914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202393533 | Proyecto de inversión | 26000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26000.0, modificado:25286.74}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN, DE LA CALLE PRIVADA JUAN PABLO 2 - 168846 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 168846 | S | 22 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:4, direccion:CALLE PRIVADA JUAN PABLO 2 RANCHERIA EL CAPULÍN, 59210 EL CAPULÍN, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRIVADA JUAN PABLIO 1 Y CALLE PRIVADA JUAN PABLO 3, CALLE JUAN PABLO II AL NORESTE DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE 2, lon:-102.48533905, lat:20.23102661}} | 2024-03-28 | 2024-04-03 | 25286.74 | 25286.74 | 25286.74 | 25286.74 | 25286.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145771, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, monto:26000.0, importe_modificado:26000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2393533/proyecto_PROCESO, 2393533/proyecto_INICIO, 2393533/proyecto_PROCESO, 2393533/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202380619 | Proyecto de inversión | 4118444.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4118444.31, modificado:4118444.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, GUARNICIONES, BANQUETAS Y REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE CALLE PASEO DEL DISPARATE ENTRE LAS CALLES TOPACIO Y TURQUESA EN JACONA LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO LOMAS DEL PEDREGAL - 109859 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jacona | 109859 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1487.0, meta_modificada:1439.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DEL DISPARATE INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, 59856 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TURQUESA Y CALLE TOPACIO, CALLE AMATISTA LA CALLE PASEO DEL DISPARATE SE LOCALIZA EN LA COLONIA , lon:-102.32084825, lat:19.94821887}} | 2024-05-16 | 2024-07-31 | 4118444.31 | 4118444.31 | 4118444.31 | 4118444.31 | 4118444.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / IR / OP / 2024 / 002, contratista:ENRIQUE MENDOZA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:4118444.31, importe_modificado:4118444.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1439.45}} | {2380619/proyecto_INICIO, 2380619/proyecto_PROCESO, 2380619/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302431305 | Proyecto de inversión | 1192318.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1192318.15, modificado:1192318.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, GUARNICIONES, BANQUETAS Y REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE CALLE TOREO ENTRE LAS CALLES PROL. 16 DE SEPTIEMBRE Y ALEJANDREÑO EN JACONA DE PLANCARTE, ASENTAMIENTO ALEJANDREÑO. - 297519 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jacona | 297519 | S | 79 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:363.36, meta_modificada:360.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE TOREO INTERIOR SIN NUMERO COLONIA EL ALEJANDREÑO, 59830 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALAFIA Y CALLE BANDERILLAS, CALLE EL OPEÑO LA CALLE TOREO SE LOCALIZA EN LA COLONIA LOS ALEJANDREÑO AL OR, lon:-102.30769058, lat:19.94270937}} | 2024-08-16 | 2024-11-30 | 1192318.15 | 1192318.15 | 1192318.15 | 1192318.15 | 1192318.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / IR / OP / 2024 / 006, contratista:ENRIQUE MENDOZA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:1192318.15, importe_modificado:1192318.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:360.16}} | {2431305/proyecto_FIN, 2431305/proyecto_PROCESO, 2431305/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302439716 | Acción | 379312.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:379312.15, modificado:379312.15}} | EQUIPAMIENTO DE DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE JACONA - 63596 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Jacona | 63596 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:82.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.306023, lat:19.956322}} | 2024-07-02 | 2024-11-29 | 379312.15 | 379312.15 | 379312.15 | 379312.15 | 379312.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / COMPRA / 2024 / 001, contratista:JUAN JESÚS GIL MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:379312.15, importe_modificado:379312.15}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} | {2439716/proyecto_INICIO, 2439716/proyecto_FIN, 2439716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402468685 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:560000.0, modificado:559923.65}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN PURANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 349971 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 349971 | S | 405 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CIUDAD CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA VIVIENDAS ACREDORAS AL BENEFICIO EN LAS ZONAS AGEB ANTES SEÑALADAS EL LAS COLONIAS CENTRO CANDICO BENITO JUAREZ CUEVITA G, lon:-101.51450855, lat:20.09103256}} | 2024-11-05 | 2024-12-15 | 559923.65 | 559923.65 | 559923.65 | 559923.65 | 559923.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-101, contratista:VICTOR HUGO DIAZ REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:559923.65, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {2468685/proyecto_INICIO, 2468685/proyecto_FIN, 2468685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.23 del 13/06/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-27}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202385096 | Proyecto de inversión | 124215.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:124215.5, modificado:124064.45}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, ZONA SUR 3 - 122764 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelia | 122764 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:131, direccion:CALLE BONANZA 240 INTERIOR SN RANCHERIA SAN LORENZO ITZÍCUARO, 58330 SAN LORENZO ITZÍCUARO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGUA BLANCA Y CALLE MANUEL REGALADO, CALLE AGUA BLANCA EL PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES SE , lon:-101.2813895, lat:19.67374236}} | 2024-06-03 | 2024-07-17 | 124064.45 | 124064.45 | 124064.45 | 124064.45 | 124064.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-170-24/FIII/IRM/2024, contratista:JORAN JONATHAN CRUZ FARFAN, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:5930280.04, importe_modificado:5930280.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2385096/proyecto_INICIO, 2385096/proyecto_FIN, 2385096/proyecto_INICIO, 2385096/proyecto_PROCESO, 2385096/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202385147 | Proyecto de inversión | 236009.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:236009.26, modificado:235722.27}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, ZONA SUR 4 - 122980 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelia | 122980 | S | 42 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:45, direccion:CALLE TICATEME RANCHERIA COÍNTZIO, 58348 COÍNTZIO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA CURICAVERI Y CARRETERA MORELIA PATZCUARO, CALLE ATZIMBA EL PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE , lon:-101.26249547, lat:19.64010828}} | 2024-06-03 | 2024-07-17 | 235722.27 | 235722.27 | 235722.27 | 235722.27 | 235722.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-170-24/FIII/IRM/2024, contratista:JORAN JONATHAN CRUZ FARFAN, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:5930280.04, importe_modificado:5930280.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2385147/proyecto_PROCESO, 2385147/proyecto_INICIO, 2385147/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402496259 | Proyecto de inversión | 192664.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:192664.38, modificado:192664.38}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA PIEDAD LOCALIDAD LA PIEDAD DE CABADAS ASENTAMIENTO OBRERA - 455252 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Piedad | 455252 | S | 386 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA COLONIA OBRERA COLONIA OBRERA, 59370 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS CALLES DE LA PIEDAD Y CALLE VARIAS CALLES DE LA PIEDAD, CALLE VARIAS CALLES DE LA PIEDAD EL PR, lon:-102.03516867, lat:20.35331206}} | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 192664.38 | 192664.38 | 192664.38 | 192664.38 | 192664.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154290, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH, monto:192664.38, importe_modificado:192664.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}} | {2496259/proyecto_PROCESO, 2496259/proyecto_INICIO, 2496259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402496318 | Proyecto de inversión | 111869.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111869.63, modificado:111869.63}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA PIEDAD LOCALIDAD LA PIEDAD DE CABADAS ASENTAMIENTO LA ESCONDIDA - 455359 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Piedad | 455359 | S | 205 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA ESCONDIDA COLONIA LA ESCONDIDA, 59319 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS CALLES DE LA PIEDAD Y CALLE VARIAS CALLES DE LA PIEDAD, CALLE VARIAS CALLES DE LA P, lon:-102.04537554, lat:20.36912528}} | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 111869.63 | 111869.63 | 111869.63 | 111869.63 | 111869.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154291, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH, monto:111869.63, importe_modificado:111869.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {2496318/proyecto_PROCESO, 2496318/proyecto_FIN, 2496318/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402496343 | Proyecto de inversión | 96332.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:96332.19, modificado:96332.19}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA PIEDAD LOCALIDAD LA PIEDAD DE CABADAS ASENTAMIENTO LAS AMERICAS ACCESO AL HOSPITAL REGIONAL - 455401 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Piedad | 455401 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA COLONIA LAS AMERICAS COLONIA LAS AMERICAS, 59350 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS CALLES DE LA PIEDAD Y CALLE VARIAS CALLES DE LA PIEDAD, CALLE VARIAS CALLES DE LA P, lon:-102.0156938, lat:20.31933715}} | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 96332.19 | 96332.19 | 96332.19 | 96332.19 | 96332.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154292, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH, monto:96332.19, importe_modificado:96332.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2496343/proyecto_FIN, 2496343/proyecto_PROCESO, 2496343/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402496387 | Proyecto de inversión | 77687.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:77687.24, modificado:77687.24}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA PIEDAD LOCALIDAD LA PIEDAD DE CABADAS ASENTAMIENTO EJIDO LOS MORENO EN LA CARRETRA LA PIEDAD CARAPAN DESDE EL ENTRONQUE DE ACCESO A LA PIEDAD HASTA EL ACCESO AL HOSPITAL REGIONAL - 455458 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Piedad | 455458 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA LA PIEDAD CARAPAN COLONIA EJIDO LOS MORENO, 59386 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS CALLES DE LA PIEDAD Y CALLE VARIAS CALLES DE LA PIEDAD, CALLE VARIAS CALLES DE LA PIEDAD EL, lon:-102.01843877, lat:20.32359843}} | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 77687.24 | 77687.24 | 77687.24 | 77687.24 | 77687.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154293, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH, monto:77687.24, importe_modificado:77687.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2496387/proyecto_INICIO, 2496387/proyecto_FIN, 2496387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402490432 | Proyecto de inversión | 745804.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:745804.44, modificado:745804.44}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ISABELA BEATRIZ EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES TZIRONDARO, MUNICIPIO DE QUIROGA MICHOACAN - 444496 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Quiroga | 444496 | S | 1305 | 1113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:8, direccion:CALLE ISABELA BEATRIZ INTERIOR SN BARRIO SAN ANDRÉS ZIRÓNDARO, 58430 SAN ANDRÉS ZIRÓNDARO, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAPITAN CAHVIRA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MORELOS DE LA CARRETERA DE CHUPICUARO ERONGARICUAR, lon:-101.63034051, lat:19.66748715}} | 2024-11-15 | 2024-12-10 | 745804.44 | 745804.44 | 745804.44 | 745804.44 | 745804.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAQM/DOPU/AD/FAIS/010/2024, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES NELTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE quiroga MICHOACAN, monto:745804.44, importe_modificado:745804.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2490432/proyecto_PROCESO, 2490432/proyecto_INICIO, 2490432/proyecto_PROCESO, 2490432/proyecto_INICIO, 2490432/proyecto_FIN, 2490432/proyecto_INICIO, 2490432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202385294 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO CVE 16ETK0003N, COL. LA PALMA, SAN JUAN ZITÁCUARO - 124827 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 124827 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE EN LA PALMA DE CEDANO COLONIA LA MESA LA MESA DE CEDANO, 61526 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL Y CAMINO AL TELEBACHILLERATO COMINITARIO, BRECHA EN LA PALMA, lon:-100.33916063, lat:19.45439966}} | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-IBE-046/2024, contratista:CONSTRUCTORA BALBEK S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2385294/proyecto_INICIO, 2385294/proyecto_PROCESO, 2385294/proyecto_FIN, 2385294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302428772 | Proyecto de inversión | 289235.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:289235.02, modificado:360390.46}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, EN VISTA HERMOSA MICHOACAN, DE LA LOCALIDAD DE LOS PILARES EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE A PARTIR DE LA CALLE NIÑOS HEROES HASTA EL FINAL DE LA CALLE - 286817 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 286817 | S | 4 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:852.0, meta_modificada:852.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:6, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA LOS PILARES, 59206 LOS PILARES, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , CALLE FRANCISCO I. MADERO SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESQUINA NIÑOS HEROS PLAZA PRINCIPAL HASTA E, lon:-102.37225073, lat:20.32773545}} | 2024-07-04 | 2024-07-17 | 360390.46 | 360390.46 | 360390.46 | 360390.46 | 360390.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149233, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN, monto:360390.46, importe_modificado:360390.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:852.0}} | {2428772/proyecto_INICIO, 2428772/proyecto_FIN, 2428772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402468915 | Proyecto de inversión | 584828 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:584828.0, modificado:584828.0}} | CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO EN EL MUNICIPIO DE APATZINGAN, LOCALIDAD HACIENDA DE LA HUERTA. - 397231 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Apatzingán | 397231 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:57, direccion:CALLE AVENIDA DE LAS HUERTAS RANCHERIA LA HUERTA (HACIENDA DE LA HUERTA), 60744 LA HUERTA (HACIENDA DE LA HUERTA), APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AVENIDA DE LAS HUERTAS Y , CALLE CONOCIDO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL 4 , lon:-102.28641143, lat:19.09873544}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 584828 | 584828 | 584828 | 584828 | 584828 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SOPDUSM-13-FAISMUN-IR-2024, contratista:CARLOS EDUARDO TAPIA PIEDRA, convocante:MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, monto:584828.0, importe_modificado:584828.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2468915/proyecto_INICIO, 2468915/proyecto_PROCESO, 2468915/proyecto_INICIO, 2468915/proyecto_PROCESO, 2468915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202384839 | Proyecto de inversión | 708027.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:708027.78, modificado:707166.82}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, ZONA SUR 5 - 123131 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelia | 123131 | S | 125 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:86, direccion:CALLE LUCRECIA TORIZ 37 INTERIOR SN COLONIA TENENCIA MORELOS, 58341 MORELOS, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INSURGENTE MARIANO JIMÉNEZ Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE RICARDO FLORES MAGON EL PROGRAMA DE CALENTADORES SO, lon:-101.23378509, lat:19.64349897}} | 2024-06-03 | 2024-07-17 | 707166.82 | 707166.82 | 707166.82 | 707166.82 | 707166.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-170-24/FIII/IRM/2024, contratista:JORAN JONATHAN CRUZ FARFAN, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:5930280.04, importe_modificado:5930280.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:57.0}} | {2384839/proyecto_INICIO, 2384839/proyecto_PROCESO, 2384839/proyecto_INICIO, 2384839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402465727 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70000.0, modificado:69990.46}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO - 343058 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 343058 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:63, direccion:RANCHERIA NUEVO PROGRESO CASAS VIEJAS, 58531 NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA VIVIENDAS DE LOS BENEFICIARIOS A LA OBRA DE LA COMUNIDAD DE NUEVO PROGRESO LOS, lon:-101.64959338, lat:20.0469098}} | 2024-11-01 | 2024-12-15 | 69990.46 | 69990.46 | 69990.46 | 69990.46 | 69990.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-09696, contratista:VICTOR HUGO DIAZ REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:69990.46, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2465727/proyecto_PROCESO, 2465727/proyecto_FIN, 2465727/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 de 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-27}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202385161 | Proyecto de inversión | 1403634.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1403634.02, modificado:1401927.21}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, ZONA SUR 6 - 124283 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelia | 124283 | S | 249 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLEJON DEL ENCANTO 23 INTERIOR SN COLONIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARIANO SOSA Y CALLE JOSÉ NIETO, CALLE JUANA BAUTISTA MÁRQUEZ EL PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES EN EL ES, lon:-101.25234813, lat:19.6963039}} | 2024-06-03 | 2024-07-17 | 1401927.21 | 1401927.21 | 1401927.21 | 1401927.21 | 1401927.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-170-24/FIII/IRM/2024, contratista:JORAN JONATHAN CRUZ FARFAN, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:5930280.04, importe_modificado:5930280.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:113.0}} | {2385161/proyecto_PROCESO, 2385161/proyecto_INICIO, 2385161/proyecto_PROCESO, 2385161/proyecto_INICIO, 2385161/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402465092 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140000.0, modificado:139980.91}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE JANAMUATO - 339132 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 339132 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:RANCHERIA JANAMUATO, 58533 JANAMUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS DE LA COMUNIDAD DE JANAMUATO LO BENEFICIARIOS SON MA JOAQUINA VAZQUEZ GARCIAROSA MARÍA BARAJ, lon:-101.58546536, lat:20.09987639}} | 2024-10-20 | 2024-11-30 | 139980.91 | 139980.91 | 139980.91 | 139980.91 | 139980.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-094, contratista:VICTOR HUGO DIAZ REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:139980.91, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2465092/proyecto_INICIO, 2465092/proyecto_FIN, 2465092/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-27}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202381283 | Proyecto de inversión | 632948.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:632948.66, modificado:632948.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE ARTICULO 27 COL. EJIDAL, ARTEAGA MICHOACAN. - 110408 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 110408 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULO 27 COLONIA EJIDAL, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE INSURGENTES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA EJIDAL EN LA CALLE ARTÍCULO 27 ESQUINA CON CALLE CORRE, lon:-102.28531, lat:18.364897}} | 2024-04-08 | 2024-06-06 | 632948.66 | 632948.66 | 632948.66 | 632948.66 | 632948.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/007/2024, contratista:JOSE JUAN ONTIVEROS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1858463.7, importe_modificado:1858463.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {2381283/proyecto_PROCESO, 2381283/proyecto_INICIO, 2381283/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402493403 | Proyecto de inversión | 396000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:396000.0, modificado:396000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN - 449736 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 449736 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO PENJAMILLO DE DEGOLLADO CENTRO, 59470 PENJAMILLO DE DEGOLLADO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE SANTOS DEGOLLADO UBICADO EN CALLE MORELOS EN CASA DE LA CULTURA, lon:-101.93406488, lat:20.10459299}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 396000 | 396000 | 396000 | 396000 | 396000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150316, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, monto:396000.0, importe_modificado:396000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:120.0}} | {2493403/proyecto_INICIO, 2493403/proyecto_PROCESO, 2493403/proyecto_FIN, 2493403/proyecto_INICIO, 2493403/proyecto_PROCESO, 2493403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202395011 | Proyecto de inversión | 1625153.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1625153.1, modificado:1624970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA - 175072 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 175072 | S | 266 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1283.6, meta_modificada:1283.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:12, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN RANCHERIA LA PALMA, 60433 LA PALMA, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE LÁZARO CÁRDENAS PARA UBICAR LA VIALIDAD DESDE LA PLAZA PRINCIPAL TOM, lon:-102.33704923, lat:19.60401473}} | 2024-06-24 | 2024-08-31 | 1624970 | 1624970 | 1624970 | 1624970 | 1624970 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DUOP/FAISMUN_2024/IR/02/2024, contratista:AMADA SANDY RODRÍGUEZ SOTO, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:1624970.0, importe_modificado:1624970.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1283.6}} | {2395011/proyecto_INICIO, 2395011/proyecto_PROCESO, 2395011/proyecto_FIN, 2395011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102342573 | Acción | 1467742.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1467742.14, modificado:1467742.14}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 2402 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zamora | 2402 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.285957, lat:19.983579}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 1467742.14 | 1467742.14 | 1467742.14 | 1467742.14 | 1467742.14 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MZM/2021-2024/ADS/FIII/IR-ICM3/2024-001, contratista:MAYDEF, S.A.P.I. DE C.V. S.O.F.O.M. E.N.R., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:1467742.14, importe_modificado:1467742.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2342573/proyecto_INICIO, 2342573/proyecto_PROCESO, 2342573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402494769 | Proyecto de inversión | 1482916.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1482916.22, modificado:1482916.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ZAMORA, LOCALIDAD ESTANCIA DE AMEZCUA, EN CALLE PRIVADA SAN ISIDRO, DE CALLE SAN ISIDRO A CANCHA DE FUTBOL - 416950 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zamora | 416950 | S | 124 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:858.33, meta_modificada:858.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:9, direccion:CALLE PRIVADA SAN ISIDRO INTERIOR 0 0 RANCHERIA LA ESTANCIA DE AMEZCUA, 59704 LA ESTANCIA DE AMEZCUA, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LOS LAURELES, CALLE LA ESCONDIDA DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. MA, lon:-102.2456906, lat:20.00751129}} | 2024-10-04 | 2024-12-31 | 1482916.22 | 1482916.22 | 1482916.22 | 1482916.22 | 1482916.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2024-2027/OP/FIII/IR-ICM3/2024-003, contratista:GRUPO H&J INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:1482916.22, importe_modificado:1482916.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:858.33}} | {2494769/proyecto_INICIO, 2494769/proyecto_PROCESO, 2494769/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402491097 | Proyecto de inversión | 743494.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:743494.19, modificado:743494.19}} | REHABILITACION DE RED AGUA ENTUBADA, RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE, HIDALGO, DE LA TENENCIA DE SAN LUCAS PIO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN. - 408115 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Indaparapeo | 408115 | S | 276 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:742.0, meta_modificada:742.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:18, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN LUCAS PÍO, 58972 SAN LUCAS PÍO, INDAPARAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ALLENDE CALLE HIDALGO DE LA TENECIA DE SAN LUCAS PIO ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA, lon:-100.93281161, lat:19.79556067}} | 2024-11-29 | 2024-12-29 | 743494.19 | 743494.19 | 743494.19 | 743494.19 | 743494.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152543, contratista:, convocante:Municipio de Indaparapeo, monto:743494.19, importe_modificado:743494.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:742.0}} | {2491097/proyecto_INICIO, 2491097/proyecto_PROCESO, 2491097/proyecto_INICIO, 2491097/proyecto_FIN, 2491097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402461983 | Proyecto de inversión | 645705.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:645705.32, modificado:645705.32}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LAS CALLES MORELOS PONIENTE Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE INDAPARAPEO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO. - 380144 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Indaparapeo | 380144 | S | 83 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PONIENTE COLONIA INDAPARAPEO, 58970 INDAPARAPEO, INDAPARAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A LA ESTACIÓN DE QUIRIO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y MORELOS PONIENTE D, lon:-100.97754306, lat:19.79173621}} | 2024-11-19 | 2024-12-20 | 645705.32 | 645705.32 | 645705.32 | 645705.32 | 645705.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM-DOP-AD-02-2024, contratista:CONSTRUCCIONES ROMERO MEDINA, convocante:MUNICIPIO INDAPARAPEO MICHOACAN, monto:645692.28, importe_modificado:645692.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2461983/proyecto_PROCESO, 2461983/proyecto_INICIO, 2461983/proyecto_PROCESO, 2461983/proyecto_FIN, 2461983/proyecto_INICIO, 2461983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402462601 | Proyecto de inversión | 373823.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:373823.93, modificado:373823.93}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, EL RINCÓN, DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO. - 382075 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Indaparapeo | 382075 | S | 4200 | 2800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:15, direccion:BRECHA TRAMO PUEBLO NUEVO - EL ZAPOTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 400 EJIDO PUEBLO NUEVO, 58976 PUEBLO NUEVO, INDAPARAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A LAS HUERTAS Y BRECHA AL ZAPOTE, LA OBRA SE UBICA EN LA BRECHA Q, lon:-100.96364396, lat:19.76077311}} | 2024-11-11 | 2024-11-30 | 373823.93 | 373823.93 | 373823.93 | 373823.93 | 373823.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM-DOP-AD-01-2024, contratista:EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO INDAPARAPEO MICHOACAN, monto:373823.93, importe_modificado:373823.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2462601/proyecto_INICIO, 2462601/proyecto_PROCESO, 2462601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202360318 | Proyecto de inversión | 880672 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:880672.0, modificado:880672.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE EMPEDRADO EN PARACUARO LOCALIDAD DE REYNOSA - 42249 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 42249 | S | 52 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:33, direccion:CALLE TELEBACHILLERATO 216 EJIDO USPERO, 60782 USPERO (REYNOSA), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE MORELOS, CALLE ABAROTES LA CAPILLA LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA COMUNIDAD A MEDIA CUADR, lon:-102.26478278, lat:19.01520142}} | 2024-09-15 | 2024-11-15 | 880672 | 880672 | 880672 | 880672 | 880672 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144852, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:880672.0, importe_modificado:880672.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2360318/proyecto_INICIO, 2360318/proyecto_FIN, 2360318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202360534 | Proyecto de inversión | 880672 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:880672.0, modificado:880672.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE EMPEDRADO EN PARACUARO LOCALIDAD DE LAS YEGUAS - 43271 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 43271 | S | 32 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:34, direccion:CALLE GLORIETA LAS YEGUAS EJIDO LAS YEGUAS, 60783 LAS YEGUAS, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GLORIETA LAS YEGUAS Y CALLE HAMBURGUERAS KARINA, CALLE MINI SUPER SAN PEDRO LA CALLE SE ENCUENTRAEN LA PARTE PONIENTE DE LA, lon:-102.27741058, lat:18.90743698}} | 2024-09-23 | 2024-11-09 | 880672 | 880672 | 880672 | 880672 | 880672 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144864, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:880672.0, importe_modificado:880672.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2360534/proyecto_INICIO, 2360534/proyecto_FIN, 2360534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202360646 | Proyecto de inversión | 452000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:452000.0, modificado:452000.0}} | CONSTRUCCION DE COLEGIO DE BACHILLERES PLAZA CIVICA EN PARACUARO LOCALIDAD DE LA ESTANCIA PONIENTE - 43712 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 43712 | S | 63 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:18, direccion:CALLE BACHILLERES EJIDO LA ESTANCIA, 60770 LA ESTANCIA, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BACHILLERES Y CARRETERA SALIDA ORDEÑITAS, CALLE PRINCIPAL LA ESCUELA DE BACHILLERES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE PONIENTE DE , lon:-102.18283901, lat:19.2091226}} | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 452000 | 452000 | 452000 | 452000 | 452000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144866, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:452000.0, importe_modificado:452000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2360646/proyecto_INICIO, 2360646/proyecto_FIN, 2360646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102345139 | Proyecto de inversión | 2716715.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2716715.1, modificado:2716715.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CUITZEO, LOCALIDAD CUITZEO DEL PORVENIR, EN LA CALLE FRANCISCO DE VILLAFUERTE. - 23339 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuitzeo | 23339 | S | 99 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.4, meta_modificada:216.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO DE VILLAFUERTE PUEBLO CUITZEO DEL PORVENIR CENTRO, 58840 CUITZEO DEL PORVENIR, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALONZO DE LA VERACRUZ Y , AUN COSTADO DE LA PREPARATORIA DE CUITZEO INCORPORADO A LA UMSN, lon:-101.13871176, lat:19.96724875}} | 2024-05-06 | 2024-07-04 | 2716715.1 | 2716715.1 | 2716715.1 | 2716715.1 | 2716715.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRM/006, contratista:JARM CONSTRUCCION INTEGRAL POR MICHOACAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:2716715.1, importe_modificado:2716715.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:216.4}} | {2345139/proyecto_INICIO, 2345139/proyecto_PROCESO, 2345139/proyecto_FIN, 2345139/proyecto_PROCESO, 2345139/proyecto_FIN, 2345139/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402461966 | Proyecto de inversión | 99760 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99760.0, modificado:99760.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE URURUTA - 256671 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 256671 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:62, direccion:RANCHERIA URURUTA, 58533 URURUTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMIINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DE URURUTA, lon:-101.6131744, lat:20.0446805}} | 2024-09-02 | 2024-09-30 | 99760 | 99760 | 99760 | 99760 | 99760 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152093, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:99760.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {2461966/proyecto_PROCESO, 2461966/proyecto_FIN, 2461966/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.93 del 30/08/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-26}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402516224 | Proyecto de inversión | 119880 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119880.0, modificado:119880.0}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 456898 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE LOS DEPORTES DEL 0+000 KM. AL 0+050 KM., EN EL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN., lon:-101.419646, lat:19.560818}} | 2024-03-14 | 2024-04-10 | 119880 | 119880 | 119880 | 119880 | 119880 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/POA/2024/AD-01, contratista:INGENIERIA Y COSNTRUCCION IVCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACAN, monto:119880.0, importe_modificado:119880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2516224/proyecto_PROCESO, 2516224/proyecto_FIN, 2516224/proyecto_INICIO, 2516224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402461939 | Proyecto de inversión | 99760 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99760.0, modificado:99760.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA BARRANCA - 251059 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 251059 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:7, direccion:RANCHERIA LA BARRANCA, 58520 LA BARRANCA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DE LA BARRANCA, lon:-101.44736785, lat:20.08417119}} | 2024-09-02 | 2024-09-30 | 99760 | 99760 | 99760 | 99760 | 99760 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151632, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:100000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {2461939/proyecto_INICIO, 2461939/proyecto_FIN, 2461939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.93 del 30/08/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-26}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302427239 | Proyecto de inversión | 479566.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:479566.19, modificado:478692.63}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. AMPL. SAN PASCUAL, CALLE COMBATIENTE DE LLANO DEL CUATRO Y PRIVADA SAN ANTONIO. - 278952 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 278952 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE COMBATIENTE DE LLANO DEL CUATRO INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN SAN PASCUAL, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE H. DE URUAPAN Y CALLE COMBATIENTE DE LLANO DEL CUATRO, PRIVADA SAN ANTONIO LA OBRA DE CONS, lon:-101.26508337, lat:19.6974481}} | 2024-09-09 | 2024-10-08 | 478692.63 | 478692.63 | 478692.63 | 478692.63 | 478692.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-268-24/FIII/ADM/2024, contratista:TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:478696.04, importe_modificado:478696.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {2427239/proyecto_INICIO, 2427239/proyecto_FIN, 2427239/proyecto_PROCESO, 2427239/proyecto_FIN, 2427239/proyecto_INICIO, 2427239/proyecto_PROCESO, 2427239/proyecto_FIN, 2427239/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402468714 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:49996.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL EJIDO DE LA SOLEDAD - 350014 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 350014 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:COLONIA BENITO JUÁREZ, 58508 LA BRUJA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINO SACA COSECHAS DEL EJIDO DE LA SOLEDAD QUE SE ENCUENTRA POR LA COLONIA BENITO JUAREZ MEJOR CONOCIDA COMO LA B, lon:-101.53593037, lat:20.10234354}} | 2024-11-05 | 2024-11-30 | 49996 | 49996 | 49996 | 49996 | 49996 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152158, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:50000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2468714/proyecto_INICIO, 2468714/proyecto_PROCESO, 2468714/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-26}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202386786 | Proyecto de inversión | 1378790.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1378790.94, modificado:1377114.34}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, ZONA SUR 11 - 130722 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelia | 130722 | S | 244 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE EBANO 111 INTERIOR SN COLONIA COLINAS DEL SUR, 58095 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FICO Y CALLE OYAMEL, AVENIDA LA JOYA JOSÉ TRINIDAD GUIDO EL PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRA EN EL ESTADO, lon:-101.19832904, lat:19.66516062}} | 2024-06-03 | 2024-07-17 | 1377114.34 | 1377114.34 | 1377114.34 | 1377114.34 | 1377114.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-170-24/FIII/IRM/2024, contratista:JORAN JONATHAN CRUZ FARFAN, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:5930280.04, importe_modificado:5930280.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:111.0}} | {2386786/proyecto_INICIO, 2386786/proyecto_PROCESO, 2386786/proyecto_FIN, 2386786/proyecto_PROCESO, 2386786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402493738 | Proyecto de inversión | 309852.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:309852.75, modificado:309435.22}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS BUENA VISTA A SANTA INÉS, EN CHUCANDIRO MICHOACÁN - 414535 | 16 | Michoacán de Ocampo | 27 | Chucándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chucándiro | 414535 | S | 11 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3400.0, meta_modificada:3400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:10, direccion:CALLE CAMINO BUENAVISTA - SANTA INES PUEBLO SANTA INÉS, 58863 BUENAVISTA, CHUCÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CAMINO BUENA VISTA Y BRECHA CAMINO SANTA INES, CALLE MORELIA - COPANDARO DE GALEANA TIENE COMO REFERENCIA LA , lon:-101.32501583, lat:19.86180417}} | 2024-11-28 | 2024-12-27 | 309435.22 | 309435.22 | 309435.22 | 309435.22 | 309435.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DUOP-SACACOSECHASBUENAVISTASANTAINES-001-2024, contratista:Cristian González Lemus, convocante:Municipio de Chucándiro, monto:309435.22, importe_modificado:309435.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3400.0}} | {2493738/proyecto_INICIO, 2493738/proyecto_PROCESO, 2493738/proyecto_FIN, 2493738/proyecto_PROCESO, 2493738/proyecto_FIN, 2493738/proyecto_INICIO, 2493738/proyecto_PROCESO, 2493738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302416368 | Proyecto de inversión | 2913924.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2913924.32, modificado:2912331.21}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ELE GUAYABO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACAN. - 211412 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 211412 | S | 97 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1613.7, meta_modificada:1613.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA PENJAMILO AL GUAYABO - EL GUAYABO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 024 + 268 RANCHO EL GUAYABO, 59490 EL GUAYABO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA PENJAMILLO LA POMA, CALLE SEGUND, lon:-101.943947, lat:20.063198}} | 2024-07-01 | 2024-08-14 | 2912331.21 | 2912331.21 | 2912331.21 | 2912331.21 | 2912331.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DUOP/F-III/AD-07/2024, contratista:DESARROLLADORA GARIAV S.A. DE C.V., convocante:PENJAMILLO DE DEGOLLADO, monto:2912331.21, importe_modificado:2912331.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1613.7}} | {2416368/proyecto_INICIO, 2416368/proyecto_FIN, 2416368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402480323 | Proyecto de inversión | 344285.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:344285.4, modificado:344285.4}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE LA COMUNIDAD DEL MEZQUITE DE HERNÁNDEZ, EL PALO BLANCO, HACIA EL PALMITO, EN LA LOCALIDAD DEL MEZQUITE DE HERNÁNDEZ, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN. - 425428 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 425428 | S | 75 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO EL MEZQUITE DE HERNADEZ - EL PALO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 RANCHO EL MEZQUITE DE HERNÁNDEZ, 59472 EL MEZQUITE DE HERNÁNDEZ, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO HACIA , lon:-101.94690136, lat:20.182414}} | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 344285.4 | 344285.4 | 344285.4 | 344285.4 | 344285.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150297, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, monto:344285.4, importe_modificado:344285.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {2480323/proyecto_PROCESO, 2480323/proyecto_FIN, 2480323/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402479822 | Proyecto de inversión | 359635.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:359635.22, modificado:359635.22}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE LA COMUNIDAD DE LA CUESTITA LA COMUNIDAD DEL CAPULÍN, EN LA LOCALIDAD DE LA CUESTITA, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN. - 423808 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 423808 | S | 188 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO LA CUESTITA - EL CAPULIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 RANCHO LA CUESTITA, 59472 LA CUESTITA, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO LA CUESTITA Y CAMINO AL CAPULIN, CAMINO DE LA CUESTITA AL CAPULIN CAMIN, lon:-101.95469292, lat:20.17647351}} | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 359635.22 | 359635.22 | 359635.22 | 359635.22 | 359635.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150298, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, monto:359635.22, importe_modificado:359635.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2479822/proyecto_INICIO, 2479822/proyecto_FIN, 2479822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402470530 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:230000.0, modificado:106926.44}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE GALEANA EN EL TRAMO CARRETERO GALEANA A PURUANDIRO - 354932 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 354932 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA GALEANA, 58532 GALEANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ITURBIDE, CALLE FRANCISCO GOZALEZ BOCANEGRA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DE GALEANA EN LA SALIDA , lon:-101.58233359, lat:20.03768769}} | 2024-11-05 | 2024-12-15 | 106926.44 | 106926.44 | 106926.44 | 106926.44 | 106926.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152236, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:230000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {2470530/proyecto_INICIO, 2470530/proyecto_PROCESO, 2470530/proyecto_INICIO, 2470530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-23}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402496615 | Proyecto de inversión | 2960011.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2960011.15, modificado:2960011.15}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ZAMORA, LOCALIDAD LA RINCONADA, INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN, EN AV. UNIVERSIDAD DE CARRETERA ZAMORA LA PIEDAD A CALLE PAPAYAS - 421748 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zamora | 421748 | S | 145 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:16, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD INTERIOR 0 0 RANCHERIA LA RINCONADA, 59724 LAS MARAVILLAS, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 37 Y CALLE PAPAYAS, DE LA PLAZA DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADERO NTE CON RUMBO HACIA LA R, lon:-102.2817499, lat:20.04176016}} | 2024-04-25 | 2024-12-31 | 2960011.15 | 2960011.15 | 2960011.15 | 2960011.15 | 2960011.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/FIII/IR-ICM3/2024-009, contratista:EL ROBLE SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:2960011.15, importe_modificado:2960011.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3600.0}} | {2496615/proyecto_INICIO, 2496615/proyecto_PROCESO, 2496615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402491406 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACIÓN DE PRIMARIA U HOMÓLOGO AULA EN LA PIEDAD LOCALIDAD LA PIEDAD DE CABADAS ASENTAMIENTO LOS AYALA EN LA ESCUELA DE CENTRO DE ATENCION MULTIPLE - 446116 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de la Piedad | 446116 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ RANCHERIA LOS AYALA, 59400 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA LA PIEDAD CARAPAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LOS AYALA EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA CAM LOS AY, lon:-102.01078862, lat:20.31053613}} | 2024-02-26 | 2024-03-26 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-COP.FIII/08-09/24, contratista:JOSE LUIS PEREZ MATUS, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2491406/proyecto_FIN, 2491406/proyecto_INICIO, 2491406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202360764 | Proyecto de inversión | 49488.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49488.47, modificado:49488.47}} | REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN PARACUARO LOCALIDAD DE PARACUARO - 44287 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 44287 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE COLONIA CENTRO, 60760 PARÁCUARO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE DEL TRABAJO, CALLE JUAN ESCUTIA LA CASA DE SALUD SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE CENTRO , lon:-102.21769496, lat:19.14435602}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 49488.47 | 49488.47 | 49488.47 | 49488.47 | 49488.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144893, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:49488.47, importe_modificado:49488.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2360764/proyecto_INICIO, 2360764/proyecto_FIN, 2360764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202361329 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN PARACUARO LOCALIDAD DE PRIMERO DE SEPTIEMBRE - 46397 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 46397 | S | 115 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:35, direccion:CALLE CERRITO EJIDO PRIMERO DE SEPTIEMBRE, 60790 PRIMERO DE SEPTIEMBRE, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CERRITO Y CALLEJON LIMONERAS, CALLEJON HUERTAS DE CULTIVO EL POZO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PARTE DE LA COMUNIDA, lon:-102.19056437, lat:18.86979365}} | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144899, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2361329/proyecto_INICIO, 2361329/proyecto_FIN, 2361329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202360662 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:621503.57}} | CONSTRUCCION DE PRIMARIA SANITARIO EN PARACUARO LOCALIDAD DE LOS POZOS - 43783 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 43783 | S | 21 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS POZOS, 60790 LOS POZOS, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA, CALLE SALIDA A PRIMERO DE SEPTIEMBRE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS SE ENCUENTRA UBI, lon:-102.19950037, lat:18.90388341}} | 2024-10-13 | 2024-11-30 | 621503.57 | 621503.57 | 621503.57 | 621503.57 | 621503.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144868, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:621503.57, importe_modificado:621503.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2360662/proyecto_INICIO, 2360662/proyecto_PROCESO, 2360662/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202360677 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:170000.0, modificado:170000.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO LOCALIDAD DE EL VARAL - 43891 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 43891 | S | 41 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL VARAL, 60782 EL VARAL (EL OREJANO), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SALIDA A USPERO, CALLE AUTOSERVICIO LA PASADITA EL CAMELLON SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PARTE NORTE DE LA C, lon:-102.28743496, lat:18.98618828}} | 2024-09-15 | 2024-10-15 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144891, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:170000.0, importe_modificado:170000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2360677/proyecto_INICIO, 2360677/proyecto_FIN, 2360677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102344911 | Proyecto de inversión | 730000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:730000.0, modificado:697957.31}} | AMPLIACION DE CALLE Y REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDRIO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE CHIAPAS - 21301 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 21301 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CHIAPAS COLONIA CANDICO, 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VALLADOLID Y CALLE DURANDO, CALLE QUERETARO LA CALLE DONDE SE RALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL POZO DE CANCIDO, lon:-101.52939215, lat:20.08201448}} | 2024-03-12 | 2024-05-16 | 697957.31 | 697957.31 | 697957.31 | 697957.31 | 697957.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-043, contratista:JOSE GUADALUPE JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:697957.31, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2344911/proyecto_INICIO, 2344911/proyecto_PROCESO, 2344911/proyecto_INICIO, 2344911/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.93 del 30/08/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-19}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402460086 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:2997933.74}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, FRACC. VILLA MAGNA. - 148582 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 148582 | S | 660 | 540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA VILLA MAGNA ORIENTE COLONIA VILLA MAGNA, 58330 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VILLAS DE IHUATZIO Y CALLE VILLAS DE OTZUMATLÁN, AVENIDA VILLA MAGNA PONIENTE LA OBRA DE EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE A, lon:-101.32500544, lat:19.67714296}} | 2024-06-10 | 2024-07-24 | 2997933.74 | 2997933.74 | 2997933.74 | 2997933.74 | 2997933.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-270/24/FIII/ADM/2024, contratista:TIERRA CALIENTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:2997933.74, importe_modificado:2997933.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2460086/proyecto_INICIO, 2460086/proyecto_PROCESO, 2460086/proyecto_FIN, 2460086/proyecto_INICIO, 2460086/proyecto_FIN, 2460086/proyecto_PROCESO, 2460086/proyecto_INICIO, 2460086/proyecto_FIN, 2460086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402466808 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:49996.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN NICOLAS - 344928 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 344928 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:52, direccion:RANCHERIA SAN NICOLÁS, 58517 SAN NICOLÁS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACA CHOSECHAS DE LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS, lon:-101.52080224, lat:20.18177055}} | 2024-10-25 | 2024-11-15 | 49996 | 49996 | 49996 | 49996 | 49996 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151790, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:50000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2466808/proyecto_PROCESO, 2466808/proyecto_FIN, 2466808/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-26}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402458322 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1073065.42}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA, COLONIA AGUSTÍN ARRIAGA RIVERA CALLE JUANA BARRAGÁN Y MANUELA TABOADA - 367986 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 367986 | S | 825 | 675 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JUANA BARRAGÁN INTERIOR SN COLONIA AGUSTÍN ARRIAGA RIVERA, 58190 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GASPAR DE VILLADIEGO Y CALLE JOSÉ MANUEL DE HERRERA, CALLE MANUELA TABOADA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRAD, lon:-101.21691039, lat:19.69280008}} | 2024-11-29 | 2024-12-28 | 1073065.42 | 1073065.42 | 1073065.42 | 1073065.42 | 1073065.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-293-24/FIII/ADM/2024, contratista:MANUEL GARCIA LEMUS, convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:1073065.42, importe_modificado:1073065.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}} | {2458322/proyecto_PROCESO, 2458322/proyecto_INICIO, 2458322/proyecto_PROCESO, 2458322/proyecto_INICIO, 2458322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402463080 | Proyecto de inversión | 1640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1640000.0, modificado:1633719.25}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. PROF. JESUS ROMERO FLORES, CALLE LAURO AGUIRRE. - 383480 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 383480 | S | 138 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.1, meta_modificada:1650.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PROFESOR LAURO AGUIRRE INTERIOR SN COLONIA PROFESOR JESÚS ROMERO FLORES, 58128 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EL ZAPATISTA Y CIRCUITO EDUCADORES MEXICANOS, CALLE PROFESOR EZEQUIEL A CHÁVEZ LA OBRA DE REH, lon:-101.17414148, lat:19.72757884}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 1633719.25 | 1633719.25 | 1633719.25 | 1633719.25 | 1633719.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-294-24/FIII/ADM/2024, contratista:PROMOCAT S.A DE C.V., convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:1633723.12, importe_modificado:1633723.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1650.1}} | {2463080/proyecto_INICIO, 2463080/proyecto_PROCESO, 2463080/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402472466 | Proyecto de inversión | 325641.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325641.58, modificado:325511.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE URUNDANEO, MUNICIPIO DE CHUCÁNDIRO, MICHOACÁN - 405536 | 16 | Michoacán de Ocampo | 27 | Chucándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chucándiro | 405536 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:20, direccion:COLONIA URUNDANEO, 58864 URUNDANEO, CHUCÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE TIENE COMO REFERENCIA EL TEMPLO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE SALIENDO LA CALLE FRENTE AL MISMO POR EL COSTADO DERECHO PARALELA A LA CALLE PRINCIPA, lon:-101.37870963, lat:19.83702787}} | 2024-11-25 | 2024-12-25 | 325511.96 | 325511.96 | 325511.96 | 325511.96 | 325511.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DUOP-URUNDANEO-002-2024, contratista:Cristian González Lemus, convocante:Municipio de Chucándiro, monto:325511.96, importe_modificado:325511.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2472466/proyecto_FIN, 2472466/proyecto_INICIO, 2472466/proyecto_FIN, 2472466/proyecto_PROCESO, 2472466/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202388169 | Proyecto de inversión | 1579599.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1579599.85, modificado:1579599.85}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS RANCHERIAS LA MANZANILLA, AHUINDO, BRAVO, SAN ISIDRO Y LAS HIGUERAS, MUNICIPIO ARTEAGA MICHOACAN. - 143373 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 143373 | S | 258 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:63.5, meta_modificada:63.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:553, direccion:PEATONAL CAMINO A EL BARIL RANCHERIA EL BARIL, 60925 EL VARIL, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL BARIL A SAN ISIDRO Y CAMINO EL BARIL A AHUINDO, CAMINO LAS HIGUERAS A BRABO LA OBRA TOMO COMO PUNTO DE INICIO LA RANCHERI, lon:-102.714357, lat:18.236794}} | 2024-05-08 | 2024-06-06 | 1579599.85 | 1579599.85 | 1579599.85 | 1579599.85 | 1579599.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/012/2024, contratista:EDWIN GUERRERO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1579599.85, importe_modificado:1579599.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:63.5}} | {2388169/proyecto_INICIO, 2388169/proyecto_PROCESO, 2388169/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202359721 | Proyecto de inversión | 572089.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:572089.3, modificado:572089.3}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DEL ESPINAL, ARTEAGA MICHOACÁN. - 42538 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 42538 | S | 203 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:244, direccion:PEATONAL CAMINO PRINCIPAL DEL ESPINAL RANCHERIA EL ESPINAL SAN JOSÉ DEL MILAGRO, 60948 EL ESPINAL (SAN JOSÉ DEL MILAGRO), ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL ESPINAL A GUAYABO NORTE Y CARRETERA FEDERAL ARTEAGA LAS CAÑAS,, lon:-102.056256, lat:18.479144}} | 2024-02-12 | 2024-03-29 | 572089.3 | 572089.3 | 572089.3 | 572089.3 | 572089.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/001/2024, contratista:LIDIA RODRIGUEZ SANGUINO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:2470812.54, importe_modificado:2470812.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:23.0}} | {2359721/proyecto_INICIO, 2359721/proyecto_PROCESO, 2359721/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402488171 | Proyecto de inversión | 332454.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:332454.1, modificado:332454.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE PATAMBARILLO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACAN. - 440597 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 440597 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE RANCHO PATAMBARILLO, 59475 PATAMBARILLO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE NIÑOS HEROES HUBICADO EN CALLE IGNACIO ALLENDE ESQUINA CON CALLE BENITO JUARE, lon:-101.8557734, lat:20.13396585}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 332454.1 | 332454.1 | 332454.1 | 332454.1 | 332454.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150311, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, monto:332454.1, importe_modificado:332454.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2488171/proyecto_PROCESO, 2488171/proyecto_FIN, 2488171/proyecto_INICIO, 2488171/proyecto_PROCESO, 2488171/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302435649 | Proyecto de inversión | 239260 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:239260.0, modificado:239260.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE LA LUZ EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO - 318154 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 318154 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:89, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN MARTÍN DE LA LUZ, 61883 SAN MARTÍN DE LA LUZ, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUI, lon:-101.80782223, lat:18.64447083}} | 2024-04-22 | 2024-05-22 | 239260 | 239260 | 239260 | 239260 | 239260 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150010, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:239260.0, importe_modificado:239260.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2435649/proyecto_INICIO, 2435649/proyecto_FIN, 2435649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402496505 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA URBANA, HEROICA ZITÁCUARO - 421412 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 421412 | S | 153 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA HEROICA ZITÁCUARO COLONIA LOMAS DE ORIENTE, 61509 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRESA VALSEQUILLO Y CALLE LAGO DE ZIRAHUEN, CALLE LAGO DE CAMECUARO VARIAS UBICACIONES SEÑA, lon:-100.33945463, lat:19.43390281}} | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-MV-010/2024, contratista:PREMEZCLADOS DE ZITACUARO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:156.0}} | {2496505/proyecto_PROCESO, 2496505/proyecto_INICIO, 2496505/proyecto_FIN, 2496505/proyecto_INICIO, 2496505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492470 | Proyecto de inversión | 500801.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500801.16, modificado:499923.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN EL MUNICIPIO DE CHUCÁNDIRO - 411658 | 16 | Michoacán de Ocampo | 27 | Chucándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chucándiro | 411658 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE S/N COLONIA EMILIANO ZAPATA, 58860 CHUCÁNDIRO, CHUCÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALLE MARIANO JIMENEZ LA CALLE SE LOCALIZA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA LA CALLE SE UBICA A 65 MTRS DE LA PLAZA D, lon:-101.33884875, lat:19.89807935}} | 2024-11-25 | 2024-12-27 | 499923.46 | 499923.46 | 499923.46 | 499923.46 | 499923.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DUOP-CHUCÁNDIRO-004-2024, contratista:Cristian González Lemus, convocante:Municipio de Chucándiro, monto:499923.46, importe_modificado:499923.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:480.0}} | {2492470/proyecto_FIN, 2492470/proyecto_INICIO, 2492470/proyecto_PROCESO, 2492470/proyecto_FIN, 2492470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102345612 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:499054.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMER ETAPA DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL GRANJENO MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN - 26219 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 26219 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:7, direccion:CALLE RUMBO A RANCHO EL GRANJENO RANCHO EL GRANJENO, 58805 EL GRANJENO, MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMINO VILLA MORELOS - RANCHO LA PALMA Y CALLE CAMINO RANCHO SAN RAFAEL - RANCHO SAN MIGUEL, CALLE CAMINO RANCHO SAN, lon:-101.47349286, lat:19.99090058}} | 2024-03-06 | 2024-05-04 | 499054.97 | 499054.97 | 499054.97 | 499054.97 | 499054.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FAISMUN/AD-002/2024, contratista:TU SOLUCION LAMINAS Y ACEROS PROFECIONALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:499054.97, importe_modificado:499054.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:310.0}} | {2345612/proyecto_INICIO, 2345612/proyecto_PROCESO, 2345612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202380662 | Proyecto de inversión | 621418.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:621418.26, modificado:621418.26}} | CONSTRUCCION DE CALLE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO LOCALIDAD DE ANTUNEZ EN LA CALLE SIDERURGICA LAS TRUCHAS - 109949 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 109949 | S | 21 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.96, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLE SIDERURGICA LAS TRUCHAS EJIDO ANTUNEZ, 60780 ANTÚNEZ (MORELOS), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE 18 DE MARZO LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE DE LATENE, lon:-102.20091927, lat:19.01290915}} | 2024-06-07 | 2024-07-30 | 621418.26 | 621418.26 | 621418.26 | 621418.26 | 621418.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144900, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:621418.26, importe_modificado:621418.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2380662/proyecto_INICIO, 2380662/proyecto_FIN, 2380662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102345427 | Proyecto de inversión | 2648180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2648180.63, modificado:2457397.02}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ÁLAMOS EN CHAVINDA - 25167 | 16 | Michoacán de Ocampo | 23 | Chavinda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chavinda | 25167 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1126.0, meta_modificada:1126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE ALAMOS VILLA CHAVINDA, 59580 CHAVINDA, CHAVINDA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE ALLENDE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA CALLE ALAMOS ES PARALELA A LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y ES PERPENDICULAR A LA CALLE GALEANA, lon:-102.45840522, lat:20.01219176}} | 2024-04-08 | 2024-07-08 | 2457397.02 | 2457397.02 | 2457397.02 | 2457397.02 | 2457397.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/CHAV/01/IR/FIII/03-2024, contratista:GERARDO MIGUEL ALVAREZ ACEVEDO, convocante:MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACAN, monto:2457397.02, importe_modificado:2457397.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1126.0}} | {2345427/proyecto_INICIO, 2345427/proyecto_FIN, 2345427/proyecto_PROCESO, 2345427/proyecto_FIN, 2345427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102345445 | Proyecto de inversión | 2563759.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2563759.15, modificado:2561494.31}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LAS PALMAS EN SAN JUAN PALMIRA - 25239 | 16 | Michoacán de Ocampo | 23 | Chavinda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chavinda | 25239 | S | 172 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1108.49, meta_modificada:1108.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:5, direccion:CALLE LAS PALMAS RANCHERIA SAN JUAN PALMIRA, 59590 SAN JUAN PALMIRA, CHAVINDA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GRAL. LAZARO CARDENAS Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE MAYAS LA CALLE LAS PALMAS ES PERPENDICULAR A LA CALLE GRAL. LÁZARO C, lon:-102.42724383, lat:20.04962611}} | 2024-04-08 | 2024-07-08 | 2561494.31 | 2561494.31 | 2561494.31 | 2561494.31 | 2561494.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/CHAV/02/IR/FIII/03-2024, contratista:J GUADALUPE LEDEZMA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACAN, monto:2561494.31, importe_modificado:2561494.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1108.49}} | {2345445/proyecto_INICIO, 2345445/proyecto_FIN, 2345445/proyecto_PROCESO, 2345445/proyecto_FIN, 2345445/proyecto_PROCESO, 2345445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202392770 | Proyecto de inversión | 2150246.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2150246.75, modificado:2150246.75}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EN PARQUE MULTIDEPORTIVO LA ALAMEDA EN CHAVINDA - 165734 | 16 | Michoacán de Ocampo | 23 | Chavinda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chavinda | 165734 | S | 5209 | 5208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:637.5, meta_modificada:637.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO CHAVINDA, 59580 CHAVINDA, CHAVINDA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MADERO, CALLE FERROCARRIL EL PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE QUE ES PARAELA A LA CALLE, lon:-102.45335232, lat:20.0056735}} | 2024-05-20 | 2024-08-19 | 2150246.75 | 2150246.75 | 2150246.75 | 2150246.75 | 2150246.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/CHAV/04/IR/FIII/05-2024, contratista:J GUADALUPE LEDEZMA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACÁN, monto:2161345.67, importe_modificado:2161345.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:637.5}} | {2392770/proyecto_INICIO, 2392770/proyecto_PROCESO, 2392770/proyecto_INICIO, 2392770/proyecto_PROCESO, 2392770/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202381306 | Proyecto de inversión | 1105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1105000.0, modificado:1103881.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. LOMAS DE LA ALDEA, ESC. PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS. - 110495 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Morelia | 110495 | S | 102 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:574.0, meta_modificada:574.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CAZADORES INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE LA ALDEA, 58300 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE PRIVADA DE LOS ARQUEÓLOGOS Y CALLE AIRES DEL HIMALAYA, CALLE AIRES DEL SUR EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE I, lon:-101.14621887, lat:19.73589568}} | 2024-05-24 | 2024-07-14 | 1103881.26 | 1103881.26 | 1103881.26 | 1103881.26 | 1103881.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-213-24/FIII/ADM/2024, contratista:CONSTRUCCIONES, CONTRATOS Y ADMINISTRACIÓN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:1103882.54, importe_modificado:1103882.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:574.0}} | {2381306/proyecto_PROCESO, 2381306/proyecto_INICIO, 2381306/proyecto_PROCESO, 2381306/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402466797 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:49996.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN MIGUEL - 344910 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 344910 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:51, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL, 58531 SAN MIGUEL, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LAOBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACA COSECHAS DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL, lon:-101.63945464, lat:20.04052494}} | 2024-10-25 | 2024-11-15 | 49996 | 49996 | 49996 | 49996 | 49996 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151784, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:50000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2466797/proyecto_INICIO, 2466797/proyecto_PROCESO, 2466797/proyecto_FIN, 2466797/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-26}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202355770 | Proyecto de inversión | 4205352.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4205352.08, modificado:4205352.08}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO 1A ETAPA EN EL CAMINO A SANTA ROSA ENTRE LAS CALLES LAGO DE TEXCOCO Y SUR UNO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN - 20578 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 20578 | S | 1034 | 974 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:533.0, meta_modificada:533.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:110, direccion:CALLE CAMINO A SANTA ROSA PUEBLO SANTA ROSA, 60190 SANTA ROSA (SANTA BÁRBARA), URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAGO DE TEXCOCO Y CALLE SUR UNO, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA EN LA CALLE CAMINO A SANTA RO, lon:-102.03878372, lat:19.38232245}} | 2024-04-03 | 2024-06-11 | 4205352.08 | 4205352.08 | 4205352.08 | 4205352.08 | 4205352.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-05-FAISMUN-IR-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CEMESHA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:4205352.08, importe_modificado:4205352.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:533.0}} | {2355770/proyecto_INICIO, 2355770/proyecto_PROCESO, 2355770/proyecto_FIN, 2355770/proyecto_INICIO, 2355770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202356746 | Proyecto de inversión | 5610510.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5610510.03, modificado:5610510.03}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA 2A ETAPA DE LA AV. SAN FRANCISCO ENTRE LAS CALLES SAN MIGUEL Y FRANCISCO J. MUJICA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN MICHOACÁN - 23853 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 23853 | S | 589 | 523 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2119.04, meta_modificada:2119.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN FRANCISCO COLONIA CLAVELLINAS, 60157 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE FRANCISCO J. MUJICA, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN EN LA COLONIA CLAVELINAS EN LA AVENIDA SAN , lon:-102.01792174, lat:19.39114752}} | 2024-04-05 | 2024-07-13 | 5610510.03 | 5610510.03 | 5610510.03 | 5610510.03 | 5610510.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-10-FAISMUN-IR-2024, contratista:ARRENDADORA DE MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:5610510.03, importe_modificado:5610510.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2119.04}} | {2356746/proyecto_INICIO, 2356746/proyecto_PROCESO, 2356746/proyecto_INICIO, 2356746/proyecto_FIN, 2356746/proyecto_PROCESO, 2356746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402457206 | Proyecto de inversión | 1260829.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1260829.21, modificado:1260829.21}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO,EN EL MUNICIPIO DE CUITZEO, LOCALIDAD DE CUARACURIO, EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO. - 361972 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuitzeo | 361972 | S | 121 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:771.0, meta_modificada:771.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:5, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO CUARACURIO, 58854 CUARACURIO, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCOI. MADERO Y CALLE C. PINO SUARES, EN LA CARRETERA CUITZEO URIANGATO A LA ALTURA DE LA LOCALIDAD DE CUARACURIO SE , lon:-101.14161838, lat:20.06124}} | 2024-12-02 | 2024-12-30 | 1260829.21 | 1260829.21 | 1260829.21 | 1260829.21 | 1260829.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM/009, contratista:JUAN AGUILAR MORA, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:1260829.21, importe_modificado:1260829.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:771.0}} | {2457206/proyecto_INICIO, 2457206/proyecto_FIN, 2457206/proyecto_PROCESO, 2457206/proyecto_FIN, 2457206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402465104 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:49996.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE JANAMUATO - 339168 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 339168 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:RANCHERIA JANAMUATO, 58533 JANAMUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALZIARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DE JANAMUATO, lon:-101.57939284, lat:20.09834493}} | 2024-10-20 | 2024-11-20 | 49996 | 49996 | 49996 | 49996 | 49996 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151593, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:50000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2465104/proyecto_INICIO, 2465104/proyecto_FIN, 2465104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-26}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402479447 | Acción | 13711.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13711.17, modificado:13711.17}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 422792 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 422792 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.749293, lat:19.922266}} | 2024-08-02 | 2024-12-02 | 13711.17 | 13711.17 | 13711.17 | 13711.17 | 13711.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153028, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:13711.17, importe_modificado:13711.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2479447/proyecto_INICIO, 2479447/proyecto_FIN, 2479447/proyecto_PROCESO, 2479447/proyecto_INICIO, 2479447/proyecto_FIN, 2479447/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302435667 | Proyecto de inversión | 204800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:204800.0, modificado:204800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO - 318239 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 318239 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:58, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE INTERIOR 0 0 RANCHERIA LA NORIA, 61883 LA NORIA, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN TODA LA LOCAL, lon:-101.70707412, lat:18.65266075}} | 2024-06-17 | 2024-07-17 | 204800 | 204800 | 204800 | 204800 | 204800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150063, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:204800.0, importe_modificado:204800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2435667/proyecto_INICIO, 2435667/proyecto_FIN, 2435667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402485042 | Proyecto de inversión | 308534.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:308534.02, modificado:308534.02}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE LA COMUNIDAD DE GUANDARO, HACIA EL VADO BLANCO, EN LA LOCALIDAD DE GUANDARO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACAN. - 433969 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 433969 | S | 570 | 495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO GUANDARO - VADO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 RANCHO GUÁNDARO, 59482 GUÁNDARO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO ACCESO A GUANDARO Y CALLE NIÑOS HEROES, CAMINO AL VADO BLANCO CAMINO RURAL INIC, lon:-101.87685467, lat:20.18853689}} | 2024-11-15 | 2024-12-15 | 308534.02 | 308534.02 | 308534.02 | 308534.02 | 308534.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150306, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, monto:308534.02, importe_modificado:308534.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {2485042/proyecto_INICIO, 2485042/proyecto_FIN, 2485042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302435664 | Proyecto de inversión | 313200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:313200.0, modificado:313200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL PITIRAL EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO - 318218 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 318218 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:153, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR 0 0 PUEBLO EL PITIRAL, 61883 EL PITIRAL, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE PANCHO VILLA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCEUNTRA DISTRIBUIDAD EN TODA LA LOCAL, lon:-101.69955389, lat:18.64424889}} | 2024-06-10 | 2024-07-10 | 313200 | 313200 | 313200 | 313200 | 313200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150011, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:313200.0, importe_modificado:313200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2435664/proyecto_INICIO, 2435664/proyecto_FIN, 2435664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402488118 | Proyecto de inversión | 53694.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53694.66, modificado:53694.66}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN LA COLONIA CENTRO, ARTEAGA MICHOACÁN. - 440537 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 440537 | S | 55 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA CENTRO, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE INDEPENDENCIA, PEATONAL CAMINO A LA CANCHA DE BACHILLERATO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA CENTRO SOB, lon:-102.29354, lat:18.35281}} | 2024-10-15 | 2024-11-13 | 53694.66 | 53694.66 | 53694.66 | 53694.66 | 53694.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/017/2024, contratista:JOSE JUAN ONTIVEROS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:2233076.28, importe_modificado:2233076.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2488118/proyecto_INICIO, 2488118/proyecto_FIN, 2488118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302409668 | Proyecto de inversión | 5300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5300000.0, modificado:5296855.72}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN MORELIA, LOCALIDAD SAN JOSÉ COAPA. - 109977 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 109977 | S | 113 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:126, direccion:CALLE FRANCISCO J MÚGICA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN RAFAEL COAPA, 58344 SAN JOSÉ COAPA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA , lon:-101.38530399, lat:19.55728336}} | 2024-06-03 | 2024-08-01 | 5296855.72 | 5296855.72 | 5296855.72 | 5296855.72 | 5296855.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-171-24/FIII/IRM/2024, contratista:CONCEPTO GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:5296855.71, importe_modificado:5296855.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2409668/proyecto_INICIO, 2409668/proyecto_FIN, 2409668/proyecto_INICIO, 2409668/proyecto_PROCESO, 2409668/proyecto_FIN, 2409668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302414148 | Proyecto de inversión | 365425.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:365425.59, modificado:365425.59}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA CALLE JÚPITER, LIBERTADORES DEL SUR, MARTE Y VENUS EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES EN LA COL. EMILIANO ZAPATA Y EL SOL - 195864 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 195864 | S | 342 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 60390 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TIERRA Y LÍBERTAD Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE JUPITER LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO SE , lon:-102.47119673, lat:19.58031261}} | 2024-07-29 | 2024-08-26 | 365425.59 | 365425.59 | 365425.59 | 365425.59 | 365425.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DUOP/FAISMUN_2024/AD/16/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA HERBAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:365425.59, importe_modificado:365425.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:57.0}} | {2414148/proyecto_INICIO, 2414148/proyecto_FIN, 2414148/proyecto_INICIO, 2414148/proyecto_FIN, 2414148/proyecto_PROCESO, 2414148/proyecto_FIN, 2414148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202360772 | Proyecto de inversión | 1048000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1048000.0, modificado:1048000.0}} | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN PARACUARO LOCALIDAD DE LA ESTANCIA TRAMO CARRETERO LOS BANCOS LA ESTANCIA - 44364 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 44364 | S | 69 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:18, direccion:CALLE SALIDA A LA ESTANCIA EJIDO LA ESTANCIA, 60770 LOS BANCOS, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA BARRANCA Y CARRETERA SALIDA A LA ESTANCIA, CALLEJON HUERTAS EL TRAMO CARRETERO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PARTE SUR D, lon:-102.20357785, lat:19.18616303}} | 2024-02-05 | 2024-04-05 | 1048000 | 1048000 | 1048000 | 1048000 | 1048000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144895, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:1048000.0, importe_modificado:1048000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2360772/proyecto_INICIO, 2360772/proyecto_FIN, 2360772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302417825 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO LOCALIDAD DEL 20 DE NOVIEMBRE - 220893 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 220893 | S | 355 | 344 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8212.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 60785 VEINTE DE NOVIEMBRE, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA 20 DENOVIEMBRE Y CALLE PRINCIPAL, CALLE MELCHOR OCAMPO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE CENTRODEL MUNICIPIO , lon:-102.25081814, lat:19.06645694}} | 2024-09-15 | 2024-10-30 | 180000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144804, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2417825/proyecto_INICIO, 2417825/proyecto_FIN, 2417825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202371786 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:42614.96}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIOA CENTRO CALLE ARTEAGA - 83508 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ario | 83508 | S | 68 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:28.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ARTEAGA COLONIA CENTRO, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE TRINIDAD GUIDO Y CALLE PRIV DE HIDALGO, CALLE HIDALGO LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES EN LA CALLE ARTEGA COL, lon:-101.70719622, lat:19.20596716}} | 2024-05-20 | 2024-06-17 | 42614.96 | 42614.96 | 42614.96 | 42614.96 | 42614.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144930, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:42614.96, importe_modificado:42614.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | {2371786/proyecto_INICIO, 2371786/proyecto_PROCESO, 2371786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402465156 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:49840.56}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA QUEMADA - 339300 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 339300 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:36, direccion:RANCHERIA LA QUEMADA, 58520 LA QUEMADA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DE LA QUEMADA, lon:-101.46211911, lat:20.09981511}} | 2024-10-20 | 2024-11-20 | 49840.56 | 49840.56 | 49840.56 | 49840.56 | 49840.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151648, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:50000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2465156/proyecto_FIN, 2465156/proyecto_PROCESO, 2465156/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-26}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102344304 | Proyecto de inversión | 841820.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:841820.27, modificado:841820.27}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CUITZEO, LOCALIDAD DE CUITZEO DEL PORVENIR, EN LA CALLE LAGO DE TEXCOCO - 17729 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuitzeo | 17729 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.36, meta_modificada:68.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE TEXCOCO COLONIA GENOVEBO FIGUEROA, 58840 CUITZEO DEL PORVENIR, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE RIVA PALACIO Y , CALLE GENOVEVO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA GENOVEBO FIGUEROA EN LA CA, lon:-101.14918538, lat:19.97324177}} | 2024-04-01 | 2024-06-14 | 841820.27 | 841820.27 | 841820.27 | 841820.27 | 841820.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM/012, contratista:EDGAR MARTÍNEZ GOVEA, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:841820.27, importe_modificado:841820.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.36}} | {2344304/proyecto_INICIO, 2344304/proyecto_PROCESO, 2344304/proyecto_FIN, 2344304/proyecto_INICIO, 2344304/proyecto_PROCESO, 2344304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202390196 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:2998611.56}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. AMPL. LAGO I. - 149038 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 149038 | S | 682 | 558 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE TACAMBARO COLONIA AMPLIACIÓN LAGO I, 58115 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN MATEO Y CALLE VALLE DE CARAPAN, CALLE MAR DEL NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO EN EL MUNICIPIO , lon:-101.21512661, lat:19.73713227}} | 2024-06-24 | 2024-08-07 | 2998611.56 | 2998611.56 | 2998611.56 | 2998611.56 | 2998611.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-271-24/FIII/ADM/2024, contratista:CONTROL Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:2998637.02, importe_modificado:2998637.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2390196/proyecto_INICIO, 2390196/proyecto_PROCESO, 2390196/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402467738 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:100000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE VILLACHUATO - 347430 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 347430 | S | 100 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DE VILLACHUATO AL NORTE DE LA COMUNIDAD PASANDO EL DREN DE AGUAS NEGRAS, lon:-101.63312754, lat:20.15449515}} | 2024-11-05 | 2024-11-30 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152100, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:100000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {2467738/proyecto_INICIO, 2467738/proyecto_FIN, 2467738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-26}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402467015 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:49996.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SANGUIJUELAS - 345318 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 345318 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:64, direccion:RANCHERIA SANGUIJUELAS, 58520 SANGUIJUELAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACA COSECHAS DE LA COMUNIDAD DE SANGUIJUELAS, lon:-101.42714227, lat:20.26421382}} | 2024-10-25 | 2024-11-15 | 49996 | 49996 | 49996 | 49996 | 49996 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151852, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:50000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2467015/proyecto_INICIO, 2467015/proyecto_FIN, 2467015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-26}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202391668 | Acción | 5800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5800000.0, modificado:5800000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 159390 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Morelia | 159390 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2024-06-10 | 2024-07-12 | 5800000 | 5800000 | 5800000 | 5800000 | 5800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-286-24/FIII/ADM-EXCEP./2024, contratista:DOS 3 ESTUDIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:5800000.0, importe_modificado:5800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2391668/proyecto_INICIO, 2391668/proyecto_FIN, 2391668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402467196 | Proyecto de inversión | 2767906.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2767906.12, modificado:2767906.12}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA Y LINEA DE CONDUCCION EN JIMENEZ LA COL. LAZARO CARDENAS DE VILLA JIMENEZ - 393651 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 393651 | S | 850 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 44 TRAMO ZACAPU - VILLACHUATO KILÓMETRO 55 + 0 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 58780 LA ESTACIÓN, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS QUE PE, lon:-101.7549304, lat:19.91208497}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 2767906.12 | 2767906.12 | 2767906.12 | 2767906.12 | 2767906.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP FAISMUN IR 004 2024, contratista:HUMBERTO JAVIER HERRERA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:3146262.42, importe_modificado:3146262.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2467196/proyecto_FIN, 2467196/proyecto_INICIO, 2467196/proyecto_PROCESO, 2467196/proyecto_INICIO, 2467196/proyecto_PROCESO, 2467196/proyecto_FIN, 2467196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402467118 | Proyecto de inversión | 81853.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:81853.18, modificado:81853.18}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN JIMENEZ EN LA LOCALIDAD DE LAS COLONIAS - 393461 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 393461 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:5, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LAS COLONIAS, 58786 LAS COLONIAS, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y , LA OBRA DE LOCALIZA SOBRE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE LAS COLONIAS. SON DE LAS ULTIM, lon:-101.7262261, lat:19.91240021}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 81853.18 | 81853.18 | 81853.18 | 81853.18 | 81853.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153009, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:81853.18, importe_modificado:81853.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2467118/proyecto_INICIO, 2467118/proyecto_PROCESO, 2467118/proyecto_FIN, 2467118/proyecto_INICIO, 2467118/proyecto_PROCESO, 2467118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402467893 | Proyecto de inversión | 14872.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:14872.42, modificado:14872.42}} | AMPLIACION ELECTRICA EN JIMENEZ EN LA LOCALIDAD DE ZIPIMEO - 395070 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 395070 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:19, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO VILLA JIMENEZ - ZIPIMEO KILÓMETRO 1 + 150 RANCHERIA ZIPIMEO, 58782 EL RANCHITO, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA VILLA JIMENEZ ZIPIMEO PASANDO, lon:-101.75736238, lat:19.92740681}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 14872.42 | 14872.42 | 14872.42 | 14872.42 | 14872.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153110, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:14872.42, importe_modificado:14872.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:33.0}} | {2467893/proyecto_INICIO, 2467893/proyecto_FIN, 2467893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402467863 | Proyecto de inversión | 1362101.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1362101.34, modificado:1362101.34}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN JIMENEZ EN LA LOCALIDA DE VILLA JIMENEZ EN LAS CALLES PORFIRIO DIAZ Y VENUSTIANO CARRANZA - 395010 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 395010 | S | 39 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1034.0, meta_modificada:1034.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ RANCHERIA MÚJICA, 58780 VILLA JIMÉNEZ, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE OCAMPO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES PORFIRIO DIAZ Y VENUSTIANO CARRANZA EN LA COLONIA J MUJI, lon:-101.73062222, lat:19.92818024}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 1362101.34 | 1362101.34 | 1362101.34 | 1362101.34 | 1362101.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJMDOPFAISMUNIR0032024, contratista:LUIS ALBERTO CONEJO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:1362101.34, importe_modificado:1362101.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1034.0}} | {2467863/proyecto_INICIO, 2467863/proyecto_PROCESO, 2467863/proyecto_INICIO, 2467863/proyecto_FIN, 2467863/proyecto_PROCESO, 2467863/proyecto_FIN, 2467863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402467281 | Proyecto de inversión | 1198551.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1198551.63, modificado:1198551.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN JIMENEZ EN LA LOCALIDAD DE COPANDARO EN LA CALLE MARTIN CORONA ENTRE LAS CALLES AGUSTIN MELGAR Y VICENTE SUAREZ - 393849 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 393849 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1144.0, meta_modificada:1144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:6, direccion:CALLE MARTIN CORONA RANCHERIA COPÁNDARO (COPÁNDARO DEL CUATRO), 58796 COPÁNDARO (COPÁNDARO DEL CUATRO), JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE JUAN ESCUTIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA , lon:-101.65630984, lat:19.89683106}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 1198551.63 | 1198551.63 | 1198551.63 | 1198551.63 | 1198551.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP FAISMUN IR 002 2024, contratista:LUIS ALBERTO CONEJO MARTIMEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:1498551.63, importe_modificado:1498551.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1144.0}} | {2467281/proyecto_PROCESO, 2467281/proyecto_FIN, 2467281/proyecto_INICIO, 2467281/proyecto_PROCESO, 2467281/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402467252 | Proyecto de inversión | 69621.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69621.74, modificado:69621.74}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN JIMENEZ EN LA LOCALIDAD DE LAS COLONIAS - 393811 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 393811 | S | 50 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:5, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS RANCHERIA LAS COLONIAS, 58786 LAS COLONIAS, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRANDO, lon:-101.72349369, lat:19.91358876}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 69621.74 | 69621.74 | 69621.74 | 69621.74 | 69621.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153015, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:69621.74, importe_modificado:69621.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {2467252/proyecto_INICIO, 2467252/proyecto_PROCESO, 2467252/proyecto_FIN, 2467252/proyecto_INICIO, 2467252/proyecto_PROCESO, 2467252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402467883 | Proyecto de inversión | 746102.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:746102.16, modificado:746102.16}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN JIMENEZ EN LA LOCALIDAD DE VILLA JIMENEZ COLONIA CENTRO - 395049 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 395049 | S | 1850 | 2450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO COLONIA CENTRO, 58780 VILLA JIMÉNEZ, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ANGELA PERALTA Y CALLE MARIANO JIMENEZ PONIENTE, CALLE CORREGIDORA LA OBRA DE REEMPLAZO DE LUMINARIAS SE LLEVO A CABO EN LAS PRINC, lon:-101.74918243, lat:19.92631711}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 746102.16 | 746102.16 | 746102.16 | 746102.16 | 746102.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP FAISMUN AD 005 2024, contratista:CONSTRUCCIONES PROFORMA 85 S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:746102.16, importe_modificado:746102.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:108.0}} | {2467883/proyecto_PROCESO, 2467883/proyecto_FIN, 2467883/proyecto_INICIO, 2467883/proyecto_FIN, 2467883/proyecto_INICIO, 2467883/proyecto_PROCESO, 2467883/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402484031 | Proyecto de inversión | 143230 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143230.0, modificado:143230.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL PLANTEL CECYTE - 431946 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 431946 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE HEROES DE LA REVOLUCION INTERIOR 0 0 PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RIO CUTZAMALA Y CALLE TAMAULIPAS, CALLE CALLE AL CECYTEM LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LO, lon:-101.64704779, lat:18.66921201}} | 2024-10-15 | 2024-11-15 | 143230 | 143230 | 143230 | 143230 | 143230 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152003, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:143230.0, importe_modificado:143230.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2484031/proyecto_INICIO, 2484031/proyecto_FIN, 2484031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402479386 | Proyecto de inversión | 190946.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:190946.89, modificado:190946.89}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN JIMENEZ EN LA LOCALIDAD DE VILLA JIMENEZ - 422636 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 422636 | S | 450 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO VILLA JIMENEZ - LAS COLONIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 COLONIA LA PEÑA, 58780 SAN JOSÉ (COLONIA LÁZARO CÁRDENAS), JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DE VI, lon:-101.73749872, lat:19.9188308}} | 2024-12-02 | 2024-12-15 | 190946.89 | 190946.89 | 190946.89 | 190946.89 | 190946.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152668, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:190946.89, importe_modificado:190946.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {2479386/proyecto_INICIO, 2479386/proyecto_PROCESO, 2479386/proyecto_FIN, 2479386/proyecto_PROCESO, 2479386/proyecto_FIN, 2479386/proyecto_INICIO, 2479386/proyecto_PROCESO, 2479386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402496882 | Proyecto de inversión | 114555.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:114555.8, modificado:114555.8}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN JIMENEZ EN LA LOCALIDAD DE CHAPITIRO - 422362 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 422362 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CHAPITIRO - CHAPITIRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 150 RANCHERIA CHAPITIRO, 58795 CHAPITIRO, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DE CHAPITIRO UBICADA EN EL MUNICIP, lon:-101.68266628, lat:19.92100206}} | 2024-12-02 | 2024-12-15 | 114555.8 | 114555.8 | 114555.8 | 114555.8 | 114555.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152671, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:114555.8, importe_modificado:114555.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1050.0}} | {2496882/proyecto_FIN, 2496882/proyecto_INICIO, 2496882/proyecto_FIN, 2496882/proyecto_PROCESO, 2496882/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402496798 | Proyecto de inversión | 337361.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:337361.6, modificado:337361.6}} | REHHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRALICO EN JIMENEZ EN LA LOCALIDAD DE COPANDARO EN LA CALLE HILARIO BERNAL - 422142 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 422142 | S | 45 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:301.75, meta_modificada:301.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:6, direccion:CALLE HILARIO BERNAL PUEBLO COPÁNDARO (COPÁNDARO DEL CUATRO), 58796 COPÁNDARO (COPÁNDARO DEL CUATRO), JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE FERMIN RIVERA, CALLE MARIANO ABASOLO LA OBRA SE LOCALIZA EN, lon:-101.6602586, lat:19.9007801}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 337361.6 | 337361.6 | 337361.6 | 337361.6 | 337361.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152666, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:337361.6, importe_modificado:337361.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:301.75}} | {2496798/proyecto_FIN, 2496798/proyecto_PROCESO, 2496798/proyecto_INICIO, 2496798/proyecto_FIN, 2496798/proyecto_PROCESO, 2496798/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202385259 | Proyecto de inversión | 3396829.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3396829.31, modificado:3394114.91}} | REHABILITACION DE LA CARRETERA PENJAMILLO TIRIMACUAROEN LA LOCALIDAD DE TIRIMACUARO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN. - 123367 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 123367 | S | 507 | 509 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4168.0, meta_modificada:4168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:42, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE KM 00 TRAMO TIRIMACUARO - PENJAMILLO KILÓMETRO 0 + 45 RANCHO TIRIMÁCUARO (VALENCIANA), 59475 TIRIMÁCUARO (VALENCIANA), PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERA TIRIMACUARO PENJAMILLO Y , lon:-101.909133, lat:20.105689}} | 2024-04-12 | 2024-05-11 | 3394114.91 | 3394114.91 | 3394114.91 | 3394114.91 | 3394114.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DUOP/F-III/AD-04/2024, contratista:ANDREA CARDONA CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO, monto:3394114.91, importe_modificado:3394114.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4168.0}} | {2385259/proyecto_INICIO, 2385259/proyecto_FIN, 2385259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302437449 | Proyecto de inversión | 21300.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21300.05, modificado:21300.05}} | REHABILTACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA TIPO LED EN CALLE GALAXIAS - 326445 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 326445 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE GALAXIAS INTERIOR 0 0 PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AV VERACRUZ Y CALLE IXTAPATONGO, CALLE SONORA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE GALAXIAS ENTRE LAS CALL, lon:-101.6441063, lat:18.66445844}} | 2024-04-30 | 2024-05-15 | 21300.05 | 21300.05 | 21300.05 | 21300.05 | 21300.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151939, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:21300.05, importe_modificado:21300.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2437449/proyecto_PROCESO, 2437449/proyecto_FIN, 2437449/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302437470 | Proyecto de inversión | 41775.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:41775.11, modificado:41775.11}} | REHABILTACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA TIPO LED EN CALLE USUMACINTA - 326588 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 326588 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE USUMACINTA INTERIOR 0 0 PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE SONORA, CALLE AV VERACRUZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE USUMACINTA EN, lon:-101.65032693, lat:18.66663962}} | 2024-04-30 | 2024-05-15 | 41775.11 | 41775.11 | 41775.11 | 41775.11 | 41775.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151940, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:41755.11, importe_modificado:41755.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2437470/proyecto_INICIO, 2437470/proyecto_FIN, 2437470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402484810 | Proyecto de inversión | 367180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:367180.63, modificado:367180.63}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE GUANDARO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACAN. - 433569 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 433569 | S | 48 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:14, direccion:CALLE NIÑOS HEROES RANCHO GUÁNDARO, 59482 GUÁNDARO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CARRETERA EL RODEO NUEVO - GUANDARO, CALLE UN COSTADO DEL CAMPO DE BESIBOL EN CALLE NIÑOS HEROES FRENTE A LA ESCUELA P, lon:-101.87573639, lat:20.18861043}} | 2024-11-15 | 2024-12-15 | 367180.63 | 367180.63 | 367180.63 | 367180.63 | 367180.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150301, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, monto:367180.63, importe_modificado:367180.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}} | {2484810/proyecto_INICIO, 2484810/proyecto_FIN, 2484810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302437478 | Proyecto de inversión | 31710.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31710.07, modificado:31710.07}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA TIPO LED EN CALLE VERACRUZ ORIENTE - 326672 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 326672 | S | 195 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE AV VERACRUZ ORIENTE INTERIOR 0 0 PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RIO PANUCO Y CALLE SONORA, CALLE IXTAPATONGO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE AV VERACRUZ O, lon:-101.64402742, lat:18.66440879}} | 2024-04-30 | 2024-05-15 | 31710.07 | 31710.07 | 31710.07 | 31710.07 | 31710.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151941, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:31710.07, importe_modificado:31710.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2437478/proyecto_FIN, 2437478/proyecto_PROCESO, 2437478/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402484642 | Proyecto de inversión | 501671.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:501671.87, modificado:501671.87}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO,EN LA CALLE AGUSTIN MELGAR EN LA LOCALIDAD DE ZIQUITARO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN. - 433146 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 433146 | S | 48 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:281.58, meta_modificada:281.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:45, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR RANCHO ZIQUÍTARO, 59490 ZIQUÍTARO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, CALLE JUAN ESCUTIA UBICADA EN CALLE AGUSTIN MELGAR CON ESQUINA JUAN ESCUTIA, lon:-101.88214651, lat:20.06467619}} | 2024-11-15 | 2024-12-15 | 501671.87 | 501671.87 | 501671.87 | 501671.87 | 501671.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150300, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, monto:501671.87, importe_modificado:501671.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:281.58}} | {2484642/proyecto_PROCESO, 2484642/proyecto_INICIO, 2484642/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492742 | Proyecto de inversión | 226769.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:226769.84, modificado:226769.84}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE EMILIANO MENDOZA, EN LA LOCALIDAD DE ANCIHUACUARO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACAN. - 448696 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 448696 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:2, direccion:CALLE EMILIANO MENDOZA RANCHO ANSIHUACUARO, 59481 ANSIHUACUARO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO MENDOZA Y AVENIDA REFORMA, CALLE CAMPO DE FUTBOL EN CALLE EMILIANO MENDOZA POR ALTURA DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-101.80834304, lat:20.19907582}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 226769.84 | 226769.84 | 226769.84 | 226769.84 | 226769.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150310, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, monto:226769.84, importe_modificado:226769.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {2492742/proyecto_INICIO, 2492742/proyecto_PROCESO, 2492742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402484990 | Proyecto de inversión | 115924.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115924.69, modificado:115924.69}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE GUANDARO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACAN. - 433877 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 433877 | S | 48 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:14, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHO GUÁNDARO, 59482 GUÁNDARO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE DELFINO RIVERA, CALLE ABRAHAM MARTINEZ EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ESQUINA CON DELFINO RIVERA, lon:-101.87386975, lat:20.19278717}} | 2024-11-15 | 2024-12-15 | 115924.69 | 115924.69 | 115924.69 | 115924.69 | 115924.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150302, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, monto:115924.69, importe_modificado:115924.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61.0}} | {2484990/proyecto_INICIO, 2484990/proyecto_PROCESO, 2484990/proyecto_FIN, 2484990/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202385582 | Proyecto de inversión | 111793.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111793.86, modificado:111657.94}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, ZONA SUR 8 - 124548 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelia | 124548 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:108, direccion:CALLE ENCINO 65 INTERIOR SN COLONIA PUERTO DE BUENAVISTA, 58302 PUERTO DE BUENAVISTA (LÁZARO CÁRDENAS), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUÁSIMA Y CALLE GUAYACAN, CALLE LAUREL EL PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES EN EL E, lon:-101.12831944, lat:19.68618202}} | 2024-06-03 | 2024-07-17 | 111657.94 | 111657.94 | 111657.94 | 111657.94 | 111657.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-170-24/FIII/IRM/2024, contratista:JORAN JONATHAN CRUZ FARFAN, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:5930280.04, importe_modificado:5930280.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2385582/proyecto_INICIO, 2385582/proyecto_PROCESO, 2385582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202393978 | Proyecto de inversión | 239670 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:239670.0, modificado:239670.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN COLONIA EL CERRITO EN CHUCANDIRO MICHOACAN - 170816 | 16 | Michoacán de Ocampo | 27 | Chucándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chucándiro | 170816 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE LA CERRADA COLONIA EL CERRITO, 58860 CHUCÁNDIRO, CHUCÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANSISCO I MADERO Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE MONICA GALLEGOS SE LOCALIZA EN LA COLONIA EL CERRITO REFERENCIA A UNA CUADRA DE EL, lon:-101.3366636, lat:19.90227273}} | 2024-03-11 | 2024-04-20 | 239670 | 239670 | 239670 | 239670 | 239670 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHUCMICH-FIII-2024-008, contratista:NADIM CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN, monto:239670.0, importe_modificado:239670.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2393978/proyecto_PROCESO, 2393978/proyecto_INICIO, 2393978/proyecto_PROCESO, 2393978/proyecto_INICIO, 2393978/proyecto_FIN, 2393978/proyecto_INICIO, 2393978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302422685 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70000.0, modificado:62699.0}} | CONSTRUCCIONN DE TECHADO EN ARIO LOCALIDAD DE ARAPARICUARO EN ESCUELA TELESECUNDARIA - 247552 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ario | 247552 | S | 159 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:9, direccion:RANCHO ARAPARÍCUARO, 61835 ARAPARÍCUARO, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA SALIDA AL CAPIRITO Y , LA OBRA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ARIO EN LA LOCALIDAD ARAPARICUARO EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD LA CUAL SE ENCU, lon:-101.79956357, lat:19.21776886}} | 2024-09-17 | 2024-10-05 | 62699 | 62699 | 62699 | 62699 | 62699 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147951, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:62699.0, importe_modificado:62699.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.0}} | {2422685/proyecto_INICIO, 2422685/proyecto_FIN, 2422685/proyecto_PROCESO, 2422685/proyecto_FIN, 2422685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302420750 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:523092.92}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ARIO LOCALIDAD DE ARAPARICUARO EJIDO LAS PILAS EN ESCUELA PRIMARIA - 237524 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ario | 237524 | S | 159 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:9, direccion:RANCHO ARAPARÍCUARO, 61835 ARAPARÍCUARO, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SALIDA A LAS PILAS Y CALLE DE LA ESCUELA, LA OBRA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ARIO EN LA LOCALIDAD ARAPARICUARO EJIDO LAS PILAS EN ESCUELA PRIMARIA, lon:-101.79953809, lat:19.21777066}} | 2024-09-09 | 2024-09-21 | 523092.92 | 523092.92 | 523092.92 | 523092.92 | 523092.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144935, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:523092.92, importe_modificado:523092.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2420750/proyecto_FIN, 2420750/proyecto_PROCESO, 2420750/proyecto_INICIO, 2420750/proyecto_PROCESO, 2420750/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302422239 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:599682.67}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ARIO LOCALIDAD DE EL LIMON EN ESCUELA PRIMARIA - 245302 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ario | 245302 | S | 26 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:736.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:52, direccion:RANCHO EL LIMÓN DEL TEJAMANIL, 61845 EL LIMÓN DEL TEJAMANIL, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGUA BLANCA Y , EL LUGAR DE LA OBRA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ARIO EN LA LOCALIDAD EL LIMON DEL TEJAMANIL EN LA PRIMARIA DE , lon:-101.76216361, lat:19.04352441}} | 2024-09-30 | 2024-10-12 | 599682.67 | 599682.67 | 599682.67 | 599682.67 | 599682.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147952, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:599682.67, importe_modificado:599682.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:736.0}} | {2422239/proyecto_INICIO, 2422239/proyecto_PROCESO, 2422239/proyecto_FIN, 2422239/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302422254 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:618333.82}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ARIO LOCALIDAD DE EL TEPAMAL EN ESCUELA PRIMARIA - 245360 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ario | 245360 | S | 460 | 434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:100, direccion:RANCHO EL TEPAMAL, 61836 EL TEPAMAL, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE DEL CAMPO, ELLA OBRA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ARIO EN LA LOCALIDAD EL TEPAMAL EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO SOBRE LA CALL, lon:-101.61580073, lat:19.24389231}} | 2024-09-23 | 2024-10-12 | 618333.82 | 618333.82 | 618333.82 | 618333.82 | 618333.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/024/FAISMUN/2024, contratista:GUBHE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:618333.82, importe_modificado:618333.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2422254/proyecto_INICIO, 2422254/proyecto_PROCESO, 2422254/proyecto_FIN, 2422254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302420854 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:125000.0, modificado:124639.41}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ARIO LOCALIDAD DE PABLO CUIN EN ESCUELA PREESCOLAR - 238239 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ario | 238239 | S | 528 | 539 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:69, direccion:RANCHO PABLO CUIN, 61837 PABLO CUIN, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN PABLOII Y CALLE GUADALUPE, CALLE SAN JOSE LA OBRA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ARIO EN LA LOCALIDAD PABLO CUIN EN EL PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS UBIC, lon:-101.66093427, lat:19.22172748}} | 2024-10-07 | 2024-10-26 | 124639.41 | 124639.41 | 124639.41 | 124639.41 | 124639.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144939, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:124639.61, importe_modificado:124639.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0}} | {2420854/proyecto_INICIO, 2420854/proyecto_FIN, 2420854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302420333 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320000.0, modificado:321804.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ARIO LOCALIDAD DE EL CHUPADERO EN ESCUELA TELESECUNDARIA CONCLUSION - 235474 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ario | 235474 | S | 311 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:619.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:38, direccion:RANCHO EL CHUPADERO, 61836 EL CHUPADERO, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE MARIANO MICHELENA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, LA OBRA SE UBICA EN ARIO LOCALIDAD DE EL CHUPADERO EN LA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA, LA CUAL , lon:-101.63020779, lat:19.18529105}} | 2024-09-16 | 2024-09-28 | 321804 | 321804 | 321804 | 321804 | 321804 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144938, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:321804.0, importe_modificado:321804.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2420333/proyecto_INICIO, 2420333/proyecto_FIN, 2420333/proyecto_INICIO, 2420333/proyecto_PROCESO, 2420333/proyecto_INICIO, 2420333/proyecto_PROCESO, 2420333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402462013 | Proyecto de inversión | 815000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:815000.0, modificado:814995.85}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ARIO LOCALIDAD ARIO DE ROSALES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES CONCLUSION - 380209 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ario | 380209 | S | 958 | 1082 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:128.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA CRUZ DE ARGOTE, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGUILAR Y CALLE LEANDRO VALLE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN ARIO EN EL COLEGIO DE BACHILERES SOBRE LA CALLE VICENTE, lon:-101.71085183, lat:19.2000822}} | 2024-11-21 | 2024-12-23 | 814995.85 | 814995.85 | 814995.85 | 814995.85 | 814995.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/002/AD/24-27, contratista:GRUPO PRIEGUZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:814995.85, importe_modificado:814995.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.5}} | {2462013/proyecto_INICIO, 2462013/proyecto_PROCESO, 2462013/proyecto_INICIO, 2462013/proyecto_FIN, 2462013/proyecto_PROCESO, 2462013/proyecto_FIN, 2462013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402468014 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:431297.22}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ARIO LOCALIDAD DE EL TEPAMAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA - 395295 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ario | 395295 | S | 411 | 483 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:100, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EL TEPAMAL, 61836 EL TEPAMAL, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ARIO EN LA LOCALIDAD DE EL TEPAMAL EN LA ESCUEL ATELESECUNDARIA DOMICLIO CONOCIDO YA QUE ES LA UNI, lon:-101.61555893, lat:19.23931418}} | 2024-12-02 | 2024-12-28 | 431297.22 | 431297.22 | 431297.22 | 431297.22 | 431297.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150599, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:431297.22, importe_modificado:431297.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2468014/proyecto_INICIO, 2468014/proyecto_PROCESO, 2468014/proyecto_FIN, 2468014/proyecto_INICIO, 2468014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402461752 | Proyecto de inversión | 174281.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:174281.25, modificado:159497.19}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ARIO LOCALIDAD DE PASO REAL EN PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL - 379464 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ario | 379464 | S | 108 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:74, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL PASO REAL RANCHO PASO REAL, 61848 PASO REAL, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL EN ARIO EN LA LOCALIDAD DEL PASO REAL SOBRE LA CALLE PRINCI, lon:-101.73269789, lat:19.11435693}} | 2024-12-11 | 2024-12-30 | 159497.19 | 159497.19 | 159497.19 | 159497.19 | 159497.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150604, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:159497.19, importe_modificado:159497.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} | {2461752/proyecto_INICIO, 2461752/proyecto_FIN, 2461752/proyecto_INICIO, 2461752/proyecto_FIN, 2461752/proyecto_INICIO, 2461752/proyecto_PROCESO, 2461752/proyecto_FIN, 2461752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302427147 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:498104.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN ARIO LOCALIDAD DE LAS CANOAS TRAMO LA SANDIA - 278447 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ario | 278447 | S | 94 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:2930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:116, direccion:CALLE TRAMO LA SANDIA RANCHO CANOAS, 61833 CANOAS, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ARIO EN LA LOCALIDAD LAS CANOAS TRAMO A LA SANDIA, lon:-101.71100657, lat:19.22098997}} | 2024-10-07 | 2024-11-23 | 498104 | 498104 | 498104 | 498104 | 498104 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147953, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:498104.0, importe_modificado:498104.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2930.0}} | {2427147/proyecto_FIN, 2427147/proyecto_INICIO, 2427147/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302428776 | Proyecto de inversión | 522789.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:522789.88, modificado:522580.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN ARIO LOCALIDAD DE EL CALABOZO TRAMO EL ARENAL. - 286826 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ario | 286826 | S | 260 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6300.0, meta_modificada:3695.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:16, direccion:CALLE TRAMO EL ARENAL RANCHO EL CALABOZO, 61837 EL CALABOZO, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ARIO EN LA LOCALIDAD EL CALABOZO QUE ES EL TRAMO AL ARENAL., lon:-101.58136308, lat:19.25476046}} | 2024-09-23 | 2024-10-26 | 522580 | 522580 | 522580 | 522580 | 522580 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147962, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:522580.0, importe_modificado:522580.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3695.0}} | {2428776/proyecto_INICIO, 2428776/proyecto_PROCESO, 2428776/proyecto_FIN, 2428776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402460052 | Proyecto de inversión | 497970.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:497970.12, modificado:497970.12}} | REHABILITACION DE CAMINO EN ARIO LOCALIDAD DE EL MORAL TRAMO EL ORTIGAL - 374786 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ario | 374786 | S | 318 | 323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:62, direccion:CALLE EL MORAL TRAMO DEL ORTIGAL RANCHO EL MORAL, 61846 EL MORAL, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA DE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ARIO EN LA LOCALIDAD DEL MORAL EN EL TRAMO HACIA EL ORTIGAL, lon:-101.66735826, lat:19.06385244}} | 2024-11-25 | 2024-12-24 | 497970.12 | 497970.12 | 497970.12 | 497970.12 | 497970.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/004/FAISMUN/2024, contratista:GONZALO SERGIO ROSAS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:497970.12, importe_modificado:497970.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8000.0}} | {2460052/proyecto_INICIO, 2460052/proyecto_FIN, 2460052/proyecto_PROCESO, 2460052/proyecto_FIN, 2460052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402460069 | Proyecto de inversión | 498218.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:498218.16, modificado:498218.16}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN ARIO LOCALIDAD ARAPARÍCUARO TRAMO EL COLORIN - 374844 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ario | 374844 | S | 227 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:9, direccion:CALLE ARAPARICUARO TRAMO EL COLORIN RANCHO ARAPARÍCUARO, 61835 ARAPARÍCUARO, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ARIO EN LA LOCALIDAD DE ARAPARICUARIO EN EL TRAMO HACIA EL COLORIN, lon:-101.79894725, lat:19.22339071}} | 2024-11-23 | 2024-12-23 | 498218.16 | 498218.16 | 498218.16 | 498218.16 | 498218.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/021/FAISMUN/2024, contratista:GONZALO SERGIO ROSAS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:498218.16, importe_modificado:498218.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8000.0}} | {2460069/proyecto_INICIO, 2460069/proyecto_PROCESO, 2460069/proyecto_FIN, 2460069/proyecto_PROCESO, 2460069/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402460027 | Proyecto de inversión | 522580 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:522580.0, modificado:522580.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN ARIO LOCALIDAD EL CALABOZO TRAMO EL ARENAL - 374733 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ario | 374733 | S | 260 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6695.0, meta_modificada:3695.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:16, direccion:CALLE EL CALABOZO TRAMO DEL ARENAL RANCHO EL CALABOZO, 61837 EL CALABOZO, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA DE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ARIO EN LA LOCALIDAD DE EL CALABOZO EN EL TRAMO HACIA EL ARENAL, lon:-101.58134713, lat:19.25556718}} | 2024-11-18 | 2024-12-06 | 522580 | 522580 | 522580 | 522580 | 522580 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147962, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:522580.0, importe_modificado:522580.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3695.0}} | {2460027/proyecto_FIN, 2460027/proyecto_PROCESO, 2460027/proyecto_FIN, 2460027/proyecto_INICIO, 2460027/proyecto_PROCESO, 2460027/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202380241 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:310310.28}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN ARIO LOCALIDAD DE EL ARENAL ACCESO PRINCIPAL - 107868 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ario | 107868 | S | 130 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:10, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHO EL ARENAL, 61838 EL ARENAL, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , EL LUGAR DE LA OBRA ES EN ARIO LOCALIDAD DE EL ARENAL EN EL ACCESO PRINCIPAL, lon:-101.62846333, lat:19.27237042}} | 2024-06-03 | 2024-07-01 | 310310.28 | 310310.28 | 310310.28 | 310310.28 | 310310.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144928, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:310310.28, importe_modificado:310310.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:239.0}} | {2380241/proyecto_PROCESO, 2380241/proyecto_INICIO, 2380241/proyecto_PROCESO, 2380241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402487385 | Proyecto de inversión | 267000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:267000.0, modificado:155078.18}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA LOMAS DEL CASTILLO - 439196 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ario | 439196 | S | 379 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PINO RANCHO LOMAS DEL CASTILLO, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CEREZO Y CALLE PINO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBOCADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE ARIO, lon:-101.69275824, lat:19.21386448}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 155078.18 | 155078.18 | 155078.18 | 155078.18 | 155078.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150609, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:155078.18, importe_modificado:155078.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2487385/proyecto_INICIO, 2487385/proyecto_PROCESO, 2487385/proyecto_INICIO, 2487385/proyecto_FIN, 2487385/proyecto_PROCESO, 2487385/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402481803 | Proyecto de inversión | 348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:348000.0, modificado:212945.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA LA ESCONDIDA - 428014 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ario | 428014 | S | 591 | 594 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA ESCONDIDA COLONIA LINDAVISTA, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SE REALIZO EN EL TRAMO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA ESCONDIDA EN EL MUNICIPIO DE ARIO, lon:-101.70448266, lat:19.20111956}} | 2024-12-09 | 2024-12-30 | 212945 | 212945 | 212945 | 212945 | 212945 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150608, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:212945.0, importe_modificado:212945.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {2481803/proyecto_FIN, 2481803/proyecto_INICIO, 2481803/proyecto_FIN, 2481803/proyecto_PROCESO, 2481803/proyecto_INICIO, 2481803/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302422821 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:175000.0, modificado:174851.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN ARIO LOCALIDAD DE CONTEMBO - 248535 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ario | 248535 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:126, direccion:RANCHO CONTEMBO, 61835 CONTEMBO, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA SALIDA A CHUEN Y , LA OBRA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ARIO EN LA LOCALIDAD CONTEMBO POR LA CARRETERA SALIDA A CHUEN, lon:-101.71642612, lat:19.21504431}} | 2024-09-23 | 2024-10-26 | 174851 | 174851 | 174851 | 174851 | 174851 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147956, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:174851.0, importe_modificado:174851.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:936.0}} | {2422821/proyecto_PROCESO, 2422821/proyecto_FIN, 2422821/proyecto_INICIO, 2422821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402460212 | Proyecto de inversión | 605000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:605000.0, modificado:602857.97}} | RAHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ARIO LOCALIDAD LA FINCA EL OJO DE AGUA EN EL MANANTIAL DENOMINADO LA FINCA - 375234 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ario | 375234 | S | 7950 | 8645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CALLE APATZINGAN PATZCUARO RANCHO LA FINCA EL OJO DE AGUA, 61837 LA FINCA (EL OJO DE AGUA), ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ARIO EN LA LOCALIDAD DE LA FINCA OJO DE AGUA EN, lon:-101.67002111, lat:19.23593297}} | 2024-11-14 | 2024-12-23 | 602857.97 | 602857.97 | 602857.97 | 602857.97 | 602857.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/003/AD/24-27, contratista:ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:602857.97, importe_modificado:602857.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:850.0}} | {2460212/proyecto_FIN, 2460212/proyecto_INICIO, 2460212/proyecto_PROCESO, 2460212/proyecto_FIN, 2460212/proyecto_INICIO, 2460212/proyecto_PROCESO, 2460212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202380713 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:230000.0, modificado:217838.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD DE ARAPARICUARO EJIDO EL CALVARIO - 110057 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ario | 110057 | S | 159 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:359.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:9, direccion:CALLE TRAMO AL CALVARIO RANCHO ARAPARÍCUARO, 61835 ARAPARÍCUARO, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TRAMO AL CALVARIO Y , LA PAVIMENTACION SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE ARAPARICUARO EN EL MUNICIPIO DE ARIO EN LA CALLE TR, lon:-101.79974756, lat:19.21589362}} | 2024-05-27 | 2024-06-24 | 217838.8 | 217838.8 | 217838.8 | 217838.8 | 217838.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144926, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:217838.8, importe_modificado:217838.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:359.0}} | {2380713/proyecto_INICIO, 2380713/proyecto_PROCESO, 2380713/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202390773 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:698072.04}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES CALLE VALLADOLID - 152268 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ario | 152268 | S | 366 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:873.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VALLADOLID CIUDAD ARIO DE ROSALES, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PLANILLAS Y CARRETERA ARIO PATZCUARO, CALLE VALLADOLID LA OBRA SE UBICA EN ARIO DE ROSALES ES LA CALLE VALLADOLID POR LA CALLE, lon:-101.6960426, lat:19.21586479}} | 2024-06-24 | 2024-07-21 | 698072.04 | 698072.04 | 698072.04 | 698072.04 | 698072.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/08/FAISMUN/2024, contratista:CONSTRUCCIONES ROMERO MEDINA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:698072.04, importe_modificado:698072.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:873.48}} | {2390773/proyecto_INICIO, 2390773/proyecto_PROCESO, 2390773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402486733 | Proyecto de inversión | 108641.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108641.01, modificado:107604.98}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ARIO LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LAS CAÑAS CALLE PRINCIPAL - 438174 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ario | 438174 | S | 249 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:92, direccion:CALLE PRINCIPAL DE SAN JOSE DE LAS CAÑAS RANCHO SAN JOSÉ DE LAS CAÑAS, 61845 SAN JOSÉ DE LAS CAÑAS, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS CAÑAS, lon:-101.76308132, lat:19.09089854}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 107604.98 | 107604.98 | 107604.98 | 107604.98 | 107604.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/006/AD/24-27, contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS SULTAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:107604.98, importe_modificado:107604.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2486733/proyecto_FIN, 2486733/proyecto_PROCESO, 2486733/proyecto_INICIO, 2486733/proyecto_PROCESO, 2486733/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402482427 | Proyecto de inversión | 1244589.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1244589.62, modificado:823719.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA VERONICA LOPEZ GONZALEZ CALLE AMPLIACION MARTHA REYES - 429050 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ario | 429050 | S | 1052 | 1174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:578.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE AMPLIACION MARTHA REYES COLONIA VERONICA LÓPEZ, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE OROS RAMGEL Y CALLE VERONICA LOPEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ARIO EN LA COLONIA VER, lon:-101.69507567, lat:19.21089601}} | 2024-12-09 | 2024-12-30 | 823719.96 | 823719.96 | 823719.96 | 823719.96 | 823719.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150616, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:823719.96, importe_modificado:823719.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:578.34}} | {2482427/proyecto_INICIO, 2482427/proyecto_FIN, 2482427/proyecto_PROCESO, 2482427/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402458091 | Proyecto de inversión | 2984416.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2984416.44, modificado:2259517.59}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFALTICA A LA CARRETERA INTERMUNICIPAL INDAPARAPEO ALVARO OBREGON EN EL TRAMO INDAPARAPEO PLAN DE LA SALUD - 366993 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Indaparapeo | 366993 | S | 3640 | 3360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO INDAPARAPEO - PLAN DE LA SALUD KILÓMETRO 8 + 000 EJIDO INDAPARAPEO, 58970 INDAPARAPEO, INDAPARAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERA MORELIA MARAVATIO Y CAMINO ALVARO OBREGON, , lon:-100.97529381, lat:19.79054824}} | 2024-11-18 | 2024-12-25 | 2259517.59 | 2259517.59 | 2259517.59 | 2259517.59 | 2259517.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM-DOP-I.R.-03-2024, contratista:JAVIER GIL MENDOZA, convocante:MUNICIPIO INDAPARAPEO MICHOACAN, monto:2984411.29, importe_modificado:2259517.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2458091/proyecto_PROCESO, 2458091/proyecto_FIN, 2458091/proyecto_INICIO, 2458091/proyecto_PROCESO, 2458091/proyecto_FIN, 2458091/proyecto_INICIO, 2458091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102345108 | Proyecto de inversión | 715989.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:715989.7, modificado:715989.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN EL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, MICHOACÁN, LOCALIDAD DE QUERÉNDARO, PARA LA ESCUELA PRIMARIA EDUCACIÓN Y PATRIA - 23196 | 16 | Michoacán de Ocampo | 72 | Queréndaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Queréndaro | 23196 | S | 352 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.0, meta_modificada:544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ISAAC ARRIAGA, 58980 QUERÉNDARO, QUERÉNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y AVENIDA 18 DE MARZO, CALLE DELICIAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE, lon:-100.88871942, lat:19.80792041}} | 2024-02-14 | 2024-04-12 | 715989.7 | 715989.7 | 715989.7 | 715989.7 | 715989.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQM/DOP/FISMDF/AD/03/2024, contratista:VICENTE CAZARES ARROYO, convocante:AYUNTAMIENTO DE QUERÉNDARO, monto:715989.7, importe_modificado:715989.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.0}} | {2345108/proyecto_INICIO, 2345108/proyecto_PROCESO, 2345108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202393848 | Proyecto de inversión | 512134 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:512134.0, modificado:512134.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL, BASQUETBOL FUTBOL RAPIDO, EN EL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, MICHOACÁN, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO - 170227 | 16 | Michoacán de Ocampo | 72 | Queréndaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Queréndaro | 170227 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:19, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO PUEBLO VIEJO, 58983 PUEBLO VIEJO, QUERÉNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE JUAN PABLO 2, AVENIDA MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE LA PR, lon:-100.814987, lat:19.777152}} | 2024-02-14 | 2024-03-29 | 512134 | 512134 | 512134 | 512134 | 512134 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQM/DOP/FISMDF/AD/01/2024, contratista:CONSTRUCTORA JUAVICSA S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE QUERÉNDARO, monto:512134.0, importe_modificado:512134.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:400.0}} | {2393848/proyecto_FIN, 2393848/proyecto_PROCESO, 2393848/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202394094 | Proyecto de inversión | 262866 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:262866.0, modificado:262866.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE VOLEIBOLEN EL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, MICHOACÁN, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO - 171354 | 16 | Michoacán de Ocampo | 72 | Queréndaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Queréndaro | 171354 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:19, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE EJIDO PUEBLO VIEJO, 58983 PUEBLO VIEJO, QUERÉNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ENCINO Y BRECHA JUAN PABLO 2, AVENIDA MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA PRIMARIA ART. 3 Y D ELA PARROQUIA SAN, lon:-100.815191, lat:19.777025}} | 2024-02-14 | 2024-03-29 | 262866 | 262866 | 262866 | 262866 | 262866 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQM/DOP/FISMDF/AD/02/2024, contratista:CONSTRUCTORA JUAVICSA S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE QUERÉNDARO, monto:262866.0, importe_modificado:262866.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.0}} | {2394094/proyecto_INICIO, 2394094/proyecto_FIN, 2394094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402461964 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:49996.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SANTA CLARA - 256377 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 256377 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, direccion:RANCHERIA SANTA CLARA, 58520 SANTA CLARA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACA COSECHAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA CLARA, lon:-101.425441, lat:20.1832591}} | 2024-09-02 | 2024-09-30 | 49996 | 49996 | 49996 | 49996 | 49996 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151920, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:50000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2461964/proyecto_INICIO, 2461964/proyecto_FIN, 2461964/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-26}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240502536571 | Proyecto de inversión | 194805 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194805.0, modificado:194805.0}} | CONTINUACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ACCESO DE LA PRIMARIA MAHATMA GANDHI DEL CADENAMIENTO 7+420 KM AL 7+445 KM, DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE, DEL MUNICIPIO DE CHARO MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Charo | ADMINISTRACIÓN-DIRECTA | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:35, direccion:SAN FELIPE, lon:-100.96205, lat:19.70539167}} | 2024-07-01 | 2024-07-29 | 194805 | 194805 | 194805 | 194805 | 194805 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143473, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN, monto:195000.0, importe_modificado:195000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:24.0}} | {2536571/proyecto_INICIO, 2536571/proyecto_FIN, 2536571/proyecto_PROCESO, 2536571/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402481635 | Proyecto de inversión | 44380 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44380.0, modificado:44380.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COL LA COMISION - 427671 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 427671 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA MEXICO INTERIOR 0 0 PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE SONORA, CALLE AVENIDA VERACRUZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE AVENIDA MEXI, lon:-101.6533331, lat:18.66700279}} | 2024-10-07 | 2024-10-21 | 44380 | 44380 | 44380 | 44380 | 44380 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151990, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:44380.0, importe_modificado:44380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2481635/proyecto_INICIO, 2481635/proyecto_FIN, 2481635/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202388815 | Proyecto de inversión | 1080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1080000.0, modificado:1080000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FÍSICA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE CARACHA - 145280 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 145280 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:2, direccion:CALLE MAGNOLIA PUEBLO CARACHA, 61703 CARACHA, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALHELI Y CARRETERA AUTOPISTA SIGLO XXI, CAMINO LOS MANGOS A 300 METROS DE LA HACIENDA CARACHA, lon:-101.92328986, lat:19.42666754}} | 2024-07-01 | 2024-08-22 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/IR/016/10/2024, contratista:ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOCAN, monto:1080000.0, importe_modificado:1080000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.0}} | {2388815/proyecto_INICIO, 2388815/proyecto_PROCESO, 2388815/proyecto_FIN, 2388815/proyecto_INICIO, 2388815/proyecto_PROCESO, 2388815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402496632 | Proyecto de inversión | 270592 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:270592.0, modificado:270592.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN JIMENEZ, EN LA LOCALIDAD DE LAS COLONIAS EN LA CALLE JESUS GARCIA - 421780 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 421780 | S | 45 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:5, direccion:CALLE JESUS GARCIA RANCHERIA LAS COLONIAS, 58786 LAS COLONIAS, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE JESUS GARCIA DE LA COMUNIDAD DE LAS CO, lon:-101.72004764, lat:19.91452127}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 270592 | 270592 | 270592 | 270592 | 270592 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152672, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:270592.0, importe_modificado:270592.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {2496632/proyecto_PROCESO, 2496632/proyecto_FIN, 2496632/proyecto_INICIO, 2496632/proyecto_PROCESO, 2496632/proyecto_FIN, 2496632/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402514524 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2792183.87}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA DE LAS OLLAS EN LA CABECERA MUNICIPAL | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 45-03 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:JAIME NUNO, lon:-101.51531, lat:20.0894}} | 2024-12-03 | 2025-01-21 | 2792183.87 | 2792183.87 | 2792183.87 | 2792183.87 | 2792183.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-IV-45-03/2024, contratista:EMPRESA RIVER DESEÑOS MONTAJES Y CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:2800000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:690.0}} | {2514524/proyecto_INICIO, 2514524/proyecto_PROCESO, 2514524/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.23 DEL DIA 13/06/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-30}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302408657 | Proyecto de inversión | 159467.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159467.44, modificado:159467.44}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y BANO EN JIMENEZ - 52238 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 52238 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.85, meta_modificada:15.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:4, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA CERRITO LARGO LOS CERRITOS, 58790 CERRITO LARGO (LOS CERRITOS), JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE LAS ADELITAS, CALLE ZARAGOZA LAS ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO Y, lon:-101.6192778, lat:19.92429936}} | 2024-04-15 | 2024-06-01 | 159467.44 | 159467.44 | 159467.44 | 159467.44 | 159467.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP FAISMUN 001 2024, contratista:LUIS ALBERTO CONEJO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:3189348.35, importe_modificado:3189348.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.85}} | {2408657/proyecto_FIN, 2408657/proyecto_PROCESO, 2408657/proyecto_FIN, 2408657/proyecto_INICIO, 2408657/proyecto_PROCESO, 2408657/proyecto_INICIO, 2408657/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302408655 | Proyecto de inversión | 318934.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:318934.83, modificado:318934.83}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y BANO EN JIMENEZ - 52228 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 52228 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.7, meta_modificada:31.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:3, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA CAURIO DE LA RINCONADA, 58788 CAURIO DE LA RINCONADA, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MADERO Y CALLE SAN RAFAEL, LAS ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO Y BANO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE MORELOS DE , lon:-101.8493172, lat:19.91868621}} | 2024-04-15 | 2024-06-01 | 318934.83 | 318934.83 | 318934.83 | 318934.83 | 318934.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP FAISMUN 001 2024, contratista:LUIS ALBERTO CONEJO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:3189348.35, importe_modificado:3189348.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.7}} | {2408655/proyecto_INICIO, 2408655/proyecto_PROCESO, 2408655/proyecto_FIN, 2408655/proyecto_INICIO, 2408655/proyecto_PROCESO, 2408655/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302408652 | Proyecto de inversión | 318934.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:318934.83, modificado:318934.83}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y BANO EN JIMENEZ - 52218 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 52218 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.7, meta_modificada:31.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:6, direccion:CALLE FERMIN RIVERA RANCHERIA COPÁNDARO COPÁNDARO DEL CUATRO, 58796 COPÁNDARO (COPÁNDARO DEL CUATRO), JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FERMIN RIVERA, CALLE MARTIN CORONA LAS ACCIONES DE CUARTO DORMI, lon:-101.65310192, lat:19.90039223}} | 2024-04-15 | 2024-06-01 | 318934.83 | 318934.83 | 318934.83 | 318934.83 | 318934.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP FAISMUN 001 2024, contratista:LUIS ALBERTO CONEJO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:3189348.35, importe_modificado:3189348.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.7}} | {2408652/proyecto_INICIO, 2408652/proyecto_PROCESO, 2408652/proyecto_FIN, 2408652/proyecto_INICIO, 2408652/proyecto_FIN, 2408652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302408651 | Proyecto de inversión | 318934.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:318934.82, modificado:318934.82}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y BANO EN JIMENEZ - 52209 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 52209 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.7, meta_modificada:31.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:16, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO RANCHERIA TUMBIO, 58794 TUMBIO, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE BENITO JUAREZ LAS ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO Y BANO SE ENCUENTRAN EN LAS CALLES, lon:-101.63514924, lat:19.96221464}} | 2024-04-15 | 2024-06-01 | 318934.82 | 318934.82 | 318934.82 | 318934.82 | 318934.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP FAISMUN 001 2024, contratista:LUIS ALBERTO CONEJO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:3189348.35, importe_modificado:3189348.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.7}} | {2408651/proyecto_PROCESO, 2408651/proyecto_FIN, 2408651/proyecto_INICIO, 2408651/proyecto_FIN, 2408651/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402486987 | Proyecto de inversión | 750999.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750999.03, modificado:750999.03}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL ZONA CENTRO CHURUMUCO - 438591 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 438591 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON INTERIOR 0 0 PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RIO USUMACINTA SUR Y CALLE PERIFERICO CHURUMUCO, CALLE AGUSTIN LARA SUR LA OBRA SE ENCUEN, lon:-101.65515927, lat:18.66310286}} | 2024-10-14 | 2024-11-14 | 750999.03 | 750999.03 | 750999.03 | 750999.03 | 750999.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152008, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:750999.03, importe_modificado:750999.03}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}} | {2486987/proyecto_INICIO, 2486987/proyecto_FIN, 2486987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402487761 | Proyecto de inversión | 338564 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:338564.0, modificado:338564.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL ZONA PONIENTE SAN MARTIN DE LA LUZ - 439941 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 439941 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:89, direccion:CALLE VICTORIANO HUERTA INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN MARTÍN DE LA LUZ, 61883 SAN MARTÍN DE LA LUZ, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE PASCUAL OROZCO LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-101.80744672, lat:18.64487746}} | 2024-10-21 | 2024-12-21 | 338564 | 338564 | 338564 | 338564 | 338564 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152009, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:338564.0, importe_modificado:338564.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2487761/proyecto_INICIO, 2487761/proyecto_FIN, 2487761/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402483635 | Proyecto de inversión | 134700.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134700.74, modificado:134700.74}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN JIMENEZ - 431284 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 431284 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:16, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA TUMBIO, 58794 TUMBIO, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y , LA ACCION DE CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN JIMENEZ SE ENCUENTRAN UBICADO SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ DE , lon:-101.63539601, lat:19.96180623}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 134700.74 | 134700.74 | 134700.74 | 134700.74 | 134700.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP FAISM IR 005 2024, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:3098117.1, importe_modificado:3098117.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2483635/proyecto_INICIO, 2483635/proyecto_FIN, 2483635/proyecto_PROCESO, 2483635/proyecto_INICIO, 2483635/proyecto_PROCESO, 2483635/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402483276 | Proyecto de inversión | 134700.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134700.74, modificado:134700.74}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN JIMENEZ - 430618 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 430618 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO VILLA JIMENEZ - COPANDARO KILÓMETRO 1 + 000 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 58780 LAS GRANJAS (LAS TROJAS), JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LAS ACCION DE CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCIN, lon:-101.72157355, lat:19.92686151}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 134700.74 | 134700.74 | 134700.74 | 134700.74 | 134700.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP FAISM IR 005 2024, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:3098117.1, importe_modificado:3098117.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2483276/proyecto_INICIO, 2483276/proyecto_PROCESO, 2483276/proyecto_FIN, 2483276/proyecto_PROCESO, 2483276/proyecto_INICIO, 2483276/proyecto_PROCESO, 2483276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402491484 | Proyecto de inversión | 583452.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:583452.72, modificado:583452.72}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLES LOS PINOS, LAS JACARANDAS Y 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA LAZARO CARDENAS, EN PENJAMILLO DEGOLLADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACAN. - 446263 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 446263 | S | 56 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:174.0, meta_modificada:174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS PUEBLO PENJAMILLO DE DEGOLLADO CENTRO, 59470 PENJAMILLO DE DEGOLLADO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE JACARANDAS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN CALLE LOS PINOS CON CALLE JACARANDAS Y FINAL, lon:-101.93900074, lat:20.10349984}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 583452.72 | 583452.72 | 583452.72 | 583452.72 | 583452.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150307, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, monto:583452.72, importe_modificado:583452.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:174.0}} | {2491484/proyecto_FIN, 2491484/proyecto_PROCESO, 2491484/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302437503 | Proyecto de inversión | 257494 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:257494.0, modificado:257494.0}} | PAVIMENTACION EN BOCACALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE RIO PANUCO - 326845 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 326845 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:396.0, meta_modificada:396.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE RIO PANUCO INTERIOR 0 0 PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RIO PANUCO SUR Y CALLE AV VERACRUZ, CALLE SONORA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE RIO PANUCO ENTRE L, lon:-101.64091811, lat:18.66398324}} | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 257494 | 257494 | 257494 | 257494 | 257494 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151944, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:257494.0, importe_modificado:257494.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:396.0}} | {2437503/proyecto_INICIO, 2437503/proyecto_FIN, 2437503/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302416460 | Proyecto de inversión | 461070.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:461070.14, modificado:459847.72}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ACCESO A LA CLINICA EN LA LOCALIDA DE GUANDARO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACAN. - 212067 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 212067 | S | 70 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:230.7, meta_modificada:230.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO CALLE ABRAHAM MARINEZ - LA CLINICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 49 RANCHO GUÁNDARO, 59482 GUÁNDARO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ABRAHAM MARINEZ Y CALLE LA CLINICA, CALLE EMILIANO CARRANZA EN CALL, lon:-101.874618, lat:20.191924}} | 2024-07-01 | 2024-07-30 | 459847.72 | 459847.72 | 459847.72 | 459847.72 | 459847.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DUOP/F-III/AD-08/2024, contratista:DESARROLLADORA GARIAV S.A. DE C.V., convocante:PENJAMILLO DE DEGOLLADO, monto:459847.72, importe_modificado:459847.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:230.7}} | {2416460/proyecto_INICIO, 2416460/proyecto_FIN, 2416460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302409941 | Proyecto de inversión | 1807065.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1807065.04, modificado:1806902.39}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES A UN LADO DE LA PLAZA PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE ZIQUITARO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACAN. - 122611 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 122611 | S | 507 | 509 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:538.9, meta_modificada:538.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:45, direccion:RANCHO ZIQUÍTARO, 59490 ZIQUÍTARO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO J. MUJICA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE JOSE MARIA MORELOA SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-101.889165, lat:20.062208}} | 2024-02-16 | 2024-03-31 | 1806902.39 | 1806902.39 | 1806902.39 | 1806902.39 | 1806902.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DUOP/F-III/AD-02/2024, contratista:ANDREA CARDONA CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO, monto:1806902.39, importe_modificado:1806902.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:538.9}} | {2409941/proyecto_INICIO, 2409941/proyecto_FIN, 2409941/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202391763 | Proyecto de inversión | 222862.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:222862.9, modificado:222862.9}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN CHUCANDIRO MICHOACÁN - 159893 | 16 | Michoacán de Ocampo | 27 | Chucándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chucándiro | 159893 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CHUCANDIRO- EL SALITRE PUEBLO CHUCÁNDIRO, 58860 CHUCÁNDIRO, CHUCÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA EL CAJON Y BRECHA LAS TABLAS, BRECHA CHUCANDIRO-EL SALITRE IENE COMO REFERENCIA LA BRECHA QUE LLEVA DECHUCANDIRO AL SA, lon:-101.32889929, lat:19.90641877}} | 2024-06-06 | 2024-06-29 | 222862.9 | 222862.9 | 222862.9 | 222862.9 | 222862.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHUCMICH-FIII-2024-011, contratista:EDIFICACION, PLANIFICACION Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN, monto:222862.9, importe_modificado:222862.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}} | {2391763/proyecto_INICIO, 2391763/proyecto_PROCESO, 2391763/proyecto_INICIO, 2391763/proyecto_PROCESO, 2391763/proyecto_FIN, 2391763/proyecto_PROCESO, 2391763/proyecto_FIN, 2391763/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202384314 | Proyecto de inversión | 238567 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:238567.0, modificado:238567.0}} | AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN COLONIA EL CERRITO EN CHUCANDIRO MICHOACÁN - 120173 | 16 | Michoacán de Ocampo | 27 | Chucándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chucándiro | 120173 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE EL CERRITO COLONIA EL CERRITO, 58860 CHUCÁNDIRO, CHUCÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EL CALVARIO Y CALLE LA ANTENA, CALLE EL DEPOCITO SE ENCUENTRA EN EL TANQUE ELEVADO DE LA COLONIA EL CERRITO A UNOS MEROS DEL CRÁTE, lon:-101.3365923, lat:19.90329326}} | 2024-06-01 | 2024-07-02 | 238567 | 238567 | 238567 | 238567 | 238567 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHUCMICH-FIII-2024-010, contratista:TU SOLUCION LAMINAS Y ACEROS PROFESIONALES S,A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN, monto:238567.0, importe_modificado:238567.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2384314/proyecto_INICIO, 2384314/proyecto_FIN, 2384314/proyecto_PROCESO, 2384314/proyecto_INICIO, 2384314/proyecto_PROCESO, 2384314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202386780 | Proyecto de inversión | 997231.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:997231.95, modificado:997231.95}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HERMANOS GALEANA EN CHUCANDIRO MICHOACÁN - 130676 | 16 | Michoacán de Ocampo | 27 | Chucándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chucándiro | 130676 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE HERMANOS GALEANA PUEBLO CHUCÁNDIRO, 58860 CHUCÁNDIRO, CHUCÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HERMANOS GALEANA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE EPITACIO HUERTA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL COLONIA CENTRO ENTRE , lon:-101.33372572, lat:19.89860738}} | 2024-02-09 | 2024-03-24 | 997231.95 | 997231.95 | 997231.95 | 997231.95 | 997231.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHUCMICH-FIII-2024-003, contratista:SOLERCO SOLUCION DE ENERGIA RENOVABLE Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHUCANDIRO MICHOACAN, monto:997231.95, importe_modificado:997231.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2386780/proyecto_INICIO, 2386780/proyecto_PROCESO, 2386780/proyecto_FIN, 2386780/proyecto_PROCESO, 2386780/proyecto_INICIO, 2386780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402471665 | Proyecto de inversión | 795852.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:795852.85, modificado:795852.85}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN NUMARAN EN ALTAMIRA DE RAMIREZ PRIMER ETAPA - 357935 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Numarán | 357935 | S | 185 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:988.0, meta_modificada:988.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:35, direccion:CONTINUACION CALLE PROL. ZARAGOZA - CARRETERA EL TRIUNFO COLONIA ALTAMIRA DE RAMIREZ, 59430 ALTAMIRA DE RAMÍREZ, NUMARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA NUMARAN - EL TRIUNFO Y , LAOBRA SE ENCUENTRA EN UBICADA EN NUMARAN , lon:-101.96079574, lat:20.2528896}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 795852.85 | 795852.85 | 795852.85 | 795852.85 | 795852.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOP/AD/015/2024, contratista:FERRETERA HIDRAULICA DEL BAJIO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:795852.85, importe_modificado:795852.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:988.0}} | {2471665/proyecto_FIN, 2471665/proyecto_INICIO, 2471665/proyecto_PROCESO, 2471665/proyecto_INICIO, 2471665/proyecto_PROCESO, 2471665/proyecto_FIN, 2471665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202361843 | Proyecto de inversión | 1436559.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1436559.16, modificado:1436559.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA CALLE JARDINES DE LA LOMA, COLONIA LOMAS DEL BOSQUE EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MICHOACÁN - 50214 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 50214 | S | 433 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:355.0, meta_modificada:355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE JARDINES DE LA LOMA COLONIA LOMAS DEL BOSQUE, 60156 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VILLAMAR Y CALLE STA. CATARINA, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN EN LA COLONIA LOMAS DEL BOSQUE EN LA CALLE, lon:-102.01391634, lat:19.41487639}} | 2024-04-08 | 2024-07-16 | 1436559.16 | 1436559.16 | 1436559.16 | 1436559.16 | 1436559.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-12-FAISMUN-IR-2024, contratista:URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:1436559.16, importe_modificado:1436559.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.0}} | {2361843/proyecto_PROCESO, 2361843/proyecto_INICIO, 2361843/proyecto_PROCESO, 2361843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202362890 | Proyecto de inversión | 790688.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:790688.77, modificado:790688.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL ANDADOR ROBLE ENTRE LAS CALLES PARAGUAY Y FRESNO, INFONAVIT AGUACATES EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN MICHOACÁN - 53863 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 53863 | S | 330 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:371.74, meta_modificada:371.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:ANDADOR ROBLE COLONIA INFONAVIT AGUACATES, 60170 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PARAGUAY Y CALLE FRESNO, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN EN LA COLONIA INFONAVIT AGUACATES EN EL ANDADOR ROBLE ENTR, lon:-102.05201499, lat:19.39585914}} | 2024-04-08 | 2024-07-16 | 790688.77 | 790688.77 | 790688.77 | 790688.77 | 790688.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-15-FAISMUN-IR-2024, contratista:LUIS ALBERTO AMBRIZ RUEDA, convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:790688.77, importe_modificado:790688.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.74}} | {2362890/proyecto_INICIO, 2362890/proyecto_PROCESO, 2362890/proyecto_INICIO, 2362890/proyecto_FIN, 2362890/proyecto_PROCESO, 2362890/proyecto_FIN, 2362890/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102343837 | Proyecto de inversión | 404799.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:404799.59, modificado:404799.59}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MPIO, TURICATO, MICH, EN LA LOCALIDA DE PURUARAN - 14310 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Turicato | 14310 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.75, meta_modificada:36.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:158, direccion:CALLE HERMANOS FLORES MAGON EJIDO PURUARÁN, 61682 PURUARÁN, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HERMANOS FLORES MAGON Y CALLE MARTIRES AGRADISTAS, CALLE CALLE EL SEGURO LAS ACCIONES LAS PODEMOS ENCONTRAR EN VARIAS COLONIAS, lon:-101.52109028, lat:19.10015595}} | 2024-02-23 | 2024-04-22 | 404799.59 | 404799.59 | 404799.59 | 404799.59 | 404799.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-MEV-IR/2024/005, contratista:CONSTRUCCIONES EPZAL S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1349331.98, importe_modificado:1349331.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.75}} | {2343837/proyecto_PROCESO, 2343837/proyecto_INICIO, 2343837/proyecto_PROCESO, 2343837/proyecto_INICIO, 2343837/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs4: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}}
2024 | 5 | MIC240202364421 | Proyecto de inversión | 559244.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:559244.47, modificado:559244.47}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO EN LA COL. SAN RAFAEL EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN MICHOACÁN - 58457 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 58457 | S | 371 | 349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO COLONIA SAN RAFAEL, 60137 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE ANDADOR GUADALUPE VICTORIA Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN EN LA COLONIA SAN RAFAEL EN LA, lon:-102.00960159, lat:19.42056329}} | 2024-04-23 | 2024-07-01 | 559244.47 | 559244.47 | 559244.47 | 559244.47 | 559244.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-21-FAISMUN-AD-2024, contratista:CONSTRUCCIONES GABZAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:559244.47, importe_modificado:559244.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2364421/proyecto_INICIO, 2364421/proyecto_PROCESO, 2364421/proyecto_INICIO, 2364421/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302428231 | Proyecto de inversión | 3198000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3198000.0, modificado:3198000.0}} | CONTRUCCION DE CALLE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO LOCALIDAD DE ANTUNEZ EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 284022 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 284022 | S | 63 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4477.5, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PONIENTE EJIDO ANTUNEZ, 60780 ANTÚNEZ (MORELOS), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE PONIENTE DE LA, lon:-102.2071099, lat:19.01620687}} | 2024-02-28 | 2024-05-15 | 3198000 | 3198000 | 3198000 | 3198000 | 3198000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-001/2024, contratista:ROBERTO VAZQUEZ VALDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:3198000.0, importe_modificado:3198000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2428231/proyecto_INICIO, 2428231/proyecto_PROCESO, 2428231/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302423884 | Proyecto de inversión | 487098.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:487098.16, modificado:487098.16}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO LOCALIDAD DE ANTUNEZ EN LAS CALLES VALENTIN GOMEZ FARIAS Y GUILLERMO PRIETO - 259854 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 259854 | S | 41 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:371.84, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS EJIDO ANTUNEZ, 60780 ANTÚNEZ (MORELOS), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CUAUHTEMOC CARDENAS, CALLE MELCHOR OCAMPO LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTENORTEDELA COMUNID, lon:-102.20990467, lat:19.01951246}} | 2024-07-01 | 2024-07-30 | 487098.16 | 487098.16 | 487098.16 | 487098.16 | 487098.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144803, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:487098.15, importe_modificado:487098.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2423884/proyecto_INICIO, 2423884/proyecto_FIN, 2423884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302418245 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO LOCALIDAD DE LAS CRUCITAS - 223226 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 223226 | S | 91 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.8, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO LAS CRUCITAS - EL JABALI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 8 EJIDO LAS CRUCITAS, 60793 LAS CRUCITAS, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO JABALI Y CAMINO LIMONERAS, CAMINO HUERTAS EL CAMINO SE ENCUENTRA UBICADO , lon:-102.23199667, lat:18.89891317}} | 2024-03-15 | 2024-10-15 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144907, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} | {2418245/proyecto_INICIO, 2418245/proyecto_FIN, 2418245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302432220 | Proyecto de inversión | 837375 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:837375.0, modificado:837375.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO LOCALIDAD DE ANTUNEZ EN LA CALLE SALVADOR ALLENDE - 301801 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 301801 | S | 21 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLE SALVADOR ALLENDE COLONIA LIBERTAD, 60780 ANTÚNEZ (MORELOS), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONSPIRACION Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, CALLE INDEPENDENCIA LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE SUR DE LA COMUNIDA, lon:-102.20367735, lat:19.00247104}} | 2024-09-23 | 2024-11-16 | 837375 | 837375 | 837375 | 837375 | 837375 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144860, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:837375.0, importe_modificado:837375.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2432220/proyecto_INICIO, 2432220/proyecto_FIN, 2432220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302423916 | Proyecto de inversión | 649606.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649606.79, modificado:649606.8}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO LOCALIDAD DE PARACUARO EN LA COLONIA RAFAEL BEJAR - 260022 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 260022 | S | 23 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE LOS ROSALES COLONIA RAFAEL BEJAR, 60760 PARÁCUARO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOS LIRIOS Y CALLE AMALIA SOLORZANO, CALLE LAZARO CARDENAS LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA PARTE PONIENTE DE LA COMUNI, lon:-102.22967714, lat:19.14085903}} | 2024-04-08 | 2024-05-30 | 649606.8 | 649606.8 | 649606.8 | 649606.8 | 649606.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144912, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:649606.8, importe_modificado:649606.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2423916/proyecto_INICIO, 2423916/proyecto_FIN, 2423916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302418203 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:379080.43}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO LOCALIDAD DE ESPAÑITA - 222983 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 222983 | S | 82 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO ESPAÑITA - PARACUARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 5 EJIDO ESPAÑITA, 60776 ESPAÑITA, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO PARACUARITO Y CAMINO PUERTECITOS, CAMINO LA HUERTA SE ENCUENTRA UBICADO EL LA PARTE P, lon:-102.25578736, lat:19.11956117}} | 2024-03-15 | 2024-10-15 | 379080.43 | 379080.43 | 379080.43 | 379080.43 | 379080.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144905, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:379080.43, importe_modificado:379080.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} | {2418203/proyecto_INICIO, 2418203/proyecto_FIN, 2418203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302418226 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO LOCALIDAD DE CHONENGO - 223121 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 223121 | S | 72 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO CHONENGO - BATEA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 5 EJIDO CHONENGO, 60778 CHONENGO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SANTA ELENA Y CAMINO EL JAZMIN, CAMINO LA BATEA EL CAMINO SE ENCUENTRA EN LA PARTENORTEDE, lon:-102.16561811, lat:19.2389137}} | 2024-03-15 | 2024-10-15 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144909, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} | {2418226/proyecto_PROCESO, 2418226/proyecto_INICIO, 2418226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302418257 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO LOCALIDAD DE BUENOS AIRES - 223284 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 223284 | S | 69 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.9, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO BUENOS AIRES - EL CUIJE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 9 EJIDO BUENOS AIRES, 60786 BUENOS AIRES, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO RIO EL OREJON Y CAMINO LIMONERAS AGUILAR, CAMINO EL ASOLEADEROL EL CAMIN, lon:-102.18136343, lat:19.08268961}} | 2024-03-15 | 2024-10-30 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144908, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} | {2418257/proyecto_INICIO, 2418257/proyecto_FIN, 2418257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402494946 | Proyecto de inversión | 1540853.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1540853.02, modificado:1540853.02}} | 1RA ETAPA DE REHABILITACION DE TECHUMBRE DEL MERCADO MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE QUERENDARO, MICHOACAN. - 417509 | 16 | Michoacán de Ocampo | 72 | Queréndaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Queréndaro | 417509 | S | 4923 | 4550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:COLONIA QUERÉNDARO CENTRO, 58980 QUERÉNDARO, QUERÉNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOPEZ RAYON Y CALLE HIDALGO, CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA RODEADO POR LAS CALLES LOPEZ RAYON Y CALLE HIDALGO EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNIC, lon:-100.88404129, lat:19.80817157}} | 2024-11-11 | 2024-12-10 | 1540853.02 | 1540853.02 | 1540853.02 | 1540853.02 | 1540853.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQM/DOP/IR/FAISMUN/18/2024, contratista:SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA CONSERVACION DE CARRETERAS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE QUERÉNDARO, monto:1540853.02, importe_modificado:1540853.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2494946/proyecto_INICIO, 2494946/proyecto_FIN, 2494946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302429443 | Proyecto de inversión | 266142.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:266142.5, modificado:266100.64}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA EN LA CALLE PRIVADA BOSQUES DE LAS NUTRIAS DE LA CALLE BOSQUES DE CANADA AL RIO DE LAS NUTRIAS, EN LA COLONIA SAN JOSE - 289717 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 289717 | S | 52 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:617.5, meta_modificada:617.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE BOSQUES DE LAS NUTRIAS PUEBLO VISTA HERMOSA DE NEGRETE, 59200 VISTA HERMOSA DE NEGRETE, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BOSQUES DE ECHEGARAY Y CALLE RIO DE LAS NUTRIAS ORIENTE, CALLE MARGARITAS EN LA COLONIA, lon:-102.47021241, lat:20.27208495}} | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 266100.64 | 266100.64 | 266100.64 | 266100.64 | 266100.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149235, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN, monto:266100.64, importe_modificado:266100.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:617.5}} | {2429443/proyecto_INICIO, 2429443/proyecto_PROCESO, 2429443/proyecto_FIN, 2429443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302429484 | Proyecto de inversión | 193950 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:193950.0, modificado:193890.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA EN LA CALLE NIÑOS HEROES, DE LA CALLE HIDALGO AL JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA - 290002 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 290002 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO VISTA HERMOSA DE NEGRETE, 59200 VISTA HERMOSA DE NEGRETE, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE REVOLUCION LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA GAS LP Y LA GASOLINERA DEL, lon:-102.47531, lat:20.2646719}} | 2024-04-15 | 2024-05-08 | 193890.21 | 193890.21 | 193890.21 | 193890.21 | 193890.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149237, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN, monto:193890.21, importe_modificado:193890.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2429484/proyecto_PROCESO, 2429484/proyecto_FIN, 2429484/proyecto_PROCESO, 2429484/proyecto_INICIO, 2429484/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402482049 | Proyecto de inversión | 283053 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:283053.0, modificado:283053.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL TIMBIRICHE EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO - 428419 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 428419 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:98, direccion:CALLE GERTRUDIS BOCANEGRA INTERIOR 0 0 EJIDO EL TIMBIRICHE, 61893 EL TIMBIRICHE, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE EMILIANO ZAPATA, VEREDA VICENTE SUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD , lon:-101.50875887, lat:18.66287908}} | 2024-10-21 | 2024-11-21 | 283053 | 283053 | 283053 | 283053 | 283053 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151996, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:283053.0, importe_modificado:283053.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2482049/proyecto_INICIO, 2482049/proyecto_FIN, 2482049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402483030 | Proyecto de inversión | 357719.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:357719.11, modificado:357719.11}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE BOCACALLE DE CALLE RIO USUMACINTA - 430123 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 430123 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE RIO USUMACINTA INTERIOR 0 0 PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE PARICUTIN, CALLE INFIERNILLO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALID, lon:-101.65088076, lat:18.66290762}} | 2024-09-30 | 2024-10-30 | 357719.11 | 357719.11 | 357719.11 | 357719.11 | 357719.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151997, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:357719.11, importe_modificado:357719.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:324.0}} | {2483030/proyecto_INICIO, 2483030/proyecto_FIN, 2483030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402483391 | Proyecto de inversión | 723159.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:723159.99, modificado:723159.99}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE RIO TAMESIS NORTE - 430827 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 430827 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:855.0, meta_modificada:855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE RIO TAMESIS NORTE INTERIOR 0 0 PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SONORA Y CALLE VERACRUZ ORIENTE, CALLE GALAXIAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCA, lon:-101.64251605, lat:18.6642382}} | 2024-10-10 | 2024-11-30 | 723159.99 | 723159.99 | 723159.99 | 723159.99 | 723159.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151999, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:723159.99, importe_modificado:723159.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:855.0}} | {2483391/proyecto_INICIO, 2483391/proyecto_FIN, 2483391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302442270 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1045027.21}} | CONSTRUCCION DE PLAZA EN LA CALLE CAMPECHE DE LA CABECERA MUNICIPAL | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | OP-IV-45-01/2024 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CAMPECHE, lon:-101.51531, lat:20.0894}} | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 1045027.21 | 1045027.21 | 1045027.21 | 1045027.21 | 1045027.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP-FONDOIV/2024-06464, contratista:JOSE MANUEL LOPEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1045027.21, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:190.0}} | {2442270/proyecto_INICIO, 2442270/proyecto_PROCESO, 2442270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.11 DEL 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-27}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402483168 | Proyecto de inversión | 538802.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:538802.96, modificado:538802.96}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN JIMENEZ - 430419 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 430419 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:15, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS RANCHERIA LA SOLEDAD, 58790 LA SOLEDAD, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ASIBUCHE Y CALLE EL FRESNO, CALLE EL TULIPAN LAS ACCIONES DE CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN JIMENEZ SE ENCUENTRAN UBI, lon:-101.63271346, lat:19.91859778}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 538802.96 | 538802.96 | 538802.96 | 538802.96 | 538802.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP FAISM IR 005 2024, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:3098117.1, importe_modificado:3098117.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2483168/proyecto_PROCESO, 2483168/proyecto_FIN, 2483168/proyecto_PROCESO, 2483168/proyecto_INICIO, 2483168/proyecto_FIN, 2483168/proyecto_INICIO, 2483168/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402483546 | Proyecto de inversión | 404102.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:404102.22, modificado:404102.22}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN JIMENEZ - 431136 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 431136 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:3, direccion:AVENIDA MORELOS RANCHERIA CAURIO DE LA RINCONADA, 58788 CAURIO DE LA RINCONADA, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ADELITAS Y CALLE VICENTE GUERRERO, LAS ACCIONES DE CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN JIMENEZ SE ENCUEN, lon:-101.84865201, lat:19.91852481}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 404102.22 | 404102.22 | 404102.22 | 404102.22 | 404102.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP FAISM IR 005 2024, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:3098117.1, importe_modificado:3098117.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2483546/proyecto_FIN, 2483546/proyecto_PROCESO, 2483546/proyecto_INICIO, 2483546/proyecto_FIN, 2483546/proyecto_PROCESO, 2483546/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402483360 | Proyecto de inversión | 404102.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:404102.22, modificado:404102.22}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN JIMENEZ - 430779 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 430779 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:9, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA LOS ESPINOS, 58783 LOS ESPINOS, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE PRIMO TAPIA LAS ACCIONES DE CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN JIMENEZ S, lon:-101.77477104, lat:19.90082701}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 404102.22 | 404102.22 | 404102.22 | 404102.22 | 404102.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP FAISM IR 005 2024, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:3098117.1, importe_modificado:3098117.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2483360/proyecto_FIN, 2483360/proyecto_PROCESO, 2483360/proyecto_INICIO, 2483360/proyecto_FIN, 2483360/proyecto_PROCESO, 2483360/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402485485 | Proyecto de inversión | 163702.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:163702.96, modificado:163702.96}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BANO EN JIMENEZ - 436102 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 436102 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:8, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO VILLA JIMENEZ - COPANDARO KILÓMETRO 8 + 750 RANCHERIA CHAPITIRO, 58795 CHAPITIRO, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LAS ACCIONES DE CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO SE ENCUENTRAN UBI, lon:-101.6805527, lat:19.92566212}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 163702.96 | 163702.96 | 163702.96 | 163702.96 | 163702.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP FAISM IR 006 2024, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS DE MICHOACAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:1391475.51, importe_modificado:1391475.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2485485/proyecto_PROCESO, 2485485/proyecto_FIN, 2485485/proyecto_INICIO, 2485485/proyecto_FIN, 2485485/proyecto_PROCESO, 2485485/proyecto_FIN, 2485485/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402485476 | Proyecto de inversión | 163702.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:163702.96, modificado:163702.96}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BANO EN JIMENEZ - 436093 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 436093 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:4, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS RANCHERIA CERRITO LARGO (LOS CERRITOS), 58790 CERRITO LARGO (LOS CERRITOS), JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LAS ACCIONES DE CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA AVENIDA, lon:-101.61795815, lat:19.92475325}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 163702.96 | 163702.96 | 163702.96 | 163702.96 | 163702.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP FAISM IR 006 2024, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS DE MICHOACAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:1391475.51, importe_modificado:1391475.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2485476/proyecto_INICIO, 2485476/proyecto_PROCESO, 2485476/proyecto_INICIO, 2485476/proyecto_FIN, 2485476/proyecto_INICIO, 2485476/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402485468 | Proyecto de inversión | 81851.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:81851.48, modificado:81851.48}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BANO EN JIMENEZ - 436085 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 436085 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:11, direccion:CALLE ARISTEO MERCADO RANCHERIA LA ESTANCIA (LA PRESA DE WILSON), 58795 LA ESTANCIA (LA PRESA DE WILSON), JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LAS ACCIONES DE CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO SE ENCUENTRAN UBICADA UNA EN L, lon:-101.67433454, lat:19.92807539}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 81851.48 | 81851.48 | 81851.48 | 81851.48 | 81851.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP FAISM IR 006 2024, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS DE MICHOACAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:1391475.51, importe_modificado:1391475.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2485468/proyecto_INICIO, 2485468/proyecto_PROCESO, 2485468/proyecto_FIN, 2485468/proyecto_PROCESO, 2485468/proyecto_FIN, 2485468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302442277 | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:3175972.03}} | MEJORAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | OP-IV-45-02/2024 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1836.0, meta_modificada:1836.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:UNIDAD DEPORTIVA, lon:-101.5153, lat:20.0894}} | 2024-10-15 | 2024-11-09 | 3175972.03 | 3175972.03 | 3175972.03 | 3175972.03 | 3175972.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153116, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:2900000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1836.0}} | {2442277/proyecto_INICIO, 2442277/proyecto_PROCESO, 2442277/proyecto_FIN, 2442277/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.11 DEL 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-30}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402485388 | Proyecto de inversión | 81851.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:81851.48, modificado:81851.48}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BANO EN JIMENEZ - 435758 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 435758 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:9, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA LOS ESPINOS, 58783 LOS ESPINOS, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LAS ACCIONES DE CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO SE ENCUENTRAN UBICADA SOBRE LA CAL, lon:-101.77812506, lat:19.89895444}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 81851.48 | 81851.48 | 81851.48 | 81851.48 | 81851.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP FAISM IR 006 2024, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS DE MICHOACAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:1391475.51, importe_modificado:1391475.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2485388/proyecto_FIN, 2485388/proyecto_INICIO, 2485388/proyecto_PROCESO, 2485388/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402485362 | Proyecto de inversión | 163702.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:163702.96, modificado:163702.96}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BANO EN JIMENEZ - 435368 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 435368 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:5, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA LAS COLONIAS, 58786 LAS COLONIAS, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE FRANCISCO I MADERO LAS ACCIONES DE CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO , lon:-101.72162436, lat:19.91406493}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 163702.96 | 163702.96 | 163702.96 | 163702.96 | 163702.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP FAISM IR 006 2024, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS DE MICHOACAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:1391475.51, importe_modificado:1391475.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2485362/proyecto_FIN, 2485362/proyecto_PROCESO, 2485362/proyecto_FIN, 2485362/proyecto_INICIO, 2485362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302437514 | Proyecto de inversión | 231234.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:231234.85, modificado:231234.85}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN COL CENTRO ZONA SUR - 326899 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 326899 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE AV VERACRUZ INTERIOR 0 0 PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HEROES DE LA REVOLUCION Y CALLE SONORA, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PLZA CIVICA, lon:-101.64674641, lat:18.66370817}} | 2024-06-15 | 2024-07-30 | 231234.85 | 231234.85 | 231234.85 | 231234.85 | 231234.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151945, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:231234.85, importe_modificado:231234.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:250.0}} | {2437514/proyecto_INICIO, 2437514/proyecto_FIN, 2437514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302437608 | Proyecto de inversión | 164900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:164900.0, modificado:164900.0}} | REHABILITACION DE CAMELLON CENTRAL DE AV VERACRUZ - 327295 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 327295 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE AV VERACRUZ ORIENTE INTERIOR 0 0 PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RIO PANUCO Y CALLE SONORA, CALLE IXTAPATONGO LAOBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE VERACRUZ ORIE, lon:-101.64402358, lat:18.66442888}} | 2024-05-24 | 2024-06-24 | 164900 | 164900 | 164900 | 164900 | 164900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151938, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:164900.0, importe_modificado:164900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.0}} | {2437608/proyecto_PROCESO, 2437608/proyecto_INICIO, 2437608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202385281 | Proyecto de inversión | 1364893.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1364893.94, modificado:1362571.03}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN LA COMUNIDAD DE PETAZICUARO, A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA, TECNICA NUMERO 63, EN EL MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACAN. - 123400 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 123400 | S | 8477 | 8145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:910.58, meta_modificada:910.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:BOULEVARD SANTOS DEGOLLADO PUEBLO PENJAMILLO DE DEGOLLADO CENTRO, 59470 PENJAMILLO DE DEGOLLADO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BOULEVARD BOULEVARD SANTOS DEGOLLADO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE LAZARO CARDENAS SSOBRE EL , lon:-101.9335, lat:20.11303}} | 2024-04-12 | 2024-06-10 | 1362571.03 | 1362571.03 | 1362571.03 | 1362571.03 | 1362571.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DUOP/F-III/AD-05/2024, contratista:DESARROLLADORA GARIAV S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO, monto:1362571.03, importe_modificado:1362571.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:910.58}} | {2385281/proyecto_INICIO, 2385281/proyecto_FIN, 2385281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202384911 | Proyecto de inversión | 1818366.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1818366.63, modificado:1816093.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES A LADO DE LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE PATAMBARO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACAN. - 123375 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 123375 | S | 190 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:544.23, meta_modificada:544.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:29, direccion:CALLE RAMAL A PATAMBARO RANCHO PATÁMBARO, 59475 PATÁMBARO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RAMAL A PATAMBARO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE DEL OJO DE AGUA A UN COSTADO DEL OJO DE AGUA, lon:-101.835678, lat:20.12804}} | 2024-04-12 | 2024-06-10 | 1816093.03 | 1816093.03 | 1816093.03 | 1816093.03 | 1816093.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DUOP/F-III/AD-06/2024, contratista:DESARROLLADORA GARIAV S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO, monto:1816093.03, importe_modificado:1816093.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:544.23}} | {2384911/proyecto_INICIO, 2384911/proyecto_FIN, 2384911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202385190 | Proyecto de inversión | 1885450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1885450.0, modificado:1884848.79}} | REHABILITACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DEL PLATANAL, EN EL MUNICIPIO DE PENJAMILLO. - 123100 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 123100 | S | 220 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1890.6, meta_modificada:1890.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:58, direccion:COLONIA EL PLATANAL, 59478 COLONIA EL PLATANAL, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BOULEVARD SANTOS DEGOLLADO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE MORELOS SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y DE LA IGLESIA., lon:-101.944956, lat:20.104512}} | 2024-02-19 | 2024-04-18 | 1884848.79 | 1884848.79 | 1884848.79 | 1884848.79 | 1884848.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DUOP/F-III/AD-03/2024, contratista:PRACE INNOVACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO, monto:1884484.79, importe_modificado:1884484.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1890.6}} | {2385190/proyecto_FIN, 2385190/proyecto_PROCESO, 2385190/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102345784 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:349922.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DEL FRESNO MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN - 26970 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelos | 26970 | S | 22 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:CALLE CUITZEO - PURUANDIRO RANCHO EL FRESNO, 58803 EL FRESNO, MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CARRETERA CUITZEO DEL PORVENIR - PURUANDIRO Y CALLE CARRETERA MICHOACÁN ZINAPARO - VILLA MORELOS, RETORNO DESVIACIÓN A RANCHO , lon:-101.37864103, lat:20.01062182}} | 2024-02-28 | 2024-03-28 | 349922 | 349922 | 349922 | 349922 | 349922 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FAISMUN/AD-001/2024, contratista:EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:349922.0, importe_modificado:349922.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.0}} | {2345784/proyecto_INICIO, 2345784/proyecto_PROCESO, 2345784/proyecto_INICIO, 2345784/proyecto_FIN, 2345784/proyecto_PROCESO, 2345784/proyecto_FIN, 2345784/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202364441 | Proyecto de inversión | 2788538.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2788538.81, modificado:2788538.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DANZOS PALOMINO ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y DIEGO RIVERA DE LA COLONIA 28 DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN MICHOACÁN - 58513 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 58513 | S | 331 | 311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:670.29, meta_modificada:670.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE DANZOS PALOMINO COLONIA 28 DE OCTUBRE, 60010 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE DIEGO RIVERA, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN EN LA COLONIA 28 DE OCTUBRE EN LA CALLE DAN, lon:-102.08005157, lat:19.42749904}} | 2024-04-23 | 2024-07-21 | 2788538.81 | 2788538.81 | 2788538.81 | 2788538.81 | 2788538.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-22-FAISMUN-IR-2024, contratista:MARÍA DEL CARMEN JIMÉNEZ TALAVERA, convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:2788538.81, importe_modificado:2788538.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:670.29}} | {2364441/proyecto_INICIO, 2364441/proyecto_PROCESO, 2364441/proyecto_INICIO, 2364441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302414161 | Proyecto de inversión | 645464.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:645464.65, modificado:645464.65}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO,EN LA CALLE RÍO AGUA BLANCA, RÍO TZIRAPO Y MICHOACÁN EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES EN LA COL. PRADERAS DE ITZICUARO Y LA MINTZITA - 196007 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 196007 | S | 606 | 404 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE ITZICUARO INTERIOR SN COLONIA PRADERAS DE ITZICUARO, 60390 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RÍO CUIRIO Y CALLE RIO AGUA BLANCA, CALLE MICHOACÁN LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO SE REA, lon:-102.46822937, lat:19.57975461}} | 2024-07-29 | 2024-08-26 | 645464.65 | 645464.65 | 645464.65 | 645464.65 | 645464.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DUOP/FAISMUN_2024/AD/17/2024, contratista:AMADA SANDY SOTO RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:645464.65, importe_modificado:645464.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:101.0}} | {2414161/proyecto_INICIO, 2414161/proyecto_FIN, 2414161/proyecto_INICIO, 2414161/proyecto_FIN, 2414161/proyecto_PROCESO, 2414161/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102344722 | Proyecto de inversión | 920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:920000.0, modificado:913446.58}} | CONSTRUCCION DE AULA EN EL MPIO. DE TURICATO, LOC. CAMUCHINAS EN LA ESCUELA PRIMARIA - 20181 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Turicato | 20181 | S | 46 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:86.32, meta_modificada:86.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO TURICATO - LAS CAMUCHINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO LAS CAMUCHINAS, 61688 LAS CAMUCHINAS, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO TURICATO - TACAMBARO Y , LA OBRA LA PODEMOS ENCONTRAR EN LA COMU, lon:-101.41607747, lat:19.11211816}} | 2024-02-15 | 2024-05-14 | 913446.58 | 913446.58 | 913446.58 | 913446.58 | 913446.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-IBE-IR/2024/003, contratista:CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:913446.58, importe_modificado:913446.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:86.32}} | {2344722/proyecto_PROCESO, 2344722/proyecto_INICIO, 2344722/proyecto_PROCESO, 2344722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs4: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}}
2024 | 5 | MIC240202365028 | Proyecto de inversión | 1078568.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1078568.67, modificado:1078568.67}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR MARIA MONTESSORI DE LA COL. SOL AZTECA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN MICHOACÁN - 58407 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 58407 | S | 124 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE ZENZONTLE COLONIA SOL AZTECA, 60136 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AZTECA Y CALLE CUITLAUAC, PRIVADA VALPARAISO LA OBRA SE UBICA EN URUAPAN EN LA COLONIA SOL AZTECA EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR , lon:-102.01699655, lat:19.41737988}} | 2024-04-23 | 2024-07-01 | 1078568.67 | 1078568.67 | 1078568.67 | 1078568.67 | 1078568.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-20-FAISMUN-IR-2024, contratista:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:1078568.67, importe_modificado:1078568.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.0}} | {2365028/proyecto_INICIO, 2365028/proyecto_PROCESO, 2365028/proyecto_INICIO, 2365028/proyecto_PROCESO, 2365028/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302411270 | Proyecto de inversión | 1062231.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1062231.69, modificado:1062231.69}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA OTILIO MONTAÑO UBICADA EN LA CALLE JESÚS ROMERO FLORES ENTRE JOSÉ JESÚS ROMERO FLORES Y HERMANOS FLORES MAGON EN LA COL. AMPLIACIÓN REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN MICHOACÁN - 179033 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 179033 | S | 857 | 807 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE JESÚS ROMERO FLORES COLONIA AMPLIACIÓN REVOLUCIÓN, 60153 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSÉ JESUS ROMERO FLORES Y CALLE HERMANOS FLORES MAGÓN, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN EN LA COLONIA, lon:-102.04765212, lat:19.40835321}} | 2024-07-03 | 2024-07-12 | 1062231.69 | 1062231.69 | 1062231.69 | 1062231.69 | 1062231.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-26-FAISMUN-IR-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES AILA DE URUAPAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:1062231.69, importe_modificado:1062231.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:73.0}} | {2411270/proyecto_FIN, 2411270/proyecto_INICIO, 2411270/proyecto_FIN, 2411270/proyecto_PROCESO, 2411270/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302411306 | Proyecto de inversión | 210337.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:210337.93, modificado:210337.93}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL TIERRA Y LIBERTAD EN LA CALLE PLAN DE AGUA PRIETA ENTRE PLAN DE SAN LUIS Y PLAN DE AYUTLA EN LA COL. TIERRA Y LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN MICHOACAN - 179151 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 179151 | S | 742 | 698 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE AGUA PRIETA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 60154 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PLAN DE SAN LUIS Y CALLE PLAN DE AYUTLA, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD , lon:-102.02119885, lat:19.4041163}} | 2024-07-03 | 2024-07-12 | 210337.93 | 210337.93 | 210337.93 | 210337.93 | 210337.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-27-FAISMUN-AD-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES AILA DE URUAPAN S.A. DE C .V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:210337.93, importe_modificado:210337.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {2411306/proyecto_INICIO, 2411306/proyecto_PROCESO, 2411306/proyecto_FIN, 2411306/proyecto_INICIO, 2411306/proyecto_FIN, 2411306/proyecto_PROCESO, 2411306/proyecto_FIN, 2411306/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302418125 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO LOCALIDAD DE LOS POZOS - 222496 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 222496 | S | 78 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.8, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:27, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS POZOS - LAS CRUCITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 8 EJIDO LOS POZOS, 60790 LOS POZOS, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA LOS POZOS Y TERRACERIA LAS CRUCITAS, TERRACERIA MONTE GRANDE EL CAMINO , lon:-102.19924515, lat:18.90127601}} | 2024-03-15 | 2024-10-30 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144902, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} | {2418125/proyecto_PROCESO, 2418125/proyecto_FIN, 2418125/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302416805 | Proyecto de inversión | 278938.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:278938.12, modificado:278467.36}} | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LOS REYES CHARAPAN EN EL KM 0.480 AL KM 0.510 EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES. - 214202 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 214202 | S | 1750 | 1560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 8 TRAMO LOS REYES - CHARAPAN KILÓMETRO 0 + 480 INTERIOR SN COLONIA EL MANANTIAL, 60376 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA AZUCAREROS Y CARRETERA LOS REYES-PERIBAN, CALLE C, lon:-102.45469301, lat:19.57750015}} | 2024-08-05 | 2024-08-31 | 278467.36 | 278467.36 | 278467.36 | 278467.36 | 278467.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DUOP/FAISMUN_2024/AD/11/2024, contratista:CONSORCIO DE CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO EMAR S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:278938.12, importe_modificado:278938.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {2416805/proyecto_PROCESO, 2416805/proyecto_INICIO, 2416805/proyecto_PROCESO, 2416805/proyecto_FIN, 2416805/proyecto_INICIO, 2416805/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402509201 | Proyecto de inversión | 2594416 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2594416.0, modificado:2594416.0}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN PARACUARO LOCALIDAD DE PARACUARO - 465928 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 465928 | S | 209 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:3.5, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLEJON DELA EMPACADORA EJIDO PARACUARO, 60760 SERVICIOS AGROPECUARIOS DEL SOL, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON CORONECA Y CALLEJON HUERTAS DE CULTIVO, CALLEJON EMPACADORA LA PLANTA TRATADORA SE ENCUENTRA UBICADA E, lon:-102.20341487, lat:19.13700764}} | 2024-06-01 | 2024-08-30 | 2594416 | 2594416 | 2594416 | 2594416 | 2594416 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150657, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:2594416.0, importe_modificado:2594416.0}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:100.0}} | {2509201/proyecto_INICIO, 2509201/proyecto_FIN, 2509201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302417195 | Proyecto de inversión | 450099.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450099.97, modificado:450099.97}} | CONSTRUCCION DE CALLE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO LOCALIDAD DE CANCITA EN LA CALLE TRES - 216800 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 216800 | S | 22 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:433.2, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:11, direccion:CALLE CALLE TRES EJIDO CANCITA, 60783 CANCITA, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DOS, CALLE CUATRO LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE PONIENTE DE LACOMUNIDAD A CUADRA IMEDIA DEL TELEBACHILLERESNUMERO 118, lon:-102.29322454, lat:18.94886486}} | 2024-07-01 | 2024-08-15 | 450099.97 | 450099.97 | 450099.97 | 450099.97 | 450099.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144802, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:450099.79, importe_modificado:450099.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2417195/proyecto_INICIO, 2417195/proyecto_FIN, 2417195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302414479 | Proyecto de inversión | 765934.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:765934.49, modificado:765934.49}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE VACALAR Y AV. PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES EN LA COL VILLA PARAISO. - 199279 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 199279 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:AVENIDA PARAISO INTERIOR SN COLONIA VILLA PARAÍSO, 60377 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA LOS REYES-CHARAPAN Y CALLE MONTE BELLO, CALLE ZIRAHUÉN LA AVENIDA PARAISO DE UBICA ENTRE LAS CALLES ZI, lon:-102.45507371, lat:19.57764728}} | 2024-07-29 | 2024-08-26 | 765934.49 | 765934.49 | 765934.49 | 765934.49 | 765934.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DUOP/FAISMUN_2024/AD/12/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA HERBAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:765934.49, importe_modificado:765934.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {2414479/proyecto_INICIO, 2414479/proyecto_PROCESO, 2414479/proyecto_FIN, 2414479/proyecto_INICIO, 2414479/proyecto_PROCESO, 2414479/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302418675 | Proyecto de inversión | 320034.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320034.22, modificado:320034.22}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO,EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, MOCTEZUMA Y COLEGIO SAN NICOLÁS EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES EN LA COL. INDEPENDENCIA - 225539 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 225539 | S | 220 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 60374 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE COLEGIO SAN NICOLAS LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO SE, lon:-102.46692657, lat:19.5827843}} | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 320034.22 | 320034.22 | 320034.22 | 320034.22 | 320034.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DUOP/FAISMUN_2024/AD/14/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA HERBAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:320034.22, importe_modificado:320034.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2418675/proyecto_INICIO, 2418675/proyecto_PROCESO, 2418675/proyecto_INICIO, 2418675/proyecto_FIN, 2418675/proyecto_PROCESO, 2418675/proyecto_FIN, 2418675/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302415304 | Proyecto de inversión | 3991479 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3991479.0, modificado:3440296.4}} | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE LATERAL DE LA CARRETERA, DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS PIO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN. - 205431 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Indaparapeo | 205431 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:18, direccion:CALLE LATERAL CARRETERA MORELIA-QUERENDARO PUEBLO SAN LUCAS PÍO, 58972 SAN LUCAS PÍO, INDAPARAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE BACHILLERATO, ES LA CALLE LATERAL A LA CARRETERA MORELOA QUERENDARO A LA AL, lon:-100.92929043, lat:19.79407589}} | 2024-04-18 | 2024-07-16 | 3440296.4 | 3440296.4 | 3440296.4 | 3440296.4 | 3440296.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAIM/DOPU/IR-01/C-03/2024, contratista:CONSTRUCCIONES ROMERO MEDINA, convocante:MUNICIPIO INDAPARAPEO MICHOACAN, monto:3990743.82, importe_modificado:3440296.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {2415304/proyecto_INICIO, 2415304/proyecto_FIN, 2415304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492917 | Proyecto de inversión | 718272 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:718272.0, modificado:718272.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA CALLE PEDERNALES, DE LA COLONIA LA PROVIDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE SALGADO, MUNICIPIO DE LOS REYES, ESTADO DE MICHOACÁN - 448972 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 448972 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE INGENIO PEDERNALES INTERIOR SN COLONIA LA PROVIDENCIA, 60376 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INGENIO DEL MANTE Y CALLE INGENIO PURUARAN, CALLE INGENIO SAN SEBASTIAN LA OBRA SE EJECUTARA EN , lon:-102.45517572, lat:19.58042326}} | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 718272 | 718272 | 718272 | 718272 | 718272 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP-URB/AD-002/2024, contratista:CONSTRUCTORA GIODASA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:718272.0, importe_modificado:718272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:360.0}} | {2492917/proyecto_INICIO, 2492917/proyecto_FIN, 2492917/proyecto_INICIO, 2492917/proyecto_PROCESO, 2492917/proyecto_FIN, 2492917/proyecto_PROCESO, 2492917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302429496 | Proyecto de inversión | 903807 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:903807.0, modificado:902267.77}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN, DE LA CALLE ALVARO OBREGON, DESDE LA CALLE ZARAGOZA HASTA LA CALLE RIO DUERO - 290055 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 290055 | S | 32 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2097.0, meta_modificada:2097.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:4, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO VISTA HERMOSA DE NEGRETE, 59200 EL CAPULÍN, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RIO DUERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA CALLE SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DEL , lon:-102.48873478, lat:20.22873758}} | 2024-05-02 | 2024-08-14 | 902267.77 | 902267.77 | 902267.77 | 902267.77 | 902267.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149216, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN, monto:902267.77, importe_modificado:902267.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2097.0}} | {2429496/proyecto_FIN, 2429496/proyecto_PROCESO, 2429496/proyecto_INICIO, 2429496/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302430070 | Proyecto de inversión | 113079.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:113079.9, modificado:113079.9}} | ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, DE LA CALLE PRIVADA PROLONGACIÓN MADERO - 292625 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 292625 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA PROLONGACON MADERO PUEBLO VISTA HERMOSA DE NEGRETE, 59200 VISTA HERMOSA DE NEGRETE, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PROLONGACION MADERO Y , CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA SOBRE LA CALLE PROLONGACION MAD, lon:-102.47064324, lat:20.27395186}} | 2024-05-16 | 2024-08-31 | 113079.9 | 113079.9 | 113079.9 | 113079.9 | 113079.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149232, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN, monto:113079.9, importe_modificado:113079.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.0}} | {2430070/proyecto_PROCESO, 2430070/proyecto_FIN, 2430070/proyecto_INICIO, 2430070/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302430378 | Proyecto de inversión | 249405.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:249405.86, modificado:249405.86}} | ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, DE LA COLONIA PENSADORES, CALLE PROLONGACIÓN 18 DE MARZO - 293796 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 293796 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION 18 DE MARZO PUEBLO VISTA HERMOSA DE NEGRETE, 59200 VISTA HERMOSA DE NEGRETE, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ISAAC NEWTON Y , CALLE 18 DE MARZO EN LA COLONIA PENSADORES HASTA EL FINAL DE LA CALL, lon:-102.47057983, lat:20.26984369}} | 2024-05-16 | 2024-08-31 | 249405.86 | 249405.86 | 249405.86 | 249405.86 | 249405.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149227, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN, monto:249405.86, importe_modificado:249405.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.0}} | {2430378/proyecto_FIN, 2430378/proyecto_INICIO, 2430378/proyecto_PROCESO, 2430378/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302430568 | Proyecto de inversión | 260402.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260402.73, modificado:26402.73}} | ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, DEL FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA - 294598 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 294598 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE MIRAFLORES PUEBLO VISTA HERMOSA DE NEGRETE, 59200 VISTA HERMOSA DE NEGRETE, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE JUAN ESCUTIA ES LA COLONIA DEL BALNEARIO LA , lon:-102.46848661, lat:20.27494945}} | 2024-05-16 | 2024-08-31 | 26402.73 | 26402.73 | 26402.73 | 26402.73 | 26402.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149229, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN, monto:26402.73, importe_modificado:26402.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {2430568/proyecto_PROCESO, 2430568/proyecto_INICIO, 2430568/proyecto_FIN, 2430568/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402469830 | Proyecto de inversión | 902000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:902000.0, modificado:902000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NICOLAS BRAVO DE LA LOCALIDAD DE ZIRIMICUARO - 352870 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 352870 | S | 27 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO ZIRIMÍCUARO, 61703 ZIRIMÍCUARO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE LOCALIZA 3 CUADRAS AL NORTE DE LA CARRETERA LIBRE URUAPAN TARETA, lon:-101.95918392, lat:19.41116347}} | 2024-10-29 | 2024-12-09 | 902000 | 902000 | 902000 | 902000 | 902000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/IR/019/14/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR URECH S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOCAN, monto:902000.0, importe_modificado:902000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {2469830/proyecto_INICIO, 2469830/proyecto_FIN, 2469830/proyecto_PROCESO, 2469830/proyecto_INICIO, 2469830/proyecto_PROCESO, 2469830/proyecto_FIN, 2469830/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202378826 | Proyecto de inversión | 1735000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1735000.0, modificado:1735000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE PATUAN SEGUNDA ETAPA - 103238 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 103238 | S | 81 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1082.8, meta_modificada:1134.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:7, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO PATUÁN, 61707 PATUÁN, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMELINAS Y CALLE LUIS BANDA HIDALGO, CALLE CAMLEINAS SE UBICA EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LAS CALLES CAMELINAS Y LUIS BANDA DE, lon:-101.91690241, lat:19.39235623}} | 2024-05-01 | 2024-06-15 | 1735000 | 1735000 | 1735000 | 1735000 | 1735000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/IR/013/013/2024, contratista:URBANIZADORA Y EDIFICADORA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOCAN, monto:1735000.0, importe_modificado:1735000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1134.08}} | {2378826/proyecto_FIN, 2378826/proyecto_INICIO, 2378826/proyecto_PROCESO, 2378826/proyecto_FIN, 2378826/proyecto_INICIO, 2378826/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402490630 | Acción | 40650 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:40650.0, modificado:40600.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 444780 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ario | 444780 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.709394, lat:19.207807}} | 2024-12-20 | 2024-12-30 | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155375, contratista:, convocante:municipio de Ario Michoacán, monto:40600.0, importe_modificado:40600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2490630/proyecto_INICIO, 2490630/proyecto_PROCESO, 2490630/proyecto_INICIO, 2490630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102342752 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1399051.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE TRES REYES MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN - 4353 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 4353 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:910.0, meta_modificada:910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:21, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHO TRES REYES LAS TETILLAS, 58806 TRES REYES (LAS TETILLAS), MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPÁL LOS TRES REYES Y CALLE RUMBO A ZIRACUARENDIRO, CALLE RUMBO AL TORIL LA OBRA SE ENCUENTRA U, lon:-101.52767778, lat:19.95342736}} | 2024-03-04 | 2024-05-02 | 1399051.77 | 1399051.77 | 1399051.77 | 1399051.77 | 1399051.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FAISMUN/IR-002/2024, contratista:TU SOLUCION LAMINAS Y ACEROS PROFESIONALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:1399051.77, importe_modificado:1399051.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:910.0}} | {2342752/proyecto_INICIO, 2342752/proyecto_PROCESO, 2342752/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302408219 | Proyecto de inversión | 140319.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140319.24, modificado:140319.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN NUMARÁN EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE RAMIREZ CALLE 5 DE MAYO - 30078 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Numarán | 30078 | S | 13 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHO CAÑADA DE RAMIREZ, 59430 CAÑADA DE RAMÍREZ, NUMARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE CORREGIDORA, LA OBRA DE DREBAJE SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE NUMARAN EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE RAM, lon:-101.96455381, lat:20.2956173}} | 2024-05-15 | 2024-06-14 | 140319.24 | 140319.24 | 140319.24 | 140319.24 | 140319.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148750, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:140319.24, importe_modificado:140319.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}} | {2408219/proyecto_PROCESO, 2408219/proyecto_FIN, 2408219/proyecto_INICIO, 2408219/proyecto_FIN, 2408219/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102344829 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2498093.93}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MPIO DE TURICATO, COMUNIDAD EL SAUZ DE LA SIERRA, ACCESO SEGUNDA ETAPA - 20886 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Turicato | 20886 | S | 92 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:374, direccion:CAMINO TRAMO TURICATO - SAUZ DE LA SIERRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO SAUZ DE LA SIERRA, 61696 SAUZ DE LA SIERRA, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO TURICATO- MARITANGACHO Y BRECHA MARITANGACHO-SAN CRISTOBAL , lon:-101.49816839, lat:18.81030117}} | 2024-02-19 | 2024-05-20 | 2498093.93 | 2498093.93 | 2498093.93 | 2498093.93 | 2498093.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-URB-IR/2024/008, contratista:DANTE TRIGO PINEDA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:2498093.93, importe_modificado:2498093.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2344829/proyecto_INICIO, 2344829/proyecto_PROCESO, 2344829/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs4: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}}
2024 | 5 | MIC240102344882 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:480000.0, modificado:475143.98}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, MPIO DE TURICATO, LOC ZARATE - 21081 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Turicato | 21081 | S | 168 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:194, direccion:CAMINO TRAMO TURICATO - ZARATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO ZÁRATE, 61690 ZÁRATE, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO TURICATO-MARITANGACHO Y CAMINO ZAPOTE-ZARATE, LA OBRA LA PODEMOS ENCONTRAR EN LA COMUNIDA, lon:-101.43847479, lat:18.91934343}} | 2024-02-16 | 2024-03-22 | 475143.98 | 475143.98 | 475143.98 | 475143.98 | 475143.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-APO-AD/2024/009, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS IREKUA S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:475143.99, importe_modificado:475143.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2344882/proyecto_PROCESO, 2344882/proyecto_INICIO, 2344882/proyecto_PROCESO, 2344882/proyecto_FIN, 2344882/proyecto_PROCESO, 2344882/proyecto_INICIO, 2344882/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs4: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}}
2024 | 5 | MIC240102345012 | Proyecto de inversión | 774044.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:774044.99, modificado:774044.99}} | CONSTRUCCION DE CANCHA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, MPIO DE TURICATO, LOC. CARAMICUAS, ESC TELESECUNDARIA - 22324 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Turicato | 22324 | S | 263 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO TURICATO - CARAMICUAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO CARAMICUAS, 61688 CARAMICUAS, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO TURICATO-PURUARAN Y , LA OBRA LA PODEMOS ENCONTRAR EN LA COMUNIDAD DE CARAMI, lon:-101.47768731, lat:19.0817864}} | 2024-03-03 | 2024-05-01 | 774044.99 | 774044.99 | 774044.99 | 774044.99 | 774044.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-IBM-AD/2024/016, contratista:CONSTRUCCIONES EPZAL S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:774044.99, importe_modificado:774044.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:448.0}} | {2345012/proyecto_INICIO, 2345012/proyecto_PROCESO, 2345012/proyecto_FIN, 2345012/proyecto_PROCESO, 2345012/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs4: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}}
2024 | 5 | MIC240402514885 | Proyecto de inversión | 427398 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427398.0, modificado:427398.0}} | INSTALACION DE LAMPARAS LEEDS, PARA ALUMBRADO PUBLICO, DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LAS LOCALIDADES, QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Indaparapeo | DOPU/AAD/03/2024 | N | 0 | 0 | 5500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:LOCALIDADES VARIAS Y CABECERA MUNICIPAL DE INDAPARAPEO MICHOACAN, lon:-100.97, lat:19.7892}} | 2024-12-23 | 2024-12-31 | 427398 | 427398 | 427398 | 427398 | 427398 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152546, contratista:, convocante:Municipio de Indaparapeo, monto:427398.0, importe_modificado:427398.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:135.0}} | {2514885/proyecto_PROCESO, 2514885/proyecto_INICIO, 2514885/proyecto_PROCESO, 2514885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302415450 | Proyecto de inversión | 633838.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:633838.24, modificado:633808.24}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN. - 206428 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Indaparapeo | 206428 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA HERRADURA COLONIA MIGUEL HIDALGO, 58970 INDAPARAPEO, INDAPARAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ALLENDE, SON VARIAS CASAS LAS BENEFICIADAS EN ALGUNAS LOCALIDADES DISTINTAS A LA CABEC, lon:-100.97605173, lat:19.78720486}} | 2024-04-01 | 2024-06-29 | 633808.24 | 633808.24 | 633808.24 | 633808.24 | 633808.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAIM/DOPU/AD-01/C-01/2024, contratista:HECO PROYECTO Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO INDAPARAPEO MICHOACAN, monto:633808.24, importe_modificado:633808.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2415450/proyecto_INICIO, 2415450/proyecto_PROCESO, 2415450/proyecto_FIN, 2415450/proyecto_INICIO, 2415450/proyecto_PROCESO, 2415450/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402463096 | Proyecto de inversión | 846261.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:846261.15, modificado:846261.15}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL MUNICIPIO DE CUITZEO, LOCALIDAD CUITZEO DEL PORVENIR, EN LA PREPARATORIA DR. RAYMUNDO FIGUEROA, CLAVE 16PBH0045P - 383505 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuitzeo | 383505 | S | 34 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.0, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO DE VILLAFUERTE BARRIO LA CANTERA, 58840 CUITZEO DEL PORVENIR, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y CALLE HIMNO NACIONAL, CALLE BENITO JUÁREZ ORIENTE INGRESAR POR CARRETERA MORELIA , lon:-101.13611077, lat:19.96738143}} | 2024-12-02 | 2024-12-30 | 846261.15 | 846261.15 | 846261.15 | 846261.15 | 846261.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM/030, contratista:EDGAR MARTINEZ GOVEA, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:846261.15, importe_modificado:846261.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} | {2463096/proyecto_INICIO, 2463096/proyecto_PROCESO, 2463096/proyecto_FIN, 2463096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402463578 | Proyecto de inversión | 273412.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:273412.87, modificado:273412.87}} | CONSTRUCCION DE PATIO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CUITZEO, LOCALIDAD COL. CHUPICUARO, EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL NIÑOS HEROES, CLAVE 16DPR3147L - 384841 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuitzeo | 384841 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:339.48, meta_modificada:339.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:8, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON PUEBLO COLONIA CHUPICUARO, 58854 COLONIA CHUPÍCUARO, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE CALLE DE LA IGLESIA DE SAN ANTONIO DE PADUA, TOMAMOS LA CARRETERA MORELIASAL, lon:-101.1447796, lat:20.05170792}} | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 273412.87 | 273412.87 | 273412.87 | 273412.87 | 273412.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM/031, contratista:CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYECTOS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:273412.87, importe_modificado:273412.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:339.48}} | {2463578/proyecto_INICIO, 2463578/proyecto_PROCESO, 2463578/proyecto_FIN, 2463578/proyecto_PROCESO, 2463578/proyecto_FIN, 2463578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402488256 | Proyecto de inversión | 149764.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:149764.69, modificado:149764.69}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CUITZEO, LOCALIDAD DE JERUCO, EN EL ATRIO DE LA IGLESIA DE JERUCO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO. - 440710 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuitzeo | 440710 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:10, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO JERUCO, 58850 JERUCO, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE JACINTO RICO PARTIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA SALIDA CUITZEO HUANDACAREO INGRE, lon:-101.17005021, lat:19.96906159}} | 2024-12-02 | 2024-12-30 | 149764.69 | 149764.69 | 149764.69 | 149764.69 | 149764.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM/036, contratista:C&I INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:149764.69, importe_modificado:149764.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2488256/proyecto_PROCESO, 2488256/proyecto_INICIO, 2488256/proyecto_PROCESO, 2488256/proyecto_INICIO, 2488256/proyecto_PROCESO, 2488256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302430605 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55000.0, modificado:54360.16}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, DE 10 CM DE ESPESOR, EN LA CALLE PRIVADA CLAVELITOS, DE LA COLONIA LA LOMA DE LA CALLE RAMON TELLO AL FINAL DE LA PRIVADA CLAVELITOS, EN MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACAN. - 294812 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 294812 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA CLAVELITOS PUEBLO VISTA HERMOSA DE NEGRETE, 59200 VISTA HERMOSA DE NEGRETE, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO TAMAYO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE RAMON TELLO AL SUROESTE DEL MUNICI, lon:-102.47808336, lat:20.25985041}} | 2024-04-18 | 2024-05-15 | 54360.16 | 54360.16 | 54360.16 | 54360.16 | 54360.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149234, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN, monto:54360.16, importe_modificado:54360.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2430605/proyecto_PROCESO, 2430605/proyecto_FIN, 2430605/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302430665 | Proyecto de inversión | 29250 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:29250.0, modificado:28867.4}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DEL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, EN LA CALLE PRIVADA SAN FRANCISCO DE ASIS. - 294984 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 294984 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA SAN FRANCISCO DE ASIS PUEBLO VISTA HERMOSA DE NEGRETE, 59200 VISTA HERMOSA DE NEGRETE, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE MARIA NEGRETE Y CALLE SAN MARTIN, CALLE SAN JUAN ES LA CALLE DEL CAMINO SACA, lon:-102.48508123, lat:20.2805866}} | 2024-08-01 | 2024-08-07 | 28867.4 | 28867.4 | 28867.4 | 28867.4 | 28867.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149240, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN, monto:28867.4, importe_modificado:28867.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2430665/proyecto_INICIO, 2430665/proyecto_FIN, 2430665/proyecto_PROCESO, 2430665/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302432469 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65000.0, modificado:69125.01}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA MICHOACAN, DE LA COLONIA SANTA MARIA EN LA CALLE PINO - 302977 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 302977 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE PINO PUEBLO VISTA HERMOSA DE NEGRETE, 59200 VISTA HERMOSA DE NEGRETE, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE ROBLE, CALLE CARRETERA VISTA HERMOSA - LA PIEDAD LA CALLE SE ENCUENTRA AL SURESTE DE LA, lon:-102.46906516, lat:20.2646794}} | 2024-06-06 | 2024-07-08 | 69125.01 | 69125.01 | 69125.01 | 69125.01 | 69125.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149220, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN, monto:69125.01, importe_modificado:69125.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2432469/proyecto_FIN, 2432469/proyecto_INICIO, 2432469/proyecto_PROCESO, 2432469/proyecto_FIN, 2432469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102343087 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:570000.0, modificado:567934.24}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RENE LEON, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CORU - 7299 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 7299 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:8, direccion:CALLE RENE LEON PUEBLO SAN ANDRÉS CORU, 61702 SAN ANDRÉS CORU, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , SE UBICA EN LA CALLE CONOCIDA COMO RENE LEON ENTRE LAS CALLES CONCOCIDAS COMO CALLE ADELITAS Y , lon:-101.94752651, lat:19.46935631}} | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 567934.24 | 567934.24 | 567934.24 | 567934.24 | 567934.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/004/003/2024, contratista:CONCRETOS Y MATERIALES PROMERAZ S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOCAN, monto:567934.24, importe_modificado:567934.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}} | {2343087/proyecto_INICIO, 2343087/proyecto_PROCESO, 2343087/proyecto_FIN, 2343087/proyecto_PROCESO, 2343087/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202364918 | Proyecto de inversión | 955000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:955000.0, modificado:955000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE JAZMIN DE LA LOCALIDAD DE CARACHA - 60689 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 60689 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:513.7, meta_modificada:577.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:2, direccion:CALLE JAZMIN PUEBLO CARACHA, 61703 CARACHA, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALHELY Y CALLE MARGARITA, CALLE ORQUIDEA SE UBICA EN LA CALLE JAZMIN ENTRE LAS CALLES ALHELY Y MARGARITA A 60 METROS AL SUR DE LA ESCUELA, lon:-101.92339715, lat:19.43341612}} | 2024-05-20 | 2024-06-19 | 955000 | 955000 | 955000 | 955000 | 955000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/IR/011/017/2024, contratista:CONSTRUCCIONES BEZA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOCAN, monto:955000.0, importe_modificado:955000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:577.48}} | {2364918/proyecto_INICIO, 2364918/proyecto_PROCESO, 2364918/proyecto_FIN, 2364918/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402490997 | Proyecto de inversión | 296400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:296400.0, modificado:296400.0}} | REHABILITACIONDE CAMINO SACACOSECHAS ZONA CENTRO CHURUMUCO - 445428 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 445428 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA MEXICO INTERIOR 0 0 PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE SONORA, CALLE MEXICO NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUC, lon:-101.65320108, lat:18.66822325}} | 2024-10-28 | 2024-12-28 | 296400 | 296400 | 296400 | 296400 | 296400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152013, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:296400.0, importe_modificado:296400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2490997/proyecto_PROCESO, 2490997/proyecto_FIN, 2490997/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302437136 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:166644.87}} | CONSTRUCCIÓN DE BIOFÁBRICA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE BIOINSUMOS EN EL MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES - 324934 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ario | 324934 | S | 693 | 758 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:BOULEVARD FRANCISCO J. MUGICA CIUDAD LOS TRIGOS, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SALIDA A HUACANA Y , LA OBRA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ARIO EN LA LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES EN EL BOULEVARD FRA, lon:-101.71548192, lat:19.20379376}} | 2024-10-28 | 2024-11-23 | 166644.87 | 166644.87 | 166644.87 | 166644.87 | 166644.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147960, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:166644.87, importe_modificado:166644.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2437136/proyecto_PROCESO, 2437136/proyecto_FIN, 2437136/proyecto_PROCESO, 2437136/proyecto_FIN, 2437136/proyecto_INICIO, 2437136/proyecto_FIN, 2437136/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302423804 | Proyecto de inversión | 312472.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156236.22, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:156236.22, modificado:156236.22}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GIRASOL, EN LA COLONIA ENRIQUE RAMIREZ, EN URUAPAN, MICHOACAN. - 259314 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 259314 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL COLONIA ENRIQUE RAMÍREZ, 60153 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TRES Y CALLE CINCO, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN EN LA COLONIA ENRIQUE RAMIREZ EN LA CALLE GIRASOL ENTRE LA CALLE TR, lon:-102.03454565, lat:19.40864543}} | 2024-07-23 | 2024-12-31 | 156236.22 | 156236.22 | 156236.22 | 156236.22 | 156236.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-FAISMUN-PRODDER-AD-02-2024, contratista:GREMO, SERVICIOS DE CONSTRUCCION S.A.S. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:312472.44, importe_modificado:312472.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:119.0}} | {2423804/proyecto_INICIO, 2423804/proyecto_PROCESO, 2423804/proyecto_FIN, 2423804/proyecto_INICIO, 2423804/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302429594 | Proyecto de inversión | 176011.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:176011.57, modificado:176011.57}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN, DE LA CALLE 3 DE MAYO, ENTRE CALLES HIDALGO Y ALAMO. - 290585 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 290585 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:4, direccion:CALLE 3 DE MAYO RANCHERIA EL CAPULÍN, 59210 EL CAPULÍN, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE HIDALGO, CALLE SOLEDAD ES LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL DEL BANCO BIENESTAR Y EL CAMPO DE FUTBOL D ELA LOCALIDAD, lon:-102.48404308, lat:20.22662522}} | 2024-06-07 | 2024-07-22 | 176011.57 | 176011.57 | 176011.57 | 176011.57 | 176011.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149238, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN, monto:176011.57, importe_modificado:176011.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2429594/proyecto_INICIO, 2429594/proyecto_FIN, 2429594/proyecto_PROCESO, 2429594/proyecto_FIN, 2429594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir el monto pagado., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2025-07-04}}
2024 | 5 | MIC240302423856 | Proyecto de inversión | 224834.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112417.27, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112417.27, modificado:112417.27}} | INSTALACION DE NUEVA LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA COLONIA LOS PINOS, EN URUAPAN, MICHOACAN. - 259694 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 259694 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA LOS PINOS, 60016 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE SIMON BOLIVAR, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN EN LA COLONIA LOS PINOS EN LA CALLE AD, lon:-102.07451758, lat:19.4156298}} | 2024-07-23 | 2024-12-31 | 112417.27 | 112417.27 | 112417.27 | 112417.27 | 112417.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-FAISMUN-PRODDER-AD-03-2024, contratista:GREMO, SERVICIOS DE CONSTRUCCION S.A.S. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:224834.54, importe_modificado:224834.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2423856/proyecto_PROCESO, 2423856/proyecto_INICIO, 2423856/proyecto_PROCESO, 2423856/proyecto_INICIO, 2423856/proyecto_FIN, 2423856/proyecto_INICIO, 2423856/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302424044 | Proyecto de inversión | 773610.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386805.23, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386805.23, modificado:386805.23}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES CHIRIMOYA, PERA, GUINDA Y TEJOCOTE, EN LA COLONIA EL CAPULIN, EN URUAPAN, MICHOACAN. - 261698 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 261698 | S | 81 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:187.0, meta_modificada:187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:147, direccion:CALLE CHIRIMOYA COLONIA EL CAPULÍN, 60215 EL CAPULÍN [CETIS VEINTISIETE], URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAPULIN Y CALLE TUNA, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN EN LA COLONIA EL CAPULIN EN LAS CALLES CHIR, lon:-102.07505863, lat:19.47652964}} | 2024-07-23 | 2024-12-31 | 386805.23 | 386805.23 | 386805.23 | 386805.23 | 386805.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-FAISMUN-PRODDER-IR-01-2024, contratista:LUIS ANTONIO SILVA VARGAS, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:773610.46, importe_modificado:773610.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:187.0}} | {2424044/proyecto_INICIO, 2424044/proyecto_PROCESO, 2424044/proyecto_FIN, 2424044/proyecto_INICIO, 2424044/proyecto_FIN, 2424044/proyecto_PROCESO, 2424044/proyecto_FIN, 2424044/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202360703 | Proyecto de inversión | 1775955.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1775955.01, modificado:1775955.01}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC, PRIMARIA 5 DE MAYO EN EL MPIO. DE TURICATO, LOC. EL CAHULOTE DE SANTA ANA - 44005 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Turicato | 44005 | S | 1022 | 1014 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:651.0, meta_modificada:651.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:60, direccion:CALLE AV LAZARO CARDENAS EJIDO EL CAHULOTE DE SANTA ANA, 61687 EL CAHULOTE DE SANTA ANA, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AV LAZARO CARDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA LA PODEMOS ENCONTRAR EN LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-101.58075316, lat:19.07685336}} | 2024-03-13 | 2024-06-10 | 1775955.01 | 1775955.01 | 1775955.01 | 1775955.01 | 1775955.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-IBE-IR/2024/023, contratista:DANTE TRIGO PINEDA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1775955.01, importe_modificado:1775955.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:651.0}} | {2360703/proyecto_PROCESO, 2360703/proyecto_FIN, 2360703/proyecto_PROCESO, 2360703/proyecto_INICIO, 2360703/proyecto_FIN, 2360703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs4: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}}
2024 | 5 | MIC240402484153 | Proyecto de inversión | 168764.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:168764.94, modificado:168764.94}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN, DE LA CALLE AMERICAS, ENTRE CALLES FRANCISCO TAMAYO Y EJIDO. - 432166 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 432166 | S | 36 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE AMERICAS PUEBLO VISTA HERMOSA DE NEGRETE, 59200 VISTA HERMOSA DE NEGRETE, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO TAMAYO Y CALLE EJIDO, CALLE BENITO BLANCO ES LA CALLE QUE ESTA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEP, lon:-102.47794247, lat:20.26277797}} | 2024-11-13 | 2024-11-23 | 168764.94 | 168764.94 | 168764.94 | 168764.94 | 168764.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151145, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN , monto:168764.94, importe_modificado:168764.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:184.0}} | {2484153/proyecto_INICIO, 2484153/proyecto_FIN, 2484153/proyecto_PROCESO, 2484153/proyecto_FIN, 2484153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402483735 | Proyecto de inversión | 84500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:84500.0, modificado:84288.32}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, DE LA COLONIA GUADALUPANA EN LA CALLE JUAN DIEGO ENTRE CALLES PROL. VASCO DE QUIROGA SUR Y EJIDO. - 431422 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 431422 | S | 50 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DIEGO PUEBLO VISTA HERMOSA DE NEGRETE, 59200 VISTA HERMOSA DE NEGRETE, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PROL. VASCO DE QUIROGA SUR Y CALLE EJIDO, CALLE ARROYO EL TAJO ES LA CALLE QUE SE ENCUENTRA A UN COS, lon:-102.47769571, lat:20.26715109}} | 2024-11-07 | 2024-11-23 | 84288.32 | 84288.32 | 84288.32 | 84288.32 | 84288.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151130, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN , monto:84500.0, importe_modificado:84288.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2483735/proyecto_INICIO, 2483735/proyecto_FIN, 2483735/proyecto_PROCESO, 2483735/proyecto_FIN, 2483735/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402487487 | Proyecto de inversión | 462328.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:462328.65, modificado:462328.65}} | CONSTRUCCION DE PATIO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CUITZEO, LOCALIDAD DE CUITZEO DEL PORVENIR, EN COLEGIO FRANCISCO DE VILLAFUERTE. - 439429 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuitzeo | 439429 | S | 63 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:419.0, meta_modificada:419.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO DE MENDOZA PUEBLO EL CALVARIO, 58840 CUITZEO DEL PORVENIR, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS SUR Y AVENIDA JOSE MARIA MORELOS SUR, CALLE PEDRO DE GANTE LLEGANDO POR EL ACCESO PRINCIPAL DE CU, lon:-101.14038133, lat:19.96678904}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 462328.65 | 462328.65 | 462328.65 | 462328.65 | 462328.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM/032, contratista:MAURICIO RAMOS CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:462328.65, importe_modificado:462328.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:419.0}} | {2487487/proyecto_INICIO, 2487487/proyecto_PROCESO, 2487487/proyecto_FIN, 2487487/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402487211 | Proyecto de inversión | 560689.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:560689.72, modificado:560689.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE CUITZEO, LOCALIDAD DE CUITZEO DEL PORVENIR, EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO. - 438930 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuitzeo | 438930 | S | 168 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN BARRIO SAN MIGUEL, 58840 CUITZEO DEL PORVENIR, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ PONIENTE Y CALLE ABRAHAM LÓPEZ, CALLE EMILIANO ZAPATA PARTIENDO DEL ACCESO A CUITZEO POR CARR, lon:-101.14227106, lat:19.9687622}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 560689.72 | 560689.72 | 560689.72 | 560689.72 | 560689.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM/033, contratista:DAVID ALCANTAR FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:560689.72, importe_modificado:560689.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.0}} | {2487211/proyecto_FIN, 2487211/proyecto_INICIO, 2487211/proyecto_FIN, 2487211/proyecto_PROCESO, 2487211/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302418193 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO LOCALIDAD DE MONTE GRANDE - 222934 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 222934 | S | 74 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.1, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO MONTE GRANDE - CRUCERO DE CANCITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 1 EJIDO MONTE GRANDE, 60783 MONTE GRANDE, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO MONTE GRANDE Y CAMINO HUERTAS, CAMINO CRUCERO DE CANCITA EL CA, lon:-102.33940968, lat:18.92246099}} | 2024-03-15 | 2024-10-15 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144904, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} | {2418193/proyecto_FIN, 2418193/proyecto_PROCESO, 2418193/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202370879 | Proyecto de inversión | 63000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:63000.0, modificado:61197.7}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, EN LA COLONIA HACIENDAS DEL MOLINO, DE LA CALLE PRIVADA UNO 16 DE SEPTIEMBRE - 80781 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 80781 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA UNO 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO VISTA HERMOSA DE NEGRETE, 59200 VISTA HERMOSA DE NEGRETE, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , CALLE PRIVADA ALFALFA ES LA CALLE A ESPALDAS DEL POZO ZARAG, lon:-102.47393125, lat:20.2792049}} | 2024-02-15 | 2024-02-23 | 61197.7 | 61197.7 | 61197.7 | 61197.7 | 61197.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145761, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, monto:63000.0, importe_modificado:63000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2370879/proyecto_PROCESO, 2370879/proyecto_FIN, 2370879/proyecto_PROCESO, 2370879/proyecto_INICIO, 2370879/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202357436 | Proyecto de inversión | 1449437.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1449437.49, modificado:1449437.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA EN JACONA LOCALIDAD DEL PLATANAL ASENTAMIENTO EL PLATANAL - 31703 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jacona | 31703 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:4, direccion:CALLE PROLONGACION COLON INTERIOR SN RANCHO EL PLATANAL (LA PLANTA), 59900 EL PLATANAL (LA PLANTA), JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE COLON, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL TECHADO DE LA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA , lon:-102.26060977, lat:19.93053531}} | 2024-03-13 | 2024-07-31 | 1449437.49 | 1449437.49 | 1449437.49 | 1449437.49 | 1449437.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / IR / OP / 2024 / 005, contratista:ENRIQUE MENDOZA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:1449437.49, importe_modificado:1449437.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {2357436/proyecto_INICIO, 2357436/proyecto_PROCESO, 2357436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402468185 | Proyecto de inversión | 2995352.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2995352.17, modificado:2995352.17}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE CALLE CERRADA DE GUILLERMO PRIETO A AVENIDA ISABEL LA CATOLICA, EN LA LOCALIDAD DE JACONA DE PLANCARTE, ASENTAMIENTO NUEVA ESPAÑA - 395704 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jacona | 395704 | S | 1200 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:423.0, meta_modificada:423.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO INTERIOR SN COLONIA NUEVA ESPAÑA, 59828 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUILERMO PRIETO Y CALLE AMISTAD, CALLE ISABEL LA CATOLICA EL DRENAJE DE LA CALLE MANUEL DOBLADO SE LOCALIZA, lon:-102.30303545, lat:19.95317462}} | 2024-11-08 | 2024-12-27 | 2995352.17 | 2995352.17 | 2995352.17 | 2995352.17 | 2995352.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2024 / 009, contratista:ENRIQUE MENDOZA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:2995352.17, importe_modificado:2995352.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:423.0}} | {2468185/proyecto_INICIO, 2468185/proyecto_FIN, 2468185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402510924 | Proyecto de inversión | 5152474.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5152474.31, modificado:5152474.31}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD DE JACONA DE PLANCARTE MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN SEPTIMA ETAPA | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jacona | 043/015/24 | S | 27000 | 23000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:JACONA, lon:-102.305508, lat:19.955789}} | 2024-07-27 | 2024-10-31 | 5152474.31 | 5152474.31 | 5152474.31 | 5152474.31 | 5152474.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FORTAMUN / IR / OP / 2024 / 001, contratista:JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:5152474.31, importe_modificado:5152474.31}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:430.0}} | {2510924/proyecto_INICIO, 2510924/proyecto_FIN, 2510924/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202357039 | Proyecto de inversión | 3135965.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3135965.77, modificado:3135965.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, GUARNICIONES, BANQUETAS Y REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE CALLE ROQUE GONZALEZ ENTRE ANDADOR SIN NOMBRE A FIN DE CALLE EN JACONA LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO FRANCISCO VILLA - 33193 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jacona | 33193 | S | 155 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1188.1, meta_modificada:1137.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ROQUE GONZALEZ INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 59820 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ANDADOR SIN NOMBRE Y CALLE FIN DE CALLE, CALLE ROMAN AREOLA LA CALLE ROQUE GONZALEZ SE LOCALIZA EN LA CO, lon:-102.29413956, lat:19.95695642}} | 2024-03-13 | 2024-07-31 | 3135965.77 | 3135965.77 | 3135965.77 | 3135965.77 | 3135965.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / IR / OP / 2024 / 004, contratista:JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:3135965.77, importe_modificado:3135965.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1137.45}} | {2357039/proyecto_INICIO, 2357039/proyecto_FIN, 2357039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202360752 | Proyecto de inversión | 1733057.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1733057.72, modificado:1733057.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, GUARNICIONES, BANQUETAS Y REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE CALLE PARACHO ENTRE LAS CALLES IXTLAN Y ECUANDUREO EN JACONA LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO LOS SABINOS - 44232 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jacona | 44232 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:594.3, meta_modificada:568.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE PARACHO INTERIOR SN COLONIA LOS SABINOS, 59843 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IXTLAN Y CALLE LOS REYES, CALLE ECUANDUREO LA CALLE IXTLAN SE LOCALIZA EN LA COLONIA SABINOS AL SUR DEL CENTRO DE , lon:-102.31322919, lat:19.93904709}} | 2024-03-13 | 2024-07-31 | 1733057.72 | 1733057.72 | 1733057.72 | 1733057.72 | 1733057.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / IR / OP / 2024 / 003, contratista:CONSTRUCTORA MORENO VAZQUEZ ZAMORA, S. DE R. L. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:1733054.72, importe_modificado:1733054.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:568.9}} | {2360752/proyecto_PROCESO, 2360752/proyecto_INICIO, 2360752/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302432900 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260000.0, modificado:249999.93}} | APOYO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE USOS MÚLTIPLES EN LA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE LOS PILARES - 304860 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 304860 | S | 63 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:6, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA LOS PILARES, 59206 LOS PILARES, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MORELOS, LA ESCUELA TELESECUNDARIA SE ENCUENTRA DEL LADO ESTE DE LA COMUNIDAD D ELOS PILARES A UN, lon:-102.37767673, lat:20.32644008}} | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 249999.93 | 249999.93 | 249999.93 | 249999.93 | 249999.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149224, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN, monto:249999.93, importe_modificado:249999.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2432900/proyecto_INICIO, 2432900/proyecto_FIN, 2432900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302432950 | Proyecto de inversión | 43200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43200.0, modificado:21254.48}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR Y BANQUETA EN LA LOCALIDAD DE LA ANGOSTURA, EN EL PREESCOLA MARTIN CORTINA. - 305258 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 305258 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:3, direccion:CALLE GALEANA RANCHERIA LA ANGOSTURA, 59220 LA ANGOSTURA, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CARRETERA VISTA HERMOSA - ZAMORA, CALLE PINO SUAREZ EL PREESCOLAR SE ENCUENTRA JUNTO A LA ESCUELA PR, lon:-102.44208494, lat:20.19805478}} | 2024-04-04 | 2024-07-22 | 21254.48 | 21254.48 | 21254.48 | 21254.48 | 21254.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149225, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN, monto:21254.48, importe_modificado:21254.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2432950/proyecto_FIN, 2432950/proyecto_PROCESO, 2432950/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402484533 | Proyecto de inversión | 249533.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:249533.48, modificado:249177.63}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DEL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, EN LA CALLE CHAPULTEPEC ENTRE LA CALLE PINO SUAREZ A LA CALLE MATAMOROS. - 432860 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 432860 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC PUEBLO VISTA HERMOSA DE NEGRETE, 59200 VISTA HERMOSA DE NEGRETE, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE MATAMOROS, CALLE JUAREZ ES LA CALLE DE ACCESO A LA GRANJA DE ARTURO M, lon:-102.47765282, lat:20.27929389}} | 2024-12-16 | 2024-12-28 | 249177.63 | 249177.63 | 249177.63 | 249177.63 | 249177.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151170, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN , monto:249533.48, importe_modificado:249177.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2484533/proyecto_INICIO, 2484533/proyecto_FIN, 2484533/proyecto_PROCESO, 2484533/proyecto_FIN, 2484533/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402491155 | Proyecto de inversión | 116874.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:116874.89, modificado:86255.9}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS ZONA ORIENTE CUITZAN EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO - 445671 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 445671 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:28, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR 0 0 PUEBLO CUITZÁN, 61886 CUITZÁN, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE , lon:-101.5558768, lat:18.59253037}} | 2024-10-28 | 2024-12-28 | 86255.9 | 86255.9 | 86255.9 | 86255.9 | 86255.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152014, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:86255.9, importe_modificado:86255.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}} | {2491155/proyecto_INICIO, 2491155/proyecto_FIN, 2491155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302420695 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:111537.27}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ARIO LOCALIDAD DE EL MORTERO EN ESCUELA PRIMARIA PRIMERA ETAPA - 237261 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ario | 237261 | S | 41 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:63, direccion:RANCHO EL MORTERO, 61845 EL MORTERO, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ARIO EN LA LOCALIDAD EL MORTERO EN LA ESCUELA PRIMARIA, LA CUAL ESTÁ SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-101.70434248, lat:19.07047629}} | 2024-09-30 | 2024-10-19 | 111537.27 | 111537.27 | 111537.27 | 111537.27 | 111537.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147961, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:111537.27, importe_modificado:111537.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2420695/proyecto_PROCESO, 2420695/proyecto_FIN, 2420695/proyecto_INICIO, 2420695/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302422724 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:175000.0, modificado:173556.39}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ARIO EN LA LOCALIDAD DE TZATZIO PLAZA PRINCIPAL - 247723 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ario | 247723 | S | 459 | 494 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:114, direccion:RANCHO ZATZIO, 61836 ZATZIO, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA PLAZA, LA OBRA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ARIO EN LA LOCALIDAD ZATZIO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-101.60491797, lat:19.22172255}} | 2024-09-23 | 2024-10-26 | 173556.39 | 173556.39 | 173556.39 | 173556.39 | 173556.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/022/FAISMUN/2024, contratista:EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:173556.39, importe_modificado:173556.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2422724/proyecto_INICIO, 2422724/proyecto_FIN, 2422724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302422425 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:95000.0, modificado:140616.47}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL LAZARO CARDENAS ETAPA CONCLUSION - 246135 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Ario | 246135 | S | 1269 | 1231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:259.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CIUDAD ARIO DE ROSALES, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE AGUILAR, CALLE LEANDRO VALLE EL LUGAR DE LA OBRA SE UBICA EN ARIO EN LA LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES EN LA SECUNDARIA FEDERAL , lon:-101.71113551, lat:19.20140939}} | 2024-09-23 | 2024-10-12 | 140616.47 | 140616.47 | 140616.47 | 140616.47 | 140616.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147958, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:140616.47, importe_modificado:140616.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:259.0}} | {2422425/proyecto_INICIO, 2422425/proyecto_FIN, 2422425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302422870 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65000.0, modificado:65000.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ARIO LOCALIDAD DE LAS PAJAS - 248809 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ario | 248809 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:227, direccion:RANCHO LAS PAJAS, 61835 LAS PAJAS, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DEL CENTRO Y , LA OBRA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ARIO EN AL LOCALIDAD DE LAS PAJA JUSTAMENTE EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.73086367, lat:19.22298239}} | 2024-09-11 | 2024-10-26 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/005/FAISMUN/2024, contratista:EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:65000.0, importe_modificado:65000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2422870/proyecto_PROCESO, 2422870/proyecto_INICIO, 2422870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202392149 | Proyecto de inversión | 36270.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:36270.06, modificado:28002.78}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBA EN LA PROLONGACIÓN SANTOS CAMPOS EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES EN LA COL. EL MOLINO - 162601 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 162601 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:PROLONGACION SANTOS CAMPOS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO EL MOLINO, 60364 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA RUEDA Y CALLE DE LAS CRUCES, CALLE RUBEN ROMERO LA OBRA SE ENCUENTRA PARTIENDO DEL PUENT, lon:-102.46437438, lat:19.59043883}} | 2024-06-24 | 2024-07-23 | 28002.78 | 28002.78 | 28002.78 | 28002.78 | 28002.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144503, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:36270.06, importe_modificado:36270.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:93.0}} | {2392149/proyecto_INICIO, 2392149/proyecto_PROCESO, 2392149/proyecto_INICIO, 2392149/proyecto_PROCESO, 2392149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202388676 | Proyecto de inversión | 149500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:149500.0, modificado:149214.28}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, EN LA CALLE ROBERTO INIGUEZ INICIA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO SUR PONIENTE HASTA EL BORDO DEL RIO DE LAS NUTRIAS LADO PONIENTE - 144815 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 144815 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE ROBERTO IÑIGUEZ PUEBLO VISTA HERMOSA DE NEGRETE, 59200 VISTA HERMOSA DE NEGRETE, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO SUR SENTIDO PONIENTE POR LA CARRETERA SALIDA A LA BARCA Y CAMINO BORDO RIO D, lon:-102.48333189, lat:20.27521049}} | 2024-04-18 | 2024-05-30 | 149214.28 | 149214.28 | 149214.28 | 149214.28 | 149214.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145769, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, monto:149500.0, importe_modificado:149500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {2388676/proyecto_PROCESO, 2388676/proyecto_INICIO, 2388676/proyecto_PROCESO, 2388676/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202360542 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100000.0, modificado:2097684.45}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ENTRE LA COMUNIDAD DE LA CAPILLA EL LIMON, MUNICIPIO DE TURICATO, MICH - 43331 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Turicato | 43331 | S | 222 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124383.0, meta_modificada:124383.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO TURICATO - LA CAPILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO LA CAPILLA, 61684 LA CAPILLA, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO TURICATO-LAS ANONAS Y CAMINO LAS ANONAS-LA CAPILLA, LA OBRA LA PODEMOS ENCONTR, lon:-101.43608295, lat:18.96195259}} | 2024-02-05 | 2024-03-29 | 2097684.45 | 2097684.45 | 2097684.45 | 2097684.45 | 2097684.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-URB-IR/2024/001, contratista:ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:2097684.45, importe_modificado:2097684.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124383.0}} | {2360542/proyecto_PROCESO, 2360542/proyecto_INICIO, 2360542/proyecto_PROCESO, 2360542/proyecto_FIN, 2360542/proyecto_INICIO, 2360542/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs4: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}}
2024 | 5 | MIC240202370867 | Proyecto de inversión | 44100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44100.0, modificado:44100.01}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, COLONIA SAN JOSE, DE LA CALLE BOSQUES DE LAS NUTRIAS ENTRE CALLE RIO DE LAS NUTRIAS SUR Y BOSQUES DE CANADA - 80751 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 80751 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE BOSQUES DE LAS NUTRIAS PUEBLO VISTA HERMOSA DE NEGRETE, 59200 VISTA HERMOSA DE NEGRETE, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RIO DE LAS NUTRIAS Y CALLE BOSQUES DE ECHEGARAY, CALLE BOSQUES DEL PEDREGAL SE ENCUENTR, lon:-102.47009975, lat:20.27218056}} | 2024-02-23 | 2024-03-01 | 44100.01 | 44100.01 | 44100.01 | 44100.01 | 44100.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145760, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, monto:44100.0, importe_modificado:44100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {2370867/proyecto_INICIO, 2370867/proyecto_PROCESO, 2370867/proyecto_FIN, 2370867/proyecto_PROCESO, 2370867/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302425368 | Proyecto de inversión | 7302862.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3651431.15, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3651431.16, modificado:3651431.15}} | INSTALACIÓN DE AMPLIACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA QUEBRADORA, EN URUAPAN, MICHOACAN. - 268712 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 268712 | S | 291 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE CALIZA COLONIA LA QUEBRADORA, 60013 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE QUEBRADORA Y CALLE TURMALINA, CALLE PEDREGAL LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN EN LA COLONIA LA QUEBRADORA EN LA CALLE CALIZA , lon:-102.09074821, lat:19.43867965}} | 2024-07-26 | 2024-12-31 | 3651431.15 | 3651431.15 | 3651431.15 | 3651431.15 | 3651431.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-FAISMUN-PRODDER-LP-11-2024, contratista:CONCRETOS Y MATERIALES PROMERAZ, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:7302862.31, importe_modificado:7302862.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:740.0}} | {2425368/proyecto_PROCESO, 2425368/proyecto_FIN, 2425368/proyecto_INICIO, 2425368/proyecto_FIN, 2425368/proyecto_INICIO, 2425368/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302425882 | Proyecto de inversión | 271592.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:271592.49, modificado:271592.49}} | DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA COLONIA LOS PINOS, EN URUAPAN, MICHOACAN. - 271328 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 271328 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA LOS PINOS, 60016 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE SIMON BOLIVAR, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN EN LA COLONIA LOS PINOS EN LA CALLE ADO, lon:-102.07452644, lat:19.41569022}} | 2024-07-26 | 2024-12-31 | 271592.49 | 271592.49 | 271592.49 | 271592.49 | 271592.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-FAISMUN-PROSANEAR-IR-13-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO INTEGRAL DIZA S.A DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:724246.64, importe_modificado:724246.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.0}} | {2425882/proyecto_FIN, 2425882/proyecto_PROCESO, 2425882/proyecto_FIN, 2425882/proyecto_INICIO, 2425882/proyecto_FIN, 2425882/proyecto_INICIO, 2425882/proyecto_PROCESO, 2425882/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302426131 | Proyecto de inversión | 385408.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:385408.02, modificado:385408.02}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE PLANICIE, EN LA COLONIA LA PRADERA, EN URUAPAN, MICHOACAN. - 272630 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 272630 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA DE PLANICIE COLONIA LA PRADERA, 60190 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE PROLONGACION JOSE MARIA MORELOS Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN EN LA COLONIA LA PRADERA EN LA PRIVADA DE PL, lon:-102.05474454, lat:19.37980155}} | 2024-07-27 | 2024-12-31 | 385408.02 | 385408.02 | 385408.02 | 385408.02 | 385408.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-FAISMUN-PROSANEAR-IR-17-2024, contratista:COMERSPRO DEL CUPATITZIO S.C. DE R. L. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:1027754.72, importe_modificado:1027754.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.0}} | {2426131/proyecto_FIN, 2426131/proyecto_INICIO, 2426131/proyecto_FIN, 2426131/proyecto_PROCESO, 2426131/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202372008 | Proyecto de inversión | 157300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157300.0, modificado:157214.83}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, EN LA CALLE RIO DE LAS NUTRIAS SUR, INICIA CALLE PROLONGACION MADERO ORIENTE A PRIVADA BOSQUES DE CANADA - 82164 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 82164 | S | 88 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE RIO DE LAS NUTRIAS SUR PUEBLO VISTA HERMOSA DE NEGRETE, 59200 VISTA HERMOSA DE NEGRETE, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PROLONGACION MADERO ORIENTE Y CALLE BOSQUES DE CANADA, LADO ORIENTE DEL RIO DE LAS NU, lon:-102.47049044, lat:20.27297259}} | 2024-04-04 | 2024-04-10 | 157214.83 | 157214.83 | 157214.83 | 157214.83 | 157214.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145765, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, monto:157300.0, importe_modificado:157300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:242.0}} | {2372008/proyecto_INICIO, 2372008/proyecto_FIN, 2372008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202358260 | Proyecto de inversión | 6672480.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6672480.69, modificado:6672480.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, GUARNICION, BANQUETA Y REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE CALLE JESUS RENDON ENTRE CALLE BUGAMBILIAS A CALLE INDEPENDENCIA DE 1810 EN JACONA LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO ALAMOS - 37545 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jacona | 37545 | S | 155 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2595.2, meta_modificada:2545.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE JESUS RENDON INTERIOR SN COLONIA LOS ÁLAMOS, 59863 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE INDEPENDENCIA DE 1810, CALLE NOGAL LA CALLE JESUS RENDON SE LOCALIZA EN LA COLONIA LA COLON, lon:-102.3282852, lat:19.94159814}} | 2024-02-23 | 2024-07-31 | 6672480.69 | 6672480.69 | 6672480.69 | 6672480.69 | 6672480.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / LP / OP / 2024 / 001, contratista:COBERZA, S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:6672480.69, importe_modificado:6672480.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2545.2}} | {2358260/proyecto_FIN, 2358260/proyecto_PROCESO, 2358260/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302430619 | Proyecto de inversión | 759887.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:759887.41, modificado:760057.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, GUARNICIONES, BANQUETAS Y REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE CALLE EMILIO CARRANZA ENTRE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y EMILIANO ZAPATA EN JACONA LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO LOS MANGUITOS. - 294843 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jacona | 294843 | S | 57 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.2, meta_modificada:203.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO CARRANZA INTERIOR SN COLONIA LOS MANGUITOS, 59893 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE PROL. AQUILES SERDAN LA CALLE EMILIO CARRANZA SE LOCALIZA , lon:-102.30495717, lat:19.96394364}} | 2024-07-09 | 2024-09-30 | 760057.18 | 760057.18 | 760057.18 | 760057.18 | 760057.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2024 / 002, contratista:JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:760057.18, importe_modificado:760057.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:203.51}} | {2430619/proyecto_PROCESO, 2430619/proyecto_INICIO, 2430619/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402455323 | Proyecto de inversión | 5789392.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5789392.4, modificado:5789392.4}} | REHABILITACION DE CAMINO ASFALTICO LIDERES CAMPESINOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA A CAMINO SACA COSECHAS EN JACONA MICHOACAN ASENTAMIENTO TAMANDARO. - 351613 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Jacona | 351613 | S | 162 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7700.0, meta_modificada:7700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:8, direccion:CALLE LIDERES CAMPESINOS INTERIOR SN COLONIA TAMÁNDARO, 59823 TAMÁNDARO, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO LIDERES CAMPESINOS Y CAMINO SACA COSECHAS, CALLE INDEPENDENCIA LA CARRETERA LIDERES CAMPESINOS SE LOCALIZA EN LA LO, lon:-102.28232121, lat:19.94578828}} | 2024-02-23 | 2024-07-31 | 5789392.4 | 5789392.4 | 5789392.4 | 5789392.4 | 5789392.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / IR / OP / 2024 / 001, contratista:CARLOS ALBERTO MENDOZA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:5789392.4, importe_modificado:5789392.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7700.0}} | {2455323/proyecto_FIN, 2455323/proyecto_PROCESO, 2455323/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra aparecio duplicada en el SRFT, por lo que se pidio cancelar el folio MIC240302417084,, trimestre:5.0, usuario:veronicavargasp, fecha:2025-07-14}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402480628 | Proyecto de inversión | 175669.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:175669.53, modificado:175916.26}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NUMERO 1, EN EL MUNICIPIO DE APATZINGAN, LOCALIDAD APATZINGAN DE LA CONSTITUCION - 425850 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Apatzingán | 425850 | S | 470 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA CORREGIDORA COLONIA NUEVA, 60673 APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA 22 DE OCTUBRE Y AVENIDA CORREGIDORA, PRIVADA DE CORREGIDORA SOBRE LA CARRETERA APATZINGAN PATZCUARO Y AV CORRE, lon:-102.35632185, lat:19.07796109}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 175916.26 | 175916.26 | 175916.26 | 175916.26 | 175916.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149765, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, monto:175916.26, importe_modificado:175916.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {2480628/proyecto_INICIO, 2480628/proyecto_PROCESO, 2480628/proyecto_FIN, 2480628/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402490793 | Proyecto de inversión | 287017.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:287017.39, modificado:286997.05}} | REENCARPETAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, DE LA CALLE FRANCISCO TAMAYO ENTRE LA CALLE AMERICAS A LA CALLE DEL TAJO. - 445078 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 445078 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1148.0, meta_modificada:1148.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO TAMAYO PUEBLO VISTA HERMOSA DE NEGRETE, 59200 VISTA HERMOSA DE NEGRETE, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AMERICAS Y CALLE TAJO, CALLE EJIDO ES LA VIALIDAD PRINCIPAL PARA EL ACCESO AL CAMPO DE BEISBOL, lon:-102.47645652, lat:20.26550049}} | 2024-12-16 | 2024-12-28 | 286997.05 | 286997.05 | 286997.05 | 286997.05 | 286997.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151153, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN , monto:287017.39, importe_modificado:286997.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1148.07}} | {2490793/proyecto_INICIO, 2490793/proyecto_PROCESO, 2490793/proyecto_FIN, 2490793/proyecto_PROCESO, 2490793/proyecto_FIN, 2490793/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402457884 | Proyecto de inversión | 3379732.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3379732.76, modificado:3379732.76}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE CUITZEO, LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DEL PULQUE, EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE CUAUHTÉMOC. - 366062 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuitzeo | 366062 | S | 136 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8873.5, meta_modificada:8873.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:CALLE PROLONGACIÓN DE CUAUHTÉMOC PUEBLO SAN AGUSTÍN DEL PULQUE, 58842 SAN AGUSTÍN DEL PULQUE, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE VASCO DE QUIROGA, CALLE CUAUHTÉMOC SE UBICA A 74 METROS AL ORIENTE 117 , lon:-101.06559074, lat:19.96799005}} | 2024-12-02 | 2024-12-27 | 3379732.76 | 3379732.76 | 3379732.76 | 3379732.76 | 3379732.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRM/014, contratista:JARM CONSTRUCCION INTEGRAL POR MICHOACAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:3379732.76, importe_modificado:3379732.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8873.5}} | {2457884/proyecto_PROCESO, 2457884/proyecto_INICIO, 2457884/proyecto_FIN, 2457884/proyecto_PROCESO, 2457884/proyecto_FIN, 2457884/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402462186 | Proyecto de inversión | 416048.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:416048.86, modificado:416048.86}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN EL MUNICIPIO DE CUITZEO, LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN DEL PULQUE, EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE CUAUHTÉMOC, EN LA CANCHA DE FUTBOL - 380725 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuitzeo | 380725 | S | 1987 | 1893 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:CALLE PROLONGACION DE CUAUHTEMOC PUEBLO SAN AGUSTÍN DEL PULQUE, 58842 SAN AGUSTÍN DEL PULQUE, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BICENTENARIO Y CALLE VASCO DE QUIROGA, CALLE BENITO JUAREZ TOMAMOS LA CALLE MIGUEL HIDALGO HA, lon:-101.06516183, lat:19.96787004}} | 2024-12-02 | 2024-12-30 | 416048.86 | 416048.86 | 416048.86 | 416048.86 | 416048.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM/015, contratista:JARM CONSTRUCCION INTEGRAL POR MICHOACAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:416048.86, importe_modificado:416048.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.0}} | {2462186/proyecto_INICIO, 2462186/proyecto_PROCESO, 2462186/proyecto_FIN, 2462186/proyecto_INICIO, 2462186/proyecto_PROCESO, 2462186/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302435753 | Proyecto de inversión | 89590 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:89590.0, modificado:89590.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE CUIRIPAN EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO - 318648 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 318648 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:27, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA INTERIOR 0 0 RANCHERIA CUIRIPAN, 61892 CUIRIPAN, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE, lon:-101.4737984, lat:18.58123748}} | 2024-06-24 | 2024-08-24 | 89590 | 89590 | 89590 | 89590 | 89590 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151928, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:89590.0, importe_modificado:89590.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2435753/proyecto_INICIO, 2435753/proyecto_FIN, 2435753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302435723 | Proyecto de inversión | 635490.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:635490.36, modificado:635490.36}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO - 318565 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 318565 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:58, direccion:CALLE PORFIRÍO DÍAZ INTERIOR 0 0 RANCHERIA LA NORIA, 61883 LA NORIA, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE JESUS ROMERO FLORES, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL NORTE DE LA LOCALI, lon:-101.70801945, lat:18.65351464}} | 2024-04-24 | 2024-06-24 | 635490.36 | 635490.36 | 635490.36 | 635490.36 | 635490.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151924, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:635490.36, importe_modificado:635490.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2435723/proyecto_INICIO, 2435723/proyecto_FIN, 2435723/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302435730 | Proyecto de inversión | 696000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:696000.0, modificado:696000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE LA LUZ EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 318598 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 318598 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:89, direccion:CALLE HEROES DE LA REVOLUCION INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN MARTÍN DE LA LUZ, 61883 SAN MARTÍN DE LA LUZ, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE USUMACINTA Y CALLE SONORA, CALLE AGUSTIN LARA SUR LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTE D, lon:-101.8056375, lat:18.64953332}} | 2024-04-24 | 2024-06-24 | 696000 | 696000 | 696000 | 696000 | 696000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150222, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:696000.0, importe_modificado:696000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2435730/proyecto_PROCESO, 2435730/proyecto_FIN, 2435730/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302435738 | Proyecto de inversión | 553883.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:553883.62, modificado:553883.62}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL GUAYABO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO - 318613 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 318613 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:39, direccion:CALLE HERNAN CORTES INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL GUAYABO, 61892 EL GUAYABO, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL OESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-101.52414331, lat:18.60861521}} | 2024-06-24 | 2024-08-24 | 553883.62 | 553883.62 | 553883.62 | 553883.62 | 553883.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151925, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:553883.62, importe_modificado:553883.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2435738/proyecto_INICIO, 2435738/proyecto_FIN, 2435738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302437990 | Proyecto de inversión | 220596 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220596.0, modificado:220596.0}} | RECTIFICACION DE CAUCE DE ARROYO CHURUMUCO - 328978 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 328978 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN LARA INTERIOR 0 0 PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 EL RANCHITO, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE USUMACINTA Y CALLE SONORA, CARRETERA ZICUIRAN HUETAMO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA AL SUR DE LA LOCAL, lon:-101.63435876, lat:18.65268674}} | 2024-05-28 | 2024-07-28 | 220596 | 220596 | 220596 | 220596 | 220596 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151934, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:220596.0, importe_modificado:220596.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2437990/proyecto_INICIO, 2437990/proyecto_FIN, 2437990/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302438000 | Proyecto de inversión | 501600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:501600.0, modificado:501600.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS - 329008 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 329008 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS INTERIOR 0 0 PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HEROES DE LA REVOLUCION Y CALLE SONORA, CALLE USUMACINTA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL NORTE DE LA LOCA, lon:-101.66060951, lat:18.66654904}} | 2024-05-29 | 2024-07-29 | 501600 | 501600 | 501600 | 501600 | 501600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151930, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:501600.0, importe_modificado:501600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2438000/proyecto_INICIO, 2438000/proyecto_FIN, 2438000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302437335 | Proyecto de inversión | 253798.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:253798.66, modificado:253798.66}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PPOTURO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO - 325878 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 325878 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:76, direccion:CALLE GALEANA INTERIOR 0 0 PUEBLO POTURO, 61890 POTURO, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE HIDALGO, CALLE CONSTITUCION LA OBRA SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA LOCALIDAD CERCA DE LAS CALLES GALEANA Y CALLE RE, lon:-101.61069333, lat:18.82242184}} | 2024-07-29 | 2024-08-29 | 253798.66 | 253798.66 | 253798.66 | 253798.66 | 253798.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151932, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:253798.66, importe_modificado:253798.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2437335/proyecto_INICIO, 2437335/proyecto_FIN, 2437335/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302435519 | Proyecto de inversión | 73050 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:73050.0, modificado:73050.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PARICUTIN - 317599 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 317599 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE PARICUTIN INTERIOR 0 0 PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RIO TAMESIS SUR Y CALLE RIO PANUCO, CALLE GALAXIAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PARICUTIN ENTRA , lon:-101.64462725, lat:18.66097378}} | 2024-04-20 | 2024-05-20 | 73050 | 73050 | 73050 | 73050 | 73050 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147972, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:73050.0, importe_modificado:73050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}} | {2435519/proyecto_INICIO, 2435519/proyecto_PROCESO, 2435519/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302435315 | Proyecto de inversión | 59002 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59002.0, modificado:59002.0}} | MODERNIZACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MICHOACAN - 316580 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 316580 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MICHOACAN INTERIOR 0 0 PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGUSTÍN LARA Y CALLE RIO CUTZAMALA SUR, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MICHOA, lon:-101.65130535, lat:18.66086013}} | 2024-04-10 | 2024-05-10 | 59002 | 59002 | 59002 | 59002 | 59002 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148378, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:59002.0, importe_modificado:59002.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2435315/proyecto_INICIO, 2435315/proyecto_FIN, 2435315/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302422898 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:170000.0, modificado:145180.74}} | MANTENIMIENTO DE MERCADO PUBLICO EN ARIO LOCALIDAD ARIO DE ROSALES - 248900 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ario | 248900 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CIUDAD ARIO DE ROSALES, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ARTEGA Y BRECHA RAYON, CALLE PRIV. DE HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ARIO EN LA LOCALIDAD ARIO DE ROSALES EN EL MERCADO MUNICIPAL , lon:-101.70726899, lat:19.20621524}} | 2024-09-23 | 2024-10-26 | 145180.74 | 145180.74 | 145180.74 | 145180.74 | 145180.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:145180.74, importe_modificado:145180.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2422898/proyecto_INICIO, 2422898/proyecto_PROCESO, 2422898/proyecto_FIN, 2422898/proyecto_INICIO, 2422898/proyecto_FIN, 2422898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302422947 | Proyecto de inversión | 430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:430000.0, modificado:429361.69}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN ARIO LOCALIDAD LAS PUENTES - 249135 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Ario | 249135 | S | 334 | 323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:82, direccion:RANCHO LAS PUENTES, 61846 LAS PUENTES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE FRANCISCO I. MADERO EL LUGAR DE LA OBRA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ARIO EN LA LOCALIDAD LAS PUENTES EN LA CANCH, lon:-101.65187558, lat:19.04191636}} | 2024-09-23 | 2024-10-26 | 429361.69 | 429361.69 | 429361.69 | 429361.69 | 429361.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/017/FAISMUN/2024, contratista:ALEJANDRO ISAI LÓPEZ ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:429361.69, importe_modificado:429361.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {2422947/proyecto_PROCESO, 2422947/proyecto_INICIO, 2422947/proyecto_FIN, 2422947/proyecto_INICIO, 2422947/proyecto_PROCESO, 2422947/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202393327 | Proyecto de inversión | 34525.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34525.46, modificado:24039.21}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBA EN LA SENGUNDA PRIVADA DE LA CALDERA EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES EN LA COL. EL MOLINO - 167936 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 167936 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:PRIVADA 2A DE LA CALDERA INTERIOR SN COLONIA EL MOLINO, 60364 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA RUEDA Y CALLE DE LAS CRUCES, CALLE RUBÉN ROMERO LA OBRA SE ENCUENTRA PARTIENDO DEL PUENTE DE LA CA, lon:-102.46409414, lat:19.59054253}} | 2024-06-24 | 2024-07-23 | 24039.21 | 24039.21 | 24039.21 | 24039.21 | 24039.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144594, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:34525.46, importe_modificado:34525.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2393327/proyecto_PROCESO, 2393327/proyecto_INICIO, 2393327/proyecto_PROCESO, 2393327/proyecto_INICIO, 2393327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202395111 | Proyecto de inversión | 2572421.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2572421.95, modificado:2572421.95}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL, SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA CENTRO, DE LA LOCALIDAD DE LOMBARDÍA, MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACÁN - 175554 | 16 | Michoacán de Ocampo | 33 | Gabriel Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gabriel Zamora | 175554 | S | 6310 | 6300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1199.7, meta_modificada:1199.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PUEBLO LOMBARDÍA, 61730 LOMBARDÍA, GABRIEL ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DANTE CUSSI Y CALLE LAZARO CARDENAS, COLONIA CENTRO EN FRENTE DE LA PLAZA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE LOMBARDIA, lon:-102.0575, lat:19.1583333}} | 2024-04-02 | 2024-05-31 | 2572421.95 | 2572421.95 | 2572421.95 | 2572421.95 | 2572421.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAGZM/2021-2024/DOP/IR/2024-4, contratista:ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES, convocante:MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, monto:2572421.95, importe_modificado:2572421.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1199.7}} | {2395111/proyecto_INICIO, 2395111/proyecto_FIN, 2395111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402467599 | Acción | 626400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:626400.0, modificado:626400.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 347117 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Turicato | 347117 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.419794, lat:19.053758}} | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 626400 | 626400 | 626400 | 626400 | 626400 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CONVENIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, contratista:ANTONIO DE JESÚS CORNEJO CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:626400.0, importe_modificado:626400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:5.0}} | {2467599/proyecto_FIN, 2467599/proyecto_INICIO, 2467599/proyecto_PROCESO, 2467599/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs4: {observación:sobregiro en la suma de sus obras ya que el monto aprobado anual mas rendimientos de por 69 688 127 revisar sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}}
2024 | 5 | MIC240302426414 | Proyecto de inversión | 786962.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:786962.82, modificado:786962.82}} | INSTALACIÓN DE RED NUEVA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE APATZINGAN, COLONIA LAGUNA DEL AHOGADO, EN URUAPAN, MICHOACAN. - 274132 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 274132 | S | 87 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE APATZINGAN COLONIA LAGUNA DEL AHOGADO, 60157 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO VIEJO A SANTA ROSA Y CALLE MARTHA REYES, EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN EN LA COLONIA LAGUNA DEL AHOGADO, EN, lon:-102.02507433, lat:19.38537501}} | 2024-07-27 | 2024-12-31 | 786962.82 | 786962.82 | 786962.82 | 786962.82 | 786962.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-FAISMUN-PROSANEAR-IR-19-2024, contratista:DESARROLLADORA GARIAV, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:2098567.51, importe_modificado:2098567.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2426414/proyecto_PROCESO, 2426414/proyecto_FIN, 2426414/proyecto_INICIO, 2426414/proyecto_PROCESO, 2426414/proyecto_INICIO, 2426414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402470923 | Proyecto de inversión | 6215214.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6215214.88, modificado:6215214.88}} | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA UBICADA EN EL KILOMETRO 58 800 DE LA CARRETERA FEDERAL URUAPAN CARAPAN EN LA LOCALIDAD DE CAPACUARO, MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN. - 402098 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 402098 | S | 992 | 934 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2791.79, meta_modificada:2791.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:63, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 37 TRAMO URUAPAN - CARAPAN KILÓMETRO 58 + 800 PUEBLO CAPACUARO, 60210 SAN JOSÉ OBRERO, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA JUSTO A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE CAPACUARO EN EL K, lon:-102.07324577, lat:19.53468643}} | 2024-11-21 | 2024-12-31 | 6215214.88 | 6215214.88 | 6215214.88 | 6215214.88 | 6215214.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-33-FAISMUN-IR-2024, contratista:CONSTRUCTORA 452 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:6215214.88, importe_modificado:6215214.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2791.79}} | {2470923/proyecto_INICIO, 2470923/proyecto_PROCESO, 2470923/proyecto_INICIO, 2470923/proyecto_PROCESO, 2470923/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402483487 | Proyecto de inversión | 721959.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:721959.29, modificado:721959.29}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SALIDA A ZUMPIMITO EN LA CARRETERA URUAPAN PLAYA AZUL DEL KILOMETRO 81 700 AL 82 120 EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN. - 430991 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 430991 | S | 316 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:585.0, meta_modificada:585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 37 TRAMO URUAPAN - PLAYA AZUL KILÓMETRO 81 + 700 COLONIA ZUMPIMITO, 60190 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BRIGIDO GARCÍA NAVA Y CALLE REVOLUCIÓN, EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD, lon:-102.05500531, lat:19.3701038}} | 2024-12-18 | 2024-12-31 | 721959.29 | 721959.29 | 721959.29 | 721959.29 | 721959.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-35-FAISMUN-IR-2024, contratista:MARÍA DEL CARMEN JIMÉNEZ TALAVERA, convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:721959.29, importe_modificado:721959.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:585.0}} | {2483487/proyecto_INICIO, 2483487/proyecto_PROCESO, 2483487/proyecto_FIN, 2483487/proyecto_INICIO, 2483487/proyecto_PROCESO, 2483487/proyecto_FIN, 2483487/proyecto_PROCESO, 2483487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402484318 | Proyecto de inversión | 1824171.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1824171.75, modificado:1824171.75}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SALIDA A LA COFRADÍA EN LA CARRETERA URUAPAN MORELIA DEL KILOMETRO 58 500 AL 59 940 EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN - 432495 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 432495 | S | 727 | 684 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1482.0, meta_modificada:1482.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 14 TRAMO URUAPAN - MORELIA KILÓMETRO 58 + 500 COLONIA LA COFRADÍA, 60126 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BOULEVARD DE LA MINA Y CALLE DELTA, EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, lon:-102.01614912, lat:19.43731807}} | 2024-12-18 | 2024-12-31 | 1824171.75 | 1824171.75 | 1824171.75 | 1824171.75 | 1824171.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-36-FAISMUN-IR-2024, contratista:ELIZEP CONSTRUCCIONES S.A. DE.C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:1824171.75, importe_modificado:1824171.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1482.0}} | {2484318/proyecto_INICIO, 2484318/proyecto_PROCESO, 2484318/proyecto_FIN, 2484318/proyecto_INICIO, 2484318/proyecto_PROCESO, 2484318/proyecto_FIN, 2484318/proyecto_PROCESO, 2484318/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202371399 | Proyecto de inversión | 76500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:76500.0, modificado:76489.91}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA MICHOACAN, DE LA COLONIA SANTA MARIA EN LA CALLE PIRUL - 82135 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 82135 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE PIRUL PUEBLO VISTA HERMOSA DE NEGRETE, 59200 VISTA HERMOSA DE NEGRETE, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PINO Y CALLE ROBLE, CARRETERA SALIDA A TANHUATO SOBRE LA CARRETERA SALID A TANHUATO A UN COSTADO DE LA R, lon:-102.46918671, lat:20.26405413}} | 2024-02-14 | 2024-03-06 | 76489.91 | 76489.91 | 76489.91 | 76489.91 | 76489.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145764, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, monto:76500.0, importe_modificado:76500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2371399/proyecto_PROCESO, 2371399/proyecto_FIN, 2371399/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202394795 | Proyecto de inversión | 102050 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:102050.0, modificado:101829.39}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, DE LA COLONIA LA HUERTA EN CALLE CLAVELLINO. - 174280 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 174280 | S | 87 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE CLAVELLINOS COLONIA LA HUERTA, 59200 VISTA HERMOSA DE NEGRETE, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE FRESNO, CALLE GUAYABO LA COLONIASE ENCUENTRA AL NOROESTE DEL MUNICIPIO DETRAS DEL TEMPLO DE LOS S, lon:-102.46973962, lat:20.27725184}} | 2024-04-05 | 2024-05-08 | 101829.39 | 101829.39 | 101829.39 | 101829.39 | 101829.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145768, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, monto:102050.0, importe_modificado:102050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.0}} | {2394795/proyecto_INICIO, 2394795/proyecto_FIN, 2394795/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402491502 | Proyecto de inversión | 447535.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:447535.44, modificado:448066.43}} | CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO EN CANCHA PUBLICA DE BASQUETBOL EN LA LOCALIDAD DECHIQUIHUITILLO MUNICIPIO DE APATZINGAN - 409308 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Apatzingán | 409308 | S | 345 | 419 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:37, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE RANCHO CHIQUIHUITILLO, 60742 CHIQUIHUITILLO, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y , LA CANCHA PUBLICA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE IGNACIO ALLENDE FRENTE A CARNICERIA GIL, lon:-102.347177, lat:19.00780602}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 448066.43 | 448066.43 | 448066.43 | 448066.43 | 448066.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149766, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, monto:448066.43, importe_modificado:448066.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2491502/proyecto_PROCESO, 2491502/proyecto_INICIO, 2491502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402491037 | Proyecto de inversión | 275842.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:275842.9, modificado:275740.37}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICAEN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACÁN, DE LA CALLE MARIA ISABEL SEGUNDA ETAPA, - 445491 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 445491 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE MARIA ISABEL PUEBLO VISTA HERMOSA DE NEGRETE, 59200 VISTA HERMOSA DE NEGRETE, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN CARLOS Y CALLE RIO DE LAS NUTRIAS, CALLE AZUCENA ES LA CALLE QUE NOS LLEVA AL CARCAMO DE BOMBE, lon:-102.48073533, lat:20.27305401}} | 2024-10-17 | 2024-10-30 | 275740.37 | 275740.37 | 275740.37 | 275740.37 | 275740.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151141, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN , monto:275842.9, importe_modificado:275740.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2491037/proyecto_INICIO, 2491037/proyecto_PROCESO, 2491037/proyecto_FIN, 2491037/proyecto_PROCESO, 2491037/proyecto_FIN, 2491037/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402457953 | Proyecto de inversión | 505452.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:505452.69, modificado:505452.69}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CUITZEO, LOCALIDAD DE CUARACURIO, EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO. - 366328 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuitzeo | 366328 | S | 99 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.05, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:5, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO CUARACURIO, 58854 CUARACURIO, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCOI. MADERO Y CALLE COLÓN, EN LA CALLE CUITZEO MOROLEÓN A LA ALTURA DE LA LOCALIDAD DE CUARACURIO EN LA ENTRADA PRI, lon:-101.14185477, lat:20.06125883}} | 2024-12-02 | 2024-12-30 | 505452.69 | 505452.69 | 505452.69 | 505452.69 | 505452.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM/021, contratista:JARM CONSTRUCCION INTEGRAL POR MICHOACAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:505452.69, importe_modificado:505452.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.0}} | {2457953/proyecto_INICIO, 2457953/proyecto_PROCESO, 2457953/proyecto_FIN, 2457953/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402494395 | Proyecto de inversión | 2349067.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2349067.12, modificado:2349067.12}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, COLONIAS JARDINES DE CATEDRAL, EL DUERO, LAS FUENTES, Y ARBOLEDAS, EN AV. DEL ÁRBOL DE LA CALLE CIRCUNVALACIÓN OTE. A AV. MANUEL GÓMEZ MORÍN - 415989 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zamora | 415989 | S | 619 | 506 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL ARBOL INTERIOR 0 0 COLONIA LAS FUENTES, 59699 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CIRCUMVALACION Y CALLE DEL VIVERO, CALLE NIÑOS HEROES SUR DE LA PLAZA DE LA CIUDAD TOMAR AV. MOLEROS SUR CON RUM, lon:-102.28059008, lat:19.97443288}} | 2024-04-11 | 2024-12-31 | 2349067.12 | 2349067.12 | 2349067.12 | 2349067.12 | 2349067.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/FIII/IR-ICM3/2024-002, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:2349067.12, importe_modificado:2349067.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {2494395/proyecto_FIN, 2494395/proyecto_INICIO, 2494395/proyecto_PROCESO, 2494395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302411702 | Proyecto de inversión | 1645880.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1645880.01, modificado:1645880.01}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, EN AV. JUAREZ DE PUENTE DE TUBOS A AV. DEL BOSQUE - 181042 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zamora | 181042 | S | 3713 | 3037 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ INTERIOR 0 0 COLONIA ZAMORA DE HIDALGO CENTRO, 59600 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LIBERTADORES DE AMERICA Y AVENIDA DEL BOSQUE, DE LA PLAZA DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADERO NTE CON RUMB, lon:-102.28425014, lat:19.98845777}} | 2024-07-05 | 2024-12-31 | 1645880.01 | 1645880.01 | 1645880.01 | 1645880.01 | 1645880.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149950, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN , monto:1645880.01, importe_modificado:1645880.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:232.0}} | {2411702/proyecto_INICIO, 2411702/proyecto_PROCESO, 2411702/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302434186 | Proyecto de inversión | 317024.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:317024.53, modificado:317024.53}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EN A LOCALIDAD DE EL VARAL EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 311348 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 311348 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:125, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR 0 RANCHERIA RAMÍREZ DEL VARAL (PUERTO DEL VARAL), 61894 RAMÍREZ DEL VARAL (PUERTO DEL VARAL), CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE MIGUEL HID, lon:-101.52163308, lat:18.75386956}} | 2024-02-20 | 2024-03-20 | 317024.53 | 317024.53 | 317024.53 | 317024.53 | 317024.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148131, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:317024.53, importe_modificado:317024.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2434186/proyecto_PROCESO, 2434186/proyecto_FIN, 2434186/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402471878 | Proyecto de inversión | 418650.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:418650.75, modificado:418650.75}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, EN EL MUNICIPIO DE CUITZEO, LOCALIDAD CUITZEO DEL PORVENIR, EN LA CANCHA DE FUTBOL GRANADOS. - 404207 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuitzeo | 404207 | S | 670 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LICENCIADO AGUSTIN AURELIO TENA BARRIO LOS GRANADOS, 58840 CUITZEO DEL PORVENIR, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NICOLÁS DE REGULES Y CALLE EPITACIO HUERTA, CALLE MARTIRES DE URUAPAN PARTIR DE LA PLAZA PRINCIPAL D, lon:-101.14174225, lat:19.97486521}} | 2024-12-02 | 2024-12-30 | 418650.75 | 418650.75 | 418650.75 | 418650.75 | 418650.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM/023, contratista:MARIA VIRIDIANA GONZALEZ OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:418650.75, importe_modificado:418650.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.0}} | {2471878/proyecto_INICIO, 2471878/proyecto_FIN, 2471878/proyecto_PROCESO, 2471878/proyecto_FIN, 2471878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302412246 | Proyecto de inversión | 1051547.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1051547.09, modificado:1051547.09}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, EN AV. RODOLFO PANIAGUA DE AV. VEINTE DE NOVIEMBRE A CIRCUITO DEL PARQUE - 184159 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zamora | 184159 | S | 963 | 787 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:AVENIDA RODOLFO PANIAGUA INTERIOR 0 0 COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 59660 ALFREDO GONZÁLEZ TRUJILLO [RANCHO], ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CIRCUITO DEL PARQUE, DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADERO , lon:-102.26686277, lat:19.99599916}} | 2024-05-06 | 2024-12-31 | 1051547.09 | 1051547.09 | 1051547.09 | 1051547.09 | 1051547.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149952, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN , monto:1051547.09, importe_modificado:1051547.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2412246/proyecto_INICIO, 2412246/proyecto_PROCESO, 2412246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402485934 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:699838.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER ESC. SEC. FED. JOSÉ VASCONELOS CVE.16DES0179C EN SAN FELIPE LOS ALZATI - 436814 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 436814 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:52, direccion:CALLE EN LA COLONIA NUEVA DE SAN FELIPE RANCHERIA SAN FELIPE LOS ALZATI COLONIA NUEVA, 61529 SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TOLUCA A MORELIA Y CALLE EN LA COLONIA NUEVA, CAMI, lon:-100.36860462, lat:19.48874181}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 699838.25 | 699838.25 | 699838.25 | 699838.25 | 699838.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144144, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2485934/proyecto_INICIO, 2485934/proyecto_FIN, 2485934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302435640 | Proyecto de inversión | 336112.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:336112.8, modificado:336112.8}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE POTURO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO - 318106 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 318106 | S | 80 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:76, direccion:CALLE GALEANA INTERIOR 0 0 PUEBLO POTURO, 61890 POTURO, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE REVOLUCION, CALLE HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA DISTRIBUIDA EN TODA LA ZONA DE LA LOCALIDAD DE POTURO, lon:-101.6138798, lat:18.82600655}} | 2024-04-22 | 2024-05-22 | 336112.8 | 336112.8 | 336112.8 | 336112.8 | 336112.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150059, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:333112.8, importe_modificado:333112.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {2435640/proyecto_PROCESO, 2435640/proyecto_INICIO, 2435640/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302434076 | Proyecto de inversión | 42161.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:42161.25, modificado:42161.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA AGUA POTABLE EN ESC PRIM MIGUEL HIDALGO - 310960 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 310960 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:INTERIOR 0 PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AV RIO BALSAS Y CALLE AGUSTIN LARA, CARRETERA ZICUIRÁN-HUETAMO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL PUEBLO, lon:-101.65789072, lat:18.66284601}} | 2024-02-12 | 2024-03-12 | 42161.25 | 42161.25 | 42161.25 | 42161.25 | 42161.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147947, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:42161.25, importe_modificado:42161.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:8.0}} | {2434076/proyecto_INICIO, 2434076/proyecto_FIN, 2434076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302434095 | Proyecto de inversión | 377054.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:377054.5, modificado:377054.5}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN COL CENTRO - 311029 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 311029 | S | 2150 | 2050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:800.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ PONIENTE INTERIOR 0 PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HEROES DE LA REVOLUCION Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE SONORA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO , lon:-101.64668747, lat:18.66381298}} | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 377054.5 | 377054.5 | 377054.5 | 377054.5 | 377054.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148119, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:377054.5, importe_modificado:377054.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:900.0}} | {2434095/proyecto_PROCESO, 2434095/proyecto_FIN, 2434095/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302434215 | Proyecto de inversión | 477312.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:477312.26, modificado:477312.26}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE CUNUATO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO - 311515 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 311515 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:166, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR 0 PUEBLO MELCHOR OCAMPO (CUNUATO), 61884 MELCHOR OCAMPO (CUNUATO), CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE VICENTE GUERRERO LA OB, lon:-101.67595996, lat:18.7807615}} | 2024-02-20 | 2024-03-20 | 477312.26 | 477312.26 | 477312.26 | 477312.26 | 477312.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148370, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:477312.26, importe_modificado:477312.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2434215/proyecto_INICIO, 2434215/proyecto_FIN, 2434215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302434156 | Proyecto de inversión | 23300.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23300.05, modificado:23300.05}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COL CENTRO - 311239 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 311239 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE SONORA INTERIOR 0 PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VERACRUZ ORIENTE Y CALLE HEROES DE LA REVOLUCION, CALLE RIO CUTZAMALA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO D, lon:-101.64711038, lat:18.66609456}} | 2024-02-15 | 2024-03-15 | 23300.05 | 23300.05 | 23300.05 | 23300.05 | 23300.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148125, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:23300.05, importe_modificado:23300.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2434156/proyecto_FIN, 2434156/proyecto_PROCESO, 2434156/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302434223 | Proyecto de inversión | 200771.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200771.46, modificado:200771.46}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑA - 311547 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 311547 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:16, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR 0 RANCHERIA LA CAÑA, 61892 LA CAÑA, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE AGUSTÍN MELGAR, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES IGNACIO ALLENDE Y JU, lon:-101.50824703, lat:18.62377628}} | 2024-02-20 | 2024-03-20 | 200771.46 | 200771.46 | 200771.46 | 200771.46 | 200771.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148371, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:200771.46, importe_modificado:200771.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2434223/proyecto_INICIO, 2434223/proyecto_FIN, 2434223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302435421 | Proyecto de inversión | 1602798.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1602798.51, modificado:1602798.51}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PROLONGACION RIO BALSAS - 317226 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 317226 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE AV RIO BALSAS INTERIOR 0 0 PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGUSTIN LARA Y CALLE MEXICO NORTE, CALLE PROLONGACION RIO BALSAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALL, lon:-101.65628701, lat:18.66313703}} | 2024-04-15 | 2024-06-15 | 1602798.51 | 1602798.51 | 1602798.51 | 1602798.51 | 1602798.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-IR-001-24/2024, contratista:MARIA ADRIANA GARCIA BRAN, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:1602798.51, importe_modificado:1602798.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2435421/proyecto_PROCESO, 2435421/proyecto_INICIO, 2435421/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302435453 | Proyecto de inversión | 232741.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232741.19, modificado:232741.19}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE USUMACINTA - 317357 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 317357 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE USUMACINTA INTERIOR 0 0 PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SONORA Y CALLE AV VERACRUZ, CALLE TAMAULIPAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE USUMACINTA ENTRE LAS , lon:-101.65054157, lat:18.66538341}} | 2024-04-12 | 2024-04-27 | 232741.19 | 232741.19 | 232741.19 | 232741.19 | 232741.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD-002-24/2024, contratista:MARIA ADRIANA GARCIA BRAN, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:232741.19, importe_modificado:232741.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2435453/proyecto_INICIO, 2435453/proyecto_FIN, 2435453/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302437414 | Proyecto de inversión | 727111.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:727111.72, modificado:727111.72}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GALEANA EN LA LOCALIDAD DE POTURO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO - 326335 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 326335 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:855.0, meta_modificada:855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:76, direccion:CALLE GALEANA INTERIOR 0 0 RANCHERIA POTURO, 61890 POTURO, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE CONSTITUCION LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE GALEANA Y LAS CALES ALENDE Y NICOLAS BRAVO EN, lon:-101.61282412, lat:18.82224825}} | 2024-05-20 | 2024-06-19 | 727111.72 | 727111.72 | 727111.72 | 727111.72 | 727111.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD-004-24/2024, contratista:MARIA ADRIANA GARCIA BRAN, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:727111.72, importe_modificado:727111.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:855.0}} | {2437414/proyecto_INICIO, 2437414/proyecto_FIN, 2437414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302437433 | Proyecto de inversión | 481193.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:481193.51, modificado:481193.51}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA TIPO LED EN COL CENTRO - 326394 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 326394 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE RIO BALSAS INTERIOR 0 0 PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GALAXIAS Y CALLE SONORA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE RIO BALSAS ENTRE LAS, lon:-101.64290467, lat:18.66184611}} | 2024-04-12 | 2024-04-27 | 481193.51 | 481193.51 | 481193.51 | 481193.51 | 481193.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD-003-24/2024, contratista:MARIA ADRIANA GARCIA BRAN, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:481193.51, importe_modificado:481193.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2437433/proyecto_PROCESO, 2437433/proyecto_FIN, 2437433/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302437527 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:375000.0, modificado:375000.0}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GRAL JUAN ALDAMA Y GRAL IGNACIO ALLENDE - 326969 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 326969 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALDAMA INTERIOR 0 0 PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE PRIVADA AGUSTIN LARA, CALLE GENERAL IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA E, lon:-101.63995424, lat:18.65561089}} | 2024-06-15 | 2024-07-30 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD-005-24/2024, contratista:MARIA ADRIANA GARCIA BRAN, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:375000.0, importe_modificado:375000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1100.0}} | {2437527/proyecto_INICIO, 2437527/proyecto_FIN, 2437527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402466208 | Proyecto de inversión | 999358.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999358.25, modificado:999358.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO DE CHUEN TRAMO A TOYONGUIO - 390762 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ario | 390762 | S | 178 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1990.0, meta_modificada:1990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:65, direccion:CALLE TRAMO A TOYONGUIO RANCHO NUEVO DE CHUÉN, 61833 RANCHO NUEVO DE CHUÉN, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ARIO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO DE CHUEN TRAMO A TOYONGUIO, lon:-101.73458825, lat:19.28794455}} | 2024-11-25 | 2024-12-28 | 999358.25 | 999358.25 | 999358.25 | 999358.25 | 999358.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/01/FAISMUN/2024, contratista:CONSTRUCCIONES ROMERO MEDINA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:999358.25, importe_modificado:999358.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1990.0}} | {2466208/proyecto_PROCESO, 2466208/proyecto_INICIO, 2466208/proyecto_FIN, 2466208/proyecto_PROCESO, 2466208/proyecto_FIN, 2466208/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402468350 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:798796.85}} | EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA GRAL. ENRIQUE RAMIREZ UNIDAD DEPORTIVA ARIO DE ROSALES - 396044 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ario | 396044 | S | 7864 | 8731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA RAMÍREZ, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ARTICULO 3RO, CALLE RIVAS LA OBRA DE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ARIO EN LA LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES EN LA COLONIA GR, lon:-101.71425958, lat:19.20841561}} | 2024-12-02 | 2024-12-28 | 798796.85 | 798796.85 | 798796.85 | 798796.85 | 798796.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/018/FAISMUN/2024, contratista:EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:798796.85, importe_modificado:798796.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {2468350/proyecto_INICIO, 2468350/proyecto_PROCESO, 2468350/proyecto_FIN, 2468350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202394897 | Proyecto de inversión | 324519.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:324519.16, modificado:324519.16}} | CONSTRUCION DE LA CALLE 5 DE MAYO A BASE DE CARPETA ASFALTICA, DE LA LOCALIDAD DE LOMBARDIA, MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACAN. - 174683 | 16 | Michoacán de Ocampo | 33 | Gabriel Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gabriel Zamora | 174683 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:22.56, meta_modificada:22.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO LOMBARDÍA, 61730 LOMBARDÍA, GABRIEL ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE REVOLUCION SUR, SALIDA A CUATRO CAMINOS, lon:-102.0525, lat:19.1505556}} | 2024-03-08 | 2024-04-08 | 324519.16 | 324519.16 | 324519.16 | 324519.16 | 324519.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAGZM/2021-2024/DOP/AD/2024-2, contratista:MA SOLEDAD RAMIREZ ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, monto:324519.16, importe_modificado:324519.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:22.56}} | {2394897/proyecto_INICIO, 2394897/proyecto_FIN, 2394897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202394940 | Proyecto de inversión | 2139928.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2139928.94, modificado:2139928.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA, DE LA COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE LOMBARDIA, MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACÁN - 174850 | 16 | Michoacán de Ocampo | 33 | Gabriel Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Gabriel Zamora | 174850 | S | 6310 | 6300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:248.53, meta_modificada:248.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PUEBLO LOMBARDÍA, 61730 LOMBARDÍA, GABRIEL ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LOMBARDIA, lon:-102.05735633, lat:19.15937446}} | 2024-03-15 | 2024-04-29 | 2139928.94 | 2139928.94 | 2139928.94 | 2139928.94 | 2139928.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAGZM/2021-2024/DOP/IR/2024-2, contratista:ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES, convocante:MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, monto:2139928.94, importe_modificado:2139928.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:248.53}} | {2394940/proyecto_INICIO, 2394940/proyecto_PROCESO, 2394940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402467620 | Proyecto de inversión | 463658.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:463658.83, modificado:463658.83}} | CONSTRUCCION DE MALLA PERIMETRAL EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA LOMBARDO, DELA LOCALIDAD DE GABRIEL ZAMORA, MICH. - 394441 | 16 | Michoacán de Ocampo | 33 | Gabriel Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Gabriel Zamora | 394441 | S | 6307 | 6303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO COLONIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, 61730 EL COLUMPIO, GABRIEL ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE BENITO JUAREZ, CONECTA CON LA CARRETERA LIBRE LOMBARDIA A NUEVA ITALIA ENFRENTE DE, lon:-102.0553198, lat:19.1384095}} | 2024-10-21 | 2024-11-08 | 463658.83 | 463658.83 | 463658.83 | 463658.83 | 463658.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAGZM/DOP/AD/2024-7, contratista:ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES, convocante:MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN, monto:463658.83, importe_modificado:463658.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2467620/proyecto_INICIO, 2467620/proyecto_FIN, 2467620/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402457938 | Proyecto de inversión | 328105.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:328105.12, modificado:328105.12}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CALLE FLORES MAGON EN LA LOCALIDAD DE LOMBARDIA, MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACAN. - 366266 | 16 | Michoacán de Ocampo | 33 | Gabriel Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gabriel Zamora | 366266 | S | 52 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE FLORES MAGÓN PUEBLO LOMBARDÍA, 61730 LOMBARDÍA, GABRIEL ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE HIDALGO, CERCA DE LA FARMACIA ARRIOLI ATRAS DE LA GASOLINERA PEMEX., lon:-102.0524052, lat:19.1619551}} | 2024-09-12 | 2024-09-26 | 328105.12 | 328105.12 | 328105.12 | 328105.12 | 328105.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAGZM/DOP/AD/2024-3, contratista:MA SOLEDAD RAMIREZ ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN, monto:328105.12, importe_modificado:328105.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2457938/proyecto_PROCESO, 2457938/proyecto_INICIO, 2457938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402486409 | Proyecto de inversión | 1670562.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1670562.41, modificado:1670562.41}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SALIDA A CHERANGUERÁN EN LA CARRETERA URUAPAN CARAPAN DEL KILOMETRO 5 900 AL 7 190 EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN - 437480 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 437480 | S | 313 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1365.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 37 TRAMO URUAPAN - CARAPAN KILÓMETRO 5 + 900 COLONIA PROF. ROBERTO GUTIÉRREZ, 60010 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NAVIDAD Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN EN LA, lon:-102.07666125, lat:19.44262976}} | 2024-12-18 | 2024-12-31 | 1670562.41 | 1670562.41 | 1670562.41 | 1670562.41 | 1670562.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-38-FAISMUN-IR-2024, contratista:CONSTRUCCIONES BEZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:1670562.41, importe_modificado:1670562.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:680.0}} | {2486409/proyecto_INICIO, 2486409/proyecto_FIN, 2486409/proyecto_INICIO, 2486409/proyecto_PROCESO, 2486409/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402486887 | Proyecto de inversión | 1005085.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1005085.63, modificado:1005085.63}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VARGAS LLOSA, ENTRE LA CALLE CAMINO REAL A SANTA CATARINA Y EL FINAL DE LA CALLE VARGAS LLOSA, COLONIA VILA DEL SOL, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN MICHOACÁN - 438402 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 438402 | S | 111 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.4, meta_modificada:153.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE VARGAS LLOSA COLONIA VILLA DEL SOL, 60136 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMINO REAL A STA CATARINA Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN EN LA COLONIA VILLA DEL SOL EN LA CALLE VARGAS L, lon:-102.01601395, lat:19.41399799}} | 2024-12-19 | 2024-12-31 | 1005085.63 | 1005085.63 | 1005085.63 | 1005085.63 | 1005085.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-39-FAISMUN-IR-2024, contratista:CONSTRUCCIONES PRÁCTICAS MICHOACANAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:1005085.63, importe_modificado:1005085.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.4}} | {2486887/proyecto_PROCESO, 2486887/proyecto_INICIO, 2486887/proyecto_FIN, 2486887/proyecto_PROCESO, 2486887/proyecto_FIN, 2486887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492035 | Proyecto de inversión | 10415491.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.041549186E7, modificado:1.041549186E7}} | REHABILITACIÓN DE MERCADO PÚBLICO TARIACURI UBICADO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN, ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN - 447368 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 447368 | S | 1285 | 1210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1615.0, meta_modificada:1241.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA URUAPAN CENTRO, 60000 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN, EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN COLONIA CENTRO EN EL MERCADO TARIACURI, lon:-102.06147734, lat:19.42101486}} | 2024-12-19 | 2024-12-31 | 10415491.86 | 10415491.86 | 10415491.86 | 10415491.86 | 10415491.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-42-FAISMUN-LP-2024, contratista:CONCRETOS Y MATERIALES PROMERAZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:1.041549186E7, importe_modificado:1.041549186E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1241.0}} | {2492035/proyecto_INICIO, 2492035/proyecto_PROCESO, 2492035/proyecto_INICIO, 2492035/proyecto_PROCESO, 2492035/proyecto_FIN, 2492035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202394980 | Proyecto de inversión | 399537.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399537.24, modificado:438991.1}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRAMO CARRETERO VISTA HERMOSA A TANHUATO, CORRESPONDIENTE A LA POBLACION DE PILARES. - 174951 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 174951 | S | 26 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:688.0, meta_modificada:688.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:6, direccion:CALLE VICENTE GUERREO RANCHERIA LOS PILARES, 59206 LOS PILARES, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , EJE VIAL DE FERROCARRIL ES SOBRE EL CAMINO PILARES VILLANUEVA SOBRE LA CALLE VICENTE GUERERRO DES, lon:-102.37084729, lat:20.3241284}} | 2024-03-07 | 2024-03-20 | 438991.1 | 438991.1 | 438991.1 | 438991.1 | 438991.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145739, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, monto:399537.24, importe_modificado:438991.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:688.0}} | {2394980/proyecto_INICIO, 2394980/proyecto_FIN, 2394980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202393493 | Proyecto de inversión | 68250 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68250.0, modificado:65962.4}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN, DE LA CALLE PRIVADA JUAN PABLO 1 - 168711 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 168711 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:4, direccion:CALLE PRIVADA JUAN PABLO 1 RANCHERIA EL CAPULÍN, 59210 EL CAPULÍN, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN PABLO II Y CALLE PRIVADA JUAN PABLO 2, AL NORESTE DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBREESQUINA JUA, lon:-102.48546275, lat:20.23159006}} | 2024-02-15 | 2024-02-23 | 65962.4 | 65962.4 | 65962.4 | 65962.4 | 65962.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145770, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, monto:68250.0, importe_modificado:68250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {2393493/proyecto_PROCESO, 2393493/proyecto_FIN, 2393493/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202393592 | Proyecto de inversión | 26000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26000.0, modificado:25996.95}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN, DE LA CALLE PRIVADA JUAN PABLO 3 - 169109 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 169109 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:4, direccion:CALLE PRIVADA JUAN PABLO 3 RANCHERIA EL CAPULÍN, 59210 EL CAPULÍN, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRIVADA JUAN PABLO 2 Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE JUAN PABLO II AL NORESTE DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE 20 DE N, lon:-102.48556121, lat:20.23051615}} | 2024-03-28 | 2024-04-03 | 25996.95 | 25996.95 | 25996.95 | 25996.95 | 25996.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145773, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, monto:26000.0, importe_modificado:26000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2393592/proyecto_PROCESO, 2393592/proyecto_INICIO, 2393592/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302416661 | Proyecto de inversión | 878550.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:878550.2, modificado:878550.2}} | REHABILITACION DEL MERCADO REVOLUCION, MERCADO MUNICIPAL DE JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO EL CENTRO. - 213280 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jacona | 213280 | S | 120 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:426.26, meta_modificada:136.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE MADERO INTERIOR SN COLONIA JACONA DE PLANCARTE CENTRO, 59800 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE 1 DE MAYO, CALLE MANUEL ALTAMIRANO EL MERCADO MUNICIPAL SE LOCALIZA EN LA LOCA, lon:-102.30610948, lat:19.95461891}} | 2024-06-04 | 2024-08-21 | 878550.2 | 878550.2 | 878550.2 | 878550.2 | 878550.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2024 / 001, contratista:ENRIQUE MENDOZA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:878550.2, importe_modificado:878550.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:136.65}} | {2416661/proyecto_INICIO, 2416661/proyecto_PROCESO, 2416661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A solicitud del municipio., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:A solicitud del municipio., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:A solicitud del municipio., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:A solicitud del municipio., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2025-07-14}}
2024 | 5 | MIC240402491468 | Proyecto de inversión | 199000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:199000.0, modificado:198757.34}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE EL CAPULIN, EN EL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO DE LA CALLE 3 MAYO. - 446234 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 446234 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:4, direccion:CALLE 3 DE MAYO RANCHERIA EL CAPULÍN, 59210 EL CAPULÍN, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE LA SOLEDAD, CALLE ALAMO SE ENCUENTRA DENTRO DEL CAMPO DEPORTIVO DE EL CAPULIN AL SUROESTE., lon:-102.48448598, lat:20.22679064}} | 2024-12-05 | 2024-12-31 | 198757.34 | 198757.34 | 198757.34 | 198757.34 | 198757.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151132, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN , monto:199000.0, importe_modificado:198757.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2491468/proyecto_FIN, 2491468/proyecto_INICIO, 2491468/proyecto_PROCESO, 2491468/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402470117 | Proyecto de inversión | 760057.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:760057.18, modificado:760057.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, GUARNICIONES, BANQUETAS Y REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE CALLE EMILIO CARRANZA ENTRE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y EMILIANO ZAPATA EN JACONA LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO LOS MANGUITOS. - 353740 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jacona | 353740 | S | 57 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:216.2, meta_modificada:203.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO CARRANZA COLONIA LOS MANGUITOS, 59893 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE PROL. AQUILES SERDAN LA CALLE EMILIO CARRANZA SE LOCALIZA EN LA COLONI, lon:-102.30497782, lat:19.9639907}} | 2024-07-09 | 2024-09-30 | 760057.18 | 760057.18 | 760057.18 | 760057.18 | 760057.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2024 / 002, contratista:JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:760057.18, importe_modificado:760057.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:203.51}} | {2470117/proyecto_INICIO, 2470117/proyecto_FIN, 2470117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402461811 | Proyecto de inversión | 270866.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:270866.88, modificado:270866.88}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CUITZEO, LOCALIDAD CUITZEO DEL PORVENIR, EN LA CALLE HIMNO NACIONAL. - 379568 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuitzeo | 379568 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE HIMNO NACIONAL PUEBLO LA CANTERA, 58840 CUITZEO DEL PORVENIR, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE BENITO JUAREZ ORIENTE, CALLE FRANCISCO DE VILLAFUERTE SE ENCUENTRA EN EL LADO ORIENTE DE LA POBLACI, lon:-101.13566034, lat:19.96844044}} | 2024-12-17 | 2024-12-31 | 270866.88 | 270866.88 | 270866.88 | 270866.88 | 270866.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM/025, contratista:JUAN AGUILAR MORA, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:270866.88, importe_modificado:270866.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2461811/proyecto_PROCESO, 2461811/proyecto_FIN, 2461811/proyecto_PROCESO, 2461811/proyecto_INICIO, 2461811/proyecto_PROCESO, 2461811/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302412456 | Proyecto de inversión | 736816.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:736816.46, modificado:736816.46}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, EN CALLE PASEO DE LOS LAURELES, DE AV. MADERO SUR A CALLE CALCUTA, COLONIA LA LUNETA - 185588 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zamora | 185588 | S | 674 | 551 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS LAURELES INTERIOR 0 0 COLONIA LA LUNETA, 59689 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA MADERO SUR Y CALLE CALCUTA, CALLE PASEO DE LOS ALMENDROS DE LA PLAZA DEL LA CIUDAD TOMAR AV. MORELOS S, lon:-102.29242985, lat:19.97945132}} | 2024-05-06 | 2024-12-31 | 736816.46 | 736816.46 | 736816.46 | 736816.46 | 736816.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/FIII/AD/2024-013, contratista:GRUPO H&J INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:736816.46, importe_modificado:736816.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2412456/proyecto_FIN, 2412456/proyecto_INICIO, 2412456/proyecto_PROCESO, 2412456/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402463346 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:48074.72, modificado:48074.72}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4951925.28, modificado:5281686.06}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. MARIANO ESCOBEDO, AVENIDA QUINCEO. - 384182 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 384182 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15000.0, meta_modificada:15000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINCEO INTERIOR SN COLONIA MARIANO ESCOBEDO, 58110 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAQUÍN TERÁN Y CALLE GENERAL JOSÉ MARÍA ROJO, CALLE LIMON LA OBRA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA SE ENCUEN, lon:-101.21166901, lat:19.72256798}} | 2024-12-06 | 2024-12-31 | 5329760.78 | 5329760.78 | 5329760.78 | 5329760.78 | 5329760.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-296-24/FIII/ADM/2024, contratista:BALLACK CONSTRUCTION S.A DE C.V, convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:4996752.67, importe_modificado:5329760.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15000.0}} | {2463346/proyecto_INICIO, 2463346/proyecto_PROCESO, 2463346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302414038 | Proyecto de inversión | 305941.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:305941.95, modificado:305941.95}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, EN CALLES JALISCO, TAMAULIPAS, Y NAYARIT, COLONIA LA PRADERA - 194696 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zamora | 194696 | S | 97 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE JALISCO INTERIOR 0 0 COLONIA PRADERA INFONAVIT, 59610 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA VALLADOLID Y CALLE QUERETARO, AVENIDA SANTIAGO DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADERO NTE CON RUMBO AL PAN, lon:-102.28936401, lat:20.00834579}} | 2024-07-15 | 2024-12-31 | 305941.95 | 305941.95 | 305941.95 | 305941.95 | 305941.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/FIII/AD/2024-012, contratista:CONSTRUCAMINOS Y OBRAS LIZRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:305941.95, importe_modificado:305941.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2414038/proyecto_INICIO, 2414038/proyecto_PROCESO, 2414038/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302414475 | Proyecto de inversión | 304544.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:304544.43, modificado:304544.43}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, EN CALLES AVILÉS, ALMERIA Y ASTORGA, COLONIA VALENCIA SEGUNDA SECCIÓN - 199181 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zamora | 199181 | S | 192 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE AVILES INTERIOR 0 0 COLONIA VALENCIA 2A SECC, 59610 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BILBAO Y AVENIDA LAS PALMAS, CALLE CARTAGENA DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADERO NTE CON RUMBO A AV FERROCA, lon:-102.29374301, lat:20.00061007}} | 2024-07-15 | 2024-12-31 | 304544.43 | 304544.43 | 304544.43 | 304544.43 | 304544.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/FIII/AD/2024-011, contratista:CONSTRUCAMINOS Y OBRAS LIZRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:304544.43, importe_modificado:304544.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2414475/proyecto_INICIO, 2414475/proyecto_PROCESO, 2414475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302435645 | Proyecto de inversión | 171399.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:171399.2, modificado:171399.2}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL GUAYACAN EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO - 318123 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 318123 | S | 30 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:40, direccion:CALLE PORFIRÍO DÍAZ INTERIOR 0 0 PUEBLO LOMA EL GUAYACÁN, 61883 LOMA EL GUAYACÁN, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN TO, lon:-101.7630972, lat:18.66234271}} | 2024-04-22 | 2024-05-22 | 171399.2 | 171399.2 | 171399.2 | 171399.2 | 171399.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150009, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:171399.2, importe_modificado:171399.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2435645/proyecto_INICIO, 2435645/proyecto_FIN, 2435645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402462615 | Proyecto de inversión | 2032800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2032800.0, modificado:2032800.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PLAN DE AYALA, COL. LÁZARO CARDENAS, HEROICA ZITÁCUARO - 382100 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 382100 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:710.94, meta_modificada:710.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE AYALA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 61516 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 1 DE JULIO DE 1906 Y CALLE 4 DE DICIEMBRE DE 1914, CALLE 19 DE ABRIL LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS, lon:-100.35733581, lat:19.42536731}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 2032800 | 2032800 | 2032800 | 2032800 | 2032800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-URB-102/2024, contratista:C. ALBERTO GUILLERMO CORTÉS PACHECO, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:2032800.0, importe_modificado:2032800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:710.94}} | {2462615/proyecto_INICIO, 2462615/proyecto_FIN, 2462615/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402468090 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:165000.0, modificado:167241.8}} | EQUIPAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN ARIO LOCALIDAD DE EL TEPAMAL EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO - 395437 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ario | 395437 | S | 398 | 496 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3077.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:100, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EL TEPAMAL, 61836 EL TEPAMAL, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD DE EL TEPAMAL EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO EL DOMICLIO ES CONOCIDO, lon:-101.6154145, lat:19.24376189}} | 2024-12-09 | 2024-12-30 | 167241.8 | 167241.8 | 167241.8 | 167241.8 | 167241.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150601, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:167241.8, importe_modificado:167241.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {2468090/proyecto_INICIO, 2468090/proyecto_PROCESO, 2468090/proyecto_FIN, 2468090/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202387237 | Proyecto de inversión | 286041.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:286041.42, modificado:286041.42}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN NUMARÁN COLONIA LA ERMITA CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA PRIMERA ETAPA - 135123 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Numarán | 135123 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA ERMITA, 59430 NUMARÁN, NUMARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE NUMARAN EN COLONIA ERMITA EN ZAP URBANA LA CALLE P, lon:-101.9551374, lat:20.25741847}} | 2024-06-17 | 2024-07-16 | 286041.42 | 286041.42 | 286041.42 | 286041.42 | 286041.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOP/AD/008/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:286041.42, importe_modificado:286041.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2387237/proyecto_INICIO, 2387237/proyecto_PROCESO, 2387237/proyecto_FIN, 2387237/proyecto_INICIO, 2387237/proyecto_PROCESO, 2387237/proyecto_FIN, 2387237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402457807 | Proyecto de inversión | 453998.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:453998.5, modificado:453998.5}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE LOMBARDIA, MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, MICHOACAN. - 365664 | 16 | Michoacán de Ocampo | 33 | Gabriel Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gabriel Zamora | 365664 | S | 1216 | 1217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO LOMBARDÍA, 61730 LOMBARDÍA, GABRIEL ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE 5 DE FEBRERO, ATRAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-102.05323889, lat:19.1596889}} | 2024-09-12 | 2024-09-26 | 453998.5 | 453998.5 | 453998.5 | 453998.5 | 453998.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAGZM/DOP/AD/2024-2, contratista:MA SOLEDAD RAMIREZ ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, monto:453998.5, importe_modificado:453998.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {2457807/proyecto_INICIO, 2457807/proyecto_FIN, 2457807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202388849 | Proyecto de inversión | 1117677.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1117677.32, modificado:1117677.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE CUITZEO, LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN DEL PULQUE, EN LA CALLE TEPEYAC, EN LA CANCHA DE FUTBOL. - 145347 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuitzeo | 145347 | S | 266 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:CALLE TEPEYAC PUEBLO SAN AGUSTÍN DEL PULQUE, 58842 SAN AGUSTÍN DEL PULQUE, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CALLE FRENTE A LA ESCUAL SEC. FEDERAL FRANCISCO J. MIJICA PARTIENDO DESDE LA, lon:-101.08181908, lat:19.95825992}} | 2024-06-10 | 2024-07-24 | 1117677.32 | 1117677.32 | 1117677.32 | 1117677.32 | 1117677.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM/027, contratista:JUAN AGUILAR MORA, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:1117677.32, importe_modificado:1117677.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:213.0}} | {2388849/proyecto_INICIO, 2388849/proyecto_PROCESO, 2388849/proyecto_FIN, 2388849/proyecto_PROCESO, 2388849/proyecto_FIN, 2388849/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402470951 | Proyecto de inversión | 3411988.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3411988.08, modificado:3411988.08}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE CUITZEO, LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN DEL PULQUE, EN LA CALLE TEPEYAC, EN LA CANCHA DE FUTBOL. - 402156 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuitzeo | 402156 | S | 110 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5981.2, meta_modificada:5981.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:CALLE TEPEYAC INTERIOR SN PUEBLO SAN AGUSTÍN DEL PULQUE, 58842 SAN AGUSTÍN DEL PULQUE, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TEPEYAC Y , SE UBICA EN LA PARTE POSTERIOR A LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL FRANCISCO J. MUJICA AC, lon:-101.08163406, lat:19.95840291}} | 2024-12-02 | 2024-12-30 | 3411988.08 | 3411988.08 | 3411988.08 | 3411988.08 | 3411988.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRM/026, contratista:JUAN AGUILAR MORA, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:3411988.08, importe_modificado:3411988.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5981.2}} | {2470951/proyecto_FIN, 2470951/proyecto_PROCESO, 2470951/proyecto_FIN, 2470951/proyecto_INICIO, 2470951/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202388804 | Proyecto de inversión | 212923.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:212923.03, modificado:212923.03}} | REHABILITACION DE LA CARPETA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE CUITZEO, LOCALIDAD CUITZEO DEL PORVENIR, EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA. - 144186 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuitzeo | 144186 | S | 106 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3763.8, meta_modificada:3763.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO EL EMBARCADERO, 58840 CUITZEO DEL PORVENIR, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MIRAMAR, CALLE SAMUEL PEREZ LA CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LODO SUR DE, lon:-101.14208771, lat:19.96439531}} | 2024-06-10 | 2024-07-24 | 212923.03 | 212923.03 | 212923.03 | 212923.03 | 212923.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM/028, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUGAG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:212923.03, importe_modificado:212923.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3763.8}} | {2388804/proyecto_INICIO, 2388804/proyecto_FIN, 2388804/proyecto_PROCESO, 2388804/proyecto_FIN, 2388804/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402461962 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:49996.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN LORENZO - 256074 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 256074 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:49, direccion:RANCHERIA SAN LORENZO, 58531 SAN LORENZO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO, lon:-101.64732734, lat:19.98654312}} | 2024-09-02 | 2024-09-30 | 49996 | 49996 | 49996 | 49996 | 49996 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151778, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:50000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2461962/proyecto_PROCESO, 2461962/proyecto_FIN, 2461962/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-27}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402494701 | Proyecto de inversión | 3955325.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3955325.63, modificado:3955325.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, EN CALE SIMÓN BOLÍVAR DE AV. JUÁREZ A CALLE JOSÉ MARTÍ, COLONIA LA LIBERTAD - 416809 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zamora | 416809 | S | 92 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1064.3, meta_modificada:1064.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE SIMÓN BOLÍVAR INTERIOR 0 0 COLONIA LA LIBERTAD, 59626 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE MARTI Y AVENIDA JUAREZ, CALLE JOSE RIZAL Y ALONZO DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADERO NTE. CON RUMBO, lon:-102.3218531, lat:20.00728192}} | 2024-10-09 | 2024-12-31 | 3955325.63 | 3955325.63 | 3955325.63 | 3955325.63 | 3955325.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2024-2027/OP/FIII/IR-ICM3/2024-004, contratista:LUIS FERNANDO GARCÍA MUÑIZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:3955325.63, importe_modificado:3955325.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1064.3}} | {2494701/proyecto_PROCESO, 2494701/proyecto_INICIO, 2494701/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492317 | Proyecto de inversión | 253597.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:253597.94, modificado:257439.77}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL DE PANELES SOLARES PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIO MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, COLONIA CENTRO - 447957 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zamora | 447957 | S | 935 | 765 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR 0 0 COLONIA ZAMORA DE HIDALGO CENTRO, 59600 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS SUR Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE CORREGIDORA EL EQUIPAMIENTO SEA EN EL EDIFICIO DE L, lon:-102.28603243, lat:19.98373819}} | 2024-11-30 | 2024-12-21 | 257439.77 | 257439.77 | 257439.77 | 257439.77 | 257439.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150096, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:257439.77, importe_modificado:257439.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2492317/proyecto_PROCESO, 2492317/proyecto_INICIO, 2492317/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102351343 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5997087.28}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN AVENIDA COINTZIO PRIMERA ETAPA | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelia | 313024 | N | 0 | 0 | 1708 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1330.0, meta_modificada:1330.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:avenida cointzio, lon:-101.27918, lat:19.681109}, geo2: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:avenida cointzio, lon:-101.27947, lat:19.690142}} | 2024-02-12 | 2024-05-27 | 5997087.28 | 5997087.28 | 5997087.28 | 5997087.28 | 5997087.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-130-24/FIV/IRM/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA URBANA TEK S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:5997087.67, importe_modificado:5997087.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1330.0}} | {2351343/proyecto_PROCESO, 2351343/proyecto_INICIO, 2351343/proyecto_PROCESO, 2351343/proyecto_INICIO, 2351343/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402457379 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1700000.0, modificado:1699868.85}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN ARIO LOCALIDAD ARIO DE ROSALES EN EL BOULEVARD LAZARO CARDENAS - 363095 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ario | 363095 | S | 9578 | 7017 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:ANDADOR ANDADOR URBANO EN EL BOULEVARD LAZARO CARDENAS CIUDAD ARIO DE ROSALES, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALZADA CANINTZIO Y CALLE BENIGNO SERRATO, EL ANDADOR URBANO DE ARIO INICIA FRENTE A L, lon:-101.70831529, lat:19.2156021}} | 2024-11-18 | 2024-12-21 | 1699868.85 | 1699868.85 | 1699868.85 | 1699868.85 | 1699868.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/001/AD/24-27, contratista:ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUEÑAS S.A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:1699868.85, importe_modificado:1699868.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:677.0}} | {2457379/proyecto_FIN, 2457379/proyecto_PROCESO, 2457379/proyecto_FIN, 2457379/proyecto_INICIO, 2457379/proyecto_PROCESO, 2457379/proyecto_INICIO, 2457379/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402457353 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:798473.7}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN ARIO LOCALIDAD LA SANDÍA CAMINO ACCESO - 362910 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ario | 362910 | S | 73 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:90, direccion:CALLE CAMINO ACCESO A LA SANDIA RANCHO LA SANDÍA, 61838 LA SANDÍA, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA SANDIA, lon:-101.66242311, lat:19.26405536}} | 2024-11-14 | 2024-12-16 | 798473.7 | 798473.7 | 798473.7 | 798473.7 | 798473.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150611, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:798473.7, importe_modificado:798473.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2457353/proyecto_PROCESO, 2457353/proyecto_FIN, 2457353/proyecto_PROCESO, 2457353/proyecto_INICIO, 2457353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202385393 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN NUMARÁN LOCALIDAD EL PALMITO TERCERA ETAPA - 123677 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Numarán | 123677 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO NUMARAN - LA TEPUZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 566 RANCHO EL PALMITO, 59430 EL PALMITO, NUMARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA PUENTE DE GUANAJUATO Y CARRETERA COL. MORELOS LA TEPUZA, LA OBRA SE ENCUENT, lon:-101.94266142, lat:20.21631649}} | 2024-08-19 | 2024-09-17 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOP/AD/010/2024, contratista:GODSER GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}} | {2385393/proyecto_INICIO, 2385393/proyecto_FIN, 2385393/proyecto_PROCESO, 2385393/proyecto_INICIO, 2385393/proyecto_PROCESO, 2385393/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402491392 | Proyecto de inversión | 639504.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:639504.9, modificado:627183.51}} | REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE PRESA DEL ROSARIO EN EL MUNICIPIO DE APATZINGAN - 409046 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apatzingán | 409046 | S | 690 | 656 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:108, direccion:CALLE CARRETERA APATZINGAN-PRESA DEL ROSARIO RANCHERIA PRESA DEL ROSARIO, 60720 PRESA DEL ROSARIO, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MANUEL CABRERA Y CALLE DAVID IXTA RODRIGUEZ, CALLE JESUS GONZALEZ LA PLAZA CIVICA SE E, lon:-102.40712434, lat:19.06905165}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 627183.51 | 627183.51 | 627183.51 | 627183.51 | 627183.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149764, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, monto:627183.51, importe_modificado:627183.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2491392/proyecto_INICIO, 2491392/proyecto_FIN, 2491392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402467710 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:210000.0, modificado:209971.37}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE VILLACHUATO - 347355 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 347355 | S | 75 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS VIVIENDAS DE LOS BENEFICIARIO AL LA OBRA DE LA COMUNIDAD DE VILLACHUATO, lon:-101.63381318, lat:20.14871163}} | 2024-11-05 | 2024-12-20 | 209971.37 | 209971.37 | 209971.37 | 209971.37 | 209971.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP-FAIS-2024, contratista:VICTOR HUGO DIAZ REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:210000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2467710/proyecto_INICIO, 2467710/proyecto_FIN, 2467710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-27}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402479459 | Proyecto de inversión | 2807210.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2807210.45, modificado:2807210.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, CALLE CLAVEL, DE AV. MADERO NORTE A CAMINO AL JERICÓ, FRACC. PALO ALTO - 422809 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zamora | 422809 | S | 289 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3291.6, meta_modificada:3291.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CLAVEL INTERIOR 0 0 COLONIA PALO ALTO INFONAVIT, 59618 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA FRANCICO I. MADERO NTE Y CALLE CAMINO AL JERICO, CALLE JAZMIN DE LA PLAZA DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADERO CON, lon:-102.27999277, lat:20.0073358}} | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 2807210.45 | 2807210.45 | 2807210.45 | 2807210.45 | 2807210.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/FIII/IR-ICM3/2024-003, contratista:DESARROLLO INMOBILIARIOS SUSTENTABLES DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:2807210.45, importe_modificado:2807210.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3291.6}} | {2479459/proyecto_PROCESO, 2479459/proyecto_INICIO, 2479459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202376543 | Proyecto de inversión | 273491.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:273491.02, modificado:273444.63}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, ZONA NORTE 3 - 97087 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelia | 97087 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:57, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO PUEBLO CHIQUIMITÍO, 58310 CHIQUIMITÍO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CONOCIDA EL PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHO, lon:-101.25211461, lat:19.79529548}} | 2024-06-03 | 2024-07-17 | 273444.63 | 273444.63 | 273444.63 | 273444.63 | 273444.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-169-24/FIII/IRM/2024, contratista:JORAN JONATHAN CRUZ FARFAN, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:9060964.95, importe_modificado:9060964.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2376543/proyecto_INICIO, 2376543/proyecto_PROCESO, 2376543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402481956 | Proyecto de inversión | 91061.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:91061.08, modificado:91061.08}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, ENTE CALLE ATENEA, CALLE MEDEA, Y AV. OLIMPIA, COLONIA ACANTO I - 428309 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zamora | 428309 | S | 495 | 405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE ATENEA INTERIOR 0 0 COLONIA ACANTO, 59640 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA CORINTIO Y CALLE MEDEA, AVENIDA OLIMPIA DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADERO NTE. CON RUMBO A AV. JUÁREZ EN AV. JUÁR, lon:-102.26238254, lat:19.99048609}} | 2024-11-29 | 2024-12-31 | 91061.08 | 91061.08 | 91061.08 | 91061.08 | 91061.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2024-2027/OP/FIII/AD/2024-006, contratista:J. GUADALUPE LEDEZMA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:91061.08, importe_modificado:91061.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2481956/proyecto_PROCESO, 2481956/proyecto_INICIO, 2481956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202384846 | Proyecto de inversión | 136636.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:136636.94, modificado:136470.79}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, ZONA SUR 1 - 121771 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelia | 121771 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CITRINO 51 INTERIOR SN COLONIA VILLAS DEL PEDREGAL, 58330 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JADEITA Y CALLE AMAZONITA N, CALLE ACTINOLITA EL PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MI, lon:-101.30908113, lat:19.67758161}} | 2024-06-03 | 2024-07-17 | 136470.79 | 136470.79 | 136470.79 | 136470.79 | 136470.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-170-24/FIII/IRM/2024, contratista:JORAN JONATHAN CRUZ FARFAN, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:5930280.04, importe_modificado:5930280.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2384846/proyecto_INICIO, 2384846/proyecto_FIN, 2384846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402467463 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140000.0, modificado:139980.91}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE MANUEL VILLALONGIN - 346720 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 346720 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, direccion:RANCHERIA MANUEL VILLALONGÍN, 58511 MANUEL VILLALONGÍN, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS VIVIENDAS DE LOS BENEFICIARIOS CON LA OBRA DE LA COMUNIDAD DE MANUEL VILLALONGIN LOS BENEFICIARIO, lon:-101.52778247, lat:20.2383805}} | 2024-11-05 | 2024-12-20 | 139980.91 | 139980.91 | 139980.91 | 139980.91 | 139980.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-URB-42-03/2024, contratista:VICTOR HUGO DIAZ REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:140000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2467463/proyecto_INICIO, 2467463/proyecto_PROCESO, 2467463/proyecto_FIN, 2467463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-27}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202385013 | Proyecto de inversión | 124215.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:124215.4, modificado:124064.35}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, ZONA SUR 2 - 122417 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelia | 122417 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:125, direccion:CALLE SUPREMO TRIBUNAL DE ARIO RANCHERIA SAN ISIDRO ITZÍCUARO, 58337 SAN ISIDRO ITZÍCUARO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RETORNO ARIO Y CONTINUACION CALLE SAN ISIDRO, CALLE SAN ISIDRO EL PROGRAMA DE CALENTADORES SOLAR, lon:-101.27366083, lat:19.68528351}} | 2024-06-03 | 2024-07-17 | 124064.35 | 124064.35 | 124064.35 | 124064.35 | 124064.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-170-24/FIII/IRM/2024, contratista:JORAN JONATHAN CRUZ FARFAN, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:5930280.04, importe_modificado:5930280.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2385013/proyecto_INICIO, 2385013/proyecto_FIN, 2385013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402464890 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120000.0, modificado:119869.99}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGUESTOR EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL FRESNO DE GUADALUPE - 338693 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 338693 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:17, direccion:RANCHERIA EL FRESNO DE GUADALUPE, 58523 EL FRESNO DE GUADALUPE, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CASAS DE LOS BENEFICIARIOS CON LA OBRA DEL FRESNO DE GUADALUPE LOS BEFICIARIOS SONRUBÉN G, lon:-101.45656378, lat:20.08655985}} | 2024-10-20 | 2024-12-15 | 119869.99 | 119869.99 | 119869.99 | 119869.99 | 119869.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151498, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:120000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2464890/proyecto_PROCESO, 2464890/proyecto_INICIO, 2464890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-27}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402497189 | Proyecto de inversión | 795375.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:795375.75, modificado:795375.75}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DR. MIGUEL SILVA COLONIA CENTRO EN ARTEAGA MICHOACÁN. - 457078 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 457078 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE DR MIGUEL SILVA COLONIA CENTRO, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE RIVERA DEL RIO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA CENTRO EN LA CALLE DOCTOR MIGUEL SILVA, , lon:-102.28943, lat:18.35615}} | 2024-11-29 | 2024-12-31 | 795375.75 | 795375.75 | 795375.75 | 795375.75 | 795375.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/024/2024, contratista:RAUL VALDOVINOS PEÑALOZA, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:795375.75, importe_modificado:795375.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2497189/proyecto_INICIO, 2497189/proyecto_FIN, 2497189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302427975 | Proyecto de inversión | 386698.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386698.44, modificado:386698.44}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALUMINIO ENTRE LA CALLE MERCURIO EN LA COLONIA LA GUAYABERA, LOCALIDAD DE ARTEAGA MICHOACÁN. - 282880 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 282880 | S | 166 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ALUMINIO COLONIA LA GUAYABERA, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE COBRE Y CALLE MERCURIO, CALLE PLATINO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA LA GUAYABERA SOBRE CALLE ALUMINIO ESQUINA CON LA CALLE MERCURIO, lon:-102.2995841, lat:18.36591625}} | 2024-08-19 | 2024-08-31 | 386698.44 | 386698.44 | 386698.44 | 386698.44 | 386698.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/016/2024, contratista:JOSE JUAN ONTIVEROS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:766390.94, importe_modificado:766390.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:720.0}} | {2427975/proyecto_PROCESO, 2427975/proyecto_INICIO, 2427975/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302427973 | Proyecto de inversión | 34447.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34447.33, modificado:34447.33}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN ANDADOR PRIVADO SIN NOMBRE, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y TRINIDAD MORFÍN EN LA LOCALIDAD DE ARTEAGA MICHOACÁN. - 282846 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 282846 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:ANDADOR PRIVADO SIN NOMBRE COLONIA CENTRO, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE TRINIDAD MORFÍN, CALLE IMPARCIAL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA CENTRO EN LA CALLE PRIVADA ESQUINA CON , lon:-102.28585302, lat:18.35867916}} | 2024-08-19 | 2024-08-31 | 34447.33 | 34447.33 | 34447.33 | 34447.33 | 34447.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/015/2024, contratista:LIDIA RODRIGUEZ SANGUINO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:492464.51, importe_modificado:492464.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}} | {2427973/proyecto_PROCESO, 2427973/proyecto_INICIO, 2427973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302427971 | Proyecto de inversión | 458017.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:458017.18, modificado:458017.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PAREJA, MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACÁN - 282841 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 282841 | S | 146 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:151, direccion:CALLE LA PAREJA RANCHERIA LA PAREJA, 60933 LA PAREJA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A EL ESPINAL Y CAMINO A LA CANCHA, CAMINO A EL GUAYABO NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA PAREJA EN LA ENTRADA PRINCIPAL, lon:-102.12852632, lat:18.55714889}} | 2024-08-19 | 2024-08-31 | 458017.18 | 458017.18 | 458017.18 | 458017.18 | 458017.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/015/2024, contratista:LIDIA RODRIGUEZ SANGUINO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:492464.51, importe_modificado:492464.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2427971/proyecto_FIN, 2427971/proyecto_PROCESO, 2427971/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402491057 | Proyecto de inversión | 2277795.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2277795.14, modificado:2277795.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAS FLORES Y CALLE INSURGENTES EN LA COLONIA EJIDAL EN ARTEAGA, MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACÁN. - 445517 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 445517 | S | 69 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1270.8, meta_modificada:1270.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES COLONIA EJIDAL, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ARTICULO 27 Y CALLE INSURGENTES, CALLE CHAPULTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA EJIDAL CALLE LAS FLORES ENTRE LAS CALLES INSURGENTES Y, lon:-102.28469, lat:18.36353}} | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 2277795.14 | 2277795.14 | 2277795.14 | 2277795.14 | 2277795.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/021/2024, contratista:LIDIA RODRIGUEZ SANGUINO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:2277795.14, importe_modificado:2277795.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1270.8}} | {2491057/proyecto_INICIO, 2491057/proyecto_PROCESO, 2491057/proyecto_FIN, 2491057/proyecto_PROCESO, 2491057/proyecto_FIN, 2491057/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402514838 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4997609.65}} | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Morelia | 327824 | N | 0 | 0 | 480 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13500.0, meta_modificada:13500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:morelia, lon:-101.23806, lat:19.69765}} | 2024-12-17 | 2024-12-31 | 4997609.65 | 4997609.65 | 4997609.65 | 4997609.65 | 4997609.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-278-24/FIV/ADM/2024, contratista:ILCON, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:4997609.65, importe_modificado:4997609.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13500.0}} | {2514838/proyecto_PROCESO, 2514838/proyecto_INICIO, 2514838/proyecto_PROCESO, 2514838/proyecto_FIN, 2514838/proyecto_PROCESO, 2514838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302441762 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7992405.28}} | RESTAURACIÓN EXTERIOR Y CONSTRUCCIÓN DE CIRCULACIONES DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN EL MUNICIPIO DE MORELIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 328124 | N | 0 | 0 | 871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:599.0, meta_modificada:599.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:calle eduardo ruiz, lon:-101.196389, lat:19.705763}} | 2024-07-04 | 2024-10-31 | 7992405.28 | 7992405.28 | 7992405.28 | 7992405.28 | 7992405.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-281-24/FIV/ADM-EXCEP./2024, contratista:PCIM CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:7992405.3, importe_modificado:7992405.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:599.0}} | {2441762/proyecto_INICIO, 2441762/proyecto_PROCESO, 2441762/proyecto_INICIO, 2441762/proyecto_PROCESO, 2441762/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202361941 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACION DE CARRETERA EN NUNMARAN LOCALIDAD EL TRIUNFO SEGUNDA ETAPA A BASE DE BACHEO Y RIEGO DE SELLO ASFALTICO KM 1 501 AL 3 001 - 50424 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Numarán | 50424 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8990.0, meta_modificada:8990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:9, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE TC TRAMO NUMARAN - EL TRIUNFO KILÓMETRO 3 + 001 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHO EL TRIUNFO, 59430 EL TRIUNFO, NUMARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA FEDERAL LA PIEDAD PUREPERO DE ECHAIZ Y AVEN, lon:-101.98713988, lat:20.24146535}} | 2024-04-18 | 2024-05-17 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOP/AD/004/2024, contratista:PAVIMENTOS DEL CENTRO S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8990.0}} | {2361941/proyecto_INICIO, 2361941/proyecto_PROCESO, 2361941/proyecto_FIN, 2361941/proyecto_PROCESO, 2361941/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402493300 | Proyecto de inversión | 445134.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:445134.6, modificado:445139.59}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE PUREPERO DE ECHAIZ EN LA LOCALIDAD DE VILLA MENDOZA EN PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON - 413423 | 16 | Michoacán de Ocampo | 70 | Purépero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Purépero | 413423 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA VILLA MENDOZA, 58770 VILLA MENDOZA, PURÉPERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON EN LA COMUNIDAD DE VILLA MENDOZA EN EL MUNICIPIO DE PUREPERO. LAS , lon:-101.97416936, lat:19.95521544}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 445139.59 | 445139.59 | 445139.59 | 445139.59 | 445139.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM AD FAISMUN 2024 001, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUREPERO MICHOACAN, monto:445139.59, importe_modificado:445139.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.0}} | {2493300/proyecto_INICIO, 2493300/proyecto_FIN, 2493300/proyecto_PROCESO, 2493300/proyecto_INICIO, 2493300/proyecto_FIN, 2493300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402486242 | Proyecto de inversión | 567000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:567000.0, modificado:567000.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE PUREPERO DE ECHAIZ EN LA LOCALIDAD DE PUREPERO DE ECHAIZ SOBRE LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ - 437262 | 16 | Michoacán de Ocampo | 70 | Purépero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Purépero | 437262 | S | 80 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO PURÉPERO DE ECHÁIZ, 58760 EL ESPINAL, PURÉPERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE CARMEN ESQUIVEL, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA DE LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SEENC, lon:-102.00693076, lat:19.91948724}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 567000 | 567000 | 567000 | 567000 | 567000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM DOP AD FAISMUN 2024 002, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS DE MICHOACAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUREPERO MICHOACAN, monto:567000.0, importe_modificado:567000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2486242/proyecto_INICIO, 2486242/proyecto_FIN, 2486242/proyecto_PROCESO, 2486242/proyecto_INICIO, 2486242/proyecto_FIN, 2486242/proyecto_PROCESO, 2486242/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402493148 | Proyecto de inversión | 1464717.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1464717.9, modificado:1463557.89}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PUREPERO DE ECHAIZ EN LA COLONIA CENTRO EN AVENIDA ALVARO OBREGON - 413108 | 16 | Michoacán de Ocampo | 70 | Purépero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Purépero | 413108 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:825.96, meta_modificada:825.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO PURÉPERO DE ECHÁIZ, 58760 PURÉPERO DE ECHÁIZ, PURÉPERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE GALEANA, CALLE CORREGIDORA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ALVARO OBREGON DE LA CABECERA MUNIC, lon:-102.00526974, lat:19.91346985}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 1463557.89 | 1463557.89 | 1463557.89 | 1463557.89 | 1463557.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM DOP IR FAISMUN 2024 001, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUREPERO MICHOACAN, monto:1463557.89, importe_modificado:1463557.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:825.96}} | {2493148/proyecto_INICIO, 2493148/proyecto_FIN, 2493148/proyecto_PROCESO, 2493148/proyecto_FIN, 2493148/proyecto_PROCESO, 2493148/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402493113 | Proyecto de inversión | 1357780 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1357780.0, modificado:1357780.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE PUREPERO MICHOACAN EN LA LOCALIDAD DE PUREPERO DE ECHAIZ EN LA CALLE BENITO JUAREZ. - 413036 | 16 | Michoacán de Ocampo | 70 | Purépero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Purépero | 413036 | S | 102 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:819.48, meta_modificada:819.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO PURÉPERO DE ECHÁIZ, 58760 PURÉPERO DE ECHÁIZ, PURÉPERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NICOLAS ROMERO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE GENERAL ANAYA LA CALLE SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA LOCALIDAD DE P, lon:-101.99954526, lat:19.91236113}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 1357780 | 1357780 | 1357780 | 1357780 | 1357780 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM DOP FIII IR 10 2024, contratista:GAMN INGENIERIA CON EXCELENCIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUREPERO MICHOACAN, monto:1357780.0, importe_modificado:1357780.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:819.48}} | {2493113/proyecto_INICIO, 2493113/proyecto_PROCESO, 2493113/proyecto_FIN, 2493113/proyecto_PROCESO, 2493113/proyecto_FIN, 2493113/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402491164 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE PLAN DE ARMAS A LA PEÑITA, EN EL MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN - 445685 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 445685 | S | 45 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:174, direccion:CALLE PLAN DE ARMAS RANCHO PLAN DE ARMAS, 60920 PLAN DE ARMAS, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA PLAN DE TELLEZ A LOS POZOS Y BRECHA LOS POZOS A EL MULETO, BRECHA EL MULETO A LA PEÑITA LA OBRA TOMA INICIO EN EL CAMINO QU, lon:-102.49477224, lat:18.22703183}} | 2024-11-01 | 2024-12-30 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/022/2024, contratista:JOSE JUAN ONTIVEROS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:25.0}} | {2491164/proyecto_PROCESO, 2491164/proyecto_FIN, 2491164/proyecto_INICIO, 2491164/proyecto_PROCESO, 2491164/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102345007 | Proyecto de inversión | 554698.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:554698.88, modificado:554698.88}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE NOMBRE EN COL. SAN MARTÍN, ARTEAGA MICHOACÁN. - 22290 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 22290 | S | 68 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:841, direccion:PEATONAL CAMINO A LA GRANJA COLONIA SAN MARTÍN, 60920 LAS CARRETAS, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CAMINO LA PARASERA, CARRETERA FEDERAL ARTEAGA LAS CAÑAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA SAN MARTÍ, lon:-102.291085, lat:18.36969}} | 2024-02-12 | 2024-03-29 | 554698.88 | 554698.88 | 554698.88 | 554698.88 | 554698.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/001/2024, contratista:LIDIA RODRIGUEZ SANGUINO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:2470812.54, importe_modificado:2470812.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.0}} | {2345007/proyecto_PROCESO, 2345007/proyecto_INICIO, 2345007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202380793 | Proyecto de inversión | 1225515.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1225515.04, modificado:1225515.04}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE ALUMINIO EN LA COL. LA GUAYABERA, ARTEAGA MICHOACAN. - 110266 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 110266 | S | 212 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ALUMINIO COLONIA LA GUAYABERA, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MERCURIO Y CALLE COBRE, CALLE PLOMO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA GUAYABERA EN LA LOCALIDAD DE ARTEAGA INICIANDO EN LA CALLE ALUMINI, lon:-102.297775, lat:18.363397}} | 2024-04-08 | 2024-06-06 | 1225515.04 | 1225515.04 | 1225515.04 | 1225515.04 | 1225515.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/007/2024, contratista:JOSE JUAN ONTIVEROS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1858463.7, importe_modificado:1858463.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:720.0}} | {2380793/proyecto_PROCESO, 2380793/proyecto_INICIO, 2380793/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202380914 | Proyecto de inversión | 194960.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:194960.5, modificado:194960.5}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS CAÑAS, MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN. - 110623 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 110623 | S | 248 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:317, direccion:PEATONAL CAMINO AL PUENTE RANCHERIA LAS CAÑAS, 60935 LAS CAÑAS, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A LA BASE DE LA GUARDIA NACIONAL LAS CAÑAS Y CAMINO A COMEDOR LUPITAS, CARRETERA FEDERAL LAS CAÑAS A ARTEAGA LA OBRA SE LOC, lon:-101.972184, lat:18.565883}} | 2024-04-08 | 2024-06-06 | 194960.5 | 194960.5 | 194960.5 | 194960.5 | 194960.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/008/2024, contratista:LIDIA RODRIGUEZ SANGUINO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1090972.37, importe_modificado:1090972.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}} | {2380914/proyecto_INICIO, 2380914/proyecto_PROCESO, 2380914/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402490678 | Proyecto de inversión | 87871.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:87871.01, modificado:87871.01}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MERCURIO ENTRE LA CALLE ALUMINIO Y CALLE COBRE EN LA COL. LA GUAYABERA. - 444844 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 444844 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MERCURIO COLONIA LA GUAYABERA, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALUMINIO Y CALLE COBRE, CALLE PLATINO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA LA GUAYABERA SOBRE LA CALLE MERCURIO ENTRE LAS CALLES COBRE Y AL, lon:-102.29729, lat:18.36247}} | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 87871.01 | 87871.01 | 87871.01 | 87871.01 | 87871.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/019/2024, contratista:JOSE JUAN ONTIVEROS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1454927.1, importe_modificado:1454927.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2490678/proyecto_INICIO, 2490678/proyecto_FIN, 2490678/proyecto_PROCESO, 2490678/proyecto_FIN, 2490678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar los montos reportados en modificado y recaudado., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2025-06-30}, obs2: {observación:Verificar los montos reportados en modificado y recaudado., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2025-06-30}, obs3: {observación:Verificar los montos reportados en modificado y recaudado., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2025-06-30}, obs4: {observación:Verificar los montos reportados en modificado y recaudado., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2025-06-30}}
2024 | 5 | MIC240202381172 | Proyecto de inversión | 707109.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:707109.05, modificado:707109.05}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO ENTRE CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ARTEAGA. - 110132 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 110132 | S | 6023 | 5023 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:BOULEVARD FRANCISCO SARAVIA COLONIA FRANCISCO VILLA, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE MAGISTERIO MICHOACANO, CALLE CDA. MIRADOR LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CAS, lon:-102.29659, lat:18.353027}} | 2024-04-08 | 2024-06-06 | 707109.05 | 707109.05 | 707109.05 | 707109.05 | 707109.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/006/2024, contratista:EDGAR NEGRETE FARFAN, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1134170.82, importe_modificado:1134170.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2381172/proyecto_INICIO, 2381172/proyecto_PROCESO, 2381172/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202393723 | Proyecto de inversión | 251313.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251313.73, modificado:251313.73}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE CEREZOS DE LA COL. SAN JUAN DE DIOS, EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES - 169680 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 169680 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.7, meta_modificada:92.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE CEREZOS INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE SAN JUAN, 60330 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LIMONES Y CALLE ANTOIO DE CASTRO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CEREZOS ENTRE LA CALLE ANTONIO DE C, lon:-102.46845382, lat:19.59835517}} | 2024-06-24 | 2024-07-17 | 251313.73 | 251313.73 | 251313.73 | 251313.73 | 251313.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/08/2024, contratista:AMADA SANDY SOTO RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:251313.73, importe_modificado:251313.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.7}} | {2393723/proyecto_INICIO, 2393723/proyecto_PROCESO, 2393723/proyecto_INICIO, 2393723/proyecto_PROCESO, 2393723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402465693 | Proyecto de inversión | 185000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:185000.0, modificado:184838.47}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL RODEO DE LAS ROSAS - 342979 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 342979 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:41, direccion:RANCHERIA EL RODEO DE LAS ROSAS, 58516 EL RODEO DE LAS ROSAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DEL RODEO DE LAS ROSAS EN LAS CALLES COSNTITUCION LAURELES, lon:-101.48388931, lat:20.27341342}} | 2024-10-25 | 2024-11-25 | 184838.47 | 184838.47 | 184838.47 | 184838.47 | 184838.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-URB-21-01/2024, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:185000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2465693/proyecto_INICIO, 2465693/proyecto_FIN, 2465693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-24}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402466775 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDIN DE NIÑOS JAIME NUNÓ, CVE. 16DNJ1927M EN MESAS DE ENANDIO, IGNACIO LÓPEZ RAYÓN - 392593 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 392593 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.5, meta_modificada:132.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:35, direccion:CALLE EN MESAS DE ENANDIO PUEBLO MESAS DE ENANDIO CUARTA MANZANA, 61537 MESAS DE ENANDIO (CUARTA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN MESAS DE ENANDIO Y CALLE AL PREESCOLAR JAIME NUNÓ, CAMINO EN MESAS DE ENANDI, lon:-100.45942742, lat:19.36263365}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-IBE-040/2024, contratista:LCD - ONCE S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.5}} | {2466775/proyecto_FIN, 2466775/proyecto_INICIO, 2466775/proyecto_PROCESO, 2466775/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302426376 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN CVE. 16DPR2212O, 3A. MZA. DE NICOLÁS ROMERO,1A. ETAPA. - 273777 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 273777 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.0, meta_modificada:522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:82, direccion:CALLE EN NICOLAS ROMERO COLONIA RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA), 61530 RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A EL TEPETATE Y CALLE A LA BARRANCA, CAMINO AL, lon:-100.29978527, lat:19.41547114}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-IBE-041/2024, contratista:LIC. LEOPOLDO ESTRADA MARQUES, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.0}} | {2426376/proyecto_INICIO, 2426376/proyecto_PROCESO, 2426376/proyecto_INICIO, 2426376/proyecto_PROCESO, 2426376/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202374951 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS CVE. 16DPR1978J EN LA LOCALIDAD TOMA DE AGUA DE NICOLÁS ROMERO - 93682 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 93682 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:507.96, meta_modificada:507.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:58, direccion:CALLE EN TOMA DE AGUA RANCHERIA TOMA DE AGUA, 61534 TOMA DE AGUA, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE A LA ESCUELA Y CAMINO EN TOMA DE AGUA, CAMINO EN TOMA DE AGUA LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELO, lon:-100.29168205, lat:19.43119714}} | 2024-06-03 | 2024-06-28 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-IBE-042/2024, contratista:L.I. JOSE LUIS MORA VALDESPINO, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:507.96}} | {2374951/proyecto_PROCESO, 2374951/proyecto_INICIO, 2374951/proyecto_PROCESO, 2374951/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302426949 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CVE. 16ETV0202S EN NICOLÁS ROMERO - 277498 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 277498 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.3, meta_modificada:522.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:82, direccion:CALLE EN NICOLAS ROMERO COLONIA RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA), 61530 RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A EL TEPETATE Y CALLE A LA BARRANCA, CAMINO AL, lon:-100.30081444, lat:19.41538008}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-IBE-043/2024, contratista:GRUPO 7AGGAR CONSTRUCCIONES, S.A.S. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.3}} | {2426949/proyecto_INICIO, 2426949/proyecto_PROCESO, 2426949/proyecto_INICIO, 2426949/proyecto_PROCESO, 2426949/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302429145 | Proyecto de inversión | 542500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:542500.0, modificado:542500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS CUITLAHUAC, CVE. 16DJN1947Z EN NICOLÁS ROMERO - 288409 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 288409 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:82, direccion:CALLE NICOLÁS ROMERO COLONIA RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA), 61530 RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EN NICOLAS ROMERO Y BRECHA EN EL RINCÓN DE NICOLÁ, lon:-100.30072762, lat:19.41596435}} | 2024-09-15 | 2024-10-15 | 542500 | 542500 | 542500 | 542500 | 542500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-IBE-141/2024, contratista:INAMBTEC S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:542500.0, importe_modificado:542500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}} | {2429145/proyecto_INICIO, 2429145/proyecto_PROCESO, 2429145/proyecto_INICIO, 2429145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302426378 | Proyecto de inversión | 542500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:542500.0, modificado:542500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL CARRILLO , COL. LAS PALMAS, H. ZITACUARO. - 273790 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 273790 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS SUR COLONIA LAS PALMAS, 61517 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CRESCENCIO MORALES Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE REFORMA AGRARIA LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA LAS PALMAS SOBRE , lon:-100.36560908, lat:19.43931706}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 542500 | 542500 | 542500 | 542500 | 542500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-IBE-142/2024, contratista:C. OSCAR IGNACIO PEREZ ESPINO, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:542500.0, importe_modificado:542500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.0}} | {2426378/proyecto_FIN, 2426378/proyecto_PROCESO, 2426378/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202382298 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE ATENCIÓN MÚLTIPLE CAM CVE. 16DML0006A, HEROICA ZITÁCUARO - 114643 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 114643 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:523.0, meta_modificada:523.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LAS ROSAS COLONIA LAS ROSAS, 61514 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PASEO DE LAS ROSAS Y CALLE PASEO DE LA CAROLINA, CALLE YUNUEN LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PASEO DE LAS ROSAS A UN, lon:-100.34813317, lat:19.41701224}} | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-IBE-044/2024, contratista:ATLANTIQUE DISEÑO, CONSTRUCCION Y TECNOLOGIAS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:523.0}} | {2382298/proyecto_INICIO, 2382298/proyecto_PROCESO, 2382298/proyecto_INICIO, 2382298/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302415301 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EN PREESCOLAR FRANCISCO SERRATO CVE. 16DJN1010V, LA PALMA DE CEDANO, SAN JUAN ZITÁCUARO - 205427 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 205427 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:142.44, meta_modificada:142.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:PERIFERICO FRANCISCO J. MÚJICA COLONIA LA PALMA, 61505 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE CEDRO, CALLE LA PALMA LA OBRA SE UBICA EN EL PREESCOLAR A UN COSTADO DE LA ESCUELA TELESECUNDARI, lon:-100.3478342, lat:19.44484768}} | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-IBE-045/2024, contratista:C PRO INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:142.44}} | {2415301/proyecto_INICIO, 2415301/proyecto_PROCESO, 2415301/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302416696 | Proyecto de inversión | 1105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1105000.0, modificado:1103345.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. DEFENSORES DE PUEBLA, CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE C.A.M. MARGARITA GÓMEZ PALACIO. - 213493 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Morelia | 213493 | S | 54 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:501.0, meta_modificada:501.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALATORRE 240 INTERIOR SN COLONIA DEFENSORES DE PUEBLA, 58147 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA CAPITAN MANUEL VARELA Y AVENIDA JUAN FRANCISCO LUCAS, CALLE JUANA ARAUS DE TAPIA EL PROYECTO CONSIST, lon:-101.23762258, lat:19.71258728}} | 2024-07-22 | 2024-09-11 | 1103345.33 | 1103345.33 | 1103345.33 | 1103345.33 | 1103345.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-214-24/FIII/ADM/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO CIVIL S.A DE D.V, convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:1103345.37, importe_modificado:1103345.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:501.0}} | {2416696/proyecto_INICIO, 2416696/proyecto_PROCESO, 2416696/proyecto_INICIO, 2416696/proyecto_PROCESO, 2416696/proyecto_INICIO, 2416696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302415616 | Proyecto de inversión | 1303771.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1303771.9, modificado:1303771.9}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL KILÓMETRO ONCE DE CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO - 207515 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 207515 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:27, direccion:CALLE EN EL KILOMETRO ONCE RANCHERIA KILÓMETRO ONCE, 61535 KILÓMETRO ONCE, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA A APUTZIO Y CARRETERA A SILVA DE ARRIBA, CARRETERA A COPANDARO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA QUE LLE, lon:-100.33770231, lat:19.36170742}} | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 1303771.9 | 1303771.9 | 1303771.9 | 1303771.9 | 1303771.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-ELE-012/2024, contratista:CONSORCIO DEL CENTRO ARCOIRIS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:1303771.9, importe_modificado:1303771.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.0}} | {2415616/proyecto_INICIO, 2415616/proyecto_FIN, 2415616/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402465174 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:49840.56}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA QUEMADITA - 339344 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 339344 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:37, direccion:RANCHERIA LA QUEMADITA, 58523 LA QUEMADITA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACA COSECHAS DE LA COMUNIDAD DE LA QUEMADITA, lon:-101.46811837, lat:20.07609558}} | 2024-10-20 | 2024-11-15 | 49840.56 | 49840.56 | 49840.56 | 49840.56 | 49840.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-088, contratista:JOSE GUADALUPE JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:249970.46, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2465174/proyecto_FIN, 2465174/proyecto_PROCESO, 2465174/proyecto_INICIO, 2465174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-26}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202388580 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:399999.97}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS SITIO DE CUAUTLA DE LA LOCALIDAD DE NUEVO URECHO MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN - 143578 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 143578 | S | 744 | 715 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO NUEVO URECHO, 61750 NUEVO URECHO, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LA TINAJA, CALLE LOPEZ A 50 METROS ABAJO DE LA PALZA PRINCIPAL DE NUEVO URECHO O 100 METROS ABAJO DE LA PR, lon:-101.86948719, lat:19.1663534}} | 2024-05-01 | 2024-08-30 | 399999.97 | 399999.97 | 399999.97 | 399999.97 | 399999.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146538, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2388580/proyecto_INICIO, 2388580/proyecto_PROCESO, 2388580/proyecto_FIN, 2388580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202377655 | Proyecto de inversión | 683727.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:683727.55, modificado:683611.57}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, ZONA NORTE 7 - 101690 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelia | 101690 | S | 121 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE UNO 119 INTERIOR SN COLONIA CENTENARIO, 58128 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZIMBAGWE Y CALLE TRES, CALLE DOS EL PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO MUNICIP, lon:-101.16858969, lat:19.731871}} | 2024-06-03 | 2024-07-17 | 683611.57 | 683611.57 | 683611.57 | 683611.57 | 683611.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-169-24/FIII/IRM/2024, contratista:JORAN JONATHAN CRUZ FARFAN, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:9060964.95, importe_modificado:9060964.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}} | {2377655/proyecto_INICIO, 2377655/proyecto_PROCESO, 2377655/proyecto_INICIO, 2377655/proyecto_PROCESO, 2377655/proyecto_INICIO, 2377655/proyecto_PROCESO, 2377655/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202388444 | Proyecto de inversión | 753072 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:753072.0, modificado:753072.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN - 144121 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 144121 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5800.0, meta_modificada:5800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:13, direccion:BRECHA TRAMO DESVIACIÓN AGUA FRIA EL SALTO - LA IBERICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 05 + 800 PUEBLO EL NARANJO, 61755 EL NARANJO, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA AL AGUA FRIA Y TERRACERIA AL SALTO, LA OBRA IN, lon:-101.90984383, lat:19.1275346}} | 2024-02-01 | 2024-04-15 | 753072 | 753072 | 753072 | 753072 | 753072 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146554, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:753072.0, importe_modificado:753072.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5800.0}} | {2388444/proyecto_INICIO, 2388444/proyecto_PROCESO, 2388444/proyecto_FIN, 2388444/proyecto_PROCESO, 2388444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402490635 | Proyecto de inversión | 798332.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:798332.51, modificado:798332.51}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE EN LA PIEDAD LOCALIDAD LA PIEDAD DE CABADAS ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS EN LA CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y VICENTE GUERRERO - 444794 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Piedad | 444794 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 59374 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE AGUSTIN BELMONTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE FRANCISCO ZARC, lon:-102.05874058, lat:20.35021104}} | 2024-02-26 | 2024-03-26 | 798332.51 | 798332.51 | 798332.51 | 798332.51 | 798332.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-COP-FIII/01-02/23, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH, monto:798332.51, importe_modificado:798332.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2490635/proyecto_INICIO, 2490635/proyecto_FIN, 2490635/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302423957 | Proyecto de inversión | 621856.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:621856.33, modificado:621856.33}} | REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DEL CEREZO MUNICIPIO DE TANGAMADNAPIO - 260438 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 260438 | S | 22 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:6, direccion:CALLE CONOCIDA RANCHERIA EL CEREZO, 59923 EL CEREZO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNDIAD DEL CEREZO DONDE LA ESCUELA SE ENCUENTRA, lon:-102.47135536, lat:19.91414363}} | 2024-05-01 | 2024-08-31 | 621856.33 | 621856.33 | 621856.33 | 621856.33 | 621856.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/2021-2024/OP/FIII/AD/05/2024, contratista:FERRE-MICHOACAN S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:621856.33, importe_modificado:621856.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}} | {2423957/proyecto_PROCESO, 2423957/proyecto_INICIO, 2423957/proyecto_FIN, 2423957/proyecto_PROCESO, 2423957/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402498529 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LOS SABINOS MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN - 460510 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 460510 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:20, direccion:CALLEJON SIN NOMBR RANCHERIA LOS SABINOS, 61752 LOS SABINOS, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ENTRANDO A LA LOCALIDAD A MANO IZQUIERDA VINIENDO DE LA CARRETERA QUE VA A LA HUACANA, lon:-101.79467743, lat:19.06239348}} | 2024-05-01 | 2024-06-24 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151238, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}} | {2498529/proyecto_INICIO, 2498529/proyecto_FIN, 2498529/proyecto_PROCESO, 2498529/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302424740 | Proyecto de inversión | 520986.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:520986.71, modificado:520986.71}} | REHABILITACION DE CAMINOS URBANOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TANGAMANDAPIO EN LAS CALLES PATZCUARO HASTA LA CALLE CHERAN - 265508 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 265508 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE PATZCUARO PUEBLO SANTIAGO TANGAMANDAPIO, 59920 SANTIAGO TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZIRAHUEN Y CALLE JANITZIO, CALLE URUAPAN ESTA OBRA COMIENZA EN LA CALLE PATZCUARO ASTA LLEGAR A LA CALLE , lon:-102.42381953, lat:19.96106168}} | 2024-04-01 | 2024-08-31 | 520986.71 | 520986.71 | 520986.71 | 520986.71 | 520986.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149403, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:520986.71, importe_modificado:520986.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}} | {2424740/proyecto_FIN, 2424740/proyecto_PROCESO, 2424740/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402457640 | Proyecto de inversión | 63473.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:63473.28, modificado:63473.28}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES 2024 EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS - 364777 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 364777 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:30, direccion:RANCHERIA TIERRAS COLORADAS, 61753 TIERRAS COLORADAS, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A BORDO DE CARRETERA A UNOS 200 METROS DE LA CANCHA DEL LUGAR, lon:-101.89519017, lat:19.21723868}} | 2024-03-06 | 2024-07-10 | 63473.28 | 63473.28 | 63473.28 | 63473.28 | 63473.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151296, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO, monto:1798417.03, importe_modificado:1798417.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2457640/proyecto_PROCESO, 2457640/proyecto_INICIO, 2457640/proyecto_FIN, 2457640/proyecto_INICIO, 2457640/proyecto_FIN, 2457640/proyecto_PROCESO, 2457640/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402458630 | Proyecto de inversión | 42315.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:42315.52, modificado:42315.52}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES 2024 CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN - 369665 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 369665 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:12, direccion:RANCHERIA EL MIRADOR, 61756 EL MIRADOR, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , DE LA CAPILLA SOBRE LA BRECHA PRINCIPAL DOBLAS A LA DERECHA Y ESTA A 2 CASAS, lon:-101.86016772, lat:19.18813419}} | 2024-03-06 | 2024-07-10 | 42315.52 | 42315.52 | 42315.52 | 42315.52 | 42315.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151296, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO, monto:1798417.03, importe_modificado:1798417.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2458630/proyecto_PROCESO, 2458630/proyecto_INICIO, 2458630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402484195 | Proyecto de inversión | 63473.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:63473.28, modificado:63473.28}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES 2024 CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJAS MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN - 432234 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 432234 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:32, direccion:CALLEJON BRECHA LAS TROJAS- NUEVO URECHO RANCHERIA LAS TROJAS (LAS TROJES), 61755 LAS TROJAS (LAS TROJES), NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SOBRE LA BRECHA RPINCIPAL CASI FRENTE A LA CANCHA, lon:-101.8260873, lat:19.09504207}} | 2024-03-06 | 2024-07-10 | 63473.28 | 63473.28 | 63473.28 | 63473.28 | 63473.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151296, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO, monto:1798417.03, importe_modificado:1798417.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2484195/proyecto_INICIO, 2484195/proyecto_FIN, 2484195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202388071 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:331934.0}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SANTA CLARA POZO LA LOMA - 143167 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 143167 | S | 170 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, direccion:RANCHERIA SANTA CLARA, 58520 SANTA CLARA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL POZO DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE LLAMA POZO DE LA LOMA Y PARA LLEAGR AL POZO ES PO LA CALLE DE LOS SIERRAS O ENTRADA PRINCIPAL A LA CO, lon:-101.44238049, lat:20.16697}} | 2024-04-23 | 2024-05-22 | 331934 | 331934 | 331934 | 331934 | 331934 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-023, contratista:ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:308757.2, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2388071/proyecto_FIN, 2388071/proyecto_PROCESO, 2388071/proyecto_INICIO, 2388071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.92 DEL 13/08/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-19}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402457698 | Proyecto de inversión | 225451.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:225451.09, modificado:222651.27}} | REHABILITACION DE AULA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES, EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO, EN LA LOCALIDAD DE PERDERNALES - 365077 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 365077 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:66, direccion:CALLE 30 DE SEPTIEMBRE PUEBLO PEDERNALES, 61670 PEDERNALES, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 30 DE SEPTIEMBRE Y CALLE IGNACIO ALLENDE, LLEGANDO A PERDELES TOMAR LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LA CALLE 20 DE SEPTIEMBRFE Y C, lon:-101.46411143, lat:19.15015455}} | 2024-11-19 | 2024-12-31 | 222651.27 | 222651.27 | 222651.27 | 222651.27 | 222651.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/EDU-09/AD-013/24, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR Y DE NEGOCIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:222651.27, importe_modificado:222651.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {2457698/proyecto_INICIO, 2457698/proyecto_PROCESO, 2457698/proyecto_FIN, 2457698/proyecto_INICIO, 2457698/proyecto_PROCESO, 2457698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs2: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs3: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs4: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}}
2024 | 5 | MIC240402460692 | Proyecto de inversión | 922071.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:922071.79, modificado:917830.01}} | AMPLIACION ELECTRICA, EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO, ENTRE LA ESC. PRIMARIA Y TERRENO DEL NUEVO PANTEON, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOS LAURELES. - 198372 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 198372 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1174.0, meta_modificada:1174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:89, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE LOS LAURELES, 61657 SAN JOSÉ DE LOS LAURELES, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO AL PANTEON NUEVO Y , POR LA CARRETERA TACAMBARO SAN JUAN DE VIÑA ENTRAR POR LA CALLE PRINCIPAL RUMBO A LA SECUNDA, lon:-101.46905797, lat:19.34239869}} | 2024-07-22 | 2024-09-27 | 917830.01 | 917830.01 | 917830.01 | 917830.01 | 917830.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/ELE-02/IR-018/24, contratista:ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:917830.12, importe_modificado:917830.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1174.0}} | {2460692/proyecto_INICIO, 2460692/proyecto_PROCESO, 2460692/proyecto_FIN, 2460692/proyecto_PROCESO, 2460692/proyecto_FIN, 2460692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs2: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs3: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs4: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}}
2024 | 5 | MIC240402492206 | Proyecto de inversión | 456886.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:456886.8, modificado:456886.8}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA PIEDAD LOCALIDAD COLONIA MELCHOR OCAMPO ÁNIMAS GUSGAS ASENTAMIENTO MELCHOR OCAMPO - 447689 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de la Piedad | 447689 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.9, meta_modificada:35.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:49, direccion:CALLE CONOCIDA RANCHO MELCHOR OCAMPO, 59375 COLONIA MELCHOR OCAMPO (ÁNIMAS GUSGAS), LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BALDOMERO RAMIREZ ZENTENO Y CALLE GUILLERMO RTAMIREZ, CALLE LIBERTAD EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA PLA, lon:-101.98290688, lat:20.33463089}} | 2024-02-26 | 2024-04-10 | 456886.8 | 456886.8 | 456886.8 | 456886.8 | 456886.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-COP-FIII/06-15/24, contratista:GONZALEZ BRIBIESCA PROYECTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH, monto:456886.8, importe_modificado:456886.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.9}} | {2492206/proyecto_INICIO, 2492206/proyecto_FIN, 2492206/proyecto_PROCESO, 2492206/proyecto_INICIO, 2492206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402496641 | Proyecto de inversión | 529316.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:529316.9, modificado:529316.9}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLEEN LA PIEDAD LOCALIDAD LA PIEDAD DE CABADAS ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ DE LA CALLE BATALLA DE CALCULALPAN ENTRE GABINO BARREDA Y MITLA - 455869 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Piedad | 455869 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE BATALLA DE CALCULALPAN COLONIA BENITO JUÁREZ, 59330 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GABINO BARREDA Y CALLE MITLA, CALLE SOSTENES ROCHA EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CALLE BATALLA DE CALCULAL, lon:-102.03137366, lat:20.35680355}} | 2024-02-26 | 2024-03-26 | 529316.9 | 529316.9 | 529316.9 | 529316.9 | 529316.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154279, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH, monto:529316.9, importe_modificado:529316.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.0}} | {2496641/proyecto_PROCESO, 2496641/proyecto_INICIO, 2496641/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492417 | Proyecto de inversión | 874588.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:874588.29, modificado:874588.29}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PIEDAD LOCALIDAD LOS GUAJES ASENTAMIENTO LOS GUAJES - 448178 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Piedad | 448178 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:333.5, meta_modificada:333.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:16, direccion:CALLE CONOCIDA RANCHO LOS GUAJES, 59400 LOS GUAJES, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE LOS GUAJES, lon:-102.1437113, lat:20.25817886}} | 2024-02-26 | 2024-03-26 | 874588.29 | 874588.29 | 874588.29 | 874588.29 | 874588.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-COP-FIII/06-17/24, contratista:INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH, monto:874588.29, importe_modificado:874588.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:333.5}} | {2492417/proyecto_INICIO, 2492417/proyecto_FIN, 2492417/proyecto_PROCESO, 2492417/proyecto_FIN, 2492417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492522 | Proyecto de inversión | 1097099.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1097099.05, modificado:1097099.05}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA PIEDAD LOCALIDAD LA PIEDAD DE CABADAS ASENTAMIENTO CENTRO - 448340 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Piedad | 448340 | S | 6885 | 6885 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:306.0, meta_modificada:306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA COLONIA CENTRO COLONIA CENTRO, 59300 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE JUAN ALVAREZ, CALLE MADERO EL PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN , lon:-102.02089073, lat:20.3400472}} | 2024-02-26 | 2024-03-26 | 1097099.05 | 1097099.05 | 1097099.05 | 1097099.05 | 1097099.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154280, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH, monto:1097099.05, importe_modificado:1097099.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:306.0}} | {2492522/proyecto_INICIO, 2492522/proyecto_FIN, 2492522/proyecto_PROCESO, 2492522/proyecto_FIN, 2492522/proyecto_INICIO, 2492522/proyecto_FIN, 2492522/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492744 | Proyecto de inversión | 1626750.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1626750.07, modificado:1626750.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA PIEDAD LOCALIDAD LA PIEDAD DE CABADAS EN VARIOS ASENTAMIENTOS DE LA PIEDAD - 448698 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Piedad | 448698 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIAS Y COMUNIDADES DE LA PIEDAD COLONIA VASCO DE QUIROGA, 59380 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS CALLES DE LA PIEDAD Y CALLE VARIAS CALLES DE LA PIEDADV, CALLE VARIAS CALLES , lon:-102.03749465, lat:20.33389031}} | 2024-03-01 | 2024-07-01 | 1626750.07 | 1626750.07 | 1626750.07 | 1626750.07 | 1626750.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154281, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH, monto:1626750.07, importe_modificado:1626750.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2492744/proyecto_FIN, 2492744/proyecto_PROCESO, 2492744/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492820 | Proyecto de inversión | 2271572.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2271572.96, modificado:2271572.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICO EN LA PIEDAD LOCALIDAD LA PIEDAD DE CABADAS ASENTAMIENTO SANTA FE DE LA CALZADA DE LOS INDIOS - 448814 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Piedad | 448814 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2980.2, meta_modificada:2980.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALZADA DE LOS INDIOS COLONIA SANTA FE, 59370 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JARDINES DE LA PIEDAD Y CALLE GUADALUPANA, CALLE AZTECAS EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CALZADA DE LOS INDIOS ENTRE LAS, lon:-102.04118289, lat:20.35549663}} | 2024-02-26 | 2024-03-26 | 2271572.96 | 2271572.96 | 2271572.96 | 2271572.96 | 2271572.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-COP-FIII/10-31/24, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHENT, monto:2271572.96, importe_modificado:2271572.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2980.2}} | {2492820/proyecto_INICIO, 2492820/proyecto_FIN, 2492820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492909 | Proyecto de inversión | 480481 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:480481.0, modificado:480481.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA PIEDAD LOCALIDAD ZARAGOZA ASENTAMIENTO ZARAGOZA DE LA CALLE RIO LERMA - 448958 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Piedad | 448958 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:46, direccion:CALLE RIO LERMA RANCHO ZARAGOZA, 59400 ZARAGOZA, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MADERO Y CALLE DEL CANAL, CALLE ZARAGOZA EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CALLE RIO LERMA DE LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA DE LA PIEDAD MICHOACAN, lon:-101.96353803, lat:20.34607791}} | 2024-02-26 | 2024-03-26 | 480481 | 480481 | 480481 | 480481 | 480481 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-COPFIII/07-32/24, contratista:GONZALEZ BRIBIESCA PROYECTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACAN, monto:480481.0, importe_modificado:480481.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2492909/proyecto_INICIO, 2492909/proyecto_PROCESO, 2492909/proyecto_FIN, 2492909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402495996 | Proyecto de inversión | 428502.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:428502.14, modificado:428502.14}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA PIEDAD LOCALIDAD LA PIEDAD DE CABADAS ASENTAMIENTO MÉXICO - 454809 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Piedad | 454809 | S | 1450 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA COLONIA MÉXICO COLONIA MÉXICO, 59340 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS CALLES DE LA PIEDAD Y CALLE VARIAS CALLES DE LA PIEDAD, CALLE VARIAS CALLES DE LA PIEDAD EL PR, lon:-102.02660727, lat:20.3516054}} | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 428502.14 | 428502.14 | 428502.14 | 428502.14 | 428502.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154282, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH, monto:428502.14, importe_modificado:428502.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:138.0}} | {2495996/proyecto_INICIO, 2495996/proyecto_PROCESO, 2495996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402467393 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360000.0, modificado:271695.84}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE ISAAC ARRIAGA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE - 346491 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 346491 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA ISAAC ARRIAGA SANTA ANA MANCERA, 58510 ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 24 DE FEBRERO LA OBRA SE REALIZARA EN LA C, lon:-101.49958741, lat:20.2429999}} | 2024-10-25 | 2024-11-25 | 271695.84 | 271695.84 | 271695.84 | 271695.84 | 271695.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-070, contratista:VICTOR HUGO DIAZ REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:307490.25, importe_modificado:52099.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2467393/proyecto_PROCESO, 2467393/proyecto_FIN, 2467393/proyecto_PROCESO, 2467393/proyecto_FIN, 2467393/proyecto_INICIO, 2467393/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-23}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302416465 | Proyecto de inversión | 1702292.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1702292.43, modificado:1702292.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD EL FORTÍN, AVENIDA DEL TRABAJO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 212095 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 212095 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1427.3, meta_modificada:1427.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:4, direccion:AVENIDA DEL TRABAJO PUEBLO EL FORTÍN, 59173 EL FORTÍN, VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALZADA NIÑOS HEROES, CALLE LAZARO CARDENAS LA AVENIDA DONDE SE PRETENDE EJECUTAR EL PRESENTE PROYECTO, lon:-102.59898726, lat:20.1793698}} | 2024-07-15 | 2024-08-13 | 1702292.43 | 1702292.43 | 1702292.43 | 1702292.43 | 1702292.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCM/FAIS/AD-014/2024, contratista:MARTHA PATRICIA MADRIGAL CAZARES, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACAN, monto:1702292.43, importe_modificado:1702292.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1427.3}} | {2416465/proyecto_INICIO, 2416465/proyecto_PROCESO, 2416465/proyecto_FIN, 2416465/proyecto_PROCESO, 2416465/proyecto_FIN, 2416465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402450982 | Proyecto de inversión | 1105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1105000.0, modificado:1101071.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN MORELIA, LOCALIDAD SAN MIGUEL DEL MONTE, ESC. TELESECUNDARIA NO. 335 PLANTEL SAN MIGUEL DEL MONTE. - 191838 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Morelia | 191838 | S | 42 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:478.0, meta_modificada:478.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:133, direccion:CALLE RAMAL A SAN MIGUEL DEL MONTE AGUA ZARCA PUEBLO SAN MIGUEL DEL MONTE, 58358 SAN MIGUEL DEL MONTE, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, BRECHA CONOCIDA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESC, lon:-101.14112695, lat:19.62710425}} | 2024-07-22 | 2024-09-11 | 1101071.92 | 1101071.92 | 1101071.92 | 1101071.92 | 1101071.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-207-24/FIII/ADM/2024, contratista:RAMES INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:1101076.22, importe_modificado:1101076.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:478.0}} | {2450982/proyecto_INICIO, 2450982/proyecto_PROCESO, 2450982/proyecto_INICIO, 2450982/proyecto_FIN, 2450982/proyecto_INICIO, 2450982/proyecto_PROCESO, 2450982/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302429125 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE JARDÍN DE NIÑOS REMIGIO DE YARZA CVE. 16DJN1645E EN LA COL. LOMAS DE ORIENTE, SAN JUAN ZITÁCUARO - 288301 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 288301 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE PATZCUARO COLONIA LOMAS DE ORIENTE, 61509 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAGUNA DE SAN FELIPE Y CALLE LAGO DE CUITZEO, CALLE LAGUNA ESMERALDA LA OBRA SE UBICA EN EL PREESCOLAR REMIGIO , lon:-100.33401516, lat:19.43235769}} | 2024-09-15 | 2024-10-15 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-IBE-047/2024, contratista:C. ROBERTO MAYA SANCHEZ, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.0}} | {2429125/proyecto_INICIO, 2429125/proyecto_PROCESO, 2429125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302427113 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS 18 DE MARZO CVE. 16DJN0354I, EN ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL - 278313 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 278313 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:287.64, meta_modificada:287.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:60, direccion:CALLE ZIRAHUATO DE LOS BERNAL PUEBLO ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, 61528 ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA A ZIRAHUATO DE LOS BERNAL Y CALLE EN ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, BRECHA EN ZIRAHUATO DE LOS , lon:-100.41793707, lat:19.52096471}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-IBE-050/2024, contratista:CONSTRUCTORES GEEM S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:287.64}} | {2427113/proyecto_INICIO, 2427113/proyecto_PROCESO, 2427113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492284 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CAMINO DE LA VUELTA DE CHICHIMEQUILLAS, LOCALIDAD EL NARANJO - 447863 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 447863 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1349.5, meta_modificada:1349.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:37, direccion:CALLE EN EL NARANJO RANCHERIA EL NARANJO, 61539 EL NARANJO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA AL NARANJO Y CAMINO AL NARANJO, CAMINO EN EL NARANJO LA OBRA SE UBICA A LA VUELTA DE LA CARRETERA AL NARANJO QUE PERTENEC, lon:-100.35142343, lat:19.4062422}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-URB-052/2024, contratista:AZTECA INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1349.5}} | {2492284/proyecto_INICIO, 2492284/proyecto_PROCESO, 2492284/proyecto_FIN, 2492284/proyecto_PROCESO, 2492284/proyecto_FIN, 2492284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302424792 | Proyecto de inversión | 952000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:952000.0, modificado:950786.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. JARDÍN DE LA MONTANA, ESC. PREESCOLAR FRIDA KAHLO. - 265738 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Morelia | 265738 | S | 75 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:391.0, meta_modificada:391.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE DE LA ESCRITURA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA JARDÍN DE LA MONTAÑA, 58330 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA DE LA CÚSPIDE Y BRECHA CONOCIDA, CALLE DEL MONTANEZ EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TECHAD, lon:-101.31243394, lat:19.69143073}} | 2024-08-26 | 2024-10-16 | 950786.69 | 950786.69 | 950786.69 | 950786.69 | 950786.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/COPCA/OP-216-24/FIII/ADM/2024, contratista:RAMES INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:950788.28, importe_modificado:950788.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:391.0}} | {2424792/proyecto_INICIO, 2424792/proyecto_FIN, 2424792/proyecto_INICIO, 2424792/proyecto_FIN, 2424792/proyecto_PROCESO, 2424792/proyecto_INICIO, 2424792/proyecto_PROCESO, 2424792/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402496731 | Proyecto de inversión | 1798000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1798000.0, modificado:1798000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CAMINO VALLE VERDE AL EL GRANJENO A LOMA LARGA, SEGUNDA ETAPA, LOCALIDAD EL GRANJENO, CURUNGUEO. - 422014 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 422014 | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:957.21, meta_modificada:957.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:128, direccion:CALLE EN EL GRANJENO RANCHERIA EL GRANJENO, 61527 EL GRANJENO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EN CURUNGUEO Y CAMINO EN EL GRANJENO, BRECHA EN EL GRANJENO LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO DEL GRANJENO RUMBO A LOMA LAR, lon:-100.36283525, lat:19.46668281}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 1798000 | 1798000 | 1798000 | 1798000 | 1798000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-URB-053/2024, contratista:C. RICARDO PADILLA ARIAS, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:1798000.0, importe_modificado:1798000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:957.21}} | {2496731/proyecto_INICIO, 2496731/proyecto_FIN, 2496731/proyecto_INICIO, 2496731/proyecto_FIN, 2496731/proyecto_PROCESO, 2496731/proyecto_FIN, 2496731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202360139 | Proyecto de inversión | 1455000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1455000.0, modificado:1450033.41}} | CONSTRUCCIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE MICHOACANA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE CABRAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA, MICHOACAN - 44340 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Maya | 44340 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1053.0, meta_modificada:1053.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:12, direccion:CALLE MICHOACANA RANCHERIA PUERTO DE CABRAS PUERTO DE LA CRUZ, 58905 PUERTO DE CABRAS (PUERTO DE LA CRUZ), SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JUANA PAVON, CARRETERA SANTA ANA MAYA ACAMBARO LA, lon:-100.98154825, lat:19.99237541}} | 2024-01-25 | 2024-04-30 | 1450033.41 | 1450033.41 | 1450033.41 | 1450033.41 | 1450033.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAM/DOPUM/IR-002/2024, contratista:CONSTRUCTORA LAJA DE MICHOACAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN, monto:1452353.19, importe_modificado:1450033.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1053.0}} | {2360139/proyecto_PROCESO, 2360139/proyecto_FIN, 2360139/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402491006 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1199801.51}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN CALLE BENEDICTO LÓPEZ NTE. COL. EDUCACIÓN, H. ZITÁCUARO - 445438 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 445438 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:ANDADOR PROLONGACION DE BENEDICTO LOPEZ COLONIA EDUCACIÓN, 61519 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EVANGELINA RODRIGUEZ Y CALLE MANUEL DOBLADO, CALLE PROFESORA ANTONIA GARCIA LA OBRA DE ANDADOR SE UBIC, lon:-100.36070945, lat:19.44808431}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 1199801.51 | 1199801.51 | 1199801.51 | 1199801.51 | 1199801.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144148, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2491006/proyecto_INICIO, 2491006/proyecto_FIN, 2491006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402482855 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1599945.83}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO Y DRENAJE EN CALLE SIXTO VERDUZCO OTE., ENTRE CALLES SALAZAR Y NICOLÁS BRAVO, COL. MARIANO MATAMOROS, H. ZITÁCUARO, 1A. ETAPA - 429855 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 429855 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE JOSE SIXTO VERDUZCO COLONIA MARIANO MATAMOROS, 61506 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SALAZAR Y CALLE NICOLAS BRAVO, BOULEVARD REVOLUCION SUR LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JOSÉ SIXTO VERDUZCO EN , lon:-100.35610701, lat:19.43153021}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 1599945.83 | 1599945.83 | 1599945.83 | 1599945.83 | 1599945.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144151, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2482855/proyecto_INICIO, 2482855/proyecto_FIN, 2482855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302426197 | Proyecto de inversión | 2663752.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2663752.67, modificado:2662769.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. LAGO I, CALLE LAGUNA DE LA JOYA. - 272990 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 272990 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:859.0, meta_modificada:859.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA DE LA JOYA INTERIOR SN COLONIA LAGO I, 58115 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAGUNA NEGRA Y CALLE LAGUNA DEL TORDO, CALLE LAGUNA DEL TORDO LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA EN EL E, lon:-101.21816809, lat:19.72880648}} | 2024-08-26 | 2024-10-24 | 2662769.11 | 2662769.11 | 2662769.11 | 2662769.11 | 2662769.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-243-24/FIII/ADM/2024, contratista:JOSE LUIS CENDEJAS BERBER, convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:2662769.12, importe_modificado:2662769.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:859.0}} | {2426197/proyecto_INICIO, 2426197/proyecto_PROCESO, 2426197/proyecto_FIN, 2426197/proyecto_PROCESO, 2426197/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402467924 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:299998.92}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN CALLE LAGO AZUL, COL. LOMAS DE ORIENTE, SAN JUAN ZITÁCUARO - 395145 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 395145 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.62, meta_modificada:76.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:ANDADOR CALLE LAGO AZUL COLONIA LOMAS DE ORIENTE, 61509 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO Y CALLE LAGO AZUL, CAMINO DE LA COLONIA LOMAS DE ORIENTE LA OBRA SE UBICA SOBRE , lon:-100.3379391, lat:19.43753665}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 299998.92 | 299998.92 | 299998.92 | 299998.92 | 299998.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144152, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.62}} | {2467924/proyecto_PROCESO, 2467924/proyecto_INICIO, 2467924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402494461 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO DE LA TENENCIA EN SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS - 416157 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 416157 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE EN SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS COLONIA SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO, 61512 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE NARCISO GARCÍA MENDOZA, CALLE LEONA VICARIO LA OBRA SE U, lon:-100.36456516, lat:19.42296437}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-URB-087/2024, contratista:L.I. JOSE LUIS MORA VALDESPINO, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:221.0}} | {2494461/proyecto_INICIO, 2494461/proyecto_FIN, 2494461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402465796 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:49996.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO - 343311 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 343311 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:63, direccion:RANCHERIA NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS), 58531 NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACA COSECHAS DE LA COMUNIDAD DE NUEVO PROGRESO, lon:-101.64671135, lat:20.05092111}} | 2024-11-03 | 2024-11-30 | 49996 | 49996 | 49996 | 49996 | 49996 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151712, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:50000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2465796/proyecto_INICIO, 2465796/proyecto_PROCESO, 2465796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-26}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402465751 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:49996.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL RODEO DE LAS ROSAS - 343218 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 343218 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:41, direccion:RANCHERIA EL RODEO DE LAS ROSAS, 58516 EL RODEO DE LAS ROSAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACA COSECHAS DE LA COMUNIDAD DEL RODEO DE LAS ROSAS, lon:-101.48918299, lat:20.27455373}} | 2024-11-03 | 2024-12-15 | 49996 | 49996 | 49996 | 49996 | 49996 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151687, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:50000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2465751/proyecto_PROCESO, 2465751/proyecto_FIN, 2465751/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-26}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202388095 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1591853.9}} | CONSTRUCCION DEL PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE VILLA ERENDIRA MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN SEGUNDA ETAPA - 143227 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 143227 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2894.2, meta_modificada:2894.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:7, direccion:PUEBLO VILLA ERÉNDIRA EL TRES, 61753 VILLA ERÉNDIRA (EL TRES), NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA LA OBRA EN FRENTE DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD ASI COMO DE LA UNICA CAPILLA QUE HAY EN LA MISMA., lon:-101.89192518, lat:19.17509651}} | 2024-04-01 | 2024-08-31 | 1591853.9 | 1591853.9 | 1591853.9 | 1591853.9 | 1591853.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1.2.3.5.4.02.165, contratista:RAMIRO TORRES HIDALGO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:1598745.05, importe_modificado:1598745.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2894.2}} | {2388095/proyecto_INICIO, 2388095/proyecto_PROCESO, 2388095/proyecto_INICIO, 2388095/proyecto_PROCESO, 2388095/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302424753 | Proyecto de inversión | 453695.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:453695.16, modificado:453695.16}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA COMUNIDAD DE HUARACHANILLO EN EL BARRIO DE SANTA CLARA DE CARRETERA HASTA LA COMUNIDAD - 265543 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 265543 | S | 325 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:41, direccion:CALLE OCAMPO RANCHERIA HUARACHANILLO DE ABAJO, 59935 HUARACHANILLO DE ABAJO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOPEZ OBRADOR Y CALLE AVILA CAMCHO, CARRETERA LA CANTERA-PATAMBAN LA OBRA COMIENZA EN DONDE SE UBICA LA Y, lon:-102.38394429, lat:19.83765102}} | 2024-04-01 | 2024-08-31 | 453695.16 | 453695.16 | 453695.16 | 453695.16 | 453695.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149402, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:453695.16, importe_modificado:453695.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2424753/proyecto_INICIO, 2424753/proyecto_FIN, 2424753/proyecto_PROCESO, 2424753/proyecto_FIN, 2424753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402491184 | Proyecto de inversión | 390500.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:390500.8, modificado:390500.8}} | REHABILITACIÓN DE PRIMARIA U HOMÓLOGO DE SANITARIOS EN LA PIEDAD LOCALIDAD LA PIEDAD DE CABADAS ASENTAMIENTO VASCO DE QUIROGA DE LA ESCUELA PRIMARIA VASCO DE QUIROGA - 445737 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de la Piedad | 445737 | S | 155 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE PATAMBAN 75 COLONIA VASCO DE QUIROGA, 59380 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PERIBAN Y CALLE PATZCUARO, CALLE TANCITARO EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA VASCO DE QUIROGA CON DOM, lon:-102.03648342, lat:20.33783344}} | 2024-02-26 | 2024-04-10 | 390500.8 | 390500.8 | 390500.8 | 390500.8 | 390500.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-COP-FIII/03/07/24, contratista:JOSE LUIS PEREZ MATUS, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACAN, monto:390500.8, importe_modificado:390500.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {2491184/proyecto_INICIO, 2491184/proyecto_PROCESO, 2491184/proyecto_FIN, 2491184/proyecto_INICIO, 2491184/proyecto_PROCESO, 2491184/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102344833 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:299714.08}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE JANAMBO - 20917 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 20917 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:25, direccion:RANCHERIA JANAMBO, 58513 JANAMBO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE JANAMBO, lon:-101.52580382, lat:20.20655689}} | 2024-02-26 | 2024-03-26 | 299714.08 | 299714.08 | 299714.08 | 299714.08 | 299714.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-007, contratista:CESAR SALVADOR PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:299714.08, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2344833/proyecto_PROCESO, 2344833/proyecto_FIN, 2344833/proyecto_INICIO, 2344833/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.92 del 13/08/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-19}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402459296 | Proyecto de inversión | 21157.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21157.76, modificado:21157.76}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 2024 CON LAMINA GALVANIZA EN LA LOCALIDAD DE EL TEJABAN MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN - 372714 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 372714 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:27, direccion:RANCHERIA EL TEJABÁN, 61753 EL TEJABÁN, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE UBICA DEL LADO IZQUIERDO DE LA TIENDA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.90554726, lat:19.20610521}} | 2024-03-06 | 2024-07-10 | 21157.76 | 21157.76 | 21157.76 | 21157.76 | 21157.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151296, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO, monto:1798417.03, importe_modificado:1798417.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2459296/proyecto_INICIO, 2459296/proyecto_FIN, 2459296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402458406 | Proyecto de inversión | 84631.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:84631.04, modificado:84631.04}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES 2024 CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN - 368574 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 368574 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:24, direccion:CALLE XXXXXX INTERIOR SN RANCHERIA SAN VICENTE, 61759 SAN VICENTE, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , AL ENTRAR A LA LOCALIDAD DOBLAS A LAS IZQUIERA Y A 2 CASAS EN EL LADO DERECHO, lon:-101.84758985, lat:19.27519141}} | 2024-03-06 | 2024-07-10 | 84631.04 | 84631.04 | 84631.04 | 84631.04 | 84631.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151296, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO, monto:1798417.03, importe_modificado:1798417.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2458406/proyecto_FIN, 2458406/proyecto_PROCESO, 2458406/proyecto_INICIO, 2458406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402457580 | Proyecto de inversión | 42315.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:42315.12, modificado:42315.52}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES 2024 CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE LA CEBADILLA - 364419 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 364419 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:34, direccion:RANCHERIA LA CEBADILLA (LAS PITAS), 61754 LA CEBADILLA (LAS PITAS), NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE UBICA CERCA DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD A UNOS 100 METROS AL ESTE, lon:-101.83451237, lat:19.11913437}} | 2024-03-06 | 2024-07-10 | 42315.52 | 42315.52 | 42315.52 | 42315.52 | 42315.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151296, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO, monto:1798417.03, importe_modificado:1798417.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2457580/proyecto_FIN, 2457580/proyecto_PROCESO, 2457580/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302409384 | Proyecto de inversión | 3885663.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3885663.98, modificado:3885663.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO, DEL PREESCOLAR DE BUENA VISTA A SANTAS MARIAS - 95783 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 95783 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:13, direccion:RANCHERIA BUENAVISTA, 61652 BUENAVISTA, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO BUENAVISTA SANTAS MARIAS Y , SOBRE LA CARRETERA TACAMBARO ANTES DE LLEGAR A TECARIO LLEGANDO A LA PRIMARIA MANO DERECHA TOMAN EL CAMINO HACIA, lon:-101.53282064, lat:19.24764856}} | 2024-05-29 | 2024-06-27 | 3885663.98 | 3885663.98 | 3885663.98 | 3885663.98 | 3885663.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/CARR-05/IR-009/24, contratista:MARÍA GUADALUPE ROMERO PEREZNEGRON, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:3885663.98, importe_modificado:3885663.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2800.0}} | {2409384/proyecto_FIN, 2409384/proyecto_PROCESO, 2409384/proyecto_INICIO, 2409384/proyecto_FIN, 2409384/proyecto_INICIO, 2409384/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs2: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs3: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs4: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}}
2024 | 5 | MIC240402486327 | Proyecto de inversión | 727330.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:727330.44, modificado:725603.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE QUE CONECTA A LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD EL ARENAL, MUNICIPIO DE CHARO MICHOACÁN - 437374 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Charo | 437374 | S | 87 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:4, direccion:RANCHERIA EL ARENAL, 61323 EL ARENAL, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , FRENTE A CAPILLA Y PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-100.9610665, lat:19.63839712}} | 2024-11-02 | 2024-12-18 | 725603.73 | 725603.73 | 725603.73 | 725603.73 | 725603.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/017/2024, contratista:CONSTRUCTORA ARQUIMETRIKA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN, monto:725603.73, importe_modificado:725603.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:528.0}} | {2486327/proyecto_INICIO, 2486327/proyecto_PROCESO, 2486327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202392727 | Proyecto de inversión | 649557.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649557.32, modificado:649557.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE NUEVO CORONILLAS, EN EL MUNICIPIO DE CHARO - 165591 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Charo | 165591 | S | 121 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:78, direccion:CALLE HEMEREGILDO GALEANA RANCHERIA NUEVO CORONILLAS, 61305 NUEVO CORONILLAS, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, CALLE MARIANO MATAMOROS ESTE PROYECTO SE REALIZARÁ EN EL CENTRO DE, lon:-101.04143298, lat:19.77591859}} | 2024-07-01 | 2024-07-30 | 649557.32 | 649557.32 | 649557.32 | 649557.32 | 649557.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/002/2024, contratista:VICENTE CAZAREZ ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN, monto:649557.32, importe_modificado:649557.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2392727/proyecto_PROCESO, 2392727/proyecto_INICIO, 2392727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402461779 | Proyecto de inversión | 47028.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47028.26, modificado:47028.26}} | REHABILITACION DEPOSITO DE AGUA ENTUBADA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE BATUECAS - 242701 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 242701 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:8, direccion:RANCHERIA BATUECAS, 58520 BATUECAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL DEPOSITO DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN EL CERROD POR DONDE ESTA LA ULTIMA ENTRDA A LA COMUNIDAD DE BATUECAS SOBRE LA CARRETERA BATUECAS A JU, lon:-101.47171857, lat:20.03378389}} | 2024-02-19 | 2024-02-26 | 47028.26 | 47028.26 | 47028.26 | 47028.26 | 47028.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151483, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:47028.26, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}} | {2461779/proyecto_INICIO, 2461779/proyecto_FIN, 2461779/proyecto_PROCESO, 2461779/proyecto_FIN, 2461779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.93 del dia 30/08/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-23}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202373811 | Proyecto de inversión | 620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:620000.0, modificado:579096.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. VASCO DE QUIROGA, ESC. PREESCOLAR ANTONIO TALAVERA. - 87714 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Morelia | 87714 | S | 80 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MÚSICOS DE TIRINDARO INTERIOR SN COLONIA VASCO DE QUIROGA, 58230 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE COLEGIO DE SAN NICOLÁS Y CALLE VIRREY ANTONIO BUCARELI, CALLE OLIVARES DE TZINTZUNTZAN LA OBRA CONSTRUCCIÓN, lon:-101.16992595, lat:19.7026853}} | 2024-06-06 | 2024-07-27 | 579096.07 | 579096.07 | 579096.07 | 579096.07 | 579096.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-186-24/FIII/ADM/2024, contratista:NOE EMILIO FLORES CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:618650.14, importe_modificado:618650.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.0}} | {2373811/proyecto_INICIO, 2373811/proyecto_PROCESO, 2373811/proyecto_FIN, 2373811/proyecto_PROCESO, 2373811/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402465520 | Proyecto de inversión | 733686.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:733686.72, modificado:733686.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA PALMA, COLONÍA FATIMA CALLE BENITO JUÁREZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 340212 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 340212 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:426.6, meta_modificada:426.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:7, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA FÁTIMA (LA PALMA), 59163 LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS), VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE LEONA VICARIO EL PROYECTO A EJECUTAR SE ENCUENTRA , lon:-102.75427171, lat:20.13993633}} | 2024-10-14 | 2024-11-12 | 733686.72 | 733686.72 | 733686.72 | 733686.72 | 733686.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCM/FAIS/AD-013/2024, contratista:MARTHA PATRICIA MADRIGAL CAZARES, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACAN, monto:733686.72, importe_modificado:733686.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:426.6}} | {2465520/proyecto_INICIO, 2465520/proyecto_PROCESO, 2465520/proyecto_FIN, 2465520/proyecto_PROCESO, 2465520/proyecto_FIN, 2465520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102342713 | Proyecto de inversión | 267915.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:267915.4, modificado:267915.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CANAL - 3788 | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huandacareo | 3788 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:209.45, meta_modificada:209.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ PUEBLO LA ESTANCIA, 58820 LA ESTANCIA, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE GALEANA, LA ESTANCIA ESTÁ SITUADO A 3.3 KILÓMETROS DE HUANDACAREO PARA LLEGAR A LA U, lon:-101.305086, lat:19.97815253}} | 2024-03-04 | 2024-05-03 | 267915.4 | 267915.4 | 267915.4 | 267915.4 | 267915.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DUOP/AD-005/2024, contratista:Omar Tovar Sardina, convocante:Municipio de Huandacareo Michoacan, monto:267915.4, importe_modificado:267915.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:209.45}} | {2342713/proyecto_INICIO, 2342713/proyecto_PROCESO, 2342713/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402464904 | Proyecto de inversión | 601873.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:601873.97, modificado:601873.97}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO COLONIA EL MONTE EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 338729 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 338729 | S | 950 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.8, meta_modificada:190.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA EL MONTE, 59160 SAN PEDRO CAHRO, VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARIO MORENO CANTINFLAS Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE CARRILLO PUERTO EL PROYECTO A EJECUTAR SE ENCUENTRA UBICAD, lon:-102.64545604, lat:20.11266475}} | 2024-10-28 | 2024-11-26 | 601873.97 | 601873.97 | 601873.97 | 601873.97 | 601873.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCM/FAIS/AD-001/2024, contratista:MARTHA PATRICIA MADRIGAL CAZARES, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACAN, monto:601873.97, importe_modificado:601873.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.8}} | {2464904/proyecto_PROCESO, 2464904/proyecto_INICIO, 2464904/proyecto_PROCESO, 2464904/proyecto_FIN, 2464904/proyecto_PROCESO, 2464904/proyecto_FIN, 2464904/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402465542 | Acción | 87093.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:87093.17, modificado:87093.17}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 340962 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 340962 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.652361, lat:20.115974}} | 2024-10-21 | 2024-10-26 | 87093.17 | 87093.17 | 87093.17 | 87093.17 | 87093.17 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVCM/FAIS/PS/AD-002/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XANTI, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, monto:87093.17, importe_modificado:87093.17}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2465542/proyecto_PROCESO, 2465542/proyecto_INICIO, 2465542/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402465540 | Acción | 87093.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:87093.17, modificado:87093.17}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 340919 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 340919 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.652361, lat:20.115974}} | 2024-10-21 | 2024-10-26 | 87093.17 | 87093.17 | 87093.17 | 87093.17 | 87093.17 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVCM/FAIS/PS/AD-001/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XANTI, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, monto:87093.17, importe_modificado:87093.17}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2465540/proyecto_INICIO, 2465540/proyecto_FIN, 2465540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302423886 | Proyecto de inversión | 24696.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24696.44, modificado:24696.44}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES 2024 CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TEPENAHUA DEL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN - 259867 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 259867 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:29, direccion:PUEBLO TEPENAHUA, 61757 TEPENAHUA, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ESTA A 100 METROS DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD A ESPALDAS DE LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE QUE VA HACIA LA CANCHA DE BASKE, lon:-101.84930318, lat:19.16768963}} | 2024-08-07 | 2024-08-31 | 24696.44 | 24696.44 | 24696.44 | 24696.44 | 24696.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148711, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO, monto:395143.0, importe_modificado:395143.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2423886/proyecto_INICIO, 2423886/proyecto_FIN, 2423886/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302419109 | Proyecto de inversión | 1782718 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1782718.0, modificado:1782718.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. HIDALGO DE CALLE 1A. CDA. DE HIDALGO A CALLE PUEBLITA, H. ZITÁCUARO - 228249 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 228249 | S | 115 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA HÉROES FERROCARRILEROS, 61508 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GENERAL PUEBLITA Y CALLE 1A CDA DE HIDALGO, CALLE JUAN DE DIOS PEZA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE HIDALGO, lon:-100.34783188, lat:19.43393492}} | 2024-08-15 | 2024-08-31 | 1782718 | 1782718 | 1782718 | 1782718 | 1782718 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-URB-146/2024, contratista:CONSTRUCTORES GEEM S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:1782718.0, importe_modificado:1782718.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2419109/proyecto_FIN, 2419109/proyecto_INICIO, 2419109/proyecto_PROCESO, 2419109/proyecto_FIN, 2419109/proyecto_PROCESO, 2419109/proyecto_FIN, 2419109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302419134 | Proyecto de inversión | 1630250 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1630250.0, modificado:1630250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. HIDALGO, DE CALLE PUEBLITA A CALLE RAFAEL LANDÍVAR, H. ZITÁCUARO - 228469 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 228469 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA POETAS, 61507 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PUEBLITA Y CALLE RAFAEL LANDIVAR, CALLE HEROES FERROCARRILEROS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LA CALL, lon:-100.34591232, lat:19.43290118}} | 2024-08-15 | 2024-08-31 | 1630250 | 1630250 | 1630250 | 1630250 | 1630250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-URB-147/2024, contratista:LUMIAMPER S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:1630250.0, importe_modificado:1630250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2419134/proyecto_INICIO, 2419134/proyecto_FIN, 2419134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302419225 | Proyecto de inversión | 1205960 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1205960.0, modificado:1205960.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE 5 DE MAYO, DE CALLE MOCTEZUMA A CALLE MIGUEL CARRILLO H. ZITÁCUARO - 229291 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 229291 | S | 95 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:246.0, meta_modificada:246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA JOSE MARIA MORELOS, 61518 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE MIGUEL CARRILLO, CALLE DOCTOR EMILIO GARCIA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LA CALLE , lon:-100.35470322, lat:19.44208432}} | 2024-08-15 | 2024-08-31 | 1205960 | 1205960 | 1205960 | 1205960 | 1205960 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-URB-063/2024, contratista:LUMIAMPER S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:1205960.0, importe_modificado:1205960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:246.0}} | {2419225/proyecto_FIN, 2419225/proyecto_PROCESO, 2419225/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402466783 | Proyecto de inversión | 2188240 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2188240.0, modificado:2188240.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZA CÍVICA BENITO JUÁREZ, EN COL. CENTRO, H. ZITÁCUARO - 392602 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 392602 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:439.0, meta_modificada:439.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA COLONIA ZITACUARO CENTRO, 61500 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE DR EMILIO GARCIA, CALLE OCAMPO LA OBRA SE UBICA EN EL CUADRO PRINCIPAL DEL EDIFICIO DE LA PRES, lon:-100.35787467, lat:19.43652535}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 2188240 | 2188240 | 2188240 | 2188240 | 2188240 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-URB-150/2024, contratista:REFLEXSOL S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:2188240.0, importe_modificado:2188240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:439.0}} | {2466783/proyecto_PROCESO, 2466783/proyecto_FIN, 2466783/proyecto_INICIO, 2466783/proyecto_FIN, 2466783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302426508 | Proyecto de inversión | 2732707.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2732707.17, modificado:2731003.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. CIUDAD JARDÍN, CALLE NURIO Y PACHICUA. - 274693 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 274693 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:846.99, meta_modificada:846.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE NURIO INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NOCUPÉTARO Y CALLE PACHICUA, CALLE JAUHJA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO , lon:-101.25123115, lat:19.70359138}} | 2024-08-29 | 2024-10-27 | 2731003 | 2731003 | 2731003 | 2731003 | 2731003 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-244-24/FIII/ADM/2024, contratista:JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ, convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:2731003.0, importe_modificado:2731003.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:846.99}} | {2426508/proyecto_INICIO, 2426508/proyecto_PROCESO, 2426508/proyecto_INICIO, 2426508/proyecto_PROCESO, 2426508/proyecto_INICIO, 2426508/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402466785 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | DRENAJE SANITARIO EN CALLE BEGONIA COL. EL MORAL H. ZITÁCUARO - 392603 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 392603 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE BEGONIA COLONIA EL MORAL, 61514 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA Y CAMINO AL RIO DEL MORAL, CALLE BEGONIA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE BEGONIA A UN COSTADO DEL RIO, lon:-100.34810465, lat:19.42477753}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-DL-133/2024, contratista:LCD - ONCE S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2466785/proyecto_INICIO, 2466785/proyecto_FIN, 2466785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402464669 | Proyecto de inversión | 1120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1120000.0, modificado:1120000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CVE. 16DPR2540H, 1A ETAPA, CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO - 387246 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 387246 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.3, meta_modificada:522.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:40, direccion:CALLE EN LA PALMA DE CHICHIMEQUILLAS RANCHERIA LA PALMA, 61539 LA PALMA, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA LA PALMA DE LA ENCARNACION Y CALLE A LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, CAMINO EN LA PALMA DE CHICHIMEQUILLAS LA O, lon:-100.37964094, lat:19.39803256}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-IBE-136/2024, contratista:DBS CO ARCHITECTURE DESIGN Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:1120000.0, importe_modificado:1120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.3}} | {2464669/proyecto_FIN, 2464669/proyecto_PROCESO, 2464669/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302429400 | Proyecto de inversión | 4309519.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4309519.18, modificado:4307562.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. TORREÓN NUEVO, CALLE VÍCTOR MÁRQUEZ Y CIRCUITO IGNACIO RAYÓN. - 289503 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 289503 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1394.8, meta_modificada:1394.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VÍCTOR MÁRQUEZ INTERIOR SN COLONIA TORREÓN NUEVO, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE IGNACIO ZALDIVAR, CERRADA FÉLIX OSORES LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA EN EL ES, lon:-101.20392414, lat:19.74964353}} | 2024-09-09 | 2024-10-23 | 4307562.41 | 4307562.41 | 4307562.41 | 4307562.41 | 4307562.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-245-24/FIII/ADM/2024, contratista:LEONARDO NAVARRETE GARIBAY, convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:4307562.41, importe_modificado:4307562.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1394.8}} | {2429400/proyecto_INICIO, 2429400/proyecto_PROCESO, 2429400/proyecto_INICIO, 2429400/proyecto_PROCESO, 2429400/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302424159 | Proyecto de inversión | 3171088.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3171088.84, modificado:3169418.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. AMPL. LAGO I, CALLE VALLE DEL YAQUI. - 262426 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 262426 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:926.0, meta_modificada:926.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DEL YAQUI INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN LAGO I, 58115 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOS CARRIZOS Y CALLE VALLE DE BRAVO, CALLE VALLE DE MÉXICO LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO SE ENCUENTRA EN EL, lon:-101.21583106, lat:19.73477057}} | 2024-08-20 | 2024-11-17 | 3169418.27 | 3169418.27 | 3169418.27 | 3169418.27 | 3169418.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-246-24/FIII/ADM/2024, contratista:GELUSE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:3169430.4, importe_modificado:3169430.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:926.0}} | {2424159/proyecto_PROCESO, 2424159/proyecto_INICIO, 2424159/proyecto_PROCESO, 2424159/proyecto_INICIO, 2424159/proyecto_PROCESO, 2424159/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402465715 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:49996.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LOS REYES - 343021 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 343021 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:39, direccion:RANCHERIA LOS REYES, 58520 LOS REYES, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DE LOS REYES, lon:-101.41903597, lat:20.21539137}} | 2024-10-20 | 2024-11-15 | 49996 | 49996 | 49996 | 49996 | 49996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-096, contratista:VICTOR HUGO DIAZ REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:69990.46, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2465715/proyecto_INICIO, 2465715/proyecto_FIN, 2465715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-26}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102344849 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:282827.07}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL REPARO - 20969 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 20969 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:47, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL REPARO, 58514 SAN JOSÉ DEL REPARO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES DE COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL REPARO, lon:-101.52092264, lat:20.20624311}} | 2024-02-26 | 2024-03-26 | 282827.07 | 282827.07 | 282827.07 | 282827.07 | 282827.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-020, contratista:CESAR SALVADOR PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:264444.7, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2344849/proyecto_INICIO, 2344849/proyecto_FIN, 2344849/proyecto_PROCESO, 2344849/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.92 del dia 13/08/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-19}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202386558 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:264444.7}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LOS REYES - 129169 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 129169 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:39, direccion:RANCHERIA LOS REYES, 58520 LOS REYES, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA ZONA CENTRO DE LA COMUNIDAD POR LA ESCUELA PRIMARIA POR EL CENTRO DE SALUD Y EN TODAS LAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE L, lon:-101.42052414, lat:20.2182003}} | 2024-04-22 | 2024-05-21 | 264444.7 | 264444.7 | 264444.7 | 264444.7 | 264444.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-020, contratista:CESAR SALVADOR PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:264444.7, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2386558/proyecto_INICIO, 2386558/proyecto_PROCESO, 2386558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.93 DEL 30/08/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-19}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402457690 | Proyecto de inversión | 1990456.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1990456.02, modificado:1987697.96}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA CANCHA EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION, EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO, EN LA LOCALIDAD DE PETEMBO - 365019 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 365019 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:68, direccion:RANCHERIA PETEMBO, 61675 PETEMBO, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TACAMBARO PURUARAN Y , LA ESCUELA ESTA SOBRE LA CARRETERA TACAMBARO PURUARAN A MANO DERECHA., lon:-101.49354887, lat:19.12341794}} | 2024-11-19 | 2024-12-31 | 1987697.96 | 1987697.96 | 1987697.96 | 1987697.96 | 1987697.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/EDU-03/IR-014/24, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS EMIRYA, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:1987697.96, importe_modificado:1987697.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2457690/proyecto_INICIO, 2457690/proyecto_PROCESO, 2457690/proyecto_INICIO, 2457690/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs2: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs3: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs4: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}}
2024 | 5 | MIC240402464747 | Proyecto de inversión | 920594.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:920594.14, modificado:915310.33}} | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA DE RED DE BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO, LOCALIDAD SAN JUAN TECARIO A UN COSTADO DE LA CAPILLA - 387395 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 387395 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:92, direccion:RANCHERIA SAN JUAN TECARIO, 61677 SAN JUAN TECARIO, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TACAMBARO TECARIO Y , SOBRE LA CARRETERA TACAMBARO TECARIO LLEGANDO A SAN JUAN TECARIO A UN COSTADO DE LA CAPILLA ESTA LA CALL, lon:-101.51502285, lat:19.21238093}} | 2024-11-19 | 2024-12-31 | 915310.33 | 915310.33 | 915310.33 | 915310.33 | 915310.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/ELE-04/IR-023/24, contratista:ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:915310.33, importe_modificado:915310.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:410.0}} | {2464747/proyecto_INICIO, 2464747/proyecto_PROCESO, 2464747/proyecto_INICIO, 2464747/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs2: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs3: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs4: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}}
2024 | 5 | MIC240402458262 | Proyecto de inversión | 249830.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:249830.36, modificado:249830.36}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE NUEVO UREN - 367671 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 367671 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:68, direccion:RANCHERIA NUEVO URÉN, 58531 NUEVO URÉN, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN POZO DE NUEVO UREN QUE SE ENCUENTRA ENTRANDO POR LA CALLE LAZARO CARDENASPASANDO LA PRIMARIA GIRAS A LA IZQUIERDA EN L, lon:-101.64777864, lat:19.99180263}} | 2024-06-03 | 2024-07-02 | 249830.36 | 249830.36 | 249830.36 | 249830.36 | 249830.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-041, contratista:ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:249830.06, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2458262/proyecto_INICIO, 2458262/proyecto_FIN, 2458262/proyecto_PROCESO, 2458262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.92 del 13/08/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-23}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302413003 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1450000.0, modificado:1448564.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. LOMAS DE SANTA MARÍA, ESC. SECUNDARIA FEDERAL NO. 8 LIC. JOSÉ TRINIDAD GUIDO. - 188190 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Morelia | 188190 | S | 287 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:477.0, meta_modificada:477.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LUIS G. URBINA INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE SANTA MARÍA, 58090 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE XAVIER SORONDO Y CALLE RAFAEL ZAYAS ENRÍQUEZ, CALLE CARLOS LÓPEZ LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUEL, lon:-101.18740455, lat:19.67387385}} | 2024-07-19 | 2024-09-08 | 1448564.24 | 1448564.24 | 1448564.24 | 1448564.24 | 1448564.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP/191-24/FIII/ADM/2024, contratista:JULIO CESAR GUTIERREZ CARRASCO, convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:1448564.48, importe_modificado:1448564.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:477.0}} | {2413003/proyecto_INICIO, 2413003/proyecto_PROCESO, 2413003/proyecto_INICIO, 2413003/proyecto_PROCESO, 2413003/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402479658 | Proyecto de inversión | 6561284.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6561284.06, modificado:6561284.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO LA RINCONADA EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, CAMINO AL OLIMBO LABASTIDA, SEGUNDA PARTE - 423398 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zamora | 423398 | S | 1980 | 1620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLEJON CAMINO AL DREN LA RINCONADA INTERIOR 0 0 COLONIA PRADOS DE VALENCIA, 59617 [TERMINAL RUTA CAFÉ], ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BARCELONA Y AVENIDA SANTIAGO, DE LA PLAZA DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADERO NTE CON , lon:-102.29857552, lat:20.00899441}} | 2024-05-06 | 2024-12-31 | 6561284.06 | 6561284.06 | 6561284.06 | 6561284.06 | 6561284.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2021-2024/OP/FIII/IR-ICM3/2024-008, contratista:ENRIQUE MENDOZA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:6561284.06, importe_modificado:6561284.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2479658/proyecto_INICIO, 2479658/proyecto_PROCESO, 2479658/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402491885 | Proyecto de inversión | 440864.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:440864.6, modificado:440864.6}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE EN LA PIEDAD LOCALIDAD LA PIEDAD DE CABADAS ASENTAMIENTO EJIDO LOS MORENO DE LA CALLE NARANJA - 447063 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Piedad | 447063 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.5, meta_modificada:99.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE NARANJA COLONIA EJIDO LOS MORENO, 59386 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE CHABACANO, CALLE CIRUELA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE NARANJA ENTRE LA CALLE CHABACANO Y LA CALLE D, lon:-102.0247846, lat:20.33175635}} | 2024-02-26 | 2024-03-26 | 440864.6 | 440864.6 | 440864.6 | 440864.6 | 440864.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-COP-FIII/05-12/24, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH, monto:440864.6, importe_modificado:440864.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.5}} | {2491885/proyecto_FIN, 2491885/proyecto_PROCESO, 2491885/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102344216 | Proyecto de inversión | 352434.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:352434.6, modificado:352511.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLOGACIÓN IGNACIO ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE CAPACHO. - 17056 | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huandacareo | 17056 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:451.94, meta_modificada:451.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO CAPACHO, 58830 CAPACHO, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE INSURGENTES CAPACHO ES UNA TENENCIA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUANDACAREO SE, lon:-101.22611284, lat:19.96417155}} | 2024-03-11 | 2024-06-05 | 352511.73 | 352511.73 | 352511.73 | 352511.73 | 352511.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DUOP/AD-008/2024, contratista:Constructora Laja de Michoacan, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Huandacareo Michoacan, monto:352511.73, importe_modificado:352511.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:451.94}} | {2344216/proyecto_INICIO, 2344216/proyecto_PROCESO, 2344216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402466710 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN LORENZO CALLE HACIA EL CEMSAD - 344779 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 344779 | S | 160 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:49, direccion:RANCHERIA SAN LORENZO, 58531 NUEVO URÉN, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE VA HACIA EL CEMSAD DE SAN LORENZO QUE SE ENCUENTRA ENTRE EL GRANJENAL Y SAN LORENZO, lon:-101.65447684, lat:19.99532315}} | 2024-11-05 | 2024-12-15 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-074, contratista:ARMANDO JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:599788.14, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2466710/proyecto_INICIO, 2466710/proyecto_PROCESO, 2466710/proyecto_INICIO, 2466710/proyecto_FIN, 2466710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.23 del 13/06/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-24}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402466123 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:459646.8}} | AMPLIACION DE CALLE Y REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN JOSE OTONGUITIRO CALLE EMILIANO ZAPATA - 343841 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 343841 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:48, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA SAN JOSÉ OTUNGUITIRO, 58520 SAN JOSÉ OTUNGUITIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE OCAMPO, CARRETERA PURUANDIRO A CERANO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE SE ENC, lon:-101.40505555, lat:20.09774289}} | 2024-11-03 | 2024-12-30 | 459646.8 | 459646.8 | 459646.8 | 459646.8 | 459646.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151770, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {2466123/proyecto_INICIO, 2466123/proyecto_PROCESO, 2466123/proyecto_FIN, 2466123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-24}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402469147 | Proyecto de inversión | 1034103.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1034103.62, modificado:1034103.09}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA LOCALIDAD LA LADERA CAMINO HUACAO LA LADERA - 351125 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Maya | 351125 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16250.0, meta_modificada:16250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO LA LADERA - HUACAO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 RANCHERIA LA LADERA LA LUZ, 58919 LA LADERA (LA LUZ), SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y , CAMINO LA LADERA-TEJOCOTE LA OBRA SE UBICA SO, lon:-101.01187247, lat:20.05109793}} | 2024-11-04 | 2024-12-03 | 1034103.09 | 1034103.09 | 1034103.09 | 1034103.09 | 1034103.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/OPSAM/AD-01/2024, contratista:URIEL AGUSTIN ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN, monto:888000.0, importe_modificado:1034103.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16250.0}} | {2469147/proyecto_INICIO, 2469147/proyecto_PROCESO, 2469147/proyecto_FIN, 2469147/proyecto_INICIO, 2469147/proyecto_PROCESO, 2469147/proyecto_FIN, 2469147/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202393499 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130000.0, modificado:227884.35}} | REHABILIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN PURUANDIRO EN LA CEBECERA MUNICIPAL CALLE DE LA CRUZ - 168731 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 168731 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE DE LA CRUZ RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 58506 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMPACHE Y CALLE GUADALUPE RAMIREZ, CALLE GRANADITAS LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCEUNTRA LA PANIFICADORA RUIZ , lon:-101.51630026, lat:20.08210878}} | 2024-05-06 | 2024-05-20 | 227884.35 | 227884.35 | 227884.35 | 227884.35 | 227884.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-035, contratista:JOSE GUADALUPE JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:129036.29, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:152.0}} | {2393499/proyecto_INICIO, 2393499/proyecto_PROCESO, 2393499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.93 DEL 30/08/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-19}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202393610 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260000.0, modificado:269882.34}} | REHABILIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE DE LA CRUZ - 169188 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 169188 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE DE LA CRUZ COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 58506 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMPACHE Y CALLE GUADALUPE RAMIREZ, CALLE GRANADITAS LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DONDE SE ENCUENTRA LA PANIFICADORA RUIZ, lon:-101.5162964, lat:20.08224763}} | 2024-04-15 | 2024-04-29 | 269882.34 | 269882.34 | 269882.34 | 269882.34 | 269882.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-034, contratista:JOSE GUADALUPE JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:257971.81, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:152.0}} | {2393610/proyecto_INICIO, 2393610/proyecto_FIN, 2393610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.93 DEL 30/08/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-19}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302409363 | Proyecto de inversión | 1494240.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1494240.13, modificado:1494240.13}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO, LOCALIDAD DE SAN JUAN DE VIÑA, DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE - 94839 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 94839 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:926.26, meta_modificada:926.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:91, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN JUAN DE VIÑA, 61659 SAN JUAN DE VIÑA, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TACAMBARO OPOPEO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE QUE VA A PLAN DE LA CARCEL LA CALLE ESTA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPA, lon:-101.47849248, lat:19.34480692}} | 2024-04-29 | 2024-06-27 | 1494240.13 | 1494240.13 | 1494240.13 | 1494240.13 | 1494240.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/VIA-03/IR-006/24, contratista:CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:1494240.13, importe_modificado:1494240.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:926.26}} | {2409363/proyecto_FIN, 2409363/proyecto_PROCESO, 2409363/proyecto_FIN, 2409363/proyecto_INICIO, 2409363/proyecto_FIN, 2409363/proyecto_PROCESO, 2409363/proyecto_INICIO, 2409363/proyecto_PROCESO, 2409363/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs2: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs3: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs4: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}}
2024 | 5 | MIC240302409358 | Proyecto de inversión | 1094634.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1094634.29, modificado:1094634.29}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO, EN LA LOCALIDAD DE YORICOSTIO, EN LA CALLE DEL PREESCOLAR - 94633 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 94633 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:431.4, meta_modificada:431.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:112, direccion:CALLE DEL PREESCOLAR PUEBLO YORICOSTIO (LA VILLITA), 61658 YORICOSTIO (LA VILLITA), TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DEL PANTEON Y CALLE JACARANDAS, CALLE ENCINOS SOBRE LA CARRETERA QUE VA RUMBO A MORELIA LLEGANDO A YOR, lon:-101.41345011, lat:19.33903874}} | 2024-04-24 | 2024-06-22 | 1094634.29 | 1094634.29 | 1094634.29 | 1094634.29 | 1094634.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/VIA-02/IR-005/24, contratista:CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:1094634.29, importe_modificado:1094634.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:431.4}} | {2409358/proyecto_INICIO, 2409358/proyecto_PROCESO, 2409358/proyecto_FIN, 2409358/proyecto_PROCESO, 2409358/proyecto_FIN, 2409358/proyecto_INICIO, 2409358/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs2: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs3: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs4: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}}
2024 | 5 | MIC240402482715 | Proyecto de inversión | 1199999.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199999.8, modificado:1199999.8}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PAJACUARAN LOCALIDAD LA LUZ - 429566 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pajacuarán | 429566 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:6, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO LA LUZ, 59190 LA LUZ, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE NUNCA Y NUNCA , NUNCA LOS CUARTOS DORMITORIOS SE UBICAN Y DIFERENTES AGES DEL LA LOCALIDAD DE LA LUZ TAL COMO SE UBICAN EN LA IDENTIFICACION, lon:-102.48532301, lat:20.15210718}} | 2024-09-09 | 2024-11-29 | 1199999.8 | 1199999.8 | 1199999.8 | 1199999.8 | 1199999.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/F3/URB/01/24-AD, contratista:CONSTRUCIONES Y ACABADOS NUEVO HORIZONTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN MICHOACAN, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2482715/proyecto_INICIO, 2482715/proyecto_FIN, 2482715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402482668 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PAJACUARAN LOCALIDAD DE PAJACUARAN - 429514 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pajacuarán | 429514 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO PAJACUARÁN, 59180 PAJACUARÁN, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LOS 6 CUARTOS DORMITORIOS SE UBICAN Y DIFERENTES AGES DEL LA LOCALIDAD DE PAJACUARAN TAL COMO SE UBICAN EN LA IDENTIFICACION, lon:-102.56537253, lat:20.1194284}} | 2024-09-09 | 2024-11-29 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/F3/URB/01/24-AD, contratista:CONSTRUCIONES Y ACABADOS NUEVO HORIZONTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN MICHOACAN, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2482668/proyecto_INICIO, 2482668/proyecto_FIN, 2482668/proyecto_PROCESO, 2482668/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402494653 | Proyecto de inversión | 2493191.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2493191.38, modificado:2492120.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE GOLETA PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE CHARO MICHOACÁN - 416697 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Charo | 416697 | S | 211 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:19, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO LA GOLETA, 61303 LA GOLETA, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE EMILIANO ZAPATA A UN COSTADO DEL CECYTEM DE LA COMUNIDAD, lon:-101.08153012, lat:19.73675034}} | 2024-11-06 | 2024-12-11 | 2492120.38 | 2492120.38 | 2492120.38 | 2492120.38 | 2492120.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-IR/014/2024, contratista:VETERANOS CONSTRUYENDO RAMIREZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN, monto:2492120.38, importe_modificado:2492120.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2494653/proyecto_INICIO, 2494653/proyecto_PROCESO, 2494653/proyecto_FIN, 2494653/proyecto_PROCESO, 2494653/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302423855 | Proyecto de inversión | 24696.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24696.44, modificado:24696.44}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES 2024 CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE VILLA ERENDIRA DEL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN - 259692 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 259692 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:7, direccion:PUEBLO VILLA ERÉNDIRA (EL TRES), 61753 VILLA ERÉNDIRA (EL TRES), NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ESTA SOBRE LA CALLE QEU SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD COMO ESTA MARCADO EN EL MAPA DE LA LO, lon:-101.89011191, lat:19.17523424}} | 2024-08-07 | 2024-08-31 | 24696.44 | 24696.44 | 24696.44 | 24696.44 | 24696.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148711, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO, monto:395143.0, importe_modificado:395143.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2423855/proyecto_PROCESO, 2423855/proyecto_FIN, 2423855/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402458328 | Proyecto de inversión | 520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:520000.0, modificado:519998.39}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL COLONIA SAN ANTONIO CARANO - 368007 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 368007 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:271.0, meta_modificada:271.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE VALLADOLID RANCHERIA SAN ANTONIO CARANO, 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE ALDOLFO LOPEZ MATEOS LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DONDE SE ENCEUNTRA EL PANTEON, lon:-101.52460272, lat:20.08620635}} | 2024-09-09 | 2024-10-28 | 519998.39 | 519998.39 | 519998.39 | 519998.39 | 519998.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-060, contratista:JOSE MANUEL LOPEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:519998.39, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:271.0}} | {2458328/proyecto_INICIO, 2458328/proyecto_FIN, 2458328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-23}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402458368 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:334762.08}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EL NIÑADO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE JUAN DE DIOS ARROYO - 368351 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 368351 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE DIOS ARROYO COLONIA CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SOLEDAD Y CALLE SALAZAR, CALLE SANTOS DEGOLLADO LA OBRA SE REALIZARA FRENTE AL TEMPLO DEL NIÑADO Y DE LA ESCUELA PRIMARIA MIG, lon:-101.51168689, lat:20.0917456}} | 2024-08-26 | 2024-09-24 | 334762.08 | 334762.08 | 334762.08 | 334762.08 | 334762.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-05656, contratista:ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:368238.29, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2458368/proyecto_INICIO, 2458368/proyecto_FIN, 2458368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-23}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302413082 | Proyecto de inversión | 1245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1245000.0, modificado:1243232.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. VICENTE GUERRERO, ESC. PRIMARIA LIBERTAD. - 188507 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Morelia | 188507 | S | 78 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.0, meta_modificada:555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO LEAL 170 INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 58189 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN DEL CARMEN NEGRO Y CALLE PEDRO ASCENCIO, CALLE PATRIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE, lon:-101.2270032, lat:19.70306252}} | 2024-07-19 | 2024-09-08 | 1243232.35 | 1243232.35 | 1243232.35 | 1243232.35 | 1243232.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP/192-24/FIII/ADM/2024, contratista:CUAUHTEMOC CARMONA MORENO, convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:1243232.39, importe_modificado:1243232.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.0}} | {2413082/proyecto_INICIO, 2413082/proyecto_PROCESO, 2413082/proyecto_FIN, 2413082/proyecto_PROCESO, 2413082/proyecto_FIN, 2413082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402450884 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:898882.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN MORELIA, LOCALIDAD SAN NICOLÁS OBISPO, ESC. PREESCOLAR MANUEL OROZCO Y GÓMEZ. - 183079 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Morelia | 183079 | S | 78 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:134, direccion:CALLE MORELIA PUEBLO SAN NICOLÁS OBISPO, 58340 SAN NICOLÁS OBISPO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CAMINO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE MANUEL VILLALONGÍN LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN , lon:-101.31918037, lat:19.65195486}} | 2024-07-18 | 2024-09-07 | 898882.47 | 898882.47 | 898882.47 | 898882.47 | 898882.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-193-24/FIII/ADM/2024, contratista:CONSTRUCCIONES ARCSA S.A DE C.V., convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:898883.66, importe_modificado:898883.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2450884/proyecto_INICIO, 2450884/proyecto_PROCESO, 2450884/proyecto_FIN, 2450884/proyecto_PROCESO, 2450884/proyecto_FIN, 2450884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402458377 | Proyecto de inversión | 270036.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:270036.64, modificado:270030.03}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUES PUBLICOS DE AGUA POTABLE EN PURUNADIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LAS COLONIAS SAN ATONIO CARANO, EL SALITRE Y FRACC. SAN ANTONIO - 368431 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 368431 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE VALLADOLID COLONIA LOS ÁNGELES, 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE JILGUERO, BOULEVARD AQUILES SERDAN LA OBRA SE REALIZARA EN LOS TANQUES ELEBADOS QUE SE ENCUENTRAN UNO FRENTE AL P, lon:-101.52458948, lat:20.08625125}} | 2024-09-09 | 2024-10-18 | 270030.03 | 270030.03 | 270030.03 | 270030.03 | 270030.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-158158, contratista:EMPRESA RIVER DESEÑOS MONTAJES Y CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:270030.03, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2458377/proyecto_INICIO, 2458377/proyecto_FIN, 2458377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-23}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302413134 | Proyecto de inversión | 1475000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1475000.0, modificado:1473808.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. EL DURAZNO, ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO. - 188853 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Morelia | 188853 | S | 72 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:433.0, meta_modificada:433.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:58, direccion:CALLE JESÚS MORENO VACA INTERIOR SN RANCHERIA EL DURAZNO, 58359 EL DURAZNO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FLOR DEL DURAZNO Y CALLE JESÚS T. ACEVEDO, BRECHA CONOCIDA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OC, lon:-101.18075746, lat:19.65441636}} | 2024-07-19 | 2024-09-08 | 1473808.65 | 1473808.65 | 1473808.65 | 1473808.65 | 1473808.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-194-24/FIII/ADM/2024, contratista:MAGGSA CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:1473808.66, importe_modificado:1473808.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:433.0}} | {2413134/proyecto_INICIO, 2413134/proyecto_PROCESO, 2413134/proyecto_FIN, 2413134/proyecto_PROCESO, 2413134/proyecto_FIN, 2413134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202381319 | Proyecto de inversión | 1475000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1475000.0, modificado:1473440.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. LEANDRO VALLE, UNIDAD DEPORTIVA LEANDRO VALLE. - 111716 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 111716 | S | 275 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.0, meta_modificada:594.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE SOLDADO DE ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA LEANDRO VALLE, 58147 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGREGADO MILITAR Y CALLE PERIODISTA DEL VALLE, CALLE VÍCTOR HUGO EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO, lon:-101.23028183, lat:19.72323477}} | 2024-06-10 | 2024-07-31 | 1473440.91 | 1473440.91 | 1473440.91 | 1473440.91 | 1473440.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-195-24/FIII/ADM/2024, contratista:CONSTRUCTORA CAREDVI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:1473445.11, importe_modificado:1473445.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:594.0}} | {2381319/proyecto_FIN, 2381319/proyecto_INICIO, 2381319/proyecto_PROCESO, 2381319/proyecto_INICIO, 2381319/proyecto_PROCESO, 2381319/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302424395 | Proyecto de inversión | 3205923.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3205923.71, modificado:3203488.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. EDUARDO RUÍZ, CALLE BETULIA Y BEGONIA. - 263588 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 263588 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE BETULIA INTERIOR SN COLONIA EDUARDO RUIZ, 58149 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENGALA Y CALLE PRIVADA DE PRIMAVERAS, CALLE BEGONIA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICH, lon:-101.22054299, lat:19.72307844}} | 2024-08-26 | 2024-10-24 | 3203488.53 | 3203488.53 | 3203488.53 | 3203488.53 | 3203488.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-250-24/FIII/ADM/2024, contratista:BALLACK CONSTRUCTION S.A DE C.V., convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:3203489.08, importe_modificado:3203489.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1040.0}} | {2424395/proyecto_INICIO, 2424395/proyecto_PROCESO, 2424395/proyecto_INICIO, 2424395/proyecto_PROCESO, 2424395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402462040 | Proyecto de inversión | 5543896.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5543896.01, modificado:5540926.64}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. SAN JAVIER - 263023 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 263023 | S | 187 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2591.5, meta_modificada:2591.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:531, direccion:CALLE SAN MIGUEL NOCUTZEPO COLONIA SAN JAVIER XANÁMURHU, 58342 COLONIA SAN JAVIER XANAMORO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA RAMAL A SAN NICOLÁS OBISPO Y VEREDA CONOCIDA, AVENIDA COINTZIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL E, lon:-101.28089176, lat:19.64300187}} | 2024-12-06 | 2024-12-31 | 5540926.64 | 5540926.64 | 5540926.64 | 5540926.64 | 5540926.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-252-24/FIII/ADM-EXCEP./2024, contratista:AMCON INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V., convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:5540926.64, importe_modificado:5540926.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2591.5}} | {2462040/proyecto_INICIO, 2462040/proyecto_PROCESO, 2462040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202392982 | Proyecto de inversión | 668994.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:668994.6, modificado:668994.6}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD DE JARIPEO, EN EL MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN - 166689 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Charo | 166689 | S | 904 | 830 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:22, direccion:RANCHERIA JARIPEO, 61312 JARIPEO, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE REALIZARÁ AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE JARIPEO EN EL ACCESO A LA COMUNIDAD., lon:-101.08170276, lat:19.68419978}} | 2024-07-01 | 2024-07-30 | 668994.6 | 668994.6 | 668994.6 | 668994.6 | 668994.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/011/2024, contratista:VETERANOS CONSTRUYENDO RAMÍREZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN, monto:668994.6, importe_modificado:668994.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2392982/proyecto_PROCESO, 2392982/proyecto_FIN, 2392982/proyecto_INICIO, 2392982/proyecto_PROCESO, 2392982/proyecto_INICIO, 2392982/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302426142 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350000.0, modificado:1446496.93}} | AMPLIACION DE CALLE Y REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE CARRILLO PUERTO - 272684 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 272684 | S | 50 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CARRILLO PUERTO RANCHERIA LOS LEMUS, 58508 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONCERVADORES Y CALLE REALISTAS, BOULEVARD AQUILES SERDAN LA OBRA SE REALIZARA POR DONDE ESTA EL MATADERO DE POLLOS DE ENGO, lon:-101.52529078, lat:20.09674926}} | 2024-09-02 | 2024-11-05 | 1446496.93 | 1446496.93 | 1446496.93 | 1446496.93 | 1446496.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-03838, contratista:JOSE MANUEL LOPEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1269791.09, importe_modificado:175880.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2426142/proyecto_PROCESO, 2426142/proyecto_INICIO, 2426142/proyecto_FIN, 2426142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.93 del 30/08/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-23}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302422376 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:399647.27}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE BATUECAS CALLE CARRIZO POR LA CANCHA - 245881 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 245881 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:8, direccion:RANCHERIA BATUECAS, 58520 BATUECAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL LAUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE BATUECAS, lon:-101.47762127, lat:20.04073453}} | 2024-08-08 | 2024-09-15 | 399647.27 | 399647.27 | 399647.27 | 399647.27 | 399647.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-037, contratista:CESAR SALVADOR PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:399647.27, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.0}} | {2422376/proyecto_PROCESO, 2422376/proyecto_INICIO, 2422376/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.93 del dia 30/08/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-23}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402469182 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN APUTZIO DE JUÁREZ 1A. MZA. - 397752 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 397752 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:3, direccion:CALLE EN APUTZIO DE JUAREZ PUEBLO APUTZIO DE JUÁREZ SANTA MARÍA, 61533 APUTZIO DE JUÁREZ (SANTA MARÍA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CARRETERA PASO POR APUTZIO DE JUAREZ, BRECHA EN APUTZIO LA OBRA S, lon:-100.34670545, lat:19.34330726}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-AP-001/2024, contratista:C. RICARDO PADILLA ARIAS, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2469182/proyecto_PROCESO, 2469182/proyecto_FIN, 2469182/proyecto_INICIO, 2469182/proyecto_FIN, 2469182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492412 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN 1A. MZA. DE NICOLÁS ROMERO - 411508 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 411508 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.3, meta_modificada:137.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE EN NICOLAS ROMERO COLONIA PRIMERA MANZANA, 61530 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA NICOLAS ROMERO Y CALLE EL HUCAZ, CALLE EN NICOLAS ROMERO LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SE REALIZARÁ EN L, lon:-100.32728467, lat:19.42402411}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD- DL-007/2024, contratista:CA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.3}} | {2492412/proyecto_INICIO, 2492412/proyecto_FIN, 2492412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402491619 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:230000.0, modificado:229821.94}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE FRANCISCO JAVIER MINA - 446481 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 446481 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE GUERRERO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CIUD, lon:-101.51713446, lat:20.0868713}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 229821.94 | 229821.94 | 229821.94 | 229821.94 | 229821.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-087, contratista:JOSE GUADALUPE JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:229821.94, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.0}} | {2491619/proyecto_INICIO, 2491619/proyecto_FIN, 2491619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.23 DEL DIA 13/06/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-19}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102343463 | Proyecto de inversión | 1566516.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1566516.23, modificado:1566516.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE LAS CALLES MORELOS Y BRISAS DE CHAPALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO, MUNICIPIO DE PAJACUARAN. - 11567 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pajacuarán | 11567 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.3, meta_modificada:1056.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:13, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO SAN GREGORIO, 59194 SAN GREGORIO, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BRISAS DE CHAPALA, CALLE BENITO JUAREZ SUR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UNA CUADRA DEL TANQUE DE AGUA POT, lon:-102.55173133, lat:20.19377869}} | 2024-03-06 | 2024-04-05 | 1566516.23 | 1566516.23 | 1566516.23 | 1566516.23 | 1566516.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/OP/IR/01/2024, contratista:RAGOCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARÁN, monto:1566516.23, importe_modificado:1573268.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1056.36}} | {2343463/proyecto_PROCESO, 2343463/proyecto_INICIO, 2343463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402461845 | Proyecto de inversión | 46531 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46531.0, modificado:46531.0}} | REHABILITACION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE BATUECAS - 245933 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 245933 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:8, direccion:RANCHERIA BATUECAS, 58520 BATUECAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA DEL POZO DE LA COMUNIDAD AL DEPOSITO DE AGUA POTABLE QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA BATUECAS A JURUREMBA, lon:-101.46998287, lat:20.04027592}} | 2024-02-12 | 2024-03-12 | 46531 | 46531 | 46531 | 46531 | 46531 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151486, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:46531.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2461845/proyecto_FIN, 2461845/proyecto_INICIO, 2461845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.93 DEL 30/08/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-23}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102345161 | Proyecto de inversión | 1259666.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1259666.23, modificado:1199930.0}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PAJACUARÁN LOCALIDAD EL PARACHO, EN LA CALLE JARDÍN DE NIÑOS ENTRE CALLE FRANCISCO RODRIGUEZ PONIENTE Y JARDÍN DE NIÑOS. - 23471 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pajacuarán | 23471 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1590.7, meta_modificada:1590.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:9, direccion:CALLE JARDÍN DE NIÑOS PUEBLO EL PARACHO, 59183 EL PARACHO, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO RODRIGUEZ PONIENTE Y , CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DEL JARDÍN DE NIÑOS DE LA CO, lon:-102.5267553, lat:20.10701094}} | 2024-03-06 | 2024-06-06 | 1199930 | 1199930 | 1199930 | 1199930 | 1199930 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143504, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN, monto:1259666.23, importe_modificado:1199930.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1590.7}} | {2345161/proyecto_INICIO, 2345161/proyecto_PROCESO, 2345161/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402467592 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:142132.43}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE URURUTA CALLE HACIA EL DEPOSITO NUEVO - 347109 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 347109 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:62, direccion:RANCHERIA URURUTA, 58533 URURUTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DEL DEPOSITO NUEVO QUE SE ENCEUNTRA POR LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE URURUTA ENTRANDO POR LA CARRETERA DE JANAMUAT, lon:-101.60794152, lat:20.04792357}} | 2024-10-25 | 2024-11-25 | 142132.43 | 142132.43 | 142132.43 | 142132.43 | 142132.43 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-078, contratista:SALVADOR PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:142132.43, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2467592/proyecto_INICIO, 2467592/proyecto_PROCESO, 2467592/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-23}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302418688 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PUENTECILLAS DE ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL - 225591 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 225591 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:44, direccion:CALLE EN PUENTECILLAS DE ZIRAHUATO RANCHERIA PUENTECILLAS TERCERA MANZANA DE ZIRAHUATO, 61528 PUENTECILLAS (TERCERA MANZANA DE ZIRAHUATO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AL PREESCOLAR NIÑOS HÉROES DE PUENTECILLAS Y CA, lon:-100.40577691, lat:19.50556093}} | 2024-08-15 | 2024-08-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-ELE-135/2024, contratista:CONSORCIO DEL CENTRO ARCOIRIS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}} | {2418688/proyecto_INICIO, 2418688/proyecto_PROCESO, 2418688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402464703 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, modificado:1299999.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 129, CLAVE 16DST0129N, EN LA LOCALIDAD APUTZIO DE JUÁREZ,1A. MZA. - 387311 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 387311 | S | 95 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:3, direccion:CALLE EN APUTZIO DE JUAREZ PUEBLO APUTZIO DE JUÁREZ SANTA MARÍA, 61533 APUTZIO DE JUÁREZ (SANTA MARÍA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA PASO POR APUTZIO Y CALLE CALLE BENITO JUAREZ, CARRETERA ZITACUARO -APUTZIO -CO, lon:-100.34446339, lat:19.34327625}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 1299999.94 | 1299999.94 | 1299999.94 | 1299999.94 | 1299999.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-IBE-015/2024, contratista:C. RICARDO PADILLA ARIAS, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2464703/proyecto_INICIO, 2464703/proyecto_PROCESO, 2464703/proyecto_INICIO, 2464703/proyecto_FIN, 2464703/proyecto_PROCESO, 2464703/proyecto_FIN, 2464703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302431512 | Acción | 19542 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:19542.0, modificado:19542.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 298596 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acuitzio | 298596 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.332851, lat:19.496252}} | 2024-02-22 | 2024-08-31 | 19542 | 19542 | 19542 | 19542 | 19542 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAM/2021-2024/DUOPIA/FAC/2024-9291, contratista:SALVADOR SANTOYO CORTES, convocante:MUNICIPIO DE ACUITZIO, MICH, monto:19542.0, importe_modificado:19542.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2431512/proyecto_PROCESO, 2431512/proyecto_FIN, 2431512/proyecto_INICIO, 2431512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402467489 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:330000.0, modificado:480000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE MANUEL VILLALONGIN - 346807 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 346807 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, direccion:RANCHERIA MANUEL VILLALONGÍN, 58511 MANUEL VILLALONGÍN, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE MANUEL VILLALONGIN, lon:-101.52811909, lat:20.23775638}} | 2024-11-05 | 2024-12-15 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-080, contratista:SALVADOR PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:218810.75, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2467489/proyecto_FIN, 2467489/proyecto_PROCESO, 2467489/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.23 del 13/06/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-24}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202364621 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1098681.16}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDRIO LOCALIDAD DEL PILAR CALLE HACIA EL BACHILLERATO - 57214 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 57214 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:513.0, meta_modificada:513.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, direccion:RANCHERIA EL PILAR, 58520 EL PILAR, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA ES LA CALLE QUE LLEVA AL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DEL PILAR, lon:-101.40035497, lat:20.24297296}} | 2024-04-15 | 2024-06-13 | 1098681.16 | 1098681.16 | 1098681.16 | 1098681.16 | 1098681.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-017, contratista:ROGELIO MEDINA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1098681.16, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:513.0}} | {2364621/proyecto_PROCESO, 2364621/proyecto_INICIO, 2364621/proyecto_PROCESO, 2364621/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.92 del 13 /08/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-18}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402483129 | Proyecto de inversión | 401997.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:401997.44, modificado:423163.03}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES 2024 CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE LA IBERICA, MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN - 430341 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 430341 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA LA IBÉRICA (LA GOTERA), 61753 LA IBÉRICA (LA GOTERA), NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE HIDALGO, POR LA CALLE PRINCIPAL ADOQUINADA PASANDO EL PUENTE DE EL LADO DEREC, lon:-101.91744136, lat:19.16165136}} | 2024-03-06 | 2024-07-10 | 423163.03 | 423163.03 | 423163.03 | 423163.03 | 423163.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151296, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO, monto:1798417.03, importe_modificado:1798417.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2483129/proyecto_PROCESO, 2483129/proyecto_FIN, 2483129/proyecto_INICIO, 2483129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202393715 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1494951.34}} | CONSTRUCCION DE CALLE Y REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO EN LA CEBECERA MUNICIPAL CALLE JOSE ANTONIO TORRES - 169651 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 169651 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:676.0, meta_modificada:676.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ANTONIO TORRES COLONIA INFONAVIT LA LOMA, 58502 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARCOS CASTELLANO Y CALLE JOSE SIXTOS VERDUSCO, CALLE MELCHOR MUZQUIZ LA CA LLE DONDE SE EJECURA LA OBRA SE ENCUEN, lon:-101.51462156, lat:20.09916634}} | 2024-05-27 | 2024-07-25 | 1494951.34 | 1494951.34 | 1494951.34 | 1494951.34 | 1494951.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-023, contratista:ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:308757.2, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:676.0}} | {2393715/proyecto_PROCESO, 2393715/proyecto_INICIO, 2393715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.92 del 13/08/2024, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-18}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202388180 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL BACHILLERES DE LA LOCALIDAD DE NUEVO URECHO MICHOACAN - 143405 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 143405 | S | 715 | 744 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA GABRIEL ZAMORA DR MIGUEL SILVA PUEBLO ENRIQUE RAMÍREZ, 61750 NUEVO URECHO, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y , EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE NUEVO URECHO A UN COSTADO DE CE, lon:-101.87532241, lat:19.17011832}} | 2024-03-01 | 2024-05-20 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146517, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}} | {2388180/proyecto_INICIO, 2388180/proyecto_PROCESO, 2388180/proyecto_FIN, 2388180/proyecto_PROCESO, 2388180/proyecto_FIN, 2388180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402496558 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:629998.09}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA ENTUBADA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL REPARO - 421564 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 421564 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:47, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL REPARO, 58514 SAN JOSÉ DEL REPARO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REJECUTARA AL ESTE DE LA COMUNIDAD A UN LADOD EL PARQUE ACUATICO LAS PALAPAS, lon:-101.51851938, lat:20.2070939}} | 2024-11-26 | 2024-12-31 | 629998.09 | 629998.09 | 629998.09 | 629998.09 | 629998.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-075, contratista:VICTOR ALFONSO VAZQUEZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:629998.09, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2496558/proyecto_INICIO, 2496558/proyecto_PROCESO, 2496558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.23 DEL 13/06/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-19}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492166 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:909927.92}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA ENTUBADA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL DIRNCON DE DON PEDRO - 447624 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 447624 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:40, direccion:RANCHERIA EL RINCÓN DE DON PEDRO, 58524 BATUECAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO CARANO A 200 METROS AL NORTE DE LA PLAZA DE TOROS, lon:-101.46897286, lat:20.04695617}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 909927.92 | 909927.92 | 909927.92 | 909927.92 | 909927.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-083, contratista:EMPRESA RIVER DESEÑOS MONTAJES Y CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:909927.92, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:25.0}} | {2492166/proyecto_INICIO, 2492166/proyecto_PROCESO, 2492166/proyecto_INICIO, 2492166/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.23 DEL 13/06/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-19}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402487341 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:686216.85}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA PANEL SOLAR EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE VILLACHUATO - 439113 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 439113 | S | 270 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE MORELOS ORIENTE, EL POZO DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA PRIMER ENTREDA A LA C, lon:-101.62408763, lat:20.14798542}} | 2024-12-05 | 2024-12-31 | 686216.85 | 686216.85 | 686216.85 | 686216.85 | 686216.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152097, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:700000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2487341/proyecto_PROCESO, 2487341/proyecto_FIN, 2487341/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.11 DEL 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-19}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302416797 | Proyecto de inversión | 3750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3750000.0, modificado:3638773.76}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO, DEL MANANTIAL DE SANTA ROSA A LA LOCALIDAD DE CHUPIO - 214160 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 214160 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:38, direccion:PUEBLO CHUPIO, 61674 CHUPIO, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TACAMBARO PEDERNALES Y , EL MANANTIAL SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAS JOYAS BAJAS EN LA PARCELA DEL SR APOLINAR RAMIREZ BARRERA A UN COST, lon:-101.44699178, lat:19.18091605}} | 2024-08-05 | 2024-12-30 | 3638773.76 | 3638773.76 | 3638773.76 | 3638773.76 | 3638773.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003/CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-015/2024, contratista:NESTOR DE JESUS MARTO DOMINGUEZ, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1.455509505E7, importe_modificado:1.455509505E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}} | {2416797/proyecto_INICIO, 2416797/proyecto_PROCESO, 2416797/proyecto_INICIO, 2416797/proyecto_PROCESO, 2416797/proyecto_INICIO, 2416797/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición de h ayuntamiento, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-04}, obs2: {observación:a petición de h ayuntamiento, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-04}, obs3: {observación:a petición de h ayuntamiento, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-04}, obs4: {observación:a petición de h ayuntamiento, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-04}, obs5: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs6: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs7: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs8: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}}
2024 | 5 | MIC240202375443 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:895009.96}} | CONSTRUCCION DE AULA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES, EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO, LOCALIDAD DE TACAMBARO DE CODALLOS - 95307 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 95307 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE EDUARDO GOROZTIZA COLONIA LOMA ESCONDIDA, 61650 TACÁMBARO DE CODALLOS, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA PURISIMA Y CALLE JOSE MARIA MATA, CALLE JOSE MARIA MATA POR EL LIBRAMIENTO SUR BAJAR POR LA CENTRAL CAMION, lon:-101.46394943, lat:19.22705412}} | 2024-06-17 | 2024-08-30 | 895009.96 | 895009.96 | 895009.96 | 895009.96 | 895009.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/EDU-01/IR-010/24, contratista:MARÍA GUADALUPE ROMERO PEREZNEGRON, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:895009.96, importe_modificado:895009.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2375443/proyecto_INICIO, 2375443/proyecto_PROCESO, 2375443/proyecto_FIN, 2375443/proyecto_PROCESO, 2375443/proyecto_FIN, 2375443/proyecto_PROCESO, 2375443/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs2: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs3: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs4: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}}
2024 | 5 | MIC240202376086 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:895810.44}} | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. PRIMARIA LAZARO CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TECARIO. - 97256 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 97256 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.5, meta_modificada:75.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:96, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COSTILLA PONIENTE RANCHERIA SAN RAFAEL TECARIO EL POBLADO, 61677 SAN RAFAEL TECARIO (EL POBLADO), TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SUR Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS NORTE, C, lon:-101.506499, lat:19.21232548}} | 2024-06-17 | 2024-08-30 | 895810.44 | 895810.44 | 895810.44 | 895810.44 | 895810.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/EDU-02/IR-011/24, contratista:MARÍA GUADALUPE ROMERO PEREZNEGRON, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:895810.44, importe_modificado:895810.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.5}} | {2376086/proyecto_INICIO, 2376086/proyecto_PROCESO, 2376086/proyecto_FIN, 2376086/proyecto_PROCESO, 2376086/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs2: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs3: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs4: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}}
2024 | 5 | MIC240302415831 | Proyecto de inversión | 2605993.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2605993.58, modificado:2599842.73}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO, DE LA CALLE HACIENDA DE CHIPICUARO, EN LA COL. EX HACIENDA DE CANICUARO - 208526 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 208526 | S | 86 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA DE CHIPICUARO COLONIA EX HACIENDA CANICUARO, 61650 TACÁMBARO DE CODALLOS, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE HACIENDFA INGAPEO, CALLE HACIENDA HURACHA DEL L IBRAMIENTO ORIENTE ENTRAR RUM, lon:-101.44930967, lat:19.2330109}} | 2024-08-05 | 2024-10-31 | 2599842.73 | 2599842.73 | 2599842.73 | 2599842.73 | 2599842.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/VIA-08/IR-0012/24, contratista:MARÍA GUADALUPE ROMERO PEREZNEGRON, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:2599842.73, importe_modificado:2599842.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2415831/proyecto_INICIO, 2415831/proyecto_PROCESO, 2415831/proyecto_INICIO, 2415831/proyecto_PROCESO, 2415831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs2: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs3: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs4: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}}
2024 | 5 | MIC240302416211 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:597277.03}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION, EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO, DE LA CALLE FRESNOS, EN LA LOCALIDAD DE YORICOSTIO - 210577 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 210577 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:112, direccion:CALLE FRESNOS PUEBLO YORICOSTIO LA VILLITA, 61658 YORICOSTIO (LA VILLITA), TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE ABETOS, POR LA CARRETERA TACAMBARO VILLAMADERO ENTRAR POR LA CALLE CIPRES Y ABETOS A TRES CUA, lon:-101.4094268, lat:19.34009158}} | 2024-08-05 | 2024-10-31 | 597277.03 | 597277.03 | 597277.03 | 597277.03 | 597277.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/VIA-10/AD-008/24, contratista:CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:597277.03, importe_modificado:597277.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2416211/proyecto_FIN, 2416211/proyecto_INICIO, 2416211/proyecto_PROCESO, 2416211/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs2: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs3: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs4: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}}
2024 | 5 | MIC240102344152 | Proyecto de inversión | 57276.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57276.59, modificado:57276.59}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EN PAJACUARÁN LOCALIDAD PAJACUARAN, CALLE JIQUIILPAN, ENTRE MORELIA Y 2 DE ABRIL, COLONIA LAZARO CARDENAS. - 16594 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pajacuarán | 16594 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE JIQUILPAN PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 59180 PAJACUARÁN, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELIA Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE JANITZIO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA GASOLINERIA DEL PUEBLO EN EL ACCESO PONIEN, lon:-102.57432968, lat:20.11895609}} | 2024-03-11 | 2024-03-30 | 57276.59 | 57276.59 | 57276.59 | 57276.59 | 57276.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143501, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN, monto:57276.59, importe_modificado:57276.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2344152/proyecto_INICIO, 2344152/proyecto_PROCESO, 2344152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402458821 | Proyecto de inversión | 2407859.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2407859.87, modificado:2407813.62}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO EN ACUITZIO, LOCALIDAD ACUITZIO DEL CANJE, COL. CENTRO CALLE DEL CANJE DE PRISIONEROS - 370675 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acuitzio | 370675 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:719.4, meta_modificada:719.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DEL CANJE DE PRISIONEROS COLONIA ACUITZIO DEL CANJE, 58460 ACUITZIO DEL CANJE, ACUITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS Y AVENIDA MELCHOR OCAMPO, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA CALLE DEL CANJE DE PRISION, lon:-101.33232827, lat:19.49731431}} | 2024-11-07 | 2024-12-31 | 2407813.62 | 2407813.62 | 2407813.62 | 2407813.62 | 2407813.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/2024-2027/DUOPIA/IR/2024-01, contratista:CONSTRUCCIONES PRACTICAS MICHOACANAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUITZIO, MICH, monto:2407813.62, importe_modificado:2407813.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:719.4}} | {2458821/proyecto_INICIO, 2458821/proyecto_PROCESO, 2458821/proyecto_FIN, 2458821/proyecto_PROCESO, 2458821/proyecto_FIN, 2458821/proyecto_INICIO, 2458821/proyecto_PROCESO, 2458821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302431583 | Acción | 63000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:63000.0, modificado:63000.0}} | 213 Material estadístico y geográfico / 21301 Material estadístico y geográfico - 298990 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acuitzio | 298990 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.332851, lat:19.496252}} | 2024-04-23 | 2024-07-12 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAM/2021-2024/DUOPIA/PS/2024-03, contratista:LUIS HUMBERTO MARTINEZ NIEVES, convocante:MUNICIPIO DE ACUITZIO, MICH, monto:63000.0, importe_modificado:63000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2431583/proyecto_INICIO, 2431583/proyecto_FIN, 2431583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302431684 | Acción | 7486.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7486.92, modificado:7486.92}} | 213 Material estadístico y geográfico / 21301 Material estadístico y geográfico - 299481 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acuitzio | 299481 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.332851, lat:19.496252}} | 2024-02-13 | 2024-08-31 | 7486.92 | 7486.92 | 7486.92 | 7486.92 | 7486.92 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAM/2021-2024/DUOPIA/FAC/2024-58D8, contratista:JULIO CESAR VAZQUEZ VERA, convocante:MUNICIPIO DE ACUITZIO, MICH, monto:7486.92, importe_modificado:7486.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2431684/proyecto_INICIO, 2431684/proyecto_FIN, 2431684/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402484500 | Acción | 27350 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:27350.0, modificado:27350.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 432820 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acuitzio | 432820 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.332851, lat:19.496252}} | 2024-12-09 | 2024-12-18 | 23350 | 27350 | 27350 | 27350 | 27350 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAM/2024-2027/DUOPIA/FAC/2024-52042, contratista:ROSALBA GUILLEN COLOR, convocante:MUNICIPIO DE ACUITZIO, MICH, monto:27350.0, importe_modificado:27350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2484500/proyecto_INICIO, 2484500/proyecto_PROCESO, 2484500/proyecto_INICIO, 2484500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102344789 | Proyecto de inversión | 1785818.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1785818.74, modificado:1785818.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA LA COFRADÍA CALLE DIVINA PROVIDENCIA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 20622 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 20622 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:854.67, meta_modificada:854.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE DIVINA PROVIDENCIA COLONIA LA COFRADIA, 59160 SAN PEDRO CAHRO, VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE PERIFERICO VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE COFRADIA, CALLE SAN PABLO LA CALLE DONDE SE PRETENDE EJECUTAR EL PRESENTE, lon:-102.66981273, lat:20.11204837}} | 2024-02-19 | 2024-04-03 | 1785818.74 | 1785818.74 | 1785818.74 | 1785818.74 | 1785818.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCM/FAIS/AD-003/2024, contratista:RAGOCE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACAN, monto:1785818.74, importe_modificado:1785818.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:854.67}} | {2344789/proyecto_INICIO, 2344789/proyecto_PROCESO, 2344789/proyecto_INICIO, 2344789/proyecto_PROCESO, 2344789/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102343134 | Proyecto de inversión | 525298.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:525298.05, modificado:525298.05}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO COLONIA LA VILLA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 8089 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 8089 | S | 58 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE LIMON COLONIA LA VILLA, 59160 SAN PEDRO CAHRO, VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE FRESNO, CALLE PINO EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE LA PLAZA LA VILLA EN CALLE LIMON ENT, lon:-102.66268359, lat:20.1142612}} | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 525298.05 | 525298.05 | 525298.05 | 525298.05 | 525298.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCM/FAIS/AD-022/2024, contratista:RAGOCE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACAN, monto:525298.05, importe_modificado:525298.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {2343134/proyecto_INICIO, 2343134/proyecto_PROCESO, 2343134/proyecto_FIN, 2343134/proyecto_INICIO, 2343134/proyecto_PROCESO, 2343134/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302420148 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD H. ZITÁCUARO, SEÑALÉTICA - 234664 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 234664 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12809.0, meta_modificada:12809.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:BOULEVARD SUPREMA JUNTA NACIONAL AMERICANA COLONIA LA PALMA, 61505 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MORELIA A TOLUCA Y AVENIDA REVOLUCIÓN, BOULEVARD SUPREMA JUNTA NACIONAL AMERICANA LA OBRA SE AP, lon:-100.34301777, lat:19.43879879}} | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144149, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12809.0}} | {2420148/proyecto_INICIO, 2420148/proyecto_PROCESO, 2420148/proyecto_INICIO, 2420148/proyecto_PROCESO, 2420148/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202380548 | Proyecto de inversión | 2315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2315000.0, modificado:2314999.99}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SAUCES, COL. LA PALMA DE CEDANO, H. ZITÁCUARO - 109706 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 109706 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.0, meta_modificada:605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE SAUCE COLONIA LA PALMA DE CEDANO, 61508 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE LA VIA Y PERIFERICO FCO. J MUJICA, CALLE EUCALIPTO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE SAUCE ENTRE LAS CALLES DE LA VIA Y, lon:-100.34629406, lat:19.44346655}} | 2024-06-03 | 2024-06-28 | 2314999.99 | 2314999.99 | 2314999.99 | 2314999.99 | 2314999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-URB-081/2024, contratista:C. RICARDO PADILLA ARIAS, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:2315000.0, importe_modificado:2315000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:605.0}} | {2380548/proyecto_INICIO, 2380548/proyecto_PROCESO, 2380548/proyecto_FIN, 2380548/proyecto_PROCESO, 2380548/proyecto_FIN, 2380548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302423103 | Proyecto de inversión | 607861.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:607861.98, modificado:268876.54}} | CONSTRUCCION DE CALLE Y REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA BARRANCA CALLE PORFIRIO DIAZ - 250857 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 250857 | S | 45 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:7, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ RANCHERIA LA BARRANCA, 58520 LA BARRANCA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE LAZARO CARDENAS, LA OBRA SE REALAZIARA EN LA CALLE QUE SE ENCUENTRA POR LA CANCHA DE USOS MULT, lon:-101.44227746, lat:20.07860523}} | 2024-09-02 | 2024-11-03 | 268876.54 | 268876.54 | 268876.54 | 268876.54 | 268876.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148606, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:600000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2423103/proyecto_INICIO, 2423103/proyecto_PROCESO, 2423103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.93 del 30/08/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-18}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302423528 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:483404.48}} | MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO PURUANDIRO A LOS REYES - 256893 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 256893 | S | 95 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7142.0, meta_modificada:7142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 23 TRAMO PURUANDIRO - LOS REYES KILÓMETRO 1 + 190 COLONIA BENITO JUÁREZ, 58508 LA BRUJA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO CARRETERO PURUANDIRO A LA COMUN, lon:-101.52559951, lat:20.10874527}} | 2024-09-02 | 2024-09-30 | 483404.48 | 483404.48 | 483404.48 | 483404.48 | 483404.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148525, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7142.0}} | {2423528/proyecto_INICIO, 2423528/proyecto_PROCESO, 2423528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-18}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202389969 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DE ACCESO PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PERIBAN - 148328 | 16 | Michoacán de Ocampo | 68 | Peribán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Peribán | 148328 | S | 7458 | 7542 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4100.0, meta_modificada:4100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA PERIBÁN DE RAMOS, 60440 PERIBÁN DE RAMOS, PERIBÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AVENIDA GARDENIA Y CALLE CALLE FRESNOS, CALLE CUAHUTEMOC LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PERIBAN EN, lon:-102.41298445, lat:19.52831767}} | 2024-05-20 | 2024-06-20 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/OPM/FAIS/02/2024, contratista:JOHN CARLOS GARCIA GALVAN, convocante:MUNICIPIO DE PERIBAN, monto:1850000.0, importe_modificado:1850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4100.0}} | {2389969/proyecto_PROCESO, 2389969/proyecto_INICIO, 2389969/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402486280 | Proyecto de inversión | 1096690.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1096690.36, modificado:1096690.36}} | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE LA PEÑITA, DESDE LA CALLE CORREOS HASTA CALLE LA PEÑA, EN SANTIAGO TANGAMANDAPIO, MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, MICHOACAN - 437309 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 437309 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:242.2, meta_modificada:242.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LA PEÑITA INTERIOR SN BARRIO SAN RAFAEL, 59920 SANTIAGO TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE LA PEÑA Y CALLE CALLE CORREOS, SOBRE EL RIO QUE CORRE A UN COSTADO DE LA CALLE PEÑITA DANDO, lon:-102.4332503, lat:19.9516036}} | 2024-11-28 | 2024-12-31 | 1096690.36 | 1096690.36 | 1096690.36 | 1096690.36 | 1096690.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/IR/FAIS2024/37/2024, contratista:JEGO ARQUITECTURA E INGENIERIA S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:1096690.36, importe_modificado:1096690.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:242.2}} | {2486280/proyecto_INICIO, 2486280/proyecto_PROCESO, 2486280/proyecto_FIN, 2486280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102344273 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:380000.0, modificado:379951.25}} | REHABILITACION DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE JANAMUATO CALLE DEL JARDIN PRINCIPAL - 17481 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 17481 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA RANCHERIA JANAMUATO, 58533 JANAMUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LA CALLE SE ENCUENTRA EN EL JADIN PRINCIPAL DONDE ESTA L, lon:-101.58464404, lat:20.10123858}} | 2024-02-19 | 2024-03-19 | 379951.25 | 379951.25 | 379951.25 | 379951.25 | 379951.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-005, contratista:CESAR BENJAMIN SOLORIO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:379951.25, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.0}} | {2344273/proyecto_INICIO, 2344273/proyecto_PROCESO, 2344273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.92 del 13/08/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-19}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302418563 | Proyecto de inversión | 671710.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:671710.34, modificado:669458.04}} | AMPLIACION ELECTRICA, EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN TERRERO - 224925 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 224925 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1098.0, meta_modificada:1098.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:84, direccion:RANCHERIA SAN AGUSTÍN, 61654 SAN AGUSTÍN, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TACAMBARO TECARIO Y CAMINO A LOS MORALES, POR LA CARRETERA TACAMBARO TECARIO LLEGANDO AL TERRERO TOMAR LA SALIDA A SAN AGUSTIN TERRERO Y , lon:-101.51395233, lat:19.23237883}} | 2024-08-05 | 2024-08-28 | 669458.04 | 669458.04 | 669458.04 | 669458.04 | 669458.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/ELE-01/AD-009/24, contratista:ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:669458.04, importe_modificado:669458.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1098.0}} | {2418563/proyecto_INICIO, 2418563/proyecto_PROCESO, 2418563/proyecto_FIN, 2418563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs2: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs3: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs4: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}}
2024 | 5 | MIC240202367534 | Proyecto de inversión | 2255650 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2255650.0, modificado:2255650.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO, LOCALIDAD DE PEDERNALES, EN LA CALLE DE ACCESO A LA COL. OBRERA - 67565 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 67565 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2961.0, meta_modificada:2961.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:66, direccion:CALLE DAVID DUEÑAS PUEBLO PEDERNALES, 61670 PEDERNALES, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GRANADITAS Y CALLE FORTINO MONDRAGON, CALLE PABLO BECERRA LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE GRANADITAS Y FORTINO MONDRAGON EN L, lon:-101.46686886, lat:19.14595791}} | 2024-05-02 | 2024-05-31 | 2255650 | 2255650 | 2255650 | 2255650 | 2255650 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/VIA-04/IR-008/24, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS EMIRYA, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:2555650.0, importe_modificado:2555650.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2961.0}} | {2367534/proyecto_INICIO, 2367534/proyecto_PROCESO, 2367534/proyecto_FIN, 2367534/proyecto_PROCESO, 2367534/proyecto_FIN, 2367534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs2: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs3: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs4: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}}
2024 | 5 | MIC240202378893 | Proyecto de inversión | 788671.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:788671.32, modificado:787034.55}} | REHABILITACION DE LA PAVIMENTACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO, LOCALIDAD DE PEDERNALES, DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS SEGUNDA ETAPA - 105099 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 105099 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:66, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO PEDERNALES, 61670 PEDERNALES, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE NICOLAS BRAVO ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL QUE LLEVA A LA PLAZA E, lon:-101.46605335, lat:19.14248777}} | 2024-09-23 | 2024-11-22 | 787034.55 | 787034.55 | 787034.55 | 787034.55 | 787034.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/VIA-06/AD-005/24, contratista:CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:787034.55, importe_modificado:787034.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}} | {2378893/proyecto_INICIO, 2378893/proyecto_PROCESO, 2378893/proyecto_FIN, 2378893/proyecto_PROCESO, 2378893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs2: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs3: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs4: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}}
2024 | 5 | MIC240202388149 | Proyecto de inversión | 781292.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:781292.07, modificado:779733.5}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO, LOCALIDAD DE TACAMBARO DE CODALLOS, EN LA CALLE GRAL FRANCISCO VILLA, FRENTE A LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION UBR. - 143343 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 143343 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA CENTRO, 61650 TACÁMBARO DE CODALLOS, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO J MUJICA Y CALLE SANTOS DEGOLLADOS, CALLE LIBRAMIENTO SUR POR LA GLORIETA SUBIR POR LA CALLE FRENTE A LA GOSO, lon:-101.45704299, lat:19.23142257}} | 2024-07-01 | 2024-09-27 | 779733.5 | 779733.5 | 779733.5 | 779733.5 | 779733.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/VIA-07/AD-006/24, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR Y DE NEGOCIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:780018.88, importe_modificado:780018.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:530.0}} | {2388149/proyecto_INICIO, 2388149/proyecto_PROCESO, 2388149/proyecto_INICIO, 2388149/proyecto_PROCESO, 2388149/proyecto_FIN, 2388149/proyecto_PROCESO, 2388149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs2: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs3: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs4: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}}
2024 | 5 | MIC240102342658 | Proyecto de inversión | 2013308.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2013308.4, modificado:2008367.35}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION, EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO, DE LA AV. CARICHO, DE EL LIBRAMIENTO A LA CALLE NAZAREO MEDINA DOMINGUEZ - 3026 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 3026 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3290.0, meta_modificada:3290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:AVENIDA CARICHO COLONIA CARICHO, 61650 TACÁMBARO DE CODALLOS, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CIRCUNVALACION LIBRAMIENTO Y CALLE NAZARIO MEDINA DOMINGUEZ, AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO LA AV. CARICHO SE ENCUENTRA FRENTE A LA, lon:-101.46284697, lat:19.23084031}} | 2024-03-19 | 2024-05-17 | 2008367.35 | 2008367.35 | 2008367.35 | 2008367.35 | 2008367.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/VIA-01/IR-004/24, contratista:CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:2008367.35, importe_modificado:2008367.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3290.0}} | {2342658/proyecto_INICIO, 2342658/proyecto_PROCESO, 2342658/proyecto_FIN, 2342658/proyecto_INICIO, 2342658/proyecto_PROCESO, 2342658/proyecto_FIN, 2342658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs2: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs3: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs4: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}}
2024 | 5 | MIC240102342549 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2600000.0, modificado:2599994.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO, DEL CAMINO DE TECARIO A BUENA VISTA - 2146 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 2146 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4560.0, meta_modificada:4560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:105, direccion:RANCHO TECARIO, 61652 TECARIO, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TECARIO BUENAVISTA Y , LA PAVIMENTACION SE ENCUENTRA DONDE TERMINA LA CALLE GUILLEMO PRIETO EN TECARIO DESVICION A BUENAVISTA., lon:-101.53718689, lat:19.2334391}} | 2024-03-19 | 2024-04-26 | 2599994.2 | 2599994.2 | 2599994.2 | 2599994.2 | 2599994.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/CARR-01/IR-001/24, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS EMIRYA, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:2599994.2, importe_modificado:2599994.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4560.0}} | {2342549/proyecto_INICIO, 2342549/proyecto_PROCESO, 2342549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs2: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs3: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs4: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}}
2024 | 5 | MIC240402484558 | Acción | 20420.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20420.88, modificado:20420.88}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 432914 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acuitzio | 432914 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.332851, lat:19.496252}} | 2024-12-09 | 2024-12-18 | 20420.88 | 20420.88 | 20420.88 | 20420.88 | 20420.88 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAM/2024-2027/DUOPIA/FAC/2024-76239, contratista:ROSALBA GUILLEN COLOR, convocante:MUNICIPIO DE ACUITZIO, MICH, monto:20420.88, importe_modificado:20420.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2484558/proyecto_INICIO, 2484558/proyecto_FIN, 2484558/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102342788 | Proyecto de inversión | 1907544.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1907544.6, modificado:1907544.6}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CON ASFALTO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA CENTRO CALLE HIDALGO Y CRISTOBAL COLÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 4698 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 4698 | S | 769 | 731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6925.0, meta_modificada:6925.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO Y CRISTOBAL COLON COLONIA CENTRO, 59160 SAN PEDRO CAHRO, VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 10 DE MAYO Y EMILIANO ZAPATA, CALLE GUADALUPE VICTORIA EL CAMINO DONDE SE PRETEN, lon:-102.65526664, lat:20.1165583}} | 2024-02-14 | 2024-02-28 | 1907544.6 | 1907544.6 | 1907544.6 | 1907544.6 | 1907544.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCM/FAIS/AD-006/2024, contratista:RAGOCE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACAN, monto:1907544.6, importe_modificado:1907544.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6925.0}} | {2342788/proyecto_INICIO, 2342788/proyecto_PROCESO, 2342788/proyecto_INICIO, 2342788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202384818 | Proyecto de inversión | 686511.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:686511.79, modificado:686511.79}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CON ASFALTO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA EL TANACO CALLE AZTECA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 121684 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 121684 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2180.0, meta_modificada:2180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE AZTECA COLONIA EL TANACO, 59160 SAN PEDRO CAHRO, VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, CALLE LICENCIADO DAVID FRANCO RODRIGUEZ EL CAMINO DONDE SE PRETENDE EJECUTAR E, lon:-102.64967728, lat:20.11911919}} | 2024-05-27 | 2024-06-01 | 686511.79 | 686511.79 | 686511.79 | 686511.79 | 686511.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCM/FAIS/AD-008/2024, contratista:MARTHA PATRICIA MADRIGAL CAZARES, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACAN, monto:686511.79, importe_modificado:686511.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2180.0}} | {2384818/proyecto_FIN, 2384818/proyecto_INICIO, 2384818/proyecto_PROCESO, 2384818/proyecto_FIN, 2384818/proyecto_PROCESO, 2384818/proyecto_FIN, 2384818/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402496108 | Proyecto de inversión | 223739.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:223739.28, modificado:223739.28}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA PIEDAD LOCALIDAD LA PIEDAD DE CABADAS ASENTAMIENTO LOS PINOS - 454981 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Piedad | 454981 | S | 170 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOS PINOS COLONIA LOS PINOS, 59375 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS CALLES DE LA PIEDAD Y CALLE VARIAS CALLES DE LA PIEDAD, CALLE VARIAS CALLES DE LA PIEDAD , lon:-102.04619192, lat:20.34773425}} | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 223739.28 | 223739.28 | 223739.28 | 223739.28 | 223739.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154285, contratista:, convocante:MUNICPIO DE LA PIEDAD MICH, monto:223739.28, importe_modificado:223739.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:72.0}} | {2496108/proyecto_PROCESO, 2496108/proyecto_FIN, 2496108/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402496148 | Proyecto de inversión | 139837.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:139837.05, modificado:139837.05}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA PIEDAD LOCALIDAD LA PIEDAD DE CABADAS ASENTAMIENTO LOS OLIVOS - 455056 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Piedad | 455056 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOS OLIVOS COLONIA LOS OLIVOS, 59334 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS CALLES DE LA PIEDAD Y CALLE VARIAS CALLES DE LA PIEDAD, CALLE VARIAS CALLES DE LA PIEDA, lon:-102.02695038, lat:20.36160547}} | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 139837.05 | 139837.05 | 139837.05 | 139837.05 | 139837.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154286, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH, monto:139837.05, importe_modificado:139837.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2496148/proyecto_INICIO, 2496148/proyecto_PROCESO, 2496148/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402496174 | Proyecto de inversión | 108762.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108762.15, modificado:108762.15}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA PIEDAD LOCALIDAD LA PIEDAD DE CABADAS ASENTAMIENTO LAS PALMAS - 455108 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Piedad | 455108 | S | 100 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA COLONIA LAS PALMAS COLONIA LAS PALMAS, 59374 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS CALLES DE LA PIEDAD Y CALLE VARIAS CALLES DE LA PIEDAD, CALLE VARIAS CALLES DE LA PIEDA, lon:-102.04564546, lat:20.35097567}} | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 108762.15 | 108762.15 | 108762.15 | 108762.15 | 108762.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154287, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH, monto:108762.15, importe_modificado:108762.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2496174/proyecto_INICIO, 2496174/proyecto_FIN, 2496174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402496190 | Proyecto de inversión | 77687.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:77687.24, modificado:77687.24}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA PIEDAD LOCALIDAD LA PIEDAD DE CABADAS ASENTAMIENTO LAS ARBOLEDAS - 455152 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Piedad | 455152 | S | 410 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA COLONIA LAS ARBOLEDAS COLONIA LAS ARBOLEDAS, 59377 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS CALLES DE LA PIEDAD Y CALLE VARIAS CALLES DE LA PIEDAD, CALLE VARIAS CALLES DE LA, lon:-102.04008529, lat:20.34943427}} | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 77687.24 | 77687.24 | 77687.24 | 77687.24 | 77687.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154288, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH, monto:77687.24, importe_modificado:77687.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2496190/proyecto_FIN, 2496190/proyecto_INICIO, 2496190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402461663 | Proyecto de inversión | 1270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1270000.0, modificado:1269727.26}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CDA. DE FRANCISCO LEMUS, EN COYOTA, IGNACIO LOPEZ RAYÓN - 379228 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 379228 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:286.2, meta_modificada:286.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, direccion:CALLE FRANCISCO LEMUS PUEBLO IGNACIO LÓPEZ RAYÓN COYOTA PRIMERA MANZANA, 61537 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN COYOTA Y CALLE FORTINO GONZALEZ, CALLE FORTINO GONZALEZ L, lon:-100.43216698, lat:19.38219813}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 1269727.26 | 1269727.26 | 1269727.26 | 1269727.26 | 1269727.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144147, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:1270000.0, importe_modificado:1270000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:286.2}} | {2461663/proyecto_INICIO, 2461663/proyecto_FIN, 2461663/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402491027 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE REFORMA AGRARIA, COL. LA PALMA, H. ZITÁCUARO - 445476 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 445476 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:659.98, meta_modificada:659.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA AGRARIA COLONIA LAS PALMAS, 61517 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE SEGUNDA CERRADA DE LAZARO CARDENAS, CALLE REFORMA AGRARIA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE REFORM, lon:-100.36587011, lat:19.44191697}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-URB-064/2024, contratista:C. RICARDO PADILLA ARIAS, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:659.98}} | {2491027/proyecto_INICIO, 2491027/proyecto_FIN, 2491027/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402461988 | Proyecto de inversión | 1055000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1055000.0, modificado:1055000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN CALLE 4 DE OCTUBRE COL. LÁZARO CÁRDENAS, H. ZITÁCUARO - 259039 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 259039 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:193.74, meta_modificada:193.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE 4 DE OCTUBRE COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 61516 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 19 DE ABRIL Y CALLE CIUDAD DE LA INDEPENDENCIA, CALLE 12 DE JULIO DE 1859 LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 4 DE OCTUBRE , lon:-100.35839093, lat:19.42334127}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 1055000 | 1055000 | 1055000 | 1055000 | 1055000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-URB-071/2024, contratista:CONSTRUCTORA BALBEK S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:1055000.0, importe_modificado:1055000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:193.74}} | {2461988/proyecto_INICIO, 2461988/proyecto_PROCESO, 2461988/proyecto_FIN, 2461988/proyecto_PROCESO, 2461988/proyecto_INICIO, 2461988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402496094 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE AV. REVOLUCIÓN Y CALLE 5 DE MAYO, COL. CENTRO, H. ZITÁCUARO - 420420 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 420420 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.78, meta_modificada:68.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA COLONIA ZITACUARO CENTRO, 61500 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE DOCTOR EMILIO GARCIA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE LAS, lon:-100.35711174, lat:19.43616563}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-URB-075/2024, contratista:CONSTRUCTORES GEEM S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.78}} | {2496094/proyecto_PROCESO, 2496094/proyecto_FIN, 2496094/proyecto_PROCESO, 2496094/proyecto_INICIO, 2496094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402467922 | Proyecto de inversión | 2320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2320000.0, modificado:2320000.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE Y GLORIETA EN LIBRAMIENTO FCO. J. MÚJICA, COL. EL CEDANO, H. ZITÁCUARO. - 395144 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 395144 | S | 6500 | 6500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:363.0, meta_modificada:363.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:PERIFERICO FRANCISCO J. MUJICA COLONIA LOMAS DE ORIENTE, 61509 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE LA VIA Y PERIFERICO FRANCISCO J. MUJICA, CALLE MOCTEZUMA ORIENTE LA OBRA SE UBICA SOBRE EL PERIFERIC, lon:-100.34381667, lat:19.43679162}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 2320000 | 2320000 | 2320000 | 2320000 | 2320000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-URB-078/2024, contratista:AZTECA INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:2320000.0, importe_modificado:2320000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:363.0}} | {2467922/proyecto_INICIO, 2467922/proyecto_FIN, 2467922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402460155 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE EN LA COL. INDEPENDENCIA, H. ZITÁCUARO - 375088 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 375088 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE HERMANOS FLORES MAGON COLONIA INDEPENDENCIA, 61512 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LEY DE NACIONALIZACION Y CALLE LEY DE JUAREZ, AVENIDA INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA INDEPENDENC, lon:-100.3592987, lat:19.42911033}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-URB-085/2024, contratista:C PRO INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:224.0}} | {2460155/proyecto_INICIO, 2460155/proyecto_FIN, 2460155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302422646 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA ABIERTA EN PASO A DESNIVEL DEL MONUMENTO AL ÁGUILA, COL. EL MORAL, H. ZITÁCUARO - 247334 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 247334 | S | 10000 | 10000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:698.28, meta_modificada:698.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:BOULEVARD REVOLUCIÓN SUR COLONIA EL MORAL, 61514 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO SAMUEL RAMOS Y PRIVADA REVOLUCION, CALLE DEL CARTERO LA OBRA SE UBICA EN EL PASO A DESNIVEL DEL MONUM, lon:-100.35578039, lat:19.42846344}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-URB-091/2024, contratista:ING. LUIS FRANCISCO CRUZ CONTRERAS, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:698.28}} | {2422646/proyecto_INICIO, 2422646/proyecto_PROCESO, 2422646/proyecto_INICIO, 2422646/proyecto_PROCESO, 2422646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402467926 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:299891.11}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN MERCADO REVOLUCIÓN, COL. MARIANO MATAMOROS, H. ZITÁCUARO - 395147 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 395147 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:BOULEVARD REVOLUCION SUR COLONIA MARIANO MATAMOROS, 61506 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y CALLE SALAZAR, CALLE MARIANO MATAMOROS LA OBRA SE UBICA EN EL MERCADO REVOLUCION QUE ESTÁ SO, lon:-100.35737752, lat:19.43218583}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 299891.11 | 299891.11 | 299891.11 | 299891.11 | 299891.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144153, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2467926/proyecto_FIN, 2467926/proyecto_INICIO, 2467926/proyecto_PROCESO, 2467926/proyecto_INICIO, 2467926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202383609 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DE GUARDERÍA COMUNITARIA CRI CRI 2A. ETAPA, COL. LÁZARO CÁRDENAS H. ZITÁCUARO - 118548 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 118548 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:319.22, meta_modificada:319.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:AVENIDA CIUDAD DE LA INDEPENDENCIA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 61516 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICTOR ROSALES Y CALLE PEDRO JOSÉ BERMEO, CALLE 19 DE ABRIL LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE CIUDAD DE, lon:-100.35956159, lat:19.42495589}} | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-URB-154/2024, contratista:CONSTRUCTORA BALBEK S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:319.22}} | {2383609/proyecto_PROCESO, 2383609/proyecto_INICIO, 2383609/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302424919 | Proyecto de inversión | 1583754 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1583754.0, modificado:1583754.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE PÍPILA, DE CALLE CUAUHTÉMOC A CALLE MOCTEZUMA, H. ZITÁCUARO - 266493 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 266493 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA COLONIA MIGUEL HIDALGO, 61518 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE MANUEL DOBLADO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE PIPILA ENTRE LA CALLE CUAUHTEMOC Y MOCTE, lon:-100.36164357, lat:19.44292796}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 1583754 | 1583754 | 1583754 | 1583754 | 1583754 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-URB-060/2024, contratista:CONSTRUCTORES GEEM S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:1583754.0, importe_modificado:1583754.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2424919/proyecto_INICIO, 2424919/proyecto_FIN, 2424919/proyecto_PROCESO, 2424919/proyecto_INICIO, 2424919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202390934 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL EN LA CANCHA DE LA COLONIA GUADALUPE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PERIBAN - 153470 | 16 | Michoacán de Ocampo | 68 | Peribán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Peribán | 153470 | S | 900 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE LOURDES COLONIA GUADALUPE, 60440 PERIBÁN DE RAMOS, PERIBÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DEL CARMEN Y CALLE ROSARIO, CALLE ESPERANZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA DE LA COLONIA GUADALUPE EN LA CALLE ROSARIO LA COLONI, lon:-102.41898532, lat:19.53979094}} | 2024-06-10 | 2024-07-06 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146573, contratista:, convocante:municipio de periban, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:147.0}} | {2390934/proyecto_PROCESO, 2390934/proyecto_INICIO, 2390934/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202377923 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:676550.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO, DE LA PRIVADA JOSE MARIA MORELOS - 101089 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 101089 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO, 61650 TACÁMBARO DE CODALLOS, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE RUBEN ROMERO ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y CO, lon:-101.46057401, lat:19.23852038}} | 2024-07-01 | 2024-08-30 | 676550.96 | 676550.96 | 676550.96 | 676550.96 | 676550.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/VIA-05/AD-004/24, contratista:CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:676550.96, importe_modificado:676550.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} | {2377923/proyecto_INICIO, 2377923/proyecto_PROCESO, 2377923/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs2: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs3: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs4: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}}
2024 | 5 | MIC240302439773 | Acción | 193179 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:193179.0, modificado:188041.82}} | MOBILIARIO - 78841 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 78841 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.457328, lat:19.235537}} | 2024-10-02 | 2024-11-29 | 188041.82 | 188041.82 | 188041.82 | 188041.82 | 188041.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151703, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:188041.82, importe_modificado:188041.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2439773/proyecto_INICIO, 2439773/proyecto_FIN, 2439773/proyecto_PROCESO, 2439773/proyecto_FIN, 2439773/proyecto_PROCESO, 2439773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs2: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs3: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs4: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}}
2024 | 5 | MIC240202364528 | Acción | 448982.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:448982.55, modificado:448982.54}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 56997 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 56997 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.457328, lat:19.235537}} | 2024-02-02 | 2024-12-30 | 448982.54 | 448982.54 | 448982.54 | 448982.54 | 448982.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148548, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:448982.55, importe_modificado:448982.55}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2364528/proyecto_INICIO, 2364528/proyecto_PROCESO, 2364528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs2: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs3: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs4: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}}
2024 | 5 | MIC240402459024 | Proyecto de inversión | 351387.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:351387.64, modificado:351072.7}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ACUITZIO, LOCALIDAD SAN ANDRÉS COAPA, CAMINO A PANTEÓN DE LA LOCALIDAD - 371625 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acuitzio | 371625 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:20, direccion:RANCHERIA SAN ANDRÉS COAPA, 58466 SAN ANDRÉS COAPA, ACUITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO PLAZA DE TOROS Y CAMINO ACUITZIO - SAN ANDRES COAPA, CALLE PRINCIPAL DE SAN ANDRES COAPA LA ELECTRIFICACIÓN SE REALIZARÁ SOBRE UN CAMI, lon:-101.37916578, lat:19.49850485}} | 2024-11-11 | 2024-12-15 | 351072.7 | 351072.7 | 351072.7 | 351072.7 | 351072.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/2024-2027/DUOPIA/AD/2024-03, contratista:PROACSA S.A DEC.V, convocante:MUNICIPIO DE ACUITZIO, MICH, monto:351072.7, importe_modificado:351072.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {2459024/proyecto_PROCESO, 2459024/proyecto_FIN, 2459024/proyecto_INICIO, 2459024/proyecto_FIN, 2459024/proyecto_INICIO, 2459024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202382644 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA ESTV16 905 CVE. 16ETV0905I EN LA LOCALIDAD EL AGUACATE - 114453 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 114453 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE EN EL AGUACATE COLONIA EL AGUACATE, 61502 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO AL AGUACATE Y CALLE AL PREESCOLAR JOSE SIXTO VERDUZCO, CAMINO A LA CANCHA DE FUTBOL DEL AGUACATE LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-100.33511443, lat:19.4208726}} | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-IBE-029/2024, contratista:C. RICARDO PADILLA ARIAS, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0}} | {2382644/proyecto_INICIO, 2382644/proyecto_PROCESO, 2382644/proyecto_FIN, 2382644/proyecto_INICIO, 2382644/proyecto_PROCESO, 2382644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402465194 | Proyecto de inversión | 95759.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:95759.81, modificado:95759.81}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LAS RANAS - 339400 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 339400 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:38, direccion:RANCHERIA LAS RANAS, 58512 LAS RANAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA CALLE SE ENCEUTRA A 100 METROS DEL HAWEI DE LA COMUNIDAD DE LAS RANAS HACIA EL NOROESTE A 200 METROS DE LA TELESECUNDARIA, lon:-101.48253705, lat:20.20981926}} | 2024-10-25 | 2024-11-15 | 95759.81 | 95759.81 | 95759.81 | 95759.81 | 95759.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-ELE-20-0101/2024, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:95759.81, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2465194/proyecto_INICIO, 2465194/proyecto_FIN, 2465194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.93 del 30/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-25}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402470938 | Proyecto de inversión | 134772.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134772.18, modificado:134772.18}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANARIO EL LLANO - 356062 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 356062 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.51, meta_modificada:138.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:49, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO EL LLANO (SAN MIGUEL CANARIO), 61390 EL LLANO (SAN MIGUEL CANARIO), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE FRANCISCO VILLA LA CO, lon:-100.9000932, lat:19.15135086}} | 2024-09-18 | 2024-10-18 | 134772.18 | 134772.18 | 134772.18 | 134772.18 | 134772.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/APO/AD/005-24, contratista:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S. A. DE C. V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO, monto:134772.18, importe_modificado:134772.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.51}} | {2470938/proyecto_FIN, 2470938/proyecto_PROCESO, 2470938/proyecto_FIN, 2470938/proyecto_INICIO, 2470938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302412816 | Proyecto de inversión | 1629412.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1629412.43, modificado:1622389.09}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA - 187372 | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huandacareo | 187372 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:CALLE JAVIER MINA PUEBLO LA ESTANCIA, 58827 LA ESTANCIA, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA HUANDACAREO-CHUCANDIRO Y CALLE MORELOS, CALLE MELCHOR OCAMPO LA ESTANCIA ESTÁ SITUADO A 3.3 KILÓMETROS DE HUANDACAREO PARA , lon:-101.30631126, lat:19.97497754}} | 2024-07-15 | 2024-08-16 | 1622389.09 | 1622389.09 | 1622389.09 | 1622389.09 | 1622389.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DUOP/IR-008/2024, contratista:JANECKOVA S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Huandacareo Michoacan, monto:1622389.09, importe_modificado:1622389.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {2412816/proyecto_INICIO, 2412816/proyecto_PROCESO, 2412816/proyecto_FIN, 2412816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402461661 | Proyecto de inversión | 325445.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325445.57, modificado:325445.57}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE ASFALTO EN LA ZONA RURAL BACHEO CURUNGUEO - 379219 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 379219 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:583.0, meta_modificada:583.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:CALLE EN CURUNGUEO RANCHERIA SAN FRANCISCO CURUNGUEO, 61526 SAN FRANCISCO CURUNGUEO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TOLUCA A MORELIA Y CARRETERA A DONACIANO OJEDA, CALLE SAN FRANCISCO CURUNGUEO LA OBRA DE REHABIL, lon:-100.34369557, lat:19.46941324}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 325445.57 | 325445.57 | 325445.57 | 325445.57 | 325445.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144145, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:583.0}} | {2461661/proyecto_PROCESO, 2461661/proyecto_INICIO, 2461661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402460859 | Proyecto de inversión | 575090 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:575090.0, modificado:575090.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE ASFALTO EN LA ZONA RURAL BACHEO ZIRAHUATO DE LOS BERNAL - 376933 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 376933 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71.32, meta_modificada:71.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:60, direccion:CALLE EN ZIRAHUATO DE LOS BERNAL PUEBLO ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, 61528 ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA ZITACUARO A ZIRAHUATO DE LOS BERNAL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE INDEPENDENCIA LA O, lon:-100.41135747, lat:19.52061652}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 575090 | 575090 | 575090 | 575090 | 575090 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144145, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.32}} | {2460859/proyecto_FIN, 2460859/proyecto_PROCESO, 2460859/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202367304 | Proyecto de inversión | 880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:880000.0, modificado:867871.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. SOLIDARIDAD, ESC. PRIMARIA GABRIELA MISTRAL. - 69269 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Morelia | 69269 | S | 290 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:478.0, meta_modificada:478.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS TORRES MANZO INTERIOR SN COLONIA SOLIDARIDAD, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ Y CALLE LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE ADOLFO RUÍZ CORTINES EL PROYECTO DE CONSTR, lon:-101.2049851, lat:19.73098242}} | 2024-06-06 | 2024-07-27 | 867871.25 | 867871.25 | 867871.25 | 867871.25 | 867871.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-177-24/FIII/ADM/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR FAME DEL BAJIO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:877345.55, importe_modificado:877345.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:478.0}} | {2367304/proyecto_INICIO, 2367304/proyecto_PROCESO, 2367304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202377035 | Proyecto de inversión | 1442043.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1442043.56, modificado:1441798.94}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, ZONA NORTE 4 - 98574 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelia | 98574 | S | 255 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ACHOTÁN INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TAHUEJO Y CALLE PARÍCUARO, CALLE BOCANDA EL PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAM, lon:-101.26091165, lat:19.70820921}} | 2024-06-03 | 2024-07-17 | 1441798.94 | 1441798.94 | 1441798.94 | 1441798.94 | 1441798.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-169-24/FIII/IRM/2024, contratista:JORAN JONATHAN CRUZ FARFAN, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:9060964.95, importe_modificado:9060964.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:116.0}} | {2377035/proyecto_INICIO, 2377035/proyecto_PROCESO, 2377035/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102345026 | Proyecto de inversión | 1910000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1910000.0, modificado:1665311.79}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE JANAMBO CALLE FRENTE AL REPARO - 22480 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 22480 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:951.0, meta_modificada:951.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:25, direccion:RANCHERIA JANAMBO, 58513 JANAMBO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE NIÑOS HEROES, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE SE ENCUENTRA FRENTE A LA COMUNIDAD DEL REPARO, lon:-101.52466656, lat:20.21082588}} | 2024-03-18 | 2024-05-16 | 1665311.79 | 1665311.79 | 1665311.79 | 1665311.79 | 1665311.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-0171717, contratista:ENRIQUE JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1665311.8, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:951.0}} | {2345026/proyecto_INICIO, 2345026/proyecto_PROCESO, 2345026/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.92 del 13/08/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-19}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202391527 | Proyecto de inversión | 1346752.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1346752.11, modificado:1336752.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL BARRIO DEL PROGRESO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA FEDERAL - 158792 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 158792 | S | 65 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:724.43, meta_modificada:724.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SANTIAGO TANGAMANDAPIO, 59920 SANTIAGO TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CARRETERA MORELIA JIQUILPAN A MEDIA CUADRA PARA EL SUR DE , lon:-102.44005416, lat:19.96337424}} | 2024-02-22 | 2024-04-22 | 1336752.11 | 1336752.11 | 1336752.11 | 1336752.11 | 1336752.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/2021-2024/OP/FIII/IR/20/2024, contratista:FERRE-MICHOACAN SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:1336752.11, importe_modificado:1336752.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:724.43}} | {2391527/proyecto_INICIO, 2391527/proyecto_PROCESO, 2391527/proyecto_FIN, 2391527/proyecto_PROCESO, 2391527/proyecto_FIN, 2391527/proyecto_INICIO, 2391527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202391728 | Proyecto de inversión | 2964258.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2964258.12, modificado:2964258.12}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CARRETERA MUNICIPAL DE SANTIAGO TANGAMANDAPIO LOS HUCARES EN EL TRAMO EL CEREZO LOS HUCUARES - 159662 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 159662 | S | 340 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15000.0, meta_modificada:15000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:23, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 59920 TRAMO SANTIAGO TANGAMANDAPIO - LOS HUCUARES KILÓMETRO 6 + 500 PUEBLO SANTIAGO TANGAMANDAPIO, 59920 EL SAUCILLO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERA SANTIAGO LOS HUCUARES Y, lon:-102.48431565, lat:19.90732787}} | 2024-02-05 | 2024-03-26 | 2964258.12 | 2964258.12 | 2964258.12 | 2964258.12 | 2964258.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/2021-2024/OP/FIII/IR/06/2024, contratista:LEOBARDO OREGEL PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:2964258.12, importe_modificado:2964258.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15000.0}} | {2391728/proyecto_INICIO, 2391728/proyecto_PROCESO, 2391728/proyecto_FIN, 2391728/proyecto_INICIO, 2391728/proyecto_FIN, 2391728/proyecto_PROCESO, 2391728/proyecto_INICIO, 2391728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402465581 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:570521.04}} | CONSTRUCCION DE CALLE Y REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LAS RANAS LA CALLE SAN BENITO - 341190 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 341190 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:38, direccion:CALLE SAN BENITO RANCHERIA LAS RANAS, 58512 LAS RANAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SANTA ANA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE SAN JUAN LA OBRA SE REALZIARA EN LA CALLE DEL ENCARGADO DEL ORDEN DE LA COMINIDAD DE LAS, lon:-101.47737357, lat:20.20516477}} | 2024-10-25 | 2024-12-22 | 570521.04 | 570521.04 | 570521.04 | 570521.04 | 570521.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151682, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:700000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2465581/proyecto_INICIO, 2465581/proyecto_PROCESO, 2465581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.11 DEL 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-20}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202369811 | Proyecto de inversión | 920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:920000.0, modificado:918327.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. LOMAS DE LA ALDEA, ESC. PREESCOLAR AZTLÁN. - 75385 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Morelia | 75385 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CAZADORES INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE LA ALDEA, 58300 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE PRIVADA DE LOS ARQUEÓLOGOS Y CALLE AIRES DEL HIMALAYA, CALLE AIRES DEL SUR EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESC, lon:-101.14614908, lat:19.73654291}} | 2024-06-06 | 2024-07-27 | 918327.92 | 918327.92 | 918327.92 | 918327.92 | 918327.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-178-24/FIII/ADM/2024, contratista:JULIO CESAR GUTIERREZ CARRASCO, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:918328.55, importe_modificado:918328.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {2369811/proyecto_INICIO, 2369811/proyecto_PROCESO, 2369811/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402465017 | Proyecto de inversión | 770000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:770000.0, modificado:762759.61}} | AMPLIACION DE CALLE Y REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE HUATAJO CALLE DEL ARROYO - 338981 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 338981 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:22, direccion:RANCHERIA HUATAJO, 58515 HUATAJO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALZIARA EN LA CALLE POR DONDE PASA EL UNICO ARROYO DE LA COMUNIDAD DE HUATAJO, lon:-101.46922676, lat:20.18002655}} | 2024-10-20 | 2024-12-20 | 762759.61 | 762759.61 | 762759.61 | 762759.61 | 762759.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-071, contratista:NICOLAS NARANJO OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:762759.61, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {2465017/proyecto_INICIO, 2465017/proyecto_PROCESO, 2465017/proyecto_INICIO, 2465017/proyecto_FIN, 2465017/proyecto_PROCESO, 2465017/proyecto_FIN, 2465017/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-23}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302415845 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:375000.0, modificado:375000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE 30 DE SEPTIEMBRE A UN COSTADO DE LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA MORELOS - 208582 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 208582 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:28, direccion:CALLE 30 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN RANCHO COLONIA MORELOS, 58546 COLONIA MORELOS, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA CALLE EN LA QUE SE REALIZO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL LA PRIMARIA JOS, lon:-101.53517142, lat:20.30166916}} | 2024-06-01 | 2024-07-31 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/28/24, contratista:JOSE ROSARIO BAUTISTA SANTACLARA, convocante:MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN, monto:375000.0, importe_modificado:375000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2415845/proyecto_INICIO, 2415845/proyecto_PROCESO, 2415845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202394083 | Proyecto de inversión | 965080.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:965080.71, modificado:1733396.71}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA - 171288 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Maya | 171288 | S | 1440 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS CIUDAD SANTA ANA MAYA CENTRO, 58900 SANTA ANA MAYA, SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA A REALIZAR SON DIVERSOS CAMINOS SACA COSECHAS LOS CUALES SE UBICAN GEOGRAFICAMENTE REFERENCIADO, lon:-101.02427851, lat:20.00225119}} | 2024-07-22 | 2024-09-30 | 1733396.71 | 1733396.71 | 1733396.71 | 1733396.71 | 1733396.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143343, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1733396.71}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2394083/proyecto_INICIO, 2394083/proyecto_PROCESO, 2394083/proyecto_INICIO, 2394083/proyecto_PROCESO, 2394083/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202382141 | Proyecto de inversión | 1430000.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1430000.28, modificado:1430000.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ SIXTO VERDUZCO CVE. 16DJN1632A EN LA LOCALIDAD EL AGUACATE - 114250 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 114250 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:233.0, meta_modificada:233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE EN EL AGUACATE COLONIA EL AGUACATE, 61502 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO AL AGUACATE Y CALLE A LA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, CAMINO A LA CANCHA DEL AGUACATE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN C, lon:-100.33485621, lat:19.42155655}} | 2024-06-03 | 2024-06-28 | 1430000.28 | 1430000.28 | 1430000.28 | 1430000.28 | 1430000.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-IBE-027/2024, contratista:C. RICARDO PADILLA ARIAS, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:1430000.28, importe_modificado:1430000.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:233.0}} | {2382141/proyecto_INICIO, 2382141/proyecto_PROCESO, 2382141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402470492 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320000.0, modificado:319999.99}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN SECUNDARIA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE VILLACHUATO - 354818 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 354818 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:CALLE FRANCISCO CONTRERAS RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE LERDO DE TEJADA, CARRETERA PURUANDIRO ZINAPARO LA ESCUELA DONDE SE EJECUTARA LA OBRA ES L, lon:-101.63109979, lat:20.14394954}} | 2024-11-05 | 2024-12-30 | 319999.99 | 319999.99 | 319999.99 | 319999.99 | 319999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-05353, contratista:ALAN MACIEL ARREDONDO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:319999.99, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2470492/proyecto_PROCESO, 2470492/proyecto_INICIO, 2470492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-25}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202382256 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CVE. 16DPR4019X, EN LOS POLVILLOS DE ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL - 114541 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 114541 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:90, direccion:CALLE A LA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA LOS POLVILLOS EL CRUCERO, 61527 LOS POLVILLOS (EL CRUCERO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EN LOS POLVILLOS Y CALLE A LA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, CARRETERA MORELIA A TOL, lon:-100.40033264, lat:19.48909115}} | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-IBE-049/2024, contratista:C. RICARDO PADILLA ARIAS, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2382256/proyecto_INICIO, 2382256/proyecto_PROCESO, 2382256/proyecto_INICIO, 2382256/proyecto_FIN, 2382256/proyecto_PROCESO, 2382256/proyecto_FIN, 2382256/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202382594 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CVE. 16DPR1946R EN LA LOCALIDAD EL AGUACATE - 114320 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 114320 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE EN EL AGUACATE COLONIA EL AGUACATE, 61502 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO AL AGUACATE Y CALLE AL PREESCOLAR JOSE SIXTO VERDUZCO, CAMINO A LA CANCHA DEL AGUACATE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A, lon:-100.33530951, lat:19.42158564}} | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-IBE-028/2024, contratista:C. RICARDO PADILLA ARIAS, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2382594/proyecto_INICIO, 2382594/proyecto_PROCESO, 2382594/proyecto_FIN, 2382594/proyecto_PROCESO, 2382594/proyecto_FIN, 2382594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202383394 | Proyecto de inversión | 878032.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:878032.71, modificado:876046.34}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COLONIA ERÉNDIRA CALLE ZICUIRANCHA A COLONIA LOMAS DE GUAYANGAREO CALLE TANCÍTARO. - 117896 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 117896 | S | 880 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE TANCÍTARO INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE GUAYANGAREO, 58240 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CURICAVERI Y PERIFERICO PASEO DE LA REPÚBLICA SECTOR NUEVA ESPANA, CALLE CURTIDORES DE TEREMENDO LA OBRA DE AMPLIA, lon:-101.16012628, lat:19.7016662}} | 2024-06-07 | 2024-07-06 | 876046.34 | 876046.34 | 876046.34 | 876046.34 | 876046.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-219-24/FIII/ADM/2024, contratista:ORPEZ ASESORIA Y CONSTRUCCIÓN, S. DER. L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:876046.34, importe_modificado:876046.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:43.0}} | {2383394/proyecto_INICIO, 2383394/proyecto_FIN, 2383394/proyecto_PROCESO, 2383394/proyecto_FIN, 2383394/proyecto_INICIO, 2383394/proyecto_PROCESO, 2383394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402467601 | Proyecto de inversión | 587923.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:587923.9, modificado:584642.11}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COLONIA ISAAC ARRIAGA, CALLES CONSTITUYENTES Y COAHUILA. - 347120 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 347120 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUYENTES INTERIOR SN COLONIA ISAAC ARRIAGA, 58210 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SONORA Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO ORIENTE, PERIFERICO PASEO DE LA REPÚBLICA SECTOR REVOLUCIÓN LA OBRA DE AMPLIACI, lon:-101.17094152, lat:19.70971683}} | 2024-10-28 | 2024-11-26 | 584642.11 | 584642.11 | 584642.11 | 584642.11 | 584642.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-220-24/FIII/ADM/2024, contratista:JULIO CESAR BUCIO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:584642.11, importe_modificado:584642.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2467601/proyecto_INICIO, 2467601/proyecto_PROCESO, 2467601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202381462 | Proyecto de inversión | 322839.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:322839.77, modificado:321102.33}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COLONIA INDEPENDENCIA, CALLE INDEPENDENCIA. - 112163 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 112163 | S | 464 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 58210 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TRATADOS DE CÓRDOVA Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO ORIENTE, CALLE 2 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE MORELI, lon:-101.17712248, lat:19.71081085}} | 2024-06-07 | 2024-07-06 | 321102.33 | 321102.33 | 321102.33 | 321102.33 | 321102.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-221-24/FIII/ADM/2024, contratista:CONSTRUCCIONES FERMPO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:321102.33, importe_modificado:321102.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2381462/proyecto_INICIO, 2381462/proyecto_PROCESO, 2381462/proyecto_FIN, 2381462/proyecto_INICIO, 2381462/proyecto_PROCESO, 2381462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402469190 | Proyecto de inversión | 3399705.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3399705.5, modificado:3399705.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE AMALIA MENDOZA, COL. BELLA VISTA DE LA CRUZ EN TIQUICHEO. - 351232 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 351232 | S | 100 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:209.11, meta_modificada:209.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE AMALIA MENDOZA COLONIA LA CRUZ, 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE GUERRERO, CALLE ALDAMA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA CRUZ A UN COSTADO DE LA IGLESIA, lon:-100.73707897, lat:18.90592356}} | 2024-09-13 | 2024-11-15 | 3399705.5 | 3399705.5 | 3399705.5 | 3399705.5 | 3399705.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/URB/IR/001-24, contratista:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S. A. DE C. V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO, monto:3399705.5, importe_modificado:3399705.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:209.11}} | {2469190/proyecto_INICIO, 2469190/proyecto_FIN, 2469190/proyecto_INICIO, 2469190/proyecto_FIN, 2469190/proyecto_PROCESO, 2469190/proyecto_FIN, 2469190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302429486 | Proyecto de inversión | 4100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4100000.0, modificado:4614256.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. BOSQUES DEL QUINCEO, CALLE CAP. MANUEL VARELA. - 290019 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 290019 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1772.0, meta_modificada:1772.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA CAPITÁN MANUEL VARELA INTERIOR SN COLONIA BOSQUES DEL QUINCEO, 58147 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ANTONIO PÉREZ VERDIA Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE CAPITÁN JUAN MORALES LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE P, lon:-101.23688409, lat:19.71661783}} | 2024-07-15 | 2024-09-27 | 4614256.2 | 4614256.2 | 4614256.2 | 4614256.2 | 4614256.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-254-24/FIII/ADM/2024, contratista:PROYECTOS DE INGENIERIA EN MOVIMIENTO A LA VANGUARDIA PIMOVA S.A DE C.V., convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:4098258.93, importe_modificado:4098258.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1772.0}} | {2429486/proyecto_INICIO, 2429486/proyecto_PROCESO, 2429486/proyecto_INICIO, 2429486/proyecto_PROCESO, 2429486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402465005 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:49996.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL SABINO BUENAVISTA - 338932 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 338932 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:43, direccion:RANCHERIA SABINO BUENAVISTA, 58532 SABINO BUENAVISTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALZIARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DEL SABINO BUENA VISTA, lon:-101.5858576, lat:20.07849223}} | 2024-10-20 | 2024-11-20 | 49996 | 49996 | 49996 | 49996 | 49996 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151520, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:50000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2465005/proyecto_PROCESO, 2465005/proyecto_FIN, 2465005/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-26}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402467397 | Proyecto de inversión | 3025208.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3025208.24, modificado:3023119.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. SANTA CECILIA, CALLE JESÚS MONGE. - 346510 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 346510 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:431.25, meta_modificada:431.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JESÚS MONGE INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 58090 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BATALLA DE TIXTLA Y CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA, CALLE CENOBIO PANIAGUA LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO SE ENCUEN, lon:-101.18809494, lat:19.66695812}} | 2024-10-28 | 2024-12-16 | 3023119.63 | 3023119.63 | 3023119.63 | 3023119.63 | 3023119.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-257-24/FIII/ADM/2024, contratista:JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ, convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:3023119.94, importe_modificado:3023119.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:431.25}} | {2467397/proyecto_INICIO, 2467397/proyecto_PROCESO, 2467397/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402487562 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PREPARATORIA IGNACIO LOPEZ RAYON EN TLALPUJAHUA CAMINO A TRIGUEROS - 439564 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 439564 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - TRIGUEROS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 49 PUEBLO TLALPUJAHUA DE RAYÓN, 61060 TLALPUJAHUA DE RAYÓN, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MARAVATIO-ATLACOMULCO Y CAMINO MONUMENTO IGNACIO L, lon:-100.16890225, lat:19.80527319}} | 2024-12-04 | 2024-12-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2024/044, contratista:IFICACION, PLANIFICACION Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2487562/proyecto_PROCESO, 2487562/proyecto_INICIO, 2487562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202363716 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD CERRO ALTO - 54609 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 54609 | S | 20 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - CERRO ALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 16 RANCHERIA CERRO ALTO, 61086 CERRO ALTO, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO LOS TREJO Y CAMINO CERRO ALTO, CAMINO ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZPATA , lon:-100.26175063, lat:19.80093312}} | 2024-05-06 | 2024-06-04 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2024/024, contratista:LUIS ENRIQUE SOTO BERRIOS, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.0}} | {2363716/proyecto_INICIO, 2363716/proyecto_PROCESO, 2363716/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402457056 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TLALPUJAHUA EN CALLE CUATRO CAMINOS 2DA. ETAPA - 360969 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 360969 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE LOS OLIVOS PUEBLO BARRIO CUATRO CAMINOS, 61060 TLALPUJAHUA DE RAYÓN, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PIPILA Y CAMINO AL CAMPO EL GALLO, CAMINO CAMINO A LA CAPILLA ELS EÑOR DEL VENENO LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS, lon:-100.1789726, lat:19.80462968}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2024/042, contratista:ROLANDO ESQUIVEL RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2457056/proyecto_FIN, 2457056/proyecto_PROCESO, 2457056/proyecto_INICIO, 2457056/proyecto_PROCESO, 2457056/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202366086 | Proyecto de inversión | 214834 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:214834.0, modificado:214834.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD TLALPUJAHUA CALLE PROLONGACION 2 DE ABRIL RUMBO AL CAMALEON - 64747 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 64747 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - SAN ISIDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 69 PUEBLO TLALPUJAHUA DE RAYÓN, 61060 TLALPUJAHUA DE RAYÓN, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 2 ABRIL Y CALLE PIPILA, CALLE SANTIAGO APOSTOL LA O, lon:-100.1785511, lat:19.80693588}} | 2024-05-10 | 2024-06-21 | 214834 | 214834 | 214834 | 214834 | 214834 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2024/027, contratista:GRUPO APCO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:214834.0, importe_modificado:214834.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2366086/proyecto_INICIO, 2366086/proyecto_PROCESO, 2366086/proyecto_FIN, 2366086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402471551 | Proyecto de inversión | 783140 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:783140.0, modificado:783140.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD EL LLANITO SEÑOR DEL LLANO RUMBO A LA UNIVERSIDAD DEL BIENESTAR - 357653 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 357653 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - EL LLANITO(SEÑOR DEL LLANO) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 16 RANCHERIA EL LLANITO SEÑOR DEL LLANO, 61072 EL LLANITO (SEÑOR DEL LLANO), TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MARAVATIO-ATLA, lon:-100.22469751, lat:19.76393782}} | 2024-10-18 | 2024-12-31 | 783140 | 783140 | 783140 | 783140 | 783140 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2024/038, contratista:TORRICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÒN S.A DE C.V, convocante:municipio de tlalpujahua, monto:783140.0, importe_modificado:783140.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2471551/proyecto_PROCESO, 2471551/proyecto_INICIO, 2471551/proyecto_FIN, 2471551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402488072 | Proyecto de inversión | 1244250 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1244250.0, modificado:1244250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y PIEDRA LAJA EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD TLACOTEPEC CAMINO A LA CRUZ SEGUNDA ETAPA - 440447 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 440447 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1036.0, meta_modificada:1036.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - TLACOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 44 PUEBLO TLALPUJAHUA DE RAYÓN, 61060 TLALPUJAHUA DE RAYÓN, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TLALPUJAHUA-LA VENTA Y CAMINO A LA CRUZ, CAMINO TLA, lon:-100.16658482, lat:19.81568756}} | 2024-12-04 | 2024-12-31 | 1244250 | 1244250 | 1244250 | 1244250 | 1244250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2024/005, contratista:GRUPO APCO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:1244250.0, importe_modificado:1244250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1036.0}} | {2488072/proyecto_FIN, 2488072/proyecto_PROCESO, 2488072/proyecto_INICIO, 2488072/proyecto_FIN, 2488072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202355925 | Proyecto de inversión | 915937 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:915937.0, modificado:915937.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y PIEDRA LAJA EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN FRANCISCO CALLE RUMBO A CHALMITA - 1802 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 1802 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:763.0, meta_modificada:763.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - SAN FRANCISCO DE LOS REYES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 09 PUEBLO SAN FRANCISCO DE LOS REYES, 61070 SAN FRANCISCO DE LOS REYES, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUERRERO Y CAMINO AL OASIS, lon:-100.22843038, lat:19.77741652}} | 2024-02-16 | 2024-03-26 | 915937 | 915937 | 915937 | 915937 | 915937 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2024/006, contratista:GRUPO APCO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:915937.0, importe_modificado:915937.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:763.0}} | {2355925/proyecto_FIN, 2355925/proyecto_PROCESO, 2355925/proyecto_INICIO, 2355925/proyecto_PROCESO, 2355925/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302422803 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:399811.76}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE CHAMACUERO HACIA EL HAWEI - 248197 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 248197 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:15, direccion:BOULEVARD REVOLUCION RANCHERIA CHAMACUERO, 58520 CHAMACUERO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE BAJA DEL CERRO Y LLEGA AL H, lon:-101.40240808, lat:20.20970393}} | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 399811.76 | 399811.76 | 399811.76 | 399811.76 | 399811.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-052, contratista:ARMANDO JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:399647.27, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2422803/proyecto_INICIO, 2422803/proyecto_FIN, 2422803/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.93 DEL 30/08/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-20}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302426069 | Proyecto de inversión | 524588.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:524588.95, modificado:341330.0}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL POZO DEL SALITRE - 272229 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 272229 | S | 100 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE MARAVATIO RANCHERIA EL SALITRE, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA PIEDAD Y CALLE SAHUAYO, BOULEVARD AQUILES SERDAN EL POZO SE ENCEUNTRA FRENTE AL MERCADO SAN JUAN HACIA EL NORTE, lon:-101.50017265, lat:20.09230164}} | 2024-09-12 | 2024-10-13 | 341330 | 341330 | 341330 | 341330 | 341330 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-3131, contratista:ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:341330.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2426069/proyecto_PROCESO, 2426069/proyecto_INICIO, 2426069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.92 13/08/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-20}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402470147 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120000.0, modificado:104297.9}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE JANAMUATO CALLES CUAUHTEMOC LICENCIADO DON RAMON - 353784 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 353784 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:CALLE CUAUTEMOC RANCHERIA JANAMUATO, 58533 JANAMUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE REALZIARA EN LAS CALLE CUAUTEMOC Y REVOLUCION DOND, lon:-101.58507399, lat:20.10343539}} | 2024-08-27 | 2024-09-17 | 104297.9 | 104297.9 | 104297.9 | 104297.9 | 104297.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-062, contratista:TRINIDAD ANTONIO LOPEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:104297.9, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {2470147/proyecto_PROCESO, 2470147/proyecto_FIN, 2470147/proyecto_INICIO, 2470147/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-23}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202393390 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:498639.8}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA COLONIA LA LOMA SALIDA A LA CARRETERA SANTA ANA MAYA HUACAO - 168175 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Maya | 168175 | S | 1400 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ANA MARIA HUARTE COLONIA LA LOMA, 58900 MUJERES ILUSTRES DE MÉXICO, SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA MALINCHE DOÑA MARINA Y CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ, CALLE LAURA MENDEZ DE CUENCA EL POZO A REHABILITA, lon:-101.02451817, lat:20.02778987}} | 2024-07-22 | 2024-08-30 | 498639.8 | 498639.8 | 498639.8 | 498639.8 | 498639.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAM/DOPUM/AD-03/2024, contratista:FROLOGU S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN, monto:498639.8, importe_modificado:498639.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2393390/proyecto_INICIO, 2393390/proyecto_PROCESO, 2393390/proyecto_FIN, 2393390/proyecto_INICIO, 2393390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302414454 | Proyecto de inversión | 2014000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2014000.0, modificado:2013999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN TELEBACHILLERATO 191 CVE. 16ETH0191J EN CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO - 199081 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 199081 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:551.8, meta_modificada:551.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE EN CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO COLONIA SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO, 61512 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE CONGRESO DE PURUARAN, CALLE CAMELINAS LA OBRA SE , lon:-100.36214878, lat:19.42359968}} | 2024-08-01 | 2024-09-02 | 2013999.99 | 2013999.99 | 2013999.99 | 2013999.99 | 2013999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-IBE-018/2024, contratista:CONSTRUCTORES GEEM S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:2014000.0, importe_modificado:2014000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:551.8}} | {2414454/proyecto_INICIO, 2414454/proyecto_FIN, 2414454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402465821 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CVE. 16DPR2537U EN CAMÉMBARO, COATEPEC DE MORELOS - 389943 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 389943 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:6, direccion:CALLE EN CAMEMBARO RANCHERIA CAMÉMBARO, 61527 CAMÉMBARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CARRETERA ZITACUARO A TIMBINEO, CALLE AL FRACCIONAMIENTO NUEVO AMANECER LA OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLE MELCHOR, lon:-100.39255225, lat:19.42835191}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-IBE-019/2024, contratista:ATLANTIQUE DISEÑO, CONSTRUCCION Y TECNOLOGIAS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2465821/proyecto_INICIO, 2465821/proyecto_PROCESO, 2465821/proyecto_INICIO, 2465821/proyecto_FIN, 2465821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402464667 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO CVE 16DJN1913J, EN LA LOCALIDAD CAMÉMBARO, COATEPEC DE MORELOS - 387243 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 387243 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.25, meta_modificada:156.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:6, direccion:CALLE EN CAMEMBARO RANCHERIA CAMÉMBARO, 61527 CAMÉMBARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CARRETERA ZITACUARO A TIMBINEO, CALLE AL FRACCIONAMIENTO NUEVO AMANECER LA OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLE MELCHOR, lon:-100.39254598, lat:19.42835128}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-IBE-020/2024, contratista:ATLANTIQUE DISEÑO, CONSTRUCCION Y TECNOLOGIAS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.25}} | {2464667/proyecto_INICIO, 2464667/proyecto_PROCESO, 2464667/proyecto_FIN, 2464667/proyecto_INICIO, 2464667/proyecto_PROCESO, 2464667/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402465823 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CBTA CVE 16DTA0001J, EN LA LOCALIDAD LA ENCARNACIÓN, COATEPEC DE MORELOS - 389944 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 389944 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:21, direccion:CALLE EN LA ENCARNACION RANCHERIA LA ENCARNACIÓN, 61539 LA ENCARNACIÓN, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HERMANOS RAYON Y ANDADOR JOSE MARIA COSS, CALLE PURUARAN LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE HERMANOS RAYÓN ENTRE LAS, lon:-100.39275481, lat:19.41141372}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-IBE-021/2024, contratista:C. RICARDO PADILLA ARIAS, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2465823/proyecto_FIN, 2465823/proyecto_PROCESO, 2465823/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302435698 | Proyecto de inversión | 449158 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:449158.0, modificado:449158.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL PICACHO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO - 318393 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 318393 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:66, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR 0 0 PUEBLO EL PICACHO, 61886 EL PICACHO, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CARLOS FUENTES Y CALLE JOSE CLEMENTE OROZCO, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL NORTE DE LA LOCA, lon:-101.58099357, lat:18.59066863}} | 2024-04-22 | 2024-06-22 | 449158 | 449158 | 449158 | 449158 | 449158 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151923, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:449158.0, importe_modificado:449158.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2435698/proyecto_INICIO, 2435698/proyecto_FIN, 2435698/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202394289 | Proyecto de inversión | 644925.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:644925.25, modificado:644111.76}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COLONIA GUADALUPE, CALLE CUAUTITLÁN A CERRITO. - 172259 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 172259 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ANÁHUAC INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE, 58140 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUAUTITLÁN Y CALLE CERRITOS, CALLE SEXTA LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OC, lon:-101.22384504, lat:19.70934519}} | 2024-06-18 | 2024-07-17 | 644111.76 | 644111.76 | 644111.76 | 644111.76 | 644111.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-224-24/FIII/ADM/2024, contratista:GRUPO CAR. CAR, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:644111.76, importe_modificado:644111.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2394289/proyecto_INICIO, 2394289/proyecto_PROCESO, 2394289/proyecto_INICIO, 2394289/proyecto_FIN, 2394289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202394545 | Proyecto de inversión | 535347.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:535347.01, modificado:534426.82}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COLONIA 13 DE ABRIL, CALLE TRABAJO A INTELIGENCIA. - 173268 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 173268 | S | 332 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ESFUERZO INTERIOR SN COLONIA 13 DE ABRIL, 58314 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TRABAJO Y CALLE INTELIGENCIA, CALLE NOBLEZA LA OBRA DE AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOAC, lon:-101.22209941, lat:19.7581454}} | 2024-06-18 | 2024-07-17 | 534426.82 | 534426.82 | 534426.82 | 534426.82 | 534426.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-226-24/FIII/ADM/2024, contratista:HECO PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:534426.82, importe_modificado:534426.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2394545/proyecto_INICIO, 2394545/proyecto_PROCESO, 2394545/proyecto_FIN, 2394545/proyecto_PROCESO, 2394545/proyecto_INICIO, 2394545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402470642 | Proyecto de inversión | 2149898.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2149898.1, modificado:2149879.78}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANARIO EL LLANO - 355180 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 355180 | S | 60 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:186.28, meta_modificada:186.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:49, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO EL LLANO (SAN MIGUEL CANARIO), 61390 EL LLANO (SAN MIGUEL CANARIO), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE FRANCISCO VILLA LA CO, lon:-100.90010393, lat:19.15133059}} | 2024-09-18 | 2024-10-18 | 2149879.78 | 2149879.78 | 2149879.78 | 2149879.78 | 2149879.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/URB/AD/007-24, contratista:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S. A. DE C. V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO, monto:2149879.78, importe_modificado:2149879.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:186.28}} | {2470642/proyecto_INICIO, 2470642/proyecto_FIN, 2470642/proyecto_INICIO, 2470642/proyecto_FIN, 2470642/proyecto_PROCESO, 2470642/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302416864 | Proyecto de inversión | 530020.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:530020.53, modificado:524612.1}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COLONIA EJIDAL OCOLUSEN, CALLE ACAMAPICHTLI A CALLE AHUIZOTL. - 214559 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 214559 | S | 540 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ACAMAPICHTLI INTERIOR SN COLONIA EJIDAL OCOLUSEN, 58295 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA DEL CAMPESTRE Y CALLE ROTARISMO, CALLE AHUIZOTL LA OBRA DE AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO SE ENCUENTRA EN EL EST, lon:-101.15610596, lat:19.68507221}} | 2024-07-22 | 2024-08-20 | 524612.1 | 524612.1 | 524612.1 | 524612.1 | 524612.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-227-24/FIII/ADM/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR FAME DEL BAJIO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:528323.11, importe_modificado:528323.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2416864/proyecto_FIN, 2416864/proyecto_INICIO, 2416864/proyecto_PROCESO, 2416864/proyecto_FIN, 2416864/proyecto_INICIO, 2416864/proyecto_PROCESO, 2416864/proyecto_FIN, 2416864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302413125 | Proyecto de inversión | 388153.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:388153.17, modificado:388153.17}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO LOCALIDAD DE LAGUNILLAS CALLE CONOCIDA COMO LA ESTACION MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICH. - 188803 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 188803 | S | 500 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1037.6, meta_modificada:1037.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 INICIO EN CALLE MORELOS - 0+142 HACIA COLONIA SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 142 INTERIOR SN PUEBLO LAGUNILLAS, 58450 LAGUNILLAS, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FERROCA, lon:-101.41250638, lat:19.56633183}} | 2024-07-15 | 2024-08-31 | 388153.17 | 388153.17 | 388153.17 | 388153.17 | 388153.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/POA/2024/AD-09, contratista:CONSTRUCCIONES Y ACABADOS NUEVO HORIZONTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACAN, monto:388153.17, importe_modificado:388153.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1037.6}} | {2413125/proyecto_FIN, 2413125/proyecto_PROCESO, 2413125/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202355512 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | REABILITACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRALUICO EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD REMEDIOS CENTRO FRENTE A LA PRIMARIA - 8664 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 8664 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:708.0, meta_modificada:708.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - LOS REMEDIOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 86 PUEBLO LOS REMEDIOS, 61080 LOS REMEDIOS, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO ESCUELA PRIMARIA CAMPO DEL GALLO Y CAMINO PARQUE DE FUT BOL, CAMI, lon:-100.19106079, lat:19.80260508}} | 2024-03-02 | 2024-04-15 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2024/017, contratista:ROLANDO ESQUIVEL RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:708.0}} | {2355512/proyecto_INICIO, 2355512/proyecto_PROCESO, 2355512/proyecto_FIN, 2355512/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202355508 | Proyecto de inversión | 2160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2160000.0, modificado:2160000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y PIEDRA LAJA EN TLALPUJAHUA LA LOCALIDAD DE TLALPUJAHUILLA CAMINO A TRIGUEROS 2DA ETAPA - 8431 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 8431 | S | 320 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - SAN JUAN TLALPUJAHUILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 47 PUEBLO SAN JUAN TLALPUJAHUILLA TLALPUJAHUILLA, 61062 SAN JUAN TLALPUJAHUILLA (TLALPUJAHUILLA), TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO TR, lon:-100.16179778, lat:19.79588384}} | 2024-03-01 | 2024-04-29 | 2160000 | 2160000 | 2160000 | 2160000 | 2160000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/IR/FAISMUN-2024/016, contratista:CONSTRUCTORA ARCONTT S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:2160000.0, importe_modificado:2160000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2355508/proyecto_PROCESO, 2355508/proyecto_INICIO, 2355508/proyecto_PROCESO, 2355508/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202355443 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD DE SAN JOSE CORRALES - 4112 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 4112 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - SAN JOSE CCORALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 41 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN JOSÉ CORRALES, 61073 SAN JOSÉ CORRALES, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO ROSA AZUL Y CAMINO C, lon:-100.25703822, lat:19.72440043}} | 2024-02-28 | 2024-05-27 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2024/013, contratista:RAUL COLIN MORENO, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2355443/proyecto_PROCESO, 2355443/proyecto_INICIO, 2355443/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202390093 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION CON ADOQUINEN LA CANCHA DE LA COLONIA CAMICHINES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PERIBAN - 147673 | 16 | Michoacán de Ocampo | 68 | Peribán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Peribán | 147673 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE CAMELINAS COLONIA CAMICHINES, 60440 PERIBÁN DE RAMOS, PERIBÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TABACHINES Y CALLE JAZMIN, CALLE AMAPOLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CAMICHINES EN LA CALLE CAMELINAS ENTRA LAS CALLES TA, lon:-102.41755855, lat:19.53392466}} | 2024-05-27 | 2024-06-29 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146572, contratista:, convocante:municpio de periban, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.0}} | {2390093/proyecto_INICIO, 2390093/proyecto_PROCESO, 2390093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302423915 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS - 260021 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 260021 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:24, direccion:CALLE MATAMOROS INTERIOR SN RANCHO LÁZARO CÁRDENAS (BUSBURU), 58547 LÁZARO CÁRDENAS (BUSBURU), JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ALLENDE, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE MATAMOROS A 400, lon:-101.59656637, lat:20.2872997}} | 2024-06-21 | 2024-07-15 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/31/24, contratista:JOSE ROSARIO BAUTISTA SANTACLARA, convocante:MUNICIPIO DEJOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN, monto:750000.0, importe_modificado:7500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2423915/proyecto_PROCESO, 2423915/proyecto_FIN, 2423915/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402494306 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PAVIEMNTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO CANALES, EN LA LOCALIDAD DE TRES MEZQUITES, ENTRE LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE SIN NOMBRE EN EL MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO - 415813 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 415813 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1078.6, meta_modificada:1078.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:CALLE BENITO CANALES INTERIOR SN PUEBLO TRES MEZQUITES, 58542 TRES MEZQUITES, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, LA OBRA INICIA DOS CASA ANTES DE LA CALLE AGUSTIN DE, lon:-101.6275753, lat:20.26302807}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/DOP-FIII/AD-002/2024, contratista:MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA, convocante:MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1078.6}} | {2494306/proyecto_FIN, 2494306/proyecto_INICIO, 2494306/proyecto_PROCESO, 2494306/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202383266 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL VASCO DE QUIROGA CVE 16DPR5182E, EN EL LLANO DE CURUNGUEO. - 117403 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 117403 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:65, direccion:CALLE EN EL LLANO DE CURUNGUEO RANCHERIA EL LLANO DE CURUNGUEO, 61527 EL LLANO DE CURUNGUEO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EN EL LLANO DE CURUNGUEO Y CAMINO EN EL LLANO DE CURUNGUEO, CAMINO EN EL LLANO DE CURUNGUEO , lon:-100.3839117, lat:19.47077678}} | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-IBE-025/2024, contratista:C. RICARDO PADILLA ARIAS, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}} | {2383266/proyecto_PROCESO, 2383266/proyecto_INICIO, 2383266/proyecto_PROCESO, 2383266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302422773 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:49880.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL PUEBLITO - 247983 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 247983 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:35, direccion:RANCHERIA EL PUEBLITO, 58531 EL PUEBLITO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DEL PUEBLITO, lon:-101.62052002, lat:20.05012301}} | 2024-02-12 | 2024-02-26 | 49880 | 49880 | 49880 | 49880 | 49880 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148414, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:50000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2422773/proyecto_FIN, 2422773/proyecto_INICIO, 2422773/proyecto_FIN, 2422773/proyecto_INICIO, 2422773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.93 del 30/08/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-25}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402470654 | Proyecto de inversión | 1184038.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1184038.1, modificado:1184038.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE, COL. BELLA VISTA DE LA CRUZ EN TIQUICHEO - 355234 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 355234 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:92.89, meta_modificada:92.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA LA CRUZ, 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE GUERRERO, CALLE AMALIA MENDOZA LA CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION SE REALIZA EN LA COLON, lon:-100.73675699, lat:18.9055039}} | 2024-09-13 | 2024-11-15 | 1184038.1 | 1184038.1 | 1184038.1 | 1184038.1 | 1184038.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/URB/AD/008-24, contratista:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S. A. DE C. V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO, monto:1184038.1, importe_modificado:1184038.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:92.89}} | {2470654/proyecto_PROCESO, 2470654/proyecto_INICIO, 2470654/proyecto_PROCESO, 2470654/proyecto_FIN, 2470654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102343719 | Proyecto de inversión | 347744.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:347744.99, modificado:347744.99}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CUITZEO, LOCALIDAD DE COLONIA RANCHO SECO, EN LA CALLE MADERO. - 13610 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuitzeo | 13610 | S | 77 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:14, direccion:CALLE MADERO PUEBLO COLONIA DE RANCHO SECO EL CERRITO, 58855 COLONIA DE RANCHO SECO (EL CERRITO), CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PINO SUÁREZ Y CALLE MADERO, EN LA CARRETERA MORELIA URIANGATO CON NUMERO 43 A LA ALTURA, lon:-101.1672639, lat:20.08251897}} | 2024-03-18 | 2024-05-01 | 347744.99 | 347744.99 | 347744.99 | 347744.99 | 347744.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM/002, contratista:MAURICIO RAMOS CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:347744.99, importe_modificado:347744.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:440.0}} | {2343719/proyecto_PROCESO, 2343719/proyecto_INICIO, 2343719/proyecto_FIN, 2343719/proyecto_INICIO, 2343719/proyecto_PROCESO, 2343719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302423167 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:49996.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA COFRADIA - 251649 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 251649 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:12, direccion:RANCHERIA LA COFRADÍA, 58532 LA COFRADÍA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DE LA COFRADIA, lon:-101.59312484, lat:20.0690499}} | 2024-09-02 | 2024-09-30 | 49996 | 49996 | 49996 | 49996 | 49996 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151643, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:50000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.0}} | {2423167/proyecto_INICIO, 2423167/proyecto_PROCESO, 2423167/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-25}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402496223 | Proyecto de inversión | 419186.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:419186.88, modificado:419186.88}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA PIEDAD LOCALIDAD LA PIEDAD DE CABADAS ASENTAMIENTO LIENZO CHARRO - 455199 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Piedad | 455199 | S | 468 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA COLONIA LIENZO CHARRO COLONIA LIENZO CHARRO, 59386 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS CALLES DE LA PIEDAD Y CALLE VARIAS CALLES DE LA PIEDAD, CALLE VARIAS CALLES DE LA, lon:-102.02671435, lat:20.33549153}} | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 419186.88 | 419186.88 | 419186.88 | 419186.88 | 419186.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154289, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH, monto:419186.88, importe_modificado:419186.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:135.0}} | {2496223/proyecto_PROCESO, 2496223/proyecto_INICIO, 2496223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402496427 | Proyecto de inversión | 77627.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:77627.2, modificado:77627.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA PIEDAD LOCALIDAD LA PIEDAD DE CABADAS ASENTAMIENTO EL CUITZILLO DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD CUITZILLO - 455498 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Piedad | 455498 | S | 820 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE CAMINOS DE ACCESO A COMUNIDAD DEL CUITZILLO RANCHO EL CUITZILLO, 59360 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS CALLES DE LA PIEDAD Y CALLE VARIAS CALLES DE LA PIEDAD, CALLE VARIAS CALLES DE LA, lon:-102.01233234, lat:20.32437942}} | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 77627.2 | 77627.2 | 77627.2 | 77627.2 | 77627.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154413, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACAN, monto:111783.17, importe_modificado:111783.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2496427/proyecto_FIN, 2496427/proyecto_PROCESO, 2496427/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402496494 | Proyecto de inversión | 111783.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111783.17, modificado:111783.17}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA PIEDAD LOCALIDAD LA PIEDAD DE CABADAS ASENTAMIENTO MÉXICO ZONA DE ESQUIPULITAS - 455585 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Piedad | 455585 | S | 95 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA COLONIA MÉXICO COLONIA MÉXICO, 59340 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS CALLES DE LA PIEDAD Y CALLE VARIAS CALLES DE LA PIEDAD, CALLE VARIAS CALLES DE LA PIEDAD EL PR, lon:-102.02790199, lat:20.3535081}} | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 111783.17 | 111783.17 | 111783.17 | 111783.17 | 111783.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154295, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH, monto:111783.17, importe_modificado:111783.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {2496494/proyecto_INICIO, 2496494/proyecto_FIN, 2496494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402496695 | Proyecto de inversión | 308915.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:308915.42, modificado:308915.42}} | REHABILITACIÓN DE PRIMARIA U HOMÓLOGO AULA EN LA PIEDAD LOCALIDAD LA PIEDAD DE CABADAS ASENTAMIENTO CENTRO EN LA ESCUELA PRIMARIA JESÚS ALVAREZ CONSTANTINO - 456062 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de la Piedad | 456062 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA CENTRO, 59300 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE RIVA PALACIO, CALLE CAVADAS EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVAREZ CONSTANTINO UBICADA EN LA, lon:-102.01853867, lat:20.34098614}} | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 308915.42 | 308915.42 | 308915.42 | 308915.42 | 308915.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-COP-FIII/09-63/24, contratista:SERGIO LUIS ZAMBRANO SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACAN, monto:308915.42, importe_modificado:308915.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2496695/proyecto_FIN, 2496695/proyecto_PROCESO, 2496695/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492122 | Proyecto de inversión | 244746.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:244746.81, modificado:244746.81}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE EN LA PIEDAD LOCALIDAD LA PIEDAD DE CABADAS ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ DE LA CALLE IGNACIO ALTAMIRANO - 447542 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Piedad | 447542 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:59.75, meta_modificada:59.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALTAMIRANO COLONIA BENITO JUÁREZ, 59330 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RIO TURBIO Y CALLE RIO DE JANEIRO, CALLE NICOLAS REGULES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE IGNACIO ALTAMIRANO EN, lon:-102.02832421, lat:20.35765043}} | 2024-02-26 | 2024-05-25 | 244746.81 | 244746.81 | 244746.81 | 244746.81 | 244746.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154278, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH, monto:244746.81, importe_modificado:244746.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:59.75}} | {2492122/proyecto_INICIO, 2492122/proyecto_FIN, 2492122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402468747 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:49996.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL EJIDO DE CARANO - 350087 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 350087 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:COLONIA BENITO JUÁREZ, 58508 LA BRUJA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACA COSECHAS DEL EJIDO DE CARANO EN LA CABENCERA MUNICIPAL, lon:-101.53090256, lat:20.11357702}} | 2024-11-05 | 2024-11-30 | 49996 | 49996 | 49996 | 49996 | 49996 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152160, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:50000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2468747/proyecto_INICIO, 2468747/proyecto_PROCESO, 2468747/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-26}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302432690 | Proyecto de inversión | 5300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5300000.0, modificado:5288977.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, CALLE GILDARDO MAGANA. - 304130 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 304130 | S | 59 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1773.5, meta_modificada:1773.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE GILBARDO MAGANA INTERIOR SN COLONIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, 58227 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TLAXCALTECAS Y AVENIDA OLMECAS, CALLE TLAPANECAS LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN EL, lon:-101.14693412, lat:19.7174553}} | 2024-09-16 | 2024-12-28 | 5288977.19 | 5288977.19 | 5288977.19 | 5288977.19 | 5288977.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-260-24/FIII/IRM/2024, contratista:SOLUCIONES ASFALTICAS S.A DE C.V., convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:5288977.18, importe_modificado:5288977.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1773.5}} | {2432690/proyecto_INICIO, 2432690/proyecto_PROCESO, 2432690/proyecto_INICIO, 2432690/proyecto_PROCESO, 2432690/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102344734 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO EN TLALPUJAHUA CALLE PORTAL CENTENARIO NUMERO 4 - 20271 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 20271 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE PORTAL CENTENARIO 4 INTERIOR SN PUEBLO TLALPUJAHUA DE RAYÓN, 61060 TLALPUJAHUA DE RAYÓN, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PORTAL CENENARIO Y CALLE ALLENDE, CALLE TORBELLINO LA OBRA SE LOCALIZA EN LAM CABECERA , lon:-100.17282096, lat:19.8052101}} | 2024-03-04 | 2024-04-17 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2024/014, contratista:EDIFICACION, PLANIFICACION Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2344734/proyecto_PROCESO, 2344734/proyecto_FIN, 2344734/proyecto_PROCESO, 2344734/proyecto_FIN, 2344734/proyecto_INICIO, 2344734/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202355730 | Proyecto de inversión | 21250 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21250.0, modificado:21250.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD ZAPATEROS CALLE PRINCIPAL - 18718 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 18718 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:59, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 126 TRAMO TLALPUJAHUA - MARAVATIO KILÓMETRO 4 + 89 RANCHERIA ZAPATEROS, 61062 ZAPATEROS, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO TLALPUJAHUA-MARAVATIO Y CAMINO CAPILLA, CAMINO GASOLINERIA LA OBRA , lon:-100.18475594, lat:19.7924786}} | 2024-02-27 | 2024-04-26 | 21250 | 21250 | 21250 | 21250 | 21250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2024/012, contratista:TU SOLUCIÓN LAMINAS Y ACEROS PROFESIONALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2355730/proyecto_INICIO, 2355730/proyecto_PROCESO, 2355730/proyecto_FIN, 2355730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202355716 | Proyecto de inversión | 95625 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:95625.0, modificado:95625.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD TLACOTEPEC RUMBO AL LLANITO - 18382 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 18382 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - TLACOTPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 63 PUEBLO TLACOTEPEC, 61067 TLACOTEPEC, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE RAYON, CALLE HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA EN L A LOCA, lon:-100.16043097, lat:19.82444291}} | 2024-02-27 | 2024-04-26 | 95625 | 95625 | 95625 | 95625 | 95625 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2024/012, contratista:TU SOLUCIÓN LAMINAS Y ACEROS PROFESIONALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2355716/proyecto_INICIO, 2355716/proyecto_PROCESO, 2355716/proyecto_FIN, 2355716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202355690 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:42500.0, modificado:42500.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD LOS REMEDIOS CALLE PRINCIPAL - 17899 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 17899 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - LOS REMEDIOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 87 PUEBLO LOS REMEDIOS, 61080 LOS REMEDIOS, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO PREESCOLAR LEONA VICARIO Y CALLE CAMPO DEL GALLO, CAMINO PARQUE DE , lon:-100.19077245, lat:19.80371546}} | 2024-02-27 | 2024-04-26 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2023/047, contratista:MAQUINARIA ULTRAMAR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2355690/proyecto_FIN, 2355690/proyecto_INICIO, 2355690/proyecto_FIN, 2355690/proyecto_PROCESO, 2355690/proyecto_FIN, 2355690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202355659 | Proyecto de inversión | 63750 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:63750.0, modificado:63750.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN LORENZO CALLE PRINCIPAL - 17012 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 17012 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - SAN LORENZO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 09 RANCHERIA SAN LORENZO SEGUNDO CUARTEL, 61062 SAN LORENZO SEGUNDO CUARTEL, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO ESCUELA PRIMARI JUSTO CIERRA Y CA, lon:-100.18064172, lat:19.78592401}} | 2024-02-27 | 2024-04-26 | 63750 | 63750 | 63750 | 63750 | 63750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2024/011, contratista:MAQUINARIA ULTRAMAR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2355659/proyecto_INICIO, 2355659/proyecto_PROCESO, 2355659/proyecto_FIN, 2355659/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202355521 | Proyecto de inversión | 159375 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159375.0, modificado:159375.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN PEDRO TARIMBARO CALLE PRINCIPAL - 9081 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 9081 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - SAN PEDRO TARIMBARO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 13 PUEBLO SAN PEDRO TARÍMBARO, 61082 SAN PEDRO TARÍMBARO, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CENTRO DE SALUD Y CAMINO ESCUELA PRIMARIA, C, lon:-100.22261567, lat:19.80642718}} | 2024-02-27 | 2024-04-26 | 159375 | 159375 | 159375 | 159375 | 159375 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2024/011, contratista:MAQUINARIA ULTRAMAR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2355521/proyecto_INICIO, 2355521/proyecto_PROCESO, 2355521/proyecto_FIN, 2355521/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202355803 | Proyecto de inversión | 21250 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21250.0, modificado:21250.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD EL JAZMIN CALLE PRINCIPAL - 22493 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 22493 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - EL JAZMIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 31 RANCHERIA EL JAZMÍN, 61066 EL JAZMÍN, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO PUERTO BERMEO Y CAMINO LA TRAMPA, CAMINO ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO , lon:-100.17990187, lat:19.7349138}} | 2024-02-27 | 2024-04-26 | 21250 | 21250 | 21250 | 21250 | 21250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2023/047, contratista:MAQUINARIA ULTRAMAR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2355803/proyecto_PROCESO, 2355803/proyecto_INICIO, 2355803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492899 | Proyecto de inversión | 183868.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:183868.71, modificado:181638.2}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO, MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN SEGUNDA ETAPA - 448936 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 448936 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:481.95, meta_modificada:481.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:6, direccion:CALLE SIN NOMBR RANCHERIA EL CALVARIO, 61757 EL CALVARIO, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , JUSTO EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD LLEGANDO DE LA LOCALIDD DE ICHACHICO, lon:-101.83749453, lat:19.20959981}} | 2024-11-29 | 2024-12-29 | 181638.2 | 181638.2 | 181638.2 | 181638.2 | 181638.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150656, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO, monto:183868.2, importe_modificado:181638.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:481.95}} | {2492899/proyecto_PROCESO, 2492899/proyecto_FIN, 2492899/proyecto_INICIO, 2492899/proyecto_FIN, 2492899/proyecto_INICIO, 2492899/proyecto_PROCESO, 2492899/proyecto_FIN, 2492899/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402457058 | Proyecto de inversión | 299928.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299928.96, modificado:299928.96}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE LOS OTATES, MUNICIPIO DE UEVO URECHO, MICHOACAN. - 360975 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 360975 | S | 55 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1627.0, meta_modificada:1627.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:15, direccion:RANCHERIA LOS OTATES, 61757 LOS OTATES, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , VA DESDE EL NACIMIENTO Y BAJA ENTRE HUERTAS PARA LUEGO SEGIR LA CARRETERA Y CONCLUIR CON LA CALLE SIN NOMBRE QUE DA HACIA LA BRECHA A EL MIR, lon:-101.8317975, lat:19.16874067}} | 2024-07-12 | 2024-08-22 | 299928.96 | 299928.96 | 299928.96 | 299928.96 | 299928.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152453, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO, monto:300000.0, importe_modificado:299928.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1627.0}} | {2457058/proyecto_PROCESO, 2457058/proyecto_FIN, 2457058/proyecto_PROCESO, 2457058/proyecto_INICIO, 2457058/proyecto_FIN, 2457058/proyecto_PROCESO, 2457058/proyecto_FIN, 2457058/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402497614 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:99996.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE VILLA ERENDIRA MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN - 458441 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 458441 | S | 7 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:126.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:7, direccion:CALLE SIN NOMBR RANCHERIA VILLA ERÉNDIRA (EL TRES), 61753 VILLA ERÉNDIRA (EL TRES), NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , AL LADO IZQUIERDO DE LA PRIMARIA JUSTO FRENTE A LA TIENDA BODEGA, lon:-101.89224682, lat:19.17314317}} | 2024-12-02 | 2024-12-30 | 99996 | 99996 | 99996 | 99996 | 99996 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151367, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO, monto:100000.0, importe_modificado:99996.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:105.0}} | {2497614/proyecto_FIN, 2497614/proyecto_INICIO, 2497614/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402484392 | Proyecto de inversión | 328857.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:328857.68, modificado:328857.68}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA CAMICHINES, MUNICIPIO DE PERIBAN - 432634 | 16 | Michoacán de Ocampo | 68 | Peribán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Peribán | 432634 | S | 1760 | 1740 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE CAMELINAS COLONIA CAMICHINES, 60440 PERIBÁN DE RAMOS, PERIBÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE TABACHINES, CALLE AMAPOLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA CAMICHINES UBICADA EN, lon:-102.41753525, lat:19.53388758}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 328857.68 | 328857.68 | 328857.68 | 328857.68 | 328857.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152675, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PERIBAN MICHOACAN, monto:328857.68, importe_modificado:328857.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2484392/proyecto_INICIO, 2484392/proyecto_PROCESO, 2484392/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402480160 | Proyecto de inversión | 2049908.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2049908.82, modificado:2049908.82}} | REHABILITACION DE PORTALES DE PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PERIBAN - 424978 | 16 | Michoacán de Ocampo | 68 | Peribán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Peribán | 424978 | S | 8784 | 8868 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1270.0, meta_modificada:1270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO COLONIA PERIBÁN DE RAMOS, 60440 PERIBÁN DE RAMOS, PERIBÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE REFORMA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PE, lon:-102.41572894, lat:19.52028445}} | 2024-11-27 | 2024-12-31 | 2049908.82 | 2049908.82 | 2049908.82 | 2049908.82 | 2049908.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/OPM/FAIS/05/2024, contratista:CONSTRUCTURA E INMOBILIARIA JEMA DE MICHOACAN, convocante:MUNICIPIO DE PERIBAN MICHOACAN, monto:2049908.82, importe_modificado:2049908.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1270.0}} | {2480160/proyecto_INICIO, 2480160/proyecto_PROCESO, 2480160/proyecto_FIN, 2480160/proyecto_PROCESO, 2480160/proyecto_FIN, 2480160/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402484322 | Proyecto de inversión | 402500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:402500.0, modificado:402500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN LA COLONIA CAMICHINES MUNICIPIO DE PERIBAN - 432509 | 16 | Michoacán de Ocampo | 68 | Peribán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Peribán | 432509 | S | 760 | 740 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE CAMELINAS COLONIA CAMICHINES, 60440 PERIBÁN DE RAMOS, PERIBÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE TABACHINES, CALLE AMAPOLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN LA COLONIA CAM, lon:-102.41753541, lat:19.53366427}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 402500 | 402500 | 402500 | 402500 | 402500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/OPM/FAIS/06/2024, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JEMA DE MICHOACAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PERIBAN MICHOACAN, monto:402500.0, importe_modificado:402500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2484322/proyecto_INICIO, 2484322/proyecto_PROCESO, 2484322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402468770 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:780000.0, modificado:568544.47}} | CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LAS FLORES - 350124 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 350124 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:263.0, meta_modificada:263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA COLONIA LAS FLORES, 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DALIA Y CALLE BAJA CALIFORNIA SUR, CALLE ASALIA LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA LAS FLORES QUE SE ENCEUNTRA POR EL CAMINO A LOS PI, lon:-101.53177396, lat:20.08342519}} | 2024-11-20 | 2024-12-20 | 568544.47 | 568544.47 | 568544.47 | 568544.47 | 568544.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-068, contratista:ARMANDO JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:568544.47, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:263.0}} | {2468770/proyecto_INICIO, 2468770/proyecto_PROCESO, 2468770/proyecto_INICIO, 2468770/proyecto_PROCESO, 2468770/proyecto_INICIO, 2468770/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.11 DEL 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-23}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202381848 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1499439.2}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO LOC EL SALITRE EN EL TRAMO LA FRAGUA EL HONDABLE - 112044 | 16 | Michoacán de Ocampo | 81 | Susupuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Susupuato | 112044 | S | 69 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17200.0, meta_modificada:17200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO LA FRAGUA - EL HONDABLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 200 RANCHERIA EL HONDABLE, 61592 EL HONDABLE, SUSUPUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA REHABILTACION DEL CAMINO SE REALIZARA EN EL TRAMO QUE COMPRENDE , lon:-100.42717386, lat:19.07417718}} | 2024-06-03 | 2024-06-05 | 1499439.2 | 1499439.2 | 1499439.2 | 1499439.2 | 1499439.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/RC/FAISMUN/AD-08/2024, contratista:CARLOS LEONEL ROBLEZ PEDRAZA, convocante:MUNICIPIO DE SUSUPUATO, monto:1499439.2, importe_modificado:1499439.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17200.0}} | {2381848/proyecto_INICIO, 2381848/proyecto_FIN, 2381848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402483969 | Proyecto de inversión | 174764 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:174764.0, modificado:174764.0}} | REHABILITACION DE 3 AULAS DIDACTICAS EN ESC PRIM JOSE MARIA MORELOS - 431850 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 431850 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE PARICUTIN INTERIOR 0 0 PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HEROES DE LA REVOLUCION Y CALLE SONORA, CALLE RIO BALSAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOC, lon:-101.64742776, lat:18.66180911}} | 2024-10-10 | 2024-11-10 | 174764 | 174764 | 174764 | 174764 | 174764 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152002, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:174764.0, importe_modificado:174764.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2483969/proyecto_INICIO, 2483969/proyecto_FIN, 2483969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102345137 | Proyecto de inversión | 655836.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:655836.76, modificado:655836.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE, EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA - 23334 | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huandacareo | 23334 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:441.55, meta_modificada:441.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO LA ESTANCIA, 58827 LA ESTANCIA, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y CARRETERA HUANDACAREO CHUCANDIRO, CALLE JUAN ALDAMA LA ESTANCIA ESTÁ SITUADO A 3.3 KILÓMETROS DE HUANDACAREO , lon:-101.30345924, lat:19.97646631}} | 2024-03-19 | 2024-06-28 | 655836.76 | 655836.76 | 655836.76 | 655836.76 | 655836.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DUOP/AD-011/2024, contratista:Constructora Laja de Michoacan, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Huandacareo Michoacan, monto:655836.76, importe_modificado:655836.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:441.55}} | {2345137/proyecto_PROCESO, 2345137/proyecto_FIN, 2345137/proyecto_PROCESO, 2345137/proyecto_INICIO, 2345137/proyecto_FIN, 2345137/proyecto_INICIO, 2345137/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402467638 | Proyecto de inversión | 114379.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:114379.25, modificado:114379.25}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE URURUTA CALLE POR EL POTRERILLO - 347218 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 347218 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:321.0, meta_modificada:321.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:62, direccion:RANCHERIA URURUTA, 58533 URURUTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA COMUNIDAD DE URURTA A UN COSTADO DEL POTRERILLO Y ES POR LA ENTRADA DE LA COMUNIDA, lon:-101.60720459, lat:20.04945785}} | 2024-10-29 | 2024-11-15 | 114379.25 | 114379.25 | 114379.25 | 114379.25 | 114379.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-ELE-43-05/2024, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:114379.25, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:321.0}} | {2467638/proyecto_FIN, 2467638/proyecto_PROCESO, 2467638/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.93 del 30/08/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-24}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202383841 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS MANUEL BUENDÍA CVE. 16DJN0902X, EN LA COL. MORELOS, HEROICA ZITÁCUARO. - 119546 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 119546 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:10.62, meta_modificada:10.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA INDEPENDENCIA, 61512 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PEDRO JOSE BERMEO Y CALLE JOSE MANUEL DE HERRERA, CALLE VICTOR ROSALES LA OBRA SE UBICA FRENTE A LA GUARDERÍA CRI C, lon:-100.35985756, lat:19.42455569}} | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144143, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10.62}} | {2383841/proyecto_INICIO, 2383841/proyecto_PROCESO, 2383841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402467969 | Proyecto de inversión | 817532.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:817532.38, modificado:816451.87}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COLONIA OBRERA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA A SOCIALISMO. - 348165 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 348165 | S | 825 | 675 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE SOCIALISMO INTERIOR SN COLONIA OBRERA, 58130 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GENERAL CECILIO GARCIA Y CALLE 6 DE DICIEMBRE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SE LA OBRA , lon:-101.18124774, lat:19.70822078}} | 2024-10-28 | 2024-11-26 | 816451.87 | 816451.87 | 816451.87 | 816451.87 | 816451.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-230-24/FIII/ADM/2024, contratista:ORPEZ ASESORIA Y CONSTRUCCION, S. DE R. L. DE C.V., convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:816451.87, importe_modificado:816451.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {2467969/proyecto_INICIO, 2467969/proyecto_FIN, 2467969/proyecto_PROCESO, 2467969/proyecto_FIN, 2467969/proyecto_PROCESO, 2467969/proyecto_INICIO, 2467969/proyecto_PROCESO, 2467969/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302417919 | Proyecto de inversión | 495304.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:495304.39, modificado:494837.16}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COLONIA HÉROES INSURGENTES, CALLE ROMANA JARQUÍN A CALLE ANTONIA PENA. - 221454 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 221454 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ROMANA JARQUIN INTERIOR SN COLONIA HÉROES INSURGENTES, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SANTOS AGUIRRE Y CALLE ANTONIO MEDINA, CALLE ANTONIA PENA LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SE ENCUENT, lon:-101.24886, lat:19.69300829}} | 2024-08-09 | 2024-09-07 | 494837.16 | 494837.16 | 494837.16 | 494837.16 | 494837.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-231-24/FIII/ADM/2024, contratista:HEBER SALGADO GARCIA, convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:494837.16, importe_modificado:494837.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2417919/proyecto_PROCESO, 2417919/proyecto_FIN, 2417919/proyecto_INICIO, 2417919/proyecto_FIN, 2417919/proyecto_PROCESO, 2417919/proyecto_FIN, 2417919/proyecto_PROCESO, 2417919/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402468182 | Proyecto de inversión | 356236.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:356236.29, modificado:354767.02}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COLONIA LAS FLORES, CALLE MARGARITA A ROSA. - 348680 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 348680 | S | 330 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA INTERIOR SN COLONIA LAS FLORES, 58338 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA RÍO GRANDE Y CALLE DALIA, AVENIDA HÉROES DE NECUPÉTARO LA OBRA AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SE ENCUENTRA EN EL ESTADO D, lon:-101.2055521, lat:19.70664077}} | 2024-10-28 | 2024-11-26 | 354767.02 | 354767.02 | 354767.02 | 354767.02 | 354767.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-232-24/FIII/ADM/2024, contratista:HECO PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV. ING. ANGELA HERNANDEZ, convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:354767.02, importe_modificado:354767.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2468182/proyecto_INICIO, 2468182/proyecto_PROCESO, 2468182/proyecto_INICIO, 2468182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402468351 | Proyecto de inversión | 642291.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:642291.24, modificado:641516.11}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COLONIA LA QUEMADA CALLE IGNACIO ORTIZ Y COLONIA MÁRTIRES DE LA PLAZA AVENIDA MÁRTIRES DE LA PLAZA. - 349010 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 349010 | S | 385 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ORTIZ INTERIOR SN COLONIA LA QUEMADA, 58146 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE PERIFERICO PASEO DE LA REPÚBLICA SECTOR REPÚBLICA Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO PONIENTE, AVENIDA MÁRTIRES DE LA PLAZA LA OBRA , lon:-101.23802091, lat:19.70392007}} | 2024-10-28 | 2024-11-26 | 641516.11 | 641516.11 | 641516.11 | 641516.11 | 641516.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-233-24/FIII/ADM/2024, contratista:ANGEL DE JESUS JAIMES MENDEZ, convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:641516.12, importe_modificado:641516.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2468351/proyecto_PROCESO, 2468351/proyecto_INICIO, 2468351/proyecto_PROCESO, 2468351/proyecto_FIN, 2468351/proyecto_INICIO, 2468351/proyecto_PROCESO, 2468351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302424969 | Proyecto de inversión | 374260.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:374260.95, modificado:373452.37}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COLONIA RUBÉN JARAMILLO, CALLE 1 A 7. - 266748 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 266748 | S | 275 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 1 INTERIOR SN COLONIA RUBÉN JARAMILLO, 58304 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE 6 LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO , lon:-101.10793595, lat:19.76006749}} | 2024-08-26 | 2024-09-24 | 373452.37 | 373452.37 | 373452.37 | 373452.37 | 373452.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP/234-24/FIII/ADM/2024, contratista:GRUPO TRES 33, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:373452.37, importe_modificado:373452.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2424969/proyecto_INICIO, 2424969/proyecto_FIN, 2424969/proyecto_PROCESO, 2424969/proyecto_FIN, 2424969/proyecto_INICIO, 2424969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402468421 | Proyecto de inversión | 426727.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:426727.9, modificado:423549.09}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL, CALLE ORIENTE 6. - 349151 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 349151 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE 6 INTERIOR SN COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL, 58200 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INGENIERO PASCUAL ORTIZ RUBIO Y CALLE NORTE SUR, CAMINO CONOCIDO A UN LADO DE LAS VIAS DEL TREN LA OBRA DE AMPLIACIÓN, lon:-101.160738, lat:19.72890145}} | 2024-10-28 | 2024-11-26 | 423549.09 | 423549.09 | 423549.09 | 423549.09 | 423549.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-235-24/FIII/ADM/2024, contratista:DOS 3 ESTUDIO, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:423549.09, importe_modificado:423549.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2468421/proyecto_INICIO, 2468421/proyecto_PROCESO, 2468421/proyecto_INICIO, 2468421/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402489505 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:340000.0, modificado:340000.0}} | MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICA DE VIALIDADES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE QUIROGA, DE MUNICIPIO DE QUIROGA, MICHOACÁN - 442971 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quiroga | 442971 | S | 7932 | 7317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7317.6, meta_modificada:7317.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 58420 QUIROGA, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA VASCO DE QUIROGA ORIENTE Y AVENIDA VASCO DE QUIROGA PONIENTE, CALLE ALAMO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA LA SALID, lon:-101.52501406, lat:19.66189955}} | 2024-10-25 | 2024-10-30 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAQM/DOPU/ad/FAIS/003/2024, contratista:omar juarez sagrero, convocante:MUNICIPIO DE quiroga MICHOACAN, monto:340000.0, importe_modificado:340000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7317.6}} | {2489505/proyecto_INICIO, 2489505/proyecto_FIN, 2489505/proyecto_PROCESO, 2489505/proyecto_FIN, 2489505/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402467423 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:210000.0, modificado:209971.37}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE ISAAC ARRIAGA - 346619 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 346619 | S | 55 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, direccion:RANCHERIA ISAAC ARRIAGA SANTA ANA MANCERA, 58510 ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS VIVIENDAS ACREDORAS DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA , lon:-101.49637546, lat:20.2453151}} | 2024-11-05 | 2024-12-15 | 209971.37 | 209971.37 | 209971.37 | 209971.37 | 209971.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-098, contratista:VICTOR HUGO DIAZ REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:209971.57, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2467423/proyecto_INICIO, 2467423/proyecto_FIN, 2467423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-26}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402463767 | Proyecto de inversión | 116420 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:116420.0, modificado:116420.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y CALLES POR CONVENIO RUTA 100, CAMINO A SAN ALEJANDRO,SAN FELIPE LOS ALZATI - 308009 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 308009 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:433.4, meta_modificada:433.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:185, direccion:CALLE EN EL KILÓMETRO LLANO DE SAN FELIPE RANCHERIA SAN ALEJANDRO, 61529 EL KILÓMETRO (LLANO DE SAN FELIPE), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TOLUCA A MORELIA Y CAMINO A SAN ALEJANDRO, BRECHA EN SAN ALEJANDRO LA OB, lon:-100.38276296, lat:19.48866569}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 116420 | 116420 | 116420 | 116420 | 116420 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144146, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:2216256.0, importe_modificado:2216256.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:433.4}} | {2463767/proyecto_FIN, 2463767/proyecto_INICIO, 2463767/proyecto_PROCESO, 2463767/proyecto_FIN, 2463767/proyecto_INICIO, 2463767/proyecto_PROCESO, 2463767/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202379135 | Proyecto de inversión | 2396000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2396000.0, modificado:2396000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DIGNA ETAPA 1, EN EL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS - 104246 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 104246 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:5, direccion:AVENIDA HUATZANGUIO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA HUATZANGIO, 58455 HUATZANGIO, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DEL TEMPLO AL CAMPO DE FUTBOL Y CALLE DE LAS ESCUELAS, CALLE DEL TEMPLO INICIANDO EN LA PLAZA DE , lon:-101.40495403, lat:19.582315}} | 2024-01-31 | 2024-03-30 | 2396000 | 2396000 | 2396000 | 2396000 | 2396000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/POA/2024/IR-01, contratista:TU SOLUCION LAMINAS Y ACEROS PROFECIONALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACAN, monto:2396000.0, importe_modificado:2396000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:150.0}} | {2379135/proyecto_PROCESO, 2379135/proyecto_FIN, 2379135/proyecto_INICIO, 2379135/proyecto_PROCESO, 2379135/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402467145 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:49996.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE GALEANA - 345662 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 345662 | S | 195 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, direccion:RANCHERIA GALEANA, 58532 LA HIGUERA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACA COSECHAS DE LA COMUNIDAD DE GALEANA, lon:-101.5825474, lat:20.03673723}} | 2024-10-25 | 2024-11-15 | 49996 | 49996 | 49996 | 49996 | 49996 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151950, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:50000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2467145/proyecto_INICIO, 2467145/proyecto_FIN, 2467145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-26}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402457862 | Proyecto de inversión | 1562376.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1562376.36, modificado:1562376.36}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CUITZEO, LOCALIDAD CUARACURIO, EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS - 365938 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuitzeo | 365938 | S | 96 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:5, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO CUARACURIO, 58854 CUARACURIO, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MARGARITA MAZA DE JAUREZ, CALLE LAZARO CARDENAS LA CALLE SE UBICA AL COSTADO NORTE DE LA ANTENA DE CO, lon:-101.14649514, lat:20.0576587}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 1562376.36 | 1562376.36 | 1562376.36 | 1562376.36 | 1562376.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRM/008, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUGAG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:1562376.36, importe_modificado:1562376.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:188.0}} | {2457862/proyecto_INICIO, 2457862/proyecto_FIN, 2457862/proyecto_PROCESO, 2457862/proyecto_INICIO, 2457862/proyecto_FIN, 2457862/proyecto_PROCESO, 2457862/proyecto_FIN, 2457862/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202355794 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:42500.0, modificado:42500.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN JUAN TLALPUJAHUILLA CALLE PRINCIPAL - 22088 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 22088 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - SAN JUAN TLALPUJAHUILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 47 PUEBLO SAN JUAN TLALPUJAHUILLA TLALPUJAHUILLA, 61062 SAN JUAN TLALPUJAHUILLA (TLALPUJAHUILLA), TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO TR, lon:-100.16350501, lat:19.79041993}} | 2024-02-27 | 2024-04-26 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2023/046, contratista:TUM SOLUCION LAMINAS Y ACEROS PROFESIONALESA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.0}} | {2355794/proyecto_INICIO, 2355794/proyecto_PROCESO, 2355794/proyecto_FIN, 2355794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202355714 | Proyecto de inversión | 63750 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:63750.0, modificado:63750.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN ISIDRO CALLE PRINCIPAL - 18324 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 18324 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 36 PUEBLO SAN ISIDRO, 61072 SAN ISIDRO, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO PREESCOLAR FELIPE RIVERA CASTRO Y CAMINO PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGU, lon:-100.20369496, lat:19.76801216}} | 2024-02-27 | 2024-04-26 | 63750 | 63750 | 63750 | 63750 | 63750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2023/047, contratista:MAQUINARIA ULTRAMAR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2355714/proyecto_INICIO, 2355714/proyecto_PROCESO, 2355714/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402493239 | Proyecto de inversión | 723516.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:723516.83, modificado:686591.52}} | CONSTRUCCION DE TECHO Y CANCHA DEPORTIVA EN TELEBACHILLERES COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE LA IBERICA MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN - 449492 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 449492 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:290.17, meta_modificada:290.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:CALLE NUEVO LEON RANCHERIA LA IBÉRICA (LA GOTERA), 61753 LA IBÉRICA (LA GOTERA), NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE ZACATECAS, SE UBICA JUSTO AL LADO DE LA CAPILLA DE SANTA CECILIA EN EL CENTRO DE IB, lon:-101.91535737, lat:19.16422391}} | 2024-10-25 | 2024-12-31 | 686591.52 | 686591.52 | 686591.52 | 686591.52 | 686591.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153214, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO, monto:723516.83, importe_modificado:686591.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:290.17}} | {2493239/proyecto_PROCESO, 2493239/proyecto_FIN, 2493239/proyecto_PROCESO, 2493239/proyecto_INICIO, 2493239/proyecto_PROCESO, 2493239/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202355671 | Proyecto de inversión | 127500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:127500.0, modificado:127500.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN EL TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN JOSE DE GUADALUPE RUMBO A PUENTE DE TIERRA - 17319 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 17319 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - SAN JOSE DE GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 73 RANCHERIA SAN JOSÉ DE GUADALUPE, 61074 SAN JOSÉ DE GUADALUPE, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE Y C, lon:-100.20561917, lat:19.73562757}} | 2024-02-27 | 2024-04-26 | 127500 | 127500 | 127500 | 127500 | 127500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2023/046, contratista:TUM SOLUCION LAMINAS Y ACEROS PROFESIONALESA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2355671/proyecto_PROCESO, 2355671/proyecto_INICIO, 2355671/proyecto_FIN, 2355671/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202356527 | Proyecto de inversión | 21250 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21250.0, modificado:21250.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD LOS REYES CALLE PRINCIPAL - 18514 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 18514 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:56, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 126 TRAMO TLALPUJAHUA - MARAVATIO KILÓMETRO 10 + 14 RANCHERIA LOS REYES, 61075 LOS REYES, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TLALPUJAHUA-MARAVATIO Y CAMINO TELESECUNDARIA EST1643, CAMINO PR, lon:-100.25789322, lat:19.75882978}} | 2024-02-27 | 2024-04-26 | 21250 | 21250 | 21250 | 21250 | 21250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2023/047, contratista:MAQUINARIA ULTRAMAR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2356527/proyecto_FIN, 2356527/proyecto_INICIO, 2356527/proyecto_FIN, 2356527/proyecto_PROCESO, 2356527/proyecto_FIN, 2356527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202356696 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:42500.0, modificado:42500.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN JOAQUIN MORELOS CALLE PRINCIPAL - 22714 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 22714 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - SAN JAOQUIN MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 33 PUEBLO SAN JOAQUÍN MORELOS, 61072 SAN JOAQUÍN MORELOS, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO ESCUELA PRIMARIA HEROES DEL ESCUADRON Y CAMINO, lon:-100.24153562, lat:19.75037845}} | 2024-02-27 | 2024-04-26 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2023/047, contratista:MAQUINARIA ULTRAMAR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2356696/proyecto_PROCESO, 2356696/proyecto_FIN, 2356696/proyecto_INICIO, 2356696/proyecto_PROCESO, 2356696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202355526 | Proyecto de inversión | 127500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:127500.0, modificado:127500.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN JUAN TLALPUJAHUILLA CALLE PANORAMICA - 9357 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 9357 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - SAN JUAN TLALPUJAHUILLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 72 PUEBLO SAN JUAN TLALPUJAHUILLA TLALPUJAHUILLA, 61062 SAN JUAN TLALPUJAHUILLA (TLALPUJAHUILLA), TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO , lon:-100.16359084, lat:19.79046031}} | 2024-02-27 | 2024-04-26 | 127500 | 127500 | 127500 | 127500 | 127500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2023/046, contratista:TUM SOLUCION LAMINAS Y ACEROS PROFESIONALESA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2355526/proyecto_INICIO, 2355526/proyecto_PROCESO, 2355526/proyecto_FIN, 2355526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202356670 | Proyecto de inversión | 31875 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31875.0, modificado:31875.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD PUERTO DE BERMEO CALLE PRINCIPAL - 22223 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 22223 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - PUERTO BERMEO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 16 RANCHERIA PUERTO DE BERMEO, 61066 PUERTO DE BERMEO, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SAN ISIDRO Y CAMINO PARQUE DEL AGUILA, CAMINO LA TRAMPA, lon:-100.16742073, lat:19.73028957}} | 2024-02-27 | 2024-04-26 | 31875 | 31875 | 31875 | 31875 | 31875 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2023/047, contratista:MAQUINARIA ULTRAMAR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2356670/proyecto_FIN, 2356670/proyecto_PROCESO, 2356670/proyecto_FIN, 2356670/proyecto_INICIO, 2356670/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402493108 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:249991.13}} | REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN - 449289 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 449289 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO EL CALVARIO - LOS OTATES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 90 RANCHERIA EL CALVARIO, 61757 EL CALVARIO, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ES EL CAMINO SACACOSECHAS DEL EL CAVARIO HACIA LA LOCALIDAD DE LO, lon:-101.83203969, lat:19.2074618}} | 2024-11-04 | 2024-11-22 | 249991.13 | 249991.13 | 249991.13 | 249991.13 | 249991.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150911, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO, monto:250000.0, importe_modificado:249991.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1050.0}} | {2493108/proyecto_INICIO, 2493108/proyecto_PROCESO, 2493108/proyecto_FIN, 2493108/proyecto_PROCESO, 2493108/proyecto_FIN, 2493108/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402470541 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:249999.99}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE VILLACHUATO CALLE FRANCISCO I MADERO - 354964 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 354964 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE REALIZARA EN LA ENTRADA PRINCILPA DE LA COMU, lon:-101.63193262, lat:20.14594389}} | 2024-11-05 | 2024-11-30 | 249999.99 | 249999.99 | 249999.99 | 249999.99 | 249999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-05757, contratista:JOSE GUADALUPE JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:215398.11, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {2470541/proyecto_INICIO, 2470541/proyecto_PROCESO, 2470541/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.11 DEL 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-23}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402470646 | Proyecto de inversión | 259207.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:259207.97, modificado:259207.97}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE ALBINO GARCIA - 355182 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 355182 | S | 55 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE ALBINO GARCIA COLONIA CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE GUERRERO, CALLE PIPILA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE SE ENCUENTRA A 300 METRO DE LA PARROQUIA DEL SEÑO, lon:-101.52250806, lat:20.08869846}} | 2024-07-08 | 2024-08-06 | 259207.97 | 259207.97 | 259207.97 | 259207.97 | 259207.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-DRE-45-28/2024, contratista:JOSE GUADALUPE JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:259207.97, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.0}} | {2470646/proyecto_INICIO, 2470646/proyecto_FIN, 2470646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.93 del 30/08/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-23}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302434574 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1498681.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE COPANDARO DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO - 313252 | 16 | Michoacán de Ocampo | 81 | Susupuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Susupuato | 313252 | S | 292 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO COPANDARO - APUTZIO DE JUEREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 050 RANCHERIA COPÁNDARO (SANTIAGO), 61597 POZO AZUL, SUSUPUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EL LA SALIDA DE COPANDARO SANTIAG, lon:-100.35529913, lat:19.29553492}} | 2024-09-17 | 2024-10-18 | 1498681.67 | 1498681.67 | 1498681.67 | 1498681.67 | 1498681.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/CP/FAISMUN/AD-19/2024, contratista:MIGUEL ANGEL RUIZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SUSUPUATO, monto:1498681.67, importe_modificado:1498681.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4500.0}} | {2434574/proyecto_FIN, 2434574/proyecto_PROCESO, 2434574/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402466821 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180000.0, modificado:127995.41}} | REHABILITACION DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN PEDRO CARANO HACIA LA PILA - 344940 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 344940 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:53, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO SAN PEDRO CARANO, 58516 SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANO), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE VA HACIA LA PILA AL NORTE DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO CARANO A UN COS, lon:-101.51183082, lat:20.13122328}} | 2024-10-25 | 2024-11-25 | 127995.41 | 127995.41 | 127995.41 | 127995.41 | 127995.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-056, contratista:ALAN MACIEL ARREDONDO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:127995.41, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2466821/proyecto_INICIO, 2466821/proyecto_PROCESO, 2466821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 al 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-23}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402462238 | Proyecto de inversión | 1045084.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1045084.01, modificado:1045084.01}} | AMPLIACION DE CALLE Y REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LAS LETRAS CALLE LA ORILLERA - 269840 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 269840 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:561.0, meta_modificada:561.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, direccion:RANCHERIA LAS LETRAS, 58520 LAS LETRAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SANTUARIO Y , LAS CALLE SE ENCEUNTRA SOBRE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE LAS LETRAS EN LA PRIMERA CALLE HACIA EL NORTE DE LA COMUNID, lon:-101.43473229, lat:20.2326915}} | 2024-04-29 | 2024-06-27 | 1045084.01 | 1045084.01 | 1045084.01 | 1045084.01 | 1045084.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-029, contratista:ARMANDO PEDROZA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1045084.02, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:561.0}} | {2462238/proyecto_PROCESO, 2462238/proyecto_INICIO, 2462238/proyecto_FIN, 2462238/proyecto_INICIO, 2462238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.93 del 30/08/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-24}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402464996 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:340000.0, modificado:269775.82}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDRIO LOCALIDAD DEL PUEBLITO - 338898 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 338898 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:35, direccion:RANCHERIA EL PUEBLITO, 58531 EL PUEBLITO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL ELUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE L PUEBLITO EN LAS CALLES BENITO JUAREZ 20 DE NOVIEMBRE JOSE MARIA MORELOS, lon:-101.62180546, lat:20.0469583}} | 2024-10-20 | 2024-11-30 | 269775.82 | 269775.82 | 269775.82 | 269775.82 | 269775.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-081, contratista:SALVADOR PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:269775.82, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2464996/proyecto_PROCESO, 2464996/proyecto_INICIO, 2464996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-24}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402465110 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:960000.0, modificado:960000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CVE. 16DPR1939H, COL. EL MORAL, HEROICA ZITÁCUARO - 388387 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 388387 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.9, meta_modificada:200.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE MORELIA COLONIA EL MORAL, 61514 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE DEL CARTERO, CALLE MAZATLAN LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AV. MORELIA EN LA COLONIA EL MORAL ENTRE LAS CALLES J, lon:-100.35488041, lat:19.42749084}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-IBE-033/2024, contratista:PAVIMENTOS, INGENIERIA, VIALIDADES Y ARQUITECTURA DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:960000.0, importe_modificado:960000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.9}} | {2465110/proyecto_INICIO, 2465110/proyecto_FIN, 2465110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402470785 | Acción | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:30000.0, modificado:30000.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 401724 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Maya | 401724 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.021763, lat:20.008392}} | 2024-11-28 | 2024-12-18 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152312, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2470785/proyecto_FIN, 2470785/proyecto_PROCESO, 2470785/proyecto_INICIO, 2470785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302423455 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:50544.66}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE MANUEL VILLALONGIN - 256600 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 256600 | S | 80 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, direccion:RANCHERIA MANUEL VILLALONGÍN, 58511 MANUEL VILLALONGÍN, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACA COSECHAS DE LA COMUNIDAD DE MANUEL VILLALONGIN, lon:-101.52962783, lat:20.24313179}} | 2024-09-02 | 2024-09-30 | 50544.66 | 50544.66 | 50544.66 | 50544.66 | 50544.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152080, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:54544.66, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2423455/proyecto_INICIO, 2423455/proyecto_FIN, 2423455/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-25}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402468657 | Proyecto de inversión | 611685.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:611685.34, modificado:609959.97}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COLONIA AMPL. GERTRUDIS SÁNCHEZ, AVENIDA TORREÓN NUEVO A COLONIA EL RESPLANDOR, CALLE JERUSALÉN. - 349916 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 349916 | S | 385 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA TORREÓN NUEVO INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN GERTRUDIS SÁNCHEZ, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NAZARET Y CALLE MONTE DE LOS OLIVOS, CALLE JERUSALÉN LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SE E, lon:-101.19912, lat:19.73683303}} | 2024-10-28 | 2024-11-26 | 609959.97 | 609959.97 | 609959.97 | 609959.97 | 609959.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-237-24/FIII/ADM/2024, contratista:CONSTRUCCIONES FERMPO S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:609959.97, importe_modificado:609959.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {2468657/proyecto_PROCESO, 2468657/proyecto_INICIO, 2468657/proyecto_PROCESO, 2468657/proyecto_FIN, 2468657/proyecto_PROCESO, 2468657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402489114 | Proyecto de inversión | 1683873.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1683873.91, modificado:1683873.91}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA COCUPAO DE LA LOCALIDAD DE QUIROGA, MUNICIPIO DE QUIROGA, MICHOACAN - 442274 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Quiroga | 442274 | S | 800 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:446.66, meta_modificada:446.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA CUCUPAO, 58420 QUIROGA, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CASA DE LA CULTURA Y , CALLE ESTRELLA DE LA GLORITA SALIDA A PATZCUARO AVANZANDO 1 KM SOBRE AL CARRETERA QUIROGA VS PAT, lon:-101.52948051, lat:19.65250508}} | 2024-10-31 | 2024-12-10 | 1683873.91 | 1683873.91 | 1683873.91 | 1683873.91 | 1683873.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAQM/DOPU/ad/FAIS/008/2024, contratista:omar juarez sagrero, convocante:MUNICIPIO DE quiroga MICHOACAN, monto:1683873.91, importe_modificado:1683873.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:446.66}} | {2489114/proyecto_PROCESO, 2489114/proyecto_FIN, 2489114/proyecto_INICIO, 2489114/proyecto_FIN, 2489114/proyecto_PROCESO, 2489114/proyecto_FIN, 2489114/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402493699 | Proyecto de inversión | 533512.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:533512.45, modificado:533512.45}} | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y REHABILITACION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS KURATAME DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES TZIRONDARO, MUNICIPIO DE QUIROGA MICHOACAN - 450278 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Quiroga | 450278 | S | 2056 | 1780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:8, direccion:INTERIOR SN BARRIO SAN ANDRÉS ZIRÓNDARO, 58430 SAN ANDRÉS ZIRÓNDARO, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA PATZCUARO CHUPICUARO Y , CARRETERA CHUPICUARO PATZCUARO EN EL CADENAMIENTO 8500 KM APROX SOBRE EL MARGEN DERECHO, lon:-101.63802594, lat:19.66353641}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 533512.45 | 533512.45 | 533512.45 | 533512.45 | 533512.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAQM/DOPU/AD/FIII/012/2024, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES NELTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE quiroga MICHOACAN, monto:533512.45, importe_modificado:533512.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2493699/proyecto_INICIO, 2493699/proyecto_PROCESO, 2493699/proyecto_INICIO, 2493699/proyecto_FIN, 2493699/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402490583 | Proyecto de inversión | 335880.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:335880.03, modificado:335880.03}} | REHABILITACION DE AULAS EN EL KINDER ALICIA CHAVEZ DE LA LOCALIDAD DE QUIROGA, MUNICIPIO DE QUIROGA MICHOACAN. - 444703 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Quiroga | 444703 | S | 600 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.98, meta_modificada:319.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN COLONIA DE LA CRUZ, 58420 QUIROGA, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE OBRERO MUNDIAL Y CALLE ALAMO, CALLE MARTIRES DE RIO BLANCO SOBRE LA AV. LAZARO CARDENAS SUR PASANDO LA GLORIETA GIRANDO SOBRE E, lon:-101.52790012, lat:19.66167222}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 335880.03 | 335880.03 | 335880.03 | 335880.03 | 335880.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAQM/DOPU/AD/FAIS/015/2024, contratista:OMAR MARCOS SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE quiroga MICHOACAN, monto:332880.03, importe_modificado:332880.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:319.98}} | {2490583/proyecto_INICIO, 2490583/proyecto_PROCESO, 2490583/proyecto_FIN, 2490583/proyecto_INICIO, 2490583/proyecto_PROCESO, 2490583/proyecto_FIN, 2490583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302434501 | Proyecto de inversión | 2349940.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2349940.44, modificado:2349940.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CEREZA ENTRE CALLE CIRUELA Y FRAMBUESA EN LA COLONIA LA ZARZA, EN LA LOCALIDAD DE QUIROGA, MUNICIPIO DE QUIROGA, MICHOACÁN. - 312857 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quiroga | 312857 | S | 1350 | 1150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:869.17, meta_modificada:869.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CEREZA INTERIOR SN COLONIA LA ZARZA, 58420 QUIROGA, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CIRUELA Y CALLE FRANBUEZA, CALLE CIRUELA DE LA GASOLINERA SALIDA A MORELIA SOBRE EL MARGEN IZQUIERDO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO HA, lon:-101.51208261, lat:19.6678422}} | 2024-05-22 | 2024-07-20 | 2349940.44 | 2349940.44 | 2349940.44 | 2349940.44 | 2349940.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAQM/DOPU/AD/FAIS/006/2024, contratista:GRUPO ENFOQUE DECON S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE QUIROGA MICHOACAN, monto:2349935.44, importe_modificado:2349935.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:869.17}} | {2434501/proyecto_INICIO, 2434501/proyecto_FIN, 2434501/proyecto_PROCESO, 2434501/proyecto_FIN, 2434501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302431652 | Proyecto de inversión | 2893546.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2893546.17, modificado:2893546.17}} | REAHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA AVENIDA LAZARO CARDENAS NORTE DESDE CARCAMO DE BOMBEO HASTA CAMINO ANTIGUO A ICUACATO LOCALIDAD DE QUIROGA MUNICIPIO DE QUIROGA MICHOACAN. - 299345 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quiroga | 299345 | S | 900 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2940.0, meta_modificada:2940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE AV. LAZARO CARDEANAS NORTE INTERIOR SN COLONIA EL CALVARIO, 58420 QUIROGA, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE EL JAZMIN, CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA PLAZA PIRNCIAL HACIA EL LADO NORTE SOBRE LA CAL, lon:-101.52006179, lat:19.6739819}} | 2024-07-31 | 2024-08-29 | 2893546.17 | 2893546.17 | 2893546.17 | 2893546.17 | 2893546.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAQM/DOPU/IR/FAIS/011/2024, contratista:omar juarez sagrero, convocante:MUNICIPIO DE quiroga MICHOACAN, monto:2893546.17, importe_modificado:2893546.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2940.0}} | {2431652/proyecto_INICIO, 2431652/proyecto_PROCESO, 2431652/proyecto_FIN, 2431652/proyecto_PROCESO, 2431652/proyecto_FIN, 2431652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302431611 | Proyecto de inversión | 1223955.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1223955.27, modificado:1223955.27}} | REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VIRREY DE MENDOZA, DEL CADENAMIENTO KM 0 000 AL KM 0 250,MUNICIPIO DE QUIROGA , MICHOACAN. - 299170 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quiroga | 299170 | S | 1305 | 1113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:8, direccion:CALLE VIRREY DE MENDOZA INTERIOR SN BARRIO SAN ANDRÉS ZIRÓNDARO, 58430 SAN ANDRÉS ZIRÓNDARO, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ISABEL BEATRIZ Y CARRETERA CHUPICUARO-ERONGARICUARO, CALLE GENERAL TAFOLLA CARRETERA CHUPICUARO, lon:-101.63087668, lat:19.67177474}} | 2024-05-22 | 2024-07-20 | 1223955.27 | 1223955.27 | 1223955.27 | 1223955.27 | 1223955.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAQM/DOPU/FAIS/010/2024, contratista:OMAR JUAREZ SAGRERO, convocante:MUNICIPIO DE QUIROGA MICHOACAN, monto:1223955.27, importe_modificado:1223955.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1750.0}} | {2431611/proyecto_INICIO, 2431611/proyecto_PROCESO, 2431611/proyecto_FIN, 2431611/proyecto_PROCESO, 2431611/proyecto_FIN, 2431611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202366171 | Proyecto de inversión | 140023.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140023.35, modificado:140023.35}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE QUIROGA MICHOACAN EN LA LOCALIDAD DE QUIROGA EN CALLE LA JOYITA, ENTRE LA CALLE GALEANA Y MELCHOR OCAMPO. - 62994 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Quiroga | 62994 | S | 500 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.8, meta_modificada:100.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE LA JOYITA INTERIOR SN COLONIA LA JOYITA, 58420 QUIROGA, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE CIRCUITO MILITAR EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL LADO NORTE DE LA LOCALIDAD DE LA AV VASC, lon:-101.51478708, lat:19.66979733}} | 2024-03-12 | 2024-04-10 | 140023.35 | 140023.35 | 140023.35 | 140023.35 | 140023.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAQM/DOPU/AD/FAIS/002/2024, contratista:OMAR JUAREZ SAGRERO, convocante:MUNICIPIO DE QUIROGA MICHOACAN, monto:140023.35, importe_modificado:140023.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.8}} | {2366171/proyecto_INICIO, 2366171/proyecto_FIN, 2366171/proyecto_PROCESO, 2366171/proyecto_INICIO, 2366171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202366148 | Proyecto de inversión | 1951220.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1951220.18, modificado:1951220.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE QUIROGA MICHOACAN EN LA LOCALIDAD DE QUIROGA EN CALLE LA JOYITA, ENTRE LA CALLE GALEANA Y MELCHOR OCAMPO. - 65033 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quiroga | 65033 | S | 500 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:801.0, meta_modificada:801.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE LA JOYITA INTERIOR SN COLONIA LA JOYITA, 58420 QUIROGA, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE CIRCUITO MILITAR EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL LADO NORTE DE LA LOCALIDAD DE LA AV VASC, lon:-101.51544624, lat:19.66965589}} | 2024-03-29 | 2024-05-29 | 1951220.18 | 1951220.18 | 1951220.18 | 1951220.18 | 1951220.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAQM/DOPU/IR/FAIS/003/2024, contratista:OMAR JUAREZ SAGRERO, convocante:MUNICIPIO DE QUIROGA MICHOACAN, monto:1951220.18, importe_modificado:1951220.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:801.0}} | {2366148/proyecto_PROCESO, 2366148/proyecto_FIN, 2366148/proyecto_INICIO, 2366148/proyecto_FIN, 2366148/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402465190 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:49840.56}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LAS LETRAS - 339384 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 339384 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, direccion:RANCHERIA LAS LETRAS, 58520 LAS LETRAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACA COSECHAS DE LA COMUNIDAD DE LAS LETRAS UBICADOS AL NORTE DE LA COMUNIDAD, lon:-101.43252346, lat:20.2349557}} | 2024-10-20 | 2024-11-15 | 49840.56 | 49840.56 | 49840.56 | 49840.56 | 49840.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151654, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:50000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2465190/proyecto_PROCESO, 2465190/proyecto_FIN, 2465190/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-26}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402488114 | Acción | 393362.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:393362.96, modificado:393361.26}} | 213 Material estadístico y geográfico / 21301 Material estadístico y geográfico - 440532 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 440532 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.357486, lat:19.43718}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 393361.26 | 393361.26 | 393361.26 | 393361.26 | 393361.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153099, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:1539333.27, importe_modificado:1539333.27}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2488114/proyecto_INICIO, 2488114/proyecto_PROCESO, 2488114/proyecto_FIN, 2488114/proyecto_INICIO, 2488114/proyecto_PROCESO, 2488114/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402488511 | Acción | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260000.0, modificado:260000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 441185 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 441185 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.357486, lat:19.43718}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153099, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:1539333.27, importe_modificado:1539333.27}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2488511/proyecto_FIN, 2488511/proyecto_INICIO, 2488511/proyecto_PROCESO, 2488511/proyecto_FIN, 2488511/proyecto_INICIO, 2488511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402466124 | Proyecto de inversión | 362870 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:362870.0, modificado:362870.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, LOCALIDAD DE FONTEZUELAS, CAMINO DE LA BARRANCA. - 390540 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 390540 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:CALLEJON DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA FONTEZUELAS, 58453 FONTEZUELAS, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA LA BARRANCA Y , PARA LLEGAR AL SITIO DE LA OBRA PRIMERO NOS SITUAREMOS EN LA PLAZA DE LA CONSTUCION EN LA C, lon:-101.44884208, lat:19.58169476}} | 2024-11-20 | 2024-12-20 | 362870 | 362870 | 362870 | 362870 | 362870 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/POA/2024/AD-14, contratista:INGENIERIA Y COSNTRUCCION IVCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACAN, monto:362870.0, importe_modificado:362870.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2466124/proyecto_FIN, 2466124/proyecto_PROCESO, 2466124/proyecto_FIN, 2466124/proyecto_PROCESO, 2466124/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302419242 | Proyecto de inversión | 2125600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2125600.0, modificado:2125600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE DR. EMILIO GARCÍA, DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA A CALLE ARTÍLLERÍA, HEROICA ZITÁCUARO - 229411 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 229411 | S | 275 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE DR. EMILIO GARCIA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 61516 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE ARTILLERIA, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DR. EMILIO GARCIA ENTRE LAS , lon:-100.35970948, lat:19.43405696}} | 2024-08-15 | 2024-08-31 | 2125600 | 2125600 | 2125600 | 2125600 | 2125600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-URB-109/2024, contratista:REFLEXSOL S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:2125600.0, importe_modificado:2125600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2419242/proyecto_FIN, 2419242/proyecto_INICIO, 2419242/proyecto_PROCESO, 2419242/proyecto_FIN, 2419242/proyecto_INICIO, 2419242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102344148 | Proyecto de inversión | 621961.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:621961.43, modificado:621961.43}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN EL MUNICIPIO DE CUITZEO, LOCALIDAD CUITZEO DEL PORVENIR, EN LA CALLE FRANCISCO DE VILLAFUERTE Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ. - 16580 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuitzeo | 16580 | S | 5458 | 4781 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.5, meta_modificada:290.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO DE VILLAFUERTE BARRIO EL CALVARIO, 58840 CUITZEO DEL PORVENIR, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALONSO DE LA VERACRUZ Y CALLE FRAY ALONSO LA VERACRUZ, CALLE HEMEREGILDO GALEANA SE UBICA DEL LADO ORIENTE D, lon:-101.13881576, lat:19.96723508}} | 2024-03-15 | 2024-04-28 | 621961.43 | 621961.43 | 621961.43 | 621961.43 | 621961.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM/001, contratista:JARM CONSTRUCCION INTEGRAL POR MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:621961.43, importe_modificado:621961.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:290.5}} | {2344148/proyecto_INICIO, 2344148/proyecto_FIN, 2344148/proyecto_INICIO, 2344148/proyecto_PROCESO, 2344148/proyecto_INICIO, 2344148/proyecto_PROCESO, 2344148/proyecto_FIN, 2344148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302425344 | Proyecto de inversión | 359108.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:359108.37, modificado:355732.94}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. AMPL. CIUDAD JARDÍN, CALLE PETEMBO. - 268608 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 268608 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PETEMBO INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE NOVIEMBRE DE 1780 Y CALLE HUÉCATO, CALLE ICHUMPIO LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA E, lon:-101.24817042, lat:19.70644848}} | 2024-08-26 | 2024-09-24 | 355732.94 | 355732.94 | 355732.94 | 355732.94 | 355732.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-265-24/FIII/ADM/2024, contratista:CAMINOS Y VIALIDADES DE MICHOACAN S.A DE C.V., convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:357379.66, importe_modificado:357379.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {2425344/proyecto_PROCESO, 2425344/proyecto_INICIO, 2425344/proyecto_PROCESO, 2425344/proyecto_FIN, 2425344/proyecto_PROCESO, 2425344/proyecto_FIN, 2425344/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402480378 | Proyecto de inversión | 565803.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565803.37, modificado:565803.37}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PARA EDUCACIÓN INICIAL U HOMOLOGO, ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMÚN EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA EN PREP LA PRADERA NIDOS - 425500 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zamora | 425500 | S | 372 | 303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:253.0, meta_modificada:253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE NAYARIT INTERIOR 0 0 COLONIA PRADERA INFONAVIT, 59610 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE CHIAPAS, CALLE JALISCO DE LA PLAZA DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADERO NTE. CON RUMBO A LA RINCO, lon:-102.28948304, lat:20.00832815}} | 2024-11-28 | 2024-12-31 | 565803.37 | 565803.37 | 565803.37 | 565803.37 | 565803.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2024-2027/OP/FIII/AD/2024-005, contratista:J. GUADALUPE LEDEZMA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:565803.37, importe_modificado:565803.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:253.0}} | {2480378/proyecto_PROCESO, 2480378/proyecto_INICIO, 2480378/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202377185 | Proyecto de inversión | 2175496.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2175496.75, modificado:2175127.71}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, ZONA NORTE 5 - 98954 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelia | 98954 | S | 385 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DE LIZ 48 INTERIOR SN COLONIA EDUARDO RUIZ, 58149 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PARQUE NACIONAL DE URUAPAN Y AVENIDA PEDREGAL, CALLE GERANIO EL PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRA EN EL , lon:-101.21900386, lat:19.72050431}} | 2024-06-03 | 2024-07-17 | 2175127.71 | 2175127.71 | 2175127.71 | 2175127.71 | 2175127.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-169-24/FIII/IRM/2024, contratista:JORAN JONATHAN CRUZ FARFAN, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:9060964.95, importe_modificado:9060964.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:175.0}} | {2377185/proyecto_PROCESO, 2377185/proyecto_INICIO, 2377185/proyecto_PROCESO, 2377185/proyecto_INICIO, 2377185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402483461 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:149500.0}} | REHABILITACION DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL SAUCILLO, EN EL MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, MICHOACAN. - 430940 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 430940 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:19, direccion:CALLE CALLE MORELIA INTERIOR SN RANCHO EL SAUCILLO, 59923 EL SAUCILLO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE ZACAPU Y , DESDE CALLE MORELIA ESQUINA CON CALLE ZACAPU HASTA EL ENTRONQUE DE LA DESCVIACION A EL SAUC, lon:-102.49364553, lat:19.91009221}} | 2024-11-27 | 2024-12-31 | 149500 | 149500 | 149500 | 149500 | 149500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/AD/FAIS2024/38/2024, contratista:JEGO ARQUITECTURA E INGENIERIA S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:149500.0, importe_modificado:149500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2483461/proyecto_INICIO, 2483461/proyecto_FIN, 2483461/proyecto_PROCESO, 2483461/proyecto_FIN, 2483461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402483121 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.0, modificado:945315.18}} | REHABILITACION A BASE DE DE CARPETA ASFALTICA BACHEO DE SANTIAGO TANGAMANDAPIO A LOS HUCUARES DEL KM 0 AL KM 9EN TANGAMANDAPIO - 430314 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 430314 | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE JAIME NUNO INTERIOR SN BARRIO DE SAN JUAN, 59920 SANTIAGO TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE FCO. I. MADERO, CALLE AGUSTIN MELGAR SE INICIA EN LA CALLE JAIME NUNO ESQUIN, lon:-102.43638643, lat:19.94811418}} | 2024-11-27 | 2024-12-31 | 945315.18 | 945315.18 | 945315.18 | 945315.18 | 945315.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/IR/FAIS2024/34/2024, contratista:ANDREA ARROYO NIÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:945315.18, importe_modificado:945315.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2483121/proyecto_INICIO, 2483121/proyecto_PROCESO, 2483121/proyecto_FIN, 2483121/proyecto_PROCESO, 2483121/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402459227 | Proyecto de inversión | 710859.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:710859.83, modificado:708909.64}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLEN EN BACHILLERES PLANTEL SAN JUAN DE VIÑA, EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO, LOCALIDAD LOS LLANOS - 372455 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 372455 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:46, direccion:RANCHERIA LOS LLANOS, 61659 LOS LLANOS, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TACAMBARO-SAN JUAN DE VIÑA Y CARRETERA LOS LLANOS SAN JOSE DE LOS LAURELES, POR LA CARRETERA TACAMBARO SAN JUAN DE VIÑA PASANDO LA GUARDIA , lon:-101.47197704, lat:19.33264568}} | 2024-11-19 | 2024-12-31 | 708909.64 | 708909.64 | 708909.64 | 708909.64 | 708909.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/EDU-08/AD-012/24, contratista:CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:708909.64, importe_modificado:708909.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:608.0}} | {2459227/proyecto_INICIO, 2459227/proyecto_PROCESO, 2459227/proyecto_FIN, 2459227/proyecto_INICIO, 2459227/proyecto_PROCESO, 2459227/proyecto_FIN, 2459227/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs2: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs3: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs4: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}}
2024 | 5 | MIC240402491547 | Proyecto de inversión | 640190.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:640190.74, modificado:640190.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA U HOMÓLOGO BARDA PERIMETRAL EN LA PIEDAD LOCALIDAD LA PIEDAD DE CABADAS ASENTAMIENTO CENTRO AMERICANO EN LA ESCUELA PRIMARIA ANDANAC - 446357 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de la Piedad | 446357 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE QUINCEO COLONIA CENTRO AMERICANO, 59380 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AV LAS TORRES Y CALLE CARAPAN, CALLE LA SALLE EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA ANDANAC EN LACOLONIA CENT, lon:-102.03816033, lat:20.33271422}} | 2024-02-26 | 2024-05-25 | 640190.74 | 640190.74 | 640190.74 | 640190.74 | 640190.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-COP.FIII/04-10/24, contratista:MARIA DEL SOCORRO PEREZ MATUS, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH, monto:640190.74, importe_modificado:640190.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.0}} | {2491547/proyecto_INICIO, 2491547/proyecto_FIN, 2491547/proyecto_PROCESO, 2491547/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402491654 | Proyecto de inversión | 1137378.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1137378.27, modificado:1137378.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA PIEDAD LOCALIDAD LA PIEDAD DE CABADAS ASENTAMIENTO EJIDO LOS MORENO DE LA CALLE NARANJA - 446517 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Piedad | 446517 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:816.0, meta_modificada:816.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE NARANJA COLONIA EJIDO LOS MORENO, 59386 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE CHABACANO, CALLE CIRUELA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE NARANJA ENTRE LA CALLE DURAZNO Y LA CALLE CHA, lon:-102.02479324, lat:20.3317557}} | 2024-02-26 | 2024-05-25 | 1137378.27 | 1137378.27 | 1137378.27 | 1137378.27 | 1137378.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-COP-FIII/05-11/24, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH, monto:1137378.27, importe_modificado:1137378.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:816.0}} | {2491654/proyecto_INICIO, 2491654/proyecto_FIN, 2491654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492026 | Proyecto de inversión | 652775.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:652775.64, modificado:652775.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA PIEDAD LOCALIDAD LA PIEDAD DE CABADAS ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ DE LA CALLE IGNACIO ALTAMIRANO - 447356 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Piedad | 447356 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:613.7, meta_modificada:613.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALTAMIRANO COLONIA BENITO JUÁREZ, 59330 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RIO TURBIO Y CALLE RIO DE JANEIRO, CALLE NICOLAS REGULES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE IGNACIO ALTAMIRANO EN, lon:-102.02830946, lat:20.35762728}} | 2024-02-26 | 2024-05-25 | 652775.64 | 652775.64 | 652775.64 | 652775.64 | 652775.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154277, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH, monto:652775.64, importe_modificado:652775.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:613.7}} | {2492026/proyecto_INICIO, 2492026/proyecto_PROCESO, 2492026/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302432769 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250000.0, modificado:1247328.35}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO QUE VA DEL TRAMO LA PUNTA LA PLUMA EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO - 304419 | 16 | Michoacán de Ocampo | 81 | Susupuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Susupuato | 304419 | S | 239 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70000.0, meta_modificada:70000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO LA PUNTA - EL BONETE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 100 RANCHERIA EL BONETE, 61592 EL BONETE, SUSUPUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , MANTENIMIENTO DEL CCAMINO DE LA PUNTA AL BONETE SE ENCUETRA UBICADO AL SUR, lon:-100.4608585, lat:19.07592342}} | 2024-09-16 | 2024-11-15 | 1247328.35 | 1247328.35 | 1247328.35 | 1247328.35 | 1247328.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/MC/FAISMUN/AD-07/2024, contratista:URIEL REBOLLAR CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE SUSUPUATO, monto:1247328.35, importe_modificado:1247328.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70000.0}} | {2432769/proyecto_INICIO, 2432769/proyecto_FIN, 2432769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202367818 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA NARANJO EN LA LOCALIDAD HEROES DE CHAPULTEPEC - 68667 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 68667 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:CALLE EL NARANJO INTERIOR SN RANCHO HÉROES DE CHAPULTEPEC (RODEO DE SAN ANTONIO), 58546 HÉROES DE CHAPULTEPEC (RODEO DE SAN ANTONIO), JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOS PINOS Y , LA PRIVADA DE LA CALLE EN, lon:-101.50670005, lat:20.31138397}} | 2024-03-21 | 2024-04-11 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/14/24, contratista:JUAN CARLOS JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2367818/proyecto_INICIO, 2367818/proyecto_FIN, 2367818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302413588 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:588578.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN MORELIA, LOCALIDAD ATAPANEO, ESC. PREESCOLAR NICOLÁS LEÓN CALDERÓN. - 191566 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Morelia | 191566 | S | 48 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:247.0, meta_modificada:247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:32, direccion:CALLE VASCO DE QUIROGA INTERIOR SN PUEBLO ATAPANEO, 58300 ATAPANEO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARIANO MICHELENA Y CALLE SALTO, CALLE JESÚS GARCÍA HÉROE DE NACOSARÍ LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DEL PREESCOLAR NI, lon:-101.11131588, lat:19.73825575}} | 2024-07-22 | 2024-09-11 | 588578.94 | 588578.94 | 588578.94 | 588578.94 | 588578.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-202-24/FIII/ADM/2024, contratista:INGENIERIA INTEGRAL, ESPECIALISTAS EN PROYECTOS Y SUELOS S.A DE C.V., convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:599233.44, importe_modificado:599233.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.0}} | {2413588/proyecto_INICIO, 2413588/proyecto_PROCESO, 2413588/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302412033 | Proyecto de inversión | 952000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:952000.0, modificado:950805.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN MORELIA, LOCALIDAD SAN LORENZO ITZÍCUARO, ESC. PRIMARIA CUAUHTÉMOC. - 182826 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Morelia | 182826 | S | 120 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:398.0, meta_modificada:398.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:131, direccion:AVENIDA COINTZIO COLONIA SAN LORENZO ITZÍCUARO, 58330 SAN LORENZO ITZÍCUARO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA TINAJA Y PRIVADA DE LA JOYA, CALLE LAS NUTRIAS LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL, lon:-101.27877237, lat:19.67812604}} | 2024-07-18 | 2024-09-07 | 950805.06 | 950805.06 | 950805.06 | 950805.06 | 950805.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-204-24/FIII/ADM/2024, contratista:WR CONSTRUCCIONES S.A, convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:950805.9, importe_modificado:950805.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:398.0}} | {2412033/proyecto_INICIO, 2412033/proyecto_PROCESO, 2412033/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202391681 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325000.0, modificado:325000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE RUMBO AL CANAL ALTO EN LA LOCALIDAD DE UNION DE JUAREZ - 159447 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 159447 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:19, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR ORIENTE INTERIOR SN RANCHO UNIÓN JUÁREZ (AGUA GORDA), 58544 UNIÓN JUÁREZ (AGUA GORDA), JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, LA CALLE AGUSTIN ME, lon:-101.60729361, lat:20.18479096}} | 2024-04-01 | 2024-07-31 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/23/24, contratista:JAIME CAMERINO ENRIQUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:325000.0, importe_modificado:325000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {2391681/proyecto_INICIO, 2391681/proyecto_FIN, 2391681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402466506 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACIÓN DE AUDITORIO EN ESC. PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN CVE.16DPR2313M EN COL. BENITO JUÁREZ, H. ZITÁCUARO - 391456 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 391456 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA BENITO JUÁREZ, 61517 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE MARIANO ABASOLO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTR, lon:-100.36224665, lat:19.43898512}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-IBE-035/2024, contratista:ING. LUIS FRANCISCO CRUZ CONTRERAS, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} | {2466506/proyecto_INICIO, 2466506/proyecto_FIN, 2466506/proyecto_PROCESO, 2466506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492408 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL BENITO JUÁREZ., CVE. 16DPR1958W EN MACUTZIO, SAN FELIPE LOS ALZATI, 1A. ETAPA - 411506 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 411506 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.48, meta_modificada:168.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:30, direccion:CALLE EN MACUTZIO RANCHERIA MACUTZIO, 61529 MACUTZIO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA A MACUTZIO Y CAMINO EN MACUTZIO, BRECHA EN MACUTZIO LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MACUTZIO SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL PE, lon:-100.35155636, lat:19.50086823}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-IBE-039/2024, contratista:AZTECA INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.48}} | {2492408/proyecto_INICIO, 2492408/proyecto_FIN, 2492408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402450901 | Proyecto de inversión | 1105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1105000.0, modificado:1063152.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN MORELIA, LOCALIDAD ATÉCUARO, ESC. TELESECUNDARIA MELCHOR OCAMPO. - 185112 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Morelia | 185112 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:477.0, meta_modificada:477.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:33, direccion:AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS 250 INTERIOR SN PUEBLO ATÉCUARO, 58356 ATÉCUARO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CAMINO EL ARENAL A LA CIENEGA, BRECHA CONOCIDA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN EL ÁREA DE I, lon:-101.18948252, lat:19.58437383}} | 2024-07-18 | 2024-09-07 | 1063152.08 | 1063152.08 | 1063152.08 | 1063152.08 | 1063152.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SADCOPCA/OP-208-24/FIII/ADM/2024, contratista:AMEG GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V., convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:1102636.44, importe_modificado:1102636.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:477.0}} | {2450901/proyecto_INICIO, 2450901/proyecto_PROCESO, 2450901/proyecto_INICIO, 2450901/proyecto_PROCESO, 2450901/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402450923 | Proyecto de inversión | 952000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:952000.0, modificado:1080773.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN MORELIA, LOCALIDAD EL REPARO, ESC. PRIMARIA REVOLUCIÓN. - 187469 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Morelia | 187469 | S | 36 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:114, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL REPARO RANCHERIA EL REPARO, 58344 EL REPARO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA EDUCACIÓN Y CALLE EL CORRAL, CALLE EL CORRAL LA CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN SE ENCUENTR, lon:-101.31739679, lat:19.57997947}} | 2024-07-18 | 2024-09-07 | 1080773.47 | 1080773.47 | 1080773.47 | 1080773.47 | 1080773.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-209-24/FIII/ADM/2024, contratista:INGENIERIA Y RIEGOS ESPECIALIZADOS DE MICHOACAN S.A DE C.V., convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:950773.56, importe_modificado:950773.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.0}} | {2450923/proyecto_FIN, 2450923/proyecto_INICIO, 2450923/proyecto_PROCESO, 2450923/proyecto_INICIO, 2450923/proyecto_FIN, 2450923/proyecto_PROCESO, 2450923/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402466781 | Proyecto de inversión | 2130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2130000.0, modificado:2130000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA E.S.T.V. 131 EN COYOTA, IGNACIO LÓPEZ RAYÓN - 392601 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 392601 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.0, meta_modificada:522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, direccion:CALLE EN COYOTA PUEBLO IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA), 61537 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO LEMUS LEMUS Y CERRADA FRANCISCO LEMUS LEMUS, CAMINO EN C, lon:-100.43162407, lat:19.38274735}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 2130000 | 2130000 | 2130000 | 2130000 | 2130000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-IBE-137/2024, contratista:AZTECA INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:2130000.0, importe_modificado:2130000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.0}} | {2466781/proyecto_INICIO, 2466781/proyecto_FIN, 2466781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402465739 | Proyecto de inversión | 3825745.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3825745.39, modificado:3823354.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. CIUDAD JARDÍN, CALLE CAMPICHAHUA. - 343112 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 343112 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1043.0, meta_modificada:1043.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CAMPICHAGUA INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HUICHATA Y CALLE INGUARÁN, CALLE BEJUCO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO EN EL MUNICIPIO DE MOR, lon:-101.2597324, lat:19.70665855}} | 2024-10-17 | 2024-12-20 | 3823354.87 | 3823354.87 | 3823354.87 | 3823354.87 | 3823354.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-240-24/FIII/ADM/2024, contratista:OCCIMICH CONSTRUCCIONES SA. DE C.V., convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:3823354.85, importe_modificado:3823354.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1043.0}} | {2465739/proyecto_PROCESO, 2465739/proyecto_INICIO, 2465739/proyecto_PROCESO, 2465739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302415409 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA CALLE JOSÉ MA. LICEAGA COL. EL PALMAR, EJIDO DE CURUNGUEO, HEROICA ZITÁCUARO - 206260 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 206260 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA LICEAGA COLONIA LAS PALMAS, 61517 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JOSE MARIA LICEAGA, CALLE VICENTE RIVA PALACIO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE JOSE MA. LI, lon:-100.3706853, lat:19.43849225}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-ELE-011/2024, contratista:CONSORCIO DEL CENTRO ARCOIRIS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2415409/proyecto_INICIO, 2415409/proyecto_FIN, 2415409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402465826 | Proyecto de inversión | 655080.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:655080.13, modificado:653577.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. LOS ÁLAMOS, CIRCUITO FRANCISCO P. MONTANÉZ - 343357 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 343357 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.27, meta_modificada:196.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CIRCUITO FRANCISCO P. MONTANEZ INTERIOR SN COLONIA LOS ÁLAMOS, 58148 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CIRCUITO FRANCISCO P. MONTANEZ Y AVENIDA MANUEL FERNANDO SOTO, AVENIDA CAPITÁN CARLOS ROVIROSA LA OBRA CONSTRUCCIÓN, lon:-101.22273863, lat:19.71761795}} | 2024-10-17 | 2024-11-30 | 653577.26 | 653577.26 | 653577.26 | 653577.26 | 653577.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-241-24/FIII/ADM/2024, contratista:CONSTRUCCIONES ARCSA S.A DE C.V., convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:653577.26, importe_modificado:653577.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.27}} | {2465826/proyecto_INICIO, 2465826/proyecto_PROCESO, 2465826/proyecto_FIN, 2465826/proyecto_PROCESO, 2465826/proyecto_FIN, 2465826/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402465681 | Proyecto de inversión | 5319156.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5319156.97, modificado:5315893.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. AMPL. GERTRUDIS SÁNCHEZ, CALLE PRESA. - 342755 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 342755 | S | 52 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1785.0, meta_modificada:1785.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PRESA INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN GERTRUDIS SÁNCHEZ, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE LA RESERVA Y CALLE CAMPESINOS, CALLE JERICÓ LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE , lon:-101.19801962, lat:19.7447563}} | 2024-12-06 | 2024-12-31 | 5315893.68 | 5315893.68 | 5315893.68 | 5315893.68 | 5315893.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-242-24/FIII/ADM-EXCEP./2024, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION CRECE S.A DE C.V., convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:5315897.68, importe_modificado:5315897.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1785.0}} | {2465681/proyecto_INICIO, 2465681/proyecto_PROCESO, 2465681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402466991 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:193866.32}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA LOCALIDAD EL TORONJO CALLE OCAMPO - 345279 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Maya | 345279 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:20, direccion:CALLE OCAMPO RANCHERIA EL TORONJO, 58905 EL TORONJO, SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MORELOS, SE PUEDE OBSERVAR QUE SE ENCUENTRA ENTRE LOS LIMITES DEL ESTADO DE MICHOACAN Y GUANAJUATO SIN EMBAR, lon:-100.98012727, lat:20.0213087}} | 2024-10-31 | 2024-12-14 | 193866.32 | 193866.32 | 193866.32 | 193866.32 | 193866.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/OPSAM/AD-03/2024, contratista:CONSTRUCCIONES ARCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN, monto:193866.32, importe_modificado:193866.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2466991/proyecto_FIN, 2466991/proyecto_PROCESO, 2466991/proyecto_INICIO, 2466991/proyecto_FIN, 2466991/proyecto_PROCESO, 2466991/proyecto_FIN, 2466991/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102344706 | Proyecto de inversión | 2153133.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2153133.08, modificado:2153133.08}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CUITZEO, LOCALIDAD CUITZEO DEL PORVENIR, EN LA CALLE PRIVADA GERTRUDIS BOCANEGRA - 20040 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuitzeo | 20040 | S | 42 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA GERTRUDIS BOCANEGRA PUEBLO DE LOS CERRITOS, 58840 CUITZEO DEL PORVENIR, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GERTRUDIS BOCANEGRA Y , AUN COSTADO DEL ESTADIO DE BEISBOL DR. GENOVEVA FIGEROA, lon:-101.13864508, lat:19.97406095}} | 2024-03-13 | 2024-04-26 | 2153133.08 | 2153133.08 | 2153133.08 | 2153133.08 | 2153133.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRM/004, contratista:MAURICIO RAMOS CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:2153133.08, importe_modificado:2153133.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2344706/proyecto_INICIO, 2344706/proyecto_PROCESO, 2344706/proyecto_INICIO, 2344706/proyecto_FIN, 2344706/proyecto_PROCESO, 2344706/proyecto_FIN, 2344706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402466893 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:49996.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN PEDRO CARANO - 345094 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 345094 | S | 55 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:53, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANO), 58516 SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANO), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACA COSECHAS DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO CARANO, lon:-101.50949717, lat:20.12674448}} | 2024-10-25 | 2024-11-20 | 49996 | 49996 | 49996 | 49996 | 49996 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151850, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:50000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2466893/proyecto_INICIO, 2466893/proyecto_FIN, 2466893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-26}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302427005 | Proyecto de inversión | 1404405.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1404405.43, modificado:1402878.78}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. JARDINES DE SANTIAGUITO, DE POZO NUM. 23 A TANQUE ELEVADO. - 277786 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 277786 | S | 99 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:708.0, meta_modificada:708.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE COMBATIENTE DE MUZCO INTERIOR SN COLONIA JARDINES DE SANTIAGUITO, 58110 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JARDIN DE LA AMAPOLA Y CALLE JARDIN DE AZAHARES, CALLE SANTA ANA MATLAN LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE R, lon:-101.21161994, lat:19.71667769}} | 2024-08-29 | 2024-10-27 | 1402878.78 | 1402878.78 | 1402878.78 | 1402878.78 | 1402878.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-266-24/FIII/ADM/2024, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES NELTA S.A DE C.V., convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:1402878.78, importe_modificado:1402878.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:708.0}} | {2427005/proyecto_INICIO, 2427005/proyecto_PROCESO, 2427005/proyecto_INICIO, 2427005/proyecto_PROCESO, 2427005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302422717 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:197432.0}} | MANTENIMIENTO DE CARRETERA LOCALIDAD DE CHAMACUERO EN LA ENTRADA - 247672 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 247672 | S | 45 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:15, direccion:RANCHERIA CHAMACUERO, 58520 CHAMACUERO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE CHAMACUERO, lon:-101.40958919, lat:20.2123267}} | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 197432 | 197432 | 197432 | 197432 | 197432 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148413, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2422717/proyecto_INICIO, 2422717/proyecto_PROCESO, 2422717/proyecto_INICIO, 2422717/proyecto_PROCESO, 2422717/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.1 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-18}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302423843 | Proyecto de inversión | 123482.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:123482.18, modificado:123482.18}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES 2024 CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA IBERICA DEL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN - 259599 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 259599 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA IBÉRICA (LA GOTERA), 61753 LA IBÉRICA (LA GOTERA), NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y BOULEVARD LAZARO CARDENAS, CALLE TAMAULIPAS LA UBICACION DE LAS CASAS ESTAN MARCAD, lon:-101.92076305, lat:19.15832243}} | 2024-08-07 | 2024-08-31 | 123482.18 | 123482.18 | 123482.18 | 123482.18 | 123482.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148711, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO, monto:395143.0, importe_modificado:395143.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2423843/proyecto_INICIO, 2423843/proyecto_PROCESO, 2423843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402457152 | Proyecto de inversión | 42315.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:42315.12, modificado:42315.12}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES 2024 CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO, MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN. - 361635 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 361635 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:6, direccion:RANCHERIA EL CALVARIO, 61757 EL CALVARIO, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL PRIMERO SE ENCUENTRA EN UNA DE LAS PRIMERAS CASAS POR LA ENTRADA DE ICHACHICO Y LA OTRA POR LA CALLE QUE BAJA DE LA CANCHA HACIA EL OE, lon:-101.83469822, lat:19.20954897}} | 2024-03-06 | 2024-07-10 | 42315.12 | 42315.12 | 42315.12 | 42315.12 | 42315.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151296, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO, monto:1798417.03, importe_modificado:1798417.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2457152/proyecto_PROCESO, 2457152/proyecto_FIN, 2457152/proyecto_INICIO, 2457152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402458472 | Proyecto de inversión | 42315.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:42315.52, modificado:42315.52}} | CONSTRUCCCION DE TECHOS FIRMES 2024 CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA EFIGENIA MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN - 368940 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 368940 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:23, direccion:CALLEJON XXXXX RANCHERIA SANTA EFIGENIA, 61752 SANTA EFIGENIA, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN JUSTO AL LLEGAR A LA COMUNIDAD, lon:-101.81507573, lat:19.05003834}} | 2024-03-06 | 2024-07-10 | 42315.52 | 42315.52 | 42315.52 | 42315.52 | 42315.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151296, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO, monto:1798417.03, importe_modificado:1798417.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2458472/proyecto_INICIO, 2458472/proyecto_FIN, 2458472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402457740 | Proyecto de inversión | 1430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1430000.0, modificado:1425199.78}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO, LOCALIDAD DE PEDERNALES, EN LA CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO - 365326 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 365326 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:362.0, meta_modificada:362.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:66, direccion:CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO PUEBLO PEDERNALES, 61670 PEDERNALES, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO MADERO, CALLE AQUILES SERDAN EL DRENAJE ESTA ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y FRANCISCO, lon:-101.47332921, lat:19.13761984}} | 2024-11-19 | 2024-12-31 | 1425199.78 | 1425199.78 | 1425199.78 | 1425199.78 | 1425199.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/DRE-03/IR-022/24, contratista:MARÍA GUADALUPE ROMERO PEREZNEGRON, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:1425199.78, importe_modificado:1425199.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:362.0}} | {2457740/proyecto_INICIO, 2457740/proyecto_PROCESO, 2457740/proyecto_FIN, 2457740/proyecto_INICIO, 2457740/proyecto_PROCESO, 2457740/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs2: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs3: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs4: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}}
2024 | 5 | MIC240402460121 | Proyecto de inversión | 1116385.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1116385.31, modificado:1112978.39}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE, EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO, EN LA LOCALIDAD DE TACAMBARO DE CODALLOS, A UN COSTADO DE LA CALLE DEL CECADEJ - 374979 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 374979 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:COLONIA EJIDO J. JESÚS ALCARAZ, 61650 TACÁMBARO DE CODALLOS, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ATURO PINEDA Y CALLE TOMAS SOSA, BAJAR POR LA ENTRADA A LA COL LA PURISIMA SOBRE AL AVE LUIS DONALDO COLOSIO A MANO ISQUIE, lon:-101.45928296, lat:19.22509608}} | 2024-11-19 | 2024-12-30 | 1112978.39 | 1112978.39 | 1112978.39 | 1112978.39 | 1112978.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/DRE-02/IR-016/24, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS EMIRYA, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:1112978.39, importe_modificado:1112978.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.0}} | {2460121/proyecto_INICIO, 2460121/proyecto_PROCESO, 2460121/proyecto_INICIO, 2460121/proyecto_FIN, 2460121/proyecto_PROCESO, 2460121/proyecto_FIN, 2460121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs2: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs3: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs4: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}}
2024 | 5 | MIC240402470131 | Proyecto de inversión | 730000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:730000.0, modificado:408827.85}} | REHABILITACION DE RED DE DRANAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL RODEO DE LAS ROSAS CALLE - 353750 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 353750 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:41, direccion:RANCHERIA EL RODEO DE LAS ROSAS, 58516 EL RODEO DE LAS ROSAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CONSTITUCION, LA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE BENITO JUAREZ AL NORTE DE LA COMUNIDAD, lon:-101.4857444, lat:20.27571613}} | 2024-11-05 | 2024-12-15 | 408827.85 | 408827.85 | 408827.85 | 408827.85 | 408827.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-086, contratista:VICTOR HUGO DIAZ REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:408827.85, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2470131/proyecto_PROCESO, 2470131/proyecto_INICIO, 2470131/proyecto_PROCESO, 2470131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.23 de 13/06/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-23}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402508839 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA LOCALIDAD DE EL TANQUE EN EL TRAMO DE LA CIRANDA LA CAÑADA DEL KM 0 000 AL 6 400 - 462790 | 16 | Michoacán de Ocampo | 81 | Susupuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Susupuato | 462790 | S | 116 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24000.0, meta_modificada:24000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO LA CIRANDA - LA CAÑADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 1 RANCHERIA EL TANQUE, 61596 EL TANQUE, SUSUPUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE LA CIRANDA A LACAÑADA SE ENCUENTRA UBICADO AL , lon:-100.36510592, lat:19.22099198}} | 2024-12-10 | 2024-12-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/RC/FAISMUN/AD-13/2024, contratista:URIEL REBOLLAR CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE SUSUPUATO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:24000.0}} | {2508839/proyecto_INICIO, 2508839/proyecto_FIN, 2508839/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202378329 | Proyecto de inversión | 1105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1105000.0, modificado:1105000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE ZIRIMICUARO - 103281 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 103281 | S | 21 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:542.37, meta_modificada:542.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO ZIRIMÍCUARO, 61703 ZIRIMÍCUARO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A LA HACIENDA Y CARRETERA LAS LAJAS, CALLE MELCHOR OCAMPO SE UBICA EN LA CALLE 5 DE MAYO A 50 METROS AL ESTE DE LA IGLESIA CA, lon:-101.96015011, lat:19.4046529}} | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 1105000 | 1105000 | 1105000 | 1105000 | 1105000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/IR/009/015/2024, contratista:CONCRETOS Y MATERIALES PROMERAZ S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOCAN, monto:1105000.0, importe_modificado:1105000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:542.37}} | {2378329/proyecto_INICIO, 2378329/proyecto_PROCESO, 2378329/proyecto_INICIO, 2378329/proyecto_FIN, 2378329/proyecto_INICIO, 2378329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402460478 | Proyecto de inversión | 1105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1105000.0, modificado:1101508.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN MORELIA, LOCALIDAD TEREMENDO DE LOS REYES, CECYTEM CEMSAD 13 PLANTEL TEREMENDO DE LOS REYES. - 184628 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Morelia | 184628 | S | 60 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:574.0, meta_modificada:574.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:150, direccion:CALLE CUTO DE LA ESPERANZA A TEREMENDO DE LOS REYES PUEBLO TEREMENDO DE LOS REYES, 58320 TAREHUICHO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TEREMENDO CHAHUETO Y CARRETERA RAMAL A LA ALBERCA A SAN PEDRO PURUATIRO, CALLE GUAD, lon:-101.47149378, lat:19.78983819}} | 2024-07-18 | 2024-09-07 | 1101508.41 | 1101508.41 | 1101508.41 | 1101508.41 | 1101508.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-206-24/FIII/ADM/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO CIVIL S.A DE C.V., convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:1103634.15, importe_modificado:1103634.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:574.0}} | {2460478/proyecto_PROCESO, 2460478/proyecto_FIN, 2460478/proyecto_INICIO, 2460478/proyecto_PROCESO, 2460478/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202394167 | Proyecto de inversión | 1772298.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1772298.6, modificado:1772298.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA EL DORADO CALLE GUADALUPANA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 171680 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 171680 | S | 99 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:828.0, meta_modificada:828.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPANA COLONIA EL DORADO, 59160 SAN PEDRO CAHRO, VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE LOS MAESTROS LA CALLE DONDE SE PRETENDE EJECUTAR EL PRESENTE PROYECTO SE ENCU, lon:-102.65472642, lat:20.1111202}} | 2024-07-01 | 2024-08-14 | 1772298.6 | 1772298.6 | 1772298.6 | 1772298.6 | 1772298.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCM/FAIS/AD-005/2024, contratista:MARTHA PATRICIA MADRIGAL CAZARES, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACAN, monto:1772298.6, importe_modificado:1772298.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:828.0}} | {2394167/proyecto_INICIO, 2394167/proyecto_PROCESO, 2394167/proyecto_FIN, 2394167/proyecto_PROCESO, 2394167/proyecto_FIN, 2394167/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102345059 | Proyecto de inversión | 684259.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:684259.08, modificado:684259.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE MI ESTANCIA - 22806 | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huandacareo | 22806 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.45, meta_modificada:450.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO LA ESTANCIA, 58827 LA ESTANCIA, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y CARRETERA HUANDACAREO CHUCANDIRO, CALLE FRANCISCO I MADERO LA ESTANCIA ESTÁ SITUADO A 3.3 KILÓMETROS DE HUANDACAREO, lon:-101.30330367, lat:19.97679402}} | 2024-03-15 | 2024-06-24 | 684259.08 | 684259.08 | 684259.08 | 684259.08 | 684259.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DUOP/AD-010/2024, contratista:Constructora GV&AP, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Huandacareo Michoacan, monto:684259.08, importe_modificado:684259.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.45}} | {2345059/proyecto_FIN, 2345059/proyecto_PROCESO, 2345059/proyecto_INICIO, 2345059/proyecto_FIN, 2345059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202391485 | Proyecto de inversión | 2070000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2070000.0, modificado:2070000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA COLONIA GUADALUPE CALLE LAGO DE ZIRAHUEN - 158588 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Maya | 158588 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1275.0, meta_modificada:1275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE ZIRAHUEN COLONIA GUADALUPE, 58900 SANTA ANA MAYA, SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAGO DE CUITZEO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LAGO DE ZI, lon:-101.02764556, lat:20.00154905}} | 2024-07-01 | 2024-08-30 | 2070000 | 2070000 | 2070000 | 2070000 | 2070000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAM/DOPUM/IR-01/2024, contratista:CONSTRUCTORA LAJA DE MICHOACAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN, monto:1740000.0, importe_modificado:2070000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1275.0}} | {2391485/proyecto_INICIO, 2391485/proyecto_FIN, 2391485/proyecto_PROCESO, 2391485/proyecto_FIN, 2391485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302423490 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:99999.99}} | MANTENIMIENTO DE CANAL AGRICOLA DESASOLVE EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL EGIDO DE LA SOLEDAD - 256734 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 256734 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:COLONIA BENITO JUÁREZ, 58508 LA BRUJA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SEREALIZARA EN EL DREN PRINCIPAL QUE PASA A ATRAS DE LA COLONIA BENITO JUAREZ MEJOR CONOCIDA COMO LA BRUJA, lon:-101.53614059, lat:20.10826168}} | 2024-09-02 | 2024-09-30 | 99999.99 | 99999.99 | 99999.99 | 99999.99 | 99999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148608, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:100000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2423490/proyecto_FIN, 2423490/proyecto_INICIO, 2423490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.93 del 30/08/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-25}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302423439 | Proyecto de inversión | 755687.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:755687.22, modificado:755126.4}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. LOS LLANOS, CALLE ZIHUATZIO. - 256504 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 256504 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ZIHUATZIO INTERIOR SN COLONIA LOS LLANOS, 58147 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE APÚNDARO Y CALLE MIRADOR MORELIA, CALLE MAESTRO SAMUEL JOAQUÍN FLORES LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA, lon:-101.24601594, lat:19.71381931}} | 2024-09-09 | 2024-10-08 | 755126.4 | 755126.4 | 755126.4 | 755126.4 | 755126.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-272-24/FIII/ADM/2024, contratista:CAMINOS Y VIALIDADES DE MICHOACAN S.A DE C.V., convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:755130.1, importe_modificado:755130.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:375.0}} | {2423439/proyecto_INICIO, 2423439/proyecto_PROCESO, 2423439/proyecto_INICIO, 2423439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302423808 | Proyecto de inversión | 1105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1105000.0, modificado:1103534.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. LOMAS DEL VALLE, ESC. SECUNDARIA FEDERAL NO. 10 MELCHOR OCAMPO. - 259368 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Morelia | 259368 | S | 489 | 481 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:463.5, meta_modificada:463.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LOMA DEL REY 200 INTERIOR 0 COLONIA LOMAS DEL VALLE, 58170 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOMA LEJANA Y CALLE TEODORO GAMERO, CALLE DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESC, lon:-101.23007866, lat:19.68380032}} | 2024-08-20 | 2024-10-10 | 1103534.25 | 1103534.25 | 1103534.25 | 1103534.25 | 1103534.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-273-24/FIII/ADM/2024, contratista:RAMES INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:1103534.26, importe_modificado:1103534.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:463.5}} | {2423808/proyecto_PROCESO, 2423808/proyecto_FIN, 2423808/proyecto_INICIO, 2423808/proyecto_PROCESO, 2423808/proyecto_INICIO, 2423808/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302419706 | Proyecto de inversión | 4226634.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4226634.16, modificado:4224167.33}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. FRANCISCO J. MÚGICA, AVENIDA PLAN SEXENAL. - 232031 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 232031 | S | 165 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:849.0, meta_modificada:849.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA PLAN SEXENAL INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO J. MÚGICA, 58118 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN DE MICHELENA Y CALLE PRIMER CONGRESO CONSTITUYENTE DE 1824, AVENIDA BARRIO ALTO LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE D, lon:-101.18936321, lat:19.72510094}} | 2024-07-29 | 2024-10-26 | 4224167.33 | 4224167.33 | 4224167.33 | 4224167.33 | 4224167.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-274-24/FIII/ADM/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES CARESA S.A DE C.V., convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:4224167.33, importe_modificado:4224167.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:849.0}} | {2419706/proyecto_INICIO, 2419706/proyecto_PROCESO, 2419706/proyecto_FIN, 2419706/proyecto_PROCESO, 2419706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302426224 | Proyecto de inversión | 864878.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:864878.32, modificado:864877.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. LA LADERA ORIENTE, CALLE RAFAEL RANGEL. - 273153 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 273153 | S | 26 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:354.7, meta_modificada:354.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL RANGEL INTERIOR SN COLONIA LA LADERA ORIENTE, 58300 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FERNANDO GALBIATI Y AVENIDA LA MISIONES, CALLE EL ARROYO PTE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENT, lon:-101.12833745, lat:19.74371018}} | 2024-09-09 | 2024-10-08 | 864877.5 | 864877.5 | 864877.5 | 864877.5 | 864877.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-275-24/FIII/ADM/2024, contratista:CAMINOS Y VIALIDADES DE MICHOACAN S.A DE C.V., convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:647603.41, importe_modificado:864877.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:354.7}} | {2426224/proyecto_FIN, 2426224/proyecto_INICIO, 2426224/proyecto_PROCESO, 2426224/proyecto_FIN, 2426224/proyecto_INICIO, 2426224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302423919 | Proyecto de inversión | 74089.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:74089.31, modificado:74089.31}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES 2024 CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS OTATES DEL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN - 260034 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 260034 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:15, direccion:PUEBLO LOS OTATES, 61757 LOS OTATES, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA UBICACION DE LAS CASA ESTAN MARCADAS EN EL MAPA DE IDENTIFICACION GEOFREAFICA DEL PROYECTO, lon:-101.82803215, lat:19.17073765}} | 2024-08-07 | 2024-08-31 | 74089.31 | 74089.31 | 74089.31 | 74089.31 | 74089.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148711, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO, monto:395143.0, importe_modificado:395143.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2423919/proyecto_PROCESO, 2423919/proyecto_FIN, 2423919/proyecto_PROCESO, 2423919/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402470585 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1524381.1}} | REHABILITACION DE CALLE, RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON - 355053 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 355053 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON COLONIA CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE GUERRERO, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE REALIZARA A UN COSTADO DE LAS INSTALACIONES DE LA CFE Y A, lon:-101.51883705, lat:20.08856427}} | 2024-10-30 | 2024-12-15 | 1524381.1 | 1524381.1 | 1524381.1 | 1524381.1 | 1524381.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/20242424, contratista:JORGE SOSA BLAS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1528243.36, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.0}} | {2470585/proyecto_FIN, 2470585/proyecto_PROCESO, 2470585/proyecto_FIN, 2470585/proyecto_PROCESO, 2470585/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-23}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402484183 | Proyecto de inversión | 41578.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:41578.5, modificado:41578.5}} | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD - 432221 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 432221 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:153, direccion:CALLE PORFIRÍO DÍAZ INTERIOR 0 0 PUEBLO EL PITIRAL, 61883 EL PITIRAL, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL PITIRAL, lon:-101.69850008, lat:18.64461486}} | 2024-11-04 | 2024-11-18 | 41578.5 | 41578.5 | 41578.5 | 41578.5 | 41578.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152005, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:41578.5, importe_modificado:41578.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2484183/proyecto_FIN, 2484183/proyecto_PROCESO, 2484183/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302415247 | Proyecto de inversión | 1710000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1710000.0, modificado:1710000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIEMNTACION EN CALLE REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE PASTOR ORTIZ - 205134 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 205134 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION INTERIOR SN PUEBLO PASTOR ORTIZ, 58540 PASTOR ORTIZ, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA CALLE REVOLUCION SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL LIBRAMI, lon:-101.59903296, lat:20.30177166}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 1710000 | 1710000 | 1710000 | 1710000 | 1710000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/24/24, contratista:JOSE ROSARIO BAUTISTA SANTACLARA, convocante:MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN, monto:1710000.0, importe_modificado:1710000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1900.0}} | {2415247/proyecto_INICIO, 2415247/proyecto_FIN, 2415247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402483787 | Proyecto de inversión | 215999 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:215999.0, modificado:215999.0}} | REHABILITACION DE AULAS EN ESC PREP JESUS ROMERO FLORES - 431522 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 431522 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR 0 0 PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE SONORA, CALLE JOSE MARIA MORELOS NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALI, lon:-101.6458256, lat:18.66257289}} | 2024-10-07 | 2024-11-07 | 215999 | 215999 | 215999 | 215999 | 215999 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152000, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:215999.0, importe_modificado:215999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2483787/proyecto_INICIO, 2483787/proyecto_FIN, 2483787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302433294 | Proyecto de inversión | 2168322 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2168322.0, modificado:2164400.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. SAN ISIDRO ITZÍCUARO, CALLE JÁCUARO. - 306806 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 306806 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:638.92, meta_modificada:638.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JÁCUARO INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO ITZÍCUARO, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BELLA VISTA Y CALLE ARARÓ, CALLE NOCUTZEPO LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN D, lon:-101.27639701, lat:19.70181939}} | 2024-09-16 | 2024-11-14 | 2164400.93 | 2164400.93 | 2164400.93 | 2164400.93 | 2164400.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-253-24/FIII/ADM/2024, contratista:CONCEPTO GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V., convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:2164400.93, importe_modificado:2164400.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:638.92}} | {2433294/proyecto_INICIO, 2433294/proyecto_PROCESO, 2433294/proyecto_INICIO, 2433294/proyecto_PROCESO, 2433294/proyecto_INICIO, 2433294/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202391449 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360000.0, modificado:359589.88}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA SOLEDAD DE SANTA ANA - 156439 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 156439 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:57, direccion:RANCHERIA LA SOLEDAD DE SANTA ANA, 58516 LA SOLEDAD DE SANTA ANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD DE SANTA ANA, lon:-101.48223433, lat:20.26987323}} | 2024-04-29 | 2024-05-28 | 359589.88 | 359589.88 | 359589.88 | 359589.88 | 359589.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-036, contratista:CESAR SALVADOR PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:359589.88, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:43.0}} | {2391449/proyecto_INICIO, 2391449/proyecto_PROCESO, 2391449/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.93 DEL 30/08/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-19}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402491737 | Proyecto de inversión | 3534333.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3534333.2, modificado:3534333.2}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL POZO SAN ANTONIO CARANO AL DEPOSITO DE LA CRUZ - 446716 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 446716 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1490.0, meta_modificada:1490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPÉ SALTO COLONIA LOS ÁNGELES, 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ZAPOTE POBLANAS, CALLE AGUASCALIENTES LA OBRA SE REALIZARA DEL POZO SAN ANTONIO CARANO AL DEPOSITO D, lon:-101.52282973, lat:20.0751974}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 3534333.2 | 3534333.2 | 3534333.2 | 3534333.2 | 3534333.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-0160, contratista:ARMANDO JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:2534333.2, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1490.0}} | {2491737/proyecto_INICIO, 2491737/proyecto_PROCESO, 2491737/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.23 DEL 13/06/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-19}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102343722 | Proyecto de inversión | 33789.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:33789.19, modificado:33789.19}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EN PAJACUARÁN LOCALIDAD PAJACUARAN, CALLE ZIRAHUEN, ENTRE MORELIA Y FALDAS DEL CERRO, COLONIA LAZARO CARDENAS. - 13617 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pajacuarán | 13617 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE ZIRAHUEN PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 59180 PAJACUARÁN, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELIA Y , CALLE PATZCUARO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL ACCESO PONIENTE DE LA COMUNIDAD DE PAJACUARAN A 100 METROS DEL , lon:-102.57875302, lat:20.119114}} | 2024-03-11 | 2024-03-30 | 33789.19 | 33789.19 | 33789.19 | 33789.19 | 33789.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143499, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN, monto:33789.19, importe_modificado:33789.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47.0}} | {2343722/proyecto_INICIO, 2343722/proyecto_FIN, 2343722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102344768 | Proyecto de inversión | 876411.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:876411.43, modificado:876411.43}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REVOLUCION 2A ETAPA DE LA LOCALIDAD DE TUPATARILLO. - 20486 | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huandacareo | 20486 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:524.13, meta_modificada:524.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:CALLE REVOLUCIÓN PUEBLO TUPATARILLO, 58833 TUPATARILLO, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ING. DIAZ DIAZ Y , TUPATARILLO SE ENCUENTRA A 3.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE HUANDACAREO PARA LLEGAR , lon:-101.24630085, lat:20.00313002}} | 2024-03-12 | 2024-06-17 | 876411.43 | 876411.43 | 876411.43 | 876411.43 | 876411.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DUOP/IR-001/2024, contratista:Constructora GV&AP, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Huandacareo Michoacan, monto:876411.43, importe_modificado:876411.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:524.13}} | {2344768/proyecto_INICIO, 2344768/proyecto_PROCESO, 2344768/proyecto_FIN, 2344768/proyecto_INICIO, 2344768/proyecto_PROCESO, 2344768/proyecto_FIN, 2344768/proyecto_PROCESO, 2344768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302413860 | Proyecto de inversión | 1657079.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1657079.05, modificado:1657079.05}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE GIRASOL DE LA LOCALIDAD DE TUPATARO - 193436 | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huandacareo | 193436 | S | 29 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:8, direccion:CALLE GIRASOL PUEBLO TUPÁTARO, 58833 TUPÁTARO, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ABRAHAM GONZÁLEZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MELCHOR OCAMPO SE CONSTRUIRA 178 ML DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GIRASOL DE LA LOCALI, lon:-101.24575318, lat:20.01380335}} | 2024-07-15 | 2024-08-30 | 1657079.05 | 1657079.05 | 1657079.05 | 1657079.05 | 1657079.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DUOP/IR-007/2024, contratista:Ingenieros y Arquitectos Santa Ana Maya S.A. de C.V., convocante:Municipio de Huandacareo Michoacan, monto:1657079.05, importe_modificado:1657079.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:178.0}} | {2413860/proyecto_INICIO, 2413860/proyecto_PROCESO, 2413860/proyecto_FIN, 2413860/proyecto_INICIO, 2413860/proyecto_PROCESO, 2413860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302420337 | Proyecto de inversión | 2150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2150000.0, modificado:2150000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD H. ZITÁCUARO BACHEO - 235490 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 235490 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4650.0, meta_modificada:4650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE HEROICA ZITACUARO COLONIA ZITACUARO CENTRO, 61500 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CARRETERA MORELIA A TOLUCA, AVENIDA MARIANO MATAMOROS LA HOBRA DE REHABILITA, lon:-100.35950747, lat:19.43806047}} | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 2150000 | 2150000 | 2150000 | 2150000 | 2150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-URB-068/2024, contratista:GREEN PATCHER MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:2150000.0, importe_modificado:2150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4650.0}} | {2420337/proyecto_INICIO, 2420337/proyecto_FIN, 2420337/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202391578 | Proyecto de inversión | 148701.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:148701.99, modificado:148701.99}} | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO DEL PROGRESO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA FEDERAL - 159032 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 159032 | S | 65 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SANTIAGO TANGAMANDAPIO, 59920 SANTIAGO TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CARRETERA MORELIA JIQUILPAN A MEDIA CUADRA PARA EL SUR DE , lon:-102.4402915, lat:19.96290971}} | 2024-02-16 | 2024-03-11 | 148701.99 | 148701.99 | 148701.99 | 148701.99 | 148701.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/2021-2024/OP/FIII/AD/21/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CONSTRUCAM S, DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO TANGAMANDAPIO, monto:148701.99, importe_modificado:148701.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {2391578/proyecto_FIN, 2391578/proyecto_PROCESO, 2391578/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302415780 | Proyecto de inversión | 1512894.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1512894.63, modificado:1509022.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO, DE LA CALLE CANARIOS, EN LA COL. JOYA DE LA GOLONDRINA 3ERA ETAPA - 208273 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 208273 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.0, meta_modificada:742.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE CANARIOS COLONIA LA JOYA DE LA GOLONDRINA, 61650 TACÁMBARO DE CODALLOS, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE COLIBRÍ Y CALLE TUCÁN, CALLE EJERCITO MEXICANO BAJAR POR LA GLORIETA TOMAR LA AV. EJERCITO MEXICANO PASANDO, lon:-101.44730164, lat:19.22585417}} | 2024-08-05 | 2024-10-31 | 1509022.74 | 1509022.74 | 1509022.74 | 1509022.74 | 1509022.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/VIA-09/IR-0013/24, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN KAYSAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:1509022.74, importe_modificado:1509022.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.0}} | {2415780/proyecto_INICIO, 2415780/proyecto_FIN, 2415780/proyecto_PROCESO, 2415780/proyecto_FIN, 2415780/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs2: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs3: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs4: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}}
2024 | 5 | MIC240202362966 | Proyecto de inversión | 3995411.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3995411.83, modificado:3995411.83}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO, DEL CAMINO DE COPITERO A LOMA CEÑIDA - 54106 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 54106 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3400.0, meta_modificada:3400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:28, direccion:RANCHERIA CÓPITERO, 61657 CÓPITERO, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO COPITERO- LOMA CEÑIDA Y , A UNOS 500 METROS DE LA COMUNIDAD DE COPITERO SE EN ENCUENTRA EL TRAMO A PAVIMENTAR RUMBO A LOMA CEÑIDA., lon:-101.38568661, lat:19.31105684}} | 2024-04-17 | 2024-06-15 | 3995411.83 | 3995411.83 | 3995411.83 | 3995411.83 | 3995411.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/CARR-03/IR-003/24, contratista:SERVICIOS DE INGEMIERIA Y ARQUITECTURA ICOGA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:3995411.83, importe_modificado:3995411.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3400.0}} | {2362966/proyecto_INICIO, 2362966/proyecto_PROCESO, 2362966/proyecto_INICIO, 2362966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs2: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs3: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs4: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}}
2024 | 5 | MIC240402458856 | Proyecto de inversión | 625431.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:625431.53, modificado:624872.87}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ACUITZIO, LOCALIDAD PARAMO, CAMINO PARAMO A ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ - 370871 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acuitzio | 370871 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:457.0, meta_modificada:457.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO CUTZARO - PARAMO (PRIMARIA) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 642 RANCHERIA PÁRAMO, 58464 PÁRAMO, ACUITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO LA CAMPANA - CUTZARO Y CAMINO PARAMO - LA PEÑITA, CAMINO EL CHIRIMO - KINDER, lon:-101.33984484, lat:19.45038606}} | 2024-11-11 | 2024-12-31 | 624872.87 | 624872.87 | 624872.87 | 624872.87 | 624872.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/2024-2027/DUOPIA/IR/2024-02, contratista:PROACSA S.A DEC.V, convocante:MUNICIPIO DE ACUITZIO, MICH, monto:624872.87, importe_modificado:624872.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:457.0}} | {2458856/proyecto_INICIO, 2458856/proyecto_PROCESO, 2458856/proyecto_FIN, 2458856/proyecto_INICIO, 2458856/proyecto_PROCESO, 2458856/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402470598 | Proyecto de inversión | 1761758.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1761758.85, modificado:1761758.85}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 355097 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 355097 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CIUDAD CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.51548832, lat:20.08980489}} | 2024-05-13 | 2024-07-11 | 1761758.85 | 1761758.85 | 1761758.85 | 1761758.85 | 1761758.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-032, contratista:SALVADOR PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1761758.8, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:225.0}} | {2470598/proyecto_FIN, 2470598/proyecto_PROCESO, 2470598/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.93 del 30/08/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-23}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202384262 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325000.0, modificado:325000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR CALLE SAUCES, COL. LA PALMA DE CEDANO, H. ZITÁCUARO - 120040 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 120040 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:22.9, meta_modificada:22.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:ANDADOR EN LA PALMA DE CEDANO COLONIA LA PALMA DE CEDANO, 61508 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE LA VIA Y CALLE EUCALIPTO, CALLE SABINO LA OBRA DE CONSTRUCCION DE ANDADOR SE UBICA EN LA CALLE SABI, lon:-100.34605539, lat:19.44373898}} | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-URB-082/2024, contratista:C. RICARDO PADILLA ARIAS, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:325000.0, importe_modificado:325000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:22.9}} | {2384262/proyecto_INICIO, 2384262/proyecto_FIN, 2384262/proyecto_PROCESO, 2384262/proyecto_INICIO, 2384262/proyecto_PROCESO, 2384262/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402487981 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280000.0, modificado:279500.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS HUCUARES MUNICIPOIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN - 440278 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 440278 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.1, meta_modificada:101.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:23, direccion:INTERIOR SN RANCHO LOS HUCUARES, 59921 LOS HUCUARES, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMINO SANTIAGO TANGAMANDAPIO A TARECUATO Y , ES EN A UN COSTADO DE LA CARRETERA DE SANTIAGO TANGAMANDAPIO A TARECUATO ATRAVI, lon:-102.49710512, lat:19.90016405}} | 2024-11-28 | 2024-12-31 | 279500 | 279500 | 279500 | 279500 | 279500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FISM2024/AD/032/2024, contratista:LOMELI ROBLES CONSTRUCTORES S.A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:279500.0, importe_modificado:279500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.1}} | {2487981/proyecto_INICIO, 2487981/proyecto_PROCESO, 2487981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir el monto reportado en el Modificado., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2025-06-20}}
2024 | 5 | MIC240202364434 | Acción | 1155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1155000.0, modificado:1047600.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 56785 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 56785 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.457328, lat:19.235537}} | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 1047600 | 1047600 | 1047600 | 1047600 | 1047600 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:TAC-CA/ARR-01/24, contratista:MARÍA GUADALUPE RPMERO PEREZNEGRON, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:1155000.0, importe_modificado:1155000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2364434/proyecto_INICIO, 2364434/proyecto_PROCESO, 2364434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs2: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs3: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs4: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}}
2024 | 5 | MIC240402466874 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:380000.0, modificado:376485.22}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN PEDRO CARANO EN CALLE HACIA LA PILA - 345052 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 345052 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:53, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANO), 58516 SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANO), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE PRIVADA VICENTE GUERRERO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE JUAREZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA CAL, lon:-101.51191045, lat:20.13102155}} | 2024-10-28 | 2024-12-15 | 376485.22 | 376485.22 | 376485.22 | 376485.22 | 376485.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-057, contratista:ALAN MACIEL ARREDONDO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:379999.66, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:193.0}} | {2466874/proyecto_PROCESO, 2466874/proyecto_FIN, 2466874/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.11 DEL 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-20}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402458875 | Proyecto de inversión | 303099.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:303099.14, modificado:302827.41}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ACUITZIO, LOCALIDAD LA PALMA, CARRETERA ACUITZIO A LA ANGOSTURA Y CAMINO DE MANANTIAL EN LA PALMA - 370966 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acuitzio | 370966 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:272.0, meta_modificada:272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE NA TRAMO ACUITZIO - LA ANGOSTURA KILÓMETRO 1 + 670 RANCHERIA LA PALMA, 58468 LA PALMA, ACUITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO LA PALMA - EL MELON Y CAMINO ACUITZIO - PARAMO, CALLE GUADALUPE VICTORIA, lon:-101.32061708, lat:19.50743104}} | 2024-11-11 | 2024-12-15 | 302827.41 | 302827.41 | 302827.41 | 302827.41 | 302827.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/2024-2027/DUOPIA/AD/2024-01, contratista:PROACSA S.A DEC.V, convocante:MUNICIPIO DE ACUITZIO, MICH, monto:302827.41, importe_modificado:302827.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:272.0}} | {2458875/proyecto_PROCESO, 2458875/proyecto_FIN, 2458875/proyecto_PROCESO, 2458875/proyecto_INICIO, 2458875/proyecto_PROCESO, 2458875/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402458887 | Proyecto de inversión | 376702.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:376702.32, modificado:376364.3}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ACUITZIO, LOCALIDAD CUTZARO, CARRETERA TIRIPETIO ERENDIRA Y CALLES SIN NOMBRE - 371067 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acuitzio | 371067 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:11, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 25 TRAMO TIRIPETIO - ERENDIRA KILÓMETRO 10 + 210 RANCHERIA CUTZARO, 58465 CUTZARO, ACUITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL SAUZ - HUAJUMBO Y CAMINO LA CAMPANA - HUAJUMBO, CAMINO LA CAMPANA - CUTZARO, lon:-101.32828967, lat:19.45498443}} | 2024-11-11 | 2024-12-15 | 376364.3 | 376364.3 | 376364.3 | 376364.3 | 376364.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/2024-2027/DUOPIA/AD/2024-02, contratista:PROACSA S.A DEC.V, convocante:MUNICIPIO DE ACUITZIO, MICH, monto:376364.3, importe_modificado:376364.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:244.0}} | {2458887/proyecto_PROCESO, 2458887/proyecto_INICIO, 2458887/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302424759 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:439300.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE PRIVADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN - 265565 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 265565 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:16, direccion:CALLE PRIVADA INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN, 58544 SAN MARTÍN, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DURANDO Y CALLE CAMPECHE, LA CALLE DONDE SE REALIZA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES DURANDO Y CAMPECHE DE, lon:-101.6140544, lat:20.21949281}} | 2024-07-21 | 2024-08-12 | 439300 | 439300 | 439300 | 439300 | 439300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/02/24, contratista:JUAN CARLOS JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:439300.0, importe_modificado:439300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {2424759/proyecto_FIN, 2424759/proyecto_PROCESO, 2424759/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402460861 | Proyecto de inversión | 498928.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:498928.87, modificado:498928.87}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE ASFALTO EN LA ZONA RURAL BACHEO TIMBIENEO DE LOS CONTRERAS - 376943 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 376943 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.0, meta_modificada:875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:CALLE EN TIMBINEO DE LOS CONTRERAS PUEBLO TIMBINEO LOS CONTRERAS, 61537 TIMBINEO LOS CONTRERAS, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL DE TIMBINEO DE LOS CONTRERAS Y CALLE LEOPOLDO MARTINEZ RUIZ, CAMINO EN TIMBI, lon:-100.44906983, lat:19.41321761}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 498928.87 | 498928.87 | 498928.87 | 498928.87 | 498928.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144145, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:875.0}} | {2460861/proyecto_INICIO, 2460861/proyecto_FIN, 2460861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402460857 | Proyecto de inversión | 575090 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:575090.0, modificado:575090.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE ASFALTO EN LA ZONA RURAL BACHEO APUTZIO DE JUAREZ - 376926 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 376926 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71.32, meta_modificada:71.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:3, direccion:CALLE EN APUTZIO DE JUAREZ PUEBLO APUTZIO DE JUÁREZ SANTA MARÍA, 61533 APUTZIO DE JUÁREZ (SANTA MARÍA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA ZITACUARO A APUTZIO Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA OBRA , lon:-100.34565843, lat:19.34280401}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 575090 | 575090 | 575090 | 575090 | 575090 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144145, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.32}} | {2460857/proyecto_INICIO, 2460857/proyecto_FIN, 2460857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202382553 | Proyecto de inversión | 1435204.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1435204.4, modificado:1664837.1}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR PÚBLICO DEL TRAYECTO SAN JOSE CUARO TUPATARILLO PRIMERA ETAPA - 115288 | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huandacareo | 115288 | S | 5844 | 5800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2172.8, meta_modificada:2172.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSÉ CUARO - TUPATARILLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO SAN JOSÉ CUARO, 58830 HUANDACAREO, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CUITZEO-ZINAPARO Y CARRETERA HUANDACAREO-MOROLEON, LA OBR, lon:-101.25871933, lat:19.98953106}} | 2024-05-24 | 2024-07-07 | 1664837.1 | 1664837.1 | 1664837.1 | 1664837.1 | 1664837.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DUOP/IR-002/2024, contratista:Luis Manuel Tinoco Murillo, convocante:Municipio de Huandacareo Michoacan, monto:1664837.1, importe_modificado:1664837.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2172.8}} | {2382553/proyecto_INICIO, 2382553/proyecto_PROCESO, 2382553/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el estatus del contrato sigue como vigente, si la obra ya está al 100%, se debe cambiar el estatus del contrato, trimestre:5.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2025-07-03}, obs2: {observación:el estatus del contrato sigue como vigente, si la obra ya está al 100%, se debe cambiar el estatus del contrato, trimestre:5.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2025-07-03}, obs3: {observación:el estatus del contrato sigue como vigente, si la obra ya está al 100%, se debe cambiar el estatus del contrato, trimestre:5.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2025-07-03}, obs4: {observación:el estatus del contrato sigue como vigente, si la obra ya está al 100%, se debe cambiar el estatus del contrato, trimestre:5.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2025-07-03}}
2024 | 5 | MIC240102344248 | Proyecto de inversión | 430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:430000.0, modificado:429969.29}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN LORENZO DEL DEPOSITO - 17291 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 17291 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:572.0, meta_modificada:572.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:49, direccion:RANCHERIA SAN LORENZO, 58531 SAN LORENZO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DEL SEPOSTIO DE AGUA POTALE NUEVO DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO, lon:-101.65094907, lat:19.98840352}} | 2024-02-19 | 2024-03-19 | 429969.29 | 429969.29 | 429969.29 | 429969.29 | 429969.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-002, contratista:ENRIQUE JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:429969.29, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:572.0}} | {2344248/proyecto_INICIO, 2344248/proyecto_PROCESO, 2344248/proyecto_FIN, 2344248/proyecto_INICIO, 2344248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.92 del 13/08/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-19}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402496292 | Proyecto de inversión | 399995.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399995.94, modificado:399995.94}} | REHABILITACION DEDRENAJE Y CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TANGAMANDAPIO - 455300 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 455300 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA INTERIOR SN BARRIO DE ABAJO, 59920 SANTIAGO TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE QUIROGA, SE HACE REHABILITACION EN DIFERENTES TRAMOS Y EN CALLES DIFERENTES DEBIDO A LOS , lon:-102.42935041, lat:19.95704935}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 399995.94 | 399995.94 | 399995.94 | 399995.94 | 399995.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150345, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:399995.94, importe_modificado:399995.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2496292/proyecto_INICIO, 2496292/proyecto_FIN, 2496292/proyecto_PROCESO, 2496292/proyecto_FIN, 2496292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402470559 | Proyecto de inversión | 2515058.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2515058.57, modificado:2515058.57}} | CONSTRUCCION DE CALLE Y REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO EN VILLACHUATO CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 354981 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 354981 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1197.0, meta_modificada:1197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ANDRES QUINTANA RRO Y CALLE ARISTEO MERCADO, CALLE MIGUEL ALEMAN VALDEZ LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE, lon:-101.63805342, lat:20.1454359}} | 2024-11-15 | 2024-12-30 | 2515058.57 | 2515058.57 | 2515058.57 | 2515058.57 | 2515058.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-084, contratista:RICARDO CECILIO MENDEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1599425.9, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1197.0}} | {2470559/proyecto_INICIO, 2470559/proyecto_PROCESO, 2470559/proyecto_FIN, 2470559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.23 DEL 13/06/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-20}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102345111 | Proyecto de inversión | 365000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:365000.0, modificado:364280.69}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ACUITZIO, LOCALIDAD DE ACUITZIO DEL CANJE, COL. VICENTE RIVA PALACIO, AVENIDA BICENTENARIO - 23213 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acuitzio | 23213 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA BICENTENARIO COLONIA VICENTE RIVA PALACIO, 58460 ACUITZIO DEL CANJE, ACUITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DOLORES GUERERO Y CALLE ACCESO A COBAEM ACUITZIO Y TEPATZICUARO, CAMINO ACUITZIO - LOS AGUACATES LA AV. BICEN, lon:-101.33371874, lat:19.48117297}} | 2024-02-26 | 2024-03-15 | 364280.69 | 364280.69 | 364280.69 | 364280.69 | 364280.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/2021-2024/DUOPIA/AD/2024-01, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FRAGOVA S.A.S DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ACUITZIO, MICH, monto:364280.69, importe_modificado:364280.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:288.0}} | {2345111/proyecto_INICIO, 2345111/proyecto_FIN, 2345111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402484102 | Proyecto de inversión | 522845 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:522845.0, modificado:522845.0}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIM MIGUEL HIDALGO - 432068 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 432068 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE RIO BALSAS INTERIOR 0 0 PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PERIFERICO CHURUMUCO Y CALLE PERIFERICO CHURUMUCO, CALLE PERIFERICO CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA E, lon:-101.65779212, lat:18.66292979}} | 2024-10-02 | 2024-11-30 | 522845 | 522845 | 522845 | 522845 | 522845 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152004, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:522845.0, importe_modificado:522845.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2484102/proyecto_INICIO, 2484102/proyecto_FIN, 2484102/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202391610 | Proyecto de inversión | 442500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:442500.0, modificado:442500.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE LAS VEGAS EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LOS VAZQUEZ - 159146 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 159146 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:354.0, meta_modificada:354.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CALLE LAS VEGAS INTERIOR SN COLONIA LOS VÁZQUEZ, 58540 PASTOR ORTIZ, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EL LA COLONIA LOS VAZQUE EN LA COMUNIDAD DE PASTOR ORTIZ LA COLONIA SE ENCU, lon:-101.60059401, lat:20.29305742}} | 2024-04-01 | 2024-07-31 | 442500 | 442500 | 442500 | 442500 | 442500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/22/24, contratista:JAIME CAMERINO ENRIQUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:442500.0, importe_modificado:442500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:354.0}} | {2391610/proyecto_INICIO, 2391610/proyecto_FIN, 2391610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402496050 | Proyecto de inversión | 503024.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:503024.26, modificado:503024.26}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA PIEDAD LOCALIDAD LA PIEDAD DE CABADAS ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ - 454889 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Piedad | 454889 | S | 1680 | 1580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA COLONIA JUAREZ COLONIA BENITO JUÁREZ, 59330 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS CALLES DE LA PIEDAD Y CALLE VARIAS CALLES DE LA PIEDAD, CALLE VARIAS CALLES DE LA PIEDAD, lon:-102.03081131, lat:20.35844357}} | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 503024.26 | 503024.26 | 503024.26 | 503024.26 | 503024.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154283, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH, monto:503024.26, importe_modificado:503024.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:162.0}} | {2496050/proyecto_FIN, 2496050/proyecto_INICIO, 2496050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202390863 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, LAS ALBERCAS, EJIDO DE CURUNGUEO, H. ZITÁCUARO - 152863 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 152863 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:222.56, meta_modificada:222.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE EN LAS ALBERCAS RANCHERIA CURUNGUEO LAS PALMAS, 61510 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN LAS PALMAS Y CALLE SIN NOMBRE EN LAS ALBERCAS, CALLE ALAMO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICACA EN LA CALLE SIN, lon:-100.37213025, lat:19.43552583}} | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-URB-151/2024, contratista:DALF CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:222.56}} | {2390863/proyecto_INICIO, 2390863/proyecto_PROCESO, 2390863/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402491031 | Proyecto de inversión | 526040 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:526040.0, modificado:526040.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE ASFALTO EN CALLE GALEANA, TRAMO DE CALLE BUGAMBILIAS A CALLE JACARANDAS EN COL. INFONAVIT, H. ZITÁCUARO - 445486 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 445486 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA INFONAVIT, 61516 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE 10 DE MARZO LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZITÁCUARO EN LA CALLE G, lon:-100.36891512, lat:19.43184956}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 526040 | 526040 | 526040 | 526040 | 526040 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-URB-067/2024, contratista:CA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:526040.0, importe_modificado:526040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2491031/proyecto_INICIO, 2491031/proyecto_FIN, 2491031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402482849 | Proyecto de inversión | 2308000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2308000.0, modificado:2308000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE CALLE DR. EMILIO GARCÍA Y CALLE 5 DE MAYO, COL. CENTRO, H. ZITÁCUARO - 429851 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 429851 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.7, meta_modificada:504.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA COLONIA ZITACUARO CENTRO, 61500 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE DOCTOR EMILIO GARCIA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE LERDO DE TEJADA FRENTE, lon:-100.35788294, lat:19.43648758}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 2308000 | 2308000 | 2308000 | 2308000 | 2308000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-URB-076/2024, contratista:LUMIAMPER S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:2308000.0, importe_modificado:2308000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.7}} | {2482849/proyecto_PROCESO, 2482849/proyecto_INICIO, 2482849/proyecto_FIN, 2482849/proyecto_INICIO, 2482849/proyecto_FIN, 2482849/proyecto_PROCESO, 2482849/proyecto_INICIO, 2482849/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302430134 | Proyecto de inversión | 5520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5520000.0, modificado:5516477.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. LA QUEMADA, CALLE BRIGADIER MANUEL NORIEGA. - 292828 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 292828 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1638.6, meta_modificada:1638.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE BRIGADIER MANUEL NORIEGA INTERIOR SN COLONIA LA QUEMADA, 58146 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE PERIFERICO PASEO DE LA REPÚBLICA SECTOR REPÚBLICA Y CALLE MANUEL ZEPEDA PERAZA, CALLE JESÚS CARRANZA LA OBRA CONSTR, lon:-101.241542, lat:19.70437637}} | 2024-09-23 | 2024-12-28 | 5516477.3 | 5516477.3 | 5516477.3 | 5516477.3 | 5516477.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-255-24-BIS/FIII/IRM/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO CIVIL S.A DE C.V., convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:5516477.32, importe_modificado:5516477.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1638.6}} | {2430134/proyecto_INICIO, 2430134/proyecto_PROCESO, 2430134/proyecto_INICIO, 2430134/proyecto_PROCESO, 2430134/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202364263 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:557395.23}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA COFRADIA A UN COSTADO DE LA PLAZA - 56248 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 56248 | S | 30 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:12, direccion:RANCHERIA LA COFRADÍA, 58532 LA COFRADÍA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SEREALIZARA A UN COSTADO DEL TEMPLO DE LA COFRADIA, lon:-101.59158415, lat:20.06941794}} | 2024-04-08 | 2024-05-27 | 557395.23 | 557395.23 | 557395.23 | 557395.23 | 557395.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-016, contratista:ANGEL DE JESUS JAIMES MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:449997.74, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2364263/proyecto_INICIO, 2364263/proyecto_PROCESO, 2364263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.93 del 30/08/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-18}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402490827 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:587348.6}} | REHABILITACION DE PERFORACION POZO DE JERUSALEN, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TANGAMANDAPIO, MICHOACAN - 445140 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 445140 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE MADERO INTERIOR SN BARRIO SAN RAFAEL, 59920 SANTIAGO TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, SOBRE LA CALLE MADERO QUE ES LA CALLE PRINCIPAL EL POZO ESTA DEN, lon:-102.43493701, lat:19.94701559}} | 2024-11-29 | 2024-12-31 | 587348.6 | 587348.6 | 587348.6 | 587348.6 | 587348.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/IR/FAIS2024/30/2024, contratista:ANDREA ARROYO NIÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:587348.6, importe_modificado:587348.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2490827/proyecto_INICIO, 2490827/proyecto_PROCESO, 2490827/proyecto_FIN, 2490827/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402467036 | Proyecto de inversión | 1680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1680000.0, modificado:1680000.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE, REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SANTA CLARA CALLE LA LADERA - 345350 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 345350 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, direccion:RANCHERIA SANTA CLARA, 58520 SANTA CLARA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE RALIZARA EN LA CALLE NOMBRA COMO LA LADERA QUE SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA COMUNIDAD DE SANTA CLARA POR LA PRESA LA LAGUNITA, lon:-101.43233105, lat:20.18421859}} | 2024-10-25 | 2024-12-20 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-048, contratista:ARMANDO JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1420883.48, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2467036/proyecto_FIN, 2467036/proyecto_INICIO, 2467036/proyecto_PROCESO, 2467036/proyecto_FIN, 2467036/proyecto_INICIO, 2467036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.11 AL 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-20}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402470257 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:727281.6}} | CONSTRUCCION DE CALLE Y REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS CALLE LOS AZULES - 354108 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 354108 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:33, direccion:CALLE LOS AZULES RANCHERIA PIEDRAS ANCHAS, 58520 PIEDRAS ANCHAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA CALLE SEGUNDA CALLE ENTRANBDO POR LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD A 100 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS Y PRIMARIA, lon:-101.40894455, lat:20.25793266}} | 2024-08-12 | 2024-09-30 | 727281.6 | 727281.6 | 727281.6 | 727281.6 | 727281.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-051, contratista:CESAR BENJAMIN SOLORIO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:749962.06, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.0}} | {2470257/proyecto_PROCESO, 2470257/proyecto_INICIO, 2470257/proyecto_PROCESO, 2470257/proyecto_FIN, 2470257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.11 DEL 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-20}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402488303 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DEL ARCO EN EL MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN - 440773 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 440773 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:3, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL ARCO, 58544 EL ARCO, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL DRENAJUE SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DE EL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DEL ARCO JUNTO A LA CARRETERA LA HERRADURA , lon:-101.56919765, lat:20.25393689}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/DOP-FIII/AD-007/2024, contratista:PAVIMENTOS, INGENIERIA, VIALIDADES Y ARQUITECTURA DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2488303/proyecto_INICIO, 2488303/proyecto_FIN, 2488303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202367696 | Proyecto de inversión | 396238.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:396238.61, modificado:396238.61}} | REHABILITACION DE CARRETERA ENTRE ENTRADA PRICIPAL A LA COMUNIDAD LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITE GORDO - 68053 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 68053 | S | 375 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3529.5, meta_modificada:3529.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:14, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO ENTRADA PRINCIPAL - LIBRAMIENTO KILÓMETRO 1 + 1 INTERIOR SN RANCHO MEZQUITE GORDO, 58543 MEZQUITE GORDO, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA ENTRADA DE, lon:-101.53054856, lat:20.28315159}} | 2024-04-01 | 2024-04-22 | 396238.61 | 396238.61 | 396238.61 | 396238.61 | 396238.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/12/24, contratista:JOSE ROSARIO BAUTISTA SANTACLARA, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:396238.61, importe_modificado:396238.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3529.5}} | {2367696/proyecto_INICIO, 2367696/proyecto_FIN, 2367696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402496089 | Proyecto de inversión | 108762.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108762.15, modificado:108762.15}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA PIEDAD LOCALIDAD LA PIEDAD DE CABADAS ASENTAMIENTO EL PITAYITO - 454942 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Piedad | 454942 | S | 110 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA COLONIA EL PITAYITO COLONIA EL PITALLITO, 59350 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS CALLES DE LA PIEDAD Y CALLE VARIAS CALLES DE LA PIEDAD, CALLE VARIAS CALLES DE LA PI, lon:-102.01942017, lat:20.3253447}} | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 108762.15 | 108762.15 | 108762.15 | 108762.15 | 108762.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154284, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH, monto:108762.15, importe_modificado:108762.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2496089/proyecto_INICIO, 2496089/proyecto_FIN, 2496089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302428565 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA BENITO JUAREZ, COL. CENTRO, H. ZITÁCUARO - 285838 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 285838 | S | 325 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:335.0, meta_modificada:335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO PTE. COLONIA ZITACUARO CENTRO, 61500 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE DOCTOR EMILIO GARCIA, CALLE LERDO DE TEJADA LA OBRA SE UBICA EN LA PLAZA CENTRAL DE LA HEROICA ZIT, lon:-100.35774449, lat:19.43680643}} | 2024-09-15 | 2024-10-15 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-URB-077/2024, contratista:ARQ. CARLOS OROZCO VAZQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:335.0}} | {2428565/proyecto_INICIO, 2428565/proyecto_FIN, 2428565/proyecto_PROCESO, 2428565/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302424586 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO, EN BARRANCA DEL DIABLO, COL. HEROES FERROCARRILEROS, H. ZITÁCUARO. - 264553 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 264553 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:181.0, meta_modificada:181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC OTE COLONIA HÉROES FERROCARRILEROS, 61508 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GENERAL PUEBLITA Y CERRADA TERCERA PRIVADA SANTOS DEGOLLADO, CERRADA SEGUNDA PRIVADA SANTOS DEGOLLADO LA OB, lon:-100.34768516, lat:19.43614695}} | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-URB-088/2024, contratista:ING. MIGUEL ANGEL GOMEZ TADEO, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:181.0}} | {2424586/proyecto_INICIO, 2424586/proyecto_PROCESO, 2424586/proyecto_FIN, 2424586/proyecto_PROCESO, 2424586/proyecto_FIN, 2424586/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402467928 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA SUPREMA JUNTA NACIONAL AMERICANA COL. BENITO JUÁREZ, H. ZITÁCUARO - 395150 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 395150 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:86.74, meta_modificada:86.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN COLONIA BENITO JUÁREZ, 61517 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN LA ESQUINA DE LA CALLE IGNA, lon:-100.36083314, lat:19.43869428}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-URB-090/2024, contratista:ING. JOSE FRANCISCO CRUZ SALAZAR, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:86.74}} | {2467928/proyecto_INICIO, 2467928/proyecto_PROCESO, 2467928/proyecto_INICIO, 2467928/proyecto_FIN, 2467928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402465141 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160000.0, modificado:155161.73}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA HIGUERA - 339267 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 339267 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:21, direccion:RANCHERIA LA HIGUERA, 58532 LA HIGUERA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN ALUMBRADO PUBLICO DE LAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA HIGUERA, lon:-101.58305714, lat:20.04655118}} | 2024-10-20 | 2024-11-20 | 155161.73 | 155161.73 | 155161.73 | 155161.73 | 155161.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-090, contratista:CESAR SALVADOR PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:115161.73, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2465141/proyecto_INICIO, 2465141/proyecto_FIN, 2465141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-25}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302429739 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN UNIDAD HABITACIONAL REVOLUCIÓN MEXICANA, EN LA COL. INFONAVIT, H. ZITÁCUARO - 291199 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 291199 | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:992.0, meta_modificada:992.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE TABACHINES COLONIA INFONAVIT CIRCUITO REVOLUCIÓN, 61516 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE ANDADOR LUIS CABRERA Y ANDADOR AQUILES SERDAN, CALLE CAMELINAS LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA INFONAVIT CIRCUI, lon:-100.3649642, lat:19.43209427}} | 2024-09-15 | 2024-10-15 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-URB-094/2024, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION AMBIENTAL E HIDRAULICA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:992.0}} | {2429739/proyecto_INICIO, 2429739/proyecto_PROCESO, 2429739/proyecto_FIN, 2429739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402466777 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGÓN, CVE 16DJN1917F EN COYOTA, IGNACIO LÓPEZ RAYÓN - 392594 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 392594 | S | 43 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, direccion:CALLE EN COYOTA PUEBLO IGNACIO LÓPEZ RAYÓN COYOTA PRIMERA MANZANA, 61537 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CERRADA FRANCISCO LEMUS LEMUS Y CALLE FRANCISCO LEMUS LEMUS, CAMINO EN CO, lon:-100.43199535, lat:19.38219862}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-IBE-138/2024, contratista:VIME CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2466777/proyecto_INICIO, 2466777/proyecto_PROCESO, 2466777/proyecto_FIN, 2466777/proyecto_INICIO, 2466777/proyecto_PROCESO, 2466777/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402471325 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE LOSA EN DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN CARAMECUARO MUNICIPIO DE TIQUICHEO. - 357108 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 357108 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:9.5, meta_modificada:9.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:14, direccion:RANCHERIA CARAMÉCUARO, 61374 CARAMÉCUARO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA ZITACUARO -HUETAMO Y BRECHA CONOCIDA, BRECHA CONOCIDA LA CONSTRUCCION DE LA LOSA EN DEPOSITO DE AGUA SE REALIZARA EN LA RA, lon:-100.74105776, lat:19.00542752}} | 2024-11-04 | 2024-12-07 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150058, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO , monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:9.5}} | {2471325/proyecto_FIN, 2471325/proyecto_INICIO, 2471325/proyecto_FIN, 2471325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102344799 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:486520.07}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL ARMADILLO A UN COSTADO DE LA CARRETERA - 20665 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 20665 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:5, direccion:RANCHERIA EL ARMADILLO, 58515 EL ARMADILLO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FRENTE A LA PRIMARIA DEL ARMADILLO, lon:-101.46071978, lat:20.13576959}} | 2024-02-26 | 2024-03-26 | 486520.07 | 486520.07 | 486520.07 | 486520.07 | 486520.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-004, contratista:JOSE GUADALUPE JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:486520.07, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2344799/proyecto_INICIO, 2344799/proyecto_PROCESO, 2344799/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra termiminada segun acta no.92 del dia 13/08/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-18}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302423438 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:299718.48}} | MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE GALEANA TRAMO GALEANA A PURUANDIRO - 256494 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 256494 | S | 85 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4285.0, meta_modificada:4285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 41 TRAMO GALEANA - PURUANDIRO KILÓMETRO 0 + 714 RANCHERIA GALEANA, 58532 GALEANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LE TRAMO CARRETERO DE GALEANA A PURUANDIRO, lon:-101.55694571, lat:20.03886398}} | 2024-09-02 | 2024-09-30 | 299718.48 | 299718.48 | 299718.48 | 299718.48 | 299718.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151958, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4285.0}} | {2423438/proyecto_INICIO, 2423438/proyecto_PROCESO, 2423438/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-18}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302423517 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:146786.4}} | MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO PURUANDIRO A EMILIANO ZAPATA - 256819 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 256819 | S | 85 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2142.0, meta_modificada:2142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 41 TRAMO PURUANDIRO - EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 0 + 357 COLONIA EL RANCHITO, 58503 4 CAMINOS (EL POZO DE LA LAGARTIJA) [FRACCIONAMIENTO], PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALI, lon:-101.49379728, lat:20.09852648}} | 2024-09-02 | 2024-09-30 | 146786.4 | 146786.4 | 146786.4 | 146786.4 | 146786.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152181, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:150000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2142.0}} | {2423517/proyecto_INICIO, 2423517/proyecto_FIN, 2423517/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-18}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402461976 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5000000.0, modificado:4997013.1}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, CONJUNTO HABITACIONAL LA HACIENDA. - 257989 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 257989 | S | 704 | 576 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:PRIVADA DE LOS CERNÍCALOS INTERIOR SN CONJUNTO HABITACIONAL LA HACIENDA, 58330 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE LOS GAVILANES Y CALLE DE LOS CERNÍCALOS, VEREDA CONOCIDA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MI, lon:-101.31684926, lat:19.68479992}} | 2024-09-02 | 2024-10-16 | 4997013.1 | 4997013.1 | 4997013.1 | 4997013.1 | 4997013.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-172-24/FIII/ADM-EXCEP./2024, contratista:HEBER SALGADO GARCIA, convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:4997013.13, importe_modificado:4997013.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2461976/proyecto_INICIO, 2461976/proyecto_PROCESO, 2461976/proyecto_FIN, 2461976/proyecto_INICIO, 2461976/proyecto_PROCESO, 2461976/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102344897 | Proyecto de inversión | 860000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:860000.0, modificado:810590.87}} | AMPLIACION DE CALLE Y REHABILITACION RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA EXCUSA CALLE DURANGO - 21193 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 21193 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:403.0, meta_modificada:403.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:16, direccion:CALLE DURANGO RANCHERIA LA EXCUSA, 58516 LA EXCUSA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DE LA ENTRADA QUE LLEGA HACIA LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-101.49758183, lat:20.14600079}} | 2024-02-26 | 2024-04-25 | 810590.87 | 810590.87 | 810590.87 | 810590.87 | 810590.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-009, contratista:TRINIDAD ANTONIO LOPEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:859946.63, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:403.0}} | {2344897/proyecto_PROCESO, 2344897/proyecto_INICIO, 2344897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.92 del 13/08/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-19}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402483667 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1598547.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE PIPILA ENTRE LA CALLE ZARAGOZA Y CARRETERA FEDERAL, EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN SANTIAGO TANGAMANDAPIO. - 431327 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 431327 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PIPILA INTERIOR SN BARRIO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 59920 SANTIAGO TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE ZARAGOZA Y CALLE CARRETERA NACIONAL MEXICO GUADALAJARA, CALLE JUSTO SIERRA INICIA EN LA, lon:-102.4344257, lat:19.95786715}} | 2024-11-27 | 2024-12-31 | 1598547 | 1598547 | 1598547 | 1598547 | 1598547 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/IR/FAISM2024/36/2024, contratista:SERGIO ALEJANDRO AMEZCUA MAGALLON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:1598547.0, importe_modificado:1598547.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2483667/proyecto_INICIO, 2483667/proyecto_FIN, 2483667/proyecto_PROCESO, 2483667/proyecto_FIN, 2483667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302423112 | Proyecto de inversión | 446048.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:446048.73, modificado:446048.73}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIMON ENTRE LAS CALLES CAMINO REAL Y NARANJO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TANGAMANDAPIO - 250994 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 250994 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.0, meta_modificada:177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE LIMON PUEBLO SANTIAGO TANGAMANDAPIO, 59920 SANTIAGO TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE CAMINO REAL, CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA ESTA OBRA ESTA UBICADA A UNA CUADRA AL SUR D, lon:-102.43826366, lat:19.95266703}} | 2024-07-01 | 2024-08-31 | 446048.73 | 446048.73 | 446048.73 | 446048.73 | 446048.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/2021-2024/OP/FIII/AD/25/2024, contratista:MACONS Y ATENEA S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:243226.24, importe_modificado:243226.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.0}} | {2423112/proyecto_PROCESO, 2423112/proyecto_FIN, 2423112/proyecto_INICIO, 2423112/proyecto_PROCESO, 2423112/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102345008 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:3991384.93}} | REHABILITACION DE CALLE Y REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE NARCISO MENDOZA - 22297 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 22297 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1950.0, meta_modificada:1950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA COLONIA LOS ÁNGELES, 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGUAS CALIENTES Y CALLE SONORA, CALLE JALISCO LA CALLE SE ENCEUNTRA DONDE ESTA EL TEMPLO DA LA VIRGEN DEL ROSARIO, lon:-101.52364699, lat:20.08177941}} | 2024-03-18 | 2024-05-26 | 3991384.93 | 3991384.93 | 3991384.93 | 3991384.93 | 3991384.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-021, contratista:ARMANDO JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:3991384.93, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1950.0}} | {2345008/proyecto_INICIO, 2345008/proyecto_PROCESO, 2345008/proyecto_FIN, 2345008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.93 del 30/08/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-19}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302423125 | Proyecto de inversión | 243226.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:243226.24, modificado:243226.24}} | REHABILITACION DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE LIMON EN EL BARRIO DEL PROGRESO ENTRE LAS CALLES CAMINO REAL Y NARANJO EN LA CABECERA MUNICIPAÑ DEL TANGAMANDAPIO - 251151 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 251151 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.0, meta_modificada:177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE LIMON PUEBLO SANTIAGO TANGAMANDAPIO, 59920 SANTIAGO TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE CAMINO REAL, CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA ESTA OBRA ESTA UBICADA A UNA CUADRA AL SUR D, lon:-102.43832765, lat:19.95248736}} | 2024-07-01 | 2024-08-31 | 243226.24 | 243226.24 | 243226.24 | 243226.24 | 243226.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/2021-2024/OP/FIII/AD/25/2024, contratista:MACONS Y ATENEA S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:243226.24, importe_modificado:243226.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.0}} | {2423125/proyecto_INICIO, 2423125/proyecto_FIN, 2423125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302426123 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:242635.49}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE ANAMARIA GALLAGA - 272604 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 272604 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE ANAMARIA GALLAGA COLONIA CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE AVILA CAMACHO, BOULEVARD AQUILES SERDAN LA OBRA SE RALIZARA EN LA CALLE QUE SE ENCEUNTRA FRENTE A LA GASO, lon:-101.51938215, lat:20.09580363}} | 2024-09-02 | 2024-09-30 | 242635.49 | 242635.49 | 242635.49 | 242635.49 | 242635.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-015, contratista:CESAR BENJAMIN SOLORIO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1649724.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2426123/proyecto_INICIO, 2426123/proyecto_FIN, 2426123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.93 DEL 30/08/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-20}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402450872 | Proyecto de inversión | 952000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:952000.0, modificado:951962.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN MORELIA, LOCALIDAD PRESA DE CHIQUIMITÍO, ESC. PRIMARIA LEONA VICARIO. - 182106 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Morelia | 182106 | S | 14 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:102, direccion:CALLE SAN JOSÉ A CHIQUIMITIO A EL SALTO PUEBLO LA PRESA LA PRESA DE CHIQUIMITÍO, 58310 LA PRESA (LA PRESA DE CHIQUIMITÍO), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CAL, lon:-101.2707055, lat:19.79477275}} | 2024-07-18 | 2024-09-07 | 951962.5 | 951962.5 | 951962.5 | 951962.5 | 951962.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-201-24/FIII/ADM/2024, contratista:OMAR ANDRADE FERREYRA, convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:951964.29, importe_modificado:951964.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.0}} | {2450872/proyecto_INICIO, 2450872/proyecto_PROCESO, 2450872/proyecto_FIN, 2450872/proyecto_PROCESO, 2450872/proyecto_FIN, 2450872/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402470701 | Proyecto de inversión | 143538.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143538.5, modificado:143538.5}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANARIO EL LLANO - 355346 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 355346 | S | 100 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.71, meta_modificada:141.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:49, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO EL LLANO (SAN MIGUEL CANARIO), 61390 EL LLANO (SAN MIGUEL CANARIO), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE FRANCISCO VILLA LA AM, lon:-100.90012002, lat:19.15226301}} | 2024-09-13 | 2024-10-14 | 143538.5 | 143538.5 | 143538.5 | 143538.5 | 143538.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/APO/AD/003-24, contratista:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S. A. DE C. V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO, monto:143538.5, importe_modificado:143538.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.71}} | {2470701/proyecto_INICIO, 2470701/proyecto_PROCESO, 2470701/proyecto_FIN, 2470701/proyecto_INICIO, 2470701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402470890 | Proyecto de inversión | 461054.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:461054.99, modificado:461054.99}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANARIO EL LLANO - 355937 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 355937 | S | 100 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.25, meta_modificada:140.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:49, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO EL LLANO (SAN MIGUEL CANARIO), 61390 EL LLANO (SAN MIGUEL CANARIO), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE FRANCISCO VILLA LA CO, lon:-100.90012974, lat:19.15228022}} | 2024-09-13 | 2024-10-14 | 461054.99 | 461054.99 | 461054.99 | 461054.99 | 461054.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/DRE/AD/004-24, contratista:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S. A. DE C. V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO, monto:461054.99, importe_modificado:461054.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.25}} | {2470890/proyecto_FIN, 2470890/proyecto_PROCESO, 2470890/proyecto_INICIO, 2470890/proyecto_FIN, 2470890/proyecto_INICIO, 2470890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402467445 | Proyecto de inversión | 470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:470000.0, modificado:820000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE ISAAC ARRIAGA - 346665 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 346665 | S | 180 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, direccion:RANCHERIA ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), 58510 ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE ISAAC ARRIAGA, lon:-101.49643313, lat:20.24507351}} | 2024-11-10 | 2024-12-20 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-079, contratista:CESAR SALVADOR PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:469983.77, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {2467445/proyecto_INICIO, 2467445/proyecto_PROCESO, 2467445/proyecto_INICIO, 2467445/proyecto_PROCESO, 2467445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.23 del 13/06/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-25}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402470924 | Proyecto de inversión | 221429.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:221429.51, modificado:221429.51}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANARIO EL LLANO - 356021 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 356021 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.3, meta_modificada:70.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:49, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO EL LLANO (SAN MIGUEL CANARIO), 61390 EL LLANO (SAN MIGUEL CANARIO), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE FRANCISCO VILLA LA CO, lon:-100.90011465, lat:19.15135687}} | 2024-09-18 | 2024-10-18 | 221429.51 | 221429.51 | 221429.51 | 221429.51 | 221429.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/DRE/AD/006-24, contratista:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S. A. DE C. V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO, monto:221429.51, importe_modificado:221429.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.3}} | {2470924/proyecto_INICIO, 2470924/proyecto_PROCESO, 2470924/proyecto_FIN, 2470924/proyecto_INICIO, 2470924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302417914 | Proyecto de inversión | 480344.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:480344.92, modificado:479031.16}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COLONIA GRANJAS DEL MAESTRO, CALLE GUILLERMO PRIETO A MTRO. JUAN DELGADO. - 221414 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 221414 | S | 495 | 405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MTRO JUAN DELGADO INTERIOR SN COLONIA GRANJAS DEL MAESTRO, 58110 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y AVENIDA MORELOS NORTE, AVENIDA QUINCEO LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SE ENC, lon:-101.19072662, lat:19.71309688}} | 2024-08-09 | 2024-09-07 | 479031.16 | 479031.16 | 479031.16 | 479031.16 | 479031.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-218-24/FIII/ADM/2024, contratista:GRUPO FEHUBI,S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:479031.16, importe_modificado:479031.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {2417914/proyecto_INICIO, 2417914/proyecto_PROCESO, 2417914/proyecto_FIN, 2417914/proyecto_PROCESO, 2417914/proyecto_FIN, 2417914/proyecto_INICIO, 2417914/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202383859 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIMARIA AMADO NERVO CVE. 16DPR1934M, EN LA COL.POETAS, HEROICA ZITÁCUARO - 118091 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 118091 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE GRAL PUEBLITA COLONIA POETAS, 61507 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE GRAL. PUEBLITA, CALLE SALVADOR NOVO LA OBRA SE UBICA EN LA ESQUINA DE LAS CALLE MIGUEL HIDALGO Y LA CA, lon:-100.34679204, lat:19.43266687}} | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-IBE-036/2024, contratista:C PRO INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2383859/proyecto_PROCESO, 2383859/proyecto_INICIO, 2383859/proyecto_PROCESO, 2383859/proyecto_INICIO, 2383859/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302435675 | Proyecto de inversión | 17574 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17574.0, modificado:17574.0}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA - 318293 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 318293 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:153, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ INTERIOR 0 0 PUEBLO EL PITIRAL, 61883 EL PITIRAL, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE OCTAVIO PAZ Y CALLE JOSE VASCONCELOS, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO LA OBRA SE ENCUENTRA EN PRIMARIA DE LA , lon:-101.6990711, lat:18.6446047}} | 2024-06-10 | 2024-06-30 | 17574 | 17574 | 17574 | 17574 | 17574 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150004, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:17574.0, importe_modificado:17574.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2435675/proyecto_FIN, 2435675/proyecto_PROCESO, 2435675/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402472437 | Proyecto de inversión | 167566.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167566.2, modificado:167691.6}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO LOCALIDAD TIQUICHEO COL. BELLA VISTA DE LA CRUZ - 359966 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 359966 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE HERNAN CORTES COLONIA LA CRUZ, 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AMALIA MENDOZA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE VICENTE GUERRERO LA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SE REALIZARA EN, lon:-100.73721565, lat:18.90653482}} | 2024-10-28 | 2024-11-30 | 167691.6 | 167691.6 | 167691.6 | 167691.6 | 167691.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150061, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO , monto:167691.6, importe_modificado:167691.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {2472437/proyecto_FIN, 2472437/proyecto_INICIO, 2472437/proyecto_PROCESO, 2472437/proyecto_FIN, 2472437/proyecto_INICIO, 2472437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302433147 | Proyecto de inversión | 4047853.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4047853.74, modificado:4043670.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. AMPL. ISAAC ARRIAGA, CALLE JOSÉ MARTÍNEZ. - 306152 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 306152 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:898.0, meta_modificada:898.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARTÍNEZ INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN ISAAC ARRIAGA, 58210 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSÉ ÁLVAREZ GASCA Y CALLE CONGRESO NÁHUAC, CALLE JOSÉ SIXTO VERDUZCO LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, lon:-101.17330337, lat:19.71392386}} | 2024-09-09 | 2024-12-12 | 4043670.23 | 4043670.23 | 4043670.23 | 4043670.23 | 4043670.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-258-24/FIII/ADM/2024, contratista:CONSTRUCTORES GEBMAR S.A DE C.V., convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:4043670.24, importe_modificado:4043670.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:898.0}} | {2433147/proyecto_INICIO, 2433147/proyecto_PROCESO, 2433147/proyecto_INICIO, 2433147/proyecto_PROCESO, 2433147/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202374042 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:795840.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. LOMAS DEL PEDREGAL, ESC. PRIMARIA LEYES DE REFORMA. - 88466 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Morelia | 88466 | S | 125 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:398.0, meta_modificada:398.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL MIGUEL EGUILUZ 107 INTERIOR 0 COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GENERAL FELIPE BERRIOZABAL Y CALLE GENERAL JULIO GARCIA, CALLE INGENIERO ANTONIO DEL CASTILLO EL PR, lon:-101.28556428, lat:19.69208668}} | 2024-06-18 | 2024-08-08 | 795840.75 | 795840.75 | 795840.75 | 795840.75 | 795840.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-174-24/FIII/ADM/2024, contratista:LG ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:795840.81, importe_modificado:795840.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:398.0}} | {2374042/proyecto_INICIO, 2374042/proyecto_FIN, 2374042/proyecto_PROCESO, 2374042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202368338 | Proyecto de inversión | 1090000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1090000.0, modificado:1089326.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. LEANDRO VALLE, ESC. PRIMARIA HEBERTO CASTILLO. - 72807 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Morelia | 72807 | S | 180 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:631.0, meta_modificada:631.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VICTOR HUGO 380 INTERIOR 0 COLONIA LEANDRO VALLE, 58147 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PERIODISTA DEL VALLE Y CALLE AGREGADO MILITAR, CALLE SOLDADO DE ZARAGOZA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN , lon:-101.22964952, lat:19.72292289}} | 2024-06-12 | 2024-08-02 | 1089326.72 | 1089326.72 | 1089326.72 | 1089326.72 | 1089326.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-176-24/FIII/ADM/2024, contratista:CONSTRUCTORA MICHOACAN DEL NORTE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:1089326.83, importe_modificado:1089326.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:631.0}} | {2368338/proyecto_INICIO, 2368338/proyecto_PROCESO, 2368338/proyecto_INICIO, 2368338/proyecto_FIN, 2368338/proyecto_PROCESO, 2368338/proyecto_FIN, 2368338/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402486723 | Proyecto de inversión | 734361.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:734361.49, modificado:733500.0}} | REHABILITACION DE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO TANGAMANDAPIO. - 438140 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 438140 | S | 300 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:593.36, meta_modificada:593.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MADERO INTERIOR SN BARRIO SAN RAFAEL, 59920 SANTIAGO TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MORELOS, CALLE HIDALGO LAS CALLES PRICIPALES DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL INIC, lon:-102.43334871, lat:19.95441604}} | 2024-11-28 | 2024-12-31 | 733500 | 733500 | 733500 | 733500 | 733500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/IR/FAIS2024/35/2024, contratista:JEGO ARQUITECTURA E INGENIERIA S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:733500.0, importe_modificado:733500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:593.36}} | {2486723/proyecto_INICIO, 2486723/proyecto_PROCESO, 2486723/proyecto_FIN, 2486723/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402468642 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1049250.24}} | EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA CANDICO EN PURUANDIRO EN LA CEBECERA MUNICIPAL - 349868 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 349868 | S | 250 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE VALLADOLID COLONIA CANDICO, 58507 LA RESERVA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE HERMOSILLO, CARRETERA PURUANDIRO GALEANA LA OBRA SE REALIZARA EN EL POZO LLAMADO CANDICO QUE SE ENCUENTRA EN LA SAL, lon:-101.53261779, lat:20.07242766}} | 2024-11-15 | 2024-12-15 | 1049250.24 | 1049250.24 | 1049250.24 | 1049250.24 | 1049250.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-085, contratista:ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1049250.29, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2468642/proyecto_INICIO, 2468642/proyecto_PROCESO, 2468642/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.23 DEL 13/06/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-23}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302431710 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:1998422.64}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO - 299680 | 16 | Michoacán de Ocampo | 81 | Susupuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Susupuato | 299680 | S | 4617 | 4459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:PUEBLO SUSUPUATO DE GUERRERO, 61590 SUSUPUATO DE GUERRERO, SUSUPUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE 21 DE MARZO A 250 METROS DEL BANCO BIENESTAR, lon:-100.40788434, lat:19.21484511}} | 2024-09-09 | 2024-11-15 | 1998422.64 | 1998422.64 | 1998422.64 | 1998422.64 | 1998422.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/CP/FAISMUN/IR-11/2024, contratista:URIEL REBOLLAR CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE SUSUPUATO, monto:1998422.64, importe_modificado:1998422.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4800.0}} | {2431710/proyecto_INICIO, 2431710/proyecto_PROCESO, 2431710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202367246 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:3995040.93}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO CULTURAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO. - 68986 | 16 | Michoacán de Ocampo | 81 | Susupuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Susupuato | 68986 | S | 4459 | 4617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:PUEBLO SUSUPUATO DE GUERRERO, 61590 SUSUPUATO DE GUERRERO, SUSUPUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CONSTRUIRÁN SOBRE EL PREDIO QUESE ENCUENTRA A UN COSTADO DELBANCO DEL BIENESTAR SOBRE ELMARGEN IZQUIERDO DE LA CARRETERAPRIN, lon:-100.40602663, lat:19.21254557}} | 2024-05-03 | 2024-08-03 | 3995040.93 | 3995040.93 | 3995040.93 | 3995040.93 | 3995040.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/CC/FAISMUN/IR-10/2024, contratista:URIEL REBOLLAR CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE SUSUPUATO, monto:3995040.93, importe_modificado:3995040.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2367246/proyecto_INICIO, 2367246/proyecto_FIN, 2367246/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202370208 | Proyecto de inversión | 1260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1260000.0, modificado:1251538.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. SAN JOSÉ DEL CERRITO, ESC. PRIMARIA FÉLIX IRETA. - 77856 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Morelia | 77856 | S | 54 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:398.0, meta_modificada:398.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN JOSÉ DEL CERRITO 479 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ DEL CERRITO, 58341 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO LÓPEZ Y CERRADA SEGUNDA REFORMA AGRARIA, PRIVADA SEGUNDA FRANCISCO LÓPEZ EL PROYECTO CO, lon:-101.22161764, lat:19.66155079}} | 2024-06-04 | 2024-07-25 | 1251538.85 | 1251538.85 | 1251538.85 | 1251538.85 | 1251538.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-179-24/FIII/ADM/2024, contratista:CARLOS PRIMO TORRES ARENAL, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:1256853.02, importe_modificado:1256853.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:398.0}} | {2370208/proyecto_INICIO, 2370208/proyecto_PROCESO, 2370208/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302424319 | Proyecto de inversión | 226487.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:226487.45, modificado:226487.45}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLES FRANCISCO I MADERO Y 5 DE MAYO - 263269 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 263269 | S | 3500 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN PUEBLO PASTOR ORTIZ, 58540 PASTOR ORTIZ, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 5 DE MAYO, LA CALLE DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES FRAN, lon:-101.59429618, lat:20.30560536}} | 2024-06-10 | 2024-07-10 | 226487.45 | 226487.45 | 226487.45 | 226487.45 | 226487.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/34/24, contratista:JUAN CARLOS JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DEJOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN, monto:226487.45, importe_modificado:226487.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.0}} | {2424319/proyecto_INICIO, 2424319/proyecto_FIN, 2424319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402460645 | Proyecto de inversión | 1105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1105000.0, modificado:1102093.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN MORELIA, LOCALIDAD POTRERILLOS, ESC. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA. - 191771 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Morelia | 191771 | S | 21 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:574.0, meta_modificada:574.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:101, direccion:CALLE DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA RANCHERIA POTRERILLOS, 58347 POTRERILLOS, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CARRETERA HUIRAMBA A POTRERILLOS A LA MAIZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE M, lon:-101.40410939, lat:19.49808829}} | 2024-07-31 | 2024-09-20 | 1102093.29 | 1102093.29 | 1102093.29 | 1102093.29 | 1102093.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-205-24/FIII/ADM/2024, contratista:LG ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:1102093.32, importe_modificado:1102093.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:574.0}} | {2460645/proyecto_INICIO, 2460645/proyecto_FIN, 2460645/proyecto_PROCESO, 2460645/proyecto_FIN, 2460645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202366351 | Proyecto de inversión | 1999939.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999939.06, modificado:1999939.06}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CON ASFALTO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA CENTRO CALLE REFORMA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 65642 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 65642 | S | 754 | 746 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7380.0, meta_modificada:7380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA CENTRO, 59160 SAN PEDRO CAHRO, VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE INDEPENDENCIA EL CAMINO DONDE SE PRETENDE EJECUTAR EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUEN, lon:-102.65659864, lat:20.11574412}} | 2024-03-08 | 2024-03-22 | 1999939.06 | 1999939.06 | 1999939.06 | 1999939.06 | 1999939.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCM/FAIS/AD-007/2024, contratista:MARTHA PATRICIA MADRIGAL CAZARES, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACAN, monto:1999939.06, importe_modificado:1999939.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7380.0}} | {2366351/proyecto_INICIO, 2366351/proyecto_FIN, 2366351/proyecto_PROCESO, 2366351/proyecto_INICIO, 2366351/proyecto_FIN, 2366351/proyecto_PROCESO, 2366351/proyecto_FIN, 2366351/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202393892 | Proyecto de inversión | 1455116.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1455116.25, modificado:1455116.25}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, CALLE PLAZA JUÁREZ, REFORMA, MORELOS Y NACIONAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 170384 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 170384 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:698.46, meta_modificada:698.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA JUAREZ MORELOS, REFORMA Y NACIONAL COLONIA CENTRO, 59160 SAN PEDRO CAHRO, VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE NACIONAL, CALLE REFORMA EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA A UN COSTADO , lon:-102.65173185, lat:20.116071}} | 2024-07-01 | 2024-07-30 | 1455116.25 | 1455116.25 | 1455116.25 | 1455116.25 | 1455116.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCM/FAIS/AD-009/2024, contratista:MARTHA PATRICIA MADRIGAL CAZARES, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACAN, monto:1455116.25, importe_modificado:1455116.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:698.46}} | {2393892/proyecto_PROCESO, 2393892/proyecto_INICIO, 2393892/proyecto_FIN, 2393892/proyecto_PROCESO, 2393892/proyecto_FIN, 2393892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202393104 | Proyecto de inversión | 265000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:265000.0, modificado:298943.81}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA CALLE JOSE MARIA MORELOS ORIENTE - 167077 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Maya | 167077 | S | 1440 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS ORIENTE CIUDAD SANTA ANA MAYA CENTRO, 58900 SANTA ANA MAYA, SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SALITRE Y CALLE 1A DE MORELOS, CALLE 2A DE MORELOS LA UBICACION DE LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENT, lon:-101.01374628, lat:20.00445934}} | 2024-07-22 | 2024-08-30 | 298943.81 | 298943.81 | 298943.81 | 298943.81 | 298943.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAM/DOPUM/AD-05/2024, contratista:FROLOGU S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN, monto:298943.81, importe_modificado:298943.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2393104/proyecto_INICIO, 2393104/proyecto_FIN, 2393104/proyecto_PROCESO, 2393104/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402485930 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CVE. 16KPR3214C, HACIA RINCÓN DE VECHI PASANDO POR AGUA ROSADA, CURUNGUEO. - 436797 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 436797 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:179, direccion:CALLE EN LA MESA DEL RINCON DE CURUNGUEO RANCHERIA LA MESA DEL RINCÓN DE CURUNGUEO, 61529 LA MESA DEL RINCÓN DE CURUNGUEO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EN LA MESA DEL RINCÓN DE CURUNGUEO Y TERRACERIA EN LA MESA DEL , lon:-100.33748394, lat:19.49953993}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-IBE-022/2024, contratista:C PRO INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2485930/proyecto_INICIO, 2485930/proyecto_PROCESO, 2485930/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302426003 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS, CLAVE 16DPR3598O EN LA GIRONDA DE CURUNGUEO, 1A. ETAPA - 271891 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 271891 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:162, direccion:CALLE EN LA GIRONDA DE CURUNGUEO RANCHERIA LA GIRONDA (HACIENDA LA GIRONDA), 61526 LA GIRONDA (HACIENDA LA GIRONDA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO AL CONTROL CANINO Y CAMINO A LA IGLESIA DE LA GIRONDA, BRECHA EN LA G, lon:-100.35060896, lat:19.45582516}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-IBE-023/2024, contratista:C. RICARDO PADILLA ARIAS, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}} | {2426003/proyecto_PROCESO, 2426003/proyecto_INICIO, 2426003/proyecto_PROCESO, 2426003/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302426170 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA RURAL LEONA VICARIO, CLAVE 16DPR4381X EN VALLE VERDE DE CURUNGUEO - 272809 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 272809 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:158, direccion:CALLE EN VALLE VERDE RANCHERIA VALLE VERDE, 61527 VALLE VERDE, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CAMINO EN VALLE VERDE, CALLE AZALEAS LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE SOBRE LA CALLE LOS PINOS, lon:-100.35676018, lat:19.47384762}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-IBE-024/2024, contratista:C. RICARDO PADILLA ARIAS, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}} | {2426170/proyecto_FIN, 2426170/proyecto_PROCESO, 2426170/proyecto_FIN, 2426170/proyecto_INICIO, 2426170/proyecto_PROCESO, 2426170/proyecto_FIN, 2426170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302435690 | Proyecto de inversión | 552400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:552400.0, modificado:552400.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO - 318350 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 318350 | S | 550 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:81, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ INTERIOR 0 0 PUEBLO EL SALITRE, 61895 EL SALITRE, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE FRANCISCO FLORES, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCEUNTRA EN EL NORTE DE LA LOCALI, lon:-101.54683383, lat:18.78321472}} | 2024-04-22 | 2024-06-22 | 552400 | 552400 | 552400 | 552400 | 552400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151921, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:552400.0, importe_modificado:552400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}} | {2435690/proyecto_INICIO, 2435690/proyecto_FIN, 2435690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202384731 | Proyecto de inversión | 727407 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:727407.0, modificado:726637.05}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COLONIA PRIMO TAPIA, CALLE LUIS MORA TOVAR A NICOLÁS BALLESTEROS. - 121404 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 121404 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE GRENERAL HERIBERTO JARA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PRIMO TAPIA, 58217 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LUIS MORA TOVAR Y CALLE NICOLÁS BALLESTEROS, AVENIDA FRANCISCO I MADERO ORIENTE LA AMPLIACIÓN, lon:-101.16037114, lat:19.71534666}} | 2024-06-07 | 2024-07-06 | 726637.05 | 726637.05 | 726637.05 | 726637.05 | 726637.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-222-24/FIII/ADM/2024, contratista:ORPEZ ASESORIA Y CONSTRUCCIÓN, S. DER. L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:726637.05, importe_modificado:726637.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {2384731/proyecto_INICIO, 2384731/proyecto_FIN, 2384731/proyecto_PROCESO, 2384731/proyecto_FIN, 2384731/proyecto_INICIO, 2384731/proyecto_PROCESO, 2384731/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302423430 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:49996.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SANTA TERESA - 256436 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 256436 | S | 50 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:55, direccion:RANCHERIA SANTA TERESA, 58531 SANTA TERESA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACA COSECHAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA, lon:-101.63506667, lat:19.97009381}} | 2024-09-02 | 2024-09-30 | 49996 | 49996 | 49996 | 49996 | 49996 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151922, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:50000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2423430/proyecto_INICIO, 2423430/proyecto_PROCESO, 2423430/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-25}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202390933 | Proyecto de inversión | 557475.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:557475.12, modificado:555507.84}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD PUERTO DE BUENAVISTA, COLONIA PUERTO DE BUENAVISTA, CALLE LAUREL A MEZQUITE. - 153449 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 153449 | S | 374 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:108, direccion:CALLE LAUREL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PUERTO DE BUENAVISTA, 58302 PUERTO DE BUENAVISTA (LÁZARO CÁRDENAS), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TOLUCA MORELIA Y CALLE CAPULÍN, CALLE MEZQUITE LA OBRA DE AMPLIACIÓ, lon:-101.12747789, lat:19.68562854}} | 2024-06-07 | 2024-07-06 | 555507.84 | 555507.84 | 555507.84 | 555507.84 | 555507.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-223-24/FIII/ADM/2024, contratista:CONSTRUCCIONES FERMPO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:555507.84, importe_modificado:555507.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2390933/proyecto_INICIO, 2390933/proyecto_PROCESO, 2390933/proyecto_FIN, 2390933/proyecto_INICIO, 2390933/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402470567 | Proyecto de inversión | 2549148.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2549148.79, modificado:2549148.79}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANARIO EL LLANO - 355008 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 355008 | S | 65 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:128.1, meta_modificada:128.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:49, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO EL LLANO (SAN MIGUEL CANARIO), 61390 EL LLANO (SAN MIGUEL CANARIO), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE FRANCISCO VILLA LA CO, lon:-100.9000891, lat:19.15223444}} | 2024-09-13 | 2024-11-29 | 2549148.79 | 2549148.79 | 2549148.79 | 2549148.79 | 2549148.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/URB/AD/002-24, contratista:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S. A. DE C. V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO, monto:2549148.79, importe_modificado:2549148.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:128.1}} | {2470567/proyecto_INICIO, 2470567/proyecto_PROCESO, 2470567/proyecto_INICIO, 2470567/proyecto_FIN, 2470567/proyecto_PROCESO, 2470567/proyecto_FIN, 2470567/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202394466 | Proyecto de inversión | 637303.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:637303.01, modificado:632592.1}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COLONIA MARIANO ESCOBEDO, CALLE JOSÉ MA. CERVANTES A ESTEBAN BRAVO. - 173032 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 173032 | S | 580 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ESTEBAN BRAVO INTERIOR SN COLONIA MARIANO ESCOBEDO, 58110 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE MARÍA CERVANTES Y CALLE JUAN PANTOJA, CALLE RAMON SÁNCHEZ LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SE ENCUE, lon:-101.20886491, lat:19.72117671}} | 2024-06-24 | 2024-07-23 | 632592.1 | 632592.1 | 632592.1 | 632592.1 | 632592.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-225-24/FIII/ADM/2024, contratista:ANDREA CARDONA CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:632592.1, importe_modificado:632592.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2394466/proyecto_INICIO, 2394466/proyecto_PROCESO, 2394466/proyecto_FIN, 2394466/proyecto_INICIO, 2394466/proyecto_PROCESO, 2394466/proyecto_FIN, 2394466/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302422847 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:48243.55}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE HUATAJO - 248746 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 248746 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:22, direccion:RANCHERIA HUATAJO, 58515 HUATAJO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OPBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DE HUATAJO, lon:-101.46843715, lat:20.17454225}} | 2024-04-08 | 2024-04-24 | 48243.55 | 48243.55 | 48243.55 | 48243.55 | 48243.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148416, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:50000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2422847/proyecto_PROCESO, 2422847/proyecto_FIN, 2422847/proyecto_INICIO, 2422847/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.93 del 30/08/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-25}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302434171 | Proyecto de inversión | 178545.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:178545.12, modificado:178545.12}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE RUEDAS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 311286 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 311286 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:170, direccion:CALLE PORFIRÍO DÍAZ INTERIOR 0 RANCHERIA PUERTO DE RUEDAS (EL ANCÓN), 61883 PUERTO DE RUEDAS (EL ANCÓN), CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENC, lon:-101.86207906, lat:18.62541063}} | 2024-02-20 | 2024-03-20 | 178545.12 | 178545.12 | 178545.12 | 178545.12 | 178545.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148127, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:178545.12, importe_modificado:178545.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.0}} | {2434171/proyecto_INICIO, 2434171/proyecto_FIN, 2434171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402496587 | Proyecto de inversión | 2117395.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2117395.4, modificado:2117395.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA PIEDAD LOCALIDAD LA PIEDAD DE CABADAS ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ DE LA CALLE BATALLA DE CALCULALPAN ENTRE ABINO BARREDA Y CALLE MITLA - 455756 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Piedad | 455756 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1577.0, meta_modificada:1577.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE BATALLA DE CALCULALPAN COLONIA BENITO JUÁREZ, 59330 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GABINO BARREDA Y CALLE MITLA, CALLE SOSTENES ROCHA EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CALLE BATALLA DE CALCULAL, lon:-102.03135994, lat:20.35675219}} | 2024-02-26 | 2024-05-25 | 2117395.4 | 2117395.4 | 2117395.4 | 2117395.4 | 2117395.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-COP-FIII/11-47/24, contratista:JORGE ANTONIO MARIN GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACAN, monto:2117395.4, importe_modificado:2117395.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1577.0}} | {2496587/proyecto_INICIO, 2496587/proyecto_PROCESO, 2496587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402464986 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:49996.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL PILAR - 338877 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 338877 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, direccion:RANCHERIA EL PILAR, 58520 EL PILAR, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBTRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACA COSECHAS DE LA COMUNIDAD DEL PILAR, lon:-101.40582254, lat:20.24289565}} | 2024-10-20 | 2024-11-15 | 49996 | 49996 | 49996 | 49996 | 49996 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151506, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:50000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2464986/proyecto_PROCESO, 2464986/proyecto_FIN, 2464986/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no. 11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-26}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302433213 | Proyecto de inversión | 4398405.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4398405.15, modificado:4395762.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. LOS LLANOS, CALLE HUAJUMBO. - 306524 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 306524 | S | 63 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1353.9, meta_modificada:1353.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE HUAJUMBO INTERIOR SN COLONIA LOS LLANOS, 58149 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE ZIHUATZIO, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO SE ENCUENTRA EN EL ESTA, lon:-101.2489186, lat:19.71493102}} | 2024-09-09 | 2024-12-17 | 4395762.44 | 4395762.44 | 4395762.44 | 4395762.44 | 4395762.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-259-24/FIII/ADM/2024, contratista:OCCIMICH CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:4395762.45, importe_modificado:4395762.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1353.9}} | {2433213/proyecto_PROCESO, 2433213/proyecto_FIN, 2433213/proyecto_INICIO, 2433213/proyecto_PROCESO, 2433213/proyecto_INICIO, 2433213/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302413327 | Proyecto de inversión | 575229.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:575229.29, modificado:575299.29}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE PASTORES CALLE CONOCIDA COMO LOS RODRIGUEZMUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICH. - 190006 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 190006 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.5, meta_modificada:500.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:7, direccion:CALLE CONOCIDA COMO LOS RODRIGUEZ INTERIOR SN RANCHERIA OJO DE AGUA DE PASTORES, 58456 OJO DE AGUA DE PASTORES, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA OJO DE AGUA Y , PARTIENDO SOBRE EL PUENTE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE, lon:-101.39475516, lat:19.54905393}} | 2024-07-15 | 2024-08-31 | 575299.29 | 575299.29 | 575299.29 | 575299.29 | 575299.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/POA/2024/AD-08, contratista:EDIFICACIÓN, PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OCCIDENTE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACAN, monto:575299.29, importe_modificado:575299.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.5}} | {2413327/proyecto_INICIO, 2413327/proyecto_FIN, 2413327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402468123 | Proyecto de inversión | 233818.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:233818.85, modificado:227832.71}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD CAPULA, CALLE GERTRUDIS SÁNCHEZ. - 348531 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 348531 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:CALLE GERTRUDIS SÁNCHEZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CAPULA, 58331 CAPULA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE DOCTOR MIGUEL SILVA, CALLE RICARDO FLORES MAGÓN LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJ, lon:-101.39066215, lat:19.66770618}} | 2024-10-28 | 2024-11-26 | 227832.71 | 227832.71 | 227832.71 | 227832.71 | 227832.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-261-24/FIII/ADM/2024, contratista:TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:227832.79, importe_modificado:227832.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.0}} | {2468123/proyecto_INICIO, 2468123/proyecto_PROCESO, 2468123/proyecto_FIN, 2468123/proyecto_INICIO, 2468123/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402496088 | Proyecto de inversión | 201747.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:201747.8, modificado:201747.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y CALLES POR CONVENIO RUTA 100 EN LA MESA DE CEDANO SAN JUAN ZITACUARO - 420416 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 420416 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:566.0, meta_modificada:566.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:136, direccion:CALLE EN LA MESA DE CEDANO RANCHERIA LA MESA LA MESA DE CEDANO, 61526 LA MESA (LA MESA DE CEDANO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN LA MESA DE CEDANO Y CAMINO EN LA MESA, BRECHA EN LA MESA DE CEDANO LA OBRA SE UBICA, lon:-100.31576154, lat:19.45398806}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 201747.8 | 201747.8 | 201747.8 | 201747.8 | 201747.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144146, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:2216256.0, importe_modificado:2216256.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:566.0}} | {2496088/proyecto_FIN, 2496088/proyecto_INICIO, 2496088/proyecto_PROCESO, 2496088/proyecto_INICIO, 2496088/proyecto_PROCESO, 2496088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202379551 | Proyecto de inversión | 1308084 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1308084.0, modificado:1308084.0}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, EN CANCHA DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICH. - 107443 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 107443 | S | 40 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:8, direccion:CALLE LAS PILAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LAS PILAS, 58454 LAS PILAS, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DEL CORRAL DE TOROS Y CALLE CALLE DE LA IGLESIA, CALLE CALLE HACIA FONTEZUELAS PARTIENDO DE LA PL, lon:-101.4390949, lat:19.60115821}} | 2024-05-02 | 2024-08-02 | 1308084 | 1308084 | 1308084 | 1308084 | 1308084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/POA/2024/AD-07, contratista:TU SOLUCION LAMINAS Y ACEROS PROFECIONALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACAN, monto:1308084.0, importe_modificado:1308084.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2379551/proyecto_FIN, 2379551/proyecto_PROCESO, 2379551/proyecto_FIN, 2379551/proyecto_INICIO, 2379551/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402462685 | Proyecto de inversión | 88800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88800.0, modificado:88800.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y CALLES POR CONVENIO RUTA 100, CAMINO VIEJO EL RINCON DE SAN FELIPE TERCERA MZA, SAN FELIPE LOS ALZATI - 382287 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 382287 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:333.0, meta_modificada:333.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:50, direccion:CALLE EN EL RINCON DE SAN FELIPE PUEBLO EL RINCÓN DE SAN FELIPE TERCERA MANZ. SAN FELIPE, 61529 LA ZIRANDA (EL FRESNO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EN EL RINCON DE SAN FELIPE Y CARRETERA AL RINCON DE SAN FELIPE, C, lon:-100.37715835, lat:19.51529333}} | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 88800 | 88800 | 88800 | 88800 | 88800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144146, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:2216256.0, importe_modificado:2216256.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:333.0}} | {2462685/proyecto_PROCESO, 2462685/proyecto_FIN, 2462685/proyecto_INICIO, 2462685/proyecto_PROCESO, 2462685/proyecto_FIN, 2462685/proyecto_INICIO, 2462685/proyecto_PROCESO, 2462685/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202377499 | Proyecto de inversión | 3493226.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3493226.21, modificado:3492633.64}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, ZONA NORTE 6 - 101378 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelia | 101378 | S | 618 | 506 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:281.0, meta_modificada:281.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MONTE DE LOS OLIVOS 307 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN GERTRUDIS SÁNCHEZ, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JERÓNIMO LARRAZABAL Y AVENIDA TORREÓN NUEVO, CALLE VILLAS DEL REAL EL PROGRAMA DE CALENTADO, lon:-101.20155778, lat:19.73680674}} | 2024-06-03 | 2024-07-17 | 3492633.64 | 3492633.64 | 3492633.64 | 3492633.64 | 3492633.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-169-24/FIII/IRM/2024, contratista:JORAN JONATHAN CRUZ FARFAN, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:9060964.95, importe_modificado:9060964.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:281.0}} | {2377499/proyecto_INICIO, 2377499/proyecto_PROCESO, 2377499/proyecto_INICIO, 2377499/proyecto_PROCESO, 2377499/proyecto_INICIO, 2377499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402487816 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV 16734 EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD CERRO ALTO - 440015 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 440015 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - CERRO ALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 20 RANCHERIA CERRO ALTO, 61086 CERRO ALTO, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO ESCUELA PRIMARIA Y CAMINO AL PREESCOLAR, CAMINO CAPILLA DE CERRRO ALTO , lon:-100.2614395, lat:19.80108958}} | 2024-12-04 | 2024-12-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2024/043, contratista:TU SOLUCION LAMINAS Y AcEROS Profesionales S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} | {2487816/proyecto_PROCESO, 2487816/proyecto_INICIO, 2487816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202363750 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:330000.0, modificado:322832.04}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN NICOLAS - 56698 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 56698 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:52, direccion:RANCHERIA SAN NICOLÁS, 58517 SAN NICOLÁS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS POR LA PLAZA Y CALLES CERCANAS AL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-101.51808516, lat:20.17732956}} | 2024-05-04 | 2024-06-02 | 322832.04 | 322832.04 | 322832.04 | 322832.04 | 322832.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-008, contratista:CESAR SALVADOR PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:322832.04, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2363750/proyecto_PROCESO, 2363750/proyecto_FIN, 2363750/proyecto_INICIO, 2363750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.92 del 13/08/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-19}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402487617 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACION DE SANITARIOS EN PARQUE PUBLICO, EN PLAZA PRINCIPAL DE SANTIAGO TANGAMANDAPIO, MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, MICHOACAN. - 439666 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 439666 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA INTERIOR SN BARRIO SAN RAFAEL, 59920 SANTIAGO TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE HIDALGO, SE ENCUENTRAN EN LA CALLE VICTORIA A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL Y DE LA PL, lon:-102.43261153, lat:19.95319467}} | 2024-11-28 | 2024-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FISM2024/AD/033/2024, contratista:LOMELI ROBLES CONSTRUCTORES S.A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:249850.0, importe_modificado:249850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:56.0}} | {2487617/proyecto_INICIO, 2487617/proyecto_FIN, 2487617/proyecto_PROCESO, 2487617/proyecto_FIN, 2487617/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202364487 | Proyecto de inversión | 1860000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1860000.0, modificado:2318529.26}} | REHABILITACION DE CALLE EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE DE LA CRUZ - 56925 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 56925 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE DE LA CRUZ COLONIA CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PANORAMICA Y CALLE CAMPACHE, CALLE GUADALUPE RAMIREZ LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA ES LA CALLE QUE SUBE AL CERRO PRICIPAL LLAMA, lon:-101.51630295, lat:20.08223096}} | 2024-04-01 | 2024-05-30 | 2318529.26 | 2318529.26 | 2318529.26 | 2318529.26 | 2318529.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-014, contratista:JOSE GUADALUPE JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1860000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:930.0}} | {2364487/proyecto_INICIO, 2364487/proyecto_PROCESO, 2364487/proyecto_FIN, 2364487/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.93 del 30/08/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-19}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202390496 | Proyecto de inversión | 1459054 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1459054.0, modificado:1459054.0}} | REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE EL MORAL EN LA COLONIA EL MORAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PERIBAN - 150184 | 16 | Michoacán de Ocampo | 68 | Peribán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Peribán | 150184 | S | 7420 | 7580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE EL MORAL COLONIA EL MORAL, 60440 PERIBÁN DE RAMOS, PERIBÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA PERIBAN - URUAPAN Y CAMINO EL MORAL, CALLE EMILIO CARRANZA NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PERIBAN EN L, lon:-102.41086945, lat:19.53365723}} | 2024-05-20 | 2024-06-20 | 1459054 | 1459054 | 1459054 | 1459054 | 1459054 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/OPM/FAIS/01/2024, contratista:JOHN CARLOS GARCIA GALVAN, convocante:MUNICIPIO DE PERIBAN, monto:1459054.0, importe_modificado:1459054.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3200.0}} | {2390496/proyecto_PROCESO, 2390496/proyecto_INICIO, 2390496/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202365309 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:789599.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. SIMPANIO NORTE, ESC. PRIMARIA NICOLÁS BRAVO. - 61883 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Morelia | 61883 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:398.0, meta_modificada:398.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VASCO DE QUIROGA 19 INTERIOR 0 COLONIA SIMPANIO NORTE, 58341 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA 5 DE NOVIEMBRE DE 1935 Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE MAGNOLIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACÁ, lon:-101.21810753, lat:19.65882335}} | 2024-05-11 | 2024-07-01 | 789599.07 | 789599.07 | 789599.07 | 789599.07 | 789599.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-180-24/FIII/ADM/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR FAME DEL BAJIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:795594.82, importe_modificado:795594.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:398.0}} | {2365309/proyecto_INICIO, 2365309/proyecto_PROCESO, 2365309/proyecto_FIN, 2365309/proyecto_PROCESO, 2365309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202366368 | Proyecto de inversión | 665000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:665000.0, modificado:663878.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. MARTÍN CASTREJÓN, ESC. TELESECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE. - 63725 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Morelia | 63725 | S | 79 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:272.0, meta_modificada:272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO JORULLO 55 INTERIOR SN COLONIA MARTÍN CASTREJÓN, 58219 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA INGENIERO PASCUAL ORTIZ RUBIO Y CALLE CONSTITUCIONALISTA, AVENIDA INGENIERO PASCUAL ORTIZ RUBIO LA OBRA , lon:-101.16996441, lat:19.72077246}} | 2024-05-24 | 2024-07-14 | 663878.85 | 663878.85 | 663878.85 | 663878.85 | 663878.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-181-24/FIII/ADM/2024, contratista:LG ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:663878.85, importe_modificado:663878.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:272.0}} | {2366368/proyecto_PROCESO, 2366368/proyecto_INICIO, 2366368/proyecto_PROCESO, 2366368/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402465061 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360000.0, modificado:359834.84}} | CONSTRUCCIONDE ANDADOR URBANO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE JANAMBO ATRAS DEL TEMPLO - 339061 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 339061 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:25, direccion:CALLE VALERIA SALDAÑA RANCHERIA JANAMBO, 58513 JANAMBO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA UNICA IGLECIA DE LA COMU, lon:-101.52679185, lat:20.20621631}} | 2024-10-20 | 2024-11-30 | 359834.84 | 359834.84 | 359834.84 | 359834.84 | 359834.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-082, contratista:VICTOR HUGO DIAZ REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:359834.84, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2465061/proyecto_INICIO, 2465061/proyecto_PROCESO, 2465061/proyecto_FIN, 2465061/proyecto_PROCESO, 2465061/proyecto_FIN, 2465061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.23 del 13/06/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-24}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302435095 | Proyecto de inversión | 1321039.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1321039.89, modificado:1321039.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA PALMA, CALLE ROBERTO ROMÁN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 315423 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 315423 | S | 99 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:744.0, meta_modificada:744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:7, direccion:CALLE ROBERTO ROMAN COLONIA LA PALMA, 59163 LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS), VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN TALAVERA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE DE LAS FLORES EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA CA, lon:-102.76407103, lat:20.14543043}} | 2024-09-23 | 2024-10-23 | 1321039.89 | 1321039.89 | 1321039.89 | 1321039.89 | 1321039.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCM/FAIS/AD-011/2024, contratista:MARTHA PATRICIA MADRIGAL CAZARES, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACAN, monto:1321039.89, importe_modificado:1321039.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:744.0}} | {2435095/proyecto_INICIO, 2435095/proyecto_PROCESO, 2435095/proyecto_FIN, 2435095/proyecto_PROCESO, 2435095/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402465817 | Proyecto de inversión | 620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:620000.0, modificado:620000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO 210 CVE 16ETH0210H, EN FRANCISCO SERRATO 2A. MZA. - 389941 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 389941 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:34.22, meta_modificada:34.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:23, direccion:CALLE EN FRANCISCO SERRATO SAN BARTOLO PUEBLO FRANCISCO SERRATO SAN BARTOLO, 61524 FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO DE FRANCISCO SERATO Y CALLE SIN NOMBRE AL TELEBACHILLERATO DE FRANCIS, lon:-100.2612103, lat:19.50364835}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-IBE-030/2024, contratista:ARQ. CARLOS OROZCO VAZQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:620000.0, importe_modificado:620000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:34.22}} | {2465817/proyecto_PROCESO, 2465817/proyecto_FIN, 2465817/proyecto_INICIO, 2465817/proyecto_PROCESO, 2465817/proyecto_INICIO, 2465817/proyecto_FIN, 2465817/proyecto_INICIO, 2465817/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202384228 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CVE. 16DPR1816Y, EN COL. MARIANO MATAMOROS, HEROICA ZITÁCUARO. - 119956 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 119956 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE EN LA COL. MARIANO MATAMOROS COLONIA MARIANO MATAMOROS, 61506 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE SITIO DE CUAUTLA, BOULEVARD REVOLUCION LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA MIGUEL , lon:-100.35574727, lat:19.43026312}} | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-IBE-031/2024, contratista:RAMES INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.0}} | {2384228/proyecto_INICIO, 2384228/proyecto_PROCESO, 2384228/proyecto_INICIO, 2384228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402467675 | Proyecto de inversión | 322839.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:322839.77, modificado:322491.61}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COLONIA JAUJILLA, CALLE JUNTA DE JAUJILLA. - 347299 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 347299 | S | 440 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JUNTA DE JUAJILLA INTERIOR SN COLONIA JAUJILLA, 58179 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOMA DEL REY Y AVENIDA SIERVO DE LA NACIÓN, AVENIDA RÍO GRANDE LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SE ENCUENTRA, lon:-101.22865847, lat:19.69158196}} | 2024-10-28 | 2024-11-26 | 322491.61 | 322491.61 | 322491.61 | 322491.61 | 322491.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-228-24/FIII/ADM/2024, contratista:JULIO CESAR BUCIO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:322491.61, importe_modificado:322491.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2467675/proyecto_INICIO, 2467675/proyecto_PROCESO, 2467675/proyecto_INICIO, 2467675/proyecto_PROCESO, 2467675/proyecto_INICIO, 2467675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402466048 | Proyecto de inversión | 316307.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:316307.17, modificado:324820.88}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TIQUICHEO - 390430 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 390430 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE LIRIO COLONIA NUEVO ALBARRÁN, 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LIRIO Y CALLE VIOLETA, CALLE DALIA LAREAHABILITACION SE REALIZARA EN LA COLONIA NUEVO ALBARRAN EN LA CABECERA MUNIC, lon:-100.7434877, lat:18.89701972}} | 2024-11-18 | 2024-12-07 | 324820.88 | 324820.88 | 324820.88 | 324820.88 | 324820.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150064, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO , monto:324820.88, importe_modificado:324820.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:69.0}} | {2466048/proyecto_PROCESO, 2466048/proyecto_FIN, 2466048/proyecto_INICIO, 2466048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402469009 | Proyecto de inversión | 497037.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:497037.43, modificado:496226.35}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COLONIA EDUARDO RUIZ CALLE RÍO CUPATITZIO A COLONIA UNIDOS SANTA CRUZ CALLE RAFAEL BALLESTEROS. - 350738 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 350738 | S | 468 | 382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE RÍO CUPATITZIO INTERIOR SN COLONIA EDUARDO RUIZ, 58149 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RÍO CUPATITZIO Y AVENIDA POLIDUCTO, CALLE RAFAEL BALLESTEROS LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SE ENCUENTRA , lon:-101.21689846, lat:19.72019122}} | 2024-10-28 | 2024-11-26 | 496226.35 | 496226.35 | 496226.35 | 496226.35 | 496226.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-229-24/FIII/ADM/2024, contratista:NOE EMILIO FLORES CASTRO, convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:496226.35, importe_modificado:496226.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {2469009/proyecto_INICIO, 2469009/proyecto_PROCESO, 2469009/proyecto_INICIO, 2469009/proyecto_PROCESO, 2469009/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402490375 | Proyecto de inversión | 93049.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:93049.34, modificado:90649.37}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LERDO DE TEJADA EN LA LOCALIDAD DE QUIROGA, MUNICIPIO DE QUIROGA MICHOACAN - 444422 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Quiroga | 444422 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA INTERIOR SN COLONIA TIRIMICUITA, 58420 QUIROGA, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE MANUEL DOBLADO, CALLE VICENTE GUERRERO DE LA AVENIDA PRINCIPAL VASCO DE QUIROGA GIRANDO SOBRE EL MARG, lon:-101.52123875, lat:19.66726306}} | 2024-10-29 | 2024-11-15 | 90649.37 | 90649.37 | 90649.37 | 90649.37 | 90649.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153098, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE QUIROGA MICHOACAN, monto:90649.37, importe_modificado:90649.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2490375/proyecto_INICIO, 2490375/proyecto_PROCESO, 2490375/proyecto_FIN, 2490375/proyecto_PROCESO, 2490375/proyecto_FIN, 2490375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402463548 | Proyecto de inversión | 148859 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:148859.0, modificado:148859.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y CALLES POR CONVENIO RUTA 100 EN EL RINCON DE CURUNGUEO, CURUNGUEO - 384778 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 384778 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.7, meta_modificada:416.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:CALLE RINCON DE CURUNGUEO RANCHERIA SAN FRANCISCO CURUNGUEO, 61526 SAN FRANCISCO CURUNGUEO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TOLUCA A MORELIA Y CALLE EN CURUNGUEO, CAMINO AL RINCON DE CURUNGUEO LA OBRA DE REHABILIT, lon:-100.34679231, lat:19.47361042}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 148859 | 148859 | 148859 | 148859 | 148859 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144146, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:2216256.0, importe_modificado:2216256.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.7}} | {2463548/proyecto_FIN, 2463548/proyecto_INICIO, 2463548/proyecto_PROCESO, 2463548/proyecto_FIN, 2463548/proyecto_INICIO, 2463548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402462786 | Proyecto de inversión | 137419.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:137419.4, modificado:137419.4}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y CALLES POR CONVENIO RUTA 100 EN LA FUNDICION, SAN JUAN ZITACUARO - 382577 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 382577 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:333.37, meta_modificada:333.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:136, direccion:CALLE EN LA FUNDICION RANCHERIA LA FUNDICIÓN (QUINTA MANZANA), 61526 LA FUNDICIÓN (QUINTA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN LA FUNDICION Y CALLE SIN NOMBRE EN LA FUNDICION, CAMINO EN LA FUNDICION LA OBRA SE , lon:-100.30127447, lat:19.45948482}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 137419.4 | 137419.4 | 137419.4 | 137419.4 | 137419.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144146, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:2216256.0, importe_modificado:2216256.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:333.37}} | {2462786/proyecto_PROCESO, 2462786/proyecto_INICIO, 2462786/proyecto_FIN, 2462786/proyecto_INICIO, 2462786/proyecto_FIN, 2462786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302430350 | Proyecto de inversión | 281276 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:281276.0, modificado:281276.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y CALLES POR CONVENIO RUTA 100 EN NICOLÁS ROMERO - 293695 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 293695 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:82, direccion:CALLE EN EL RINCON DE NICOLAS ROMERO COLONIA BARRANCA SECA, 61530 RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA TECNOLOGICO Y CAMINO EN BARRANCA SECA, CAMINO EN EL ROSARIO LA OBR, lon:-100.31852955, lat:19.43332734}} | 2024-09-15 | 2024-12-31 | 281276 | 281276 | 281276 | 281276 | 281276 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144146, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:2216256.0, importe_modificado:2216256.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {2430350/proyecto_INICIO, 2430350/proyecto_PROCESO, 2430350/proyecto_FIN, 2430350/proyecto_INICIO, 2430350/proyecto_PROCESO, 2430350/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302430348 | Proyecto de inversión | 977266.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:977266.2, modificado:977266.2}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y CALLES POR CONVENIO RUTA 100 EN HEROICA ZITÁCUARO - 293691 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 293691 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2783.7, meta_modificada:2783.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE URUAPAN COLONIA MORA DEL CAÑONAZO, 61508 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA PIEDAD Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE MORELIA LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y CALLES SE LLEVARÁ A CABO EN DISTINTAS UB, lon:-100.34570321, lat:19.43766701}} | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 977266.2 | 977266.2 | 977266.2 | 977266.2 | 977266.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144146, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:2216256.0, importe_modificado:2216256.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2783.7}} | {2430348/proyecto_FIN, 2430348/proyecto_PROCESO, 2430348/proyecto_INICIO, 2430348/proyecto_FIN, 2430348/proyecto_PROCESO, 2430348/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302431625 | Proyecto de inversión | 118320 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:118320.0, modificado:117688.2}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y CALLES POR CONVENIO RUTA 100, MESA DE LOS ALZATI, MESA DE SAN FELIPE - 299232 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 299232 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE DE SAN FELIPE LOS ALZATI RANCHERIA MESA DE LOS ALZATI MESA DE SAN FELIPE, 61529 MESA DE LOS ALZATI (MESA DE SAN FELIPE), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN LA MESA DE LOS ALZATI Y CARRETERA A LA ZONA ARQUEOLÓGICA, lon:-100.38984622, lat:19.49997069}} | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 117688.2 | 117688.2 | 117688.2 | 117688.2 | 117688.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144146, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:2216256.0, importe_modificado:2216256.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2431625/proyecto_INICIO, 2431625/proyecto_PROCESO, 2431625/proyecto_FIN, 2431625/proyecto_INICIO, 2431625/proyecto_PROCESO, 2431625/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402470500 | Proyecto de inversión | 322208 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:322208.0, modificado:322208.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, LOCALIDAD DEL ROMERAL, CAMINO HACÍA LA CRUZ. - 354845 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 354845 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:16, direccion:CALLE CONOCIDA CAMINO A LA CRUZ RANCHERIA HUATZANGIO, 58455 HUATZANGIO, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDA COMO EL JICOTE Y , PARA INICIAR NOS SITUAMOS EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCION EN LAGUNILLAS Y AVANZAMOS, lon:-101.40580616, lat:19.58610171}} | 2024-10-28 | 2024-11-28 | 322208 | 322208 | 322208 | 322208 | 322208 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/POA/2024/AD-12, contratista:V&B CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACAN, monto:322208.0, importe_modificado:322208.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2470500/proyecto_PROCESO, 2470500/proyecto_INICIO, 2470500/proyecto_FIN, 2470500/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402488252 | Acción | 885970.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:885970.31, modificado:885970.31}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 440702 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 440702 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.357486, lat:19.43718}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 885970.31 | 885970.31 | 885970.31 | 885970.31 | 885970.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153099, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:1539333.27, importe_modificado:1539333.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2488252/proyecto_FIN, 2488252/proyecto_INICIO, 2488252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402471828 | Proyecto de inversión | 971625.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:971625.77, modificado:869514.68}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. LOS CORRALES, DE CALLE LAS BRISAS A CALLE NOCUTZEPO - 358339 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 358339 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LAS BRISAS INTERIOR SN COLONIA LOS CORRALES, 58147 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE UNIVERSIDAD DE MICHOACÁN, CALLE ZIHUATZIO LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA EN, lon:-101.24816316, lat:19.71576005}} | 2024-12-08 | 2024-12-31 | 869514.68 | 869514.68 | 869514.68 | 869514.68 | 869514.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-263-24/FIII/ADM/2024, contratista:RAMES INGENIERIA S.A DE C.V, convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:869514.68, importe_modificado:869514.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:232.0}} | {2471828/proyecto_INICIO, 2471828/proyecto_PROCESO, 2471828/proyecto_INICIO, 2471828/proyecto_PROCESO, 2471828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402468835 | Proyecto de inversión | 436807.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:436807.42, modificado:436807.42}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, DREANAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, LOCALIDAD DE LAGUNILLAS, CALLE CERRADA 12 DE DICIEMBRE, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICH - 350290 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 350290 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:347.15, meta_modificada:347.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CERRADA 12 DE DICIEMBRE PUEBLO LAGUNILLAS, 58450 LAGUNILLAS, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CARRETERA LAGUNILLAS - EL CORREO, CALLE MADERO PARTIENDO DE LAS INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENT, lon:-101.41979092, lat:19.56260698}} | 2024-09-14 | 2024-10-14 | 436807.42 | 436807.42 | 436807.42 | 436807.42 | 436807.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/POA/2024/AD-10, contratista:PROYECTOS Y CONTRUCCIONES PURECAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACAN, monto:436807.42, importe_modificado:436807.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:347.15}} | {2468835/proyecto_INICIO, 2468835/proyecto_FIN, 2468835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402470115 | Proyecto de inversión | 154642.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:154642.58, modificado:154642.58}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD HUATZANGUIO, CALLE CERRADA DE AVENIDA HUATZANGUIO, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICH. - 353738 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 353738 | S | 29 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:5, direccion:CALLE CERRADA DE AVENIDA HUATZANGUIO RANCHERIA HUATZANGIO, 58455 HUATZANGIO, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA HUATZANGUIO Y , PARA INICIAR NOS SITUAREMOS EN LA PLAZA CRISTO REY A ESPALDAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPA, lon:-101.40392104, lat:19.58149967}} | 2024-09-19 | 2024-10-19 | 154642.58 | 154642.58 | 154642.58 | 154642.58 | 154642.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/POA/2024/AD-11, contratista:V&B CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACAN, monto:154642.58, importe_modificado:154642.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2470115/proyecto_FIN, 2470115/proyecto_INICIO, 2470115/proyecto_PROCESO, 2470115/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402470214 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:199999.89}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 354001 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 354001 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:59, direccion:RANCHERIA LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), 58520 LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, lon:-101.4224522, lat:20.14086499}} | 2024-11-05 | 2024-11-30 | 199999.89 | 199999.89 | 199999.89 | 199999.89 | 199999.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152228, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {2470214/proyecto_INICIO, 2470214/proyecto_FIN, 2470214/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/1/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-26}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202355984 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CUARTEL TERCERO - 2994 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 2994 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - SAN PEDRO TARIMBARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 77 RANCHERIA SAN PEDRO TARÍMBARO, 61082 SAN PEDRO TARÍMBARO, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAPILLA DE SAN PEDRO APOSTOL Y CAMINO CENTR, lon:-100.23650388, lat:19.81647036}} | 2024-02-23 | 2024-04-22 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2024/009, contratista:ROLANDO ESQUIVEL RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2355984/proyecto_FIN, 2355984/proyecto_INICIO, 2355984/proyecto_FIN, 2355984/proyecto_PROCESO, 2355984/proyecto_FIN, 2355984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202364950 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD REAL DE ARRIBA - 60794 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 60794 | S | 79 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - EL REAL DE ARRIBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 49 RANCHERIA EL REAL EL REAL DE ARRIBA, 61062 EL REAL (EL REAL DE ARRIBA), TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TLALPUJAHUA-MARAVATIO Y CAMI, lon:-100.18291252, lat:19.79356724}} | 2024-05-20 | 2024-07-02 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2024/032, contratista:ROLANDO ESQUIVEL RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2364950/proyecto_PROCESO, 2364950/proyecto_INICIO, 2364950/proyecto_PROCESO, 2364950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402471765 | Proyecto de inversión | 760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:760000.0, modificado:760000.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD EL REAL DE ARRIBA CAMINO AL CBTIS 204 - 358237 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 358237 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - REAL DE ARRIBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 16 PUEBLO EL REAL EL REAL DE ARRIBA, 61062 EL REAL (EL REAL DE ARRIBA), TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MARAVATIO-ATLACOMULCO Y CAMINO A L, lon:-100.17797859, lat:19.79506381}} | 2024-10-18 | 2024-12-31 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2024/039, contratista:raul colin moreno, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:760000.0, importe_modificado:760000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2471765/proyecto_INICIO, 2471765/proyecto_PROCESO, 2471765/proyecto_FIN, 2471765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402487350 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD TETELA CAMINO A LA ESTIGIA - 439125 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 439125 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - TETELA (LOS RODRIGUEZ) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 57 RANCHERIA TETELA (LOS RODRÍGUEZ), 61070 TETELA (LOS RODRÍGUEZ), TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MARAVATIO-ATLACOMULCO Y CAMINO A, lon:-100.21166521, lat:19.77066866}} | 2024-12-04 | 2024-12-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2024/040, contratista:TORRICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÒN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2487350/proyecto_INICIO, 2487350/proyecto_FIN, 2487350/proyecto_PROCESO, 2487350/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402509240 | Proyecto de inversión | 103594.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:103594.12, modificado:132248.31}} | PAVIMENTACION CON COCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO, MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN TERCERA ETAPA - 466130 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 466130 | S | 21 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:481.95, meta_modificada:481.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:6, direccion:CALLE SIN NOMBR RANCHERIA EL CALVARIO, 61757 EL CALVARIO, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA CALLE QUE SE ENCUENTRA VINIENDO DE LA LOCALIDAD DE ICHACHICO, lon:-101.83781638, lat:19.21084234}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 132248.31 | 132248.31 | 132248.31 | 132248.31 | 132248.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153235, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO, monto:316131.29, importe_modificado:132248.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:481.95}} | {2509240/proyecto_INICIO, 2509240/proyecto_PROCESO, 2509240/proyecto_FIN, 2509240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402491909 | Proyecto de inversión | 183868.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:183868.71, modificado:183868.31}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO, MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN, PRIMERA ETAPA - 447118 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 447118 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:481.95, meta_modificada:481.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:6, direccion:CALLE SIN NOMBR RANCHERIA EL CALVARIO, 61757 EL CALVARIO, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , JUSTO EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD LLEGANDO DE LA LOCALIDD DE ICHACHICO, lon:-101.83688154, lat:19.20901707}} | 2024-10-28 | 2024-11-29 | 183868.31 | 183868.31 | 183868.31 | 183868.31 | 183868.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150274, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO, monto:183868.31, importe_modificado:183868.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:481.95}} | {2491909/proyecto_INICIO, 2491909/proyecto_PROCESO, 2491909/proyecto_FIN, 2491909/proyecto_PROCESO, 2491909/proyecto_FIN, 2491909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402459380 | Proyecto de inversión | 1007758.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1007758.35, modificado:1005669.77}} | CONSTRUCCION DE LA 1ERA ETAPA DE TECHUMBRE PARA LA CANCHA DE USOS MULTIPLES COMUNITARIA, EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO, EN LA LOCALIDAD DE PETEMBO - 372969 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 372969 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:68, direccion:RANCHERIA PETEMBO, 61675 PETEMBO, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO PETEMBO Y , POR LA CARRETERA PEDERNALES PURUARAN PASANDO LA CANCHA DE FUTBOL PRIMERA CALLE A MANO IZQUIERDA PASANDO LA ESC. PRIM REVOLUCION EN ESQU, lon:-101.49345231, lat:19.12225728}} | 2024-11-19 | 2024-12-30 | 1005669.77 | 1005669.77 | 1005669.77 | 1005669.77 | 1005669.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/DEP-01/IR-017/24, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN KAYSAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:1005669.77, importe_modificado:1005669.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2459380/proyecto_INICIO, 2459380/proyecto_PROCESO, 2459380/proyecto_FIN, 2459380/proyecto_INICIO, 2459380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs2: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs3: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs4: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}}
2024 | 5 | MIC240202371750 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:995642.31}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CABECERA MUNICIPAL ROMBO AL CENTRO CULTURAL AUN COSTADO DEL BANCO BIENESTAR - 81456 | 16 | Michoacán de Ocampo | 81 | Susupuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Susupuato | 81456 | S | 278 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:PUEBLO SUSUPUATO DE GUERRERO, 61590 SUSUPUATO DE GUERRERO, SUSUPUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA AMPLIACION SE HUBICA AUN COSTADO DEL BANCO BIENESTAR EN LA CALLE 21 DE MARZO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPO DE SU, lon:-100.40761339, lat:19.21188086}} | 2024-05-13 | 2024-06-14 | 995642.31 | 995642.31 | 995642.31 | 995642.31 | 995642.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/AE/FAISMUN/AD-04/2024, contratista:MIGUEL ANGEL RUIZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SUSUPUATO, monto:995642.31, importe_modificado:995642.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {2371750/proyecto_INICIO, 2371750/proyecto_FIN, 2371750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402470084 | Proyecto de inversión | 148949.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:148949.02, modificado:148949.02}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE JANAMUATO CALLE CUAUTEMOC - 353669 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 353669 | S | 85 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:CALLE CUAUTEMOC RANCHERIA JANAMUATO, 58533 JANAMUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MORELOS PONIENTE, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE REALZIARA POR LA GRANJA DEL SEÑOR ALVAREZ Y ESTA A 200 METRO, lon:-101.58492843, lat:20.10341544}} | 2024-05-06 | 2024-06-19 | 148949.02 | 148949.02 | 148949.02 | 148949.02 | 148949.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-045, contratista:TRINIDAD ANTONIO LOPEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:150413.96, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2470084/proyecto_FIN, 2470084/proyecto_INICIO, 2470084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.93 del 30/08/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-23}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402466020 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:195000.0, modificado:115546.8}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE LA CUESTA CALLE CAMINO A LA SECUNDARIA - 343671 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 343671 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:45, direccion:RANCHERIA SAN ISIDRO DE LA CUESTA, 58517 SAN ISIDRO DE LA CUESTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA A SUR DE LA COMUNIDAD EN LA CALLE DE LA UNICA TELESECUENDARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE , lon:-101.6009614, lat:20.14248698}} | 2024-11-03 | 2024-12-20 | 115546.8 | 115546.8 | 115546.8 | 115546.8 | 115546.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-051, contratista:CESAR BENJAMIN SOLORIO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:749962.06, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2466020/proyecto_INICIO, 2466020/proyecto_FIN, 2466020/proyecto_PROCESO, 2466020/proyecto_FIN, 2466020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-24}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102343444 | Proyecto de inversión | 487662.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:487662.48, modificado:487662.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA NACIONES UNIDAD EN LA LOCALIDAD DE TUPATARO - 11308 | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huandacareo | 11308 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:311.0, meta_modificada:311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:8, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO TUPÁTARO, 58833 TUPÁTARO, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE DIVISIÓN DEL NORTE, TUPÁTARO SE ENCUENTRA A 4.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE HUAN, lon:-101.24863715, lat:20.01829605}} | 2024-03-06 | 2024-05-06 | 487662.48 | 487662.48 | 487662.48 | 487662.48 | 487662.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DUOP/AD-009/2024, contratista:Juan Agustin Jacobo Zavala, convocante:Municipio de Huandacareo Michoacan, monto:487662.48, importe_modificado:487662.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:311.0}} | {2343444/proyecto_INICIO, 2343444/proyecto_FIN, 2343444/proyecto_PROCESO, 2343444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302423211 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:49880.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE LA CUESTA - 252186 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 252186 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:45, direccion:RANCHERIA SAN ISIDRO DE LA CUESTA, 58517 SAN ISIDRO DE LA CUESTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE LA CUESTA, lon:-101.59940405, lat:20.14496231}} | 2024-09-02 | 2024-09-30 | 49880 | 49880 | 49880 | 49880 | 49880 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148607, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:50000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2423211/proyecto_FIN, 2423211/proyecto_PROCESO, 2423211/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.93 del 30/08/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-25}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202376990 | Proyecto de inversión | 991335 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:991335.0, modificado:991335.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS VIRREY DE MENDOZA CVE. 16DJN0353J EN SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS - 98421 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 98421 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.77, meta_modificada:183.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE EN SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS COLONIA SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO, 61512 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE NICOLAS ROMERO, CAMINO EN SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS L, lon:-100.36470316, lat:19.41751928}} | 2024-06-03 | 2024-06-30 | 991335 | 991335 | 991335 | 991335 | 991335 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-IBE-016/2024, contratista:ARQ. CARLOS OROZCO VAZQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:991335.0, importe_modificado:991335.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:183.77}} | {2376990/proyecto_PROCESO, 2376990/proyecto_FIN, 2376990/proyecto_INICIO, 2376990/proyecto_FIN, 2376990/proyecto_PROCESO, 2376990/proyecto_FIN, 2376990/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402494005 | Proyecto de inversión | 619040.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:619040.88, modificado:619040.88}} | REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS Y AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DE URUAPAN DE LA LOCALIDAD DE ICUACATO, MUNICIPIO DE QUIROGA MICHOACAN. - 450758 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Quiroga | 450758 | S | 249 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:5, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA ICUACATO, 58425 ICUACATO, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO AL TORIL Y CAMINO TELESECUNADARIA, SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CADENAMIENTO 10.10 KM LLEGANDO A LA RANCHERIA PAS, lon:-101.45853329, lat:19.69955414}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 619040.88 | 619040.88 | 619040.88 | 619040.88 | 619040.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAQM/DOPU/AD/FAIS/013/2024, contratista:GELUSE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE quiroga MICHOACAN, monto:619040.88, importe_modificado:619040.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.0}} | {2494005/proyecto_INICIO, 2494005/proyecto_PROCESO, 2494005/proyecto_FIN, 2494005/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402489189 | Proyecto de inversión | 437681.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:437681.76, modificado:437681.76}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE POR EL LIBRAMIENTO JUSTO SIERRA, EN LA LOCALIDAD DE QUIROGA, MUNICIPIO DE QUIROGA, MICHOACAN - 442378 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Quiroga | 442378 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.7, meta_modificada:133.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 58420 QUIROGA, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE BERRIOZABAL, CALLE GUADALUPE VICTORIA DE LA SALIDA A MORELIA GIRANDO SOBRE EL MARGEN DERECHO SOBRE LA CALLE JUSTO SIERRA AVA, lon:-101.5213943, lat:19.66091032}} | 2024-10-29 | 2024-11-15 | 437681.76 | 437681.76 | 437681.76 | 437681.76 | 437681.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAQM/DOPU/ad/FAIS/007/2024, contratista:omar juarez sagrero, convocante:MUNICIPIO DE quiroga MICHOACAN, monto:437681.76, importe_modificado:437681.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.7}} | {2489189/proyecto_INICIO, 2489189/proyecto_PROCESO, 2489189/proyecto_FIN, 2489189/proyecto_PROCESO, 2489189/proyecto_FIN, 2489189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402493899 | Proyecto de inversión | 209766.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:209766.96, modificado:209766.96}} | REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA, EN LA LOCALIDAD DE ICUACATO, MUNICIPIO DE QUIROGA MICHOACAN. - 450562 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Quiroga | 450562 | S | 249 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:5, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA ICUACATO, 58425 ICUACATO, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO AL TORIL Y CAMINO TELESECUNADARIA, SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CADENAMIENTO 10100.00 KM LLEGANDO A LA RANCHERIA , lon:-101.45790201, lat:19.69925376}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 209766.96 | 209766.96 | 209766.96 | 209766.96 | 209766.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAQM/DOPU/AD/FAIS/014/2024, contratista:GELUSE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE quiroga MICHOACAN, monto:209766.96, importe_modificado:209766.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.0}} | {2493899/proyecto_PROCESO, 2493899/proyecto_INICIO, 2493899/proyecto_PROCESO, 2493899/proyecto_FIN, 2493899/proyecto_INICIO, 2493899/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402489619 | Proyecto de inversión | 549480.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:549480.06, modificado:549480.06}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO QUIROGA CARINGARO EN LA LOCALIDAD EL SAUCITO, DEL MUNICIPIO DE QUIROGA, MICHOACAN - 443207 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quiroga | 443207 | S | 187 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO QUIROGA - CARINGARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 010 INTERIOR SN EL SAUZ, 58420 EL SAUZ (EL SAUCITO), QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL 15 SALIDA A MORELIA EN EL CADENAMIENTO 0037.00 SO, lon:-101.50713579, lat:19.65901792}} | 2024-10-29 | 2024-11-29 | 549480.06 | 549480.06 | 549480.06 | 549480.06 | 549480.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAQM/DOPU/ad/FAIS/004/2024, contratista:omar juarez sagrero, convocante:MUNICIPIO DE quiroga MICHOACAN, monto:549480.06, importe_modificado:549480.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {2489619/proyecto_INICIO, 2489619/proyecto_PROCESO, 2489619/proyecto_FIN, 2489619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402493611 | Proyecto de inversión | 428985.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:428985.45, modificado:428985.45}} | REHABILITACION DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA EN AULAS DEL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO DE ALBA IXTLILXOCHITL - 450107 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Quiroga | 450107 | S | 150 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.21, meta_modificada:252.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA TIRIMICUITA, 58420 QUIROGA, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE LAZARO CARDENAS, ANDADOR AMALIA SOLORZANO AV. LAZARO CARDENAS ASIA LA AV. VASCO DE QUIROGA GIRAND, lon:-101.52103358, lat:19.67100739}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 428985.45 | 428985.45 | 428985.45 | 428985.45 | 428985.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAQM/DOPU/AD/FAIS/016/2024, contratista:OMAR MARCOS SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE quiroga MICHOACAN, monto:428985.45, importe_modificado:428985.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.21}} | {2493611/proyecto_INICIO, 2493611/proyecto_FIN, 2493611/proyecto_INICIO, 2493611/proyecto_FIN, 2493611/proyecto_PROCESO, 2493611/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402465926 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:49996.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL RINCON DE DON PEDRO - 343517 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 343517 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:40, direccion:RANCHERIA EL RINCÓN DE DON PEDRO, 58524 EL RINCÓN DE DON PEDRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALZIARA EN LOS CAMINOS SACA COSECHAS DE LA COMUNIDAD DEL RINCON DE DON PEDRO, lon:-101.46415561, lat:20.05333703}} | 2024-11-03 | 2024-11-30 | 49996 | 49996 | 49996 | 49996 | 49996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-051, contratista:CESAR BENJAMIN SOLORIO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:749962.06, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2465926/proyecto_FIN, 2465926/proyecto_INICIO, 2465926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-26}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302433274 | Proyecto de inversión | 1647466.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1647466.39, modificado:1647466.39}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 10 DE SEPTIEMBRE COL. TEPORICUA, LOCALIDAD DE QUIROGA, MUNICIPIO DE QUIROGA, MICHOACAN - 306743 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Quiroga | 306743 | S | 350 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.69, meta_modificada:86.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA TEPORICUA, 58420 QUIROGA, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y , DE LA GASOLINERA SALIDA A MORELIA GIRANDO SOBRE EL MARGEN DERECHO HASTA LLEGAR A LA CALLE MANUEL , lon:-101.51369648, lat:19.66418287}} | 2024-05-22 | 2024-07-20 | 1647466.39 | 1647466.39 | 1647466.39 | 1647466.39 | 1647466.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAQM/DOPU/AD/FAIS/007/2024, contratista:GRUPO ENFOQUE DECON S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE QUIROGA MICHOACAN, monto:1647466.39, importe_modificado:1647466.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.69}} | {2433274/proyecto_INICIO, 2433274/proyecto_PROCESO, 2433274/proyecto_FIN, 2433274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302434536 | Proyecto de inversión | 2381025.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2381025.38, modificado:2381025.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE EL JAZMÍN SEGUNDA ETAPA, ENTRE CARRETERA QUIROGA ICUACATO Y CERRO LAS LAJAS EN LA LOCALIDAD DE QUIROGA, MUNICIPIO DE QUIROGA, MICHOACÁN - 313047 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Quiroga | 313047 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN INTERIOR SN COLONIA EL JAZMÍN, 58420 QUIROGA, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y CALLE CERRO DE LAS LAJAS, CARRETERA QUIROGA ICUACATO LA PLAZA BELIZARIO DOMINGUEZ SOBRE LA AV. LAZARO CARDENAS NORTE AVANZANDO 1100, lon:-101.51539019, lat:19.67698971}} | 2024-05-22 | 2024-07-20 | 2381025.38 | 2381025.38 | 2381025.38 | 2381025.38 | 2381025.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAQM/DOPU/IR/FAIS/009/2024, contratista:REFLEXSOL S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUIROGA MICHOACAN, monto:2381025.38, importe_modificado:2381025.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {2434536/proyecto_INICIO, 2434536/proyecto_FIN, 2434536/proyecto_PROCESO, 2434536/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302434879 | Proyecto de inversión | 1380337.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1380337.67, modificado:1380337.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAS ROSAS ENTRE SAN RAFAEL Y SAN MARCOS EN LA LOCALIDAD DE QUIROGA, MUNICIPIO DE QUIROGA, MICHOACÁN. - 314354 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quiroga | 314354 | S | 450 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:402.96, meta_modificada:402.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE LAS ROSAS INTERIOR SN COLONIA VISTA AL LAGO, 58420 QUIROGA, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE SAN RAFAEL, CALLE SAN MARCOS DE LA GASOLINERA SALIDA A MORELIA GIRANDO SOBRE EL MARGEN DERECHO HASTA LLEGAR, lon:-101.51372194, lat:19.66581358}} | 2024-05-22 | 2024-07-20 | 1380337.67 | 1380337.67 | 1380337.67 | 1380337.67 | 1380337.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAQM/DOPU/AD/FAIS/008/2024, contratista:GRUPO ENFOQUE DECON S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE QUIROGA MICHOACAN, monto:1380337.67, importe_modificado:1380337.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:402.96}} | {2434879/proyecto_INICIO, 2434879/proyecto_PROCESO, 2434879/proyecto_FIN, 2434879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302431532 | Proyecto de inversión | 1092625.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1092625.23, modificado:1092625.23}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PINO REAL COMUNIDAD DE TZIRANDANGATZIO EN EL MUNICIPIO DE QUIROGA, MICHOACÁN - 298716 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Quiroga | 298716 | S | 26 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.55, meta_modificada:370.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:14, direccion:CALLE PINO REAL INTERIOR SN RANCHERIA TZIRANDANGAZTZIO, 58420 TZIRANDANGATZIO, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PINO REAL Y CALLE PIÑABETE, CALLE PIÑONERO POR EL CAMINO A SANTA CRUZ LLEGANDO A LA RANCHERIA DE TZIRANDANGAT, lon:-101.52305447, lat:19.64780759}} | 2024-07-15 | 2024-08-14 | 1092625.23 | 1092625.23 | 1092625.23 | 1092625.23 | 1092625.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAQM/DOPU/AD/FAIS/012/2024, contratista:omar juarez sagrero, convocante:MUNICIPIO DE quiroga MICHOACAN, monto:1092625.23, importe_modificado:1092625.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:370.55}} | {2431532/proyecto_INICIO, 2431532/proyecto_PROCESO, 2431532/proyecto_FIN, 2431532/proyecto_PROCESO, 2431532/proyecto_FIN, 2431532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202366088 | Proyecto de inversión | 376934.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:376934.47, modificado:376934.47}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DREANJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE QUIROGA MICHOACAN EN LA LOCALIDAD DE QUIROGA EN CALLE LA JOYITA, ENTRE LA CALLE GALEANA Y MELCHOR OCAMPO. - 64750 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Quiroga | 64750 | S | 500 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.1, meta_modificada:103.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE LA JOYITA INTERIOR SN COLONIA LA JOYITA, 58420 QUIROGA, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE CIRCUITO MILITAR EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL LADO NORTE DE LA LOCALIDAD DE LA AV VASC, lon:-101.51529603, lat:19.66971651}} | 2024-03-12 | 2024-04-10 | 376934.47 | 376934.47 | 376934.47 | 376934.47 | 376934.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAQM/DOPU/IR/FAIS/003/2024, contratista:OMAR JUAREZ SAGRERO, convocante:MUNICIPIO DE QUIROGA MICHOACAN, monto:1951220.18, importe_modificado:1951220.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.1}} | {2366088/proyecto_INICIO, 2366088/proyecto_PROCESO, 2366088/proyecto_FIN, 2366088/proyecto_PROCESO, 2366088/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402465130 | Proyecto de inversión | 1045266.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1045266.65, modificado:1045266.65}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, LOCALIDAD DE FONTEZUELAS, TRAMO DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. - 388438 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 388438 | S | 425 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3648.0, meta_modificada:3648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN RANCHERIA FONTEZUELAS, 58453 FONTEZUELAS, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE SPETIEMBRE, CALLE SAN NICOLAS PARA LLEGAR A LA OBRA NOS SITUAREMOS EN LA PLAZ, lon:-101.44789526, lat:19.58393651}} | 2024-11-12 | 2024-12-20 | 1045266.65 | 1045266.65 | 1045266.65 | 1045266.65 | 1045266.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/POA/2024/AD-13, contratista:PROYECTOS Y CONTRUCCIONES PURECAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACAN, monto:1045266.65, importe_modificado:1045266.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3648.0}} | {2465130/proyecto_INICIO, 2465130/proyecto_FIN, 2465130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402464928 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:49996.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL GRANJENAL - 338773 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 338773 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:20, direccion:RANCHERIA EL GRANJENAL, 58532 EL GRANJENAL, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALZIARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DEL GRANJENAL, lon:-101.65896622, lat:20.01553614}} | 2024-10-20 | 2024-11-20 | 49996 | 49996 | 49996 | 49996 | 49996 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151502, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:50000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2464928/proyecto_PROCESO, 2464928/proyecto_INICIO, 2464928/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-26}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202364580 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y PIEDRA LAJA EN TLALPUJAHUA CALLE 2 DE ABRIL RUMBO A COLORADILLAS - 57110 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 57110 | S | 90 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:833.0, meta_modificada:833.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO TLALPUJAHUA DE RAYÓN, 61060 TLALPUJAHUA DE RAYÓN, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE PIPILA, CAMINO COLORADILLAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL KILOMETR, lon:-100.17858771, lat:19.80692106}} | 2024-05-10 | 2024-06-21 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2024/028, contratista:GRUPO APCO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:833.0}} | {2364580/proyecto_FIN, 2364580/proyecto_PROCESO, 2364580/proyecto_FIN, 2364580/proyecto_INICIO, 2364580/proyecto_PROCESO, 2364580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202363504 | Proyecto de inversión | 488500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:488500.0, modificado:488500.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y PIEDRA LAJA EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD TLALPUJAHUILLA CAMINO EL TAPON - 53669 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 53669 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:407.0, meta_modificada:407.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - SAN JUAN TLALPUJAHUILLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 72 PUEBLO SAN JUAN TLALPUJAHUILLA TLALPUJAHUILLA, 61062 SAN JUAN TLALPUJAHUILLA (TLALPUJAHUILLA), TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO , lon:-100.16353854, lat:19.79115183}} | 2024-05-07 | 2024-06-20 | 488500 | 488500 | 488500 | 488500 | 488500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AS/FAISMUN-2024/026, contratista:GRUPO APCO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:488500.0, importe_modificado:488500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:407.0}} | {2363504/proyecto_INICIO, 2363504/proyecto_PROCESO, 2363504/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202363770 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN ISIDRO PARQUE AGRARIO - 56735 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 56735 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 03 RANCHERIA SAN ISIDRO, 61072 SAN ISIDRO, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SANTA MARIA DE LOS ANGELES Y CAMINO SAN ISIDRO, CALZADA PARQUE AGRARIO, lon:-100.1938821, lat:19.76284263}} | 2024-05-08 | 2024-08-09 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2024/023, contratista:TORRICA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {2363770/proyecto_INICIO, 2363770/proyecto_PROCESO, 2363770/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202355405 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN JOSE CORRALES CAMINO ROSA AZUL - 1993 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 1993 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - SAN JOSE CORRALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 70 RANCHERIA SAN JOSÉ CORRALES, 61073 SAN JOSÉ CORRALES, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SAN JAOQUIN MORELOS Y CAMINO ESCUELA PRIMARIA, C, lon:-100.25640741, lat:19.72501901}} | 2024-02-28 | 2024-04-17 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2024/018, contratista:RAUL COLIN MORENO, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2355405/proyecto_PROCESO, 2355405/proyecto_INICIO, 2355405/proyecto_FIN, 2355405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202355401 | Proyecto de inversión | 1353406 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1353406.0, modificado:1353406.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y PIEDRA LAJA EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD DE SAN JOAQUIN MORELOS CALLE LOS ROMERO - 1848 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 1848 | S | 1255 | 1245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1128.0, meta_modificada:1128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - SAN JAOQUIN MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 18 RANCHERIA SAN JOAQUÍN MORELOS, 61072 SAN JOAQUÍN MORELOS, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO JEFATURA DE TENECIA Y CAMINO ATRAS DE LA IG, lon:-100.24114133, lat:19.75032292}} | 2024-02-23 | 2024-04-22 | 1353406 | 1353406 | 1353406 | 1353406 | 1353406 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/IR/FAISMUN-2024/008, contratista:ROLANDO ESQUIVEL RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:1353406.0, importe_modificado:1353406.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1128.0}} | {2355401/proyecto_INICIO, 2355401/proyecto_PROCESO, 2355401/proyecto_FIN, 2355401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202355966 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD DE CAMPO AZUL - 2562 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 2562 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - CAMPO AZUL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 28 RANCHERIA CAMPO AZUL LA PRESA, 61063 CAMPO AZUL (LA PRESA), TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SAN JUAN TLALPUJAHUILLA Y CAMINO EL AGUA FRIA, C, lon:-100.14791303, lat:19.76615118}} | 2024-02-14 | 2024-05-13 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2024/003, contratista:TORRICA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2355966/proyecto_INICIO, 2355966/proyecto_PROCESO, 2355966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402497478 | Proyecto de inversión | 54405.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54405.34, modificado:59405.34}} | AMPLIACIONES ELECTRICAS EN LA CALLE SIN NOMBRE COLONIA NUEVA DE LA LOCALIDAD DE VILLA ERENDIRA MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN - 458091 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 458091 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:7, direccion:CALLE AV LAZARO CARDENAS RANCHERIA VILLA ERÉNDIRA (EL TRES), 61753 COLONIA NUEVA, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN LA NUEVA COLONIA DE LA LOCALIDAD EN LA ÚLTIMA CALLE., lon:-101.89817126, lat:19.17207524}} | 2024-12-02 | 2024-12-30 | 59405.34 | 59405.34 | 59405.34 | 59405.34 | 59405.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153244, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO, monto:59405.34, importe_modificado:59405.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.0}} | {2497478/proyecto_INICIO, 2497478/proyecto_PROCESO, 2497478/proyecto_FIN, 2497478/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202388486 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:599987.62}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE TEPENAHUA MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN. - 144259 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 144259 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:29, direccion:PUEBLO TEPENAHUA, 61757 TEPENAHUA, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA CALLE A ARREGLARSE ES LA QUE ESTÁ EN FRENTE DE LA CASA EJIDAL DEL EJIDO DE TEPEAHUA A UN COSTADO DE LA CAPILLA SE LA LOCALIDAD, lon:-101.8515153, lat:19.16794129}} | 2024-05-15 | 2024-06-28 | 599987.62 | 599987.62 | 599987.62 | 599987.62 | 599987.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146515, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2388486/proyecto_PROCESO, 2388486/proyecto_INICIO, 2388486/proyecto_FIN, 2388486/proyecto_PROCESO, 2388486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202364214 | Proyecto de inversión | 460000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:460000.0, modificado:447470.15}} | REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE JANAMUATO DE LA COMUNIDAD - 56107 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 56107 | S | 205 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:RANCHERIA JANAMUATO, 58533 XANAMU [RESTAURANTE], PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL POZO SE ENCUENTRA EN TRE LOS INVERDADEROS DE ALVAREZ Y EL RESTAURANTE XANAMU, lon:-101.5643443, lat:20.09772025}} | 2024-02-12 | 2024-03-12 | 447470.15 | 447470.15 | 447470.15 | 447470.15 | 447470.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-001, contratista:ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:348669.34, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2364214/proyecto_INICIO, 2364214/proyecto_PROCESO, 2364214/proyecto_INICIO, 2364214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.92 del 13/08/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-19}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202364596 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:2790669.29}} | REHABILITACION DE CALLE Y REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE MANUEL VILLALONGIN CALLE VENTURA PUENTE - 57148 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 57148 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, direccion:CALLE VENTURA PUENTE RANCHERIA MANUEL VILLALONGÍN, 58511 MANUEL VILLALONGÍN, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HERNAN CORTES Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE VASCO DE QUIROGA LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCEUN, lon:-101.52571583, lat:20.2338304}} | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 2790669.29 | 2790669.29 | 2790669.29 | 2790669.29 | 2790669.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-019, contratista:JORGE SOSA BLAS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:2790669.29, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}} | {2364596/proyecto_INICIO, 2364596/proyecto_PROCESO, 2364596/proyecto_FIN, 2364596/proyecto_PROCESO, 2364596/proyecto_FIN, 2364596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.93 30/08/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-19}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402507531 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO A UN COSTADO DE LA CARRETERA SUSUPUATO PARICUARO EN DIRECCION A EL PANTEON DE RANCHO VIEJO DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN DE OCAMPO - 456608 | 16 | Michoacán de Ocampo | 81 | Susupuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Susupuato | 456608 | S | 126 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO EL SALTO - EL SALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 RANCHERIA EL SALTO, 61595 EL SALTO, SUSUPUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y CALLE ELSALTO PARICUARO, A UN COSTRADO DE LA CARRETERA PRINCIPAL A PARICUARO EN L, lon:-100.43739115, lat:19.2535544}} | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/CP/FAISMUN/AD-15/2024, contratista:ALAN YAID OSORIO CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SUSUPUATO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1200.0}} | {2507531/proyecto_INICIO, 2507531/proyecto_FIN, 2507531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402484372 | Proyecto de inversión | 738262.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:738262.28, modificado:738262.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CARRETERA PRINCIPAL DE ACCESO AL NARANJO DEL 0 000.00 AL 0 100 - 432594 | 16 | Michoacán de Ocampo | 81 | Susupuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Susupuato | 432594 | S | 147 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:67, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 001 TRAMO SUSUPUATO - EL NARANJO KILÓMETRO 14 + 0 RANCHERIA EL NARANJO LOS LIMONES, 61592 EL NARANJO (LOS LIMONES), SUSUPUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CO, lon:-100.4341879, lat:19.1198727}} | 2024-12-08 | 2024-12-28 | 738262.28 | 738262.28 | 738262.28 | 738262.28 | 738262.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/CP/FAISMUN/AD-14/2024, contratista:URIEL REBOLLAR CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE SUSUPUATO, monto:738262.28, importe_modificado:738262.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2484372/proyecto_PROCESO, 2484372/proyecto_FIN, 2484372/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402470892 | Proyecto de inversión | 62344 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:62344.0, modificado:62344.0}} | REHABILITACION DE PRESA LAS TINAJAS COMPUERTA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA BARRANCA - 355939 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 355939 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:7, direccion:RANCHERIA LA BARRANCA, 58520 MI RANCHO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA PRESA DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA LA BARRANCA A SAN JOSE OTONGUITIRO, lon:-101.42303544, lat:20.09675556}} | 2024-02-19 | 2024-03-01 | 62344 | 62344 | 62344 | 62344 | 62344 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151639, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:80000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2470892/proyecto_INICIO, 2470892/proyecto_FIN, 2470892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.93 del 30/08/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-23}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402496720 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE ACCESO EN EL TRAMO 1 300 A UN COSTADO DEL JARDÍN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN DE OCAMPO - 456111 | 16 | Michoacán de Ocampo | 81 | Susupuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Susupuato | 456111 | S | 96 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO EL SALTO - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 RANCHERIA SANTA ROSA, 61595 SANTA ROSA, SUSUPUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE SANTA ROS, lon:-100.44814186, lat:19.24289116}} | 2024-12-10 | 2024-12-30 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/CP/FAISMUN/AD-05/2024, contratista:URIEL REBOLLAR CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE SUSUPUATO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2496720/proyecto_PROCESO, 2496720/proyecto_INICIO, 2496720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202367604 | Proyecto de inversión | 1230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1230000.0, modificado:1227869.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. JOSÉ VASCONCELOS, ESC. PREESCOLAR MTRA. MARÍA DE LA LUZ PINEDA BARRERA. - 67808 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Morelia | 67808 | S | 55 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:398.0, meta_modificada:398.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE XAVIER GUERRERO INTERIOR SN COLONIA JOSÉ VASCONCELOS, 58304 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONVENTO DE LAS CAPUCHINAS Y CALLE SOCIÓLOGO VASCONCELOS, CALLE ACADEMICO DE LA LENGUA EL PROYECTO DE CONSTRUCCI, lon:-101.1073202, lat:19.76191761}} | 2024-05-11 | 2024-07-01 | 1227869.63 | 1227869.63 | 1227869.63 | 1227869.63 | 1227869.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-182-24/FIII/ADM/2024, contratista:RAMES INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:1227871.37, importe_modificado:1227871.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:398.0}} | {2367604/proyecto_INICIO, 2367604/proyecto_PROCESO, 2367604/proyecto_INICIO, 2367604/proyecto_FIN, 2367604/proyecto_PROCESO, 2367604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402465819 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO CVE. 16DJN1646D, EN LA COL. EL MORAL, HEROICA ZITÁCUARO - 389942 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 389942 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.5, meta_modificada:38.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE PABLO GONZALEZ COLONIA EL MORAL, 61514 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GRAL. PUEBLITA Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE PAÑOLANDA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PABLO GONZÁLEZ ENTRE LAS CALLE, lon:-100.34988435, lat:19.42712685}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-IBE-034/2024, contratista:DALF CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.5}} | {2465819/proyecto_INICIO, 2465819/proyecto_PROCESO, 2465819/proyecto_FIN, 2465819/proyecto_INICIO, 2465819/proyecto_PROCESO, 2465819/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302414775 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR C.E.P.I., MORA DEL CAÑONAZO, CVE. 16DCC0215S FRACCIONAMIENTO PRIMERO DE MAYO, 1A. ETAPA - 201703 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 201703 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:222.61, meta_modificada:222.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:221, direccion:CALLE EN SAN JUAN ZITACUARO FRACCIONAMIENTO PRIMERO DE MAYO, 61509 FRACCIONAMIENTO PRIMERO DE MAYO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE LOS PLOMEROS Y CALLE DE LOS ELECTRICISTAS, CALLE CALLE DE LOS CARPINTEROS LA OBRA S, lon:-100.32587725, lat:19.43933699}} | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-URB-037/2024, contratista:AID080603HF0, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:222.61}} | {2414775/proyecto_PROCESO, 2414775/proyecto_INICIO, 2414775/proyecto_FIN, 2414775/proyecto_PROCESO, 2414775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302428566 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR C.E.I.I., SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, CLAVE 16DCC0213U EN LAS LIRAS EN SAN FELIPE LOS ALZATI, 1A. ETAPA - 285846 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 285846 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.24, meta_modificada:126.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:52, direccion:CALLE EN SAN FELIPE LOS ALZATI RANCHERIA SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA), 61529 EL KILÓMETRO (LLANO DE SAN FELIPE), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN LA COLONIA NUEVA Y CAMINO EN LA COLONIA NUEVA, CARRETERA MOREL, lon:-100.37976702, lat:19.48284912}} | 2024-09-15 | 2024-10-15 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-IBE-038/2024, contratista:ARQ. CARLOS OROZCO VAZQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.24}} | {2428566/proyecto_INICIO, 2428566/proyecto_PROCESO, 2428566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202384597 | Proyecto de inversión | 373542.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:373542.67, modificado:372704.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COLONIA UNIVERSIDADES DE AMÉRICA, AVENIDA UNIVERSIDAD DE MÉXICO. - 120984 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 120984 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD DE MÉXICO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA UNIVERSIDADES DE AMÉRICA, 58149 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ACÚMBARO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, AVENIDA UNIVERSIDAD DE LIMA LA OBRA SE UBICA , lon:-101.24552763, lat:19.71852059}} | 2024-06-07 | 2024-07-06 | 372704.8 | 372704.8 | 372704.8 | 372704.8 | 372704.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-236-24/FIII/ADM/2024, contratista:PROMOTORA Y DESARROLLADORA CENTENARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:372704.8, importe_modificado:372704.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2384597/proyecto_INICIO, 2384597/proyecto_PROCESO, 2384597/proyecto_FIN, 2384597/proyecto_INICIO, 2384597/proyecto_PROCESO, 2384597/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202362364 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1644531.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA LOCALIDAD EL TORONJO CALLE OCAMPO - 49871 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Maya | 49871 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:947.0, meta_modificada:947.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:20, direccion:CALLE OCAMPO RANCHERIA EL TORONJO, 58905 EL TORONJO, SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MORELOS, LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE OCAMPO SE PUEDE OBSERVAR QUE SE ENCUENTRA ENTRE LOS , lon:-100.97989181, lat:20.02082963}} | 2024-05-15 | 2024-07-15 | 1644531.13 | 1644531.13 | 1644531.13 | 1644531.13 | 1644531.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/OPSAM/IR-01/2024, contratista:CONSTRUCCIONES ARCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN, monto:1644531.13, importe_modificado:1644531.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:947.0}} | {2362364/proyecto_INICIO, 2362364/proyecto_FIN, 2362364/proyecto_INICIO, 2362364/proyecto_FIN, 2362364/proyecto_PROCESO, 2362364/proyecto_FIN, 2362364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402468851 | Proyecto de inversión | 595668.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:595668.81, modificado:594597.16}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COLONIA LA SOLEDAD, CALLE ISAAC CALDERÓN A JUAN JOSÉ FARFÁN. - 350323 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 350323 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JUAN JOSÉ FARFÁN INTERIOR SN COLONIA LA SOLEDAD, 58118 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ISAAC CALDERÓN Y AVENIDA MORELOS NORTE, CALLE ANTONIO CHÁVEZ SORIA LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SE ENCU, lon:-101.18390051, lat:19.72921468}} | 2024-10-28 | 2024-11-26 | 594597.16 | 594597.16 | 594597.16 | 594597.16 | 594597.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-238-24/FIII/ADM/2024, contratista:CONSTRUCCIONES FERMPO S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:594597.16, importe_modificado:594597.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2468851/proyecto_PROCESO, 2468851/proyecto_INICIO, 2468851/proyecto_PROCESO, 2468851/proyecto_FIN, 2468851/proyecto_INICIO, 2468851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102344389 | Proyecto de inversión | 1974190.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1974190.46, modificado:1974190.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CUITZEO, LOCALIDAD DR. MIGUEL SILVA, EN LA CALLE VICENTE GUERRERO TERCERA ETAPA. - 18172 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuitzeo | 18172 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:159.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:9, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO DOCTOR MIGUEL SILVA SAN GUILLERMO, 58850 DOCTOR MIGUEL SILVA (SAN GUILLERMO), CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO ORIENTE Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE JOSE MARÍA MORELOS EN LA C, lon:-101.17399047, lat:19.96500985}} | 2024-04-16 | 2024-05-30 | 1974190.46 | 1974190.46 | 1974190.46 | 1974190.46 | 1974190.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRM/005, contratista:ELIZABETH SARAI GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:1974190.46, importe_modificado:1974190.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:159.4}} | {2344389/proyecto_INICIO, 2344389/proyecto_PROCESO, 2344389/proyecto_INICIO, 2344389/proyecto_PROCESO, 2344389/proyecto_INICIO, 2344389/proyecto_PROCESO, 2344389/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202355939 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y PIEDRA LAJA EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD REMEDIOS CAMINO A LOS HORNOS - 1950 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 1950 | S | 132 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:833.0, meta_modificada:833.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - LOS REMEDIOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 5 RANCHERIA LOS REMEDIOS, 61080 LOS REMEDIOS, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAPILLA NUETRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS Y CAMINO CAMPO DEL GALLO, C, lon:-100.19151408, lat:19.80404858}} | 2024-02-26 | 2024-04-25 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2024/010, contratista:TORRICA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:833.0}} | {2355939/proyecto_INICIO, 2355939/proyecto_PROCESO, 2355939/proyecto_FIN, 2355939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102342490 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y PIEDRA LAJA EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA RUMBO A LA TENENCIA - 1709 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 1709 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 7 RANCHERIA GUADALUPE VICTORIA, 61075 GUADALUPE VICTORIA, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA ESCUELA PRIMARIA Y TERRACERIA TENENCIA, CAM, lon:-100.26389413, lat:19.77696631}} | 2024-02-15 | 2024-03-05 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2024/004, contratista:ANTONIO MONROY GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0}} | {2342490/proyecto_INICIO, 2342490/proyecto_PROCESO, 2342490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102342459 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y PIEDRA LAJA EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES COLONIA ZONA ALFARERA TERCERA ETAPA - 1499 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 1499 | S | 280 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1666.0, meta_modificada:1666.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - SANTA MARIA DE LOS ANGELES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 9 RANCHERIA SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, 61080 SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO ESTANZUELA Y CAMINO AL , lon:-100.19444056, lat:19.78016473}} | 2024-01-15 | 2024-02-28 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/IR/FAISMUN-2024/001, contratista:ROLANDO ESQUIVEL RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1666.0}} | {2342459/proyecto_INICIO, 2342459/proyecto_PROCESO, 2342459/proyecto_FIN, 2342459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102342458 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y PIEDRA LAJA EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD PUERTO DE LAS HUERTAS - 1435 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 1435 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:833.0, meta_modificada:833.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:20, direccion:TERRACERÍA TRAMO TLALPUJAHUA - PUERTO DE LAS HUERTAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 9 RANCHERIA PUERTO DE LAS HUERTAS EJIDO TLALPUJAHUILLA, 61066 PUERTO DE LAS HUERTAS (EJIDO TLALPUJAHUILLA), TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENT, lon:-100.15705131, lat:19.7389593}} | 2024-02-14 | 2024-03-22 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AS/FAISMUN-2024/002, contratista:TORRICA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:833.0}} | {2342458/proyecto_PROCESO, 2342458/proyecto_INICIO, 2342458/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202355723 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:42500.0, modificado:42500.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD MONTE ALEGRE CALLE PRINCIPAL - 18635 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 18635 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - MONTE ALEGRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 22 RANCHERIA MONTE ALEGRE, 61082 MONTE ALEGRE, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SAN PEDRO TARIMBARO Y CAMINO CAPILLA, CAMINO ESCVUELA PRIMARIA, lon:-100.21272114, lat:19.80221229}} | 2024-02-27 | 2024-04-26 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2024/012, contratista:TU SOLUCIÓN LAMINAS Y ACEROS PROFESIONALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2355723/proyecto_INICIO, 2355723/proyecto_PROCESO, 2355723/proyecto_FIN, 2355723/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202355709 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:42500.0, modificado:42500.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE LOS REYES CALLE PRINCIPAL - 18255 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 18255 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - SAN FRANCISCO DE LOS REYES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 09 PUEBLO SAN FRANCISCO DE LOS REYES, 61070 SAN FRANCISCO DE LOS REYES, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE GENERAL, lon:-100.22781481, lat:19.77285307}} | 2024-02-27 | 2024-04-26 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2023/047, contratista:MAQUINARIA ULTRAMAR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2355709/proyecto_INICIO, 2355709/proyecto_PROCESO, 2355709/proyecto_FIN, 2355709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202355564 | Proyecto de inversión | 63750 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:63750.0, modificado:63750.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD LOS REMEDIOS CALLE PRINCIPAL - 12157 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 12157 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - LOS REMEDIOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 87 PUEBLO LOS REMEDIOS, 61080 LOS REMEDIOS, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO ESUELA PRIMARIA CAMPO DEL GALLO Y CAMINO IGLESIA, CALLE CAMPO DEL, lon:-100.19065771, lat:19.8035318}} | 2024-02-27 | 2024-04-26 | 63750 | 63750 | 63750 | 63750 | 63750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2024/011, contratista:MAQUINARIA ULTRAMAR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2355564/proyecto_INICIO, 2355564/proyecto_PROCESO, 2355564/proyecto_FIN, 2355564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202355532 | Proyecto de inversión | 74375 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:74375.0, modificado:74375.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE LOS REYES CALLE PRINCIPAL - 9522 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 9522 | S | 25 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - SAN FRANCISCO DE LOS REYES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 09 PUEBLO SAN FRANCISCO DE LOS REYES, 61070 SAN FRANCISCO DE LOS REYES, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE GENERAL L, lon:-100.22753586, lat:19.77281268}} | 2024-02-27 | 2024-04-26 | 74375 | 74375 | 74375 | 74375 | 74375 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2024/011, contratista:MAQUINARIA ULTRAMAR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2355532/proyecto_INICIO, 2355532/proyecto_PROCESO, 2355532/proyecto_FIN, 2355532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402458049 | Proyecto de inversión | 105788.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105788.8, modificado:105788.8}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 2024 CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE TIPITARO, MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN. - 366748 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 366748 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:31, direccion:RANCHERIA TIPÍTARO, 61759 TIPÍTARO, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , UNO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA D ELA ESCULA DEL LUGAR OTRO A UNA CUADRA DE LA CLINICA, lon:-101.85163658, lat:19.25846614}} | 2024-03-06 | 2024-07-10 | 105788.8 | 105788.8 | 105788.8 | 105788.8 | 105788.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151296, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO, monto:1798417.03, importe_modificado:1798417.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2458049/proyecto_INICIO, 2458049/proyecto_FIN, 2458049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402457951 | Proyecto de inversión | 21157.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21157.76, modificado:21157.76}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA 2024 EN LA LOCALIDAD DE LOS SABINOS MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN. - 366324 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 366324 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:20, direccion:RANCHERIA LOS SABINOS, 61752 LOS SABINOS, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , DE LA CARRETERA ENTRA AL PRIMER CALLEJOS Y A LA DERECHA SE UBICA LA CASA, lon:-101.79214932, lat:19.06437022}} | 2024-03-06 | 2024-07-10 | 21157.76 | 21157.76 | 21157.76 | 21157.76 | 21157.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151296, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO, monto:1798417.03, importe_modificado:1798417.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2457951/proyecto_PROCESO, 2457951/proyecto_FIN, 2457951/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402459281 | Proyecto de inversión | 200450.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FORTAMUN, monto:75000.0, modificado:74737.69}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:125450.57, modificado:124988.89}} | REHABILITACION DE LA AV. EJERCITO MEXICANO, EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO, LOCALIDAD DE TACAMBARO DE CODALLOS, ENTRE LA GLORIETA Y EL PANTEON. - 372700 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 372700 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE AV. EJERCITO MEXICANO COLONIA LLANOS DE CANÍCUARO, 61650 TACÁMBARO DE CODALLOS, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOS GIRASOLES Y , SOBRE EL LIBRAMIENTO BAJAR POR LA GLORIETA SOBRE LA CALLE EJERCITO MEXICANO FR, lon:-101.45402026, lat:19.23038367}} | 2024-11-07 | 2024-11-12 | 199726.58 | 199726.58 | 199726.58 | 199726.58 | 199726.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/VIA-11/AD-010/24, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR Y DE NEGOCIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:199726.58, importe_modificado:199726.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2459281/proyecto_INICIO, 2459281/proyecto_PROCESO, 2459281/proyecto_FIN, 2459281/proyecto_PROCESO, 2459281/proyecto_FIN, 2459281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs2: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs3: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs4: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}}
2024 | 5 | MIC240402457721 | Proyecto de inversión | 1077348.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1077348.76, modificado:1073583.35}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL JARDIN DE NIÑOS REVILLAGIGEDO, EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO, EN LA LOCALIDAD DE TACAMBARO DE CODALLOS - 365220 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 365220 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:338.4, meta_modificada:338.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE LIBRAMIENTO ORIENTE COLONIA EL AILE, 61650 TACÁMBARO DE CODALLOS, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRENO Y CALLE LIBRAMIENTO ORIENTE, SOBRE EL LIBRAMIENTO ORIENTE ENTRE LA BAJADA A LA COL EL EILE Y LOS ESCALONE, lon:-101.45188552, lat:19.23332913}} | 2024-11-19 | 2024-12-31 | 1073583.35 | 1073583.35 | 1073583.35 | 1073583.35 | 1073583.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/EDU-04/IR-015/24, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN KAYSAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:1073583.35, importe_modificado:1073583.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:338.4}} | {2457721/proyecto_INICIO, 2457721/proyecto_PROCESO, 2457721/proyecto_INICIO, 2457721/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs2: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs3: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs4: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}}
2024 | 5 | MIC240402493158 | Proyecto de inversión | 510936 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:510936.0, modificado:510936.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA LOCALIDAD LA COLMENA ASENTAMIENTO LA COLMENA - 413133 | 16 | Michoacán de Ocampo | 81 | Susupuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Susupuato | 413133 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:65, direccion:CAMINO TRAMO EL NARANJO - LA COLMENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 RANCHERIA LA COLMENA, 61592 LA COLMENA, SUSUPUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CAMINO EL NARANJO LA COLMENA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO , lon:-100.43843807, lat:19.11877382}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 510936 | 510936 | 510936 | 510936 | 510936 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/MC/FAISMUN/AD-06/2024, contratista:URIEL REBOLLAR CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE SUSUPUATO, monto:510936.0, importe_modificado:510936.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:120.0}} | {2493158/proyecto_PROCESO, 2493158/proyecto_FIN, 2493158/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202367699 | Proyecto de inversión | 407000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:407000.0, modificado:386968.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC, ESC. PREESCOLAR FERNANDO MONTES DE OCA. - 70511 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Morelia | 70511 | S | 44 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA 619 INTERIOR 0 COLONIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC, 58149 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGUSTÍN MELGAR Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE JUAN F ESCUTIA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE TECHADO E, lon:-101.23937497, lat:19.71524843}} | 2024-06-06 | 2024-07-27 | 386968.53 | 386968.53 | 386968.53 | 386968.53 | 386968.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-183-24/FIII/ADM/2024, contratista:NOE EMILIO FLORES CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:405690.86, importe_modificado:405690.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:163.0}} | {2367699/proyecto_INICIO, 2367699/proyecto_PROCESO, 2367699/proyecto_INICIO, 2367699/proyecto_PROCESO, 2367699/proyecto_FIN, 2367699/proyecto_PROCESO, 2367699/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202373633 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:640361.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. LUIS CÓRDOBA REYES, ESC. PREESCOLAR JAIME SABINES. - 87120 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Morelia | 87120 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LOMA URUGUAYA INTERIOR SN COLONIA LUIS CÓRDOBA REYES, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOMA MEXICANA Y CALLE LOMA COLOMBIANA, CALLE LOMA PARAGUAYA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA, lon:-101.21029874, lat:19.75539841}} | 2024-06-06 | 2024-07-27 | 640361.89 | 640361.89 | 640361.89 | 640361.89 | 640361.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-184-24/FIII/ADM/2024, contratista:OSCAR ALBERTO FLORES CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:898658.76, importe_modificado:898658.76}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-184-24/FIII/ADM/2024, contratista:OSCAR ALBERTO FLORES CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:898658.76, importe_modificado:898658.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.0}} | {2373633/proyecto_INICIO, 2373633/proyecto_PROCESO, 2373633/proyecto_FIN, 2373633/proyecto_PROCESO, 2373633/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202367727 | Proyecto de inversión | 7500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7500000.0, modificado:7146331.17}} | CONSTRUCCION DE CARRETERA PRINCIPAL DE COPANDARO A SUSUPUATO DEL KM 0 000.00 AL 3 999.00, EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO - 68186 | 16 | Michoacán de Ocampo | 81 | Susupuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Susupuato | 68186 | S | 292 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23994.0, meta_modificada:23994.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:11, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 61590 TRAMO COPANDARO - SUSUPUATO KILÓMETRO 3 + 999 RANCHERIA COPÁNDARO (SANTIAGO), 61597 COPÁNDARO (SANTIAGO), SUSUPUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL CAMINO QUE VA D, lon:-100.34984702, lat:19.2897651}} | 2024-05-03 | 2024-08-03 | 7146331.17 | 7146331.17 | 7146331.17 | 7146331.17 | 7146331.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/CC/FAISMUN/LP-09/2024, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES NELTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SUSUPUATO, monto:7498580.92, importe_modificado:7498580.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23994.0}} | {2367727/proyecto_INICIO, 2367727/proyecto_FIN, 2367727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402493767 | Proyecto de inversión | 1498681.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1498681.67, modificado:1498681.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE COPANDARO DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO - 414625 | 16 | Michoacán de Ocampo | 81 | Susupuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Susupuato | 414625 | S | 292 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4499.0, meta_modificada:4499.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:11, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 61597 TRAMO COPANDARO - APUTZIO DE JUAREZ KILÓMETRO 0 + 950 RANCHERIA COPÁNDARO (SANTIAGO), 61597 COPÁNDARO (SANTIAGO), SUSUPUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA A 950 METROS , lon:-100.35200841, lat:19.2884312}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 1498681.67 | 1498681.67 | 1498681.67 | 1498681.67 | 1498681.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/CP/FAISMUN/AD-19/2024, contratista:MIGUEL ANGEL RUIZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SUSUPUATO, monto:1498681.67, importe_modificado:1498681.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4499.0}} | {2493767/proyecto_PROCESO, 2493767/proyecto_FIN, 2493767/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202395180 | Proyecto de inversión | 855908 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:855908.0, modificado:1698907.21}} | REHABILITACIÓN DE CENTROS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA - 175865 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Maya | 175865 | S | 4332 | 2888 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA SANTA ANA MAYA ACAMBARO - RELLENO SANITARIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 20 CIUDAD SANTA ANA MAYA CENTRO, 58900 LA RINCONADA, SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA SANTA ANA MAYA ACAMBARO , lon:-100.98746596, lat:20.00763078}} | 2024-07-22 | 2024-08-30 | 1698907.21 | 1698907.21 | 1698907.21 | 1698907.21 | 1698907.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143344, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN, monto:938825.31, importe_modificado:1698907.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10000.0}} | {2395180/proyecto_PROCESO, 2395180/proyecto_INICIO, 2395180/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202381435 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1150000.0, modificado:1148561.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. HÉROES INSURGENTES, ESC. PRIMARIA PROFR. J. CRUZ GONZÁLEZ ESQUEDA. - 110947 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Morelia | 110947 | S | 80 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:572.0, meta_modificada:572.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCA MICHELENA INTERIOR SN COLONIA HÉROES INSURGENTES, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TERESA LARA Y CALLE JOSÉ MARÍA ESTRADA, CALLE FELIPE GONZALEZ EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA , lon:-101.24726617, lat:19.69376545}} | 2024-05-24 | 2024-07-14 | 1148561.63 | 1148561.63 | 1148561.63 | 1148561.63 | 1148561.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-210-24/FIII/ADM/2024, contratista:JOSE LUIS CENDEJAS BERBER, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:1148565.91, importe_modificado:1148565.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:572.0}} | {2381435/proyecto_INICIO, 2381435/proyecto_PROCESO, 2381435/proyecto_INICIO, 2381435/proyecto_FIN, 2381435/proyecto_PROCESO, 2381435/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402465825 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CVE. 16ETV0249M EN MESAS DE ENANDIO, IGNACIO LÓPEZ RAYÓN 1A. ETAPA. - 389945 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 389945 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:174.3, meta_modificada:174.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:35, direccion:CALLE EN MESAS DE ENANDIO PUEBLO MESAS DE ENANDIO CUARTA MANZANA, 61537 MESAS DE ENANDIO (CUARTA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE MESAS DE ENANDIO Y BRECHA EN MESAS DE ENANDIO, CAMINO EN MESAS DE , lon:-100.46014845, lat:19.36486996}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-IBE-139/2024, contratista:DBS CO ARCHITECTURE DESIGN Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:174.3}} | {2465825/proyecto_INICIO, 2465825/proyecto_FIN, 2465825/proyecto_PROCESO, 2465825/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402465824 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:49996.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS - 343356 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 343356 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:33, direccion:RANCHERIA PIEDRAS ANCHAS, 58520 PIEDRAS ANCHAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACA COSECHAS DE LA COMUNIDAD DE PIEDRAS ANCHAS, lon:-101.40709014, lat:20.25862464}} | 2024-11-03 | 2024-12-15 | 49996 | 49996 | 49996 | 49996 | 49996 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151731, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:50000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2465824/proyecto_PROCESO, 2465824/proyecto_FIN, 2465824/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-26}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402465132 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:49880.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA EXCUSA - 339246 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 339246 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:16, direccion:RANCHERIA LA EXCUSA, 58516 LA EXCUSA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE SEALIZARA EN LOS CAMINOS SACA COSECHAS DE LA COMUNIDAD DE LA EXCUSA, lon:-101.49361887, lat:20.13370691}} | 2024-10-20 | 2024-11-20 | 49880 | 49880 | 49880 | 49880 | 49880 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151645, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:50000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2465132/proyecto_INICIO, 2465132/proyecto_FIN, 2465132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-26}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402469251 | Proyecto de inversión | 49880 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49880.0, modificado:49880.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACHOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE CHAMACUERO - 351381 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 351381 | S | 450 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:15, direccion:RANCHERIA CHAMACUERO, 58520 CHAMACUERO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DE CHAMACUERO, lon:-101.40629543, lat:20.21513065}} | 2024-11-05 | 2024-11-30 | 49880 | 49880 | 49880 | 49880 | 49880 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151494, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:49880.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2469251/proyecto_INICIO, 2469251/proyecto_FIN, 2469251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.93 del 30/08/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-26}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302426663 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, modificado:3109689.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. JORGE OBISPO - 275325 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 275325 | S | 286 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:995.0, meta_modificada:995.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CENTELLA INTERIOR SN COLONIA JORGE OBISPO, 58149 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CIRCUITO VICTORIA Y CALLE TERESA MURILLO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SE ENCUENT, lon:-101.24063718, lat:19.73044246}} | 2024-08-29 | 2024-11-11 | 3109689 | 3109689 | 3109689 | 3109689 | 3109689 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-267-24/FIII/ADM/2024, contratista:PROYECTOS DE INGENIERIA EN MOVIMIENTO A LA VANGUARDIA PIMOVA S.A DE C.V., convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:3110666.51, importe_modificado:3110666.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:995.0}} | {2426663/proyecto_FIN, 2426663/proyecto_INICIO, 2426663/proyecto_PROCESO, 2426663/proyecto_FIN, 2426663/proyecto_INICIO, 2426663/proyecto_PROCESO, 2426663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202355801 | Proyecto de inversión | 21250 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21250.0, modificado:21250.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA LOCALIDAD LA TRAMPA CALLE PRINCIPAL - 22306 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 22306 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - LA TRAMPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 98 RANCHERIA LA TRAMPA, 61066 LA TRAMPA, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO PUERTO BERMEO Y CAMINO EL JAZMIN, CAMINO ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO LA, lon:-100.19031129, lat:19.73621151}} | 2024-02-27 | 2024-04-26 | 21250 | 21250 | 21250 | 21250 | 21250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2023/047, contratista:MAQUINARIA ULTRAMAR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2355801/proyecto_FIN, 2355801/proyecto_PROCESO, 2355801/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202355675 | Proyecto de inversión | 127500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:127500.0, modificado:127500.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN PEDRO TARIMBARO CALLE PRINCIPAL - 17495 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 17495 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - SAN PEDRO TARIMBARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 17 RANCHERIA SAN PEDRO TARÍMBARO, 61082 SAN PEDRO TARÍMBARO, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16108 Y CAMINO P, lon:-100.22260955, lat:19.80642521}} | 2024-02-27 | 2024-04-26 | 127500 | 127500 | 127500 | 127500 | 127500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2023/047, contratista:MAQUINARIA ULTRAMAR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2355675/proyecto_PROCESO, 2355675/proyecto_FIN, 2355675/proyecto_PROCESO, 2355675/proyecto_FIN, 2355675/proyecto_INICIO, 2355675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202356453 | Proyecto de inversión | 127500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:127500.0, modificado:127500.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD SANTA MARIA DE LOS ANGELES AVENIDA PRINCIPAL - 17735 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 17735 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - SANTA MARIA DE LOS ANGELES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 23 PUEBLO SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, 61080 SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO PREESCOLAR OLLIN YOLIZT, lon:-100.20005174, lat:19.78566685}} | 2024-02-27 | 2024-04-26 | 127500 | 127500 | 127500 | 127500 | 127500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2023/047, contratista:MAQUINARIA ULTRAMAR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2356453/proyecto_FIN, 2356453/proyecto_INICIO, 2356453/proyecto_FIN, 2356453/proyecto_PROCESO, 2356453/proyecto_FIN, 2356453/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202356690 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:42500.0, modificado:42500.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA CALLE PRINCIPAL - 22600 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 22600 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - GUADALUPE VICTORIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 7 RANCHERIA GUADALUPE VICTORIA, 61075 GUADALUPE VICTORIA, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TLALPUJAHUA-MARAVATIO Y CAMINO GASOLINERIA, lon:-100.26185029, lat:19.77784718}} | 2024-02-27 | 2024-04-26 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2023/047, contratista:MAQUINARIA ULTRAMAR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2356690/proyecto_INICIO, 2356690/proyecto_PROCESO, 2356690/proyecto_FIN, 2356690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202355570 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:85000.0, modificado:85000.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA CALLE PRINCIPAL - 12364 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 12364 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - GUADALUPE VICTORIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 71 RANCHERIA GUADALUPE VICTORIA, 61075 GUADALUPE VICTORIA, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO AL PETEON Y CAMINO A LA CAPILLA, CAMINO JEFA, lon:-100.261945, lat:19.77778661}} | 2024-02-27 | 2024-04-26 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2023/046, contratista:TUM SOLUCION LAMINAS Y ACEROS PROFESIONALESA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2355570/proyecto_INICIO, 2355570/proyecto_PROCESO, 2355570/proyecto_FIN, 2355570/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202355566 | Proyecto de inversión | 63750 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:63750.0, modificado:63750.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN JOAQUIN MORELOS CALLE PRINCIPAL - 12261 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 12261 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - SAN JOAQUIN MORELOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 18 PUEBLO SAN JOAQUÍN MORELOS, 61072 SAN JOAQUÍN MORELOS, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO JEFATURA DE TENENCIA Y CAMINO ESCUELA PRIMAR, lon:-100.24143638, lat:19.75041884}} | 2024-02-27 | 2024-04-26 | 63750 | 63750 | 63750 | 63750 | 63750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2023/046, contratista:TUM SOLUCION LAMINAS Y ACEROS PROFESIONALESA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2355566/proyecto_INICIO, 2355566/proyecto_PROCESO, 2355566/proyecto_FIN, 2355566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102345109 | Proyecto de inversión | 63750 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:63750.0, modificado:63750.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD TLALPUJAHUA DE RAYON CALLE RUMBO A CAMPO DEL GALLO - 23207 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 23207 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA PUEBLO TLALPUJAHUA DE RAYÓN, 61060 TLALPUJAHUA DE RAYÓN, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE 2 DE ABRIL, CAMINO CAMPO DEL GALLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE PIPILA 2 DE , lon:-100.18114369, lat:19.80616108}} | 2024-02-27 | 2024-04-26 | 63750 | 63750 | 63750 | 63750 | 63750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2023/047, contratista:MAQUINARIA ULTRAMAR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2345109/proyecto_INICIO, 2345109/proyecto_PROCESO, 2345109/proyecto_FIN, 2345109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402467425 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA COLONIA CAMELINAS, EN EL ÁREA DEPORTIVA. - 346622 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tangancícuaro | 346622 | S | 450 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIA COLONIA CAMELINAS, 59753 TANGANCÍCUARO DE ARISTA, TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NARDO Y CALLE MARGARITA, CALLE GLADIOLA RUMBO AL NORTE DEL CENTRO DE TANGANCICUARO POR EL CAMINO A FRANCISCO J. MIU, lon:-102.19757801, lat:19.89738207}} | 2024-10-09 | 2024-10-30 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006, contratista:ELIZEP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2467425/proyecto_INICIO, 2467425/proyecto_FIN, 2467425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402490854 | Proyecto de inversión | 882985.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:882985.92, modificado:882985.92}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE EN LA PIEDAD LOCALIDAD LA PIEDAD DE CABADAS ASENTAMIENTO CENTRO AMERICANO DE LA CALLE SAN SALVADOR ENTRE CALLE APATZINGAN Y CALLE CARACUARO - 445196 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Piedad | 445196 | S | 145 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE SAN SALVADOR COLONIA CENTRO AMERICANO, 59380 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE APATZINGAN Y CALLE CARACUARO, CALLE NICARAGUA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE SAN SALVADOR ENTRE LA CALLE APATZIN, lon:-102.03620099, lat:20.33201}} | 2024-02-26 | 2024-03-26 | 882985.92 | 882985.92 | 882985.92 | 882985.92 | 882985.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-COP-FIII/03-04/24, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACAN, monto:882985.92, importe_modificado:882985.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2490854/proyecto_FIN, 2490854/proyecto_INICIO, 2490854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302423823 | Proyecto de inversión | 1746752.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1746752.11, modificado:1745793.87}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LIMON EN EL BARRIO DEL PROGRESO ENTRE LAS CALLES CAMINO REAL Y NARANJO - 259510 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 259510 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1065.9, meta_modificada:1065.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE LIMON PUEBLO SANTIAGO TANGAMANDAPIO, 59920 SANTIAGO TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE CAMINO REAL, CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA PARA EL SUR, lon:-102.43831731, lat:19.95256618}} | 2024-07-01 | 2024-08-31 | 1745793.87 | 1745793.87 | 1745793.87 | 1745793.87 | 1745793.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/2021-2024/OP/FIII/IR/23/2024, contratista:MACONS Y ATENEA S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:1745793.87, importe_modificado:1745793.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1065.9}} | {2423823/proyecto_PROCESO, 2423823/proyecto_INICIO, 2423823/proyecto_PROCESO, 2423823/proyecto_FIN, 2423823/proyecto_INICIO, 2423823/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402457731 | Proyecto de inversión | 21157.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21157.76, modificado:21157.76}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 2024 CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE TEPENAHUA, - 365285 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 365285 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:29, direccion:RANCHERIA TEPENAHUA, 61757 TEPENAHUA, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE UBICA CASI ENFRENTE DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.85174989, lat:19.16768886}} | 2024-03-06 | 2024-07-10 | 21157.76 | 21157.76 | 21157.76 | 21157.76 | 21157.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151296, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO, monto:1798417.03, importe_modificado:1798417.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2457731/proyecto_INICIO, 2457731/proyecto_FIN, 2457731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402488291 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACION DE MURO FIRME Y APOYOS DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TANGAMANDAPIO - 440765 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 440765 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LA PEÑITA INTERIOR SN PUEBLO SAN RAFAEL, 59920 SANTIAGO TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRIVADA JUAREZ Y CALLE GALEANA, LA OBRA CONSISTE EN LEVANTAR LOS MUROS FIRMES EN DIFERENTES DOMIC, lon:-102.43078789, lat:19.9585293}} | 2024-11-28 | 2024-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150346, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2488291/proyecto_INICIO, 2488291/proyecto_FIN, 2488291/proyecto_PROCESO, 2488291/proyecto_FIN, 2488291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402464612 | Proyecto de inversión | 1506554.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1506554.67, modificado:1506291.12}} | AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION, EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO, ENTRE LA LOCALIDAD DE PASO DE MORELOS Y LA LOCALIDAD DE LA LOMA - 387156 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 387156 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:835.0, meta_modificada:835.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:123, direccion:RANCHERIA PASO DE MORELOS LA PAROTITA, 61667 PASO DE MORELOS (LA PAROTITA), TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA A CARACUARO Y , SOBRE LA CARRETERA TACAMBARO PASO DE MORELOS INICIANDO FRENTE A LA TENENCIA, lon:-101.33072897, lat:19.19602255}} | 2024-11-19 | 2024-12-31 | 1506291.12 | 1506291.12 | 1506291.12 | 1506291.12 | 1506291.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/ELE-03/IR-019/24, contratista:ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:1506291.12, importe_modificado:1506291.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:835.0}} | {2464612/proyecto_INICIO, 2464612/proyecto_FIN, 2464612/proyecto_PROCESO, 2464612/proyecto_INICIO, 2464612/proyecto_PROCESO, 2464612/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs2: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs3: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs4: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}}
2024 | 5 | MIC240402480285 | Proyecto de inversión | 213779.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:213779.46, modificado:213302.48}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS, EN EL MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN. - 425367 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Charo | 425367 | S | 100 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:619.8, meta_modificada:619.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:26, direccion:RANCHERIA LAS MESAS, 61313 LAS MESAS, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS, lon:-101.08023774, lat:19.66387129}} | 2024-11-01 | 2024-11-16 | 213302.48 | 213302.48 | 213302.48 | 213302.48 | 213302.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/016/2024, contratista:TU SOLUCIÓN LAMINAS Y ACEROS PROFESIONALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN, monto:213302.48, importe_modificado:213302.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:619.8}} | {2480285/proyecto_INICIO, 2480285/proyecto_PROCESO, 2480285/proyecto_INICIO, 2480285/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302439756 | Acción | 206699.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:206699.7, modificado:206699.7}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO ADMINISTRATIVO PARA DIFERENTES DIRECCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACUITZIO MICHOACAN. - 77083 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Acuitzio | 77083 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:386.0, meta_modificada:386.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.332851, lat:19.496252}} | 2024-07-02 | 2024-08-15 | 206699.7 | 206699.7 | 206699.7 | 206699.7 | 206699.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147902, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACUITZIO, MICH, monto:206699.7, importe_modificado:208121.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:386.0}} | {2439756/proyecto_INICIO, 2439756/proyecto_PROCESO, 2439756/proyecto_FIN, 2439756/proyecto_PROCESO, 2439756/proyecto_FIN, 2439756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202392746 | Proyecto de inversión | 1247145.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1247145.41, modificado:1247145.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, DE LA LOCALIDAD DE IRAPEO, EN EL MUNICIPIO DE CHARO - 165668 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Instituto Tecnológico Superior Purhepecha | 165668 | S | 968 | 931 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:21, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA IRAPEO, 61310 IRAPEO, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JOSE MARIA MORELOS ESTE PROYECTO SE REALIZARÁ AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE IRAPEO APROXI, lon:-101.05524939, lat:19.69317128}} | 2024-07-01 | 2024-08-29 | 1247145.41 | 1247145.41 | 1247145.41 | 1247145.41 | 1247145.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-IR/004/2024, contratista:GUSTAVO FUENTES CORTÉS, convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN, monto:1247145.41, importe_modificado:1247145.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {2392746/proyecto_PROCESO, 2392746/proyecto_FIN, 2392746/proyecto_INICIO, 2392746/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202360557 | Proyecto de inversión | 410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:410000.0, modificado:410000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ACUITZIO, LOCALIDAD ACUITZIO DEL CANJE - 45861 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuitzio | 45861 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:984.29, meta_modificada:984.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PERIFERICO CARRETERA ESTATAL TIRIPETIO - ERENDIRA PUEBLO ACUITZIO DEL CANJE, 58460 ACUITZIO DEL CANJE, ACUITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATO Y CALLE TENIENTE CORONEL LUIS CARRALLO, AVENIDA VICENTE RIVA PALACIO, lon:-101.33565018, lat:19.50143429}} | 2024-03-04 | 2024-04-23 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144705, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACUITZIO, MICH, monto:410000.0, importe_modificado:410000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:984.29}} | {2360557/proyecto_INICIO, 2360557/proyecto_PROCESO, 2360557/proyecto_FIN, 2360557/proyecto_PROCESO, 2360557/proyecto_FIN, 2360557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202392701 | Proyecto de inversión | 2198831.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2198831.52, modificado:2198831.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE PASCUAL ORTIZ RUBIO, DEL BARRIO DE SAN JUAN, DE LA LOCALIDAD DE CHARO, EN EL MUNICIPIO DE CHARO - 165510 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Charo | 165510 | S | 3041 | 2766 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1053.0, meta_modificada:1053.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE PASCUAL ORTIZ RUBIO CIUDAD CHARO, 61300 CHARO, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE JUAN DE LA BARRERA ESTE PROYECTO SE REALIZARA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE , lon:-101.04420456, lat:19.74334066}} | 2024-07-01 | 2024-08-29 | 2198831.52 | 2198831.52 | 2198831.52 | 2198831.52 | 2198831.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-IR/003/2024, contratista:HANT CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN, monto:2198831.52, importe_modificado:2198831.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1053.0}} | {2392701/proyecto_INICIO, 2392701/proyecto_PROCESO, 2392701/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202367369 | Proyecto de inversión | 705000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:705000.0, modificado:702952.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. GUADALUPE VICTORIA, ESC. SECUNDARIA TÉCNICA NO. 136. - 67043 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Morelia | 67043 | S | 164 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE DEFENSORES MEXICANOS INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BATALLA DEL CASTILLO Y CALLE FRANCISCO ARRILLAGA, CALLE JOSÉ MARÍA VILLAPINTO LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE , lon:-101.28926275, lat:19.69324043}} | 2024-05-11 | 2024-07-01 | 702952.81 | 702952.81 | 702952.81 | 702952.81 | 702952.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-185-24/FIII/ADM/2024, contratista:CONSTRUCCIONES ARCSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:702953.59, importe_modificado:702953.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}} | {2367369/proyecto_INICIO, 2367369/proyecto_PROCESO, 2367369/proyecto_FIN, 2367369/proyecto_PROCESO, 2367369/proyecto_FIN, 2367369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302412875 | Proyecto de inversión | 1660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1660000.0, modificado:1645866.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN MORELIA, LOCALIDAD SANTA MARÍA DE GUIDO, ESC. PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE. - 187629 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Morelia | 187629 | S | 217 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.0, meta_modificada:556.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL JOSÉ OTHÓN INTERIOR SN COLONIA SANTA MARÍA DE GUIDO, 58090 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA Y CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN, CALLE JUAN RUÍZ DE ALARCÓN LA OBRA SE ENCUENTRA , lon:-101.19155165, lat:19.67394608}} | 2024-07-19 | 2024-09-08 | 1645866.94 | 1645866.94 | 1645866.94 | 1645866.94 | 1645866.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-190-24/FIII/ADM/2024, contratista:VIALIDADES DE MICHOACAN S.A DE C.V., convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:1665936.82, importe_modificado:1665936.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.0}} | {2412875/proyecto_INICIO, 2412875/proyecto_FIN, 2412875/proyecto_INICIO, 2412875/proyecto_FIN, 2412875/proyecto_PROCESO, 2412875/proyecto_FIN, 2412875/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302423259 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA LOCALIDAD DE EL TREMESINO - 252982 | 16 | Michoacán de Ocampo | 81 | Susupuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Susupuato | 252982 | S | 363 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10180.0, meta_modificada:10180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:51, direccion:RANCHERIA EL TREMESINO, 61593 EL TREMESINO, SUSUPUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LOS COLERCTORES SE CONSTRUIRAN EL LA COMUNIDAD DE EL TREMESINO EN EL PARAJE DENOMINADO EL MAZANILLO SOBRE EL CAMIO QUE VA DE EL TREMESINO , lon:-100.44024814, lat:19.18784311}} | 2024-08-26 | 2024-09-27 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/CC/FAISMUN/AD-02/2024, contratista:MIGUEL ANGEL RUIZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SUSUPUATO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10180.0}} | {2423259/proyecto_INICIO, 2423259/proyecto_FIN, 2423259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402484616 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA EN CALLES PROL. DE CRESCENCIO MORALES, LOS FRESNOS Y LOS AILES EN EL EJIDO DE CURUNGUEO, HERÓICA ZITÁCUARO - 433097 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 433097 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:392.47, meta_modificada:392.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE EN LA COLONIA LAS PALMAS COLONIA LAS PALMAS, 61517 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA PTE Y CALLE PROL. DE CRESCENCIO MORALES, CALLE LOS FRESNOS LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA LA, lon:-100.37207338, lat:19.43817283}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-AP-003/2024, contratista:TALLER 1 ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:392.47}} | {2484616/proyecto_INICIO, 2484616/proyecto_FIN, 2484616/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402482857 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:599941.33}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 2A. ETAPA EN LOS AILES, CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO - 429856 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 429856 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.4, meta_modificada:50.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE EN LOS AILES COLONIA LOS AILES, 61514 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AILES Y TERRACERIA EN LOS AILES, CALLE ARTILLERIA OTE LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LOS AILES PERTENECIENTE A LA CIUD, lon:-100.35399444, lat:19.4194891}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 599941.33 | 599941.33 | 599941.33 | 599941.33 | 599941.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144139, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.4}} | {2482857/proyecto_INICIO, 2482857/proyecto_FIN, 2482857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302420381 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1198954.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA MELCHOR OCAMPO - 235726 | 16 | Michoacán de Ocampo | 81 | Susupuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Susupuato | 235726 | S | 363 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:51, direccion:RANCHERIA EL TREMESINO, 61593 EL TREMESINO, SUSUPUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA TECHUMBRE SE ENCUENTA UBICADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA MELCHOR OCAMPO EN LA COMUNIDAD DE EL TREMESINO, lon:-100.4382613, lat:19.18854354}} | 2024-08-19 | 2024-10-26 | 1198954.37 | 1198954.37 | 1198954.37 | 1198954.37 | 1198954.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/CT/FAISMUN/AD-01/2024, contratista:URIEL REBOLLAR CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE SUSUPUATO, monto:1198954.37, importe_modificado:1198954.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2420381/proyecto_INICIO, 2420381/proyecto_PROCESO, 2420381/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492410 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260000.0, modificado:260000.0}} | REHABITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PALMA, CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO - 411507 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 411507 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.88, meta_modificada:133.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:40, direccion:CALLE EN LA PALMA DE CHICHIMEQUILLAS RANCHERIA LA PALMA, 61539 LA PALMA, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL EN LA PALMA DE CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO Y CALLE SIN NOMBRE EN LA PALMA DE CHICHIMEQUILLAS, BRECHA EN , lon:-100.38561277, lat:19.39831282}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-DL-130/2024, contratista:CONSTRUCTORA CASHER, S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:360000.0, importe_modificado:360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.88}} | {2492410/proyecto_FIN, 2492410/proyecto_INICIO, 2492410/proyecto_PROCESO, 2492410/proyecto_INICIO, 2492410/proyecto_PROCESO, 2492410/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402451119 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:870000.0, modificado:868888.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN MORELIA, LOCALIDAD EL PORVENIR, ESC. PRIMARIA BENITO JUÁREZ. - 212819 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Morelia | 212819 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:442.0, meta_modificada:442.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:100, direccion:CALLE SAN JOSÉ A CHIQUIMITÍO A EL SALTO RANCHERIA EL PORVENIR (RANCHO DE JESÚS), 58317 EL PORVENIR (RANCHO DE JESÚS), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECH, lon:-101.33462589, lat:19.83572866}} | 2024-07-22 | 2024-09-11 | 868888.6 | 868888.6 | 868888.6 | 868888.6 | 868888.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-212-24/FIII/ADM/2024, contratista:RAMES INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:868890.63, importe_modificado:868890.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:442.0}} | {2451119/proyecto_FIN, 2451119/proyecto_INICIO, 2451119/proyecto_PROCESO, 2451119/proyecto_INICIO, 2451119/proyecto_FIN, 2451119/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302424647 | Proyecto de inversión | 952000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:952000.0, modificado:947376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN MORELIA, LOCALIDAD TACÍCUARO, CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE C.A.M. PLANTEL TACÍCUARO. - 264848 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Morelia | 264848 | S | 13 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:478.0, meta_modificada:478.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:147, direccion:CALLE FRANCISCO J. MÚGICA PUEBLO TACÍCUARO, 58332 TACÍCUARO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE CARMEN SERDÁN, CALLE DOCTOR MIGUEL SILVA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTI, lon:-101.35780275, lat:19.67235534}} | 2024-08-26 | 2024-10-16 | 947376.4 | 947376.4 | 947376.4 | 947376.4 | 947376.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-215-24/FIII/ADM/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA URBANA TEK S.A DE C.V., convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:948241.62, importe_modificado:948241.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:478.0}} | {2424647/proyecto_INICIO, 2424647/proyecto_PROCESO, 2424647/proyecto_FIN, 2424647/proyecto_INICIO, 2424647/proyecto_PROCESO, 2424647/proyecto_FIN, 2424647/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202376349 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:170000.0, modificado:165000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA COLONIA BUENAVISTA CALLE LÁZARO CÁRDENAS - 97929 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Maya | 97929 | S | 112 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:2, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA SAN RAFAEL BUENAVISTA, 58913 EJIDO SAN RAFAEL (COLONIA BUENAVISTA), SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, EL EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO SE ENCUENTRA , lon:-101.10896963, lat:20.06950234}} | 2024-06-10 | 2024-07-30 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149426, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN, monto:170000.0, importe_modificado:165000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2376349/proyecto_INICIO, 2376349/proyecto_PROCESO, 2376349/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402496737 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN CALLE GALEANA A UN COSTADO DE IGLESIA SAN JUDAS TADEO, COL. INFONAVIT, HEROICA ZITÁCUARO - 422020 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 422020 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA DÁMASO CÁRDENAS, 61516 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE INFONAVIT, CALLE COLORINES LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA INFONAVIT A UN COSTADO DE LA CAPILLA SAN JUDAS T, lon:-100.36706624, lat:19.4338435}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-URB-070/2024, contratista:C. RICARDO PADILLA ARIAS, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {2496737/proyecto_INICIO, 2496737/proyecto_FIN, 2496737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402465968 | Proyecto de inversión | 457021.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:457021.44, modificado:457021.44}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL LIMON DE PAPATZINDAN - 390224 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 390224 | S | 1000 | 635 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:67, direccion:AVENIDA NICOLAS ROMERO PUEBLO PAPATZINDÁN DE ROMERO (EL LIMÓN), 61378 PAPATZINDÁN DE ROMERO (EL LIMÓN), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE VICENTE GUERRERO LA RE, lon:-100.76895914, lat:19.06303298}} | 2024-10-31 | 2024-11-15 | 457021.44 | 457021.44 | 457021.44 | 457021.44 | 457021.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/URB/AD/009-24, contratista:ING. ENRIQUE BORJA SERAFIN, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO, monto:457021.44, importe_modificado:457021.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2465968/proyecto_FIN, 2465968/proyecto_INICIO, 2465968/proyecto_FIN, 2465968/proyecto_PROCESO, 2465968/proyecto_FIN, 2465968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402482851 | Proyecto de inversión | 612000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:612000.0, modificado:605114.32}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, HEROICA ZITÁCUARO - 429853 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 429853 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ COLONIA INDEPENDENCIA, 61516 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE GARCIA Y URQUIZA, CALLE PACTO DE XOCHIMILCO LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, lon:-100.35878715, lat:19.42711145}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 605114.32 | 605114.32 | 605114.32 | 605114.32 | 605114.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144141, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:612000.0, importe_modificado:612000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2482851/proyecto_FIN, 2482851/proyecto_PROCESO, 2482851/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402466288 | Proyecto de inversión | 285351.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:285351.08, modificado:182808.58}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL LLANO SAN MIGUEL CANARIO - 390953 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 390953 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:49, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO EL LLANO (SAN MIGUEL CANARIO), 61390 EL LLANO (SAN MIGUEL CANARIO), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE VICENTE GUERRERO LA, lon:-100.90165961, lat:19.15184748}} | 2024-11-18 | 2024-12-07 | 182808.58 | 182808.58 | 182808.58 | 182808.58 | 182808.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/URB/AD/010-24, contratista:ING. ENRIQUE BORJA SERAFIN, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO, monto:182808.58, importe_modificado:182808.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2466288/proyecto_INICIO, 2466288/proyecto_PROCESO, 2466288/proyecto_FIN, 2466288/proyecto_PROCESO, 2466288/proyecto_FIN, 2466288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402458255 | Proyecto de inversión | 3251699.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3251699.9, modificado:3251699.9}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CUITZEO, LOCALIDAD SAN JUAN BENITO JUÁREZ, EN EL ACCESO PRINCIPAL SAN JUAN BENITO JUÁREZ. - 367651 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuitzeo | 367651 | S | 92 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:2242.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ ORIENTE. PUEBLO SAN JUAN BENITO JUÁREZ SAN JUAN TARARAMEO, 58843 SAN JUAN BENITO JUÁREZ (SAN JUAN TARARAMEO), CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE MIGUEL DOMINGUEZ, CALLE , lon:-101.13468255, lat:19.91756292}} | 2024-12-02 | 2024-12-27 | 3251699.9 | 3251699.9 | 3251699.9 | 3251699.9 | 3251699.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRM/007, contratista:JUAN AGUILAR MORA, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:3251699.9, importe_modificado:3251699.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2242.59}} | {2458255/proyecto_FIN, 2458255/proyecto_INICIO, 2458255/proyecto_PROCESO, 2458255/proyecto_FIN, 2458255/proyecto_INICIO, 2458255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302425513 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:848341.11}} | CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN PURUANDRIO LOCALIDAD DE SANGUIJUELAS CALLE DE ENTRADA PRINCIPAL - 269405 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 269405 | S | 45 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:546.0, meta_modificada:546.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:64, direccion:RANCHERIA SANGUIJUELAS, 58520 SANGUIJUELAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SANGUIJUELAS ENTRANDO POR LA CARRETERA DE LAS LETRAS, lon:-101.42884799, lat:20.26165734}} | 2024-09-10 | 2024-11-10 | 848341.11 | 848341.11 | 848341.11 | 848341.11 | 848341.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-050, contratista:JOSE GUADALUPE JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:848341.11, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:546.0}} | {2425513/proyecto_INICIO, 2425513/proyecto_PROCESO, 2425513/proyecto_INICIO, 2425513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del dia 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-18}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202377681 | Proyecto de inversión | 410236.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:410236.53, modificado:410166.94}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, ZONA NORTE 8 - 101774 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelia | 101774 | S | 73 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MATEMATICOS 626 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE LA ALDEA, 58300 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AIRES DE PAULINA Y CALLE CONOCIDA, CALLE GANADEROS EL PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRA EN EL ESTA, lon:-101.14257544, lat:19.74017752}} | 2024-06-03 | 2024-07-17 | 410166.94 | 410166.94 | 410166.94 | 410166.94 | 410166.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-169-24/FIII/IRM/2024, contratista:JORAN JONATHAN CRUZ FARFAN, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:9060964.95, importe_modificado:9060964.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {2377681/proyecto_PROCESO, 2377681/proyecto_INICIO, 2377681/proyecto_PROCESO, 2377681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302425554 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1494951.34}} | CONSTRUCCION DE CALLE Y REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO EN LA CEBECERA MUNICIPAL CALLE JOSE ANTONIO TORRES - 269667 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 269667 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:676.0, meta_modificada:676.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ANTONIO TORRES COLONIA INFONAVIT LA LOMA, 58502 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VALERIO TRUJANO Y CALLE MARCOS CASTELLANO, CALLE JOSE SIXTO VERDUZCO LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA INFONAVIT, lon:-101.51460234, lat:20.09911228}} | 2024-09-10 | 2024-11-11 | 1494951.34 | 1494951.34 | 1494951.34 | 1494951.34 | 1494951.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-122, contratista:NICOLAS NARANJO OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1494951.35, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:676.0}} | {2425554/proyecto_INICIO, 2425554/proyecto_FIN, 2425554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.92 del dia 13/08/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-18}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402493460 | Proyecto de inversión | 994760 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:994760.0, modificado:994749.86}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE LA IBERICA MUNICIPIO DE NUEVO URECHO - 449815 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 449815 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:CALLE PUEBLA RANCHERIA LA IBÉRICA (LA GOTERA), 61753 LA IBÉRICA (LA GOTERA), NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE ZACATECAS, SE UBICA ESTA CALLE JUSTO ENTRE LA PLAZA Y LA TENENCIA, lon:-101.91686822, lat:19.16473663}} | 2024-10-21 | 2024-12-31 | 994749.86 | 994749.86 | 994749.86 | 994749.86 | 994749.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150220, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO, monto:994760.0, importe_modificado:994749.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1200.0}} | {2493460/proyecto_INICIO, 2493460/proyecto_PROCESO, 2493460/proyecto_FIN, 2493460/proyecto_PROCESO, 2493460/proyecto_FIN, 2493460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402490918 | Proyecto de inversión | 719547.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:719547.62, modificado:719547.62}} | REHABILITACIÓN DE SECUNDARIA U HOMÓLOGO SANITARIOS EN LA PIEDAD LOCALIDAD LA PIEDAD DE CABADAS ASENTAMIENTO LOS PINOS EN LA SECUNDARIA TECNICA NO 70 - 445286 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de la Piedad | 445286 | S | 306 | 318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.44, meta_modificada:43.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE CEREZOS COLONIA LOS PINOS, 59375 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE OLIVOS Y CALLE ROBLES, CALLE PARAISO EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LOS BAÑOS DEL AUDITORIO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. , lon:-102.04753902, lat:20.34853899}} | 2024-02-26 | 2024-04-10 | 719547.62 | 719547.62 | 719547.62 | 719547.62 | 719547.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-COP-FIII/02-06/24, contratista:JORGE ANTONIO MARIN GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACAN, monto:719547.92, importe_modificado:719547.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.44}} | {2490918/proyecto_INICIO, 2490918/proyecto_FIN, 2490918/proyecto_INICIO, 2490918/proyecto_PROCESO, 2490918/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402458273 | Proyecto de inversión | 190419.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:190419.84, modificado:190419.84}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES 2024 CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO URECHO - 367725 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 367725 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ INTERIOR SN PUEBLO NUEVO URECHO, 61750 NUEVO URECHO, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA TINAJA Y CALLE HIDALGO, A ESPALDAS DE LA PRIMARIA SE UBICA LA CALLE LA TINAJA EN DIRECCION DE LA CALLE GUERRERO, lon:-101.86919777, lat:19.1663232}} | 2024-03-06 | 2024-07-10 | 190419.84 | 190419.84 | 190419.84 | 190419.84 | 190419.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151296, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO, monto:1798417.03, importe_modificado:1798417.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2458273/proyecto_INICIO, 2458273/proyecto_PROCESO, 2458273/proyecto_FIN, 2458273/proyecto_PROCESO, 2458273/proyecto_FIN, 2458273/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402460946 | Proyecto de inversión | 63473.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:63473.28, modificado:63473.28}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES 2024 CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN - 377087 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 377087 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:RANCHERIA AGUA FRÍA, 61752 AGUA FRÍA, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SOBRE LA VIALIDAD PRINCIPAL, lon:-101.91348244, lat:19.0833805}} | 2024-03-06 | 2024-07-10 | 63473.28 | 63473.28 | 63473.28 | 63473.28 | 63473.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151296, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO, monto:1798417.03, importe_modificado:1798417.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2460946/proyecto_FIN, 2460946/proyecto_INICIO, 2460946/proyecto_FIN, 2460946/proyecto_PROCESO, 2460946/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202364344 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1847053.99}} | REHABILITACION DE CALLE, RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE ZENDEJAS - 56493 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 56493 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:515.0, meta_modificada:515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO DE ZENDEJAS COLONIA CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE PORTAL HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE REALIZARA A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL H, lon:-101.51502429, lat:20.08885018}} | 2024-03-18 | 2024-05-16 | 1847053.99 | 1847053.99 | 1847053.99 | 1847053.99 | 1847053.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-011, contratista:SALVADOR SOSA ALBINO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1551562.24, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:515.0}} | {2364344/proyecto_PROCESO, 2364344/proyecto_INICIO, 2364344/proyecto_PROCESO, 2364344/proyecto_INICIO, 2364344/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.93 DEL 30/08/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-19}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402479322 | Proyecto de inversión | 253893.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:253893.12, modificado:253893.12}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES 2024 CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA ERENDIRA MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN - 422523 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 422523 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:7, direccion:RANCHERIA VILLA ERÉNDIRA (EL TRES), 61753 VILLA ERÉNDIRA (EL TRES), NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , POR LA CALLE PRINCIPAL EN VEZ DE DOBLAR HACIA LA CANCHA SE DOBLA EN SENTIDO CONTRARIO Y A 2 CASAS, lon:-101.89048875, lat:19.17750557}} | 2024-03-06 | 2024-07-10 | 253893.12 | 253893.12 | 253893.12 | 253893.12 | 253893.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151296, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO, monto:1798417.03, importe_modificado:1798417.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2479322/proyecto_INICIO, 2479322/proyecto_PROCESO, 2479322/proyecto_FIN, 2479322/proyecto_PROCESO, 2479322/proyecto_FIN, 2479322/proyecto_INICIO, 2479322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402464857 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:893788.19}} | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. TELESECUNDARIA JOSE MARIA MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO, EN LA LOCALIDAD DE PASO DE MORELOS - 387677 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 387677 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:123, direccion:RANCHERIA PASO DE MORELOS LA PAROTITA, 61667 PASO DE MORELOS (LA PAROTITA), TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TACAMBARO CARACUARO Y , SOBRE LA CARRETERA QUE VA CARACUARO FRENTE A LA TENENCIA DE PASO DE MORELOS, lon:-101.33213568, lat:19.19429522}} | 2024-11-19 | 2024-12-31 | 893788.19 | 893788.19 | 893788.19 | 893788.19 | 893788.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/EDU-05/IR-020/24, contratista:CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:893788.19, importe_modificado:893788.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {2464857/proyecto_INICIO, 2464857/proyecto_PROCESO, 2464857/proyecto_FIN, 2464857/proyecto_INICIO, 2464857/proyecto_PROCESO, 2464857/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs2: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs3: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs4: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}}
2024 | 5 | MIC240402464790 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:895781.0}} | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN - 387483 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 387483 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:84, direccion:RANCHERIA SAN AGUSTÍN, 61654 SAN AGUSTÍN, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TACAMBARO-TECARIO Y CAMINO PRINCIPAL DE SAN AGUSTIN, DE LA CARRETERA TACAMBARO TECARIO ENTRE 8 Y 9 KILOMETROS AMNO DERECHA ESTA LA DESVIA, lon:-101.51395314, lat:19.23232856}} | 2024-11-19 | 2024-12-31 | 895781 | 895781 | 895781 | 895781 | 895781 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/EDU-06/IR-021/24, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR Y DE NEGOCIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:896245.0, importe_modificado:896245.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {2464790/proyecto_PROCESO, 2464790/proyecto_INICIO, 2464790/proyecto_FIN, 2464790/proyecto_INICIO, 2464790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs2: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs3: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs4: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}}
2024 | 5 | MIC240102345182 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:210000.0, modificado:209916.09}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN ACUITZIO, LOCALIDAD DE ACUITZIO DEL CANJE, COL. LAS PEÑAS, CALLE ARENISCA - 23608 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acuitzio | 23608 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ARENISCA COLONIA LAS PEÑAS, 58460 ACUITZIO DEL CANJE, ACUITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y CALLE AMATISTA, CALLE GRANITO LA CALLE SE ENCUENTRA AL SUR ESTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA LOS SAGREROS DEL MUNICIPIO ADEMÁS DE CONE, lon:-101.3424665, lat:19.50621828}} | 2024-03-04 | 2024-03-22 | 209916.09 | 209916.09 | 209916.09 | 209916.09 | 209916.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/2021-2024/DUOPIA/AD/2024-02, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FRAGOVA S.A.S DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ACUITZIO, MICH, monto:209916.09, importe_modificado:209916.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:178.0}} | {2345182/proyecto_INICIO, 2345182/proyecto_FIN, 2345182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202392779 | Proyecto de inversión | 1197416.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1197416.4, modificado:1197416.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, DE LA LOCALIDAD DE IRAPEO, EN EL MUNICIPIO DE CHARO - 165769 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Charo | 165769 | S | 968 | 931 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:585.0, meta_modificada:585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:21, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA IRAPEO, 61310 IRAPEO, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JOSE MARIA MORELOS ESTE PROYECTO SE REALIZARÁ AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE IRAPEO APROX, lon:-101.0555388, lat:19.6921876}} | 2024-07-01 | 2024-08-29 | 1197416.4 | 1197416.4 | 1197416.4 | 1197416.4 | 1197416.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-IR/005/2024, contratista:GUSTAVO FUENTES CORTÉS, convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN, monto:1197416.4, importe_modificado:1197416.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:585.0}} | {2392779/proyecto_PROCESO, 2392779/proyecto_FIN, 2392779/proyecto_INICIO, 2392779/proyecto_PROCESO, 2392779/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202392675 | Proyecto de inversión | 1029340.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1029340.4, modificado:1029340.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ, DEL BARRIO DE SAN JUAN, DE LA LOCALIDAD DE CHARO, EN EL MUNICIPIO DE CHARO - 165441 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Charo | 165441 | S | 3041 | 2766 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:396.0, meta_modificada:396.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ CIUDAD CHARO, 61300 CHARO, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE PASCUAL ORTIZ RUBIO ESTE PROYECTO SE REALIZARÁ AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE IRAPEO APROXIMADAMENTE, lon:-101.04708656, lat:19.74293418}} | 2024-07-01 | 2024-07-30 | 1029340.4 | 1029340.4 | 1029340.4 | 1029340.4 | 1029340.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-IR/006/2024, contratista:VICENTE CAZAREZ ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN, monto:1029340.4, importe_modificado:1029340.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:396.0}} | {2392675/proyecto_PROCESO, 2392675/proyecto_INICIO, 2392675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102344192 | Proyecto de inversión | 645000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:645000.0, modificado:643974.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ACUITZIO, CALLE PRIV. ING. ELÍAS PÉREZ AVALOS, COL. CENTRO - 16883 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acuitzio | 16883 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:60.71, meta_modificada:60.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRIV. ING. ELÍAS PÉREZ AVALOS COLONIA ACUITZIO DEL CANJE, 58460 ACUITZIO DEL CANJE, ACUITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ING. ELÍAS PÉRES ÁVALOS Y CARRETERA ESTATAL TIRIPETIO ÉRENDIRA, CALLE GUADALUPE VILLASEÑOR LA CA, lon:-101.33696613, lat:19.49361868}} | 2024-03-04 | 2024-05-17 | 643974.74 | 643974.74 | 643974.74 | 643974.74 | 643974.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/2021-2024/DUOPIA/IR/2024-01, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FRAGOVA S.A.S DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ACUITZIO, MICH, monto:643974.74, importe_modificado:643974.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:60.76}} | {2344192/proyecto_INICIO, 2344192/proyecto_FIN, 2344192/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102343711 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260000.0, modificado:250606.4}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACUITZIO, LOCALIDAD ACUITZIO DEL CANJE, CALLES DE COLONIA LAS PEÑAS - 13589 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acuitzio | 13589 | S | 650 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO J MUJICA COLONIA ACUITZIO DEL CANJE, 58460 ACUITZIO DEL CANJE, ACUITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO J MUJICA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CARRETERA ESTATAL TIRIPETIO - ERENDIRA LA EJECUCIÓN SE REALIZAR, lon:-101.34016568, lat:19.50926184}} | 2024-02-26 | 2024-03-29 | 250606.4 | 250606.4 | 250606.4 | 250606.4 | 250606.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142865, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACUITZIO, MICH, monto:260000.0, importe_modificado:250606.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2343711/proyecto_INICIO, 2343711/proyecto_PROCESO, 2343711/proyecto_INICIO, 2343711/proyecto_FIN, 2343711/proyecto_PROCESO, 2343711/proyecto_FIN, 2343711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402458357 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:999534.09}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL PARA LOS TANQUES ELEVADOS DEL LIMON Y EL SALITRE - 368258 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 368258 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ORTIZ RUBIO COLONIA SAN ANTONIO CARANO, 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JILGUERO Y CALLE VENTURA PUENTE, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE REALIZARA EN EL FRECCIONAMIENTO SAN ANTONIO C, lon:-101.52687828, lat:20.08804014}} | 2024-09-09 | 2024-11-07 | 999534.09 | 999534.09 | 999534.09 | 999534.09 | 999534.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-061, contratista:TRINIDAD ANTONIO LOPEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:999534.09, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:760.0}} | {2458357/proyecto_INICIO, 2458357/proyecto_FIN, 2458357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-23}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202376416 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANTIGUO CAMINO REAL DE LA COL. EL ESCOBAL, HEROICA ZITÁCUARO. - 96836 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 96836 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:259.65, meta_modificada:259.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE EN EL ESCOBAL COLONIA EL ESCOBAL, 61508 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO ANTIGUO CAMINO REAL Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CAMINO AL RINCON DE CEDANO LA OBRA SE UBICA SOBRE EL ANTIGUO CAMINO RE, lon:-100.335817, lat:19.44300097}} | 2024-06-03 | 2024-06-28 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-DL-008/2024, contratista:RAMES INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:259.65}} | {2376416/proyecto_INICIO, 2376416/proyecto_PROCESO, 2376416/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492414 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA MESA DE CEDANO, SAN JUAN ZITÁCUARO - 411511 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 411511 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:136, direccion:CALLE EN LA MESA DE CEDANO RANCHERIA LA MESA (LA MESA DE CEDANO), 61526 LA MESA (LA MESA DE CEDANO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE EN LA MESA DE CEDANO, CALLE ANTIGUO CAMINO REAL LA OBRA SE UBIC, lon:-100.33523219, lat:19.44481261}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-DL-134/2024, contratista:CONSTRUCTORA CASHER, S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.0}} | {2492414/proyecto_INICIO, 2492414/proyecto_PROCESO, 2492414/proyecto_FIN, 2492414/proyecto_INICIO, 2492414/proyecto_PROCESO, 2492414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302437577 | Proyecto de inversión | 455660 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:455660.0, modificado:455660.0}} | MANTENIMIENTO DE CALLE RIO BALSAS - 327189 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 327189 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE RIO BALSAS INTERIOR 0 0 PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE USUMACINTA Y CALLE RIO CUTZAMALA SUR, CALLE AV HEROES DE LA REVOLUCION LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA C, lon:-101.64764682, lat:18.66256781}} | 2024-04-15 | 2024-06-15 | 455660 | 455660 | 455660 | 455660 | 455660 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148118, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:455660.0, importe_modificado:455660.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:250.0}} | {2437577/proyecto_INICIO, 2437577/proyecto_FIN, 2437577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402464665 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CVE. 16DPR2546B EN LA LOCALIDAD DOS RÍOS DE APUTZIO DE JUÁREZ, 1A. ETAPA - 387242 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 387242 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:523.85, meta_modificada:523.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:4, direccion:CALLE EN DOS RIOS RANCHERIA DOS RÍOS BARBECHOS, 61536 DOS RÍOS (BARBECHOS), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE A LA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO Y CAMINO A LA OGLESIA DE DOS RIOS, CAMINO A LAS MESITAS LA OBRA SE UBICA SOBRE L, lon:-100.38406974, lat:19.34606601}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-IBE-013/2024, contratista:CA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:523.85}} | {2464665/proyecto_INICIO, 2464665/proyecto_FIN, 2464665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402464809 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS ALFREDO MAILLEFERT, CLAVE 16DJN0355H, EN LA LOCALIDAD APUTZIO DE JUÁREZ,1A. MZA. - 387529 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 387529 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:261.92, meta_modificada:261.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:3, direccion:CALLE EN APUTZIO DE JUAREZ PUEBLO APUTZIO DE JUÁREZ SANTA MARÍA, 61533 APUTZIO DE JUÁREZ (SANTA MARÍA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CARRETERA PASO POR APUTZIO DE JUAREZ, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y P, lon:-100.34763108, lat:19.3424492}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-IBE-014/2024, contratista:C PRO INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:261.92}} | {2464809/proyecto_INICIO, 2464809/proyecto_PROCESO, 2464809/proyecto_FIN, 2464809/proyecto_PROCESO, 2464809/proyecto_FIN, 2464809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202382649 | Proyecto de inversión | 1890000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1890000.0, modificado:1890000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 349 CVE. CCT16ETV03991 EN SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS - 115701 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 115701 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE EN SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS COLONIA SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO, 61512 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NICOLAS ROMERO Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE EN SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS LA, lon:-100.36497071, lat:19.41725262}} | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 1890000 | 1890000 | 1890000 | 1890000 | 1890000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-IBE-017/2024, contratista:ING. MIGUEL ANGEL GOMEZ TADEO, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:1890000.0, importe_modificado:1890000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2382649/proyecto_INICIO, 2382649/proyecto_PROCESO, 2382649/proyecto_INICIO, 2382649/proyecto_PROCESO, 2382649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402482859 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1900000.0, modificado:1899999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CAMINO EL PARAJE ROSA SANTA DE CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO - 429858 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 429858 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1310.0, meta_modificada:1310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:106, direccion:CALLE EN ROSA SANTA RANCHERIA ROSA SANTA, 61535 ROSA SANTA, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA ZITACUARO A APUTZIO DE JUAREZ Y CAMINO EN ROSA SANTA, CARRETERA APUTZIO A COPANDARO LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO DE LA LO, lon:-100.3415794, lat:19.39635951}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 1899999.99 | 1899999.99 | 1899999.99 | 1899999.99 | 1899999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-URB-105/2024, contratista:C. ROBERTO MAYA SANCHEZ, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:1900000.0, importe_modificado:1900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1310.0}} | {2482859/proyecto_FIN, 2482859/proyecto_PROCESO, 2482859/proyecto_FIN, 2482859/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202390821 | Proyecto de inversión | 2387241.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2387241.19, modificado:2383003.36}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COLONIA VASCO DE QUIROGA, CALLE CURTIDORES DE TEREMENDO, BUCARELI Y MÚSICOS DE TIRÍNDARO. - 152614 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 152614 | S | 1430 | 1170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MÚSICOS DE TIRÍNDARO INTERIOR SN COLONIA VASCO DE QUIROGA, 58230 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO ORIENTE Y AVENIDA ACUEDUCTO, PERIFERICO PASEO DE LA REPÚBLICA SECTOR NUEVA ESPANA. LA , lon:-101.17016423, lat:19.7026063}} | 2024-06-07 | 2024-08-20 | 2383003.36 | 2383003.36 | 2383003.36 | 2383003.36 | 2383003.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-217-24/FIII/ADM/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:2383003.36, importe_modificado:2383003.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:98.0}} | {2390821/proyecto_INICIO, 2390821/proyecto_PROCESO, 2390821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202383511 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO A LA CANOA EN NICOLÁS ROMERO. - 118170 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 118170 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:82, direccion:CALLE EN NICOLAS ROMERO COLONIA RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO CEDROS TERCERA MANZANA, 61530 RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A LA CANOA Y CAMINO EN NICOLÁS ROMERO, BRECHA E, lon:-100.31288028, lat:19.42188786}} | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-URB-107/2024, contratista:CONSTRUCTORA BALBEK S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.0}} | {2383511/proyecto_PROCESO, 2383511/proyecto_INICIO, 2383511/proyecto_PROCESO, 2383511/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402459793 | Proyecto de inversión | 1583754 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1583754.0, modificado:1583754.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE PÍPILA, DE CALLE CUAUHTÉMOC A CALLE MOCTEZUMA, H. ZITÁCUARO - 374155 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 374155 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:282.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA COLONIA MIGUEL HIDALGO, 61518 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE MANUEL DOBLADO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE PIPILA ENTRE LA CALLE CUAUHTEMOC Y MOCTE, lon:-100.36165719, lat:19.44289944}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 1583754 | 1583754 | 1583754 | 1583754 | 1583754 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-URB-060/2024, contratista:CONSTRUCTORES GEEM S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:1583754.0, importe_modificado:1583754.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:282.0}} | {2459793/proyecto_FIN, 2459793/proyecto_INICIO, 2459793/proyecto_FIN, 2459793/proyecto_PROCESO, 2459793/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302416161 | Proyecto de inversión | 1914207 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1914207.0, modificado:1914207.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. HIDALGO DE CALLE MORA DEL CAÑONAZO A 1A. CDA DE HIDALGO, H. ZITÁCUARO - 210235 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 210235 | S | 130 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:327.0, meta_modificada:327.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL COLONIA HÉROES FERROCARRILEROS, 61508 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRIMERA PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MORA DEL CAÑONAZO, CALLE JUAN DE DIOS PEZA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALL, lon:-100.3497245, lat:19.43490704}} | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 1914207 | 1914207 | 1914207 | 1914207 | 1914207 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-URB-061/2024, contratista:CONSTRUCTORES GEEM S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:1914207.0, importe_modificado:1914207.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:327.0}} | {2416161/proyecto_PROCESO, 2416161/proyecto_FIN, 2416161/proyecto_PROCESO, 2416161/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302419184 | Proyecto de inversión | 1742745 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1742745.0, modificado:1742745.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. HIDALGO, DE CALLE RAFAEL LANDÍVAR A LA 4A. PRIVADA DE HIDALGO, H. ZITÁCUARO - 228757 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 228757 | S | 105 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA VISTA HERMOSA, 61509 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RAFAEL LANDIVAR Y PRIVADA 4A PRIVADA DE HIDALGO, CALLE SANTOS DEGOLLADO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE HIDALGO ENTR, lon:-100.34483956, lat:19.43243756}} | 2024-08-15 | 2024-08-31 | 1742745 | 1742745 | 1742745 | 1742745 | 1742745 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-URB-062/2024, contratista:LUMIAMPER S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:1742745.0, importe_modificado:1742745.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2419184/proyecto_INICIO, 2419184/proyecto_PROCESO, 2419184/proyecto_INICIO, 2419184/proyecto_FIN, 2419184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302419160 | Proyecto de inversión | 1380136 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1380136.0, modificado:1380136.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE 5 DE MAYO, DE CALLE CUAHUTÉMOC A CALLE MOCTEZUMA, H. ZITÁCUARO - 228612 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 228612 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA JOSE MARIA MORELOS, 61518 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE DOCTOR EMILIO GARCIA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS CALLES , lon:-100.35551943, lat:19.44041985}} | 2024-08-15 | 2024-08-31 | 1380136 | 1380136 | 1380136 | 1380136 | 1380136 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-URB-148/2024, contratista:LUMIAMPER S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:1380136.0, importe_modificado:1380136.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2419160/proyecto_FIN, 2419160/proyecto_PROCESO, 2419160/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202359679 | Proyecto de inversión | 786633.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:786633.49, modificado:786000.0}} | CONSTRUCCIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE GUARNICIÓN Y BANQUETA DE LA CALLE YGNACIO LÓPEZ MENDOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS CUIRITZEO DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN - 42312 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Maya | 42312 | S | 220 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:996.84, meta_modificada:996.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:17, direccion:CALLE YGNACIO LOPEZ MENDOZA RANCHERIA SAN NICOLÁS CUIRITZEO, 58909 SAN NICOLÁS CUIRITZEO, SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ARCOS, CARRETERA SANTA ANA MAYA ACAMBARO LA OBRA A REALIZAR SE ENC, lon:-100.99376289, lat:19.98947108}} | 2024-01-08 | 2024-04-30 | 786000 | 786000 | 786000 | 786000 | 786000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAM/DOPUM/AD-002/2024, contratista:CONSTRUCTORA LAJA DE MICHOACAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN, monto:786000.0, importe_modificado:786000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:996.84}} | {2359679/proyecto_FIN, 2359679/proyecto_PROCESO, 2359679/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402466779 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA JARDÍN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA CVE. 16DJN1636X, MESAS DE SAN FELIPE. - 392596 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 392596 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:178.75, meta_modificada:178.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE EN LA MESA DE LOS ALZATI RANCHERIA MESA DE LOS ALZATI MESA DE SAN FELIPE, 61529 MESA DE LOS ALZATI (MESA DE SAN FELIPE), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA A ZONA ARQUEOLOGICA DE SAN FELIPE LOS ALZATI Y CALLE EN, lon:-100.38996815, lat:19.49985}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-IBE-143/2024, contratista:ING. GUILLERMO ARTURO CORTEZ LUA, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:178.75}} | {2466779/proyecto_INICIO, 2466779/proyecto_FIN, 2466779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402459046 | Proyecto de inversión | 343000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:343000.0, modificado:342999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, HEROICA ZITÁCUARO - 371787 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 371787 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 61516 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE RIVA PALACIO Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE ARTILLERIA OTE LA OBRA DE ALUMBRADO PUBLICO SE ENCUENTRA , lon:-100.35760606, lat:19.42755166}} | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 342999.99 | 342999.99 | 342999.99 | 342999.99 | 342999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-URB-149/2024, contratista:TALLER 1 ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:343000.0, importe_modificado:343000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.0}} | {2459046/proyecto_INICIO, 2459046/proyecto_FIN, 2459046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202376041 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE OLÍMPICA 68 EN LA COL. CERRITO DE LA INDEPENDENCIA, H. ZITÁCUARO - 95493 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 95493 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:658.23, meta_modificada:658.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE OLÍMPICA 68 COLONIA EL CERRITO, 61506 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORA DEL CAÑONAZO Y CALLE PRIVADA DEMOCRACIA, CALLE MORA DEL CAÑONAZO SUR LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES MORA DEL CAÑON, lon:-100.35209079, lat:19.43022774}} | 2024-06-03 | 2024-06-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-URB-066/2024, contratista:C. ALBERTO GUILLERMO CORTÉS PACHECO, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:658.23}} | {2376041/proyecto_INICIO, 2376041/proyecto_PROCESO, 2376041/proyecto_FIN, 2376041/proyecto_PROCESO, 2376041/proyecto_FIN, 2376041/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302416901 | Proyecto de inversión | 6673879.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6673879.42, modificado:6668371.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. SINDURIO, CALLE CERRADA INDÍGENA MARCELINO Y PASEO DE LA REPÚBLICA. - 214846 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 214846 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2324.8, meta_modificada:2324.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA INDÍGENA MARCELINO INTERIOR SN COLONIA SINDURIO, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CURATO DE CARÁCUARO Y CALLE INDÍGENA MARCELINO, CALLE ASAMBLEA CONSTITUYENTE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENT, lon:-101.24259639, lat:19.69760613}} | 2024-07-29 | 2024-10-16 | 6668371.18 | 6668371.18 | 6668371.18 | 6668371.18 | 6668371.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-247-24-BIS/FIII/IRM/202, contratista:COMERCIALIZADORA AVANZADA SODASE, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:6668371.19, importe_modificado:6668371.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2324.8}} | {2416901/proyecto_PROCESO, 2416901/proyecto_INICIO, 2416901/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302417021 | Proyecto de inversión | 3124131.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3124131.98, modificado:3122475.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. ANTONIO ALZATE, CALLE LECHUGUILLA. - 215692 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 215692 | S | 37 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:879.0, meta_modificada:879.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LECHUGUILLA INTERIOR SN COLONIA ANTONIO ALZATE, 58258 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA CERRO DEL PUNUATO Y CALLE CARÁMICUA, CALLE ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOA, lon:-101.15008362, lat:19.70263333}} | 2024-07-24 | 2024-09-11 | 3122475.82 | 3122475.82 | 3122475.82 | 3122475.82 | 3122475.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-248-24/FIII/ADM/2024, contratista:OMAR FIDEL UBALDO IGNACIO, convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:3122487.07, importe_modificado:3122487.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:879.0}} | {2417021/proyecto_INICIO, 2417021/proyecto_PROCESO, 2417021/proyecto_FIN, 2417021/proyecto_PROCESO, 2417021/proyecto_FIN, 2417021/proyecto_PROCESO, 2417021/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402466057 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:49996.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL REPARO - 343722 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 343722 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:47, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL REPARO, 58514 SAN JOSÉ DEL REPARO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACA COSECHAS DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL REPARO, lon:-101.51915909, lat:20.20083622}} | 2024-11-03 | 2024-12-15 | 49996 | 49996 | 49996 | 49996 | 49996 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151760, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:50000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2466057/proyecto_INICIO, 2466057/proyecto_FIN, 2466057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-26}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202355677 | Proyecto de inversión | 4970774.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4970774.2, modificado:4970774.2}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA 1A ETAPA DEL CAMINO A SANTA ROSA ENTRE EL LIBRAMIENTO ORIENTE Y LA CALLE PRIV. DEL REY EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN - 17522 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 17522 | S | 426 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3618.78, meta_modificada:3618.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:110, direccion:CALLE CAMINO A SANTA ROSA PUEBLO SANTA ROSA, 60190 SANTA ROSA (SANTA BÁRBARA), URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE EJE VIAL LIBRAMIENTO ORIENTE Y PRIVADA DEL REY, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA EN LA CALLE CAMIN, lon:-102.04007977, lat:19.38199551}} | 2024-04-02 | 2024-07-10 | 4970774.2 | 4970774.2 | 4970774.2 | 4970774.2 | 4970774.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-03-FAISMUN-IR-2024, contratista:CONCRETOS CUPATITZIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:4970774.2, importe_modificado:4970774.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3618.78}} | {2355677/proyecto_PROCESO, 2355677/proyecto_INICIO, 2355677/proyecto_PROCESO, 2355677/proyecto_INICIO, 2355677/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202355759 | Proyecto de inversión | 5072503.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5072503.22, modificado:5072503.22}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA 2A ETAPA DEL CAMINO A SANTA ROSA ENTRE LAS CALLES PRIV. DEL REY Y SUR UNO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN - 20227 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 20227 | S | 1198 | 1130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3255.01, meta_modificada:3255.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:110, direccion:CALLE CAMINO A SANTA ROSA PUEBLO SANTA ROSA, 60190 SANTA ROSA (SANTA BÁRBARA), URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE PRIVADA DEL REY Y CALLE SUR UNO, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA EN LA CALLE CAMINO VIEJO A SANTA, lon:-102.03652689, lat:19.38293906}} | 2024-04-02 | 2024-07-10 | 5072503.22 | 5072503.22 | 5072503.22 | 5072503.22 | 5072503.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-04-FAISMUN-IR-2024, contratista:DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES DEL BALSAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:5072503.22, importe_modificado:5072503.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3255.01}} | {2355759/proyecto_PROCESO, 2355759/proyecto_INICIO, 2355759/proyecto_PROCESO, 2355759/proyecto_INICIO, 2355759/proyecto_PROCESO, 2355759/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202388907 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200699.78}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS RIVERAS DE LA LOCALIDAD DE NUEVO URECHO MICHOACAN. - 144469 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 144469 | S | 744 | 815 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LAS RIVERAS PUEBLO LA RIVERAS, 61750 NUEVO URECHO, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOPEZ Y , CALLE INDEPENDENCIA INICIA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN DIRECCION AL PANTEON MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-101.86693592, lat:19.16282322}} | 2024-06-03 | 2024-08-31 | 1200699.78 | 1200699.78 | 1200699.78 | 1200699.78 | 1200699.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148842, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200699.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {2388907/proyecto_PROCESO, 2388907/proyecto_INICIO, 2388907/proyecto_FIN, 2388907/proyecto_PROCESO, 2388907/proyecto_FIN, 2388907/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202375396 | Proyecto de inversión | 186475.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:186475.5, modificado:186443.87}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, ZONA NORTE 1 - 95135 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelia | 95135 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:47, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA CORO GRANDE, 58321 CORO GRANDE, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE A UN COSTADO DE LA CANCHA DE CORO GRANDE Y CARRETERA CORO GRANDE TZINZIMACATO RESUMIDERO, CALLE CONOCIDA E, lon:-101.40282525, lat:19.76118379}} | 2024-06-03 | 2024-07-17 | 186443.87 | 186443.87 | 186443.87 | 186443.87 | 186443.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-169-24/FIII/IRM/2024, contratista:JORAN JONATHAN CRUZ FARFAN, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH., monto:9060964.95, importe_modificado:9060964.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2375396/proyecto_PROCESO, 2375396/proyecto_INICIO, 2375396/proyecto_PROCESO, 2375396/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402508109 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE TIPITARO MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN - 459381 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 459381 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:335.2, meta_modificada:335.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:31, direccion:CALLE SIN NOMBR RANCHERIA TIPÍTARO, 61759 TIPÍTARO, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMB Y CALLE SIN NOMBR, EN LA CALLE PRINCIPAL JUSTO FRENTE A LA PLAZA, lon:-101.85149851, lat:19.25684731}} | 2024-05-01 | 2024-06-24 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150894, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:335.2}} | {2508109/proyecto_INICIO, 2508109/proyecto_PROCESO, 2508109/proyecto_FIN, 2508109/proyecto_PROCESO, 2508109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302414074 | Proyecto de inversión | 525235.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:525235.49, modificado:525235.49}} | REHABILITACION DE CAMINOS URBANOS EN LA COMUNIDAD DE PASO DEL MOLINO DE LA ENTRADA PRINCIPAL HASTA LA ESCUELA PRIMARIA RURAL PRESIDENTE FRANCISCO I MADERO - 195138 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 195138 | S | 75 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:16, direccion:CALLE HIDALGO RANCHO PASO DEL MOLINO, 59937 PASO DEL MOLINO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CARRETERA CARRETERA T.C. ESTA UBICADA AL BAJAR DE LA CARRETERA TC HASTA ADENTR, lon:-102.52129511, lat:19.837138}} | 2024-06-17 | 2024-12-31 | 525235.49 | 525235.49 | 525235.49 | 525235.49 | 525235.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149416, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:525235.49, importe_modificado:525235.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}} | {2414074/proyecto_INICIO, 2414074/proyecto_FIN, 2414074/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402508471 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1215600.57}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE TIPITARO MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN - 461482 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 461482 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1783.0, meta_modificada:1783.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:31, direccion:CALLE SIN NOMBR RANCHERIA TIPÍTARO, 61759 TIPÍTARO, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMB Y CALLE SIN NOMBR, ES LA CALLE PRINCIPAL JUSTO FRENTE A LA PRIMARIA, lon:-101.85176296, lat:19.25742601}} | 2024-12-02 | 2024-12-30 | 1215600.57 | 1215600.57 | 1215600.57 | 1215600.57 | 1215600.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153229, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO, monto:1255594.66, importe_modificado:1215600.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1783.0}} | {2508471/proyecto_INICIO, 2508471/proyecto_FIN, 2508471/proyecto_INICIO, 2508471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202391626 | Proyecto de inversión | 347282.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:347282.97, modificado:347282.97}} | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO DEL PROGRESO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA FEDERAL - 159216 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 159216 | S | 65 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SANTIAGO TANGAMANDAPIO, 59920 SANTIAGO TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CARRETERA MORELIA JIQUILPAN A MEDIA CUADRA PARA EL SUR DE , lon:-102.44059681, lat:19.96235633}} | 2024-02-16 | 2024-03-11 | 347282.97 | 347282.97 | 347282.97 | 347282.97 | 347282.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/2021-2024/OP/FIII/AD/22/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CONSTRUCAM S, DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:347282.97, importe_modificado:347282.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {2391626/proyecto_PROCESO, 2391626/proyecto_FIN, 2391626/proyecto_PROCESO, 2391626/proyecto_INICIO, 2391626/proyecto_PROCESO, 2391626/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402458803 | Proyecto de inversión | 42315.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:42315.52, modificado:42315.52}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES 2024 CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE ICHACHICO MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN - 370569 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 370569 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:9, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA ICHACHICO, 61756 ICHACHICO, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA TARETAN LA GUADALUPE PASANDO LA TIENDITA DE LA CURVA ENTRAS EN UN CALLEJON A LA IZQUIERDA, lon:-101.87506883, lat:19.21135531}} | 2024-03-06 | 2024-07-10 | 42315.52 | 42315.52 | 42315.52 | 42315.52 | 42315.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151296, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO, monto:1798417.03, importe_modificado:1798417.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2458803/proyecto_INICIO, 2458803/proyecto_PROCESO, 2458803/proyecto_INICIO, 2458803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402457990 | Proyecto de inversión | 42315.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:42315.52, modificado:42315.52}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES 2024 CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO MUNICIPIO DE NUEVO URECHO - 366495 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 366495 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:13, direccion:RANCHERIA EL NARANJO, 61755 EL NARANJO, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SOBRE EL CALLEJON PRINCIPAL, lon:-101.90974592, lat:19.12771942}} | 2024-03-06 | 2024-07-10 | 42315.52 | 42315.52 | 42315.52 | 42315.52 | 42315.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151296, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO, monto:1798417.03, importe_modificado:1798417.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2457990/proyecto_FIN, 2457990/proyecto_PROCESO, 2457990/proyecto_INICIO, 2457990/proyecto_FIN, 2457990/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402466126 | Proyecto de inversión | 700000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.01, modificado:697247.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO, EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO, EN LA LOCALIDAD DE TECARIO - 390541 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 390541 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:105, direccion:CALLE JJJJJJJJJJJJJJJJJJ PUEBLO TECARIO, 61652 TECARIO, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA TACAMBARO A TECARIO LLEGANDO A TECARIO MANO IZQUIEDA FRENTE AL ENTRON A BUENAVISTA., lon:-101.53651154, lat:19.22869965}} | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 697247 | 697247 | 697247 | 697247 | 697247 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/EDU-07/AD-011/24, contratista:MARÍA GUADALUPE ROMERO PEREZNEGRON, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:697247.0, importe_modificado:697247.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.0}} | {2466126/proyecto_INICIO, 2466126/proyecto_PROCESO, 2466126/proyecto_FIN, 2466126/proyecto_INICIO, 2466126/proyecto_PROCESO, 2466126/proyecto_FIN, 2466126/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs2: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs3: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs4: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}}
2024 | 5 | MIC240302409402 | Proyecto de inversión | 599257.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599257.89, modificado:598715.47}} | CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO, LOCALIDAD DE PIEDRA DEL MOLINO, EN CALLE SIN NOMBRE PARALELA A LA CARRETERA. - 96845 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 96845 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:69, direccion:RANCHERIA PIEDRA DEL MOLINO, 61657 PIEDRA DEL MOLINO, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TACAMBARO MORELIA Y , PASANDO EL ENTRONQUE DE MORELIA A OPOPEO RUMBO A YORICOSTIO A LA ALTURA DEL KILOMETRO TRECE FRENTE A L, lon:-101.44485108, lat:19.31366197}} | 2024-05-29 | 2024-06-27 | 598715.47 | 598715.47 | 598715.47 | 598715.47 | 598715.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/DRE-01/AD-003/24, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR Y DE NEGOCIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:599257.87, importe_modificado:599257.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {2409402/proyecto_PROCESO, 2409402/proyecto_INICIO, 2409402/proyecto_FIN, 2409402/proyecto_INICIO, 2409402/proyecto_PROCESO, 2409402/proyecto_FIN, 2409402/proyecto_INICIO, 2409402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs2: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs3: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs4: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}}
2024 | 5 | MIC240302409351 | Proyecto de inversión | 3993910.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3993910.18, modificado:3993910.18}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE 700 ML EN SERRANO, EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO - 94338 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 94338 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4380.0, meta_modificada:4380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:101, direccion:RANCHERIA SERRANO, 61655 SERRANO, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TACAMBARO LA VIÑA Y CAMINO A SERRANO, POR LA CARRETERA DE TACAMBARO A LA VIÑA LLEGANDO A LA GASOLINERA NUEVA ENTRAR RUMBO A SERRANO, lon:-101.50553016, lat:19.27721949}} | 2024-04-17 | 2024-05-31 | 3993910.18 | 3993910.18 | 3993910.18 | 3993910.18 | 3993910.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/CARR-02/IR-002/24, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA ICOGA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:3993910.18, importe_modificado:3993910.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4380.0}} | {2409351/proyecto_INICIO, 2409351/proyecto_PROCESO, 2409351/proyecto_FIN, 2409351/proyecto_PROCESO, 2409351/proyecto_FIN, 2409351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs2: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs3: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}, obs4: {observación:sobregiro por 151380.48 favor de revisar las cifras , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-07}}
2024 | 5 | MIC240402466824 | Proyecto de inversión | 1632172 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1632172.0, modificado:1632172.0}} | LA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PAJACUARAN MUNICIPIO DE PAJACUARAN - 392676 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pajacuarán | 392676 | S | 5281 | 5707 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE MORELIA INTERIOR SN CIUDAD PAJACUARÁN, 59180 PAJACUARÁN, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA ZITACUARO Y , CALLE REAL LA LINEA DE ALUMBRADO INICIA EN LA CALLE ZITACUARO Y CONTINUA SOBRE ESTA AVENIDA HASTA TERMINA, lon:-102.57853328, lat:20.1192033}} | 2024-09-09 | 2024-11-09 | 1632172 | 1632172 | 1632172 | 1632172 | 1632172 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/F3/URB/03/24-AD, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PURECAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN MICHOACAN, monto:1632172.0, importe_modificado:1632172.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2466824/proyecto_PROCESO, 2466824/proyecto_INICIO, 2466824/proyecto_FIN, 2466824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202371050 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:249763.11}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN ACUITZIO, LOCALIDAD ACUITZIO DEL CANJE, COL. CENTRO EN ANDADOR BENITO JUÁREZ - 81156 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acuitzio | 81156 | S | 270 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR BENITO JUAREZ PUEBLO ACUITZIO DEL CANJE, 58460 ACUITZIO DEL CANJE, ACUITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE BENITO JUAREZ EL PARQUE SE UBICA EN LA COLONIA CENTRO EN E, lon:-101.33442142, lat:19.49360774}} | 2024-04-01 | 2024-04-26 | 249763.11 | 249763.11 | 249763.11 | 249763.11 | 249763.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/2021-2024/DUOPIA/AD/2024-03, contratista:EFRISA INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO S.A.S. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ACUITZIO, MICH, monto:249763.11, importe_modificado:249763.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.0}} | {2371050/proyecto_FIN, 2371050/proyecto_PROCESO, 2371050/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202376564 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:670000.0, modificado:669927.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN ACUITZIO, LOCALIDAD ACUITZIO DEL CANJE, COL. CENTRO EN CALLE ISIDRO TAPIA - 98769 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acuitzio | 98769 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ISIDRO TAPIA PUEBLO ACUITZIO DEL CANJE, 58460 ACUITZIO DEL CANJE, ACUITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ARTICULO 3O Y CARRETERA ESTATAL TIRIPETIO ÉRENDIRA, CALLE NICOLÁS BRAVO EL PARQUE SE ENCUENTRA AL SUR DE LA ÚNICA G, lon:-101.33947395, lat:19.49942199}} | 2024-05-13 | 2024-07-05 | 669927.02 | 669927.02 | 669927.02 | 669927.02 | 669927.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/2021-2024/DUOPIA/IR/2024-06, contratista:EFRISA INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO S.A.S. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ACUITZIO, MICH, monto:669927.02, importe_modificado:669927.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {2376564/proyecto_INICIO, 2376564/proyecto_FIN, 2376564/proyecto_PROCESO, 2376564/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402459155 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE GUADALUPE SALTO - 372125 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 372125 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE SALTO COLONIA CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE ACUÑA LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCEUNTRA A UN COSTADO DEL ME, lon:-101.51558468, lat:20.08559613}} | 2024-11-10 | 2024-12-30 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-077, contratista:JORGE SOSA BLAS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1721780.43, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}} | {2459155/proyecto_INICIO, 2459155/proyecto_FIN, 2459155/proyecto_PROCESO, 2459155/proyecto_FIN, 2459155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-23}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402450951 | Proyecto de inversión | 785000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:785000.0, modificado:784564.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. EL ZAFIRO, ESC. PREESCOLAR LEONA VICARIO. - 189070 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Morelia | 189070 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:197, direccion:CALLE MINTZITA INTERIOR SN RANCHERIA ROCA DURA, 58342 ROCA DURA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUITLÁHUAC Y CALLE AXAYACATL, CALLE NEZAHUALCÓYOTL LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA ESCUELA PREESCOLAR LEONA VICARIO , lon:-101.28110014, lat:19.64579388}} | 2024-08-05 | 2024-09-25 | 784564.71 | 784564.71 | 784564.71 | 784564.71 | 784564.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-196-24/FIII/ADM/2024, contratista:FLORES CORONA TEODORO, convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:784564.83, importe_modificado:784564.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:155.0}} | {2450951/proyecto_INICIO, 2450951/proyecto_PROCESO, 2450951/proyecto_FIN, 2450951/proyecto_PROCESO, 2450951/proyecto_FIN, 2450951/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302421425 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:230000.0, modificado:223682.12}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN ACUITZIO, LOCALIDAD LA PEÑITA, CAMINO PARAMO A LA PEÑITA - 241466 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuitzio | 241466 | S | 115 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO PARAMO - LA PEÑITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 587 RANCHERIA LA PEÑITA, 58464 LA PEÑITA, ACUITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO LA CAMPANA - CUTZARO Y CAMINO LOS AGUACATES - LA PEÑITA, CAMINO EL SAUZ - PARAM, lon:-101.35814373, lat:19.43935773}} | 2024-05-27 | 2024-06-28 | 223682.12 | 223682.12 | 223682.12 | 223682.12 | 223682.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147522, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACUITZIO, MICH, monto:230000.0, importe_modificado:223682.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9000.0}} | {2421425/proyecto_INICIO, 2421425/proyecto_FIN, 2421425/proyecto_PROCESO, 2421425/proyecto_FIN, 2421425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302417894 | Proyecto de inversión | 1170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1170000.0, modificado:1168693.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. LA NUEVA ALDEA, ESC. SECUNDARIA TÉCNICA NO. 164. - 221279 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Morelia | 221279 | S | 203 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO DE CORTÉS INTERIOR SN COLONIA LA NUEVA ALDEA, 58300 EL LUVIANO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MAGDALENA MONDRAGÓN Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA, lon:-101.14845166, lat:19.74976668}} | 2024-08-09 | 2024-09-29 | 1168693.98 | 1168693.98 | 1168693.98 | 1168693.98 | 1168693.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-198-24/FIII/ADM/2024, contratista:CONTROLADORA NACIONAL DE CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:1168695.13, importe_modificado:1168695.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.0}} | {2417894/proyecto_INICIO, 2417894/proyecto_PROCESO, 2417894/proyecto_INICIO, 2417894/proyecto_PROCESO, 2417894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402496090 | Proyecto de inversión | 1620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1620000.0, modificado:1620000.0}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CARRETERA SALIDA A TOLUCA DE LA ENTRADA A LA COL. EMILIANO ZAPATA - 420417 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 420417 | S | 10000 | 10000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:20, direccion:AVENIDA CARRETERA SALIDA A TOLUCA COLONIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO), 61534 COLONIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A SAN JUAN ZITACUARO Y CALLE AL PARQUE INDUSTRIAL, CAR, lon:-100.3051976, lat:19.45228611}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 1620000 | 1620000 | 1620000 | 1620000 | 1620000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-URB-108/2024, contratista:REFLEXSOL S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:1620000.0, importe_modificado:1620000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2496090/proyecto_PROCESO, 2496090/proyecto_INICIO, 2496090/proyecto_PROCESO, 2496090/proyecto_FIN, 2496090/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302419779 | Proyecto de inversión | 1521360 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1521360.0, modificado:1521360.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE RAFAEL LANDÍVAR Y CALLE MARTÍNEZ LEGARZA, HEROICA ZITACUARO. - 232568 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 232568 | S | 115 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL LANDIVAR COLONIA POETAS, 61507 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARTINEZ DE LEJARZA Y CALLE GENERAL PUEBLITA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES GENERAL PUEBLITA Y CA, lon:-100.34608581, lat:19.43060152}} | 2024-08-15 | 2024-08-31 | 1521360 | 1521360 | 1521360 | 1521360 | 1521360 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SOPUMV/AD-URB-110/2024, contratista:REFLEXSOL S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:1521360.0, importe_modificado:1521360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2419779/proyecto_FIN, 2419779/proyecto_INICIO, 2419779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202393989 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:230000.0, modificado:299225.03}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA SALIDA A CARRETERA SANTA ANA MAYA TORONJO ASENTAMIENTO SANTA ANA MAYA - 170858 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Maya | 170858 | S | 1440 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA SANTA ANA MAYA - TORONJO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 890 CIUDAD SANTA ANA MAYA CENTRO, 58900 SANTA ANA MAYA, SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA SANTA ANA MAYA EL TORONJO Y , EL POZ, lon:-101.01274102, lat:20.01263428}} | 2024-07-22 | 2024-08-30 | 299225.03 | 299225.03 | 299225.03 | 299225.03 | 299225.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAM/DOPUM/AD-06/2024, contratista:FROLOGU S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN, monto:299225.03, importe_modificado:299225.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2393989/proyecto_INICIO, 2393989/proyecto_FIN, 2393989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202361060 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:340000.0, modificado:258778.44}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA COLONIA GUADALUPE CALLE LAGO DE ZIRAHUEN - 45157 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Maya | 45157 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE ZIRAHUEN COLONIA GUADALUPE, 58900 SANTA ANA MAYA, SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAGO DE CUITZEO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LAGO DE ZI, lon:-101.02695894, lat:20.00129784}} | 2024-01-25 | 2024-04-30 | 258778.44 | 258778.44 | 258778.44 | 258778.44 | 258778.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAM/DOPUM/AD-004/2024, contratista:OSCAR VEJAR GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN, monto:258778.44, importe_modificado:258778.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:336.0}} | {2361060/proyecto_INICIO, 2361060/proyecto_PROCESO, 2361060/proyecto_FIN, 2361060/proyecto_INICIO, 2361060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402467336 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:464424.05}} | REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA LOCALIDAD SANTA ANA MAYA COLONIA LA NORIA Y COLONIA CENTRO CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE DEFENSORES DE SANTA ANA MAYA - 346359 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Maya | 346359 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13000.0, meta_modificada:13000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA LA NORIA, 58900 SANTA ANA MAYA, SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAGO DE CHAPALA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 5 DE MAYO LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN COBRE LA COLONIA LA NOR, lon:-101.0284112, lat:20.0068783}} | 2024-11-04 | 2024-12-03 | 464424.05 | 464424.05 | 464424.05 | 464424.05 | 464424.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151637, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN, monto:294103.62, importe_modificado:464424.05}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13000.0}} | {2467336/proyecto_INICIO, 2467336/proyecto_PROCESO, 2467336/proyecto_FIN, 2467336/proyecto_INICIO, 2467336/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402462625 | Proyecto de inversión | 865500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:865500.0, modificado:864000.0}} | REHABILITACION DE CARRETERA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA LOCALIDADES EL SALTO 02 Y EL CUERVO EN LA CARRETERA SALTO 02 EL CUERVO - 382121 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Maya | 382121 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:29, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SALTO TRAMO SALTO 02 - CUERVO KILÓMETRO 4 + 500 RANCHERIA EL SALTO DOS, 58910 EL SALTO DOS, SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA SANTA ANA MAYA-LA CINTA Y , LA OBRA A REALIZAR SE ENC, lon:-101.07853997, lat:20.08077445}} | 2024-11-25 | 2024-12-26 | 864000 | 864000 | 864000 | 864000 | 864000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/OPSAM/AD-02/2024, contratista:URIEL AGUSTIN ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN, monto:864000.0, importe_modificado:864000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2462625/proyecto_PROCESO, 2462625/proyecto_INICIO, 2462625/proyecto_FIN, 2462625/proyecto_INICIO, 2462625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202355837 | Proyecto de inversión | 5654815.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5654815.55, modificado:5654815.55}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA 1A ETAPA DE LA AV. SAN FRANCISCO ENTRE LAS CALLES ROSA DE CASTILLA Y SAN MIGUEL EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN MICHOACÁN - 23714 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 23714 | S | 1337 | 1259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3325.32, meta_modificada:3325.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN FRANCISCO COLONIA CLAVELLINAS, 60157 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ROSA DE CASTILLA Y CALLE SAN MIGUEL, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN EN LA COLONIA CLAVELLINAS EN LA AVENIDA SAN FR, lon:-102.02183647, lat:19.39227258}} | 2024-04-05 | 2024-07-13 | 5654815.55 | 5654815.55 | 5654815.55 | 5654815.55 | 5654815.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-09-FAISMUN-IR-2024, contratista:CONSTRUCCIONES FERMPO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:5654815.55, importe_modificado:5654815.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3325.32}} | {2355837/proyecto_INICIO, 2355837/proyecto_PROCESO, 2355837/proyecto_INICIO, 2355837/proyecto_PROCESO, 2355837/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402467417 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:49996.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE ISAAC ARRIAGA - 346601 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 346601 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, direccion:RANCHERIA ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), 58510 ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DE ISAAC ARRIAGA, lon:-101.50361072, lat:20.24385049}} | 2024-10-25 | 2024-11-15 | 49996 | 49996 | 49996 | 49996 | 49996 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153156, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:50000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2467417/proyecto_INICIO, 2467417/proyecto_FIN, 2467417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.11 del 31/12/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-26}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202356667 | Proyecto de inversión | 2852767.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2852767.8, modificado:2852767.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 20 DE ENERO ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y LAS TROJES EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN. - 22183 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 22183 | S | 518 | 543 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:971.57, meta_modificada:971.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:106, direccion:CALLE 20 DE ENERO BARRIO BARRIO SAN SEBASTIÁN, 60211 SAN LORENZO, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LAS TROJES, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN EN LA C, lon:-102.10662441, lat:19.52503278}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 2852767.8 | 2852767.8 | 2852767.8 | 2852767.8 | 2852767.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-07-FAISMUN-IR-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES AILA DE URUAPAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:2852767.8, importe_modificado:2852767.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:971.57}} | {2356667/proyecto_INICIO, 2356667/proyecto_PROCESO, 2356667/proyecto_INICIO, 2356667/proyecto_PROCESO, 2356667/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202356702 | Proyecto de inversión | 782596.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:782596.68, modificado:782596.68}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PEDRO PLANCARTE ENTRE LA CALZADA BENITO JUAREZ Y LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE CAPACUARO MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN - 22863 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 22863 | S | 220 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:63, direccion:CALLE PEDRO PLANCARTE PUEBLO CAPACUARO, 60210 CAPÁCUARO, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALZADA BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CAPACUARO EN LA CALLE PEDRO PLANCARTE ENTRE LA CALZ, lon:-102.05197171, lat:19.54533849}} | 2024-04-03 | 2024-07-11 | 782596.68 | 782596.68 | 782596.68 | 782596.68 | 782596.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-08-FAISMUN-IR-2024, contratista:LUIS ANTONIO SILVA VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:782596.68, importe_modificado:782596.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.0}} | {2356702/proyecto_INICIO, 2356702/proyecto_FIN, 2356702/proyecto_PROCESO, 2356702/proyecto_FIN, 2356702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202361436 | Acción | 1125368.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1125368.48, modificado:1125368.48}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 46883 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 46883 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.062799, lat:19.420888}} | 2024-03-22 | 2024-08-31 | 1125368.48 | 1125368.48 | 1125368.48 | 1125368.48 | 1125368.48 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:HAUM-SOPM-FAISMUN-ARR-01-IR-2024, contratista:COMERCIALIZADORA INURMICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:1125368.48, importe_modificado:1125368.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:5.0}} | {2361436/proyecto_FIN, 2361436/proyecto_INICIO, 2361436/proyecto_PROCESO, 2361436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402498700 | Proyecto de inversión | 399989.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399989.54, modificado:399989.54}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE EL NARANJO MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN - 461079 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 461079 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:13, direccion:CALLE SIN NOMBR RANCHERIA EL NARANJO, 61755 EL NARANJO, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-101.91044532, lat:19.12870974}} | 2024-04-02 | 2024-08-20 | 399989.54 | 399989.54 | 399989.54 | 399989.54 | 399989.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151231, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO, monto:400000.0, importe_modificado:399989.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2498700/proyecto_FIN, 2498700/proyecto_PROCESO, 2498700/proyecto_INICIO, 2498700/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202393377 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2800000.0, modificado:2722371.66}} | REHABILITACION DE CALLE, RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE GALEANA CALLE MADERO ORIENTE - 168113 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 168113 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, direccion:CALLE MADERO RANCHERIA GALEANA, 58532 GALEANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE COLON, CALLE JIMENEZ LA CALLE DONDE ESE JECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA EL JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HERORES Y ES LA ENTRAD, lon:-101.56519887, lat:20.03452982}} | 2024-05-27 | 2024-08-24 | 2722371.66 | 2722371.66 | 2722371.66 | 2722371.66 | 2722371.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2024-040, contratista:CESAR BENJAMIN SOLORIO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:2722371.66, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}} | {2393377/proyecto_PROCESO, 2393377/proyecto_INICIO, 2393377/proyecto_PROCESO, 2393377/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.93 DEL 30/08/24, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2025-06-19}} | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402484799 | Proyecto de inversión | 1111630.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1111630.62, modificado:1109499.81}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN - 433557 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Charo | 433557 | S | 265 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:18, direccion:RANCHO FRANCISCO I. MADERO (EL PANTANO), 61310 FRANCISCO I. MADERO (EL PANTANO), CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , A ESPALDAS DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD, lon:-101.03222605, lat:19.70224445}} | 2024-11-07 | 2024-12-09 | 1109499.81 | 1109499.81 | 1109499.81 | 1109499.81 | 1109499.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-IR/015/2024, contratista:CONSTRUCTORA ARQUIMETRIKA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN, monto:1109499.81, importe_modificado:1109499.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.0}} | {2484799/proyecto_PROCESO, 2484799/proyecto_INICIO, 2484799/proyecto_PROCESO, 2484799/proyecto_INICIO, 2484799/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402482192 | Proyecto de inversión | 656944.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:656944.33, modificado:656119.28}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE IRAPEO, EN EL MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN - 428679 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Charo | 428679 | S | 66 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:257.0, meta_modificada:257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:21, direccion:CALLE JUAN ALDAMA INTERIOR SN PUEBLO IRAPEO, 61310 IRAPEO, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE FRANCISCO J. MUJICA, CALLE LAZARO CARDENAS CALLE DEL CORRAL, lon:-101.05802352, lat:19.69633774}} | 2024-11-02 | 2024-12-15 | 656119.28 | 656119.28 | 656119.28 | 656119.28 | 656119.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/018/2024, contratista:CONSTRUCTORA ARQUIMETRIKA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN, monto:656119.28, importe_modificado:656119.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:257.0}} | {2482192/proyecto_INICIO, 2482192/proyecto_PROCESO, 2482192/proyecto_INICIO, 2482192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302423872 | Proyecto de inversión | 74089.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:74089.31, modificado:74089.31}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES 2024 CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO URECHO DEL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN - 259798 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 259798 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON PUEBLO ENRIQUE RAMÍREZ, 61750 NUEVO URECHO, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ACAPULCO, LA UBICACION DE LAS CASAS ESTAN MARCADAS EN EL MAPA DE LOCALIZACION, lon:-101.87223389, lat:19.16668986}} | 2024-08-07 | 2024-08-31 | 74089.31 | 74089.31 | 74089.31 | 74089.31 | 74089.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148711, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO, monto:395143.0, importe_modificado:395143.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2423872/proyecto_INICIO, 2423872/proyecto_PROCESO, 2423872/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102344182 | Proyecto de inversión | 183191.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:183191.53, modificado:183191.53}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PAJACUARÁN LOCALIDAD LA LUZ, EN LA CALLE GUMERSINDO MORENO ENTRE CRISTOBAL COLON Y SIN NOMBRE. - 16809 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pajacuarán | 16809 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:6, direccion:CALLE GUMERSINDO MORENO PUEBLO FRAY DOMÍNGUEZ LOS ZAPOTES, 59186 LA LUZ, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y , CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCONTRARÁ UBICADA EN LA CALLE QUE CORRE DE ORIENTE A PONIE, lon:-102.47469293, lat:20.15648842}} | 2024-03-11 | 2024-03-30 | 183191.53 | 183191.53 | 183191.53 | 183191.53 | 183191.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143503, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN, monto:183191.53, importe_modificado:183191.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {2344182/proyecto_INICIO, 2344182/proyecto_PROCESO, 2344182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302423229 | Proyecto de inversión | 673095.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:673095.74, modificado:673095.74}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD EL VAQUERITO, EN EL MUNICIPIO DE CHARO - 252570 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Charo | 252570 | S | 260 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:44, direccion:CALLE CAMINO UÑA DE GATO-EL VAQUERITO RANCHERIA EL VAQUERITO, 61324 EL VAQUERITO, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE REALIZARÁ EN EL PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD EL VAQUERITO EL CUAL ESTA UBICADO EN EL ACCES, lon:-100.99128159, lat:19.67659978}} | 2024-08-15 | 2024-08-30 | 673095.74 | 673095.74 | 673095.74 | 673095.74 | 673095.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/009/2024, contratista:DCOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN, monto:673095.74, importe_modificado:673095.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2423229/proyecto_FIN, 2423229/proyecto_INICIO, 2423229/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302423940 | Proyecto de inversión | 24696.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24696.44, modificado:24696.44}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES 2024 CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO DEL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN - 260332 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 260332 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:13, direccion:PUEBLO EL NARANJO, 61755 EL NARANJO, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUANTRA LA CASA POR LA CALLE QEU PASA A UN COSTADO DEL ARROYO EN FRENTE DE LA PLAZA DE TOROS, lon:-101.90862656, lat:19.12762971}} | 2024-08-07 | 2024-08-31 | 24696.44 | 24696.44 | 24696.44 | 24696.44 | 24696.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148711, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO, monto:395143.0, importe_modificado:395143.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2423940/proyecto_PROCESO, 2423940/proyecto_FIN, 2423940/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202377810 | Proyecto de inversión | 3174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3174000.0, modificado:3169785.25}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA EN ACUITZIO, LOCALIDAD ACUITZIO DEL CANJE, COL. CENTRO EN EXPLANADA VICENTE RIVA PALACIO - 100819 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acuitzio | 100819 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:964.0, meta_modificada:964.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS PUEBLO ACUITZIO DEL CANJE, 58460 ACUITZIO DEL CANJE, ACUITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE NICOLÁS BRAVO LA EXPLANADA VICENTE RIVA PALACIO SE ENC, lon:-101.3329386, lat:19.49712642}} | 2024-05-20 | 2024-08-15 | 3169785.25 | 3169785.25 | 3169785.25 | 3169785.25 | 3169785.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/2021-2024/DUOPIA/IR/2024-07, contratista:A W A INFRAESTRUTURA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ACUITZIO, MICH, monto:3169785.25, importe_modificado:3169785.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:964.0}} | {2377810/proyecto_INICIO, 2377810/proyecto_PROCESO, 2377810/proyecto_INICIO, 2377810/proyecto_PROCESO, 2377810/proyecto_FIN, 2377810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302423928 | Proyecto de inversión | 49392.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49392.87, modificado:49392.87}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES 2024 CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN - 260132 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 260132 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:24, direccion:PUEBLO SAN VICENTE, 61759 SAN VICENTE, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA UBICACION DE LOS PISOS ESTAN MARCADOS EN EL MAPA DE LA PRIMERA SECCION, lon:-101.84722889, lat:19.27628699}} | 2024-08-07 | 2024-08-31 | 49392.87 | 49392.87 | 49392.87 | 49392.87 | 49392.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148711, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO, monto:395143.0, importe_modificado:395143.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2423928/proyecto_INICIO, 2423928/proyecto_FIN, 2423928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202367507 | Proyecto de inversión | 502500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:502500.0, modificado:502500.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE ARCADIO GARCIA EN LA LOCALIDAD DE PASTOR ORTIZ - 67509 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 67509 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:402.0, meta_modificada:402.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CALLE ARCADIO GARCIA INTERIOR SN PUEBLO PASTOR ORTIZ, 58540 PASTOR ORTIZ, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE REVOLUCION LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES PIPILA FRANCISCO , lon:-101.59827853, lat:20.30418454}} | 2024-04-01 | 2024-04-22 | 502500 | 502500 | 502500 | 502500 | 502500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/10/24, contratista:JOSE ROSARIO BAUTISTA SANTACLARA, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:502500.0, importe_modificado:502500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:402.0}} | {2367507/proyecto_INICIO, 2367507/proyecto_FIN, 2367507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102343114 | Proyecto de inversión | 1671614.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1671614.81, modificado:1671614.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA PALMA, CALLE JUAN TALAVERA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 7735 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 7735 | S | 265 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:985.65, meta_modificada:985.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:7, direccion:CALLE JUAN TALAVERA COLONIA LA PALMA, 59163 LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS), VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE DE LAS FLORES, CALLE IGNACIO RAYON EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA UBIC, lon:-102.76445458, lat:20.14675495}} | 2024-02-26 | 2024-04-10 | 1671614.81 | 1671614.81 | 1671614.81 | 1671614.81 | 1671614.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCM/FAIS/AD-010/2024, contratista:COCICHA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACAN, monto:1671614.81, importe_modificado:1671614.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:985.65}} | {2343114/proyecto_INICIO, 2343114/proyecto_PROCESO, 2343114/proyecto_INICIO, 2343114/proyecto_PROCESO, 2343114/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302423646 | Proyecto de inversión | 1170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1170000.0, modificado:1169072.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. CINCO DE DICIEMBRE, ESC. PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA. - 258322 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Morelia | 258322 | S | 25 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:439.0, meta_modificada:439.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE RELACIONES EXTERIORES 3089 INTERIOR 0 COLONIA CINCO DE DICIEMBRE, 58280 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE ANDADOR ESTATUTO JURÍDICO Y PERIFERICO PASEO DE LA REPÚBLICA SECTOR NUEVA ESPANA, CALLE RECURSOS HIDRÁULIC, lon:-101.16314911, lat:19.6868097}} | 2024-08-20 | 2024-10-10 | 1169072.46 | 1169072.46 | 1169072.46 | 1169072.46 | 1169072.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-199-24/FIII/ADM/2024, contratista:RAMES INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:Municipio de Morelia Mich., monto:1169073.3, importe_modificado:1169073.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:439.0}} | {2423646/proyecto_INICIO, 2423646/proyecto_PROCESO, 2423646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302412587 | Proyecto de inversión | 1945663.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1945663.2, modificado:1945663.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL RECUERDO LOCALIDAD DE ZINAPARO DEL MUNICIPIO DE ZINAPARO - 186214 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zináparo | 186214 | S | 62 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1950.0, meta_modificada:1950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE RECUERDO PUEBLO ZINÁPARO, 59460 ZINÁPARO, ZINÁPARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ORQUIDIAS Y CALLE LOS SAUCES, CARRETERA LA PIEDAD PURUANDIRO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA LA PIEDAD PURUÁNDIRO DEL CRU, lon:-101.9956868, lat:20.17666981}} | 2024-07-12 | 2024-08-22 | 1945663.2 | 1945663.2 | 1945663.2 | 1945663.2 | 1945663.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:08, contratista:CARLOS JOEL AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN, monto:424696.78, importe_modificado:424696.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1950.0}} | {2412587/proyecto_INICIO, 2412587/proyecto_FIN, 2412587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402466746 | Proyecto de inversión | 1536830.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1536830.13, modificado:1536830.13}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, REHABILITACION DE PAVIMENTACION, RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA COLONIA LA SAUCEDA DE LA CALLE ALBAÑILES - 344825 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 344825 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:683.24, meta_modificada:683.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE ALBAÑILES COLONIA LA SAUCERA, 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE OCTAVIO PAZ Y CALLE DEL TRABAJO, CARRETERA LIBRAMIENTO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ALBA, lon:-103.16903562, lat:18.77085646}} | 2024-10-21 | 2024-12-10 | 1536830.13 | 1536830.13 | 1536830.13 | 1536830.13 | 1536830.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/IR-012/2024, contratista:DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA CVP, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:1536830.13, importe_modificado:1536830.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:683.24}} | {2466746/proyecto_INICIO, 2466746/proyecto_PROCESO, 2466746/proyecto_FIN, 2466746/proyecto_PROCESO, 2466746/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402484262 | Proyecto de inversión | 104009.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:104009.5, modificado:104009.5}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIA EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO. LOC. PATAMBURO SALIDA A LA SOLEDAD - 432364 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 432364 | S | 95 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:47, direccion:CALLE CALLE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL PUBLICA RANCHERIA PATÁMBURO, 60475 PATÁMBURO, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE QUE CONECTA CON LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD PONIENTE Y CALLE A 100 METROS ANTES DE LA Y RUMBO A L, lon:-102.41968763, lat:19.38786945}} | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 104009.5 | 104009.5 | 104009.5 | 104009.5 | 104009.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151800, contratista:, convocante:municipio de tancitaro Michoacan, monto:104009.5, importe_modificado:104009.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {2484262/proyecto_INICIO, 2484262/proyecto_FIN, 2484262/proyecto_PROCESO, 2484262/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202376541 | Proyecto de inversión | 994350.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:994350.54, modificado:994350.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA COLONIA VICTOR MANUEL TINOCO RUBI DE LA CALLE JUAN ESCUTIA - 97082 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 97082 | S | 32 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.78, meta_modificada:612.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA VÍCTOR MANUEL TINOCO RUBÍ, 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FLORIBERTO PATIÑO Y CALLE J JESUS BARRETO VALENCIA, CALLE LUIS D. COLOSIO , lon:-103.15181673, lat:18.77011432}} | 2024-05-29 | 2024-06-29 | 994350.54 | 994350.54 | 994350.54 | 994350.54 | 994350.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/IR-006/2024, contratista:ENCONOP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:994350.54, importe_modificado:994350.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.78}} | {2376541/proyecto_FIN, 2376541/proyecto_PROCESO, 2376541/proyecto_INICIO, 2376541/proyecto_PROCESO, 2376541/proyecto_FIN, 2376541/proyecto_INICIO, 2376541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202357445 | Proyecto de inversión | 1449327.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1449327.2, modificado:1449327.2}} | REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTIJA CALLE MARIO MORENO, COLONIA LA ALAMEDA. - 34751 | 16 | Michoacán de Ocampo | 19 | Cotija | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cotija | 34751 | S | 1009 | 1027 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE MARIO MORENO COLONIA LA ALAMEDA, 59940 COTIJA DE LA PAZ, COTIJA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LUIS DONALDO COLOCIO, CALLE MONSEÑOR GUIZAR Y VALENCIA AL ESTE DE LA VIALIDAD SE UBICA EL SANTUAR, lon:-102.69478524, lat:19.8022602}} | 2024-02-26 | 2024-05-25 | 1449327.2 | 1449327.2 | 1449327.2 | 1449327.2 | 1449327.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/COTIJA/DIRO/01/2024, contratista:ESTUDIO D3 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COTIJA MICHOACAN, monto:1449327.2, importe_modificado:1449327.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2357445/proyecto_FIN, 2357445/proyecto_INICIO, 2357445/proyecto_FIN, 2357445/proyecto_INICIO, 2357445/proyecto_PROCESO, 2357445/proyecto_FIN, 2357445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202357337 | Proyecto de inversión | 2194539.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2194539.96, modificado:2194539.96}} | REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTIJA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA, COLONIA SAN FELIPE. - 31425 | 16 | Michoacán de Ocampo | 19 | Cotija | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cotija | 31425 | S | 1482 | 1227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA SAN FELIPE, 59940 COTIJA DE LA PAZ, COTIJA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CLARA M DE VALENCIA Y CALLE JESUS CARRANZA, CALLE ALDAMA AL ESTE DE LA VIALIDAD SE ENCUENTRA EL PANTEON MUNICIPAL, lon:-102.70159396, lat:19.80492301}} | 2024-02-26 | 2024-05-25 | 2194539.96 | 2194539.96 | 2194539.96 | 2194539.96 | 2194539.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/COTIJA/DIRO/03/2024, contratista:RJR DELTA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COTIJA MICHOACAN, monto:2194539.96, importe_modificado:2194539.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2357337/proyecto_PROCESO, 2357337/proyecto_INICIO, 2357337/proyecto_FIN, 2357337/proyecto_PROCESO, 2357337/proyecto_FIN, 2357337/proyecto_PROCESO, 2357337/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202394590 | Proyecto de inversión | 2299520.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2299520.47, modificado:2296948.48}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE COTIJA CALLE RUBEN ROMERO, COLONIA LA RINCONADA. - 173403 | 16 | Michoacán de Ocampo | 19 | Cotija | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cotija | 173403 | S | 86 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:844.52, meta_modificada:844.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE RUBEN ROMERO COLONIA JARDINES DE LA RINCONADA, 59940 COTIJA DE LA PAZ, COTIJA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE JAZMIN SE ENCUENTRA UNA TORTILLERIA Y AL FINAL UNA CAPILLA., lon:-102.70860934, lat:19.8077829}} | 2024-06-04 | 2024-09-01 | 2296948.48 | 2296948.48 | 2296948.48 | 2296948.48 | 2296948.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/COTIJA/DIRO/05/2024, contratista:RJR DELTA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COTIJA MICHOACAN, monto:2296948.48, importe_modificado:2296948.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:844.52}} | {2394590/proyecto_PROCESO, 2394590/proyecto_INICIO, 2394590/proyecto_PROCESO, 2394590/proyecto_INICIO, 2394590/proyecto_PROCESO, 2394590/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202376246 | Proyecto de inversión | 3118839.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3118839.92, modificado:3118528.92}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA COLONIA TERRENAZO DEL RIO DE LA AVENIDA RAFAEL ANAYA ANDRADE - 97727 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 97727 | S | 82 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1700.0, meta_modificada:1158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA RAFAEL ANAYA ANDRADE COLONIA TERRANAZO DEL RIO, 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA DR. GERARDO SANCHEZ DIAZ Y CALLE DE LA FERIA, CALLE DE LA HUERTA LA OB, lon:-103.15752511, lat:18.77183378}} | 2024-07-01 | 2024-08-23 | 3118528.92 | 3118528.92 | 3118528.92 | 3118528.92 | 3118528.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/IR-007/2024, contratista:CONSTRUCTORA FILMACO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:3118528.92, importe_modificado:3118528.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1158.0}} | {2376246/proyecto_INICIO, 2376246/proyecto_PROCESO, 2376246/proyecto_INICIO, 2376246/proyecto_FIN, 2376246/proyecto_INICIO, 2376246/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402487660 | Proyecto de inversión | 243194.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:243194.34, modificado:243194.34}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO. LOC. EL CHILAR EN EL JARDÍN DE NIÑOS - 439750 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 439750 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:23, direccion:CALLE CALLE DEL TEMPLO RANCHERIA EL CHILAR, 60484 EL CHILAR, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DE LA IGLESIA Y CALLE A UN COSTADO DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, CALLE CALLE DEL JARDIN DE NIÑOS CALLE DE LA IG, lon:-102.25933911, lat:19.24332665}} | 2024-11-21 | 2024-12-27 | 243194.34 | 243194.34 | 243194.34 | 243194.34 | 243194.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151303, contratista:, convocante:municipio de tancitaro Michoacan, monto:243194.34, importe_modificado:243194.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.0}} | {2487660/proyecto_FIN, 2487660/proyecto_INICIO, 2487660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402486163 | Proyecto de inversión | 1394927.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1394927.51, modificado:1687943.49}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 5 DE MAYO, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE SALGADO, MUNICIPIO DE LOS REYES, ESTADO DE MICHOACÁN PRIMERA ETAPA - 437147 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 437147 | S | 800 | 769 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 60300 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PORTAL GUERRERO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE ALLENDE LA OBRA SE EJECUTARA DESDE EL PORTAL GUERRERO HACIA LA CALLE CO, lon:-102.47408507, lat:19.58826195}} | 2024-11-16 | 2024-12-31 | 1687943.49 | 1687943.49 | 1687943.49 | 1687943.49 | 1687943.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP-ALC/IR-006/2024, contratista:CONSTRUCTORA GIODASA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:1686790.5, importe_modificado:1686790.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.0}} | {2486163/proyecto_PROCESO, 2486163/proyecto_FIN, 2486163/proyecto_PROCESO, 2486163/proyecto_INICIO, 2486163/proyecto_FIN, 2486163/proyecto_INICIO, 2486163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302420872 | Proyecto de inversión | 770800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:770800.0, modificado:770800.0}} | REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA EN PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DEL FRESNO DE LA REFORMA EN LA CALLE MORELOS SEGUNDA ETAPA - 238328 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 238328 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1341.0, meta_modificada:1341.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:24, direccion:CALLE MORELOS COLONIA EL FRESNO DE LA REFORMA, 58574 EL FRESNO DE LA REFORMA, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , SERIA LA CALLE A VICENTE GUERREO, lon:-101.765523, lat:19.958046}} | 2024-08-09 | 2024-09-09 | 770800 | 770800 | 770800 | 770800 | 770800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/AD-009/2024, contratista:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE PANINDÍCUARO MICHOACAN, monto:770800.0, importe_modificado:770800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1341.0}} | {2420872/proyecto_INICIO, 2420872/proyecto_FIN, 2420872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302421554 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:480000.0, modificado:480000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO LA RUTA PATAMBO, HDA. DE GUADALUPE, GUAJINIQUIL - 242075 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 242075 | S | 45 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:28.5, meta_modificada:28.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:183, direccion:RANCHERIA GUAGINIQUIL (GUAJINIQUIL), 61918 GUAGINIQUIL (GUAJINIQUIL), NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL CAMINO QUE SALE DE LA LOCALIDAD DE PATAMBO CRUZA LAS HUERTAS, EL COYOL, OJO DE AGUA DE CUISPIO, LA HACIENDA D, lon:-101.19008762, lat:19.20873049}} | 2024-01-02 | 2024-01-31 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149467, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO, monto:480000.0, importe_modificado:480000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:28.5}} | {2421554/proyecto_PROCESO, 2421554/proyecto_INICIO, 2421554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402487706 | Proyecto de inversión | 98066.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:98066.05, modificado:98066.05}} | REHABILITACIÓN DE AULAS DEL PREESCOLAR OCTAVIO PAZ, EN EL MUNICIPIO DE TANHUATO, COLONIA INDEPENDENCIA, UBICADO EN LA CALLE VEINTICUATRO DE FEBRERO. AZOTEA - 439819 | 16 | Michoacán de Ocampo | 86 | Tanhuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tanhuato | 439819 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO 2 INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 59230 TANHUATO DE GUERRERO, TANHUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE ALDAMA INSTALACIONES DEL PREESCOLAR OCTAVIO PAZ UBICADO EN L, lon:-102.334926, lat:20.287716}} | 2024-12-06 | 2024-12-21 | 98066.05 | 98066.05 | 98066.05 | 98066.05 | 98066.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FONDOIII/AD-20/2024, contratista:IMPERMEABILIZACIONES Y ADITIVOS DE MICHOACAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN, monto:98066.05, importe_modificado:98066.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:270.0}} | {2487706/proyecto_INICIO, 2487706/proyecto_PROCESO, 2487706/proyecto_FIN, 2487706/proyecto_INICIO, 2487706/proyecto_PROCESO, 2487706/proyecto_FIN, 2487706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402516595 | Proyecto de inversión | 2188210.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2188210.33, modificado:2452794.41}} | REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA AV. MARFIL EN EL FRACCIONAMIENTO GALAXIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Programa de Inversión de Mantenimiento | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tarímbaro | DOP-87-2024 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2611.0, meta_modificada:2611.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:GALAXIA, lon:-101.195208, lat:19.759599}} | 2024-11-20 | 2024-12-27 | 2452794.41 | 2452794.41 | 2452794.41 | 2452794.41 | 2452794.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOP-87-2024, contratista:JEELA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA SAS DE C.V., convocante:ATUNTAMIENTO DE TARIMBARO, monto:2185186.45, importe_modificado:2185186.45}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-AD-DOP-87-2024, contratista:JEELA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA SAS DE CV., convocante:AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO, monto:2185186.45, importe_modificado:2452794.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2611.0}} | {2516595/proyecto_INICIO, 2516595/proyecto_PROCESO, 2516595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302421295 | Proyecto de inversión | 442987.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:442987.6, modificado:442800.96}} | EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE UREQUIO - 240849 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 240849 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:23, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA UREQUÍO, 58591 UREQUÍO, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, A 200 METROS DEL OJO DE AGUA DE LA COMUNIDAD Y AL LADO DE, lon:-101.688105, lat:19.977525}} | 2024-08-10 | 2024-09-10 | 442800.96 | 442800.96 | 442800.96 | 442800.96 | 442800.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/AD-007/2024, contratista:CONSTRUCTORA DEL BAJIO CENTRO OCCIDENTAL S.A. DE C.V. , JESUS ORLANDO ATRIAN DIAZ, convocante:municipio de panindicuaro michoacan, monto:442800.96, importe_modificado:442800.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.0}} | {2421295/proyecto_INICIO, 2421295/proyecto_PROCESO, 2421295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402497407 | Proyecto de inversión | 1121000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1121000.0, modificado:1121000.0}} | TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO PUEBLO SIN NOMBRE - 457886 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 457886 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:33, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD RANCHERIA EL HUESO, 60477 EL HUESO, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Y CALLE CALLE QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DEL TIMBIRICHE, CALLE , lon:-102.48279135, lat:19.38083388}} | 2024-07-01 | 2024-08-29 | 1121000 | 1121000 | 1121000 | 1121000 | 1121000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152153, contratista:, convocante:municipio de tancitaro Michoacan, monto:1121000.0, importe_modificado:1121000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.0}} | {2497407/proyecto_INICIO, 2497407/proyecto_PROCESO, 2497407/proyecto_FIN, 2497407/proyecto_INICIO, 2497407/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302420138 | Proyecto de inversión | 1494418.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1494418.72, modificado:1494418.72}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE PANINDICUARO EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS EN CALLE REFORMA AGRARIA SEGUNDA ETAPA - 234639 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 234639 | S | 60 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA AGRARIA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 58570 PANINDÍCUARO, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 19 DE OCTUBRE Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE CAMPESINA ALREDEDOR DE 100 METROS DE LAS VIAS DEL TREN, lon:-101.76597986, lat:19.9883754}} | 2024-08-06 | 2024-09-06 | 1494418.72 | 1494418.72 | 1494418.72 | 1494418.72 | 1494418.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/AD-003/2024, contratista:UBALDO JAVIER JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PANINDÍCUARO MICHOACAN, monto:1494418.72, importe_modificado:1494418.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1080.0}} | {2420138/proyecto_INICIO, 2420138/proyecto_FIN, 2420138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402460041 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MADERO, LOCALIDAD DE VILLA MADERO TRAMO VILLA MADERO LA PALOMA - 374769 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Madero | 374769 | S | 200 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:COLONIA LOS PINOS, 58480 VILLA MADERO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO VILLA MADERO Y CAMINO LA PALOMA, POR LA COLONIA DE LOS PINOS CERCA DE LA PRIMARIA ES EL CAMINO VIEJO DE VILLA MADERO A LA PALOMA, lon:-101.27987, lat:19.39776}} | 2024-11-12 | 2024-11-30 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/AD/018/2024, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION IVCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}} | {2460041/proyecto_FIN, 2460041/proyecto_PROCESO, 2460041/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}}
2024 | 5 | MIC240402481717 | Proyecto de inversión | 1317425.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1317425.23, modificado:1317425.23}} | TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. ARAPARICUARO, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA - 427801 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 427801 | S | 440 | 445 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:561.0, meta_modificada:561.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:10, direccion:CALLE CALLE DE LA BARRICADA RANCHERIA ARAPARÍCUARO (APARÍCUARO), 60486 ARAPARÍCUARO (APARÍCUARO), TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE LA BARRICADA Y CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA, CALLE DEL JARIN DE NIÑOS EN LAS INSTALAC, lon:-102.28302465, lat:19.32990754}} | 2024-03-06 | 2024-06-04 | 1317425.23 | 1317425.23 | 1317425.23 | 1317425.23 | 1317425.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/IR-FIII/2024/01, contratista:ELIZEP CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:1561624.45, importe_modificado:1564624.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:561.0}} | {2481717/proyecto_FIN, 2481717/proyecto_PROCESO, 2481717/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402487802 | Proyecto de inversión | 1296053.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1296053.19, modificado:1296053.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. HUARICHO EN ESCUELA PRIMARIA - 439996 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 439996 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:32, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD RANCHERIA HUARICHO, 60477 HUARICHO, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Y CALLE CALLE QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE OJO ZARCO, CALLE C, lon:-102.45695685, lat:19.38148064}} | 2024-11-19 | 2024-12-29 | 1296053.19 | 1296053.19 | 1296053.19 | 1296053.19 | 1296053.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/IR-FIII/2024/13, contratista:LUIS FELIPE TULAIS JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:1296053.19, importe_modificado:1296053.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}} | {2487802/proyecto_PROCESO, 2487802/proyecto_INICIO, 2487802/proyecto_PROCESO, 2487802/proyecto_FIN, 2487802/proyecto_INICIO, 2487802/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202389326 | Proyecto de inversión | 337500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:337500.0, modificado:337500.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA BARRANCA DEL LIMONCITO, MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACAN. - 146454 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 146454 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:200, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO DEL CAIMAN - BARRANCA DEL LIMONCITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 RANCHO BARRANCA DEL LIMONCITO, 60820 BARRANCA DEL LIMONCITO, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , BARRANCA DEL LIMONCITO SE ENC, lon:-103.38820512, lat:18.67104299}} | 2024-04-22 | 2024-05-22 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/CHINI/OP/AD-002/2024, contratista:INNOVARQING CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA MICHOACÁN, monto:337500.0, importe_modificado:337500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2389326/proyecto_FIN, 2389326/proyecto_PROCESO, 2389326/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302434842 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:699974.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COLEGIO DE BACHILLERES EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NÚÑEZ ASENTAMIENTO EL CHAMIZAL - 314253 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 314253 | S | 156 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:616.0, meta_modificada:616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ELIAS IBARRA TORRES COLONIA EL CHAMIZAL, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CIRIAN Y AVENIDA BATALLON DE HUETAMO, CALLE PEDREGAL EL PROYECTO SE UBICA DENTRO DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL H, lon:-100.8870886, lat:18.62081527}} | 2024-02-15 | 2024-04-15 | 699974 | 699974 | 699974 | 699974 | 699974 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148823, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:700000.0, importe_modificado:699974.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:616.0}} | {2434842/proyecto_FIN, 2434842/proyecto_PROCESO, 2434842/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402494894 | Proyecto de inversión | 646609.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:646609.66, modificado:646609.66}} | REHABILITACION DE CAMINO POR TROMBA EN EL MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO LA RUTA PATAMBO, GUAJINIQUIL - 452123 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 452123 | S | 100 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4140.0, meta_modificada:4140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:183, direccion:RANCHO GUAGINIQUIL (GUAJINIQUIL), 61918 GUAGINIQUIL (GUAJINIQUIL), NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL CAMINO QUE INICIA EN LA DESVIACION DE PATAMBO LLEGA A LA LOCALIDAD DE LAS HUERTAS LAS PALMAS, AGUA AGRIA, HACIEN, lon:-101.19008578, lat:19.20875054}} | 2024-09-19 | 2024-10-09 | 646609.66 | 646609.66 | 646609.66 | 646609.66 | 646609.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153026, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO, monto:646609.66, importe_modificado:646609.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4140.0}} | {2494894/proyecto_INICIO, 2494894/proyecto_PROCESO, 2494894/proyecto_FIN, 2494894/proyecto_INICIO, 2494894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492777 | Proyecto de inversión | 432277.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:432277.74, modificado:432277.74}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE CAPTACION DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO, EN LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS, COLONIA EL MIRADOR ARROYO DEL HECHICERO II - 448739 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 448739 | S | 2043 | 1867 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO NOCUPÉTARO DE MORELOS, 61900 NOCUPÉTARO DE MORELOS, NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA JUAREZ PONIENTE Y CALLE FRANCISCO J. MUJICA, SE ENCUENTRA EN EL TERMINO NORTE DE LA CALLE VENUST, lon:-101.16520384, lat:19.04266723}} | 2024-10-01 | 2024-11-22 | 432277.74 | 432277.74 | 432277.74 | 432277.74 | 432277.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-023/2024, contratista:BARSAN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO, monto:432277.74, importe_modificado:432277.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2492777/proyecto_INICIO, 2492777/proyecto_PROCESO, 2492777/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402468183 | Proyecto de inversión | 691490.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:691490.59, modificado:691490.59}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE VILLAHERMOSA, DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACAN. - 395699 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 395699 | S | 60 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12500.0, meta_modificada:12500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:177, direccion:CALLE VISTA HERMOSA RANCHERIA VILLAHERMOSA, 61868 VILLAHERMOSA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO Y CAMINO VILLAHERMOSA, CAMINO EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA EN LAS LOCALIDAD DE VILLAHERMOSA A LA, lon:-102.04382722, lat:18.86433639}} | 2024-10-21 | 2024-11-04 | 691490.59 | 691490.59 | 691490.59 | 691490.59 | 691490.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IR/URB/011-2024, contratista:QUETZAL 3 INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:691490.59, importe_modificado:691490.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12500.0}} | {2468183/proyecto_INICIO, 2468183/proyecto_FIN, 2468183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492176 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:598946.69}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL CHAUZ, DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 447637 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 447637 | S | 71 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:38, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 120 TRAMO PATZCUARO - APATZINGAN KILÓMETRO 152 + 850 PUEBLO EL CHÁUZ, 61868 EL CHÁUZ, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA A UN COSTADO DE LA GASERA DE EL CHAUZ Y CARRETERA A UN COSTADO DE EL C, lon:-102.03780909, lat:18.89385099}} | 2024-11-04 | 2024-12-30 | 598946.69 | 598946.69 | 598946.69 | 598946.69 | 598946.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152394, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:598946.69, importe_modificado:598946.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:240.0}} | {2492176/proyecto_FIN, 2492176/proyecto_INICIO, 2492176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202383372 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:799995.11}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ZINAPECUARO LOCALIDAD EL ROCIO - 117835 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 117835 | S | 398 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:102, direccion:RANCHO EL ROCÍO DESVIACIÓN A ARARÓ, 58953 EL ROCÍO (DESVIACIÓN A ARARÓ), ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EL DEPOSITO Y , EL LUGAR DE LA OBRA SE UBICA EN ZINAPECUARO LOCALIDAD EL ROCIO POR LA CALLE DEL DEPOSITO, lon:-100.80037101, lat:19.89072097}} | 2024-03-04 | 2024-04-03 | 799995.11 | 799995.11 | 799995.11 | 799995.11 | 799995.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPU/FAISMUN/AD-03/2024, contratista:LEONARDO NAVARRETE GARIBAY, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO, monto:799986.53, importe_modificado:799986.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2383372/proyecto_INICIO, 2383372/proyecto_PROCESO, 2383372/proyecto_INICIO, 2383372/proyecto_PROCESO, 2383372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202390709 | Proyecto de inversión | 435857.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:435857.12, modificado:435857.12}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN PARACHO, COL. EL ARENAL, CALLE J. JESÚS DÍAZ - 151814 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Paracho | 151814 | S | 162 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE J. JESÚS DIAZ PUEBLO EL ARENAL, 60257 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE JANITZIO, CALLE OBREROS LA CALLE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA EL AR, lon:-102.05255711, lat:19.63523376}} | 2024-06-07 | 2024-07-22 | 435857.12 | 435857.12 | 435857.12 | 435857.12 | 435857.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/FISM-AD/2024/065/001, contratista:JORGE LUIS CARO SEVILLANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, monto:435857.12, importe_modificado:435857.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2390709/proyecto_INICIO, 2390709/proyecto_PROCESO, 2390709/proyecto_INICIO, 2390709/proyecto_PROCESO, 2390709/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402487467 | Proyecto de inversión | 56842.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:2345.61, modificado:3585.99}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54496.75, modificado:54496.74}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN LIBRAMIENTO NORTE POR EL ICATMI EN EL MPIO TURICATO LOCALIDAD TURICATO - 439406 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Turicato | 439406 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE LIBRAMIENTO NORTE COLONIA TURICATO, 61680 TURICATO, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO NORTE Y , LA OBRA LA PODEMOS ENCONTRAR EN LA LOCALIDAD DE TURICATO SOBRE EL LIBRAMIENTO NORTE ENFRENTE DEL ICATMI, lon:-101.42185139, lat:19.0581844}} | 2024-12-15 | 2024-12-20 | 58082.73 | 58082.73 | 58082.73 | 58082.73 | 58082.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-URB-DIR/2024/0047, contratista:H. YUNTAMIENTO DE TURICATO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:59394.49, importe_modificado:59394.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2487467/proyecto_INICIO, 2487467/proyecto_FIN, 2487467/proyecto_PROCESO, 2487467/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs4: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}}
2024 | 5 | MIC240202390761 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN EL MPIO DE TURICATO DEL 0 AL 4.5, CAMINO CAHULOTE DE SANTA ANA EL PINAL GRANDE - 152161 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Turicato | 152161 | S | 1642 | 1689 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31500.0, meta_modificada:31500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO TURICATO - EL CAHULOTE DE SANTA ANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO EL CAHULOTE DE SANTA ANA, 61687 EL CAHULOTE DE SANTA ANA, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL CAHULOTE DE SANTA ANA - EL PINAL GRA, lon:-101.58762616, lat:19.07435324}} | 2024-03-04 | 2024-07-01 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-URB-IR/2024/015, contratista:DANTE TRIGO PINEDA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:4500000.0, importe_modificado:4500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31500.0}} | {2390761/proyecto_INICIO, 2390761/proyecto_FIN, 2390761/proyecto_PROCESO, 2390761/proyecto_INICIO, 2390761/proyecto_PROCESO, 2390761/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs4: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}}
2024 | 5 | MIC240402458399 | Proyecto de inversión | 649595.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649595.36, modificado:649595.36}} | REHABILITACION DE BACHEO CON CARPETA ASFALTICA EN MADERO, LOCALIDAD DE VILLA MADERO AV ELIAS PEREZ AVALOS Y AV. MORELOS SUR - 368529 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Madero | 368529 | S | 3500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS SUR PUEBLO VILLA MADERO CENTRO, 58480 VILLA MADERO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA SUR Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, AVENIDA REVOLUCION LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA CENTRO DE LA CABE, lon:-101.276962, lat:19.390913}} | 2024-11-12 | 2024-12-10 | 649595.36 | 649595.36 | 649595.36 | 649595.36 | 649595.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/028/2024, contratista:CONSTRICO CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:999740.0, importe_modificado:999740.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2458399/proyecto_PROCESO, 2458399/proyecto_INICIO, 2458399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A LA PLATAFORMA NO SE PODIDO ASOCIAR EL ACUERDO DE ESTA OBRA POR ADMINISTRACION, trimestre:5.0, usuario:benitoayalag, fecha:2025-07-11}} | {obs1: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}}
2024 | 5 | MIC240402459465 | Proyecto de inversión | 240037.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:240037.44, modificado:240037.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE POMAS POBLADO DE DOLORES EN LA CALLE BATALLON DE SAN BLAS SEGUNDA ETAPA - 81584 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 81584 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:44, direccion:CALLE BATALLON DE SAN BLAS EJIDO EJIDO DE POMAS (POBLADO DE DOLORES), 61259 EJIDO DE POMAS (POBLADO DE DOLORES), MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y , CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE ALA IGLESI, lon:-100.4433744, lat:19.83567956}} | 2024-02-02 | 2024-04-30 | 240037.44 | 240037.44 | 240037.44 | 240037.44 | 240037.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151577, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:240037.44, importe_modificado:240037.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2459465/proyecto_PROCESO, 2459465/proyecto_INICIO, 2459465/proyecto_FIN, 2459465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202389070 | Proyecto de inversión | 847322.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:847322.52, modificado:847322.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ZACAPU, EN LA LOCALIDAD ZACAPU, EN COL. LOMA JARDIN, EN CALLE GLADIOLA - 145843 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 145843 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.61, meta_modificada:456.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE GLADIOLA COLONIA LOMAS JARDÍN, 58670 ZACAPU, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TULIPAN Y CALLE GARDENIA, CALLE NARDO LA OBRA DE PAVIMENTACION SE LOCALIZA EN LA CALLE GLADIOLA DE LA COLONIA LOMA JARDIN DE LA CABECERA M, lon:-101.79045448, lat:19.80898724}} | 2024-06-03 | 2024-07-04 | 847322.52 | 847322.52 | 847322.52 | 847322.52 | 847322.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM DOPDU AD FAISMUN 2024 001, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HURTADO CEJA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:847322.52, importe_modificado:847322.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.61}} | {2389070/proyecto_INICIO, 2389070/proyecto_PROCESO, 2389070/proyecto_FIN, 2389070/proyecto_PROCESO, 2389070/proyecto_FIN, 2389070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402488860 | Proyecto de inversión | 3420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3420000.0, modificado:3419983.11}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA AVENIDA BATALLON DE HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO ASENTAMIENTO HUETAMO - 441860 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 441860 | S | 4500 | 4250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MADERO NORTE COLONIA LA MICHOACANA, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE APATZINGAN Y CARRETERA HUETAMO -PURECHUCHO, CALLEJON A PARCELAS EJIDALES EL PROYECTO INICIA EN LA ESTATUA DE AMALIA MENDOZ, lon:-100.89659993, lat:18.63867738}} | 2024-10-20 | 2024-11-30 | 3419983.11 | 3419983.11 | 3419983.11 | 3419983.11 | 3419983.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152999, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:3420000.0, importe_modificado:3419983.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4200.0}} | {2488860/proyecto_INICIO, 2488860/proyecto_FIN, 2488860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402517438 | Proyecto de inversión | 142871.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:47, modalidad:E, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142871.4, modificado:142871.4}} | MODIFICACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTALACIÓN DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS: UN ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO UNA PUERTA, UNA LAMPARA OBSTETRICA (LED), UNA LAVADORA EXTRACTORA CON CAPACIDAD DE 50 A 60 KG DE ROPA SECA, UN REFRIGERADOR PARA CADAVERES, Y UNA UNIDAD RADIOLOGICA DIGITAL PARA ESTUDIOS DE TORAX | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | PMA-3 | N | 0 | 0 | 2127359 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AQUILES SERDÁN #99. COL. SAN PEDRO. C.P. 60270, lon:-101.95326, lat:19.67704}} | 2024-11-12 | 2024-11-26 | 142871.4 | 142871.4 | 142871.4 | 142871.4 | 142871.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AD-DCM-134/2024, contratista:OMAR RAMIREZ FRAGA, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:142871.4, importe_modificado:142871.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2517438/proyecto_INICIO, 2517438/proyecto_FIN, 2517438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402517477 | Proyecto de inversión | 112346 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:47, modalidad:E, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112346.0, modificado:112346.0}} | MODIFICACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTALACIÓN DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS: UN ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO UNA PUERTA, UNA LAVADORA EXTRACTORA CON CAPACIDAD DE 50 A 60 KG DE ROPA SECA Y UNA TOMBOLA SECADORA A GAS L. P. CON CAP. DE 45 A 55 KG. DE ROPA SECA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | PMA-17 | N | 0 | 0 | 2127359 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:RANCHO EL SOLACHE S/N. COL. CIUDAD HIDALGO. C.P. 61100, lon:-100.517276, lat:19.677021}} | 2024-11-07 | 2024-11-21 | 112346 | 112346 | 112346 | 112346 | 112346 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AD-DCM-136/2024, contratista:OMAR RAMIREZ FRAGA, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:112346.0, importe_modificado:112346.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2517477/proyecto_INICIO, 2517477/proyecto_FIN, 2517477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402517488 | Proyecto de inversión | 226299.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:47, modalidad:E, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226299.18, modificado:226299.18}} | MODIFICACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTALACIÓN DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS: UN ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO UNA PUERTA, UNA LAVADORA EXTRACTORA CON CAPACIDAD DE 50 A 60 KG DE ROPA SECA Y UNA TOMBOLA SECADORA A GAS L. P. CON CAP. DE 45 A 55 KG. DE ROPA SECA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | PMA-15-2 | N | 0 | 0 | 2127359 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:AV. LÁZARO CÁRDENAS S/N. COL. LOMA ALTA. C.P. 61250, lon:-100.4513, lat:19.908398}} | 2024-12-11 | 2024-12-25 | 226299.18 | 226299.18 | 226299.18 | 226299.18 | 226299.18 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AD-DCM-147/2024, contratista:OMAR RAMIREZ FRAGA, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:139780.0, importe_modificado:139780.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SSM/OP/IR-013/2024, contratista:EMMA CITLALLI VALENCIA CARRILLO, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:86519.18, importe_modificado:86519.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2517488/proyecto_INICIO, 2517488/proyecto_PROCESO, 2517488/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402517501 | Proyecto de inversión | 286700.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:47, modalidad:E, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286700.48, modificado:286700.48}} | MODIFICACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTALACIÓN DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS: UN ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO UNA PUERTA, UNA LAMPARA OBSTETRICA (LED), UNA LAVADORA EXTRACTORA CON CAPACIDAD DE 50 A 60 KG DE ROPA SECA, UNA TOMBOLA SECADORA A GAS L. P. CON CAP. DE 45 A 55 KG. DE ROPA SECA Y UNA UNIDAD RADIOLOGICA DIGITAL PARA ESTUDIOS DE TORAX | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | PMA-18-2 | N | 0 | 0 | 2127359 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CARRETERA TUZANTLA-BENITO JUÁREZ S/N. COL. BENITO JUÁREZ. C.P. 61540, lon:-100.551917, lat:19.234168}} | 2024-12-11 | 2024-12-25 | 286700.48 | 286700.48 | 286700.48 | 286700.48 | 286700.48 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AD-DCM-148/2024, contratista:OMAR RAMIREZ FRAGA, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:132820.0, importe_modificado:132820.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SSM/OP/AD-016/2024, contratista:CUAUHTEMOC CARMONA MORENO, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:153880.48, importe_modificado:153880.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2517501/proyecto_INICIO, 2517501/proyecto_PROCESO, 2517501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202389435 | Proyecto de inversión | 788273.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:788273.94, modificado:788273.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ZACAPU, EN LA LOCALIDAD ZACAPU, EN COL. ARBOLEDA, EN CALLE ARBOLEDA - 145866 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 145866 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE ARBOLEDA COLONIA LA ARBOLEDA, 58677 ZACAPU, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE ALAMO, CALLE NOGAL LA OBRA DE PAVIMENTACION SE LOCALIZA EN LA CALLE ARBOLEDA EN LA COLONA ARBOLEDA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.79678789, lat:19.80374998}} | 2024-06-03 | 2024-07-04 | 788273.94 | 788273.94 | 788273.94 | 788273.94 | 788273.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM DOPDU AD FAISMUN 2024 003, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:788273.94, importe_modificado:788273.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2389435/proyecto_INICIO, 2389435/proyecto_PROCESO, 2389435/proyecto_FIN, 2389435/proyecto_INICIO, 2389435/proyecto_PROCESO, 2389435/proyecto_FIN, 2389435/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202389271 | Proyecto de inversión | 1597679.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1597679.99, modificado:1597679.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ZACAPU, EN LA LOCALIDAD DE JAUJA, EN CALLE SIN NOMBRE - 146353 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 146353 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.0, meta_modificada:910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 58635 ZACAPU, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN DIAZ ZIRATE Y CALLE PROF JUAN LUNA PEREZ, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA DE PAVIMENTACION SE LOCALIZA EN LA CALLE SIN NOMBRE , lon:-101.76336993, lat:19.83920975}} | 2024-06-03 | 2024-07-04 | 1597679.99 | 1597679.99 | 1597679.99 | 1597679.99 | 1597679.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM DOPDU IR FAISMUN 2024 002, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:1597679.99, importe_modificado:1597679.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:910.0}} | {2389271/proyecto_PROCESO, 2389271/proyecto_FIN, 2389271/proyecto_INICIO, 2389271/proyecto_PROCESO, 2389271/proyecto_FIN, 2389271/proyecto_INICIO, 2389271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202389200 | Acción | 483000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:483000.0, modificado:483000.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 146229 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 146229 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.79286, lat:19.818619}} | 2024-02-01 | 2024-08-31 | 483000 | 483000 | 483000 | 483000 | 483000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144745, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:483000.0, importe_modificado:483000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:2.0}} | {2389200/proyecto_INICIO, 2389200/proyecto_PROCESO, 2389200/proyecto_INICIO, 2389200/proyecto_FIN, 2389200/proyecto_PROCESO, 2389200/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492987 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:499943.84}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN HUETAMO COLONIA EL CHAMIZAL ASENTAMIENTO HUETAMO - 412716 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 412716 | S | 81 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ERNESTO SANCHEZ COLONIA EL CHAMIZAL, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA BATALLON DE HUETAMO Y CALLEJON A PARCELAS EJIDALES, CALLE DR. ELIAS IBARRA EL PY SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO ENTR, lon:-100.88427241, lat:18.62129621}} | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 499943.84 | 499943.84 | 499943.84 | 499943.84 | 499943.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152995, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:499943.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}} | {2492987/proyecto_PROCESO, 2492987/proyecto_FIN, 2492987/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402457623 | Proyecto de inversión | 2663578.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2663578.63, modificado:2663578.63}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN EL MUNICIPIO DE YURÉCUARO, COLONIA PRIMERO DE MARZO. - 364655 | 16 | Michoacán de Ocampo | 106 | Yurécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yurécuaro | 364655 | S | 5921 | 4846 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD INTERIOR 0 00 COLONIA 1 DE MARZO, 59256 YURÉCUARO, YURÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA Y CALLE DIESISIETE, CALLE PROGRESO LA OBRA SE LOCALIZA AL PONIENTE DE LA CABECCERA MUNICIPAL, lon:-102.28253315, lat:20.32652446}} | 2024-11-11 | 2024-12-31 | 2663578.63 | 2663578.63 | 2663578.63 | 2663578.63 | 2663578.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYM/OP/IR/2024/005, contratista:GRISELDA RAMOS MAGDALENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YURÉCUARO MICHOACÁN, monto:2656920.61, importe_modificado:2656920.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2457623/proyecto_INICIO, 2457623/proyecto_PROCESO, 2457623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102345062 | Proyecto de inversión | 347235.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:347235.2, modificado:848299.8}} | REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 22819 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 22819 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DEGOLLADO NORTE COLONIA CENTRO, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE COMONFORT ORIENTE Y CALLE ALDAMA, CALLE MINA NORTE SE REHABILITARA LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CENTRO EN UNA CALLE DE L, lon:-101.80352455, lat:18.96363718}} | 2024-01-10 | 2024-12-30 | 848299.8 | 848299.8 | 848299.8 | 848299.8 | 848299.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143250, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:848299.8, importe_modificado:848299.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {2345062/proyecto_PROCESO, 2345062/proyecto_INICIO, 2345062/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102345225 | Proyecto de inversión | 3006424.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3006424.92, modificado:3006424.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE YURÉCUARO, COLONIA INDUSTRIAL, CALLE LOS LAURELES. - 23989 | 16 | Michoacán de Ocampo | 106 | Yurécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yurécuaro | 23989 | S | 119 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1461.6, meta_modificada:1461.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE LOS LAURELES INTERIOR 0 00 COLONIA VISTA ALEGRE, 59257 YURÉCUARO, YURÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FERROCARRIL Y , CALLE MOCAL LA VIALIDAD SE LOCALIZA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO CERCA DE LA PREPARATORIA LAZARO CA, lon:-102.28807484, lat:20.33219955}} | 2024-04-01 | 2024-06-28 | 3006424.92 | 3006424.92 | 3006424.92 | 3006424.92 | 3006424.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYM/OP/IR/2024/002, contratista:GRISELDA RAMOS MAGDALENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YURÉCUARO MICHOACÁN, monto:3006424.92, importe_modificado:3006424.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1461.6}} | {2345225/proyecto_INICIO, 2345225/proyecto_PROCESO, 2345225/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402485574 | Proyecto de inversión | 805000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:805000.0, modificado:805000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA COL. EL GUAYABAL EN LA LOCALIDAD DE JUNGAPEO DE JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE JUNGAPEO - 436243 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 436243 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO REAL - CAMINO HACIA LOS SOLARES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 125 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL GUAYABAL, 61470 JUNGAPEO DE JUÁREZ, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA AV HIDALGO Y , CAMI, lon:-100.48677345, lat:19.47116482}} | 2024-10-10 | 2024-11-13 | 805000 | 805000 | 805000 | 805000 | 805000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOPUM/AD-021/URB-036-2024, contratista:CONSTRUCTORA MICHHUAQUE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO, monto:805000.0, importe_modificado:805000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {2485574/proyecto_INICIO, 2485574/proyecto_PROCESO, 2485574/proyecto_FIN, 2485574/proyecto_PROCESO, 2485574/proyecto_INICIO, 2485574/proyecto_PROCESO, 2485574/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202395297 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:393888.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 176471 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 176471 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:72, direccion:CALLE SAN IGNACIO 2 RANCHERIA OJO DE AGUA DE SAN IGNACIO, 61854 OJO DE AGUA DE SAN IGNACIO, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE A 250 METROS DE LA CANCHA DE BALONCESTO DE LA LOCALIDAD Y CALLE A 400 METROS DE LA CAPILLA DE , lon:-101.83138956, lat:19.01356815}} | 2024-04-22 | 2024-06-30 | 393888.68 | 393888.68 | 393888.68 | 393888.68 | 393888.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146412, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:393888.68, importe_modificado:393888.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2395297/proyecto_INICIO, 2395297/proyecto_FIN, 2395297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302410143 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550000.0, modificado:546058.47}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO REPARO DE LUNA A EL JAZMIN, MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 143213 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 143213 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17500.0, meta_modificada:17500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO EL REPARO DE LUNA - EL JAZMIN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 100 RANCHERIA EL REPARO DE LUNA, 61863 EL REPARO DE LUNA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE OROPEO A EL REPARO DE LUNA Y CALLE EL JAZMIN A LAS , lon:-101.81852536, lat:18.79518674}} | 2024-03-20 | 2024-06-30 | 546058.47 | 546058.47 | 546058.47 | 546058.47 | 546058.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146407, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:546058.47, importe_modificado:546058.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17500.0}} | {2410143/proyecto_INICIO, 2410143/proyecto_FIN, 2410143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402458062 | Proyecto de inversión | 428776.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:428776.7, modificado:427817.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS 2024 EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 366813 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 366813 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA VICENTE GUERRERO, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA CERCA DE LA COLONIA LINDA VISTA Y LA COLONIA MORELOS, lon:-101.80053916, lat:18.97404833}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 427817.6 | 427817.6 | 427817.6 | 427817.6 | 427817.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152267, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:427817.6, importe_modificado:427817.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}} | {2458062/proyecto_INICIO, 2458062/proyecto_FIN, 2458062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402490663 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REENCARPETAMIENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL TRAMO CARRETERO JUNGAPEO HUANGUITÍO PRIMERA ETAPA. - 444832 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 444832 | S | 375 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4830.0, meta_modificada:4830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO JUNGAPEO - LA MORA KILÓMETRO 0 + 800 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO JUNGAPEO DE JUÁREZ, 61470 JUNGAPEO DE JUÁREZ, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA LA MORA JUNGAPEO Y , PARAJ, lon:-100.49733127, lat:19.45549256}} | 2024-04-02 | 2024-04-16 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOPUM/AD-009/URB-029-2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NAVIRO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4830.0}} | {2490663/proyecto_FIN, 2490663/proyecto_INICIO, 2490663/proyecto_FIN, 2490663/proyecto_PROCESO, 2490663/proyecto_FIN, 2490663/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202360712 | Proyecto de inversión | 499674.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499674.27, modificado:499674.27}} | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL CUAUHTEMOC EN MARAVATIO, LOCALIDAD SAN MIGUEL EL ALTO - 46563 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 46563 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:82, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MIGUEL EL ALTO (EL PUERTO), 61270 SAN MIGUEL EL ALTO (EL PUERTO), MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE LA ESCUELA Y CAMINO A CEBADILLAS, LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA CAPILLA SAN MIGUEL AR, lon:-100.258507, lat:19.84761477}} | 2024-02-02 | 2024-04-30 | 499674.27 | 499674.27 | 499674.27 | 499674.27 | 499674.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/AD/FIII/02/02-2024, contratista:ANTONIO JAVIER SOLIS VALDEZ, convocante:H. MARAVATIO DE OCAMPO, monto:499674.27, importe_modificado:499674.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2360712/proyecto_PROCESO, 2360712/proyecto_INICIO, 2360712/proyecto_PROCESO, 2360712/proyecto_INICIO, 2360712/proyecto_FIN, 2360712/proyecto_PROCESO, 2360712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202360435 | Proyecto de inversión | 749680 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:749680.0, modificado:749680.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN MADERO LOCALIDAD DE LAGUNA SECA - 42725 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Madero | 42725 | S | 58 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:54, direccion:RANCHO LAGUNA SECA, 58487 LAGUNA SECA, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO ACATEN Y CARRETERA TACAMBARO VILLA MADERO, SOBRE LA CARRETERA TACAMBARO VILLA MADERO SE LOCALIZA LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA EN DONDE SE REALIZARA, lon:-101.343829, lat:19.358471}} | 2024-04-15 | 2024-05-31 | 749680 | 749680 | 749680 | 749680 | 749680 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/AYS/002/2024, contratista:CONSTRICO CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:749680.0, importe_modificado:749680.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2360435/proyecto_FIN, 2360435/proyecto_INICIO, 2360435/proyecto_PROCESO, 2360435/proyecto_FIN, 2360435/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}}
2024 | 5 | MIC240402485413 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE JUNGAPEO DE JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE JUNGAPEO - 435870 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 435870 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:478.0, meta_modificada:478.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO JUNGAPEO DE JUÁREZ, 61470 JUNGAPEO DE JUÁREZ, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE FUERTE DE COPORO CERRADA 20 DE NOV, lon:-100.4941647, lat:19.45745582}} | 2024-10-17 | 2024-11-28 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJMDOPUM/AD-022/URB-037-2024, contratista:CONSTRUCTORA MICHHUAQUE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:478.0}} | {2485413/proyecto_INICIO, 2485413/proyecto_PROCESO, 2485413/proyecto_FIN, 2485413/proyecto_PROCESO, 2485413/proyecto_FIN, 2485413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402458244 | Proyecto de inversión | 397964.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:397964.5, modificado:397960.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS 2024 EN LA COLONIA LINDA VISTA DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 367623 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 367623 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.0, meta_modificada:588.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA LINDA VISTA, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE EMILIANO ZAPATA LA COLONIA SE ENCUENTRA CERCA DE LA CARRETERA QUE VA HACIA ARIO DE ROSALES A UN COSTADO, lon:-101.80347215, lat:18.97264819}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 397960.5 | 397960.5 | 397960.5 | 397960.5 | 397960.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152269, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:397960.5, importe_modificado:397960.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:588.0}} | {2458244/proyecto_INICIO, 2458244/proyecto_FIN, 2458244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202371731 | Proyecto de inversión | 308757.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:308757.9, modificado:256921.4}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE LA GRANJA, SEGUNDA ETAPA. - 81416 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 81416 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:112, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA LA GRANJA, 61262 LA GRANJA, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MADERO Y CALLE LAZARO CARDENAS, LA OBRAS SE REALIZARA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA, lon:-100.44233375, lat:19.93874036}} | 2024-03-20 | 2024-04-20 | 256921.4 | 256921.4 | 256921.4 | 256921.4 | 256921.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145817, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:308757.9, importe_modificado:256921.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} | {2371731/proyecto_PROCESO, 2371731/proyecto_INICIO, 2371731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302430354 | Proyecto de inversión | 613931.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:613931.9, modificado:478498.06}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE RINCON DE HUARAQUEO - 293705 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 293705 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:163, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA MARAVATIO - RINCON DE HUARAQUEO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 520 RANCHERIA RINCÓN DE HUARAQUEO, 61267 RINCÓN DE HUARAQUEO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO MELCHOR OCAMPO Y CAMINO SANTA CRU, lon:-100.56880656, lat:19.92428184}} | 2024-08-01 | 2024-11-01 | 478498.06 | 478498.06 | 478498.06 | 478498.06 | 478498.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148859, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:613931.9, importe_modificado:478498.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2430354/proyecto_INICIO, 2430354/proyecto_PROCESO, 2430354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302423245 | Proyecto de inversión | 333440.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:333440.49, modificado:333440.5}} | CONSTRUCCION DE AULA EN EL PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN MARAVATIO, LOCALIDAD URIPITIO. - 252700 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 252700 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:71, direccion:CALLE PRINCIPAL A LOMA DEL GALLO PUEBLO URIPITIO, 61261 LOMA DEL GALLO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CAMINO A EL TOCUZ, CAMINO SAN FELIPE LA OBRA SE ENCUAENTRA A 500 MTRS AL ORIENTE DEL CAMPO DE FUTBOL D, lon:-100.53272036, lat:19.95995121}} | 2024-03-07 | 2024-05-05 | 333440.5 | 333440.5 | 333440.5 | 333440.5 | 333440.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/AD/FIII/14/03-2024, contratista:FERNANDO SANDOVAL SOTO, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:333440.49, importe_modificado:333440.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2423245/proyecto_INICIO, 2423245/proyecto_PROCESO, 2423245/proyecto_FIN, 2423245/proyecto_PROCESO, 2423245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202390857 | Proyecto de inversión | 3301190.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3301190.54, modificado:3297139.63}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE, SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO HIDRÁULICO EN PARACHO, LOCALIDAD DE NURIO, CALLE LÁZARO CÁRDENAS ESQ. CON FRANCISCO I. MADERO - 152822 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Paracho | 152822 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1676.5, meta_modificada:1676.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:6, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO NURIO, 60262 NURIO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FCO I MADERO, CALLE BENITO JUAREZ LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD DONDE TERMINA LA PL, lon:-102.13041336, lat:19.65605659}} | 2024-06-05 | 2024-07-22 | 3297139.63 | 3297139.63 | 3297139.63 | 3297139.63 | 3297139.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/FISM-LPE/2024/065/001, contratista:OMAR FIDEL UBALDO IGNACIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, monto:3297139.63, importe_modificado:3297139.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1676.5}} | {2390857/proyecto_PROCESO, 2390857/proyecto_INICIO, 2390857/proyecto_PROCESO, 2390857/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202390778 | Proyecto de inversión | 1119278.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1119278.5, modificado:1117489.14}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN PARACHO, COL. LOMA BONITA, CALLE SAN JOSÉ Y CAMELINAS - 152324 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Paracho | 152324 | S | 133 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:705.5, meta_modificada:705.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSÉ PUEBLO LOMA BONITA, 60258 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMELINAS Y CALLE XICOTENCATL, CALLE ROSALES LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE NOESTE DE PARACHO A 2 CUADRAS DE LA SECUNDARIA , lon:-102.04176706, lat:19.64290215}} | 2024-06-05 | 2024-07-19 | 1117489.14 | 1117489.14 | 1117489.14 | 1117489.14 | 1117489.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/FISM-IR/2024/065/004, contratista:DESARROLLO INMOBILIARIO DE PARACHO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, monto:1117489.14, importe_modificado:1117489.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:705.5}} | {2390778/proyecto_INICIO, 2390778/proyecto_PROCESO, 2390778/proyecto_INICIO, 2390778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202390798 | Proyecto de inversión | 1089676.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1089676.3, modificado:1088526.05}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA Y CANCHA PÚBLICA EN PARACHO, COL. 12 DE DICIEMBRE - 152469 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Paracho | 152469 | S | 220 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.75, meta_modificada:235.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CALLE OBREROS PUEBLO 12 DE DICIEMBRE, 60257 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE OBREROS Y CALLE J. JESUS DIAZ, CALLE PRIV. OBREROS LA PLAZA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA CAPILLA DE LA COLONIA A 3 CUA, lon:-102.05107166, lat:19.63753826}} | 2024-06-07 | 2024-07-22 | 1088526.05 | 1088526.05 | 1088526.05 | 1088526.05 | 1088526.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/FISM-IR/2024/065/008, contratista:DESARROLLO INMOBILIARIO DE PARACHO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, monto:1088526.05, importe_modificado:1088526.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.75}} | {2390798/proyecto_PROCESO, 2390798/proyecto_INICIO, 2390798/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402495756 | Proyecto de inversión | 1094727.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1094727.86, modificado:1094694.19}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN LA CALLE PROLONGACIÓN MELCHOR OCAMPO EN LA COMUNIDAD DE POMACUARAN, MUNICIPIO DE PARACHO, MICHOACÁN - 419503 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Paracho | 419503 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:444.39, meta_modificada:444.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:7, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO POMACUARÁN (POMOCUARÁN), 60260 POMACUARÁN (POMOCUARÁN), PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA PAZ Y BRECHA CAMINO AL CERRO, EL PROYECTO SE UBICA PARTIENDO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE POMACUARAN 13, lon:-102.10356683, lat:19.62618493}} | 2024-10-14 | 2024-11-27 | 1094694.19 | 1094694.19 | 1094694.19 | 1094694.19 | 1094694.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/FISM-IR/2024/065/02, contratista:DESARROLLO INMOBILIARIO DE PARACHO S.A. DE C.V., convocante:CONCEJO COMUNAL DE GOBIERNO PUREPECHA SAN MIGUEL POMACUARAN, monto:1094694.19, importe_modificado:1094694.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:444.39}} | {2495756/proyecto_INICIO, 2495756/proyecto_FIN, 2495756/proyecto_PROCESO, 2495756/proyecto_FIN, 2495756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202371610 | Proyecto de inversión | 6454168.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6454168.08, modificado:7613860.23}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN MARAVATIO, EN MARAVATIO DE OCAMPO - 81109 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 81109 | S | 19712 | 19712 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1200.0, meta_modificada:1531.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA EL CHIRIMOYO, 61254 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y BOULEVARD LEONA VICARIO, CALLE 1 RO DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA A LO LARGO Y ANCHO DE LA CABECERA MUNIC, lon:-100.45143228, lat:19.89424992}} | 2024-01-29 | 2024-12-30 | 7613860.23 | 7613860.23 | 7613860.23 | 7613860.23 | 7613860.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145840, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:3000000.0, importe_modificado:7613860.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1531.0}} | {2371610/proyecto_INICIO, 2371610/proyecto_PROCESO, 2371610/proyecto_INICIO, 2371610/proyecto_PROCESO, 2371610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302417602 | Proyecto de inversión | 3436940.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3436940.94, modificado:3436940.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN MADERO,LOCALIDAD DE LA SOLEDADITA TRAMO LA SOLEDADITA EL AHIJADERO - 219218 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Madero | 219218 | S | 296 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:104, direccion:RANCHERIA LA SOLEDADITA, 58497 LA SOLEDADITA, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO PUERTO BLANCO Y CAMINO EL TEJOCOTE, DE LA TENENCIA DEL AHIJADERO SE TOMARA EL CAMINO A LA RANCHERIA LA SOLEDADITA DONDE DARA INICIO LA OBRA, lon:-101.043876, lat:19.412521}} | 2024-07-29 | 2024-08-30 | 3436940.94 | 3436940.94 | 3436940.94 | 3436940.94 | 3436940.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/010/2024, contratista:OMAR MARCOS SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:3436940.94, importe_modificado:3436940.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2417602/proyecto_INICIO, 2417602/proyecto_FIN, 2417602/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}}
2024 | 5 | MIC240402470647 | Proyecto de inversión | 309778 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:309778.0, modificado:309778.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE LA GRANJA - 401226 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 401226 | S | 89 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:112, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA LA GRANJA, 61262 LA GRANJA, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MADERO Y CALLE MADERO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA EN CUESTION SE EJECUTARA EN TODOS LOS CAMINOS Y CALLES DE ESTA RANCHERIA, lon:-100.44191462, lat:19.93869201}} | 2024-11-18 | 2024-12-30 | 309778 | 309778 | 309778 | 309778 | 309778 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151864, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:309778.0, importe_modificado:309778.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2470647/proyecto_INICIO, 2470647/proyecto_PROCESO, 2470647/proyecto_FIN, 2470647/proyecto_PROCESO, 2470647/proyecto_FIN, 2470647/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402488058 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MPIO HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO ALEGRE, CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL. - 440424 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 440424 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:431, direccion:CALLEJON AL ACERRADERO RANCHERIA RANCHO ALEGRE, 61224 RANCHO ALEGRE, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y CALLE RUMBO A LA ESCUELA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A ESPALDAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE RANCH, lon:-100.68263683, lat:19.66308816}} | 2024-10-25 | 2024-12-10 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/AD-020/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OSDAOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:188.0}} | {2488058/proyecto_FIN, 2488058/proyecto_PROCESO, 2488058/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402465111 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:675000.0, modificado:638693.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LAS HUERTAS EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN DE OCAMPO - 339186 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villamar | 339186 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE LAS HUERTAS INTERIOR SN PUEBLO VILLAMAR, 59550 VILLAMAR, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE COLON, CALLE COMANFORT LA OBRA INICIA EN LA BOCA CALLE DE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, lon:-102.59766103, lat:20.02022001}} | 2024-09-09 | 2024-11-09 | 638693.08 | 638693.08 | 638693.08 | 638693.08 | 638693.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151197, contratista:, convocante:Municipio de Villamar, monto:675000.0, importe_modificado:675000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2465111/proyecto_FIN, 2465111/proyecto_INICIO, 2465111/proyecto_PROCESO, 2465111/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302443881 | Proyecto de inversión | 1753492.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753492.67, modificado:1749034.85}} | rehabilitación de sanitarios y cancha de usos múltiples en la secundaria siglo xxi con c.c.t. 16des0208h | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240362 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:77, direccion:Andador 1 sin número, lon:-102.221619, lat:18.028504}} | 2024-07-19 | 2024-11-15 | 1749034.85 | 1749034.85 | 1749034.85 | 1749034.85 | 1749034.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402450621 | Proyecto de inversión | 59400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59400.0, modificado:59400.0}} | CONSTRUCCION DE SIETE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COENEO - 128119 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 128119 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.04, meta_modificada:23.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:14, direccion:PUEBLO CORTIJO VIEJO, 58410 CORTIJO VIEJO, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ASI EL LADO NORTE PASANDO POR LA CALLE MORELOS A LA ALTURA DEL KINDER SE CONTUNIA A LA SIGUIENTE CUADRA Y PASANDO A UNOS 20 MTS LADO IZQ ESTA , lon:-101.69497534, lat:19.80307213}} | 2024-08-01 | 2024-09-14 | 59400 | 59400 | 59400 | 59400 | 59400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/MEV/AD-013-2024, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:415800.0, importe_modificado:415800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.04}} | {2450621/proyecto_INICIO, 2450621/proyecto_PROCESO, 2450621/proyecto_FIN, 2450621/proyecto_INICIO, 2450621/proyecto_FIN, 2450621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202361801 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:270000.0, modificado:176715.24}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANHUATO, COMUNIDAD DE LA PRESA EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 48137 | 16 | Michoacán de Ocampo | 86 | Tanhuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tanhuato | 48137 | S | 140 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:7, direccion:CALLE JOSEFINA ORTIZ DOMINGUEZ RANCHERIA LA PRESA, 59233 LA PRESA, TANHUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE REVOLUCION PRIMERA CALLE DE LA COMUNIDAD LLENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.28645719, lat:20.27753677}} | 2024-04-15 | 2024-12-31 | 176715.24 | 176715.24 | 176715.24 | 176715.24 | 176715.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FONDOIII/AD-06/2024, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CNTRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN, monto:176715.24, importe_modificado:176715.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2361801/proyecto_FIN, 2361801/proyecto_PROCESO, 2361801/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302428845 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:365168.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD TZIRITZÍCUARO ASENTAMIENTO TZIRITZÍCUARO - 287166 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 287166 | S | 410 | 379 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:152, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA MELONERA RANCHERIA TZIRITZÍCUARO, 61972 TZIRITZÍCUARO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA Y CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA, CALLE A LA MELONERA LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA DONDE TER, lon:-100.85859601, lat:18.4975676}} | 2024-04-02 | 2024-05-15 | 365168 | 365168 | 365168 | 365168 | 365168 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148703, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:365168.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2428845/proyecto_INICIO, 2428845/proyecto_FIN, 2428845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402494489 | Proyecto de inversión | 223917.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:223917.33, modificado:223917.33}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE TANHUATO, COLONIA CENTRO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO - 451548 | 16 | Michoacán de Ocampo | 86 | Tanhuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tanhuato | 451548 | S | 159 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA TANHUATO DE GUERRERO CENTRO, 59230 TANHUATO DE GUERRERO, TANHUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE JUAREZ CALLE 5 DE FEBRERO EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TANHUAT, lon:-102.322738, lat:20.283468}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 223917.33 | 223917.33 | 223917.33 | 223917.33 | 223917.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FONDOIII/AD-17/2024, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN, monto:223917.33, importe_modificado:223917.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2494489/proyecto_FIN, 2494489/proyecto_INICIO, 2494489/proyecto_PROCESO, 2494489/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402472278 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA EN HUETAMO ASENTAMIENTO SAN MIGUEL MONTECILLOS ASENTAMIENTO SAN MIGUEL MONTECILLOS - 404986 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 404986 | S | 65 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:81, direccion:CALLE PRADERA RANCHERIA SAN MIGUEL MONTECILLOS (MONTECILLOS), 61954 SAN MIGUEL MONTECILLOS (MONTECILLOS), HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUERAMO Y CALLE CAMELINAS, CALLE BRASIL EL PY SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACIO, lon:-101.0799693, lat:18.61550932}} | 2024-10-20 | 2024-11-30 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152989, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2472278/proyecto_INICIO, 2472278/proyecto_FIN, 2472278/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402472288 | Proyecto de inversión | 271351.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:271351.5, modificado:271351.5}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA EN HUETAMO, LOCALIDAD ACOPEO ASENTAMIENTO ACOPEO - 405001 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 405001 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO ACOPEO, 61974 ACOPEO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE EL SUSPIRO, CALLEJON A PARCELAS EJIDALES EL PROYECTO SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACION ENFRENTE DE EL TEMPLO EVANGELICO, lon:-100.94482438, lat:18.57813872}} | 2024-10-20 | 2024-11-30 | 271351.5 | 271351.5 | 271351.5 | 271351.5 | 271351.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152987, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:271351.5, importe_modificado:271351.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2472288/proyecto_INICIO, 2472288/proyecto_PROCESO, 2472288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402493732 | Proyecto de inversión | 774594.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:774594.63, modificado:774594.63}} | REHABILITACION DE BAÑOS PARA HOMBRES, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACAN, PLANTEL TANHUATO, CLAVE 16ECB0011Y, UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE TANHUATO, MICHOACAN. - 414524 | 16 | Michoacán de Ocampo | 86 | Tanhuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tanhuato | 414524 | S | 8320 | 7214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 77 INTERIOR SN COLONIA TANHUATO DE GUERRERO CENTRO, 59230 TANHUATO DE GUERRERO, TANHUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ISAAC ARRIAGA SANITARIOS PA, lon:-102.32796, lat:20.289237}} | 2024-10-17 | 2024-12-20 | 774594.63 | 774594.63 | 774594.63 | 774594.63 | 774594.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FONDOIII/AD-12/2024, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN, monto:774594.63, importe_modificado:774594.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2493732/proyecto_PROCESO, 2493732/proyecto_INICIO, 2493732/proyecto_FIN, 2493732/proyecto_PROCESO, 2493732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402463730 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:1993364.68}} | REHABILITACIÓN DE CENTROS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN HUETAMO LOCALIDAD LAS CARAMICUASN ASENTAMIENTO LAS CARÁMICUAS - 306619 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 306619 | S | 4160 | 3840 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:372, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO HUETAMO - SAN LUCAS KILÓMETRO 10 + 510 RANCHERIA LAS CARÁMICUAS, 61970 CEIBA SECA, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE VEREDA LIMITE CON EL MUNICIPIO DE HUETAMO Y CALLEJON EJIDO DE PURECHUCHO, CAM, lon:-100.83272038, lat:18.56779631}} | 2024-02-21 | 2024-08-15 | 1993364.68 | 1993364.68 | 1993364.68 | 1993364.68 | 1993364.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152636, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:2000000.0, importe_modificado:1993364.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:325.0}} | {2463730/proyecto_FIN, 2463730/proyecto_PROCESO, 2463730/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402494727 | Acción | 3300.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3300.01, modificado:3300.01}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 451858 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 451858 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.808867, lat:18.962887}} | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 3300.01 | 3300.01 | 3300.01 | 3300.01 | 3300.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152400, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:3300.01, importe_modificado:3300.01}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2494727/proyecto_INICIO, 2494727/proyecto_PROCESO, 2494727/proyecto_FIN, 2494727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402459584 | Proyecto de inversión | 343021.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:343021.36, modificado:342254.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS 2024 EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 373424 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 373424 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:537.6, meta_modificada:537.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:60, direccion:CALLE EXPROPIACION PETROLERA RANCHERIA EL LINDERO, 61863 EL LINDERO, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE EL LINDERO DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACÁN., lon:-101.82905411, lat:18.7248916}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 342254.08 | 342254.08 | 342254.08 | 342254.08 | 342254.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152323, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:342254.08, importe_modificado:342254.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:537.6}} | {2459584/proyecto_INICIO, 2459584/proyecto_FIN, 2459584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402458511 | Proyecto de inversión | 343021.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:343021.36, modificado:342254.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS 2024 EN LA COMUNIDAD DE FINCAS DE INGUARÁN DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 369177 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 369177 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:537.6, meta_modificada:537.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:44, direccion:CALLE AMADOR CARRILLO RANCHERIA FINCAS DE INGUARÁN, 61857 FINCAS DE INGUARÁN, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA CAMINO CUIMBO Y CAMINO PANTEON, SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE LAS FINCAS DE INGUARAN DEL MUNICIPIO, lon:-101.65513495, lat:18.87960636}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 342254.08 | 342254.08 | 342254.08 | 342254.08 | 342254.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152279, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:342254.08, importe_modificado:342254.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:537.6}} | {2458511/proyecto_INICIO, 2458511/proyecto_FIN, 2458511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402511014 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:145314.36}} | equipamiento para un aula en preescolar bertrand roussel con c.c.t. 16djn0550k | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240432 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:13, direccion:Calle Galeana 207, lon:-102.548, lat:20.1933}} | 2024-11-14 | 2024-12-14 | 145314.36 | 145314.36 | 145314.36 | 145314.36 | 145314.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302412708 | Proyecto de inversión | 846039.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:846039.75, modificado:846039.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN LA LOCALIDAD DE CHURINTZIO MUNICIPIO DE CHURINTZIO - 186939 | 16 | Michoacán de Ocampo | 28 | Churintzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Churintzio | 186939 | S | 165 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:77.35, meta_modificada:77.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO CHURINTZIO, 59440 CHURINTZIO, CHURINTZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CAMINO LA NORIA, CARRETERA LA PIEDAD CARAPAN LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA CARRETERA LA PIEDAD CARAPAN FRENTE A, lon:-102.06653495, lat:20.15595593}} | 2024-07-11 | 2024-08-26 | 846039.75 | 846039.75 | 846039.75 | 846039.75 | 846039.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154107, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHURINTZIO MICHOACÁN, monto:846039.75, importe_modificado:846039.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:77.35}} | {2412708/proyecto_INICIO, 2412708/proyecto_FIN, 2412708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202376566 | Proyecto de inversión | 5100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5100000.0, modificado:5097874.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN, LOCALIDAD CUANAJO, CALLE DE 15 DE MAYO. - 98770 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 98770 | S | 2820 | 2820 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1219.4, meta_modificada:1219.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:9, direccion:CALLE 15 DE MAYO PUEBLO CUANAJO, 61620 CUANAJO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE LAZARO CARDENAS TOMA CTA. DE DON VASCO DE QUIROGA HACIA ENSEÑANZA.SIGUE POR LERÍN HACIA A, lon:-101.51129066, lat:19.48679417}} | 2024-06-14 | 2024-09-14 | 5097874.61 | 5097874.61 | 5097874.61 | 5097874.61 | 5097874.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDUE/DOP/IR-009/FAISMUN/2024, contratista:JOSE RAUL ROSALES CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:5097874.61, importe_modificado:5097874.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1219.4}} | {2376566/proyecto_INICIO, 2376566/proyecto_PROCESO, 2376566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302427785 | Proyecto de inversión | 1320315.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1320315.54, modificado:1464325.18}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE, DEL POZO PROFUNDO DE LA COLONIA 15 DE ENERO A LA AV. LAS PALMAS, EN LAZARO CARDENAS, LOCALIDAD LAZARO CARDENAS, COL. 15 DE ENERO - 282090 | 16 | Michoacán de Ocampo | 52 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 282090 | S | 2450 | 1850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:423.34, meta_modificada:423.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE CAMELIA INTERIOR 0 0 COLONIA 15 DE ENERO, 60995 CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS, LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y AVENIDA LAS PALMAS, LA LINEA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y L, lon:-102.21192989, lat:17.9843944}} | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 1464325.18 | 1464325.18 | 1464325.18 | 1464325.18 | 1464325.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LC OP R33 IR 10 2024, contratista:MANTENIMIENTOS DE ASFALTOS Y SEÑALIZACION PARA CARRETERAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN, monto:1322719.0, importe_modificado:1322719.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:423.34}} | {2427785/proyecto_INICIO, 2427785/proyecto_PROCESO, 2427785/proyecto_FIN, 2427785/proyecto_PROCESO, 2427785/proyecto_FIN, 2427785/proyecto_PROCESO, 2427785/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402497537 | Proyecto de inversión | 67920.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67920.85, modificado:67920.85}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA GRANDE - 458241 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 458241 | S | 121 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:50, direccion:RANCHO LA ESTANCIA GRANDE, 61911 LA ESTANCIA GRANDE, NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN LA SALIDA QUE VA HACIA LA LOCALIDAD DE LA MOCHA AL OESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-101.21881845, lat:18.9729781}} | 2024-04-19 | 2024-05-19 | 67920.85 | 67920.85 | 67920.85 | 67920.85 | 67920.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-007/2024, contratista:EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO, monto:67920.85, importe_modificado:67920.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {2497537/proyecto_FIN, 2497537/proyecto_INICIO, 2497537/proyecto_FIN, 2497537/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202377067 | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3600000.0, modificado:3743617.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN, LOCALIDAD TZURUMUTARO, CALLE FCO. J. MUJICA, 2DA ETAPA. - 98699 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 98699 | S | 1300 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:860.8, meta_modificada:860.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:47, direccion:CALLE FRANCISCO J MUJICA PUEBLO ZURUMÚTARO (TZURUMÚTARO), 61615 ZURUMÚTARO (TZURUMÚTARO), PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO J MUJICA Y CALLE MORELOS, CALLE JUEAREZ TOMA AHUMADA HACIA APATZINGÁN PÁTZCUAROAV. LÁZ, lon:-101.58256476, lat:19.54955478}} | 2024-06-14 | 2024-09-14 | 3743617.62 | 3743617.62 | 3743617.62 | 3743617.62 | 3743617.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDUE/DOP/IR-007/FAISMUN/2024, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS INDUSTRIALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:3588458.93, importe_modificado:3588458.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:860.8}} | {2377067/proyecto_INICIO, 2377067/proyecto_PROCESO, 2377067/proyecto_INICIO, 2377067/proyecto_PROCESO, 2377067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202401063 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:713400.0}} | CONSTRUCCION DE POZO DE RIEGO EN MARAVATIO, EN LA COLONIA EL CHIRIMOYO SEGUNDA ETAPA | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 18 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:la obra se encuentra a 50mtrs al sur de el rancho Hernandez sobre el camino a Santa Rita, lon:-100.499098, lat:19.891519}} | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 713400 | 713400 | 713400 | 713400 | 713400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146070, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:600000.0, importe_modificado:713400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2401063/proyecto_INICIO, 2401063/proyecto_PROCESO, 2401063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402499501 | Proyecto de inversión | 66251.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:66251.18, modificado:66251.18}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE NOCUPÉTARO DE MORELOS EN LA COLONIA IGLESIA VIEJA - 462626 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 462626 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE MICHOACAN TIRIPETIO - ERENDIRA COLONIA IGLESIA VIEJA, 61900 NOCUPÉTARO DE MORELOS, NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN LA COLONIA IGLESIA VIEJA EN LA CALLE QUE VA HACIA EL CAMPO DE FUTBOL, lon:-101.15879449, lat:19.04735057}} | 2024-10-07 | 2024-11-21 | 66251.18 | 66251.18 | 66251.18 | 66251.18 | 66251.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-021/2024, contratista:EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO, monto:66251.18, importe_modificado:66251.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2499501/proyecto_INICIO, 2499501/proyecto_FIN, 2499501/proyecto_PROCESO, 2499501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402499457 | Proyecto de inversión | 530670.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:530670.86, modificado:530670.86}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DEL MANGUITO - 462528 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 462528 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:557.0, meta_modificada:557.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:73, direccion:RANCHO EL MANGUITO, 61910 EL MANGUITO, NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , AL SUR DE LA LOCALIDAD EL CAMINO QUE VA HACIA LA LOCALIDAD DE LA POLVORA, lon:-101.29228162, lat:19.03262626}} | 2024-07-04 | 2024-08-19 | 530670.86 | 530670.86 | 530670.86 | 530670.86 | 530670.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-011/2024, contratista:EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO, monto:530670.86, importe_modificado:530670.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:557.0}} | {2499457/proyecto_FIN, 2499457/proyecto_INICIO, 2499457/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202367046 | Proyecto de inversión | 753000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:753000.0, modificado:748581.9}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN CONALEP DE PÁTZCUARO MICHOACÁN - 67935 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 67935 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 14 TRAMO PATZCUARO - MORELIA KILÓMETRO 0 + 100 COLONIA MORELOS, 61609 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , TOMA CTA. DE DON VASCO DE QUIROGA HACIA ARCIGA.DIRÍGETE AL ESTE POR PONCE D, lon:-101.61117208, lat:19.54037949}} | 2024-05-11 | 2024-07-31 | 748581.9 | 748581.9 | 748581.9 | 748581.9 | 748581.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDUE/DOP/IR-004/FAISMUN/2024, contratista:SOLUCIONES EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PÁTZCUARO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:748581.9, importe_modificado:748581.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.0}} | {2367046/proyecto_INICIO, 2367046/proyecto_PROCESO, 2367046/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402497738 | Proyecto de inversión | 76752.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:76752.82, modificado:76752.82}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS - 458672 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 458672 | S | 148 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:105, direccion:RANCHO LAS PILAS, 61913 LAS PILAS, NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD QUE VA HACIA EL RIO, lon:-101.24723083, lat:19.0275848}} | 2024-04-19 | 2024-05-19 | 76752.82 | 76752.82 | 76752.82 | 76752.82 | 76752.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-008/2024, contratista:EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO, monto:76752.82, importe_modificado:76752.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.0}} | {2497738/proyecto_INICIO, 2497738/proyecto_FIN, 2497738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202392780 | Proyecto de inversión | 2570619.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2570619.37, modificado:2190189.33}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE MUGICA, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ITALIA, EN LA CALLE PEDRO ZAMORA, ENTRE LAS CALLES PRIMO DE VERDAD Y FRANCISCO VAZQUEZ VAZQUEZ - 165780 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Múgica | 165780 | S | 17780 | 14548 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO ZAMORA COLONIA PABLO PADILLA, 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRIMO DE VERDAD Y CALLE FRANCISCO VAZQUEZ VAZQUEZ, CALLE GABRIEL ZAMORA DE LA PRIMARIA JOSE RENTERIA LUVIANO CINCO CUA, lon:-102.09115827, lat:19.01689161}} | 2024-06-10 | 2024-08-19 | 2190189.33 | 2190189.33 | 2190189.33 | 2190189.33 | 2190189.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/008-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUGICA, monto:2190189.33, importe_modificado:2190189.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {2392780/proyecto_INICIO, 2392780/proyecto_PROCESO, 2392780/proyecto_INICIO, 2392780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492685 | Proyecto de inversión | 3444687.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3444687.12, modificado:3444687.12}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE MUGICA, EN LA CALLE FELIPE ANGELES, EN LA COLONIA JUAN VARGAS, ENTRE LAS CALLES CUAHUTEMOC CARDENAS Y PLUTARCO ELIAS CALLES - 448613 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Múgica | 448613 | S | 17780 | 14548 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ANGELES COLONIA JUAN VARGAS LOMA DE VARGAS, 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE CUAUHTEMOC CARDENAS, CALLE GABINO GUZMAN DE LA TIENDA BODEGA AURRERA CRUZ, lon:-102.1018617, lat:19.01974945}} | 2024-06-11 | 2024-08-20 | 3444687.12 | 3444687.12 | 3444687.12 | 3444687.12 | 3444687.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IR/URB/009-2024, contratista:JOHAN NIETO RIVERA (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE MUGICA, monto:3444687.12, importe_modificado:3444687.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {2492685/proyecto_INICIO, 2492685/proyecto_FIN, 2492685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402481009 | Proyecto de inversión | 149446.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:149446.48, modificado:156545.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS 2024 EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 426454 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 426454 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE JIQUILPAN DE JUAREZ, CALLE DAMASO CARDENAS LA COLONIA SE ENCUENTRA REFERIDA CERCA DE LA SAL, lon:-101.8130419, lat:18.95380999}} | 2024-01-10 | 2024-12-30 | 156545.36 | 156545.36 | 156545.36 | 156545.36 | 156545.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152364, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:156545.36, importe_modificado:156545.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.0}} | {2481009/proyecto_PROCESO, 2481009/proyecto_INICIO, 2481009/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402481222 | Proyecto de inversión | 112084.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112084.86, modificado:117409.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS 2024 EN LA COLONIA VASCO DE QUIROGA DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 426832 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 426832 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE OBREGON COLONIA VASCO DE QUIROGA, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE OBREGON Y CALLE HIDALGO PTE, CALLE PINO SUAREZ LA COLONIA SE ENCUENTRA CERCA DE LA GASOLINERA QUE SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA PR, lon:-101.81043745, lat:18.96162458}} | 2024-01-10 | 2024-12-30 | 117409.08 | 117409.08 | 117409.08 | 117409.08 | 117409.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152374, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:117409.08, importe_modificado:117409.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {2481222/proyecto_PROCESO, 2481222/proyecto_INICIO, 2481222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402495384 | Proyecto de inversión | 252031.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:252031.52, modificado:252070.72}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS 2024 EN LA COLONIA VASCO DE QUIROGA DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 418588 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 418588 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:223.2, meta_modificada:223.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE OBREGON COLONIA VASCO DE QUIROGA, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE OBREGON Y CALLE HIDALGO PONIENTE, CALLE PINO SUAREZ LA COLONIA VASCO DE QUIROGA SE ENCUENTRA CERCA DE LA GASOLINERA QUE SE ENC, lon:-101.81081565, lat:18.96159414}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 252070.72 | 252070.72 | 252070.72 | 252070.72 | 252070.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152356, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:252070.72, importe_modificado:252070.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:223.2}} | {2495384/proyecto_INICIO, 2495384/proyecto_FIN, 2495384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302420824 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DEL COPAL - 237969 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 237969 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:69, direccion:RANCHERIA LA LOMA DEL COPAL, 61917 LA LOMA DEL COPAL, NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN LAS PARCELAS CORRESPONDIENTES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA LOCALIDAD DE LA LOMA DEL COPAL, lon:-101.27104328, lat:19.20020487}} | 2024-03-25 | 2024-04-30 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149423, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2420824/proyecto_INICIO, 2420824/proyecto_FIN, 2420824/proyecto_PROCESO, 2420824/proyecto_FIN, 2420824/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302421293 | Proyecto de inversión | 712500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:712500.0, modificado:712500.0}} | CONSTRUCCION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE LA HACIENDA DE GUADALUPE - 240846 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 240846 | S | 9 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:54, direccion:RANCHERIA GUADALUPE (HACIENDA DE GUADALUPE), 61918 HACIENDA DE GUADALUPE (TAMARINDO), NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN LAS PARCELAS DE LOS BENEFICIARIOS PERTENECIENTES A LA LOCALIDAD DE LA HACIENDA DE GUADALUPE, lon:-101.21521509, lat:19.18569267}} | 2024-04-29 | 2024-06-03 | 712500 | 712500 | 712500 | 712500 | 712500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149425, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO, monto:712500.0, importe_modificado:712500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2421293/proyecto_INICIO, 2421293/proyecto_FIN, 2421293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402491043 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60000.0, modificado:60000.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITOS O TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN PÁTZCUARO MICHOACÁN. CUANAJO - 445498 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 445498 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:9, direccion:PUEBLO CUANAJO, 61620 CUANAJO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , TOMA CTA. DE DON VASCO DE QUIROGA HACIA ENSEÑANZA. SIGUE POR LERÍN HACIA APATZINGÁN PÁTZCUAROCALLE PROF. J. JESÚS ROMERO FLORESPÁTZCUARO APATZINGÁNMÉXI, lon:-101.50787718, lat:19.48585926}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151193, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2491043/proyecto_INICIO, 2491043/proyecto_PROCESO, 2491043/proyecto_INICIO, 2491043/proyecto_FIN, 2491043/proyecto_PROCESO, 2491043/proyecto_FIN, 2491043/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402490503 | Proyecto de inversión | 598425 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:598425.0, modificado:368368.62}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SANTA MARÍA A LA PEDREGOZA DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 444607 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 444607 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17500.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:205, direccion:CALLE PEDREGOZA RANCHERIA SANTA MARÍA (CHANGUNGAL), 61856 SANTA MARÍA (CHANGUNGAL), LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL CAMINO COMIENZA FRENTE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA GORETTE, lon:-101.68242949, lat:18.92216153}} | 2024-06-03 | 2024-08-31 | 368368.62 | 368368.62 | 368368.62 | 368368.62 | 368368.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152402, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:368368.62, importe_modificado:368368.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10000.0}} | {2490503/proyecto_INICIO, 2490503/proyecto_FIN, 2490503/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402495990 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PROGRAMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, MPIO. CD. HIDALGO, EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 454804 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 454804 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD HIDALGO CENTRO, 61100 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SIMON BOLIVAR, LA OBRA SE ENCUENRRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO LO SON TEJOCOTES DULCE, lon:-100.55114312, lat:19.69458093}} | 2024-11-19 | 2024-12-16 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/AD-035/2024, contratista:ROGUSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:117.0}} | {2495990/proyecto_PROCESO, 2495990/proyecto_FIN, 2495990/proyecto_PROCESO, 2495990/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302425741 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:499307.47}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ZINAPÉCUARO LOCALIDAD ARARÓ - 270657 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 270657 | S | 98 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:4, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHO ARARÓ, 58950 ARARÓ, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE GALEANA, LA OBRA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ZINAPECUARO EN LA LOCALIDAD ARARO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-100.82161452, lat:19.91269607}} | 2024-10-01 | 2024-11-09 | 499307.47 | 499307.47 | 499307.47 | 499307.47 | 499307.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPU/FAISMUN/AD-13/2024, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE ORIENTE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN, monto:499307.47, importe_modificado:499307.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2425741/proyecto_INICIO, 2425741/proyecto_FIN, 2425741/proyecto_PROCESO, 2425741/proyecto_FIN, 2425741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302421786 | Proyecto de inversión | 997216.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:997216.81, modificado:997216.81}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN ZINAPECUARO LOCALIDAD DE EL FRESNO - 243193 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 243193 | S | 152 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:16, direccion:RANCHO EL FRESNO, 58960 EL FRESNO, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE LA PRIMARIA Y , LA OBRA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ZINAPECUARO EN LA LOCALIDAD EL FRESNO COMO REFERENCIA ESTA LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA , lon:-100.62797311, lat:19.92732737}} | 2024-09-09 | 2024-09-28 | 997216.81 | 997216.81 | 997216.81 | 997216.81 | 997216.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPU/FAISMUN/AD-05/2024, contratista:CONSTRUCTORA I+Y S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO, monto:996185.04, importe_modificado:996185.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2421786/proyecto_FIN, 2421786/proyecto_PROCESO, 2421786/proyecto_INICIO, 2421786/proyecto_FIN, 2421786/proyecto_INICIO, 2421786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302421385 | Proyecto de inversión | 831250 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:831250.0, modificado:831250.0}} | CONSTRUCCION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE APARANDÁN - 241242 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 241242 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:10, direccion:RANCHERIA APARANDÁN (MESA DE APARANDÁN), 61917 APARANDÁN (MESA DE APARANDÁN), NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN LAS PARCELAS DE LOS BENEFICIARIOS PERTENECIENTES A LA LOCALIDAD DE APARANDAN, lon:-101.24409545, lat:19.18785766}} | 2024-04-15 | 2024-05-30 | 831250 | 831250 | 831250 | 831250 | 831250 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149462, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO, monto:831250.0, importe_modificado:831250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2421385/proyecto_FIN, 2421385/proyecto_PROCESO, 2421385/proyecto_FIN, 2421385/proyecto_PROCESO, 2421385/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492541 | Proyecto de inversión | 12494621.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.249462126E7, modificado:1.153843371E7}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE PÁTZCUARO, MICHOACÁN. - 411822 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 411822 | S | 7500 | 7500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32000.0, meta_modificada:32000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CIUDAD PÁTZCUARO, 61600 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , IRÍGETE AL ESTE POR PONCE DE LEÓN HACIA DR. COSS.GIRA A LA IZQUIERDA DESPUÉS DE HOTEL PLAZA VASCO A LA DERECHA.CONTINÚA POR PORTAL DE MATAMOROSGIRA , lon:-101.609662, lat:19.51577775}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 11538433.71 | 11538433.71 | 11538433.71 | 11538433.71 | 11538433.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151190, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:1.249462126E7, importe_modificado:1.249462126E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32000.0}} | {2492541/proyecto_PROCESO, 2492541/proyecto_INICIO, 2492541/proyecto_PROCESO, 2492541/proyecto_FIN, 2492541/proyecto_INICIO, 2492541/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402493704 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ZINAPÉCUARO LOCALIDAD ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA, COLONIA AMPLIACION EMILIANO ZAPATA, CALLE SIN NOMBRE - 414440 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 414440 | S | 877 | 813 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 58932 ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA ZINAPECUARO - GUADALAJARA Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD, CALLE GRAL. GABRIEL TEPEPA LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ZINAPECU, lon:-100.81974065, lat:19.87127604}} | 2024-10-14 | 2024-12-15 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152313, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2493704/proyecto_INICIO, 2493704/proyecto_FIN, 2493704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202390992 | Proyecto de inversión | 6330458.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:2270458.55, modificado:2270448.14}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4060000.0, modificado:4059981.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETA, EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACÁN, EN LA CIUDAD DE SAHUAYO, EN LA COLONIA PEÑITAS EN ACCESO A COLONIA PEÑITAS ENTRE JOSÉ MARÍA MORELOS Y AVENIDA LAS PEÑITAS - 153731 | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sahuayo | 153731 | S | 2532 | 1688 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3867.1, meta_modificada:3867.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:AVENIDA PEÑITAS COLONIA PEÑITAS, 59036 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PROLONGACION MORELOS Y CALLE LAS PEÑITAS, CALLE DR ENRIQUE SAHAGUN AVENIDA UBICADA PERPENDICULARMETE AL AUDITORIO MUNICIPAL, lon:-102.72626193, lat:20.04374864}} | 2024-06-02 | 2024-12-31 | 6330429.52 | 6330429.52 | 6330429.52 | 6330429.52 | 6330429.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OP/IR/FAIS2024/25/2024, contratista:COCICHA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACÁN, monto:6330429.52, importe_modificado:6330429.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3867.1}} | {2390992/proyecto_INICIO, 2390992/proyecto_PROCESO, 2390992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302412613 | Proyecto de inversión | 424696.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:424696.78, modificado:424696.78}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL EDEN LATERAL DE LA CARRERERA LA PIEDAD CARAPAN, EN LA LOCALIDAD DE ZINAPARO MUNICIPIO DE ZINAPARO - 186323 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zináparo | 186323 | S | 23 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE EDEN PUEBLO ZINÁPARO, 59460 ZINÁPARO, ZINÁPARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE MARGARITAS, CARRETERA LA PIEDAD CARAPAN LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA PREPARATORIA DEL MUNICIPIO FRENTE DEL LADO DERE, lon:-101.9877345, lat:20.18612371}} | 2024-07-11 | 2024-08-21 | 424696.78 | 424696.78 | 424696.78 | 424696.78 | 424696.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:08, contratista:CARLOS JOEL AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN, monto:424696.78, importe_modificado:424696.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.0}} | {2412613/proyecto_INICIO, 2412613/proyecto_FIN, 2412613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402494362 | Proyecto de inversión | 201538.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:201538.59, modificado:201538.59}} | REHABILITACION DE NORIA EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS EN LA AV MORELOS SUR COLONIA CENTRO - 451354 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 451354 | S | 2043 | 1867 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS SUR PUEBLO NOCUPÉTARO DE MORELOS, 61900 NOCUPÉTARO DE MORELOS, NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS, SOBRE LA AV MORELOS SUR A UN COSTADO DE LA PLAZA DE ARMA, lon:-101.16193258, lat:19.04212663}} | 2024-09-01 | 2024-09-28 | 201538.59 | 201538.59 | 201538.59 | 201538.59 | 201538.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-013/2024, contratista:BARSAN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO, monto:201538.59, importe_modificado:201538.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2494362/proyecto_INICIO, 2494362/proyecto_PROCESO, 2494362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402497451 | Proyecto de inversión | 383212.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:383212.25, modificado:383212.25}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN EL MUNICIPIO DE TANHUATO, COLONIA LOMA BONITA, EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO. - 458033 | 16 | Michoacán de Ocampo | 86 | Tanhuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tanhuato | 458033 | S | 155 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA LOMA BONITA, 59230 TANHUATO DE GUERRERO, TANHUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUITZEO Y CALLE CAMPESINO, CALLE 1O DE ENERO CALLE PRIMERO DE MAYO EN LA COLONIA LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE TAN, lon:-102.336744, lat:20.281738}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 383212.25 | 383212.25 | 383212.25 | 383212.25 | 383212.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FONDOIII/AD-22/2024, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN, monto:383212.25, importe_modificado:383212.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2497451/proyecto_INICIO, 2497451/proyecto_FIN, 2497451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402465453 | Proyecto de inversión | 2650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2650000.0, modificado:2648102.94}} | CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE CAMELINAS Y PROLONGACION FRANCISCO I. MADERO, PERTENECIENTE A LA TENENCIA DE TAFETÁN. - 339988 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 339988 | S | 56 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1030.0, meta_modificada:1030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:199, direccion:CALLE PROLONGACIÓN FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA TAFETÁN, 61341 TAFETÁN, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE VASCO DE QUIROGA, CALLE CAMELINAS DEBEMOS INGRESAR POR LA GASOLINERIA DE TAFETAN CONTINUAMOS TODO, lon:-100.907993, lat:19.41390722}} | 2024-10-11 | 2024-12-17 | 2648102.94 | 2648102.94 | 2648102.94 | 2648102.94 | 2648102.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2024/FAISMUN/47-IR-16, contratista:HECTOR GUILLERMO ZACARIAS SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:2648102.94, importe_modificado:2648102.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1030.0}} | {2465453/proyecto_PROCESO, 2465453/proyecto_FIN, 2465453/proyecto_INICIO, 2465453/proyecto_PROCESO, 2465453/proyecto_INICIO, 2465453/proyecto_PROCESO, 2465453/proyecto_FIN, 2465453/proyecto_INICIO, 2465453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}}
2024 | 5 | MIC240402496073 | Proyecto de inversión | 639010.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:828.0, modificado:1702.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:638182.52, modificado:698087.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA - 454920 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 454920 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:537, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUERTO DE LA MUÑECA - EL TEPEHUAJE MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND RANCHERIA OJO DE AGUA, 61355 OJO DE AGUA, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , TERRACERIA PUERTO DE LA MULÑECA - EL BUEY PARA LLEGAR , lon:-100.9935544, lat:19.37352798}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 699789.79 | 699789.79 | 699789.79 | 699789.79 | 699789.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2024/FAISMUN/12-AD-12, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:699789.79, importe_modificado:699789.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2496073/proyecto_INICIO, 2496073/proyecto_PROCESO, 2496073/proyecto_INICIO, 2496073/proyecto_FIN, 2496073/proyecto_INICIO, 2496073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}}
2024 | 5 | MIC240202372621 | Proyecto de inversión | 590730.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:590730.45, modificado:590730.45}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD DEL GUAYABO DE RUIZ EL TEPEHUAJE - 84167 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 84167 | S | 240 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:534, direccion:CAMINO TRAMO TAFETÁN - EL PLATANILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND RANCHERIA GUAYABO DE RUIZ, 61366 GUAYABO DE RUIZ, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO TAFETAN-EL PLATANILLO Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA DEL LADO S, lon:-100.89780365, lat:19.32915361}} | 2024-02-29 | 2024-03-29 | 590730.45 | 590730.45 | 590730.45 | 590730.45 | 590730.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2024/FAISMUN/01-AD-01, contratista:CONSTRICO, CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:590730.45, importe_modificado:590730.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:32.0}} | {2372621/proyecto_INICIO, 2372621/proyecto_FIN, 2372621/proyecto_PROCESO, 2372621/proyecto_FIN, 2372621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}}
2024 | 5 | MIC240302443882 | Proyecto de inversión | 3599999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3599999.99, modificado:3594177.59}} | construcción de 4 aulas por sustitución, demolición y construcción de cisterna y rehabilitación de patio cívico en la primaria mariano matamoros con c.c.t. 16dpr4659s | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240364 | N | 0 | 0 | 274 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenida Del Vivero 363, lon:-101.231672, lat:19.67766}} | 2024-09-26 | 2024-12-22 | 3594177.59 | 3594177.59 | 3594177.59 | 3594177.59 | 3594177.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202371082 | Proyecto de inversión | 199840.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:199840.93, modificado:199840.43}} | REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL COLGANTE EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACAN. - 78993 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 78993 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:50, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE N/A TRAMO VILLA VICTORIA - LA EZPERANZA KILÓMETRO 57 + 500 RANCHO LA ESPERANZA, 60820 LA ESPERANZA, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA ESPERANZA SE ENCUANTRA A 57.5 KILOMETROS DE LA CABECE, lon:-103.54931092, lat:18.90709613}} | 2024-02-20 | 2024-03-15 | 199840.43 | 199840.43 | 199840.43 | 199840.43 | 199840.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145174, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHINICUILA MICHOACAN, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2371082/proyecto_INICIO, 2371082/proyecto_PROCESO, 2371082/proyecto_FIN, 2371082/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492526 | Acción | 32480 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32480.0, modificado:32480.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 448348 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 448348 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.610116, lat:19.513598}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 32480 | 32480 | 32480 | 32480 | 32480 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151232, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:32480.0, importe_modificado:32480.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2492526/proyecto_PROCESO, 2492526/proyecto_INICIO, 2492526/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402493155 | Acción | 11506.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11506.71, modificado:11506.71}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 449351 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 449351 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.610116, lat:19.513598}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 11506.71 | 11506.71 | 11506.71 | 11506.71 | 11506.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151267, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:11506.71, importe_modificado:11506.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2493155/proyecto_INICIO, 2493155/proyecto_FIN, 2493155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402493151 | Acción | 1000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000.0, modificado:1000.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 449345 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 449345 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.610116, lat:19.513598}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151266, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:1000.0, importe_modificado:1000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2493151/proyecto_FIN, 2493151/proyecto_PROCESO, 2493151/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492447 | Acción | 12064 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12064.0, modificado:12064.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 448256 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 448256 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.610116, lat:19.513598}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 12064 | 12064 | 12064 | 12064 | 12064 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151222, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:12064.0, importe_modificado:12064.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2492447/proyecto_INICIO, 2492447/proyecto_FIN, 2492447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402493130 | Acción | 34800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34800.0, modificado:34800.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 449320 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 449320 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.610116, lat:19.513598}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151264, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:34800.0, importe_modificado:34800.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2493130/proyecto_INICIO, 2493130/proyecto_FIN, 2493130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492405 | Acción | 32480 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32480.0, modificado:32480.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 448162 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 448162 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.610116, lat:19.513598}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 32480 | 32480 | 32480 | 32480 | 32480 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151216, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:32480.0, importe_modificado:32480.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2492405/proyecto_INICIO, 2492405/proyecto_FIN, 2492405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492363 | Acción | 3108 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3108.0, modificado:3108.0}} | 213 Material estadístico y geográfico / 21301 Material estadístico y geográfico - 448075 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 448075 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.610116, lat:19.513598}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151213, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:3108.0, importe_modificado:3108.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2492363/proyecto_INICIO, 2492363/proyecto_FIN, 2492363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402493058 | Acción | 7250 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7250.0, modificado:7250.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 449198 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 449198 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.610116, lat:19.513598}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151260, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:7250.0, importe_modificado:7250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2493058/proyecto_FIN, 2493058/proyecto_PROCESO, 2493058/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492538 | Acción | 17492 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17492.0, modificado:17492.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 448366 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 448366 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.610116, lat:19.513598}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 17492 | 17492 | 17492 | 17492 | 17492 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151233, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:17492.0, importe_modificado:17492.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2492538/proyecto_INICIO, 2492538/proyecto_PROCESO, 2492538/proyecto_FIN, 2492538/proyecto_INICIO, 2492538/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402493053 | Acción | 270 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:270.0, modificado:270.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 449188 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 449188 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.610116, lat:19.513598}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151259, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:270.0, importe_modificado:270.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2493053/proyecto_FIN, 2493053/proyecto_PROCESO, 2493053/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492329 | Acción | 95352 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:95352.0, modificado:95352.0}} | 213 Material estadístico y geográfico / 21301 Material estadístico y geográfico - 447996 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 447996 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.610116, lat:19.513598}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 95352 | 95352 | 95352 | 95352 | 95352 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151208, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:95352.0, importe_modificado:95352.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2492329/proyecto_INICIO, 2492329/proyecto_FIN, 2492329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492927 | Acción | 7000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7000.0, modificado:7000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 448980 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 448980 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.610116, lat:19.513598}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151250, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:7000.0, importe_modificado:7000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2492927/proyecto_PROCESO, 2492927/proyecto_FIN, 2492927/proyecto_INICIO, 2492927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492873 | Acción | 11228.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11228.8, modificado:11228.8}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 448898 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 448898 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.610116, lat:19.513598}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 11228.8 | 11228.8 | 11228.8 | 11228.8 | 11228.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151245, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:11228.8, importe_modificado:11228.8}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2492873/proyecto_PROCESO, 2492873/proyecto_INICIO, 2492873/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402511028 | Proyecto de inversión | 705000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705000.0, modificado:704484.29}} | rehabilitación de módulos de sanitarios e instalación hidráulica en albergue escolar rural num. 1 con c.c.t. 16tar0001m | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240442 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Domicilio conocido s/n, lon:-101.64791836, lat:18.66212769}} | 2024-09-09 | 2024-12-07 | 704484.29 | 704484.29 | 704484.29 | 704484.29 | 704484.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202400120 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1992392.39}} | construccion de barda perimetral y rehabilitacion general en albergue escolar rural, con cct 16tar0052t | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240334 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:203.0, meta_modificada:203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:6, direccion:Constitución, 60262 Nurio, Mich., lon:-102.134116, lat:19.657}} | 2024-07-02 | 2024-10-29 | 1992392.39 | 1992392.39 | 1992392.39 | 1992392.39 | 1992392.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:203.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402511818 | Proyecto de inversión | 2368000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2368000.0, modificado:2214840.0}} | equipamiento agrícola (tractores, implementos agrícolas y drones) en el instituto tecnológico del valle de morelia , con c.c.t. 16dit0012h | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240309 | N | 0 | 0 | 6532 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenida Tecnologico 1500, lon:-101.186025, lat:19.723019}} | 2024-11-26 | 2024-12-02 | 2214840 | 2214840 | 2214840 | 2214840 | 2214840 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402466617 | Proyecto de inversión | 1588001.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1588001.25, modificado:1588001.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN COENEO, EN LA LOCALIDAD DE TACUPO EN LA CALLE OJO DE AGUITA - 344588 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 344588 | S | 23 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:536.11, meta_modificada:536.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:31, direccion:PUEBLO TACUPO, 58407 TACUPO, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LLEGANDO A LA LOCALIDAD LLEGADO A LA PRIMER CUADRA DA VUETA A LA IZQ Y TODO DERECHO HASTA EL FONDO LADO IZQ SE ENCENTAR LA OBRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA P, lon:-101.50068979, lat:19.83069307}} | 2024-10-25 | 2024-12-09 | 1588001.25 | 1588001.25 | 1588001.25 | 1588001.25 | 1588001.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/URB/IR-021-2024, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:1588001.25, importe_modificado:1588001.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:536.11}} | {2466617/proyecto_INICIO, 2466617/proyecto_FIN, 2466617/proyecto_PROCESO, 2466617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302428947 | Proyecto de inversión | 465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465000.0, modificado:465000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DEL ZIPIMO, MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACAN. - 287619 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 287619 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:145, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE N/A TRAMO VILLA VICTORIA - COAHUAYANA KILÓMETRO 14 + 800 RANCHERIA EL ZIPIMO, 60820 EL SÍPIMO, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL SÍPIMO SE ENCUENTRA A 14.8 KILÓMETROS DE VILLA VICTORIA SO, lon:-103.44811897, lat:18.78531599}} | 2024-07-11 | 2024-12-31 | 465000 | 465000 | 465000 | 465000 | 465000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145187, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHINICUILA MICHOACAN, monto:153000.0, importe_modificado:153000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2428947/proyecto_INICIO, 2428947/proyecto_FIN, 2428947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492612 | Proyecto de inversión | 515910.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:515910.84, modificado:515910.84}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE DEL TANQUE EN LA COL. LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN, MICHOACÁN - 448489 | 16 | Michoacán de Ocampo | 100 | Tzintzuntzan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzintzuntzan | 448489 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:194.0, meta_modificada:194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:27, direccion:CALLE DEL TANQUE INTERIOR SN COLONIA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 58446 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, TZINTZUNTZAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y CARRETERA QUIROGA TEPALCATEPEC, DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION AL SUR POR AL CARRET, lon:-101.57470043, lat:19.60462732}} | 2024-12-02 | 2024-12-27 | 515910.84 | 515910.84 | 515910.84 | 515910.84 | 515910.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:hATM/DOPU/FAISMUN/AD/004/2024, contratista:PROACSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN, monto:515910.84, importe_modificado:515910.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:194.0}} | {2492612/proyecto_INICIO, 2492612/proyecto_FIN, 2492612/proyecto_PROCESO, 2492612/proyecto_FIN, 2492612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202375114 | Proyecto de inversión | 999147.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999147.23, modificado:843538.27}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE EL CRUSTEL - 92116 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 92116 | S | 93 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.88, meta_modificada:6.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:645, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL CRUSTEL - IXTALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 88 RANCHERIA EL CRUSTEL, 60840 EL CRUSTEL, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL TRAMO DE LA LOCALIDAD DE , lon:-103.13185101, lat:18.69324323}} | 2024-06-10 | 2024-07-12 | 843538.27 | 843538.27 | 843538.27 | 843538.27 | 843538.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP-CR/IR-008/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PRONEDCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:843538.27, importe_modificado:843538.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.88}} | {2375114/proyecto_INICIO, 2375114/proyecto_FIN, 2375114/proyecto_PROCESO, 2375114/proyecto_FIN, 2375114/proyecto_INICIO, 2375114/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402486627 | Proyecto de inversión | 1260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1260000.0, modificado:1260000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. EL TIZATE, FRENTE A LA IGLESIA - 437989 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 437989 | S | 195 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:58, direccion:CALLE CALLE DE LA IGLESIA RANCHERIA EL TIZATE, 60485 EL TIZATE, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRENTE A LA GLESIA Y CALLE ENTRE CALLE DE LA PLAZA DE TOROS, CALLE ENTRE CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA CALLE FRENTE A LA IG, lon:-102.31732302, lat:19.26610706}} | 2024-05-24 | 2024-07-22 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/IR-FIII/2024/06, contratista:OSCAR GONZALO MARTINEZ BARRAGAN, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:1486282.17, importe_modificado:1486282.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2486627/proyecto_PROCESO, 2486627/proyecto_FIN, 2486627/proyecto_INICIO, 2486627/proyecto_FIN, 2486627/proyecto_PROCESO, 2486627/proyecto_FIN, 2486627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402496846 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:406389.67}} | REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA EN LA LOCALIDAD DE HIHUITLÁN, MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACÁN. - 422260 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 422260 | S | 55 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:64, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA HIHUITLAN, 60820 HIHUITLÁN, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA CALLE CONOCIDO RANCHERIA HIHUITLAN , CP. 60820 HIHUITLÁN, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCA, lon:-103.40084801, lat:18.87959309}} | 2024-12-02 | 2024-12-30 | 406389.67 | 406389.67 | 406389.67 | 406389.67 | 406389.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/CHINI/DOP-CR/AD-006/2024, contratista:EDUARDO NOEL VILLA ORTIZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:406389.0, importe_modificado:406389.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.0}} | {2496846/proyecto_FIN, 2496846/proyecto_PROCESO, 2496846/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202375353 | Proyecto de inversión | 940836.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:940836.69, modificado:940836.69}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE EL CHURI - 95039 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 95039 | S | 106 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.45, meta_modificada:6.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:247, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL CHURI - EL PALMAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 450 RANCHERIA EL CHURI, 60847 EL CHURI, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL TRAMO DE LA LOCALIDAD DE EL, lon:-103.21204654, lat:18.93279189}} | 2024-06-03 | 2024-06-28 | 940836.69 | 940836.69 | 940836.69 | 940836.69 | 940836.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP-CR/IR-006/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PRONEDCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:940836.69, importe_modificado:940836.69}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.45}} | {2375353/proyecto_FIN, 2375353/proyecto_INICIO, 2375353/proyecto_PROCESO, 2375353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202383172 | Proyecto de inversión | 378000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:378000.0, modificado:378000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, MUNICIPIO DE TUXPAN, 2DA. MANZANA DEL TAMBOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN. - 116021 | 16 | Michoacán de Ocampo | 98 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 116021 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:112, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA VISTA HERMOSA, 61436 COLONIA VISTA HERMOSA, TUXPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VISTA DEL RISCO Y CALLE VISTA DEL RÍO PONIENTE, CALLE CONOCIDO EN LA CARRETERA FECERA TUXPAN CIUDAD HIDALGO A MANO IZQUIER, lon:-100.46833982, lat:19.54972979}} | 2024-05-23 | 2024-07-10 | 378000 | 378000 | 378000 | 378000 | 378000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/AD-015/2024, contratista:DIBENGI DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACÁN, monto:378000.0, importe_modificado:378000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2383172/proyecto_PROCESO, 2383172/proyecto_FIN, 2383172/proyecto_PROCESO, 2383172/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202383258 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, MUNICIPIO DE TUXPAN, EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD. - 117382 | 16 | Michoacán de Ocampo | 98 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 117382 | S | 516 | 476 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:45, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA RANCHERIA LA SOLEDAD, 61437 LA SOLEDAD, TUXPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRANDO A LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD EN DONDE SE ENCUENT, lon:-100.48230303, lat:19.51967418}} | 2024-05-25 | 2024-07-10 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/AD-016/2024, contratista:DIBENGI DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACÁN, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2383258/proyecto_INICIO, 2383258/proyecto_PROCESO, 2383258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202355635 | Proyecto de inversión | 850439.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850439.3, modificado:850439.3}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE LOS OCOTES - 15904 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 15904 | S | 92 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.8, meta_modificada:5.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:119, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS OCOTES - COALCOMAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 RANCHERIA LOS OCOTES, 60840 LOS OCOTES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL TRAMO DE LA LOCALIDAD, lon:-103.15496502, lat:18.66809563}} | 2024-01-08 | 2024-02-09 | 850439.3 | 850439.3 | 850439.3 | 850439.3 | 850439.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP-CR/IR-002/2024, contratista:CONSTRUCTORA FILMACO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:850439.3, importe_modificado:850439.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.8}} | {2355635/proyecto_FIN, 2355635/proyecto_INICIO, 2355635/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402508212 | Proyecto de inversión | 411474.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:411474.33, modificado:411474.33}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO LOC. ZOROMUTARO EN LA EXPLANADA CIVICA - 459973 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 459973 | S | 72 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:63, direccion:CALLE CALLE DE LA IGLESIA RANCHERIA ZOROMÚTARO (PUERTO DE ZOROMÚTARO), 60467 ZOROMÚTARO (PUERTO DE ZOROMÚTARO), TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DE LA IGLESIA Y CALLE CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA, CALLE CALLE DE AC, lon:-102.37663127, lat:19.22698697}} | 2024-04-05 | 2024-07-02 | 411474.33 | 411474.33 | 411474.33 | 411474.33 | 411474.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151501, contratista:, convocante:municipio de tancitaro Michoacan, monto:411474.33, importe_modificado:411474.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2508212/proyecto_INICIO, 2508212/proyecto_FIN, 2508212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202398985 | Proyecto de inversión | 355895 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355895.0, modificado:355895.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MUNICIPIO DE TUXPAN, LOCALIDAD DE LA MESA, EN CAMINO REAL | 16 | Michoacán de Ocampo | 98 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxpan |  | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:67, direccion:LA MESA DE SAN ISIDRO, lon:-100.4437, lat:19.571}} | 2024-04-08 | 2024-06-06 | 355895 | 355895 | 355895 | 355895 | 355895 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/AD-017/FIV/2024, contratista:ROGUSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACÁN, monto:355895.0, importe_modificado:355895.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2398985/proyecto_INICIO, 2398985/proyecto_PROCESO, 2398985/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202355630 | Proyecto de inversión | 996179.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:996179.45, modificado:996179.45}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE LOS TELARES - 15833 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 15833 | S | 97 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.85, meta_modificada:6.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:366, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS TELARES - LOS HERREROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 850 RANCHERIA LOS TELARES, 60856 LOS TELARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL TRAMO DE LA LOC, lon:-103.29493003, lat:18.59011234}} | 2024-01-08 | 2024-02-09 | 996179.45 | 996179.45 | 996179.45 | 996179.45 | 996179.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP-CR/IR-001/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PRONEDCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:996179.45, importe_modificado:996179.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.85}} | {2355630/proyecto_FIN, 2355630/proyecto_INICIO, 2355630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102343113 | Proyecto de inversión | 134933.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134933.2, modificado:134933.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MPIO, TURICATO, MICH, EN LA LOCALIDA DEL ARENAL - 7726 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Turicato | 7726 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.25, meta_modificada:12.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:373, direccion:BRECHA TRAMO TURICATO - EL ARENAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO EL ARENAL, 61696 EL ARENAL, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO TURICATO-SANTA CRUZ DE MORELOS Y BRECHA MARITANGACHO-SAUZ DE LA SIERRA, BRECHA SAUZ, lon:-101.5009118, lat:18.79909449}} | 2024-02-23 | 2024-04-22 | 134933.2 | 134933.2 | 134933.2 | 134933.2 | 134933.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-MEV-IR/2024/005, contratista:CONSTRUCCIONES EPZAL S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1349331.98, importe_modificado:1349331.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.25}} | {2343113/proyecto_PROCESO, 2343113/proyecto_INICIO, 2343113/proyecto_PROCESO, 2343113/proyecto_INICIO, 2343113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs4: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}}
2024 | 5 | MIC240202365881 | Proyecto de inversión | 1558679.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1558679.95, modificado:1558679.95}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MPIO. DE TURICATO, LOC. SAN CRISTOBAL DE LOS GUAJES - 61674 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Turicato | 61674 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:696.0, meta_modificada:696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:78, direccion:BRECHA TRAMO TURICATO - SAN CRISTOBAL DE LOS GUAJES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO SAN CRISTÓBAL DE LOS GUAJES, 61696 SAN CRISTÓBAL DE LOS GUAJES, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO TURICATO- MARITANGACHO Y BRECH, lon:-101.44853912, lat:18.82923173}} | 2024-03-04 | 2024-04-17 | 1558679.95 | 1558679.95 | 1558679.95 | 1558679.95 | 1558679.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-ELE-IR/2024/012, contratista:ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1558679.95, importe_modificado:1558679.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:696.0}} | {2365881/proyecto_FIN, 2365881/proyecto_INICIO, 2365881/proyecto_FIN, 2365881/proyecto_PROCESO, 2365881/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs4: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}}
2024 | 5 | MIC240402492496 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60000.0, modificado:51008.68}} | MANTENIMIENTO DE SEÑALETICA EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN. - 411727 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 411727 | S | 49191 | 49191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE PATZCUARO CIUDAD PÁTZCUARO, 61600 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , IRÍGETE AL ESTE POR PONCE DE LEÓN HACIA DR. COSS.GIRA A LA IZQUIERDA DESPUÉS DE HOTEL PLAZA VASCO A LA DERECHA.CONTINÚA POR PORTAL D, lon:-101.609662, lat:19.51545415}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 51008.68 | 51008.68 | 51008.68 | 51008.68 | 51008.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151191, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:300.0}} | {2492496/proyecto_INICIO, 2492496/proyecto_FIN, 2492496/proyecto_INICIO, 2492496/proyecto_FIN, 2492496/proyecto_PROCESO, 2492496/proyecto_INICIO, 2492496/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402516758 | Proyecto de inversión | 364732.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364732.47, modificado:364732.47}} | CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE AGUA SANTA | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 47 | N | 0 | 0 | 3910 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:6, direccion:CARRETERA ESTATAL TIRIPETIO ERENDIRA, lon:-101.305665, lat:19.094745}} | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 364732.47 | 364732.47 | 364732.47 | 364732.47 | 364732.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-012/2024, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ACARDO, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO, monto:364732.47, importe_modificado:364732.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.0}} | {2516758/proyecto_FIN, 2516758/proyecto_PROCESO, 2516758/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202389443 | Proyecto de inversión | 1698839.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1698839.95, modificado:1698839.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ZACAPU, EN LA LOCALIDAD DE ZACAPU, EN COL. EL PROGRESO, EN CALLE GIRASOLES - 145894 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 145894 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOLES COLONIA PROGRESO NACIONAL, 58677 ZACAPU, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARTIRES DE CHICAGO Y CALLE MORELOS, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA LA OBRA DE PAVIMENTACION SE LOCALIZA EN LA CALLE GIRASOLES DE LA C, lon:-101.79828523, lat:19.79624833}} | 2024-06-03 | 2024-07-04 | 1698839.95 | 1698839.95 | 1698839.95 | 1698839.95 | 1698839.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM DOPDU IR FAISMUN 2024 003, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS DE MICHOACAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:1698839.95, importe_modificado:1698839.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {2389443/proyecto_INICIO, 2389443/proyecto_PROCESO, 2389443/proyecto_FIN, 2389443/proyecto_INICIO, 2389443/proyecto_PROCESO, 2389443/proyecto_FIN, 2389443/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402466643 | Proyecto de inversión | 2050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2050000.0, modificado:2047729.17}} | CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA CALLE CINCO DE MAYO, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y LINDA VISTA, PERTENECIENTE A LA TENENCIA DE TAFETÁN - 344638 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 344638 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:710.0, meta_modificada:710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:199, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA TAFETÁN, 61341 TAFETÁN, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE LOPEZ RAYON DEBEMOS INGRESAR POR LA GASOLINERIA DE TAFETAN CONTINUAMOS TODO DERECHO HASTA EL C, lon:-100.90985326, lat:19.41696476}} | 2024-10-11 | 2024-12-17 | 2047729.17 | 2047729.17 | 2047729.17 | 2047729.17 | 2047729.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2024/FAISMUN/46-IR-15, contratista:CONSTRICO, CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:2047729.17, importe_modificado:2047729.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:710.0}} | {2466643/proyecto_FIN, 2466643/proyecto_INICIO, 2466643/proyecto_FIN, 2466643/proyecto_PROCESO, 2466643/proyecto_INICIO, 2466643/proyecto_PROCESO, 2466643/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}}
2024 | 5 | MIC240102343154 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA LOC LA SALADA MPIO DE TURICATO - 8303 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Turicato | 8303 | S | 229 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1809.6, meta_modificada:1809.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:170, direccion:CAMINO TRAMO TURICATO - LA SALADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO LA SALADA, 61687 LA SALADA, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VAZCO DE QUIROGA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE AGUSTIN ITURBIDE Y GUADALUPE VICTORIA , lon:-101.60800736, lat:19.05626125}} | 2024-02-26 | 2024-04-27 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-URB-IR/2024/006, contratista:CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1809.6}} | {2343154/proyecto_INICIO, 2343154/proyecto_PROCESO, 2343154/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs4: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}}
2024 | 5 | MIC240402489062 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:170000.0, modificado:170000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS GIRASOLES DE LA LOCALIDAD DE LA GARITA EN EL MUNICIPIO DE JUNGAPEO - 442175 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 442175 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:27, direccion:CALLE GIRASOLES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA GARITA, 61475 LA GARITA, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 1 DE MAYO, CERCA DE LA PRESA DE LA GARITA, lon:-100.48490028, lat:19.47667239}} | 2024-05-16 | 2024-06-12 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOPUM/AD-012/DYL-030-2024, contratista:PEDRO VILLANUEVA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO, monto:170000.0, importe_modificado:170000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:33.0}} | {2489062/proyecto_INICIO, 2489062/proyecto_PROCESO, 2489062/proyecto_INICIO, 2489062/proyecto_PROCESO, 2489062/proyecto_FIN, 2489062/proyecto_INICIO, 2489062/proyecto_FIN, 2489062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402484351 | Proyecto de inversión | 433471.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:433471.35, modificado:433471.35}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL VISTA BELLA, EN LA LOCALIDAD DE JUNGAPEO DE JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE JUNGAPEO. - 432563 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 432563 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CERRADA VSTA BELLA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VISTA BELLA, 61470 JUNGAPEO DE JUÁREZ, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CAMINO HACIA EL TULAR Y CALLE NICOLAS ROMERO, CALLE BENEDICTO LOPEZ COLONIA VISTA BELLA O C, lon:-100.49397454, lat:19.46251654}} | 2024-11-11 | 2024-11-29 | 433471.35 | 433471.35 | 433471.35 | 433471.35 | 433471.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOPUM/AD-029/APO-046-2024, contratista:CONSTRUCTORA MICHHUAQUE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO, monto:433741.35, importe_modificado:433741.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2484351/proyecto_INICIO, 2484351/proyecto_PROCESO, 2484351/proyecto_FIN, 2484351/proyecto_PROCESO, 2484351/proyecto_FIN, 2484351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402471260 | Proyecto de inversión | 1395762.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1395762.61, modificado:1393212.39}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN PARACHO, COL. EL PINO, CALLE NARANJO - 357007 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Paracho | 357007 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:758.16, meta_modificada:758.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE NARANJO COLONIA EL PINO, 60250 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ARROYO SECO Y CALLE ABETOS, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ZONA ORIENTE DE PARACHO PARTIENDO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE POR LA , lon:-102.04530132, lat:19.63897843}} | 2024-07-31 | 2024-09-13 | 1393212.39 | 1393212.39 | 1393212.39 | 1393212.39 | 1393212.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/FISM-IR/2024/065/015, contratista:ROBERTO JAIRO JASSO CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN, monto:1393212.39, importe_modificado:1393212.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:758.16}} | {2471260/proyecto_FIN, 2471260/proyecto_INICIO, 2471260/proyecto_PROCESO, 2471260/proyecto_FIN, 2471260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402511000 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:148905.72}} | equipamiento para aula en escuela secundaria general no. 6 con c.c.t. 16des0225y | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240428 | N | 0 | 0 | 461 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Callejón Antonio Sosa Perdomo 100, lon:-102.058333, lat:19.419444}} | 2024-11-14 | 2024-12-14 | 148905.72 | 148905.72 | 148905.72 | 148905.72 | 148905.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402488745 | Proyecto de inversión | 2185000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2185000.0, modificado:2185000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL,MPIO. HIDALGO, CD HIDALGO, COL. OJOS DE AGUA EN CALLE 8 DE MAYO. - 441662 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 441662 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 8 DE MAYO COLONIA OJOS DE AGUA, 61113 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MORELIA - TOLUCA LIBRABIENTO NORTE Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DE, lon:-100.56845653, lat:19.70495652}} | 2024-10-25 | 2024-12-10 | 2185000 | 2185000 | 2185000 | 2185000 | 2185000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/AD-013/2024, contratista:DIBENGI DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:2185000.0, importe_modificado:2185000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:275.72}} | {2488745/proyecto_INICIO, 2488745/proyecto_FIN, 2488745/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402509742 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TERCERA ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COL. LOMA DE EN MEDIO, CALLE SIN NOMBRE. - 427514 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 427514 | S | 41 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:347.0, meta_modificada:347.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLE A LA TELESUCNDARIA ESTV16930 COLONIA LOMA DE ENMEDIO, 61174 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROMADAMENTE A 65 ML DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16930, lon:-100.55854636, lat:19.67453723}} | 2024-10-25 | 2024-11-15 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/AD-002/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OSDAOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:347.0}} | {2509742/proyecto_INICIO, 2509742/proyecto_FIN, 2509742/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402458022 | Proyecto de inversión | 428776.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:428776.7, modificado:427817.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS 2024 EN LA COLONIA UNIVERSIDAD MICHOACANA DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 366613 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 366613 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE RECTOR IGNACIO CHAVEZ COLONIA UNIVERSIDAD MICHOACANA, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RECTOR MIGUEL HIDALGO Y CALLE RECTOR ENRIQUE ERREGUIN, CALLE RECTOR GREGORIO FRAGA ESTA COLONIA SE ENCUENTR, lon:-101.80179673, lat:18.95883336}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 427817.6 | 427817.6 | 427817.6 | 427817.6 | 427817.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152263, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:427817.6, importe_modificado:427817.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}} | {2458022/proyecto_PROCESO, 2458022/proyecto_FIN, 2458022/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402516528 | Proyecto de inversión | 2495961.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2495961.14, modificado:2492633.45}} | REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL FRACCIONAMIENTO METROPOLIS II | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Programa de Inversión de Mantenimiento | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tarímbaro | AD-DOP-84-2024 | N | 0 | 0 | 5998 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:8202.61, meta_modificada:8202.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:METROPOLIS II, lon:-101.203777, lat:19.755055}} | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2492633.45 | 2492633.45 | 2492633.45 | 2492633.45 | 2492633.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOP-84-2024, contratista:ENTORNOS INTEGRALES DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:ATUNTAMIENTO DE TARIMBARO, monto:2492633.45, importe_modificado:2492633.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:8202.61}} | {2516528/proyecto_INICIO, 2516528/proyecto_PROCESO, 2516528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402464059 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:249998.56}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN HUETAMO LOCALIDAD LA QUETZERÍA LA QUESERÍA ASENTAMIENTO LA QUETZERÍA LA QUESERÍA - 317620 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 317620 | S | 249 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:106, direccion:CALLE SALIDA A HUETAMO RANCHERIA LA QUETZERÍA LA QUESERÍA, 61963 LA QUETZERÍA (LA QUESERÍA), HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA QUETZERIA A HUETAMO Y CALLE PRINIPAL, CAMINO A SAN JERONIMO EL PROYECTO SE UBICA EN LA SAL, lon:-101.28982444, lat:18.55038588}} | 2024-03-06 | 2024-06-03 | 249998.56 | 249998.56 | 249998.56 | 249998.56 | 249998.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152980, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:249998.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2464059/proyecto_FIN, 2464059/proyecto_PROCESO, 2464059/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202390741 | Proyecto de inversión | 719745.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:719745.71, modificado:719191.27}} | REPAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN EL ACCESO A LA COLONIA SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, EN LA LOCALIDAD DE SAHUAYO - 152046 | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sahuayo | 152046 | S | 1469 | 978 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1311.3, meta_modificada:1311.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA SAN MIGUEL COLONIA SAN MIGUEL, 59104 EL MONTE, SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA COLONIA SAN MIGUEL UBICADA EN LA PARTE ORIENTE DE LA CIUDAD DE SAHUAYO MICHOACAN, lon:-102.69446055, lat:20.07389577}} | 2024-06-02 | 2024-12-31 | 719191.27 | 719191.27 | 719191.27 | 719191.27 | 719191.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OP/AD/FAIS2024/24/2024, contratista:COEF CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACÁN, monto:719191.27, importe_modificado:719191.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1311.3}} | {2390741/proyecto_FIN, 2390741/proyecto_INICIO, 2390741/proyecto_PROCESO, 2390741/proyecto_INICIO, 2390741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102343826 | Proyecto de inversión | 6180267.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6180267.95, modificado:6177998.93}} | CONSTRUCCION DE CANCHA CON PASTO SINTÉTICO E ILUMINACIÓN DE LA CANCHA NO. 4 DE FUTBOL, EN LA UNIDAD DEPORTIVA FRANCISCO GARCÍA VILCHIS, EN LA CIUDAD DE SAHUAYO, EN LA COLONIA MARCOS CASTELLANOS - 14206 | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Sahuayo | 14206 | S | 2472 | 1648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE ALFREDO GUTIERREZ COLONIA MARCOS CASTELLANOS, 59020 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CARLOS GALVEZ BENTANCOURT Y CALLE PINO DE MACEDONIA, CALLE URBANO CUEVAS CANCHA DE FUTBOL UBICADA DENTRO DE L, lon:-102.71089684, lat:20.04650551}} | 2024-03-06 | 2024-05-06 | 6177998.93 | 6177998.93 | 6177998.93 | 6177998.93 | 6177998.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OP/IR/FAIS2024/5/2024, contratista:OCCIMICH CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACÁN, monto:6177998.93, importe_modificado:6177998.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6000.0}} | {2343826/proyecto_PROCESO, 2343826/proyecto_INICIO, 2343826/proyecto_PROCESO, 2343826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402516474 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:7490150.01}} | PROGRAMA BACHEO 2024 SEGUNDA ETAPA (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE) | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tarímbaro | DOP-81-2024 | N | 0 | 0 | 99999 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:MISION DEL VALLE, lon:-101.12717, lat:19.777584}} | 2024-11-19 | 2024-12-27 | 7490150.01 | 7490150.01 | 7490150.01 | 7490150.01 | 7490150.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153544, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO, monto:6000000.0, importe_modificado:7490150.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2516474/proyecto_INICIO, 2516474/proyecto_FIN, 2516474/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302430724 | Proyecto de inversión | 290451.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:290451.6, modificado:290451.7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD GUAPAMACATARO EN EL CAMINO PRINCIPAL - 295166 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 295166 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:152, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 126 TRAMO MARAVATIO - TLALPUJAHUA KILÓMETRO 0 + 10 EJIDO GUAPAMACÁTARO, 61277 GUAPAMACÁTARO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A TORRE BLANCA Y CARRETERA MARAVATIO TLALPUJAHUA, LA OBRA SE ENC, lon:-100.38632686, lat:19.84459784}} | 2024-02-05 | 2024-06-08 | 290451.7 | 290451.7 | 290451.7 | 290451.7 | 290451.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148927, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:290451.6, importe_modificado:290451.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {2430724/proyecto_INICIO, 2430724/proyecto_PROCESO, 2430724/proyecto_FIN, 2430724/proyecto_PROCESO, 2430724/proyecto_FIN, 2430724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302428825 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:60248.43}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LOS OCOTES, MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACAN. - 287081 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 287081 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:100, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL BEJUCO - LOS OCOTES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 900 RANCHO LOS OCOTES, 60820 LOS OCOTES, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LOS OCOTES DEL MUNICIPI, lon:-103.43586519, lat:18.81928422}} | 2024-05-03 | 2024-08-31 | 60248.43 | 60248.43 | 60248.43 | 60248.43 | 60248.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145187, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHINICUILA MICHOACAN, monto:153000.0, importe_modificado:153000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2428825/proyecto_INICIO, 2428825/proyecto_FIN, 2428825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402460559 | Proyecto de inversión | 1863625.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1863625.26, modificado:1863625.26}} | REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTIJA CALLE AMADO NERVO Y CLARA M. DE VALENCIA COLONIA SAN FELIPE. - 376122 | 16 | Michoacán de Ocampo | 19 | Cotija | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cotija | 376122 | S | 933 | 937 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:221.61, meta_modificada:221.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE AMADO NERVO COLONIA SAN FELIPE, 59940 COTIJA DE LA PAZ, COTIJA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CLARA M DE VALENCIA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE GUILLERMO PRIETO EL TRAMO DE INTERVENCION INICIA EN LA ESCALINATA PARA SUBI, lon:-102.70477433, lat:19.80608489}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 1863625.26 | 1863625.26 | 1863625.26 | 1863625.26 | 1863625.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/COTIJA/DIRO/08/2024, contratista:RJR DELTA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COTIJA MICHOACAN, monto:1863625.26, importe_modificado:1863625.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:221.61}} | {2460559/proyecto_PROCESO, 2460559/proyecto_FIN, 2460559/proyecto_INICIO, 2460559/proyecto_FIN, 2460559/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402459338 | Proyecto de inversión | 343021.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:343021.36, modificado:342254.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS 2024 EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE SAN IGNACIO DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 372869 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 372869 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:537.6, meta_modificada:537.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:72, direccion:CALLE REVOLUCION RANCHERIA OJO DE AGUA DE SAN IGNACIO, 61854 OJO DE AGUA DE SAN IGNACIO, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ABASOLO Y , CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DE SAN IGNACIO DE, lon:-101.82946716, lat:19.01382557}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 342254.08 | 342254.08 | 342254.08 | 342254.08 | 342254.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152314, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:342254.08, importe_modificado:342254.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:537.6}} | {2459338/proyecto_INICIO, 2459338/proyecto_FIN, 2459338/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402458334 | Proyecto de inversión | 343021.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:343021.36, modificado:342254.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS 2024 EN LA COMUNIDAD DE CERRITO COLORADO DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 368070 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 368070 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:537.6, meta_modificada:537.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:21, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE RANCHERIA CERRITO COLORADO, 61855 CERRITO COLORADO, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SEW ENCUENTRA CERCA DE LA COMUNIDAD DE SAN IGNACIO SE TOMARON EN CUENTA DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD PA, lon:-101.85420829, lat:19.01339147}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 342254.08 | 342254.08 | 342254.08 | 342254.08 | 342254.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152276, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:342254.08, importe_modificado:342254.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:537.6}} | {2458334/proyecto_PROCESO, 2458334/proyecto_FIN, 2458334/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202379699 | Proyecto de inversión | 221968.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:221968.26, modificado:181304.74}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 107762 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 107762 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:59, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO SANTA ELENA, 61259 SANTA ELENA, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE RAMAL SANTA ELENA, CALLE JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA TACITA, lon:-100.41096626, lat:19.85486916}} | 2024-05-17 | 2024-07-15 | 181304.74 | 181304.74 | 181304.74 | 181304.74 | 181304.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145874, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:221968.26, importe_modificado:181304.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2379699/proyecto_INICIO, 2379699/proyecto_PROCESO, 2379699/proyecto_INICIO, 2379699/proyecto_PROCESO, 2379699/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302426410 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5000000.0, modificado:4999517.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA DE HEMODIÁLISIS 2DA ETAPA EN ZINAPÉCUARO LOCALIDAD ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA - 274011 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 274011 | S | 8772 | 8133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CIUDAD ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA CENTRO, 58930 ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE C. CORREGIDORA Y , LA OBRA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ZINAPECUARO EN LA LOCALIDAD ZINAPECUARO DE FIGUEROA EN , lon:-100.81708341, lat:19.87364771}} | 2024-10-07 | 2024-12-07 | 4999517.37 | 4999517.37 | 4999517.37 | 4999517.37 | 4999517.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPU/F-III/LP-01/2024, contratista:CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIONES CEMESHA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN, monto:4999517.37, importe_modificado:4999517.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2426410/proyecto_PROCESO, 2426410/proyecto_FIN, 2426410/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402459603 | Proyecto de inversión | 59400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59400.0, modificado:59400.0}} | CONSTRUCCION DE SIETE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COENEO - 96456 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 96456 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.04, meta_modificada:23.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:24, direccion:PUEBLO PRETORIA, 58412 PRETORIA, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA COMANJA COENEO LLEGAND A LA DESVIACION ASI PETRORIA LADO DERECHO SE AVANSAN HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y DAS VUELTA A LA DERECHA LLE, lon:-101.62540668, lat:19.78849097}} | 2024-08-01 | 2024-09-14 | 59400 | 59400 | 59400 | 59400 | 59400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/MEV/AD-013-2024, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:415800.0, importe_modificado:415800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.04}} | {2459603/proyecto_PROCESO, 2459603/proyecto_INICIO, 2459603/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102345164 | Proyecto de inversión | 3123941.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3123941.49, modificado:3123198.76}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA DE LA MIRA DE LA TENENCIA ENLAZARO CARDENAS, LOCALIDAD LA MIRA, COL CENTRO. - 23491 | 16 | Michoacán de Ocampo | 52 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 23491 | S | 550 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:757.19, meta_modificada:757.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:127, direccion:BOULEVARD LAZARO CARDENAS INTERIOR 0 COLONIA CENTRO, 60980 LA MIRA, LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GALENA Y BRECHA MARMOL, LA TECHUMBRE SE EJECUTARA ENTRE LA CALLE MARMOL Y LA CALLE GALENA FRENTE AL BOULEVARD, lon:-102.32906201, lat:18.03781951}} | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 3123198.76 | 3123198.76 | 3123198.76 | 3123198.76 | 3123198.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LC OP R33 IR 01 2024, contratista:SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN, monto:3123198.76, importe_modificado:3123198.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:757.19}} | {2345164/proyecto_INICIO, 2345164/proyecto_PROCESO, 2345164/proyecto_FIN, 2345164/proyecto_PROCESO, 2345164/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202378047 | Proyecto de inversión | 948850 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:948850.0, modificado:947506.8}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JOSÉ MUGICA VELÁZQUEZ, EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN, COLONIA EL CALVARIO - 101422 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 101422 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CECILIA COLONIA EL CALVARIO, 61607 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMINO REAL AL ESTRIBO Y CALLE SANTA CECILIA, CALLE SANTA CECILIA TOMA PORTAL DE HIDALGO Y PONCE DE LEÓN HACIA TERÁN.DIRÍGETE A, lon:-101.62595035, lat:19.51521957}} | 2024-06-14 | 2024-09-14 | 947506.8 | 947506.8 | 947506.8 | 947506.8 | 947506.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDUE/DOP/IR-003/FAISMUN/2024, contratista:OMAR AGUILAR CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:947506.8, importe_modificado:947506.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.0}} | {2378047/proyecto_INICIO, 2378047/proyecto_PROCESO, 2378047/proyecto_INICIO, 2378047/proyecto_PROCESO, 2378047/proyecto_FIN, 2378047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402499308 | Proyecto de inversión | 74144.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:74144.01, modificado:74144.01}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE NOCUPÉTARO DE MORELOS EN LA COLONIA EL PORVENIR - 462249 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 462249 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA EL PORVENIR, 61900 NOCUPÉTARO DE MORELOS, NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE BRIGIDA ALMONTE, CALLE BENITO MELCHOR DE LOS REYES A UN COSTADO DE LA PLAZA DE TOROS, lon:-101.15652718, lat:19.046478}} | 2024-10-04 | 2024-12-10 | 74144.01 | 74144.01 | 74144.01 | 74144.01 | 74144.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-018/2024, contratista:EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO, monto:74144.01, importe_modificado:74144.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {2499308/proyecto_INICIO, 2499308/proyecto_PROCESO, 2499308/proyecto_FIN, 2499308/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492769 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES, EN PÁTZCUARO MICHOACÁN. SANTA MARIA HUIRAMANGARO - 412236 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 412236 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:13, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA HUIRAMANGARO SAN JUAN TUMBIO, 61610 SANTA MARÍA HUIRAMANGARO (SAN JUAN TUMBIO), PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , TOMA AHUMADA HACIA APATZINGÁN PÁTZCUAROAV. LÁZARO CÁRDENASMÉXICO 120.SIGUE POR CARR, lon:-101.76569861, lat:19.51461263}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151195, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2492769/proyecto_PROCESO, 2492769/proyecto_INICIO, 2492769/proyecto_FIN, 2492769/proyecto_PROCESO, 2492769/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302421575 | Proyecto de inversión | 495000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:495000.0, modificado:495000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO LA RUTA CUEVITAS, SANTA BARBARA, LOMA DEL COPAL - 242197 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 242197 | S | 97 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:69, direccion:RANCHERIA LA LOMA DEL COPAL, 61917 LA LOMA DEL COPAL, NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL CAMINO QUE INTERSECTA LA CARRETERA ERENDIRA TIRIPERIO A LA ALTURA DE LAS CUEVITAS CRUZA POR EL ATRAVEZAÑO, SANTA BARBARA , RO, lon:-101.27237081, lat:19.19990514}} | 2024-01-08 | 2024-02-08 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149470, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO, monto:495000.0, importe_modificado:495000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:22.0}} | {2421575/proyecto_PROCESO, 2421575/proyecto_FIN, 2421575/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492557 | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2900000.0, modificado:3541175.31}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN. - 411858 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 411858 | S | 1750 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CIUDAD PÁTZCUARO, 61600 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , IRÍGETE AL ESTE POR PONCE DE LEÓN HACIA DR. COSS.GIRA A LA IZQUIERDA DESPUÉS DE HOTEL PLAZA VASCO A LA DERECHA.CONTINÚA POR PORTAL DE MATAMOROSGIRA , lon:-101.60931868, lat:19.51545415}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 3541175.31 | 3541175.31 | 3541175.31 | 3541175.31 | 3541175.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151188, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:3541175.31, importe_modificado:3541175.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:256.0}} | {2492557/proyecto_PROCESO, 2492557/proyecto_INICIO, 2492557/proyecto_PROCESO, 2492557/proyecto_INICIO, 2492557/proyecto_FIN, 2492557/proyecto_INICIO, 2492557/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402493840 | Proyecto de inversión | 548048.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:548048.41, modificado:548048.41}} | REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO EN LA LOCALIDAD DE NOCUPÉTARO DE MORELOS - 450483 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 450483 | S | 2043 | 1867 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:998.55, meta_modificada:998.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE ANDRES GONZALEZ PUEBLO NOCUPÉTARO DE MORELOS, 61900 NOCUPÉTARO DE MORELOS, NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUZMAN Y CALLE BERNARDINO ARREOLA, EN LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS EN LA CALLE ANDRES, lon:-101.16551199, lat:19.04629249}} | 2024-09-03 | 2024-10-09 | 548048.41 | 548048.41 | 548048.41 | 548048.41 | 548048.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-014/2024, contratista:BARSAN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO, monto:548048.41, importe_modificado:548048.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:998.55}} | {2493840/proyecto_PROCESO, 2493840/proyecto_INICIO, 2493840/proyecto_FIN, 2493840/proyecto_PROCESO, 2493840/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492630 | Acción | 560 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:560.0, modificado:560.0}} | 213 Material estadístico y geográfico / 21301 Material estadístico y geográfico - 448512 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 448512 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.610116, lat:19.513598}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151244, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:560.0, importe_modificado:560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2492630/proyecto_INICIO, 2492630/proyecto_FIN, 2492630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492477 | Acción | 812 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:812.0, modificado:812.0}} | 213 Material estadístico y geográfico / 21301 Material estadístico y geográfico - 448284 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 448284 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.610116, lat:19.513598}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151225, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:812.0, importe_modificado:812.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2492477/proyecto_INICIO, 2492477/proyecto_FIN, 2492477/proyecto_PROCESO, 2492477/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202380272 | Proyecto de inversión | 289579.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:289579.25, modificado:289335.46}} | REHABILITACIÓN DE PRIMARIA BARDA PERIMETRAL EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA SECA EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE C.C.T. 16DPR0277K - 107931 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 107931 | S | 10 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:15, direccion:RANCHERIA BARRANCA SECA, 60863 BARRANCA SECA, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA SECA EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE C.C.T. 16DPR0277K QUE SE , lon:-103.00489071, lat:18.53186148}} | 2024-06-17 | 2024-07-19 | 289335.46 | 289335.46 | 289335.46 | 289335.46 | 289335.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/AD-002/2024, contratista:LEONEL EMMANUEL GUIZAR CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:289335.46, importe_modificado:289335.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {2380272/proyecto_INICIO, 2380272/proyecto_FIN, 2380272/proyecto_PROCESO, 2380272/proyecto_INICIO, 2380272/proyecto_PROCESO, 2380272/proyecto_FIN, 2380272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402467613 | Proyecto de inversión | 784762.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:784762.24, modificado:784762.24}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE LA VERDURA - 347157 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 347157 | S | 89 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.8, meta_modificada:5.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:359, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA VERDURA - LA MANTILLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 8 RANCHERIA LA VERDURA, 60840 LA VERDURA, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL TRAMO DE LA LOCALID, lon:-103.1321573, lat:18.51652026}} | 2024-11-05 | 2024-11-30 | 784762.24 | 784762.24 | 784762.24 | 784762.24 | 784762.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP-CR/IR-009/2024, contratista:MAT2 DESARROLLADORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:784762.24, importe_modificado:784762.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.8}} | {2467613/proyecto_PROCESO, 2467613/proyecto_INICIO, 2467613/proyecto_FIN, 2467613/proyecto_PROCESO, 2467613/proyecto_INICIO, 2467613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102344381 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA , MUNICIPIO DE TUXPAN, LOCALIDAD EL SALITRE, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES - 18151 | 16 | Michoacán de Ocampo | 98 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 18151 | S | 156 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:73, direccion:CALLE BACHILLERES RANCHERIA EL SALITRE, 61425 EL SALITRE, TUXPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EN LA AVENIDA MORELOS A MANO DERECHA SE TOMA LA CALLE BENITO JUÁREZ Y LUEGO SE TOMA LA C, lon:-100.44238605, lat:19.56055187}} | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/AD-006/2024, contratista:CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SUPERVISORES ROOLCA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACÁN, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2344381/proyecto_INICIO, 2344381/proyecto_FIN, 2344381/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102344404 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, MUNICIPIO DE TUXPAN, LOCALIDAD DE PROVIDENCIA, EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS - 18245 | 16 | Michoacán de Ocampo | 98 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 18245 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL AGUACATE PRIMERA MANZANA, 61440 EL AGUACATE (PRIMERA MANZANA), TUXPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO A MANO DERECHA DE LA AVENIDA MORELOS DE TUXPAN SE TOMA , lon:-100.51629983, lat:19.55629413}} | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/AD-006/2024, contratista:CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SUPERVISORES ROOLCA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACÁN, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2344404/proyecto_INICIO, 2344404/proyecto_PROCESO, 2344404/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202382925 | Proyecto de inversión | 486000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:486000.0, modificado:486000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL , MUNICIPIO DE TUXPAN, LOCALIDAD SANTA ANA, EN LA PRIMARIA PROF. RAFAEL RAMÍREZ - 115139 | 16 | Michoacán de Ocampo | 98 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 115139 | S | 115 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:42, direccion:CALLE LA HUERTA COLONIA SANTA ANA, 61443 SANTA ANA, TUXPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRESA Y CALLE MORELOS, CALLE CONOCIDO POR LA CARRETERA FEDERAL TUXPAN CIUDAD HIDALGO A MANO DERECHA POR LA GLADIOLA A DOS CUADRAS, lon:-100.46785388, lat:19.58243652}} | 2024-05-20 | 2024-07-05 | 486000 | 486000 | 486000 | 486000 | 486000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/AD-003/2024, contratista:ROGUSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACÁN, monto:486000.0, importe_modificado:486000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2382925/proyecto_FIN, 2382925/proyecto_PROCESO, 2382925/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402461791 | Proyecto de inversión | 1320150.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1320150.27, modificado:1320150.27}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA COLONIA MORENO FIGUEROA DE LA CALLE LICENCIADOS - 379541 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 379541 | S | 32 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:472.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE LICENCIADOS COLONIA MORENO FIGUEROA, 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE PRIVADA ESTUDIANTES Y PRIVADA CONTADORES, CALLE DEL TRABAJO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE, lon:-103.16622128, lat:18.77234696}} | 2024-11-12 | 2024-12-13 | 1320150.27 | 1320150.27 | 1320150.27 | 1320150.27 | 1320150.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/IR-011/2024, contratista:LEONEL EMMANUEL GUIZAR CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAQUEZ PALLARES, monto:1320150.27, importe_modificado:1320150.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:472.5}} | {2461791/proyecto_INICIO, 2461791/proyecto_PROCESO, 2461791/proyecto_INICIO, 2461791/proyecto_PROCESO, 2461791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402487259 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO LOC EL CUATE PARA CONECTAR CON CARRETERA A QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE APATZINGAN - 438995 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 438995 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2240.0, meta_modificada:2240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:20, direccion:CALLE CALLE DE LA BARRICADA RANCHERIA EL CUATE, 60485 EL CUATE, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Y CALLE QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE BARRANQUILLAS, CALLE DONDE SE ENCUENTRA EL ENTRONQ, lon:-102.28520139, lat:19.23207561}} | 2024-04-04 | 2024-07-02 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/IR-FIII/2024/03, contratista:EDIFICADORA Y COMERCIALIZADORA EFCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:2373557.37, importe_modificado:2373557.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2240.0}} | {2487259/proyecto_INICIO, 2487259/proyecto_FIN, 2487259/proyecto_PROCESO, 2487259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302434467 | Proyecto de inversión | 410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:410000.0, modificado:410000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN PANINDICAURO EN LA LOCALIDAD DE POMACUARO - 312754 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 312754 | S | 80 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:15, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA POMÁCUARO, 58578 POMÁCUARO, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y , EN LA CANCHA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.747317, lat:20.024029}} | 2024-09-10 | 2024-10-10 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/AD-017/2024, contratista:CESAR RICARDO TREJO ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE PANINDÍCUARO MICHOACAN, monto:410000.0, importe_modificado:410000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:850.0}} | {2434467/proyecto_FIN, 2434467/proyecto_PROCESO, 2434467/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102343720 | Proyecto de inversión | 2495296.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2495296.09, modificado:2495296.09}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION, RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA ENTUBADA EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA COLONIA CENTRO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO 2DA ETAPA - 13612 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 13612 | S | 50 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:921.1, meta_modificada:921.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOS TABACHINES Y CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS, CALLE HORTELANOS-L, lon:-103.15471351, lat:18.77881464}} | 2024-02-15 | 2024-04-15 | 2495296.09 | 2495296.09 | 2495296.09 | 2495296.09 | 2495296.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/IR-001/2024, contratista:CONSTRUCTORA FILMACO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:2495296.09, importe_modificado:2495296.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:921.1}} | {2343720/proyecto_INICIO, 2343720/proyecto_PROCESO, 2343720/proyecto_FIN, 2343720/proyecto_INICIO, 2343720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302433926 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN PANINDICUARO EN EX HACIENDA DE CURIMEO JUNTO A LA PLAZA PRINCIPAL - 310155 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 310155 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:9, direccion:CALLE TULIPAN EXHACIENDA EX-HACIENDA DE CURIMEO, 58590 EX-HACIENDA DE CURIMEO, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, A 300 METROS DE LA PLAZA DE EX HACIENDA DE CURIMEO, lon:-101.710494, lat:20.033661}} | 2024-09-10 | 2024-10-10 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149066, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:280.0}} | {2433926/proyecto_FIN, 2433926/proyecto_PROCESO, 2433926/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402462268 | Proyecto de inversión | 340592.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:340592.92, modificado:340592.92}} | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO LOC. URINGUITIRO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA - 380904 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 380904 | S | 300 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:59, direccion:CALLE CALLE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA RANCHERIA URINGÜITIRO, 60466 URINGÜITIRO, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DE LAESCUELA TELESECUNDARIA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE DEL CAMPO SANTO EN LA CALLE DE LA ESCUE, lon:-102.42085574, lat:19.29212562}} | 2024-04-24 | 2024-06-26 | 340592.92 | 340592.92 | 340592.92 | 340592.92 | 340592.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152243, contratista:, convocante:municipio de tancitaro Michoacan, monto:340592.92, importe_modificado:340592.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2462268/proyecto_FIN, 2462268/proyecto_INICIO, 2462268/proyecto_PROCESO, 2462268/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240502546793 | Proyecto de inversión | 19510.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19510.86, modificado:19510.86}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL POZO DE LAS JOYAS, EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE LAS JOYAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 193 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:31.08, meta_modificada:31.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:28, direccion:la obra se encuentra a 300 mtrs al sur de la escuela Primaria, lon:-100.321128, lat:19.810534}} | 2024-07-12 | 2024-07-19 | 19510.86 | 19510.86 | 19510.86 | 19510.86 | 19510.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156386, contratista:, convocante:h ayuntamiento de maravatio, monto:19510.86, importe_modificado:19510.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.08}} | {2546793/proyecto_PROCESO, 2546793/proyecto_FIN, 2546793/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402508148 | Acción | 31746 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31746.0, modificado:31746.0}} | 213 Material estadístico y geográfico / 21301 Material estadístico y geográfico - 459612 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 459612 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.363034, lat:19.337498}} | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 31746 | 31746 | 31746 | 31746 | 31746 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152388, contratista:, convocante:municipio de tancitaro Michoacan, monto:31746.0, importe_modificado:31746.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2508148/proyecto_INICIO, 2508148/proyecto_PROCESO, 2508148/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202372818 | Proyecto de inversión | 440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:440000.0, modificado:440512.78}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA PARA ABREVADEROS DEL AGUA COLORADA HASTA EL CERRO DE LA MESA, MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACAN - 84613 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 84613 | S | 68 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE N/A TRAMO VILLA VICTORIA - CRUCERO LOS LAURELES KILÓMETRO 11 + 200 RANCHO LA AGUA COLORADA, 60820 LA AGUA COLORADA, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL AGUA COLORADA SE ENCU, lon:-103.39884659, lat:18.71088504}} | 2024-04-09 | 2024-06-14 | 440512.78 | 440512.78 | 440512.78 | 440512.78 | 440512.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145187, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHINICUILA MICHOACAN, monto:153000.0, importe_modificado:153000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2372818/proyecto_FIN, 2372818/proyecto_INICIO, 2372818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302434633 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320000.0, modificado:320006.95}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO EN CALLE EMILIANO ZAPATA COL EL TERRERO LOCALIDAD HUETAMO DE NÚÑEZ - 313447 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 313447 | S | 40 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA EL TERRERO, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ROMA Y AVENIDA BATALLON DE HUETAMO, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EL PROYECTO INICIA EN LA ESQUINA CON LA CALLE ROMA SOBRE L, lon:-100.8941237, lat:18.61705652}} | 2024-04-02 | 2024-08-15 | 320006.95 | 320006.95 | 320006.95 | 320006.95 | 320006.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148796, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:320000.0, importe_modificado:320006.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {2434633/proyecto_PROCESO, 2434633/proyecto_FIN, 2434633/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302432891 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:999914.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NÚÑEZ ASENTAMIENTO COLONIA SAN ANTONIO TOMATLÁN - 304823 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 304823 | S | 182 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALVAREZ COLONIA SAN ANTONIO TOMATLÁN, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN ANTONIO URAPA Y AVENIDA MADERO SUR, CALLE RIO BALSAS LA OBRA SE UBICA POR EL LADO SUR DE LA CIUDAD E INICIA PAS, lon:-100.9045995, lat:18.61878306}} | 2024-06-03 | 2024-08-20 | 999914.8 | 999914.8 | 999914.8 | 999914.8 | 999914.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148738, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:999914.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3200.0}} | {2432891/proyecto_PROCESO, 2432891/proyecto_INICIO, 2432891/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402472424 | Proyecto de inversión | 864579.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:864579.04, modificado:864579.04}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y ANDADORES DE ACCESO, EN LA ESCUELA PRIMARIA C.C.T.16DPR5379P, DE LA COLONIA EL PARAÍSO, MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACÁN - 359918 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 359918 | S | 210 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.8, meta_modificada:74.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO ZACAPU CENTRO, 58600 ZACAPU, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS, CARRETERA PRUANDIRO ZACAPU LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA NO REGISTRADA CONOCIDA COMO LA , lon:-101.77481083, lat:19.85238902}} | 2024-10-28 | 2024-12-20 | 864579.04 | 864579.04 | 864579.04 | 864579.04 | 864579.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FAISMUN/AD-001/2024, contratista:CONSTRUCTORA DRIVAZ S.A.DE.C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:864579.04, importe_modificado:864579.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.8}} | {2472424/proyecto_INICIO, 2472424/proyecto_FIN, 2472424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302428018 | Proyecto de inversión | 465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465000.0, modificado:465000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE HIGUERA PANDA, EN EL MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACAN - 282986 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 282986 | S | 19 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:60, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA VICTORIA - HIGUERA PANDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 RANCHO HIGUERA PANDA, 60820 LA HIGUERA PANDA, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA PANDA, lon:-103.37114479, lat:18.80411072}} | 2024-08-06 | 2024-08-31 | 465000 | 465000 | 465000 | 465000 | 465000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145187, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHINICUILA MICHOACAN, monto:153000.0, importe_modificado:153000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2428018/proyecto_INICIO, 2428018/proyecto_PROCESO, 2428018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402493144 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:699974.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN HUETAMO COLONIA GRANJAS DE CAHUARO ASENTAMIENTO COLONIA GRANJAS DE CAHUARO - 413105 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 413105 | S | 80 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ARMONIA COLONIA GRANJAS DE CAHUARO, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AMISTAD Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE LEALTAD LA OBRA SE UBICA ENFRENTE D ELA CANCHA DE FUTBOL DE LA COLONIA GRANJAS DE , lon:-100.90787084, lat:18.63381335}} | 2024-10-20 | 2024-11-30 | 699974 | 699974 | 699974 | 699974 | 699974 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152992, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:700000.0, importe_modificado:699974.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}} | {2493144/proyecto_PROCESO, 2493144/proyecto_INICIO, 2493144/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402491101 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260000.0, modificado:259608.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD PURECHUCHO EL BRASIL ASENTAMIENTO PURECHUCHO EL BRASIL - 408124 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 408124 | S | 432 | 419 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:102, direccion:CALLE SALIDA A PINZANANGAPIO PUEBLO PURECHUCHO (EL BRASIL), 61970 PURECHUCHO (EL BRASIL), HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON A PARCELAS EJIDALES Y CALLEJON A PARCELAS DEL EJIDO, CAMINO A ARUA LA OBRA SE UBICA EN EL SURES, lon:-100.89382837, lat:18.57829883}} | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 259608 | 259608 | 259608 | 259608 | 259608 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153012, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:260000.0, importe_modificado:259608.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2491101/proyecto_INICIO, 2491101/proyecto_PROCESO, 2491101/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202361242 | Proyecto de inversión | 181629.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:181629.32, modificado:181629.32}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANHUATO, EN LA COLONIA SAN RAMÓN, CALLE VIOLETA. - 46051 | 16 | Michoacán de Ocampo | 86 | Tanhuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tanhuato | 46051 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETA COLONIA SAN RAMÓN, 59230 TANHUATO DE GUERRERO, TANHUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE CAMELINAS, CALLE JAZMIN CALLE VIOLETA ENTRE CALLE DEGOLLADO Y CAMELINAS A ESPALDAS DE LA CENTRAL CAMIONERA, lon:-102.33666984, lat:20.28675432}} | 2024-04-02 | 2024-12-31 | 181629.32 | 181629.32 | 181629.32 | 181629.32 | 181629.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FONDOIII/AD-04/2024, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CNTRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN, monto:181629.32, importe_modificado:181629.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2361242/proyecto_PROCESO, 2361242/proyecto_FIN, 2361242/proyecto_INICIO, 2361242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302429799 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:349670.4}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DELM JARDIN PRINCIPAL EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NÚÑEZ ASENTAMIENTO HUETAMO DE NÚÑEZ CENTRO - 291383 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 291383 | S | 4160 | 3840 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS DEGOLLADO CIUDAD HUETAMO DE NÚÑEZ CENTRO, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA MADERO SUR Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MELCHOR OCAMPO EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE SANTOS DEGOLLADO, lon:-100.90038037, lat:18.62541774}} | 2024-05-15 | 2024-08-30 | 349670.4 | 349670.4 | 349670.4 | 349670.4 | 349670.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148701, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:350000.0, importe_modificado:349670.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2429799/proyecto_INICIO, 2429799/proyecto_FIN, 2429799/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402507587 | Proyecto de inversión | 844852.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:844852.39, modificado:817043.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES FCO. I. MADERO Y MIGUEL HIDALGO, BARRIO DE SAN ANTONIO - 456795 | 16 | Michoacán de Ocampo | 24 | Cherán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | CONCEJO DE ADMINISTRACION SANTA CRUZ TANACO | 456795 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:782.1, meta_modificada:782.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO TANACO, 60271 TANACO, CHERÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FCO I MADERO Y CALLE HIDALGO, CALLE ART 123 DE LA PLAZA PRINCIPAL AVANZAS HACIA EL ESTE 3 CUADRAS Y LLEGAS A LA ESQUINA DE LA CALLE ZARAG, lon:-102.08101983, lat:19.73904935}} | 2024-08-15 | 2024-10-15 | 817043.84 | 817043.84 | 817043.84 | 817043.84 | 817043.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152897, contratista:, convocante:TENENCIA DE SANTA CRUZ TANACO, monto:844852.39, importe_modificado:844852.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:782.1}} | {2507587/proyecto_PROCESO, 2507587/proyecto_FIN, 2507587/proyecto_PROCESO, 2507587/proyecto_INICIO, 2507587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402459134 | Proyecto de inversión | 343021.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:343021.36, modificado:342254.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS 2024 EN LA LOCALIDAD DE ICHAMIO DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 372018 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 372018 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:537.6, meta_modificada:537.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:50, direccion:CALLE EXPROPIACION PETROLERA EJIDO ICHAMIO, 61854 ICHAMIO, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONSTITUCION DE APATZINGAN Y CALLE LAZARO CARDENAS, SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ICHAMIO DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICH, lon:-101.82457525, lat:18.95143848}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 342254.08 | 342254.08 | 342254.08 | 342254.08 | 342254.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152297, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:342254.08, importe_modificado:342254.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:537.6}} | {2459134/proyecto_INICIO, 2459134/proyecto_FIN, 2459134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402459093 | Proyecto de inversión | 857553.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:857553.4, modificado:855635.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS 2024 EN LA LOCALIDAD DEL CHAUZ DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 371906 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 371906 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1344.0, meta_modificada:1344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:38, direccion:CALLE CAMELINAS EJIDO EL CHÁUZ, 61868 EL CHÁUZ, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE MINA, CALLE JUAREZ SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL CHUAZ DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN, A ORILLA DE LA CA, lon:-102.0396524, lat:18.89237091}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 855635.2 | 855635.2 | 855635.2 | 855635.2 | 855635.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152294, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:855635.2, importe_modificado:855635.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1344.0}} | {2459093/proyecto_INICIO, 2459093/proyecto_FIN, 2459093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402458292 | Proyecto de inversión | 343021.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:343021.36, modificado:344692.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS 2024 EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA VERDE DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 367826 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 367826 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:537.6, meta_modificada:537.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:82, direccion:CALLE SIN NOMRE RANCHERIA PIEDRA VERDE, 61866 PIEDRA VERDE, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA VERDE EN EL MUNICIPIO DE LA HUACANA, lon:-101.93145627, lat:18.79767465}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 344692.48 | 344692.48 | 344692.48 | 344692.48 | 344692.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152274, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:344692.48, importe_modificado:344692.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:537.6}} | {2458292/proyecto_INICIO, 2458292/proyecto_FIN, 2458292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402458859 | Proyecto de inversión | 343021.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:343021.36, modificado:342254.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS 2024 EN LA COMUNIDAD DE CUIMBO DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 370875 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 370875 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:537.6, meta_modificada:537.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:34, direccion:RANCHERIA CUIMBO, 61857 CUIMBO, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE CUIMBO DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACÁN., lon:-101.66389527, lat:18.86251185}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 342254.08 | 342254.08 | 342254.08 | 342254.08 | 342254.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152285, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:342254.08, importe_modificado:342254.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:537.6}} | {2458859/proyecto_INICIO, 2458859/proyecto_FIN, 2458859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402466919 | Proyecto de inversión | 2362004.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2362004.31, modificado:2362004.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA COMUNIDAD DE LA PEDREGOZA, DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 392949 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 392949 | S | 50 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14000.0, meta_modificada:14000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:78, direccion:CALLE LA PEDREGOZA RANCHERIA LA PEDREGOSA, 61856 LA PEDREGOSA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA SACACOSECHAS Y CAMINO LA PEDREGOZA, CAMINO SACACOSECHAS EL CAMINO SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE LA PEDREGOZA A UNOS CUA, lon:-101.68484258, lat:18.93617487}} | 2024-06-01 | 2024-12-01 | 2362004.31 | 2362004.31 | 2362004.31 | 2362004.31 | 2362004.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IR/URB/006-2024, contratista:QUETZAL 3 INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:2362004.31, importe_modificado:2362004.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14000.0}} | {2466919/proyecto_INICIO, 2466919/proyecto_FIN, 2466919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402481711 | Proyecto de inversión | 467020.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:467020.25, modificado:489204.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS 2024 EN LA LOCALIDAD DE ZICUIRAN, MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 427793 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 427793 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:113, direccion:CALLE DEL KINDER RANCHERIA ZICUIRÁN, 61860 ZICUIRÁN, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO Y CALLE CONGURIPO, CALLE LAS TAMACUAS DOMICILIOS CONOCIDOS A NO MAS DE 400 METROS DE LA CARRETERA ZICUIRAN , lon:-101.96671205, lat:18.87656944}} | 2024-01-10 | 2024-12-30 | 489204 | 489204 | 489204 | 489204 | 489204 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152387, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:489204.0, importe_modificado:489204.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2481711/proyecto_PROCESO, 2481711/proyecto_FIN, 2481711/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202390727 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:659579.62}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN EL MPIO. DE TURICATO, LOC. CHIQUITO EL GRANDE - 151931 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Turicato | 151931 | S | 98 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:452.9, meta_modificada:452.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:65, direccion:BRECHA TRAMO TURICATO - CHIQUITO EL GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO CHIQUITO EL GRANDE, 61685 CHIQUITO EL GRANDE, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO TURICATO-CARAMICUAS-PURUARAN Y BRECHA CARAMICUAS - CHIQUI, lon:-101.53380255, lat:19.01880932}} | 2024-04-15 | 2024-07-18 | 659579.62 | 659579.62 | 659579.62 | 659579.62 | 659579.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-URB-AD/2024/032, contratista:GABRIEL BARRIGA SARABIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:659579.62, importe_modificado:659579.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:452.9}} | {2390727/proyecto_INICIO, 2390727/proyecto_FIN, 2390727/proyecto_INICIO, 2390727/proyecto_PROCESO, 2390727/proyecto_FIN, 2390727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs4: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}}
2024 | 5 | MIC240402466667 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL MPIO. DE TURICATO, LOC. ETUCUARILLO EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS - 344700 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Turicato | 344700 | S | 105 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:532.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:221, direccion:CAMINO TRAMO TURICATO - ETUCUARILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO ETUCUARILLO, 61688 ETUCUARILLO, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO TURICATO-EL CIRUELO Y BRECHA EL CIRUELO-ETUCUARILLO, LA OBRA LA PODEMOS ENCO, lon:-101.44477472, lat:19.11893825}} | 2024-10-18 | 2024-12-02 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-IBE-IR/2024/043, contratista:CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:532.64}} | {2466667/proyecto_PROCESO, 2466667/proyecto_FIN, 2466667/proyecto_PROCESO, 2466667/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs4: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}}
2024 | 5 | MIC240402470309 | Proyecto de inversión | 5953000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5953000.0, modificado:5953000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO EN MUNICIPIO DE TURICATO, LOCALIDAD PURUARAN - 354467 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Turicato | 354467 | S | 3523 | 3322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:842.3, meta_modificada:842.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:158, direccion:CALLE 5 DE MAYO DE 1862 EJIDO PURUARÁN, 61682 PURUARÁN, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE 5 DE MAYO DE 1862 Y CALLE VICENTE RIVA PALACIO, LA OBRA LA PODEMOS ENCONTRAR EN LA LOCALIDAD DE PURUARAN EN EL TERRENO DEL, lon:-101.52341587, lat:19.09402127}} | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 5953000 | 5953000 | 5953000 | 5953000 | 5953000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-URB-IR/2024/044, contratista:CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:5953000.0, importe_modificado:5953000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:842.3}} | {2470309/proyecto_INICIO, 2470309/proyecto_FIN, 2470309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs4: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}}
2024 | 5 | MIC240202400190 | Proyecto de inversión | 5325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5325000.0, modificado:5324998.86}} | mantenimiento del edificio "a" en unidad profesional de lázaro cárdenas en la universidad michoacana de san nicolas de hidalgo, con c.c.t. 16msu0014t | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240220 | N | 0 | 0 | 41274 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Ejidal Guacamayas, Cdad. Lázaro Cárdenas, Mich., lon:-102.201509, lat:17.985449}} | 2024-06-12 | 2024-11-08 | 5324998.86 | 5324998.86 | 5324998.86 | 5324998.86 | 5324998.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402511814 | Proyecto de inversión | 4618181 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4618181.0, modificado:4617090.0}} | equipamiento de la unidad académica departamental tipo ii, para la carrera de electromecánica en el instituto tecnológico de lázaro cárdenas, con c.c.t. 16dit0014f | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240293 | N | 0 | 0 | 2192 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Avenida Melchor Ocampo Num. Ext. 2555, Ciudad Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas CP. 60950, lon:-102.23183391, lat:17.97371821}} | 2024-11-06 | 2024-12-18 | 4617090 | 4617090 | 4617090 | 4617090 | 4617090 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402470174 | Proyecto de inversión | 352408 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:352408.0, modificado:352408.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE CLISERIO VILLAFUERTE EL CHICO - 400001 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 400001 | S | 100 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1571.0, meta_modificada:1571.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:157, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA CLISERIO VILLAFUERTE EL CHICO, 61256 CLISERIO VILLAFUERTE EL CHICO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN TODOS LOS CAMINOS DE ESTA RANCHERIA, lon:-100.53177014, lat:19.84252586}} | 2024-11-15 | 2024-12-30 | 352408 | 352408 | 352408 | 352408 | 352408 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151844, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO, monto:352408.0, importe_modificado:352408.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1571.0}} | {2470174/proyecto_INICIO, 2470174/proyecto_PROCESO, 2470174/proyecto_FIN, 2470174/proyecto_PROCESO, 2470174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202374838 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:3989440.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN, FRACCIONAMIENTO POPULAR VASCO DE QUIROGA, CALLE RIO BALSAS. - 91170 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 91170 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:956.44, meta_modificada:956.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE RIO BALSAS COLONIA POPULAR VASCO DE QUIROGA, 61604 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VIRAMONTES Y CALLE RIO TEHUANTEPEC, CALLE RIO NAZAS TOMA CTA. DE DON VASCO DE QUIROGA HACIA ENSEÑANZA.DIRÍGETE AL EST, lon:-101.60071134, lat:19.50227552}} | 2024-06-14 | 2024-09-14 | 3989440.99 | 3989440.99 | 3989440.99 | 3989440.99 | 3989440.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDUE/DOP/IR-012/FAISMUN/2024, contratista:JOSE RAUL ROSALES CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:3989440.99, importe_modificado:3989440.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:956.44}} | {2374838/proyecto_INICIO, 2374838/proyecto_FIN, 2374838/proyecto_PROCESO, 2374838/proyecto_FIN, 2374838/proyecto_PROCESO, 2374838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302412471 | Proyecto de inversión | 978576 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:978576.0, modificado:978576.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO EN MADERO LOCALIDAD DE SANTAS MARIAS TRAMO SANTAS MARIAS EL TEJOCOTE - 185681 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Madero | 185681 | S | 95 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:100, direccion:RANCHO SANTAS MARÍAS, 58489 SANTAS MARÍAS, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO ETUCUARO Y CAMINO EL TEJOCOTE, DE LA TENENCIA DE ETUCUARO SE TOMARA LA DESVIACION A LA LOCALIDAD DE SANTAS MARIAS UBICADA A 3 KILOMETROS EN DO, lon:-101.198894, lat:19.456599}} | 2024-07-22 | 2024-08-23 | 978576 | 978576 | 978576 | 978576 | 978576 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/028/2024, contratista:CONSTRICO CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:999740.0, importe_modificado:999740.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:25.0}} | {2412471/proyecto_INICIO, 2412471/proyecto_FIN, 2412471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A LA PLATAFORMA NO SE PUDO VINCULAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE A ESTA OBRA, trimestre:5.0, usuario:benitoayalag, fecha:2025-07-14}} | {obs1: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}}
2024 | 5 | MIC240302412353 | Proyecto de inversión | 1399972 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1399972.0, modificado:1399972.0}} | REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA GERTRUDIS G.SANCHEZ EN MADERO, LOCALIDAD DE VILLA MADERO - 184914 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Madero | 184914 | S | 106 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE FUENTES COLONIA BUENOS AIRES, 58480 VILLA MADERO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FUENTES Y AVENIDA ELIAS PEREZ AVALOS, CALLE ROSARIO PONCE DE LA VEGA EN LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONI, lon:-101.282965, lat:19.391085}} | 2024-07-18 | 2024-08-15 | 1399972 | 1399972 | 1399972 | 1399972 | 1399972 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/028/2024, contratista:CONSTRICO CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:999740.0, importe_modificado:999740.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2412353/proyecto_INICIO, 2412353/proyecto_FIN, 2412353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A LA PLATAFORMA NO SE PUDO VINCULAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE A ESTA OBRA, trimestre:5.0, usuario:benitoayalag, fecha:2025-07-14}} | {obs1: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}}
2024 | 5 | MIC240202392666 | Proyecto de inversión | 9048762.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9048762.48, modificado:9035374.76}} | CONSTRUCCION DEL DRENAJE COLECTOR SANITARIO DE LA AVENIDA TARIACURI ENTRE LA CALLE GUASIMA Y LA CALLE AZAFRAN, EN LAZARO CARDENAS, LOCALIDAD, LAZARO CARDENAS COLONIA TERCER SECTOR DE FIDELAC - 165396 | 16 | Michoacán de Ocampo | 52 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 165396 | S | 285 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:538.72, meta_modificada:538.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:AVENIDA TARIACURI INTERIOR 0 COLONIA 3ER. SECTOR DE FIDELAC, 60954 CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS, LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AZAFRAN Y CALLE GUASIMA, EL COLECTOR DRENAJE SANITARIO SERA SOBRE LA AVENIDA TARIACURI, lon:-102.22212558, lat:17.96445359}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 9035374.76 | 9035374.76 | 9035374.76 | 9035374.76 | 9035374.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LC OP R33 LP 01 2024, contratista:SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARENAS, MICHOACAN, monto:9047459.83, importe_modificado:9047459.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:538.72}} | {2392666/proyecto_INICIO, 2392666/proyecto_PROCESO, 2392666/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302427754 | Proyecto de inversión | 1285560 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1285560.0, modificado:1491365.69}} | EQUIPAMIENTO DE LINEA DE ACOMETIDA ELECTRICA A POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN LAZARO CARDENAS, LOCALIDAD LAZARO CARDENAS, COL. 15 DE ENERO - 281947 | 16 | Michoacán de Ocampo | 52 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 281947 | S | 2450 | 1850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE CAMELIA INTERIOR 0 0 COLONIA 15 DE ENERO, 60995 CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS, LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMELIA Y CALLE BUGAMBILIAS, LA EJECUCION DE LA OBRA SERA EN LA COLONIA 15 DE ENERO ENFRENTE DE LA C, lon:-102.21195136, lat:17.98438551}} | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 1491365.69 | 1491365.69 | 1491365.69 | 1491365.69 | 1491365.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LC OP R33 IR 11 2024, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GREKA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN, monto:1282447.23, importe_modificado:1282447.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:227.0}} | {2427754/proyecto_PROCESO, 2427754/proyecto_INICIO, 2427754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302427696 | Proyecto de inversión | 5716386.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5716386.92, modificado:6023502.37}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, EN LAZARO CARDENAS, LOCALIDAD LAZARO CARDENAS, EN LA COLIA 15 DE ENERO. - 281619 | 16 | Michoacán de Ocampo | 52 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 281619 | S | 2450 | 1850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS INTERIOR 0 COLONIA 15 DE ENERO, 60995 CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS, LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMELIA Y CALLE BUGAMBILIAS, EL AREA DONDE SE CONSTRUIRA EL POZO PROFUNDO ESTAN FRENTE AL FINAL DE, lon:-102.2115975, lat:17.98493384}} | 2024-09-02 | 2024-12-31 | 6023502.37 | 6023502.37 | 6023502.37 | 6023502.37 | 6023502.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LC OP R33 IR 09 2024, contratista:ROELY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN, monto:5712747.34, importe_modificado:5712747.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {2427696/proyecto_INICIO, 2427696/proyecto_PROCESO, 2427696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202392105 | Proyecto de inversión | 3524662.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3524662.41, modificado:3524004.15}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LAZARO CARDENAS, LOCALIDAD GUACAMAYAS, DE LA CALLE BUGAMBILIAS, EN LA COLONIA LAS TORRES. - 162322 | 16 | Michoacán de Ocampo | 52 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 162322 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2151.0, meta_modificada:2151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:77, direccion:CALLE BUGAMBILIAS INTERIOR 0 0 COLONIA LAS TORRES, 60994 LAS GUACAMAYAS, LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZINAPECUARO Y CALLE 18 DE MARZO, LA CALLE BUGAMBILIAS DE COLONIA LAS TORRES SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE Z, lon:-102.22362071, lat:18.01470672}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 3524004.15 | 3524004.15 | 3524004.15 | 3524004.15 | 3524004.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LC OP R33 IR 04 2024, contratista:FRUPO SECSALZC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARENAS, MICHOACAN, monto:3524012.92, importe_modificado:3524012.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2151.0}} | {2392105/proyecto_INICIO, 2392105/proyecto_PROCESO, 2392105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202392650 | Proyecto de inversión | 5940013.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5940013.96, modificado:5939606.7}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS SOBRE AV. TARIACURI DE CIUDAD DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN. - 165263 | 16 | Michoacán de Ocampo | 52 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 165263 | S | 1770 | 1380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:AVENIDA TARIACURI INTERIOR 0 COLONIA SAN JUAN BAUTISTA, 60954 CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS, LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA EJERCITO MEXICANO Y AVENIDA NARCISO BASSOLS, LA AVENIDA TARIACURI SE ENCUENTRA FRENTE AL , lon:-102.22336307, lat:17.96477496}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 5939606.7 | 5939606.7 | 5939606.7 | 5939606.7 | 5939606.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LC OP R33 IR 08 2024, contratista:CONSTRUCCIONES BEZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARENAS, MICHOACAN, monto:5939765.65, importe_modificado:5939765.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {2392650/proyecto_INICIO, 2392650/proyecto_PROCESO, 2392650/proyecto_FIN, 2392650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402497811 | Proyecto de inversión | 109309.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:109309.76, modificado:109309.76}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE TIRINCHO - 458785 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 458785 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:340, direccion:RANCHO TIRINCHO, 61900 TIRINCHO, NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA ESTATAL TIRIPETIO ERENDIRA A LA ALTURA DE TIRINCHO, lon:-101.18094371, lat:19.06086095}} | 2024-10-07 | 2024-11-21 | 109309.76 | 109309.76 | 109309.76 | 109309.76 | 109309.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-017/2024, contratista:EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO, monto:109309.76, importe_modificado:109309.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {2497811/proyecto_INICIO, 2497811/proyecto_FIN, 2497811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202392622 | Proyecto de inversión | 3450003.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450003.11, modificado:3448697.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LAZARO CARDENAS, LOCALIDAD LAZARO CARDENAS, DE LA CALLE PASEO DE LOS COCOTEROS, EN LA COLONIA TAXISTAS. - 165075 | 16 | Michoacán de Ocampo | 52 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 165075 | S | 220 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4909.38, meta_modificada:4909.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:137, direccion:CALLE PASEO DE LOS COCOTEROS INTERIOR 0 COLONIA LOS TAXISTAS, 60955 LA ORILLA, LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA NARCISO BASSOLS Y CALLE TAMARINDO, LA CALLE PASEO DE LOS CCOTEROS SE ENCUENTRA EL LA COLONIA LOS , lon:-102.22140597, lat:17.98344057}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 3448697.69 | 3448697.69 | 3448697.69 | 3448697.69 | 3448697.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LC OP R33 IR 07 2024, contratista:CONSTRUCCIONES GUANAMICH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARENAS, MICHOACAN, monto:3448697.69, importe_modificado:3448697.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4909.38}} | {2392622/proyecto_INICIO, 2392622/proyecto_PROCESO, 2392622/proyecto_FIN, 2392622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202387381 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:68141.22}} | REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA EN LA LOCALIDAD DE TEHUANTEPEC, MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACAN. - 139062 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 139062 | S | 176 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:149, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL TEHUANTEPEC RANCHERIA TEHUANTEPEC, 60820 TEHUANTEPEC, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CASA DE LA CULTURA DE LA LOCALIDAD DE TEHUANTEPEC EN EL CRUCE CON LA CARRETERA, lon:-103.2994614, lat:18.68824911}} | 2024-05-14 | 2024-07-31 | 68141.22 | 68141.22 | 68141.22 | 68141.22 | 68141.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145365, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHINICUILA MICHOACAN, monto:23500.0, importe_modificado:23500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2387381/proyecto_INICIO, 2387381/proyecto_PROCESO, 2387381/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102343930 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130000.0, modificado:75301.6}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TANHUATO, COMUNIDAD DE LA PRESA EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 15137 | 16 | Michoacán de Ocampo | 86 | Tanhuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tanhuato | 15137 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:7, direccion:CALLE JOSEFINA ORTIZ DOMINGUEZ RANCHERIA LA PRESA, 59233 LA PRESA, TANHUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE REVOLUCION ES LA PRIMERA CALLE POR EL CAMINO VIEJO TANHUATO LA PRESA, lon:-102.28645317, lat:20.27750784}} | 2024-02-28 | 2024-12-31 | 75301.6 | 75301.6 | 75301.6 | 75301.6 | 75301.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FONDOIII/AD-05/2024, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CNTRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN, monto:75301.6, importe_modificado:75301.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2343930/proyecto_INICIO, 2343930/proyecto_FIN, 2343930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202366637 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1739029.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TANHUATO COMUNIDAD DE TINAJA DE VARGAS - 64464 | 16 | Michoacán de Ocampo | 86 | Tanhuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tanhuato | 64464 | S | 140 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:11, direccion:CALLE ARBOLEDAS RANCHERIA TINAJA DE VARGAS, 59234 TINAJA DE VARGAS, TANHUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MANZANITA ULTIMA CALLE EN EL CERRO, lon:-102.29880773, lat:20.20843022}} | 2024-04-22 | 2024-12-31 | 1739029.11 | 1739029.11 | 1739029.11 | 1739029.11 | 1739029.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FONDOIII/AD-09/2024, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO, convocante:MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN, monto:1739029.11, importe_modificado:1739029.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {2366637/proyecto_INICIO, 2366637/proyecto_FIN, 2366637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402495320 | Proyecto de inversión | 56150 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:56150.0, modificado:56150.0}} | MANTENIMIENTO DE AULAS DEL PREESCOLAR OCTAVIO PAZ, EN EL MUNICIPIO DE TANHUATO, COLONIA INDEPENDENCIA, UBICADO EN LA CALLE VEINTICUATRO DE FEBRERO. - 453481 | 16 | Michoacán de Ocampo | 86 | Tanhuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tanhuato | 453481 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO 2 INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 59230 TANHUATO DE GUERRERO, TANHUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE ALDAMA INSTALACIONES DEL PREESCOLAR OCTAVIO PAZ UBICADO EN L, lon:-102.334926, lat:20.287716}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 56150 | 56150 | 56150 | 56150 | 56150 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153056, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN, monto:56150.0, importe_modificado:56150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {2495320/proyecto_FIN, 2495320/proyecto_INICIO, 2495320/proyecto_PROCESO, 2495320/proyecto_FIN, 2495320/proyecto_PROCESO, 2495320/proyecto_FIN, 2495320/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402494743 | Proyecto de inversión | 22400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22400.0, modificado:22400.0}} | MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL PREESCOLAR VASCO DE QUIROGA, EN EL MUNICIPIO DE TANHUATO, COLONIA CENTRO, UBICADO EN LA CALLE CONSTITUCION - 451877 | 16 | Michoacán de Ocampo | 86 | Tanhuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tanhuato | 451877 | S | 850 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION 10 INTERIOR SN COLONIA TANHUATO DE GUERRERO CENTRO, 59230 TANHUATO DE GUERRERO, TANHUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE CAMPESINO PREESCOLAR VASCO DE QUIROGA UBICAD, lon:-102.336076, lat:20.284741}} | 2024-12-06 | 2024-12-31 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153059, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN, monto:22400.0, importe_modificado:22400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.0}} | {2494743/proyecto_INICIO, 2494743/proyecto_PROCESO, 2494743/proyecto_FIN, 2494743/proyecto_INICIO, 2494743/proyecto_FIN, 2494743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402483744 | Proyecto de inversión | 1937210.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1937210.15, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN HIDALGO LOCALIDAD PUENTE DE TIERRA ASENTAMIENTO PUENTE DE TIERRA - 431439 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 431439 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:520.0, meta_modificada:515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:99, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA PUENTE DE TIERRA, 61235 PUENTE DE TIERRA, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE SAN JOSÉ, lon:-100.71054574, lat:19.50613648}} | 2024-10-10 | 2024-11-15 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/AD-009/2024, contratista:GELUSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:515.0}} | {2483744/proyecto_PROCESO, 2483744/proyecto_INICIO, 2483744/proyecto_FIN, 2483744/proyecto_INICIO, 2483744/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402481625 | Proyecto de inversión | 149446.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:149446.48, modificado:156545.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS 2024 EN LA LOCALIDAD DE CUPUAN DEL RIO DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 427654 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 427654 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:35, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA CUPUÁN DEL RÍO, 61870 CUPUÁN DEL RÍO, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , DOMICILIOS CONOCIDOS A NO MAS DE 400 METROS DE LA CARRETERA A CUPUAN DEL RIO Y DE LA CAPILLA CATOLICA DE LA LOCA, lon:-102.18672602, lat:18.77833043}} | 2024-01-10 | 2024-12-30 | 156545.28 | 156545.28 | 156545.28 | 156545.28 | 156545.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152384, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:156545.28, importe_modificado:156545.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.0}} | {2481625/proyecto_INICIO, 2481625/proyecto_FIN, 2481625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402481490 | Proyecto de inversión | 112084.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112084.86, modificado:117408.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS 2024 EN LA COMUNIDAD DE OROPEO DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 427366 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 427366 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:199, direccion:RANCHERIA OROPEO, 61858 OROPEO, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO OROPEO Y , DOMICILIOS CONOCIDOS LAS 15 VIVIENDAS A NO MAS DE 400 METROS DE LA CARRETERA A OROPEO Y DE LA CAPILLA CATOLICA DE LA LOCALIDAD DE OROPEO D, lon:-101.80830452, lat:18.8175397}} | 2024-01-10 | 2024-12-30 | 117408.96 | 117408.96 | 117408.96 | 117408.96 | 117408.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152379, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:117408.96, importe_modificado:117408.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {2481490/proyecto_FIN, 2481490/proyecto_PROCESO, 2481490/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402481445 | Proyecto de inversión | 112084.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112084.86, modificado:117408.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS 2024 EN LA COMUNIDAD DE BELLAS FUENTES DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 427261 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 427261 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:12, direccion:CALLE COMONFORT RANCHERIA BELLAS FUENTES (NUEVO CENTRO), 61874 BELLAS FUENTES (NUEVO CENTRO), LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA DOMICILIOS CONOCIDOS LAS 15 VIVIE, lon:-102.00711425, lat:18.74347581}} | 2024-01-10 | 2024-12-30 | 117408.96 | 117408.96 | 117408.96 | 117408.96 | 117408.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152376, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:117408.96, importe_modificado:117408.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {2481445/proyecto_FIN, 2481445/proyecto_PROCESO, 2481445/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402481052 | Proyecto de inversión | 112084.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112084.86, modificado:117409.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS 2024 EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 426539 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 426539 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA VICENTE GUERRERO, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA CERCA DE LA COLONIA LINDA VISTA Y LA COLONIA MORELOS, lon:-101.80052172, lat:18.97442373}} | 2024-01-10 | 2024-12-30 | 117409.08 | 117409.08 | 117409.08 | 117409.08 | 117409.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152366, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:117409.08, importe_modificado:117409.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {2481052/proyecto_FIN, 2481052/proyecto_PROCESO, 2481052/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402481675 | Proyecto de inversión | 112084.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112084.86, modificado:117408.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS 2024 EN LA LOCALIDAD DE LOS OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 427746 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 427746 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:73, direccion:CALLE EXPROPIACION PETROLERA OTE RANCHERIA LOS OLIVOS, 61873 LOS OLIVOS, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, DOMICILIOS CONOCIDOS A NO MAS DE 400 METROS DE LA CARRETERA L, lon:-102.14211448, lat:18.84274962}} | 2024-01-10 | 2024-12-30 | 117408.96 | 117408.96 | 117408.96 | 117408.96 | 117408.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152385, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:117408.96, importe_modificado:117408.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {2481675/proyecto_INICIO, 2481675/proyecto_FIN, 2481675/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402481524 | Proyecto de inversión | 373616.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:373616.2, modificado:391363.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS 2024 EN LA LOCALIDAD DEL CHAUZ DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 427443 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 427443 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:38, direccion:CALLE IGNACIO COMONFORT RANCHERIA EL CHÁUZ, 61868 EL CHÁUZ, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISO J. MUGICA DOMICILIOS CONOCIDOS LAS 15 VIVIENDAS A NO MAS DE 400 METRO, lon:-102.03993135, lat:18.89245211}} | 2024-01-10 | 2024-12-30 | 391363.2 | 391363.2 | 391363.2 | 391363.2 | 391363.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152380, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:391363.2, importe_modificado:391363.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2481524/proyecto_INICIO, 2481524/proyecto_FIN, 2481524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402480750 | Proyecto de inversión | 112084.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112084.86, modificado:117409.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS 2024 EN LAS COLONIAS VALLADOLID Y BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 426053 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 426053 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA VALLADOLID, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ENTRE LA COLONIA PRONASOL Y LA COLONIA MORELOS CERCA DE LA CARRETERA FEDERAL HACIA ARO DE ROSALES, lon:-101.80214421, lat:18.9686868}} | 2024-01-10 | 2024-12-30 | 117409.08 | 117409.08 | 117409.08 | 117409.08 | 117409.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152359, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:117409.08, importe_modificado:117409.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {2480750/proyecto_INICIO, 2480750/proyecto_FIN, 2480750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402481173 | Proyecto de inversión | 112084.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112084.86, modificado:117409.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS 2024 EN LA COLONIA PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 426753 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 426753 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PERLA COLONIA EL PEDREGAL, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PERLA Y CALLE ESMERALDA, CALLE GEMA LA COLONIA SE ENCUENTRA CERCA DEL MERCADO MUNICIPAL Y DE LA CENTRAL CAMIONERA, lon:-101.809212, lat:18.96554031}} | 2024-01-10 | 2024-12-30 | 117409.08 | 117409.08 | 117409.08 | 117409.08 | 117409.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152372, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:117409.08, importe_modificado:117409.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {2481173/proyecto_INICIO, 2481173/proyecto_FIN, 2481173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402493990 | Proyecto de inversión | 252031.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:252031.53, modificado:252070.64}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS 2024 EN LAS COLONIAS VALLADOLID Y BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 415157 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 415157 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:223.2, meta_modificada:223.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO COLONIA BUENOS AIRES, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MADERO Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA COLONIA PRONASOL Y LA COLONIA MORELOS CERCA DE LA CARRETER, lon:-101.80231721, lat:18.96871723}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 252070.64 | 252070.64 | 252070.64 | 252070.64 | 252070.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152340, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:252070.64, importe_modificado:252070.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:223.2}} | {2493990/proyecto_INICIO, 2493990/proyecto_FIN, 2493990/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492979 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110000.0, modificado:27260.0}} | CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULAS PARA EL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIODE VISTA HERMOSA, MICHOACAN - 449074 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 449074 | S | 213 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO PUEBLO VISTA HERMOSA DE NEGRETE, 59200 VISTA HERMOSA DE NEGRETE, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE COLON, CALLE FRANCISCA M. NEGRETE LOS PUNTOS REFERENCIADOS SE ENCUENTRAN EN, lon:-102.47546682, lat:20.26889763}} | 2024-12-12 | 2024-12-31 | 27260 | 27260 | 27260 | 27260 | 27260 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151172, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN , monto:110000.0, importe_modificado:27260.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2492979/proyecto_INICIO, 2492979/proyecto_FIN, 2492979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202360376 | Proyecto de inversión | 6498768 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6498768.0, modificado:6498767.32}} | CONSTRUCCION DE TERCERA ETAPA DE PUENTE VEHICULAR EN MADERO LOCALIDAD DE MILPILLAS - 42519 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Madero | 42519 | S | 1962 | 2028 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:64, direccion:RANCHO MILPILLAS, 58494 MILPILLITAS (TIMBIRICHE), MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO TIMBIRICHE Y CAMINO SAN DIEGO, DE LA TENENCIA DE SAN DIEGO SE TOMA LA DESVIACION A MILPILLAS EN DONDE SE REALIZARA LA OBRA EN LA LOCALI, lon:-101.147576, lat:19.305223}} | 2024-04-15 | 2024-07-27 | 6498767.32 | 6498767.32 | 6498767.32 | 6498767.32 | 6498767.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/008/2024, contratista:OMAR MARCOS SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:6498767.32, importe_modificado:6498767.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:188.0}} | {2360376/proyecto_FIN, 2360376/proyecto_INICIO, 2360376/proyecto_FIN, 2360376/proyecto_PROCESO, 2360376/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}}
2024 | 5 | MIC240202360476 | Proyecto de inversión | 649984.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649984.62, modificado:649984.62}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN MADERO LOCALIDAD DE ETUCUARO CALLE EMILIANO ZAPATA - 43027 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Madero | 43027 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:44, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA ETÚCUARO, 58481 ETÚCUARO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , CALLE GALEANA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ETUCUARO TOMANDO COMO REFER, lon:-101.211826, lat:19.4197}} | 2024-04-15 | 2024-05-18 | 649984.62 | 649984.62 | 649984.62 | 649984.62 | 649984.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/AYS/007/2024, contratista:ELIZEP CONSTRUCCIONES S.ADE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:649984.62, importe_modificado:649984.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {2360476/proyecto_INICIO, 2360476/proyecto_PROCESO, 2360476/proyecto_FIN, 2360476/proyecto_INICIO, 2360476/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}}
2024 | 5 | MIC240202360701 | Proyecto de inversión | 999740 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999740.0, modificado:999740.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN MADERO LOCALIDAD DE SANTAS MARIAS - 44001 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Madero | 44001 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:100, direccion:RANCHERIA SANTAS MARÍAS, 58489 SANTAS MARÍAS, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SAN MIGUEL Y CAMINO ETUCUARO, DE LA TENENCIA DE ETUCUARO SE TOMA LA DESVIACION A LA LOCALIDAD DE SANTAS MARIAS EN DONDE SE REALIZARA LA OBR, lon:-101.205392, lat:19.453918}} | 2024-04-11 | 2024-06-15 | 999740 | 999740 | 999740 | 999740 | 999740 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/028/2024, contratista:CONSTRICO CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:999740.0, importe_modificado:999740.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2360701/proyecto_PROCESO, 2360701/proyecto_FIN, 2360701/proyecto_PROCESO, 2360701/proyecto_INICIO, 2360701/proyecto_FIN, 2360701/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}}
2024 | 5 | MIC240202357619 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.01}} | CONSTRUCCION DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO EN MADERO LOCALIDAD DE VILLA MADERO EN LAS CALLES CHIHUAHIA Y CASCADA - 35208 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Madero | 35208 | S | 129 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE CHIHUAHUA PUEBLO BUENOS AIRES, 58480 VILLA MADERO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE ESCARCHA, CALLE VERACRUZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA BUENOS AIRES DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.283683, lat:19.393405}} | 2024-04-08 | 2024-05-08 | 500000.01 | 500000.01 | 500000.01 | 500000.01 | 500000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145751, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:275.0}} | {2357619/proyecto_INICIO, 2357619/proyecto_PROCESO, 2357619/proyecto_FIN, 2357619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}}
2024 | 5 | MIC240202382794 | Proyecto de inversión | 4499999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4499999.99, modificado:4697236.26}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MPIO DE TURICATO, LOCALIDADES, LA MESA, SAN ISIDRO Y LA COFRADIA - 116176 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Turicato | 116176 | S | 139 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3472.5, meta_modificada:3472.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO TURICATO - LA COFRADIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO LA COFRADÍA, 61688 LA COFRADÍA, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO TURICATO-LA MESA Y CAMINO LA MEZA - SAN ISIDRO- LA COFREDIA, LA OBRA LA POD, lon:-101.39086194, lat:19.0580899}} | 2024-05-31 | 2024-08-30 | 4697236.26 | 4697236.26 | 4697236.26 | 4697236.26 | 4697236.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-APO-IR/2024/036, contratista:GABRIEL BARRIGA SARABIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:4697236.26, importe_modificado:4697236.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3472.5}} | {2382794/proyecto_INICIO, 2382794/proyecto_PROCESO, 2382794/proyecto_FIN, 2382794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs4: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}}
2024 | 5 | MIC240402468159 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3100000.0, modificado:3100000.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 1ERA ETAPA EN MADERO, LOCALIDAD CAHUATZIO - 395658 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Madero | 395658 | S | 110 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:354.0, meta_modificada:354.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:RANCHERIA CAHUATZIO CAGUATZIO, 58484 CAHUATZIO (CAGUATZIO), MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL DURAZNO Y CAMINO LOS PLANES, DE LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO SE TOMA LA RUTA HACIA LA LOCALIDAD DE MORENO Y DESPUES HACIA , lon:-101.245821, lat:19.268586}} | 2024-11-29 | 2024-12-30 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/IR/004/2024, contratista:COHHEBA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:3100000.0, importe_modificado:3100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:354.0}} | {2468159/proyecto_PROCESO, 2468159/proyecto_INICIO, 2468159/proyecto_FIN, 2468159/proyecto_PROCESO, 2468159/proyecto_FIN, 2468159/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}}
2024 | 5 | MIC240402469365 | Proyecto de inversión | 680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:680000.0, modificado:680000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE TUNGAREO - 398172 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 398172 | S | 82 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1546.0, meta_modificada:1546.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:70, direccion:PUEBLO SAN PEDRO TUNGAREO, 61264 TUNGAREO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, SE TRATA DEL CAMINO QUE VA DE PUEBLO NUEVO AL SABINO, lon:-100.35954322, lat:19.92117519}} | 2024-11-15 | 2024-12-16 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151853, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:680000.0, importe_modificado:680000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1546.0}} | {2469365/proyecto_INICIO, 2469365/proyecto_FIN, 2469365/proyecto_INICIO, 2469365/proyecto_FIN, 2469365/proyecto_PROCESO, 2469365/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302424171 | Proyecto de inversión | 292667.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:292667.71, modificado:292667.71}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE CAMPO HERMOSO EN LA CALLE PROLONGACION MELCHOR OCAMPO - 262478 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 262478 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:6, direccion:CALLE PROLONGACION MELCHOR OCAMPO EJIDO CAMPO HERMOSO, 61259 CAMPO HERMOSO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DEL PANTEON Y CALLE DEL CAMPO DE BEISBOL, LA OBRA SE ENCUENTRA AL FRENTE DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-100.40731125, lat:19.84035405}} | 2024-03-12 | 2024-05-20 | 292667.71 | 292667.71 | 292667.71 | 292667.71 | 292667.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/AD/FIII/13/03-2024, contratista:LUIS GERARDO MARTINEZ NUÑEZ, convocante:AYUNTAMINETO DE MARAVATIO, monto:292667.71, importe_modificado:292667.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2424171/proyecto_INICIO, 2424171/proyecto_PROCESO, 2424171/proyecto_FIN, 2424171/proyecto_PROCESO, 2424171/proyecto_FIN, 2424171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302423314 | Proyecto de inversión | 76326.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:76326.27, modificado:76326.27}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE MARAVATIO DE OCAMPO EN LA COLONIA LAS ARENAS. - 253560 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 253560 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE J MUJICA COLONIA LAS ARENAS, 61252 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CARRETERA MEXICO MORELIA, CALLE JUAN ESCUTIA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPA, lon:-100.44445521, lat:19.91093357}} | 2024-02-27 | 2024-04-25 | 76326.27 | 76326.27 | 76326.27 | 76326.27 | 76326.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/AD/FIII/09/02-2024, contratista:CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYECTOS ELECTRICOS DE MICHOACAN SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:223006.41, importe_modificado:76026.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {2423314/proyecto_INICIO, 2423314/proyecto_PROCESO, 2423314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302433472 | Proyecto de inversión | 139159.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:139159.54, modificado:253459.52}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE EL ZAPOTE EN EL CAMINO PRINCIPAL. - 307685 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 307685 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:161, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA MARAVATIO-ATLACOMULCO - BORDO LOS CARRILO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 250 RANCHO EL ZAPOTE (PALO SECO), 61277 EL ZAPOTE (PALO SECO), MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO AL TEJERO Y CAMINO A GUAPA, lon:-100.38656298, lat:19.84754148}} | 2024-02-05 | 2024-06-08 | 253459.52 | 253459.52 | 253459.52 | 253459.52 | 253459.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148932, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:253459.52, importe_modificado:253459.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2433472/proyecto_INICIO, 2433472/proyecto_PROCESO, 2433472/proyecto_INICIO, 2433472/proyecto_FIN, 2433472/proyecto_PROCESO, 2433472/proyecto_FIN, 2433472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302430740 | Proyecto de inversión | 328258.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:328258.4, modificado:328258.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD LLANO GRANDE EN LA CALLE VOLADERO - 295210 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 295210 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:717.0, meta_modificada:717.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO GUAPAMACATARO - LLANO GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 700 RANCHERIA LLANO GRANDE, 61275 LLANO GRANDE, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO GUAPAMACATARO Y CAMINO EL TERRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA FRE, lon:-100.34093764, lat:19.84714073}} | 2024-02-05 | 2024-06-08 | 328258.1 | 328258.1 | 328258.1 | 328258.1 | 328258.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148930, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO , monto:328258.1, importe_modificado:328258.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:717.0}} | {2430740/proyecto_INICIO, 2430740/proyecto_FIN, 2430740/proyecto_PROCESO, 2430740/proyecto_FIN, 2430740/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402507744 | Proyecto de inversión | 236250.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:236250.59, modificado:236250.59}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO - 457763 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 457763 | S | 44 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:137, direccion:RANCHO SANTO DOMINGO, 61913 SANTO DOMINGO, NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN 2 SITIOS DE LA LOCALIDAD UNA AMPLIACION SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD Y EL OTRO EN LA SALIDA HACIA LA BRECHA, lon:-101.22995993, lat:19.01822062}} | 2024-04-19 | 2024-05-19 | 236250.59 | 236250.59 | 236250.59 | 236250.59 | 236250.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-006/2024, contratista:EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO, monto:236250.59, importe_modificado:236250.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2507744/proyecto_FIN, 2507744/proyecto_INICIO, 2507744/proyecto_PROCESO, 2507744/proyecto_FIN, 2507744/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102344985 | Proyecto de inversión | 4909326.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4909326.14, modificado:4908107.1}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO SOBRE AV. LAS PALMAS, EN LAZARO CARDENAS, LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS. - 22099 | 16 | Michoacán de Ocampo | 52 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 22099 | S | 465 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3325.0, meta_modificada:3325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS PALMAS INTERIOR 0 COLONIA INFONAVIT SOLIDARIDAD NACIONAL, 60954 CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS, LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA TULIPANES Y CALLE OAXACA, LA OBRA OBRA SE EJECUTARA SOBRE LA AVENIDA LAS PA, lon:-102.21381818, lat:17.98146012}} | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 4908107.1 | 4908107.1 | 4908107.1 | 4908107.1 | 4908107.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LC OP R33 IR 02 2024, contratista:ARIKA JANARY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN, monto:4908107.1, importe_modificado:4908107.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3325.0}} | {2344985/proyecto_INICIO, 2344985/proyecto_PROCESO, 2344985/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102343919 | Proyecto de inversión | 1320773.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1320773.08, modificado:2677885.46}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA DE CALETA DE CAMPOS, DE LA TENENCIA DE CALETA DE CAMPOS, MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN. - 15027 | 16 | Michoacán de Ocampo | 52 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 15027 | S | 1416 | 1448 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:605.12, meta_modificada:605.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:35, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR 0 RANCHERIA CALETA DE CAMPOS, 60970 BAHÍA BUFADERO (CALETA DE CAMPOS), LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA CANCHA SE ENCUENTRA EN LA LCALIDAD , lon:-102.75540338, lat:18.07646125}} | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 2677885.46 | 2677885.46 | 2677885.46 | 2677885.46 | 2677885.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LC OP R33 IR 06 2024, contratista:JORGE PRADO GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARENAS, MICHOACAN, monto:2901769.08, importe_modificado:2901769.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:605.12}} | {2343919/proyecto_INICIO, 2343919/proyecto_PROCESO, 2343919/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202377051 | Proyecto de inversión | 5370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5370000.0, modificado:5366562.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN, FRACCIONAMIENTO EL ZITUNERO, CALLES SOL Y JUPITER - 98667 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 98667 | S | 1284 | 1284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1284.0, meta_modificada:1284.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE SOL Y JUPITER COLONIA ZITUNERO, 61608 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SOL Y CALLE MERCURIO, CALLE SOL TOMA GRAL. BENIGNO SERRATO HACIA SOL.DIRÍGETE AL ESTE POR PONCE DE LEÓN HACIA DR. COSS.GIRA A LA I, lon:-101.59687304, lat:19.5175627}} | 2024-06-14 | 2024-09-14 | 5366562.42 | 5366562.42 | 5366562.42 | 5366562.42 | 5366562.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDUE/DOP/IR-006/FAISMUN/2024, contratista:CONTRUCCIONES ESPECIALIZADAS CAESGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:5366562.42, importe_modificado:5366562.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1284.0}} | {2377051/proyecto_INICIO, 2377051/proyecto_PROCESO, 2377051/proyecto_INICIO, 2377051/proyecto_PROCESO, 2377051/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202377975 | Proyecto de inversión | 4250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4250000.0, modificado:4241752.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN, LOCALIDAD AJUNO, CALLE ACCESO PRINCIPAL - 101258 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 101258 | S | 925 | 925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1016.2, meta_modificada:1016.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA AJUNO, 61612 AJUNO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EC PATZCUARO ERONGARICUARO Y , TOMA AHUMADA Y AV. LÁZARO CÁRDENAS HACIA LIB. IGNACIO ZARAGOZAPÁTZCUARO APATZINGÁNMÉXICO 120.EN LA ROTONDA , lon:-101.72156863, lat:19.5129398}} | 2024-06-14 | 2024-09-14 | 4241752.14 | 4241752.14 | 4241752.14 | 4241752.14 | 4241752.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDUE/DOP/IR-14/FAISMUN/2024, contratista:ALGAPE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:4241752.14, importe_modificado:4241752.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1016.2}} | {2377975/proyecto_INICIO, 2377975/proyecto_PROCESO, 2377975/proyecto_INICIO, 2377975/proyecto_FIN, 2377975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202378001 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250000.0, modificado:1247101.92}} | CONTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN, COLONIA JOYA DE LOS MOLINOS. - 101354 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 101354 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA JOYA DE LOS MOLINOS, 61604 JOYA DE LOS MOLINOS, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JAIME TORRES BODET Y CALLE FRANCISCO I MADERO, TOMA CTA. DE DON VASCO DE QUIROGA HACIA ENSEÑANZA.DIRÍG, lon:-101.60122913, lat:19.4904036}} | 2024-06-14 | 2024-09-14 | 1247101.92 | 1247101.92 | 1247101.92 | 1247101.92 | 1247101.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDUE/DOP/IR-010/FAISMUN/2024, contratista:CONSTRUCTORA PATZCUARO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:1247101.94, importe_modificado:1247101.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.0}} | {2378001/proyecto_INICIO, 2378001/proyecto_FIN, 2378001/proyecto_PROCESO, 2378001/proyecto_INICIO, 2378001/proyecto_PROCESO, 2378001/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202378029 | Proyecto de inversión | 365450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:365450.0, modificado:364091.42}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS STELLA INDA, EN ÁTZCUARO, MICHOACÁN, LOCALIDAD COLONIA NUEVA, 2DA ETAPA - 101397 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 101397 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:58, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA NUEVA PUERTA DE CADENA, 61618 PUERTA DE CADENA, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SIGUE POR GRAL. BENIGNO SERRATO Y MÉXICO 14.DIRÍGETE AL ESTE POR PONCE DE LEÓN HACIA DR. COSS.GIRA A L, lon:-101.53891296, lat:19.53035746}} | 2024-06-14 | 2024-09-14 | 364091.42 | 364091.42 | 364091.42 | 364091.42 | 364091.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDUE/DOP/AD-004/FAISMUN/2024, contratista:MARTIN CORRAL GUIZAR, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:364091.41, importe_modificado:364091.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2378029/proyecto_INICIO, 2378029/proyecto_FIN, 2378029/proyecto_PROCESO, 2378029/proyecto_INICIO, 2378029/proyecto_PROCESO, 2378029/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402497036 | Proyecto de inversión | 437647.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:437647.8, modificado:437647.8}} | REHABILITACION DE CAMINO POR TROMBA EN EL MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO LA RUTA PALMITO, LAS TROJES, SANTA BARBARA. - 456751 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 456751 | S | 104 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4095.0, meta_modificada:4095.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:135, direccion:RANCHO SANTA BÁRBARA (EL REPARO), 61917 SANTA BÁRBARA (EL REPARO), NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL CAMINO QUE SALE DE LA LOCALIDAD DE PATAMBO LLEGA A MARIANA EL SAUZ, LAS TROJES Y LLEGA A LA LOCALIDAD DE SANTA B, lon:-101.28425598, lat:19.16066706}} | 2024-09-19 | 2024-10-09 | 437647.8 | 437647.8 | 437647.8 | 437647.8 | 437647.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153045, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO, monto:437647.8, importe_modificado:437647.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4095.0}} | {2497036/proyecto_FIN, 2497036/proyecto_INICIO, 2497036/proyecto_PROCESO, 2497036/proyecto_INICIO, 2497036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402499363 | Proyecto de inversión | 58901.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58901.64, modificado:58901.64}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO - 462352 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 462352 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:79, direccion:PUEBLO MELCHOR OCAMPO (SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS), 61910 MELCHOR OCAMPO (SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS), NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA PLAZA DE TOROS DE ESA LOCALIDAD, lon:-101.25854819, lat:19.03842954}} | 2024-10-04 | 2024-12-10 | 58901.64 | 58901.64 | 58901.64 | 58901.64 | 58901.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-019/2024, contratista:EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO, monto:58901.64, importe_modificado:58901.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}} | {2499363/proyecto_FIN, 2499363/proyecto_PROCESO, 2499363/proyecto_FIN, 2499363/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202373097 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:747670.01}} | MANTENIMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO Y BANOS EN PARTE DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHINICUILA MICH. - 85476 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 85476 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO VILLA VICTORIA, 60820 VILLA VICTORIA, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICTORIA CHINICUILA MICHOACAN CABECERA MUNICIPAL DE CHINICUILA., lon:-103.36569683, lat:18.7561087}} | 2024-03-15 | 2024-12-31 | 747670.01 | 747670.01 | 747670.01 | 747670.01 | 747670.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145388, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHINICUILA MICHOACAN, monto:31500.0, importe_modificado:31500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2373097/proyecto_INICIO, 2373097/proyecto_PROCESO, 2373097/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202355668 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2526211.17}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN HUETAMO EN LOCALIDADES QUE PETENECEN A LA TENENCIA DE CUTZIEO DE HUETAMO - 17239 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 17239 | S | 801 | 769 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLEJON A PARCELAS EJIDALES COLONIA CUTZEO, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA A CHIHUERO Y CARRETERA TZITZIO -CD. ALTAMIRANO, CAMINO A PRES DE CHIHUERO EL PY. INICIA EN EN LA TENENCIA DE CUTZIO Y , lon:-100.89682847, lat:18.65155025}} | 2024-01-15 | 2024-06-30 | 2526211.17 | 2526211.17 | 2526211.17 | 2526211.17 | 2526211.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146107, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:150.0}} | {2355668/proyecto_FIN, 2355668/proyecto_INICIO, 2355668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402487694 | Proyecto de inversión | 1425487.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1425487.56, modificado:1425487.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PANINDICUARO EN LA CALLE VEINTIUNO DE MAYO EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS - 439790 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 439790 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MAYO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 58570 PANINDÍCUARO, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 28 DE AGOSTO Y CALLE REFORMA AGRARIA, CALLE ASUNTOS INDIGENAS CERCAS DE LA ESCUELA PRIMARIA ELIZEO CALDERON, lon:-101.766012, lat:19.991786}} | 2024-12-02 | 2024-12-30 | 1425487.56 | 1425487.56 | 1425487.56 | 1425487.56 | 1425487.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151283, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO, monto:690719.64, importe_modificado:690719.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2500.0}} | {2487694/proyecto_INICIO, 2487694/proyecto_PROCESO, 2487694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302431552 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1011775.94}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN HUETAMO LOCALIDAD TURITZIO A LA ERA Y CHARACUARO ASENTAMIENTO TURITZIO - 298805 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 298805 | S | 1040 | 960 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:144, direccion:CALLE SALIDA A EMBARCADERO PUEBLO TURITZIO, 61971 TURITZIO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON A PARCELAS EJIDALES Y CALLEJON A PARCELAS EJIDALES, CARRETERA A ZIRANDARO LA OBRA INICIA EN LA SALIDA DE TURITZIO RUMBO A LA , lon:-100.95237787, lat:18.52175651}} | 2024-02-07 | 2024-06-30 | 1011775.94 | 1011775.94 | 1011775.94 | 1011775.94 | 1011775.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148827, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1011775.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} | {2431552/proyecto_INICIO, 2431552/proyecto_FIN, 2431552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102344470 | Proyecto de inversión | 297265.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:297265.85, modificado:297265.85}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TANHUATO, COLONIA SAN RAMON EN LA CALLE VIOLETA - 18631 | 16 | Michoacán de Ocampo | 86 | Tanhuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tanhuato | 18631 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:265.75, meta_modificada:265.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETA COLONIA SAN RAMÓN, 59230 TANHUATO DE GUERRERO, TANHUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE CAMELINAS, CALLE MARAVILLAS CALLE UBICADA ATRAS DE LA TERMINAL DE AUTOBUSES, lon:-102.33666367, lat:20.28675653}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 297265.85 | 297265.85 | 297265.85 | 297265.85 | 297265.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FONDOIII/AD-02/2024, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CNTRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN, monto:297265.85, importe_modificado:297265.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:265.75}} | {2344470/proyecto_INICIO, 2344470/proyecto_PROCESO, 2344470/proyecto_FIN, 2344470/proyecto_PROCESO, 2344470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202364597 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:804545.47}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TANHUATO COMUNIDAD DE LA PRESA EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 59220 | 16 | Michoacán de Ocampo | 86 | Tanhuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tanhuato | 59220 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:7, direccion:CALLE JOSEFINA ORTIZ DOMINGUEZ COLONIA LA PRESA, 59233 LA PRESA, TANHUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE BENITO JUAREZ PRIMERA CALLE DEL VINIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.28642702, lat:20.27753752}} | 2024-04-18 | 2024-12-31 | 804545.47 | 804545.47 | 804545.47 | 804545.47 | 804545.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FONDOIII/AD-07/2024, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CNTRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN, monto:804545.47, importe_modificado:804545.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2364597/proyecto_INICIO, 2364597/proyecto_PROCESO, 2364597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402488410 | Proyecto de inversión | 162644.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:162644.76, modificado:162644.76}} | REHABILITACIÓN DE AULAS DEL PREESCOLAR VASCO DE QUIROGA, EN EL MUNICIPIO DE TANHUATO, COLONIA CENTRO, UBICADO EN LA CALLE CONSTITUCION. AZOTEA - 440966 | 16 | Michoacán de Ocampo | 86 | Tanhuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tanhuato | 440966 | S | 850 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION 10 INTERIOR SN COLONIA TANHUATO DE GUERRERO CENTRO, 59230 TANHUATO DE GUERRERO, TANHUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE CAMPESINO INSTALACIONES DEL PREESCOLAR VASCO, lon:-102.336026, lat:20.284739}} | 2024-12-06 | 2024-12-21 | 162644.76 | 162644.76 | 162644.76 | 162644.76 | 162644.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FONDOIII/AD-19/2024, contratista:IMPERMEABILIZACIONES Y ADITIVOS DE MICHOACAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN, monto:162644.76, importe_modificado:162644.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:450.0}} | {2488410/proyecto_INICIO, 2488410/proyecto_PROCESO, 2488410/proyecto_FIN, 2488410/proyecto_INICIO, 2488410/proyecto_FIN, 2488410/proyecto_INICIO, 2488410/proyecto_PROCESO, 2488410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402495372 | Proyecto de inversión | 252031.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:252031.52, modificado:252070.72}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS 2024 EN LA COLONIA ERNESTO RODRIGUEZ DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 418550 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 418550 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:223.2, meta_modificada:223.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JESUS CABRERA COLONIA ERNESTO RODRÍGUEZ, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JESUS CABRERA Y CALLE SALVADOR CALDERON, CALLE SILVINO VACA LA COLONIA ERNESTO RODRIGUEZ SE ENCUETRA AL ORIENTE DE LA C, lon:-101.80010004, lat:18.96126288}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 252070.72 | 252070.72 | 252070.72 | 252070.72 | 252070.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152352, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:252070.72, importe_modificado:252070.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:223.2}} | {2495372/proyecto_INICIO, 2495372/proyecto_FIN, 2495372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402495364 | Proyecto de inversión | 252031.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:252031.52, modificado:252070.72}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS 2024 EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 418526 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 418526 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:223.2, meta_modificada:223.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA VICENTE GUERRERO, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA COLONIA VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA CERCA DE LA COLONIA LINDA VISTA Y LA COLONIA MORELOS. EN CADA VIVIENDA BENEFICIARIA SE CONSTRUIR, lon:-101.80054452, lat:18.97439329}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 252070.72 | 252070.72 | 252070.72 | 252070.72 | 252070.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152349, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:252070.72, importe_modificado:252070.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:223.2}} | {2495364/proyecto_INICIO, 2495364/proyecto_FIN, 2495364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402495380 | Proyecto de inversión | 252031.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:252031.52, modificado:252070.72}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS 2024 EN LA COLONIA EL PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 418563 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 418563 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:223.2, meta_modificada:223.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PERLA COLONIA EL PEDREGAL, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PERLA Y CALLE ESMERALDA, CALLE GEMA LA COLONIA EL PEDREGAL SE ENCUENTRA CERCA DEL MERCADO MUNICIPAL Y DE LA CENTRAL CAMIONERA EN CADA, lon:-101.80964383, lat:18.96582948}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 252070.72 | 252070.72 | 252070.72 | 252070.72 | 252070.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152355, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:252070.72, importe_modificado:252070.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:223.2}} | {2495380/proyecto_INICIO, 2495380/proyecto_FIN, 2495380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402495356 | Proyecto de inversión | 252031.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:252031.53, modificado:252070.72}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS 2024 EN LA COLONIA UNIVERSIDAD MICHOACANA DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 418491 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 418491 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:223.2, meta_modificada:223.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE RECTOR MIGUEL HIDALGO COLONIA UNIVERSIDAD MICHOACANA, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RECTOR MIGUEL HIDALGO Y CALLE RECTOR ENRIQUE ERREGUIN, CALLE RECTOR GREGORIO FRAGA LA COLONIA UNIVERSIDAD , lon:-101.80053505, lat:18.95613939}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 252070.72 | 252070.72 | 252070.72 | 252070.72 | 252070.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152347, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:252070.72, importe_modificado:252070.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:223.2}} | {2495356/proyecto_INICIO, 2495356/proyecto_FIN, 2495356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402495346 | Proyecto de inversión | 252031.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:252031.53, modificado:252070.72}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS 2024 EN LA COLONIA GENERALISIMO MORELOS DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 418481 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 418481 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:223.2, meta_modificada:223.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO COLONIA GENERALÍSIMO MORELOS, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ALDAMA SUR, CALLE GUERRERO NORTE LA OBRAS SE ENCUENTRAN EN LA COLONIA GENERALISIMO, lon:-101.8061803, lat:18.96786898}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 252070.72 | 252070.72 | 252070.72 | 252070.72 | 252070.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152343, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:252070.72, importe_modificado:252070.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:223.2}} | {2495346/proyecto_INICIO, 2495346/proyecto_FIN, 2495346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402493120 | Proyecto de inversión | 64264.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:64264.01, modificado:238992.51}} | CONSTRUCCION Y CONEXIÓN DE PIEZAS ESPECIALES EN EL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, ENTRE POZO ZARAGOZA Y MACROTANQUE NORTE, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA , MICHOACAN. - 449306 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 449306 | S | 6234 | 6200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO VISTA HERMOSA DE NEGRETE, 59200 VISTA HERMOSA DE NEGRETE, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JUAREZ, CALLE ALFALFA DETRAS DEL MONUMENTO HISTO, lon:-102.47429897, lat:20.27887247}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 238992.51 | 238992.51 | 238992.51 | 238992.51 | 238992.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151173, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN , monto:155415.69, importe_modificado:238992.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2493120/proyecto_FIN, 2493120/proyecto_PROCESO, 2493120/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202362260 | Proyecto de inversión | 652885.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:652885.46, modificado:546755.95}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL EMILIANO ZAPATA EN MARAVATIO, LOCALIDAD SANTA ANA - 49669 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 49669 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:58, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA ANA (CUARTEL SEGUNDO), 61273 SANTA ANA (CUARTEL SEGUNDO), MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y CAMINO RAMAL SAN RAMON, LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CALLES DE LA IGLESIA DE LA LOCA, lon:-100.24411912, lat:19.86095471}} | 2024-03-18 | 2024-05-18 | 546755.95 | 546755.95 | 546755.95 | 546755.95 | 546755.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145794, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:652885.46, importe_modificado:546755.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:540.0}} | {2362260/proyecto_INICIO, 2362260/proyecto_PROCESO, 2362260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202361323 | Proyecto de inversión | 419998.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:419998.21, modificado:419998.21}} | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO EN MARAVATIO, LOCALIDAD MARAVATIO DE OCAMPO. - 46367 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 46367 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALZADA DE LAS PIEDRAS COLONIA SAN NICOLÁS, 61252 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ATZIMBA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE HERMINIO DAVID ARJONA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNID, lon:-100.44397299, lat:19.89697336}} | 2024-02-14 | 2024-04-23 | 419998.21 | 419998.21 | 419998.21 | 419998.21 | 419998.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/AD/FIII/03/02-2024, contratista:GYBRA INGENIERIA, SUPERVICION, GERENCIA Y CONSTRUCCIONES SA DECV, convocante:H. MARAVATIO DE OCAMPO, monto:419988.21, importe_modificado:419988.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2361323/proyecto_PROCESO, 2361323/proyecto_INICIO, 2361323/proyecto_FIN, 2361323/proyecto_INICIO, 2361323/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402485448 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:380000.0, modificado:380000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CERRITO DEL MUERTO EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DEL MUERTO, EN EL MUNICIPIO DE JUNGAPEO - 436064 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 436064 | S | 250 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:12, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 15 TRAMO 2+600.00 - 2+735.00 KILÓMETRO 2 + 600 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA CERRITO DEL MUERTO, 61472 CERRITO DEL MUERTO, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA RAMAL CARRETERA FED. 15 Y , lon:-100.46681054, lat:19.48688319}} | 2024-10-28 | 2024-11-15 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOPUM/AD-026/DYL-038-2024, contratista:INFRAESTRUCTURA EN ILUMINACIÓN Y REDES DE TRANSMISIÓN ALCA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO, monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {2485448/proyecto_INICIO, 2485448/proyecto_PROCESO, 2485448/proyecto_FIN, 2485448/proyecto_INICIO, 2485448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402487451 | Proyecto de inversión | 243833.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:243833.41, modificado:52510.63}} | REHABILITACION DE ALBERGUE DE PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE HIHUITLAN MUNICIPIO DE CHINICUILA - 439371 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 439371 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:64, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA HIHUITLAN, 60820 HIHUITLÁN, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA CALLE CONOCIDO RANCHERIA HIHUITLAN CP. 60820 HIHUITLÁN, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENT, lon:-103.40245162, lat:18.87946015}} | 2024-12-02 | 2024-12-30 | 52510.63 | 52510.63 | 52510.63 | 52510.63 | 52510.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153027, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:243833.0, importe_modificado:243833.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.0}} | {2487451/proyecto_INICIO, 2487451/proyecto_FIN, 2487451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402511792 | Proyecto de inversión | 2000433.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000433.51, modificado:1984280.78}} | rehabilitación de la red eléctrica en casa escuela de parácuaro, c.c.t. 16dix0002x | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240461 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Domicilio conocido s/n, lon:-102.22, lat:19.1458}} | 2024-10-12 | 2024-12-26 | 1984280.78 | 1984280.78 | 1984280.78 | 1984280.78 | 1984280.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302412722 | Proyecto de inversión | 998650.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:998650.45, modificado:998650.45}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE POZO DE LA LOCALIDAD DE CHANGUITIRO MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACÁN - 186995 | 16 | Michoacán de Ocampo | 28 | Churintzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Churintzio | 186995 | S | 57 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1310.0, meta_modificada:1310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHO CHANGUITIRO, 59450 CHANGUITIRO, CHURINTZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CAMINO TORRECILLAS LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA LOCALIDAD AUN COSTDO DEL CAMINO Q, lon:-102.04514827, lat:20.08393133}} | 2024-07-11 | 2024-08-09 | 998650.45 | 998650.45 | 998650.45 | 998650.45 | 998650.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/DUOP/AD-0010/2024, contratista:REDIXXO EDIFICACIONES Y REMODELACIONES MORELIA, SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHURINTZIO MICHOACÁN, monto:998650.45, importe_modificado:998650.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1310.0}} | {2412722/proyecto_INICIO, 2412722/proyecto_PROCESO, 2412722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302428861 | Proyecto de inversión | 235000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:235000.0, modificado:235065.01}} | TERMINACION DE AULA PARA JARDIN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE DE FERNANDEZ, MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACÁN. - 287221 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 287221 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:163, direccion:CALLE ZAPOTE DE FERNANDEZ RANCHO ZAPOTE DE FERNANDEZ, 60820 ZAPOTE DE FERNÁNDEZ, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 29.9 KILOMETROS SOBRE LA CARRETERA VILLA VICTORIACOLIMA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE D, lon:-103.44985383, lat:18.90771513}} | 2024-07-24 | 2024-08-31 | 235065.01 | 235065.01 | 235065.01 | 235065.01 | 235065.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145187, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHINICUILA MICHOACAN, monto:153000.0, importe_modificado:153000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2428861/proyecto_INICIO, 2428861/proyecto_PROCESO, 2428861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302412737 | Proyecto de inversión | 319295.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319295.73, modificado:319295.73}} | CONSTRUCCIÓN DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DEL JAGUEY A LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA EN EL MUNICIPIO DE CHURINTZIO - 187055 | 16 | Michoacán de Ocampo | 28 | Churintzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Churintzio | 187055 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHO BUENAVISTA DE REYNAGA, 59453 BUENAVISTA DE REYNAGA, CHURINTZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CONOCIDO, BRECHA PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO LA LOCALIDAD SOBREV EL CAMINO DE AC, lon:-101.99893103, lat:20.09522015}} | 2024-07-12 | 2024-08-08 | 319295.73 | 319295.73 | 319295.73 | 319295.73 | 319295.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/DUOP/AD-0011/2024, contratista:CONSTRUCCIONES PENXAMECH SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHURINTZIO MICHOACÁN, monto:319295.73, importe_modificado:319295.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {2412737/proyecto_INICIO, 2412737/proyecto_PROCESO, 2412737/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302409630 | Proyecto de inversión | 2321928.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2321928.1, modificado:2321928.1}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 108773 | 16 | Michoacán de Ocampo | 28 | Churintzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Churintzio | 108773 | S | 276 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:206.0, meta_modificada:206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO CHURINTZIO, 59440 CHURINTZIO, CHURINTZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PROLONGACION INDEOENDENCIA Y CALLE LOPEZ RAYON, CARRETERA LA PIEDAD CARAPAN LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DEL PANTEÓN MUNICIPAL F, lon:-102.06419619, lat:20.15778841}} | 2024-05-15 | 2024-06-28 | 2321928.1 | 2321928.1 | 2321928.1 | 2321928.1 | 2321928.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/DUOP/AD-005/2024, contratista:REDIXXO EDIFICACIONES Y REMODELACIONES MORELIA, SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHURINTZIO MICHOACÁN, monto:2321928.1, importe_modificado:2321928.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:206.0}} | {2409630/proyecto_INICIO, 2409630/proyecto_PROCESO, 2409630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402466313 | Proyecto de inversión | 478196.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:478196.8, modificado:478196.8}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN MADERO,LOCALIDAD DE LA PALIZADA EN CAMINO LA PALIZADA PUENTE CORAZA - 391010 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Madero | 391010 | S | 200 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:69, direccion:RANCHERIA PALIZADA, 58487 PALIZADA, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA VILLA MADERO - TACAMBARO Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LA PALIZADADE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMARA LA CARRETERA DE VILLA MADERO A, lon:-101.32109699, lat:19.3863699}} | 2024-11-22 | 2024-12-19 | 478196.8 | 478196.8 | 478196.8 | 478196.8 | 478196.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/028/2024, contratista:CONSTRICO CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:999740.0, importe_modificado:999740.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} | {2466313/proyecto_FIN, 2466313/proyecto_INICIO, 2466313/proyecto_PROCESO, 2466313/proyecto_FIN, 2466313/proyecto_INICIO, 2466313/proyecto_PROCESO, 2466313/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A LA PLATAFORMA NO SE PUDO ASOCIAR EL ACUERDO DE ESTA OBRA DE ADMINISTRACIONS, trimestre:5.0, usuario:benitoayalag, fecha:2025-07-11}} | {obs1: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}}
2024 | 5 | MIC240402450374 | Proyecto de inversión | 716034.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:716034.93, modificado:716034.93}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE LA NOPALERA EN EL CAMINO PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA - 74602 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 74602 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3510.0, meta_modificada:3510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA NOPALERA, 61277 LA NOPALERA, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE LA ESCUELA Y CALLE DE LA IGLESIA, CARRETERA MARAVATIO-ATLACOMULCO LA OBRA SE ENCUENTRA AL 650 MTS AL ORIENTE DE EL POZO DE AG, lon:-100.36270966, lat:19.8288303}} | 2024-02-05 | 2024-05-31 | 716034.93 | 716034.93 | 716034.93 | 716034.93 | 716034.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151321, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MARAVATIO, monto:716034.93, importe_modificado:716034.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3510.0}} | {2450374/proyecto_INICIO, 2450374/proyecto_PROCESO, 2450374/proyecto_FIN, 2450374/proyecto_INICIO, 2450374/proyecto_FIN, 2450374/proyecto_PROCESO, 2450374/proyecto_FIN, 2450374/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402458768 | Proyecto de inversión | 1392650.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1392650.7, modificado:1392650.7}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN MADERO, LOCALIDAD DE VILLA MADERO COLONIA BUENOS AIRES CALLE CHIHUAHUA - 370423 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Madero | 370423 | S | 150 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:803.85, meta_modificada:803.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE CHIHUAHUA COLONIA BUENOS AIRES, 58480 VILLA MADERO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NUBE Y CALLE LAGO, CALLE NIEVE LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CHIHUAHUA COLONIA BUENOS AIRES PERTENECIENTE A LA CABECERA MUNICIP, lon:-101.285757, lat:19.393555}} | 2024-11-11 | 2024-12-15 | 1392650.7 | 1392650.7 | 1392650.7 | 1392650.7 | 1392650.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/AD/026/2024, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION IVCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:1392650.7, importe_modificado:1392650.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:803.85}} | {2458768/proyecto_FIN, 2458768/proyecto_PROCESO, 2458768/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}}
2024 | 5 | MIC240302417207 | Proyecto de inversión | 2299850.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2299850.29, modificado:2299850.29}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN MADERO,LOCALIDAD DE CARPINTERIAS TRAMO ACATEN CARPINTERIAS - 216900 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Madero | 216900 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:475, direccion:RANCHO LA CARPINTERÍA, 58485 LA CARPINTERÍA, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO ACATEN Y CAMINO CARPINTERIAS, DE LA TENENCIA DE ACATEN SE TOMARA EL CAMINO A CARPINTERIAS EN DONDE SE REALIZARA LA OBRA A ESCASOS MEROS DE E, lon:-101.314639, lat:19.274384}} | 2024-07-29 | 2024-08-30 | 2299850.29 | 2299850.29 | 2299850.29 | 2299850.29 | 2299850.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/025/2024, contratista:JULIA CORTES GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:2299850.29, importe_modificado:2299850.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2300.0}} | {2417207/proyecto_PROCESO, 2417207/proyecto_INICIO, 2417207/proyecto_PROCESO, 2417207/proyecto_FIN, 2417207/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}}
2024 | 5 | MIC240402467298 | Proyecto de inversión | 1591763.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1591763.34, modificado:1591763.34}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE MARAVATIO DE OCAMPO EN LA CALLE DEL ROSAL - 346110 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 346110 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE DEL ROSAL COLONIA VALLE DORADO, 61252 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 14 DE FEBRERO Y CALLE GARDENIA, CALLE CAMELINAS LA OBRA SE ENCUENTRA ATRAS DE BACHILLERES EN LA COLONIA DEL PANTEON, lon:-100.42946631, lat:19.88879135}} | 2024-10-09 | 2024-12-23 | 1591763.34 | 1591763.34 | 1591763.34 | 1591763.34 | 1591763.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/AD/008/2024, contratista:ORLANDO MARTINEZ NUÑEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:1591763.34, importe_modificado:1591763.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {2467298/proyecto_PROCESO, 2467298/proyecto_FIN, 2467298/proyecto_INICIO, 2467298/proyecto_PROCESO, 2467298/proyecto_FIN, 2467298/proyecto_INICIO, 2467298/proyecto_PROCESO, 2467298/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302433950 | Proyecto de inversión | 3195121.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3195121.6, modificado:3184035.92}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE MARAVATIO DE OCAMPO - 310279 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 310279 | S | 20000 | 16000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:393.0, meta_modificada:393.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA MARAVATÍO DE OCAMPO CENTRO, 61250 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE INSURGENTES, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE ENCUENTRA A LO LARGO Y ANCHO DE LA, lon:-100.45631319, lat:19.88566429}} | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 3184035.92 | 3184035.92 | 3184035.92 | 3184035.92 | 3184035.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148929, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:3195121.6, importe_modificado:3184035.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:393.0}} | {2433950/proyecto_INICIO, 2433950/proyecto_PROCESO, 2433950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302433373 | Proyecto de inversión | 95792 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:95792.0, modificado:95792.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE LA ROSA TORRE DEL JARAL, EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 307229 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 307229 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:249.0, meta_modificada:249.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA MARAVATIO- ACAMBARO - TZIRITZICUARO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 440 RANCHERIA LOMA DE LA ROSA (TORRE DEL JARAL), 61262 LOMA DE SAN MIGUEL, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A TZIRITZICUARO Y , lon:-100.47672719, lat:19.93305258}} | 2024-02-05 | 2024-02-07 | 95792 | 95792 | 95792 | 95792 | 95792 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148924, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:95792.0, importe_modificado:95792.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:249.0}} | {2433373/proyecto_INICIO, 2433373/proyecto_PROCESO, 2433373/proyecto_FIN, 2433373/proyecto_PROCESO, 2433373/proyecto_FIN, 2433373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302434235 | Proyecto de inversión | 98523.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:98523.31, modificado:98523.31}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN MARAVATÍO, EN LA TENENCIA DE TUNGAREO EN LA CALLE PROLONGACION LAZARO CARDENAS - 311733 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 311733 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:70, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN PEDRO TUNGAREO, 61264 TUNGAREO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE RIO LERMA, CALLE ROBLES LA OBRA SE ENCUENTRA A 5 CUADRAS DEL CBTA 181 DE LA LOCALIAD, lon:-100.37185482, lat:19.90781246}} | 2024-06-06 | 2024-08-10 | 98523.31 | 98523.31 | 98523.31 | 98523.31 | 98523.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148915, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MARAVATIO, monto:98523.31, importe_modificado:98523.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.0}} | {2434235/proyecto_INICIO, 2434235/proyecto_PROCESO, 2434235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202356125 | Proyecto de inversión | 1585423.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1585423.38, modificado:1585423.38}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DRENAJE SANITARIO DRENAJE PLUVIAL Y AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DEL PLATANAL - 30394 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villamar | 30394 | S | 1133 | 1069 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:28, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL PLATANAL, 59553 EL PLATANAL, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALDAMA, LA OBRA INICIA A 20 MTS DE LA PRIVADA SIN NOMBRE Y TERMINA EN LA BOCA CA, lon:-102.58170588, lat:20.0658337}} | 2024-02-05 | 2024-04-13 | 1585423.38 | 1585423.38 | 1585423.38 | 1585423.38 | 1585423.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145215, contratista:, convocante:Municipio de Villamar, monto:1585423.39, importe_modificado:1585423.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2356125/proyecto_PROCESO, 2356125/proyecto_FIN, 2356125/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202378097 | Proyecto de inversión | 2350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2350000.0, modificado:2341191.18}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN, LOCALIDAD SAN JUAN TUMBIO - 101533 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 101533 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2633.0, meta_modificada:2633.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:100, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 14 TRAMO SAN JUANTUMBIO - CHERAN KILÓMETRO 23 + 600 PUEBLO SAN JUAN TUMBÍO, 61611 SAN JUAN TUMBÍO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , TOMA AHUMADA HACIA APATZINGÁN PÁTZCUAROAV. LÁZARO CÁRDENA, lon:-101.76332149, lat:19.50578053}} | 2024-06-14 | 2024-09-14 | 2341191.18 | 2341191.18 | 2341191.18 | 2341191.18 | 2341191.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDUE/DOP/IR-002/FAISMUN/2024, contratista:MARIO DURAN MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:2341191.18, importe_modificado:2341191.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2633.0}} | {2378097/proyecto_PROCESO, 2378097/proyecto_INICIO, 2378097/proyecto_PROCESO, 2378097/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302445583 | Proyecto de inversión | 1568000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568000.0, modificado:1568000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN MARAVATIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 190 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85022.0, meta_modificada:85022.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:LA OBRA SE REALIZARA EN LA AFUERAS DE LA LOCALIDAD, lon:-100.47323, lat:19.898785}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:LA OBRA SE REALIZARA EN LOS ALREDEDORES DE LA LOCALIDAD , lon:-100.474159, lat:19.873597}} | 2024-01-01 | 2024-08-31 | 1568000 | 1568000 | 1568000 | 1568000 | 1568000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149343, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:1568000.0, importe_modificado:1568000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85022.0}} | {2445583/proyecto_INICIO, 2445583/proyecto_FIN, 2445583/proyecto_PROCESO, 2445583/proyecto_FIN, 2445583/proyecto_PROCESO, 2445583/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302421737 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO LA RUTA MELCHOR OCAMPO, LA MOCHA, LA ESTANCIA GRANDE - 242978 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 242978 | S | 490 | 471 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.4, meta_modificada:11.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:50, direccion:RANCHERIA LA ESTANCIA GRANDE, 61911 LA ESTANCIA GRANDE, NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL CAMINO QUE SALE DE LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO Y PASA POR LA LOCALIDAD DE LA MOCHA Y LLEGA A LA ESTANCIA, lon:-101.21711257, lat:18.97248602}} | 2024-01-15 | 2024-02-17 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149477, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.4}} | {2421737/proyecto_INICIO, 2421737/proyecto_FIN, 2421737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202377586 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:2997400.01}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN, LOCALIDAD LOS TANQUES HUIPIO. - 101544 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 101544 | S | 12500 | 12500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:36, direccion:BRECHA TRAMO LOS TANQUES - HACIENDA HUIPIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 RANCHERIA LOS TANQUES, 61626 RANCHO DE LOS BOTELLO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , TOMA LERÍN HACIA APATZINGÁN PÁTZCUAROCALLE PROF. J., lon:-101.59180302, lat:19.46487152}} | 2024-06-14 | 2024-09-14 | 2997400.01 | 2997400.01 | 2997400.01 | 2997400.01 | 2997400.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDUE/DOP/IR-001/FAISMUN/2024, contratista:ALFREDO ACHA PALOMARES, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:2997400.01, importe_modificado:2997400.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2377586/proyecto_PROCESO, 2377586/proyecto_INICIO, 2377586/proyecto_PROCESO, 2377586/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202377462 | Proyecto de inversión | 575000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:575000.0, modificado:571590.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN, LOCALIDAD DE CHAPULTEPEC, 2DA ETAPA. - 101303 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 101303 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:428.0, meta_modificada:428.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:10, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA CHAPULTEPEC, 61617 CHAPULTEPEC, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SIGUE POR GRAL. BENIGNO SERRATO HACIA URUAPAN MORELIAMÉXICO 14.DIRÍGETE AL ESTE POR PONCE DE LEÓN HACIA DR. COSS.GIRA A LA IZQ, lon:-101.52215737, lat:19.56558311}} | 2024-06-14 | 2024-09-14 | 571590 | 571590 | 571590 | 571590 | 571590 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDUE/DOP/AD-003/FAISMUN/2024, contratista:CONSTRUCCIONES BOTELLO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:572857.65, importe_modificado:572857.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:428.0}} | {2377462/proyecto_FIN, 2377462/proyecto_INICIO, 2377462/proyecto_FIN, 2377462/proyecto_PROCESO, 2377462/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402483459 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:150000.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES , EN PÁTZCUARO MICHOACÁN. COL. VISTA BELLA - 430938 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 430938 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:79, direccion:COLONIA LOMA BONITA, 61604 COLONIA VISTA BELLA (LOMAS DEL PEAJE), PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , TOMA LERÍN HACIA APATZINGÁN PÁTZCUAROCALLE PROF. J. JESÚS ROMERO FLORESPÁTZCUARO APATZINGÁNMÉXICO 120 EN COLIMILLAS., lon:-101.59509951, lat:19.49011346}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151178, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2483459/proyecto_INICIO, 2483459/proyecto_PROCESO, 2483459/proyecto_FIN, 2483459/proyecto_PROCESO, 2483459/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102343197 | Proyecto de inversión | 2726000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2726000.0, modificado:2726000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MUNICIPIO DE TUXPAN, EN EL JAZMÍN, SEGUNDA ETAPA - 8843 | 16 | Michoacán de Ocampo | 98 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 8843 | S | 272 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:18, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO RANCHERIA EL JAZMÍN, 61438 EL JAZMÍN, TUXPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO AL SUROESTRE DE TUXPAN A 6.6 KM. A MANO DERECHA DE LA CARRETERA FEDERA POR LA CALL, lon:-100.49036993, lat:19.61507342}} | 2024-01-01 | 2024-04-23 | 2726000 | 2726000 | 2726000 | 2726000 | 2726000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/AD-001/2024, contratista:DIBENGI DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACÁN, monto:2726000.0, importe_modificado:2726000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {2343197/proyecto_INICIO, 2343197/proyecto_PROCESO, 2343197/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302421609 | Proyecto de inversión | 485000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:485000.0, modificado:485000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO LA RUTA NOCUPETARO, PAROTAS, EL ARENAL - 242408 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 242408 | S | 74 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:38.6, meta_modificada:38.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:360, direccion:RANCHERIA EL ARENAL, 61909 EL ARENAL, NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL CAMINO QUE SALE DE NOCUPETARO PASA POR SAN NICOLAS LAS PAROTAS, LA CHALANA, VISTA BELLA Y LLEGA A EL ARENAL, lon:-101.11604933, lat:19.14638019}} | 2024-01-08 | 2024-02-08 | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149473, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO, monto:485000.0, importe_modificado:485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:38.6}} | {2421609/proyecto_FIN, 2421609/proyecto_PROCESO, 2421609/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402491088 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:240000.0, modificado:240000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES, EN PÁTZCUARO MICHOACÁN. CUANAJO - 445550 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 445550 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:9, direccion:PUEBLO CUANAJO, 61620 CUANAJO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , TOMA CTA. DE DON VASCO DE QUIROGA HACIA ENSEÑANZA. SIGUE POR LERÍN HACIA APATZINGÁN PÁTZCUAROCALLE PROF. J. JESÚS ROMERO FLORESPÁTZCUARO APATZINGÁNMÉXI, lon:-101.50779135, lat:19.48521194}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151192, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:240000.0, importe_modificado:240000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2491088/proyecto_PROCESO, 2491088/proyecto_INICIO, 2491088/proyecto_FIN, 2491088/proyecto_PROCESO, 2491088/proyecto_INICIO, 2491088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402481518 | Proyecto de inversión | 1317425.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1317425.23, modificado:1317425.23}} | TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO, LOC. EL CHILAR, EN EXPLANADA CIVICA - 427427 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 427427 | S | 85 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:561.0, meta_modificada:561.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:23, direccion:CALLE CALLE QUE CONDUCE AL TORIL RANCHERIA EL CHILAR, 60484 EL CHILAR, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA Y CALLE QUECONDUCE AL TORIL, EN LAS INSTALACIONES DE LA CANCHA QUE PERTENECE A LA ESCUELA , lon:-102.2606396, lat:19.24489755}} | 2024-03-13 | 2024-06-11 | 1317425.23 | 1317425.23 | 1317425.23 | 1317425.23 | 1317425.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/IR-FIII/2024/02, contratista:MARIA GUADALUPE BERMUDEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:1558846.42, importe_modificado:1558846.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:561.0}} | {2481518/proyecto_INICIO, 2481518/proyecto_PROCESO, 2481518/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402480989 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:240000.0, modificado:239962.2}} | REHABILIOTACION DE LA PLAZA CIVICA EN HUETAMO COLONIA SAN ANTONIO URAPA ASENTAMIENTOCOLONIA SAN ANTONIO URAPA - 426437 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 426437 | S | 154 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO COLONIA SAN ANTONIO URAPA, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE A LA PRIMARIA Y CALLE DEPOSITOS DEL AGUA, CALLE ZIRANDARO EL PY SE UBICA A 3 CUADRAS AL PONIENTE DE L PARQUE LA ALAME, lon:-100.9145675, lat:18.62274944}} | 2024-10-20 | 2024-12-15 | 239962.2 | 239962.2 | 239962.2 | 239962.2 | 239962.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153005, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:240000.0, importe_modificado:239962.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.0}} | {2480989/proyecto_FIN, 2480989/proyecto_INICIO, 2480989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402483751 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:149996.6}} | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN HUETAMO EN ESCUELA PRIMARIA COLONIA DEL COCO ASENTAMIENTO COLONI DEL COCO - 431448 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 431448 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.5, meta_modificada:32.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ZUMARRAGA COLONIA DEL COCO, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TZICUIRANCHA Y CALLE ATZIMBA, CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS EL PY SE UBICA POR L LADO ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA HEMENEGILDO GA, lon:-100.89443015, lat:18.62702986}} | 2024-09-17 | 2024-11-30 | 149996.6 | 149996.6 | 149996.6 | 149996.6 | 149996.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152986, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:150000.0, importe_modificado:149996.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.5}} | {2483751/proyecto_INICIO, 2483751/proyecto_FIN, 2483751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402483363 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN HUETAMO LOCALIDAD EL OCUARO ASENTAMIENTO EL OCUARO - 430781 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 430781 | S | 103 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:84, direccion:CALLE A LA PRIMARIA RANCHERIA EL OCUARO, 61947 EL OCUARO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE A LA TELESECUNDARIA, CARRETERA OCUARO AL E.C. CARRETERA HUETAMO- TIQUICHEO EL PY SE UBICA ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-100.92400141, lat:18.79249161}} | 2024-10-20 | 2024-12-05 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153004, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2483363/proyecto_INICIO, 2483363/proyecto_FIN, 2483363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302429622 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:340808.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD SAN NICOLÁS ARROYO HONDO ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS ARROYO HONDO - 290707 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 290707 | S | 232 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:13, direccion:CALLE AL AEROPUERTO RANCHERIA SAN NICOLÁS ARROYO HONDO, 61970 SAN NICOLÁS ARROYO HONDO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA AL AEROPUERTO, CALLE DE LAS ESCUELAS LA OBRA SE UBICA AL SURESTE DE LA CANCHA , lon:-100.85845365, lat:18.53607476}} | 2024-04-02 | 2024-05-15 | 340808 | 340808 | 340808 | 340808 | 340808 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148715, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:350000.0, importe_modificado:340808.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2429622/proyecto_PROCESO, 2429622/proyecto_FIN, 2429622/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302428711 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:799966.41}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA DE HUETAMO LOCALIDAD EL OCUARO ASENTAMIENTO EL OCUARO - 286554 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 286554 | S | 25 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:676.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:84, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL OCUARO, 61947 EL OCUARO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON A PATCELAS EJIDALES Y CALLE DE LA UNIDAD MEDICA RURAL, CALLEJON A PARCELAS EJIDALES LA OBRA SE UBICA ENFRENTE DE LA UMR DEL IMSS BI, lon:-100.92513739, lat:18.79250772}} | 2024-02-14 | 2024-03-31 | 799966.41 | 799966.41 | 799966.41 | 799966.41 | 799966.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148709, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:800000.0, importe_modificado:799966.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:676.0}} | {2428711/proyecto_FIN, 2428711/proyecto_PROCESO, 2428711/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302429734 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300000.0, modificado:2284795.12}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NÚÑEZ ASENTAMIENTO COLONIA INDEPENDENCIA BARRIO ALTO - 291169 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 291169 | S | 1987 | 1834 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:875.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO PEREZ MOLINA COLONIA INDEPENDENCIA (BARRIO ALTO), 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VIVEROS Y CALLE LEALTAD, CALLE JIMENEZ EL PROYECTO SE UBICA EN LAS CALLES DE LAS COLONIAS INDEPENDENC, lon:-100.90816013, lat:18.6335673}} | 2024-02-07 | 2024-08-30 | 2284795.12 | 2284795.12 | 2284795.12 | 2284795.12 | 2284795.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148707, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:2300000.0, importe_modificado:2284795.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:620.0}} | {2429734/proyecto_INICIO, 2429734/proyecto_FIN, 2429734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402486171 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA LAS ROSAS. - 437158 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 437158 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:388.0, meta_modificada:380.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:COLONIA LAS ROSAS, 61125 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MORELIA - TOLUCA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA CARRETERA MORELIA TOLUCA FRENTE A LA CALLE DIVISIÓN NORTE Y AUN LADO D, lon:-100.56431665, lat:19.70681422}} | 2024-10-25 | 2024-12-10 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/AD-012/2024, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.83}} | {2486171/proyecto_INICIO, 2486171/proyecto_FIN, 2486171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402517645 | Proyecto de inversión | 2392080.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2392080.44, modificado:2392080.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL Y TECHUMBRE EN LA LOCALIDAD DE COL. MIGUEL HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tarímbaro | AD-DOP-88-2024 | N | 0 | 0 | 1164 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:COL. MIGUEL HIDALGO, lon:-101.100231, lat:19.787586}} | 2024-12-18 | 2024-12-30 | 2392080.44 | 2392080.44 | 2392080.44 | 2392080.44 | 2392080.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOP-88-2024, contratista:CONSTRUCTORA HERMANOS FABELA SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO, monto:2390643.85, importe_modificado:2390643.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2517645/proyecto_INICIO, 2517645/proyecto_PROCESO, 2517645/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402489103 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, EN LA COL. ROSA DE CASTILLA, EN LA CALLE ELIGIO VILLAMAR - 442249 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 442249 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE ELEJIO VILLA MAR COLONIA ROSA DE CASTILLA, 61166 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RIO LERMA Y BOULEVARD ADRIAN PEÑA SOTO, LA OBRA SE ENCUNETRA UBICADA A 250 MTS AL SUR DE BODEGA AURRERA, lon:-100.54976688, lat:19.68298978}} | 2024-10-10 | 2024-11-15 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/AD-004/2024, contratista:MARCO ANTONIO SOTO ARIAS, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2489103/proyecto_INICIO, 2489103/proyecto_FIN, 2489103/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402491410 | Proyecto de inversión | 2054208.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2054208.42, modificado:2054208.42}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES SACACOSECHAS, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO. - 446129 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 446129 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17600.0, meta_modificada:17600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:41, direccion:RANCHERIA SAN BARTOLO CUITAREO, 61201 SAN BARTOLO CUITAREO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-100.59717674, lat:19.65258594}} | 2024-10-10 | 2024-11-30 | 2054208.42 | 2054208.42 | 2054208.42 | 2054208.42 | 2054208.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/AD-001/2024, contratista:CONSTRUCTORA GABHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:2054208.42, importe_modificado:2054208.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17600.0}} | {2491410/proyecto_FIN, 2491410/proyecto_PROCESO, 2491410/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492735 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL, LÍNEA DE AGUA POTABLE, MPIO DE HIDALGO, SAN ANTONIO VILLALONGÍN EN LA CALLE REPÚBLICA DEL SALVADOR ORIENTE. - 448692 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 448692 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:122, direccion:CALLE REPUBLICA DE COSTA RICA RANCHERIA SAN ANTONIO VILLALONGÍN, 61231 SAN ANTONIO VILLALONGÍN, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REPUBLICA DE PARAGUAY Y CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA, CALLE JOSENMARIA VARGAS SUR LA OBRA SE, lon:-100.75146934, lat:19.53474426}} | 2024-10-10 | 2024-11-15 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/AD-006/2024, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE ORIENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.0}} | {2492735/proyecto_INICIO, 2492735/proyecto_FIN, 2492735/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402489450 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN ESPACIO PÚBLICO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, EN LA CANCHA MÁXIMO MARTÍNEZ. - 442873 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 442873 | S | 3000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD HIDALGO CENTRO, 61100 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA DE MELCHOR OCAMPO Y CALLE GUILLERO PRIETO, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL HOTEL TRES MARÍAS, lon:-100.54864239, lat:19.69087907}} | 2024-10-10 | 2024-11-15 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/AD-007/2024, contratista:ROGUSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {2489450/proyecto_INICIO, 2489450/proyecto_PROCESO, 2489450/proyecto_FIN, 2489450/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402485550 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:375000.0, modificado:375000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO LA COL VISTA BELLA EN LA LOCALIDAD DE JUNGAPEO DE JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE JUNGAPEO - 436210 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 436210 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE BENEDICTO LOPEZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO FRACCIONAMIENTO VISTABELLA, 61470 JUNGAPEO DE JUÁREZ, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMINO HACIA EL TULAR Y , CAMINO HACIA EL TULAR O EL CHICO, lon:-100.49397954, lat:19.46233763}} | 2024-11-13 | 2024-11-27 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOPUM/AD-030/DYL-045-2024, contratista:CONSTRUCTORA MICHHUAQUE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO, monto:375000.0, importe_modificado:375000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2485550/proyecto_INICIO, 2485550/proyecto_FIN, 2485550/proyecto_PROCESO, 2485550/proyecto_FIN, 2485550/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102344310 | Proyecto de inversión | 1790027.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1790027.04, modificado:1790027.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CONOCIDO COLONIA EL CERRITO EN LA LOCALIDAD DE CHURINTZIO MUNICIPIO DE CHURINTZIO - 17764 | 16 | Michoacán de Ocampo | 28 | Churintzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churintzio | 17764 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2133.7, meta_modificada:2133.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA CHURINTZIO, 59440 CHURINTZIO, CHURINTZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE EDUCACION, CALLE EL CERRITO LA OBRA SE ENCUENTRA SUROESTE DEL MUNICIPIO FRENTE AL MONUMENTO DEL MUNICIPIO T, lon:-102.07169661, lat:20.1456103}} | 2024-02-27 | 2024-03-29 | 1790027.04 | 1790027.04 | 1790027.04 | 1790027.04 | 1790027.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/DUOP/AD-002/2024, contratista:MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA, convocante:MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN, monto:1790027.04, importe_modificado:1790027.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2133.7}} | {2344310/proyecto_INICIO, 2344310/proyecto_FIN, 2344310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202380170 | Proyecto de inversión | 300000.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.22, modificado:300000.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CONOCIDO, EN LA LOCALIDAD DE TORRECILLAS MUNICIPIO DE CHURINTZIO - 108911 | 16 | Michoacán de Ocampo | 28 | Churintzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churintzio | 108911 | S | 27 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:331.98, meta_modificada:331.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHO TORRECILLAS, 59450 TORRECILLAS, CHURINTZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL AL CENTRO DE LA LOCAL, lon:-102.00966396, lat:20.08545958}} | 2024-05-16 | 2024-06-21 | 300000.22 | 300000.22 | 300000.22 | 300000.22 | 300000.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144750, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN , monto:300000.22, importe_modificado:300000.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:331.98}} | {2380170/proyecto_INICIO, 2380170/proyecto_FIN, 2380170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202356909 | Proyecto de inversión | 492000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:492000.0, modificado:492000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA TERCERA ETAPA - 32752 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villamar | 32752 | S | 1842 | 1568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:298.3, meta_modificada:298.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:12, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 59554 EMILIANO ZAPATA, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MATAMOROS, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA INICIA EN LA BOCA CALLE DE LA CALLE , lon:-102.61328957, lat:19.99614094}} | 2024-02-05 | 2024-02-29 | 492000 | 492000 | 492000 | 492000 | 492000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DUOP/FAISMUN/AD/001/2024, contratista:RAGOCE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR, monto:492000.0, importe_modificado:492000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:298.3}} | {2356909/proyecto_INICIO, 2356909/proyecto_FIN, 2356909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302431671 | Proyecto de inversión | 3779875.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3779875.54, modificado:3894847.25}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE MARAVATIO DE OCAMPO - 299450 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 299450 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9947.0, meta_modificada:9568.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE PINITOS COLONIA CUARTEL QUINTO, 61253 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE PILAR DEL ARROYO, LA OBRA SE ENCUENTRA A LO LARGO Y ANCHO DEL MUNICIPIO, lon:-100.45851285, lat:19.88531541}} | 2024-02-02 | 2024-08-31 | 3894847.25 | 3894847.25 | 3894847.25 | 3894847.25 | 3894847.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149159, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:3894840.02, importe_modificado:3894840.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:9568.0}} | {2431671/proyecto_PROCESO, 2431671/proyecto_INICIO, 2431671/proyecto_FIN, 2431671/proyecto_PROCESO, 2431671/proyecto_FIN, 2431671/proyecto_PROCESO, 2431671/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202384584 | Proyecto de inversión | 705000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:705000.0, modificado:705000.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL CERRITO COLORADO - 120932 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villamar | 120932 | S | 354 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:8, direccion:BRECHA TRAMO ESTACION MORENO - CHURINTZIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 INTERIOR SN RANCHERIA CERRITO COLORADO, 59563 CERRITO COLORADO, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CAMINO A CERRITO COLORADO Y , LA OBRA SE , lon:-102.52183173, lat:19.99916473}} | 2024-04-29 | 2024-06-08 | 705000 | 705000 | 705000 | 705000 | 705000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DUOP/FAISMUN/AD/006/2024, contratista:SOLUCIONES ECOLOGICAS EN ENERGIA Y AGUA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR, monto:705000.0, importe_modificado:705000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {2384584/proyecto_INICIO, 2384584/proyecto_PROCESO, 2384584/proyecto_FIN, 2384584/proyecto_PROCESO, 2384584/proyecto_FIN, 2384584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202392073 | Proyecto de inversión | 4167814 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1041953.5, modificado:1017481.79}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2083907.0, modificado:2034963.58}, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1041953.5, modificado:1017481.79}} | SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS ZARQUILLAS MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN - 162135 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villamar | 162135 | S | 294 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6136.3, meta_modificada:6136.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:43, direccion:BRECHA TRAMO SALITRE - LAS ZARQUILLAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 136 INTERIOR SN RANCHERIA LAS ZARQUILLAS, 59560 LAS ZARQUILLAS, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN EL EJIDO DE LA LOCALIDAD DEL , lon:-102.52341176, lat:20.04528916}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 4069927.16 | 4069927.16 | 4069927.16 | 4069927.16 | 4069927.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESTADO/OBRA CEAC/2024, contratista:Gobierno del Estado de Michoacán, convocante:MUNICIPIO DE VILLAMR, monto:4167814.0, importe_modificado:4167814.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6136.3}} | {2392073/proyecto_INICIO, 2392073/proyecto_FIN, 2392073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202371549 | Proyecto de inversión | 71991.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:71991.73, modificado:66550.03}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN MARAVATÍO, EN LA TENENCIA DE SAN MIGUEL CURAHUANGO EN LA CALLE PRIVADA REVOLUCION - 82666 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 82666 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.0, meta_modificada:206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION COLONIA SAN MIGUEL, 61253 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE PATRIOTISMO, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CENTRO DE SALUD, lon:-100.45831284, lat:19.88274245}} | 2024-03-06 | 2024-05-10 | 66550.03 | 66550.03 | 66550.03 | 66550.03 | 66550.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145929, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:66550.03, importe_modificado:66550.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:206.0}} | {2371549/proyecto_INICIO, 2371549/proyecto_PROCESO, 2371549/proyecto_INICIO, 2371549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202371279 | Proyecto de inversión | 390192.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:390192.1, modificado:709788.52}} | REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PURIATZICUARO EN LA CALLE INSURGENTES - 81802 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 81802 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.44, meta_modificada:20.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:62, direccion:CALLE INSURGENTES PUEBLO SANTIAGO PURIATZICUARO, 61258 SANTIAGO PURIATZÍCUARO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL JARDIN PRINC, lon:-100.58896728, lat:19.88381881}} | 2024-01-15 | 2024-07-30 | 709788.52 | 709788.52 | 709788.52 | 709788.52 | 709788.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145948, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:390192.1, importe_modificado:709788.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.44}} | {2371279/proyecto_INICIO, 2371279/proyecto_PROCESO, 2371279/proyecto_FIN, 2371279/proyecto_INICIO, 2371279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202384026 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:398723.86}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MADERO LOCALIDAD DE SAN DIEGO CURUCUPATZEO - 118798 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Madero | 118798 | S | 32 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:96, direccion:RANCHO SAN DIEGO CURUCUPATZEO, 58490 SAN DIEGO CURUCUPATZEO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO PLATANALILLO Y CAMINO MILPILLAS, CAMINO LOA AGUACATES DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMARA LA DESVIACION A LA TENENCIA DE SAN DI, lon:-101.128381, lat:19.279938}} | 2024-06-03 | 2024-06-29 | 398723.86 | 398723.86 | 398723.86 | 398723.86 | 398723.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145755, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:400000.0, importe_modificado:398723.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {2384026/proyecto_INICIO, 2384026/proyecto_FIN, 2384026/proyecto_PROCESO, 2384026/proyecto_FIN, 2384026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}}
2024 | 5 | MIC240302420789 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE SANTA BÁRBARA - 237749 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 237749 | S | 68 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:135, direccion:RANCHERIA SANTA BÁRBARA (EL REPARO), 61917 SANTA BÁRBARA (EL REPARO), NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN LAS PARCELAS DEL EJIDO DE SANTA BARBARA Y PARTE DE LA COMUNIDAD, lon:-101.28428983, lat:19.16067395}} | 2024-02-02 | 2024-04-02 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149420, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2420789/proyecto_FIN, 2420789/proyecto_INICIO, 2420789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302421831 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320000.0, modificado:320000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO LA RUTA MELCHOR OCAMPO, EL CIRIAN - 243467 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 243467 | S | 372 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:349, direccion:RANCHERIA EL CIRIÁN, 61914 EL CIRIÁN, NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL CAMINO QUE SALE DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO Y VA HACIA EL CIRIAN, lon:-101.2866631, lat:18.9933963}} | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149479, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO, monto:320000.0, importe_modificado:320000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7000.0}} | {2421831/proyecto_PROCESO, 2421831/proyecto_FIN, 2421831/proyecto_INICIO, 2421831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302422171 | Proyecto de inversión | 1069937.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1069937.53, modificado:1069937.53}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CON ESTAMPADO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE NOCUPÉTARO DE MORELOS EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO - 245070 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 245070 | S | 2043 | 1867 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:526.87, meta_modificada:526.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS DEGOLLADO PUEBLO NOCUPÉTARO DE MORELOS, 61900 NOCUPÉTARO DE MORELOS, NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA MAXIMINO MELCHOR DE LOS REYES Y AVENIDA MORELOS SUR, AVENIDA JUARES ORIENTE EN EL CENTRO DE NOCUPETAR, lon:-101.16151281, lat:19.04273837}} | 2024-01-04 | 2024-04-30 | 1069937.53 | 1069937.53 | 1069937.53 | 1069937.53 | 1069937.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-002/2024, contratista:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO, monto:1069937.53, importe_modificado:1069937.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:526.87}} | {2422171/proyecto_INICIO, 2422171/proyecto_PROCESO, 2422171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302421247 | Proyecto de inversión | 593750 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:593750.0, modificado:593750.0}} | CONSTRUCCION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE AGUA AGRIA - 240554 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 240554 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:4, direccion:RANCHERIA AGUA AGRIA, 61918 AGUA AGRIA, NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN LAS PARCELAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA LOCALIDAD DE AGUA AGRIA, lon:-101.20780876, lat:19.19675237}} | 2024-05-02 | 2024-05-30 | 593750 | 593750 | 593750 | 593750 | 593750 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149459, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO, monto:593750.0, importe_modificado:593750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2421247/proyecto_INICIO, 2421247/proyecto_PROCESO, 2421247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302432044 | Proyecto de inversión | 2150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2150000.0, modificado:2128125.65}} | MANTENIMIENTO DE CANAL AGRÍCOLA EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NÚÑEZ ASENTAMIENTO CHAPALA - 300950 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 300950 | S | 1563 | 1443 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVENIDA MADERO SUR COLONIA CHAPALA, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE TULIPANES, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA A REALIZAR SE UBICA EN LOS MARGENES DE LOS CANALES QUE ATRAV, lon:-100.89997566, lat:18.62050246}} | 2024-04-10 | 2024-08-15 | 2128125.65 | 2128125.65 | 2128125.65 | 2128125.65 | 2128125.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148824, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:2150000.0, importe_modificado:2128125.65}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2432044/proyecto_INICIO, 2432044/proyecto_PROCESO, 2432044/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402483949 | Proyecto de inversión | 463258.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:463258.15, modificado:463258.15}} | TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO, LOC. URINGUITIRO, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA - 431810 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 431810 | S | 295 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:337.0, meta_modificada:337.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:59, direccion:CALLE CALLE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA RANCHERIA URINGÜITIRO, 60466 URINGÜITIRO, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DE LAESCUELA TELESECUNDARIA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE DEL CAMPO SANTO EN LA CALLE DE LA ESCUEL, lon:-102.42079228, lat:19.29217573}} | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 463258.15 | 463258.15 | 463258.15 | 463258.15 | 463258.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151812, contratista:, convocante:municipio de tancitaro Michoacan, monto:463258.15, importe_modificado:463258.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:337.0}} | {2483949/proyecto_FIN, 2483949/proyecto_PROCESO, 2483949/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402497817 | Acción | 166431 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:166431.0, modificado:166431.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 458795 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 458795 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.363034, lat:19.337498}} | 2024-04-01 | 2024-08-30 | 166431 | 166431 | 166431 | 166431 | 166431 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152341, contratista:, convocante:municipio de tancitaro Michoacan, monto:166431.0, importe_modificado:166431.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2497817/proyecto_PROCESO, 2497817/proyecto_FIN, 2497817/proyecto_PROCESO, 2497817/proyecto_INICIO, 2497817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402467516 | Proyecto de inversión | 546870 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:546870.0, modificado:410501.44}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, CON PROTECCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE HIHUITLAN, MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACÁN. - 394289 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 394289 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:715.0, meta_modificada:715.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:64, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA HIHUITLAN, 60820 HIHUITLÁN, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA CALLE CONOCIDO RANCHERIA HIHUITLAN , CP. 60820 HIHUITLÁN, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCA, lon:-103.39986604, lat:18.88120021}} | 2024-11-04 | 2024-12-30 | 410501.44 | 410501.44 | 410501.44 | 410501.44 | 410501.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152772, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:546870.0, importe_modificado:546870.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:715.0}} | {2467516/proyecto_INICIO, 2467516/proyecto_FIN, 2467516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302429948 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:1999970.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HUETAMO LOCALIDAD RINCÓN DE LAS TRUCHAS ASENTAMIENTO RINCÓN DE LAS TRUCHAS - 292053 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 292053 | S | 22 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:112, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RINCÓN DE LAS TRUCHAS, 61964 RINCÓN DE LAS TRUCHAS, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON APARCELAS EJIDALES Y CALLEJON A PARCELAS EJIDALES, CAMINO A BEJUCOS EL PROYCCTO INICIA DE LA LOCALIDAD DE R, lon:-101.44174395, lat:18.58751862}} | 2024-03-06 | 2024-07-15 | 1999970.6 | 1999970.6 | 1999970.6 | 1999970.6 | 1999970.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148698, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:2000000.0, importe_modificado:1999970.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.0}} | {2429948/proyecto_PROCESO, 2429948/proyecto_FIN, 2429948/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402493402 | Proyecto de inversión | 433208.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:433208.79, modificado:433208.79}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE TANHUATO, COLONIA CENTRO EN LA CALLE JUAREZ - 449735 | 16 | Michoacán de Ocampo | 86 | Tanhuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tanhuato | 449735 | S | 158 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.7, meta_modificada:176.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA TANHUATO DE GUERRERO CENTRO, 59230 TANHUATO DE GUERRERO, TANHUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PASEO DE LOS GRANADOS Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE 5 DE FEBRERO CALLE JUAREZ HASTA LA INTERSECCION DE , lon:-102.323513, lat:20.283958}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 433208.79 | 433208.79 | 433208.79 | 433208.79 | 433208.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FONDOIII/AD-15/2024, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN, monto:433208.79, importe_modificado:433208.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:176.7}} | {2493402/proyecto_INICIO, 2493402/proyecto_FIN, 2493402/proyecto_PROCESO, 2493402/proyecto_INICIO, 2493402/proyecto_FIN, 2493402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402494562 | Proyecto de inversión | 73047.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:73047.44, modificado:73047.44}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN EL MUNICIPIO DE TANHUATO, COLONIA CENTRO, EN LA CALLE 5 DE FEBRERO. - 451655 | 16 | Michoacán de Ocampo | 86 | Tanhuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tanhuato | 451655 | S | 159 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA TANHUATO DE GUERRERO CENTRO, 59230 TANHUATO DE GUERRERO, TANHUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE JUAREZ CALLE 5 DE FEBRERO EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TANHUAT, lon:-102.322738, lat:20.283468}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 73047.44 | 73047.44 | 73047.44 | 73047.44 | 73047.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FONDOIII/AD-18/2024, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN, monto:73047.44, importe_modificado:73047.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2494562/proyecto_FIN, 2494562/proyecto_INICIO, 2494562/proyecto_PROCESO, 2494562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402471827 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:290000.0, modificado:289790.32}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA EN HUETAMO LOCALIDAD LA CUCHILLA, ASENTAMIENTO LA CUCHILLA - 404134 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 404134 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:524, direccion:CALLEJON AL RIO BALSAS RANCHERIA LA CUCHILLA, 61972 LA CUCHILLA, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TZIRITZICUARO-EL CORUPO Y CAMINO TZIRITZICUARO A SAN PEDRITO, CAMINO A LOS CAMPOS MELONEROS EL PY SE UBICA A LA ENTRADA, lon:-100.83360831, lat:18.48302426}} | 2024-09-17 | 2024-11-15 | 289790.32 | 289790.32 | 289790.32 | 289790.32 | 289790.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153039, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:290000.0, importe_modificado:289790.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}} | {2471827/proyecto_INICIO, 2471827/proyecto_FIN, 2471827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402471869 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260000.0, modificado:259854.57}} | CONSTRUCCION DE TECHACDO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN HUETAMO, EN COL CAHUARO ASENTAMIENTO HUETAMO - 404189 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 404189 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO COLONIA CAHUARO, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSEFA O. DE DOMINGUEZ Y CALLE FRANCISCO J. MINA, CALLE BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE LEONA VICARIO A 50 ME, lon:-100.90126907, lat:18.62812596}} | 2024-09-17 | 2024-11-15 | 259854.57 | 259854.57 | 259854.57 | 259854.57 | 259854.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153037, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:260000.0, importe_modificado:259854.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2471869/proyecto_FIN, 2471869/proyecto_PROCESO, 2471869/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402466647 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350000.0, modificado:1349569.71}} | CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO,TRAMO DE LA CALLE CUAUHTEMOC SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, MICHOACÁN - 344647 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 344647 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO TZITZIO, 61330 TZITZIO, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE CONOCIDA COMO SALIDA A AGUA CALIENTE, CALLE LEONA VICARIO NOS UBICAMOS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TZITZIO EN ALLEN, lon:-100.92349789, lat:19.58780137}} | 2024-10-11 | 2024-12-17 | 1349569.71 | 1349569.71 | 1349569.71 | 1349569.71 | 1349569.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2024/FAISMUN/17-IR-06, contratista:GHUBE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:1349569.71, importe_modificado:1349569.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:575.0}} | {2466647/proyecto_INICIO, 2466647/proyecto_PROCESO, 2466647/proyecto_FIN, 2466647/proyecto_INICIO, 2466647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}}
2024 | 5 | MIC240302415162 | Proyecto de inversión | 2650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2650000.0, modificado:2646179.72}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LAS LOCALIDADES EL PUERTO DE LA MUÑECA EL BUEY - 204685 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 204685 | S | 108 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:725, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO DE LA MUÑECA - EL BUEY MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND RANCHERIA PUERTO DE LA MUÑECA, 61356 EL PUERTO DE LA MUÑECA, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ES EL LÍMITE DEL MUNICIPIO DE TZTZIO CON E, lon:-101.02599629, lat:19.39048703}} | 2024-07-31 | 2024-11-30 | 2646179.72 | 2646179.72 | 2646179.72 | 2646179.72 | 2646179.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2024/FAISMUN/08-IR-01, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS IREKUA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:2646179.72, importe_modificado:2646179.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:26.0}} | {2415162/proyecto_INICIO, 2415162/proyecto_PROCESO, 2415162/proyecto_FIN, 2415162/proyecto_PROCESO, 2415162/proyecto_FIN, 2415162/proyecto_INICIO, 2415162/proyecto_PROCESO, 2415162/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}}
2024 | 5 | MIC240402482893 | Proyecto de inversión | 1415567.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1415567.66, modificado:1415567.66}} | CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA CALLE CONOCIDA COMO DE LA CLINICA, PERTENECIENTE A LA TENENCIA DEL PLATINILLO - 429888 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 429888 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:161, direccion:CALLE CONOCIDA COMO DE LA CLINICA RANCHERIA EL PLATANILLO, 61355 EL PLATANILLO, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y CALLE ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DEL PLATANILLO, CAMINO PLATANILLO- EL TEPEHUAJE NOS UBICAMOS EN LA GASO, lon:-100.87077425, lat:19.2038438}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 1415567.66 | 1415567.66 | 1415567.66 | 1415567.66 | 1415567.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2024/FAISMUN/48-IR-17, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:1415567.66, importe_modificado:1415567.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:575.0}} | {2482893/proyecto_FIN, 2482893/proyecto_INICIO, 2482893/proyecto_PROCESO, 2482893/proyecto_FIN, 2482893/proyecto_INICIO, 2482893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}}
2024 | 5 | MIC240402485618 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | ALUMBRADO PUBLICO SOLAR - 436311 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 436311 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:AVENIDA AV HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO JUNGAPEO DE JUÁREZ, 61470 JUNGAPEO DE JUÁREZ, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA AV HIDALGO Y , COLOCACION DE LAMPARAS EN TODA LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES , lon:-100.49254454, lat:19.46074575}} | 2024-11-01 | 2024-12-18 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOPUM/AD-028/URB-041-2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NAVIRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2485618/proyecto_INICIO, 2485618/proyecto_PROCESO, 2485618/proyecto_INICIO, 2485618/proyecto_FIN, 2485618/proyecto_PROCESO, 2485618/proyecto_FIN, 2485618/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402490417 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REENCARPETAMIENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL TRAMO CARRETERO CAMINO TC ZITÁCUARO TUXPÁN JUNGAPEO A JUNGAPEO PRIMERA ETAPA - 444477 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 444477 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9660.0, meta_modificada:9660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:35, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 15 TRAMO 0+000 - 0+600 KILÓMETRO 0 + 600 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL MANGO, 61474 EL MANGO, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA RAMAL CARRETERA FED. 15 Y , CARRETERA FEDERAL 15 , lon:-100.45136115, lat:19.48198074}} | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOPUM/AD-008/URB-028-2024, contratista:VIPRA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9660.0}} | {2490417/proyecto_INICIO, 2490417/proyecto_PROCESO, 2490417/proyecto_INICIO, 2490417/proyecto_FIN, 2490417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202379521 | Proyecto de inversión | 6039966.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6039966.81, modificado:6039966.81}} | REHABILITACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE YURECUARO, BOULEVARD RÍO PÁNUCO. - 107359 | 16 | Michoacán de Ocampo | 106 | Yurécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yurécuaro | 107359 | S | 16636 | 15667 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1039.0, meta_modificada:1039.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:BOULEVARD RÍO PÁNUCO INTERIOR 0 00 COLONIA GUAMÚCHIL GRANDE, 59254 YURÉCUARO, YURÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GRAL. FCO. J. MÚGICA Y , CALLE FERROCARRIL ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA SALIDA PRINCIPAL ORIENTE DEL , lon:-102.26608069, lat:20.33233402}} | 2024-06-10 | 2024-08-23 | 6039966.81 | 6039966.81 | 6039966.81 | 6039966.81 | 6039966.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYM/OP/IR/2024/004, contratista:COREGO CONSTRUCCIONES S.A DE C., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YURÉCUARO MICHOACÁN, monto:6039966.81, importe_modificado:6039966.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1039.0}} | {2379521/proyecto_INICIO, 2379521/proyecto_PROCESO, 2379521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102345132 | Proyecto de inversión | 405314.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:405314.21, modificado:239368.88}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO PUERTA DEL CIRUELO A HUATZIRÁN, DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 23322 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 23322 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17500.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:49, direccion:TERRACERÍA TRAMO HUATZIRAN - PUERTA DE LA PLAYA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 100 RANCHERIA HUATZIRÁN, 61855 HUATZIRÁN, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO INICIA A 100 METROS DE LA PRIMARIA DE HUATZIRAN Y CAMINO ENT, lon:-101.918708, lat:19.01363227}} | 2024-02-10 | 2024-04-30 | 239368.88 | 239368.88 | 239368.88 | 239368.88 | 239368.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143280, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:239368.88, importe_modificado:239368.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10000.0}} | {2345132/proyecto_FIN, 2345132/proyecto_PROCESO, 2345132/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402488355 | Proyecto de inversión | 2050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2050000.0, modificado:2050000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, COL. EL SOLACHE. - 440857 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 440857 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:598.0, meta_modificada:613.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:141, direccion:RANCHERIA SOLACHE, 61204 SOLACHE, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TERRENO ALEDAÑO A LA FOSA SÉPTICA EXISTENTE Y CONTINUA A LO LARGO DEL ANTIGUÓ CARRIL DE CARRERAS, lon:-100.51371004, lat:19.68248027}} | 2024-11-19 | 2024-12-16 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/AD-027/2024, contratista:NILO, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:2050000.0, importe_modificado:2050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:613.0}} | {2488355/proyecto_PROCESO, 2488355/proyecto_INICIO, 2488355/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202371706 | Proyecto de inversión | 212495.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:212495.11, modificado:173681.4}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL PREESCOLAR RAMON LOPEZ VELARDE EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL ALTO EL PUERTO SEGUNDA ETAPA - 81351 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 81351 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:82, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MIGUEL EL ALTO (EL PUERTO), 61270 SAN MIGUEL EL ALTO (EL PUERTO), MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A SANTA ANA Y CAMINO A CEBADILLAS PRIMERAS, LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 MTS DE LA IGLESIA DE, lon:-100.25685717, lat:19.84762702}} | 2024-02-20 | 2024-04-20 | 173681.4 | 173681.4 | 173681.4 | 173681.4 | 173681.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145809, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:212495.11, importe_modificado:173681.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:228.0}} | {2371706/proyecto_INICIO, 2371706/proyecto_PROCESO, 2371706/proyecto_INICIO, 2371706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202367287 | Proyecto de inversión | 2485444.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2485444.4, modificado:1428551.78}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS EN LA LOCALIDAD DEL PASO SOBRE LA CALLE NIÑOS HEROES - 66857 | 16 | Michoacán de Ocampo | 11 | Briseñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de BriseÒas | 66857 | S | 100 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:CALLE CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN PUEBLO PASO DE ÁLAMOS, 59120 PASO DE HIDALGO (PASO DE ÁLAMOS), BRISEÑAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE PIPILA Y CALLE UNION, CALLE 15 DE AGOSTO CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE PIPILA Y , lon:-102.54858869, lat:20.2673666}} | 2024-02-12 | 2024-04-12 | 1428551.78 | 1428551.78 | 1428551.78 | 1428551.78 | 1428551.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM/OP/IR-001/FISM/2024, contratista:FERRE-MICHOACÁN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BRISEÑAS, monto:2485444.4, importe_modificado:1428551.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.0}} | {2367287/proyecto_INICIO, 2367287/proyecto_FIN, 2367287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202364506 | Proyecto de inversión | 680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:680000.0, modificado:679719.1}} | CONSTRUCCION DE CAMINO MUNICIPAL EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL FRESNO - 56957 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villamar | 56957 | S | 78 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:14, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL FRESNO, 59578 EL FRESNO, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DEL FRENO SE LOCALIZA A 9.7KM DE LA LOCALIDAD DE LOS REMEDIOS LA CUAL SE UBICA SOBRE LA CARRETERA ZAMORA JIQUILPAN SE TO, lon:-102.66475752, lat:19.93722726}} | 2024-03-04 | 2024-04-27 | 679719.1 | 679719.1 | 679719.1 | 679719.1 | 679719.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145214, contratista:, convocante:Municipio de Villamar, monto:680000.0, importe_modificado:680000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2364506/proyecto_INICIO, 2364506/proyecto_FIN, 2364506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202359868 | Proyecto de inversión | 706000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:706000.0, modificado:706000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA PALMITA - 40247 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villamar | 40247 | S | 133 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:618.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:27, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA PALMITA LA PALMA, 59578 LA PALMITA (LA PALMA), VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN UNA COMUNIDAD RURAL DONDE EXISTE UNA TRAZA URBANA SIN NOMBRE DE CALLES PARA REFERENCIA LA OBRA, lon:-102.6540987, lat:19.95385463}} | 2024-03-04 | 2024-05-02 | 706000 | 706000 | 706000 | 706000 | 706000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DUOP/FAISMUN/AD/004/2024, contratista:INGENIERIA ROMACO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR, monto:706000.0, importe_modificado:706000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.0}} | {2359868/proyecto_INICIO, 2359868/proyecto_PROCESO, 2359868/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202359228 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:570000.0, modificado:570000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTITO - 40461 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villamar | 40461 | S | 129 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.0, meta_modificada:495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:42, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO EL ZAPOTITO, 59578 EL ZAPOTITO, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CAMINO RURAL, LA OBRA INICIA DONDE TERMINA EL PAVIMENTO EXISTENTE DE CALLE MORELOS Y TERMINA DONDE SE, lon:-102.65288506, lat:19.96316733}} | 2024-03-03 | 2024-05-02 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DUOP/FAISMUN/AD/003/2024, contratista:INGENIERIA ROMACO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR, monto:570000.0, importe_modificado:570000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.0}} | {2359228/proyecto_PROCESO, 2359228/proyecto_FIN, 2359228/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202384761 | Proyecto de inversión | 835000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:835000.0, modificado:835000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE FELICITAS DEL RIO EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR - 121465 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villamar | 121465 | S | 1548 | 1430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:661.06, meta_modificada:661.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE FELICITAS DEL RIO INTERIOR SN PUEBLO VILLAMAR, 59550 VILLAMAR, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ELIGIO VILLAMAR Y CARRETERA NACIONAL MORELIA A JIQUILPAN, LA OBRA INICIO EN LA BOCA CALLE CON LA CALLE ELIGIO VILLAM, lon:-102.58992868, lat:20.02383934}} | 2024-05-27 | 2024-06-29 | 835000 | 835000 | 835000 | 835000 | 835000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DUOP/FAISMUN/AD/010/2024, contratista:INGENIERIA ROMACO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR, monto:835000.0, importe_modificado:835000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:661.06}} | {2384761/proyecto_FIN, 2384761/proyecto_PROCESO, 2384761/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202374860 | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:315000.0, modificado:315000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE SAN LUIS EN LA LOCALIDAD DE COAMEO CHICO - 91248 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villamar | 91248 | S | 60 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:10, direccion:CALLE JUAREZ INTERIOR SN RANCHERIA COAMEO CHICO, 59575 COAMEO CHICO, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE JUAREZ, LA OBRA INICION FRENTE A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE COAMEO CHICO Y EN LA BOCA CALLE CON , lon:-102.61510485, lat:19.8971444}} | 2024-04-22 | 2024-07-06 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DUOP/FAISMUN/AD/007/2024, contratista:INGENIERIA ROMACO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR, monto:315000.0, importe_modificado:315000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2374860/proyecto_PROCESO, 2374860/proyecto_INICIO, 2374860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202374436 | Proyecto de inversión | 591308.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:591308.38, modificado:591308.38}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DRENAJE SANITARIO Y AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS ROMERO - 91621 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villamar | 91621 | S | 22 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:379.5, meta_modificada:379.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:24, direccion:CALLE SIN DATO INTERIOR SN RANCHO NICOLÁS ROMERO, 59566 NICOLÁS ROMERO, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE QUE SE INTERCEPTA CON LA CALLE DE LA IGLESIA Y LA CALLE SIN NOMBRE PARALELA A LA, lon:-102.56298107, lat:20.02875771}} | 2024-04-17 | 2024-06-01 | 591308.38 | 591308.38 | 591308.38 | 591308.38 | 591308.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DUOP/FAISMUN/AD/008/2024, contratista:INGENIERIA ROMACO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR, monto:591308.38, importe_modificado:591308.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:379.5}} | {2374436/proyecto_PROCESO, 2374436/proyecto_INICIO, 2374436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402483100 | Proyecto de inversión | 1176000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1176000.0, modificado:1176000.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITOS O TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN PÁTZCUARO MICHOACÁN. - 430259 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 430259 | S | 88 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CIUDAD PÁTZCUARO, 61600 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , DIRÍGETE AL ESTE POR PONCE DE LEÓN HACIA DR. COSS.GIRA A LA IZQUIERDA DESPUÉS DE HOTEL PLAZA VASCO A LA DERECHA.CONTINÚA POR PORTAL DE MATAMOROSGIR, lon:-101.60882655, lat:19.51325236}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 1176000 | 1176000 | 1176000 | 1176000 | 1176000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151176, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:1176000.0, importe_modificado:1176000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:98.0}} | {2483100/proyecto_INICIO, 2483100/proyecto_PROCESO, 2483100/proyecto_FIN, 2483100/proyecto_INICIO, 2483100/proyecto_PROCESO, 2483100/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492619 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320000.0, modificado:320000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES, EN PÁTZCUARO MICHOACÁN. SANTA MARIA HUIRAMANGARO - 411950 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 411950 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:13, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA HUIRAMANGARO SAN JUAN TUMBIO, 61610 SANTA MARÍA HUIRAMANGARO (SAN JUAN TUMBIO), PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , TOMA AHUMADA HACIA APATZINGÁN PÁTZCUAROAV. LÁZARO CÁRDENASMÉXICO 120.SIGUE POR CARR, lon:-101.76627797, lat:19.51488567}} | 2024-12-20 | 2024-12-30 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151196, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:320000.0, importe_modificado:320000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2492619/proyecto_INICIO, 2492619/proyecto_FIN, 2492619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402490901 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220000.0, modificado:220000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES, EN PÁTZCUARO MICHOACÁN. CUANAJO - 445257 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 445257 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:9, direccion:PUEBLO CUANAJO, 61620 CUANAJO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , TOMA CTA. DE DON VASCO DE QUIROGA HACIA ENSEÑANZA. SIGUE POR LERÍN HACIA APATZINGÁN PÁTZCUAROCALLE PROF. J. JESÚS ROMERO FLORESPÁTZCUARO APATZINGÁNMÉXI, lon:-101.50786223, lat:19.48476964}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151187, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:220000.0, importe_modificado:220000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2490901/proyecto_INICIO, 2490901/proyecto_PROCESO, 2490901/proyecto_FIN, 2490901/proyecto_INICIO, 2490901/proyecto_FIN, 2490901/proyecto_PROCESO, 2490901/proyecto_FIN, 2490901/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402480787 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:340000.0, modificado:340000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES, EN PÁTZCUARO MICHOACÁN. SAN MIGUEL CHARAHUEN - 426138 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 426138 | S | 43 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:33, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL CHARAHUÉN, 61614 SAN MIGUEL CHARAHUÉN, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , TOMA AHUMADA HACIA APATZINGÁN PÁTZCUAROAV. LÁZARO CÁRDENASMÉXICO 120.SIGUE POR CARR. URUAPANPÁTZCUAROMORELIA URUAPANURUAPAN M, lon:-101.7008549, lat:19.46898156}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151175, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:340000.0, importe_modificado:340000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2480787/proyecto_INICIO, 2480787/proyecto_PROCESO, 2480787/proyecto_INICIO, 2480787/proyecto_FIN, 2480787/proyecto_PROCESO, 2480787/proyecto_FIN, 2480787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302445759 | Proyecto de inversión | 1220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220000.0, modificado:1820000.0}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN MARAVATIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 191 | N | 0 | 0 | 39425 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:398.0, meta_modificada:398.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL LIBRAMIENTO SUR, lon:-100.445854, lat:19.883341}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:LA OBRA SE ENCUENTRA A LO LARGO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LIBRAMIENTO SUR, lon:-100.436534, lat:19.891551}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1820000 | 1820000 | 1820000 | 1820000 | 1820000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149442, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:1220000.0, importe_modificado:1820000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:398.0}} | {2445759/proyecto_FIN, 2445759/proyecto_INICIO, 2445759/proyecto_PROCESO, 2445759/proyecto_FIN, 2445759/proyecto_INICIO, 2445759/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402496837 | Proyecto de inversión | 359997.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:359997.94, modificado:359997.94}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA TENENCIA MELCHOR OCAMPO EN EL TELEBACHILLERATO 110 - 456295 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 456295 | S | 350 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:79, direccion:CALLE TIRIPETIO - ERENDIRA PUEBLO MELCHOR OCAMPO (SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS), 61910 MELCHOR OCAMPO (SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS), NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN EL TELEBACHILLERATO 110 DE LA TENENCIA MELCHOR OC, lon:-101.25536237, lat:19.03585291}} | 2024-10-21 | 2024-12-13 | 359997.94 | 359997.94 | 359997.94 | 359997.94 | 359997.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-024/2024, contratista:ROGELIO GOMEZ PELAYO, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO, monto:359997.94, importe_modificado:359997.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}} | {2496837/proyecto_INICIO, 2496837/proyecto_FIN, 2496837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302434930 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3500000.0, modificado:3499997.55}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NÚÑEZ ASENTAMIENTO DOLORES - 314586 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 314586 | S | 1941 | 1792 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA DOLORES, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE URAPA Y CALLEJON A PARCELAS EJIDALES, CALLEJON A PARCELAS EJIDALES LA OBRA INICIA EN DONDE SE UBICA LA ALAMEDA QUE ESTA AL ORIENTE , lon:-100.91224821, lat:18.6231588}} | 2024-02-08 | 2024-07-15 | 3499997.55 | 3499997.55 | 3499997.55 | 3499997.55 | 3499997.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148819, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:3500000.0, importe_modificado:3499997.55}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:38.0}} | {2434930/proyecto_PROCESO, 2434930/proyecto_INICIO, 2434930/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402491887 | Proyecto de inversión | 198350 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:198350.0, modificado:198350.0}} | REHABILITACIÓN DE AULAS DE LA PRIMARIA URBANA FEDERAL LAZARO CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE TANHUATO, COLONIA CENTRO, UBICADA EN LA CALLE CONSTITUCION. - 447070 | 16 | Michoacán de Ocampo | 86 | Tanhuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tanhuato | 447070 | S | 840 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.0, meta_modificada:605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA TANHUATO DE GUERRERO CENTRO, 59230 TANHUATO DE GUERRERO, TANHUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMPESINO Y CALLE TENIENTE JUAN DE LA BARRERA, CALLE CONSTITUCION INSTALACIONES DE LA PRIMARIA FEDERAL , lon:-102.336244, lat:20.284486}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 198350 | 198350 | 198350 | 198350 | 198350 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153060, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN, monto:198350.0, importe_modificado:198350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:605.0}} | {2491887/proyecto_INICIO, 2491887/proyecto_FIN, 2491887/proyecto_PROCESO, 2491887/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402494321 | Proyecto de inversión | 173142.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:173142.39, modificado:173142.39}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN EL MUNICIPIO DE TANHUATO, COLONIA CENTRO, EN LA CALLE JUAREZ. - 451292 | 16 | Michoacán de Ocampo | 86 | Tanhuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tanhuato | 451292 | S | 158 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA TANHUATO DE GUERRERO CENTRO, 59230 TANHUATO DE GUERRERO, TANHUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PASEO DE LOS GRANADOS Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE 5 DE FEBRERO CALLE JUAREZ HASTA LA INTERSECCION DE , lon:-102.323637, lat:20.283972}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 173142.39 | 173142.39 | 173142.39 | 173142.39 | 173142.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FONDOIII/AD-16/2024, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN, monto:173142.39, importe_modificado:173142.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2494321/proyecto_FIN, 2494321/proyecto_PROCESO, 2494321/proyecto_INICIO, 2494321/proyecto_FIN, 2494321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402482970 | Proyecto de inversión | 310646.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:310646.38, modificado:310646.38}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN EL MUNICIPIO DE TANHUATO, COLONIA LA LOMA, EN LA CALLE POCHOTE. - 430034 | 16 | Michoacán de Ocampo | 86 | Tanhuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tanhuato | 430034 | S | 75 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE POCHOTE COLONIA LA LOMA, 59230 TANHUATO DE GUERRERO, TANHUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE FRESNO CALLE POCHOTE PARALELA A LA CALLE FRESNO EN LA COLONIA LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE , lon:-102.334373, lat:20.291402}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 310646.38 | 310646.38 | 310646.38 | 310646.38 | 310646.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FONDOIII/AD-14/2024, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN, monto:310646.38, importe_modificado:310646.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {2482970/proyecto_INICIO, 2482970/proyecto_PROCESO, 2482970/proyecto_INICIO, 2482970/proyecto_PROCESO, 2482970/proyecto_FIN, 2482970/proyecto_PROCESO, 2482970/proyecto_INICIO, 2482970/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202392761 | Proyecto de inversión | 4350190.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4350190.92, modificado:4350190.92}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICPIO DE MUGICA, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ITALIA, EN LA CALLE PEDRO ZAMORA - 165691 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Múgica | 165691 | S | 17780 | 14548 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1450.0, meta_modificada:1450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO ZAMORA COLONIA PABLO PADILLA, 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRIMO DE VERDAD Y CALLE PABLO PADILLA, CALLE ISIDRO VEGA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE RENTERIA LUVIANO CINCO CUADRAS EN, lon:-102.09124125, lat:19.01676989}} | 2024-03-11 | 2024-06-08 | 4350190.92 | 4350190.92 | 4350190.92 | 4350190.92 | 4350190.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IR/URB/003-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUGICA, monto:4350190.93, importe_modificado:4350190.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1450.0}} | {2392761/proyecto_INICIO, 2392761/proyecto_PROCESO, 2392761/proyecto_INICIO, 2392761/proyecto_PROCESO, 2392761/proyecto_INICIO, 2392761/proyecto_PROCESO, 2392761/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302419621 | Proyecto de inversión | 1657510.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1657510.49, modificado:1657510.49}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TANHUATO, COMUNIDAD DE SAN JOSE DE VARGAS EN LA CALLE SANTA MARIA - 231690 | 16 | Michoacán de Ocampo | 86 | Tanhuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tanhuato | 231690 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1330.0, meta_modificada:1330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:9, direccion:CALLE SANTA MARIA RANCHERIA SAN JOSÉ DE VARGAS, 59234 SAN JOSÉ DE VARGAS, TANHUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAS LOMAS Y CALLE JESUS RUIZ, CALLE MIGUEL HIDALGO PRIMERA ENTRADA A LA COMUNIDAD PASANDO EL PANTEON, lon:-102.27873949, lat:20.20223023}} | 2024-07-25 | 2024-08-31 | 1657510.49 | 1657510.49 | 1657510.49 | 1657510.49 | 1657510.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FONDOIII/AD-08-2024, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO, convocante:MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN, monto:1657510.49, importe_modificado:1657510.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1330.0}} | {2419621/proyecto_INICIO, 2419621/proyecto_PROCESO, 2419621/proyecto_FIN, 2419621/proyecto_INICIO, 2419621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202395151 | Proyecto de inversión | 332099.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:332099.2, modificado:332099.2}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD TZITZIO EL PUERTO DEL LEÓN - 175770 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 175770 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TZITZIO - EL PUERTO DE LEON MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND PUEBLO TZITZIO, 61330 TZITZIO, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REFORMA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL S, lon:-100.92341774, lat:19.58804986}} | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 332099.2 | 332099.2 | 332099.2 | 332099.2 | 332099.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2024/FAISMUN/03-AD-03, contratista:CONSTRICO, CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:332099.2, importe_modificado:332099.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.0}} | {2395151/proyecto_INICIO, 2395151/proyecto_FIN, 2395151/proyecto_PROCESO, 2395151/proyecto_INICIO, 2395151/proyecto_FIN, 2395151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}}
2024 | 5 | MIC240202379203 | Proyecto de inversión | 1249176.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1249176.96, modificado:1249176.96}} | REHABILITACIÓN CANCHA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE TZITZIO, DE LA TENENCIA DEL DEVANADOR DE RIVERA. - 106341 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 106341 | S | 170 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:64, direccion:CALLE CONOCIDA COMO SALIDA ARROYO DEL TORO RANCHERIA DEVANADOR DE RIVERA, 61350 DEVANADOR DE RIVERA, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SALIDA HACIA ARROYO DEL TORO Y CALLE ANDRES QUINTANA ROO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA, lon:-100.82624048, lat:19.38665181}} | 2024-05-30 | 2024-06-30 | 1249176.96 | 1249176.96 | 1249176.96 | 1249176.96 | 1249176.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2024/FAISMUN/14-IR-03, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS IREKUA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:1249176.96, importe_modificado:1249176.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:540.0}} | {2379203/proyecto_INICIO, 2379203/proyecto_FIN, 2379203/proyecto_PROCESO, 2379203/proyecto_FIN, 2379203/proyecto_INICIO, 2379203/proyecto_PROCESO, 2379203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}}
2024 | 5 | MIC240202363953 | Proyecto de inversión | 2913243.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2913243.04, modificado:2913243.04}} | AMPLIACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL, EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL PARLE SEGUNDA ETAPA - 55256 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 55256 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4186.8, meta_modificada:4186.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:132, direccion:CAMINO TRAMO TZITZIO - EL PARLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 001 RANCHERIA EL PARLE, 61333 EL PARLE, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO TZITZIO- TEMBLADERAS Y CAMINO TEMBLADERAS- EL PARLE, PARA UBICAR LA OBRA DEBEMOS, lon:-100.93997146, lat:19.56249714}} | 2024-04-17 | 2024-05-16 | 2913243.04 | 2913243.04 | 2913243.04 | 2913243.04 | 2913243.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2024/FAISMUN/30-IR-13, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS IREKUA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:2913243.04, importe_modificado:2913243.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4186.8}} | {2363953/proyecto_INICIO, 2363953/proyecto_PROCESO, 2363953/proyecto_FIN, 2363953/proyecto_PROCESO, 2363953/proyecto_FIN, 2363953/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}}
2024 | 5 | MIC240302419952 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1499976.18}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TANHUATO CALLE RAYON ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y LA PRIVADA JARDINADAS - 233581 | 16 | Michoacán de Ocampo | 86 | Tanhuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tanhuato | 233581 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE RAYON COLONIA TANHUATO DE GUERRERO CENTRO, 59230 TANHUATO DE GUERRERO, TANHUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE PRIVADA JARDINADAS CALLE RAYON ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y AQUILES SER, lon:-102.3285208, lat:20.27986244}} | 2024-07-25 | 2024-12-31 | 1499976.18 | 1499976.18 | 1499976.18 | 1499976.18 | 1499976.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FONDOIII/AD-10/2024, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO, convocante:MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN, monto:1499976.18, importe_modificado:1499976.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {2419952/proyecto_INICIO, 2419952/proyecto_FIN, 2419952/proyecto_PROCESO, 2419952/proyecto_FIN, 2419952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102344641 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:170000.0, modificado:179888.66}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, TRAMO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN LA TENENCIA DE TAFETAN. - 19611 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 19611 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:199, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA TAFETÁN, 61341 TAFETÁN, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MORELOS LA CALLE SE UBICA JUSTO EN EL CRUCE CON LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE NOS U, lon:-100.90756135, lat:19.42095426}} | 2024-03-15 | 2024-03-30 | 179888.66 | 179888.66 | 179888.66 | 179888.66 | 179888.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2024/FAISMUN/43-AD-24, contratista:MARCELO DAMIÁN CASTRO CASTREJÓN, convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:179888.66, importe_modificado:179888.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {2344641/proyecto_INICIO, 2344641/proyecto_PROCESO, 2344641/proyecto_FIN, 2344641/proyecto_INICIO, 2344641/proyecto_PROCESO, 2344641/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}}
2024 | 5 | MIC240102343361 | Proyecto de inversión | 555000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:555000.0, modificado:549809.24}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD TAFETÁN LAS MESAS - 10281 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 10281 | S | 650 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:199, direccion:CAMINO TRAMO TAFETÁN - LAS MESAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 001 RANCHERIA TAFETÁN, 61341 TAFETÁN, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA POR LA PARTE NORTE DE LA TENENCIA DE TAFETÁN NOS UBICAMOS E, lon:-100.91057848, lat:19.4234676}} | 2024-03-15 | 2024-04-15 | 549809.24 | 549809.24 | 549809.24 | 549809.24 | 549809.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2024/FAISMUN/05-AD-05, contratista:HECTOR GUILLERMO ZACARIAS SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:549809.24, importe_modificado:549809.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:30.0}} | {2343361/proyecto_PROCESO, 2343361/proyecto_FIN, 2343361/proyecto_PROCESO, 2343361/proyecto_FIN, 2343361/proyecto_INICIO, 2343361/proyecto_PROCESO, 2343361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}}
2024 | 5 | MIC240402497161 | Proyecto de inversión | 526587.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:526587.31, modificado:538572.43}} | CONSTRUCCION DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PLAN DE AYALA ENTRE LAS CALLES LIBRAMIENTO NORTE Y SALIDA AL CRUCERO, BARRIO DE SAN ISIDRO - 457015 | 16 | Michoacán de Ocampo | 24 | Cherán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | CONCEJO DE ADMINISTRACION SANTA CRUZ TANACO | 457015 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:CALLE PLAN DE AYALA PUEBLO TANACO, 60271 TANACO, CHERÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO NORTE Y CALLEJON SALIDA AL CRUCERO, LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL AUDITORIO COMUNAL DE LA LOCALIDAD ENTRANDO POR LA C, lon:-102.0725958, lat:19.73812876}} | 2024-11-22 | 2024-12-30 | 538572.43 | 538572.43 | 538572.43 | 538572.43 | 538572.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152904, contratista:, convocante:TENENCIA DE SANTA CRUZ TANACO, monto:558673.94, importe_modificado:558673.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:510.0}} | {2497161/proyecto_FIN, 2497161/proyecto_INICIO, 2497161/proyecto_PROCESO, 2497161/proyecto_FIN, 2497161/proyecto_INICIO, 2497161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402497279 | Acción | 170174.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:170174.29, modificado:232244.43}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 457390 | 16 | Michoacán de Ocampo | 24 | Cherán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | CONCEJO DE ADMINISTRACION SANTA CRUZ TANACO | 457390 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.954816, lat:19.687652}} | 2024-08-15 | 2024-08-30 | 232244.43 | 232244.43 | 232244.43 | 232244.43 | 232244.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152913, contratista:, convocante:TENENCIA DE SANTA CRUZ TANACO, monto:170174.29, importe_modificado:170174.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2497279/proyecto_FIN, 2497279/proyecto_INICIO, 2497279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402507707 | Proyecto de inversión | 135448.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:135448.37, modificado:135176.25}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS EN EL AUDITORIO COMUNAL UBICADO ENTRE LAS CALLES LIBRAMIENTO NORTE Y SALIDA AL CRUCERO, BARRIO DE SAN ISIDRO, SEGUNDA ETAPA - 457500 | 16 | Michoacán de Ocampo | 24 | Cherán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CONCEJO DE ADMINISTRACION SANTA CRUZ TANACO | 457500 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:CALLE VASCO DE QUIROGA PUEBLO TANACO, 60271 TANACO, CHERÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE PRIVADA DE BACHILLERES, SE ENCUENTRA EN EL AUDITORIO COMUNAL DE LA LOCALIDAD AL ENTRAR, lon:-102.07423574, lat:19.73761819}} | 2024-08-15 | 2024-10-15 | 135176.25 | 135176.25 | 135176.25 | 135176.25 | 135176.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152908, contratista:, convocante:TENENCIA DE SANTA CRUZ TANACO, monto:135448.37, importe_modificado:135448.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:22.0}} | {2507707/proyecto_INICIO, 2507707/proyecto_FIN, 2507707/proyecto_INICIO, 2507707/proyecto_FIN, 2507707/proyecto_PROCESO, 2507707/proyecto_FIN, 2507707/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202391102 | Proyecto de inversión | 376939.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:376939.77, modificado:376939.77}} | CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA BACHILLERES DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TANACO, BARRIO DE SAN JUAN - 154361 | 16 | Michoacán de Ocampo | 24 | Cherán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cherán | 154361 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:CALLE VASCO DE QUIROGA BARRIO SAN JUAN, 60271 TANACO, CHERÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE PRIVADA DE BACHILLERES Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL COLREGIO DE BACHILLERES PLANTEL TANACO A ESPALDAS SE ENCUENTRA , lon:-102.074778, lat:19.738556}} | 2024-05-01 | 2024-06-15 | 376939.77 | 376939.77 | 376939.77 | 376939.77 | 376939.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146355, contratista:, convocante:TENENCIA DE SANTA CRUZ TANACO, monto:376939.77, importe_modificado:376939.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.0}} | {2391102/proyecto_FIN, 2391102/proyecto_PROCESO, 2391102/proyecto_INICIO, 2391102/proyecto_PROCESO, 2391102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202391180 | Proyecto de inversión | 491810.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:491810.68, modificado:485047.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VASCO DE QUIROGA ENTRE LAS CALLES FELIPE PABLO Y LIBRAMIENTO, BARRIO DE SAN ISIDRO - 154945 | 16 | Michoacán de Ocampo | 24 | Cherán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cherán | 154945 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:436.0, meta_modificada:436.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:CALLE VASCO DE QUIROGA BARRIO SAN ISIDRO, 60271 TANACO, CHERÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FELIPE PABLO Y AVENIDA DE TANACO, ESTA OBRA SE ENCUENTRA A UNOS METROS DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL PLANTEL TANACO Y FRENTE A LA , lon:-102.07312944, lat:19.73475997}} | 2024-05-01 | 2024-06-15 | 485047.44 | 485047.44 | 485047.44 | 485047.44 | 485047.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146362, contratista:, convocante:TENENCIA DE SANTA CRUZ TANACO, monto:491810.68, importe_modificado:491810.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:436.0}} | {2391180/proyecto_INICIO, 2391180/proyecto_PROCESO, 2391180/proyecto_INICIO, 2391180/proyecto_PROCESO, 2391180/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102345247 | Proyecto de inversión | 1650213.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1650213.41, modificado:1650213.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE YURÉCUARO, COLONIA NATALIO VÁZQUEZ PALLARES, CALLE CEDRO - 24180 | 16 | Michoacán de Ocampo | 106 | Yurécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yurécuaro | 24180 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:981.37, meta_modificada:981.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE CEDRO INTERIOR 0 00 COLONIA NATALIO VÁZQUEZ PALLARES, 59257 YURÉCUARO, YURÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PINO Y AVENIDA BACHILLERES, CALLE PINO LA VIALIDAD SE LOCALIZA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO A 4 CUADRAS DEL COB, lon:-102.29522024, lat:20.32781046}} | 2024-04-08 | 2024-07-05 | 1650213.41 | 1650213.41 | 1650213.41 | 1650213.41 | 1650213.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYM/OP/IR/2024/003, contratista:GRISELDA RAMOS MAGDALENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YURÉCUARO MICHOACÁN, monto:1650213.41, importe_modificado:1650213.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:981.37}} | {2345247/proyecto_INICIO, 2345247/proyecto_PROCESO, 2345247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402457930 | Proyecto de inversión | 428776.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:428776.7, modificado:427817.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS 2024 EN LA COLONIA PRONASOL, DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 366234 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 366234 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA PRONASOL, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA COLONIA PRONASOL CERCA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 16 DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN., lon:-101.79963852, lat:18.96859943}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 427817.6 | 427817.6 | 427817.6 | 427817.6 | 427817.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152251, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:427817.6, importe_modificado:427817.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}} | {2457930/proyecto_INICIO, 2457930/proyecto_FIN, 2457930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402457989 | Proyecto de inversión | 428776.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:428776.7, modificado:427817.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS 2024 EN LAS COLONIAS VALLADOLID Y BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 366492 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 366492 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA BUENOS AIRES, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBE Y , ENTRE LA CO0LONIA PRONASOL Y LA COLONI9A MORELOS CERCA DE LA CARRETERA FEDERAL QUE VA HACIA ARIO DE ROSALES., lon:-101.8021831, lat:18.96844329}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 427817.6 | 427817.6 | 427817.6 | 427817.6 | 427817.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152254, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:427817.6, importe_modificado:427817.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}} | {2457989/proyecto_INICIO, 2457989/proyecto_FIN, 2457989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402458001 | Proyecto de inversión | 514532.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:514532.04, modificado:513381.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS 2024 EN LA COLONIA GENERALISIMO MORELOS DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 366532 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 366532 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:806.4, meta_modificada:806.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA GENERALÍSIMO MORELOS, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO Y CALLE ALDAMA SUR, CALLE GUERRETO NORTE SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DEL DEL MUNICIPIO LLEGAN, lon:-101.80593085, lat:18.96805161}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 513381.12 | 513381.12 | 513381.12 | 513381.12 | 513381.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152258, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:513381.12, importe_modificado:513381.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:806.4}} | {2458001/proyecto_INICIO, 2458001/proyecto_PROCESO, 2458001/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402495577 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO RECREATIVO PRIMER ETAPA, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, EN LA COLONIA VALLE DE GUADALUPE. - 454084 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 454084 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:359.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:COLONIA VALLE DE GUADALUPE, 61155 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VALLE DE JUAN DIEGO Y CALLE VALLE VERDE, CALLE VALLE DE LAS ROSAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO, lon:-100.53136255, lat:19.69562339}} | 2024-10-25 | 2024-12-10 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/AD-015/2024, contratista:ROGUSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:359.94}} | {2495577/proyecto_INICIO, 2495577/proyecto_FIN, 2495577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402495716 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN SECUNDARIA TÉCNICA 151, MPIO. HIDALGO. - 454342 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 454342 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:COLONIA LA VERÓNICA, 61215 5 DE FEBRERO [FRACCIONAMIENTO], HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO ACCESO A LA SECUNDARIAS TECNICA 151 Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 151, lon:-100.57561197, lat:19.71421713}} | 2024-10-10 | 2024-12-15 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/AD-011/2024, contratista:ROGUSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2495716/proyecto_INICIO, 2495716/proyecto_PROCESO, 2495716/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402489595 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, CAMINO DE ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 151, MPIO. HIDALGO. - 443125 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 443125 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1075.0, meta_modificada:1075.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO A LA SECUDARIA TECNICA 151 RANCHERIA LA VERÓNICA, 61215 EL CERRITO DE LOS ALACRANES, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA A LA VERONICA Y , LA OBRA SE ENCUNTRA UBICADA EN EL ACCESO A LA SECUNDARIA, lon:-100.57206686, lat:19.7082995}} | 2024-11-19 | 2024-12-06 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/AD-028/2024, contratista:NILO, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1075.0}} | {2489595/proyecto_INICIO, 2489595/proyecto_PROCESO, 2489595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402495845 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO RECREATIVO INFANTIL, MPIO. DE HIDALGO, CD. HIDALGO, EN TIRO AL BLANCO. - 454586 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 454586 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:COLONIA TIRO AL BLANCO, 61154 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA TIRO AL BLANCO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE AZAHARES LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DEL BANCO DEL BIENESTAR, lon:-100.54248814, lat:19.69618288}} | 2024-10-25 | 2024-12-10 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/AD-023/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OSDAOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:1900000.0, importe_modificado:1900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.0}} | {2495845/proyecto_INICIO, 2495845/proyecto_FIN, 2495845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102342642 | Proyecto de inversión | 1211082.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1211082.32, modificado:1206403.79}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN COENEO EN LA LOCALIDAD DE COTIRO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA E ISABEL LA CATALICA - 2905 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 2905 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:746.18, meta_modificada:746.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:15, direccion:CALLE ISABEL LA CATOLICA PUEBLO CÓTIRO, 58413 CÓTIRO, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LOPEZ MATEOS, LLEGANDO A LA LOCALIDAD LADO ESTE AVANZAS UNOS 200 MTS PAANDO LA PLAZA LADO DERECHO E INICIA , lon:-101.64063077, lat:19.76475734}} | 2024-02-26 | 2024-04-10 | 1206403.79 | 1206403.79 | 1206403.79 | 1206403.79 | 1206403.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/URB/IR-002-2024, contratista:EDIFICACIONES Y ARQUITECTURA QUETZAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:1206403.79, importe_modificado:1206403.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:746.18}} | {2342642/proyecto_INICIO, 2342642/proyecto_PROCESO, 2342642/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202378772 | Proyecto de inversión | 2508081.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2508081.6, modificado:2304965.12}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN COENEO EN LA LOCALIDAD DE COENEO DE LA LIBERTAD EN CALLE JOSE MARIA MORELOS - 103096 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 103096 | S | 1760 | 1560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:869.8, meta_modificada:869.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:PUEBLO COENEO DE LA LIBERTAD CENTRO, 58400 COENEO DE LA LIBERTAD, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA JOSE MARIA MORELOS Y CALLE LOPEZ RAYON, CALLE 10 DE MARZO LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE COENEO DE LA LIBERTAD SE VA HASTA LA, lon:-101.58707181, lat:19.82296272}} | 2024-05-27 | 2024-07-10 | 2304965.12 | 2304965.12 | 2304965.12 | 2304965.12 | 2304965.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/URB/IR-010-2024, contratista:EDIFICACIONES Y ARQUITECTURA QUETZAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:2304965.12, importe_modificado:2304965.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:869.8}} | {2378772/proyecto_INICIO, 2378772/proyecto_PROCESO, 2378772/proyecto_INICIO, 2378772/proyecto_PROCESO, 2378772/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402464571 | Proyecto de inversión | 1359385.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1359385.58, modificado:1359385.58}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN COENEO EN LA LOCALIDAD DE LAREDO EN ESCUELA PRIMARIA ESCUADRON 201 - 332479 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 332479 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:20, direccion:PUEBLO LAREDO, 58404 LAREDO, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LLEGANDO POR LA PARTE ESTE A OESTE SOBRE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS A LA ALTURA DE LA CALLE BENITO JUAREZ AVANSAS UOS 100 MTS LADO DERECHO ESTA LA ESCUELA, lon:-101.62689026, lat:19.85018694}} | 2024-09-24 | 2024-11-15 | 1359385.58 | 1359385.58 | 1359385.58 | 1359385.58 | 1359385.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/IBE/IR-019-2024, contratista:EDIFICACIONES Y ARQUITECTURA QUETZAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:1359385.58, importe_modificado:1359385.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2464571/proyecto_INICIO, 2464571/proyecto_FIN, 2464571/proyecto_PROCESO, 2464571/proyecto_INICIO, 2464571/proyecto_PROCESO, 2464571/proyecto_INICIO, 2464571/proyecto_PROCESO, 2464571/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402466322 | Proyecto de inversión | 1578125.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1578125.36, modificado:1578125.36}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COENEO, EN LA LOCALIDAD DE CARATACUA EN ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO - 344191 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 344191 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.29, meta_modificada:540.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:7, direccion:AVENIDA CARRETRA- COMANJA -ZACAPU PUEBLO CARATACUA, 58414 CARATACUA, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA COMANJA. ZACAPU Y , SE ENCUENTA SOBRE LA CARRTERA COMANJA ZACAPU LLEGANDO A LA LOCALIDAD EN EL PRIMER TOPE LADO IZ, lon:-101.71796244, lat:19.76100744}} | 2024-10-25 | 2024-12-09 | 1578125.36 | 1578125.36 | 1578125.36 | 1578125.36 | 1578125.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/IBE/IR-020-2024, contratista:PCIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:1578125.36, importe_modificado:1578125.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.29}} | {2466322/proyecto_FIN, 2466322/proyecto_INICIO, 2466322/proyecto_PROCESO, 2466322/proyecto_FIN, 2466322/proyecto_INICIO, 2466322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302416129 | Proyecto de inversión | 1730000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1730000.0, modificado:1728103.43}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN COENEO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TACARO, EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA. - 209984 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 209984 | S | 7 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.11, meta_modificada:576.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:30, direccion:AVENIDA MORELOS PUEBLO SAN PEDRO TACARO, 58404 SAN PEDRO TACARO, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LLEGANDO A LA LOCALIDAD PARTE ESTE SOBRE LA AVENIDA MORELOS A UNOS 200 MTS PASANDO LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE LADO IZQ EST, lon:-101.62000867, lat:19.8472195}} | 2024-07-30 | 2024-08-28 | 1728103.43 | 1728103.43 | 1728103.43 | 1728103.43 | 1728103.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/IBE/IR-016-2024, contratista:PCIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:1728103.43, importe_modificado:1728103.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.11}} | {2416129/proyecto_PROCESO, 2416129/proyecto_FIN, 2416129/proyecto_INICIO, 2416129/proyecto_PROCESO, 2416129/proyecto_FIN, 2416129/proyecto_PROCESO, 2416129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202370030 | Proyecto de inversión | 672310.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:672310.25, modificado:670689.68}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COENEO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN CALLE ALAMOS - 75958 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 75958 | S | 100 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.1, meta_modificada:225.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:18, direccion:CALLE ALAMOS PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 58410 EMILIANO ZAPATA, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALAMOS Y , ENTRANDO A LA LOCALIDAD DE CORTIJO NUEVO SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL A LA AULTURA DE LA PRIMARIA DAS VUELTA A LA DE, lon:-101.70135046, lat:19.78456289}} | 2024-05-15 | 2024-06-15 | 670689.68 | 670689.68 | 670689.68 | 670689.68 | 670689.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/DRE/IR-009-2024, contratista:PCIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:670696.03, importe_modificado:670689.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.1}} | {2370030/proyecto_INICIO, 2370030/proyecto_PROCESO, 2370030/proyecto_FIN, 2370030/proyecto_PROCESO, 2370030/proyecto_INICIO, 2370030/proyecto_PROCESO, 2370030/proyecto_FIN, 2370030/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402467268 | Proyecto de inversión | 487229.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:487229.34, modificado:487229.34}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN COENEO LOCALIDAD DE SAN PEDRO TACARO EN CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 346001 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 346001 | S | 10 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.62, meta_modificada:26.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:30, direccion:PUEBLO SAN PEDRO TACARO, 58404 SAN PEDRO TACARO, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO LLEGANDO A LA LOCALIDAD SOBRE LA AVENIDA MORLEOS A LA ALTURA DE LA ESCUEL, lon:-101.62127283, lat:19.84595528}} | 2024-10-25 | 2024-12-09 | 487229.34 | 487229.34 | 487229.34 | 487229.34 | 487229.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/URB/AD-022-2024, contratista:EDIFICACIONES Y ARQUITECTURA QUETZAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:487229.34, importe_modificado:487229.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.62}} | {2467268/proyecto_PROCESO, 2467268/proyecto_INICIO, 2467268/proyecto_PROCESO, 2467268/proyecto_INICIO, 2467268/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402470332 | Proyecto de inversión | 129618.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:129618.45, modificado:129618.45}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN MARAVATÍO, EN LA LOCALIDAD DE MARAVATIO DE OCAMPO EN LA COLONIA LAS ARENAS EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 354509 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 354509 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:257.0, meta_modificada:257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LAS ARENAS, 61252 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , ES LA CALLE QUE CONECTA EL LADO SUR DEL HOSPITAL GENERAL DE MARAVATIO, lon:-100.44966414, lat:19.91076084}} | 2024-10-28 | 2024-11-28 | 129618.45 | 129618.45 | 129618.45 | 129618.45 | 129618.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/AD/003/2024, contratista:CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO MARAVATIO, monto:129618.45, importe_modificado:129618.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:257.0}} | {2470332/proyecto_INICIO, 2470332/proyecto_PROCESO, 2470332/proyecto_FIN, 2470332/proyecto_INICIO, 2470332/proyecto_PROCESO, 2470332/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402493667 | Proyecto de inversión | 1146262.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1146262.97, modificado:1146262.97}} | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO EN LA LOCALIDAD DEL ATRAVEZAÑO - 450222 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 450222 | S | 35 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:14, direccion:RANCHO EL ATRAVESAÑO, 61915 EL ATRAVESAÑO, NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EL ACCESO A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD AL NOROESTE DE DICHA COMUNIDAD DONDE SE UBICA EL NACIENTE DE AGUA MISMO QUE SE CAPTA PAR, lon:-101.28701344, lat:19.12974532}} | 2024-10-07 | 2024-12-20 | 1146262.97 | 1146262.97 | 1146262.97 | 1146262.97 | 1146262.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-016/2024, contratista:BARSAN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO, monto:1146262.97, importe_modificado:1146262.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} | {2493667/proyecto_INICIO, 2493667/proyecto_PROCESO, 2493667/proyecto_FIN, 2493667/proyecto_PROCESO, 2493667/proyecto_INICIO, 2493667/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302432227 | Proyecto de inversión | 1773746 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1773746.0, modificado:1773745.99}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO EN COLONIA INDEPENDENCIA DE HUETAMO DE NÚÑEZ ASENTAMIENTO - 301815 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 301815 | S | 97 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE VIVEROS COLONIA INDEPENDENCIA (BARRIO ALTO), 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE MORELOS EL PROYECTO SE UBICA AL ORIENTE DE LA CIUDAD Y CONTEMPLA L, lon:-100.90664452, lat:18.62740858}} | 2024-02-07 | 2024-08-20 | 1773745.99 | 1773745.99 | 1773745.99 | 1773745.99 | 1773745.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148801, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:1773746.0, importe_modificado:1773745.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2432227/proyecto_INICIO, 2432227/proyecto_FIN, 2432227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202382596 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:449340.89}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ZINAPECUARO DE FIGUEROA COLONIA FRANCISCO I. MADERO - 114321 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 114321 | S | 2305 | 2695 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 58933 ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS Y , LA OBRA SE REALIZARA EN ZINAPECUARO DE FIGUEROA EN LA COLO, lon:-100.81651052, lat:19.85285868}} | 2024-03-04 | 2024-04-02 | 449340.89 | 449340.89 | 449340.89 | 449340.89 | 449340.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPU/FAISMUN/AD06/2024, contratista:LEONARDO NAVARRETE GARIBAY, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO, monto:449340.89, importe_modificado:449340.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2382596/proyecto_PROCESO, 2382596/proyecto_INICIO, 2382596/proyecto_PROCESO, 2382596/proyecto_FIN, 2382596/proyecto_INICIO, 2382596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492385 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL PRIMER ETAPA, MPIO. HIDALGO, SAN BARTOLO CUITAREO, COL. 5 DE MAYO. - 448111 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 448111 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:41, direccion:COLONIA 5 DE MAYO, 61201 SAN BARTOLO CUITAREO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA A MATA DE PINOS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 260 METROS AL SUROESTE DE LA PRIMARIA 5 DE MAYO RUMBO A MATA DE PINOS, lon:-100.58190014, lat:19.65563535}} | 2024-10-25 | 2024-12-10 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/AD-022/2024, contratista:JOSÉ LUIS BENEGAS HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2492385/proyecto_FIN, 2492385/proyecto_INICIO, 2492385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302425576 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:1999785.08}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN ZINAPECUARO LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS PALOMAS - 269838 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 269838 | S | 156 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:85, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO SAN MIGUEL LAS PALOMAS ZACAZONAPAN, 58954 SAN MIGUEL LAS PALOMAS (ZACAZONAPAN), ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ZINAPECUARO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL LA, lon:-100.76963071, lat:19.89842419}} | 2024-09-17 | 2024-10-12 | 1999785.08 | 1999785.08 | 1999785.08 | 1999785.08 | 1999785.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPU/FAISMUN/LIR-01/2024, contratista:LEONARDO NAVARRETE GARIBAY, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN, monto:1999785.08, importe_modificado:1999785.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2425576/proyecto_PROCESO, 2425576/proyecto_INICIO, 2425576/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202382339 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:799914.25}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ZINAPECUARO LOCALIDAD SAN JOSE LA TRASQUILA - 114720 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 114720 | S | 171 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:47, direccion:RANCHO SAN JOSÉ LA TRASQUILA, 58953 SAN JOSÉ LA TRASQUILA, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA A REALIZAR SE UBICA EN ZINAPECUARO LOCALIDAD SAN JOSE LA TRASQUILA, lon:-100.79067226, lat:19.89585456}} | 2024-03-04 | 2024-04-03 | 799914.25 | 799914.25 | 799914.25 | 799914.25 | 799914.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPU/FAISMUN/AD-02/2024, contratista:LEONARDO NAVARRETE GARIBAY, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO, monto:799914.25, importe_modificado:799914.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2382339/proyecto_INICIO, 2382339/proyecto_PROCESO, 2382339/proyecto_INICIO, 2382339/proyecto_PROCESO, 2382339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202371779 | Proyecto de inversión | 282843.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:282843.96, modificado:248665.08}} | REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO EN MARAVATIO, COLONIA CENTRO. - 81540 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 81540 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA MARAVATÍO DE OCAMPO CENTRO, 61250 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ARTEAGA Y CALLE MINA, AVENIDA FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA TRAS LA PRESIDENCIA FRENTE A LA , lon:-100.44171738, lat:19.89131499}} | 2024-01-22 | 2024-04-22 | 248665.08 | 248665.08 | 248665.08 | 248665.08 | 248665.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145819, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:400000.0, importe_modificado:248665.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {2371779/proyecto_INICIO, 2371779/proyecto_PROCESO, 2371779/proyecto_INICIO, 2371779/proyecto_PROCESO, 2371779/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202367305 | Acción | 178008.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:178008.79, modificado:224460.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 66887 | 16 | Michoacán de Ocampo | 11 | Briseñas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de BriseÒas | 66887 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.561058, lat:20.271234}} | 2024-02-02 | 2024-08-30 | 224460 | 224460 | 224460 | 224460 | 224460 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CONTRATO DE ARRENDAMIENTO/PM/GI-001/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CONSTRUCAM S. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BRISEÑAS, monto:224460.0, importe_modificado:224460.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2367305/proyecto_PROCESO, 2367305/proyecto_FIN, 2367305/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202371085 | Proyecto de inversión | 387389.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:387389.63, modificado:304196.4}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA CIENTO VEINTICUATRO EN MARAVATIO, LOCALIDAD POMOCA SEGUNDA ETAPA - 81288 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 81288 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.0, meta_modificada:476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:45, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA MARAVATIO - MARAVATIO ATLACOMULCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 146 + 480 PUEBLO POMOCA, 61276 POMOCA, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A MINA DE SAN VIDAL Y CAMINO LA COYOTA, LA OBRA SE ENCUE, lon:-100.29967772, lat:19.87803046}} | 2024-02-02 | 2024-03-15 | 304196.4 | 304196.4 | 304196.4 | 304196.4 | 304196.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145826, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:387389.63, importe_modificado:304196.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:476.0}} | {2371085/proyecto_INICIO, 2371085/proyecto_PROCESO, 2371085/proyecto_INICIO, 2371085/proyecto_PROCESO, 2371085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202371364 | Proyecto de inversión | 421156.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:421156.95, modificado:280445.48}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE SANTIAGO PURIATZICUARO - 82074 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 82074 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:31.24, meta_modificada:31.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:62, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO SANTIAGO PURIATZICUARO, 61258 SANTIAGO PURIATZÍCUARO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CALLE INSURGENTES AL OBRA SE ENCUENTRA FRENTE ALA ESCUELA SECUNDARIA DE LA LOC, lon:-100.58327699, lat:19.87823355}} | 2024-03-11 | 2024-06-15 | 280445.48 | 280445.48 | 280445.48 | 280445.48 | 280445.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145960, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:421156.95, importe_modificado:280445.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:31.24}} | {2371364/proyecto_INICIO, 2371364/proyecto_PROCESO, 2371364/proyecto_FIN, 2371364/proyecto_INICIO, 2371364/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102342643 | Proyecto de inversión | 5391258.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5391258.25, modificado:6735576.79}} | CONSTRUCCION DE CARRETERA ASFALTICA EN COENEO, EN LA LOCALIDAD DE CORTIJO VIEJO, EN ACCESO SUR - 2910 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 2910 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4517.5, meta_modificada:5747.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:14, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO DESDE CORTIJO NUEVO - A CORTIJO VIEJO KILÓMETRO 0 + 695 PUEBLO CORTIJO VIEJO, 58410 CORTIJO VIEJO, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA ACCESO SUR Y CALLE MORELOS, VINIEDO DE COMANJ, lon:-101.69416129, lat:19.79427093}} | 2024-02-26 | 2024-04-25 | 6735576.79 | 6735576.79 | 6735576.79 | 6735576.79 | 6735576.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/URB/IR-003-2024, contratista:PCIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:5388461.12, importe_modificado:6735576.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5747.3}} | {2342643/proyecto_INICIO, 2342643/proyecto_PROCESO, 2342643/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302415589 | Proyecto de inversión | 59400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59400.0, modificado:59400.0}} | CONSTRUCCION DE SIETE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COENEO - 207414 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 207414 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.04, meta_modificada:23.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:PUEBLO COENEO DE LA LIBERTAD CENTRO, 58400 COENEO DE LA LIBERTAD, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LLEGANDO A LA CABECERA MUNICIPAL TOMAS EL LIBRAMIENTO QUE ESTA ENTRANDO A LA PRIMER CUADRA DAS VUELTA A LA DERECHA COMO , lon:-101.58381506, lat:19.82762252}} | 2024-08-01 | 2024-09-14 | 59400 | 59400 | 59400 | 59400 | 59400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/MEV/AD-013-2024, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:415800.0, importe_modificado:415800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.04}} | {2415589/proyecto_PROCESO, 2415589/proyecto_INICIO, 2415589/proyecto_PROCESO, 2415589/proyecto_INICIO, 2415589/proyecto_FIN, 2415589/proyecto_INICIO, 2415589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402470229 | Proyecto de inversión | 142498.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142498.37, modificado:142498.37}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN MARAVATÍO, EN LA LOCALIDAD DE MARAVATIO DE OCAMPO EN LA CALLE DEL ROSAL - 354041 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 354041 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE DEL ROSAL COLONIA LAS FLORES, 61252 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMELINAS Y CALLE 5 DE FEBRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA ESCUELA BACHILLERE, lon:-100.42974055, lat:19.88895755}} | 2024-10-21 | 2024-11-21 | 142498.37 | 142498.37 | 142498.37 | 142498.37 | 142498.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/AD/002/2024, contratista:ORLANDO MARTINEZ NUÑEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MARAVATIO, monto:142498.37, importe_modificado:142498.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {2470229/proyecto_FIN, 2470229/proyecto_INICIO, 2470229/proyecto_PROCESO, 2470229/proyecto_INICIO, 2470229/proyecto_PROCESO, 2470229/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402470889 | Proyecto de inversión | 409523.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:409523.32, modificado:409523.33}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PURIATZICUARO - 402035 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 402035 | S | 2000 | 2005 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3841.0, meta_modificada:3841.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:62, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTIAGO PURIATZICUARO, 61258 SANTIAGO PURIATZÍCUARO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE INSURGENTES, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINCIPAL A ES, lon:-100.58555412, lat:19.88586269}} | 2024-11-15 | 2024-12-30 | 409523.33 | 409523.33 | 409523.33 | 409523.33 | 409523.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151638, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MARAVATIO, monto:409523.33, importe_modificado:409523.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3841.0}} | {2470889/proyecto_INICIO, 2470889/proyecto_PROCESO, 2470889/proyecto_FIN, 2470889/proyecto_INICIO, 2470889/proyecto_PROCESO, 2470889/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202379150 | Acción | 278400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:278400.0, modificado:278400.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 104287 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 104287 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.159555, lat:18.777099}} | 2024-01-08 | 2024-04-03 | 278400 | 278400 | 278400 | 278400 | 278400 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PSP/DOP/001/2024, contratista:SUPROMI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:278400.0, importe_modificado:278400.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2379150/proyecto_INICIO, 2379150/proyecto_FIN, 2379150/proyecto_PROCESO, 2379150/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402491375 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:689199.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE HUELLAS DE CONCRETO PARA EL ACCESO A LA PLAZA DE TOROS DE LA LOCALIDAD DE VILLA VICTORIA, MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACÁN. - 408967 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 408967 | S | 30 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE VILLA VICTORIA PUEBLO VILLA VICTORIA, 60820 VILLA VICTORIA, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VILLA VICTORIA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA CALLE VILLA VICTORIA PUEBLO VILLA VICTORIA CP. 60820 VILLA VICTORIA CH, lon:-103.36563135, lat:18.75998404}} | 2024-12-02 | 2024-12-30 | 689199.93 | 689199.93 | 689199.93 | 689199.93 | 689199.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152838, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:850.0}} | {2491375/proyecto_INICIO, 2491375/proyecto_FIN, 2491375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402458079 | Proyecto de inversión | 4522087.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4522087.46, modificado:4522087.46}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES PRIMAVERA Y CLAVEL DE LA COLONIA LOMAS JARDÍN, DEL MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACÁN - 366912 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 366912 | S | 165 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:239.67, meta_modificada:239.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERA Y CLAVEL COLONIA ZACAPU CENTRO, 58600 ZACAPU, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NUEVA SAN PEDRO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA DETRÁS DE LA PREPARATORIA PREFECO LAZARO CARDENAS, IN, lon:-101.79093895, lat:19.80665403}} | 2024-11-01 | 2024-12-20 | 4522087.46 | 4522087.46 | 4522087.46 | 4522087.46 | 4522087.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FAISMUN/LP-001/2024, contratista:CONSTRUCTORA DRIVAZ S.A.DE.C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:4522087.46, importe_modificado:4522087.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:239.67}} | {2458079/proyecto_FIN, 2458079/proyecto_PROCESO, 2458079/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402472558 | Proyecto de inversión | 864579.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:864579.04, modificado:864579.04}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VASCO DE QUIROGA CCT. 16ETVO003T, DE LA LOCALIDAD DAVID FRANCO REYES, MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACÁN - 360268 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 360268 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.8, meta_modificada:74.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:12, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHO DAVID FRANCO REYES, 58735 DAVID FRANCO REYES, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CONOCIDO, CALLE COAHUCTEMOC CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA CARRETERA DE ACCESO A, lon:-101.72456102, lat:19.75193748}} | 2024-10-29 | 2024-12-20 | 864579.04 | 864579.04 | 864579.04 | 864579.04 | 864579.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FAISMUN/AD-003/2024, contratista:CONSTRUCTORA DRIVAZ S.A.DE.C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:864579.04, importe_modificado:864579.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.8}} | {2472558/proyecto_INICIO, 2472558/proyecto_FIN, 2472558/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492870 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800017.43}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN HUETAMO COLONIA PITO REAL ASENTAMIENTO HUETAMO - 412425 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 412425 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.0, meta_modificada:864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA PITO REAL, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ROMA Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE EMILIANO ZAPATA EL PY SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL ENFRENTE DE LA SUBESTACION ELE, lon:-100.89492528, lat:18.61735555}} | 2024-10-20 | 2024-12-15 | 800017.43 | 800017.43 | 800017.43 | 800017.43 | 800017.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152996, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:800000.0, importe_modificado:800017.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.0}} | {2492870/proyecto_INICIO, 2492870/proyecto_FIN, 2492870/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302428415 | Proyecto de inversión | 465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465000.0, modificado:464965.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA CALLE ANEXA AL JARDIN EN LA LOCALIDAD DE PASO DE ARRIEROS, EN EL MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACAN. - 285162 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 285162 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:114, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE N/A TRAMO VILLA VICTORIA - COLIMA KILÓMETRO 26 + 300 RANCHO PASO DE ARRIEROS, 60820 PASO DE ARRIEROS (LA MERCED), CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , PASO DE ARRIEROS SE ENCUENTRA A 26.3 KILÓM, lon:-103.41929893, lat:18.9126332}} | 2024-07-03 | 2024-08-31 | 464965.2 | 464965.2 | 464965.2 | 464965.2 | 464965.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145187, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHINICUILA MICHOACAN, monto:153000.0, importe_modificado:153000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2428415/proyecto_INICIO, 2428415/proyecto_FIN, 2428415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202389078 | Proyecto de inversión | 1499304 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1499304.0, modificado:1499304.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ZACAPU, EN LA LOCALIDAD LA VIRGEN, EN CALLE JALISCO. - 145860 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 145860 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:932.74, meta_modificada:932.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:26, direccion:CALLE JALISCO RANCHERIA LA VIRGEN, 58710 LA VIRGEN, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE NAYARIT, AVENIDA MICHOACAN LA OBRA DE PAVIMENTACION SE LOCALIZA EN LA JALISCO ENFRENTE DE LA CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUN, lon:-101.76903871, lat:19.88371601}} | 2024-06-03 | 2024-07-04 | 1499304 | 1499304 | 1499304 | 1499304 | 1499304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM DOPDU IR FAISMUN 2024 005, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN., monto:1499304.0, importe_modificado:1499304.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:932.74}} | {2389078/proyecto_INICIO, 2389078/proyecto_PROCESO, 2389078/proyecto_FIN, 2389078/proyecto_INICIO, 2389078/proyecto_PROCESO, 2389078/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202389243 | Proyecto de inversión | 1547680 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1547680.0, modificado:1547680.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ZACAPU, EN LA LOCALIDAD ZACAPU, EN COL. RINCON DE SAN MIGUEL, EN CALLE PROLONGACION FRANCISCO VILLA - 146298 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 146298 | S | 20 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:863.0, meta_modificada:863.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION FRANCISCO VILLA COLONIA RINCÓN DE SAN MIGUEL, 58649 ZACAPU, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ARTICULO 27 Y CALLE OJO DE AGUA, CALLE CONSTITUYENTES LA OBRA DE PAVIMENTACION SE LOCALIZA EN LA CALLE PROLONG, lon:-101.8016393, lat:19.81245441}} | 2024-06-03 | 2024-07-04 | 1547680 | 1547680 | 1547680 | 1547680 | 1547680 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM DOPDU IR FAISMUN 2024 004, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HURTADO CEJA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN., monto:1547680.0, importe_modificado:1547680.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:863.0}} | {2389243/proyecto_INICIO, 2389243/proyecto_PROCESO, 2389243/proyecto_FIN, 2389243/proyecto_INICIO, 2389243/proyecto_PROCESO, 2389243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492352 | Proyecto de inversión | 460008 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:460008.0, modificado:459860.17}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN HUETAMO EN LUETAMO EN COLONIA EL PISHATE ASENTAMIENTO EL PISHATE - 448054 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 448054 | S | 3563 | 3257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7500.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PANTEON NUEVO COLONIA PISHATE, 61940 PICHATE [ESTABLO], HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA BATALLON DE HUETAMO Y CALLEJON A PARCELAS DEL EJIDO, CAMINO A LA GASOLINERA EL PROYECTO SE UBICA ENFRENTE DEL PANTEON NUEVO , lon:-100.88700141, lat:18.60858571}} | 2024-11-01 | 2024-12-15 | 459860.17 | 459860.17 | 459860.17 | 459860.17 | 459860.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153019, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:460000.0, importe_modificado:459860.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4000.0}} | {2492352/proyecto_INICIO, 2492352/proyecto_PROCESO, 2492352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402488826 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220000.0, modificado:234031.41}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO LOCALIDAD SAN MIGUEL MONTECILLOS ASENTAMIENTO SAN MIGUEL MONTECILLOS - 441814 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 441814 | S | 109 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:247.0, meta_modificada:247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:81, direccion:CALLE A PARCELAS EJIDALES RANCHERIA SAN MIGUEL MONTECILLOS (MONTECILLOS), 61954 SAN MIGUEL MONTECILLOS (MONTECILLOS), HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SAN MIGUEL MONTECILLOS A CAPIRE Y CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA, CALLEJO, lon:-101.08013441, lat:18.61321716}} | 2024-10-03 | 2024-12-15 | 234031.41 | 234031.41 | 234031.41 | 234031.41 | 234031.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153006, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:220000.0, importe_modificado:234031.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:247.0}} | {2488826/proyecto_FIN, 2488826/proyecto_PROCESO, 2488826/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202392835 | Proyecto de inversión | 1428521.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1428521.78, modificado:1421635.88}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MUGICA, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ITALIA, EN LA CALLE FELIPE ANGELES, EN LA COLONIA JUAN VARGAS, ENTRE LAS CALLES JOSE MARIA MORELOS Y MANUEL DOBLADO - 166048 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Múgica | 166048 | S | 33 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ANGELES COLONIA JUAN VARGAS LOMA DE VARGAS, 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE ARTICULO DE LA CONSTITUCION DONDE SE UBICA EL AURRE, lon:-102.10064256, lat:19.01915354}} | 2024-06-05 | 2024-07-22 | 1421635.88 | 1421635.88 | 1421635.88 | 1421635.88 | 1421635.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/AYS/010-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUGICA, monto:1421635.88, importe_modificado:1421635.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {2392835/proyecto_PROCESO, 2392835/proyecto_FIN, 2392835/proyecto_PROCESO, 2392835/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202392869 | Proyecto de inversión | 2868543 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2868543.0, modificado:2868543.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE MUGICA, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ITALIA, EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACION - 166225 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Múgica | 166225 | S | 816 | 668 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1850.0, meta_modificada:1850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE NOVIEMBRE COLONIA CAMPO DE AVIACIÓN, 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE STA. CECILIA Y CALLE 17 DE NOVIEMBRE, CALZADA BENITO JUAREZ DE LA GLORIETA DE CUATRO CAMINOS EN DIRECCION AL CE, lon:-102.10029068, lat:19.00674801}} | 2024-02-05 | 2024-04-04 | 2868543 | 2868543 | 2868543 | 2868543 | 2868543 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IR/AYS/002-2024, contratista:JOHAN NIETO RIVERA (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE MUGICA, monto:2868543.0, importe_modificado:2868543.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1850.0}} | {2392869/proyecto_PROCESO, 2392869/proyecto_FIN, 2392869/proyecto_PROCESO, 2392869/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402485404 | Proyecto de inversión | 235500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:235500.0, modificado:235500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DEL TAMARINDO EN LA LOCALIDAD DE JUNGAPEO DE JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE JUNGAPEO PRIMER ETAPA - 435812 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 435812 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:88, direccion:CAMINO TRAMO EL TAMARINDO - CARRETERA LA MORA JUNGAPEO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 25 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL TAMARINDO, 61477 EL TAMARINDO, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA LA MORA JUNGAPEO Y ,, lon:-100.49127903, lat:19.44080389}} | 2024-10-28 | 2024-11-15 | 235500 | 235500 | 235500 | 235500 | 235500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOPUM/AD-027/URB-040-2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NAVIRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO, monto:235500.0, importe_modificado:235500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.0}} | {2485404/proyecto_PROCESO, 2485404/proyecto_INICIO, 2485404/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402490870 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | ALUMBRADO PUBLICO SOLAR - 445229 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 445229 | S | 250 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:AVENIDA AV HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO JUNGAPEO DE JUÁREZ, 61470 JUNGAPEO DE JUÁREZ, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, lon:-100.48941172, lat:19.46883827}} | 2024-11-18 | 2024-12-18 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOPUM/AD-028/URB-041-2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NAVIRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2490870/proyecto_INICIO, 2490870/proyecto_PROCESO, 2490870/proyecto_FIN, 2490870/proyecto_INICIO, 2490870/proyecto_PROCESO, 2490870/proyecto_FIN, 2490870/proyecto_INICIO, 2490870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402467494 | Proyecto de inversión | 694594.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:694594.53, modificado:694594.53}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO NARANJO DE TZIRITZICUARO A HUATZIRAN, MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 394248 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 394248 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17500.0, meta_modificada:17500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:71, direccion:CALLE NARANJITO RANCHERIA NARANJO DE TZIRITZÍCUARO, 61864 NARANJO DE TZIRITZÍCUARO, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO NARANJO DE TZIRITZICUARO - HUATZIRAN Y CAMINO PUERTA DEL CIRUELO, CARRETERA HUACANA-ZICUIRAN LA OBR, lon:-101.98456624, lat:19.02070328}} | 2024-02-15 | 2024-03-10 | 694594.53 | 694594.53 | 694594.53 | 694594.53 | 694594.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/008-2024, contratista:TERRAVIAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:694594.53, importe_modificado:694594.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17500.0}} | {2467494/proyecto_INICIO, 2467494/proyecto_FIN, 2467494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402461956 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550000.0, modificado:603311.25}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO MANGA DE CUIMBO A LA PALMITA DE CAYACO, DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 252726 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 252726 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17500.0, meta_modificada:17500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO MANGA DE CUIMBO - PALMITA DE CAYACO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 20 RANCHERIA MANGA DE CUIMBO, 61857 MANGA DE CUIMBO, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INICIA A 300 METROS DE LA PRIMARIA DE LA LOCAL, lon:-101.68015497, lat:18.86712843}} | 2024-05-20 | 2024-09-30 | 603311.25 | 603311.25 | 603311.25 | 603311.25 | 603311.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152240, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:603311.25, importe_modificado:603311.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17500.0}} | {2461956/proyecto_INICIO, 2461956/proyecto_FIN, 2461956/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302425724 | Proyecto de inversión | 957557 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:957557.0, modificado:956334.71}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ZINAPÉCUARO LOCALIDAD VALLE DE JUÁREZ JERÁHUARO EN LA COL. MIRADOR DEL VALLE - 270604 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 270604 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:49, direccion:BOULEVARD ROCIO RANCHO VALLE DE JUÁREZ JERÁHUARO, 58963 VALLE DE JUÁREZ (JERÁHUARO), ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CIELO Y CALLE SOL, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ZINAPECUARO EN LA LOCALIDA, lon:-100.65035136, lat:19.88545119}} | 2024-09-23 | 2024-10-12 | 956334.71 | 956334.71 | 956334.71 | 956334.71 | 956334.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPU/FAISMUN/AD-12/2024, contratista:CONSTRUCTORA I+Y DE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN, monto:956334.71, importe_modificado:956334.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2425724/proyecto_PROCESO, 2425724/proyecto_FIN, 2425724/proyecto_PROCESO, 2425724/proyecto_FIN, 2425724/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302425730 | Proyecto de inversión | 661217.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:661217.8, modificado:660206.33}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ZINAPÉCUARO LOCALIDAD VALLE DE JUÁREZ JERÁHUARO SALIDA A HUAJUMBARO - 270617 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 270617 | S | 106 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:49, direccion:AVENIDA MADERO RANCHO VALLE DE JUÁREZ JERÁHUARO, 58963 VALLE DE JUÁREZ (JERÁHUARO), ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SALIDA A HUAJUMBARO Y , LA OBRA SE UBICA EN EL MUNICIPIO ZINAPECUARO EN LA LOCALIDAD VALLE DE JU, lon:-100.6391129, lat:19.88006351}} | 2024-09-17 | 2024-10-12 | 660206.33 | 660206.33 | 660206.33 | 660206.33 | 660206.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPU/FAISMUN/AD-09/2024, contratista:CONSTRUCTORA I+Y DE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN, monto:660206.33, importe_modificado:660206.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2425730/proyecto_PROCESO, 2425730/proyecto_FIN, 2425730/proyecto_INICIO, 2425730/proyecto_PROCESO, 2425730/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402469824 | Proyecto de inversión | 451682 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:451682.0, modificado:435565.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ZINAPÉCUARO LOCALIDAD ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA COLONIA FRANCISCO I. MADERO - 399243 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 399243 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 58933 ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD, lon:-100.81513663, lat:19.85376792}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 435565.72 | 435565.72 | 435565.72 | 435565.72 | 435565.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151785, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN, monto:451682.0, importe_modificado:435565.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:185.0}} | {2469824/proyecto_INICIO, 2469824/proyecto_FIN, 2469824/proyecto_PROCESO, 2469824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302421807 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:799556.49}} | CONSTRUCCION DE PREESCOLAR U HOMOLOGO TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ZINAPECUARO LOCALIDAD ZINAPECUARO DE FIGUEROA EN JARDÍN DE NIÑOS LUCILA CONTRERAS - 243314 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 243314 | S | 369 | 406 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CIUDAD ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA CENTRO, 58930 ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VIUDA DE CASTRO Y CALLE DAVID CONTRERAS, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ZINAPECUARO LOCAL, lon:-100.83184739, lat:19.85376941}} | 2024-09-16 | 2024-09-28 | 799556.49 | 799556.49 | 799556.49 | 799556.49 | 799556.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPU/FAISMUN/AD-07/2024, contratista:CONSTRUCTORA I+Y S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO, monto:799556.49, importe_modificado:799556.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2421807/proyecto_INICIO, 2421807/proyecto_PROCESO, 2421807/proyecto_FIN, 2421807/proyecto_INICIO, 2421807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402471785 | Proyecto de inversión | 144309.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:144309.16, modificado:144309.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN PARACHO, LOCALIDAD DE ARATO - 358265 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Paracho | 358265 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:4, direccion:PUEBLO ARATO, 60261 ARATO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE Y , EL PROYECTO SE UBICA A 300M DE DISTANCIA PARTIENDO DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD DE ARATO HACIA EL SUR Y A 200M DE DISTANCIA DE LA , lon:-102.09727195, lat:19.63683832}} | 2024-06-19 | 2024-08-02 | 144309.16 | 144309.16 | 144309.16 | 144309.16 | 144309.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/FISM-AD/2024/065/002, contratista:ROBERTO JAIRO JASSO CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE PARACHO, monto:144309.16, importe_modificado:144309.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2471785/proyecto_INICIO, 2471785/proyecto_FIN, 2471785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202362274 | Proyecto de inversión | 575544 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:575544.0, modificado:424554.85}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN MARAVATIO, LOCALIDAD LA HUERTA - 49703 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 49703 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:85, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA HUERTA, 61273 LA HUERTA, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA ESCUELA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DEL PREESCOLAR FEDERICO GUILLERMO , lon:-100.28101406, lat:19.86788712}} | 2024-04-15 | 2024-06-15 | 424554.85 | 424554.85 | 424554.85 | 424554.85 | 424554.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145803, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:575554.9, importe_modificado:424554.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:450.0}} | {2362274/proyecto_INICIO, 2362274/proyecto_PROCESO, 2362274/proyecto_INICIO, 2362274/proyecto_PROCESO, 2362274/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402490795 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE JUNGAPEO SEGUNDA ETAPA - 445081 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 445081 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE AV HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO JUNGAPEO DE JUÁREZ, 61470 JUNGAPEO DE JUÁREZ, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SUMINISTRO Y COLOCACION EN VARIAS LOCALIDADES, lon:-100.48753803, lat:19.46731358}} | 2024-02-12 | 2024-03-12 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOPUM/AD-002/URB-021-2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NAVIRO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:108.0}} | {2490795/proyecto_INICIO, 2490795/proyecto_FIN, 2490795/proyecto_PROCESO, 2490795/proyecto_FIN, 2490795/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102343273 | Proyecto de inversión | 2760800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2760800.0, modificado:2760150.0}} | EQUIPAMIENTO E INTERCONEXIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL CAMPO OLIMPIA, EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACÁN, EN LA CIUDAD DE SAHUAYO - 9534 | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sahuayo | 9534 | S | 1104 | 7360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALZADA REVOLUCION COLONIA FORESTAL, 59050 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE HERIBERTO JARA, CALLE IGNACIO RAMOS PERFORACION UBICADA DENTRO DEL COMPLEJO DEPORTIVO CAMPO OLIMPIA, lon:-102.72002156, lat:20.06416746}} | 2024-03-25 | 2024-05-28 | 2760150 | 2760150 | 2760150 | 2760150 | 2760150 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OP/IR/FAIS2024/4/2024, contratista:ELIZEP CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACÁN, monto:2760150.0, importe_modificado:2760150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2343273/proyecto_INICIO, 2343273/proyecto_PROCESO, 2343273/proyecto_INICIO, 2343273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202371167 | Proyecto de inversión | 3221246.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3221246.1, modificado:3219965.59}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, EN LA LOCALIDAD DE SAHUAYO,EN LA COLONIA LA CALZONUDA. - 79351 | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sahuayo | 79351 | S | 2112 | 1408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1425.9, meta_modificada:1425.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:BOULEVARD LAZARO CARDENAS COLONIA MICHOACÁN, 59058 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , UBICADO EN LA SALIDA NORTE DE LA CIUDAD, lon:-102.71588702, lat:20.08225651}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 3219965.59 | 3219965.59 | 3219965.59 | 3219965.59 | 3219965.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OP/IR/FAIS2024/22/2024, contratista:JEGO ARQUITECTURA E INGENIERIA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACÁN, monto:3219965.59, importe_modificado:3219965.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1425.9}} | {2371167/proyecto_INICIO, 2371167/proyecto_PROCESO, 2371167/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402470152 | Proyecto de inversión | 717808 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:717808.0, modificado:717808.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE JESUS DEL MONTE - 399938 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 399938 | S | 30 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:147, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA TECARIO JESÚS DEL MONTE, 61255 TECARIO JESÚS DEL MONTE, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN TODO LOS CAMINOS DE ESTA COMUNIDAD, lon:-100.55246981, lat:19.80116241}} | 2024-11-15 | 2024-12-30 | 717808 | 717808 | 717808 | 717808 | 717808 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151669, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MARAVATIO, monto:474208.0, importe_modificado:717808.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6000.0}} | {2470152/proyecto_INICIO, 2470152/proyecto_PROCESO, 2470152/proyecto_FIN, 2470152/proyecto_PROCESO, 2470152/proyecto_FIN, 2470152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492893 | Acción | 29000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:29000.0, modificado:29000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 448927 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 448927 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.610116, lat:19.513598}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151247, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:29000.0, importe_modificado:29000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2492893/proyecto_INICIO, 2492893/proyecto_FIN, 2492893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402490429 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110000.0, modificado:110092.5}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN HUETAMO LOCALIDAD SAN IGNACIO ASENTAMIENTO SAN IGNACIO - 406486 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 406486 | S | 64 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:118, direccion:CALLE ANDRES VILLANUEVA RANCHERIA SAN IGNACIO, 61979 SAN IGNACIO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON A LAS PARCELAS EJIDALES Y CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA, CALLE EL CASCALOTE EL PROYECTO SE UBICA ENFRENTE DE LA ESCUELA P, lon:-100.95017313, lat:18.64678652}} | 2024-09-17 | 2024-11-15 | 110092.5 | 110092.5 | 110092.5 | 110092.5 | 110092.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153013, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:110000.0, importe_modificado:110092.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2490429/proyecto_INICIO, 2490429/proyecto_FIN, 2490429/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402490572 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:397411.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA SECA, MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACAN. - 406824 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 406824 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:21, direccion:CALLE BARRANCA SECA RANCHERIA BARRANCA SECA, 60820 BARRANCA SECA DE LARIOS, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BARRANCA SECA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA CALLE BARRANCA SECA RANCHERIA BARRANCA SECA, CP. 60820 BA, lon:-103.36537366, lat:18.85778605}} | 2024-12-02 | 2024-12-30 | 397411.8 | 397411.8 | 397411.8 | 397411.8 | 397411.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/CHINI/DOP-CR/AD-002/2024, contratista:JORGE ALBERTO NEGRETE LÓPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:485000.0, importe_modificado:485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:450.0}} | {2490572/proyecto_PROCESO, 2490572/proyecto_INICIO, 2490572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402472378 | Proyecto de inversión | 2191356.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2191356.8, modificado:2191356.8}} | RENIVELACIÓN Y BACHEO DE TRAMO CARRETERAO DEL ARCO A LA BICICLETA, EN LA LOCALIDAD DE ZACAPU MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACÁN - 359805 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 359805 | S | 27486 | 25320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21000.0, meta_modificada:21000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS ROSAS PUEBLO ZACAPU CENTRO, 58600 ZACAPU, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA ROSAS Y CARRETERA MORELIA-GUADALAJARA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA MORELIAGUADALAJARA EN EL TRAM, lon:-101.7963141, lat:19.81288704}} | 2024-10-28 | 2024-11-15 | 2191356.8 | 2191356.8 | 2191356.8 | 2191356.8 | 2191356.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FAISMUN/IR-001/2024, contratista:EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INOVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:2191356.8, importe_modificado:2191356.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21000.0}} | {2472378/proyecto_INICIO, 2472378/proyecto_FIN, 2472378/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202389063 | Proyecto de inversión | 2598492 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2598492.0, modificado:2598492.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ZACAPU, EN LA LOCALIDAD ZACAPU, EN COL. 18 DE OCTUBRE, EN CALLE OBREROS - 145820 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 145820 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1615.0, meta_modificada:1615.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE OBREROS COLONIA 18 DE OCTUBRE, 58635 ZACAPU, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CAMPESINOS LA OBRA DE PAVIMENTACION SE LOCALIZA EN LA CALLE OBREROS DE LA COLONIA 18 DE OCTUB, lon:-101.76993878, lat:19.8340752}} | 2024-06-03 | 2024-07-04 | 2598492 | 2598492 | 2598492 | 2598492 | 2598492 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM DOPDU IR FAISMUN 2024 001, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HURTADO CEJA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN., monto:2598492.0, importe_modificado:2598492.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1615.0}} | {2389063/proyecto_FIN, 2389063/proyecto_INICIO, 2389063/proyecto_PROCESO, 2389063/proyecto_FIN, 2389063/proyecto_PROCESO, 2389063/proyecto_FIN, 2389063/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402489036 | Proyecto de inversión | 1025729 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1025729.0, modificado:1021757.85}} | REHABILITACION DE ANDADOR URBANO EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO - 442141 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 442141 | S | 650 | 595 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVENIDA BATALLON D EHUETAMO COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DEL ESTUDIANTE Y CALLE DR. ELIAS IBARRA, CALLE GACHUPINES EL PY INICIA EN LA ESCUELA SECUNDARIA UNO PASA POR E, lon:-100.88639032, lat:18.62794721}} | 2024-10-20 | 2024-11-30 | 1021757.85 | 1021757.85 | 1021757.85 | 1021757.85 | 1021757.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152998, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:1025729.0, importe_modificado:1021757.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2489036/proyecto_INICIO, 2489036/proyecto_PROCESO, 2489036/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402491879 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:349444.2}} | REHABILITACION DEL CANAL AGRICOLA EN HUETAMO LOCALIDAD SAN IGNACIO ASENTAMIENTO SAN IGNACIO - 410172 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 410172 | S | 73 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1230.0, meta_modificada:1230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:118, direccion:CALLE ENTRADA A SAN IGNACIO RANCHERIA SAN IGNACIO, 61979 SAN IGNACIO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON A PARCELAS EJIDALES Y CALLEJON A PARCELAS EJIDALES, CALLEJON A PARCELAS EJIDALES EL PROYECTO SE UBICA EN LA ZONA DE, lon:-100.94895004, lat:18.64879499}} | 2024-09-17 | 2024-11-15 | 349444.2 | 349444.2 | 349444.2 | 349444.2 | 349444.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153024, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:350000.0, importe_modificado:349444.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1230.0}} | {2491879/proyecto_INICIO, 2491879/proyecto_PROCESO, 2491879/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302428933 | Proyecto de inversión | 465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465000.0, modificado:464999.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA LOCALIDAD DEL NARANJILLO, MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACAN. - 287576 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 287576 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:355, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE N/A TRAMO COALCOMAN - AQUILA KILÓMETRO 31 + 800 RANCHERIA CRUCERO DEL NARANJILLO, 60820 LA UÑA, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LAS HUELLAS DE RODAMIENTO SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE E, lon:-103.35117314, lat:18.68825625}} | 2024-07-11 | 2024-08-15 | 464999.87 | 464999.87 | 464999.87 | 464999.87 | 464999.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145187, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHINICUILA MICHOACAN, monto:153000.0, importe_modificado:153000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2428933/proyecto_INICIO, 2428933/proyecto_FIN, 2428933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302428022 | Proyecto de inversión | 465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465000.0, modificado:247776.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE HUELLAS DE RODAMIENTO SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DEL NARANJILLO AL SALITRE DE ESTOPILA A LA ALTURA DE LA LOCALIDAD DE LA HUERTA DE SANCHEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACAN. - 282990 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 282990 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:65, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL NARANJILLO - SALITRE DE ESTOPILA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 500 RANCHO UERTA DE TRUJILLO, 60820 HUERTA DE SÁNCHEZ, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 18.9 KILÓM, lon:-103.3675331, lat:18.59104565}} | 2024-07-03 | 2024-08-31 | 247776.03 | 247776.03 | 247776.03 | 247776.03 | 247776.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145187, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHINICUILA MICHOACAN, monto:153000.0, importe_modificado:153000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2428022/proyecto_INICIO, 2428022/proyecto_FIN, 2428022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202395243 | Proyecto de inversión | 4410521.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4410521.84, modificado:4410521.84}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ITALIA EN EL MUNICIPIO DE MUGICA, MICHOACAN. - 176238 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Múgica | 176238 | S | 17780 | 14548 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CONTINUACION CORREGIDORA COLONIA LIBERTAD, 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PIPILA Y BRECHA CERRO, CALLE HERMENEGILDO GALEANA POR EL HOSPITAL DEL BIENESTAR 8 CUADRAS EN DIRECCION AL CERRO Y CAMI, lon:-102.08076904, lat:19.02216064}} | 2024-01-31 | 2024-03-30 | 4410521.84 | 4410521.84 | 4410521.84 | 4410521.84 | 4410521.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IR/AYS/001-2024, contratista:JOHAN NIETO RIVERA (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE MUGICA, monto:4410521.84, importe_modificado:4410521.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2395243/proyecto_INICIO, 2395243/proyecto_FIN, 2395243/proyecto_PROCESO, 2395243/proyecto_INICIO, 2395243/proyecto_FIN, 2395243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202392704 | Proyecto de inversión | 4005165.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4005165.03, modificado:4005165.03}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE MUGICA, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ITALIA, EN LA CALLE FELIPE ANGELES, EN LA COLONIA JUAN VARGAS - 165517 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Múgica | 165517 | S | 17780 | 14548 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1739.5, meta_modificada:1739.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ANGELES COLONIA JUAN VARGAS LOMA DE VARGAS, 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DEL CANAL Y CALLE CUAUHTEMOC CARDENAS, CALLE GABINO GUZMAN DE LA TIENDA BODEGA AURRERA CRUZANDO LA CALZ, lon:-102.10265807, lat:19.02114159}} | 2024-04-22 | 2024-07-22 | 4005165.03 | 4005165.03 | 4005165.03 | 4005165.03 | 4005165.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IR/URB/005-2024, contratista:JOHAN NIETO RIVERA (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE MUGICA, monto:4005165.03, importe_modificado:4005165.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1739.5}} | {2392704/proyecto_INICIO, 2392704/proyecto_PROCESO, 2392704/proyecto_INICIO, 2392704/proyecto_PROCESO, 2392704/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302430208 | Proyecto de inversión | 4966191.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4966191.55, modificado:4959928.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE MUGICA, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ITALIA, EN LA CALLE CORREGIDORA, EN LA COLONIA LIBERTAD - 293136 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Múgica | 293136 | S | 17780 | 14548 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2828.0, meta_modificada:2828.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA COLONIA LIBERTAD, 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONSTITUCION DE 1814 Y CALLE ALHONDIGA DE GRANADITAS, CALLE MIGUEL DOMINGUEZ SE UBICA A 6 CUADRAS DE LA AVENIDA PRINCIPAL LAZ, lon:-102.08310447, lat:19.02599369}} | 2024-09-25 | 2024-11-25 | 4959928.31 | 4959928.31 | 4959928.31 | 4959928.31 | 4959928.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IR/URB/013-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUGICA, monto:4959928.31, importe_modificado:4959928.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2828.0}} | {2430208/proyecto_INICIO, 2430208/proyecto_FIN, 2430208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402493135 | Proyecto de inversión | 255599.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:255599.61, modificado:277030.7}} | REHABILITACIÓN DE REDES DE DRENAJE, EN EL MUNICIPIO DE MÚGICA. - 449325 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Múgica | 449325 | S | 17780 | 14548 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA AGRARISTA, 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS SUR Y CALLE 17 DE NOVIEMBRE, CALLE HERMANOS CUSSI CALLE NARCISO MENDOZA COLONIA LIBERTAD CALLE CORREG, lon:-102.0942024, lat:19.02389033}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 277030.7 | 277030.7 | 277030.7 | 277030.7 | 277030.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153089, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MUGICA, monto:277030.7, importe_modificado:277030.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2493135/proyecto_INICIO, 2493135/proyecto_FIN, 2493135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302430195 | Proyecto de inversión | 3293658.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3293658.57, modificado:3285554.77}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MUGICA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ITALIA, EN LA AVENIDA LAZARO CARDENAS, EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACION - 293081 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Múgica | 293081 | S | 17780 | 14548 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS SUR COLONIA CAMPO DE AVIACIÓN, 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE CUATRO CAMINOS, CALLE 17 DE NOVIEMBRE SE UBICA SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL ENTRE , lon:-102.10072855, lat:19.0066415}} | 2024-08-05 | 2024-11-02 | 3285554.77 | 3285554.77 | 3285554.77 | 3285554.77 | 3285554.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IR/URB/012-2024, contratista:JOHAN NIETO RIVERA (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE MUGICA, monto:3285554.77, importe_modificado:3285554.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:91.0}} | {2430195/proyecto_PROCESO, 2430195/proyecto_INICIO, 2430195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302430145 | Proyecto de inversión | 4658829.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4658829.99, modificado:4651765.94}} | REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE MUGICA, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ITALIA, EN LA AVENIDA LAZARO CARDENAS - 292869 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Múgica | 292869 | S | 17780 | 14548 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2444.0, meta_modificada:2444.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS SUR COLONIA CAMPO DE AVIACIÓN, 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE CUATRO CAMINOS, CALLE 17 DE NOVIEMBRE SE UBICA SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL ENTRE , lon:-102.10050244, lat:19.00716061}} | 2024-08-01 | 2024-10-29 | 4651765.94 | 4651765.94 | 4651765.94 | 4651765.94 | 4651765.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IR/URB/011-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUGICA, monto:4651765.94, importe_modificado:4651765.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2444.0}} | {2430145/proyecto_INICIO, 2430145/proyecto_PROCESO, 2430145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402490872 | Proyecto de inversión | 413468.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:413468.94, modificado:413468.94}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA HUACANA A LA MANGA DE CHÁVEZ, DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 445230 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 445230 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17500.0, meta_modificada:17500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS CORTES RANCHERIA MANGA DE CHÁVEZ, 61854 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HUACANA-MANGA DE CHAVEZ Y CALLE HUACANA-EL CUATRO, CALLE HUACANA EL CAMINO COMIENZA EN LA COLONIA VASCO DE QUIROGA DEL M, lon:-101.81371927, lat:18.95927993}} | 2024-09-02 | 2024-12-29 | 413468.94 | 413468.94 | 413468.94 | 413468.94 | 413468.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152393, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:413468.94, importe_modificado:413468.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17500.0}} | {2490872/proyecto_INICIO, 2490872/proyecto_FIN, 2490872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402462044 | Proyecto de inversión | 4499733.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4499733.17, modificado:4499733.17}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 263125 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 263125 | S | 80 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:177, direccion:CALLE COMONFORT INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA VILLAHERMOSA, 61868 VILLAHERMOSA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO Y CALLE ALDAMA SUR, CALLE GUERRETO NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN , lon:-102.04365615, lat:18.86261979}} | 2024-07-01 | 2024-08-14 | 4499733.17 | 4499733.17 | 4499733.17 | 4499733.17 | 4499733.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16035020/24, contratista:PERFORACIONES Y CONSTRUCCION INTEGRAL NIETO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:4499733.17, importe_modificado:4499733.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2462044/proyecto_INICIO, 2462044/proyecto_FIN, 2462044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402462353 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:501951.31}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA CARRETERA APATZINGÁN PÁTZCUARO DEL KM 136 500 AL KM 139 000, EN EL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 277358 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 277358 | S | 520 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 61850 TRAMO HUACANA - ZICUIRAN KILÓMETRO 136 + 500 PUEBLO , 61850 EL RINCÓN DEL MEZQUITE, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA HUACANA-ZICUIRAN Y CARRETERA HUACANA-ZICUIRAN, CARRETERA HUACANA, lon:-101.91195921, lat:18.93353912}} | 2024-05-20 | 2024-08-31 | 501951.31 | 501951.31 | 501951.31 | 501951.31 | 501951.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152250, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:501951.31, importe_modificado:501951.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2462353/proyecto_FIN, 2462353/proyecto_PROCESO, 2462353/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302421654 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1497684.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN TELESECUNDARIA EN ZINAPECUARO LOCALIDAD SAN ILDEFONSO - 242574 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 242574 | S | 369 | 346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO SAN ILDEFONSO, 58960 SAN ILDEFONSO, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE UBICA EN ZINAPECUARO EN LA LOCALIDAD SAN ILDEFONSO EN LA TELESECUNDARIA AL LADO, lon:-100.61815306, lat:19.93055387}} | 2024-09-09 | 2024-10-05 | 1497684.24 | 1497684.24 | 1497684.24 | 1497684.24 | 1497684.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPU/FAISMUN/AD-04/2024, contratista:CONSTRUCTORA I+Y S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO, monto:1497684.24, importe_modificado:1497684.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.0}} | {2421654/proyecto_PROCESO, 2421654/proyecto_INICIO, 2421654/proyecto_FIN, 2421654/proyecto_PROCESO, 2421654/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302421902 | Proyecto de inversión | 599550 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599550.0, modificado:598686.88}} | REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA EN ZINAPECUARO LOCALIDAD SAN ILDEFONSO - 243912 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 243912 | S | 369 | 346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:39, direccion:RANCHO SAN ILDEFONSO, 58962 SAN ILDEFONSO, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE GALEANA, LA OBRA SE UBICA EN ZINAPECUARO EN LA LOCALIDAD SAN ILDEFONSO EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS LA CUAL ES, lon:-100.6190214, lat:19.92761524}} | 2024-09-16 | 2024-09-28 | 598686.88 | 598686.88 | 598686.88 | 598686.88 | 598686.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPU/FAISMUN/AD-08/2024, contratista:CONSTRUCTORA I+Y DE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN, monto:598686.88, importe_modificado:598686.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2421902/proyecto_PROCESO, 2421902/proyecto_INICIO, 2421902/proyecto_FIN, 2421902/proyecto_INICIO, 2421902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202387478 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70000.0, modificado:70000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN ZINAPÉCUARO LOCALIDAD SAN BERNARDO COLONIA DE CORO - 139994 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 139994 | S | 206 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:38, direccion:COLONIA DE CORO, 58940 SAN BERNARDO, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GRACILASO DE LA VEGA Y CALLE BERNAL DIAZ CASTILLO, CALLE PABLO NERUDA LA OBRA SE UBICA EN ZINAPECUARO EN LA LOCALIDAD SAN BERNARDO EN LA COLONIA D, lon:-100.91512785, lat:19.88355034}} | 2024-02-26 | 2024-03-18 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145316, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO, monto:70000.0, importe_modificado:70000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2387478/proyecto_INICIO, 2387478/proyecto_PROCESO, 2387478/proyecto_INICIO, 2387478/proyecto_PROCESO, 2387478/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402479533 | Proyecto de inversión | 589172.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:589172.05, modificado:588789.47}} | CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA PLAZA CÍVICA EN ZINAPÉCUARO LOCALIDAD ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA COL. AMPLIACION EMILIANO ZAPATA - 423019 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 423019 | S | 877 | 813 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE DE LA SECUNDARIA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 58932 ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA ZINAPECUARO - GUADALAJARA Y CALLE GRAL. GABRIEL TEPEPA, CALLE TIERRA Y LIBERTAD LA OBRA SE, lon:-100.81857079, lat:19.87136008}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 588789.47 | 588789.47 | 588789.47 | 588789.47 | 588789.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPU/FAISMUN/AD-17/2024, contratista:ISRAEL CORREA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN, monto:588789.47, importe_modificado:588789.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.0}} | {2479533/proyecto_INICIO, 2479533/proyecto_PROCESO, 2479533/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402491371 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ZINAPÉCUARO LOCALIDAD SAN MIGUEL TAIMEO EN LA CALLE SIN NOMBRE, CAMINO AL PANTEON. - 408937 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 408937 | S | 548 | 499 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:44, direccion:CALLE SIN NOMBRE CAMINO AL PANTEON PUEBLO SAN MIGUEL TAIMEO, 58946 SAN MIGUEL TAIMEO, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE DEL PANTEON LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN , lon:-100.80162994, lat:19.84639844}} | 2024-11-25 | 2024-12-20 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152242, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1020.0}} | {2491371/proyecto_PROCESO, 2491371/proyecto_INICIO, 2491371/proyecto_PROCESO, 2491371/proyecto_INICIO, 2491371/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302424117 | Proyecto de inversión | 493963.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:493963.73, modificado:493963.73}} | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA CIENTO VEINTICUATRO EXTENSION SANTIAGO PURIATZICUARO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE SANTIAGO PURIATZICUARO. - 262170 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 262170 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA ATLACOMULCO GUADALAJARA - SANTIAGO PURIATZICUARO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 602 PUEBLO SANTIAGO PURIATZICUARO, 61258 SIANCA, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO HAJUMBARITO Y , LA OBRA SE , lon:-100.58637725, lat:19.89203391}} | 2024-04-08 | 2024-06-02 | 493963.73 | 493963.73 | 493963.73 | 493963.73 | 493963.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/AD/FIII/15/04-2024, contratista:JORGE ALBERTO RODRIGUEZ SAN MIGUEL, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:493963.73, importe_modificado:493963.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2424117/proyecto_INICIO, 2424117/proyecto_PROCESO, 2424117/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302430995 | Proyecto de inversión | 65049 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65049.0, modificado:65757.61}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE EL GRANDE SEGUNDA ETAPA - 296086 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 296086 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.6, meta_modificada:88.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:63, direccion:CALLE DE LA ESCUELA PUEBLO SAN VICENTE EL GRANDE (SAN VICENTE), 61255 SAN VICENTE EL GRANDE (SAN VICENTE), MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y CALLE LAS GALERAS, LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA IG, lon:-100.46391479, lat:19.79482911}} | 2024-03-04 | 2024-03-16 | 65757.61 | 65757.61 | 65757.61 | 65757.61 | 65757.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148867, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:65049.0, importe_modificado:65757.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.6}} | {2430995/proyecto_INICIO, 2430995/proyecto_PROCESO, 2430995/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202381992 | Proyecto de inversión | 794687.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:794687.32, modificado:794687.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CONOCIDO SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL ARROYO DE LA LOCALIDAD DE EL SALVADOR DEL MUNICIPIO DE ZINAPARO - 112474 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zináparo | 112474 | S | 19 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:8, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHO EL SALVADOR, 59463 EL SALVADOR, ZINÁPARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y BRECHA CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL EN LA SEGUNDA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-101.9856352, lat:20.14884404}} | 2024-05-17 | 2024-06-27 | 794687.32 | 794687.32 | 794687.32 | 794687.32 | 794687.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DUOP/AD-003/2024, contratista:ARQ. CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN, monto:794687.32, importe_modificado:794687.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} | {2381992/proyecto_PROCESO, 2381992/proyecto_INICIO, 2381992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302412571 | Proyecto de inversión | 982450.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:982450.65, modificado:982450.65}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS CAMINO LOS TERREROS EJIDO ZINAPARO DE LA LOCALIDAD DE ZINAPARO MUNICIPIO DE ZINAPARO - 186118 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zináparo | 186118 | S | 23 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO ZINÁPARO, 59460 ZINÁPARO, ZINÁPARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO Y CALLE LA ESPERANZA, BRECHA LOS TERREROS LA OBRA E ENCUENTRA SALIENDO LA CALLE LA ESPERANZA CON DIRECCIÓN AL C, lon:-102.00095465, lat:20.16402082}} | 2024-07-18 | 2024-08-23 | 982450.65 | 982450.65 | 982450.65 | 982450.65 | 982450.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01, contratista:ARQ CARLOSJOEL AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN, monto:1251658.5, importe_modificado:1251658.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2412571/proyecto_INICIO, 2412571/proyecto_FIN, 2412571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402479632 | Proyecto de inversión | 843680.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:843680.25, modificado:843224.56}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION EL PASEO EN LA LOCALIDAD DE ZINAPARO MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN - 423331 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zináparo | 423331 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION EL PASEO PUEBLO ZINÁPARO, 59460 ZINÁPARO, ZINÁPARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLEJON CORREGIDORA, CALLE EL PARAISO EN CALLE PROLONGACION EL PASEO CON ESQUINA FRANCISCO VILLA, lon:-102.00045736, lat:20.17067741}} | 2024-10-11 | 2024-11-30 | 843224.56 | 843224.56 | 843224.56 | 843224.56 | 843224.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DUOP/F-III/AD-09/2024, contratista:CONSTRUCCIONES PENXAMECH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINAPARO, monto:843224.56, importe_modificado:843224.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {2479632/proyecto_FIN, 2479632/proyecto_PROCESO, 2479632/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402460985 | Proyecto de inversión | 2425891.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2425891.63, modificado:2428463.62}} | REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTIJA CALLE JAVIER MINA, COLONIA BARRIO ALTO - 377247 | 16 | Michoacán de Ocampo | 19 | Cotija | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cotija | 377247 | S | 933 | 937 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:314.74, meta_modificada:314.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER MINA COLONIA BARRIO ALTO, 59940 COTIJA DE LA PAZ, COTIJA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE COLON Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE AMADO NERVO LA CALLE INICIA CON PENDIENTE DE NORTE A SUR.AL FINAL DEL TRAMO SE ENCUENTR, lon:-102.70596944, lat:19.8064564}} | 2024-11-21 | 2024-12-31 | 2428463.62 | 2428463.62 | 2428463.62 | 2428463.62 | 2428463.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/COTIJA/DIRO/09/2024, contratista:ALDO GARCIA ARIAS, convocante:MUNICIPIO DE COTIJA MICHOACAN, monto:2428463.62, importe_modificado:2428463.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:314.74}} | {2460985/proyecto_INICIO, 2460985/proyecto_PROCESO, 2460985/proyecto_FIN, 2460985/proyecto_PROCESO, 2460985/proyecto_FIN, 2460985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402490727 | Proyecto de inversión | 747239.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:747239.14, modificado:746739.14}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE LOS SAUCES MUNICIPIO DE ZINAPARO, MICHOACAN. - 444950 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zináparo | 444950 | S | 39 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHO LOS SAUCES, 59460 ZINÁPARO, ZINÁPARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 14 DE FEBRERO EN CALLE LOS SAUCES ESQUINA CON CALLE 20 DE NOVIEMBRE, lon:-101.99011077, lat:20.1746523}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 746739.14 | 746739.14 | 746739.14 | 746739.14 | 746739.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DUOP/F-III/AD-13/2024, contratista:CONSTRUCCIONES PENXAMECH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINAPARO, monto:746739.14, importe_modificado:746739.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.0}} | {2490727/proyecto_INICIO, 2490727/proyecto_FIN, 2490727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402469455 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE URIPITIO - 398323 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 398323 | S | 859 | 860 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4900.0, meta_modificada:4900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:71, direccion:CALLE CAMINO DE ACCESO A URIPITIO PUEBLO URIPITIO, 61261 URIPITIO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERA MARAVATIO - MORELIA Y CALLE HIDALGO, LA OBRA INICIA DEL TRAMO QUE COLINDA CON LA CARRETERA MARAVATIO M, lon:-100.53810812, lat:19.95220284}} | 2024-11-15 | 2024-12-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151676, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MARAVATIO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4900.0}} | {2469455/proyecto_PROCESO, 2469455/proyecto_INICIO, 2469455/proyecto_FIN, 2469455/proyecto_PROCESO, 2469455/proyecto_FIN, 2469455/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402470112 | Proyecto de inversión | 352930 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:352930.0, modificado:352930.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE LOS OLIVOS - 399834 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 399834 | S | 100 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE LOS OLIVOS RANCHERIA LOS OLIVOS, 61266 LOS OLIVOS, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE CLAVEL, CALLE CEDROS LA OBRA SE EJECUARA EN TODAS LAS CALLES DE ESTA RANCHERIA, lon:-100.47795647, lat:19.91320019}} | 2024-11-15 | 2024-12-30 | 352930 | 352930 | 352930 | 352930 | 352930 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151679, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO, monto:352930.0, importe_modificado:352930.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {2470112/proyecto_INICIO, 2470112/proyecto_FIN, 2470112/proyecto_PROCESO, 2470112/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402470080 | Proyecto de inversión | 1070323.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1070323.2, modificado:1070123.2}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE TUNGAREO. - 353641 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 353641 | S | 2984 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2325.0, meta_modificada:2325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:70, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN PEDRO TUNGAREO, 61264 TUNGAREO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MIGUEL ALEMAN, CALLE DEL ESTUDIANTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DEL CENTRO DE SALUD Y A, lon:-100.37644203, lat:19.90517085}} | 2024-10-04 | 2024-12-31 | 1070123.2 | 1070123.2 | 1070123.2 | 1070123.2 | 1070123.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151699, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:1070123.2, importe_modificado:1070123.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2325.0}} | {2470080/proyecto_INICIO, 2470080/proyecto_PROCESO, 2470080/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492573 | Acción | 18383.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18383.23, modificado:18383.23}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 448427 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 448427 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.610116, lat:19.513598}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 18383.23 | 18383.23 | 18383.23 | 18383.23 | 18383.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151240, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:18383.23, importe_modificado:18383.23}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2492573/proyecto_INICIO, 2492573/proyecto_PROCESO, 2492573/proyecto_INICIO, 2492573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492503 | Acción | 24244 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24244.0, modificado:24244.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 448308 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 448308 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.610116, lat:19.513598}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 24244 | 24244 | 24244 | 24244 | 24244 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151226, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:24244.0, importe_modificado:24244.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2492503/proyecto_INICIO, 2492503/proyecto_FIN, 2492503/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492461 | Acción | 12600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12600.0, modificado:12600.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 448269 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 448269 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.610116, lat:19.513598}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151224, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:12600.0, importe_modificado:12600.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2492461/proyecto_INICIO, 2492461/proyecto_FIN, 2492461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202391784 | Proyecto de inversión | 299464.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299464.7, modificado:299464.7}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ LOCALIDAD DE COPANDARO DE GALEANA - 160046 | 16 | Michoacán de Ocampo | 18 | Copándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copándaro | 160046 | S | 91 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:202.0, meta_modificada:202.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 274 INTERIOR SN COLONIA COPÁNDARO DE GALEANA, 58870 COPÁNDARO DE GALEANA, COPÁNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CERRADA DE HIDALGO Y , CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS, lon:-101.21792416, lat:19.89390916}} | 2024-06-10 | 2024-06-30 | 299464.7 | 299464.7 | 299464.7 | 299464.7 | 299464.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOPUM/IURB/005/2024, contratista:Gilberto Sánchez Alfaro, convocante:Municipio de Copándaro,Mich., monto:299464.7, importe_modificado:299464.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:202.0}} | {2391784/proyecto_PROCESO, 2391784/proyecto_INICIO, 2391784/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402493026 | Acción | 52200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52200.0, modificado:52200.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 449141 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 449141 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.610116, lat:19.513598}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151256, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:52200.0, importe_modificado:52200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2493026/proyecto_FIN, 2493026/proyecto_PROCESO, 2493026/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492931 | Acción | 11546.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11546.59, modificado:11546.59}} | 213 Material estadístico y geográfico / 21301 Material estadístico y geográfico - 448997 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 448997 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.610116, lat:19.513598}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 11546.59 | 11546.59 | 11546.59 | 11546.59 | 11546.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151251, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:11546.59, importe_modificado:11546.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2492931/proyecto_INICIO, 2492931/proyecto_PROCESO, 2492931/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492547 | Acción | 4213.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4213.42, modificado:4213.42}} | 213 Material estadístico y geográfico / 21301 Material estadístico y geográfico - 448375 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 448375 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.610116, lat:19.513598}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 4213.42 | 4213.42 | 4213.42 | 4213.42 | 4213.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151234, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:4213.42, importe_modificado:4213.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2492547/proyecto_FIN, 2492547/proyecto_PROCESO, 2492547/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402472498 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:349500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE HUELLAS DE CONCRETO PARA CUBIERTA DE DRENAJE SANITARIO, EN LA COLONIA LINDA VISTA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICTORIA, MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACÁN. - 405594 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 405594 | S | 30 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE LINDA VISTA PUEBLO VILLA VICTORIA, 60820 VILLA VICTORIA, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA CALLE LINDA VISTA PUEBLO VILLA VICTORIA CP. 60820 VILLA VICTORIA CHINICUILA , lon:-103.36603513, lat:18.75452768}} | 2024-12-02 | 2024-12-30 | 349500 | 349500 | 349500 | 349500 | 349500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152826, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:510.0}} | {2472498/proyecto_INICIO, 2472498/proyecto_FIN, 2472498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402470941 | Proyecto de inversión | 935320 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:935320.0, modificado:934570.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA COLONIA NUEVO CHINICUILA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICTORIA, MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACÁN. - 402139 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 402139 | S | 48 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO CHINICUILA PUEBLO VILLA VICTORIA, 60820 VILLA VICTORIA, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NUEVO CHINICUILA Y , CALLE NUEVO CHINICUILA PUEBLO VILLA VICTORIA, CP. 60820 VILLA VICTORIA, CHINICUILA MICHO, lon:-103.36969937, lat:18.75374944}} | 2024-12-02 | 2024-12-30 | 934570 | 934570 | 934570 | 934570 | 934570 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/CHINI/DOP/IR-001/2024, contratista:JACINTO MORENO MENDOZA, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:935320.0, importe_modificado:935320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:195.0}} | {2470941/proyecto_PROCESO, 2470941/proyecto_FIN, 2470941/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402491918 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60000.0, modificado:55702.4}} | REHABILITACION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN HUETAMO LOCALIDAD HUATICHAPIO ASENTAMIENTO HUATICHAPIO - 410287 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 410287 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:67, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO HUATICHAPIO, 61946 HUATICHAPIO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON A PARCELAS EJIDALES Y CALLE LA GUACHA, CALLEJON A PARCELAS EJIDALES LA OBRA SE UBICA AL SUR DE LA POBLACION FRENTE A LA ESCUELA PR, lon:-100.96343179, lat:18.7857535}} | 2024-09-17 | 2024-11-15 | 55702.4 | 55702.4 | 55702.4 | 55702.4 | 55702.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153018, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:60000.0, importe_modificado:55702.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2491918/proyecto_FIN, 2491918/proyecto_PROCESO, 2491918/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402491413 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:310000.0, modificado:309657.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NÚÑEZ ASENTAMIENTO LOMA DE LA SANTA CRUZ - 409109 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 409109 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ROMA COLONIA LOMA DE LA SANTA CRUZ, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOMA BLANCA Y CALLE LOMA DE LOSGACHUPINES, CALLE NUEVA ITALIA LA OBRA INICIA ENFRENTE DEL PANTEON MUNICIPAL EL CUINIQUE PO, lon:-100.89132201, lat:18.61756411}} | 2024-09-17 | 2024-11-15 | 309657 | 309657 | 309657 | 309657 | 309657 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153035, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:310000.0, importe_modificado:309657.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2491413/proyecto_PROCESO, 2491413/proyecto_INICIO, 2491413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402494253 | Proyecto de inversión | 756208.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:756208.58, modificado:756208.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TINGAMBATO MICHOACAN EN COLONIA CAMELINAS CALLE 1RO DE MAYO - 451195 | 16 | Michoacán de Ocampo | 90 | Tingambato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tingambato | 451195 | S | 40 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.3, meta_modificada:283.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 1RO DE MAYO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO PRIMERO, 60290 TINGAMBATO, TINGAMBATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE GERANIO, CALLE PROLONGACION HIDALGO OBRA UBICADA EN EL BARRIO PRIMERO AL ORIENTE DE LA , lon:-101.84573704, lat:19.49958383}} | 2024-11-09 | 2024-12-31 | 756208.58 | 756208.58 | 756208.58 | 756208.58 | 756208.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HATM/DOPU/FIII/IR/002/2024, contratista:EMMANUEL ALEJANDRO TORRES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TINGAMBATO, monto:756209.21, importe_modificado:756209.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.3}} | {2494253/proyecto_FIN, 2494253/proyecto_PROCESO, 2494253/proyecto_FIN, 2494253/proyecto_INICIO, 2494253/proyecto_PROCESO, 2494253/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402485120 | Proyecto de inversión | 199218.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:199218.32, modificado:199218.32}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TINGAMBATO MICHOACAN BARRIO PRIMERO EN PRIVADA DE CALLE ABASOLO - 434137 | 16 | Michoacán de Ocampo | 90 | Tingambato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tingambato | 434137 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.1, meta_modificada:40.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE ABASOLO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO PRIMERO, 60290 TINGAMBATO, TINGAMBATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE HIDALGO, CALLE TERAN PRIVADA DE CALLE ABASOLO UBICADA AL LADO DERECHO EN PRIMERA , lon:-101.853559, lat:19.50216541}} | 2024-11-18 | 2024-12-17 | 199218.32 | 199218.32 | 199218.32 | 199218.32 | 199218.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HATM/DOPU/FIII/AD/002/2024, contratista:YAZMIN GONZALEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE TINGAMBATO, monto:199218.32, importe_modificado:199218.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.1}} | {2485120/proyecto_INICIO, 2485120/proyecto_PROCESO, 2485120/proyecto_FIN, 2485120/proyecto_PROCESO, 2485120/proyecto_FIN, 2485120/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402485420 | Proyecto de inversión | 326633.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:326633.38, modificado:326633.38}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN EL MUNICIPIO DE TINGAMBATO MICHOACAN BARRIO RPIMERO EN PRIVADA DE CALLE ABASOLO - 435935 | 16 | Michoacán de Ocampo | 90 | Tingambato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tingambato | 435935 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:236.59, meta_modificada:236.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE ABASOLO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO PRIMERO, 60290 TINGAMBATO, TINGAMBATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE HIDALGO, CALLE TERAN PRIVADA UBICADA EN PRIMERA CALLE DE ABASOLO A MANO DERECHA EN, lon:-101.85353398, lat:19.50224464}} | 2024-11-18 | 2024-12-17 | 326633.38 | 326633.38 | 326633.38 | 326633.38 | 326633.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HATM/DOPU/FIII/AD/003/2024, contratista:YAZMIN GONZALEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE TINGAMBATO, monto:326633.38, importe_modificado:326633.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:236.59}} | {2485420/proyecto_FIN, 2485420/proyecto_INICIO, 2485420/proyecto_FIN, 2485420/proyecto_PROCESO, 2485420/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402482932 | Proyecto de inversión | 1008381.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1008381.54, modificado:1008381.54}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE EN 7MA. CUADRA DE LA CALLE TERAN BARRIO TERCERO EN EL MUNICIPIO DE TINGAMBATO MICHOACAN - 429978 | 16 | Michoacán de Ocampo | 90 | Tingambato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tingambato | 429978 | S | 3500 | 6500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE TERAN PUEBLO TERCERO, 60290 TINGAMBATO, TINGAMBATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ERENDIRA Y CALLE GUERRERO, CALLE PROLONGACION TERAN ES EL LA ULTIMA CUADRA DE CALLE TERAN QUE CONECTA LA CABECERA MUNICIPAL CON LA LOCALIDA, lon:-101.85600038, lat:19.49631814}} | 2024-10-16 | 2024-12-14 | 1008381.54 | 1008381.54 | 1008381.54 | 1008381.54 | 1008381.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HATM/DOPU/FIII/IR/001/2024, contratista:YAZMIN GONZALEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE TINGAMBATO, monto:1008381.54, importe_modificado:1008381.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2482932/proyecto_INICIO, 2482932/proyecto_PROCESO, 2482932/proyecto_FIN, 2482932/proyecto_PROCESO, 2482932/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402495655 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, MPIO. HIDALGO, SAN PEDRO JACUARO EN AV PRINCIPAL. - 454232 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 454232 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1475.0, meta_modificada:1470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:133, direccion:BOULEVARD LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN PEDRO JÁCUARO (LAS JOYAS), 61210 SAN PEDRO JÁCUARO (LAS JOYAS), HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA , lon:-100.64647399, lat:19.71553108}} | 2024-10-25 | 2024-12-10 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/AD-019/2024, contratista:DIBENGI DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1470.0}} | {2495655/proyecto_INICIO, 2495655/proyecto_PROCESO, 2495655/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402483177 | Acción | 211557.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:211557.72, modificado:161590.17}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 430428 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 430428 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.827583, lat:19.860275}} | 2024-09-13 | 2024-12-31 | 161590.17 | 161590.17 | 161590.17 | 161590.17 | 161590.17 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:029, contratista:ANGEL EDGAR RAMIREZ APARICIO, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN, monto:161590.17, importe_modificado:161590.17}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2483177/proyecto_INICIO, 2483177/proyecto_FIN, 2483177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402490570 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ZINAPÉCUARO LOCALIDAD ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA COLONIA LA MORA Y COLONIA FRANCISCO I MADERO. - 406821 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 406821 | S | 877 | 813 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE PEDREGAL COLONIA LA MORA, 58935 ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA SAN JOSE - HUAJUMBARO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE DR. IGNACIO CHAVEZ LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ZINAP, lon:-100.82117734, lat:19.85297112}} | 2024-10-21 | 2024-11-29 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152129, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:35.0}} | {2490570/proyecto_INICIO, 2490570/proyecto_FIN, 2490570/proyecto_PROCESO, 2490570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402481500 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ZINAPÉCUARO LOCALIDAD ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA COLONIA FÉLIX IRETA, CALLE PRIVADA DE NARDO - 427387 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 427387 | S | 406 | 438 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE NARDO COLONIA FÉLIX IRETA, 58938 ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NARDO Y CALLE REVOLUCION, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ZINAPECUARO DE FIGUEROA E, lon:-100.835116, lat:19.86309096}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152277, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:360.0}} | {2481500/proyecto_INICIO, 2481500/proyecto_PROCESO, 2481500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102344126 | Proyecto de inversión | 3098107.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3098107.92, modificado:3065356.78}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MPIO DE TURICATO, LOC PURUARAN, CALLE EMILIANO ZAPATA - 16475 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Turicato | 16475 | S | 56 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.64, meta_modificada:875.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:158, direccion:CALLE EMILINO ZAPATA EJIDO PURUARÁN, 61682 PURUARÁN, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HERMELEGILDO GALEANA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA LA PODEMOS ENCONTRAR EN LA COMUNIDAD DE PURUARAN LA CUAL LA, lon:-101.51957989, lat:19.0967866}} | 2024-02-28 | 2024-05-27 | 3065356.78 | 3065356.78 | 3065356.78 | 3065356.78 | 3065356.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-URB-IR/2024/013, contratista:CONSTRUCCIONES EPZAL S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:3098107.92, importe_modificado:3065356.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:875.64}} | {2344126/proyecto_INICIO, 2344126/proyecto_PROCESO, 2344126/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs4: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}}
2024 | 5 | MIC240402485521 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO LA CALLE RUMBO A LA SECUNDARIA, EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA EN EL MUNICIPIO DE JUNGAPEO. - 436172 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 436172 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:27, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA GARITA, 61475 LA GARITA, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA AV HIDALGO Y , SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE JUNGAPEO, lon:-100.48735146, lat:19.47737465}} | 2024-11-13 | 2024-11-20 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOPUM/AD-033/ DYL-044-2024, contratista:VIPRA CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2485521/proyecto_INICIO, 2485521/proyecto_PROCESO, 2485521/proyecto_FIN, 2485521/proyecto_PROCESO, 2485521/proyecto_INICIO, 2485521/proyecto_PROCESO, 2485521/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202390492 | Proyecto de inversión | 832936.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:832936.29, modificado:830622.92}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN PARACHO, COL. CENTRO, CALLE CORREGIDORA ESQ. CON CALLE MARÍA SILVA - 150167 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Paracho | 150167 | S | 95 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:101.7, meta_modificada:101.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA PUEBLO PARACHO DE VERDUZCO CENTRO, 60250 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARIA SILVA Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE PRIV. DE CORREGIDORA LA CALLE SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS DE LA AV EMI, lon:-102.04404901, lat:19.65092371}} | 2024-06-07 | 2024-07-22 | 830622.92 | 830622.92 | 830622.92 | 830622.92 | 830622.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/FISM-IR/2024/065/007, contratista:MOISES XHACU UBALDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, monto:830622.92, importe_modificado:830622.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.7}} | {2390492/proyecto_INICIO, 2390492/proyecto_PROCESO, 2390492/proyecto_INICIO, 2390492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202389255 | Proyecto de inversión | 3329131.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3329131.59, modificado:3267655.54}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN PARACHO, COL. CENTRO, CALLE CUAUHTÉMOC - 146336 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Paracho | 146336 | S | 90 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2245.0, meta_modificada:2245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO PARACHO DE VERDUZCO CENTRO, 60250 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRADERA Y AVENIDA AQUILES SERDAN, CALLE TECOS LA CALLE SE ENCUENTRA EN CALLE CUAUHTEMOC ESQ. CON AV AQUILES S, lon:-102.05006552, lat:19.65103383}} | 2024-06-05 | 2024-07-19 | 3267655.54 | 3267655.54 | 3267655.54 | 3267655.54 | 3267655.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/FISM-IR/2024/065/021, contratista:MARIA DEL CARMEN JIMENEZ TALAVERA, convocante:MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN, monto:3267655.53, importe_modificado:3267655.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2245.0}} | {2389255/proyecto_PROCESO, 2389255/proyecto_FIN, 2389255/proyecto_INICIO, 2389255/proyecto_FIN, 2389255/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402470415 | Proyecto de inversión | 1793889.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1793889.97, modificado:1790399.47}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN PARACHO, COL. LOMA BONITA, CALLE TULIPANES Y CAMELINAS - 354691 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Paracho | 354691 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:685.53, meta_modificada:685.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES COLONIA PARACHO DE VERDUZCO CENTRO, 60250 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE ROSALES, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ZONA ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO , lon:-102.04228503, lat:19.64281389}} | 2024-07-31 | 2024-09-13 | 1790399.47 | 1790399.47 | 1790399.47 | 1790399.47 | 1790399.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/FISM-IR/2024/065/012, contratista:MARIA DEL CARMEN JIMENEZ TALAVERA, convocante:MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN, monto:1790399.47, importe_modificado:1790399.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:685.53}} | {2470415/proyecto_INICIO, 2470415/proyecto_PROCESO, 2470415/proyecto_FIN, 2470415/proyecto_INICIO, 2470415/proyecto_PROCESO, 2470415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302432118 | Proyecto de inversión | 3330305.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3330305.89, modificado:3328680.3}} | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACÁN, EN LA LOCALIDAD DEL RINCON DE SAN ANDRES - 301146 | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sahuayo | 301146 | S | 1200 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion:CALZADA DEL ROSARIO RANCHERIA RINCÓN DE SAN ANDRÉS, 59100 RINCÓN DE SAN ANDRÉS, SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA SAN ANDRES Y AVENIDA GUADALUPE, UBICADO EN LA COMUNIDAD DEL RINCON DE SAN ANDRES A UN COSTADO DEL CENTRO, lon:-102.7483899, lat:20.0650681}} | 2024-09-09 | 2024-12-31 | 3328680.3 | 3328680.3 | 3328680.3 | 3328680.3 | 3328680.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOPU/IR/FAIS2024/28/2024, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HISA DE LA CIÉNEGA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO, monto:3328680.3, importe_modificado:3328680.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2432118/proyecto_FIN, 2432118/proyecto_INICIO, 2432118/proyecto_FIN, 2432118/proyecto_PROCESO, 2432118/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302432340 | Proyecto de inversión | 447328.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:447328.58, modificado:445924.76}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCION EN EL PREDIO DEL RECINTO FERIAL EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACÁN, EN LA CIUDAD DE SAHUAYO - 302284 | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sahuayo | 302284 | S | 1200 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION MORELOS COLONIA PRADOS VERDES, 59034 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE ISRAEL, CALLE J JESUS VILLASEÑOR OBRA UBICADA DENTRO DEL RECINTO FERIAL MUNICIPAL, lon:-102.72423813, lat:20.04250826}} | 2024-09-09 | 2024-12-31 | 445924.76 | 445924.76 | 445924.76 | 445924.76 | 445924.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOPU/AD/FAIS2024/30/2024, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HISA DE LA CIÉNEGA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO, monto:445924.76, importe_modificado:445924.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2432340/proyecto_INICIO, 2432340/proyecto_PROCESO, 2432340/proyecto_FIN, 2432340/proyecto_INICIO, 2432340/proyecto_PROCESO, 2432340/proyecto_FIN, 2432340/proyecto_INICIO, 2432340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102343104 | Proyecto de inversión | 5289156.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5289156.87, modificado:5288073.83}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, ACOMETIDAS DOMICILIARIAS, SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, ALUMBRADO, PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACÁN, EN LA CIUDAD DE SAHUAYO EN LA COLONIA COLINAS DEL TEPEYAC, EN LA CALLE VICTORIA ENTRE AV. DE LA PAZ Y JANITZIO - 7657 | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sahuayo | 7657 | S | 2112 | 1408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1505.4, meta_modificada:1505.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA COLINAS DEL TEPEYAC, 59040 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA DE LA PAZ Y CALLE JANITZIO, CALLE CANCUN CALLE UBICADA EN LA PARTE PONIENTE DE LA CIUDAD DE SAHUAYO A UN , lon:-102.73887657, lat:20.05760997}} | 2024-03-18 | 2024-05-24 | 5288073.83 | 5288073.83 | 5288073.83 | 5288073.83 | 5288073.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OP/IR/FAIS2024/6/2024, contratista:GRUPO PROMOTOR DE SISTEMAS AMBIENTALES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACÁN, monto:5288073.83, importe_modificado:5288073.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1505.4}} | {2343104/proyecto_INICIO, 2343104/proyecto_PROCESO, 2343104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202371092 | Proyecto de inversión | 614405.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:614405.29, modificado:614317.82}} | ALUMBRADO PÚBLICO, EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACÁN, EN LA CIUDAD DE SAHUAYO EN LA COLONIA LA FORESTAL, EN LA CALZADA REVOLUCION ENTRE BRAVO Y AGUSTIN DE ITURBIDE - 79042 | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sahuayo | 79042 | S | 2112 | 1408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALZADA REVOLUCION COLONIA FORESTAL, 59050 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE MADERO CALZADA UBICADA EN LA PARTE NORPONIENTE DE LA CIUDAD, lon:-102.72134569, lat:20.06691247}} | 2024-05-06 | 2024-12-31 | 614317.82 | 614317.82 | 614317.82 | 614317.82 | 614317.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OP/AD/FAIS2024/19/2024, contratista:JEGO ARQUITECTURA E INGENIERIA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACÁN, monto:614317.82, importe_modificado:614317.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {2371092/proyecto_INICIO, 2371092/proyecto_PROCESO, 2371092/proyecto_FIN, 2371092/proyecto_PROCESO, 2371092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202391227 | Proyecto de inversión | 460052.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:460052.8, modificado:459880.65}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, LOCALIDAD DE LA TUNA MANZA - 155176 | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sahuayo | 155176 | S | 184 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.16, meta_modificada:20.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:8, direccion:CALLE AGAVE COLONIA TUNA MANZA, 59100 TUNA MANZA, SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , UBICADO A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE LA TUNA MANZA, lon:-102.77179058, lat:20.07830001}} | 2024-06-05 | 2024-12-31 | 459880.65 | 459880.65 | 459880.65 | 459880.65 | 459880.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OP/AD/FAIS2024/23/2024, contratista:ING & ARQ'S DE LA CIENEGA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACÁN, monto:459880.65, importe_modificado:459880.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.16}} | {2391227/proyecto_INICIO, 2391227/proyecto_PROCESO, 2391227/proyecto_INICIO, 2391227/proyecto_PROCESO, 2391227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102344200 | Proyecto de inversión | 1137496 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1137496.0, modificado:1137496.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CAMINO AL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE ZINAPARO - 16948 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zináparo | 16948 | S | 251 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:12, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHO EL TIGRE (EL REFUGIO), 59463 EL TIGRE (EL REFUGIO), ZINÁPARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CONOCIDO, CALLE AL CAMPO DEPORTIVO LA OBRA SE ENCUENTRA A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD CON EN LA C, lon:-101.98269858, lat:20.11739954}} | 2024-02-28 | 2024-03-22 | 1137496 | 1137496 | 1137496 | 1137496 | 1137496 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142823, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPARO, monto:1137496.0, importe_modificado:1137496.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1600.0}} | {2344200/proyecto_INICIO, 2344200/proyecto_FIN, 2344200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402488546 | Proyecto de inversión | 568202.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:568202.36, modificado:568202.36}} | REHABILITACION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA LA PRESA EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN - 441296 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zináparo | 441296 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:9, direccion:CALLE LA PRESA RANCHO SANTA BÁRBARA, 59467 SANTA BÁRBARA, ZINÁPARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA SANTA BARBARA Y CALLE PRIVADA LA PRESA, AVENIDA BENITO JUAREZ EN AVENIDA SANTA BARBARA ESQUINA CALLE PRIVADA LA PRESA, lon:-102.01691143, lat:20.19339332}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 568202.36 | 568202.36 | 568202.36 | 568202.36 | 568202.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DUOP/F-III/AD-12/2024, contratista:CONSTRUCCIONES PENXAMECH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINAPARO, monto:568202.36, importe_modificado:568202.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {2488546/proyecto_PROCESO, 2488546/proyecto_INICIO, 2488546/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402450645 | Proyecto de inversión | 78570 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:78570.0, modificado:78570.0}} | CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COENEO - 133599 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 133599 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.65, meta_modificada:4.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:21, direccion:PUEBLO MATUGEO SAN MARCOS, 58413 MATUGEO (SAN MARCOS), COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ENTRAS ALA LOCALIDAD POR LA CALLE FRANCISCO VILLA Y LLEGANDO AL ENTRONQUE TOMAS CALLE LAZARO CARDENAS Y AVANSAS HASTA LA CANCHA LE, lon:-101.61530522, lat:19.73418549}} | 2024-08-01 | 2024-09-29 | 78570 | 78570 | 78570 | 78570 | 78570 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/MEV/AD-014-2024, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:392850.0, importe_modificado:392850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.65}} | {2450645/proyecto_FIN, 2450645/proyecto_INICIO, 2450645/proyecto_PROCESO, 2450645/proyecto_FIN, 2450645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402450604 | Proyecto de inversión | 569062.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:569062.58, modificado:569062.58}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COENEO - 123584 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 123584 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.8, meta_modificada:64.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:4, direccion:PUEBLO BELLAS FUENTES, 58404 BELLAS FUENTES, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LLEGANDO A LA LOCALIDAD LADO SUR ANTES DE LLAGAR AL PANTEN LADO IZQ ESTA LA OBRA UNO Y CONTINUAS HASTA EL LAGO ANTES TOMAS LA CALLE ADOQUINA, lon:-101.68256015, lat:19.8220719}} | 2024-08-08 | 2024-11-15 | 569062.58 | 569062.58 | 569062.58 | 569062.58 | 569062.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/MEV/IR-012-2024, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:1138125.14, importe_modificado:1138125.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.8}} | {2450604/proyecto_INICIO, 2450604/proyecto_FIN, 2450604/proyecto_INICIO, 2450604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402459895 | Proyecto de inversión | 189687.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:189687.52, modificado:189687.52}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COENEO - 123589 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 123589 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.6, meta_modificada:21.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:11, direccion:PUEBLO COMANJA, 58414 COMANJA, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LLEGADO A LA LOCALIDAD SOBRE LAZARO CARDENAS PASAS PASANDO LA PLAZA HASTA ENTRONCAR CON LA CALLE ALVARO OBREGON MANO DERECHA HASTA EL FONDO DE LA CALLE DA, lon:-101.69090435, lat:19.75207983}} | 2024-08-08 | 2024-11-15 | 189687.52 | 189687.52 | 189687.52 | 189687.52 | 189687.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/MEV/IR-012-2024, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:1138125.14, importe_modificado:1138125.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.6}} | {2459895/proyecto_INICIO, 2459895/proyecto_PROCESO, 2459895/proyecto_FIN, 2459895/proyecto_INICIO, 2459895/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402493159 | Acción | 29603.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:29603.2, modificado:29603.2}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 449356 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 449356 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.610116, lat:19.513598}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 29603.2 | 29603.2 | 29603.2 | 29603.2 | 29603.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151268, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:29603.2, importe_modificado:29603.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2493159/proyecto_INICIO, 2493159/proyecto_FIN, 2493159/proyecto_PROCESO, 2493159/proyecto_FIN, 2493159/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492433 | Acción | 15080 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15080.0, modificado:15080.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 448233 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 448233 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.610116, lat:19.513598}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:15080.0, importe_modificado:15080.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2492433/proyecto_INICIO, 2492433/proyecto_PROCESO, 2492433/proyecto_INICIO, 2492433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402493114 | Acción | 34800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34800.0, modificado:34800.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 449294 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 449294 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.610116, lat:19.513598}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151263, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:34800.0, importe_modificado:34800.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2493114/proyecto_INICIO, 2493114/proyecto_FIN, 2493114/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492375 | Acción | 86062.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86062.5, modificado:86062.5}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 448096 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 448096 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.610116, lat:19.513598}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 86062.5 | 86062.5 | 86062.5 | 86062.5 | 86062.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151214, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:86062.5, importe_modificado:86062.5}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2492375/proyecto_INICIO, 2492375/proyecto_FIN, 2492375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202366484 | Proyecto de inversión | 702679.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:702679.74, modificado:546776.25}} | AMPLIACION DE CALLE EN MARAVATIO, EN LA COLONIA EL PROGRESO EN LA CALLE JUANA DE ARCO. - 64147 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 64147 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1116.0, meta_modificada:1116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE JUANA DE ARCO COLONIA EL PROGRESO, 61254 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE INSURGENTES, CALLE RAUL BAUISTA GONZALEZ LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL SANT, lon:-100.45788723, lat:19.89227503}} | 2024-03-11 | 2024-04-13 | 546776.25 | 546776.25 | 546776.25 | 546776.25 | 546776.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145941, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:702679.74, importe_modificado:546776.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1116.0}} | {2366484/proyecto_INICIO, 2366484/proyecto_PROCESO, 2366484/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402491675 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160000.0, modificado:161110.38}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA EN HUETAMO LOCALIDAD SAN NICOLAS DE ARROYO HONDO ASENTAMIENTO SAN NICOLAS ARROYO HONDO - 409693 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 409693 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:13, direccion:CALLE TELESECUNDARI RANCHERIA SAN NICOLÁS ARROYO HONDO, 61970 SAN NICOLÁS ARROYO HONDO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AEROPUERTO Y CALLE CENTRO, CALLE PRIMARIA EL PY SE UBICA ENFRENTE DE LA CANCHA DE FUTBOL Y JUNTO AL , lon:-100.85915472, lat:18.53650108}} | 2024-09-17 | 2024-11-15 | 161110.38 | 161110.38 | 161110.38 | 161110.38 | 161110.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153025, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:160000.0, importe_modificado:161110.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2491675/proyecto_FIN, 2491675/proyecto_PROCESO, 2491675/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402489474 | Proyecto de inversión | 215000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:215000.0, modificado:218177.42}} | REHABILITACION D EALUMBRADO PUBLICO EN HUETAMO COLONIA EL TERRERO ASENTAMIENTO EL TERRERO - 442909 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 442909 | S | 375 | 368 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA EL TERRERO, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ROMA, CALLE ALVARO OBREGON LA OBRA SE UBICA ENFRENTE DE LA SUBESTACION ELECTRICA DE LA CFE, lon:-100.89742866, lat:18.62499732}} | 2024-10-20 | 2024-11-30 | 218177.42 | 218177.42 | 218177.42 | 218177.42 | 218177.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152984, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:215000.0, importe_modificado:218177.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {2489474/proyecto_FIN, 2489474/proyecto_PROCESO, 2489474/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402489547 | Proyecto de inversión | 197474.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:197474.5, modificado:195085.07}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO COLONIA GRANJAS DE CAHUARO ASENTAMIENTO GRANJAS DE CAHUARO - 443036 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 443036 | S | 368 | 359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON COLONIA GRANJAS DE CAHUARO, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LEALTAD Y CALLE AMISTAD, CALLE VICENTE GUERRERO EL PROYECTO SE UBICA ENFRENTE DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA CO, lon:-100.9063964, lat:18.63413662}} | 2024-10-20 | 2024-11-30 | 195085.07 | 195085.07 | 195085.07 | 195085.07 | 195085.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152983, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:197474.5, importe_modificado:195085.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2489547/proyecto_INICIO, 2489547/proyecto_FIN, 2489547/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402490316 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110000.0, modificado:109098.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE CAPTACIÓN DE AGUA EN HUETAMO LOCALIDAD LAS CARÁMICUAS ASENTAMIENTO LAS CARÁMICUAS - 406218 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 406218 | S | 37 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:372, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS CARÁMICUAS, 61970 LAS CARÁMICUAS, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CARAMICUAS. CITIR Y CALLE LAS MARGARITAS, CALLEJON A PARCELAS EJIDALES EL PY SE UBICA EN CENTRO DE LA POBLACION DEL LADO SU, lon:-100.8470062, lat:18.56454685}} | 2024-09-17 | 2024-11-15 | 109098 | 109098 | 109098 | 109098 | 109098 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153016, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:110000.0, importe_modificado:109098.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2490316/proyecto_INICIO, 2490316/proyecto_FIN, 2490316/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202384561 | Proyecto de inversión | 550971.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550971.36, modificado:550971.36}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL MPIO DE TURICATO, LOC TURICATO. - 120870 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Turicato | 120870 | S | 1119 | 956 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL A TURICATO EJIDO TURICATO, 61680 TURICATO, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMINO TURICATO- OJO DE AGUA DE CHUPIO Y , LA ACCION LA PODEMOS ENCONTRAR EN LA ENTRADA PRINCIPAL A TURICATO SOBRE E, lon:-101.42166301, lat:19.06339852}} | 2024-03-25 | 2024-05-09 | 550971.36 | 550971.36 | 550971.36 | 550971.36 | 550971.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-APO-AD/2024/024, contratista:ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:550971.36, importe_modificado:550971.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2384561/proyecto_INICIO, 2384561/proyecto_PROCESO, 2384561/proyecto_FIN, 2384561/proyecto_PROCESO, 2384561/proyecto_FIN, 2384561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs4: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}}
2024 | 5 | MIC240202360754 | Proyecto de inversión | 512391.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:512391.17, modificado:512391.17}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MPIO DE TURICATO, LOC PURUARAN COLONIA PUERTA DEL NOPAL - 44238 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Turicato | 44238 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:261.45, meta_modificada:261.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:158, direccion:CALLE EJERCITO MATAMOROS EJIDO PUERTA DEL NOPAL, 61682 PURUARÁN, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EJERCITO MATAMOROS Y CALLE CAMINO PURUARAN, LA OBRA LA PODEMOS ENCONTRAR EN LA COMUNIDAD DE PURUARAN EN LA COLONIA PUER, lon:-101.51579396, lat:19.08891452}} | 2024-03-22 | 2024-05-06 | 512391.17 | 512391.17 | 512391.17 | 512391.17 | 512391.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-DRE-AD/2024/026, contratista:ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:512391.17, importe_modificado:512391.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:261.45}} | {2360754/proyecto_FIN, 2360754/proyecto_PROCESO, 2360754/proyecto_INICIO, 2360754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs4: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}}
2024 | 5 | MIC240202390511 | Proyecto de inversión | 583328.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:583328.27, modificado:575913.8}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN PARACHO, COL. LOS CEDROS, CALLE PRIV. 5 DE FEBRERO - 150275 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Paracho | 150275 | S | 22 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.8, meta_modificada:312.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PRIV. 5 DE FEBRERO PUEBLO LOS CEDROS, 60252 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE NIÑOS HÉROES, AVENIDA EMILIANO ZAPATA LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LOS CEDROS ENFRENTE DE, lon:-102.04273536, lat:19.65324793}} | 2024-06-05 | 2024-07-19 | 575913.8 | 575913.8 | 575913.8 | 575913.8 | 575913.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/FISM-IR/2024/065/005, contratista:JORGE LUIS CARO SEVILLANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, monto:575913.8, importe_modificado:575913.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.8}} | {2390511/proyecto_INICIO, 2390511/proyecto_PROCESO, 2390511/proyecto_INICIO, 2390511/proyecto_PROCESO, 2390511/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202389850 | Proyecto de inversión | 1958948.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1958948.54, modificado:1946127.53}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN PARACHO, COL. LÁZARO CÁRDENAS, CALLE FCO. I. MADERO Y 4TA PRIV. DE FCO. I. MADERO - 146821 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Paracho | 146821 | S | 115 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1068.2, meta_modificada:1068.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 60256 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 4TA PRIV FRANCISCO I MADERO, CALLE J. JESUS DÍAZ LA CALLE SE ENCUENTRA JUNTO A LA CA, lon:-102.04696719, lat:19.6375906}} | 2024-06-05 | 2024-07-19 | 1946127.53 | 1946127.53 | 1946127.53 | 1946127.53 | 1946127.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/FISM-IR/2024/065/002, contratista:FCE FERNANDO CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA S. DE R.L., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, monto:1946127.53, importe_modificado:1946127.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1068.2}} | {2389850/proyecto_INICIO, 2389850/proyecto_PROCESO, 2389850/proyecto_INICIO, 2389850/proyecto_PROCESO, 2389850/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402494915 | Proyecto de inversión | 1279317.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1279317.67, modificado:1279317.67}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN PARACHO, LOCALIDAD DE NURIO - 417426 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Paracho | 417426 | S | 2200 | 2099 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:523.63, meta_modificada:523.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:6, direccion:PRIVADA PRIVADA FRANCISCO I MADERO PUEBLO NURIO, 60262 NURIO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-102.13060393, lat:19.6554557}} | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 1279317.67 | 1279317.67 | 1279317.67 | 1279317.67 | 1279317.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/FISM-IR/2024/065/024, contratista:FCE FERNANDO CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN, monto:1277392.96, importe_modificado:1277392.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:523.63}} | {2494915/proyecto_INICIO, 2494915/proyecto_PROCESO, 2494915/proyecto_FIN, 2494915/proyecto_INICIO, 2494915/proyecto_PROCESO, 2494915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402471523 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:995458.26}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN PARACHO, LOCALIDAD DE URAPICHO, CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 357565 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Paracho | 357565 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:9, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTA MARÍA URAPICHO, 60263 SANTA MARÍA URAPICHO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE 5 DE FEBRERO, EL PROYECTO SE UBICA A 170M HACIA EL ORIENTE PARTIENDO DE LA PLAZA P, lon:-102.11069737, lat:19.68349295}} | 2024-07-16 | 2024-09-13 | 995458.26 | 995458.26 | 995458.26 | 995458.26 | 995458.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/FISM-IR/2024/065/009, contratista:MOISES XHACU UBALDO, convocante:MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN, monto:995458.26, importe_modificado:995458.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2471523/proyecto_INICIO, 2471523/proyecto_PROCESO, 2471523/proyecto_FIN, 2471523/proyecto_INICIO, 2471523/proyecto_PROCESO, 2471523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402470944 | Proyecto de inversión | 966649.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:966649.74, modificado:962621.6}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PARACHO, COL. INFONAVIT, CALLE SARA GÓMEZ DE MONROY - 356071 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Paracho | 356071 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.3, meta_modificada:552.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SARA GOMEZ DE MONROY COLONIA INFONAVIT PARACHO, 60250 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA PARACHO-ARANZA Y CALLE CAOBA, EL PROYECTO SE UBICA EN LA SALIDA A ARANZA A 700 METROS DE DISTANCIA SO, lon:-102.04016833, lat:19.65676028}} | 2024-08-02 | 2024-09-16 | 962621.6 | 962621.6 | 962621.6 | 962621.6 | 962621.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/FISM-IR/2024/065/020, contratista:DESARROLLO INMOBILIARIO DE PARACHO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN, monto:962621.6, importe_modificado:962621.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.3}} | {2470944/proyecto_INICIO, 2470944/proyecto_PROCESO, 2470944/proyecto_INICIO, 2470944/proyecto_FIN, 2470944/proyecto_PROCESO, 2470944/proyecto_FIN, 2470944/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402471258 | Proyecto de inversión | 1001588.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1001588.2, modificado:1001588.2}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN PARACHO, COL. LINDA VISTA, CALLE CORREGIDORA - 357005 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Paracho | 357005 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:542.5, meta_modificada:542.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA COLONIA LINDA VISTA, 60250 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE LA PAZ, CALLE NIÑO ARTILLERO EL PROYECTO SE UBICA A 350 METROS NORTE DE DISTANCIA PARTIENDO , lon:-102.0536786, lat:19.64504437}} | 2024-07-31 | 2024-09-13 | 1001588.2 | 1001588.2 | 1001588.2 | 1001588.2 | 1001588.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/FISM-IR/2024/065/014, contratista:ROBERTO JAIRO JASSO CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN, monto:998737.24, importe_modificado:998737.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:542.5}} | {2471258/proyecto_PROCESO, 2471258/proyecto_FIN, 2471258/proyecto_PROCESO, 2471258/proyecto_FIN, 2471258/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402471815 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PARACHO, LOCALIDAD DE QUINCEO, CALLE GUERRERO E INDEPENDENCIA - 358324 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Paracho | 358324 | S | 155 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:507.4, meta_modificada:507.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:8, direccion:CALLE GALEANA PUEBLO QUINCEO, 60267 QUINCEO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE INDEPENDENCIA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA PLAZA DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE QUINCEO FRENTE A LA JEFATURA DE TENENCIA Y, lon:-102.00037658, lat:19.59464262}} | 2024-07-29 | 2024-08-27 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/FISM-IR/2024/065/010A, contratista:CONSTRUCCIONES FERMPO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:507.4}} | {2471815/proyecto_FIN, 2471815/proyecto_PROCESO, 2471815/proyecto_INICIO, 2471815/proyecto_FIN, 2471815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302412623 | Proyecto de inversión | 1251658.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1251658.5, modificado:1251658.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE EL TIGRE MUNICIPIO DE ZINAPARO - 186384 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Zináparo | 186384 | S | 82 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:12, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHO EL TIGRE (EL REFUGIO), 59463 EL TIGRE (EL REFUGIO), ZINÁPARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CONOCIDO, CALLE EL TIGRE LA OBRA SE ENCUENTRA AUN EN LA COLONIA NUEVA EL TIGRE FRENTE A LA SECU, lon:-101.97764457, lat:20.12147085}} | 2024-07-01 | 2024-08-26 | 1251658.5 | 1251658.5 | 1251658.5 | 1251658.5 | 1251658.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01, contratista:ARQ CARLOSJOEL AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN, monto:1251658.5, importe_modificado:1251658.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2412623/proyecto_INICIO, 2412623/proyecto_FIN, 2412623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402470041 | Proyecto de inversión | 1965304.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1965304.94, modificado:1965304.94}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE MARAVATIO DE OCAMPO - 353558 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 353558 | S | 24000 | 15425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4300.0, meta_modificada:4300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA MARAVATÍO DE OCAMPO CENTRO, 61250 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE ARTEAGA, CALLE ANGEL URQUIZA LA OBRA A EJECUTAR SE REALIZARA EN LA CALLE PRINCIPAL A, lon:-100.44456556, lat:19.88546377}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 1965304.94 | 1965304.94 | 1965304.94 | 1965304.94 | 1965304.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151723, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:1965304.94, importe_modificado:1965304.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4300.0}} | {2470041/proyecto_FIN, 2470041/proyecto_INICIO, 2470041/proyecto_PROCESO, 2470041/proyecto_FIN, 2470041/proyecto_PROCESO, 2470041/proyecto_INICIO, 2470041/proyecto_FIN, 2470041/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402470729 | Proyecto de inversión | 69813.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69813.53, modificado:69813.53}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN MARAVATÍO, EN LA LOCALIDAD DE TZIRITZICUARO NATIVITAS EN LA CALLE CARACOL - 355409 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 355409 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.7, meta_modificada:145.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:74, direccion:CALLE CARACOL PUEBLO TZIRITZÍCUARO NATIVITAS, 61262 TZIRITZÍCUARO (NATIVITAS), MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DEL PANTEON Y CALLE MELCHOR OCAMPO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES DEL PANTEON Y MELCHOR , lon:-100.45995996, lat:19.95665011}} | 2024-10-28 | 2024-11-15 | 69813.53 | 69813.53 | 69813.53 | 69813.53 | 69813.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2024/AD/001/2024, contratista:OMAR AGUILAR CASTRO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:69813.53, importe_modificado:69813.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.7}} | {2470729/proyecto_PROCESO, 2470729/proyecto_INICIO, 2470729/proyecto_PROCESO, 2470729/proyecto_INICIO, 2470729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402484114 | Proyecto de inversión | 3801027.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3801027.13, modificado:3801027.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION, DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE 24 DE DICIEMBRE LOCALIDAD DE TZINTZUNTZAN, MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MICHOACÁN - 432088 | 16 | Michoacán de Ocampo | 100 | Tzintzuntzan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzintzuntzan | 432088 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1128.0, meta_modificada:1128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE DICIEMBRE INTERIOR SN COLONIA TZINTZUNTZAN, 58440 TZINTZUNTZAN, TZINTZUNTZAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TARIACURI Y AVENIDA LAS YACATAS, AVENIDA LAZARO CARDENAS EN LA AV. LAS YACATAS FRENTE A LA PALACIO MUNICIPA, lon:-101.57658578, lat:19.62599391}} | 2024-11-22 | 2024-12-31 | 3801027.13 | 3801027.13 | 3801027.13 | 3801027.13 | 3801027.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:hATM/DOPU/FAISMUN/LP/001/2024, contratista:OMAR JUAREZ SAGRERO, convocante:MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN, monto:3801027.13, importe_modificado:3801027.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1128.0}} | {2484114/proyecto_INICIO, 2484114/proyecto_PROCESO, 2484114/proyecto_FIN, 2484114/proyecto_PROCESO, 2484114/proyecto_FIN, 2484114/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402467372 | Proyecto de inversión | 758914.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:758914.22, modificado:758914.22}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE EL PALMAR - 346436 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 346436 | S | 68 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.22, meta_modificada:5.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:252, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL PALMAR - LOS CHAPILES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 22 RANCHERIA EL PALMAR, 60840 EL PALMAR, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL TRAMO DE LA LOCALIDAD D, lon:-103.15568962, lat:18.89597933}} | 2024-11-25 | 2024-12-16 | 758914.22 | 758914.22 | 758914.22 | 758914.22 | 758914.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP-CR/AD-003/2024, contratista:MAT2 DESARROLLADORA, S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:758914.22, importe_modificado:758914.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.22}} | {2467372/proyecto_FIN, 2467372/proyecto_PROCESO, 2467372/proyecto_INICIO, 2467372/proyecto_FIN, 2467372/proyecto_PROCESO, 2467372/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302428432 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:790438.04}} | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA EN PARTE DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHINICUILA MICH. - 285260 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 285260 | S | 82 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO VILLA VICTORIA, 60820 VILLA VICTORIA, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICTORIA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHINICUILA MICHOACÁN., lon:-103.36556725, lat:18.75623865}} | 2024-05-13 | 2024-08-31 | 790438.04 | 790438.04 | 790438.04 | 790438.04 | 790438.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145187, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHINICUILA MICHOACAN, monto:153000.0, importe_modificado:153000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2428432/proyecto_INICIO, 2428432/proyecto_FIN, 2428432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402491759 | Proyecto de inversión | 328787.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:328787.93, modificado:328787.93}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PRIVADA DE TATA PLACIDO EN LA LOCALIDAD DE TZINTZUNTZAN, MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN, MICHOACÁN - 446754 | 16 | Michoacán de Ocampo | 100 | Tzintzuntzan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzintzuntzan | 446754 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:PRIVADA TATA PLACIDO INTERIOR SN BARRIO TZINTZUNTZAN, 58440 TZINTZUNTZAN, TZINTZUNTZAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON CONVENTO Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, CALLE PROGERSO SALIDA A PATZCUARO DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNOS 300 , lon:-101.5794135, lat:19.62463608}} | 2024-12-02 | 2024-12-27 | 328787.93 | 328787.93 | 328787.93 | 328787.93 | 328787.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:hATM/DOPU/FAISMUN/AD/005/2024, contratista:PROACSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN, monto:328787.93, importe_modificado:328787.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.0}} | {2491759/proyecto_PROCESO, 2491759/proyecto_FIN, 2491759/proyecto_PROCESO, 2491759/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402467597 | Proyecto de inversión | 231066.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:231066.68, modificado:231066.68}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD LOS PAREJOS - 394421 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 394421 | S | 15 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:336, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LOS PAREJOS, 60820 LOS PAREJOS, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA CALLE CONOCIDO RANCHERIA LOS PAREJOS , CP. 60820 LOS PAREJOS, CHINICUILA MICHOACÁ, lon:-103.29719112, lat:18.62678}} | 2024-11-04 | 2024-12-30 | 231066.68 | 231066.68 | 231066.68 | 231066.68 | 231066.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/CHINI/DOP/AD-005/2024, contratista:ARQ. JORGE LUIS MORFIN GODINEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:231066.68, importe_modificado:231066.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.0}} | {2467597/proyecto_INICIO, 2467597/proyecto_PROCESO, 2467597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102344335 | Proyecto de inversión | 753058.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:753058.17, modificado:753058.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO, MUNICIPIO DE TUXPAN, LOCALIDAD LA CATARINA, EN LA CALLE VERACRUZ - 17866 | 16 | Michoacán de Ocampo | 98 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 17866 | S | 258 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.0, meta_modificada:506.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:43, direccion:CALLE VERACRUZ COLONIA SANTA CATARINA, 61426 SANTA CATARINA, TUXPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AV. MORELOS SUR Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO AL SUR DE TUXPAN SOBRE LA AVENIDA MORELOS A DOS CUADRAS DE LA SALIDA AL TAMBOR, lon:-100.47248172, lat:19.54910268}} | 2024-01-02 | 2024-04-07 | 753058.17 | 753058.17 | 753058.17 | 753058.17 | 753058.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/AD-002/2024, contratista:GISAC GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACÁN, monto:753058.17, importe_modificado:753058.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:506.0}} | {2344335/proyecto_INICIO, 2344335/proyecto_PROCESO, 2344335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402470473 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280000.0, modificado:280000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN DE OCAMPO - 400730 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villamar | 400730 | S | 1548 | 1430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:289.75, meta_modificada:289.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO VILLAMAR, 59550 VILLAMAR, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE LAS HUERTAS, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA INICIA EN LA BOCA CALLE DE LAS HUERTAS Y ALLENDE Y TERMINA EN , lon:-102.5994178, lat:20.01853659}} | 2024-09-23 | 2024-10-18 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DPM/FAISMUN/AD/002/2024, contratista:INGENIERIA ROMACO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:289.75}} | {2470473/proyecto_INICIO, 2470473/proyecto_PROCESO, 2470473/proyecto_FIN, 2470473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402489554 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 3.00 X 8.00 N EL JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO DE ALVARADO TEZOZÓMOC CON CLAVE 16DJN0405Z DE LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS - 443054 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 443054 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:31, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 61472 LÁZARO CÁRDENAS, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMINO HACIA SAN JOSE PURUA Y , EXACTAMENTE A ESPALDAS DE LA IGLESIA DEL SEÑOR SANJOS, lon:-100.48808278, lat:19.49078099}} | 2024-10-18 | 2024-11-21 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOPUMAD-025/ IBE-014-2024, contratista:ING. PEDRO VILLANUEVA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2489554/proyecto_PROCESO, 2489554/proyecto_INICIO, 2489554/proyecto_PROCESO, 2489554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402489470 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:240000.0, modificado:240000.0}} | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CBTA CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚM 240 CON CLAVE 16DTA0240J EN LA LOCALIDAD DE JUNGAPEO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE JUNGAPEO - 442904 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 442904 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE FLAVIANO MORA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO JUNGAPEO DE JUÁREZ, 61470 JUNGAPEO DE JUÁREZ, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA LA MORA JUNGAPEO Y CALLE CONSTITUYENTES, CALLE NIOLAS BRAVO PREPARATORIA CBTA 240, lon:-100.49579906, lat:19.45487572}} | 2024-11-25 | 2024-12-12 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153606, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO, monto:240000.0, importe_modificado:240000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.0}} | {2489470/proyecto_INICIO, 2489470/proyecto_PROCESO, 2489470/proyecto_INICIO, 2489470/proyecto_PROCESO, 2489470/proyecto_FIN, 2489470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402489356 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y BEBEDEROS EN PRIMARIA FRANCISCO I MADERO CON CLAVE 16DPR2632Y UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JUNGAPEO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE JUNGAPEO - 442659 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 442659 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE BENEDICTO LOPEZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO JUNGAPEO DE JUÁREZ, 61470 JUNGAPEO DE JUÁREZ, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO OLGUIN ESCUELA PRIMARIA FRAN, lon:-100.49505075, lat:19.45950658}} | 2024-02-21 | 2024-03-26 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOPUM/AD-004/IBE-010-2024, contratista:PEDRO VILLANUEVA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2489356/proyecto_INICIO, 2489356/proyecto_FIN, 2489356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202389784 | Proyecto de inversión | 1998898.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1998898.64, modificado:1998898.64}} | CONSTUCCION DE PARQUE PUBLICO, EN EL MPIO DE TURICATO LOCALIDAD TURICATO, MARGEN DERECHA DEL RIO - 146651 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Turicato | 146651 | S | 1119 | 956 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6167.0, meta_modificada:6167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE MARGEN DERECHO DEL RIO DE TURICATO EJIDO TURICATO, 61680 TURICATO, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE RIVA PALACIO Y CALLE LIBRAMIENTO DE TURICATO, LA ACCION LA PODEMOS ENCONTRAR EN LA LOCALIDAD DE TURICATO, lon:-101.42428256, lat:19.05774859}} | 2024-03-04 | 2024-05-17 | 1998898.64 | 1998898.64 | 1998898.64 | 1998898.64 | 1998898.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-URB-IR/2024/018, contratista:ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1998898.64, importe_modificado:1998898.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6167.0}} | {2389784/proyecto_FIN, 2389784/proyecto_PROCESO, 2389784/proyecto_FIN, 2389784/proyecto_INICIO, 2389784/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs4: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}}
2024 | 5 | MIC240202399965 | Proyecto de inversión | 1055577.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055577.04, modificado:1050388.62}} | construcción de 2 aulas en el plantel miguel hidalgo, con cct 16dpr1431u | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240335 | N | 0 | 0 | 141 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:10, direccion:23, 60486 Aparícuaro, Mich., lon:-102.284, lat:19.3281}} | 2024-07-01 | 2024-10-28 | 1050388.62 | 1050388.62 | 1050388.62 | 1050388.62 | 1050388.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402467534 | Proyecto de inversión | 743772.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:743772.65, modificado:743772.65}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE COTIJA CALLE ANTONIO CASSO, COLONIA LA ALAMEDA - 346967 | 16 | Michoacán de Ocampo | 19 | Cotija | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cotija | 346967 | S | 1009 | 1027 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.96, meta_modificada:333.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO CASSO COLONIA LA ALAMEDA, 59940 COTIJA DE LA PAZ, COTIJA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MONSEÑOR RAFAEL GUIZAR Y VALENCIA Y CALLE PEDRO DE GANTE, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO CALLE CON CAMELLON AL CENTRO INICIA EL T, lon:-102.69698074, lat:19.80346452}} | 2024-10-14 | 2024-12-31 | 743772.65 | 743772.65 | 743772.65 | 743772.65 | 743772.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/COTIJA/DIRO/07/2024, contratista:RJR DELTA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COTIJA MICHOACAN, monto:743772.65, importe_modificado:743772.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:333.02}} | {2467534/proyecto_INICIO, 2467534/proyecto_PROCESO, 2467534/proyecto_FIN, 2467534/proyecto_PROCESO, 2467534/proyecto_INICIO, 2467534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402462963 | Proyecto de inversión | 289633.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:289633.2, modificado:289633.21}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN MARAVATÍO, EN LA LOCALIDAD DE CAMPO HERMOSO, EN LA CALLE DAVID CARACHEO - 293174 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 293174 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:6, direccion:CALLE DAVID CARACHEO EJIDO CAMPO HERMOSO, 61259 CAMPO HERMOSO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRESNO Y CARRETERA MARAVATIO - SENGUIO, CALLE FRESNO LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.40389097, lat:19.84267748}} | 2024-06-15 | 2024-06-22 | 289633.21 | 289633.21 | 289633.21 | 289633.21 | 289633.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151808, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:289633.21, importe_modificado:289633.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:184.0}} | {2462963/proyecto_PROCESO, 2462963/proyecto_INICIO, 2462963/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202367448 | Proyecto de inversión | 984548.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:984548.62, modificado:984548.62}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE EL PUERTO DE LA ZARZAMORA - 67251 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 67251 | S | 89 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.77, meta_modificada:6.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:144, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL PUERTO DE LA ZARZAMORA - LA GUADALUPE DEL COBRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 77 RANCHERIA PUERTO DE LA ZARZAMORA, 60840 PUERTO DE LA ZARZAMORA, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , lon:-103.22726565, lat:18.79777913}} | 2024-03-18 | 2024-04-02 | 984548.62 | 984548.62 | 984548.62 | 984548.62 | 984548.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP-CR/IR-003/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PRONEDCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:984548.62, importe_modificado:984548.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.77}} | {2367448/proyecto_FIN, 2367448/proyecto_PROCESO, 2367448/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202375973 | Proyecto de inversión | 925745.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:925745.32, modificado:925683.92}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO QUEMADO - 97022 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 97022 | S | 104 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.75, meta_modificada:6.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:584, direccion:TERRACERÍA TRAMO RANCHO QUEMADO - BARRANCA SECA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 750 RANCHERIA RANCHO QUEMADO, 60847 RANCHO QUEMADO, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL TRAMO, lon:-103.00960437, lat:18.56058887}} | 2024-06-24 | 2024-07-19 | 925683.92 | 925683.92 | 925683.92 | 925683.92 | 925683.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP-CR/IR-007/2024, contratista:CONSTRUCTORA FILMACO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:925683.92, importe_modificado:925683.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.75}} | {2375973/proyecto_INICIO, 2375973/proyecto_PROCESO, 2375973/proyecto_FIN, 2375973/proyecto_PROCESO, 2375973/proyecto_INICIO, 2375973/proyecto_FIN, 2375973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402479480 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO LOC PATAMBURO HACIA LA SOLEDAD PONIENTE - 422888 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 422888 | S | 95 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:47, direccion:CALLE CALLE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL PUBLICA RANCHERIA PATÁMBURO, 60475 PATÁMBURO, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DE LA CANCAHA DE BASQUETBOL DE LA COMUNIDAD Y CALLE A 100 METROS ANTES DE LA Y RUMBO A LA SOLEDA, lon:-102.41959974, lat:19.38787272}} | 2024-05-24 | 2024-07-22 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/IR-FIII/2024/05, contratista:CONSORCIO MAPA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:2375007.69, importe_modificado:2375007.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {2479480/proyecto_INICIO, 2479480/proyecto_PROCESO, 2479480/proyecto_FIN, 2479480/proyecto_INICIO, 2479480/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402464004 | Proyecto de inversión | 1862280 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1862280.0, modificado:1862280.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. TANCÍTARO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. TANCÍTARO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. TANCÍTARO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - 385955 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 385955 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA TANCITARO, 60460 TANCÍTARO, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE MATAMOROS, CALLE ALLENDE PAVIMENTACION DE UNA CUADRA DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ , lon:-102.35798837, lat:19.33379939}} | 2024-11-07 | 2024-12-22 | 1862280 | 1862280 | 1862280 | 1862280 | 1862280 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/IR-FIII/2024/12, contratista:CARLOS FAVIO AGUILAR RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:2207244.88, importe_modificado:2207244.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2464004/proyecto_PROCESO, 2464004/proyecto_FIN, 2464004/proyecto_INICIO, 2464004/proyecto_PROCESO, 2464004/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402465096 | Proyecto de inversión | 1967630.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1967630.96, modificado:1967630.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA COLONIA CENTRO DE LA CALLE JOSE MA. MORELOS - 339147 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 339147 | S | 47 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:678.0, meta_modificada:678.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MA. MORELOS COLONIA CENTRO, 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VERDUZCO Y CALLE BRAVO, CALLE ALVARO OBREGON LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE JOSÉ MA. MO, lon:-103.16233176, lat:18.77816489}} | 2024-10-11 | 2024-12-06 | 1967630.96 | 1967630.96 | 1967630.96 | 1967630.96 | 1967630.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/IR-009/2024, contratista:CONSTRUCTORA FILMACO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:1967630.96, importe_modificado:1967630.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:678.9}} | {2465096/proyecto_FIN, 2465096/proyecto_INICIO, 2465096/proyecto_PROCESO, 2465096/proyecto_INICIO, 2465096/proyecto_PROCESO, 2465096/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202367288 | Proyecto de inversión | 1874986.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1874986.62, modificado:1874986.62}} | REHABILITACION DE COLECTOR PRINCIPAL DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO DE LA CALLE V GUERRERO A CALLE INSURGENTES LA PLACITA DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN - 66860 | 16 | Michoacán de Ocampo | 11 | Briseñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de BriseÒas | 66860 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.6, meta_modificada:161.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO BRISEÑAS DE MATAMOROS, 59120 BRISEÑAS DE MATAMOROS, BRISEÑAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE LAZARO CARDENAS CALLE HIDALGO ENTRE CALLE VIC, lon:-102.56288884, lat:20.27031697}} | 2024-03-20 | 2024-05-12 | 1874986.62 | 1874986.62 | 1874986.62 | 1874986.62 | 1874986.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM/OP/IR-003/FISM/2024, contratista:FERRE-MICHOACÁN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BRISEÑAS, monto:1874986.62, importe_modificado:1874986.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.6}} | {2367288/proyecto_INICIO, 2367288/proyecto_FIN, 2367288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102343123 | Proyecto de inversión | 134933.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134933.2, modificado:134933.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MPIO, TURICATO, MICH, EN LA LOCALIDA DE TURICATO - 7915 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Turicato | 7915 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.25, meta_modificada:12.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE TURICATO EJIDO TURICATO, 61680 TURICATO, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TURICATO Y , LAS ACCIONES LAS PODEMOS ENCONTRAR EN LA COMUNIDAD DE TURICATO LA CUAL SE ENCUTRA POR LA ENTRADA PRICIPAL A TURICATO DE LA , lon:-101.42058798, lat:19.06405675}} | 2024-02-23 | 2024-04-22 | 134933.2 | 134933.2 | 134933.2 | 134933.2 | 134933.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-MEV-IR/2024/005, contratista:CONSTRUCCIONES EPZAL S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1349331.98, importe_modificado:1349331.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.25}} | {2343123/proyecto_INICIO, 2343123/proyecto_PROCESO, 2343123/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs4: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}}
2024 | 5 | MIC240202375115 | Proyecto de inversión | 416113.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:416113.1, modificado:96988.55}} | RED DE LAVADEROS EN ENTRONQUES DE CAMINOS PRINCIPALES EN LAS 4 TENENCIAS DEL MUNICIPIO DE CHINICUILA MICH. - 92118 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 92118 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE N/A TRAMO VILLA VICTORIA - CRUCERO LOS LAURELES KILÓMETRO 11 + 200 RANCHO LA AGUA COLORADA, 60820 LA AGUA COLORADA, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL AGUA COLORADA SE ENCU, lon:-103.39919454, lat:18.71075871}} | 2024-04-24 | 2024-12-31 | 96988.55 | 96988.55 | 96988.55 | 96988.55 | 96988.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146389, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHINICUILA MICHOACAN, monto:12000.0, importe_modificado:12000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2375115/proyecto_INICIO, 2375115/proyecto_FIN, 2375115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302443737 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2993583.85}} | construcción de 2 aulas, muro de contención, cercado perimetral en el plantel francisco j. mújica, c.c.t. 16dpr2776u | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240268 | N | 0 | 0 | 340 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:Calle Leandro Valle 101, lon:-102.474, lat:20.2731}} | 2024-08-02 | 2024-11-29 | 2993583.85 | 2993583.85 | 2993583.85 | 2993583.85 | 2993583.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302445156 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:940539.98}} | rehabilitación de servicios sanitarios, aula de usos múltiples y colocación de herrería en primaria 18 de marzo con c.c.t. 16dpr2830y | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240435 | N | 0 | 0 | 311 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calzada Arnulfo Avila (Del Panteon) sin número, lon:-101.208961, lat:19.697871}} | 2024-09-18 | 2024-12-26 | 940539.98 | 940539.98 | 940539.98 | 940539.98 | 940539.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402490308 | Proyecto de inversión | 222212.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:222212.27, modificado:222212.27}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA DE SAN MIGUEL EL CAPULIN - 406188 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 406188 | S | 250 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1571.0, meta_modificada:1571.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:56, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO ESTANCIA DE SAN MIGUEL EL CAPULÍN, 61275 ESTANCIA DE SAN MIGUEL (EL CAPULÍN), MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE ZARAGOZA, LA OBRA SE EJECUTARA EN TODOS LOS CAMINOS DE , lon:-100.35013554, lat:19.87161986}} | 2024-11-22 | 2024-12-30 | 222212.27 | 222212.27 | 222212.27 | 222212.27 | 222212.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152146, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:222212.27, importe_modificado:222212.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1571.0}} | {2490308/proyecto_FIN, 2490308/proyecto_INICIO, 2490308/proyecto_PROCESO, 2490308/proyecto_FIN, 2490308/proyecto_INICIO, 2490308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402490528 | Proyecto de inversión | 221985.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:221985.72, modificado:221985.72}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE EL JAGUEY - 406715 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 406715 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1571.0, meta_modificada:1571.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE PROLONGACION DEL CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA EL JAGÜEY, 61275 EL JAGÜEY, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN TODOS LOS CAMINOS RURALES DE LA COMUNIDAD DEL JAGUEY, lon:-100.33764933, lat:19.82264638}} | 2024-11-22 | 2024-12-30 | 221985.72 | 221985.72 | 221985.72 | 221985.72 | 221985.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152125, contratista:, convocante:H AYUNTAMINETO DE MARAVATIO, monto:221985.72, importe_modificado:221985.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1571.0}} | {2490528/proyecto_INICIO, 2490528/proyecto_FIN, 2490528/proyecto_PROCESO, 2490528/proyecto_FIN, 2490528/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402490554 | Proyecto de inversión | 222198 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:222198.0, modificado:222198.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE HUANIMORO - 406790 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 406790 | S | 147 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1571.0, meta_modificada:1571.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:23, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA HUANIMORO, 61266 HUANIMORO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA TOTALIDAD DE ESTA RANCHERIA EN TODOS LOS CAMINOS RURALES DE ESTA., lon:-100.50199718, lat:19.90201948}} | 2024-11-22 | 2024-12-30 | 222198 | 222198 | 222198 | 222198 | 222198 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152131, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:222198.0, importe_modificado:222198.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1571.0}} | {2490554/proyecto_INICIO, 2490554/proyecto_PROCESO, 2490554/proyecto_FIN, 2490554/proyecto_PROCESO, 2490554/proyecto_FIN, 2490554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202394153 | Proyecto de inversión | 2999999 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999999.0, modificado:2999999.0}} | MEJORAMIENTO DE CARRETERA, MUNICIPIO DE TUXPAN, EN AV. MORELOS - 171643 | 16 | Michoacán de Ocampo | 98 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 171643 | S | 5200 | 4800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA MORELOS COLONIA TUXPAN CENTRO, 61420 TUXPAN, TUXPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELÓN Y CALLE EXHACIENDA SANTA ANA, CALLE PIÑA POR LA AVENIDA MORELOS NORTE SOBRE LA CARRETERA FEDERAL A ZITÁCUARO MORELIA, lon:-100.46686063, lat:19.57368088}} | 2024-06-18 | 2024-08-20 | 2999999 | 2999999 | 2999999 | 2999999 | 2999999 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/AD-019/2024, contratista:DIBENGI DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACÁN, monto:2999999.0, importe_modificado:2999999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}} | {2394153/proyecto_INICIO, 2394153/proyecto_PROCESO, 2394153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402491686 | Proyecto de inversión | 924000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:924000.0, modificado:924000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. PÚCUARO EN LA CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. PÚCUARO EN LA CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA - 446552 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 446552 | S | 95 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:50, direccion:CALLE CALLE DE LA IGLESIA RANCHERIA PÚCUARO, 60484 PÚCUARO, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DE LA IGLESIA Y CALLE CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA, CALLE CALLE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL PUBLICA CALLE DE LA CAPILLA F, lon:-102.25700329, lat:19.27031281}} | 2024-10-25 | 2024-12-09 | 924000 | 924000 | 924000 | 924000 | 924000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/IR-FIII/2024/11, contratista:CARLOS FAVIO AGUILAR RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:1098477.77, importe_modificado:1098477.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2491686/proyecto_PROCESO, 2491686/proyecto_FIN, 2491686/proyecto_PROCESO, 2491686/proyecto_INICIO, 2491686/proyecto_PROCESO, 2491686/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402465862 | Proyecto de inversión | 881692.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:881692.3, modificado:881692.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA COLONIA SAN RAFAEL I DE LA CALLE PRIV. DE 1 DE MAYO - 343414 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 343414 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:397.5, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE PRIV. DE 1 DE MAYO COLONIA SAN RAFAEL I, 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 22 DE OCTUBRE Y CALLE SAN ANTONIO, PRIVADA PRIV. 15 DE MAYO LA OBRA SE REALIZARÁ E, lon:-103.17392064, lat:18.77503993}} | 2024-10-10 | 2024-11-22 | 881692.3 | 881692.3 | 881692.3 | 881692.3 | 881692.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/AD-004/2024, contratista:EDIFICACIONES ACMEDA S.A. DE S.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:881692.3, importe_modificado:881692.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}} | {2465862/proyecto_PROCESO, 2465862/proyecto_FIN, 2465862/proyecto_INICIO, 2465862/proyecto_PROCESO, 2465862/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402495426 | Proyecto de inversión | 36300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:36300.0, modificado:36300.0}} | MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL PREESCOLAR OCTAVIO PAZ, EN EL MUNICIPIO DE TANHUATO, COLONIA INDEPENDENCIA, UBICADO EN LA CALLE VEINTICUATRO DE FEBRERO. - 453877 | 16 | Michoacán de Ocampo | 86 | Tanhuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tanhuato | 453877 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO 2 INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 59230 TANHUATO DE GUERRERO, TANHUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE ALDAMA PREESCOLAR OCTAVIO PAZ UBICADO EN LA CALLE 24 DE FEBR, lon:-102.334926, lat:20.287716}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 36300 | 36300 | 36300 | 36300 | 36300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153057, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN, monto:36300.0, importe_modificado:36300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.0}} | {2495426/proyecto_PROCESO, 2495426/proyecto_FIN, 2495426/proyecto_INICIO, 2495426/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402458906 | Proyecto de inversión | 343021.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:343021.36, modificado:342254.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS 2024 EN LA COMUNIDAD DE LA MANGA DE CUIMBO DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 371196 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 371196 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:537.6, meta_modificada:537.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:61, direccion:CALLE CUIMBO EJIDO MANGA DE CUIMBO, 61857 MANGA DE CUIMBO, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMINO CUIMBO Y CALLE PANTEON, CALLE FRANCISCO I MADERO SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD DE LA MANGA DE CUIMB, lon:-101.6803548, lat:18.87063096}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 342254.08 | 342254.08 | 342254.08 | 342254.08 | 342254.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152291, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:342254.08, importe_modificado:342254.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:537.6}} | {2458906/proyecto_INICIO, 2458906/proyecto_FIN, 2458906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402458880 | Proyecto de inversión | 343021.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:343021.36, modificado:342254.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS 2024 EN LA COMUNIDAD DE OROPEO DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 370997 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 370997 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:537.6, meta_modificada:537.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:199, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA RANCHERIA OROPEO, 61858 OROPEO, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ISIDRO HUARTE Y , CALLE FRANCISCO I MADERO SE ENCCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE OROPEO MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN., lon:-101.80842522, lat:18.8174483}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 342254.08 | 342254.08 | 342254.08 | 342254.08 | 342254.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152289, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:342254.08, importe_modificado:342254.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:537.6}} | {2458880/proyecto_INICIO, 2458880/proyecto_FIN, 2458880/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402458867 | Proyecto de inversión | 343021.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:343021.36, modificado:342254.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS 2024 EN LA COMUNIDAD DE LA MATA DE PLATANO DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 370933 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 370933 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:537.6, meta_modificada:537.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:67, direccion:CALLE MADERO NTE RANCHERIA MATA DE PLÁTANO, 61856 MATA DE PLÁTANO, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MATA DE PLATANO Y CALLE HIDALGO, CALLE OBREGON SE ENUENTRA EN LA COMUNIDAD DE MATA DE PLATANO DEL MUNICIPIO DE LA HUAC, lon:-101.71440175, lat:18.9580702}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 342254.08 | 342254.08 | 342254.08 | 342254.08 | 342254.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152287, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:342254.08, importe_modificado:342254.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:537.6}} | {2458867/proyecto_PROCESO, 2458867/proyecto_INICIO, 2458867/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402459551 | Proyecto de inversión | 385899.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:385899.03, modificado:385035.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS 2024 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS RANCHOS DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 373311 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 373311 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.8, meta_modificada:604.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:96, direccion:CALLE SAN FRANCISCO EJIDO SAN FRANCISCO DE LOS RANCHOS (EL FALSETE), 61874 SAN FRANCISCO DE LOS RANCHOS (EL FALSETE), LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE HIDALGO, CALLE ABASOLO SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD D, lon:-102.0156197, lat:18.70302599}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 385035.84 | 385035.84 | 385035.84 | 385035.84 | 385035.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152321, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:385035.84, importe_modificado:385035.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:604.8}} | {2459551/proyecto_INICIO, 2459551/proyecto_FIN, 2459551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402459485 | Proyecto de inversión | 343021.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:343021.36, modificado:342254.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS 2024 EN LA LOCALIDAD DE NARANJO DE TZIRITZICUARO DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 373173 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 373173 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:537.6, meta_modificada:537.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:71, direccion:CALLE EL NARANJITO RANCHERIA NARANJO DE TZIRITZÍCUARO, 61864 NARANJO DE TZIRITZÍCUARO, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO NARANJO DE TZIRITZICUARO Y , SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE EL NARANJO DE TZIRITZICUARO DEL M, lon:-101.98437809, lat:19.020874}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 342254.08 | 342254.08 | 342254.08 | 342254.08 | 342254.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152319, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:342254.08, importe_modificado:342254.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:537.6}} | {2459485/proyecto_INICIO, 2459485/proyecto_FIN, 2459485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402459433 | Proyecto de inversión | 514532.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:514532.04, modificado:513381.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS 2024 EN LA LOCALIDAD DE LOS OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 373064 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 373064 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:806.4, meta_modificada:806.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:73, direccion:CALLE LOS OLIVOS RANCHERIA LOS OLIVOS, 61873 LOS OLIVOS, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE COMONFORT Y CALLE ALDAMA, CALLE GUERRERO SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE LOS OLIVOS EN EL MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACÁN., lon:-102.1416062, lat:18.84279023}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 513381.12 | 513381.12 | 513381.12 | 513381.12 | 513381.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152318, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:513381.12, importe_modificado:513381.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:806.4}} | {2459433/proyecto_FIN, 2459433/proyecto_PROCESO, 2459433/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402458522 | Proyecto de inversión | 343021.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:343021.36, modificado:342254.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS 2024 EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 369221 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 369221 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:537.6, meta_modificada:537.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:88, direccion:CALLE VENUSTIANIO CARRANZA RANCHERIA PUEBLO VIEJO, 61857 PUEBLO VIEJO, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN., lon:-101.70922698, lat:18.87557709}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 342254.08 | 342254.08 | 342254.08 | 342254.08 | 342254.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152281, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:342254.08, importe_modificado:342254.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:537.6}} | {2458522/proyecto_INICIO, 2458522/proyecto_FIN, 2458522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402459294 | Proyecto de inversión | 343021.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:343021.36, modificado:342254.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS 2024 EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA DE CUPUAN DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 372713 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 372713 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:537.6, meta_modificada:537.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:80, direccion:CALLE OBREGON RANCHERIA LA PEÑA DE CUPUÁN, 61878 LA PEÑA DE CUPUÁN, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE MINA, CALLE ALDAMA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA DE CUPUAN DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA MICH, lon:-102.13858036, lat:18.77984622}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 342254.08 | 342254.08 | 342254.08 | 342254.08 | 342254.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152310, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:342254.08, importe_modificado:342254.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:537.6}} | {2459294/proyecto_INICIO, 2459294/proyecto_FIN, 2459294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402458284 | Proyecto de inversión | 79592.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:79592.86, modificado:79592.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS 2024 EN LA COLONIA VASCO DE QUIROGA DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 367783 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 367783 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.6, meta_modificada:117.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS CORTES COLONIA VASCO DE QUIROGA, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE OBREGON Y CALLE HIDALGO PTE, CALLE PINO SUAREZ LA COLONIA SE ENCUENTRA CERCA DE LA GASOLINERA QUE SE ENCUENTRA EN LA AVEN, lon:-101.8093183, lat:18.96225875}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 79592.08 | 79592.08 | 79592.08 | 79592.08 | 79592.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152273, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:79592.08, importe_modificado:79592.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.6}} | {2458284/proyecto_PROCESO, 2458284/proyecto_FIN, 2458284/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402459390 | Proyecto de inversión | 428776.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:428776.7, modificado:427817.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS 2024 EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO BARAJAS DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 372984 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 372984 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:98, direccion:CALLE CARLOS CORTES RANCHERIA SAN PEDRO BARAJAS, 61874 SAN PEDRO BARAJAS, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ABASOLO SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO BARAJAS DEL MUNICIPIO DE LA HUACAN, lon:-102.05195884, lat:18.783245}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 427817.6 | 427817.6 | 427817.6 | 427817.6 | 427817.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152317, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:427817.6, importe_modificado:427817.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}} | {2459390/proyecto_INICIO, 2459390/proyecto_FIN, 2459390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402459328 | Proyecto de inversión | 343021.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:343021.36, modificado:342254.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS 2024 EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA VIEJA DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 372835 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 372835 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:537.6, meta_modificada:537.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:47, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA HACIENDA VIEJA, 61863 HACIENDA VIEJA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA VIEJA DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN., lon:-101.81778918, lat:18.72848357}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 342254.08 | 342254.08 | 342254.08 | 342254.08 | 342254.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152311, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:342254.08, importe_modificado:342254.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:537.6}} | {2459328/proyecto_INICIO, 2459328/proyecto_FIN, 2459328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202364477 | Proyecto de inversión | 1410246.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1410246.57, modificado:1600666.95}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MPIO DE TURICATO, COMUNIDAD EL PINZAN, CAMINO ACCESO DEL 860 AL 2.060 - 58627 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Turicato | 58627 | S | 59 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2742.0, meta_modificada:2742.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:147, direccion:CAMINO TRAMO PURUARAN - EL PINZAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO EL PINZÁN, 61687 EL PINZÁN, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO PURUARAN - EL PINZAN Y , LA ACCION LA PODEMOS ENCONTRAR EN EL CAMINO QUE VA DE , lon:-101.52738241, lat:19.11579585}} | 2024-05-02 | 2024-09-30 | 1600666.95 | 1600666.95 | 1600666.95 | 1600666.95 | 1600666.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-URB-IR/2024/033, contratista:GABRIEL BARRIGA SARABIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1410244.38, importe_modificado:1600666.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2742.0}} | {2364477/proyecto_INICIO, 2364477/proyecto_FIN, 2364477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs4: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}}
2024 | 5 | MIC240202364541 | Proyecto de inversión | 1629660.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1629660.25, modificado:1629660.25}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD EL TIMBIRICHE, MPIO DE TURICATO - 59017 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Turicato | 59017 | S | 50 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:543.6, meta_modificada:543.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:385, direccion:BRECHA TRAMO TURICATO - EL TIMBIRICHE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO EL TIMBIRICHE, 61695 EL TIMBIRICHE, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA TURICATO - SANTA CRUZ DE MORELOS Y BRECHA CRUCERO DE SANTA CRUZ - EL TI, lon:-101.39206759, lat:18.81594443}} | 2024-04-03 | 2024-06-02 | 1629660.25 | 1629660.25 | 1629660.25 | 1629660.25 | 1629660.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-URB-IR/2024/028, contratista:INGENIERIA INTEGRAL, ESPECIALISTAS EN PROYECTOS Y SUELOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1629660.25, importe_modificado:1629660.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:543.6}} | {2364541/proyecto_FIN, 2364541/proyecto_PROCESO, 2364541/proyecto_INICIO, 2364541/proyecto_PROCESO, 2364541/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs4: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}}
2024 | 5 | MIC240302443499 | Proyecto de inversión | 258061.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258061.43, modificado:255221.12}} | rehabilitación general en primaria jaime torres bodet con clave 16dpr4453z, localidad zamora de hidalgo, municipio de zamora. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240224 | N | 0 | 0 | 207 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Calle Almanzor 50, lon:-102.294001, lat:19.998186}} | 2024-08-19 | 2024-12-16 | 255221.12 | 255221.12 | 255221.12 | 255221.12 | 255221.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302443874 | Proyecto de inversión | 1499988.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499988.78, modificado:1417059.85}} | construcción de barda perimetral en la primaria francisco villa con c.c.t. 16dpr4871l | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240359 | N | 0 | 0 | 549 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Rio Missisipi 64, lon:-102.018629, lat:19.388921}} | 2024-07-19 | 2024-12-15 | 1417059.85 | 1417059.85 | 1417059.85 | 1417059.85 | 1417059.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402496328 | Proyecto de inversión | 485000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:485000.0, modificado:484750.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, EN LA LOCALIDAD DEL NARANJILLO, MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACÁN. - 421026 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 421026 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:97, direccion:CAMINO TRAMO VILLA VICTORIA - EL NARANJILLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 01 + 01 RANCHERIA EL NARANJILLO, 60820 EL NARANJILLO (LOS NARANJOS), CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CONOCIDA Y CAMINO CONOCIDA, CAMINO CONOCID, lon:-103.35631911, lat:18.68370711}} | 2024-12-02 | 2024-12-30 | 484750 | 484750 | 484750 | 484750 | 484750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/CHINI/DOP-CR/AD-004/2024, contratista:JORGE ALBERTO NEGRETE LÓPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:485000.0, importe_modificado:485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2496328/proyecto_PROCESO, 2496328/proyecto_INICIO, 2496328/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302443848 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1484008.41}} | rehabilitación en general del plantel en escuela secundaria técnica num. 70, c.c.t. 16dst0070e | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240277 | N | 0 | 0 | 929 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Avenida Juana De Asbaje sin número, lon:-102.04705008, lat:20.34883198}} | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 1484008.41 | 1484008.41 | 1484008.41 | 1484008.41 | 1484008.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402494520 | Proyecto de inversión | 485000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:485000.0, modificado:484500.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, EN LA LOCALIDAD DE TEHUANTEPEC, MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACÁN. - 416297 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 416297 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:149, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA TEHUANTEPEC, 60820 EL UVALÁN, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CONOCIDA Y CAMINO CONOCIDA, CAMINO CONOCIDA CALLE CONOCIDO RANCHERIA TEHUANTEPEC, CP. 60820 EL UVALÁN, CHINICUILA MICHOACÁN , lon:-103.30546661, lat:18.69123706}} | 2024-12-02 | 2024-12-30 | 484500 | 484500 | 484500 | 484500 | 484500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/CHINI/DOP-CR/AD-001/2024, contratista:JACINTO MORENO MENDOZA, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:485000.0, importe_modificado:485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2494520/proyecto_INICIO, 2494520/proyecto_FIN, 2494520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202385042 | Proyecto de inversión | 540117.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:540117.02, modificado:449204.56}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN MARAVATIO, TENENCIA DE SAN MIGUEL CURAHUANGO EN LA CALLE CINCO DE MAYO - 122530 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 122530 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA SAN MIGUEL, 61253 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE REVOLUCION, CALLE 18 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA TRAS LA FERRETERIA FEMOR YB A DOS CUADRAS DEL CAMP, lon:-100.45991927, lat:19.87927967}} | 2024-05-23 | 2024-05-30 | 449204.56 | 449204.56 | 449204.56 | 449204.56 | 449204.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145868, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:540117.02, importe_modificado:449204.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:392.0}} | {2385042/proyecto_INICIO, 2385042/proyecto_PROCESO, 2385042/proyecto_INICIO, 2385042/proyecto_PROCESO, 2385042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302417386 | Proyecto de inversión | 1485401.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1485401.33, modificado:1485401.33}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION, RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA COLONIA CENTRO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO NORTE - 217907 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 217907 | S | 45 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO NORTE COLONIA COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MA. GERTRUDIS CERDA Y CALLE M. BALTAZAR, CALLE MIGUEL HIDALGO , lon:-103.16008072, lat:18.78222828}} | 2024-07-22 | 2024-08-28 | 1485401.33 | 1485401.33 | 1485401.33 | 1485401.33 | 1485401.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/IR-008/2024, contratista:LEONEL EMMANUEL GUIZAR CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:1485401.33, importe_modificado:1485401.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {2417386/proyecto_INICIO, 2417386/proyecto_PROCESO, 2417386/proyecto_FIN, 2417386/proyecto_INICIO, 2417386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202369053 | Proyecto de inversión | 1510544.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1510544.95, modificado:1510544.95}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA COLONIA TECNOLOGICO DE LA CALLE MISAEL GONZALEZ FERNANDEZ ORIENTE 2DA ETAPA - 73001 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 73001 | S | 46 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:729.0, meta_modificada:729.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE MISAEL GONZALEZ FERNANDEZ ORIENTE COLONIA TECNOLOGICO, 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGRICULTURA Y CALLE LA MINERIA, CALLE PROFESIONISTAS ORIENTE LA OBRA, lon:-103.17248591, lat:18.79024634}} | 2024-04-15 | 2024-05-17 | 1510544.95 | 1510544.95 | 1510544.95 | 1510544.95 | 1510544.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/IR-004/2024, contratista:CONSTRUCTORA FILMACO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:1510544.95, importe_modificado:1510544.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:729.0}} | {2369053/proyecto_FIN, 2369053/proyecto_INICIO, 2369053/proyecto_FIN, 2369053/proyecto_PROCESO, 2369053/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202368952 | Proyecto de inversión | 145067.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145067.36, modificado:145067.36}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA COLONIA VICTOR MANUEL TINOCO RUBI DE LAS CALLES 15 DE OCTUBRE Y VILLA MADERO - 72708 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 72708 | S | 71 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:COLONIA VÍCTOR MANUEL TINOCO RUBÍ, 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 15 DE OCTUBRE Y CALLE 6 DE ENERO, CALLE DIANA LAURA RIOJAS LA GUARNICION Y BANQUETA SE REALIZA, lon:-103.1523699, lat:18.77110747}} | 2024-04-29 | 2024-05-10 | 145067.36 | 145067.36 | 145067.36 | 145067.36 | 145067.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/AD-001/2024, contratista:JESUS FLAVIO AVILA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:145067.36, importe_modificado:145067.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.0}} | {2368952/proyecto_INICIO, 2368952/proyecto_PROCESO, 2368952/proyecto_FIN, 2368952/proyecto_INICIO, 2368952/proyecto_FIN, 2368952/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202385778 | Proyecto de inversión | 493641.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:493641.54, modificado:493641.54}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN EL MPIO DE TURICATO, LOC EL CAHULOTE DE SANTA ANA - 125529 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Turicato | 125529 | S | 1022 | 1014 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:41.3, meta_modificada:41.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:60, direccion:CALLE AV LAZARO CARDENAS EJIDO EL CAHULOTE DE SANTA ANA, 61687 EL CAHULOTE DE SANTA ANA, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AV LAZARO CARDENAS Y , LA OBRA LA PODEMOS ENCONTRAR EN LA LOCALIDAD DE CAHULOTE DE SANTA ANA L, lon:-101.5814378, lat:19.07688915}} | 2024-06-10 | 2024-08-19 | 493641.54 | 493641.54 | 493641.54 | 493641.54 | 493641.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-URB-AD/2024/034, contratista:GABRIEL BARRIGA SARABIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:493641.54, importe_modificado:493641.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:41.3}} | {2385778/proyecto_PROCESO, 2385778/proyecto_INICIO, 2385778/proyecto_PROCESO, 2385778/proyecto_INICIO, 2385778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs4: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}}
2024 | 5 | MIC240202387366 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | EQUIPAMIENTO CON ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES EN EL MPIO DE TURICATO LOC CAPOTE - 138936 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Turicato | 138936 | S | 117 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO TURICATO - EL CAPOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO EL CAPOTE, 61687 EL CAPOTE, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE ALVARO OBREGON LA OBRA LA PODEMOS ENCO, lon:-101.61405121, lat:19.07035836}} | 2024-06-14 | 2024-08-15 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-ELE-AD/2024/040, contratista:ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2387366/proyecto_INICIO, 2387366/proyecto_FIN, 2387366/proyecto_PROCESO, 2387366/proyecto_FIN, 2387366/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs4: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}}
2024 | 5 | MIC240302417250 | Proyecto de inversión | 1924930.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1924930.46, modificado:1924930.46}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN MADERO, LOCALIDAD DE ETUCUARO CALLE FRANCISCO VILLA - 217141 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Madero | 217141 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:44, direccion:CALLE FRANCISCO PUEBLO ETÚCUARO, 58481 ETÚCUARO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE GALEANA LA UBICACION DE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA TENENCIA DE ETUCUARO MUNICIPIO DE MA, lon:-101.213734, lat:19.418491}} | 2024-07-29 | 2024-08-30 | 1924930.46 | 1924930.46 | 1924930.46 | 1924930.46 | 1924930.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/009/2024, contratista:JULIA CORTES GUERRA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:1999664.52, importe_modificado:1999664.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2417250/proyecto_INICIO, 2417250/proyecto_PROCESO, 2417250/proyecto_FIN, 2417250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A LAPLATAFORMA NO SE PUDO VINCULAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE A ESTA OBRA, trimestre:5.0, usuario:benitoayalag, fecha:2025-07-14}} | {obs1: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}}
2024 | 5 | MIC240302441535 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1466279.48}} | construcción de servicios sanitarios en escuela secundaria técnica num. 102, c.c.t. 16dst0102g | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240196 | N | 0 | 0 | 656 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Emiliano Zapata sin número, lon:-102.02163019, lat:19.40165169}} | 2024-07-26 | 2024-12-22 | 1466279.48 | 1466279.48 | 1466279.48 | 1466279.48 | 1466279.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302443850 | Proyecto de inversión | 2032080.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2032080.45, modificado:2013723.81}} | rehabilitación en general del plantel en escuela secundaria técnica 140, c.c.t. 16dst0140j | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240278 | N | 0 | 0 | 711 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Calle Jupiter sin número, lon:-102.032871, lat:20.350195}} | 2024-08-06 | 2024-12-03 | 2013723.81 | 2013723.81 | 2013723.81 | 2013723.81 | 2013723.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402511004 | Proyecto de inversión | 629000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629000.0, modificado:623219.28}} | equipamiento para taller de computación en escuela secundaria técnica forestal num.148 con c.c.t. 16dst0148b | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240429 | N | 0 | 0 | 191 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Prolongación 20 de Noviembre, Paracho de Verduzco, Paracho, lon:-102.04278054, lat:19.64294372}} | 2024-11-14 | 2024-12-14 | 623219.28 | 623219.28 | 623219.28 | 623219.28 | 623219.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302445171 | Proyecto de inversión | 1433000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433000.0, modificado:1429335.65}} | construcción de aula y módulo sanitarios en telesecundaria con c.c.t. 16etv0060k | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240443 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:9, direccion:Calle Primo Tapia sin número, lon:-101.774722, lat:19.901389}} | 2024-09-21 | 2024-12-26 | 1429335.65 | 1429335.65 | 1429335.65 | 1429335.65 | 1429335.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402490642 | Proyecto de inversión | 82350 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82350.0, modificado:84653.58}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CON CUBIERTA DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL ACCESO AL BANCO DEL BIENESTAR DE LA LOCALIDAD DE VILLA VICTORIA, MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACÁN. - 407032 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 407032 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA VILLA VICTORIA A COLIMA PUEBLO VILLA VICTORIA, 60820 LA PARANERA, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VILLA VICTORIA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA CALLE CARRETERA VILLA VICTORIA A COLIMA PUEBLO VIL, lon:-103.3746767, lat:18.7579333}} | 2024-12-02 | 2024-12-30 | 84653.58 | 84653.58 | 84653.58 | 84653.58 | 84653.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152835, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:82350.0, importe_modificado:82350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:80.0}} | {2490642/proyecto_PROCESO, 2490642/proyecto_FIN, 2490642/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202372237 | Proyecto de inversión | 244400.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:244400.79, modificado:122169.1}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE APEO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO. - 83062 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 83062 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:3, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO APEO, 61274 APEO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHO OCAMPO Y , CALLE LAZARO CRDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A 150MTS DE LA ESC. SEC. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, lon:-100.3384242, lat:19.89121045}} | 2024-01-01 | 2024-03-29 | 122169.1 | 122169.1 | 122169.1 | 122169.1 | 122169.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145935, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:244400.79, importe_modificado:122169.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2372237/proyecto_INICIO, 2372237/proyecto_PROCESO, 2372237/proyecto_INICIO, 2372237/proyecto_PROCESO, 2372237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202358102 | Proyecto de inversión | 1553107.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1553107.32, modificado:1553107.32}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION, RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA COLONIA CENTRO DE LA CALLE VERDUZCO SUR - 36962 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 36962 | S | 27 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:455.53, meta_modificada:455.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE VERDUZCO SUR COLONIA COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GALVEZ BETANCOURT Y CALLE PRIVADA DE VIVEROS, CALLE NICOLAS BRAVO SUR , lon:-103.16234584, lat:18.7744725}} | 2024-02-21 | 2024-04-12 | 1553107.32 | 1553107.32 | 1553107.32 | 1553107.32 | 1553107.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/IR-003/2024, contratista:JESUS FLAVIO AVILA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:1553107.32, importe_modificado:1553107.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.53}} | {2358102/proyecto_PROCESO, 2358102/proyecto_FIN, 2358102/proyecto_INICIO, 2358102/proyecto_FIN, 2358102/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402491452 | Proyecto de inversión | 136805.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:136805.66, modificado:136805.66}} | REHABILITACIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. EL PINABETE - 446199 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 446199 | S | 45 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:49, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD RANCHERIA EL PINABETE, 60460 EL PINABETE, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Y CALLE CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA, CALLE CALLE QUE CON, lon:-102.39861104, lat:19.3443276}} | 2024-11-18 | 2024-12-29 | 136805.66 | 136805.66 | 136805.66 | 136805.66 | 136805.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151780, contratista:, convocante:municipio de tancitaro Michoacan, monto:136805.66, importe_modificado:136805.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2491452/proyecto_FIN, 2491452/proyecto_PROCESO, 2491452/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202383526 | Proyecto de inversión | 134933.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134933.2, modificado:134933.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MPIO DE TURICATO EN LA COMUNIDAD DE LOS CHIRAPES - 118194 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Turicato | 118194 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:14.35, meta_modificada:14.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:404, direccion:BRECHA TRAMO TURICATO - LOS CHIRAPES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO LOS CHIRAPES, 61694 LOS CHIRAPES, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO TURICATO - LAS CEIBAS DE CUITZIAN Y BRECHA LAS CEIBAS-CUITZIAN GRANDE, BREC, lon:-101.27824536, lat:18.80475368}} | 2024-02-23 | 2024-04-22 | 134933.2 | 134933.2 | 134933.2 | 134933.2 | 134933.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-MEV-IR/2024/005, contratista:CONSTRUCCIONES EPZAL S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1349331.98, importe_modificado:1349331.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:14.35}} | {2383526/proyecto_INICIO, 2383526/proyecto_PROCESO, 2383526/proyecto_INICIO, 2383526/proyecto_FIN, 2383526/proyecto_PROCESO, 2383526/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs4: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}}
2024 | 5 | MIC240202390610 | Proyecto de inversión | 749956.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:749956.17, modificado:749956.17}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA USOS MULTIPLES EN EL MPIO. DE TURICATO, LOC. PETATAN - 150931 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Turicato | 150931 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:392, direccion:CAMINO TRAMO TURICATO - PETATAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO PETATÁN, 61694 PETATÁN, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO TURICATO - LAS CEIBAS DE CUITZIAN Y BRECHA LAS CEIBAS-CUITZIAN GRANDE, BRECHA CUITZIAN GRAN, lon:-101.28973651, lat:18.80693808}} | 2024-04-15 | 2024-07-12 | 749956.17 | 749956.17 | 749956.17 | 749956.17 | 749956.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-URB-AD/2024/031, contratista:ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:749956.17, importe_modificado:749956.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {2390610/proyecto_PROCESO, 2390610/proyecto_INICIO, 2390610/proyecto_PROCESO, 2390610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs4: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}}
2024 | 5 | MIC240402510964 | Proyecto de inversión | 872000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872000.0, modificado:871886.16}} | equipamiento para 6 aulas en preescolar frida kahlo con c.c.t. 16dcc0027z | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240426 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle De La Escultura sin número, lon:-101.312376, lat:19.691434}} | 2024-11-14 | 2024-12-14 | 871886.16 | 871886.16 | 871886.16 | 871886.16 | 871886.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402511007 | Proyecto de inversión | 131000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131000.0, modificado:101511.6}} | equipamiento de aula cocina en preescolar federico froebel con c.c.t. 16dcc0181s | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240430 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Calle Benito Juarez sin número, lon:-102.040256, lat:19.647878}} | 2024-11-14 | 2025-02-14 | 101511.6 | 101511.6 | 101511.6 | 101511.6 | 101511.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402480607 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:230000.0, modificado:235420.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACÁN - 425832 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 425832 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:50, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LA ESPERANZA, 60820 LA ESPERANZA, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA CALLE CONOCIDO RANCHERIA LA ESPERANZA CP. 60820 LA ESPERANZA, CHINICUILA MICHOACÁN D, lon:-103.54960597, lat:18.9075884}} | 2024-12-02 | 2024-12-30 | 235420 | 235420 | 235420 | 235420 | 235420 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/CHINI/DOP-CR/AD-007/2024, contratista:EDUARDO NOEL VILLA ORTIZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:235420.0, importe_modificado:235420.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2480607/proyecto_INICIO, 2480607/proyecto_PROCESO, 2480607/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302441421 | Proyecto de inversión | 153124.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153124.73, modificado:148016.0}} | equipamiento de centro de computo en cemsad 37 santiago undameo con c.c.t. 16mms0213j | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240348 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:141, direccion:Avenida Morelos sin número, lon:-101.284, lat:19.5947}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 148016 | 148016 | 148016 | 148016 | 148016 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402463100 | Proyecto de inversión | 1367730.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1367730.4, modificado:1367730.39}} | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN MADERO,LOCALIDAD DE VILLA MADERO COL. BUENOS AIRES CALLE PROLONGACION VENUSTIANO CARRANZA - 383508 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Madero | 383508 | S | 800 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:277.0, meta_modificada:658.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:COLONIA BUENOS AIRES, 58480 VILLA MADERO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PROLONGACION VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CHIHUAHUA, CALLE SONORA LA OBRA SERA REALIZADA EN LA COLONIA BUENOS AIRES PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE , lon:-101.282217, lat:19.394923}} | 2024-11-18 | 2024-12-28 | 1367730.39 | 1367730.39 | 1367730.39 | 1367730.39 | 1367730.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/ISS/AD/012/2024, contratista:MIRIAM JANET GIL PALACIOS, convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:1367730.4, importe_modificado:1367730.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:658.9}} | {2463100/proyecto_INICIO, 2463100/proyecto_FIN, 2463100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}}
2024 | 5 | MIC240402459473 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:780000.0, modificado:772580.88}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MADERO,LOCALIDAD DE BALCONES TRAMO BALCONES SAN DIEGO - 373151 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Madero | 373151 | S | 155 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:10.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:96, direccion:RANCHERIA SAN DIEGO CURUCUPATZEO, 58490 SAN DIEGO CURUCUPATZEO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO VILLA MADERO-SAN DIEGO Y CAMINO SAN DIEGO-BLACONES, DE LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO SE SEGUIRA LA RUTA HACIA SAN DIEGO Y , lon:-101.126437, lat:19.280355}} | 2024-11-14 | 2024-12-13 | 772580.88 | 772580.88 | 772580.88 | 772580.88 | 772580.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/AD/017/2024, contratista:COHHEBA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:772580.88, importe_modificado:772580.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.3}} | {2459473/proyecto_FIN, 2459473/proyecto_INICIO, 2459473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}}
2024 | 5 | MIC240402458638 | Proyecto de inversión | 682232.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:682232.3, modificado:682232.3}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MADERO,LOCALIDAD DE EL AGUILA TRAMO EL AGULA SAN JOSE DE LA SIDRAS - 369708 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Madero | 369708 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.5, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:27, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAS CIDRAS, 58497 SAN JOSÉ DE LAS CIDRAS, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA VILLA MADERO-ETUCUARO Y CAMINO ETUCUARO-SAN JOSE DE LAS SIDRAS, CAMINO SAN JOSE DE LAS SIDRAS-EL AGUILA LA OBRA SE REALI, lon:-101.140337, lat:19.371068}} | 2024-11-14 | 2024-12-13 | 682232.3 | 682232.3 | 682232.3 | 682232.3 | 682232.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/AD/019/2024, contratista:ALFONSO ROJAS OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:682232.3, importe_modificado:682232.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2458638/proyecto_PROCESO, 2458638/proyecto_FIN, 2458638/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}}
2024 | 5 | MIC240302430356 | Proyecto de inversión | 409851.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:409851.6, modificado:409851.6}} | CONSTRUCCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE UREQUIO - 293711 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 293711 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:316.0, meta_modificada:316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:23, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO RANCHO UREQUÍO, 58591 UREQUÍO, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE UREQUIO A 200 METROS DEL POZO DE AGUA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.6883121, lat:19.97769254}} | 2024-09-30 | 2024-10-30 | 409851.6 | 409851.6 | 409851.6 | 409851.6 | 409851.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII-013/2024, contratista:JUAN CARLOS ARAGON RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PANINDÍCUARO MICHOACAN, monto:409851.6, importe_modificado:409851.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:316.0}} | {2430356/proyecto_PROCESO, 2430356/proyecto_FIN, 2430356/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102343642 | Proyecto de inversión | 1458854.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1458854.33, modificado:1458854.33}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION, RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA COLONIA CENTRO DE LA CALLE GALVEZ BETANCOURT - 13024 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 13024 | S | 29 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:676.5, meta_modificada:676.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE GALVEZ BETANCOURT COLONIA COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE VERDUZCO SUR, CALLE SALAZAR LA OBRA SE R, lon:-103.1637935, lat:18.77490338}} | 2024-02-19 | 2024-04-12 | 1458854.33 | 1458854.33 | 1458854.33 | 1458854.33 | 1458854.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/IR-002/2024, contratista:EDIFICACIONES ACMEDA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:1458854.33, importe_modificado:1458854.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:676.5}} | {2343642/proyecto_FIN, 2343642/proyecto_PROCESO, 2343642/proyecto_INICIO, 2343642/proyecto_FIN, 2343642/proyecto_INICIO, 2343642/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302433545 | Proyecto de inversión | 1205641.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1205641.6, modificado:1205641.6}} | CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE AUDITORIO EN INSTALACIONES CECITE 10 PANINDICUARO MICHOACAN - 308004 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 308004 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CIRCUITO VILLACHUATO ZACAPU COLONIA PANINDICUARO, 58570 PANINDÍCUARO, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SERIA EN LA PREPARATORIA DEL CECITEM DE PANINDICUARO O ENFRENTE DE LA CALZADA A LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO AMEC, lon:-101.748359, lat:19.981933}} | 2024-09-08 | 2024-10-08 | 1205641.6 | 1205641.6 | 1205641.6 | 1205641.6 | 1205641.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/AD-016/2024, contratista:UBALDO JAVIER JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PANINDÍCUARO MICHOACAN, monto:1205641.6, importe_modificado:1205641.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:800.0}} | {2433545/proyecto_INICIO, 2433545/proyecto_PROCESO, 2433545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302420813 | Proyecto de inversión | 1099800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099800.0, modificado:1099800.0}} | REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA EN PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO AMECUARO CALZADA SAN DIEGO SEGUNDA ETAPA - 237905 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 237905 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1913.0, meta_modificada:1913.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:44, direccion:CALZADA SAN DIEGO RANCHO SAN DIEGO AMÉCUARO, 58594 EJIDO DE PANINDÍCUARO, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA ZACAPU VILLACHUATO Y , ENFRENTE DEL CECITE PANINDICUARO SERIA LA CALZADA QUE ESTA ENFRENTE, lon:-101.747092, lat:19.980738}} | 2024-08-09 | 2024-09-09 | 1099800 | 1099800 | 1099800 | 1099800 | 1099800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/AD-005/2024, contratista:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE PANINDÍCUARO MICHOACAN, monto:1099800.0, importe_modificado:1099800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1913.0}} | {2420813/proyecto_INICIO, 2420813/proyecto_FIN, 2420813/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302423104 | Proyecto de inversión | 796500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:796500.0, modificado:793066.81}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN PANINDICUARO EN LAS LOCALIDADES DE BOTELLO SAN VICENTE LA CORDOBA - 250864 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 250864 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:555.0, meta_modificada:555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:20, direccion:CALLE BOTELLO SAN VICENTE RANCHO SAN VICENTE, 58594 SAN VICENTE, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ES EL CAMINO DE BOTELLO A SAN VICENTE, lon:-101.727405, lat:19.97961763}} | 2024-08-12 | 2024-09-12 | 793066.81 | 793066.81 | 793066.81 | 793066.81 | 793066.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/AD-012/2024, contratista:UBALDO JAVIER JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PANINDÍCUARO MICHOACAN, monto:793066.81, importe_modificado:793066.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:555.0}} | {2423104/proyecto_INICIO, 2423104/proyecto_FIN, 2423104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402488672 | Proyecto de inversión | 479145.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:479145.22, modificado:479145.22}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA CARRETERA APATZINGÁN PÁTZCUARO DEL KM 139 000 AL KM 141 500, EN EL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 441548 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 441548 | S | 520 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:113, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 61850 TRAMO HUACANA - ZICUIRAN KILÓMETRO 139 + 0 PUEBLO , 61850 ZICUIRÁN, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA HUACANA-ZICUIRAN Y CARRETERA HUACANA-ZICUIRAN, CARRETERA HUACANA-ZICUIRAN LA O, lon:-101.9689128, lat:18.8777775}} | 2024-09-02 | 2024-12-29 | 479145.22 | 479145.22 | 479145.22 | 479145.22 | 479145.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152390, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:479145.22, importe_modificado:479145.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2488672/proyecto_INICIO, 2488672/proyecto_FIN, 2488672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402488272 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ZINAPÉCUARO LOCALIDAD BUENAVISTA EN LA CALLE CARMEN SERDAN Y PASCUAL OROZCO - 440728 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 440728 | S | 396 | 351 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:7, direccion:CALLE PASCUAL OROZCO Y CARMEN SERDAN RANCHERIA BUENAVISTA (SAN MIGUEL BUENAVISTA), 58960 BUENAVISTA (SAN MIGUEL BUENAVISTA), ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE VICENT, lon:-100.64041114, lat:19.92572629}} | 2024-10-04 | 2024-12-02 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151775, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1600.0}} | {2488272/proyecto_INICIO, 2488272/proyecto_PROCESO, 2488272/proyecto_FIN, 2488272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402466528 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR AULA EN ZINAPÉCUARO LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS - 391566 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 391566 | S | 1046 | 955 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:22, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS (LA YEGÜERÍA), 58942 JOSÉ MARÍA MORELOS (LA YEGÜERÍA), ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE HIDALGO, CALLE MIGUEL GAMIÑO LA OBRA SE UBICA EN EL JARDIN DE N, lon:-100.88480415, lat:19.86371366}} | 2024-10-28 | 2024-11-29 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152144, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:33.0}} | {2466528/proyecto_PROCESO, 2466528/proyecto_INICIO, 2466528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402482038 | Acción | 484770.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:484770.51, modificado:484770.51}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 428409 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 428409 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.827583, lat:19.860275}} | 2024-01-05 | 2024-08-31 | 484770.51 | 484770.51 | 484770.51 | 484770.51 | 484770.51 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MZM/DOPU/FAISMUN/01/2024, contratista:ANGEL EDGAR RAMIREZ APARICIO, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN, monto:484770.51, importe_modificado:484770.51}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2482038/proyecto_FIN, 2482038/proyecto_PROCESO, 2482038/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402465932 | Proyecto de inversión | 649722.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649722.59, modificado:649722.59}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN ZINAPÉCUARO LOCALIDAD ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA - 390151 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 390151 | S | 8772 | 8133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:28000.0, meta_modificada:28000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE CURICAVERI COLONIA FÉLIX IRETA, 58938 ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MURIATA Y CALLE NUMERO 6, CALLE ATZIMBA LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ZINAPECUARO DE FIGUEROA EN LA COLONIA F, lon:-100.83261038, lat:19.86845306}} | 2024-10-21 | 2024-12-20 | 649722.59 | 649722.59 | 649722.59 | 649722.59 | 649722.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151809, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN, monto:649722.59, importe_modificado:649722.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:28000.0}} | {2465932/proyecto_FIN, 2465932/proyecto_INICIO, 2465932/proyecto_PROCESO, 2465932/proyecto_INICIO, 2465932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402466388 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN ZINAPÉCUARO LOCALIDAD UCAREO - 391208 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 391208 | S | 1118 | 1005 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:21500.0, meta_modificada:21500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:48, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO UCAREO, 58962 UCAREO, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DEPORTIVA Y CALLE SEGUNDA DEPORTIVA, CALLE C. BLANCA LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE UCAREO EN LA CALLE MORELOS A UN COSTADO DE LA UNIDAD, lon:-100.68625274, lat:19.90193174}} | 2024-11-11 | 2024-12-20 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152151, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:21500.0}} | {2466388/proyecto_INICIO, 2466388/proyecto_PROCESO, 2466388/proyecto_INICIO, 2466388/proyecto_PROCESO, 2466388/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402462856 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN ZINAPÉCUARO LOCALIDAD VALLE DE JUÁREZ JERÁHUARO - 382914 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 382914 | S | 773 | 727 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:21500.0, meta_modificada:21500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:49, direccion:CALLE CIELO PUEBLO VALLE DE JUÁREZ (JERÁHUARO), 58963 VALLE DE JUÁREZ (JERÁHUARO), ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE ROCIO, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA EN EN VARIAS CALLES Y CAMINOS DE LA LOCALIDA, lon:-100.64950595, lat:19.88484792}} | 2024-09-30 | 2024-11-20 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151773, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:21500.0}} | {2462856/proyecto_INICIO, 2462856/proyecto_FIN, 2462856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402484339 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN ZINAPÉCUARO LOCALIDAD SAN ILDEFONSO - 432532 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 432532 | S | 369 | 346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19500.0, meta_modificada:19500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:39, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO SAN ILDEFONSO, 58965 SAN ILDEFONSO, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUAHUTLA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO EN LA CALLE GUERRERO A 500 ME, lon:-100.61964259, lat:19.93729522}} | 2024-11-15 | 2024-12-20 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152162, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19500.0}} | {2484339/proyecto_INICIO, 2484339/proyecto_PROCESO, 2484339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402485596 | Proyecto de inversión | 565000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565000.0, modificado:565000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA VEGA EN LA LOCALIDAD DE JUNGAPEO DE JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE JUNGAPEO - 436277 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 436277 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:65, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA VEGA, 61486 LA VEGA, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRIZAL JUNGAPEO Y , CERRADA FRENTE A CAPILLA DEL LUGAR, lon:-100.50359236, lat:19.45392642}} | 2024-10-17 | 2024-11-06 | 565000 | 565000 | 565000 | 565000 | 565000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOPUM/AD-024/URB-039-2024, contratista:ING. PEDRO VILLANUEVA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO, monto:565000.0, importe_modificado:565000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2485596/proyecto_INICIO, 2485596/proyecto_FIN, 2485596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202382085 | Proyecto de inversión | 271231.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:271231.2, modificado:271231.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AGUASCALIENTES DEL FRACCIONAMIENTO EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA EN LA LOCALIDAD DE ZINAPARO MUNICIPIO DE ZINAPARO - 112733 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zináparo | 112733 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE AGUASCALIENTES COLONIA ZINÁPARO, 59460 ZINÁPARO, ZINÁPARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE ZACATECAS, CALLE TAMAULIPAS LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA LA PIEDAD CARAPAN AUN COSTADO DE LAS BOD, lon:-101.99877053, lat:20.17985721}} | 2024-05-20 | 2024-06-21 | 271231.2 | 271231.2 | 271231.2 | 271231.2 | 271231.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144727, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPARO, monto:271231.2, importe_modificado:271231.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {2382085/proyecto_PROCESO, 2382085/proyecto_INICIO, 2382085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402450638 | Proyecto de inversión | 78570 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:78570.0, modificado:78570.0}} | CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COENEO - 133290 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 133290 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.08, meta_modificada:6.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:22, direccion:PUEBLO LAS MESAS, 58414 LAS MESAS, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LLEGANDO A LA LOCALIDAD PARTE SUR SE DA VUETA A LA DERECHA Y PASANDOLA IGLESIA A UNOS 50 MTS LADO IZQ ESTA LA VIVIENDA, lon:-101.68624211, lat:19.75810402}} | 2024-08-01 | 2024-09-29 | 78570 | 78570 | 78570 | 78570 | 78570 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/MEV/AD-014-2024, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:392850.0, importe_modificado:392850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.08}} | {2450638/proyecto_INICIO, 2450638/proyecto_FIN, 2450638/proyecto_PROCESO, 2450638/proyecto_FIN, 2450638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402450640 | Proyecto de inversión | 157140 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157140.0, modificado:157140.0}} | CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COENEO - 133474 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 133474 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.16, meta_modificada:12.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:27, direccion:PUEBLO QUENCIO, 58404 QUENCIO, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LLEGANDO A LA LLOCALIDAD SUBES POR LA CALLE DE LA ESCUELA Q ESTA ABORDO DE CARRETRA AVANSAS TODA LA MEDIA LUNA UNOS 200 MTS Y AVANZAS A LA SEGUNDA CUADRA , lon:-101.59190086, lat:19.84489427}} | 2024-08-01 | 2024-09-29 | 157140 | 157140 | 157140 | 157140 | 157140 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/MEV/AD-014-2024, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:392850.0, importe_modificado:392850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.16}} | {2450640/proyecto_INICIO, 2450640/proyecto_PROCESO, 2450640/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402459163 | Proyecto de inversión | 78570 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:78570.0, modificado:78570.0}} | CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COENEO - 41949 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 41949 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.65, meta_modificada:4.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:25, direccion:PUEBLO PRIMO TAPIA EL CHIRIMOYO, 58404 PRIMO TAPIA (EL CHIRIMOYO) [COLONIA], COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LLEGANDO A LA LOCALIDAD SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL LADO ESTE ANTES DE LLEGAR A LA CLINICA 100 MTS DAS VUELTA, lon:-101.64952265, lat:19.83899273}} | 2024-08-01 | 2024-09-29 | 78570 | 78570 | 78570 | 78570 | 78570 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/MEV/AD-014-2024, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:392850.0, importe_modificado:392850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.65}} | {2459163/proyecto_FIN, 2459163/proyecto_INICIO, 2459163/proyecto_PROCESO, 2459163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402507798 | Proyecto de inversión | 1587600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1587600.0, modificado:1587600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. CONDEMBARO, EN LA CALLE SAN ISIDRO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. CONDEMBARO, CALLE SAN ISIDRO - 458114 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 458114 | S | 450 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:17, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO SAN ISIDRO RANCHERIA CONDÉMBARO, 60485 CONDÉMBARO, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL DEL BARRIO SAN ISIDRO Y CALLE CALLE FRENTE AL EMPAQUE JBR, CALLE CALLEJON SAN, lon:-102.30098463, lat:19.29483309}} | 2024-07-24 | 2024-08-30 | 1587600 | 1587600 | 1587600 | 1587600 | 1587600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/IR-FIII/2024/07, contratista:MARCO ANTONIO CORNEJO TENORIO, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:1837251.96, importe_modificado:1837251.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2507798/proyecto_PROCESO, 2507798/proyecto_FIN, 2507798/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302433818 | Proyecto de inversión | 388996.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:388996.6, modificado:388996.6}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DEL EJIDO DE PANINDICUARO EN EL MUNICIPIO DE PANINDICUARO - 309398 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 309398 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1929.0, meta_modificada:1929.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO PANINDICUARO - PANINDICUARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 929 RANCHERIA , 58570 LAS CUATRO MILPAS, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , BRECHA A LA AGUA BLANCA A 900 METROS DE LA GASOLINERIA, lon:-101.734951, lat:19.993687}} | 2024-09-09 | 2024-10-10 | 388996.6 | 388996.6 | 388996.6 | 388996.6 | 388996.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149069, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO, monto:388996.6, importe_modificado:388996.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1929.0}} | {2433818/proyecto_INICIO, 2433818/proyecto_FIN, 2433818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202374659 | Proyecto de inversión | 1049674.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049674.08, modificado:1049674.08}} | REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA COLONIA CERRO DE GUZMAN DE LA CALLE CAMELINAS - 92371 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 92371 | S | 22 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:455.0, meta_modificada:455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE CAMELINAS COLONIA CERRO DE GUZMÁN, 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DIANA L. RIOJAS Y CALLE CEDRO, CALLE PAROTA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CAMELINAS E, lon:-103.15456533, lat:18.77340667}} | 2024-05-01 | 2024-06-09 | 1049674.08 | 1049674.08 | 1049674.08 | 1049674.08 | 1049674.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/IR-005/2024, contratista:TORNAV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:1049674.08, importe_modificado:1049674.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.0}} | {2374659/proyecto_INICIO, 2374659/proyecto_PROCESO, 2374659/proyecto_FIN, 2374659/proyecto_PROCESO, 2374659/proyecto_FIN, 2374659/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402494515 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO LOC. CONDEMBARO EN LAS CALLES DE LA PLAZA PUBLICA - 416287 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 416287 | S | 450 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:17, direccion:CALLE CALLE DE LA PLAZA JARDIN RANCHERIA CONDÉMBARO, 60485 CONDÉMBARO, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE LA PLAZA JARDIN Y CALLE CALLE FRENTE A LA JEFATURA DE TENENCIA, CALLE QUE CONDUCE A LA CLINICA DE SALUD CALLE QU, lon:-102.30576228, lat:19.2927309}} | 2024-04-23 | 2024-06-20 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/LP-FIII/2024/01, contratista:VALDES & OLMOS CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:4984972.21, importe_modificado:4984972.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2200.0}} | {2494515/proyecto_FIN, 2494515/proyecto_PROCESO, 2494515/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402495665 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA SEGUNDA ETAPA, MPIO. HIDALGO, AGOSTITLAN, COL. LOMA LINDA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA. - 454240 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 454240 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:491.48, meta_modificada:491.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA LOMA BONITA, 61241 AGOSTITLÁN, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISNCO I MADREO NORTE Y CALLE VENISTIANO CARRANZA NORTE, CALLE PERLA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA ESCUELA S, lon:-100.6199107, lat:19.53420842}} | 2024-10-25 | 2024-12-10 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/AD-021/2024, contratista:OSCAR IGNACIO MARTÍNEZ BLANCAS, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:491.0}} | {2495665/proyecto_FIN, 2495665/proyecto_PROCESO, 2495665/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402509781 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO, EN LA LOC. DE SAN JERONIMO, EN CALLE SIN NOMBRE. - 442061 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 442061 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:113, direccion:RANCHERIA SAN JERÓNIMO, 61225 SAN JERÓNIMO (RINCÓN DE SAN JERÓNIMO) [FRACCIONAMIENTO], HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MORELIA - TOLUCA Y CALLE LAS FLORES, CALLE EL ENSINO LA OBRA SE ECUNTRA UBICADA FRENTE AL FRACCIO, lon:-100.66419484, lat:19.67365631}} | 2024-10-10 | 2024-11-15 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/AD-008/2024, contratista:MARCO ANTONIO SOTO ARIAS, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:415.0}} | {2509781/proyecto_FIN, 2509781/proyecto_PROCESO, 2509781/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492264 | Proyecto de inversión | 30975 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:30975.0, modificado:30975.0}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA DE NEGRETE, POZO NO. 4 GANADEROS. - 447818 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 447818 | S | 72 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE COLON PUEBLO VISTA HERMOSA DE NEGRETE, 59200 VISTA HERMOSA DE NEGRETE, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE OTILIO MONTAÑO Y CALLE SANTA TERESA, CALLE EL ROSARIO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CAPILLA DEL ROSARIO, lon:-102.47115517, lat:20.26818557}} | 2024-12-02 | 2024-12-07 | 30975 | 30975 | 30975 | 30975 | 30975 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151051, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN , monto:30975.0, importe_modificado:30975.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2492264/proyecto_FIN, 2492264/proyecto_PROCESO, 2492264/proyecto_INICIO, 2492264/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402491993 | Proyecto de inversión | 89752.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:89752.3, modificado:89752.3}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA PARA EL PREESCOLAR JUAN ESCUTIA, EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA DE NEGRETE. EN LA CALLE PRIVADA NIÑOS HEROES. - 447298 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 447298 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.65, meta_modificada:112.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA NIÑOS HEROES PUEBLO VISTA HERMOSA DE NEGRETE, 59200 VISTA HERMOSA DE NEGRETE, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LATERAL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO TAMAYO, CALLE REVOLUCION ES LA CALLE QUE SE ENCUENTRA EN, lon:-102.47541854, lat:20.26466798}} | 2024-11-25 | 2024-12-07 | 89752.3 | 89752.3 | 89752.3 | 89752.3 | 89752.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151136, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN , monto:89752.3, importe_modificado:89752.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.65}} | {2491993/proyecto_FIN, 2491993/proyecto_PROCESO, 2491993/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402486500 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO PARA RED AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD - 437690 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 437690 | S | 462 | 462 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:59, direccion:BRECHA TRAMO LA SOLEDAD - LA MORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA SOLEDAD, 61477 LA SOLEDAD, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA LAS PAPAS Y PEATONAL CUEVA DE LA GALLINA, , lon:-100.49513904, lat:19.41799603}} | 2024-02-12 | 2024-03-12 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOPUM/AD-001/APO-001-2024, contratista:INFRAESTRUCTURA EN ILUMINACIÓN Y REDES DE TRANSMISIÓN ALCA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2486500/proyecto_INICIO, 2486500/proyecto_PROCESO, 2486500/proyecto_FIN, 2486500/proyecto_PROCESO, 2486500/proyecto_FIN, 2486500/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202386687 | Proyecto de inversión | 597611.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:597611.57, modificado:543021.61}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA MEDIA SUPERIOR TELEBACHILLERATO 99 EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE CHUPADERO RANCHO CHUPADERO - 130011 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 130011 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:493.0, meta_modificada:493.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO DE EL GIGANTITO - EL CHUPADERO (SAN MIGUEL EL CHUPADERO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 970 RANCHERIA EL CHUPADERO SAN MIGUEL CHUPADERO, 61262 EL CHUPADERO (SAN MIGUEL CHUPADERO), MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO, lon:-100.42261524, lat:19.97457576}} | 2024-05-27 | 2024-07-26 | 543021.61 | 543021.61 | 543021.61 | 543021.61 | 543021.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148855, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO , monto:625586.23, importe_modificado:543021.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:493.0}} | {2386687/proyecto_INICIO, 2386687/proyecto_PROCESO, 2386687/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402512048 | Proyecto de inversión | 2170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2170000.0, modificado:2167830.0}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA SORIANA, DE LA CALLE REVOLUCION CON CADENAMIENTO KM 0+000 AL 0+274 EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sahuayo | 2.41608E+12 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3275.02, meta_modificada:3275.02}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:6, direccion:AV SORIANA, lon:-102.720383, lat:20.073849}, geo2: {cve_municipio:76, localidad:6, direccion:AV SORIANA, lon:-102.718406, lat:20.0737}} | 2024-12-01 | 2025-05-31 | 2167830 | 2167830 | 2167830 | 2167830 | 2167830 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOPU/IR/RVPE2024/31/2024, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HISA DE LA CIÉNEGA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SHUAYO, monto:2166605.5, importe_modificado:2167830.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3275.02}} | {2512048/proyecto_PROCESO, 2512048/proyecto_INICIO, 2512048/proyecto_PROCESO, 2512048/proyecto_INICIO, 2512048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402479333 | Proyecto de inversión | 737485.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:737485.15, modificado:737295.76}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION EL PASEO, EN LA LOCALIDAD DE ZINAPARO, MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN. - 422539 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zináparo | 422539 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION EL PASEO PUEBLO ZINÁPARO, 59460 ZINÁPARO, ZINÁPARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE EL PARAISO CALLE PROLONGACION INICIANDO CON ESQUINA FRANCISCO VILLA, lon:-102.00046917, lat:20.17067279}} | 2024-10-11 | 2024-11-30 | 737295.76 | 737295.76 | 737295.76 | 737295.76 | 737295.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DUOP/F-III/AD-11/2024, contratista:CONSTRUCCIONES PENXAMECH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINAPARO, monto:737295.76, importe_modificado:737295.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.0}} | {2479333/proyecto_FIN, 2479333/proyecto_PROCESO, 2479333/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402479486 | Proyecto de inversión | 420129.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:420129.5, modificado:429985.32}} | REHABILITACION DE LA RED DE DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROLONGACION EL PASEO, EN LA LOCALIDAD DE ZINAPARO MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN. - 422911 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zináparo | 422911 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION EL PASEO PUEBLO ZINÁPARO, 59460 ZINÁPARO, ZINÁPARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE EL PARAISO UBICADA EN CALLE PROLONGACION EL PAEO ESQUINA CON CALLE FRANCISCO VILLA, lon:-102.00043855, lat:20.17066597}} | 2024-10-11 | 2024-11-30 | 429985.32 | 429985.32 | 429985.32 | 429985.32 | 429985.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DUOP/F-III/AD-10/2024, contratista:CONSTRUCCIONES PENXAMECH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINAPARO, monto:429985.32, importe_modificado:429985.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {2479486/proyecto_PROCESO, 2479486/proyecto_INICIO, 2479486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202376518 | Proyecto de inversión | 351255.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:351255.3, modificado:351255.3}} | CONSTRUCCION DE SEÑALÉTICA EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA COLONIA VICTOR MANUEL TINOCO RUBI Y TECNOLOGICO - 98655 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 98655 | S | 478 | 525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:COLONIA VÍCTOR MANUEL TINOCO RUBÍ, 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN DOS COLONIAS VICTOR MANUEL TINOCO RUBI Y EL TECNOLOGICO DE POBLACI, lon:-103.15278296, lat:18.77122429}} | 2024-08-01 | 2024-08-16 | 351255.3 | 351255.3 | 351255.3 | 351255.3 | 351255.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/AD-003/2024, contratista:CONSTRUCTORA FILMACO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:351255.3, importe_modificado:351255.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:280.0}} | {2376518/proyecto_INICIO, 2376518/proyecto_PROCESO, 2376518/proyecto_FIN, 2376518/proyecto_PROCESO, 2376518/proyecto_FIN, 2376518/proyecto_INICIO, 2376518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402463445 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DE CARRETERA EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO LOC EL AGUACATE SUR HACIA SANTA CATARINA - 301803 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 301803 | S | 150 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:4, direccion:CALLE CALLE QUE CONECTA DE LA COMUNIDAD DEL AGUACATE SUR A SANTA CATARINA RANCHERIA AGUACATE DEL SUR, 60465 AGUACATE DEL SUR, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Y CALLE CALLE QUE CO, lon:-102.3789979, lat:19.25642271}} | 2024-04-15 | 2024-07-14 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/IR-FIII/2024/04, contratista:FRANCISCO PONCE CORREA, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:3120929.4, importe_modificado:3120929.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2463445/proyecto_FIN, 2463445/proyecto_PROCESO, 2463445/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202376444 | Proyecto de inversión | 345000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345000.0, modificado:345000.0}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA COLONIA TERRENAZO DEL RIO DE LA AVENIDA RAFAEL ANAYA ANDRADE - 98327 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 98327 | S | 41 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA RAFAEL ANAYA ANDRADE COLONIA TERRANAZO DEL RIO, 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA DR. GERARDO SANCHEZ DIAZ Y CALLE DE LA FERIA, CALLE DE LA HUERTA LA OB, lon:-103.1572998, lat:18.77200647}} | 2024-07-01 | 2024-08-23 | 345000 | 345000 | 345000 | 345000 | 345000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/IR-019/2023, contratista:CONSTRUCTORA FILMACO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:345000.0, importe_modificado:345000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.0}} | {2376444/proyecto_INICIO, 2376444/proyecto_PROCESO, 2376444/proyecto_FIN, 2376444/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402491559 | Proyecto de inversión | 1270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1270000.0, modificado:1270000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. LOS LLANITOS, EN ESCUELA PRIMARIA - 446374 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 446374 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:160, direccion:CALLE CALLE DE LA IGLESIA RANCHERIA LOS LLANITOS, 60484 LOS LLANITOS, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DE LA IGLESIA Y CALLE CALLE DE ESCUELA PRIMARIA, CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD EN LAS INSTALA, lon:-102.22997885, lat:19.25353056}} | 2024-11-19 | 2024-12-29 | 1270000 | 1270000 | 1270000 | 1270000 | 1270000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/IR-FIII/2024/14, contratista:CONSTRUESPACIOS JB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:1412993.96, importe_modificado:1412993.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}} | {2491559/proyecto_PROCESO, 2491559/proyecto_FIN, 2491559/proyecto_INICIO, 2491559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102342605 | Proyecto de inversión | 1694086 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1694086.0, modificado:1690390.49}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN COENEO EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO - 2673 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 2673 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:6, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOCIO PUEBLO LA CAÑADA, 58407 LA CAÑADA, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, LLEGANDO A LA LOCALIDAD POR LA PRTE SUR A UNOS 300 MTS LLEGAS A LA CNACHA DE BASQUETB, lon:-101.53215967, lat:19.84083692}} | 2024-02-26 | 2024-04-25 | 1690390.49 | 1690390.49 | 1690390.49 | 1690390.49 | 1690390.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/URB/IR-001-2024, contratista:EDIFICACIONES Y ARQUITECTURA QUETZAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:1690390.49, importe_modificado:1690390.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.0}} | {2342605/proyecto_INICIO, 2342605/proyecto_PROCESO, 2342605/proyecto_INICIO, 2342605/proyecto_PROCESO, 2342605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202388053 | Proyecto de inversión | 465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465000.0, modificado:465000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE RANCHOS VIEJOS, EN EL MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACAN. - 143128 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 143128 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:214, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO DE RANCHOS VIEJOS - RANCHOS VIEJOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 RANCHO RANCHOS VIEJOS, 60820 RANCHOS VIEJOS, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE RANCHOS VIEJOS DONDE SE R, lon:-103.44862334, lat:18.66179302}} | 2024-05-20 | 2024-06-28 | 465000 | 465000 | 465000 | 465000 | 465000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/CHINI/OP/AD-003/2024, contratista:ALFREDO ACHA PALOMARES, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA MICHOACÁN, monto:465000.0, importe_modificado:465000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2388053/proyecto_INICIO, 2388053/proyecto_PROCESO, 2388053/proyecto_FIN, 2388053/proyecto_INICIO, 2388053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402489105 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE EL MANGO EN EL MUNICIPIO DE JUNGAPEO - 442255 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 442255 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:35, direccion:ANDADOR CAMINO REAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL MANGO, 61474 EL MANGO, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA RAMAL CARRETERA FED. 15 Y , PARAJE LLAMADO LA CURVA DE LA GRINJA, lon:-100.45580817, lat:19.48035508}} | 2024-04-17 | 2024-06-10 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOPUM/AD-011/DYL-031-2024, contratista:CONSTRUCTORA MICHHUAQUE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2489105/proyecto_INICIO, 2489105/proyecto_PROCESO, 2489105/proyecto_FIN, 2489105/proyecto_INICIO, 2489105/proyecto_FIN, 2489105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302432051 | Proyecto de inversión | 459614.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:459614.72, modificado:458583.57}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN EL DREN MARCOS CASTELLANOS EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACÁN, EN LA CIUDAD DE SAHUAYO - 300960 | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sahuayo | 300960 | S | 1200 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17.05, meta_modificada:17.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE PATZCUARO COLONIA MARCOS CASTELLANOS, 59020 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA DREN MARCOS CASTELLANOS Y CALLE LAGO DE SAYULA, UBICADO EN LA PARTE SUR ORIENTE DE LA CIUDAD DE SAHUAYO, lon:-102.70439757, lat:20.04580015}} | 2024-09-09 | 2024-12-31 | 458583.57 | 458583.57 | 458583.57 | 458583.57 | 458583.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOPU/AD/FAIS2024/29/2024, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HISA DE LA CIÉNEGA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SHUAYO, monto:458583.57, importe_modificado:458583.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17.05}} | {2432051/proyecto_INICIO, 2432051/proyecto_PROCESO, 2432051/proyecto_FIN, 2432051/proyecto_INICIO, 2432051/proyecto_PROCESO, 2432051/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202357513 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350005.74}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN MADERO LOCALIDAD DE EL AHIJADERO TRAMO EL CAPULIN EL AHIJADERO - 34934 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Madero | 34934 | S | 94 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:RANCHERIA EL AHIJADERO, 58493 EL AHIJADERO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL CAPULIN Y CAMINO EL AHIJADERO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA TENENCIA DEL AHIJADERO COBRE EL CAMINO AL CAPULIN A LO LARGO Y ANCHO DE LA TENEN, lon:-101.015205, lat:19.36751}} | 2024-04-08 | 2024-05-04 | 350005.74 | 350005.74 | 350005.74 | 350005.74 | 350005.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145747, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:350000.0, importe_modificado:350005.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2357513/proyecto_FIN, 2357513/proyecto_PROCESO, 2357513/proyecto_INICIO, 2357513/proyecto_PROCESO, 2357513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}}
2024 | 5 | MIC240402470648 | Proyecto de inversión | 479395.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:479395.46, modificado:479395.46}} | REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE MARAVATIO DE OCAMPO EN LA CALLE CALZADA DE LAS PIEDRAS - 355204 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 355204 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:123.87, meta_modificada:123.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE CALZADA DE LAS PIEDRAS COLONIA MARAVATÍO DE OCAMPO CENTRO, 61250 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO J MUGICA Y CALLE PROFRA ROSARIO CASTELLANOS, CALLE JESUS ECHAIZ LA OBRA SE ENCUENTR, lon:-100.44417367, lat:19.89811507}} | 2024-10-21 | 2024-12-30 | 479395.46 | 479395.46 | 479395.46 | 479395.46 | 479395.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/AD/010/2024, contratista:ANTONIO JAVIER SOLIS VALDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:387586.97, importe_modificado:479395.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.87}} | {2470648/proyecto_INICIO, 2470648/proyecto_PROCESO, 2470648/proyecto_FIN, 2470648/proyecto_INICIO, 2470648/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402491028 | Proyecto de inversión | 713400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:713400.0, modificado:713400.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE MARAVATIO DE OCAMPO - 407974 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 407974 | S | 19713 | 19712 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5500.0, meta_modificada:5500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 30 DE SEPTIEMBRE PUEBLO MARAVATÍO DE OCAMPO CENTRO, 61250 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 24 DE DICIEMBRE Y CALLE ARENAL, CALLE SAN AGUSTIN LA OBRA SE EJECUTARA EN VARIAS VIALIDADES DEL MUNIC, lon:-100.46237546, lat:19.90565394}} | 2024-11-22 | 2024-12-30 | 713400 | 713400 | 713400 | 713400 | 713400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152135, contratista:, convocante:H AYUNTAMINETO DE MARAVATIO, monto:713400.0, importe_modificado:713400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5500.0}} | {2491028/proyecto_INICIO, 2491028/proyecto_PROCESO, 2491028/proyecto_FIN, 2491028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302431410 | Proyecto de inversión | 1997969.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1997969.55, modificado:1997969.55}} | AMPLIACION DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EN PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE PANINDICUARO - 298127 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 298127 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:873.0, meta_modificada:873.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALZADA JUAREZ COLONIA PANINDICUARO, 58570 PANINDÍCUARO, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EL GRANADO Y CALLE LAZARO CARDENAS, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE ENFRENTE DEL AUDITORIO MUNICIPAL SE ENCUENTRA ESTE ESTABLECIMIENTO, lon:-101.75802, lat:19.983404}} | 2024-08-07 | 2024-09-07 | 1997969.55 | 1997969.55 | 1997969.55 | 1997969.55 | 1997969.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/IR-002/2024, contratista:PROYECTOS, EDIFICACIONES Y VIALIDADES S.A. DE C.V, convocante:municipio de panindicuaro michoacan, monto:1997969.55, importe_modificado:1997969.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:873.0}} | {2431410/proyecto_PROCESO, 2431410/proyecto_INICIO, 2431410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202381494 | Proyecto de inversión | 931167.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:931167.95, modificado:931167.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CONOCIDO AUN COSTADO DEL ARROLLO DE LA A LOCALIDAD DE ZIPAQUIO DEL MUNICIPIO DE ZINAPARO - 112246 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zináparo | 112246 | S | 38 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:13, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHO ZIPAQUÍO, 59466 ZIPAQUÍO, ZINÁPARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE PRINCIPAL, BRECHA CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA AUN CONSTADO DEL ARROLLO FRENTE E LA PRESA DE LA COMUNIDAD, lon:-102.06291309, lat:20.21864888}} | 2024-05-17 | 2024-06-28 | 931167.95 | 931167.95 | 931167.95 | 931167.95 | 931167.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DUOP/AD-002/2024, contratista:ARQ. CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN, monto:931167.95, importe_modificado:931167.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2381494/proyecto_FIN, 2381494/proyecto_INICIO, 2381494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402491490 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:349095.28}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NÚÑEZ COLONIA BENITO JUAREZ ASENTAMIENTO COLONIA BENITO JUAREZ - 409278 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 409278 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA BENITO JUAREZ, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE TULIPAN, CALLE ESTELA INDA LA OBRA SE UBICA EN DONDE HACE ESQUINA CON LAS CALLES OAXACA Y BENITO JUAREZ DE, lon:-100.88571, lat:18.63403721}} | 2024-09-17 | 2024-11-15 | 349095.28 | 349095.28 | 349095.28 | 349095.28 | 349095.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153030, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:350000.0, importe_modificado:349095.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2491490/proyecto_PROCESO, 2491490/proyecto_INICIO, 2491490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402490743 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA TENENCIA LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CRADENAS EN EL MUNICIPIO DE JUNGAPEO. - 444977 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 444977 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:31, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 61472 LÁZARO CÁRDENAS, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO J MUJICA Y CALLE AQUILES SERDAN, ENTRE JARDINDE NIÑOS TEZOZOMON Y ESC PRIM LA, lon:-100.48744924, lat:19.4909018}} | 2024-08-02 | 2024-09-13 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOPUM/AD-017-URB-035-2024, contratista:A&H CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2490743/proyecto_INICIO, 2490743/proyecto_FIN, 2490743/proyecto_PROCESO, 2490743/proyecto_FIN, 2490743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302430415 | Proyecto de inversión | 450373.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450373.67, modificado:428871.68}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE SANDI - 293933 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 293933 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:317.76, meta_modificada:317.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A SAN MIGUEL EL ALTO - SANDI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 700 RANCHERIA SANDI, 61273 SANDI, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CEBADILLAS SEGUNDAS Y CAMINO A LA LAJA, LA OBRA SE ENCUENTRA FRENT, lon:-100.22036115, lat:19.83891405}} | 2024-07-22 | 2024-09-06 | 428871.68 | 428871.68 | 428871.68 | 428871.68 | 428871.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148862, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:113424.3, importe_modificado:428871.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:317.76}} | {2430415/proyecto_INICIO, 2430415/proyecto_PROCESO, 2430415/proyecto_FIN, 2430415/proyecto_PROCESO, 2430415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302443524 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:798811.33}} | construcción de aula en el jardín de niños, c.c.t. 16djn3076r | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240234 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:13, direccion:Domicilio conocido s/n, lon:-102.169, lat:19.0256}} | 2024-08-16 | 2024-12-26 | 798811.33 | 798811.33 | 798811.33 | 798811.33 | 798811.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302445158 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1989553.79}} | construcción de barda perimetral (primera etapa) en el centro de atención múltiple (cam básico) luz alou de torres manzo con c.c.t. 16dml0001f | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240436 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle General Mariano Arista sin número, lon:-101.163758, lat:19.691528}} | 2024-09-18 | 2024-12-26 | 1989553.79 | 1989553.79 | 1989553.79 | 1989553.79 | 1989553.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302443719 | Proyecto de inversión | 599920.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599920.69, modificado:598284.88}} | acondicionamiento de sanitarios y obra exterior en centro de atención múltiple c.c.t. 16dml0048z | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240254 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:Domicilio conocido s/n, lon:-102.207, lat:19.0155}} | 2024-08-02 | 2024-12-26 | 598284.88 | 598284.88 | 598284.88 | 598284.88 | 598284.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302421842 | Proyecto de inversión | 2110841.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2110841.88, modificado:2110841.88}} | REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTIJA CALLE ANTONIO CASSO, COLONIA LA ALAMEDA - 243573 | 16 | Michoacán de Ocampo | 19 | Cotija | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cotija | 243573 | S | 1039 | 997 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:174.9, meta_modificada:174.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO CASSO COLONIA LA ALAMEDA, 59940 COTIJA DE LA PAZ, COTIJA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MONSEÑOR GUIZAR Y VALENCIA Y CALLE PEDRO DE GANTE, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO INICIA EL TRAMO DE REHABILITACION CRUZANDO EL , lon:-102.69709128, lat:19.80317415}} | 2024-07-31 | 2024-10-31 | 2110841.88 | 2110841.88 | 2110841.88 | 2110841.88 | 2110841.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/COTIJA/DIRO/06/2024, contratista:Estudio D3 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COTIJA MICHOACAN, monto:2110841.88, importe_modificado:2110841.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:174.9}} | {2421842/proyecto_PROCESO, 2421842/proyecto_INICIO, 2421842/proyecto_FIN, 2421842/proyecto_INICIO, 2421842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402490685 | Proyecto de inversión | 222116.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:222116.22, modificado:222116.22}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE URIPITIO - 407108 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 407108 | S | 700 | 1019 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1571.0, meta_modificada:1571.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:71, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO URIPITIO, 61261 URIPITIO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE HIDALGO LA OBRA SE EJECUTARA EN TODOS LOS CAMINOS RURALES DE LA COMUNIDAD DE URIPITIO, lon:-100.53999463, lat:19.95424304}} | 2024-11-22 | 2024-12-30 | 222116.22 | 222116.22 | 222116.22 | 222116.22 | 222116.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152154, contratista:, convocante: AYUNTAMIENTO DE MARVATIO, monto:222116.22, importe_modificado:222116.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1571.0}} | {2490685/proyecto_INICIO, 2490685/proyecto_PROCESO, 2490685/proyecto_FIN, 2490685/proyecto_INICIO, 2490685/proyecto_PROCESO, 2490685/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402490516 | Proyecto de inversión | 158688 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:158688.0, modificado:158688.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE LA NOPALERA - 406676 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 406676 | S | 120 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:37, direccion:CALLE CAMINO A UN COSTADO DE LA PRIMARIA RANCHERIA LA NOPALERA, 61277 LA NOPALERA, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL Y CARRETERA MARAVATIO - TLALPUJAHUA, LA OBRA SE EJECUTARA DENTRO DE LOS CAMINOS RURA, lon:-100.35607586, lat:19.82753955}} | 2024-11-22 | 2024-12-30 | 158688 | 158688 | 158688 | 158688 | 158688 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152122, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:158688.0, importe_modificado:158688.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2490516/proyecto_PROCESO, 2490516/proyecto_FIN, 2490516/proyecto_INICIO, 2490516/proyecto_PROCESO, 2490516/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302421213 | Proyecto de inversión | 1796245.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1796245.15, modificado:1796245.15}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN PANINDICUARO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN CALLE JUAN ESCUTIA - 240379 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 240379 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.0, meta_modificada:214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA PUEBLO PANINDICUARO, 58570 PANINDÍCUARO, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE REFORMA, CALLE ALLENDE A 300 METROS DE LA ENTRADA LA PRIMER CALLE AL LADO IZQUIERDO, lon:-101.76069628, lat:19.97722326}} | 2024-08-10 | 2024-09-10 | 1796245.15 | 1796245.15 | 1796245.15 | 1796245.15 | 1796245.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/AD-004/2024, contratista:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE PANINDÍCUARO MICHOACAN, monto:1796245.15, importe_modificado:1796245.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:214.0}} | {2421213/proyecto_INICIO, 2421213/proyecto_PROCESO, 2421213/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302429756 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550000.0, modificado:549997.9}} | TECHADO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE UREQUIO EN CANCHA PUBLICA - 291231 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 291231 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:875.0, meta_modificada:875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:23, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO RANCHO UREQUÍO, 58591 UREQUÍO, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , A 350 METROS DEL OJO DE AGUA DE LA COMUNIDAD MAS CERCANO EN LA CANCHA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.688015, lat:19.977688}} | 2024-09-02 | 2024-10-02 | 549997.9 | 549997.9 | 549997.9 | 549997.9 | 549997.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148959, contratista:, convocante:Municipio de Panindicuaro Michoacan , monto:549998.17, importe_modificado:549998.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:875.0}} | {2429756/proyecto_PROCESO, 2429756/proyecto_INICIO, 2429756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492037 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:799999.99}} | CONSTRUCCION DE AULA DE PREESCOLAR EN HUETAMO EN COLONIA LAS COLONIAS ASENTAMIENTO LAS COLONIAS - 447370 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 447370 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLEJON PRIMER CALLEJON COLONIA LAS COLONIAS, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CAMINO A QUERETANILLO, CALLE PLATANALES EL PY SE UBICA A TRES CUADRAS AL OESTE DE LA CAPILLA DE GUADALUOE, lon:-100.90284334, lat:18.63728517}} | 2024-04-15 | 2024-08-15 | 799999.99 | 799999.99 | 799999.99 | 799999.99 | 799999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152981, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:800000.0, importe_modificado:799999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2492037/proyecto_INICIO, 2492037/proyecto_FIN, 2492037/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202355275 | Proyecto de inversión | 130085857 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.30085857E8, modificado:1.29991162E8}} | INCORPORACIÓN DE UN ACELEADOR LINEAL DE BAJA ENERGÍA EN EL CENTRO ESTATAL DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA EN MICHOACÁN. - 168967 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 168967 | S | 163595 | 139894 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE GERTRUDIS BOCANEGRA 370 INTERIOR SN COLONIA CUAUHTÉMOC, 58020 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAMUEL RAMOS Y CALLE ORTEGA Y MONTAÑEZ, CALLE ISIDRO HUARTE A SUR ORIENTE DE LA CIUDAD DE MORELIA CERCA DEL CE, lon:-101.18246, lat:19.69959}} | 2024-06-15 | 2024-12-31 | 129991162 | 129991162 | 129991162 | 129991162 | 129991162 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CADPE-EM-LPE-055/2024-1, contratista:HUMAN CORPORIS, S. A. DE C. V. Y ELEKTA MEDICAL, S. A. DE C. V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:1.29991162E8, importe_modificado:1.29991162E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2355275/proyecto_INICIO, 2355275/proyecto_FIN, 2355275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302430989 | Proyecto de inversión | 176262.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:176262.68, modificado:178184.12}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA CORREGIDORA EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL RODEO. - 296051 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 296051 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA MARAVATIO- MORELIA - SAN JOSE DEL RODEO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 88 + 200 PUEBLO SAN JOSÉ DEL RODEO, 61266 SAN JOSÉ DEL RODEO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MARAVATIO MORELIA Y CARRETER, lon:-100.52649458, lat:19.91223746}} | 2024-03-01 | 2024-03-20 | 178184.12 | 178184.12 | 178184.12 | 178184.12 | 178184.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148864, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO , monto:176262.68, importe_modificado:178184.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {2430989/proyecto_INICIO, 2430989/proyecto_PROCESO, 2430989/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202390947 | Proyecto de inversión | 1033027.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1033027.11, modificado:1033027.11}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN Y RAMPAS, EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACÁN, EN LA CIUDAD DE SAHUAYO, EN LA COLONIA CAMINO REAL EN CALLE FRESNO ENTRE AVENIDA DEL BOSQUE Y CALLE MEZQUITE - 153549 | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sahuayo | 153549 | S | 414 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1381.0, meta_modificada:1381.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE FRESNO COLONIA CAMINO REAL, 59034 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y CALLE MESQUITE, CALLE PINO PRIMERA CALLE LATERAL DE LA COLONIA CAMINO REAL FRENTE AL PARQUE LINEAL, lon:-102.72030028, lat:20.04173566}} | 2024-06-02 | 2024-12-31 | 1033027.11 | 1033027.11 | 1033027.11 | 1033027.11 | 1033027.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OP/IR/FAIS2024/26/2024, contratista:DIAGNÓSTICO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES HG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACÁN, monto:2957477.43, importe_modificado:2957477.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1381.0}} | {2390947/proyecto_INICIO, 2390947/proyecto_PROCESO, 2390947/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302441429 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599986.8}} | mobiliario y equipamiento para 3 aulas didacticas en telebachillerato num. 103 con c.c.t. 16eth0103z | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240350 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:57, direccion:Avenida Lazaro Cardenas sin número, lon:-101.24994081, lat:19.79368614}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 599986.8 | 599986.8 | 599986.8 | 599986.8 | 599986.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202357285 | Proyecto de inversión | 2296260.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2296260.64, modificado:2296260.64}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTIJA CALLE IGNACIO ALLENDE, COLONIA BARRIO FUERTE. - 31306 | 16 | Michoacán de Ocampo | 19 | Cotija | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cotija | 31306 | S | 1292 | 1213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA FUERTE, 59940 COTIJA DE LA PAZ, COTIJA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO ARTIGA CARRANZA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES AL ESTE DE LA VIALIDAD SE UBICA LA CAPILLA DEL SAG, lon:-102.70164096, lat:19.81298631}} | 2024-02-26 | 2024-05-25 | 2296260.64 | 2296260.64 | 2296260.64 | 2296260.64 | 2296260.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/COTIJA/DIRO/02/2024, contratista:HECTOR GUTIERREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE COTIJA MICHOACAN, monto:2296260.64, importe_modificado:2296260.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.0}} | {2357285/proyecto_FIN, 2357285/proyecto_PROCESO, 2357285/proyecto_FIN, 2357285/proyecto_INICIO, 2357285/proyecto_PROCESO, 2357285/proyecto_FIN, 2357285/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202375084 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250028.5}} | SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DEL SALITRE DE COPALA, MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACAN. - 91971 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 91971 | S | 56 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:138, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE N/A TRAMO VILLA VICTORIA - SALITRE DE COPALA KILÓMETRO 9 + 900 RANCHERIA SALITRE DE COPALA, 60820 SALITRE DE COPALA, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA PLAZA JARDÍN DE EL SALITRE DE COPALA, lon:-103.40901282, lat:18.78867242}} | 2024-03-15 | 2024-05-30 | 250028.5 | 250028.5 | 250028.5 | 250028.5 | 250028.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145351, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHINICUILA MICHOACAN, monto:40500.0, importe_modificado:40500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} | {2375084/proyecto_INICIO, 2375084/proyecto_PROCESO, 2375084/proyecto_FIN, 2375084/proyecto_PROCESO, 2375084/proyecto_FIN, 2375084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402508281 | Proyecto de inversión | 545999.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:545999.76, modificado:545999.76}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO LOC. LA CUCHILLA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA - 460398 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 460398 | S | 73 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:181, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD RANCHERIA LA CUCHILLA, 60465 LA CUCHILLA, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Y CALLE DESVIACION A LA CALLE QUE CONDUCE AL AGUACATE PON, lon:-102.36104944, lat:19.24918651}} | 2024-11-29 | 2024-12-30 | 545999.76 | 545999.76 | 545999.76 | 545999.76 | 545999.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152255, contratista:, convocante:municipio de tancitaro Michoacan, monto:545999.76, importe_modificado:545999.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.0}} | {2508281/proyecto_FIN, 2508281/proyecto_INICIO, 2508281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302420170 | Proyecto de inversión | 220575 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220575.0, modificado:220575.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE AGUANATO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 234765 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 234765 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:2, direccion:CALLE JOSE ORTIZ DE DOMIGUEZ COLONIA AGUANATO (AGUANUATO), 58581 AGUANATO (AGUANUATO), PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA CALLE RUMBO A LA COLONIA CERCAS DEL OJO DE AGUA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.83379414, lat:19.97764236}} | 2024-08-06 | 2024-09-06 | 220575 | 220575 | 220575 | 220575 | 220575 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148958, contratista:, convocante:Municipio de Panindicuaro Michoacan , monto:220575.0, importe_modificado:220575.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2420170/proyecto_INICIO, 2420170/proyecto_FIN, 2420170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202372389 | Proyecto de inversión | 4700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4700000.0, modificado:5420141.72}} | REHABILITACIÓN DE RED DE CAMINOS SACA COSECHAS DE LAS 4 TENENCIAS DEL MUNICIPIO DE CHINICUILA MICH. - 85036 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 85036 | S | 2421 | 2370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO COALCOMAN - COLIMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 200 PUEBLO VILLA VICTORIA, 60820 VILLA VICTORIA, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , VILLA VICTORIA CHINICUILA MICHOACÁN SE ENCUENTRA A 38.2 KILÓMETROS , lon:-103.3664658, lat:18.75436387}} | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 5420141.72 | 5420141.72 | 5420141.72 | 5420141.72 | 5420141.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145328, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHINICUILA MICHOACAN, monto:685585.98, importe_modificado:685585.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:350.0}} | {2372389/proyecto_FIN, 2372389/proyecto_INICIO, 2372389/proyecto_FIN, 2372389/proyecto_PROCESO, 2372389/proyecto_FIN, 2372389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302429510 | Proyecto de inversión | 408977 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:408977.0, modificado:408977.0}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DEL FRESNO DE LA REFORMA - 290126 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 290126 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:24, direccion:CALLE CALLE ELIZONDO RANCHO EL FRESNO DE LA REFORMA, 58574 EL FRESNO DE LA REFORMA, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , A 200 METROS DE LA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD O A UNOS 50 METROS DE LA CANCHA DE LA MISMA CO, lon:-101.76229, lat:19.959551}} | 2024-09-05 | 2024-10-05 | 408977 | 408977 | 408977 | 408977 | 408977 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/AD-008/2024, contratista:CONSTRUCTORA DEL BAJIO CENTRO OCCIDENTAL S.A. DE C.V. , JESUS ORLANDO ATRIAN DIAZ, convocante:municipio de panindicuaro michoacan, monto:408977.0, importe_modificado:408977.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:145.0}} | {2429510/proyecto_INICIO, 2429510/proyecto_FIN, 2429510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302430225 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:399995.88}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN HUETAMO LOCALIDAD AJUNUATO ASENTAMIENTO AJUNUATO - 293183 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 293183 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO AJUNUATO, 61959 AJUNUATO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON A LAS PARCELAS EJIDALES Y CALLEJON PARCELAS EJIDALES, CAMINO A LAS ANONAS EL PROYECTO SE UBICA A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD RUMBO A LAS A, lon:-101.02022919, lat:18.81142582}} | 2024-03-11 | 2024-06-03 | 399995.88 | 399995.88 | 399995.88 | 399995.88 | 399995.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148828, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:399995.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.0}} | {2430225/proyecto_PROCESO, 2430225/proyecto_INICIO, 2430225/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492996 | Proyecto de inversión | 467945.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:467945.04, modificado:467945.04}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PANINDICUARO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO MADERO Y ALLENDE - 449095 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 449095 | S | 70 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO PANINDICUARO, 58570 PANINDÍCUARO, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, QUEDA ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I MADERO E IGNACIO ALLENDE, lon:-101.763677, lat:19.98209}} | 2024-12-02 | 2024-12-30 | 467945.04 | 467945.04 | 467945.04 | 467945.04 | 467945.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151287, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO, monto:468176.27, importe_modificado:468176.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:300.0}} | {2492996/proyecto_INICIO, 2492996/proyecto_FIN, 2492996/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202389217 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:210000.0, modificado:207902.58}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y VADO VEHICULAR EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL CHICO, MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACAN. - 146257 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 146257 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:45, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA VICTORIA - EL CHICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 RANCHO EL CHICO, 60820 EL CHICO, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL CHICO SE ENCUENTRA A 10.1 KILOMETROS DE LA CABECER, lon:-103.38828076, lat:18.81476084}} | 2024-05-27 | 2024-06-28 | 207902.58 | 207902.58 | 207902.58 | 207902.58 | 207902.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHINICUILA MICHOACAN, monto:40000.0, importe_modificado:40000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2389217/proyecto_INICIO, 2389217/proyecto_PROCESO, 2389217/proyecto_FIN, 2389217/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302429605 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:349960.4}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD EL CAPIRE - 290637 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 290637 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:27, direccion:PASAJE EL CERITO DEL AIRE RANCHERIA EL CAPIRE, 61950 EL CAPIRE, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA EL GUSANO- AL CAPIRE Y CAMINO A LAS PARCELAS EJIDALES, CAMINO AL GUSANO DE SANTIAGO EL PROYECTO SE UBICA A LA ENTRADA AL, lon:-101.06315991, lat:18.58936144}} | 2024-07-01 | 2024-08-31 | 349960.4 | 349960.4 | 349960.4 | 349960.4 | 349960.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148718, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:350000.0, importe_modificado:349960.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2429605/proyecto_PROCESO, 2429605/proyecto_FIN, 2429605/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302428643 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:170000.0, modificado:170000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN HUETAMO LOCALIDAD DE LOS HORNOS ASENTAMIENTO LOS HORNOS - 286293 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 286293 | S | 26 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:66, direccion:CALLE A LAS PARCELAS EJIDALES RANCHERIA LOS HORNOS (LA CACAMICUA), 61974 LOS HORNOS (LA CACAMICUA), HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON A PARCELAS EJIDALES, CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA LA OBRA SE UBICA , lon:-100.94638367, lat:18.56779366}} | 2024-02-05 | 2024-03-30 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148714, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:170000.0, importe_modificado:170000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}} | {2428643/proyecto_INICIO, 2428643/proyecto_FIN, 2428643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302429643 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:340808.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD COLONIA J. DAVID TELLITUD SANTA RITA ASENTAMIENTO J. DAVID TELLITUD SANTA RITA - 290772 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 290772 | S | 138 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA J. DAVID TELLITUD (SANTA RITA), 61952 COLONIA J. DAVID TELLITUD (SANTA RITA), HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DEL CENTRO DE SALU Y CALLEJON A LAS PARCELAS EJIDALES, CARRETERA COENANANDI-SANTA RIT, lon:-101.07475518, lat:18.51859117}} | 2024-04-02 | 2024-05-15 | 340808 | 340808 | 340808 | 340808 | 340808 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148713, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:350000.0, importe_modificado:340808.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2429643/proyecto_INICIO, 2429643/proyecto_PROCESO, 2429643/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302429019 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:695495.4}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO EN LA LOCALIDAD DE HUETAMO DE NUÑEZ ASENTAMIENTO COLONIA DE INDEPENDENCIA BARRIO ALTO - 287929 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 287929 | S | 1712 | 1581 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CORREDOR CAMINO A QUERETANILLO COLONIA INDEPENDENCIA (BARRIO ALTO), 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ADOLFO PEREZ MOLINA Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE NICOLAS BRAVO EL EQUIPAMIENTO SE HARA EN EL POZO Q, lon:-100.90525799, lat:18.6477083}} | 2024-02-29 | 2024-05-30 | 695495.4 | 695495.4 | 695495.4 | 695495.4 | 695495.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148712, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:700000.0, importe_modificado:695495.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2429019/proyecto_INICIO, 2429019/proyecto_FIN, 2429019/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302429380 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:399999.99}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN HUETAMO LOCALIDAD COLONIA J. DAVID TELLITUD SANTA RITA ASENTAMIENTO J. DAVID TELLITUD SANTA RITA - 289370 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 289370 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:37, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE X TRAMO HUETAMO - ZICUIRAN KILÓMETRO 24 + 380 EJIDO J. DAVID TELLITUD (SANTA RITA), 61952 COLONIA J. DAVID TELLITUD (SANTA RITA), HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON A PARCELAS EJIDALES Y CARRETER, lon:-101.07092157, lat:18.52303684}} | 2024-06-03 | 2024-08-31 | 399999.99 | 399999.99 | 399999.99 | 399999.99 | 399999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148705, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:399999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2429380/proyecto_FIN, 2429380/proyecto_PROCESO, 2429380/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302429873 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:249999.99}} | REHABILITACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL TIPO INSPECCIÓN FEDERAL EN HUETAMO LOCALIDAD LA JOYA ASENTAMIENTO OTRO - 291763 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 291763 | S | 1976 | 1824 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:590, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE X TRAMO HUETAMO - ZICUIRAN KILÓMETRO 5 + 010 RANCHERIA LA JOYA, 61974 LA JOYA, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A LOS OTATES Y CAMINO A ACOPEO, CAMINO AL CASCALOTE EL PROYECTO SE UBICA EN EL KM , lon:-100.93587145, lat:18.59597477}} | 2024-04-03 | 2024-08-20 | 249999.99 | 249999.99 | 249999.99 | 249999.99 | 249999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148699, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:249999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2429873/proyecto_INICIO, 2429873/proyecto_FIN, 2429873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302430012 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:999944.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO EN HUETAMO LOCALIDAD PURECHUCHO COMBURINDIO ASENTAMIENTO PURECHUCHO - 292321 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 292321 | S | 1544 | 1426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:102, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PURECHUCHO (EL BRASIL), 61970 PINZANANGAPIO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON LIMON D ELOS JAIMES Y CALLEJON A PARCELAS EJIDALES, CARRETERA PURECHUCHO ARROYO HONDO EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA C, lon:-100.90104572, lat:18.55500503}} | 2024-02-02 | 2024-06-30 | 999944 | 999944 | 999944 | 999944 | 999944 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148696, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:999944.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:58.0}} | {2430012/proyecto_INICIO, 2430012/proyecto_FIN, 2430012/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402467003 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1474022.49}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN HUETAMO CALLE MELCHOR OCAMPO ORIENTE ASENTAMIENTO COLONIA LOMA DE LAS ROSAS DE HUETAMO - 393224 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 393224 | S | 49 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO ORIENTE COLONIA LOMA DE LAS ROSAS, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TZICUIRANCHA Y CALLE LOMA DE LAS ROSAS, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA UBICA A PARTIR DEL PUENTE DE LA CO, lon:-100.89353749, lat:18.62555821}} | 2024-10-20 | 2024-12-15 | 1474022.49 | 1474022.49 | 1474022.49 | 1474022.49 | 1474022.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152991, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:1500000.0, importe_modificado:1474022.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {2467003/proyecto_INICIO, 2467003/proyecto_FIN, 2467003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402463704 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:449998.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN HUETAMO LOCALIDAD LAS ANONAS LAS ANONAS DE LOS JAIMES ASENTAMIENTO LAS ANONAS LAS ANONAS DE LOS JAIMES - 306125 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 306125 | S | 81 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:9, direccion:BRECHA TRAMO LAS ANONAS - BUENAVISTA UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 190 RANCHERIA LAS ANONAS (LAS ANONAS DE LOS JAIMES), 61959 LAS ANONAS (LAS ANONAS DE LOS JAIMES), HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON A PARCELAS EJID, lon:-101.05973563, lat:18.8222461}} | 2024-06-03 | 2024-08-15 | 449998.8 | 449998.8 | 449998.8 | 449998.8 | 449998.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152816, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:450000.0, importe_modificado:449998.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2463704/proyecto_INICIO, 2463704/proyecto_FIN, 2463704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402471899 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:249669.09}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA EN HUETAMO, LOCALIDAD SANTIAGO CONGURIPO, ASENTAMIENTO SANTIAGO CONGURIPO - 404235 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 404235 | S | 68 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:132, direccion:CALLE AL ENTRONQUE CON CARRETERA HUETAMO SAN JERONIMO RANCHERIA SANTIAGO CONGURIPO, 61952 SANTIAGO CONGURIPO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON AL RIO CHIQUITO, CALLE CALLE DE LA TELESECUNDARIA ELPROYE, lon:-101.10882796, lat:18.5139121}} | 2024-09-17 | 2024-11-15 | 249669.09 | 249669.09 | 249669.09 | 249669.09 | 249669.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153029, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:249669.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {2471899/proyecto_FIN, 2471899/proyecto_INICIO, 2471899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402471977 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:649876.03}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN SECUNDARIA DE HUETAMO LOCALIDAD COMBURINDIO, ASENTAMIENTO COMBURINDIO - 404399 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 404399 | S | 46 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:38, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO RANCHERIA COMBURINDIO, 61975 COMBURINDIO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON PARCELAS EJIDALES, CALLE JUAREZ EL PROYECTO SE UBICA AL NOROESTE DE LA POBLACION ENFRENTE DE LA ENCARGATU, lon:-100.96918066, lat:18.55050444}} | 2024-09-17 | 2024-11-30 | 649876.03 | 649876.03 | 649876.03 | 649876.03 | 649876.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153000, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:650000.0, importe_modificado:649876.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2471977/proyecto_FIN, 2471977/proyecto_PROCESO, 2471977/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402459616 | Proyecto de inversión | 1715106.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1715106.8, modificado:1711270.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS 2024 EN LA LOCALIDAD DE ZICUIRAN, MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 373510 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 373510 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2688.0, meta_modificada:2688.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:113, direccion:CALLE LOS OLIVOS EJIDO ZICUIRÁN, 61860 ZICUIRÁN, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONGURIPO Y CALLE LAS TAMACUAS, CALLE ZICUIRAN SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE ZICUIRAN DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN., lon:-101.96804913, lat:18.87666081}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1711270.4 | 1711270.4 | 1711270.4 | 1711270.4 | 1711270.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152324, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:1711270.4, importe_modificado:1711270.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2688.0}} | {2459616/proyecto_PROCESO, 2459616/proyecto_INICIO, 2459616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402459573 | Proyecto de inversión | 343021.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:343021.36, modificado:342254.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS 2024 EN LA LOCALIDAD DE EL CAPIRE DE OROPEO DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 373390 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 373390 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:537.6, meta_modificada:537.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:17, direccion:CALLE EL PITIRAL RANCHERIA EL CAPIRE DE OROPEO, 61858 EL CAPIRE DE OROPEO, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL CAPIRE DE OROPEO DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN., lon:-101.80668167, lat:18.83744763}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 342254.08 | 342254.08 | 342254.08 | 342254.08 | 342254.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152322, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:342254.08, importe_modificado:342254.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:537.6}} | {2459573/proyecto_INICIO, 2459573/proyecto_FIN, 2459573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402459196 | Proyecto de inversión | 514532.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:514532.04, modificado:513381.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS 2024 EN LA LOCALIDAD DE CUPUAN DEL RIO DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 372314 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 372314 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:806.4, meta_modificada:806.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:35, direccion:CALLE GUERRENO NTE EJIDO CUPUÁN DEL RÍO, 61870 CUPUÁN DEL RÍO, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE REVOLUCION SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE CUPUAN DEL RÍO DEL MUNICIPIO DE LA HUACA, lon:-102.18666165, lat:18.77839138}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 513381.12 | 513381.12 | 513381.12 | 513381.12 | 513381.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152309, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:513381.12, importe_modificado:513381.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:806.4}} | {2459196/proyecto_INICIO, 2459196/proyecto_FIN, 2459196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402458536 | Proyecto de inversión | 343021.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:343021.36, modificado:342254.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS 2024 EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE CAYACO DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 369270 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 369270 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:537.6, meta_modificada:537.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:20, direccion:CALLE SAN JOSE CAYACO RANCHERIA SAN JOSÉ CAYACO, 61852 SAN JOSÉ CAYACO, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CAYACO DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN., lon:-101.7658007, lat:18.90919093}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 342254.08 | 342254.08 | 342254.08 | 342254.08 | 342254.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152284, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:342254.08, importe_modificado:342254.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:537.6}} | {2458536/proyecto_INICIO, 2458536/proyecto_FIN, 2458536/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402458529 | Proyecto de inversión | 343021.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:343021.36, modificado:342254.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS 2024 EN LA COMUNIDAD DE EL VACELLITO DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 369245 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 369245 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:537.6, meta_modificada:537.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:107, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO RANCHERIA EL VALLE (EL VALLECITO), 61854 EL VALLE (EL VALLECITO), LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ECNEUNTRA EN LA COMUNIDAD DE EL VALLECITO DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACÁN., lon:-101.78894882, lat:19.0083196}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 342254.08 | 342254.08 | 342254.08 | 342254.08 | 342254.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152282, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:342254.08, importe_modificado:342254.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:537.6}} | {2458529/proyecto_INICIO, 2458529/proyecto_FIN, 2458529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402459166 | Proyecto de inversión | 343021.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:343021.36, modificado:342254.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS 2024 EN LA LOCALIDAD DE LOS CIRIANCITOS DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 372170 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 372170 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:537.6, meta_modificada:537.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:150, direccion:CALLE COMONFORT RANCHERIA LOS CIRIANCITOS (LÁZARO CÁRDENAS), 61874 LOS CIRIANCITOS (LÁZARO CÁRDENAS), LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO Y CALLE ALDAMA SUR, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA EN L, lon:-102.00299984, lat:18.68753239}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 342254.08 | 342254.08 | 342254.08 | 342254.08 | 342254.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152299, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:342254.08, importe_modificado:342254.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:537.6}} | {2459166/proyecto_FIN, 2459166/proyecto_PROCESO, 2459166/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402470990 | Proyecto de inversión | 120565.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120565.45, modificado:120565.45}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN BUENAVISTA LOCALIDAD EL TESCALAME - 356173 | 16 | Michoacán de Ocampo | 12 | Buenavista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Buenavista | 356173 | S | 3 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:104, direccion:CALLEJON TESCALAME INTERIOR 0 EJIDO TESCALAME, 60500 EL TESCALAME, BUENAVISTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , TRAMO INVERTIR QUE QUE VA DE LA CARRETERA BUENAVISTA PERIBAN A LA ALTURA DE LA LOCALIDAD CINCO DE MAYO CON UNA LONG, lon:-102.60013818, lat:19.31929168}} | 2024-10-18 | 2024-12-31 | 120565.45 | 120565.45 | 120565.45 | 120565.45 | 120565.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151269, contratista:, convocante:H. ayuntamiento de Buenavista Michoacán, monto:120565.45, importe_modificado:120565.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6000.0}} | {2470990/proyecto_INICIO, 2470990/proyecto_PROCESO, 2470990/proyecto_FIN, 2470990/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402494873 | Proyecto de inversión | 1361837.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1361837.05, modificado:1361837.05}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN PARACHO, LOCALIDAD DE NURIO, PRIMERA ETAPA - 417244 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Paracho | 417244 | S | 2200 | 2099 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:6, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO NURIO - POMACUARAN KILÓMETRO 1 + 260 PUEBLO NURIO, 60262 ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 69, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA SUR DE, lon:-102.12075501, lat:19.65011303}} | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 1361837.05 | 1361837.05 | 1361837.05 | 1361837.05 | 1361837.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/FISM-IR/2024/065/023, contratista:FCE FERNANDO CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN, monto:1360369.14, importe_modificado:1360369.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4800.0}} | {2494873/proyecto_FIN, 2494873/proyecto_INICIO, 2494873/proyecto_PROCESO, 2494873/proyecto_INICIO, 2494873/proyecto_PROCESO, 2494873/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402471414 | Proyecto de inversión | 2977634.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2977634.44, modificado:2975568.2}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN PARACHO, LOCALIDAD DE NURIO - 357321 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Paracho | 357321 | S | 2149 | 2150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:6, direccion:PUEBLO NURIO, 60262 NURIO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE NURIO PARTIENDO DE LA CASETA DE VIGILANCIA DE LA SALIDA A COCUCHO, 650M AL NORTE POR TERRACERIA SIN NOMBRE HASTA TOPAR, lon:-102.13486402, lat:19.67070129}} | 2024-07-18 | 2024-09-17 | 2975568.2 | 2975568.2 | 2975568.2 | 2975568.2 | 2975568.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/FISM-IR/2024/065/010, contratista:CONSTRUCTORA 452 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN, monto:2975568.2, importe_modificado:2975568.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:208.0}} | {2471414/proyecto_INICIO, 2471414/proyecto_PROCESO, 2471414/proyecto_INICIO, 2471414/proyecto_PROCESO, 2471414/proyecto_FIN, 2471414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402471568 | Proyecto de inversión | 2679959.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2679959.34, modificado:2679959.34}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN PARACHO, LOCALIDAD DE ARANZA, SEGUNDA ETAPA - 357718 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Paracho | 357718 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1145.6, meta_modificada:1145.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:3, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO ARANZA (ARANTZÁN), 60266 ARANZA (ARANTZÁN), PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA ESPERANZA Y CALLE SAN JERONIMO, CALLE ZARAGOZA EL PROYECTO SE UBICA A 300 METROS DE DISTANCIA ORIENTACION NORTE PARTIEN, lon:-102.02363838, lat:19.66512041}} | 2024-08-02 | 2024-09-16 | 2679959.34 | 2679959.34 | 2679959.34 | 2679959.34 | 2679959.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/FISM-IR/2024/065/019, contratista:SANDRA HERNANDEZ VILLA, convocante:MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN, monto:2676831.24, importe_modificado:2676831.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1145.6}} | {2471568/proyecto_INICIO, 2471568/proyecto_FIN, 2471568/proyecto_PROCESO, 2471568/proyecto_FIN, 2471568/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202390828 | Proyecto de inversión | 2656663.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2656663.23, modificado:2650552.22}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE, SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN ADOQUÍN EN PARACHO, LOCALIDAD DE URAPICHO, CALLE 1RO DE MAYO - 152643 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Paracho | 152643 | S | 155 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1316.0, meta_modificada:1316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:9, direccion:CALLE 1RO DE MAYO PUEBLO SANTA MARÍA URAPICHO, 60263 SANTA MARÍA URAPICHO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE 18 DE MARZO LA CALLE SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS ANTES DE LLEGAR A , lon:-102.1101384, lat:19.68029665}} | 2024-06-05 | 2024-07-19 | 2650552.22 | 2650552.22 | 2650552.22 | 2650552.22 | 2650552.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/FISM-IR/2024/065/001, contratista:MOISES XHACU UBALDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, monto:2650552.22, importe_modificado:2650552.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1316.0}} | {2390828/proyecto_INICIO, 2390828/proyecto_PROCESO, 2390828/proyecto_INICIO, 2390828/proyecto_PROCESO, 2390828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102343742 | Proyecto de inversión | 755881.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:755881.98, modificado:754546.21}} | ILUMINACIÓN DE LA CANCHA NO. 2 DE FUTBOL, EN LA UNIDAD DEPORTIVA FRANCISCO GARCÍA VILCHIS, EN LA CIUDAD DE SAHUAYO, EN LA COLONIA MARCOS CASTELLANOS - 13704 | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Sahuayo | 13704 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE ALFREDO GUTIERREZ COLONIA MARCOS CASTELLANOS, 59020 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CARLOS GALVEZ BENTANCOURT Y CALLE PINO DE MACEDONIA, CALLE URBANO CUEVAS CANCHA DE FUTBOL UBICADA DENTRO DE L, lon:-102.7093575, lat:20.04642405}} | 2024-02-14 | 2024-03-15 | 754546.21 | 754546.21 | 754546.21 | 754546.21 | 754546.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OP/AD/FAIS2024/3/2024, contratista:EASY DEPOT S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACÁN, monto:754546.21, importe_modificado:754546.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2343742/proyecto_PROCESO, 2343742/proyecto_INICIO, 2343742/proyecto_FIN, 2343742/proyecto_INICIO, 2343742/proyecto_PROCESO, 2343742/proyecto_FIN, 2343742/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202399961 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1287311.94}} | construcción de barda perimetral, cisterna, fosa séptica y pozo de absorción en plantel miguel hidalgo, con c.c.t. 16dpr0921b | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240324 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:51, direccion:58332 Cuanajillo Grande, Mich., lon:-101.338, lat:19.6494}} | 2024-06-27 | 2024-11-23 | 1287311.94 | 1287311.94 | 1287311.94 | 1287311.94 | 1287311.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202376553 | Proyecto de inversión | 5980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5980000.0, modificado:5979062.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN, COLONIA EMILIANO ZAPATA, CALLE GERTRUDIS SÁNCHEZ - 98723 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 98723 | S | 2250 | 2250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1429.8, meta_modificada:1429.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE GERTRUDIS SANCHEZ COLONIA EMILIANO ZAPATA, 61607 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAUZ Y CALLE PLAN DE GUADALUPE, CALLE REVOLUCION SOCIAL TOMA C. IBARRA HACIA ESPEJO.DIRÍGETE AL ESTE POR PONCE DE LEÓN , lon:-101.61393277, lat:19.52466015}} | 2024-06-14 | 2024-09-14 | 5979062.59 | 5979062.59 | 5979062.59 | 5979062.59 | 5979062.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDUE/DOP/IR-008/FAISMUN/2024, contratista:CONSTRUCTORA CG DE PATZCUARO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:5979062.59, importe_modificado:5979062.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1429.8}} | {2376553/proyecto_PROCESO, 2376553/proyecto_INICIO, 2376553/proyecto_FIN, 2376553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402459948 | Proyecto de inversión | 387440 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:387440.0, modificado:387268.01}} | COSNTRUCCION DE CANAL AGRICOLA EN MADERO, LOCALIDAD DE EL ZANGARRO - 374597 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Madero | 374597 | S | 100 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:1776.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:115, direccion:RANCHERIA EL ZANGARRO, 58483 EL ZANGARRO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA VILLA MADERO-ETUCUARO Y CAMINO ETUCUARO-EL ZANGARRO, DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA HACIA ETUCUARO Y SE SIGUE HASTA LA DESVIA, lon:-101.215656, lat:19.380825}} | 2024-11-12 | 2024-12-21 | 387268.01 | 387268.01 | 387268.01 | 387268.01 | 387268.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/028/2024, contratista:CONSTRICO CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:999740.0, importe_modificado:999740.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1776.0}} | {2459948/proyecto_INICIO, 2459948/proyecto_PROCESO, 2459948/proyecto_FIN, 2459948/proyecto_PROCESO, 2459948/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A LA PLATAFORMA NO SE PUDO VINCULAR EL ACUERDO DE ESTA OBRA POR ADMINISTRACION, trimestre:5.0, usuario:benitoayalag, fecha:2025-07-14}} | {obs1: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}}
2024 | 5 | MIC240202392040 | Proyecto de inversión | 4405146.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4405146.69, modificado:4403791.78}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LAZARO CARDENAS, LOCALIDAD GUACAMAYAS, DE LA CALLE MORELIA, EN LA COLONIA LA PRINCIPAL. - 161861 | 16 | Michoacán de Ocampo | 52 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 161861 | S | 217 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3082.35, meta_modificada:3082.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE MORELIA INTERIOR 0 COLONIA LA PRINCIPAL, 60996 CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS, LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO A SICARTSA Y CALLE ERENDIRA, LA CALLE MORELIA DE LA COILONIA LA PRINCIPAL SE ENCUENT, lon:-102.23191415, lat:17.98378946}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 4403791.78 | 4403791.78 | 4403791.78 | 4403791.78 | 4403791.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LC OP R33 IR 05 2024, contratista:SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARENAS, MICHOACAN, monto:4404313.03, importe_modificado:4404313.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3082.35}} | {2392040/proyecto_INICIO, 2392040/proyecto_PROCESO, 2392040/proyecto_FIN, 2392040/proyecto_PROCESO, 2392040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302421122 | Proyecto de inversión | 2799940 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2799940.0, modificado:2799940.0}} | CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DEL PANTEON MUNICIPAL EN MADERO LOCALIDAD DE LOMA DEL SAUZ - 239677 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Madero | 239677 | S | 3264 | 3548 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:517, direccion:RANCHERIA LOMA DEL SAUZ, 58483 LOMA DEL SAUZ, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA ETUCUARO Y CARRETERA VILLA MADERO, CARRETERA ZANGARRO DE LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO SE TOMARA LA CARRETERA A LA TENENCIA DE ETUCUARO Y P, lon:-101.233134, lat:19.389109}} | 2024-08-12 | 2024-10-05 | 2799940 | 2799940 | 2799940 | 2799940 | 2799940 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/023/2024, contratista:CONSTRICO CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:2799940.0, importe_modificado:2799940.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1200.0}} | {2421122/proyecto_INICIO, 2421122/proyecto_FIN, 2421122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}}
2024 | 5 | MIC240202391600 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.29}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MADERO, LOCALIDAD DE EL AHIJADERO - 159114 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Madero | 159114 | S | 112 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:RANCHERIA EL AHIJADERO, 58493 EL AHIJADERO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO LAS MESAS Y CAMINO HUAJINIQUIL, CAMINO BOCA DE LEON LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL AHIJADERO A DOS HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN, lon:-101.00597, lat:19.357339}} | 2024-06-24 | 2024-07-05 | 750000.29 | 750000.29 | 750000.29 | 750000.29 | 750000.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145754, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:750000.0, importe_modificado:750000.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.0}} | {2391600/proyecto_PROCESO, 2391600/proyecto_FIN, 2391600/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}}
2024 | 5 | MIC240202392604 | Proyecto de inversión | 5998197.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5998197.22, modificado:5997443.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LAZARO CARDENAS, LOCALIDAD BUENOS AIRES, DE LA CALLE FRANCISCO MADERO, EN LA COLONIA PAROTILLA. - 165006 | 16 | Michoacán de Ocampo | 52 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 165006 | S | 155 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4138.2, meta_modificada:4138.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:28, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR 0 COLONIA LA PAROTILLA, 60985 BUENOS AIRES, LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA MIGUEL HIDALGO Y CALLE LAURELES, LA CALLE FRANCISCO I MADERO SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE MIGUEL HID, lon:-102.28931011, lat:18.02709676}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 5997443.32 | 5997443.32 | 5997443.32 | 5997443.32 | 5997443.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LC OP R33 IR 03 2024, contratista:SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARENAS, MICHOACAN, monto:5997433.32, importe_modificado:5997433.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4138.2}} | {2392604/proyecto_INICIO, 2392604/proyecto_PROCESO, 2392604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302434591 | Proyecto de inversión | 639875 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:639875.0, modificado:639875.0}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE LA VINATA - 313307 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 313307 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:38, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA LA VINATA, 58594 LA VINATA, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE NIÑOS HEROES, DE LA ESQUINA DEL KINDER A MANO IZQUIERDA 200 METROS SE ENCUENTRA LA PLAZA DE LA VINA, lon:-101.748859, lat:19.965457}} | 2024-09-10 | 2024-10-10 | 639875 | 639875 | 639875 | 639875 | 639875 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/AD-015/2024, contratista:HUMBERTO JAVIER HERRERA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PANINDÍCUARO MICHOACAN, monto:639875.0, importe_modificado:639875.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1000.0}} | {2434591/proyecto_INICIO, 2434591/proyecto_FIN, 2434591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302434767 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:349936.28}} | CONSTRUCCIÓN DETECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN J NIÑOS ENHUETAMO LOCALIDAD ESTIMUCHA ASENTAMIENTO ESTIMUCHA - 313975 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 313975 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:249, direccion:CALLE JAZMIN RANCHERIA ESTIMUCHA, 61963 ESTIMUCHA, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA SAN JERONIMO A CHURUMUCO Y CALLE ROSAS, CALLE AL RIO EL PROYECTO SE UBICA ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA POR EL LADO OESTE Y A CINCU, lon:-101.36507809, lat:18.52362029}} | 2024-04-07 | 2024-06-15 | 349936.28 | 349936.28 | 349936.28 | 349936.28 | 349936.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148825, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:350000.0, importe_modificado:349936.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2434767/proyecto_INICIO, 2434767/proyecto_FIN, 2434767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402471937 | Proyecto de inversión | 172284 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:172284.0, modificado:172282.6}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN HUETAMO, LOCALIDAD COMBURINDIO ASENTAMIENTO COMBURINDIO - 404317 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 404317 | S | 43 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:38, direccion:CALLE JAZMIN RANCHERIA COMBURINDIO, 61975 COMBURINDIO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON A PARCELAS EJIDALES, CALLE ROSITA EL PROYECTO SE UBICA DEL LADO PONIENTE DE LA POBLACION ENFRENTE DEL TEMPLO EVA, lon:-100.97129598, lat:18.54911192}} | 2024-10-20 | 2024-12-05 | 172282.6 | 172282.6 | 172282.6 | 172282.6 | 172282.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153003, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:172282.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.0}} | {2471937/proyecto_PROCESO, 2471937/proyecto_FIN, 2471937/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402480698 | Proyecto de inversión | 473853.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:473853.27, modificado:473853.27}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE TANHUATO, COLONIA LA LOMA EN LA CALLE POCHOTE - 425946 | 16 | Michoacán de Ocampo | 86 | Tanhuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tanhuato | 425946 | S | 75 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE POCHOTE COLONIA LA LOMA, 59230 TANHUATO DE GUERRERO, TANHUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE FRESNO CALLE POCHOTE PARALELA A LA CALLE FRESNO EN LA COLONIA LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE, lon:-102.334372, lat:20.291387}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 473853.27 | 473853.27 | 473853.27 | 473853.27 | 473853.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FONDOIII/AD-13/2024, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN, monto:473852.27, importe_modificado:473852.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {2480698/proyecto_INICIO, 2480698/proyecto_FIN, 2480698/proyecto_PROCESO, 2480698/proyecto_FIN, 2480698/proyecto_PROCESO, 2480698/proyecto_INICIO, 2480698/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402494357 | Proyecto de inversión | 1351116.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1351116.75, modificado:1351116.75}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN LA CALLE LA OLLA EN LA COMUNIDAD DE POMACUARAN, MUNICIPIO DE PARACHO, MICHOACAN - 451344 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Paracho | 451344 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:638.96, meta_modificada:638.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:7, direccion:CALLE LA OLLA PUEBLO POMACUARÁN (POMOCUARÁN), 60260 POMACUARÁN (POMOCUARÁN), PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , EL PROYECTO SE UBICA PARTIENDO DE LA PLAZA PRINCIPAL 240M HACIA EL PONIENTE HASTA TOPAR , lon:-102.10570655, lat:19.6250933}} | 2024-05-10 | 2024-07-20 | 1351116.75 | 1351116.75 | 1351116.75 | 1351116.75 | 1351116.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/FAEISPUM-LPE/2022/065/001, contratista:DESARROLLO INMOBILIARIO DE PARACHO S.A. DE C.V., convocante:CONCEJO COMUNAL DE GOBIERNO PUREPECHA SAN MIGUEL POMACUARAN, monto:1351116.75, importe_modificado:1351116.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:638.96}} | {2494357/proyecto_INICIO, 2494357/proyecto_PROCESO, 2494357/proyecto_FIN, 2494357/proyecto_INICIO, 2494357/proyecto_PROCESO, 2494357/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402471357 | Proyecto de inversión | 1416721.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1416721.93, modificado:1412731.43}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN PARACHO, COL. CENTRO, CALLE LORETO ZALAPA - 357195 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Paracho | 357195 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:788.5, meta_modificada:788.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LORETO ZALAPA COLONIA PARACHO DE VERDUZCO CENTRO, 60250 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AV. EMILIANO ZAPATA Y CALLEJON CERRADA, EL PROYECTO SE UBICA PARTIENDO DE LA PLAZA PRINCIPAL 400M HACIA, lon:-102.0411808, lat:19.65126073}} | 2024-07-31 | 2024-09-13 | 1412731.43 | 1412731.43 | 1412731.43 | 1412731.43 | 1412731.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/FISM-IR/2024/065/017, contratista:JORGE LUIS CARO SEVILLANO, convocante:MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN, monto:1412731.43, importe_modificado:1412731.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:788.5}} | {2471357/proyecto_PROCESO, 2471357/proyecto_FIN, 2471357/proyecto_INICIO, 2471357/proyecto_FIN, 2471357/proyecto_INICIO, 2471357/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402471373 | Proyecto de inversión | 1583373.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1583373.64, modificado:1579445.54}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN PARACHO, COL. SAN MIGUEL, CALLE MARTHA HERNÁNDEZ - 357226 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Paracho | 357226 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:927.0, meta_modificada:927.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE MARTHA HERNANDEZ COLONIA SAN MIGUEL, 60251 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE GALEANA, EL PROYECTO SE UBICA PARTIENDO DEL MONUMENTO A LA GUITARRA 1.1KM HACIA EL NORTE SOBRE EL, lon:-102.05418986, lat:19.65167217}} | 2024-07-31 | 2024-09-13 | 1579445.54 | 1579445.54 | 1579445.54 | 1579445.54 | 1579445.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/FISM-IR/2024/065/018, contratista:JORGE LUIS CARO SEVILLANO, convocante:MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN, monto:1579445.54, importe_modificado:1579445.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:927.0}} | {2471373/proyecto_INICIO, 2471373/proyecto_PROCESO, 2471373/proyecto_FIN, 2471373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402471487 | Proyecto de inversión | 980213.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:980213.67, modificado:977713.45}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN PARACHO, LOCALIDAD DE NURIO, CALLE MIGUEL HIDALGO - 357491 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Paracho | 357491 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:6, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO NURIO, 60262 NURIO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SALIDA A URAPICHO, EL PROYECTO SE UBICA EN LA ZONA ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE NURIO A 700 METROS DE DISTANCIA DE LA CASETA, lon:-102.12554283, lat:19.65766819}} | 2024-07-30 | 2024-09-27 | 977713.45 | 977713.45 | 977713.45 | 977713.45 | 977713.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/FISM-IR/2024/065/011, contratista:CONSTRUCTORA 452 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN, monto:977713.45, importe_modificado:977713.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2471487/proyecto_PROCESO, 2471487/proyecto_FIN, 2471487/proyecto_PROCESO, 2471487/proyecto_FIN, 2471487/proyecto_INICIO, 2471487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202369580 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5000000.0, modificado:1.69313798E7}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN MARAVATIO, MARAVATIO DE OCAMPO - 74710 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 74710 | S | 19425 | 20000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:85714.2, meta_modificada:85714.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE AGRICULTORES COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 61254 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE ENCINO, CALLE AZAFRAN LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES Y CAMINOS DE LAS COLONIAS, lon:-100.46242613, lat:19.90255927}} | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 16931379.8 | 16931379.8 | 16931379.8 | 16931379.8 | 16931379.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145836, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:5000000.0, importe_modificado:1.69313798E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:85714.2}} | {2369580/proyecto_PROCESO, 2369580/proyecto_INICIO, 2369580/proyecto_PROCESO, 2369580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402470512 | Proyecto de inversión | 1930945.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1930945.56, modificado:1789962.79}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN PARACHO, COL. EDUARDO RUIZ, CALLE GRAL. RIVA PALACIO Y GRAL. HERNÁNDEZ - 354880 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Paracho | 354880 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1144.7, meta_modificada:1044.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL RIVA PALACIO COLONIA PARACHO DE VERDUZCO CENTRO, 60250 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE MA. HERNANDEZ Y CALLE CORONEL ARTEAGA, CALLE GENERAL HERNANDEZ EL PROYECTO SE ENCUENTA A 400M, lon:-102.04881822, lat:19.63953186}} | 2024-07-31 | 2024-09-13 | 1789962.79 | 1789962.79 | 1789962.79 | 1789962.79 | 1789962.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/FISM-IR/2024/065/013, contratista:MOISES XHACU UBALDO, convocante:MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN, monto:1926095.25, importe_modificado:1926095.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1044.9}} | {2470512/proyecto_INICIO, 2470512/proyecto_PROCESO, 2470512/proyecto_FIN, 2470512/proyecto_PROCESO, 2470512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402511010 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:297811.44}} | equipamiento para dos aula en primaria miguel hidalgo con c.c.t. 16dpr1431u | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240431 | N | 0 | 0 | 141 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:10, direccion:Domicilio conocido s/n, lon:-102.284, lat:19.3281}} | 2024-11-14 | 2024-12-14 | 297811.44 | 297811.44 | 297811.44 | 297811.44 | 297811.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402510955 | Proyecto de inversión | 1371000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371000.0, modificado:1370006.4}} | equipamiento de 6 aulas y equipo de cómputo para aula de cómputo en plantel benito juárez, c.c.t. 16dpr1571u | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240289 | N | 0 | 0 | 203 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:7, direccion:Calle San Miguel 14, lon:-102.103, lat:19.6222}} | 2024-11-14 | 2024-12-14 | 1370006.4 | 1370006.4 | 1370006.4 | 1370006.4 | 1370006.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202371059 | Proyecto de inversión | 1397249.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1397249.31, modificado:1397249.31}} | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE COTIJA, COLEGIO BACHILLERES. - 78921 | 16 | Michoacán de Ocampo | 19 | Cotija | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cotija | 78921 | S | 264 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE MADERO COLONIA VALLE VERDE, 59940 COTIJA DE LA PAZ, COTIJA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE LAS PEÑAS Y CALLE CAMPESTRE, CALLE LA RINCONADA EL ACCESO PRINCIPAL DEL ESPACIO DEPORTIVO ES SOBRE LA CALLE DE LAS PEÑAS, lon:-102.68569379, lat:19.80415782}} | 2024-04-22 | 2024-07-20 | 1397249.31 | 1397249.31 | 1397249.31 | 1397249.31 | 1397249.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/COTIJA/DIRO/04/2024, contratista:ESTUDIO D3 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COTIJA MICHOACAN, monto:1397249.31, importe_modificado:1397249.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {2371059/proyecto_FIN, 2371059/proyecto_PROCESO, 2371059/proyecto_FIN, 2371059/proyecto_INICIO, 2371059/proyecto_PROCESO, 2371059/proyecto_FIN, 2371059/proyecto_INICIO, 2371059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402470136 | Proyecto de inversión | 474208 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:474208.0, modificado:474208.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA - 399879 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 399879 | S | 500 | 504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:7, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO CASA BLANCA, 61259 CASA BLANCA, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DE LA IGLESIA Y CALLE CALLE DE LA TAQUERIA PALOMAS, CALLE CALLE DEL CAMPO DE FUTBOL LA OBRA SE EJECUTARA EN TODOS LAS C, lon:-100.448953, lat:19.86076188}} | 2024-11-15 | 2024-12-30 | 474208 | 474208 | 474208 | 474208 | 474208 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151848, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:474208.0, importe_modificado:474208.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4000.0}} | {2470136/proyecto_PROCESO, 2470136/proyecto_FIN, 2470136/proyecto_PROCESO, 2470136/proyecto_INICIO, 2470136/proyecto_PROCESO, 2470136/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402469405 | Proyecto de inversión | 669474.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:669474.02, modificado:620000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA CUARTEL SEGUNDO - 398232 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 398232 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4910.0, meta_modificada:4910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:58, direccion:CALLE CAMINO DE ACCESO A SANTA ANA EJIDO SANTO NIÑO (SANTA ANA), 61273 SANTA ANA (CUARTEL SEGUNDO), MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTA UBICADA EN EL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN, lon:-100.24401708, lat:19.86048137}} | 2024-11-15 | 2024-12-16 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151849, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:696000.0, importe_modificado:620000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4910.0}} | {2469405/proyecto_INICIO, 2469405/proyecto_PROCESO, 2469405/proyecto_FIN, 2469405/proyecto_INICIO, 2469405/proyecto_PROCESO, 2469405/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402469344 | Proyecto de inversión | 475000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:475000.0, modificado:599108.56}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA - 398125 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 398125 | S | 85 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3750.0, meta_modificada:3750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:59, direccion:CALLE CALLE DEL RESTAURANT EJIDO SANTA ELENA, 61259 SANTA ELENA, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL RESTAURANT LAS TRUCHAS, lon:-100.4116395, lat:19.85549884}} | 2024-11-15 | 2024-12-16 | 599108.56 | 599108.56 | 599108.56 | 599108.56 | 599108.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151856, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:605590.66, importe_modificado:599108.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3750.0}} | {2469344/proyecto_INICIO, 2469344/proyecto_PROCESO, 2469344/proyecto_FIN, 2469344/proyecto_INICIO, 2469344/proyecto_FIN, 2469344/proyecto_INICIO, 2469344/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402464212 | Proyecto de inversión | 81402.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:81402.48, modificado:81402.48}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN MARAVATÍO, EN LA LOCALIDAD DE CAMPO HERMOSO, EN LA CALLE DAVID CARACHEO - 320979 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 320979 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:6, direccion:CALLE CARACHEO PUEBLO SAN PEDRO TUNGAREO, 61264 CAMPO HERMOSO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MARAVATIO ATLACOMULCO Y CALLE FRESNO, LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA IGLESIA DE LALOCALIDAD, lon:-100.40402823, lat:19.84274584}} | 2024-06-10 | 2024-08-10 | 81402.48 | 81402.48 | 81402.48 | 81402.48 | 81402.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151859, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:81402.45, importe_modificado:81402.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}} | {2464212/proyecto_INICIO, 2464212/proyecto_PROCESO, 2464212/proyecto_FIN, 2464212/proyecto_PROCESO, 2464212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402469250 | Proyecto de inversión | 525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:525000.0, modificado:643987.51}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE TZIRITZICUARO - 397852 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 397852 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4250.0, meta_modificada:4250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:74, direccion:CALLE PROLONGACION DE ZARAGOZA PUEBLO TZIRITZÍCUARO (NATIVITAS), 61262 TZIRITZÍCUARO (NATIVITAS), MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS GEO, lon:-100.46146284, lat:19.953725}} | 2024-11-15 | 2024-12-16 | 643987.51 | 643987.51 | 643987.51 | 643987.51 | 643987.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151860, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:643987.51, importe_modificado:643987.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4250.0}} | {2469250/proyecto_INICIO, 2469250/proyecto_PROCESO, 2469250/proyecto_FIN, 2469250/proyecto_PROCESO, 2469250/proyecto_FIN, 2469250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402470744 | Proyecto de inversión | 174320.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:174320.65, modificado:174320.65}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE TZIRITZICUARO NATIVITAS EN LA CALLE CARACOL - 355443 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 355443 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.85, meta_modificada:72.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:74, direccion:CALLE EL CARACOL PUEBLO TZIRITZÍCUARO (NATIVITAS), 61262 TZIRITZÍCUARO (NATIVITAS), MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DEL PANTEON Y CALLE MELCHOR OCAMPO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE DEL PANTEON Y MELCHO, lon:-100.45991437, lat:19.95669801}} | 2024-10-28 | 2024-11-15 | 174320.65 | 174320.65 | 174320.65 | 174320.65 | 174320.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2024/AD/005/2024, contratista:OMAR AGUILAR CASTRO, convocante:H AYUNTAMIENTO, monto:174320.65, importe_modificado:174320.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.85}} | {2470744/proyecto_INICIO, 2470744/proyecto_PROCESO, 2470744/proyecto_FIN, 2470744/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402470593 | Proyecto de inversión | 3732765.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3732765.17, modificado:3732765.17}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CAMINO PRINCIPAL EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE SAN MIGUEL - 355083 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 355083 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:190, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A LOMA DE SAN MIGUEL RANCHERIA LOMA DE SAN MIGUEL, 61262 TZIRITZÍCUARO (NATIVITAS), MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE TRATA DEL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A ESTA COMUNIDAD ES EL UNICO CAMINO, lon:-100.45987178, lat:19.94459202}} | 2024-10-21 | 2024-12-30 | 3732765.17 | 3732765.17 | 3732765.17 | 3732765.17 | 3732765.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2024/IR/002/2024, contratista:PAVIMENTOS ASFALTICOS TRES MARIAS SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:3732765.17, importe_modificado:3732765.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6000.0}} | {2470593/proyecto_INICIO, 2470593/proyecto_PROCESO, 2470593/proyecto_FIN, 2470593/proyecto_PROCESO, 2470593/proyecto_FIN, 2470593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402507674 | Proyecto de inversión | 452300.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:452300.3, modificado:452300.3}} | REHABILITACION DE CAMINO POR TROMBA EN EL MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO LA RUTA EL RODEO, APARANDAN, LA SIERRITA - 457187 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 457187 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4620.0, meta_modificada:4620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:125, direccion:RANCHO EL RODEO, 61917 EL RODEO, NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN EL CAMINO AL NORTE DE LA LOCALIDAD DEL RODEO QUE PASA POR LA LOCALIDAD DE LA SANGUIJUELA APARANDAN Y COLINDA CON EL MUNICIPIO DE MADERO EL CUAL SE, lon:-101.27726495, lat:19.17232718}} | 2024-09-19 | 2024-10-09 | 452300.3 | 452300.3 | 452300.3 | 452300.3 | 452300.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153046, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO, monto:452300.3, importe_modificado:452300.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4620.0}} | {2507674/proyecto_PROCESO, 2507674/proyecto_INICIO, 2507674/proyecto_FIN, 2507674/proyecto_PROCESO, 2507674/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202387446 | Proyecto de inversión | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:690000.0, modificado:889912.21}} | REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESC. SEC. FED LÁZARO CÁRDENAS DE PÁTZCUARO, MICHOACÁN, COLONIA CENTRO. - 139784 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 139784 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:638.0, meta_modificada:638.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE TANGARA COLONIA PÁTZCUARO CENTRO, 61600 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE NARCISO SERVIN, CALLE LIBRAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA DIRÍGETE AL ESTE POR PONCE DE LEÓN HACIA DR. COSS.GIRA A LA , lon:-101.61502644, lat:19.52027658}} | 2024-06-14 | 2024-09-14 | 889912.21 | 889912.21 | 889912.21 | 889912.21 | 889912.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDUE/DOP/AD-005/FAISMUN/2024, contratista:SOLUCIONES EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:687016.48, importe_modificado:687016.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:638.0}} | {2387446/proyecto_PROCESO, 2387446/proyecto_FIN, 2387446/proyecto_INICIO, 2387446/proyecto_FIN, 2387446/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202374851 | Proyecto de inversión | 3781160.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3781160.79, modificado:4302293.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN, COLONIA SAN LÁZARO, CALLE SEGUNDA DE MICHOACÁN - 91223 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 91223 | S | 1750 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1035.3, meta_modificada:1035.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA DE MICHOACAN COLONIA SAN LÁZARO, 61605 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE PUEBLA, CALLE PUEBLA TOMA PONCE DE LEÓN FEDERICO TENA Y HIDALGOPÁTZCUARO APATZINGÁNMÉXICO 120 HACIA SEGUN, lon:-101.61235596, lat:19.50496564}} | 2024-06-14 | 2024-09-14 | 4302293.05 | 4302293.05 | 4302293.05 | 4302293.05 | 4302293.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDUE/DOP/IR-005/FAISMUN/2024, contratista:ALGAPE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:4302293.05, importe_modificado:4302293.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1035.3}} | {2374851/proyecto_PROCESO, 2374851/proyecto_INICIO, 2374851/proyecto_PROCESO, 2374851/proyecto_FIN, 2374851/proyecto_PROCESO, 2374851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402508879 | Proyecto de inversión | 302000.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:302000.05, modificado:302000.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE COPAL - 462906 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 462906 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1010.0, meta_modificada:1010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:69, direccion:RANCHO LA LOMA DEL COPAL, 61917 LA LOMA DEL COPAL, NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LAS PARCELAS DE LOS BENEFICIARIOS PERTENECIENTES A DICHA LOCALIDAD, lon:-101.27040505, lat:19.20003936}} | 2024-05-13 | 2024-06-17 | 302000.05 | 302000.05 | 302000.05 | 302000.05 | 302000.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153021, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO, monto:302000.05, importe_modificado:302000.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1010.0}} | {2508879/proyecto_INICIO, 2508879/proyecto_PROCESO, 2508879/proyecto_FIN, 2508879/proyecto_INICIO, 2508879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202377991 | Proyecto de inversión | 575000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:575000.0, modificado:572857.65}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN ESCUELA TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN, LOCALIDAD DE SANTA JUANA, 2DA ETAPA - 101333 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 101333 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.0, meta_modificada:522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:35, direccion:CALLE ABASOLO RANCHERIA SANTA JUANA, 61627 SANTA JUANA, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE ABASOLO, CALLE SATAGOSA CONDUCE POR PÁTZCUARO APATZINGÁNMÉXICO 120 Y PLUTARCO ELÍAS CALLES.DIRÍGETE AL ESTE, lon:-101.55858569, lat:19.43116951}} | 2024-06-14 | 2024-09-14 | 572857.65 | 572857.65 | 572857.65 | 572857.65 | 572857.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDUE/DOP/AD-003/FAISMUN/2024, contratista:CONSTRUCCIONES BOTELLO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:572857.65, importe_modificado:572857.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.0}} | {2377991/proyecto_INICIO, 2377991/proyecto_FIN, 2377991/proyecto_PROCESO, 2377991/proyecto_FIN, 2377991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402499577 | Proyecto de inversión | 873400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:873400.0, modificado:873400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE LA HACIENDA DE GUADALUPE - 462800 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 462800 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:54, direccion:HACIENDA GUADALUPE (HACIENDA DE GUADALUPE), 61918 HACIENDA DE GUADALUPE (TAMARINDO), NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN LAS PARCELAS DE LOS BENEFICIARIOS PERTENECIENTES A LA LOCALIDAD DE LA HACIENDA DE GUADALUPE, lon:-101.21490191, lat:19.18543202}} | 2024-05-14 | 2024-08-02 | 873400 | 873400 | 873400 | 873400 | 873400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153011, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO, monto:873400.0, importe_modificado:873400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2499577/proyecto_FIN, 2499577/proyecto_PROCESO, 2499577/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402499413 | Proyecto de inversión | 49075.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49075.76, modificado:49075.76}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE NOCUPÉTARO DE MORELOS EN LA COLONIA NINGUNO - 462444 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 462444 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PUEBLO NOCUPÉTARO DE MORELOS, 61900 NOCUPÉTARO DE MORELOS, NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA MAXIMINO MELCHOR DE LOS REYES Y CALLE ANDRES GONZALEZ, EN EL NORTE DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA AV MAXIMINO MELCHOR , lon:-101.16257641, lat:19.04929771}} | 2024-10-07 | 2024-11-21 | 49075.76 | 49075.76 | 49075.76 | 49075.76 | 49075.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-020/2024, contratista:EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO, monto:49075.76, importe_modificado:49075.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {2499413/proyecto_FIN, 2499413/proyecto_PROCESO, 2499413/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402486093 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEHUANTEPEC MUNICIPIO DE CHINICUILA MICHOACAN - 437060 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 437060 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:149, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA TEHUANTEPEC, 60821 TEHUANTEPEC, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA CALLE CONOCIDO RANCHERIA TEHUANTEPEC, CP. 60821 TEHUANTEPEC, CHINICUILA MICHOACÁN, lon:-103.29632027, lat:18.68580245}} | 2024-12-02 | 2024-12-30 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/CHINI/DOP/AD-008/2024, contratista:EDUARDO NOEL VILLA ORTIZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2486093/proyecto_FIN, 2486093/proyecto_PROCESO, 2486093/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302439271 | Proyecto de inversión | 4993694.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4993694.3, modificado:4993694.3}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE LAS HUERTAS - 333741 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 333741 | S | 27 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:58, direccion:RANCHERIA LAS HUERTAS, 61907 LAS HUERTAS, NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LAS HUERTAS, lon:-101.20573662, lat:19.10369354}} | 2024-04-29 | 2024-08-25 | 4993694.3 | 4993694.3 | 4993694.3 | 4993694.3 | 4993694.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/IR-002/2024, contratista:BARSAN INGENIERIA Y CONSTRUCCION, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO, monto:4993694.3, importe_modificado:4993694.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2439271/proyecto_PROCESO, 2439271/proyecto_FIN, 2439271/proyecto_INICIO, 2439271/proyecto_FIN, 2439271/proyecto_INICIO, 2439271/proyecto_PROCESO, 2439271/proyecto_FIN, 2439271/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302431402 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2499916.63}} | REHABILITACIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN HUETAMO LOCALIDAD LAS ANONAS LAS ANONAS DE LOS JAIMES ASENTAMIENTO LAS ANONAS LAS ANONAS DE LOS JAIMES - 298099 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 298099 | S | 910 | 840 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA MARIA - RODEO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 400 RANCHERIA LAS ANONAS (LAS ANONAS DE LOS JAIMES), 61959 LAS ANONAS (LAS ANONAS DE LOS JAIMES), HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON A PARCELAS EJIDALES, lon:-101.05467262, lat:18.82104779}} | 2024-03-15 | 2024-08-15 | 2499916.63 | 2499916.63 | 2499916.63 | 2499916.63 | 2499916.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148820, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:2500000.0, importe_modificado:2499916.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2431402/proyecto_FIN, 2431402/proyecto_PROCESO, 2431402/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402493316 | Proyecto de inversión | 794079.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:794079.23, modificado:794079.23}} | REHABILITACIÓN DE PRESA EN EL MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO EN LA LOCALIDAD DE LAS COCINAS - 449610 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 449610 | S | 127 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5310.0, meta_modificada:5310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:31, direccion:RANCHO LAS COCINAS, 61913 LAS COCINAS, NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE LAS COCINAS SOBRE EL RIO QUE CRUZA DICHA COMUNIDAD A 800 M AGUAS ARRIBA, lon:-101.23256642, lat:19.03828609}} | 2024-07-02 | 2024-08-06 | 794079.23 | 794079.23 | 794079.23 | 794079.23 | 794079.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152652, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO, monto:794079.23, importe_modificado:794079.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5310.0}} | {2493316/proyecto_PROCESO, 2493316/proyecto_INICIO, 2493316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402507735 | Proyecto de inversión | 599383.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599383.27, modificado:599383.27}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE TANHUATO, COLONIA LOMA BONITA EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO - 457726 | 16 | Michoacán de Ocampo | 86 | Tanhuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tanhuato | 457726 | S | 155 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA LOMA BONITA, 59230 TANHUATO DE GUERRERO, TANHUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUITZEO Y CALLE CAMPESINO, CALLE 1O DE ENERO CALLE PRIMERO DE MAYO EN LA COLONIA LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE TAN, lon:-102.336744, lat:20.281738}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 599383.27 | 599383.27 | 599383.27 | 599383.27 | 599383.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FONDOIII/AD-21/2024, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN, monto:599383.27, importe_modificado:599383.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2507735/proyecto_INICIO, 2507735/proyecto_FIN, 2507735/proyecto_PROCESO, 2507735/proyecto_INICIO, 2507735/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402491862 | Acción | 1590540 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1590540.0, modificado:1628091.73}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 447011 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 447011 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.899725, lat:18.626426}} | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 1628091.73 | 1628091.73 | 1628091.73 | 1628091.73 | 1628091.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153044, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:1590545.0, importe_modificado:1628091.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:20.0}} | {2491862/proyecto_INICIO, 2491862/proyecto_PROCESO, 2491862/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202376473 | Proyecto de inversión | 621895.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:621895.46, modificado:621895.46}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MPIO DE TURICATO, LOC TURICATO, EN LAS CALLES AV. LAZARO CARDENAS SUR Y GALEANA - 96946 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Turicato | 96946 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.09, meta_modificada:103.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA EJIDO TURICATO, 61680 TURICATO, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE GALEANA, CALLE AV LAZARO CARDENAS SUR LA OBRA LA PODEMOS ENCONTRAR EN LA COMUNIDAD DE TURICATO ENTRE LAS CALLES VAS, lon:-101.42029678, lat:19.05279448}} | 2024-03-25 | 2024-05-09 | 621895.46 | 621895.46 | 621895.46 | 621895.46 | 621895.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-DRE-AD/2024/025, contratista:ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:621895.46, importe_modificado:621895.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.09}} | {2376473/proyecto_INICIO, 2376473/proyecto_PROCESO, 2376473/proyecto_FIN, 2376473/proyecto_PROCESO, 2376473/proyecto_FIN, 2376473/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs4: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}}
2024 | 5 | MIC240402489277 | Proyecto de inversión | 525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:525000.0, modificado:525000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO DE 6.00 X 8.00 EN LA ESCUELA PRIMARIA MARÍA JESÚS RODRÍGUEZ CON CLAVE 16DPR2439T EN LA LOCALIDAD DE EL PUERTO DE JUNGAPEO - 442514 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 442514 | S | 186 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:53, direccion:CALLE LOS HORNOS PUERTO DE JUNGAPEO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL PUERTO DE JUNGAPEO, 61473 EL PUERTO DE JUNGAPEO, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HACIA PANTEON DE LA LOCALIDAD Y , ESCUELA PRIMARIA DE LA L, lon:-100.46612929, lat:19.45247868}} | 2024-09-05 | 2024-11-04 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOPUM/AD-020/IBE-006-2024, contratista:PEDRO VILLANUEVA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO, monto:525000.0, importe_modificado:525000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2489277/proyecto_INICIO, 2489277/proyecto_PROCESO, 2489277/proyecto_FIN, 2489277/proyecto_PROCESO, 2489277/proyecto_FIN, 2489277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302441542 | Proyecto de inversión | 751000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751000.0, modificado:674786.88}} | rehabilitación de sanitarios y red hidráulica en el plantel república argentina, c.c.t. 16dpr2825m | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240211 | N | 0 | 0 | 322 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:127, direccion:Carretera Federal Libre número 200 Tramo La Mira - Playa Azul sin número, lon:-102.328731, lat:18.033221}} | 2024-09-09 | 2024-12-07 | 674786.88 | 674786.88 | 674786.88 | 674786.88 | 674786.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202372414 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1700000.0, modificado:979240.97}} | REHABILITACIÓN DE RED DE CAMINOS RURALES DE LAS 4 TENENCIAS DEL MUNICIPIO DE CHINICUILA MICH. - 85095 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 85095 | S | 2179 | 2281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL CUOTA N/A TRAMO COALCOMAN - COLIMA KILÓMETRO 38 + 200 PUEBLO VILLA VICTORIA, 60820 VILLA VICTORIA, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , VILLA VICTORIA CHINICUILA MICHOACÁN SE ENCUENTRA A 38.2 KILÓMET, lon:-103.36823577, lat:18.75984436}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 979240.97 | 979240.97 | 979240.97 | 979240.97 | 979240.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145321, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHINICUILA MICHOACAN, monto:433175.83, importe_modificado:433175.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:150.0}} | {2372414/proyecto_PROCESO, 2372414/proyecto_FIN, 2372414/proyecto_INICIO, 2372414/proyecto_FIN, 2372414/proyecto_INICIO, 2372414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir modificado., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2025-07-17}}
2024 | 5 | MIC240302441531 | Proyecto de inversión | 3330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3330000.0, modificado:1804789.07}} | construcción de 4 aulas por sustitución y terminación de barda en el plantel juana de asbaje, c.c.t. 16dpr5023q | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240183 | N | 0 | 0 | 423 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Circuito Ario 1815 sin número, lon:-101.271158, lat:19.704146}} | 2024-09-06 | 2024-09-26 | 1804789.07 | 1804789.07 | 1804789.07 | 1804789.07 | 1804789.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402510962 | Proyecto de inversión | 596824.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596824.41, modificado:595622.88}} | equipamiento para 4 aula en primaria profr. antonio reguera mendoza con c.c.t. 16dpr5374u | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240425 | N | 0 | 0 | 437 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Conjunto Habitacional la Hacienda, Morelia , lon:-101.31738573, lat:19.67629692}} | 2024-11-14 | 2024-12-14 | 595622.88 | 595622.88 | 595622.88 | 595622.88 | 595622.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402470516 | Proyecto de inversión | 2209121.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2209121.95, modificado:2209121.95}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE YURECUARO SAN JUAN YURECUARO EN LA CALLE J. MUJICA - 354883 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 354883 | S | 326 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:221, direccion:CALLE FRANCISCO J. MUGICA PUEBLO YURÉCUARO, 61263 YURÉCUARO [COLONIA], MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR ES EN LA PARTE FINAL DEL CAMINO PRINCIPAL DE ESTA LOCALIDAD, lon:-100.42739836, lat:19.92417281}} | 2024-10-28 | 2024-12-16 | 2209121.95 | 2209121.95 | 2209121.95 | 2209121.95 | 2209121.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2024/IR/003/2024, contratista:J. GUADALUPE SERGIO ENRIQUE SANCHZ HERRERA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:2209121.95, importe_modificado:2209121.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1920.0}} | {2470516/proyecto_INICIO, 2470516/proyecto_PROCESO, 2470516/proyecto_INICIO, 2470516/proyecto_FIN, 2470516/proyecto_INICIO, 2470516/proyecto_PROCESO, 2470516/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302423297 | Proyecto de inversión | 197200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:197200.0, modificado:197200.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN DE POZO DE AGUA ENTUBADA, EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE TECARIO JESUS DEL MONTE. - 253397 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 253397 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:147, direccion:CAMINO TRAMO CLISERIO VILLLAFUERTE - TECARIO JESUS DEL MONTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 480 RANCHERIA TECARIO JESÚS DEL MONTE, 61255 TECARIO JESÚS DEL MONTE, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A PALOMAS Y CAMINO A , lon:-100.55437419, lat:19.79755576}} | 2024-04-04 | 2024-05-04 | 197200 | 197200 | 197200 | 197200 | 197200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/AD/FIII/16/05-2024, contratista:CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYECTOS ELECTRICOS DE MICHOACAN SA DECV, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:197200.0, importe_modificado:197200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {2423297/proyecto_INICIO, 2423297/proyecto_FIN, 2423297/proyecto_INICIO, 2423297/proyecto_PROCESO, 2423297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302422986 | Proyecto de inversión | 30807.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:30807.06, modificado:30807.07}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN MARAVATÍO, EN LA COLONIA SAN MIGUEL CURAHUANGO EN LA CALLE HONORATO - 249311 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 249311 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE HONORATO COLONIA SAN MIGUEL, 61253 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE NARANJO, CALLE MARIANO ESCOBEDO LA OBRA SE ENCUENTRA CUATRO CALLES AL OESTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN SA, lon:-100.45418747, lat:19.88238495}} | 2024-05-30 | 2024-06-05 | 30807.07 | 30807.07 | 30807.07 | 30807.07 | 30807.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148917, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:30807.06, importe_modificado:30807.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2422986/proyecto_INICIO, 2422986/proyecto_PROCESO, 2422986/proyecto_INICIO, 2422986/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302434643 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACION DE CANAL AGRICOLA EN MARAVATIO, EN LOCALIDAD DE MARAVATIO DE OCAMPO - 313484 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 313484 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:9427.5, meta_modificada:9427.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES COLONIA LAS PRADERAS, 61252 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALZADA MOCTEZUMA Y CARRETERA MARAVATIO- ATLACOMULCO, LA OBRA COMIENZA EN EL EJIDO DE SANTA ELENA Y TERMINA EN EL EJIDO LA HUARA, lon:-100.4363206, lat:19.88782006}} | 2024-01-01 | 2024-04-16 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148934, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO , monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:9427.5}} | {2434643/proyecto_PROCESO, 2434643/proyecto_INICIO, 2434643/proyecto_PROCESO, 2434643/proyecto_FIN, 2434643/proyecto_INICIO, 2434643/proyecto_PROCESO, 2434643/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302433282 | Proyecto de inversión | 575894.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:575894.48, modificado:575894.48}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN MARAVATIO, EN LA TENENCIA DE SAN MIGUEL CURAHUANGO EN LA CALLE PRIVADA HONORATO - 306771 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 306771 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.0, meta_modificada:713.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE HORATO COLONIA CUARTEL QUINTO, 61253 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE CORREGIDORA LA OBRA SE ENCUENTRA A 5 CUADRAS DEL CENTRO DE SEDATU DE SAN MIGUEL CU, lon:-100.45419518, lat:19.88237979}} | 2024-04-04 | 2024-06-26 | 575894.48 | 575894.48 | 575894.48 | 575894.48 | 575894.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148931, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:575894.48, importe_modificado:575894.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:713.0}} | {2433282/proyecto_PROCESO, 2433282/proyecto_INICIO, 2433282/proyecto_FIN, 2433282/proyecto_INICIO, 2433282/proyecto_FIN, 2433282/proyecto_INICIO, 2433282/proyecto_PROCESO, 2433282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302430717 | Proyecto de inversión | 186448 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:186448.0, modificado:186447.88}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CAMINO PRINCIPAL EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DEL TENERIAS SEGUNDA ETAPA - 295139 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 295139 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:68, direccion:CALLE CUATRO VIENTOS RANCHERIA TENERÍAS, 61275 TENERÍAS, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO LLANO GRANDE Y CAMINO EL JAGUEY, LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.32190317, lat:19.84097701}} | 2024-02-05 | 2024-06-08 | 186447.88 | 186447.88 | 186447.88 | 186447.88 | 186447.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148926, contratista:, convocante:AYUNTAMINETO DE MARAVATIO, monto:186447.88, importe_modificado:186447.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2430717/proyecto_INICIO, 2430717/proyecto_PROCESO, 2430717/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302434220 | Proyecto de inversión | 48542.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48542.87, modificado:48542.87}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN MARAVATÍO, TENENCIA DE SAN MIGUEL CURAHUANGO, EN LA CALLE 5 DE MAYO - 311530 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 311530 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:398.0, meta_modificada:398.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA SAN MIGUEL, 61253 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE ENCUENTRA A4 CUADRAS DE LA CANCHA DE FUTBOL DE SAN MIGUEL CUR, lon:-100.46000319, lat:19.87924215}} | 2024-07-22 | 2024-07-27 | 48542.87 | 48542.87 | 48542.87 | 48542.87 | 48542.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148913, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:48542.87, importe_modificado:48542.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:398.0}} | {2434220/proyecto_INICIO, 2434220/proyecto_FIN, 2434220/proyecto_PROCESO, 2434220/proyecto_FIN, 2434220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202377561 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:590000.0, modificado:588241.77}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 24, DE PÁTZCUARO MICHOACÁN, COLONIA MORELOS - 101505 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 101505 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS GARZAS COLONIA MORELOS, 61609 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMILO ARRIAGA Y CALLE CALLE DE CAMECUARO, TOMA CTA. DE DON VASCO DE QUIROGA HACIA ARCIGA.DIRÍGETE AL ESTE POR PONCE DE LEÓN HACIA, lon:-101.61111576, lat:19.54488236}} | 2024-06-14 | 2024-09-14 | 588241.77 | 588241.77 | 588241.77 | 588241.77 | 588241.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDUE/DOP/AD-006/FAISMUN/2024, contratista:OMAR AGUILAR CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:588241.77, importe_modificado:588241.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0}} | {2377561/proyecto_INICIO, 2377561/proyecto_PROCESO, 2377561/proyecto_FIN, 2377561/proyecto_INICIO, 2377561/proyecto_PROCESO, 2377561/proyecto_FIN, 2377561/proyecto_INICIO, 2377561/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302422049 | Proyecto de inversión | 2145450.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2145450.13, modificado:2145450.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CON ESTAMPADO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO EN LA LOCALIDAD DE NOCUPÉTARO DE MORELOS EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO - 244572 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 244572 | S | 2043 | 1867 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:514.67, meta_modificada:514.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO COLONIA CENTRO, 61900 NOCUPÉTARO DE MORELOS, NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA JUAREZ ORIENTE Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, AVENIDA MAXIMO MELCHOR DE LOS REYES EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO A UN COST, lon:-101.1614204, lat:19.04323713}} | 2024-01-04 | 2024-04-30 | 2145450.13 | 2145450.13 | 2145450.13 | 2145450.13 | 2145450.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-003/2024, contratista:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO, monto:2145450.13, importe_modificado:2145450.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:514.67}} | {2422049/proyecto_INICIO, 2422049/proyecto_PROCESO, 2422049/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402490989 | Proyecto de inversión | 62500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:62500.0, modificado:62500.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES , EN PÁTZCUARO MICHOACÁN. CUANAJO - 445402 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 445402 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:9, direccion:PUEBLO CUANAJO, 61620 CUANAJO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , TOMA CTA. DE DON VASCO DE QUIROGA HACIA ENSEÑANZA. SIGUE POR LERÍN HACIA APATZINGÁN PÁTZCUAROCALLE PROF. J. JESÚS ROMERO FLORESPÁTZCUARO APATZINGÁNMÉXI, lon:-101.50839217, lat:19.48513102}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151194, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:62500.0, importe_modificado:62500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2490989/proyecto_INICIO, 2490989/proyecto_PROCESO, 2490989/proyecto_FIN, 2490989/proyecto_PROCESO, 2490989/proyecto_FIN, 2490989/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402483142 | Proyecto de inversión | 662500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:662500.0, modificado:662500.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES , EN PÁTZCUARO MICHOACÁN. - 430374 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 430374 | S | 108 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CIUDAD PÁTZCUARO, 61600 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , DIRÍGETE AL ESTE POR PONCE DE LEÓN HACIA DR. COSS.GIRA A LA IZQUIERDA DESPUÉS DE HOTEL PLAZA VASCO A LA DERECHA.CONTINÚA POR PORTAL DE MATAMOROSGIR, lon:-101.60925156, lat:19.51612518}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 662500 | 662500 | 662500 | 662500 | 662500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151179, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:662500.0, importe_modificado:662500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:53.0}} | {2483142/proyecto_PROCESO, 2483142/proyecto_INICIO, 2483142/proyecto_FIN, 2483142/proyecto_PROCESO, 2483142/proyecto_FIN, 2483142/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202393380 | Proyecto de inversión | 1999979.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999979.62, modificado:1999979.62}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN MADERO, LOCALIDAD DE VILLA MADERO CALLE ARAUCARIA COL.INFONAVIT - 168127 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Madero | 168127 | S | 103 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1039.0, meta_modificada:1039.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE ARAUCARIA COLONIA INFONAVIT, 58480 VILLA MADERO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE ENCINO, CALLE CUERAMO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DE LA AVENIDA PRINCIPAL EN CALLE, lon:-101.281545, lat:19.39014}} | 2024-06-26 | 2024-08-03 | 1999979.62 | 1999979.62 | 1999979.62 | 1999979.62 | 1999979.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/022/2024, contratista:ELIZEP CONSTRUCCIONES S.ADE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:1999979.62, importe_modificado:1999979.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1039.0}} | {2393380/proyecto_PROCESO, 2393380/proyecto_FIN, 2393380/proyecto_INICIO, 2393380/proyecto_PROCESO, 2393380/proyecto_FIN, 2393380/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}}
2024 | 5 | MIC240302421672 | Proyecto de inversión | 460000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:460000.0, modificado:460000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO LA RUTA LAS PILAS, LAS ESTANCIA, LOS LLANOS - 242654 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 242654 | S | 269 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:25.6, meta_modificada:25.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:50, direccion:RANCHERIA LA ESTANCIA GRANDE, 61911 LA ESTANCIA GRANDE, NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL ETC TIRIPETIO ERENDIRA A LA ALTURA DEL PUERTO DE LAS PILAS QUE PASA POR LA LOCALIDA DE SANTO DOMINGO LA PIEDRA LOS LLANOS , lon:-101.21666196, lat:18.97167434}} | 2024-02-01 | 2024-03-07 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149475, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO, monto:460000.0, importe_modificado:460000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:25.6}} | {2421672/proyecto_INICIO, 2421672/proyecto_PROCESO, 2421672/proyecto_FIN, 2421672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202391678 | Proyecto de inversión | 1991243.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1991243.3, modificado:1991243.3}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN MADERO LOCALIDAD DE LA PALIZADA - 159437 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Madero | 159437 | S | 148 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3838.05, meta_modificada:3838.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:69, direccion:RANCHERIA PALIZADA, 58487 PALIZADA, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MORELIA Y CARRETERA TACAMBARO, CARRETERA CARACUARO LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LA PALIZADA UBICADA A CUATRO KILOMETROS DE LA CAECERA MUNI, lon:-101.31967, lat:19.38282}} | 2024-06-24 | 2024-07-26 | 1991243.3 | 1991243.3 | 1991243.3 | 1991243.3 | 1991243.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/AYS/003/2024, contratista:RAMON MONTOYA RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:1991243.3, importe_modificado:1991243.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3838.05}} | {2391678/proyecto_INICIO, 2391678/proyecto_PROCESO, 2391678/proyecto_INICIO, 2391678/proyecto_FIN, 2391678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}}
2024 | 5 | MIC240302421564 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO LA RUTA PALMITO, MARIANA, SANTA BARBARA - 242122 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 242122 | S | 146 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.4, meta_modificada:20.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:135, direccion:RANCHERIA SANTA BÁRBARA (EL REPARO), 61917 SANTA BÁRBARA (EL REPARO), NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CAMINO QUE SALE DE LA LOCALIDAD DE EL PALMITO PASA POR LAS LOCALIDADES DE MARIANA EL ZAPOTITO EL SAUZ Y LLEGA A , lon:-101.28430399, lat:19.16071153}} | 2024-02-01 | 2024-03-05 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149469, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.4}} | {2421564/proyecto_INICIO, 2421564/proyecto_FIN, 2421564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202391412 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:249971.05}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MADERO, LOCALIDAD DE VILLA MADERO - 156095 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Madero | 156095 | S | 48 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:COLONIA EL RASTRO, 58480 VILLA MADERO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS SUR Y CALLE CONSTITUCION, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CABECERA MUNCIPAL EN LA COLONIA EL RASTO DONDE SE UBICAN LAS VIVIEND, lon:-101.281411, lat:19.390181}} | 2024-06-24 | 2024-07-05 | 249971.05 | 249971.05 | 249971.05 | 249971.05 | 249971.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145757, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:250000.0, importe_modificado:249971.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2391412/proyecto_FIN, 2391412/proyecto_PROCESO, 2391412/proyecto_INICIO, 2391412/proyecto_PROCESO, 2391412/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}}
2024 | 5 | MIC240402481050 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES, EN PÁTZCUARO MICHOACÁN. ESTACIÓN DE AJUNO - 426536 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 426536 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:PUEBLO ESTACIÓN DE AJUNO SANTA ISABEL AJUNO, 61614 ESTACIÓN DE AJUNO (SANTA ISABEL AJUNO), PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , TOMA AHUMADA HACIA APATZINGÁN PÁTZCUAROAV. LÁZARO CÁRDENASMÉXICO 120.SIGUE POR CARR. URUAPA, lon:-101.74331043, lat:19.48283589}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151183, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2481050/proyecto_INICIO, 2481050/proyecto_PROCESO, 2481050/proyecto_FIN, 2481050/proyecto_INICIO, 2481050/proyecto_FIN, 2481050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202384888 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:499498.52}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN MADERO, LOCALIDAD DE SIDRAS DE TURIO TRAMO SIDRAS DE TURIO EL RANCHITO - 121908 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Madero | 121908 | S | 115 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:303, direccion:RANCHERIA LAS SIDRAS DE TURIO, 58495 LAS SIDRAS DE TURIO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL RANCHITO Y CAMINO TURIO, DE LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO A APROXIMADAMENTE 40 KM SE UBICA LA LOCALIDAD DE LAS SIDRAS DE TURIO, lon:-101.176656, lat:19.26025}} | 2024-06-03 | 2024-07-06 | 499498.52 | 499498.52 | 499498.52 | 499498.52 | 499498.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145748, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:500000.0, importe_modificado:499498.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2384888/proyecto_INICIO, 2384888/proyecto_PROCESO, 2384888/proyecto_INICIO, 2384888/proyecto_FIN, 2384888/proyecto_PROCESO, 2384888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}}
2024 | 5 | MIC240302430604 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1052196.22}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN HUETAMO LOCALIDAD SANTIAGO CONGURIPO ASENTAMIENTO SANTIAGO CONGURIPO - 294811 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 294811 | S | 1833 | 1560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:132, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTIAGO CONGURIPO, 61952 SANTIAGO CONGURIPO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON A PARCELAS EJIDALES Y CALLEJON A PARCELAS EJIDALES, CALLE PRINCIPAL DE AGUA D ELA VIRGEN LA OBRA INICIA EN SANTIA, lon:-101.10846913, lat:18.51405069}} | 2024-02-07 | 2024-06-30 | 1052196.22 | 1052196.22 | 1052196.22 | 1052196.22 | 1052196.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148817, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1052196.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} | {2430604/proyecto_PROCESO, 2430604/proyecto_FIN, 2430604/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302431473 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2516622.88}} | REHABILITACIO DE CAMINO EN HUETAMO LOCALIDAD SAN JERONIMO HASTA SGUA DE LA VIRGEN ASENTAMIENTO SAN JERONIMO - 298408 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 298408 | S | 1560 | 1440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:119, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE X TRAMO HUETAMO - SAN JERONIMO KILÓMETRO 54 + 100 PUEBLO SAN JERÓNIMO, 61963 LA COMPUERTA, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON A PARCELAS EJIDALES Y CALLEJON A LAS PARCELAS EJIDALES, CAMINO A SANT, lon:-101.3302532, lat:18.53565039}} | 2024-02-09 | 2024-06-30 | 2516622.88 | 2516622.88 | 2516622.88 | 2516622.88 | 2516622.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148816, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:2500000.0, importe_modificado:2516622.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:150.0}} | {2431473/proyecto_INICIO, 2431473/proyecto_FIN, 2431473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302431863 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2700000.0, modificado:2696974.03}} | REHABILITACIÓN DE NORIAS EN HUETAMO LOCALIDAD TURITZIO ASENTAMIENTO TURITZIO - 300261 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 300261 | S | 210 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:144, direccion:CALLE SALIDA A ARUA PUEBLO TURITZIO, 61971 TURITZIO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON A LAS PARCELAS EJIDALES Y CALLEJON A EJIDOS, CALLEJON A TERRENOS EJIDALES EL PROYECTO PRETENDE APOYAR A TODA LA POBLACION QUE CUENTA, lon:-100.9477323, lat:18.52611055}} | 2024-02-15 | 2024-08-15 | 2696974.03 | 2696974.03 | 2696974.03 | 2696974.03 | 2696974.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148812, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:2700000.0, importe_modificado:2696974.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1350.0}} | {2431863/proyecto_PROCESO, 2431863/proyecto_INICIO, 2431863/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202372563 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:172145.12}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA OSCURA, MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACAN. - 85539 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 85539 | S | 5 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:20, direccion:BRECHA TRAMO EL CACAO - BARRANCA OSCURA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 100 RANCHO BARRANCA OSCURA, 60820 BARRANCA OSCURA, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE BA, lon:-103.33603137, lat:18.85042577}} | 2024-04-22 | 2024-05-31 | 172145.12 | 172145.12 | 172145.12 | 172145.12 | 172145.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145217, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHINICUILA MICHOACAN, monto:40000.0, importe_modificado:40000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2372563/proyecto_PROCESO, 2372563/proyecto_INICIO, 2372563/proyecto_FIN, 2372563/proyecto_PROCESO, 2372563/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402459153 | Proyecto de inversión | 343021.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:343021.36, modificado:342254.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS 2024 EN LA LOCALIDAD DE LA SAUDA DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 372108 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 372108 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:537.6, meta_modificada:537.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:166, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA LA SAUDA (LA COLONIA), 61854 LA SAUDA (LA COLONIA), LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE GUERRERO SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE LA SAUDA DEL MUNIC, lon:-101.82616877, lat:19.02391778}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 342254.08 | 342254.08 | 342254.08 | 342254.08 | 342254.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152298, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:342254.08, importe_modificado:342254.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:537.6}} | {2459153/proyecto_INICIO, 2459153/proyecto_FIN, 2459153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402459115 | Proyecto de inversión | 343021.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:343021.36, modificado:342254.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS 2024 EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 371955 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 371955 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:537.6, meta_modificada:537.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:4, direccion:CALLE RECTOR IGNACIO CHAVEZ EJIDO AGUA BLANCA, 61856 AGUA BLANCA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA DEL MUNICIPI, lon:-101.76327327, lat:18.9729741}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 342254.08 | 342254.08 | 342254.08 | 342254.08 | 342254.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152296, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:342254.08, importe_modificado:342254.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:537.6}} | {2459115/proyecto_INICIO, 2459115/proyecto_FIN, 2459115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402458367 | Proyecto de inversión | 343021.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:343021.36, modificado:342254.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS 2024 EN LA COMUNIDAD DE LOS COPALES DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 368349 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 368349 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:537.6, meta_modificada:537.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:25, direccion:CALLE EXPROPIACION PETROLERA OTE EJIDO LOS COPALES, 61856 LOS COPALES, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE LOS COPALES SE TOMARON EN C, lon:-101.73235652, lat:18.93008943}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 342254.08 | 342254.08 | 342254.08 | 342254.08 | 342254.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152278, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:342254.08, importe_modificado:342254.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:537.6}} | {2458367/proyecto_INICIO, 2458367/proyecto_FIN, 2458367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402458321 | Proyecto de inversión | 514532.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:514532.04, modificado:513381.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS 2024 EN LA COMUNIDAD DE BELLAS FUENTES DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 367985 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 367985 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:806.4, meta_modificada:806.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:12, direccion:CALLE BELLAS FUENTES PUEBLO BELLAS FUENTES (NUEVO CENTRO), 61874 BELLAS FUENTES (NUEVO CENTRO), LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO Y CALLE ALDAMA SUR, CALLE GUERRETO NORTE SE ENCUENTRA RE3FERIDA A, lon:-102.00714241, lat:18.7427443}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 513381.12 | 513381.12 | 513381.12 | 513381.12 | 513381.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152275, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:513381.12, importe_modificado:513381.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:806.4}} | {2458321/proyecto_INICIO, 2458321/proyecto_FIN, 2458321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402481589 | Proyecto de inversión | 149446.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:149446.48, modificado:156545.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS 2024 EN LA LOCALIDAD DE LOS CIRIANCITOS DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 427579 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 427579 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:150, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO RANCHERIA LOS CIRIANCITOS (LÁZARO CÁRDENAS), 61874 LOS CIRIANCITOS (LÁZARO CÁRDENAS), LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE NIÑO9 DE SOLIDARIDAD DOMICILIOS , lon:-102.00319631, lat:18.68783729}} | 2024-01-10 | 2024-12-30 | 156545.28 | 156545.28 | 156545.28 | 156545.28 | 156545.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152381, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:156545.28, importe_modificado:156545.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.0}} | {2481589/proyecto_INICIO, 2481589/proyecto_FIN, 2481589/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402480806 | Proyecto de inversión | 112084.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112084.86, modificado:117409.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS 2024 EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 426183 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 426183 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LAZARO CARDENAS EL DOMICILIO SE ENCUENTRA REFERIDO EN LA COLONIA ZAPATA UNA SEÑA PARTICUL, lon:-101.80280004, lat:18.9672602}} | 2024-01-10 | 2024-12-30 | 117409.08 | 117409.08 | 117409.08 | 117409.08 | 117409.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152362, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:117409.08, importe_modificado:117409.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {2480806/proyecto_INICIO, 2480806/proyecto_FIN, 2480806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402480712 | Proyecto de inversión | 112084.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112084.86, modificado:117409.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS 2024 EN LA COLONIA PRONASOL, DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 425973 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 425973 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA PRONASOL, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA COLONIA PRONASOL CERCA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 16 DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACÁN., lon:-101.79934399, lat:18.96871723}} | 2024-01-10 | 2024-12-30 | 117409.08 | 117409.08 | 117409.08 | 117409.08 | 117409.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152357, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:117409.08, importe_modificado:117409.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {2480712/proyecto_INICIO, 2480712/proyecto_FIN, 2480712/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402465147 | Proyecto de inversión | 1855084.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1855084.77, modificado:1855084.77}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CAMINO DE ACCESO A CIENEGUILLAS DEL HUERTO, LOCALIDAD CIENEGUILLAS DEL HUERTO. MPIO TURICATO - 339281 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Turicato | 339281 | S | 124 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2860.0, meta_modificada:2860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO PURUARAN - CIENEGUILLAS DEL HUERTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO CIENEGUILLAS DEL HUERTO (CIENEGUILLAS), 61687 CIENEGUILLAS DEL HUERTO (CIENEGUILLAS), TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMINOS DE A, lon:-101.58488237, lat:19.09106185}} | 2024-10-15 | 2024-12-13 | 1855084.77 | 1855084.77 | 1855084.77 | 1855084.77 | 1855084.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TU RICATO/OP-URB-IR/2024/042, contratista:GABRIEL BARRIGA SARABIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1855084.77, importe_modificado:1855084.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2860.0}} | {2465147/proyecto_INICIO, 2465147/proyecto_FIN, 2465147/proyecto_PROCESO, 2465147/proyecto_INICIO, 2465147/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs4: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}}
2024 | 5 | MIC240402489434 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120000.0, modificado:120000.0}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA JAIME TORRES BODET CON CLAVE 16DPR0774I UBICADA EN COLONIA LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE JUNGAPEO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE JUNGAPEO - 442850 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 442850 | S | 375 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:AVENIDA AV HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TEPANGAREO, 61470 JUNGAPEO DE JUÁREZ, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EL MAMEY Y CALLE TEPANGAREO, ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET, lon:-100.4911357, lat:19.46618425}} | 2024-11-11 | 2024-11-25 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOPUM/AD-035/IBE-011-2024, contratista:ING. PEDRO VILLANUEVA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2489434/proyecto_INICIO, 2489434/proyecto_FIN, 2489434/proyecto_PROCESO, 2489434/proyecto_FIN, 2489434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402494634 | Proyecto de inversión | 485000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:485000.0, modificado:484500.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, EN LA LOCALIDAD DE HUITZONTLA, MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACÁN. - 416596 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 416596 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:69, direccion:CAMINO TRAMO VILLA VICTORIA - HUITZONTLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 01 + 01 RANCHERIA HUITZONTLA, 60820 HUITZONTLA, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CONOCIDA Y CAMINO CONOCIDA, CAMINO CONOCIDA CAMINO TRAMO VILLA VI, lon:-103.40597461, lat:18.63783978}} | 2024-12-02 | 2024-12-30 | 484500 | 484500 | 484500 | 484500 | 484500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/CHINI/DOP-CR/AD-002/2024, contratista:JORGE ALBERTO NEGRETE LÓPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:485000.0, importe_modificado:485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2494634/proyecto_FIN, 2494634/proyecto_PROCESO, 2494634/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402496228 | Proyecto de inversión | 485000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:485000.0, modificado:484650.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL, EN LA LOCALIDAD DE HIHUITLÁN, MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACÁN. - 420743 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 420743 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO VILLA VICTORIA - HIHUITLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 01 + 01 RANCHERIA HIHUITLAN, 60820 HIHUITLÁN, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CONOCIDA Y CAMINO CONOCIDA, CAMINO CONOCIDA CAMINO TRAMO VILLA VICTO, lon:-103.40603138, lat:18.88050991}} | 2024-12-02 | 2024-12-30 | 484650 | 484650 | 484650 | 484650 | 484650 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/CHINI/DOP-CR/AD-003/2024, contratista:JACINTO MORENO MENDOZA, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:485000.0, importe_modificado:485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2496228/proyecto_FIN, 2496228/proyecto_PROCESO, 2496228/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402496470 | Proyecto de inversión | 485000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:485000.0, modificado:484400.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, EN LA LOCALIDAD DE EL ANONO, MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACÁN. - 421284 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 421284 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO VILLA VICTORIA - EL ANONO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 01 + 01 RANCHERIA EL ANONO, 60820 EL ANONO, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CONOCIDA Y CAMINO CONOCIDA, CAMINO CONOCIDA CAMINO TRAMO VILLA VICTORIA , lon:-103.45994932, lat:18.70221854}} | 2024-12-02 | 2024-12-30 | 484400 | 484400 | 484400 | 484400 | 484400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/CHINI/DOP-CR/AD-005/2024, contratista:JACINTO MORENO MENDOZA, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:485000.0, importe_modificado:485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2496470/proyecto_INICIO, 2496470/proyecto_FIN, 2496470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492954 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:310000.0, modificado:314988.03}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA NUEVO CHINICUILA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICTORIA, MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACÁN. - 412670 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 412670 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO VILLA VICTORIA, 60820 VILLA VICTORIA, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA CALLE CONOCIDO PUEBLO VILLA VICTORIA CP. 60820 VILLA VICTORIA CHINICUILA MICHOAC, lon:-103.36809645, lat:18.75260954}} | 2024-12-02 | 2024-12-30 | 314988.03 | 314988.03 | 314988.03 | 314988.03 | 314988.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152851, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:310000.0, importe_modificado:310000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2492954/proyecto_INICIO, 2492954/proyecto_FIN, 2492954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402468235 | Proyecto de inversión | 692538.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:692538.5, modificado:692538.5}} | REHABILITACION DE AULAS EN PRESCOLAR PROFESOR FILIBERTO VARGAS TENTORI EN MADERO,LOCALIDAD DE VIILLA MADERO COL. ASERRADERO - 395831 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Madero | 395831 | S | 280 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE PAULINO SANCHEZ COLONIA ASERRADERO VIEJO, 58480 VILLA MADERO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE C.ABRAHAM IBARRA BUCIO Y CALLE C.MARIANO RANGEL, CALLE C.LEON RANGEL LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PAULINO SANCHEZ CO, lon:-101.286653, lat:19.38906}} | 2024-11-30 | 2024-12-28 | 692538.5 | 692538.5 | 692538.5 | 692538.5 | 692538.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IIBE/AD/011/2024, contratista:ALFONSO ROJAS OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:692538.5, importe_modificado:692538.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2468235/proyecto_INICIO, 2468235/proyecto_FIN, 2468235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}}
2024 | 5 | MIC240402469720 | Proyecto de inversión | 788520.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:788520.6, modificado:788520.6}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MADERO, LOCALIDAD DE LA SOLEDADITA AHIJADERO - 399005 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Madero | 399005 | S | 250 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.6, meta_modificada:9.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:104, direccion:RANCHERIA LA SOLEDADITA, 58497 LA SOLEDADITA, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA VILLA MADERO-ETUCUARO Y CAMINO ETUCUARO-PARRITAS, CAMINO PARRITAS-SAN JOSE DE LAS SIDRAS DE LA CABECERA MUNICPAL TOMAR LA CARRETERA HACIA , lon:-101.04355089, lat:19.41146389}} | 2024-12-02 | 2024-12-26 | 788520.6 | 788520.6 | 788520.6 | 788520.6 | 788520.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/AD/031/2024, contratista:PARLY CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:778520.6, importe_modificado:778520.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.6}} | {2469720/proyecto_FIN, 2469720/proyecto_PROCESO, 2469720/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el monto modificado con los demas momentos contables no coincide por 10000, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:el monto modificado con los demas momentos contables no coincide por 10000, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:el monto modificado con los demas momentos contables no coincide por 10000, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:el monto modificado con los demas momentos contables no coincide por 10000, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}}
2024 | 5 | MIC240302431702 | Proyecto de inversión | 3226291.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3226291.79, modificado:3226292.32}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE MARAVATIO DE OCAMPO - 299640 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 299640 | S | 300 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:11522.0, meta_modificada:12128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MONTES DE OCA COLONIA LAS ARENAS, 61253 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JUAN ESCUTIA, LA OBRA SE ENCUENTRA A LO LARGO Y ANCHO DEL MUNICIPIO, lon:-100.44647692, lat:19.91128185}} | 2024-02-02 | 2024-08-31 | 3226292.32 | 3226292.32 | 3226292.32 | 3226292.32 | 3226292.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149178, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:3226291.79, importe_modificado:3226292.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12128.0}} | {2431702/proyecto_INICIO, 2431702/proyecto_PROCESO, 2431702/proyecto_INICIO, 2431702/proyecto_FIN, 2431702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402494314 | Proyecto de inversión | 2541956.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2541956.25, modificado:2541956.25}} | REHABILITACION DE CAMINO MUNICIPAL EN LAS LOCALIDADES DE EMILIANO ZAPATA Y CERRITO DE COTIJARAN MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN DE OCAMPO - 415825 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villamar | 415825 | S | 2117 | 1821 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4320.0, meta_modificada:4050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:12, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 59554 EMILIANO ZAPATA, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y , LA OBRA INICIA DONDE TERMINA LA UNIDAD DEPORTIVA DE EMILIANO ZAPATA Y TERMINA HASTA EL PANTEON MUNC, lon:-102.62067412, lat:19.99724215}} | 2024-10-28 | 2024-12-07 | 2541956.25 | 2541956.25 | 2541956.25 | 2541956.25 | 2541956.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DPM/FAISMUN/IR/003/2024, contratista:HIRU CONSTRUCCIONES S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR, monto:2541956.25, importe_modificado:2541956.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4050.0}} | {2494314/proyecto_FIN, 2494314/proyecto_INICIO, 2494314/proyecto_FIN, 2494314/proyecto_PROCESO, 2494314/proyecto_INICIO, 2494314/proyecto_PROCESO, 2494314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202371676 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:514933.03}} | EQUIPAMIENTO DE RED DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE SANTO NIÑO SANTA ANA SEGUNDA ETAPA. - 83159 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 83159 | S | 40 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:173, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA A SAN RAMON - SAN MIGUEL EL ALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 895 RANCHERIA SANTO NIÑO (SANTA ANA), 61273 SANTO NIÑO (SANTA ANA), MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SANTA ANA CUARTEL SEGUNDO Y CA, lon:-100.25488557, lat:19.86039905}} | 2024-01-04 | 2024-08-31 | 514933.03 | 514933.03 | 514933.03 | 514933.03 | 514933.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145933, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:800000.0, importe_modificado:514933.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1470.0}} | {2371676/proyecto_INICIO, 2371676/proyecto_PROCESO, 2371676/proyecto_INICIO, 2371676/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402488044 | Proyecto de inversión | 137082.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:137082.97, modificado:136000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN DE OCAMPO - 440398 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villamar | 440398 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46.5, meta_modificada:46.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN PUEBLO VILLAMAR, 59550 VILLAMAR, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FELICITAS DE RIO Y CARRETERA ZAMORA-JIQUILPAN, CALLE GOMEZ FARIAS LA LINEA INCIA A 20 DE LA CARRETERA NACIONAL ZAMORA A JIQ, lon:-102.59143599, lat:20.02229383}} | 2024-12-11 | 2024-12-22 | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DPM/FAISMUN/AD/004/2024, contratista:RAGOCE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR, monto:136000.0, importe_modificado:136000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.5}} | {2488044/proyecto_FIN, 2488044/proyecto_INICIO, 2488044/proyecto_PROCESO, 2488044/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302421908 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO LA RUTA EL RODEO, APARANDAN, LA SIERRITA - 243945 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 243945 | S | 18 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.6, meta_modificada:13.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:125, direccion:RANCHERIA EL RODEO, 61917 EL RODEO, NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO SOBRE LA RUTA HACIA LA SANGUIJUELA PASA POR APARANDAN Y LLEGA A LA SIERRITA, lon:-101.27753306, lat:19.17467188}} | 2024-04-08 | 2024-05-13 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149480, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.6}} | {2421908/proyecto_FIN, 2421908/proyecto_INICIO, 2421908/proyecto_FIN, 2421908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202359695 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:249000.0}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES EN MADERO LOCALIDAD DE ANGANDIO - 42353 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Madero | 42353 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:207, direccion:RANCHO ANGANDIO, 58488 ANGANDIO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO ZIPARAPIO Y CAMINO SAN PEDRO, LA LOCALIDAD SE UBICA EN CARRETERA VILLA MADERO MORELIA TOMANDO LA DESVIACION A ZIPARAPIO EN DONDE SE TOMA LA DESVIACION A, lon:-101.239288, lat:19.448157}} | 2024-04-15 | 2024-04-26 | 249000 | 249000 | 249000 | 249000 | 249000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/ELE/034/2024, contratista:CONSTRICO CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:249000.0, importe_modificado:249000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2359695/proyecto_INICIO, 2359695/proyecto_PROCESO, 2359695/proyecto_FIN, 2359695/proyecto_INICIO, 2359695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}}
2024 | 5 | MIC240402483332 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES, EN PÁTZCUARO MICHOACÁN. - 430733 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 430733 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CIUDAD PÁTZCUARO, 61600 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , DIRÍGETE AL ESTE POR PONCE DE LEÓN HACIA DR. COSS.GIRA A LA IZQUIERDA DESPUÉS DE HOTEL PLAZA VASCO A LA DERECHA.CONTINÚA POR PORTAL DE MATAMOROSGIR, lon:-101.60677808, lat:19.5143932}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151182, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2483332/proyecto_INICIO, 2483332/proyecto_FIN, 2483332/proyecto_PROCESO, 2483332/proyecto_FIN, 2483332/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402483377 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES, EN PÁTZCUARO MICHOACÁN. COL. VISTA BELLA - 430805 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 430805 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:79, direccion:COLONIA LOMA BONITA, 61604 COLONIA VISTA BELLA (LOMAS DEL PEAJE), PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , TOMA LERÍN HACIA APATZINGÁN PÁTZCUAROCALLE PROF. J. JESÚS ROMERO FLORESPÁTZCUARO APATZINGÁNMÉXICO 120 EN COLIMILLAS., lon:-101.59497847, lat:19.48991118}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151181, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2483377/proyecto_INICIO, 2483377/proyecto_PROCESO, 2483377/proyecto_FIN, 2483377/proyecto_INICIO, 2483377/proyecto_FIN, 2483377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302421773 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO LA RUTA NOCUPETARO, EL ATUTO, LA ESTANCIA GRANDE - 243149 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 243149 | S | 121 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.3, meta_modificada:14.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:50, direccion:RANCHERIA LA ESTANCIA GRANDE, 61911 LA ESTANCIA GRANDE, NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA SALIDA SUR DE LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS CRUZA POR LA LOCALIDAD DE EL ATUTO Y LLEGA A LA LOCALID, lon:-101.2166405, lat:18.97246573}} | 2024-03-11 | 2024-04-17 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149478, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.3}} | {2421773/proyecto_FIN, 2421773/proyecto_INICIO, 2421773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402484244 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:252000.0, modificado:252000.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITOS O TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN PÁTZCUARO MICHOACÁN. COL. VISTA BELLA - 432327 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 432327 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:79, direccion:COLONIA LOMA BONITA, 61604 COLONIA VISTA BELLA (LOMAS DEL PEAJE), PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , TOMA LERÍN HACIA APATZINGÁN PÁTZCUAROCALLE PROF. J. JESÚS ROMERO FLORESPÁTZCUARO APATZINGÁNMÉXICO 120 EN COLIMILLAS., lon:-101.59518534, lat:19.49011346}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151180, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:252000.0, importe_modificado:252000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2484244/proyecto_INICIO, 2484244/proyecto_PROCESO, 2484244/proyecto_FIN, 2484244/proyecto_INICIO, 2484244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302421225 | Proyecto de inversión | 356250 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:356250.0, modificado:356250.0}} | CONSTRUCCION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE LA SANGUIJUELA - 240477 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 240477 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:129, direccion:RANCHERIA LA SANGUIJUELA, 61917 LA SANGUIJUELA, NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN LAS PARCELAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA LOCALIDAD DE LA SANGUIJUELA, lon:-101.26849634, lat:19.17624934}} | 2024-03-11 | 2024-05-10 | 356250 | 356250 | 356250 | 356250 | 356250 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149424, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO, monto:356250.0, importe_modificado:356250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2421225/proyecto_INICIO, 2421225/proyecto_FIN, 2421225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402480756 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES, EN PÁTZCUARO MICHOACÁN. ESTACION DE AJUNO - 426077 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 426077 | S | 23 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:PUEBLO ESTACIÓN DE AJUNO SANTA ISABEL AJUNO, 61614 ESTACIÓN DE AJUNO (SANTA ISABEL AJUNO), PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , TOMA AHUMADA HACIA APATZINGÁN PÁTZCUAROAV. LÁZARO CÁRDENASMÉXICO 120.SIGUE POR CARR. URUAPA, lon:-101.74365376, lat:19.48228971}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151177, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2480756/proyecto_PROCESO, 2480756/proyecto_FIN, 2480756/proyecto_INICIO, 2480756/proyecto_FIN, 2480756/proyecto_PROCESO, 2480756/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302421416 | Proyecto de inversión | 1155441.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1155441.59, modificado:1155441.59}} | REHABILITACIÓN DE PRESA EN EL MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO - 241432 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 241432 | S | 350 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6240.0, meta_modificada:6240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:79, direccion:RANCHERIA MELCHOR OCAMPO (SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS), 61910 POTRERILLOS, NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN LA PRESA CONOCIDA COMO PRESA DE SAN ANTONIO AGUAS ARRIBA DE LA MISMA, lon:-101.26285299, lat:19.05583823}} | 2024-05-02 | 2024-06-26 | 1155441.59 | 1155441.59 | 1155441.59 | 1155441.59 | 1155441.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149464, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO, monto:1155441.59, importe_modificado:1155441.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6240.0}} | {2421416/proyecto_INICIO, 2421416/proyecto_FIN, 2421416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302433095 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2001024.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN HUETAMO LOCALIDAD LA ESTANCIA ASENTAMIENTO LA ESTANCIA - 305998 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 305998 | S | 88 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO LA ESTANCIA - EL GUAYABITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 950 RANCHERIA LA ESTANCIA, 61955 LOS CAPIRES, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A SANTIAGO CONGURIPO Y CAMINO A LAS ANIMAS, CALLEJON PARCELAS EJIDAL, lon:-101.12355738, lat:18.57113299}} | 2024-02-29 | 2024-06-03 | 2001024.97 | 2001024.97 | 2001024.97 | 2001024.97 | 2001024.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148810, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:2000000.0, importe_modificado:2001024.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {2433095/proyecto_INICIO, 2433095/proyecto_PROCESO, 2433095/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302428027 | Proyecto de inversión | 735000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:735000.0, modificado:735583.53}} | REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL CAMINO PRINCIPAL QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE LA BARRANCA DEL LIMONCITO, MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACAN. - 282997 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 282997 | S | 43 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:735.0, meta_modificada:735.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:200, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUERTO DEL CAIMAN - BARRANCA DEL LIMONCITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 100 RANCHO BARRANCA DEL LIMONCITO, 60820 BARRANCA DEL LIMONCITO, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , BARRANCA DEL LIMONCITO , lon:-103.38806688, lat:18.6708487}} | 2024-08-02 | 2024-08-31 | 735583.53 | 735583.53 | 735583.53 | 735583.53 | 735583.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153839, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:735000.0, importe_modificado:735000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.0}} | {2428027/proyecto_INICIO, 2428027/proyecto_FIN, 2428027/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verifica el avance físico., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:Verifica el avance físico., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:Verifica el avance físico., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:Verifica el avance físico., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2025-07-17}}
2024 | 5 | MIC240302434671 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:149969.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN J DE NIÑOS EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NÚÑEZ ASENTAMIENTO UNIDAD DEPORTIVA - 313576 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 313576 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JARDIN Y CALLE ESPATAK, CALLE JUAN MENDOZA EL PROYECTO SE UBICA DENTRO DEL JARDIN DE NIÑOS MARCOS E BECERRA E, lon:-100.88791472, lat:18.62635396}} | 2024-03-06 | 2024-06-30 | 149969.79 | 149969.79 | 149969.79 | 149969.79 | 149969.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148734, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:150000.0, importe_modificado:149969.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2434671/proyecto_INICIO, 2434671/proyecto_FIN, 2434671/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302432909 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:999999.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HUETAMO LOCALIDAD HUETAMO DE NÚÑEZ ASENTAMIENTO COLONIA BENITO JUAREZ - 305005 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 305005 | S | 121 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2412.0, meta_modificada:2412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA BENITO JUAREZ, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PINO Y AVENIDA BATALLON DE HUETAMO, CALLE JESUS MILLAN EL PROYECTO SE UBICA AL NORTE DE LAS ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL 1 AL ORIE, lon:-100.88579207, lat:18.63395499}} | 2024-06-03 | 2024-08-20 | 999999.92 | 999999.92 | 999999.92 | 999999.92 | 999999.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149109, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:999999.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2412.0}} | {2432909/proyecto_INICIO, 2432909/proyecto_FIN, 2432909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202392804 | Proyecto de inversión | 2006140.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2006140.15, modificado:2006140.15}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ITALIA, MUNICIPIO DE MUGICA, EN EL POZO ZARABIA - 165921 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Múgica | 165921 | S | 17780 | 14548 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS SUR CIUDAD NUEVA ITALIA DE RUIZ, 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL SILVA Y CALLE 17 DE NOVIEMBRE, CALLE 12 DE NOVIEMBRE INICIA DESDE LOS TANQUES CUSSI UBICADOS EN , lon:-102.10276402, lat:19.00107748}} | 2024-03-15 | 2024-04-28 | 2006140.15 | 2006140.15 | 2006140.15 | 2006140.15 | 2006140.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/AYS/004-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUGICA, monto:2006140.15, importe_modificado:2006140.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2392804/proyecto_FIN, 2392804/proyecto_PROCESO, 2392804/proyecto_FIN, 2392804/proyecto_INICIO, 2392804/proyecto_PROCESO, 2392804/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402481288 | Proyecto de inversión | 819102.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:819102.44, modificado:819229.58}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRME 2024 EN LA LOCALIDAD DE ZICUIRAN, MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 426971 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 426971 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:725.4, meta_modificada:725.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:113, direccion:CALLE LOS OLIVOS RANCHERIA ZICUIRÁN, 61860 ZICUIRÁN, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOS OLVOS Y CALLE LAS TAMACUAS, CALLE EJIDO CONGURIPO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE ZICUIRAN DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACÁN, lon:-101.96779971, lat:18.87687083}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 819229.58 | 819229.58 | 819229.58 | 819229.58 | 819229.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152375, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:819229.58, importe_modificado:819229.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:725.4}} | {2481288/proyecto_INICIO, 2481288/proyecto_FIN, 2481288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402480946 | Proyecto de inversión | 112084.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112084.86, modificado:117409.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS 2024 EN LA COLONIA UNIVERSIDAD MICHOACANA DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 426396 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 426396 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE RECTOR MIGUEL HIDALGO COLONIA UNIVERSIDAD MICHOACANA, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RECTOR MIGUEL HIDALGO Y CALLE RECTOR ENRIQUE ERREGUIN, CALLE RECTOR GREGORIO FRAGA ESTA COLONIA SE ENCUENTR, lon:-101.80186853, lat:18.9584735}} | 2024-01-10 | 2024-12-30 | 117409.08 | 117409.08 | 117409.08 | 117409.08 | 117409.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152363, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:117409.08, importe_modificado:117409.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {2480946/proyecto_INICIO, 2480946/proyecto_FIN, 2480946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402480770 | Proyecto de inversión | 112084.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112084.86, modificado:117409.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS 2024 EN LA COLONIA GENERALISIMO MORELOS DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 426105 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 426105 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LAZARA CARDENAS COLONIA GENERALÍSIMO MORELOS, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ABASOLO OTE Y CALLE MORELOS NORTE, CALLE GUERERO NORTE ENTRE LAS CALLES ABASOLO ORIENTE Y MORELOS NORTE LAS 6 VIVIE, lon:-101.80613135, lat:18.96800596}} | 2024-01-10 | 2024-12-30 | 117409.08 | 117409.08 | 117409.08 | 117409.08 | 117409.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152360, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:117409.08, importe_modificado:117409.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {2480770/proyecto_PROCESO, 2480770/proyecto_FIN, 2480770/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402481124 | Proyecto de inversión | 149446.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:149446.48, modificado:156545.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS 2024 EN LA COLONIA ERNESTO RODRIGUEZ DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 426666 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 426666 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JESUS CABRERA COLONIA ERNESTO RODRÍGUEZ, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JESUS CABRERA Y CALLE SALVADOR CALDERON, CALLE SILVINO VACA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA COMUNIDAD CERCA DEL RIO PRINC, lon:-101.80057077, lat:18.96115126}} | 2024-01-10 | 2024-12-30 | 156545.44 | 156545.44 | 156545.44 | 156545.44 | 156545.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152371, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:156545.44, importe_modificado:156545.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.0}} | {2481124/proyecto_INICIO, 2481124/proyecto_FIN, 2481124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402481078 | Proyecto de inversión | 112084.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112084.86, modificado:117409.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS 2024 EN LA COLONIA LINDA VISTA DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 426579 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 426579 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION COLONIA LINDA VISTA, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE EMILIANO ZAPATA LA COLONIA SE ENCUENTRA CERCA DE LA CARRETERA QUE VA HACIA ARIO DE ROSA, lon:-101.80353653, lat:18.9726279}} | 2024-01-10 | 2024-12-30 | 117409.08 | 117409.08 | 117409.08 | 117409.08 | 117409.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152369, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:117409.08, importe_modificado:117409.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {2481078/proyecto_INICIO, 2481078/proyecto_FIN, 2481078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492762 | Proyecto de inversión | 315656.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:315656.62, modificado:347487.84}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CAYACO MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 448721 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 448721 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12500.0, meta_modificada:12500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:20, direccion:CALLE SAN JOSE CAYACO RANCHERIA SAN JOSÉ CAYACO, 61852 SAN JOSÉ CAYACO, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL CAMINO COMIENZA A 200 METROS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CAYACO Y CAMINO SE ENCUENTRA A 150 METR, lon:-101.76565159, lat:18.9068012}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 347487.84 | 347487.84 | 347487.84 | 347487.84 | 347487.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152398, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:347487.84, importe_modificado:347487.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12500.0}} | {2492762/proyecto_INICIO, 2492762/proyecto_PROCESO, 2492762/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402493959 | Proyecto de inversión | 252031.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:252031.53, modificado:252070.62}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS 2024 EN LA COLONIA PRONASOL, DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 415083 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 415083 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:223.2, meta_modificada:223.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE MADERO NTE COLONIA PRONASOL, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MADERO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRAS SE ENCUENTRAN EN LA COLONIA PRONASOL CERCA DE LA ESCUELA SECUNDARIA , lon:-101.79921658, lat:18.96861577}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 252070.62 | 252070.62 | 252070.62 | 252070.62 | 252070.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152338, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:252070.62, importe_modificado:252070.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:223.2}} | {2493959/proyecto_INICIO, 2493959/proyecto_FIN, 2493959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402495368 | Proyecto de inversión | 252031.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:252031.52, modificado:252070.72}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS 2024 EN LA COLONIA LINDA VISTA DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 418536 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 418536 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:223.2, meta_modificada:223.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA REFVOLUCION NORTE COLONIA LINDA VISTA, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE EMILIANO ZAPATA LA COLONIA LINDA VISTA SE ENCUENTRA CERCA DE LA CARRETERA Q, lon:-101.80363443, lat:18.97229308}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 252070.72 | 252070.72 | 252070.72 | 252070.72 | 252070.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152350, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:252070.72, importe_modificado:252070.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:223.2}} | {2495368/proyecto_INICIO, 2495368/proyecto_FIN, 2495368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492583 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:499603.15}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EL CANAL EN LA LOCALIDAD DE ZICUIRAN, DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 448445 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 448445 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17500.0, meta_modificada:17500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:113, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO ZICUIRAN - CHURUMUCO KILÓMETRO 3 + 200 PUEBLO ZICUIRÁN, 61860 ZICUIRÁN, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA SALIDA A CHURUMUCO Y CARRETERA A 3200 METROS DE LA LOCALIDAD DE ZICUIRAN, C, lon:-101.97266265, lat:18.8802038}} | 2024-11-04 | 2024-12-30 | 499603.15 | 499603.15 | 499603.15 | 499603.15 | 499603.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152397, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:499603.15, importe_modificado:499603.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17500.0}} | {2492583/proyecto_PROCESO, 2492583/proyecto_INICIO, 2492583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102343129 | Proyecto de inversión | 134933.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134933.2, modificado:134933.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MPIO, TURICATO, MICH, EN LA LOCALIDA DE EL COLORIN - 7977 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Turicato | 7977 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.25, meta_modificada:12.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO TURICATO - EL COLORIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO EL COLORÍN, 61684 EL COLORÍN, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO TURICATO - LAS ANONAS Y BRECHA LAS ANONAS-EL COLORIN, LA OBRA LA PODEMOS ENCON, lon:-101.47105627, lat:18.97220913}} | 2024-02-23 | 2024-04-22 | 134933.2 | 134933.2 | 134933.2 | 134933.2 | 134933.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-MEV-IR/2024/005, contratista:CONSTRUCCIONES EPZAL S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1349331.98, importe_modificado:1349331.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.25}} | {2343129/proyecto_PROCESO, 2343129/proyecto_INICIO, 2343129/proyecto_PROCESO, 2343129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs4: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}}
2024 | 5 | MIC240302417649 | Proyecto de inversión | 479848.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:479848.58, modificado:479848.58}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO EN MADERO LOCALIDAD DE TERERIO TRAMO VILLA MADERO TERERIO - 219478 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Madero | 219478 | S | 59 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:138, direccion:RANCHO TERERIO, 58487 TERERIO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO LA PARRITA Y CAMINO ACATEN, CAMINO LOS LOBOS LA UBICACION DONDE SE REALIZARA LA OBRA ESTA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE MADERO EN LA COLONIA LA PARRITA SE E, lon:-101.27288, lat:19.370256}} | 2024-07-29 | 2024-08-05 | 479848.58 | 479848.58 | 479848.58 | 479848.58 | 479848.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/AYS/002/2024, contratista:CONSTRICO CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:749680.0, importe_modificado:749680.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2417649/proyecto_PROCESO, 2417649/proyecto_FIN, 2417649/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A LA PLATAFORMA NO SE PUDO VINCULAR EL CONTRATO DE ESTA OBRA, trimestre:5.0, usuario:benitoayalag, fecha:2025-07-11}} | {obs1: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}}
2024 | 5 | MIC240402492815 | Proyecto de inversión | 60403.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60403.46, modificado:96512.0}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACÁN. - 412311 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 412311 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:18, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA AGUA BLANCA, 60820 AGUA BLANCA (BARRANCA DEL TERESO), CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA TERRACERÍA CALLE CONOCIDO TRAMO VILLA VICTORIA AGUA BLANCA RAN, lon:-103.31666051, lat:18.8572319}} | 2024-12-02 | 2024-12-30 | 96512 | 96512 | 96512 | 96512 | 96512 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152846, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:60403.0, importe_modificado:60403.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {2492815/proyecto_FIN, 2492815/proyecto_PROCESO, 2492815/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402510959 | Proyecto de inversión | 639000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639000.0, modificado:638481.4}} | equipamiento para 2 aulas y laboratorio taller en escuela telesecundaria estv16 976 con c.c.t. 16etv0976c | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240424 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:479, direccion:Domicilio conocido s/n, lon:-101.148, lat:19.7525}} | 2024-11-14 | 2024-12-14 | 638481.4 | 638481.4 | 638481.4 | 638481.4 | 638481.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302443878 | Proyecto de inversión | 1365566.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1365566.56, modificado:1267238.91}} | rehabilitación general del albergue amalia solórzano de cárdenas con c.c.t. 16tar0005i | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240361 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:35, direccion:Domicilio conocido s/n, lon:-102.756, lat:18.0777}} | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 1267238.91 | 1267238.91 | 1267238.91 | 1267238.91 | 1267238.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202372070 | Proyecto de inversión | 344405.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:344405.36, modificado:288816.73}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN MARAVATIO EN LA TENENCIA DE TUNGAREO EN LA CALLE PROLONGACIÓN LÁZARO CÁRDENAS - 82379 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 82379 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:70, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN PEDRO, 61264 TUNGAREO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ROBLES Y CALLE AGRICOLA, CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL CENTRO DE SALUD Y A UNA CUADRA DEL EL PREESCOLAR BENIGNO BUS, lon:-100.37181641, lat:19.90777995}} | 2024-03-23 | 2024-04-18 | 288816.73 | 288816.73 | 288816.73 | 288816.73 | 288816.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148902, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:288816.73, importe_modificado:288816.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.0}} | {2372070/proyecto_INICIO, 2372070/proyecto_PROCESO, 2372070/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202371616 | Proyecto de inversión | 53073.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53073.87, modificado:47881.44}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN MARAVATÍO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PURIATZICUARO EN LA CALLE CONSTITUCION DE APATZINGAN. - 82980 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 82980 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.3, meta_modificada:204.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:62, direccion:CALLE APATZINGAN PUEBLO SANTIAGO PURIATZICUARO, 61258 SANTIAGO PURIATZÍCUARO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE ABASOLO, CALLE INSURGENTES LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESC. SEC JOSE MA. MORELOS Y PAVO, lon:-100.59054108, lat:19.88379614}} | 2024-04-01 | 2024-04-06 | 47881.44 | 47881.44 | 47881.44 | 47881.44 | 47881.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145925, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:53073.87, importe_modificado:47881.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.3}} | {2371616/proyecto_PROCESO, 2371616/proyecto_INICIO, 2371616/proyecto_PROCESO, 2371616/proyecto_INICIO, 2371616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402468990 | Proyecto de inversión | 443000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:443000.0, modificado:443000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CARCAMO SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAL MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN DE OCAMPO - 350703 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villamar | 350703 | S | 1133 | 1069 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO EL PLATANAL - VILLAMAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 INTERIOR SN PUEBLO EL PLATANAL, 59553 EL PLATANAL, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL PLATANAL A SAN PEDRO CAHRO Y , BRECHA CAMINO SACA COSECHAS L, lon:-102.58566585, lat:20.06375639}} | 2024-09-09 | 2024-10-04 | 443000 | 443000 | 443000 | 443000 | 443000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DPM/FAISMUN/AD/001/2024, contratista:SOLUCIONES ECOLOGICAS EN ENERGIA Y AGUA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR, monto:443000.0, importe_modificado:443000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2468990/proyecto_INICIO, 2468990/proyecto_FIN, 2468990/proyecto_PROCESO, 2468990/proyecto_FIN, 2468990/proyecto_INICIO, 2468990/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202372249 | Proyecto de inversión | 637867.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:637867.23, modificado:62909.96}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA ENTUBADA EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE TECARIO JESUS DEL MONTE SEGUNDA ETAPA - 83107 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 83107 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:147, direccion:CAMINO TRAMO TECARIO JESUS DEL MONTE - ROSA DE MAIZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 276 RANCHERIA TECARIO JESÚS DEL MONTE, 61255 TECARIO JESÚS DEL MONTE, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A PALOMAS Y CAMINO A CEBADILLA, lon:-100.55428275, lat:19.79768681}} | 2024-01-17 | 2024-08-31 | 62909.96 | 62909.96 | 62909.96 | 62909.96 | 62909.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145915, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:1000000.0, importe_modificado:62909.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2372249/proyecto_INICIO, 2372249/proyecto_PROCESO, 2372249/proyecto_FIN, 2372249/proyecto_PROCESO, 2372249/proyecto_INICIO, 2372249/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202372167 | Proyecto de inversión | 125875.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:125875.22, modificado:38022.88}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN MARAVATÍO EN LA LOCALIDAD DE APEO EL POTRERO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO. - 82787 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 82787 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:485.0, meta_modificada:485.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:3, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO APEO, 61274 APEO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESC. SEC. FED. MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD, lon:-100.33832417, lat:19.89071708}} | 2024-02-05 | 2024-02-23 | 38022.88 | 38022.88 | 38022.88 | 38022.88 | 38022.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145910, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:125875.22, importe_modificado:38022.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:485.0}} | {2372167/proyecto_INICIO, 2372167/proyecto_PROCESO, 2372167/proyecto_INICIO, 2372167/proyecto_PROCESO, 2372167/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202372048 | Proyecto de inversión | 178478.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:178478.18, modificado:152721.27}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN MARAVATÍO, EN LA TENENCIA DE SAN MIGUEL CURAHUANGO EN LA CALLE PRIVADA REVOLUCION - 82265 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 82265 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION COLONIA SAN MIGUEL, 61253 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE PATRIOTISMO, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL CENTRO DE ARTESANIAS DE SAN , lon:-100.45831608, lat:19.88275574}} | 2024-03-19 | 2024-04-18 | 152721.27 | 152721.27 | 152721.27 | 152721.27 | 152721.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145896, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:154855.27, importe_modificado:152721.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {2372048/proyecto_INICIO, 2372048/proyecto_PROCESO, 2372048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402465177 | Proyecto de inversión | 73000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:73000.0, modificado:73000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO - 339353 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villamar | 339353 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN PUEBLO VILLAMAR, 59550 VILLAMAR, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FELICITAS DE RIO Y CARRETERA CARRETERA MORELIA JIQUILPAN, CALLE GOMEZ FARIAS LA OBRA INICIA EN LA BOCA CALLES DE 5 DE FEBRE, lon:-102.59150814, lat:20.0225107}} | 2024-09-09 | 2024-09-14 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151185, contratista:, convocante:Municipio de Villamar, monto:73000.0, importe_modificado:73000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {2465177/proyecto_INICIO, 2465177/proyecto_FIN, 2465177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402483203 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280000.0, modificado:280000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES, EN PÁTZCUARO MICHOACÁN. - 430468 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 430468 | S | 33 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CIUDAD PÁTZCUARO, 61600 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , DIRÍGETE AL ESTE POR PONCE DE LEÓN HACIA DR. COSS.GIRA A LA IZQUIERDA DESPUÉS DE HOTEL PLAZA VASCO A LA DERECHA.CONTINÚA POR PORTAL DE MATAMOROSGIR, lon:-101.6086035, lat:19.51408339}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151174, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2483203/proyecto_INICIO, 2483203/proyecto_PROCESO, 2483203/proyecto_FIN, 2483203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402494811 | Proyecto de inversión | 680426.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:680426.05, modificado:680426.05}} | REHABILITACIÓN DE PRESA EN EL MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO EN LA LOCALIDAD DE LAS HUERTAS - 452015 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 452015 | S | 41 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4600.0, meta_modificada:4600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:58, direccion:RANCHO LAS HUERTAS, 61907 LAS HUERTAS, NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , AL SUR DE LA LOCALIDAD DE HUERTAS AGUAS ABAJO DEL CAUCE NATURAL SOBRE LA BRECHA QUE VA HACIA LA HACIENDA DE GUADALUPE Y EL CAUCE QUE LLEGA A LA, lon:-101.20408826, lat:19.09711418}} | 2024-09-18 | 2024-11-03 | 680426.05 | 680426.05 | 680426.05 | 680426.05 | 680426.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-015/2024, contratista:GRUPO ROJAS CORTES, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO, monto:680426.05, importe_modificado:680426.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4600.0}} | {2494811/proyecto_INICIO, 2494811/proyecto_PROCESO, 2494811/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402494135 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE COPANDARO, CALLE MIGUEL HIDALGO POZO NUMERO UNO LOCALIDAD DE COPANDARO DE GALEANA - 451013 | 16 | Michoacán de Ocampo | 18 | Copándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Copándaro | 451013 | S | 126 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 108 108 INTERIOR A COLONIA COPÁNDARO DE GALEANA, 58870 COPÁNDARO DE GALEANA, COPÁNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y , CALLE IGNACIO ZARAGOZA SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO A UN COSTADO DE, lon:-101.21622089, lat:19.89400536}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOPUM/APO/002/2024, contratista:EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COPANDARO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2494135/proyecto_INICIO, 2494135/proyecto_FIN, 2494135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202371116 | Proyecto de inversión | 465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465000.0, modificado:465000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE HUELLAS DE RODAMIENTO AL ACCESO A LA CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE HUITZONTLA, MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACAN. - 79101 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 79101 | S | 109 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:69, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA HUITZONTLA, 60820 HUITZONTLA, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE SAN JUAN HUITZONTLA EN EL MUNICIPIO DE CHINICUILA MICH., lon:-103.40510778, lat:18.63806553}} | 2024-03-08 | 2024-03-26 | 465000 | 465000 | 465000 | 465000 | 465000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/CHINI/OP/AD-001/2024, contratista:ALFREDO ACHA PALOMARES, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA MICHOACÁN, monto:465000.0, importe_modificado:465000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2371116/proyecto_PROCESO, 2371116/proyecto_FIN, 2371116/proyecto_PROCESO, 2371116/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202389080 | Proyecto de inversión | 1097993.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1097993.94, modificado:1097993.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ZACAPU, EN LA LOCALIDAD ZACAPU, EN COL. RINCON QUIETO, EN CALLE FERNANDO ORTIZ RUBIO - 145864 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 145864 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO ORTIZ RUBIO RANCHERIA VALLE DE ZACAPU, 58665 ZACAPU, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALANDRIA Y CALLE COLIBRI, CALLE ALFONSO CORONA DEL ROSAL LA OBRA DE PAVIMENTACION SE LOCALIZA EN LA CALLE FERNANDO ORTIZ, lon:-101.7966342, lat:19.80199941}} | 2024-06-03 | 2024-07-04 | 1097993.94 | 1097993.94 | 1097993.94 | 1097993.94 | 1097993.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM DOPDU AD FAISMUN 2024 002, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS DE MICHOACAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN., monto:1097993.94, importe_modificado:1097993.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2389080/proyecto_INICIO, 2389080/proyecto_PROCESO, 2389080/proyecto_FIN, 2389080/proyecto_INICIO, 2389080/proyecto_PROCESO, 2389080/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302428016 | Proyecto de inversión | 465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465000.0, modificado:464965.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA CALLE FLORES MAGON RUMBO A LA PARANERA EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICTORIA, MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACAN. - 282982 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 282982 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE FLORES MAGON PUERTO VILLA VICTORIA, 60820 VILLA VICTORIA, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CHINICUILA MICHOACÁN POR LA CALLE RUMBO A LA PARANERA POR ATRAS DEL DEPOSITO DE AGUA D, lon:-103.37330906, lat:18.75686851}} | 2024-07-18 | 2024-08-19 | 464965.2 | 464965.2 | 464965.2 | 464965.2 | 464965.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145187, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHINICUILA MICHOACAN, monto:153000.0, importe_modificado:153000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2428016/proyecto_INICIO, 2428016/proyecto_FIN, 2428016/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202388463 | Proyecto de inversión | 465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465000.0, modificado:465000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE HUELLAS DE RODAMIENTO A LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS MUNICIPIO DE CHINICUILA MICH. - 143280 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 143280 | S | 17 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:113, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE N/A TRAMO VILLA VICTORIA - COLIMA KILÓMETRO 41 + 300 RANCHERIA POTRERILLOS, 60820 POTRERILLOS (PASO DE POTRERILLOS), CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 41.3 KILOMETROS , lon:-103.50327886, lat:18.95156504}} | 2024-05-20 | 2024-06-30 | 465000 | 465000 | 465000 | 465000 | 465000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145226, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHINICUILA MICHOACAN, monto:465000.0, importe_modificado:465000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2388463/proyecto_PROCESO, 2388463/proyecto_INICIO, 2388463/proyecto_FIN, 2388463/proyecto_PROCESO, 2388463/proyecto_FIN, 2388463/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202389085 | Proyecto de inversión | 1937680 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1937680.0, modificado:1937680.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ZACAPU, EN LA LOCALIDAD DE NARANJA DE TAPIA, EN CALLE FRANCISCO VILLA - 145870 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 145870 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1115.0, meta_modificada:1115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:20, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO NARANJA DE TAPIA, 58730 NARANJA DE TAPIA, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SALVADOR ALLENDE, AVENIDA PRIMO TAPIA LA OBRA DE PAVIMENTACION SE LOCALIZA EN LA CALLE FRANCIS, lon:-101.76534637, lat:19.7788015}} | 2024-06-03 | 2024-07-04 | 1937680 | 1937680 | 1937680 | 1937680 | 1937680 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM DOPDU IR FAISMUN 2024 006, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCION HURTADO CEJA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:1937680.0, importe_modificado:1937680.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1115.0}} | {2389085/proyecto_INICIO, 2389085/proyecto_PROCESO, 2389085/proyecto_FIN, 2389085/proyecto_INICIO, 2389085/proyecto_PROCESO, 2389085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202389095 | Proyecto de inversión | 495943.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:495943.66, modificado:495943.66}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN ZACAPU EN LA LOCALIDAD DE NARANJA DE TAPIA - 145901 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 145901 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:616.56, meta_modificada:616.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:20, direccion:CALLE JOAQUIN DE LA CRUZ PUEBLO NARANJA DE TAPIA, 58730 NARANJA DE TAPIA, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA PRIMO TAPIA Y CALLE ANAHUAC, CALLE 18 DE MARZO LA OBRA DE LOCALIZA EN LA CANCHA PUBLICA QUE SE ENCUENTRA A UNA CO, lon:-101.75924702, lat:19.777118}} | 2024-06-04 | 2024-07-05 | 495943.66 | 495943.66 | 495943.66 | 495943.66 | 495943.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144725, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:495943.66, importe_modificado:495943.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:616.56}} | {2389095/proyecto_INICIO, 2389095/proyecto_PROCESO, 2389095/proyecto_FIN, 2389095/proyecto_PROCESO, 2389095/proyecto_FIN, 2389095/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202389573 | Proyecto de inversión | 101152 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:101152.0, modificado:101152.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN ZACAPU, EN LA LOCALIDAD DE NARANJA DE TAPIA - 146240 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 146240 | S | 10 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:20, direccion:TERRACERÍA TRAMO NARANJA DE TAPIA - TAREJERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 150 PUEBLO NARANJA DE TAPIA, 58730 NARANJA DE TAPIA, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LOS TRAMOS DE REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS SE, lon:-101.76011606, lat:19.77425828}} | 2024-06-04 | 2024-10-10 | 101152 | 101152 | 101152 | 101152 | 101152 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144726, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:101152.0, importe_modificado:101152.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:625.0}} | {2389573/proyecto_INICIO, 2389573/proyecto_PROCESO, 2389573/proyecto_INICIO, 2389573/proyecto_PROCESO, 2389573/proyecto_FIN, 2389573/proyecto_PROCESO, 2389573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202372364 | Proyecto de inversión | 465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465000.0, modificado:465000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y DRENAJE A BASE DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICTORIA, MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACÁN - 84954 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 84954 | S | 519 | 549 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO VILLA VICTORIA, 60820 VILLA VICTORIA, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MATAMOROS Y , LA CALLE ALDAMA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA DE LA CABECERA MUNICIPAL VILLA VICTORIA DEL MUNICIPI, lon:-103.36587436, lat:18.75575609}} | 2024-04-11 | 2024-06-30 | 465000 | 465000 | 465000 | 465000 | 465000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145212, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHINICUILA MICHOACAN, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2372364/proyecto_INICIO, 2372364/proyecto_FIN, 2372364/proyecto_PROCESO, 2372364/proyecto_INICIO, 2372364/proyecto_PROCESO, 2372364/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402490771 | Proyecto de inversión | 855610.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:855610.11, modificado:855610.11}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE CANTABRIA DEL MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACÁN - 407261 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 407261 | S | 1051 | 905 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:7, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHO CANTABRIA, 58701 CANTABRIA, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RAMON AVILA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 05 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA CANCHA DE LA LOCALIDAD COLOCADOS EN LA AZOTEA, lon:-101.72560874, lat:19.84003363}} | 2024-12-02 | 2024-12-27 | 855610.11 | 855610.11 | 855610.11 | 855610.11 | 855610.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FAISMUN/AD-004/2024, contratista:REDIXXO EDIFICACIONES Y REMODELACIONES MORELIA S.A.DE.C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:855610.11, importe_modificado:855610.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:66.0}} | {2490771/proyecto_INICIO, 2490771/proyecto_FIN, 2490771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402466378 | Proyecto de inversión | 399195.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399195.74, modificado:399195.74}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y FACHADA DEL JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ, DE LA LOCALIDAD DEL PUEBLITO, MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACÁN - 391183 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 391183 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:21, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHO EL PUEBLITO, 58720 EL PUEBLITO, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CONOCIDO, CARRETERA MORELIA GUADALAJARA LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL BANCO DE MATERIALES A UN COSTADO DE LA, lon:-101.93010764, lat:19.82071949}} | 2024-11-21 | 2024-12-25 | 399195.74 | 399195.74 | 399195.74 | 399195.74 | 399195.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FAISMUN/AD-002/2024, contratista:CONSTRUCTORA DRIVAZ S.A.DE.C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:399195.74, importe_modificado:399195.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:75.0}} | {2466378/proyecto_INICIO, 2466378/proyecto_FIN, 2466378/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402491813 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:310000.0, modificado:310074.37}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO EN HUETAMO LOCALIDAD SANTIAGO CONGURIPO ASENTAMIENTO SANTIAGO CONGURIPO - 410023 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 410023 | S | 32 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:132, direccion:CALLEJON AL RIO CHIQUITO RANCHERIA SANTIAGO CONGURIPO, 61952 SANTIAGO CONGURIPO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PORVENIR Y CAMINO AL ENTRONQUE DE LA CARRETERA HUETAMO- CHURUMUCO, CALLE ROSALES EL PROYECTO SE UBICA EN LA, lon:-101.10799296, lat:18.51532622}} | 2024-09-17 | 2024-11-15 | 310074.37 | 310074.37 | 310074.37 | 310074.37 | 310074.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153020, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:310000.0, importe_modificado:310074.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2491813/proyecto_INICIO, 2491813/proyecto_FIN, 2491813/proyecto_PROCESO, 2491813/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402493923 | Acción | 150000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.01, modificado:150000.01}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 450586 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Múgica | 450586 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.086734, lat:19.028805}} | 2024-10-18 | 2024-12-18 | 150000.01 | 150000.01 | 150000.01 | 150000.01 | 150000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:177, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUGICA, monto:150000.01, importe_modificado:150000.01}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2493923/proyecto_INICIO, 2493923/proyecto_PROCESO, 2493923/proyecto_FIN, 2493923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402516706 | Proyecto de inversión | 76038 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:47, modalidad:E, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76038.0, modificado:76038.0}} | MODIFICACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTALACIÓN DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS: UNA LAMPARA OBSTETRICA (LED), UN REFRIGERADOR PARA CADAVERES Y UNA UNIDAD RADIOLOGICA DIGITAL PARA ESTUDIOS DE TORAX | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | PMA-8 | N | 0 | 0 | 2127359 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:AV. DR ENRIQUE SAHAGÚN CORTÉZ #229. COL. CENTRO. C.P. 59027., lon:-102.718266, lat:20.039827}} | 2024-11-05 | 2024-11-19 | 76038 | 76038 | 76038 | 76038 | 76038 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AD-DCM-133/2024, contratista:OMAR RAMIREZ FRAGA, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:76038.0, importe_modificado:76038.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2516706/proyecto_INICIO, 2516706/proyecto_PROCESO, 2516706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402495358 | Proyecto de inversión | 252031.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:252031.53, modificado:252070.72}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS 2024 EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 418502 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 418502 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:223.2, meta_modificada:223.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL RIO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE JIQUILPAN DE JUAREZ, CALLE DAMASO CARDENAS LA COLONIA LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA , lon:-101.81388172, lat:18.95346057}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 252070.72 | 252070.72 | 252070.72 | 252070.72 | 252070.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152348, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:252070.72, importe_modificado:252070.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:223.2}} | {2495358/proyecto_INICIO, 2495358/proyecto_FIN, 2495358/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402495350 | Proyecto de inversión | 252031.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:252031.53, modificado:252070.72}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS 2024 EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 418486 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 418486 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:223.2, meta_modificada:223.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE EMILIANO ZAPATA EL DOMICILIO SE ENCUENTRA REFERIDO EN LA COLONIA ZAPATA UNA SEÑA PARTICU, lon:-101.80250031, lat:18.96717903}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 252070.72 | 252070.72 | 252070.72 | 252070.72 | 252070.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152344, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:252070.72, importe_modificado:252070.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:223.2}} | {2495350/proyecto_INICIO, 2495350/proyecto_FIN, 2495350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102342922 | Proyecto de inversión | 134933.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134933.2, modificado:134933.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MPIO, TURICATO, MICH, EN LA LOCALIDA DE LA CAPILLA - 6074 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Turicato | 6074 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.25, meta_modificada:12.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO TURICATO - LA CAPILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO LA CAPILLA, 61684 LA CAPILLA, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO TURICATO-LAS ANONAS Y CAMINO LAS ANONAS-LA CAPILLA, LA OBRA LA PODEMOS ENCONTR, lon:-101.43614641, lat:18.96151897}} | 2024-02-23 | 2024-04-22 | 134933.2 | 134933.2 | 134933.2 | 134933.2 | 134933.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-MEV-IR/2024/005, contratista:CONSTRUCCIONES EPZAL S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1349331.98, importe_modificado:1349331.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.25}} | {2342922/proyecto_INICIO, 2342922/proyecto_PROCESO, 2342922/proyecto_INICIO, 2342922/proyecto_PROCESO, 2342922/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs4: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}}
2024 | 5 | MIC240102345754 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EN EL MPIO DE TURICATO, LOCALIDAD CAHULOTE DE SANTA ANA - 26895 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Turicato | 26895 | S | 1022 | 1014 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO TURICATO - EL CAHULOTE DE SANTA ANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO EL CAHULOTE DE SANTA ANA, 61687 EL CAHULOTE DE SANTA ANA, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y , LA OBRA LA PO, lon:-101.58256988, lat:19.07084533}} | 2024-03-04 | 2024-04-12 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-URB-IR/2024/014, contratista:DANTE TRIGO PINEDA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7000.0}} | {2345754/proyecto_INICIO, 2345754/proyecto_PROCESO, 2345754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs4: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}}
2024 | 5 | MIC240202364451 | Proyecto de inversión | 1528413.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1528413.03, modificado:1528413.03}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN EL MPIO DE TURICATO, EN LA LOC DE TAVERA - 56827 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Turicato | 56827 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8160.0, meta_modificada:8160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:179, direccion:CAMINO TRAMO TURICATO - TAVERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO TAVERA, 61687 TAVERA, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TAVERA Y , LA OBRA LA PODEMOS ENCONTRAR E, lon:-101.55885144, lat:19.06172894}} | 2024-04-03 | 2024-05-23 | 1528413.03 | 1528413.03 | 1528413.03 | 1528413.03 | 1528413.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-URB-IR/2024/027, contratista:CONSTRUCCIONES ROMERO MEDINA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1528413.03, importe_modificado:1528413.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8160.0}} | {2364451/proyecto_PROCESO, 2364451/proyecto_INICIO, 2364451/proyecto_FIN, 2364451/proyecto_PROCESO, 2364451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs4: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}}
2024 | 5 | MIC240402511809 | Proyecto de inversión | 3338882 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3338882.0, modificado:3327924.0}} | equipamiento especializado para laboratorio en universidad de la ciénega del estado de michoacan de ocampo, con c.c.t. 16esu0003e | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240269 | N | 0 | 0 | 767 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Avenida Universidad Sur 3000, lon:-102.745954, lat:20.01477}} | 2024-10-04 | 2024-11-19 | 3327924 | 3327924 | 3327924 | 3327924 | 3327924 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402511813 | Proyecto de inversión | 5805500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5805500.0, modificado:4503899.52}} | remplazo equipo computo aulas informáticas en universidad de la ciénega del estado de michoacan de ocampo, con c.c.t. 16esu0003e | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240270 | N | 0 | 0 | 767 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Avenida Universidad Sur 3000, lon:-102.745954, lat:20.01477}} | 2024-10-04 | 2024-11-19 | 4503899.52 | 4503899.52 | 4503899.52 | 4503899.52 | 4503899.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402466440 | Proyecto de inversión | 2312150 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2312150.0, modificado:2312150.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN MADERO, LOCALIDAD DE VILLA MADERO COLONIA ASERRADERO CALLE PAULINO SANCHEZ ALCAUTER - 391300 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Madero | 391300 | S | 320 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1362.0, meta_modificada:1362.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE PAULINO SANCHEZ COLONIA ASERRADERO VIEJO, 58480 VILLA MADERO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARIANO RANGEL Y CALLE JOSE MARIA AYALA BRAVO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PAULINO SANCHEZ EN LA COLONIA DEL ASER, lon:-101.28578099, lat:19.38873499}} | 2024-11-22 | 2024-12-30 | 2312150 | 2312150 | 2312150 | 2312150 | 2312150 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/AD/030/2024, contratista:PARLY CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:2312150.0, importe_modificado:2312150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1362.2}} | {2466440/proyecto_FIN, 2466440/proyecto_PROCESO, 2466440/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}}
2024 | 5 | MIC240402458717 | Proyecto de inversión | 468100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:468100.0, modificado:468100.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN MADERO,LOCALIDAD VILLA MADERO CALLE LAGO COL. BUENOS AIRES - 370205 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Madero | 370205 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:277.3, meta_modificada:275.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE LAGO COLONIA BUENOS AIRES, 58480 VILLA MADERO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE VERACRUZ, EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA COLONIA BUENOS AIRES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MADERO, lon:-101.285261, lat:19.393754}} | 2024-11-11 | 2024-12-13 | 468100 | 468100 | 468100 | 468100 | 468100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/028/2024, contratista:CONSTRICO CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:999740.0, importe_modificado:999740.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.9}} | {2458717/proyecto_INICIO, 2458717/proyecto_PROCESO, 2458717/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A LA PLATAFORMA NO HEMOS PODIDO ASOCIAR EL ACUERDO DE ESTA OBRA POR ADMINISTRACION, trimestre:5.0, usuario:benitoayalag, fecha:2025-07-11}} | {obs1: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}}
2024 | 5 | MIC240202357911 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE JARIPO - 33447 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villamar | 33447 | S | 162 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:18, direccion:CALLE NACIONAL INTERIOR SN PUEBLO JARIPO, 59570 JARIPO, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE GALEANA LA OBRA INICIA EN LA BOCA CALLE DE CALLE INDEPENDENCIA CONTINUA POR CALLE NACI, lon:-102.59425614, lat:19.93712684}} | 2024-02-05 | 2024-02-29 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DUOP/FAISMUN/AD/002/2024, contratista:RAGOCE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2357911/proyecto_INICIO, 2357911/proyecto_FIN, 2357911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202359956 | Proyecto de inversión | 852972.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:852972.54, modificado:852972.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y AGUA ENTUBADA EN LA CALLE INSURGENTES EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR - 43519 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villamar | 43519 | S | 1548 | 1430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:623.34, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES INTERIOR SN PUEBLO VILLAMAR, 59550 VILLAMAR, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CARRETERA ZAMORA-JIQUILPAN, CALLE HIDALGO LA CALLE INICIA DONDE TERMINA EL DERECHO DE VIA FEDERAL DE CARR, lon:-102.59472905, lat:20.01879592}} | 2024-03-03 | 2024-04-04 | 852972.54 | 852972.54 | 852972.54 | 852972.54 | 852972.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DUOP/FAISMUN/AD/005/2024, contratista:RAGOCE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR, monto:852972.54, importe_modificado:852972.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2359956/proyecto_INICIO, 2359956/proyecto_FIN, 2359956/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202384334 | Proyecto de inversión | 793000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:793000.0, modificado:793000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CORTADA PEDRO MORENO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 121259 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villamar | 121259 | S | 1842 | 1568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:649.0, meta_modificada:649.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:12, direccion:CALLE PEDRO MORENO INTERIOR SN PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 59554 EMILIANO ZAPATA, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE DE LA ZANJA ALTA LA OBRA SE UBICA DONDE TERMINO LA PRIMER ETA, lon:-102.61266442, lat:19.99727272}} | 2024-05-20 | 2024-06-29 | 793000 | 793000 | 793000 | 793000 | 793000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DUOP/FAISMUN/AD/009/2024, contratista:INGENIERIA ROMACO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR, monto:793000.0, importe_modificado:793000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:649.0}} | {2384334/proyecto_FIN, 2384334/proyecto_INICIO, 2384334/proyecto_FIN, 2384334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202393296 | Proyecto de inversión | 234434.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:234434.98, modificado:258906.69}} | CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD EL PLATANAL MUNICIPIO DE VILLAMAR - 167834 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villamar | 167834 | S | 1133 | 1069 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO PLATANAL - VILLAMAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 450 INTERIOR SN PUEBLO EL PLATANAL, 59553 EL PLATANAL, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL PLATANAL A SAN PEDRO CAHRO Y , LA OBRA SE UBICA SOLO EL CAMI, lon:-102.58884552, lat:20.06370904}} | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 258906.69 | 258906.69 | 258906.69 | 258906.69 | 258906.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DUOP/FAISMUN/AD/011/2024, contratista:SOLUCIONES ECOLOGICAS EN ENERGIA Y AGUA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR, monto:258906.69, importe_modificado:258906.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2393296/proyecto_FIN, 2393296/proyecto_INICIO, 2393296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302428351 | Proyecto de inversión | 465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465000.0, modificado:465000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE HUELLAS DE RODAMIENTO Y EMPEDRADO EN LA LOCALIDAD DE TEHUANTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACAN. - 284742 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 284742 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:149, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL TEHUANTEPEC RANCHERIA TEHUANTEPEC, 60820 TEHUANTEPEC, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TEHUANTEPEC EN EL CRUCE CON LA CARRETERA AQ, lon:-103.29973454, lat:18.68722213}} | 2024-07-03 | 2024-08-31 | 465000 | 465000 | 465000 | 465000 | 465000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145187, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHINICUILA MICHOACAN, monto:153000.0, importe_modificado:153000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2428351/proyecto_INICIO, 2428351/proyecto_FIN, 2428351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402494095 | Proyecto de inversión | 273116.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:273116.85, modificado:273116.85}} | EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS BASICOS EN LA ESCUELA DE EDUCACION INICIAL KURIKAVERI EN TINGAMBATO MICHOACAN BARRIO TERCERO EN CALLE PROLONGACION TERAN - 450917 | 16 | Michoacán de Ocampo | 90 | Tingambato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tingambato | 450917 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.28, meta_modificada:25.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE CALLE TERAN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO TERCERO, 60290 TINGAMBATO, TINGAMBATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A LAS PIRAMIDES DE TINGAMBATO Y CARRETERA A LA ESCONDIDA, CALLE LAS FLORES ESCUELA UBICA, lon:-101.8561756, lat:19.4953364}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 273116.85 | 273116.85 | 273116.85 | 273116.85 | 273116.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HATM/DOPU/FIII/AD/005/2024, contratista:EMMANUEL ALEJANDRO TORRES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TINGAMBATO, monto:273116.85, importe_modificado:273116.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.28}} | {2494095/proyecto_INICIO, 2494095/proyecto_FIN, 2494095/proyecto_PROCESO, 2494095/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402484094 | Proyecto de inversión | 639337.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:639337.79, modificado:639337.79}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TINGAMBATO BARRIO CUARTO EN LA SEPTIMA CUADRA DE LA CALLE TERAN - 432053 | 16 | Michoacán de Ocampo | 90 | Tingambato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tingambato | 432053 | S | 8389 | 7936 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:945.0, meta_modificada:945.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE TERAN BARRIO TERCERO, 60290 TINGAMBATO, TINGAMBATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ERENDIRA Y CALLE GUERRERO, CALLE PROLONGACION TERAN ES LA CARRETERA MUNICIPAL QUE COMUNICA LA CABECERA MUNICIPAL CON LA LOCALIDAD DE LA ESC, lon:-101.85600272, lat:19.49648449}} | 2024-11-18 | 2024-12-17 | 639337.79 | 639337.79 | 639337.79 | 639337.79 | 639337.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HATM/DOPU/FIII/AD/001/2024, contratista:YAZMIN GONZALEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE TINGAMBATO, monto:639337.79, importe_modificado:639337.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:945.0}} | {2484094/proyecto_FIN, 2484094/proyecto_PROCESO, 2484094/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402494029 | Proyecto de inversión | 339526.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:339526.85, modificado:339526.85}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR OCTAVIO PAZ DEL MUNICIPIO DE TINGAMBATO MICHOACAN BARRIO PRIMERO COLONIA EL MOLINITO EN CALLE EL ZAGUAN - 450832 | 16 | Michoacán de Ocampo | 90 | Tingambato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tingambato | 450832 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.5, meta_modificada:32.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE ZAGUAN INTERIOR SN BARRIO PRIMERO, 60290 TINGAMBATO, TINGAMBATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PROLONGACION DE INDEPENDENCIA Y CALLE PRIVADA D EOBREGON, CALLE OBREGON CALLE UBICADA ENTRE CALLE PROLONGACION DE INDEPENDECIA, lon:-101.84870605, lat:19.5073367}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 339526.85 | 339526.85 | 339526.85 | 339526.85 | 339526.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HATM/DOPU/FIII/AD/004/2024, contratista:EMMANUEL ALEJANDRO TORRES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TINGAMBATO, monto:339526.85, importe_modificado:339526.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.5}} | {2494029/proyecto_INICIO, 2494029/proyecto_PROCESO, 2494029/proyecto_INICIO, 2494029/proyecto_FIN, 2494029/proyecto_PROCESO, 2494029/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302425418 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:3996892.52}} | CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, MUNICIPIO TARÍMBARO, EN LA LOCALIDAD DE URUETARO. - 268963 | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tarímbaro | 268963 | S | 1400 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:39, direccion:CALLE VALLE DE HUANDACAERO PUEBLO URUÉTARO, 58891 URUÉTARO, TARÍMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VALLE DE TEXUTEPEC Y CALLE VALLE DE TACÁMBARO, CALLE VALLE DE HUANDACAERO PUEBLO URUÉTARO CP. 58891 URUÉTARO TARÍMBARO MICH, lon:-101.08919201, lat:19.78864023}} | 2024-06-01 | 2024-07-30 | 3996892.52 | 3996892.52 | 3996892.52 | 3996892.52 | 3996892.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-DOP-01-2024, contratista:COVISA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO, monto:3996892.52, importe_modificado:3996892.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {2425418/proyecto_INICIO, 2425418/proyecto_PROCESO, 2425418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402517425 | Proyecto de inversión | 122342.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:47, modalidad:E, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122342.74, modificado:122342.74}} | MODIFICACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTALACIÓN DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS: UNA LAVADORA EXTRACTORA CON CAPACIDAD DE 50 A 60 KG DE ROPA SECA Y UNA TOMBOLA SECADORA A GAS L. P. CON CAP. DE 45 A 55 KG. DE ROPA SECA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | PMA-23-2 | N | 0 | 0 | 2127359 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE OCOLUSEN #450. COL. POBLADO OCOLUSEN. C.P. 58270., lon:-101.1554807, lat:19.6930439}} | 2024-11-04 | 2024-11-19 | 122342.74 | 122342.74 | 122342.74 | 122342.74 | 122342.74 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AD-DCM-132/2024, contratista:OMAR RAMIREZ FRAGA, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:20880.0, importe_modificado:20880.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AD-INFRA-DMEE-017/2024, contratista:ALFREDO HERNANDEZ MALDONADO, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:36099.2, importe_modificado:36099.2}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SSM/OP/IR-002/2024, contratista:LUIS DAVID DOMINGUEZ SANCHEZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:65363.54, importe_modificado:65363.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2517425/proyecto_INICIO, 2517425/proyecto_PROCESO, 2517425/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402489698 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3100000.0, modificado:3100000.0}} | PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS. - 443328 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 443328 | S | 7500 | 7500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO JUNGAPEO DE JUAREZ - TODAS SUS LOCALIDADES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 900 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO JUNGAPEO DE JUÁREZ, 61470 JUNGAPEO DE JUÁREZ, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA EL ESPINA, lon:-100.49301827, lat:19.46052429}} | 2024-01-01 | 2024-09-30 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154504, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO, monto:3100000.0, importe_modificado:3100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2489698/proyecto_FIN, 2489698/proyecto_PROCESO, 2489698/proyecto_INICIO, 2489698/proyecto_FIN, 2489698/proyecto_INICIO, 2489698/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402517468 | Proyecto de inversión | 156600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:47, modalidad:E, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156600.0, modificado:156600.0}} | MODIFICACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTALACIÓN DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS: UNA LAMPARA OBSTETRICA (LED), UNA TOMBOLA SECADORA A GAS L. P. CON CAP. DE 45 A 55 KG. DE ROPA SECA Y UNA UNIDAD RADIOLOGICA DIGITAL PARA ESTUDIOS DE TORAX | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | PMA-16 | N | 0 | 0 | 2127359 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CARRETERA PURUANDIRO-PASEO PASTOR ORTIZ KM 4.5 S/N. SAN PEDRO CARANO. C.P. 58516, lon:-101.523548, lat:20.127882}} | 2024-11-12 | 2024-11-26 | 156600 | 156600 | 156600 | 156600 | 156600 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AD-DCM-135/2024, contratista:OMAR RAMIREZ FRAGA, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:156600.0, importe_modificado:156600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2517468/proyecto_INICIO, 2517468/proyecto_FIN, 2517468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402489350 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL, LÍNEA DE AGUA POTABLE, MPIO DE HIDALGO, SAN ANTONIO VILLALONGÍN EN LA CALLE REPÚBLICA DEL SALVADOR PONIENTE. - 442644 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 442644 | S | 34 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:122, direccion:CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR RANCHERIA SAN ANTONIO VILLALONGÍN, 61231 SAN ANTONIO VILLALONGÍN, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REPUBLICA DE GUATEMALA Y CAMINO AL PANTEON, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL ZUR DEL CAMPO D, lon:-100.75418159, lat:19.53503336}} | 2024-10-10 | 2024-11-15 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/AD-005/2024, contratista:DIBENGI DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2489350/proyecto_INICIO, 2489350/proyecto_FIN, 2489350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402487387 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL DEL RÍO CHIQUITO, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, ENTRE CIRCUITO SUR Y CALLE SANTOS DEGOLLADO. - 439198 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 439198 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:89.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:COLONIA LA CIÉNEGA, 61137 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CIRCUITO SUR Y CALLE DEGOLLADOS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A ESPALDAS DE LA CENTRAL VIEJA DE CD. HIDALGO, lon:-100.56558071, lat:19.68892648}} | 2024-10-25 | 2024-12-10 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/AD-024/2024, contratista:DIBENGI DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.68}} | {2487387/proyecto_PROCESO, 2487387/proyecto_INICIO, 2487387/proyecto_FIN, 2487387/proyecto_INICIO, 2487387/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402495794 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ANDADOR, MUNICIPIO DE HIDALGO, COL. SANTUARIO MONARCA, EN CALLE HURACÁN. - 454510 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 454510 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:527.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE HURACAN COLONIA SANTUARIO MONARCA, 61113 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOS AZUFRES Y CALLE CRUZ, CALLE AMANECER LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A APROXIMADAMENTE A 94 METROS DE LA PANADERIA MONROY, lon:-100.57276916, lat:19.69819874}} | 2024-10-25 | 2024-12-10 | 1500 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/AD-025/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OSDAOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:527.0}} | {2495794/proyecto_FIN, 2495794/proyecto_PROCESO, 2495794/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202384060 | Proyecto de inversión | 2056358.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2056358.46, modificado:2056358.46}} | CONSTRUCCION ELECTRIFICACION EN EL MPIO DE TURICATO LOC CUITZIAN GRANDE CERRITOS - 118948 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Turicato | 118948 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:875.0, meta_modificada:875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:62, direccion:BRECHA TRAMO TURICATO - CUITZIAN GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO CUITZIÁN GRANDE, 61690 CUITZIÁN GRANDE, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TURICATO - LAS CEIBAS DE CUITZIAN Y BRECHA LAS CEIBAS-CUITZIAN GRAN, lon:-101.32333805, lat:18.83927903}} | 2024-05-16 | 2024-06-14 | 2056358.46 | 2056358.46 | 2056358.46 | 2056358.46 | 2056358.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-ELE-IR/2024/029, contratista:ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:2056358.46, importe_modificado:2056358.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:875.0}} | {2384060/proyecto_INICIO, 2384060/proyecto_PROCESO, 2384060/proyecto_FIN, 2384060/proyecto_INICIO, 2384060/proyecto_PROCESO, 2384060/proyecto_FIN, 2384060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs4: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}}
2024 | 5 | MIC240202376010 | Proyecto de inversión | 134933.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134933.2, modificado:134933.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MPIO DE TURICATO EN LA LOCALIDAD DE LAS NUECES - 95350 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Turicato | 95350 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:14.35, meta_modificada:14.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:118, direccion:CAMINO TRAMO TURICATO - LAS NUECES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO LAS NUECES, 61696 LAS NUECES, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO TURICATO-SANTA CRUZ DE MORELOS Y BRECHA MARITANGACHO-LAS NUECES, LAS ACCIONES L, lon:-101.45673484, lat:18.81114805}} | 2024-02-23 | 2024-04-22 | 134933.2 | 134933.2 | 134933.2 | 134933.2 | 134933.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-MEV-IR/2024/005, contratista:CONSTRUCCIONES EPZAL S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1349331.98, importe_modificado:1349331.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:14.35}} | {2376010/proyecto_INICIO, 2376010/proyecto_PROCESO, 2376010/proyecto_FIN, 2376010/proyecto_INICIO, 2376010/proyecto_PROCESO, 2376010/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs4: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}}
2024 | 5 | MIC240202375493 | Proyecto de inversión | 134933.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134933.2, modificado:134933.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MPIO DE TURICATO EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE MORELOS - 95514 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Turicato | 95514 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:14.35, meta_modificada:14.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:175, direccion:CAMINO TRAMO TURICATO - SANTA CRUZ DE MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO SANTA CRUZ DE MORELOS, 61694 SANTA CRUZ DE MORELOS, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO TURICATO - LAS CEIBAS DE CUITZIAN Y BRECHA LAS C, lon:-101.34789269, lat:18.78562111}} | 2024-02-23 | 2024-04-22 | 134933.2 | 134933.2 | 134933.2 | 134933.2 | 134933.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-MEV-IR/2024/005, contratista:CONSTRUCCIONES EPZAL S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1349331.98, importe_modificado:1349331.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:14.35}} | {2375493/proyecto_INICIO, 2375493/proyecto_PROCESO, 2375493/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs2: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs3: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}, obs4: {observación:sobregiro, la suma de su aprobado anual mas rendimientos financieros es por 69688127 revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-11}}
2024 | 5 | MIC240402511841 | Proyecto de inversión | 1301610.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1301610.48, modificado:1272288.0}} | remplazo equipo cómputo aulas informática "segunda etapa" en universidad de la ciénega del estado de michoacan de ocampo, con c.c.t. 16esu0003e | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240489 | N | 0 | 0 | 767 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Avenida Universidad Sur 3000, lon:-102.745954, lat:20.01477}} | 2024-11-26 | 2024-12-26 | 1272288 | 1272288 | 1272288 | 1272288 | 1272288 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402450282 | Proyecto de inversión | 154612.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:154612.9, modificado:154612.9}} | REHABILITACION DE VIVIENDA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE SAN VICENTE SEGUNDA ETAPA - 49580 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 49580 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:63, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN VICENTE EL GRANDE SAN VICENTE, 61255 SAN VICENTE EL GRANDE (SAN VICENTE), MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MARAVATIO-CD HIDALGO Y CALLE DE LAS GALERAS, LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRA, lon:-100.45951746, lat:19.79446352}} | 2024-02-05 | 2024-05-31 | 154612.9 | 154612.9 | 154612.9 | 154612.9 | 154612.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151575, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:154612.9, importe_modificado:154612.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:70.0}} | {2450282/proyecto_INICIO, 2450282/proyecto_PROCESO, 2450282/proyecto_FIN, 2450282/proyecto_PROCESO, 2450282/proyecto_FIN, 2450282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492603 | Proyecto de inversión | 7300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7300000.0, modificado:8196317.2}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN. - 411932 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 411932 | S | 12500 | 12500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14600.0, meta_modificada:14600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CIUDAD PÁTZCUARO, 61600 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , IRÍGETE AL ESTE POR PONCE DE LEÓN HACIA DR. COSS.GIRA A LA IZQUIERDA DESPUÉS DE HOTEL PLAZA VASCO A LA DERECHA.CONTINÚA POR PORTAL DE MATAMOROSGIRA , lon:-101.60931868, lat:19.51496875}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 8196317.2 | 8196317.2 | 8196317.2 | 8196317.2 | 8196317.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151184, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:7300000.0, importe_modificado:7300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14600.0}} | {2492603/proyecto_INICIO, 2492603/proyecto_FIN, 2492603/proyecto_INICIO, 2492603/proyecto_FIN, 2492603/proyecto_INICIO, 2492603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492881 | Acción | 29000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:29000.0, modificado:29000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 448912 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 448912 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.610116, lat:19.513598}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151246, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:29000.0, importe_modificado:29000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2492881/proyecto_INICIO, 2492881/proyecto_FIN, 2492881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402494259 | Proyecto de inversión | 1081676.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1081676.49, modificado:1081676.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN EL MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO EN LA LOCALIDAD DE NOCUPÉTARO DE MORELOS EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS - 451198 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 451198 | S | 2043 | 1867 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:744.0, meta_modificada:744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS PUEBLO NOCUPÉTARO DE MORELOS, 61900 NOCUPÉTARO DE MORELOS, NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA MAXIMINO MELCHOR DE LOS REYES Y , SE ENCUENTRA ENTRE AV MAXIMINO MELCHOR DE LOS REYES Y CALLE FRA, lon:-101.16245973, lat:19.04888952}} | 2024-10-01 | 2024-12-19 | 1081676.49 | 1081676.49 | 1081676.49 | 1081676.49 | 1081676.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-022/2024, contratista:BARSAN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO, monto:1081676.49, importe_modificado:1081676.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:744.0}} | {2494259/proyecto_INICIO, 2494259/proyecto_FIN, 2494259/proyecto_INICIO, 2494259/proyecto_PROCESO, 2494259/proyecto_FIN, 2494259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402494343 | Proyecto de inversión | 1186246.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1186246.33, modificado:1186246.33}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA CRUZ LOCALIDAD DE EL NISPO - 451322 | 16 | Michoacán de Ocampo | 18 | Copándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copándaro | 451322 | S | 38 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:CALLE CALLE LA CRUZ BARRIO EL NISPO, 58873 EL NISPO, COPÁNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA CRUZ Y , CALLE DE ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS, lon:-101.22541671, lat:19.88624226}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 1186246.33 | 1186246.33 | 1186246.33 | 1186246.33 | 1186246.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DUOP/URB/033-2024, contratista:ARMANDO PEDROZA GONZALEZ, convocante:H, AYUNTAMIENTO DE COPANDARO, monto:962285.16, importe_modificado:962285.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:216.0}} | {2494343/proyecto_PROCESO, 2494343/proyecto_INICIO, 2494343/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492610 | Acción | 46400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46400.0, modificado:46400.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 448486 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 448486 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.610116, lat:19.513598}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151241, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:46400.0, importe_modificado:46400.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2492610/proyecto_FIN, 2492610/proyecto_INICIO, 2492610/proyecto_PROCESO, 2492610/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402491081 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1486387.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO LOCALIDAD EL POTRERO ASENTAMIENTO EL POTRERO - 408082 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 408082 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:96, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL POTRERO, 61948 EL POTRERO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A ZACANGUIRETE Y CALLEJON A PARCELAS EJIDALES, CAMINO A LA TAMACUA EL PROYECTO SE UBICA AL SURESTE DE LA POBLACION ENFRENTE D ELA E, lon:-100.91098462, lat:18.81872347}} | 2024-09-15 | 2024-11-30 | 1486387 | 1486387 | 1486387 | 1486387 | 1486387 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153008, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:1500000.0, importe_modificado:1500675.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2491081/proyecto_INICIO, 2491081/proyecto_FIN, 2491081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402457611 | Proyecto de inversión | 408476.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:408476.8, modificado:408476.8}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE YURÉCUARO, COLONIA COLOSIO, CALLE OCHO. - 364569 | 16 | Michoacán de Ocampo | 106 | Yurécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yurécuaro | 364569 | S | 90 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE OCHO INTERIOR 0 00 COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 59256 YURÉCUARO, YURÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIETE Y CALLE NUEVE, LA OBRA SE LOCALIZA AL PONIENTE DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO EN SU LIMITE CON LA COL, lon:-102.28768223, lat:20.32610696}} | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 408476.8 | 408476.8 | 408476.8 | 408476.8 | 408476.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYM/OP/AD/2024/007, contratista:GRISELDA RAMOS MAGDALENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YURÉCUARO MICHOACÁN, monto:408476.8, importe_modificado:408476.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.0}} | {2457611/proyecto_PROCESO, 2457611/proyecto_INICIO, 2457611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102344726 | Proyecto de inversión | 817342.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:817342.15, modificado:939330.8}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 20202 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 20202 | S | 120 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DEGOLLADO NORTE COLONIA CENTRO, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE COMONFORT ORIENTE, CALLE MINA NORTE SE CONSTRUIRA EL DRENAJE SANITARIO EN UNA CALLE DE LA CALLE DEGOLLADO NORTE E, lon:-101.8034236, lat:18.96354403}} | 2024-01-10 | 2024-12-31 | 939330.8 | 939330.8 | 939330.8 | 939330.8 | 939330.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143248, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:939330.8, importe_modificado:939330.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:560.0}} | {2344726/proyecto_PROCESO, 2344726/proyecto_INICIO, 2344726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102344916 | Proyecto de inversión | 320018.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320018.27, modificado:351923.48}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CALLES VARIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 21319 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 21319 | S | 165 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO TRES COLONIA VICENTE GUERRERO, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE COLONIA VICENTE GUERRERO Y CALLE GUERRERO CUATRO, CALLE COLONIA PRONASOL SE CONSTRUIRA UNA CALLE DE 100 METROS DE LONGIT, lon:-101.80070898, lat:18.97365791}} | 2024-01-10 | 2024-04-14 | 351923.48 | 351923.48 | 351923.48 | 351923.48 | 351923.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143249, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:351923.48, importe_modificado:351923.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {2344916/proyecto_INICIO, 2344916/proyecto_FIN, 2344916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102345657 | Proyecto de inversión | 2255427.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2255427.9, modificado:2255427.9}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DEL REPARO DE LUNA, DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 26544 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 26544 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:92, direccion:CALLE REPARO DE LUNA RANCHERIA EL REPARO DE LUNA, 61863 EL REPARO DE LUNA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TANQUE A 400 METROS DE LA CANCHA DE BALONCESTO DE LA LOCALIDAD Y CALLE POZO PROFUNDO A 300 METROS DE LA CAPILL, lon:-101.81810493, lat:18.79620536}} | 2024-02-05 | 2024-03-20 | 2255427.9 | 2255427.9 | 2255427.9 | 2255427.9 | 2255427.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IR/APO/001-2024, contratista:PERFORACIONES Y CONSTRUCCION INTEGRAL NIETO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:2255427.9, importe_modificado:2255427.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}} | {2345657/proyecto_FIN, 2345657/proyecto_INICIO, 2345657/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402481838 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, MPIO. HIDALGO,CD. HIDALGO EN LA COL LA ALBORADA. - 428100 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 428100 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.0, meta_modificada:269.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE ERNESTO GUEVARA COLONIA ALBORADA SOCIALISTA, 61133 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MORELIA -TOLUCA Y , LA OBRA INCIA EN MEDIO DE LA CALLE JOSE ESTALIN Y DA VUELTA EN LA CALLE ERNESTO GABERA , lon:-100.59642823, lat:19.69779229}} | 2024-10-10 | 2024-11-15 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/AD-003/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OSDAOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:269.0}} | {2481838/proyecto_PROCESO, 2481838/proyecto_INICIO, 2481838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102345028 | Proyecto de inversión | 2297012.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2297012.86, modificado:2297012.86}} | REHABILITACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE YURÉCUARO, COLONIA CENTRO, CALLE MIGUEL HIDALGO. - 22489 | 16 | Michoacán de Ocampo | 106 | Yurécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yurécuaro | 22489 | S | 16636 | 15667 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.18, meta_modificada:610.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE SEÑOR CURA MIGUEL HIDALGO INTERIOR 0 00 COLONIA YURECUARO CENTRO, 59250 YURÉCUARO, YURÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AUSTACIO ZEPEDA Y CALLE CARPIO, CALLE GENERAL VICENTE GUERRERO LA VIALIDAD SE LOCALIZA EL EL CEN, lon:-102.28315399, lat:20.34144945}} | 2024-03-25 | 2024-06-28 | 2297012.86 | 2297012.86 | 2297012.86 | 2297012.86 | 2297012.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYM/OP/IR/2024/001, contratista:GRISELDA RAMOS MAGDALENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YURÉCUARO MICHOACÁN, monto:2297012.86, importe_modificado:2297012.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.18}} | {2345028/proyecto_INICIO, 2345028/proyecto_PROCESO, 2345028/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202384958 | Proyecto de inversión | 1940511.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1940511.38, modificado:1940511.38}} | REUBICACION Y REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE OROPEO, DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACAN - 122187 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 122187 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:199, direccion:CAMINO TRAMO OROPEO - REPARO DE LUNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA OROPEO, 61858 OROPEO, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE A 1.2 KILOMETROS DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD DE OROPEO Y CALLE A UN COSTADO DE , lon:-101.80893416, lat:18.81677911}} | 2024-03-04 | 2024-04-17 | 1940511.38 | 1940511.38 | 1940511.38 | 1940511.38 | 1940511.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IR/APO/002-2024, contratista:JOHAN NIETO RIVERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:1940511.38, importe_modificado:1940511.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2384958/proyecto_PROCESO, 2384958/proyecto_INICIO, 2384958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202392021 | Proyecto de inversión | 1963280.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1963280.35, modificado:1963280.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZUELA ADJUNTA AL BANCO DEL BIENESTAR EN LA COLONIA VASCO DE QUIROGA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 161757 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 161757 | S | 3131 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:1436.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS CORTES COLONIA VASCO DE QUIROGA, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE BRAVO SUR, CALLE OBREGON UBICADA EN LA CALLE CARLOS CORTES FRENTE A EL BANCO DE EL BIENESTAR Y FRENTE, lon:-101.81252459, lat:18.95955606}} | 2024-04-15 | 2024-05-04 | 1963280.35 | 1963280.35 | 1963280.35 | 1963280.35 | 1963280.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IR/URB/004-2024, contratista:QUETZAL 3 INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:1963280.35, importe_modificado:1963280.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1436.25}} | {2392021/proyecto_PROCESO, 2392021/proyecto_FIN, 2392021/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202395280 | Proyecto de inversión | 535748.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:535748.88, modificado:535748.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARÍA MORELOS DE LA LOCALIDAD DE LOS CIRIANCITOS, DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 176401 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 176401 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:150, direccion:CALLE LOS CIRIANCITOS PUEBLO LOS CIRIANCITOS (LÁZARO CÁRDENAS), 61874 LOS CIRIANCITOS (LÁZARO CÁRDENAS), LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE A 200 METROS DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD Y CALLE A 300 METROS DE LA CASA DE ACU, lon:-102.00308067, lat:18.68830226}} | 2024-04-15 | 2024-06-16 | 535748.88 | 535748.88 | 535748.88 | 535748.88 | 535748.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146410, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:535748.88, importe_modificado:535748.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2395280/proyecto_INICIO, 2395280/proyecto_FIN, 2395280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402495741 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, MPIO. HIDALGO, DEL CAMINO A MANZANA DE ALCALÁ JANAMORO - 454451 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 454451 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1235.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:392, direccion:RANCHERIA EL JARAL (JANAMORO), 61207 MANZANA DE ALCALÁ (JANAMORO), HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SALIDA A JANAMORO Y , LA OBRA SE ENCUTRA APROXIMADAMENTE A 325 METROS DE LA ENTRADA AL BANCO DE MATERIALES, lon:-100.52887634, lat:19.71985847}} | 2024-11-19 | 2024-12-06 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/AD-026/2024, contratista:ROGUSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}} | {2495741/proyecto_INICIO, 2495741/proyecto_PROCESO, 2495741/proyecto_FIN, 2495741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402491110 | Proyecto de inversión | 2267851.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2267851.59, modificado:2267851.59}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES SACACOSECHAS, MPIO. HIDALGO, SAN ANTONIO VILLALONGÍN. - 445583 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 445583 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17200.0, meta_modificada:17200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:122, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO VILLALONGÍN, 61231 SAN ANTONIO VILLALONGÍN, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES ZONAS DE LA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.75385195, lat:19.53490408}} | 2024-10-10 | 2024-11-30 | 2267851.59 | 2267851.59 | 2267851.59 | 2267851.59 | 2267851.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/AD-010/2024, contratista:CONSTRUCTORA GABHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:2267851.59, importe_modificado:2267851.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17200.0}} | {2491110/proyecto_INICIO, 2491110/proyecto_FIN, 2491110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402496438 | Acción | 500563.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500563.01, modificado:510955.35}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 421236 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Madero | 421236 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.277616, lat:19.392121}} | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 510955.35 | 510955.35 | 510955.35 | 510955.35 | 510955.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/028/2024, contratista:CONSTRICO CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:999740.0, importe_modificado:999740.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2496438/proyecto_INICIO, 2496438/proyecto_FIN, 2496438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A LA PLATAFORMA NO SE HA PODIDO ASOCIAR LOS CONTRATOS DE LOS SERVICIOS DE LOS GASTOS INDIRECTOS, trimestre:5.0, usuario:benitoayalag, fecha:2025-07-09}} | {obs1: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}}
2024 | 5 | MIC240402489199 | Proyecto de inversión | 680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:680000.0, modificado:680000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUÁREZ EN LA TENENCIA LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS EN EL MUNICIPIO DE JUNGAPEO - 442402 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 442402 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:31, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 61472 LÁZARO CÁRDENAS, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE FRANCISCO J MUJICA, CERCA DE JARDIN DE NIÑOS TEZOZOMOC, lon:-100.48966206, lat:19.49091349}} | 2024-08-07 | 2024-09-17 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOPUM/AD-018/DYL-033-2024, contratista:PEDRO VILLANUEVA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO, monto:680000.0, importe_modificado:680000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2489199/proyecto_INICIO, 2489199/proyecto_PROCESO, 2489199/proyecto_FIN, 2489199/proyecto_PROCESO, 2489199/proyecto_FIN, 2489199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402494284 | Proyecto de inversión | 1213385.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1213385.78, modificado:1213385.78}} | INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED AL SUR DE LA LOCALIDAD DE COPÁNDARO DE GALEANA, MUNICIPIO DE COPÁNDARO, MICHOACÁN - 451230 | 16 | Michoacán de Ocampo | 18 | Copándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copándaro | 451230 | S | 135 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO INTERIOR SN COLONIA COPÁNDARO DE GALEANA, 58870 COPÁNDARO DE GALEANA, COPÁNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE AL SUR DE LA LOCALIDAD DE COPANDARO , lon:-101.21512526, lat:19.88992697}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 1213385.78 | 1213385.78 | 1213385.78 | 1213385.78 | 1213385.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DUOP/ELEC/030-2024, contratista:JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR, convocante:H, AYUNTAMIENTO DE COPANDARO, monto:1213385.78, importe_modificado:1213385.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {2494284/proyecto_INICIO, 2494284/proyecto_FIN, 2494284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202391877 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | SUSTITUCION DE LUMINARIAS POR TIPO LED EN SANTA RITA MUNICIPIO DE COPANDARO MICHOACAN - 160870 | 16 | Michoacán de Ocampo | 18 | Copándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copándaro | 160870 | S | 803 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:13, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 120 INTERIOR SN PUEBLO SANTA RITA, 58873 SANTA RITA, COPÁNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYOM Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE ALDAMA SE UBICA EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL PRIMER C, lon:-101.26132434, lat:19.90384071}} | 2024-06-10 | 2024-06-30 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOPUM/IURB/011/2024, contratista:CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYECTOS ELÉCTRICOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Copándaro,Mich., monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2391877/proyecto_FIN, 2391877/proyecto_PROCESO, 2391877/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202391835 | Proyecto de inversión | 1308001.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1308001.12, modificado:1308001.12}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 31 DE OCTUBRE LOCALIDAD COPANDARO DE GALEANA - 160351 | 16 | Michoacán de Ocampo | 18 | Copándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copándaro | 160351 | S | 80 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:633.0, meta_modificada:633.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 31 DE OCTUBRE 46 INTERIOR SN COLONIA COLONIA NUEVA SUR, 58870 COPÁNDARO DE GALEANA, COPÁNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA CALLE 31 DE OCTUBRE SE , lon:-101.21613143, lat:19.88869976}} | 2024-06-10 | 2024-06-30 | 1308001.12 | 1308001.12 | 1308001.12 | 1308001.12 | 1308001.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOPUM/IURB/006/2024, contratista:Gilberto Sánchez Alfaro, convocante:Municipio de Copándaro,Mich., monto:1308001.12, importe_modificado:1308001.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:633.0}} | {2391835/proyecto_PROCESO, 2391835/proyecto_FIN, 2391835/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492419 | Acción | 15080 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15080.0, modificado:15080.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 448181 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 448181 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.610116, lat:19.513598}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151218, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:15080.0, importe_modificado:15080.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2492419/proyecto_FIN, 2492419/proyecto_PROCESO, 2492419/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492391 | Acción | 11475 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11475.0, modificado:11475.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 448124 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 448124 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.610116, lat:19.513598}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 11475 | 11475 | 11475 | 11475 | 11475 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151215, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:11475.0, importe_modificado:11475.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2492391/proyecto_INICIO, 2492391/proyecto_PROCESO, 2492391/proyecto_FIN, 2492391/proyecto_INICIO, 2492391/proyecto_PROCESO, 2492391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402493064 | Acción | 2200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2200.0, modificado:2200.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 449217 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 449217 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.610116, lat:19.513598}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151262, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:2200.0, importe_modificado:2200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2493064/proyecto_INICIO, 2493064/proyecto_FIN, 2493064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402493045 | Acción | 18659.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18659.32, modificado:18659.32}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 449172 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 449172 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.610116, lat:19.513598}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 18659.32 | 18659.32 | 18659.32 | 18659.32 | 18659.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151258, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:18659.32, importe_modificado:18659.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2493045/proyecto_INICIO, 2493045/proyecto_FIN, 2493045/proyecto_PROCESO, 2493045/proyecto_INICIO, 2493045/proyecto_PROCESO, 2493045/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492947 | Acción | 9359.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9359.99, modificado:9359.99}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 449030 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 449030 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.610116, lat:19.513598}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 9359.99 | 9359.99 | 9359.99 | 9359.99 | 9359.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151252, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:9359.99, importe_modificado:9359.99}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2492947/proyecto_FIN, 2492947/proyecto_INICIO, 2492947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492520 | Acción | 14036 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:14036.0, modificado:14036.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 448339 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 448339 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.610116, lat:19.513598}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 14036 | 14036 | 14036 | 14036 | 14036 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151227, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:14036.0, importe_modificado:14036.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2492520/proyecto_INICIO, 2492520/proyecto_FIN, 2492520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402493139 | Acción | 18659.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18659.32, modificado:18659.32}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 449333 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 449333 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.610116, lat:19.513598}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 18659.32 | 18659.32 | 18659.32 | 18659.32 | 18659.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151265, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:18659.32, importe_modificado:18659.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2493139/proyecto_INICIO, 2493139/proyecto_FIN, 2493139/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492428 | Acción | 12064 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12064.0, modificado:12064.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 448218 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 448218 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.610116, lat:19.513598}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 12064 | 12064 | 12064 | 12064 | 12064 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151220, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:12064.0, importe_modificado:12064.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2492428/proyecto_INICIO, 2492428/proyecto_FIN, 2492428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402493011 | Acción | 25187.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:25187.62, modificado:25187.62}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 449124 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 449124 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.610116, lat:19.513598}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 25187.62 | 25187.62 | 25187.62 | 25187.62 | 25187.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151255, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:25187.62, importe_modificado:25187.62}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2493011/proyecto_INICIO, 2493011/proyecto_FIN, 2493011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492959 | Acción | 481400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:481400.0, modificado:481400.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 449051 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 449051 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.610116, lat:19.513598}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 481400 | 481400 | 481400 | 481400 | 481400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151254, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:481400.0, importe_modificado:481400.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2492959/proyecto_INICIO, 2492959/proyecto_FIN, 2492959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492951 | Acción | 66077.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:66077.13, modificado:66077.13}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 449036 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 449036 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.610116, lat:19.513598}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 66077.13 | 66077.13 | 66077.13 | 66077.13 | 66077.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151253, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:66077.13, importe_modificado:66077.13}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2492951/proyecto_FIN, 2492951/proyecto_PROCESO, 2492951/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302428445 | Proyecto de inversión | 521000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:521000.0, modificado:521000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DEL TAMARINDO, MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACAN. - 285337 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 285337 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:148, direccion:BRECHA TRAMO CRUCERO DE LA COYULERA - HUITZONTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 RANCHO TAMARINDO, 60820 EL TAMARINDO, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL TAMARINDO A 3.4 , lon:-103.42148115, lat:18.64148558}} | 2024-05-07 | 2024-08-31 | 521000 | 521000 | 521000 | 521000 | 521000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145187, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHINICUILA MICHOACAN, monto:153000.0, importe_modificado:153000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2428445/proyecto_INICIO, 2428445/proyecto_FIN, 2428445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402490362 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110000.0, modificado:109098.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE CAPTACIÓN DE AGUA EN HUETAMO LOCALIDAD BUENAVISTA TRES ASENTAMIENTO BUENAVISTA TRES - 406319 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 406319 | S | 147 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:23, direccion:CALLEJON AL EJIDO RANCHERIA BUENAVISTA TRES, 61959 BUENAVISTA TRES, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON LAS MARGARITAS, CALLE EL CIRIAN LA OBRA SE UBICA AL SUR DE DEL CENTRO DE LA POBLACION ENFRENTE DE L, lon:-101.35140171, lat:18.5771214}} | 2024-09-17 | 2024-11-15 | 109098 | 109098 | 109098 | 109098 | 109098 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153014, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:110000.0, importe_modificado:109098.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2490362/proyecto_FIN, 2490362/proyecto_PROCESO, 2490362/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402487923 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA, MPIO HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE LAS GRUTAS. - 440164 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 440164 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:306.0, meta_modificada:306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:52, direccion:RANCHERIA LAS GRUTAS, 61203 LAS CALERAS, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 430 ML DE LA CARRETERA MORELIA TOLUCA ENTRANDO POR EL RESTAURANT LA TROJE Y TERMINA AL RIO TAXIMAROA, lon:-100.49485786, lat:19.639042}} | 2024-10-25 | 2024-12-10 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/AD-014/2024, contratista:SAÚL SÁNCHEZ MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:306.0}} | {2487923/proyecto_PROCESO, 2487923/proyecto_FIN, 2487923/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402458013 | Proyecto de inversión | 428776.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:428776.7, modificado:427817.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS 2024 EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 366573 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 366573 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE GUERRENO NTE COLONIA EMILIANO ZAPATA, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE EMILIANO ZAPATA EL DOMICILIO SE ENCUENTRA REFERIDO EN LA COLONIA ZAPATA UNA SEÑA PAR, lon:-101.80253719, lat:18.96724498}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 427817.6 | 427817.6 | 427817.6 | 427817.6 | 427817.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152262, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:427817.6, importe_modificado:427817.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}} | {2458013/proyecto_FIN, 2458013/proyecto_PROCESO, 2458013/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402458035 | Proyecto de inversión | 514532.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:514532.04, modificado:513381.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS 2024 EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 366683 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 366683 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:806.4, meta_modificada:806.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE EXPROPIACION PETROLERA OTE COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AV. LAZARO CARDENAS Y CALLE JIQUILPAN DE JUAREZ, CALLE DAMASO CARDENAS LA COLONIA SE ENCUENTRA REFERIDA CERCA, lon:-101.81341071, lat:18.9534244}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 513381.12 | 513381.12 | 513381.12 | 513381.12 | 513381.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152265, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:513381.12, importe_modificado:513381.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:806.4}} | {2458035/proyecto_INICIO, 2458035/proyecto_FIN, 2458035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402458250 | Proyecto de inversión | 477557.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:477557.4, modificado:477552.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS 2024 EN LA COLONIA ERNESTO RODRIGUEZ DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 367644 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 367644 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:705.6, meta_modificada:705.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE COMONFORT OTE COLONIA ERNESTO RODRÍGUEZ, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JESUS CABRERA Y CALLE SALVADOR CALDERON, CALLE SILVINO VACA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA COMUNIDAD CERCA DEL RIO PRINCI, lon:-101.80068879, lat:18.96144552}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 477552.6 | 477552.6 | 477552.6 | 477552.6 | 477552.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152270, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:477552.6, importe_modificado:477552.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:705.6}} | {2458250/proyecto_INICIO, 2458250/proyecto_FIN, 2458250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492048 | Proyecto de inversión | 1896312 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1896312.0, modificado:1896312.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA SEGUNDA ETAPA , MPIO. HIDALGO, CD HIDALGO, COL. REFORMA, EN CALLE REFORMA. - 447407 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 447407 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.0, meta_modificada:614.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA REFORMA, 61154 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LOS BUELES IDELAISA, lon:-100.54603816, lat:19.69810465}} | 2024-11-19 | 2024-12-06 | 1896312 | 1896312 | 1896312 | 1896312 | 1896312 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/AD-033/2024, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE ORIENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:1896312.0, importe_modificado:1896312.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:614.95}} | {2492048/proyecto_INICIO, 2492048/proyecto_FIN, 2492048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402517795 | Proyecto de inversión | 880840.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880840.06, modificado:874736.35}} | REHABILITACIÓN DE TRES TRAMOS DE ADOQUIN EN LAS CALLES (MORELOS, VICENTE GUERRERO, ANA MARIA CASTILLEJO) DE LA CABECERA MUNICIPAL | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tarímbaro | AD-DOP-95-2014 | N | 0 | 0 | 6049 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.174826, lat:19.793544}} | 2024-12-17 | 2024-12-30 | 874736.35 | 874736.35 | 874736.35 | 874736.35 | 874736.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOP-95-2024, contratista:CUAUHTEMOC OROZCO RUIZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO, monto:874736.35, importe_modificado:874736.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:552.0}} | {2517795/proyecto_INICIO, 2517795/proyecto_PROCESO, 2517795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402458268 | Proyecto de inversión | 79592.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:79592.88, modificado:79591.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS 2024 EN LA COLONIA EL PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 367705 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 367705 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.6, meta_modificada:117.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIRCUITO EL PEDREGAL COLONIA EL PEDREGAL, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PERLA Y CALLE ESMERALDA, CALLE GEMA LA COLONIA SE ENCUENTRA CERCA DEL MERCADO MUNICIPAL Y DE LA CENTRAL CAMIONERA, lon:-101.80964115, lat:18.96579651}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 79591.88 | 79591.88 | 79591.88 | 79591.88 | 79591.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152271, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:79591.88, importe_modificado:79591.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.6}} | {2458268/proyecto_INICIO, 2458268/proyecto_FIN, 2458268/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402495611 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:960000.0, modificado:960000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA, MPIO HIDALGO, CD. HIDALGO, COLONIA EL BOSQUE, CALLE EPITACIO HUERTA. - 454148 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 454148 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:338.0, meta_modificada:338.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE EPITACIO HUERTA COLONIA EL BOSQUE, 61166 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE EL CLAVEL LA OBRA QUEDA UBICADA A 175 METROS AL SUR DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNI, lon:-100.55395791, lat:19.68417419}} | 2024-11-19 | 2024-12-06 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/AD-034/2024, contratista:ROGUSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:960000.0, importe_modificado:960000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:338.0}} | {2495611/proyecto_FIN, 2495611/proyecto_PROCESO, 2495611/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402496111 | Proyecto de inversión | 2950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2950000.0, modificado:2950000.0}} | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON CARPETA ASFÁLTICA, MPIO. HIDALGO - 454990 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 454990 | S | 720 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:396.0, meta_modificada:342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLES Y VIALIDADES DEL MUNICIPIO CIUDAD CENTRO, 61110 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA SAN JOSE - HUAJUMBRAO Y CARRETERA MORELIA - TOLUCA, CARRETERA CD. HIDALGO -AGOSTITLAN LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-100.56322267, lat:19.69450626}} | 2024-11-19 | 2024-12-06 | 2950000 | 2950000 | 2950000 | 2950000 | 2950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/AD-029/2024, contratista:CONSTRUCTORA GABHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:2950000.0, importe_modificado:2950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:342.0}} | {2496111/proyecto_INICIO, 2496111/proyecto_FIN, 2496111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402457587 | Proyecto de inversión | 577441.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:577441.8, modificado:577441.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN ZINAPÉCUARO LOCALIDAD ARARO - 364450 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 364450 | S | 1618 | 1462 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3960.0, meta_modificada:3960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:4, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHO ARARÓ, 58950 ARARÓ, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 1 DE MAYO, CALLE BENIGNO SERRATO LA OBRA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ZINAPECUARO EN LA LOCALIDAD DE ARARO PRIN, lon:-100.82841977, lat:19.91286574}} | 2024-04-29 | 2024-07-19 | 577441.8 | 577441.8 | 577441.8 | 577441.8 | 577441.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148800, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN, monto:577447.2, importe_modificado:577447.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3960.0}} | {2457587/proyecto_INICIO, 2457587/proyecto_FIN, 2457587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402495732 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA, MPIO DE HIDALGO, SAN ANTONIO VILLALONGÍN EN LA CALLE REPÚBLICA DEL SALVADOR PONIENTE. - 454368 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 454368 | S | 34 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.0, meta_modificada:748.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:122, direccion:CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR RANCHERIA SAN ANTONIO VILLALONGÍN, 61231 SAN ANTONIO VILLALONGÍN, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REPUBLICA DE URUGUAY Y CAMINO AL PANTEON, CALLE JOSE MARIA VARGAS SUR LA OBRA SE ENCUENTRA UB, lon:-100.75385203, lat:19.53498705}} | 2024-01-19 | 2024-12-16 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/AD-031/2024, contratista:DIBENGI DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:748.0}} | {2495732/proyecto_PROCESO, 2495732/proyecto_INICIO, 2495732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402493192 | Proyecto de inversión | 2706945.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2706945.69, modificado:2706945.69}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES SACACOSECHAS, MPIO. HIDALGO, PUCUATO. - 449421 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 449421 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45000.0, meta_modificada:45000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:96, direccion:RANCHERIA PUCUATO, 61230 PUCUATO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LOS CAMNOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-100.7068978, lat:19.60034219}} | 2024-11-19 | 2024-12-06 | 2706945.69 | 2706945.69 | 2706945.69 | 2706945.69 | 2706945.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/AD-032/2024, contratista:CONSTRUCTORA GABHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:2706945.69, importe_modificado:2706945.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45000.0}} | {2493192/proyecto_INICIO, 2493192/proyecto_PROCESO, 2493192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202361827 | Proyecto de inversión | 623214.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:623214.55, modificado:645737.12}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE LAS PALOMAS - 50190 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 50190 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO CAS BLANCA - LAS PALOMAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 550 RANCHERIA LAS PALOMAS, 61255 LAS PALOMAS, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A LAS PALOMAS Y CAMINO A JESUS DEL MONTE, LA OBRA SE ENCUENTRA A, lon:-100.57511926, lat:19.82725178}} | 2024-04-30 | 2024-06-30 | 645737.12 | 645737.12 | 645737.12 | 645737.12 | 645737.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145745, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:623214.55, importe_modificado:645737.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:540.0}} | {2361827/proyecto_INICIO, 2361827/proyecto_PROCESO, 2361827/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202360727 | Proyecto de inversión | 460704.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:460704.29, modificado:460704.29}} | CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO EN MARAVATIO, LOCALIDAD CEBADILLAS CORRAL FALSO. - 46622 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 46622 | S | 15 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:80, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO CEBADILLAS CORRAL FALSO, 61255 CEBADILLAS CORRAL FALSO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO LA LAGUNILLA Y CAMINO MESA DE LEON, CAMINO A SAN VICENTE LA OBRAS SE ENCUENTRA A 150 MTS DE LA ESCUELA PRI, lon:-100.49727282, lat:19.80702208}} | 2024-02-02 | 2024-04-30 | 460704.29 | 460704.29 | 460704.29 | 460704.29 | 460704.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/AD/FIII/01/02-2024, contratista:ANTONIO JAVIER SOLIS VALDEZ, convocante:H. MARAVATIO DE OCAMPO, monto:460704.29, importe_modificado:460704.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2360727/proyecto_INICIO, 2360727/proyecto_PROCESO, 2360727/proyecto_FIN, 2360727/proyecto_PROCESO, 2360727/proyecto_INICIO, 2360727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402510966 | Proyecto de inversión | 149000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149000.0, modificado:148905.72}} | equipamiento para aula en secundaria emiliano zapata con c.c.t. 16des0213t | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 240427 | N | 0 | 0 | 586 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Plan De Ayala sin número, lon:-102.084667, lat:19.430256}} | 2024-11-14 | 2024-12-14 | 148905.72 | 148905.72 | 148905.72 | 148905.72 | 148905.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402470184 | Proyecto de inversión | 264248 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:264248.0, modificado:264248.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL ALTO - 400021 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 400021 | S | 267 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:82, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO SAN MIGUEL EL ALTO (EL PUERTO), 61270 SAN MIGUEL EL ALTO (EL PUERTO), MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA INICIA FRENTE A LA PRIMARIA Y SE EJECUTARA EN TODOS LOS CAMINOS DE LA COMUN, lon:-100.25902573, lat:19.84768336}} | 2024-11-15 | 2024-12-30 | 264248 | 264248 | 264248 | 264248 | 264248 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151649, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:264248.0, importe_modificado:264248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {2470184/proyecto_INICIO, 2470184/proyecto_PROCESO, 2470184/proyecto_FIN, 2470184/proyecto_INICIO, 2470184/proyecto_PROCESO, 2470184/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402459928 | Proyecto de inversión | 59400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59400.0, modificado:59400.0}} | CONSTRUCCION DE SIETE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COENEO - 128144 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 128144 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.04, meta_modificada:23.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:13, direccion:PUEBLO CORTIJO NUEVO, 58410 CORTIJO NUEVO, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LLEGADO A LA LOCALIDAD POR LA PARTE ESTE Y TOMANDO LA AVENIDA PRIMAVERA HASTA ENTRONCAR CON CALLE ALAMOS AVANZAS TRES CUADRAS Y POSTERIORMENTE, lon:-101.70020039, lat:19.78064836}} | 2024-08-01 | 2024-09-14 | 59400 | 59400 | 59400 | 59400 | 59400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/MEV/AD-013-2024, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:415800.0, importe_modificado:415800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.04}} | {2459928/proyecto_INICIO, 2459928/proyecto_FIN, 2459928/proyecto_PROCESO, 2459928/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492911 | Acción | 12760 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12760.0, modificado:12760.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 448959 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 448959 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.610116, lat:19.513598}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 12760 | 12760 | 12760 | 12760 | 12760 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151248, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:12760.0, importe_modificado:12760.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2492911/proyecto_INICIO, 2492911/proyecto_FIN, 2492911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402490889 | Proyecto de inversión | 819026.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:819026.3, modificado:819026.3}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE JOYAS DE CARICHUATO, MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN, MICHOACAN. - 445246 | 16 | Michoacán de Ocampo | 100 | Tzintzuntzan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzintzuntzan | 445246 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:46, direccion:COLONIA LA JOYA DE CARICHUATO, 58446 LA JOYA DE CARICHUATO, TZINTZUNTZAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CARRETERA QUIROGA TEPALCATEPEC DE LA CABECERA MUNICIPAL TZINTZUNTZAN EN DIRECCION A PATZCUARO EN EL KM 11 SOBRE EL MARGEN , lon:-101.57740608, lat:19.59762895}} | 2024-12-02 | 2024-12-27 | 819026.3 | 819026.3 | 819026.3 | 819026.3 | 819026.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:hATM/DOPU/FAISMUN/AD/002/2024, contratista:OMAR JUAREZ SAGRERO, convocante:MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN, monto:818051.69, importe_modificado:818051.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:312.0}} | {2490889/proyecto_INICIO, 2490889/proyecto_PROCESO, 2490889/proyecto_FIN, 2490889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102344738 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1719256.97}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TANHUATO, EN LA COMUNIDAD DE TARIMORO CALLE CUAUHTEMOC - 20283 | 16 | Michoacán de Ocampo | 86 | Tanhuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tanhuato | 20283 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:10, direccion:CALLE CUAUHTEMOC RANCHERIA TARIMORO, 59237 TARIMORO, TANHUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE 5 DE MAYO CALLE CUAUHTEMOC ESTA PARALELA A LA CALLE DONDE SE ENCUENTRA LA TELESECUNDARIA VICENTE SA, lon:-102.33313821, lat:20.23600537}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 1719256.97 | 1719256.97 | 1719256.97 | 1719256.97 | 1719256.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FONDOIII/AD-03/2024, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CNTRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN, monto:1719256.97, importe_modificado:1719256.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {2344738/proyecto_INICIO, 2344738/proyecto_FIN, 2344738/proyecto_PROCESO, 2344738/proyecto_INICIO, 2344738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102344199 | Proyecto de inversión | 627633.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:627633.37, modificado:627633.37}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TANHUATO, COLONIA SAN RAMON EN LA CALLE VIOLETA - 16945 | 16 | Michoacán de Ocampo | 86 | Tanhuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tanhuato | 16945 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:485.96, meta_modificada:485.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETA COLONIA SAN RAMÓN, 59230 TANHUATO DE GUERRERO, TANHUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE MARAVILLAS, CALLE CAMELINAS CALLE A ESPALDAS DE LA CENTRAL CAMIONERA, lon:-102.3366697, lat:20.28674521}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 627633.37 | 627633.37 | 627633.37 | 627633.37 | 627633.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FONDOIII/AD-01/2024, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CNTRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN, monto:627633.37, importe_modificado:627633.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:485.96}} | {2344199/proyecto_PROCESO, 2344199/proyecto_INICIO, 2344199/proyecto_PROCESO, 2344199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302416553 | Proyecto de inversión | 1385000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1385000.0, modificado:1348031.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, DE LA CALLE CONOCIDA COMO RUMBO AL CALVARIO, EN LA TENENCIA DE COPUYO - 212661 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 212661 | S | 54 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:652.5, meta_modificada:652.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:48, direccion:CALLE CONOCIDA COMO EL ASTILLERO RANCHERIA COPUYO, 61340 COPUYO, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDA COMO SALIDA AL CALVARIO Y , CALLE CONOCIDA COMO CALLE DE LA CANCHA DE BASQUET LA LOCALIDAD DE COPUYO SOLO CUENTA, lon:-100.93237201, lat:19.49651735}} | 2024-07-31 | 2024-09-30 | 1348031.72 | 1348031.72 | 1348031.72 | 1348031.72 | 1348031.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2024/FAISMUN/15-IR-04, contratista:HECTOR GUILLERMO ZACARIAS SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:1348031.72, importe_modificado:1348031.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:652.5}} | {2416553/proyecto_INICIO, 2416553/proyecto_PROCESO, 2416553/proyecto_INICIO, 2416553/proyecto_PROCESO, 2416553/proyecto_FIN, 2416553/proyecto_INICIO, 2416553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}}
2024 | 5 | MIC240302416979 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:848358.19}} | EQUIPAMIENTO CANCHA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE TZITZIO, DE LA LOCALIDAD DE YRANCHE LA CURVA - 215389 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 215389 | S | 48 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:85, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 49 TRAMO EL TEMAZCAL - EL LIMÓN DE PAPATZINDAN KILÓMETRO KILÓMETRO 36 + 0 RANCHERIA YRANCHE, 61354 YRANCHE, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE YRANCHE SE ENCUENTRA A BORDO DE L, lon:-100.79685909, lat:19.26304002}} | 2024-07-31 | 2024-09-30 | 848358.19 | 848358.19 | 848358.19 | 848358.19 | 848358.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2024/FAISMUN/24-IR-10, contratista:CONSTRICO, CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:848358.19, importe_modificado:848358.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:550.0}} | {2416979/proyecto_FIN, 2416979/proyecto_INICIO, 2416979/proyecto_PROCESO, 2416979/proyecto_FIN, 2416979/proyecto_PROCESO, 2416979/proyecto_INICIO, 2416979/proyecto_PROCESO, 2416979/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}}
2024 | 5 | MIC240402517766 | Proyecto de inversión | 2388388.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2388388.44, modificado:2387363.65}} | REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL COLEGIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Programa de Inversión de Mantenimiento | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tarímbaro | AD-DOP-90-2024 | N | 0 | 0 | 1142 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:EL COLEGIO, TARIMBARO MICHOACAN, lon:-101.178037, lat:19.773436}} | 2024-12-17 | 2024-12-30 | 2387363.65 | 2387363.65 | 2387363.65 | 2387363.65 | 2387363.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOP-90-2024, contratista:DIASER CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO, monto:2387363.65, importe_modificado:2387363.65}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2517766/proyecto_PROCESO, 2517766/proyecto_INICIO, 2517766/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402462285 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:840000.0, modificado:307946.18}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ZICUIRAN, MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 271363 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 271363 | S | 1603 | 1612 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:113, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE EJIDO ZICUIRÁN, 61860 ZICUIRÁN, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ZICUIRAN LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE ZICUIRAN ENTRE LA AVENIDA, lon:-101.97070261, lat:18.88137546}} | 2024-07-22 | 2024-11-30 | 307946.18 | 307946.18 | 307946.18 | 307946.18 | 307946.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152248, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:307946.18, importe_modificado:307946.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2462285/proyecto_INICIO, 2462285/proyecto_FIN, 2462285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402495644 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, MPIO. HIDALGO, CD. HIDALGO, EN CAMINO SALIDA A TUXPAN Y ACCESO HACIA EL CECYTEM. - 454197 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 454197 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA ROSA, 61204 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MORELIA - TOLUCA Y , LA OBRA SE UBICA AL REDEDOR MONUMENTO AL TRABAJO MEJOR CONOCIDO COMO EL MONO DE ALAMBRE Y HASTA LA ENTRADA AL CECYTEM, lon:-100.52188513, lat:19.67465041}} | 2024-10-25 | 2024-12-10 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/AD-017/2024, contratista:JOSÉ LUIS BENEGAS HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {2495644/proyecto_INICIO, 2495644/proyecto_FIN, 2495644/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402467250 | Proyecto de inversión | 693767.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:693767.64, modificado:693767.64}} | REHABILITACION DE CAMINO SAN PEDRO JORULLO A EL ZAPOTE DE JORULLO, DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 393800 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 393800 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10500.0, meta_modificada:10500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:99, direccion:CALLE SAN PEDRO JORULLO RANCHERIA SAN PEDRO JORULLO, 61857 SAN PEDRO JORULLO, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SAN PEDRO JORULLO-ZAPOTE DE JORULLO Y CAMINO CARRETERA CAYACO-POTURO, CAMINO LA HUACANA-CAYACO LA OBRA SE, lon:-101.73753833, lat:18.89051878}} | 2024-02-15 | 2024-03-10 | 693767.64 | 693767.64 | 693767.64 | 693767.64 | 693767.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/007-2024, contratista:QUETZAL 3 INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:693767.64, importe_modificado:693767.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10500.0}} | {2467250/proyecto_PROCESO, 2467250/proyecto_INICIO, 2467250/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202383655 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:720347.37}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN ZINAPECUARO LOCALIDAD LOS TRIGOS - 118643 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 118643 | S | 126 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:72, direccion:RANCHO LOS TRIGOS, 58956 LOS TRIGOS, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MARAVATIO-MORELIA Y , EL LUGAR DE LA OBRA SE UBICA EN ZINAPECUARO LOCALIDAD LOS TRIGOS POR LA CARRETERA MARAVITIO A MORELIA, lon:-100.70898292, lat:19.87097123}} | 2024-03-11 | 2024-04-09 | 720347.37 | 720347.37 | 720347.37 | 720347.37 | 720347.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPU/FAISMUN/AD-01/2024, contratista:HUGO ALEJANDRO GOMEZ BARRAGAN, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO, monto:720347.37, importe_modificado:720347.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}} | {2383655/proyecto_INICIO, 2383655/proyecto_PROCESO, 2383655/proyecto_INICIO, 2383655/proyecto_FIN, 2383655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302425735 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:499979.21}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ZINAPÉCUARO LOCALIDAD EL ZAPOTE - 270633 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 270633 | S | 98 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EL ZAPOTE EL ZAPOTE BAJO, 58949 EL ZAPOTE (EL ZAPOTE BAJO), ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ZINAPECUARO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE BAJO EN LA CALLE PRI, lon:-100.80753313, lat:19.81541689}} | 2024-09-30 | 2024-10-23 | 499979.21 | 499979.21 | 499979.21 | 499979.21 | 499979.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPU/FAISMUN/AD-14/2024, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE ORIENTE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN, monto:499979.21, importe_modificado:499979.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2425735/proyecto_PROCESO, 2425735/proyecto_FIN, 2425735/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302421223 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2498617.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MÉDICA EN ZINAPÉCUARO LOCALIDAD VALLE DE JUÁREZ JERÁHUARO - 240460 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 240460 | S | 1527 | 1438 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:49, direccion:RANCHO VALLE DE JUÁREZ JERÁHUARO, 58963 VALLE DE JUÁREZ (JERÁHUARO), ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE C. SEGUNDA CORREGIDORA Y CALLE AZUFRES, CALLE C. LEONA VICARIO LA OBRA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ZINAPECUARO LOC, lon:-100.64462318, lat:19.88006225}} | 2024-09-09 | 2024-10-05 | 2498617.52 | 2498617.52 | 2498617.52 | 2498617.52 | 2498617.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPU/FAISMUN/LIR-02/2024, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL DE ORIENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINAPECUARO, monto:2498617.51, importe_modificado:2498617.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2421223/proyecto_INICIO, 2421223/proyecto_PROCESO, 2421223/proyecto_FIN, 2421223/proyecto_INICIO, 2421223/proyecto_PROCESO, 2421223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202359985 | Proyecto de inversión | 1999664.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999664.52, modificado:1999664.52}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN MADERO LOCALIDAD DE LOS FRESNOS - 43648 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Madero | 43648 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:45, direccion:RANCHERIA LOS FRESNOS, 58499 LOS FRESNOS, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL DUENDE Y CAMINO EL CALVARIO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LOS FRESNOS EN CRUCE DE RIO HACIA EL DUENDE, lon:-101.063273, lat:19.492586}} | 2024-04-17 | 2024-06-14 | 1999664.52 | 1999664.52 | 1999664.52 | 1999664.52 | 1999664.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/009/2024, contratista:JULIA CORTES GUERRA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:1999664.52, importe_modificado:1999664.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {2359985/proyecto_FIN, 2359985/proyecto_INICIO, 2359985/proyecto_PROCESO, 2359985/proyecto_FIN, 2359985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:revisar los montos ya que la suma de todas sus obras sobregira el importe asignado aprobado anual, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2025-07-16}}
2024 | 5 | MIC240402489325 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PLANCHA DE LA PLAZA CÍVICA EN EL CBTA CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚM 240 CON CLAVE 16DTA0240J, EN LA LOCALIDAD DE JUNGAPEO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE JUNGAPEO - 442601 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 442601 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE FLAVIANO MORA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO JUNGAPEO DE JUÁREZ, 61470 JUNGAPEO DE JUÁREZ, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA LA MORA JUNGAPEO Y CALLE CONSTITUYENTES, CALLE NIOLAS BRAVO PREPARATORIA CBTA 240, lon:-100.49606604, lat:19.4549788}} | 2024-04-02 | 2024-04-16 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOPUM/AD-010/IBE-009-2024, contratista:PEDRO VILLANUEVA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2489325/proyecto_INICIO, 2489325/proyecto_PROCESO, 2489325/proyecto_FIN, 2489325/proyecto_PROCESO, 2489325/proyecto_FIN, 2489325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402485470 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO LA LOCALIDAD DE LA TINAJA Y GUAYABAL EN LA LOCALIDAD DE JUNGAPEO DE JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE JUNGAPEO - 436087 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 436087 | S | 145 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL GUAYABAL, 61470 JUNGAPEO DE JUÁREZ, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA AV HIDALGO Y CAMINO POZO AZUL, CAMINO REAL HACIA LOS SOLARES ÁRBOL DE ZAPOTE DE POR MEDIO, lon:-100.48740392, lat:19.47222458}} | 2024-11-11 | 2024-12-11 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOPUM/AD-031/DYL-0421-2024, contratista:VIPRA CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2485470/proyecto_INICIO, 2485470/proyecto_FIN, 2485470/proyecto_PROCESO, 2485470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302412727 | Proyecto de inversión | 445388.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:445388.02, modificado:445388.02}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO DEL MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACÁN - 187011 | 16 | Michoacán de Ocampo | 28 | Churintzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Churintzio | 187011 | S | 57 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:14, direccion:CALLE EL SALTO RANCHO EL SALTO, 59445 EL SALTO, CHURINTZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA ENTRADA PRINCIPAL CON DIRECCION AL DEPOSITO DE AGUA DE, lon:-102.12283673, lat:20.1673601}} | 2024-07-17 | 2024-08-16 | 445388.02 | 445388.02 | 445388.02 | 445388.02 | 445388.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/DUOP/AD-0012/2024, contratista:REDIXXO EDIFICACIONES Y REMODELACIONES MORELIA, SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHURINTZIO MICHOACÁN, monto:445388.02, importe_modificado:445388.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {2412727/proyecto_INICIO, 2412727/proyecto_FIN, 2412727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202380630 | Proyecto de inversión | 969650.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:969650.89, modificado:969650.89}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE A UN COSTADO DEL OJO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE HUAPAMACATO MUNICIPIO DE CHURINTZIO - 108949 | 16 | Michoacán de Ocampo | 28 | Churintzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churintzio | 108949 | S | 62 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1368.7, meta_modificada:1368.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHO HUAPAMACATO, 59455 HUAPAMACATO, CHURINTZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE EL CHAPIL, CALLE EL OJO DE AGUA DE EN MEDIO LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DEL OJO DE AGUA DE EN MEDIO RUMBO A , lon:-102.08074165, lat:20.12211318}} | 2024-06-15 | 2024-06-28 | 969650.89 | 969650.89 | 969650.89 | 969650.89 | 969650.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/DUOP/AD-003/2024, contratista:MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA, convocante:MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN, monto:969650.89, importe_modificado:969650.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1368.7}} | {2380630/proyecto_INICIO, 2380630/proyecto_FIN, 2380630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402459757 | Proyecto de inversión | 1099721.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099721.41, modificado:1099721.41}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN COENEO EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO - 114798 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 114798 | S | 7 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:592.83, meta_modificada:592.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:28, direccion:PUEBLO EL RODEO, 58404 EL RODEO, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LLEGANDO DE BELLAS FUENTES UNA VEZ ENTRANDO A LA LOCALIDAD LA OBRA SE SE UBICA SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL PASANDO LA PLAZA DE TOROS A UNOS 100 MTS LADO , lon:-101.60722626, lat:19.84895471}} | 2024-05-27 | 2024-07-10 | 1099721.41 | 1099721.41 | 1099721.41 | 1099721.41 | 1099721.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/IBE/IR-011-2024, contratista:EDIFICACIONES Y ARQUITECTURA QUETZAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:1099721.41, importe_modificado:1099721.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:592.83}} | {2459757/proyecto_INICIO, 2459757/proyecto_FIN, 2459757/proyecto_PROCESO, 2459757/proyecto_INICIO, 2459757/proyecto_PROCESO, 2459757/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402470367 | Proyecto de inversión | 1997542.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1997542.17, modificado:1997542.17}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN COENEO, EN LA LOCALIDAD DE COENEO DE LA LIBERTAD EN LA CALLE SAN PEDRO - 354600 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 354600 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1240.0, meta_modificada:1240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO PUEBLO COENEO DE LA LIBERTAD CENTRO, 58400 COENEO DE LA LIBERTAD, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE ALDAMA, LLEGANDO A LA CABEZARA MUNICIPAL DAS VUELTA POR EL LIBRAMIENTO Y BAJAS POR, lon:-101.58666088, lat:19.82680191}} | 2024-07-30 | 2024-09-12 | 1997542.17 | 1997542.17 | 1997542.17 | 1997542.17 | 1997542.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/URB/IR-017-2024, contratista:EDIFICACIONES Y ARQUITECTURA QUETZAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:1997542.17, importe_modificado:1997542.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1240.0}} | {2470367/proyecto_INICIO, 2470367/proyecto_PROCESO, 2470367/proyecto_INICIO, 2470367/proyecto_FIN, 2470367/proyecto_PROCESO, 2470367/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402462983 | Proyecto de inversión | 3230796.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3230796.86, modificado:3230796.86}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN COENEO, EN LA LOCALIDAD PRIMO TAPIA EL CHIRIMOYO EN CALLE EUCALIPTO - 293894 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 293894 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1626.2, meta_modificada:1626.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:25, direccion:CALLE EUCALIPTO PUEBLO PRIMO TAPIA EL CHIRIMOYO, 58404 PRIMO TAPIA (EL CHIRIMOYO) [COLONIA], COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA MORELOS Y , LLEGADO A LA LOCALIDAD DEL CHIRIMOYO LA OBRA SE UBICA ENTRANDO POR LA PARTE OE, lon:-101.64593583, lat:19.84070542}} | 2024-09-16 | 2024-11-15 | 3230796.86 | 3230796.86 | 3230796.86 | 3230796.86 | 3230796.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/URB/IR-018-2024, contratista:PCIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:3230796.86, importe_modificado:3230796.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1626.2}} | {2462983/proyecto_INICIO, 2462983/proyecto_PROCESO, 2462983/proyecto_FIN, 2462983/proyecto_PROCESO, 2462983/proyecto_FIN, 2462983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402460830 | Proyecto de inversión | 1548425.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1548425.11, modificado:1548425.11}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN COENEO EN LA LOCALIDAD DE EL TRANSVAL EN ESCUELA FRANCISCO I MADERO - 209849 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 209849 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:529.03, meta_modificada:529.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:32, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO EL TRANSVAL, 58412 EL TRANSVAL, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LLEGANDO A LA LOCALIDAD POR EL LADO NORTE SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL FRANCISCO I MADERO A UNOS 200 MTS LADO IZQ SE ENCUEN, lon:-101.63650613, lat:19.78177731}} | 2024-07-30 | 2024-08-28 | 1548425.11 | 1548425.11 | 1548425.11 | 1548425.11 | 1548425.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/IBE/IR-015-2024, contratista:PCIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:1548425.11, importe_modificado:1548425.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:529.03}} | {2460830/proyecto_INICIO, 2460830/proyecto_PROCESO, 2460830/proyecto_FIN, 2460830/proyecto_INICIO, 2460830/proyecto_PROCESO, 2460830/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402470119 | Proyecto de inversión | 440154.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:440154.48, modificado:440154.48}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN COENEO, EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA, EN ESCUELA TELEBACHILLERATO MICHOACAN CIENTO NOVENTA Y SIETE - 353741 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 353741 | S | 39 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.03, meta_modificada:201.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:6, direccion:PUEBLO LA CAÑADA, 58407 LA CAÑADA, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , LLEGANDO A LA LOCALIDAD POR LA CALLE COLOSIO HASTA ENTRONCAR CON CALLE FRANCISCO I MUJICA DAS VUELTA A LA IZQUIERDA Y PASANDO LA BOD, lon:-101.52823173, lat:19.84112105}} | 2024-11-04 | 2024-12-11 | 440154.48 | 440154.48 | 440154.48 | 440154.48 | 440154.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/IBE/AD-023-2024, contratista:EDIFICACIONES Y ARQUITECTURA QUETZAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:440154.48, importe_modificado:440154.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:201.03}} | {2470119/proyecto_INICIO, 2470119/proyecto_PROCESO, 2470119/proyecto_FIN, 2470119/proyecto_INICIO, 2470119/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402470179 | Proyecto de inversión | 263142.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:263142.81, modificado:263142.81}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE MARAVATIO DE OCAMPO EN LA CALLE DEL ROSAL - 353897 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 353897 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE DEL ROSAL COLONIA LAS FLORES, 61252 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMELINAS Y CALLE 5 DE FEBRERO, LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BACHILLERES, lon:-100.42974055, lat:19.88897016}} | 2024-10-21 | 2024-11-21 | 263142.81 | 263142.81 | 263142.81 | 263142.81 | 263142.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/AD/004/2024, contratista:ORLANDO MARTINEZ NULÑEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MARAVATIO, monto:263142.81, importe_modificado:263142.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2470179/proyecto_FIN, 2470179/proyecto_INICIO, 2470179/proyecto_PROCESO, 2470179/proyecto_FIN, 2470179/proyecto_INICIO, 2470179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402459934 | Proyecto de inversión | 59400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59400.0, modificado:59400.0}} | CONSTRUCCION DE SIETE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COENEO - 128604 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 128604 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.04, meta_modificada:23.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:18, direccion:CALLE GIRASOLES PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 58410 EMILIANO ZAPATA, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ENTRANDO LADO ESTE CALLE PRIMAVERA HASTA ENTRONCAR CON CALLE LAURELES DAS VUELTA A LA DERECHA DOS CUADRAS TOMAS LA CALLE G, lon:-101.70335926, lat:19.7842471}} | 2024-08-01 | 2024-09-14 | 59400 | 59400 | 59400 | 59400 | 59400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/MEV/AD-013-2024, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:415800.0, importe_modificado:415800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.04}} | {2459934/proyecto_FIN, 2459934/proyecto_INICIO, 2459934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402450623 | Proyecto de inversión | 59400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59400.0, modificado:59400.0}} | CONSTRUCCION DE SIETE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COENEO - 128328 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 128328 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.04, meta_modificada:23.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:11, direccion:PUEBLO COMANJA, 58414 COMANJA, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LLEGANDO A POR LA CARRETRRA DE QUIROGA A COENEO SOBRE LA AV LAZARO CARDENAS A LA ALTURA DE LA ESCUELA PRIMARIA LLEGANDO A LA ESQUINA SOBRE CALLE ALVARO BR, lon:-101.69195893, lat:19.74841195}} | 2024-08-01 | 2024-09-14 | 59400 | 59400 | 59400 | 59400 | 59400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/MEV/AD-013-2024, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:415800.0, importe_modificado:415800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.04}} | {2450623/proyecto_INICIO, 2450623/proyecto_PROCESO, 2450623/proyecto_FIN, 2450623/proyecto_INICIO, 2450623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402459901 | Proyecto de inversión | 59400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59400.0, modificado:59400.0}} | CONSTRUCCION DE SIETE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COENEO - 124169 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 124169 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.04, meta_modificada:23.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:21, direccion:PUEBLO MATUGEO SAN MARCOS, 58413 MATUGEO (SAN MARCOS), COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ENTRANDO POR LA CALLE FRANCISCO VILLA HASTA ENTRONCAR CON LAZARO CARDENAS Y ENTROCAS CON CALLE MORELOS DAS VUELTA A LA IZQ UNA CUA, lon:-101.61581275, lat:19.73393922}} | 2024-08-01 | 2024-09-14 | 59400 | 59400 | 59400 | 59400 | 59400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/MEV/AD-013-2024, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:415800.0, importe_modificado:415800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.04}} | {2459901/proyecto_PROCESO, 2459901/proyecto_INICIO, 2459901/proyecto_FIN, 2459901/proyecto_PROCESO, 2459901/proyecto_FIN, 2459901/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402459891 | Proyecto de inversión | 189687.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:189687.52, modificado:189687.52}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COENEO - 123582 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 123582 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.6, meta_modificada:21.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:6, direccion:PUEBLO LA CAÑADA, 58407 LA CAÑADA, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LLEGANDO A LA LOCALIDAD POR LA CALLE COLOSIO AVANSAS HASTA LA CANCHA DE BASQUETBOL LE DAS A LA DERECHA PARA DARLE POR LA CALLE MELCHOR OCAMPO HASTA EN, lon:-101.53315947, lat:19.84030701}} | 2024-08-08 | 2024-11-15 | 189687.52 | 189687.52 | 189687.52 | 189687.52 | 189687.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/MEV/IR-012-2024, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:1138125.14, importe_modificado:1138125.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.6}} | {2459891/proyecto_PROCESO, 2459891/proyecto_INICIO, 2459891/proyecto_FIN, 2459891/proyecto_PROCESO, 2459891/proyecto_INICIO, 2459891/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402450237 | Proyecto de inversión | 189687.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:189687.52, modificado:189687.52}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COENEO - 39958 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 39958 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:21.6, meta_modificada:21.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:PUEBLO AGUA CALIENTE, 58404 AGUA CALIENTE, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LLEGANDO A LA LOCALIDAD LADO ESTE SE TOMA LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE GIRAS ASIA LA SALIDA RUMBO A EL CHIRIMOYO Y SALIENDO LA LOCALIDAD DE AGUA, lon:-101.65896698, lat:19.83412376}} | 2024-08-08 | 2024-11-15 | 189687.52 | 189687.52 | 189687.52 | 189687.52 | 189687.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/MEV/IR-012-2024, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:1138125.14, importe_modificado:1138125.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:21.6}} | {2450237/proyecto_INICIO, 2450237/proyecto_PROCESO, 2450237/proyecto_FIN, 2450237/proyecto_PROCESO, 2450237/proyecto_INICIO, 2450237/proyecto_PROCESO, 2450237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402467698 | Proyecto de inversión | 986692.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:986692.24, modificado:986692.24}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES - 347338 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 347338 | S | 105 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.8, meta_modificada:6.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:498, direccion:CAMINO TRAMO COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES - LAS FLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 8 RANCHERIA LAS FLORES, 60853 LAS FLORES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL TRAMO D, lon:-103.08754439, lat:18.70864437}} | 2024-10-25 | 2024-11-15 | 986692.24 | 986692.24 | 986692.24 | 986692.24 | 986692.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP-CR/AD-002/2024, contratista:MAT2 DESARROLLADORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:986692.24, importe_modificado:986692.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.8}} | {2467698/proyecto_FIN, 2467698/proyecto_INICIO, 2467698/proyecto_FIN, 2467698/proyecto_PROCESO, 2467698/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102344262 | Proyecto de inversión | 1728000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1728000.0, modificado:1728000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, MUNICIPIO DE TUXPAN, FRACCIONAMIENTO JARDINES, EN LA CALLE ROSALES - 17412 | 16 | Michoacán de Ocampo | 98 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 17412 | S | 1040 | 960 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ROSALES COLONIA TUXPAN CENTRO, 61420 TUXPAN, TUXPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE FRANCISCO J. MÚJICA, BRECHA IGNACIO ZARAGOZA POR LA AVENIDA MORELOS UNA CUADRA DESPUÉS DEL MERCADO MUNICIPAL HACIA EL, lon:-100.46355211, lat:19.56432704}} | 2024-01-02 | 2024-04-15 | 1728000 | 1728000 | 1728000 | 1728000 | 1728000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/AD-004/2024, contratista:GISAC GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACÁN, monto:1728000.0, importe_modificado:1728000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}} | {2344262/proyecto_PROCESO, 2344262/proyecto_INICIO, 2344262/proyecto_PROCESO, 2344262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402491460 | Proyecto de inversión | 874482.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:874482.67, modificado:874482.67}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA AVENIDA LAS YACATAS, LOCALIDAD DE TZINTZUNTZAN, MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN, MICHOACÁN - 446215 | 16 | Michoacán de Ocampo | 100 | Tzintzuntzan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzintzuntzan | 446215 | S | 2124 | 1706 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:553.0, meta_modificada:553.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE LAS YACATAS INTERIOR SN COLONIA TZINTZUNTZAN, 58440 TZINTZUNTZAN, TZINTZUNTZAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BOULEVARD ROSA FAVELA Y CALLE EL LLANERO, CALLE TARIACURI AV. LAZARO CARDENAS EN DIRECCION A PATZCUARO PASANDO EL PAT, lon:-101.57376683, lat:19.62565023}} | 2024-12-02 | 2024-12-27 | 874482.67 | 874482.67 | 874482.67 | 874482.67 | 874482.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:hATM/DOPU/FAISMUN/AD/003/2024, contratista:PROACSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN, monto:874482.67, importe_modificado:874482.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:553.0}} | {2491460/proyecto_FIN, 2491460/proyecto_PROCESO, 2491460/proyecto_INICIO, 2491460/proyecto_PROCESO, 2491460/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302423292 | Proyecto de inversión | 450068.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450068.65, modificado:450068.65}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE LA CHICHIHUA - 253382 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 253382 | S | 44 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO LA CHICHIHUA - LAS CEBOLLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 050 RANCHERIA LA CHICHIHUA, 60857 LA CHICHIHUA, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL TRAMO DE LA LOCA, lon:-103.22032287, lat:18.74732513}} | 2024-08-08 | 2024-08-26 | 450068.65 | 450068.65 | 450068.65 | 450068.65 | 450068.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP-CR/AD-001/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PRONEDCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:450068.65, importe_modificado:450068.65}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2423292/proyecto_INICIO, 2423292/proyecto_FIN, 2423292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402483473 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:85000.0, modificado:233446.44}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE HUITZONTLA MUNICIPIO DE CHINICUILA MICHOACAN - 430952 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 430952 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:69, direccion:CALLEJON CONOCIDO RANCHERIA HUITZONTLA, 60820 HUITZONTLA, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON CONOCIDA Y CALLEJON CONOCIDA, CALLE CONOCIDA CALLEJON CONOCIDO RANCHERIA HUITZONTLA CP. 60820 HUITZONTLA, CHINICUILA MICHOAC, lon:-103.4046496, lat:18.63748142}} | 2024-12-02 | 2024-12-30 | 233446.44 | 233446.44 | 233446.44 | 233446.44 | 233446.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153023, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:85000.0, importe_modificado:85000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:80.0}} | {2483473/proyecto_INICIO, 2483473/proyecto_FIN, 2483473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102344420 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, MUNICIPIO DE TUXPAN, LOCALIDAD DE CERRITO COLORADO, EN LA PRIMARIA LEONA VICARO - 18360 | 16 | Michoacán de Ocampo | 98 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 18360 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:8, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA CERRITO COLORADO, 61440 CERRITO COLORADO, TUXPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EN LA AVENIDA MORELOS SUR DE TUXPAN A MANO DERECHA SE TOMA LA DESVIACIÓN QUE VA, lon:-100.5039864, lat:19.55168085}} | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/AD-012/2024, contratista:DIBENGI DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACÁN, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2344420/proyecto_INICIO, 2344420/proyecto_FIN, 2344420/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402492509 | Proyecto de inversión | 193959.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:193959.42, modificado:155627.15}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD LA HIGUERA PANDA, MUNICIPIO DE CHINICUILA,MICHOACAN. - 411768 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 411768 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:60, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LA HIGUERA PANDA, 60820 LA HIGUERA PANDA, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA HIGUERA PANDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA CALLE CONOCIDO RANCHERIA LA HIGUERA PANDA, CP. 60820 LA HIGUERA, lon:-103.3704058, lat:18.79985924}} | 2024-12-02 | 2024-12-30 | 155627.15 | 155627.15 | 155627.15 | 155627.15 | 155627.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152842, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:193959.0, importe_modificado:193959.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}} | {2492509/proyecto_PROCESO, 2492509/proyecto_INICIO, 2492509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240402480952 | Proyecto de inversión | 1092000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1092000.0, modificado:1092000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO LOC EL CORTIJO CONTINUACION EN LA SUBIDA - 426401 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 426401 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:19, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD RANCHERIA EL CORTIJO, 60484 EL CORTIJO, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Y CALLE CALLE QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE, CALLE , lon:-102.21749448, lat:19.30062535}} | 2024-08-12 | 2024-08-20 | 1092000 | 1092000 | 1092000 | 1092000 | 1092000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/IR-FIII/2024/08, contratista:CONCRETOS Y MATERIALES PROMERAZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:1291952.95, importe_modificado:1291952.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2480952/proyecto_PROCESO, 2480952/proyecto_INICIO, 2480952/proyecto_FIN, 2480952/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240102344469 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550000.0, modificado:515000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA , MUNICIPIO DE TUXPAN, LOCALIDAD DE SANTA ANA, EN SECUNDARIA TECNICA 158 - 18625 | 16 | Michoacán de Ocampo | 98 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 18625 | S | 146 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:42, direccion:CALLE LA MORITA COLONIA SANTA ANA, 61443 SANTA ANA, TUXPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE LA HUERTA, CALLE CONOCIDO A MANO DERECHA DE LA VENIDA MORELOS NORTE ANTES DE LLEGAR A LA GLADIOLA A TRES CUADRAS POR LA, lon:-100.46994533, lat:19.58340944}} | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 515000 | 515000 | 515000 | 515000 | 515000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/AD-005/2024, contratista:ROGUSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACÁN, monto:515000.0, importe_modificado:515000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} | {2344469/proyecto_PROCESO, 2344469/proyecto_INICIO, 2344469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202367204 | Proyecto de inversión | 880431 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:880431.0, modificado:880431.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE CANOITAS - 68657 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 68657 | S | 98 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.05, meta_modificada:6.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:339, direccion:TERRACERÍA TRAMO CANOITAS - LA GUADALUPE DEL COBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 050 RANCHERIA CANOITAS, 60840 CANOÍTAS, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL TRAMO DE LA LOC, lon:-103.25351625, lat:18.83115718}} | 2024-03-22 | 2024-04-19 | 880431 | 880431 | 880431 | 880431 | 880431 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP-CR/IR-004/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PRONEDCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:880431.0, importe_modificado:880431.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.05}} | {2367204/proyecto_FIN, 2367204/proyecto_PROCESO, 2367204/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240202376390 | Proyecto de inversión | 899582.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899582.42, modificado:899582.42}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE LA HIGUERA - 96775 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 96775 | S | 111 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.1, meta_modificada:6.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:738, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN RAFAEL - LOS OCOTES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERIA SAN RAFAEL, 60840 SAN RAFAEL, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL TRAMO DE LA LOCALID, lon:-103.13958599, lat:18.59506973}} | 2024-06-03 | 2024-06-28 | 899582.42 | 899582.42 | 899582.42 | 899582.42 | 899582.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP-CR/IR-005/2024, contratista:CONSTRUCTORA FILMACO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, monto:899582.42, importe_modificado:899582.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.1}} | {2376390/proyecto_FIN, 2376390/proyecto_INICIO, 2376390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 5 | MIC240302415161 | Proyecto de inversión | 695000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:695000.0, modificado:693005.51}} | REHABILITACIÓN DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y LINDA VISTA, EN LA TENENCIA DE TAFETÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TZITZIO, MICHOACÁN - 204683 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 204683 | S | 48 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:199, direccion:AVENIDA FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA TAFETÁN, 61341 TAFETÁN, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE LINDA VISTA, CALLE MATAMOROS DEBEMOS INGRESAR POR LA GASOLINERIA DE TAFETAN CONTINUAMOS TODO DERECHO HASTA EL , lon:-100.90698585, lat:19.41835501}} | 2024-07-31 | 2024-09-01 | 693005.51 | 693005.51 | 693005.51 | 693005.51 | 693005.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2024/FAISMUN/22-AD-13, contratista:CONSTRICO, CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:693005.51, importe_modificado:693005.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.0}} | {2415161/proyecto_FIN, 2415161/proyecto_INICIO, 2415161/proyecto_PROCESO, 2415161/proyecto_INICIO, 2415161/proyecto_FIN, 2415161/proyecto_PROCESO, 2415161/proyecto_FIN, 2415161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}}
2024 | 5 | MIC240302415158 | Proyecto de inversión | 4747000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4747000.0, modificado:4742547.45}} | CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, DE LA AV. FCO. I. MADERO, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y LINDA VISTA, EN LA TENENCIA DE TAFETÁN - 204675 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 204675 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2050.0, meta_modificada:2051.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:199, direccion:AVENIDA FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA TAFETÁN, 61341 TAFETÁN, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE LINDA VISTA, CALLE MATAMOROS DEBEMOS INGRESAR POR LA GASOLINERIA DE TAFETAN CONTINUAMOS TODO DERECHO HASTA EL , lon:-100.90701488, lat:19.41808399}} | 2024-07-31 | 2024-10-30 | 4742547.45 | 4742547.45 | 4742547.45 | 4742547.45 | 4742547.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2024/FAISMUN/21-IR-09, contratista:HECTOR GUILLERMO ZACARIAS SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:4742547.45, importe_modificado:4742547.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2051.0}} | {2415158/proyecto_PROCESO, 2415158/proyecto_INICIO, 2415158/proyecto_PROCESO, 2415158/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}}
2024 | 5 | MIC240402492643 | Proyecto de inversión | 517383.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:517383.11, modificado:517383.11}} | REHABILITACION DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE REFORMA,EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TZITZIO, MICHOACÁN - 411976 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 411976 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO TZITZIO, 61330 TZITZIO, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALLE LEONA VICARIO LA OBRA SE PUEDE UBICAR FACILMENTE EMPIEZA APARTIR DEL CECYTEM NO. Y TERMINA EN EL CLINICA DEL BIENESTAR PERTENECIENTE A L, lon:-100.92587499, lat:19.58801848}} | 2024-11-25 | 2024-12-09 | 517383.11 | 517383.11 | 517383.11 | 517383.11 | 517383.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2024/FAISMUN/11-AD-10, contratista:CONSTRICO, CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:518043.62, importe_modificado:518043.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2492643/proyecto_INICIO, 2492643/proyecto_PROCESO, 2492643/proyecto_FIN, 2492643/proyecto_INICIO, 2492643/proyecto_PROCESO, 2492643/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}}
2024 | 5 | MIC240202372041 | Proyecto de inversión | 332547.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:332547.32, modificado:332547.32}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD COPUYO EL DURAZNO. - 84158 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 84158 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO COPUYO - EL DURAZNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + 001 RANCHERIA COPUYO, 61340 COPUYO, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DE LA TENENCIA DE COPUYO EN LA PARTE SUR NOS POS, lon:-100.93340966, lat:19.4965241}} | 2024-02-27 | 2024-03-12 | 332547.32 | 332547.32 | 332547.32 | 332547.32 | 332547.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2024/FAISMUN/04-AD-04, contratista:HECTOR GUILLERMO ZACARIAS SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:332547.32, importe_modificado:332547.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.0}} | {2372041/proyecto_PROCESO, 2372041/proyecto_FIN, 2372041/proyecto_INICIO, 2372041/proyecto_FIN, 2372041/proyecto_PROCESO, 2372041/proyecto_FIN, 2372041/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}}
2024 | 5 | MIC240202372623 | Proyecto de inversión | 277500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:277500.0, modificado:276863.36}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA EL MANGUITO. - 84169 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 84169 | S | 105 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:648, direccion:CAMINO TRAMO LA YERBABUENA - EL MANGUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND RANCHERIA LA YERBABUENA, 61368 LA YERBABUENA, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , PARA UBICAR LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN LA SALIDA DE LA LOC, lon:-100.89524967, lat:19.31726919}} | 2024-03-15 | 2024-03-29 | 276863.36 | 276863.36 | 276863.36 | 276863.36 | 276863.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2024/FAISMUN/10-AD-09, contratista:HECTOR GUILLERMO ZACARIAS SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:276863.36, importe_modificado:276863.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.0}} | {2372623/proyecto_INICIO, 2372623/proyecto_PROCESO, 2372623/proyecto_FIN, 2372623/proyecto_INICIO, 2372623/proyecto_PROCESO, 2372623/proyecto_INICIO, 2372623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}}
2024 | 5 | MIC240102343674 | Proyecto de inversión | 240500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:240500.0, modificado:239222.8}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD DE LA JABONERA EL PRIMER RANCHO. - 13200 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 13200 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:87, direccion:CAMINO TRAMO LA JABONERA - EL PRIMER RANCHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 001 RANCHERIA LA JABONERA EL ZAPOTE, 61344 LA JABONERA (EL ZAPOTE), TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A LA SALIDA NORTE D, lon:-100.82732955, lat:19.41501324}} | 2024-03-15 | 2024-03-30 | 239222.8 | 239222.8 | 239222.8 | 239222.8 | 239222.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2024/FAISMUN/07-AD-07, contratista:CONSTRICO, CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:239222.8, importe_modificado:239222.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.0}} | {2343674/proyecto_INICIO, 2343674/proyecto_PROCESO, 2343674/proyecto_INICIO, 2343674/proyecto_PROCESO, 2343674/proyecto_FIN, 2343674/proyecto_PROCESO, 2343674/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:sobregiro la suma de los proyectos sobregira el monto aprobado del fais, verificar y o en su caso corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-07-18}}