## Reporte final
Sistema de Recursos Federales Transferidos
1. Título del conjunto: |  |  |  | Destino del Gasto Entidades Federativas.
2. Contexto: |  |  |  | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios. | [29 empty] | Periodo: Primer Trimestre 2026
3. Metodología: |  |  |  | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
D E T A L L E D E L P R O Y E C T O | [6 empty] | D E T A L L E D E L P R O Y E C T O | [7 empty] | D E T A L L E D E L P R O Y E C T O | [9 empty] | AVANCE FINANCIERO | [5 empty] | AVANCES FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES REVISION
2026 | 1 | MIC13130400246342 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:30, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Proyecto De Renovación De La Infraestructura Sanitaria Vinculada Con La Red Hidraulicaescuela Normal Vasco De Quiroga De Tiripetío. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de MIchoacán | SEE_Conv_15_2013 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Benefactor de Tiripetío,115,Fray Antonio de San Miguel Iglesias,58277,Morelia,Michoacán,México, lon:-101.1429814, lat:19.6873779}} | 2013-02-20 | 2014-12-01 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC00180201103417 | Proyecto de inversión | 242510.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242510.3, modificado:242510.3}} | Construcción De Un Aula En La Escuela Secundaria Técnica De San Francisco - 41817 | 16 | Michoacán de Ocampo | 68 | Peribán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN | 41817 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:37, direccion:CALLE FELICITAS DEL RIO PUEBLO SAN FRANCISCO PERIBÁN, 60443 SAN FRANCISCO PERIBÁN, PERIBÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CARRETERA PERIBAN-URUAPAN LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA DE SAN FRANCISCO SOBRE LA CALLE FE, lon:-102.399897, lat:19.5484804}} | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1241798/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE CUENTA CON EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE OTROS AÑOS ANTERIORES, POR LO QUE NO SE PUEDE JUSTIFICAR ESTA OBRA, trimestre:1.0, usuario:nallelyfloresr, fecha:2026-04-16}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC14150200521449 | Proyecto de inversión | 170313164 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:246, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.70313164E8, modificado:1.70313164E8}} | Programa Escuelas De Excelencia Para Abatir El Rezago Educativo. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán. | SEE_Sub_21_2014 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Siervo de la Nación No 1175, Col. Sentimientos de la Nación, Morelia, Michoacán., lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2015-06-01 | 2015-12-01 | 169033632.7 | 167471282.1 | 167471282.1 | 167471282.1 | 167471282.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC13140200332794 | Proyecto de inversión | 581686 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:55, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581686.0, modificado:581686.0}} | Programa De Apoyo A La Calidad (Pac) 2013 Para El Instituto Tecnológico Superior De Huetamo. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | SEE_Conv_30_2013 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:,,,,Huetamo de Núñez,Michoacán,México, lon:-100.8993615, lat:18.6315316}} | 2013-08-12 | 2014-12-01 | 581686 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC14140300378233 | Proyecto de inversión | 462977416.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:221, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.6297741658E8, modificado:4.629774166E8}} | Programa De Escuelas De Tiempo Completo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | SEE_Sub_03_2014 | N | 0 | 0 | 740 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Siervo de la Nación No 175, Col. Sentimientos de la Nación, Morelia, Michoacán C.P. 58192, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2014-08-06 | 2014-12-01 | 462977416.6 | 419834441.6 | 419834441.6 | 419834441.6 | 419834441.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC16160300742229 | Proyecto de inversión | 1633978 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633978.0, modificado:1633978.0}} | Recurso Federal Para El Proyecto De Mejoramiento En La Escuela Normal Rural Vasco De Quiroga | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | SEE_Sub_12_2016 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Pinosuarez 115, Pueblo tiripetio, codigo postal 58344, morelia Michoacán, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-06-26 | 2017-12-01 | 1633978 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC13140200332765 | Adquisición | 1227855.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:55, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227855.5, modificado:1227855.5}} | Programa De Apoyo A La Calidad (Pac) 2013 Para El Instituto Tecnológico Superior De Apatzingán. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | SEE_Conv_28_2013 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:,,,,Colonia Apatzingán,Michoacán,México, lon:-102.3288888, lat:19.0566666}} | 2013-08-12 | 2014-12-01 | 1227855.5 | 1227855.5 | 731108.43 | 731108.43 | 731108.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.76}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC15150400606316 | Proyecto de inversión | 18542346.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.854234613E7, modificado:1.854234613E7}} | Fondo De Inversión En Infraestructura Para La Educación Media Superior 2015 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | SEE_Sub_10_2015 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:Av. Siervo de la Nación No 1175, Col. Sentimientos de la Nación, Morelia, MIchoacán., lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2015-08-20 | 2016-12-01 | 18542346.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC13130400246610 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:30, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Proyecto De Renovación De La Infraestructura Sanitaria Escuela Normal Indígena De Michoacán | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | SEE_Conv_16-2013 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:,,,,Cherán,Michoacán,México, lon:-101.9547783, lat:19.6877392}} | 2013-02-20 | 2014-12-01 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC13130300200837 | Proyecto de inversión | 99068985.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.906898538E7, modificado:9.906898538E7}} | Programa De Escuelas De Tiempo Completo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | SEE_Sub_11_2013 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Siervo de la Nación No 175, Col. Sentimientos de la Nación, Morelia, Michoacán C.P. 58192, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2013-07-08 | 2013-12-01 | 99068985.38 | 26910694.14 | 26910694.14 | 26910694.14 | 26910694.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.15}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC220402193263 | Proyecto de inversión | 513277.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513277.73, modificado:513277.73}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN INDAPARAPEO, LOCALIDAD SAN FRANCISCO EN LA CALLE SIN NOMBRE PARALELA A LA VÍA DEL TREN. - 376880 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Indaparapeo | 376880 | S | 54 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:24, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA SAN FRANCISCO, 58978 COLONIA SAN FRANCISCO, INDAPARAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y EJE VIAL VÍA FERREA, CALLE CALLE DEL RIO EN LA CALLE PARALELA A LA VÍA DEL TREN ENTRE LA CARRET, lon:-100.97539089, lat:19.86974499}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 513020.89 | 513020.89 | 513020.89 | 513020.89 | 513020.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAIM/DOPU/AD-18/C-22/2022, contratista:PRODEC INNOVACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN, monto:513020.89, importe_modificado:513020.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2193263/proyecto_INICIO, 2193263/proyecto_PROCESO, 2193263/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC230302271842 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 6.00 X 8.00 M. SISMICIDAD ALTA SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00 MTS. SISMICIDAD ALTA Y ANDADORES, EN EL PLANTEL SABAS VALLADARES CCT 16DPR1268J, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES SALGADO, MUNICIPIO DE LOS REYES. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | ec-0006 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Portal Ocampo 13, Centro, 60300 Los Reyes de Salgado, Mich., lon:-102.47334716, lat:19.58955448}} | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2500000 | 2403056.07 | 2382114.92 | 2382114.92 | 2382114.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC230302271972 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 2.5 E.E. CADA UNA, ESTRUCTURA U-1C, SISMICIDAD MEDIA, EN EL PLANTEL COLEGIO DE BACHILLERES CCT 16ECB0011Y, EN LA LOCALIDAD DE TANHUATO GUERRERO, MUNICIPIO DE TANHUATO. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | ec-0022 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Plaza Principal, Centro, 59230 Tanhuato de Guerrero, Mich., lon:-102.327401, lat:20.283983}} | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 1800000 | 1728438.17 | 1635824.35 | 1635824.35 | 1635824.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC230302271976 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO, EN EL PLANTEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD TANGANCICUARO CON CCT 16ETC0023S, EN LA LOCALIDAD TANGANCÍCUARO DE ARISTA, MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | ec-0026 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:RPWF+569 Gral Dámaso Cárdenas, Michoacán, lon:-102.276903, lat:19.845408}} | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2400000 | 2304000 | 1184522.89 | 1184522.89 | 1184522.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC230302271978 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE ACCESO, CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL ECUANDUREO CON CCT 16ECB0043Q, EN LA LOCALIDAD DE ECUANDUREO, MUNICIPIO DE ECUANDUREO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | ec-0028 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Villaseñor 6, Centro, 59730 Ecuandureo, Mich., lon:-102.194576, lat:20.162132}} | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 1250000 | 1200000 | 753321.61 | 753321.61 | 753321.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC230302271977 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL Y PÓRTICO DE ACCESO, EN EL PLANTEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL BRISEÑAS CCT 16ECB0091Z, EN LA LOCALIDAD DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE BRISEÑAS. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | ec-0027 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:6CRC+FFQ Francisco Villarruel, Michoacán, lon:-102.578774, lat:20.241209}} | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2200000 | 2113695.47 | 1910250.57 | 1910250.57 | 1910250.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC230402340166 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 6.00×8.00m SISMICIDAD MEDIA Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULA, EN EL PLANTEL ESCUELA TELESECUNDARIA CON CCT 16ETV0060K, EN LA LOCALIDAD LOS ESPINOS, MUNICIPIO DE JIMENEZ. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | ec-0037 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:9, direccion:Clave del centro de trabajo: 16ETV0060K, lon:-101.774722, lat:19.901389}} | 2023-10-10 | 2023-12-25 | 600000 | 576641.52 | 534250.45 | 534250.45 | 534250.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC240302407332 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1750000.0, modificado:1742485.48}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1750000.0, modificado:1742485.48}} | PERFORACIÓN DE POZO EN LA LOCALIDAD DE JIQUILPAN DE JUAREZ, MUNICIPIO DE JIQUILPAN, MICH. - 300163 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 300163 | S | 3241 | 2925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE PDTE. LÁZARO CÁRDENAS NTE. PUEBLO JIQUILPAN DE JUAREZ, 59518 JIQUILPAN DE JUÁREZ, JIQUILPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PDTE. LÁZARO CÁRDENAS NTE. Y CALLE LAUREL, CALLE FLORES MAGÓN EL SITIO PARA EL POZO PROFUNDO SE E, lon:-102.717437, lat:20.005018}} | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 3484970.95 | 3484970.95 | 3484970.95 | 3484970.95 | 3484970.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-010/2024, contratista:C. JOHAN NIETO RIVERA, convocante:COMICION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:3484970.95, importe_modificado:3484970.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2407332/proyecto_INICIO, 2407332/proyecto_PROCESO, 2407332/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC240402467224 | Proyecto de inversión | 995491.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:995491.65, modificado:995491.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, MUNICIPIO DE HUIRAMBA, LOCALIDAD DEL SOBRADO, ESCUELA TELEBACHILLERATO NO.076 - 393731 | 16 | Michoacán de Ocampo | 39 | Huiramba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huiramba | 393731 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:307.28, meta_modificada:307.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:9, direccion:CALLEJON DEL CORRAL DE TOROS RANCHERIA EL SOBRADO, 61647 EL SOBRADO, HUIRAMBA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CUMUNIDAD AVANZANDO 200 METROS POR CALLE DE LA SECUNDARIA CONTINUANDO POR CAL, lon:-101.4640164, lat:19.51109648}} | 2024-11-08 | 2024-12-15 | 993500 | 993500 | 993500 | 993500 | 993500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/POA/2024/AD-03, contratista:INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES ROMA DE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIRAMBA, monto:993500.0, importe_modificado:993500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:307.28}} | {2467224/proyecto_INICIO, 2467224/proyecto_PROCESO, 2467224/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC230302271987 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO (CAMPUS TANGANCICUARO) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | ec-0033 | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Fraccionamiento Real Universidad, 58040 Morelia, Mich., lon:-101.201903, lat:19.689064}} | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 15000000 | 14418881.83 | 11377242.01 | 11377242.01 | 11377242.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250102521108 | Proyecto de inversión | 533849688.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.3384968831E8, modificado:5.3384968831E8}} | Construcción del Segmento 5 del Segundo Circuito Periférico de Morelia, Estado de Michoacán. Localidad Cobertura Intermunicipal, Municipio Intermunicipal | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250155 | N | 0 | 0 | 849053 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, lon:-101.08612225, lat:19.73041927}} | 2025-03-18 | 2026-10-02 | 533849688.31 | 531443169.35 | 176781826.06 | 176781826.06 | 176781826.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.03}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC230402314288 | Proyecto de inversión | 806890.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806890.27, modificado:806890.27}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA Y DRENAJE PLUVIAL EN LA PIEDAD LOCALIDAD LA PIEDAD DE CABADAS ASENTAMIENTO EJIDO LOS MORENO DE LA CALLE CEREZA ENTRE LA CALLE UVA Y LA CALLE KIWI - 411781 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Piedad | 411781 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:237.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE CEREZA COLONIA EJIDO LOS MORENO, 59386 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE UVA Y CALLE KIWI, CALLE PINGUICA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CEREZA ENTRE LA CALLE UVA Y LA CALLE KIWI DE LA COLON, lon:-102.02321282, lat:20.32967025}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 806890.26 | 806890.26 | 806890.26 | 806890.26 | 806890.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-COPFIII/06-54/23, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACAN, monto:806890.27, importe_modificado:806890.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {2314288/proyecto_PROCESO, 2314288/proyecto_INICIO, 2314288/proyecto_PROCESO, 2314288/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC230402340155 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS 6.00 X 8.00M SISMICIDAD MEDIA, ANDADORES Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | ec-0035 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:17, direccion:Clave del centro de trabajo: 16DPR1191L, lon:-101.999, lat:20.3364}} | 2023-11-10 | 2023-12-25 | 2500000 | 2403323.9 | 2349637.31 | 2349637.31 | 2349637.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250102520978 | Proyecto de inversión | 793462213.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.9346221332E8, modificado:7.9346221332E8}} | Construcción del Segmento 4 del Segundo Circuito Periférico de Morelia, Estado de Michoacán. Localidad Cobertura Intermunicipal, Municipio Intermunicipal. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250154 | N | 0 | 0 | 849053 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.8, meta_modificada:15.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:140, direccion:Domicilio conocido s/n, lon:-101.11032, lat:19.78312643}} | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 793462213.32 | 789980833.53 | 264301347.54 | 264301347.54 | 264301347.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}} | {2520978/proyecto_PROCESO, 2520978/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC240402514195 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | rehabilitación de edificio a, servicios sanitarios, cisterna y obra exterior en el plantel telebachillerato num 13 con cct 16eth0013g | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | ec-0046 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:170, direccion:Carretera San Pedro Naranjestil Tizupan, Tizupan, lon:-103.12956206, lat:18.22544868}} | 2024-11-08 | 2024-12-26 | 850000 | 816242.17 | 669952.12 | 669952.12 | 669952.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202537110 | Proyecto de inversión | 8645382.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8645382.43, modificado:8645382.43}} | CONSTRUCCIÓN DEL SUBCOLECTOR SANITARIO EL SAUZ DE ABAJO EN EL MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN. - 24052 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 24052 | S | 804 | 783 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4672.0, meta_modificada:4672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:21, direccion:Calle INDEPENDENCIA Ranchería EL SAUZ DE ABAJO 59720 EL SAUZ DE ABAJO, ZAMORA ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle REFORMA Calle AUTOPISTA ZAMORA ECUANDUREO INICIA EN LA PARTE SUR DE EL SAUZ DE ABAJO SOBRE LA CALLE INDEPENDECIA CASI INTER, lon:-102.269737, lat:20.07501211}} | 2025-06-05 | 2025-12-01 | 8558768.41 | 8558768.41 | 8558768.41 | 8558768.41 | 8558768.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-003/2025, contratista:ZURBAME CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V., convocante:COMICION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:8558768.41, importe_modificado:8558768.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4672.0}} | {2537110/proyecto_INICIO, 2537110/proyecto_PROCESO, 2537110/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202537112 | Proyecto de inversión | 45306452.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4.530645286E7, modificado:4.530645286E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO ROMERO GUZMÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACÁN. - 23832 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 23832 | S | 8183 | 7867 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7166.0, meta_modificada:7166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo ROMERO DE GUZMAN 59722 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle VICENTE GUERRERO INICIA EN LA PARTE SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE ROMERO DE GUZMÁN SOBRE LA CALLE HID, lon:-102.28400057, lat:20.01763597}} | 2025-06-05 | 2026-01-01 | 45255070.23 | 45255070.23 | 45255070.23 | 45255070.23 | 45255070.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-001/2025, contratista:TTV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMICION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:4.525507023E7, importe_modificado:4.525507023E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7166.0}} | {2537112/proyecto_INICIO, 2537112/proyecto_PROCESO, 2537112/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202537109 | Proyecto de inversión | 66048164.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6.604816471E7, modificado:6.604816471E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL EMISOR SANITARIO RINCONADA, EN EL MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACÁN. - 22404 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 22404 | S | 24306 | 22414 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3856.0, meta_modificada:3856.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Calle DE LEON Pueblo ZAMORA DE HIDALGO 59610 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA ENTRE Calle CASTILLA Y Calle SEVILLA Calle LABASTIDA INICIA EN LA PARTE NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE ZAMORA DE HIDALGO EN LA INTERSECCIÓN ENTRE LA CALLE DE LEÓN, lon:-102.29481825, lat:20.01307921}} | 2025-06-05 | 2025-12-01 | 65935917.19 | 65935917.19 | 65935917.19 | 65935917.19 | 65935917.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-002/2025, contratista:GRUPO MSTTCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMICION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:6.593591719E7, importe_modificado:6.593591719E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3856.0}} | {2537109/proyecto_INICIO, 2537109/proyecto_PROCESO, 2537109/proyecto_INICIO, 2537109/proyecto_PROCESO, 2537109/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202530536 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL ARMADILLO DEL POZO LA LAGARTIJA - 44120 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 44120 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:36, direccion: Ranchería LA QUEMADA 58520 LA QUEMADA, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA COMUNIDAD DE LA QUEMADA , lon:-101.46673921, lat:20.10903099}} | 2025-09-08 | 2025-11-06 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1789947.94 | 1789947.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-052, contratista:TRINIDAD ANTONIO LOPEZ MATINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1789947.94, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2530536/proyecto_PROCESO, 2530536/proyecto_INICIO, 2530536/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202530460 | Proyecto de inversión | 7499704.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7499704.55, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ENCAUZAMIENTO FLUVIAL EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. AMPL. GERTRUDIS SANCHEZ, COLINDANTE CON CALLE MEZQUITAL - 23915 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 23915 | S | 1100 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3009.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle MEZQUITAL Colonia AMPL. GERTRUDIS SANCHEZ 58116 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle MARIPOSA Y Avenida TORREÓN NUEVO Calle GERTRUDIS SÁNCHEZ LA OBRA SE ENCUENTRA A 2.5 KM DEL AUDITORIO BICENTENARIO AL SURESTE, A 1.7 KM DE LA ESC PR, lon:-101.20141934, lat:19.73849128}} | 2025-06-02 | 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2530460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra no se ejecutó y esta cancelada en el programa anual de inversión., trimestre:1.0, usuario:judithpedrozag, fecha:2026-04-13}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202530521 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE MEXICAS - 33367 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 33367 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle MEXICAS Colonia LOS LEMUS 58508 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle PUREPECHAS Calle LIBERALES LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DEL CECYTEM 04 DE PURUANDIRO MICHOACAN, lon:-101.52593914, lat:20.09930866}} | 2025-06-23 | 2025-09-10 | 1771582.21 | 1771582.21 | 1771582.21 | 1771582.21 | 1711582.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-029, contratista:JORGE SOSA BLAS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1803285.25, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0}} | {2530521/proyecto_FIN, 2530521/proyecto_PROCESO, 2530521/proyecto_INICIO, 2530521/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202548001 | Proyecto de inversión | 2641390.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2641390.59, modificado:2641390.59}} | construcción de dos aulas 6 x 8 m., dirección , bodega y barda perimetral en el telebachillerato núm. 200 con cct 16eth0200a | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 367 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Alondra Pablo Galeana, Morelos, lon:-101.232161, lat:19.639022}} | 2025-06-05 | 2025-11-01 | 2641390.59 | 2538150.45 | 1514195.84 | 1514195.84 | 1514195.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575529 | Proyecto de inversión | 224437.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:224437.75, modificado:224437.75}} | AMPLIACIÓN DE RED, DE DRENAJE SANITARIO EN TUXPAN, EN LA LOCALIDAD EL PUERTO. - 87179 | 16 | Michoacán de Ocampo | 98 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 87179 | S | 41 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:77, direccion:Calle Sin Nombre Colonia Puerto del Obispo 61420 COLONIA PUERTO DEL OBISPO, TUXPAN ENTRE Calle Sin Nombre Y Calle Sin Nombre Referencias para llegar PARA LLEGAR A DICHA OBRA, TOMA DE REFERENCIA DESDE EL CENTRO DEL JARDIN DE TUXPAN, lon:-100.46454841, lat:19.53779568}} | 2025-09-01 | 2025-09-20 | 224437.74 | 224437.74 | 224437.74 | 224437.74 | 224437.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/FAISMUN/AD/2025-015, contratista:GERARDO MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACAN, monto:224437.75, importe_modificado:224437.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2575529/proyecto_INICIO, 2575529/proyecto_PROCESO, 2575529/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575165 | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:315000.0, modificado:315000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA COFRADIA - 91000 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 91000 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:12, direccion:Ranchería LA COFRADIA 58532 LA COFRADÍA, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL ALUMBRA DE LA COMUNIDAD DE LA COFRADIA EN LA ZONA CENTRO Y POR LA PRESA DE LA COFRA, lon:-101.59146858, lat:20.0681401}} | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 314982.58 | 314982.58 | 314982.58 | 314982.58 | 314982.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-067, contratista:CESAR SALVADOR PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:314982.58, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2575165/proyecto_INICIO, 2575165/proyecto_PROCESO, 2575165/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575182 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:456454.18}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE PALO AZUL - 88323 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 88323 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle PALO AZUL Colonia LAZARO CARDENAS 58506 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle DE LA MORA Y Calle DE LA CRUZ Calle PANORAMICA LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA COMUNIDAD EN LA CALLE QUE SUBE AL CERRO DE LA CRUZ , lon:-101.51666689, lat:20.07971865}} | 2025-08-18 | 2025-10-16 | 456454.18 | 456454.18 | 456454.18 | 456454.11 | 456454.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-0377, contratista:OMAR TOVAR SARDINA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:456454.18, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.0}} | {2575182/proyecto_INICIO, 2575182/proyecto_FIN, 2575182/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-10}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575186 | Proyecto de inversión | 235000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:235000.0, modificado:235000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN LORENZO - 102136 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 102136 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:49, direccion:Ranchería SAN LORENZO 58531 SAN LORENZO, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD POR LA PLAZA DE TOROS POR LA PRIMARIA POR LA GLESIA, lon:-101.64590068, lat:19.99044412}} | 2025-09-18 | 2025-10-10 | 235000 | 235000 | 235000 | 234980.14 | 234980.14 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-066, contratista:CESAR SALVADOR PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:234980.14, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {2575186/proyecto_INICIO, 2575186/proyecto_PROCESO, 2575186/proyecto_FIN, 2575186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575194 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL SALIDA AL ARMADILLO - 109081 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 109081 | S | 320 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle ZIRAHUATO Colonia EL SALITRE 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle SAN JUAN NUEVO Y Calle MORELIA LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA COMUNIDAD POR EL CAMINO QUE VA AL ARMADILLO, lon:-101.49668361, lat:20.10098125}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 3977638.5 | 3977638.5 | 3977638.5 | 3977638.5 | 3977638.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-070, contratista:PERJARUSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:3977638.49, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {2575194/proyecto_INICIO, 2575194/proyecto_PROCESO, 2575194/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575207 | Proyecto de inversión | 410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:410000.0, modificado:401317.83}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LAS RANAS - 95219 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 95219 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:38, direccion:Ranchería LAS RANAS 58512 LAS RANAS, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN LAS LUMINARIAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA ENTRADA PRINCIPÁL, POR LA IGLECIA POR EL QUIOSCO Y POR LA PLACITA, lon:-101.47844221, lat:20.21071995}} | 2025-10-06 | 2025-11-04 | 401317.83 | 104317.83 | 104317.83 | 104317.83 | 104317.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-063, contratista:LUIS JOHAN ZENDEJAS ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:401317.83, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:53.0}} | {2575207/proyecto_INICIO, 2575207/proyecto_PROCESO, 2575207/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-08}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575641 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN EL MUNICIPIO DE YURÉCUARO, LOCALIDAD EL CERRO BLANCO. - 84069 | 16 | Michoacán de Ocampo | 106 | Yurécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yurécuaro | 84069 | S | 106 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:3, direccion:Calle sin nombre Rancho el cerro blanco 59265 EL CERRO BLANCO, YURÉCUARO ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre la obra se localiza 30 metros hacia el oriente de la iglesia del señor de la misericordia de ahí d, lon:-102.20793857, lat:20.33934705}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2098986.56 | 2098986.56 | 2098986.56 | 2098986.56 | 2098986.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYM/OP/IR/2025/001, contratista:INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES ROMA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YURECUARO, monto:2098986.56, importe_modificado:2098986.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.0}} | {2575641/proyecto_INICIO, 2575641/proyecto_PROCESO, 2575641/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574673 | Proyecto de inversión | 2146933.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:2146933.04, modificado:2146933.04}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, MUNICIPIO HUIRAMBA, LOCALIDAD EL PEDREGAL, CALLE HACIA LA MORA. - 99433 | 16 | Michoacán de Ocampo | 39 | Huiramba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huiramba | 99433 | S | 1300 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:Calle Hacia la mora Ranchería EL PEDREGAL 61640 EL PEDREGAL, HUIRAMBA ENTRE Calle PRINCIPAL EL PEDREGAL. Y CALLE HACIA LA MORA, EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL, CON ESQUINA EN CALLE PRINCIPAL EL PEDREGAL. , lon:-101.45281227, lat:19.51525264}} | 2025-08-27 | 2025-10-02 | 2146341.72 | 2146341.72 | 2146341.72 | 2146341.72 | 2146341.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-03, contratista:PETROBALL CONSORCIO OPERADOR DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIRAMBA, monto:2146341.72, importe_modificado:2146341.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1125.0}} | {2574673/proyecto_INICIO, 2574673/proyecto_FIN, 2574673/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574678 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO, MUNICIPIO DE HUIRAMBA, LOCALIDAD DE HUIRAMBA, CAMINO A LA PURISIMA. - 77947 | 16 | Michoacán de Ocampo | 39 | Huiramba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huiramba | 77947 | S | 1500 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1576.0, meta_modificada:1576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Camino / Terracería CABECERA MUNICIPAL - CAMINO A POTRERILLOS 1 576 61640 HUIRAMBA, HUIRAMBA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CAMINO SALIDA A POTRERILLOS. , lon:-101.4301837, lat:19.54483036}} | 2025-08-11 | 2025-09-24 | 2999534.95 | 2999534.95 | 2999534.95 | 2999534.95 | 2999534.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-02, contratista:C. DAVID ELÍAS PRADO, convocante:MUNICIPIO DE HUIRAMBA, monto:2999534.95, importe_modificado:2999534.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1576.0}} | {2574678/proyecto_INICIO, 2574678/proyecto_FIN, 2574678/proyecto_PROCESO, 2574678/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574679 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE SANITARIOS, EN EL MUNICIPIO DE HUIRAMBA, LOCALIDAD DE HUIRAMBA, ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 45. - 116008 | 16 | Michoacán de Ocampo | 39 | Huiramba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huiramba | 116008 | S | 1300 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle LA PEÑA Pueblo COLONIA LA PEÑA 61640 HUIRAMBA, HUIRAMBA A UN COSTADO DE CARRETERA FEDERAL PATZCUARO-MORELIA. , lon:-101.44456273, lat:19.54493588}} | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 749718.76 | 749718.76 | 749718.76 | 749718.76 | 749718.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-08, contratista:C. DAVID ELÍAS PRADO, convocante:MUNICIPIO DE HUIRAMBA, monto:749718.76, importe_modificado:749718.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2574679/proyecto_INICIO, 2574679/proyecto_PROCESO, 2574679/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575121 | Proyecto de inversión | 498500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:498500.0, modificado:498500.01}} | CONSTRUCCION DE CONSULTORIO MEDICO EN LA PIEDAD EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA - 62453 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de la Piedad | 62453 | S | 350 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:46, direccion:Calle FLOR DE MICHOACÁN Rancho ZARAGOZA 59427 ZARAGOZA, LA PIEDAD ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle RIO LERMA Calle CANAL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA DE LA PIEDAD, MICHOACÁN, EN LA ESQUINA QUE CONFORMAN LAS CALLES FLOR DE MICHOA, lon:-101.96255816, lat:20.34353469}} | 2025-10-15 | 2025-11-15 | 498500.01 | 498500.01 | 498500.01 | 498500.01 | 498500.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-COP-FIII/01-01/25, contratista:MATUS CONSTRUYE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH, monto:498500.0, importe_modificado:498500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2575121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575131 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SANTA CLARA HACIA EL TANQUE PRIETO - 91635 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 91635 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1099.0, meta_modificada:1099.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, direccion:Calle LA AMAPOLA Ranchería SANTA CLARA 58520 SANTA CLARA, PURUÁNDIRO ENTRE Calle LA GLORIA Y Calle COLOSIO Calle LAS PEÑAS LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE VA AL TANQUE DE AGUA LLAMADO PRIETO AL NORTE DE LA COMUNIDAD, lon:-101.43318772, lat:20.18036072}} | 2025-09-29 | 2025-12-17 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2050161.1 | 2050161.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-055, contratista:ROGELIO MEDINA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:2050161.1, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1099.0}} | {2575131/proyecto_PROCESO, 2575131/proyecto_INICIO, 2575131/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574931 | Proyecto de inversión | 638249.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:638249.98, modificado:638249.98}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE MORELOS MICH. (2DA ETAPA) - 75159 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 75159 | S | 189 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:17, direccion:Calle sin nombre 58805 COLONIA EL GRANJENO (SAN JUAN DE ULÚA), MORELOS ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre Las luminarias se instalaron en la calle donde se ubica el jardín de niños y la primaria, también en, lon:-101.43286249, lat:19.99377265}} | 2025-08-11 | 2025-08-29 | 638249.12 | 638249.12 | 638249.12 | 638249.12 | 638249.12 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MM/DUOP/FAIS/I.R.032/2025-1, contratista:RODRIGO ZUÑIGA PEREA, convocante:H. AYUTAMIENTO DE MORELOS, monto:3128100.08, importe_modificado:3.128810008E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2574931/proyecto_PROCESO, 2574931/proyecto_INICIO, 2574931/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302596230 | Acción | 549387.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:549387.34, modificado:549387.34}} | MANTENIMIENTO DE AZOTEA Y OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL, PANINDÍCUARO MICHOACÁN. - 4775 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 4775-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.76146, lat:19.983959}} | 2025-09-22 | 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}} | {2596230/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:COMO SE OBSERVA EL IMAGEN ADJUNTA , EL MUNICIPIO NO EJERCIO EL PRODIM; SIENDO ESTE ELIMINADO DE PLATAFORMA., trimestre:1.0, usuario:monicatorresl, fecha:2026-04-15}, obs2: {observación:COMO SE OBSERVA EL IMAGEN ADJUNTA , EL MUNICIPIO NO EJERCIO EL PRODIM; SIENDO ESTE ELIMINADO DE PLATAFORMA., trimestre:1.0, usuario:monicatorresl, fecha:2026-04-15}, obs3: {observación:COMO SE OBSERVA EL IMAGEN ADJUNTA , EL MUNICIPIO NO EJERCIO EL PRODIM; SIENDO ESTE ELIMINADO DE PLATAFORMA., trimestre:1.0, usuario:monicatorresl, fecha:2026-04-15}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302599537 | Proyecto de inversión | 6140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3070000.0, modificado:3070000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:1535000.0, modificado:1535000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:1535000.0, modificado:1535000.0}} | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD EL LLANITO, MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250029 | N | 0 | 0 | 661 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.2, meta_modificada:3.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:41, direccion:QQ39+XR8 El Llanito, Michoacán, lon:-100.23041667, lat:19.75491667}} | 2025-08-27 | 2025-12-22 | 6093536.54 | 6093536.54 | 6093536.54 | 6093536.54 | 6093536.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.2}} | {2599537/proyecto_INICIO, 2599537/proyecto_PROCESO, 2599537/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302598768 | Proyecto de inversión | 2370205.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185102.58, modificado:1185102.58}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:592551.29, modificado:592551.29}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:592551.29, modificado:592551.29}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 150 M EN LA TENENCIA DE TUPATARO, MUNICIPIO DE HUIRAMBA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250023 | N | 0 | 0 | 726 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:11, direccion:GG38+HV8 Tupátaro, Michoacán, lon:-101.48280556, lat:19.50391667}} | 2025-08-21 | 2025-12-22 | 2361871.7 | 2361871.7 | 2361871.7 | 2361871.7 | 2361871.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-017/2025, contratista:CONSTRUCTORA ARPEN, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:2361871.7, importe_modificado:2361871.7}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2598768/proyecto_INICIO, 2598768/proyecto_PROCESO, 2598768/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302599552 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:750000.0, modificado:750000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DEL CENTRO DE LA YERBABUENA DEL MUNICIPIO DE TLAZAZALCA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250040 | N | 0 | 0 | 430 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:18, direccion:XXWM+7MX La Yerbabuena, Michoacán, lon:-102.015767, lat:19.99573}} | 2025-09-11 | 2025-12-22 | 2994011.98 | 2994011.98 | 2994011.98 | 2994011.98 | 2994011.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/AD-003/2025, contratista:GRUPO SEPIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:2994011.98, importe_modificado:2994011.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}} | {2599552/proyecto_INICIO, 2599552/proyecto_PROCESO, 2599552/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302598394 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:750000.0, modificado:750000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | PERFORACIÓN DE POZO A 200 M EN LA LOCALIDAD EL CALVARIO, MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250038 | N | 0 | 0 | 1255 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL CALVARIO, MPIO DE ALVARO OBREGON, MICH., lon:-101.06405556, lat:19.79855556}} | 2025-09-19 | 2025-12-22 | 2998945.45 | 2998945.45 | 2998945.45 | 2998945.45 | 2998945.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-029/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH, S.A. DE C.V., convocante:COMICION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:2998945.45, importe_modificado:2998945.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:200.0}} | {2598394/proyecto_INICIO, 2598394/proyecto_PROCESO, 2598394/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302599606 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ERMITA (NUEVA JERUSALEN), MUNICIPIO DE TURICATO TERCERA ETAPA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas |  | N | 0 | 0 | 2151 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:75, direccion:3FFV+3J6 La Ermita, Michoacán, lon:-101.505984, lat:19.07267}} | 2025-08-14 | 2025-12-22 | 1977915.8 | 1977915.8 | 1977915.8 | 1977915.8 | 1977915.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-011/2025, contratista:CONSORCIO MAPA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1977915.8, importe_modificado:1977915.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2599606/proyecto_INICIO, 2599606/proyecto_PROCESO, 2599606/proyecto_INICIO, 2599606/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302598861 | Proyecto de inversión | 1581403.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790701.64, modificado:790701.64}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:395350.82, modificado:395350.82}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:395350.82, modificado:395350.82}} | EQUIPAMIENTO DE POZO CON PANELES SOLARES PARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CUARO, EN EL MUNICIPIO DE HUANDACAREO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250039 | N | 0 | 0 | 1484 | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:6, direccion:XPPV+2JC San José Cuaro, Michoacán, lon:-101.255997, lat:19.985075}} | 2025-09-11 | 2025-12-22 | 1578211.1 | 1578211.1 | 1578211.1 | 1578211.1 | 1578211.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/AD-004/2025, contratista:EDGAR JESUS GARCIA ARZOLA, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1578211.1, importe_modificado:1578211.1}} | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), avance:1.0}} | {2598861/proyecto_INICIO, 2598861/proyecto_PROCESO, 2598861/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302599218 | Proyecto de inversión | 3400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:1700000.0, modificado:1700000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO CON PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE POMACUARAN MUNICIPIO DE PARACHO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250031 | N | 0 | 0 | 1779 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:7, direccion:JVMF+WXM Nurio, Michoacán, lon:-102.125075, lat:19.63484167}, geo2: {cve_municipio:65, localidad:7, direccion:JVGX+F6G Pomacuarán, Michoacán, lon:-102.10190833, lat:19.62618333}} | 2025-08-29 | 2025-12-22 | 3377392.2 | 3377392.2 | 3377392.2 | 3377251.88 | 3377251.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-022/2025, contratista:ABC SOLAR, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:3377392.2, importe_modificado:3377392.2}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2599218/proyecto_PROCESO, 2599218/proyecto_INICIO, 2599218/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302599624 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3250000.0, modificado:3250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:1625000.0, modificado:1625000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:1625000.0, modificado:1625000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD EL SABINO MUNICIPIO DE URUAPAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250025 | N | 0 | 0 | 693 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.9, meta_modificada:2.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:103, direccion:72XF+QMF El Sabino, Michoacán, lon:-101.97583333, lat:19.29944444}} | 2025-08-11 | 2025-12-22 | 6420852.6 | 6420852.6 | 6420852.6 | 6420852.6 | 6420852.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.9}} | {2599624/proyecto_INICIO, 2599624/proyecto_PROCESO, 2599624/proyecto_INICIO, 2599624/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302599245 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:525000.0, modificado:525000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:525000.0, modificado:525000.0}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 150 M EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS, MUNICIPIO DE TANHUATO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250044 | N | 0 | 0 | 1362 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:4, direccion:7H8V+9FQ Los Charcos, Michoacán, lon:-102.40627778, lat:20.26597222}} | 2025-09-25 | 2025-12-22 | 2094164.79 | 2094164.79 | 2094164.79 | 2094164.79 | 2094164.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/AD-005/2025, contratista:ANDREA ARROYO NIÑO, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:2094164.79, importe_modificado:2094164.79}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2599245/proyecto_PROCESO, 2599245/proyecto_FIN, 2599245/proyecto_INICIO, 2599245/proyecto_FIN, 2599245/proyecto_INICIO, 2599245/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302598901 | Proyecto de inversión | 5600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | PERFORACION DE POZO A 400 METROS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE LOS REYES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250027 | N | 0 | 0 | 1763 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:18, direccion:PPG3+5XV San Antonio Tierras Blancas, Michoacán, lon:-102.29508333, lat:19.7255}} | 2025-08-21 | 2025-12-22 | 5550436.36 | 5550436.36 | 5550436.36 | 5550436.36 | 5550436.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-013/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:5550436.36, importe_modificado:5550436.36}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2598901/proyecto_PROCESO, 2598901/proyecto_INICIO, 2598901/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302598903 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3999925.33}} | Construcción de 2 aulas y rehabilitación general del Plantel República Española con C.C.T. 16DES0186M | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250269 | N | 0 | 0 | 548 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.24, meta_modificada:408.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Avenida Circunvalación Quinta la Selva, Jiquilpan de Juárez Jiquilpan Michoacán de Ocampo CP. 59512, lon:-102.711214, lat:20.000625}} | 2025-07-15 | 2025-12-11 | 3999925.3 | 3999925.3 | 3999925.3 | 3999925.3 | 3999925.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.24}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302598921 | Proyecto de inversión | 5250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2625000.0, modificado:2625000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:1312500.0, modificado:1312500.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:1312500.0, modificado:1312500.0}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 350 METROS DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD DE SANTA MONICA, MUNICIPIO MARAVATIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250008 | N | 0 | 0 | 479 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:60, direccion:WC24+CHJ Heriberto Jara, Michoacán, lon:-100.59361111, lat:19.90108333}} | 2025-07-24 | 2025-12-22 | 5190105.16 | 5190105.16 | 5190105.16 | 5190105.16 | 5190105.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-003/2025, contratista:JOHAN NIETO RIVERA, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:5190105.16, importe_modificado:5190105.16}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2598921/proyecto_INICIO, 2598921/proyecto_PROCESO, 2598921/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302599293 | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:900000.0, modificado:900000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE TARIMBARO, MICH ( PRIMER ETAPA) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250037 | N | 0 | 0 | 554 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.4, meta_modificada:2.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:32, direccion:QRCR+Q6V San José de la Trinidad, Michoacán, lon:-101.159445, lat:19.771987}} | 2025-09-11 | 2025-12-22 | 3543400.12 | 3543400.12 | 3543400.12 | 3543400.1 | 3543400.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/AD-002/2025, contratista:JAP ECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:3543400.12, importe_modificado:3543400.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.4}} | {2599293/proyecto_INICIO, 2599293/proyecto_PROCESO, 2599293/proyecto_FIN, 2599293/proyecto_INICIO, 2599293/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302598599 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PROFUNDIZACIÓN DE POZO EN LA LOCALIDAD DE ACAHUATO, MUNICIPIO DE APATZINGAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250035 | N | 0 | 0 | 786 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:107, direccion:5MF9+6X9 La Presa de Acahuato, Michoacán, lon:-102.33002778, lat:19.17302778}} | 2025-09-19 | 2025-12-22 | 5922376.65 | 5922376.65 | 5922376.65 | 5922376.65 | 5922376.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-028/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES AMEZCUA, S.A. DE C.V., convocante:COMICION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:5922376.65, importe_modificado:5922376.65}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2598599/proyecto_INICIO, 2598599/proyecto_PROCESO, 2598599/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302598984 | Proyecto de inversión | 6905687.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3452843.83, modificado:3452843.83}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:1726421.91, modificado:1726421.91}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:1726421.92, modificado:1726421.92}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO ASI COMO EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA LOCALIDAD DE MESA DE LEON, MUNICIPIO DE MARAVATIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250030 | N | 0 | 0 | 226 | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:34, direccion:Domicilio conocido, Mesa de Leon, Maravatio, Mich., lon:-100.48783333, lat:19.791}} | 2025-08-29 | 2025-12-22 | 6871439.21 | 6871439.21 | 6871439.21 | 6871439.21 | 6871439.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-021/2025, contratista:GRUPO PLARN, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:6871439.21, importe_modificado:6871439.21}} | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), avance:1.0}} | {2598984/proyecto_PROCESO, 2598984/proyecto_INICIO, 2598984/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302599758 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:600000.0, modificado:600000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACAN (SEGUNDA ETAPA) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250013 | N | 0 | 0 | 208 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.8, meta_modificada:0.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:12, direccion:7C7C+CQW San Miguel, Michoacán, lon:-102.57805556, lat:20.26361111}} | 2025-07-30 | 2025-11-26 | 2390925.97 | 2390925.97 | 2390925.97 | 2390925.97 | 2390925.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-005/2025, contratista:FERRE-MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:2390925.97, importe_modificado:2390925.97}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.8}} | {2599758/proyecto_INICIO, 2599758/proyecto_FIN, 2599758/proyecto_INICIO, 2599758/proyecto_FIN, 2599758/proyecto_PROCESO, 2599758/proyecto_FIN, 2599758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302599012 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:1250000.0, modificado:1250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE RAMIREZ DEL MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN TERCERA ETAPA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250011 | N | 0 | 0 | 1323 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:2, direccion:72XR+4C9 Cañada de Ramírez, Michoacán, lon:-101.95888888, lat:20.29777778}} | 2025-07-30 | 2025-11-26 | 4962351.03 | 4962351.03 | 4962351.03 | 4962351.03 | 4962351.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-006/2025, contratista:VALDES & OLMOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:4962351.03, importe_modificado:4962351.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2599012/proyecto_INICIO, 2599012/proyecto_PROCESO, 2599012/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302599773 | Proyecto de inversión | 9594015.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9594015.43, modificado:9591396.43}} | Construcción de edificio de aulas de la Facultad de Enfermería (primera etapa) en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con C.C.T. 16MSU0014T | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250249 | N | 0 | 0 | 41274 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.76, meta_modificada:510.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Morelia Morelia Michoacán De Ocampo CP. 00000, lon:-101.20643, lat:19.688633}} | 2025-07-15 | 2025-12-26 | 9591396.4 | 9591396.4 | 9591396.4 | 9591396.4 | 9591396.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.76}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302599782 | Proyecto de inversión | 17464919 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7464919E7, modificado:1.7464919E7}} | Continuación de la construcción del edificio UD-3 en la Universidad Tecnológica de Morelia con C.C.T. 16EUT0001W | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250251 | N | 0 | 0 | 1863 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1934.92, meta_modificada:1934.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenida Nicolás Ballesteros Num. Ext. 750 Ciudad Industrial, Morelia Morelia Michoacán De Ocampo CP. 58200, lon:-101.164234, lat:19.72658}} | 2025-07-18 | 2025-12-26 | 17464918.98 | 17464918.98 | 17464918.98 | 17464918.98 | 17464918.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1934.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302600646 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:750000.0, modificado:750000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE PLANILLAS AL MORO PARA LA LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES, MUNICIPIO DE ARIO. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250036 | N | 0 | 0 | 18097 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.9, meta_modificada:1.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:6894+242 Ario de Rosales, Michoacán, lon:-101.69472222, lat:19.2175}} | 2025-09-19 | 2025-12-22 | 2990391.86 | 2990391.86 | 2990391.86 | 2990391.86 | 2990391.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-027/2025, contratista:INFRAESTRUCTURA DCARQ, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:2990391.86, importe_modificado:2990391.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.9}} | {2600646/proyecto_INICIO, 2600646/proyecto_PROCESO, 2600646/proyecto_FIN, 2600646/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402617766 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS DE PADEL EN LA CABECERA MUNICIPAL FRENTE A LA IGLESIA DEL MUNUMENTO EN EL BULEVAR AQUILES SERDAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | OP-IV-45-04/2025 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1184.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:BULEVAR AQUILES SERDAN, lon:-101.5158, lat:20.0899}} | 2025-12-26 | 2026-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161123, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1400000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2617766/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA REPETIDA, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-07}} | {obs1: {observación:poner la meta modificada en cero para poder solicitar la cancelación, trimestre:1.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2026-04-19}, obs2: {observación:poner la meta modificada en cero para poder solicitar la cancelación, trimestre:1.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2026-04-19}, obs3: {observación:poner la meta modificada en cero para poder solicitar la cancelación, trimestre:1.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2026-04-19}, obs4: {observación:poner la meta modificada en cero para poder solicitar la cancelación, trimestre:1.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2026-04-19}}
2026 | 1 | MIC250402617772 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PRIMERA ETAPA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES (ARCO TECHO) FRENTE A LA IGLESIA DEL MONUMENTO BULEVAR ARQUILES SERDAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | OP-IV-45-05/2025 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1184.0, meta_modificada:1184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:BULEVAR AQUILES SERDAN, lon:-101.5158, lat:20.0899}} | 2025-12-26 | 2026-03-20 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4991277.7 | 4991277.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/FPNDOIV/2025-071, contratista:VICTOR HUGO DIAZ REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:5000000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1184.0}} | {2617772/proyecto_INICIO, 2617772/proyecto_FIN, 2617772/proyecto_PROCESO, 2617772/proyecto_INICIO, 2617772/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402616991 | Proyecto de inversión | 67500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67500.0, modificado:0.0}} | SEGUNDA ETAPA DE LA CONTINUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO), DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS DEL CADENAMIENTO KM. 0+214 AL KM. 0+242, DEL MUNICIPIO DE PURUÁNDIRO, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 2516006009604 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS CADENAMIENTO, lon:-101.51585, lat:20.0899}} | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2616991/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA CANCELADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-13}} | {obs1: {observación:la meta progamada del avance fisico modificar a cero, trimestre:1.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2026-04-18}, obs2: {observación:la meta progamada del avance fisico modificar a cero, trimestre:1.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2026-04-18}, obs3: {observación:la meta progamada del avance fisico modificar a cero, trimestre:1.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2026-04-18}, obs4: {observación:la meta progamada del avance fisico modificar a cero, trimestre:1.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2026-04-18}, obs5: {observación:corregir la meta programada del avance fisico a cero para solicitar la cancelación, trimestre:1.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2026-04-18}, obs6: {observación:corregir la meta programada del avance fisico a cero para solicitar la cancelación, trimestre:1.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2026-04-18}, obs7: {observación:corregir la meta programada del avance fisico a cero para solicitar la cancelación, trimestre:1.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2026-04-18}, obs8: {observación:corregir la meta programada del avance fisico a cero para solicitar la cancelación, trimestre:1.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | MIC250402617707 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | REHABILITACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CVABECERA MUNICIPAL CALLE ARTEAGA ENTRE LAS CALLES OCAMPO E ISAAC ARRIAGA | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | OP-IV-45-03/2025 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1330.0, meta_modificada:1330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE ARTEAGA, lon:-101.51585, lat:20.0899}} | 2025-12-26 | 2026-03-20 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3997968.62 | 3997968.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/FPNDOIV/2025-072, contratista:SALVADOR SOSA ALBINO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:3981469.96, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1330.0}} | {2617707/proyecto_INICIO, 2617707/proyecto_FIN, 2617707/proyecto_PROCESO, 2617707/proyecto_INICIO, 2617707/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402617719 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS DE PADEL EN LA CABECERA MUNICIPAL FRENTE A LA IGLESIA DEL MUNUMENTO EN EL BULEVAR AQUILES SERDAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | OP-IV-45-04/2025 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:BULEVAR AQUILES SERDAN, lon:-101.5158, lat:20.0899}} | 2025-12-26 | 2026-03-20 | 1398971.23 | 1398971.23 | 1398971.23 | 1398971.23 | 1398971.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161123, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1400000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2617719/proyecto_INICIO, 2617719/proyecto_FIN, 2617719/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302599943 | Proyecto de inversión | 1145219.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572609.78, modificado:572609.78}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:286304.89, modificado:286304.89}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:286304.89, modificado:286304.89}} | PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN JANITZIO (ISLA DE JANITZIO), PATZCUARO, MICHOACAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250043 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:15, direccion:POR TRATARSE DE UNA ACCION, NO SE UBICA GEOGRAFICAMENTE, lon:-101.65167, lat:19.5742}} | 2025-09-25 | 2025-12-22 | 1142967.28 | 1142967.28 | 1142967.28 | 1142967.28 | 1142967.25 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/SER/AD-003/2025, contratista:PROYECTOS, ESTUDIOS, SUPERVISION Y OBRAS, SR, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1142967.28, importe_modificado:1142967.28}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2599943/proyecto_INICIO, 2599943/proyecto_PROCESO, 2599943/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302600754 | Proyecto de inversión | 4200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 300 METROS DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD DE YURECUARO, MUNICIPIO DE YURECUARO. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250009 | N | 0 | 0 | 1335 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:8PR4+9WR Yurécuaro, Michoacán, lon:-102.29272222, lat:20.341}} | 2025-07-24 | 2025-12-20 | 4182754.94 | 4182754.94 | 4182754.94 | 4141974.06 | 4141974.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-001/2025, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EROA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:4182754.94, importe_modificado:4182754.94}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2600754/proyecto_PROCESO, 2600754/proyecto_INICIO, 2600754/proyecto_PROCESO, 2600754/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302600854 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TINGUINDIN, MUNICIPIO DE TINGUINDIN (SEGUNDA ETAPA) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250017 | N | 0 | 0 | 7788 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.3, meta_modificada:1.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:PGM4+JW9 Tingüindín, Michoacán, lon:-102.492646, lat:19.73405}} | 2025-07-31 | 2025-12-22 | 3967063.86 | 3967063.86 | 3967063.86 | 3967063.86 | 3967063.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/ICM3-003/2025, contratista:AWA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:3967063.86, importe_modificado:3967063.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.3}} | {2600854/proyecto_INICIO, 2600854/proyecto_PROCESO, 2600854/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302600895 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE COMACHUEN, MUNICIPIO DE NAHUATZEN (PRIMERA ETAPA) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250033 | N | 0 | 0 | 6213 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:3, direccion:H39Q+8MV Comachuén, Michoacán, lon:-101.91082778, lat:19.56835278}} | 2025-09-10 | 2025-12-22 | 9989676.08 | 9989676.08 | 9989676.08 | 9989676.08 | 9989676.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-015/2025, contratista:INFRAESTRUCTURA E INNOVACION JALMICH, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:9989676.08, importe_modificado:9989676.08}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2600895/proyecto_INICIO, 2600895/proyecto_PROCESO, 2600895/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302600929 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3250000.0, modificado:3250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:975000.0, modificado:975000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:2275000.0, modificado:2275000.0}} | REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA LOCALIDAD INDIGENA DE ANGAHUAN, MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN SEGUNDA ETAPA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250018 | N | 0 | 0 | 6727 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:57, direccion:GQX8+J34 Angahuan, Michoacán, lon:-102.2348, lat:19.549}} | 2025-08-14 | 2025-12-22 | 6482807.16 | 6482807.16 | 6482807.16 | 6482807.16 | 6482807.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-010/2025, contratista:ELIZEP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:6482807.16, importe_modificado:6482807.16}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2600929/proyecto_INICIO, 2600929/proyecto_PROCESO, 2600929/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302600255 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:1125000.0, modificado:1125000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:1125000.0, modificado:1125000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO " LA PAROTA", LINEA DE BOMBEO Y LINEA DE ALIMENTACION A LA RED PARA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO DE MORELOS, MUNICIPIO DE CHURUMUCO. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250026 | N | 0 | 0 | 1820 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:M973+J38 Churumuco de Morelos, Michoacán, lon:-101.64730556, lat:18.66402778}} | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 4415331.56 | 4415331.56 | 4415331.56 | 4415331.54 | 4415331.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-008/2025, contratista:CONSTRUCTORA DE LA G&CAR ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:4415331.56, importe_modificado:4415331.56}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2600255/proyecto_INICIO, 2600255/proyecto_PROCESO, 2600255/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302600267 | Proyecto de inversión | 2755435.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1377717.75, modificado:1377717.75}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:688858.87, modificado:688858.87}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:688858.88, modificado:688858.88}} | PERFORACION DE POZO A 200 M EN LA LOCALIDAD DE HUIRAMBA, MUNICIPIO DE HUIRAMBA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250015 | N | 0 | 0 | 3251 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, HUIRAMBA, MICH., lon:-101.42080556, lat:19.54388889}} | 2025-07-31 | 2025-12-22 | 2743850.72 | 2743850.72 | 2743850.72 | 2707516.41 | 2707516.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/ICM3-001/2025, contratista:SAUL CASTAÑEDA MALDONADO, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:2743850.72, importe_modificado:2743850.72}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2600267/proyecto_PROCESO, 2600267/proyecto_INICIO, 2600267/proyecto_PROCESO, 2600267/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302600479 | Proyecto de inversión | 4046100.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4046100.1, modificado:4002392.96}} | Continuación del edificio C (auditorio multifuncional) en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán con C.C.T. 16EIU0002Z | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250258 | N | 0 | 0 | 738 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:52, direccion:San Felipe de los Alzati (nueva) , San Felipe Los Alzati (Colonia Nueva), Zitácuaro, Michoacán De Ocampo CP. 61529, lon:-100.374158, lat:19.489756}} | 2025-09-26 | 2025-12-26 | 4002392.55 | 4002392.55 | 4002392.55 | 4002392.55 | 4002392.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302600490 | Proyecto de inversión | 1764851.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1764851.48, modificado:1764027.86}} | Continuación de acceso principal en Tiríndaro en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán con C.C.T. 16EIU0004X | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250348 | N | 0 | 0 | 1161 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:25, direccion:Carretera Federal Libre Numero 15 Tramo Morelia - Zamora Tirindaro , Tiríndaro, Zacapu, Michoacán De Ocampo CP. 58731, lon:-101.722841, lat:19.763553}} | 2025-08-29 | 2025-11-29 | 1764027.84 | 1764027.84 | 1764027.84 | 1764027.84 | 1764027.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302603346 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:1250000.0, modificado:1250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | SUPERVISION TECNICA EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE SE TRATA DE UNA ACCION DE COBERTURA ESTATAL QUE ABARCA VARIOS MUNICIPIOS, EL PROYECTO SE UBICARA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2025-07-30 | 2025-12-31 | 2492356.99 | 2492356.99 | 2492356.99 | 2492356.98 | 2492356.98 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/SER/LPN-002/2025, contratista:IBIDEM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1278142.48, importe_modificado:1278142.48}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2603346/proyecto_INICIO, 2603346/proyecto_PROCESO, 2603346/proyecto_INICIO, 2603346/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302603368 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNCIPIOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:MORELIA, MICH., lon:-101.3777544, lat:19.6982135}, geo2: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:PATZCUARO, MICH., lon:-101.6454866, lat:19.5207819}, geo3: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:LA PIEDAD, lon:-102.06, lat:20.3}, geo4: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:ZITACUARO, MICH., lon:-100.3956735, lat:19.4357}, geo5: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:TACAMBARO, MICH., lon:-101.4778035, lat:19.2310544}, geo6: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:ZAMORA, MICH., lon:-102.3687625, lat:19.9925316}, geo7: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:LAZARO CARDENAS, MICH., lon:-102.2700615, lat:17.9588624}, geo8: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:URUAPAN, MICH., lon:-102.0526, lat:19.4122}} | 2025-08-20 | 2025-12-22 | 1993500.04 | 1993500.04 | 1993500.04 | 1993500.04 | 1993500.04 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/SER/ICM3-001/2025, contratista:LA ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO A.C., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1993500.04, importe_modificado:1993500.04}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:9.0}} | {2603368/proyecto_INICIO, 2603368/proyecto_PROCESO, 2603368/proyecto_FIN, 2603368/proyecto_INICIO, 2603368/proyecto_PROCESO, 2603368/proyecto_FIN, 2603368/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302600743 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:300000.0, modificado:300000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE 200 M3 EN LA LOCALIDAD DE TLAZAZALCA, MUNICIPIO DE TLAZAZALCA. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250012 | N | 0 | 0 | 3002 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:XW9X+QWG Tlazazalca, Michoacán, lon:-102.050169, lat:19.969436}} | 2025-07-30 | 2025-11-26 | 1191410.39 | 1191410.39 | 1191410.39 | 1191410.39 | 1191410.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-007/2025, contratista:FERRE-MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1191410.39, importe_modificado:1191410.39}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2600743/proyecto_PROCESO, 2600743/proyecto_INICIO, 2600743/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402608795 | Proyecto de inversión | 290673.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:290673.49, modificado:297118.8}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN EN ACUITZIO, LOCALIDAD ACUITZIO DEL CANJE, COL. CENTRO EN CALLE PROF. ALFONSO SERENO - 118987 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acuitzio | 118987 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:863.6, meta_modificada:863.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Profesor Alfonso Sereno Colonia Centro 58460 ACUITZIO DEL CANJE, ACUITZIO ENTRE Calle Niños Héroes Y Calle Acuitzio del Canje a Tiripano Calle Profesor Saturnino Huerta La calle colinda con la Escuela Primaria Vicente Riva P, lon:-101.3318039, lat:19.49468332}} | 2025-10-17 | 2025-11-28 | 297118.8 | 297118.8 | 297118.8 | 297118.8 | 297117.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161011, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACUITZIO MICH, monto:290673.49, importe_modificado:297118.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:863.0}} | {2608795/proyecto_INICIO, 2608795/proyecto_FIN, 2608795/proyecto_PROCESO, 2608795/proyecto_FIN, 2608795/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302600817 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ACUITZIO DEL CANJE, MUNICIPIO DE ACUITZIO. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250041 | N | 0 | 0 | 7439 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.6, meta_modificada:3.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:GM47+W43 Acuitzio del Canje, Michoacán, lon:-101.33721667, lat:19.50727222}} | 2025-09-23 | 2025-12-22 | 7988657.99 | 7988657.99 | 7988657.99 | 7988657.99 | 7988657.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-026/2025, contratista:CONSORCIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA BARBARA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:7988657.99, importe_modificado:7988657.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.6}} | {2600817/proyecto_INICIO, 2600817/proyecto_PROCESO, 2600817/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302600842 | Proyecto de inversión | 3140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1570000.0, modificado:1570000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:785000.0, modificado:785000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:785000.0, modificado:785000.0}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO (5TA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYAN DE HIDALGO, MUNICIPIO DE COAHUAYANA, MICHOACAN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250020 | N | 0 | 0 | 5886 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:P84G+CQW Coahuayana de Hidalgo, Michoacán, lon:-103.673046, lat:18.706102}} | 2025-08-14 | 2025-12-22 | 3121121.37 | 3121121.37 | 3121121.37 | 3121121.37 | 3121121.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-012/2025, contratista:CONSTRUCCIONES EXPRES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:3121121.37, importe_modificado:3121121.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.2}} | {2600842/proyecto_PROCESO, 2600842/proyecto_INICIO, 2600842/proyecto_PROCESO, 2600842/proyecto_INICIO, 2600842/proyecto_PROCESO, 2600842/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302600870 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570000.0, modificado:570000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:142500.0, modificado:142500.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:237500.0, modificado:237500.0}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE OCUMICHO, MUNICIPIO DE CHARAPAN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, direccion:POR TRATARSE DE UNA ACCION, NO SE CUENTA CON DOMICILIO, lon:-102.2320827, lat:19.7973618}} | 2025-08-13 | 2025-12-22 | 946751 | 946751 | 946751 | 946751 | 946751 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/SER/AD-002/2025, contratista:EDGAR RUBEN GONZALEZ PIÑA, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:946751.0, importe_modificado:946751.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2600870/proyecto_INICIO, 2600870/proyecto_PROCESO, 2600870/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302600917 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:700000.0, modificado:700000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CHERAN ATZICUIRIN, MUNICIPIO DE PARACHO. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250022 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:5, direccion:POR TRATARSE DE UNA ACCION, NO SE UBICA GEOGRAFICAMENTE, lon:-102.0248263, lat:19.7007294}} | 2025-08-13 | 2025-12-10 | 1398454.42 | 1398454.42 | 1398454.42 | 1398159.94 | 1398159.94 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/SER/AD-001/2025, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION LED, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1398454.42, importe_modificado:1398454.42}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2600917/proyecto_PROCESO, 2600917/proyecto_INICIO, 2600917/proyecto_PROCESO, 2600917/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302600400 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:3500000.0, modificado:3500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO CON PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CHERAN ATZICUIRIN, MUNICIPIO DE PARACHO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250032 | N | 0 | 0 | 2942 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:5, direccion:MXPH+JP7 Cherán Atzicuirín, Michoacán, lon:-102.02069167, lat:19.68653889}} | 2025-08-29 | 2025-12-22 | 6999498.73 | 6999498.73 | 6999498.73 | 6999498.73 | 6999498.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-025/2025, contratista:CESAR ANIBAL SANCHEZ ALVAREZ, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:6999498.73, importe_modificado:6999498.73}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2600400/proyecto_PROCESO, 2600400/proyecto_INICIO, 2600400/proyecto_PROCESO, 2600400/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302600402 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 130 M EN LA COLONIA LA FLORIDA EN LA LOCALIDAD DE TANGANCICUARO DE ARISTA, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250010 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:VQMF+XFQ La Florida, Michoacán, lon:-102.22627778, lat:19.88497222}} | 2025-07-24 | 2025-10-21 | 1997280.91 | 1997280.91 | 1997280.91 | 1997280.91 | 1997280.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-002/2025, contratista:EQYSER GARYA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1997280.91, importe_modificado:1997280.91}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2600402/proyecto_INICIO, 2600402/proyecto_PROCESO, 2600402/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302600659 | Proyecto de inversión | 3386253.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1693126.85, modificado:1693126.85}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:846563.42, modificado:846563.42}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:846563.43, modificado:846563.43}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 250 METROS EN LA COLONIA GRANJAS DE LA LOMA DEL MUNICIPIO TANHUATO MICHOACAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250014 | N | 0 | 0 | 1306 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:7MV8+26F Tanhuato de Guerrero, Michoacán, lon:-102.33444444, lat:20.29255556}} | 2025-07-31 | 2025-12-22 | 3378471.36 | 3378471.36 | 3378471.36 | 3378471.36 | 3378471.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/ICM3-002/2025, contratista:EDUARDO MARTINEZ RIVERA, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:3378471.36, importe_modificado:3378471.36}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2600659/proyecto_PROCESO, 2600659/proyecto_INICIO, 2600659/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC260102625707 | Proyecto de inversión | 2365188.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2365188.46, modificado:2365188.46}} | Rehabilitación general del Plantel Héroes de Nocupétaro con C.C.T. 16DPR4905L | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 260137 | N | 0 | 0 | 267 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Avenida Juarez Oriente Num. Ext. 531 Centro , Nocupétaro de Morelos, lon:-101.157718, lat:19.043742}} | 2026-03-21 | 2026-06-21 | 2365188.46 | 2308969 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC260102625728 | Proyecto de inversión | 1711726.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711726.76, modificado:1711726.76}} | Rehabilitación general y cerco perimetral en la Escuela Secundaria Federal Álvaro Obregón con C.C.T. 16DES0119O | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 260142 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:398.0, meta_modificada:398.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Avenida de la Independencia Nacional Centro , Tlazazalca, lon:-102.062859, lat:19.973472}} | 2026-03-09 | 2026-06-09 | 1711726.76 | 1711553.08 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC260102625782 | Proyecto de inversión | 3017573.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3017573.57, modificado:3017573.57}} | Rehabilitación general del Plantel Cuitláhuac con C.C.T. 16DES0051Y | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 260145 | N | 0 | 0 | 297 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Calle 20 de Noviembre , Huandacareo, lon:-101.284631, lat:19.991502}} | 2026-03-21 | 2026-03-21 | 3017573.57 | 3014824.93 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC260102625819 | Proyecto de inversión | 4752274.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4752274.08, modificado:4752274.08}} | Construcción de barda perimetral y rehabilitación general de la Escuela Telesecundaria ESTV16 078 con C.C.T. 16ETV0078J | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 260152 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:531.0, meta_modificada:531.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:2, direccion:Sin registro , Cañada de Ramírez, lon:-101.963325, lat:20.298889}} | 2026-03-21 | 2026-06-21 | 4752274.08 | 4750356.66 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC260102626406 | Adquisición | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:69000.0}} | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 16 | Michoacán de Ocampo | 61 | Ocampo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 1 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:0, direccion:Palacio Municipal SN, Centro, 61450, Ocampo, Michoacan, lon:-100.3344, lat:19.5878}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El proyecto consiste en la adquisición e instalación de mobiliario de oficina y estantería para el fortalecimiento operativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ocampo, Michoacán. Los bienes serán destinados al acondicionamiento y equipamiento de las áreas administrativas y operativas de la corporación, dentro de las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, a fin de mejorar la organización, resguardo documental y funcionalidad del servicio., trimestre:1.0, usuario:jessicakgonzalezs, fecha:2026-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:1.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-04-23}, obs2: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:1.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-04-23}}
2026 | 1 | MIC260102626394 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACÁN DE OCAMPO. | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Irimbo | 8401 | N | 0 | 0 | 3552 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:IRIMBO, lon:-100.479452, lat:19.697073}} | 2026-02-14 | 2026-07-14 | 92697 | 92697 | 92697 | 92697 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163748, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.65}} | {2626394/proyecto_PROCESO, 2626394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC260102626407 | Adquisición | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 16 | Michoacán de Ocampo | 61 | Ocampo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 2 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Palacio Municipal SN, Centro, 61450, Ocampo, Michoacan, lon:-100.339257, lat:19.583878}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El presente registro corresponde a la adquisición de mobiliario complementario para Seguridad Pública Municipal, consistente en literas, camas y demás bienes necesarios para el acondicionamiento del área de descanso y resguardo del personal operativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en las instalaciones de dicha corporación ubicadas en el municipio de Ocampo, Michoacán., trimestre:1.0, usuario:jessicakgonzalezs, fecha:2026-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:1.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-04-23}, obs2: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:1.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-04-23}}
2026 | 1 | MIC260102626408 | Adquisición | 109938.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109938.95, modificado:109938.95}} | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 16 | Michoacán de Ocampo | 61 | Ocampo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 3 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Palacio Municipal SN, Centro, 61450, Ocampo, Michoacan, lon:-100.339257, lat:19.583878}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se clasifica dentro del rubro de Seguridad, toda vez que el equipo de cómputo y tecnologías de la información será destinado de manera directa al fortalecimiento operativo, administrativo y tecnológico de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, para el desarrollo de sus funciones, mejora de la atención, registro, control y seguimiento de actividades propias del servicio de seguridad pública., trimestre:1.0, usuario:jessicakgonzalezs, fecha:2026-04-23}} | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:1.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-04-23}}
2026 | 1 | MIC260102626409 | Adquisición | 47000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47000.0, modificado:47000.0}} | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 16 | Michoacán de Ocampo | 61 | Ocampo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 4 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Palacio Municipal SN, Centro, 61450, Ocampo, Michoacan, lon:-100.339257, lat:19.583878}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se trata de un proyecto de inversión en adquisiciones para el fortalecimiento operativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, mediante la adquisición de equipos y aparatos audiovisuales consistentes en cámaras de solapa, cargadores para cámara de solapa y, en su caso, sistemas de grabación para patrulla, destinados al registro, monitoreo y respaldo de actuaciones policiales en el municipio de Ocampo, Michoacán. Por su uso y destino, corresponde al rubro de Seguridad., trimestre:1.0, usuario:jessicakgonzalezs, fecha:2026-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:1.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-04-23}, obs2: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:1.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-04-23}}
2026 | 1 | MIC260102626410 | Adquisición | 16000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:16000.0}} | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 16 | Michoacán de Ocampo | 61 | Ocampo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 5 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Palacio Municipal SN, Centro, 61450, Ocampo, Michoacan, lon:-100.339257, lat:19.583878}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El presente registro corresponde a un programa de inversión para la adquisición de cámaras fotográficas y de video destinadas al equipamiento de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ocampo, Michoacán. Estos bienes serán utilizados en acciones de vigilancia, documentación de operativos, registro de incidencias y fortalecimiento de las funciones institucionales de seguridad pública, por lo que se clasifica dentro del rubro de Seguridad., trimestre:1.0, usuario:jessicakgonzalezs, fecha:2026-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:1.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-04-23}, obs2: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:1.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-04-23}}
2026 | 1 | MIC260102626411 | Adquisición | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:6000.0}} | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 16 | Michoacán de Ocampo | 61 | Ocampo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 6 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Palacio Municipal SN, Centro, 61450, Ocampo, Michoacan, lon:-100.339257, lat:19.583878}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se clasifica dentro de Seguridad debido a que el mobiliario y equipo educacional y recreativo será destinado exclusivamente al área de Seguridad Pública para apoyar actividades de capacitación, adiestramiento, operación y fortalecimiento institucional del personal policial, contribuyendo al mejor desempeño de sus funciones y al cumplimiento de sus atribuciones., trimestre:1.0, usuario:jessicakgonzalezs, fecha:2026-04-23}} | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:1.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-04-23}}
2026 | 1 | MIC260102626412 | Adquisición | 2213276.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2213276.48, modificado:2213276.48}} | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 16 | Michoacán de Ocampo | 61 | Ocampo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 7 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Palacio Municipal SN, Centro, 61450, Ocampo, Michoacan, lon:-100.339257, lat:19.583878}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El presente registro corresponde a la inversión para la adquisición de 2 patrullas que serán destinadas al área de Seguridad Pública Municipal, con el objeto de fortalecer las acciones de vigilancia, prevención, proximidad y atención de emergencias en el municipio de Ocampo, Michoacán., trimestre:1.0, usuario:jessicakgonzalezs, fecha:2026-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:1.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-04-23}, obs2: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:1.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-04-23}}
2026 | 1 | MIC260102626413 | Adquisición | 561000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561000.0, modificado:561000.0}} | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 16 | Michoacán de Ocampo | 61 | Ocampo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 8 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Palacio Municipal SN, Centro, 61450, Ocampo, Michoacan, lon:-100.339257, lat:19.583878}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La presente inversión corresponde a la adquisición de equipo de defensa y seguridad destinado al fortalecimiento operativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, para su uso en acciones de prevención, vigilancia y atención de servicios de seguridad dentro del municipio de Ocampo, Michoacán, durante el ejercicio 2026., trimestre:1.0, usuario:jessicakgonzalezs, fecha:2026-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:1.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-04-23}, obs2: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:1.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-04-23}}
2026 | 1 | MIC260102626414 | Adquisición | 1367628.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1367628.52, modificado:1367628.52}} | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 16 | Michoacán de Ocampo | 61 | Ocampo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 9 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Palacio Municipal SN, Centro, 61450, Ocampo, Michoacan, lon:-100.339257, lat:19.583878}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La inversión corresponde a la adquisición de equipo de comunicación y telecomunicación destinado al área de Seguridad Pública Municipal, para fortalecer la coordinación operativa, atención de emergencias, cobertura de vigilancia y capacidad de respuesta del personal en el territorio del municipio de Ocampo, Michoacán, durante el ejercicio 2026., trimestre:1.0, usuario:jessicakgonzalezs, fecha:2026-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:1.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-04-23}, obs2: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:1.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-04-23}}
2026 | 1 | MIC260102625328 | Proyecto de inversión | 40000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.0E7, modificado:4.0E7}} | Construcción de 2da etapa de la Escuela Secundaria Técnica Villas del Pedregal con C.C.T. 16DST0168P | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 260100 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenida Cantera Villas del Pedregal , Morelia, lon:-101.310403, lat:19.6673}} | 2026-02-13 | 2026-11-09 | 40000000 | 37753952.16 | 11326185.65 | 11326185.65 | 11326185.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.03}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC260102625329 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción de aula didáctica, taller de artes y contabilidad, sala de maestros en estructura U2C, remodelación de canchas de fútbol rápido y básquetbol en la Escuela Secundaria Técnica Núm. 100 con C.C.T. 16DST0100I | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 260113 | N | 0 | 0 | 1240 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenida Pedregal Num. Ext. 1645 Eduardo Ruíz , Morelia, lon:-101.216868, lat:19.717555}} | 2026-03-06 | 2026-06-06 | 10000000 | 9997537.14 | 2999261.14 | 2999261.14 | 2999261.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.03}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC260102625787 | Proyecto de inversión | 4216914.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4216914.92, modificado:4216914.92}} | Construcción de barda perimetral e impermeabilización de la Escuela Secundaria Técnica Núm. 53 con C.C.T. 16DST0053O | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 260146 | N | 0 | 0 | 528 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Carretera Municipal Libre Tramo Acuitzio - Villa Madero , Acuitzio del Canje, lon:-101.332638, lat:19.477326}} | 2026-03-23 | 2026-06-23 | 4216914.92 | 4174476.31 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC260102625696 | Proyecto de inversión | 4936388.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4936388.47, modificado:4936388.47}} | Construcción de arcotecho en la Primaria 18 de marzo con C.C.T. 16DPB0195Z | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 260135 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:340, direccion:CF99+G66 Ixtapilla, Michoacán, lon:-103.531998, lat:18.418786}} | 2026-03-23 | 2026-06-23 | 4936388.47 | 4935713.31 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC260102625714 | Proyecto de inversión | 2718700.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2718700.13, modificado:2718700.13}} | Rehabilitación de la red eléctrica de la Secundaria General Estatal en Jacona con C.C.T. 16EES0001P | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 260139 | N | 0 | 0 | 618 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion: Avenida Lazaro Cardenas , Jacona de Plancarte, lon:-102.327085, lat:19.937855}} | 2026-03-23 | 2026-06-23 | 2718700.13 | 2717288.9 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC260102625722 | Proyecto de inversión | 1879670.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879670.65, modificado:1879670.65}} | Rehabilitación de la plaza cívica en la Primaria Emiliano Zapata con C.C.T. 16DPR2039X | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 260141 | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Avenida Aquiles Serdán Poniente Centro , Tlazazalca, lon:-102.060623, lat:19.972977}} | 2026-03-09 | 2026-06-09 | 1879670.65 | 1879401.97 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC260102625797 | Proyecto de inversión | 4961788.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4961788.16, modificado:4961788.16}} | Construcción de arcotecho e impermeabilización en la Primaria Redención Campesina con C.C.T. 16DPR1336Q | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 260148 | N | 0 | 0 | 254 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, direccion:Calle Durango , Opopeo, lon:-101.60483, lat:19.417942}} | 2026-03-21 | 2026-06-21 | 4961788.16 | 4960885.05 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC260102625808 | Proyecto de inversión | 937891.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937891.4, modificado:937891.4}} | Construcción de muro perimetral en el Jardín de Niños con C.C.T. 16DJN3016C | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 260150 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.72, meta_modificada:54.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:28, direccion:Calle Plata , Buenos Aires, lon:-102.296388, lat:18.024368}} | 2026-03-09 | 2026-06-09 | 937891.4 | 937801.83 | 281340.55 | 281340.55 | 281340.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC260102625814 | Proyecto de inversión | 1036890.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036890.31, modificado:1036890.31}} | Construcción de cisterna y rehabilitación general del Plantel Hermanos Rayón con C.C.T. 16DPR1591H | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 260151 | N | 0 | 0 | 276 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Calle Cuauhtemoc Centro , Tlalpujahua De Rayón, lon:-100.173435, lat:19.805839}} | 2026-03-09 | 2026-06-09 | 1036890.31 | 1036890.31 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402621718 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | construcción de rampas y rehabilitación del edificio a en grupo de extensión de la secundaria técnica núm. 61 con c.c.t. 16dga0004m | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 0147 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:21, direccion:Calle Lázaro Cárdenas Matugeo (san Marcos) , Matugeo (san Marcos), lon:-101.613031, lat:19.732643}} | 2025-10-02 | 2025-12-26 | 500443.77 | 463254.98 | 138976.49 | 138976.49 | 138976.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402621736 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | construcción de 1 aula tipo regional 6.00×8.00, sismicidad media y obra exterior | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 0133 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:6, direccion:Los Remedios, Tlalpujahua, Michoacán, lon:-100.190924, lat:19.80311}} | 2025-08-13 | 2025-12-26 | 900000 | 863978.68 | 466431.29 | 466431.29 | 466431.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.58}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402621791 | Proyecto de inversión | 1084171.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1084171.35, modificado:1084171.35}} | rehabilitación de edificio a, b y f en el colegio de bachilleres plantel caltzontzin con cct 16ecb0089l | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 0134 | N | 0 | 0 | 271 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:61, direccion:Avenida Paricutin Num. Ext. 36 , Caltzontzin, lon:-101.996907, lat:19.430308}} | 2025-11-05 | 2025-12-26 | 1084171.35 | 1042212.36 | 312663.71 | 312663.71 | 312663.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.49}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402621800 | Proyecto de inversión | 1833315.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1833315.84, modificado:1833315.84}} | construcción de barda perimetral en el telebachillerato num 106 cct 16eth0106w | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 0135 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:134, direccion:Privada Fray Juan Bautista Moya , San Nicolás Obispo, lon:-101.315216, lat:19.655679}} | 2025-08-13 | 2025-12-26 | 1833315.84 | 1762797.25 | 1653195.08 | 1653195.08 | 1653195.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402622042 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | rehabilitación de edificio f y l del conalep plantel la piedad con cct 16dpt0004i | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 0140 | N | 0 | 0 | 1161 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Calle Cuitzeo Num. Ext. 325 Vasco de Quiroga , La Piedad de Cabadas, lon:-102.041184, lat:20.337976}} | 2025-11-05 | 2025-12-26 | 850000 | 817166.73 | 245150.02 | 245150.02 | 245150.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402621740 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | rehabilitación de edificio c del plantel teocalli con cct 16djn0342d | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 0155 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:236, direccion:Calle Mariano Matamoros Papatzindan de Romero (el Limon) , El Paso del Limón, lon:-100.76946, lat:19.06442}} | 2025-11-05 | 2025-12-26 | 563644.37 | 541893.98 | 162568.19 | 162568.19 | 162568.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC260102623497 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2197800.0}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO ENTRE LAS CALLES ALLENDE Y NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE COAHUAYANA | 16 | Michoacán de Ocampo | 14 | Coahuayana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coahuayana | 2516006011005 | N | 0 | 0 | 460 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO ENTRE LAS CALLES ALLENDE Y NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE COAHUAYANA MICHOACAN, lon:-103.66662, lat:18.706093}} | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 2197800 | 2197800 | 1199481.36 | 1199481.36 | 1199481.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163472, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COAHUYANA MICHOACAN DE OCAMPO, monto:2200000.0, importe_modificado:2197800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2623497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC260102623501 | Proyecto de inversión | 12500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12500.0, modificado:12847.5}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO), DE LA AV. MORELOS OTE., ENTRE LAS CALLES FÁBRICA LA VIRGEN Y LIBRAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE CIUDAD HIDALGO, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 2516006011405 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:INCIO EN AVENIDA MORELOS ORIENTE (FABRICA LA VIRGEN ), lon:-100.538865, lat:19.680817}, geo2: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:TERMINO AVENIDA MORELOS ORIENTE (LIBRAMIENTO), lon:-100.523342, lat:19.675156}} | 2026-02-23 | 2026-03-24 | 12487.5 | 12847.5 | 12487.5 | 12487.5 | 12487.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163448, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:12487.5, importe_modificado:12487.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2623501/proyecto_INICIO, 2623501/proyecto_FIN, 2623501/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC260102623502 | Proyecto de inversión | 2852500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2852500.0, modificado:2849647.5}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE JUAN MENDOZA CON CONTINUACIÓN A FRAY ALONSO DE LA VERACRUZ, ENTRE CALLES DR. JAVIER LÓPEZ FERRER Y CURATAME, DEL MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 2516006011505 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5215.0, meta_modificada:5215.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE JUAN MENDOZA A PARTIR DE LA ESQUINA CON LOPEZ FERRER Y SIGUE POR PROL. ALONSO DE LA VERACRUZ ESQ. CON CURATAME, lon:-100.890098, lat:18.630548}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:JUAN MENDOZA PROL. ALONSO D ELA VERACRUZ HASTA ESQ. CURATAME, lon:-100.897086, lat:18.631274}} | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 2763486.79 | 2763486.79 | 2763486.79 | 2763486.79 | 2763486.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163612, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:2852500.0, importe_modificado:2849647.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1043.0}} | {2623502/proyecto_PROCESO, 2623502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El monto inicial no coincide con el monto final, porque hay una retencion del 1 al millar por parte de la Federacion , trimestre:1.0, usuario:fidelalmazana, fecha:2026-04-23}} | {obs1: {observación:EL MONTO RECAUDADO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 4 DE FEBRERO DEL 2026, trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-04-23}, obs2: {observación:EL MONTO RECAUDADO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 4 DE FEBRERO DEL 2026, trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-04-23}, obs3: {observación:EL MONTO RECAUDADO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 4 DE FEBRERO DEL 2026, trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-04-23}, obs4: {observación:EL MONTO RECAUDADO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 4 DE FEBRERO DEL 2026, trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-04-23}}
2026 | 1 | MIC260102623504 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:14985.0}} | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REFLEJANTE), DE LA CARRETERA APATZINGAN-PATZCUARO ENTRE LAS CALLES DE LA JUVENTUD E HIDALGO OTE., DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 2516006011705 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AV. REVOLUCION, lon:-101.808265, lat:18.964718}, geo2: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AV. REVOLUCION, lon:-101.809189, lat:18.961396}} | 2026-03-01 | 2026-04-30 | 14985 | 14985 | 11480 | 11480 | 11480 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163723, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN, monto:14985.0, importe_modificado:14985.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2623504/proyecto_PROCESO, 2623504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corrige montos Recaudado y Comprometido (14,985), trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-04-17}, obs2: {observación:Corrige montos Recaudado y Comprometido (14,985), trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-04-17}, obs3: {observación:Corrige montos Recaudado y Comprometido (14,985), trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-04-17}, obs4: {observación:Corrige montos Recaudado y Comprometido (14,985), trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-04-17}}
2026 | 1 | MIC260102623507 | Proyecto de inversión | 1487500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487500.0, modificado:1487500.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE LAS CALLES LOS LAURELES Y MORELOS, DE LA LOCALIDAD DE SIMPANIO NORTE, DEL MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelia | 2516006012005 | N | 0 | 0 | 1900 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Lázaro Cárdenas, Localidad Simpanio Norte, lon:-101.211335, lat:19.653476}, geo2: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Lázaro Cárdenas, Localidad Simpanio Norte, lon:-101.211, lat:19.652151}} | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 1486012.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2623507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC260102623508 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:4995.0}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL ACCESO A LA CALLE 12 DE OCTUBRE DEL CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+004, DEL MUNICIPIO DE NUMARÁN, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Numarán | 2516006012105 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:calle 12 de octubre, lon:-101.95336426, lat:20.2589359}} | 2026-03-01 | 2026-04-30 | 4995 | 4995 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163796, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN, monto:5000.0, importe_modificado:4995.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2623508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del mpio, trimestre:1.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2026-04-16}, obs2: {observación:se regresa a petición del mpio, trimestre:1.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2026-04-16}, obs3: {observación:se regresa a petición del mpio, trimestre:1.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2026-04-16}, obs4: {observación:se regresa a petición del mpio, trimestre:1.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2026-04-16}, obs5: {observación:corregir la meta programada a 18, trimestre:1.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2026-04-18}, obs6: {observación:corregir la meta programada a 18, trimestre:1.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2026-04-18}, obs7: {observación:corregir la meta programada a 18, trimestre:1.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2026-04-18}, obs8: {observación:corregir la meta programada a 18, trimestre:1.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | MIC260102623510 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:319680.0}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PADRE J. L. ARREGUI ENTRE LAS CALLES REVOLUCIÓN Y FRANCISCO I. MADERO, DEL MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sahuayo | 2516006012305 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:jose luis arregui, lon:-102.722065, lat:20.06334}, geo2: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:jose luis arregui, lon:-102.721546, lat:20.06332}} | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 319680 | 318769.93 | 318769.93 | 318769.93 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OP/AD/REVUPE2025/3/2026, contratista:GRUPO PROMOTOR DE SISTEMAS AMBIENTALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO, monto:318769.93, importe_modificado:318769.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:183.0}} | {2623510/proyecto_PROCESO, 2623510/proyecto_INICIO, 2623510/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corrige montos Modificado y Recaudado (319,680), trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-04-17}, obs2: {observación:Corrige montos Modificado y Recaudado (319,680), trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-04-17}, obs3: {observación:Corrige montos Modificado y Recaudado (319,680), trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-04-17}, obs4: {observación:Corrige montos Modificado y Recaudado (319,680), trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-04-17}}
2026 | 1 | MIC260102623511 | Proyecto de inversión | 1997500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997500.0, modificado:1995502.5}} | PAVIMENTACIÓN A BASE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 2516006012405 | N | 0 | 0 | 1800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1253.24, meta_modificada:1253.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE, DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHIOACAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS., lon:-100.786113, lat:18.58676}, geo2: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE, DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHIOACAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS., lon:-100.787755, lat:18.586653}} | 2026-03-01 | 2026-08-31 | 1995502.5 | 1995502.5 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160323, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS, monto:132367.5, importe_modificado:132367.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} | {2623511/proyecto_INICIO, 2623511/proyecto_PROCESO, 2623511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la cantidad a trabajar en sus momentos contables es por 1,995,502.50 en el modificado y recaudado al comprometido ya que no considero lo del 1 al millar, trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-04-16}, obs2: {observación:la cantidad a trabajar en sus momentos contables es por 1,995,502.50 en el modificado y recaudado al comprometido ya que no considero lo del 1 al millar, trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-04-16}, obs3: {observación:la cantidad a trabajar en sus momentos contables es por 1,995,502.50 en el modificado y recaudado al comprometido ya que no considero lo del 1 al millar, trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-04-16}, obs4: {observación:la cantidad a trabajar en sus momentos contables es por 1,995,502.50 en el modificado y recaudado al comprometido ya que no considero lo del 1 al millar, trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-04-16}}
2026 | 1 | MIC260102623512 | Proyecto de inversión | 17500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17500.0, modificado:17482.5}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO (LOSAS), DE LA CALLE JUANA PAVÓN EN LA INTERSECCIÓN CON LA CALLE MARIANO ABASOLO, DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Maya | 2516006012505 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE JUANA PAVON EN LA INTERSECCION CON CALLE MARIANO ABASOLO, DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA, MICHOACAN. , lon:-101.022822, lat:20.006177}, geo2: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE JUANA PAVON EN LA INTERSECCION CON CALLE MARIANO ABASOLO, DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA, MICHOACAN. , lon:-101.022906, lat:20.006197}} | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 17482.5 | 17482.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163687, contratista:, convocante:MINICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN, monto:17500.0, importe_modificado:17482.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2623512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC260102623513 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:209790.0}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO), DE CAMINO C. MADERO DEL CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 4+800, DEL MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 2516006012605 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:camino a las encinillas, lon:-102.434924, lat:19.94301}, geo2: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:camino a las encinillas, lon:-102.4285, lat:19.904389}} | 2026-03-01 | 2026-03-30 | 209790 | 208512.05 | 208512.05 | 208512.05 | 208512.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/REVUPE2025/33/AD/2026, contratista:SERGIO ALEJANDRO AMEZCUA MAGALLON, convocante:municipio de tangamandapio, monto:208512.05, importe_modificado:208512.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2623513/proyecto_INICIO, 2623513/proyecto_PROCESO, 2623513/proyecto_FIN, 2623513/proyecto_PROCESO, 2623513/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corrige montos Modificado y Recaudado (209,790).- Corrige las metas son 400., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-04-17}, obs2: {observación:Corrige montos Modificado y Recaudado (209,790).- Corrige las metas son 400., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-04-17}, obs3: {observación:Corrige montos Modificado y Recaudado (209,790).- Corrige las metas son 400., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-04-17}, obs4: {observación:Corrige montos Modificado y Recaudado (209,790).- Corrige las metas son 400., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-04-17}}
2026 | 1 | MIC250402621772 | Proyecto de inversión | 569303.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:569303.93, modificado:569303.93}} | rehabilitación del edificio a en el plantel sebastian lerdo de tejada con c.c.t. 16dpr0852w | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 0137 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:46, direccion:Calle Zaragoza Pomoquita , Pomoquita, lon:-100.365181, lat:19.889155}} | 2025-11-05 | 2025-12-26 | 569303.93 | 545355.82 | 163606.75 | 163606.75 | 163606.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402621779 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | construcción de tres aulas por sustitución, muro de contención y escalinatas en el preescolar rodolfo neri vela con cct 16djn2871h | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 0590 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Fraccionamiento Laureles Eréndira, lon:-101.126454, lat:19.767899}} | 2025-12-04 | 2026-05-20 | 2500000 | 2400496.44 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.15}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402621783 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | rehabilitación de edificio a, b y sustitución de cerco perimetral en el plantel plan de iguala con cct. 16etv0593x | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 0156 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:39, direccion:Ocurio, Zitácuaro, Michoacán , lon:-100.41731, lat:19.48363}} | 2025-11-05 | 2025-12-26 | 843750 | 811237.58 | 243371.27 | 243371.27 | 243371.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC260102623515 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO), DEL CAMINO CAM. AL TAMBOR ENTRE LAS CALLES MORELOS SUR Y CAM. A CORUCHA DE LA LOCALIDAD EL TAMBOR DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, MICHOACAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 98 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 2516006012805 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:57, direccion:camino al tambor, lon:-100.469835, lat:19.552252}, geo2: {cve_municipio:98, localidad:57, direccion:camino a El Tambor, lon:-100.46909, lat:19.552836}} | 2026-03-01 | 2026-04-30 | 19980 | 19980 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163547, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACAN, monto:19980.0, importe_modificado:19980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2623515/proyecto_PROCESO, 2623515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC260102623516 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:89910.0}} | REHABILITACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ACAPULCO, ENTRE LA AV. FRANCISCO SARABIA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACAN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Uruapan | HAUM-SOPM-01-REVUPE-ADM-2026 | N | 0 | 0 | 370 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.47, meta_modificada:59.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Acapulco, entre la Av. Francisco Sarabia y Calle José María Morelos, lon:-102.0545, lat:19.418378}} | 2026-03-01 | 2026-04-30 | 89910 | 89910 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163717, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:89910.0, importe_modificado:89910.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2623516/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC260102623517 | Proyecto de inversión | 12500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12500.0, modificado:12487.5}} | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REFLEJANTE) DE LA CALLE HIDALGO ENTRE LAS CALLES GALEANA Y A TANHUATO, DEL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 2516006013005 | N | 0 | 0 | 20979 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1980.0, meta_modificada:1980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO, lon:-102.473734, lat:20.272029}} | 2026-03-01 | 2026-04-30 | 12487.5 | 12487.5 | 12487.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163697, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN , monto:12487.5, importe_modificado:12487.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2623517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corrige el monto modificado (12,487.50), trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-04-17}, obs2: {observación:Corrige el monto modificado (12,487.50), trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-04-17}, obs3: {observación:Corrige el monto modificado (12,487.50), trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-04-17}, obs4: {observación:Corrige el monto modificado (12,487.50), trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-04-17}}
2026 | 1 | MIC260102623521 | Proyecto de inversión | 3915000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3915000.0, modificado:3911085.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CUAUHTÉMOC OTE, ENTRE LAS CALLES SALAZAR NTE. Y ANDRÉS LANDA Y PIÑA NTE. DEL MUNICIPIO DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 2516006013405 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1244.75, meta_modificada:1244.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CUAUHTÉMOC OTE, ENTRE LAS CALLES SALAZAR NTE. Y ANDRÉS LANDA Y PIÑA NTE, lon:-100.353377, lat:19.438408}} | 2026-03-01 | 2026-07-31 | 3911085 | 2695270.08 | 2695270.08 | 2695270.08 | 2695270.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163625, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:3911085.0, importe_modificado:3911085.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.0}} | {2623521/proyecto_INICIO, 2623521/proyecto_PROCESO, 2623521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402619831 | Proyecto de inversión | 12099055.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:54, modalidad:E, prog_pres:15, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.20990552E7, modificado:1.20990552E7}} | Fortalecimiento del Centro de Justicia para las Mujeres en Zamora | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250359 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:2P63+RM9 Zamora de Hidalgo, Michoacán, lon:-102.295761, lat:20.012028}} | 2025-10-10 | 2025-12-26 | 12084565.08 | 12084565.08 | 12084565.08 | 12084565.08 | 12084565.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.85}} | {2619831/proyecto_INICIO, 2619831/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402622051 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | construcción de aula 6 x8 m en el telabchillerato núm. 191 con cct 16eth0191j | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 0157 | N | 0 | 0 | 182 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:215, direccion:San Miguel Chichimequillas, lon:-100.36265, lat:19.423797}} | 2025-11-05 | 2025-12-26 | 700000 | 672428.93 | 201728.68 | 201728.68 | 201728.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC260102625332 | Proyecto de inversión | 2122890.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2122890.05, modificado:2122890.05}} | Construcción de comedor y rehabilitación del Plantel Mtro. Justo Sierra con C.C.T. 16DPR2324S | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 260134 | N | 0 | 0 | 725 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle Circunvalación , Ario de Rosales, lon:-101.71172, lat:19.209948}} | 2026-03-23 | 2026-06-23 | 2122890.05 | 2122063.85 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402621594 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | rehabilitación del edificio a, b, c, d, e, f y rehabilitación de muro reja y equipamiento de aula regional en el plantel frida kahlo con c.c.t. 16djn1477z | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 0146 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:34, direccion:Santa Ana del Arco , Santa Ana del Arco, lon:-101.138058, lat:19.818164}} | 2025-10-02 | 2025-12-26 | 522750 | 469957.4 | 140987.22 | 140987.22 | 140987.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC260102625718 | Proyecto de inversión | 2656353.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2656353.59, modificado:2656353.59}} | Construcción de barda perimetral en la Secundaria Federal Gral. Vicente Guerrero con C.C.T. 16DES0137D | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 260140 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.7, meta_modificada:224.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:Carretera la Piedad Carapan Las Flores , Numarán, lon:-101.947729, lat:20.249696}} | 2026-03-21 | 2026-06-21 | 2656353.59 | 2656150.83 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.74}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC260102625744 | Proyecto de inversión | 431952.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431952.69, modificado:431952.69}} | Rehabilitación general de la Primaria Gral. Lázaro Cárdenas con C.C.T. 16DPR4042Y | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 260143 | N | 0 | 0 | 259 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle Jose Maria Cuevas Num. Ext. 2 Centro , Carácuaro de Morelos, lon:-101.127714, lat:19.017378}} | 2026-03-21 | 2026-06-21 | 431952.69 | 425406.81 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC260102625775 | Proyecto de inversión | 1054751 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054751.0, modificado:1054751.0}} | Construcción de barda perimetral en la Primaria Lázaro Cárdenas con C.C.T. 16DPR0507M | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 260144 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:18, direccion:Calzada Jorge Chavolla Espinoza , Quiringuicharo (la Hacienda), lon:-102.177331, lat:20.208128}} | 2026-03-09 | 2026-06-09 | 1054751 | 1053504.59 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402621630 | Proyecto de inversión | 3064995.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1532497.88, modificado:1532497.88}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:766248.94, modificado:766248.94}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS DE FUENTES LOCALES, monto:766248.95, modificado:766248.95}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 220 METROS DE PROFUNDIDAD EN LA COMUNIDAD DE J. JESUS DIAZ TZIRIO, MUNICIPIO DE LOS REYES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250024 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:8, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, J. JESUS DIAZ TZIRIO, MPIO. DE LOS REYES, MICH., lon:-102.4020019, lat:19.7672035}} | 2025-08-21 | 2025-12-22 | 3064995.77 | 3064995.77 | 3064995.77 | 3064906.91 | 3064906.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2621630/proyecto_FIN, 2621630/proyecto_PROCESO, 2621630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC260102625790 | Proyecto de inversión | 3391103.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3391103.91, modificado:3391103.91}} | Sustitución de cubiertas y rehabilitación general de la Primaria Benito Juárez con C.C.T. 16DPR2708X | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 260147 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1651.58, meta_modificada:1651.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:71, direccion:Sin registro , Palma de Altamira (palma de Juárez), lon:-101.590351, lat:19.288207}} | 2026-03-23 | 2026-06-23 | 3391103.91 | 3388579.83 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC260102625803 | Proyecto de inversión | 1465806.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1465806.93, modificado:1465806.93}} | Construcción de multicancha en el Plantel Profr. Moisés Sáenz con C.C.T. 16DES0049J | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 260149 | N | 0 | 0 | 548 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Calle Francisco Javier Mina , Santiago Tangamandapio, lon:-102.438701, lat:19.959432}} | 2026-04-14 | 2026-06-09 | 1465806.93 | 1464706.32 | 439411.9 | 439411.9 | 439411.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC260102625824 | Proyecto de inversión | 1116392.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116392.91, modificado:1116392.91}} | Rehabilitación general y construcción de cerco perimetral en el Plantel Sor Juana Inés de la Cruz con C.C.T. 16EJN0014J | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 260189 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:70, direccion:Sin registro , Iratzio, lon:-101.412032, lat:19.645937}} | 2026-03-27 | 2026-06-27 | 1116392.91 | 1115229.07 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC17170200863121 | Proyecto de inversión | 1241692.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241692.16, modificado:3960057.59}} | Construccion De Techo Firme Para Vivienda De Una Sola Pendiente En La Localidad De Infiernillo De Morelos - 77203 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 77203 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:247, direccion:CALLE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 60940 INFIERNILLO (MORELOS DE INFIERNILLO), ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA AD, lon:-101.9035178, lat:18.29756701}} | 2017-06-09 | 2017-08-08 | 3960057.59 | 3960057.59 | 3960057.59 | 3960057.59 | 3960057.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/006/2017, contratista:DREI 04 CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICH, monto:2318727.09, importe_modificado:2318727.09}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/008/2017, contratista:NEFTALI ACOSTA MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICH., monto:1978297.07, importe_modificado:1674712.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {972137/proyecto_INICIO, 972137/proyecto_FIN, 972137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC16160200656391 | Proyecto de inversión | 300675.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300675.91, modificado:300675.91}} | Construccion De 890m2 De Techo Firme En La Localidad De Ahuindo Municipio De Arteaga - 66207 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONARABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEGA MICHOACAN | 66207 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:262, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE AHUINDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA AHUINDO, 60926 AHUINDO, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CARRETERA PRINCIPAL AHUINDO Y CALLE VARIAS AHUINDO, CALLE CALLES DE AHUINDO SE UBICA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE AH, lon:-102.6925583, lat:18.23834661}} | 2016-05-05 | 2016-05-31 | 300675.91 | 300675.91 | 300675.91 | 300675.91 | 300675.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/011/2016, contratista:MARIA BEATRIZ RAMOS LOPEZ, convocante:EL MUNICIPIO, monto:324865.42, importe_modificado:324865.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {734994/proyecto_PROCESO, 734994/proyecto_FIN, 734994/proyecto_INICIO, 734994/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC17170401051275 | Proyecto de inversión | 599531.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599531.09, modificado:599531.09}} | Acondicionamiento De Pozo Profundo De Absorcion Existente De Agua Potable En La Comunidad De El Guayabito | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETRAIA DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA MICHOACAN | APP-04-2017 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:COMUNIDAD EL GUAYABITO MUNICIPIO DE ARTEAGA MICH., lon:-102.290063, lat:18.355694}} | 2017-12-08 | 2018-03-01 | 599531.09 | 599531.09 | 599531.09 | 599531.09 | 599531.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAAM-CONTRATO-(FORFIN 5)-04-2017, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE OBRA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICH., monto:599531.09, importe_modificado:599531.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1187690/proyecto_INICIO, 1187690/proyecto_FIN, 1187690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC17170300927275 | Proyecto de inversión | 1728478.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728478.61, modificado:1728478.61}} | Rehabilitacion De Los Colectores Marginales Izquierdo Y Derecho En La Colonia Los Claveles En La Localidad De Arteaga - 169960 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 169960 | N | 0 | 0 | 1400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLEDE LOS CLAVELES CIUDAD ARTEAGA, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEEL JAZMIN Y CALLESEL JAZMIN, CA, lon:-102.2910045, lat:18.36301842}} | 2017-08-14 | 2017-10-12 | 1728478.61 | 1728478.61 | 1728478.61 | 1728478.61 | 1728478.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/015/2017, contratista:JULIO CESAR SÁNCHEZ VALDÉS, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICH., monto:1728478.61, importe_modificado:1728478.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1053528/proyecto_FIN, 1053528/proyecto_PROCESO, 1053528/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC17170401000948 | Proyecto de inversión | 105919.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105919.89, modificado:103004.14}} | Construccion De De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De Infiernillo De Morelos - 298934 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 298934 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:247, direccion:CALLE DE INFIERNILLO PUEBLO LA PITIRERA, 60940 INFIERNILLO (MORELOS DE INFIERNILLO), ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE INFIERNILLO Y CALLE DE, lon:-101.902667, lat:18.29769599}} | 2017-11-08 | 2017-11-30 | 103004.14 | 103004.14 | 103004.14 | 103004.14 | 103004.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/019/2017, contratista:MARIA BEATRIZ RAMOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICH., monto:663310.12, importe_modificado:103004.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1136028/proyecto_PROCESO, 1136028/proyecto_INICIO, 1136028/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC16160200658914 | Proyecto de inversión | 469213.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469213.96, modificado:484518.2}} | Construccion De 1337 M2 De Techo Firme En La Localidad De La Pareja Municipio De Arteaga - 67008 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONARABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEGA MICHOACAN | 67008 | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:151, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA PAREJA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA PAREJA, 60933 LA PAREJA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS DE LA PAREJA Y CALLE CALLE DE LA PAREJA, BRECHA BRECHA PRINCIPAL DE LA PAREJA DE LA CARRETERA PRINCI, lon:-102.1307521, lat:18.55885915}} | 2016-05-09 | 2016-06-07 | 484518.2 | 484518.2 | 484518.2 | 484518.2 | 484518.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/016/2016, contratista:MARIA BEATRIZ RAMOS LOPEZ, convocante:EL MUNICIPIO, monto:484518.2, importe_modificado:484518.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {737517/proyecto_INICIO, 737517/proyecto_PROCESO, 737517/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC16160200649299 | Proyecto de inversión | 288798.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288798.37, modificado:288798.37}} | Construccion De 847 M2 De Techo Firme En La Localidad De Arteraga En El Municipio De Arteaga - 66812 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONARABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEGA MICHOACAN | 66812 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COL. CASTAÑEDA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD CASTAÑEDA, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DE LA CASTAÑEDA Y CALLE VARIAS CALLES DE LA COLONIA, CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA CASTAÑEDA SE UBIC, lon:-102.2951706, lat:18.35047747}} | 2016-05-05 | 2016-05-31 | 288798.37 | 288798.37 | 288798.37 | 288798.37 | 288798.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/014/2016, contratista:MARIA BEATRIZ RAMOS LOPEZ, convocante:EL MUNICIPIO, monto:302197.43, importe_modificado:302197.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {727902/proyecto_PROCESO, 727902/proyecto_INICIO, 727902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC18180201101045 | Proyecto de inversión | 478280 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478280.0, modificado:806291.12}} | Construccion De Techo Firme A Una Pendiente En La Localidad De La Fundicion - 70696 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 70696 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:341, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA FUNDICION RANCHERIA LA FUNDICIÓN, 60938 LA FUNDICIÓN, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DE LA FUNDICION Y CALLE VARIAS DE LA FUNDICION, CALLE VARIAS DE ESPINOSA SE UBICA EN LA FUNDICION Y ESPINOSA, lon:-102.2966065, lat:18.42977272}} | 2018-03-21 | 2018-05-21 | 806291.12 | 806291.12 | 806291.12 | 806291.12 | 806291.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/007/2018, contratista:NEFTALI ACOSTA MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1613950.92, importe_modificado:478280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1239426/proyecto_PROCESO, 1239426/proyecto_FIN, 1239426/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC18180201101680 | Proyecto de inversión | 192000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192000.0, modificado:180224.21}} | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Vallecitos - 70707 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 70707 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:425, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE VALLECITOS Y CASCALOTE RANCHERIA VALLECITOS, 60933 VALLECITOS, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DE VALLECITOS Y CALLE VARIAS CALLES DE VALLECITOS, CALLE VARIAS CALLES CASCALOTE SE UBICA EN VARIAS CALLES DE LA COM, lon:-102.2172912, lat:18.54975832}} | 2018-03-21 | 2018-05-21 | 180224.21 | 180224.21 | 180224.21 | 180224.21 | 180224.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/004/2018, contratista:HERMINIO GARCIA RUEDA, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:959575.2, importe_modificado:192000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1240061/proyecto_PROCESO, 1240061/proyecto_FIN, 1240061/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC16160200656392 | Proyecto de inversión | 145855.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145855.91, modificado:136356.95}} | Construccion De Fosa Septica En La Localidad De Las Cañas Municipio De Arteaga - 73148 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONARABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEGA MICHOACAN | 73148 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:317, direccion:CALZADA CARRETERA PRINCIPAL DE LAS CAÑAS A NUEVA ITALIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LAS CAÑAS, 60929 LAS CAÑAS, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA LAS CAÑAS-NUEVA ITALIA Y CAMINO VARIAS CALLES, CAMINO CALLES DE LA CAÑAS SE UBICA DON, lon:-101.9741298, lat:18.56838086}} | 2016-04-14 | 2019-05-13 | 136356.95 | 136356.95 | 136356.95 | 136356.95 | 136356.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/005/2016, contratista:SALVADOR DIONICIO VALENCIA PALOMARES, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICH, monto:145855.91, importe_modificado:145855.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {734995/proyecto_INICIO, 734995/proyecto_PROCESO, 734995/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC17170300927272 | Proyecto de inversión | 464891.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464891.53, modificado:464891.53}} | Construccion De Techumbre Para Areas De Taller De Carpinteria Segunda Etapa En Arteaga - 169967 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 169967 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLECOLONIA FRANCISCO VILLA, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEARTEAGA Y CALLEARTEGA, CALLEARTEAGA SE, lon:-102.2970333, lat:18.34908392}} | 2017-08-11 | 2017-09-08 | 464891.53 | 464891.53 | 464891.53 | 464891.53 | 464891.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/018/2017, contratista:ALFREDO FERNANDEZ FARIAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA MICH., monto:464891.53, importe_modificado:464891.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1053525/proyecto_PROCESO, 1053525/proyecto_INICIO, 1053525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC16160300775571 | Proyecto de inversión | 831042.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831042.09, modificado:831042.09}} | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Las Cañas - 204412 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONARABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEGA MICHOACAN | 204412 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:317, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LAS CAÑAS RANCHERIA LAS CAÑAS, 60929 LAS CAÑAS, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE CALLES DE LAS C, lon:-101.9763696, lat:18.5660527}} | 2016-05-09 | 2016-06-07 | 831042.09 | 831042.09 | 831042.09 | 831042.09 | 831042.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/018/2016, contratista:MARIA BEATRIZ RAMOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICH, monto:939985.11, importe_modificado:939985.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {879699/proyecto_INICIO, 879699/proyecto_PROCESO, 879699/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC00180201101126 | Proyecto de inversión | 410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, modificado:408451.89}} | Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En Secundaria Jose Vasconcelos - 72654 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 72654 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DE LA COL EJIDAL CIUDAD ARTEAGA, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DE LA COL EJIDAL Y CALLE CALLE ANEXA A COL EJIDAL, CALLE CALLE SECUNDARIA EJIDAL SE UBICA EN LA PARTE POSTERIOR DE LA COL EJIDAL, lon:-102.2822191, lat:18.3661537}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 408451.89 | 408451.89 | 408451.89 | 408451.89 | 408451.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:51192, contratista:, convocante:BERNARDO ZEPEDA VALLEJO, monto:2044459.79, importe_modificado:2044459.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1239507/proyecto_INICIO, 1239507/proyecto_FIN, 1239507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC00180201101037 | Proyecto de inversión | 1102500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102500.0, modificado:1102500.0}} | Construccion De Linea De Conduccion Principal De Agua Potable En Infiernillo - 74927 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 74927 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:247, direccion:CALLE CALLE DE INFIERNILLO LAZARO CARDENAS PUEBLO LA PITIRERA, 60940 INFIERNILLO (MORELOS DE INFIERNILLO), ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DE INFIERNILLO Y CALLE CALLES DE INFIERNILLO, CALLE CALLE DE LA PITIRERA CALLE DE LA PITIRERA EN , lon:-101.9003671, lat:18.29006409}} | 2018-07-01 | 2018-08-31 | 1102500 | 1102500 | 1102500 | 1102500 | 1102500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:51192, contratista:, convocante:BERNARDO ZEPEDA VALLEJO, monto:2044459.79, importe_modificado:2044459.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1239418/proyecto_INICIO, 1239418/proyecto_PROCESO, 1239418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC00180201101042 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:373723.19}} | Construccion De Tanque De Distribucion De Cuarenta M En Palo Pintado - 74857 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 74857 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:249, direccion:CALLE CALLE DE PALO PINTADO RANCHERIA EL PALO PINTADO, 60948 PALO ALTO, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA PALO PINTADO Y BRECHA CALLE DE PALO PINTADO, CALLE ANEXA A PALO PINTADO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE PALO PINTADO EN MUNICIPIO DE ARTEAGA, lon:-102.195331, lat:18.4725025}} | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 373723.19 | 373723.19 | 373723.19 | 373723.19 | 373723.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:51226, contratista:, convocante:BERNARDO ZEPEDA VALLEJO, monto:1700138.17, importe_modificado:1700138.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1239423/proyecto_PROCESO, 1239423/proyecto_INICIO, 1239423/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC17170300927218 | Proyecto de inversión | 598469.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598469.8, modificado:663310.12}} | Construccion De Linea Principal De Agua Potable En La Localidad De Infiernillo Y Rehabilitacion De Linea Principal De Agua Potable - 93798 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 93798 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:247, direccion:CALLEPRINCIPAL DE INFIERNILLO PUEBLO LA PITIRERA, 60940 INFIERNILLO (MORELOS DE INFIERNILLO), ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDAENIDA, lon:-101.902874, lat:18.29425278}} | 2017-06-19 | 2017-08-07 | 663310.12 | 663310.12 | 663310.12 | 663310.12 | 663310.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/019/2017, contratista:MARIA BEATRIZ RAMOS LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA MICH., monto:663310.12, importe_modificado:663310.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1053471/proyecto_INICIO, 1053471/proyecto_FIN, 1053471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC16160300775566 | Proyecto de inversión | 1345201.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345201.75, modificado:1326297.65}} | Construccion De Puente Colgante En La Localidad Del Salitre - 293239 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARTEAGA | 293239 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:179, direccion:CALLE CAMINO ALOS POZOS RANCHERIA LOS POZOS, 60938 LOS POZOS, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA BRECHA A LOS POZOS Y BRECHA CAMINO AL SALITRE, lon:-102.4674486, lat:18.29186956}} | 2016-06-24 | 2016-08-05 | 1326297.65 | 1326297.65 | 1326297.65 | 1326297.65 | 1326297.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/020/2016, contratista:MAYUMI PALEO AMEZCUA, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICH, monto:1345201.75, importe_modificado:1345201.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {879694/proyecto_FIN, 879694/proyecto_INICIO, 879694/proyecto_PROCESO, 879694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC17170401000944 | Proyecto de inversión | 1114552.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114552.71, modificado:1614761.21}} | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Localidad De La Pareja - 292604 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 292604 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:151, direccion:CALLES DE LA PAREJA PUEBLO LA PAREJA, 60933 LA PAREJA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE LA PAREJA Y CALLE VARIAS CALLES DE LA PAREJA, CALLES, lon:-102.1301325, lat:18.55871902}} | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 1614761.21 | 1614761.21 | 1614761.21 | 1614761.21 | 1614761.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/027/2017, contratista:ALFREDO FERNANDEZ FARIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICH., monto:555340.28, importe_modificado:555340.28}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/026/2017, contratista:ALFREDO FERNANDEZ FARIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICH., monto:1059420.93, importe_modificado:557276.38}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1136024/proyecto_INICIO, 1136024/proyecto_PROCESO, 1136024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC17170401000946 | Proyecto de inversión | 215000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215000.0, modificado:663310.12}} | Construccion De Segunda Etapa De Linea De Conduccion Para Llenado De Nuevo Deposito De Agua En Infiernillonueva Panga Flotente En Huindure - 298970 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 298970 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:247, direccion:AVENIDA PRINCIPAL LAZARO CARDENAS EN LA PITIRERA PUEBLO LA PITIRERA, 60940 INFIERNILLO (MORELOS DE INFIERNILLO), ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAL, lon:-101.9033342, lat:18.29060901}} | 2017-11-08 | 2017-11-30 | 663310.12 | 663310.12 | 663310.12 | 663310.12 | 663310.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/019/2017, contratista:MARIA BEATRIZ RAMOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICH., monto:663310.12, importe_modificado:213303.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1136026/proyecto_PROCESO, 1136026/proyecto_INICIO, 1136026/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC180301298923 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:373723.19}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN VALLE DE HEMBRILLAS - 74877 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 74877 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:293, direccion:CALLE DE VALLE DE HEMBRILLAS RANCHERIA LAS HEMBRILLAS, 60925EL VALLE, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPOENTRECALLE DE HEMBRILLAS Y CALLE DE VALLE DE HEMBRILLAS, CALLE VARIAS HEMBRILLAS CALLE DE VALLE DE HEMBRILLAS EN ARTEAGA, lon:-102.26192025, lat:18.49969413}} | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 373723.19 | 373723.19 | 373723.19 | 373723.19 | 373723.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:51226, contratista:, convocante:BERNARDO ZEPEDA VALLEJO, monto:1700138.17, importe_modificado:1700138.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1298923/proyecto_INICIO, 1298923/proyecto_PROCESO, 1298923/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC180301298924 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:373723.19}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE DISTRIBUCION DE CUARENTA M EN LA PAREJA - 74899 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 74899 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:151, direccion:CALLE DE LA PAREJA PUEBLO LA PAREJA, 60933LA PAREJA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPOENTRECALLE DE LA PAREJA Y CALLE LATERAL LA PAREJA, CALLE LA PAREJA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE LA PAREJA, lon:-102.13008223, lat:18.55941071}} | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 373723.19 | 373723.19 | 373723.19 | 373723.19 | 373723.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:51226, contratista:, convocante:BERNARDO ZEPEDA VALLEJO, monto:1700138.17, importe_modificado:1700138.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1298924/proyecto_PROCESO, 1298924/proyecto_INICIO, 1298924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC180301318241 | Proyecto de inversión | 2373936.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2373936.45, modificado:2355210.26}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE JUSTO SIERRA EN ARTEAGA - 223553 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 223553 | N | 0 | 0 | 1600 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO ARTEAGA, 60920ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE JUSTO SIERRA SE UBICA A 50 METROS DE LA CARRETERA PRINCIPAL LAZARO CARDENAS, lon:-102.29136811, lat:18.3543632}} | 2018-09-01 | 2018-11-30 | 2355210.26 | 2355210.26 | 2355210.26 | 2355210.26 | 2355210.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:51147, contratista:, convocante:BERNARDO ZEPEDA VALLEJO, monto:2355210.16, importe_modificado:2355250.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1318241/proyecto_INICIO, 1318241/proyecto_PROCESO, 1318241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC180401437667 | Proyecto de inversión | 582137.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582137.73, modificado:578968.61}} | REMODELACION DE EDIFICIO EXISTENTE UBICADO EN CALLE ALDAMA PARA COMEDOR COMUNITARIO - 359600 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 359600 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ALDAMA 5 5 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR 5 5 CIUDAD ARTEAGA, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE ALDAMA Y CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VASCO DE QUIROGA SE UBICA FRENTE A LA PRESIDENCIA MUNIC, lon:-102.29027884, lat:18.35549861}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 578968.61 | 578968.61 | 578968.61 | 578968.61 | 578968.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:51226, contratista:, convocante:BERNARDO ZEPEDA VALLEJO, monto:1700138.17, importe_modificado:1700138.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1437667/proyecto_PROCESO, 1437667/proyecto_INICIO, 1437667/proyecto_PROCESO, 1437667/proyecto_INICIO, 1437667/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC180401490880 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:989000.0}} | INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE ARTEAGA, MICHOACÁN // (CONSTRUCCION DE CERCADO CON MALLA CICLONICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE ARTEAGA MICHOACAN) | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUN | 8857096 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion: , lon:-102.298653, lat:18.354562}, geo2: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion: , lon:-102.297371, lat:18.352206}} | 2018-07-09 | 2018-08-31 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAAM-CONTRATO-PDR-01-2018, contratista:NEFTALI ACOSTA MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:982560.15, importe_modificado:982560.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:624.0}} | {1490880/proyecto_PROCESO, 1490880/proyecto_INICIO, 1490880/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC220402163228 | Proyecto de inversión | 146804.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146804.25, modificado:146804.25}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE URANIO, COLONIA SONADORA, MUNICIPIO DE ARTEAGA, LOCALIDAD ARTEAGA. - 258034 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 258034 | S | 112 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE URANIO COLONIA SONADORA, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIERRO Y CALLE ALUMINIO, CALLE COBALTO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE URANIO ESQUINA CON HIERRO Y CON LA CARRETERA FEDERAL ARTEAGA TUMBISCATI, lon:-102.297616, lat:18.361183}} | 2022-09-19 | 2022-11-17 | 146804.25 | 146804.25 | 146804.25 | 146804.25 | 146804.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/013/2022, contratista:MIGUEL HERIBERTO TAPIA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1827164.92, importe_modificado:1827164.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.0}} | {2163228/proyecto_PROCESO, 2163228/proyecto_INICIO, 2163228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC220402194432 | Proyecto de inversión | 831404 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831404.0, modificado:831404.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE ARTEAGA, LOCALIDAD DE LAS CAÑAS. - 379775 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 379775 | S | 203 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:317, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LAS CAÑAS RANCHERIA LAS CAÑAS, 60929 LAS CAÑAS, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA FEDERAL LAS CAÑAS A URUAPAN Y CALLE MORELOS, TERRACERIA LAS CAÑAS A ENTRONQUE DE AUTOPISTA TRAMO LAS CAÑAS. LA OBRA S, lon:-101.976943, lat:18.56717}} | 2022-10-12 | 2022-12-30 | 831404 | 831404 | 831404 | 831404 | 831404 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/015/2022, contratista:MIGUEL HERIBERTO TAPIA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:2331404.0, importe_modificado:2331404.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2194432/proyecto_INICIO, 2194432/proyecto_PROCESO, 2194432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC220402187272 | Proyecto de inversión | 237083.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237083.18, modificado:237083.18}} | REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC, COLONIA MIGUEL HIDALGO, INDAPARAPEO, MICH. - 359028 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Indaparapeo | 359028 | S | 583 | 555 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 8 DE MAYO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 58970 INDAPARAPEO, INDAPARAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PROLONGACIÓN MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ES EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC QUE SE UBICA EN LA CO, lon:-100.97667126, lat:19.78833327}} | 2022-11-07 | 2022-12-31 | 237083.18 | 237083.18 | 237083.18 | 237083.18 | 237083.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAIM/DOPU/AD-14/C-19/2022, contratista:RENOVA EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN, monto:237083.18, importe_modificado:237083.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2187272/proyecto_INICIO, 2187272/proyecto_PROCESO, 2187272/proyecto_FIN, 2187272/proyecto_INICIO, 2187272/proyecto_PROCESO, 2187272/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC220402193407 | Proyecto de inversión | 915000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915000.0, modificado:915000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN EL MUNICIPIO DE ARTEAGA LOCALIDAD EL HUINDURE. - 377261 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 377261 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:82, direccion:PEATONAL CAMINO AL DEPOSITO RANCHERIA EL HUINDURE, 60943 EL HUINDURE, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA PINSANDARAN A EL HUINDURE Y TERRACERIA HUINDURE A LA PRESA, CAMINO HUNDURE A LAS VÍAS DEL TREN LA OBRA SE LOCALIZ, lon:-101.927789, lat:18.425293}} | 2022-10-12 | 2022-12-30 | 915000 | 915000 | 915000 | 915000 | 915000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/014/2022, contratista:NEFTALI ACOSTA MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1890000.0, importe_modificado:1890000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}} | {2193407/proyecto_INICIO, 2193407/proyecto_FIN, 2193407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC220402190707 | Proyecto de inversión | 58270 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58270.0, modificado:57153.86}} | MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA EN LA TENENCIA DE SAN LUCAS PÍO, INDAPARAPEO, MICH. - 369400 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Indaparapeo | 369400 | S | 2079 | 1792 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:18, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR 58972 COLONIA SAN LUCAS PÍO, 58972 SAN LUCAS PÍO, INDAPARAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CARRETERA MORELIA - MARAVATIO, CALLE CORREGIDORA ES UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES D, lon:-100.92608477, lat:19.79463948}} | 2022-11-02 | 2022-12-31 | 57153.86 | 57153.86 | 57153.86 | 57153.86 | 57153.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAIM/DOPU/AD-16/C-21/2022, contratista:RENOVA EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN, monto:57153.86, importe_modificado:57153.86}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2190707/proyecto_FIN, 2190707/proyecto_PROCESO, 2190707/proyecto_INICIO, 2190707/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC220402193196 | Proyecto de inversión | 313748.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313748.44, modificado:313748.44}} | REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE INDAPARAPEO, MICH. - 376744 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Indaparapeo | 376744 | S | 270 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS COLONIA INDAPARAPEO, 58970 INDAPARAPEO, INDAPARAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE PRIMERA DE ZARAGOZA, CALLE INDEPENDENCIA ES EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHO OCAMPO COL. CENTRO DE LA CABECERA MUNI, lon:-100.96892994, lat:19.78947849}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 313748.44 | 313748.44 | 313748.44 | 313748.44 | 313748.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAIM/DOPU/AD-13/C-18/2022, contratista:RENOVA EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN, monto:313748.44, importe_modificado:313748.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2193196/proyecto_INICIO, 2193196/proyecto_PROCESO, 2193196/proyecto_FIN, 2193196/proyecto_INICIO, 2193196/proyecto_PROCESO, 2193196/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC220402175321 | Proyecto de inversión | 111959.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111959.34, modificado:111959.34}} | MANTENIMIENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS GIRASOLES EN LA TENENCIA DE SAN LUCAS PIO, INDAPARAPEO, MICH. - 319052 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Indaparapeo | 319052 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:18, direccion:CALLE GIRASOLES COLONIA SAN LUCAS PÍO, 58972 SAN LUCAS PÍO, INDAPARAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LÓPEZ LEÓN Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE INDEPENDENCIA LA CALLE GIRASOLES, lon:-100.93177284, lat:19.7950177}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 111959.34 | 111959.34 | 111959.34 | 111959.34 | 111959.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAIM/DOPU/AD-17/C-22/2022, contratista:RENOVA EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN, monto:111959.34, importe_modificado:111959.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:93.0}} | {2175321/proyecto_INICIO, 2175321/proyecto_PROCESO, 2175321/proyecto_FIN, 2175321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC220402180485 | Proyecto de inversión | 636324.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636324.54, modificado:18130.8}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PIEDAD, LOCALIDAD LA TORCAZA EN EL ASENTAMIENTO LA TORCAZA DE LA CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD - 338111 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Piedad | 338111 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:44, direccion:CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD RANCHO LA TORCAZA, 59414 LA TORCAZA, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A CUJUARATO Y CALLEJON ULTIMO CALLEJÓN DE LA COMUNIDAD, CAMINO A CUJUARATO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO DE ACCES, lon:-102.14396364, lat:20.3464239}} | 2022-11-22 | 2022-12-22 | 18130.8 | 18130.8 | 18130.8 | 18130.8 | 18130.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163732, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACAN, monto:18130.8, importe_modificado:18130.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.0}} | {2180485/proyecto_PROCESO, 2180485/proyecto_INICIO, 2180485/proyecto_FIN, 2180485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC220402183048 | Proyecto de inversión | 525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525000.0, modificado:525000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE ARTEAGA, LOCALIDAD DE LA VINITA, CALLE PRINCIPAL - 345956 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 345956 | S | 168 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:230, direccion:CALLE PRINCIPAL LA VINATA RANCHERIA LA VINATA (VINATA NORTE), 60935 LA VINATA (VINATA NORTE), ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REAL Y CAMINO PALO SECO, CAMINO CANCHA DE VOLI A EL CENTRO DE LA COMUNIDAD LA UBICACIÓN DE LA , lon:-101.975918, lat:18.601097}} | 2022-10-12 | 2022-12-30 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/014/2022, contratista:NEFTALI ACOSTA MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1890000.0, importe_modificado:1890000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2183048/proyecto_INICIO, 2183048/proyecto_PROCESO, 2183048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC220402185186 | Proyecto de inversión | 410528.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410528.23, modificado:410528.23}} | REHABILITACIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, COLONIA BENITO JUÁREZ, INDAPARAPEO, MICH. - 352306 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Indaparapeo | 352306 | S | 372 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO EL TRIUNFO - CHAPITIRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 460 RANCHERIA BENITO JUÁREZ (CHAPITIRO), 58978 COLONIA BENITO JUÁREZ (CHAPITIRO), INDAPARAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ES EN LA ESCUELA PRIMARIA MEL, lon:-100.97674738, lat:19.85653759}} | 2022-11-20 | 2022-12-31 | 410528.23 | 410528.23 | 410528.23 | 410528.23 | 410528.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAIM/DOPU/AD-15/C-20/2022, contratista:RENOVA EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN, monto:410528.23, importe_modificado:410528.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2185186/proyecto_PROCESO, 2185186/proyecto_FIN, 2185186/proyecto_INICIO, 2185186/proyecto_FIN, 2185186/proyecto_PROCESO, 2185186/proyecto_FIN, 2185186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC220402194003 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ARTEAGA, LOCALIDAD DE INFIERNILLO, AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 378730 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 378730 | S | 658 | 642 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:247, direccion:AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS RANCHERIA INFIERNILLO, 60940 INFIERNILLO (MORELOS DE INFIERNILLO), ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EDUCACIÓN Y CALLE ZAPATA, CALLE CAMPESINOS LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDA, lon:-101.902623, lat:18.296628}} | 2022-12-05 | 2022-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/016/2022, contratista:MIGUEL HERIBERTO TAPIA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2800.0}} | {2194003/proyecto_INICIO, 2194003/proyecto_FIN, 2194003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC220402171041 | Proyecto de inversión | 636890 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636890.0, modificado:636890.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD CAÑADA DEL AGUA, INDAPARAPEO, MICH. Y O PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 250 M EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DEL AGUA. - 297902 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 297902 | S | 137 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:3, direccion:BRECHA TRAMO INDAPARAPEO - CAÑADA DEL AGUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 300 RANCHERIA CAÑADA DEL AGUA, 58975 CAÑADA DEL AGUA, INDAPARAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CRUZANDO EL RÍO EN EL SEGUNDO PUENTE, lon:-100.90582861, lat:19.75912695}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 636890 | 636890 | 636890 | 636890 | 636890 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/SP/PROAGUA/008/2022, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN, monto:636890.0, importe_modificado:636890.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2171041/proyecto_PROCESO, 2171041/proyecto_INICIO, 2171041/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC230402293600 | Proyecto de inversión | 3119795.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:1559897.82, modificado:1559897.82}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559897.82, modificado:1559897.82}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE COENEO LOCALIDAD TUNGUITIRO EN CALLE INSURGENTES - 323700 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 323700 | S | 360 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:33, direccion:PUEBLO TUNGUITIRO, 58412 TUNGUITIRO, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE INSURGENTES Y CALLE CALLE 5 DE MAYO, SE ENCUENTRA SOBRE CALLE INSURGENTE DONDE ENTROCA CON LA CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA AL FINAL DE , lon:-101.60941386, lat:19.78799423}} | 2023-05-18 | 2023-09-14 | 3119795.64 | 3119795.64 | 3119795.64 | 3119795.64 | 3119795.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEACC/FISE/OBRA/LP-005/2023, contratista:ABC SOLAR S.A. DE C.V, convocante:CEAC, monto:1559897.82, importe_modificado:1559897.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:144.0}} | {2293600/proyecto_PROCESO, 2293600/proyecto_FIN, 2293600/proyecto_INICIO, 2293600/proyecto_FIN, 2293600/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC230402281455 | Proyecto de inversión | 1698915.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698915.49, modificado:1688091.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PIEDAD, LOCALIDAD LA PIEDAD DE CABADAS EN EL ASENTAMIENTO CAMPESTRE DE LA CALLE JOSEFA ORTÍZ ENTRE LA CALLE MANUEL MORENO TORRES Y EL CADENAMIENTO 0.00 AL 0.117.00 - 265989 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Piedad | 265989 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1276.0, meta_modificada:1404.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTÍZ COLONIA CAMPESTRE, 59350 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MANUEL MORENO TORRES Y , CALLE HEROE DE NACOZARI EL PROYECTO SE LOCALIZA EN UN TRAMO DE LA CALLE JOSEFA ORTÍZ DEL CADE, lon:-102.02051999, lat:20.33116923}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 1688091.31 | 1688091.31 | 1688091.31 | 1688091.31 | 1688091.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBRA 06 23, contratista:GONZALEZ BRIBIESCA PROYECTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACAN, monto:1688091.32, importe_modificado:1688091.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1404.0}} | {2281455/proyecto_INICIO, 2281455/proyecto_FIN, 2281455/proyecto_PROCESO, 2281455/proyecto_FIN, 2281455/proyecto_PROCESO, 2281455/proyecto_FIN, 2281455/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC230402311921 | Proyecto de inversión | 1054894.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054894.83, modificado:1054894.83}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA Y DRENAJE PLUVIAL EN LA PIEDAD LOCALIDAD LA PIEDAD DE CABADAS ASENTAMIENTO NUEVA BANQUETES DE LA CALLE FRANCISCO MONTEJANO ENTRE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Y CALLE HACIENDA DE LOS MOLINOS - 401849 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Piedad | 401849 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:229.9, meta_modificada:205.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MONTEJANO COLONIA NUEVA BANQUETES, 59350 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Y CALLE HACIENDA DE LOS MOLINOS, CALLE JOSÉ ANTONIO GALLAGA LA OBRA SE LOCALI, lon:-102.02586696, lat:20.32457862}} | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 1054894.83 | 1054894.83 | 1054894.83 | 1054894.83 | 1054894.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-COPFIII/02-51/23, contratista:AGUSTIN MAYA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACAN, monto:1054894.82, importe_modificado:1054894.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.9}} | {2311921/proyecto_INICIO, 2311921/proyecto_PROCESO, 2311921/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC230402301584 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:297600.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN INDAPARAPEO LOCALIDAD INDAPARAPEO - 355934 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Indaparapeo | 355934 | S | 250 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:PUEBLO INDAPARAPEO, 58970 INDAPARAPEO, INDAPARAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MORELIA MARAVATIO Y CALLE NIÑOS HEROES, DESDE LA CARRETERA MORELIA MORAVATIO HASTA LA CALLE NIÑOS HEROES SE COLOCARON EN LAS VIVIENDAS BENE, lon:-100.97192662, lat:19.78912806}} | 2023-10-20 | 2023-11-14 | 297600 | 297600 | 297600 | 297600 | 297600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163736, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:297600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:80.0}} | {2301584/proyecto_PROCESO, 2301584/proyecto_FIN, 2301584/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC220402179333 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS DE PRIMARIA EN LA PIEDAD, LOCALIDAD LA PIEDAD DE CABADAS EN LA COLONIA CIUDAD DEL SOL DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA - 334758 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de la Piedad | 334758 | S | 104 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.75, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE CONSTELACIONES COLONIA CIUDAD DEL SOL, 59310 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARTE Y CALLE JÚPITER, CALLE UNIVERSO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON DOMICILIO E, lon:-102.03086681, lat:20.37110552}} | 2022-11-22 | 2022-12-31 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBRA 14 22, contratista:PAVIMENTOS DEL CENTRO S DE RL, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACAN, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2179333/proyecto_INICIO, 2179333/proyecto_FIN, 2179333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC240202392651 | Proyecto de inversión | 1819504.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1819504.92, modificado:1872472.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE, EN EL MUNICIPIO DE HUIRAMBA, LOCALIDAD HUIRAMBA,CALLE OBCIDIANA, COLONIA LA PEÑA - 165267 | 16 | Michoacán de Ocampo | 39 | Huiramba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huiramba | 165267 | S | 1706 | 1545 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE OBCIDIANA PUEBLO HUIRAMBA, 61640 HUIRAMBA, HUIRAMBA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAJA Y CALLE ARCILLA, CALLE CONAHUATLI CALLE OBCIDIANA COLONIA LA PEÑA MUNICIPIO DE HUIRAMBA, PARTE TRASERA DE LA ESCUELA SECUNDARIA FRANC, lon:-101.4436677, lat:19.54413553}} | 2024-03-30 | 2024-04-30 | 1872472.58 | 1872472.58 | 1872472.58 | 1872472.58 | 1872472.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAHM/2021-2024/DOP/IR/2024-04, contratista:osvaldo rojas angeles, convocante:municipio de huiramba mich, monto:1872472.58, importe_modificado:1872472.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:840.0}} | {2392651/proyecto_INICIO, 2392651/proyecto_PROCESO, 2392651/proyecto_FIN, 2392651/proyecto_INICIO, 2392651/proyecto_PROCESO, 2392651/proyecto_FIN, 2392651/proyecto_INICIO, 2392651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC240302439011 | Proyecto de inversión | 861656.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:861656.88, modificado:861656.88}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, MUNICIPIO DE TUXPAN, EN LOCALIDAD DE LA CATARINA EN AV. MORELOS. - 332552 | 16 | Michoacán de Ocampo | 98 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 332552 | S | 275 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA MORELOS COLONIA SANTA CATARINA, 61426 TUXPAN, TUXPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR LA AVNIDA MORELOS A MANO DERECHA SALIDA A ZITÁCUARO, lon:-100.47127341, lat:19.55215331}} | 2024-06-19 | 2024-08-19 | 861656.88 | 861656.88 | 861656.88 | 861656.88 | 861656.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/AD-002/2024, contratista:GISAC GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACÁN, monto:861656.88, importe_modificado:861656.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.0}} | {2439011/proyecto_INICIO, 2439011/proyecto_PROCESO, 2439011/proyecto_FIN, 2439011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC240302438155 | Proyecto de inversión | 1101228.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1101228.56, modificado:1101228.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, MUNICIPIO DE TUXPAN EN CAMINO PATÁMBARO LAURELITOS. - 329549 | 16 | Michoacán de Ocampo | 98 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 329549 | S | 100 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:30, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA PATÁMBARO, 61446 PATÁMBARO, TUXPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO LAURELITOS Y CAMINO CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD DE PTAMBARO A LAURELITOS, lon:-100.51349141, lat:19.51418185}} | 2024-06-03 | 2024-08-12 | 1101228.56 | 1101228.56 | 1101228.56 | 1101228.56 | 1101228.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/AD-018/2024, contratista:ROGUSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACÁN, monto:1101228.56, importe_modificado:1101228.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}} | {2438155/proyecto_INICIO, 2438155/proyecto_FIN, 2438155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC240402468015 | Proyecto de inversión | 2830285.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2830285.26, modificado:2830285.26}} | AMPLIACION Y REVESTIMINETO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD CASA BLANCA LA ORTIGA, EN LA LOCALIDAD REFORMA, MUNICIPIO DE TUXPAN. - 348224 | 16 | Michoacán de Ocampo | 98 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 348224 | S | 394 | 432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:826.0, meta_modificada:826.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO CASA BLANCA - LA ORTIGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 1 EJIDO ORTIGA DE LA REFORMA, 61444 EL AGUACATE (SEGUNDA MANZANA CASA BLANCA), TUXPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TUXPAN -EL AGUACATE Y CARRETERA TUXPAN, lon:-100.52986647, lat:19.57186994}} | 2024-10-10 | 2024-11-30 | 2830285.26 | 2830285.26 | 2830285.26 | 2830285.26 | 2830285.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/AD-001/2024, contratista:JOVANY ORIZABA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACAN, monto:2830285.26, importe_modificado:2830285.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:826.0}} | {2468015/proyecto_INICIO, 2468015/proyecto_FIN, 2468015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250102522285 | Proyecto de inversión | 40000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.0E7, modificado:4.720750163E7}} | construcción de primera etapa de la escuela secundaria técnica villas del pedregal con c.c.t. 16dst0168p | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250107 | N | 0 | 0 | 522 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenida Cantera Villas del Pedregal, Morelia, lon:-101.310809, lat:19.667461}} | 2025-04-04 | 2025-11-28 | 47207501.63 | 47207501.63 | 47207501.63 | 47207501.63 | 47207501.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC240402494069 | Proyecto de inversión | 2997345.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2997345.5, modificado:2997345.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, MUNICIPIO DE TUXPAN, EN LA CALLE LA CONDESA, LOCALIDAD LA CATARINA - 415329 | 16 | Michoacán de Ocampo | 98 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 415329 | S | 430 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1670.0, meta_modificada:1670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:43, direccion:CALLE LA CONDESA COLONIA SANTA CATARINA, 61426 SANTA CATARINA, TUXPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA FEDERAL NO. 15 Y CAMINO AL RASTRO, EL CAMINO SE ENCUENTRA AL LADO IZQUIERDO DE LA CARRETERA FEDERAL NO. 15 EN EL TRAMO T, lon:-100.47303828, lat:19.55071781}} | 2024-10-11 | 2024-12-15 | 2997345.5 | 2997345.5 | 2997345.5 | 2997345.5 | 2997345.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/AD-003/2024-1, contratista:GERARDO MARTINEZ GONZALEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, monto:2997345.5, importe_modificado:2997345.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1670.0}} | {2494069/proyecto_INICIO, 2494069/proyecto_FIN, 2494069/proyecto_PROCESO, 2494069/proyecto_FIN, 2494069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC240402480822 | Proyecto de inversión | 808320 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:808320.0, modificado:808320.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES Y SACACOSECHAS, MUNICIPIO DE TUXPAN EN DIFERENTES COMUNIDADES - 426213 | 16 | Michoacán de Ocampo | 98 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 426213 | S | 14015 | 12000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CIUDAD , 61447 TUXPAN, TUXPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN VARIAS COMUNIDADES, lon:-100.4631994, lat:19.56419097}} | 2024-10-21 | 2024-12-10 | 808320 | 808320 | 808320 | 808320 | 808320 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/AD-005/2024-1, contratista:PRECISIÓN EN CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN S. DE RL. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACÁN, monto:808320.0, importe_modificado:808320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2480822/proyecto_INICIO, 2480822/proyecto_FIN, 2480822/proyecto_PROCESO, 2480822/proyecto_FIN, 2480822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC240402483727 | Proyecto de inversión | 2477863.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2477863.51, modificado:2476900.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO MULTIDEPORTIVO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE SALGADO, MUNICIPIO DE LOS REYES, ESTADO DE MICHOACÁN. - 431409 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 431409 | S | 25420 | 24520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:730.78, meta_modificada:730.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE VILLA ROMANA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLA ORIENTAL, 60373 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE PROLONGACION NICOLAS BRAVO Y CALLE VILLA PARAISO, CALLE DAVID MONTECINOS MARÍN LA CALLE VILLA ROMANA, lon:-102.46420585, lat:19.58345687}} | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 2476900.5 | 2476900.5 | 2476900.5 | 2476900.5 | 2476900.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP-TECH/IR-005/2024, contratista:CONSTRUCTORA GIODASA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:2476900.5, importe_modificado:2476900.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:730.78}} | {2483727/proyecto_INICIO, 2483727/proyecto_FIN, 2483727/proyecto_PROCESO, 2483727/proyecto_FIN, 2483727/proyecto_PROCESO, 2483727/proyecto_INICIO, 2483727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:cierre de la obra , trimestre:1.0, usuario:victormarguellob, fecha:2026-04-06}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC240402507580 | Proyecto de inversión | 1572145 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1572145.0, modificado:1572145.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA PIEDAD LOCALIDAD LA PIEDAD DE CABADAS ASENTAMIENTO EN DIVERSAS COLONIAS Y COMUNIDADES DE LA PIEDAD EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA - 456765 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Piedad | 456765 | S | 20000 | 20000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:506.0, meta_modificada:506.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIAS Y COMUNIDADES DE LA PIEDAD COLONIA CENTRO, 59300 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS CALLES DE LA PIEDAD Y CALLE VARIAS CALLES DE LA PIEDAD, CALLE VARIAS CALLES DE LA PIEDA, lon:-102.02587161, lat:20.33894427}} | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 1572145 | 1572145 | 1572145 | 1572145 | 1572145 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163715, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACAN, monto:1572145.0, importe_modificado:1572145.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:506.0}} | {2507580/proyecto_PROCESO, 2507580/proyecto_FIN, 2507580/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202540195 | Proyecto de inversión | 7928180.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7928180.67, modificado:7925546.13}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LÁZARO CÁRDENAS, LOCALIDAD PUENTE DEL TORO, COL. VILLAMAR, MICHOACÁN - 20457 | 16 | Michoacán de Ocampo | 52 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 20457 | S | 3985 | 357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:217, direccion:Calle LIBRAAMIENTO LA ORILLA-LAMIRA Colonia VILLA MAR 60985 PUENTE DEL TORO, LÁZARO CÁRDENAS SOBRE LA CARRETERA LAZARO CAEDEDENAS- MANZANILLA, FRENTE AL FRACCIONAMIENTO PUERTO NUEVO SE ENCUENTRA LA COLONIA VILLAMAR EN LA PARTE DE , lon:-102.26908685, lat:18.00953363}} | 2025-06-02 | 2025-10-31 | 7925546.13 | 7925546.13 | 7925546.13 | 7925546.13 | 7925546.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LC OP R33 LP 01 2025, contratista:CONSTRUCTORES INDRUSTRIALES RYA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN, monto:7925546.13, importe_modificado:7925546.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2540195/proyecto_INICIO, 2540195/proyecto_PROCESO, 2540195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-04-17}, obs2: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-04-17}, obs3: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-04-17}, obs4: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-04-17}, obs5: {observación:Corregir monto financiero a 7,925,546.13., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-04-22}, obs6: {observación:Corregir monto financiero a 7,925,546.13., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-04-22}, obs7: {observación:Corregir monto financiero a 7,925,546.13., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-04-22}, obs8: {observación:Corregir monto financiero a 7,925,546.13., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-04-22}}
2026 | 1 | MIC250202540196 | Proyecto de inversión | 3649681.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3649681.91, modificado:4318374.53}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. SAN PASCUAL, AVENIDA DR. IDELFONSO DE PORTUGAL - 33857 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 33857 | S | 167 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2762.0, meta_modificada:2762.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenida DR. IDELFONSO DE PORTUGAL Colonia SAN PASCUAL 58337 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle ARARÓ Y Calle ATIJO Calle FRANCISCO GARCÍA SALINAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SAN PASCUAL EN LA AVENIDA DR. IDELFONSO DE PORTUGAL TAM, lon:-101.27215617, lat:19.69906121}} | 2025-06-23 | 2025-09-20 | 4318374.53 | 4318374.53 | 4318374.53 | 4318374.53 | 4318374.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.43-25/FIII/ADM/2025, contratista:CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO MAPSA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:3648373.58, importe_modificado:3648373.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2762.0}} | {2540196/proyecto_INICIO, 2540196/proyecto_PROCESO, 2540196/proyecto_INICIO, 2540196/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202540198 | Proyecto de inversión | 999865.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999865.68, modificado:999487.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. LOMA REAL, ESC. PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS - 21862 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Morelia | 21862 | S | 106 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:511.0, meta_modificada:511.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle REAL DEL MONTE 175 Colonia LOMA REAL 58116 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle REAL DEL ALTO Y Calle REAL DE LA PLATA Calle REAL DE SANTIAGUITO LA OBRA SE ENCUENTRA A 2.0 KILÓMETROS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MORELIA AL SURESTE, , lon:-101.19683674, lat:19.7290777}} | 2025-05-26 | 2025-07-24 | 999487.79 | 999487.79 | 999487.79 | 999487.79 | 999487.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.64-25/FIII/ADM/2025, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION MODISA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:999721.89, importe_modificado:999721.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:511.0}} | {2540198/proyecto_PROCESO, 2540198/proyecto_INICIO, 2540198/proyecto_FIN, 2540198/proyecto_PROCESO, 2540198/proyecto_FIN, 2540198/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202540199 | Proyecto de inversión | 6131577.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6131577.59, modificado:6119031.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. LEYES DE REFORMA, CALLE ACALPICAN - 50538 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 50538 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2584.0, meta_modificada:2584.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle ACALPICAN Colonia LEYES DE REFORMA 58147 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle TEHUANTEPEC Y Avenida RAFAEL LUCIO NÁJERA Calle TANGANCÍCUARO LA OBRA SE ENCUENTRA A 450 METROS DE LA ESC. PRIM. FRANCISCO MÁRQUEZ PANIAGUA AL NOROESTE, A, lon:-101.2478339, lat:19.70232126}} | 2025-06-23 | 2025-12-19 | 6119031.4 | 6119031.4 | 6119031.4 | 6119031.4 | 6119031.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.4-25/FIII/IRM/2025, contratista:ESMERALDA ALVAREZ PIMENTEL, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:6119031.59, importe_modificado:6119031.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2584.0}} | {2540199/proyecto_INICIO, 2540199/proyecto_PROCESO, 2540199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202540213 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:720000.0, modificado:714801.11}} | AMPLIACIÓN DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LAS LETRAS SALIDA A LOS REYES - 44489 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 44489 | S | 95 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, direccion:Ranchería LAS LETRAS 58520 LAS LETRAS, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE ES LA SALIDA A LA COMUNIDAD DE LOS REYES AL SUR DE LA COMUNIDAD DE LAS LETRAS, lon:-101.42960357, lat:20.23091328}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 714801.11 | 714801.11 | 714801.11 | 714801.11 | 714801.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-03, contratista:ENRIQUE JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:714801.11, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2540213/proyecto_INICIO, 2540213/proyecto_PROCESO, 2540213/proyecto_INICIO, 2540213/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-08}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202537111 | Proyecto de inversión | 2268464.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2268464.46, modificado:2268464.43}} | Primera etapa en la construcción de andador peatonal y terminación de la calle lateral poniente 5 de mayo en la comunidad indígena de San Mateo Ahuirán, Municipio de Paracho, Michoacán. - 23296 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 23296 | S | 1500 | 817 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:2, direccion:Calle 5 de Mayo Pueblo Ahuiran 60264 AHUIRÁN, PARACHO ENTRE Calle Zaragoza Y Calle Prolongación de Calle 5 de Mayo Calle Benito Juarez Salida que va al camino al Cuartel y a la Unidad Deportiva y se encuentra a 50 metros de la fáb, lon:-102.06815158, lat:19.66548167}} | 2025-05-30 | 2025-08-27 | 2268464.43 | 2268464.43 | 2268464.43 | 2268464.43 | 2268464.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/FISE/08/2025, contratista:ARQ. IVAN GEMBE PRADO, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2268464.46, importe_modificado:2268464.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.0}} | {2537111/proyecto_INICIO, 2537111/proyecto_PROCESO, 2537111/proyecto_FIN, 2537111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202537113 | Proyecto de inversión | 2497947.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2497947.86, modificado:2477357.16}} | Pavimento a base de concreto hidráulico de la calle Michoacán (primera etapa), en la localidad de Tomendán, Municipio de Taretan, Michoacán. - 23184 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 23184 | S | 380 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:4, direccion:Calle Michoacán Pueblo La Florida 61717 LA FLORIDA, TARETAN ENTRE Calle Veracruz Y Calle Sin nombre Calle Ignacio Zaragoza Inicia a unos metros de la iglesia de la florida y a unos metros de la escuela primaria narciso méndoza y e, lon:-101.86518314, lat:19.31746637}} | 2025-04-14 | 2025-08-11 | 2477357.16 | 2477357.16 | 2477357.16 | 2477357.16 | 2477357.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/FISE-05/2025, contratista:ING. URIEL MORALES VARGAS, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2497947.86, importe_modificado:2497947.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2537113/proyecto_INICIO, 2537113/proyecto_PROCESO, 2537113/proyecto_INICIO, 2537113/proyecto_PROCESO, 2537113/proyecto_FIN, 2537113/proyecto_PROCESO, 2537113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202540217 | Proyecto de inversión | 911344.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:911344.98, modificado:911344.98}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACÁN, EN LA CIUDAD DE SAHUAYO EN LA COLONIA PEÑITAS, EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS. - 33026 | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sahuayo | 33026 | S | 1800 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Calle JOSE MARIA MORELOS Colonia COLONIA PEÑITAS 59036 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO ENTRE Calle MEZQUITE Y Calle ALAMO Calle SANTA BARBARA A UN COSTADO DE AUDITORIA MUNICIPAL , lon:-102.72429538, lat:20.04310088}} | 2025-06-16 | 2025-10-14 | 911344.98 | 911344.98 | 911344.98 | 911344.98 | 911344.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OP/AD/FAIS2025/14/2025, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HISA DE LA CIÉNEGA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO, monto:911126.78, importe_modificado:911126.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {2540217/proyecto_INICIO, 2540217/proyecto_PROCESO, 2540217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202540237 | Proyecto de inversión | 2460398.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2460398.3, modificado:2460398.3}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MPIO DE TURICATO, LOCALIDAD DE CUITZIAN CHIQUITO - 34036 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Turicato | 34036 | S | 96 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:61, direccion:Camino / Brecha TURICATO - CUITZIAN CHIQUITO 1 1 61693 CUITZIÁN CHIQUITO, TURICATO LA OBRA LA PODEMOS ENCONTRAR SIGUIENDO EL CAMINO TURICATO-CUITZIAN CHIQUITO DURANTE 25.7 KILOMETROS LA CUAL AL LLEGAR A LA LOCALIDAD A MANO RECHA A, lon:-101.38907652, lat:18.92385484}} | 2025-05-28 | 2025-06-30 | 2460398.3 | 2460398.3 | 2460398.3 | 2460398.3 | 2460398.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-APO-IR/2025/020, contratista:ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:2460398.3, importe_modificado:2460398.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2540237/proyecto_INICIO, 2540237/proyecto_PROCESO, 2540237/proyecto_INICIO, 2540237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202540252 | Proyecto de inversión | 921722 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576076.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345646.0, modificado:345500.66}} | INSTALACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIMERA Y SEGUNDA PRIVADA CALLE MINA DE ORO EN EL ZAPOTITO JICALAN, EN URUAPAN MICHOACÁN - 7373 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 7373 | S | 40 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Privada PRIMERA PRIVADA DE MINA DE ORO Colonia El Zapotito 60090 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Y Calle Mina de Oro A dos cuadras al norte de la Calle Del Niño, lon:-102.07345681, lat:19.38537278}} | 2025-05-08 | 2025-12-31 | 345500.66 | 345500.66 | 345500.66 | 345500.66 | 345500.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-FAISMUN-PROSANEAR-IR-16-2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS DEL PACIFICO SA DE CV, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:921335.08, importe_modificado:921335.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}} | {2540252/proyecto_INICIO, 2540252/proyecto_FIN, 2540252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202540254 | Proyecto de inversión | 1815850 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907925.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:907925.0, modificado:907417.06}} | INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE BOMBEO DESDE DEL MANANTIAL HIERBABUENA (YERBABUENA) DENTRO DEL PARQUE HASTA LA CALLE LENIN ESQUINA CON ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN MUNICIPIO DE URUAPAN - 6797 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 6797 | S | 323 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:506.0, meta_modificada:506.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Anillo de Circunvalación Colonia 28 de Octubre 60010 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Avenida Lenin Y Avenida Francisco José Mujica El proyecto se encuentra a una cuadra del Mercado Poniente, lon:-102.07538076, lat:19.43053452}} | 2025-05-06 | 2025-12-31 | 907417.06 | 907417.06 | 907417.06 | 907417.06 | 907417.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-FAISMUN-PRODDER-IR-07-2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS DEL PACIFICO SA DE CV, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:1814834.12, importe_modificado:1814834.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:506.0}} | {2540254/proyecto_INICIO, 2540254/proyecto_PROCESO, 2540254/proyecto_INICIO, 2540254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202540259 | Proyecto de inversión | 8108890 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4054445.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4054445.0, modificado:3862998.3}} | CONSTRUCCIÓN INSTALACIÓN DE POTABILIZADORA PARA POZO PROFUNDO SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE URUAPAN - 6052 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 6052 | S | 764 | 726 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Lic. Carlos Salinas de Gortari Fraccionamiento San Francisco 60157 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Calle José Justo Corro Y Calle José Joaquín Herrera Calle Victoriano Huerta A un lado de la capilla Divino Niño Jesús, lon:-102.02601305, lat:19.39274775}} | 2025-04-30 | 2025-12-31 | 3862998.3 | 3862998.3 | 3862998.3 | 3862998.3 | 3862998.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-FAISMUN-PRODDER-LP-01-2025, contratista:CONSTRUCTORES GEBMAR, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:7725996.59, importe_modificado:7725996.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.0}} | {2540259/proyecto_INICIO, 2540259/proyecto_PROCESO, 2540259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202540262 | Proyecto de inversión | 10344883.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1.034488353E7, modificado:1.034488353E7}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAN MIGUEL, ENTRE LA CALLE CAMINO VIEJO A SANTA ROSA Y LA CALLE SAN PABLO, EN EL FRACCIONAMIENTO REAL DE SANTA ROSA, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MICHOACÁN - 35892 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 35892 | S | 1314 | 1209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4913.0, meta_modificada:4936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle San Miguel Fraccionamiento Real de Santa Rosa 60190 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Calle Camino Viejo a Santa Rosa Y Calle San Pablo El proyecto se ubica tres cuadras al norte del área verde La Canchita, lon:-102.03751193, lat:19.38105153}} | 2025-07-14 | 2025-10-10 | 10344883.3 | 10344883.53 | 10344883.53 | 10344883.53 | 10344883.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-10-BANOBRAS-LP-2025, contratista:CONSTRUCTORES GEBMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:1.032508083E7, importe_modificado:1.034488353E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4936.0}} | {2540262/proyecto_INICIO, 2540262/proyecto_PROCESO, 2540262/proyecto_INICIO, 2540262/proyecto_PROCESO, 2540262/proyecto_INICIO, 2540262/proyecto_PROCESO, 2540262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202530534 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1469395.46}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA EXCUSA CALLE DE LA ENTRADA POR EL TEMPLO DE SAN ISIDRO - 41071 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 41071 | S | 90 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:782.0, meta_modificada:782.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:16, direccion:Calle ENTRADA PRINCIPAL Ranchería LA EXCUSA 58516 LA EXCUSA, PURUÁNDIRO ENTRE Calle TAMAULIPAS Y Calle DURANGO Calle VERACRUZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DONDE SE ENCUENTRA LA TELESECUNDARIA Y ESCUELA PRIMARIA MIG, lon:-101.49419655, lat:20.14618067}} | 2025-06-23 | 2025-08-31 | 1469395.46 | 1469395.46 | 1469395.46 | 1469395.46 | 1469395.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-028, contratista:JOSE MANUEL LOPEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1469395.46, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:782.0}} | {2530534/proyecto_INICIO, 2530534/proyecto_FIN, 2530534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO,41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-08}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202543563 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:95446.89}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE VILLACHUATO CALLE EPIGMENIO GONZALEZ - 9789 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 9789 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:Calle EPIGMENIO GONZALEZ Ranchería VILLACHUATO 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle MORELOS ORIENTE Y Calle BENITO JUAREZ Calle LAZARO CARDENAS ORIENTE LA CELLE SE ENCUENTRA DONDE ESTA LA ANTENA DE TELCEL A 100 METROS DE LA P, lon:-101.623094, lat:20.14725278}} | 2025-02-17 | 2025-03-11 | 95446.89 | 95446.89 | 95446.89 | 95446.89 | 95446.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157984, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:100000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.0}} | {2543563/proyecto_INICIO, 2543563/proyecto_PROCESO, 2543563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202543148 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2895737.96}} | 2a ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA LAS OLLAS EN LA CABECERA MUNICIPAL | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | OP-IV-45-01/2025 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:JAIME NUNO, lon:-101.5158, lat:20.0899}} | 2025-05-28 | 2025-06-24 | 2895737.96 | 2895737.96 | 2895737.96 | 2895737.96 | 2895737.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FONDOIV/2025-013, contratista:EMPRESA RIVER DESEÑOS MONTAJES Y CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:2495737.96, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:690.0}} | {2543148/proyecto_PROCESO, 2543148/proyecto_INICIO, 2543148/proyecto_PROCESO, 2543148/proyecto_INICIO, 2543148/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINDA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-07}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202530515 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:3103685.33}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN MIGUEL - 42148 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 42148 | S | 200 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:51, direccion:Calle BENITO JUAREZ Ranchería SAN MIGUEL 58531 SAN MIGUEL, PURUÁNDIRO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle FRANCISCO VILLA Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE REALIZARA A 200 METROS DE LA CASA EJIDAL DE SAN MIGUEL AL SUR DE LA COMUNIDAD, lon:-101.64681831, lat:20.03823049}} | 2025-06-16 | 2025-08-24 | 3103685.33 | 3103685.33 | 3103685.33 | 3103685.33 | 3103685.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-027, contratista:ROGELIO MEDINA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1686760.15, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2530515/proyecto_PROCESO, 2530515/proyecto_INICIO, 2530515/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ASIGNACION DE RECURSO SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202530516 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1550000.0, modificado:2550000.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO, RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA SOLEDAD DE SANTA ANA CALLE PRINCIPAL - 43722 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 43722 | S | 85 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:57, direccion: Ranchería LA SOLEDAD DE SANTA ANA 58516 LA SOLEDAD DE SANTA ANA, PURUÁNDIRO LA CALE DONDE SE REALIZARA LA OBRA ES EN LA CALLE DE LA ENTRADA PRINCIPAL DONDE ESTA LA TELESECUNDARIA , lon:-101.48218253, lat:20.2719181}} | 2025-05-15 | 2025-07-17 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-015, contratista:JOSE MANUEL LOPEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1520013.52, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {2530516/proyecto_INICIO, 2530516/proyecto_PROCESO, 2530516/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ASIGNACION DE RECURSO SEGUN ACTA NO.30 DEL 29/08/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-09}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202530517 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:560000.0, modificado:549745.29}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE CORREGIDORA - 17776 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 17776 | S | 145 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.0, meta_modificada:177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle CORREGIDORA Colonia CENTRO 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle FRANCISCO JAVIER MINA Y Calle BRAVO Calle 5 DE MAVO LA CALLE ES PARALELA A LA CALLE BRAVO DONDE SE ENCUENTRA EL MINISTERIO PUBLICO A 200 METROS AL SUR DE LA, lon:-101.5161925, lat:20.0863807}} | 2025-03-10 | 2025-03-31 | 549745.29 | 549745.29 | 549745.29 | 549745.29 | 549745.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-06, contratista:ARMANDO JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1250000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.0}} | {2530517/proyecto_INICIO, 2530517/proyecto_FIN, 2530517/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.30 DEL 29/08/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202530531 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, modificado:1105109.53}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION, RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE FUERTE DE LORETO - 34484 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 34484 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:493.0, meta_modificada:493.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle FUERTE DE LORETO Colonia CENTRO 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle LIBERTADORES Y Calle SOLEDAD Calle PLATON LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE SE ENCUENTRA PARALELA A LA CLINICA DEL IMSS Y A 150 METROS A ESPALDAS DE, lon:-101.50775676, lat:20.09128024}} | 2025-05-26 | 2025-08-03 | 1105109.53 | 1105109.53 | 1105109.53 | 1105109.53 | 1105109.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-08, contratista:ENRIQUE JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1105109.53, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:493.0}} | {2530531/proyecto_INICIO, 2530531/proyecto_PROCESO, 2530531/proyecto_INICIO, 2530531/proyecto_PROCESO, 2530531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-10}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202530532 | Proyecto de inversión | 2450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2450000.0, modificado:2380241.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN, RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE MANUEL VILLALONGIN CALLE VENTURA PUENTE - 34691 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 34691 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1060.0, meta_modificada:1060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, direccion:Calle VENTURA PUENTE Ranchería MANUEL VILLALONGIN 58511 MANUEL VILLALONGÍN, PURUÁNDIRO ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle VASCO DE QUIROGA Calle HERNAN CORTEZ LA CALLE SE ENCUETRA EN LA PRIMER ENTRADA DE LA COMUNIDAD BINIEDO DE L, lon:-101.52628043, lat:20.2352336}} | 2025-08-18 | 2025-11-15 | 2380241 | 2380241 | 2380241 | 2380241 | 2380241 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-035, contratista:CESAR BENJAMIN SOLORIO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:2380241.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1060.0}} | {2530532/proyecto_INICIO, 2530532/proyecto_PROCESO, 2530532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202530535 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:696720.45}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE JANAMUATO - 44677 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 44677 | S | 75 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:Calle REVOLUCION Ranchería JANAMUATO 58533 JANAMUATO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle MOCTESUMA LA OBRA SE REALIZARA EN LA ZONA CENTRO DE LA COMUNIDAD Y EN LA CALLE DE LA UNIDAD DEPORTIVA , lon:-101.58485968, lat:20.10103183}} | 2025-06-09 | 2025-07-08 | 696720.45 | 696720.45 | 696720.45 | 696720.45 | 696720.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-025, contratista:CESAR SALVADOR PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:700000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:71.0}} | {2530535/proyecto_INICIO, 2530535/proyecto_PROCESO, 2530535/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-08}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202530622 | Proyecto de inversión | 18267462.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1.826746219E7, modificado:1.826746219E7}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA BENITO JUÁREZ, ENTRE LA CALLE PRIVADA DE JUÁREZ Y LA CALLE CUPATITZIO, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN - 18705 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 18705 | S | 938 | 827 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7079.0, meta_modificada:7079.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Avenida Benito Juárez Colonia Centro 60000 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Calle Cupatitzio Y Privada Privada de Juárez El proyecto se ubica a 5 cuadras al Este de la Parroquia de nuestra Señora de Guadalupe, lon:-102.06204103, lat:19.41607184}} | 2025-06-30 | 2025-09-26 | 18267462.19 | 18267462.19 | 18267462.19 | 18267462.19 | 18267462.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-07-BANOBRAS-LP-2025, contratista:CAMINOS Y PUENTES MICHOACANOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:1.818235908E7, importe_modificado:1.826746219E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7079.0}} | {2530622/proyecto_INICIO, 2530622/proyecto_PROCESO, 2530622/proyecto_INICIO, 2530622/proyecto_PROCESO, 2530622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202530627 | Proyecto de inversión | 4563769.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4563769.34, modificado:4563769.34}} | REHABILITACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE YURÉCUARO, COLONIA CENTRO, CALLE BENITO JUAREZ. - 42423 | 16 | Michoacán de Ocampo | 106 | Yurécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yurécuaro | 42423 | S | 297 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2789.24, meta_modificada:2789.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Colonia CENTRO 59250 YURÉCUARO, YURÉCUARO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle MADERO Calle 5 DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-102.28211257, lat:20.33527152}} | 2025-06-09 | 2025-08-31 | 4563769.34 | 4563769.34 | 4563769.34 | 4563769.34 | 4563769.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYM/OP/LP/2025/005, contratista:CONSTRUCCIONES Y ACABADOS NUEVO HORIZONTE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YURECUARO, monto:4563769.34, importe_modificado:4563769.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2789.24}} | {2530627/proyecto_INICIO, 2530627/proyecto_PROCESO, 2530627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202530467 | Proyecto de inversión | 899903.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899903.54, modificado:1004822.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. RECTOR DÍAZ RUBIO, ESC. PRIMARIA "GRAL. LÁZARO CÁRDENAS" - 17919 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Morelia | 17919 | S | 168 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenida GOBERNADOR LIC. JOSÉ TRINIDAD GUIDO 473 Colonia RECTOR DÍAZ RUBIO 58095 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle MARRUECOS Y Calle TÚNEZ Calle NIGERIA LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.6 KILÓMETROS DEL CEMENTERIO GAYOSSO AL NOROESTE, A 400 ME, lon:-101.198086, lat:19.66670939}} | 2025-05-26 | 2025-07-24 | 1004822.87 | 1004822.87 | 1004822.87 | 1004822.87 | 1004822.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.59-25/FIII/ADM/2025, contratista:TEODORO FLORES CORONA, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1004823.6, importe_modificado:1004823.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:378.0}} | {2530467/proyecto_INICIO, 2530467/proyecto_FIN, 2530467/proyecto_PROCESO, 2530467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202530468 | Proyecto de inversión | 999755.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999755.2, modificado:999109.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. 13 DE ABRIL, ESC. PRIMARIA DE COLONIA 13 DE ABRIL - 39729 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Morelia | 39729 | S | 36 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle ESFUERZO Colonia 13 DE ABRIL 58116 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle CONOCIDA Y Calle CONOCIDA Calle INTELIGENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ESFUERZO EN LA PRIMARIA DE LA COLONIA 13 DE ABRIL AL NORTE DE LA CIUDAD. A 2., lon:-101.22198743, lat:19.75844503}} | 2025-06-24 | 2025-08-22 | 999109.22 | 999109.22 | 999109.22 | 999109.22 | 999109.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.63-25/FIII/ADM/2025, contratista:CONSTRUCCIONES TINOCO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:999179.36, importe_modificado:999179.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}} | {2530468/proyecto_INICIO, 2530468/proyecto_FIN, 2530468/proyecto_PROCESO, 2530468/proyecto_FIN, 2530468/proyecto_PROCESO, 2530468/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202530471 | Proyecto de inversión | 304097.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:304097.8, modificado:465487.42}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. AMPL. GERTRUDIS SÁNCHEZ, CALLE JAZMIN - 24799 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 24799 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle JAZMÍN Colonia AMPL. GERTRUDIS SÁNCHEZ 58116 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle 24 DE JULIO Y Calle TULIPANES Calle 25 DE DICIEMBRE LA OBRA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JAZMIN SE ENCUENTRA A 850 METROS DE LA ESC TELESEC DE GE, lon:-101.20907905, lat:19.73894896}} | 2025-06-30 | 2025-08-13 | 465487.42 | 465487.42 | 465487.42 | 465487.42 | 465487.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.77-25/FIII/ADM/2025, contratista:INGENIERIA INTEGRAL, ESPECIALISTAS EN PROYECTOS Y SUELOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:465489.34, importe_modificado:465489.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {2530471/proyecto_INICIO, 2530471/proyecto_PROCESO, 2530471/proyecto_INICIO, 2530471/proyecto_PROCESO, 2530471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202530297 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3500000.0, modificado:3495461.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ACUITZIO, LOCALIDAD ACUITZIO DEL CANJE, COL. CENTRO EN CALLE PROF. ALFONSO SERENO - 28422 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acuitzio | 28422 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1148.0, meta_modificada:1148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Profesor Alfonso Sereno Colonia Centro 58460 ACUITZIO DEL CANJE, ACUITZIO ENTRE Calle Calle Niños Héroes Y Calle Acuitzio del Canje a Tiripano Calle Profesor Saturnino Huerta La calle colinda con la Escuela Primaria Vicente , lon:-101.33092342, lat:19.49453549}} | 2025-06-16 | 2025-09-17 | 3495461.35 | 3495461.35 | 3495461.35 | 3495461.35 | 3495461.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/2024-2027/DUOPIA/IR/2025-01, contratista:VICTORIA SANDOVAL MUNGUÍA, convocante:MUNICIPIO DE ACUITZIO MICH, monto:3495461.35, importe_modificado:3495461.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1148.0}} | {2530297/proyecto_INICIO, 2530297/proyecto_PROCESO, 2530297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202530333 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2495454.99}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE EJERCITO NACIONAL - 12893 | 16 | Michoacán de Ocampo | 14 | Coahuayana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coahuayana | 12893 | S | 78 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:295.0, meta_modificada:295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Ejercito Nacional Colonia La Unidad 60800 COAHUAYANA DE HIDALGO, COAHUAYANA ENTRE Avenida Hidalgo Norte Y Avenida Constituyentes Calle Niños Heroes dos cuadras despues del auditorio municipal , lon:-103.65671397, lat:18.70298881}} | 2025-05-19 | 2025-06-17 | 2495454.99 | 2495454.99 | 2495454.99 | 2495454.99 | 2495454.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP-FAISMUN-IR-01/2025, contratista:LUIS FERNANDO PEÑA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE COAHUAYANA MICHOACAN DE OCAMPO, monto:2495454.99, importe_modificado:2495454.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:295.0}} | {2530333/proyecto_INICIO, 2530333/proyecto_PROCESO, 2530333/proyecto_INICIO, 2530333/proyecto_FIN, 2530333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Para confirmar datos reportados., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-04-10}, obs2: {observación:Para confirmar datos reportados., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-04-10}, obs3: {observación:Para confirmar datos reportados., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-04-10}, obs4: {observación:Para confirmar datos reportados., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-04-10}, obs5: {observación:Corregir monto modificado y recaudado., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-04-17}, obs6: {observación:Corregir monto modificado y recaudado., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-04-17}, obs7: {observación:Corregir monto modificado y recaudado., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-04-17}, obs8: {observación:Corregir monto modificado y recaudado., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-04-17}, obs9: {observación:Corregir el monto Modificado. (2,495,454.99), trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-04-22}}
2026 | 1 | MIC250202530447 | Proyecto de inversión | 3245870.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3245870.9, modificado:3244673.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAZARO CARDENAS, LOCALIDAD LAZARO CARDENAS, CALLE MIGUEL HIDALGO, COL. AMP. LIBERTAD, MICHOACAN. - 13459 | 16 | Michoacán de Ocampo | 52 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 13459 | S | 159 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3264.0, meta_modificada:3264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle miguel hidalgo Colonia amp. libertad 60997 CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS, LÁZARO CÁRDENAS ENTRE Calle ignacio zaragoza Y Calle jose maria morelos Calle del canal sobre el libramiento sicartsa la orilla, antes de llegar al restauran, lon:-102.23436574, lat:17.99327787}} | 2025-06-02 | 2025-09-30 | 3244673.31 | 3244673.31 | 3244673.31 | 3244673.31 | 3244673.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LC OP R33 IR 01 2025, contratista:CONSTRUCTORA FEGA LZC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN, monto:3244673.33, importe_modificado:3244673.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3264.0}} | {2530447/proyecto_INICIO, 2530447/proyecto_PROCESO, 2530447/proyecto_INICIO, 2530447/proyecto_PROCESO, 2530447/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-04-17}, obs2: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-04-17}, obs3: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-04-17}, obs4: {observación:Corregir monto modificado., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-04-17}}
2026 | 1 | MIC250202530453 | Proyecto de inversión | 499825.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499825.44, modificado:495354.32}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELOS, COL. EL ARQUITO, CALLE MIGUEL HIDALGO - 17719 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 17719 | S | 81 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:259.0, meta_modificada:259.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:86, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Colonia EL ARQUITO 58341 MORELOS, MORELIA ENTRE Andador JOSÉ REVUELTAS Y Calle CONOCIDA Calle JOSÉ MARÍA MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.8 KILÓMETROS DE LA UNAM CAMPUS MORELIA AL NORESTE, A 1.4 KILÓMETROS DE , lon:-101.23832574, lat:19.64003136}} | 2025-05-26 | 2025-07-09 | 495354.32 | 495354.32 | 495354.32 | 495354.32 | 495354.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.74-25/FIII/ADM/2025, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES NELTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:499078.47, importe_modificado:499078.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:259.0}} | {2530453/proyecto_INICIO, 2530453/proyecto_PROCESO, 2530453/proyecto_INICIO, 2530453/proyecto_PROCESO, 2530453/proyecto_FIN, 2530453/proyecto_PROCESO, 2530453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202530454 | Proyecto de inversión | 3998855.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3998855.38, modificado:5696542.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. EJERCITO DE MORELOS, CALLE 6 DE ABRIL DE 1813 - 23168 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 23168 | S | 46 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1767.0, meta_modificada:1767.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle 6 DE ABRIL DE 1813 Colonia EJÉRCITO DE MORELOS 58096 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle JOSÉ MARÍA OVIEDO Y Calle TRATADO DE ACAPULCO Calle CENOBIO PANIAGUA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 6 DE ABRIL DE 1813 DE ELLA A 2 KM LA U, lon:-101.18887381, lat:19.66526986}} | 2025-06-02 | 2025-08-30 | 5696542.76 | 5696542.76 | 5696542.76 | 5696542.76 | 5696542.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.56-25/FIII/ADM/2025, contratista:CONSTRUCTORES GEEM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:5696680.96, importe_modificado:5696680.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1767.0}} | {2530454/proyecto_PROCESO, 2530454/proyecto_INICIO, 2530454/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202530455 | Proyecto de inversión | 2799283.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2799283.81, modificado:2798495.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. CIUDAD JARDIN, CALLE CAMPICHAGUA - 37782 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 37782 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1384.0, meta_modificada:1384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle CAMPICHAGUA Colonia CIUDAD JARDIN 58337 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle HUICHATA Y Calle PARÍCUARO Calle BEJUCO LA OBRA SE ENCUENTRA A 3.3 KILÓMETROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO AL ESTE, A 2.8 KILÓMETROS DEL JARDÍN DE, lon:-101.2603415, lat:19.70763242}} | 2025-06-30 | 2025-09-27 | 2798495.05 | 2798495.05 | 2798495.05 | 2798495.05 | 2798495.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.69-25/FIII/ADM/2025, contratista:CONSTRUCCIONES ARCSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:2798495.05, importe_modificado:2798495.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1384.0}} | {2530455/proyecto_INICIO, 2530455/proyecto_PROCESO, 2530455/proyecto_INICIO, 2530455/proyecto_PROCESO, 2530455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202530461 | Proyecto de inversión | 6999636.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6999636.26, modificado:7399999.98}} | CONSTRUCCIÓN DE ENCAUZAMIENTO FLUVIAL EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. BENITO JUÁREZ, COLINDANTE CON CALLE BENITO JUÁREZ - 23292 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 23292 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3041.0, meta_modificada:3041.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Colonia BENITO JUÁREZ 58040 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle HACIENDA DE TINIJARO Y Avenida SAN JUANITO ITZÍCUARO Calle JUAN ÁLVAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA A 3.1 KM DE LA ESC SEC TÉCNICA 108 AL NOROESTE, A 2.2 KM DEL, lon:-101.25321261, lat:19.68415495}} | 2025-06-23 | 2025-10-05 | 7399999.98 | 7399999.98 | 7399999.98 | 7399999.98 | 7399999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.41-25/FIII/IRM/2025, contratista:GRUPO PRIEGUZ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:7400000.0, importe_modificado:7400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3041.0}} | {2530461/proyecto_INICIO, 2530461/proyecto_PROCESO, 2530461/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202530464 | Proyecto de inversión | 395255.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:395255.48, modificado:303616.68}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELOS, COL. EL ARQUITO, CALLE CENTENO - 19526 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 19526 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:86, direccion:Calle CENTENO Colonia EL ARQUITO 58341 MORELOS, MORELIA ENTRE Andador JOSÉ REVUELTAS Y Calle CONOCIDA Calle MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.8 KILÓMETROS DE LA UNAM CAMPUS MORELIA AL NORESTE, A 1.4 KILÓMETROS DE LA PLAZA TE, lon:-101.23786897, lat:19.6398939}} | 2025-05-28 | 2025-07-11 | 303616.68 | 303616.68 | 303616.68 | 303616.68 | 303616.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.75-25/FIII/ADM/2025, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES NELTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:394882.12, importe_modificado:394882.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {2530464/proyecto_INICIO, 2530464/proyecto_PROCESO, 2530464/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202530510 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:3951318.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE VILLACHUATO CALLE HACIA LA SECUNDARIA - 6695 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 6695 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1718.0, meta_modificada:1718.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:Calle MARTIN CABRERA Ranchería VILLACHUATO 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y Calle LERDO DE TEJADA Calle MIGUEL HIDALGO LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA A UNICA SOCION DE PESCADORES DE , lon:-101.63031937, lat:20.14566278}} | 2025-04-07 | 2025-07-05 | 3951318 | 3951318 | 3951318 | 3951318 | 3951318 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-008, contratista:VICTOR HUGO DIAZ REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:3951318.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1718.0}} | {2530510/proyecto_INICIO, 2530510/proyecto_PROCESO, 2530510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202530520 | Proyecto de inversión | 880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:880000.0, modificado:870332.34}} | CONSTRUCION DE PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS CALLE LOS AZULES - 33355 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 33355 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:33, direccion:Calle LOS AZULES Ranchería PIEDRAS ANCHAS 58520 PIEDRAS ANCHAS, PURUÁNDIRO LA OBRA COMIENZA DEL ATIENDA DE ABARROTES DE FAUSTINA HACIA EL NORTE DE LA COMUNIDAD, lon:-101.40911051, lat:20.25848766}} | 2025-05-26 | 2025-07-24 | 870332.34 | 870332.34 | 870332.34 | 870332.34 | 870332.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-023, contratista:ARMANDO JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:879332.34, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2530520/proyecto_INICIO, 2530520/proyecto_PROCESO, 2530520/proyecto_FIN, 2530520/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.41 del 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202530522 | Proyecto de inversión | 1570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1570000.0, modificado:1551555.27}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE JALISCO ENTRE C. TABASCO Y YUCATÁN - 32882 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 32882 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle jalisco Colonia LOS ANGELES 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle YUCATAN Y Calle TABASCO Calle VALLADOLID LA OBRA SE REALIZARA ALPONIENTE DE LA CIUDAD POR LA SALIDA A LA COMUNIDAD DE GALEANA EN ESQUINA DE ABARROTES SANDO, lon:-101.52887462, lat:20.0831728}} | 2025-08-18 | 2025-10-26 | 1551555.27 | 1551555.27 | 1551555.27 | 1551555.27 | 1551555.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-034, contratista:JOSE GUADALUPE JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1551555.27, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2530522/proyecto_PROCESO, 2530522/proyecto_INICIO, 2530522/proyecto_FIN, 2530522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202530523 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:720000.0, modificado:719987.69}} | CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SANGUIJUELAS - 33115 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 33115 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:64, direccion: Ranchería SANGUIJUELAS 58520 SANGUIJUELAS, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE SANGUIJULEAS QUE SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA COMUNIDAD, lon:-101.4219527, lat:20.26487279}} | 2025-05-26 | 2025-08-23 | 719987.69 | 719987.69 | 719987.69 | 719987.69 | 719987.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-019, contratista:RICARDO CECILIO MENDEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:719987.69, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2530523/proyecto_INICIO, 2530523/proyecto_PROCESO, 2530523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202547375 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.440108355E7}} | Construcción de módulo de 6 aulas con laboratorio, módulo sanitario, cerco perimetral, plaza cívica y barda en la Secundaria Técnica Núm. 167 con C.C.T. 16DST0167Q | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250214 | N | 0 | 0 | 215 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle Palo de Brazil Los Cedros , Pátzcuaro, lon:-101.597838, lat:19.506408}} | 2025-06-11 | 2025-12-27 | 14401083.55 | 14401083.55 | 14401083.55 | 14401083.55 | 14401083.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202547382 | Proyecto de inversión | 5151929.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5151929.81, modificado:6150441.41}} | Rehabilitación del plantel en la Primaria Belisario Domínguez con C.C.T. 16DPR2510N | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250225 | N | 0 | 0 | 283 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Aquiles Serdan Num. Ext. 382 Centro Histórico, Morelia, lon:-101.188061, lat:19.703842}} | 2025-06-19 | 2025-12-15 | 6150441.41 | 6150441.41 | 6150441.41 | 6150441.41 | 6150441.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202547360 | Proyecto de inversión | 4144978.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4144978.63, modificado:4141242.06}} | Rehabilitación de auditorio y drenaje sanitario en el Plantel IEP 18 España México con C.C.T. 16DPR2445D | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250212 | N | 0 | 0 | 238 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Educacion Num. Ext. 195 Gustavo Díaz Ordaz, Morelia, lon:-101.20556, lat:19.696007}} | 2025-05-20 | 2025-08-17 | 4141242.06 | 4141242.06 | 4141242.06 | 4141242.06 | 4141242.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202547404 | Proyecto de inversión | 25000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E7, modificado:2.387062127E7}} | Rehabilitación general del plantel y proyecto estratégico en la Telesecundaria José Guadalupe Salto con C.C.T. 16ETV0025E | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250239 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:150, direccion:Calle Francisco I. Madero , Teremendo de los Reyes, lon:-101.475654, lat:19.78684}} | 2025-06-27 | 2025-12-26 | 23870621.27 | 23870621.27 | 23870621.27 | 23870621.27 | 23870621.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202547336 | Proyecto de inversión | 3173693.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3173693.2, modificado:3173617.39}} | Segunda etapa del mantenimiento del plantel en la Escuela Secundaria Núm. 30 con C.C.T 16DST0030D | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250184 | N | 0 | 0 | 609 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Avenida Latinoamericana Num. Ext. 2703 , Uruapan, lon:-102.041697, lat:19.40256}} | 2025-05-20 | 2025-09-16 | 3173617.39 | 3173617.39 | 3173617.39 | 3173617.39 | 3173617.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202547353 | Proyecto de inversión | 6774833.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6774833.1, modificado:6760283.21}} | Sustitución de módulo de aulas en el Plantel Encuentro de Hidalgo y Morelos con C.C.T. 16DES0062D | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250211 | N | 0 | 0 | 341 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:533.95, meta_modificada:533.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle 20 de Octubre San Bartolo, Charo, lon:-101.044488, lat:19.752823}} | 2025-05-20 | 2025-11-15 | 6760283.21 | 6760283.21 | 6760283.21 | 6760283.21 | 6760283.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:533.95}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202547368 | Proyecto de inversión | 2529051.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2529051.57, modificado:2518987.71}} | Rehabilitación de la red eléctrica en la Escuela Secundaria Técnica Núm. 55 con C.C.T. 16DST0055M | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250213 | N | 0 | 0 | 620 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Calle David Franco Rodríguez Num. Ext. 428 La Popular, Sahuayo de Morelos, lon:-102.710651, lat:20.048552}} | 2025-05-30 | 2025-11-25 | 2518987.71 | 2518987.71 | 2518987.71 | 2518987.71 | 2518987.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202547389 | Proyecto de inversión | 3035138.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3035138.48, modificado:3034415.92}} | Construcción de aula de usos múltiples y rehabilitación general de la Escuela Secundaria Técnica Núm. 100 con C.C.T. 16DST0100I | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250234 | N | 0 | 0 | 1252 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenida Pedregal Num. Ext. 1645 Eduardo Ruíz, lon:-101.217272, lat:19.717703}} | 2025-06-23 | 2025-11-19 | 3034415.92 | 3034415.92 | 3034415.92 | 3034415.92 | 3034415.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202547396 | Proyecto de inversión | 25000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E7, modificado:2.451038937E7}} | Rehabilitación general del plantel y proyecto estratégico en la Telesecundaria José María Morelos y Pavón con C.C.T. 16ETV0306N | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250238 | N | 0 | 0 | 194 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:114, direccion:Sin registro , Tejerías (tejerías de Santa Catarina), lon:-102.002842, lat:19.389308}} | 2025-06-27 | 2025-12-26 | 24510389.37 | 24510389.37 | 24510389.37 | 24510389.37 | 24510389.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202547322 | Proyecto de inversión | 11959444.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.195944437E7, modificado:1.195943865E7}} | Construcción de primera etapa del Telebachillerato Núm.181 con C.C.T. 16ETH0181C | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250209 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:34, direccion:Calle 16 de Septiembre , San Antonio Guaracha, lon:-102.553882, lat:19.948935}} | 2025-04-26 | 2025-08-26 | 11959438.65 | 11959438.65 | 11959438.65 | 11959438.65 | 11959438.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302550791 | Proyecto de inversión | 2492248.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2492248.13, modificado:2492248.12}} | Remodelación de La Plaza Principal de la Comunidad de San Isidro, Municipio de Los Reyes, en el Estado de Michoacán. - 62684 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 62684 | S | 2000 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1303.0, meta_modificada:1303.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:18, direccion:Calle Melchor Ocampo Pueblo San Isidro 60435 SAN ISIDRO, LOS REYES ENTRE Calle Domicilio conocido Sin nombre Y Calle 5 de Febrero Calle Gral. Mariano Escobedo Se encuentra atrás del quiosco de San Isidro y aun costado de la jefatu, lon:-102.29742027, lat:19.73830886}} | 2025-03-18 | 2025-07-15 | 2492248.12 | 2492248.12 | 2492248.12 | 2492248.12 | 2492248.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/FISE-02/2025, contratista:ARAMED CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2492248.13, importe_modificado:2492248.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1303.0}} | {2550791/proyecto_INICIO, 2550791/proyecto_PROCESO, 2550791/proyecto_INICIO, 2550791/proyecto_PROCESO, 2550791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302550792 | Proyecto de inversión | 2494291.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2494291.72, modificado:2488369.1}} | Construcción de andador peatonal y ampliación de arroyo vehicular en la localidad de San Felipe de Los Herreros, municipio de Charapan - 74624 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 74624 | S | 3100 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:379.8, meta_modificada:379.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:6, direccion:Avenida Carretera Corupo Pueblo San Felipe de los Herreros 60246 SAN FELIPE DE LOS HERREROS, CHARAPAN ENTRE Calle Cristóbal Colon Y Calle Camino que va a pozo de Agua Calle Independencia Muy cerca de la cancha de Futbol y del Tele, lon:-102.17571212, lat:19.61766417}} | 2025-05-20 | 2025-09-16 | 2488369.1 | 2488369.1 | 2488369.1 | 2488369.1 | 2488369.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/FISE/07/2025, contratista:ING.JAVIER FRANCISCO DURAN GARCÍA, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2494291.72, importe_modificado:2494291.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:379.8}} | {2550792/proyecto_INICIO, 2550792/proyecto_PROCESO, 2550792/proyecto_INICIO, 2550792/proyecto_PROCESO, 2550792/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302550793 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7000000.0, modificado:6855211.65}} | Segunda etapa y terminación de la obra nueva para UNEME-CECOSAMA en la localidad de Huetamo, Michoacán - 74897 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 74897 | S | 60626 | 57323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.0, meta_modificada:1296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Zirándaro Barrio Dolores 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO ENTRE Calle Álamo Y Calle 5 de Mayo Se trata de un predio municipal conocido como La Alameda a un costado del Jardín de Niños Benito Juárez del Barrio de Dolores, lon:-100.9094499, lat:18.62231264}} | 2025-10-01 | 2025-12-29 | 6855211.65 | 6855211.65 | 6855211.65 | 6855211.65 | 6855211.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSM/SPIS-DSOP/LPE-001/C-003/2025, contratista:OBTERRA, S. A. de C. V., convocante:Servicios de Salud de Michoacán, monto:6882969.5, importe_modificado:6882969.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1296.0}} | {2550793/proyecto_INICIO, 2550793/proyecto_PROCESO, 2550793/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575138 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:359997.67}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL PUEBLITO A UN COSTADO DE LA CARRETERA - 76423 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 76423 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:35, direccion:Ranchería EL PUEBLITO 58531 EL PUEBLITO, PURUÁNDIRO EL ANDADOR SE REALIZARA A UN COSTADO DE LA CARRETERA, EL PUEBLITO A SAN MIGUEL POR LA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DEL PUEBLITO, lon:-101.62904123, lat:20.04945459}} | 2025-08-11 | 2025-09-09 | 359997.67 | 359997.67 | 359997.67 | 359997.67 | 359997.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-031, contratista:ALAN MACIEL ARREDONDO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:359997.67, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}} | {2575138/proyecto_INICIO, 2575138/proyecto_PROCESO, 2575138/proyecto_INICIO, 2575138/proyecto_PROCESO, 2575138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-08}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575140 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:199998.77}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE VILLACHUATO - 77906 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 77906 | S | 170 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2155.0, meta_modificada:2155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:Ranchería VILLACHUATO 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO LA ORA SE REALIZARA AL NORTE DE LA COMUNIDAD PASANDO EL DREN DE AGUAS NEGRAS POR LOS INVERNADEROS DE FRESA, lon:-101.63607864, lat:20.15254843}} | 2025-04-04 | 2025-04-25 | 199998.77 | 199998.77 | 199998.77 | 199998.77 | 199998.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157978, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2155.0}} | {2575140/proyecto_INICIO, 2575140/proyecto_FIN, 2575140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575141 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58000.0, modificado:57420.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LAS LETRAS - 72539 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 72539 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, direccion:Ranchería LAS LETRAS 58520 LAS LETRAS, PURUÁNDIRO EL CAMINO SE ENCUENTRA AL SUR DE LA COMUNIDAD PASANDO POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA IGLESIA, lon:-101.43568146, lat:20.229368}} | 2025-01-10 | 2025-01-17 | 57420 | 57420 | 57420 | 57420 | 57420 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160833, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:58000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2575141/proyecto_INICIO, 2575141/proyecto_FIN, 2575141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-08}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575142 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:290000.0, modificado:289864.78}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL PILAR EN LA ENTRADA PRINCIPAL - 95076 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 95076 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, direccion:Ranchería EL PILAR 58520 EL PILAR, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMNIDAD POR EL TEMPLO, POR LA ESCUELA PRIMARIA Y SALIDA A LAS LETRAS, lon:-101.40166836, lat:20.24133448}} | 2025-11-03 | 2025-12-24 | 289864.78 | 289864.78 | 289864.78 | 289864.78 | 289864.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-062, contratista:LUIS JOHAN ZENDEJAS ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:289864.78, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2575142/proyecto_INICIO, 2575142/proyecto_FIN, 2575142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-08}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575145 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:227272.9}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA HIGUERA - 108652 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 108652 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:21, direccion:Ranchería LA HIGUERA 58532 LA HIGUERA, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN LA PLAZA DE LA COMUNIDAD QUE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.58256703, lat:20.04489853}} | 2025-10-14 | 2025-12-03 | 227272.9 | 227272.9 | 227272.9 | 227272.9 | 227272.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160819, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2575145/proyecto_PROCESO, 2575145/proyecto_INICIO, 2575145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y ASIGNMACION DE RECURSO SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-08}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575148 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:210000.0, modificado:184581.76}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA SOLEDAD DE SANTA ANA CALLE DE LA SEGUNDA ENTRADA - 102382 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 102382 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:57, direccion:Ranchería LA SOLEDAD DE SANTA ANA 58516 LA SOLEDAD DE SANTA ANA, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN LA SEGUNDA ENTRADA AL NORTE DE LA COMUNIDAD PERPENDICULAR A LA CARRETERA PURUANDIRO LA SOLEDAD DE SANTA ANA POR LOS ABARROTES DENI, lon:-101.48331537, lat:20.27239995}} | 2025-09-24 | 2025-10-24 | 184581.76 | 184581.76 | 184581.76 | 184581.76 | 184581.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161107, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.0}} | {2575148/proyecto_INICIO, 2575148/proyecto_PROCESO, 2575148/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-10}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575151 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:122444.8}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SANTA CLARA CALLE OLIVO - 99040 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 99040 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, direccion:Calle OLIVO Ranchería SANTA CLARA 58520 SANTA CLARA, PURUÁNDIRO ENTRE Calle INFIERNO Y Calle 5 DE MAYO Calle LA LADERA LA OBRA SE REALIZARA AL NOROOESTE DE LA COMUNIDAD LA CALLE SE ENCUENTRA PERPENDICULAR A LA ENTRADA DE SANTA CLA, lon:-101.43774306, lat:20.17849145}} | 2025-10-15 | 2025-11-25 | 122444.8 | 122444.8 | 122444.8 | 122444.8 | 122444.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160952, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:150000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2575151/proyecto_INICIO, 2575151/proyecto_PROCESO, 2575151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575152 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58000.0, modificado:57420.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS - 74224 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 74224 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:33, direccion:Ranchería PIEDRAS ANCHAS 58520 PIEDRAS ANCHAS, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE SE ENCUENTRA AL SUR DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CARRETERA EL PILAR PIEDRAS ANCHAS, lon:-101.40713473, lat:20.25494437}} | 2025-05-22 | 2025-06-12 | 57420 | 57420 | 57420 | 57420 | 57420 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160868, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:58000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2575152/proyecto_INICIO, 2575152/proyecto_FIN, 2575152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.41 del 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575155 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58000.0, modificado:57420.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL PILAR - 73271 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 73271 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, direccion:Ranchería EL PILAR 58520 EL PILAR, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA COMUNIDAD POR LA ENTRADA PRINCIPAL , lon:-101.40578879, lat:20.24196996}} | 2025-03-03 | 2025-03-31 | 57420 | 57420 | 57420 | 57420 | 57420 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160758, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:58000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2575155/proyecto_INICIO, 2575155/proyecto_FIN, 2575155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-08}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575156 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:899916.95}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE URURUTA - 101959 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 101959 | S | 95 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:62, direccion:Ranchería URURUTA 58533 URURUTA, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD EN LA ZONA CENTRO POR LA ESCUELA PRIMARIA POR LA ENTRADA PRINCIPAL Y SALIDA A EL PUEBLITO, lon:-101.60655695, lat:20.04423256}} | 2025-09-26 | 2025-11-05 | 899916.95 | 899916.95 | 899916.95 | 899916.95 | 899916.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-046, contratista:CESAR SALVADOR PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:899916.95, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:106.0}} | {2575156/proyecto_INICIO, 2575156/proyecto_FIN, 2575156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575157 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:30557.24}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LOS REYES CALLE HACIA EL TELEBACHILLERATO - 112500 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 112500 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:39, direccion:Ranchería LOS REYES 58520 LOS REYES, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DEL TELEBACHILLERATO 132, lon:-101.41397698, lat:20.21837203}} | 2025-10-06 | 2025-10-27 | 30557.24 | 30557.24 | 30557.24 | 30557.24 | 30557.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-ELE.22-02/2025, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:30557.24, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2575157/proyecto_INICIO, 2575157/proyecto_FIN, 2575157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acata no.41 del 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575160 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1099262.68}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LOS REYES EN EL CAMINO HACIA EL DEPOSITO - 88233 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 88233 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:39, direccion:Ranchería LOS REYES 58520 LOS REYES, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DONDE SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARROTES ROSINA Y PERPENDICULAR A LA SALIDA A LAS LETRAS, lon:-101.41885229, lat:20.22008477}} | 2025-09-22 | 2025-11-20 | 1099262.68 | 1099262.68 | 1099262.68 | 1099262.68 | 1099262.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-044, contratista:ROGELIO MEDINA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1099262.68, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {2575160/proyecto_INICIO, 2575160/proyecto_FIN, 2575160/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.41 del 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575161 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1357315.85}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL RODEO DE LAS ROSAS EN CALLE CAMELINAS - 101580 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 101580 | S | 45 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:41, direccion:Calle CAMELINAS Ranchería EL RODEO DE LAS ROSAS 58516 EL RODEO DE LAS ROSAS, PURUÁNDIRO ENTRE Calle CONSTITUCION Y Calle BENITO JUAREZ Calle LAURELES LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA COMUNIDAD , lon:-101.48521444, lat:20.2751179}} | 2025-10-13 | 2025-12-11 | 1357315.85 | 1357315.85 | 1357315.85 | 1357315.85 | 1357315.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-050, contratista:JOSE GUADALUPE JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1357315.85, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2575161/proyecto_INICIO, 2575161/proyecto_FIN, 2575161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-08}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575164 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58000.0, modificado:57420.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL GRANJENAL - 80657 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 80657 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:20, direccion:Ranchería EL GRANJENAL 58532 EL GRANJENAL, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO SACACOSECHAS QUE SE ENCUENTRA POR EL LAGUITO DEL GRANJENAL AL NORTE DE LA COMUNIDAD, lon:-101.65691299, lat:20.02679238}} | 2025-05-05 | 2025-05-26 | 57420 | 57420 | 57420 | 57420 | 57420 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160756, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2575164/proyecto_PROCESO, 2575164/proyecto_INICIO, 2575164/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-08}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575167 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58000.0, modificado:57420.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL RODEO DE LAS ROSAS - 82309 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 82309 | S | 45 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:41, direccion:Ranchería EL RODEO DE LAS ROSAS 58516 EL RODEO DE LAS ROSAS, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA POR LA GRANJA DE LOS ARROYO SOBRE LA CARRETERA PURUANDIRO AL RODEO DE LAS ROSAS AL SUR DE LA COMUNIDAD, lon:-101.48698106, lat:20.27680257}} | 2025-04-09 | 2025-04-30 | 57420 | 57420 | 57420 | 57420 | 57420 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160852, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:58000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2575167/proyecto_INICIO, 2575167/proyecto_FIN, 2575167/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-08}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575169 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:748098.0}} | MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL GRANJENAL EN EL LIBRAMIENTO SALIDA A SAN LORENZO - 92251 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 92251 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1746.0, meta_modificada:1746.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:20, direccion:Ranchería EL GRANJENAL 58532 EL GRANJENAL, PURUÁNDIRO ENTRE Calle VICENTE SUAREZ Y Calle FERNANDO MONTES DE OCA LA OBRA SE REALIZARA EL SUR DE LA COMUNIDAD SOBRE LA SALIA A SAN LORENZO, lon:-101.6634331, lat:20.01316366}} | 2025-10-15 | 2025-12-15 | 748098 | 748098 | 748098 | 748098 | 748098 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160756, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1746.0}} | {2575169/proyecto_INICIO, 2575169/proyecto_PROCESO, 2575169/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL DIA 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-08}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575171 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:99180.0}} | MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE URURUTA TRAMO URURUTA - GALEANA - 105078 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 105078 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1425.0, meta_modificada:1425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:62, direccion:Carretera libre pavimentada municipal URURUTA - GALEANA 2 473 58533 URURUTA, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CARRETERA DE URURUTA A GALEANA, lon:-101.6050966, lat:20.04183937}} | 2025-10-15 | 2025-12-01 | 99180 | 99180 | 99180 | 99180 | 99180 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160990, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:100000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1425.0}} | {2575171/proyecto_INICIO, 2575171/proyecto_PROCESO, 2575171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/2025, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575175 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:727083.28}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE NARCISO MENDOZA - 90604 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 90604 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:271.0, meta_modificada:271.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle NARCISO MENDOZA Colonia LOS ANGELES 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle AGUASCALIENTES Y Calle MICHOACAN Calle ZONORA LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA COMUNIDAD EMPESANDO EN CONTRA ESQUINA DEL PANTEON MUNICIPAL , lon:-101.52364591, lat:20.08242757}} | 2025-09-29 | 2025-11-07 | 727083.28 | 727083.28 | 727083.28 | 727083.28 | 727083.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-054, contratista:SALVADOR SOSA ALBINO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:727083.27, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:271.0}} | {2575175/proyecto_INICIO, 2575175/proyecto_PROCESO, 2575175/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575176 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58000.0, modificado:57072.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN JOSE OTONGUITIRO - 89566 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 89566 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:48, direccion:Ranchería SAN JOSE OTONGUITIRO 58520 SAN JOSÉ OTUNGUITIRO, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA COMUNIDAD POR LA ESCUELA GREGORIO TORRES QUINTERO, lon:-101.40666642, lat:20.09815708}} | 2025-05-02 | 2025-05-23 | 57072 | 57072 | 57072 | 57072 | 57072 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160905, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:58000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2575176/proyecto_INICIO, 2575176/proyecto_FIN, 2575176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.41 del 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575183 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:99000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA SOLEDAD DE SANTA ANA CALLE INDEPENDENCIA - 90489 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 90489 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:57, direccion:Calle INDEPENDENCIA Ranchería LA SOLEDAD DE SANTA ANA 58516 LA SOLEDAD DE SANTA ANA, PURUÁNDIRO ENTRE Calle IGNACIO ALLENDE Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DEL QUIOSCO EN EL JARDIN PRINCIPAL , lon:-101.48125449, lat:20.2687126}} | 2025-10-08 | 2025-10-29 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:100000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.0}} | {2575183/proyecto_INICIO, 2575183/proyecto_PROCESO, 2575183/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575184 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, modificado:1285525.78}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION REHABILITACION RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL PILAR AL LADO DE LA IGLESIA - 76666 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 76666 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:542.0, meta_modificada:542.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, direccion:Ranchería EL PILAR 58520 EL PILAR, PURUÁNDIRO LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA ENTRADA PRICIPAL DE LA COMUNIDAD EN DONDE ESTA LA IGLESIA DE LA VIRGEN DEL PILAR, lon:-101.40387587, lat:20.24056894}} | 2025-08-25 | 2025-10-23 | 1285525.78 | 1285525.78 | 1285525.78 | 1285525.78 | 1285525.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-041, contratista:ENRIQUE JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1285525.78, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:542.0}} | {2575184/proyecto_INICIO, 2575184/proyecto_FIN, 2575184/proyecto_PROCESO, 2575184/proyecto_FIN, 2575184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-08}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575185 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120000.0, modificado:119712.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SANTA TERESA - 81224 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 81224 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:55, direccion:Ranchería SANTA TERESA 58530 SANTA TERESA, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINOS SACACOSECHAS QUE SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA QUE VA A SAN LORENZO AL NORTE DE LA COMUNIDAD, lon:-101.63250147, lat:19.97530417}} | 2025-03-03 | 2025-03-28 | 119712 | 119712 | 119712 | 119712 | 119712 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160959, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:120000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2575185/proyecto_PROCESO, 2575185/proyecto_FIN, 2575185/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575188 | Proyecto de inversión | 571887.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:571887.07, modificado:570999.88}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE MANUEL VILLALONGIN RUMBO ACCESO A LA PRIMARIA. - 98745 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 98745 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Ranchería MANUEL VILLALONGIN 58511 MANUEL VILLALONGÍN, PURUÁNDIRO ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA COMUNIDAD POR LA ESCUELA PR, lon:-101.52716928, lat:20.24220837}} | 2025-08-18 | 2025-11-15 | 570999.88 | 570999.88 | 570999.88 | 570999.88 | 570999.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-04555, contratista:JOSE MANUEL LOPEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:570999.88, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} | {2575188/proyecto_INICIO, 2575188/proyecto_FIN, 2575188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ASIGNACION DE RECURSO SEGUN ACTA NO.30 DEL 29/08/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-09}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575189 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:99180.0}} | MANTENIMIENTO DE CANAL AGRICOLA (DESAZOLVE) EN PURUANDIRO EN LA COMUNIDAD DE JANAMUATO (EN EL EJIDO DE JANAMUATO) - 99754 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 99754 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:Ranchería JANAMUATO 58533 JANAMUATO, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL CANAL AGRICOLA QUE SE ENCUENTA EN LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD FRENTE AL BANCO DE ARENA PEÑITAS, lon:-101.58005825, lat:20.09912189}} | 2025-11-14 | 2025-11-28 | 99180 | 99180 | 99180 | 99180 | 99180 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160777, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:100000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2575189/proyecto_INICIO, 2575189/proyecto_FIN, 2575189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-08}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575192 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:270000.0, modificado:269999.71}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 104386 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 104386 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Colonia LOMAS DEL AGUATIBIA 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO LA SE REALIZARA EN LAS VIVIENDAS DE LOS VENEFICIARIOS QUE SE UBICAN POR EL CRIP , lon:-101.49854745, lat:20.08917}} | 2025-10-13 | 2025-12-11 | 269999.71 | 269999.71 | 269999.71 | 269999.71 | 269999.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-0353, contratista:VICTOR HUGO DIAZ REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:269999.71, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2575192/proyecto_PROCESO, 2575192/proyecto_INICIO, 2575192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-10}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575195 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:380000.0, modificado:379722.02}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD NUEVO PROGRESO - 91143 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 91143 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:63, direccion:Ranchería NUEVO PROGRESO 58531 NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS), PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL ALUMBREDO PUBLICO DE LA COMUNIDAD EN LA SONA CENTRO A UN COSTA DO DE LA CARRETERA POR LA ESCUELA PRIMARIA Y AL NORTE DE LA COMUNID, lon:-101.64875486, lat:20.04822366}} | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 379722.02 | 379722.02 | 379722.02 | 379722.02 | 379722.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-068, contratista:LUIS JOHAN ZENDEJAS ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:379722.02, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}} | {2575195/proyecto_INICIO, 2575195/proyecto_PROCESO, 2575195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.41 del 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575197 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280000.0, modificado:278826.02}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL RINCON DE DON PEDRO EN LA CARRETERA - 97084 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 97084 | S | 74 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:40, direccion:Ranchería EL RINCON DE DON PEDRO 58524 EL RINCÓN DE DON PEDRO, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CARRETERA POR LA IGLECIA POR LA PRIMARIA , lon:-101.46969862, lat:20.05373517}} | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 278826.02 | 278826.02 | 278826.02 | 278826.02 | 278826.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-060, contratista:CESAR SALVADOR PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:278826.02, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2575197/proyecto_INICIO, 2575197/proyecto_PROCESO, 2575197/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.41 del 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575199 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280000.0, modificado:276733.33}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCADAD DE LA QUEMADA - 99534 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 99534 | S | 45 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:36, direccion:Ranchería LA QUEMADA 58520 LA QUEMADA, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD POR EL CAMPO DE FUT BOL POR LA ESCUELA PRIMARIA POR LA IGLESIA Y POR EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-101.4698461, lat:20.09496992}} | 2025-10-15 | 2025-11-07 | 276733.33 | 276733.33 | 276733.33 | 276733.33 | 276733.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-058, contratista:CESAR SALVADOR PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:276733.34, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2575199/proyecto_INICIO, 2575199/proyecto_FIN, 2575199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO,41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-08}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575202 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:197372.06}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE LA CUESTA - 99222 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 99222 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:45, direccion:Ranchería SAN ISIDRO DE LA CUESTA 58517 SAN ISIDRO DE LA CUESTA, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL ALUMBRADO PUBLICO QUE SE ENCEUNTRA POR LA IGLESIA POR LA PRIMARIA POR LA ENTRADA PRINCIPAL, lon:-101.60092329, lat:20.14468086}} | 2025-10-16 | 2025-11-03 | 197372.06 | 197372.06 | 197372.06 | 197372.06 | 197372.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-056, contratista:CESAR SALVADOR PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:197372.06, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2575202/proyecto_INICIO, 2575202/proyecto_PROCESO, 2575202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.41 del 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575204 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:445716.79}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA BARRANCA - 97230 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 97230 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:7, direccion:Ranchería LA BARRANCA 58520 LA BARRANCA, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL ALUMBRADO PUBLICO QUE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL POR LA IGLESIA POR LA ZONA ESCOLAR POR LA CALLE QUE VA A LA PLAZA DE TOROS Y EL CENTRO DE LA, lon:-101.44417114, lat:20.08197277}} | 2025-10-08 | 2025-11-20 | 445716.79 | 445716.79 | 445716.79 | 445716.79 | 445716.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-067, contratista:CESAR SALVADOR PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:314982.58, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:63.0}} | {2575204/proyecto_INICIO, 2575204/proyecto_PROCESO, 2575204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-08}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575208 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:286703.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA QUEMADITA CALLE POR EL TEMPLO - 99915 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 99915 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:37, direccion:Ranchería LA QUEMADITA 58523 LA QUEMADITA, PURUÁNDIRO LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.46514721, lat:20.07163677}} | 2025-11-19 | 2025-12-29 | 286703.4 | 286703.4 | 286703.4 | 286703.4 | 286703.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160821, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.0}} | {2575208/proyecto_INICIO, 2575208/proyecto_PROCESO, 2575208/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-08}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575211 | Proyecto de inversión | 370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:370000.0, modificado:369841.99}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE HUATAJO - 98875 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 98875 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:22, direccion:Ranchería HUATAJO 58515 HUATAJO, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD POR LA IGLECIA, POR EL CAMINO A LA PRESA POR LA ENTRADA PRINCIPAL Y POR EL CAMINO A LAS RANAS, lon:-101.47207398, lat:20.17876904}} | 2025-10-22 | 2025-11-21 | 369841.99 | 369841.99 | 369841.99 | 369841.99 | 369841.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-064, contratista:LUIS JOHAN ZENDEJAS ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:369841.99, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2575211/proyecto_PROCESO, 2575211/proyecto_FIN, 2575211/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-08}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575212 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:494167.5}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE JANAMUATO CALLE MORELOS ORIENTE - 102517 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 102517 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:Calle MORELOS ORIENTE Ranchería JANAMUATO 58533 JANAMUATO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle FRANCISCO I MADERO Calle LAZARO CARDENAS LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PRIMARIA Y POR , lon:-101.58454827, lat:20.09972138}} | 2025-09-25 | 2025-11-18 | 494167.5 | 494167.5 | 494167.5 | 494167.5 | 494167.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160774, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2575212/proyecto_INICIO, 2575212/proyecto_FIN, 2575212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-08}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575214 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58000.0, modificado:57420.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE CHAMACUERO - 80542 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 80542 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:15, direccion:Ranchería CHAMACUERO 58520 CHAMACUERO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle FRACISCO VILLA Y Calle ALVARO OBREGON Calle CLEMENTE OROZCO LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS QUE SE ENCUENTRAN AL NORTE DE LA COMUNIDAD POR EL RUEDO DE , lon:-101.40197842, lat:20.21586907}} | 2025-03-31 | 2025-04-21 | 57420 | 57420 | 57420 | 57420 | 57420 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160750, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:58000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2575214/proyecto_INICIO, 2575214/proyecto_FIN, 2575214/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.41 del 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-08}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575215 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220000.0, modificado:209555.35}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL SABINO BUENAVISTA CALLE MIGUEL HIDALGO - 112708 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 112708 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:348.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:43, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Ranchería EL SABINO BUENAVISTA 58532 SABINO BUENAVISTA, PURUÁNDIRO ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA COMUNIDAD POR LA PLAZA PRINCIPAL , lon:-101.58791144, lat:20.07705182}} | 2025-10-22 | 2025-11-21 | 209555.35 | 209555.35 | 209555.35 | 209555.35 | 209555.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-ELE-08-02/2025, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:220000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:348.0}} | {2575215/proyecto_INICIO, 2575215/proyecto_FIN, 2575215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-08}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575216 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:198360.0}} | MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE JANAMUATO TRAMO JANAMUATO - SAN LORENZO - 104759 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 104759 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2855.0, meta_modificada:2855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:Carretera libre pavimentada municipal JANAMUATO - SAN LORENZO 18 0 58533 JANAMUATO, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALZIARA EN EL TRAMO CARRETERO DE JANAMUATO A ZAN LORENZO, lon:-101.58170803, lat:20.0986495}} | 2025-09-19 | 2025-12-17 | 198360 | 198360 | 198360 | 198360 | 198360 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157663, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2855.0}} | {2575216/proyecto_INICIO, 2575216/proyecto_PROCESO, 2575216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-08}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575218 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:291136.8}} | MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE GALEANA TRAMO GALEANA - PURUANDIRO - 105501 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 105501 | S | 125 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, direccion:Carretera libre pavimentada municipal GALEANA - PURUANDIRO 7 93 58532 GALEANA, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CARRETERA GALEANA PURUANDIRO, lon:-101.56501319, lat:20.03463912}} | 2025-09-19 | 2025-10-30 | 291136.8 | 291136.8 | 291136.8 | 291136.8 | 291136.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161095, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {2575218/proyecto_FIN, 2575218/proyecto_INICIO, 2575218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575221 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70000.0, modificado:69998.81}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO - 96981 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 96981 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:63, direccion:Ranchería NUEVO PROGRESO 58531 NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS), PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN LA VIVIENDAS DE LOS VENEFICIOS QUE SE ENCUENTRAN EN DISTINTAS CALLE DE LA COMUNIDAD, lon:-101.65209343, lat:20.05196035}} | 2025-12-01 | 2025-12-22 | 69998.81 | 69998.81 | 69998.81 | 69998.81 | 69998.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-065, contratista:LUIS JOHAN ZENDEJAS ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:69998.81, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2575221/proyecto_INICIO, 2575221/proyecto_PROCESO, 2575221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.41 del 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574823 | Proyecto de inversión | 2377006.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2377006.07, modificado:2936048.49}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS SOBRE AV. TULIPANES DE LAZARO CARDENAS, LOCALIDAD LAZARO CARDENAS, MICHOACAN. - 66700 | 16 | Michoacán de Ocampo | 52 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 66700 | S | 394 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:825.0, meta_modificada:825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Avenida TULIPANES Colonia INFONAVIT SOLIDADRIDAD 60954 CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS, LÁZARO CÁRDENAS ENTRE Avenida FRANCISCO NOYOLA Y Avenida AUTONIMIA UNIVERSITARIA Avenida LAZARO CARDENAS entrando a la ciudad de lazaro cardenas se enc, lon:-102.21051664, lat:17.97106393}} | 2025-08-01 | 2025-11-28 | 2936048.49 | 2936048.49 | 2936048.49 | 2936048.49 | 2936048.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LC OP R33 IR 08 2025, contratista:CONSTRUCCIONES BEZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN, monto:2373939.05, importe_modificado:2373939.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:825.0}} | {2574823/proyecto_INICIO, 2574823/proyecto_PROCESO, 2574823/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574824 | Proyecto de inversión | 3190371.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3190371.46, modificado:3189987.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA LA CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN LAZARO CARDENAS, LOCALIDAD EL HABILLAL, MICHOACÁN - 65019 | 16 | Michoacán de Ocampo | 52 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 65019 | S | 842 | 958 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:526.0, meta_modificada:526.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:82, direccion:Calle CUERAMO Ranchería EL HABILLAL 60987 EL HABILLAL, LÁZARO CÁRDENAS ENTRE Calle ENCINO Y Calle ROBLE Calle ZAPOTE ENTRANDO A LA COMUNIDA DE EL HABILLAL, SE TOMA LA CALLE ENCINO HASTA LLEGAR A LA ESQUINA CON LA CALLE CUERAMO, ES, lon:-102.37428862, lat:18.00725456}} | 2025-08-01 | 2025-11-28 | 3189987.64 | 3189987.64 | 3189987.64 | 3189987.64 | 3189987.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LC OP R33 IR 09 2025, contratista:DIANA SALGADO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN, monto:3189987.63, importe_modificado:3189987.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:526.0}} | {2574824/proyecto_INICIO, 2574824/proyecto_PROCESO, 2574824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574826 | Proyecto de inversión | 3647945.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3647945.12, modificado:3647378.22}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. NOYOLA (AV. BASSOLS-LAGO DE CHALCO) Y CALLE LAGO DE CHALCO, EN LAZARO CARDENAS, LOCALIDAD LAZARO CARDENAS, COL. LUIS DONALDO COLOSIO, MICHOACAN. - 62773 | 16 | Michoacán de Ocampo | 52 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 62773 | S | 363 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:545.0, meta_modificada:545.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle NOYOLA Colonia LUIS DOLADO COLOSIO 60955 CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS, LÁZARO CÁRDENAS ENTRE Avenida NARCISO BASSOLS Y Calle PASEO DE LOS COCOTEROS Calle SICARTSA empieza en la avenida noyola esquina con avenida narciso bassols, e, lon:-102.22362694, lat:17.98137707}} | 2025-08-01 | 2025-11-28 | 3647378.22 | 3647378.22 | 3647378.22 | 3647378.22 | 3647378.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LC OP R33 IR 06 2025, contratista:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA I.C.G., S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN, monto:3647378.22, importe_modificado:3647378.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:545.0}} | {2574826/proyecto_INICIO, 2574826/proyecto_PROCESO, 2574826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574828 | Proyecto de inversión | 7949683.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7949683.79, modificado:8213419.71}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LAZARO CARDENAS, TENENCIA DE PLAYA AZUL, LOCALIDAD DE ACALPICAN, COL. EL COBANITO, MICHOACÁN - 65976 | 16 | Michoacán de Ocampo | 52 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 65976 | S | 5515 | 4985 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:502, direccion:Camino / Terracería POR LA CALLE 5 DE MAYO, ACALPICAN - A LA RIVERA DEL DIO DE ACALPICAN 0 472 60983 COLONIA EL COBANITO, LÁZARO CÁRDENAS TOMANDO LA CALLE 5 DE MAYO COMO ENTRADA PRINCIPAL, A 472 METROS EN CAMINO DE TERRACERIA, CRU, lon:-102.34780553, lat:18.0165405}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 8213419.71 | 8213419.71 | 8213419.71 | 8213419.71 | 8213419.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LC OP R33 LP 02 2025, contratista:CONSTRUCCIONES BEZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN, monto:7947952.26, importe_modificado:7947952.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2574828/proyecto_INICIO, 2574828/proyecto_PROCESO, 2574828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574829 | Proyecto de inversión | 899746.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899746.04, modificado:896562.25}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. LOMA BONITA, CALLE ÁNGEL DEL CAMPO - JARDINES - 90619 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 90619 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:753.0, meta_modificada:753.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle ÁNGEL DEL CAMPO - JARDINES Colonia LOMA BONITA 58337 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle TAIMEO Y Calle JOSÉ MARÍA MÉNDEZ OLIVARES Calle ARBOLEDA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ÁNGEL DEL CAMPO-JARDINES SE, lon:-101.25763509, lat:19.70268751}} | 2025-09-17 | 2025-10-16 | 896562.25 | 896562.25 | 896562.25 | 896562.25 | 896562.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.162-25/FIII/ADM/2025, contratista:C. JUAN AGUILAR MORA, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:899316.46, importe_modificado:899316.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:753.0}} | {2574829/proyecto_INICIO, 2574829/proyecto_PROCESO, 2574829/proyecto_FIN, 2574829/proyecto_PROCESO, 2574829/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574831 | Proyecto de inversión | 705926.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:705926.24, modificado:705440.9}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. SAN RAFAEL, PERIFERICO PASEO DE LA REPÚBLICA SECTOR NUEVA ESPAÑA A CALLE BELICE - 73361 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 73361 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle BELICE Colonia SAN RAFAEL 58255 MORELIA, MORELIA ENTRE Avenida NUEVA TEPEYAC Y Calle GIGANTES DE COINTZIO Periférico PASEO DE LA REPUBLICA SECTOR NUEVA ESPAÑA LA OBRA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COL. SAN RAFAEL, DE PERIFÉRICO PA, lon:-101.15091772, lat:19.70163214}} | 2025-08-25 | 2025-09-23 | 705440.9 | 705440.9 | 705440.9 | 705440.9 | 705440.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.97-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:GELDIS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:705440.9, importe_modificado:705440.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2574831/proyecto_INICIO, 2574831/proyecto_PROCESO, 2574831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574832 | Proyecto de inversión | 1999333.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999333.75, modificado:2398133.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. LOS SAUCES, CALLE VALLE DE CHAVINDAPAROTA - 90947 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 90947 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1582.0, meta_modificada:1582.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle VALLE DE CHAVINDAPAROTA Colonia LOS SAUCES 58096 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle CEIBA Y Calle FLOR DEL DURAZNO (FELIPE LLERA) Calle LA BARRANCA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA CALLE VALLE DE CHAVINDAPAROT, lon:-101.18452156, lat:19.66077905}} | 2025-09-17 | 2025-11-15 | 2398133.5 | 2398133.5 | 2398133.5 | 2398133.5 | 2398133.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.167-25/FIII/ADM/2025, contratista:GG MAQUINARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:2398133.5, importe_modificado:2398133.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1582.0}} | {2574832/proyecto_INICIO, 2574832/proyecto_PROCESO, 2574832/proyecto_FIN, 2574832/proyecto_INICIO, 2574832/proyecto_PROCESO, 2574832/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574833 | Proyecto de inversión | 1199677.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1199677.71, modificado:1199197.64}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. UNIVERSIDADES DE AMÉRICA, CALLE UNIVERSIDAD DE TEGUCIGALPA - 82916 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 82916 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle UNIVERSIDAD DE TEGUCIGALPA Colonia UNIVERSIDADES DE AMÉRICA 58149 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle LOS PINZANES Y Calle BATALLA DE CERRO GORDO Calle UNIVERSIDAD DE MANAGUA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN C, lon:-101.24145804, lat:19.72202971}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 1199197.64 | 1199197.64 | 1199197.64 | 1199197.64 | 1199197.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.157-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:INNOVACIONES GAZA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1199197.64, importe_modificado:1199197.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:305.0}} | {2574833/proyecto_INICIO, 2574833/proyecto_PROCESO, 2574833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574835 | Proyecto de inversión | 2499079 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:2499079.0, modificado:2497772.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. LA CIUDADELA, AVENIDA LOMA LARGA - 76785 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 76785 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2306.0, meta_modificada:2306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenida LOMA LARGA Colonia LA CIUDADELA 58095 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle CONICIDA Y Calle NIÑO ARTILLERO Calle EMILIANO ZAPATA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN AVENIDA LOMA LARGA EN LA COLONIA LA CIUDADELA ANTE, lon:-101.20639625, lat:19.65598237}} | 2025-09-10 | 2025-11-08 | 2497772.09 | 2497772.09 | 2497772.09 | 2497772.09 | 2497772.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.124-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:CONSTRUCCIONES CONTRATOS Y ADMINISTRACION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:2497772.1, importe_modificado:2497772.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2306.0}} | {2574835/proyecto_INICIO, 2574835/proyecto_FIN, 2574835/proyecto_PROCESO, 2574835/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574836 | Proyecto de inversión | 2199694.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2199694.03, modificado:2196545.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. HERMOSA PROVINCIA, CALLE NAZARET - 86428 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 86428 | S | 47 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.0, meta_modificada:777.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle NAZARET Colonia HERMOSA PROVINCIA 58147 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle MONTE DE SION (MIRADOR ZINDURIO) Y Calle MONTE SINAÍ Calle MAESTRO SAMUEL JOAQUÍN FLORES LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE NAZARET SE ENCUENTR, lon:-101.24731252, lat:19.71085564}} | 2025-09-08 | 2025-10-22 | 2196545.74 | 2196545.74 | 2196545.74 | 2196545.74 | 2196545.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.95-25/FIII/ADM/2025, contratista:ALEJANDRO GARCIA GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:2196545.76, importe_modificado:2196545.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.0}} | {2574836/proyecto_PROCESO, 2574836/proyecto_INICIO, 2574836/proyecto_PROCESO, 2574836/proyecto_FIN, 2574836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574838 | Proyecto de inversión | 889699.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:889699.89, modificado:888446.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. LOS SAUCES, CALLE VALLE DE PENJAMILLO - 81310 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 81310 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:968.0, meta_modificada:968.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle PENJAMILLO Colonia LOS SAUCES 58096 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle CONOCIDA Y Calle VALLE DE ZINAPECUARO Calle VALLE DE TOCUMBO LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE VALLE DE PENJAMILLO TAMBIÉN CONOCIDA COMO, lon:-101.18757927, lat:19.65937247}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 888446.74 | 888446.74 | 888446.74 | 888446.74 | 888446.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCCA/OP-NUC.150-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:PUNTO SOLUCION CONSULTORES S.C., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:888451.56, importe_modificado:888451.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:968.0}} | {2574838/proyecto_INICIO, 2574838/proyecto_PROCESO, 2574838/proyecto_INICIO, 2574838/proyecto_PROCESO, 2574838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574839 | Proyecto de inversión | 837536.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:837536.79, modificado:836164.41}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. JOSÉ MA. PINO SUÁREZ, CALLE LUIS MORA TOVAR A CALLE NICOLAS BALLESTEROS - 75406 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 75406 | S | 1056 | 864 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle LUIS MORA TOVAR Colonia JOSÉ MA. PINO SUÁREZ 58218 MORELIA, MORELIA ENTRE Avenida ING. PASCUAL ORTIZ RUBIO Y Calle DOCTOR RODRIGO MÉNDEZ Calle NICOLÁS BALLESTEROS LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO COLONIA JOSÉ MA. PI, lon:-101.16456376, lat:19.71865641}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 836164.41 | 836164.41 | 836164.41 | 836164.41 | 836164.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.104-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:CONSTRUCCIONES TINOCO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:836164.41, importe_modificado:836164.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {2574839/proyecto_INICIO, 2574839/proyecto_FIN, 2574839/proyecto_INICIO, 2574839/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574840 | Proyecto de inversión | 999976.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999976.02, modificado:998838.04}} | MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MÉDICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, SECTOR REPÚBLICA - 91208 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Morelia | 91208 | S | 264 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle TEPALCATEPEC 122 Colonia RICARDO FLORES MAGÓN 58147 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle GRAL. JULIO GARCÍA Y Calle HÉROES DE LA REFORMA Calle TARAY OBRA MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MÉDICA SECTOR REPÚBLICA INTERVIENE C, lon:-101.24770118, lat:19.70580016}} | 2025-09-17 | 2025-11-15 | 998838.04 | 998838.04 | 998838.04 | 998838.04 | 998838.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.67-25/FIII/ADM/2025, contratista:CONSTRUCTORA CAREDVI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:998838.49, importe_modificado:998838.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2574840/proyecto_INICIO, 2574840/proyecto_PROCESO, 2574840/proyecto_FIN, 2574840/proyecto_PROCESO, 2574840/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574842 | Proyecto de inversión | 5399580.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:5399580.91, modificado:4198149.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. AMPL. LOMA BONITA DEL SUR, CALLE MIGUEL HIDALGO - 105061 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 105061 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1966.0, meta_modificada:1966.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Colonia AMPL. LOMA BONITA DEL SUR 58095 MORELIA, MORELIA ENTRE Avenida AMALIA SOLÓRZANO DE CARDENAS Y Peatonal BARRANCA DE SANTA MARÍA DE GUIDO Calle MANUEL SANTOS SALAZAR LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, lon:-101.1899492, lat:19.65715242}} | 2025-09-22 | 2025-12-20 | 4198149.38 | 4198149.38 | 4198149.38 | 4198149.38 | 4198149.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.155-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:TIERRA CALIENTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:4203149.38, importe_modificado:4203149.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1966.0}} | {2574842/proyecto_PROCESO, 2574842/proyecto_FIN, 2574842/proyecto_INICIO, 2574842/proyecto_PROCESO, 2574842/proyecto_INICIO, 2574842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574843 | Proyecto de inversión | 1999895.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1999895.24, modificado:1998534.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. 17 DE JULIO, CALLE SOLIDARIDAD - 98009 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 98009 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2022.0, meta_modificada:2022.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle SOLIDARIDAD Colonia 17 DE JULIO 58116 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle CONOCIDA Y Calle VISTA HERMOSA Calle CONOCIDA LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE SOLIDARIDAD TAMBIÉN CONOCIDA COMO CALLE SOLIDARIA EN LA COLONIA , lon:-101.21906116, lat:19.75934353}} | 2025-09-22 | 2025-11-20 | 1998534.33 | 1998534.33 | 1998534.33 | 1998534.33 | 1998534.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCCA/OP-NUC.149-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, CONTRATOS Y ADMINISTRACION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1998534.33, importe_modificado:1998534.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2022.0}} | {2574843/proyecto_INICIO, 2574843/proyecto_PROCESO, 2574843/proyecto_INICIO, 2574843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574844 | Proyecto de inversión | 5999761.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:5999761.09, modificado:5998307.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD PUERTO DE BUENAVISTA, COL. PUERTO DE BUENAVISTA, CALLE GUAYACÁN - 68990 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 68990 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2167.0, meta_modificada:2167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:108, direccion:Calle GUAYACÁN Colonia PUERTO DE BUENAVISTA 58302 PUERTO DE BUENAVISTA (LÁZARO CÁRDENAS), MORELIA ENTRE Calle BOLDO Y Peatonal CONOCIDO Calle MAPLE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE GUAYACÁN SE ENCUENTRA A 3 KM DEL DI, lon:-101.12479602, lat:19.68474466}} | 2025-08-04 | 2025-12-01 | 5998307.32 | 5998307.32 | 5998307.32 | 5998307.32 | 5998307.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP.88-25/FIII-CB/IRM/2025/2do.proceso, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION MODISA S.A DE C,V,, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:5998307.32, importe_modificado:5998307.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2167.0}} | {2574844/proyecto_INICIO, 2574844/proyecto_PROCESO, 2574844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574845 | Proyecto de inversión | 1599972.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1599972.61, modificado:1598686.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. TINIJARO, CALLE PUERTO LÁZARO CÁRDENAS - 74750 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 74750 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1717.0, meta_modificada:1717.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle PUERTO LÁZARO CÁRDENAS Colonia TINIJARO 58337 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle RINCÓN DE LOS CLAVELES Y Avenida FRASCISCO I MADERO PONIENTE Calle PUERTO DE ACAPULCO LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PUERTO, lon:-101.2609816, lat:19.69780181}} | 2025-08-20 | 2025-10-18 | 1598686 | 1598686 | 1598686 | 1598686 | 1598686 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.123-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:GELDIS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1598687.14, importe_modificado:1598687.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1717.0}} | {2574845/proyecto_PROCESO, 2574845/proyecto_INICIO, 2574845/proyecto_PROCESO, 2574845/proyecto_INICIO, 2574845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574846 | Proyecto de inversión | 1499595.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1499595.83, modificado:1488498.1}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. PROFR. JESÚS ROMERO FLORES, CALLE PROFR. EZEQUIEL A. CHÁVEZ - 75292 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 75292 | S | 103 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1520.0, meta_modificada:1520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle PROFR. EZEQUIEL A. CHÁVEZ Colonia PROFR. JESÚS ROMERO FLORES 58128 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle EL ZAPATISTA Y Circuito EDUCADORES MEXICANOS Calle REUNIÓN DE BECAL LA OBRA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLE PROF, lon:-101.17432779, lat:19.72797833}} | 2025-08-25 | 2025-10-08 | 1488498.1 | 1488498.1 | 1488498.1 | 1488498.1 | 1488498.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.-121-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MICHOACANO CEINFRA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1488498.27, importe_modificado:1488498.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1520.0}} | {2574846/proyecto_INICIO, 2574846/proyecto_PROCESO, 2574846/proyecto_INICIO, 2574846/proyecto_PROCESO, 2574846/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574848 | Proyecto de inversión | 1099610.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1099610.1, modificado:1096927.81}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. PROFR. JESÚS ROMERO FLORES, CALLE ROBERTO QUIROZ GUERRA - 73327 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 73327 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1696.0, meta_modificada:1696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle ROBERTO QUIROZ GUERRA Colonia PROFR. JESÚS ROMERO FLORES 58128 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle LICENCIADO GUILLERMO MORALES OSORIO Y Circuito EDUCADORES MEXICANOS Calle ARTÍCULO TERCERO LA OBRA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A, lon:-101.17901838, lat:19.734106}} | 2025-08-19 | 2025-09-17 | 1096927.81 | 1096927.81 | 1096927.81 | 1096927.81 | 1096927.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.140-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:INOX, DISEÑO ARQUITECTONICO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1096927.82, importe_modificado:1096927.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1696.0}} | {2574848/proyecto_INICIO, 2574848/proyecto_PROCESO, 2574848/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574849 | Proyecto de inversión | 3599770.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:3599770.61, modificado:3598552.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. CIUDAD JARDÍN, CALLE BOCANDA - 86026 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 86026 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1580.0, meta_modificada:1580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle BOCANDA Colonia CIUDAD JARDÍN 58337 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle ZIRIMÍCUARO Y Calle PARÍCUARO Calle CAPACHO LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE BOCANDA SE ENCUENTRA 1.8 KILÓMETROS DE LA ESCUELA PRIMARIA HERMANOS F, lon:-101.26089482, lat:19.70921154}} | 2025-09-08 | 2025-11-06 | 3598552.54 | 3598552.54 | 3598552.54 | 3598552.54 | 3598552.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.151-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:C. SERGIO ARMANDO MEDINA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:3598552.55, importe_modificado:3598552.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1580.0}} | {2574849/proyecto_PROCESO, 2574849/proyecto_INICIO, 2574849/proyecto_PROCESO, 2574849/proyecto_INICIO, 2574849/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574850 | Proyecto de inversión | 6749930.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6749930.15, modificado:6740779.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. SATÉLITE, CALLE DIONE - 88282 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 88282 | S | 88 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3290.0, meta_modificada:3290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle DIONE Colonia SATÉLITE 58128 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle HIMALIA Y Avenida DE LAS TORRES Calle ARIEL LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE DIONE EN LA COLONIA SATÉLITE TAMBIÉN CONOCIDA COMO COLONIA UNIDAD SATÉLITE , lon:-101.16494629, lat:19.73415555}} | 2025-09-08 | 2025-12-06 | 6740779.35 | 6740779.35 | 6740779.35 | 6740779.35 | 6740779.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.126-25/FIII/IRM/ 2025, contratista:TIERRA CALIENTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:6749032.8, importe_modificado:6749032.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3290.0}} | {2574850/proyecto_PROCESO, 2574850/proyecto_INICIO, 2574850/proyecto_PROCESO, 2574850/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574851 | Proyecto de inversión | 689812.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:689812.03, modificado:689043.39}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. SATÉLITE, CALLE EPIMETHEO A CALLE PASÍFAE-HIPERIÓN - 75976 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 75976 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle PASÍFAE-HIPERIÓN Colonia SATÉLITE 58128 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle CANADA Y Calle LEDA Calle EPIMETHEO LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE PASÍFAE-HIPERIÓN AL NORTE, CALLE CANADA AL OESTE,, lon:-101.16396197, lat:19.73865317}} | 2025-08-25 | 2025-09-23 | 689043.39 | 689043.39 | 689043.39 | 689043.39 | 689043.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.106-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:ORPEZ ASESORIA Y CONSTRUCCION, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:689043.39, importe_modificado:689043.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {2574851/proyecto_PROCESO, 2574851/proyecto_FIN, 2574851/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574852 | Proyecto de inversión | 599965.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:599965.08, modificado:596961.43}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. CIUDAD JARDÍN, CALLE INDAPARAPEO - 92421 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 92421 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:502.0, meta_modificada:502.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle INDAPARAPEO Colonia CIUDAD JARDÍN 58337 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle ZIRIMICUARO Y Calle LAGUNILLAS Calle SANAMBO LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE INDAPARAPEO COLCIUDAD JARDÍN SE ENCUENTRA ENTRE LA V, lon:-101.25624145, lat:19.71107418}} | 2025-09-17 | 2025-10-31 | 596961.43 | 596961.43 | 596961.43 | 596961.43 | 596961.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.130-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:CONSTRUCCIONES ARCSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:596961.43, importe_modificado:596961.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:502.0}} | {2574852/proyecto_INICIO, 2574852/proyecto_PROCESO, 2574852/proyecto_FIN, 2574852/proyecto_INICIO, 2574852/proyecto_PROCESO, 2574852/proyecto_INICIO, 2574852/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574854 | Proyecto de inversión | 3790527.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:3790527.64, modificado:3937215.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. AMPL. DOS DE DICIEMBRE, CALLE VILLA DEL PARRAL - 78319 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 78319 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2509.0, meta_modificada:2509.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle VILLA DEL PARRAL Colonia AMPL. DOS DE DICIEMBRE 58147 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle LA IGUALDAD Y Calle VISTA BELLA Calle VISTA ALEGRE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE LA CALLE VILLA DEL PARRAL NOMBRE QUE IN, lon:-101.25156393, lat:19.70915112}} | 2025-08-25 | 2025-11-04 | 3937215.68 | 3937215.68 | 3937215.68 | 3937215.68 | 3937215.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.132-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:PROMOCAT S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:3937215.68, importe_modificado:3937215.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2509.0}} | {2574854/proyecto_INICIO, 2574854/proyecto_PROCESO, 2574854/proyecto_FIN, 2574854/proyecto_PROCESO, 2574854/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574855 | Proyecto de inversión | 1549914.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1549914.74, modificado:1543005.97}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. LAS HUARES, CALLE PRIMAVERA - 80585 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 80585 | S | 37 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:502.0, meta_modificada:502.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle PRIMAVERA Colonia LAS HUARES 58337 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle ARANZA Y Calle SAN MATEO Calle SANTA ROSA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIMAVERA CONTINUA A CALLE SAN PEDRO HACIA EL OESTE, SE ENCUENTR, lon:-101.25816401, lat:19.71461495}} | 2025-09-01 | 2025-10-15 | 1543005.97 | 1543005.97 | 1543005.97 | 1543005.97 | 1543005.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.138-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1543005.98, importe_modificado:1543005.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:502.0}} | {2574855/proyecto_INICIO, 2574855/proyecto_PROCESO, 2574855/proyecto_INICIO, 2574855/proyecto_PROCESO, 2574855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574856 | Proyecto de inversión | 3849566.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3849566.95, modificado:4045618.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. UNIDOS SANTA CRUZ, CALLE RAFAEL BALLESTEROS - 86353 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 86353 | S | 57 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1912.0, meta_modificada:1912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle RAFAEL BALLESTEROS Colonia UNIDOS SANTA CRUZ 58149 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle RIO CUPATITZIO Y Calle TENIENTE CORONEL MIGUEL BALCAZAR Calle RIO CUPATITZIO LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE RAFAEL BALLESTEROS S, lon:-101.21752044, lat:19.72154277}} | 2025-09-08 | 2025-11-21 | 4045618.76 | 4045618.76 | 4045618.76 | 4045618.76 | 4045618.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.96-25/FIII/ADM/2025, contratista:PROYECTOS DE INGENIERIA EN MOVIMIENTO A LA VANGUARDIA PIMOVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:4047979.62, importe_modificado:4047979.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1912.0}} | {2574856/proyecto_INICIO, 2574856/proyecto_PROCESO, 2574856/proyecto_INICIO, 2574856/proyecto_FIN, 2574856/proyecto_PROCESO, 2574856/proyecto_FIN, 2574856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574858 | Proyecto de inversión | 734351.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:734351.34, modificado:733985.75}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. TORREON NUEVO, CALLE XOCHILT - 58329 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 58329 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.0, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle XOCHILT Colonia TORREÓN NUEVO 58116 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle LIMÓN Y Calle JOAQUÍN GUERRA Calle GIRASOL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE XOCHILT TAMBIEN CONOCIDA COMO CALLE XÓCHIT A 2.4 KM DE LA ESC PRIMARIA 16DPR5400B A, lon:-101.20662162, lat:19.75119527}} | 2025-07-07 | 2025-08-20 | 733985.75 | 733985.75 | 733985.75 | 733985.75 | 733985.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.81-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:CONSTRUCCIONES TINOCO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:733986.74, importe_modificado:733986.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:226.0}} | {2574858/proyecto_INICIO, 2574858/proyecto_PROCESO, 2574858/proyecto_FIN, 2574858/proyecto_INICIO, 2574858/proyecto_PROCESO, 2574858/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574859 | Proyecto de inversión | 620898.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:620898.64, modificado:620734.56}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. JARDINES DE GUADALUPE, CALLE CAP. EMILIO CARRANZA A CALLE GRAL. ALBERTO SALINAS - 73020 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 73020 | S | 2200 | 1800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle CAP. EMILIO CARRANZA Colonia JARDINES DE GUADALUPE 58140 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle CAPITÁN PABLO RIVAS MARTÍNEZ Y Calle JOAQUÍN DE LA CANTOYA Y RICO Calle GRAL. ALBERTO SALINAS LA OBRA DE ALUMBRADO PÚBLICO SE ENCUENTRA EN, lon:-101.22613631, lat:19.71319732}} | 2025-08-19 | 2025-09-17 | 620734.56 | 620734.56 | 620734.56 | 620734.56 | 620734.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.98-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:GELDIS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:620734.56, importe_modificado:620734.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2574859/proyecto_INICIO, 2574859/proyecto_FIN, 2574859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574861 | Proyecto de inversión | 949913.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:949913.01, modificado:948549.16}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. PROFR. JESÚS ROMERO FLORES, CALLE SALVADOR M. LIMA - 74180 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 74180 | S | 99 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle SALVADOR M. LIMA Colonia PROFESOR. JESÚS ROMERO FLORES 58128 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle EL ZAPATISTA Y Circuito EDUCADORES MEXICANOS Calle PROFESORA JUANA PALACIOS LA OBRA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLE SA, lon:-101.17487077, lat:19.73012369}} | 2025-08-25 | 2025-09-23 | 948549.16 | 948549.16 | 948549.16 | 948549.16 | 948549.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.141-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA ALVISA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:948549.16, importe_modificado:948549.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1150.0}} | {2574861/proyecto_INICIO, 2574861/proyecto_PROCESO, 2574861/proyecto_INICIO, 2574861/proyecto_PROCESO, 2574861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574862 | Proyecto de inversión | 3699877.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3699877.39, modificado:3878541.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, CALLE SIMÓN JIMÉNEZ CARDENAL - 84280 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 84280 | S | 60 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2102.0, meta_modificada:2102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle SIMÓN JIMÉNEZ CARDENAL Colonia VICENTE LOMBARDO TOLEDANO 58227 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle LÁZARO RUBIO PEÑA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE SIMÓN JIMÉNEZ CARDENAL TAMBIÉN, lon:-101.14801852, lat:19.71354647}} | 2025-09-08 | 2025-11-06 | 3878541.7 | 3878541.7 | 3878541.7 | 3878541.7 | 3878541.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.93-25/FIII/ADM/2025, contratista:PCIM CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:3878610.5, importe_modificado:3878610.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2102.0}} | {2574862/proyecto_INICIO, 2574862/proyecto_PROCESO, 2574862/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574863 | Proyecto de inversión | 3999332.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999332.17, modificado:6758525.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. TRES DE AGOSTO, CALLE ZIMBABWE - 57966 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 57966 | S | 84 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1864.0, meta_modificada:1864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle ZIMBABWE Colonia TRES DE AGOSTO 58128 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle GRANADINA Y Calle UNO Calle ONTARIO LA OBRA SE ENCUENTRA A 2.5 KM DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MORELIA AL SUROESTE, A 1.6 KM DE LA CLÍNICA ISSSTE AL SUROESTE, lon:-101.16970428, lat:19.73192524}} | 2025-07-14 | 2025-10-11 | 6758525.1 | 6758525.1 | 6758525.1 | 6758525.1 | 6758525.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.68-25/FIII/ADM/2025, contratista:FUTURA JL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:6758525.1, importe_modificado:6758525.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1864.0}} | {2574863/proyecto_INICIO, 2574863/proyecto_PROCESO, 2574863/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574865 | Proyecto de inversión | 2799990.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:2799990.87, modificado:3483720.09}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. RUBÉN JARAMILLO, CALLE BENITO JUÁREZ A CALLE FRANCISCO VILLA - 84058 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 84058 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1054.0, meta_modificada:1054.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Colonia RUBÉN JARAMILLO 58304 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle CONOCIDA Y Calle FRANCISCO VILLA Calle XAVIER GUERRERO LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO INTERVIENE DE LA CALLE BENITO JUÁREZ AL NORTE C, lon:-101.10879039, lat:19.76023204}} | 2025-09-08 | 2025-11-06 | 3483720.09 | 3483720.09 | 3483720.09 | 3483720.09 | 3483720.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.135-25/FIII-CBADM/2025, contratista:CONTROL Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:3483720.1, importe_modificado:3483720.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1054.0}} | {2574865/proyecto_INICIO, 2574865/proyecto_PROCESO, 2574865/proyecto_FIN, 2574865/proyecto_PROCESO, 2574865/proyecto_FIN, 2574865/proyecto_INICIO, 2574865/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574866 | Proyecto de inversión | 3999832.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:3999832.19, modificado:6828345.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. CENTENARIO, CALLE 1933 - 58707 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 58707 | S | 84 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2513.0, meta_modificada:2513.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle 1933 Colonia CENTENARIO 58128 MORELIA, MORELIA ENTRE Avenida MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y Calle MÉXICO Calle MÉXICO LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO QUE SE REALIZARA EN LA CALLE 1933, SE ENCUENTRA A 3.4 KM DEL INSTITUTO TECN, lon:-101.1720108, lat:19.72939489}} | 2025-07-14 | 2025-10-11 | 6828345.82 | 6828345.82 | 6828345.82 | 6828345.82 | 6828345.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.53-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:TIERRA CALIENTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:6828347.29, importe_modificado:6828347.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2513.0}} | {2574866/proyecto_INICIO, 2574866/proyecto_PROCESO, 2574866/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575320 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:649413.26}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES, EN TACAMBARO DE CODALLOS, MUNICIPIO DE TACAMBARO - 6603 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 6603 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Calle EDUARDO GOROSTIZA Colonia CARICHO 61650 TACÁMBARO DE CODALLOS, TACÁMBARO ENTRE Calle CARICHO Y Calle JOSE MARIA MATA POR LA GASOLINERIA GASO EXPRES PASANDO LA CENTRAL CAMIONERA ANTES DEL PUENTE QUE SALE AL EJIDO., lon:-101.46372565, lat:19.22745919}} | 2025-08-11 | 2025-10-31 | 649413.26 | 649413.26 | 649413.26 | 649413.26 | 649413.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/EDU-06/AD-05/25, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS EMIRYA, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO MICHOACAN, monto:649413.26, importe_modificado:649413.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.0}} | {2575320/proyecto_INICIO, 2575320/proyecto_PROCESO, 2575320/proyecto_INICIO, 2575320/proyecto_FIN, 2575320/proyecto_PROCESO, 2575320/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574537 | Proyecto de inversión | 782685.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:782685.07, modificado:782685.07}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MANTENIMIENTO GENERAL EN EL CENTRO BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO 239 EN EL MUNICIPIO DE ERONGARICUARO, LOCALIDAD ERONGARICUARO - 72792 | 16 | Michoacán de Ocampo | 32 | Erongarícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Erongarícuaro | 72792 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Avenida AVENIDA MORELOS Pueblo ERONGARICUARO 61630 ERONGARÍCUARO, ERONGARÍCUARO ENTRE Calle PROLONGACIÓN ZARAGOZA Y Calle TAJO Avenida MAESTRO ALFONSO URUETA CARILLO LA ESCUELA SE LOCALIZA A UN LADO DEL AUDITORIO MUNICIPAL, lon:-101.72081572, lat:19.58529643}} | 2025-08-11 | 2025-10-17 | 782685.07 | 782685.07 | 782685.07 | 782685.07 | 782685.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ERONGA/AD-16/FAIS/2025, contratista:MAR Y SOL ANDRADE MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACÁN, monto:782685.07, importe_modificado:782685.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2574537/proyecto_INICIO, 2574537/proyecto_PROCESO, 2574537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574869 | Proyecto de inversión | 1899859.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1899859.62, modificado:2311564.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. TORREÓN NUEVO, ESC. TELESECUNDARIA N 187 TOMAS RICO CANO - 98231 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Morelia | 98231 | S | 97 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:609.0, meta_modificada:609.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO RAYON 238 Colonia TORREÓN NUEVO, 58116 MORELIA, MORELIA ENTRE Peatonal CONOCIDA Y Calle IGNACIO SALDIVAR Calle PICO DE TZIRATE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESC. TELESECUNDARIA N 187 TOMAS RICO CANO EN LA CALLE , lon:-101.20293705, lat:19.74901132}} | 2025-09-22 | 2025-11-05 | 2311564.91 | 2311564.91 | 2311564.91 | 2311564.91 | 2311564.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.131-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:CONSTRUCCIONES & PROYECTOS CMG S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:2311622.16, importe_modificado:2311622.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:609.0}} | {2574869/proyecto_INICIO, 2574869/proyecto_PROCESO, 2574869/proyecto_INICIO, 2574869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574871 | Proyecto de inversión | 2449990.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:2449990.2, modificado:2446838.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD CAPULA, CALLE ISAAC ARRIAGA - 88393 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 88393 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1048.0, meta_modificada:1048.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:Calle ISAAC ARRIAGA Pueblo CAPULA 58331 CAPULA, MORELIA ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle DR. MIGUEL SILVA G. Calle AQUILES SERDÁN LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ISAAC ARRIAGA DE LA COMUNIDAD CAPULA SE ENCUENTRA 1.4 KILÓME, lon:-101.39122335, lat:19.66881534}} | 2025-09-11 | 2025-10-25 | 2446838.26 | 2446838.26 | 2446838.26 | 2446838.26 | 2446838.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.152-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:C. ERIK RAMSES PAREDES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:2447507.38, importe_modificado:2447507.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1048.0}} | {2574871/proyecto_INICIO, 2574871/proyecto_FIN, 2574871/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574874 | Proyecto de inversión | 4199635.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4199635.8, modificado:4189603.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. DIVISIÓN DEL NORTE, CALLE NAZARIO MEDINA DOMÍNGUEZ - 84379 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 84379 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1786.0, meta_modificada:1786.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle NAZARIO MEDINA DOMÍNGUEZ Colonia DIVISIÓN DEL NORTE 58219 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle DOCTOR RODRIGO MÉNDEZ Y Avenida JITOMATE Calle LUIS MORA TOVAR LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN QUE SE REALIZARA EN LA CALLE NAZARIO, lon:-101.16508318, lat:19.71650406}} | 2025-09-08 | 2025-12-06 | 4189603.17 | 4189603.17 | 4189603.17 | 4189603.17 | 4189603.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.55-25/FIII/ADM/2025, contratista:GELUSE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:4193415.27, importe_modificado:4193415.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1786.0}} | {2574874/proyecto_INICIO, 2574874/proyecto_PROCESO, 2574874/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574875 | Proyecto de inversión | 4599864.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:4599864.85, modificado:4596162.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. LUIS CORDOBA REYES, CALLE LOMA ARGENTINA - 60252 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 60252 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1877.0, meta_modificada:1877.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle LOMA ARGENTINA Colonia LUIS CORDOBA REYES 58116 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle LOMA HONDUREÑA Y Calle LOMA CHILENA Calle LOMA BOLIVIANA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LOMA ARGENTINA DE LA COLONIA LUIS CORDOBA REYES TAMBIEN C, lon:-101.21160799, lat:19.75656839}} | 2025-07-14 | 2025-10-11 | 4596162.73 | 4596162.73 | 4596162.73 | 4596162.73 | 4596162.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.50-25/FIII-CB/IRM/2025/2do. Proceso, contratista:CONSTRUCTORA ROGA53 S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:4596162.73, importe_modificado:4596162.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1877.0}} | {2574875/proyecto_INICIO, 2574875/proyecto_PROCESO, 2574875/proyecto_FIN, 2574875/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574876 | Proyecto de inversión | 2999708.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999708.51, modificado:2962259.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. HÉROES DE LA NACIÓN, CALLE MANUEL RODRÍGUEZ - 53806 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 53806 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:869.0, meta_modificada:869.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle MANUEL RODRÍGUEZ Colonia HEROES DE LA NACIÓN 58337 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle JOSÉ MARÍA OCAMPO Y Peatonal CONOCIDO Calle FELIPE TÍNOCO LA OBRA SE ENCUENTRA A 2.4 KILÓMETROS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN A, lon:-101.24612561, lat:19.69127767}} | 2025-06-23 | 2025-09-20 | 2962259.62 | 2962259.62 | 2962259.62 | 2962259.62 | 2962259.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.57-25/FIII/ADM/2025, contratista:CONSTRUCTORES GEEM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:2996674.21, importe_modificado:2996674.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:869.0}} | {2574876/proyecto_INICIO, 2574876/proyecto_PROCESO, 2574876/proyecto_FIN, 2574876/proyecto_PROCESO, 2574876/proyecto_FIN, 2574876/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574878 | Proyecto de inversión | 4949927.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:4949927.72, modificado:4948068.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. CIUDAD JARDÍN, CALLE MACAHUITE - 80947 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 80947 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1982.0, meta_modificada:1982.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle MACAHUITE Colonia CIUDAD JARDÍN 58337 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle HUICHATA Y Avenida IMPERIO TARASCO Calle NISPO LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MACAHUITE, SE ENCUENTRA A 2 KILÓMETROS EL DISTRIBUIDOR VIAL , lon:-101.25707901, lat:19.70719721}} | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 4948068.39 | 4948068.39 | 4948068.39 | 4948068.39 | 4948068.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.127-25/FIII-CB/IRM/2025, contratista:C. SERGIO ARMANDO MEDINA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:4948068.39, importe_modificado:4948068.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1982.0}} | {2574878/proyecto_INICIO, 2574878/proyecto_PROCESO, 2574878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574879 | Proyecto de inversión | 1049748.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1049748.6, modificado:1047988.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. LOMA BONITA DEL SUR II, CALLE ALOE - 79719 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 79719 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1287.0, meta_modificada:1287.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle ALOE Colonia LOMA BONITA DEL SUR II 58095 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle CURINDAL Y Calle COLIMA Calle CAHULOTE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ALOE EN ALGUNOS MAPAS SE IDENTIFICA COMO CALLE CUITAS., lon:-101.1961707, lat:19.65404097}} | 2025-09-01 | 2025-10-15 | 1047988.53 | 1047988.53 | 1047988.53 | 1047988.53 | 1047988.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCCA/OP-NUC.148-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:CONSTRUCCIONES TINOCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1048115.42, importe_modificado:1048115.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1287.0}} | {2574879/proyecto_PROCESO, 2574879/proyecto_INICIO, 2574879/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575323 | Proyecto de inversión | 554744.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:554744.97, modificado:552157.08}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES, MUNICIPIO DE TACAMBARO, LOCALIDAD TACAMBARO DE CODALLOS - 107447 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 107447 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Calle Eduardo Gorostiza Colonia Caricho 61650 TACÁMBARO DE CODALLOS, TACÁMBARO ENTRE Calle Caricho Y Calle José María Mata POR LA GASOLINERIA GASO EXPRES PASANDO LA CENTRAL CAMIONERA ANTES DEL PUENTE QUE SALE AL EJIDO., lon:-101.46421049, lat:19.22686418}} | 2025-10-06 | 2025-11-22 | 552157.08 | 552157.08 | 552157.08 | 552157.08 | 552157.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/EDU-08/AD-07/25, contratista:MARÍA GUADALUPE ROMERO PEREZNEGRON, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO MICHOACAN, monto:552157.08, importe_modificado:552157.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2575323/proyecto_INICIO, 2575323/proyecto_PROCESO, 2575323/proyecto_FIN, 2575323/proyecto_PROCESO, 2575323/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574564 | Proyecto de inversión | 103194.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:103194.05, modificado:103194.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DEL JARDIN DE NIÑOS AMALIA SOLORZANO DE CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE ERONGARICUARO, LOCALIDAD ERONGARICUARO - 88999 | 16 | Michoacán de Ocampo | 32 | Erongarícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Erongarícuaro | 88999 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Avenida MARIA LUISA MARTINEZ Pueblo ERONGARICUARO 61630 ERONGARÍCUARO, ERONGARÍCUARO ENTRE Calle JUAREZ Y Calle VIUDA DE ROMERO Calle MORELOS EL JARDIN DE NIÑOS SE LOCALIZA 30 METROS APROXIMADAMENTE DE LA CLINICA DE ERONGARICUARO, lon:-101.71845236, lat:19.58741366}} | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 103194.05 | 103194.05 | 103194.05 | 103194.05 | 103194.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/H.ERONGA/AD2-20/FAIS/2025, contratista:ORFA DENISSE HERNANDEZ REYNA, convocante:MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACÁN, monto:103194.05, importe_modificado:103194.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} | {2574564/proyecto_INICIO, 2574564/proyecto_PROCESO, 2574564/proyecto_INICIO, 2574564/proyecto_PROCESO, 2574564/proyecto_INICIO, 2574564/proyecto_FIN, 2574564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575552 | Proyecto de inversión | 3525173.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3525173.11, modificado:3519524.84}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL KM 57+940 AL KM 59+000, TRAMO: CARAPAN - URUAPAN, CARRETERA: CARAPAN - PLAYA AZUL - 93943 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 93943 | S | 328 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1106.97, meta_modificada:1897.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:63, direccion:Carretera libre pavimentada federal Carapan - Playa Azul 57 940 60210 CAPÁCUARO, URUAPAN El proyecto se encuentra en la entrada a la localidad de Capácuaro transitando desde Uruapan hacia Carapan, lon:-102.06993901, lat:19.53629939}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 3519524.84 | 3519524.84 | 3519524.84 | 3519524.84 | 3519524.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-28-FAISMUN-IR-2025, contratista:CONCRETOS ASFALTOS Y OBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:3519524.84, importe_modificado:3519524.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1897.0}} | {2575552/proyecto_INICIO, 2575552/proyecto_FIN, 2575552/proyecto_PROCESO, 2575552/proyecto_INICIO, 2575552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575554 | Proyecto de inversión | 699321.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699321.43, modificado:690610.03}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN LA 5A PRIVADA RÍO LERMA, EN LA LOCALIDAD DE EL ARROYO COLORADO, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN. - 88191 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 88191 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.9, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:154, direccion:Privada 5a Privada Río Lerma Pueblo El Arroyo Colorado 60235 EL ARROYO COLORADO, URUAPAN ENTRE Calle Río Lerma Y Para llegar a la privada se transita por la vialidad principal de acceso al pueblo por aproximadamente 480 m, la únic, lon:-102.05636558, lat:19.35000651}} | 2025-11-28 | 2025-12-31 | 690610.03 | 690610.03 | 690610.03 | 690610.03 | 690610.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-36-FAISMUN-AD-2025, contratista:CONCRETOS Y MATERIALES PROMERAZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:690610.03, importe_modificado:690610.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:189.0}} | {2575554/proyecto_INICIO, 2575554/proyecto_PROCESO, 2575554/proyecto_INICIO, 2575554/proyecto_FIN, 2575554/proyecto_PROCESO, 2575554/proyecto_FIN, 2575554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575555 | Proyecto de inversión | 2230002.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2230002.75, modificado:2226184.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE TIAMBA, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN. - 93907 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 93907 | S | 345 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:644.5, meta_modificada:633.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:115, direccion:Ranchería Tiamba 60223 TIAMBA, URUAPAN La entrada a la escuela se ubica en frente de la cancha pública de basquet bol que se encuentra a borde de la carretera de acceso a la localidad, a una cuadra del preescolar comunitario Tiamb, lon:-102.03329637, lat:19.49001851}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 2226184.76 | 2226184.76 | 2226184.76 | 2226184.76 | 2226184.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-24-FAISMUN-IR-2025, contratista:CONSTRUCTORA 452, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:2226184.76, importe_modificado:2226184.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:633.0}} | {2575555/proyecto_PROCESO, 2575555/proyecto_INICIO, 2575555/proyecto_PROCESO, 2575555/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575556 | Proyecto de inversión | 4290367.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4290367.69, modificado:4288420.77}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN. - 87830 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 87830 | S | 208 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1827.68, meta_modificada:1877.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Francisco Villa Colonia Centro 60000 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Calle Álvaro Obregón Y Calle José María Morelos El proyecto se ubica a una cuadra al oeste de la Parroquia de Cristo Rey, lon:-102.05562935, lat:19.41861878}} | 2025-10-03 | 2025-12-01 | 4288420.77 | 4288420.77 | 4288420.77 | 4288420.77 | 4288420.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-15-FAISMUN-IR-2025, contratista:CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:4288420.77, importe_modificado:4288420.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1877.0}} | {2575556/proyecto_INICIO, 2575556/proyecto_PROCESO, 2575556/proyecto_INICIO, 2575556/proyecto_FIN, 2575556/proyecto_PROCESO, 2575556/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575558 | Proyecto de inversión | 1129317.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1129317.61, modificado:1121590.13}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAMON DANZOS PALOMINOS, ENTRE LA CALLE DIEGO RIVERA Y LA CALLE RUBÉN JARAMILLO, COLONIA 28 DE OCTUBRE, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN. - 88449 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 88449 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.3, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Ramón Danzos Palominos Colonia 28 de Octubre 60010 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Calle Diego Rivera Y Calle Rubén Jaramillo El proyecto se ubica 2 cuadras al sur de la Parroquia de la Resurrección, lon:-102.08007128, lat:19.42655249}} | 2025-10-03 | 2025-12-01 | 1121590.13 | 1121590.13 | 1121590.13 | 1121590.13 | 1121590.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-18-FAISMUN-IR-2025, contratista:OSCAR GARDUÑO ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:1121590.13, importe_modificado:1121590.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {2575558/proyecto_INICIO, 2575558/proyecto_PROCESO, 2575558/proyecto_INICIO, 2575558/proyecto_PROCESO, 2575558/proyecto_FIN, 2575558/proyecto_PROCESO, 2575558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575560 | Proyecto de inversión | 1459295.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1459295.05, modificado:1452311.9}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE ANTONIO SOSA PERDOMO, ENTRE LAS CALLES JAIME SALVADOR EMILIANO Y FRANCISCO JAVIER LOZA, COLONIA WENCESLAO VICTORIA SOTO EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN. - 88555 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 88555 | S | 37 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:396.6, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Antonio Sosa Perdomo Colonia Wenceslao Victoria Soto 60190 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Calle Jaime Salvador Emiliano Y Calle Francisco Javier Loza El proyecto se encuentra a una cuadra al norte de la Esfu 6, lon:-102.03527346, lat:19.37918435}} | 2025-11-28 | 2025-12-31 | 1452311.9 | 1452311.9 | 1452311.9 | 1452311.9 | 1452311.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-31-FAISMUN-IR-2025, contratista:CONSTRUCTORA DE LA G&CAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:1452311.9, importe_modificado:1452311.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2575560/proyecto_INICIO, 2575560/proyecto_PROCESO, 2575560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575561 | Proyecto de inversión | 1343189.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1343189.97, modificado:1341549.95}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEL KM 6+701 AL KM 7+175, TRAMO: ACCESO A URUAPAN, DE LA AUTOPISTA: PÁTZCUARO - URUAPAN- LÁZARO CÁRDENAS - 93926 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 93926 | S | 924 | 1506 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:469, direccion:Autopista de cuota federal Uruapan - Pátzcuaro 6 701 NINGUNO [SALÓN DE EVENTOS], URUAPAN El proyecto inicia después de los Crematorios La Paz que se encuentran a la salida de las localidades de Uruapan y Caltzontzin, lon:-101.99482595, lat:19.41849994}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 1341549.95 | 1341549.95 | 1341549.95 | 1341549.95 | 1341549.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-26-FAISMUN-IR-2025, contratista:MARIANA SÁNCHEZ NERI, convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:1341549.95, importe_modificado:1341549.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:850.0}} | {2575561/proyecto_INICIO, 2575561/proyecto_PROCESO, 2575561/proyecto_INICIO, 2575561/proyecto_PROCESO, 2575561/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575562 | Proyecto de inversión | 2630163.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2630163.56, modificado:2625060.81}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y LA CALLE LLOVIZNA, EN LA COLONIA PEDREGAL DE SAN MIGUEL, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN. - 87914 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 87914 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:429.3, meta_modificada:531.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Adolfo López Mateos Colonia Pedregal de San Miguel 60013 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Calle Llovizna Y Calle Doroteo Arango Los trabajos en la calle Adolfo López Mateos serán entre la calle Llovizna y Doroteo Arango, y los trabajo, lon:-102.08797517, lat:19.44036602}} | 2025-10-03 | 2025-12-31 | 2625060.81 | 2625060.81 | 2625060.81 | 2625060.81 | 2625060.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-16-FAISMUN-IR-2025, contratista:CONSTRUCCIONES PRÁCTICAS MICHOACANAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:2625060.81, importe_modificado:2625060.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:531.0}} | {2575562/proyecto_PROCESO, 2575562/proyecto_INICIO, 2575562/proyecto_FIN, 2575562/proyecto_PROCESO, 2575562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574580 | Proyecto de inversión | 277808.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:277808.4, modificado:277808.4}} | MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE DE LA BIBLOTECA PUBLICA DE ERONGARICUARO, EN EL MUNICIPIO DE ERONGARICUARO, CALLE MARIA LUISA MARTINEZ - 96363 | 16 | Michoacán de Ocampo | 32 | Erongarícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Erongarícuaro | 96363 | S | 4000 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle ITURBIDE Pueblo ERONGARICUARO 61630 ERONGARÍCUARO, ERONGARÍCUARO ENTRE Avenida MARIA LUISA MARTINEZ Y Calle BRAVO Calle MELCHOR OCAMPO LA BIBLOTECA SE LOCALIZA A 15 METROS APROXIMADAMENTE DE LA OFICINA DE CORREOS, lon:-101.72073347, lat:19.58887058}} | 2025-10-20 | 2025-11-21 | 277808.4 | 277808.4 | 277808.4 | 277808.4 | 277808.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/H.ERONGA/AD-20/FAIS/2025, contratista:ORFA DENISSE HERNANDEZ REYNA, convocante:MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACÁN, monto:277808.4, importe_modificado:277808.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2574580/proyecto_PROCESO, 2574580/proyecto_INICIO, 2574580/proyecto_PROCESO, 2574580/proyecto_INICIO, 2574580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575566 | Proyecto de inversión | 1941103.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1941103.24, modificado:1939336.48}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE DEL NIÑO ENTRE LA CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y LA CALLE DE LA MINA, EN LA TENENCIA DE JICALÁN, LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACAN. - 113011 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 113011 | S | 761 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:782.0, meta_modificada:748.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Calle Del Niño Colonia Tenencia de Jicalán 60090 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Calle José María Morelos Y Calle De la Mina La calle José María Moleros donde comienza el proyecto, es la calle que llega a la plaza de Jicalán, lon:-102.07001475, lat:19.3905689}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 1939336.48 | 1939336.48 | 1939336.48 | 1939336.48 | 1939336.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-25-FAISMUN-IR-2025, contratista:GUERCHA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:1939336.48, importe_modificado:1939336.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:748.0}} | {2575566/proyecto_INICIO, 2575566/proyecto_PROCESO, 2575566/proyecto_INICIO, 2575566/proyecto_FIN, 2575566/proyecto_INICIO, 2575566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575567 | Proyecto de inversión | 153303.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:153303.35, modificado:151603.01}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE TANCITARO ENTRE LA CALLE NUEVA ITALIA Y PROL. MORELIA, COLONIA LAGUNA DEL AHOGADO, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN. - 89855 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 89855 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Tancítaro Colonia Laguna del Ahogado 60157 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Calle Nueva Italia Y Prolongación Morelia El proyecto se ubica en la calle Tancítaro entre la calle Nueva Italia y Prol. Morelia, Nota: En nuestro catastro mu, lon:-102.0260165, lat:19.3851502}} | 2025-11-28 | 2025-12-31 | 151603.01 | 151603.01 | 151603.01 | 151603.01 | 151603.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-41-FAISMUN-AD-2025, contratista:OSCAR GARDUÑO ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:151603.01, importe_modificado:151603.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}} | {2575567/proyecto_INICIO, 2575567/proyecto_PROCESO, 2575567/proyecto_FIN, 2575567/proyecto_INICIO, 2575567/proyecto_PROCESO, 2575567/proyecto_FIN, 2575567/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575568 | Proyecto de inversión | 501422.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:501422.83, modificado:501125.79}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MONARCA ENTRE LA CALLE PINO Y LA CALLE SEGUNDA DE MONARCA, COLONIA EL FRESNO, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN. - 89232 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 89232 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:37.82, meta_modificada:37.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Monarca Colonia El Fresno 60156 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Calle Pino Y Calle Segunda de Monarca Llegando a la calle Pino por la calle Camino a Tejerías, se recorren 7 cuadras al norte para llegar a la calle Monarca que es paral, lon:-102.00846355, lat:19.39312763}} | 2025-11-28 | 2025-12-31 | 501125.79 | 501125.79 | 501125.79 | 501125.79 | 501125.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-39-FAISMUN-AD-2025, contratista:TORO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:501125.79, importe_modificado:501125.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37.82}} | {2575568/proyecto_INICIO, 2575568/proyecto_PROCESO, 2575568/proyecto_FIN, 2575568/proyecto_PROCESO, 2575568/proyecto_FIN, 2575568/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575570 | Proyecto de inversión | 904455.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:904455.86, modificado:901235.55}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SAN CRISTÓBAL, COLONIA SAN FRANCISCO URUAPAN 4TA. SECCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN. - 89206 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 89206 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle San Cristóbal Colonia San Francisco Uruapan 4ta Sección 60157 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Calle San Judas Tadeo Y Calle Camino a Tejerías El proyecto se ubica justo al cruzar el puente de Camino a Tejerías en la vialidad del bord, lon:-102.01422364, lat:19.38990151}} | 2025-11-28 | 2025-12-31 | 901235.55 | 901235.55 | 901235.55 | 901235.55 | 901235.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-33-FAISMUN-IR-2025, contratista:ULISES MORENO DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:901235.55, importe_modificado:901235.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {2575570/proyecto_INICIO, 2575570/proyecto_PROCESO, 2575570/proyecto_FIN, 2575570/proyecto_INICIO, 2575570/proyecto_PROCESO, 2575570/proyecto_FIN, 2575570/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575571 | Proyecto de inversión | 4277785.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4277785.77, modificado:4277785.77}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE APAHTZI ENTRE LA AV. SANTA ROSA Y LA AV. MARUATA, EN EL FRACC. SANTA BÁRBARA, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN. - 93904 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 93904 | S | 145 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:821.34, meta_modificada:836.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Apahtzi Fraccionamiento Santa Bárbara 60180 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Avenida Santa Rosa Y Avenida Maruata Calle Urani El proyecto se ubica a dos cuadras al noroeste desde el CEDECO Quirindavara, lon:-102.03905175, lat:19.37575727}} | 2025-10-17 | 2025-12-31 | 4277785.77 | 4277785.77 | 4277785.77 | 4277785.77 | 4277785.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-21-FAISMUN-IR-2025, contratista:IMPULSORA DE DESARROLLO INMOBILIARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:4225547.54, importe_modificado:4277785.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:836.0}} | {2575571/proyecto_INICIO, 2575571/proyecto_PROCESO, 2575571/proyecto_INICIO, 2575571/proyecto_FIN, 2575571/proyecto_PROCESO, 2575571/proyecto_FIN, 2575571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575572 | Proyecto de inversión | 816844.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:816844.46, modificado:815631.14}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE DE LAS FLORES, COLONIA 19 DE MARZO, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN. - 90281 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 90281 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle De Las Flores Colonia 19 de Marzo 60156 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Calle Miguel Allende Y Calle Ignacio López Cipriano Calle Clara Córdoba Morán El proyecto se ubica detrás de fraccionamiento Casa Blanca, lon:-102.02551426, lat:19.39727985}} | 2025-11-28 | 2025-12-31 | 815631.14 | 815631.14 | 815631.14 | 815631.14 | 815631.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-35-FAISMUN-IR-2025, contratista:CONSTRUCCIONES PRÁCTICAS MICHOACANAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:815631.14, importe_modificado:815631.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:228.0}} | {2575572/proyecto_PROCESO, 2575572/proyecto_INICIO, 2575572/proyecto_FIN, 2575572/proyecto_PROCESO, 2575572/proyecto_FIN, 2575572/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575574 | Proyecto de inversión | 7002416.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7002416.24, modificado:7002416.24}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JALISCO ENTRE LAS CALLES MICHOACÁN Y LA CALLE SINALOA, COLONIA RAMÓN FARÍAS, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN. - 86902 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 86902 | S | 267 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3399.71, meta_modificada:3254.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Jalisco Colonia Ramón Farías 60050 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Calle Sinaloa Y Calle Michoacán El proyecto se ubica junto a la glorieta de la vialidad donde esta el monumento a Melchor Ocampo, lon:-102.05260325, lat:19.42008972}} | 2025-09-22 | 2025-11-20 | 7002416.24 | 7002416.24 | 7002416.24 | 7002416.24 | 7002416.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-14-FAISMUN-IR-2025, contratista:GRUPO BRAGEM GLOBAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:6975513.7, importe_modificado:7002416.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3254.06}} | {2575574/proyecto_INICIO, 2575574/proyecto_PROCESO, 2575574/proyecto_INICIO, 2575574/proyecto_FIN, 2575574/proyecto_PROCESO, 2575574/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575575 | Proyecto de inversión | 861445.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:861445.08, modificado:856267.1}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN ENTRE LAS CALLES MOISÉS SÁENZ Y PABLO NERUDA, COLONIA MOVIMIENTO MAGISTERIAL, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN. - 90946 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 90946 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:203.8, meta_modificada:122.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Ricardo Flores Magón Colonia Movimiento Magisterial 60190 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Calle Moisés Sáenz Y Calle Pablo Neruda En el cruce de la calle Ricardo Flores Magón y Pablo Neruda se encuentra el Instituto Santa Bárbara, lon:-102.0455167, lat:19.37550832}} | 2025-11-28 | 2025-12-31 | 856267.1 | 856267.1 | 856267.1 | 856267.1 | 856267.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-34-FAISMUN-IR-2025, contratista:CONCAVA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S. DE R.L. C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:856267.1, importe_modificado:856267.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.28}} | {2575575/proyecto_PROCESO, 2575575/proyecto_INICIO, 2575575/proyecto_PROCESO, 2575575/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575576 | Proyecto de inversión | 221573.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:221573.8, modificado:220439.22}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN LA 4A PRIVADA RÍO LERMA, EN LA LOCALIDAD DE EL ARROYO COLORADO, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN. - 90908 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 90908 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:154, direccion:Privada 4a Privada Río Lerma Pueblo El Arroyo Colorado 60235 EL ARROYO COLORADO, URUAPAN ENTRE Y Calle Río Lerma El proyecto se ubica en la 4a Privada Río Lerma que se encuentra a 250 m a partir de la entrada a la Localidad, trans, lon:-102.05715658, lat:19.35074294}} | 2025-11-28 | 2025-12-31 | 220439.22 | 220439.22 | 220439.22 | 220439.22 | 220439.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-37-FAISMUN-AD-2025, contratista:CONCAVA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:220439.22, importe_modificado:220439.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2575576/proyecto_INICIO, 2575576/proyecto_FIN, 2575576/proyecto_PROCESO, 2575576/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575578 | Proyecto de inversión | 931142.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:931142.47, modificado:929034.94}} | REHABILITACIÓN DEL PUENTE EN LA AV. SAN ISIDRO ENTRE LA CALLE ENCINO Y JAZMIN, EN LA LOCALIDAD DE LA BASILIA, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN. - 93908 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 93908 | S | 358 | 349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.9, meta_modificada:90.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:58, direccion:Avenida San Isidro Pueblo La Basilia 60223 LA BASILIA, URUAPAN ENTRE Calle Encino Y Calle Jazmín El proyecto se encuentra a una cuadra al oeste desde el Mini Super de la localidad., lon:-102.06668964, lat:19.46288453}} | 2025-11-28 | 2025-12-31 | 929034.94 | 929034.94 | 929034.94 | 929034.94 | 929034.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-32-FAISMUN-IR-2025, contratista:CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS, URBANIZACIONES E INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:929034.94, importe_modificado:929034.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.36}} | {2575578/proyecto_INICIO, 2575578/proyecto_FIN, 2575578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575584 | Proyecto de inversión | 1430522.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1430522.59, modificado:1429066.99}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL KM 59+580 AL KM 60+025, TRAMO: PÁTZCUARO - URUAPAN, CARRETERA: MORELIA - URUAPAN - 93938 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 93938 | S | 884 | 822 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:710.0, meta_modificada:677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada federal MORELIA - URUAPAN 59 580 60126 URUAPAN, URUAPAN El proyecto se ubica a la altura de la colonia La Cofradía, lon:-102.02293868, lat:19.43315696}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 1429066.99 | 1429066.99 | 1429066.99 | 1429066.99 | 1429066.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-27-FAISMUN-IR-2025, contratista:ELIZEP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:1429066.99, importe_modificado:1429066.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:677.0}} | {2575584/proyecto_INICIO, 2575584/proyecto_FIN, 2575584/proyecto_INICIO, 2575584/proyecto_PROCESO, 2575584/proyecto_FIN, 2575584/proyecto_PROCESO, 2575584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575586 | Proyecto de inversión | 12254189.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.225418969E7, modificado:1.224308357E7}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL LIBRAMIENTO ORIENTE ENTRE CAMINO A SANTA ROSA Y LA CALLE GALAXIA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN. - 87458 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 87458 | S | 1247 | 1185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3615.0, meta_modificada:3615.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Eje vial Libramiento Oriente Colonia Mapeco 60157 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Calle Camino a Santa Rosa Y Calle Galaxia En el tramo central del proyecto se encuentran las gasolineras Super Servicio Aeropuerto y Multiservicio Express Va, lon:-102.03464561, lat:19.39788292}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 12243083.57 | 12243083.57 | 12243083.57 | 12243083.57 | 12243083.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-19-FAISMUN-LP-2025, contratista:CONSTRUCCIONES BEZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:1.224308357E7, importe_modificado:1.224308357E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3615.0}} | {2575586/proyecto_INICIO, 2575586/proyecto_FIN, 2575586/proyecto_PROCESO, 2575586/proyecto_FIN, 2575586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575587 | Proyecto de inversión | 18120556.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1.812055686E7, modificado:1.812055686E7}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIO CARRANZA ENTRE LA CALLE CULVER CITY Y LA CALLE AQUILES SERDÁN, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN. - 62206 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 62206 | S | 1138 | 961 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6581.0, meta_modificada:6581.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Emilio Carranza Colonia Centro 60000 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Calle Culver City Y Calle Aquiles Serdán La calle comienza justo donde se encuentra la iglesia de Santo Santiago, lon:-102.06869749, lat:19.42239583}} | 2025-08-01 | 2025-10-10 | 18120556.86 | 18120556.86 | 18120556.86 | 18120556.86 | 18120556.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-11-BANOBRAS-LP-2025, contratista:CONSTRUCCIONES TRES TRÉBOLES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:1.809503345E7, importe_modificado:1.812055686E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6581.0}} | {2575587/proyecto_INICIO, 2575587/proyecto_PROCESO, 2575587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575588 | Proyecto de inversión | 1625218.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1625218.19, modificado:1616631.56}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO ALFARO EN LA LOCALIDAD DE TOREO EL ALTO, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN. - 88501 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 88501 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:306.5, meta_modificada:306.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:118, direccion:Calle Francisco Alfaro Pueblo Toreo el Alto 60222 TOREO ALTO (TOREO EL ALTO), URUAPAN El proyecto se ubica sobre la calle Francisco Alfaro a 400 m hacia el norte desde la calle Julio Talavera hacia la salida a la Localidad de San , lon:-102.00149716, lat:19.46252042}} | 2025-11-28 | 2025-12-31 | 1616631.56 | 1616631.56 | 1616631.56 | 1616631.56 | 1616631.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-29-FAISMUN-IR-2025, contratista:MINDCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:1616631.56, importe_modificado:1616631.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:306.5}} | {2575588/proyecto_INICIO, 2575588/proyecto_PROCESO, 2575588/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575603 | Proyecto de inversión | 1590864.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1590864.8, modificado:1590864.8}} | Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico, red sanitaria y red de agua potable entubada de la calle Nacional, entre las calles Independencia y Álvaro Obregón en la localidad de Jaripo, en el municipio de Villamar, Michoacán - 115235 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villamar | 115235 | S | 162 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.46, meta_modificada:820.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:18, direccion:Calle Nacional 59570 JARIPO, VILLAMAR ENTRE Calle Hermenegildo Y Calle Vicente Guerrero Calle Álvaro Obregón Es la calle frente a la plaza principal, la jefatura de tenencia y la Parroquia de la Inmaculada Concepción, lon:-102.59426922, lat:19.93706608}} | 2025-09-22 | 2025-12-31 | 1590864.8 | 1590864.8 | 1590864.8 | 1590864.8 | 1590864.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DPOPM/FAISMUN/IR/002/2025, contratista:MARISOL GARCIA JARA, convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN, monto:1590864.8, importe_modificado:1590864.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.46}} | {2575603/proyecto_INICIO, 2575603/proyecto_PROCESO, 2575603/proyecto_FIN, 2575603/proyecto_PROCESO, 2575603/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575604 | Proyecto de inversión | 880508.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:880508.77, modificado:880508.77}} | Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle Constitución, entre la calle Francisco I. Madero y el Canal, en la localidad de San Antonio Guaracha, en el municipio de Villamar, Michoacán. - 56109 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villamar | 56109 | S | 642 | 645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:373.7, meta_modificada:373.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:34, direccion:Calle Constitución 59573 SAN ANTONIO GUARACHA, VILLAMAR ENTRE Y Calle Francisco I. Madero Es la última calle reconocida hacía el norte de la localidad., lon:-102.55748136, lat:19.94965415}} | 2025-06-23 | 2025-08-08 | 880508.77 | 880508.77 | 880508.77 | 880508.77 | 880508.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DPOPM/FAISMUN/AD/004/2025, contratista:GRUPO PROMOTOR DE SISTEMAS AMBIENTALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN, monto:880508.77, importe_modificado:880508.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:373.7}} | {2575604/proyecto_INICIO, 2575604/proyecto_FIN, 2575604/proyecto_PROCESO, 2575604/proyecto_INICIO, 2575604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575605 | Proyecto de inversión | 379730.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:379730.54, modificado:379730.54}} | Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Sin Nombre, en la localidad de Los Cejas, en el municipio de Villamar, Michoacán. - 58031 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villamar | 58031 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:268.19, meta_modificada:268.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:47, direccion:Calle Sin Nombre 59570 LOS CEJA, VILLAMAR La calle se encuentra a 50 m aproximadamente del camino municipal que llega a la localidad del Fresno., lon:-102.66450537, lat:19.94861543}} | 2025-06-23 | 2025-08-08 | 379730.54 | 379730.54 | 379730.54 | 379730.54 | 379730.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DPOPM/FAISMUN/AD/006/2025, contratista:DAVID RUBIO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN, monto:379730.54, importe_modificado:379730.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:268.19}} | {2575605/proyecto_INICIO, 2575605/proyecto_PROCESO, 2575605/proyecto_FIN, 2575605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575606 | Proyecto de inversión | 1634884.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1634884.18, modificado:1634884.18}} | Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico y colector de captación de agua pluvial en la calle Juan Escutia, entre las calles Francisco González y calle Sin Nombre, en la localidad de El Platanal, en el municipio de Villamar, Michoacán. - 59688 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villamar | 59688 | S | 1133 | 1069 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:810.13, meta_modificada:810.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:28, direccion:Calle Juan Escutia 59553 EL PLATANAL, VILLAMAR ENTRE Calle Torres Y Calle Francisco González Se encuentra aproximadamente a 300 m del campo de futbol de la localidad., lon:-102.58003924, lat:20.06149285}} | 2025-06-30 | 2025-09-12 | 1634884.18 | 1634884.18 | 1634884.18 | 1634884.18 | 1634884.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DPOPM/FAISMUN/IR/003/2025, contratista:GRUPO PROMOTOR DE SISTEMAS AMBIENTALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN, monto:1634884.18, importe_modificado:1634884.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:810.13}} | {2575606/proyecto_INICIO, 2575606/proyecto_PROCESO, 2575606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575610 | Proyecto de inversión | 117308.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:117308.5, modificado:117308.5}} | Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle Dámaso Cárdenas, entre las calles Matamoros y la calle Zaragoza, en la localidad de Villamar, en el municipio de Villamar, Michoacán. - 117941 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villamar | 117941 | S | 1548 | 1430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:Calle Dámaso Cárdenas Colonia Centro 59550 VILLAMAR, VILLAMAR ENTRE Calle Matamoros Y Calle Ignacio Zaragoza Calle Eligio Villamar Se encuentra sobre la calle a un lado del campo de futbol de Villamar., lon:-102.59405863, lat:20.02360821}} | 2025-09-05 | 2025-09-16 | 117308.5 | 117308.5 | 117308.5 | 117308.5 | 117308.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DPOPM/FAISMUN/AD/009/2025, contratista:DAVID RUBIO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN, monto:117308.5, importe_modificado:117308.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | {2575610/proyecto_INICIO, 2575610/proyecto_PROCESO, 2575610/proyecto_FIN, 2575610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575635 | Proyecto de inversión | 1518075.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1518075.2, modificado:1518075.2}} | EQUIMANIENTO PARA ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE YURÉCUARO, COLONIA PRIMERO DE MARZO. - 108572 | 16 | Michoacán de Ocampo | 106 | Yurécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yurécuaro | 108572 | S | 17766 | 14537 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Calle SOLIDARIDAD Colonia PRIMERO DE MARZO 59256 YURÉCUARO, YURÉCUARO ENTRE Calle 17 Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle PROGRESO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS DE AGROPRODUCTOS EL HACHA POR LA ENTRADA SUR DEL MUNICIPIO POR LA LOCALIDAD , lon:-102.28256078, lat:20.32651844}} | 2025-09-22 | 2025-12-31 | 1518075.2 | 1518075.2 | 1518075.2 | 1518075.2 | 1518075.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYM/OP/IR/2025/011, contratista:PARLY CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YURECUARO, monto:1518075.2, importe_modificado:1518075.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}} | {2575635/proyecto_INICIO, 2575635/proyecto_PROCESO, 2575635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575637 | Proyecto de inversión | 401684.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:401684.25, modificado:401684.25}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE YURÉCUARO, COLONIA CENTRO, CALLE BENITO JUÁREZ. - 53102 | 16 | Michoacán de Ocampo | 106 | Yurécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yurécuaro | 53102 | S | 297 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:508.0, meta_modificada:508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Colonia CENTRO 59250 YURÉCUARO, YURÉCUARO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle FRANCISCO I. MADERO Calle 5 DE MAYO LA VIALIDAD SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.28216129, lat:20.33506654}} | 2025-08-01 | 2025-09-12 | 401684.25 | 401684.25 | 401684.25 | 401684.25 | 401684.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYM/OP/AD/2025/012, contratista:JAOIMAT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YURECUARO, monto:401684.25, importe_modificado:401684.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:508.0}} | {2575637/proyecto_INICIO, 2575637/proyecto_PROCESO, 2575637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574674 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE HUIRAMBA, LOCALIDAD EL SOBRADO, CALLE PRINCIPAL. - 116719 | 16 | Michoacán de Ocampo | 39 | Huiramba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Huiramba | 116719 | S | 1900 | 1700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.58, meta_modificada:73.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:9, direccion:Calle PRINCIPAL EL SOBRADO Ranchería EL SOBRADO 61640 EL SOBRADO, HUIRAMBA A UN COSTADO DE LA IGLESIA, lon:-101.46306179, lat:19.51419578}} | 2025-09-02 | 2025-11-03 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-10, contratista:SU SOLUCION LAMINAS Y ACEROS PROFESIONALES DE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIRAMBA, monto:999602.8, importe_modificado:999602.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.58}} | {2574674/proyecto_PROCESO, 2574674/proyecto_INICIO, 2574674/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574457 | Proyecto de inversión | 330419.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:330419.72, modificado:330419.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CHURINTZIO DEL MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACÁN - 100730 | 16 | Michoacán de Ocampo | 28 | Churintzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Churintzio | 100730 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:59440 CHURINTZIO, CHURINTZIO LA PRIMER OBRA SE UBICARÍA CERCA DEL COLEGIO DE BACHILLERES, LA SEGUNDA A UN COSTADO DE LA CALLE MORELOS SUR Y LA TERCERA ENTRE EL CAMINO CHURINTZIO-LA NORIA, lon:-102.06075658, lat:20.14216493}} | 2025-09-22 | 2025-12-31 | 330419.72 | 330419.72 | 330419.72 | 330419.72 | 330419.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/DUOP-014/09/2025, contratista:MATUS CONSTRUYE, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHURINTZIO, monto:1211539.01, importe_modificado:1211539.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2574457/proyecto_INICIO, 2574457/proyecto_PROCESO, 2574457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574459 | Proyecto de inversión | 220279.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220279.82, modificado:220279.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE HUAPAMACATO DEL MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACÁN - 90411 | 16 | Michoacán de Ocampo | 28 | Churintzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Churintzio | 90411 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:Calle S/N Ranchería HUAPAMACATO 59445 HUAPAMACATO, CHURINTZIO LA PRIMER UBICACIÓN SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LAS CANCHAS Y LA SEGUNDA A UN COSTADO DE LA OJO DE AGUA DEL RINCÓN, lon:-102.07910902, lat:20.12380925}} | 2025-09-23 | 2025-12-31 | 220279.82 | 220279.82 | 220279.82 | 220279.82 | 220279.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/DUOP-014/09/2025, contratista:MATUS CONSTRUYE, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHURINTZIO, monto:1211539.01, importe_modificado:1211539.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2574459/proyecto_INICIO, 2574459/proyecto_PROCESO, 2574459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574460 | Proyecto de inversión | 2510733.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2510733.96, modificado:2510733.96}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, ALUMBRADO PUBLICO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MORELOS SUR FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE AYALA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHURINTZIO MICHOACÁN - 95366 | 16 | Michoacán de Ocampo | 28 | Churintzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Churintzio | 95366 | S | 1306 | 1274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle MORELOS SUR Barrio BARRIO DE SAN ANTONIO 59440 CHURINTZIO, CHURINTZIO ENTRE Calle INSURGENTES Y Calle LÁZARO CÁRDENAS Calle INDEPENDENCIA SUR SE UBICA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE AYALA, lon:-102.06580515, lat:20.1453634}} | 2025-10-06 | 2025-12-31 | 2510733.96 | 2510733.96 | 2510733.96 | 2510733.96 | 2510733.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/DUOP-015/11/2025, contratista:JUAN LUIS CEBALLOS ZARATE, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHURINTZIO, monto:2510733.96, importe_modificado:2510733.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.0}} | {2574460/proyecto_PROCESO, 2574460/proyecto_INICIO, 2574460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574463 | Proyecto de inversión | 365941.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:365941.93, modificado:365941.93}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIA EN CALLE EJIDAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHURINTZIO MCIHOACÁN - 71278 | 16 | Michoacán de Ocampo | 28 | Churintzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Churintzio | 71278 | S | 125 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:253.0, meta_modificada:253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle EJIDAL Colonia EL PLAN 59440 CHURINTZIO, CHURINTZIO SE UBICA A UN CONSTADO DE LA CARRETERA LA PIEDAD-CARAPAN, lon:-102.06879889, lat:20.15421178}} | 2025-07-28 | 2025-08-29 | 365941.93 | 365941.93 | 365941.93 | 365941.93 | 365941.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/DUOP-011/08/2025, contratista:MIRIAM LOPEZ RAMIREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHURINTZIO, monto:365941.93, importe_modificado:365941.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:253.0}} | {2574463/proyecto_INICIO, 2574463/proyecto_FIN, 2574463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574465 | Proyecto de inversión | 110139.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110139.91, modificado:110139.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE PATZIMARO DEL MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACÁN - 92461 | 16 | Michoacán de Ocampo | 28 | Churintzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Churintzio | 92461 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:12, direccion:Calle PRIVADA LERDO DE TEJADA 11 Ranchería PATZIMARO DE AVIÑA 59440 PATZÍMARO DE AVIÑA (PATZÍMARO DEL RINCÓN), CHURINTZIO SE UBICA CERCA DE LA PLAZA PRINCIPAL Y A UN COSTADO DE LA CALLE GALEANA DE LA LOCALIDAD, lon:-102.1271171, lat:20.13851363}} | 2025-09-22 | 2025-12-31 | 110139.91 | 110139.91 | 110139.91 | 110139.91 | 110139.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/DUOP-014/09/2025, contratista:MATUS CONSTRUYE, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHURINTZIO, monto:1211539.01, importe_modificado:1211539.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2574465/proyecto_INICIO, 2574465/proyecto_PROCESO, 2574465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574467 | Proyecto de inversión | 110139.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110139.91, modificado:110139.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA DEL MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACÁN - 103824 | 16 | Michoacán de Ocampo | 28 | Churintzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Churintzio | 103824 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:10, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE 9 Ranchería LA NORIA 59447 LA NORIA, CHURINTZIO ENTRE Calle HERMANOS RODRIGUEZ Y Calle HERMANOS NAVARRO SE UBICA A UN COSTADO DE LA CALLE HERMANOS RODRUIGUEZ MISMA QUE CONECTA CON LA PLAZA PRINCIPAL DE LA NOR, lon:-102.0912141, lat:20.19239394}} | 2025-09-22 | 2025-12-31 | 110139.91 | 110139.91 | 110139.91 | 110139.91 | 110139.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/DUOP-014/09/2025, contratista:MATUS CONSTRUYE, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHURINTZIO, monto:1211539.01, importe_modificado:1211539.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2574467/proyecto_INICIO, 2574467/proyecto_PROCESO, 2574467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575120 | Proyecto de inversión | 2819376.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2819376.36, modificado:2819376.36}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA PIEDAD MICHOACÁN, EN LA COLONIA LA PROVIDENCIA DE LA AVENIDA RICARDO GUZMÁN, ENTRE LAS CALLES TULIPANES Y BLVD. LÁZARO CÁRDENAS. - 52810 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Piedad | 52810 | S | 240 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Avenida RICARDO GUZMAN Colonia LA PROVIDENCIA 59420 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD ENTRE Calle TULIPANES Y Boulevard LAZARO CARDENAS Boulevard SAN JUAN LA AVENIDA RICARDO GUZMAN SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE TULIPANES Y EL BLVD. LÁ, lon:-102.04863568, lat:20.36004281}} | 2025-07-07 | 2025-09-04 | 2819376.36 | 2819376.36 | 2819376.36 | 2819376.36 | 2819376.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-COP-FIII/03-18/25, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACAN, monto:2795343.49, importe_modificado:2795343.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:57.0}} | {2575120/proyecto_PROCESO, 2575120/proyecto_INICIO, 2575120/proyecto_PROCESO, 2575120/proyecto_FIN, 2575120/proyecto_INICIO, 2575120/proyecto_FIN, 2575120/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575130 | Proyecto de inversión | 255000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:255000.0, modificado:158631.35}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 107847 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 107847 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Colonia LOMAS DEL AGUA TIBIA 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN LAS VIVIENDAS DE LA COLONIA LOMAS DELA AGUATIBIA DONDE SE ENCUENTRA EL CRIP, lon:-101.5000239, lat:20.08921561}} | 2025-10-15 | 2025-12-15 | 158631.35 | 158631.35 | 158631.35 | 158631.35 | 158631.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161078, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:255000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2575130/proyecto_INICIO, 2575130/proyecto_FIN, 2575130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-10}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575134 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130000.0, modificado:118291.29}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL FRESNO DE GUADALUPE - 95333 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 95333 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:17, direccion:Ranchería EL FRESNO DE GUADALUPE 58523 EL FRESNO DE GUADALUPE, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD EN LA CALLED DE LA ENTRADA POR LA IGLECIA Y EN EL CENTRO , lon:-101.45642199, lat:20.08617811}} | 2025-11-03 | 2025-11-17 | 118291.29 | 118291.29 | 118291.29 | 118291.29 | 118291.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-047, contratista:CESAR SALVADOR PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:118291.29, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2575134/proyecto_INICIO, 2575134/proyecto_FIN, 2575134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.41 del 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-08}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575493 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN TELESECUNDARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN JOSE DE GUADALUPE - 87883 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 87883 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:10, direccion:Camino tlalpujahua - san jose de guadalupe 8 23 61074 SAN JOSÉ DE GUADALUPE, TLALPUJAHUA la obra se localiza en la localidad de san José de Guadalupe en la escuela primaria jase maria Morelos y pavón camino al puerto, lon:-100.20276127, lat:19.73650047}} | 2025-09-26 | 2025-11-24 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2025/030, contratista:ANTONIO MONROY POSADAS, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}} | {2575493/proyecto_INICIO, 2575493/proyecto_PROCESO, 2575493/proyecto_FIN, 2575493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574279 | Proyecto de inversión | 700002 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700002.0, modificado:700001.6}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON PASTO SINTÉTICO EN CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO, UNIDAD DEPORTIVA, TRANQUILINO MEDINA - 76661 | 16 | Michoacán de Ocampo | 14 | Coahuayana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coahuayana | 76661 | S | 5823 | 5583 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:51, direccion:Avenida avenida lazaro cardenas Pueblo coahuayana de hidalgo 60800 EL RANCHITO, COAHUAYANA ENTRE Calle 24 de Febrero Y Avenida AV. Cosntitucion Calle Manuel doblado ote. A un costado de clinica del IMSS, lon:-103.66177128, lat:18.69321263}} | 2025-09-15 | 2025-09-27 | 700001.6 | 700001.6 | 700001.6 | 700001.6 | 700001.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP-FAISMUN-AD-01/25, contratista:DESARROLLO SINTETICO, convocante:MUNICIPIO DE COAHUAYANA MICHOACAN DE OCAMPO, monto:700002.0, importe_modificado:700002.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {2574279/proyecto_PROCESO, 2574279/proyecto_INICIO, 2574279/proyecto_PROCESO, 2574279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Para confirmar datos reportados., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-04-10}, obs2: {observación:Para confirmar datos reportados., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-04-10}, obs3: {observación:Para confirmar datos reportados., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-04-10}, obs4: {observación:Para confirmar datos reportados., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-04-10}}
2026 | 1 | MIC250302574285 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1097460.66}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 3 DE MAYO - 20107 | 16 | Michoacán de Ocampo | 14 | Coahuayana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coahuayana | 20107 | S | 25 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:73, direccion:Calle CALLE 3 DE MAYO Pueblo zapotan 60806 ZAPOTÁN, COAHUAYANA ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE CERCA DE CANCHA TECHADA DE LA LOCALIDAD, lon:-103.59985832, lat:18.71017025}} | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 1097460.66 | 1097460.66 | 1097460.66 | 1097460.66 | 1097460.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP-FAISMUN-IR-02/2025, contratista:LUIS FERNANDO PEÑA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE COAHUAYANA MICHOACAN DE OCAMPO, monto:1097460.65, importe_modificado:1097460.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.0}} | {2574285/proyecto_INICIO, 2574285/proyecto_PROCESO, 2574285/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574288 | Proyecto de inversión | 346616.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346616.26, modificado:346543.72}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ARMADO EN LA AV. COSNTITUYENTES ENTRE LA CALLE SERAPIO RENDON Y CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ - 81933 | 16 | Michoacán de Ocampo | 14 | Coahuayana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coahuayana | 81933 | S | 2940 | 2946 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Avenida COSNTITUYENTES Pueblo COAHUYANA DE HIDALGO MICHOACAN 60800 COAHUAYANA DE HIDALGO, COAHUAYANA ENTRE Calle SERAPIO RENDON Y Calle BELISARIO DOMINGUEZ Calle PINO SUAREZ CONTRA ESQUINA DE TORTILLERIA COTRERAS, ES LA AVENIDA PR, lon:-103.65794988, lat:18.70042114}} | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 346543.72 | 346543.72 | 346543.72 | 346543.72 | 346543.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158017, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COAHUAYANA MICHOACAN DE OCAMPO , monto:346616.26, importe_modificado:346616.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {2574288/proyecto_INICIO, 2574288/proyecto_PROCESO, 2574288/proyecto_FIN, 2574288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Confirmar datos reportados., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-04-10}, obs2: {observación:Confirmar datos reportados., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-04-10}, obs3: {observación:Confirmar datos reportados., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-04-10}, obs4: {observación:Confirmar datos reportados., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-04-10}}
2026 | 1 | MIC250302574304 | Proyecto de inversión | 1283000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1283000.0, modificado:1280455.77}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN COENEO, EN LA LOCALIDAD AGUA CALIENTE, EN CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE. - 105082 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 105082 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:496.45, meta_modificada:496.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:Calle DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE 58404 AGUA CALIENTE, COENEO SE ENCUENTRA UBICADA LA CALLE EXACTAMENTE A UN LADO DEL TORIL PARA LOS JARIPEOS DE LA COMUNIDAD., lon:-101.66103981, lat:19.83091802}} | 2025-09-29 | 2025-11-12 | 1280455.77 | 1280455.77 | 1280455.77 | 1280455.77 | 1280455.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/URB/IR-018-2025, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:1280455.77, importe_modificado:1280455.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:496.45}} | {2574304/proyecto_INICIO, 2574304/proyecto_PROCESO, 2574304/proyecto_FIN, 2574304/proyecto_PROCESO, 2574304/proyecto_INICIO, 2574304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574305 | Proyecto de inversión | 2682373.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2682373.95, modificado:2679178.25}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN COENEO, EN LA LOCALIDAD DE COENEO DE LA LIBERTAD, SORE LIBRAMIENTO - 106283 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 106283 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.5, meta_modificada:1497.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Periférico COENEO- HUANIQUEO 58400 COENEO DE LA LIBERTAD, COENEO ENTRE Calle PIPAR Y Calle IGNACIO ZARAGOZA SE ENCUENTRA EN EL LIBRAMIENTO DE COENEO, A LA ALTURA DEL FRACCIONAMIENTO PUESTA DEL SOL, INICIA EN EL ENTRONQUE CARRETERA, lon:-101.58656947, lat:19.82924327}} | 2025-09-26 | 2025-11-25 | 2679178.25 | 2679178.25 | 2679178.25 | 2679178.25 | 2679178.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/APO/IR-016-2025, contratista:PCIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:2679178.25, importe_modificado:2679178.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1497.0}} | {2574305/proyecto_INICIO, 2574305/proyecto_PROCESO, 2574305/proyecto_INICIO, 2574305/proyecto_FIN, 2574305/proyecto_INICIO, 2574305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574311 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:699225.44}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN COENEO, LOCALIDAD DE EL DURAZNO EN CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 114213 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 114213 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.3, meta_modificada:78.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:Calle VEINTE DE NOVIEMBRE Ranchería EL DURAZNO 58400 EL DURAZNO (SAN JOSÉ DEL DURAZNO), COENEO LA UBICACIÓN DE LA CANCHA PRINCIPAL LA ENCONTRAMOS RESPECTIVAMENTE EN LA CALLE PIRNCIPAL QUE LLEVA A LA ENTRADA A LA LOCALIDAD, JUSTAME, lon:-101.60972711, lat:19.88498457}} | 2025-09-26 | 2025-11-10 | 699225.44 | 699225.44 | 699225.44 | 699225.44 | 699225.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/URB/AD-023-2025, contratista:EDIFICACIONES Y ARQUITECTURA QUETZAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:699225.44, importe_modificado:699225.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.3}} | {2574311/proyecto_INICIO, 2574311/proyecto_PROCESO, 2574311/proyecto_FIN, 2574311/proyecto_INICIO, 2574311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574314 | Proyecto de inversión | 1420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1420000.0, modificado:1418513.08}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COENEO, EN LA LOCALIDAD DE COENEO DE LA LIBERTAD, SOBRE LIBRAMIENTO. - 105560 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 105560 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:469.6, meta_modificada:469.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Periférico COENEO- HUANIQUEO 58400 COENEO DE LA LIBERTAD, COENEO ENTRE Calle PIPAR Y Avenida 16 DE SEPTIEMBRE SE ENCUENTRA EN EL LIBRAMIENTO DE COENEO, A LA ALTURA DEL FRACCIONAMIENTO PUESTA DEL SOL, INICIA EN EL ENTRONQUE CARRETE, lon:-101.58654347, lat:19.82930916}} | 2025-09-26 | 2025-11-25 | 1418513.08 | 1418513.08 | 1418513.08 | 1418513.08 | 1418513.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/DRE/IR-019-2025, contratista:PCIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:1418513.08, importe_modificado:1418513.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:469.6}} | {2574314/proyecto_INICIO, 2574314/proyecto_PROCESO, 2574314/proyecto_INICIO, 2574314/proyecto_PROCESO, 2574314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574315 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:649126.48}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE COENEO LOCALIDAD DE LAS MESAS EN PREDIO AGUA BLANCA. - 107879 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 107879 | S | 250 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:22, direccion:Calle S/N 58414 LAS MESAS, COENEO LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL DEPÓSITO DE AGUA, JUNTO AL POZO DE AGUA LA COMUNIDAD., lon:-101.68788542, lat:19.75912535}} | 2025-09-25 | 2025-11-08 | 649126.48 | 649126.48 | 649126.48 | 649126.48 | 649126.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCMDOP/APO/AD¿026¿2025, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:649126.48, importe_modificado:649126.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2574315/proyecto_INICIO, 2574315/proyecto_FIN, 2574315/proyecto_PROCESO, 2574315/proyecto_INICIO, 2574315/proyecto_PROCESO, 2574315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574881 | Proyecto de inversión | 4399890.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4399890.81, modificado:4398586.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, CALLE NATALIO VÁZQUEZ PALLARES - 92232 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 92232 | S | 42 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2432.0, meta_modificada:2432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle NATALIO VÁZQUEZ PALLARES Colonia VICENTE LOMBARDO TOLEDANO 58227 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle LUIS CABRERA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE NATALIO VÁZQUEZ , lon:-101.14884986, lat:19.71590677}} | 2025-09-17 | 2025-12-15 | 4398586.23 | 4398586.23 | 4398586.23 | 4398586.23 | 4398586.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.154-25/FIII/ADM/2025, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:4398586.23, importe_modificado:4398586.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2432.0}} | {2574881/proyecto_INICIO, 2574881/proyecto_PROCESO, 2574881/proyecto_FIN, 2574881/proyecto_PROCESO, 2574881/proyecto_INICIO, 2574881/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574882 | Proyecto de inversión | 449661.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:449661.77, modificado:449329.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. MIRADOR DEL PONIENTE, CALLE JAMAICA Y CALLE SAMUEL J. FLORES - 83339 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 83339 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle JAMAICA Colonia MIRADOR DEL PONIENTE 58087 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle LOMETÓN Y Calle SAMUEL J. FLORES Calle NAZARET LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO SE REALIZARÁ EN LA CALLE JAMAICA Y CALLE SAMUEL J. FLORES TAM, lon:-101.24785626, lat:19.7112551}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 449329.04 | 449329.04 | 449329.04 | 449329.04 | 449329.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCCA/OP-NUC.147-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:JARM CONSTRUCCION INTEGRAL POR MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:449329.38, importe_modificado:449329.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:575.0}} | {2574882/proyecto_PROCESO, 2574882/proyecto_INICIO, 2574882/proyecto_PROCESO, 2574882/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574884 | Proyecto de inversión | 880026.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:880026.56, modificado:874626.1}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. ILUSTRES NOVOHISPANOS CALLE FRAY DOMINGO DE ULLOA A CALLE FRAY JUAN ESTACIO - 76380 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 76380 | S | 440 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle FRAY DOMINGO DE ULLOA Colonia ILUSTRES NOVOHISPANOS 58226 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle MARCOS MORIANA Y ZAFRILLA Y Calle FRAY TORIBIO DE BENAVENTE Calle FRAY JUAN ESTACIO EL CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COL. ILUST, lon:-101.15145055, lat:19.70985292}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 874626.1 | 874626.1 | 874626.1 | 874626.1 | 874626.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.105-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:874626.1, importe_modificado:874626.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {2574884/proyecto_INICIO, 2574884/proyecto_PROCESO, 2574884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574885 | Proyecto de inversión | 1599980.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1599980.15, modificado:1598375.81}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. CALLE INDAPARAPEO Y CALLE MARÍA QUEVEDO - 92000 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 92000 | S | 37 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle INDAPARAPEO Colonia LAS PALMAS 58330 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle HUASCUARO Y Calle TARAY Calle MARÍA QUEVEDO EN LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO SE INTERVIENE EN 2 VIALIDADES, LA CALLE INDAPARAPEO AL SUR Y L, lon:-101.25238509, lat:19.7124326}} | 2025-09-17 | 2025-11-15 | 1598375.81 | 1598375.81 | 1598375.81 | 1598375.81 | 1598375.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.137-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:PUNTO SOLUCION CONSULTORES S.C, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1598375.83, importe_modificado:1598375.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:530.0}} | {2574885/proyecto_INICIO, 2574885/proyecto_PROCESO, 2574885/proyecto_INICIO, 2574885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574886 | Proyecto de inversión | 1699548.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1699548.06, modificado:1696279.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. HÉROES INSURGENTES, CALLE AGUSTÍN FARFÁN - 91686 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 91686 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:824.0, meta_modificada:824.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle AGUSTÍN FARFÁN Colonia HÉROES INSURGENTES 58337 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle SANTOS AGUIRRE Y Calle RAFAEL VALDOVINOS Calle CURATO DE CHURUMUCO LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE AGUSTÍN FARFÁN EN LA COLONIA HÉRO, lon:-101.24556071, lat:19.69597784}} | 2025-09-17 | 2025-10-31 | 1696279.63 | 1696279.63 | 1696279.63 | 1696279.63 | 1696279.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.129-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:FAMGORA PROYECTO E INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1696279.63, importe_modificado:1696279.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:824.0}} | {2574886/proyecto_INICIO, 2574886/proyecto_PROCESO, 2574886/proyecto_FIN, 2574886/proyecto_INICIO, 2574886/proyecto_PROCESO, 2574886/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574888 | Proyecto de inversión | 2899809.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:2899809.08, modificado:2897630.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. LAGO III, CALLE LAGUNA VERDE - 89979 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 89979 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1211.0, meta_modificada:1211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle LAGUNA VERDE Colonia LAGO III 58115 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle LAGUNA ENCANTADA Y Calle LAGUNA AZUL Calle LAGUNA DE PESCADORES LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE LAGUNA VERDE SE ENCUENTRA A 70 METROS EL PERIFÉR, lon:-101.22153835, lat:19.72602015}} | 2025-09-17 | 2025-11-15 | 2897630.8 | 2897630.8 | 2897630.8 | 2897630.8 | 2897630.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.125-25/FIII/CB/ADM/2025, contratista:PROYECTOS DE INGENIERIA EN MOVIMIENTO A LA VANGUARDIA PIMOVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:2897630.82, importe_modificado:2897630.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1211.0}} | {2574888/proyecto_INICIO, 2574888/proyecto_PROCESO, 2574888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574890 | Proyecto de inversión | 402262.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:402262.11, modificado:400723.34}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD LA ALDEA, CALLE SIERVO DE LA NACIÓN A CALLE VICENTE GUERRERO - 77375 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 77375 | S | 176 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Colonia LA ALDEA 58300 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle CONOCIDA Y Calle DESIERTO DE ATACAMA Calle SIERVO DE LA NACIÓN LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SE ENCUENTRA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO AL SUR, , lon:-101.12888233, lat:19.74746927}} | 2025-08-25 | 2025-09-23 | 400723.34 | 400723.34 | 400723.34 | 400723.34 | 400723.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.103-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:HECO PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:400723.35, importe_modificado:400723.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2574890/proyecto_INICIO, 2574890/proyecto_FIN, 2574890/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574891 | Proyecto de inversión | 2199916.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:2199916.35, modificado:2197700.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. AMPL. EL PORVENIR, ESC. SECUNDARIA FEDERAL N 3 FRANCISCO J. MÚGICA - 102447 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Morelia | 102447 | S | 207 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:667.0, meta_modificada:667.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle DALIA 1020 Colonia AMPL. EL PORVENIR 58168 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle VICENTE RIVAS PALACIO (CASUARINA) Y Calle FUCSIA Calle AZALEA LA OBRA DE TECHADO EN ESC. SEC FED N 3 FRANCISCO J. MÚGICA SE ENCUENTRA A 1.9 KM PERIFÉRIC, lon:-101.20428982, lat:19.71289974}} | 2025-09-22 | 2025-11-05 | 2197700 | 2197700 | 2197700 | 2197700 | 2197700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.134-25/FIII/ADM/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR FAME DEL BAJIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:2197700.0, importe_modificado:2197700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:667.0}} | {2574891/proyecto_INICIO, 2574891/proyecto_PROCESO, 2574891/proyecto_INICIO, 2574891/proyecto_PROCESO, 2574891/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574892 | Proyecto de inversión | 7499902.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7499902.96, modificado:7497318.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. CARLOS SALAZAR, CALLE SANTA ANA AMATLÁN, POZO 23 - 99669 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 99669 | S | 440 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle SANTA ANA AMATLÁN Colonia CARLOS SALAZAR 58158 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle HIMNO NACIONAL Y Calle PROFESOR ÁLVARO LÓPEZ RÍOS Calle HIMNO NACIONAL LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA SE ENCUENTRA ENLA COLONIA CARLO, lon:-101.2110754, lat:19.71307713}} | 2025-09-22 | 2025-12-05 | 7497318.77 | 7497318.77 | 7497318.77 | 7497318.77 | 7497318.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.39-25/FIII/IRM/2025, contratista:C. SERGIO ARMANDO MEDINA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:7497318.77, importe_modificado:7497318.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2574892/proyecto_INICIO, 2574892/proyecto_PROCESO, 2574892/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574894 | Proyecto de inversión | 524805.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:524805.67, modificado:518981.64}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. LOMAS DE TORREÓN, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO - 78218 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 78218 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle LUIS DONALDO COLOSIO Colonia LOMAS DE TORREÓN 58116 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle CHIQUINGARE Y Calle FRANCISCO MÁRQUEZ Calle VALLE DE GARCÉS LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO SE ENCUE, lon:-101.21978647, lat:19.74678797}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 518981.64 | 518981.64 | 518981.64 | 518981.64 | 518981.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.133-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:SIICTA SERVICIOS INTEGRALES DE INGENERIA CIVIL Y TOPOGRAFIA DE ALTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:518981.88, importe_modificado:518981.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.0}} | {2574894/proyecto_INICIO, 2574894/proyecto_PROCESO, 2574894/proyecto_FIN, 2574894/proyecto_INICIO, 2574894/proyecto_PROCESO, 2574894/proyecto_FIN, 2574894/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574895 | Proyecto de inversión | 5499987.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:5499987.23, modificado:5498149.94}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. 13 DE ABRIL, CALLE TRABAJO A CALLE INTELIGENCIA - 97735 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 97735 | S | 484 | 396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1466.0, meta_modificada:1466.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle INTELIGENCIA Colonia 13 DE ABRIL 58116 MORELIA, MORELIA ENTRE Peatonal CONOCIDO Y Calle MORELIA-CHIQUIMITIO Calle TRABAJO LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA 13 DE ABRIL INTERVINIENDO CALLE I, lon:-101.22144082, lat:19.755212}} | 2025-09-18 | 2025-12-31 | 5498149.94 | 5498149.94 | 5498149.94 | 5498149.94 | 5498149.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.84-25/FIII-CB/IRM/2025, contratista:GELDIS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:5498149.94, importe_modificado:5498149.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1466.0}} | {2574895/proyecto_PROCESO, 2574895/proyecto_FIN, 2574895/proyecto_INICIO, 2574895/proyecto_PROCESO, 2574895/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574896 | Proyecto de inversión | 949472.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:949472.66, modificado:949372.35}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. PROFR. JESÚS ROMERO FLORES, CALLE PROFRA. JUANA PALACIOS - 73297 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 73297 | S | 88 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1565.0, meta_modificada:1565.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle PROFRA. JUANA PALACIOS Colonia PROFR. JESÚS ROMERO FLORES 58128 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle EL ZAPATISTA Y Circuito EDUCADORES MEXICANOS Calle PROFESOR SALVADOR M. LIMA LA OBRA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN C, lon:-101.17477806, lat:19.72974187}} | 2025-08-21 | 2025-09-19 | 949372.35 | 949372.35 | 949372.35 | 949372.35 | 949372.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDCOPCA/OP-NUC.143-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:JUAN AGUILAR MORA, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:949372.36, importe_modificado:949372.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1565.0}} | {2574896/proyecto_INICIO, 2574896/proyecto_PROCESO, 2574896/proyecto_INICIO, 2574896/proyecto_PROCESO, 2574896/proyecto_INICIO, 2574896/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574898 | Proyecto de inversión | 663956.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:663956.24, modificado:781838.92}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. CUMBRES DEL QUINCEO, CALLE CHURUMUCO A CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 82866 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 82866 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Colonia CUMBRES DEL QUINCEO 58149 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle CHURUMUCO Y Calle REVOLUCIÓN Calle FUNDADORES LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO INICIA EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y, lon:-101.23791022, lat:19.72483091}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 781838.92 | 781838.92 | 781838.92 | 781838.92 | 781838.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.156-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:VIALIDADES DE MICHOACAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:781839.46, importe_modificado:781839.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:171.0}} | {2574898/proyecto_PROCESO, 2574898/proyecto_INICIO, 2574898/proyecto_PROCESO, 2574898/proyecto_INICIO, 2574898/proyecto_PROCESO, 2574898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574899 | Proyecto de inversión | 724477.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:724477.13, modificado:723986.83}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. SAN JOSÉ DEL CERRITO, AVENIDA SAN JOSÉ DEL CERRITO A CALLE FRANCISCO RICO M. - 73759 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 73759 | S | 440 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenida SAN JOSÉ DEL CERRITO Colonia SAN JOSÉ DEL CERRITO 58341 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle FRANCISCO LÓPEZ Y Calle TIERRA Y LIBERTAD Calle FRANCISCO RICO M LA OBRA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COL. SAN JOSÉ DEL CERRITO, SE ENCUENTRA , lon:-101.22158191, lat:19.66212015}} | 2025-08-20 | 2025-09-18 | 723986.83 | 723986.83 | 723986.83 | 723986.83 | 723986.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.101-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:GRUPO FEHUBI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:723986.83, importe_modificado:723986.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {2574899/proyecto_PROCESO, 2574899/proyecto_INICIO, 2574899/proyecto_PROCESO, 2574899/proyecto_INICIO, 2574899/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574900 | Proyecto de inversión | 4999606.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4999606.67, modificado:4998319.93}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, SECTOR NUEVA ESPAÑA, REVOLUCIÓN, REPÚBLICA E INDEPENDENCIA - 91253 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelia | 91253 | S | 935 | 765 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenida ARNULFO ÁVILA 449 0 Colonia MORELOS 58030 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle UNIÓN Y Calle JUSTICIA Calle INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA EN COL 20 DE NOVIEMBRE, ADOLFO LÓPEZ MATEOS, AMPL LA SOLEDAD NORTE, AMPL TORREÓN NUEVO, BUENOS , lon:-101.2079241, lat:19.69894546}} | 2025-09-17 | 2025-12-31 | 4998319.93 | 4998319.93 | 4998319.93 | 4998319.93 | 4998319.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DOPCA/OP-NUC.66-25/FIII/IRM/2025, contratista:C. JORAN JONATHAN CRUZ FARFAN, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:6758525.45, importe_modificado:6758525.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:425.0}} | {2574900/proyecto_PROCESO, 2574900/proyecto_INICIO, 2574900/proyecto_PROCESO, 2574900/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574902 | Proyecto de inversión | 1499674.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1499674.87, modificado:1499378.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. EL PARAISO, ESC. PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS CALDERON - 61620 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Morelia | 61620 | S | 45 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:358.0, meta_modificada:358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenida DE LA UNIÓN Colonia EL PARAISO 58149 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle MOVIMIENTO ANTORCHISTA Y Calle PENSADOR LIBERAL Calle 26 DE JUNIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA UNIÓN O DE LA UNIÓN EN EL PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS C, lon:-101.23566608, lat:19.72730705}} | 2025-07-17 | 2025-09-15 | 1499378.18 | 1499378.18 | 1499378.18 | 1499378.18 | 1499378.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.62-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:NOE EMILIO FLORES CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1499383.39, importe_modificado:1499383.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:358.0}} | {2574902/proyecto_INICIO, 2574902/proyecto_PROCESO, 2574902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574904 | Proyecto de inversión | 734300.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:734300.85, modificado:731712.1}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. TORREON NUEVO, CALLE GIRASOL - 57025 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 57025 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle GIRASOL Colonia TORREÓN NUEVO 58116 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle LIMÓN Y Calle JOAQUÍN GUERRA Calle XÓCHITL LA OBRA SE ENCUENTRA A 2.0 KILÓMETROS DEL PARQUE PÚBLICO RINCONADA DE MORELIA AL SUROESTE, A 1.5 KILÓMETROS DE LA TE, lon:-101.20693149, lat:19.75169373}} | 2025-07-07 | 2025-08-20 | 731712.1 | 731712.1 | 731712.1 | 731712.1 | 731712.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.80-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:INGENIERIA Y RIEGOS ESPECIALIZADOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:733205.07, importe_modificado:733205.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.0}} | {2574904/proyecto_INICIO, 2574904/proyecto_FIN, 2574904/proyecto_PROCESO, 2574904/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574905 | Proyecto de inversión | 805041.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:805041.72, modificado:696899.27}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, CALLE PROGRESO A CALLE CAYETANO ANDRADE - 73596 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 73596 | S | 1100 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle PROGRESO Colonia GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 58040 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y Calle GENERAL FRANCISCO J MÚGICA Calle CAYETANO ANDRADE LA OBRA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COL. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, SE ENCUENTRA ENTRE , lon:-101.20689349, lat:19.69325283}} | 2025-08-20 | 2025-09-18 | 696899.27 | 696899.27 | 696899.27 | 696899.27 | 696899.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.100-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:800143.88, importe_modificado:800143.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2574905/proyecto_INICIO, 2574905/proyecto_PROCESO, 2574905/proyecto_FIN, 2574905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574146 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN ACUITZIO, LOCALIDAD EL TZINTZUN, CAMINO PARAMO AL TZINTZUN - 108711 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acuitzio | 108711 | S | 140 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27134.85, meta_modificada:27134.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, direccion:Camino / Terracería Paramo - El Tzintzun 5 430 58464 PÁRAMO, ACUITZIO El camino parte de la Carretera Estatal Tiripetio Eréndira en el sitio conocido como El Sauz en dirección sur poniente hasta llegar a la intersección en T donde, lon:-101.34043155, lat:19.44939684}} | 2025-11-13 | 2025-12-15 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161206, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACUITZIO MICH, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27134.85}} | {2574146/proyecto_INICIO, 2574146/proyecto_PROCESO, 2574146/proyecto_FIN, 2574146/proyecto_PROCESO, 2574146/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574992 | Proyecto de inversión | 921224.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:921224.88, modificado:921224.88}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCLAIDAD DE NUEVO URECHO- LAS TROJAS, MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN. - 117573 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 117573 | S | 315 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2281.84, meta_modificada:2281.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:32, direccion:Camino / Brecha NUEVO URECHO - LAS TROJAS 3 650 61755 LAS TROJAS (LAS TROJES), NUEVO URECHO SALIENDO DESDE LA LODALIDAD DE LAS TROJAS HASTA EL ENTRONQUE CON EL CAMINO A LA CEBADILLA, lon:-101.82846994, lat:19.09772132}} | 2025-10-06 | 2025-12-30 | 921224.88 | 921224.88 | 921224.88 | 921224.88 | 921224.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162993, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:921224.88, importe_modificado:899521.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2281.84}} | {2574992/proyecto_FIN, 2574992/proyecto_INICIO, 2574992/proyecto_PROCESO, 2574992/proyecto_INICIO, 2574992/proyecto_PROCESO, 2574992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302599087 | Proyecto de inversión | 4150218.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4150218.84, modificado:4150218.83}} | rehabilitación general primera etapa del cecadej 1 con c.c.t. 16est0001h | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250299 | N | 0 | 0 | 294 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1008.0, meta_modificada:1008.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Calle Arturo Pineda , Tacámbaro de Codallos Tacámbaro Michoacán de Ocampo, lon:-101.459299, lat:19.224966}} | 2025-08-11 | 2025-11-08 | 4150218.83 | 4150218.83 | 4150218.83 | 4150218.83 | 4150218.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1008.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302599096 | Proyecto de inversión | 10003097.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.000309792E7, modificado:1.000309791E7}} | construcción de dos canchas de futbol 7 en la escuela secundaria hermanos flores magón con c.c.t. 16des0026z | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250304 | N | 0 | 0 | 666 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3378.58, meta_modificada:3378.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calzada Juarez Num. Ext. 1620 Alberto Oviedo Mota, Morelia Morelia Michoacán De Ocampo CP. 58060, lon:-101.197468, lat:19.682189}} | 2025-09-27 | 2025-11-24 | 10003097.91 | 10003097.91 | 10003097.91 | 10003097.91 | 10003097.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3378.58}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302599100 | Proyecto de inversión | 7143623.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7143623.35, modificado:7143623.35}} | construcción de dos aulas y construcción del taller de industria automotriz en la escuela secundaria técnica 138 con c.c.t. 16dst0138v | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250305 | N | 0 | 0 | 693 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Zona 99 El Cuitzillo Chico, Tarímbaro Tarímbaro Michoacán de Ocampo CP. 58893, lon:-101.134338, lat:19.779906}} | 2025-09-27 | 2025-11-24 | 7143623.35 | 7143623.35 | 7143623.35 | 7143623.35 | 7143623.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302596232 | Acción | 501765.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:501765.13, modificado:247004.0}} | ADQUISICION DE HARDWARE PARA LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL - 3732 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 3732-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.5152, lat:20.088665}} | 2025-10-01 | 2025-12-12 | 247004 | 247004 | 247004 | 247004 | 247004 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161099, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}} | {2596232/proyecto_INICIO, 2596232/proyecto_PROCESO, 2596232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-10}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302596238 | Acción | 265390.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:265390.12, modificado:265390.12}} | Fortalecimiento de la Dirección de Planeación y Obra Pública Municipal mediante adquisición de equipo de cómputo y herramientas tecnológicas - 4325 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Villamar | 4325-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.595779, lat:20.020856}} | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 265390.12 | 265390.12 | 265390.12 | 265390.12 | 265390.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVM/DPOPM/PRODIM/AD/001/2025, contratista:JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ JARAMILLO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN, monto:265390.12, importe_modificado:265390.12}} | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}} | {2596238/proyecto_INICIO, 2596238/proyecto_FIN, 2596238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302598807 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4995726.64}} | Construcción de barda perimetral en la Escuela Telesecundaria General Emiliano Zapata con C.C.T. 16ETV0594W | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250227 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:434.0, meta_modificada:434.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Morelia Morelia Michoacán De Ocampo , lon:-101.211505, lat:19.652486}} | 2025-07-15 | 2025-12-11 | 4995726.64 | 4995726.64 | 4995726.64 | 4995726.64 | 4995726.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:434.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302598809 | Proyecto de inversión | 2647642.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2647642.89, modificado:2646090.92}} | Construcción de 4 aulas por sustitución en el Plantel Cuauhtémoc con C.C.T. 16DPR3225Z | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250240 | N | 0 | 0 | 224 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:263, direccion:Avenida Cointzio , Morelia Morelia Michoacán De Ocampo, lon:-101.27906, lat:19.678326}} | 2025-07-18 | 2025-12-26 | 2646090.92 | 2646090.92 | 2646090.92 | 2646090.92 | 2646090.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302598815 | Proyecto de inversión | 8886877.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8886877.07, modificado:8885299.5}} | Construcción de 2 talleres, 1 laboratorio y barda perimetral en el Plantel Amalia Solórzano de Cárdenas con C.C.T. 16DES0227W | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250241 | N | 0 | 0 | 963 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.36, meta_modificada:207.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Europio Villas del Pedregal Num. Ext. 115 Villas del Pedregal , Morelia, Morelia, Michoacán De Ocampo CP. 58337, lon:-101.30977, lat:19.672279}} | 2025-07-15 | 2025-12-26 | 8885299.5 | 8885299.5 | 8885299.5 | 8885299.5 | 8885299.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:207.36}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302599206 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1007602.71}} | REHABILITACIÓN Y CONVERSIÓN DE RED DE TELECOMUNICACIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL, CALLES INDEPENDENCIA, EMILIO CARRANZA, ZENDEJAS, 5 DE MAYO Y FRANCISO SIERRA. | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | OP-IV-45-02/2025 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:959.0, meta_modificada:959.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLES INDEPENDENCIA, EMILIO CARRANZA, ZENDEJAS, 5 DE MAYO Y FRANCISO SIERRA., lon:-101.534533, lat:20.091311}} | 2025-10-08 | 2025-12-10 | 1007602.71 | 1007602.71 | 1007602.71 | 1007602.71 | 1007602.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161106, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:959.0}} | {2599206/proyecto_INICIO, 2599206/proyecto_FIN, 2599206/proyecto_PROCESO, 2599206/proyecto_FIN, 2599206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ASIGNACION Y TERMINACION DE OBRA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-10}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302599615 | Proyecto de inversión | 815601.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815601.05, modificado:799942.95}} | Trabajos de mantenimiento en la Escuela Preparatoria Isaac Arriaga de la UMSNH con C.C.T. 16UBH0014H | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250244 | N | 0 | 0 | 1389 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Manuel Villalongin Num. Ext. 355 Rector Hidalgo, Morelia Morelia Michoacán De Ocampo CP. 58190, lon:-101.216408, lat:19.692212}} | 2025-08-01 | 2025-10-29 | 799942.95 | 799942.95 | 799942.95 | 799942.95 | 799942.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302598876 | Proyecto de inversión | 792092.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792092.96, modificado:774886.44}} | Rehabilitación de servicios sanitarios, aulas y construcción de rampas en el Plantel Lic. Juan Ortiz Murillo con C.C.T. 16DPR4852X | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250264 | N | 0 | 0 | 214 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:236.28, meta_modificada:236.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Joaquín de la Cruz Num. Ext. 180 Primo Tapia Poniente, Morelia Morelia Michoacán De Ocampo CP. 58158, lon:-101.212835, lat:19.712051}} | 2025-07-15 | 2025-12-11 | 774886.44 | 774886.44 | 774886.44 | 774886.44 | 774886.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:236.28}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302598893 | Proyecto de inversión | 2134809.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2134809.34, modificado:2116614.02}} | Reconstrucción del patio cívico en el Plantel Gral. Lázaro Cárdenas con C.C.T. 16DPR2585D | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250267 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:611.8, meta_modificada:611.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chucándiro Chucándiro Michoacán de Ocampo, lon:-101.338409, lat:19.898887}} | 2025-07-23 | 2025-12-19 | 2116614.02 | 2116614.02 | 2116614.02 | 2116614.02 | 2116614.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:611.8}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302598896 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2497520.2}} | Construcción de barda perimetral en la Telesecundaria ESTV16 112 con C.C.T. 16ETV0112Z | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250268 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.1, meta_modificada:134.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:35, direccion:Calle 21 de Mayo General Francisco Villa (las Cruces), General Francisco Villa (las Cruces) Tumbiscatío Michoacán de Ocampo CP. 60910, lon:-102.247421, lat:18.736054}} | 2025-07-15 | 2025-12-11 | 2497520.2 | 2497520.2 | 2497520.2 | 2497520.2 | 2497520.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.1}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302598922 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4990426.8}} | Construcción de laboratorio y barda perimetral en la Secundaria Técnica Loma del Panteón con C.C.T. 16DST0165S | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250272 | N | 0 | 0 | 174 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:219.24, meta_modificada:219.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 1 de Mayo Lomas del Panteón , Maravatío De Ocampo, Maravatío, Michoacán De Ocampo CP. 61252, lon:-100.42072, lat:19.88717}} | 2025-07-26 | 2025-12-12 | 4990426.8 | 4990426.8 | 4990426.8 | 4990426.8 | 4990426.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:219.24}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302599696 | Proyecto de inversión | 777747.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777747.6, modificado:777076.0}} | Construcción de fosa séptica, pozo de absorción y rehabilitación de las instalaciones eléctricas en el COBAEM Plantel Venustiano Carranza con C.C.T. 16ECB0004O | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250263 | N | 0 | 0 | 1356 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Calzada Bachilleres , San Pedro Cahro Venustiano Carranza Michoacán de Ocampo, lon:-102.652467, lat:20.124136}} | 2025-08-11 | 2025-11-08 | 777076 | 777076 | 777076 | 777076 | 777076 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302598944 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3497018.01}} | Rehabilitación general y barda perimetral de la Escuela Secundaria Técnica Núm. 63 con C.C.T. 16DST0063V | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250276 | N | 0 | 0 | 289 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Avenida Jardin , Penjamillo de Degollado Penjamillo Michoacán de Ocampo, lon:-101.932853, lat:20.112579}} | 2025-07-16 | 2025-11-12 | 3497018.01 | 3497018.01 | 3497018.01 | 3497018.01 | 3497018.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302598953 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2997871.47}} | Reparación del techo en 4 aulas, rehabilitación general y construcción de barda perimetral en la Escuela Secundaria Técnica Núm. 81 con C.C.T. 16DST0081K | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250277 | N | 0 | 0 | 315 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:372.78, meta_modificada:372.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Avenida Diamante Lindavista, Jiquilpan de Juárez Jiquilpan Michoacán de Ocampo CP. 59514, lon:-102.697266, lat:19.98241}} | 2025-07-16 | 2025-12-12 | 2997871.47 | 2997871.47 | 2997871.47 | 2997871.47 | 2997871.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:372.78}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302598961 | Proyecto de inversión | 2781007.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2781007.13, modificado:2778983.16}} | Construcción de barda perimetral en el Plantel Moisés Sáenz Garza con C.C.T. 16DES0228V | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250278 | N | 0 | 0 | 362 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.05, meta_modificada:192.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Avenida Francisco Sanchez del Rio , Sahuayo de Morelos Sahuayo Michoacán de Ocampo, lon:-102.738731, lat:20.056851}} | 2025-07-16 | 2025-11-12 | 2778983.16 | 2778983.16 | 2778983.16 | 2778983.16 | 2778983.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.05}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302598968 | Proyecto de inversión | 5300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5300000.0, modificado:5296989.91}} | Construcción de multicancha con arcotecho en el Plantel Constituyentes de Apatzingán con C.C.T. 16DPR5415D | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250281 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Avenida los Girasoles Fraccionamiento los Girasoles , Apatzingán De La Constitución, Apatzingán, Michoacán De Ocampo, lon:-102.316031, lat:19.053699}} | 2025-07-23 | 2025-11-19 | 5296989.91 | 5296989.91 | 5296989.91 | 5296989.91 | 5296989.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302599770 | Proyecto de inversión | 12446939.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.244693902E7, modificado:1.241014926E7}} | Construcción de unidad académica para la carrera de semiconductores en el Instituto Tecnológico de Morelia con C.C.T. 16DIT0012H | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250218 | N | 0 | 0 | 412 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenida Tecnologico Num. Ext. 1500 Lomas de Santiaguito, Morelia Morelia Michoacán De Ocampo CP. 58120, lon:-101.185847, lat:19.723065}} | 2025-09-15 | 2025-12-12 | 12410149.26 | 12410149.26 | 12410149.26 | 12410149.26 | 12410149.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302599038 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5988031.01}} | Construcción de barda perimetral y rehabilitación de dos canchas de básquetbol en el IEP 3 Melchor Ocampo con C.C.T. 16DPR2444E | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250283 | N | 0 | 0 | 363 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Carretera A Morelia , Pátzcuaro Pátzcuaro Michoacán de Ocampo, lon:-101.60954, lat:19.544544}} | 2025-07-16 | 2025-11-12 | 5988031.01 | 5988031.01 | 5988031.01 | 5988031.01 | 5988031.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302599059 | Proyecto de inversión | 5801172.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5801172.05, modificado:5798554.59}} | Construcción de 2 aulas y rehabilitación general de la Escuela Secundaria Técnica Núm. 57 con C.C.T. 16DST0057K | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250285 | N | 0 | 0 | 523 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1656.0, meta_modificada:1656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:40, direccion:Reyes Jacona Norte Centro, Santa Clara de Valladares Tocumbo Michoacán de Ocampo CP. 59963, lon:-102.491669, lat:19.626031}} | 2025-07-23 | 2025-11-19 | 5798554.59 | 5798554.59 | 5798554.59 | 5798554.59 | 5798554.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1656.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302595367 | Acción | 297772 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:297772.0, modificado:297769.81}} | PROYECTO EJECUTIVO DE LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS COAPA, MUNICIPIO ACUITZIO , MICH. - 3938 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Acuitzio | 3938-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.332851, lat:19.496252}} | 2025-09-01 | 2025-12-15 | 297769.81 | 297769.81 | 297769.81 | 297769.81 | 297769.81 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAM/2024-2027/DUOPIA/AD/2025-05, contratista:ANTONIO MEDINA ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ACUITZIO MICH, monto:297769.81, importe_modificado:297769.81}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}} | {2595367/proyecto_INICIO, 2595367/proyecto_PROCESO, 2595367/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302600588 | Proyecto de inversión | 6907490.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6907490.13, modificado:6902424.47}} | Edificio C construcción Sede Tiríndaro en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán con C.C.T. 16EIU0004X | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250349 | N | 0 | 0 | 1161 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:25, direccion:Carretera Federal Libre Numero 15 Tramo Morelia - Zamora Tirindaro , Tiríndaro, Zacapu, Michoacán De Ocampo CP. 58731, lon:-101.722967, lat:19.762602}} | 2025-09-10 | 2025-12-26 | 6902424.47 | 6902424.47 | 6902424.47 | 6902424.47 | 6902424.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402616534 | Proyecto de inversión | 1837500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1837500.0, modificado:1835662.5}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRESNOS, ENTRE LAS CALLES CACTUS Y AV. CEDROS DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 2516006004102 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1261.77, meta_modificada:1261.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:18, direccion:calle fresnos , lon:-101.70208, lat:19.784408}} | 2025-11-12 | 2025-12-26 | 1835662.5 | 1835662.5 | 1835662.5 | 1835662.5 | 1835662.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/URB/IR-025-2025, contratista:PCIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:1834562.5, importe_modificado:1834562.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1261.77}} | {2616534/proyecto_INICIO, 2616534/proyecto_PROCESO, 2616534/proyecto_INICIO, 2616534/proyecto_FIN, 2616534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402603605 | Proyecto de inversión | 17287066.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.728706687E7, modificado:1.728706687E7}} | Rehabilitación y Conservación del camino Aguililla -Dos Aguas, segunda etapa, en la Localidad de dos aguas en el Municipio de Aguililla, en el Estado de Michoacán de Ocampo. - 132525 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 132525 | S | 80 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.4, meta_modificada:1.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:78, direccion:Avenida Dos Aguas Pueblo Dos Aguas 60571 DOS AGUAS, AGUILILLA ENTRE Calle Camino que va a Dos Aguas Y Calle Camino que va a Coalcoman Calle Rancho Ganadero Puerto Hondo Camino desde la Localidad de Dos Aguas a Aguililla, el cual e, lon:-102.92537642, lat:18.80432774}} | 2025-02-24 | 2025-12-15 | 17287066.87 | 17287066.87 | 17287066.87 | 17287066.87 | 17287066.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/LPE/FISE-01/2025, contratista:ING. JUAN MANUEL GUERRERO DE LEÓN, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.5998175738E8, importe_modificado:1.5998175738E8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.4}} | {2603605/proyecto_PROCESO, 2603605/proyecto_INICIO, 2603605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402603606 | Proyecto de inversión | 6867369.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6867369.12, modificado:6867369.12}} | Conservación de la Ciclovía: Morelia - Pátzcuaro, tramo: Morelia - Noriega, Municipio de Morelia, Estado de Michoacán. - 133262 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 133262 | S | 1800 | 2155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.5, meta_modificada:10.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Ciclovía Antigua carretera a Pátzcuaro Fraccionamiento Real San Diego 58087 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle Carretera Morelia- Páztcuaro Y Avenida San José del Cerrito Calle Localidad Emiliano Zapata Inicia en el Crucero entre la Car, lon:-101.22536283, lat:19.66481635}} | 2025-03-03 | 2025-12-04 | 6867369.12 | 6867369.12 | 6867369.12 | 6867369.12 | 6867369.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/LPE/FISE-04/2025, contratista:MA. CARMEN LÓPEZ MORENO, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.385947351E7, importe_modificado:1.385947351E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.5}} | {2603606/proyecto_INICIO, 2603606/proyecto_PROCESO, 2603606/proyecto_FIN, 2603606/proyecto_PROCESO, 2603606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402603607 | Proyecto de inversión | 26287680.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.628768037E7, modificado:2.628768037E7}} | Rehabilitación del camino Temazcal - Tzitzio -el Limón de Papatzindán (primera etapa), Localidad Intermunicipal, Municipio Cobertura Municipal. - 133951 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 133951 | S | 700 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:64, direccion:Calle CAMINO TEMAZCAL-TZITZIO Ranchería DEVANADOR DE RIVERA 61350 DEVANADOR DE RIVERA, TZITZIO ENTRE Calle MORELOS Y Calle RANCHERÍA LAS ABEJAS Calle LOCALIDAD LAS TINAJAS La obra, es sobre el camino Temascal- El Limón pasando a u, lon:-100.8284273, lat:19.38549332}} | 2025-02-26 | 2025-11-23 | 26287680.37 | 26287680.37 | 26287680.37 | 26287680.37 | 26287680.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/LPE/FIFL-04/2025, contratista:ING. GILDARDO PADILLA MARTÍNEZ, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:7.765459304E7, importe_modificado:7.765459304E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}} | {2603607/proyecto_PROCESO, 2603607/proyecto_FIN, 2603607/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402603609 | Proyecto de inversión | 34650522.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3.465052252E7, modificado:3.465052252E7}} | Rehabilitación y Conservación del camino Aguililla -Dos Aguas, segunda etapa, en la Localidad de dos aguas en el Municipio de Aguililla, en el Estado de Michoacán de Ocampo. - 121029 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 121029 | S | 25 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.9, meta_modificada:2.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:14, direccion:Calle Localidad La Alberca Pueblo La Alberca 60570 LA ALBERCA, AGUILILLA ENTRE Calle Camino que a dos aguas Y Calle camino que va a los Manguitos Calle Camino que va a la joya Camino desde la Localidad de Dos Aguas a Aguililla, el, lon:-102.87270205, lat:18.76224595}} | 2025-03-21 | 2025-12-26 | 34650522.52 | 34650522.52 | 34650522.52 | 34650522.52 | 34650522.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/LPE/FISE-01/2025, contratista:ING. JUAN MANUEL GUERRERO DE LEÓN, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.5998175738E8, importe_modificado:1.5998175738E8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.9}} | {2603609/proyecto_INICIO, 2603609/proyecto_PROCESO, 2603609/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402603610 | Proyecto de inversión | 108044167.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.0804416799E8, modificado:1.0804416799E8}} | Rehabilitación y Conservación del camino Aguililla -Dos Aguas, segunda etapa, en la Localidad de dos aguas en el Municipio de Aguililla, en el Estado de Michoacán de Ocampo. - 131002 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 131002 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:326, direccion:Calle LOS MANGUITOS Pueblo LOS MANGUITOS 60571 LOS MANGUITOS, AGUILILLA ENTRE Calle CALLE SIN NOMBRE Y Calle CAMINO A LOS MANGUITOS Calle LOS MANGUITOS Camino desde la Localidad de Dos Aguas a Aguililla, el cual es un camino de te, lon:-102.87185919, lat:18.76537826}} | 2025-02-25 | 2025-12-16 | 108044167.99 | 108044167.99 | 108044167.99 | 108044167.99 | 108044167.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/LPE/FISE-01/2025, contratista:ING. JUAN MANUEL GUERRERO DE LEÓN, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.5998175738E8, importe_modificado:1.5998175738E8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2603610/proyecto_PROCESO, 2603610/proyecto_INICIO, 2603610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402616550 | Proyecto de inversión | 122500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122500.0, modificado:121680.51}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NARANJA ENTRE LAS CALLES POMELO Y UVA EN LA COLONIA EL UVAL, DEL MUNICIPIO DE URUAPAN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Uruapan | HAUM-SOPM-42-REVUPE-AD-2025 | S | 138 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE NARANJA ENTRE LAS CALLES POMELO Y UVA EN LA COLONIA EL UVAL, lon:-102.023664, lat:19.401525}} | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 121680.51 | 121680.51 | 121680.51 | 121680.51 | 121680.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-42-REVUPE-AD-2025, contratista:MINDCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:121680.51, importe_modificado:121680.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} | {2616550/proyecto_PROCESO, 2616550/proyecto_INICIO, 2616550/proyecto_PROCESO, 2616550/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La diferencia reportada en lo recaudado es debido a que la obra se contrató por un monto menor y esa diferencia se le reintegrará a la TESOFE, respecto a la fecha de término programada, solo se informó por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán que los recursos debían ejercerse a más tardar el 31 de diciembre de 2025 y no se tuvo acceso a la información del convenio mencionado. , trimestre:1.0, usuario:vicentegarcial, fecha:2026-04-23}} | {obs1: {observación:EL MONTO RECAUDADO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN (ESTATUS), ES DECIR, LA FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADA NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-04-23}, obs2: {observación:EL MONTO RECAUDADO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN (ESTATUS), ES DECIR, LA FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADA NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-04-23}, obs3: {observación:EL MONTO RECAUDADO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN (ESTATUS), ES DECIR, LA FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADA NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-04-23}, obs4: {observación:EL MONTO RECAUDADO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN (ESTATUS), ES DECIR, LA FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADA NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, trimestre:1.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-04-23}}
2026 | 1 | MIC250402609358 | Proyecto de inversión | 1299219.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299219.74, modificado:1299219.74}} | Equipamiento de pozo profundo de agua entubada en la localidad de La Presa Nueva, en el municipio de Villamar, Michoacán. - 125240 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villamar | 125240 | S | 166 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:29, direccion:Camino Carretera Emiliano Zapata - Cotija - La Presa Nueva 0 973 59573 LA PRESA NUEVA, VILLAMAR La perforación donde se desarrollara el equipamiento se encuentra ingresando a la población de La Presa Nueva., lon:-102.58604173, lat:19.9598299}} | 2025-11-11 | 2026-01-20 | 1299219.74 | 1299219.74 | 1299219.74 | 1299219.74 | 1299219.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DPOPM/FAISMUN/IR/004/2025, contratista:SOLUCIONES ECOLÓGICAS EN ENERGÍA Y AGUA, convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN, monto:1299219.74, importe_modificado:1299219.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2609358/proyecto_PROCESO, 2609358/proyecto_INICIO, 2609358/proyecto_PROCESO, 2609358/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402609360 | Proyecto de inversión | 1723642.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1723642.83, modificado:1723642.83}} | Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico, en la calle Cristóbal Colón, entre las calles Hidalgo y Revolución, en la localidad de Villamar, en el municipio de Villamar, Michoacán. - 118419 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villamar | 118419 | S | 1548 | 1430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1105.24, meta_modificada:1105.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:Calle Cristóbal Colón Colonia Centro 59550 VILLAMAR, VILLAMAR ENTRE Calle Revolución Y Calle Hidalgo Calle Allende La calle se encuentra a 180 m del nuevo edificio de seguridad publica y protección civil municipal y a 50 m del gim, lon:-102.59982841, lat:20.01935442}} | 2025-11-03 | 2026-02-02 | 1723642.83 | 1723642.83 | 1723642.83 | 1723642.83 | 1723642.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DPOPM/FAISMUN/IR/005/2025, contratista:DAVID RUBIO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN, monto:1723642.83, importe_modificado:1723642.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1105.24}} | {2609360/proyecto_INICIO, 2609360/proyecto_PROCESO, 2609360/proyecto_INICIO, 2609360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402609366 | Proyecto de inversión | 886102.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:886102.4, modificado:886102.4}} | EQUIPAMIENTO CON LUMINARIAS A BASE DE PANEL SOLAR Y LUZ LED EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE YURÉCUARO, MICHOACÁN. - 122580 | 16 | Michoacán de Ocampo | 106 | Yurécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yurécuaro | 122580 | S | 500 | 438 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Calle PEDRO MORENO Colonia PRIMERO DE MAYO 59254 YURÉCUARO, YURÉCUARO ENTRE Calle RAMON CORONA Y Calle JAIME CARRILLO Calle LUIS DE VELAZCO LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO ENTRE ELLAS LA PRIMERO DE MAYO QUE S, lon:-102.27236313, lat:20.3303159}} | 2025-10-27 | 2025-12-31 | 886102.4 | 886102.4 | 886102.4 | 886102.4 | 886102.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYM/OP/AD/2025/010, contratista:PARLY CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YURECUARO, monto:886102.4, importe_modificado:886102.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2609366/proyecto_PROCESO, 2609366/proyecto_FIN, 2609366/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402609368 | Proyecto de inversión | 667920 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:667920.0, modificado:667920.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE JALAPA, MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN - 117601 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zináparo | 117601 | S | 78 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:554.5, meta_modificada:554.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:3, direccion:Calle sin nombre Rancho jalapa 59460 JALAPA, ZINÁPARO ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre en carretera la piedad-carapan, lon:-102.03070121, lat:20.17180866}} | 2025-10-31 | 2025-12-26 | 667920 | 667920 | 667920 | 667920 | 667920 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DUOP/F-III/AD-08/2025, contratista:CONSTRUCCIONES PENXAMECH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN, monto:667920.0, importe_modificado:667920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:554.5}} | {2609368/proyecto_INICIO, 2609368/proyecto_FIN, 2609368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402609370 | Proyecto de inversión | 933725 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:933725.0, modificado:933725.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA EL ATE EN LA LOCALIDAD DE ZINAPARO MUNICIPIO DE ZINAPARO. - 117344 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zináparo | 117344 | S | 82 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:507.0, meta_modificada:507.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:Calle PASO BLANCO Colonia EL ATE 59460 ZINÁPARO, ZINÁPARO ENTRE Calle EL ATE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EN CALLE EL ATE, lon:-101.99656439, lat:20.1646605}} | 2025-10-31 | 2025-11-28 | 933725 | 933725 | 933725 | 933725 | 933725 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZN/DUOP/F-III/AD-05/2025, contratista:CONSTRUCCIONES PENXAMECH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN, monto:933725.0, importe_modificado:933725.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:507.0}} | {2609370/proyecto_INICIO, 2609370/proyecto_FIN, 2609370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402609371 | Proyecto de inversión | 885326.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:885326.45, modificado:885326.45}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN AVENIDA LOS SAUCES, MUNICIPIO DE ZINAPARO, MICHOACAN. - 117303 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zináparo | 117303 | S | 163 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:Calle los sauces Colonia los sauces 59460 ZINÁPARO, ZINÁPARO ENTRE Calle 24 de febredo Y Calle chavolla Calle sin nombre en avenida los sauces, lon:-101.99124018, lat:20.17721863}} | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 885326.45 | 885326.45 | 885326.45 | 885326.45 | 885326.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZPM/DUOP/F-III/AD-07/2025, contratista:CONSTRUCCIONES PENXAMECH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN, monto:885326.45, importe_modificado:885326.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2609371/proyecto_INICIO, 2609371/proyecto_FIN, 2609371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402609373 | Proyecto de inversión | 875950.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:875950.33, modificado:875950.33}} | REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ZIPAQUIO, MUNICIPIO DE ZINAPARO, MICHOACAN. - 116632 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zináparo | 116632 | S | 102 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:13, direccion:Calle santa barbara Rancho zipaquio 59466 ZIPAQUÍO, ZINÁPARO ENTRE Calle santa barbara Y Calle sin nombre Calle sin nombre por la carretera santa barbara, lon:-102.06582462, lat:20.22002658}} | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 875950.33 | 875950.33 | 875950.33 | 875950.33 | 875950.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DUOP/F-III/AD-10/2025, contratista:CONSTRUCCIONES PENXAMECH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN, monto:875950.33, importe_modificado:875950.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2609373/proyecto_INICIO, 2609373/proyecto_FIN, 2609373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402609374 | Proyecto de inversión | 332971.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:332971.58, modificado:332971.58}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN EL BARRIO LOS SAUCES, MUNICIPIO DE ZINAPARO, MICHOACAN. - 117263 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zináparo | 117263 | S | 95 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:Calle 24 de febrero Colonia los sacuces 59460 ZINÁPARO, ZINÁPARO ENTRE Calle 24 de febrero Y Calle sin nombre Calle sin nombre por la carretera penjamillo zinaparo, lon:-101.99108519, lat:20.17451175}} | 2025-10-27 | 2025-12-05 | 332971.58 | 332971.58 | 332971.58 | 332971.58 | 332971.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DUOP/F-III/AD-03/2025, contratista:CONSTRUCCIONES PENXAMECH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN, monto:994880.15, importe_modificado:994880.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2609374/proyecto_INICIO, 2609374/proyecto_PROCESO, 2609374/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402616978 | Proyecto de inversión | 52500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52500.0, modificado:52447.5}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO), DEL CAMINO A SANGUIJUELAS DEL KM. 0+000 AL KM. 1+240 DE LA LOCALIDAD DE SANGUIJUELAS DEL MUNICIPIO DE CHURINTZIO, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 28 | Churintzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Churintzio | 2516006008304 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:15, direccion:CAM. A SANGUJUELAS, lon:-102.0609, lat:20.11391}} | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 52447.5 | 52447.5 | 52447.5 | 52447.5 | 52447.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162534, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHURINTZIO, monto:52447.5, importe_modificado:52447.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.0}} | {2616978/proyecto_INICIO, 2616978/proyecto_FIN, 2616978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402616980 | Proyecto de inversión | 592500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592500.0, modificado:591907.5}} | CONTINUACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRT. CORTIJO NUEVO ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO Y CONSTITUCION DE LA LOCALIDAD DE CORTIJO VIEJO DEL MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 2516006008504 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:393.39, meta_modificada:393.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:14, direccion:entre calles francisco i madero y constitución, lon:-101.694291, lat:19.799867}} | 2026-01-05 | 2026-02-03 | 591907.5 | 591907.5 | 591907.5 | 591907.5 | 591907.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/URB/AD-028-2025, contratista:EDIFICACIONES Y ARQUITECTURA QUETZAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:591397.5, importe_modificado:591397.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:393.39}} | {2616980/proyecto_INICIO, 2616980/proyecto_PROCESO, 2616980/proyecto_FIN, 2616980/proyecto_PROCESO, 2616980/proyecto_FIN, 2616980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402616983 | Proyecto de inversión | 7500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500.0, modificado:7492.5}} | CONTINUACIÓN DE LA REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO), DE LA CALLE PLAN DE AYALA ETAPA ENTRE LAS CALLES ZAPATA Y MARAVATIO-MORELIA DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Indaparapeo | 2516006008804 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:PLAN DE AYALA, lon:-100.964666, lat:19.791219}} | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161827, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN, monto:7500.0, importe_modificado:7492.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2616983/proyecto_INICIO, 2616983/proyecto_PROCESO, 2616983/proyecto_FIN, 2616983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402616984 | Proyecto de inversión | 32500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:32467.5}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO), DEL CAMINO MICH/PASTOR ORTIZ, DEL CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 2+000 EN LA LOCALIDAD DE PASTOR ORTIZ, DEL MUNICIPIO DE JOSÉ SIXTO VERDUZCO, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 2516006008904 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.85, meta_modificada:92.85}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:PASTOR ORTIZ- EX HACIENDA KM 0+000 AL KM 2+000, lon:-101.61025, lat:20.2849}, geo2: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:PASTOR ORTIZ -EX HACIENDA KM 2+000, lon:-101.631, lat:20.283183}} | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 32467.5 | 32467.5 | 32467.5 | 32467.5 | 32467.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:32500.0, importe_modificado:32467.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.85}} | {2616984/proyecto_INICIO, 2616984/proyecto_FIN, 2616984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402616987 | Proyecto de inversión | 387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:383132.92}} | CONTINUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE SIN NOMBRE "DOMICILIO CONOCIDO" , DEL CADENAMIENTO KM. 0+50 AL KM. 0+90, PARALELA AL CAMINO EL CORREO-LAGUNILLAS, DE LA LOCALIDAD DEL CORREO MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelia | 2516006009204 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:48, direccion:EL CORREO-LAGUNILLAS, lon:-101.41757, lat:19.63168}, geo2: {cve_municipio:53, localidad:48, direccion:EL CORREO-LAGUNILLAS, lon:-101.417382, lat:19.631975}} | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 383132.92 | 383132.92 | 383132.92 | 383132.92 | 383132.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.170-25/OBRACONVENIDA/ADF/2025, contratista:GRUPO FEHUBI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:383132.92, importe_modificado:383132.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2616987/proyecto_INICIO, 2616987/proyecto_FIN, 2616987/proyecto_PROCESO, 2616987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402616992 | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:189810.0}} | CONTINUACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA AV. SAN MIGUEL, DEL CADENAMIENTO KM. 0+045.00 AL KM. 0+156.00, DE LA COLONIA SAN MIGUEL, DEL MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sahuayo | 2516006009704 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:352.9, meta_modificada:352.9}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:AV SAN MIGUEL, lon:-102.693163, lat:20.072673}, geo2: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:AV SAN MIGUEL, lon:-102.69384, lat:20.073451}} | 2026-01-02 | 2026-01-16 | 189810 | 189810 | 189810 | 189810 | 189810 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OP/AD/REVUPE2025/19/2025, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HISA DE LA CIÉNEGA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO, monto:189261.83, importe_modificado:189261.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:352.9}} | {2616992/proyecto_PROCESO, 2616992/proyecto_FIN, 2616992/proyecto_INICIO, 2616992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402616997 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:69930.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MANUEL DOBLADO, ENTRE LAS CALLE JUAN DELGADO Y VENUSTIANO CARRANZA, DEL MUNICIPIO DE URUAPAN. MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Uruapan | HAUM-SOPM-43-REVUPE-ADM-2025 | S | 346 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.54, meta_modificada:108.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO, ENTRE LA CALLE JUAN DELGADO Y LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA COLONIA BARRIO DE SAN MIGUEL, lon:-102.061877, lat:19.426137}} | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 69930 | 69930 | 69930 | 69930 | 69930 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162310, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:69930.0, importe_modificado:69930.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.54}} | {2616997/proyecto_INICIO, 2616997/proyecto_FIN, 2616997/proyecto_PROCESO, 2616997/proyecto_FIN, 2616997/proyecto_INICIO, 2616997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402617538 | Proyecto de inversión | 385000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385000.0, modificado:384999.98}} | Equipamiento para aula de usos múltiples en la Escuela Secundaria Técnica Núm. 100 con C.C.T. 16DST0100I | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250233 | N | 0 | 0 | 1252 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenida Pedregal Num. Ext. 1645 Eduardo Ruíz , Morelia, lon:-101.217358, lat:19.717877}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 384999.98 | 384999.98 | 384999.98 | 384999.98 | 384999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402617552 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2902270.12}} | Equipamiento y mobiliario para proyecto estratégico en la Telesecundaria José Guadalupe Salto con C.C.T. 16ETV0025E | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250266 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:150, direccion:Calle Francisco I. Madero , Teremendo de los Reyes, lon:-101.475456, lat:19.786711}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 2902270.12 | 2902270.12 | 2902270.12 | 2902270.12 | 2902270.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402617555 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:961605.2}} | Equipamiento para 1 laboratorio de ciencias en la Secundaria Técnica Loma del Panteón con C.C.T. 16DST0165S | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250280 | N | 0 | 0 | 174 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 1 de Mayo Lomas del Panteón , Maravatío De Ocampo, lon:-100.420711, lat:19.887001}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 961605.2 | 961605.2 | 961605.2 | 961605.2 | 961605.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402617573 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1787849.4}} | Equipamiento para 1 taller de industria automotriz en la Escuela Secundaria Técnica Núm. 138 con C.C.T. 16DST0138V | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250284 | N | 0 | 0 | 1047 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Zona 99 El Cuitzillo Chico , Tarímbaro, lon:-101.134568, lat:19.779926}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 1787849.4 | 1787849.4 | 1787849.4 | 1787849.4 | 1787849.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402617584 | Proyecto de inversión | 746816.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746816.34, modificado:713739.88}} | Equipamiento para laboratorio de redes y microcontroladores de ingeniería de sistemas computacionales en el Instituto Tecnológico de Zitácuaro con C.C.T. 16DIT0016D | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250232 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Ex-hacienda Manzanillos Num. Ext. 112 , Heróica Zitácuaro, lon:-100.313191, lat:19.439042}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 713739.88 | 713739.88 | 713739.88 | 713739.88 | 713739.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402617588 | Proyecto de inversión | 1678074 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1678074.0, modificado:1673236.28}} | Infraestructura para la Unidad UPN 162 con C.C.T. 16DUP0004H | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250291 | N | 0 | 0 | 2148 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Privada 20 de Noviembre Oriente Num. Ext. 1 20 de Noviembre , Zamora, lon:-102.270431, lat:19.989405}} | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 1673236.28 | 1673236.28 | 1673236.28 | 1673236.28 | 1673236.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402617597 | Proyecto de inversión | 363062 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363062.0, modificado:350308.4}} | Equipamiento para la Unidad UPN 162 con C.C.T. 16DPU0004H | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250292 | N | 0 | 0 | 2148 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Privada 20 de Noviembre Oriente Num. Ext. 1 20 de Noviembre , Zamora, lon:-102.270414, lat:19.989379}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 350308.4 | 350308.4 | 350308.4 | 350308.4 | 350308.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402617601 | Proyecto de inversión | 1070458.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070458.17, modificado:1070128.76}} | mantenimiento institucional en el campus de faro de bucerías con c.c.t. 16eiu0003y | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250306 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:315, direccion:Calle sin Mombre El Faro de Bucerías , El Faro De Bucerías, lon:-103.50515969, lat:18.35294801}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 1070128.76 | 1070128.76 | 1070128.76 | 1070128.76 | 1070128.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402615582 | Proyecto de inversión | 609927.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:609927.03, modificado:608790.24}} | PAVIMENTACION A BASE DE HUELLAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE JAIME NUNO OTE. ENTRE AV. CONSTITUCION SUR Y CALLE MELCHOR OCAMPO - 20112 | 16 | Michoacán de Ocampo | 14 | Coahuayana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coahuayana | 20112 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:51, direccion:Calle JAIME NUNO SN SN Pueblo EL RANCHITO 60800 EL RANCHITO, COAHUAYANA ENTRE Calle FRANCISCO GONZALEZ BOCA NEGRA Y Calle ABASOLO OTE. Avenida CONSTITUCION SUR CONTRA ESQUINA DE CACHA TECHADA, lon:-103.66436248, lat:18.68568813}} | 2025-08-01 | 2025-11-30 | 608790.24 | 608790.24 | 608790.24 | 608790.24 | 608790.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163546, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COAHUYANA MICHOACAN DE OCAMPO, monto:609927.03, importe_modificado:609927.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} | {2615582/proyecto_INICIO, 2615582/proyecto_FIN, 2615582/proyecto_PROCESO, 2615582/proyecto_FIN, 2615582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Confirmar datos reportados., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-04-10}, obs2: {observación:Confirmar datos reportados., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-04-10}, obs3: {observación:Confirmar datos reportados., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-04-10}, obs4: {observación:Confirmar datos reportados., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-04-10}}
2026 | 1 | MIC250402616789 | Proyecto de inversión | 1365000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1365000.0, modificado:1363635.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRT. CORTIJO NUEVO ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO Y CONSTITUCIÓN DE LA LOCALIDAD DE CORTIJO VIEJO DEL MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 2516006006603 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:917.0, meta_modificada:917.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:14, direccion:entre calles francisco i madero y constitución, lon:-101.69408, lat:19.798662}} | 2026-01-05 | 2026-02-03 | 1363635 | 1363635 | 1363635 | 1363635 | 1363635 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/URB/IR-027-2025, contratista:PCIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:1363048.5, importe_modificado:1363048.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:917.0}} | {2616789/proyecto_INICIO, 2616789/proyecto_PROCESO, 2616789/proyecto_FIN, 2616789/proyecto_INICIO, 2616789/proyecto_FIN, 2616789/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402616801 | Proyecto de inversión | 22500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22477.5}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO), DEL CAMINO MICH/TUXPAN DEL CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM 2+500 DE LA LOCALIDAD LA COFRADÍA DE GUADALUPE, DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 98 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 2516006007803 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:9, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA, lon:-100.455891, lat:19.579616}} | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 22477.5 | 22477.5 | 22477.5 | 22477.5 | 22477.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161331, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACAN, monto:22477.5, importe_modificado:22477.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2616801/proyecto_INICIO, 2616801/proyecto_FIN, 2616801/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402617690 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3981470.05}} | CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE GUERRERO ENTRE CALLES MANUEL VILLALONGIN Y PORTAL MORELOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | OP-IV-45-02/2025 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:842.0, meta_modificada:842.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:0, direccion:CALLE GUERRERO, lon:-101.51585, lat:20.0899}} | 2025-12-26 | 2026-03-20 | 3981470.05 | 3981470.05 | 3981470.05 | 3981470.05 | 3981470.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/FPNDOIV/2025-072, contratista:SALVADOR SOSA ALBINO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:3981469.96, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:842.0}} | {2617690/proyecto_INICIO, 2617690/proyecto_FIN, 2617690/proyecto_PROCESO, 2617690/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402609233 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:499867.2}} | REHABILITACION DE BACHEO EN PURUANDIRO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA ACCESOS A SANTA CLARA - 120644 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 120644 | S | 95 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1515.0, meta_modificada:1515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SANTA CLARA - SANTA CLARA 2 50 58520 SANTA CLARA, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CARRETERA DE LOS ACCESOS A LA COMUNIDAD DE SANTA CLARA, lon:-101.42392585, lat:20.18228381}} | 2025-09-23 | 2025-11-27 | 499867.2 | 499867.2 | 499867.2 | 499867.2 | 499867.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161020, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1515.0}} | {2609233/proyecto_INICIO, 2609233/proyecto_FIN, 2609233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-10}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402609234 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:152978.82}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE CALLES TABASCO Y VERACRUZ - 118753 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 118753 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle PRIV. DE TABASCO Colonia LOS ANGELES 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle TABASCO Y Calle VERACRUZ Calle YUCATAN LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CABECERA A UN COSTADO DEL CERRO LOS FLOJOS, lon:-101.52806742, lat:20.0801721}} | 2025-10-10 | 2025-12-04 | 152978.82 | 152978.82 | 152978.82 | 152978.82 | 152978.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161107, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {2609234/proyecto_INICIO, 2609234/proyecto_PROCESO, 2609234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-10}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402609235 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:57420.0}} | REHABILITACION DE CARRETERA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LAS LETRAS, ACCESOS A LAS LETRAS - 118839 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 118839 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2142.0, meta_modificada:2142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, direccion:Carretera libre pavimentada municipal LAS LETRAS - LAS LETRAS 1 800 58520 LAS LETRAS, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REAIZARA EN LOS TRAMOS CARRETEROS DE LOS ACCESOS A LA COMUIDAD DE LAS LETRAS, lon:-101.42905033, lat:20.23131888}} | 2025-09-18 | 2025-10-17 | 57420 | 57420 | 57420 | 57420 | 57420 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160839, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:150000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2142.0}} | {2609235/proyecto_INICIO, 2609235/proyecto_FIN, 2609235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-08}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302600598 | Proyecto de inversión | 2041136 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2041136.0, modificado:2039890.01}} | rehabilitación general del plantel upn 163 uruapan con c.c.t. 16dup0006f | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250350 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Emiliano Zapata San Juan Evangelista, Uruapan Uruapan Michoacán de Ocampo CP. 60060, lon:-102.031161, lat:19.432113}} | 2025-09-10 | 2025-12-26 | 2039890.01 | 2039890.01 | 2039890.01 | 2039890.01 | 2039890.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302601617 | Proyecto de inversión | 25698000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5698E7, modificado:2.415324885E7}} | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO, EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN 2025 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Morelia | NUC 163 - 25 F116325 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.0, meta_modificada:732.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE FRAMBOYAN, lon:-101.207859, lat:19.70921}} | 2025-08-18 | 2025-12-31 | 24153248.85 | 24153248.85 | 24153248.85 | 24153248.85 | 24153248.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.163-25/OBRACONVENIDA/ADF-EXCEP/2025, contratista:GRUPO PRIEGUZ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:2.415324885E7, importe_modificado:2.415324885E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:732.0}} | {2601617/proyecto_INICIO, 2601617/proyecto_PROCESO, 2601617/proyecto_FIN, 2601617/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402609263 | Proyecto de inversión | 9239.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:9239.38, modificado:9239.38}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DE TACAMBARO, LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TECARIO, EN LA ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS - 135229 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 135229 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:96, direccion:Ranchería SAN RAFAEL TECARIO 61677 SAN RAFAEL TECARIO (EL POBLADO), TACÁMBARO ENTRE Ninguno CAMINO A CUTZARONDIRO Y Calle FRANCISCO J MUJICA Calle MELCHOR OCAMPO PONIENTE POR LA PRESA DE CUTZARONDIRO ENTRE LA CALLE FRANCISCO J MUJ, lon:-101.50660628, lat:19.21042712}} | 2025-12-15 | 2025-12-20 | 9239.38 | 9239.38 | 9239.38 | 9239.38 | 9239.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/DRE-04/AD-08/25A, contratista:CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO MICHOACAN, monto:9239.38, importe_modificado:9239.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2609263/proyecto_PROCESO, 2609263/proyecto_FIN, 2609263/proyecto_PROCESO, 2609263/proyecto_INICIO, 2609263/proyecto_PROCESO, 2609263/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402609266 | Proyecto de inversión | 1911564 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1911564.0, modificado:1906564.0}} | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE POZO PANTEÓN, EN SANTIAGO TANGAMANDAPIO, MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, MICHOACÁN. - 120144 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 120144 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Calle CERRADA JUAREZ 59920 SANTIAGO TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO BAJANDO POR CERRADA JUAREZ, ANTES DE LLEGAR AL PANTEON MUNICIPAL POR EL CAMINO DE TERRACERIA QUE BAJA A MANO IZQUIERDA, lon:-102.43122823, lat:19.96125415}} | 2025-10-13 | 2025-11-27 | 1906564 | 1906564 | 1906564 | 1906564 | 1906564 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FAIS2025(BO)/4/IR/2025, contratista:ANDREA ARROYO NIÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:1906564.0, importe_modificado:1906564.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2609266/proyecto_INICIO, 2609266/proyecto_PROCESO, 2609266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302599962 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:259999.99}} | Equipamiento del laboratorio de topografía de la Facultad de Ingeniería Civil (drones y RKT) en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con C.C.T. 16MSU0014T | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250254 | N | 0 | 0 | 41274 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Morelia Morelia Michoacán De Ocampo, lon:-101.202428, lat:19.689753}} | 2025-06-25 | 2025-07-24 | 259999.99 | 259999.99 | 259999.99 | 259999.99 | 259999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302601242 | Proyecto de inversión | 787623.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787623.95, modificado:787414.38}} | Trabajos de mantenimiento en la Escuela Preparatoria Lic. Eduardo Ruíz de la UMSNH con C.C.T. 16UBH0020S | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250243 | N | 0 | 0 | 1272 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Avenida Lazaro Cardenas Num. Ext. 921 , Uruapan Uruapan Michoacán de Ocampo, lon:-102.04756, lat:19.416072}} | 2025-08-01 | 2025-10-29 | 787414.38 | 787414.38 | 787414.38 | 787414.38 | 787414.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402609101 | Proyecto de inversión | 1390048.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:1390048.39, modificado:1387651.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE MANUEL ROMERO RUBIO - 125500 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 125500 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.0, meta_modificada:684.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle MANUEL ROMERO RUBIO Colonia JOSÉ MARÍA MORELOS 58148 MORELIA, MORELIA ENTRE Avenida CONSTITUYENTES DE 1857 Y Calle JOSÉ DEL RÍO Calle RAFAEL MARÍA VILLAGRÁN LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MANUEL ROMERO , lon:-101.2171058, lat:19.71581632}} | 2025-11-17 | 2025-12-31 | 1387651.38 | 1387651.38 | 1387651.38 | 1387651.38 | 1387651.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.168-25/FIII/ADM/2025, contratista:ELIANTA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1387651.38, importe_modificado:1387651.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:684.0}} | {2609101/proyecto_INICIO, 2609101/proyecto_PROCESO, 2609101/proyecto_INICIO, 2609101/proyecto_PROCESO, 2609101/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402609102 | Proyecto de inversión | 7999990.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7999990.56, modificado:7998570.37}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. BICENTENARIO, COMPLEJO MULTIDEPORTIVO BICENTENARIO - 130677 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 130677 | S | 1100 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3663.0, meta_modificada:3663.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenida MIGUEL HIDALGO Colonia BICENTENARIO 58118 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle REAL DEL ORO Y Calle RAMÓN DUARTE Avenida CONOCIDA LA OBRA REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN COMPLEJO MULTIDEPORTIVO BICENTENARIO SE , lon:-101.1877309, lat:19.73062745}} | 2025-11-17 | 2025-12-31 | 7998570.37 | 7998570.37 | 7998570.37 | 7998570.37 | 7998570.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.44-25/FIII/ADM-EXCEP/2025, contratista:OBRAS Y ESTRUCTURAS ORBITA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:7998570.38, importe_modificado:7998570.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3663.0}} | {2609102/proyecto_PROCESO, 2609102/proyecto_INICIO, 2609102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302601363 | Proyecto de inversión | 46000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.6E7, modificado:4.598411899E7}} | CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES ESPECIALIZADAS EN SEGURIDAD Y FUNCIONALES PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA C-4 Y PROTECCIÓN LEGAL DE DERECHOS CIUDADANOS. | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Morelia | NUC 159-25 F115925 | N | 0 | 0 | 1570 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6890.0, meta_modificada:6890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:calle eduardo ruiz, lon:-101.19636, lat:19.705851}} | 2025-08-18 | 2025-12-31 | 45984118.99 | 45984118.99 | 45984118.99 | 45984118.99 | 45984118.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.159-25/FIV/ADM-EXCEP/2025, contratista:DESARROLLADORA INTEGRAL DE PROYECTOS CONSTRUCTIVOS MLMX S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:4.598411899E7, importe_modificado:4.598411899E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6890.0}} | {2601363/proyecto_INICIO, 2601363/proyecto_FIN, 2601363/proyecto_PROCESO, 2601363/proyecto_FIN, 2601363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402609138 | Proyecto de inversión | 359246.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:359246.2, modificado:337543.5}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL SALTO A LA LOCALIDAD DE LAS TROJAS, MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACÁN. - 129107 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 129107 | S | 105 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:889.84, meta_modificada:889.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:32, direccion:Camino / Brecha DESVIACIÓN DE SAN JOSÉ DEL SALTO - LAS TROJAS (LAS TROJES) 3 650 61755 LAS TROJAS (LAS TROJES), NUEVO URECHO SALIENDO DE LA DESVIACIÓN DE SAN JOSÉ DEL SALTO, HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LAS TROJAS., lon:-101.82642539, lat:19.09590703}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 337543.5 | 337543.5 | 337543.5 | 337543.5 | 337543.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162993, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:921224.88, importe_modificado:899521.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:889.84}} | {2609138/proyecto_INICIO, 2609138/proyecto_PROCESO, 2609138/proyecto_FIN, 2609138/proyecto_INICIO, 2609138/proyecto_PROCESO, 2609138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302600483 | Proyecto de inversión | 2041136 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2041136.0, modificado:2037631.31}} | Barda perimetral en la UNIDAD UPN NÚM. 164 con C.C.T. 16DUP0005G | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250293 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:346.99, meta_modificada:346.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Benito Juárez, Heróica Zitácuaro Zitácuaro Michoacán de Ocampo CP. 61517, lon:-100.340676, lat:19.454945}} | 2025-09-20 | 2025-10-17 | 2037631.31 | 2037631.31 | 2037631.31 | 2037631.31 | 2037631.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:346.99}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302600489 | Proyecto de inversión | 4978775.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4978775.61, modificado:4975987.32}} | Creación de una unidad taller tipo pesado de 4 entre ejes 12x24 metros en el Instituto Tecnológico de La Piedad con C.C.T. 16DIT0015E | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250347 | N | 0 | 0 | 1120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Avenida Tecnologico Num. Ext. 2000 Jardines del Cerro Grande, La Piedad de Cabadas La Piedad Michoacán de Ocampo CP. 59379, lon:-102.04137, lat:20.366032}} | 2025-09-10 | 2025-12-12 | 4975987.32 | 4975987.32 | 4975987.32 | 4975987.32 | 4975987.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402604094 | Acción | 7199957.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7199957.41, modificado:7171628.35}} | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos - 6168 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 6168-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2025-01-21 | 2025-12-31 | 7171628.35 | 7171628.35 | 7171628.35 | 7171628.35 | 7171628.35 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CADPE-EM-LPE-152/2024-1, contratista:DANIEL PINEDA PINEDA, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:7199957.41, importe_modificado:7199957.41}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:10.0}} | {2604094/proyecto_INICIO, 2604094/proyecto_PROCESO, 2604094/proyecto_FIN, 2604094/proyecto_PROCESO, 2604094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402609167 | Proyecto de inversión | 796576.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:796576.32, modificado:796576.32}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EPEJAN EN CAMINO A CERRO PRIETO SEGUNDA ETAPA. - 124009 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 124009 | S | 2456 | 2549 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2332.92, meta_modificada:2332.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:19, direccion:Calle NACIONAL Pueblo SAN MIGUEL EPEJAN 58580 SAN MIGUEL EPEJAN, PANINDÍCUARO ENTRE Calle HIDALGO Y Calle ITURBIDE Calle MELCHOR OCAMPO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO RUMBO AL CERRO PRIETO (CALLE CONOCIDA COMO NACIONAL) SUS COOR, lon:-101.8217532, lat:20.06765728}} | 2025-10-13 | 2025-11-15 | 796576.32 | 796576.32 | 796576.32 | 796576.32 | 796576.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/AD-30/2025, contratista:EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN, monto:796576.32, importe_modificado:796576.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2332.92}} | {2609167/proyecto_INICIO, 2609167/proyecto_FIN, 2609167/proyecto_PROCESO, 2609167/proyecto_FIN, 2609167/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402609174 | Proyecto de inversión | 395168.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:395168.08, modificado:395168.08}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA EN PANINDICUARO EN LA UNIDAD DEPORTIVA. - 126096 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 126096 | S | 1487 | 3487 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:549.86, meta_modificada:549.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo PANINDICUARO 58570 PANINDÍCUARO, PANINDÍCUARO ENTRE Calle ALVARO OBREGON Y Calle JACARANDAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PANINDICUARO, MICHOACAN. , lon:-101.77526368, lat:19.98485539}} | 2025-07-15 | 2025-08-18 | 395168.08 | 395168.08 | 395168.08 | 395168.08 | 395168.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN, monto:395168.08, importe_modificado:395168.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:549.86}} | {2609174/proyecto_FIN, 2609174/proyecto_PROCESO, 2609174/proyecto_INICIO, 2609174/proyecto_PROCESO, 2609174/proyecto_INICIO, 2609174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402609188 | Proyecto de inversión | 745785.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:745785.28, modificado:745785.28}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE LOS ALVARADO (PRIMERA ETAPA) - 124318 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 124318 | S | 2054 | 2784 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.41, meta_modificada:136.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:3, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Ranchería LOS ALVARADOS 58579 LOS ALVARADOS, PANINDÍCUARO ENTRE Calle 10 DE MAYO Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle ERNESTO ZEDILLO LA OBRA DE PERFORACION DEL POZO PROFUNDO SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFI, lon:-101.74519394, lat:20.03599381}} | 2025-10-20 | 2025-11-22 | 745785.28 | 745785.28 | 745785.28 | 745785.28 | 745785.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/AD-31/2025, contratista:HUMBERTO JAVIER HERRERA GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN, monto:745785.28, importe_modificado:745785.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.41}} | {2609188/proyecto_INICIO, 2609188/proyecto_PROCESO, 2609188/proyecto_FIN, 2609188/proyecto_PROCESO, 2609188/proyecto_FIN, 2609188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402609191 | Proyecto de inversión | 496576.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:496576.34, modificado:496576.34}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE RANCHOS DE EPEJAN DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO PRIMERA ETAPA - 124479 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 124479 | S | 1879 | 2456 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:16, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SAN MIGUEL EPEJAN - RANCHOS DE EPEJAN (LA LOMA) 2 750 58580 RANCHOS DE EPEJAN (LA LOMA), PANINDÍCUARO LA UBICACION GEOGRAFICA DEL POZO EN LA LOCALIDAD DE RANCHOS DE EPEJAN ES LA SIGUIENTE: 20 , lon:-101.81453588, lat:20.09163948}} | 2025-10-27 | 2025-11-28 | 496576.34 | 496576.34 | 496576.34 | 496576.34 | 496576.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/AD-32/2025, contratista:HUMBERTO JAVIER HERRERA GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN, monto:496576.34, importe_modificado:496576.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2609191/proyecto_PROCESO, 2609191/proyecto_FIN, 2609191/proyecto_INICIO, 2609191/proyecto_FIN, 2609191/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402609195 | Proyecto de inversión | 246576.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:246576.34, modificado:246576.34}} | CONSTRUCCION DE CARCAMO HIDRAULICO EN PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE EL FRESNO DE LA REFORMA EN EL OJO DE AGUA DE MEXICO PRIMERA ETAPA. - 124090 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 124090 | S | 1054 | 1354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.03, meta_modificada:56.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:24, direccion:Calle BENITO JUAREZ Ranchería EL FRESNO DE LA REFORMA 58574 EL FRESNO DE LA REFORMA, PANINDÍCUARO ENTRE Calle MORELOS Y Calle NIÑOS HEROES Calle NICOLAS BRAVO LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CARCAMO HIDRAULICO SE REALIZARA EN LAS COORD, lon:-101.75955102, lat:19.9533757}} | 2025-10-20 | 2025-11-22 | 246576.34 | 246576.34 | 246576.34 | 246576.34 | 246576.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161226, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN, monto:246576.34, importe_modificado:246576.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.03}} | {2609195/proyecto_INICIO, 2609195/proyecto_FIN, 2609195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302601664 | Proyecto de inversión | 3499768.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3499768.69, modificado:3497556.66}} | CONSERVACIÓN DE TORRE CAMPANARIO Y FACHADAS DEL SAGRARIO METROPOLITANO (TEMPLO DE CAPUCHINAS) PRIMERA ETAPA, CENTRO HISTÓRICO, MORELIA, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Morelia | NUC 160-25 F 116025 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ORTEGA Y MONTAÑES, lon:-101.18906, lat:19.698324}} | 2025-09-22 | 2025-12-20 | 3497556.66 | 3497556.66 | 3497556.66 | 3497556.66 | 3497556.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.160-25/ACMPM/IRF/2025, contratista:MANUEL GARCIA LEMUS, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:4996509.52, importe_modificado:4996509.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1120.0}} | {2601664/proyecto_INICIO, 2601664/proyecto_PROCESO, 2601664/proyecto_INICIO, 2601664/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302599948 | Proyecto de inversión | 4231959.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4231959.27, modificado:4228067.46}} | Reubicación de pozo de agua en el Instituto Tecnológico del Valle de Morelia con C.C.T. 16DIT0001B | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250252 | N | 0 | 0 | 1362 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Morelia Morelia Michoacán De Ocampo, lon:-101.16460759, lat:19.74768178}} | 2025-09-05 | 2025-12-05 | 4228067.46 | 4228067.46 | 4228067.46 | 4228067.46 | 4228067.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302599955 | Proyecto de inversión | 8202381.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8202381.05, modificado:8202314.32}} | Terminación de la construcción de los talleres de la Facultad de Bellas Artes en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con C.C.T. 16MSU0014T | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250253 | N | 0 | 0 | 41274 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:337.5, meta_modificada:337.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Morelia Morelia Michoacán De Ocampo, lon:-101.203126, lat:19.687152}} | 2025-07-16 | 2025-11-12 | 8202314.32 | 8202314.32 | 8202314.32 | 8202314.32 | 8202314.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:337.5}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402608830 | Proyecto de inversión | 109756.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:109756.64, modificado:109756.64}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE MÁRTIRES DE URUAPAN EN LA COLONIA EL POTRERITO. - 130335 | 16 | Michoacán de Ocampo | 11 | Briseñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de BriseÒas | 130335 | S | 21 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle MARITRES DE URUAPAN Pueblo BRISEÑAS 59120 BRISEÑAS DE MATAMOROS, BRISEÑAS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle VIRREY DE MENDOZA Calle 5 D EMAYO LA OBRA SE LOCALIZA A DOS CUADRAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DE LA IGLESIA DEL SEÑ, lon:-102.56383636, lat:20.2744895}} | 2025-09-24 | 2025-10-21 | 109756.64 | 109756.64 | 109756.64 | 109756.64 | 109756.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:00000622/2025, contratista:COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE BRISEÑAS, monto:109756.64, importe_modificado:109756.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2608830/proyecto_INICIO, 2608830/proyecto_FIN, 2608830/proyecto_PROCESO, 2608830/proyecto_FIN, 2608830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402608837 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA (SEGUNDA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE CARÁCUARO MICHOACÁN, EN LA LOCALIDAD LAS ANIMAS - 120638 | 16 | Michoacán de Ocampo | 13 | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Carácuaro | 120638 | S | 1750 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:9178.46, meta_modificada:9178.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:340, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Caracuaro - El Cuitzillo 0 735 61920 LAS ÁNIMAS, CARÁCUARO Se encuentra a 735 metros de la cabecera municipal en la carretera rumbo al Cuitzillo, lon:-101.10866814, lat:19.02301295}} | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM/DOP/AD/013/2025, contratista:BARZAN INGENERIA T CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO CARACUARO, monto:2489756.55, importe_modificado:2489756.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:9178.46}} | {2608837/proyecto_INICIO, 2608837/proyecto_FIN, 2608837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402608841 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:299370.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. LAZARO CARDENAS ENTRE LA AV. CONSTITUCION Y CALLE 24 DE FEBRERO - 123226 | 16 | Michoacán de Ocampo | 14 | Coahuayana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coahuayana | 123226 | S | 2940 | 2946 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Avenida LAZARO CARDENAS Pueblo COAHUAYANA DE HIDALGO 60800 COAHUAYANA DE HIDALGO, COAHUAYANA ENTRE Avenida COSTITUCION SUR Y Calle VASCO DE QUIROGA Y 24 DE FEBRERO Calle MANUEL DOBLADO OTE. AV CONSTITUCION SUR Y CONECTA CON AV. LA, lon:-103.66232993, lat:18.69348259}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 299370 | 299370 | 299370 | 299370 | 299370 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN123226, contratista:SANTIAGO GUZMAN MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COAHUAYANA MICHOACAN DE OCAMPO, monto:300000.0, importe_modificado:299370.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2608841/proyecto_PROCESO, 2608841/proyecto_FIN, 2608841/proyecto_PROCESO, 2608841/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402608843 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:212370.0}} | BACHEO SUPERFICIAL COAHUAYANA DE HIDALGO A SAN VICENTE - 127246 | 16 | Michoacán de Ocampo | 14 | Coahuayana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coahuayana | 127246 | S | 189 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:60, direccion:Carretera libre pavimentada municipal COAHUAYANA DE HIDALGO - SAN VICENTE 4 600 60800 SAN VICENTE, COAHUAYANA LA OBRA INICIA EN LA GLORIETA DE LA PAZ Y TERMINA EN LA GLORIETA DE SAN VICENTE, lon:-103.6884112, lat:18.72676371}} | 2025-11-02 | 2025-12-01 | 212370 | 212370 | 212370 | 212370 | 212370 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163589, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COAHUYANA MICHOACAN DE OCAMPO, monto:200000.0, importe_modificado:212370.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:40.0}} | {2608843/proyecto_INICIO, 2608843/proyecto_FIN, 2608843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402608845 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BELLAS FUENTES, EN COENEO MICHOACÁN - 119849 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 119849 | S | 550 | 554 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.97, meta_modificada:192.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:4, direccion:Calle S/N 58404 BELLAS FUENTES, COENEO LA CALLE QUE DA ACCESO HACIA EL TERRENO DONDE SE VA A REALIZAR LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETETO TAREJERO-COENEO, A LA ALTURA DEL LAGO DE BELLAS FUENTES, ANTES DE LLEGAR A LA CURVA A, lon:-101.6827523, lat:19.82456592}} | 2025-10-15 | 2025-12-30 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/AD-006/2025, contratista:CONSORCIO GZ MICH, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:799513.1, importe_modificado:799513.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.97}} | {2608845/proyecto_INICIO, 2608845/proyecto_PROCESO, 2608845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402608854 | Proyecto de inversión | 2795365.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2795365.8, modificado:2794680.77}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE COTIJA CALLE GUILLERMO PRIETO, COLONIA SAN FELIPE - 134539 | 16 | Michoacán de Ocampo | 19 | Cotija | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cotija | 134539 | S | 104 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle GUILLERMO PRIETO Colonia SAN FELIPE 59940 COTIJA DE LA PAZ, COTIJA ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle DEGOLLADO Calle CLARA M DE VALENCIA AL NORTE LA CALLE NICOLAS BRAVO, lon:-102.70137969, lat:19.80639519}} | 2025-12-01 | 2026-01-31 | 2794680.77 | 2794680.77 | 2794680.77 | 2794680.77 | 2794680.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/COTIJA/DIRO/08/2025, contratista:ALDO GARCIA ARIAS, convocante:MUNICIPIO DE COTIJA, monto:2794680.77, importe_modificado:2794680.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {2608854/proyecto_INICIO, 2608854/proyecto_PROCESO, 2608854/proyecto_INICIO, 2608854/proyecto_PROCESO, 2608854/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402609355 | Proyecto de inversión | 592351.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:592351.99, modificado:591825.13}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRE LAS CALLES VARGAS LLOSA Y VILLAMAR, EN LA COLONIA VILLA DEL SOL, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN. - 122342 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 122342 | S | 40 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.3, meta_modificada:325.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Ignacio Manuel Altamirano Colonia Villa del Sol 60136 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Calle Vargas Llosa Y Calle Villamar El proyecto se ubica justo donde termina la calle Villamar en la parte sur, lon:-102.01536571, lat:19.41379391}} | 2025-11-28 | 2025-12-31 | 591825.13 | 591825.13 | 591825.13 | 591825.13 | 591825.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-30-FAISMUN-AD-2025, contratista:ULISES MORENO DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:591825.13, importe_modificado:591825.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.3}} | {2609355/proyecto_INICIO, 2609355/proyecto_FIN, 2609355/proyecto_INICIO, 2609355/proyecto_PROCESO, 2609355/proyecto_FIN, 2609355/proyecto_PROCESO, 2609355/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402609356 | Proyecto de inversión | 4134823.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4134823.65, modificado:4132317.78}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALZADA BENITO JUÁREZ SEGUNDA ETAPA, ENTRE LA AV. CHIAPAS Y LA CALLE PASEO DE LA CIMA, COLONIA LOMAS DEL VALLE SUR, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN. - 120884 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 120884 | S | 584 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2405.7, meta_modificada:2405.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calzada Benito Juárez Colonia Lomas del Valle Sur 60110 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Avenida Chiapas Y Calle Paseo de la Cima El proyecto se ubica a partir del restaurante Burger King Uruapan, lon:-102.04588067, lat:19.4253829}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 4132317.78 | 4132317.78 | 4132317.78 | 4132317.78 | 4132317.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-23-FAISMUN-IR-2025, contratista:CONSTRUCCIONES FERMPO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:4132317.78, importe_modificado:4132317.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2405.7}} | {2609356/proyecto_FIN, 2609356/proyecto_INICIO, 2609356/proyecto_FIN, 2609356/proyecto_INICIO, 2609356/proyecto_PROCESO, 2609356/proyecto_FIN, 2609356/proyecto_INICIO, 2609356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302600487 | Proyecto de inversión | 3983020.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3983020.49, modificado:3980172.24}} | Unidad multifuncional de talleres y laboratorios para el Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas con C.C.T. 16DIT0014F | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250346 | N | 0 | 0 | 341 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Avenida Melchor Ocampo Num. Ext. 2555 Fideicomiso Primer Sector (unidad 1.9), Ciudad Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas Michoacán de Ocampo CP. 60950, lon:-102.2317, lat:17.973489}} | 2025-09-10 | 2025-12-26 | 3980172.24 | 3980172.24 | 3980172.24 | 3980172.24 | 3980172.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574144 | Proyecto de inversión | 2356000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2356000.0, modificado:2355904.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ACUITZIO, LOCALIDAD ACUITZIO DEL CANJE, COL. CENTRO EN CALLE LATERAL A LA AV. JOSÉ MARÍA MORELOS - 100099 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acuitzio | 100099 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1078.0, meta_modificada:1078.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Lateral de Av. José María Morelos Colonia Centro 58460 ACUITZIO DEL CANJE, ACUITZIO ENTRE Calle Mariano Abasolo Y Avenida Isidoro Huacuz Avenida José María Morelos La vialidad se encuentra al Oriente de la Av. José María Mor, lon:-101.33578773, lat:19.5027297}} | 2025-10-15 | 2025-12-15 | 2355904.8 | 2355904.8 | 2355904.8 | 2355904.8 | 2355904.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/2024-2027/DUOPIA/IR/2025-04, contratista:ENRIQUE RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACUITZIO MICH, monto:2355904.8, importe_modificado:2355904.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1078.0}} | {2574144/proyecto_INICIO, 2574144/proyecto_PROCESO, 2574144/proyecto_FIN, 2574144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574286 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110000.0, modificado:109584.51}} | MANTENIMIENTO DE DE AUDITORIO MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO - 78764 | 16 | Michoacán de Ocampo | 14 | Coahuayana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coahuayana | 78764 | S | 2940 | 2946 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Avenida HIDALGO SUR Pueblo COAHUAYANA DE HIDALGO MICH 60800 COAHUAYANA DE HIDALGO, COAHUAYANA ENTRE Calle AQUILES SERDAN Y Calle PINO SUAREZ Avenida COSNTITUYENTES AVENIDA QUE CONDUCE AL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECU, lon:-103.65853729, lat:18.70250697}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 109584.51 | 109584.51 | 109584.51 | 109584.51 | 109584.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158009, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COAHUAYANA MICHOACAN DE OCAMPO , monto:110000.0, importe_modificado:110000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2574286/proyecto_INICIO, 2574286/proyecto_PROCESO, 2574286/proyecto_INICIO, 2574286/proyecto_PROCESO, 2574286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Para confirmar datos reportados., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-04-10}, obs2: {observación:Para confirmar datos reportados., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-04-10}, obs3: {observación:Para confirmar datos reportados., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-04-10}, obs4: {observación:Para confirmar datos reportados., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-04-10}}
2026 | 1 | MIC250302574301 | Proyecto de inversión | 1615000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1615000.0, modificado:1613116.93}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN COENEO, EN LA LOCALIDAD DE COENEO DE LA LIBERTAD, EN COLONIA EL ZAPOTE CALLE EL DURAZNO. - 104157 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 104157 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:934.12, meta_modificada:934.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle EL DURAZNO Colonia EL ZAPOTE 58400 COENEO DE LA LIBERTAD, COENEO ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y PARA PODER LLEGAR A LA UBICACIÓN VAMOS EN DIRECCIÓN DE LA ENTRADA DE COENEO HACIA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CALLE MORELOS, A 17, lon:-101.58132515, lat:19.8182411}} | 2025-09-26 | 2025-11-10 | 1613116.93 | 1613116.93 | 1613116.93 | 1613116.93 | 1613116.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/URB/IR-021-2025, contratista:EDIFICACIONES Y ARQUITECTURA QUETZAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:1613116.93, importe_modificado:1613116.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:934.12}} | {2574301/proyecto_INICIO, 2574301/proyecto_FIN, 2574301/proyecto_PROCESO, 2574301/proyecto_FIN, 2574301/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574312 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250000.0, modificado:1247691.31}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN COENEO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE. - 105305 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 105305 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:499.95, meta_modificada:499.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:29, direccion:Calle DIECISEIS DE SEPTIEMBRE 58406 SAN ISIDRO, COENEO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calzada GUADALUPE SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO COENEO HUANIQUEO, LA CALLE 16 DE SEPTIÉMBRE SE ENCUENTRA PASANDO EL ACCESO PRINCIPAL EN Y DE L, lon:-101.56572751, lat:19.84796563}} | 2025-09-22 | 2025-11-20 | 1247691.31 | 1247691.31 | 1247691.31 | 1247691.31 | 1247691.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/IBE/IR-020-2025, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:1247691.31, importe_modificado:1247691.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:499.95}} | {2574312/proyecto_INICIO, 2574312/proyecto_PROCESO, 2574312/proyecto_INICIO, 2574312/proyecto_PROCESO, 2574312/proyecto_FIN, 2574312/proyecto_PROCESO, 2574312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574316 | Proyecto de inversión | 620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:620000.0, modificado:617988.57}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN COENEO, EN LA LOCALIDAD DE COENEO DE LA LIBERTAD, EN LA CALLE LEONA VICARIO. - 104570 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 104570 | S | 200 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.39, meta_modificada:260.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle LEONA VICARIO 58400 COENEO DE LA LIBERTAD, COENEO ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle CORREGIDORA LA CALLE SE ENCUENTRA EXACTAMENTE EN EL CRUCE DE LAS CALLES AV. MORELOS NTE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, PERPENDICULAR AL CRUCE , lon:-101.58223503, lat:19.82932275}} | 2025-09-25 | 2025-11-08 | 617988.57 | 617988.57 | 617988.57 | 617988.57 | 617988.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/URB/AD-022-2025, contratista:EDIFICACIONES Y ARQUITECTURA QUETZAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:617988.57, importe_modificado:617988.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.39}} | {2574316/proyecto_INICIO, 2574316/proyecto_PROCESO, 2574316/proyecto_FIN, 2574316/proyecto_PROCESO, 2574316/proyecto_FIN, 2574316/proyecto_INICIO, 2574316/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574458 | Proyecto de inversión | 110139.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110139.91, modificado:110139.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DEL SABINO DEL MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACÁN - 89517 | 16 | Michoacán de Ocampo | 28 | Churintzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Churintzio | 89517 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:20, direccion:Ninguno S/N Ranchería EL SABINO 59440 EL SABINO, CHURINTZIO SE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL LA PIEDAD-CARAPAN, lon:-102.06772731, lat:20.12250536}} | 2025-09-22 | 2025-12-31 | 110139.91 | 110139.91 | 110139.91 | 110139.91 | 110139.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/DUOP-014/09/2025, contratista:MATUS CONSTRUYE, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHURINTZIO, monto:1211539.01, importe_modificado:1211539.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2574458/proyecto_PROCESO, 2574458/proyecto_INICIO, 2574458/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574462 | Proyecto de inversión | 110139.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110139.91, modificado:110139.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE TORRECILLAS DEL MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACÁN - 97666 | 16 | Michoacán de Ocampo | 28 | Churintzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Churintzio | 97666 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:Calle FRANCISCO I MADERO 60 Ranchería TORRECILLAS 59450 TORRECILLAS, CHURINTZIO SE UBICA A UN COSTADO DEL CAMINO CHANGUITIRO-TORRECILLAS, lon:-102.01374471, lat:20.08661415}} | 2025-09-22 | 2025-12-31 | 110139.91 | 110139.91 | 110139.91 | 110139.91 | 110139.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/DUOP-014/09/2025, contratista:MATUS CONSTRUYE, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHURINTZIO, monto:1211539.01, importe_modificado:1211539.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2574462/proyecto_INICIO, 2574462/proyecto_PROCESO, 2574462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574468 | Proyecto de inversión | 220279.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220279.82, modificado:220279.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACÁN - 91814 | 16 | Michoacán de Ocampo | 28 | Churintzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Churintzio | 91814 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:18, direccion:Calle S/N Ranchería SAN VICENTE 59440 SAN VICENTE (LA LOMA), CHURINTZIO LA PRIMERA CONSTRUCCIÓN SE UBICARÁ POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y LA SEGUNDA A UN COSTADO DE LA ESCUELA DE LA MISMA, lon:-102.12266786, lat:20.2024727}} | 2025-09-22 | 2025-12-31 | 220279.82 | 220279.82 | 220279.82 | 220279.82 | 220279.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/DUOP-014/09/2025, contratista:MATUS CONSTRUYE, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHURINTZIO, monto:1211539.01, importe_modificado:1211539.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2574468/proyecto_INICIO, 2574468/proyecto_PROCESO, 2574468/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574572 | Proyecto de inversión | 476719.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:476719.46, modificado:476719.46}} | REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN ESCOLAR DE ESCUELAS PRIMARIAS EN ERONGARICUARO, EN EL MUNICIPIO DE ERONGARICUARO - 92596 | 16 | Michoacán de Ocampo | 32 | Erongarícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Erongarícuaro | 92596 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.98, meta_modificada:122.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Avenida MARIA LUISA MARTINEZ Pueblo ERONGARICUARO 61630 ERONGARÍCUARO, ERONGARÍCUARO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle NICOLAS BRAVO Calle AGUSTIN DE ITURBIDE LA SUPERVISIÓN SE LOCALIZA A UN LADO DEL CORREO MUNICIPAL, lon:-101.72112615, lat:19.58902211}} | 2025-10-14 | 2025-11-21 | 476719.46 | 476719.46 | 476719.46 | 476719.46 | 476719.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD9/H.ERONGA/12/09/2025, contratista:ORFA DENISSE HERNANDEZ REYNA, convocante:MUNICIPIO DE ERONGARICUARO MICHOACÁN, monto:474616.88, importe_modificado:474616.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.98}} | {2574572/proyecto_INICIO, 2574572/proyecto_PROCESO, 2574572/proyecto_INICIO, 2574572/proyecto_PROCESO, 2574572/proyecto_INICIO, 2574572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574681 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, MUNICIPIO DE HUIRAMBA, LOCALIDAD EL CARMEN, CALLE ENTRONQUE AUTOPISTA MORELIA-PATZCUARO. - 116733 | 16 | Michoacán de Ocampo | 39 | Huiramba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huiramba | 116733 | S | 1600 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.64, meta_modificada:168.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:Calle ENTRONQUE A LA CARRETERA FEDERAL Ranchería EL CARMEN 61640 EL CARMEN, HUIRAMBA ENTRE Calle CARRETERA FEDERAL MORELIA-PATZCUARO Y A UN COSTADO DE LA AUTOPISTA , lon:-101.45872281, lat:19.54084171}} | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-09, contratista:COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA DE MAQUINARIA PESADA NUEVA O USADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIRAMBA, monto:399896.67, importe_modificado:399896.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.64}} | {2574681/proyecto_INICIO, 2574681/proyecto_PROCESO, 2574681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574690 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1900000.0, modificado:1862547.95}} | CONSTRUCCION DE, DEPOSITO ELEVADO PARA AGUA ENTUBADA, CARCAMO DE BOMBEO, LINEA DE CONDUCCION Y RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA HERRADURA MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN. - 89880 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Indaparapeo | 89880 | S | 93 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:54, direccion:Camino CARRETERA MORELIA MARAVATIO - BALNEARIO LA HERRADURA 0 780 58977 LA HERRADURA, INDAPARAPEO EL TANQUE SE UBICARÁ EN EL PREDIO DEL BALNEARIO LA EJIDAL LA HERRADURA, lon:-100.98686817, lat:19.7806007}} | 2025-09-22 | 2025-12-22 | 1862547.95 | 1862547.95 | 1862547.95 | 1862547.95 | 1862547.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM-DOP-I.R.-05-2025, contratista:JOSE MANUEL CALDELAS GUIZAR, convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN, monto:1899365.63, importe_modificado:1862547.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2574690/proyecto_INICIO, 2574690/proyecto_PROCESO, 2574690/proyecto_INICIO, 2574690/proyecto_PROCESO, 2574690/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574830 | Proyecto de inversión | 1549911.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1549911.57, modificado:1547150.64}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. PROFR. JESÚS ROMERO FLORES, CIRCUITO EDUCADORES MEXICANOS - 74462 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 74462 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3312.0, meta_modificada:3312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Circuito EDUCADORES MEXICANOS Colonia PROFESOR. JESÚS ROMERO FLORES 58128 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle PROFESOR TADEO DE LA GARZA Y Calle TRABAJADORES DE TELECOMUNICACIONES Calle SANTIAGO DE LA HOZ LA OBRA REHABILITACIÓN DE PAVIME, lon:-101.1740316, lat:19.72463328}} | 2025-09-08 | 2025-11-06 | 1547150.64 | 1547150.64 | 1547150.64 | 1547150.64 | 1547150.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.142-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:DOS TRES ESTUDIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1547150.65, importe_modificado:1547150.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3312.0}} | {2574830/proyecto_INICIO, 2574830/proyecto_PROCESO, 2574830/proyecto_INICIO, 2574830/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574834 | Proyecto de inversión | 641266.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:641266.39, modificado:640467.09}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. REFORMA, CALLE SITIO DE GUADALAJARA A CALLE TOMA DE GUADALAJARA - 76596 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 76596 | S | 264 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle SITIO DE GUADALAJARA Colonia REFORMA 58147 MORELIA, MORELIA ENTRE Avenida GUERRA DE LOS TRES AÑOS Y Avenida BATALLA DE ZAPOTLANEJO Calle TOMA DE GUADALAJARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COLONIA REFORMA SE , lon:-101.24198113, lat:19.7071269}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 640467.09 | 640467.09 | 640467.09 | 640467.09 | 640467.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.107-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES NELTA, S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:640467.09, importe_modificado:640467.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {2574834/proyecto_PROCESO, 2574834/proyecto_INICIO, 2574834/proyecto_FIN, 2574834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574837 | Proyecto de inversión | 1799843.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1799843.45, modificado:1796922.52}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. ANDANA LA HUERTA, AVENIDA LA CAMELINA - 75024 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 75024 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2574.0, meta_modificada:2574.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenida LA CAMELINA Colonia ANDANA LA HUERTA 58087 MORELIA, MORELIA ENTRE Privada CAMELINA BLANCA Y Avenida SAN JOSÉ DEL CERRITO Privada MISIÓN DE SAN DIEGO LA OBRA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA , lon:-101.21804201, lat:19.66669035}} | 2025-08-25 | 2025-10-23 | 1796922.52 | 1796922.52 | 1796922.52 | 1796922.52 | 1796922.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.128-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:INGENIEROS Y ASOCIADOS ALVHER S.A DE .C.V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1796922.52, importe_modificado:1796922.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2574.0}} | {2574837/proyecto_INICIO, 2574837/proyecto_PROCESO, 2574837/proyecto_INICIO, 2574837/proyecto_PROCESO, 2574837/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574841 | Proyecto de inversión | 5091604.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5091604.45, modificado:6090554.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. AMPL. GERTRUDIS SÁNCHEZ, CALLE TULIPANES - 75190 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 75190 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5760.0, meta_modificada:5760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle TULIPANES Colonia AMPL. GERTRUDIS SÁNCHEZ 58116 MORELIA, MORELIA ENTRE Avenida GERTRUDIS SÁNCHEZ Y Calle 28 DE FEBRERO Calle LAS VIOLETAS LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE TULIPANES SE ENCUENTRA 2.7 KI, lon:-101.20832652, lat:19.73982072}} | 2025-08-22 | 2025-11-19 | 6090554.09 | 6090554.09 | 6090554.09 | 6090554.09 | 6090554.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-120-25/FIII/ADM/2025, contratista:ENRIQUE RODRIGUEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:6091942.66, importe_modificado:6091942.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5760.0}} | {2574841/proyecto_INICIO, 2574841/proyecto_PROCESO, 2574841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574853 | Proyecto de inversión | 1648446.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1648446.66, modificado:1933741.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, CALLE EXPROPIACIÓN PETROLERA - 100053 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 100053 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle EXPROPIACIÓN PETROLERA Colonia VICENTE LOMBARDO TOLEDANO 58227 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Calle PRIMERO DE MAYO LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA CALLE , lon:-101.14348665, lat:19.71495443}} | 2025-09-22 | 2025-11-05 | 1933741.37 | 1933741.37 | 1933741.37 | 1933741.37 | 1933741.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-146-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:BALLACK CONSTRUCTION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1933741.85, importe_modificado:1933741.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2080.0}} | {2574853/proyecto_INICIO, 2574853/proyecto_PROCESO, 2574853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574857 | Proyecto de inversión | 1199203.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1199203.2, modificado:1198894.79}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. GERTRUDIS SÁNCHEZ, AVENIDA GERTRUDIS SÁNCHEZ - 101545 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 101545 | S | 88 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:707.0, meta_modificada:707.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenida GERTRUDIS SÁNCHEZ Colonia GERTRUDIS SÁNCHEZ 58116 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle CAMINO REAL Calle LAURELES LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA GERTRUDIS SÁNCHEZ EN LA COLONIA GER, lon:-101.20700251, lat:19.74147254}} | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 1198894.79 | 1198894.79 | 1198894.79 | 1198894.79 | 1198894.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.153-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1198894.79, importe_modificado:1198894.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:707.0}} | {2574857/proyecto_INICIO, 2574857/proyecto_PROCESO, 2574857/proyecto_INICIO, 2574857/proyecto_FIN, 2574857/proyecto_PROCESO, 2574857/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574860 | Proyecto de inversión | 3299570.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:3299570.96, modificado:3297235.71}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. GERTRUDIS SÁNCHEZ, AVENIDA GERTRUDIS SÁNCHEZ - 73693 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 73693 | S | 139 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4404.0, meta_modificada:4404.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenida GERTRUDIS SÁNCHEZ Colonia GERTRUDIS SÁNCHEZ 58116 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y Calle JOSÉ MARÍA MORELOS Calle SAN ANTONIO LA OBRA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN AVENIDA GERTRUDIS SÁNCHEZ DE L, lon:-101.21354221, lat:19.74308523}} | 2025-08-20 | 2025-10-10 | 3297235.71 | 3297235.71 | 3297235.71 | 3297235.71 | 3297235.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.122-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:ALEJANDRO GARCIA GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:3297235.72, importe_modificado:3297235.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4404.0}} | {2574860/proyecto_INICIO, 2574860/proyecto_PROCESO, 2574860/proyecto_INICIO, 2574860/proyecto_PROCESO, 2574860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574864 | Proyecto de inversión | 3561460.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:3561460.19, modificado:3555244.98}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. UNIVERSO, CARRETERA MORELIA-CHIQUIMITIO - 87378 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 87378 | S | 94 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1395.0, meta_modificada:1395.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle CARRETERA MORELIA-CHIQUIMITIO Colonia UNIVERSO 58116 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y Calle LINDA VISTA Calle METEORO LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA MORE, lon:-101.21915195, lat:19.75251992}} | 2025-09-22 | 2025-12-05 | 3555244.98 | 3555244.98 | 3555244.98 | 3555244.98 | 3555244.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.51-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES CARESA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:3555245.0, importe_modificado:3555245.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1395.0}} | {2574864/proyecto_INICIO, 2574864/proyecto_PROCESO, 2574864/proyecto_INICIO, 2574864/proyecto_PROCESO, 2574864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574867 | Proyecto de inversión | 699702.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699702.31, modificado:696899.27}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. CAYETANO ANDRADE - 95364 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 95364 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle FÉLIX M. MARTÍNEZ Colonia CAYETANO ANDRADE 58097 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle JOSÉ BARRERA CARREÓN Y Peatonal A UN COSTADO DE LA BARRANCA Calle LUIS GONZÁLEZ DE ALBA LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO SE ENCUENTRA E, lon:-101.19274492, lat:19.66920371}} | 2025-09-17 | 2025-10-16 | 696899.27 | 696899.27 | 696899.27 | 696899.27 | 696899.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.94-25/FIII/ADM/2025, contratista:CONSTRUCCIONES ARCSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:696899.27, importe_modificado:696899.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:193.0}} | {2574867/proyecto_INICIO, 2574867/proyecto_PROCESO, 2574867/proyecto_INICIO, 2574867/proyecto_PROCESO, 2574867/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574868 | Proyecto de inversión | 7330148.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:7330148.84, modificado:7327636.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. TRES DE AGOSTO, CALLE ALASKA - 95652 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 95652 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3454.0, meta_modificada:3454.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle ALASKA Colonia TRES DE AGOSTO 58128 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle PALESTINA Y Calle INGLATERRA Calle SURINAM LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA ENLA CALLE ALASKA, COL TRES DE AGOSTO, TAMBIÉN IDENTIFICADA COMO 3 DE AGOSTO C, lon:-101.16931922, lat:19.73453802}} | 2025-09-18 | 2025-12-31 | 7327636.37 | 7327636.37 | 7327636.37 | 7327636.37 | 7327636.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.158-25/FIII/IRM/2025, contratista:OBRAS Y ESTRUCTURAS ORBITA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:7327636.38, importe_modificado:7327636.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3454.0}} | {2574868/proyecto_INICIO, 2574868/proyecto_PROCESO, 2574868/proyecto_FIN, 2574868/proyecto_INICIO, 2574868/proyecto_PROCESO, 2574868/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574873 | Proyecto de inversión | 3499785.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:3499785.73, modificado:3474154.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. LUIS CORDOBA REYES, CALLE LOMA HONDUREÑA - 56874 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 56874 | S | 64 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1441.0, meta_modificada:1441.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle LOMA HONDUREÑA Colonia LUIS CORDOBA REYES 58116 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle LOMA ARGENTINA Y Calle LOMA COLOMBIANA Calle LOMA GUATEMALTECA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LOMA HONDUREÑA DE LA COLONIA LUIS CORDOBA REYES TAM, lon:-101.21099632, lat:19.75739021}} | 2025-07-07 | 2025-10-04 | 3474154.2 | 3474154.2 | 3474154.2 | 3474154.2 | 3474154.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.49-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:PCIM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:3490557.69, importe_modificado:3490557.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1441.0}} | {2574873/proyecto_INICIO, 2574873/proyecto_PROCESO, 2574873/proyecto_INICIO, 2574873/proyecto_PROCESO, 2574873/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574877 | Proyecto de inversión | 1449943.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1449943.87, modificado:1448405.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. LOMAS DE TORREÓN, CALLE SAN MATEO - 88052 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 88052 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1770.0, meta_modificada:1770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle SAN MATEO Colonia LOMAS DE TORREÓN 58116 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle LAS PALOMAS Y Calle CONOCIDA Calle CONOCIDA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE SAN MATEO TAMBIÉN CONOCIDA COMO CALLE PEMEX ENTRE LA , lon:-101.22161187, lat:19.74751424}} | 2025-09-08 | 2025-10-22 | 1448405.48 | 1448405.48 | 1448405.48 | 1448405.48 | 1448405.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-145-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:INFRAESTRUCTURA MONARCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1448405.48, importe_modificado:1448405.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1770.0}} | {2574877/proyecto_INICIO, 2574877/proyecto_PROCESO, 2574877/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574880 | Proyecto de inversión | 812366.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:812366.79, modificado:812158.22}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, CALLE FRANCISCO MATOS CORONADO - 77825 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 77825 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO MATOS CORONADO Colonia VICENTE LOMBARDO TOLEDANO 58227 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle MARCOS MORIANA Y ZAFRILLA Y Calle FRANCISCO J. MÚGICA Calle 27 DE SEPTIEMBRE LA OBRA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COL. VICENTE LOMBARDO, lon:-101.15235479, lat:19.71552181}} | 2025-08-25 | 2025-09-23 | 812158.22 | 812158.22 | 812158.22 | 812158.22 | 812158.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.99-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:NOE EMILIO FLORES CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:812158.22, importe_modificado:812158.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:43.0}} | {2574880/proyecto_FIN, 2574880/proyecto_PROCESO, 2574880/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574883 | Proyecto de inversión | 598028.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:598028.71, modificado:591433.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. FRANCISCO XAVIER CLAVIJERO, ESC. PREESCOLAR ANIBAL NORBERTO PONCE - 61824 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Morelia | 61824 | S | 56 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle CHICALOTE 400 Colonia FRANCISCO XAVIER CLAVIJERO 58254 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle GORDOLOBO Y Calle EPAZOTE Calle EPAZOTE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DEL PRESCOLAR ANIVAL NORBERTO PONCE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE CHIC, lon:-101.14318979, lat:19.70013846}} | 2025-07-17 | 2025-09-15 | 591433.03 | 591433.03 | 591433.03 | 591433.03 | 591433.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.60-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:IRERI DANAE BARRERA ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:597332.36, importe_modificado:597332.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.0}} | {2574883/proyecto_INICIO, 2574883/proyecto_PROCESO, 2574883/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574887 | Proyecto de inversión | 899751.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:899751.51, modificado:792914.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. JOSÉ MA. PINO SUÁREZ, CALLE LIC. JESÚS RAMÍREZ MENDOZA - 94990 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 94990 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:426.0, meta_modificada:426.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle LIC. JESÚS RAMÍREZ MENDOZA Colonia JOSÉ MA. PINO SUÁREZ 58217 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle EL PENINSULAR Y Calle GOBERNADOR DE YUCATAN Calle VICEPRESIDENTE PINO SUAREZ LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE LIC. JESÚ, lon:-101.1613146, lat:19.71995359}} | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 792914.65 | 792914.65 | 792914.65 | 792914.65 | 792914.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.166-25/FIII/ADM/2025, contratista:INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A DE C,V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:897988.2, importe_modificado:897988.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:426.0}} | {2574887/proyecto_INICIO, 2574887/proyecto_PROCESO, 2574887/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574893 | Proyecto de inversión | 524963.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:524963.1, modificado:521735.17}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. LOMAS DE TORREON, VALLE DE GARCES - 58610 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 58610 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle VALLE DEL GARCÉS Colonia LOMAS DE TORREON 58116 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle FRANCISCO MARQUEZ Y Calle CHIQUINGARE Calle CONOCIDA LA OBRA SE ENCUENTRA A 2.6 KM DEL PERIFÉRICO PASEO DE LA REPÚBLICA AL SUR, A 1.6 KM DE LA FINC, lon:-101.22004631, lat:19.74714077}} | 2025-07-07 | 2025-08-20 | 521735.17 | 521735.17 | 521735.17 | 521735.17 | 521735.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.82-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:CONSTRUCTORA PATZCUARO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:521737.98, importe_modificado:521737.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:167.0}} | {2574893/proyecto_INICIO, 2574893/proyecto_PROCESO, 2574893/proyecto_INICIO, 2574893/proyecto_PROCESO, 2574893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574897 | Proyecto de inversión | 402263.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:402263.15, modificado:400500.01}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. MUJERES MEXICANAS CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ A COL. LOMAS DE TORREÓN CALLE VALLE LA HACIENDA - 74239 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 74239 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle VALLE LA HACIENDA Colonia MUJERES MEXICANAS 58116 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle MORELIA SANTA MARÍA Y Calle MARIA DE LA LUZ Calle LUIS DONALDO COLOSIO LA OBRA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COL. MUJERES MEXICANAS SE ENCUENTRA ENTRE , lon:-101.21596578, lat:19.75026774}} | 2025-08-21 | 2025-09-19 | 400500.01 | 400500.01 | 400500.01 | 400500.01 | 400500.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.102-25/FIII-CB/ADM/ 2025, contratista:INFRAESTRUCTURA URBANA TEK S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:400500.01, importe_modificado:400500.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2574897/proyecto_PROCESO, 2574897/proyecto_FIN, 2574897/proyecto_INICIO, 2574897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574901 | Proyecto de inversión | 1799096.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1799096.15, modificado:1796499.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. LA QUEMADA, CALLE CERRADA JESÚS CARRANZA Y PRIVADA JUAN B. CEBALLOS - 73506 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 73506 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1533.0, meta_modificada:1533.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Cerrada JESÚS CARRANZA Colonia LA QUEMADA 58146 MORELIA, MORELIA ENTRE Periférico PASEO DE LA REPÚBLICA SECTOR REPÚBLA Y Calle MANUEL ZEPEDA PERAZA Privada SEGUNDA PRIVADA DE MANUEL ZEPEDA PEA LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN, lon:-101.24050616, lat:19.7041429}} | 2025-08-20 | 2025-09-18 | 1796499.9 | 1796499.9 | 1796499.9 | 1796499.9 | 1796499.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.144-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:COES INGENIEROS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1796499.9, importe_modificado:1796499.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1533.0}} | {2574901/proyecto_INICIO, 2574901/proyecto_PROCESO, 2574901/proyecto_INICIO, 2574901/proyecto_PROCESO, 2574901/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302574906 | Proyecto de inversión | 4399714.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:4399714.36, modificado:4789999.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. SAN JOSÉ DEL CERRITO, CALLE FRANCISCO LÓPEZ - 72382 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 72382 | S | 88 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4438.0, meta_modificada:4438.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO LÓPEZ Colonia SAN JOSÉ DEL CERRITO 58341 MORELIA, MORELIA ENTRE Avenida SAN JOSÉ DEL CERRITO Y Calle FRANCISCO LOPEZ Privada PRIV. SAN JOSÉ DEL CERRITO LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE LA CALLE FR, lon:-101.22011131, lat:19.66009054}} | 2025-08-11 | 2025-11-08 | 4789999.7 | 4789999.7 | 4789999.7 | 4789999.7 | 4789999.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.48-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:BALLACK CONSTRUCTION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:4790000.0, importe_modificado:4790000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4438.0}} | {2574906/proyecto_PROCESO, 2574906/proyecto_INICIO, 2574906/proyecto_PROCESO, 2574906/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575119 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1798000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA PIEDAD MICHOACÁN - 113121 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Piedad | 113121 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Calle VARIAS CALLES DE LA PIEDAD Colonia VARIAS COLONIAS DE LA PIEDAD LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD LOS PROYECTOS SE CONSTRUIRÁN EN 25 VIVIENDAS QUE SE UBICAN EN DIFERENTES CALLES Y COLONIAS DE LA PIEDAD, EN LAS CUALES HABITAN C, lon:-102.04057365, lat:20.33495011}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 1798000 | 1798000 | 1798000 | 1798000 | 1798000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163678, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACAN, monto:1798000.0, importe_modificado:1798000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2575119/proyecto_PROCESO, 2575119/proyecto_FIN, 2575119/proyecto_INICIO, 2575119/proyecto_PROCESO, 2575119/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575139 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:105521.05}} | CONSTRUCCIOND DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL SABINO BUENAVISTA - 101804 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 101804 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:43, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO Ranchería EL SABINO BUENAVISTA 58532 SABINO BUENAVISTA, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL JARDIN DE NIÑO DEL SABINO QUE SE ENCUENTRA FRENTE AL QUIOSCO DE LA COMUNIDAD, lon:-101.58719798, lat:20.07801416}} | 2025-11-19 | 2025-12-19 | 105521.05 | 105521.05 | 105521.05 | 105521.05 | 105521.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161021, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:150000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {2575139/proyecto_INICIO, 2575139/proyecto_PROCESO, 2575139/proyecto_INICIO, 2575139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINAD SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-10}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575143 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:220181.99}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PREESCOLAR EN PRUANDIRO LOCALIDAD DE SANGUIJUELAS - 109466 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 109466 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:64, direccion:Ranchería SANGUIJUELAS 58520 SANGUIJUELAS, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL PREESCOLAR QUE SE ENCEUNTRA EN LA SALIDA A LAS CAÑAS AL NORTE DE LA COMUNIDAD, lon:-101.42472918, lat:20.26854227}} | 2025-06-18 | 2025-08-18 | 220181.99 | 220181.99 | 220181.99 | 220181.99 | 220181.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157827, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2575143/proyecto_INICIO, 2575143/proyecto_PROCESO, 2575143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.-41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575149 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:349581.45}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN PEDRO CARANO - 104586 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 104586 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:53, direccion:Ranchería SAN PEDRO CARANO 58516 SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANO), PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL ALUMBRADO PUBLICO QUE SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO POR LA ENTRADA PRINCIPAL POR LA PRESA , lon:-101.51554667, lat:20.12956148}} | 2025-09-18 | 2025-10-20 | 349581.45 | 349581.45 | 349581.45 | 349581.45 | 349581.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-061, contratista:LUIS JOHAN ZENDEJAS ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:349581.45, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}} | {2575149/proyecto_INICIO, 2575149/proyecto_PROCESO, 2575149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575154 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:999842.9}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PANEL SOLAR) EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN NICOLAS - 112375 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 112375 | S | 170 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:52, direccion:Ranchería SAN NICOLAS 58517 SAN NICOLÁS, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL POZO DE LA COMUNIDAD QUE SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA COMUNIDAD POR EL OJO DE AGUA DE SAN NICOLAS, lon:-101.51383325, lat:20.18409953}} | 2025-10-15 | 2025-12-15 | 999842.9 | 999842.9 | 999842.9 | 999842.9 | 999842.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160942, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {2575154/proyecto_INICIO, 2575154/proyecto_FIN, 2575154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575158 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58000.0, modificado:57855.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN LORENZO - 81072 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 81072 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:49, direccion:Ranchería SAN LORENZO 58531 SAN LORENZO, PURUÁNDIRO LA OSE REALIZARA POR LA CARRETERA QUE VA A SANTA TERESA AL ESTE DE LA COMUNIDAD, lon:-101.63751522, lat:19.9909295}} | 2025-03-20 | 2025-04-10 | 57855 | 57855 | 57855 | 57855 | 57855 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160909, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:58000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2575158/proyecto_INICIO, 2575158/proyecto_FIN, 2575158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.41 del 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575163 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:146786.4}} | MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO PURUANDIRO - EL ARMADILLO - 112052 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 112052 | S | 95 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:454.0, meta_modificada:454.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal PURUANDIRO - EL ARMADILLO 6 0 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CARRETERA DE PURUANDIRO AL ARMADILLO, lon:-101.49596925, lat:20.0940469}} | 2025-09-17 | 2025-10-19 | 146786.4 | 146786.4 | 146786.4 | 146786.4 | 146786.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161016, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:150000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:454.0}} | {2575163/proyecto_INICIO, 2575163/proyecto_FIN, 2575163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-10}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575168 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:399965.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN JOSE OTONGUITIRO - 99642 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 99642 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:48, direccion:Ranchería SAN JOSE OTONGUITIRO 58520 SAN JOSÉ OTUNGUITIRO, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD POR LA ENTRADA PRINCIPAL POR LA ESCUELA PRIMARIA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-101.40508548, lat:20.10124524}} | 2025-09-20 | 2025-10-19 | 399965 | 399965 | 399965 | 399965 | 399965 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-059, contratista:CESAR SALVADOR PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:399965.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:57.0}} | {2575168/proyecto_INICIO, 2575168/proyecto_PROCESO, 2575168/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.41 del 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575173 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:119306.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD NUEVO UREN - 103836 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 103836 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:68, direccion:Ranchería NUEVO UREN 58531 NUEVO URÉN, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN LA PLAZA DE LA COMUNIDAD AL REDEROR DEL KIOSCO, lon:-101.64886027, lat:19.99200694}} | 2025-09-25 | 2025-10-17 | 119306 | 119306 | 119306 | 119306 | 119306 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163545, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:150000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2575173/proyecto_INICIO, 2575173/proyecto_FIN, 2575173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.41 del 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575181 | Proyecto de inversión | 1890000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1890000.0, modificado:1854653.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA HACIA EL POZO - 76503 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 76503 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:59, direccion:Ranchería EMILIANO ZAPATA 58520 LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), PURUÁNDIRO LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCEUNTRA A UN COSTA DEL RUEDO DE TOROS Y ES LA CALLE QUE VA HACIA EL POZO, lon:-101.41590794, lat:20.1405593}} | 2025-09-01 | 2025-11-19 | 1854653.58 | 1854653.58 | 1854653.58 | 1854653.58 | 1854653.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-037, contratista:CESAR SALVADOR PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1854653.58, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0}} | {2575181/proyecto_PROCESO, 2575181/proyecto_INICIO, 2575181/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-08}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575187 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1450000.0, modificado:1349348.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL REPARO CALLE NIÑOS HEROES - 77951 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 77951 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:708.0, meta_modificada:708.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:47, direccion:Calle NIÑOS HEROES Ranchería SAN JOSE DEL REPARO 58514 SAN JOSÉ DEL REPARO, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE VA HACIA LA TINAJA DE LACRUZ Y POR LA TIENDA DE MIKE, lon:-101.51956192, lat:20.20538909}} | 2025-09-08 | 2025-11-16 | 1349348.11 | 1349348.11 | 1349348.11 | 1349348.11 | 1349348.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-040, contratista:ALAN MACIEL ARREDONDO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1349948.13, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:708.0}} | {2575187/proyecto_INICIO, 2575187/proyecto_FIN, 2575187/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.41 del 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575191 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:899988.42}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE VILLACHUATO - 57087 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 57087 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:Calle MORELOS Ranchería VILLACHUATO 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle ARISTEO MERCADO Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE RALIZARA EN LA ZONA CENTRO DE LA COMUNIDAD DONDE SE ENCUENTRA LA PARROQUIA DEL SEÑ, lon:-101.63289654, lat:20.15010737}} | 2025-05-26 | 2025-06-24 | 899988.42 | 899988.42 | 899988.42 | 899988.42 | 899988.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-016, contratista:CESAR SALVADOR PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:899988.42, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:102.0}} | {2575191/proyecto_INICIO, 2575191/proyecto_FIN, 2575191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575196 | Proyecto de inversión | 1320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1320000.0, modificado:1320000.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE MARIANO MATAMOROS - 97568 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 97568 | S | 210 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:606.0, meta_modificada:606.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle MATAMOROS Colonia CENTRO 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle MANUEL VILLALONGIN Y Calle ABASOLO Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR DONDE SE ENCEUN, lon:-101.52009966, lat:20.0897058}} | 2025-09-29 | 2025-11-27 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-042, contratista:ARMANDO JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1193768.37, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:606.0}} | {2575196/proyecto_INICIO, 2575196/proyecto_PROCESO, 2575196/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-10}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575200 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140000.0, modificado:139936.55}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN MIGUEL - 102292 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 102292 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:51, direccion:Ranchería SAN MIGUEL 58531 SAN MIGUEL, PURUÁNDIRO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle FRANCISCO VILLA Calle LAZARO CARDENAS LA OBRA SE REALIZARA EN EL ALUMBRADO PUBLICO QUE SE ENCUENTRA POR LA IGLESIA Y PLAZA DE TOROS, lon:-101.64096227, lat:20.04140299}} | 2025-10-15 | 2025-10-31 | 139936.55 | 139936.55 | 139936.55 | 139936.55 | 139936.55 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-069, contratista:LUIS JOHAN ZENDEJAS ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:139936.55, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2575200/proyecto_INICIO, 2575200/proyecto_PROCESO, 2575200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575209 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1386772.91}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE CHAMACUERO FRENTE AL KINDER - 88127 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 88127 | S | 50 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:752.0, meta_modificada:752.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:15, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Ranchería CHAMACUERO 58520 CHAMACUERO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle REVOLUCION Y Calle JUSTO SIERRA Calle EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE FRENTE AL KINDER Y A UN COSTADO DE TANQUE DE AGUA , lon:-101.40240137, lat:20.21046086}} | 2025-09-22 | 2025-11-20 | 1386772.91 | 1386772.91 | 1386772.91 | 1386772.91 | 1386772.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-039, contratista:NICOLAS NARANJO OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1386772.92, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:752.0}} | {2575209/proyecto_FIN, 2575209/proyecto_INICIO, 2575209/proyecto_FIN, 2575209/proyecto_PROCESO, 2575209/proyecto_FIN, 2575209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.41 al 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-08}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575213 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1051199.48}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, AGUA Y DRENAJE EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE JANAMUATO CALLE PRIVADA FRANCISCO I. MADERO - 90731 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 90731 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.0, meta_modificada:666.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO Ranchería JANAMUATO 58533 JANAMUATO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y LA OBRA SEREALIZARA EN LA CALLE QUE ESTA DETRAS DEL CAMPO DE FUTBOL , lon:-101.58662566, lat:20.09839369}} | 2025-10-06 | 2025-12-06 | 1051199.48 | 1051199.48 | 1051199.48 | 1051199.48 | 1051199.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160773, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1200000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:666.0}} | {2575213/proyecto_INICIO, 2575213/proyecto_PROCESO, 2575213/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-08}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575217 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:799491.08}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE GALEANA - 99342 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 99342 | S | 95 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, direccion:Ranchería GALEANA 58532 GALEANA, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS ZONAS POR EL CENTRO PO LA ESCUELA PRIAMRIA POR LA SALIDA A URURUTA Y POR LA SALIDA A PRURUANDIRO, lon:-101.58088527, lat:20.03772164}} | 2025-10-20 | 2025-12-01 | 799491.08 | 799491.08 | 799491.08 | 799491.08 | 799491.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-048, contratista:CESAR SALVADOR PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:799491.08, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:107.0}} | {2575217/proyecto_INICIO, 2575217/proyecto_FIN, 2575217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575224 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:975295.76}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 77758 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 77758 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Pueblo PURUANDIRO 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO LA OBRA SE EJECUTARA EN DISTINTAS COLONIAS Y AGEB DE LA CIUDAD AL NORTE, SUR, ESTE Y OESTE , lon:-101.51320755, lat:20.08974477}} | 2025-08-11 | 2025-09-19 | 975295.76 | 975295.76 | 975295.76 | 975295.76 | 975295.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-032, contratista:CESAR SALVADOR PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:975295.26, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:117.0}} | {2575224/proyecto_INICIO, 2575224/proyecto_PROCESO, 2575224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575318 | Proyecto de inversión | 1472612.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1472612.07, modificado:1470875.72}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTODE MAMPOSTERIA, MUNICIPIO DE TACAMBARO, EN LA LOCALIDAD DE PEDERNALES, COL. PUENTE ALTO, CALLE 30 DE SEPTIEMBRE. - 79475 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 79475 | S | 800 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:66, direccion:Calle 30 de septiembre Colonia Puente Alto 61670 PEDERNALES, TACÁMBARO ENTRE Calle Generalisimo Y Calle Siervo de la Nación EL TANQUE ESTA UBICADO EN LA CALLE 30 DE SEPTIEMBRE Y LAS TOMAS SERAN PARA LA COLONIA PUENTE ALTO, CALLES , lon:-101.46514581, lat:19.15245354}} | 2025-08-18 | 2025-11-21 | 1470875.72 | 1470875.72 | 1470875.72 | 1470875.72 | 1470875.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/AGUA-01/IR-016/25, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS EMIRYA, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO MICHOACAN, monto:1470875.72, importe_modificado:1470875.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:235.0}} | {2575318/proyecto_INICIO, 2575318/proyecto_PROCESO, 2575318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575469 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA HIDROSANITARIA EN ESCUELA CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 204 EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD ZAPATEROS - 81248 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 81248 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:59, direccion:Carretera libre pavimentada estatal tlalpujahua - zapateros 1 89 61062 ZAPATEROS, TLALPUJAHUA la obra se localiza en la localidad de zapateros en el centro de CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 204, , lon:-100.1842433, lat:19.79165444}} | 2025-09-26 | 2025-11-24 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2025/031, contratista:ANTONIO MONROY GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2575469/proyecto_INICIO, 2575469/proyecto_FIN, 2575469/proyecto_PROCESO, 2575469/proyecto_FIN, 2575469/proyecto_PROCESO, 2575469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575517 | Proyecto de inversión | 274818.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:274818.17, modificado:274818.17}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TRAMO DEL 0+000 AL 0+547, DEL CAMINO DE ACCESO A ZARATE, EN EL MPIO DE TURICATO LOCALIDAD ZARATE - 94714 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Turicato | 94714 | S | 162 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4092.0, meta_modificada:4092.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:194, direccion:Camino TURICATO - ZARATE 1 1 61690 ZÁRATE, TURICATO LA OBRA LA PODEMOS ENCONTRAR EN LA LOCALIDAD DE ZARATE EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD , lon:-101.43377483, lat:18.91838509}} | 2025-09-16 | 2025-10-31 | 274818.17 | 274818.17 | 274818.17 | 274818.17 | 274818.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURICATO/OP-URB-AD/2025/035, contratista:GABRIEL BARRIGA SARABIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:274818.17, importe_modificado:274818.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4092.0}} | {2575517/proyecto_INICIO, 2575517/proyecto_PROCESO, 2575517/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575553 | Proyecto de inversión | 3181253.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3181253.61, modificado:3179811.72}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE BOSQUE SAN ANTONIO ENTRE LAS CALLES ANTONIO SOSA PERDOMO Y PROL. BOSQUE SAN MIGUEL, COLONIA BOSQUES DE SAN JAVIER, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN. - 93914 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 93914 | S | 134 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:287.25, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Bosque San Antonio Colonia Bosques de San Javier 60190 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Calle Antonio Sosa Perdomo Y Prolongación Bosque San Miguel Calle Bosque San Francisco El proyecto se ubica a 4 cuadras al norte desde la Esfu 6, lon:-102.03396991, lat:19.37922989}} | 2025-10-17 | 2025-12-31 | 3179811.72 | 3179811.72 | 3179811.72 | 3179811.72 | 3179811.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-22-FAISMUN-IR-2025, contratista:MARÍA DEL CARMEN JIMÉNEZ TALAVERA, convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:3179811.72, importe_modificado:3179811.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.0}} | {2575553/proyecto_INICIO, 2575553/proyecto_PROCESO, 2575553/proyecto_INICIO, 2575553/proyecto_PROCESO, 2575553/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575559 | Proyecto de inversión | 3169297.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3169297.51, modificado:3167498.42}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA URUAPAN - SAN MARCOS EN EL KM 4+200, EN LA LOCALIDAD DE EL VAINILLO EN EL MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN - 68474 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 68474 | S | 2277 | 2115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1043.39, meta_modificada:1163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:515, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Uruapan - San Marcos 4 200 EL VAINILLO, URUAPAN El proyecto se ubica en la curva del km 4+200 de la carretera Uruapan - San Marcos, la única referencia es un taller de reparación de automóvile, lon:-102.01872775, lat:19.3611174}} | 2025-09-22 | 2025-10-20 | 3167498.42 | 3167498.42 | 3167498.42 | 3167498.42 | 3167498.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-12-FAISMUN-IR-2025, contratista:SANLOM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:3167498.42, importe_modificado:3167498.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1163.0}} | {2575559/proyecto_PROCESO, 2575559/proyecto_INICIO, 2575559/proyecto_PROCESO, 2575559/proyecto_INICIO, 2575559/proyecto_FIN, 2575559/proyecto_PROCESO, 2575559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575563 | Proyecto de inversión | 3549907.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3549907.25, modificado:3548530.45}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE FELIPE ÁNGELES, ENTRE LA AV. FRANCISCO J. MÚJICA Y LA AV. RUBÉN JARAMILLO, COLONIA 28 DE OCTUBRE, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN. - 88252 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 88252 | S | 73 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:566.0, meta_modificada:499.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Felipe Ángeles Colonia 28 de Octubre 60010 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Avenida Francisco J. Mújica Y Avenida Rubén Jaramillo El proyecto se ubica a dos cuadras el oeste de la parroquia de la Resurrección, lon:-102.082555, lat:19.427788}} | 2025-10-03 | 2025-12-31 | 3548530.45 | 3548530.45 | 3548530.45 | 3548530.45 | 3548530.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-17-FAISMUN-IR-2025, contratista:ARQUEDRA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:3548530.45, importe_modificado:3548530.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:499.0}} | {2575563/proyecto_PROCESO, 2575563/proyecto_INICIO, 2575563/proyecto_PROCESO, 2575563/proyecto_FIN, 2575563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575569 | Proyecto de inversión | 159352.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159352.82, modificado:158238.45}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE NUEVA ITALIA ENTRE LAS CALLES APATZINGÁN Y LAGO DE TEXCOCO, COLONIA LAGUNA DEL AHOGADO, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN. - 90322 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 90322 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:69.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Nueva Italia Colonia Laguna del Ahogado 60157 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Calle Apatzingán Y Calle Lago de Texcoco La calle Nueva Italia es paralela a la calle Antunez, lon:-102.02464274, lat:19.38543036}} | 2025-11-28 | 2025-12-31 | 158238.45 | 158238.45 | 158238.45 | 158238.45 | 158238.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-40-FAISMUN-AD-2025, contratista:MARÍA DOLORES GARCÍA GARFIAS, convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:158238.45, importe_modificado:158238.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {2575569/proyecto_INICIO, 2575569/proyecto_FIN, 2575569/proyecto_PROCESO, 2575569/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575573 | Proyecto de inversión | 3422515.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3422515.88, modificado:3420501.6}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE YUCATÁN ENTRE LA CALLE MOCTEZUMA Y LA CALLE GUERRERO, COLONIA RAMÓN FARÍAS, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN - 84941 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 84941 | S | 373 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1797.12, meta_modificada:1797.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Yucatán Colonia Ramón Farías 60050 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Calle Moctezuma Y Calle Guerrero En este tramo se encuentra la Capilla del Perpetuo Socorro, lon:-102.05307044, lat:19.42451841}} | 2025-09-22 | 2025-11-20 | 3420501.6 | 3420501.6 | 3420501.6 | 3420501.6 | 3420501.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-13-FAISMUN-IR-2025, contratista:CONSTRUCCIONES TRES TRÉBOLES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:3420501.6, importe_modificado:3420501.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1797.12}} | {2575573/proyecto_INICIO, 2575573/proyecto_PROCESO, 2575573/proyecto_FIN, 2575573/proyecto_INICIO, 2575573/proyecto_PROCESO, 2575573/proyecto_FIN, 2575573/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575579 | Proyecto de inversión | 1393145.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696572.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:696572.66, modificado:696572.66}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE URUAPAN, LOCALIDAD DE URUAPAN, COL. MORELOS DE LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE LAS CALLES OBREGÓN Y AMÉRICAS - 57402 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 57402 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Francisco Villa Colonia Morelos 60050 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Calle Álvaro Obregón Y Calle Las Américas El proyecto se ubica a media cuadra al sur del Mercado San Francisco, lon:-102.05562603, lat:19.41862028}} | 2025-07-28 | 2025-12-31 | 696572.66 | 696572.66 | 696572.66 | 696572.66 | 696572.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-FAISMUN-PRODDER-IR-10-2025, contratista:CONSTRUCCIONES TRES TREBOLES SA DE CV, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:1393145.32, importe_modificado:1393145.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:139.0}} | {2575579/proyecto_INICIO, 2575579/proyecto_PROCESO, 2575579/proyecto_INICIO, 2575579/proyecto_PROCESO, 2575579/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575585 | Proyecto de inversión | 9870502.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9870502.32, modificado:9870502.32}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE LA MARQUESA ENTRE LA CALLE SAN MIGUEL Y LA CALLE SAN PATRICIO, EN EL FRACCIONAMIENTO REAL DE SANTA ROSA, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN MICHOACÁN - 68356 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 68356 | S | 1584 | 1496 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2804.72, meta_modificada:3170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle De la Marquesa Fraccionamiento Real de Santa Rosa 60190 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Calle San Patricio Y Calle San Miguel Sobre esta vialidad se encuentra la Capilla del Señor de la Divina Misericordia, lon:-102.03831391, lat:19.38131088}} | 2025-09-22 | 2025-12-19 | 9870502.32 | 9870502.32 | 9870502.32 | 9870502.32 | 9870502.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-20-FAISMUN-LP-2025, contratista:CONCRETOS Y MATERIALES PROMERAZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:9850130.06, importe_modificado:9870502.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3170.0}} | {2575585/proyecto_INICIO, 2575585/proyecto_PROCESO, 2575585/proyecto_FIN, 2575585/proyecto_PROCESO, 2575585/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575602 | Proyecto de inversión | 607973.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:607973.8, modificado:607973.8}} | Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Sin Nombre, en la localidad de La Palmita, en el municipio de Villamar, Michoacán. - 57964 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villamar | 57964 | S | 133 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:434.29, meta_modificada:434.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:27, direccion:Calle Sin Nombre 59550 LA PALMITA (LA PALMA), VILLAMAR Es la calle de ingreso principal a la localidad, pasa por un lado del campo de futbol y de la primaria., lon:-102.65368566, lat:19.95351323}} | 2025-06-30 | 2025-08-15 | 607973.8 | 607973.8 | 607973.8 | 607973.8 | 607973.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DPOPM/FAISMUN/AD/007/2025, contratista:DAVID RUBIO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN, monto:607973.8, importe_modificado:607973.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:434.29}} | {2575602/proyecto_INICIO, 2575602/proyecto_PROCESO, 2575602/proyecto_FIN, 2575602/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575639 | Proyecto de inversión | 3014799.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3014799.2, modificado:3014799.2}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA EN EL MUNICIPIO DE YURÉCUARO, COL. PRIMERO DE MAYO, ETAPA TRES. - 107470 | 16 | Michoacán de Ocampo | 106 | Yurécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Yurécuaro | 107470 | S | 17766 | 14537 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1340.0, meta_modificada:1340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Calle VÍA ZAMORANA 5 Colonia PRIMERO DE MAYO 59254 YURÉCUARO, YURÉCUARO ENTRE Calle COLON Y Calle LOS REYES Calle LOPEZ MATEOS LA OBRA SE LOCALIZA A 5 METROS HACIA EL NORTE DE LAS ISTALACIONES DE CEDECO , lon:-102.27842006, lat:20.32739504}} | 2025-09-29 | 2025-12-31 | 3014799.2 | 3014799.2 | 3014799.2 | 3014799.2 | 3014799.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYM/OP/IR/2025/009, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YURECUARO, monto:3014799.2, importe_modificado:3014799.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1340.0}} | {2575639/proyecto_INICIO, 2575639/proyecto_PROCESO, 2575639/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402621726 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:607377.74}} | rehabilitación del edificio a, b y c en el plantel niño artillero con c.c.t 16djn2098w | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 0149 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:Circuito Alvaro Obregon Num. Ext. 69 Centro , Queréndaro, lon:-100.885746, lat:19.807314}} | 2025-10-02 | 2025-12-26 | 607377.74 | 607377.74 | 607377.74 | 607377.74 | 607377.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402621752 | Proyecto de inversión | 785000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:785000.0, modificado:660856.42}} | sustitución de escalinata andadores y construcción de rampa de acceso en el plantel jesus romero flores con cct. 16des0044o. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 0158 | N | 0 | 0 | 587 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle Carretera Morelia_salamanca Kilometro 33 Num. Ext. 61 Barrio Alto , Cuitzeo del Porvenir, lon:-101.139417, lat:19.963068}} | 2025-05-19 | 2025-08-16 | 660856.42 | 660856.42 | 660856.42 | 660856.42 | 660856.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402621805 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1346151.17}} | impermeabilización de los edificios g, h, i, j, k y l en el conalep plantel apatzingan con cct 16dpt0008e | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 0160 | N | 0 | 0 | 1113 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle Francisco Primo de Verdad Num. Ext. 235 Miguel Hidalgo , Apatzingán de la Constitución, lon:-102.358998, lat:19.078905}} | 2025-07-09 | 2025-11-08 | 1346151.17 | 1346151.17 | 1346151.17 | 1346151.17 | 1346151.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202543562 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:780000.0, modificado:727822.79}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN CALLES GUADALUPE SALTO, GUILLERMO PRIETO Y AGUSTIN RIVERA - 9707 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 9707 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:332.0, meta_modificada:332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle GUILLERMO PRIETO Colonia CENTRO 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle ALTAMIRANO Y Calle GUADALUPE SALTO Calle AGUSTIN RIVERA LA CALLE DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA EL MERCADO MUNICIPAL EMILIANO ZAPATA A 500 MET, lon:-101.5150056, lat:20.08520833}} | 2025-03-24 | 2025-04-22 | 727822.79 | 727822.79 | 727822.79 | 727822.79 | 727822.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-006, contratista:CESAR BENJAMIN SOLORIO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:727822.79, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:332.0}} | {2543562/proyecto_PROCESO, 2543562/proyecto_INICIO, 2543562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-09}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202530452 | Proyecto de inversión | 902882.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:902882.53, modificado:1299880.5}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. GUADALUPE VICTORIA, ESC. SECUNDARIA TÉCNICA N° 136 - 15917 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Morelia | 15917 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle DEFENSORES MEXICANOS Colonia GUADALUPE VICTORIA 58337 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle BATALLA DEL CASTILLO Y Calle FRANCISCO ARRILLAGA Calle JOSÉ MARÍA VILLAPINTO ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 820 METROS DE LA TIENDA DE AUTOSERV, lon:-101.28923902, lat:19.69340326}} | 2025-05-21 | 2025-07-19 | 1299880.5 | 1299880.5 | 1299880.5 | 1299880.5 | 1299880.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.58-25/FIII/ADM/2025, contratista:DOS 3 ESTUDIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.0}} | {2530452/proyecto_INICIO, 2530452/proyecto_PROCESO, 2530452/proyecto_INICIO, 2530452/proyecto_PROCESO, 2530452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202530458 | Proyecto de inversión | 2349227.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2349227.7, modificado:2346566.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. MIRADOR DEL PONIENTE, CALLE JERUSALÉN - 30684 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 30684 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1233.0, meta_modificada:1233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle JERUSALÉN Colonia MIRADOR DEL PONIENTE 58147 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle MONTE SINAÍ (MIRADOR SINAÍ) Y Calle MIRADOR MORELIA Calle NAZARET LA OBRA SERÁ EN LA CALLE JERUSALEN TAMBIEN CONOCIDA COMO CALLE JERUSALEM EN LA COLO, lon:-101.24555071, lat:19.71082211}} | 2025-06-30 | 2025-09-27 | 2346566.72 | 2346566.72 | 2346566.72 | 2346566.72 | 2346566.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.71-25/FIII/ADM/2025, contratista:GRUPO FEHUBI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:2347982.45, importe_modificado:2347982.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1233.0}} | {2530458/proyecto_INICIO, 2530458/proyecto_PROCESO, 2530458/proyecto_FIN, 2530458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202530465 | Proyecto de inversión | 649302.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649302.83, modificado:648314.9}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELOS, COL. EL ARQUITO, CALLE MIGUEL HIDALGO - 18680 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 18680 | S | 72 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:86, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Colonia EL ARQUITO 58341 MORELOS, MORELIA ENTRE Andador JOSÉ REVUELTAS Y Calle CONOCIDA Calle JOSÉ MARÍA MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.8 KILÓMETROS DE LA UNAM CAMPUS MORELIA AL NORESTE, A 1.4 KILÓMETROS DE , lon:-101.23832676, lat:19.63998422}} | 2025-05-26 | 2025-07-09 | 648314.9 | 648314.9 | 648314.9 | 648314.9 | 648314.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.72-25/FIII/ADM/2025, contratista:PUNTO SOLUCION CONSULTORES S.C., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:648327.9, importe_modificado:648327.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:188.0}} | {2530465/proyecto_INICIO, 2530465/proyecto_PROCESO, 2530465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202530511 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1850000.0, modificado:1818641.68}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE JANAMBO CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 45289 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 45289 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.0, meta_modificada:875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:25, direccion:Calle VENUSTIANO CARRANZA Ranchería JANAMBO 58513 JANAMBO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle LEONA VICARIO Calle HODALGO LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA COMUNIDAD EN LA PRIMER ENTRADA DE, lon:-101.52440555, lat:20.20300447}} | 2025-08-18 | 2025-10-31 | 1818641.68 | 1818641.68 | 1818641.68 | 1818641.68 | 1818641.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-049, contratista:VICTOR HUGO DIAZ REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1818641.68, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:875.0}} | {2530511/proyecto_INICIO, 2530511/proyecto_FIN, 2530511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-08}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202530514 | Proyecto de inversión | 815000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:815000.0, modificado:785837.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA QUEMADA CALLE 30 DE DICIEMBRE - 42411 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 42411 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:36, direccion:Calle 30 DE DICIEMBRE Ranchería LA QUEMADA 58520 LA QUEMADA, PURUÁNDIRO ENTRE Calle RAMAL LA QUEMADA Y LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUES Y DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-101.46708916, lat:20.09336349}} | 2025-04-14 | 2025-05-28 | 785837.63 | 785837.63 | 785837.63 | 785837.63 | 785837.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-010, contratista:JOSE MANUEL LOPEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:799996.6, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:365.0}} | {2530514/proyecto_INICIO, 2530514/proyecto_PROCESO, 2530514/proyecto_INICIO, 2530514/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-08}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202530530 | Proyecto de inversión | 1470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1470000.0, modificado:1450793.22}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL POZO EL LIMON - 34985 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 34985 | S | 170 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1683.46, meta_modificada:1683.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Colonia CONSTITUYENTES 58508 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle VENTURA PUENTE Y Calle TORCASA Calle GENARO VAZQUEZ ROJAS LA OBRA SE REALIZARA DEL POZO DEL LIMON A LA CALLE DONDE SE ENCUENTRA EL CARRIL Y EL V, lon:-101.53126178, lat:20.090758}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 1450793.22 | 1450793.22 | 1450793.22 | 1450793.22 | 1450793.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-030, contratista:ARMANDO JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1450793.22, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1683.46}} | {2530530/proyecto_INICIO, 2530530/proyecto_FIN, 2530530/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-10}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202530537 | Proyecto de inversión | 920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:920000.0, modificado:919927.48}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE BATUECAS CALLE 5 DE MAYO - 43915 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 43915 | S | 75 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:8, direccion:Calle 5 DE MAYO Ranchería BATUECAS 58520 BATUECAS, PURUÁNDIRO ENTRE Calle 23 DE OCTUBRE Y LA CALLE DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA LA CANCHA DEPORTIVA DE BATUECAS , lon:-101.47796107, lat:20.04170394}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 919927.48 | 919927.48 | 919927.48 | 919927.48 | 919927.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-022, contratista:ARMANDO JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:919927.48, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2530537/proyecto_PROCESO, 2530537/proyecto_INICIO, 2530537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.41 del 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-08}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402621567 | Proyecto de inversión | 5736188.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2868094.04, modificado:2868094.04}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:1434047.02, modificado:1434047.02}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS DE FUENTES LOCALES, monto:1434047.03, modificado:1434047.03}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SICUICHO, MUNICIPIO DE LOS REYES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250034 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:26, direccion:MM68+VQ Sicuicho, Michoacán, lon:-102.3334054, lat:19.658923}} | 2025-09-10 | 2025-12-22 | 5736188.09 | 5736188.09 | 5736188.09 | 5736188.09 | 5736188.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2621567/proyecto_PROCESO, 2621567/proyecto_INICIO, 2621567/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402621604 | Proyecto de inversión | 13625158.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5450063.25, modificado:5450063.25}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:3406289.53, modificado:3406289.53}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS DE FUENTES LOCALES, monto:4768805.35, modificado:4768805.35}} | MODERNIZACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE COPANDARO, LOCALIDAD DE COPANDARO DE GALEANA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250045 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, COPANDARO DE GALEANA, MICH., lon:-101.2211912, lat:19.8914072}} | 2025-09-23 | 2025-12-22 | 13625158.13 | 13625158.13 | 13625158.13 | 13625158.13 | 13625158.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2621604/proyecto_INICIO, 2621604/proyecto_PROCESO, 2621604/proyecto_FIN, 2621604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC240302438200 | Proyecto de inversión | 286364 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:286364.0, modificado:286364.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, MUNICIPIO TUXPAN, EN LA PRIMARIA ISAAC ARRIAGA - 329691 | 16 | Michoacán de Ocampo | 98 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 329691 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:233.0, meta_modificada:233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE AV. MORELOS COLONIA TUXPAN CENTRO, 61420 TUXPAN, TUXPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE LOPEZ MATEOS A UNA CUADRA DEL MERCADO MUNICIPAL, lon:-100.46462011, lat:19.56575294}} | 2024-06-03 | 2024-06-15 | 286364 | 286364 | 286364 | 286364 | 286364 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/AD-020/2024, contratista:GISAC GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACÁN, monto:286364.0, importe_modificado:286364.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:233.0}} | {2438200/proyecto_INICIO, 2438200/proyecto_FIN, 2438200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC240302438994 | Proyecto de inversión | 689562.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:689562.58, modificado:689562.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, MUNICIPIO DE TUXPAN, EN LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL, EN LA CALLE AGUA MARINA. - 332497 | 16 | Michoacán de Ocampo | 98 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 332497 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:362.85, meta_modificada:362.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:95, direccion:CALLE AGUA MARINA COLONIA EL PEDREGAL, 61426 COLONIA EL PEDREGAL, TUXPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE REAL DE LA PEÑA, CALLE OBSIDIANA POR LA SALIDA A ZITACUARO A 5 CUADRAS A MANO DERECHA, lon:-100.46049243, lat:19.5519418}} | 2024-06-17 | 2024-08-26 | 689562.58 | 689562.58 | 689562.58 | 689562.58 | 689562.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/AD-021/2024, contratista:JUAN GABRIEL SERNA RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACÁN, monto:689562.58, importe_modificado:689562.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:362.85}} | {2438994/proyecto_INICIO, 2438994/proyecto_FIN, 2438994/proyecto_PROCESO, 2438994/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202540197 | Proyecto de inversión | 54999604.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5.499960493E7, modificado:5.497532001E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE DÍA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES EN MORELIA, LOCALIDAD SANTA MARÍA DE GUIDO, AVENIDA DE LAS MONTAÑAS - 42075 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 42075 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2453.0, meta_modificada:2453.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:495, direccion:Avenida DE LAS MONTAÑAS Colonia AMPLIACIÓN LAS HIGUERAS 58350 MONTAÑA MONARCA (PUNTA ALTOZANO), MORELIA ENTRE Avenida AMALIA SOLÓRZANO DE CÁRDENAS Y Avenida MONTAÑA MONARCA Peatonal VILLA DE JESÚS LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CASA DE D, lon:-101.17079786, lat:19.6586417}} | 2025-06-23 | 2025-12-31 | 54975320.01 | 54975320.01 | 54975320.01 | 54975320.01 | 54975320.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.11-25/FIII/IRM/2025, contratista:PROYECTOS ENERGETICOS ALJO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:5.497532001E7, importe_modificado:5.497532001E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2453.0}} | {2540197/proyecto_INICIO, 2540197/proyecto_PROCESO, 2540197/proyecto_FIN, 2540197/proyecto_PROCESO, 2540197/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC230402314542 | Proyecto de inversión | 1175028.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175028.55, modificado:1175028.55}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA PIEDAD LOCALIDAD LA PIEDAD DE CABADAS ASENTAMIENTO ARROYO DELGADO DE LA CALLE TRES ENTRE LA CALLE CUATRO Y CALLE CEDROS DEL LIBANO - 412774 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Piedad | 412774 | S | 195 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:298.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE TRES COLONIA ARROYO DELGADO, 59375 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE CEDROS DEL LIBANO, CALLE CINCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE TRES ENTRE LA CALLE CUATRO BOCANEGRA Y LA CA, lon:-102.04749965, lat:20.34256465}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 1175028.55 | 1175028.55 | 1175028.55 | 1175028.55 | 1175028.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-COPFIII/08-56/23, contratista:JORGE ANTONIO MARIN GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACAN, monto:1175028.54, importe_modificado:1175028.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2314542/proyecto_INICIO, 2314542/proyecto_PROCESO, 2314542/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202540212 | Proyecto de inversión | 2880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2880000.0, modificado:3883746.64}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE NARCISO MENDOZA - 36146 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 36146 | S | 145 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1387.0, meta_modificada:1387.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle NARCISO MENSOZA Colonia LOS ANGELES 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle SONORA Y Calle AGUAS CALIENTES Calle JALISCO LA CALLE DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 METROS AL SUR DEL PANTEON MUNICIPAL EN EL CAMIN, lon:-101.5240376, lat:20.08060036}} | 2025-09-29 | 2025-12-12 | 3883746.64 | 3883746.64 | 3883746.64 | 3883746.64 | 3883746.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-051, contratista:JORGE SOSA BLAS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:3883746.64, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1387.0}} | {2540212/proyecto_INICIO, 2540212/proyecto_FIN, 2540212/proyecto_PROCESO, 2540212/proyecto_FIN, 2540212/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-10}} | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202540257 | Proyecto de inversión | 383258 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191629.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:191629.0, modificado:190315.59}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE URUAPAN, LOCALIDAD DE URUAPAN, COL. MORELOS DE LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE LAS CALLES OBREGÓN Y AMÉRICAS - 6295 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 6295 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Francisco Villa Colonia Centro 60000 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Avenida Álvaro Obregón Y Calle Morelos A una cuadra de la parroquia de Cristo Rey, lon:-102.05562769, lat:19.41861695}} | 2025-04-30 | 2025-12-31 | 190315.59 | 190315.59 | 190315.59 | 190315.59 | 190315.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-FAISMUN-PRODDER-AD-03-2025, contratista:CONSTRUCCIONES TRES TREBOLES SA DE CV, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:380631.17, importe_modificado:380631.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {2540257/proyecto_INICIO, 2540257/proyecto_PROCESO, 2540257/proyecto_INICIO, 2540257/proyecto_PROCESO, 2540257/proyecto_FIN, 2540257/proyecto_PROCESO, 2540257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202540265 | Proyecto de inversión | 497953.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:497953.21, modificado:894023.21}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE YURÉCUARO, COLONIA CENTRO, CALLE BENITO JUÁREZ. - 21147 | 16 | Michoacán de Ocampo | 106 | Yurécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yurécuaro | 21147 | S | 297 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:508.0, meta_modificada:508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Calle Benito Juárez Colonia centro 59250 YURÉCUARO, YURÉCUARO ENTRE Calle independencia Y Calle madero Calle 5 de mayo la vialidad se localiza al sur del municipioentre la calle ferrocarril y 5 de mayo, lon:-102.28218555, lat:20.33510429}} | 2025-06-23 | 2025-07-31 | 894023.21 | 894023.21 | 894023.21 | 894023.21 | 894023.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYM/OP/AD/2025/013, contratista:JAOIMAT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YURECUARO, monto:894023.21, importe_modificado:894023.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:508.0}} | {2540265/proyecto_INICIO, 2540265/proyecto_PROCESO, 2540265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC220402162817 | Proyecto de inversión | 210400.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210400.33, modificado:210400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA GUAYABERA, LOCALIDAD ARTEAGA, MUNICIPIO ARTEAGA. - 255624 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 255624 | S | 189 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:896, direccion:CALLE ALUMINIO COLONIA LA GUAYABERA, 60920 LOS ZORRILLOS, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE COBRE Y TERRACERIA EL ARROLLITO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA LA GUAYABERA SOBRE EL ARROYO QUE PASA EN LA ESQUINA DE ESTA , lon:-102.298568, lat:18.365651}} | 2022-09-19 | 2022-11-17 | 210400 | 210400 | 210400 | 210400 | 210400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/013/2022, contratista:MIGUEL HERIBERTO TAPIA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1827164.92, importe_modificado:1827164.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:131.0}} | {2162817/proyecto_PROCESO, 2162817/proyecto_INICIO, 2162817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC220402162976 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CAMINO QUE LLEVA AL ZAPOTE DE TOSCANO, MUNICIPIO DE ARTEAGA, LOCALIDAD DEL ZAPOTE DE TOSCANO. - 256379 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 256379 | S | 158 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:875, direccion:RANCHERIA EL ZAPOTE DE TOSCANO, 60924 LA PINZANERA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA BANCO DE ARENA A EL ZAPOTE DE TOSCANO Y CARRETERA FEDERAL ARTEGA A TUMBISCATIO, TERRACERIA EL RINCON DE TOSCANO A LAS LAJAS LA UBIC, lon:-102.377366, lat:18.378418}} | 2022-09-19 | 2022-11-17 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/013/2022, contratista:MIGUEL HERIBERTO TAPIA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1827164.92, importe_modificado:1827164.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {2162976/proyecto_INICIO, 2162976/proyecto_PROCESO, 2162976/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC220402170779 | Proyecto de inversión | 1286245.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1286245.24, modificado:1286245.24}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN INDAPARAPEO, COLONIA MIGUEL HIDALGO, CALLE PROLONGACION MORELOS. - 297026 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Indaparapeo | 297026 | S | 848 | 752 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION MORELOS COLONIA MIGUEL HIDALGO, 58970 INDAPARAPEO, INDAPARAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CARRETERA MORELIA-MARAVATIO, CARRETERA MORELOS EN LA CALLE PROLONGACION MORELOS DE LA COL MIGUEL H, lon:-100.97722727, lat:19.78906933}} | 2022-07-20 | 2022-10-15 | 1286245.24 | 1286245.24 | 1286245.24 | 1286245.24 | 1286245.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAIM/DOPU/IR-05/C-12/2022, contratista:HECO PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN, monto:1286245.24, importe_modificado:1286245.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:960.0}} | {2170779/proyecto_PROCESO, 2170779/proyecto_INICIO, 2170779/proyecto_FIN, 2170779/proyecto_INICIO, 2170779/proyecto_PROCESO, 2170779/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250202547341 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.254618608E7}} | Construcción de 6 aulas, 1 módulo sanitario, laboratorio y cubo de escaleras, en estructura U2C, plaza cívica y cerco perimetral en la Escuela Secundaria Técnica Núm. 166 con C.C.T. 16DST0166R | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250210 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:301.42, meta_modificada:301.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Valle de las Piedras Norte San Pedro , Morelia,, lon:-101.28729, lat:19.632445}} | 2025-06-19 | 2025-12-15 | 12546186.08 | 12546186.08 | 12546186.08 | 12546186.08 | 12546186.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:301.42}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402621590 | Proyecto de inversión | 3198052.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599026.2, modificado:1599026.2}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:799513.1, modificado:799513.1}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS DE FUENTES LOCALES, monto:799513.1, modificado:799513.1}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BELLAS FUENTES, EN COENEO MICHOACAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250046 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, BELLAS FUENTES, MPIO. DE COENEO, MICH., lon:-101.6809468, lat:19.820589}} | 2025-09-23 | 2025-12-22 | 3198052.4 | 3198052.4 | 3198052.4 | 3198052.4 | 3198052.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2621590/proyecto_PROCESO, 2621590/proyecto_INICIO, 2621590/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402621744 | Proyecto de inversión | 3378471.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1689235.68, modificado:1689235.68}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:844617.84, modificado:844617.84}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS DE FUENTES LOCALES, monto:844617.84, modificado:844617.84}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 250 METROS EN LA COLONIA GRANJAS DE LA LOMA DEL MUNICIPIO DE TANHUATO, MICHOACAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250014 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO GRANJAS DE LA LOMA, TANHUATO, MICH., lon:-102.3389141, lat:20.2932224}} | 2025-07-31 | 2025-12-22 | 3378471.36 | 3378471.36 | 3378471.36 | 3378471.36 | 3378471.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2621744/proyecto_INICIO, 2621744/proyecto_FIN, 2621744/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402621763 | Proyecto de inversión | 7949411.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7949411.51, modificado:7949411.51}} | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION POR BOMBEO DEL MANANTIAL LA TZARARACUITA A LA LOCALIDAD DE MATANGUARAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250052 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.15, meta_modificada:2.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:86, direccion:MATANGUARAN, URUAPAN, MICH., lon:-102.0971778, lat:19.3400048}} | 2025-12-15 | 2025-12-30 | 7949411.51 | 7949411.51 | 7949411.51 | 7949411.51 | 7949411.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.15}} | {2621763/proyecto_PROCESO, 2621763/proyecto_INICIO, 2621763/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402621376 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1900000.0, modificado:1561590.21}} | terminación de techumbre en el plantel josé ma morelos con cct 16dpr1869c | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 46875 | N | 0 | 0 | 244 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Avenida Uruapan Num. Ext. 555 Jardines de Catedral , Zamora de Hidalgo, lon:-102.282881, lat:19.979428}} | 2024-10-23 | 2024-12-12 | 1561590.21 | 1561590.21 | 1561590.21 | 1561590.21 | 1561590.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402621722 | Proyecto de inversión | 5659904.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2829952.06, modificado:2829952.06}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:1414976.03, modificado:1414976.03}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS DE FUENTES LOCALES, monto:1414976.04, modificado:1414976.04}} | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL POZO NUMERO 6 Y UN NUEVO TANQUE SUPERFICIAL EN LA LOCALIDAD PARACHO DE VERDUZCO MUNICIPIO DE PARACHO ESTADO DE MICHOACAN (PRIMERA ETAPA) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250047 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, PARACHO DE VERDUZCO, MICH., lon:-102.0562149, lat:19.6388433}} | 2025-10-10 | 2025-12-22 | 5659904.13 | 5659904.13 | 5659904.13 | 5659904.13 | 5659904.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2621722/proyecto_PROCESO, 2621722/proyecto_INICIO, 2621722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC260102623494 | Proyecto de inversión | 27472.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:27472.5, modificado:27472.5}} | REHABILITACIÓN DE VADO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE | 16 | Michoacán de Ocampo | 13 | Carácuaro | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Carácuaro | 2516006010705 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:52, direccion:Camino sin nombre, cadenamiento 08*689 de la localidad el cuitzillo , lon:-101.048729, lat:19.024351}} | 2026-03-01 | 2026-04-30 | 27472.5 | 27472.5 | 27472.5 | 27472.5 | 27472.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163888, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARACUARO, monto:27472.5, importe_modificado:27472.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:30.0}} | {2623494/proyecto_PROCESO, 2623494/proyecto_FIN, 2623494/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el importe de los momentos contables es por la cantidad de 24, 472.50 por la retención del 1 al millar revise su informacion, trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-04-16}, obs2: {observación:el importe de los momentos contables es por la cantidad de 24, 472.50 por la retención del 1 al millar revise su informacion, trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-04-16}, obs3: {observación:el importe de los momentos contables es por la cantidad de 24, 472.50 por la retención del 1 al millar revise su informacion, trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-04-16}, obs4: {observación:el importe de los momentos contables es por la cantidad de 24, 472.50 por la retención del 1 al millar revise su informacion, trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-04-16}, obs5: {observación:del modificado al pagado son 27,472.5, trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-04-23}, obs6: {observación:del modificado al pagado son 27,472.5, trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-04-23}, obs7: {observación:del modificado al pagado son 27,472.5, trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-04-23}, obs8: {observación:del modificado al pagado son 27,472.5, trimestre:1.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-04-23}}
2026 | 1 | MIC250302550794 | Proyecto de inversión | 8864278.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8864278.45, modificado:8864278.43}} | Rehabilitación del camino libramiento Corupo, (Primera etapa), en la Localidad de Corupo, Municipio de Uruapan, en el Estado de Michoacán - 107999 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 107999 | S | 7000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:70, direccion:Calle Camino Angahuan-Corupo Pueblo Corupo 60201 CORUPO, URUAPAN ENTRE Avenida Purépecha Y Calle Carretera Mich-Corupo Avenida Paricutín Desviación en entronque de la carretera Angahuan-Corupo, Pomacuaran -Corupo y Avenida Purépec, lon:-102.23585277, lat:19.61506373}} | 2025-03-03 | 2025-12-04 | 8864278.43 | 8864278.43 | 8864278.43 | 8864278.43 | 8864278.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/IRE/FISE-06/2025, contratista:ING. ANTONIO JESÚS TINOCO ZAMUDIO, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:8864278.45, importe_modificado:8864278.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2550794/proyecto_INICIO, 2550794/proyecto_PROCESO, 2550794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC260102623514 | Proyecto de inversión | 12500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12500.0, modificado:12487.5}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO), DE LA CALLE EMILIANO CARRANZA, ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO Y FRAY JUAN DE ZUMÁRRAGA DEL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tangancícuaro | 2516006012705 | N | 0 | 0 | 15914 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Emilio Carranza, lon:-102.211478, lat:19.892364}} | 2026-03-01 | 2026-04-30 | 12487.5 | 12487.5 | 12487.5 | 12487.5 | 12487.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163610, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN, monto:12500.0, importe_modificado:12487.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2623514/proyecto_PROCESO, 2623514/proyecto_INICIO, 2623514/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corrige en METAS: La Unidad de Medida es: Metros Cuadrados., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-04-17}, obs2: {observación:Corrige en METAS: La Unidad de Medida es: Metros Cuadrados., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-04-17}, obs3: {observación:Corrige en METAS: La Unidad de Medida es: Metros Cuadrados., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-04-17}, obs4: {observación:Corrige en METAS: La Unidad de Medida es: Metros Cuadrados., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-04-17}}
2026 | 1 | MIC260102623520 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:29970.0}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO) DE LA CALLE COLEGIO DE SAN NICOLAS ENTRE LAS CALLES PURÉPECHA Y FRAY JUAN DE ZUMÁRRAGA DEL MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zinapécuaro | 2516006013305 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:Calle Colegio de San Nicolas, lon:-100.829586, lat:19.866049}} | 2026-03-01 | 2026-04-30 | 29970 | 29970 | 29970 | 29970 | 29970 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163800, contratista:, convocante:Municipio de Zinapécuaro Michoacán, monto:29970.0, importe_modificado:29970.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2623520/proyecto_INICIO, 2623520/proyecto_FIN, 2623520/proyecto_PROCESO, 2623520/proyecto_FIN, 2623520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir la unidad de medida a metros cuadrados, trimestre:1.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2026-04-18}, obs2: {observación:corregir la unidad de medida a metros cuadrados, trimestre:1.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2026-04-18}, obs3: {observación:corregir la unidad de medida a metros cuadrados, trimestre:1.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2026-04-18}, obs4: {observación:corregir la unidad de medida a metros cuadrados, trimestre:1.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | MIC250402621864 | Proyecto de inversión | 13497903.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6748951.99, modificado:6748951.99}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:3374475.99, modificado:3374475.99}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS DE FUENTES LOCALES, monto:3374476.0, modificado:3374476.0}} | CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITAIRO "NOYOLA", EN LA CIUDAD DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN (SEGUNDA ETAPA) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250042 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.7, meta_modificada:0.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LAZARO CARDENAS, MICH., lon:-102.2291318, lat:17.9581058}} | 2025-09-30 | 2025-12-22 | 13497903.98 | 13497903.98 | 13497903.98 | 13497903.98 | 13497903.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.7}} | {2621864/proyecto_PROCESO, 2621864/proyecto_INICIO, 2621864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402622030 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:924558.72}} | rehabilitación a, b, c, d, e y rehabilitación de cancha de usos múltiples en el telebachillerato núm. 156 con cct 16eth0156d. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 0162 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:15, direccion:Tomendán, Taretan, Michoacán, lon:-101.8647, lat:19.3215}} | 2025-06-05 | 2025-09-02 | 924558.72 | 924558.72 | 924558.72 | 924558.72 | 924558.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402619943 | Proyecto de inversión | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690000.0, modificado:690000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS EN LA SEGUNDA PLANTA DE LA CASA DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATÍAS EL GRANDE, DEL MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Comunidad Indígena San Matías El Grande | 413 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.32, meta_modificada:88.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:130, direccion:CALLE TEOCALLI, lon:-100.6086004, lat:19.7198899}} | 2025-12-11 | 2026-03-28 | 690000 | 690000 | 690000 | 690000 | 690000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161957, contratista:, convocante:COMUNIDAD INDIGENA SAN MATIAS EL GRANDE, monto:690000.0, importe_modificado:690000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.32}} | {2619943/proyecto_INICIO, 2619943/proyecto_PROCESO, 2619943/proyecto_INICIO, 2619943/proyecto_FIN, 2619943/proyecto_PROCESO, 2619943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC260102625226 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:44955.0}} | CONTINUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO), DEL CAMINO EL GUAMÚCHIL-T.C. (ZAMORA-ATACHEO), DEL CADENAMIENTO KM. 0+022 AL KM. 0+041, DEL MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zamora | 2516006013205 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.65, meta_modificada:88.65}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:10, direccion:carretera aquiles serdan-Atacheo de Regalado, entrada a la comunidad del guamuchil, lon:-102.197445, lat:20.047913}, geo2: {cve_municipio:108, localidad:10, direccion:carretera aquiles serdan-Atacheo de Regalado, entrada a la comunidad del guamuchil, lon:-102.198896, lat:20.047983}} | 2026-03-01 | 2026-04-30 | 44955 | 44955 | 44955 | 44955 | 44955 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163620, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE ZAMORA, MICHOACÁN, monto:45000.0, importe_modificado:44955.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.65}} | {2625226/proyecto_INICIO, 2625226/proyecto_PROCESO, 2625226/proyecto_FIN, 2625226/proyecto_PROCESO, 2625226/proyecto_FIN, 2625226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Ciclo: 2025, trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-04-23}, obs2: {observación:Ciclo: 2025, trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-04-23}, obs3: {observación:Ciclo: 2025, trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-04-23}, obs4: {observación:Ciclo: 2025, trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-04-23}}
2026 | 1 | MIC250402621570 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:440422.19}} | rehabilitación del edificio "a", "b" y "c" y construcción de rampas en el plantel benito juárez con c.c.t. 16djn1275c | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 0141 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:120, direccion:San Antonio Carupo, lon:-101.40392773, lat:19.79252943}} | 2025-11-05 | 2025-12-26 | 440422.19 | 440422.19 | 440422.19 | 440422.19 | 440422.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402617548 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2895443.52}} | Equipamiento de 2 talleres y 1 laboratorio en la Secundaria Amalia Solorzano de Cárdenas con C.C.T. 16DES0227W | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250242 | N | 0 | 0 | 963 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Europio No. 115, Fraccionamiento Conjunto Habitacional Villas Del Pedregal, lon:-101.309695, lat:19.672428}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 2895443.52 | 2895443.52 | 2895443.52 | 2895443.52 | 2895443.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402617580 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2902270.12}} | Equipamiento y mobiliario para proyecto estratégico en la Telesecundaria José María Morelos y Pavón con C.C.T. 16ETV0306N | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250286 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:114, direccion:Tejerías (tejerías de Santa Catarina), lon:-102.002779, lat:19.38913}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 2902270.12 | 2902270.12 | 2902270.12 | 2902270.12 | 2902270.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402617585 | Proyecto de inversión | 570949 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570949.0, modificado:553923.2}} | Equipamiento para la UNIDAD SEAD NÚM. 161 con C.C.T. 16DUP0001K | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250290 | N | 0 | 0 | 2030 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Liberales Insurgentes Num. Ext. 85 , Morelia, lon:-101.233134, lat:19.684129}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 553923.2 | 553923.2 | 553923.2 | 553923.2 | 553923.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402622934 | Proyecto de inversión | 9799094.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9799094.68, modificado:9799094.45}} | rehabilitación del libramiento oriente entre el paseo de la revolución y el camino a santa rosa, primera etapa, en la localidad de uruapan michoacán. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250302 | N | 0 | 0 | 365900 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.7, meta_modificada:1.7}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Uruapan, lon:-102.04700109, lat:19.37894598}, geo2: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Uruapan, lon:-102.05477161, lat:19.37023891}} | 2025-08-18 | 2025-12-15 | 9799094.45 | 9799094.45 | 9799094.45 | 9799094.45 | 9799094.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.7}} | {2622934/proyecto_INICIO, 2622934/proyecto_FIN, 2622934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402622949 | Proyecto de inversión | 231298362.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.3129836253E8, modificado:2.3129836247E8}} | proyecto y construcción del psf. en el km 15+387 del periférico paseo de la república, (sector independencia) y solución de vuelta izquierda hacia la av. periodismo (josé tocaven lavín) en el km 14+737, en el municipio de morelia, michoacán. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250180 | N | 0 | 0 | 849053 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Morelia, lon:-101.233413, lat:19.678291}, geo2: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Morelia, lon:-101.227823, lat:19.676816}} | 2025-03-25 | 2025-12-26 | 231298362.47 | 231298362.47 | 231298362.47 | 231298362.47 | 231298362.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2622949/proyecto_INICIO, 2622949/proyecto_FIN, 2622949/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302597323 | Proyecto de inversión | 177500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177500.0, modificado:176226.81}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO), DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE EL CAMINO MICHOACÁN ZINAPARO-VILLA MORELOS Y BAJA CALIFORNIA SUR, DEL MUNICIPIO DE PURUÁNDIRO, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 2516006002001 | N | 0 | 0 | 650 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:LAZARO CARDENAS ENTRE CAMINO MICHOACAN ZINAPARA VILLA MORELOS Y BAJA CALIFORNIA SUR, lon:-101.534533, lat:20.091311}} | 2025-08-01 | 2025-10-31 | 176226.81 | 176226.81 | 176226.81 | 176226.81 | 176226.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RVPE/2025-038, contratista:ARMANDO JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:176989.7, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:364.0}} | {2597323/proyecto_PROCESO, 2597323/proyecto_FIN, 2597323/proyecto_INICIO, 2597323/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:1.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-04-13}} | {obs1: {observación:corregir la unidad de medida a metros cuadrados, trimestre:1.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2026-04-18}, obs2: {observación:corregir la unidad de medida a metros cuadrados, trimestre:1.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2026-04-18}, obs3: {observación:corregir la unidad de medida a metros cuadrados, trimestre:1.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2026-04-18}, obs4: {observación:corregir la unidad de medida a metros cuadrados, trimestre:1.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2026-04-18}}
2026 | 1 | MIC250302601256 | Proyecto de inversión | 858688.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858688.5, modificado:858594.45}} | Mantenimiento en la Unidad Profesional de Lázaro Cárdenas de la UMSNH (impermeabilizaciones y pinturas) en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con C.C.T. 16MSU0014T | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250259 | N | 0 | 0 | 41274 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:714.4, meta_modificada:714.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Ejidal Guacamayas, Cdad. Lázaro Cárdenas, Michoacán, lon:-102.2045561, lat:17.98495897}} | 2025-09-01 | 2025-11-29 | 858594.45 | 858594.45 | 858594.45 | 858594.45 | 858594.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:714.4}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402608832 | Proyecto de inversión | 127624.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:127624.83, modificado:127624.83}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE INGRESO EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS EN LA LOCALIDAD DE EL PASO SOBRE LA CALLE HIDALGO. - 130432 | 16 | Michoacán de Ocampo | 11 | Briseñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de BriseÒas | 130432 | S | 33 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:Calle HIDALGO Pueblo EL PASO 59120 PASO DE HIDALGO (PASO DE ÁLAMOS), BRISEÑAS ENTRE Calle FRIDA KAHLO Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle JUVENTINO MONTOYA LA OBRA SE LOCALIZA A 2 CUADRAS DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA LA PIEDAD DE CABA, lon:-102.53920413, lat:20.27104636}} | 2025-10-15 | 2025-11-06 | 127624.83 | 127624.83 | 127624.83 | 127624.83 | 127624.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM/OP/AD-063/FAISMUN/2025, contratista:CEMAD MULTYSERVICIOS, convocante:MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN, monto:127624.83, importe_modificado:127624.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {2608832/proyecto_FIN, 2608832/proyecto_INICIO, 2608832/proyecto_FIN, 2608832/proyecto_INICIO, 2608832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402609050 | Proyecto de inversión | 1349200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1349200.0, modificado:1349200.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE JUAREZ ESTADO DE MICHOACAN. - 130660 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | 130660 | S | 292 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:3, direccion:Calle CALLE CON RUMBO A SANTA ANA Pueblo BUENA VISTA 61570 BUENAVISTA DE ZAPATA (EL ATORÓN), JUÁREZ ENTRE Y Calle CALLE PLAZA DE TOROS Calle CALLE RUMBO A SANTA ANA EN ESQUINA CON CARRETERA RUMBO A LA COMUNIDAD DE SANTA ANA Y LA C, lon:-100.45001434, lat:19.29994724}} | 2025-11-03 | 2025-12-13 | 1349200 | 1349200 | 1349200 | 1349200 | 1349200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP-URB/AD-011/2025, contratista:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, MICHOACAN, monto:1349200.0, importe_modificado:1349200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2609050/proyecto_FIN, 2609050/proyecto_INICIO, 2609050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la tercera foto no esta visible, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-04-15}, obs2: {observación:la tercera foto no esta visible, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-04-15}, obs3: {observación:la tercera foto no esta visible, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-04-15}, obs4: {observación:la tercera foto no esta visible, trimestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-04-15}}
2026 | 1 | MIC250402609168 | Proyecto de inversión | 899428.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899428.65, modificado:899428.65}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EPEJAN EN LA CALLE LA SOLEDAD. - 124011 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 124011 | S | 2054 | 2465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1952.7, meta_modificada:1952.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:19, direccion:Calle LA SOLEDAD Pueblo SAN MIGUEL EPEJAN 58580 SAN MIGUEL EPEJAN, PANINDÍCUARO ENTRE Calle LA ESPERANZA Y Calle NACIONAL Calle ZAPATA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LA SOLEDAD DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EPEJAN; CON COORDENADA, lon:-101.81191521, lat:20.06544429}} | 2025-10-20 | 2025-11-21 | 899428.65 | 899428.65 | 899428.65 | 899428.65 | 899428.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/AD-27/2025, contratista:EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN, monto:899428.65, importe_modificado:899428.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1952.7}} | {2609168/proyecto_FIN, 2609168/proyecto_PROCESO, 2609168/proyecto_INICIO, 2609168/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402609177 | Proyecto de inversión | 401737.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:401737.62, modificado:401737.62}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA EN PANINDICUARO EN LA ESCUELA PRIMARIA DONATO ARENAS LOPEZ - 123692 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 123692 | S | 345 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Calle ISAAC ARRIAGA Pueblo PANINDICUARO 58570 PANINDÍCUARO, PANINDÍCUARO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle LAZARO CARDENAS Calle MELCHOR OCAMPO LA REALIZACION DE LA OBRA SE LEVARA A CABO EN LA PRIMARIA DONATO ARENAS LOPEZ QUE SE E, lon:-101.76058762, lat:19.98667614}} | 2025-08-04 | 2025-09-06 | 401737.62 | 401737.62 | 401737.62 | 401737.62 | 401737.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161222, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN, monto:401737.62, importe_modificado:401737.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2609177/proyecto_INICIO, 2609177/proyecto_FIN, 2609177/proyecto_PROCESO, 2609177/proyecto_FIN, 2609177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402609193 | Proyecto de inversión | 299255.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299255.1, modificado:299255.1}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE POMACURO - 124028 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 124028 | S | 450 | 687 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:15, direccion:Calle CALLE SIN NOMBRE Ranchería POMACUARO 58578 POMÁCUARO, PANINDÍCUARO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle JOSE MARIA MORELOS Calle GUADALUPE VICTORIA LA OBRA DE AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GEO, lon:-101.74686976, lat:20.0233407}} | 2025-10-21 | 2025-11-22 | 299255.1 | 299255.1 | 299255.1 | 299255.1 | 299255.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/AD-26/2025, contratista:ELIZEP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN, monto:299255.1, importe_modificado:299255.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.0}} | {2609193/proyecto_PROCESO, 2609193/proyecto_INICIO, 2609193/proyecto_FIN, 2609193/proyecto_PROCESO, 2609193/proyecto_FIN, 2609193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402609229 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:1998115.56}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN VARIAS COLONIAS DENTRO DE POLIGONOS DE ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA DE LA CIUDAD DE LA PIEDAD MICHOACÁN - 134348 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Piedad | 134348 | S | 12750 | 12000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Calle VARIAS CALLES DE LA PIEDA Colonia CENTRO Y VARIAS COLONIAS DE LA PIEDAD 59300 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD ENTRE Calle VARIAS CALLES DE LA PIEDAD Y Calle VARIAS CALLES DE LA PIEDAD Calle VARIAS CALLES DE LA PIEDAD LA SUST, lon:-102.02193268, lat:20.33759111}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 1998115.56 | 1998115.56 | 1998115.56 | 1998115.56 | 1998115.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163711, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACAN, monto:1998115.56, importe_modificado:1998115.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:500.0}} | {2609229/proyecto_FIN, 2609229/proyecto_PROCESO, 2609229/proyecto_INICIO, 2609229/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402609290 | Proyecto de inversión | 2094164.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:523541.19, modificado:523541.19}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:523541.21, modificado:523541.21}, ff3: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047082.39, modificado:1047082.39}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 150 M EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS, MUNICIPIO DE TANHUATO - 120462 | 16 | Michoacán de Ocampo | 86 | Tanhuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tanhuato | 120462 | S | 770 | 630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:4, direccion:Calle NACIONAL Ranchería LOS CHARCOS 59235 LOS CHARCOS, TANHUATO ENTRE Calle CHAPULTEPEC Y Calle NACIONAL Calle AQUILES SERDAN FRENTE AL PREESCOLAR Y EL TORIL, lon:-102.4063141, lat:20.26596623}} | 2025-09-28 | 2025-12-28 | 2094164.79 | 2094164.79 | 2094164.79 | 2094164.79 | 2094164.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/AD-005-2025, contratista:ANDRE ARROYO NIÑO, convocante:MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN, monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2609290/proyecto_INICIO, 2609290/proyecto_FIN, 2609290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402609353 | Proyecto de inversión | 2179660.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2179660.61, modificado:2174062.3}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALZADA FRAY JUAN DE SAN MIGUEL Y LA CALLE CULVER CITY, ENTRE LA AV. FRAY JUAN DE SAN MIGUEL Y LA AV. EMILIO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN. - 130457 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 130457 | S | 275 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1075.0, meta_modificada:1075.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calzada Fray Juan de San Miguel Barrio Barrio de Santiago 60030 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Avenida Fray Juan de San Miguel Y Avenida Emilio Carranza En ésta vialidad está la entrada y la barda perimetral del Parque Nacional de Uruapan, lon:-102.07186496, lat:19.42638291}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 2174062.3 | 2174062.3 | 2174062.3 | 2174062.3 | 2174062.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-38-FAISMUN-IR-2025, contratista:MATEO FERNANDO BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:2174062.3, importe_modificado:2174062.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1075.0}} | {2609353/proyecto_PROCESO, 2609353/proyecto_INICIO, 2609353/proyecto_FIN, 2609353/proyecto_PROCESO, 2609353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402609357 | Proyecto de inversión | 462067.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:462067.74, modificado:462067.74}} | Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle Reforma, entre las calles Revolución y la calle Niños Héroes, en la localidad de San Antonio Guaracha, en el municipio de Villamar, Michoacán. - 124985 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villamar | 124985 | S | 642 | 645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:34, direccion:Calle Reforma Colonia Centro 59573 SAN ANTONIO GUARACHA, VILLAMAR ENTRE Calle 1o de mayo Y Calle 18 de marzo Calle Niños Héroes El tramo a rehabilitar pasa por un costado de la plaza principal de la localidad., lon:-102.55746547, lat:19.94713563}} | 2025-07-26 | 2025-09-04 | 462067.74 | 462067.74 | 462067.74 | 462067.74 | 462067.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DPOPM/FAISMUN/AD/008/2025, contratista:DAVID RUBIO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN, monto:462067.74, importe_modificado:462067.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2609357/proyecto_INICIO, 2609357/proyecto_PROCESO, 2609357/proyecto_FIN, 2609357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302598805 | Proyecto de inversión | 334209.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334209.31, modificado:332649.16}} | Construcción de patio cívico y conexión de la red eléctrica en la Escuela Telesecundaria ESTV16 944 con C.C.T. 16ETV0944K | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250215 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:27, direccion:San José de las Cidras Madero CP. 58497, lon:-101.142218, lat:19.368567}} | 2025-08-11 | 2025-11-08 | 332649.16 | 332649.16 | 332649.16 | 332649.16 | 332649.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402609369 | Proyecto de inversión | 535896.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:535896.2, modificado:535896.2}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LOS MAGAÑAS, MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN - 117470 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zináparo | 117470 | S | 160 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:Calle la esperanza Colonia los magaña 59460 ZINÁPARO, ZINÁPARO ENTRE Calle esperanza Y Calle miguel hidalgo Calle paseo blanco colonia los magañas, lon:-101.98283285, lat:20.17278317}} | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 535896.2 | 535896.2 | 535896.2 | 535896.2 | 535896.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DUOP/F-III/AD-11/2025, contratista:CONSTRUCCIONES PENXAMECH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN, monto:535896.2, importe_modificado:535896.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2609369/proyecto_INICIO, 2609369/proyecto_FIN, 2609369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402609372 | Proyecto de inversión | 945565.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:945565.8, modificado:945565.8}} | REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL TIGRE, MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN. - 132714 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zináparo | 132714 | S | 95 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:12, direccion:Camino / Brecha el tigre - refugio 0 520 59463 EL TIGRE (EL REFUGIO), ZINÁPARO de la localidad de el tigre al refugio, lon:-101.97931427, lat:20.12327987}} | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 945565.8 | 945565.8 | 945565.8 | 945565.8 | 945565.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DUOP/F-III/AD-03/2025, contratista:CONSTRUCCIONES PENXAMECH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN, monto:994880.15, importe_modificado:994880.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2609372/proyecto_INICIO, 2609372/proyecto_FIN, 2609372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402609375 | Proyecto de inversión | 744518.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:744518.35, modificado:744518.35}} | REHABILITACION DE PAVIEMNTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIA MORELOS, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE ZINAPARO, MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN. - 123926 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zináparo | 123926 | S | 49 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:507.0, meta_modificada:507.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:Calle morelos Colonia centro 59460 ZINÁPARO, ZINÁPARO ENTRE Avenida colon Y Calle lázaro cárdenas Calle h. ramirez en avenida morelos, por la carretera zinaparo la piedad, lon:-101.99689186, lat:20.17589718}} | 2025-10-31 | 2025-12-19 | 744518.35 | 744518.35 | 744518.35 | 744518.35 | 744518.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM//DUOP/F-III/AD-02/2025, contratista:CONSTRUCCIONES PENXAMECH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN, monto:744518.35, importe_modificado:744518.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:507.0}} | {2609375/proyecto_INICIO, 2609375/proyecto_PROCESO, 2609375/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302598887 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2994441.37}} | Construcción de 4 aulas en módulo de 8 E.E. estructura U1C en la Secundaria Técnica Núm.164 con C.C.T. 16DST0164T | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250265 | N | 0 | 0 | 457 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:326.59, meta_modificada:326.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Ricardo Cortés La Aldea , Morelia, Morelia, Michoacán De Ocampo CP. 58300, lon:-101.147093, lat:19.753212}} | 2025-07-15 | 2026-01-11 | 2994441.37 | 2994441.37 | 2994441.37 | 2994441.37 | 2994441.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:326.59}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302598906 | Proyecto de inversión | 1746112.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1746112.55, modificado:1741396.04}} | Construcción de barda perimetral y rehabilitación de servicios sanitarios en el Plantel Profr. Rafael Ramírez con C.C.T. 16DPR1092L | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250270 | N | 0 | 0 | 178 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:7, direccion:Buenos Aires, Buenos Aires Parácuaro Michoacán de Ocampo CP. 60786, lon:-102.182701, lat:19.073761}} | 2025-07-03 | 2025-10-30 | 1741396.04 | 1741396.04 | 1741396.04 | 1741396.04 | 1741396.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302598930 | Proyecto de inversión | 1856144.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856144.06, modificado:1853949.9}} | Rehabilitación general del Plantel Escuela Secundaria Técnica Intercultural Núm. 7 con C.C.T. 16EST0007B | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250273 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:636.0, meta_modificada:636.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:11, direccion:Santa Fe de la Laguna Quiroga Michoacán de Ocampo, lon:-101.556566, lat:19.673098}} | 2025-07-03 | 2025-10-30 | 1853949.9 | 1853949.9 | 1853949.9 | 1853949.9 | 1853949.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:636.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302598934 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1999951.71}} | Construcción de 1 aula de 4 E.E. U1C y muro reja en la Secundaria Técnica Núm. 88 con C.C.T. 16DST0088D | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250274 | N | 0 | 0 | 234 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Carretera Estatal Libre Numero 14 Tramo Morelia - Uruapan , Lagunillas Lagunillas Michoacán de Ocampo, lon:-101.412706, lat:19.560351}} | 2025-07-15 | 2025-12-11 | 1999951.71 | 1999951.71 | 1999951.71 | 1999951.71 | 1999951.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302598938 | Proyecto de inversión | 4125090.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4125090.21, modificado:4123694.89}} | Construcción de 4 aulas U1C 2.5 E.E. y rehabilitación general en la Escuela Secundaria Técnica Núm. 140 con C.C.T. 16DST0140J | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250275 | N | 0 | 0 | 722 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.88, meta_modificada:200.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Calle Jupiter , La Piedad de Cabadas La Piedad Michoacán de Ocampo, lon:-102.03196, lat:20.369462}} | 2025-07-16 | 2025-12-12 | 4123694.89 | 4123694.89 | 4123694.89 | 4123694.89 | 4123694.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.88}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302598964 | Proyecto de inversión | 4233715.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4233715.27, modificado:4231122.7}} | Rehabilitación general del Centro Psicopedagógico de Morelia con C.C.T. 16FPP0002W | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250279 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calzada Juárez S/N , Morelia, Morelia, Michoacán De Ocampo CP. 58050, lon:-101.195035, lat:19.691173}} | 2025-07-16 | 2025-11-12 | 4231122.7 | 4231122.7 | 4231122.7 | 4231122.7 | 4231122.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302598977 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3995122.51}} | Construcción de barda perimetral en la Secundaria General Estatal con C.C.T. 16EES0001P | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250282 | N | 0 | 0 | 571 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.47, meta_modificada:215.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Avenida Lazaro Cardenas , Jacona de Plancarte Jacona Michoacán de Ocampo, lon:-102.327032, lat:19.937974}} | 2025-07-23 | 2025-11-19 | 3995122.51 | 3995122.51 | 3995122.51 | 3995122.51 | 3995122.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.47}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402621580 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:472518.32}} | construcción de patio cívico y equipamiento de aula regional en el plantel fray bartolomé de las casas con cct 16dpb0047r | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 0145 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:8, direccion:Ichupio, lon:-101.593077, lat:19.638605}} | 2025-10-02 | 2025-12-26 | 472518.32 | 472518.32 | 472518.32 | 472518.32 | 472518.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302599064 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3999718.83}} | Primera etapa de la sustitución de barda perimetral en la Escuela Secundaria Técnica Núm. 119 con C.C.T. 16DST0119G | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250288 | N | 0 | 0 | 1075 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.83, meta_modificada:270.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Crescencio Espejo Num. Ext. 125 , Morelia Morelia Michoacán De Ocampo, lon:-101.229149, lat:19.71403}} | 2025-08-27 | 2025-11-24 | 3999718.83 | 3999718.83 | 3999718.83 | 3999718.83 | 3999718.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.83}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302599074 | Proyecto de inversión | 6034721.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6034721.66, modificado:6034721.64}} | construcción de módulo de servicios sanitarios, comedor y rehabilitación general en la escuela secundaria técnica núm. 48 con c.c.t. 16dst0048c | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250298 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:327.39, meta_modificada:327.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:xCarretera Federal Libre Numero 120 Tramo Patzcuaro - Apatzingan , Ario de Rosales, lon:-101.699719, lat:19.213757}} | 2025-08-11 | 2025-11-08 | 6034721.64 | 6034721.64 | 6034721.64 | 6034721.64 | 6034721.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:327.39}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302599092 | Proyecto de inversión | 4685061.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4685061.96, modificado:4685061.94}} | rehabilitación general primera etapa de la escuela secundaria técnica núm. 33 con c.c.t. 16dst0033a | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250300 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:744.0, meta_modificada:744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:158, direccion:Avenida Lazaro Cardenas Centro (zona 1), Playa Azul Lázaro Cárdenas Michoacán de Ocampo CP. 60982, lon:-102.354657, lat:17.985977}} | 2025-09-02 | 2025-12-26 | 4685061.94 | 4685061.94 | 4685061.94 | 4685061.94 | 4685061.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:744.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302599777 | Proyecto de inversión | 12379192.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.237919232E7, modificado:1.237885636E7}} | Construcción de edificio 3A Multides (primera etapa) en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con C.C.T. 16MSU0014T | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250250 | N | 0 | 0 | 41274 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:443.74, meta_modificada:443.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Morelia Morelia Michoacán De Ocampo, lon:-101.207042, lat:19.688112}} | 2025-07-18 | 2025-12-26 | 12378856.36 | 12378856.36 | 12378856.36 | 12378856.36 | 12378856.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:443.74}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402616795 | Proyecto de inversión | 355000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355000.0, modificado:354645.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE SIN NOMBRE , ENTRE CALLE SAN CRISTOBAL DE ECATEPEC Y CALLE JOSÉ MARIA MORELOS, COLONIA SOCIALISTA, TENENCIA MORELOS, MUNICIPIO DE MORELIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelia | 2516006007203 | N | 0 | 0 | 176 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion: ENTRE LAS CALLES SAN CRISTÓBAL DE ECATEPEC Y JOSÉ MARÍA MORELOS, COLONIA SOCIALISTA, lon:-101.239093, lat:19.641658}, geo2: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:ENTRE LAS CALLES SAN CRISTÓBAL DE ECATEPEC Y JOSÉ MARÍA MORELOS, COLONIA SOCIALISTA, lon:-101.238607, lat:19.641568}} | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 354645 | 354645 | 354645 | 354645 | 354645 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.169-25/OBRACONVENIDA/ADF/2025, contratista:OMAR FIDEL UBALDO IGNACIO, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:354809.42, importe_modificado:354809.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2616795/proyecto_INICIO, 2616795/proyecto_PROCESO, 2616795/proyecto_FIN, 2616795/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302596039 | Proyecto de inversión | 3386253.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:846563.42, modificado:844617.84}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:846563.43, modificado:844617.84}, ff3: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1693126.85, modificado:1689235.68}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 250 METROS EN LA COLONIA GRANJAS DE LA LOMA DEL MUNICIPIO TANHUATO, MICHOACÁN. - 112151 | 16 | Michoacán de Ocampo | 86 | Tanhuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tanhuato | 112151 | S | 5480 | 4520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Calle FRESNO Colonia GRANJAS DE LA LOMA 59230 TANHUATO DE GUERRERO, TANHUATO ENTRE Calle CAOBA Y Calle EUCALIPTO Calle ROBLE AREA DE DONACION ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL, lon:-102.33439357, lat:20.29257791}} | 2025-08-26 | 2025-12-20 | 3378471.36 | 3378471.36 | 3378471.36 | 3378471.36 | 3378471.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/SP/PROAGUA URBANA/006/2025, contratista:EDUARDO MARTINEZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN, monto:3378471.36, importe_modificado:3378471.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2596039/proyecto_INICIO, 2596039/proyecto_PROCESO, 2596039/proyecto_INICIO, 2596039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302596229 | Acción | 4373342.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4373342.64, modificado:4373341.34}} | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MORELIA. - 3915 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Morelia | 3915-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2025-09-22 | 2025-12-12 | 4373341.34 | 4373341.34 | 4373341.34 | 4373341.34 | 4373341.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/CA-AD/023/2025/C01, contratista:ESTRELLA YOSSELIN ROSAS OVALLE, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:4373342.44, importe_modificado:4373342.44}} | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}} | {2596229/proyecto_INICIO, 2596229/proyecto_PROCESO, 2596229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302600485 | Proyecto de inversión | 1470188 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470188.0, modificado:1468988.94}} | Infraestructura para la UNIDAD SEAD NÚM. 161 con C.C.T. 16DUP0001K | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250345 | N | 0 | 0 | 2030 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Liberales Insurgentes Num. Ext. 85 , Morelia Morelia Michoacán De Ocampo, lon:-101.232909, lat:19.683946}} | 2025-08-29 | 2025-11-29 | 1468988.94 | 1468988.94 | 1468988.94 | 1468988.94 | 1468988.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones