## Reporte final
Sistema de Recursos Federales Transferidos
1. Título del conjunto: |  |  |  | Destino del Gasto Entidades Federativas.
2. Contexto: |  |  |  | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios. | [29 empty] | Periodo: Informe Definitivo 2025
3. Metodología: |  |  |  | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
D E T A L L E D E L P R O Y E C T O | Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5 | Columna6 | D E T A L L E D E L P R O Y E C T O7 | Columna8 | Columna9 | Columna10 | Columna11 | Columna12 | Columna13 | Columna14 | D E T A L L E D E L P R O Y E C T O15 | Columna16 | Columna17 | Columna18 | Columna19 | Columna20 | Columna21 | Columna22 | Columna23 | Columna24 | AVANCE FINANCIERO | Columna25 | Columna26 | Columna27 | Columna28 | Columna29 | AVANCES FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | Columna30
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES REVISION
2025 | 5 | MIC250202530585 | Proyecto de inversión | 1587532 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1587532.0, modificado:1587532.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN JUAN TLALPUJAHUILLA CAMINO A SANTA CRUZ - 39705 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 39705 | S | 390 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.47, meta_modificada:15.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:19, direccion:Camino / Terracería tlalpujahua - santa cruz 4 21 61064 SANTA CRUZ, TLALPUJAHUA la obra se localiza sobre los caminos que conducen a san juan tlalpujahuilla, santa cruz y palo bonito, lon:-100.17123333, lat:19.76700265}} | 2025-06-17 | 2025-08-08 | 1587532 | 1587532 | 1587532 | 1587532 | 1587532 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2025/001, contratista:CONSTRUEXPRESS EXPERIMENTAL CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V., convocante:municipio de tlalpujahua, monto:1587532.0, importe_modificado:1587532.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.47}} | {2530585/proyecto_INICIO, 2530585/proyecto_PROCESO, 2530585/proyecto_FIN, 2530585/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:cancelación del folio, ya que se encuentra duplicado , trimestre:5.0, usuario:joseljuarezz, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:cancelación del folio, ya que se encuentra duplicado , trimestre:5.0, usuario:joseljuarezz, fecha:2026-07-02}} | {obs1: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250302575474 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE AULA EN PRIMARIA 5 DE MAYO EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD LA TRAMPA - 79523 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 79523 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.4, meta_modificada:95.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:17, direccion:Camino / Terracería tlalpujahua - la trampa 7 83 61066 LA TRAMPA, TLALPUJAHUA la obra se localiza en la localidad de la trampa en la cuela primaria 5 de mayo, camino al puerto bermeo, lon:-100.18949321, lat:19.73640212}} | 2025-09-29 | 2025-11-11 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2025/020, contratista:TORRICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÒN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.4}} | {2575474/proyecto_INICIO, 2575474/proyecto_PROCESO, 2575474/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:cancelación del folio, ya que se encuentra duplicado , trimestre:5.0, usuario:joseljuarezz, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:cancelación del folio, ya que se encuentra duplicado , trimestre:5.0, usuario:joseljuarezz, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:cancelación del folio, ya que se encuentra duplicado , trimestre:5.0, usuario:joseljuarezz, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:cancelación del folio, ya que se encuentra duplicado (2), trimestre:5.0, usuario:joseljuarezz, fecha:2026-07-02}, obs5: {observación:cancelación del folio, ya que se encuentra duplicado , trimestre:5.0, usuario:joseljuarezz, fecha:2026-07-02}} | {obs1: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250302574737 | Proyecto de inversión | 2194000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:144000.0, modificado:144000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2050000.0, modificado:2050000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN MADERO, LOCALIDAD DE ETUCUARO CALLE GALEANA - 80535 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Madero | 80535 | S | 290 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1636.0, meta_modificada:938.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:44, direccion:Camino VILLA MADERO - ETUCUARO 12 0 58481 ETÚCUARO, MADERO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMARA LA CARRETERRA VILLA MADERO - ETUCUARO, SE PASARA LA LOCALIDAD DE LOMA DE CANCHO Y SE SEGUIRA EL CAMINO DE FORMA RECTA SIN TOMAR NINGUNA , lon:-101.21532632, lat:19.41752084}} | 2025-09-18 | 2025-12-17 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/AD/033/2025, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION IVCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:2050000.0, importe_modificado:2050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:938.4}} | {2574737/proyecto_INICIO, 2574737/proyecto_FIN, 2574737/proyecto_PROCESO, 2574737/proyecto_FIN, 2574737/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO AL CIERRE DE LA PLATAFORMA EN OCTUBRE DE 2025, LA OBRA SE HABIA PLANEADO CON EL NOMBRE REGISTRADO EN EL SIFAIS, INICIALMENTE NO SE HABIA CONTEMPLADO AGREGAR EL PRIMER ETAPA YA QUE ESTA OBRA SE REALIZARA EN DOS ETAPAS POR LO QUE EL NOMBRE CON EL QUE SE EJEUCTO LA OBRA ES CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 1ERA ETAPA EN MADERO, LOCALIDAD DE ETUCUARO CALLE GALEANA , trimestre:5.0, usuario:benitoayalag, fecha:2026-07-08}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575076 | Proyecto de inversión | 1561650.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1561650.38, modificado:1554001.48}} | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CALANDRIA, ENTRE LA CALLE PRIMAVERA Y LA CALLE GOLONDRINA, COL. 31 DE DICIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE PARACHO, MICHOACAN - 64317 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Paracho | 64317 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:654.0, meta_modificada:654.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Calle CALANDRIA Colonia 31 DE DICIEMBRE 60257 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO ENTRE Calle PRIMAVERA Y Calle GOLONDRINA Calle COLORIN LA OBRA SE UBICA ENTRANDO POR LA CALLE SALVADOR JASSO A UN LADO DEL IMSS PARACHO HASTA TOPAR CON LA , lon:-102.04910892, lat:19.63464656}} | 2025-03-17 | 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/001/FAISMUN/IR/2025, contratista:CONSTRUVARGAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN, monto:1554001.48, importe_modificado:1554001.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:654.0}} | {2575076/proyecto_INICIO, 2575076/proyecto_PROCESO, 2575076/proyecto_FIN, 2575076/proyecto_PROCESO, 2575076/proyecto_FIN, 2575076/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302596230 | Acción | 549387.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:549387.34, modificado:549387.34}} | MANTENIMIENTO DE AZOTEA Y OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL, PANINDÍCUARO MICHOACÁN. - 4775 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 4775-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.76146, lat:19.983959}} | 2025-09-22 | 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}} | {2596230/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE AZOTEA Y OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL CON REGISTRO SIFAIS 4775 Y RFT MIC250302596230 SE REPORTA SIN AVANCE FISICO NI FINANCIERO DEBIDO A QUE LA OBRA NO FUE EJECUTADA, POR LO QUE NO SE REALIZARON TRABAJOS NI SE EJERCIERON RECURSOS FINANCIEROS., trimestre:5.0, usuario:monicatorresl, fecha:2026-07-10}, obs2: {observación:EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE AZOTEA Y OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL CON REGISTRO SIFAIS 4775 Y RFT MIC250302596230 SE REPORTA SIN AVANCE FISICO NI FINANCIERO DEBIDO A QUE LA OBRA NO FUE EJECUTADA, POR LO QUE NO SE REALIZARON TRABAJOS NI SE EJERCIERON RECURSOS FINANCIEROS., trimestre:5.0, usuario:monicatorresl, fecha:2026-07-10}, obs3: {observación:EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE AZOTEA Y OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL CON REGISTRO SIFAIS 4775 Y RFT MIC250302596230 SE REPORTA SIN AVANCE FISICO NI FINANCIERO DEBIDO A QUE LA OBRA NO FUE EJECUTADA, POR LO QUE NO SE REALIZARON TRABAJOS NI SE EJERCIERON RECURSOS FINANCIEROS., trimestre:5.0, usuario:monicatorresl, fecha:2026-07-10}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402603610 | Proyecto de inversión | 108044167.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.0804416799E8, modificado:1.0804416799E8}} | Rehabilitación y Conservación del camino Aguililla -Dos Aguas, segunda etapa, en la Localidad de dos aguas en el Municipio de Aguililla, en el Estado de Michoacán de Ocampo. - 131002 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 131002 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:326, direccion:Calle LOS MANGUITOS Pueblo LOS MANGUITOS 60571 LOS MANGUITOS, AGUILILLA ENTRE Calle CALLE SIN NOMBRE Y Calle CAMINO A LOS MANGUITOS Calle LOS MANGUITOS Camino desde la Localidad de Dos Aguas a Aguililla, el cual es un camino de te, lon:-102.87185919, lat:18.76537826}} | 2025-02-25 | 2025-12-16 | 108044167.99 | 108044167.99 | 108044167.95 | 108044167.95 | 108044167.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/LPE/FISE-01/2025, contratista:ING. JUAN MANUEL GUERRERO DE LEÓN, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.5998175738E8, importe_modificado:1.5998175738E8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2603610/proyecto_PROCESO, 2603610/proyecto_INICIO, 2603610/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609119 | Proyecto de inversión | 2047553.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2047553.6, modificado:2047553.6}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE AGUA AGRIA HACIA EL COYOLITO - 113590 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 113590 | S | 51 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:209, direccion:Camino / Brecha AGUA AGRIA - EL COYOLITO 6 0 61918 EL COYOLITO, NOCUPÉTARO SALE DE AGUA AGRIA Y LLEGA A EL COYOLITO, lon:-101.16210646, lat:19.1612216}} | 2025-06-11 | 2025-09-12 | 2047533.6 | 2047533.6 | 2047533.6 | 2047533.6 | 2047533.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162692, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO, monto:2047553.6, importe_modificado:2047553.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2609119/proyecto_INICIO, 2609119/proyecto_FIN, 2609119/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302598367 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:64935.0}} | REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA(BACHEO)DE LA CALLE TREITA DE SEPTIEMBRE ENTRE LA CALLE FRANCISCO VILLA Y ELCAMINO APATZINGNA AGUILILLA,DE LA LOCALIDAD CHANDIO (EJIDO LA CONCHA) DEL MUNICIPIO DE APATZINGAN, MICHOACAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apatzingán | 1 | S | 3000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:VARIAS CALLES, lon:-102.410915, lat:19.088061}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:VARIAS CALLES, lon:-102.407394, lat:19.091502}} | 2025-07-15 | 2025-08-25 | 64933.77 | 64933.77 | 64933.77 | 64933.77 | 64933.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:143.0}} | {2598367/proyecto_INICIO, 2598367/proyecto_PROCESO, 2598367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574804 | Proyecto de inversión | 4657520.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4657520.64, modificado:4655668.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA EN LA CALLE QUETZALCOATL - 71383 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 71383 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2515.0, meta_modificada:2515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:7, direccion:Calle quetzalcoatl Ejido CASA BLANCA 61259 CASA BLANCA, MARAVATÍO ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle CONCEPCION Ninguno CARRETERA CD. HIDALGO-MARAVATIO ES LA CALLE DONDE SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA QUETZALCOATL, PERTENECIENTE A LA, lon:-100.44893941, lat:19.86278438}} | 2025-03-04 | 2025-05-29 | 4655668.27 | 4655668.27 | 4655668.27 | 4655668.27 | 4655668.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/IR/005/2025, contratista:ORLANDO MARTINEZ NUÑEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:4655668.28, importe_modificado:4655668.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2515.0}} | {2574804/proyecto_FIN, 2574804/proyecto_INICIO, 2574804/proyecto_FIN, 2574804/proyecto_PROCESO, 2574804/proyecto_FIN, 2574804/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609078 | Proyecto de inversión | 6897125.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1717859.81, modificado:1717859.81}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1726421.92, modificado:1726421.92}, ff3: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3452843.83, modificado:3452843.83}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO, ASÍ COMO EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL LEÓN, MUNICIPIO DE MARAVATÍO - 130277 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 130277 | S | 126 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1687.09, meta_modificada:1687.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:34, direccion:Camino / Terracería carretera Maravatio-CD Hidalgo - Mesa del Leon 4 100 61255 MESA DEL LEÓN, MARAVATÍO la obra se llevara desde el pozo hasta la parte alta de la localidad donde se encentra un tanque elevado cerca de la calle pri, lon:-100.49121511, lat:19.79037289}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 1717859.81 | 1717859.81 | 1717859.81 | 1717859.81 | 1717859.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/LPN-021/2025, contratista:GRUPO PLARN SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:6871439.21, importe_modificado:1717859.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1687.09}} | {2609078/proyecto_FIN, 2609078/proyecto_INICIO, 2609078/proyecto_PROCESO, 2609078/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575257 | Proyecto de inversión | 1895873.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1895873.07, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE SALGADO, MUNICIPIO DE LOS REYES, ESTADO DE MICHOACÁN SEGUNDA ETAPA - 96932 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 96932 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:372.54, meta_modificada:372.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle Galeana Colonia Centro 60300 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES ENTRE Calle Corregidora Y Calle Álvaro obregón Calle Arteaga la obra se realizará a una cuantas cuadras del centro, por la calle Galeana frente a la plaza, a 80 me, lon:-102.47555308, lat:19.5877073}} | 2025-09-29 | 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/BANOBRAS_2025/IR/08/2025, contratista:CONSTRUCTORA GIODASA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:1895469.99, importe_modificado:1895469.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:351.6}} | {2575257/proyecto_INICIO, 2575257/proyecto_PROCESO, 2575257/proyecto_INICIO, 2575257/proyecto_PROCESO, 2575257/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:obra duplicada, la obra registrada en el sifais es la del folio 123818, trimestre:5.0, usuario:victormarguellob, fecha:2026-07-13}, obs2: {observación:se colocó en el modificado en 0 al pagado, la obra se cancela, trimestre:5.0, usuario:victormarguellob, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:verificar y corregir , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:verificar y corregir , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:verificar y corregir , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:verificar y corregir , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs5: {observación:poner 0.00 desde le modificado al pagado si es para cancelacion, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs6: {observación:poner 0.00 desde le modificado al pagado si es para cancelacion, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs7: {observación:poner 0.00 desde le modificado al pagado si es para cancelacion, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs8: {observación:poner 0.00 desde le modificado al pagado si es para cancelacion, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}}
2025 | 5 | MIC250302575255 | Proyecto de inversión | 1258974.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1258974.27, modificado:1258974.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN VALLE PARAISO, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE SALGADO, COL. VERDE VALLE DEL MUNICIPIO DE LOS REYES. - 99520 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 99520 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.67, meta_modificada:720.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle valle paraiso Colonia valle paraiso 60394 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES ENTRE Calle Valle del Yaqui Y Calle Valle dorado Calle Valle del maíz para llegar a la calle se deberá de ubicar en la Av. Emiliano Zapata en la Esc. , lon:-102.47248493, lat:19.58145436}} | 2025-10-27 | 2025-12-31 | 1257600.1 | 1257600.1 | 1257600.1 | 1257600.1 | 1257600.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FAISMUN_2025/IR/02/2025, contratista:TORO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:1257600.1, importe_modificado:1257600.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.7}} | {2575255/proyecto_PROCESO, 2575255/proyecto_INICIO, 2575255/proyecto_PROCESO, 2575255/proyecto_INICIO, 2575255/proyecto_FIN, 2575255/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202543562 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:780000.0, modificado:727822.79}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN CALLES GUADALUPE SALTO, GUILLERMO PRIETO Y AGUSTIN RIVERA - 9707 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 9707 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:332.0, meta_modificada:332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle GUILLERMO PRIETO Colonia CENTRO 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle ALTAMIRANO Y Calle GUADALUPE SALTO Calle AGUSTIN RIVERA LA CALLE DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA EL MERCADO MUNICIPAL EMILIANO ZAPATA A 500 MET, lon:-101.5150056, lat:20.08520833}} | 2025-03-24 | 2025-04-22 | 727822.79 | 727822.79 | 727822.79 | 727822.75 | 727822.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-006, contratista:CESAR BENJAMIN SOLORIO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:727822.79, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:332.0}} | {2543562/proyecto_PROCESO, 2543562/proyecto_INICIO, 2543562/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no,41 del 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-10}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574959 | Proyecto de inversión | 2196558.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2196558.95, modificado:2196558.95}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO EN LA LOCALIDAD DE NOCUPÉTARO DE MORELOS EN EL BULEVAR MORELOS - 99020 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 99020 | S | 2043 | 1867 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1211.0, meta_modificada:1211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Boulevard MORELOS Pueblo NOCUPÉTARO DE MORELOS 61900 NOCUPÉTARO DE MORELOS, NOCUPÉTARO ENTRE Avenida HEROES DE NOCUPETARO Y Calle ANDRES GONZALEZ A UN COSTADO DE LA GASOLINERA MARSA, ES EL BULEVAR QUE LLEVA AL CENTRO DE LA CABECER, lon:-101.16927417, lat:19.04714914}} | 2025-02-19 | 2025-04-03 | 2196558.95 | 2196558.95 | 2196558.95 | 2195558.95 | 2195558.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-002/2025, contratista:BARSAN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICH, monto:2196558.95, importe_modificado:2196558.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1211.0}} | {2574959/proyecto_INICIO, 2574959/proyecto_FIN, 2574959/proyecto_PROCESO, 2574959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609338 | Proyecto de inversión | 638800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:638800.0, modificado:638800.0}} | BALASTREO DEL CAMINO MESA DEL AIRE - MESA DE TECO - EL TEPEHUAJE - EL CERRILLAL - 121100 | 16 | Michoacán de Ocampo | 99 | Tuzantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuzantla | 121100 | S | 73 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:21.3, meta_modificada:21.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:75, direccion:Camino / Brecha MESA DEL TECO - EL CERRILLAL 0 0 61543 MESA DE TECO, TUZANTLA EL CAMINO ES PARA CONECTAR MESA DEL TECO A EL CERRILLAL, lon:-100.62562734, lat:19.26326063}} | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 633555.99 | 633555.99 | 633555.99 | 633555.99 | 633555.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:077, contratista:andres cruz hernandez, convocante:municipio de tuzantla michoacan, monto:597049.3, importe_modificado:597049.3}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM-OP-URB-FIII-AD-2025-077, contratista:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN, monto:633556.0, importe_modificado:633556.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:21.3}} | {2609338/proyecto_INICIO, 2609338/proyecto_PROCESO, 2609338/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575565 | Proyecto de inversión | 691687.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:691687.38, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE GRAL LÁZARO CÁRDENAS ENTRE LAS CALLES MARÍA TAFOLLA Y MARIANO OLIVOS, COLONIA SAN JUAN EVANGELISTA, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN. - 90995 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 90995 | S | 71 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:241.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Gral Lázaro Cárdenas Colonia San Juan Evangelista 60060 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Calle María Tafolla Y Calle Mariano Olivos El proyecto se ubica a media cuadra al noroeste de la Ferretería Barajas, que es la única referencia c, lon:-102.07723808, lat:19.41085078}} | 2025-11-28 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2575565/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra no se realizó y se canceló el proyecto en la plataforma SIFAIS, trimestre:5.0, usuario:vicentegarcial, fecha:2026-07-14}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609344 | Proyecto de inversión | 2847298.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2847298.15, modificado:2847298.15}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN EL MALECÓN DE TUZANTLA - 125039 | 16 | Michoacán de Ocampo | 99 | Tuzantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuzantla | 125039 | S | 1473 | 1325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1455.0, meta_modificada:1455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:Andador Malecon Zona federal Malecon 61540 TUZANTLA, TUZANTLA Andador Malecon Malecon del río Tuzantla, lon:-100.57057185, lat:19.20474291}} | 2025-07-01 | 2025-09-15 | 2841325.24 | 2841325.24 | 2841325.24 | 2841325.24 | 2841325.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM-OP-URB-FIII-AD-2025-005, contratista:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN, monto:2841325.24, importe_modificado:2841325.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1455.0}} | {2609344/proyecto_FIN, 2609344/proyecto_PROCESO, 2609344/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608845 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:799513.1}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BELLAS FUENTES, EN COENEO MICHOACÁN - 119849 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 119849 | S | 550 | 554 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.97, meta_modificada:192.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:4, direccion:Calle S/N 58404 BELLAS FUENTES, COENEO LA CALLE QUE DA ACCESO HACIA EL TERRENO DONDE SE VA A REALIZAR LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETETO TAREJERO-COENEO, A LA ALTURA DEL LAGO DE BELLAS FUENTES, ANTES DE LLEGAR A LA CURVA A, lon:-101.6827523, lat:19.82456592}} | 2025-10-15 | 2025-12-30 | 799513.1 | 799513.1 | 799513.1 | 799513.1 | 799513.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/AD-006/2025, contratista:CONSORCIO GZ MICH, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:799513.1, importe_modificado:799513.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.97}} | {2608845/proyecto_INICIO, 2608845/proyecto_PROCESO, 2608845/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609340 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:270000.0, modificado:270000.0}} | BALASTREO DEL CAMINO PASO DE NICOLAS ROMERO - LAS PAROTAS DEL BRASIL - 121096 | 16 | Michoacán de Ocampo | 99 | Tuzantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuzantla | 121096 | S | 119 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:88, direccion:Camino / Brecha PASO NICOLAS ROMERO - LAS PAROTAS DE BRASIL 0 0 61553 LA PAROTA DEL BRASIL, TUZANTLA ACCESO PRINCIPAL A LA PAROTA DE BRASIL, lon:-100.6826916, lat:19.23637412}} | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 267750.01 | 267750.01 | 267750.01 | 267750.01 | 267750.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM-OP-URB-FIII-AD-2025-092, contratista:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN, monto:267750.0, importe_modificado:267750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} | {2609340/proyecto_PROCESO, 2609340/proyecto_INICIO, 2609340/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609341 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:210000.0, modificado:210000.0}} | BALASTREO DEL CAMINO LA QUIRINGUCA - LAS PAROTAS DEL TERRERO - 121094 | 16 | Michoacán de Ocampo | 99 | Tuzantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuzantla | 121094 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:103, direccion:Camino / Terracería LA QUIRIGUCA - LAS PAROTAS DEL TERRERO 0 100 61563 LA QUIRINGUCA, TUZANTLA DE LA ESCUELA, lon:-100.67297965, lat:19.04424592}} | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 208250 | 208250 | 208250 | 208250 | 208250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM-OP-URB-FIII-AD-2025-089, contratista:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN, monto:208250.0, importe_modificado:208250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2609341/proyecto_INICIO, 2609341/proyecto_FIN, 2609341/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575577 | Proyecto de inversión | 1605427.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1605427.69, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRE LAS CALLES VARGAS LLOSA Y VILLAMAR, EN LA COLONIA VILLA DEL SOL, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN. - 90882 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 90882 | S | 40 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Ignacio Manuel Altamirano Colonia Villa del Sol 60136 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Calle Vargas Llosa Y Calle Villamar El proyecto se ubica justo donde termina la calle Villamar en la parte sur, lon:-102.01525803, lat:19.41375122}} | 2025-11-28 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2575577/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Este proyecto se canceló en la plataforma SIFAIS ya que fue necesaria su modificación, trimestre:5.0, usuario:vicentegarcial, fecha:2026-07-14}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575583 | Proyecto de inversión | 4134823.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4134823.65, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALZADA BENITO JUÁREZ ENTRE LA AV. CHIAPAS Y LA CALLE PASEO DE LA CIMA, COLONIA LOMAS DEL VALLE SUR, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN. - 112824 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 112824 | S | 584 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2405.7, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calzada Benito Juárez Colonia Lomas del Valle Sur 60110 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Avenida Chiapas Y Calle Paseo de la Cima El proyecto se ubica a partir del restaurante Burger King Uruapan, lon:-102.04600729, lat:19.4254536}} | 2025-10-17 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2575583/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Este proyecto no se realizó ya que fue necesaria la modificación del nombre y se canceló en la plataforma SIFAIS, trimestre:5.0, usuario:vicentegarcial, fecha:2026-07-14}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575224 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:975295.76}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 77758 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 77758 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Pueblo PURUANDIRO 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO LA OBRA SE EJECUTARA EN DISTINTAS COLONIAS Y AGEB DE LA CIUDAD AL NORTE, SUR, ESTE Y OESTE , lon:-101.51320755, lat:20.08974477}} | 2025-08-11 | 2025-09-19 | 975295.76 | 975295.26 | 975295.26 | 975295.26 | 975295.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-032, contratista:CESAR SALVADOR PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:975295.26, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:117.0}} | {2575224/proyecto_INICIO, 2575224/proyecto_PROCESO, 2575224/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530504 | Proyecto de inversión | 521428.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:521428.68, modificado:519993.21}} | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, ENTRE LA CALLE EMILIANO CARRANZA Y LA CALLE BENITO JUAREZ, COL. LOMAS DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE PARACHO, MICHOACAN - 7157 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Paracho | 7157 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Colonia LOMAS DEL VALLE 60250 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO ENTRE Calle EMILIANO CARRANZA Y Calle BENITO JUAREZ Calle FRANCISCO VILLA EL PROYECTO SE UBICA EN LA ZONA PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE PARACHO, PARTIE, lon:-102.05698159, lat:19.64957791}} | 2025-04-25 | 2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/008/FAISMUN/IR/2025, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO ILLVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN, monto:519993.21, importe_modificado:519993.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2530504/proyecto_PROCESO, 2530504/proyecto_FIN, 2530504/proyecto_INICIO, 2530504/proyecto_FIN, 2530504/proyecto_INICIO, 2530504/proyecto_PROCESO, 2530504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575075 | Proyecto de inversión | 175070 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:175070.0, modificado:175070.0}} | MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE ARATO, DEL MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN - 111300 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Paracho | 111300 | S | 144 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:4, direccion:Calle ALLENDE Colonia CENTRO 60261 ARATO, PARACHO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle MELCHOR OCAMPO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO A LA LOCALIDAD DE ARATO PROCEDENTE DE LA CARRETERA DE PARACHO, AL ENTRAR A LA CALLE MELCHOR OCAMPO N, lon:-102.09728515, lat:19.63687999}} | 2025-09-08 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/018/FAISMUN/AD/2025, contratista:ROBERTO JAIRO JASSO CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN, monto:175070.0, importe_modificado:175070.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2575075/proyecto_PROCESO, 2575075/proyecto_FIN, 2575075/proyecto_INICIO, 2575075/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575070 | Proyecto de inversión | 1616384.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1616384.22, modificado:1613190.93}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA A BASE DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE ARANZA, MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACÁN - 102949 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Paracho | 102949 | S | 855 | 570 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:3, direccion:Prolongación ALLENDE 60266 ARANZA (ARANTZÁN), PARACHO ENTRE Calle GUERRERO Y Prolongación ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA TRANSITANDO LA CARRETERA PARACHO-CHERAN SOBRE EL TRAMO QUE ATRAVIESAS LA COMUNIDAD DE ARANZA, ENTRONCAMOS CON L, lon:-102.01648107, lat:19.66625638}} | 2025-09-15 | 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/024/FAISMUN/IR/2025, contratista:SANTIAGO GRANADOS HURTADO, convocante:MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN, monto:1613190.93, importe_modificado:1613190.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:116.0}} | {2575070/proyecto_INICIO, 2575070/proyecto_PROCESO, 2575070/proyecto_FIN, 2575070/proyecto_INICIO, 2575070/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574161 | Proyecto de inversión | 1814318.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1814318.57, modificado:1814318.57}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE-LA PALMA - 113232 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angamacutiro | 113232 | S | 758 | 607 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1110.0, meta_modificada:1110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:2, direccion:Camino TELESECUNDARIA 16ETV0001V MICHOACAN - CALLE SIN NOMBRE 1 110 58564 AGUA CALIENTE (OJO DE AGUA), ANGAMACUTIRO Esta dentro de la localidad, lon:-101.73242545, lat:20.06106282}} | 2025-08-19 | 2025-09-27 | 1814318.57 | 1813985.12 | 1806166.2 | 1806166.2 | 1806166.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-IR10/2025/F3, contratista:SOLERCO SOLUCION EN ENERGIA RENOVABLE Y CONSTRUCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:1813985.12, importe_modificado:1813985.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1110.0}} | {2574161/proyecto_INICIO, 2574161/proyecto_PROCESO, 2574161/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La diferencia entre el monto aprobado y el monto ejercido obedece a la retención del cinco al millar (5 al millar) aplicada al contrato de obra, conforme a la normatividad vigente. Por tal motivo, el avance financiero registrado no alcanza el 100%; no obstante, la obra fue ejecutada y concluida en su totalidad, cumpliendo con las metas y alcances programados., trimestre:5.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2026-07-01}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530316 | Proyecto de inversión | 1599528.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1599528.54, modificado:1599528.54}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, LOCALIDAD HEROES DE LA REVOLUCION-SANTIAGO - 2928 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angamacutiro | 2928 | S | 821 | 732 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:6, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Calle sin nombre - Calle sin no,bre 1 250 58558 SANTIAGO CONGURIPO, ANGAMACUTIRO Comienza cerca de la escuela primaria LEONA VICARIO y termina sobre la misma carretera que va de salida a la l, lon:-101.71386049, lat:20.15623702}} | 2025-07-10 | 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2530316/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se hace constar que el proyecto no fue ejecutado durante el ejercicio fiscal correspondiente. Inicialmente fue registrado y migrado al sistema SIFAIS; sin embargo, posteriormente fue cancelado y eliminado de dicha plataforma al no haberse llevado a cabo su ejecución. No obstante, el proyecto continúa apareciendo en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), motivo por el cual se aclara que no presenta avance físico ni financiero, toda vez que la obra no fue realizada., trimestre:5.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2026-07-01}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530306 | Proyecto de inversión | 1382826.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1382826.82, modificado:1382826.82}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, EN EL MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, LOCALIDAD ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, CALLE ACCESO AL CAM - 2934 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angamacutiro | 2934 | S | 72 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Camino / Terracería Calle José María Morelos - CAM Angamacutiro 0 122 58550 ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO es un camino que va desde la calle José María Morelos, hacía el CAM Angamacutiro , lon:-101.71391478, lat:20.15635104}} | 2025-01-23 | 2025-02-27 | 1382826.82 | 1382298.65 | 1376340.47 | 1376340.47 | 1376340.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-IR02/2025/F3, contratista:CIMENTACIÓN Y EDIFICACIÓN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, monto:1382298.65, importe_modificado:1382298.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.0}} | {2530306/proyecto_INICIO, 2530306/proyecto_FIN, 2530306/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La diferencia entre el monto aprobado y el monto ejercido obedece a la retención del cinco al millar (5 al millar) aplicada al contrato de obra, conforme a la normatividad vigente. Por tal motivo, el avance financiero registrado no alcanza el 100%; no obstante, la obra fue ejecutada y concluida en su totalidad, cumpliendo con las metas y alcances programados., trimestre:5.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2026-07-01}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302597322 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:54945.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL ACCESO AL PANTEÓN LOCAL, DEL CADENAMIENTO KM 0+000 AL KM 0+016, DE LA LOCALIDAD DE RANCHOS DE EPÉJAN, DEL MUNICIPIO DE PANINDÍCUARO, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 2516006001801 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:16, direccion:CAMINO AL PANTEON, lon:-101.809938, lat:20.06227}, geo2: {cve_municipio:63, localidad:16, direccion:CAMINO AL PANTEON, lon:-101.809902, lat:20.062271}} | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 54495 | 54495 | 54495 | 54495 | 54495 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159729, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN, monto:54945.0, importe_modificado:54945.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2597322/proyecto_INICIO, 2597322/proyecto_PROCESO, 2597322/proyecto_INICIO, 2597322/proyecto_FIN, 2597322/proyecto_PROCESO, 2597322/proyecto_FIN, 2597322/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402616136 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL CHACOLOTE - 121612 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pajacuarán | 121612 | S | 5707 | 5281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:3, direccion:Calle GREGORIO TORRES QUINTERO Ranchería EL CHACOLOTE ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE GREGORIO TORRES, lon:-102.543203, lat:20.110413}} | 2025-11-03 | 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2616136/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA NO FUE EJECUTADA AL TERMINO DEL EJERCICIO, LA CUAL INCIALMENTE FUE ABROBADA EN LA PRIMER MODIFICACION AL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO 2025, CON FECHA FEBRERO DE 2025, SIN EMBARGO EN LA SEGUNDA MODIFICACION AL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PUBLICA LA OBRA EN REFERENCIA SE CANCELA, YA QUE LAS DEMANDAS, NECESIDADES DEL MUNICIPIO LLEVARON A QUE LA OPRA YA NO FUERA APROBADA EN LA SEGUNDA MODIFICACION AL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PUBLICA, CON FECHA NOVIEMBRE DE 2025., trimestre:5.0, usuario:gonzalomoraleso, fecha:2026-07-15}, obs2: {observación:SE ANEXA ACTA 1RA Y 2DA MODIFICACION AL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PUBLICA , trimestre:5.0, usuario:gonzalomoraleso, fecha:2026-07-15}} | {obs1: {observación:Si el registro se reporta en cero se debe solicitar CANCELACIÓN., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-13}, obs2: {observación:Si el registro se reporta en cero se debe solicitar CANCELACIÓN., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-13}, obs3: {observación:Si el registro se reporta en cero se debe solicitar CANCELACIÓN., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-13}, obs4: {observación:Si el registro se reporta en cero se debe solicitar CANCELACIÓN., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-13}, obs5: {observación:Solicitar cancelación, trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-16}, obs6: {observación:Solicitar cancelación, trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-16}, obs7: {observación:Solicitar cancelación, trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-16}, obs8: {observación:Solicitar cancelación, trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-16}}
2025 | 5 | MIC250202530313 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM), EN EL MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, LOCALIDAD ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN. - 50831 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Angamacutiro | 50831 | S | 2636 | 2408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:111.18, meta_modificada:111.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: 58550 ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO Calle Calle José María Morelos Es cercano de la Plaza de Toros Angamacutiro, lon:-101.71419393, lat:20.15639727}} | 2025-06-01 | 2025-06-21 | 700000 | 700000 | 696982.76 | 696982.76 | 696982.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-AD02/2025/F3, contratista:CONSTRUEXPRESS EXPERIMENTAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:111.18}} | {2530313/proyecto_FIN, 2530313/proyecto_PROCESO, 2530313/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La diferencia entre el monto aprobado y el monto ejercido obedece a la retención del cinco al millar (5 al millar) aplicada al contrato de obra, conforme a la normatividad vigente. Por tal motivo, el avance financiero registrado no alcanza el 100%; no obstante, la obra fue ejecutada y concluida en su totalidad, cumpliendo con las metas y alcances programados., trimestre:5.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2026-07-01}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574908 | Proyecto de inversión | 3755094 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3755094.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALZADA NUEVA EN VILLA MORELOS MICHOACAN. - 88043 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 88043 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1846.07, meta_modificada:1846.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo VILLA MORELOS 58800 VILLA MORELOS, MORELOS ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle CDA. CERRO AZUL LA CALLE ESTA UBICADA A 175 MTS HACIA EL NORTE DE LA SECUNDARIA SENTIMIENTOS DE LA NACION , lon:-101.42462789, lat:20.00435234}} | 2025-09-22 | 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2574908/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La obra nunca fue ejecutada, por lo que se solicita su cancelación, trimestre:5.0, usuario:enriquecastroa, fecha:2026-07-13}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402615220 | Acción | 34800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34800.0, modificado:34800.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DEL CALLEJON SALAZAR UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO EN TANCITARO - 6188 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 6188-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.363034, lat:19.337498}} | 2025-11-11 | 2025-11-17 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162334, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO , monto:34800.0, importe_modificado:34800.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.99}} | {2615220/proyecto_PROCESO, 2615220/proyecto_FIN, 2615220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402615219 | Acción | 29000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:29000.0, modificado:29000.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DE LA CALLE COMONFORT EN EL MUNICIPIO DEBTANCITARO EN LA LOCALIDAD DE TANCITARO - 6187 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 6187-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.363034, lat:19.337498}} | 2025-11-11 | 2025-11-17 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162335, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO , monto:29000.0, importe_modificado:29000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.99}} | {2615219/proyecto_INICIO, 2615219/proyecto_FIN, 2615219/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402615218 | Acción | 29000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:29000.0, modificado:29000.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DE LA CALLE RAYON - 6186 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 6186-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.363034, lat:19.337498}} | 2025-11-11 | 2025-11-18 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162336, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO , monto:29000.0, importe_modificado:29000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.99}} | {2615218/proyecto_INICIO, 2615218/proyecto_PROCESO, 2615218/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402615217 | Acción | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120000.0, modificado:120000.0}} | PROYETO EJECUTIVO DE LINEA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE OJO ZARCO DEL MUNICIPIO DE TANCITARO - 6185 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 6185-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.363034, lat:19.337498}} | 2025-05-15 | 2025-05-21 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162338, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO , monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.99}} | {2615217/proyecto_INICIO, 2615217/proyecto_FIN, 2615217/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575245 | Proyecto de inversión | 951990 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:951990.0, modificado:951990.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO GUADALAJARITA EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE SALGADO DE LA COL. GUADALAJARITA - 59864 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 59864 | S | 2190 | 1810 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:849.89, meta_modificada:849.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Avenida Cocúla Colonia GUADALAJARITA 60379 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES ENTRE Calle TONALA Y Calle TAMACUA Calle LAGOS DE MORENO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA COLONIA GUADALAJARITA EN EL AREA VERDE QUE SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLE, lon:-102.4583564, lat:19.58359693}} | 2025-07-14 | 2025-09-11 | 951900.58 | 951900.58 | 951900.58 | 951900.58 | 951900.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/BANOBRAS_2025/IR/03/2025, contratista:TORO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:951900.58, importe_modificado:951900.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:849.89}} | {2575245/proyecto_INICIO, 2575245/proyecto_PROCESO, 2575245/proyecto_FIN, 2575245/proyecto_INICIO, 2575245/proyecto_PROCESO, 2575245/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574768 | Proyecto de inversión | 555668.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:555668.99, modificado:549885.77}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR ARTEMIO VALLE ARISPE EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE HUARAQUEO - 100314 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 100314 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:174.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:21, direccion:Camino Carretera maravatio morelia - melchor Ocampo 1 600 61267 HUARAQUEO, MARAVATÍO la obra se encuentra a un costado de la iglesia, lon:-100.56081243, lat:19.91517818}} | 2025-02-25 | 2025-04-29 | 549885.77 | 549885.77 | 549885.77 | 549885.77 | 549885.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/AD/045/2025, contratista:GRUPO APCO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:549885.77, importe_modificado:549885.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2574768/proyecto_PROCESO, 2574768/proyecto_INICIO, 2574768/proyecto_FIN, 2574768/proyecto_PROCESO, 2574768/proyecto_FIN, 2574768/proyecto_INICIO, 2574768/proyecto_PROCESO, 2574768/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574931 | Proyecto de inversión | 638249.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:638249.98, modificado:638249.98}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE MORELOS MICH. (2DA ETAPA) - 75159 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 75159 | S | 189 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:17, direccion:Calle sin nombre 58805 COLONIA EL GRANJENO (SAN JUAN DE ULÚA), MORELOS ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre Las luminarias se instalaron en la calle donde se ubica el jardín de niños y la primaria, también en, lon:-101.43286249, lat:19.99377265}} | 2025-08-11 | 2025-08-29 | 638249.12 | 638249.12 | 638249.12 | 638249.12 | 638249.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DUOP/FAIS/I.R.032/2025-3, contratista:PAVIMIENTOS, INGENIERIA, VIALIDADES Y ARQUITECTURA DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MORELOS, monto:3128100.08, importe_modificado:638249.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2574931/proyecto_PROCESO, 2574931/proyecto_INICIO, 2574931/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575529 | Proyecto de inversión | 224437.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:224437.75, modificado:224437.75}} | AMPLIACIÓN DE RED, DE DRENAJE SANITARIO EN TUXPAN, EN LA LOCALIDAD EL PUERTO. - 87179 | 16 | Michoacán de Ocampo | 98 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 87179 | S | 41 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:77, direccion:Calle Sin Nombre Colonia Puerto del Obispo 61420 COLONIA PUERTO DEL OBISPO, TUXPAN ENTRE Calle Sin Nombre Y Calle Sin Nombre Referencias para llegar PARA LLEGAR A DICHA OBRA, TOMA DE REFERENCIA DESDE EL CENTRO DEL JARDIN DE TUXPAN, lon:-100.46454841, lat:19.53779568}} | 2025-09-01 | 2025-09-20 | 224437.74 | 224437.74 | 224437.74 | 224437.74 | 224437.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/FAISMUN/AD/2025-015, contratista:GERARDO MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACAN, monto:224437.75, importe_modificado:224437.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2575529/proyecto_INICIO, 2575529/proyecto_PROCESO, 2575529/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS SOBREGIRA AL MONTO APROBADO Y MINISTRADO DEL FONDO 3, REVISAR Y CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:LA SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS SOBREGIRA AL MONTO APROBADO Y MINISTRADO DEL FONDO 3, REVISAR Y CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:LA SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS SOBREGIRA AL MONTO APROBADO Y MINISTRADO DEL FONDO 3, REVISAR Y CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:LA SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS SOBREGIRA AL MONTO APROBADO Y MINISTRADO DEL FONDO 3, REVISAR Y CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250302575452 | Proyecto de inversión | 739341.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:739341.6, modificado:739341.31}} | MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL RODEO - 92027 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 92027 | S | 633 | 844 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:25.4, meta_modificada:25.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:86, direccion:Camino / Terracería EL RODEO - EL GUAYABO ZANCON 25 400 61386 EL RODEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO LA REHABILITACION SE REALIZA EN LA REGION DE EL RODEO, CONJUGANDO CON LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS., lon:-100.80024361, lat:18.88510705}} | 2025-01-27 | 2025-03-28 | 739341.31 | 739341.31 | 739341.31 | 739341.31 | 739341.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/URB/AD/006-25, contratista:ING. CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ALVIAR, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO, monto:739341.6, importe_modificado:739341.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:24.4}} | {2575452/proyecto_INICIO, 2575452/proyecto_PROCESO, 2575452/proyecto_FIN, 2575452/proyecto_INICIO, 2575452/proyecto_PROCESO, 2575452/proyecto_FIN, 2575452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530460 | Proyecto de inversión | 7499704.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7499704.55, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ENCAUZAMIENTO FLUVIAL EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. AMPL. GERTRUDIS SANCHEZ, COLINDANTE CON CALLE MEZQUITAL - 23915 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 23915 | S | 1100 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3009.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle MEZQUITAL Colonia AMPL. GERTRUDIS SANCHEZ 58116 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle MARIPOSA Y Avenida TORREÓN NUEVO Calle GERTRUDIS SÁNCHEZ LA OBRA SE ENCUENTRA A 2.5 KM DEL AUDITORIO BICENTENARIO AL SURESTE, A 1.7 KM DE LA ESC PR, lon:-101.20141934, lat:19.73849128}} | 2025-06-02 | 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2530460/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO CANCELADO EN EL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION 2025., trimestre:5.0, usuario:mariansotol, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402616788 | Proyecto de inversión | 820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820000.0, modificado:819180.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE "DOMICILIO CONOCIDO", A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO C.C.T.16DPR3008K, ENTRE LAS CALLES MORELOS PTE, Y ALLENDE DE LA LOCALIDAD DE COAHUAYANA DE HIDALGO, MUNICIPIO DE COAHUAYANA, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 14 | Coahuayana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coahuayana | 2516006006503 | N | 0 | 0 | 620 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE ¿DOMICILIO CONOCIDO¿, A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO C.C.T.16DPR3008K, ENTRE LAS CALLES MORELOS PTE, Y ALLENDE DE LA LOCALIDAD DE COAHUAYANA DE HIDALGO, MUNICIPIO DE COAHUAYANA, MICHOACÁN., lon:-103.665862, lat:18.706649}} | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 819180 | 819099.32 | 819099.32 | 819099.32 | 819099.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2616788/proyecto_INICIO, 2616788/proyecto_PROCESO, 2616788/proyecto_FIN, 2616788/proyecto_PROCESO, 2616788/proyecto_FIN, 2616788/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:5.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-07-23}, obs2: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:5.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-07-23}, obs3: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:5.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-07-23}, obs4: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:5.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-07-23}}
2025 | 5 | MIC250302575102 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160000.0, modificado:160000.0}} | REHABILITACION MEDIANTE BACHEO PROFUNDO DE LA CARRETERA ESATATA A LA LOCALIDAD DE SANTA FE DEL RIO - 112746 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 112746 | S | 1016 | 1050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:39, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SANTA FE DEL RIO - CARRETERA ESTATAL 0 12 59480 SANTA FE DEL RÍO, PENJAMILLO DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE DEL RIA A LA CARRETERA ESTATAL, lon:-101.83164385, lat:20.19808867}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 16000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157646, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, monto:160000.0, importe_modificado:160000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2575102/proyecto_INICIO, 2575102/proyecto_FIN, 2575102/proyecto_PROCESO, 2575102/proyecto_FIN, 2575102/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530309 | Proyecto de inversión | 1458058.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1458058.11, modificado:1458058.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, EN EL MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, LOCALIDAD ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, CALLE ANDRES QUINTANA ROO - 46593 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angamacutiro | 46593 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Camino Calle Constitución - Calle José Sixto Verdusco 0 89 58550 ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO El camino se encuentra cerca del Campo Deportivo El Poblado, lon:-101.71513197, lat:20.14169932}} | 2025-01-17 | 2025-02-06 | 1458058.11 | 1457326.88 | 1451045.3 | 1451045.3 | 1451045.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-IR01/2025/F3, contratista:CONSTRUEXPRESS EXPERIMENTAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:1457326.88, importe_modificado:1457326.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.0}} | {2530309/proyecto_PROCESO, 2530309/proyecto_FIN, 2530309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se hace constar que el monto global aprobado para la ejecución de la obra fue de $1,458,058.11; sin embargo, el monto contratado ascendió a $1,457,326.88, derivado de ajustes realizados durante el proceso de contratación. En consecuencia, el avance financiero definitivo registrado corresponde al 99.52% respecto al monto aprobado. No obstante, la obra fue ejecutada y concluida conforme a las metas y alcances programados, cumpliendo satisfactoriamente con los objetivos establecidos., trimestre:5.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2026-07-01}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530310 | Proyecto de inversión | 1059256.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1059256.87, modificado:1059256.87}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, EN EL MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, LOCALIDAD DE ANGAMACUTIRO DE LA UNION, COLONIA LAZARO CARDENAS PRIMERA SECCION, CALLE EL SOL. - 46506 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angamacutiro | 46506 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.5, meta_modificada:90.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Camino Calle José María Liceaga - Calle Sotero Castañeda 0 90 58550 ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO La meta real es 90.50 ml pero este apartado no me deja poner puntos decimales, el camino se encuentra sobre el Campo Depor, lon:-101.71552714, lat:20.14352873}} | 2025-11-01 | 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2530310/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se hace constar que el proyecto no fue ejecutado durante el ejercicio fiscal correspondiente. Inicialmente fue registrado y migrado del sistema SIFAIS; sin embargo, posteriormente fue cancelado y eliminado de dicha plataforma al no haberse llevado a cabo su ejecución. No obstante, el proyecto continúa apareciendo en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), motivo por el cual se aclara que no presenta avance físico ni financiero, toda vez que la obra no fue realizada., trimestre:5.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2026-07-01}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530314 | Proyecto de inversión | 3058156.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3058156.81, modificado:3058156.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL MALUCO, CALLE SIN NOMBRE - 39252 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angamacutiro | 39252 | S | 72 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:27, direccion:Camino Calle sin nombre - Calle sin nombre 0 140 58557 SAN JOSÉ DEL MALUCO, ANGAMACUTIRO Se encuentra relativamente cerca de la escuela J/N Guillermo Prieto, lon:-101.6865538, lat:20.14584518}} | 2025-04-04 | 2025-06-01 | 3058156.81 | 3057215.46 | 3044037.81 | 3044037.81 | 3044037.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-LP02/2025/F3, contratista:COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA DE MAQUINARIA PESADA NUEVA O USADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:3057215.46, importe_modificado:3057215.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2530314/proyecto_INICIO, 2530314/proyecto_FIN, 2530314/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se hace constar que el avance financiero registrado es inferior al 100%, debido a la aplicación de la retención del cinco al millar (5 al millar) al monto contratado, de conformidad con la normatividad vigente en materia de obra pública para los servicios de vigilancia, inspección y control. En consecuencia, el monto ejercido resulta ligeramente menor al monto aprobado; sin embargo, la obra fue ejecutada y concluida conforme a las metas, conceptos y alcances programados, cumpliendo satisfactoria, trimestre:5.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2026-07-01}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574163 | Proyecto de inversión | 2048266.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2048266.73, modificado:2048266.73}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, LOCALIDAD EL MALUCO, CALLE PROLONGACIÓN SAN JUAN - 107016 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angamacutiro | 107016 | S | 72 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:Camino CALLE MORELOS - CALLE SIN NOMBRE 0 137 58550 EL MALUCO, ANGAMACUTIRO ES UN CAMINO QUE CONECTA A LA CARRETERQAQ MORELOS, lon:-101.66999106, lat:20.14722185}} | 2025-05-19 | 2025-07-02 | 2048266.73 | 2047958.33 | 2039130.92 | 2039130.92 | 2039130.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-IR07/2025/F3, contratista:CONSTRUEXPRESS EXPERIMENTAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:2047958.33, importe_modificado:2047958.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.0}} | {2574163/proyecto_FIN, 2574163/proyecto_PROCESO, 2574163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La diferencia entre el monto aprobado y el monto ejercido obedece a la retención del cinco al millar (5 al millar) aplicada al contrato de obra, conforme a la normatividad vigente. Por tal motivo, el avance financiero registrado no alcanza el 100%; no obstante, la obra fue ejecutada y concluida en su totalidad, cumpliendo con las metas y alcances programados., trimestre:5.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2026-07-01}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574164 | Proyecto de inversión | 1641793.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1641793.11, modificado:1641793.11}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, LOCALIDAD DE EL TROJE-ARAMUTARO DE LA CAL - 52737 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angamacutiro | 52737 | S | 385 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:Camino Plaza Principal - Sobre Camino el Troje 1 700 58559 ARAMÚTARO DE LA CAL, ANGAMACUTIRO es en la localidad Aramurato de la Cal y pasa por la localidad del Troje, lon:-101.77484223, lat:20.2054785}} | 2025-07-03 | 2025-08-01 | 1641793.11 | 1641368.97 | 1634294.1 | 1634294.1 | 1634294.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-IR09/2025/F3, contratista:SOLERCO SOLUCION EN ENERGIA RENOVABLE Y CONSTRUCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:1641368.97, importe_modificado:1641368.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}} | {2574164/proyecto_INICIO, 2574164/proyecto_FIN, 2574164/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La diferencia entre el monto aprobado y el monto ejercido obedece a la retención del cinco al millar (5 al millar) aplicada al contrato de obra, conforme a la normatividad vigente. Por tal motivo, el avance financiero registrado no alcanza el 100%; no obstante, la obra fue ejecutada y concluida en su totalidad, cumpliendo con las metas y alcances programados., trimestre:5.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2026-07-01}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574162 | Proyecto de inversión | 2177928.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2177928.19, modificado:2177928.19}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO, EN EL MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, LOCALIDAD ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN - 114342 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angamacutiro | 114342 | S | 2636 | 2408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.81, meta_modificada:325.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle GALEANA Pueblo ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN 58550 ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO ENTRE Calle ABASOLO Y Calle JUAN ALDAMA Calle JOSÉ MARÍA MORELOS ESTARÁ UBICADA DONDE ACTUALMENTE ESTA EL CONAGUA DEL PUEBLO, lon:-101.70980233, lat:20.15140389}} | 2025-09-15 | 2025-10-29 | 2177928.19 | 2177214.32 | 2167829.78 | 2167829.78 | 2167829.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-IR11/2025/F3, contratista:COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA DE MAQUINARIA PESADA NUEVA O USADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:2177214.32, importe_modificado:2177214.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.81}} | {2574162/proyecto_INICIO, 2574162/proyecto_PROCESO, 2574162/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La diferencia entre el monto aprobado y el monto ejercido obedece a la retención del cinco al millar (5 al millar) aplicada al contrato de obra, conforme a la normatividad vigente. Por tal motivo, el avance financiero registrado no alcanza el 100%; no obstante, la obra fue ejecutada y concluida en su totalidad, cumpliendo con las metas y alcances programados., trimestre:5.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2026-07-01}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574755 | Proyecto de inversión | 288157.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:288157.41, modificado:287443.99}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MARAVATIO, EN LA COLONIA EL ARENAL EN LA CALLE LAZARO CARDENAS - 89143 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 89143 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.77, meta_modificada:121.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle lazaro cardenas Colonia las arenas 61252 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle EUCALIPTO Calle FRANCISCO VILLA LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL HOSPITAL REGIONAL, lon:-100.44920405, lat:19.91224336}} | 2025-01-29 | 2025-02-14 | 287443.98 | 287443.98 | 287443.98 | 287443.98 | 287443.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/AD/016/2025, contratista:LAYEV CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:287443.99, importe_modificado:287443.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.77}} | {2574755/proyecto_INICIO, 2574755/proyecto_FIN, 2574755/proyecto_PROCESO, 2574755/proyecto_INICIO, 2574755/proyecto_FIN, 2574755/proyecto_PROCESO, 2574755/proyecto_FIN, 2574755/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574332 | Proyecto de inversión | 1512251.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:25000.0, modificado:25000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:25000.0, modificado:25000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1462251.27, modificado:1462251.27}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS ESCOLARES PARA EDUCACIÓN INICIAL, EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO. LOCALIDAD COPÁNDARO DE GALEANA. MUNICIPIO DE COPÁNDARO. - 104851 | 16 | Michoacán de Ocampo | 18 | Copándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Copándaro | 104851 | S | 116 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle PIPILA Colonia CENTRO 58870 COPÁNDARO DE GALEANA, COPÁNDARO ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle HERMENEGILDO GALEANA Calle IGNACIO ZARAGOZA LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO ESTA UBICADA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-101.21380965, lat:19.89462803}} | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2574332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra no ejecutada, ya que se ejecutaron otro tipo de obras del mismo impacto social, se solicita su cancelación., trimestre:5.0, usuario:juliocgonzalezc, fecha:2026-07-06}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530315 | Proyecto de inversión | 3118401.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3118401.6, modificado:3118401.6}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE-LA PALMA - 2930 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angamacutiro | 2930 | S | 726 | 639 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:2, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Telesecundaria 16ETV0001V - Sobre Carretera Agua Caliente 2 200 58564 AGUA CALIENTE (OJO DE AGUA), ANGAMACUTIRO pasa sobre toda la localidad de Agua Caliente, lon:-101.73224038, lat:20.06071734}} | 2025-07-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2530315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se hace constar que el proyecto no fue ejecutado durante el ejercicio fiscal correspondiente. Inicialmente fue registrado y migrado al sistema SIFAIS; sin embargo, posteriormente fue cancelado y eliminado de dicha plataforma al no haberse llevado a cabo su ejecución. No obstante, el proyecto continúa apareciendo en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), motivo por el cual se aclara que no presenta avance físico ni financiero, toda vez que la obra no fue realizada., trimestre:5.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2026-07-01}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574327 | Proyecto de inversión | 1844705.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:32000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1780705.14, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS EN COMANDANCIA MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE COPÁNDARO DE GALEANA, MUNICIPIO DE COPÁNDARO. - 104744 | 16 | Michoacán de Ocampo | 18 | Copándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copándaro | 104744 | S | 52 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle JUAREZ Colonia CENTRO 58870 COPÁNDARO DE GALEANA, COPÁNDARO ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle PIPILA EL CENTRO DE SEGURIDAD SE ENCUENTRA A UN LADO DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Y A LA VUELTA DE LA PRESI, lon:-101.21587651, lat:19.8942165}} | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2574327/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra no ejecutada, ya que se ejecutaron otro tipo de obras del mismo impacto social, se solicita su cancelación., trimestre:5.0, usuario:juliocgonzalezc, fecha:2026-07-06}, obs2: {observación:Obra no ejecutada, ya que se ejecutaron otro tipo de obras del mismo impacto social, se solicita su cancelación., trimestre:5.0, usuario:juliocgonzalezc, fecha:2026-07-16}, obs3: {observación:Obra no ejecutada, ya que se ejecutaron otro tipo de obras del mismo impacto social, se solicita su cancelación., trimestre:5.0, usuario:juliocgonzalezc, fecha:2026-07-16}} | {obs1: {observación:para solicitar la cancelación el monto modificado debe ser cero , trimestre:5.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2026-07-08}, obs2: {observación:para solicitar la cancelación el monto modificado debe ser cero , trimestre:5.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2026-07-08}, obs3: {observación:para solicitar la cancelación el monto modificado debe ser cero , trimestre:5.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2026-07-08}, obs4: {observación:para solicitar la cancelación el monto modificado debe ser cero , trimestre:5.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2026-07-08}}
2025 | 5 | MIC250302574329 | Proyecto de inversión | 4181776.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:4150776.85, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA. LOCALIDAD DE LAS CANOAS. MUNICIPIO DE COPÁNDARO - 105218 | 16 | Michoacán de Ocampo | 18 | Copándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copándaro | 105218 | S | 73 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:3, direccion:Calle PRINCIPAL Colonia CENTRO 58875 LAS CANOAS, COPÁNDARO ENTRE Callejón DEL DEPOSITO Y EL TERRENO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL JARDÍN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD, A 90 METROS DE LA CANCHA DE BASQUETBOL, lon:-101.24768605, lat:19.86554566}} | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2574329/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra no ejecutada, ya que se ejecutaron otro tipo de obras del mismo impacto social, se solicita su cancelación., trimestre:5.0, usuario:juliocgonzalezc, fecha:2026-07-06}, obs2: {observación:Obra no ejecutada, ya que se ejecutaron otro tipo de obras del mismo impacto social, se solicita su cancelación., trimestre:5.0, usuario:juliocgonzalezc, fecha:2026-07-16}} | {obs1: {observación:para solicitar la cancelación el monto modificado debe ser cero , trimestre:5.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2026-07-08}, obs2: {observación:para solicitar la cancelación el monto modificado debe ser cero , trimestre:5.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2026-07-08}, obs3: {observación:para solicitar la cancelación el monto modificado debe ser cero , trimestre:5.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2026-07-08}, obs4: {observación:para solicitar la cancelación el monto modificado debe ser cero , trimestre:5.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2026-07-08}}
2025 | 5 | MIC250402609360 | Proyecto de inversión | 1723642.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1723642.83, modificado:1723642.83}} | Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico, en la calle Cristóbal Colón, entre las calles Hidalgo y Revolución, en la localidad de Villamar, en el municipio de Villamar, Michoacán. - 118419 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villamar | 118419 | S | 1548 | 1430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1105.24, meta_modificada:1105.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:Calle Cristóbal Colón Colonia Centro 59550 VILLAMAR, VILLAMAR ENTRE Calle Revolución Y Calle Hidalgo Calle Allende La calle se encuentra a 180 m del nuevo edificio de seguridad publica y protección civil municipal y a 50 m del gim, lon:-102.59982841, lat:20.01935442}} | 2025-11-03 | 2026-02-02 | 1723642.83 | 1723642.83 | 1723642.83 | 1273642.83 | 1273642.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DPOPM/FAISMUN/IR/005/2025, contratista:DAVID RUBIO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN, monto:1723642.83, importe_modificado:1723642.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1105.24}} | {2609360/proyecto_INICIO, 2609360/proyecto_PROCESO, 2609360/proyecto_INICIO, 2609360/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574770 | Proyecto de inversión | 717262.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:717262.15, modificado:716912.51}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MARAVATIO, EN LA COLONIA LAS PRADERAS CALLE LIRIOS - 91365 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 91365 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle lirios Colonia las praderas 61252 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO ENTRE Ninguno CARRETERA MARAVATIO-ATLACOMULCO Y Calle JAZMIN Calle alamos LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA ESCUELA CLEOFAS MORENO, lon:-100.42993639, lat:19.8839186}} | 2025-05-30 | 2025-07-18 | 716912.51 | 716912.51 | 716912.51 | 716912.51 | 76912.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/AD/066/2025, contratista:CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:716912.51, importe_modificado:716912.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:275.0}} | {2574770/proyecto_PROCESO, 2574770/proyecto_INICIO, 2574770/proyecto_FIN, 2574770/proyecto_INICIO, 2574770/proyecto_FIN, 2574770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609300 | Proyecto de inversión | 498798.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:498798.24, modificado:498798.24}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN COLONIA ALBARRAN EN TIQUICHEO - 124257 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 124257 | S | 120 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:628.0, meta_modificada:628.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia NUEVO ALBARRAN 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle LIRIO Calle GERANIO LA LINEA DE CONDUCCION INICA EN EL POZO EL CUAL SE ENCUENTRA EL LA COLONIA BELLA VISTA DEL RIO, lon:-100.73814541, lat:18.89655707}} | 2025-03-03 | 2025-03-28 | 498798.21 | 498798.21 | 498798.21 | 498798.21 | 498798.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/APO/AD/012-25, contratista:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S. A. DE C. V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO, monto:498798.21, importe_modificado:498798.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:628.0}} | {2609300/proyecto_PROCESO, 2609300/proyecto_FIN, 2609300/proyecto_INICIO, 2609300/proyecto_PROCESO, 2609300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402616979 | Proyecto de inversión | 880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880000.0, modificado:879120.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE LAS CALLES EJERCITO NACIONAL Y NIÑOS HEROES DEL MUNICIPIO DE COAHUAYANA, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 14 | Coahuayana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coahuayana | 2516006008404 | N | 0 | 0 | 620 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES EJERCITO NACIONAL Y NIÑOS HEROES DEL MUNICIPIO DE COAHUAYANA, MICHOACAN , lon:-103.658574, lat:18.7066394}} | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 879120 | 879018.09 | 879018.09 | 879018.09 | 879018.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161461, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COAHUAYANA MICHOACAN DE OCAMPO, monto:879120.0, importe_modificado:879018.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2616979/proyecto_INICIO, 2616979/proyecto_FIN, 2616979/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir el monto Modificado del Contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:Corregir el monto Modificado del Contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:Corregir el monto Modificado del Contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:Corregir el monto Modificado del Contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-02}, obs5: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:5.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-07-23}, obs6: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:5.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-07-23}, obs7: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:5.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-07-23}, obs8: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:5.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-07-23}, obs9: {observación:Corrige el monto modificado del Contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-24}, obs10: {observación:Corrige el monto modificado del Contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-24}, obs11: {observación:Corrige el monto modificado del Contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-24}, obs12: {observación:Corrige el monto modificado del Contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-24}}
2025 | 5 | MIC250402616977 | Proyecto de inversión | 662500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662500.0, modificado:661837.5}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO, DEL CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+117, DE LA LOCALIDAD DE ARAMÚTARO DE LA CAL, MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angamacutiro | 2516006008204 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:CALLE SIN NOMBRE EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-101.775265, lat:20.204405}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:CALLE SIN NOMBRE EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-101.774874, lat:20.205425}} | 2025-12-31 | 2026-01-29 | 661837.5 | 661837.5 | 658984.75 | 658984.75 | 658984.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAM-DOPU-AD03/2025/RVUPE, contratista:CIMENTACIÓN Y EDIFICACIÓN DE OCCIDENTE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:661837.5, importe_modificado:661837.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.0}} | {2616977/proyecto_INICIO, 2616977/proyecto_PROCESO, 2616977/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La diferencia entre el monto aprobado y el monto ejercido obedece a la retención del cinco al millar (5 al millar) aplicada al contrato de obra, conforme a la normatividad vigente. Por tal motivo, el avance financiero registrado no alcanza el 100%; no obstante, la obra fue ejecutada y concluida en su totalidad, cumpliendo con las metas y alcances programados., trimestre:5.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2026-07-01}, obs2: {observación:Se aclara que no existe diferencia en la meta física de la obra; únicamente cambia la unidad de medida utilizada. En la plataforma SRFT la meta se registró en metros lineales (0+117 km), mientras que en el expediente técnico y en el Convenio de fecha 10 de diciembre de 2025 se expresa en metros cuadrados (624.70 m²), correspondiendo ambas al mismo alcance físico de la obra. Se realiza la presente observación debido a que la plataforma SRFT ya no permite realizar modificaciones al registro. , trimestre:5.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2026-07-23}} | {obs1: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:5.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-07-23}, obs2: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:5.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-07-23}, obs3: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:5.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-07-23}, obs4: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:5.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-07-23}}
2025 | 5 | MIC250202530307 | Proyecto de inversión | 1206968.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1206968.02, modificado:1206968.02}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM), EN EL MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, LOCALIDAD ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN. - 46072 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Angamacutiro | 46072 | S | 2636 | 2408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.45, meta_modificada:195.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: 58550 ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO Calle José María Morelos Se encuentra cerca de la Plaza de Toros Angamacutiro, lon:-101.71386049, lat:20.15623702}} | 2025-03-03 | 2025-04-16 | 1206968.02 | 1206549.37 | 1201348.73 | 1201348.73 | 1201348.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-IR04/2025/F3, contratista:NADIM CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:1206549.37, importe_modificado:1206549.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.45}} | {2530307/proyecto_FIN, 2530307/proyecto_PROCESO, 2530307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La diferencia entre el monto aprobado y el monto ejercido obedece a la retención del cinco al millar (5 al millar) aplicada al contrato de obra, conforme a la normatividad vigente. Por tal motivo, el avance financiero registrado no alcanza el 100%; no obstante, la obra fue ejecutada y concluida en su totalidad, cumpliendo con las metas y alcances programados., trimestre:5.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2026-07-01}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530550 | Proyecto de inversión | 900306.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:900306.62, modificado:900000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO,EN LA CALLE MATAMOROS, LAS CRUCES, SÁTELITE, Y FELIPE ÁNGELES EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES EN COL.SANTA ROSA Y POTREROS DE SANTA ROSA - 41863 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 41863 | S | 825 | 825 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:140.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle la rueda Colonia Santa Rosa 60360 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES ENTRE Calle Felipe Angeles Y Calle Ignacio Gonzáles Calle Francisco J. Mujica la obra se realizara en Zap 0394 localizada en la Col. Santa Rosa y Potreros de , lon:-102.46484068, lat:19.59328498}} | 2025-06-30 | 2025-08-08 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/BANOBRAS_2025/AD/13/2025, contratista:Jesús Fernando Valdovinos Bedolla, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:158.0}} | {2530550/proyecto_INICIO, 2530550/proyecto_PROCESO, 2530550/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:incremento en las metas por economías en el aumento de los brazos, trimestre:5.0, usuario:victormarguellob, fecha:2026-07-03}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575534 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:1993694.49}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES, Y SACACOSECHAS DE TUXPAN, EN VARIAS LOCALIDADES. - 105333 | 16 | Michoacán de Ocampo | 98 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 105333 | S | 41 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:630.5, meta_modificada:630.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo TUXPAN 61420 TUXPAN, TUXPAN Para llegar a dicha obra se toma de referencia el centro de Tuxpan y tomamos rumbo al poniente pasando el puente de piedra, de ahí 500 ml doblamos a la izquierda y encontraremos , lon:-100.46932916, lat:19.57560419}} | 2025-09-11 | 2025-10-31 | 1993694.49 | 1993649.49 | 1993649.49 | 1993649.49 | 1993649.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/FAISMUN/AD/2025-010, contratista:JOVANY ORIZABA OROZCO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, monto:1993649.49, importe_modificado:1993649.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:630.5}} | {2575534/proyecto_INICIO, 2575534/proyecto_PROCESO, 2575534/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MONTO APROBADO ES EL MONTO CON QUE SE APROBÓ LA OBRA EN CABILDO Y SE REGISTRO EN PROYECTO EN LA PLATAFORMA DEL SIFAIS, EL CUAL NO ES POSIBLE MODIFICAR, PERO SI SE REFLEJA EL MODIFICADO (MONTO CONTRATADO), LA SUMA DEL MINISTRADO ES IGUAL AL MONTO DEL MODIFICADO, trimestre:5.0, usuario:cesarvillegasa, fecha:2026-07-10}, obs2: {observación:EL MONTO APROBADO ES EL MONTO CON QUE SE APROBÓ LA OBRA EN CABILDO Y SE REGISTRO EN PROYECTO EN LA PLATAFORMA DEL SIFAIS, EL CUAL NO ES POSIBLE MODIFICAR, PERO SI SE REFLEJA EL MODIFICADO (MONTO CONTRATADO), LA SUMA DEL MINISTRADO ES IGUAL AL MONTO DEL MODIFICADO, trimestre:5.0, usuario:cesarvillegasa, fecha:2026-07-10}} | {obs1: {observación:LA SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS SOBREGIRA AL MONTO APROBADO Y MINISTRADO DEL FONDO 3, REVISAR Y CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:LA SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS SOBREGIRA AL MONTO APROBADO Y MINISTRADO DEL FONDO 3, REVISAR Y CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:LA SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS SOBREGIRA AL MONTO APROBADO Y MINISTRADO DEL FONDO 3, REVISAR Y CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:LA SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS SOBREGIRA AL MONTO APROBADO Y MINISTRADO DEL FONDO 3, REVISAR Y CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250202530644 | Proyecto de inversión | 925000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:925000.0, modificado:925000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD EL PAPAYO - 22329 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 22329 | S | 54 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:837.0, meta_modificada:837.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:34, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo EL PAPAYO 61700 EL PAPAYO, ZIRACUARETIRO ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle ZIRANDA NORTE Calle A LA CIENEGA La obra se localiza 1,300.00 metros al oriente de la plaza principal de la zona centro de Ziracu, lon:-101.89920933, lat:19.42000681}} | 2025-04-29 | 2025-05-30 | 925000 | 925000 | 925000 | 925000 | 925000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/IR/004/03/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR URECH S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACAN, monto:925000.0, importe_modificado:925000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:827.0}} | {2530644/proyecto_PROCESO, 2530644/proyecto_FIN, 2530644/proyecto_INICIO, 2530644/proyecto_PROCESO, 2530644/proyecto_FIN, 2530644/proyecto_INICIO, 2530644/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402615216 | Acción | 52200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52200.0, modificado:52200.0}} | PROYECTO ARQUITECTONICO Y CALCULO ESTRUCTURAL DE LA UNIDAD MEDICA EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO EN LA LOCALIDAD DE TANCITARO - 6184 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 6184-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.363034, lat:19.337498}} | 2025-09-01 | 2025-09-12 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162339, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO , monto:52200.0, importe_modificado:52200.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.99}} | {2615216/proyecto_INICIO, 2615216/proyecto_PROCESO, 2615216/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575088 | Proyecto de inversión | 2586206.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2586206.9, modificado:2998132.59}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN PÁTZCUARO, MICHOACAN, LOCALIDAD SAN JUAN TUMBIO. - 108147 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 108147 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:387.83, meta_modificada:387.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:100, direccion:Calle JUSTO SIERRA Pueblo SAN JUAN TUMBIO 61611 SAN JUAN TUMBÍO, PÁTZCUARO Accede a México 14D desde Lerín y Calle Prof. J. Jesús Romero Flores/Pátzcuaro - Apatzingán/México 120. 10 min (3,2 km) Sigue por México 14D hacia Carr. Ur, lon:-101.77381211, lat:19.50079624}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2998132.59 | 2998132.59 | 2998132.59 | 2998132.59 | 2998132.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDUE/DOP/IR-013/FAISMUN/2025, contratista:GRUPO ENFOQUE DECON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:2998132.59, importe_modificado:2998132.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.35}} | {2575088/proyecto_INICIO, 2575088/proyecto_PROCESO, 2575088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530311 | Proyecto de inversión | 1755446.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1755446.75, modificado:1755446.75}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, EN EL MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, LOCALIDAD DE ANGAMACUTIRO DE LA UNION, COLONIA LAZARO CARDENAS TERCERA SECCION, CALLE CRUZ DEL SUR - 46435 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angamacutiro | 46435 | S | 82 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.7, meta_modificada:139.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Camino Calle Gardenia - Calle Revolución 0 139 58550 ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO Las metas reales son 139.70 ml, sin embargo el apartado de esta sección no me deja ponerlo correctamente, y se encuentra cercano a la car, lon:-101.71549678, lat:20.15067634}} | 2025-10-15 | 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2530311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se hace constar que el proyecto no fue ejecutado durante el ejercicio fiscal correspondiente. Inicialmente fue registrado y migrado del sistema SIFAIS; sin embargo, posteriormente fue cancelado y eliminado de dicha plataforma al no haberse llevado a cabo su ejecución. No obstante, el proyecto continúa apareciendo en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), motivo por el cual se aclara que no presenta avance físico ni financiero, toda vez que la obra no fue realizada., trimestre:5.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2026-07-01}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402616539 | Proyecto de inversión | 22500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:0.0}} | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REFLEJANTE), DE LA AV. HIDALGO DEL CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 1+653 DE LA LOCALIDAD DE PASTOR ORTIZ, MUNICIPIO DE JOSÉ SIXTO VERDUZCO. | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 2516006004602 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:PASTOR ORTIZ, lon:-101.601598, lat:20.295322}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2616539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402617766 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS DE PADEL EN LA CABECERA MUNICIPAL FRENTE A LA IGLESIA DEL MUNUMENTO EN EL BULEVAR AQUILES SERDAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | OP-IV-45-04/2025 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1184.0, meta_modificada:1184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:BULEVAR AQUILES SERDAN, lon:-101.5158, lat:20.0899}} | 2025-12-26 | 2026-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161123, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1400000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2617766/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA CANCELADA POR DUBLICADA ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-13}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530505 | Proyecto de inversión | 630480.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:630480.34, modificado:630038.75}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUREPECHAS, ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ Y LA CALLE MATAMOROS, COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE PARACHO, MICHOACAN - 7073 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Paracho | 7073 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Calle PUREPECHAS Colonia CENTRO 60250 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle MATAMOROS Calle 5 DE FEBRERO EL PROYECTO SE UBICA, PARTIENDO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PARACHO EN LA ESQUINA DE LA, lon:-102.04257785, lat:19.6469872}} | 2025-04-25 | 2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/007/FAISMUN/IR/2025, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO TANGANXUAN S. DE R. L., convocante:MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN, monto:630038.75, importe_modificado:630038.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2530505/proyecto_INICIO, 2530505/proyecto_PROCESO, 2530505/proyecto_FIN, 2530505/proyecto_INICIO, 2530505/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530503 | Proyecto de inversión | 1999482.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999482.46, modificado:1985924.78}} | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE LA CALLE FRANCISCO VILLA Y LA CALLE LAZARO CARDENAS, COL. LOMAS DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE PARACHO, MICHOACAN - 5964 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Paracho | 5964 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:866.0, meta_modificada:866.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Colonia LOMAS DEL VALLE 60250 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle LAZARO CARDENAS Calle FRANCISCO I MADERO EL PROYECTO SE UBICA PARTIENTO DE LA ESQUINA DEL LIBRAMIENTO AQUILES SERDA, lon:-102.05748682, lat:19.65002937}} | 2025-03-17 | 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/002/FAISMUN/IR/2025, contratista:DESARROLLO INMOBILIARIO DE PARACHO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN, monto:1985924.78, importe_modificado:1985924.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2530503/proyecto_FIN, 2530503/proyecto_INICIO, 2530503/proyecto_PROCESO, 2530503/proyecto_INICIO, 2530503/proyecto_PROCESO, 2530503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402616991 | Proyecto de inversión | 67500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67500.0, modificado:0.0}} | SEGUNDA ETAPA DE LA CONTINUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO), DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS DEL CADENAMIENTO KM. 0+214 AL KM. 0+242, DEL MUNICIPIO DE PURUÁNDIRO, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 2516006009604 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS CADENAMIENTO, lon:-101.51585, lat:20.0899}} | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2616991/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA CANCELADA, POR DUPLICADA ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-13}} | {obs1: {observación:VERIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO, TODA VEZ QUE SE IDENTIFICA QUE EL RECURSO FUE REINTEGRADO Y SE REGISTRÓ CON ESTATUS CANCELADO EN TRIMESTRES ANTERIORES., trimestre:5.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-07-23}, obs2: {observación:VERIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO, TODA VEZ QUE SE IDENTIFICA QUE EL RECURSO FUE REINTEGRADO Y SE REGISTRÓ CON ESTATUS CANCELADO EN TRIMESTRES ANTERIORES., trimestre:5.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-07-23}, obs3: {observación:VERIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO, TODA VEZ QUE SE IDENTIFICA QUE EL RECURSO FUE REINTEGRADO Y SE REGISTRÓ CON ESTATUS CANCELADO EN TRIMESTRES ANTERIORES., trimestre:5.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-07-23}, obs4: {observación:VERIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO, TODA VEZ QUE SE IDENTIFICA QUE EL RECURSO FUE REINTEGRADO Y SE REGISTRÓ CON ESTATUS CANCELADO EN TRIMESTRES ANTERIORES., trimestre:5.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-07-23}}
2025 | 5 | MIC250202530312 | Proyecto de inversión | 768082.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:768082.67, modificado:768082.67}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, EN EL MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, LOCALIDAD ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, CALLE PEÑASCO VERDE - 46994 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angamacutiro | 46994 | S | 59 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Camino Calle Cam. Real - Calle Sin nombre 0 69 58550 ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO Cerca de los Departamentos Bella Vista, lon:-101.7177138, lat:20.1437734}} | 2025-02-07 | 2025-02-27 | 768082.67 | 768082.67 | 764771.97 | 764771.97 | 764771.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-AD01/2025/F3, contratista:CIMENTACIÓN Y EDIFICACIÓN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:768082.67, importe_modificado:768082.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.0}} | {2530312/proyecto_FIN, 2530312/proyecto_INICIO, 2530312/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se hace constar que el avance financiero registrado no alcanza el 100%, debido a que al monto contratado se le aplicó la retención correspondiente establecida en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su normativa aplicable. En consecuencia, el monto efectivamente ejercido resultó menor al monto aprobado; sin embargo, la obra fue ejecutada y concluida conforme a las metas, conceptos y alcances programados, sin afectar el cumplimiento de sus objetivos., trimestre:5.0, usuario:juvenaljlemusn, fecha:2026-07-01}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575073 | Proyecto de inversión | 2029019.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2029019.94, modificado:2004257.78}} | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN LA CALLE INDUSTRIA, ENTRE LA CALLE XICOTENCATL Y LA CALLE PRIVADA INDUSTRIA, COLONIA LAZARO CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE PARACHO, MICHOACAN - 61505 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Paracho | 61505 | S | 81 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:973.0, meta_modificada:973.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Calle INDUSTRIA Colonia CENTRO 60256 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO ENTRE Calle ARROYO SECO Y Calle HIDALGO Calle XICOTENCATL LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO POR LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE HASTA ENCONTRARSE CON LA CALLE LA PAZ, RECORR, lon:-102.0463501, lat:19.64359619}} | 2025-08-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/020/FAISMUN/IR/2025, contratista:CONSTRUVARGAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN, monto:2004257.78, importe_modificado:2004257.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:973.0}} | {2575073/proyecto_INICIO, 2575073/proyecto_FIN, 2575073/proyecto_PROCESO, 2575073/proyecto_FIN, 2575073/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575074 | Proyecto de inversión | 678508.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:678508.84, modificado:675515.8}} | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN LA CALLE TERCERA PRIVADA DE SAN JUAN, ENTRE LA CALLE ARROYO SECO Y CALLE ABETOS, COLONIA EL PINO, EN EL MUNICIPIO DE PARACHO, MICHOACAN - 74376 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Paracho | 74376 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:383.0, meta_modificada:383.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Calle TERCERA PRIVADA DE SAN JUAN Colonia EL PINO 60256 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO ENTRE Calle ARROYO SECO Y Calle ABETO Calle NARANJO LA OBRA SE UBICA PARTIENDO DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA, HASTA ENCONTRARSE CON LA CALLE FRANCI, lon:-102.04507148, lat:19.63836923}} | 2025-08-18 | 2025-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/023/FAISMUN/IR/2025, contratista:SABINO MORALES UBALDO, convocante:MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN, monto:675515.8, importe_modificado:675515.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:383.0}} | {2575074/proyecto_INICIO, 2575074/proyecto_FIN, 2575074/proyecto_PROCESO, 2575074/proyecto_FIN, 2575074/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574996 | Proyecto de inversión | 161849.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161849.59, modificado:161849.6}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN NUMARÁN COLONIA CENTRO CALLE GALEANA PRIMER ETAPA - 52020 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Numarán | 52020 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:Calle GALEANA Pueblo NUMARAN 59430 NUMARÁN, NUMARÁN ENTRE Boulevard NUMARAN- PUEBLO NUEVO Y Calle ISAAC CALDERON LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA A UNA VIALIDAD AL ORIENTE CON EL BOULEVARD NUMARAN- PUEBLO NUEVO, A UN COSTADO EL RIO L, lon:-101.9455083, lat:20.25489914}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 161849.59 | 161849.59 | 161849.59 | 161849.59 | 161849.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158716, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:161849.59, importe_modificado:161849.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2574996/proyecto_INICIO, 2574996/proyecto_PROCESO, 2574996/proyecto_FIN, 2574996/proyecto_INICIO, 2574996/proyecto_FIN, 2574996/proyecto_PROCESO, 2574996/proyecto_INICIO, 2574996/proyecto_FIN, 2574996/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540278 | Proyecto de inversión | 1431269.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1431269.71, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LERMA, EN LA LOCALIDAD DE MANCERA EN EL MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN - 38855 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 38855 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:13, direccion:Calle LERMA Ranchería MANCERA 58540 MANCERA, JOSÉ SIXTO VERDUZCO ENTRE Calle NARCISO MENDOZA Y Calle PINO SUAREZ Calle CARRIZAL A APROXIMADAMENTE A MEDIO TRAMO DE LA CALLE LERMA, SE ENCUANTRA LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA , lon:-101.52582244, lat:20.319996}} | 2025-07-15 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2540278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574761 | Proyecto de inversión | 696515.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:696515.39, modificado:696515.39}} | REHABILITACION DE BACHEO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE HUARAQUEO - 22729 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 22729 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:21, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería HUAREQUEO 61267 HUARAQUEO, MARAVATÍO ENTRE Ninguno CAMINO A URIPITIO Y Ninguno CAMINO SANTA MONICA Ninguno CARRETERA MORELIA MARAVATIO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA IGLESIA Y LA E, lon:-100.5611638, lat:19.91574307}} | 2025-06-13 | 2025-07-10 | 696515.36 | 696515.36 | 696515.36 | 696515.36 | 696515.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158865, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:696515.36, importe_modificado:696515.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:105.0}} | {2574761/proyecto_INICIO, 2574761/proyecto_PROCESO, 2574761/proyecto_FIN, 2574761/proyecto_PROCESO, 2574761/proyecto_FIN, 2574761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574331 | Proyecto de inversión | 83163561.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:8.31385615E7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:25000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 105175 | 16 | Michoacán de Ocampo | 18 | Copándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Copándaro | 105175 | S | 265 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12150.0, meta_modificada:12150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle CALLE CORREGIDORA Colonia COLONIA CENTRO 58870 COPÁNDARO DE GALEANA, COPÁNDARO ENTRE Calle INDEPENDECIA Y Calle FRANCISCO VILLA Calle 20 DE NOVIEMBRE SE PRETENDE MEJORAR TODA LA RED DE DRENAJE DE LAS PRINCIPALES LOCALIDADES,, lon:-101.21452512, lat:19.89223107}} | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2574331/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra no ejecutada, ya que se ejecutaron otro tipo de obras del mismo impacto social, se solicita su cancelación., trimestre:5.0, usuario:juliocgonzalezc, fecha:2026-07-06}, obs2: {observación:Obra no ejecutada, ya que se ejecutaron otro tipo de obras del mismo impacto social, se solicita su cancelación., trimestre:5.0, usuario:juliocgonzalezc, fecha:2026-07-16}} | {obs1: {observación:para solicitar la cancelación el monto modificado debe ser cero , trimestre:5.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2026-07-08}, obs2: {observación:para solicitar la cancelación el monto modificado debe ser cero , trimestre:5.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2026-07-08}, obs3: {observación:para solicitar la cancelación el monto modificado debe ser cero , trimestre:5.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2026-07-08}, obs4: {observación:para solicitar la cancelación el monto modificado debe ser cero , trimestre:5.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2026-07-08}}
2025 | 5 | MIC250302574328 | Proyecto de inversión | 11566091.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:33000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:33000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1.150009143E7, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL, LOCALIDAD COPÁNDARO DE GALEANA. MUNICIPIO DE COPÁNDARO, MICHOACÁN - 105135 | 16 | Michoacán de Ocampo | 18 | Copándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copándaro | 105135 | S | 136 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle LIMA Colonia CENTRO 58870 COPÁNDARO DE GALEANA, COPÁNDARO ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle HERMENEGILDO GALEANA EL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RASTRO SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE COPÁNDARO, COLINDANDO CON, lon:-101.21298126, lat:19.89880085}} | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2574328/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra no ejecutada, ya que se ejecutaron otro tipo de obras del mismo impacto social, se solicita su cancelación., trimestre:5.0, usuario:juliocgonzalezc, fecha:2026-07-06}, obs2: {observación:Obra no ejecutada, ya que se ejecutaron otro tipo de obras del mismo impacto social, se solicita su cancelación., trimestre:5.0, usuario:juliocgonzalezc, fecha:2026-07-16}} | {obs1: {observación:para solicitar la cancelación el monto modificado debe ser cero , trimestre:5.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2026-07-08}, obs2: {observación:para solicitar la cancelación el monto modificado debe ser cero , trimestre:5.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2026-07-08}, obs3: {observación:para solicitar la cancelación el monto modificado debe ser cero , trimestre:5.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2026-07-08}, obs4: {observación:para solicitar la cancelación el monto modificado debe ser cero , trimestre:5.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2026-07-08}}
2025 | 5 | MIC250302574330 | Proyecto de inversión | 15626996.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:45000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:45000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1.553699651E7, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA LAZARO CARDENAS. EN COPANDARO DE GALEANA. - 104620 | 16 | Michoacán de Ocampo | 18 | Copándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copándaro | 104620 | S | 112 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6240.0, meta_modificada:6240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle MELCHOR OCAMPO Colonia COLONIA CENTRO 58870 COPÁNDARO DE GALEANA, COPÁNDARO ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle INDEPENDENCIA LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE COPÁNDARO D, lon:-101.21525991, lat:19.89860628}} | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2574330/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra no ejecutada, ya que se ejecutaron otro tipo de obras del mismo impacto social, se solicita su cancelación., trimestre:5.0, usuario:juliocgonzalezc, fecha:2026-07-06}, obs2: {observación:Obra no ejecutada, ya que se ejecutaron otro tipo de obras del mismo impacto social, se solicita su cancelación., trimestre:5.0, usuario:juliocgonzalezc, fecha:2026-07-16}} | {obs1: {observación:para solicitar la cancelación el monto modificado debe ser cero , trimestre:5.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2026-07-08}, obs2: {observación:para solicitar la cancelación el monto modificado debe ser cero , trimestre:5.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2026-07-08}, obs3: {observación:para solicitar la cancelación el monto modificado debe ser cero , trimestre:5.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2026-07-08}, obs4: {observación:para solicitar la cancelación el monto modificado debe ser cero , trimestre:5.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2026-07-08}}
2025 | 5 | MIC250302574795 | Proyecto de inversión | 750000.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.55, modificado:747620.0}} | MANTENIMIENTO DE CANAL AGRICOLA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE TUNGAREO - 116846 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 116846 | S | 250 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4618.23, meta_modificada:46450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:70, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Pueblo TUNGAREO 61254 TUNGAREO, MARAVATÍO ENTRE Calle AMADO NERVO Y Calle FCO. I MADERO Calle IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-100.36773529, lat:19.91458969}} | 2025-03-03 | 2025-04-15 | 747620 | 747620 | 747620 | 747620 | 747620 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158820, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:747620.0, importe_modificado:747620.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4618.23}} | {2574795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575550 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2250000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTILLO- TIQUIHUITUCHA. - 115997 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 115997 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:227, direccion:Carretera libre pavimentada estatal EL TEMAZCAL - EL LIMON DE PAPATZINDAN 27 900 61347 EL ZAPOTILLO, TZITZIO DEBEMOS CONTINUAR SOBRE LA CARRETERA ESTATAL NO. 49, EL TEMAZCAL - EL LIMON DE PAPATZINDAN, AL REDEDOR DEL KM 27, DEBEMOS, lon:-100.9110095, lat:19.45537128}} | 2025-09-30 | 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2025/FAISMUN/11-IR-03, contratista:GHUBE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN, monto:2246200.1, importe_modificado:2246200.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:880.0}} | {2575550/proyecto_PROCESO, 2575550/proyecto_INICIO, 2575550/proyecto_PROCESO, 2575550/proyecto_INICIO, 2575550/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La obra ya fue regustrada con el folio MIC250402609350, la cual corresponde a nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTILLO- TIQUIHUITUCHA - 130352 , trimestre:5.0, usuario:karennksolism, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574796 | Proyecto de inversión | 4158595.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4158595.77, modificado:4097827.18}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE TUNGAREO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS - 102552 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 102552 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5213.76, meta_modificada:5213.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:70, direccion:Calle lazaro cardenas Pueblo tungareo 61264 TUNGAREO, MARAVATÍO ENTRE Calle GUADALUPE ROBLES Y Calle FCO I MADERO Calle agricola FRENTE A LA IGLESIA DE LALOCALIDAD, lon:-100.37129535, lat:19.90710164}} | 2025-06-02 | 2025-07-02 | 4097827.17 | 4097827.17 | 4097827.17 | 4097827.17 | 4097827.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/IR/002/2025, contratista:AUGUSTO BOYZO VILLANUEVA, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:4097827.18, importe_modificado:4097827.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5213.76}} | {2574796/proyecto_INICIO, 2574796/proyecto_PROCESO, 2574796/proyecto_FIN, 2574796/proyecto_PROCESO, 2574796/proyecto_FIN, 2574796/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402616050 | Proyecto de inversión | 42457.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42457.5, modificado:42500.0}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO)DE AV. TEPALCATEPEC ENTRE AV. FRANCISCO I. MADERO Y LUCIO BLANCO DE LA COLONIA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apatzingán | 2 | N | 0 | 0 | 7000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.5, meta_modificada:93.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO)DE AV. TEPALCATEPEC ENTRE AV. FRANCISCO I. MADERO Y LUCIO BLANCO DE LA COLONIA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN, lon:-102.364644, lat:19.102022}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 42457.5 | 42457.5 | 42457.5 | 42457.5 | 42457.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.5}} | {2616050/proyecto_INICIO, 2616050/proyecto_PROCESO, 2616050/proyecto_FIN, 2616050/proyecto_PROCESO, 2616050/proyecto_FIN, 2616050/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609343 | Proyecto de inversión | 2486449.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2486449.07, modificado:2486449.07}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO - 125046 | 16 | Michoacán de Ocampo | 99 | Tuzantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuzantla | 125046 | S | 2000 | 1278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:184, direccion:Callejón SIN NOMBRE Pueblo El Ranchito 61544 EL RANCHITO, TUZANTLA Al termino de la calle pavimentada esta el acceso al pozo., lon:-100.7182397, lat:19.26639878}} | 2025-08-06 | 2025-08-31 | 2453835.24 | 2453835.24 | 2453835.24 | 2453835.24 | 2453835.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM-OP-APO-FIII-AD-2025-002, contratista:ELI MERCADO TAVERA, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN, monto:2453835.24, importe_modificado:2453835.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2609343/proyecto_INICIO, 2609343/proyecto_FIN, 2609343/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574777 | Proyecto de inversión | 178023.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:178023.07, modificado:170458.91}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MARAVATIO, EN LOCALIDAD DE EL TEJERO - 89844 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 89844 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.37, meta_modificada:99.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:67, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido EL TEJERO 61277 EL TEJERO, MARAVATÍO ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle CALLLEJON DEL BESO Calle 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA A 700MTS AL NORTE DE LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.38475949, lat:19.88016731}} | 2025-06-06 | 2025-07-11 | 170458.9 | 170458.9 | 170458.9 | 170458.9 | 170458.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/AD/063/2025, contratista:JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ SAN MIGUEL RUBIO, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:170458.91, importe_modificado:170458.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.37}} | {2574777/proyecto_FIN, 2574777/proyecto_INICIO, 2574777/proyecto_PROCESO, 2574777/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609196 | Proyecto de inversión | 297643.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:297643.49, modificado:297643.51}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE. - 124124 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 124124 | S | 1456 | 1654 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:20, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería SAN VICENTE 58594 SAN VICENTE, PANINDÍCUARO ENTRE Calle ROBLE Y Calle ALAMO LA OBRA DE REHABILITACION DE PUENTE SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL; SU UBICACION GEOGRAFICA ES LA SIGUIENTE: 195848.5N 10143, lon:-101.72366819, lat:19.9801177}} | 2025-10-20 | 2025-11-22 | 297643.49 | 297643.49 | 297643.49 | 297643.49 | 297643.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161227, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN, monto:297643.51, importe_modificado:297643.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.5}} | {2609196/proyecto_INICIO, 2609196/proyecto_FIN, 2609196/proyecto_PROCESO, 2609196/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575638 | Proyecto de inversión | 4200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3150000.0, modificado:3132755.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 300 METROS DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD DE YURÉCUARO, MUNICIPIO DE YURÉCUARO. - 107747 | 16 | Michoacán de Ocampo | 106 | Yurécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yurécuaro | 107747 | S | 2290 | 1874 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Calle ALBACETTE Fraccionamiento FRENTE POPULAR 59258 YURÉCUARO, YURÉCUARO ENTRE Calle ESPAÑA Y Calle SIN NOMBRE Calle POSEIDON LA OBRA SE LOCALIZA A 150 METROS HACIA EL NORTE DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-102.29279257, lat:20.34109071}} | 2025-09-22 | 2025-12-31 | 4182754.94 | 4182754.94 | 4182754.94 | 4182754.94 | 4182754.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-001/2025-1, contratista:CONSTRUCTORA E INMOVILIARIA EROA, S.A. DE C.V., convocante:CEAC, monto:4182754.94, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2575638/proyecto_INICIO, 2575638/proyecto_PROCESO, 2575638/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250502650380 | Proyecto de inversión | 3533962.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3533962.5, modificado:3533962.5}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAGO AZUL, DE TRAMO 1 DEL CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+132, TRAMO 2 DEL KM. 0+477 AL KM. 0+597, DEL MUNICIPIO DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | URB-2025-115 | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1469.0, meta_modificada:1469.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE LAGO AZUL, DE TRAMO 1 DEL CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+132, TRAMO 2 DEL KM. 0+477 AL KM. 0+597, lon:-100.36442, lat:19.42385}} | 2025-10-23 | 2025-12-31 | 3533962.5 | 3478736.83 | 3478736.83 | 3478736.83 | 3478736.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159044, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:3537500.0, importe_modificado:3537500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1469.0}} | {2650380/proyecto_PROCESO, 2650380/proyecto_INICIO, 2650380/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:el monto global aprobado y el recaudado es el importe aprobado sin el millar, trimestre:5.0, usuario:marcosadunab, fecha:2026-07-23}} | {obs1: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs5: {observación:EL MONTO GLOBAL APROBADO Y EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:5.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-07-23}, obs6: {observación:EL MONTO GLOBAL APROBADO Y EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:5.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-07-23}, obs7: {observación:EL MONTO GLOBAL APROBADO Y EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:5.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-07-23}, obs8: {observación:EL MONTO GLOBAL APROBADO Y EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:5.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-07-23}}
2025 | 5 | MIC250502650392 | Proyecto de inversión | 3376620 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3376620.0, modificado:3376620.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PLAN DE AYALA, ENTRE LAS CALLES 19 DE ABRIL Y ARTILLERÍA OTE., DE LA LOCALIDAD ZITÁCUARO, MUNICIPIO DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | URB-2025-116 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1404.8, meta_modificada:1404.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE AYALA, ENTRE LAS CALLES 19 DE ABRIL Y ARTILLERÍA OTE., lon:-100.36442, lat:19.42385}} | 2025-10-22 | 2025-12-28 | 3376620 | 3312501.09 | 3312501.09 | 3312501.09 | 3312501.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159047, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:3380000.0, importe_modificado:3380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1404.8}} | {2650392/proyecto_FIN, 2650392/proyecto_PROCESO, 2650392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:el monto global aprobado y el recaudado es el importe aprobado sin el millar, trimestre:5.0, usuario:marcosadunab, fecha:2026-07-23}} | {obs1: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs5: {observación:EL MONTO GLOBAL APROBADO Y EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:5.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-07-23}, obs6: {observación:EL MONTO GLOBAL APROBADO Y EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:5.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-07-23}, obs7: {observación:EL MONTO GLOBAL APROBADO Y EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:5.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-07-23}, obs8: {observación:EL MONTO GLOBAL APROBADO Y EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:5.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-07-23}}
2025 | 5 | MIC250302574967 | Proyecto de inversión | 16763.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16763.2, modificado:16666.76}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES 2025 CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOAQUIN, MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN. - 91636 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 91636 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:21, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería SAN JOAQUIN 61752 SAN JOAQUÍN, NUEVO URECHO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y SE UBICA CASI AL FINAL DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-101.77983259, lat:19.07080056}} | 2025-09-18 | 2025-09-22 | 16666.66 | 16666.66 | 16666.66 | 16666.66 | 16666.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163056, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2574967/proyecto_INICIO, 2574967/proyecto_PROCESO, 2574967/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575641 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN EL MUNICIPIO DE YURÉCUARO, LOCALIDAD EL CERRO BLANCO. - 84069 | 16 | Michoacán de Ocampo | 106 | Yurécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yurécuaro | 84069 | S | 106 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:3, direccion:Calle sin nombre Rancho el cerro blanco 59265 EL CERRO BLANCO, YURÉCUARO ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre la obra se localiza 30 metros hacia el oriente de la iglesia del señor de la misericordia de ahí d, lon:-102.20793857, lat:20.33934705}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2098986.56 | 2098986.56 | 2098986.56 | 2098986.56 | 2098986.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYM/OP/IR/2025/001, contratista:INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES ROMA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YURECUARO, monto:2098986.56, importe_modificado:2098986.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.0}} | {2575641/proyecto_INICIO, 2575641/proyecto_PROCESO, 2575641/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250502651063 | Proyecto de inversión | 49107763 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.9107763E7, modificado:4.9107763E7}} | Obra Edificio de Docencia de dos niveles UD-3 (1era etapa) en la Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán con C.C.T. 16EUT0002V | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 260234 | N | 0 | 0 | 1350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4108.0, meta_modificada:4108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:16EUT0002V, lon:-100.487549, lat:19.884696}} | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 49107763 | 48030116.94 | 14409035.08 | 14409035.08 | 14409035.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:246.48}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575410 | Proyecto de inversión | 3586395.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:14, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2084938.83, modificado:2084938.83}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1501456.61, modificado:1501456.61}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DEL CIRCUITO DE LA COMBI DEL LA LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO METROPOLIS DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO - 116608 | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tarímbaro | 116608 | S | 4682 | 4445 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3853.46, meta_modificada:3853.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:145, direccion:Calle ROMA Fraccionamiento FRACCIONAMIENTO METROPOLIS 58880 FRACCIONAMIENTO METRÓPOLIS II, TARÍMBARO ENTRE Avenida ESPAÑA Y Calle MOSCU Calle MONACO LA OBRA SE UBICA A UN CUADRA DEL LA UNIDAD DEL IMSS UBICADA EN METROPOLIS, CERCA , lon:-101.20626962, lat:19.76023178}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 1501456.61 | 1501456.61 | 1501456.61 | 1501456.61 | 1501456.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-DOP-14-2025, contratista:DIASER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO, monto:3566858.18, importe_modificado:3566858.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3853.46}} | {2575410/proyecto_INICIO, 2575410/proyecto_PROCESO, 2575410/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609294 | Proyecto de inversión | 3586395.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:9, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2084938.83, modificado:2084938.83}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1501456.61, modificado:1501456.61}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DEL CIRCUITO DE LA COMBI DEL LA LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO METROPOLIS DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO - 130110 | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tarímbaro | 130110 | S | 4682 | 4445 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3853.46, meta_modificada:3853.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:145, direccion:Calle ROMA Fraccionamiento METROPOLIS II 58880 FRACCIONAMIENTO METRÓPOLIS II, TARÍMBARO ENTRE Avenida ESPAÑA Y Calle MOSCU Calle MONACO LA OBRA SE UBICA A UN CUADRA DEL LA UNIDAD DEL IMSS UBICADA EN METROPOLIS, CERCA DEL TEMPLO., lon:-101.20627753, lat:19.76025273}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 1501456.61 | 1501456.61 | 1501456.61 | 1501456.61 | 1501456.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-DOP-14-2025, contratista:DIASER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO, monto:3566858.18, importe_modificado:3566858.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3853.46}} | {2609294/proyecto_INICIO, 2609294/proyecto_PROCESO, 2609294/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402615210 | Acción | 78299.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:78299.98, modificado:0.0}} | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 6166 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Quiroga | 6166-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta3: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.524004, lat:19.663786}} | 2025-02-03 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2615210/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:este servicio no se realizo por lo cual no se reporta avance, trimestre:5.0, usuario:enriquecalvilloo, fecha:2026-07-15}} | {obs1: {observación:si quiere cancelar la obra tendra que poner 0.00 desde el modificado al pagado y al llegar al termino del proceso darle en cancelacion, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-17}, obs2: {observación:si quiere cancelar la obra tendra que poner 0.00 desde el modificado al pagado y al llegar al termino del proceso darle en cancelacion, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-17}, obs3: {observación:si quiere cancelar la obra tendra que poner 0.00 desde el modificado al pagado y al llegar al termino del proceso darle en cancelacion, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-17}, obs4: {observación:si quiere cancelar la obra tendra que poner 0.00 desde el modificado al pagado y al llegar al termino del proceso darle en cancelacion, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-17}, obs5: {observación:si quiere cancelar la obra tendra que poner" 0.00 " desde el MODIFICADO al pagado y al llegar al termino del proceso darle en cancelacion, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-20}, obs6: {observación:si quiere cancelar la obra tendra que poner" 0.00 " desde el MODIFICADO al pagado y al llegar al termino del proceso darle en cancelacion, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-20}, obs7: {observación:si quiere cancelar la obra tendra que poner" 0.00 " desde el MODIFICADO al pagado y al llegar al termino del proceso darle en cancelacion, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-20}, obs8: {observación:si quiere cancelar la obra tendra que poner" 0.00 " desde el MODIFICADO al pagado y al llegar al termino del proceso darle en cancelacion, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-20}}
2025 | 5 | MIC250302602964 | Proyecto de inversión | 90093.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90093.56, modificado:90093.56}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tarímbaro | DOP-36-2025 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:25, direccion:CALLE SIN NOMBRE, SIN NUMERO, LOCALIDAD DE LA NORIA, lon:-101.11502, lat:19.841877}} | 2025-09-02 | 2025-11-02 | 90093.56 | 90093.56 | 90093.56 | 90093.53 | 90093.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBRA 36 CFE, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO, monto:90093.56, importe_modificado:90093.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} | {2602964/proyecto_PROCESO, 2602964/proyecto_FIN, 2602964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302602915 | Proyecto de inversión | 4317890.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4317890.17, modificado:4317890.17}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN EL FRACCIONAMIENTO METROPOLIS III | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tarímbaro | IR-DOP-30-2025 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:145, direccion:CALLE EUROPA PTE., SIN NÚMER, FRACCIONAMIENTO METROPOLIS III, lon:-101.207228, lat:19.759117}} | 2025-07-01 | 2025-10-29 | 4317890.17 | 3747511.93 | 3747511.93 | 3747511.93 | 3747511.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-DOP-30-2025, contratista:CONSTRUCTORA HERMANOS FABELA SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO, monto:4298137.42, importe_modificado:4298137.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2602915/proyecto_INICIO, 2602915/proyecto_PROCESO, 2602915/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540229 | Proyecto de inversión | 3652079.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:6, modalidad:R, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317500.0, modificado:317500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3334579.25, modificado:3334579.25}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LAS CALLES FRENTE A LA PLAZA - 43438 | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tarímbaro | 43438 | S | 2127 | 2087 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2623.44, meta_modificada:2623.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:38, direccion:Calle miguel hidalgo Colonia TEJARO DE LOS IZQUIERDOS 58890 TÉJARO DE LOS IZQUIERDO, TARÍMBARO ENTRE Calle FELIX IRETA Y Calle JOSE MARIA MORELOS Calle M. RUIZ ABURTO SE ENCUENTRA FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL DE TEJARO, UBICACION E, lon:-101.09535893, lat:19.83553766}} | 2025-07-01 | 2025-10-28 | 3334579.25 | 3334579.25 | 3334579.25 | 3334579.25 | 3334579.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-DOP-10-2025, contratista:CUAUTEMOC OROZCO RUIZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO, monto:3641657.22, importe_modificado:3334579.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2623.44}} | {2540229/proyecto_INICIO, 2540229/proyecto_PROCESO, 2540229/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250502650399 | Proyecto de inversión | 5496997.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5496997.5, modificado:5496997.5}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAGO DE PÁTZCUARO, DEL CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+206 COLONIA LOMA DE ORIENTE, DEL MUNICIPIO DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | URB-2025-118 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1420.0, meta_modificada:1420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE PÁTZCUARO, DEL CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+206 COLONIA LOMA DE ORIENTE, lon:-100.33527, lat:19.43315}} | 2025-12-17 | 2025-12-31 | 5496997.5 | 5496991.81 | 5496991.81 | 5496991.81 | 5496991.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161080, contratista:, convocante:A, monto:5502500.0, importe_modificado:5502500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1420.0}} | {2650399/proyecto_INICIO, 2650399/proyecto_PROCESO, 2650399/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs5: {observación:EL MONTO GLOBAL APROBADO Y EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:5.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-07-23}, obs6: {observación:EL MONTO GLOBAL APROBADO Y EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:5.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-07-23}, obs7: {observación:EL MONTO GLOBAL APROBADO Y EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:5.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-07-23}, obs8: {observación:EL MONTO GLOBAL APROBADO Y EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:5.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-07-23}}
2025 | 5 | MIC250302574981 | Proyecto de inversión | 90347.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90347.04, modificado:94586.88}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES 2025 CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE LOS OTATES DEL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN. - 64023 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 64023 | S | 16 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:15, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería LOS OTATES 61757 LOS OTATES, NUEVO URECHO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE JUSTO FRENTE A LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA COMUNIDAD Y OTROS POR LA CALLE DE LA HACIENDA, lon:-101.82766626, lat:19.17081686}} | 2025-07-31 | 2025-08-14 | 94586.68 | 94586.68 | 94586.68 | 94586.68 | 94586.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163070, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:1200000.0, importe_modificado:1308451.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2574981/proyecto_INICIO, 2574981/proyecto_FIN, 2574981/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530339 | Proyecto de inversión | 1419724.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1419724.6, modificado:1419724.6}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION, RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA COLONIA LAS PRIMAVERAS, EN LA AVENIDA LAZARO CARDENAS - 21268 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 21268 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:548.0, meta_modificada:548.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Avenida LAZARO CARDENAS Colonia LAS PRIMAVERAS 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES ENTRE Calle CEDRO Y Calle ENCINO LA OBRA SE REALIZARA EN LA AVENIDA DONDE SE ENCUENTRA EL COLEGIO DE BACHILLERES DE , lon:-103.16991132, lat:18.77362053}} | 2025-02-12 | 2025-03-10 | 1419724.6 | 1419724.6 | 1419724.6 | 1419724.6 | 1419724.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/IR-001/2025, contratista:CONSTRUCTORA FILMACO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES MICHOACAN, monto:1419724.6, importe_modificado:1419724.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:548.06}} | {2530339/proyecto_PROCESO, 2530339/proyecto_INICIO, 2530339/proyecto_FIN, 2530339/proyecto_PROCESO, 2530339/proyecto_FIN, 2530339/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530340 | Proyecto de inversión | 940865 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:940865.0, modificado:940865.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE EL PUERTO DE LA ZARZAMORA - 30520 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 30520 | S | 84 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:144, direccion:Camino / Terracería PUERTO DE LA ZARZAMORA - PIE DE LA CUESTA 6 77 60845 PUERTO DE LA ZARZAMORA, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES LA REHABILITACIÓN DE CAMINO CONSTA DE 6.77 KM, QUE INICIA EN LA LOCALIDAD DE EL PUERTO DE LA ZARZAMORA, lon:-103.22727127, lat:18.79778331}} | 2025-04-11 | 2025-05-12 | 940865 | 940865 | 940865 | 940865 | 940865 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP-CR/AD-003/2025, contratista:MAT2 DESARROLLADORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES MICHOACAN, monto:940865.0, importe_modificado:940865.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.77}} | {2530340/proyecto_FIN, 2530340/proyecto_INICIO, 2530340/proyecto_FIN, 2530340/proyecto_INICIO, 2530340/proyecto_PROCESO, 2530340/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574291 | Proyecto de inversión | 1412383.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1412383.55, modificado:1412253.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION, REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA COLONIA SAN JUAN DEL RIO DE LA CALLE SAN JUAN BAUTISTA - 94749 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 94749 | S | 24 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.0, meta_modificada:518.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle SAN JUAN BAUTISTA Colonia SAN JUAN DEL RIO 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES ENTRE Y Calle SAN ANTONIO Calle SAN PEDRO LA CALLE DEL SITIO DEL PROYECTO ESTÁ UBICADA ENTRE EL CAMPO DE AVIACIÓN , lon:-103.1750028, lat:18.77534075}} | 2025-11-03 | 2025-12-01 | 1412253.22 | 1412253.22 | 1412253.22 | 1412253.22 | 1412253.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/IR-009/2025, contratista:DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA CVP, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES MICHOACAN, monto:1412253.22, importe_modificado:1412253.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.0}} | {2574291/proyecto_INICIO, 2574291/proyecto_FIN, 2574291/proyecto_PROCESO, 2574291/proyecto_FIN, 2574291/proyecto_PROCESO, 2574291/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574292 | Proyecto de inversión | 1311175.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1311175.9, modificado:1310061.39}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION, RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA COLONIA CENTRO DE LA CALLE HORTELANOS - 84121 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 84121 | S | 22 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:431.42, meta_modificada:431.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle HORTELANOS Colonia CENTRO 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES ENTRE Calle PRIVADA DE HORTELANOS Y Calle ALDAMA Calle BENITO JUAREZ LA OBRA INICIA EN LA ESQUINA DE LA CALLE PRIVADA DE HORTELANOS, lon:-103.15777268, lat:18.77674313}} | 2025-09-15 | 2025-10-10 | 1310061.39 | 1310061.39 | 1310061.39 | 1310061.39 | 1310061.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/IR-007/2025, contratista:CONSTRUCTORA FILMACO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES MICHOACAN, monto:1310061.39, importe_modificado:1310061.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:431.42}} | {2574292/proyecto_INICIO, 2574292/proyecto_PROCESO, 2574292/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575477 | Proyecto de inversión | 1535000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1535000.0, modificado:1535000.0}} | RED DE AGUA ENTUBADA EN LOCALIDAD EN LA LOCALIDAD EL LLANITO, TENENCIA DE SAN FRANCISCO DE LOS REYES, MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, MICHOACAN - 79655 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 79655 | S | 200 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3100.0, meta_modificada:3100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:41, direccion:Camino / Terracería TLALPUJAHUA - EL LLANITO (SEÑOR DEL LLANO) 8 18 61070 EL LLANITO (SEÑOR DEL LLANO), TLALPUJAHUA la obra se localiza en la localidad del llanito (señor del llano) camino a la universidad del bienestar y camino a, lon:-100.23039988, lat:19.75472293}} | 2025-09-17 | 2025-12-12 | 1535000 | 1535000 | 1535000 | 1535000 | 1535000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA, contratista:PCIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, monto:1535000.0, importe_modificado:1535000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3100.0}} | {2575477/proyecto_INICIO, 2575477/proyecto_FIN, 2575477/proyecto_PROCESO, 2575477/proyecto_FIN, 2575477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250302574405 | Proyecto de inversión | 123093.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:123093.71, modificado:122410.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS EN CALLE 5 DE MAYO - 92397 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 92397 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.3, meta_modificada:72.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:13, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo SANTO TOMÁS 59790 SANTO TOMÁS, CHILCHOTA ENTRE Calle COSTADO CARRETERA FEDERAL NO. 15 Y Calle NACIONAL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA CARRERA FEDERAL NO. 15; DONDE SE LOCALIZA L, lon:-102.08673954, lat:19.84425028}} | 2025-09-01 | 2025-09-26 | 122410 | 122410 | 122410 | 122410 | 122410 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. STOTOMAS-02-25, contratista:MARGARITO GERONIMO IÑIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN, monto:122410.0, importe_modificado:122410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.3}} | {2574405/proyecto_INICIO, 2574405/proyecto_FIN, 2574405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608978 | Proyecto de inversión | 1327000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1327000.0, modificado:1327000.0}} | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO LA LAGUNITA, EN LA COLONIA LA LAGUNITA, EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN DE OCAMPO. - 102666 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irimbo | 102666 | S | 1856 | 1696 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:652.46, meta_modificada:652.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle sin nombre en domicilio conocido Colonia La Lagunita 61280 IRIMBO, IRIMBO ENTRE Calle Hidalgo Y Calle Matamoros poniente El sitio se encuentra al margen de un depósito natural de agua; referente turístico en el municipio., lon:-100.4804799, lat:19.70440054}} | 2025-10-27 | 2025-12-12 | 1327000 | 1327000 | 1327000 | 1327000 | 1327000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD/FAIS/004/2025, contratista:GELUSE Construcciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, monto:1327000.0, importe_modificado:1327000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:652.46}} | {2608978/proyecto_INICIO, 2608978/proyecto_PROCESO, 2608978/proyecto_FIN, 2608978/proyecto_PROCESO, 2608978/proyecto_FIN, 2608978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540145 | Proyecto de inversión | 180597.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180597.56, modificado:180236.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE CHILCHOTA ACCESO AL DIF MUNICIPAL - 38890 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 38890 | S | 2548 | 2548 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle carretera nacional sur Pueblo Chilchota 59780 CHILCHOTA, CHILCHOTA ENTRE Calle Ecuador Y Calle Narciso Mendoza Calle Nacional LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL DIF MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.11129403, lat:19.84861006}} | 2025-06-09 | 2025-07-11 | 180236.97 | 180236.97 | 180236.97 | 180236.97 | 180236.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. CHILCHOTA-01-25, contratista:JUAN CARLOS IXTA GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, MICHOACÁN, monto:180236.97, importe_modificado:180236.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {2540145/proyecto_INICIO, 2540145/proyecto_FIN, 2540145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540148 | Proyecto de inversión | 950576.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950576.57, modificado:949577.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE URÉN EN CALLE MANANTIAL - 39214 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 39214 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:78.9, meta_modificada:78.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:16, direccion:Calle manantial Pueblo uren 59796 URÉN, CHILCHOTA ENTRE Calle camino real o nacional Y Calle galeana Calle nicolás bravo LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE POSTERIO DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, EN LAS PRIMERAS CUADRAS DE LA , lon:-102.10679671, lat:19.84602235}} | 2025-06-03 | 2025-07-25 | 949577.92 | 949577.92 | 949577.92 | 949577.92 | 949577.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. UREN-04-25, contratista:NATANAEL SILVA AHERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, MICHOACAN, monto:949577.92, importe_modificado:949577.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:78.9}} | {2540148/proyecto_INICIO, 2540148/proyecto_FIN, 2540148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608975 | Proyecto de inversión | 394165.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:394165.51, modificado:394165.51}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE TZINTZINGAREO EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN DE OCAMPO (A UN COSTADO DE LA PRIMARIA) - 105199 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Irimbo | 105199 | S | 1400 | 1242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.34, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:31, direccion:Calle sin nombre en domicilio conocido Pueblo Tzintzingareo Michoacán de Ocampo 61283 TZINTZINGAREO, IRIMBO ENTRE Calle Ignacio López Rayón Y Se llega a la tenencia de Tzintzingareo y de la calle principal se conduce rumbo hacia l, lon:-100.49022261, lat:19.76238472}} | 2025-11-10 | 2025-12-05 | 394165.51 | 394165.51 | 394165.51 | 394165.51 | 394165.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD/FAIS/012/2025, contratista:Nilo, Ingeniería y Construcciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, monto:394165.51, importe_modificado:394165.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.0}} | {2608975/proyecto_INICIO, 2608975/proyecto_FIN, 2608975/proyecto_PROCESO, 2608975/proyecto_INICIO, 2608975/proyecto_PROCESO, 2608975/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574221 | Proyecto de inversión | 2494544.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2494544.06, modificado:2494544.06}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EL RINCÓN DE TOSCANO EL ZAPOTE DE TOSCANO, EN EL MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACÁN - 53760 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 53760 | S | 87 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:490, direccion:Camino / Terracería EL RINCÓN DE TOSCANO - EL ZAPOTE DE TOSCANO 10 10000 60920 EL RINCÓN DE TOSCANO, ARTEAGA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA TERRACERIA QUE CONDUCE A EL ZAPOTE DE TOSCANO, lon:-102.38282444, lat:18.3769404}} | 2025-06-04 | 2025-07-18 | 2494544.06 | 2494544.06 | 2494544.06 | 2494544.06 | 2494544.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/011/2025, contratista:LUIS ALBERTO MATIAS GAYTAN, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:2494544.06, importe_modificado:2494544.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2574221/proyecto_PROCESO, 2574221/proyecto_INICIO, 2574221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574222 | Proyecto de inversión | 1567278.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1567278.37, modificado:1567278.37}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO LA PAREJA VALLECITOS EN EL MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACÁN - 66537 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 66537 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:151, direccion:Camino / Terracería LA PAREJA - VALLECITOS 13 1300 60920 LA PAREJA, ARTEAGA LA REHABILITACION DEL CAMINO COMIENZA EN LA LOCALIDAD DE LA PAREJA Y TERMINA EN LA LOCALIDAD DE VALLECITOS, lon:-102.13068232, lat:18.55805404}} | 2025-06-17 | 2025-08-15 | 1567278.37 | 1567278.37 | 1567278.37 | 1567278.37 | 1567278.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/016/2025, contratista:EDWIN GUERRERO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1567278.37, importe_modificado:1567278.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.0}} | {2574222/proyecto_PROCESO, 2574222/proyecto_INICIO, 2574222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574223 | Proyecto de inversión | 335100.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:335100.86, modificado:335100.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL TELEBACHILLERATO DE LIMÓN DE FRANCO, EN EL MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACÁN - 44782 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 44782 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:108, direccion:Camino / Brecha LOS HABILLOS - LIMÓN DE FRANCO 1 1000 60920 EL LIMÓN DE FRANCO, ARTEAGA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE EL LIMÓN DE FRANCO , lon:-102.11907054, lat:18.33725458}} | 2025-03-17 | 2025-05-15 | 335100.86 | 335100.86 | 335100.86 | 335100.86 | 335100.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/004/2025-2, contratista:JOSE JUAN ONTIVEROS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1772860.26, importe_modificado:335100.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2574223/proyecto_INICIO, 2574223/proyecto_PROCESO, 2574223/proyecto_INICIO, 2574223/proyecto_PROCESO, 2574223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-06-29}, obs2: {observación:Corregir el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-06-29}, obs3: {observación:Corregir el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-06-29}, obs4: {observación:Corregir el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-06-29}, obs5: {observación:Revisar monto del contrato. , trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}}
2025 | 5 | MIC250302574225 | Proyecto de inversión | 138987.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:138987.5, modificado:138987.5}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LAS FLORES Y CALLE INSURGENTES EN LA COL. EJIDAL, EN ARTEAGA, MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACÁN - 51978 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 51978 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.2, meta_modificada:161.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle LAS FLORES Colonia EJIDAL 60920 ARTEAGA, ARTEAGA ENTRE Calle ARTICULO 27 Y Calle CHAPULTEPEC Calle INSURGENTES LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRA LA CALLE LAS FLORES Y LA CALLE INSURGENTES EN LA COLONIA EJIDAL , lon:-102.28479827, lat:18.36349574}} | 2025-04-16 | 2025-06-16 | 138987.5 | 138987.5 | 138987.5 | 138987.5 | 138987.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/006/2025, contratista:LIDIA RODRIGUEZ SANGUINO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1527467.78, importe_modificado:138987.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.2}} | {2574225/proyecto_PROCESO, 2574225/proyecto_INICIO, 2574225/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-06-29}, obs2: {observación:Corregir el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-06-29}, obs3: {observación:Corregir el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-06-29}, obs4: {observación:Corregir el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-06-29}, obs5: {observación:Revisar monto del contrato. , trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}}
2025 | 5 | MIC250202530467 | Proyecto de inversión | 899903.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899903.54, modificado:1004822.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. RECTOR DÍAZ RUBIO, ESC. PRIMARIA "GRAL. LÁZARO CÁRDENAS" - 17919 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Morelia | 17919 | S | 168 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenida GOBERNADOR LIC. JOSÉ TRINIDAD GUIDO 473 Colonia RECTOR DÍAZ RUBIO 58095 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle MARRUECOS Y Calle TÚNEZ Calle NIGERIA LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.6 KILÓMETROS DEL CEMENTERIO GAYOSSO AL NOROESTE, A 400 ME, lon:-101.198086, lat:19.66670939}} | 2025-05-26 | 2025-07-24 | 1004822.87 | 1004822.87 | 1004822.87 | 1004822.87 | 1004822.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.59-25/FIII/ADM/2025, contratista:TEODORO FLORES CORONA, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1004823.6, importe_modificado:1004823.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:378.0}} | {2530467/proyecto_INICIO, 2530467/proyecto_FIN, 2530467/proyecto_PROCESO, 2530467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530466 | Proyecto de inversión | 1099919.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099919.13, modificado:1098912.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. RICARDO FLORES MAGON, ESC. PRIMARIA "FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA" - 18919 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Morelia | 18919 | S | 171 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.0, meta_modificada:475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle ZIRACUARETIRO 210 Colonia RICARDO FLORES MAGÓN 58147 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle TRISTARÁN Y Calle TEHUANTEPEC Calle ACAPANGUEO LA OBRA SE ENCUENTRA A 3.0 KILÓMETROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 108 AL ESTE, A 1.4 KILÓM, lon:-101.24453907, lat:19.7074475}} | 2025-05-26 | 2025-07-24 | 1098912.2 | 1098912.2 | 1098912.2 | 1098912.2 | 1098912.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.61-25/FIII/ADM/2025, contratista:COMPLEXIO GUNTHARI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1098913.07, importe_modificado:1098913.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.0}} | {2530466/proyecto_INICIO, 2530466/proyecto_PROCESO, 2530466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608967 | Proyecto de inversión | 773498.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:773498.17, modificado:773498.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA (CAMINO A LA TELESECUNDARIA C.C.T. 16ESTV910); DEL KM 0+71.15 AL KM 0+ 142.30; EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EPÚNGUIO, MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO - 128857 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irimbo | 128857 | S | 463 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:498.05, meta_modificada:498.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:22, direccion:Calle Ignacio Zaragoza Pueblo San Francisco Epunguio 61285 SAN FRANCISCO EPUNGUIO, IRIMBO Se llega a la tenencia de San Francisco Epunguio sobre la calle principal Ignacio Zaragoza, derecho hasta topar se llega con la telesecundar, lon:-100.43412633, lat:19.69721264}} | 2025-11-03 | 2025-12-26 | 773498.15 | 773498.15 | 773498.15 | 773498.15 | 773498.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD/FAIS/009/2025, contratista:Efraín Ordaz Orozco, convocante:MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, monto:773498.15, importe_modificado:773498.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:498.05}} | {2608967/proyecto_PROCESO, 2608967/proyecto_FIN, 2608967/proyecto_INICIO, 2608967/proyecto_PROCESO, 2608967/proyecto_FIN, 2608967/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574381 | Proyecto de inversión | 981613.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:981613.4, modificado:981113.4}} | CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CHILCHOTA, LOCALIDAD COL. SAN JUAN CARAPAN DE POZO PRUFUNDO A TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE - 113721 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 113721 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2535.0, meta_modificada:2535.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:23, direccion:Pueblo COL. SAN JUAN CARAPAN 59793 SAN JUAN CARAPAN, CHILCHOTA LA RED DE ELECTRIFICACION SE LLEVARÁ A CABO DESDE EL POZO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ENTYUBADA HACIA EL LUGAR DONDE SE COLOCARÁ EL TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE L, lon:-102.03691054, lat:19.84371905}} | 2025-10-10 | 2025-11-28 | 981113.4 | 981113.4 | 981113.4 | 981113.4 | 981113.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. COLSANJUANCARAPAN-01-25, contratista:ADRIAN VALDEZ PALATO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, monto:981113.4, importe_modificado:981113.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2535.0}} | {2574381/proyecto_INICIO, 2574381/proyecto_FIN, 2574381/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574383 | Proyecto de inversión | 2282387.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2282387.08, modificado:2281063.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CHILCHOTA, LOCALIDAD DE TANAQUILLO EN CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PARQUE LA TOMA - 57584 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 57584 | S | 812 | 812 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1845.18, meta_modificada:1845.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:15, direccion:Calle nicolás bravo Pueblo tanaquillo 59790 TANAQUILLO, CHILCHOTA ENTRE Calle miguel regalado Y Calle aldama Calle morelos la obra se localiza en la calle nicolás bravo, venida que dirige al parque natural la toma, lugar muy conoc, lon:-102.09669414, lat:19.84850912}} | 2025-06-30 | 2025-08-29 | 2281063.76 | 2281063.76 | 2281063.76 | 2281063.76 | 2281063.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. TANAQUILLO-01-25, contratista:NATANAEL SILVA HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, MICHOACAN, monto:2281063.76, importe_modificado:2281063.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1845.18}} | {2574383/proyecto_INICIO, 2574383/proyecto_PROCESO, 2574383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608972 | Proyecto de inversión | 2313318.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2313318.82, modificado:2313318.82}} | AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO QUERENDARO EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN DE OCAMPO. - 129112 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Irimbo | 129112 | S | 895 | 829 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:24, direccion:Calle Sin nombre en domicilio conocido 61282 SAN LORENZO QUERÉNDARO, IRIMBO ENTRE Calle Melchor Ocampo Y Calle Hidalgo La calle se encuentra sobre la principal, donde se encuentra la unidad deportiva de la localidad. Como referenc, lon:-100.49228572, lat:19.66829093}} | 2025-11-17 | 2025-12-26 | 2313318.82 | 2313318.82 | 2313318.82 | 2313318.82 | 2313318.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD/FAIS/006/2025, contratista:Efraín Ordaz Orozco, convocante:MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, monto:2313318.82, importe_modificado:2313318.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.0}} | {2608972/proyecto_PROCESO, 2608972/proyecto_FIN, 2608972/proyecto_INICIO, 2608972/proyecto_PROCESO, 2608972/proyecto_INICIO, 2608972/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574384 | Proyecto de inversión | 512072.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:512072.02, modificado:511529.38}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE CHILCHOTA EN CALLE CUAUHTÉMOC COLONIA CHAPALA - 91372 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 91372 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.15, meta_modificada:388.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle CUAUHTÉMOC Pueblo CHILCHOTA 59780 CHILCHOTA, CHILCHOTA ENTRE Calle ARGENTINA Y Calle CUAUHTÉMOC LA OBRA SE LOCALIZA A UNA CUADRA AL PONIENTE DEL ANDADOR TURISTICO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA CHAPALA, lon:-102.12632198, lat:19.84906615}} | 2025-09-01 | 2025-10-10 | 511529.38 | 511529.38 | 511529.38 | 511529.38 | 511529.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. CHILCHOTA-07-25, contratista:GERARDO CONTRERAS ABOYTE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, monto:511529.38, importe_modificado:511529.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:388.15}} | {2574384/proyecto_INICIO, 2574384/proyecto_FIN, 2574384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574385 | Proyecto de inversión | 703986.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:703986.92, modificado:702332.6}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS - 94074 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 94074 | S | 1058 | 1058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:13, direccion:Pueblo santo tomas 59795 SANTO TOMÁS, CHILCHOTA la obra se llevará a cabo en ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO de la localidad de santo tomás., lon:-102.08765552, lat:19.84848723}} | 2025-09-01 | 2025-11-21 | 702332.6 | 702332.6 | 702332.6 | 702332.6 | 702332.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. STOTOMAS-04-25, contratista:MARGARITO GERONIMO IÑIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN, monto:702332.6, importe_modificado:702332.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {2574385/proyecto_INICIO, 2574385/proyecto_FIN, 2574385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574391 | Proyecto de inversión | 180373.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180373.89, modificado:179923.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE EL PEDREGAL EN CALLE MIGUEL HIDALGO - 109699 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 109699 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:10, direccion:Calle calle miguel hidalgo Pueblo el pedregal 59786 EL PEDREGAL, CHILCHOTA la obra se llevará a cabo en la calle hidalgo, en la colonia la esperanza, domicilio conocido., lon:-102.15465512, lat:19.87607991}} | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 179923.58 | 179923.58 | 179923.58 | 179923.58 | 179923.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. ELPEDREGAL-01-25, contratista:KARINA DE JESUS ESCOBAR MANDUJANO, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN, monto:179923.57, importe_modificado:179923.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2574391/proyecto_INICIO, 2574391/proyecto_FIN, 2574391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574392 | Proyecto de inversión | 2689791.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2689791.38, modificado:2689181.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE CHILCHOTA, EN CALLE ACCESO A LA MESA. - 106853 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 106853 | S | 4398 | 4398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1652.24, meta_modificada:1652.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle CALLE ACCESO A LA MESA Pueblo CHILCHOTA 59780 CHILCHOTA, CHILCHOTA ENTRE Calle SANTOS DEGOLLADO Y Calle LAS MARAVILLAS LA OBRA SE LOCALIZA EN ACCESO PRINCIPAL A LA COLONIA LA MESA, POR EL PARQUE NATURAL OJO DE AGUA, lon:-102.12222074, lat:19.84056817}} | 2025-09-29 | 2025-12-12 | 2689181.29 | 2689181.29 | 2689181.29 | 2689181.29 | 2689181.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. CHILCHOTA-14-25, contratista:DOMINGO SILVA RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, monto:2689181.29, importe_modificado:2689181.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1652.24}} | {2574392/proyecto_INICIO, 2574392/proyecto_FIN, 2574392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574393 | Proyecto de inversión | 2564217.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2564217.93, modificado:2562983.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE CHILCHOTA, EN CALLE ARGENTINA PONIENTE Y PROLONGACIÓN SUR - 56283 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 56283 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1482.82, meta_modificada:1482.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle ARGENTINA 59780 CHILCHOTA, CHILCHOTA ENTRE Calle ARRIAGA Y Calle NACIONAL Calle SALAZAR LA OBRA SE LOCALIZA POR EL ANDADOR RÍO SAN PEDRO, A 3 CUADRAS HACIA EL ORIENTE DE LA IGLESIA PRINCIPALE N LA CABECERA MUINICIPAL, RUMBO , lon:-102.12435926, lat:19.84845795}} | 2025-06-30 | 2025-08-29 | 2562983.75 | 2562983.75 | 2562983.75 | 2562983.75 | 2562983.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. CHILCHOTA-03-25, contratista:JOSE ALEJANDRO PEREZ IXTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, MICHOACAN, monto:2562983.75, importe_modificado:2562983.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1482.82}} | {2574393/proyecto_INICIO, 2574393/proyecto_PROCESO, 2574393/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574394 | Proyecto de inversión | 602114.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:602114.67, modificado:601861.17}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE CHILCHOTA ACCESO AL BASURERO MUNICIPAL. - 106918 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 106918 | S | 21500 | 21500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7500.0, meta_modificada:7500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle ACCESO AL BASURERO Pueblo CHILCHOTA 59780 CHILCHOTA, CHILCHOTA EL CAMINO ACCESO AL BASURERO SE LOCALIZA EN ENTRADA NORTE DE LA GASOLINERA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-102.10787986, lat:19.85025605}} | 2025-09-29 | 2025-11-14 | 601861.17 | 601861.17 | 601861.17 | 601861.17 | 601861.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. CHILCHOTA-12-25, contratista:JETZALY LOPEZ REGALADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, monto:601861.17, importe_modificado:601861.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7500.0}} | {2574394/proyecto_INICIO, 2574394/proyecto_FIN, 2574394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574404 | Proyecto de inversión | 110270.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110270.76, modificado:109345.48}} | EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE NUEVO MORELOS A UN COSTADO DE DISPENSARIO MÉDICO - 108704 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 108704 | S | 279 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.25, meta_modificada:6.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:8, direccion:Calle MARTINEZ VILLICAÑA Pueblo NUEVO MORELOS 59787 MORELOS (JOSÉ MARÍA MORELOS), CHILCHOTA LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN LA CANCHA PÚBLICA MULTIDEPORTIVA DE LA COMUNIDAD, A UN COSTADO DEL DISPENSARIO MÉDICO, lon:-102.02684995, lat:19.77456477}} | 2025-09-29 | 2025-10-31 | 109345.48 | 109345.48 | 109345.48 | 109345.48 | 109345.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. NUEVOMORELOS-02-25, contratista:KARINA DE JESUS ESCOBAR MANDUJANO, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN, monto:109345.47, importe_modificado:109345.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.25}} | {2574404/proyecto_INICIO, 2574404/proyecto_FIN, 2574404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608875 | Proyecto de inversión | 1330598.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1330598.54, modificado:1329718.42}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE CHILCHOTA EN COLONIA LA MESA PRIMERA ETAPA. - 119755 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 119755 | S | 4140 | 4140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle geranios Pueblo Chilchota 59780 CHILCHOTA, CHILCHOTA ENTRE Calle geranios Y Calle laureles Calle azucenas la plaza cívica se localiza en la colonia la mesa, en la cabecera municipal, a un costado de la unidad deportiva y de , lon:-102.11937605, lat:19.84045521}} | 2025-10-27 | 2025-12-13 | 1329718.42 | 1329718.42 | 1329718.42 | 1329718.42 | 1329718.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. CHILCHOTA-15-25, contratista:JUAN CARLOS IXTA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, monto:1329718.42, importe_modificado:1329718.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {2608875/proyecto_INICIO, 2608875/proyecto_FIN, 2608875/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202533896 | Acción | 23200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23200.0, modificado:23200.0}} | estudio de mecanica de suelos - 1901 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 1901-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.119437, lat:19.849207}} | 2025-06-03 | 2025-06-12 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155464, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, MICHOACÁN, monto:23200.0, importe_modificado:23200.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}} | {2533896/proyecto_INICIO, 2533896/proyecto_FIN, 2533896/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302595376 | Acción | 12760 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12760.0, modificado:12760.0}} | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES - 3675 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 3675-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.119437, lat:19.849207}} | 2025-08-18 | 2025-08-30 | 12760 | 12760 | 12760 | 12760 | 12760 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157211, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, MICHOACÁN, monto:12760.0, importe_modificado:12760.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2595376/proyecto_INICIO, 2595376/proyecto_FIN, 2595376/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574295 | Proyecto de inversión | 2080748.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2080748.91, modificado:2080748.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION, REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA COLONIA LINDA VISTA DE LA CALLE PROL. LEOPOLDO TORRES LOPEZ - 70880 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 70880 | S | 42 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:842.4, meta_modificada:842.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle PROL. LEOPOLDO TORRES LÓPEZ Colonia LINDA VISTA 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES ENTRE Calle TULIO BAEZA BAEZA Y Calle PROFESOR SALVADOR MARTÍNEZ Calle LEONA VICARIO EL TRAMO EN CONTUCCIÓN I, lon:-103.16614703, lat:18.78517138}} | 2025-07-28 | 2025-09-08 | 2080748.91 | 2080748.91 | 2080748.91 | 2080748.91 | 2080748.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/IR-006/2025, contratista:MAT2 DESARROLLADORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES MICHOACAN, monto:2080748.91, importe_modificado:2080748.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:842.4}} | {2574295/proyecto_INICIO, 2574295/proyecto_PROCESO, 2574295/proyecto_FIN, 2574295/proyecto_PROCESO, 2574295/proyecto_FIN, 2574295/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574296 | Proyecto de inversión | 537404.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:537404.23, modificado:537315.12}} | REHABILITACIÓN DE PRIMARIA (AULAS), EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA SECA, EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL 20 DE NOVIEMBRE - 71503 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 71503 | S | 36 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:129.34, meta_modificada:129.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:15, direccion:Ejido BARRANCA SECA 60863 BARRANCA SECA, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES EL AULA EN REHABILITACION SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE BARRANCA SECA, lon:-103.00492072, lat:18.53217587}} | 2025-11-03 | 2025-11-28 | 537315.12 | 537315.12 | 537315.12 | 537315.12 | 537315.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/AD-006/2025, contratista:EDIFICACIONES ACMEDA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES MICHOACAN, monto:537315.12, importe_modificado:537315.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:129.34}} | {2574296/proyecto_INICIO, 2574296/proyecto_FIN, 2574296/proyecto_PROCESO, 2574296/proyecto_FIN, 2574296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574297 | Proyecto de inversión | 955375.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:955375.47, modificado:955375.47}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE LA NIEVE - 85977 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 85977 | S | 97 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.8, meta_modificada:6.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:113, direccion:Camino / Terracería LA NIEVE - EL AMARRADERO 6 80 60843 LA NIEVE, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES EL TRAMO EN REHABILTACION INICIA EN LA LOCALIDAD DE LA NIEVE A LA LOCALIDAD DE EL AMARRADERO, SIENDO 6.80 KM , lon:-103.04501327, lat:18.81795862}} | 2025-09-01 | 2025-09-26 | 955375.47 | 955375.47 | 955375.47 | 955375.47 | 955375.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP-CR/AD-008/2025, contratista:MAT2 DESARROLLADORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES MICHOACAN, monto:955375.47, importe_modificado:955375.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.8}} | {2574297/proyecto_PROCESO, 2574297/proyecto_INICIO, 2574297/proyecto_FIN, 2574297/proyecto_INICIO, 2574297/proyecto_FIN, 2574297/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574299 | Proyecto de inversión | 899688.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899688.6, modificado:899688.6}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE LA MANTILLA - 59891 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 59891 | S | 91 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.74, meta_modificada:5.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:459, direccion:Camino / Terracería LA MANTILLA - LAS TROJITAS 5 74 60855 LA MANTILLA, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES LA REHABILITACIÓN DE CAMINO CONSTA DE 5.74 KM, QUE INICIA EN LA LOCALIDAD DE LA MANTILLA Y TERMINA EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJITA, lon:-103.13843827, lat:18.60177155}} | 2025-07-04 | 2025-07-31 | 899688.6 | 899688.6 | 899688.6 | 899688.6 | 899688.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP-CR/AD-006/2025, contratista:MAT2 DESARROLLADORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES MICHOACAN, monto:899688.6, importe_modificado:899688.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.74}} | {2574299/proyecto_INICIO, 2574299/proyecto_PROCESO, 2574299/proyecto_FIN, 2574299/proyecto_INICIO, 2574299/proyecto_PROCESO, 2574299/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302595375 | Acción | 200100 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200100.0, modificado:200100.0}} | LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS Y DISEÑO DE PAVIMENTO - 4389 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 4389-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.159555, lat:18.777099}} | 2025-02-11 | 2025-04-16 | 200100 | 200100 | 200100 | 200100 | 200100 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PSP/DOP/001/2025, contratista:SELAINCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES MICHOACAN, monto:200100.0, importe_modificado:200100.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:16.0}} | {2595375/proyecto_INICIO, 2595375/proyecto_PROCESO, 2595375/proyecto_FIN, 2595375/proyecto_INICIO, 2595375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540232 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÒN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y PIEDRA LAJA EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN FRANCISCO RUMBO A SANTO NIÑO - 31755 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 31755 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:7, direccion:Camino / Terracería tlalpujahua - san francisco de los reyes 6 67 61070 SAN FRANCISCO DE LOS REYES, TLALPUJAHUA la obra se localiza en la localidad de san francisco de los reyes, calle hermanos rebollo colin, lon:-100.22798379, lat:19.7727641}} | 2025-06-19 | 2025-08-07 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2025/016, contratista:PROYECTOS Y OBRAS ORBE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2540232/proyecto_INICIO, 2540232/proyecto_FIN, 2540232/proyecto_PROCESO, 2540232/proyecto_FIN, 2540232/proyecto_PROCESO, 2540232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250202543570 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLALPUJAHUA MICHOACAN ENTRADA A TLALPUJAHUA - 1195 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 1195 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:667.0, meta_modificada:667.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Circuito CARRETERA MARAVATIO-ATLACOMULCO Pueblo tlalpujahua de rayon 61060 TLALPUJAHUA DE RAYÓN, TLALPUJAHUA ENTRE Circuito CARRETERA MARAVATIO-ATLACOMULCO Y Calle ignacio lopez rayon Calzada CALZADA DEL CARMEN ENTRADA HACIA L LA , lon:-100.1691667, lat:19.80598333}} | 2025-03-18 | 2025-05-05 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2025/003, contratista:ANTONIO MONROY POSADAS, convocante:municipio de tlalpujahua, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:667.0}} | {2543570/proyecto_INICIO, 2543570/proyecto_PROCESO, 2543570/proyecto_FIN, 2543570/proyecto_INICIO, 2543570/proyecto_PROCESO, 2543570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250202530468 | Proyecto de inversión | 999755.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999755.2, modificado:999109.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. 13 DE ABRIL, ESC. PRIMARIA DE COLONIA 13 DE ABRIL - 39729 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Morelia | 39729 | S | 36 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle ESFUERZO Colonia 13 DE ABRIL 58116 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle CONOCIDA Y Calle CONOCIDA Calle INTELIGENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ESFUERZO EN LA PRIMARIA DE LA COLONIA 13 DE ABRIL AL NORTE DE LA CIUDAD. A 2., lon:-101.22198743, lat:19.75844503}} | 2025-06-24 | 2025-08-22 | 999109.22 | 999109.22 | 999109.22 | 999109.22 | 999109.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.63-25/FIII/ADM/2025, contratista:CONSTRUCCIONES TINOCO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:999179.36, importe_modificado:999179.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}} | {2530468/proyecto_INICIO, 2530468/proyecto_FIN, 2530468/proyecto_PROCESO, 2530468/proyecto_FIN, 2530468/proyecto_PROCESO, 2530468/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540198 | Proyecto de inversión | 999865.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999865.68, modificado:999487.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. LOMA REAL, ESC. PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS - 21862 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Morelia | 21862 | S | 106 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:511.0, meta_modificada:511.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle REAL DEL MONTE 175 Colonia LOMA REAL 58116 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle REAL DEL ALTO Y Calle REAL DE LA PLATA Calle REAL DE SANTIAGUITO LA OBRA SE ENCUENTRA A 2.0 KILÓMETROS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MORELIA AL SURESTE, , lon:-101.19683674, lat:19.7290777}} | 2025-05-26 | 2025-07-24 | 999487.79 | 999487.79 | 999487.79 | 999487.79 | 999487.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.64-25/FIII/ADM/2025, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION MODISA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:999721.89, importe_modificado:999721.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:511.0}} | {2540198/proyecto_PROCESO, 2540198/proyecto_INICIO, 2540198/proyecto_FIN, 2540198/proyecto_PROCESO, 2540198/proyecto_FIN, 2540198/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530459 | Proyecto de inversión | 2499768.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2499768.71, modificado:2498063.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. MIRADOR DEL PONIENTE, CALLE MIRADOR DE MORELIA - 31243 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 31243 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1154.0, meta_modificada:1154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MO Colonia MIRADOR DEL PONIENTE 58147 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle NAZARET Y Calle MIRADOR DEL QUINCEO Calle MIRADOR GUAYANGAREO LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MIRADOR DE MORELIA TAMB, lon:-101.24452845, lat:19.71097759}} | 2025-06-30 | 2025-09-27 | 2498063.28 | 2498063.28 | 2498063.28 | 2498063.28 | 2498063.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DOPCA/OP-NUC.65-25/FIII/ADM/2025, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO CIVIL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:2498071.28, importe_modificado:2498071.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1154.0}} | {2530459/proyecto_INICIO, 2530459/proyecto_PROCESO, 2530459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540217 | Proyecto de inversión | 911344.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:911344.98, modificado:911344.98}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACÁN, EN LA CIUDAD DE SAHUAYO EN LA COLONIA PEÑITAS, EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS. - 33026 | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sahuayo | 33026 | S | 1800 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Calle JOSE MARIA MORELOS Colonia COLONIA PEÑITAS 59036 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO ENTRE Calle MEZQUITE Y Calle ALAMO Calle SANTA BARBARA A UN COSTADO DE AUDITORIA MUNICIPAL , lon:-102.72429538, lat:20.04310088}} | 2025-06-16 | 2025-10-14 | 911344.98 | 911344.98 | 911344.98 | 911344.98 | 911344.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OP/AD/FAIS2025/14/2025, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HISA DE LA CIÉNEGA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO, monto:911126.78, importe_modificado:911126.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {2540217/proyecto_INICIO, 2540217/proyecto_PROCESO, 2540217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202543572 | Proyecto de inversión | 837500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:837500.0, modificado:837500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y PIEDRA LAJA EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD REMEDIOS CAMINO A LOS HORNOS SEGUNDA ETAPA - 39379 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 39379 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:6, direccion:Camino / Terracería TLalpujahua - los remedios 1 86 61080 LOS REMEDIOS, TLALPUJAHUA la obra se localiza en la localidad de los remedios camino a los hornos, pasando por la iglesia y escuela primaria, lon:-100.19147385, lat:19.80429841}} | 2025-06-16 | 2025-07-17 | 837500 | 837500 | 837500 | 837500 | 837500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2025/010, contratista:CONSTRUCCIONES SINERAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:837500.0, importe_modificado:837500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2543572/proyecto_PROCESO, 2543572/proyecto_FIN, 2543572/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250202543573 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:562500.0, modificado:562500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y PIEDRA LAJA EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES COLONIA ZONA ALFARERA ETAPA FINAL - 1613 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 1613 | S | 280 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:14, direccion:Camino TLALPUJAHUA - SANTA MARIA DE LOS ANGELES 3 53 61080 SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, TLALPUJAHUA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO SANTA MARIA-ZONA ALFARERA, CAMINO AL PATEON Y DESVIACION A SAN ISIDRO, lon:-100.19465, lat:19.78045}} | 2025-03-21 | 2025-04-21 | 562500 | 562500 | 562500 | 562500 | 562500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2025/007, contratista:ROLANDO ESQUIVEL RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:562500.0, importe_modificado:562500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2543573/proyecto_PROCESO, 2543573/proyecto_FIN, 2543573/proyecto_INICIO, 2543573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250202530586 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y PIEDRA LAJA EN TLALPUJAHUA LA LOCALIDAD DE TLALPUJAHUILLA CAMINO A TRIGUEROS TERCERA ETAPA - 39727 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 39727 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:33, direccion:Camino tlalpujahua - san juan tlalpujahuilla 2 1 61062 TRIGUEROS, TLALPUJAHUA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LOS CAMINOS SAN JUAN TLALPUJAHUILLA HACIA ATRIGUEROS, UNO DE LOS ACCESOS PRINICPALES A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TLALPUJAHUIL, lon:-100.16289702, lat:19.79752189}} | 2025-06-17 | 2025-08-11 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2025/005, contratista:ROLANDO ESQUIVEL RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:1900000.0, importe_modificado:1900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2530586/proyecto_INICIO, 2530586/proyecto_PROCESO, 2530586/proyecto_FIN, 2530586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250202530588 | Proyecto de inversión | 2561824 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2561824.0, modificado:2561824.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO PARQUE MEXICO EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD TLALPUJAHUA DE RAYÓN - 1358 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 1358 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Calle VICTORIA Barrio PUXTLA 61060 TLALPUJAHUA DE RAYÓN, TLALPUJAHUA ENTRE Calle VICTORIA Y Calle PROLONGACION Calle SEC FEDERAL IGNACIO LOPEZ RAYON LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LAS CALLES VICTORIA Y PROLONGA, lon:-100.17582392, lat:19.8077294}} | 2025-03-20 | 2025-07-07 | 2561824 | 2561824 | 2561824 | 2561824 | 2561824 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/IR/FAISMUN-2025/004, contratista:ANTONIO MONROY GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:2561824.0, importe_modificado:2561824.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2530588/proyecto_INICIO, 2530588/proyecto_PROCESO, 2530588/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250202530361 | Proyecto de inversión | 243434.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:243434.39, modificado:242536.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA EN LA LOCALIDAD DE LA GOLETA, MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN. - 23384 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Charo | 23384 | S | 1089 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:19, direccion:Calle HERMEREGILGO GALEANA Ranchería LA GOLETA 61303 LA GOLETA, CHARO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLES EN DIAGONAL CON INICIO DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA, lon:-101.08117342, lat:19.73804294}} | 2025-05-09 | 2025-06-30 | 242536 | 242536 | 242536 | 242536 | 242536 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/014/2025, contratista:VETERANOS CONSTRUYENDO RAMIREZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN, monto:242536.0, importe_modificado:242536.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2530361/proyecto_INICIO, 2530361/proyecto_FIN, 2530361/proyecto_PROCESO, 2530361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574353 | Proyecto de inversión | 188131.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:188131.51, modificado:187978.13}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN EN LA LOCALIDAD DE LA GOLETA, EN EL MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN. - 53971 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Charo | 53971 | S | 1089 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:19, direccion:Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Pueblo LA GOLETA 61303 LA GOLETA, CHARO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y Calle HERMEREGILDO GALEANA Calle HEROES DE CHAPULTEPEC SOBRE LA CALLE MUGUEL HIDALGO Y COTILLA PRIMERA CALLE A MANO I, lon:-101.08137401, lat:19.73783093}} | 2025-05-09 | 2025-06-20 | 187978.13 | 187978.13 | 187978.13 | 187978.13 | 187978.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/013/2025, contratista:VETERANOS CONSTRUYENDO RAMIREZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN, monto:187978.13, importe_modificado:187978.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64.0}} | {2574353/proyecto_INICIO, 2574353/proyecto_PROCESO, 2574353/proyecto_FIN, 2574353/proyecto_PROCESO, 2574353/proyecto_FIN, 2574353/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574354 | Proyecto de inversión | 555925.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:555925.99, modificado:555704.7}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES 5 DE MAYO Y TOMAS ÁLVAREZ EN LA TENENCIA DE ZURUMBENEO, EN EL MUNICIPIO DE CHARO MICHOACÁN. - 40819 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Charo | 40819 | S | 1985 | 1101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:46, direccion:Calle 5 de mayo Ranchería ZURUMBENEO 61311 ZURUMBENEO, CHARO ENTRE Calle TOMAS ALVAREZ Y Calle GUADALUPE VICTORIA Calle LAZARO CARDENAS A UNA CUADRA DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD , lon:-101.00892017, lat:19.70220597}} | 2025-10-06 | 2025-11-17 | 555704.7 | 555704.7 | 555704.7 | 555704.7 | 555704.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/031/2025, contratista:DAVID ELIAS PRADO, convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN, monto:555704.7, importe_modificado:555704.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.0}} | {2574354/proyecto_INICIO, 2574354/proyecto_FIN, 2574354/proyecto_INICIO, 2574354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574900 | Proyecto de inversión | 4999606.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4999606.67, modificado:4998319.93}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, SECTOR NUEVA ESPAÑA, REVOLUCIÓN, REPÚBLICA E INDEPENDENCIA - 91253 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelia | 91253 | S | 935 | 765 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenida ARNULFO ÁVILA 449 0 Colonia MORELOS 58030 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle UNIÓN Y Calle JUSTICIA Calle INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA EN COL 20 DE NOVIEMBRE, ADOLFO LÓPEZ MATEOS, AMPL LA SOLEDAD NORTE, AMPL TORREÓN NUEVO, BUENOS , lon:-101.2079241, lat:19.69894546}} | 2025-09-17 | 2025-12-31 | 4998319.93 | 4998319.93 | 4998319.93 | 4998319.93 | 4998319.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DOPCA/OP-NUC.66-25/FIII/IRM/2025, contratista:C. JORAN JONATHAN CRUZ FARFAN, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:4998319.94, importe_modificado:4998319.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:425.0}} | {2574900/proyecto_PROCESO, 2574900/proyecto_INICIO, 2574900/proyecto_PROCESO, 2574900/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575496 | Proyecto de inversión | 102000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:102000.0, modificado:102000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLALPUJAHUA LOCALIAD SAN JUAN TLALPUJAHUILLA CAMINO A LA LOMITA - 89565 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 89565 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:16, direccion:Camino TLALPUJAHUA - SAN JUAN TLALPUJAHUILLA 1 90 61062 SAN JUAN TLALPUJAHUILLA (TLALPUJAHUILLA), TLALPUJAHUA la obra se localiza en la localidad de san juan tlalpujahuilla camino a la lomita en diferentes puntos , lon:-100.16527124, lat:19.7905253}} | 2025-09-30 | 2025-12-08 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2025/033, contratista:TORRICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÒN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2575496/proyecto_INICIO, 2575496/proyecto_PROCESO, 2575496/proyecto_FIN, 2575496/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250202530583 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TLALPUJAHUA VARIAS CALLES - 34681 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 34681 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Calle CENTENARIO Pueblo TLALPUJAHUA 61060 TLALPUJAHUA DE RAYÓN, TLALPUJAHUA ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y Calle 5 DE MYAO Calle JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LAS CALLES, JOSE MARIA MORELOS, CENTENARI, lon:-100.1734795, lat:19.8052845}} | 2025-06-19 | 2025-08-22 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2025/017, contratista:ANTONIO MONROY GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:375.0}} | {2530583/proyecto_INICIO, 2530583/proyecto_PROCESO, 2530583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250202530584 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÒN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y PIEDRA LAJA EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD LAS CANTERAS CAMINO FRENTE A LA CAPILLA - 33568 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 33568 | S | 240 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:38, direccion:Camino / Terracería TLALPUJAHUA - LAS CANTERAS 8 95 61073 LAS CANTERAS, TLALPUJAHUA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LAS CANTERAS, CAMINO DE ACCESO A CERRO PRIETO Y EL CAPULIN, lon:-100.22655121, lat:19.741961}} | 2025-06-17 | 2025-07-31 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2025/013, contratista:ROLANDO ESQUIVEL RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2530584/proyecto_INICIO, 2530584/proyecto_PROCESO, 2530584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250302575471 | Proyecto de inversión | 275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:275000.0, modificado:275000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO EN TLALPUJAHUA EN LA CABECERA MUNICIPAL SALIDA A MARAVATIO - 84195 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 84195 | S | 56 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Calle independencia Pueblo tlalpujahua 61060 TLALPUJAHUA DE RAYÓN, TLALPUJAHUA ENTRE Calle independencia Y Callejón del refugio Circunvalación tlalpujahua*maravatio la obra se localiza en la cabecera municipal sobre la calle indep, lon:-100.17436708, lat:19.80272286}} | 2025-09-17 | 2025-10-10 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2025/023, contratista:ROLANDO ESQUIVEL RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:275000.0, importe_modificado:275000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2575471/proyecto_PROCESO, 2575471/proyecto_INICIO, 2575471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250302574360 | Proyecto de inversión | 686965.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:686965.83, modificado:685731.24}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE LA PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO EN EL MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN. - 84091 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Charo | 84091 | S | 486 | 334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:18, direccion:Calle sin nombre Ranchería Francisco I Madero 61311 FRANCISCO I. MADERO (EL PANTANO), CHARO ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre CALLE DE LA ENTRADA A LA PRIMARIA HASTA TOPAR A CALLE PAVIMENTADA Y CALLE DE AT, lon:-101.02981569, lat:19.70128723}} | 2025-07-17 | 2025-09-03 | 685731.24 | 685731.24 | 685731.24 | 685731.24 | 685731.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/022/2025, contratista:CONSTRUCTORA ARQUIMETRIKA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN, monto:685731.24, importe_modificado:685731.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {2574360/proyecto_INICIO, 2574360/proyecto_PROCESO, 2574360/proyecto_FIN, 2574360/proyecto_PROCESO, 2574360/proyecto_FIN, 2574360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574361 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:1998648.23}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE JARIPEO MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN. - 28857 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Charo | 28857 | S | 850 | 884 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:645.39, meta_modificada:645.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:22, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería JARIPEO 61312 JARIPEO, CHARO Calle CRISTOBAL COLON LA LINEA DE REHABILITACION PASA POR LA PLAZA DE LA LOCALIDAD, HASTA 4 CALLES POSTERIORES, lon:-101.0838587, lat:19.67979862}} | 2025-06-24 | 2025-08-29 | 1998648.23 | 1998648.23 | 1998648.23 | 1998648.23 | 1998648.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-IR/015/2025, contratista:VETERANOS CONSTRUYENDO RAMIREZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN, monto:1998648.23, importe_modificado:1998648.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:645.39}} | {2574361/proyecto_PROCESO, 2574361/proyecto_INICIO, 2574361/proyecto_FIN, 2574361/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574388 | Proyecto de inversión | 253683.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:253683.58, modificado:252698.38}} | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE NUEVO MORELOS A UN COSTADO DE LA CANCHA MULTIDEPORTIVA - 93827 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 93827 | S | 279 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:8, direccion:Calle LUIS MARTINEZ VILLICAÑA Pueblo NUEVO MORELOS 59799 MORELOS (JOSÉ MARÍA MORELOS), CHILCHOTA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LUIS MARTINES VILLICAÑA, A UN COSTADO DE LA CANCHA MULTIDEPORTIVA., lon:-102.02683278, lat:19.77435394}} | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 252698.38 | 252698.38 | 252698.38 | 252698.38 | 252698.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. NUEVOMORELOS-01-25, contratista:KARINA DE JESUS ESCOBAR MANDUJANO, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN, monto:252698.38, importe_modificado:252698.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2574388/proyecto_INICIO, 2574388/proyecto_FIN, 2574388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574403 | Proyecto de inversión | 686605.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:686605.43, modificado:684962.41}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE LA COFRADÍA COSTADO PONIENTE DE CARRETERA LOS NOGALES- ETÚCUARO - 91390 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 91390 | S | 266 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.98, meta_modificada:49.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:4, direccion:Calle CARRETERA LOS NOGALES-ETÚCUARO Pueblo LA COFRADÍA 59787 LA COFRADÍA, CHILCHOTA LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO SOBRE UN COSTADO DE LA CARRETERA LOS NOGALES ETÚCUARO A 20 METROS DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD, lon:-102.15885528, lat:19.86752727}} | 2025-09-01 | 2025-11-21 | 684962.41 | 684962.41 | 684962.41 | 684962.41 | 684962.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. LACOFRADIA-01-25, contratista:FRANCISCO JAVIER ALVAREZ ORTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, monto:684962.41, importe_modificado:684962.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.98}} | {2574403/proyecto_INICIO, 2574403/proyecto_FIN, 2574403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575483 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN ISIDRO PARQUE AGRARIO SEGUNDA ETAPA - 82253 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 82253 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:32, direccion:Camino / Terracería TLALPUJAHUA - SAN ISIDRO 5 20 61072 SAN ISIDRO, TLALPUJAHUA la obra se localiza en la localidad de san isidro camino al parque agrario, lon:-100.19459605, lat:19.76293143}} | 2025-09-24 | 2025-12-22 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2025/028, contratista:ANGEL ALFREDO ROMERO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {2575483/proyecto_PROCESO, 2575483/proyecto_INICIO, 2575483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250402615791 | Proyecto de inversión | 427478.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:427478.72, modificado:426876.76}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE UÑA DE GATO, EN EL MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN." - 4492 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Charo | 4492 | S | 75 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:962.72, meta_modificada:962.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:42, direccion: Ranchería UÑA DE GATO 61321 UÑA DE GATO (RÍO BELO) [CLUB ECOLÓGICO HABITACIONAL], CHARO CARRETERA HACIA EL VAQUERITO MANO DERECHA ENTRADA DE RANCHO CUATRO YEGUAS, lon:-101.00230547, lat:19.68227993}} | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 426876.76 | 426876.76 | 426876.76 | 426876.76 | 426876.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/002/2025, contratista:VETERANOS CONSTRUYENDO RAMIREZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN, monto:426876.76, importe_modificado:426876.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:962.72}} | {2615791/proyecto_INICIO, 2615791/proyecto_FIN, 2615791/proyecto_PROCESO, 2615791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540142 | Proyecto de inversión | 1991642.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1991642.16, modificado:1989889.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE IRAPEO, MUNICIPIO DE CHARO MICHOACÁN. - 21491 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Charo | 21491 | S | 1000 | 899 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1092.0, meta_modificada:1092.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:21, direccion:Calle Niños Heroes Ranchería irapeo 61310 IRAPEO, CHARO ENTRE Calle Melchor Ocampo Y Calle Ignacio Allende Calle Vicente Guerrero Entrada principal de la primaria Vicente Guerrero cuatro cuadras a mano Izquierda esquina con calle , lon:-101.0596399, lat:19.69067344}} | 2025-02-25 | 2025-04-01 | 1989889.89 | 1989889.89 | 1989889.89 | 1989889.89 | 1989889.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-IR/005/2025, contratista:CONSTRUCTORA ARQUIMETRIKA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN, monto:1989889.89, importe_modificado:1989889.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1092.0}} | {2540142/proyecto_FIN, 2540142/proyecto_INICIO, 2540142/proyecto_PROCESO, 2540142/proyecto_INICIO, 2540142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530457 | Proyecto de inversión | 699511.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699511.26, modificado:1448170.87}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. CIUDAD JARDIN, CALLE SANTA INÉS - 34888 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 34888 | S | 29 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle SANTA INÉS Colonia CIUDAD JARDÍN 58337 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle HUICHATA Y Calle INGUARAN Calle LAGUNILLAS LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE SANTA INÉS TAMBIÉN ES CONOCIDA COMO JUCUARILLO EST, lon:-101.25786236, lat:19.70754705}} | 2025-06-30 | 2025-08-13 | 1448170.87 | 1448170.87 | 1448170.87 | 1448170.87 | 1448170.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.70-25/FIII/ADM/2025, contratista:CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO MAPSA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1448331.3, importe_modificado:1448331.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.0}} | {2530457/proyecto_INICIO, 2530457/proyecto_PROCESO, 2530457/proyecto_INICIO, 2530457/proyecto_PROCESO, 2530457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530465 | Proyecto de inversión | 649302.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649302.83, modificado:648314.9}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELOS, COL. EL ARQUITO, CALLE MIGUEL HIDALGO - 18680 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 18680 | S | 72 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:86, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Colonia EL ARQUITO 58341 MORELOS, MORELIA ENTRE Andador JOSÉ REVUELTAS Y Calle CONOCIDA Calle JOSÉ MARÍA MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.8 KILÓMETROS DE LA UNAM CAMPUS MORELIA AL NORESTE, A 1.4 KILÓMETROS DE , lon:-101.23832676, lat:19.63998422}} | 2025-05-26 | 2025-07-09 | 648314.9 | 648314.9 | 648314.9 | 648314.9 | 648314.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.72-25/FIII/ADM/2025, contratista:PUNTO SOLUCION CONSULTORES S.C., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:648327.9, importe_modificado:648327.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:188.0}} | {2530465/proyecto_INICIO, 2530465/proyecto_PROCESO, 2530465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530463 | Proyecto de inversión | 599767.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599767.76, modificado:598363.96}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELOS, COL. EL ARQUITO, CALLE CENTENO - 19443 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 19443 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:86, direccion:Calle CENTENO Colonia EL ARQUITO 58341 MORELOS, MORELIA ENTRE Andador JOSÉ REVUELTAS Y Calle CONOCIDA Calle MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.8 KILÓMETROS DE LA UNAM CAMPUS MORELIA AL NORESTE, A 1.4 KILÓMETROS DE LA PLAZA , lon:-101.23787372, lat:19.63987424}} | 2025-05-28 | 2025-07-11 | 598363.96 | 598363.96 | 598363.96 | 598363.96 | 598363.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.73/25/FIII/ADM/2025, contratista:ANGEL DE JESUS JAIMES MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:599359.8, importe_modificado:599359.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {2530463/proyecto_INICIO, 2530463/proyecto_PROCESO, 2530463/proyecto_FIN, 2530463/proyecto_INICIO, 2530463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575485 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÒN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TLALPUJAHUILLA DE LA DESVIACIÓN CONOCIDA Y GRIEGA RUMBO AL ARCO SAN JUAN - 81018 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 81018 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:16, direccion:Camino TLALPUJAHUA - SAN JUAN TLALPUJAHUILLA 2 29 61062 SAN JUAN TLALPUJAHUILLA (TLALPUJAHUILLA), TLALPUJAHUA la obra se localiza en la localidad de san juan tlalpujahuillla camino a la escuela primaria tatavasco y el arco san jua, lon:-100.16043254, lat:19.78882425}} | 2025-09-19 | 2025-12-17 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/IR/FAISMUN-2025/027, contratista:ANTONIO MONROY POSADAS, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1920.0}} | {2575485/proyecto_INICIO, 2575485/proyecto_PROCESO, 2575485/proyecto_FIN, 2575485/proyecto_PROCESO, 2575485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250402608858 | Proyecto de inversión | 3479504.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3479504.18, modificado:3479504.18}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE CUITZEO, LOCALIDAD CUITZEO DEL PORVENIR, EN LA SECUNDARIA FEDERAL JESÚS ROMERO FLORES. - 128477 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuitzeo | 128477 | S | 231 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8140.0, meta_modificada:8140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Avenida CARRETERA MORELIA-SALAMANCA 4939 Colonia embarcadero 58840 CUITZEO DEL PORVENIR, CUITZEO ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS SUR Y Avenida CARRETERA MORELIA-SALAMANCA Calle LAZARO CARDENAS SUR FRNTE A BODEGA AURRERA CUITZEO Y C, lon:-101.14033234, lat:19.96238982}} | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 3479504.18 | 3479504.18 | 3479504.18 | 3479504.18 | 3479504.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRM/FAISMUN/022/2025, contratista:JARM CONSTRUCCION INTEGRAL POR MICHOCAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:3479504.18, importe_modificado:3479504.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8140.0}} | {2608858/proyecto_PROCESO, 2608858/proyecto_INICIO, 2608858/proyecto_FIN, 2608858/proyecto_PROCESO, 2608858/proyecto_FIN, 2608858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575487 | Proyecto de inversión | 1587532 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1587532.0, modificado:1587532.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN JUAN TLALPUJAHUILLA CAMINO A SANTA CRUZ - 79464 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 79464 | S | 390 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77350.0, meta_modificada:15.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:19, direccion:Camino / Terracería tlalpujahua - san ta cruz 15 47 61064 SANTA CRUZ, TLALPUJAHUA la obra se localiza sobre los camino de san juan tlalpujahuilla ay santa cruz, camino de acceso a Guanajuatito y la prea de la hacienda, lon:-100.16792885, lat:19.76431692}} | 2025-09-19 | 2025-12-02 | 1587532 | 1587532 | 1587532 | 1587532 | 1587532 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2025/001, contratista:CONSTRUEXPRESS EXPERIMENTAL CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V., convocante:municipio de tlalpujahua, monto:1587532.0, importe_modificado:1587532.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.47}} | {2575487/proyecto_INICIO, 2575487/proyecto_PROCESO, 2575487/proyecto_FIN, 2575487/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250202540143 | Proyecto de inversión | 1168949.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1168949.49, modificado:1167282.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD CORONILLAS, MUNICIPIO DE CHARO MICHOACÁN. - 21563 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Charo | 21563 | S | 120 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:636.0, meta_modificada:636.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:78, direccion:Calle HERMEREGILDO GALEANO Ranchería NUEVO CORONILLAS 61305 NUEVO CORONILLAS, CHARO ENTRE Y Calle MARIANO MATAMOROS Calle MARIANO MATAMOROS CALLE ANTERIOR IGNACIO LOPEZ RAYON, LA CALLE A PAVIMENTAR ES LA PRIMERA A MANO IZQUIERDA D, lon:-101.04124671, lat:19.77669414}} | 2025-01-22 | 2025-03-10 | 1167282.71 | 1167282.71 | 1167282.71 | 1167282.71 | 1167282.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-IR/001/2025, contratista:GUSTAVO FUENTES CORTES, convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN, monto:1167282.71, importe_modificado:1167282.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:636.0}} | {2540143/proyecto_FIN, 2540143/proyecto_PROCESO, 2540143/proyecto_INICIO, 2540143/proyecto_FIN, 2540143/proyecto_PROCESO, 2540143/proyecto_INICIO, 2540143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608871 | Proyecto de inversión | 667925.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:667925.95, modificado:667336.75}} | CONSTRUCCION DE AULA DIDÁCTICA 6X8 EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE TACURO EN ESCUELA PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE: 16DCCOO35H - 119669 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 119669 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:14, direccion:Calle NICOLÁS BRAVO Pueblo TACURO 59794 TACURO (SANTA MARÍA TACURO), CHILCHOTA ENTRE Calle NICOLÁS BRAVO Y Calle GALEANA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA SCUELA PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE: 16DCCOO35H EN ESQUINA CALLES ANT, lon:-102.05125962, lat:19.85954}} | 2025-10-20 | 2025-12-19 | 667336.75 | 667336.75 | 667336.75 | 667336.75 | 667336.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. TACURO-02-25, contratista:JESUS VILLALOBOS MEDINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, monto:667336.75, importe_modificado:667336.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} | {2608871/proyecto_INICIO, 2608871/proyecto_FIN, 2608871/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530363 | Proyecto de inversión | 564092.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:564092.5, modificado:563997.22}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE URÉN EN CALLE CARRETERA NACIONAL SUR - 39137 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 39137 | S | 806 | 805 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:258.5, meta_modificada:258.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:16, direccion:Calle carretera nacional sur Pueblo uren 59796 URÉN, CHILCHOTA ENTRE Calle melchor ocampo Y Calle cristobal colon Calle calle nacional o camino real LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL NO. 15, LADO SUR EN LA L, lon:-102.10494598, lat:19.84678931}} | 2025-06-03 | 2025-07-11 | 563997.22 | 563997.22 | 563997.22 | 563997.22 | 563997.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. UREN-02-25, contratista:FCE FERNANDO CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA S DE RL., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, MICHOACÁN, monto:563997.22, importe_modificado:563997.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:258.5}} | {2530363/proyecto_INICIO, 2530363/proyecto_FIN, 2530363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530325 | Proyecto de inversión | 829718.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:829718.1, modificado:829718.1}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE TRAMOS AISLADOS DE LA CALLE FRANCISCO SARABIA, COL. CENTRO EN ARTEAGA, MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACÁN - 41706 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 41706 | S | 250 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:647.04, meta_modificada:647.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle francisco sarabia Colonia centro 60920 ARTEAGA, ARTEAGA ENTRE Calle reforma Y Calle niños heroes Calle oro la obra se encuentra sobre la calle francisco sarabia subienod hacia el bulevar, lon:-102.29374129, lat:18.36095784}} | 2025-03-17 | 2025-05-15 | 829718.1 | 829718.1 | 829718.1 | 829718.1 | 829718.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/003/2025-2, contratista:JOSE JUAN ONTIVEROS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICH., monto:1921027.9, importe_modificado:829718.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:647.04}} | {2530325/proyecto_INICIO, 2530325/proyecto_PROCESO, 2530325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-06-29}, obs2: {observación:Corregir el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-06-29}, obs3: {observación:Corregir el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-06-29}, obs4: {observación:Corregir el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-06-29}, obs5: {observación:Actualizar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs6: {observación:Actualizar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs7: {observación:Actualizar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs8: {observación:Actualizar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs9: {observación:Monto contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}}
2025 | 5 | MIC250202530326 | Proyecto de inversión | 1388480.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1388480.28, modificado:1388480.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUSTO SIERRA, COLONIA EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACÁN - 44449 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 44449 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:810.21, meta_modificada:810.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle justo sierra Colonia emiliano zapata 60920 ARTEAGA, ARTEAGA ENTRE Calle merida Y Calle acapulco Calle mexico la obra se encuentra a 3 cuadras de la escuela creen primaria , lon:-102.29399025, lat:18.34678175}} | 2025-04-16 | 2025-06-16 | 1388480.28 | 1388480.28 | 1388480.28 | 1388480.28 | 1388480.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/006/2025-2, contratista:LIDIA RODRIGUEZ SANGUINO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1527467.78, importe_modificado:1388480.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:810.21}} | {2530326/proyecto_INICIO, 2530326/proyecto_PROCESO, 2530326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-06-29}, obs2: {observación:Corregir el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-06-29}, obs3: {observación:Corregir el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-06-29}, obs4: {observación:Corregir el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-06-29}, obs5: {observación:Revisar monto del contrato. , trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}}
2025 | 5 | MIC250302574209 | Proyecto de inversión | 2343658.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2343658.2, modificado:2343658.2}} | MANTENIMIENTO MEDIANTE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE CANAL PRINCIPAL DEL CADENAMIENTO 1+600 AL 3+100 EN ARTEAGA, MUNICIPIO DE ARTEAGA, MICHOACAN - 51764 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 51764 | S | 5700 | 3800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:19500.0, meta_modificada:19500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle JUSTO SIERRA Colonia CENTRO 60920 ARTEAGA, ARTEAGA ENTRE Avenida LÁZARO CÁRDENAS Y Calle IMPARCIAL Calle REFORMA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRA LA AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y TERMINA SOBRE LA REFFACIONARIA GRUAZ VASQUEZ, lon:-102.29156646, lat:18.35328474}} | 2025-04-16 | 2025-06-16 | 2343658.2 | 2343658.2 | 2343658.2 | 2343658.2 | 2343658.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/007/2025, contratista:EDWIN GUERRERO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:2343658.2, importe_modificado:2343658.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:19500.0}} | {2574209/proyecto_INICIO, 2574209/proyecto_PROCESO, 2574209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575490 | Proyecto de inversión | 937500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:937500.0, modificado:937500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD LOS REYES CAMINO PRINCIPAL - 87915 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 87915 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:56, direccion:Camino TLALPUJAHUA - LOS REYES 10 10 61075 LOS REYES, TLALPUJAHUA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDA DE LOS REYES CAMINO A GUADALUPE VICTORIA, lon:-100.25780605, lat:19.76062391}} | 2025-09-18 | 2025-11-03 | 937500 | 937500 | 937500 | 937500 | 937500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2025/025, contratista:SAUL SANCHEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:937500.0, importe_modificado:937500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2575490/proyecto_INICIO, 2575490/proyecto_PROCESO, 2575490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250302575479 | Proyecto de inversión | 102000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:102000.0, modificado:102000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD COLORADILLAS CAMINO PRINCIPAL - 101083 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 101083 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:44, direccion:Camino TLalpujahua - coloradillas 1 26 61083 COLORADILLAS, TLALPUJAHUA la obra se localiza en la localidad de coloradillas en varias viviendas de la localidad camino principal, lon:-100.17954817, lat:19.81528759}} | 2025-09-30 | 2025-12-08 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2025/033, contratista:TORRICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÒN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2575479/proyecto_PROCESO, 2575479/proyecto_INICIO, 2575479/proyecto_FIN, 2575479/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250302575481 | Proyecto de inversión | 102000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:102000.0, modificado:102000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN RAFAEL CAMINO PRINCIPAL - 90544 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 90544 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:13, direccion:Camino TLALPUJAHUA - SAN RAFAEL 8 89 61073 SAN RAFAEL, TLALPUJAHUA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDA DE SAN RAFAEL CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO A LAS CANTERAS, lon:-100.22369734, lat:19.73077177}} | 2025-09-30 | 2025-12-08 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2025/033, contratista:TORRICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÒN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2575481/proyecto_PROCESO, 2575481/proyecto_INICIO, 2575481/proyecto_FIN, 2575481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250302575484 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:85000.0, modificado:85000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN JOSE DE GUADALUPE CAMINO PRINCIPAL - 91046 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 91046 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:10, direccion:Camino TLALPUJAHUA - SAN JOSE DE GUADALUPE 7 83 61073 SAN JOSÉ DE GUADALUPE, TLALPUJAHUA la obra se localiza en la localidad de san José de Guadalupe en la calle principal en varias viviendas de la localidad, lon:-100.20458518, lat:19.73597029}} | 2025-09-30 | 2025-12-08 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2025/033, contratista:TORRICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÒN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2575484/proyecto_INICIO, 2575484/proyecto_FIN, 2575484/proyecto_PROCESO, 2575484/proyecto_FIN, 2575484/proyecto_PROCESO, 2575484/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250302575486 | Proyecto de inversión | 89000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:89000.0, modificado:89000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNAS EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN LORENZO SEGUNDO CUARTEL CAMINO PRINCIPAL - 92184 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 92184 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:11, direccion:Camino TLALPUJAHUA - SAN LOREZO SEGUNDO CUARTEL 1 88 61062 SAN LORENZO SEGUNDO CUARTEL, TLALPUJAHUA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN LOREZO SEGUNDO CUARTEL CAMINO PRINCIPAL EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-100.1815577, lat:19.78700359}} | 2025-09-30 | 2025-12-08 | 89000 | 89000 | 89000 | 89000 | 89000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2025/032, contratista:TORRICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÒN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:890000.0, importe_modificado:890000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2575486/proyecto_PROCESO, 2575486/proyecto_FIN, 2575486/proyecto_PROCESO, 2575486/proyecto_FIN, 2575486/proyecto_INICIO, 2575486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250202530365 | Proyecto de inversión | 224037.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:224037.59, modificado:223845.45}} | EHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE UREN EN CALLE MANANTIAL - 39183 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 39183 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:16, direccion:Calle manantial Pueblo uren 59796 URÉN, CHILCHOTA ENTRE Calle nacional o camino real Y Calle galeana Calle nicolás bravo la obra se localiza en la parte posterior de la escuela primaria Benito Juárez, en las primeras cuadras centr, lon:-102.10681603, lat:19.846045}} | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 223845.45 | 223845.45 | 223845.45 | 223845.45 | 223845.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. UREN-03-25, contratista:NATANAEL SILVA AHERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, MICHOACÁN, monto:223845.45, importe_modificado:223845.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {2530365/proyecto_INICIO, 2530365/proyecto_FIN, 2530365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530366 | Proyecto de inversión | 669182.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:669182.01, modificado:667726.31}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE ZOPOCO EN CALLES PASCUAL OROZCO Y NACIONAL - 39299 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 39299 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:17, direccion:Calle pascual orozco Pueblo zopoco 59797 ZOPOCO, CHILCHOTA ENTRE Y Calle nacional Calle aquiles serdan LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA JEFATURA DE TENENCIA, FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-102.07632849, lat:19.84078901}} | 2025-06-03 | 2025-07-11 | 667726.31 | 667726.31 | 667726.31 | 667726.31 | 667726.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. ZOPOCO-02-25, contratista:ADRIAN VALDEZ PALATO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, MICHOACAN, monto:667726.31, importe_modificado:667726.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {2530366/proyecto_INICIO, 2530366/proyecto_PROCESO, 2530366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530367 | Proyecto de inversión | 189340.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:189340.86, modificado:189272.95}} | CONSTRUCCIÓN RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA ENTUBADA EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE ZOPOCO EN CALLE CUAUHTÉMOC - 39339 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 39339 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:17, direccion:Calle cuauhtemoc Pueblo zopoco 59797 ZOPOCO, CHILCHOTA ENTRE Calle aquiles serdan Y Calle pascual orozco Calle nacional LA OBRA SE LOCALIZA EN L A PARTE POSTERIOR ORIENTE DE LA IGLESIA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ZOPOCO, lon:-102.07378211, lat:19.84085304}} | 2025-06-03 | 2025-07-11 | 189272.95 | 189272.95 | 189272.95 | 189272.95 | 189272.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. ZOPOCO-03-25, contratista:JOSE ALFREDO RUBIO MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, MICHOACAN, monto:189272.95, importe_modificado:189272.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2530367/proyecto_INICIO, 2530367/proyecto_FIN, 2530367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574379 | Proyecto de inversión | 176268.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:176268.99, modificado:175546.01}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA ENTUBADA EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE CHILCHOTA EN CALLE CUAUHTÉMOC, COLONIA CAHAPALA - 90340 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 90340 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle CUAUHTÉMOC Pueblo CHILCHOTA 59780 CHILCHOTA, CHILCHOTA Calle ARGENTINA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CHILCHOTA, EN LA COLONIA CHAPALA, LA CALLE DA RUMBO AL ANDADOR, LUGA TURÍSTICO DE LA CABECERA, lon:-102.1262596, lat:19.84905997}} | 2025-09-01 | 2025-10-10 | 175546.01 | 175546.01 | 175546.01 | 175546.01 | 175546.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. CHILCHOTA-05-25, contratista:GERARDO CONTRERAS ABOYTE, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN, monto:175546.01, importe_modificado:175546.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.0}} | {2574379/proyecto_INICIO, 2574379/proyecto_FIN, 2574379/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574395 | Proyecto de inversión | 1940570.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1940570.1, modificado:1939200.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA A BASE DE PANELES SOLARES EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE LOS NOGALES, A UN COSTADO DEL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ RUBÉN ROMERO - 64285 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 64285 | S | 873 | 872 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:9, direccion:Calle CALLE DIVISION DEL NORTE Pueblo LOS NOGALES 59786 LOS NOGALES, CHILCHOTA ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE DIVISION DEL N, lon:-102.15778, lat:19.85853316}} | 2025-07-07 | 2025-08-15 | 1939200 | 1939200 | 1939200 | 1939200 | 1939200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. LOSNOGALES-01-25, contratista:SANTIAGO GRANADOS HURTADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, MICHOACAN, monto:1939200.0, importe_modificado:1939200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:92.0}} | {2574395/proyecto_INICIO, 2574395/proyecto_PROCESO, 2574395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574398 | Proyecto de inversión | 703476.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:703476.9, modificado:702973.82}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE CHILCHOTA EN COL. EL ROCÍO EN CALLE CALZADA DEL CENTRO - 90364 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 90364 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:324.71, meta_modificada:324.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle CALZADA DEL CENTRO Pueblo CHILCHOTA 59780 CHILCHOTA, CHILCHOTA ENTRE Calle PROGRESO Y Calle NARCISO MENDOZA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA EL ROCÍO EN CALLE CALZADA DEL CENTRO, A UN COSTADO DE LA CAPILLA , lon:-102.11171801, lat:19.83831475}} | 2025-09-01 | 2025-10-17 | 702973.82 | 702973.82 | 702973.82 | 702973.82 | 702973.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. CHILCHOTA-06-25, contratista:JETZALY LOPEZ REGALADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, monto:702973.82, importe_modificado:702973.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:324.71}} | {2574398/proyecto_INICIO, 2574398/proyecto_FIN, 2574398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574213 | Proyecto de inversión | 458121.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:458121.1, modificado:458121.1}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE, COL. SIGLO XXI, MUNICIPIO DE ARTEAGA, MICHOACÁN - 53894 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 53894 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:202.8, meta_modificada:202.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia SIGLO XXI 60920 ARTEAGA, ARTEAGA ENTRE Calle ARTICULO 27 Y Calle FLORES Calle CORREGIDORA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA SIGLO XXI, lon:-102.2867697, lat:18.36449095}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 458121.1 | 458121.1 | 458121.1 | 458121.1 | 458121.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/013/2025, contratista:LIDIA RODRIGUEZ SANGUINO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:551882.57, importe_modificado:458121.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:202.8}} | {2574213/proyecto_INICIO, 2574213/proyecto_PROCESO, 2574213/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-06-29}, obs2: {observación:Corregir el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-06-29}, obs3: {observación:Corregir el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-06-29}, obs4: {observación:Corregir el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-06-29}, obs5: {observación:Revisar monto del contrato. , trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}}
2025 | 5 | MIC250302575495 | Proyecto de inversión | 142400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142400.0, modificado:142400.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNAS EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD CAMPO AZUL CAMINO A LA MESA - 92323 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 92323 | S | 49 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:34, direccion:Camino TLALPUJAHUA - CAMPO AZUL 4 4 62 61063 CAMPO AZUL (LA PRESA), TLALPUJAHUA la obra se localiza en la localidad de campo azul camino a la mesa en varias viviendas de la localidad, lon:-100.1546789, lat:19.76177357}} | 2025-09-30 | 2025-12-08 | 142400 | 142400 | 142400 | 142400 | 142400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2025/032, contratista:TORRICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÒN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:890000.0, importe_modificado:890000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2575495/proyecto_INICIO, 2575495/proyecto_PROCESO, 2575495/proyecto_FIN, 2575495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250302575497 | Proyecto de inversión | 89000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:89000.0, modificado:89000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD LA AMERICA CAMINO PRINCIPAL - 89758 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 89758 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:73, direccion:Camino TLALPUJAHUA - LA AMERICA 2 76 61083 LA AMÉRICA, TLALPUJAHUA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA AMERICA CAMINO CARRETERA ESTATAL TLALPUJAHUA -EPITACIO HUERTA, lon:-100.17688149, lat:19.83226526}} | 2025-09-30 | 2025-12-08 | 89000 | 89000 | 89000 | 89000 | 89000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2025/032, contratista:TORRICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÒN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:890000.0, importe_modificado:890000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2575497/proyecto_FIN, 2575497/proyecto_INICIO, 2575497/proyecto_FIN, 2575497/proyecto_PROCESO, 2575497/proyecto_FIN, 2575497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250302574352 | Proyecto de inversión | 798038.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:798038.91, modificado:797895.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD LOS TRIGUILLOS, MUNICIPIO DE CHARO MICHOACÁN. - 41162 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Charo | 41162 | S | 198 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:38, direccion:Callejón sin nombre Ranchería LOS TRIGUILLOS 61323 LOS TRIGUILLOS, CHARO EN LA ENTRADA A LA CANCHA DE LA LOCALIDAD, EN LA CONTINUIACION DE LA CALLE PAVIMENTADA., lon:-100.97744192, lat:19.65084933}} | 2025-09-22 | 2025-11-18 | 797895.76 | 797895.76 | 797895.76 | 797895.76 | 797895.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/030/2025, contratista:EVELE CONSTRUCCIÓNES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN, monto:797895.76, importe_modificado:797895.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2574352/proyecto_INICIO, 2574352/proyecto_FIN, 2574352/proyecto_PROCESO, 2574352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574355 | Proyecto de inversión | 1365151.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1365151.44, modificado:1364649.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE LA GOLETA, MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN. - 41154 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Charo | 41154 | S | 1044 | 1045 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:19, direccion:Calle NICOLAS BRAVO Pueblo LA GOLETA 61303 LA GOLETA, CHARO ENTRE Calle IGNACIO COMONFOR Y Calle MANUEL SANCHES DE TAGLE Calle MARIANO ALDAMA CALLE QUE DIRIJE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CERCA DE LA FABRICA DE CALENTADORES SOLARE, lon:-101.077318, lat:19.739189}} | 2025-09-29 | 2025-11-27 | 1364649.18 | 1364649.18 | 1364649.18 | 1364649.18 | 1364649.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-IR/033/2025, contratista:DAVID ELIAS PRADO, convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN, monto:1364649.18, importe_modificado:1364649.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {2574355/proyecto_INICIO, 2574355/proyecto_FIN, 2574355/proyecto_PROCESO, 2574355/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574214 | Proyecto de inversión | 191405.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:191405.82, modificado:191405.82}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DR. MIGUEL SILVA EN LA COL. CENTRO, EN ARTEAGA, MUNICIPIO DE ARTEAGA, MICHOACÁN - 53648 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 53648 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.1, meta_modificada:102.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle DR MIGUEL SILVA Colonia CENTRO 60920 ARTEAGA, ARTEAGA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle JUVENTINO ROSAS Calle IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRA LA CALLA DR MIGUEL SILVA EN LA COLONIA CENTRO , lon:-102.28923254, lat:18.35528689}} | 2025-06-16 | 2025-09-18 | 191405.82 | 191405.82 | 191405.82 | 191405.82 | 191405.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/014/2025, contratista:FLORA ESTELA ESPINOZA CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:2477495.31, importe_modificado:191405.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.1}} | {2574214/proyecto_INICIO, 2574214/proyecto_PROCESO, 2574214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-06-29}, obs2: {observación:Corregir el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-06-29}, obs3: {observación:Corregir el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-06-29}, obs4: {observación:Corregir el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-06-29}, obs5: {observación:Revisar monto del contrato. , trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}}
2025 | 5 | MIC250302574820 | Proyecto de inversión | 1178040.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1178040.75, modificado:1178040.75}} | REHABILITACIÓN EN LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE GRACIA - 61002 | 16 | Michoacán de Ocampo | 51 | Marcos Castellanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Marcos Castellanos | 61002 | S | 1100 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle ITURBIDE Pueblo SAN JOSE DE GRACIA 59500 SAN JOSÉ DE GRACIA, MARCOS CASTELLANOS ENTRE Calle CHAPULTEPEC Y Calle LUIS GONZALEZ Calle LOPEZ MATEOS la calle se localiza en la localidad de San José de gracia es fácil de acceder , lon:-103.02230163, lat:19.98350391}} | 2025-03-03 | 2025-12-31 | 1178040.75 | 1178040.75 | 1178040.75 | 1178040.75 | 1178040.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157784, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS, monto:1178040.75, importe_modificado:1178040.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1250.0}} | {2574820/proyecto_INICIO, 2574820/proyecto_PROCESO, 2574820/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530445 | Proyecto de inversión | 1070000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1070000.0, modificado:1299004.07}} | REHABILITACIÓN EN LA RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE GRACIA - 38853 | 16 | Michoacán de Ocampo | 51 | Marcos Castellanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Marcos Castellanos | 38853 | S | 344 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle carretera nacional jiquilpan manzan Pueblo san jose de gracia 59500 SAN JOSÉ DE GRACIA, MARCOS CASTELLANOS ENTRE Calle 24 de febrero Y Calle carretera nacional jiquilpan manzano la obra inicia en la calle 24 de febrero, es m, lon:-103.01866907, lat:19.98464858}} | 2025-01-27 | 2025-12-31 | 1299004.07 | 1299004.07 | 1299004.07 | 1299004.07 | 1299004.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156429, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS, monto:1299004.07, importe_modificado:1299004.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2530445/proyecto_INICIO, 2530445/proyecto_PROCESO, 2530445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609099 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | 1ra. ETAPA DE EQUIPAMIENTO A LA RED DE AGUA ENTUBADA DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUA CALIENTE, EN ELMUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA - 53033 | 16 | Michoacán de Ocampo | 51 | Marcos Castellanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Marcos Castellanos | 53033 | S | 5434 | 5032 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle camino agua caliente Ranchería Auchen 59508 SAN JOSÉ DE GRACIA, MARCOS CASTELLANOS ENTRE Calle CAMUNO BALNEARIO AGUA CALIENTE Y Calle la mesita LA OBRA SE LOCALIZA EN EN EL CAMINO HACIA AGUA CALIENTE DONDE SE ENCUENTRAN A ES, lon:-103.02154218, lat:20.01170391}} | 2025-03-03 | 2025-12-31 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BANOBRAS/DOP/AD/E1/2025, contratista:SERVICE INTERNATIONAL CHILIR, convocante:MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:250.0}} | {2609099/proyecto_PROCESO, 2609099/proyecto_FIN, 2609099/proyecto_INICIO, 2609099/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609100 | Proyecto de inversión | 1286509 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1286509.0, modificado:1286509.18}} | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA CALIENTE PARA EL DEPOSITO, DE LA COLONIA LOMA REAL DE LARIOS EN EL MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA - 119210 | 16 | Michoacán de Ocampo | 51 | Marcos Castellanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Marcos Castellanos | 119210 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Callejón CAMINO DE LA CRUZ Colonia LOMA REAL DE LARIOS 59503 SAN JOSÉ DE GRACIA, MARCOS CASTELLANOS ENTRE Callejón CAMINO DE LA CRUZ Y Calle CALLE LOMA Calle ANDREZ GONZALEZ EL ACCESO PARA PODER INGRESAR AL DEPOSITO DE LOMA REAL D, lon:-103.01303798, lat:19.98047478}} | 2025-04-07 | 2025-12-31 | 1286509.18 | 1286509.18 | 1286509.18 | 1286509.18 | 1286509.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161814, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS, monto:1286509.18, importe_modificado:1286509.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2609100/proyecto_INICIO, 2609100/proyecto_FIN, 2609100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302602783 | Adquisición | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADO A SERVICIO ADMINISTRATIVO (AMBULANCIA) | 16 | Michoacán de Ocampo | 51 | Marcos Castellanos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Municipio de Marcos Castellanos | 051-005952 | S | 7484 | 7101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CARRETERA NACIONAL 1027, lon:-103.0191, lat:19.99}} | 2025-04-08 | 2025-06-27 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159635, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2602783/proyecto_INICIO, 2602783/proyecto_FIN, 2602783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530507 | Proyecto de inversión | 495736.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:495736.55, modificado:495671.0}} | REHABILITACIÓN DEL BORDO DEL RIO LERMA EN LA LOCALIDAD DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACAN. - 42610 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 42610 | S | 336 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:82, direccion:Corriente de agua / Río guandaro - las huertas 1 170 59482 LA HUERTA, PENJAMILLO en el bordo del rio lerma, lon:-101.88070962, lat:20.18818514}} | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 495671 | 495671 | 495671 | 495671 | 495671 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155721, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, monto:495736.55, importe_modificado:495736.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2530507/proyecto_INICIO, 2530507/proyecto_PROCESO, 2530507/proyecto_FIN, 2530507/proyecto_PROCESO, 2530507/proyecto_FIN, 2530507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540109 | Proyecto de inversión | 2124856.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2124856.45, modificado:2124856.45}} | mejoramiento de camino los habillos - los copales, en el municipio de arteaga michoacan - 30018 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 30018 | S | 150 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:Camino / Brecha los habillos - los copales 43 4300 60920 LOS HABILLOS, ARTEAGA la obra comienza en la comunidad de los habillos y termina n la comunidad de los copales, pertenecientes al municipio de arteaga michoacan, lon:-102.16611077, lat:18.38831921}} | 2025-03-13 | 2025-05-12 | 2124856.45 | 2124856.45 | 2124856.45 | 2124856.45 | 2124856.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/002/2025, contratista:EDWIN GUERRERO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:2124856.45, importe_modificado:2124856.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:43.0}} | {2540109/proyecto_INICIO, 2540109/proyecto_PROCESO, 2540109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609053 | Proyecto de inversión | 984325 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:984325.0, modificado:984325.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CASA DE PIEDRA DE LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ, DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ ESTADO DE MICHOACÁN. - 130928 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juárez | 130928 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:46, direccion:Avenida CARRETERA ZITACUARO HUETAMO Colonia COLONIA CASA DE PIEDRA 61570 NINGUNO [CBTA], JUÁREZ Calle CAMINO RUMBO AL CBTA CARRETERA FEDERAL ZITACUARO HUETAMO, PERPENDICULAR CON LA ENTRADA AL CBTA, lon:-100.43184162, lat:19.29758554}} | 2025-11-03 | 2025-12-13 | 984325 | 984325 | 984325 | 984325 | 984325 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP-APO/AD-016/2025, contratista:CONSTRICO, CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, MICHOACAN, monto:984325.0, importe_modificado:984325.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2609053/proyecto_INICIO, 2609053/proyecto_FIN, 2609053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540199 | Proyecto de inversión | 6131577.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6131577.59, modificado:6119031.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. LEYES DE REFORMA, CALLE ACALPICAN - 50538 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 50538 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2584.0, meta_modificada:2584.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle ACALPICAN Colonia LEYES DE REFORMA 58147 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle TEHUANTEPEC Y Avenida RAFAEL LUCIO NÁJERA Calle TANGANCÍCUARO LA OBRA SE ENCUENTRA A 450 METROS DE LA ESC. PRIM. FRANCISCO MÁRQUEZ PANIAGUA AL NOROESTE, A, lon:-101.2478339, lat:19.70232126}} | 2025-06-23 | 2025-12-19 | 6119031.4 | 6119031.4 | 6119031.4 | 6119031.4 | 6119031.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.4-25/FIII/IRM/2025, contratista:ESMERALDA ALVAREZ PIMENTEL, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:6119031.59, importe_modificado:6119031.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2584.0}} | {2540199/proyecto_INICIO, 2540199/proyecto_PROCESO, 2540199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540197 | Proyecto de inversión | 54999604.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5.499960493E7, modificado:5.497532001E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE DÍA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES EN MORELIA, LOCALIDAD SANTA MARÍA DE GUIDO, AVENIDA DE LAS MONTAÑAS - 42075 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 42075 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2453.0, meta_modificada:2453.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:495, direccion:Avenida DE LAS MONTAÑAS Colonia AMPLIACIÓN LAS HIGUERAS 58350 MONTAÑA MONARCA (PUNTA ALTOZANO), MORELIA ENTRE Avenida AMALIA SOLÓRZANO DE CÁRDENAS Y Avenida MONTAÑA MONARCA Peatonal VILLA DE JESÚS LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CASA DE D, lon:-101.17079786, lat:19.6586417}} | 2025-06-23 | 2025-12-31 | 54975320.01 | 54975320.01 | 54975320.01 | 54975320.01 | 54975320.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.11-25/FIII/IRM/2025, contratista:PROYECTOS ENERGETICOS ALJO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:5.497532001E7, importe_modificado:5.497532001E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2453.0}} | {2540197/proyecto_INICIO, 2540197/proyecto_PROCESO, 2540197/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609047 | Proyecto de inversión | 135500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:135500.0, modificado:135500.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COMUNIDAD DE ENANDIO, MUNICIPIO DE JUAREZ ESTADO DE MICHOACAN. - 130848 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | 130848 | S | 65 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:6, direccion:Camino / Brecha DE LA PLAZA DE TOROS - MESA DEL POTRERO 1 1 61570 ENANDIO, JUÁREZ EL BALASTREO SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE INICIA EN LA PLAZA DE TOROS Y VA HACIA LA MESA DEL POTRERO, lon:-100.4356742, lat:19.33456153}} | 2025-11-01 | 2025-11-26 | 135500 | 135500 | 135500 | 135500 | 135500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP-URB/AD-009/2025, contratista:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, MICHOACAN, monto:135500.0, importe_modificado:135500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2609047/proyecto_INICIO, 2609047/proyecto_PROCESO, 2609047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609049 | Proyecto de inversión | 996658.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:996658.76, modificado:996658.76}} | CONSTRUCCION DE DOMO EN LA CANCHA DE BASQUET BOL DE LA COLINIA EL CAPIRE, DE LA COMUNIDAD DE PARICUARO DEL MUNICIPIO DE JUAREZ, ESTADO DE MICHOACÁN. - 130670 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | 130670 | S | 1390 | 1269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:658.8, meta_modificada:658.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:14, direccion:Calle LUIS DONALDO COLOSIO Colonia EL CAPIRE 61570 PARÍCUARO, JUÁREZ ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y LA OBRA DEL DOMO SE LOCALIZA EN LA CANCHA DE LA COLIA EL CAPIRE, lon:-100.45879917, lat:19.26064554}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 996658.76 | 996658.76 | 996658.76 | 996658.76 | 996658.76 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MJM/DOP-URB/AD-012/2025, contratista:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, MICHOACAN, monto:996658.76, importe_modificado:996658.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:658.8}} | {2609049/proyecto_FIN, 2609049/proyecto_PROCESO, 2609049/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574216 | Proyecto de inversión | 760762 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:760762.0, modificado:760762.0}} | Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle articulo 27, col. Ejidal, municipio de Arteaga Michoacán - 60210 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 60210 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.92, meta_modificada:167.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle ARTICULO 27 Colonia EJIDAL 60920 ARTEAGA, ARTEAGA ENTRE Calle FLORES Y Calle ARTICULO 27 Calle CHAPULTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ARTICULO 27 COLONIA EJIDAL, lon:-102.2853029, lat:18.36490004}} | 2025-06-25 | 2025-08-25 | 760762 | 760762 | 760762 | 760762 | 760762 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/017/2025, contratista:LUIS ALBERTO MATIAS GAYTAN, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:988527.61, importe_modificado:760762.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:167.92}} | {2574216/proyecto_PROCESO, 2574216/proyecto_INICIO, 2574216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-06-29}, obs2: {observación:Corregir el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-06-29}, obs3: {observación:Corregir el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-06-29}, obs4: {observación:Corregir el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-06-29}, obs5: {observación:Revisar monto del contrato. , trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}}
2025 | 5 | MIC250202543554 | Proyecto de inversión | 850284.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850284.2, modificado:850284.2}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE LOS OCOTES - 1390 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 1390 | S | 95 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:119, direccion:Camino / Terracería LOS OCOTES - LA GUAYABERA 5 86 60843 LOS OCOTES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES LA REHABILITACIÓN DE CAMINO CONSTA DE 5.86 KM, INICIA EN LA LOCALIDAD LOS OCOTES Y TERMINA ANTES DE LLEGAR A LA GUAYABERA, lon:-103.1550556, lat:18.6680833}} | 2025-02-25 | 2025-03-19 | 850284.2 | 850284.2 | 850284.2 | 850284.2 | 850284.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP-CR/AD-002/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PRONEDCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES MICHOACAN, monto:850284.2, importe_modificado:850284.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.86}} | {2543554/proyecto_INICIO, 2543554/proyecto_FIN, 2543554/proyecto_PROCESO, 2543554/proyecto_INICIO, 2543554/proyecto_PROCESO, 2543554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540116 | Proyecto de inversión | 984484.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:984484.2, modificado:984484.2}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE LA JUANA MARIA - 38554 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 38554 | S | 92 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.08, meta_modificada:6.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:83, direccion:Camino / Terracería LA JUANA MARIA - LA CUCHILLA 6 8 60846 LA JUANA MARÍA, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES EL TRAMO EN REHABILITACIÓN INICIA EN EL CRUCERO DE LA LOCALIDAD DE LA JUANA MARIA HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE, lon:-103.30465022, lat:18.88945252}} | 2025-05-26 | 2025-06-23 | 984484.2 | 984484.2 | 984484.2 | 984484.2 | 984484.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP-CR/AD-004/2025, contratista:MAT2 DESARROLLADORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES MICHOACAN, monto:984484.2, importe_modificado:984484.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.08}} | {2540116/proyecto_INICIO, 2540116/proyecto_PROCESO, 2540116/proyecto_FIN, 2540116/proyecto_PROCESO, 2540116/proyecto_FIN, 2540116/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540117 | Proyecto de inversión | 880521.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:880521.36, modificado:880317.36}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE TROJES - 38441 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 38441 | S | 244 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.2, meta_modificada:6.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:176, direccion:Camino / Terracería TROJES - EL REPARITO 6 20 60847 TROJES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES EL TRAMO EN REHABILITACION ES DE LA LOCALIDAD DE TROJES HASTA UN KILOMETRO ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EL REPARITO, lon:-103.33955822, lat:18.93389235}} | 2025-06-02 | 2025-07-07 | 880317.36 | 880317.36 | 880317.36 | 880317.36 | 880317.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP-CR/AD-005/2025, contratista:MAT2 DESARROLLADORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES MICHOACAN, monto:880317.36, importe_modificado:880317.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.2}} | {2540117/proyecto_INICIO, 2540117/proyecto_PROCESO, 2540117/proyecto_INICIO, 2540117/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530341 | Proyecto de inversión | 916598.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:916598.21, modificado:916598.21}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE EL CORRAL - 33298 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 33298 | S | 139 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:361, direccion:Camino / Terracería EL CORRAL - LAS TECATAS 6 3 60864 EL CORRAL, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES EL TRAMO EN REHABILITACIÓN INICIA EN LA LOCALIDAD DE EL CORRAL Y TERMINA EN LA LOCALIDAD DE LAS TECATAS, lon:-103.14510319, lat:18.53331331}} | 2025-02-10 | 2025-03-03 | 916598.21 | 916598.21 | 916598.21 | 916598.21 | 916598.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP-CR/AD-001/2025, contratista:MAT2 DESARROLLADORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES MICHOACAN, monto:916598.21, importe_modificado:916598.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.3}} | {2530341/proyecto_FIN, 2530341/proyecto_PROCESO, 2530341/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530342 | Proyecto de inversión | 696518.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:696518.13, modificado:696394.13}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DE LA CALLE PASCUAL OROZCO - 38004 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 38004 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.15, meta_modificada:345.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle PASCUAL OROZCO Colonia EMILIANO ZAPATA 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES ENTRE Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle FRANCISCO VILLA EL TRAMO EN CONSTRUCCIÓN COMIENZA DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN LA , lon:-103.16966648, lat:18.78985081}} | 2025-05-12 | 2025-06-06 | 696394.13 | 696394.13 | 696394.13 | 696394.13 | 696394.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/AD-002/2025, contratista:DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA CVP, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES MICHOACAN, monto:696394.13, importe_modificado:696394.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.15}} | {2530342/proyecto_PROCESO, 2530342/proyecto_INICIO, 2530342/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir el monto PAGADO. (696,394.13), trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-06-25}, obs2: {observación:Corregir el monto PAGADO. (696,394.13), trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-06-25}, obs3: {observación:Corregir el monto PAGADO. (696,394.13), trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-06-25}, obs4: {observación:Corregir el monto PAGADO. (696,394.13), trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-06-25}}
2025 | 5 | MIC250402609052 | Proyecto de inversión | 980033 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:980033.0, modificado:980033.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS, DE LA COMUNIDAD DE PARICUARO DEL MUNICIPIO DE JUAREZ, ESTADO DE MICHOACÁN. - 130955 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | 130955 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.88, meta_modificada:558.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:14, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia EL CARRIL 61570 PARÍCUARO, JUÁREZ ENTRE Calle EL CARRIL Y LA CALLE SE ENCUENTRA PERPEDICULAR A LA CALLE DENOMINADA CALLE EL CARRIL QUE LLEVA A LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, lon:-100.46004763, lat:19.25726668}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 980033 | 980033 | 980033 | 980033 | 980033 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP-URB/AD-003/2025, contratista:CONSTRUCTORA JOSBRAY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, MICHOACAN, monto:980033.0, importe_modificado:980033.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.88}} | {2609052/proyecto_INICIO, 2609052/proyecto_FIN, 2609052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540200 | Proyecto de inversión | 275561.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:275561.98, modificado:266607.44}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. LOS CORRALES, CALLE LAS BRISAS - 22485 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 22485 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle LAS BRISAS Colonia LOS CORRALES 58147 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle APÚNDARO Y Calle UNIVERSIDAD DE MICHOACÁN Calle CORRALES DE APATZINGAN LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LAS BRISAS TAMBIÉN CONOCIDA COMO CALLE AMÉRICAS, SE E, lon:-101.2466727, lat:19.71605758}} | 2025-06-02 | 2025-07-01 | 266607.44 | 266607.44 | 266607.44 | 266607.44 | 266607.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.38-25/ADM/2025, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA MORES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:274586.01, importe_modificado:274586.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.0}} | {2540200/proyecto_INICIO, 2540200/proyecto_PROCESO, 2540200/proyecto_FIN, 2540200/proyecto_INICIO, 2540200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574892 | Proyecto de inversión | 7499902.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7499902.96, modificado:7497318.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. CARLOS SALAZAR, CALLE SANTA ANA AMATLÁN, POZO 23 - 99669 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 99669 | S | 440 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle SANTA ANA AMATLÁN Colonia CARLOS SALAZAR 58158 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle HIMNO NACIONAL Y Calle PROFESOR ÁLVARO LÓPEZ RÍOS Calle HIMNO NACIONAL LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA SE ENCUENTRA ENLA COLONIA CARLO, lon:-101.2110754, lat:19.71307713}} | 2025-09-22 | 2025-12-05 | 7497318.77 | 7497318.77 | 7497318.77 | 7497318.77 | 7497318.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.39-25/FIII/IRM/2025, contratista:C. SERGIO ARMANDO MEDINA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:7497318.77, importe_modificado:7497318.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2574892/proyecto_INICIO, 2574892/proyecto_PROCESO, 2574892/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530461 | Proyecto de inversión | 6999636.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6999636.26, modificado:7399999.98}} | CONSTRUCCIÓN DE ENCAUZAMIENTO FLUVIAL EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. BENITO JUÁREZ, COLINDANTE CON CALLE BENITO JUÁREZ - 23292 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 23292 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3041.0, meta_modificada:3041.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Colonia BENITO JUÁREZ 58040 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle HACIENDA DE TINIJARO Y Avenida SAN JUANITO ITZÍCUARO Calle JUAN ÁLVAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA A 3.1 KM DE LA ESC SEC TÉCNICA 108 AL NOROESTE, A 2.2 KM DEL, lon:-101.25321261, lat:19.68415495}} | 2025-06-23 | 2025-10-05 | 7399999.98 | 7399999.98 | 7399999.98 | 7399999.98 | 7399999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.41-25/FIII/IRM/2025, contratista:GRUPO PRIEGUZ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:7400000.0, importe_modificado:7400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3041.0}} | {2530461/proyecto_INICIO, 2530461/proyecto_PROCESO, 2530461/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574875 | Proyecto de inversión | 4599864.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:4599864.85, modificado:4596162.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. LUIS CORDOBA REYES, CALLE LOMA ARGENTINA - 60252 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 60252 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1877.0, meta_modificada:1877.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle LOMA ARGENTINA Colonia LUIS CORDOBA REYES 58116 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle LOMA HONDUREÑA Y Calle LOMA CHILENA Calle LOMA BOLIVIANA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LOMA ARGENTINA DE LA COLONIA LUIS CORDOBA REYES TAMBIEN C, lon:-101.21160799, lat:19.75656839}} | 2025-07-14 | 2025-10-11 | 4596162.73 | 4596162.73 | 4596162.73 | 4596162.73 | 4596162.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.50-25/FIII-CB/IRM/2025/2do. Proceso, contratista:CONSTRUCTORA ROGA53 S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:4596162.73, importe_modificado:4596162.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1877.0}} | {2574875/proyecto_INICIO, 2574875/proyecto_PROCESO, 2574875/proyecto_FIN, 2574875/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574866 | Proyecto de inversión | 3999832.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:3999832.19, modificado:6828345.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. CENTENARIO, CALLE 1933 - 58707 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 58707 | S | 84 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2513.0, meta_modificada:2513.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle 1933 Colonia CENTENARIO 58128 MORELIA, MORELIA ENTRE Avenida MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y Calle MÉXICO Calle MÉXICO LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO QUE SE REALIZARA EN LA CALLE 1933, SE ENCUENTRA A 3.4 KM DEL INSTITUTO TECN, lon:-101.1720108, lat:19.72939489}} | 2025-07-14 | 2025-10-11 | 6828345.82 | 6828345.82 | 6828345.82 | 6828345.82 | 6828345.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.53-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:TIERRA CALIENTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:6828347.29, importe_modificado:6828347.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2513.0}} | {2574866/proyecto_INICIO, 2574866/proyecto_PROCESO, 2574866/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574874 | Proyecto de inversión | 4199635.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4199635.8, modificado:4189603.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. DIVISIÓN DEL NORTE, CALLE NAZARIO MEDINA DOMÍNGUEZ - 84379 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 84379 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1786.0, meta_modificada:1786.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle NAZARIO MEDINA DOMÍNGUEZ Colonia DIVISIÓN DEL NORTE 58219 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle DOCTOR RODRIGO MÉNDEZ Y Avenida JITOMATE Calle LUIS MORA TOVAR LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN QUE SE REALIZARA EN LA CALLE NAZARIO, lon:-101.16508318, lat:19.71650406}} | 2025-09-08 | 2025-12-06 | 4189603.17 | 4189603.17 | 4189603.17 | 4189603.17 | 4189603.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.55-25/FIII/ADM/2025, contratista:GELUSE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:4193415.27, importe_modificado:4193415.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1786.0}} | {2574874/proyecto_INICIO, 2574874/proyecto_PROCESO, 2574874/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574218 | Proyecto de inversión | 1926962.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1926962.79, modificado:1926962.79}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE OBSERVATORIO, COL. FRANCISCO VILLA EN EL MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACÁN - 77815 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 77815 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1001.64, meta_modificada:1001.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle observatorio Colonia francisco villa 60920 ARTEAGA, ARTEAGA ENTRE Calle plan de tellez Y Calle buena vista Calle mirador la obra se encuentra sobre la calle observatorio, lon:-102.29569413, lat:18.35188614}} | 2025-07-07 | 2025-10-06 | 1926962.79 | 1926962.79 | 1926962.79 | 1926962.79 | 1926962.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/020/2025, contratista:LUIS ALBERTO MATIAS GAYTAN, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1926962.79, importe_modificado:1926962.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1001.64}} | {2574218/proyecto_INICIO, 2574218/proyecto_PROCESO, 2574218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574220 | Proyecto de inversión | 2442825.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2442825.67, modificado:2442825.67}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO VALLECITOS - ESPINOZA EN EL MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACÁN - 76643 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 76643 | S | 90 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:425, direccion:Camino / Terracería vallecitos - espinoza 15 1500 60920 VALLECITOS, ARTEAGA la rehabilitación empieza en vallecitos y termina en Espinoza, lon:-102.21115577, lat:18.5481946}} | 2025-06-17 | 2025-08-25 | 2442825.67 | 2442825.67 | 2442825.67 | 2442825.67 | 2442825.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/015/2025, contratista:JOSE JUAN ONTIVEROS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:2442825.67, importe_modificado:2442825.67}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.0}} | {2574220/proyecto_INICIO, 2574220/proyecto_PROCESO, 2574220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530343 | Proyecto de inversión | 1060800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1060800.0, modificado:1060585.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA COLONIA MORENO FIGUEROA DE LA CALLE INGENIEROS - 37897 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 37897 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:436.4, meta_modificada:436.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle INGENIEROS Colonia MORENO FIGUEROA 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES ENTRE Calle DOCTORES Y Calle MAESTROS Calle DEL TRABAJ0 LA CALLE QUE SE VA A PAVIMENTAR ESTÁ A ESPALDAS DEL IMSS, A UNA CU, lon:-103.16681539, lat:18.77130766}} | 2025-06-16 | 2025-07-11 | 1060585 | 1060585 | 1060585 | 1060585 | 1060585 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/IR-005/2025, contratista:EDIFICACIONES ACMEDA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES MICHOACAN, monto:1060585.0, importe_modificado:1060585.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:436.4}} | {2530343/proyecto_INICIO, 2530343/proyecto_PROCESO, 2530343/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530345 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325000.0, modificado:324500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA COLONIA LOS UVALANES, DE LAS CALLES PROFESOR LUIS TORRES, PROFESOR JORGE ALVAREZ ORTIZ Y PROFESOR URIEL GONZALEZ F. - 41864 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 41864 | S | 118 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:227.25, meta_modificada:227.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle PROFESOR URIEL GONZALEZ F Colonia LOS UVALANES 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES ENTRE Avenida LOMA BONITA Y Calle PROFESOR LUIS TORRES Calle PROFESOR JORGE ALVAREZ ORTIZ LAS BANQUETAS EN CON, lon:-103.16759811, lat:18.78830235}} | 2025-05-19 | 2025-06-09 | 324500 | 324500 | 324500 | 324500 | 324500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/AD-003/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PRONEDCO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES MICHOACAN, monto:324500.0, importe_modificado:324500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:227.25}} | {2530345/proyecto_INICIO, 2530345/proyecto_PROCESO, 2530345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530582 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:210000.0, modificado:210000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA PREESCOLAR "JUAN RUIZ DE ALARCON" EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN JOSE DE GUADALUPE - 34382 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 34382 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:10, direccion:Camino / Terracería TLALPUJAHUA - SAN JOSE DE GUADALUPE 8 24 61074 SAN JOSÉ DE GUADALUPE, TLALPUJAHUA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GUADALUPE EN EL PREESCOLAR JUAN RUIZ DE ALARCON, CAMINO A LA CANCHA DEPORTIV, lon:-100.20557625, lat:19.73587688}} | 2025-06-23 | 2025-07-21 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2025/021, contratista:ANTONIO MONROY GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:210000.0, importe_modificado:210000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {2530582/proyecto_INICIO, 2530582/proyecto_PROCESO, 2530582/proyecto_INICIO, 2530582/proyecto_FIN, 2530582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250202530589 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA "TELESECUNDARIA ESTV16 110" EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN JUAN TLALPUJAHUILLA - 1422 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 1422 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:16, direccion:Camino TLALPUJAHUA - SAN JUAN TLALPUJAHUILLA 2 0 61062 SAN JUAN TLALPUJAHUILLA (TLALPUJAHUILLA), TLALPUJAHUA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TLALPUJAHUILLA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA TATA VASCO, ENFRENTE DEL CEN, lon:-100.165689, lat:19.78893341}} | 2025-03-21 | 2025-05-19 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2025/006, contratista:RAUL COLIN MORENO, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {2530589/proyecto_PROCESO, 2530589/proyecto_FIN, 2530589/proyecto_INICIO, 2530589/proyecto_PROCESO, 2530589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250202530590 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "16 DE SEPTIEMBRE " EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN JOSE DE GUADALUPE - 1776 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 1776 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:10, direccion:Camino tlalpujahua - san jose de guadalupe 8 30 61064 SAN JOSÉ DE GUADALUPE, TLALPUJAHUA la obra se localiza en la localidad de san José de Guadalupe en la escuela primaria 16 de septiembre, frente a la cancha deportiva y camino, lon:-100.20432917, lat:19.73603273}} | 2025-03-24 | 2025-05-22 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2025/009, contratista:CIMENTACION Y EDIFICACION DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2530590/proyecto_PROCESO, 2530590/proyecto_FIN, 2530590/proyecto_PROCESO, 2530590/proyecto_FIN, 2530590/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250402609102 | Proyecto de inversión | 7999990.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7999990.56, modificado:7998570.37}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. BICENTENARIO, COMPLEJO MULTIDEPORTIVO BICENTENARIO - 130677 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 130677 | S | 1100 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3663.0, meta_modificada:3663.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenida MIGUEL HIDALGO Colonia BICENTENARIO 58118 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle REAL DEL ORO Y Calle RAMÓN DUARTE Avenida CONOCIDA LA OBRA REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN COMPLEJO MULTIDEPORTIVO BICENTENARIO SE , lon:-101.1877309, lat:19.73062745}} | 2025-11-17 | 2025-12-31 | 7998570.37 | 7998570.37 | 7998570.37 | 7998570.37 | 7998570.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.44-25/FIII/ADM-EXCEP/2025, contratista:OBRAS Y ESTRUCTURAS ORBITA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:7998570.38, importe_modificado:7998570.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3663.0}} | {2609102/proyecto_INICIO, 2609102/proyecto_PROCESO, 2609102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250502628337 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:272828.26}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE OROPEO, MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 50946 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 50946 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:18.85, meta_modificada:18.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:199, direccion:Calle OROPEO Rancho OROPEO 61858 OROPEO, LA HUACANA ENTRE Calle ARROYO OROPEO Y Calle A 200 METROS DE LA CAPILLA DE OROPEO Calle PARCELAS OROPEO LA CONSTRUCCION DE EL POZO SE REALIZARA EN AL FINAL DE LA CALLE CONOCIDA COMO CALLE A, lon:-101.80850032, lat:18.81720026}} | 2025-05-19 | 2025-08-17 | 272828.26 | 272828.26 | 272828.26 | 272828.26 | 272828.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159680, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN, monto:272828.26, importe_modificado:272828.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:18.85}} | {2628337/proyecto_INICIO, 2628337/proyecto_FIN, 2628337/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530335 | Proyecto de inversión | 571255.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:571255.3, modificado:571108.52}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA COLONIA MORENO FIGUEROA DE LA CALLE LICENCIADOS (2DA ETAPA) - 44759 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 44759 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.2, meta_modificada:207.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle LICENCIANDOS Colonia MORENO FIGUEROA 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES ENTRE Privada CONTADORES Y Privada ESTUDIANTES LA CALLE QUEDA A ESPALDAS DEL IMSS , lon:-103.166346, lat:18.77257742}} | 2025-06-30 | 2025-07-18 | 571108.52 | 571108.52 | 571108.52 | 571108.52 | 571108.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/AD-004/2025, contratista:ARQ. LEONEL EMMANUEL GUIZAR CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES MICHOACAN, monto:571108.52, importe_modificado:571108.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:207.2}} | {2530335/proyecto_INICIO, 2530335/proyecto_FIN, 2530335/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530337 | Proyecto de inversión | 1020636.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1020636.07, modificado:1020636.07}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION, RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA COLONIA CENTRO, DE LA CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS - 13340 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 13340 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS Colonia CENTRO 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES ENTRE Calle ABASOLO Y Calle LOS TABACHINES Calle FRANCISCO I MADERO EL TRAMO EN CONSTRUCCIÓN S EENCUENTRA ENTRE LA CALLE, lon:-103.15511662, lat:18.77779192}} | 2025-02-24 | 2025-03-26 | 1020636.07 | 1020636.07 | 1020636.07 | 1020636.07 | 1020636.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/IR-002/2025, contratista:EDIFICACIONES ACMEDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES MICHOACAN, monto:1020636.07, importe_modificado:1020636.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.12}} | {2530337/proyecto_FIN, 2530337/proyecto_PROCESO, 2530337/proyecto_INICIO, 2530337/proyecto_FIN, 2530337/proyecto_INICIO, 2530337/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575469 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA HIDROSANITARIA EN ESCUELA CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 204 EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD ZAPATEROS - 81248 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 81248 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:59, direccion:Carretera libre pavimentada estatal tlalpujahua - zapateros 1 89 61062 ZAPATEROS, TLALPUJAHUA la obra se localiza en la localidad de zapateros en el centro de CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 204, , lon:-100.1842433, lat:19.79165444}} | 2025-09-26 | 2025-11-24 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2025/031, contratista:ANTONIO MONROY GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2575469/proyecto_INICIO, 2575469/proyecto_FIN, 2575469/proyecto_PROCESO, 2575469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250302574906 | Proyecto de inversión | 4399714.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:4399714.36, modificado:4790000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. SAN JOSÉ DEL CERRITO, CALLE FRANCISCO LÓPEZ - 72382 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 72382 | S | 88 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4438.0, meta_modificada:4438.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO LÓPEZ Colonia SAN JOSÉ DEL CERRITO 58341 MORELIA, MORELIA ENTRE Avenida SAN JOSÉ DEL CERRITO Y Calle FRANCISCO LOPEZ Privada PRIV. SAN JOSÉ DEL CERRITO LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE LA CALLE FR, lon:-101.22011131, lat:19.66009054}} | 2025-08-11 | 2025-11-08 | 4789999.7 | 4789999.7 | 4789999.7 | 4789999.7 | 4789999.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.48-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:BALLACK CONSTRUCTION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:4790000.0, importe_modificado:4790000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4438.0}} | {2574906/proyecto_PROCESO, 2574906/proyecto_INICIO, 2574906/proyecto_PROCESO, 2574906/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530338 | Proyecto de inversión | 2506988.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2506988.54, modificado:2506988.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA COLONIA TECNOLOGICO DE LA CALLE PROFESIONISTAS ORIENTE (2DA ETAPA) - 18430 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 18430 | S | 42 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1043.0, meta_modificada:1043.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle PROFESIONISTAS ORIENTE Colonia TECNOLOGICO 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES ENTRE Avenida LA MINERIA Y Calle AGRICULTURA Calle MISAEL GONZALEZ FERNANDEZ EL PROYECTO COMIENZA DESDE EL PAVIMEN, lon:-103.17307164, lat:18.79049709}} | 2025-03-24 | 2025-04-30 | 2506988.54 | 2506988.54 | 2506988.54 | 2506988.54 | 2506988.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/IR-003/2025, contratista:TORNAV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES MICHOACAN, monto:2506988.54, importe_modificado:2506988.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1043.01}} | {2530338/proyecto_PROCESO, 2530338/proyecto_INICIO, 2530338/proyecto_PROCESO, 2530338/proyecto_FIN, 2530338/proyecto_PROCESO, 2530338/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530452 | Proyecto de inversión | 902882.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:902882.53, modificado:1299880.5}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. GUADALUPE VICTORIA, ESC. SECUNDARIA TÉCNICA N° 136 - 15917 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Morelia | 15917 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle DEFENSORES MEXICANOS Colonia GUADALUPE VICTORIA 58337 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle BATALLA DEL CASTILLO Y Calle FRANCISCO ARRILLAGA Calle JOSÉ MARÍA VILLAPINTO ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 820 METROS DE LA TIENDA DE AUTOSERV, lon:-101.28923902, lat:19.69340326}} | 2025-05-21 | 2025-07-19 | 1299880.5 | 1299880.5 | 1299880.5 | 1299880.5 | 1299880.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.58-25/FIII/ADM/2025, contratista:DOS 3 ESTUDIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.0}} | {2530452/proyecto_INICIO, 2530452/proyecto_PROCESO, 2530452/proyecto_INICIO, 2530452/proyecto_PROCESO, 2530452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574883 | Proyecto de inversión | 598028.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:598028.71, modificado:591433.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. FRANCISCO XAVIER CLAVIJERO, ESC. PREESCOLAR ANIBAL NORBERTO PONCE - 61824 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Morelia | 61824 | S | 56 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle CHICALOTE 400 Colonia FRANCISCO XAVIER CLAVIJERO 58254 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle GORDOLOBO Y Calle EPAZOTE Calle EPAZOTE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DEL PRESCOLAR ANIVAL NORBERTO PONCE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE CHIC, lon:-101.14318979, lat:19.70013846}} | 2025-07-17 | 2025-09-15 | 591433.03 | 591433.03 | 591433.03 | 591433.03 | 591433.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.60-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:IRERI DANAE BARRERA ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:597332.36, importe_modificado:597332.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.0}} | {2574883/proyecto_INICIO, 2574883/proyecto_PROCESO, 2574883/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608977 | Proyecto de inversión | 625511.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:625511.68, modificado:625511.68}} | AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DRENAJE DE LA CALLE SIN NOMBRE, EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO QUERENDARO, MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACÁN DE OCAMPO. (pol) - 106344 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Irimbo | 106344 | S | 895 | 829 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.22, meta_modificada:99.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:24, direccion:Calle Sin nombre en domicilio conocido Pueblo San Lorenzo Queréndaro 61282 SAN LORENZO QUERÉNDARO, IRIMBO ENTRE Avenida Miguel Hidalgo Y La calle es continuación de la avenida principal de la localidad de San Lorenzo Queréndaro. S, lon:-100.49588269, lat:19.66785289}} | 2025-11-17 | 2025-12-08 | 625511.68 | 625511.68 | 625511.68 | 625511.68 | 625511.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD/FAIS/016/2025, contratista:José Arnoldo de la Serna Soto, convocante:MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, monto:625511.68, importe_modificado:625511.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.22}} | {2608977/proyecto_INICIO, 2608977/proyecto_PROCESO, 2608977/proyecto_INICIO, 2608977/proyecto_FIN, 2608977/proyecto_PROCESO, 2608977/proyecto_FIN, 2608977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608870 | Proyecto de inversión | 339261.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:339261.15, modificado:339250.44}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE ACACHUÉN EN CALLE ZARAGOZA Y DEL CANAL - 123460 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 123460 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:Calle ZARAGOZA Y DEL CANAL Pueblo ACACHUÉN 59792 ACACHUÉN, CHILCHOTA Calle EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ZARAGOZA, RUMBO A LA CALLE DEL CANAL, DONDE DIVIDE A LAS COMUNIDADES DE ACACHUEN Y TANAQUILLO, lon:-102.09556816, lat:19.84374619}} | 2025-11-03 | 2025-11-28 | 339250.44 | 339250.44 | 339250.44 | 339250.44 | 339250.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. ACACHUEN-03-25, contratista:MATEO FERNANDO BAUTISTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, monto:339250.44, importe_modificado:339250.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2608870/proyecto_INICIO, 2608870/proyecto_FIN, 2608870/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608878 | Proyecto de inversión | 560512.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:560512.73, modificado:558703.75}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE ACACHUÉN EN CALLE PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE Y ZARAGOZA - 123452 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 123452 | S | 1596 | 1597 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:669.0, meta_modificada:669.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Y ZARAGOZA Pueblo ACACHUEN 59792 ACACHUÉN, CHILCHOTA ENTRE Calle CARRETERA NACIONAL Y Calle ACCESO A LA COLONIA EL MOGOTE LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTAD DE LA CLINICA DEL IMSS EN LA COMUNIDAD DE ACACHUEN DOM, lon:-102.09283395, lat:19.84342864}} | 2025-11-04 | 2025-12-13 | 558703.75 | 558703.75 | 558703.75 | 558703.75 | 558703.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. ACACHUEN-02-25, contratista:MATEO FERNANDO BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN, monto:558703.75, importe_modificado:558703.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:669.0}} | {2608878/proyecto_INICIO, 2608878/proyecto_FIN, 2608878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540144 | Proyecto de inversión | 900306.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900306.8, modificado:898259.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE HUÉCATO EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN - 38967 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 38967 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:94.1, meta_modificada:94.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:6, direccion:Calle ALVARO OBREGÓN Pueblo HUÉCATO 59783 HUECATO, CHILCHOTA Calle BENITO JUÁREZ LA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN, LOCALIZADA POR LA UNICA ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE HUÉCATO DEL LADO ORIENTE QUE COMUNICA, lon:-102.14041018, lat:19.74972091}} | 2025-06-05 | 2025-07-31 | 898259.68 | 898259.68 | 898259.68 | 898259.68 | 898259.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. HUECATO-01-25, contratista:MARGARITO GERONIMO IÑIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, MICHOACÁN, monto:898259.68, importe_modificado:898259.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:94.1}} | {2540144/proyecto_FIN, 2540144/proyecto_INICIO, 2540144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608979 | Proyecto de inversión | 773498.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:773498.15, modificado:773498.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA (CAMINO A LA TELESECUNDARIA C.C.T. 16ESTV910); DEL KM 0+000 AL KM 0+ 071.15; EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EPÚNGUIO, MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO - 129304 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irimbo | 129304 | S | 463 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:498.05, meta_modificada:498.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:22, direccion:Calle Ignacio Zaragoza Pueblo San Francisco Epunguio 61285 SAN FRANCISCO EPUNGUIO, IRIMBO Se llega la tenencia de San Francisco Epunguio y sigue por la calle principal, se entronca con la Telesecundaria de la localidad, está a 20 , lon:-100.43550121, lat:19.69766059}} | 2025-11-03 | 2025-12-26 | 773498.1 | 773498.15 | 773498.15 | 773498.15 | 773498.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD/FAIS/008/2025, contratista:Efraín Ordaz Orozco, convocante:MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, monto:773498.15, importe_modificado:773498.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:498.05}} | {2608979/proyecto_PROCESO, 2608979/proyecto_FIN, 2608979/proyecto_PROCESO, 2608979/proyecto_INICIO, 2608979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608980 | Proyecto de inversión | 999999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999999.99, modificado:999999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL URBANO DE TZINTZINGAREO A LA CARRETERA NACIONAL CON ALUMBRADO PÚBLICO NO CONVENCIONAL (PANELES SOLARES); DEL KM. 0+500 AL KM. 1+300 EN LA LOCALIDAD DE LOS MOGOTES, MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO. - 128756 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irimbo | 128756 | S | 114 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:954.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:43, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Tzintzingareo 0+500 - Los Mogotes 1+300 1 300 61283 LOS MOGOTES, IRIMBO Iniciando en la localidad de Los Mogotes, en dirección a la Carretera Nacional, lon:-100.47197221, lat:19.75943774}} | 2025-11-07 | 2025-12-26 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD/FAIS/014/2025, contratista:Efraín Ordaz Orozco, convocante:MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, monto:999999.99, importe_modificado:999999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2608980/proyecto_INICIO, 2608980/proyecto_FIN, 2608980/proyecto_INICIO, 2608980/proyecto_FIN, 2608980/proyecto_PROCESO, 2608980/proyecto_FIN, 2608980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608981 | Proyecto de inversión | 389679.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:389679.41, modificado:389679.41}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTE PEATONAL HACIA LA COLONIA EL PUENTE; EN LA LOC. DE TZINTZINGAREO; DEL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN DE OCAMPO. - 128765 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irimbo | 128765 | S | 1400 | 1242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.18, meta_modificada:21.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:31, direccion:Camino / Terracería de Tzintzingareo - A la colonia el Puente 2 1000 61283 TZINTZINGAREO, IRIMBO En el acceso principal a Ttzintzingareo, la primera brecha a mano derecha, se avanzan 500 mts aproximadamente, y se encuentra el puen, lon:-100.47638429, lat:19.76271956}} | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 389679.41 | 389679.41 | 389679.41 | 389679.41 | 389679.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD/FAIS/002/2025, contratista:Proyecto y Construcción de Obra Civil de Oriente, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, monto:389679.41, importe_modificado:389679.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.18}} | {2608981/proyecto_INICIO, 2608981/proyecto_PROCESO, 2608981/proyecto_INICIO, 2608981/proyecto_FIN, 2608981/proyecto_PROCESO, 2608981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530364 | Proyecto de inversión | 1847028.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1847028.05, modificado:1845178.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE ZOPOCO EN CALLES PASCUAL OROZCO Y NACIONAL - 39414 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 39414 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:195.56, meta_modificada:195.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:17, direccion:Calle pascual orozco Pueblo zopoco 59797 ZOPOCO, CHILCHOTA ENTRE Y Calle nacional Calle aquiles serdan LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA JEFATURA DE TENENCIA, FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-102.07640749, lat:19.84081089}} | 2025-06-03 | 2025-07-31 | 1845178 | 1845178 | 1845178 | 1845178 | 1845178 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. ZOPOCO-05-25, contratista:ADRIAN VALDEZ PALATO, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN, monto:1845178.0, importe_modificado:1845178.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:195.56}} | {2530364/proyecto_INICIO, 2530364/proyecto_PROCESO, 2530364/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608982 | Proyecto de inversión | 756854.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:756854.62, modificado:756854.64}} | RASTREO Y BALASTREO DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO - 129831 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irimbo | 129831 | S | 1856 | 1696 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11500.0, meta_modificada:11500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:61280 IRIMBO, IRIMBO Diversas calles/caminos rurales de la localidad de Irimbo, en el Municipio de Irimbo., lon:-100.47975588, lat:19.69614086}} | 2025-11-14 | 2025-12-30 | 756854.64 | 756854.64 | 756854.64 | 756854.64 | 756854.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD/FAIS/001/2025, contratista:Efraín Ordaz Orozco, convocante:MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, monto:756854.64, importe_modificado:756854.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11500.0}} | {2608982/proyecto_INICIO, 2608982/proyecto_PROCESO, 2608982/proyecto_FIN, 2608982/proyecto_PROCESO, 2608982/proyecto_FIN, 2608982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530368 | Proyecto de inversión | 843632.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:843632.91, modificado:842378.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE ZOPOCO EN CALLE CUAUHTÉMOC - 39377 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 39377 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:79.47, meta_modificada:79.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:17, direccion:Calle cuauhtemoc Pueblo zopoco 59797 ZOPOCO, CHILCHOTA ENTRE Calle aquiles serdan Y Calle pascual orozco Calle nacional LA OBRA SE ENCUENTRA DETRAS DE LA IGLESIA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ZOPOCO EN LA PARTE ORIENTE , lon:-102.07379251, lat:19.84085707}} | 2025-06-03 | 2025-07-15 | 842378.2 | 842378.2 | 842378.2 | 842378.2 | 842378.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. ZOPOCO-04-25, contratista:JOSE ALFREDO RUBIO MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, MICHOACAN, monto:842378.2, importe_modificado:842378.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:79.47}} | {2530368/proyecto_INICIO, 2530368/proyecto_FIN, 2530368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608976 | Proyecto de inversión | 2450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2450000.0, modificado:2450000.0}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PLAZA CIVICA ÁRBOL DE LA NOCHE TRISTE, (1RA. ETAPA) EN LA COLONIA PEDRO CUINI EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO. - 105727 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Irimbo | 105727 | S | 1856 | 1696 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1496.0, meta_modificada:2312.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle Sin nombre domicilio conocido Colonia Pedro Cuini 61280 IRIMBO, IRIMBO ENTRE Calle c. José palacios Y Calle Prof. Ceferino Andrade Sánchez el sitio se encuentra a dos cuadras del panteón municipal de la cabecera municipal (a, lon:-100.47591844, lat:19.70108999}} | 2025-11-03 | 2025-12-26 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD/FAIS/005/2025, contratista:Ing. Marco Antonio Gil Gutiérrez, convocante:MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, monto:2450000.0, importe_modificado:2450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2312.26}} | {2608976/proyecto_INICIO, 2608976/proyecto_PROCESO, 2608976/proyecto_FIN, 2608976/proyecto_PROCESO, 2608976/proyecto_FIN, 2608976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574380 | Proyecto de inversión | 441397.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:441397.4, modificado:440987.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE BASQUET BOL EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS EN ESPACIO DEPORTIVO - 57457 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 57457 | S | 887 | 886 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:486.75, meta_modificada:486.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:13, direccion:Calle camino real Pueblo santo tomas 59795 SANTO TOMÁS, CHILCHOTA ENTRE Calle camino real Y Calle ignacio zaragoza la obra se localiza en unidad deportiva en la comunidad de santo tomás, lado norte de la misma, lon:-102.08744976, lat:19.84803397}} | 2025-06-30 | 2025-07-18 | 440987.6 | 440987.6 | 440987.6 | 440987.6 | 440987.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. STO. TOMAS-01-25, contratista:JESUS VILLALOBOS MEDINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, MICHOACAN, monto:440987.6, importe_modificado:440987.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:486.75}} | {2574380/proyecto_INICIO, 2574380/proyecto_FIN, 2574380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608968 | Proyecto de inversión | 1395000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1395000.0, modificado:1395000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA (CAMINO A LA TELESECUNDARIA C.C.T. 16ESTV910); DEL KM 0+142.30 AL KM 0+ 348; EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EPÚNGUIO, MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO. - 128849 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irimbo | 128849 | S | 463 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:443.8, meta_modificada:443.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:22, direccion:Calle Ignacio Zaragoza Pueblo San Francisco Epunguio 61285 SAN FRANCISCO EPUNGUIO, IRIMBO Se llega a la tenencia de San Francisco Epunguio y sobre la calle principal hasta topar se encuentra la telesecundaria. Si se toma como refe, lon:-100.43385757, lat:19.69647476}} | 2025-11-03 | 2025-12-26 | 1395000 | 1395000 | 1395000 | 1395000 | 1395000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD/FAIS/010/2025, contratista:GIODASA del Oriente de Michoacán, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, monto:1395000.0, importe_modificado:1395000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:443.8}} | {2608968/proyecto_FIN, 2608968/proyecto_INICIO, 2608968/proyecto_FIN, 2608968/proyecto_PROCESO, 2608968/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608969 | Proyecto de inversión | 2495000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2495000.0, modificado:2495000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL URBANO DEL KILÓMETRO 0 + 000 AL KM. 1 + 000, EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE, MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO. - 128859 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irimbo | 128859 | S | 558 | 527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:45, direccion:Carretera libre pavimentada municipal El Salitre - San José de Magallanes 1 1000 61282 EL SALITRE, IRIMBO El sitio se ubica sobre el margen izquierdo de la carretera de El Salitre en dirección al Entronque de Magallanes y hacia sa, lon:-100.49617209, lat:19.67659952}} | 2025-11-10 | 2025-12-30 | 2495000 | 2495000 | 2495000 | 2495000 | 2495000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD/FAIS/003/2025, contratista:GUBHE Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, monto:2495000.0, importe_modificado:2495000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2608969/proyecto_PROCESO, 2608969/proyecto_FIN, 2608969/proyecto_INICIO, 2608969/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609055 | Proyecto de inversión | 350621 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350621.0, modificado:350621.0}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR, DE LA COMUNIDAD DE ENANDIO DEL MUNICIPIO DE JUAREZ, ESTADO DE MICHOACÁN. - 18688 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | 18688 | S | 350 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:6, direccion:Carretera libre pavimentada municipal DESVIACION A ENANDIO - ENANDIO 1 1 61570 ENANDIO, JUÁREZ EL PUENTE SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE ENANDIO APROXIMADAMENTE A 250 METROS DE LA DESVIACIÓN DE ACCESO, lon:-100.42641716, lat:19.33190673}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 350621 | 350621 | 350621 | 350621 | 350621 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP-URB/AD-005/2025, contratista:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, MICHOACAN, monto:350621.0, importe_modificado:350621.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2609055/proyecto_INICIO, 2609055/proyecto_FIN, 2609055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540196 | Proyecto de inversión | 3649681.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3649681.91, modificado:4318374.53}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. SAN PASCUAL, AVENIDA DR. IDELFONSO DE PORTUGAL - 33857 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 33857 | S | 167 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2762.0, meta_modificada:2762.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenida DR. IDELFONSO DE PORTUGAL Colonia SAN PASCUAL 58337 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle ARARÓ Y Calle ATIJO Calle FRANCISCO GARCÍA SALINAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SAN PASCUAL EN LA AVENIDA DR. IDELFONSO DE PORTUGAL TAM, lon:-101.27215617, lat:19.69906121}} | 2025-06-23 | 2025-09-20 | 4318374.53 | 4318374.53 | 4318374.53 | 4318374.53 | 4318374.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.43-25/FIII/ADM/2025, contratista:CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO MAPSA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:4318373.58, importe_modificado:4318373.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2762.0}} | {2540196/proyecto_INICIO, 2540196/proyecto_PROCESO, 2540196/proyecto_INICIO, 2540196/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574902 | Proyecto de inversión | 1499674.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1499674.87, modificado:1499378.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. EL PARAISO, ESC. PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS CALDERON - 61620 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Morelia | 61620 | S | 45 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:358.0, meta_modificada:358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenida DE LA UNIÓN Colonia EL PARAISO 58149 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle MOVIMIENTO ANTORCHISTA Y Calle PENSADOR LIBERAL Calle 26 DE JUNIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA UNIÓN O DE LA UNIÓN EN EL PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS C, lon:-101.23566608, lat:19.72730705}} | 2025-07-17 | 2025-09-15 | 1499378.18 | 1499378.18 | 1499378.18 | 1499378.18 | 1499378.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.62-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:NOE EMILIO FLORES CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1499383.39, importe_modificado:1499383.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:358.0}} | {2574902/proyecto_INICIO, 2574902/proyecto_PROCESO, 2574902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608970 | Proyecto de inversión | 997500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:997500.0, modificado:997500.0}} | CONSTRUCCION DE PARQUE URBANO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN DE OCAMPO. - 128815 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irimbo | 128815 | S | 895 | 829 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.92, meta_modificada:62.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:24, direccion:Camino / Terracería CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD - LUGAR DE OBRA 800 1000 61282 SAN LORENZO QUERÉNDARO, IRIMBO EL SITIO ESTA UBICADO A TOPAR DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-100.48656239, lat:19.67417473}} | 2025-11-03 | 2025-12-31 | 997500 | 997500 | 997500 | 997500 | 997500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD/FAIS/007/2025, contratista:Proyecto y Construcción de Obra Civil de Oriente, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, monto:997500.0, importe_modificado:997500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.92}} | {2608970/proyecto_FIN, 2608970/proyecto_PROCESO, 2608970/proyecto_INICIO, 2608970/proyecto_PROCESO, 2608970/proyecto_FIN, 2608970/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574382 | Proyecto de inversión | 379129.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:379129.38, modificado:378194.38}} | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS EN CALLE CARRETERA NACIONAL LADO NORTE DE CALLE 5 DE MAYO AL CANAL. - 116443 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 116443 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:13, direccion:Calle costado norte carretera nacional Pueblo santo tomas 59795 SANTO TOMÁS, CHILCHOTA ENTRE Calle 5 de mayo Y Calle canal la obra se llevara a cabo en un costado de la carretera nacional lado sur de la comunida mencionada, lon:-102.08749442, lat:19.84396918}} | 2025-10-10 | 2025-10-31 | 378194.38 | 378194.38 | 378194.38 | 378194.38 | 378194.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. STOTOMAS-07-25, contratista:ADRIAN VALDEZ PALATO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, monto:378194.38, importe_modificado:378194.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.0}} | {2574382/proyecto_INICIO, 2574382/proyecto_FIN, 2574382/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608971 | Proyecto de inversión | 693957.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:693957.97, modificado:693957.97}} | AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE AGUA POTABLE, DE LA CALLE SIN NOMBRE, EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO QUERENDARO, EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACÁN DE OCAMPO. (RE) - 129204 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Irimbo | 129204 | S | 895 | 829 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:638.73, meta_modificada:638.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:24, direccion:Calle Sin nombre domicilio conocido Pueblo San Lorenzo Queréndaro 61282 SAN LORENZO QUERÉNDARO, IRIMBO ENTRE Avenida Miguel Hidalgo Y Calle Niños Héroes La calle se localiza a dos calles paralelas a la izquierda del rastro de la l, lon:-100.48877946, lat:19.66635277}} | 2025-11-03 | 2025-12-15 | 693957.97 | 693957.97 | 693957.97 | 693957.97 | 693957.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD/FAIS/015/2025, contratista:Proyecto y Construcción de Obra Civil de Oriente, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, monto:693957.97, importe_modificado:693957.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:638.73}} | {2608971/proyecto_INICIO, 2608971/proyecto_PROCESO, 2608971/proyecto_FIN, 2608971/proyecto_PROCESO, 2608971/proyecto_FIN, 2608971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608973 | Proyecto de inversión | 1671704.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1671704.57, modificado:1671704.57}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN DOMICILIO CONOCIDO, DE LA LOCALIDAD DE TZINTZINGAREO EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACÁN DE OCAMPO. - 110988 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irimbo | 110988 | S | 1400 | 1242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:737.4, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:31, direccion:Calle Sin nombre domicilio conocido Pueblo Tzintzingareo 61283 TZINTZINGAREO, IRIMBO ENTRE Calle Ignacio López Rayon Y La calle se encuentra a un costado (espaldas) de la primaria de la localidad., lon:-100.48920605, lat:19.76172842}} | 2025-11-03 | 2025-12-26 | 1671704.57 | 1671704.57 | 1671704.57 | 1671704.57 | 1671704.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD/FAIS/011/2025, contratista:Proyecto y Construcción de Obra Civil de Oriente, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, monto:1671704.57, importe_modificado:1671704.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2608973/proyecto_PROCESO, 2608973/proyecto_FIN, 2608973/proyecto_INICIO, 2608973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608974 | Proyecto de inversión | 902664.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:902664.11, modificado:902664.11}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL URBANO DEL KILOMETRO 0+000 AL KM 0+ 320 (PARICUARO-CURIMBA); EN LA LOCALIDAD DE TZINTZINGAREO, EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN DE OCAMPO. - 104947 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irimbo | 104947 | S | 1400 | 1242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:31, direccion:Camino / Terracería tzintzingareo - paricuaro curimba 32 320 61283 TZINTZINGAREO, IRIMBO para llegar al sitio se conduce hacia la tenencia de tzintzingareo y se desvía hacia mano izquierda llegando a la tenencia son 15 minutos u 8, lon:-100.4912794, lat:19.76600948}} | 2025-11-03 | 2025-12-12 | 902664.11 | 902664.11 | 902664.11 | 902664.11 | 902664.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD/FAIS/013/2025, contratista:LIGHTMOTION, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, monto:902664.11, importe_modificado:902664.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2608974/proyecto_INICIO, 2608974/proyecto_PROCESO, 2608974/proyecto_FIN, 2608974/proyecto_INICIO, 2608974/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574389 | Proyecto de inversión | 329727.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:329727.85, modificado:328852.85}} | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS EN CALLE CAMINO REAL, FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA. - 110479 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 110479 | S | 1058 | 1058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:13, direccion:Calle camino real Pueblo Santo Tomás 59795 SANTO TOMÁS, CHILCHOTA la red de electrificacion se llevará a cabo en la calle camino real, frente a la unidad deportiva, domicilio conocido, lon:-102.08776756, lat:19.84773678}} | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 328852.85 | 328852.85 | 328852.85 | 328852.85 | 328852.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. STOTOMAS-06-25, contratista:ADRIAN VALDEZ PALATO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, monto:328852.85, importe_modificado:328852.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.0}} | {2574389/proyecto_INICIO, 2574389/proyecto_PROCESO, 2574389/proyecto_FIN, 2574389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402622735 | Proyecto de inversión | 895000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895000.0, modificado:895000.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE IRIMBO, MICHOACÁN DE OCAMPO | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Irimbo | MIM/DOP/AD/FORTAMUN/001/2025 | N | 0 | 0 | 3552 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:IRIMBO, lon:-100.477083, lat:19.686194}} | 2025-11-20 | 2025-12-19 | 895000 | 895000 | 895000 | 895000 | 895000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD/FORTAMUN/001/2025, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL DE ORIENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, monto:895000.0, importe_modificado:895000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2622735/proyecto_PROCESO, 2622735/proyecto_FIN, 2622735/proyecto_INICIO, 2622735/proyecto_FIN, 2622735/proyecto_INICIO, 2622735/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR Y CORREGIR EL FONDO ES FORTAMUN, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:REVISAR Y CORREGIR EL FONDO ES FORTAMUN, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:REVISAR Y CORREGIR EL FONDO ES FORTAMUN, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:REVISAR Y CORREGIR EL FONDO ES FORTAMUN, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250302574390 | Proyecto de inversión | 121278.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:121278.03, modificado:121278.03}} | REHABILITACION DE BACHEO EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE CHILCHOTA EN CALLE NARCISO MENDOZA - 116379 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 116379 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle narciso mendoza Pueblo chilchota 59780 CHILCHOTA, CHILCHOTA ENTRE Calle carretera nacional Y Calle santos degollado la obra se lleva a cabo en la vialidad tambien llamada camino chilchota- huecáto vialidad que tambien dirige, lon:-102.11133445, lat:19.84533808}} | 2025-10-01 | 2025-10-10 | 121278.03 | 121278.03 | 121278.03 | 121278.03 | 121278.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160673, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, MICHOACÁN, monto:121278.03, importe_modificado:121278.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:13.0}} | {2574390/proyecto_INICIO, 2574390/proyecto_FIN, 2574390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574396 | Proyecto de inversión | 142843.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142843.22, modificado:141820.1}} | EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE RANCHO SECO - 91408 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 91408 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.65, meta_modificada:55.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:11, direccion:Pueblo RANCHO SECO 59799 RANCHO SECO, CHILCHOTA LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN LA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE RANCHO SECO, A UN COSTADO DE LA CARRETERA CARAPAN- URUAPAN, A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD, lon:-102.02714317, lat:19.75753437}} | 2025-09-01 | 2025-10-17 | 141820.1 | 141820.1 | 141820.1 | 141820.1 | 141820.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. RANCHOSECO-01-25, contratista:KARINA DE JESUS ESCOBAR MANDUJANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, monto:141820.1, importe_modificado:141820.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.65}} | {2574396/proyecto_INICIO, 2574396/proyecto_FIN, 2574396/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574401 | Proyecto de inversión | 542971.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:542971.04, modificado:540129.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS EN CALLE 5 DE MAYO - 92482 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 92482 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:419.92, meta_modificada:419.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:13, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo SANTO TOMÁS 59790 SANTO TOMÁS, CHILCHOTA ENTRE Calle CARRETERA FEDERAL NO. 15 Y Calle NACIONAL LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL NO. 15, DONDE SE LOCALIZA EL COMEDOR COMUNITARIO, lon:-102.08673722, lat:19.84424591}} | 2025-09-01 | 2025-10-24 | 540129 | 540129 | 540129 | 540129 | 540129 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. STOTOMAS-03-25, contratista:MARGARITO GERONIMO IÑIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN, monto:540129.0, importe_modificado:540129.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:419.92}} | {2574401/proyecto_INICIO, 2574401/proyecto_FIN, 2574401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574402 | Proyecto de inversión | 2553522.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2553522.37, modificado:2552122.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE CHILCHOTA, EN CALLE CALZADA DEL CENTRO COLONIA EL ROCIO. - 111059 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 111059 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1772.78, meta_modificada:1772.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle calzada del centro Pueblo CHILCHOTA 59780 CHILCHOTA, CHILCHOTA ENTRE Calle narciso mendoza Y Calle el progreso Calle 5 de mayo la obra se llevará a cabo en la colonia el Rocío en calle calzada del centro a un costado de la c, lon:-102.11153392, lat:19.83907728}} | 2025-10-31 | 2025-12-19 | 2552122.37 | 2552122.37 | 2552122.37 | 2552122.37 | 2552122.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. CHILCHOTA-13-25, contratista:JOSE ALFREDO RUBIO MORENO, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN, monto:2552122.37, importe_modificado:2552122.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1772.78}} | {2574402/proyecto_INICIO, 2574402/proyecto_FIN, 2574402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608873 | Proyecto de inversión | 2125333.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2125333.17, modificado:2121547.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE ACACHUÉN EN CALLE ZARAGOZA, ENTRE CALLES PROLONGACIÓN 20 DE NOVIEMBRE Y EMILIANO ZAPATA - 119657 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 119657 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1392.3, meta_modificada:1392.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:Calle zaragoza Pueblo acachuen 59792 ACACHUÉN, CHILCHOTA ENTRE Calle prolongacion 20 de noviembre Y Calle emiliano zapata la obra se localiza en la calle perpendicular a la calle prolongacion 20 de noviembre, calle que dirige al p, lon:-102.0936477, lat:19.84352417}} | 2025-10-20 | 2025-12-12 | 2121547.26 | 2121547.26 | 2121547.26 | 2121547.26 | 2121547.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. ACACHUEN-05-25, contratista:JUAN SALMERON VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN, monto:2121547.26, importe_modificado:2121547.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1392.3}} | {2608873/proyecto_INICIO, 2608873/proyecto_FIN, 2608873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608874 | Proyecto de inversión | 1984854.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1984854.34, modificado:1980746.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE ACACHUÉN EN CALLE PROLONGACIÓN 20 DE NOVIEMBRE. - 119649 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 119649 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1297.2, meta_modificada:1297.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:Calle 20 de noviembre Pueblo acachuen 59792 ACACHUÉN, CHILCHOTA ENTRE Calle costado sur carretera nacional Y Calle acceso a la colonia el mogote la obra se llevará a cabo en la calle prolongacion 20 de noviembre, iniciando a un co, lon:-102.09276793, lat:19.84350903}} | 2025-10-20 | 2025-12-05 | 1980746.88 | 1980746.88 | 1980746.88 | 1980746.88 | 1980746.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. ACACHUEN-04-25, contratista:JUAN SALMERON VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN, monto:1980746.88, importe_modificado:1980746.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1297.2}} | {2608874/proyecto_INICIO, 2608874/proyecto_FIN, 2608874/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608876 | Proyecto de inversión | 343141.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:343141.25, modificado:342016.72}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE ZOPOCO EN CALLE NACIONAL SUR - 119676 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 119676 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:17, direccion:Calle nacional sur Pueblo zopoco 59797 ZOPOCO, CHILCHOTA ENTRE Calle amado nervo Y Calle francisco villa la obra se localiza en la calle nacional sur, al sur de la comunidad de zopoco., lon:-102.07164937, lat:19.83663536}} | 2025-10-20 | 2025-11-28 | 342016.72 | 342016.72 | 342016.72 | 342016.72 | 342016.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. ZOPOCO-06-25, contratista:ADRIAN VALDEZ PALATO, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN, monto:342016.72, importe_modificado:342016.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}} | {2608876/proyecto_INICIO, 2608876/proyecto_FIN, 2608876/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608877 | Proyecto de inversión | 425009.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:425009.2, modificado:457760.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE TACURO EN CALLEJÓN PROLONGACIÓN GALEANA - 119674 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 119674 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167.12, meta_modificada:167.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:14, direccion:Callejón prolongacion galeana Pueblo tacuro 59794 TACURO (SANTA MARÍA TACURO), CHILCHOTA ENTRE Calle vicente guerrero Y Calle galeana la obra se llevará a cabo en el callejón prolongación galeana, lado este de la localidad de tacu, lon:-102.048143, lat:19.85933489}} | 2025-10-20 | 2025-11-28 | 457760.93 | 457760.93 | 457760.93 | 457760.93 | 457760.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. TACURO-03-25, contratista:JETZALY LOPEZ REGALADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN, monto:457760.93, importe_modificado:457760.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.12}} | {2608877/proyecto_INICIO, 2608877/proyecto_FIN, 2608877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530334 | Proyecto de inversión | 1484027.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1484027.14, modificado:1483814.14}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DE LA CALLE FRANCISCO VILLA - 7277 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 7277 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:743.0, meta_modificada:743.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Colonia EMILIANO ZAPATA 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES ENTRE Calle PASCUAL OROZCO Y Calle PLAN DE AYALA Calle GRAL. FELIPE ANGELES EL TRAMO A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA ENTRE , lon:-103.16952326, lat:18.79016554}} | 2025-04-14 | 2025-05-09 | 1483814.14 | 1483814.14 | 1483814.14 | 1483814.14 | 1483814.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/IR-004/2025, contratista:DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA CVP, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES MICHOACAN, monto:1483814.14, importe_modificado:1483814.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:743.2}} | {2530334/proyecto_INICIO, 2530334/proyecto_PROCESO, 2530334/proyecto_INICIO, 2530334/proyecto_FIN, 2530334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir el monto MINISTRADO. (1,484,027.14), trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-06-25}, obs2: {observación:Corregir el monto MINISTRADO. (1,484,027.14), trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-06-25}, obs3: {observación:Corregir el monto MINISTRADO. (1,484,027.14), trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-06-25}, obs4: {observación:Corregir el monto MINISTRADO. (1,484,027.14), trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-06-25}}
2025 | 5 | MIC250302574872 | Proyecto de inversión | 1895384.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1895384.25, modificado:2398343.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD CAPULA, CALLE DR. MIGUEL SILVA - 56616 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 56616 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:696.0, meta_modificada:696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:Calle DR. MIGUEL SILVA G. Pueblo CAPULA 58331 CAPULA, MORELIA ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle DR MIGUEL SILVA Calle RICARDO FLORES MAGÓN LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DR. MIGUEL SILVA QUE TAMBIÉN SE CONOCE COMO CALLE G, lon:-101.39072493, lat:19.66768201}} | 2025-07-07 | 2025-10-04 | 2398343.85 | 2398343.85 | 2398343.85 | 2398343.85 | 2398343.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.47-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES CARESA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:2399996.89, importe_modificado:2399996.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:696.0}} | {2574872/proyecto_FIN, 2574872/proyecto_INICIO, 2574872/proyecto_PROCESO, 2574872/proyecto_INICIO, 2574872/proyecto_PROCESO, 2574872/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574873 | Proyecto de inversión | 3499785.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:3499785.73, modificado:3474154.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. LUIS CORDOBA REYES, CALLE LOMA HONDUREÑA - 56874 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 56874 | S | 64 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1441.0, meta_modificada:1441.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle LOMA HONDUREÑA Colonia LUIS CORDOBA REYES 58116 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle LOMA ARGENTINA Y Calle LOMA COLOMBIANA Calle LOMA GUATEMALTECA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LOMA HONDUREÑA DE LA COLONIA LUIS CORDOBA REYES TAM, lon:-101.21099632, lat:19.75739021}} | 2025-07-07 | 2025-10-04 | 3474154.2 | 3474154.2 | 3474154.2 | 3474154.2 | 3474154.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.49-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:PCIM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:3490557.69, importe_modificado:3490557.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1441.0}} | {2574873/proyecto_INICIO, 2574873/proyecto_PROCESO, 2574873/proyecto_INICIO, 2574873/proyecto_PROCESO, 2574873/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574840 | Proyecto de inversión | 999976.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999976.02, modificado:998838.04}} | MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MÉDICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, SECTOR REPÚBLICA - 91208 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Morelia | 91208 | S | 264 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle TEPALCATEPEC 122 Colonia RICARDO FLORES MAGÓN 58147 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle GRAL. JULIO GARCÍA Y Calle HÉROES DE LA REFORMA Calle TARAY OBRA MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MÉDICA SECTOR REPÚBLICA INTERVIENE C, lon:-101.24770118, lat:19.70580016}} | 2025-09-17 | 2025-11-15 | 998838.04 | 998838.04 | 998838.04 | 998838.04 | 998838.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.67-25/FIII/ADM/2025, contratista:CONSTRUCTORA CAREDVI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:998838.49, importe_modificado:998838.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2574840/proyecto_INICIO, 2574840/proyecto_PROCESO, 2574840/proyecto_FIN, 2574840/proyecto_PROCESO, 2574840/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574208 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Rehabilitación de red de drenaje en la calle cdad. Lázaro cárdenas col. San Martin en Arteaga, municipio de Arteaga Michoacán - 51916 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 51916 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS Colonia SAN MARTIN 60920 ARTEAGA, ARTEAGA ENTRE Avenida LÁZARO CÁRDENAS Y Calle QUIROGA NORTE Calle ZAMORA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CD. LÁZARO CÁRDENAS EN LA COLONIA SAN MARTÍN , lon:-102.29205418, lat:18.36975541}} | 2025-04-16 | 2025-06-16 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/008/2025, contratista:LUIS ALBERTO MATIAS GAYTAN, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2574208/proyecto_INICIO, 2574208/proyecto_PROCESO, 2574208/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574863 | Proyecto de inversión | 3999332.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999332.17, modificado:6758525.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. TRES DE AGOSTO, CALLE ZIMBABWE - 57966 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 57966 | S | 84 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1864.0, meta_modificada:1864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle ZIMBABWE Colonia TRES DE AGOSTO 58128 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle GRANADINA Y Calle UNO Calle ONTARIO LA OBRA SE ENCUENTRA A 2.5 KM DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MORELIA AL SUROESTE, A 1.6 KM DE LA CLÍNICA ISSSTE AL SUROESTE, lon:-101.16970428, lat:19.73192524}} | 2025-07-14 | 2025-10-11 | 6758525.1 | 6758525.1 | 6758525.1 | 6758525.1 | 6758525.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.68-25/FIII/ADM/2025, contratista:FUTURA JL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:6758525.1, importe_modificado:6758525.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1864.0}} | {2574863/proyecto_INICIO, 2574863/proyecto_PROCESO, 2574863/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530336 | Proyecto de inversión | 775711 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:775711.0, modificado:775711.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION, REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA COLONIA CERRO DE GUZMAN DE LA CALLE CEDRO - 2056 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 2056 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:306.0, meta_modificada:306.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle CEDRO Colonia CERRO DE GUZMÁN 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES ENTRE Calle HIGUERA Y Calle VALENTÍN GÓMEZ FARIAS Calle PAROTA EL TRAMO EN CONSTRUCCIÓN ESTÁ ENTRE LAS CALLES CAMELINAS Y 5 DE , lon:-103.1551052, lat:18.77328416}} | 2025-03-10 | 2025-04-04 | 775711 | 775711 | 775711 | 775711 | 775711 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/AD-001/2025, contratista:DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA CVP, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES MICHOACAN, monto:775711.0, importe_modificado:775711.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:306.6}} | {2530336/proyecto_FIN, 2530336/proyecto_INICIO, 2530336/proyecto_FIN, 2530336/proyecto_PROCESO, 2530336/proyecto_INICIO, 2530336/proyecto_PROCESO, 2530336/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530581 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE LOS REYES CAMINO AL COBAEM - 29543 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 29543 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:7, direccion:Carretera libre pavimentada estatal tlalpujahua - san francisco de los reyes 6 9 61070 SAN FRANCISCO DE LOS REYES, TLALPUJAHUA CARRETERA MARAVATIO-ATLACOMULCO , LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE LOS REYES CAMINO AL COBAEM, lon:-100.22929807, lat:19.77068362}} | 2025-06-16 | 2025-08-04 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2025/012, contratista:ROLANDO ESQUIVEL RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2530581/proyecto_INICIO, 2530581/proyecto_PROCESO, 2530581/proyecto_INICIO, 2530581/proyecto_PROCESO, 2530581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250302575478 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD LA AMERICA CAMINO AL LLANITO SEGUNDA ETAPA - 78515 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 78515 | S | 26 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:73, direccion:Camino / Terracería TLALPUJAHUA - LA AMERICA 2 76 61083 LA AMÉRICA, TLALPUJAHUA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA AMERICA CAMINO A LA CAPILLA DEL SAGRADO CORAZON, lon:-100.17168288, lat:19.82999443}} | 2025-09-24 | 2025-11-27 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2025/029, contratista:ROLANDO ESQUIVEL RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2575478/proyecto_INICIO, 2575478/proyecto_PROCESO, 2575478/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250202540230 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÒN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y PIEDRA LAJA EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD AGUA FRIA (LA CAÑADA) RUMBO A LA PRESA BROCKMAN - 33194 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 33194 | S | 79 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:61, direccion:Camino / Terracería TLALPUJAHUA - AGUA FRIA 3 10 61063 AGUA FRÍA (LA CAÑADA), TLALPUJAHUA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, FRENTE A LA CAPILLA Y CAMINO DE ACCESO A LA PRESA BROCKMAN, lon:-100.15698543, lat:19.78210652}} | 2025-06-18 | 2025-08-01 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2025/015, contratista:ANTONIO MONROY POSADAS, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2540230/proyecto_INICIO, 2540230/proyecto_FIN, 2540230/proyecto_PROCESO, 2540230/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250202540147 | Proyecto de inversión | 122685.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:122685.86, modificado:122174.12}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD DE UREN, MUNICIPIO DE CHILCHOTA - 39095 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 39095 | S | 806 | 805 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:236.32, meta_modificada:236.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:16, direccion:Calle nacional o camino real Pueblo uren 59796 URÉN, CHILCHOTA ENTRE Calle cristobal colon Y Calle nicolas bravo Calle manantial LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, FRENTE A LA IGLESIA PRINCIPAL., lon:-102.10567812, lat:19.84623404}} | 2025-06-03 | 2025-06-27 | 122174.12 | 122174.12 | 122174.12 | 122174.12 | 122174.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. UREN-01-25, contratista:GERARDO CONTRERAS ABOYTE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, MICHOACÁN, monto:122174.12, importe_modificado:122174.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:236.32}} | {2540147/proyecto_INICIO, 2540147/proyecto_FIN, 2540147/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574718 | Proyecto de inversión | 2998350 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2998350.0, modificado:2998350.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO Y PISO FIRME EN VIVIENDA, EN EL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICH. - 58823 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 58823 | S | 426 | 374 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Pueblo LAGUNILLAS 58450 LAGUNILLAS, LAGUNILLAS Las construcciones se construyeron en las viviendas de las localidades del municipio., lon:-101.41520623, lat:19.56465412}} | 2025-03-21 | 2025-07-18 | 2998350 | 2998350 | 2998350 | 2998350 | 2998350 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/APO/2025/IR-01, contratista:CONSTRUEXPRESS EXPERIEMNTAL CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS, monto:2998096.44, importe_modificado:2998096.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}} | {2574718/proyecto_INICIO, 2574718/proyecto_PROCESO, 2574718/proyecto_FIN, 2574718/proyecto_PROCESO, 2574718/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530455 | Proyecto de inversión | 2799283.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2799283.81, modificado:2798495.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. CIUDAD JARDIN, CALLE CAMPICHAGUA - 37782 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 37782 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1384.0, meta_modificada:1384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle CAMPICHAGUA Colonia CIUDAD JARDIN 58337 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle HUICHATA Y Calle PARÍCUARO Calle BEJUCO LA OBRA SE ENCUENTRA A 3.3 KILÓMETROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO AL ESTE, A 2.8 KILÓMETROS DEL JARDÍN DE, lon:-101.2603415, lat:19.70763242}} | 2025-06-30 | 2025-09-27 | 2798495.05 | 2798495.05 | 2798495.05 | 2798495.05 | 2798495.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.69-25/FIII/ADM/2025, contratista:CONSTRUCCIONES ARCSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:2798495.05, importe_modificado:2798495.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1384.0}} | {2530455/proyecto_INICIO, 2530455/proyecto_PROCESO, 2530455/proyecto_INICIO, 2530455/proyecto_PROCESO, 2530455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530458 | Proyecto de inversión | 2349227.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2349227.7, modificado:2346566.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. MIRADOR DEL PONIENTE, CALLE JERUSALÉN - 30684 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 30684 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1233.0, meta_modificada:1233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle JERUSALÉN Colonia MIRADOR DEL PONIENTE 58147 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle MONTE SINAÍ (MIRADOR SINAÍ) Y Calle MIRADOR MORELIA Calle NAZARET LA OBRA SERÁ EN LA CALLE JERUSALEN TAMBIEN CONOCIDA COMO CALLE JERUSALEM EN LA COLO, lon:-101.24555071, lat:19.71082211}} | 2025-06-30 | 2025-09-27 | 2346566.72 | 2346566.72 | 2346566.72 | 2346566.72 | 2346566.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.71-25/FIII/ADM/2025, contratista:GRUPO FEHUBI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:2347982.45, importe_modificado:2347982.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1233.0}} | {2530458/proyecto_INICIO, 2530458/proyecto_PROCESO, 2530458/proyecto_FIN, 2530458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574210 | Proyecto de inversión | 93761.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:93761.47, modificado:93761.47}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIN NOMBRE, COL. SIGLO XXI, MUNICIPIO DE ARTEAGA, MICHOACÁN - 53963 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 53963 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.04, meta_modificada:117.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia SIGLO XXI 60920 ARTEAGA, ARTEAGA ENTRE Calle ARTICULO 27 Y Calle CORREGIDORA Calle FLORES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA SIGLO XXI, lon:-102.28675629, lat:18.36448853}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 93761.47 | 93761.47 | 93761.47 | 93761.47 | 93761.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/013/2025-2, contratista:LIDIA RODRIGUEZ SANGUINO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:551882.57, importe_modificado:93761.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.04}} | {2574210/proyecto_INICIO, 2574210/proyecto_PROCESO, 2574210/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-06-29}, obs2: {observación:Corregir el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-06-29}, obs3: {observación:Corregir el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-06-29}, obs4: {observación:Corregir el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-06-29}, obs5: {observación:Revisar monto del contrato. , trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}}
2025 | 5 | MIC250302574211 | Proyecto de inversión | 1091309.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1091309.8, modificado:1091309.8}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COL. EJIDAL, EN ARTEAGA, MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACÁN - 51710 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 51710 | S | 264 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:261.0, meta_modificada:261.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle ARTICULO 27 Colonia EJIDAL 60920 ARTEAGA, ARTEAGA ENTRE Calle FLORES Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle ESCOBEDO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ARTICULO 27, EN LA COL. EJIDAL DEL MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN , lon:-102.28478754, lat:18.3629357}} | 2025-03-17 | 2025-05-15 | 1091309.8 | 1091309.8 | 1091309.8 | 1091309.8 | 1091309.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/003/2025, contratista:JOSE JUAN ONTIVEROS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1921027.9, importe_modificado:1091309.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:261.0}} | {2574211/proyecto_INICIO, 2574211/proyecto_PROCESO, 2574211/proyecto_INICIO, 2574211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-06-29}, obs2: {observación:Corregir el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-06-29}, obs3: {observación:Corregir el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-06-29}, obs4: {observación:Corregir el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-06-29}, obs5: {observación:Revisar monto del contrato. , trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}}
2025 | 5 | MIC250302574212 | Proyecto de inversión | 2286089.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2286089.49, modificado:2286089.49}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO RECREATIVO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA LA CAPILLA, MUNICIPIO DE ARTEAGA, MICHOACÁN - 53457 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 53457 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:914.64, meta_modificada:914.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle DAVID GUERRERO BAZAR Colonia LA CAPILLA 60920 ARTEAGA, ARTEAGA ENTRE Calle AMINA MADERO LAUTERIO Y Calle ARMANDO ANDRADE Calle GABRIEL CUELLAR LA OBRA SE EN CUENTRA SOBRE LA CALLE DAVID GUERRERO EN LA COLONIA LA CAPILLA, lon:-102.29112901, lat:18.34346147}} | 2025-06-16 | 2025-09-18 | 2286089.49 | 2286089.49 | 2286089.49 | 2286089.49 | 2286089.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/014/2025-2, contratista:FLORA ESTELA ESPINOZA CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:2477495.31, importe_modificado:2286089.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:914.64}} | {2574212/proyecto_INICIO, 2574212/proyecto_PROCESO, 2574212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-06-29}, obs2: {observación:Corregir el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-06-29}, obs3: {observación:Corregir el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-06-29}, obs4: {observación:Corregir el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-06-29}, obs5: {observación:Revisar monto del contrato. , trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}}
2025 | 5 | MIC250302574356 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:560000.0, modificado:559489.12}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN LA SECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO EN LA LOCALIDAD DE IRAPEO EN EL MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN. - 41055 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Charo | 41055 | S | 1200 | 699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:21, direccion:Carretera libre pavimentada estatal ENTRADA A LA LOMA Y IRAPEO - ENTRADA A LA LOMA Y IRAPEO 116 200 61310 IRAPEO, CHARO EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE IRAPEO A MANO DERECHA, FRENTE A NEGOCIO DE VENTANAS Y PUERTAS DE ALUMINIO, lon:-101.05636597, lat:19.69129491}} | 2025-09-26 | 2025-11-25 | 559489.12 | 559489.12 | 559489.12 | 559489.12 | 559489.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/028/2025, contratista:GUSTAVO FUENTES CORTES, convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN, monto:559489.12, importe_modificado:559489.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2574356/proyecto_INICIO, 2574356/proyecto_PROCESO, 2574356/proyecto_FIN, 2574356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574386 | Proyecto de inversión | 1055290.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1055290.06, modificado:1055110.82}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE CHILCHOTA PARA ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA EL BIENESTAR BENITO JUÁREZ GARCÍA - 84089 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 84089 | S | 21522 | 21523 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:652.5, meta_modificada:652.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle NARCISO MENDOZA Pueblo chilchota 59780 CHILCHOTA, CHILCHOTA la obra se llevará a cabo de la colonia el rocío hacia la universidad Bienestar benito Juárez García, a un costado de carretera Chilchota, Huécato, lon:-102.11241303, lat:19.83792967}} | 2025-09-01 | 2025-10-17 | 1055110.82 | 1055110.82 | 1055110.82 | 1055110.82 | 1055110.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. CHILCHOTA-04-25, contratista:JOSE ALFREDO RUBIO MORENO, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN, monto:1055110.82, importe_modificado:1055110.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:652.5}} | {2574386/proyecto_INICIO, 2574386/proyecto_FIN, 2574386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574399 | Proyecto de inversión | 120000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120000.02, modificado:119632.84}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS EN ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 929S - 109154 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 109154 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:13, direccion:Pueblo santo tomás 59795 SANTO TOMÁS, CHILCHOTA ENTRE Calle nacional Y Calle camino real la obra se localiza en la escuela telesecundaria, de la comunidad de santo tomás, lado poniente., lon:-102.08900405, lat:19.84551159}} | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 119632.84 | 119632.84 | 119632.84 | 119632.84 | 119632.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. STOTOMAS-05-25, contratista:JOSÉ ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN, monto:119632.84, importe_modificado:119632.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:142.0}} | {2574399/proyecto_INICIO, 2574399/proyecto_FIN, 2574399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608872 | Proyecto de inversión | 667925.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:667925.95, modificado:667336.75}} | CONSTRUCCION DE AULA DIDÁCTICA 6X8 EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE TACURO EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 149 CLAVE: 16DST0149A - 119665 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 119665 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:14, direccion:Pueblo tacuro 59794 TACURO (SANTA MARÍA TACURO), CHILCHOTA la obra se llevará a cabo en la escuela SECUNDARIA TÉCNICA 149 CLAVE: 16DST0149A, al norte de la comunidad, rumbo al cerro, domicilio conocido por toda la comunidad, lon:-102.050176, lat:19.86134372}} | 2025-10-20 | 2025-12-19 | 667336.75 | 667336.75 | 667336.75 | 667336.75 | 667336.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. TACURO-01-25, contratista:JESUS VILLALOBOS MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN, monto:667336.75, importe_modificado:667336.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} | {2608872/proyecto_INICIO, 2608872/proyecto_FIN, 2608872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540146 | Proyecto de inversión | 258011.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:258011.25, modificado:256151.93}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE ZOPOCO EN CALLES PASCUAL OROZCO Y NACIONAL - 39262 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 39262 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:17, direccion:Calle pascual orozco Pueblo zopoco 59797 ZOPOCO, CHILCHOTA ENTRE Y Calle nacional Calle aquiles serdan LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PASCUAL OROZCO, SOBRE LA JEFATURA DE TENENCIA Y FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-102.07608948, lat:19.84075901}} | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 256151.93 | 256151.93 | 256151.93 | 256151.93 | 256151.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. ZOPOCO-01-25, contratista:ADRIAN VALDEZ PALATO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, MICHOACAN, monto:256151.93, importe_modificado:256151.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:410.0}} | {2540146/proyecto_INICIO, 2540146/proyecto_FIN, 2540146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609045 | Proyecto de inversión | 185600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:185600.0, modificado:185600.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COMUNIDAD DE EL LIMONCITO, MUNICIPIO DE JUAREZ ESTADO DE MICHOACAN. - 130920 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | 130920 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.85, meta_modificada:6.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:24, direccion:Camino / Brecha SALIDA DE LA COMUNIDAD - HACIA LOS SEMBRADIOS 1 1 61570 EL LIMONCITO, JUÁREZ LA BRECHA BALASTREADA SE LOCALIZA DE SALIDA DE LA CUMINDAD HCAIA EL CAMINO QUE CONDUCE A LOS SEMBRADIOS, lon:-100.42589198, lat:19.29875769}} | 2025-11-03 | 2025-11-14 | 185600 | 185600 | 185600 | 185600 | 185600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP-URB/AD-008/2025, contratista:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, MICHOACAN, monto:185600.0, importe_modificado:185600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.85}} | {2609045/proyecto_FIN, 2609045/proyecto_PROCESO, 2609045/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574215 | Proyecto de inversión | 227765.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:227765.61, modificado:227765.61}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LÁZARO CÁRDENAS, COL. LOS CLAVELES, MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACÁN - 78158 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 78158 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.63, meta_modificada:118.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Avenida lázaro cárdenas Colonia los claveles 60920 ARTEAGA, ARTEAGA ENTRE Calle zamora Y Calle circuito ciprés Avenida lázaro cárdenas la obra se encuentra sobre la avenida lázaro cárdenas , lon:-102.29196097, lat:18.36685915}} | 2025-06-17 | 2025-08-15 | 227765.61 | 227765.61 | 227765.61 | 227765.61 | 227765.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/017/2025-2, contratista:LUIS ALBERTO MATIAS GAYTAN, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:988527.61, importe_modificado:227765.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.63}} | {2574215/proyecto_PROCESO, 2574215/proyecto_INICIO, 2574215/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-06-29}, obs2: {observación:Corregir el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-06-29}, obs3: {observación:Corregir el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-06-29}, obs4: {observación:Corregir el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-06-29}, obs5: {observación:Revisar monto del contrato. , trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}}
2025 | 5 | MIC250302574289 | Proyecto de inversión | 2326844.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2326844.1, modificado:2326621.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION, REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA COLONIA RICARDO TORRES GAYTAN DE LA CALLE NATALIO VAZQUEZ PALLARES - 91672 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 91672 | S | 39 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:908.6, meta_modificada:908.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle NATALIO VÁZQUEZ PALLARES Colonia RICARDO TORRES GAYTÁN 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES ENTRE Calle CARLOS PILLARES Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Calle LEOPOLDO TORRES LOPEZ EL PROYECTO SE REALIZ, lon:-103.16231692, lat:18.78605022}} | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 2326621.05 | 2326621.05 | 2326621.05 | 2326621.05 | 2326621.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/IR-008/2025, contratista:DESARROLLADORA TAVI, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES MICHOACAN, monto:2326621.05, importe_modificado:2326621.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:908.6}} | {2574289/proyecto_INICIO, 2574289/proyecto_FIN, 2574289/proyecto_PROCESO, 2574289/proyecto_FIN, 2574289/proyecto_INICIO, 2574289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574290 | Proyecto de inversión | 998999.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:998999.08, modificado:998999.08}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE IXTALA - 77943 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 77943 | S | 86 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.2, meta_modificada:6.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:74, direccion:Camino / Terracería IXTALA - LA HIGUERITA DE VENEGAS 6 20 60840 IXTALA, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES LA REHABILITACIÓN DE CAMINO CONSTA DE 6.20 KM, INICIA EN LA LOCALIDAD IXTALA Y TERMINA EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERITA DE VENEGA, lon:-103.12967446, lat:18.74497592}} | 2025-11-03 | 2025-12-01 | 998999.08 | 998999.08 | 998999.08 | 998999.08 | 998999.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP-CR/AD-010/2025, contratista:MAT2 DESARROLLADORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES MICHOACAN, monto:998999.08, importe_modificado:998999.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.2}} | {2574290/proyecto_INICIO, 2574290/proyecto_FIN, 2574290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540231 | Proyecto de inversión | 837500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:837500.0, modificado:837500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÒN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y PIEDRA LAJA EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA CAMINO A LOS REYES RUMBO AL PANTEON - 31336 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 31336 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:4, direccion:Camino / Terracería TLALPUJAHUA - GUADALUPE VICTORIA 9 9 61075 GUADALUPE VICTORIA, TLALPUJAHUA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDA DE GUADALUPE VICTORIA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A LA CAPILLA, ESCUELA PRIMARIA Y TELESECUNDARIA, lon:-100.26343933, lat:19.77655758}} | 2025-06-17 | 2025-07-31 | 837500 | 837500 | 837500 | 837500 | 837500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2025/014, contratista:SAUL SANCHEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:837500.0, importe_modificado:837500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:670.0}} | {2540231/proyecto_INICIO, 2540231/proyecto_FIN, 2540231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250302575118 | Proyecto de inversión | 371380.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:371380.31, modificado:371380.31}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MORELOS EN LA TENENCIA DE GILDARDO MAGAÑA - 62626 | 16 | Michoacán de Ocampo | 68 | Peribán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Peribán | 62626 | S | 132 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:15, direccion:Calle MORELOS Pueblo GILDARDO MAGAÑA 60443 GILDARDO MAGAÑA (LOS ÁNGELES), PERIBÁN ENTRE Calle NIÑO ARTILLERO Y Calle JUAN ESCUTIA Calle CORREGIDORA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA DE GILDARDO MAGAÑA EN LA CALLE MORELOS ESQUINA, lon:-102.46053839, lat:19.54829391}} | 2025-05-26 | 2025-06-14 | 371380.31 | 371380.31 | 371380.31 | 371380.31 | 371380.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158259, contratista:, convocante:MPM850101NL1, monto:371380.31, importe_modificado:371380.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {2575118/proyecto_FIN, 2575118/proyecto_INICIO, 2575118/proyecto_PROCESO, 2575118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}}
2025 | 5 | MIC250202530506 | Proyecto de inversión | 192137.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:192137.25, modificado:192137.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN. - 40761 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 40761 | S | 360 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:21, direccion:Calle INDEPENDENCIA Rancho LA LUZ 59475 LA LUZ, PENJAMILLO ENTRE Y Calle LAZARO CARDENAZ Calle MELCHOR OCAMPO EN CALLE PRINCIPAL INDEPENDENCIA, lon:-101.89476591, lat:20.13957793}} | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 192137 | 192137 | 192137 | 192137 | 192137 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155719, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, monto:192137.25, importe_modificado:192137.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:198.0}} | {2530506/proyecto_INICIO, 2530506/proyecto_FIN, 2530506/proyecto_PROCESO, 2530506/proyecto_FIN, 2530506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574387 | Proyecto de inversión | 428639.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:428639.17, modificado:427856.13}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA ENTUBADA EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE CHILCHOTA EN CALLE PROLONACION NICOLÁS BRAVO - 106263 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 106263 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle PROLONGACION NICOLÁS BRAVO Pueblo CHILCHOTA 59780 CHILCHOTA, CHILCHOTA ENTRE Calle NICOLÁS BRAVO Y Calle SANTOS DEGOLLADO LA CALLE DONDE SE LLEVARÁ CABO LA OBRA, SE LOCALIZA EN LA CALLE NICOLÁS BRAVO, EN LA COLONIA CONOCIDA , lon:-102.12491203, lat:19.84316802}} | 2025-09-29 | 2025-10-24 | 427856.13 | 427856.13 | 427856.13 | 427856.13 | 427856.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. CHILCHOTA-09-25, contratista:JUAN CARLOS IXTA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, monto:427856.13, importe_modificado:427856.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2574387/proyecto_PROCESO, 2574387/proyecto_FIN, 2574387/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574293 | Proyecto de inversión | 522698.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:522698.51, modificado:522698.51}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESPACIO DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE LOS LAURELES, EN EL TELEBACHILLERATO NÚMERO 44 LOS LAURELES (EL TERRERO). - 75899 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 75899 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:172, direccion:Ranchería LOS LAURELES (EL TERRERO) 60844 LOS LAURELES (EL TERRERO), COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES LA CANCHA SERÁ CONSTRUIDA EN EL TELEBACHILERATO DE LA LOCALIDAD DE LOS LAURELES (EL TERRERO), lon:-103.08471455, lat:18.97495449}} | 2025-08-18 | 2025-09-12 | 522698.51 | 522698.51 | 522698.51 | 522698.51 | 522698.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/AD-005/2025, contratista:DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA CVP, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES MICHOACAN, monto:522698.51, importe_modificado:522698.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {2574293/proyecto_INICIO, 2574293/proyecto_PROCESO, 2574293/proyecto_FIN, 2574293/proyecto_INICIO, 2574293/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574294 | Proyecto de inversión | 925511.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:925511.32, modificado:925511.32}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA SECA - 72069 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 72069 | S | 119 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.6, meta_modificada:6.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:15, direccion:Camino / Terracería BARRANCA SECA - PUERTO DEL VENADO 6 60 60863 BARRANCA SECA, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES SE INICIA LA REHABILITACIÓN EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE BARRANCA SECA EN DIRECCIÓN A LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL VEN, lon:-103.00515457, lat:18.53247533}} | 2025-09-29 | 2025-10-31 | 925511.32 | 925511.32 | 925511.32 | 925511.32 | 925511.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP-CR/AD-009/2025, contratista:MAT2 DESARROLLADORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES MICHOACAN, monto:925511.32, importe_modificado:925511.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.6}} | {2574294/proyecto_INICIO, 2574294/proyecto_PROCESO, 2574294/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574298 | Proyecto de inversión | 986931.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:986931.56, modificado:986931.56}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA - 63494 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 63494 | S | 93 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.2, meta_modificada:6.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:157, direccion:Camino / Terracería SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA - LAS JUNTAS 6 20 60864 SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES EL TRAMO EN REHABILITACIÓN INICIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA Y TERMINA A 2.6 KM DEL CRUCERO DE, lon:-103.13725379, lat:18.43254363}} | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 986931.56 | 986931.56 | 986931.56 | 986931.56 | 986931.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP-CR/AD-007/2025, contratista:MAT2 DESARROLLADORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES MICHOACAN, monto:986931.56, importe_modificado:986931.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.2}} | {2574298/proyecto_INICIO, 2574298/proyecto_PROCESO, 2574298/proyecto_FIN, 2574298/proyecto_INICIO, 2574298/proyecto_FIN, 2574298/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609056 | Proyecto de inversión | 692357 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:692357.0, modificado:692357.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL PRESCOLAR ENCUENTRO DE CHARO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA, MUNICIPIO DE JUAREZ ESTADO DE MICHOACAN. - 129400 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Juárez | 129400 | S | 688 | 625 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:18, direccion:Calle calle a la mesa Colonia colonia centro 61570 SANTA ANA DE GUERRERO (EL CASCABEL), JUÁREZ Avenida carretera zitacuaro huetamo la obra se encuentra en el preescolar de la comunidad de santa ana que se ubica en la calle que con, lon:-100.44212602, lat:19.27807896}} | 2025-11-03 | 2025-12-19 | 692357 | 692357 | 692357 | 692357 | 692357 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP-IBE/AD-014/2025, contratista:CONSTRICO, CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, MICHOACAN, monto:692357.0, importe_modificado:692357.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {2609056/proyecto_INICIO, 2609056/proyecto_FIN, 2609056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530587 | Proyecto de inversión | 3900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3900000.0, modificado:3900000.0}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO PARQUE MEXICO EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD TLALPUJAHUA DE RAYÓN - 39367 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 39367 | S | 580 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6374.0, meta_modificada:6374.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Calle VICTORIA Y PROGRESO SIN NUMERO SIN NUMERO Pueblo TLALPUJAHUA 61060 TLALPUJAHUA DE RAYÓN, TLALPUJAHUA ENTRE Calle VICTORIA Y Calle PROGRESO Calle GLORIETA LA OBRA SE LOCALIZA ETRE LAS CALLES VICTORIA, PROGRESO Y GLORIETA, C, lon:-100.17582727, lat:19.80773697}} | 2025-06-16 | 2025-09-12 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/IR/FAISMUN-2025/002, contratista:TORRICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÒN S.A DE C.V, convocante:municipio de tlalpujahua, monto:3900000.0, importe_modificado:3900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6374.0}} | {2530587/proyecto_INICIO, 2530587/proyecto_PROCESO, 2530587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250202530579 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN CALLEJON DE LA LIBERTAD AUN COSTADO DEL CONVENTO EN TLALPUJAHUA CABECERA MUNICIPAL - 44869 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 44869 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo TLALPUJAHUA 61060 TLALPUJAHUA DE RAYÓN, TLALPUJAHUA ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle FARY NAVARRETE Calle UNIDAD DEPORTIVA LOA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LAS CALLES LIBERTAD Y FRAY NAVARRETE,, lon:-100.17243338, lat:19.80328209}} | 2025-06-20 | 2025-08-08 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2025/018, contratista:ANTONIO MONROY POSADAS, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2530579/proyecto_INICIO, 2530579/proyecto_PROCESO, 2530579/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250202530580 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE AULA EN PRIMARIA " 5 DE MAYO" EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD LA TRAMPA - 32881 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 32881 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.4, meta_modificada:95.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:17, direccion:Camino / Brecha tlalpujahua - la trampa 7 41 61066 LA TRAMPA, TLALPUJAHUA la obra se Localidad en la localidad de la trampa en la escuela primaria 5 de mayo, camino al aserradero y camino al parque de beisbol, lon:-100.1898875, lat:19.73838143}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2025/020, contratista:TORRICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÒN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.4}} | {2530580/proyecto_PROCESO, 2530580/proyecto_FIN, 2530580/proyecto_INICIO, 2530580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250302574397 | Proyecto de inversión | 300237 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300237.0, modificado:299970.78}} | MANTENIMIENTO DE DEZASOLVE EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE CHILCHOTA EN RÍO SAN PEDRO. - 106945 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 106945 | S | 4398 | 4398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2550.0, meta_modificada:2550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Andador ANDADOR RIO SAN PEDRO Pueblo CHILCHOTA 59780 CHILCHOTA, CHILCHOTA LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO SOBRE EL RÍO SAN PEDRO, ASÍ COMO EL MEJORAMIENTO A LA PAR DE LA NUEVA RED DE DRENAJE QUE SE HABILITARÁ PARA EVITAR LA CONTAMINACIO, lon:-102.12316504, lat:19.84401573}} | 2025-09-26 | 2025-10-10 | 299970.78 | 299970.78 | 299970.78 | 299970.78 | 299970.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. CHILCHOTA-10-25, contratista:JETZALY LOPEZ REGALADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, monto:299970.78, importe_modificado:299970.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2550.0}} | {2574397/proyecto_INICIO, 2574397/proyecto_FIN, 2574397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574400 | Proyecto de inversión | 2163456.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2163456.35, modificado:2160034.67}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CHILCHOTA, LOCALIDAD DE CHILCHOTA EN EL ANDADOR A UN COSTADO DEL RIO SAN PEDRO - 105932 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilchota | 105932 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.83, meta_modificada:378.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Andador RÍO SAN PEDRO Pueblo CHILCHOTA 59780 CHILCHOTA, CHILCHOTA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ANDADOR RÍO SAN PEDRO, LOCALIDAD DE CHILCHOTA SOBRE EL PARQUE TURISTICO OJO DE AGUA., lon:-102.12253587, lat:19.8436946}} | 2025-09-22 | 2025-11-28 | 2160034.67 | 2160034.67 | 2160034.67 | 2160034.67 | 2160034.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. CHILCHOTA-08-25, contratista:JOSÉ ALEJANDRO PEREZ IXTA, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN, monto:2160034.67, importe_modificado:2160034.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:378.83}} | {2574400/proyecto_INICIO, 2574400/proyecto_FIN, 2574400/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608844 | Proyecto de inversión | 727005.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:727005.8, modificado:763232.09}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE SAN ACAMITÁN - 123313 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 123313 | S | 84 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.7, meta_modificada:4.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:596, direccion:Camino / Terracería SAN ACAMITÁN - LOS TEPEHUAJES 4 70 60855 SAN ACAMITÁN, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES LA REHABILITACIÓN CONSTA DE 4.70 KM DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN ACAMITÁN A LOS TEPEHUAJES., lon:-103.18175486, lat:18.64248659}} | 2025-11-10 | 2025-12-08 | 763232.09 | 763232.09 | 763232.09 | 763232.09 | 763232.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP-CR/AD-011/2025, contratista:MAT2 DESARROLLADORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES MICHOACAN, monto:763232.09, importe_modificado:763232.09}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.7}} | {2608844/proyecto_FIN, 2608844/proyecto_INICIO, 2608844/proyecto_FIN, 2608844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575470 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD TIERRA BLANCA CAMINO A CHALMITA - 79833 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 79833 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:69, direccion:Camino / Terracería TLALPUJAHUA - TIERRA BLANCA 6 34 61070 TIERRA BLANCA, TLALPUJAHUA la obra se localiza en la localidad de tierra blanca camino de acceso a la localidad de chalmita, lon:-100.23253562, lat:19.79308155}} | 2025-09-18 | 2025-11-03 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2025/024, contratista:ROLANDO ESQUIVEL RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2575470/proyecto_INICIO, 2575470/proyecto_PROCESO, 2575470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250302574357 | Proyecto de inversión | 507366.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:507366.77, modificado:506353.76}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE MANUEL VILLALONGIN EN LA TENENCIA DE ZURUMBENEO, EN EL MUNICIPIO DE CHARO MICHOACÁN. - 40817 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Charo | 40817 | S | 1566 | 1520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:46, direccion:Calle MANUEL VILLALONGIL Ranchería ZURUMBENEO 61311 ZURUMBENEO, CHARO ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle VICENTE GUERRERO DOS CUADRAS A LA DERECHA DE LA ENTRADA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE ZURUMBENEO , lon:-101.00762404, lat:19.69806213}} | 2025-09-10 | 2025-11-12 | 506353.76 | 506353.76 | 506353.76 | 506353.76 | 506353.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/029/2025, contratista:GRUPO ENFOQUE DECON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN, monto:506353.76, importe_modificado:506353.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.0}} | {2574357/proyecto_INICIO, 2574357/proyecto_FIN, 2574357/proyecto_PROCESO, 2574357/proyecto_INICIO, 2574357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574358 | Proyecto de inversión | 262847.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:262847.74, modificado:262820.55}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE SERAPIO RENDÓN EN LA LOCALIDAD UNIÓN PROGRESO, MUNICIPIO DE CHARO MICHOACÁN. - 40851 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Charo | 40851 | S | 580 | 434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:41, direccion:Calle SERAPIO RENDON Ranchería UNION PROGRESO (LOMAS DE IRAPEO) 61314 UNIÓN DE PROGRESO (LOMAS DE IRAPEO), CHARO ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle BENITO JUAREZ ENTRADA A LA LOCALIDAD DE UNION PROGRESO PRIMERA CAL, lon:-101.04801481, lat:19.67844157}} | 2025-07-18 | 2025-09-02 | 262820.55 | 262820.55 | 262820.55 | 262820.55 | 262820.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/021/2025, contratista:GUSTAVO FUENTES CORTES, convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN, monto:262820.55, importe_modificado:262820.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.0}} | {2574358/proyecto_PROCESO, 2574358/proyecto_INICIO, 2574358/proyecto_PROCESO, 2574358/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574217 | Proyecto de inversión | 1114331.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1114331.96, modificado:1114331.96}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA COLONIA LA GUAYABERA EN EL MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACÁN - 74717 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 74717 | S | 69 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5180.0, meta_modificada:5180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle PLATINO Colonia LA GUAYABERA 60920 ARTEAGA, ARTEAGA ENTRE Calle ALUMINIO Y Calle COBRE Calle MERCURIO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PLATINO EN LA COLONIA LA GUAYABERA, lon:-102.29697095, lat:18.36313983}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1114331.96 | 1114331.96 | 1114331.96 | 1114331.96 | 1114331.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/018/2025, contratista:EDWIN GUERRERO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1114331.96, importe_modificado:1114331.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5180.0}} | {2574217/proyecto_PROCESO, 2574217/proyecto_INICIO, 2574217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575476 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN LORENZO PRIMER CUARTEL (LOS MIRTOS) CAMINO A SANTA CRUZ AUN COSTADO DE LA CAPILLA - 78083 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 78083 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:60, direccion:Camino / Terracería TLALPUJAHUA - SAN LORENZO CUARTEL PRIMERO 1 86 61062 SAN LORENZO PRIMER CUARTEL (LOS MIRTOS), TLALPUJAHUA LA OBRA SE LOCALIZA EN san lorenzo cuartel primero a un costado de la capilla camino al parque y camino , lon:-100.17648858, lat:19.78890592}} | 2025-09-19 | 2025-11-03 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2025/026, contratista:ANTONIO MONROY GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2575476/proyecto_PROCESO, 2575476/proyecto_INICIO, 2575476/proyecto_FIN, 2575476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250202540108 | Proyecto de inversión | 1589199.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1589199.16, modificado:1589199.16}} | mejoramiento de camino la goleta - los capires, municipio de arteaga, michoacan - 29797 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 29797 | S | 160 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:158, direccion:Camino / Brecha PASO DE LA GOLETA - LOS CAPIRES 31 3100 60920 PASO DE LA GOLETA, ARTEAGA LA OBRA COMIENZA EN LA COMUNIDAD DE EL PASO DE LA GOLETA Y TERMINA EN LA COMUNIDAD DE LOS CAPIRES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE ARTEAGA MICH, lon:-102.01726814, lat:18.20762296}} | 2025-03-13 | 2025-05-12 | 1589199.16 | 1589199.16 | 1589199.16 | 1589199.16 | 1589199.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/001/2025, contratista:EDWIN GUERRERO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1589199.16, importe_modificado:1589199.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:31.0}} | {2540108/proyecto_PROCESO, 2540108/proyecto_INICIO, 2540108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574219 | Proyecto de inversión | 1437759.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1437759.4, modificado:1437759.4}} | rehabilitación de red de drenaje en la calle imparcial en arteaga, municipio de arteaga michoacan - 12207 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 12207 | S | 330 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle imparcial Colonia centro 60920 ARTEAGA, ARTEAGA ENTRE Calle dr miguel silva Y Calle vasco de quiroga Calle rafaela gonzalez la obra se encuentra sobre la calle imparcial esquina con calle dr miguel silva, hasta llegar a la a, lon:-102.28917165, lat:18.35894572}} | 2025-03-17 | 2025-05-15 | 1437759.4 | 1437759.4 | 1437759.4 | 1437759.4 | 1437759.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/004/2025, contratista:JOSE JUAN ONTIVEROS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1772860.26, importe_modificado:1437759.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:234.0}} | {2574219/proyecto_PROCESO, 2574219/proyecto_INICIO, 2574219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-06-29}, obs2: {observación:Corregir el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-06-29}, obs3: {observación:Corregir el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-06-29}, obs4: {observación:Corregir el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-06-29}, obs5: {observación:Revisar monto del contrato. , trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}}
2025 | 5 | MIC250202530324 | Proyecto de inversión | 2499727.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2499727.12, modificado:2499727.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA MULTIDEPORTIVA DEL PARQUE EN ARTEAGA, MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACÁN - 38568 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 38568 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.8, meta_modificada:720.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Avenida lázaro cárdenas Colonia centro 60920 ARTEAGA, ARTEAGA ENTRE Boulevard francisco sarabia Y Calle general enrique ramirez Avenida lázaro cárdenas el parque municipal se encuentra sobre el bulevar francisco sarabia y la ave, lon:-102.29862578, lat:18.35999768}} | 2025-03-17 | 2025-06-13 | 2499727.12 | 2499727.12 | 2499727.12 | 2499727.12 | 2499727.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/005/2025, contratista:EDWIN GUERRERO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:2499727.12, importe_modificado:2499727.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.8}} | {2530324/proyecto_INICIO, 2530324/proyecto_PROCESO, 2530324/proyecto_INICIO, 2530324/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530344 | Proyecto de inversión | 3672891.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3672891.89, modificado:3672891.89}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA LOCALIDAD DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES, EN LA COLONIA LOS UVALANES, DE LA CALLE PROFESOR URIEL GONZALEZ F. - 41990 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 41990 | S | 58 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1426.73, meta_modificada:1426.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle PROFESOR URIEL GONZALEZ F. Colonia LOS UVALANES 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES ENTRE Avenida LOMA BONITA Y Calle PROFESOR LUIS TORRES Calle PROFESOR JORGE ALVAREZ ORTIZ LA CALLE QUE SE VA , lon:-103.16773624, lat:18.78781226}} | 2025-04-28 | 2025-06-13 | 3672891.89 | 3672891.89 | 3672891.89 | 3672891.89 | 3672891.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/COAL/DOP/LP-001/2025, contratista:CONSTRUCTORA FILMACO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES MICHOACAN, monto:3672891.89, importe_modificado:3672891.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1426.73}} | {2530344/proyecto_INICIO, 2530344/proyecto_PROCESO, 2530344/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575489 | Proyecto de inversión | 318574 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:318574.0, modificado:318574.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD CERRITO DE RUBI CAMINO AL PARQUE DEL AGUILA - 103794 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 103794 | S | 160 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.2, meta_modificada:46.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:43, direccion:Camino TLALPUJAHUA - CERRITO DE RUBI 6 66 61072 CERRITO DE RUBÍ, TLALPUJAHUA la obra se localiza en la localidad de cerrito de Rubí camino al parque del águila y camino san José de Guadalupe, lon:-100.2120662, lat:19.75742503}} | 2025-09-30 | 2025-12-08 | 318574 | 318574 | 318574 | 318574 | 318574 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2025/034, contratista:ANTONIO MONROY GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:318574.0, importe_modificado:318574.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.2}} | {2575489/proyecto_PROCESO, 2575489/proyecto_FIN, 2575489/proyecto_INICIO, 2575489/proyecto_PROCESO, 2575489/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250302575472 | Proyecto de inversión | 102000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:102000.0, modificado:102000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD LOS TREJO (SANTO NIÑO) CAMINO PRINCIPAL - 95072 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 95072 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:40, direccion:Camino TLALPUJAHUA - LOS TREJO (SANTO NIÑO) 7 42 61070 LOS TREJO (SANTO NIÑO), TLALPUJAHUA la obra se localiza en la localidad de los Trejo (santo niño) en varias viviendas de la localidad, lon:-100.23364817, lat:19.76740301}} | 2025-09-30 | 2025-12-08 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2025/033, contratista:TORRICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÒN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2575472/proyecto_INICIO, 2575472/proyecto_PROCESO, 2575472/proyecto_FIN, 2575472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250302575473 | Proyecto de inversión | 102000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:102000.0, modificado:102000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN LORENZO SEGUNDO CUARTEL CAMINO PRINCIPAL - 95291 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 95291 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:11, direccion:Camino TLALPUJAHUA - SAN LORENZO SEGUNDO CUARTEL 1 88 61062 SAN LORENZO SEGUNDO CUARTEL, TLALPUJAHUA la obra se localiza en la licalidad de san lorenzo segundo cuartel en varias viviendas de la localidad camino principal, lon:-100.17898009, lat:19.79110478}} | 2025-09-30 | 2025-12-08 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2025/033, contratista:TORRICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÒN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2575473/proyecto_PROCESO, 2575473/proyecto_INICIO, 2575473/proyecto_FIN, 2575473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250302575475 | Proyecto de inversión | 124600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:124600.0, modificado:124600.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNAS EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN JAOQUIN MORELOS CAMINO PRINCIPAL - 91926 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 91926 | S | 43 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:8, direccion:Camino TLALPUJAHUA - SAN JOAQUIN MORELOS 9 33 61072 SAN JOAQUÍN MORELOS, TLALPUJAHUA la obra se localiza en la localidad de san Joaquín Morelos camino principal en varias viviendas de la localidad, lon:-100.24373637, lat:19.75184514}} | 2025-09-30 | 2025-12-08 | 124600 | 124600 | 124600 | 124600 | 124600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2025/032, contratista:TORRICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÒN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:890000.0, importe_modificado:890000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2575475/proyecto_PROCESO, 2575475/proyecto_FIN, 2575475/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250302575480 | Proyecto de inversión | 106800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106800.0, modificado:106800.0}} | EQUIPAMIENTODE CISTERNAS EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN JUAN TLALPUJAHUILLA CAMINO PRINCIPAL - 92517 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 92517 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:16, direccion:Camino TLALPUJAHUA - SAN JUAN TLALPUJAHUILLA 1 90 61062 SAN JUAN TLALPUJAHUILLA (TLALPUJAHUILLA), TLALPUJAHUA la obra se localiza en la localidad de san juan tlalpujahuilla camino principal en varias viviendas de la localidad, lon:-100.16334542, lat:19.78913216}} | 2025-09-30 | 2025-12-08 | 106800 | 106800 | 106800 | 106800 | 106800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2025/032, contratista:TORRICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÒN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:890000.0, importe_modificado:890000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2575480/proyecto_INICIO, 2575480/proyecto_PROCESO, 2575480/proyecto_FIN, 2575480/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250302575482 | Proyecto de inversión | 106800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106800.0, modificado:106800.0}} | EQUIPAMIENTODE CISTERNAS EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN RAFAEL CAMINO PRINCIPAL - 92573 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 92573 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:13, direccion:Camino TLALPUJAHUA - SAN RAFAEL 8 89 61073 SAN RAFAEL, TLALPUJAHUA la obra se localiza en la localidad de san Rafael camino principal en varias viviendas de la localidad, lon:-100.22220603, lat:19.72991336}} | 2025-09-30 | 2025-12-08 | 106800 | 106800 | 106800 | 106800 | 106800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2025/032, contratista:TORRICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÒN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:890000.0, importe_modificado:890000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2575482/proyecto_INICIO, 2575482/proyecto_FIN, 2575482/proyecto_PROCESO, 2575482/proyecto_FIN, 2575482/proyecto_PROCESO, 2575482/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250302575488 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:170000.0, modificado:170000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD TLALPUJAHUA DE RAYON - 95028 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 95028 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Calle 2 DE ABRIL Pueblo TLALPUJAHUA DE RAYON 61060 TLALPUJAHUA DE RAYÓN, TLALPUJAHUA ENTRE Calle 2 DE ABRIL Y Calle CERRADA DEL CARMEN Calle PROLONGACION la obra se localiza en la cabecera municipal sobre las calles 2 de abril cer, lon:-100.1756427, lat:19.80618541}} | 2025-09-30 | 2025-12-08 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2025/033, contratista:TORRICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÒN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2575488/proyecto_INICIO, 2575488/proyecto_PROCESO, 2575488/proyecto_FIN, 2575488/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250302575491 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:85000.0, modificado:85000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD PUERTO DE BERMEO CAMINO A PUERTO DE LAS HUERTAS - 95675 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 95675 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:5, direccion:Camino tlalpujahua - puerto de bermeo 8 38 61066 PUERTO DE BERMEO, TLALPUJAHUA la obra se localiza en la localidad de de puerto de Bermeo camino principal en varias viviendas de la localidad, lon:-100.16540102, lat:19.72971834}} | 2025-09-30 | 2025-12-08 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2025/033, contratista:TORRICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÒN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2575491/proyecto_FIN, 2575491/proyecto_PROCESO, 2575491/proyecto_INICIO, 2575491/proyecto_PROCESO, 2575491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250302575492 | Proyecto de inversión | 124600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:124600.0, modificado:124600.0}} | EQUIPAMIENTODE CISTERNAS EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN PEDRO TARIMBARO CAMINO A SANDIA - 92127 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 92127 | S | 45 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:12, direccion:Camino TLALPUJAHUA - SAN PEDRO TARIMBARO 5 11 61082 SAN PEDRO TARÍMBARO, TLALPUJAHUA la obra se localiza en la localidad de san pedro Tarímbaro camino principal, y camino a la capilla en varias viviendas de la localidad, lon:-100.2218566, lat:19.80509916}} | 2025-09-30 | 2025-12-08 | 124600 | 124600 | 124600 | 124600 | 124600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2025/032, contratista:TORRICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÒN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:890000.0, importe_modificado:890000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2575492/proyecto_PROCESO, 2575492/proyecto_FIN, 2575492/proyecto_INICIO, 2575492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250302575494 | Proyecto de inversión | 106800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106800.0, modificado:106800.0}} | EQUIPAMIENTODE CISTERNAS EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CAMINO PRINICPAL - 92091 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 92091 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:32, direccion:Camino tlalpujahua - san isidro 5 13 61072 SAN ISIDRO, TLALPUJAHUA la obra se localiza en la localidad de san isidro camino principal en varias viviendas de la localidad, lon:-100.20435076, lat:19.76543183}} | 2025-09-30 | 2025-12-08 | 106800 | 106800 | 106800 | 106800 | 106800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2025/032, contratista:TORRICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÒN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:890000.0, importe_modificado:890000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2575494/proyecto_PROCESO, 2575494/proyecto_INICIO, 2575494/proyecto_PROCESO, 2575494/proyecto_FIN, 2575494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250202530362 | Proyecto de inversión | 1093783 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1093783.0, modificado:1092037.15}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD PIE DE LA MESA, MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN. - 21143 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Charo | 21143 | S | 100 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.0, meta_modificada:605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:30, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería PIE DE LA MESA PIE DE LA MESA, CHARO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE PRIMERA CALLE DE LA LOCALIDAD DE PIE DE LA MESA A MANO IZQUIERDA PARA IR AL PANTEON., lon:-100.94469363, lat:19.61485831}} | 2025-04-12 | 2025-06-10 | 1092037.15 | 1092037.15 | 1092037.15 | 1092037.15 | 1092037.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/008/2025, contratista:GUSTAVO FUENTES CORTES, convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN, monto:1092037.15, importe_modificado:1092037.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:605.0}} | {2530362/proyecto_INICIO, 2530362/proyecto_FIN, 2530362/proyecto_INICIO, 2530362/proyecto_FIN, 2530362/proyecto_PROCESO, 2530362/proyecto_FIN, 2530362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574359 | Proyecto de inversión | 794934 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:794934.0, modificado:794796.19}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LOS LLANOS, MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN. - 41115 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Charo | 41115 | S | 145 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.25, meta_modificada:353.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:23, direccion:Camino ESCUELA PRIMARIA DE LOS LLANOS - 100 METROS DESPUES DEL INICIO 0 100 61320 LOS LLANOS, CHARO EN LA CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LOS LLANOS, lon:-100.95332467, lat:19.62379869}} | 2025-07-17 | 2025-09-19 | 794796.19 | 794796.19 | 794796.19 | 794796.19 | 794796.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/020/2025, contratista:GUSTAVO FUENTES CORTES, convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN, monto:794796.19, importe_modificado:794796.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:353.25}} | {2574359/proyecto_INICIO, 2574359/proyecto_PROCESO, 2574359/proyecto_FIN, 2574359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574864 | Proyecto de inversión | 3561460.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:3561460.19, modificado:3555244.98}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. UNIVERSO, CARRETERA MORELIA-CHIQUIMITIO - 87378 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 87378 | S | 94 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1395.0, meta_modificada:1395.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle CARRETERA MORELIA-CHIQUIMITIO Colonia UNIVERSO 58116 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y Calle LINDA VISTA Calle METEORO LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA MORE, lon:-101.21915195, lat:19.75251992}} | 2025-09-22 | 2025-12-05 | 3555244.98 | 3555244.98 | 3555244.98 | 3555244.98 | 3555244.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.51-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES CARESA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:3555245.0, importe_modificado:3555245.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1395.0}} | {2574864/proyecto_INICIO, 2574864/proyecto_PROCESO, 2574864/proyecto_INICIO, 2574864/proyecto_PROCESO, 2574864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202543571 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN PEDRO TARIMBARO - 45261 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 45261 | S | 98 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:12, direccion:Camino TLALPUJAHUA - SAN PEDRO TARIMBARO 5 3 61082 SAN PEDRO TARÍMBARO, TLALPUJAHUA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TARIMBARO EN LA ESCUEL TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS, CAMINO A LA CAPILLA, lon:-100.22417671, lat:19.80444114}} | 2025-06-24 | 2025-08-20 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2025/008, contratista:TU SOLUCIÓN LAMINAS Y ACEROS PROFESIONALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2543571/proyecto_INICIO, 2543571/proyecto_PROCESO, 2543571/proyecto_FIN, 2543571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250302574822 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS DE LA LOCALIDAD DEL ESPINO E IZOTEZOTE - 53731 | 16 | Michoacán de Ocampo | 51 | Marcos Castellanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Marcos Castellanos | 53731 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:11, direccion:Calle CAMINO AL IZOTE Ranchería EL IZOTE Y ESPINO 59508 IZOTE, MARCOS CASTELLANOS ENTRE Calle CAMINO IZOTE Y Calle CAMINO ESPINO Calle CAMINO PASO REAL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN CAMINO HACIA AGUA CALIENTE EL CUAL ES MUY CONOCID, lon:-103.01826618, lat:20.12175686}} | 2025-06-16 | 2025-12-31 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157810, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2400.0}} | {2574822/proyecto_PROCESO, 2574822/proyecto_INICIO, 2574822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530454 | Proyecto de inversión | 3998855.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3998855.38, modificado:5696542.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. EJERCITO DE MORELOS, CALLE 6 DE ABRIL DE 1813 - 23168 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 23168 | S | 46 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1767.0, meta_modificada:1767.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle 6 DE ABRIL DE 1813 Colonia EJÉRCITO DE MORELOS 58096 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle JOSÉ MARÍA OVIEDO Y Calle TRATADO DE ACAPULCO Calle CENOBIO PANIAGUA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 6 DE ABRIL DE 1813 DE ELLA A 2 KM LA U, lon:-101.18887381, lat:19.66526986}} | 2025-06-02 | 2025-08-30 | 5696542.76 | 5696542.76 | 5696542.76 | 5696542.76 | 5696542.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.56-25/FIII/ADM/2025, contratista:CONSTRUCTORES GEEM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:5696680.96, importe_modificado:5696680.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1767.0}} | {2530454/proyecto_PROCESO, 2530454/proyecto_INICIO, 2530454/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574876 | Proyecto de inversión | 2999708.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999708.51, modificado:2962259.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. HÉROES DE LA NACIÓN, CALLE MANUEL RODRÍGUEZ - 53806 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 53806 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:869.0, meta_modificada:869.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle MANUEL RODRÍGUEZ Colonia HEROES DE LA NACIÓN 58337 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle JOSÉ MARÍA OCAMPO Y Peatonal CONOCIDO Calle FELIPE TÍNOCO LA OBRA SE ENCUENTRA A 2.4 KILÓMETROS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN A, lon:-101.24612561, lat:19.69127767}} | 2025-06-23 | 2025-09-20 | 2962259.62 | 2962259.62 | 2962259.62 | 2962259.62 | 2962259.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.57-25/FIII/ADM/2025, contratista:CONSTRUCTORES GEEM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:2996674.21, importe_modificado:2996674.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:869.0}} | {2574876/proyecto_INICIO, 2574876/proyecto_PROCESO, 2574876/proyecto_FIN, 2574876/proyecto_PROCESO, 2574876/proyecto_FIN, 2574876/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302602695 | Adquisición | 909000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909000.0, modificado:909000.0}} | VEHICULO Y EQUIPO TERRESTE DESTINADO A SERVICIOS PUBLICOS Y ADMINISTRATIVOS (PATRULLA) | 16 | Michoacán de Ocampo | 51 | Marcos Castellanos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Marcos Castellanos | 051-006953 | S | 7484 | 7099 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:PORTAL MORELOS 6, lon:-103.021, lat:19.99}} | 2025-03-04 | 2025-12-31 | 909000 | 909000 | 909000 | 909000 | 909000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159594, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS, monto:909000.0, importe_modificado:909000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:2.0}} | {2602695/proyecto_INICIO, 2602695/proyecto_FIN, 2602695/proyecto_PROCESO, 2602695/proyecto_FIN, 2602695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574821 | Proyecto de inversión | 1311228.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1311228.6, modificado:1308336.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE MOTOLINIA ENTRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CARRETERA NACIONAL MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA - 52880 | 16 | Michoacán de Ocampo | 51 | Marcos Castellanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Marcos Castellanos | 52880 | S | 85 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:664.0, meta_modificada:664.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle MOTOLINIA Colonia CENTRO 59500 SAN JOSÉ DE GRACIA, MARCOS CASTELLANOS ENTRE Calle CARRETERA NACIONAL JIQUILPAN MANZANO Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle GUADALUPE VICTORIA la obra se localiza en el centro sobre la carretera naci, lon:-103.0237789, lat:19.993147}} | 2025-04-07 | 2025-09-05 | 1308336.24 | 1308336.24 | 1308336.24 | 1308336.24 | 1308336.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII/DOP/AD/P2/2025, contratista:COCICHA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS, monto:1308336.24, importe_modificado:1308336.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:664.0}} | {2574821/proyecto_INICIO, 2574821/proyecto_PROCESO, 2574821/proyecto_INICIO, 2574821/proyecto_PROCESO, 2574821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530446 | Proyecto de inversión | 1651563.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1651563.65, modificado:1425451.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ Y MOTOLINIA EN EL MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA - 25194 | 16 | Michoacán de Ocampo | 51 | Marcos Castellanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Marcos Castellanos | 25194 | S | 74 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:802.0, meta_modificada:802.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle independencia Colonia centro 59500 SAN JOSÉ DE GRACIA, MARCOS CASTELLANOS ENTRE Calle Benito juarez Y Calle MOTOLINIA LA CALLE SE UBIACA EN SAN JOSE DE GRACIA COLONIA CENTRO A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL, A MEDIA CUATR, lon:-103.0205247, lat:19.99286065}} | 2025-02-19 | 2025-08-29 | 1425451.94 | 1425451.94 | 1425451.94 | 1425451.94 | 1425451.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII/DOP/AD/P1/2025, contratista:COCICHA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS, monto:1425451.94, importe_modificado:1425451.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:802.0}} | {2530446/proyecto_INICIO, 2530446/proyecto_PROCESO, 2530446/proyecto_INICIO, 2530446/proyecto_PROCESO, 2530446/proyecto_INICIO, 2530446/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574224 | Proyecto de inversión | 2095474.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2095474.32, modificado:2095474.32}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, COL. SIGLO XXI, MUNICIPIO DE ARTEAGA, MICHOACÁN - 53530 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 53530 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1340.92, meta_modificada:1340.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle sin nombre Colonia SIGLO XXI 60920 ARTEAGA, ARTEAGA ENTRE Calle ARTICULO 27 Y Calle CORREGIDORA Calle CHAPULTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FLORES EN LA COLONIA SIGLO XXI, lon:-102.28676121, lat:18.36447745}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 2095474.32 | 2095474.32 | 2095474.32 | 2095474.32 | 2095474.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/012/2025, contratista:LIDIA RODRIGUEZ SANGUINO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:2095474.32, importe_modificado:2095474.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1340.92}} | {2574224/proyecto_INICIO, 2574224/proyecto_PROCESO, 2574224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608829 | Proyecto de inversión | 2463504.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2463504.47, modificado:2463504.47}} | MEJORAMIENTO DE ACCESO A LA COLONIA EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACÁN - 119405 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 119405 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13300.0, meta_modificada:13300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Camino / Terracería ARTEAGA MICHOACAN - ARTEAGA MICHOACAN 0 0 60920 ARTEAGA, ARTEAGA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE POSTERIOR DEL PANTEON MUNCIPIAL, EN EL MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, lon:-102.30046309, lat:18.35619148}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 2463504.47 | 2463504.47 | 2463504.47 | 2463504.47 | 2463504.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FIII/AD/019/2025, contratista:JOSE JUAN ONTIVEROS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:2463504.47, importe_modificado:2463504.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13300.0}} | {2608829/proyecto_INICIO, 2608829/proyecto_FIN, 2608829/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609046 | Proyecto de inversión | 984325 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:984325.0, modificado:984325.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE DE TIMBUSCATIO, DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ ESTADO DE MICHOACÁN. - 130874 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juárez | 130874 | S | 106 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:19, direccion:Ninguno camino al cerro de la cruz Ranchería timbuscatio 61570 TIMBUSCATÍO, JUÁREZ Calle calle sin nombre calle rumbo al cerro de la cruz, perpendicular a la calle de la iglesia , lon:-100.50487248, lat:19.27489994}} | 2025-11-03 | 2025-12-13 | 984325 | 984325 | 984325 | 984325 | 984325 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP-APO/AD-015/2025, contratista:CONSTRICO, CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, MICHOACAN, monto:984325.0, importe_modificado:984325.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2609046/proyecto_INICIO, 2609046/proyecto_FIN, 2609046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609051 | Proyecto de inversión | 984325 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:984325.0, modificado:984325.0}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL MIRADOR DE LA COMUNIDAD DE CERRO COLORADO, DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ ESTADO DE MICHOACÁN. - 130973 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juárez | 130973 | S | 48 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:64, direccion:Carretera libre pavimentada municipal BENITO JUAREZ - CERRO COLORADO 1 256 61570 EL MIRADOR, JUÁREZ CARRETERA RUMBO AL CERRO COLORADO, APROXIMADAMENTE A 700 METROS DE LA DESVIACION, lon:-100.45710454, lat:19.3217936}} | 2025-11-03 | 2025-12-13 | 984325 | 984325 | 984325 | 984325 | 984325 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP-APO/AD-007/2025, contratista:CONSTRICO, CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, MICHOACAN, monto:984325.0, importe_modificado:984325.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2609051/proyecto_INICIO, 2609051/proyecto_FIN, 2609051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609048 | Proyecto de inversión | 1349200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1349200.0, modificado:1349200.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA COMUNIDAD DE GUANORO, MUNICIPIO DE JUAREZ ESTADO DE MICHOACAN. - 130758 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | 130758 | S | 197 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:Avenida CARRETERA FEDERAL ZITACUARO HUETAMO Pueblo GUANORO 61570 GUANORO, JUÁREZ Calle CALLE RUMBO AL PREESCOLAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE CON RUMBO AL PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD, lon:-100.4001624, lat:19.33922174}} | 2025-11-03 | 2025-12-13 | 1349200 | 1349200 | 1349200 | 1349200 | 1349200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP-URB/AD-018/2025, contratista:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, MICHOACAN, monto:1349200.0, importe_modificado:1349200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2609048/proyecto_PROCESO, 2609048/proyecto_INICIO, 2609048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530469 | Proyecto de inversión | 1606537.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1606537.82, modificado:1601054.04}} | REHABILITACIÓN DE MERCADO PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. VENTURA PUENTE, MERCADO "BENITO JUÁREZ" SEGUNDA ETAPA - 25686 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 25686 | S | 69 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle GARCÍA OBESO Colonia VENTURA PUENTE 58020 MORELIA, MORELIA ENTRE Andador LAGO DE CUÍTZEO Y Andador LAGO DE CUÍTZEO Avenida MORELOS SUR LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE BENITO JUÁREZ SE ENCUENTRA A 150 METROS LA AV, lon:-101.19247898, lat:19.6930369}} | 2025-06-12 | 2025-08-11 | 1601054.04 | 1601054.04 | 1601054.04 | 1601054.04 | 1601054.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.35-25/FIII/ADM/2025, contratista:GRUPO FEHUBI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1605456.56, importe_modificado:1605456.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {2530469/proyecto_INICIO, 2530469/proyecto_PROCESO, 2530469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530462 | Proyecto de inversión | 849289.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:849289.82, modificado:838220.52}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. LOS CORRALES, CALLE LAS BRISAS - 22978 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 22978 | S | 39 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:376.0, meta_modificada:376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle LAS BRISAS Colonia LOS CORRALES 58147 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle APÚNDARO Y Calle MARIANO ABASOLO Calle UNIVERSIDAD DE BELICE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LAS BRISAS TAMBIÉN CONOCIDA COMO CALLE AMÉRICAS Y CALLE CONT, lon:-101.24603009, lat:19.71616398}} | 2025-06-02 | 2025-07-16 | 838220.52 | 838220.52 | 838220.52 | 838220.52 | 838220.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.37-25/FIII/ADM/2025, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA MORES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:846096.34, importe_modificado:846096.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:376.0}} | {2530462/proyecto_INICIO, 2530462/proyecto_PROCESO, 2530462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609050 | Proyecto de inversión | 1349200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1349200.0, modificado:1349200.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE JUAREZ ESTADO DE MICHOACAN. - 130660 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | 130660 | S | 292 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:3, direccion:Calle CALLE CON RUMBO A SANTA ANA Pueblo BUENA VISTA 61570 BUENAVISTA DE ZAPATA (EL ATORÓN), JUÁREZ ENTRE Y Calle CALLE PLAZA DE TOROS Calle CALLE RUMBO A SANTA ANA EN ESQUINA CON CARRETERA RUMBO A LA COMUNIDAD DE SANTA ANA Y LA C, lon:-100.45001434, lat:19.29994724}} | 2025-11-03 | 2025-12-13 | 1349200 | 1349200 | 1349200 | 1349200 | 1349200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP-URB/AD-011/2025, contratista:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, MICHOACAN, monto:1349200.0, importe_modificado:1349200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2609050/proyecto_FIN, 2609050/proyecto_INICIO, 2609050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609054 | Proyecto de inversión | 4906161 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4906161.0, modificado:4906161.0}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE JUAREZ, ESTADO DE MICHOACÁN - 119511 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | 119511 | S | 2054 | 1853 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Colonia LAS CANCHAS 61570 BENITO JUÁREZ, JUÁREZ ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Avenida CARRETERA FEDERAL ZITACUARO-HUETAMO LA CANCHA SE LOCALIZA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD, JUNTO A LA CARRETERA ZITACUA, lon:-100.43554444, lat:19.31089545}} | 2025-03-24 | 2025-05-17 | 4906161 | 4906161 | 4906161 | 4906161 | 4906161 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP-URB/IR-001I/2025, contratista:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO JUAREZ, MICHOACAN, monto:4906161.0, importe_modificado:4906161.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2609054/proyecto_PROCESO, 2609054/proyecto_INICIO, 2609054/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402603611 | Proyecto de inversión | 30060164.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3.006016489E7, modificado:3.006016489E7}} | Rehabilitación del camino Temazcal -Tzitzio -el Limón de Papatzindán (primera etapa), Localidad Intermunicipal, Municipio Cobertura Municipal. - 120980 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 120980 | S | 1000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:62.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:28, direccion:Calle Camino Temazcal- El Limón Pueblo La Calavera 61333 LA CALAVERA, TZITZIO ENTRE Calle Camino que a la Mina de Chapatuato Y Calle Localidad Paturio Calle Localidad el Reparo se encuentra en el camino el Temascal-El Limón, en la, lon:-100.91048598, lat:19.53281007}} | 2025-02-24 | 2025-11-21 | 30060164.89 | 30060164.89 | 30060164.89 | 30060164.89 | 30060164.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/LPE/FIFL-04/2025, contratista:ING. GILDARDO PADILLA MARTÍNEZ, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:7.765459304E7, importe_modificado:7.765459304E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:50.0}} | {2603611/proyecto_INICIO, 2603611/proyecto_FIN, 2603611/proyecto_PROCESO, 2603611/proyecto_FIN, 2603611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302550789 | Proyecto de inversión | 3928679.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3928679.26, modificado:5385791.41}} | Conservación de la Ciclovía: Morelia - Pátzcuaro, tramo: Morelia - Noriega, Municipio de Morelia, Estado de Michoacán. - 103258 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 103258 | S | 13000 | 7000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:6.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:167, direccion:Calle Antigua Camino a Pátzcuaro Pueblo Uruapilla 58348 URUAPILLA, MORELIA ENTRE Calle Carretera Federal 14 Y Avenida Sauces Calle Localidad El Aguaje Camino por la Antigua Carretera a Pátzcuaro, pasando a un costado por la presa , lon:-101.27934556, lat:19.62029289}} | 2025-03-03 | 2025-12-04 | 5385791.41 | 5385791.41 | 5385791.41 | 5385791.41 | 5385791.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/LPE/FISE-04/2025, contratista:MA. CARMEN LÓPEZ MORENO, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.385947351E7, importe_modificado:1.385947351E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.7}} | {2550789/proyecto_INICIO, 2550789/proyecto_FIN, 2550789/proyecto_PROCESO, 2550789/proyecto_FIN, 2550789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302550790 | Proyecto de inversión | 1171729.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1171729.08, modificado:1606312.98}} | Conservación de la Ciclovía: Morelia - Pátzcuaro, tramo: Morelia - Noriega, Municipio de Morelia, Estado de Michoacán. - 103269 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 103269 | S | 400 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:304, direccion:Calle Camino El Reparo Pueblo El Reparo 58344 EL REPARO, MORELIA ENTRE Calle Carretera Federal 14 Y Calle Localidad la Estancia Calle Localidad LaPalma Aun costado de la Localidad el Reparo, rumbo al Camino que va a la Estancia y , lon:-101.2339182, lat:19.49431169}} | 2025-03-03 | 2025-12-04 | 1606312.98 | 1606312.98 | 1606312.98 | 1606312.98 | 1606312.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/LPE/FISE-04/2025, contratista:MA. CARMEN LÓPEZ MORENO, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.385947351E7, importe_modificado:1.385947351E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}} | {2550790/proyecto_PROCESO, 2550790/proyecto_INICIO, 2550790/proyecto_PROCESO, 2550790/proyecto_FIN, 2550790/proyecto_PROCESO, 2550790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574365 | Proyecto de inversión | 1809264.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:627408.4, modificado:627408.4}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1181856.52, modificado:1181856.52}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA COMUNIDAD DE LA CUESTITA , MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACÁN - 95873 | 16 | Michoacán de Ocampo | 23 | Chavinda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chavinda | 95873 | S | 1976 | 984 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:484.0, meta_modificada:484.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:2, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Rancho LA CUESTITA 59593 LA CUESTITA, CHAVINDA LA OBRA INICIARA EN LOS ARCOS DE LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE LA CUESTITA, POR LA CALLE PRINCIPAL DARA UNA CUADRA A MANO IZQUIERDA, SEGUIMOS POR LA CALLE PRINCI, lon:-102.48355291, lat:20.06306398}} | 2025-10-03 | 2025-11-24 | 1809264.92 | 1809264.92 | 1809264.92 | 1809264.92 | 1809264.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/CHAV/13/IR/FIII/132025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CONSTRUCAM S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACAN, monto:1809264.92, importe_modificado:1809264.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:484.0}} | {2574365/proyecto_INICIO, 2574365/proyecto_PROCESO, 2574365/proyecto_INICIO, 2574365/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574368 | Proyecto de inversión | 1376168.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1376168.1, modificado:1376168.1}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GALEANA DE LA CALLE MORELOS A LA CALLE 5 DE FEBRERO EN LA CABECERA DE CHAVINDA, MICHOACAN - 87651 | 16 | Michoacán de Ocampo | 23 | Chavinda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chavinda | 87651 | S | 1110 | 740 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle GALEANA Pueblo CHAVINDA 59580 CHAVINDA, CHAVINDA ENTRE Calle ALLENDE Y Calle MORELOS Calle 5 DE FEBRERO la obra se ejecutara a un costado de la secundaria federal Profesor Luis Ochoa Vega, y a un costado del campo de futbol , lon:-102.45795504, lat:20.01361263}} | 2025-09-22 | 2025-12-31 | 1376168.1 | 1376168.1 | 1376168.1 | 1376168.1 | 1376168.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/CHAV/09/IR/FIII/092025, contratista:ARQUITECTURA MADERO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACAN, monto:1376168.1, importe_modificado:1376168.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {2574368/proyecto_PROCESO, 2574368/proyecto_FIN, 2574368/proyecto_INICIO, 2574368/proyecto_PROCESO, 2574368/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574370 | Proyecto de inversión | 2271743.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:2271743.18, modificado:2271743.18}} | EQUIPAMIENTO Y CONTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA DEL POZO SAN MARTIN EN EL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICHOACÁN - 87677 | 16 | Michoacán de Ocampo | 23 | Chavinda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chavinda | 87677 | S | 1790 | 1210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle SANTA CRUZ Pueblo CHAVINDA 59580 CHAVINDA, CHAVINDA ENTRE Calle CUAHUTEMOC Y Ninguno AROYO SECO POR LA CALLE SANTA CRUZ, POR EL ARROYO SECO PASANDO EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CHAVINDA, EN LA PRMER ESQUINA A MANO IZQUI, lon:-102.46912376, lat:20.0011521}} | 2025-08-26 | 2025-10-10 | 2271743.18 | 2271743.18 | 2271743.18 | 2271743.18 | 2271743.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/CHAV/15/IR/FIII/152025, contratista:ARQUITECTURA MADERO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACAN, monto:2271743.18, importe_modificado:2271743.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2574370/proyecto_PROCESO, 2574370/proyecto_INICIO, 2574370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574366 | Proyecto de inversión | 1872591.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1872591.6, modificado:1872591.6}} | REHABILITACIÓN DEL PUENTE DE FIERRO PEATONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAVINDA, MICHOACÀN - 87668 | 16 | Michoacán de Ocampo | 23 | Chavinda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chavinda | 87668 | S | 3957 | 2639 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:161.0, meta_modificada:161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle FERROCARRIL Pueblo CHAVINDA 59580 CHAVINDA, CHAVINDA ENTRE Ninguno ARROYO SECO Y Ninguno CAMINO REAL DE CHAVINDA POR LA CARRETERA ENTRADA A CHAVINDA, PASANDO LA NUEVA GLORIETA FRENTE AL GASOLIN, UNA CUADRA DERECHO HASTA LLEG, lon:-102.45845929, lat:19.99313692}} | 2025-08-19 | 2025-09-18 | 1872591.6 | 1872591.6 | 1872591.6 | 1872591.6 | 1872591.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/CHAV/14/IR/FIII/142025, contratista:FERRE-MICHOACAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACAN, monto:1872591.6, importe_modificado:1872591.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:161.0}} | {2574366/proyecto_FIN, 2574366/proyecto_PROCESO, 2574366/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574617 | Proyecto de inversión | 5751983.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5751983.6, modificado:6128353.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ZICUIRAN DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 109011 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 109011 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:113, direccion:Calle VASCO DE QUIROGA Pueblo ZICUIRÁN 61860 ZICUIRÁN, LA HUACANA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle EMPERADOR CUAUHTEMOC SE CONSTRUIRAN 40 CUARTOS DORMITORIO EN 40 DIFERENTES VIVIENDAS PARA 40 DIFERENTES BENE, lon:-101.9753895, lat:18.88228006}} | 2025-03-31 | 2025-12-27 | 6128353.14 | 6128353.14 | 6128353.14 | 6128353.14 | 6128353.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161808, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN, monto:6128353.14, importe_modificado:6128353.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2574617/proyecto_INICIO, 2574617/proyecto_FIN, 2574617/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302596223 | Acción | 274670.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:274670.25, modificado:104382.25}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y HARDWARE PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA, MICHOACÁN, - 3847 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 3847-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.808867, lat:18.962887}} | 2025-08-25 | 2025-10-17 | 104382.25 | 104382.25 | 104382.25 | 104382.25 | 104382.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159990, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN, monto:104382.25, importe_modificado:104382.25}} | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}} | {2596223/proyecto_INICIO, 2596223/proyecto_PROCESO, 2596223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302595379 | Acción | 38700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:38700.0, modificado:38700.0}} | REPARACIÓN DE CAMIONETA SILVERADO - 4995 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 4995-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.808867, lat:18.962887}} | 2025-02-17 | 2025-02-26 | 38700 | 38700 | 38700 | 38700 | 38700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159989, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN, monto:38700.0, importe_modificado:38700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2595379/proyecto_PROCESO, 2595379/proyecto_FIN, 2595379/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609242 | Proyecto de inversión | 687573.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:687573.45, modificado:687500.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, DE LA COLONIA EL CALVARIO, EN LA LOCALIDAD DE QUERENDARO, EN EL MUNICIPIO DE QUERENDARO, MICHOACAN. - 134353 | 16 | Michoacán de Ocampo | 72 | Queréndaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Queréndaro | 134353 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:Calle PRIVADA FRANCISCO J. MUGICA QUERÉNDARO, QUERÉNDARO PRIVADA FRANCISCO J. MUGICA, lon:-100.87741919, lat:19.80078606}} | 2025-08-04 | 2025-09-15 | 687500 | 687500 | 687500 | 687500 | 687500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163013, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO, monto:60900.0, importe_modificado:60900.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163014, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO, monto:104400.0, importe_modificado:104400.0}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163022, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}, ctto4: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163023, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO, monto:12800.0, importe_modificado:12800.0}, ctto5: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163024, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO, monto:16000.0, importe_modificado:16000.0}, ctto6: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163016, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO, monto:220000.0, importe_modificado:220000.0}, ctto7: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163019, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO, monto:92400.0, importe_modificado:92400.0}, ctto8: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163020, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO, monto:95000.0, importe_modificado:95000.0}, ctto9: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163021, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.0}} | {2609242/proyecto_PROCESO, 2609242/proyecto_FIN, 2609242/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609399 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1399936.06}} | BACHEO SUPERFICIAL EN CAMINOS DE LA LOCALIDAD NICOLÁS ROMERO - 131805 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 131805 | S | 5000 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10920.0, meta_modificada:10920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:82, direccion:Calle NICOLAS ROMERO Colonia NICOLAS ROMERO 61530 RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA), ZITÁCUARO ENTRE Calle EL EUCAZ Y Calle FLORES MAGON Calle LOS CEDROS LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL LIBRAMIENTO FRANCISCO J. M, lon:-100.32105018, lat:19.42105479}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 1399936.06 | 1399936.06 | 1399936.06 | 1399936.06 | 1399936.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:165234, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:1400000.0, importe_modificado:1399936.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10920.0}} | {2609399/proyecto_PROCESO, 2609399/proyecto_INICIO, 2609399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}}
2025 | 5 | MIC250402621864 | Proyecto de inversión | 13497903.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6748951.99, modificado:6748951.99}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:3374475.99, modificado:3374475.99}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS DE FUENTES LOCALES, monto:3374476.0, modificado:3374476.0}} | CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITAIRO "NOYOLA", EN LA CIUDAD DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN (SEGUNDA ETAPA) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250042 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.7, meta_modificada:0.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LAZARO CARDENAS, MICH., lon:-102.2291318, lat:17.9581058}} | 2025-09-30 | 2025-12-22 | 13497903.98 | 13497903.98 | 13497903.98 | 13497903.98 | 13497903.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.7}} | {2621864/proyecto_INICIO, 2621864/proyecto_PROCESO, 2621864/proyecto_FIN, 2621864/proyecto_PROCESO, 2621864/proyecto_FIN, 2621864/proyecto_PROCESO, 2621864/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609429 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO, EL ESCOBAL, SAN JUAN ZITÁCUARO - 9290 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 9290 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:661.68, meta_modificada:661.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Colonia EL ESCOBAL 61508 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO ENTRE Calle LEONA VICARIO Y Calle LEONA VICARIO Calle FRANCISCO Y MADERA EN CALLE VICENTE GUERRERO, CERCA DE VIALIDAD LEONA VICARIO, lon:-100.33991575, lat:19.44311663}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-URB-106/2025, contratista:C PRO INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:661.68}} | {2609429/proyecto_PROCESO, 2609429/proyecto_INICIO, 2609429/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}}
2025 | 5 | MIC250402609438 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:1999976.72}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO FLORENTINO ANDRADE GALVÁN UBICADO EN LA LOCALIDAD HEROICA ZITÁCUARO - 9849 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 9849 | S | 3500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle DR.EMILIO GARCÍA Colonia INDEPENDENCIA 61512 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO ENTRE Calle DR.EMILIO GARCÍA Y Calle LEYES DE REFORMA Calle HÉCTOR TERAN PONIENTE SE ENCUENTRA EN LA VIALIDAD DOCTOR EMILIO GARCIA, A CONTRA ESQUINA D, lon:-100.36161782, lat:19.42892932}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 1999976.72 | 1999976.72 | 1999976.72 | 1999976.72 | 1999976.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:165235, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:2000000.0, importe_modificado:1999976.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10000.0}} | {2609438/proyecto_INICIO, 2609438/proyecto_FIN, 2609438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}}
2025 | 5 | MIC250402609113 | Proyecto de inversión | 271995.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:271995.68, modificado:271995.68}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO, LA RUTA LOMA BLANCA LA PALMA - 131469 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 131469 | S | 44 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1368.0, meta_modificada:1368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:67, direccion:Camino / Brecha LA LOMA BLANCA - LA PALMA 4 7 61917 LA LOMA BLANCA, NOCUPÉTARO PARTE LA LOCALIDA LA LOMA BLANCA Y LLEGA A LA PALMA, lon:-101.28503839, lat:19.19544048}} | 2025-08-04 | 2025-09-19 | 271995.68 | 271995.68 | 271995.68 | 271995.68 | 271995.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162693, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO, monto:271995.68, importe_modificado:271995.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1368.0}} | {2609113/proyecto_INICIO, 2609113/proyecto_PROCESO, 2609113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609115 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:380000.0, modificado:380000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO LA RUTA PATAMBO-GUAJINIQUIL - 130927 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 130927 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:28.5, meta_modificada:28.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:183, direccion:Camino / Brecha PATAMBO - Guaginiquil (Guajiniquil) 28 5 61918 GUAGINIQUIL (GUAJINIQUIL), NOCUPÉTARO PARTE DE ETC TIRIPITIO-ERENDIRA, SALIENDO DEL PUERTO PATAMBO Y LLEGA A EL Guaginiquil (Guajiniquil)., lon:-101.19027225, lat:19.20877978}} | 2025-01-03 | 2025-02-10 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162682, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO, monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:28.5}} | {2609115/proyecto_PROCESO, 2609115/proyecto_FIN, 2609115/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609116 | Proyecto de inversión | 365000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:365000.0, modificado:365000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO LA RUTA PALMITO-SANTA BARBARA - 130814 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 130814 | S | 68 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.4, meta_modificada:20.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:135, direccion:Camino / Brecha PALMITO - SANTA BARBARA 20 400 61917 SANTA BÁRBARA (EL REPARO), NOCUPÉTARO PARTE DE EL ETC TIRIPITIO-ERENDIRA A UNA ALTURA DEL PUERTO DE MARIANA Y LLEGA A SANTA BARBARA, lon:-101.28445177, lat:19.16041326}} | 2025-01-06 | 2025-02-10 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162684, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO, monto:365000.0, importe_modificado:365000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.4}} | {2609116/proyecto_INICIO, 2609116/proyecto_FIN, 2609116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609118 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO LA RUTA EL MANGUITO EL COPALITO - 113586 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 113586 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:73, direccion:Camino / Brecha EL MANGUITO - EL COPALITO 3 0 61908 EL MANGUITO, NOCUPÉTARO PARTE DEL MANGITO Y LLEGA A EL COPALITO, lon:-101.29220905, lat:19.03277003}} | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162691, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2609118/proyecto_FIN, 2609118/proyecto_PROCESO, 2609118/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530432 | Proyecto de inversión | 82904.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82904.46, modificado:42717.08}} | ELECTRIFICACION EN LA CALLE JAZMIN DE LAS PALMAS, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN., - 28152 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Indaparapeo | 28152 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:13, direccion:Calle JAZMIN 58978 PLAN DE LAS PALMAS, INDAPARAPEO ENTRE Y Calle CARMEN SERDAN SALIDA AL EJIDO DEL PLAN DE LAS PALMAS, CERCA DE LA CANCHA DE FUTBOL, lon:-100.99403349, lat:19.82178832}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 42717.08 | 42717.08 | 42717.08 | 42717.08 | 42717.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:00002342/2025, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN, monto:42717.08, importe_modificado:42717.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {2530432/proyecto_INICIO, 2530432/proyecto_FIN, 2530432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530651 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DR. EMILIO GARCÍA, TRAMO DE HECTOR TERÁN A ARTILLERÍA, H. ZITÁCUARO - 9088 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 9088 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:397.0, meta_modificada:397.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle DR. EMILIO GARCIA Colonia IGNACIO ZARAGOZA 61516 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO ENTRE Calle ARTILLERIA Y Calle HECTOR TERAN Eje vial JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA SOBRE LA CALLE DR. EMILIO , lon:-100.36083567, lat:19.43243344}} | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-URB-046/2025, contratista:REFLEXSOL S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:397.0}} | {2530651/proyecto_PROCESO, 2530651/proyecto_INICIO, 2530651/proyecto_PROCESO, 2530651/proyecto_FIN, 2530651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302597321 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:14985.0}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE ALLENDE CON LA CALLE ISAAC CALDERÓN, DEL MUNICIPIO DE NUMARÁN, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Numarán | 2516006001701 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE EN EL CRUCE CON CALLE ISAAC CALDERON, lon:-101.94675246, lat:20.25355121}} | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 14985 | 14985 | 14985 | 14985 | 14985 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159387, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:15000.0, importe_modificado:14985.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}} | {2597321/proyecto_PROCESO, 2597321/proyecto_INICIO, 2597321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574735 | Proyecto de inversión | 144999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:144999.99, modificado:144939.75}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS EN MADERO, LOCALIDAD DE PUENTE CORAZA - 92106 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Madero | 92106 | S | 400 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.18, meta_modificada:95.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:528, direccion:Camino VILLA MADERO - PUENTE CORAZA 6 0 58487 PUENTE CORAZA (EL ENCINO DE LAS CHICAS), MADERO DE LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO SE TOMARA LA CARRETERA VILLA MADERO- TACAMBARO, SE PASARA POR LA LOCALIDAD DE LA PALIZADA AHI SE ENCUENT, lon:-101.33900448, lat:19.37686674}} | 2025-09-15 | 2025-10-01 | 144939.75 | 144939.75 | 144939.75 | 144939.75 | 144939.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IBSE/AD/012/2025, contratista:COHHEBA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:144939.75, importe_modificado:144939.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.25}} | {2574735/proyecto_INICIO, 2574735/proyecto_PROCESO, 2574735/proyecto_FIN, 2574735/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574736 | Proyecto de inversión | 550547.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550547.99, modificado:550548.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MADERO, LOCALIDAD DE MORENO - 101841 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Madero | 101841 | S | 280 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.02, meta_modificada:4.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:65, direccion:Camino VILLA MADERO - MORENO 24 0 58486 MORENO, MADERO DE LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO TOMAR LA CARRETERA VILLA MADERO- ETUCUARO, SE TOMARA LA DESVIACION HACIA LA LOCALIDAD DE LOS LOBOS UNA VEZ LLEGANDO A ESA LOCALIDAD SE TOMARA E, lon:-101.23608668, lat:19.3074484}} | 2025-11-03 | 2025-12-02 | 550548 | 550548 | 550548 | 550548 | 550548 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/AD/021/2025, contratista:JAOIMAT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:550548.0, importe_modificado:550548.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.02}} | {2574736/proyecto_PROCESO, 2574736/proyecto_INICIO, 2574736/proyecto_FIN, 2574736/proyecto_PROCESO, 2574736/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574738 | Proyecto de inversión | 755999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:755999.99, modificado:754890.99}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MADERO, LOCALIDAD DE EL CARRIZAL TRAMO EL CARRIZAL - EL LIMON - 70699 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Madero | 70699 | S | 360 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.73, meta_modificada:8.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:22, direccion:Camino VILLA MADERO - EL CARRIZAL 53 0 58484 EL CARRIZAL, MADERO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA VILLA MADERO-ETUCUARO AL LLEGAR A LA DESVIACION SE TOMARA LA DEL LADO DERECHO QUE VA HACIA LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO CURU, lon:-101.21006327, lat:19.26991983}} | 2025-08-18 | 2025-09-18 | 754890.99 | 754890.99 | 754890.99 | 754890.99 | 754890.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/AD/022/2025, contratista:PARLY CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:754890.99, importe_modificado:754890.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.73}} | {2574738/proyecto_PROCESO, 2574738/proyecto_FIN, 2574738/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574523 | Proyecto de inversión | 84000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:84000.0, modificado:84000.0}} | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 104143 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 104143 | S | 2105 | 2095 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle MICHOACAN Pueblo CHURUMUCO DE MORELOS 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO ENTRE Calle RIO TAMESIS SUR Y Calle RIO PANUCO SUR Calle AGUSTIN LARA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE, lon:-101.64313507, lat:18.65922937}} | 2025-02-13 | 2025-09-12 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161130, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:84000.0, importe_modificado:84000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2574523/proyecto_INICIO, 2574523/proyecto_FIN, 2574523/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574491 | Proyecto de inversión | 111514.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111514.94, modificado:142507.49}} | REHABILITACION GENERAL DE AULAS EN PLANTEL CECYTE EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO - 71856 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 71856 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle HEROES DE LA REVOLUCION Pueblo CHURUMUCO DE MORELOS 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO ENTRE Calle TAMAULIPAS Y Calle INDEPENDENCIA Calle RIO CUTZAMALA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE HEROES DE LA REVOLUCION UNA CUADRA DE, lon:-101.64702352, lat:18.6692682}} | 2025-03-10 | 2025-09-10 | 142507.49 | 142507.49 | 142507.49 | 142507.49 | 142507.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161171, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:111514.94, importe_modificado:142507.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2574491/proyecto_PROCESO, 2574491/proyecto_FIN, 2574491/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530612 | Proyecto de inversión | 2643391.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2643391.52, modificado:2643391.52}} | CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ESQUINA CON QUINTANA ROO, PERTENECIENTE A LA TENENCIA DE TAFETÁN - 29443 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 29443 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:906.0, meta_modificada:906.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:199, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo TAFETAN 61341 TAFETÁN, TZITZIO ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle QUINTANA ROO LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DONDE ESTA LA CARNICERIA ESMERALDA, RUMBO AL RASTRO MUNICIPA, lon:-100.90683518, lat:19.41729801}} | 2025-02-27 | 2025-05-27 | 2643391.52 | 2643391.52 | 2643391.52 | 2643391.52 | 2643391.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2025/FAISMUN/21-IR-09, contratista:CONSTRICO, CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN, monto:2643391.52, importe_modificado:2643391.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:906.0}} | {2530612/proyecto_INICIO, 2530612/proyecto_PROCESO, 2530612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575078 | Proyecto de inversión | 758786.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:758786.66, modificado:755869.33}} | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE ARANZA, EN EL MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN - 62787 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Paracho | 62787 | S | 105 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:3, direccion:Carretera libre pavimentada federal CARAPAN - URUAPAN 56 350 ARANZA (ARANTZÁN), PARACHO LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN PREDIO AL COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL ANTES MENCIONADA, LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA ENTRE LOS LIMITES DE LA LO, lon:-102.0321185, lat:19.66067509}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 755869.33 | 755869.33 | 755869.33 | 755869.33 | 755869.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/014/FAISMUN/IR/2025, contratista:JUVENAL YEPEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN, monto:755869.33, importe_modificado:755869.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.0}} | {2575078/proyecto_INICIO, 2575078/proyecto_PROCESO, 2575078/proyecto_INICIO, 2575078/proyecto_PROCESO, 2575078/proyecto_FIN, 2575078/proyecto_INICIO, 2575078/proyecto_PROCESO, 2575078/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575079 | Proyecto de inversión | 1188276.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1188276.45, modificado:1172555.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DOS DE SEPTIEMBRE, ENTRE LA CALLE LAZARO CARDENAS Y LA CALLE PINO, COLONIA DOS DE SEPTIEMBRE, DE PARACHO MICHOACAN - 62799 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Paracho | 62799 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:731.0, meta_modificada:731.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Calle 2 DE SEPTIEMBRE Colonia 2 DE SEPTIEMBRE 60258 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO ENTRE Calle PINO Y Calle COMUNEROS DE PARACHO Calle PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO POR LA CARRETERA FEDERAL URUAPAN-CARAP, lon:-102.0606868, lat:19.63188301}} | 2025-08-25 | 2025-10-10 | 1172555.5 | 1172555.5 | 1172555.5 | 1172555.5 | 1172555.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/021/FAISMUN/IR/2025, contratista:MOISES XHACU UBALDO, convocante:MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN, monto:1172555.5, importe_modificado:1172555.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:731.0}} | {2575079/proyecto_INICIO, 2575079/proyecto_FIN, 2575079/proyecto_PROCESO, 2575079/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575080 | Proyecto de inversión | 2836025.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2836025.05, modificado:2834466.62}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACION CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN PARACHO, LOCALIDAD DE NURIO, CALLE FRANCISCO I MADERO Y PROL. FRANCISCO I MADERO - 61579 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Paracho | 61579 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1158.0, meta_modificada:1158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:6, direccion:Calle FRANCISCO I MADERO Colonia CENTRO 60262 NURIO, PARACHO ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle 5 DE MAYO Calle VASCO DE QUIROGA LA OBRA SE UBICA ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL, LA CUAL ES 16 DE SEPTIEMBRE RECORRIENDO HACIA EL E, lon:-102.13039414, lat:19.65525766}} | 2025-03-24 | 2025-04-23 | 2834466.62 | 2834466.62 | 2834466.62 | 2834466.62 | 2834466.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/005/FAISMUN/IR/2025, contratista:MOISES XHACU UBALDO, convocante:MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN, monto:2834466.62, importe_modificado:2834466.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1158.0}} | {2575080/proyecto_INICIO, 2575080/proyecto_PROCESO, 2575080/proyecto_FIN, 2575080/proyecto_PROCESO, 2575080/proyecto_FIN, 2575080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575061 | Proyecto de inversión | 1413276.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1413276.26, modificado:1408678.36}} | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN LA CALLE SAN NICOLAS, ENTRE LA CALLE CUAUHTEMOC Y LA CALLE GALEANA, COLONIA MORELOS EN EL MUNICIPIO DE PARACHO, MICHOACAN - 60635 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Paracho | 60635 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:717.0, meta_modificada:717.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Calle SAN NICOLAS Colonia MORELOS 60250 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO ENTRE Calle GALEANA Y Calle CUAUHTEMOC Calle MARTHA HERNANDEZ LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO POR LA AVENIDA AQUILES SERDAN HASTA ENTRONCAR CON LA CALLE CUAUHTEMOC, lon:-102.0534726, lat:19.651733}} | 2025-08-11 | 2025-09-26 | 1408678.36 | 1408678.36 | 1408678.36 | 1408678.36 | 1408678.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/022/FAISMUN/IR/2025, contratista:ULISES MORENO DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN, monto:1408678.36, importe_modificado:1408678.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:717.0}} | {2575061/proyecto_INICIO, 2575061/proyecto_FIN, 2575061/proyecto_PROCESO, 2575061/proyecto_FIN, 2575061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575538 | Proyecto de inversión | 1868553.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1868553.22, modificado:1868553.22}} | MANTENIMIENTO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL, EN LA LOCALIDAD DE TAFETÁN HACIA EL PUERTO DE LA MUÑECA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TZITZIO, MICHOACÁN TRAMO LAS MESAS - EL PUERTO DE LA MUÑECA. - 91779 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 91779 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2063.43, meta_modificada:2063.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:117, direccion:Camino / Brecha LAS MESAS - EL PUERTO DE LA MUÑECA 3 5 61341 LAS MESAS, TZITZIO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE PUERTO DE LA MUÑECA TOMAMOS LA SALIDA QUE ESTA AL LADO DEL JARDIN DE NIÑOS EMULIO BALLAGAS, 4 KM ADELANTE SE ENCUENTRA U, lon:-101.01486844, lat:19.38700246}} | 2025-09-12 | 2025-11-28 | 1868553.22 | 1868553.22 | 1868553.22 | 1868553.22 | 1868553.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2025/FAISMUN/23-IR-11, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS IREKUA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN, monto:2849450.84, importe_modificado:2849450.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2063.43}} | {2575538/proyecto_INICIO, 2575538/proyecto_PROCESO, 2575538/proyecto_FIN, 2575538/proyecto_PROCESO, 2575538/proyecto_INICIO, 2575538/proyecto_PROCESO, 2575538/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575539 | Proyecto de inversión | 980897.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:980897.62, modificado:980897.62}} | MANTENIMIENTO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL, EN LA LOCALIDAD DE TAFETÁN HACIA EL PUERTO DE LA MUÑECA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TZITZIO, MICHOACÁN TRAMO TAFETÁN - EL JAHUICAL - 80196 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 80196 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1156.57, meta_modificada:1156.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:199, direccion:Camino / Brecha TAFETÁN - JAHUICAL 3 5 61341 TAFETÁN, TZITZIO PARA LLEGAR A AL DESTINO NOS ENCONTRAMOS EN LA LOCALIDAD DE TAFETÁN, TOMAMOS LA SALIDA QUE ESTA EN LA AL LADO DEL JARDON DE NIÑOS EMILIO BALLAGAS, RECORREMOS LA PARTE Q, lon:-100.90611479, lat:19.41423426}} | 2025-08-20 | 2025-09-22 | 980897.62 | 980897.62 | 980897.62 | 980897.62 | 980897.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2025/FAISMUN/23-IR-11, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS IREKUA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN, monto:2849450.84, importe_modificado:2849450.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1156.57}} | {2575539/proyecto_INICIO, 2575539/proyecto_PROCESO, 2575539/proyecto_FIN, 2575539/proyecto_PROCESO, 2575539/proyecto_FIN, 2575539/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575540 | Proyecto de inversión | 2380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2380000.0, modificado:2377586.97}} | CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA CALLE CONOCIDA COMO DE LA PRIMARIA, EN LA TENENCIA DEL DEVANADOR DE RIVERA, MICHOACÁN. - 73328 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 73328 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:644.42, meta_modificada:644.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:64, direccion:Calle CONOCIDA COMO DE LA PRIMARIA Ranchería DEVANADOR DE RIVERA 61350 DEVANADOR DE RIVERA, TZITZIO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle VICENTE GUERRERO Calle IGNACIO ALLENDE LA CALLE SE ENCUENTRA SOBRE LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, , lon:-100.8257122, lat:19.38498294}} | 2025-08-11 | 2025-10-31 | 2377586.97 | 2377586.97 | 2377586.97 | 2377586.97 | 2377586.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2025/FAISMUN/17-IR-07, contratista:LIZETH NOHELY GARCÍA CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN, monto:2377586.97, importe_modificado:2377586.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:644.42}} | {2575540/proyecto_INICIO, 2575540/proyecto_PROCESO, 2575540/proyecto_FIN, 2575540/proyecto_INICIO, 2575540/proyecto_FIN, 2575540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575166 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58000.0, modificado:58000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SANTA CLARA - 89314 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 89314 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, direccion:Ranchería SANTA CLARA 58520 SANTA CLARA, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA COMUNIDAD EMPESANDO POR LA PRESA LLAMADA LA LAGUNITA, lon:-101.43514892, lat:20.18449126}} | 2025-03-26 | 2025-04-16 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160949, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:58000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2575166/proyecto_INICIO, 2575166/proyecto_FIN, 2575166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608917 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100000.0, modificado:2099984.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE REPÚBLICA DEL SALVADOR ORIENTE, DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO VILLALONGÍN, MUNICIPIO DE HIDALGO - 105285 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 105285 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:692.78, meta_modificada:692.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:122, direccion:Calle REPUBLICA DEL SALVADOR ORIENTE Pueblo San Antonio Villalongin 61231 SAN ANTONIO VILLALONGÍN, HIDALGO ENTRE Calle Republica de Haiti Y Calle Republica de Panama Calle Republica de Paraguay La construcción de la pavimentación , lon:-100.75147448, lat:19.53475566}} | 2025-04-01 | 2025-05-16 | 2099984.25 | 2099984.25 | 2099984.25 | 2099984.25 | 2099984.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/1-AD/015-FAIS/2025, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE ORIENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:2099984.25, importe_modificado:2099984.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:692.78}} | {2608917/proyecto_INICIO, 2608917/proyecto_PROCESO, 2608917/proyecto_FIN, 2608917/proyecto_PROCESO, 2608917/proyecto_FIN, 2608917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575179 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300799.45}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL POZO SAN ANTONIO CARANO - 107966 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 107966 | S | 320 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:177.84, meta_modificada:177.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Colonia LOS ANGELES 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle VALLADOLID Y Calle MONTERREY Calle SALTILLO LA OBRA SE REALIZARA EN EL POZO QUE SE ENCUENTRA RUMBO A LA SALIDA A GALEANA POR LA COLONIA CANDICO Y LA ENTRADA A LOS TABIQU, lon:-101.533104, lat:20.07894788}} | 2025-02-17 | 2025-03-05 | 300799.45 | 300799.45 | 300799.45 | 300799.45 | 300799.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158005, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:177.84}} | {2575179/proyecto_INICIO, 2575179/proyecto_FIN, 2575179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y ASIGNACION DE RECURSO SEGUN ACTA NO,41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609063 | Proyecto de inversión | 347000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:347000.0, modificado:347000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE LA TUNA MANSA - 131874 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 131874 | S | 27 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:142, direccion:Camino / Terracería CAMINO A SAN MIGUEL CURINHUATO - LA TUNA MANSA 7 880 61260 LA TUNA MANSA, MARAVATÍO LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-100.59991359, lat:19.95038842}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 347000 | 347000 | 347000 | 347000 | 347000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161544, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:347000.0, importe_modificado:347000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {2609063/proyecto_INICIO, 2609063/proyecto_PROCESO, 2609063/proyecto_FIN, 2609063/proyecto_PROCESO, 2609063/proyecto_INICIO, 2609063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530552 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:149999.98}} | EQUIPAMENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA LOCALIDAD SANTA ANA MAYA CALLE JOSE MARIA MORELOS ORIENTE. - 39712 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Maya | 39712 | S | 3700 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SANTA ANA MAYA - PUERTO DE CABRAS 1 0 58900 SANTA ANA MAYA, SANTA ANA MAYA EL POZO DE AGUA NUMERO 2 DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA MAYA SE UBICA A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CARRETERA, lon:-101.01370806, lat:20.00444941}} | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 149999.98 | 149999.98 | 149999.98 | 149999.98 | 149999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158513, contratista:, convocante:MINICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN, monto:150000.0, importe_modificado:149999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2530552/proyecto_INICIO, 2530552/proyecto_PROCESO, 2530552/proyecto_FIN, 2530552/proyecto_PROCESO, 2530552/proyecto_FIN, 2530552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608921 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:749329.68}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO, MUNICIPIO DE HIDALGO. - 130238 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 130238 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.2, meta_modificada:43.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:113, direccion:Calle cedro nte Ranchería SAN JERONIMO 61224 SAN JERÓNIMO (RINCÓN DE SAN JERÓNIMO) [FRACCIONAMIENTO], HIDALGO ENTRE Y Calle CARRETERA TOLUCA-MORELIA La ubicación de la obra en la localidad de San Jerónimo, se realizará a un costad, lon:-100.66485466, lat:19.67303866}} | 2025-02-27 | 2025-04-25 | 749329.68 | 749329.68 | 749329.68 | 749329.68 | 749329.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/65-AD/008-FAIS/2025, contratista:ARELI ALEJANDRA SOTO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:749329.68, importe_modificado:749329.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.2}} | {2608921/proyecto_INICIO, 2608921/proyecto_PROCESO, 2608921/proyecto_FIN, 2608921/proyecto_PROCESO, 2608921/proyecto_INICIO, 2608921/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609068 | Proyecto de inversión | 329300 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:329300.0, modificado:329300.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE ENCINILLAS - 131200 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 131200 | S | 240 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:65, direccion:Camino / Terracería ramal tziritzicuaro - encinillas 0 10 61262 ENCINILLAS, MARAVATÍO la obra se realizara en el camino principal a la localidad de encinillas, lon:-100.49085089, lat:19.96445007}} | 2025-05-01 | 2025-05-20 | 329300 | 329300 | 329300 | 329300 | 329300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161566, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:329300.0, importe_modificado:329300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2609068/proyecto_PROCESO, 2609068/proyecto_FIN, 2609068/proyecto_INICIO, 2609068/proyecto_PROCESO, 2609068/proyecto_INICIO, 2609068/proyecto_FIN, 2609068/proyecto_PROCESO, 2609068/proyecto_INICIO, 2609068/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575312 | Proyecto de inversión | 699973.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699973.7, modificado:699973.7}} | PAVIMENTACION LA CALLE NIÑO ARTILLERO ENFRENTE DEL DIF MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACAN DE OCAMPO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN TRAMO 0+120 AL 0+210 - 68749 | 16 | Michoacán de Ocampo | 81 | Susupuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Susupuato | 68749 | S | 223 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.0, meta_modificada:475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Carretera privada dif municipal - barranca 0 80 61590 SUSUPUATO DE GUERRERO, SUSUPUATO es calle enfrente del dif municipal, lon:-100.40665835, lat:19.21461237}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 699973.7 | 699973.7 | 699973.7 | 699973.7 | 699973.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/RC/FAISMUN/AD-05/2025, contratista:LINELI BAUTISTA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN, monto:699973.7, importe_modificado:699973.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.0}} | {2575312/proyecto_FIN, 2575312/proyecto_INICIO, 2575312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302597324 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:9990.0}} | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REFLEJANTE), DE LA CALLE LÓPEZ RAYÓN ENTRE LAS CALLES ÁLVARO OBREGÓN ORIENTE Y ALDAMA, DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 72 | Queréndaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Queréndaro | 2516006002101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:Calle López Rayón entre las calles Alvaro Obregón Ote y Aldama, lon:-100.884297, lat:19.807874}, geo2: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:Calle López Rayón entre Alvaro Obregón Oriente y Aldama, lon:-100.884245, lat:19.8083}} | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.0}} | {2597324/proyecto_INICIO, 2597324/proyecto_FIN, 2597324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609249 | Proyecto de inversión | 709608.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:709608.06, modificado:709608.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN LA CALLE MAMEY, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE SALGADO, COL.LOS MANGOS DEL MUNICIPIO DE LOS REYES - 120878 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 120878 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:323.59, meta_modificada:353.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle mamey Colonia Los Mangos 60370 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES ENTRE Prolongación Morelos Y Calle Carlos Gálvez Betancourt Calle Vidal Díaz La obra se ejecutara en la calle Chabacano, para llegar a ella desde la Prol. Morelo, lon:-102.46083794, lat:19.57944761}} | 2025-11-03 | 2025-12-31 | 709608.07 | 709608.07 | 709608.07 | 709608.07 | 709608.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FAISMUN_2025/AD/08/2025, contratista:Jesús Fernando Valdovinos Bedolla, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:709608.07, importe_modificado:709608.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:353.27}} | {2609249/proyecto_INICIO, 2609249/proyecto_PROCESO, 2609249/proyecto_INICIO, 2609249/proyecto_FIN, 2609249/proyecto_INICIO, 2609249/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y corregir , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:verificar y corregir , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:verificar y corregir , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:verificar y corregir , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}}
2025 | 5 | MIC250202530404 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:148410.91}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 4 CALLES DE LA COLONIA LINDA VISTA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 49303 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 49303 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:276.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LINDA VISTA Colonia LINDA VISTA 61850 LA HUACANA, LA HUACANA ENTRE Calle HACIA LA COLONIA VICENTE GUERRERO Y Calle ENTRADA COLONIA LINDA VISTA Avenida REVOLUCION NORTE LA OBRA SE REALIZARA EN 4 CUADRAS DE LA , lon:-101.8042785, lat:18.97405224}} | 2025-02-17 | 2025-07-20 | 148410.91 | 148410.91 | 148410.91 | 148410.91 | 148410.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156819, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN, monto:148410.91, importe_modificado:148410.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2530404/proyecto_INICIO, 2530404/proyecto_PROCESO, 2530404/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609243 | Proyecto de inversión | 649970.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649970.09, modificado:649970.09}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN EX HACIENDA EN EL MUNICIPIO DE QUERENDARO, MICHOACAN - 132952 | 16 | Michoacán de Ocampo | 72 | Queréndaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Queréndaro | 132952 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1130.4, meta_modificada:1130.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:Exhacienda UNIDAD EXHACIENDA 58980 QUERÉNDARO, QUERÉNDARO ENTRE Calle LOS OLIVOS Y Calle GALEANA UNIDAD DEPORTIVA EX HACIENDA, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.88757525, lat:19.81368032}} | 2025-04-28 | 2025-05-27 | 649970.09 | 649970.09 | 649970.09 | 649970.09 | 649970.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQM/DOP/AD/FAISMUN/115/2025/07, contratista:ING. MOISES FELIPE RABADAN PIMENTEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO, monto:649970.09, importe_modificado:649970.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1130.4}} | {2609243/proyecto_INICIO, 2609243/proyecto_FIN, 2609243/proyecto_PROCESO, 2609243/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609120 | Proyecto de inversión | 1506130.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:156000.0, modificado:156000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350130.72, modificado:1350130.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE LAS COCINAS EN CALLE SIN NOMBRE, AL COSTADO IZQUIERDO DE LA IGLESIA - 113594 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 113594 | S | 127 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:853.63, meta_modificada:853.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:31, direccion:Rancho LAS COCINAS 61913 LAS COCINAS, NOCUPÉTARO Eje vial ETC TIRIPETIO ERENDIRA AL COSTADO IZQUIERDO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE LAS COCINAS, lon:-101.23247716, lat:19.03762023}} | 2025-08-15 | 2025-09-15 | 1506130.72 | 1506130.72 | 1506130.72 | 1506130.72 | 1506130.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-018/2025, contratista:TOMAS HINOJOZA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICH, monto:1350130.72, importe_modificado:1350130.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:853.63}} | {2609120/proyecto_INICIO, 2609120/proyecto_FIN, 2609120/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609131 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN EL MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO, EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA GRANDE - 109870 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 109870 | S | 121 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2718.06, meta_modificada:2718.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:50, direccion:Ranchería LA ESTANCIA GRANDE 61911 LA ESTANCIA GRANDE, NOCUPÉTARO SE ENCUENTRA EN PARCELAS DE BENEFICIARIOS DE LA LOCALIDAD LA ESTANCIA GRANDE, lon:-101.21465995, lat:18.97166927}} | 2025-03-06 | 2025-04-11 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162430, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2718.06}} | {2609131/proyecto_INICIO, 2609131/proyecto_PROCESO, 2609131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609132 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO, EN LA LOCALIDAD DE LAS PAROTAS - 109885 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 109885 | S | 32 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:95, direccion:Rancho LAS PAROTAS 61908 LAS PAROTAS, NOCUPÉTARO EN LAS PARCELAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA LOCALIDAD DE LAS PAROTAS, lon:-101.1434584, lat:19.12011808}} | 2025-03-14 | 2025-06-30 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162434, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2609132/proyecto_PROCESO, 2609132/proyecto_FIN, 2609132/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302600919 | Proyecto de inversión | 7500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500.0, modificado:7492.5}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO), DE LA CALLE ZAPATA ENTRE LAS CALLES MORELOS PONIENTE Y CALLE PLAN DE AYALA, DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Indaparapeo |  | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE ZAPATA, lon:-100.96392912, lat:19.79121948}} | 2025-07-22 | 2025-09-22 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159717, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN, monto:7500.0, importe_modificado:7492.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2600919/proyecto_PROCESO, 2600919/proyecto_INICIO, 2600919/proyecto_FIN, 2600919/proyecto_PROCESO, 2600919/proyecto_FIN, 2600919/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575738 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EL CAPULÍN, SAN JUAN ZITÁCUARO - 9286 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 9286 | S | 700 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:823.6, meta_modificada:823.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:224, direccion:Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Rancho EL CAPULIN 61525 FRACCIONAMIENTO LA VENTA, ZITÁCUARO ENTRE Ninguno CARRETERA FEDERAL MORELIA A TOLUCA Y Ninguno CAMINO AL CAPULIN Ninguno CAMINO A MANZANILLOS LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CA, lon:-100.27628167, lat:19.45019973}} | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-URB-105/2025, contratista:ATLANTIQUE DISEÑO, CONSTRUCCION Y TECNOLOGIAS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:823.6}} | {2575738/proyecto_INICIO, 2575738/proyecto_FIN, 2575738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402616537 | Proyecto de inversión | 7500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500.0, modificado:7492.5}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO), DE LA CALLE PLAN DE AYALA ENTRE LAS CALLES ZAPATA Y MARAVATÍO-MORELIA DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Indaparapeo | 2516006004402 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:PLAN DE AYALA, lon:-100.963917, lat:19.791147}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161823, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN, monto:7500.0, importe_modificado:7492.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2616537/proyecto_INICIO, 2616537/proyecto_PROCESO, 2616537/proyecto_FIN, 2616537/proyecto_INICIO, 2616537/proyecto_FIN, 2616537/proyecto_PROCESO, 2616537/proyecto_FIN, 2616537/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575739 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EL GRANJENO, VALLE VERDE, CURUNGUEO - 9059 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 9059 | S | 145 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:67, direccion:Calle EL GRANJENO Ranchería VALLE VERDE 61527 CERRITO DE LOS MAGUEYES, ZITÁCUARO ENTRE Calle A LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA Y Calle EN VALLE VERDE Calle EN CURUNGUEO LA OBRA DE PAVIMENTACION SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE P, lon:-100.36722739, lat:19.46193337}} | 2025-10-01 | 2025-11-03 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-URB-038/2025, contratista:DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {2575739/proyecto_INICIO, 2575739/proyecto_FIN, 2575739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575740 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CVE. 16DPR3784J EN COL. NUEVA DE SAN FELIPE LOS ALZATI - 8019 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 8019 | S | 1209 | 1166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.3, meta_modificada:522.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:52, direccion:Calle A LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS Ranchería SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA) 61529 SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA), ZITÁCUARO ENTRE Calle EN LA COLONIA NUEVA Y Calle SIN NOMBRE EN SAN FELIPE LOS ALZATI Calle AL JARDIN, lon:-100.36625293, lat:19.48968447}} | 2025-09-28 | 2025-11-29 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-IBE-017/2025, contratista:CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA DUL&AI S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.3}} | {2575740/proyecto_INICIO, 2575740/proyecto_PROCESO, 2575740/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402616983 | Proyecto de inversión | 7500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500.0, modificado:7492.5}} | CONTINUACIÓN DE LA REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO), DE LA CALLE PLAN DE AYALA ETAPA ENTRE LAS CALLES ZAPATA Y MARAVATIO-MORELIA DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Indaparapeo | 2516006008804 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:PLAN DE AYALA, lon:-100.964666, lat:19.791219}} | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161827, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN, monto:7500.0, importe_modificado:7492.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2616983/proyecto_INICIO, 2616983/proyecto_PROCESO, 2616983/proyecto_FIN, 2616983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575741 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIV. LAGO DE CATEMACO, UBICADA EN LA PINERA, COL. LAS LOMAS, SAN JUAN ZITÁCUARO - 57034 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 57034 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Privada LAGO DE CATEMACO Colonia LAS LOMAS 61509 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO ENTRE Calle LAGO DE CATEMACO Y Calle LAGO DE MEZTITLAN Calle LOMA DORADA LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA LAS LOMAS EN LA CALLE PRIVADA DE LAGO DE CATEMAC, lon:-100.32730203, lat:19.43477423}} | 2025-07-15 | 2025-08-15 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-URB-063/2025, contratista:HIDROSRAR, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.0}} | {2575741/proyecto_FIN, 2575741/proyecto_INICIO, 2575741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574692 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.0, modificado:920379.54}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, EN PROLONGACION ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN EL TRAMO DE COLONIA MIGUEL HIDALGO A RIO CAHUARO, EN LA LOCALIDAD DE INDAPARAPEO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN. - 66699 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Indaparapeo | 66699 | S | 195 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle PROLONGACION ADOLFO LOPEZ MATEOS Colonia COLONIA HIDALGO 58970 INDAPARAPEO, INDAPARAPEO ENTRE Calle DEL ESTUDIANTE Y Calle CAMELINAS SOBRE LA LATERAL DE LA CARRETERA FEDERAL 126 ENFRENTE DE LOS CONOS, lon:-100.97731703, lat:19.78936503}} | 2025-07-28 | 2025-09-12 | 920379.54 | 920379.54 | 920379.54 | 920379.54 | 920379.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM-DOP-A.D.04-2025, contratista:HECO PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN, monto:947338.02, importe_modificado:920379.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2574692/proyecto_INICIO, 2574692/proyecto_PROCESO, 2574692/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574741 | Proyecto de inversión | 1241520.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1241520.1, modificado:1238304.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN MADERO, LOCALIDAD DE VILLA MADERO CALLE IGNACIO VARGAS COL. ASERRADERO - 70186 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Madero | 70186 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO VARGAS Colonia ASERRADERO 58480 VILLA MADERO, MADERO ENTRE Calle JOSE MARIA RANGEL HUERTA Y Calle BERNABE PINO Calle BICENTENARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL AL LLEGAR A LA UNIDAD DEPORTITA GERTRUDIS G SANCHEZ QUE ESTA , lon:-101.28428338, lat:19.38749815}} | 2025-08-06 | 2025-09-08 | 1238304.58 | 1238304.58 | 1238304.58 | 1238304.58 | 1238304.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/AD/031/2025, contratista:ALFONSO ROJAS OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:1238304.58, importe_modificado:1238304.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2574741/proyecto_INICIO, 2574741/proyecto_PROCESO, 2574741/proyecto_FIN, 2574741/proyecto_PROCESO, 2574741/proyecto_INICIO, 2574741/proyecto_FIN, 2574741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574747 | Proyecto de inversión | 379850 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:379850.0, modificado:368446.09}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN MADERO, LOCALIDAD DE SANTA CATARINA - 70610 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Madero | 70610 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:728.0, meta_modificada:728.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:99, direccion:Camino VILLA MADERO - SANTA CATARINA 60 0 58495 SANTA CATARINA, MADERO DE LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO SE TOMARA LA CARRETERRA VILLA MADERO-ETUCUARO Y DESPUES LA DESVIACION PARA TOMAR EL CAMINO HACIA SAN DIEGO SE PASARAN LAS LOCAL, lon:-101.12127783, lat:19.20241139}} | 2025-08-15 | 2025-09-15 | 368446.09 | 368446.09 | 368446.09 | 368446.09 | 368446.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159639, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:379850.0, importe_modificado:368446.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:728.47}} | {2574747/proyecto_FIN, 2574747/proyecto_INICIO, 2574747/proyecto_FIN, 2574747/proyecto_PROCESO, 2574747/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574748 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.0, modificado:949979.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN MADERO, LOCALIDAD DE RANCHO GRANDE - 51959 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Madero | 51959 | S | 120 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.8, meta_modificada:2.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:90, direccion:Camino VILLA MADERO - RANCHO GRANDE 35 0 58494 RANCHO GRANDE, MADERO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA VILLA MADERO-SAN DIEGO CURUCUPATZEO, SE VA A LLEGAR A LA LOCALIDAD DE MILPILLAS ANTES DE LLAGAR A SAN DIEGO Y SE TOMA, lon:-101.1056789, lat:19.31206759}} | 2025-06-30 | 2025-08-13 | 949979 | 949979 | 949979 | 949979 | 949979 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158181, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:950000.0, importe_modificado:949979.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.8}} | {2574748/proyecto_FIN, 2574748/proyecto_INICIO, 2574748/proyecto_FIN, 2574748/proyecto_PROCESO, 2574748/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574750 | Proyecto de inversión | 794800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:794800.0, modificado:789509.37}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN MADERO, LOCALIDAD DE SAN DIEGO CURUCUPATZEO - 97584 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Madero | 97584 | S | 365 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:96, direccion:Camino VILLA MADERO - SAN DIEGO CURUCUPATZEO 40 0 58490 SAN DIEGO CURUCUPATZEO, MADERO SE TOMARA LA CARRETERRA DE VILLA MADERO A ETUCUARO HASTA LLEGAR A LA DESVIACION HACIA LA LOCALIDAD DE LOS LOBOS, DESPUES SE PASARA LA LOCALIDAD, lon:-101.12659219, lat:19.27768791}} | 2025-10-10 | 2025-11-14 | 789509.37 | 789509.37 | 789509.37 | 789509.37 | 789509.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/AD/011/2025, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION IVCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:789509.37, importe_modificado:789509.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2574750/proyecto_INICIO, 2574750/proyecto_PROCESO, 2574750/proyecto_FIN, 2574750/proyecto_PROCESO, 2574750/proyecto_FIN, 2574750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574751 | Proyecto de inversión | 999999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999999.99, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MADERO, LOCALIDAD DE EL AHIJADERO - 102012 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Madero | 102012 | S | 370 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.1, meta_modificada:8.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:Camino VILLA MADERO - EL AHIJADERO 60 0 58493 EL AHIJADERO, MADERO SE TOMARA LA CARRETERRA DE VILLA MADERO- ETUCUARO Y DESPUES EL CAMINO ETUCUARO- PIUMO SE PASARA POR LAS LOCALIDAD DE PIUMO Y SE SEGUIRA POR EL CAMINO PIUMO- EL CAP, lon:-101.00997545, lat:19.36458942}} | 2025-10-27 | 2025-11-25 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/AD/023/2025, contratista:COHHEBA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.1}} | {2574751/proyecto_INICIO, 2574751/proyecto_PROCESO, 2574751/proyecto_FIN, 2574751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609058 | Proyecto de inversión | 400332.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400332.29, modificado:400332.29}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MADERO, LOCALIDAD DE EL CARACOL - 125614 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Madero | 125614 | S | 190 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:204, direccion:Camino VILLA MADERO - EL CARACOL 15 0 58486 EL CARACOL, MADERO DE LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO SE TOMARÁ LA CARRETERA VILLA MADERO- ETUCUARO PASANDO POR LA LOCALIDAD LOMA DE CANCHO SE ENCUENTRA LA DESVIACION HACIA LA LOCALIDAD DE , lon:-101.23657008, lat:19.33507163}} | 2025-11-12 | 2025-12-09 | 400332.29 | 400332.29 | 400332.29 | 400332.29 | 400332.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/AD/001/2025, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION IVCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:400332.29, importe_modificado:400332.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {2609058/proyecto_PROCESO, 2609058/proyecto_FIN, 2609058/proyecto_INICIO, 2609058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609059 | Proyecto de inversión | 795454.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:795454.55, modificado:795454.55}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MADERO,LOCALIDAD DE UCASIRO - 127221 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Madero | 127221 | S | 240 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:114, direccion:Camino VILLA MADERO - UCASIRO 24 0 58498 UCASIRO, MADERO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMARÁ LA CARRETERRA VILLA MADERO - ETUCUARO, LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE ETUCUARO SE TOMARA EL CAMINO ETUCUARO - SANTAS MARIAS Y DE LA LOCALIDAD , lon:-101.18221432, lat:19.48469279}} | 2025-11-20 | 2025-12-19 | 795454.55 | 795454.55 | 795454.55 | 795454.55 | 795454.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/AD/024/2025, contratista:JAOIMAT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:795454.55, importe_modificado:795454.55}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2609059/proyecto_FIN, 2609059/proyecto_PROCESO, 2609059/proyecto_FIN, 2609059/proyecto_INICIO, 2609059/proyecto_PROCESO, 2609059/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302596228 | Acción | 499465.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499465.19, modificado:499465.19}} | EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA LA MEJORA DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MADERO - 4620 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Madero | 4620-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.277616, lat:19.392121}} | 2025-09-30 | 2025-11-20 | 499465.19 | 499465.19 | 499465.19 | 499465.19 | 499465.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IAP/AD/005/2025, contratista:COHHEBA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:1566380.6, importe_modificado:1566380.6}} | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}} | {2596228/proyecto_INICIO, 2596228/proyecto_PROCESO, 2596228/proyecto_FIN, 2596228/proyecto_INICIO, 2596228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO AL SISTEMA NO SE PUDO ASOCIAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE A ESTE PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:benitoayalag, fecha:2026-07-08}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574496 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL EN LA LOCALIDA DE CHURUMUCO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO - 73652 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 73652 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle PARICUTIN Pueblo CHURUMUCO DE MORELOS 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO ENTRE Calle HEROES DE LA REVOLUCION Y Calle INFIERNILLO Calle VERACRUZ PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CHUR, lon:-101.64794021, lat:18.66152088}} | 2025-02-07 | 2025-09-22 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161140, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2574496/proyecto_PROCESO, 2574496/proyecto_FIN, 2574496/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574507 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COL. BUENOS AIRES EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 103111 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 103111 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle TAMAULIPAS Pueblo CHURUMUCO DE MORELOS 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO ENTRE Calle TAMAULIPAS Y Calle RIO TAMESIS Calle RIO PANUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUC, lon:-101.64515441, lat:18.66698891}} | 2025-02-11 | 2025-11-25 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158601, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:150000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2574507/proyecto_INICIO, 2574507/proyecto_PROCESO, 2574507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402616796 | Proyecto de inversión | 7500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500.0, modificado:7492.5}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ISAAC CALDERÓN ENTRE LAS CALLES ALLENDE Y ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE NUMARÁN, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Numarán | 2516006007303 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE ISAAC CALDERÓN ENTRE LAS CALLES ALLENDE Y ZARAGOZA CABECERA MUNICIPAL DE NUMARAN , lon:-101.946717, lat:20.2537024}} | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163088, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:7500.0, importe_modificado:7942.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}} | {2616796/proyecto_INICIO, 2616796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574522 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:405400.0}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 104569 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 104569 | S | 755 | 745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle HEROES DE LA REVOLUCION Pueblo CHURUMUCO DE MORELOS 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO ENTRE Calle VERACRUZ PONIENTE Y Calle VERACRUZ ORIENTE Calle SONORA LA OBRA SE LOCLIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO , lon:-101.6471892, lat:18.66607463}} | 2025-02-19 | 2025-10-31 | 405400 | 405400 | 405400 | 405400 | 405400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161177, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:400000.0, importe_modificado:405400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2574522/proyecto_PROCESO, 2574522/proyecto_INICIO, 2574522/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574474 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550000.0, modificado:599559.86}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑA EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 110199 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 110199 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:16, direccion:Ranchería LA CAÑA 61892 LA CAÑA, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑA EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.50311559, lat:18.62500057}} | 2025-09-19 | 2025-12-30 | 599559.86 | 599559.86 | 599559.86 | 599559.86 | 599559.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161944, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:550000.0, importe_modificado:599559.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2574474/proyecto_INICIO, 2574474/proyecto_PROCESO, 2574474/proyecto_FIN, 2574474/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575129 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58000.0, modificado:58000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE BATUECAS - 89483 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 89483 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:8, direccion:Ranchería BATUECAS 58520 BATUECAS, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA POR EL EL PANETON DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO , lon:-101.49286677, lat:20.03507937}} | 2025-03-11 | 2025-04-01 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160740, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:58000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2575129/proyecto_INICIO, 2575129/proyecto_PROCESO, 2575129/proyecto_FIN, 2575129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575209 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1386772.91}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE CHAMACUERO FRENTE AL KINDER - 88127 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 88127 | S | 50 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:752.0, meta_modificada:752.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:15, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Ranchería CHAMACUERO 58520 CHAMACUERO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle REVOLUCION Y Calle JUSTO SIERRA Calle EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE FRENTE AL KINDER Y A UN COSTADO DE TANQUE DE AGUA , lon:-101.40240137, lat:20.21046086}} | 2025-09-22 | 2025-11-20 | 1386772.91 | 1386772.91 | 1386772.91 | 1386772.91 | 1386772.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-039, contratista:NICOLAS NARANJO OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1386772.92, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:752.0}} | {2575209/proyecto_FIN, 2575209/proyecto_INICIO, 2575209/proyecto_FIN, 2575209/proyecto_PROCESO, 2575209/proyecto_FIN, 2575209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575214 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58000.0, modificado:57420.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE CHAMACUERO - 80542 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 80542 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:15, direccion:Ranchería CHAMACUERO 58520 CHAMACUERO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle FRACISCO VILLA Y Calle ALVARO OBREGON Calle CLEMENTE OROZCO LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS QUE SE ENCUENTRAN AL NORTE DE LA COMUNIDAD POR EL RUEDO DE , lon:-101.40197842, lat:20.21586907}} | 2025-03-31 | 2025-04-21 | 57420 | 57420 | 57420 | 57420 | 57420 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160750, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:58000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2575214/proyecto_INICIO, 2575214/proyecto_FIN, 2575214/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575547 | Proyecto de inversión | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:690000.0, modificado:687464.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, DE LA CALLE CONOCIDA COMO DE LA IGLESIA, EN LA TENENCIA DE COPUYO - 87611 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 87611 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:48, direccion:Calle CONOCIDA COMO DE LA IGLESIA Pueblo COPUYO 61340 COPUYO, TZITZIO ENTRE Y Calle CONOCIDA COMO LA PRINCIPAL Calle CONOCIDA COMO LA DE LA CANCHA TOMANDO LA CARRETERA QUE VA DEL TEMAZCAL AL LIMON DE PAPATZINDAN LLEGAMOS A LA LOCA, lon:-100.93143862, lat:19.49677041}} | 2025-09-18 | 2025-10-17 | 687464.99 | 687464.99 | 687464.99 | 687464.99 | 687464.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2025/FAISMUN/12-AD-06, contratista:GHUBE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN, monto:687464.99, importe_modificado:687464.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2575547/proyecto_PROCESO, 2575547/proyecto_INICIO, 2575547/proyecto_PROCESO, 2575547/proyecto_FIN, 2575547/proyecto_PROCESO, 2575547/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575549 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1650000.0, modificado:1647328.98}} | CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y ALDAMA CONOCIDA COMO LA DEL DEPOSITO PERTENECIENTE A LA TENENCIA DE TAFETÁN - 73835 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 73835 | S | 59 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:503.7, meta_modificada:503.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:199, direccion:Calle GUADALUPE VICTORIA Pueblo TAFETÁN 61341 TAFETÁN, TZITZIO Calle ALLENDE COMO REFERENCIA GENERAL, LA CALLE MENCIONADA SE ENCUENTRA ATRAS DE LA JEFATURA DE TENENCIA DE TAFETAN; ENTRE LA CALLE SERAPIO RENDON QUE SE ENCUENTRA LA , lon:-100.90820613, lat:19.41924617}} | 2025-09-01 | 2025-11-15 | 1647328.98 | 1647328.98 | 1647328.98 | 1647328.98 | 1647328.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2025/FAISMUN/22-IR-10, contratista:CONSTRICO, CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN, monto:1647328.98, importe_modificado:1647328.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:503.7}} | {2575549/proyecto_INICIO, 2575549/proyecto_FIN, 2575549/proyecto_PROCESO, 2575549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575551 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1950000.0, modificado:1946470.12}} | CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, PERTENECIENTE A LA TENENCIA DE TAFETÁN - 110203 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 110203 | S | 39 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:331.64, meta_modificada:331.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:199, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Colonia TAFETAN 61341 TAFETÁN, TZITZIO ENTRE Y Calle MORELOS Calle ALLENDE LA CALLE SE PUEDE LLEGAR DE 2 FORMAS, LA PRIMA NOS UBICAMOS EN LA GASOLINERA DE TAFETÁN, CONTINUAMOS HACIA DENTRO DE LA TENENCIA, PA, lon:-100.90794201, lat:19.42034481}} | 2025-10-01 | 2025-12-22 | 1946470.12 | 1946470.12 | 1946470.12 | 1946470.12 | 1946470.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2025/FAISMUN/19-IR-08, contratista:LIZETH NOHELY GARCÍA CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN, monto:1946470.12, importe_modificado:1946470.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:331.64}} | {2575551/proyecto_INICIO, 2575551/proyecto_PROCESO, 2575551/proyecto_FIN, 2575551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302595417 | Acción | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360000.0, modificado:360000.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS - 4922 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 4922-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.924651, lat:19.58551}} | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTM/POA/2025/GIFAISMUN/31-AD-09, contratista:INGENIEROS CIVILES BICSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN, monto:360000.0, importe_modificado:360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:4.0}} | {2595417/proyecto_INICIO, 2595417/proyecto_FIN, 2595417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609350 | Proyecto de inversión | 2246200.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2246200.1, modificado:2246200.1}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTILLO- TIQUIHUITUCHA - 130352 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 130352 | S | 190 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:209, direccion:Carretera libre pavimentada estatal EL TEMAZCAL - EL LIMON DE PAPATZINDAN 27 900 61347 TIQUIHUITUCHA, TZITZIO DEBEMOS CONTINUAR SOBRE LA CARRETERA ESTATAL NO. 49, EL TEMAZCAL - EL LIMON DE PAPATZINDAN, AL REDEDOR DEL KM 27, DEBEMO, lon:-100.91002378, lat:19.46207235}} | 2025-10-14 | 2025-11-17 | 2246200.1 | 2246200.1 | 2246200.1 | 2246200.1 | 2246200.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2025/FAISMUN/11-IR-03, contratista:GHUBE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN, monto:2246200.1, importe_modificado:2246200.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:880.0}} | {2609350/proyecto_INICIO, 2609350/proyecto_PROCESO, 2609350/proyecto_FIN, 2609350/proyecto_INICIO, 2609350/proyecto_PROCESO, 2609350/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608930 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, modificado:1299057.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE EL CAMPANARIO, COLONIA SANTUARIO MONARCA, CIUDAD HIDALGO. - 124115 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 124115 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle EL CAMPANARIO Colonia SANTUARIO MONARCA 61113 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO ENTRE Calle SAN MIGUEL Y Calle ALTAMIRANO Calle LOS AZUFRES La obra se llevará a cabo en la calle El Campanario, ubicada en la colonia Santuario Monarca, , lon:-100.57432821, lat:19.69901893}} | 2025-06-23 | 2025-08-15 | 1299057.17 | 1299057.17 | 1299057.17 | 1299057.17 | 1299057.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/9-AD/034-FAIS/2025, contratista:GELUSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:1299057.17, importe_modificado:1299057.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2608930/proyecto_INICIO, 2608930/proyecto_PROCESO, 2608930/proyecto_FIN, 2608930/proyecto_PROCESO, 2608930/proyecto_INICIO, 2608930/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609070 | Proyecto de inversión | 340700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:340700.0, modificado:340700.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE SANTA ELENA - 130903 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 130903 | S | 1313 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2839.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:59, direccion:Calle lazarocardenas Ejido SANTA ELENA 61259 SANTA ELENA, MARAVATÍO ENTRE Calle JUAREZ Y Calle FCO. I. MADERO Calle FERROCARRIL LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-100.41186548, lat:19.85506689}} | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 340700 | 340700 | 340700 | 340700 | 340700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161575, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:340700.0, importe_modificado:34070.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2839.0}} | {2609070/proyecto_INICIO, 2609070/proyecto_FIN, 2609070/proyecto_PROCESO, 2609070/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608932 | Proyecto de inversión | 2850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2850000.0, modificado:2848934.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SEGUNDA ETAPA EN CALLE MIGUEL DOMÍNGUEZ, COLONIA FRANCISCO VILLA, CIUDAD HIDALGO. - 127610 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 127610 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1404.89, meta_modificada:1404.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL DOMINGUEZ Colonia FRANCISCO VILLA SEGUNDA ETAPA 61154 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO ENTRE Calle C.J DE LA BARRERA Y Calle MARIANO ESCOBEDO Calle AVENIDA TIRO AL BLANCO LA CALLE DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA SE ENCUENTRA A 5 CU, lon:-100.53917973, lat:19.69451175}} | 2025-10-13 | 2025-11-21 | 2848934.64 | 2848934.64 | 2848934.64 | 2848934.64 | 2848934.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/6-AD/077-FAIS/2025, contratista:MARCO ANTONIO GIL GUTIÉRREZ, convocante:CONSTRUCCIONES BEMAER SA DE CV, monto:2848934.64, importe_modificado:2848934.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1404.89}} | {2608932/proyecto_INICIO, 2608932/proyecto_PROCESO, 2608932/proyecto_FIN, 2608932/proyecto_PROCESO, 2608932/proyecto_INICIO, 2608932/proyecto_FIN, 2608932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302595378 | Acción | 264000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:264000.0, modificado:264000.0}} | RENTA DE VEHICULO PARA SUPERVISION DE OBRA PÚBLICA - 4530 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 4530-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.555161, lat:19.689351}} | 2025-02-03 | 2025-12-31 | 264000 | 264000 | 264000 | 264000 | 264000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MHM/DOP/64-AD-GI-01/001-FAIS/2025, contratista:GISAC GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HIDALGO, monto:264000.0, importe_modificado:264000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:11.0}} | {2595378/proyecto_INICIO, 2595378/proyecto_PROCESO, 2595378/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575123 | Proyecto de inversión | 1798839.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1798839.99, modificado:1798839.99}} | REHABILITACIÓN A BASE DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, DRENAJE SANITARIO Y LIEA DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE PUREPERO EN LA LOCALIDAD DE PUREPERO DE ECHAIZ EN CALLE ALTAMIRANO - 97467 | 16 | Michoacán de Ocampo | 70 | Purépero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Purépero | 97467 | S | 45 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:769.72, meta_modificada:769.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle ALTAMIRANO Pueblo PUREPERO DE ECHAIZ 58760 PURÉPERO DE ECHÁIZ, PURÉPERO ENTRE Calle ALTAMIRANO Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle AMADO NERVO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE ALTAMIRANO ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y LA CAL, lon:-102.00665604, lat:19.90582247}} | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 1798839.99 | 1798839.99 | 1798839.99 | 1798839.99 | 1798839.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM DOP IR FAISMUN 2025 002, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUREPERO MICHOACAN, monto:1798839.99, importe_modificado:1798839.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:769.72}} | {2575123/proyecto_PROCESO, 2575123/proyecto_FIN, 2575123/proyecto_INICIO, 2575123/proyecto_FIN, 2575123/proyecto_INICIO, 2575123/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302601250 | Proyecto de inversión | 1244693.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244693.9, modificado:966942.36}} | Equipamiento de laboratorio de cómputo simulación y redes para el Instituto Tecnológico de Jiquilpan con C.C.T. 16DIT0013G | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250217 | N | 0 | 0 | 1672 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Calzada del Bosque , Jiquilpan de Juárez Jiquilpan Michoacán de Ocampo, lon:-102.705507, lat:19.982548}} | 2025-09-12 | 2025-10-12 | 966942.36 | 966942.36 | 966942.36 | 966942.36 | 966942.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402617584 | Proyecto de inversión | 746816.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746816.34, modificado:713739.88}} | Equipamiento para laboratorio de redes y microcontroladores de ingeniería de sistemas computacionales en el Instituto Tecnológico de Zitácuaro con C.C.T. 16DIT0016D | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250232 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Ex-hacienda Manzanillos Num. Ext. 112 , Heróica Zitácuaro, lon:-100.313191, lat:19.439042}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 713739.88 | 713739.88 | 713739.88 | 713739.88 | 713739.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302599773 | Proyecto de inversión | 9594015.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9594015.43, modificado:9591396.4}} | Construcción de edificio de aulas de la Facultad de Enfermería (primera etapa) en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con C.C.T. 16MSU0014T | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250249 | N | 0 | 0 | 41274 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.76, meta_modificada:510.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Morelia Morelia Michoacán De Ocampo CP. 00000, lon:-101.20643, lat:19.688633}} | 2025-07-15 | 2025-12-26 | 9591396.4 | 9591396.4 | 9591396.4 | 9591396.4 | 9591396.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.76}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:jorgeaguzmangar, fecha:2026-07-13}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:jorgeaguzmangar, fecha:2026-07-13}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:jorgeaguzmangar, fecha:2026-07-13}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:jorgeaguzmangar, fecha:2026-07-13}}
2025 | 5 | MIC250302599782 | Proyecto de inversión | 17464919 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7464919E7, modificado:1.746491898E7}} | Continuación de la construcción del edificio UD-3 en la Universidad Tecnológica de Morelia con C.C.T. 16EUT0001W | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250251 | N | 0 | 0 | 1863 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1934.92, meta_modificada:1934.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenida Nicolás Ballesteros Num. Ext. 750 Ciudad Industrial, Morelia Morelia Michoacán De Ocampo CP. 58200, lon:-101.164234, lat:19.72658}} | 2025-07-18 | 2025-12-26 | 17464918.98 | 17464918.98 | 17464918.98 | 17464918.98 | 17464918.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1934.92}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302599955 | Proyecto de inversión | 8202381.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8202381.05, modificado:8202314.32}} | Terminación de la construcción de los talleres de la Facultad de Bellas Artes en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con C.C.T. 16MSU0014T | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250253 | N | 0 | 0 | 41274 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:337.5, meta_modificada:337.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Morelia Morelia Michoacán De Ocampo, lon:-101.203126, lat:19.687152}} | 2025-07-16 | 2025-11-12 | 8202314.32 | 8202314.32 | 8202314.32 | 8202314.32 | 8202314.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:337.5}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302600478 | Proyecto de inversión | 896179.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896179.61, modificado:854200.8}} | Equipamiento de laboratorio de cómputo con simulaciones de entorno real, procesos industriales y de investigación en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora con C.C.T. 16EIT0001A | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250257 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Calle Valladolid , Zamora de Hidalgo Zamora Michoacán de Ocampo, lon:-102.272243, lat:20.075691}} | 2025-09-12 | 2025-10-12 | 854200.8 | 854200.8 | 854200.8 | 854200.8 | 854200.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302600479 | Proyecto de inversión | 4046100.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4046100.1, modificado:4002392.55}} | Continuación del edificio C (auditorio multifuncional) en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán con C.C.T. 16EIU0002Z | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250258 | N | 0 | 0 | 738 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:52, direccion:San Felipe de los Alzati (nueva) , San Felipe Los Alzati (Colonia Nueva), Zitácuaro, Michoacán De Ocampo CP. 61529, lon:-100.374158, lat:19.489756}} | 2025-09-26 | 2025-12-26 | 4002392.55 | 4002392.55 | 4002392.55 | 4002392.55 | 4002392.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302601256 | Proyecto de inversión | 858688.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858688.5, modificado:858594.45}} | Mantenimiento en la Unidad Profesional de Lázaro Cárdenas de la UMSNH (impermeabilizaciones y pinturas) en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con C.C.T. 16MSU0014T | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250259 | N | 0 | 0 | 41274 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:714.4, meta_modificada:714.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Ejidal Guacamayas, Cdad. Lázaro Cárdenas, Michoacán, lon:-102.2045561, lat:17.98495897}} | 2025-09-01 | 2025-11-29 | 858594.45 | 858594.45 | 858594.45 | 858594.45 | 858594.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:714.4}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302598922 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4990426.8}} | Construcción de laboratorio y barda perimetral en la Secundaria Técnica Loma del Panteón con C.C.T. 16DST0165S | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250272 | N | 0 | 0 | 174 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:219.24, meta_modificada:219.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 1 de Mayo Lomas del Panteón , Maravatío De Ocampo, Maravatío, Michoacán De Ocampo CP. 61252, lon:-100.42072, lat:19.88717}} | 2025-07-26 | 2025-12-12 | 4990426.8 | 4990426.8 | 4990426.8 | 4990426.8 | 4990426.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:219.24}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302598930 | Proyecto de inversión | 1856144.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856144.06, modificado:1853949.9}} | Rehabilitación general del Plantel Escuela Secundaria Técnica Intercultural Núm. 7 con C.C.T. 16EST0007B | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250273 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:636.0, meta_modificada:636.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:11, direccion:Santa Fe de la Laguna Quiroga Michoacán de Ocampo, lon:-101.556566, lat:19.673098}} | 2025-07-03 | 2025-10-30 | 1853949.9 | 1853949.9 | 1853949.9 | 1853949.9 | 1853949.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:636.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302598944 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3497018.01}} | Rehabilitación general y barda perimetral de la Escuela Secundaria Técnica Núm. 63 con C.C.T. 16DST0063V | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250276 | N | 0 | 0 | 289 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Avenida Jardin , Penjamillo de Degollado Penjamillo Michoacán de Ocampo, lon:-101.932853, lat:20.112579}} | 2025-07-16 | 2025-11-12 | 3497018.01 | 3497018.01 | 3497018.01 | 3497018.01 | 3497018.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302598961 | Proyecto de inversión | 2781007.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2781007.13, modificado:2778983.16}} | Construcción de barda perimetral en el Plantel Moisés Sáenz Garza con C.C.T. 16DES0228V | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250278 | N | 0 | 0 | 362 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.05, meta_modificada:192.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Avenida Francisco Sanchez del Rio , Sahuayo de Morelos Sahuayo Michoacán de Ocampo, lon:-102.738731, lat:20.056851}} | 2025-07-16 | 2025-11-12 | 2778983.16 | 2778983.16 | 2778983.16 | 2778983.16 | 2778983.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.05}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302598964 | Proyecto de inversión | 4233715.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4233715.27, modificado:4231122.7}} | Rehabilitación general del Centro Psicopedagógico de Morelia con C.C.T. 16FPP0002W | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250279 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calzada Juárez S/N , Morelia, Morelia, Michoacán De Ocampo CP. 58050, lon:-101.195035, lat:19.691173}} | 2025-07-16 | 2025-11-12 | 4231122.7 | 4231122.7 | 4231122.7 | 4231122.7 | 4231122.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402617555 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:961605.2}} | Equipamiento para 1 laboratorio de ciencias en la Secundaria Técnica Loma del Panteón con C.C.T. 16DST0165S | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250280 | N | 0 | 0 | 174 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 1 de Mayo Lomas del Panteón , Maravatío De Ocampo, lon:-100.420711, lat:19.887001}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 961605.2 | 961605.2 | 961605.2 | 961605.2 | 961605.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302599038 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5988031.01}} | Construcción de barda perimetral y rehabilitación de dos canchas de básquetbol en el IEP 3 Melchor Ocampo con C.C.T. 16DPR2444E | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250283 | N | 0 | 0 | 363 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Carretera A Morelia , Pátzcuaro Pátzcuaro Michoacán de Ocampo, lon:-101.60954, lat:19.544544}} | 2025-07-16 | 2025-11-12 | 5988031.01 | 5988031.01 | 5988031.01 | 5988031.01 | 5988031.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402617573 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1787849.4}} | Equipamiento para 1 taller de industria automotriz en la Escuela Secundaria Técnica Núm. 138 con C.C.T. 16DST0138V | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250284 | N | 0 | 0 | 1047 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Zona 99 El Cuitzillo Chico , Tarímbaro, lon:-101.134568, lat:19.779926}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 1787849.4 | 1787849.4 | 1787849.4 | 1787849.4 | 1787849.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302599059 | Proyecto de inversión | 5801172.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5801172.05, modificado:5798554.59}} | Construcción de 2 aulas y rehabilitación general de la Escuela Secundaria Técnica Núm. 57 con C.C.T. 16DST0057K | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250285 | N | 0 | 0 | 523 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1656.0, meta_modificada:1656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:40, direccion:Reyes Jacona Norte Centro, Santa Clara de Valladares Tocumbo Michoacán de Ocampo CP. 59963, lon:-102.491669, lat:19.626031}} | 2025-07-23 | 2025-11-19 | 5798554.59 | 5798554.59 | 5798554.59 | 5798554.59 | 5798554.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1656.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402617580 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2902270.12}} | Equipamiento y mobiliario para proyecto estratégico en la Telesecundaria José María Morelos y Pavón con C.C.T. 16ETV0306N | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250286 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:114, direccion:Tejerías (tejerías de Santa Catarina), lon:-102.002779, lat:19.38913}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 2902270.12 | 2902270.12 | 2902270.12 | 2902270.12 | 2902270.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302599064 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3999718.83}} | Primera etapa de la sustitución de barda perimetral en la Escuela Secundaria Técnica Núm. 119 con C.C.T. 16DST0119G | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250288 | N | 0 | 0 | 1075 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.83, meta_modificada:270.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Crescencio Espejo Num. Ext. 125 , Morelia Morelia Michoacán De Ocampo, lon:-101.229149, lat:19.71403}} | 2025-08-27 | 2025-11-24 | 3999718.83 | 3999718.83 | 3999718.83 | 3999718.83 | 3999718.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.83}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402617585 | Proyecto de inversión | 570949 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570949.0, modificado:553923.2}} | Equipamiento para la UNIDAD SEAD NÚM. 161 con C.C.T. 16DUP0001K | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250290 | N | 0 | 0 | 2030 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Liberales Insurgentes Num. Ext. 85 , Morelia, lon:-101.233134, lat:19.684129}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 553923.2 | 553923.2 | 553923.2 | 553923.2 | 553923.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402617588 | Proyecto de inversión | 1678074 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1678074.0, modificado:1673236.28}} | Infraestructura para la Unidad UPN 162 con C.C.T. 16DUP0004H | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250291 | N | 0 | 0 | 2148 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Privada 20 de Noviembre Oriente Num. Ext. 1 20 de Noviembre , Zamora, lon:-102.270431, lat:19.989405}} | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 1673236.28 | 1673236.28 | 1673236.28 | 1673236.28 | 1673236.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609255 | Proyecto de inversión | 1895873.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1895873.07, modificado:1895873.07}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE SALGADO, MUNICIPIO DE LOS REYES, ESTADO DE MICHOACÁN SEGUNDA ETAPA - 123818 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 123818 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:372.54, meta_modificada:372.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle Galeana Colonia Centro 60300 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES ENTRE Calle Corregidora Y Calle Álvaro Obregón Calle Arteaga La obra se realizará a una cuantas cuadras del centro, por la calle Galeana frente a la plaza, a 80 me, lon:-102.47548535, lat:19.58780333}} | 2025-11-03 | 2025-12-31 | 1895873.07 | 1895873.07 | 1895873.07 | 1895873.07 | 1895873.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/BANOBRAS_2025/IR/08/2025, contratista:CONSTRUCTORA GIODASA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:1895469.99, importe_modificado:1895469.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:372.54}} | {2609255/proyecto_PROCESO, 2609255/proyecto_FIN, 2609255/proyecto_INICIO, 2609255/proyecto_FIN, 2609255/proyecto_INICIO, 2609255/proyecto_PROCESO, 2609255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y corregir , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:verificar y corregir , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:verificar y corregir , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:verificar y corregir , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}}
2025 | 5 | MIC250202540212 | Proyecto de inversión | 2880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2880000.0, modificado:3883746.64}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE NARCISO MENDOZA - 36146 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 36146 | S | 145 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1387.0, meta_modificada:1387.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle NARCISO MENSOZA Colonia LOS ANGELES 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle SONORA Y Calle AGUAS CALIENTES Calle JALISCO LA CALLE DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 METROS AL SUR DEL PANTEON MUNICIPAL EN EL CAMIN, lon:-101.5240376, lat:20.08060036}} | 2025-09-29 | 2025-12-12 | 3883746.64 | 3883746.64 | 3883746.64 | 3883746.64 | 3883746.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-051, contratista:JORGE SOSA BLAS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:3883746.64, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1387.0}} | {2540212/proyecto_INICIO, 2540212/proyecto_FIN, 2540212/proyecto_PROCESO, 2540212/proyecto_FIN, 2540212/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-13}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302550794 | Proyecto de inversión | 8864278.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8864278.45, modificado:8864278.45}} | Rehabilitación del camino libramiento Corupo, (Primera etapa), en la Localidad de Corupo, Municipio de Uruapan, en el Estado de Michoacán - 107999 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 107999 | S | 7000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:70, direccion:Calle Camino Angahuan-Corupo Pueblo Corupo 60201 CORUPO, URUAPAN ENTRE Avenida Purépecha Y Calle Carretera Mich-Corupo Avenida Paricutín Desviación en entronque de la carretera Angahuan-Corupo, Pomacuaran -Corupo y Avenida Purépec, lon:-102.23585277, lat:19.61506373}} | 2025-03-03 | 2025-12-04 | 8864278.45 | 8864278.45 | 8864278.43 | 8864278.43 | 8864278.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/IRE/FISE-06/2025, contratista:ING. ANTONIO JESÚS TINOCO ZAMUDIO, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:8864278.45, importe_modificado:8864278.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2550794/proyecto_INICIO, 2550794/proyecto_PROCESO, 2550794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302550791 | Proyecto de inversión | 2492248.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2492248.13, modificado:2492248.13}} | Remodelación de La Plaza Principal de la Comunidad de San Isidro, Municipio de Los Reyes, en el Estado de Michoacán. - 62684 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 62684 | S | 2000 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1303.0, meta_modificada:1303.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:18, direccion:Calle Melchor Ocampo Pueblo San Isidro 60435 SAN ISIDRO, LOS REYES ENTRE Calle Domicilio conocido Sin nombre Y Calle 5 de Febrero Calle Gral. Mariano Escobedo Se encuentra atrás del quiosco de San Isidro y aun costado de la jefatu, lon:-102.29742027, lat:19.73830886}} | 2025-03-18 | 2025-07-15 | 2492248.13 | 2492248.13 | 2492248.12 | 2492248.12 | 2492248.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/FISE-02/2025, contratista:ARAMED CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2492248.13, importe_modificado:2492248.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1303.0}} | {2550791/proyecto_INICIO, 2550791/proyecto_PROCESO, 2550791/proyecto_INICIO, 2550791/proyecto_PROCESO, 2550791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202537113 | Proyecto de inversión | 2497947.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2497947.86, modificado:2477357.16}} | Pavimento a base de concreto hidráulico de la calle Michoacán (primera etapa), en la localidad de Tomendán, Municipio de Taretan, Michoacán. - 23184 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 23184 | S | 380 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:4, direccion:Calle Michoacán Pueblo La Florida 61717 LA FLORIDA, TARETAN ENTRE Calle Veracruz Y Calle Sin nombre Calle Ignacio Zaragoza Inicia a unos metros de la iglesia de la florida y a unos metros de la escuela primaria narciso méndoza y e, lon:-101.86518314, lat:19.31746637}} | 2025-04-14 | 2025-08-11 | 2477357.16 | 2477357.16 | 2477357.16 | 2477357.16 | 2477357.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/FISE-05/2025, contratista:ING. URIEL MORALES VARGAS, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2497947.86, importe_modificado:2497947.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2537113/proyecto_INICIO, 2537113/proyecto_PROCESO, 2537113/proyecto_INICIO, 2537113/proyecto_PROCESO, 2537113/proyecto_FIN, 2537113/proyecto_PROCESO, 2537113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL AVANCE QUE SE TENIA EN EL 1ER. TRIM. 2026 FUE DEL 100% Y EN EL ID 2025 ESTA EN 99%, CONFORMAR INFORMACIÓN PARA QUE SE PUEDAN CERRAR LOS PROYECTOS, trimestre:5.0, usuario:jorgeaguzmangar, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:EL AVANCE QUE SE TENIA EN EL 1ER. TRIM. 2026 FUE DEL 100% Y EN EL ID 2025 ESTA EN 99%, CONFORMAR INFORMACIÓN PARA QUE SE PUEDAN CERRAR LOS PROYECTOS, trimestre:5.0, usuario:jorgeaguzmangar, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:EL AVANCE QUE SE TENIA EN EL 1ER. TRIM. 2026 FUE DEL 100% Y EN EL ID 2025 ESTA EN 99%, CONFORMAR INFORMACIÓN PARA QUE SE PUEDAN CERRAR LOS PROYECTOS, trimestre:5.0, usuario:jorgeaguzmangar, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:EL AVANCE QUE SE TENIA EN EL 1ER. TRIM. 2026 FUE DEL 100% Y EN EL ID 2025 ESTA EN 99%, CONFORMAR INFORMACIÓN PARA QUE SE PUEDAN CERRAR LOS PROYECTOS, trimestre:5.0, usuario:jorgeaguzmangar, fecha:2026-07-18}}
2025 | 5 | MIC250202537111 | Proyecto de inversión | 2268464.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2268464.46, modificado:2268464.43}} | Primera etapa en la construcción de andador peatonal y terminación de la calle lateral poniente 5 de mayo en la comunidad indígena de San Mateo Ahuirán, Municipio de Paracho, Michoacán. - 23296 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 23296 | S | 1500 | 817 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:2, direccion:Calle 5 de Mayo Pueblo Ahuiran 60264 AHUIRÁN, PARACHO ENTRE Calle Zaragoza Y Calle Prolongación de Calle 5 de Mayo Calle Benito Juarez Salida que va al camino al Cuartel y a la Unidad Deportiva y se encuentra a 50 metros de la fáb, lon:-102.06815158, lat:19.66548167}} | 2025-05-30 | 2025-08-27 | 2268464.43 | 2268464.43 | 2268464.43 | 2268464.43 | 2268464.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/FISE/08/2025, contratista:ARQ. IVAN GEMBE PRADO, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2268464.46, importe_modificado:2268464.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.0}} | {2537111/proyecto_INICIO, 2537111/proyecto_PROCESO, 2537111/proyecto_FIN, 2537111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL AVANCE QUE SE TENIA EN EL 1ER. TRIM. 2026 FUE DEL 100% Y EN EL ID 2025 ESTA EN 99%, CONFORMAR INFORMACIÓN PARA QUE SE PUEDAN CERRAR LOS PROYECTOS, trimestre:5.0, usuario:jorgeaguzmangar, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:EL AVANCE QUE SE TENIA EN EL 1ER. TRIM. 2026 FUE DEL 100% Y EN EL ID 2025 ESTA EN 99%, CONFORMAR INFORMACIÓN PARA QUE SE PUEDAN CERRAR LOS PROYECTOS, trimestre:5.0, usuario:jorgeaguzmangar, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:EL AVANCE QUE SE TENIA EN EL 1ER. TRIM. 2026 FUE DEL 100% Y EN EL ID 2025 ESTA EN 99%, CONFORMAR INFORMACIÓN PARA QUE SE PUEDAN CERRAR LOS PROYECTOS, trimestre:5.0, usuario:jorgeaguzmangar, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:EL AVANCE QUE SE TENIA EN EL 1ER. TRIM. 2026 FUE DEL 100% Y EN EL ID 2025 ESTA EN 99%, CONFORMAR INFORMACIÓN PARA QUE SE PUEDAN CERRAR LOS PROYECTOS, trimestre:5.0, usuario:jorgeaguzmangar, fecha:2026-07-18}}
2025 | 5 | MIC250202530538 | Proyecto de inversión | 1281700.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1281700.42, modificado:1280920.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁUILICO EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, LOCALIDAD COJUMATLÁN DE RÉGULES, DE LA CALLE MORELOS, ENTRE GALEANA Y 12 DE DICIEMBRE - 36222 | 16 | Michoacán de Ocampo | 74 | Cojumatlán de Régules | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cojumatlán de Régules | 36222 | S | 1100 | 1050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.0, meta_modificada:459.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Colonia BARRIO ALTO 59140 COJUMATLÁN DE RÉGULES, COJUMATLÁN DE RÉGULES ENTRE Calle 12 DICIEMBRE Y Calle GALEANA Calle HELIODORO MORENO A UNA CUADRA DE LA PLACITA , lon:-102.85283291, lat:20.11448244}} | 2025-02-04 | 2025-03-13 | 1280920 | 1280920 | 1280920 | 1280920 | 1280920 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCR/DUOP/FAISMUN/IR/02/2025, contratista:URBANIZADORA BAU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, monto:1280920.0, importe_modificado:1280920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:459.0}} | {2530538/proyecto_FIN, 2530538/proyecto_PROCESO, 2530538/proyecto_FIN, 2530538/proyecto_INICIO, 2530538/proyecto_PROCESO, 2530538/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530539 | Proyecto de inversión | 564662.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:564662.21, modificado:562228.33}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE RÉGULES EN EL CAMINO REAL - 44136 | 16 | Michoacán de Ocampo | 74 | Cojumatlán de Régules | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cojumatlán de Régules | 44136 | S | 200 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1206.0, meta_modificada:1206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Camino / Terracería LOCALIDAD COJUMATLAN DE REGULES - POTRERO EL GRANDE 1 10 59140 COJUMATLÁN DE RÉGULES, COJUMATLÁN DE RÉGULES El camino es la prolongación de la calle 20 de Noviembre, los trabajos a ejecutar se encuentran ent, lon:-102.86684677, lat:20.12367527}} | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 562228.33 | 562228.33 | 562228.33 | 562228.33 | 562228.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCR/DUOP/FAISMUN/AD/03/2025, contratista:PARLY CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, monto:562228.33, importe_modificado:562228.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1206.0}} | {2530539/proyecto_INICIO, 2530539/proyecto_PROCESO, 2530539/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530540 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:480000.0, modificado:479320.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁUILICO EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES, LOCALIDAD COJUMATLÁN DE RÉGULES, DE LA CALLE LÓPEZ VELARDE, ENTRE CALLE MORELOS Y HELIODORO MORENO - 36379 | 16 | Michoacán de Ocampo | 74 | Cojumatlán de Régules | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cojumatlán de Régules | 36379 | S | 967 | 953 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Calle LOPEZ VELARDE Colonia CENTRO 59140 COJUMATLÁN DE RÉGULES, COJUMATLÁN DE RÉGULES ENTRE Calle MORELOS Y Calle HELIODORO MORENO Calle BARTOLOME DE LAS CASAS SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DE LA PLAZA MUNICIPAL RUMBO AL SUR DE LA LOCA, lon:-102.85208339, lat:20.11616948}} | 2025-04-02 | 2025-06-03 | 479320.18 | 479320.18 | 479320.18 | 479320.18 | 479320.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCR/DUOP/FAISMUN/AD/01/2025, contratista:COCICHA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, monto:479320.18, importe_modificado:479320.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2530540/proyecto_FIN, 2530540/proyecto_INICIO, 2530540/proyecto_PROCESO, 2530540/proyecto_INICIO, 2530540/proyecto_FIN, 2530540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302599459 | Proyecto de inversión | 290580 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:290580.0, modificado:289654.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONALCON PANELES, EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES, LOCALIDAD LA LLAVE, DOMICILIO CONOCIDO - 65406 | 16 | Michoacán de Ocampo | 74 | Cojumatlán de Régules | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cojumatlán de Régules | 65406 | S | 71 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:20, direccion:Calle CARRETERA LA LLAVE PUERTO DE LEON Ranchería LA LLAVE 59140 LA LLAVE, COJUMATLÁN DE RÉGULES se encuentra entre la localidad de la llave y la localidad de la puerta, a un cotado de la bomba de agua que abasteces dichas localid, lon:-102.82557167, lat:20.10540889}} | 2025-07-14 | 2025-08-12 | 289654 | 289654 | 289654 | 289654 | 289654 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCR/DUOP/FAISMUN/AD/16/2025, contratista:PARLY CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, monto:289654.0, importe_modificado:289654.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2599459/proyecto_PROCESO, 2599459/proyecto_FIN, 2599459/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575231 | Proyecto de inversión | 1042772.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1042772.71, modificado:1040136.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE REGULES, LOCALIDAD DE PETATAN, DE LA CALLE CIRCUITO PELICANOS BORREGONES - 69575 | 16 | Michoacán de Ocampo | 74 | Cojumatlán de Régules | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cojumatlán de Régules | 69575 | S | 248 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.8, meta_modificada:492.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:5, direccion:Calle Circuito pelicanos borregones Ranchería petatan 59150 PETATÁN (ISLA DE PETATÁN), COJUMATLÁN DE RÉGULES ENTRE Calle circuito pelicanos borregones Y Callejón sin nombre Callejón conocido se encuentra en la entreda junto a la p, lon:-102.86727273, lat:20.15998325}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 1040136.4 | 1040136.4 | 1040136.4 | 1040136.4 | 1040136.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCR/DUOP/FAISMUN/IR/09/2025, contratista:COCICHA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, monto:1040136.4, importe_modificado:1040136.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:492.0}} | {2575231/proyecto_PROCESO, 2575231/proyecto_FIN, 2575231/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575232 | Proyecto de inversión | 295162.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:295162.81, modificado:302297.45}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁUILICO EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, LOCALIDAD COJUMATLÁN DE RÉGULES, DE LA CALLE AMADO NERVO ENTRE MIGUEL DE CERVANTES Y PRIV. AMADO NERVO SEGUNDA ETAPA - 85895 | 16 | Michoacán de Ocampo | 74 | Cojumatlán de Régules | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cojumatlán de Régules | 85895 | S | 483 | 467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Calle amado nervo Colonia barrio alto 59140 COJUMATLÁN DE RÉGULES, COJUMATLÁN DE RÉGULES ENTRE Calle priv. amado nervo Y Calle miguel de cervantes Calle priv. niños heroes se encuentra a dos cuadras de la placita , lon:-102.85171896, lat:20.11306401}} | 2025-11-03 | 2025-12-02 | 302297.45 | 302297.45 | 302297.45 | 302297.45 | 302297.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCR/DUOP/FAISMUN/AD/19/2025, contratista:COCICHA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, monto:302297.45, importe_modificado:302297.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:378.0}} | {2575232/proyecto_PROCESO, 2575232/proyecto_INICIO, 2575232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302600929 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3250000.0, modificado:3241403.58}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:975000.0, modificado:972421.07}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:2275000.0, modificado:2268982.51}} | REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA LOCALIDAD INDIGENA DE ANGAHUAN, MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN SEGUNDA ETAPA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250018 | N | 0 | 0 | 6727 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:57, direccion:GQX8+J34 Angahuan, Michoacán, lon:-102.2348, lat:19.549}} | 2025-08-14 | 2025-12-22 | 6482807.16 | 6482807.16 | 6482807.16 | 6482807.16 | 6482807.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-010/2025, contratista:ELIZEP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:6482807.16, importe_modificado:6482807.16}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2600929/proyecto_INICIO, 2600929/proyecto_PROCESO, 2600929/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530303 | Proyecto de inversión | 2953540.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2953540.86, modificado:2953540.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE DOS AGUAS, EN LA LOCALIDAD DE DOS AGUAS, MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACÁN. - 27434 | 16 | Michoacán de Ocampo | 2 | Aguililla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aguililla | 27434 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:78, direccion:Calle CALLE PRINICPAL DE DOS AGUAS Ranchería DOS AGUAS 60571 DOS AGUAS, AGUILILLA CALLE PRINCIPAL DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE DOS AGUAS, COMPREDIDA DESDE LA ENTRADA A UN ASERRADERO HASTA CONECTAR CON LA PRIMER CALLE PAVIMENTAD, lon:-102.92559179, lat:18.80499403}} | 2025-05-05 | 2025-06-20 | 2953540.86 | 2953540.86 | 2953540.86 | 2953540.86 | 2953540.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/IR/F-III/002-25, contratista:FRANCISCO MEDINA GUIZAR, convocante:MUNICIPIO DE AGUILILLA, monto:2953540.86, importe_modificado:2953540.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1750.0}} | {2530303/proyecto_INICIO, 2530303/proyecto_FIN, 2530303/proyecto_INICIO, 2530303/proyecto_PROCESO, 2530303/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530304 | Proyecto de inversión | 400935.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400935.43, modificado:400935.36}} | REHABILITACION DE CAMINO AGUILILLA - DOS AGUAS - VOLADEROS - LA HUERTA Y EL LIMON, MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN - 29701 | 16 | Michoacán de Ocampo | 2 | Aguililla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aguililla | 29701 | S | 67 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:78, direccion:Camino / Terracería Dos Aguas - El Limon 0 5 60571 DOS AGUAS, AGUILILLA EL CAMINO INICIA EN LA SALIDA NOR-ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE DOS AGUAS TOMANDO ESE RUMBO HASTA PASAR POR LA HUERTA, VOLADEROS Y TERMINANDO EN LA LOCALIDAD DE, lon:-102.92424817, lat:18.81123957}} | 2025-07-07 | 2025-08-08 | 400935.36 | 400935.36 | 400935.36 | 400935.36 | 400935.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161071, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AGUILILLA, monto:400935.43, importe_modificado:400935.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:34.0}} | {2530304/proyecto_INICIO, 2530304/proyecto_PROCESO, 2530304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574492 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:143027.57}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN AV. INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 103089 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 103089 | S | 755 | 745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Avenida INDEPENDENCIA Pueblo CHURUMUCO DE MORELOS 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO ENTRE Calle HEROES DE LA REVOLUCION Y Calle RIO CUTZAMALA SUR Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO DE MORELOS , lon:-101.65253216, lat:18.66332003}} | 2025-05-08 | 2025-10-31 | 143027.57 | 143027.57 | 143027.57 | 143027.57 | 143027.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158645, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:150000.0, importe_modificado:143027.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2574492/proyecto_INICIO, 2574492/proyecto_PROCESO, 2574492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574686 | Proyecto de inversión | 555378.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:18500.0, modificado:18500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:536878.12, modificado:416072.37}} | SUSTITUCIÓN INTEGRAL DE LA RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN AGUSTIN, 1RA ETAPA EN LA TENENCIA DE SAN LUCAS PIO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN - 56759 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Indaparapeo | 56759 | S | 48 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:453.89, meta_modificada:453.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:18, direccion:Calle SAN AGUSTIN Colonia SAN LUCAS PIO 58972 SAN LUCAS PÍO, INDAPARAPEO ENTRE Cerrada CHAPULTEPEC Y Calle BENITO JUAREZ LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL RIO, lon:-100.92393916, lat:19.79226204}} | 2025-07-07 | 2025-09-19 | 434572.37 | 434572.37 | 434572.37 | 434572.37 | 434572.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158089, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN, monto:536878.12, importe_modificado:434572.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:453.89}} | {2574686/proyecto_INICIO, 2574686/proyecto_PROCESO, 2574686/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574429 | Proyecto de inversión | 920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:920000.0, modificado:919651.39}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA TENENCIA DE TEHUANTEPEC, MUNICIPIO DE CHINICUILA MICHOACAN - 92134 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 92134 | S | 65 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:149, direccion:Camino TEHUANTEPEC - TEHUANTEPEC 20 1 60820 TEHUANTEPEC, CHINICUILA El deterioro gradual de un camino se debe a factores que incluyen: variaciones en el clima, obras de drenaje, condiciones del suelo, tránsito de vehículos, etcéte, lon:-103.30207831, lat:18.69030143}} | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 919651.39 | 919651.39 | 919651.39 | 919651.39 | 919651.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:47/contrato/2025, contratista:JACINTO MORENO MENDOZA, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:919651.39, importe_modificado:919651.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.0}} | {2574429/proyecto_INICIO, 2574429/proyecto_FIN, 2574429/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs2: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs3: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs4: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}}
2025 | 5 | MIC250302575767 | Proyecto de inversión | 893490.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:893490.65, modificado:900822.39}} | RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA TENENCIA DE SAN JOSÉ HUIPANA, MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN - 90899 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 90899 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:12, direccion:Calle Calle Emiliano Zapata Ranchería Tenencia de San José Huipana 58543 SAN JOSÉ HUIPANA, JOSÉ SIXTO VERDUZCO ENTRE Calle Calle sin nombre Y Calle Calle Hidalgo Ninguno Carretera Huipana - Puruandiro Se encuentra a prox. 230 metr, lon:-101.47813808, lat:20.27271644}} | 2025-09-08 | 2025-11-06 | 900822.39 | 900822.39 | 900822.39 | 900822.39 | 900822.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/DOP-FIII/AD-18/2025, contratista:CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN HERAH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:900822.39, importe_modificado:900822.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.0}} | {2575767/proyecto_INICIO, 2575767/proyecto_PROCESO, 2575767/proyecto_FIN, 2575767/proyecto_INICIO, 2575767/proyecto_PROCESO, 2575767/proyecto_INICIO, 2575767/proyecto_FIN, 2575767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609104 | Proyecto de inversión | 1049694.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049694.15, modificado:1049694.15}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA-COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MORELOS, MICH. - 127468 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 127468 | S | 85 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2276.5, meta_modificada:2276.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:5, direccion:Camino / Terracería EL DESMONTE - SALIDA DEL DESMONTE 1 762 58806 EL DESMONTE, MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DEL DESMONTE EN DIRECCION A LA LOCALIDAD DEL CUATRO, lon:-101.54591189, lat:19.96161244}} | 2025-09-22 | 2025-10-31 | 1049694.15 | 1049694.15 | 1049694.15 | 1049694.15 | 1049694.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DUOP/FAIS/A.D.039/2025, contratista:Rodrigo Zuñiga Perea, convocante:H. AYUTAMIENTO DE MORELOS, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2276.5}} | {2609104/proyecto_INICIO, 2609104/proyecto_FIN, 2609104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575357 | Proyecto de inversión | 1228813.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1228813.56, modificado:1228813.56}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO, LOC. EL CAHULOTE EN LA ESCUELA PRIMARIA - 102932 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 102932 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:67, direccion:Calle POR LA ENTRADA PRINCIPAL Ranchería EL CAHULOTE 60460 EL CAHULOTE, TANCÍTARO ENTRE Calle HUERTO PRIVADO Y Calle HUERTO PRIVADO Calle CARRETERA AL LIMON DE LA LUNA POR LA CARRETERA AL LIMON DE LA LUNA, POR LA ENTRADA PRINCIPAL, lon:-102.48807268, lat:19.34394169}} | 2025-09-22 | 2025-11-28 | 1228813.56 | 1228813.56 | 1228813.56 | 1228813.56 | 1228813.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/IR-FIII/2025/13, contratista:GACE INGENIERIA CIVIL EN PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO, monto:1414992.24, importe_modificado:1414992.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2575357/proyecto_PROCESO, 2575357/proyecto_FIN, 2575357/proyecto_INICIO, 2575357/proyecto_PROCESO, 2575357/proyecto_FIN, 2575357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575772 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL EJIDO DE PASTOR ORTIZ, MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN - 72934 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 72934 | S | 29 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13940.0, meta_modificada:13940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:Camino AV HIDALGO ENTR LIBRAMIENTO PASTOR Z - PARCELAS EJIDALES 0 0 58540 PASTOR ORTIZ, JOSÉ SIXTO VERDUZCO EN EL ENTRONQUE DE LA AV HIDALGO CON EL LIBRAMIENTO HACIA PASTOR ORTIZ, CON RUMBO AL LIBRAMIENTO A APROX 25 MTS DESVIACION, lon:-101.60364003, lat:20.29334985}} | 2025-08-11 | 2025-08-25 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159155, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13940.0}} | {2575772/proyecto_FIN, 2575772/proyecto_PROCESO, 2575772/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574910 | Proyecto de inversión | 176000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:176000.0, modificado:176000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES EL MUNICIPIO DE MORELOS MICH. (SEGUNDA ETAPA) - 97118 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 97118 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.5, meta_modificada:10.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:11, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería LA NORIA 58804 LA NORIA, MORELOS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Ninguno CARRETERA MICHOACAN ZINAPARO-VILLA M LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 310 MTRS HACIA EL ESTE DE LA ENTRADA, lon:-101.38706903, lat:20.00702506}} | 2025-05-19 | 2025-06-23 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DUOP/I.R.031/2025-1, contratista:PAVIMENTOS, INGENIERIA, VIALIDADES Y ARQUITECTURA DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Morelos, Mich, monto:2288000.01, importe_modificado:176000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.5}} | {2574910/proyecto_INICIO, 2574910/proyecto_FIN, 2574910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575356 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO, LOC. EL TIZATE. - 104174 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 104174 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:485.0, meta_modificada:485.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:58, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Ranchería EL TIZATE 60485 EL TIZATE, TANCÍTARO ENTRE Calle DE LA PLAZA DE TOROS Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS POR LA CALLE PRINCIPÁL DE LA COMUNIDAD, FRENTE A LA IGLESIA , lon:-102.31728875, lat:19.26682256}} | 2025-09-08 | 2025-11-17 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158571, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO , monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:485.0}} | {2575356/proyecto_INICIO, 2575356/proyecto_FIN, 2575356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575355 | Proyecto de inversión | 1101694.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1101694.92, modificado:1101694.92}} | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO, LOC. TANCITARO, EN EL CECYTE 03 - 106156 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 106156 | S | 4065 | 4065 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:Calle CALLE LAZARO CARDENAS Ranchería TANCITARO 60460 TANCÍTARO, TANCÍTARO ENTRE Calle CALLE DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y Calle CALLE PINOS Calle HUERTO DE AGUACATES PRIVADO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN EL PLANTEL DEL CECYTE 03 TANC, lon:-102.36228326, lat:19.33109062}} | 2025-09-10 | 2025-11-20 | 1101694.92 | 1101694.92 | 1101694.92 | 1101694.92 | 1101694.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/IR-FIII/2025/18, contratista:INMOBILIARIA PICO DE TANCÍTARO, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO, monto:1247562.96, importe_modificado:1247562.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2575355/proyecto_PROCESO, 2575355/proyecto_INICIO, 2575355/proyecto_PROCESO, 2575355/proyecto_FIN, 2575355/proyecto_INICIO, 2575355/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574183 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:374680.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES TRAMO EL AGOSTADERO - 79682 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ario | 79682 | S | 48 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3676.87, meta_modificada:17000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:Ninguno Camino rural 61849 EL AGOSTADERO, ARIO Camino rural en la Localidad de El Agostadero en dirección a la Localidad de Ario de Rosales, lon:-101.67278395, lat:19.16882702}} | 2025-09-15 | 2025-10-25 | 374680 | 374680 | 374680 | 374680 | 374680 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157667, contratista:, convocante:municipio de Ario Michoacán, monto:700000.0, importe_modificado:374680.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17000.0}} | {2574183/proyecto_INICIO, 2574183/proyecto_PROCESO, 2574183/proyecto_INICIO, 2574183/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs2: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs3: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs4: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}}
2025 | 5 | MIC250402608828 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:1707850.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA EN EL MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD DE MESA DEL MANZANILLO - 130404 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ario | 130404 | S | 158 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1134.0, meta_modificada:2501.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:60, direccion:61837 MESA DEL MANZANILLO, ARIO Carretera en dirección a la localidad de Zatzio, lon:-101.63406567, lat:19.21571295}} | 2025-11-21 | 2025-12-15 | 1707850.5 | 1707850.5 | 1707850.5 | 1707850.5 | 1707850.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD-13/2025, contratista:EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:1707850.5, importe_modificado:1707850.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2501.5}} | {2608828/proyecto_FIN, 2608828/proyecto_PROCESO, 2608828/proyecto_INICIO, 2608828/proyecto_PROCESO, 2608828/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574438 | Proyecto de inversión | 348390.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:348390.47, modificado:348110.22}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICH. - 84367 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 84367 | S | 41 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:327, direccion:Camino / Terracería OJO DE AGUA - OJO DE AGUA 96 1 60820 OJO DE AGUA, CHINICUILA Con la pavimentación a base de huellas de concreto, se mejorará el tránsito vehicular, se tendrá mejor acceso a bienes y servicios como lo son escuel, lon:-103.30846908, lat:18.75250237}} | 2025-09-08 | 2025-09-30 | 348110.22 | 348110.22 | 348110.22 | 348110.22 | 348110.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:38/contrato/2025, contratista:JORGE ALBERTO NEGRETE LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:348110.22, importe_modificado:348110.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2574438/proyecto_INICIO, 2574438/proyecto_FIN, 2574438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs2: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs3: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs4: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs5: {observación:Corregir el monto Ejercido y Pagado., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-13}, obs6: {observación:Corregir el monto Ejercido y Pagado., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-13}, obs7: {observación:Corregir el monto Ejercido y Pagado., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-13}, obs8: {observación:Corregir el monto Ejercido y Pagado., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-13}}
2025 | 5 | MIC250302574445 | Proyecto de inversión | 642472.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:642472.8, modificado:642472.8}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO PARA PROTECCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN ZONA ZAP EN LA CALLE PRESBITERO JOSE ALBERTO TERRIQUEZ EN VILLA VICTORIA MUNICIPIO DE CHINICUILA MICHOACAN - 11742 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 11742 | S | 152 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Calle PRESBITERO Pueblo VILLA VICTORIA 60820 VILLA VICTORIA, CHINICUILA ENTRE Calle REFORMA Y Calle MORELOS Calle ZARAGOZA LA OBRA SE REALIZARA CERCA DE LA SECUNDARIA, lon:-103.36587185, lat:18.75537391}} | 2025-08-25 | 2025-09-30 | 642472.8 | 642472.8 | 642472.8 | 642472.8 | 642472.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16/contrato/2025, contratista:JACINTO MORENO LUA, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:642472.8, importe_modificado:642472.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2574445/proyecto_INICIO, 2574445/proyecto_FIN, 2574445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs2: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs3: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs4: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}}
2025 | 5 | MIC250302595385 | Acción | 165880 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:165880.0, modificado:165880.0}} | PROYECTO ARQUITECTONICO DEL PUENTE VEHICULAR EN MADERO, EN LA TENENCIA DE ACATEN - 3992 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Madero | 3992-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.277616, lat:19.392121}} | 2025-09-26 | 2025-10-27 | 165880 | 165880 | 165880 | 165880 | 165880 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158181, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:950000.0, importe_modificado:949979.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2595385/proyecto_INICIO, 2595385/proyecto_FIN, 2595385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO AL SISTEMA NO SE PUDO ASOCIAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE A ESTE PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:benitoayalag, fecha:2026-07-08}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302595386 | Acción | 85220.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:85220.73, modificado:85220.73}} | PROYECTO ARQUITECTONICO EN MADERO, DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO - 4118 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Madero | 4118-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.277616, lat:19.392121}} | 2025-11-03 | 2025-12-01 | 85220.73 | 85220.73 | 85220.73 | 85220.73 | 85220.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159639, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:379850.0, importe_modificado:368446.09}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2595386/proyecto_INICIO, 2595386/proyecto_FIN, 2595386/proyecto_PROCESO, 2595386/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO AL SISTEMA NO SE PUDO ASOCIAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE A ESTE PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:benitoayalag, fecha:2026-07-08}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575747 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ VANSCONCELOS, CVE. 16DES0179C; EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE LOS ALZATI - 62016 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 62016 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:587.0, meta_modificada:587.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:52, direccion:Calle en la colonia nueva de san felipe Colonia San Felipe Los Alzati (Colonia Nueva) 61528 SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA), ZITÁCUARO ENTRE Calle A la Carretera Federal Morelia-Tolua Y Calle A la Esc. Sec. de San Felipe Cal, lon:-100.36749442, lat:19.48851794}} | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-IBE-021/2025, contratista:AZTECA INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:587.0}} | {2575747/proyecto_INICIO, 2575747/proyecto_FIN, 2575747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609394 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:199993.28}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, CVE. 16DPR1811C, COL. CENTRO, H. ZITÁCUARO - 125625 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 125625 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Avenida MELCHOR OCAMPO 6 Colonia CENTRO 61500 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO ENTRE Avenida REVOLUCION SUR Y Calle 5 DE MAYO SUR Calle LERDO DE TEJADA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE OCAMPO A UNOS METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL Y EL PA, lon:-100.35683809, lat:19.43653391}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 199993.28 | 199993.28 | 199993.28 | 199993.28 | 199993.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:164674, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:199993.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2609394/proyecto_INICIO, 2609394/proyecto_FIN, 2609394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302595389 | Acción | 87000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:87000.0, modificado:24438.34}} | PROYECTO ARQUITECTONICO DE LA CALLE GALEANA DE ETUCUARO,MADERO,MICH - 4331 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Madero | 4331-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.277616, lat:19.392121}} | 2025-10-06 | 2025-11-05 | 24438.34 | 24438.34 | 24438.34 | 24438.34 | 24438.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159639, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:379850.0, importe_modificado:368446.09}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2595389/proyecto_INICIO, 2595389/proyecto_FIN, 2595389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO AL CIERRE DE LA PLATAFORMA, Y A LA NECESIDAD DE REALIZAR OTRO PROYECTO, EL PROYECTO QUE SE HIZO POR ESTE MONTO FUE PROYECTO ARQUITECTONICO DE LA TECHUMBRE EN PREESCOLAR JOSE MARIA BARRIGA CESAR EN LA LOCALIDAD DE LA PALIZADA, MUNICIPIO DE MADERO, EN LUGAR DEL PROYECTO DE LA CALLE GALENA , trimestre:5.0, usuario:benitoayalag, fecha:2026-07-08}, obs2: {observación:DEBIDO A LA PLATAFORMA NO SE PUDO VINCULAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE A ESTE PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:benitoayalag, fecha:2026-07-08}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402615203 | Acción | 59569.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59569.67, modificado:86717.56}} | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - 6172 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Madero | 6172-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.277616, lat:19.392121}} | 2025-12-04 | 2026-01-16 | 86717.56 | 86717.56 | 86717.56 | 86717.56 | 86717.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IELE/AD/037/2025, contratista:ROGELIO GARCIA CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:148500.14, importe_modificado:148500.14}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2615203/proyecto_FIN, 2615203/proyecto_PROCESO, 2615203/proyecto_FIN, 2615203/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO AL SISTEMA NO SE PUDO VINCULAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE DE ESTE SERVICIO, trimestre:5.0, usuario:benitoayalag, fecha:2026-07-08}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609396 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE BARDA EN ESCUELA SECUNDARIA NÚMERO 3 PROF. RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA, CVE. 16DES0173I, UBICADA EN LA COL. INDEPENDENCIA, H. ZITÁCUARO, 1A. ETAPA - 125779 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 125779 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:89.64, meta_modificada:89.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle MORELIA 52 Colonia INDEPENDENCIA 61516 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Callejón TOPÁCIO Calle GARCÍA Y URQUIZA LA REHABILITACION SE ENCUENTRA CERCA DE LA PARROQUI DE NUESTRA SRA. DEL ROSARIO. Y FRENT, lon:-100.35950253, lat:19.42647934}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-IBE-011/2025, contratista:EDIFICACIÓN, LOGISTICA E INFRAESTRUCTURA DE PUENTES Y CARRETERAS SAN JORGE, S.A.DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:89.64}} | {2609396/proyecto_PROCESO, 2609396/proyecto_INICIO, 2609396/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574197 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:685444.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN ARIO LOCALIDAD DE LA BARRITA (LA BARRA CHICA) TRAMO ARIO DE ROSALES - 84306 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ario | 84306 | S | 49 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5108.77, meta_modificada:46230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion:Ninguno Camino rural 61830 LA BARRITA (LA BARRA CHICA), ARIO Camino rural de la Localidad de la Barrita (La Barra Chica) en dirección a la localidad de Ario de Rosales (Cabecera Municipal), lon:-101.65063854, lat:19.16683222}} | 2025-09-08 | 2025-10-04 | 685444 | 685444 | 685444 | 685444 | 685444 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157660, contratista:, convocante:municipio de Ario Michoacán, monto:700000.0, importe_modificado:685444.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46230.0}} | {2574197/proyecto_PROCESO, 2574197/proyecto_INICIO, 2574197/proyecto_PROCESO, 2574197/proyecto_INICIO, 2574197/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs2: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs3: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs4: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}}
2025 | 5 | MIC250302575545 | Proyecto de inversión | 367059.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:367059.63, modificado:365622.98}} | REHABILITACIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA HERRADURA, PERTENECIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL DE TZITZIO MICHOACÁN. - 81979 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 81979 | S | 495 | 405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.28, meta_modificada:120.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:728, direccion:Carretera libre pavimentada estatal TEMAZCAL - LIMON DE PAPATZINDAN 13 494 61330 LA HERRADURA, TZITZIO SE TUVO QUE TOMAR COMO REFERENCIA A LA LOCALIDAD DE LA HERRADURA, YA QUE SI PONEMOS QUE EL TANQUE SE ENCUENTRAN EN LA CABECERA , lon:-100.92621387, lat:19.59062611}} | 2025-08-25 | 2025-09-23 | 365622.98 | 365622.98 | 365622.98 | 365622.98 | 365622.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2025/FAISMUN/33-AD-11, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN, GBS, S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN, monto:365622.98, importe_modificado:365622.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.28}} | {2575545/proyecto_INICIO, 2575545/proyecto_PROCESO, 2575545/proyecto_INICIO, 2575545/proyecto_PROCESO, 2575545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574476 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 110333 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 110333 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:13, direccion:Ranchería LA CANDELARIA 61885 LA CANDELARIA, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.62348756, lat:18.72202425}} | 2025-09-24 | 2025-12-29 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161970, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2574476/proyecto_INICIO, 2574476/proyecto_FIN, 2574476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574477 | Proyecto de inversión | 499378 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499378.0, modificado:499378.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE POTURO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 76227 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 76227 | S | 65 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:76, direccion:Pueblo POTURO 61890 POTURO, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE POTURO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.61076493, lat:18.82238203}} | 2025-05-07 | 2025-08-15 | 499378 | 499378 | 499378 | 499378 | 499378 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161966, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:499378.0, importe_modificado:499378.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2574477/proyecto_INICIO, 2574477/proyecto_FIN, 2574477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574480 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:498470.14}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL GUAYACAN EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 76208 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 76208 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:40, direccion:Pueblo LOMA EL GUAYACAN 61883 LOMA EL GUAYACÁN, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LOMA EL GUAYACAN EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.76238559, lat:18.6573729}} | 2025-02-17 | 2025-09-22 | 498470.14 | 498470.14 | 498470.14 | 498470.14 | 498470.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161931, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:500000.0, importe_modificado:498470.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2574480/proyecto_FIN, 2574480/proyecto_INICIO, 2574480/proyecto_FIN, 2574480/proyecto_PROCESO, 2574480/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575164 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58000.0, modificado:57420.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL GRANJENAL - 80657 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 80657 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:20, direccion:Ranchería EL GRANJENAL 58532 EL GRANJENAL, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO SACACOSECHAS QUE SE ENCUENTRA POR EL LAGUITO DEL GRANJENAL AL NORTE DE LA COMUNIDAD, lon:-101.65691299, lat:20.02679238}} | 2025-05-05 | 2025-05-26 | 57420 | 57420 | 57420 | 57420 | 57420 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160756, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2575164/proyecto_PROCESO, 2575164/proyecto_INICIO, 2575164/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575184 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, modificado:1285525.78}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION REHABILITACION RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL PILAR AL LADO DE LA IGLESIA - 76666 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 76666 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:542.0, meta_modificada:542.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, direccion:Ranchería EL PILAR 58520 EL PILAR, PURUÁNDIRO LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA ENTRADA PRICIPAL DE LA COMUNIDAD EN DONDE ESTA LA IGLESIA DE LA VIRGEN DEL PILAR, lon:-101.40387587, lat:20.24056894}} | 2025-08-25 | 2025-10-23 | 1285525.78 | 1285525.78 | 1285525.78 | 1285525.78 | 1285525.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-041, contratista:ENRIQUE JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1285525.78, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:542.0}} | {2575184/proyecto_INICIO, 2575184/proyecto_FIN, 2575184/proyecto_PROCESO, 2575184/proyecto_FIN, 2575184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575155 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58000.0, modificado:57420.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL PILAR - 73271 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 73271 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, direccion:Ranchería EL PILAR 58520 EL PILAR, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA COMUNIDAD POR LA ENTRADA PRINCIPAL , lon:-101.40578879, lat:20.24196996}} | 2025-03-03 | 2025-03-31 | 57420 | 57420 | 57420 | 57420 | 57420 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160758, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:58000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2575155/proyecto_INICIO, 2575155/proyecto_FIN, 2575155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575138 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:359997.67}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL PUEBLITO A UN COSTADO DE LA CARRETERA - 76423 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 76423 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:35, direccion:Ranchería EL PUEBLITO 58531 EL PUEBLITO, PURUÁNDIRO EL ANDADOR SE REALIZARA A UN COSTADO DE LA CARRETERA, EL PUEBLITO A SAN MIGUEL POR LA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DEL PUEBLITO, lon:-101.62904123, lat:20.04945459}} | 2025-08-11 | 2025-09-09 | 359997.67 | 359997.67 | 359997.67 | 359997.67 | 359997.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-031, contratista:ALAN MACIEL ARREDONDO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:359997.67, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}} | {2575138/proyecto_INICIO, 2575138/proyecto_PROCESO, 2575138/proyecto_INICIO, 2575138/proyecto_PROCESO, 2575138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575215 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220000.0, modificado:209555.35}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL SABINO BUENAVISTA CALLE MIGUEL HIDALGO - 112708 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 112708 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:348.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:43, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Ranchería EL SABINO BUENAVISTA 58532 SABINO BUENAVISTA, PURUÁNDIRO ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA COMUNIDAD POR LA PLAZA PRINCIPAL , lon:-101.58791144, lat:20.07705182}} | 2025-10-22 | 2025-11-21 | 209555.35 | 209555.35 | 209555.35 | 209555.35 | 209555.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-ELE-08-02/2025, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:220000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:348.0}} | {2575215/proyecto_INICIO, 2575215/proyecto_FIN, 2575215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575575 | Proyecto de inversión | 861445.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:861445.08, modificado:856267.1}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN ENTRE LAS CALLES MOISÉS SÁENZ Y PABLO NERUDA, COLONIA MOVIMIENTO MAGISTERIAL, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN. - 90946 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 90946 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:203.8, meta_modificada:203.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Ricardo Flores Magón Colonia Movimiento Magisterial 60190 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Calle Moisés Sáenz Y Calle Pablo Neruda En el cruce de la calle Ricardo Flores Magón y Pablo Neruda se encuentra el Instituto Santa Bárbara, lon:-102.0455167, lat:19.37550832}} | 2025-11-28 | 2025-12-31 | 856267.1 | 856267.1 | 856267.1 | 856267.1 | 856267.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-34-FAISMUN-IR-2025, contratista:CONCAVA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S. DE R.L. C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:856267.1, importe_modificado:856267.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.28}} | {2575575/proyecto_PROCESO, 2575575/proyecto_INICIO, 2575575/proyecto_PROCESO, 2575575/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302595384 | Acción | 79920 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:79920.0, modificado:79920.0}} | arrenadamiento de vehiculo - 2585 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 2585-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.414779, lat:19.564623}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 79920 | 79920 | 79920 | 79920 | 79920 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159399, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS, monto:79920.0, importe_modificado:79920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2595384/proyecto_PROCESO, 2595384/proyecto_FIN, 2595384/proyecto_PROCESO, 2595384/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609073 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:270000.0, modificado:270000.0}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE SANTA ELENA EN LA CALLE DEL OJO DE AGUA. - 132033 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 132033 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:59, direccion:Calle LOS GOMEZ Ejido SANTA ELENA 61259 SANTA ELENA, MARAVATÍO ENTRE Calle CEDROS Y Calle ABASOLO Calle LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 90 MTRS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.4109014, lat:19.85747397}} | 2025-06-24 | 2025-07-10 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/AD/079/2025, contratista:CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYECTOS ELECTRICOS DE MICHOACAN SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:270000.0, importe_modificado:270000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2609073/proyecto_INICIO, 2609073/proyecto_PROCESO, 2609073/proyecto_FIN, 2609073/proyecto_PROCESO, 2609073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609074 | Proyecto de inversión | 308995.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:308995.1, modificado:308995.1}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE CEBADILLAS - 127533 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 127533 | S | 100 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:8, direccion:Camino / Terracería CARRETERA SANTA ROSA-LAS PALOMAS - corral falso 2 450 61256 CEBADILLAS, MARAVATÍO la obra se encuentra a un costado de la iglesia de la localidad, lon:-100.49019324, lat:19.83290188}} | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 308995.1 | 308995.1 | 308995.1 | 308995.1 | 308995.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161609, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARVATIO, monto:308995.1, importe_modificado:308995.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2609074/proyecto_INICIO, 2609074/proyecto_PROCESO, 2609074/proyecto_INICIO, 2609074/proyecto_FIN, 2609074/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540132 | Proyecto de inversión | 418000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:418000.0, modificado:417227.81}} | CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COENEO - 43316 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 43316 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.16, meta_modificada:31.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:11, direccion:Calle DIVISIÓN DEL NORTE 1 58414 COMANJA, COENEO ENTRE Calle AMADO NERVO Y Calle FRANCISCO I MADERO 45 LA PRIMERA BENEFICIADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO DORMITORIO SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA CANCHA PRINCIPAL DE LA LOCAL, lon:-101.68978748, lat:19.74836054}} | 2025-07-07 | 2025-11-03 | 417227.81 | 417227.81 | 417227.81 | 417227.81 | 417227.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/MEV/IR-011-2025, contratista:PCIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:1877525.11, importe_modificado:1877525.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.16}} | {2540132/proyecto_INICIO, 2540132/proyecto_PROCESO, 2540132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540121 | Proyecto de inversión | 209000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:209000.0, modificado:208613.9}} | CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COENEO - 44278 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 44278 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.58, meta_modificada:15.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:15, direccion:Calle LOS AZTECAS 27 58413 CÓTIRO, COENEO ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle ALLENDE LA UBICACIÓN DEL LUGAR DONDE SE VA A REALIZAR EL CUARTO DORMITORIO ES EN LA SALIDA A MATUGEO, OTRA REFERENCIA ES QUE LA UBICACIÓN ESTÁ A 30 MERTRO, lon:-101.64278494, lat:19.76284039}} | 2025-07-07 | 2025-11-03 | 208613.9 | 208613.9 | 208613.9 | 208613.9 | 208613.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/MEV/IR-011-2025, contratista:PCIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:1877525.11, importe_modificado:1877525.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.58}} | {2540121/proyecto_INICIO, 2540121/proyecto_PROCESO, 2540121/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575122 | Proyecto de inversión | 1147753.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1147753.2, modificado:1145607.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE SANTA ROSA, EN LA COLONIA REAL SANTA FE, EN LA LOCALIDAD DE PURÉPERO DE ECHÁIZ, EN EL MUNICIPIO DE PURÉPERO, MICHOACÁN - 96895 | 16 | Michoacán de Ocampo | 70 | Purépero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Purépero | 96895 | S | 45 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.0, meta_modificada:759.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle SANTA ROSA Pueblo PUREPERO DE ECHAIZ 58760 PURÉPERO DE ECHÁIZ, PURÉPERO ENTRE Calle SAN PABLO Y Calle SAN MARTIN Calle SAN PEDRO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES SAN PABLO Y SAN MARTIN DE LA COLONIA REAL SANTA FE EN LA , lon:-101.99910801, lat:19.89806284}} | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 1145607.2 | 1145607.2 | 1145607.2 | 1145607.2 | 1145607.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM DOP IR FAISMUN 2025 004, contratista:ESTRUCTURAS Y MARCOS RIGIDOS ZARAGOZA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUREPERO MICHOACAN, monto:1145607.2, importe_modificado:1145607.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:759.0}} | {2575122/proyecto_INICIO, 2575122/proyecto_PROCESO, 2575122/proyecto_FIN, 2575122/proyecto_PROCESO, 2575122/proyecto_FIN, 2575122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575128 | Proyecto de inversión | 519768 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:519768.0, modificado:519768.0}} | EQUIPAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN PUREPERO EN LA LOCALIDAD DE PUREPERO DE ECHAIZ EN ESCUELA SECUNDARIA GILDARDO MAGAÑA - 52543 | 16 | Michoacán de Ocampo | 70 | Purépero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Purépero | 52543 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:188.35, meta_modificada:188.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle J. JESUS GARCIA Pueblo PUREPERO DE ECHAIZ 58760 PURÉPERO DE ECHÁIZ, PURÉPERO ENTRE Calle DEGOLLADO Y Calle LOS DELFINES Calle VICENTE GUERRERO LA OBRA DE LOCALIZA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GILDARDO MAGAÑA QUE SE ENCUENTRA EN , lon:-102.00929393, lat:19.91302249}} | 2025-06-23 | 2025-07-24 | 519768 | 519768 | 519768 | 519768 | 519768 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM DOP AD FAISMUN 2025 001, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS DE MICHOACAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUREPERO MICHOACAN, monto:519768.0, importe_modificado:519768.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:188.35}} | {2575128/proyecto_INICIO, 2575128/proyecto_PROCESO, 2575128/proyecto_FIN, 2575128/proyecto_PROCESO, 2575128/proyecto_FIN, 2575128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575127 | Proyecto de inversión | 706949.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:706949.43, modificado:706949.43}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLES DEL FRACCIONAMIENTO DEL VALLE, EN LA LOCALIDAD DE PURÉPERO DE ECHÁIZ, EN EL MUNICIPIO DE PURÉPERO, MICHOACÁN DE OCAMPO. - 60200 | 16 | Michoacán de Ocampo | 70 | Purépero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Purépero | 60200 | S | 45 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:296.0, meta_modificada:296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle REGINA Fraccionamiento DEL VALLE 58764 PURÉPERO DE ECHÁIZ, PURÉPERO ENTRE Calle DEL DIAMANTE Y Calle REAL DEL ORO Calle ESMERALDA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL FRACCIONAMIENTO DEL VALLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUREPERO DE EC, lon:-101.98521687, lat:19.89817162}} | 2025-07-07 | 2025-07-26 | 706949.43 | 706949.43 | 706949.43 | 706949.43 | 706949.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM DOP AD FAISMUN 2025 003, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS DE MICHOACAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUREPERO MICHOACAN, monto:706949.43, importe_modificado:706949.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:296.0}} | {2575127/proyecto_INICIO, 2575127/proyecto_PROCESO, 2575127/proyecto_FIN, 2575127/proyecto_PROCESO, 2575127/proyecto_FIN, 2575127/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575125 | Proyecto de inversión | 348898.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:348898.55, modificado:348898.55}} | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN PUREPERO EN LA LOCALIDAD DE PUREPERO EN ESCUELA PRIMARIA URBANA ESTATAL MELCHOR OCAMPO. - 60156 | 16 | Michoacán de Ocampo | 70 | Purépero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Purépero | 60156 | S | 21 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44.2, meta_modificada:44.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle CARMEN ESQUIVEL Pueblo PUREPERO DE ECHAIZ 58760 PURÉPERO DE ECHÁIZ, PURÉPERO ENTRE Calle BELISARIO DOMINGUEZ Y Calle EL PORVENIR Avenida LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA ESTATAL MELCHOR OCAM, lon:-102.00899313, lat:19.91643976}} | 2025-07-07 | 2025-08-08 | 348898.55 | 348898.55 | 348898.55 | 348898.55 | 348898.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM DOP AD FAISMUN 2025 002, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HURTADO CEJA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUREPERO MICHOACAN, monto:348898.55, importe_modificado:348898.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:44.2}} | {2575125/proyecto_INICIO, 2575125/proyecto_PROCESO, 2575125/proyecto_FIN, 2575125/proyecto_PROCESO, 2575125/proyecto_FIN, 2575125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574268 | Proyecto de inversión | 1509856.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1509856.5, modificado:1509856.5}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA LAS GUACAMAYAS - EL AGUACATE DEL MUNICIPIO DE CARÁCUARO MICHOACÁN - 58961 | 16 | Michoacán de Ocampo | 13 | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Carácuaro | 58961 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:387, direccion:Calle Camino rural El Aguacate Ranchería El Aguacate 61924 EL AGUACATE, CARÁCUARO Es el camino que comunica El Aguacate con la cabecera municipal , lon:-100.96507779, lat:19.04388739}} | 2025-03-21 | 2025-04-28 | 1509856.5 | 1509856.5 | 1509856.5 | 1509856.5 | 1509856.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162476, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO CARACUARO , monto:1509856.5, importe_modificado:1509856.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:30.0}} | {2574268/proyecto_PROCESO, 2574268/proyecto_FIN, 2574268/proyecto_PROCESO, 2574268/proyecto_FIN, 2574268/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302599087 | Proyecto de inversión | 4150218.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4150218.84, modificado:4150218.83}} | rehabilitación general primera etapa del cecadej 1 con c.c.t. 16est0001h | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250299 | N | 0 | 0 | 294 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1008.0, meta_modificada:1008.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Calle Arturo Pineda , Tacámbaro de Codallos Tacámbaro Michoacán de Ocampo, lon:-101.459299, lat:19.224966}} | 2025-08-11 | 2025-11-08 | 4150218.83 | 4150218.83 | 4150218.83 | 4150218.83 | 4150218.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1008.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302600485 | Proyecto de inversión | 1470188 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470188.0, modificado:1468988.94}} | Infraestructura para la UNIDAD SEAD NÚM. 161 con C.C.T. 16DUP0001K | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250345 | N | 0 | 0 | 2030 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Liberales Insurgentes Num. Ext. 85 , Morelia Morelia Michoacán De Ocampo, lon:-101.232909, lat:19.683946}} | 2025-08-29 | 2025-11-29 | 1468988.94 | 1468988.94 | 1468988.94 | 1468988.94 | 1468988.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302600490 | Proyecto de inversión | 1764851.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1764851.48, modificado:1764027.84}} | Continuación de acceso principal en Tiríndaro en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán con C.C.T. 16EIU0004X | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250348 | N | 0 | 0 | 1161 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:25, direccion:Carretera Federal Libre Numero 15 Tramo Morelia - Zamora Tirindaro , Tiríndaro, Zacapu, Michoacán De Ocampo CP. 58731, lon:-101.722841, lat:19.763553}} | 2025-08-29 | 2025-11-29 | 1764027.84 | 1764027.84 | 1764027.84 | 1764027.84 | 1764027.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302600598 | Proyecto de inversión | 2041136 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2041136.0, modificado:2039890.01}} | rehabilitación general del plantel upn 163 uruapan con c.c.t. 16dup0006f | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250350 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Emiliano Zapata San Juan Evangelista, Uruapan Uruapan Michoacán de Ocampo CP. 60060, lon:-102.031161, lat:19.432113}} | 2025-09-10 | 2025-12-26 | 2039890.01 | 2039890.01 | 2039890.01 | 2039890.01 | 2039890.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575570 | Proyecto de inversión | 904455.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:904455.86, modificado:901235.55}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SAN CRISTÓBAL, COLONIA SAN FRANCISCO URUAPAN 4TA. SECCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN. - 89206 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 89206 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle San Cristóbal Colonia San Francisco Uruapan 4ta Sección 60157 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Calle San Judas Tadeo Y Calle Camino a Tejerías El proyecto se ubica justo al cruzar el puente de Camino a Tejerías en la vialidad del bord, lon:-102.01422364, lat:19.38990151}} | 2025-11-28 | 2025-12-31 | 901235.55 | 901235.55 | 901235.55 | 901235.55 | 901235.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-33-FAISMUN-IR-2025, contratista:ULISES MORENO DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:901235.55, importe_modificado:901235.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {2575570/proyecto_INICIO, 2575570/proyecto_PROCESO, 2575570/proyecto_FIN, 2575570/proyecto_INICIO, 2575570/proyecto_PROCESO, 2575570/proyecto_FIN, 2575570/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530414 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES DE SAN MIGUEL TECACHO - 20589 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 20589 | S | 416 | 419 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:21, direccion:Camino 19.84416, -101.47089 - 19.84298, -101.47129 0 150 58390 TECACHO, HUANIQUEO CAMINO AL LADO DE LA CARRETERA PRINCIPAL, ENTRE CALLES ORELOS Y CALLE LEONA VICARIO, lon:-101.47122208, lat:19.84383683}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/HUANIQ/OP-IR/FAIS-04/2025, contratista:MICONSE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUANIQUEO MICHOACAN, monto:1049841.62, importe_modificado:1049841.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2530414/proyecto_INICIO, 2530414/proyecto_FIN, 2530414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574199 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:414000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN ARIO LOCALIDAD OJO ZARCO TRAMO A EL COLORÍN - 85189 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ario | 85189 | S | 33 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10505.35, meta_modificada:23000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:125, direccion:Ninguno Camino rural 61835 OJO ZARCO, ARIO Camino rural que conecta las localidades de Ojo Zarco en dirección a Los Pareos y El Colorín, lon:-101.76502036, lat:19.24591148}} | 2025-09-15 | 2025-10-25 | 414000 | 414000 | 414000 | 414000 | 414000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157658, contratista:, convocante:municipio de Ario Michoacán, monto:500000.0, importe_modificado:414000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23000.0}} | {2574199/proyecto_INICIO, 2574199/proyecto_PROCESO, 2574199/proyecto_INICIO, 2574199/proyecto_PROCESO, 2574199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs2: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs3: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs4: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}}
2025 | 5 | MIC250402609428 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1499994.03}} | CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, UBICADA EN LA COL. LÁZARO CÁRDENAS, H. ZITÁCUARO. - 9272 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 9272 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Colonia LÁZARO CÁRDENAS 61516 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO ENTRE Calle LEONA VICARIO Y Calle MIGUE CARRILLO Calle ARTILLERIA ORIENTE SE ENCUENTRA ENTRE LAS VIALIDADES ARTILLERIA ORIENTE Y LA VIALIDA, lon:-100.35686617, lat:19.42729332}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 1499994.03 | 1499994.03 | 1499994.03 | 1499994.03 | 1499994.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:165084, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:1500000.0, importe_modificado:1499994.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {2609428/proyecto_INICIO, 2609428/proyecto_FIN, 2609428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302596221 | Acción | 95717 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:95717.0, modificado:95717.0}} | ADQUISICION DE CURSO DE ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MOBILIARIO EN ESPACIOS FISICOS PARA EL PERSONAL TECNICO DEL MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACAN - 4594 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 4594-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.3678, lat:18.758168}} | 2025-09-16 | 2025-12-12 | 95717 | 95717 | 95717 | 95717 | 95717 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163087, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:95717.0, importe_modificado:95717.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}} | {2596221/proyecto_INICIO, 2596221/proyecto_FIN, 2596221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609430 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y ANDADOR EN CALLE CDA. LAGO DE MITLA, UBICADA EN LA COL. LOMAS DE ORIENTE, SAN JUAN ZITÁCUARO - 9307 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 9307 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.0, meta_modificada:353.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle CERRADA DE LAGO MITLA Colonia LOMAS DE ORIENTE 61500 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO ENTRE Calle LAGO DE MITLA Y Calle PRESA DE VALSEQUILLO Ninguno LIBRAMIENTO FCO. J. MUJICA LA OBRA SE ENCUENTRA EL LA CALLE CERRADA DE LAGO MIT, lon:-100.3405991, lat:19.43137945}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-URB-106/2025, contratista:C PRO INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:353.0}} | {2609430/proyecto_INICIO, 2609430/proyecto_FIN, 2609430/proyecto_PROCESO, 2609430/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530533 | Proyecto de inversión | 620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:620000.0, modificado:565165.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE DE LA MORA - 33593 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 33593 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle CALLE DE LA MORA Colonia LAZARO CARDENAS 58506 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle DE LA CRUZ Calle PANORAMICA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE SUBE AL CERRO DE LA CRUZ POR LA CANCHA DE LA PANORAMI, lon:-101.51824059, lat:20.07975416}} | 2025-06-02 | 2025-07-30 | 565165.37 | 565165.37 | 565165.37 | 565165.37 | 565165.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-021, contratista:ALAN MACIEL ARREDONDO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:565165.37, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2530533/proyecto_INICIO, 2530533/proyecto_PROCESO, 2530533/proyecto_INICIO, 2530533/proyecto_PROCESO, 2530533/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.30 29/08/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-13}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574406 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80000.0, modificado:80000.0}} | EQUIPAMIENTO EN COMEDOR COMUNITARIO, DE LA LOCALIDAD EL ZAPOTE DE FERNANDEZ, MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACAN. - 107537 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 107537 | S | 19 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.6, meta_modificada:4.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:163, direccion:Camino ZAPOTE DE FERNANDEZ - ZAPOTE DE FERNANDEZ 44 1 60820 ZAPOTE DE FERNÁNDEZ, CHINICUILA El proyecto tiene como objetivo central brindar el servicio sanitario a las diversas familias y futuras generaciones que conforman la Loca, lon:-103.45039263, lat:18.90701518}} | 2025-09-22 | 2025-10-31 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157157, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.6}} | {2574406/proyecto_INICIO, 2574406/proyecto_FIN, 2574406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202537108 | Proyecto de inversión | 2498002.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2498002.13, modificado:2498002.13}} | Pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle Futura en Santiago Azajo, Michoacán - 29039 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 29039 | S | 814 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1494.95, meta_modificada:1494.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:3, direccion:Calle Futura Pueblo Santiago Azajo 58415 SANTIAGO AZAJO, COENEO ENTRE Calle El Porvenir Y Calle Camino que val al Telebachillerato Calle Vasco de Quiroga Calle que va al Telebachillerato 046, lon:-101.68852253, lat:19.71001072}} | 2025-05-30 | 2025-06-28 | 2498002.13 | 2498002.13 | 2498002.13 | 2498002.13 | 2498002.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/FISE/09/2025, contratista:DESARROLLADORA GARIAV S.A DE C.V, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2498002.13, importe_modificado:2498002.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1494.95}} | {2537108/proyecto_INICIO, 2537108/proyecto_FIN, 2537108/proyecto_INICIO, 2537108/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402604094 | Acción | 7199957.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7199957.41, modificado:7171628.35}} | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos - 6168 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 6168-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2025-01-21 | 2025-12-31 | 7171628.35 | 7171628.35 | 7171628.35 | 7171628.35 | 7171628.35 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CADPE-EM-LPE-152/2024-1, contratista:DANIEL PINEDA PINEDA, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:7199957.41, importe_modificado:7199957.41}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:10.0}} | {2604094/proyecto_INICIO, 2604094/proyecto_PROCESO, 2604094/proyecto_FIN, 2604094/proyecto_PROCESO, 2604094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL AVANCE QUE SE TENIA EN EL 1ER. TRIM. 2026 FUE DEL 100% Y EN EL ID 2025 ESTA EN 99%, CONFORMAR INFORMACIÓN PARA QUE SE PUEDAN CERRAR LOS PROYECTOS, trimestre:5.0, usuario:jorgeaguzmangar, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:EL AVANCE QUE SE TENIA EN EL 1ER. TRIM. 2026 FUE DEL 100% Y EN EL ID 2025 ESTA EN 99%, CONFORMAR INFORMACIÓN PARA QUE SE PUEDAN CERRAR LOS PROYECTOS, trimestre:5.0, usuario:jorgeaguzmangar, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:EL AVANCE QUE SE TENIA EN EL 1ER. TRIM. 2026 FUE DEL 100% Y EN EL ID 2025 ESTA EN 99%, CONFORMAR INFORMACIÓN PARA QUE SE PUEDAN CERRAR LOS PROYECTOS, trimestre:5.0, usuario:jorgeaguzmangar, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:EL AVANCE QUE SE TENIA EN EL 1ER. TRIM. 2026 FUE DEL 100% Y EN EL ID 2025 ESTA EN 99%, CONFORMAR INFORMACIÓN PARA QUE SE PUEDAN CERRAR LOS PROYECTOS, trimestre:5.0, usuario:jorgeaguzmangar, fecha:2026-07-18}}
2025 | 5 | MIC250302575233 | Proyecto de inversión | 692309.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:692309.99, modificado:689037.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁUILICO EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, LOCALIDAD COJUMATLÁN DE RÉGULES, DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CUITLAHUAC Y NIÑOS HEROES - 85876 | 16 | Michoacán de Ocampo | 74 | Cojumatlán de Régules | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cojumatlán de Régules | 85876 | S | 605 | 595 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:745.82, meta_modificada:745.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Calle vicente guerrero Colonia centro 59140 COJUMATLÁN DE RÉGULES, COJUMATLÁN DE RÉGULES ENTRE Calle niños heroes Y Calle cuitlahuac Calle aldama se encuentra a dos cuadra de la escuela primaria adolfo ruiz cortines , lon:-102.85036718, lat:20.11715676}} | 2025-10-03 | 2025-11-01 | 689037 | 689037 | 689037 | 689037 | 689037 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCR/DUOP/FAISMUN/IR/17/2025, contratista:OCCIMICH CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, monto:689037.0, importe_modificado:689037.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:745.82}} | {2575233/proyecto_INICIO, 2575233/proyecto_PROCESO, 2575233/proyecto_FIN, 2575233/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575234 | Proyecto de inversión | 815721.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:815721.29, modificado:814850.62}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, LOCALIDAD COJUMATLÁN DE RÉGULES, DE LA CALLE GALEANA, ENTRE CUITLAHUAC Y NIÑOS HEROES - 83072 | 16 | Michoacán de Ocampo | 74 | Cojumatlán de Régules | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cojumatlán de Régules | 83072 | S | 580 | 570 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:878.77, meta_modificada:878.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Calle GALEANA Colonia CENTRO 59140 COJUMATLÁN DE RÉGULES, COJUMATLÁN DE RÉGULES ENTRE Calle HIÑOS HEROES Y Calle CUITLAHUAC Calle NICOLAS BRAVO A UNA CUADRA DE LA PLACITA, lon:-102.85128073, lat:20.11587732}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 814850.62 | 814850.62 | 814850.62 | 814850.62 | 814850.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCR/DUOP/FAISMUN/IR/14/2025, contratista:OCCIMICH CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, monto:814850.62, importe_modificado:814850.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:878.77}} | {2575234/proyecto_INICIO, 2575234/proyecto_FIN, 2575234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575235 | Proyecto de inversión | 414920.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:414920.02, modificado:413339.68}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, EN LA LOCALIDAD DE LA PUNTITA, DOMICILIO CONOCIDO - 51732 | 16 | Michoacán de Ocampo | 74 | Cojumatlán de Régules | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cojumatlán de Régules | 51732 | S | 165 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:9, direccion:Calle CONOCIDO LA PUNTITA Ranchería LA PUNTITA 59140 LA PUNTITA, COJUMATLÁN DE RÉGULES ENTRE Calle CONOCIDO Y Callejón CONOCIDO Callejón CONOCIDO SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL DE CARDENAS , lon:-102.80623027, lat:20.11031487}} | 2025-04-28 | 2025-05-28 | 413339.68 | 413339.68 | 413339.68 | 413339.68 | 413339.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCR/DUOP/FAISMUN/AD/07/2025, contratista:COCICHA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, monto:413339.68, importe_modificado:413339.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {2575235/proyecto_FIN, 2575235/proyecto_PROCESO, 2575235/proyecto_INICIO, 2575235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575236 | Proyecto de inversión | 169549.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:169549.18, modificado:169549.18}} | GUÍA TÉCNICA CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES, LOCALIDAD DE COJUMATLÁN DE RÉGULES, EN LA CALLE CEBOLLAS. - 65885 | 16 | Michoacán de Ocampo | 74 | Cojumatlán de Régules | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cojumatlán de Régules | 65885 | S | 420 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Calle CEBOLLAS Colonia LA RAYITA 59140 COJUMATLÁN DE RÉGULES, COJUMATLÁN DE RÉGULES ENTRE Calle AMADO NERVO Y Calle JITOMATE Calle PROL. EUFEMIO ZEPEDA SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DE LA PLAZA MUNICIPAL RUMBO AL SUR DE LA LOCALIDAD DE, lon:-102.85651237, lat:20.11590072}} | 2025-07-02 | 2025-07-31 | 169549.18 | 169549.18 | 169549.18 | 169549.18 | 169549.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCR/DUOP/FAISMUN/AD/08/2025, contratista:carlos alejandro robledo garibay, convocante:MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, monto:169549.18, importe_modificado:169549.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:370.0}} | {2575236/proyecto_INICIO, 2575236/proyecto_PROCESO, 2575236/proyecto_INICIO, 2575236/proyecto_FIN, 2575236/proyecto_PROCESO, 2575236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575237 | Proyecto de inversión | 1070844 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1070844.0, modificado:1069980.26}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, LOCALIDAD COJUMATLÁN DE RÉGULES, DE LA CALLE GALEANA - 82030 | 16 | Michoacán de Ocampo | 74 | Cojumatlán de Régules | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cojumatlán de Régules | 82030 | S | 587 | 563 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Calle GALEANA Colonia CENTRO 59140 COJUMATLÁN DE RÉGULES, COJUMATLÁN DE RÉGULES ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle CUITLAHUAC Calle NICOLAS BRAVO UNA CUADRA DE LA PLACITA, lon:-102.8513339, lat:20.11590646}} | 2025-09-17 | 2025-10-31 | 1069980.26 | 1069980.26 | 1069980.26 | 1069980.26 | 1069980.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCR/DUOP/FAISMUN/IR/11/2025, contratista:OCCIMICH CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, monto:1069980.26, importe_modificado:1069980.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2575237/proyecto_INICIO, 2575237/proyecto_PROCESO, 2575237/proyecto_FIN, 2575237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575238 | Proyecto de inversión | 1133856.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1133856.04, modificado:1133800.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, LOCALIDAD COJUMATLÁN DE RÉGULES, DE LA CALLE AMADO NERVO ENTRE MIGUEL DE CERVANTES Y PRIV. AMADO NERVO - 81263 | 16 | Michoacán de Ocampo | 74 | Cojumatlán de Régules | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cojumatlán de Régules | 81263 | S | 483 | 467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Calle amado nervo Colonia barrio alto 59140 COJUMATLÁN DE RÉGULES, COJUMATLÁN DE RÉGULES ENTRE Calle privada amado nervo Y Calle miguel de cervantes Calle privada niños heroes se encuentra a dos cuadras de la placita , lon:-102.85163679, lat:20.11305868}} | 2025-09-02 | 2025-10-01 | 1133800 | 1133800 | 1133800 | 1133800 | 1133800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCR/DUOP/FAISMUN/IR/13/2025, contratista:COCICHA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, monto:1133800.0, importe_modificado:1133800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2575238/proyecto_INICIO, 2575238/proyecto_FIN, 2575238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575239 | Proyecto de inversión | 559164.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:559164.21, modificado:567300.0}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO, EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, LOCALIDAD DE PUERTO DE LEON, DOMICILIO CONOCIDO - 101777 | 16 | Michoacán de Ocampo | 74 | Cojumatlán de Régules | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cojumatlán de Régules | 101777 | S | 145 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:61.82, meta_modificada:61.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:8, direccion:Calle conocido puerto de leon Ranchería puerto de leon 59140 PUERTO DE LEÓN, COJUMATLÁN DE RÉGULES ENTRE Calle conocido Y Calle sin nombre Ninguno lago de chapala se encuentra a media cuadra de la capilla de puerto de leon , lon:-102.80771734, lat:20.13350621}} | 2025-10-03 | 2025-11-17 | 567300 | 567300 | 567300 | 567300 | 567300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCR/DUOP/FAISMUN/AD/18/2025, contratista:PARLY CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, monto:567300.0, importe_modificado:567300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:61.82}} | {2575239/proyecto_INICIO, 2575239/proyecto_PROCESO, 2575239/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609244 | Proyecto de inversión | 499155.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499155.05, modificado:499155.05}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE QUERÉNDARO, MICHOACÁN - 132998 | 16 | Michoacán de Ocampo | 72 | Queréndaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Queréndaro | 132998 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:590.0, meta_modificada:590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:Privada FRANCISCO J. MUJICA 58980 QUERÉNDARO, QUERÉNDARO ENTRE Y Calzada FRANCISCO J. MUJICA DOMICILIO CONOCIDO DEL RASTRO MUNICIPAL. BODEGA COLOR BLANCO, lon:-100.88429019, lat:19.80529651}} | 2025-04-21 | 2025-06-20 | 499155.05 | 499155.05 | 499155.05 | 499155.05 | 499155.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQM/DOP/AD/FAISMUN/118/2025/06, contratista:MARIA MARBELLA GARCIA ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO, monto:499155.05, importe_modificado:499155.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.0}} | {2609244/proyecto_FIN, 2609244/proyecto_PROCESO, 2609244/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302603346 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:1250000.0, modificado:1246178.49}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1246178.49}} | SUPERVISION TECNICA EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE SE TRATA DE UNA ACCION DE COBERTURA ESTATAL QUE ABARCA VARIOS MUNICIPIOS, EL PROYECTO SE UBICARA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2025-07-30 | 2025-12-31 | 2492356.98 | 2492356.98 | 2492356.98 | 2492356.98 | 2492356.98 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/SER/LPN-002/2025, contratista:IBIDEM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1278142.48, importe_modificado:1278142.48}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2603346/proyecto_INICIO, 2603346/proyecto_PROCESO, 2603346/proyecto_INICIO, 2603346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575225 | Proyecto de inversión | 1279089.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1279089.28, modificado:1279089.28}} | CONSTRUCCIÓN PARA CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DE QUERÉNDARO MICHOACÁN. - 46411 | 16 | Michoacán de Ocampo | 72 | Queréndaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Queréndaro | 46411 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:Colonia centro 58980 QUERÉNDARO, QUERÉNDARO se realizaran 6 cuartos en diferentes lugares de la cabecera municiapal, lon:-100.88288715, lat:19.80680794}} | 2025-07-14 | 2025-11-29 | 1279089.28 | 1279089.28 | 1279089.28 | 1279089.28 | 1279089.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQM/DOP/AD/FAISMUN/101/2025/10, contratista:PARLY CONSTRUCCION S DE RL DE CV, convocante:H. Ayuntamiento de Queréndaro, Mich, monto:1279089.28, importe_modificado:1279089.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2575225/proyecto_INICIO, 2575225/proyecto_FIN, 2575225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609401 | Proyecto de inversión | 3400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:3400000.0, modificado:3399997.26}} | MANTEMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO - 132639 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 132639 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25720.0, meta_modificada:25720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Camino HEROICA DE ZITACUARO - CENTRO 100 5 61535 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LOS CAMPOS DE CULTIVO DE LA LOCALIDAD DE HEROICA DE ZITACUARO, lon:-100.34032257, lat:19.44318927}} | 2025-12-08 | 2025-12-31 | 3399997.26 | 3399997.26 | 3399997.26 | 3399997.26 | 3399997.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:165218, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:3400000.0, importe_modificado:3399997.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25720.0}} | {2609401/proyecto_INICIO, 2609401/proyecto_FIN, 2609401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}}
2025 | 5 | MIC250302603368 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:1000000.0, modificado:996750.02}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:996750.02}} | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNCIPIOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:MORELIA, MICH., lon:-101.3777544, lat:19.6982135}, geo2: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:PATZCUARO, MICH., lon:-101.6454866, lat:19.5207819}, geo3: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:LA PIEDAD, lon:-102.06, lat:20.3}, geo4: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:ZITACUARO, MICH., lon:-100.3956735, lat:19.4357}, geo5: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:TACAMBARO, MICH., lon:-101.4778035, lat:19.2310544}, geo6: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:ZAMORA, MICH., lon:-102.3687625, lat:19.9925316}, geo7: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:LAZARO CARDENAS, MICH., lon:-102.2700615, lat:17.9588624}, geo8: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:URUAPAN, MICH., lon:-102.0526, lat:19.4122}} | 2025-08-20 | 2025-12-22 | 1993500.04 | 1993500.04 | 1993500.04 | 1993500.04 | 1993500.04 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/SER/ICM3-001/2025, contratista:LA ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO A.C., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1993500.04, importe_modificado:1993500.04}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:9.0}} | {2603368/proyecto_INICIO, 2603368/proyecto_PROCESO, 2603368/proyecto_FIN, 2603368/proyecto_INICIO, 2603368/proyecto_PROCESO, 2603368/proyecto_FIN, 2603368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202543568 | Proyecto de inversión | 454931 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:454931.0, modificado:451011.83}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA LOCALIDAD SANTA ANA MAYA CALLE INDIO CACIQUE - 6249 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Maya | 6249 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Calle INDIO CACIQUE Colonia COLONIA CENTRO 58900 SANTA ANA MAYA, SANTA ANA MAYA ENTRE Calle VALLADOLID Y Calle FRAY DIEGO DE BASELENQUE Calle REY TANGANXOAN CALLE INDIO CASIQUE, CONECTA AL NORTE CON LA CARRETERA SANTA ANA MAYA-ACA, lon:-101.017611, lat:20.005205}} | 2025-06-02 | 2025-08-18 | 451011.83 | 451011.83 | 451011.83 | 451011.83 | 451011.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/OPSAM/AD-04/2025, contratista:EDICRUZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN, monto:451690.15, importe_modificado:451011.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.0}} | {2543568/proyecto_INICIO, 2543568/proyecto_PROCESO, 2543568/proyecto_FIN, 2543568/proyecto_INICIO, 2543568/proyecto_PROCESO, 2543568/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574914 | Proyecto de inversión | 176000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:176000.0, modificado:176000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES EL MUNICIPIO DE MORELOS MICH. (SEGUNDA ETAPA) - 101241 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 101241 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.5, meta_modificada:10.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:11, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería LA NORIA 58804 LA NORIA, MORELOS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Ninguno CARRETERA MICHOACAN ZINAPARO-VILLA M LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 80 MTRS HACIA EL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-101.38624188, lat:20.00765807}} | 2025-05-19 | 2025-06-23 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DUOP/I.R.031/2025-4, contratista:PAVIMENTOS, INGENIERIA, VIALIDADES Y ARQUITECTURA DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MORELOS, monto:2288000.01, importe_modificado:176000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.5}} | {2574914/proyecto_INICIO, 2574914/proyecto_FIN, 2574914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575775 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COLONIA LOS VAZQUEZ, EN PASTOR ORTIZ MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO - 66271 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 66271 | S | 300 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:Ninguno Carretera MICH - La Calera Colonia Colonia Los Vazquez 58540 PASTOR ORTIZ, JOSÉ SIXTO VERDUZCO ENTRE Avenida Av. Hidalgo Y Calle Calle Sin Nombre Andador Pastor Ortiz - La Calera Se ubica a 50 mts de la glorieta de Pastor , lon:-101.60102997, lat:20.29490331}} | 2025-09-01 | 2025-09-20 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159153, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2575775/proyecto_INICIO, 2575775/proyecto_FIN, 2575775/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574922 | Proyecto de inversión | 176000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:176000.0, modificado:176000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES EL MUNICIPIO DE MORELOS MICH. (SEGUNDA ETAPA) - 103854 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 103854 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.5, meta_modificada:10.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle ADOLFO GARDUÑO VAZQUEZ Pueblo VILLA MORELOS 58800 VILLA MORELOS, MORELOS ENTRE Y Calle CURA LIBRADO CRUZ LARA LA CONSTRUCCION DE UBICA APROXIMADAMENTE A 83 MTS HACIA EL OESTE DE LA CALLE CURA LIBRADO CRUZ LARA, lon:-101.41253902, lat:20.00902231}} | 2025-05-19 | 2025-06-23 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DUOP/I.R.031/2025-6, contratista:PAVIMENTOS, INGENIERIA, VIALIDADES Y ARQUITECTURA DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MORELOS, monto:2288000.01, importe_modificado:176000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.5}} | {2574922/proyecto_INICIO, 2574922/proyecto_FIN, 2574922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530302 | Proyecto de inversión | 122627.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:122627.9, modificado:122627.9}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE LAZARO CARDENAS EN LA COLONIA DEL EJIDAL, MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACÁN. - 27774 | 16 | Michoacán de Ocampo | 2 | Aguililla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Aguililla | 27774 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Colonia EJIDAL 60570 AGUILILLA, AGUILILLA ENTRE Calle BENJAMIN RUIZ Y Privada LAZARO CARDENAS Calle HERMENEGILDO GALEANA ES LA CALLE QUE ESTA HACIA EL NORTE DE LA ESCUELA LAZARO CARDENAS, SE UBICA PASANDO DE , lon:-102.78207957, lat:18.7357486}} | 2025-06-09 | 2025-06-20 | 122627.9 | 122627.9 | 122627.9 | 122627.9 | 122627.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/F-III/005-25, contratista:FRANCISCO MEDINA GUIZAR, convocante:MUNICIPIO DE AGUILILLA, monto:122627.9, importe_modificado:122627.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2530302/proyecto_INICIO, 2530302/proyecto_FIN, 2530302/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574925 | Proyecto de inversión | 176000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:176000.0, modificado:176000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES EL MUNICIPIO DE MORELOS MICH. (SEGUNDA ETAPA) - 102153 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 102153 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.5, meta_modificada:10.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Callejón SIN NOMBRE Pueblo VILLA MORELOS 58800 VILLA MORELOS, MORELOS Calzada CALZADA HACIA EL PANTEON NUEVO LA OBRA SE UBICA EN DOS MEDIDAS 173 MTS HACIA EL NORTE DE LA SECUNDARIA FEDERAL SENTIMIENTOS DE LA NACION Y A 460 MTS HAC, lon:-101.42550329, lat:20.00377894}} | 2025-05-19 | 2025-06-23 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DUOP/I.R.031/2025-7, contratista:PAVIMENTOS, INGENIERIA, VIALIDADES Y ARQUITECTURA DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MORELOS, monto:2288000.01, importe_modificado:176000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.5}} | {2574925/proyecto_INICIO, 2574925/proyecto_FIN, 2574925/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575345 | Proyecto de inversión | 3105119.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3105119.73, modificado:3105119.73}} | CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. TANCITARO POR EL BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO (PRIMER ETAPA) - 107482 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 107482 | S | 815 | 812 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:Calle calle lazaro cardenas Ranchería tancitaro 60460 TANCÍTARO, TANCÍTARO ENTRE Calle matamoros Y Calle calle 1a lazaro cardenas Calle matamoros en las instalaciones del DIF municipal por el boulevard luis donaldo colosio, frente, lon:-102.36307495, lat:19.33440029}} | 2025-09-22 | 2025-12-29 | 3105119.73 | 3105119.73 | 3105119.73 | 3105119.73 | 3105119.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/LP-FIII/2025/01, contratista:GRUPO PROMOTOR DE OBRA CIVIL DEL BAJIO, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO, monto:3197502.73, importe_modificado:3197502.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2575345/proyecto_INICIO, 2575345/proyecto_PROCESO, 2575345/proyecto_INICIO, 2575345/proyecto_FIN, 2575345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574149 | Proyecto de inversión | 346962.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346962.91, modificado:346962.91}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE VIÑA EN LA COLONIA LAS ENRAMADAS, MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACÁN. - 64432 | 16 | Michoacán de Ocampo | 2 | Aguililla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Aguililla | 64432 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle VIÑA Colonia LAS ENRAMADAS 60570 AGUILILLA, AGUILILLA ENTRE Calle VIÑA Y Calle COPA DE ORO Calle BUGAMBILIA LA CALLE SE ENCUENTRA 3 CUADRAS DE LADO IZQUIERDO PARTIENDO DE LA CALLE ALLENDE SOBRE LA CALLE COPA DE ORO, lon:-102.79717988, lat:18.73666306}} | 2025-07-14 | 2025-08-15 | 346962.91 | 346962.91 | 346962.91 | 346962.91 | 346962.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/F-III/006-25, contratista:ENRIQUE URIBE HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AGUILILLA, monto:346962.91, importe_modificado:346962.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2574149/proyecto_INICIO, 2574149/proyecto_PROCESO, 2574149/proyecto_FIN, 2574149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574927 | Proyecto de inversión | 176000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:176000.0, modificado:176000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES EL MUNICIPIO DE MORELOS MICH. (SEGUNDA ETAPA) - 104319 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 104319 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.5, meta_modificada:10.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:17, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería SAN JUAN DE ULUA 58805 COLONIA EL GRANJENO (SAN JUAN DE ULÚA), MORELOS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE, ENTRADA PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PRIMER ACCESO APROXIMADAMENTE A 180 MTS DE L, lon:-101.43010894, lat:19.99322012}} | 2025-05-19 | 2025-06-23 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DUOP/I.R.031/2025-9, contratista:PAVIMENTOS, INGENIERIA, VIALIDADES Y ARQUITECTURA DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MORELOS, monto:2288000.01, importe_modificado:176000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.5}} | {2574927/proyecto_INICIO, 2574927/proyecto_FIN, 2574927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574700 | Proyecto de inversión | 7841197.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7841197.72, modificado:7841197.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, GUARNICIONES, BANQUETAS Y REHÁBILITACION DE LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUIA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE CALLE NOGAL ENTRE CALLE ORANDINO A LIBRAMIENTO SUR, EN JACONA LOCALIDAD DE JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO LA LUZ - 54845 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jacona | 54845 | S | 135 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle NOGAL Colonia LA LUZ 59833 JACONA DE PLANCARTE, JACONA ENTRE Calle ORANDINO Y Calle LIBRAMIENTO SUR Calle ROSARIO LA OBRA INTERVIENE 6 MANZANAS, ENTRE LOS POLIGONOS 007,006,018,028,031,004 DE LA AGEB 1604300010371, LA POBLAC, lon:-102.3066287, lat:19.93411045}} | 2025-04-14 | 2025-09-20 | 7841197.72 | 7841197.72 | 7841197.72 | 7841197.72 | 7841197.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / LP / OP / 2025 / 001, contratista:AURUS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:7841197.72, importe_modificado:7841197.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {2574700/proyecto_INICIO, 2574700/proyecto_FIN, 2574700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609212 | Proyecto de inversión | 1136032.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1136032.73, modificado:1136032.73}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS RÓMULO GALLEGOS EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN, LOCALIDAD TZURUMUTARO. - 126568 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 126568 | S | 225 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.88, meta_modificada:38.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:47, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo Tzurumútaro 61615 ZURUMÚTARO (TZURUMÚTARO), PÁTZCUARO ENTRE Calle CLINICA Y Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Calle FRANCISCO J MUJICA Toma Ahumada hacia Apatzingán - Pátzcuaro/Av. Lázaro Cárdenas/México , lon:-101.58288011, lat:19.54894982}} | 2025-11-02 | 2025-12-31 | 1136032.73 | 1136032.73 | 1136032.73 | 1136032.73 | 1136032.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDUE/DOP/IR-006/FAISMUN/2025, contratista:OR DESARROLLOS INMOBILIARIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:1136032.73, importe_modificado:1136032.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.88}} | {2609212/proyecto_FIN, 2609212/proyecto_PROCESO, 2609212/proyecto_INICIO, 2609212/proyecto_PROCESO, 2609212/proyecto_INICIO, 2609212/proyecto_FIN, 2609212/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609410 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR C.E.P.I., MORA DEL CAÑONAZO, CVE. 16DCC0215S FRACCIONAMIENTO PRIMERO DE MAYO, 2A. ETAPA - 7950 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 7950 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:222.0, meta_modificada:222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:221, direccion:Calle DE LOS PLOMEROS Colonia 1RO DE MAYO 61509 FRACCIONAMIENTO PRIMERO DE MAYO, ZITÁCUARO ENTRE Calle DE LOS ZAPATEROS Y Calle DE LOS MINEROS Calle DE LOS ALBAÑILES LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA PUEBLO NUEV, lon:-100.32582954, lat:19.43928797}} | 2025-11-03 | 2025-12-31 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-IBE-010/2025, contratista:C. ROBERTO MAYA SANCHEZ, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:222.0}} | {2609410/proyecto_INICIO, 2609410/proyecto_PROCESO, 2609410/proyecto_FIN, 2609410/proyecto_PROCESO, 2609410/proyecto_FIN, 2609410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609439 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CVE. 16DPR2546B EN LA LOCALIDAD DOS RÍOS DE APUTZIO DE JUÁREZ, 2A. ETAPA - 119598 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 119598 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle A LA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO Ranchería DOS RIOS (BARBECHOS) 61536 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO ENTRE Calle EN DOS RIOS Y Calle DEL JARDIN DE NIÑOS ALVARO O Calle DE APUTZIO DE JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE D, lon:-100.35444493, lat:19.43414023}} | 2025-11-03 | 2025-12-31 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-IBE-008/2025, contratista:CA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2609439/proyecto_INICIO, 2609439/proyecto_PROCESO, 2609439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609440 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 49, CLAVE 16DST0049B; EN COL. FLOR DE LIZ, H. ZITÁCUARO - 119621 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 119621 | S | 93 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Avenida Revolucion sur 352 Colonia FLOR DE LIz HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO ENTRE Calle VICENTE SUAREZ SUR Y Andador REVOLUCION Cerrada 2DA. CDA. DE VICENTE SUAREZ LA ESCUELA DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENID, lon:-100.33491328, lat:19.43659276}} | 2025-11-03 | 2025-12-31 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-IBE-012/2025, contratista:LCD - ONCE S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0}} | {2609440/proyecto_PROCESO, 2609440/proyecto_INICIO, 2609440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575689 | Proyecto de inversión | 594804.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:594804.95, modificado:594804.95}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, EN CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA JARHIATARI TINTSKUA, COLONIA PRIMERO DE MAYO - 88084 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zamora | 88084 | S | 58 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.1, meta_modificada:118.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:46, direccion:Calle del sol Colonia primero de mayo 59667 PRIMERO DE MAYO (LA BEATILLA)[COLONIA], ZAMORA ENTRE Ninguno libramiento zamora-jacona nte Y Calle justicia Calle margarita Del centro de la ciudad o plaza principal tomar av. Madero nte, lon:-102.24288492, lat:19.98187077}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 594804.95 | 594804.95 | 594804.95 | 594804.95 | 594804.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2024-2027/OP/FIII/AD/2025-031, contratista:MIRIAM LÓPEZ RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:594804.95, importe_modificado:594804.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.1}} | {2575689/proyecto_INICIO, 2575689/proyecto_PROCESO, 2575689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575671 | Proyecto de inversión | 1019751.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1019751.62, modificado:1019751.62}} | CONSTRUCCIÓN DE ÁREA LÚDICO-DEPORTIVA EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE ALFONZO GARCÍA ROBLES EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, COLONIA LAS AMÉRICAS - 112230 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zamora | 112230 | S | 248 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:498.63, meta_modificada:498.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Calle azucena 40 Colonia las americas 59690 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA ENTRE Avenida del bosque Y Calle nicaragua Calle oyamel Del centro de la ciudad o plaza principal tomar av. Madero nte con rumbo a av. Juarez, en juarez doblar , lon:-102.27477711, lat:19.96930088}} | 2025-09-12 | 2025-12-31 | 1019751.62 | 1019751.62 | 1019751.62 | 1019751.62 | 1019751.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2024-2027/OP/FIII/AD/2025-040, contratista:ENRIQUE MENDOZA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:1019751.62, importe_modificado:1019751.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:498.63}} | {2575671/proyecto_PROCESO, 2575671/proyecto_INICIO, 2575671/proyecto_PROCESO, 2575671/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574482 | Proyecto de inversión | 366561.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:366561.4, modificado:366561.4}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE LA TINDIMICUA EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 104214 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 104214 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:100, direccion:Ranchería LA TINDIMICUA 61895 LA TINDIMICUA, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA TINDIMICUA EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.56294212, lat:18.76213406}} | 2025-05-09 | 2025-09-05 | 366561.4 | 366561.4 | 366561.4 | 366561.4 | 366561.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161936, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:306561.4, importe_modificado:306561.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}} | {2574482/proyecto_FIN, 2574482/proyecto_PROCESO, 2574482/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574484 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACION DE CANAL AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 110079 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 110079 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:68, direccion:Ejido LAS PILAS 61885 LAS PILAS, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.61133858, lat:18.68220833}} | 2025-09-12 | 2025-11-28 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161472, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2574484/proyecto_INICIO, 2574484/proyecto_FIN, 2574484/proyecto_PROCESO, 2574484/proyecto_FIN, 2574484/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574443 | Proyecto de inversión | 528867.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:528867.65, modificado:528867.65}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE DIMAS DE MORENAS, MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACÁN - 84355 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 84355 | S | 28 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:481.5, meta_modificada:481.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:47, direccion:Camino / Terracería DIMAS - DIMAS 84 1 60820 DIMAS, CHINICUILA Con la pavimentación a base de huellas de concreto, se mejorará el tránsito vehicular, se tendrá mejor acceso a bienes y servicios como lo son escuelas, comercios, cen, lon:-103.47718582, lat:18.88693069}} | 2025-09-08 | 2025-09-30 | 528867.65 | 528867.65 | 528867.65 | 528867.65 | 528867.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:37/contrato/2025, contratista:CARLOS PAUL OCHOA VILLA, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:528867.65, importe_modificado:528867.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:481.5}} | {2574443/proyecto_PROCESO, 2574443/proyecto_FIN, 2574443/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402616988 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:9990.0}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO), DEL CAMINO PENJAMILLO-ZERECUARO-LA TEPUZA-EL PALMITO- T.C. (LA PIEDAD-CARAPAN). DEL CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+039 DE LA LOCALIDAD DE LA TEPUZA DEL MUNICIPIO DE NUMARÁN, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Numarán | 2516006009304 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.2, meta_modificada:31.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:8, direccion:LA TEPUZA - CAMINO PENJAMILLO-ZERECUARO, lon:-101.9262499, lat:20.1951099}} | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163091, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:10000.0, importe_modificado:9990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.2}} | {2616988/proyecto_INICIO, 2616988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574490 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:245250.85}} | REHABILITACION DE BACHEO EN ZONA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 112341 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 112341 | S | 755 | 745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo CHURUMUCO DE MORELOS 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO ENTRE Calle IXTAPATONGO Y Calle RIO PANUCO SUR Calle GALAXIAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE CHU, lon:-101.64208227, lat:18.66176483}} | 2025-09-29 | 2025-12-31 | 245250.85 | 245250.85 | 245250.85 | 245250.85 | 245250.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161468, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:350000.0, importe_modificado:245250.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2574490/proyecto_INICIO, 2574490/proyecto_PROCESO, 2574490/proyecto_FIN, 2574490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574287 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90000.0, modificado:89995.01}} | REHABILITACION DE JARDIN LEOPOLDO BUENO - 78861 | 16 | Michoacán de Ocampo | 14 | Coahuayana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coahuayana | 78861 | S | 2940 | 2946 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Avenida Benito Juarez Pueblo Coahuayana DE Hidalgo Mich. 60800 COAHUAYANA DE HIDALGO, COAHUAYANA ENTRE Calle Eduardo Ruiz Y Calle Mariano Escobedo Avenida Galeana AVENIDA QUE CONDUCE A LA UNIDAD DEPORTIVA , lon:-103.66128655, lat:18.70601039}} | 2025-12-01 | 2025-12-15 | 89995.01 | 89995.01 | 89995.01 | 89995.01 | 89995.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159032, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COAHUAYANA MICHOACAN DE OCAMPO, monto:90000.0, importe_modificado:89995.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2574287/proyecto_INICIO, 2574287/proyecto_FIN, 2574287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530511 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1850000.0, modificado:1818641.68}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE JANAMBO CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 45289 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 45289 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.0, meta_modificada:875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:25, direccion:Calle VENUSTIANO CARRANZA Ranchería JANAMBO 58513 JANAMBO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle LEONA VICARIO Calle HODALGO LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA COMUNIDAD EN LA PRIMER ENTRADA DE, lon:-101.52440555, lat:20.20300447}} | 2025-08-18 | 2025-10-31 | 1818641.68 | 1818641.68 | 1818641.68 | 1818641.68 | 1818641.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-049, contratista:VICTOR HUGO DIAZ REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1818641.68, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:875.0}} | {2530511/proyecto_INICIO, 2530511/proyecto_FIN, 2530511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530535 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:696720.45}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE JANAMUATO - 44677 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 44677 | S | 75 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:Calle REVOLUCION Ranchería JANAMUATO 58533 JANAMUATO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle MOCTESUMA LA OBRA SE REALIZARA EN LA ZONA CENTRO DE LA COMUNIDAD Y EN LA CALLE DE LA UNIDAD DEPORTIVA , lon:-101.58485968, lat:20.10103183}} | 2025-06-09 | 2025-07-08 | 696720.45 | 696720.45 | 696720.45 | 696720.45 | 696720.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-025, contratista:CESAR SALVADOR PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:700000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:71.0}} | {2530535/proyecto_INICIO, 2530535/proyecto_PROCESO, 2530535/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608914 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1650000.0, modificado:1649157.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, EN EL CONALEP 256, EN EL RINCON DE DOLORES, CIUDAD HIDALGO. - 101707 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 101707 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle C. los pinos Colonia El Rincón De Dolores 61134 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO ENTRE Calle SIN NOMNRE Y Avenida AV. de los dolores Calle C. los pinos El plantel donde se realizará la obra se encuentra a 200 metros de la entrada pri, lon:-100.57207513, lat:19.67930906}} | 2025-03-18 | 2025-05-19 | 1649157.21 | 1649157.21 | 1649157.21 | 1649157.21 | 1649157.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/47-AD/009-FAIS/2025, contratista:JOSÉ LUIS BENEGAS HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:1649157.21, importe_modificado:1649157.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2608914/proyecto_FIN, 2608914/proyecto_INICIO, 2608914/proyecto_FIN, 2608914/proyecto_PROCESO, 2608914/proyecto_FIN, 2608914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575189 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:99180.0}} | MANTENIMIENTO DE CANAL AGRICOLA (DESAZOLVE) EN PURUANDIRO EN LA COMUNIDAD DE JANAMUATO (EN EL EJIDO DE JANAMUATO) - 99754 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 99754 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:Ranchería JANAMUATO 58533 JANAMUATO, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL CANAL AGRICOLA QUE SE ENCUENTA EN LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD FRENTE AL BANCO DE ARENA PEÑITAS, lon:-101.58005825, lat:20.09912189}} | 2025-11-14 | 2025-11-28 | 99180 | 99180 | 99180 | 99180 | 99180 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160777, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:100000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2575189/proyecto_INICIO, 2575189/proyecto_FIN, 2575189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530356 | Proyecto de inversión | 209000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:209000.0, modificado:208613.9}} | CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COENEO. - 44056 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 44056 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.58, meta_modificada:15.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:6, direccion: Pueblo pueblo 58407 LA CAÑADA, COENEO Calle 5 de mayo LLEGANDO A LA LOCALIDAD POR COENEO EN LAS PRIMRAS CASAS AVANZAS COMO UNOS 400 MTS HASTA LLEGAR A LA CANCHA DE BASQUETBOOL Y DAS VUELTA A LA DERECHA AVANSANDO HASTA LA SEGUNDA, lon:-101.53670342, lat:19.84494808}} | 2025-07-07 | 2025-11-03 | 208613.9 | 208613.9 | 208613.9 | 208613.9 | 208613.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/MEV/IR-011-2025, contratista:PCIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:1877525.11, importe_modificado:1877525.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.58}} | {2530356/proyecto_INICIO, 2530356/proyecto_PROCESO, 2530356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574269 | Proyecto de inversión | 2001258.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2001258.94, modificado:2001258.94}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE CARÁCUARO MICHOACÁN, EN LA CABECERA MUNICIPAL - 84774 | 16 | Michoacán de Ocampo | 13 | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Carácuaro | 84774 | S | 1750 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Eje vial El vado Colonia Centro 61920 CARÁCUARO DE MORELOS, CARÁCUARO ENTRE Eje vial El vado Y Avenida Hidalgo Se encuentra ubicado aun costado del vado que comunica la colonia Centro - El Plan, lon:-101.12870221, lat:19.01749651}} | 2025-05-13 | 2025-08-15 | 2001258.94 | 2001258.94 | 2001258.94 | 2001258.94 | 2001258.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD//012/2025, contratista:BARZAN INGENERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2001258.94, importe_modificado:2001258.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} | {2574269/proyecto_INICIO, 2574269/proyecto_PROCESO, 2574269/proyecto_FIN, 2574269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574270 | Proyecto de inversión | 186749.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:186749.99, modificado:186749.99}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA VALLECILLOS - LA ARBOLEDA EN EL MUNICIPIO DE CARACUARO MICHOACAN - 109958 | 16 | Michoacán de Ocampo | 13 | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Carácuaro | 109958 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:103, direccion:Camino / Terracería Vallecillos - La arboleda 3 0 61920 EL VALLECILLO, CARÁCUARO Es el camino que comunica la localidad de Vallecillos con la localidad de La arboleda , lon:-100.97832669, lat:19.02105232}} | 2025-08-25 | 2025-09-08 | 186749.99 | 186749.99 | 186749.99 | 186749.99 | 186749.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162489, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO CARACUARO , monto:186749.99, importe_modificado:186749.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2574270/proyecto_PROCESO, 2574270/proyecto_INICIO, 2574270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574271 | Proyecto de inversión | 1014000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1014000.0, modificado:1014000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EL CARRIZAL - JANINDIPO EN EL MUNICIPIO DE CARÁCUARO MICHOACÁN - 58780 | 16 | Michoacán de Ocampo | 13 | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Carácuaro | 58780 | S | 110 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:31, direccion:Camino / Terracería El Carrizal - Janindipo 19 0 61933 EL CARRIZAL, CARÁCUARO Es el camino de que comunica El carrizal, Janindipo, Paso de Núñez y otras rancherias , lon:-100.91615283, lat:18.89826828}} | 2025-09-16 | 2025-09-25 | 1014000 | 1014000 | 1014000 | 1014000 | 1014000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162498, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO CARACUARO , monto:1014000.0, importe_modificado:1014000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:19.0}} | {2574271/proyecto_INICIO, 2574271/proyecto_PROCESO, 2574271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302600400 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:3500000.0, modificado:3499749.37}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3499749.36}} | EQUIPAMIENTO DE POZO CON PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CHERAN ATZICUIRIN, MUNICIPIO DE PARACHO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250032 | N | 0 | 0 | 2942 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:5, direccion:MXPH+JP7 Cherán Atzicuirín, Michoacán, lon:-102.02069167, lat:19.68653889}} | 2025-08-29 | 2025-12-22 | 6999498.73 | 6999498.73 | 6999498.73 | 6999498.73 | 6999498.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-025/2025, contratista:CESAR ANIBAL SANCHEZ ALVAREZ, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:6999498.73, importe_modificado:6999498.73}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2600400/proyecto_PROCESO, 2600400/proyecto_INICIO, 2600400/proyecto_PROCESO, 2600400/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609247 | Proyecto de inversión | 847728.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:847728.72, modificado:846728.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO AGUA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE SALGADO DE LA COL. AGUA BLANCA. - 126185 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 126185 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:962.11, meta_modificada:962.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle AGUA DULCE Colonia AGUA BLANCA 60324 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES ENTRE Calle AGUA AZUL Y Calle AGUA FRIA Calle AGUA COLORADA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DE LA COL. AGUA BLANCA SE EJECUTARA EN LA GLORIETA FRENTE A, lon:-102.48357087, lat:19.60213702}} | 2025-11-03 | 2025-12-31 | 846728.72 | 846728.72 | 846728.72 | 846728.72 | 846728.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FAISMUN_2025/AD/02/2025, contratista:Jairo Ambrocio Robles, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:846728.72, importe_modificado:846728.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:962.11}} | {2609247/proyecto_PROCESO, 2609247/proyecto_INICIO, 2609247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574478 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:253192.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LOS HORNITOS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 81670 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 81670 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:44, direccion:Pueblo LOS HORNITOS 61884 LOS HORNITOS, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LOS HORNITOS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.71134709, lat:18.69705496}} | 2025-06-13 | 2025-10-30 | 253192 | 253192 | 253192 | 253192 | 253192 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161968, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:250000.0, importe_modificado:253192.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2574478/proyecto_INICIO, 2574478/proyecto_FIN, 2574478/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608840 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:210000.0, modificado:213937.05}} | CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO ESC. TELESECUNDARIA - 122771 | 16 | Michoacán de Ocampo | 14 | Coahuayana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coahuayana | 122771 | S | 90 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SANTA MARIA MIRA MAR 60803 SANTA MARÍA MIRAMAR, COAHUAYANA ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE SERCAS DE EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MIRA MA, lon:-103.58267021, lat:18.73173437}} | 2025-12-02 | 2026-01-01 | 213937.05 | 213937.05 | 213937.05 | 213937.05 | 213937.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163096, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COAHUAYANA MICHOACAN DE OCAMPO, monto:210000.0, importe_modificado:213937.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2608840/proyecto_INICIO, 2608840/proyecto_FIN, 2608840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540211 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:225000.0, modificado:224999.91}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION Y DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE BATUECAS - 2845 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 2845 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:267.0, meta_modificada:267.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:8, direccion:Ranchería BATUECAS 58520 BATUECAS, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA A 200 METROS AL NORTE DE LA PLAZA DE TOROS DE LA COMNIDAD DE BATUECAS, lon:-101.46892744, lat:20.04681532}} | 2025-04-28 | 2025-05-12 | 224999.91 | 224999.91 | 224999.91 | 224999.91 | 224999.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-003, contratista:ALAN MACIEL ARREDONDO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:224999.91, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:267.0}} | {2540211/proyecto_PROCESO, 2540211/proyecto_FIN, 2540211/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.30 DEL 29/08/2025, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-13}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530527 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCION DE ANDADOR URBANO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE NUEVO UREN DE SAN LORENZO AL CEMSAD - 36500 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 36500 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:68, direccion: Ranchería NUEVO UREN 58531 NUEVO URÉN, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DELA COMUNIDAD DE NUEVO UREN AL CEMSAD DE SAN LORENZO QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA DE SAN LORENZO AL GRANJENAL, lon:-101.65055138, lat:19.99529218}} | 2025-04-28 | 2025-07-26 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-012, contratista:ARMANDO JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1100000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} | {2530527/proyecto_INICIO, 2530527/proyecto_PROCESO, 2530527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-13}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609434 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO EN COMPLEJO DEPORTIVO SALESIANO, H. ZITÁCUARO 1A ETAPA - 9684 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 9684 | S | 500 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:308.0, meta_modificada:308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle abasolo norte Colonia miguel hidalgo 61519 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO ENTRE Calle manuel doblado norte Y Calle gonzalez ortega Calle benedicto lopez EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SALESIANO., lon:-100.35969364, lat:19.44637872}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-URB-069/2025, contratista:DALF CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:308.0}} | {2609434/proyecto_INICIO, 2609434/proyecto_FIN, 2609434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574608 | Proyecto de inversión | 931311.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:931311.81, modificado:876018.43}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 116297 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 116297 | S | 285 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:956.64, meta_modificada:956.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle ABASOLO OTE. Pueblo LA HUACANA 61850 LA HUACANA, LA HUACANA ENTRE Callejón DEL SAPIRO Y Calle MINA NORTE Calle ALDAMA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SE REHABILITARA EL DRENAJE DE CUATRO CALLES Y 4 POZOS DE VISITA, EN LA COLON, lon:-101.80593501, lat:18.96608882}} | 2025-02-17 | 2025-11-30 | 876018.43 | 876018.43 | 876018.43 | 876018.43 | 876018.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161821, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN, monto:876018.43, importe_modificado:876018.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:956.64}} | {2574608/proyecto_INICIO, 2574608/proyecto_PROCESO, 2574608/proyecto_FIN, 2574608/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574614 | Proyecto de inversión | 486770.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:486770.13, modificado:486770.13}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE 25M DE PROFUNDIDAD EN LA TENENCIA DE ZICUIRAN, MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 118020 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 118020 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:113, direccion:Carretera libre pavimentada estatal ZICUIRAN - CHURUMUCO 0 400 61860 ZICUIRÁN, LA HUACANA LA OBRA SE UBICA A 300 METROS DE EL COLEGIO DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD DE ZICUIRAN SOBRE LA CARRETERA ZICUIRAN - CHURUMUCO, lon:-101.96334347, lat:18.87297746}} | 2025-03-10 | 2025-04-06 | 486770.13 | 486770.13 | 486770.13 | 486770.13 | 486770.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/AYS/006-2025, contratista:JOHAN NIETO RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN, monto:486770.13, importe_modificado:486770.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {2574614/proyecto_PROCESO, 2574614/proyecto_INICIO, 2574614/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575241 | Proyecto de inversión | 376730.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:376730.82, modificado:376730.82}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁUILICO EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, LOCALIDAD COJUMATLÁN DE RÉGULES, DE LA CALLE AMADO NERVO ENTRE MIGUEL DE CERVANTES Y PRIV. AMADO NERVO PRIMERA ETAPA - 83216 | 16 | Michoacán de Ocampo | 74 | Cojumatlán de Régules | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cojumatlán de Régules | 83216 | S | 483 | 467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:482.46, meta_modificada:482.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Calle amado nervo Colonia barrio alto 59140 COJUMATLÁN DE RÉGULES, COJUMATLÁN DE RÉGULES ENTRE Calle miguel de cervantes Y Calle priv. amado nervo Calle privada niños heroes a dos cuadras de la placita , lon:-102.85073884, lat:20.11307031}} | 2025-10-03 | 2025-11-01 | 376730.82 | 376730.82 | 376730.82 | 376730.82 | 376730.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCR/DUOP/FAISMUN/AD/15/2025, contratista:COCICHA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, monto:376730.82, importe_modificado:376730.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:482.46}} | {2575241/proyecto_INICIO, 2575241/proyecto_FIN, 2575241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575242 | Proyecto de inversión | 963420.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:963420.14, modificado:963050.0}} | CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE RÉGULES, EN LA LOCALIDAD DE COJUMATLÁN DE RÉGULES, EN LA CALLE VICENTE GUERRERO - 84035 | 16 | Michoacán de Ocampo | 74 | Cojumatlán de Régules | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cojumatlán de Régules | 84035 | S | 608 | 592 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Calle vicente guerrero Colonia centro 59140 COJUMATLÁN DE RÉGULES, COJUMATLÁN DE RÉGULES ENTRE Calle niños heroes Y Calle cuitlahuac Calle aldama se encuentra a dos cuadras de la primaria adolfo ruiz cortines , lon:-102.85032102, lat:20.11712909}} | 2025-09-23 | 2025-11-06 | 963050 | 963050 | 963050 | 963050 | 963050 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCR/DUOP/FAISMUN/IR/12/2025, contratista:OCCIMICH CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, monto:963050.0, importe_modificado:963050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}} | {2575242/proyecto_INICIO, 2575242/proyecto_FIN, 2575242/proyecto_PROCESO, 2575242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575240 | Proyecto de inversión | 375477.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:375477.08, modificado:374677.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, LOCALIDAD COJUMATLÁN DE RÉGULES, DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO - 88455 | 16 | Michoacán de Ocampo | 74 | Cojumatlán de Régules | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cojumatlán de Régules | 88455 | S | 580 | 570 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:806.18, meta_modificada:807.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Calle melchor ocampo Colonia carretera 59140 COJUMATLÁN DE RÉGULES, COJUMATLÁN DE RÉGULES ENTRE Calle justo sierra Y Calle constritucion Calle carretera nacional se encuentra a una cuadra de la central de camiones sur de jalisco, , lon:-102.84838747, lat:20.119315}} | 2025-10-06 | 2025-11-04 | 374677.08 | 374677.08 | 374677.08 | 374677.08 | 374677.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCR/DUOP/FAISMUN/AD/10/2025, contratista:COCICHA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, monto:374677.08, importe_modificado:374677.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:807.0}} | {2575240/proyecto_FIN, 2575240/proyecto_PROCESO, 2575240/proyecto_INICIO, 2575240/proyecto_FIN, 2575240/proyecto_PROCESO, 2575240/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202543558 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, MUNICIPIO HUIRAMBA, LOCALIDAD DE HUIRAMBA, CALLE CERRADA ALDAMA - 12784 | 16 | Michoacán de Ocampo | 39 | Huiramba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huiramba | 12784 | S | 450 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle CERRADA ALDAMA Pueblo HUIRAMBA,MICH. 61640 HUIRAMBA, HUIRAMBA Calle ALDAMA FRENTE A LOS JUEGOS INFANTILES., lon:-101.439616, lat:19.545821}} | 2025-03-12 | 2025-05-10 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-04, contratista:CONSTRUEXPRESS EXPERIMENTAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIRAMBA, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} | {2543558/proyecto_PROCESO, 2543558/proyecto_INICIO, 2543558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530422 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, MUNICIPIO DE HUIRAMBA, LOCALIDAD DE HUIRAMBA, CAMPO MUNICIPAL. - 34265 | 16 | Michoacán de Ocampo | 39 | Huiramba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huiramba | 34265 | S | 1800 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle EL SEBOLLAL Pueblo HUIRAMBA 61640 HUIRAMBA, HUIRAMBA Calle MELCHOR OCAMPO EL SITIO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CALLE EL SEBOLLAL, POSTERIOR A LA CALLE MELCHOR OCAMPO, EN LA LOCALIDAD DE HUIRAMBA, MICHOACAN. , lon:-101.43399917, lat:19.54660481}} | 2025-03-12 | 2025-05-10 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-03, contratista:TU SOLUCIÓN LAMINAS Y ACEROS PROFESIONALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIRAMBA, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2530422/proyecto_INICIO, 2530422/proyecto_PROCESO, 2530422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574672 | Proyecto de inversión | 452375.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:452375.6, modificado:452375.6}} | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE HUIRAMBA, LOCALIDAD DE HUIRAMBA, CALLE MELCHOR OCAMPO. - 64453 | 16 | Michoacán de Ocampo | 39 | Huiramba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Huiramba | 64453 | S | 1720 | 1531 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.0, meta_modificada:495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle MELCHOR OCAMPO Pueblo HUIRAMBA 61640 HUIRAMBA, HUIRAMBA DEL PALACIO MUNICIPAL LA OBRA SE CUENTRA A 200 METROS POR CALLE MELCHOR OCAMPO. , lon:-101.43570012, lat:19.54589342}} | 2025-03-05 | 2025-04-05 | 452375.6 | 452375.6 | 452375.6 | 452375.6 | 452375.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-02, contratista:ARQ. JULIO CESAR GUTIERREZ CARRASCO, convocante:MUNICIPIO DE HUIRAMBA, monto:452375.6, importe_modificado:452375.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.0}} | {2574672/proyecto_INICIO, 2574672/proyecto_PROCESO, 2574672/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574673 | Proyecto de inversión | 2146933.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:2146933.04, modificado:2146341.72}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, MUNICIPIO HUIRAMBA, LOCALIDAD EL PEDREGAL, CALLE HACIA LA MORA. - 99433 | 16 | Michoacán de Ocampo | 39 | Huiramba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huiramba | 99433 | S | 1300 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:Calle Hacia la mora Ranchería EL PEDREGAL 61640 EL PEDREGAL, HUIRAMBA ENTRE Calle PRINCIPAL EL PEDREGAL. Y CALLE HACIA LA MORA, EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL, CON ESQUINA EN CALLE PRINCIPAL EL PEDREGAL. , lon:-101.45281227, lat:19.51525264}} | 2025-08-27 | 2025-10-02 | 2146341.72 | 2146341.72 | 2146341.72 | 2146341.72 | 2146341.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-03, contratista:PETROBALL CONSORCIO OPERADOR DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIRAMBA, monto:2146341.72, importe_modificado:2146341.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1125.0}} | {2574673/proyecto_INICIO, 2574673/proyecto_FIN, 2574673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:si no se termino al 100% la obra favor de ponerlo desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-14}, obs2: {observación:si no se termino al 100% la obra favor de ponerlo desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-14}, obs3: {observación:si no se termino al 100% la obra favor de ponerlo desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-14}, obs4: {observación:si no se termino al 100% la obra favor de ponerlo desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-14}, obs5: {observación:no corrigieron favor de analizar los momentos contables ya que tiene una variante en los importes, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-14}, obs6: {observación:no corrigieron favor de analizar los momentos contables ya que tiene una variante en los importes, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-14}, obs7: {observación:no corrigieron favor de analizar los momentos contables ya que tiene una variante en los importes, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-14}, obs8: {observación:no corrigieron favor de analizar los momentos contables ya que tiene una variante en los importes, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-14}}
2025 | 5 | MIC250402609431 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MONARCA, SAN JUAN ZITÁCUARO - 9314 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 9314 | S | 1150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:341.78, meta_modificada:341.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle LA PALMA Colonia SAN JUAN 61508 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO ENTRE Calle LA PALMA Y SE ENCUENTRA CERCA DE LA VIALIDAD FERNANDO MONTES DE OCA SUR., lon:-100.34458237, lat:19.44845224}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-URB-064/2025, contratista:DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:341.78}} | {2609431/proyecto_INICIO, 2609431/proyecto_FIN, 2609431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}}
2025 | 5 | MIC250302574930 | Proyecto de inversión | 306319.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:306319.78, modificado:306319.78}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MORELOS, MICHOACAN. - 117056 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 117056 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:19, direccion:Calle SINALOA PTE Ranchería SAN NICOLAS 58804 SAN NICOLÁS TUMBASTATIRO (CAÑADA DE ABAJO), MORELOS ENTRE Calle HIDALGO NTE Y Calle SAN LUIS POTOSI NTE LA OBRA SE UBICA A 119 MTS AL NORTE EN CALLE SAN LUIS POTOSI N Y 57 MTS AL OESTE, lon:-101.34144758, lat:19.99830921}} | 2025-10-10 | 2025-12-19 | 306319.78 | 306319.78 | 306319.78 | 306319.78 | 306319.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DUOP/FAIS/A.D.043/2025-3, contratista:CONSTRUCCIONES PROFORMA 85, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MORELOS, monto:918959.35, importe_modificado:306319.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2574930/proyecto_PROCESO, 2574930/proyecto_INICIO, 2574930/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574932 | Proyecto de inversión | 176000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:176000.0, modificado:176000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES EL MUNICIPIO DE MORELOS MICH. (SEGUNDA ETAPA) - 107603 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 107603 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.5, meta_modificada:10.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:19, direccion:Calle PRIVADA YUCATAN Ranchería SAN NICOLAS T. 58804 SAN NICOLÁS TUMBASTATIRO (CAÑADA DE ABAJO), MORELOS ENTRE Calle MICHOACAN Y LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRIVADA DE YUCATAN A 23 MTS AL ESTE DE LA ESCUELA VIEJA, lon:-101.34400216, lat:19.99958453}} | 2025-05-19 | 2025-06-23 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DUOP/I.R.031/2025-12, contratista:PAVIMENTOS, INGENIERIA, VIALIDADES Y ARQUITECTURA DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MORELOS, monto:2288000.01, importe_modificado:176000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.5}} | {2574932/proyecto_INICIO, 2574932/proyecto_FIN, 2574932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575777 | Proyecto de inversión | 36486.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:36486.18, modificado:36486.18}} | RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITE GORDO, MUNICIPIO DE JOSÉ SIXTO VERDUZCO - 113656 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 113656 | S | 408 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:14, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería MEZQUITE GORDO 58543 MEZQUITE GORDO, JOSÉ SIXTO VERDUZCO ENTRE Calle PRIVADA LAS PALMAS Y Calle VIOLETA Ninguno CARR MICH/LA CALERA SOBRE LA CALLE GARDENIA A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ , lon:-101.52752664, lat:20.28282183}} | 2025-11-03 | 2025-11-29 | 36486.18 | 36486.18 | 36486.18 | 36486.18 | 36486.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/DOP-FIII/AD-13/2025, contratista:ALAN MACIEL ARREDONDO, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:36486.18, importe_modificado:36486.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | {2575777/proyecto_INICIO, 2575777/proyecto_FIN, 2575777/proyecto_PROCESO, 2575777/proyecto_FIN, 2575777/proyecto_PROCESO, 2575777/proyecto_INICIO, 2575777/proyecto_FIN, 2575777/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530299 | Proyecto de inversión | 1305807.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1305807.72, modificado:1305807.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA BUENAVISTA, COLONIA DEL PARQUE, MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACÁN. - 27515 | 16 | Michoacán de Ocampo | 2 | Aguililla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aguililla | 27515 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:936.0, meta_modificada:936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Privada BUENAVISTA Colonia COLONIA DEL PARQUE 60570 AGUILILLA, AGUILILLA ENTRE Calle ZAMORA Y Calle BUENAVISTA ESTA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE ZAMORA Y LA CALLE BUENAVISTA, ESTA ULTIMA ES LA CALLE QUE DA AL PARQUE, , lon:-102.77794761, lat:18.73509785}} | 2025-05-08 | 2025-06-27 | 1305807.72 | 1305807.72 | 1305807.72 | 1305807.72 | 1305807.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/F-III/001-25, contratista:FRANCISCO MEDINA GUIZAR, convocante:MUNICIPIO DE AGUILILLA, monto:1305807.72, importe_modificado:1305807.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:936.0}} | {2530299/proyecto_INICIO, 2530299/proyecto_PROCESO, 2530299/proyecto_FIN, 2530299/proyecto_PROCESO, 2530299/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402615586 | Proyecto de inversión | 749720.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:749720.2, modificado:749720.2}} | RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE S/N EN LA COL. LOS ANGELES EN LA LOCALIDAD DE TRES MEZQUITES, MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN - 111868 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 111868 | S | 58 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:Calle sin nombre Ranchería tres mezquites 58540 TRES MEZQUITES, JOSÉ SIXTO VERDUZCO ENTRE Ninguno carretera la herradura Y Calle calle sin nombre ENTRANDO A LA COL LOS ANGELES DE TRES MEZQUITES SOBRE LA CARRETERA LA HERRADURA, ES , lon:-101.62112059, lat:20.27012147}} | 2025-10-29 | 2025-12-27 | 749720.2 | 749720.2 | 749720.2 | 749720.2 | 749720.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/DOP-FIII/AD-15/2025, contratista:CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN HERAH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:749720.2, importe_modificado:749720.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.0}} | {2615586/proyecto_INICIO, 2615586/proyecto_PROCESO, 2615586/proyecto_INICIO, 2615586/proyecto_FIN, 2615586/proyecto_PROCESO, 2615586/proyecto_FIN, 2615586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574702 | Proyecto de inversión | 4606502.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4606502.75, modificado:4606502.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, GUARNICIONES, BANQUETAS Y REHÁBILITACION DE LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE CALLE DE MANUEL DOBLADO ENTRE LAS CALLES PROL. MANUEL DOBLADO Y FIN DE RIO EN JACONA LOCALIDAD DE JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO NUEVA ESPAÑA - 53790 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jacona | 53790 | S | 130 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1330.0, meta_modificada:1330.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle MANUEL DOBLADO Colonia NUEVA ESPAÑA 59828 JACONA DE PLANCARTE, JACONA ENTRE Calle PROLONGACIÓN MANUEL DOBLADO Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA INTERVIENE 1 MANZANA, DE LA AGEB 1604300010314, LA POBLACIÓN TOTAL DEL, lon:-102.30490141, lat:19.94882922}} | 2025-03-29 | 2025-08-25 | 4606502.75 | 4606502.75 | 4606502.75 | 4606502.75 | 4606502.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / IR / OP / 2025 / 002, contratista:ENRIQUE MENDOZA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:4606502.75, importe_modificado:4606502.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1330.85}} | {2574702/proyecto_INICIO, 2574702/proyecto_PROCESO, 2574702/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530443 | Proyecto de inversión | 1990427.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1990427.76, modificado:1979986.43}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PURIATZICUARO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO - 5843 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 5843 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:977.0, meta_modificada:977.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:62, direccion:Calle MELCHOR OCAMPO Pueblo SANTIAGO PURIATZICUARO 61258 SANTIAGO PURIATZÍCUARO, MARAVATÍO ENTRE Calle FELICITAS DEL RIO Y Calle IGNACION LOPEZ RAYON Calle HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS AL NORTE DE LA PLAZUELA BENITO JU, lon:-100.58662457, lat:19.8858986}} | 2025-04-15 | 2025-06-04 | 1979986.43 | 1979986.43 | 1979986.43 | 1979986.43 | 1979986.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/AD/059/2025, contratista:JOSE LUIS HERNANDEZ VALADEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:1979986.43, importe_modificado:1979986.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:977.0}} | {2530443/proyecto_INICIO, 2530443/proyecto_PROCESO, 2530443/proyecto_FIN, 2530443/proyecto_PROCESO, 2530443/proyecto_INICIO, 2530443/proyecto_FIN, 2530443/proyecto_PROCESO, 2530443/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402616802 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:64935.0}} | CONTINUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO), DE LA CALLE DEL TECO A CONTINUACIÓN A CALLE FERROCARRIL OTE. DEL CADENAMIENTO KM. 0+025 AL KM. 0+047 DEL FRACC. JARDÍNES DEL JERICÓ, MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zamora | 2516006007903 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.21, meta_modificada:136.21}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL OTE DEL CADENAMIENTO 0+025 AL KM. 0+047 DEL FRACC. JARDINES DEL JERICO, lon:-102.280967, lat:19.993126}, geo2: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL OTE DEL CADENAMIENTO 0+025 AL KM. 0+047 DEL FRACC. JARDINES DEL JERICO, lon:-102.281125, lat:19.993272}} | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 64935 | 64935 | 64935 | 64935 | 64935 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162829, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE ZAMORA, MICHOACAN , monto:64935.0, importe_modificado:64935.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.21}} | {2616802/proyecto_INICIO, 2616802/proyecto_FIN, 2616802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530633 | Proyecto de inversión | 4269214.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4269214.73, modificado:4267870.62}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN EL CAMINO AL OLIMBO, EN LA CIUDAD DE ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, EN EL PREDIO EL OLIMBO - 39037 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zamora | 39037 | S | 2111 | 1727 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Ninguno camino al olimbo Colonia la pradera 59610 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA ENTRE Calle santiago Y Calle barcelona de la plaza de la ciudad tomar av. madero nte hasta llegar a av. juárez, en juárez doblar a la izquierda con rum, lon:-102.29561823, lat:20.00797429}} | 2025-06-06 | 2025-12-31 | 4267870.62 | 4267870.62 | 4267870.62 | 4267870.62 | 4267870.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2024-2027/OP/FIII/IR-ICM3/2025-011, contratista:J.GUADALUPE LEDEZMA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, monto:4267870.62, importe_modificado:4267870.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.0}} | {2530633/proyecto_INICIO, 2530633/proyecto_PROCESO, 2530633/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202547070 | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:580000.0}} | REHABILITACION DE BACHEO A BASE DE CARPETA ASFALTICA MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CURINHUATO | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 132 | N | 0 | 0 | 922 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:182, direccion:EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-100.582307, lat:19.985688}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:182, direccion:SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-100.557418, lat:19.987092}} | 2025-04-01 | 2025-04-16 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156598, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DEMARAVATIO , monto:580000.0, importe_modificado:580000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:136.0}} | {2547070/proyecto_INICIO, 2547070/proyecto_PROCESO, 2547070/proyecto_FIN, 2547070/proyecto_INICIO, 2547070/proyecto_PROCESO, 2547070/proyecto_FIN, 2547070/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302550793 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7000000.0, modificado:6855211.65}} | Segunda etapa y terminación de la obra nueva para UNEME-CECOSAMA en la localidad de Huetamo, Michoacán - 74897 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 74897 | S | 60626 | 57323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.0, meta_modificada:1296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Zirándaro Barrio Dolores 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO ENTRE Calle Álamo Y Calle 5 de Mayo Se trata de un predio municipal conocido como La Alameda a un costado del Jardín de Niños Benito Juárez del Barrio de Dolores, lon:-100.9094499, lat:18.62231264}} | 2025-10-01 | 2025-12-29 | 6855211.65 | 6855211.65 | 6855211.65 | 6855211.65 | 6855211.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSM/SPIS-DSOP/LPE-001/C-003/2025, contratista:OBTERRA, S. A. de C. V., convocante:Servicios de Salud de Michoacán, monto:6882969.5, importe_modificado:6882969.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1296.0}} | {2550793/proyecto_INICIO, 2550793/proyecto_PROCESO, 2550793/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574280 | Proyecto de inversión | 182546.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:182546.68, modificado:181300.0}} | CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES - 79503 | 16 | Michoacán de Ocampo | 14 | Coahuayana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coahuayana | 79503 | S | 219 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.57, meta_modificada:19.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:119, direccion:Avenida SANTELMO Pueblo OJO DE AGUA DE SANTELMO 60804 OJO DE AGUA DE SAN TELMO, COAHUAYANA ENTRE Calle LAS BRISAS Y Calle CORAL Calle JOSE GUZMAN LA OBRA SE UBICA POR LA AV. SANTELMO QUE CONECTA CON CARRETERA FEDERAL 200 PLAYA AZU, lon:-103.675374, lat:18.62485689}} | 2025-09-29 | 2025-10-11 | 181300 | 181300 | 181300 | 181300 | 181300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159037, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COAHUAYANA MICHOACAN DE OCAMPO, monto:182546.68, importe_modificado:181300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.57}} | {2574280/proyecto_INICIO, 2574280/proyecto_PROCESO, 2574280/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608926 | Proyecto de inversión | 1409314.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1409314.97, modificado:1409314.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA , EN LA COLONIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO CUITAREO, MUNICIPIO DE HIDALGO. - 127628 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 127628 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:574.21, meta_modificada:574.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:16, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería COLONIA BENITO JUAREZ 61201 COLONIA BENITO JUÁREZ, HIDALGO COMO REFERENCIA LA UBICACION DONDE SE REALIZIARA LA OBRA ES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA UBICADA EN LA COMUINIDAD DE BENITO JUAREZ LA CUAL SE UB, lon:-100.60306721, lat:19.62887321}} | 2025-09-08 | 2025-11-07 | 1409314.97 | 1409314.97 | 1409314.97 | 1409314.97 | 1409314.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/46-AD/070-FAIS/2025, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE ORIENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:1409314.97, importe_modificado:1409314.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:574.21}} | {2608926/proyecto_INICIO, 2608926/proyecto_PROCESO, 2608926/proyecto_FIN, 2608926/proyecto_INICIO, 2608926/proyecto_FIN, 2608926/proyecto_INICIO, 2608926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574704 | Proyecto de inversión | 698400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:698400.0, modificado:698400.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN JIMENEZ EN LA LOCALIDAD DE VILLA JIMENEZ EN COLONIA CENTRO EN MARIANO JIMENEZ ORIENTE. - 51747 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 51747 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle MARIANO JIMENEZ ORIENTE Colonia VILLA JIMENEZ 58780 VILLA JIMÉNEZ, JIMÉNEZ ENTRE Avenida PRIMERO DE MAYO Y Calle PINO SUAREZ Calle BENITO JUAREZ ES LA PRIMERA CALLE A LA IZQUIERDA SUBIENDO POR LA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDA, lon:-101.7442151, lat:19.92087327}} | 2025-09-12 | 2025-10-11 | 698400 | 698400 | 698400 | 698400 | 698400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP AD FAISMUN 2025 003, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:698840.0, importe_modificado:698840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:385.0}} | {2574704/proyecto_INICIO, 2574704/proyecto_FIN, 2574704/proyecto_PROCESO, 2574704/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574705 | Proyecto de inversión | 1498839.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1498839.98, modificado:1498839.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN JIMENEZ EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE EN LA AV. PRINCIPAL - 51741 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 51741 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:849.14, meta_modificada:849.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:17, direccion:Avenida PRINCIPAL Ranchería EL ZAPOTE 58794 EL ZAPOTE, JIMÉNEZ ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle CENTRAL Calle LOS LAGOS LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CANCHA DE USOS MULTIPLES Y LA IGLESIA; RUMBO A LA COMUNIDAD DE TUMBIO, lon:-101.64034243, lat:19.95721097}} | 2025-06-16 | 2025-07-17 | 1498839.98 | 1498839.98 | 1498839.98 | 1498839.98 | 1498839.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP IR FAISMUN 2025 001, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS DE MICHOACAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:1498839.98, importe_modificado:1498839.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:849.14}} | {2574705/proyecto_INICIO, 2574705/proyecto_PROCESO, 2574705/proyecto_FIN, 2574705/proyecto_INICIO, 2574705/proyecto_PROCESO, 2574705/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574706 | Proyecto de inversión | 1448840 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1448840.0, modificado:1448840.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN JIMENEZ EN LA LOCALIDAD DE VILLA JIMENEZ, EN COLONIA LAZARO CARDENAS EN CALLE 5 DE FEBRERO - 85267 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 85267 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:870.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle 5 DE FEBRERO Colonia LAZARO CARDENAS 58780 VILLA JIMÉNEZ, JIMÉNEZ ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LAS CANCHAS DE FUTBOL DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE VILLA JIMENEZ., lon:-101.75274381, lat:19.91657648}} | 2025-09-17 | 2025-10-15 | 1448840 | 1448840 | 1448840 | 1448840 | 1448840 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP IR FAISMUN 2025 003, contratista:ESTRUCTURAS Y MARCOS RIGIDOS ZARAGOZA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:1448840.0, importe_modificado:1448840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:870.0}} | {2574706/proyecto_FIN, 2574706/proyecto_PROCESO, 2574706/proyecto_FIN, 2574706/proyecto_INICIO, 2574706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608989 | Proyecto de inversión | 1297680.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1297680.01, modificado:1297680.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE COPANDARO, EN LA CALLE VICENTE SUAREZ - 101177 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 101177 | S | 60 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:6, direccion:Calle VICENTE SUAREZ Ranchería COPANDARO (COPANDARO DEL CUATRO) 58796 COPÁNDARO (COPÁNDARO DEL CUATRO), JIMÉNEZ ENTRE Calle REVOLUCION Y Calle AGUSTIN MELGAR Calle MARTIN CORONA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE VICENTE SUAREZ; CALL, lon:-101.65586298, lat:19.89687943}} | 2025-10-20 | 2025-11-21 | 1297680.01 | 1297680.01 | 1297680.01 | 1297680.01 | 1297680.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP IR FAISMUN 2025 002, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:1297680.01, importe_modificado:1297680.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:770.0}} | {2608989/proyecto_PROCESO, 2608989/proyecto_INICIO, 2608989/proyecto_FIN, 2608989/proyecto_PROCESO, 2608989/proyecto_FIN, 2608989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608990 | Proyecto de inversión | 649884 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649884.0, modificado:649884.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE EL CUATRO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 98718 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 98718 | S | 65 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:381.0, meta_modificada:381.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:7, direccion:Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Ranchería EL CUATRO 58793 EL CUATRO, JIMÉNEZ ENTRE Calle RUTA HIDALGO Y Calle LAZARO CARDENAS Calle DAMASO CARDENAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ QUE SE ENCUENTRA A UN CO, lon:-101.5905919, lat:19.94802918}} | 2025-10-10 | 2025-11-12 | 649884 | 649884 | 649884 | 649884 | 649884 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP AD FAISMUN 2025 002, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS DE MICHOACAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:649884.0, importe_modificado:649884.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:381.0}} | {2608990/proyecto_INICIO, 2608990/proyecto_FIN, 2608990/proyecto_PROCESO, 2608990/proyecto_FIN, 2608990/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574313 | Proyecto de inversión | 183000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:183000.0, modificado:182813.35}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS COCINA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COENEO. - 62150 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 62150 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.53, meta_modificada:13.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:6, direccion:Calle PASCUAL OROZCO 58407 LA CAÑADA, COENEO SE ENCUENTRA UBICADA LA DIRECCIÓN ENTRE LA CALLE FRANCISCO I MADERO PERPENDICULAR A PASCUAL OROZCO, HASTA DONDE SE TERMINA LA CALLE SE ENCUENTRA EL DOMICILIO., lon:-101.53127987, lat:19.83804348}} | 2025-07-07 | 2025-10-04 | 182813.35 | 182813.35 | 182813.35 | 182813.35 | 182813.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/MEV/IR-013-2025, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:1645320.18, importe_modificado:1645320.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.53}} | {2574313/proyecto_INICIO, 2574313/proyecto_PROCESO, 2574313/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608993 | Proyecto de inversión | 798467.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:798467.16, modificado:798467.16}} | REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE JIMENEZ, EN LA LOCALIDAD DE VILLA JIMENEZ. - 120361 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 120361 | S | 2450 | 1506 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Avenida ADOLFO LOPEZ MATEOS Pueblo VILLA JIMENEZ 58780 VILLA JIMÉNEZ, JIMÉNEZ ENTRE Calle TEODORA GONZALEZ Y Calle LUIS DIAZ DIAZ LA UBICACION DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PREPARATORIA JESUS ROMERO FL, lon:-101.74538983, lat:19.91611109}} | 2025-10-20 | 2025-11-21 | 798467.16 | 798467.16 | 798467.16 | 798467.16 | 798467.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160896, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:798467.16, importe_modificado:798467.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}} | {2608993/proyecto_INICIO, 2608993/proyecto_PROCESO, 2608993/proyecto_FIN, 2608993/proyecto_PROCESO, 2608993/proyecto_FIN, 2608993/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608994 | Proyecto de inversión | 1603847.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1603847.44, modificado:1603848.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE VILLA JIMÉNEZ, COLONIA CENTRO - 119955 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 119955 | S | 2450 | 2895 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:257.0, meta_modificada:257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Pueblo CENTRO 58780 VILLA JIMÉNEZ, JIMÉNEZ ENTRE Calle HIDALGO Y Calle GALEANA Avenida PRIMERRO DE MAYO LA REHABILITACION DE LAS LUMINARIAS SE LLEVO A CABO EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE SON: , lon:-101.74545037, lat:19.92511833}} | 2025-10-13 | 2025-11-12 | 1603848 | 1603848 | 1603848 | 1603848 | 1603848 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP IR FAISMUN 2025 004, contratista:CONTROL ELECTRONICO Y SISTEMAS INDUSTRIALES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:1603848.0, importe_modificado:1603848.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:257.0}} | {2608994/proyecto_INICIO, 2608994/proyecto_FIN, 2608994/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609033 | Proyecto de inversión | 349303.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:349303.08, modificado:349303.08}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN JIMENEZ EN LA LOCALIDAD DE VILLA JIMENEZ EN COL. LAZARO CARDENAS DE LIBRAMIENTO FRANCISCO SARABIA - 126284 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 126284 | S | 2489 | 2089 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO SARABIA Colonia COL. LAZARO CARDENAS 58780 VILLA JIMÉNEZ, JIMÉNEZ ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle VENUSTIANO CARRANZA Calle 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE FRANCISCO SARABIA DE LA COMUNIDAD DE VILLA , lon:-101.74787122, lat:19.92025851}} | 2025-10-09 | 2025-11-15 | 349303.08 | 349303.08 | 349303.08 | 349303.08 | 349303.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160888, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:349303.08, importe_modificado:349303.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {2609033/proyecto_INICIO, 2609033/proyecto_PROCESO, 2609033/proyecto_FIN, 2609033/proyecto_INICIO, 2609033/proyecto_PROCESO, 2609033/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609436 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE BASQUETBOL Y GRADAS EN UNIDAD DEPORTIVA FLORENTINO ANDRADE GALVÁN, H. ZITÁCUARO - 9838 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 9838 | S | 190 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:573.0, meta_modificada:573.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle DR. EMILIO GARCIA Colonia INDEPENDENCIA 61512 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO ENTRE Calle DECRETO DE HIDALGO Y Avenida MORELIA Calle LA CUESTA LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES DECRETO DE HIDALGO Y L, lon:-100.36205902, lat:19.42942287}} | 2025-11-03 | 2025-12-31 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-URB-076/2025, contratista:INAMBTEC S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:573.0}} | {2609436/proyecto_INICIO, 2609436/proyecto_FIN, 2609436/proyecto_PROCESO, 2609436/proyecto_FIN, 2609436/proyecto_PROCESO, 2609436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609233 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:499867.2}} | REHABILITACION DE BACHEO EN PURUANDIRO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA ACCESOS A SANTA CLARA - 120644 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 120644 | S | 95 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1515.0, meta_modificada:1515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SANTA CLARA - SANTA CLARA 2 50 58520 SANTA CLARA, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CARRETERA DE LOS ACCESOS A LA COMUNIDAD DE SANTA CLARA, lon:-101.42392585, lat:20.18228381}} | 2025-09-23 | 2025-11-27 | 499867.2 | 499867.2 | 499867.2 | 499867.2 | 499867.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161020, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1515.0}} | {2609233/proyecto_INICIO, 2609233/proyecto_FIN, 2609233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/2025, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-13}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574442 | Proyecto de inversión | 210534.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:210534.98, modificado:210184.55}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA NUEZ MUNICIPIO DE CHINICULA, MICHOACAN - 104372 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 104372 | S | 31 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:99, direccion:Camino LA NUEZ - LA NUEZ 37 1 60820 LA NUEZ (LA NUEZ DEL CAIMÁN), CHINICUILA El proyecto tiene como objetivo central brindar el servicio de agua potable a las diversas familias y futuras generaciones que conforman la Localidad de , lon:-103.41648966, lat:18.66597069}} | 2025-09-22 | 2025-10-31 | 210184.55 | 210184.55 | 210184.55 | 210184.55 | 210184.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:30/contrato/2025, contratista:CARLOS PAUL OCHOA VILLA, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:210184.55, importe_modificado:210184.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}} | {2574442/proyecto_PROCESO, 2574442/proyecto_INICIO, 2574442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574674 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE HUIRAMBA, LOCALIDAD EL SOBRADO, CALLE PRINCIPAL. - 116719 | 16 | Michoacán de Ocampo | 39 | Huiramba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Huiramba | 116719 | S | 1900 | 1700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.58, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:9, direccion:Calle PRINCIPAL EL SOBRADO Ranchería EL SOBRADO 61640 EL SOBRADO, HUIRAMBA A UN COSTADO DE LA IGLESIA, lon:-101.46306179, lat:19.51419578}} | 2025-09-02 | 2025-11-03 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-10, contratista:SU SOLUCION LAMINAS Y ACEROS PROFESIONALES DE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIRAMBA, monto:999602.8, importe_modificado:999602.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.0}} | {2574674/proyecto_PROCESO, 2574674/proyecto_INICIO, 2574674/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574675 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MUNICIPIO DE HUIRAMBA, LOCALIDAD DE HUIRAMBA, CALLE PRIVADA RUMBO AL PANTEÓN. - 74166 | 16 | Michoacán de Ocampo | 39 | Huiramba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huiramba | 74166 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle PRIVADA RUMBO PANTEON Pueblo HUIRAMBA 61640 HUIRAMBA, HUIRAMBA ENTRE Y Calle DAMASO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA POR CALLE DAMASO CARDENAS RUMBO AL PANTEON, Y A LA DERECHA POR CALLE PRIVADA DEL PANTEON. , lon:-101.43176575, lat:19.54929417}} | 2025-07-30 | 2025-08-28 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:05, contratista:COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA DE MAQUINARIA PESADA NUEVA O USADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIRAMBA, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0}} | {2574675/proyecto_PROCESO, 2574675/proyecto_INICIO, 2574675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574676 | Proyecto de inversión | 214307.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:214307.57, modificado:214307.57}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, MUNICIPIO DE HUIRAMBA, LOCALIDAD DE HUIRAMBA, CAMINO EL LLANITO. - 116761 | 16 | Michoacán de Ocampo | 39 | Huiramba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huiramba | 116761 | S | 900 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle EL LLANITO Pueblo HUIRAMBA 61640 HUIRAMBA, HUIRAMBA ENTRE Calle SALIDA A EL PEDREGAL Y CALLE EL LLANITO, SALIDA A EL PEDREGAL. , lon:-101.44225793, lat:19.54098004}} | 2025-09-02 | 2025-09-29 | 214307.57 | 214307.57 | 214307.57 | 214307.57 | 214307.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-07, contratista:ARQ. JULIO CESAR GUTIERREZ CARRASCO, convocante:MUNICIPIO DE HUIRAMBA, monto:214307.57, importe_modificado:214307.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2574676/proyecto_INICIO, 2574676/proyecto_FIN, 2574676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574677 | Proyecto de inversión | 778446.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:778446.44, modificado:778446.44}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, MUNICIPIO DE HUIRAMBA, LOCALIDAD DE HUIRAMBA, ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA - 116738 | 16 | Michoacán de Ocampo | 39 | Huiramba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huiramba | 116738 | S | 1700 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:526.75, meta_modificada:526.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle LICENCIADO AGUSTIN ARRIAGA RIVERA Pueblo HUIRAMBA CENTRO 61640 HUIRAMBA, HUIRAMBA ENTRE Calle EL CEBOLLAL Y ESCUELA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE CARRETERA FEDERAL MORELIA-PATZCUARO. , lon:-101.43675161, lat:19.54793004}} | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 778446.44 | 778446.44 | 778446.44 | 778446.44 | 778446.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-12, contratista:CONSTRUCCIONES RICAM DE MICHOACAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIRAMBA, monto:778446.44, importe_modificado:778446.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:526.75}} | {2574677/proyecto_INICIO, 2574677/proyecto_PROCESO, 2574677/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574678 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:2999534.95}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO, MUNICIPIO DE HUIRAMBA, LOCALIDAD DE HUIRAMBA, CAMINO A LA PURISIMA. - 77947 | 16 | Michoacán de Ocampo | 39 | Huiramba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huiramba | 77947 | S | 1500 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1576.0, meta_modificada:1576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Camino / Terracería CABECERA MUNICIPAL - CAMINO A POTRERILLOS 1 576 61640 HUIRAMBA, HUIRAMBA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CAMINO SALIDA A POTRERILLOS. , lon:-101.4301837, lat:19.54483036}} | 2025-08-11 | 2025-09-24 | 2999534.95 | 2999534.95 | 2999534.95 | 2999534.95 | 2999534.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-02, contratista:C. DAVID ELÍAS PRADO, convocante:MUNICIPIO DE HUIRAMBA, monto:2999534.95, importe_modificado:2999534.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1576.0}} | {2574678/proyecto_INICIO, 2574678/proyecto_FIN, 2574678/proyecto_PROCESO, 2574678/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:si no se termino al 100% favor de ponerlo desde el modificado y reintegrar el dinero , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-14}, obs2: {observación:si no se termino al 100% favor de ponerlo desde el modificado y reintegrar el dinero , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-14}, obs3: {observación:si no se termino al 100% favor de ponerlo desde el modificado y reintegrar el dinero , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-14}, obs4: {observación:si no se termino al 100% favor de ponerlo desde el modificado y reintegrar el dinero , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-14}, obs5: {observación:no corrigieron favor de analizar los momentos contables ya que tiene una variante en los importes, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-14}, obs6: {observación:no corrigieron favor de analizar los momentos contables ya que tiene una variante en los importes, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-14}, obs7: {observación:no corrigieron favor de analizar los momentos contables ya que tiene una variante en los importes, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-14}, obs8: {observación:no corrigieron favor de analizar los momentos contables ya que tiene una variante en los importes, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-14}}
2025 | 5 | MIC250302574679 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:749718.76}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE SANITARIOS, EN EL MUNICIPIO DE HUIRAMBA, LOCALIDAD DE HUIRAMBA, ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 45. - 116008 | 16 | Michoacán de Ocampo | 39 | Huiramba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huiramba | 116008 | S | 1300 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle LA PEÑA Pueblo COLONIA LA PEÑA 61640 HUIRAMBA, HUIRAMBA A UN COSTADO DE CARRETERA FEDERAL PATZCUARO-MORELIA. , lon:-101.44456273, lat:19.54493588}} | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 749718.76 | 749718.76 | 749718.76 | 749718.76 | 749718.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-08, contratista:C. DAVID ELÍAS PRADO, convocante:MUNICIPIO DE HUIRAMBA, monto:749718.76, importe_modificado:749718.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2574679/proyecto_INICIO, 2574679/proyecto_PROCESO, 2574679/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sino se termino al 100% favor de anotar el importe desde el modificado y reintegrar el recurso sobrante en el ejercicio del gasto, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-14}, obs2: {observación:sino se termino al 100% favor de anotar el importe desde el modificado y reintegrar el recurso sobrante en el ejercicio del gasto, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-14}, obs3: {observación:sino se termino al 100% favor de anotar el importe desde el modificado y reintegrar el recurso sobrante en el ejercicio del gasto, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-14}, obs4: {observación:sino se termino al 100% favor de anotar el importe desde el modificado y reintegrar el recurso sobrante en el ejercicio del gasto, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-14}, obs5: {observación:no corrigieron favor de analizar los momentos contables ya que tiene una variante en los importes, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-14}, obs6: {observación:no corrigieron favor de analizar los momentos contables ya que tiene una variante en los importes, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-14}, obs7: {observación:no corrigieron favor de analizar los momentos contables ya que tiene una variante en los importes, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-14}, obs8: {observación:no corrigieron favor de analizar los momentos contables ya que tiene una variante en los importes, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-14}}
2025 | 5 | MIC250302574680 | Proyecto de inversión | 398084.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:398084.79, modificado:398084.79}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, CALLE HACIA EL CAPULIN, LOCALIDAD EL PEDREGAL, MUNICIPIO DE HUIRAMBA MICHOACAN. - 92113 | 16 | Michoacán de Ocampo | 39 | Huiramba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huiramba | 92113 | S | 60 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:482.0, meta_modificada:482.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:Calle HACIA EL CAPULIN Ranchería EL PEDREGAL 61640 EL PEDREGAL, HUIRAMBA Calle PRINCIPAL LA JOYA EL PEDREGAL CALLE HACIA EL CAPULIN EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL. , lon:-101.44625183, lat:19.51781349}} | 2025-09-02 | 2025-11-03 | 398084.79 | 398084.79 | 398084.79 | 398084.79 | 398084.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-14, contratista:C.GERARDO TOVAR CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIRAMBA, monto:398084.79, importe_modificado:398084.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:482.0}} | {2574680/proyecto_INICIO, 2574680/proyecto_FIN, 2574680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574681 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, MUNICIPIO DE HUIRAMBA, LOCALIDAD EL CARMEN, CALLE ENTRONQUE AUTOPISTA MORELIA-PATZCUARO. - 116733 | 16 | Michoacán de Ocampo | 39 | Huiramba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huiramba | 116733 | S | 1600 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.64, meta_modificada:168.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:Calle ENTRONQUE A LA CARRETERA FEDERAL Ranchería EL CARMEN 61640 EL CARMEN, HUIRAMBA ENTRE Calle CARRETERA FEDERAL MORELIA-PATZCUARO Y A UN COSTADO DE LA AUTOPISTA , lon:-101.45872281, lat:19.54084171}} | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-09, contratista:COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA DE MAQUINARIA PESADA NUEVA O USADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIRAMBA, monto:399896.67, importe_modificado:399896.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.64}} | {2574681/proyecto_INICIO, 2574681/proyecto_PROCESO, 2574681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302596233 | Acción | 376356.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:376356.06, modificado:376356.06}} | Rehabilitación de impermeabilización de Techo del Palacio Municipal y Rehabilitación de Oficina de Presidencia para atención a la Ciudadanía en el H. Ayuntamiento de Queréndaro, Michoacán - 2026 | 16 | Michoacán de Ocampo | 72 | Queréndaro |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Queréndaro | 2026-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.883488, lat:19.810028}} | 2025-08-25 | 2025-09-13 | 376356.06 | 376356.06 | 376356.06 | 376356.06 | 376356.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQM/DOP/AD/FAISMUN/PRODIM/116/2025/08/01, contratista:RAUL MARTÍNEZ GALLARDO, convocante:H. Ayuntamiento de Queréndaro, Mich, monto:216546.43, importe_modificado:216546.43}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MQM/DOP/AD/FAISMUN/PRODIM/116/2025/08/02, contratista:HÉCTOR OLIVARES FLOR, convocante:H. Ayuntamientode Queréndaro, Mich, monto:159809.63, importe_modificado:159809.63}} | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}} | {2596233/proyecto_PROCESO, 2596233/proyecto_FIN, 2596233/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402621567 | Proyecto de inversión | 5736188.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2868094.04, modificado:2868094.04}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:1434047.02, modificado:1434047.02}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS DE FUENTES LOCALES, monto:1434047.03, modificado:1434047.03}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SICUICHO, MUNICIPIO DE LOS REYES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250034 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:26, direccion:MM68+VQ Sicuicho, Michoacán, lon:-102.3334054, lat:19.658923}} | 2025-09-10 | 2025-12-22 | 5736188.09 | 5736188.09 | 5736188.09 | 5736188.09 | 5736188.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2621567/proyecto_PROCESO, 2621567/proyecto_INICIO, 2621567/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302601778 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4993519.18}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. HIDALGO OTE. ENTRE LAS CALLES PRIMERA DE HIDALGO OTE. Y GRAL. PUEBLITA NTE. EN LA LOCALIDAD HEROICA ZITÁCUARO, DEL MUNICIPIO DE ZITÁCUARO, MICHOACAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | URB-2025-113 | N | 0 | 0 | 850 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1479.78, meta_modificada:1479.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:AV. HIDALGO OTE. ENTRE LAS CALLES PRIMERA DE HIDALGO OTE. Y GRAL. PUEBLITA NTE, lon:-100.346862, lat:19.433347}} | 2025-02-01 | 2025-04-30 | 4993519.18 | 4993519.18 | 4993519.18 | 4993519.18 | 4993519.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158567, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1479.78}} | {2601778/proyecto_INICIO, 2601778/proyecto_PROCESO, 2601778/proyecto_FIN, 2601778/proyecto_INICIO, 2601778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}}
2025 | 5 | MIC250302601257 | Proyecto de inversión | 930000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930000.0, modificado:928930.76}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIXTO VERDUZCO ORIENTE ENTRE LAS CALLES NICOLÁS BRAVO SUR Y SALAZAR SUR EN LA LOCALIDAD HEROICA ZITÁCUARO, MUNICIPIO DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | URB-2025-114 | N | 0 | 0 | 370 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:369.8, meta_modificada:369.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE SIXTO VERDUZCO OTE., ENTRE LAS CALLES NICOLÁS BRAVO SUR Y SALAZAR SUR, lon:-100.355901, lat:19.431394}} | 2025-03-01 | 2025-09-01 | 928930.76 | 928930.76 | 928930.76 | 928930.76 | 928930.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158568, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:930000.0, importe_modificado:930000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:369.8}} | {2601257/proyecto_PROCESO, 2601257/proyecto_INICIO, 2601257/proyecto_PROCESO, 2601257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}}
2025 | 5 | MIC250302575778 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL , EN PASTOR ORTIZ EN EL MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN - 113852 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 113852 | S | 2489 | 2209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:714.09, meta_modificada:714.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:Calle AV HIDALGO Pueblo PASTOR ORTIZ 58540 PASTOR ORTIZ, JOSÉ SIXTO VERDUZCO ENTRE Calle GUERRERO Y Calle REVOLUCION Calle REVOLUCION SOBRE LA AV HIDALGO A 35 MTS APROXIMADAMENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE PASTOR ORTIZ, lon:-101.59793722, lat:20.30163833}} | 2025-09-15 | 2025-11-15 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/DOP-FIII/AD-07/2025, contratista:PAVIMENTOS, INGENIERÍA, VIALIDADES Y ARQUITECTURA DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:714.09}} | {2575778/proyecto_INICIO, 2575778/proyecto_PROCESO, 2575778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402616984 | Proyecto de inversión | 32500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:32467.5}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO), DEL CAMINO MICH/PASTOR ORTIZ, DEL CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 2+000 EN LA LOCALIDAD DE PASTOR ORTIZ, DEL MUNICIPIO DE JOSÉ SIXTO VERDUZCO, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 2516006008904 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.85, meta_modificada:92.85}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:PASTOR ORTIZ- EX HACIENDA KM 0+000 AL KM 2+000, lon:-101.61025, lat:20.2849}, geo2: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:PASTOR ORTIZ -EX HACIENDA KM 2+000, lon:-101.631, lat:20.283183}} | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 32467.5 | 32467.5 | 32467.5 | 32467.5 | 32467.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:32500.0, importe_modificado:32467.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.85}} | {2616984/proyecto_INICIO, 2616984/proyecto_FIN, 2616984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302597315 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79920.0}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO), DE LA CALLE MARGARITAS DEL CADENAMIENTO KM 0+000 AL KM 1+000 EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE JOSÉ SIXTO VERDUZCO, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 2516006001001 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:15, direccion:calle margaritas en la localidad de san isisdro tierras blancas en el municipio de jose sixto verduzco michoacan , lon:-101.552264, lat:20.314767}} | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 79920 | 79920 | 79920 | 79920 | 79920 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158768, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:80000.0, importe_modificado:79920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:228.0}} | {2597315/proyecto_INICIO, 2597315/proyecto_FIN, 2597315/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574765 | Proyecto de inversión | 438311.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:438311.36, modificado:435922.84}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MULTIPLE EN EL PREESCOLAR FERNANDO MONTES DE OCA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE ESTANCIA DE SAN MIGUEL (EL CAPULIN) - 98768 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 98768 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:56, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Pueblo ESTANCIA DE SAN MIGEL (EL CAPULIN) 61275 ESTANCIA DE SAN MIGUEL (EL CAPULÍN), MARAVATÍO ENTRE Calle 21 DE MARZO Y Calle DE LA IGLESIA Calle MELCHOR OCAMPO LA OBRA SE ENCUENTRA A 250 MTS AL ORIENTE DE L, lon:-100.35071204, lat:19.8714855}} | 2025-04-24 | 2025-07-14 | 435922.84 | 435922.84 | 435922.84 | 435922.84 | 435922.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/AD/070/2025, contratista:EDICRUZA SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:435922.84, importe_modificado:435922.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2574765/proyecto_INICIO, 2574765/proyecto_PROCESO, 2574765/proyecto_FIN, 2574765/proyecto_PROCESO, 2574765/proyecto_FIN, 2574765/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575352 | Proyecto de inversión | 1228813.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1228813.56, modificado:1228813.56}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEL MULTIDEPORTIVO EN EL MUNIIPIO DE TANCITARO, LOC. EL ZAPOTE, POR LA ENTRADA PRINCIPAL - 115813 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 115813 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:60, direccion:Calle ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Ranchería EL ZAPOTE 60484 EL ZAPOTE, TANCÍTARO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE POR EL ENTROQUE DE LA ENTRADA PRINCIPAL POR ABARROTES EL ATRANCON, lon:-102.2270724, lat:19.30477905}} | 2025-09-08 | 2025-10-31 | 1228813.56 | 1228813.56 | 1228813.56 | 1228813.56 | 1228813.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/IR-FIII/2025/09, contratista:CONSTRUCTORA CONDEMBARO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:1228813.56, importe_modificado:1228813.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2575352/proyecto_INICIO, 2575352/proyecto_PROCESO, 2575352/proyecto_FIN, 2575352/proyecto_INICIO, 2575352/proyecto_PROCESO, 2575352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575360 | Proyecto de inversión | 391525.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:391525.42, modificado:391525.42}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, FRACC. GUADALUPE POR EL ACCESO PRINCIPAL - 89281 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 89281 | S | 167 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:176, direccion:Calle SALAZAR Colonia FRACCIONAMIENTO ARUAMO 60460 FRACCIONAMIENTO ARUAMO, TANCÍTARO ENTRE Calle SALAZAR Y Calle AL LLEGAR AL BASURERO MUNICIPAL calle salida del fraccionamiento aruamo hacia la calle salazar hasta llegar al deposi, lon:-102.37423554, lat:19.31639712}} | 2025-05-02 | 2025-07-07 | 391525.42 | 391525.42 | 391525.42 | 391525.42 | 391525.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157256, contratista:, convocante:municipio de tancitaro michoacan, monto:391525.42, importe_modificado:391525.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {2575360/proyecto_INICIO, 2575360/proyecto_PROCESO, 2575360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302598901 | Proyecto de inversión | 5600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2775218.18}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:1400000.0, modificado:1387609.09}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:1400000.0, modificado:1387609.09}} | PERFORACION DE POZO A 400 METROS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE LOS REYES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250027 | N | 0 | 0 | 1763 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:18, direccion:PPG3+5XV San Antonio Tierras Blancas, Michoacán, lon:-102.29508333, lat:19.7255}} | 2025-08-21 | 2025-12-22 | 5550436.36 | 5550436.36 | 5550436.36 | 5550436.36 | 5550436.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-013/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:5550436.36, importe_modificado:5550436.36}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2598901/proyecto_PROCESO, 2598901/proyecto_INICIO, 2598901/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575672 | Proyecto de inversión | 1313111.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1313111.5, modificado:1311759.8}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, EN CALLE PRIVADA JACARANDAS DE CALLE PINO A FINAL DE CALLE, COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE - 88481 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zamora | 88481 | S | 248 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.1, meta_modificada:113.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Calle JACARANDAS Colonia 20 DE NOVIEMBRE 59660 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA ENTRE Calle PINO Y Ninguno FINAL DE CALLE Calle 20 DE NOVIEMBRE Del centro de la ciudad o plaza principal tomar av. Madero nte. Con rumbo a av. Juárez, en av, lon:-102.27286109, lat:19.98865146}} | 2025-08-25 | 2025-12-31 | 1311759.8 | 1311759.8 | 1311759.8 | 1311759.8 | 1311759.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2024-2027/OP/FIII/IR-ICM3/2025-035, contratista:DESARROLLO INMOBILIARIOS SUSTENTABLES DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:1311759.8, importe_modificado:1311759.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.1}} | {2575672/proyecto_INICIO, 2575672/proyecto_PROCESO, 2575672/proyecto_FIN, 2575672/proyecto_PROCESO, 2575672/proyecto_FIN, 2575672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530631 | Proyecto de inversión | 412957.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:412957.2, modificado:412957.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, EN CALLE PURÉPERO ESQUINA CALLE PRIVADA LAS ROSAS, FRACC. JARDINES DE CATEDRAL - 21288 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zamora | 21288 | S | 62 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Calle purepero Colonia jardines de catedral 59670 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA ENTRE Calle las rosas Y Calle v. cortes Ninguno ninguna DE LA PLAZA PRINCIPAL DE ZAMORA, SEGUIR POR CALLE MORELOS CON RUMBO AL SUR O CON RUMBO OFICINA, lon:-102.28818602, lat:19.98119339}} | 2025-05-26 | 2025-12-31 | 412957.2 | 412957.2 | 412957.2 | 412957.2 | 412957.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2024-2027/OP/FIII/AD/2025-009, contratista:RAMIRO VELÁZQUEZ OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, monto:412957.2, importe_modificado:412957.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {2530631/proyecto_INICIO, 2530631/proyecto_PROCESO, 2530631/proyecto_INICIO, 2530631/proyecto_PROCESO, 2530631/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530634 | Proyecto de inversión | 775020.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:775020.57, modificado:775020.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ZAMORA, LOCALIDAD ARIO DE RAYÓN, CALLE SERAPIO RENDÓN DE CALLE SIXTO VERDUZCO A CALLE AQUILES SERDÁN, COL. CENTRO DE LA COMUNIDAD DE ARIO DE RAYÓN, SEGUNDA ETAPA - 14523 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zamora | 14523 | S | 124 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.0, meta_modificada:283.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:3, direccion:Calle SERAPIO RENDÓN Colonia ARIO DE RAYÓN 59711 ARIO DE RAYÓN (ARIO SANTA MÓNICA), ZAMORA ENTRE Calle SIXTO VERDUZCO Y Calle AQUILES SERDÁN Avenida FRANCISCO I. MADERO DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE ZAMORA TOMAR AV. MADERO CON RU, lon:-102.3478389, lat:20.0255438}} | 2025-05-26 | 2025-07-04 | 775020.57 | 775020.57 | 775020.57 | 775020.57 | 775020.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2024-2027/OP/FIII/AD/2025-012, contratista:LUIS FERNANDO GARCÍA MUÑÍZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, monto:775020.57, importe_modificado:775020.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.0}} | {2530634/proyecto_INICIO, 2530634/proyecto_PROCESO, 2530634/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530555 | Proyecto de inversión | 202772.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:202772.41, modificado:201724.3}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA LOCALIDAD SANTA ANA MAYA CALLE INDIO CACIQUE - 6296 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Maya | 6296 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:337.0, meta_modificada:337.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Calle INDIO CACIQUE Colonia CENTRO 58900 SANTA ANA MAYA, SANTA ANA MAYA ENTRE Calle VALLADOLID Y Calle FRAY DIEGO DE BASELENQUE Calle REY TANGANXOAN CALLE INDIO CACIQUE, COLINDA AL NORTE CON CARRETERA SANTA ANA MAYA - ACAMBARO, lon:-101.01762734, lat:20.00522016}} | 2025-06-03 | 2025-08-18 | 201724.3 | 201724.3 | 201724.3 | 201724.3 | 201724.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/OPSAM/AD-05/2025, contratista:EDICRUZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN, monto:201724.31, importe_modificado:201724.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:337.0}} | {2530555/proyecto_INICIO, 2530555/proyecto_FIN, 2530555/proyecto_PROCESO, 2530555/proyecto_FIN, 2530555/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302595402 | Acción | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:149999.99}} | ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMIONETA FORD RANGER 2015 - 3177 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Maya | 3177-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.021763, lat:20.008392}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159596, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN, monto:150000.0, importe_modificado:149999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2595402/proyecto_PROCESO, 2595402/proyecto_INICIO, 2595402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402616545 | Proyecto de inversión | 597500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597500.0, modificado:596082.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA AV. SAN MIGUEL, TRAMOS AISLADOS DE LOS CADENAMIENTOS KM. 0+000 AL KM. 0+050, DEL KM. 0+194 AL KM. 0+245, DEL KM. 0+318 AL KM. 0+340, DEL KM. 0+468 AL KM. 0+485, Y DEL KM. 0+604 AL KM. 0+627, EN LA COLONIA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sahuayo | 2516006005202 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2847.0, meta_modificada:2847.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:AV SAN MIGUEL, lon:-102.692444, lat:20.072438}, geo2: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:AV SAN MIGUEL, lon:-102.69384, lat:20.07345}} | 2025-10-02 | 2025-10-31 | 596082 | 596082 | 596082 | 596082 | 596082 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OP/AD/REVUPE2025/17/2025, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HISA DE LA CIÉNEGA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO, monto:596082.0, importe_modificado:596082.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2847.0}} | {2616545/proyecto_FIN, 2616545/proyecto_INICIO, 2616545/proyecto_PROCESO, 2616545/proyecto_INICIO, 2616545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302595403 | Acción | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:149999.99}} | ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMIONETA FORD RANGER 2015 - 3413 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Maya | 3413-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.021763, lat:20.008392}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159601, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN, monto:150000.0, importe_modificado:149999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2595403/proyecto_INICIO, 2595403/proyecto_FIN, 2595403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540216 | Proyecto de inversión | 2397836.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:2397836.84, modificado:2396175.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO FERROCARRIL EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE SALGADO DE LA COL. HÉROE DE NACOZARI. - 27652 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 27652 | S | 6250 | 5250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2232.0, meta_modificada:2232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle constitucion Colonia heroe de nacozari 60394 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES ENTRE Boulevard libramiento Los Reyes Y Calle Colon Calle el pipila para acceder por medio de vehículo, desde el DIF municipal que se encuentra en , lon:-102.4772115, lat:19.58381022}} | 2025-06-16 | 2025-10-18 | 2396175.5 | 2396175.5 | 2396175.5 | 2396175.5 | 2396175.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/BANOBRAS_2025/IR/05/2025, contratista:Jesús Fernando Valdovinos Bedolla, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:2396175.5, importe_modificado:2396175.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2232.0}} | {2540216/proyecto_INICIO, 2540216/proyecto_PROCESO, 2540216/proyecto_INICIO, 2540216/proyecto_PROCESO, 2540216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575253 | Proyecto de inversión | 2285150.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:2285150.87, modificado:2279800.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE TRINIDAD DE SALGADO, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE SALGADO, COL.CENTRO DEL MUNICIPIO DE LOS REYES - 91385 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 91385 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.0, meta_modificada:894.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle TRINIDAD DE SALGADO Colonia CENTRO 60300 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Calle CLEMENTE DE JESUS MURGUIA UBICANDONOS DESDE EL CENTRO DE LA CIUDAD POR LA CALLE IGNACIO , lon:-102.47292794, lat:19.59201955}} | 2025-09-22 | 2025-12-29 | 2279800 | 2279800 | 2279800 | 2279800 | 2279800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/BANOBRAS_2025/IR/01/2025, contratista:Arq. Omar Peñaloza Peñaloza, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:2279800.0, importe_modificado:2279800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:894.89}} | {2575253/proyecto_INICIO, 2575253/proyecto_PROCESO, 2575253/proyecto_FIN, 2575253/proyecto_PROCESO, 2575253/proyecto_FIN, 2575253/proyecto_PROCESO, 2575253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402620122 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:14985.0}} | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON PINTURA REFLEJANTE EN CRUCE PEATONAL DE LA AV. URIANGATO - ACAMBARO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS SUR Y LUIS DE VELASCO DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Maya | AYTO/OPSAM/ADIR-13/2025 | N | 0 | 0 | 12800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.5, meta_modificada:18.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AV. URIANGATO - ACAMBARO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS SUR Y LUIS DE VELASCO DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN., lon:-101.021491, lat:20.007738}, geo2: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AV. URIANGATO - ACAMBARO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS SUR Y LUIS DE VELASCO DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN., lon:-101.021522, lat:20.00766}} | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 14985 | 14985 | 14985 | 14985 | 14985 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162033, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN, monto:15000.0, importe_modificado:14985.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.5}} | {2620122/proyecto_FIN, 2620122/proyecto_PROCESO, 2620122/proyecto_INICIO, 2620122/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575251 | Proyecto de inversión | 1875960.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1875960.2, modificado:1875300.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA PROLONGACIÓN LAGOS DE MORENO EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE SALGADO, COL. GUADALAJARITA Y LA CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE LOS REYES - 84217 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 84217 | S | 300 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:198.2, meta_modificada:198.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Prolongación LAGOS DE MORENO Colonia GUADALAJARITA 60379 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES ENTRE Calle LA BARCA Y Calle PATZCUARO Avenida JALISCO PARA LLEGAR AL PUENTE DESDE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COL. GUADALAJARITA SE INGRESA POR, lon:-102.45573504, lat:19.58285595}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 1875300.5 | 1875300.5 | 1875300.5 | 1875300.5 | 1875300.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/BANOBRAS_2025/IR/04/2025, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS DE MICHOACÁN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:1875300.5, importe_modificado:1875300.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:198.2}} | {2575251/proyecto_INICIO, 2575251/proyecto_PROCESO, 2575251/proyecto_FIN, 2575251/proyecto_PROCESO, 2575251/proyecto_FIN, 2575251/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575256 | Proyecto de inversión | 1980146.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1980146.08, modificado:1968601.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN LA PROL. NICOLAS CERVANTES, EN LA LOCALIDAD DE CHERATO, MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN. - 101268 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 101268 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1068.0, meta_modificada:1068.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:5, direccion:Prolongación Nicolas Cervantes Pueblo cherato 60433 CHERATO, LOS REYES ENTRE Prolongación Hidalgo Y Calle Nicolas Cervantes Calle Allende la obra se ejecutara desde la plaza del pueblo con orientación de oriente a poniente por la , lon:-102.35325295, lat:19.63049539}} | 2025-10-06 | 2025-12-31 | 1968601.85 | 1968601.85 | 1968601.85 | 1968601.85 | 1968601.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FAISMUN_2025/IR/03/2025, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:1979161.09, importe_modificado:1979161.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1068.0}} | {2575256/proyecto_PROCESO, 2575256/proyecto_INICIO, 2575256/proyecto_PROCESO, 2575256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575248 | Proyecto de inversión | 1903930.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1903930.28, modificado:1901715.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN LA CALLE SAN PEDRO, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE SALGADO, COL. SAN GABRIEL 1 DEL MUNICIPIO DE LOS REYES - 53037 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 53037 | S | 100 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:753.18, meta_modificada:763.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle San Pedro Colonia San Gabriel I 60360 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES ENTRE Avenida Cuitzeo Y Calle Santa Monica Calle Acuitzio La obra se encuentra entre las calles Santa Mónica y la Av. Cuitzeo, para ubicar la obra desde e, lon:-102.46306599, lat:19.58858084}} | 2025-07-07 | 2025-10-04 | 1901715.1 | 1901715.1 | 1901715.1 | 1901715.1 | 1901715.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/BANOBRAS_2025/IR/07/2025, contratista:COMERCIALIZADORA AVANZADA SODASE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:1901715.1, importe_modificado:1901715.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:763.46}} | {2575248/proyecto_FIN, 2575248/proyecto_INICIO, 2575248/proyecto_PROCESO, 2575248/proyecto_INICIO, 2575248/proyecto_FIN, 2575248/proyecto_INICIO, 2575248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530517 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:560000.0, modificado:549745.29}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE CORREGIDORA - 17776 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 17776 | S | 145 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.0, meta_modificada:177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle CORREGIDORA Colonia CENTRO 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle FRANCISCO JAVIER MINA Y Calle BRAVO Calle 5 DE MAVO LA CALLE ES PARALELA A LA CALLE BRAVO DONDE SE ENCUENTRA EL MINISTERIO PUBLICO A 200 METROS AL SUR DE LA, lon:-101.5161925, lat:20.0863807}} | 2025-03-10 | 2025-03-31 | 549745.29 | 549745.29 | 549745.29 | 549745.29 | 549745.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-06, contratista:ARMANDO JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1250000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.0}} | {2530517/proyecto_INICIO, 2530517/proyecto_FIN, 2530517/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.50 BIS DEL DIA 17/04/2026, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-13}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574431 | Proyecto de inversión | 255199.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:255199.99, modificado:254784.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL EJIDO DE VILLA VICTORIA, MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICH. - 93725 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 93725 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.4, meta_modificada:18.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Calle PINO SUAREZ VILLA VICTORIA, CHINICUILA ENTRE Calle PINO SUAREZ Y Calle REFORMA Calle DEGOLLADO Con esta obra se podrá mejorar el nivel y calidad de vida de los habitantes de la zona y se dará una mejor imagen para el Municip, lon:-103.37239212, lat:18.75758711}} | 2025-09-15 | 2025-10-13 | 254784.15 | 254784.15 | 254784.15 | 254784.15 | 254784.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:42/contrato/2025, contratista:JORGE ALBERTO NEGRETE LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:254784.15, importe_modificado:254784.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.4}} | {2574431/proyecto_PROCESO, 2574431/proyecto_FIN, 2574431/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574449 | Proyecto de inversión | 680999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:680999.99, modificado:680549.45}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE HUITZONTLA, MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICH. - 99154 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 99154 | S | 41 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:238.44, meta_modificada:238.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:69, direccion:Calle CONOCIDA Pueblo HUITZONTLA 60820 HUITZONTLA, CHINICUILA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle PRINCIPAL Calle PRINCIPAL El Municipio de Chinicuila, Michoacán, cuenta con muchas deficiencias en lo que se refiere a infraestructura. Co, lon:-103.40490239, lat:18.63513841}} | 2025-09-22 | 2025-10-31 | 680549.45 | 680549.45 | 680549.45 | 680549.45 | 680549.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31/contrato/2025, contratista:JACINTO MORENO MENDOZA, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:680549.45, importe_modificado:680549.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:238.44}} | {2574449/proyecto_PROCESO, 2574449/proyecto_INICIO, 2574449/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575165 | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:315000.0, modificado:314982.58}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA COFRADIA - 91000 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 91000 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:12, direccion:Ranchería LA COFRADIA 58532 LA COFRADÍA, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL ALUMBRA DE LA COMUNIDAD DE LA COFRADIA EN LA ZONA CENTRO Y POR LA PRESA DE LA COFRA, lon:-101.59146858, lat:20.0681401}} | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 314982.58 | 314982.58 | 314982.58 | 314982.58 | 314982.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-067, contratista:CESAR SALVADOR PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:314982.58, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2575165/proyecto_INICIO, 2575165/proyecto_PROCESO, 2575165/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.50 BIS DEL 17/04/2026, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-13}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540159 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1597038.63}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS ZICUIRAN Y EL JAGUEY EN LA LOCALIDAD DE ZICUIRAN DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 50690 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 50690 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43150.0, meta_modificada:43150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:113, direccion:Camino / Terracería CARRETERA ZICUIRAN A NUEVA ITALIA - PARCELAS EL JAGUEY 0 0 61860 ZICUIRÁN, LA HUACANA EL CAMINO COMIENZA A 470 METROS DE DISTANCIA DE LA GASOLINERA DE ZICUIRAN SOBRE LA CARRETERA ZICUIRAN A NUEVA ITALIA A MANO , lon:-101.97378369, lat:18.8803677}} | 2025-03-17 | 2025-04-30 | 1597038.63 | 1597038.63 | 1597038.63 | 1597038.63 | 1597038.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IR/URB/009-2025, contratista:CONSTRUCTORA SANMEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN, monto:1597038.63, importe_modificado:1597038.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43150.0}} | {2540159/proyecto_INICIO, 2540159/proyecto_PROCESO, 2540159/proyecto_FIN, 2540159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608966 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DIGNA A BASE DE TECHO FIRME, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE HUIRAMBA MICHOACÁN - 122166 | 16 | Michoacán de Ocampo | 39 | Huiramba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huiramba | 122166 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:Calle PRINCIPAL EL PEDREGAL EL PEDREGAL, HUIRAMBA EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL. , lon:-101.44692892, lat:19.51459663}} | 2025-03-06 | 2025-08-12 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-01, contratista:CONSTRUEXPRESS EXPERIMENTAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIRAMBA, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:150.0}} | {2608966/proyecto_PROCESO, 2608966/proyecto_FIN, 2608966/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402621590 | Proyecto de inversión | 3198052.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599026.2, modificado:1599026.2}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:799513.1, modificado:799513.1}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS DE FUENTES LOCALES, monto:799513.1, modificado:799513.1}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BELLAS FUENTES, EN COENEO MICHOACAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250046 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, BELLAS FUENTES, MPIO. DE COENEO, MICH., lon:-101.6809468, lat:19.820589}} | 2025-09-23 | 2025-12-22 | 3198052.4 | 3198052.4 | 3198052.4 | 3198052.4 | 3198052.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2621590/proyecto_PROCESO, 2621590/proyecto_INICIO, 2621590/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402621604 | Proyecto de inversión | 13625158.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5450063.25, modificado:5450063.25}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:3406289.53, modificado:3406289.53}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS DE FUENTES LOCALES, monto:4768805.35, modificado:4768805.35}} | MODERNIZACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE COPANDARO, LOCALIDAD DE COPANDARO DE GALEANA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250045 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, COPANDARO DE GALEANA, MICH., lon:-101.2211912, lat:19.8914072}} | 2025-09-23 | 2025-12-22 | 13625158.13 | 13625158.13 | 13625158.13 | 13625158.13 | 13625158.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2621604/proyecto_INICIO, 2621604/proyecto_PROCESO, 2621604/proyecto_FIN, 2621604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609400 | Proyecto de inversión | 15500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1.55E7, modificado:1.549991757E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES, H. ZITÁCUARO - 131849 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 131849 | S | 5000 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10226.52, meta_modificada:10226.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada federal MORELIA - TOLUCA 100 5 61508 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA DE TOROS ELOY CAVAZOS , lon:-100.3416224, lat:19.45697168}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 15499917.57 | 15499917.57 | 15499917.57 | 15499917.57 | 15499917.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:165244, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:1.55E7, importe_modificado:1.549991757E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10226.52}} | {2609400/proyecto_INICIO, 2609400/proyecto_PROCESO, 2609400/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}}
2025 | 5 | MIC250402609128 | Proyecto de inversión | 854999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:854999.99, modificado:854999.99}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO 201 DE LA LOCALIDAD DE LAS PILAS - 110883 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 110883 | S | 148 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:759.0, meta_modificada:759.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:105, direccion:Rancho LAS PILAS 61913 LAS PILAS, NOCUPÉTARO SE LOCALIZA EN EN TELEBACHILLERATO 201 DE LA LOCALIDAD DE LAS PILAS, lon:-101.24892464, lat:19.0248592}} | 2025-05-26 | 2025-07-31 | 854999.99 | 854999.99 | 854999.99 | 854999.99 | 854999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-012/2025, contratista:ROGELIO GOMEZ PELAYO, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICH, monto:854999.99, importe_modificado:854999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:759.0}} | {2609128/proyecto_FIN, 2609128/proyecto_PROCESO, 2609128/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540149 | Proyecto de inversión | 95500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:95500.0, modificado:95491.66}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL AGUA COLORADA MUNICIPIO DE CHINICULA, MICHOACAN - 32442 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 32442 | S | 15 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:Camino LA AGUA COLORADA - LA AGUA COLORADA 45 1 60820 LA AGUA COLORADA, CHINICUILA El agua potable es esencial para la vida, es el líquido más importante de la naturaleza sin el cual no podríamos vivir. El agua potable nos ayuda a, lon:-103.39570076, lat:18.7128051}} | 2025-06-30 | 2025-08-28 | 95491.66 | 95491.66 | 95491.66 | 95491.66 | 95491.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155465, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:95491.66, importe_modificado:95491.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1900.0}} | {2540149/proyecto_PROCESO, 2540149/proyecto_INICIO, 2540149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs2: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs3: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs4: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}}
2025 | 5 | MIC250302574189 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:129999.95}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA LOMA LINDA EN ESCUELA PREESCOLAR FRIDA KAHLO 16DJN2322D - 69957 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ario | 69957 | S | 872 | 842 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle Vicente Granados Plancarte Colonia Loma Linda 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO ENTRE Calle José Trinidad Zamudio Y Calle Diodoro Gaytan Calle Antonio Villanueva García El preescolar se ubica en la misma calle que la Capilla de Cr, lon:-101.69962026, lat:19.20424097}} | 2025-08-25 | 2025-09-13 | 129999.95 | 129999.95 | 129999.95 | 129999.95 | 129999.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157648, contratista:, convocante:municipio de Ario Michoacán, monto:50000.0, importe_modificado:129999.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2574189/proyecto_PROCESO, 2574189/proyecto_FIN, 2574189/proyecto_PROCESO, 2574189/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs2: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs3: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs4: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}}
2025 | 5 | MIC250302575612 | Proyecto de inversión | 356006 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:356006.0, modificado:356059.33}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, EN LA LOCALIDAD DE LA ANGOSTURA, DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE LA CALLE CORREGIDORA HASTA LA CALLE PROLONGACION MORELOS - 111393 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 111393 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:826.0, meta_modificada:826.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:3, direccion:Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Rancho LA ANGOSTURA 59220 LA ANGOSTURA, VISTA HERMOSA ENTRE Calle PINO SUAREZ Y Calle COLON Calle MORELOS CERCA DEL CAMPO DE LA LOCALIDAD , lon:-102.43912948, lat:20.19909913}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 356059.33 | 356059.33 | 356059.33 | 356059.33 | 356059.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158840, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN , monto:356006.0, importe_modificado:356059.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:826.0}} | {2575612/proyecto_INICIO, 2575612/proyecto_PROCESO, 2575612/proyecto_FIN, 2575612/proyecto_PROCESO, 2575612/proyecto_FIN, 2575612/proyecto_PROCESO, 2575612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs2: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs3: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs4: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}}
2025 | 5 | MIC250202530427 | Proyecto de inversión | 898000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:898000.0, modificado:897766.87}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN. - 10488 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Indaparapeo | 10488 | S | 79 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Camino / Terracería Colonia Miguel Hidalgo - La loma 0 0 58970 INDAPARAPEO, INDAPARAPEO Del otro lado del río El Cahuaro, lon:-100.97667356, lat:19.78607369}} | 2025-05-12 | 2025-06-30 | 897766.87 | 897766.87 | 897766.87 | 897766.87 | 897766.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM-DOP-A.D.05-2025, contratista:VICENTE CAZAREZ ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN, monto:897766.87, importe_modificado:897766.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:625.0}} | {2530427/proyecto_PROCESO, 2530427/proyecto_INICIO, 2530427/proyecto_FIN, 2530427/proyecto_PROCESO, 2530427/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574784 | Proyecto de inversión | 704597.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:704597.46, modificado:702367.99}} | REHABILITACION DE BACHEO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN MARAVATIO, EN LA COLONIA DEL PANTEON EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO - 13807 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 13807 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle primero de mayo Colonia del panteon 61250 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO ENTRE Calle tzararacua Y Calle 19 de marzo Avenida frencisco i. madero la obra se encuentra frente al SEDATU de la colonia del panteon, lon:-100.42150508, lat:19.88731465}} | 2025-06-15 | 2025-07-15 | 702367.99 | 702367.99 | 702367.99 | 702367.99 | 702367.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158852, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:702367.99, importe_modificado:702367.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:73.0}} | {2574784/proyecto_INICIO, 2574784/proyecto_PROCESO, 2574784/proyecto_INICIO, 2574784/proyecto_FIN, 2574784/proyecto_PROCESO, 2574784/proyecto_FIN, 2574784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574284 | Proyecto de inversión | 168013.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:168013.78, modificado:167965.4}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE VICENTE GUERRERO - 84171 | 16 | Michoacán de Ocampo | 14 | Coahuayana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coahuayana | 84171 | S | 29 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:51, direccion:Calle VOCENTE GUERRERO PTE Pueblo COAHUAYANA DE HIDALGO 60800 EL RANCHITO, COAHUAYANA ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA PTE Y Calle ALLENDE Calle LOPEZ MATEOS NTE CALLE POR DONDE SE UBICA LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, TRES CUA, lon:-103.66436581, lat:18.68941556}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 167965.4 | 167965.4 | 167965.4 | 167965.4 | 167965.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163076, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COAHUAYANA MICHOACAN DE OCAMPO, monto:168013.78, importe_modificado:167965.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2574284/proyecto_INICIO, 2574284/proyecto_PROCESO, 2574284/proyecto_FIN, 2574284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575743 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PÍPILA, ENTRE CALLES GUILLERMO PRIETO Y ARTILLERÍA, EN LA COL. DÁMASO CÁRDENAS, H. ZITÁCUARO - 7700 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 7700 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle PIPILA Colonia DAMASO CARDENAS 61516 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO ENTRE Calle ARTILLERIA PTE. Y Calle GUILLERMO PRIETO PTE. Calle BENITO JUAREZ LA PLATAFORMA NO REGISTRA LA UIBCACIÓN GEORREFERENCIADA POSTERIOR AL GUARDARLA, , lon:-100.36502129, lat:19.43505595}} | 2025-09-19 | 2025-10-14 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-DL-004/2025, contratista:CONSTRUCTORA BALBEK S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.0}} | {2575743/proyecto_INICIO, 2575743/proyecto_FIN, 2575743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530557 | Proyecto de inversión | 882752.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:882752.6, modificado:882752.57}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA LOCALIDAD LA LOBERA CALLE EJIDO - 19438 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Maya | 19438 | S | 155 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:7, direccion:Calle CALLE EJIDO Ranchería LA LOBERA 58914 LA LOBERA, SANTA ANA MAYA ENTRE Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y Calle CUAUHTEMOC CALLE FRENTE A LA TELESECUNDARIA HERMANOS FLORES MAGON, Y ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, lon:-101.06251224, lat:20.03957394}} | 2025-06-02 | 2025-08-04 | 882752.57 | 882752.57 | 882752.57 | 882752.57 | 882752.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/OPSAM/AD-02/2025, contratista:URIEL AGUSTIN ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN, monto:882752.6, importe_modificado:882752.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:110.0}} | {2530557/proyecto_PROCESO, 2530557/proyecto_INICIO, 2530557/proyecto_PROCESO, 2530557/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302600646 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1495195.93}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:750000.0, modificado:747597.96}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:750000.0, modificado:747597.97}} | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE PLANILLAS AL MORO PARA LA LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES, MUNICIPIO DE ARIO. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250036 | N | 0 | 0 | 18097 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.9, meta_modificada:1.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:6894+242 Ario de Rosales, Michoacán, lon:-101.69472222, lat:19.2175}} | 2025-09-19 | 2025-12-22 | 2990391.86 | 2990391.86 | 2990391.86 | 2990391.86 | 2990391.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-027/2025, contratista:INFRAESTRUCTURA DCARQ, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:2990391.86, importe_modificado:2990391.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.9}} | {2600646/proyecto_INICIO, 2600646/proyecto_PROCESO, 2600646/proyecto_FIN, 2600646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575746 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. MIGUEL HIDALGO PTE., ENTRE CALLES PÍPILA Y MANUEL DOBLADO, EN LA COL. BENITO JUÁREZ, H. ZITÁCUARO - 9210 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 9210 | S | 280 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:539.0, meta_modificada:539.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Colonia MIGUEL HIDALGO 61518 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO ENTRE Calle PIPILA Y Calle MANUEL DOBLADO Calle ABASOLO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE LAS CALLES PIPILA Y MANUEL DOBLADO EN LA COLONIA MIG, lon:-100.36280779, lat:19.44114749}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-URB-051/2025, contratista:CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA DUL&AI S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:539.0}} | {2575746/proyecto_FIN, 2575746/proyecto_PROCESO, 2575746/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609256 | Proyecto de inversión | 1497136.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1497136.97, modificado:1497136.97}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA LOCALIDAD RANCHO NUEVO AVENIDA 3 DE MAYO - 118981 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Maya | 118981 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:13, direccion:Avenida AV 3 DE MAYO Ranchería RANCHO NUEVO 58910 RANCHO NUEVO, SANTA ANA MAYA ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle PRIV PINO SUAREZ AV FRENTE A LA IGLESIA Y ESCUELA PRIMARIA, lon:-101.06270687, lat:20.06447472}} | 2025-11-04 | 2025-12-23 | 1497136.97 | 1497136.97 | 1497136.97 | 1497136.97 | 1497136.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/OPSAM/IR-03/2025, contratista:CARLOS IGNACIO CARBAJAL VILLALOBOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN, monto:1497136.97, importe_modificado:1497136.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:810.0}} | {2609256/proyecto_FIN, 2609256/proyecto_INICIO, 2609256/proyecto_PROCESO, 2609256/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575755 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LAGUNA DE TÉRMINOS, UBICADA EN PUEBLO NUEVO, COL. LOMAS DE ORIENTE, H. ZITÁCUARO - 9316 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 9316 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:524.0, meta_modificada:524.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle LAGUNA DE TERMINOS Colonia LOMAS DE ORIENTE 61509 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO ENTRE Calle LA ESMERALDA Y Calle PRESA DE INFIERNILLO Calle LAGUNA SECA LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA LOMAS DE ORIENTE ENTRE LAS CALLES LA ESMER, lon:-100.33588438, lat:19.42895776}} | 2025-07-15 | 2025-08-15 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-URB-065/2025, contratista:C PRO INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:524.0}} | {2575755/proyecto_INICIO, 2575755/proyecto_FIN, 2575755/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575254 | Proyecto de inversión | 1019539.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1019539.31, modificado:1018970.5}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO,EN LA CALLE NICOLÁS BRAVO, COCULA, CEDRO, MAZATLÁN Y JALISCO EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES EN COL. OASIS DE ITZICUARO, VILLA ORIENTAL, GUADALAJARITA Y OBRERA 2a ETAPA - 84789 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 84789 | S | 2300 | 2200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:163.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Avenida Cocúla Colonia Guadalajarita 60379 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES ENTRE Avenida Jalisco Y Avenida Fidel Velázquez Calle Nicolas Bravo. La obra se ejecutara entre las colónicas Oasis de Itzicuaro, Guadalajarita y Villa Rom, lon:-102.46030041, lat:19.58326502}} | 2025-10-20 | 2025-12-31 | 1018970.5 | 1018970.5 | 1018970.5 | 1018970.5 | 1018970.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FAISMUN_2025/IR/07/2025, contratista:CUINI CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:1018970.5, importe_modificado:1018970.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:183.0}} | {2575254/proyecto_INICIO, 2575254/proyecto_PROCESO, 2575254/proyecto_FIN, 2575254/proyecto_PROCESO, 2575254/proyecto_FIN, 2575254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575252 | Proyecto de inversión | 514057.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:514057.84, modificado:514460.93}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO,EN LA CALLE LAGOS DE MORENO,SIERRA, YAHUALICA Y PARICUTÍN EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES EN COL. LOS PINOS - 99243 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 99243 | S | 650 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle Yunuen Colonia Los pinos 60364 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES ENTRE Avenida Vicente González Y Calle Quinceo Calle Jalisco La obra se encuentra desde el modulo de vigilancia de la colonia Purembe localizado en la calle Jali, lon:-102.45670436, lat:19.58682926}} | 2025-10-03 | 2025-11-30 | 514460.93 | 514460.93 | 514460.93 | 514460.93 | 514460.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/BANOBRAS_2025/AD/11/2025, contratista:Jesús Fernando Valdovinos Bedolla, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:514460.93, importe_modificado:514460.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:92.0}} | {2575252/proyecto_PROCESO, 2575252/proyecto_INICIO, 2575252/proyecto_PROCESO, 2575252/proyecto_INICIO, 2575252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574407 | Proyecto de inversión | 215519.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:215519.59, modificado:215000.0}} | CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA SIERRA, MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACAN - 54407 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 54407 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:143, direccion:Camino LA SIERRA - LA SIERRA 84 1 60820 LA SIERRA, CHINICUILA El proyecto tiene como objetivo central brindar el servicio de captación de agua potable a las diversas familias y futuras generaciones que conforman la Localidad de La, lon:-103.4257279, lat:18.70358849}} | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 215000 | 215000 | 215000 | 215000 | 215000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:29/contrato/2025, contratista:JORGE ALBERTO NEGRETE LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:215000.0, importe_modificado:215000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2574407/proyecto_PROCESO, 2574407/proyecto_FIN, 2574407/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540160 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, modificado:1273786.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LAS ANONAS DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 51032 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 51032 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17500.0, meta_modificada:17500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:6, direccion:Camino / Terracería LAS ANONAS - PARCELAS LAS ANONAS 0 0 61858 LAS ANONAS, LA HUACANA EL CAMINO INICIA A 200 METROS DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD DE LAS ANONAS Y A 200 METROS DE EL ARROYO DE LA LOCALIDAD DE LAS ANONAS, lon:-101.7747871, lat:18.85758213}} | 2025-05-06 | 2025-06-04 | 1273786.85 | 1273786.85 | 1273786.85 | 1273786.85 | 1273786.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IR/URB/010-2025, contratista:CESAR CONCHA RAYA, convocante:MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN, monto:1273786.85, importe_modificado:1273786.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17500.0}} | {2540160/proyecto_INICIO, 2540160/proyecto_PROCESO, 2540160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574412 | Proyecto de inversión | 605356 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:605356.0, modificado:605356.0}} | REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICTORIA, MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACAN - 94087 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 94087 | S | 197 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.2, meta_modificada:207.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Calle PINO SUAREZ 4 Pueblo VILLA VICTORIA 60820 VILLA VICTORIA, CHINICUILA ENTRE Calle PINO SUAREZ Y Calle REFORMA Calle MATAMOROS Con esta obra se podrá mejorar el nivel y calidad de vida de los habitantes de la zona y se dará un, lon:-103.36795844, lat:18.75851744}} | 2025-09-22 | 2025-10-31 | 605356 | 605356 | 605356 | 605356 | 605356 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:28/contrato/2025, contratista:EDUARDO NOEL VILLA ORTIZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:605356.0, importe_modificado:605356.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:207.2}} | {2574412/proyecto_PROCESO, 2574412/proyecto_INICIO, 2574412/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302599457 | Proyecto de inversión | 796327.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:796327.41, modificado:796327.41}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EL ESTRADITO A PUEBLO VIEJO DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 114292 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 114292 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17200.0, meta_modificada:17200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:43, direccion:Camino EL ESTRADITO - PUEBLO VIEJO 0 0 61856 EL ESTRADITO, LA HUACANA COMIENZA EN LA LOCALIDAD DE EL ESTRADITO A 100 METROS DE LA CAPILLA DE ESTA LOCALIDAD Y TERMINA EN EL ENTRONQUE CON LA CARRETERA DE CAYACO - PUEBLO VIEJO, lon:-101.69469778, lat:18.90185056}} | 2025-07-07 | 2025-08-04 | 796327.41 | 796327.41 | 796327.41 | 796327.41 | 796327.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/014-2025, contratista:TERRAVIAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:796327.41, importe_modificado:796327.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17200.0}} | {2599457/proyecto_PROCESO, 2599457/proyecto_FIN, 2599457/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574596 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360000.0, modificado:358988.23}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO QUE CONECTA LA COMUNIDAD DE LAS CARAMICUAS CON LA CABECERA MUNICIPAL DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 94574 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 94574 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:19, direccion:Camino / Terracería LAS CARAMICUAS - LA HUACANA 0 0 61852 LAS CARÁMICUAS, LA HUACANA EL CAMINO SE REFIERE A TODAS LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LAS CARAMICUAS Y EL CAMINO PRINCIPAL HACIA LAS PARCELAS QEU SON DE LOS HABITANTES DE E, lon:-101.78576687, lat:18.94770456}} | 2025-02-03 | 2025-04-20 | 358988.23 | 358988.23 | 358988.23 | 358988.23 | 358988.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159981, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN, monto:358988.23, importe_modificado:358988.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10000.0}} | {2574596/proyecto_INICIO, 2574596/proyecto_FIN, 2574596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A solicitud del municipio., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-15}, obs2: {observación:A solicitud del municipio., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-15}, obs3: {observación:A solicitud del municipio., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-15}, obs4: {observación:A solicitud del municipio., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-15}}
2025 | 5 | MIC250302574599 | Proyecto de inversión | 301960.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:301960.55, modificado:301969.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CANAL NORTE DE LA LOCALIDAD DE ZICUIRAN, DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 118249 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 118249 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:113, direccion:Calle PEDRO QUEZADA HIDALGO Pueblo ZICUIRAN 61860 ZICUIRÁN, LA HUACANA ENTRE Calle CARMEN AHUMADA Y Calle CANAL NORTE Calle IGNACIO HERNANDEZ PINO LA OBRA SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA CALLE PEDRO QUEZADA HIDALGO A 2 CUADRAS DE LA C, lon:-101.96570318, lat:18.87814922}} | 2025-04-07 | 2025-05-23 | 301969.81 | 301969.81 | 301969.81 | 301969.81 | 301969.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159926, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN, monto:301969.81, importe_modificado:301969.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2574599/proyecto_PROCESO, 2574599/proyecto_INICIO, 2574599/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A solicitud del municipio., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-15}, obs2: {observación:A solicitud del municipio., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-15}, obs3: {observación:A solicitud del municipio., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-15}, obs4: {observación:A solicitud del municipio., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-15}}
2025 | 5 | MIC250402621918 | Proyecto de inversión | 4383571.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2177971.22, modificado:2177971.22}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS DE FUENTES LOCALES, monto:2205599.82, modificado:2205599.82}} | ACCIONES TIPO PARA DESINFECCION DEL AGUA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250028 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:POR TRATARSE DE ACCIONES, NO SE UBICAN GEOGRAFICAMENTE, lon:-101.1934304, lat:19.7027851}} | 2025-08-27 | 2025-12-22 | 4383571.04 | 4383571.04 | 4383571.04 | 4383571.04 | 4383571.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {2621918/proyecto_INICIO, 2621918/proyecto_FIN, 2621918/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609129 | Proyecto de inversión | 418242.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:PRIVADA, monto:83081.26, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:335160.89, modificado:369766.1}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA GRANDE - 110904 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 110904 | S | 121 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:368.0, meta_modificada:368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:50, direccion:Rancho LA ESTANCIA GRANDE 61911 LA ESTANCIA GRANDE, NOCUPÉTARO EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA GRANDE ENTRANDO AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD, lon:-101.21326824, lat:18.97261551}} | 2025-08-01 | 2025-09-16 | 369766.1 | 369766.1 | 369766.1 | 369766.1 | 369766.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-020/2025, contratista:ROGELIO GOMEZ PELAYO, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICH, monto:369766.1, importe_modificado:369766.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:368.0}} | {2609129/proyecto_INICIO, 2609129/proyecto_FIN, 2609129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540130 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.0, modificado:946545.95}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN COENEO, EN LA LOCALIDAD DE EL PUENTE DEL MIRADOR, EN PREDIO LA PEÑITA - 19351 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 19351 | S | 100 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:26, direccion:Ejido PREDIO LA PEÑITA 58407 EL PUENTE DEL MIRADOR, COENEO LA UBICACIÒN DEL PREDIO SE UBICA EN EL TRAMO CARRETERO COENEO-HUANIQUEO EN LA PRIMERA CALLE PAVIMENTADA A MANO DERECHA HASTA AL FONDO, SE UBICARÀ EXACTAMENTE AL LADO DEL D, lon:-101.523419, lat:19.85375969}} | 2025-06-06 | 2025-08-14 | 946545.95 | 946545.95 | 946545.95 | 946545.95 | 946545.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/APO/IR-007-2025, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:946545.95, importe_modificado:946545.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:90.0}} | {2540130/proyecto_INICIO, 2540130/proyecto_PROCESO, 2540130/proyecto_INICIO, 2540130/proyecto_PROCESO, 2540130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530635 | Proyecto de inversión | 2642390.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2642390.4, modificado:2641017.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, EN CALLE FRANCISCO GARCÍA URBIZU, DE CALLE DR. GUTIÉRREZ MEJÍA PTE. A CALLE MANUEL AYALA ALFARO, COLONIA DEL VALLE - 20158 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zamora | 20158 | S | 125 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:507.0, meta_modificada:507.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Calle francisco garcía urbizu Colonia el valle 59650 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA ENTRE Calle gutiérrez meja pte. Y Calle manuel ayala alfaro Calle emiliano zapata de la plaza principal de la ciudad tomar av, madero nte con rumbo , lon:-102.29372043, lat:19.99181479}} | 2025-05-26 | 2025-12-31 | 2641017.31 | 2641017.31 | 2641017.31 | 2641017.31 | 2641017.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2024-2027/OP/FIII/IR-ICM3/2025-016, contratista:INFRAESTRUCTURA SANSEP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, monto:2641017.31, importe_modificado:2641017.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:507.0}} | {2530635/proyecto_INICIO, 2530635/proyecto_PROCESO, 2530635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540123 | Proyecto de inversión | 72600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:72600.0, modificado:72502.29}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COENEO. - 42399 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 42399 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.97, meta_modificada:23.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:14, direccion:Calle VICENTE GUERRERO 58410 CORTIJO VIEJO, COENEO ENTRE Calle PEDREGAL Y LA UBICACIÓN DONDE SE VA A REALIZAR EL TECHO FIRME ES SOBRE EL TRAMO CARRETERO CORTIJO NUEVO-CORTIJO VIEJO, EN LA PRIMER CALLE DE LA LOCALIDAD A LA DERECHA,, lon:-101.69076903, lat:19.7963386}} | 2025-07-07 | 2025-10-04 | 72502.29 | 72502.29 | 72502.29 | 72502.29 | 72502.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/MEV/IR-014-2025, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:1087534.35, importe_modificado:1087534.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.97}} | {2540123/proyecto_INICIO, 2540123/proyecto_FIN, 2540123/proyecto_PROCESO, 2540123/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530353 | Proyecto de inversión | 145200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145200.0, modificado:145004.58}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COENEO. - 43086 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 43086 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.94, meta_modificada:47.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:11, direccion:Calle VIRREY DE MENDOZA 27 58414 COMANJA, COENEO ENTRE Calle JUSTO SIERRA Y Calle LA LOMITA ENTRE C. ÁLVARO OBREGÓN LA PRIMER CASA BENEFICIADA SE UBICA EN LA CALLE QUE ESTÁ DETRÁS DE LA IGLESIA LLAMADA 20 DE NOVIEMBRE DESDE BORD, lon:-101.69249927, lat:19.74393269}} | 2025-07-07 | 2025-10-04 | 145004.58 | 145004.58 | 145004.58 | 145004.58 | 145004.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/MEV/IR-014-2025, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:1087534.35, importe_modificado:1087534.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.94}} | {2530353/proyecto_INICIO, 2530353/proyecto_PROCESO, 2530353/proyecto_INICIO, 2530353/proyecto_PROCESO, 2530353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530352 | Proyecto de inversión | 72600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:72600.0, modificado:72502.29}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COENEO. - 42363 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 42363 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.97, meta_modificada:23.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:30, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO 005 58404 SAN PEDRO TACARO, COENEO ENTRE Y Calle SAN LORENZO LA UBICACIÓN DONDE SE VA A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL TECHO FIRME SE ENCUENTRA EXACTAMENTE A 3 CUADRAS DEL JARDÍN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD., lon:-101.62284642, lat:19.84700273}} | 2025-07-07 | 2025-10-04 | 72502.29 | 72502.29 | 72502.29 | 72502.29 | 72502.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/MEV/IR-014-2025, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:1087534.35, importe_modificado:1087534.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.97}} | {2530352/proyecto_INICIO, 2530352/proyecto_PROCESO, 2530352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530348 | Proyecto de inversión | 145200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145200.0, modificado:145004.58}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COENEO. - 41243 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 41243 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.94, meta_modificada:47.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle BOLIVAR 207 Colonia CENTRO 58400 COENEO DE LA LIBERTAD, COENEO ENTRE Calle PIPILA Y Calle DEL OSO Calle NIÑOS HEROES LA PRIMERA VIVIENDA QUE VA A RECIBIR EL APOYO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TECHO FIRME ESTÁ UBICADA A 4 CUADRAS D, lon:-101.58287345, lat:19.81824912}} | 2025-07-07 | 2025-10-04 | 145004.58 | 145004.58 | 145004.58 | 145004.58 | 145004.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/MEV/IR-014-2025, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:1087534.35, importe_modificado:1087534.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.94}} | {2530348/proyecto_PROCESO, 2530348/proyecto_INICIO, 2530348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530347 | Proyecto de inversión | 72600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:72600.0, modificado:72502.29}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COENEO. - 39075 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 39075 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.97, meta_modificada:23.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:6, direccion:Calle SANTANA 6 58407 LA CAÑADA, COENEO LA UBICACIÓN DE LA OBRA QUE SE VA A CONSTRUIR ES EN LA CALLE SANTANA DE LA CARRETERA A CHAHUETO HACÍA ARRIBA EXCTAMENTE EN LA ESQUINA DE LA CALLE, ESTÁ A UNA CUADRA DEL JARDÍN DE NIÑOS JUAN , lon:-101.52910497, lat:19.83979365}} | 2025-07-07 | 2025-10-04 | 72502.29 | 72502.29 | 72502.29 | 72502.29 | 72502.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/MEV/IR-014-2025, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:1087534.35, importe_modificado:1087534.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.97}} | {2530347/proyecto_INICIO, 2530347/proyecto_PROCESO, 2530347/proyecto_INICIO, 2530347/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574308 | Proyecto de inversión | 72600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:72600.0, modificado:72502.29}} | CONSTRUCCION DE QUINCE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COENEO - 59323 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 59323 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.97, meta_modificada:23.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:13, direccion:Avenida PRIMAVERA Pueblo TERRENO 58410 CORTIJO NUEVO, COENEO LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE COMANJA HACIA CORTIJO NUEVO EL RECORRIDO ES COMO DE 3 KM DAS VUELTA A LA DERECHA SOBRE LA CALLE PAVIMENTADA Y 150 MTS LLEGAS A LA AVENIDA PRIM, lon:-101.69807398, lat:19.78249903}} | 2025-07-07 | 2025-10-04 | 72502.29 | 72502.29 | 72502.29 | 72502.29 | 72502.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/MEV/IR-014-2025, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:1087534.35, importe_modificado:1087534.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.97}} | {2574308/proyecto_PROCESO, 2574308/proyecto_INICIO, 2574308/proyecto_PROCESO, 2574308/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609156 | Proyecto de inversión | 1749859 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1749859.0, modificado:1749859.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE PANINDICUARO EN LA SECUNDARIA FEDERAL LAZARO CARDENAS - 121680 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 121680 | S | 245 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:908.3, meta_modificada:908.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Pueblo PANINDICUARO 58570 PANINDÍCUARO, PANINDÍCUARO ENTRE Calle SEGUNDA 20 DE NOVIEMBRE Y Calle ABOGADO FELIPE DE JESUS LA OBRA FUE REALIZADA DENTRO DE LAS INSTALACION DE LA SECUNDARIA LAZARO CARDENAS DE LA , lon:-101.75019852, lat:19.98117042}} | 2025-04-14 | 2025-05-17 | 1749859 | 1749859 | 1749859 | 1749859 | 1749859 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/IR-06/2025, contratista:ESTRUCTURAS, TECHOS, ALAMBRADOS Y HERRERIAS MUNDIALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN, monto:1749859.0, importe_modificado:1749859.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:908.3}} | {2609156/proyecto_INICIO, 2609156/proyecto_FIN, 2609156/proyecto_INICIO, 2609156/proyecto_PROCESO, 2609156/proyecto_FIN, 2609156/proyecto_PROCESO, 2609156/proyecto_FIN, 2609156/proyecto_INICIO, 2609156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575757 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NTE. DE LOS FERROCARRILEROS DE MÉXICO, COL. HEROES FERROCARRILEROS, H. ZITÁCUARO - 9223 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 9223 | S | 340 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle NTE DE LOS FERROCARRILEROS Colonia HEROES FERROCARRILEROS 61508 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO ENTRE Calle HEROES FERROCARRILEROS Y Calle GRAL PUEBLITA NTE. Calle CUAUHTEMOC LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL MERCADO DE ABASTO , lon:-100.34565325, lat:19.43497563}} | 2025-06-15 | 2025-07-15 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-URB-054/2025, contratista:EDIFICACIÓN, LOGISTICA E INFRAESTRUCTURA DE PUENTES Y CARRETERAS SAN JORGE, S.A.DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:792.0}} | {2575757/proyecto_FIN, 2575757/proyecto_PROCESO, 2575757/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530524 | Proyecto de inversión | 680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:680000.0, modificado:617914.09}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE AGUASCALIENTES ENTRE JALISCO Y SONORA - 32030 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 32030 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle AGUASCALIENTES Colonia LOS ANGELES 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle COLIMA Y Calle NARCISO MENDOZA Calle JALISCO LA CALLE SE ENCUENTRA DEL LADO IZQUIERDO DEL PANTEON MUNICIPAL JOSE GARCIDUEÑAS Y LA OBRA SE REALIZARA , lon:-101.52449993, lat:20.08208564}} | 2025-02-24 | 2025-03-13 | 617914.09 | 617914.09 | 617914.09 | 617914.09 | 617914.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-001, contratista:JOSE GUADALUPE JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:617914.09, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:186.0}} | {2530524/proyecto_PROCESO, 2530524/proyecto_FIN, 2530524/proyecto_PROCESO, 2530524/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.30 del 29/08/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-10}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575758 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NUEVO AMANECER, UBICADA EN CAMÉMBARO, COATEPEC DE MORELOS - 9055 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 9055 | S | 110 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:412.0, meta_modificada:412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle NUEVO AMANECER Fraccionamiento NUEVO AMENECER 61510 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO ENTRE Calle atrás de la subestacion de la CFE Y Calle DEL FRACCIONAMIENTO NUEVO AMANECER Calle EN CAMEMBARO LA OBRA DE PAVIMENTACION SE UBICA E, lon:-100.38954509, lat:19.42904787}} | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-URB-036/2025, contratista:DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:412.0}} | {2575758/proyecto_INICIO, 2575758/proyecto_FIN, 2575758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530521 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1850000.0, modificado:1771582.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE MEXICAS - 33367 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 33367 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle MEXICAS Colonia LOS LEMUS 58508 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle PUREPECHAS Calle LIBERALES LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DEL CECYTEM 04 DE PURUANDIRO MICHOACAN, lon:-101.52593914, lat:20.09930866}} | 2025-06-23 | 2025-09-10 | 1771582.21 | 1771582.21 | 1771582.21 | 1771582.21 | 1771582.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-029, contratista:JORGE SOSA BLAS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1803285.25, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0}} | {2530521/proyecto_FIN, 2530521/proyecto_PROCESO, 2530521/proyecto_INICIO, 2530521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.41 del 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-10}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575759 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROL. JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, EL RINCÓN DE CEDANO, SAN JUAN ZITÁCUARO - 9293 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 9293 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:797.5, meta_modificada:797.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle PROL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Colonia EL RINCON DE CEDANO 61508 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO ENTRE Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y Calle LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA Calle BARRANCA LA OBRA SE UBICA EN TRE LAS CALLES JOS, lon:-100.34039371, lat:19.43993855}} | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-URB-107/2025, contratista:C. ISABEL FLORES BACA, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:797.5}} | {2575759/proyecto_INICIO, 2575759/proyecto_FIN, 2575759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530526 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1750000.0, modificado:2749999.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE Y REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE SANCHEZ DE TAGLE - 32194 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 32194 | S | 100 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:788.0, meta_modificada:788.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle SANCHES DE TAGLE Colonia DEL MAESTRO 58502 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle VENTURA PUENTE Y Calle JILGUERO Calle DAMASO CARDENAS LA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE QUE VA AL CARRIL Y EL VIVERO MUNICIPAL Y SALE A LA CALLE D, lon:-101.52814224, lat:20.08809839}} | 2025-06-23 | 2025-09-10 | 2749999.98 | 2749999.98 | 2749999.98 | 2749999.98 | 2749999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-027, contratista:ROGELIO MEDINA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1686760.15, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:788.0}} | {2530526/proyecto_INICIO, 2530526/proyecto_PROCESO, 2530526/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.41 del 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-10}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575761 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA HIDALGO, DEL KM 0+000 AL 0+120, H. ZITÁCUARO - 7698 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 7698 | S | 225 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Avenida Miguel Hidalgo Oriente Colonia HEROES FERROCARRILEROS 61508 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO ENTRE Calle MORA DEL CAÑONAZO NORTE Y Calle CALLE JUAN DE DIOS PEZA SUR Calle SANTOS DEGOLLADO ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN LA AV. MIG, lon:-100.349677, lat:19.43488248}} | 2025-09-17 | 2025-10-24 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-AP-109/2025, contratista:DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.0}} | {2575761/proyecto_PROCESO, 2575761/proyecto_FIN, 2575761/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540221 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:599482.4}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA LOCALIDAD MESA RICA CAMINO MESA RICA HUACAO. - 23122 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Maya | 23122 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1440.0, meta_modificada:20000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:8, direccion:Camino TENENCIA DE HUACAO - COMUNIDAD DE MESA RICA 1 1 58915 MESA RICA, SANTA ANA MAYA CAMINO QUE CONECTA LA TENENCIA DE HUACAO Y LA COMUNIDAD DE MESA RICA, AL NORTE DE LA TENENCIA DE HUACAO Y AL SUR DE LA COMUNIDAD DE MESA RICA, , lon:-101.03418583, lat:20.07540646}} | 2025-06-27 | 2025-07-25 | 599482.4 | 599482.4 | 599482.4 | 599482.4 | 599482.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156807, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN, monto:600000.0, importe_modificado:599482.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:20000.0}} | {2540221/proyecto_INICIO, 2540221/proyecto_PROCESO, 2540221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575144 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58000.0, modificado:57420.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL EJIDO DE PURUANDIRO - 78099 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 78099 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle ZIRIHUATO Colonia EL SALITRE 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle SAN JUAN NUEVO Y Calle MORELIA LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CAMINO QUE CONETA CON LA CARRETERA QUE VA DE PURUANDIRO A EL A, lon:-101.49640276, lat:20.10065291}} | 2025-03-01 | 2025-03-21 | 57420 | 57420 | 57420 | 57420 | 57420 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-042, contratista:ARMANDO JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1193768.37, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2575144/proyecto_INICIO, 2575144/proyecto_FIN, 2575144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.30 del 29/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-10}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530528 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58000.0, modificado:57420.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL EJIDO DE CARANO - 35933 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 35933 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion: Colonia BENITO JUAREZ 58508 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle VENTURA PUENTE Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle REALISTAS LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO SACACOSECHAS QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL HOTEL AMOREMIO POR LA CARRETERA, lon:-101.52773186, lat:20.09660417}} | 2025-02-17 | 2025-03-05 | 57420 | 57420 | 57420 | 57420 | 57420 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161009, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:58000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2530528/proyecto_INICIO, 2530528/proyecto_FIN, 2530528/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.41 del 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-10}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609000 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90000.0, modificado:90383.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN JIMÉNEZ - 127805 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 127805 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:14, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería EL RANCHITO 58785 EL RANCHITO, JIMÉNEZ ENTRE Calle JORGE ALTAMIRANO Y Calle AGUSTIN ITURBIDE LA OBRA DE CONSTRUCION DE CUARTO PARA BAÑO EN JIMENEZ SE REALIZARA EN LA PROPIEDAD DEL BENEFICIARIO QUE SE ENC, lon:-101.7520097, lat:19.93375476}} | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 90383.26 | 90383.26 | 90383.26 | 90383.26 | 90383.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP AD FAISMUN 2025 006, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:903832.59, importe_modificado:903832.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2609000/proyecto_INICIO, 2609000/proyecto_PROCESO, 2609000/proyecto_FIN, 2609000/proyecto_PROCESO, 2609000/proyecto_FIN, 2609000/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609001 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90000.0, modificado:90383.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN JIMÉNEZ - 127812 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 127812 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:9, direccion:Calle LAZARO CARDENAS 23 Ranchería LOS ESPINOS 58783 LOS ESPINOS, JIMÉNEZ ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle NARCISO MENDOZA Calle MIGUEL HIDALGO LA OBRA DE CONSTRUCION DE CUARTO PARA BAÑO EN JIMENEZ SE REALIZARA EN LA PROPIEDAD DE, lon:-101.77717374, lat:19.90098003}} | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 90383.26 | 90383.26 | 90383.26 | 90383.26 | 90383.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP AD FAISMUN 2025 006, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:903832.59, importe_modificado:903832.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2609001/proyecto_INICIO, 2609001/proyecto_PROCESO, 2609001/proyecto_FIN, 2609001/proyecto_PROCESO, 2609001/proyecto_FIN, 2609001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609002 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90000.0, modificado:90383.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN JIMÉNEZ - 127823 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 127823 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:2, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO 18 Ranchería CAURIO DE GUADALUPE 58788 CAURIO DE GUADALUPE (CABRÍO), JIMÉNEZ ENTRE Calle PLUTARCO ELIAS CALLES Y Calle LAZARO CARDENAS Calle FRANCISCO I MADERO LA OBRA DE CONSTRUCION DE CUARTO PARA BAÑO EN JIM, lon:-101.85620836, lat:19.92317034}} | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 90383.26 | 90383.26 | 90383.26 | 90383.26 | 90383.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP AD FAISMUN 2025 006, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:903832.59, importe_modificado:903832.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2609002/proyecto_INICIO, 2609002/proyecto_FIN, 2609002/proyecto_PROCESO, 2609002/proyecto_INICIO, 2609002/proyecto_FIN, 2609002/proyecto_PROCESO, 2609002/proyecto_INICIO, 2609002/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609003 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90000.0, modificado:90383.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN JIMÉNEZ - 127832 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 127832 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:2, direccion:Calle FRANCISCO I MADERO 7 Ranchería CAURIO DE GUADALUPE 58788 CAURIO DE GUADALUPE (CABRÍO), JIMÉNEZ ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle LAZARO CARDENAS Calle PLUTARCO ELIAS CALLES LA OBRA DE CONSTRUCION DE CUARTO PARA BAÑO EN JIME, lon:-101.85592801, lat:19.92305307}} | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 90383.26 | 90383.26 | 90383.26 | 90383.26 | 90383.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP AD FAISMUN 2025 006, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:903832.59, importe_modificado:903832.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2609003/proyecto_INICIO, 2609003/proyecto_PROCESO, 2609003/proyecto_FIN, 2609003/proyecto_PROCESO, 2609003/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609007 | Proyecto de inversión | 156988.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:156988.36, modificado:156988.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN JIMÉNEZ - 127243 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 127243 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:2, direccion:Calle GALEANA Ranchería CAURIO DE GUADALUPE 58788 CAURIO DE GUADALUPE (CABRÍO), JIMÉNEZ ENTRE Calle FRANCISCO VILLAREAL Y Calle JAVIER MINA Calle NIÑOS HEROES LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SE UBICA EN LA CALLE GALEN, lon:-101.86610968, lat:19.92517127}} | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP IR FAISMUN 2025 005, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:4081697.46, importe_modificado:4081697.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2609007/proyecto_INICIO, 2609007/proyecto_PROCESO, 2609007/proyecto_FIN, 2609007/proyecto_PROCESO, 2609007/proyecto_FIN, 2609007/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609008 | Proyecto de inversión | 156988.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:156988.36, modificado:156988.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN JIMÉNEZ - 127261 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 127261 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:2, direccion:Calle NIÑOS HEROES Ranchería CAURIO DE GUADALUPE 58788 CAURIO DE GUADALUPE (CABRÍO), JIMÉNEZ ENTRE Calle AQUILES SERDAN Y Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Calle GALEANA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SE REALIZARA EN L, lon:-101.86296254, lat:19.9262315}} | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP IR FAISMUN 2025 005, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:4081697.46, importe_modificado:4081697.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2609008/proyecto_FIN, 2609008/proyecto_PROCESO, 2609008/proyecto_INICIO, 2609008/proyecto_PROCESO, 2609008/proyecto_INICIO, 2609008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609009 | Proyecto de inversión | 156988.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:156988.36, modificado:156988.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN JIMÉNEZ - 127281 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 127281 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:2, direccion:Calle NIÑOS HEROES 471 Ranchería CAURIO DE GUADALUPE 58788 CAURIO DE GUADALUPE (CABRÍO), JIMÉNEZ ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle NARCISO MENDOZA Calle GALEANA A OBRA DE CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SE REALIZARA EN LA PROP, lon:-101.86564029, lat:19.92624044}} | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP IR FAISMUN 2025 005, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:4081697.46, importe_modificado:4081697.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2609009/proyecto_FIN, 2609009/proyecto_PROCESO, 2609009/proyecto_INICIO, 2609009/proyecto_PROCESO, 2609009/proyecto_INICIO, 2609009/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609013 | Proyecto de inversión | 156988.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:156988.36, modificado:156988.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN JIMÉNEZ - 127315 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 127315 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:2, direccion:Calle LEONARDO BRAVO Ranchería CAURIO DE GUADALUPE 58788 CAURIO DE GUADALUPE (CABRÍO), JIMÉNEZ ENTRE Calle PROLONGACION MORELOS Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle JUAN ALVAREZ LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SE REALIZARA E, lon:-101.86064199, lat:19.92851181}} | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP IR FAISMUN 2025 005, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:4081697.46, importe_modificado:4081697.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2609013/proyecto_FIN, 2609013/proyecto_PROCESO, 2609013/proyecto_INICIO, 2609013/proyecto_PROCESO, 2609013/proyecto_INICIO, 2609013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609016 | Proyecto de inversión | 156988.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:156988.36, modificado:156988.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN JIMÉNEZ - 127379 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 127379 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:2, direccion:Calle FRANCISCO I MADERO 568 Pueblo CAURIO DE GUADALUPE 58788 CAURIO DE GUADALUPE (CABRÍO), JIMÉNEZ ENTRE Calle NARCISO MENDOZA Y Calle ALLENDE Calle FRANCISCO VILLA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SE REALIZARA EN LA , lon:-101.86767341, lat:19.92419791}} | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP IR FAISMUN 2025 005, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:4081697.46, importe_modificado:4081697.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2609016/proyecto_PROCESO, 2609016/proyecto_INICIO, 2609016/proyecto_FIN, 2609016/proyecto_INICIO, 2609016/proyecto_FIN, 2609016/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609017 | Proyecto de inversión | 156988.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:156988.36, modificado:156988.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN JIMÉNEZ - 126896 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 126896 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:3, direccion:Calle SAN RAFAEL 458 Ranchería CAURIO DE RINCONADA 58788 CAURIO DE LA RINCONADA, JIMÉNEZ ENTRE Calle MORELOS Y Calle MADERO Calle MAGUEYERA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE SAN RAFAEL # 45, lon:-101.84404639, lat:19.91867605}} | 2025-10-20 | 2025-11-30 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP IR FAISMUN 2025 005, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:4081697.46, importe_modificado:4081697.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2609017/proyecto_FIN, 2609017/proyecto_PROCESO, 2609017/proyecto_INICIO, 2609017/proyecto_PROCESO, 2609017/proyecto_INICIO, 2609017/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609018 | Proyecto de inversión | 156988.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:156988.36, modificado:156988.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN JIMÉNEZ - 126904 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 126904 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:5, direccion:Calle 05 DE MAYO 102 Ranchería LAS COLONIAS 58786 LAS COLONIAS, JIMÉNEZ ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Calle JUAN ESCUTIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 05 DE MAYO #102 DE LA LOCALIDAD DE LAS COLON, lon:-101.72045901, lat:19.91531492}} | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP IR FAISMUN 2025 005, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:4081697.46, importe_modificado:4081697.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2609018/proyecto_FIN, 2609018/proyecto_PROCESO, 2609018/proyecto_INICIO, 2609018/proyecto_PROCESO, 2609018/proyecto_INICIO, 2609018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609019 | Proyecto de inversión | 156988.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:156988.36, modificado:156988.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN JIMÉNEZ - 126908 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 126908 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:5, direccion:Prolongación MORELOS 299 Ranchería LAS COLONIAS 58786 LAS COLONIAS, JIMÉNEZ ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle JOSE MARIA MORELOS Calle LAZARO CARDENAS LA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SE LLEVARA A CABO EN EL DOMICILIO PROLONG, lon:-101.72660127, lat:19.91336555}} | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP IR FAISMUN 2025 005, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:4081697.46, importe_modificado:4081697.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2609019/proyecto_INICIO, 2609019/proyecto_PROCESO, 2609019/proyecto_FIN, 2609019/proyecto_INICIO, 2609019/proyecto_FIN, 2609019/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609022 | Proyecto de inversión | 156988.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:156988.36, modificado:156988.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN JIMÉNEZ - 126920 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 126920 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:14, direccion:Calle MIGUEL SILVA 15 Ranchería EL RANCHITO 58785 EL RANCHITO, JIMÉNEZ ENTRE Calle VIRREY DE MENDOZA Y Calle ANASTACIO BUSTAMANTE Calle MANUEL LARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SE UBICA EN LA CALLE MIGUEL SILVA # 1, lon:-101.74954905, lat:19.93223328}} | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP IR FAISMUN 2025 005, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:4081697.46, importe_modificado:4081697.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2609022/proyecto_INICIO, 2609022/proyecto_PROCESO, 2609022/proyecto_FIN, 2609022/proyecto_PROCESO, 2609022/proyecto_FIN, 2609022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609023 | Proyecto de inversión | 156988.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:156988.36, modificado:156988.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN JIMÉNEZ - 126925 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 126925 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:19, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO 280 Ranchería ZIPIMEO 58782 ZIPIMEO, JIMÉNEZ ENTRE Calle GALEANA Y Calle LAZARO CARDENAS Calle ALTAMIRA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SE REALIZARA EN SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO # 280 DE LA LO, lon:-101.7695681, lat:19.92423422}} | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP IR FAISMUN 2025 005, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:4081697.46, importe_modificado:4081697.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2609023/proyecto_INICIO, 2609023/proyecto_FIN, 2609023/proyecto_INICIO, 2609023/proyecto_FIN, 2609023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609024 | Proyecto de inversión | 156988.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:156988.36, modificado:156988.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN JIMÉNEZ - 126970 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 126970 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle PEDRO GONZALEZ 11 Colonia CENTRO 58780 VILLA JIMÉNEZ, JIMÉNEZ ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle FRANCISCO I MADERO Calle JESUS GUTIERREZ LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE PEDRO GONZAL, lon:-101.74201499, lat:19.92419971}} | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP IR FAISMUN 2025 005, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:4081697.46, importe_modificado:4081697.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2609024/proyecto_FIN, 2609024/proyecto_PROCESO, 2609024/proyecto_INICIO, 2609024/proyecto_PROCESO, 2609024/proyecto_INICIO, 2609024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609026 | Proyecto de inversión | 156988.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:156988.36, modificado:156988.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN JIMÉNEZ - 126843 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 126843 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:9, direccion:Calle BENITO JUAREZ 765 Ranchería LOS ESPINOS 58783 LOS ESPINOS, JIMÉNEZ ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle JOSE MARIA MORELOS Calle PRIMO TAPIA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SE LLEVARA A CABO EN EL DOMICILIO CALL, lon:-101.77358639, lat:19.89918557}} | 2025-10-20 | 2025-11-30 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP IR FAISMUN 2025 005, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:4081697.46, importe_modificado:4081697.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2609026/proyecto_INICIO, 2609026/proyecto_PROCESO, 2609026/proyecto_FIN, 2609026/proyecto_PROCESO, 2609026/proyecto_FIN, 2609026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609031 | Proyecto de inversión | 156988.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:156988.36, modificado:156988.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN JIMÉNEZ - 126884 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 126884 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:3, direccion:Calle ADELITAS 1 Ranchería CAURIO DE RINCONADA 58788 CAURIO DE LA RINCONADA, JIMÉNEZ ENTRE Calle MORELOS Y Calle FRANCISCO VILLA Calle SIN NOMBRE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE UBICA EN LA CALLE ADELITAS # 1 DE LA, lon:-101.85454121, lat:19.91648683}} | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP IR FAISMUN 2025 005, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:4081697.46, importe_modificado:4081697.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2609031/proyecto_FIN, 2609031/proyecto_PROCESO, 2609031/proyecto_INICIO, 2609031/proyecto_PROCESO, 2609031/proyecto_INICIO, 2609031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575068 | Proyecto de inversión | 1347941.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1347941.87, modificado:1344160.65}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO DE CASTRO (CAMINO A ARATO), ENTRE LA CALLE ENRIQUE CASTILLO Y LA CALLE APOSTOL ANDRES EN LA COLONIA ENRIQUE RUIZ, DE PARACHO MICHOACAN - 103211 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Paracho | 103211 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.0, meta_modificada:684.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO DE CASTRO Colonia ENRIQUE GONZALEZ RUIZ 60250 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO ENTRE Calle NICOLAS BRAVO Y Calle EDUARDO RUIZ Calle ENRIQUE CASTILLO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO POR LA AVENIDA AQUILES SERDAN DENTRO DE, lon:-102.05350327, lat:19.64693087}} | 2025-09-15 | 2025-10-31 | 1344160.65 | 1344160.65 | 1344160.65 | 1344160.65 | 1344160.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/025/FAISMUN/IR/2025, contratista:EDGAR JESÚS GARCÍA ARZOLA, convocante:MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN, monto:1344160.65, importe_modificado:1344160.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:684.0}} | {2575068/proyecto_INICIO, 2575068/proyecto_FIN, 2575068/proyecto_PROCESO, 2575068/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609404 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:590000.0, modificado:590000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA COL. 19 DE ABRIL, H. ZITÁCUARO. - 9931 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 9931 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.96, meta_modificada:605.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle PLAN DE AYALA Colonia COL. 19 DE ABRIL (INDEPENDENCIA) 61516 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO ENTRE Calle PERLA Y Calle SAFIRO Calle CDAD. DE LA INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA 19 DE ABRIL ENTRE LAS CALLES PLAN DE A, lon:-100.35633, lat:19.42508658}} | 2025-11-03 | 2025-12-31 | 590000 | 590000 | 590000 | 590000 | 590000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-URB-077/2025, contratista:INAMBTEC S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:590000.0, importe_modificado:590000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:605.96}} | {2609404/proyecto_INICIO, 2609404/proyecto_PROCESO, 2609404/proyecto_FIN, 2609404/proyecto_PROCESO, 2609404/proyecto_FIN, 2609404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575071 | Proyecto de inversión | 2505250.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2505250.64, modificado:1671227.92}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACION CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN PARACHO, LOCALIDAD DE NURIO, CALLE LAZARO CARDENAS - 73769 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Paracho | 73769 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.0, meta_modificada:709.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:6, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Colonia CENTRO 60262 NURIO, PARACHO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO A LA COMUNIDAD SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y RECORRIENDO 5 CUADRAS EN D, lon:-102.13050575, lat:19.65554196}} | 2025-08-04 | 2025-09-12 | 1671227.92 | 1671227.92 | 1671227.92 | 1671227.92 | 1671227.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/015/FAISMUN/IR/2025, contratista:FCE FERNANDO CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN, monto:2500066.3, importe_modificado:2500066.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:709.0}} | {2575071/proyecto_FIN, 2575071/proyecto_PROCESO, 2575071/proyecto_FIN, 2575071/proyecto_INICIO, 2575071/proyecto_PROCESO, 2575071/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575072 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, modificado:1295232.46}} | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE LA CALLE 1RO DE MAYO Y LA CALLE 5 DE MAYO, LOCALIDAD DE URAPICHO EN EL MUNICIPIO DE PARACHO, MICHOACAN - 103114 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Paracho | 103114 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:9, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Colonia CENTRO 60263 SANTA MARÍA URAPICHO, PARACHO ENTRE Calle PRIMERO DE MAYO Y Calle 5 DE MAYO Calle 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA ENTRANDO A LA COMUNIDAD POR LA CALLE 24 DE FEBRERO HASTA ENTRONCAR CON , lon:-102.11066411, lat:19.68070198}} | 2025-08-04 | 2025-09-17 | 1295232.46 | 1295232.46 | 1295232.46 | 1295232.46 | 1295232.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/026/FAISMUN/IR/2025, contratista:JUAN DANIEL VAZQUEZ ZACARIAS, convocante:MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN, monto:1295232.46, importe_modificado:1295232.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2575072/proyecto_PROCESO, 2575072/proyecto_INICIO, 2575072/proyecto_PROCESO, 2575072/proyecto_FIN, 2575072/proyecto_INICIO, 2575072/proyecto_PROCESO, 2575072/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609199 | Proyecto de inversión | 1746713.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1746713.48, modificado:1742744.41}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN LA CALLE PRIVADA DE HIDALGO, LOCALIDAD DE NURIO, MUNICIPIO DE PARACHO - 133762 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Paracho | 133762 | S | 44 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1127.05, meta_modificada:1127.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:6, direccion:Calle PRIVADA DE HIDALGO Colonia CENTRO 60262 NURIO, PARACHO ENTRE Prolongación HIDALGO Y LA ORBA SE ENCUENTRAPOR LA CARRETERA PROVENIENTE DE PARACHO, AL ENTRAR AL ACCESO A LA COMUNIDAD LO CUAL ES LA BARRICADA Y RECORRER APROX 1.1, lon:-102.12233455, lat:19.65777546}} | 2025-12-08 | 2025-12-31 | 1742744.41 | 1742744.41 | 1742744.41 | 1742744.41 | 1742744.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/028/FAISMUN/IR/2025, contratista:JESUS WALDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN, monto:1742744.41, importe_modificado:1742744.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1127.05}} | {2609199/proyecto_INICIO, 2609199/proyecto_PROCESO, 2609199/proyecto_FIN, 2609199/proyecto_PROCESO, 2609199/proyecto_FIN, 2609199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609201 | Proyecto de inversión | 828838.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:828838.36, modificado:828838.36}} | CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA CANCHA PUBLICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE NURIO, MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN - 132295 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Paracho | 132295 | S | 135 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:282.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:6, direccion:Calle VASCO DE QUIROGA Colonia CENTRO 60262 NURIO, PARACHO ENTRE Avenida 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle 5 DE MAYO Calle EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO A LA COMUNIDAD SOBRE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMVRE HASTA ENTRONCAR CON L, lon:-102.12299437, lat:19.65315808}} | 2025-10-01 | 2025-10-23 | 828838.36 | 828838.36 | 828838.36 | 828838.36 | 828838.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/027/FAISMUN/IR/2025, contratista:FCE FERNANDO CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN, monto:828838.38, importe_modificado:828838.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:282.0}} | {2609201/proyecto_INICIO, 2609201/proyecto_PROCESO, 2609201/proyecto_FIN, 2609201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609207 | Proyecto de inversión | 1249504.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1249504.98, modificado:1246857.19}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y REHABILITACIÒN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PARACHO, LOCALIDAD DE QUINCEO, CALLE COLÓN ENTRE CALLES ALLENDE Y INDEPENDENCIA - 132076 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Concejo Comunal Indígena de Quinceo | 132076 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:473.37, meta_modificada:473.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:8, direccion:Calle CRISTOBAL COLON Colonia CENTRO 60267 QUINCEO, PARACHO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle ALLENDE Calle CUAHUTEMOC LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO A LA COMUNIDAD DE QUINCEO PROVENIENTE DE LA COMUNIDAD DE CAPACUARO SOBRE LA CALLE, lon:-101.99816204, lat:19.59440755}} | 2025-11-03 | 2025-12-01 | 1246857.19 | 1246857.19 | 1246857.19 | 1246857.19 | 1246857.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCIQSMM/FISM/IR-01/2025, contratista:CONSTRUCCIONES FERMPO S.A. DE C.V., convocante:CONCEJO COMUNAL INDIGENA DE QUINCEO SANTA MARIA MAGDALENA, monto:1246857.19, importe_modificado:1246857.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:473.37}} | {2609207/proyecto_INICIO, 2609207/proyecto_PROCESO, 2609207/proyecto_FIN, 2609207/proyecto_PROCESO, 2609207/proyecto_FIN, 2609207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609206 | Proyecto de inversión | 476715.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:476715.9, modificado:476715.9}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A TELEBACHILLERATO, DE LA LOCALIDAD - 131541 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Concejo Comunal Indígena de Quinceo | 131541 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:533.4, meta_modificada:533.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:8, direccion:Carretera libre pavimentada estatal CAPACUARO - QUINCEO 6 631 60267 QUINCEO, PARACHO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO POR LA CARRETERA PROENIENTE DE LA COMUNIDAD DE CAPACUARO Y TRAS RECORRER SOBRE ESTA 6.6 KM APROXIMADAMENTE A MANO I, lon:-102.00423359, lat:19.58778895}} | 2025-11-03 | 2025-12-01 | 476715.9 | 476715.9 | 476715.9 | 476715.9 | 476715.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161490, contratista:, convocante:CONCEJO COMUNAL INDIGENA DE QUINCEO SANTA MARIA MAGDALENA, monto:476715.9, importe_modificado:476715.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:533.4}} | {2609206/proyecto_FIN, 2609206/proyecto_INICIO, 2609206/proyecto_PROCESO, 2609206/proyecto_INICIO, 2609206/proyecto_PROCESO, 2609206/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609204 | Proyecto de inversión | 340635.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:340635.9, modificado:340635.9}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PARACHO, LOCALIDAD DE QUINCEO, CAMINO A ESCUELA TELEBACHILLERATO SEGUNDA ETAPA - 131606 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Concejo Comunal Indígena de Quinceo | 131606 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:8, direccion:Carretera libre pavimentada estatal CAPACUARO - QUINCEO 6 631 60267 QUINCEO, PARACHO LA OBRA SE ENCUENTRA VINIENDO DE LA CARRETERA CAPACUARO HACIA LA COMUNIDAD DE QUINCEO, AL RECORRER 6.63 KM APROXIMADAMENTE A MANO IZQUIERDA EN DI, lon:-102.00448304, lat:19.58805681}} | 2025-11-03 | 2025-12-01 | 340635.9 | 340635.9 | 340635.9 | 340635.9 | 340635.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161489, contratista:, convocante:CONCEJO COMUNAL INDIGENA DE QUINCEO SANTA MARIA MAGDALENA, monto:340635.9, importe_modificado:340635.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {2609204/proyecto_INICIO, 2609204/proyecto_PROCESO, 2609204/proyecto_FIN, 2609204/proyecto_PROCESO, 2609204/proyecto_FIN, 2609204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575131 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100000.0, modificado:2050161.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SANTA CLARA HACIA EL TANQUE PRIETO - 91635 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 91635 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1099.0, meta_modificada:1099.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, direccion:Calle LA AMAPOLA Ranchería SANTA CLARA 58520 SANTA CLARA, PURUÁNDIRO ENTRE Calle LA GLORIA Y Calle COLOSIO Calle LAS PEÑAS LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE VA AL TANQUE DE AGUA LLAMADO PRIETO AL NORTE DE LA COMUNIDAD, lon:-101.43318772, lat:20.18036072}} | 2025-09-29 | 2025-12-17 | 2050161.1 | 2050161.1 | 2050161.1 | 2050161.1 | 2050161.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-055, contratista:ROGELIO MEDINA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:2050161.1, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1099.0}} | {2575131/proyecto_PROCESO, 2575131/proyecto_INICIO, 2575131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.50 BIS DEL 17/04/2026, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-13}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574601 | Proyecto de inversión | 798008.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:798008.15, modificado:798008.15}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE HUATZIRAN A SAN ISIDRO, DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 115714 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 115714 | S | 82 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20000.0, meta_modificada:20000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:49, direccion:Camino HUATZIRAN - SAN ISIDRO 0 0 61855 HUATZIRÁN, LA HUACANA EL CAMINO COMIENZA A 100 METROS ANTES DE LLEGAR A LA ENTRADA DE HUATZIRAN Y TERMINA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, lon:-101.91928488, lat:19.01441889}} | 2025-07-07 | 2025-08-04 | 798008.15 | 798008.15 | 798008.15 | 798008.15 | 798008.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/011-2025, contratista:TERRAVIAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:798008.15, importe_modificado:798008.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20000.0}} | {2574601/proyecto_INICIO, 2574601/proyecto_FIN, 2574601/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302600895 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4994838.04}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:2500000.0, modificado:2497419.02}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:2500000.0, modificado:2497419.02}} | REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE COMACHUEN, MUNICIPIO DE NAHUATZEN (PRIMERA ETAPA) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250033 | N | 0 | 0 | 6213 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:3, direccion:H39Q+8MV Comachuén, Michoacán, lon:-101.91082778, lat:19.56835278}} | 2025-09-10 | 2025-12-22 | 9989676.08 | 9989676.08 | 9989676.08 | 9989676.08 | 9989676.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-015/2025, contratista:INFRAESTRUCTURA E INNOVACION JALMICH, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:9989676.08, importe_modificado:9989676.08}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2600895/proyecto_INICIO, 2600895/proyecto_PROCESO, 2600895/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302600917 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:700000.0, modificado:699079.97}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699079.97}} | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CHERAN ATZICUIRIN, MUNICIPIO DE PARACHO. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250022 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:5, direccion:POR TRATARSE DE UNA ACCION, NO SE UBICA GEOGRAFICAMENTE, lon:-102.0248263, lat:19.7007294}} | 2025-08-13 | 2025-12-10 | 1398159.94 | 1398159.94 | 1398159.94 | 1398159.94 | 1398159.94 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/SER/AD-001/2025, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION LED, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1398454.42, importe_modificado:1398454.42}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2600917/proyecto_PROCESO, 2600917/proyecto_INICIO, 2600917/proyecto_PROCESO, 2600917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575130 | Proyecto de inversión | 255000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:255000.0, modificado:158631.35}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 107847 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 107847 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Colonia LOMAS DEL AGUA TIBIA 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN LAS VIVIENDAS DE LA COLONIA LOMAS DELA AGUATIBIA DONDE SE ENCUENTRA EL CRIP, lon:-101.5000239, lat:20.08921561}} | 2025-10-15 | 2025-12-15 | 158631.35 | 158631.35 | 158631.35 | 158631.35 | 158631.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161078, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:255000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2575130/proyecto_INICIO, 2575130/proyecto_FIN, 2575130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-13}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574604 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:795669.57}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIIDAD DE CUPUAN DEL RIO, DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 116342 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 116342 | S | 52 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17500.0, meta_modificada:17500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:35, direccion:Camino CUPUAN DEL RIO - CUPUAN DEL RIO 0 0 61870 CUPUÁN DEL RÍO, LA HUACANA COMIENZA FRENTE A LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD Y TERMINA EN UN TRAMO DE TERRACERIA DONDE RECOGEN LAS COSECHAS, lon:-102.18762255, lat:18.7769058}} | 2025-09-08 | 2025-09-22 | 795669.57 | 795669.57 | 795669.57 | 795669.57 | 795669.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/018-2025, contratista:TERRAVIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN, monto:795669.57, importe_modificado:795669.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17500.0}} | {2574604/proyecto_INICIO, 2574604/proyecto_FIN, 2574604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574428 | Proyecto de inversión | 920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:920000.0, modificado:919930.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL, EN LA TENENCIA DE HUITZONTLA, MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACAN - 82362 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 82362 | S | 45 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:69, direccion:Camino HUITZONTLA - HUITZONTLA 71 1 60820 HUITZONTLA, CHINICUILA El deterioro gradual de un camino se debe a factores que incluyen: variaciones en el clima, obras de drenaje, condiciones del suelo, tránsito de vehículos, etcétera., lon:-103.40342751, lat:18.63292404}} | 2025-09-15 | 2025-10-31 | 919930 | 919930 | 919930 | 919930 | 919930 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20/contrato/2025, contratista:JACINTO MORENO MENDOZA, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:919930.0, importe_modificado:919930.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.0}} | {2574428/proyecto_INICIO, 2574428/proyecto_FIN, 2574428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540110 | Proyecto de inversión | 279585.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:279585.83, modificado:279585.83}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA SANITARIA CON TUBERÍA DE 8 EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE AQUILES SERDÁN ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y VENUSTIANO CARRANZA - 15232 | 16 | Michoacán de Ocampo | 11 | Briseñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de BriseÒas | 15232 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle AQUILES SERDAN Colonia Briseñas 59120 BRISEÑAS DE MATAMOROS, BRISEÑAS ENTRE Calle 20 de Noviembre Y Calle Venustiano Carranza Cerca de la Biblioteca de la comunidad, lon:-102.56268335, lat:20.26828673}} | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 279585.83 | 279585.83 | 279585.83 | 279585.83 | 279585.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM/OP/AD-038/FAISMUN/2025, contratista:PARLY CONSTRUCCIÓN S. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BRISEÑAS, monto:279585.83, importe_modificado:279585.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.0}} | {2540110/proyecto_PROCESO, 2540110/proyecto_INICIO, 2540110/proyecto_FIN, 2540110/proyecto_INICIO, 2540110/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574408 | Proyecto de inversión | 205007.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:205007.48, modificado:204500.0}} | REHABILITACION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA PANDA, MUNICIPIO DE CHINICULA, MICHOACAN - 60996 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 60996 | S | 29 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:60, direccion:Camino LA HIGUERA PANDA - LA HIGUERA PANDA 23 1 60820 LA HIGUERA PANDA, CHINICUILA El proyecto tiene como objetivo central brindar el servicio de agua potable a las diversas familias y futuras generaciones que conforman la Localid, lon:-103.37113591, lat:18.80424923}} | 2025-07-14 | 2025-08-31 | 204500 | 204500 | 204500 | 204500 | 204500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:26/contrato/2025, contratista:JACINTO MORENO MENDOZA, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:204500.0, importe_modificado:204500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}} | {2574408/proyecto_FIN, 2574408/proyecto_PROCESO, 2574408/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402621630 | Proyecto de inversión | 3064995.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1532497.88, modificado:1532453.46}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:766248.94, modificado:766226.72}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS DE FUENTES LOCALES, monto:766248.95, modificado:766226.73}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 220 METROS DE PROFUNDIDAD EN LA COMUNIDAD DE J. JESUS DIAZ TZIRIO, MUNICIPIO DE LOS REYES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250024 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:8, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, J. JESUS DIAZ TZIRIO, MPIO. DE LOS REYES, MICH., lon:-102.4020019, lat:19.7672035}} | 2025-08-21 | 2025-12-22 | 3064906.91 | 3064906.91 | 3064906.91 | 3064906.91 | 3064906.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2621630/proyecto_FIN, 2621630/proyecto_PROCESO, 2621630/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402621722 | Proyecto de inversión | 5659904.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2829952.06, modificado:2829952.06}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:1414976.03, modificado:1414976.03}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS DE FUENTES LOCALES, monto:1414976.04, modificado:1414976.04}} | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL POZO NUMERO 6 Y UN NUEVO TANQUE SUPERFICIAL EN LA LOCALIDAD PARACHO DE VERDUZCO MUNICIPIO DE PARACHO ESTADO DE MICHOACAN (PRIMERA ETAPA) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250047 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, PARACHO DE VERDUZCO, MICH., lon:-102.0562149, lat:19.6388433}} | 2025-10-10 | 2025-12-22 | 5659904.13 | 5659904.13 | 5659904.13 | 5659904.13 | 5659904.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2621722/proyecto_PROCESO, 2621722/proyecto_INICIO, 2621722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609130 | Proyecto de inversión | 216269.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:216269.56, modificado:216269.56}} | REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MULTIPLE EN EL MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS EN LA TELESECUNDARIA GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO - 110923 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 110923 | S | 148 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.5, meta_modificada:77.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:105, direccion:Rancho LAS PILAS 61913 LAS PILAS, NOCUPÉTARO EN LA TELESECUNDARIA GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO DONDE ESTA EL TECHADO DE IMPARTICION, lon:-101.24799567, lat:19.02572995}} | 2025-05-26 | 2025-06-24 | 216269.56 | 216269.56 | 216269.56 | 216269.56 | 216269.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162679, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO, monto:216269.56, importe_modificado:216269.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.5}} | {2609130/proyecto_FIN, 2609130/proyecto_PROCESO, 2609130/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202547322 | Proyecto de inversión | 11959444.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.195944437E7, modificado:1.195943865E7}} | Construcción de primera etapa del Telebachillerato Núm.181 con C.C.T. 16ETH0181C | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250209 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:34, direccion:Calle 16 de Septiembre , San Antonio Guaracha, lon:-102.553882, lat:19.948935}} | 2025-04-26 | 2025-08-26 | 11959438.65 | 11959438.65 | 11959438.65 | 11959438.65 | 11959438.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302601242 | Proyecto de inversión | 787623.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787623.95, modificado:787414.38}} | Trabajos de mantenimiento en la Escuela Preparatoria Lic. Eduardo Ruíz de la UMSNH con C.C.T. 16UBH0020S | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250243 | N | 0 | 0 | 1272 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Avenida Lazaro Cardenas Num. Ext. 921 , Uruapan Uruapan Michoacán de Ocampo, lon:-102.04756, lat:19.416072}} | 2025-08-01 | 2025-10-29 | 787414.38 | 787414.38 | 787414.38 | 787414.38 | 787414.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302599615 | Proyecto de inversión | 815601.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815601.05, modificado:799942.95}} | Trabajos de mantenimiento en la Escuela Preparatoria Isaac Arriaga de la UMSNH con C.C.T. 16UBH0014H | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250244 | N | 0 | 0 | 1389 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Manuel Villalongin Num. Ext. 355 Rector Hidalgo, Morelia Morelia Michoacán De Ocampo CP. 58190, lon:-101.216408, lat:19.692212}} | 2025-08-01 | 2025-10-29 | 799942.95 | 799942.95 | 799942.95 | 799942.95 | 799942.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250102522285 | Proyecto de inversión | 40000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.0E7, modificado:4.720750163E7}} | construcción de primera etapa de la escuela secundaria técnica villas del pedregal con c.c.t. 16dst0168p | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250107 | N | 0 | 0 | 522 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenida Cantera Villas del Pedregal, Morelia, lon:-101.310809, lat:19.667461}} | 2025-04-04 | 2025-11-28 | 47207501.63 | 47207501.63 | 47207501.63 | 47207501.63 | 47207501.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574726 | Proyecto de inversión | 948115.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:948115.2, modificado:946964.26}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN MADERO, LOCALIDAD DE EL MEZQUITE - 88348 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Madero | 88348 | S | 95 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.25, meta_modificada:2.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:63, direccion:Camino VILLA MADERO - EL MEZQUITE 45 0 58484 EL MEZQUITE, MADERO DE LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO TOMAR LA CARRETERRA VILLA MADERO- ETUCUARO, DESPUES DE PASAR POR LA LOCALIDAD DE LOMA DE CANCHO SE TOMARA LA DESVIACION HACIA EL PERD, lon:-101.14708179, lat:19.33063976}} | 2025-09-29 | 2025-11-12 | 946964.26 | 946964.26 | 946964.26 | 946964.26 | 946964.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/AD/016/2025, contratista:JAOIMAT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:946964.26, importe_modificado:946964.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.25}} | {2574726/proyecto_FIN, 2574726/proyecto_PROCESO, 2574726/proyecto_INICIO, 2574726/proyecto_PROCESO, 2574726/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530637 | Proyecto de inversión | 307402 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:307402.0, modificado:307402.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, EN CALLE GALEANA, DE CALLE AMADO NERVO A CALLE GUERRERO, COLONIA CENTRO - 20453 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zamora | 20453 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Calle galeana Colonia centro 59600 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA ENTRE Calle vicente guerrero Y Calle amado nervo Calle independencia DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADEO NTE. CON RUMBO A AV. JUÁREZ EN AV. JUÁREZ DOB, lon:-102.29156823, lat:19.98664531}} | 2025-05-26 | 2025-12-31 | 307402 | 307402 | 307402 | 307402 | 307402 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2024-2027/OP/FIII/AD/2025-008, contratista:JOHN CARLOS GARCÍA GALVÁN, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, monto:307402.0, importe_modificado:307402.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2530637/proyecto_INICIO, 2530637/proyecto_PROCESO, 2530637/proyecto_FIN, 2530637/proyecto_PROCESO, 2530637/proyecto_FIN, 2530637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574753 | Proyecto de inversión | 3329924.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3329924.85, modificado:3296971.05}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE EN CAMINO PRINCIPAL - 103932 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 103932 | S | 333 | 633 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5220.0, meta_modificada:6500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:31, direccion:Camino MARAVATIO-TLALPUJAHUA - llano grande 0 60 61275 LLANO GRANDE, MARAVATÍO LA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA LEOBARDO CAMPA, lon:-100.34216482, lat:19.8478896}} | 2025-06-02 | 2025-07-02 | 3296971.05 | 3296971.05 | 3296971.05 | 3296971.05 | 3296971.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/IR/008/2025, contratista:AUGUSTO BOYZO VILLANUEVA, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:3296971.05, importe_modificado:3296971.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6500.0}} | {2574753/proyecto_INICIO, 2574753/proyecto_PROCESO, 2574753/proyecto_FIN, 2574753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530628 | Proyecto de inversión | 1669500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1669500.0, modificado:1665886.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN ZAMORA, LOCALIDAD LA SAUCEDA, EN CALLE PINO SUÁREZ DE CALLE BENITO JUÁREZ A CALLE AMADO NERVO - 25871 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zamora | 25871 | S | 112 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:20, direccion:Calle pino suárez Rancho la sauceda 59712 LA SAUCEDA, ZAMORA ENTRE Calle benito juárez Y Calle amado nervo Calle emiliano zapata DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADERO NTE HASTA LLEGAR AL LIBRAMIENTO ZAMORA-JACONÁ NTE. DOBLA, lon:-102.34553391, lat:20.09225438}} | 2025-05-27 | 2025-12-31 | 1665886.71 | 1665886.71 | 1665886.71 | 1665886.71 | 1665886.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2024-2027/OP/FIII/IR-ICM3/2025-019, contratista:INFRAESTRUCTURA SANSEP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, monto:1665886.71, importe_modificado:1665886.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2530628/proyecto_INICIO, 2530628/proyecto_PROCESO, 2530628/proyecto_INICIO, 2530628/proyecto_PROCESO, 2530628/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540120 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2200000.0, modificado:2197525.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN COENEO, EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA, EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO. - 21171 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 21171 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:469.0, meta_modificada:469.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:6, direccion:Calle LUIS DONALDO COLOSIO Ranchería LA CAÑADA 58407 LA CAÑADA, COENEO ENTRE Calle MORELOS Y Calle FRANCISCO I MADERO DE LA CANCHA PRINCIPAL DE LA CAÑADA SOBRE LA CALLE MORELOS SON 5 CUADRAS POR LA MISMA CALLE, UNA VEZ LLEGANDO A , lon:-101.53222859, lat:19.84067449}} | 2025-06-06 | 2025-08-14 | 2197525 | 2197525 | 2197525 | 2197525 | 2197525 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/URB/IR-009-2025, contratista:EDIFICACIONES Y ARQUITECTURA QUETZAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:2197525.0, importe_modificado:2197525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:469.0}} | {2540120/proyecto_INICIO, 2540120/proyecto_PROCESO, 2540120/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574303 | Proyecto de inversión | 533354.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:533354.25, modificado:607322.24}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COENEO, EN LA LOCALIDAD DE COENEO DE LA LIBERTAD, EN COLONIA LAS MILPAS. - 106370 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 106370 | S | 50 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.35, meta_modificada:185.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle S/N Colonia LAS MILPAS 58400 COENEO DE LA LIBERTAD, COENEO PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN NOS ADENTRAMOS EN LA CALLE LEONA VICARIO (DONDE ESTÁ EL BANCO DEL BIENESTAR) PASANDO EL BANCO DEL BIENESTAR SE LEGA A UNA ESQUINA DE CALLE, lon:-101.58034033, lat:19.83033363}} | 2025-09-25 | 2025-11-23 | 607322.24 | 607322.24 | 607322.24 | 607322.24 | 607322.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/DRE/AD-024-2025, contratista:NESTOR DE JESUS MARTO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:531843.68, importe_modificado:607322.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.35}} | {2574303/proyecto_INICIO, 2574303/proyecto_PROCESO, 2574303/proyecto_FIN, 2574303/proyecto_INICIO, 2574303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608927 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:699824.35}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, EN LA ESCUELA PRIMARIA QUETZALCOATL, EN LA SEGUNDA ETAPA DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA, CIUDAD HIDALGO. - 127626 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 127626 | S | 60 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.16, meta_modificada:32.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle ZAPATA 6 Colonia FRANCISCO VILLA 61154 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO ENTRE Calle FELIPE ANGELES Y Calle ZAPATA Calle MADERO LA UBICACION DONDE SE REALIZARA LA OBRA ES ENTRE LAS CALLES MADERO, FELIPE ANGELES Y ZAPATA EN LA COLONIA , lon:-100.54256001, lat:19.69459754}} | 2025-09-08 | 2025-11-07 | 699824.35 | 699824.35 | 699824.35 | 699824.35 | 699824.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/44-AD/69-FAIS/2025, contratista:LAYEV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:699824.35, importe_modificado:699824.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.16}} | {2608927/proyecto_INICIO, 2608927/proyecto_PROCESO, 2608927/proyecto_INICIO, 2608927/proyecto_FIN, 2608927/proyecto_INICIO, 2608927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608928 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1550000.0, modificado:1549215.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, EN EL CEMSAD, EN LA LOCALIDAD DE AGOSTITLÁN, MUNICIPIO DE HIDALGO. - 127625 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 127625 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.2, meta_modificada:645.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:Calle CALLE SIN NOIMBRE Ranchería AGOSTITLAN 61241 AGOSTITLÁN, HIDALGO ENTRE Calle CALLE SIN NOMBRE Y Calle CALLE SIN NOMBRE Calle CALLE SIN NOMBRE LA UBICACION DONDE SE REALIZARA LA OBRA ES EN EL CEMSAD QUE SE ENCUENTRA EN LA LOC, lon:-100.62231273, lat:19.53222546}} | 2025-08-12 | 2025-10-17 | 1549215.15 | 1549215.15 | 1549215.15 | 1549215.15 | 1549215.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/42-AD/058-FAIS/2025, contratista:JOSÉ LUIS BENEGAS HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:1549215.15, importe_modificado:1549215.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:645.2}} | {2608928/proyecto_INICIO, 2608928/proyecto_FIN, 2608928/proyecto_INICIO, 2608928/proyecto_PROCESO, 2608928/proyecto_FIN, 2608928/proyecto_INICIO, 2608928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608934 | Proyecto de inversión | 1375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1375000.0, modificado:1374284.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, EN LA ESCUELA TELESECUNDRIA ESTV15554, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ALTA HUERTA, MUNICIPIO DE HIDALGO. - 127617 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 127617 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:551.8, meta_modificada:551.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:9, direccion:Calle acceso principal a san isidro alta Ranchería SAN ISIDRO ALTA HUERTA 61213 SAN ISIDRO ALTA HUERTA, HIDALGO Calle ACCESO PRINCIPAL A SAN ISIDRO LA TELESECUNDARIA DONDE SE LLEVARA ACABO LA OBRA SE ENCUETRA EN EL ACCESO PRINCIPA, lon:-100.63735789, lat:19.72728787}} | 2025-09-08 | 2025-11-07 | 1374284.84 | 1374284.84 | 1374284.84 | 1374284.84 | 1374284.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/27-AD/068-FAIS/2025, contratista:ARELI ALEJANDRA SOTO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:1374284.84, importe_modificado:1374284.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:551.8}} | {2608934/proyecto_PROCESO, 2608934/proyecto_INICIO, 2608934/proyecto_FIN, 2608934/proyecto_PROCESO, 2608934/proyecto_FIN, 2608934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302597311 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:59940.0}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO) DEL CAMINO SIN NOMBRE "ACCESO A LA LOCALIDAD DE HUANIQUEO", DEL CADENAMIENTO KM. 0 + 000 AL KM 2+ 000, DE LA LOCALIDAD DE HUANIQUEO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 2516006000601 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:56, direccion:ACCESO A LA LOCALIDAD DE HUANIQUEO, lon:-100.511172, lat:19.65461}, geo2: {cve_municipio:34, localidad:56, direccion:ACCESO A LA LOCALIDAD DE HUANIQUEO, lon:-100.52488, lat:19.651936}} | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 59940 | 59940 | 59940 | 59940 | 59940 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/156-AD/01-REVEPE/2025, contratista:ROGUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HIDALGO, monto:59940.0, importe_modificado:59940.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2597311/proyecto_INICIO, 2597311/proyecto_PROCESO, 2597311/proyecto_FIN, 2597311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402616535 | Proyecto de inversión | 27500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27500.0, modificado:27472.5}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO), DEL CAMINO UCAREO - T.C. (TOLUCA - MORELIA), DEL CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 1+100, DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JACUARO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 2516006004202 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:133, direccion:CAMINO ECAREO - T.C. (TOLUCA - MORELIA ) 0+000, lon:-100.641782, lat:19.714063}, geo2: {cve_municipio:34, localidad:133, direccion:CAMINO ECAREO - T.C. (TOLUCA - MORELIA ) 1+100, lon:-100.651842, lat:19.717329}} | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 27472.5 | 27472.5 | 27472.5 | 27472.5 | 27472.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161549, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:27472.5, importe_modificado:27472.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2616535/proyecto_PROCESO, 2616535/proyecto_FIN, 2616535/proyecto_PROCESO, 2616535/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402616981 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:9990.0}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO), DE LA CALLE 8 DE MAYO ENTRE EL LIBRAMIENTO MORELIA-TOLUCA Y LA CALLE PARACHO, DEL MUNICIPIO DE CIUDAD HIDALGO, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 2516006008604 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.5, meta_modificada:29.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:calle 8 de mayo , lon:-100.56902, lat:19.70551}, geo2: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:calle 8 de mayo , lon:-100.56553, lat:19.6995}} | 2025-12-16 | 2025-12-31 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161551, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:9990.0, importe_modificado:9990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.5}} | {2616981/proyecto_PROCESO, 2616981/proyecto_INICIO, 2616981/proyecto_PROCESO, 2616981/proyecto_FIN, 2616981/proyecto_INICIO, 2616981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402616791 | Proyecto de inversión | 17500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17500.0, modificado:17482.5}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO), DEL LIBRAMIENTO TOLUCA - MORELIA, DEL CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 4+600, DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 2516006006803 | N | 0 | 0 | 5500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:libramiento toluca - morelia km 0+000, lon:-100.522034, lat:19.675487}, geo2: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:libramiento toluca - morelia km 4+600, lon:-100.537166, lat:19.710024}} | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 17482.5 | 17482.5 | 17482.5 | 17482.5 | 17482.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161550, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:17482.5, importe_modificado:17482.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2616791/proyecto_FIN, 2616791/proyecto_INICIO, 2616791/proyecto_PROCESO, 2616791/proyecto_INICIO, 2616791/proyecto_PROCESO, 2616791/proyecto_FIN, 2616791/proyecto_PROCESO, 2616791/proyecto_INICIO, 2616791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608894 | Proyecto de inversión | 100097.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100097.29, modificado:99994.1}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE TAXIMAROA, COLONIA RANCHO SAN JOAQUÍN, CIUDAD HIDALGO. - 121676 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 121676 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.4, meta_modificada:52.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle CALLE TAXIMAROA Colonia RANCHO SAN JOAQUIN 61155 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO ENTRE Calle TEJOCOTES DULCES Y Calle ARTESANOS Calle SIERRA DE GADOR LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE TAXIMAROA SIGUIENDO POR LA CALLE AVENIDA TIRO AL , lon:-100.53908587, lat:19.69991824}} | 2025-07-01 | 2025-08-25 | 99994.1 | 99994.1 | 99994.1 | 99994.1 | 99994.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/103-AD/045-FAIS/2025, contratista:CONSTRUCTORA GABHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:99994.1, importe_modificado:99994.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.4}} | {2608894/proyecto_INICIO, 2608894/proyecto_PROCESO, 2608894/proyecto_FIN, 2608894/proyecto_PROCESO, 2608894/proyecto_INICIO, 2608894/proyecto_PROCESO, 2608894/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609152 | Proyecto de inversión | 1998085.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1998085.76, modificado:1998085.76}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE PANINDICUARO EN LA CALLE JUAN ESCUTIA SEGUNDA ETAPA. - 121750 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 121750 | S | 1798 | 1245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1528.38, meta_modificada:1528.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Calle JUAN ESCUTIA Pueblo PANINDICUARO 58570 PANINDÍCUARO, PANINDÍCUARO ENTRE Calle REFORMA Y Calle 5 DE MAYO Calle IGNACIO ALLENDE LA OBRA DE PAVIMENTACION SE ENCUENTRA EN LA CALLE REFORMA DE LA LOCALIDAD DE PANINDICUARO, MICHOAC, lon:-101.757459, lat:19.97711236}} | 2025-03-28 | 2025-04-30 | 1998085.76 | 1998085.76 | 1998085.76 | 1998085.76 | 1998085.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/IR-04/2025, contratista:PCIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN, monto:1998085.75, importe_modificado:1998085.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1528.38}} | {2609152/proyecto_INICIO, 2609152/proyecto_PROCESO, 2609152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609163 | Proyecto de inversión | 635261.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:635261.86, modificado:635261.86}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE BELLA VISTA - 123741 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 123741 | S | 1570 | 2054 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:4, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Ranchería BELLA VISTA 58586 BELLA VISTA, PANINDÍCUARO ENTRE Calle ANDRES QUINTANA ROO Y Calle ANTONIO TAPIA Calle JUAN ALDAMA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCI, lon:-101.82480462, lat:20.00085885}} | 2025-08-18 | 2025-09-19 | 635261.86 | 635261.86 | 635261.86 | 635261.86 | 635261.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161225, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN, monto:635261.86, importe_modificado:635261.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2609163/proyecto_INICIO, 2609163/proyecto_PROCESO, 2609163/proyecto_FIN, 2609163/proyecto_INICIO, 2609163/proyecto_PROCESO, 2609163/proyecto_FIN, 2609163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609162 | Proyecto de inversión | 597594.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:597594.8, modificado:597594.8}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE PANINDICUARO EN LA CALLE SAN ANDRES - 121172 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 121172 | S | 65 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Calle SAN ANDRES Pueblo PANINDICUARO 58570 PANINDÍCUARO, PANINDÍCUARO ENTRE Calle 5 DE FEBRERO Y Calle JOSE MARIA MORELOS Calle INDEPENDENCIA LA CALLE EN DONDE SE REALIZA LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL PANTEON JARDINES DE SAN A, lon:-101.76653028, lat:19.98561954}} | 2025-03-17 | 2025-04-16 | 597594.8 | 597594.8 | 597594.8 | 597594.8 | 597594.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/IAD-07/2025, contratista:UBALDO JAVIER JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN, monto:597594.8, importe_modificado:597594.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {2609162/proyecto_INICIO, 2609162/proyecto_PROCESO, 2609162/proyecto_INICIO, 2609162/proyecto_PROCESO, 2609162/proyecto_FIN, 2609162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609168 | Proyecto de inversión | 899428.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899428.65, modificado:899428.65}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EPEJAN EN LA CALLE LA SOLEDAD. - 124011 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 124011 | S | 2054 | 2465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1952.7, meta_modificada:1952.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:19, direccion:Calle LA SOLEDAD Pueblo SAN MIGUEL EPEJAN 58580 SAN MIGUEL EPEJAN, PANINDÍCUARO ENTRE Calle LA ESPERANZA Y Calle NACIONAL Calle ZAPATA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LA SOLEDAD DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EPEJAN; CON COORDENADA, lon:-101.81191521, lat:20.06544429}} | 2025-10-20 | 2025-11-21 | 899428.65 | 899428.65 | 899428.65 | 899428.65 | 899428.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/AD-27/2025, contratista:EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN, monto:899428.65, importe_modificado:899428.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1952.7}} | {2609168/proyecto_FIN, 2609168/proyecto_PROCESO, 2609168/proyecto_INICIO, 2609168/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609169 | Proyecto de inversión | 956834.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:956834.99, modificado:956834.99}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE AGUANUATO EN CAMINO PANINDICUARO-AGUANATO. - 123292 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 123292 | S | 2450 | 1789 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2339.7, meta_modificada:2339.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:2, direccion:Carretera libre pavimentada municipal PANINDICUARO - AGUANATO 5 500 58581 AGUANATO (AGUANUATO), PANINDÍCUARO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA PANINDICUARO-AGUANATO POR EL KM 5+500; TRAMO QUE ESTA ENTRANDO A LA COMUNIDAD. LAS C, lon:-101.82101787, lat:19.97402355}} | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 956834.99 | 956834.99 | 956834.99 | 956834.99 | 956834.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/AD-23/2025, contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS SULTÁN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN, monto:956834.99, importe_modificado:956834.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2339.7}} | {2609169/proyecto_INICIO, 2609169/proyecto_PROCESO, 2609169/proyecto_FIN, 2609169/proyecto_PROCESO, 2609169/proyecto_FIN, 2609169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609389 | Proyecto de inversión | 3250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:2196081.89, modificado:2196081.89}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1053918.11, modificado:1053915.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA SUR, ENTRE CALLES IGNACIO ZARAGOZA PTE. Y CRESCENCIO MORALES, EN LA COL. BENITO JUÁREZ, H. ZITÁCUARO - 124654 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 124654 | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:825.0, meta_modificada:825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle GUADALUPE VICTORIA SUR Colonia BENITO JUAREZ 61517 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO ENTRE Calle CRESCENCIO MORALES PTE. Y Calle ZARAGOZA PTE Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLEGUADALUPE VICTORIA SUR ENTRE LAS CALLES, lon:-100.36172913, lat:19.43681273}} | 2025-11-03 | 2025-12-31 | 3249997.1 | 3249997.1 | 3249997.1 | 3249997.1 | 3249997.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:164919, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:3250000.0, importe_modificado:3249997.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:825.0}} | {2609389/proyecto_INICIO, 2609389/proyecto_FIN, 2609389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530551 | Proyecto de inversión | 6333000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6333000.0, modificado:6333000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA ENRIQUE MENDEZ, EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACÁN, EN LA CIUDAD DE SAHUAYO - 33596 | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sahuayo | 33596 | S | 3000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Calle MAYA Colonia ENRIQUE MENDEZ 59023 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO ENTRE Calle OCCIDENTE Y Calle MONTE ALBAN Calle GUSTAVO DIAZ ORDAZ DENTRO DEL PARQUE ENRIQUE MENDEZ Y A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA BENITO JUAREZ., lon:-102.70144553, lat:20.05363687}} | 2025-06-16 | 2025-10-14 | 6333000 | 6333000 | 6333000 | 6333000 | 6333000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OP/IR/FAIS2025/4/2025, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HISA DE LA CIÉNEGA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO, monto:6334587.0, importe_modificado:6334587.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2530551/proyecto_INICIO, 2530551/proyecto_FIN, 2530551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575263 | Proyecto de inversión | 805203.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:805203.56, modificado:804564.66}} | EQUIPAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PIR), EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACÁN, EN LA CIUDAD DE SAHUAYO - 71431 | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sahuayo | 71431 | S | 24000 | 16000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:59000 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO A 1.5KM DE LAS INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL, lon:-102.69908304, lat:20.04885833}} | 2025-08-04 | 2025-09-03 | 804564.66 | 804564.66 | 804564.66 | 804564.66 | 804564.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OP/AD/FAIS2025/13/2025, contratista:VG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SUSTENTABLES S. A. S. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO, monto:804564.66, importe_modificado:804564.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2575263/proyecto_INICIO, 2575263/proyecto_PROCESO, 2575263/proyecto_FIN, 2575263/proyecto_INICIO, 2575263/proyecto_PROCESO, 2575263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574437 | Proyecto de inversión | 357102.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:357102.97, modificado:355314.32}} | REHABILITACION DE BRECHAS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LOS OCOTES, MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICH - 105719 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 105719 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.38, meta_modificada:8.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:100, direccion:Camino LOS OCOTES - LOS OCOTES 46 1 60820 LOS OCOTES, CHINICUILA El deterioro gradual de un camino se debe a factores que incluyen: variaciones en el clima, obras de drenaje, condiciones del suelo, tránsito de vehículos, etcétera., lon:-103.43443812, lat:18.81874977}} | 2025-09-22 | 2025-10-13 | 355314.32 | 355314.32 | 355314.32 | 355314.32 | 355314.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:165000, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:355314.32, importe_modificado:355314.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.38}} | {2574437/proyecto_INICIO, 2574437/proyecto_FIN, 2574437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608879 | Proyecto de inversión | 300353.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300353.21, modificado:215635.18}} | C0NSTRUCCION DE HUELLAS DE R0DAMIENT0 EN LA L0CALIDAD DE RASCAVIEJ0, MUNICIPI0 DE CHINICUILA, MICHOACAN - 119134 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 119134 | S | 29 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:132, direccion:Camino EL RASCAVIEJO - EL RASCAVIEJO 41 1 60820 EL RASCAVIEJO, CHINICUILA Con la pavimentación a base de huellas de rodamiento, se mejorará el tránsito vehicular, se tendrá mejor acceso a bienes y servicios como lo son escuelas, c, lon:-103.32688326, lat:18.68511583}} | 2025-11-04 | 2025-12-15 | 215635.18 | 215635.18 | 215635.18 | 215635.18 | 215635.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:164998, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:215635.18, importe_modificado:215635.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2608879/proyecto_INICIO, 2608879/proyecto_PROCESO, 2608879/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574424 | Proyecto de inversión | 591600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:591600.0, modificado:591144.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA TENENCIA DE HIHUITLAN, MUNICIPIO DE CHINICUILA MICH. - 93309 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 93309 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:64, direccion:Camino HIHUITLAN - HIHUITLAN 34 1 60820 HIHUITLÁN, CHINICUILA Con esta obra se podrá mejorar el nivel y calidad de vida de los habitantes de la zona y se dará una mejor imagen para el Municipio de Chinicuila, Michoacán; por otra p, lon:-103.40307357, lat:18.87703137}} | 2025-09-22 | 2025-10-13 | 591144.45 | 591144.45 | 591144.45 | 591144.45 | 591144.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:35/contrato/2025, contratista:CARLOS PAUL OCHOA VILLA, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:591144.45, importe_modificado:591144.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2574424/proyecto_INICIO, 2574424/proyecto_FIN, 2574424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574450 | Proyecto de inversión | 382799.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:382799.99, modificado:382434.65}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN HIHUITLAN, MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICH. - 93771 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 93771 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.6, meta_modificada:27.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:64, direccion:Camino HIHUITLAN - HIHUITLAN 32 1 60820 HIHUITLÁN, CHINICUILA Con esta obra se podrá mejorar el nivel y calidad de vida de los habitantes de la zona y se dará una mejor imagen para el Municipio de Chinicuila, Michoacán; por otra p, lon:-103.40418937, lat:18.87587914}} | 2025-09-15 | 2025-10-20 | 382434.65 | 382434.65 | 382434.65 | 382434.65 | 382434.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:36/contrato/2025, contratista:CARLOS PAUL OCHOA VILLA, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:382434.65, importe_modificado:382434.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.6}} | {2574450/proyecto_INICIO, 2574450/proyecto_FIN, 2574450/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574451 | Proyecto de inversión | 357102.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:357102.97, modificado:355329.6}} | REHABILITACION DE BRECHAS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DEL PASO DE ARRIEROS, MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICH - 105652 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 105652 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.38, meta_modificada:8.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:114, direccion:Camino PASO DE ARRIEROS - PASO DE ARRIEROS 66 1 60820 PASO DE ARRIEROS (LA MERCED), CHINICUILA El deterioro gradual de un camino se debe a factores que incluyen: variaciones en el clima, obras de drenaje, condiciones del suelo, tr, lon:-103.41884031, lat:18.91374211}} | 2025-09-22 | 2025-10-31 | 355329.6 | 355329.6 | 355329.6 | 355329.6 | 355329.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:164999, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:355329.6, importe_modificado:355329.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.38}} | {2574451/proyecto_INICIO, 2574451/proyecto_FIN, 2574451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574430 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:840000.0, modificado:839459.31}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA TENENCIA DE SALITRE DE ESTOPILA, MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACAN - 82488 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 82488 | S | 78 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:48, direccion:Camino SALITRE DE ESTOPILA - SALITRE DE ESTOPILA 112 1 60820 SALITRE DE ESTOPILA, CHINICUILA El deterioro gradual de un camino se debe a factores que incluyen: variaciones en el clima, obras de drenaje, condiciones del suelo, trán, lon:-103.35774658, lat:18.51076949}} | 2025-09-15 | 2025-10-27 | 839459.31 | 839459.31 | 839459.31 | 839459.31 | 839459.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/contrato/2025, contratista:JORGE ALBERTO NEGRETE LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:839459.31, importe_modificado:839459.31}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.0}} | {2574430/proyecto_FIN, 2574430/proyecto_INICIO, 2574430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609077 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:270000.0, modificado:270000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE SAN NICOLASITO - 130587 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 130587 | S | 260 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:57, direccion:Ninguno camino a los bancos Ranchería SAN NICOLASITO 61263 SAN NICOLASITO, MARAVATÍO ENTRE Calle LUIS MARTINEZ VILICAÑA Y Calle BENITO JUAREZ Cerrada EL ZAPOTE LA OBRA SE REALIZARA DESDE EL CENTRO DE LA LOCALIDAD HASTA LA ESCUELA, lon:-100.37847092, lat:19.92586374}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161620, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARVATIO, monto:270000.0, importe_modificado:270000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2609077/proyecto_INICIO, 2609077/proyecto_PROCESO, 2609077/proyecto_FIN, 2609077/proyecto_INICIO, 2609077/proyecto_FIN, 2609077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575067 | Proyecto de inversión | 2803586.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2803586.82, modificado:2801954.07}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN PARACHO, LOCALIDAD DE NURIO, CALLE MIGUEL HIDALGO - 62291 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Paracho | 62291 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:6, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Colonia CENTRO 60262 NURIO, PARACHO ENTRE Calle 18 DE MARZO Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL, LA CUAL SU NOMBRE ES 16 DE SEPTIEMBRE, HASTA ENTRONCAR , lon:-102.13179381, lat:19.65730837}} | 2025-03-24 | 2025-04-23 | 2801954.07 | 2801954.07 | 2801954.07 | 2801954.07 | 2801954.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/004/FAISMUN/IR/2025, contratista:MOISES XHACU UBALDO, convocante:MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN, monto:2801954.07, importe_modificado:2801954.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2575067/proyecto_INICIO, 2575067/proyecto_FIN, 2575067/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609414 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:499957.68}} | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA - 8920 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 8920 | S | 500 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:20, direccion:Avenida LOS PINOS Colonia EMLIANO ZAPATA 61534 COLONIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO), ZITÁCUARO LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CERRRERA MORELIA-TOLUCA SOBRE EL KM 100, lon:-100.31024025, lat:19.44500542}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 499957.68 | 499957.68 | 499957.68 | 499957.68 | 499957.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:165038, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:499957.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:117.0}} | {2609414/proyecto_FIN, 2609414/proyecto_PROCESO, 2609414/proyecto_INICIO, 2609414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609080 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:380000.0, modificado:380000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE EL JAGUEY - 129784 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 129784 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:Camino / Terracería LIBRE MARAVATIO-ATLACOMULCO - LLANO GRANDE 5 700 61275 EL JAGÜEY, MARAVATÍO LA OBRA SE REALIZARA DESDE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD HASTA PASAR POR EL FRENTE DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-100.33690577, lat:19.8234589}} | 2025-06-02 | 2025-06-11 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161439, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {2609080/proyecto_FIN, 2609080/proyecto_INICIO, 2609080/proyecto_FIN, 2609080/proyecto_PROCESO, 2609080/proyecto_FIN, 2609080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609081 | Proyecto de inversión | 382049.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:382049.79, modificado:382049.79}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE CLISERIO VILLAFUERTE EL GRANDE - 129863 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 129863 | S | 100 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:9, direccion:Camino / Terracería CAMINO SANTA ROSA-LAS PALOMAS - TACARIO 0 390 61255 CLISERIO VILLAFUERTE EL GRANDE, MARAVATÍO LA OBRA PASARA FRENTE A LA ESCUELA, lon:-100.55219784, lat:19.83468192}} | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 382049.79 | 382049.79 | 382049.79 | 382049.79 | 382049.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161433, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARVATIO, monto:382049.79, importe_modificado:382049.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {2609081/proyecto_INICIO, 2609081/proyecto_PROCESO, 2609081/proyecto_FIN, 2609081/proyecto_PROCESO, 2609081/proyecto_FIN, 2609081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302596232 | Acción | 501765.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:501765.13, modificado:247004.0}} | ADQUISICION DE HARDWARE PARA LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL - 3732 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 3732-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.5152, lat:20.088665}} | 2025-10-01 | 2025-12-12 | 247004 | 247004 | 247004 | 247004 | 247004 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161099, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}} | {2596232/proyecto_INICIO, 2596232/proyecto_PROCESO, 2596232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-13}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574607 | Proyecto de inversión | 792883.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:792883.57, modificado:792883.57}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EL NARANJITO A EL ESTRADITO DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 114547 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 114547 | S | 95 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17500.0, meta_modificada:17500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:58, direccion:Camino EL NARANJITO - EL ESTRADITO 0 0 61857 EL NARANJITO (LIMÓN DE JORULLO), LA HUACANA EL CAMINO COMIENZA EN LA COMUNIDA DE EL NARANJITO A ESCASOS 100 METROS DE UNA TIENDA Y TERMINA EN LA COMUNIDAD DE EL ESTRADITO, lon:-101.69759002, lat:18.87725577}} | 2025-07-07 | 2025-08-04 | 792883.57 | 792883.57 | 792883.57 | 792883.57 | 792883.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/015-2025, contratista:QUETZAL 3 INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:792883.57, importe_modificado:792883.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17500.0}} | {2574607/proyecto_INICIO, 2574607/proyecto_FIN, 2574607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574610 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:796363.64}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA, DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACÁN. - 116084 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 116084 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7500.0, meta_modificada:17500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:4, direccion:Camino AGUA BLANCA - AGUA BLANCA 0 0 61856 AGUA BLANCA, LA HUACANA EL CAMINO EMPIEZA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD Y TERMINA EN UN PEDAZO DE TERRACERIA DEL CAMINO QUE VA HACIA LAS SIEMBRAS, lon:-101.76164014, lat:18.97119728}} | 2025-09-08 | 2025-09-22 | 796363.64 | 796363.64 | 796363.64 | 796363.64 | 796363.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/019-2025, contratista:QUETZAL 3 INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN, monto:796363.64, importe_modificado:796363.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17500.0}} | {2574610/proyecto_INICIO, 2574610/proyecto_PROCESO, 2574610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402617772 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4991277.7}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PRIMERA ETAPA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES (ARCO TECHO) FRENTE A LA IGLESIA DEL MONUMENTO BULEVAR ARQUILES SERDAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | OP-IV-45-05/2025 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1184.0, meta_modificada:1184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:BULEVAR AQUILES SERDAN, lon:-101.5158, lat:20.0899}} | 2025-12-26 | 2026-03-20 | 4991277.7 | 4991277.7 | 4991277.7 | 4991277.7 | 4991277.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/FPNDOIV/2025-071, contratista:VICTOR HUGO DIAZ REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:5000000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1184.0}} | {2617772/proyecto_INICIO, 2617772/proyecto_FIN, 2617772/proyecto_PROCESO, 2617772/proyecto_INICIO, 2617772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.50 BIS DEL 17/04/2026, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-13}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402617707 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3997968.62}} | REHABILITACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CVABECERA MUNICIPAL CALLE ARTEAGA ENTRE LAS CALLES OCAMPO E ISAAC ARRIAGA | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | OP-IV-45-03/2025 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1330.0, meta_modificada:1330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE ARTEAGA, lon:-101.51585, lat:20.0899}} | 2025-12-26 | 2026-03-20 | 3997968.62 | 3997968.62 | 3997968.62 | 3997968.62 | 3997968.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/FPNDOIV/2025-072, contratista:SALVADOR SOSA ALBINO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:3981469.96, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1330.0}} | {2617707/proyecto_INICIO, 2617707/proyecto_FIN, 2617707/proyecto_PROCESO, 2617707/proyecto_INICIO, 2617707/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.50 BIS DEL 17/04/2026, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-13}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540111 | Proyecto de inversión | 130610.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130610.97, modificado:130610.97}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BRISEÑAS, SOBRE LA CALLE ARAUCARIAS ENTRE MOCTEZUMA Y RIO LERMA - 51368 | 16 | Michoacán de Ocampo | 11 | Briseñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de BriseÒas | 51368 | S | 42 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle ARAUCARIAS Pueblo BRISEÑAS 59120 BRISEÑAS DE MATAMOROS, BRISEÑAS ENTRE Calle MOCTEZUMA Y Calle RIO LERMA Calle JOSÉ MAGAÑA LA OBRA SE LOCALIZA CERCA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #89 DEL MUNICIPIO., lon:-102.56542073, lat:20.26516473}} | 2025-06-10 | 2025-06-24 | 130610.97 | 130610.97 | 130610.97 | 130610.97 | 130610.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM/OP/AD-012/FAISMUN/2025, contratista:PARLY CONSTRUCCIÓN S. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BRISEÑAS, monto:130610.97, importe_modificado:130610.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {2540111/proyecto_INICIO, 2540111/proyecto_PROCESO, 2540111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402621744 | Proyecto de inversión | 3378471.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1689235.68, modificado:1689235.68}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:844617.84, modificado:844617.84}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS DE FUENTES LOCALES, monto:844617.84, modificado:844617.84}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 250 METROS EN LA COLONIA GRANJAS DE LA LOMA DEL MUNICIPIO DE TANHUATO, MICHOACAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250014 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO GRANJAS DE LA LOMA, TANHUATO, MICH., lon:-102.3389141, lat:20.2932224}} | 2025-07-31 | 2025-12-22 | 3378471.36 | 3378471.36 | 3378471.36 | 3378471.36 | 3378471.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2621744/proyecto_INICIO, 2621744/proyecto_FIN, 2621744/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402621763 | Proyecto de inversión | 7949411.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7949411.51, modificado:7949411.51}} | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION POR BOMBEO DEL MANANTIAL LA TZARARACUITA A LA LOCALIDAD DE MATANGUARAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250052 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.15, meta_modificada:2.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:86, direccion:MATANGUARAN, URUAPAN, MICH., lon:-102.0971778, lat:19.3400048}} | 2025-12-15 | 2025-12-30 | 7949411.51 | 7949411.51 | 7949411.51 | 7949411.51 | 7949411.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.15}} | {2621763/proyecto_INICIO, 2621763/proyecto_PROCESO, 2621763/proyecto_FIN, 2621763/proyecto_PROCESO, 2621763/proyecto_FIN, 2621763/proyecto_PROCESO, 2621763/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540112 | Proyecto de inversión | 113014.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:113014.53, modificado:113014.53}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS, EN LA LOCALIDAD DE IBARRA, SOBRE LA CALLE NARANJO. - 31123 | 16 | Michoacán de Ocampo | 11 | Briseñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de BriseÒas | 31123 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:3, direccion:Calle NARANJO Pueblo IBARRA 59122 IBARRA, BRISEÑAS ENTRE Calle AGUACATE Y Calle MILPITAS Calle SANTA CRUZ PUENTE PEATONAL ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y MILPITAS, lon:-102.62339032, lat:20.22554441}} | 2025-05-19 | 2025-07-03 | 113014.53 | 113014.53 | 113014.53 | 113014.53 | 113014.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM/OP/AD-023/FAISMUN/2025, contratista:PARLY CONSTRUCCIÓN S. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BRISEÑAS, monto:113014.53, importe_modificado:113014.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.0}} | {2540112/proyecto_INICIO, 2540112/proyecto_PROCESO, 2540112/proyecto_FIN, 2540112/proyecto_INICIO, 2540112/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574955 | Proyecto de inversión | 537728.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:537728.25, modificado:537728.25}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN EL MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO, EN LA LOCALIDAD DEL RODEO - 110801 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 110801 | S | 11 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1426.21, meta_modificada:1426.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:125, direccion:Rancho EL RODEO 61917 EL RODEO, NOCUPÉTARO EN LA LOCALIDAD DEL RODEO EN EL RIO QUE LLEGA A LA SANGUIJUELA, lon:-101.27728659, lat:19.17348596}} | 2025-03-04 | 2025-03-31 | 537728.25 | 537728.25 | 537728.25 | 537728.25 | 537728.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-007/2025, contratista:ADAN SOTO JAIMES, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICH, monto:537728.25, importe_modificado:537728.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1426.21}} | {2574955/proyecto_INICIO, 2574955/proyecto_FIN, 2574955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574956 | Proyecto de inversión | 342660.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:342660.9, modificado:342660.9}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO EN LA LOCALIDAD DE NOCUPÉTARO DE MORELOS EN EL BULEVAR MORELOS - 110636 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 110636 | S | 2043 | 1867 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:846.78, meta_modificada:846.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Boulevard MORELOS Pueblo NOCUPETARO DE MORELOS 61900 NOCUPÉTARO DE MORELOS, NOCUPÉTARO ENTRE Avenida HEROES DE NOCUPETARO Y Calle ANDRES GONZALEZ SE ENCUENTRA DONDE INTERSECTA LA CALLE ANDRES GONZALEZ CON EL BULEVAR, E INTERSECTA , lon:-101.16677223, lat:19.04532207}} | 2025-06-11 | 2025-07-08 | 342660.9 | 342660.9 | 342660.9 | 342660.9 | 342660.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ MNM/AD-013/2025, contratista:BARSAN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICH, monto:342660.9, importe_modificado:342660.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:846.78}} | {2574956/proyecto_PROCESO, 2574956/proyecto_FIN, 2574956/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202547336 | Proyecto de inversión | 3173693.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3173693.2, modificado:3173617.39}} | Segunda etapa del mantenimiento del plantel en la Escuela Secundaria Núm. 30 con C.C.T 16DST0030D | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250184 | N | 0 | 0 | 609 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Avenida Latinoamericana Num. Ext. 2703 , Uruapan, lon:-102.041697, lat:19.40256}} | 2025-05-20 | 2025-09-16 | 3173617.39 | 3173617.39 | 3173617.39 | 3173617.39 | 3173617.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202547368 | Proyecto de inversión | 2529051.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2529051.57, modificado:2518987.71}} | Rehabilitación de la red eléctrica en la Escuela Secundaria Técnica Núm. 55 con C.C.T. 16DST0055M | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250213 | N | 0 | 0 | 620 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Calle David Franco Rodríguez Num. Ext. 428 La Popular, Sahuayo de Morelos, lon:-102.710651, lat:20.048552}} | 2025-05-30 | 2025-11-25 | 2518987.71 | 2518987.71 | 2518987.71 | 2518987.71 | 2518987.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202547375 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.440108355E7}} | Construcción de módulo de 6 aulas con laboratorio, módulo sanitario, cerco perimetral, plaza cívica y barda en la Secundaria Técnica Núm. 167 con C.C.T. 16DST0167Q | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250214 | N | 0 | 0 | 215 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle Palo de Brazil Los Cedros , Pátzcuaro, lon:-101.597838, lat:19.506408}} | 2025-06-11 | 2025-12-27 | 14401083.55 | 14401083.55 | 14401083.55 | 14401083.55 | 14401083.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402617538 | Proyecto de inversión | 385000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385000.0, modificado:384999.98}} | Equipamiento para aula de usos múltiples en la Escuela Secundaria Técnica Núm. 100 con C.C.T. 16DST0100I | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250233 | N | 0 | 0 | 1252 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenida Pedregal Num. Ext. 1645 Eduardo Ruíz , Morelia, lon:-101.217358, lat:19.717877}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 384999.98 | 384999.98 | 384999.98 | 384999.98 | 384999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202547396 | Proyecto de inversión | 25000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E7, modificado:2.451038937E7}} | Rehabilitación general del plantel y proyecto estratégico en la Telesecundaria José María Morelos y Pavón con C.C.T. 16ETV0306N | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250238 | N | 0 | 0 | 194 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:114, direccion:Sin registro , Tejerías (tejerías de Santa Catarina), lon:-102.002842, lat:19.389308}} | 2025-06-27 | 2025-12-26 | 24510389.37 | 24510389.37 | 24510389.37 | 24510389.37 | 24510389.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202547404 | Proyecto de inversión | 25000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E7, modificado:2.387062127E7}} | Rehabilitación general del plantel y proyecto estratégico en la Telesecundaria José Guadalupe Salto con C.C.T. 16ETV0025E | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250239 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:150, direccion:Calle Francisco I. Madero , Teremendo de los Reyes, lon:-101.475654, lat:19.78684}} | 2025-06-27 | 2025-12-26 | 23870621.27 | 23870621.27 | 23870621.27 | 23870621.27 | 23870621.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302598809 | Proyecto de inversión | 2647642.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2647642.89, modificado:2646090.92}} | Construcción de 4 aulas por sustitución en el Plantel Cuauhtémoc con C.C.T. 16DPR3225Z | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250240 | N | 0 | 0 | 224 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:263, direccion:Avenida Cointzio , Morelia Morelia Michoacán De Ocampo, lon:-101.27906, lat:19.678326}} | 2025-07-18 | 2025-12-26 | 2646090.92 | 2646090.92 | 2646090.92 | 2646090.92 | 2646090.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402617548 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2895443.52}} | Equipamiento de 2 talleres y 1 laboratorio en la Secundaria Amalia Solorzano de Cárdenas con C.C.T. 16DES0227W | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250242 | N | 0 | 0 | 963 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Europio No. 115, Fraccionamiento Conjunto Habitacional Villas Del Pedregal, lon:-101.309695, lat:19.672428}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 2895443.52 | 2895443.52 | 2895443.52 | 2895443.52 | 2895443.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530428 | Proyecto de inversión | 2991154.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2991154.27, modificado:2988003.23}} | RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO, CON CONCRETO HIDRAULICO, AMPLIACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO, 1RA. ETAPA DEL CADENAMIENTO O+585 AL 0+789 DE INDAPARAPEO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN. - 24039 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Indaparapeo | 24039 | S | 107 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle MELCHOR OCAMPO Colonia VENTA DEL AIRE 58970 INDAPARAPEO, INDAPARAPEO ENTRE Calle 4TA DE GUERRERO Y Calle MATAMOROS Calle TERCERA DE ALLENDE SALIDA A PUEBLO NUEVO, lon:-100.9680958, lat:19.78141105}} | 2025-06-20 | 2025-08-29 | 2988003.23 | 2988003.23 | 2988003.23 | 2988003.23 | 2988003.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM-DOP-I.R.-04-2025, contratista:MANUEL GARCIA LEMUS, convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN, monto:2988003.23, importe_modificado:2988003.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2530428/proyecto_INICIO, 2530428/proyecto_PROCESO, 2530428/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530629 | Proyecto de inversión | 6862612.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6862612.71, modificado:6859953.19}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, CALLE DR. VERDUZCO, DE CALLE CIRCUNVALACIÓN A AV. JUÁREZ COLONIA CENTRO - 18802 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zamora | 18802 | S | 454 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1981.0, meta_modificada:1981.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Calle DR. VERDUZCO Colonia CENTRO 59600 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA ENTRE Avenida JUÁREZ Y Calle CIRCUNVALACION Calle PINO SUAREZ del centro de la ciudad o de la plaza principal , tomar calle morelos hasta llegar a leonardo cas, lon:-102.28986771, lat:19.98641845}} | 2025-05-30 | 2025-12-31 | 6859953.19 | 6859953.19 | 6859953.19 | 6859953.19 | 6859953.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2024-2027/OP/FIII/IR-ICM3/2025-010, contratista:COBERZA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, monto:6859953.19, importe_modificado:6859953.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1981.0}} | {2530629/proyecto_INICIO, 2530629/proyecto_PROCESO, 2530629/proyecto_INICIO, 2530629/proyecto_PROCESO, 2530629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608903 | Proyecto de inversión | 1300149.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300149.72, modificado:1298096.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, Y LINEA DE CONDUCCION AL TANQUE, LA TENENCIA DE EL CHAPARRO, MUNICIPIO DE HIDALGO. - 120153 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 120153 | S | 168 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:248, direccion:Ranchería los adobes LOS ADOBES, HIDALGO la línea de alimentación inicia del manantial ubicado entre la comunidad de los adobes y las cuevitas la cual se extiende a lo largo de 2.8 kilómetros hasta llegar al tanque que se encuentr, lon:-100.60966501, lat:19.5978503}} | 2025-06-17 | 2025-08-15 | 1298096.38 | 1298096.38 | 1298096.38 | 1298096.38 | 1298096.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/82-AD/031-FAIS/2025, contratista:ARELI ALEJANDRA SOTO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:1298096.38, importe_modificado:1298096.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2608903/proyecto_PROCESO, 2608903/proyecto_FIN, 2608903/proyecto_INICIO, 2608903/proyecto_PROCESO, 2608903/proyecto_INICIO, 2608903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608907 | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3600000.0, modificado:3598514.22}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, DE LA LOCALIDAD DE LAS GRUTAS, MUNICIPIO DE HIDALGO. - 123160 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 123160 | S | 168 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3130.0, meta_modificada:3111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:52, direccion:Ranchería LAS GRUTAS 61203 LAS GRUTAS, HIDALGO La obra de la línea de conducción de agua potable inicia en la zona de captación ubicada detrás de la Preparatoria CBTF No. 06, dirigiéndose en sentido sur y concluyendo en la localid, lon:-100.49670383, lat:19.6511348}} | 2025-03-24 | 2025-05-23 | 3598514.22 | 3598514.22 | 3598514.22 | 3598514.22 | 3598514.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/81-AD/012-FAIS/2025, contratista:GELUSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:3598514.22, importe_modificado:3598514.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3111.0}} | {2608907/proyecto_PROCESO, 2608907/proyecto_FIN, 2608907/proyecto_INICIO, 2608907/proyecto_PROCESO, 2608907/proyecto_FIN, 2608907/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608913 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:599945.83}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE SIN NOMBRE, DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO, MUNICIPIO DE HIDALGO - 94023 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 94023 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.5, meta_modificada:280.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:113, direccion:Calle LAS FLORES Ranchería SAN JERONIMO 61224 SAN JERÓNIMO (RINCÓN DE SAN JERÓNIMO) [FRACCIONAMIENTO], HIDALGO ENTRE Calle EL ENCINO Y Calle EL CEDRO NTE LA OBRA SE UBICA A 100 METROS HACIA EL NOROESTE DE LA CARRETERA MORELIA-TOLU, lon:-100.66626483, lat:19.6730543}} | 2025-02-10 | 2025-03-11 | 599945.83 | 599945.83 | 599945.83 | 599945.83 | 599945.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/24-AD/005-FAIS/2025, contratista:ARELI ALEJANDRA SOTO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:599945.83, importe_modificado:599945.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.5}} | {2608913/proyecto_INICIO, 2608913/proyecto_FIN, 2608913/proyecto_PROCESO, 2608913/proyecto_FIN, 2608913/proyecto_INICIO, 2608913/proyecto_PROCESO, 2608913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608922 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:799284.35}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, CON LINEA DE CONDUCCION LOCALIDAD PUENTE DE TIERRA, MUNICIPIO DE HIDALGO. - 127663 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 127663 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:315, direccion:Ranchería Puente de tierra (el garrapato) EL GARRAPATO, HIDALGO la ubicación donde se llevara acabo la obra se encuentra en el acceso principal a la localidad de puente de tierra en el lugar conocido como el garrapato., lon:-100.70391085, lat:19.5183146}} | 2025-09-08 | 2025-11-07 | 799284.35 | 799284.35 | 799284.35 | 799284.35 | 799284.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/104-AD/073-FAIS/2025, contratista:GRUPO COSNTRUCTOR OSDAOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:799284.35, importe_modificado:799284.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2608922/proyecto_PROCESO, 2608922/proyecto_FIN, 2608922/proyecto_PROCESO, 2608922/proyecto_INICIO, 2608922/proyecto_FIN, 2608922/proyecto_INICIO, 2608922/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608929 | Proyecto de inversión | 355000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:355000.0, modificado:348924.15}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y LÍNEA DE AGUA POTABLE, EN CALLE SEGUNDA PRIVADA DE VIDAL SOLÍS, COLONIA EL BOSQUE, CIUDAD HIDALGO. - 124614 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 124614 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.14, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle segunda privada de vidal solis Colonia colonia el bosque 61164 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO ENTRE Calle zaragoza Y Calle vidal solis Calle el clavel Para llegar al sitio donde se llevará a cabo la obra, se debe partir desde la Es, lon:-100.5528053, lat:19.68346058}} | 2025-07-28 | 2025-08-29 | 348924.15 | 348924.15 | 348924.15 | 348924.15 | 348924.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/16-AD/050-FAIS/2025, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE ORIENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:348924.15, importe_modificado:348924.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.0}} | {2608929/proyecto_INICIO, 2608929/proyecto_PROCESO, 2608929/proyecto_FIN, 2608929/proyecto_INICIO, 2608929/proyecto_PROCESO, 2608929/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608893 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120000.0, modificado:119220.0}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA INSTANCIA INFANTIL BOSQUE ENCANTADO, COLONIA RANCHO DE CORROS, CIUDAD HIDALGO. - 121651 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 121651 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.27, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle GUADALUPE VICTORIA Colonia RANCHO DE CORROS 61100 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle CUAUHTEMOC Calle CORREGIDORA La obra se realizara en la calle Guadalupe Victoria, esquina con 20 de Noviembre, sub, lon:-100.55538352, lat:19.69935448}} | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 119220 | 119220 | 119220 | 119220 | 119220 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/102-AD/044-FAIS/2025, contratista:CONSTRUCTORA GABHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:119220.0, importe_modificado:119220.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {2608893/proyecto_FIN, 2608893/proyecto_INICIO, 2608893/proyecto_FIN, 2608893/proyecto_PROCESO, 2608893/proyecto_FIN, 2608893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609150 | Proyecto de inversión | 85062.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:85062.8, modificado:85062.8}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE EX HACIENDA DE CURIMEO - 122179 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 122179 | S | 2487 | 2054 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2190.0, meta_modificada:2190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:9, direccion:Carretera libre pavimentada municipal PANINDICUARO - EX HACIENDA DE CURIMERO-CURIMEO 7 780 58590 EX-HACIENDA DE CURIMEO, PANINDÍCUARO Los trabajos de rehabilitación se llevarán a cabo en terrenos ejidales pertenecientes a la comun, lon:-101.71587246, lat:20.03275523}} | 2025-03-24 | 2025-06-27 | 85062.8 | 85062.8 | 85062.8 | 85062.8 | 85062.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161218, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN, monto:85062.8, importe_modificado:85062.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2190.0}} | {2609150/proyecto_FIN, 2609150/proyecto_INICIO, 2609150/proyecto_PROCESO, 2609150/proyecto_FIN, 2609150/proyecto_INICIO, 2609150/proyecto_PROCESO, 2609150/proyecto_FIN, 2609150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609171 | Proyecto de inversión | 598922.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:598922.1, modificado:598922.1}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE LA VINATA - 135387 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 135387 | S | 456 | 780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:226.0, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:38, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Ranchería LA VINATA 58594 LA VINATA, PANINDÍCUARO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle NIÑOS HEROES Calle FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y CALLES BENITO JUAREZ Y NIÑOS H, lon:-101.74921305, lat:19.96508135}} | 2025-05-26 | 2025-06-30 | 598922.1 | 598922.1 | 598922.1 | 598922.1 | 598922.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/AD-19/2025, contratista:OR DESARROLLOS INMOBILIARIOS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN, monto:598922.1, importe_modificado:598922.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:226.0}} | {2609171/proyecto_INICIO, 2609171/proyecto_FIN, 2609171/proyecto_PROCESO, 2609171/proyecto_FIN, 2609171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609177 | Proyecto de inversión | 401737.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:401737.62, modificado:401737.62}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA EN PANINDICUARO EN LA ESCUELA PRIMARIA DONATO ARENAS LOPEZ - 123692 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 123692 | S | 345 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Calle ISAAC ARRIAGA Pueblo PANINDICUARO 58570 PANINDÍCUARO, PANINDÍCUARO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle LAZARO CARDENAS Calle MELCHOR OCAMPO LA REALIZACION DE LA OBRA SE LEVARA A CABO EN LA PRIMARIA DONATO ARENAS LOPEZ QUE SE E, lon:-101.76058762, lat:19.98667614}} | 2025-08-04 | 2025-09-06 | 401737.62 | 401737.62 | 401737.62 | 401737.62 | 401737.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161222, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN, monto:401737.62, importe_modificado:401737.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2609177/proyecto_INICIO, 2609177/proyecto_FIN, 2609177/proyecto_PROCESO, 2609177/proyecto_FIN, 2609177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609151 | Proyecto de inversión | 297459.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:297459.95, modificado:297459.95}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA. - 121729 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 121729 | S | 2447 | 1897 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:6, direccion:Carretera libre pavimentada municipal LA CORDOBA - LA CAÑADA 4 750 58593 LA CAÑADA, PANINDÍCUARO LA UBICACION DEL POZO DE LA COMUNIDAD DE LA CAÑADA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA MUNICIPAL LA CORDOBA-LA CAÑADA APROXIMADAMENTE EN , lon:-101.69914612, lat:19.99172248}} | 2025-05-19 | 2025-06-16 | 297459.95 | 297459.95 | 297459.95 | 297459.95 | 297459.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/AD-17/2025, contratista:RAFAEL CORIA SORIA, convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN, monto:297459.95, importe_modificado:297459.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2609151/proyecto_PROCESO, 2609151/proyecto_FIN, 2609151/proyecto_PROCESO, 2609151/proyecto_INICIO, 2609151/proyecto_PROCESO, 2609151/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575265 | Proyecto de inversión | 524916.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:524916.79, modificado:524781.55}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LAS ROSAS (PERFORACIÓN JACARANDAS), EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACÁN, EN LA CIUDAD DE SAHUAYO - 79371 | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sahuayo | 79371 | S | 3000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO RUIZ Colonia LAS ROSAS 59030 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO ENTRE Calle AMADO NERVO Y Calle SANTIAGO Calle PEPE RODRIGUEZ A DOS CUADRAS DE LA PRIMARIA JOSE RODRIGUEZ CASTELLANOS, lon:-102.72299063, lat:20.04919251}} | 2025-08-18 | 2025-12-16 | 524781.55 | 524781.55 | 524781.55 | 524781.55 | 524781.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OP/AD/FAIS2025/16/2025, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HISA DE LA CIÉNEGA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO, monto:524781.55, importe_modificado:524781.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2575265/proyecto_INICIO, 2575265/proyecto_PROCESO, 2575265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575267 | Proyecto de inversión | 744138.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:744138.73, modificado:743954.03}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA PRADOS VERDES , EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACÁN, EN LA CIUDAD DE SAHUAYO - 73094 | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sahuayo | 73094 | S | 3000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Calle ALAMILLO Colonia PRADOS VERDES 59034 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO ENTRE Calle LAUREL Y Calle CEDRO Calle PIRUL DENTRO DEL PARQUE PRADOS VERDES, lon:-102.72134941, lat:20.04317451}} | 2025-08-04 | 2025-12-02 | 743954.03 | 743954.03 | 743954.03 | 743954.03 | 743954.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OP/AD/FAIS2025/15/2025, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HISA DE LA CIÉNEGA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO, monto:743954.03, importe_modificado:743954.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2575267/proyecto_PROCESO, 2575267/proyecto_INICIO, 2575267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540218 | Proyecto de inversión | 1150605.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1150605.84, modificado:1148864.93}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN PLANTA TRATADORA DE AGUAS NEGRAS, EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACÁN, EN LA CIUDAD DE SAHUAYO - 33422 | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sahuayo | 33422 | S | 24000 | 16000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:59000 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO A 1.5 KM DE LAS INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL , lon:-102.69914447, lat:20.04876086}} | 2025-05-15 | 2025-09-12 | 1148864.93 | 1148864.93 | 1148864.93 | 1148864.93 | 1148864.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OP/AD/FAIS2025/5/2025, contratista:GRUPO PROMOTOR DE SISTEMAS AMBIENTALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO, monto:1148864.93, importe_modificado:1148864.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2540218/proyecto_INICIO, 2540218/proyecto_PROCESO, 2540218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530553 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:748534.56}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA LOCALIDAD EL TORONJO CALLE OCAMPO SEGUNDA ETAPA - 10341 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Maya | 10341 | S | 68 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.0, meta_modificada:353.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:20, direccion:Calle CALLE OCAMPO Ranchería EL TORONJO 58905 EL TORONJO, SANTA ANA MAYA ENTRE Calle VALLADOLID Y Calle GUANAJUATO Calle IGNACIO ALDAMA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DEL TORONJO, A UN COSTADO DE LA IGLESIA , lon:-100.98007298, lat:20.02115374}} | 2025-05-20 | 2025-08-29 | 748534.56 | 748534.56 | 748534.56 | 748534.56 | 748534.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/OPSAM/AD-03/2025, contratista:ANA ISABEL ESPINOZA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN, monto:748534.56, importe_modificado:748534.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:353.0}} | {2530553/proyecto_INICIO, 2530553/proyecto_PROCESO, 2530553/proyecto_FIN, 2530553/proyecto_INICIO, 2530553/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575262 | Proyecto de inversión | 2788543.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2788543.59, modificado:2787455.27}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACÁN, EN LA CIUDAD DE SAHUAYO EN LA COLONIA LINDA VISTA, EN LA CALLE NUEVA ESPAÑA ENTRE CALLE AZUETA Y LA CRUZ - 56233 | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sahuayo | 56233 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1324.0, meta_modificada:1324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Calle NUEVA ESPAÑA Colonia LINDA VISTA 59040 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO ENTRE Calle LA CRUZ Y Calle AZUETA Calle ADOLFO CISNEROS A SEIS CUADRAS DE CEDECO LOMAS DE SANTIAGO , lon:-102.7289115, lat:20.05172356}} | 2025-06-16 | 2025-10-14 | 2787455.27 | 2787455.27 | 2787455.27 | 2787455.27 | 2787455.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OP/IR/FAIS2025/7/2025, contratista:GRUPO PROMOTOR DE SISTEMAS AMBIENTALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO, monto:2787455.27, importe_modificado:2787455.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1324.0}} | {2575262/proyecto_INICIO, 2575262/proyecto_PROCESO, 2575262/proyecto_FIN, 2575262/proyecto_INICIO, 2575262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575266 | Proyecto de inversión | 3268892.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3268892.26, modificado:3265479.96}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, SEÑALÉTICA Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACÁN, EN LA CIUDAD DE SAHUAYO EN LA COLONIA SAN MIGUEL, EN LA AVENIDA SAN MIGUEL ENTRE PARQUE SAN MIGUEL Y AVENIDA SAN GABRIEL - 53442 | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sahuayo | 53442 | S | 1920 | 1280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1961.0, meta_modificada:1961.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Avenida SAN MIGUEL Colonia SAN MIGUEL 59104 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO ENTRE Andador ANDADOR SAN MIGUEL Y Avenida SAN GABRIEL Calle SANTA MARIA PONIENTE ES EL ACCESO PRINCIPAL A LA COLONIA Y TERMINA EN LA IGLESIA., lon:-102.68861603, lat:20.0720111}} | 2025-06-16 | 2025-10-14 | 3265479.96 | 3265479.96 | 3265479.96 | 3265479.96 | 3265479.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OP/IR/FAIS2025/12/2025, contratista:ALEJANDRO RENTERIA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO, monto:3265479.96, importe_modificado:3265479.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1961.0}} | {2575266/proyecto_INICIO, 2575266/proyecto_FIN, 2575266/proyecto_PROCESO, 2575266/proyecto_FIN, 2575266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575270 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:899861.18}} | REHABILITACION DE CARRETERA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA LOCALIDAD SAN NICOLAS CUIRITZEO CARRETERA SAN NICOLAS CUIRITZEO - 62459 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Maya | 62459 | S | 500 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6300.0, meta_modificada:6922.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:17, direccion:Carretera libre pavimentada municipal COMUNIDAD DE SAN NICOLAS CUIRITZEO - CARRETERA SANTA ANA MAYA - PUERTO 1 50 58909 SAN NICOLÁS CUIRITZEO, SANTA ANA MAYA CARRETERA DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS CUIRITZEO , lon:-100.9935683, lat:19.98999555}} | 2025-08-01 | 2025-08-29 | 899861.18 | 899861.18 | 899861.18 | 899861.18 | 899861.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/OPSAM/AD-07/2025, contratista:URIEL AGUSTIN ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN, monto:899861.18, importe_modificado:899861.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6922.0}} | {2575270/proyecto_INICIO, 2575270/proyecto_PROCESO, 2575270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402615584 | Proyecto de inversión | 1035482.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1035482.12, modificado:1034867.99}} | REHABILITACIÓN DE LA CANCHA PÚBLICA NO. 4 DE FUTBOL SOCCER EN LA UNIDAD DEPORTIVA FRANCISCO GARCÍA VILCHIS, EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACÁN, EN LA CIUDAD DE SAHUAYO EN LA COLONIA MARCOS CASTELLANOS - 60482 | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sahuayo | 60482 | S | 1800 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.0, meta_modificada:468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Calle URBANO CUEVAS Colonia MARCOS CASTELLANOS 59020 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO ENTRE Calle CARLOS GALVEZ BETANCOURT Y Calle PINO DE MACEDONIA Calle ALFREDO GUTIERREZ A UN COSTADO DE CEDECO UNIDAD DEPORTIVA , lon:-102.71079066, lat:20.04666645}} | 2025-06-16 | 2025-10-14 | 1034867.99 | 1034867.99 | 1034867.99 | 1034867.99 | 1034867.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OP/AD/FAIS2025/10/2025, contratista:OCCIMICH CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO, monto:1034867.99, importe_modificado:1034867.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:468.0}} | {2615584/proyecto_FIN, 2615584/proyecto_PROCESO, 2615584/proyecto_INICIO, 2615584/proyecto_FIN, 2615584/proyecto_INICIO, 2615584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609084 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE CEBADILLAS SEGUNDAS - 129996 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 129996 | S | 200 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:78, direccion:Camino / Terracería GUADALAJARA-ATLACOMULCO - CEBADILLAS SEGUNDAS 10 100 61270 CEBADILLAS SEGUNDAS, MARAVATÍO LA OBRA SE PASARA FRENTE A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.23158835, lat:19.83209557}} | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161422, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2609084/proyecto_FIN, 2609084/proyecto_PROCESO, 2609084/proyecto_FIN, 2609084/proyecto_INICIO, 2609084/proyecto_PROCESO, 2609084/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574823 | Proyecto de inversión | 2377006.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2377006.07, modificado:2936048.49}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS SOBRE AV. TULIPANES DE LAZARO CARDENAS, LOCALIDAD LAZARO CARDENAS, MICHOACAN. - 66700 | 16 | Michoacán de Ocampo | 52 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 66700 | S | 394 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:825.0, meta_modificada:825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Avenida TULIPANES Colonia INFONAVIT SOLIDADRIDAD 60954 CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS, LÁZARO CÁRDENAS ENTRE Avenida FRANCISCO NOYOLA Y Avenida AUTONIMIA UNIVERSITARIA Avenida LAZARO CARDENAS entrando a la ciudad de lazaro cardenas se enc, lon:-102.21051664, lat:17.97106393}} | 2025-08-01 | 2025-11-28 | 2936048.49 | 2936048.49 | 2936048.49 | 2936048.49 | 2936048.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LC OP R33 IR 08 2025, contratista:CONSTRUCCIONES BEZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN, monto:2373939.05, importe_modificado:2936048.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:825.0}} | {2574823/proyecto_INICIO, 2574823/proyecto_PROCESO, 2574823/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-14}, obs2: {observación:Corregir el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-14}, obs3: {observación:Corregir el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-14}, obs4: {observación:Corregir el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-14}, obs5: {observación:Corregir el monto modificado del contrato.(2), trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-14}, obs6: {observación:Corregir el monto modificado del contrato.(2), trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-14}, obs7: {observación:Corregir el monto modificado del contrato.(2), trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-14}, obs8: {observación:Corregir el monto modificado del contrato.(2), trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-14}}
2025 | 5 | MIC250302574824 | Proyecto de inversión | 3190371.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3190371.46, modificado:3189987.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA LA CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN LAZARO CARDENAS, LOCALIDAD EL HABILLAL, MICHOACÁN - 65019 | 16 | Michoacán de Ocampo | 52 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 65019 | S | 842 | 958 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:526.0, meta_modificada:526.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:82, direccion:Calle CUERAMO Ranchería EL HABILLAL 60987 EL HABILLAL, LÁZARO CÁRDENAS ENTRE Calle ENCINO Y Calle ROBLE Calle ZAPOTE ENTRANDO A LA COMUNIDA DE EL HABILLAL, SE TOMA LA CALLE ENCINO HASTA LLEGAR A LA ESQUINA CON LA CALLE CUERAMO, ES, lon:-102.37428862, lat:18.00725456}} | 2025-08-01 | 2025-11-28 | 3189987.64 | 3189987.64 | 3189987.64 | 3189987.64 | 3189987.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LC OP R33 IR 09 2025, contratista:DIANA SALGADO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN, monto:3189987.63, importe_modificado:3189987.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:526.0}} | {2574824/proyecto_INICIO, 2574824/proyecto_PROCESO, 2574824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574828 | Proyecto de inversión | 7949683.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7949683.79, modificado:8213419.71}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LAZARO CARDENAS, TENENCIA DE PLAYA AZUL, LOCALIDAD DE ACALPICAN, COL. EL COBANITO, MICHOACÁN - 65976 | 16 | Michoacán de Ocampo | 52 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 65976 | S | 5515 | 4985 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:502, direccion:Camino / Terracería POR LA CALLE 5 DE MAYO, ACALPICAN - A LA RIVERA DEL DIO DE ACALPICAN 0 472 60983 COLONIA EL COBANITO, LÁZARO CÁRDENAS TOMANDO LA CALLE 5 DE MAYO COMO ENTRADA PRINCIPAL, A 472 METROS EN CAMINO DE TERRACERIA, CRU, lon:-102.34780553, lat:18.0165405}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 8213419.71 | 8213419.71 | 8213419.71 | 8213419.71 | 8213419.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LC OP R33 LP 02 2025, contratista:CONSTRUCCIONES BEZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN, monto:7947952.26, importe_modificado:8213419.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2574828/proyecto_INICIO, 2574828/proyecto_PROCESO, 2574828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-14}, obs2: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-14}, obs3: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-14}, obs4: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-14}}
2025 | 5 | MIC250302574226 | Proyecto de inversión | 277505.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:277505.27, modificado:277505.27}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS, EN LA LOCALIDAD DE EL PASO, EN LA CALLE VICENTE GUERRERO. - 105407 | 16 | Michoacán de Ocampo | 11 | Briseñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de BriseÒas | 105407 | S | 35 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo EL PASO DE ÁLAMOS 59120 PASO DE HIDALGO (PASO DE ÁLAMOS), BRISEÑAS ENTRE Calle JUVENTINO ROSAS Y Calle DIEGO RIVERA Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA A DOS CUADRAS DEL JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HÉROES DE , lon:-102.54409831, lat:20.26810451}} | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 277505.27 | 277505.27 | 277505.27 | 277505.27 | 277505.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM/OP/AD-005/FAISMUN/2025, contratista:CONTRUCCIÓNES FRRF, convocante:MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN, monto:277505.27, importe_modificado:277505.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:201.0}} | {2574226/proyecto_INICIO, 2574226/proyecto_PROCESO, 2574226/proyecto_INICIO, 2574226/proyecto_PROCESO, 2574226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609444 | Proyecto de inversión | 1620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1620000.0, modificado:1619882.88}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIXTO VERDUZCO, H. ZITÁCUARO - 122457 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 122457 | S | 195 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle SIXTO VERDUZCO Colonia MARIANO MATAMOROS 61506 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO ENTRE Calle SALAZAR Y Calle NICOLAS BRAVO SUR Calle 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SIXTO VERDUZCO ENTRE LAS CALLES SALAZAR Y NICOLAS , lon:-100.35616693, lat:19.43152937}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 1619882.88 | 1619882.88 | 1619882.88 | 1619882.88 | 1619882.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:165224, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:1620000.0, importe_modificado:1619882.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2609444/proyecto_FIN, 2609444/proyecto_INICIO, 2609444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}}
2025 | 5 | MIC250402609114 | Proyecto de inversión | 612037.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:612037.59, modificado:612037.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PRESA, EN EL MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO, EN LA LOCALIDAD DEL RINCÓN ROMERO DE LAS PALMAS - 131507 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 131507 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:124, direccion:Rancho El Rincón Romero de las Palmas 61918 EL RINCÓN ROMERO DE LAS PALMAS, NOCUPÉTARO LA PRESA SE UBICARA EN LA LOCALIDAD SOBRE EL CAUCE NATURAL QUE CRUZA A LA LOCALIDAD DEL RINCON ROMERO DE LAS PALMAS, lon:-101.19399447, lat:19.14618079}} | 2025-09-02 | 2025-11-07 | 612037.59 | 612037.59 | 612037.59 | 612037.59 | 612037.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-022/2025, contratista:KONSORTIUM NEYMAR, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICH, monto:612037.59, importe_modificado:612037.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17.0}} | {2609114/proyecto_INICIO, 2609114/proyecto_FIN, 2609114/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302598876 | Proyecto de inversión | 792092.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792092.96, modificado:774886.44}} | Rehabilitación de servicios sanitarios, aulas y construcción de rampas en el Plantel Lic. Juan Ortiz Murillo con C.C.T. 16DPR4852X | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250264 | N | 0 | 0 | 214 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:236.28, meta_modificada:236.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Joaquín de la Cruz Num. Ext. 180 Primo Tapia Poniente, Morelia Morelia Michoacán De Ocampo CP. 58158, lon:-101.212835, lat:19.712051}} | 2025-07-15 | 2025-12-11 | 774886.44 | 774886.44 | 774886.44 | 774886.44 | 774886.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:236.28}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302598903 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3999925.3}} | Construcción de 2 aulas y rehabilitación general del Plantel República Española con C.C.T. 16DES0186M | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250269 | N | 0 | 0 | 548 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.24, meta_modificada:408.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Avenida Circunvalación Quinta la Selva, Jiquilpan de Juárez Jiquilpan Michoacán de Ocampo CP. 59512, lon:-102.711214, lat:20.000625}} | 2025-07-15 | 2025-12-11 | 3999925.3 | 3999925.3 | 3999925.3 | 3999925.3 | 3999925.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.24}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530632 | Proyecto de inversión | 1990950 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1990950.0, modificado:1981201.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, EN CALLE CARTAGENA, DE AV. FERROCARRIL A CALLE JESÚS CARRANZA - 28414 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zamora | 28414 | S | 297 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Calle CARTAGENA Colonia FERROCARRIL 59620 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA ENTRE Calle JESUS CARRANZA Y Calle FERROCARRIL DE LA PLAZA DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADERO NTE CON RUMBO AL LIBRAMIENTO O A GLORIETA FERROCARRIL, AL LLEGAR A LA, lon:-102.28555995, lat:19.99576285}} | 2025-05-30 | 2025-12-31 | 1981201.82 | 1981201.82 | 1981201.82 | 1981201.82 | 1981201.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2024-2027/OP/FIII/IR-ICM3/2025-013, contratista:GRUPO H&J INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, monto:1981201.82, importe_modificado:1981201.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}} | {2530632/proyecto_INICIO, 2530632/proyecto_PROCESO, 2530632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574315 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:649126.48}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE COENEO LOCALIDAD DE LAS MESAS EN PREDIO AGUA BLANCA. - 107879 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 107879 | S | 250 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:22, direccion:Calle S/N 58414 LAS MESAS, COENEO LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL DEPÓSITO DE AGUA, JUNTO AL POZO DE AGUA LA COMUNIDAD., lon:-101.68788542, lat:19.75912535}} | 2025-09-25 | 2025-11-08 | 649126.48 | 649126.48 | 649126.48 | 649126.48 | 649126.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCMDOP/APO/AD¿026¿2025, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:649126.48, importe_modificado:649126.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2574315/proyecto_INICIO, 2574315/proyecto_FIN, 2574315/proyecto_PROCESO, 2574315/proyecto_INICIO, 2574315/proyecto_PROCESO, 2574315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608882 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1125000.0, modificado:1125000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1125000.0, modificado:1125000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2250000.0, modificado:2250000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO LA PAROTA, LÍNEA DE BOMBEO Y LÍNEA DE ALIMENTACIÓN A LA RED PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 119126 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 119126 | S | 755 | 745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:869.98, meta_modificada:869.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle HEROES DE LA REVOLUCION Pueblo CHURUMUCO DE MORELOS 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO ENTRE Calle INFIERNILLO Y Calle INDEPENDENCIA Calle VERACRUZ ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO EN EL MUNICIPIO , lon:-101.64733045, lat:18.66393414}} | 2025-09-02 | 2026-01-01 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:164780, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:4500000.0, importe_modificado:4500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:869.98}} | {2608882/proyecto_INICIO, 2608882/proyecto_FIN, 2608882/proyecto_PROCESO, 2608882/proyecto_INICIO, 2608882/proyecto_PROCESO, 2608882/proyecto_FIN, 2608882/proyecto_PROCESO, 2608882/proyecto_INICIO, 2608882/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar los montos reportados., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-10}, obs2: {observación:Revisar los montos reportados., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-10}, obs3: {observación:Revisar los montos reportados., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-10}, obs4: {observación:Revisar los montos reportados., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-10}}
2025 | 5 | MIC250302575201 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58000.0, modificado:58000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA BARRANCA - 76075 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 76075 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:7, direccion:Ranchería LA BARRANCA 58520 LA BARRANCA, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA AL OESTE DE LA COMUNIDAD POR LA PLAZA DE TOROS DE LA COMUNIDAD DE LA BARRANCA, lon:-101.44830386, lat:20.08252282}} | 2025-05-12 | 2025-06-02 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160814, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:58000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2575201/proyecto_INICIO, 2575201/proyecto_PROCESO, 2575201/proyecto_FIN, 2575201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 AL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574472 | Proyecto de inversión | 681037 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:681037.0, modificado:681037.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO - 66597 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 66597 | S | 255 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Pueblo CHURUMUCO DE MORELOS 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA DESVIACION DE LA CARRETERA ESTATAL ZICUIRAN-HUETAMO AL SUR DE LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO DE MORELOS, lon:-101.64771432, lat:18.65365}} | 2025-02-13 | 2025-06-13 | 681037 | 681037 | 681037 | 681037 | 681037 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161927, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:681037.0, importe_modificado:681037.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2574472/proyecto_FIN, 2574472/proyecto_INICIO, 2574472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609155 | Proyecto de inversión | 770126 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:770126.0, modificado:770126.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE CURIMEO - 121662 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 121662 | S | 3456 | 2789 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:8, direccion:Calle ROQUE GONZALEZ GARZA Puerto CURIMEO 58590 CURIMEO, PANINDÍCUARO ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle PASCUAL ORTIZ Calle FRANCISCO LAGOS CHAZARO LA OBRA SE LOCALIZA AL FINAL DE LA CALLE ROQUE GONZALEZ GARZA EN LA COMUNIDAD D, lon:-101.69338318, lat:20.01523112}} | 2025-02-10 | 2025-03-19 | 770126 | 770126 | 770126 | 770126 | 770126 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/AD-03/2025, contratista:RAFAEL CORIA SORIA, convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN, monto:770126.0, importe_modificado:770126.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:96.0}} | {2609155/proyecto_FIN, 2609155/proyecto_PROCESO, 2609155/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609175 | Proyecto de inversión | 466958 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:466958.0, modificado:466958.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE PANINDICUARO. - 126031 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 126031 | S | 4506 | 4465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13240.0, meta_modificada:13240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal ZACAPU - VILLACHUATO 50 750 58570 PANINDÍCUARO, PANINDÍCUARO Los trabajos de rehabilitación se llevarán a cabo en terrenos ejidales pertenecientes a la comunidad de Panindicuaro, ubicada en el, lon:-101.74598606, lat:19.98365227}} | 2025-02-17 | 2025-07-31 | 466958 | 466958 | 466958 | 466958 | 466958 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161214, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN , monto:466958.0, importe_modificado:466958.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13240.0}} | {2609175/proyecto_PROCESO, 2609175/proyecto_INICIO, 2609175/proyecto_PROCESO, 2609175/proyecto_INICIO, 2609175/proyecto_FIN, 2609175/proyecto_INICIO, 2609175/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609179 | Proyecto de inversión | 2148225.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:2148225.8, modificado:2148225.8}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE PANINDICUARO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO - 122905 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 122905 | S | 4531 | 5467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5212.56, meta_modificada:5212.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO Pueblo PANINDICUARO 58570 PANINDÍCUARO, PANINDÍCUARO ENTRE Calle IGNACIO ALLENDE Y Calle ALVARO OBREGON Calle HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE LAS CALLE IGNACIO ALLENDE Y L, lon:-101.76327519, lat:19.98185617}} | 2025-05-05 | 2025-06-09 | 2148225.8 | 2148225.8 | 2148225.8 | 2148225.8 | 2148225.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/IR-07/2025, contratista:ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUEÑAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN, monto:2148225.8, importe_modificado:2148225.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5212.56}} | {2609179/proyecto_INICIO, 2609179/proyecto_PROCESO, 2609179/proyecto_FIN, 2609179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609180 | Proyecto de inversión | 499331.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499331.2, modificado:499331.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE IRANCUATARO DEL CAMINO CONOCIDO AL MANANTIAL DE AGUA TIBIA - 122931 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 122931 | S | 324 | 405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:427.0, meta_modificada:427.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:11, direccion:Calle MANANTIAL DE AGUA TIBIA Ranchería IRANCUATARO 58594 IRANCUÁTARO, PANINDÍCUARO ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Callejón 5 DE MAYO LA OBRA SE ESCUENTRA ADELANTE DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD, RUMBO AL CAMINO CONOCIDO AL MANANTI, lon:-101.74469171, lat:19.96650089}} | 2025-06-23 | 2025-07-28 | 499331.2 | 499331.2 | 499331.2 | 499331.2 | 499331.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/AD-22/2025, contratista:ISRAEL CORREA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN, monto:499331.2, importe_modificado:499331.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:427.0}} | {2609180/proyecto_INICIO, 2609180/proyecto_FIN, 2609180/proyecto_PROCESO, 2609180/proyecto_FIN, 2609180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202543569 | Proyecto de inversión | 385201.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:385201.01, modificado:385200.1}} | PAVIMENTACION Y ESCALINATA CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LINDA VISTA SUR, LOCALIDAD PUERTO DE CABRAS, MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA, MICHOACAN. - 2115 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Maya | 2115 | S | 61 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:12, direccion:Calle CALLE LINDA VISTA SUR Ranchería LOCALIDAD DE PUERTO DE CABRAS 58905 PUERTO DE CABRAS (PUERTO DE LA CRUZ), SANTA ANA MAYA ENTRE Calle CALLE HIDALGO SUR Y Calle CALLE SEGUNDA PRIVADA DE HIDALGO Calle CALLE BENITO JUAREZ CALLE , lon:-100.980748, lat:19.990088}} | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 385200.1 | 385200.1 | 385200.1 | 385200.1 | 385200.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156815, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN, monto:385201.01, importe_modificado:385200.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:66.0}} | {2543569/proyecto_PROCESO, 2543569/proyecto_FIN, 2543569/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575269 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA LOCALIDAD LA LADERA CAMINO LADERA HUACAO. - 62587 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Maya | 62587 | S | 300 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:6, direccion:Camino / Terracería COMUNIDAD DE LA LADERA - TENENCIA DE HUACAO 1 270 58919 LA LADERA (LA LUZ), SANTA ANA MAYA CAMINO AL NORTE DE LA TENECIA DE HUACAO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA MAYA, CON UN ALTO GRADO DE PENDIENTE, CON UNA LONG, lon:-101.01434832, lat:20.04901746}} | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162066, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:210.0}} | {2575269/proyecto_INICIO, 2575269/proyecto_FIN, 2575269/proyecto_PROCESO, 2575269/proyecto_FIN, 2575269/proyecto_PROCESO, 2575269/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609086 | Proyecto de inversión | 507982.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:507982.68, modificado:507982.68}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE JESUS DEL MONTE - 129585 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 129585 | S | 43 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.01, meta_modificada:4000.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:26, direccion:Camino / Terracería CAMINO SANTA ROSA - LAS PALOMAS - TECARIO 2 10 61255 JESÚS DEL MONTE, MARAVATÍO LA OBRA SE ENCUENTRA A 600 METROS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.54451136, lat:19.81209406}} | 2025-06-01 | 2025-06-11 | 507982.68 | 507982.68 | 507982.68 | 507982.68 | 507982.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161416, contratista:, convocante:ayuntamiento de maravatio, monto:507982.68, importe_modificado:507982.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4000.01}} | {2609086/proyecto_INICIO, 2609086/proyecto_PROCESO, 2609086/proyecto_FIN, 2609086/proyecto_PROCESO, 2609086/proyecto_FIN, 2609086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609418 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:599979.84}} | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL - 8975 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 8975 | S | 3500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:60, direccion:Camino ZIRAHUATO - PALO BLANCO 100 500 61528 ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, ZITÁCUARO SOBRE EL CAMINO DE ZIRAHUATO DIRECCION PALO BLANCO. A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE ZIRAHUATO, lon:-100.41242466, lat:19.52023288}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 599979.84 | 599979.84 | 599979.84 | 599979.84 | 599979.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:165042, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:600000.0, importe_modificado:599979.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:116.0}} | {2609418/proyecto_INICIO, 2609418/proyecto_FIN, 2609418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609088 | Proyecto de inversión | 303456 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:303456.0, modificado:303456.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE SANTIAGO PURIATZICUARO - 126675 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 126675 | S | 2005 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:62, direccion:Camino / Terracería guadalajara-atlacomulco - santiago puriatzicuaro 0 1 61258 SANTIAGO PURIATZÍCUARO, MARAVATÍO la obra inicia en la av. Insurgentes Poniente y termina en el puente , lon:-100.59497183, lat:19.88446614}} | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 303456 | 303456 | 303456 | 303456 | 303456 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161409, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:303456.0, importe_modificado:303456.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2609088/proyecto_INICIO, 2609088/proyecto_PROCESO, 2609088/proyecto_INICIO, 2609088/proyecto_FIN, 2609088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609423 | Proyecto de inversión | 2350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2350000.0, modificado:2350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO M. ALTAMIRANO SUR, ENTRE CALLES LERDO DE TEJADA OTE. Y JOSÉ MA. COSS OTE., COL. MELCHOR OCAMPO, H. ZITÁCUARO - 9204 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 9204 | S | 300 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:673.02, meta_modificada:673.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO SUR Colonia MELCHOR OCAMPO 61506 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO ENTRE Calle DE SIXTO VERDUZCO Y Calle MONTE DE LAS CRUCES Calle SIXTO VERDUZCO OTE SE ENCUENTRA PERPENDICULAR A LA CALLE MONTE DE LAS CR, lon:-100.35374534, lat:19.42932666}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-URB-050/2025, contratista:EDIFICACIÓN, LOGISTICA E INFRAESTRUCTURA DE PUENTES Y CARRETERAS SAN JORGE, S.A.DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:2350000.0, importe_modificado:2350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:673.02}} | {2609423/proyecto_INICIO, 2609423/proyecto_FIN, 2609423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}}
2025 | 5 | MIC250302574230 | Proyecto de inversión | 163737.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:163737.6, modificado:163737.6}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS, LOCALIDAD DE EL PASO, EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA. - 92534 | 16 | Michoacán de Ocampo | 11 | Briseñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de BriseÒas | 92534 | S | 128 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.34, meta_modificada:54.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo EL PASO DE ÁLAMOS 59120 PASO DE HIDALGO (PASO DE ÁLAMOS), BRISEÑAS ENTRE Calle NIÑO ARTILLERO Y Calle PRIMERO DE MAYO Calle MORELOS LA OBRA SE UBICA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL Y DEL PUENTE DE , lon:-102.54556816, lat:20.27446013}} | 2025-06-09 | 2025-07-09 | 163737.6 | 163737.6 | 163737.6 | 163737.6 | 163737.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM/OP/AD-003/FAISMUN/2025, contratista:PARLY CONSTRUCCIÓN S. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BRISEÑAS, monto:163737.6, importe_modificado:163737.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.34}} | {2574230/proyecto_PROCESO, 2574230/proyecto_INICIO, 2574230/proyecto_PROCESO, 2574230/proyecto_FIN, 2574230/proyecto_INICIO, 2574230/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609117 | Proyecto de inversión | 820748.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:820748.37, modificado:820748.37}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE NOCUPÉTARO DE MORELOS EN EL BULEVAR MORELOS - 127152 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 127152 | S | 2043 | 1867 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Boulevard MORELOS Pueblo NOCUPÉTARO DE MORELOS 61900 NOCUPÉTARO DE MORELOS, NOCUPÉTARO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle ANDRES GONZALEZ LA OBRA INICIA DONDE INTERSECTA LA CALLE ANDRES GONZALES Y VA SOBRE EL BULEVAR MORELOS, lon:-101.16684271, lat:19.04534228}} | 2025-07-09 | 2025-08-15 | 820748.37 | 820748.37 | 820748.37 | 820748.37 | 820748.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-019/2025, contratista:BARSAN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICH, monto:820748.37, importe_modificado:820748.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {2609117/proyecto_INICIO, 2609117/proyecto_FIN, 2609117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609122 | Proyecto de inversión | 97281.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:97281.38, modificado:97281.38}} | CONSTRUCCIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO, DE LA LOCALIDAD NOCUPÉTARO DE MORELOS, EN LA COLONIA CENTRO EN LA CALLE JUAN ALVAREZ - 110777 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 110777 | S | 2043 | 1867 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Calle JUAN ALVAREZ Pueblo NOCUPÉTARO DE MORELOS 61900 NOCUPÉTARO DE MORELOS, NOCUPÉTARO ENTRE Calle SANTOS DEGOLLADO Y Calle VALENTIN GOMEZ FARIAS Avenida MORELOS SUR SE ENCUENTRA ENFRENTE DE ROPA LA ESCONDIDA, lon:-101.16082263, lat:19.04234646}} | 2025-04-15 | 2025-04-30 | 97281.38 | 97281.38 | 97281.38 | 97281.38 | 97281.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-005/2025, contratista:MIGUEL ÁNGEL HINOJOSA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICH, monto:97281.38, importe_modificado:97281.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.0}} | {2609122/proyecto_INICIO, 2609122/proyecto_FIN, 2609122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609123 | Proyecto de inversión | 285474.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:285474.56, modificado:285474.56}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO, EN EL MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO, EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO - 110785 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 110785 | S | 350 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:79, direccion:Rancho MELCHOR DE OCAMPO (SAN ANTONIO HUERTAS) 61910 MELCHOR OCAMPO (SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS), NOCUPÉTARO ADELANTE DE EL TELEBACHILLERATO 110 DE SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS, lon:-101.2567385, lat:19.03654225}} | 2025-03-10 | 2025-04-10 | 285474.56 | 285474.56 | 285474.56 | 285474.56 | 285474.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-009/2025, contratista:BUFETE MISION CONSTRUCTORA, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICH, monto:285474.56, importe_modificado:285474.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2609123/proyecto_INICIO, 2609123/proyecto_PROCESO, 2609123/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540106 | Proyecto de inversión | 2183983.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2183983.38, modificado:2182859.59}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA EN ACUITZIO, LOCALIDAD ACUITZIO DEL CANJE, CARRETERA ACUITZIO A LA PALMA - 43872 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acuitzio | 43872 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5500.0, meta_modificada:5500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Acuitzio del Canje - La Palma 0 950 58460 ACUITZIO DEL CANJE, ACUITZIO La carretera parte del oriente la población la Población Acuitzio del Canje, de calle Guadalupe Victoria, a 140 metros de, lon:-101.32915772, lat:19.49701746}} | 2025-08-15 | 2025-09-30 | 2182859.59 | 2182859.59 | 2182859.59 | 2182859.59 | 2182859.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/2024-2027/DUOPIA/IR/2025-02, contratista:CORSIA CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN S DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUITZIO MICH, monto:2182859.59, importe_modificado:2182859.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5500.0}} | {2540106/proyecto_PROCESO, 2540106/proyecto_INICIO, 2540106/proyecto_FIN, 2540106/proyecto_INICIO, 2540106/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530295 | Proyecto de inversión | 312063.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:312063.33, modificado:311582.89}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN ACUITZIO, LOCALIDAD ACUITZIO DEL CANJE COLONIA LOS SAGREROS - 37659 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acuitzio | 37659 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:283.0, meta_modificada:283.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia LOS SAGREROS 58460 ACUITZIO DEL CANJE, ACUITZIO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle ARENISCA SE INTERVENDRÁN 5 CALLES, PARTIENDO DE LA ESQUINA DE LA C. ARENISCA CON LA UNIDAD DEPORTIVA LOS SAG, lon:-101.3428873, lat:19.5057044}} | 2025-07-07 | 2025-08-19 | 311582.89 | 311582.89 | 311582.89 | 311582.89 | 311582.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/2024-2027/DUOPIA/AD/2025-01, contratista:PROACSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ACUITZIO MICH, monto:311582.89, importe_modificado:311582.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:283.0}} | {2530295/proyecto_INICIO, 2530295/proyecto_PROCESO, 2530295/proyecto_FIN, 2530295/proyecto_PROCESO, 2530295/proyecto_FIN, 2530295/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575644 | Proyecto de inversión | 1680780.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1680780.12, modificado:1680780.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA, MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACÁN - 74631 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 74631 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.24, meta_modificada:522.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:14, direccion:Calle PRINCIPAL Rancho la escondida 58716 LA ESCONDIDA, ZACAPU ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle CARRETERA VILLA CHUATO- ZACAPU Calle CORREGIDORA LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD EN LA ESCUELA RICARDO FLORES MAGON A UN CO, lon:-101.77392813, lat:19.88383369}} | 2025-08-22 | 2025-09-26 | 1680780.12 | 1680780.12 | 1680780.12 | 1680780.12 | 1680780.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FAISMUN/AD-006/2025, contratista:CONSTRUCTORA DRIVAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:1680780.12, importe_modificado:1680780.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.24}} | {2575644/proyecto_INICIO, 2575644/proyecto_FIN, 2575644/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575646 | Proyecto de inversión | 984817.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:984817.08, modificado:984817.08}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALEJANDRO MEDINA Y CALLE BENITO JUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE JAUJA, ZACAPU, MUNICIPIO DE MICHOACÁN - 80287 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 80287 | S | 108 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:845.83, meta_modificada:845.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle ALEJANDRO MEDINA Colonia JAUJA 58600 ZACAPU, ZACAPU ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle GRAL FRANCISCO J MUJICA Calle GRAL LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL JARDIN PRINCIPAL Y PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-101.76327958, lat:19.83847877}} | 2025-08-28 | 2025-09-30 | 984817.08 | 984817.08 | 984817.08 | 984817.08 | 984817.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FAISMUN/AD-001/2025, contratista:CONSTRUCTORA DRIVAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:984817.08, importe_modificado:984817.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:845.83}} | {2575646/proyecto_PROCESO, 2575646/proyecto_FIN, 2575646/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575647 | Proyecto de inversión | 1817235.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1817235.54, modificado:1817235.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA Y RIEGO DE SELLO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA MANANTIALES, MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACÁN - 80418 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 80418 | S | 275 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Colonia MANANTIALES 58600 ZACAPU, ZACAPU ENTRE Calle AGUA Y Calle CASCADA Calle COLORINES LA OBRA SE ENCUENGTRA SOBRE LA CALLE COLORINES DETRAS DE LAS FABRICAS EN LA COLONIA CONOCIDO COMO MANANTIALES SOBREE L, lon:-101.78061251, lat:19.83516547}} | 2025-09-08 | 2025-10-03 | 1817235.54 | 1817235.54 | 1817235.54 | 1817235.54 | 1817235.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FAISMUN/IR-004/2025, contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS SULTAN, S.A.DE.C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:1817235.54, importe_modificado:1817235.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2575647/proyecto_FIN, 2575647/proyecto_PROCESO, 2575647/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575648 | Proyecto de inversión | 1350323.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350323.55, modificado:1350323.55}} | REENCARPETAMIENTO ASFALTICO CAMINO AL PANTEON, EN LA LOCALIDAD DE TARIACUARI, MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACÁN - 74642 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 74642 | S | 515 | 498 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:22, direccion:Calle CONOCIDO Rancho SAN ANTONIO TARIACURI 58711 SAN ANTONIO TARIÁCURI, ZACAPU ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle CONOCIDO Calle RUMBO AL PANTEON LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CALLE DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD CON DIRECCION AL PANTEON, lon:-101.74679004, lat:19.88500201}} | 2025-08-19 | 2025-09-30 | 1350323.55 | 1350323.55 | 1350323.55 | 1350323.55 | 1350323.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FAISMUN/AD-008/2025, contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS SULTAN, S.A.DE.C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:1350323.55, importe_modificado:1350323.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1650.0}} | {2575648/proyecto_INICIO, 2575648/proyecto_FIN, 2575648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575692 | Proyecto de inversión | 1666671.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1666671.6, modificado:1663092.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, EN CALLE CENTAURO DE CALLE PIRUL A CALLE CERRADA , COLONIA NUEVA GRECIA - 86240 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zamora | 86240 | S | 124 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:629.32, meta_modificada:629.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Calle centauro Colonia Nueva Grecia 59636 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA ENTRE Ninguno no ay calle Y Calle pirul Calle acropolis Desde el centro, toma Av. Madero Nte hasta Av. Ferrocarril. Gira a derecha hacia Calle Vergel, luego izqui, lon:-102.27403089, lat:20.00369135}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 1663092.41 | 1663092.41 | 1663092.41 | 1663092.41 | 1663092.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2024-2027/OP/FIII/IR-ICM3/2025-025, contratista:ALEJANDRO VELAZQUEZ OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:1663092.41, importe_modificado:1663092.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:629.32}} | {2575692/proyecto_INICIO, 2575692/proyecto_PROCESO, 2575692/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540129 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:1998917.03}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN COENEO ,EN LALOCALIDAD DE COMANJA, EN CALLE ALVARO OBREGON. - 27247 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 27247 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1156.0, meta_modificada:1156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:11, direccion:Calle ÁLVARO OBREGÓN 58414 COMANJA, COENEO ENTRE Calle IGNACIO ALLENDE Y Calle LA LOMITA PARA LLEGAR AL LUGAR DONDE SE VA A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PÚBLICO SE REQUIERE UBICARSE EN LA CALLE QUE SE ENCUENTRA ATRÁS DE LA , lon:-101.69086137, lat:19.75075402}} | 2025-06-06 | 2025-08-19 | 1998917.03 | 1998917.03 | 1998917.03 | 1998917.03 | 1998917.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/URB/IR-010-2025, contratista:EDIFICACIONES Y ARQUITECTURA QUETZAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:1998917.03, importe_modificado:1998917.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1156.0}} | {2540129/proyecto_INICIO, 2540129/proyecto_PROCESO, 2540129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574301 | Proyecto de inversión | 1615000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1615000.0, modificado:1613116.93}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN COENEO, EN LA LOCALIDAD DE COENEO DE LA LIBERTAD, EN COLONIA EL ZAPOTE CALLE EL DURAZNO. - 104157 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 104157 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:934.12, meta_modificada:934.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle EL DURAZNO Colonia EL ZAPOTE 58400 COENEO DE LA LIBERTAD, COENEO ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y PARA PODER LLEGAR A LA UBICACIÓN VAMOS EN DIRECCIÓN DE LA ENTRADA DE COENEO HACIA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CALLE MORELOS, A 17, lon:-101.58132515, lat:19.8182411}} | 2025-09-26 | 2025-11-10 | 1613116.93 | 1613116.93 | 1613116.93 | 1613116.93 | 1613116.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/URB/IR-021-2025, contratista:EDIFICACIONES Y ARQUITECTURA QUETZAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:1613116.93, importe_modificado:1613116.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:934.12}} | {2574301/proyecto_INICIO, 2574301/proyecto_FIN, 2574301/proyecto_PROCESO, 2574301/proyecto_FIN, 2574301/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574311 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:699225.44}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN COENEO, LOCALIDAD DE EL DURAZNO EN CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 114213 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 114213 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.3, meta_modificada:78.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:Calle VEINTE DE NOVIEMBRE Ranchería EL DURAZNO 58400 EL DURAZNO (SAN JOSÉ DEL DURAZNO), COENEO LA UBICACIÓN DE LA CANCHA PRINCIPAL LA ENCONTRAMOS RESPECTIVAMENTE EN LA CALLE PIRNCIPAL QUE LLEVA A LA ENTRADA A LA LOCALIDAD, JUSTAME, lon:-101.60972711, lat:19.88498457}} | 2025-09-26 | 2025-11-10 | 699225.44 | 699225.44 | 699225.44 | 699225.44 | 699225.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/URB/AD-023-2025, contratista:EDIFICACIONES Y ARQUITECTURA QUETZAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:699225.44, importe_modificado:699225.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.3}} | {2574311/proyecto_INICIO, 2574311/proyecto_PROCESO, 2574311/proyecto_INICIO, 2574311/proyecto_FIN, 2574311/proyecto_PROCESO, 2574311/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608842 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:149779.2}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO A SAN MIGUEL DEL RIO - 122909 | 16 | Michoacán de Ocampo | 14 | Coahuayana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coahuayana | 122909 | S | 35 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:57, direccion:Camino LAZARO CARDENAS DEL RIO (EL ORGANO) - SAN MIGUEL DEL RIO ( LO DE LUNA) 2 530 60815 SAN MIGUEL DEL RÍO (LO DE LUNA), COAHUAYANA EL CAMINO INICIA A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS DEL RIO TERMINANDO A LA LOCALIDA, lon:-103.57968188, lat:18.86931436}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 149779.2 | 149779.2 | 149779.2 | 149779.2 | 149779.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163090, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COAHUAYANA MICHOACAN DE OCAMPO, monto:150000.0, importe_modificado:149779.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1700.0}} | {2608842/proyecto_FIN, 2608842/proyecto_PROCESO, 2608842/proyecto_FIN, 2608842/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608841 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:299370.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. LAZARO CARDENAS ENTRE LA AV. CONSTITUCION Y CALLE 24 DE FEBRERO - 123226 | 16 | Michoacán de Ocampo | 14 | Coahuayana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coahuayana | 123226 | S | 2940 | 2946 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Avenida LAZARO CARDENAS Pueblo COAHUAYANA DE HIDALGO 60800 COAHUAYANA DE HIDALGO, COAHUAYANA ENTRE Avenida COSTITUCION SUR Y Calle VASCO DE QUIROGA Y 24 DE FEBRERO Calle MANUEL DOBLADO OTE. AV CONSTITUCION SUR Y CONECTA CON AV. LA, lon:-103.66232993, lat:18.69348259}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 299370 | 299370 | 299370 | 299370 | 299370 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN123226, contratista:SANTIAGO GUZMAN MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COAHUAYANA MICHOACAN DE OCAMPO, monto:300000.0, importe_modificado:299370.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2608841/proyecto_PROCESO, 2608841/proyecto_FIN, 2608841/proyecto_PROCESO, 2608841/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575150 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58000.0, modificado:58000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA COFRADIA - 73721 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 73721 | S | 40 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:12, direccion:Ranchería LA COFRADIA 58532 LA COFRADÍA, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PRESA DE LA COFRADIA POR LA COMPUERTA, lon:-101.58514292, lat:20.0655264}} | 2025-03-29 | 2025-04-23 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160816, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:58000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2575150/proyecto_INICIO, 2575150/proyecto_FIN, 2575150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530534 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1469395.46}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA EXCUSA CALLE DE LA ENTRADA POR EL TEMPLO DE SAN ISIDRO - 41071 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 41071 | S | 90 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:782.0, meta_modificada:782.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:16, direccion:Calle ENTRADA PRINCIPAL Ranchería LA EXCUSA 58516 LA EXCUSA, PURUÁNDIRO ENTRE Calle TAMAULIPAS Y Calle DURANGO Calle VERACRUZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DONDE SE ENCUENTRA LA TELESECUNDARIA Y ESCUELA PRIMARIA MIG, lon:-101.49419655, lat:20.14618067}} | 2025-06-23 | 2025-08-31 | 1469395.46 | 1469395.46 | 1469395.46 | 1469395.46 | 1469395.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-028, contratista:JOSE MANUEL LOPEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1469395.46, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:782.0}} | {2530534/proyecto_INICIO, 2530534/proyecto_FIN, 2530534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/2025, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575220 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58000.0, modificado:58000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA EXCUSA - 72439 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 72439 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:16, direccion:Ranchería LA EXCUSA 58516 LA EXCUSA, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE LLEGA AL PANTEON DE LA COMUNIDAD Y POR LA PRIMER ENTRADA A LA COMUNIDAD AL NORTE POR LA CARRETERERA LA EXCUSA SANTA CLARA, lon:-101.49836034, lat:20.14670806}} | 2025-07-29 | 2025-08-26 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160817, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:58000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2575220/proyecto_INICIO, 2575220/proyecto_FIN, 2575220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINA SEGUN ACTA NO.41 DE 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575159 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58000.0, modificado:58000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA HIGUERA - 73126 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 73126 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:21, direccion:Ranchería LA HIGUERA 58532 LA HIGUERA, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA COMUNIDAD POR LA ENTRADA PRINCIPAL ENTRANDO POR GALEANA, lon:-101.58062505, lat:20.04394798}} | 2025-04-22 | 2025-05-14 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160818, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:58000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2575159/proyecto_INICIO, 2575159/proyecto_PROCESO, 2575159/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/05/2025, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575145 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:227272.9}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA HIGUERA - 108652 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 108652 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:21, direccion:Ranchería LA HIGUERA 58532 LA HIGUERA, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN LA PLAZA DE LA COMUNIDAD QUE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.58256703, lat:20.04489853}} | 2025-10-14 | 2025-12-03 | 227272.9 | 227272.9 | 227272.9 | 227272.9 | 227272.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160819, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2575145/proyecto_PROCESO, 2575145/proyecto_INICIO, 2575145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y ASIGNACION DE RECURSO SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575199 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280000.0, modificado:276733.33}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCADAD DE LA QUEMADA - 99534 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 99534 | S | 45 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:36, direccion:Ranchería LA QUEMADA 58520 LA QUEMADA, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD POR EL CAMPO DE FUT BOL POR LA ESCUELA PRIMARIA POR LA IGLESIA Y POR EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-101.4698461, lat:20.09496992}} | 2025-10-15 | 2025-11-07 | 276733.33 | 276733.33 | 276733.33 | 276733.33 | 276733.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-058, contratista:CESAR SALVADOR PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:276733.34, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2575199/proyecto_INICIO, 2575199/proyecto_FIN, 2575199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530514 | Proyecto de inversión | 815000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:815000.0, modificado:785837.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA QUEMADA CALLE 30 DE DICIEMBRE - 42411 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 42411 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:36, direccion:Calle 30 DE DICIEMBRE Ranchería LA QUEMADA 58520 LA QUEMADA, PURUÁNDIRO ENTRE Calle RAMAL LA QUEMADA Y LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUES Y DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-101.46708916, lat:20.09336349}} | 2025-04-14 | 2025-05-28 | 785837.63 | 785837.63 | 785837.63 | 785837.63 | 785837.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-010, contratista:JOSE MANUEL LOPEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:799996.6, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:365.0}} | {2530514/proyecto_INICIO, 2530514/proyecto_PROCESO, 2530514/proyecto_INICIO, 2530514/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575217 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:799491.08}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE GALEANA - 99342 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 99342 | S | 95 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, direccion:Ranchería GALEANA 58532 GALEANA, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS ZONAS POR EL CENTRO PO LA ESCUELA PRIAMRIA POR LA SALIDA A URURUTA Y POR LA SALIDA A PRURUANDIRO, lon:-101.58088527, lat:20.03772164}} | 2025-10-20 | 2025-12-01 | 799491.08 | 799491.08 | 799491.08 | 799491.08 | 799491.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-048, contratista:CESAR SALVADOR PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:799491.08, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:107.0}} | {2575217/proyecto_INICIO, 2575217/proyecto_FIN, 2575217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575146 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:116000.0, modificado:116000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE GALEANA - 73802 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 73802 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, direccion:Ranchería GALEANA 58532 GALEANA, PURUÁNDIRO LA BRA SE REALIZARA EN EL CANIMO POR LA SALIDA A URURUTA AL SUR Y AL NORTE DE LA COMUNIDAD, lon:-101.5823869, lat:20.03763336}} | 2025-01-17 | 2025-02-05 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160969, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:116000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {2575146/proyecto_INICIO, 2575146/proyecto_FIN, 2575146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608897 | Proyecto de inversión | 2150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2150000.0, modificado:2148249.45}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ COLONIA MARIANO MATAMOROS, CIUDAD HIDALGO. - 121292 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 121292 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:597.11, meta_modificada:597.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle GUSTAVO DIAZ ORDAZ Colonia MARIANO MATAMOROS 61150 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO ENTRE Calle MIGUEL ALEMAN Y Calle GUSTAVO DIAZ ORDAZ Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ La obra se llevará a cabo en la Gustavo Diaz Ordaz, ubicada en l, lon:-100.54714252, lat:19.70027592}} | 2025-07-07 | 2025-08-15 | 2148249.45 | 2148249.45 | 2148249.45 | 2148249.45 | 2148249.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/94-AD/046-FAIS/2025, contratista:CONSTRUCTORA GABHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:2148249.45, importe_modificado:2148249.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:597.0}} | {2608897/proyecto_PROCESO, 2608897/proyecto_FIN, 2608897/proyecto_INICIO, 2608897/proyecto_PROCESO, 2608897/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574166 | Proyecto de inversión | 3327568.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3327568.52, modificado:3288477.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO (RODADAS DE CONCRETO), EMPEDRADO SIMPLE EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD LA COFRADIA, EN EL MUNICIPIO DE APATZINGÁN, DEL ESTADO DE MICHOACÁN. 1 ERA ETAPA - 32924 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apatzingán | 32924 | S | 290 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2600.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:27, direccion:Calle calle principal Ranchería calle 60753 LA COFRADÍA, APATZINGÁN a un costado de la escuela primaria , lon:-102.31791948, lat:18.89326102}} | 2025-04-25 | 2025-06-13 | 3288477.01 | 3288477.01 | 3288477.01 | 3288477.01 | 3288477.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SOP-014/IR-002/2025, contratista:OMERO ESQUIVEL ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, monto:3288477.01, importe_modificado:3288477.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2300.0}} | {2574166/proyecto_INICIO, 2574166/proyecto_PROCESO, 2574166/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540214 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:758648.43}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE ISAAC ARRIAGA A UN COSTADO DE LA CARRETERA Y EL COMITÉ EJIDAL - 44892 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 44892 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.7, meta_modificada:136.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, direccion:Ranchería ISAAC ARRIAGA 58510 ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), PURUÁNDIRO LA OBRA SEW REALIZARA POR EL COMITE EJJIDAL Y A UN COSTADO DE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA SOLEDAD DE SANTA ANA, lon:-101.49848737, lat:20.25211312}} | 2025-06-09 | 2025-07-23 | 758648.43 | 758648.43 | 758648.43 | 758648.43 | 758648.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-024, contratista:JOSE GUADALUPE JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:792987.14, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.7}} | {2540214/proyecto_PROCESO, 2540214/proyecto_INICIO, 2540214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.30 DEL 29/08/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574266 | Proyecto de inversión | 1227569.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1227569.1, modificado:1227569.1}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA, EN EL MUNICIPUIO DE CARÁCUARO MICHOACÁN, EN LA LOCALIDAD DE ZIRANDANGASTICO - 57850 | 16 | Michoacán de Ocampo | 13 | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Carácuaro | 57850 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:172, direccion:Ranchería Zirandangastico 61923 ZIRANDANGÁSTICO, CARÁCUARO Se encuentra ubicado en el camino rural Cuitzillo - Puerto Blanco, lon:-101.04023175, lat:19.07607283}} | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 1227569.1 | 1227569.1 | 1227569.1 | 1227569.1 | 1227569.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/005/2025, contratista:CONSTRUCCIONES HUETAMO SM SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO CARACUARO, monto:1227569.1, importe_modificado:1227569.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:40.0}} | {2574266/proyecto_FIN, 2574266/proyecto_INICIO, 2574266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608899 | Proyecto de inversión | 3400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3400000.0, modificado:3399248.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL ALEMÁN COLONIA MARIANO MATAMOROS, CIUDAD HIDALGO - 121169 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 121169 | S | 41 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.96, meta_modificada:1260.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL ALEMAN Colonia COLONIA MARIANO MATAMOROS 61150 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO ENTRE Calle PLUTARCO ELIAS CALLES Y Calle GUSTAVO DIAZ ORDAZ Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ La obra se llevará a cabo en la calle Miguel Alemán, , lon:-100.54745625, lat:19.69966547}} | 2025-06-23 | 2025-08-22 | 3399248.25 | 3399248.25 | 3399248.25 | 3399248.25 | 3399248.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/87-AD/037-FAIS/2025, contratista:CONSTRUCTORA GABHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:3399248.25, importe_modificado:3399248.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.96}} | {2608899/proyecto_PROCESO, 2608899/proyecto_FIN, 2608899/proyecto_INICIO, 2608899/proyecto_FIN, 2608899/proyecto_PROCESO, 2608899/proyecto_FIN, 2608899/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530529 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:116000.0, modificado:116000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE ISAAC ARRIAGA - 36037 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 36037 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, direccion: Ranchería ISAAC ARRIAGA 58510 ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), PURUÁNDIRO LA OBRA SE RERALIZARA EN EL CAMINO SACACOSECHAS LA LOMA ENTRENADO POR LA CARRETERA ISAAC ARRIAGA - TRES MEQUITES, lon:-101.50252191, lat:20.2526164}} | 2025-06-25 | 2025-07-10 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160974, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:116000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {2530529/proyecto_INICIO, 2530529/proyecto_FIN, 2530529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575132 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:116000.0, modificado:116000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE MANUEL VILLALONGIN - 83055 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 83055 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, direccion:Ranchería MANUEL VILLALONGIN 58511 MANUEL VILLALONGÍN, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA COMUNIDAD POR LAS CANCHAS DE BAQUET BOLL, lon:-101.52369948, lat:20.24269612}} | 2025-05-21 | 2025-06-11 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160978, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:116000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {2575132/proyecto_INICIO, 2575132/proyecto_FIN, 2575132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530532 | Proyecto de inversión | 2450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2450000.0, modificado:2380241.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN, RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE MANUEL VILLALONGIN CALLE VENTURA PUENTE - 34691 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 34691 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1060.0, meta_modificada:1060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, direccion:Calle VENTURA PUENTE Ranchería MANUEL VILLALONGIN 58511 MANUEL VILLALONGÍN, PURUÁNDIRO ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle VASCO DE QUIROGA Calle HERNAN CORTEZ LA CALLE SE ENCUETRA EN LA PRIMER ENTRADA DE LA COMUNIDAD BINIEDO DE L, lon:-101.52628043, lat:20.2352336}} | 2025-08-18 | 2025-11-15 | 2380241 | 2380241 | 2380241 | 2380241 | 2380241 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-035, contratista:CESAR BENJAMIN SOLORIO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:2380241.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1060.0}} | {2530532/proyecto_INICIO, 2530532/proyecto_PROCESO, 2530532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609182 | Proyecto de inversión | 496576.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:496576.34, modificado:496576.34}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE SEÑORA - 123109 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 123109 | S | 1789 | 1654 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:13, direccion:Carretera libre pavimentada municipal PANINDICUARO - OJO DE AGUA DE SEÑORA 7 250 58585 OJO DE AGUA DE SEÑORA, PANINDÍCUARO LA OBRA DE EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO SE ENCUENTRA EN LA COORDENADAS GEOGRAFICAS 200058.8N 1014750.5W EN, lon:-101.79737748, lat:20.01635612}} | 2025-10-06 | 2025-11-08 | 496576.34 | 496576.34 | 496576.34 | 496576.34 | 496576.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/AD-29/2025, contratista:RAFAEL CORIA SORIA, convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN, monto:496576.34, importe_modificado:496576.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2609182/proyecto_INICIO, 2609182/proyecto_FIN, 2609182/proyecto_PROCESO, 2609182/proyecto_FIN, 2609182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609183 | Proyecto de inversión | 1497798.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1497798.6, modificado:1497798.6}} | REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE PANINDICUARO EN EL MUNICIPIO DE PANINDICUARO. - 122757 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 122757 | S | 2456 | 3456 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Calle JUAREZ Pueblo PANINDICUARO 58570 PANINDÍCUARO, PANINDÍCUARO ENTRE Avenida 20 DE NOVIEMBRE Y Calle REFORMA Calle NIÑO PERDIDO LA OBRA DE MERCADO MUNICIPAL SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE JUAREZ ENFRENTE DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE, lon:-101.75802557, lat:19.98346339}} | 2025-03-24 | 2025-04-30 | 1497798.6 | 1497798.6 | 1497798.6 | 1497798.6 | 1497798.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/IR-03/2025, contratista:VICENTE CAZAREZ ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN, monto:1497798.6, importe_modificado:1497798.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.0}} | {2609183/proyecto_FIN, 2609183/proyecto_PROCESO, 2609183/proyecto_FIN, 2609183/proyecto_INICIO, 2609183/proyecto_FIN, 2609183/proyecto_INICIO, 2609183/proyecto_PROCESO, 2609183/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609184 | Proyecto de inversión | 1198945.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1198945.5, modificado:1198945.5}} | REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL Y AREA GASTRONOMICA EN PANINDICUARO EN EL MUNICIPIO DE PANINDICUARO. - 122805 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 122805 | S | 3456 | 3054 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2393.44, meta_modificada:2393.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Calle JUAREZ Pueblo PANINDICUARO 58570 PANINDÍCUARO, PANINDÍCUARO ENTRE Calle NIÑO ARTILLERO Y Avenida 20 DE NOVIEMBRE Calle LAZARO CARDENAS LA OBRA DE MERCADO MUNICIPAL SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE JUAREZ ENFRENTE DEL AUDITORIO MU, lon:-101.75801366, lat:19.98339697}} | 2025-04-08 | 2025-05-12 | 1198945.5 | 1198945.5 | 1198945.5 | 1198945.5 | 1198945.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/IR-05/2025, contratista:VICENTE CAZAREZ ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN, monto:1198945.5, importe_modificado:1198945.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2393.44}} | {2609184/proyecto_INICIO, 2609184/proyecto_PROCESO, 2609184/proyecto_FIN, 2609184/proyecto_PROCESO, 2609184/proyecto_INICIO, 2609184/proyecto_FIN, 2609184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609187 | Proyecto de inversión | 99458.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99458.4, modificado:99458.4}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE UREQUIO - 122325 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 122325 | S | 344 | 1754 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2064.0, meta_modificada:2064.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:23, direccion:Camino / Terracería UREQUIO - LA LUZ 1 350 58591 UREQUÍO, PANINDÍCUARO Los trabajos de rehabilitación se llevarán a cabo en terrenos ejidales pertenecientes a la comunidad de Urequio, ubicada en el municipio de Panindícuaro, Micho, lon:-101.68446753, lat:19.97674548}} | 2025-04-14 | 2025-07-24 | 99458.4 | 99458.4 | 99458.4 | 99458.4 | 99458.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161217, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN, monto:99458.4, importe_modificado:99458.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2064.0}} | {2609187/proyecto_INICIO, 2609187/proyecto_PROCESO, 2609187/proyecto_INICIO, 2609187/proyecto_FIN, 2609187/proyecto_PROCESO, 2609187/proyecto_FIN, 2609187/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609185 | Proyecto de inversión | 599162.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:599162.2, modificado:599162.2}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE PIRITZIO EN EL CAMINO DE ACCESO - 122849 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 122849 | S | 975 | 1345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.74, meta_modificada:24.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:14, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería PIRITZIO 58581 PIRITZIO (PIRICHO), PANINDÍCUARO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE PIRITZIO, QUE TIENE COMO COORDENADAS GEOGRAFICAS 195757.15N / 101501.95O, lon:-101.83388675, lat:19.9658756}} | 2025-05-05 | 2025-06-07 | 599162.2 | 599162.2 | 599162.2 | 599162.2 | 599162.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/AD-16/2025, contratista:PROYECTOS EDIFICIÓN Y VIALIDADES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN, monto:599162.2, importe_modificado:599162.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.74}} | {2609185/proyecto_INICIO, 2609185/proyecto_FIN, 2609185/proyecto_INICIO, 2609185/proyecto_PROCESO, 2609185/proyecto_FIN, 2609185/proyecto_PROCESO, 2609185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302597328 | Proyecto de inversión | 27500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27500.0, modificado:27472.5}} | REPOSICIÓN DE LOSAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE LAS CALLES IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y AV. URIANGATO-ACÁMBARO, DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Maya | 2516006002501 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES IGNACIO LOPEZ RAYON Y AV. URIANGATO-ACAMBARO , lon:-101.023485, lat:20.008231}} | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 27472.5 | 27472.5 | 27472.5 | 27472.5 | 27472.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159590, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN, monto:27500.0, importe_modificado:27472.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2597328/proyecto_FIN, 2597328/proyecto_INICIO, 2597328/proyecto_FIN, 2597328/proyecto_PROCESO, 2597328/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402622949 | Proyecto de inversión | 231298362.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.3129836253E8, modificado:2.3129836247E8}} | proyecto y construcción del psf. en el km 15+387 del periférico paseo de la república, (sector independencia) y solución de vuelta izquierda hacia la av. periodismo (josé tocaven lavín) en el km 14+737, en el municipio de morelia, michoacán. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250180 | N | 0 | 0 | 849053 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Morelia, lon:-101.233413, lat:19.678291}, geo2: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Morelia, lon:-101.227823, lat:19.676816}} | 2025-03-25 | 2025-12-26 | 231298362.47 | 231298362.47 | 231298362.47 | 231298362.47 | 231298362.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2622949/proyecto_INICIO, 2622949/proyecto_FIN, 2622949/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402622934 | Proyecto de inversión | 9799094.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9799094.68, modificado:9799094.45}} | rehabilitación del libramiento oriente entre el paseo de la revolución y el camino a santa rosa, primera etapa, en la localidad de uruapan michoacán. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250302 | N | 0 | 0 | 365900 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.7, meta_modificada:1.7}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Uruapan, lon:-102.04700109, lat:19.37894598}, geo2: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Uruapan, lon:-102.05477161, lat:19.37023891}} | 2025-08-18 | 2025-12-15 | 9799094.45 | 9799094.45 | 9799094.45 | 9799094.45 | 9799094.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.7}} | {2622934/proyecto_INICIO, 2622934/proyecto_FIN, 2622934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402616550 | Proyecto de inversión | 122500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122500.0, modificado:121680.51}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NARANJA ENTRE LAS CALLES POMELO Y UVA EN LA COLONIA EL UVAL, DEL MUNICIPIO DE URUAPAN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Uruapan | HAUM-SOPM-42-REVUPE-AD-2025 | S | 138 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE NARANJA ENTRE LAS CALLES POMELO Y UVA EN LA COLONIA EL UVAL, lon:-102.023664, lat:19.401525}} | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 121680.51 | 121680.51 | 121680.51 | 121680.51 | 121680.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-42-REVUPE-AD-2025, contratista:MINDCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:121680.51, importe_modificado:121680.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} | {2616550/proyecto_PROCESO, 2616550/proyecto_INICIO, 2616550/proyecto_PROCESO, 2616550/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609238 | Proyecto de inversión | 599985.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599985.25, modificado:599985.25}} | TECHADO EN AREAS DE USO MUL TIPLE EN JARDIN DE NIÑOS OLIMPIA, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, EN EL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, MICHOACÁN. - 129649 | 16 | Michoacán de Ocampo | 72 | Queréndaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Queréndaro | 129649 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:19, direccion:Calle IGNACIO LOPEZ RAYON 58983 PUEBLO VIEJO, QUERÉNDARO ENTRE Y Calle EL PINO ENFRENTE DE UNA TIENDA , lon:-100.8185692, lat:19.7780733}} | 2025-06-17 | 2025-07-11 | 599985.25 | 599985.25 | 599985.25 | 599985.25 | 599985.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQM/DOP/AD/FAISMUN/129/2025/17, contratista:JAIME ALEJANDRO MADRIGAL TAPIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO, monto:599985.25, importe_modificado:599985.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}} | {2609238/proyecto_FIN, 2609238/proyecto_PROCESO, 2609238/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402616997 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:69930.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MANUEL DOBLADO, ENTRE LAS CALLE JUAN DELGADO Y VENUSTIANO CARRANZA, DEL MUNICIPIO DE URUAPAN. MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Uruapan | HAUM-SOPM-43-REVUPE-ADM-2025 | S | 346 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.54, meta_modificada:108.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO, ENTRE LA CALLE JUAN DELGADO Y LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA COLONIA BARRIO DE SAN MIGUEL, lon:-102.061877, lat:19.426137}} | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 69930 | 69930 | 69930 | 69930 | 69930 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162310, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:69930.0, importe_modificado:69930.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.54}} | {2616997/proyecto_INICIO, 2616997/proyecto_FIN, 2616997/proyecto_PROCESO, 2616997/proyecto_FIN, 2616997/proyecto_INICIO, 2616997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574231 | Proyecto de inversión | 204779.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:204779.21, modificado:204779.21}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS, EN LA LOCALIDAD DE EL PASO SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA. - 84256 | 16 | Michoacán de Ocampo | 11 | Briseñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de BriseÒas | 84256 | S | 75 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo EL PASO DE ÁLAMOS 59120 PASO DE HIDALGO (PASO DE ÁLAMOS), BRISEÑAS ENTRE Calle CUAUHTÉMOC Y Calle CAMINO REAL Calle OCAMPO LA CALLE SE UBICA A UNA CUADRA DEL CAMPO DE BEISBOL DE LA LOCALIDAD., lon:-102.54388193, lat:20.27177563}} | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 204779.21 | 204779.21 | 204779.21 | 204779.21 | 204779.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM/OP/AD-048/FAISMUN/2025, contratista:CONTRUCCIÓNES FRRF S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BRISEÑAS, monto:204779.21, importe_modificado:204779.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2574231/proyecto_PROCESO, 2574231/proyecto_FIN, 2574231/proyecto_INICIO, 2574231/proyecto_PROCESO, 2574231/proyecto_INICIO, 2574231/proyecto_PROCESO, 2574231/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609124 | Proyecto de inversión | 2471394.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2471394.27, modificado:2471394.27}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO, SALIDA AL CIRIAN - 110796 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 110796 | S | 350 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:79, direccion:Rancho Melchor Ocampo (San Antonio de las Huert) 61910 MELCHOR OCAMPO (SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS), NOCUPÉTARO ENTRE Eje vial salida al cirian Y se encuentra en el sur de la localidad rumbo a la localidad del cirian, lon:-101.25847399, lat:19.03133833}} | 2025-04-08 | 2025-05-08 | 2471394.27 | 2471394.27 | 2471394.27 | 2471394.27 | 2471394.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-011/2025, contratista:DISTRIBUIDORA LOBRY, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICH, monto:2471394.27, importe_modificado:2471394.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:370.0}} | {2609124/proyecto_INICIO, 2609124/proyecto_FIN, 2609124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574147 | Proyecto de inversión | 510376.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:510376.23, modificado:509213.54}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN ACUITZIO, LOCALIDAD SAN ANDRES COAPA CAMINO AL TELEBACHILLERATO NO. 6 DE LA LOCALIDAD - 70693 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acuitzio | 70693 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:292.0, meta_modificada:292.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:20, direccion:Camino / Terracería Escuela Telesec. Emiliano Zapata - Telebachillerato No. 6 0 249 58466 SAN ANDRÉS COAPA, ACUITZIO SON TRES CAMINOS EN LOS CUALES SE VERÁN BENEFICIADOS POR EL PROYECTO, EL PRIMERO PARTE DE LA ESCUELA TELESECUNDAR, lon:-101.37773512, lat:19.50142035}} | 2025-08-11 | 2025-09-22 | 509213.54 | 509213.54 | 509213.54 | 509213.54 | 509213.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/2024-2027/DUOPIA/AD/2025-04, contratista:PROACSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ACUITZIO MICH, monto:509213.54, importe_modificado:509213.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:292.0}} | {2574147/proyecto_INICIO, 2574147/proyecto_PROCESO, 2574147/proyecto_INICIO, 2574147/proyecto_PROCESO, 2574147/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608795 | Proyecto de inversión | 290673.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:290673.49, modificado:290673.49}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN EN ACUITZIO, LOCALIDAD ACUITZIO DEL CANJE, COL. CENTRO EN CALLE PROF. ALFONSO SERENO - 118987 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acuitzio | 118987 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:863.6, meta_modificada:863.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Profesor Alfonso Sereno Colonia Centro 58460 ACUITZIO DEL CANJE, ACUITZIO ENTRE Calle Niños Héroes Y Calle Acuitzio del Canje a Tiripano Calle Profesor Saturnino Huerta La calle colinda con la Escuela Primaria Vicente Riva P, lon:-101.3318039, lat:19.49468332}} | 2025-10-17 | 2025-11-28 | 290673.49 | 290673.49 | 290673.49 | 290673.49 | 290673.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161011, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACUITZIO MICH, monto:290673.49, importe_modificado:290673.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:863.0}} | {2608795/proyecto_INICIO, 2608795/proyecto_FIN, 2608795/proyecto_PROCESO, 2608795/proyecto_FIN, 2608795/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530433 | Proyecto de inversión | 152326.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152326.09, modificado:71073.58}} | ELECTRIFICACION EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y PERPENDICULAR DE LA MISMA CALLE, EN LA TENENCIA DE SAN LUCAS PIO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO - 28157 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Indaparapeo | 28157 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:18, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo SAN LUCAS PIO 58972 SAN LUCAS PÍO, INDAPARAPEO ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y Ampliación EMILIANO ZAPATA CERCA DEL CAMINO AL BANCO DE MATERIAL, lon:-100.92274478, lat:19.79074462}} | 2025-06-12 | 2025-07-11 | 71073.58 | 71073.58 | 71073.58 | 71073.58 | 71073.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:00002585/2025, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN, monto:71073.58, importe_modificado:71073.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.0}} | {2530433/proyecto_INICIO, 2530433/proyecto_FIN, 2530433/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302596217 | Acción | 293023.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:293023.1, modificado:263443.1}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, MOBILIARIO Y EQUIPO DE PROYECCIÓN PARA EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO MICHOACÁN. - 3911 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Acuitzio | 3911-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.332851, lat:19.496252}} | 2025-08-27 | 2025-09-18 | 263443.1 | 263443.1 | 263443.1 | 263443.1 | 263443.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAM/2024-2027/DUOPIA/ABS/2025-01, contratista:MARISOL EMILIA LOPEZ HUERTA, convocante:MUNICIPIO DE ACUITZIO MICH, monto:263443.1, importe_modificado:263443.1}} | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}} | {2596217/proyecto_INICIO, 2596217/proyecto_PROCESO, 2596217/proyecto_FIN, 2596217/proyecto_PROCESO, 2596217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574682 | Proyecto de inversión | 652539.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:652539.12, modificado:1241704.83}} | SUSTITUCIÓN INTEGRAL DE LA RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO 1RA ETAPA DE LA CALLE, SAN JUAN DIEGO, EN LA COLONIA GUADALUPE, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN - 105554 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Indaparapeo | 105554 | S | 84 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:591.5, meta_modificada:891.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:5, direccion:Calle SANJUAN DIEGO Colonia GUADALUPE 58975 COLONIA DE GUADALUPE, INDAPARAPEO ENTRE Calle DE LOS ANGELES Y Calle EL ROSARIO Calle TEPEYAC CALLE QUE LLEGA A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-100.91558699, lat:19.80142222}} | 2025-09-22 | 2025-12-01 | 1241704.83 | 1241704.83 | 1241704.83 | 1241704.83 | 1241704.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158102, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN, monto:1230523.25, importe_modificado:1276666.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:891.0}} | {2574682/proyecto_INICIO, 2574682/proyecto_PROCESO, 2574682/proyecto_FIN, 2574682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302595367 | Acción | 297772 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:297772.0, modificado:297769.81}} | PROYECTO EJECUTIVO DE LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS COAPA, MUNICIPIO ACUITZIO , MICH. - 3938 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Acuitzio | 3938-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.332851, lat:19.496252}} | 2025-09-01 | 2025-12-15 | 297769.81 | 297769.81 | 297769.81 | 297769.81 | 297769.81 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAM/2024-2027/DUOPIA/AD/2025-05, contratista:ANTONIO MEDINA ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ACUITZIO MICH, monto:297769.81, importe_modificado:297769.81}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}} | {2595367/proyecto_INICIO, 2595367/proyecto_PROCESO, 2595367/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609339 | Proyecto de inversión | 431200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:431200.0, modificado:431200.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA REGIÓN DE EL ENCINAL (LAS ANIMAS, EL ENCINAL, PAROTA DE LAS ANIMAS, CEIBAS DE PUEBLO VIEJO, LA MESA DEL ENCINAL, LOS ANONOS, CEIBAS DEL PILON, LA VIBORA) - 120205 | 16 | Michoacán de Ocampo | 99 | Tuzantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuzantla | 120205 | S | 107 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:47, direccion:Camino / Brecha MESA LAS ANIMAS - MESA EL ENCINAL 0 0 61546 MESA EL ENCINAL, TUZANTLA COMIENZA EN LA LOCALIDAD DE MESA DE LAS ANIMAS Y LLEGA A MESA DEL ENCINAL, lon:-100.52381825, lat:19.08900176}} | 2025-03-01 | 2025-10-14 | 431200 | 431200 | 431200 | 431200 | 431200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM-OP-URB-FIII-AD-2025-017, contratista:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN, monto:431200.0, importe_modificado:431200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:22.0}} | {2609339/proyecto_PROCESO, 2609339/proyecto_INICIO, 2609339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609342 | Proyecto de inversión | 294000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294000.0, modificado:294000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA REGIÓN DE SOLEDAD GRANDE (LAS MESAS, EL PUERTO DEL LIMON, EL CIRIAN, EL TEPEHUAJE, LA TORTUGA, EL CERRO CHINO, PUERTO DEL FRIJOL , LA PEÑA DEL CHIVO) - 120188 | 16 | Michoacán de Ocampo | 99 | Tuzantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuzantla | 120188 | S | 55 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:113, direccion:Camino / Brecha LA PEÑA DEL CHIVO - LAS MESAS 0 0 61555 SOLEDAD GRANDE, TUZANTLA COMIENZA EN LA REPRESA DE LA PEÑA DE LOS CHIVOS, CONTINUA A SOLEDAD GRANDE HASTA LLEGAR A LAS MESAS, lon:-100.72183693, lat:19.31191836}} | 2025-03-01 | 2025-03-10 | 294000 | 294000 | 294000 | 294000 | 294000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM-OP-URB-FIII-AD-2025-015, contratista:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN, monto:294000.0, importe_modificado:294000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.0}} | {2609342/proyecto_FIN, 2609342/proyecto_PROCESO, 2609342/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574703 | Proyecto de inversión | 5406304.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5406304.26, modificado:5406304.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, GUARNICIONES, BANQUETAS Y REHÁBILITACION DE LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE CALLE GUATEMALA ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y PUERTO RICO EN JACONA LOCALIDAD DE JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO MONTEBELLO - 57746 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jacona | 57746 | S | 170 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1937.0, meta_modificada:1937.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle GUATEMALA Colonia MONTEBELLO 59834 JACONA DE PLANCARTE, JACONA ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle PUERTO RICO Calle ESCARAMUZA ESTA OBRA INTERVIENE 3 MANZANAS, LA 033, 024,023 DE LA AGEB 1604300010386, LA POBLACIÓN TOTAL D, lon:-102.30733894, lat:19.94120968}} | 2025-05-21 | 2025-09-30 | 5406304.26 | 5406304.26 | 5406304.26 | 5406304.26 | 5406304.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / IR / OP / 2025 / 004, contratista:COBERZA S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:5406304.26, importe_modificado:5406304.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1937.53}} | {2574703/proyecto_PROCESO, 2574703/proyecto_INICIO, 2574703/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575649 | Proyecto de inversión | 2560201.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2560201.87, modificado:2560201.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE DE LA LOCALIDAD DE TIRINDARO, MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACÁN - 81751 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 81751 | S | 305 | 291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:673.47, meta_modificada:673.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:25, direccion:Calle CONOCIDO Rancho TIRINDARO 58731 TIRÍNDARO, ZACAPU ENTRE Calle PRIV. SISIKI Y Calle CONOCIDO Calle CARRETERA GUADALAJARA MORELIA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL GUADALAJARA MORELIA AUN LADO DEL POZO , lon:-101.74419501, lat:19.76776315}} | 2025-09-05 | 2025-10-31 | 2560201.87 | 2560201.87 | 2560201.87 | 2560201.87 | 2560201.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FAISMUN/IR-006/2025, contratista:CONSTRUCTORA PATZCUARO, S.A.DE.C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:2560201.87, importe_modificado:2560201.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:673.47}} | {2575649/proyecto_INICIO, 2575649/proyecto_FIN, 2575649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575650 | Proyecto de inversión | 366212 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:366212.0, modificado:366212.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS, MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACÁN - 85555 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 85555 | S | 93 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:23, direccion:Ninguno CONOCIDO Rancho SANTA GERTRUDIS 58710 SANTA GERTRUDIS, ZACAPU ENTRE Calle CORREGIDORA Y Ninguno NINGUNO Ninguno NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO POR LA CALLE DE LAS CARNITAS MARY RUMBO A LA BRECHA DE CUSPIDE GRANGERO,, lon:-101.77268872, lat:19.88157732}} | 2025-09-29 | 2025-10-17 | 366212 | 366212 | 366212 | 366212 | 366212 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161031, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:366212.0, importe_modificado:366212.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1100.0}} | {2575650/proyecto_INICIO, 2575650/proyecto_FIN, 2575650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575652 | Proyecto de inversión | 569293.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:569293.2, modificado:569292.5}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL EJIDO DE NARANJA DE TAPIA, LOCALIDAD NARANJA DE TAPIA MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACÁN - 85545 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 85545 | S | 210 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1710.0, meta_modificada:1710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:20, direccion:Calle CONOCIDO Rancho NARANJA DE TAPIA 58730 NARANJA DE TAPIA, ZACAPU ENTRE Calle EMILIANO CARRANZA Y Calle AQUILES SERDAN Viaducto CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CALLE AQUILES CERDAN RUMBO ALA BRECHA SACACOSECHAS QUE DIRIJE, lon:-101.76371773, lat:19.77380092}} | 2025-10-20 | 2025-11-07 | 569292.5 | 569292.5 | 569292.5 | 569292.5 | 569292.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161030, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:569292.5, importe_modificado:569292.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1710.0}} | {2575652/proyecto_INICIO, 2575652/proyecto_FIN, 2575652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575655 | Proyecto de inversión | 3995744.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3995744.5, modificado:3995744.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y CONEXIÓN AL COLECTOR PRINCIPAL, INDUCIDO CANAL SANTA CECILIA EN COLONIA LA HUERTA, MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACÁN - 81613 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 81613 | S | 5836 | 5560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:388.32, meta_modificada:388.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Ninguno SANTA CECILIA Colonia LA HUERTA 58600 ZACAPU, ZACAPU ENTRE Calle GUERRERO Y Calle CLAVEL Calle NOCHE BUENA LA OBRA SE ENCUENTRA E INICIA DETRAS DE LA PREPARATORIA LAZARO CRADENAS INICIANDO EN EL PUENTE DE CANAL SANTA CECIL, lon:-101.79098546, lat:19.80668183}} | 2025-09-05 | 2025-11-21 | 3995744.5 | 3995744.5 | 3995744.5 | 3995744.5 | 3995744.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FAISMUN/IR-005/2025, contratista:CONSTRUCTORA DRIVAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:3995744.5, importe_modificado:3995744.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:388.32}} | {2575655/proyecto_INICIO, 2575655/proyecto_FIN, 2575655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575656 | Proyecto de inversión | 432701.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:432701.49, modificado:432701.49}} | TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENOS DEL RIO, EN LA COLONIA EL PARAÍSO, MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACÁN - 82643 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 82643 | S | 64 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:356.92, meta_modificada:356.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle CONOCIDO Colonia EL PARAISO 58600 ZACAPU, ZACAPU ENTRE Calle CONOCIDO Y Calle PRINCIPAL Calle CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CALLE DE LA GUARDIA NACIONAL RUMBO A LA COLONIA EL PARAISO EN LA TERCERA CUADRA DE LA COLONIA, lon:-101.77494762, lat:19.85239508}} | 2025-09-24 | 2025-10-31 | 432701.49 | 432701.49 | 432701.49 | 432701.49 | 432701.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158363, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:432701.49, importe_modificado:432701.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:356.92}} | {2575656/proyecto_PROCESO, 2575656/proyecto_FIN, 2575656/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575662 | Proyecto de inversión | 421529.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:421529.96, modificado:421529.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RIO ZIRATE ENTRE CALLES VOLCÁN DE SAN ANDRÉS Y AZUFRES, COLONIA LA MODERNA EN EL MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACÁN - 80887 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 80887 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:581.0, meta_modificada:581.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle zirate Colonia moderna 58600 ZACAPU, ZACAPU ENTRE Calle azufres Y Calle volcan de san andres Calle jorullo la obra se encuentra por la calle que conduce a la cruz roja, a la vuelta del hospital leiza, lon:-101.78572474, lat:19.81179288}} | 2025-08-29 | 2025-09-26 | 421529.96 | 421529.96 | 421529.96 | 421529.96 | 421529.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158355, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:421529.96, importe_modificado:421529.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:581.0}} | {2575662/proyecto_INICIO, 2575662/proyecto_FIN, 2575662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575660 | Proyecto de inversión | 1520273.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1520273.63, modificado:1520269.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALFREDO LEÓN EN COLONIA EL TOMBERO DOS, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACÁN - 92061 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 92061 | S | 77 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1010.06, meta_modificada:1010.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle ALFREDO LEON Colonia TOMBERO 2 58600 ZACAPU, ZACAPU ENTRE Calle RAMON A CAMPOS Y Avenida UNIVERSIDAD Calle PROGRESO LA OBRA SE ENCUENTTRA EN LA COLONIA TOMBERO 2 FRENTE AL FRACCIONAMIENTO BARCELONA Y CASA CRISTIANA BRAZOS DE, lon:-101.7935241, lat:19.79939632}} | 2025-09-29 | 2025-11-28 | 1520269.98 | 1520269.98 | 1520269.98 | 1520269.98 | 1520269.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FAISMUN/AD-013/2025, contratista:CONSTRUCTORA DRIVAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:1520269.98, importe_modificado:1520269.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1010.06}} | {2575660/proyecto_INICIO, 2575660/proyecto_FIN, 2575660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575663 | Proyecto de inversión | 3679809.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3679809.77, modificado:3679809.77}} | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE POZO PARA AGUA ENTUBADA, EN LAS LOCALIDADES DE LAS CABRAS Y VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACÁN - 74640 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 74640 | S | 223 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:5, direccion:Calle conocido Rancho las cabras 58728 LAS CABRAS, ZACAPU ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle CONOCIDO Ninguno BRECHA AL CAMINO EL PUEBLITO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO FRENTE LA LOCALIDAD DEL LADO DELA PARA DE AUTOBUCES CON DIRECCION , lon:-101.91231327, lat:19.81845419}} | 2025-08-29 | 2025-10-23 | 3679809.77 | 3679809.77 | 3679809.77 | 3679809.77 | 3679809.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FAISMUN/IR-003/2025, contratista:INGENIERIA Y OBRAS GRAVAPATZ S.A.DE.C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:3679809.77, importe_modificado:3679809.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2575663/proyecto_INICIO, 2575663/proyecto_FIN, 2575663/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575665 | Proyecto de inversión | 749939.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:749939.57, modificado:749939.57}} | EQUIPAMIENTO CON PANELES SOLARES EN POZO DE LA LOCALIDAD MORELOS, MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACÁN - 80667 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 80667 | S | 331 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:19, direccion:Calle IGNACIO ALDAMA Rancho MORELOS 58733 MORELOS, ZACAPU ENTRE Calle IGNACIO ALDAMA Y Calle JOSEFA ORTIZ Calle CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CAUDRA DE LA LAGUNA CONOCIDA LAGUNA NAJANJA DE TAPIA, SOBRE LA CALLE IGNACIO ALDAM, lon:-101.76439361, lat:19.78349152}} | 2025-08-29 | 2025-09-19 | 749939.57 | 749939.57 | 749939.57 | 749939.57 | 749939.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FAISMUN/AD-007/2025, contratista:REDIXXO EDIFICACIONES Y REMODELACIONES MORELIA S.A.DE.C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:749939.57, importe_modificado:749939.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2575665/proyecto_INICIO, 2575665/proyecto_FIN, 2575665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575666 | Proyecto de inversión | 1124966.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1124966.94, modificado:1124966.94}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE CANTABRIA, MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACÁN - 84315 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 84315 | S | 297 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.41, meta_modificada:315.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:7, direccion:Calle CONOCIDO Rancho CANTABRIA 58701 CANTABRIA, ZACAPU ENTRE Calle CONOCIDO Y Calle CONOCIDO Calle 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE CONOCIDO MIGUEL HIDALGO POR EL SALON DE EVENTOS STAR BLU, ATRAS D ELA PALETERIA ALEX, lon:-101.7265636, lat:19.84390791}} | 2025-09-15 | 2025-10-30 | 1124966.94 | 1124966.94 | 1124966.94 | 1124966.94 | 1124966.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FAISMUN/AD-012/2025, contratista:CONSTRUCTORA PATZCUARO, S.A.DE.C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:1124966.94, importe_modificado:1124966.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:315.41}} | {2575666/proyecto_INICIO, 2575666/proyecto_FIN, 2575666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575668 | Proyecto de inversión | 1153499.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1153499.35, modificado:1153499.35}} | REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE Y BAJADAS PLUVIALES EN EL MERCADO MORELOS DEL MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACÁN - 82664 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 82664 | S | 153 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2184.0, meta_modificada:2184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Avenida MORELOS Colonia CENTRO 58600 ZACAPU, ZACAPU ENTRE Calle LIC JUSTO MENDOZA Y Calle AV JUAREZ Calle 05 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA AVE MORELOS, FRENTE AL TERCER SEMAFORO FRENTE A LA CASA DE EMPEÑO FACIL ZACAPU Y DE, lon:-101.78873954, lat:19.81684575}} | 2025-10-20 | 2025-11-28 | 1153499.35 | 1153499.35 | 1153499.35 | 1153499.35 | 1153499.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FAISMUN/AD-010/2025, contratista:EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INOVA S.A.DE.C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:1153499.35, importe_modificado:1153499.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2184.0}} | {2575668/proyecto_INICIO, 2575668/proyecto_FIN, 2575668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575669 | Proyecto de inversión | 2878098.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2878098.65, modificado:2878098.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO QUEZADA Y PAULINO URIÓSTEGUI EN LA COLONIA WENCESLAO, MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACÁN - 91460 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 91460 | S | 179 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1754.3, meta_modificada:2878098.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle BENITO QUEZADA Colonia WENCESLAO 58600 ZACAPU, ZACAPU ENTRE Calle PAULINO URIÓSTEGUI Y Calle NIÑOS HEROES Calle GONZALO LOPEZ LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL SALON REINO DE LOS TESTIGOS DE GEOVA ENTRANDO POR LA CALLE 1, lon:-101.77241025, lat:19.84287372}} | 2025-10-27 | 2025-11-28 | 2878098.65 | 2878098.65 | 2878098.65 | 2878098.65 | 2878098.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FAISMUN/IR-008/2025, contratista:CONSTRUCTORA DRIVAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:2878098.65, importe_modificado:2878098.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2878098.65}} | {2575669/proyecto_INICIO, 2575669/proyecto_FIN, 2575669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402616553 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:64935.0}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO), DE LAS CALLES LAGO DE CHAPALA CON CONTINUACIÓN A VENUSTIANO CARRANZA Y LAGO DE ZIRAHUÉN, DEL CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+280, DEL MUNICIPIO DE ZACAPU, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 2516006006002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE CHAPALA , VENUSTIANO CARRANZA Y LAGO DE ZIRAHUEN, lon:-101.784434, lat:19.809236}, geo2: {cve_municipio:107, localidad:0, direccion:CALLE LAGO DE CHAPALA , VENUSTIANO CARRANZA Y LAGO DE ZIRAHUEN, lon:-101.783967, lat:19.80916}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 64935 | 64935 | 64935 | 64935 | 64935 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161553, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:64935.0, importe_modificado:64935.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.0}} | {2616553/proyecto_FIN, 2616553/proyecto_PROCESO, 2616553/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402615792 | Proyecto de inversión | 824565.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:824565.02, modificado:824565.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE JAUJA, MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACÁN - 51923 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 51923 | S | 108 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:479.96, meta_modificada:479.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:111, direccion:Calle conocido Colonia jauja 58690 JAUJA, ZACAPU ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle ALEJANDRO MEDINA Calle CANTABRIA LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA POBLACION A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DENTRO DEL JAR, lon:-101.75388375, lat:19.83981973}} | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 824565.02 | 824565.02 | 824565.02 | 824565.02 | 824565.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FAISMUN/AD-005/2025, contratista:CONSTRUCTORA DRIVAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:824565.02, importe_modificado:824565.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:479.96}} | {2615792/proyecto_INICIO, 2615792/proyecto_FIN, 2615792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575694 | Proyecto de inversión | 296316.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:296316.04, modificado:296316.04}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE LOS NIÑOS EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, EN UNIDAD DEPORTIVA EL CHAMIZAL - 90837 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zamora | 90837 | S | 1917 | 1567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.49, meta_modificada:56.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Calle las delicias Colonia la aurora 59660 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA ENTRE Calle adolfo lopez mateos Y Calle privada de boreal Calle de las rosas De la plaza principal de la ciudad tomar av. Madero nte con rumbo a av. Juárez, en a, lon:-102.27262115, lat:19.9849388}} | 2025-07-14 | 2025-12-31 | 296316.04 | 296316.04 | 296316.04 | 296316.04 | 296316.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2024-2027/OP/FIII/AD/2025-015, contratista:INFRAESTRUCTURA SANSEP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, monto:296316.04, importe_modificado:296316.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.49}} | {2575694/proyecto_INICIO, 2575694/proyecto_PROCESO, 2575694/proyecto_INICIO, 2575694/proyecto_PROCESO, 2575694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575670 | Proyecto de inversión | 981726 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:981726.0, modificado:981726.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, EN AV. SANTIAGO, COLONIA VALENCIA PRIMERA SECCIÓN - 101191 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zamora | 101191 | S | 1238 | 1012 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.65, meta_modificada:170.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Avenida santiago Colonia valencia primera seccion 59610 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA ENTRE Calle andalucia Y Calle ruben c navarro Ninguno no ay calle por la parte de atras Del centro de la ciudad o plaza principal, tomar av. Madero , lon:-102.28775167, lat:20.00949946}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 981726 | 981726 | 981726 | 981726 | 981726 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2024-2027/OP/FIII/AD/2025-033, contratista:J GUADALUPE LEDEZMA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:981726.0, importe_modificado:981726.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.65}} | {2575670/proyecto_INICIO, 2575670/proyecto_PROCESO, 2575670/proyecto_INICIO, 2575670/proyecto_PROCESO, 2575670/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530333 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2495454.99}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE EJERCITO NACIONAL - 12893 | 16 | Michoacán de Ocampo | 14 | Coahuayana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coahuayana | 12893 | S | 78 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:295.0, meta_modificada:295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Ejercito Nacional Colonia La Unidad 60800 COAHUAYANA DE HIDALGO, COAHUAYANA ENTRE Avenida Hidalgo Norte Y Avenida Constituyentes Calle Niños Heroes dos cuadras despues del auditorio municipal , lon:-103.65671397, lat:18.70298881}} | 2025-05-19 | 2025-06-17 | 2495454.99 | 2495454.99 | 2495454.99 | 2495454.99 | 2495454.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP-FAISMUN-IR-01/2025, contratista:LUIS FERNANDO PEÑA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE COAHUAYANA MICHOACAN DE OCAMPO, monto:2495454.99, importe_modificado:2495454.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:295.0}} | {2530333/proyecto_INICIO, 2530333/proyecto_PROCESO, 2530333/proyecto_INICIO, 2530333/proyecto_FIN, 2530333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir el monto modificado., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-10}, obs2: {observación:Corregir el monto modificado., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-10}, obs3: {observación:Corregir el monto modificado., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-10}, obs4: {observación:Corregir el monto modificado., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-10}}
2025 | 5 | MIC250302575673 | Proyecto de inversión | 3878256.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3878256.2, modificado:3876948.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN E INTERCONEXIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN ZAMORA,LOCALIDAD ZAMORA, EN CALLE LABASTIDA TRAMO DE AV. SANTIAGO A CALLE BARCELONA, COLONIA VALENCIA SEGUNDA SECCIÓN - 88566 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zamora | 88566 | S | 3713 | 3037 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1190.18, meta_modificada:1190.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Calle la bastida Colonia valencia 2da seccion 59610 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA ENTRE Avenida santiago Y Avenida barcelona Calle ceboruco del centro de la ciudad o plaza principal tomar av. madero nte cn rumbo a av juarez, en juarez, lon:-102.29562777, lat:20.00806883}} | 2025-08-27 | 2025-12-31 | 3876948.6 | 3876948.6 | 3876948.6 | 3876948.6 | 3876948.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2024-2027/OP/FIII/IR-ICM3/2025-034, contratista:J GUADALUPE LEDEZMA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:3876948.6, importe_modificado:3876948.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1190.18}} | {2575673/proyecto_INICIO, 2575673/proyecto_PROCESO, 2575673/proyecto_FIN, 2575673/proyecto_PROCESO, 2575673/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575677 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, EN AV. VIRREY DE MENDOZA, DE AV. MADERO SUR A CALLE LOS ESPINOS, COLONIA LA LUNETA - 95789 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zamora | 95789 | S | 619 | 506 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Avenida VIRREY DE MENDOZA Colonia LA LUNETA 59689 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA ENTRE Avenida MADERO SUR Y Calle LOS ESPINOS Calle PASEO DE LOS ALMENDROS Del centro de la ciudad o plaza principal continuar por calle Morelos sur hasta , lon:-102.29449381, lat:19.97767084}} | 2025-09-05 | 2025-12-31 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161832, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE ZAMORA, MICHOACAN , monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {2575677/proyecto_INICIO, 2575677/proyecto_PROCESO, 2575677/proyecto_FIN, 2575677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575141 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58000.0, modificado:57420.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LAS LETRAS - 72539 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 72539 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, direccion:Ranchería LAS LETRAS 58520 LAS LETRAS, PURUÁNDIRO EL CAMINO SE ENCUENTRA AL SUR DE LA COMUNIDAD PASANDO POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA IGLESIA, lon:-101.43568146, lat:20.229368}} | 2025-01-10 | 2025-01-17 | 57420 | 57420 | 57420 | 57420 | 57420 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160833, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:58000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2575141/proyecto_INICIO, 2575141/proyecto_FIN, 2575141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609373 | Proyecto de inversión | 875950.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:875950.33, modificado:875950.33}} | REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ZIPAQUIO, MUNICIPIO DE ZINAPARO, MICHOACAN. - 116632 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zináparo | 116632 | S | 102 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:13, direccion:Calle santa barbara Rancho zipaquio 59466 ZIPAQUÍO, ZINÁPARO ENTRE Calle santa barbara Y Calle sin nombre Calle sin nombre por la carretera santa barbara, lon:-102.06582462, lat:20.22002658}} | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 875950.33 | 875950.33 | 875950.33 | 875950.33 | 875950.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DUOP/F-III/AD-10/2025, contratista:CONSTRUCCIONES PENXAMECH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN, monto:875950.33, importe_modificado:875950.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2609373/proyecto_INICIO, 2609373/proyecto_FIN, 2609373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609235 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:58000.0}} | REHABILITACION DE CARRETERA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LAS LETRAS, ACCESOS A LAS LETRAS - 118839 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 118839 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2142.0, meta_modificada:2142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, direccion:Carretera libre pavimentada municipal LAS LETRAS - LAS LETRAS 1 800 58520 LAS LETRAS, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REAIZARA EN LOS TRAMOS CARRETEROS DE LOS ACCESOS A LA COMUIDAD DE LAS LETRAS, lon:-101.42905033, lat:20.23131888}} | 2025-09-18 | 2025-10-17 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160839, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:150000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2142.0}} | {2609235/proyecto_INICIO, 2609235/proyecto_FIN, 2609235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575695 | Proyecto de inversión | 1127257 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1127257.0, modificado:1127257.0}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LAS MARAVILLAS MUNICIPIO E ZINAPARO - 117029 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zináparo | 117029 | S | 62 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:856.0, meta_modificada:856.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:Calle margaritas Colonia las maravillas 59460 ZINÁPARO, ZINÁPARO ENTRE Calle las margaritas Y Calle 5 de mayo Calle sin nombre iniciandao de la calle margaritas, lon:-101.9898664, lat:20.18386875}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 1127257 | 1127257 | 1127257 | 1127257 | 1127257 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DUOP/F-III/AD-09/2024, contratista:CONSTRUCCIONES PENXAMECH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINAPARO, monto:843224.56, importe_modificado:843224.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:856.0}} | {2575695/proyecto_INICIO, 2575695/proyecto_PROCESO, 2575695/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575167 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58000.0, modificado:57420.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL RODEO DE LAS ROSAS - 82309 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 82309 | S | 45 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:41, direccion:Ranchería EL RODEO DE LAS ROSAS 58516 EL RODEO DE LAS ROSAS, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA POR LA GRANJA DE LOS ARROYO SOBRE LA CARRETERA PURUANDIRO AL RODEO DE LAS ROSAS AL SUR DE LA COMUNIDAD, lon:-101.48698106, lat:20.27680257}} | 2025-04-09 | 2025-04-30 | 57420 | 57420 | 57420 | 57420 | 57420 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160852, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:58000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2575167/proyecto_INICIO, 2575167/proyecto_FIN, 2575167/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575161 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1357315.85}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL RODEO DE LAS ROSAS EN CALLE CAMELINAS - 101580 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 101580 | S | 45 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:41, direccion:Calle CAMELINAS Ranchería EL RODEO DE LAS ROSAS 58516 EL RODEO DE LAS ROSAS, PURUÁNDIRO ENTRE Calle CONSTITUCION Y Calle BENITO JUAREZ Calle LAURELES LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA COMUNIDAD , lon:-101.48521444, lat:20.2751179}} | 2025-10-13 | 2025-12-11 | 1357315.85 | 1357315.85 | 1357315.85 | 1357315.85 | 1357315.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-050, contratista:JOSE GUADALUPE JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1357315.85, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2575161/proyecto_INICIO, 2575161/proyecto_FIN, 2575161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608908 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2200000.0, modificado:2199157.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE SEGUNDA PRIVADA DE VIDAL SOLÍS, COLONIA EL BOSQUE, CIUDAD HIDALGO. - 123242 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 123242 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:689.64, meta_modificada:689.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle SEGUNDA PRIVADA DE VIDAL SOLIS Colonia EL BOSQUE 61166 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO ENTRE Calle C. ZARAGOZA Y Calle VIDAL SOLIS Calle EL CLAVEL Para llegar al sitio donde se llevará a cabo la obra, se debe partir desde la Escuela, lon:-100.55306638, lat:19.68346722}} | 2025-08-12 | 2025-09-26 | 2199157.34 | 2199157.34 | 2199157.34 | 2199157.34 | 2199157.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/17-AD/057-FAIS/2025, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE ORIENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:2199157.34, importe_modificado:2199157.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:689.64}} | {2608908/proyecto_INICIO, 2608908/proyecto_PROCESO, 2608908/proyecto_FIN, 2608908/proyecto_PROCESO, 2608908/proyecto_INICIO, 2608908/proyecto_PROCESO, 2608908/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575193 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58000.0, modificado:58000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE URURUTA - 73612 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 73612 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:62, direccion:Ranchería URURUTA 58533 URURUTA, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA A UN COSTADO DEL RUEDO DE TOROS DE LA COMUNIDAD DE URURUTA, lon:-101.60667402, lat:20.05060862}} | 2025-03-14 | 2025-04-08 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160987, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:58000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2575193/proyecto_INICIO, 2575193/proyecto_FIN, 2575193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575171 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:99180.0}} | MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE URURUTA TRAMO URURUTA - GALEANA - 105078 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 105078 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1425.0, meta_modificada:1425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:62, direccion:Carretera libre pavimentada municipal URURUTA - GALEANA 2 473 58533 URURUTA, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CARRETERA DE URURUTA A GALEANA, lon:-101.6050966, lat:20.04183937}} | 2025-10-15 | 2025-12-01 | 99180 | 99180 | 99180 | 99180 | 99180 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160990, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:100000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1425.0}} | {2575171/proyecto_INICIO, 2575171/proyecto_PROCESO, 2575171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25(2), trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575191 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:899988.42}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE VILLACHUATO - 57087 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 57087 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:Calle MORELOS Ranchería VILLACHUATO 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle ARISTEO MERCADO Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE RALIZARA EN LA ZONA CENTRO DE LA COMUNIDAD DONDE SE ENCUENTRA LA PARROQUIA DEL SEÑ, lon:-101.63289654, lat:20.15010737}} | 2025-05-26 | 2025-06-24 | 899988.42 | 899988.42 | 899988.42 | 899988.42 | 899988.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-016, contratista:CESAR SALVADOR PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:899988.42, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:102.0}} | {2575191/proyecto_INICIO, 2575191/proyecto_FIN, 2575191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202543563 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:95446.89}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE VILLACHUATO CALLE EPIGMENIO GONZALEZ - 9789 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 9789 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:Calle EPIGMENIO GONZALEZ Ranchería VILLACHUATO 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle MORELOS ORIENTE Y Calle BENITO JUAREZ Calle LAZARO CARDENAS ORIENTE LA CELLE SE ENCUENTRA DONDE ESTA LA ANTENA DE TELCEL A 100 METROS DE LA P, lon:-101.623094, lat:20.14725278}} | 2025-02-17 | 2025-03-11 | 95446.89 | 95446.89 | 95446.89 | 95446.89 | 95446.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157984, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:100000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.0}} | {2543563/proyecto_INICIO, 2543563/proyecto_PROCESO, 2543563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609193 | Proyecto de inversión | 299255.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299255.1, modificado:299255.1}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE POMACURO - 124028 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 124028 | S | 450 | 687 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:15, direccion:Calle CALLE SIN NOMBRE Ranchería POMACUARO 58578 POMÁCUARO, PANINDÍCUARO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle JOSE MARIA MORELOS Calle GUADALUPE VICTORIA LA OBRA DE AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GEO, lon:-101.74686976, lat:20.0233407}} | 2025-10-21 | 2025-11-22 | 299255.1 | 299255.1 | 299255.1 | 299255.1 | 299255.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/AD-26/2025, contratista:ELIZEP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN, monto:299255.1, importe_modificado:299255.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.0}} | {2609193/proyecto_PROCESO, 2609193/proyecto_INICIO, 2609193/proyecto_FIN, 2609193/proyecto_PROCESO, 2609193/proyecto_FIN, 2609193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609189 | Proyecto de inversión | 598845.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:598845.15, modificado:598845.15}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE PANINDICUARO EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS EN LA CALLE 19 DE OCTUBRE - 124347 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 124347 | S | 1584 | 1654 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Calle 19 DE OCTUBRE Pueblo PANINDICUARO 58570 PANINDÍCUARO, PANINDÍCUARO ENTRE Calle CAMPESINA Y Calle 18 DE MARZO Calle INDUSTRIA PETROLERA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE 19 DE OCTUBRE EN PANINDICUARO; EN LAS COORDENADAS GEOG, lon:-101.76456912, lat:19.98950888}} | 2025-07-04 | 2025-10-05 | 598845.15 | 598845.15 | 598845.15 | 598845.15 | 598845.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/AD-18/2025, contratista:ELIZEP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN, monto:598845.15, importe_modificado:598845.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {2609189/proyecto_INICIO, 2609189/proyecto_PROCESO, 2609189/proyecto_FIN, 2609189/proyecto_PROCESO, 2609189/proyecto_FIN, 2609189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608839 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, EN EL MUNICIPIO DE CARACUARO MICHOACAN, EN LA CABECERA MUNICIPAL - 133848 | 16 | Michoacán de Ocampo | 13 | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Carácuaro | 133848 | S | 1700 | 1800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Carácuaro de Morelos - Cuitzillo 0 480 61920 CARÁCUARO DE MORELOS, CARÁCUARO Se encuentra ubicada en salida al Cuitzillo lugar conocido como Camarena, lon:-101.11329482, lat:19.02102504}} | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM/DOP/AD/017/2025, contratista:CONSTRUCCIONES HUETAMO SM SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO CARACUARO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2608839/proyecto_PROCESO, 2608839/proyecto_FIN, 2608839/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574300 | Proyecto de inversión | 183000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:183000.0, modificado:182813.35}} | CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COENEO - 61758 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 61758 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.53, meta_modificada:13.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:25, direccion:Calle SIN NOMBRE 58400 PRIMO TAPIA (EL CHIRIMOYO) [COLONIA], COENEO LLEGANDO A LA LOCALIDAD SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL A LA ALTURA DE LA ESCUELA PRIMARIA DAS VUELTA A LA IZQ APRROX 40M Y LLAGANDO A LA PRIMER CUDRA SE DA VUELTA A L, lon:-101.64885079, lat:19.8407225}} | 2025-07-07 | 2025-10-04 | 182813.35 | 182813.35 | 182813.35 | 182813.35 | 182813.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/MEV/IR-013-2025, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:1645320.18, importe_modificado:1645320.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.53}} | {2574300/proyecto_INICIO, 2574300/proyecto_PROCESO, 2574300/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540122 | Proyecto de inversión | 183000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:183000.0, modificado:182813.35}} | CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COENEO - 44650 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 44650 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.53, meta_modificada:13.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:14, direccion:Pueblo localidad 58404 CORTIJO VIEJO, COENEO LLEGANDO A LA LOCALIDAD SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL A LA ALTURA DEL KINDER DAS VUELTA A LA DERECHA Y HASTA EL FONDO UNOS 80 MTS LADO IZQ ESTA LA VIVIENDA, lon:-101.69541891, lat:19.79854001}} | 2025-07-07 | 2025-10-04 | 182813.35 | 182813.35 | 182813.35 | 182813.35 | 182813.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/MEV/IR-013-2025, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:1645320.18, importe_modificado:1645320.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.53}} | {2540122/proyecto_INICIO, 2540122/proyecto_PROCESO, 2540122/proyecto_INICIO, 2540122/proyecto_FIN, 2540122/proyecto_PROCESO, 2540122/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609093 | Proyecto de inversión | 370044 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:370044.0, modificado:370044.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE EL MANZANO - 125311 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 125311 | S | 124 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:Ninguno camino al Manzano Ranchería EL MANZANO 61273 EL MANZANO, MARAVATÍO ENTRE Ninguno CAMINO A SANTA ANA Y Ninguno CAMINO A LA GRNAJA Continuación CARRETERA GUADALAJARA-ATLACOMULCO la obra se encuentra a 534 mts antes de el pre, lon:-100.21786015, lat:19.87067494}} | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 370044 | 370044 | 370044 | 370044 | 370044 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161400, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:370044.0, importe_modificado:370044.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:500.0}} | {2609093/proyecto_INICIO, 2609093/proyecto_PROCESO, 2609093/proyecto_FIN, 2609093/proyecto_PROCESO, 2609093/proyecto_FIN, 2609093/proyecto_PROCESO, 2609093/proyecto_INICIO, 2609093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575563 | Proyecto de inversión | 3549907.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3549907.25, modificado:3548530.45}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE FELIPE ÁNGELES, ENTRE LA AV. FRANCISCO J. MÚJICA Y LA AV. RUBÉN JARAMILLO, COLONIA 28 DE OCTUBRE, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN. - 88252 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 88252 | S | 73 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:566.0, meta_modificada:566.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Felipe Ángeles Colonia 28 de Octubre 60010 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Avenida Francisco J. Mújica Y Avenida Rubén Jaramillo El proyecto se ubica a dos cuadras el oeste de la parroquia de la Resurrección, lon:-102.082555, lat:19.427788}} | 2025-10-03 | 2025-12-31 | 3548530.45 | 3548530.45 | 3548530.45 | 3548530.45 | 3548530.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-17-FAISMUN-IR-2025, contratista:ARQUEDRA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:3548530.45, importe_modificado:3548530.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:499.0}} | {2575563/proyecto_PROCESO, 2575563/proyecto_INICIO, 2575563/proyecto_PROCESO, 2575563/proyecto_FIN, 2575563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609241 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:799985.25}} | TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN TELEBACHILLERATO #137, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, EN EL MUNICIPIO DE QUERENDARO, MICHOACAN - 134400 | 16 | Michoacán de Ocampo | 72 | Queréndaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Queréndaro | 134400 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:19, direccion:Calle CONOCIDA 58983 PUEBLO VIEJO, QUERÉNDARO ENTRE Y Calle CONOCIDA Calle CONOCIDA SE ENCUENTRA POR LA ESCUELA DE BOXEO, lon:-100.82054266, lat:19.77525148}} | 2025-06-17 | 2025-07-11 | 799985.25 | 799985.25 | 799985.25 | 799985.25 | 799985.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQM/DOP/AD/FAISMUN/130/2025/18, contratista:JAIME ALEJANDRO MADRIGAL TAPIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO, monto:799895.25, importe_modificado:799895.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {2609241/proyecto_PROCESO, 2609241/proyecto_FIN, 2609241/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202543564 | Proyecto de inversión | 1397611.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1397611.15, modificado:1397611.15}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE AGREGADO ASFALTICO EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE QUERENDARO, MICHOACAN. - 1705 | 16 | Michoacán de Ocampo | 72 | Queréndaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Queréndaro | 1705 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2520.0, meta_modificada:2520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:Calle Varias Calles 58980 QUERÉNDARO, QUERÉNDARO Se realizaron en Varias Calles la Rehabilitación como son : Calle Morelos Oriente, Calle Matamoros, Calle Juarez, Calle 18 de Marzo, Calle Zaragoza, Calle Delicias, Calle Queréndaro, lon:-100.88346, lat:19.810552}} | 2025-02-24 | 2025-03-25 | 1397611.15 | 1397611.15 | 1397611.15 | 1397611.15 | 1397611.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQM/DOP/AD/FAISMUN/105/2025/01, contratista:JESÚS ALEXIS PADILLA VÁZQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE QUERÉNDARO, monto:1397611.15, importe_modificado:1397611.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2520.0}} | {2543564/proyecto_INICIO, 2543564/proyecto_FIN, 2543564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609239 | Proyecto de inversión | 824471.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:824471.71, modificado:824471.71}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, MICHOACÁN - 130170 | 16 | Michoacán de Ocampo | 72 | Queréndaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Queréndaro | 130170 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:342.8, meta_modificada:342.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:7, direccion:Calle JAZMIN 58986 LA ESTANCIA, QUERÉNDARO La obra empieza donde esta el jardin de la iglesia, y el corral de toros, lon:-100.82701726, lat:19.79570219}} | 2025-02-24 | 2025-03-25 | 824471.71 | 824471.71 | 824471.71 | 824471.71 | 824471.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQM/DOP/AD/FAISMUN/119/2025/02, contratista:HÉCTOR OLIVARES FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO, monto:824471.71, importe_modificado:824471.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:342.8}} | {2609239/proyecto_FIN, 2609239/proyecto_PROCESO, 2609239/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574233 | Proyecto de inversión | 302377.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:302377.95, modificado:302377.95}} | REHABILITACION DE UNA LINEA DE AGUA POTABLE DE 3 EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS EN LA LOCALIDAD DE IBARRA, EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO Y 16 DE SEPTIEMBRE. - 114548 | 16 | Michoacán de Ocampo | 11 | Briseñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de BriseÒas | 114548 | S | 44 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:3, direccion:Calle SANTOS DEGOLLADO Pueblo IBARRA 59122 IBARRA, BRISEÑAS ENTRE Calle JUAREZ Y Calle LOPEZ MATEOS Calle AQUILES SERDÁN LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD., lon:-102.62376791, lat:20.23040879}} | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 302377.95 | 302377.95 | 302377.95 | 302377.95 | 302377.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM/OP/AD-059/FAISMUN/2025, contratista:CONSTRUCCIONES FRRF, convocante:MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN, monto:302377.95, importe_modificado:302377.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.0}} | {2574233/proyecto_INICIO, 2574233/proyecto_PROCESO, 2574233/proyecto_FIN, 2574233/proyecto_INICIO, 2574233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609426 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4500000.0, modificado:4499718.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CUAUHTÉMOC DE AV. REVOLUCIÓN A LEANDRO VALLE NTE., EN LA COL. CUAUHTÉMOC, H. ZITÁCUARO - 9233 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 9233 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1183.0, meta_modificada:1183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle CUAUHTÉMOC Colonia CUAUHTÉMOC 61506 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO ENTRE Avenida REVOLUCIÓN Y Calle LEANDRO VALLE NTE. Calle SALAZAR LA OBRA SE UBICA AFUERA DE LA ESCUELA SECUNDARIA NICOLÁS ROMERO No. 1 ENTRE LA AV. REVOLUCIÓN, lon:-100.35459684, lat:19.43897455}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 4499718.74 | 4499718.74 | 4499718.74 | 4499718.74 | 4499718.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:165228, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:4500000.0, importe_modificado:4499718.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1183.0}} | {2609426/proyecto_INICIO, 2609426/proyecto_PROCESO, 2609426/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}}
2025 | 5 | MIC250302574235 | Proyecto de inversión | 115948 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115948.0, modificado:115948.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS, EN LA LOCALIDAD DE IBARRA, SOBRE LA CALLE CAOBA ENTRE AGUACATE Y SANTA CRUZ. - 79756 | 16 | Michoacán de Ocampo | 11 | Briseñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de BriseÒas | 79756 | S | 59 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:3, direccion:Calle CAOBA Pueblo IBARRA 59122 IBARRA, BRISEÑAS ENTRE Calle AGUACATE Y Calle SANTA CRUZ Calle HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL NIÑOS HÉROES, lon:-102.62666357, lat:20.22754794}} | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 115948 | 115948 | 115948 | 115948 | 115948 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM/OP/AD-031/FAISMUN/2025, contratista:CONTRUCCIÓNES FRRF, convocante:MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN, monto:115948.0, importe_modificado:115948.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2574235/proyecto_FIN, 2574235/proyecto_PROCESO, 2574235/proyecto_FIN, 2574235/proyecto_INICIO, 2574235/proyecto_PROCESO, 2574235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609125 | Proyecto de inversión | 99350.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99350.81, modificado:99350.81}} | CONSTRUCCION DE RED PARA AGUA ENTUBADA, EN EL MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO, EN LA LOCALIDAD DE LAS COCINAS, EN CALLE SIN NOMBRE, A UN COSTADO DE LA IGLESIA - 110804 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 110804 | S | 127 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:123.32, meta_modificada:123.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:31, direccion:Rancho LAS COCINAS 61913 LAS COCINAS, NOCUPÉTARO ENTRE Eje vial ETC TIRIPETIO ERENDIRA Y AL COSTADO DERECHO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.2321214, lat:19.0377891}} | 2025-08-04 | 2025-09-04 | 99350.81 | 99350.81 | 99350.81 | 99350.81 | 99350.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-014/2025, contratista:TOMAS HINOJOZA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICH, monto:99350.81, importe_modificado:99350.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:123.32}} | {2609125/proyecto_INICIO, 2609125/proyecto_FIN, 2609125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609126 | Proyecto de inversión | 87688.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:87688.91, modificado:87688.91}} | CONSTRUCCION DE RED PARA AGUA ENTUBADA, EN EL MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO, EN LA LOCALIDAD DE LAS COCINAS, EN CALLE SIN NOMBRE, AL COSTADO IZQUIERDO DE LA IGLESIA - 110831 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 110831 | S | 127 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.76, meta_modificada:108.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:31, direccion:Calle SIN NOMBRE Rancho LAS COCINAS 61913 LAS COCINAS, NOCUPÉTARO ENTRE Eje vial ETC TIRIPETIO ERENDIRA Y AL COSTADO IZQUIERDO DE LA IGLESIA, lon:-101.23233824, lat:19.03748184}} | 2025-08-15 | 2025-09-15 | 87688.91 | 87688.91 | 87688.91 | 87688.91 | 87688.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-017/2025, contratista:TOMAS HINOJOZA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICH, monto:87688.91, importe_modificado:87688.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.76}} | {2609126/proyecto_INICIO, 2609126/proyecto_FIN, 2609126/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302597323 | Proyecto de inversión | 177500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177500.0, modificado:176989.7}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO), DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE EL CAMINO MICHOACÁN ZINAPARO-VILLA MORELOS Y BAJA CALIFORNIA SUR, DEL MUNICIPIO DE PURUÁNDIRO, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 2516006002001 | N | 0 | 0 | 650 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:LAZARO CARDENAS ENTRE CAMINO MICHOACAN ZINAPARA VILLA MORELOS Y BAJA CALIFORNIA SUR, lon:-101.534533, lat:20.091311}} | 2025-08-01 | 2025-10-31 | 176989.7 | 176989.7 | 176989.7 | 176989.7 | 176989.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RVPE/2025-038, contratista:ARMANDO JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:176989.7, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:364.0}} | {2597323/proyecto_PROCESO, 2597323/proyecto_FIN, 2597323/proyecto_INICIO, 2597323/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA CON REMANENTES SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-07}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608986 | Proyecto de inversión | 922923.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:922923.55, modificado:922923.55}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE ZARAGOZA ORIENTE, ENTRE LAS CALLES HERNAN CORTES Y RUBEN C. NAVARRO , EN LA LOCALIDAD DE JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO BALCONES DE JACONA. - 125202 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jacona | 125202 | S | 140 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.2, meta_modificada:138.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle ZARAGOZA ORIENTE Colonia BALCONES DE JACONA 59820 JACONA DE PLANCARTE, JACONA ENTRE Calle BALCONES DE JACONA Y Calle RUBEN C NAVARRO Calle ZARAGOZA LA OBRA INTERVIENE 2 MANZANA, DE LA AGEB 1604300010121 EN LOS POLIGONOS 027,, lon:-102.29827597, lat:19.95513447}} | 2025-09-19 | 2025-12-15 | 922923.55 | 922923.55 | 922923.55 | 922923.55 | 922923.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2025 / 001, contratista:URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:922923.55, importe_modificado:922923.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.2}} | {2608986/proyecto_INICIO, 2608986/proyecto_PROCESO, 2608986/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540194 | Proyecto de inversión | 2899999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2899999.99, modificado:2898002.47}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION 1ERA ETAPA EN MADERO, LOCALIDAD DE LA SOLEDADITA - 38703 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Madero | 38703 | S | 200 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.3, meta_modificada:5.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:104, direccion:Camino ETUCUARO - LA SOLEDADITA 48 200 58497 LA SOLEDADITA, MADERO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMARA EL CAMINO HACIA ETUCUARO Y DE ETUCUARO SE TOMARA EL CAMINO HACIA LA LOCALIDAD DE LA SOLEDADITA PASANDO LAS LOCALIDADES DE PIUMO , lon:-101.04392771, lat:19.4123608}} | 2025-06-24 | 2025-08-02 | 2898002.47 | 2898002.47 | 2898002.47 | 2898002.47 | 2898002.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IELE/AD/035/2025, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS IREKUA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:2898002.47, importe_modificado:2898002.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.32}} | {2540194/proyecto_INICIO, 2540194/proyecto_PROCESO, 2540194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608816 | Proyecto de inversión | 620663.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:620663.16, modificado:620663.16}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PATÍO CÍVICO EN EL PREESCOLAR DR. MELCHOR DIAZ, COLONIA LOMAS DE PALMIRA, EN LA LOCALIDAD APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE APATZINGÁN, DEL ESTADO DE MICHOACÁN. - 123797 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Apatzingán | 123797 | S | 130 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle MANUEL SABINO CRESPO Colonia LOMAS DE PALMIRA 60683 APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN ENTRE Calle IGNACIO LOPEZ RAYON Y Calle ANDRES QUINTANA ROO Calle FRANCISCO. J. MÚGICA OTE A UN COSTADO DEL DIF MUNICIPAL, lon:-102.34496891, lat:19.0857087}} | 2025-05-26 | 2025-07-11 | 620663.16 | 620663.16 | 620663.16 | 620663.16 | 620663.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SOP-019/AD-002/2025, contratista:IMPULSORA EN AGROSISTEMAS HC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, monto:620663.16, importe_modificado:620663.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}} | {2608816/proyecto_FIN, 2608816/proyecto_PROCESO, 2608816/proyecto_INICIO, 2608816/proyecto_PROCESO, 2608816/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575679 | Proyecto de inversión | 711228 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:711228.0, modificado:711228.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, EN CIRCUÍTO DE LOS TENISTAS ORIENTE, DE CIRCUÍTO DE LOS TENISTAS SUR A GIMNASTAS, COLONIA VILLA OLÍMPICA - 86890 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zamora | 86890 | S | 124 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1240.97, meta_modificada:1240.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Calle circuito de los tenistas ote Colonia villa olimpica 59664 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA ENTRE Calle circuito de los tenistas sur Y Calle gimnastas Calle de los deportistas Desde la plaza principal, toma Av. Madero Nte. hasta Av., lon:-102.2691355, lat:19.98447471}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 711228 | 711228 | 711228 | 711228 | 711228 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2024-2027/OP/FIII/AD/2025-024, contratista:CONSTRUCAMINOS Y OBRAS LIZRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:711228.0, importe_modificado:711228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1240.97}} | {2575679/proyecto_INICIO, 2575679/proyecto_PROCESO, 2575679/proyecto_INICIO, 2575679/proyecto_PROCESO, 2575679/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402616980 | Proyecto de inversión | 592500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592500.0, modificado:591397.5}} | CONTINUACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRT. CORTIJO NUEVO ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO Y CONSTITUCION DE LA LOCALIDAD DE CORTIJO VIEJO DEL MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 2516006008504 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:393.39, meta_modificada:393.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:14, direccion:entre calles francisco i madero y constitución, lon:-101.694291, lat:19.799867}} | 2026-01-05 | 2026-02-03 | 591397.5 | 591397.5 | 591397.5 | 591397.5 | 591397.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/URB/AD-028-2025, contratista:EDIFICACIONES Y ARQUITECTURA QUETZAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:591397.5, importe_modificado:591397.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:393.39}} | {2616980/proyecto_INICIO, 2616980/proyecto_PROCESO, 2616980/proyecto_FIN, 2616980/proyecto_PROCESO, 2616980/proyecto_FIN, 2616980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el importe de la obra es incorrecto, trimestre:5.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:el importe de la obra es incorrecto, trimestre:5.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:el importe de la obra es incorrecto, trimestre:5.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:el importe de la obra es incorrecto, trimestre:5.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2026-07-18}}
2025 | 5 | MIC250302574494 | Proyecto de inversión | 823860.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:823860.59, modificado:823860.59}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAR EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 76210 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 76210 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:71, direccion:Ejido EL PLATANAR 61894 EL PLATANAR, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAR EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.44491057, lat:18.69385688}} | 2025-03-10 | 2025-08-15 | 823860.59 | 823860.59 | 823860.59 | 823860.59 | 823860.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158668, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURMUCO, monto:823860.59, importe_modificado:823860.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2574494/proyecto_INICIO, 2574494/proyecto_FIN, 2574494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574503 | Proyecto de inversión | 201100 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:201100.0, modificado:201100.0}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 76195 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 76195 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.0, meta_modificada:522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:13, direccion:Ranchería LA CANDELARIA 61885 LA CANDELARIA, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.62231488, lat:18.71944888}} | 2025-03-10 | 2025-08-14 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161326, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:201100.0, importe_modificado:201100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.0}} | {2574503/proyecto_INICIO, 2574503/proyecto_FIN, 2574503/proyecto_PROCESO, 2574503/proyecto_FIN, 2574503/proyecto_PROCESO, 2574503/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574509 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:496750.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL GUAYACAN EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 76219 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 76219 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:40, direccion:Pueblo LOMA EL GUAYACAN 61883 LOMA EL GUAYACÁN, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LOMA EL GUAYACAN EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.76277183, lat:18.65865368}} | 2025-02-07 | 2025-10-28 | 496750 | 496750 | 496750 | 496750 | 496750 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161958, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:500000.0, importe_modificado:497750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2574509/proyecto_INICIO, 2574509/proyecto_FIN, 2574509/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574510 | Proyecto de inversión | 235267 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:235267.0, modificado:235267.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE POTURO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 76187 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 76187 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:76, direccion:Calle GALEANA Pueblo POTURO 61890 POTURO, CHURUMUCO ENTRE Calle GALEANA Y Calle REVOLUCION Calle NICOLAS BRAVO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE POTURO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.61397905, lat:18.82217598}} | 2025-02-11 | 2025-08-25 | 235267 | 235267 | 235267 | 235267 | 235267 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161313, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:265267.0, importe_modificado:265267.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2574510/proyecto_INICIO, 2574510/proyecto_FIN, 2574510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574514 | Proyecto de inversión | 549035.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:549035.19, modificado:549035.19}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL TIMBIRICHE EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 76202 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 76202 | S | 610 | 590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:98, direccion:Ejido EL TIMBIRICHE 61893 EL TIMBIRICHE, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL TIMBIRICHE EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.50231982, lat:18.6607398}} | 2025-02-07 | 2025-08-15 | 549035.19 | 549035.19 | 549035.19 | 549035.19 | 549035.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161925, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:549035.19, importe_modificado:549035.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2574514/proyecto_PROCESO, 2574514/proyecto_FIN, 2574514/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574515 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500400.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAR EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 76220 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 76220 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:71, direccion:Ejido EL PLATANAR 61894 EL PLATANAR, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAR EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.45832162, lat:18.69259669}} | 2025-03-21 | 2025-08-18 | 500400 | 500400 | 500400 | 500400 | 500400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161962, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:500000.0, importe_modificado:500400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2574515/proyecto_INICIO, 2574515/proyecto_FIN, 2574515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609369 | Proyecto de inversión | 535896.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:535896.2, modificado:535896.2}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LOS MAGAÑAS, MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN - 117470 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zináparo | 117470 | S | 160 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:Calle la esperanza Colonia los magaña 59460 ZINÁPARO, ZINÁPARO ENTRE Calle esperanza Y Calle miguel hidalgo Calle paseo blanco colonia los magañas, lon:-101.98283285, lat:20.17278317}} | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 535896.2 | 535896.2 | 535896.2 | 535896.2 | 535896.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DUOP/F-III/AD-11/2025, contratista:CONSTRUCCIONES PENXAMECH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN, monto:535896.2, importe_modificado:535896.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2609369/proyecto_INICIO, 2609369/proyecto_FIN, 2609369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575160 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1099262.68}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LOS REYES EN EL CAMINO HACIA EL DEPOSITO - 88233 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 88233 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:39, direccion:Ranchería LOS REYES 58520 LOS REYES, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DONDE SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARROTES ROSINA Y PERPENDICULAR A LA SALIDA A LAS LETRAS, lon:-101.41885229, lat:20.22008477}} | 2025-09-22 | 2025-11-20 | 1099262.68 | 1099262.68 | 1099262.68 | 1099262.68 | 1099262.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-044, contratista:ROGELIO MEDINA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1099262.68, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {2575160/proyecto_INICIO, 2575160/proyecto_FIN, 2575160/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609375 | Proyecto de inversión | 744518.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:744518.35, modificado:744518.35}} | REHABILITACION DE PAVIEMNTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIA MORELOS, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE ZINAPARO, MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN. - 123926 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zináparo | 123926 | S | 49 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:507.0, meta_modificada:507.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:Calle morelos Colonia centro 59460 ZINÁPARO, ZINÁPARO ENTRE Avenida colon Y Calle lázaro cárdenas Calle h. ramirez en avenida morelos, por la carretera zinaparo la piedad, lon:-101.99689186, lat:20.17589718}} | 2025-10-31 | 2025-12-19 | 744518.35 | 744518.35 | 744518.35 | 744518.35 | 744518.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM//DUOP/F-III/AD-02/2025, contratista:CONSTRUCCIONES PENXAMECH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN, monto:744518.35, importe_modificado:744518.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:507.0}} | {2609375/proyecto_INICIO, 2609375/proyecto_PROCESO, 2609375/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575157 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:30557.24}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LOS REYES CALLE HACIA EL TELEBACHILLERATO - 112500 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 112500 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:39, direccion:Ranchería LOS REYES 58520 LOS REYES, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DEL TELEBACHILLERATO 132, lon:-101.41397698, lat:20.21837203}} | 2025-10-06 | 2025-10-27 | 30557.24 | 30557.24 | 30557.24 | 30557.24 | 30557.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-ELE.22-02/2025, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:30557.24, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2575157/proyecto_INICIO, 2575157/proyecto_FIN, 2575157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575222 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58000.0, modificado:57420.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LOS REYES - 82964 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 82964 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:39, direccion:Ranchería LOS REYES 58520 LOS REYES, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA COMUNIDAD POR EL TELEBACHILLERATO Y POR LA SALIDA A CHAMACUERO, lon:-101.41198902, lat:20.21860663}} | 2025-05-15 | 2025-06-06 | 57420 | 57420 | 57420 | 57420 | 57420 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160860, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:58000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2575222/proyecto_INICIO, 2575222/proyecto_FIN, 2575222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575221 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70000.0, modificado:69998.81}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO - 96981 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 96981 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:63, direccion:Ranchería NUEVO PROGRESO 58531 NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS), PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN LA VIVIENDAS DE LOS VENEFICIOS QUE SE ENCUENTRAN EN DISTINTAS CALLE DE LA COMUNIDAD, lon:-101.65209343, lat:20.05196035}} | 2025-12-01 | 2025-12-22 | 69998.81 | 69998.81 | 69998.81 | 69998.81 | 69998.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-065, contratista:LUIS JOHAN ZENDEJAS ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:69998.81, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2575221/proyecto_INICIO, 2575221/proyecto_PROCESO, 2575221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402616989 | Proyecto de inversión | 12500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12500.0, modificado:12487.5}} | CONTINUACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL ACCESO AL PANTEÓN LOCAL, DEL CADENAMIENTO KM 0+016 AL KM 0+020, DE LA LOCALIDAD DE RANCHOS DE EPÉJAN, DEL MUNICIPIO DE PANINDÍCUARO, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 2516006009404 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:16, direccion:camino al panteon s/n, Localidad Ranchos de Epoejan, Panindicuaro, Michoacán, lon:-101.815941, lat:20.093631}, geo2: {cve_municipio:63, localidad:16, direccion:camino al panteon s/n, Localidad Ranchos de Epoejan, Panindicuaro, Michoacán, lon:-101.816021, lat:20.093658}} | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 12487.5 | 12487.5 | 12487.5 | 12487.5 | 12487.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161645, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN, monto:54495.0, importe_modificado:54495.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.0}} | {2616989/proyecto_INICIO, 2616989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:del modificado al pagado debe ser 12,487.50, trimestre:5.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:del modificado al pagado debe ser 12,487.50, trimestre:5.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:del modificado al pagado debe ser 12,487.50, trimestre:5.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:del modificado al pagado debe ser 12,487.50, trimestre:5.0, usuario:sandrafloresm, fecha:2026-07-18}}
2025 | 5 | MIC250302574260 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REHABILITACION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA) SOBRE MARGENES DEL RIO EN LA CABECERA EN EL MUNICIPIO DE CARACUARO MICHOACAN. - 91190 | 16 | Michoacán de Ocampo | 13 | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Carácuaro | 91190 | S | 1780 | 1720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3292.83, meta_modificada:3292.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Ninguno Sobre margen del rio Colonia El Plan 61920 CARÁCUARO DE MORELOS, CARÁCUARO ENTRE Calle Adolfo Lopez Mateos Y Calle Ignacio Zaragoza Se encuentra sobre el margen del rio, entre la colonia El Plan y la colonia El Centro, lon:-101.12568812, lat:19.01914515}} | 2025-06-10 | 2025-07-10 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/003/2025, contratista:BARZAN INGENERIA T CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO CARACUARO, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3292.83}} | {2574260/proyecto_INICIO, 2574260/proyecto_FIN, 2574260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574169 | Proyecto de inversión | 631731.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:631731.36, modificado:631731.36}} | REHABILITACION DE OBRA DE DRENAJE MENOR VEHICULAR SOBRE LA CARRETERA EL ALCALDE- E.C. GUANAJUATILLO, KM 7+450 EN LA LOCALIDAD DEL ALCALDE, MUNICIPIO DE APATZINGÁN, MICHOACÁN - 58043 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apatzingán | 58043 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:456, direccion:Camino EL ALCALDE - GUANAJUATILLO 7 450 CUERAMATILLO (PRIMERA AMPLIACIÓN CUERAMATO), APATZINGÁN CARRETERA EL ALCALDE- E.C. GUANAJUATILLO, KM 7+450, lon:-102.43633091, lat:18.90790676}} | 2025-04-25 | 2025-06-06 | 631731.36 | 631731.36 | 631731.36 | 631731.36 | 631731.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SOP-017/AD-001/2025, contratista:FELIPE GODINES AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, monto:631731.36, importe_modificado:631731.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2574169/proyecto_INICIO, 2574169/proyecto_PROCESO, 2574169/proyecto_FIN, 2574169/proyecto_PROCESO, 2574169/proyecto_FIN, 2574169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574261 | Proyecto de inversión | 311249.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:311249.98, modificado:311249.98}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA CARÁCUARO - LA COFRADIA DEL MUNICIPIO DE CARÁCUARO MICHOACÁN - 104025 | 16 | Michoacán de Ocampo | 13 | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Carácuaro | 104025 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:40, direccion:Camino / Terracería CARACUARO - LA COFRADIA 5 0 61920 LA COFRADÍA, CARÁCUARO Es el camino que comunica la localidad de La cofradía con la cabecera municipal , lon:-101.15021, lat:18.99275259}} | 2025-11-13 | 2025-11-24 | 311249.98 | 311249.98 | 311249.98 | 311249.98 | 311249.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162503, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO CARACUARO , monto:622500.0, importe_modificado:622500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2574261/proyecto_PROCESO, 2574261/proyecto_FIN, 2574261/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574264 | Proyecto de inversión | 265133.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:265133.13, modificado:265133.13}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA SAN JOSE - EL COLUMPIO EN EL MUNICIPIO DE CARACUARO MICHOACAN - 105619 | 16 | Michoacán de Ocampo | 13 | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Carácuaro | 105619 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:208, direccion:Camino / Terracería San Jose - El Columpio 6 0 61928 EL COLUMPIO, CARÁCUARO Es el camino que comunica las localidades El, columpio, San José, Capíre y posteriormente con la cabecera municipal, lon:-101.15774935, lat:18.89661854}} | 2025-04-04 | 2025-05-19 | 265133.13 | 265133.13 | 265133.13 | 265133.13 | 265133.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/008/2025, contratista:CAMINOS Y PUENTES SANTIBAÑEZ SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO CARACUARO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2574264/proyecto_FIN, 2574264/proyecto_INICIO, 2574264/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540252 | Proyecto de inversión | 921722 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576076.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345646.0, modificado:345500.66}} | INSTALACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIMERA Y SEGUNDA PRIVADA CALLE MINA DE ORO EN EL ZAPOTITO JICALAN, EN URUAPAN MICHOACÁN - 7373 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 7373 | S | 40 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Privada PRIMERA PRIVADA DE MINA DE ORO Colonia El Zapotito 60090 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Y Calle Mina de Oro A dos cuadras al norte de la Calle Del Niño, lon:-102.07345681, lat:19.38537278}} | 2025-05-08 | 2025-12-31 | 345500.66 | 345500.66 | 345500.66 | 345500.66 | 345500.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-FAISMUN-PROSANEAR-IR-16-2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS DEL PACIFICO SA DE CV, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:921335.08, importe_modificado:921335.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}} | {2540252/proyecto_INICIO, 2540252/proyecto_FIN, 2540252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609094 | Proyecto de inversión | 460440.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:460440.36, modificado:460440.36}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE LA COYOTA - 125329 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 125329 | S | 176 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:12, direccion:Calle los angeles Rancho LA COYOTA 61274 LA COYOTA, MARAVATÍO ENTRE Calle LOS ANGELES Y Calle PORFIRIO DIAZ Calle LINDERO LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL CENTRO DE SALUD, lon:-100.32900696, lat:19.88330792}} | 2025-02-01 | 2025-02-15 | 460440.36 | 460440.36 | 460440.36 | 460440.36 | 460440.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161397, contratista:, convocante:AYUNTAMINETO DE MARAVATIO, monto:460440.36, importe_modificado:460440.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:600.0}} | {2609094/proyecto_INICIO, 2609094/proyecto_FIN, 2609094/proyecto_INICIO, 2609094/proyecto_PROCESO, 2609094/proyecto_FIN, 2609094/proyecto_INICIO, 2609094/proyecto_PROCESO, 2609094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609419 | Proyecto de inversión | 1470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1470000.0, modificado:1470000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACIÓN DE ÁLVARO OBREGÓN, COLONIA LAS PALMAS, H. ZITÁCUARO - 9060 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 9060 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle PROLONGACION ALVARO OBREGON Colonia LAS PALMAS 61510 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PROLONGACION ALVARO OBREGON DE LA COLONIA LAS PALMAS, lon:-100.37191373, lat:19.43625567}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-URB-102/2025, contratista:ATLANTIQUE DISEÑO, CONSTRUCCION Y TECNOLOGIAS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:1470000.0, importe_modificado:1470000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.0}} | {2609419/proyecto_PROCESO, 2609419/proyecto_FIN, 2609419/proyecto_INICIO, 2609419/proyecto_FIN, 2609419/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540251 | Proyecto de inversión | 2213065 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383166.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:829899.0, modificado:828987.61}} | INSTALACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD, EN LA COLONIA 10 DE ABRIL EN URUAPAN MICHOACÁN - 7490 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 7490 | S | 119 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:284.0, meta_modificada:284.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Tierra y Libertad Colonia 10 de Abril 60157 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Prolongación Mariano Paredes Y Calle Emiliano Zapata El proyecto se ubica a 4 cuadras al sur desde el Hospital de Espacialidades IMSS Bienestar Uruapan Dr. P, lon:-102.02487744, lat:19.38903124}} | 2025-05-09 | 2025-12-31 | 828987.61 | 828987.61 | 828987.61 | 828987.61 | 828987.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-FAISMUN-PROSANEAR-IR-18-2025, contratista:CONSTRUCCIONES FERMPO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:2210633.62, importe_modificado:2210633.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:284.0}} | {2540251/proyecto_INICIO, 2540251/proyecto_PROCESO, 2540251/proyecto_FIN, 2540251/proyecto_PROCESO, 2540251/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540250 | Proyecto de inversión | 601733 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376083.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:225650.0, modificado:224881.13}} | INSTALACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CLAVEL Y CAMINO VIEJO A TEJERÍAS, COLONIA AMPLIACIÓN ZAPATISTA EN URUAPAN MICHOACÁN - 7663 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 7663 | S | 32 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Clavel Colonia Ampliación Zapatista 60157 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Calle Camino Viejo a Santa Rosa Y Calle San Diego La calle Clavel es paralela a la calle Camelinas, a espalda del fraccionamiento La Magueyera, lon:-102.02875872, lat:19.38648991}} | 2025-05-09 | 2025-12-31 | 224881.13 | 224881.13 | 224881.13 | 224881.13 | 224881.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-FAISMUN-PROSANEAR-AD-19-2025, contratista:ARIKA JANARY CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:599683.0, importe_modificado:599683.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {2540250/proyecto_INICIO, 2540250/proyecto_PROCESO, 2540250/proyecto_INICIO, 2540250/proyecto_PROCESO, 2540250/proyecto_FIN, 2540250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540249 | Proyecto de inversión | 1032646 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645403.75, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:387242.25, modificado:386436.73}} | INSTALACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN LA COLONIA VILLAS DEL SOL EN URUAPAN MICHOACÁN - 39283 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 39283 | S | 43 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Ignacio Manuel Altamirano Colonia Villas del Sol 60136 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Calle Vargas Llosa Y Calle Villamar A 5 calles al sur desde el Centro Integral de Iniciación Artística CIIA, lon:-102.01525843, lat:19.41374711}} | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 386436.73 | 386436.73 | 386436.73 | 386436.73 | 386436.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-FAISMUN-PROSANEAR-IR-20-2025, contratista:CONSTRUCCIONES FERMPO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:1030497.94, importe_modificado:1030497.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.0}} | {2540249/proyecto_INICIO, 2540249/proyecto_PROCESO, 2540249/proyecto_FIN, 2540249/proyecto_PROCESO, 2540249/proyecto_FIN, 2540249/proyecto_PROCESO, 2540249/proyecto_INICIO, 2540249/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574613 | Proyecto de inversión | 794840.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:794840.32, modificado:794840.32}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO FINCAS DE INGUARAN A EL ARROYO DEL ESPIRITU SANTO, DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 114670 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 114670 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17500.0, meta_modificada:17500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:44, direccion:Camino FINCAS DE INGUARAN - ARROYO DEL ESPIRITU SANTO 0 0 61857 FINCAS DE INGUARÁN, LA HUACANA EL CAMINO COMIENZA A ESCASOS 200 METROS DE LA DESVIACIÓN Y DE LA ULTIMA CASA Y TERMINA EN LA COMUNIDAD DE EL ARROYO DEL ESPIRITU SANTO, lon:-101.65832242, lat:18.87854298}} | 2025-07-07 | 2025-08-04 | 794840.32 | 794840.32 | 794840.32 | 794840.32 | 794840.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/013-2025, contratista:CESAR CONCHA RAYA, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:794840.32, importe_modificado:794840.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17500.0}} | {2574613/proyecto_INICIO, 2574613/proyecto_FIN, 2574613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574615 | Proyecto de inversión | 237734.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:237734.05, modificado:241940.67}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE LA LOCALIDAD DE EL CIRUELO, MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 118378 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 118378 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:22, direccion:Camino EL CIRUELO - HUATZIRAN 0 200 61865 EL CIRUELO, LA HUACANA LA OBRA SE ENCUENTRA JUSTO ANTES DE LLEGAR A EL VADO CONOCIDO COMO VADO EL CIRUELO EL CUAL CRUZA EL RIO DE EL CIRUELO, lon:-101.8945758, lat:18.94576127}} | 2025-05-19 | 2025-06-27 | 241940.67 | 241940.67 | 241940.67 | 241940.67 | 241940.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161869, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN, monto:241940.67, importe_modificado:241940.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {2574615/proyecto_INICIO, 2574615/proyecto_PROCESO, 2574615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A solicitud del municipio., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-15}, obs2: {observación:A solicitud del municipio., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-15}, obs3: {observación:A solicitud del municipio., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-15}, obs4: {observación:A solicitud del municipio., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-15}}
2025 | 5 | MIC250302574618 | Proyecto de inversión | 392687.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:392687.6, modificado:393615.73}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA MANGA DE CHÁVEZ A EL CUATRO, DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 115796 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 115796 | S | 64 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:62, direccion:Camino LA MANGA DE CHAVEZ - EL CUATRO 0 0 61854 MANGA DE CHÁVEZ, LA HUACANA EL CAMINO COMIENZA EN LA DESVIACIÓN DE LA COMUNIDAD DE LA MANGA DE CHAVEZ, HACIA EL CUATRO Y TERMINA A LA MITAD DEL CAMINO DE EL CUATRO, lon:-101.85815325, lat:18.96865974}} | 2025-07-04 | 2025-08-10 | 393615.73 | 393615.73 | 393615.73 | 393615.73 | 393615.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159897, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN, monto:393615.73, importe_modificado:393615.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10000.0}} | {2574618/proyecto_PROCESO, 2574618/proyecto_INICIO, 2574618/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A solicitud del municipio., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-15}, obs2: {observación:A solicitud del municipio., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-15}, obs3: {observación:A solicitud del municipio., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-15}, obs4: {observación:A solicitud del municipio., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-15}}
2025 | 5 | MIC250302574620 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350000.0, modificado:1345437.33}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO MANGA DE CUIMBO A LAS HIGUERAS DEL KM 3+500 AL KM 10+500 DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 115969 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 115969 | S | 78 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35000.0, meta_modificada:35000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:61, direccion:Camino MANGA DE CUIMBO - LAS HIGUERAS 0 0 61857 MANGA DE CUIMBO, LA HUACANA COMIENZA EL CAMINO EN LA SALIDA DEL RANCHO DE MANGA DE CUIMBO A ESCASOS 200 METROS Y TERMINA EN LA COMUNIDAD DE LAS HIGUERAS, lon:-101.67843501, lat:18.86925788}} | 2025-07-07 | 2025-08-04 | 1345437.33 | 1345437.33 | 1345437.33 | 1345437.33 | 1345437.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IR/URB/016-2025, contratista:QUETZAL 3 INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:1345437.33, importe_modificado:1345437.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35000.0}} | {2574620/proyecto_FIN, 2574620/proyecto_INICIO, 2574620/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574622 | Proyecto de inversión | 500655.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500655.97, modificado:501584.1}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE HUATZIRAN A EL NARANJO DE TZIRITZICUARO, DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 115653 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 115653 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11000.0, meta_modificada:11000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:49, direccion:Camino HUATZIRAN - NARANJO DE TZIRITZICUARO 0 0 61855 HUATZIRÁN, LA HUACANA EL CAMINO COMIENZA FRENTE A LA ENTRADA DEL PANTEON DE LA COMUNIDAD DE HATZIRAN Y TERMINA EN LA COMUNIDAD DE EL NARANJO DE TZIRITZICUARO., lon:-101.9192205, lat:19.01420081}} | 2025-05-26 | 2025-07-13 | 501584.1 | 501584.1 | 501584.1 | 501584.1 | 501584.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159895, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN, monto:501584.1, importe_modificado:501584.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11000.0}} | {2574622/proyecto_INICIO, 2574622/proyecto_FIN, 2574622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A solicitud del municipio., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-15}, obs2: {observación:A solicitud del municipio., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-15}, obs3: {observación:A solicitud del municipio., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-15}, obs4: {observación:A solicitud del municipio., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-15}}
2025 | 5 | MIC250302574623 | Proyecto de inversión | 541119.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:541119.96, modificado:541119.96}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE HACIENDA VIEJA A GUADALUPE DE OROPEO, DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 111002 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 111002 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13500.0, meta_modificada:13500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:47, direccion:Camino / Terracería HACIENDA VIEJA - GUADALUPE DE OROPEO 0 0 61863 HACIENDA VIEJA, LA HUACANA EL CAMINO INICIA A 200 METROS DE LA PRIMARIA DE HACIENDA VIEJA Y EN EL ENTRONQUE DE LA LOCALIDAD DE HACIENDA VIEJA CONOCIDO COMO ENTRONQ, lon:-101.81673063, lat:18.72692714}} | 2025-02-21 | 2025-05-25 | 541119.96 | 541119.96 | 541119.96 | 541119.96 | 541119.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159894, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:541119.96, importe_modificado:541119.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13500.0}} | {2574623/proyecto_INICIO, 2574623/proyecto_PROCESO, 2574623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574624 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2600000.0, modificado:2592371.18}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS LA PRESA DE ZICUIRAN A LA GALLINA EN LA LOCALIDAD DE ZICUIRAN DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 110907 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 110907 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69000.0, meta_modificada:69000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:113, direccion:Camino / Terracería LA PRESA DE ZICUIRAN - LA GALLINA 0 0 61860 ZICUIRÁN, LA HUACANA EL CAMINO COMIENZA A 1600 METROS DE LA CORTINA DE LA PRESA DE ZICUIRAN Y RECORRE PARALELAMENTE TODO EL CANAL DE ZICUIRAN Y TERMINA EN LA LOCALIDA, lon:-101.97174682, lat:18.88102214}} | 2025-02-17 | 2025-04-02 | 2592371.18 | 2592371.18 | 2592371.18 | 2592371.18 | 2592371.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IR/URB/008-2025, contratista:CESAR CONCHA RAYA, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:2592371.18, importe_modificado:2592371.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69000.0}} | {2574624/proyecto_PROCESO, 2574624/proyecto_FIN, 2574624/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574625 | Proyecto de inversión | 795678 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:795678.0, modificado:795678.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 117210 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 117210 | S | 46 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17500.0, meta_modificada:17500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:97, direccion:Camino SAN ISIDRO - SAN ISIDRO 0 0 61864 SAN ISIDRO, LA HUACANA EL CAMINO COMIENZA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO AL ENTRAR A EL MISMO Y TERMINA EN UN CAMINO DE TERRACERIA QUE ES UTILIZADO PARA SACAR LAS COSECHAS, lon:-101.93631892, lat:18.98652155}} | 2025-07-07 | 2025-08-04 | 795678 | 795678 | 795678 | 795678 | 795678 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/012-2025, contratista:CONSTRUCTORA SANMEX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:795678.0, importe_modificado:795678.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17500.0}} | {2574625/proyecto_FIN, 2574625/proyecto_PROCESO, 2574625/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575226 | Proyecto de inversión | 999985.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999985.26, modificado:999985.26}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS MULTIDEPORTIVO (FÍSICO DEPORTIVAS) EN VARIAS LOCALIDADES, EN EL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, MICHOACÁN - 46366 | 16 | Michoacán de Ocampo | 72 | Queréndaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Queréndaro | 46366 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:QUERÉNDARO, QUERÉNDARO Se Realizaran Rehabilitaciones en las Localidades de Querendaro, Pueblo Viejo, Rincon de Zetina, Rio de Parras, San Jose de la Cumbre, El Castillo, lon:-100.89981326, lat:19.80946616}} | 2025-05-19 | 2025-07-18 | 999985.26 | 999985.26 | 999985.26 | 999985.26 | 999985.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQM/DOP/AD/FAISMUN/110/2025/11, contratista:EMPRESA CONSTRUCTORA VILLALBE S. A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Queréndaro, monto:999985.26, importe_modificado:999985.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2575226/proyecto_INICIO, 2575226/proyecto_FIN, 2575226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575227 | Proyecto de inversión | 519985.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:519985.18, modificado:519985.18}} | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO (SENDERO SEGURO) EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN PONIENTE ORIENTE Y CALLE 18 DE MARZO EN EL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE QUERÉNDARO, MICHOACÁN - 46405 | 16 | Michoacán de Ocampo | 72 | Queréndaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Queréndaro | 46405 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:Calle Alvaro Obregon y 18 de Marzo 58980 QUERÉNDARO, QUERÉNDARO La Rehabilitación se hara sobre la calle Alvaro Obregon y la calle 18 de marzo para cerrar el circuito de las calles principales de acceso a la cabecera municipal, lon:-100.89444192, lat:19.80811089}} | 2025-06-30 | 2025-07-25 | 519985.18 | 519985.18 | 519985.18 | 519985.18 | 519985.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQM/DOP/LP/FAISMUN/108/2025/16, contratista:JEAN FERNANDO BAEZ SANCHEZ, convocante:H. Ayuntamiento de Queréndaro, Mich, monto:519985.18, importe_modificado:519985.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2575227/proyecto_INICIO, 2575227/proyecto_PROCESO, 2575227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575228 | Proyecto de inversión | 3195572.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3195572.71, modificado:3195572.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE 21 DE MARZO, EN LA COLONIA CALVARIO, EN LA LOCALIDAD DE QUERÉNDARO, MICHOACÁN - 45524 | 16 | Michoacán de Ocampo | 72 | Queréndaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Queréndaro | 45524 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1442.08, meta_modificada:1442.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:Calle 21 de Marzo 58980 QUERÉNDARO, QUERÉNDARO ENTRE Calzada francisco j. mujica Y Calle 5 de mayo Se encuentra entre la escuela primaria y el kinder, en la colonia el calvario, lon:-100.88036217, lat:19.80191454}} | 2025-07-07 | 2025-11-01 | 3195572.71 | 3195572.71 | 3195572.71 | 3195572.71 | 3195572.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQM/DOP/LP/FAISMUN/106/2025/15, contratista:ISELA RUBÍ BARRAGÁN URIBE, convocante:H. Ayuntamiento de Queréndaro, Mich, monto:3195572.71, importe_modificado:3195572.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1442.08}} | {2575228/proyecto_PROCESO, 2575228/proyecto_INICIO, 2575228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609407 | Proyecto de inversión | 3950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3950000.0, modificado:3950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL COL. MELCHOR OCAMPO, H. ZITÁCUARO - 9960 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 9960 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1114.74, meta_modificada:1114.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle MELCHOR OCAMPO Colonia MELCHOR OCAMPO 61510 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y Boulevard SUPREMA JUNTA NACIONAL AMERICANA Ninguno CARRETERA HUETAMO A ZITACUARO LA OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLE MELCHOR O, lon:-100.37441554, lat:19.42991457}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 3950000 | 3950000 | 3950000 | 3950000 | 3950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/LIR-005/URB-082/2025, contratista:C PRO INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:3950000.0, importe_modificado:3950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1114.74}} | {2609407/proyecto_INICIO, 2609407/proyecto_PROCESO, 2609407/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}}
2025 | 5 | MIC250302574236 | Proyecto de inversión | 204712.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:204712.16, modificado:204712.16}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS, EN LA LOCALIDAD DE IBARRA EN LA CALLE PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES SANTA CRUZ Y MATAMOROS. - 81009 | 16 | Michoacán de Ocampo | 11 | Briseñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de BriseÒas | 81009 | S | 58 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.31, meta_modificada:155.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:3, direccion:Calle PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo IBARRA 59122 IBARRA, BRISEÑAS ENTRE Calle SANTA CRUZ Y Calle MATAMOROS Calle 16 DE SEPTIEMBRE LA VIALIDAD ESTÁ CERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA HIRIPAN Y A DOS CUADRAS DE UMR IMSS., lon:-102.62210599, lat:20.22620466}} | 2025-04-30 | 2025-06-02 | 204712.16 | 204712.16 | 204712.16 | 204712.16 | 204712.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM/OP/AD-024/FAISMUN/2025, contratista:PARLY CONSTRUCCIÓN S. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BRISEÑAS, monto:204712.16, importe_modificado:204712.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.31}} | {2574236/proyecto_PROCESO, 2574236/proyecto_FIN, 2574236/proyecto_PROCESO, 2574236/proyecto_INICIO, 2574236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609408 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL CIUDAD DE LOS NIÑOS EN EL CERRITO DE LA INDEPENDENCIA, H. ZITÁCUARO - 9962 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 9962 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle CERRITO DE LA INDEPENDENCIA 69 Colonia CERRITO DE LA INDEPENDENCIA 61506 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO ENTRE Avenida ALTAMIRANO SUR Y Calle CERRITO INDEPENDENCIA PRESENTA PERPENDICULARIDAD CON LA VIALIDAD, MONTES DE LAS CRUCE, lon:-100.35305791, lat:19.43053848}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:165232, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {2609408/proyecto_PROCESO, 2609408/proyecto_FIN, 2609408/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}}
2025 | 5 | MIC250402609127 | Proyecto de inversión | 532791.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:532791.79, modificado:532791.79}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE NOCUPÉTARO DE MORELOS, CALLE JUAN ALVAREZ - 110841 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 110841 | S | 2043 | 1867 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Calle JUAN ALVARES Colonia CENTRO 61900 NOCUPÉTARO DE MORELOS, NOCUPÉTARO ENTRE Calle SANTOS DEGOLLADO Y Calle VALENTIN GOMEZ FARIAS Avenida MORELOS SUR ENFRENTE DE LA TIENDA DE ROPA LA ESCONDIDA, lon:-101.16081525, lat:19.04236063}} | 2025-03-24 | 2025-04-24 | 532791.79 | 532791.79 | 532791.79 | 532791.79 | 532791.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-004/2025, contratista:MIGUEL ÁNGEL HINOJOSA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICH, monto:532791.79, importe_modificado:532791.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.0}} | {2609127/proyecto_PROCESO, 2609127/proyecto_INICIO, 2609127/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574957 | Proyecto de inversión | 2331523.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2331523.37, modificado:2331523.37}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO DE LA LOCALIDAD NOCUPETARO DE MORELOS, EN LA COLONIA CENTRO EN CALLE JUAN ALVAREZ - 113548 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 113548 | S | 2043 | 1867 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1167.15, meta_modificada:1167.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Calle JUAN ALVAREZ Pueblo NOCUPÉTARO DE MORELOS 61900 NOCUPÉTARO DE MORELOS, NOCUPÉTARO ENTRE Calle SANTOS DEGOLLADO Y Calle VALENTIN GOMEZ FARIAS Avenida MORELOS SUR SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CENTRO, lon:-101.16082214, lat:19.04241409}} | 2025-03-24 | 2025-06-24 | 2331523.37 | 2331523.37 | 2331523.37 | 2331523.37 | 2331523.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-003/2025, contratista:MIGUEL ÁNGEL HINOJOSA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICH, monto:2331523.37, importe_modificado:2331523.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1167.15}} | {2574957/proyecto_PROCESO, 2574957/proyecto_INICIO, 2574957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:tecleo mal la cantidad en el recaudado revise , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-17}, obs2: {observación:tecleo mal la cantidad en el recaudado revise , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-17}, obs3: {observación:tecleo mal la cantidad en el recaudado revise , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-17}, obs4: {observación:tecleo mal la cantidad en el recaudado revise , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-17}}
2025 | 5 | MIC250302574958 | Proyecto de inversión | 832408.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:832408.63, modificado:832408.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO, EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS - 113582 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 113582 | S | 42 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:91, direccion:Rancho LAS PALMAS 61916 LAS PALMAS, NOCUPÉTARO SE ENCUENTRA EN LAS PALMAS EL PUENTE PEATONAL ANTERIOR FUE DERRIBADO POR DESASTRES NATURALES, lon:-101.22759928, lat:19.12789015}} | 2025-03-06 | 2025-07-15 | 832408.63 | 832408.63 | 832408.63 | 832408.63 | 832408.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-008/2025, contratista:ROGELIO GOMEZ PELAYO, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICH, monto:832408.63, importe_modificado:832408.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.0}} | {2574958/proyecto_INICIO, 2574958/proyecto_PROCESO, 2574958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574159 | Proyecto de inversión | 370098.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:370098.5, modificado:370098.08}} | REHABILITACION DE CAMINO AGUILILLA-EL POTRERO-LOS NOGALES-CHAPULA, MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN - 99485 | 16 | Michoacán de Ocampo | 2 | Aguililla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aguililla | 99485 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Camino / Terracería AGUILILLA - CHAPULA 0 50 60570 AGUILILLA, AGUILILLA COMIENZA DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO RUMBO AL SUR HACIA LA RANCHERÍA CONOCIDA COMO CHAPULA, SIGUIENDO EN SU MAYORIA LA CORRIENTE DEL RIO, HACIENDO EXCEPC, lon:-102.78185026, lat:18.73239895}} | 2025-09-15 | 2025-11-14 | 370098.08 | 370098.08 | 370098.08 | 370098.08 | 370098.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161074, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AGUILILLA, monto:370098.5, importe_modificado:370098.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:32.0}} | {2574159/proyecto_INICIO, 2574159/proyecto_FIN, 2574159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574150 | Proyecto de inversión | 812583.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:812583.69, modificado:812583.69}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE EL CHARAPO (PALO ALTO), MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACÁN - 62987 | 16 | Michoacán de Ocampo | 2 | Aguililla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aguililla | 62987 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:155.37, meta_modificada:155.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:70, direccion:Calle DEL BAJIO Ranchería EL CHARAPO (PALO ALTO) 60585 EL CHARAPO (PALO ALTO), AGUILILLA Calle DEL CENTRO LA CANCHA SE UBICA POR LA CALLE DEL BAJIO CRUZANDO EL ARROYO A MANO IZQUIERDA, lon:-102.7350454, lat:18.93315066}} | 2025-07-07 | 2025-08-30 | 812583.69 | 812583.69 | 812583.69 | 812583.69 | 812583.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/F-III/002-25, contratista:ALFREDO ACHA PALOMARES, convocante:MUNICIPIO DE AGUILILLA, monto:812583.69, importe_modificado:812583.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:155.37}} | {2574150/proyecto_PROCESO, 2574150/proyecto_INICIO, 2574150/proyecto_PROCESO, 2574150/proyecto_FIN, 2574150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574151 | Proyecto de inversión | 1311797.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1311797.52, modificado:1311797.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE BONIFACIO MORENO (EL AGUAJE), MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACÁN. - 64505 | 16 | Michoacán de Ocampo | 2 | Aguililla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aguililla | 64505 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.0, meta_modificada:748.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:9, direccion:Avenida RAFAEL SANCHEZ TAPIA Colonia CENTRO 60580 BONIFACIO MORENO (EL AGUAJE), AGUILILLA ENTRE Calle JUSTO SIERRA Y Calle IGNACIO ALLENDE Calle FRANCISCO I. MADERO SE ENCUENTRA EN LA PLAZA CIVICA DE LA LOCALIDAD DE BONIFACIO MORE, lon:-102.71059985, lat:18.99172904}} | 2025-07-14 | 2025-10-31 | 1311797.52 | 1311797.52 | 1311797.52 | 1311797.52 | 1311797.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/F-III/007-25, contratista:CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA EMAA S.A.S.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AGUILILLA, monto:1311797.52, importe_modificado:1311797.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:748.0}} | {2574151/proyecto_FIN, 2574151/proyecto_INICIO, 2574151/proyecto_PROCESO, 2574151/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530441 | Proyecto de inversión | 1568700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1568700.0, modificado:1566380.6}} | CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN MADERO, LOCALIDAD DE EL TERRENATE - 43805 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Madero | 43805 | S | 30 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4900.0, meta_modificada:4996.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:200, direccion:Camino VILLA MADERO - EL TERRENATE 10 0 58483 EL TERRANATE, MADERO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA VILLA MADERO-ETUCUARO HASTA LLEGAR A LA DESVIACION ETUCUARO-EL ZANGARRO TOMAR LA CARRETERA RUMBO EL ZANAGARRO QUE ES L, lon:-101.19840405, lat:19.3877398}} | 2025-06-27 | 2025-08-11 | 1566380.6 | 1566380.6 | 1566380.6 | 1566380.6 | 1566380.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IAP/AD/005/2025, contratista:COHHEBA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:1566380.6, importe_modificado:1566380.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4996.0}} | {2530441/proyecto_INICIO, 2530441/proyecto_PROCESO, 2530441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302596226 | Acción | 278669.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:278669.93, modificado:278669.93}} | Fortalecimiento del Departamento de Obras Públicas mediante adquisición de equipo de cómputo y herramientas tecnológicas. - 2322 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Jacona | 2322-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.306023, lat:19.956322}} | 2025-08-29 | 2025-12-08 | 278669.93 | 278669.93 | 278669.93 | 278669.93 | 278669.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:043/018/25, contratista:CYBERPUERTA, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:278669.93, importe_modificado:278669.93}} | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}} | {2596226/proyecto_INICIO, 2596226/proyecto_PROCESO, 2596226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574725 | Proyecto de inversión | 635899.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:635899.99, modificado:635900.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MADERO, LOCALIDAD DE EL BOSQUE - 97623 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Madero | 97623 | S | 270 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.83, meta_modificada:2.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:14, direccion:Camino VILLA MADERO - EL BOSQUE 12 0 58485 EL BOSQUE, MADERO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR EL CAMINO DE VILLA MADERO HACIA EL BOSQUE, SE VAN A PASARA LAS LOCALIDADES DE LA HIERBABUENA Y LA LOCALIDAD DE EL CRISTAL DESPUES SE ENCUE, lon:-101.31438205, lat:19.32839915}} | 2025-10-13 | 2025-11-11 | 635900 | 635900 | 635900 | 635900 | 635900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/AD/020/2025, contratista:PARLY CONSTRUCCION S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:635900.0, importe_modificado:635900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.83}} | {2574725/proyecto_INICIO, 2574725/proyecto_FIN, 2574725/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574727 | Proyecto de inversión | 840100.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:840100.5, modificado:838425.5}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN MADERO. LOCALIDAD DE ZIPARAPIO EL BAJO - 86338 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Madero | 86338 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:140, direccion:Carretera libre pavimentada estatal VILLA MADERO - ZIPARAPIO EL BAJO 9 0 58488 ZIPARAPIO EL BAJO, MADERO DE LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO SE TOMARA LA CARRETERRA DE VILLA MADERO - TIRIPETIO, SE PASARAN POR LAS LOCALIDADES DE PURUAS, lon:-101.29013213, lat:19.41869739}} | 2025-09-15 | 2025-11-15 | 838425.5 | 838425.5 | 838425.5 | 838425.5 | 838425.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/APO/AD/002/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA MICHOACANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:838425.5, importe_modificado:838425.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}} | {2574727/proyecto_INICIO, 2574727/proyecto_PROCESO, 2574727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574729 | Proyecto de inversión | 972300 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:972300.0, modificado:971470.4}} | CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN MADERO, LOCALIDAD DE EL REAL - 74802 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Madero | 74802 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:866.03, meta_modificada:866.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:91, direccion:Camino VILLA MADERO - EL REAL 55 0 58495 EL REAL, MADERO DE LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO SE TOMARA LA CARRETERA VILLA MADERO A ETUCUARO DESPUES DE PASAR POR LA LOCALIDAD DE CANCHO ESTA LA DESVIACION HACIA LA CUMBRE, SE TOMARA EL C, lon:-101.09198093, lat:19.22422026}} | 2025-08-25 | 2025-10-08 | 971470.4 | 971470.4 | 971470.4 | 971470.4 | 971470.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IAP/AD/006/2025, contratista:COHHEBA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:971470.4, importe_modificado:971470.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:866.03}} | {2574729/proyecto_PROCESO, 2574729/proyecto_INICIO, 2574729/proyecto_FIN, 2574729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574731 | Proyecto de inversión | 385000.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:385000.06, modificado:385000.0}} | ALUMBRADO PÙBLICO EN MADERO, LOCALIDAD DE VILLA MADERO COLONIA LOS PINOS - 81175 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Madero | 81175 | S | 740 | 760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Colonia LOS PINOS 58480 VILLA MADERO, MADERO ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Avenida MORELOS NORTE Calle VICENTE GUERRERO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE VILLA MADERO IR HACIA LA CALLE NIÑOS HEROES POR EL TEMPLO DEL SEÑOR DE LA DIVINA CLEMENC, lon:-101.27932732, lat:19.39317357}} | 2025-09-01 | 2025-09-19 | 385000 | 385000 | 385000 | 385000 | 385000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IELE/AD/034/2025, contratista:ROGELIO GARCIA CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:385000.0, importe_modificado:385000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {2574731/proyecto_INICIO, 2574731/proyecto_PROCESO, 2574731/proyecto_FIN, 2574731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574279 | Proyecto de inversión | 700002 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700002.0, modificado:700001.6}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON PASTO SINTÉTICO EN CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO, UNIDAD DEPORTIVA, TRANQUILINO MEDINA - 76661 | 16 | Michoacán de Ocampo | 14 | Coahuayana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coahuayana | 76661 | S | 5823 | 5583 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:51, direccion:Avenida avenida lazaro cardenas Pueblo coahuayana de hidalgo 60800 EL RANCHITO, COAHUAYANA ENTRE Calle 24 de Febrero Y Avenida AV. Cosntitucion Calle Manuel doblado ote. A un costado de clinica del IMSS, lon:-103.66177128, lat:18.69321263}} | 2025-09-15 | 2025-09-27 | 700001.6 | 700001.6 | 700001.6 | 700001.6 | 700001.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP-FAISMUN-AD-01/25, contratista:DESARROLLO SINTETICO, convocante:MUNICIPIO DE COAHUAYANA MICHOACAN DE OCAMPO, monto:700002.0, importe_modificado:700001.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {2574279/proyecto_PROCESO, 2574279/proyecto_INICIO, 2574279/proyecto_PROCESO, 2574279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575685 | Proyecto de inversión | 1660840.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1660840.87, modificado:1651847.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, EN CALLE HIGOS, DE LA CALLE MANZANO A CALLE JACARANDAS, COLONIA EL VERGEL - 61694 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zamora | 61694 | S | 124 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:446.5, meta_modificada:446.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA, lon:-102.27318054, lat:20.00265537}} | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 1651847.98 | 1651847.98 | 1651847.98 | 1651847.98 | 1651847.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2024-2027/OP/FIII/IR-ICM3/2025-020, contratista:MARIO SILVA AMEZCUA, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:1651847.98, importe_modificado:1651847.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:446.5}} | {2575685/proyecto_PROCESO, 2575685/proyecto_INICIO, 2575685/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575686 | Proyecto de inversión | 1487134.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1487134.49, modificado:1484947.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, EN CALLE CARTAGENA, DE CALLE AVILÉS A CALLE BILBAO, VALENCIA SEGUNDA SECCIÓN - 87028 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zamora | 87028 | S | 124 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:347.1, meta_modificada:347.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Calle cartagena Colonia valencia 2da seccion 59610 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA ENTRE Calle avilés Y Calle bilbao Calle ferrocarril SI NOS UBICAMOS EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CIUDAD, TOMAR AV. MADERO NTE CON RUMBO A LA GLORIETA DEL , lon:-102.29410897, lat:20.00016962}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 1484947.49 | 1484947.49 | 1484947.49 | 1484947.49 | 1484947.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2024-2027/OP/FIII/IR-ICM3/2025-032, contratista:ENRIQUE MENDOZA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:1484947.49, importe_modificado:1484947.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:347.1}} | {2575686/proyecto_PROCESO, 2575686/proyecto_INICIO, 2575686/proyecto_PROCESO, 2575686/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574516 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:497824.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 64012 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 64012 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Pueblo CHURUMUCO DE MORELOS 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.65428325, lat:18.66692278}} | 2025-03-07 | 2025-06-07 | 497824 | 497824 | 497824 | 497824 | 497824 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161961, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:500000.0, importe_modificado:497824.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2574516/proyecto_FIN, 2574516/proyecto_INICIO, 2574516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574517 | Proyecto de inversión | 809760 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:809760.0, modificado:809760.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL VARAL EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 76213 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 76213 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:125, direccion:Ranchería RAMIREZ DEL VARAL 61894 RAMÍREZ DEL VARAL (PUERTO DEL VARAL), CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE RAMIREZ DEL VARAL EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN , lon:-101.51829346, lat:18.75183303}} | 2025-05-07 | 2025-08-25 | 809760 | 809760 | 809760 | 809760 | 809760 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161935, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:809760.0, importe_modificado:809760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2574517/proyecto_INICIO, 2574517/proyecto_PROCESO, 2574517/proyecto_FIN, 2574517/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574520 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 112492 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 112492 | S | 1105 | 1095 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo CHURUMUCO DE MORELOS 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO ENTRE Calle GALAXIAS Y Calle RIO PANUCO SUR Calle RIO BALSAS SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE , lon:-101.64454612, lat:18.66213873}} | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161329, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:500000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2574520/proyecto_FIN, 2574520/proyecto_INICIO, 2574520/proyecto_PROCESO, 2574520/proyecto_INICIO, 2574520/proyecto_PROCESO, 2574520/proyecto_FIN, 2574520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574519 | Proyecto de inversión | 450103.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450103.88, modificado:450103.88}} | REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE POTRERO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 81653 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 81653 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:133, direccion:Ranchería EL POTRERO GRANDE 61887 EL POTRERO GRANDE, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE POTRERO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.54360165, lat:18.51563758}} | 2025-02-07 | 2025-08-15 | 450103.88 | 450103.88 | 450103.88 | 450103.88 | 450103.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161244, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:450103.88, importe_modificado:450103.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2574519/proyecto_FIN, 2574519/proyecto_PROCESO, 2574519/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575173 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:119306.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD NUEVO UREN - 103836 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 103836 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:68, direccion:Ranchería NUEVO UREN 58531 NUEVO URÉN, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN LA PLAZA DE LA COMUNIDAD AL REDEROR DEL KIOSCO, lon:-101.64886027, lat:19.99200694}} | 2025-09-25 | 2025-10-17 | 119306 | 119306 | 119306 | 119306 | 119306 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163545, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:150000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2575173/proyecto_INICIO, 2575173/proyecto_FIN, 2575173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530520 | Proyecto de inversión | 880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:880000.0, modificado:879332.34}} | CONSTRUCION DE PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS CALLE LOS AZULES - 33355 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 33355 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:33, direccion:Calle LOS AZULES Ranchería PIEDRAS ANCHAS 58520 PIEDRAS ANCHAS, PURUÁNDIRO LA OBRA COMIENZA DEL ATIENDA DE ABARROTES DE FAUSTINA HACIA EL NORTE DE LA COMUNIDAD, lon:-101.40911051, lat:20.25848766}} | 2025-05-26 | 2025-07-24 | 879332.34 | 879332.34 | 879332.34 | 879332.34 | 879332.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-023, contratista:ARMANDO JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:879332.34, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2530520/proyecto_INICIO, 2530520/proyecto_PROCESO, 2530520/proyecto_FIN, 2530520/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575152 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58000.0, modificado:57420.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS - 74224 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 74224 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:33, direccion:Ranchería PIEDRAS ANCHAS 58520 PIEDRAS ANCHAS, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE SE ENCUENTRA AL SUR DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CARRETERA EL PILAR PIEDRAS ANCHAS, lon:-101.40713473, lat:20.25494437}} | 2025-05-22 | 2025-06-12 | 57420 | 57420 | 57420 | 57420 | 57420 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160868, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:58000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2575152/proyecto_INICIO, 2575152/proyecto_FIN, 2575152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO,.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575197 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280000.0, modificado:278826.02}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL RINCON DE DON PEDRO EN LA CARRETERA - 97084 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 97084 | S | 74 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:40, direccion:Ranchería EL RINCON DE DON PEDRO 58524 EL RINCÓN DE DON PEDRO, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CARRETERA POR LA IGLECIA POR LA PRIMARIA , lon:-101.46969862, lat:20.05373517}} | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 278826.02 | 278826.02 | 278826.02 | 278826.02 | 278826.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-060, contratista:CESAR SALVADOR PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:278826.02, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2575197/proyecto_INICIO, 2575197/proyecto_PROCESO, 2575197/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575202 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:197372.06}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE LA CUESTA - 99222 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 99222 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:45, direccion:Ranchería SAN ISIDRO DE LA CUESTA 58517 SAN ISIDRO DE LA CUESTA, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL ALUMBRADO PUBLICO QUE SE ENCEUNTRA POR LA IGLESIA POR LA PRIMARIA POR LA ENTRADA PRINCIPAL, lon:-101.60092329, lat:20.14468086}} | 2025-10-16 | 2025-11-03 | 197372.06 | 197372.06 | 197372.06 | 197372.06 | 197372.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-056, contratista:CESAR SALVADOR PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:197372.06, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2575202/proyecto_INICIO, 2575202/proyecto_PROCESO, 2575202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575271 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:613412.49}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA LOCALIDAD SANTA ANA MAYA. - 59330 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Maya | 59330 | S | 150 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1581.2, meta_modificada:1581.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Camino / Terracería LOCALIDAD DE SANTA ANA MAYA - REYENO SANITARIO 1 0 58900 SANTA ANA MAYA, SANTA ANA MAYA CAMINO AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA MAYA A LA SALIDA AL PUERTO DE CABRAS MICHOACAN, DICHO CAMINO ES ACCESO HACIA V, lon:-101.00676277, lat:20.00183428}} | 2025-07-07 | 2025-08-08 | 613412.49 | 613412.49 | 613412.49 | 613412.49 | 613412.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158660, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN, monto:600000.0, importe_modificado:613412.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1581.2}} | {2575271/proyecto_INICIO, 2575271/proyecto_PROCESO, 2575271/proyecto_INICIO, 2575271/proyecto_PROCESO, 2575271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608909 | Proyecto de inversión | 205000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:205000.0, modificado:204384.95}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SANTO DOMINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO VILLALONGIN, MUNICIPIO DE HIDALGO. - 121573 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 121573 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:179.73, meta_modificada:179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:122, direccion:Calle SANTO DOMINGO Pueblo SAN ANTONIO VILLALONGIN 61231 SAN ANTONIO VILLALONGÍN, HIDALGO ENTRE Calle REPÚBLICA DE COLOMBIA Y Calle REPÚBLICA DE PARAGUAY Calle REPÚBLICA DE CUBA LA UBICACIÓN DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA ES EN LA CAL, lon:-100.75218999, lat:19.53220946}} | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 204384.95 | 204384.95 | 204384.95 | 204384.95 | 204384.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/100-AD/043-FAIS/2025, contratista:DIBENGI DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:204384.95, importe_modificado:204384.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:179.0}} | {2608909/proyecto_FIN, 2608909/proyecto_INICIO, 2608909/proyecto_PROCESO, 2608909/proyecto_FIN, 2608909/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608912 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2400000.0, modificado:2399789.27}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE SIN NOMBRE, DE LA LOCALIDAD DE PUCUATO, MUNICIPIO DE HIDALGO - 96874 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 96874 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:917.5, meta_modificada:917.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:96, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo PUCUATO 61230 PUCUATO, HIDALGO INICIA A UN COSTADO DE LA CARRETERA SAN ANTONIO VILLALONGIN-PUCUATO, lon:-100.70681171, lat:19.60157827}} | 2025-02-24 | 2025-04-21 | 2399789.27 | 2399789.27 | 2399789.27 | 2399789.27 | 2399789.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/11-AD/006-FAIS/2025, contratista:GELUSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:2399789.27, importe_modificado:2399789.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:917.5}} | {2608912/proyecto_FIN, 2608912/proyecto_INICIO, 2608912/proyecto_PROCESO, 2608912/proyecto_INICIO, 2608912/proyecto_PROCESO, 2608912/proyecto_FIN, 2608912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530518 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:165000.0, modificado:141651.09}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE PRIVADA CAMPECHE - 17854 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 17854 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle CAMPECHE Colonia CANDICO 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle VALLADOLID Y Calle QUERETARO Calle CHIAPAS LA CALLE SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA CARRETERA PURUANDIRO GALEANA AL SUR DE LA CIUDAD EN EL BARRIO CONOCIDO COM, lon:-101.53005869, lat:20.08152875}} | 2025-03-10 | 2025-03-31 | 141651.09 | 141651.09 | 141651.09 | 141651.09 | 141651.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-002, contratista:ENRIQUE JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:141651.09, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}} | {2530518/proyecto_INICIO, 2530518/proyecto_PROCESO, 2530518/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609062 | Proyecto de inversión | 386280 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386280.0, modificado:386280.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE TUNGAREO - 124181 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 124181 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:70, direccion:Calle guadalupe garduño Pueblo tungareo 61264 TUNGAREO, MARAVATÍO ENTRE Calle lazaro cardenas Y Calle oyamel Calle juan de la torre la obra se encuentra a las afueras de la localidad en las conexiones con las comunidades aledañas, lon:-100.36011005, lat:19.92336063}} | 2025-03-10 | 2025-04-14 | 386280 | 386280 | 386280 | 386280 | 386280 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161540, contratista:, convocante:AYUNTAMINETO DE MARAVATIO, monto:386280.0, importe_modificado:386280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:500.0}} | {2609062/proyecto_INICIO, 2609062/proyecto_PROCESO, 2609062/proyecto_FIN, 2609062/proyecto_INICIO, 2609062/proyecto_PROCESO, 2609062/proyecto_FIN, 2609062/proyecto_INICIO, 2609062/proyecto_PROCESO, 2609062/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530525 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL POZO "SAN ANTONIO CARANO" AL DEPOSITO "DE LA CRUZ" - 32111 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 32111 | S | 240 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:514.0, meta_modificada:514.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Colonia EL SALTO 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle GUADALUPE SALTO Y Calle CERRO DE LA CRUZ Calle ZAPOTE POBLANAS LA OBRA SE REALIZARA EN EL CERRO DE LA CRUZAL SUR DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA SU, lon:-101.52127174, lat:20.07720552}} | 2025-04-14 | 2025-06-12 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-06, contratista:ARMANDO JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1250000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:514.0}} | {2530525/proyecto_PROCESO, 2530525/proyecto_INICIO, 2530525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.30 DEL 29/08/2025, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608916 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2600000.0, modificado:2599154.35}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CAMINO AL POTRERO COLONIA FABRICA LA VIRGEN, CIUDAD HIDALGO. - 132287 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 132287 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1376.56, meta_modificada:1376.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle CAMINO ACCESO AL POTRERO Colonia FABRICA LA VIRGEN 61165 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO ENTRE Y Calle LA PRVIDENCIA Calle LA CONSTANCIA LA UBICACION DONDE SE LLEVARA ACABO LA OBRA ES EN EL CAMINO QUE CONDUCE AL POTRERO LA VIRGEN, A, lon:-100.54159967, lat:19.67926686}} | 2025-08-02 | 2025-10-08 | 2599154.35 | 2599154.35 | 2599154.35 | 2599154.35 | 2599154.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/99-AD/062-FAIS/2025, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE ORIENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:2599154.35, importe_modificado:2599154.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1376.56}} | {2608916/proyecto_INICIO, 2608916/proyecto_PROCESO, 2608916/proyecto_FIN, 2608916/proyecto_PROCESO, 2608916/proyecto_INICIO, 2608916/proyecto_PROCESO, 2608916/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574175 | Proyecto de inversión | 4735356.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4735356.12, modificado:4723147.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CON EMPEDRADO SIMPLE, RED SANITARIA, RED HIDRÁULICA Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA CALLE MONTE DE LAS CRUCES, ENTRE CALLE AV. CORREGIDORA Y LICENCIADO FRANCISCO PRIMO DE VERDAD, COLONIA MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, MUNICIPIO DE APATZINGÁN, DEL ESTADO DE MICHOACÁN. - 73954 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apatzingán | 73954 | S | 975 | 525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2394.0, meta_modificada:2394.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle monte de las cruces Colonia colonia miguel hidalgo 60670 APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN ENTRE Calle av corregidora Y Calle lic. francisco primo de verdad frente a la entrada de la escuela preparatoria CONALEP, lon:-102.35823544, lat:19.07821753}} | 2025-08-18 | 2025-11-21 | 4723147.43 | 4723147.43 | 4723147.43 | 4723147.43 | 4723147.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SOP-025/IR-007/2025, contratista:SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION HUMACO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, monto:4723147.43, importe_modificado:4723147.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2394.0}} | {2574175/proyecto_INICIO, 2574175/proyecto_PROCESO, 2574175/proyecto_INICIO, 2574175/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609098 | Proyecto de inversión | 358208 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:358208.0, modificado:358208.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE LA HUERTA - 124772 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 124772 | S | 300 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:85, direccion:Camino carretera guadalajara-atlacomulco - las mesas 1 784 61273 LA HUERTA, MARAVATÍO la obra se encuentra frente a la escuela primaria Benito Juarez, lon:-100.2822078, lat:19.86851092}} | 2025-03-01 | 2025-04-15 | 358208 | 358208 | 358208 | 358208 | 358208 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161370, contratista:, convocante:AYUNTAMENTO DE MARAVATIO, monto:360300.0, importe_modificado:358208.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:500.0}} | {2609098/proyecto_PROCESO, 2609098/proyecto_INICIO, 2609098/proyecto_FIN, 2609098/proyecto_PROCESO, 2609098/proyecto_FIN, 2609098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402603607 | Proyecto de inversión | 26287680.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.628768037E7, modificado:2.628768037E7}} | Rehabilitación del camino Temazcal - Tzitzio -el Limón de Papatzindán (primera etapa), Localidad Intermunicipal, Municipio Cobertura Municipal. - 133951 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 133951 | S | 700 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:64, direccion:Calle CAMINO TEMAZCAL-TZITZIO Ranchería DEVANADOR DE RIVERA 61350 DEVANADOR DE RIVERA, TZITZIO ENTRE Calle MORELOS Y Calle RANCHERÍA LAS ABEJAS Calle LOCALIDAD LAS TINAJAS La obra, es sobre el camino Temascal- El Limón pasando a u, lon:-100.8284273, lat:19.38549332}} | 2025-02-26 | 2025-11-23 | 26287680.37 | 26287680.37 | 26287680.37 | 26287680.37 | 26287680.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/LPE/FIFL-04/2025, contratista:ING. GILDARDO PADILLA MARTÍNEZ, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:7.765459304E7, importe_modificado:7.765459304E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}} | {2603607/proyecto_PROCESO, 2603607/proyecto_FIN, 2603607/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402603608 | Proyecto de inversión | 21306747.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.130674778E7, modificado:2.130674778E7}} | Rehabilitación del camino Temazcal - Tzitzio el Limón de Papatzindán (primera etapa), Localidad Intermunicipal, Municipio Cobertura Municipal. - 132151 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 132151 | S | 400 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:23, direccion:Avenida Camino Temascal-Tzitzio Ranchería Los Llanos 61320 LOS LLANOS, CHARO ENTRE Calle Rancho la Mora Y Calle Fraccionamiento Bosque Centura Calle Localidad Pie de Mesa Inicia en la Ranchería de los llanos, siguiendo por el cami, lon:-100.95322632, lat:19.62171485}} | 2025-02-24 | 2025-11-21 | 21306747.78 | 21306747.78 | 21306747.78 | 21306747.78 | 21306747.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/LPE/FIFL-04/2025, contratista:ING. GILDARDO PADILLA MARTÍNEZ, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:7.765459304E7, importe_modificado:7.765459304E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2603608/proyecto_INICIO, 2603608/proyecto_PROCESO, 2603608/proyecto_FIN, 2603608/proyecto_INICIO, 2603608/proyecto_FIN, 2603608/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608935 | Proyecto de inversión | 400000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.01, modificado:362837.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PARA CIRCULACIÓN VEHICULAR EN LA ESCUELA PRIMARA 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE ZICUIRAN, MICH. - 124309 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 124309 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:113, direccion:Calle PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE Pueblo ZICUIRAN 61860 ZICUIRÁN, LA HUACANA ENTRE Calle ZICUIRAN A CHURUMUCO Y Calle CARMEN AHUMADA Calle LA HUACANA A NUEVA ITALIA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA PRIMARIA 2, lon:-101.96959597, lat:18.8803075}} | 2025-11-17 | 2025-12-28 | 362837.04 | 362837.04 | 362837.04 | 362837.04 | 362837.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161888, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN, monto:362837.04, importe_modificado:362837.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}} | {2608935/proyecto_PROCESO, 2608935/proyecto_FIN, 2608935/proyecto_INICIO, 2608935/proyecto_FIN, 2608935/proyecto_PROCESO, 2608935/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608936 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:30000.0, modificado:31644.47}} | REHABILITACIÓN DE PLAFONES EN LOCALES COMERCIALES DEL MERCADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 124286 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 124286 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle DE LA JUVENTUD Pueblo LA HUACANA 61850 LA HUACANA, LA HUACANA ENTRE Avenida REVOLUCION NORTE Y Calle PORTAL MORELOS Calle COMONFORT ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN EL MERCADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA HUACANA MICHOA, lon:-101.80778567, lat:18.96480315}} | 2025-11-03 | 2025-11-23 | 31644.47 | 31644.47 | 31644.47 | 31644.47 | 31644.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161884, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN, monto:31644.47, importe_modificado:31644.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {2608936/proyecto_PROCESO, 2608936/proyecto_INICIO, 2608936/proyecto_FIN, 2608936/proyecto_PROCESO, 2608936/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608937 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:386672.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RODERAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA LAS CANOAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 119553 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 119553 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle LAS CANOAS Pueblo LA HUACANA 61850 LA HUACANA, LA HUACANA ENTRE Calle GUERRERO 8 Y Calle GUERRERO 7 Calle GUERRERO LA OBRA SERA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COLONIA LAS CANOAS, JUSTO EN DONDE INICIA LA COLONIA LA CALLE PRIN, lon:-101.80066604, lat:18.97666542}} | 2025-10-20 | 2025-12-14 | 386672.07 | 386672.07 | 386672.07 | 386672.07 | 386672.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161876, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN, monto:386672.07, importe_modificado:386672.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}} | {2608937/proyecto_PROCESO, 2608937/proyecto_FIN, 2608937/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608939 | Proyecto de inversión | 426248.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:426248.86, modificado:528486.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO LA HUACANA, MICH. - 125206 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 125206 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:535.5, meta_modificada:535.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:88, direccion:Calle PUEBLO VIEJO Rancho PUEBLO VIEJO 61857 PUEBLO VIEJO, LA HUACANA ENTRE Calle PUEBLO VIEJO A EL NARANJITO Y Calle A 900 METROS DE LA CLINICA COMUNITAA Calle A 500 METROS DEL CORRAL DE PIEDRA LA CALLE ESTA UBICADA EN LA PRIMER , lon:-101.71340335, lat:18.87955089}} | 2025-11-17 | 2025-11-28 | 528486.55 | 528486.55 | 528486.55 | 528486.55 | 528486.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161891, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN, monto:528486.55, importe_modificado:528486.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:535.5}} | {2608939/proyecto_INICIO, 2608939/proyecto_FIN, 2608939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608940 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:463070.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RODERAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN CALLE DE LA LOCALIDAD DE LA CORUCA, DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 123338 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 123338 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:156, direccion:Calle LA CURUCA Ranchería LA CURUCA 61852 LA CURUCA, LA HUACANA ENTRE Calle A 300 M DE EL KINDER DE LA CURUCA Y Calle EL VARILLO A CAYACO Calle A 370 DE LA CANCHA DE BASKET EL TRAMO A CONSTRUIRSE SE UBICA A 50 METROS DE LA ENTRADA, lon:-101.77731927, lat:18.92406882}} | 2025-11-24 | 2025-12-28 | 463070.24 | 463070.24 | 463070.24 | 463070.24 | 463070.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161882, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN, monto:463070.24, importe_modificado:463070.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}} | {2608940/proyecto_FIN, 2608940/proyecto_PROCESO, 2608940/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540163 | Proyecto de inversión | 4249848 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4249848.0, modificado:4225153.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS 2025 EN LA HUACANA, MICHOACÁN. - 48885 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 48885 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle PORTAL MORELOS Pueblo LA HUACANA 61850 LA HUACANA, LA HUACANA ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle LINDA VISTA Calle PRONASOL SE CONSTRUIRA UNA CISTERNA DE 5 MIL LITROS EN 50 DIFERENTES VIVIENDAS EN TODAS LAS COLONIAS DE LA , lon:-101.79847252, lat:18.96914792}} | 2025-02-03 | 2025-07-27 | 4225153.83 | 4225153.83 | 4225153.83 | 4225153.83 | 4225153.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156818, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN, monto:4225153.83, importe_modificado:4225153.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2540163/proyecto_INICIO, 2540163/proyecto_PROCESO, 2540163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574616 | Proyecto de inversión | 3352353.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3352353.5, modificado:3613834.69}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SEPTICAS 2025 EN LA HUACANA, MICHOACÁN - 94509 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 94509 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO OCHOA Pueblo LA HUACANA 61850 LA HUACANA, LA HUACANA ENTRE Calle COMONFORT OTE Y Calle JESUS CABRERA Calle A LOS CULTIVOS SE CONSTRUIRAN 50 FOSAS SEPTICAS EN 50 VIVIENDAS DIFERETNES, PARA 50 BENEFICIARIOS DIFERENTES,, lon:-101.79826191, lat:18.96292442}} | 2025-03-03 | 2025-09-20 | 3613834.69 | 3613834.69 | 3613834.69 | 3613834.69 | 3613834.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159689, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN, monto:3613834.69, importe_modificado:3613834.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2574616/proyecto_INICIO, 2574616/proyecto_FIN, 2574616/proyecto_PROCESO, 2574616/proyecto_FIN, 2574616/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609236 | Proyecto de inversión | 524994.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:524994.97, modificado:524994.97}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA EN REAL DE OTZUMATLAN EN EL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, MICHOACÁN - 129768 | 16 | Michoacán de Ocampo | 72 | Queréndaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Queréndaro | 129768 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:16, direccion:58997 REAL DE OTZUMATLÁN, QUERÉNDARO Ninguno carretera rios parras - san jose a un costado de la iglesia , lon:-100.85750092, lat:19.72055086}} | 2025-09-08 | 2025-11-06 | 524994.97 | 524994.97 | 524994.97 | 524994.97 | 524994.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQM/DOP/AD/FAISMUN/131/2025/19, contratista:ANA ISABEL ESPINOZA GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO, monto:524994.97, importe_modificado:524994.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.0}} | {2609236/proyecto_FIN, 2609236/proyecto_PROCESO, 2609236/proyecto_INICIO, 2609236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609237 | Proyecto de inversión | 745432.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:745432.8, modificado:745432.8}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE QUERÉNDARO, MICHOACÁN. - 129506 | 16 | Michoacán de Ocampo | 72 | Queréndaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Queréndaro | 129506 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:Calle GUERRERO 58980 QUERÉNDARO, QUERÉNDARO ENTRE Calle HIDALGO Y Calle NARCISO MENDOZA Calle ALVARO OBREGON A UN COSTADO DEL DIF , lon:-100.88332645, lat:19.8080811}} | 2025-04-28 | 2025-07-31 | 745432.8 | 745432.8 | 745432.8 | 745432.8 | 745432.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQM/DOP/AD/FAISMUN/104/2025/09, contratista:RAUL RICARDO AVIÑA GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO, monto:599865.8, importe_modificado:599865.8}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQM/DOP/AD/FAISMUN/104/2025/09/CM-01, contratista:CONSTRUCTORA ARCUBI-K S. A. DE C. V., convocante:H. Ayuntamiento de Queréndaro, Michoacán, monto:599865.8, importe_modificado:599865.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2609237/proyecto_INICIO, 2609237/proyecto_FIN, 2609237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609240 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES DE QUERÉNDARO, MICHOACÁN - 133768 | 16 | Michoacán de Ocampo | 72 | Queréndaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Queréndaro | 133768 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:22, direccion:Carretera libre pavimentada municipal RIO DE PARRAS - JAUJA 0 0 RÍO DE PARRAS (OTZUMATLÁN), QUERÉNDARO CARRETERA RIO DE PARRAS A REAL OTZUMATLAN, SEGUIDA DE REAL OTZUMATLAN A SAN JOSE DE LA CUMBRE, DESPUES SAN JOSE DE LA CUMBRE A , lon:-100.86459997, lat:19.76970786}} | 2025-03-03 | 2025-10-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162925, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163002, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162965, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}, ctto4: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162966, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO, monto:40000.0, importe_modificado:40000.0}, ctto5: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162999, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2609240/proyecto_PROCESO, 2609240/proyecto_FIN, 2609240/proyecto_INICIO, 2609240/proyecto_PROCESO, 2609240/proyecto_INICIO, 2609240/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574960 | Proyecto de inversión | 1092302.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1092302.42, modificado:1092302.42}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED EN EL MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO EN LA LOCALIDAD DE NOCUPÉTARO DE MORELOS, EN EL BULEVAR MORELOS - 111275 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 111275 | S | 2043 | 1867 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:769.0, meta_modificada:769.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Boulevard MORELOS Pueblo NOCUPETARO DE MORELOS 61900 NOCUPÉTARO DE MORELOS, NOCUPÉTARO ENTRE Avenida HEROES DE NOCUPETARO Y Calle ANDRES GONZALEZ LA OBRA INICIA EN LA GASOLINERA MARSA, Y TERMINA AL CORTE DEL ULTIMO CAMELLON CENTRA, lon:-101.16873277, lat:19.04634181}} | 2025-08-27 | 2025-10-15 | 1092302.42 | 1092302.42 | 1092302.42 | 1092302.42 | 1092302.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-021/2025, contratista:BARSAN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICH, monto:1092302.42, importe_modificado:1092302.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:769.0}} | {2574960/proyecto_INICIO, 2574960/proyecto_FIN, 2574960/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574961 | Proyecto de inversión | 1507926.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1507926.68, modificado:1507926.68}} | REHABILITACION DE CANCHA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO EN LA LOCALIDAD DE NOCUPÉTARO DE MORELOS A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 87 - 106217 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 106217 | S | 2043 | 1867 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1356.63, meta_modificada:1356.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Pueblo NOCUPÉTARO DE MORELOS 61900 NOCUPÉTARO DE MORELOS, NOCUPÉTARO ENTRE Avenida HEROES DE NOCUPETARO Y Calle SIN NOMBRE ENTRE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.87 Y EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NOCUPETARO, lon:-101.16619674, lat:19.04709166}} | 2025-04-04 | 2025-09-05 | 1507926.68 | 1507926.68 | 1507926.68 | 1507926.68 | 1507926.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-010/2025, contratista:BARSAN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICH, monto:1507926.68, importe_modificado:1507926.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1356.63}} | {2574961/proyecto_INICIO, 2574961/proyecto_FIN, 2574961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530350 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1450000.0, modificado:1442451.54}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COENEO, EN LALOCALIDAD DE ZIPIAJO, EN LA CALLE NIÑOS HEROES Y CINCO DE MAYO - 21090 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 21090 | S | 90 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:34, direccion:Calle NIÑOS HÉORES 58403 ZIPIAJO, COENEO ENTRE Calle MICH-RAMAL A ZIPIAJO Y LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EXACTAMENTE ENTRE LA TELESECUNDARIA Y EL PREESCOLAR A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, COENEO-ZIPIAJO., lon:-101.55669009, lat:19.79337317}} | 2025-05-06 | 2025-07-05 | 1442451.54 | 1442451.54 | 1442451.54 | 1442451.54 | 1442451.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/DRE/IR-003-2025, contratista:PCIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:1442451.54, importe_modificado:1442451.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}} | {2530350/proyecto_INICIO, 2530350/proyecto_PROCESO, 2530350/proyecto_INICIO, 2530350/proyecto_PROCESO, 2530350/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574155 | Proyecto de inversión | 93748.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:93748.8, modificado:93674.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NARANJO VIEJO, MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACÁN. - 93557 | 16 | Michoacán de Ocampo | 2 | Aguililla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aguililla | 93557 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:158, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería NARANJO VIEJO 60584 NARANJO VIEJO, AGUILILLA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA QUE PARTE DE LA CARRETERA APATZINGAN - AGUILILLA, A LA LOCALIDAD DE NARANJO DE CHILA, APROXIMADAMENTE EN EL KM 6,, lon:-102.68365536, lat:18.94119329}} | 2025-09-08 | 2025-09-26 | 93674.21 | 93674.21 | 93674.21 | 93674.21 | 93674.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160854, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AGUILILLA, monto:93748.8, importe_modificado:93674.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2574155/proyecto_INICIO, 2574155/proyecto_PROCESO, 2574155/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540276 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA NOPALERA HACIA COL. NUEVO AMANECER, COATEPEC DE MORELOS - 7694 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 7694 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:956.0, meta_modificada:956.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle EN EL NUEVO AMANECER Colonia MELCHOR OCAMPO 61510 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y Calle DEL FRESNO Calle MELCHOR OCAMPO INICIANDO EN CALLE DE ACCESO DE COL. MELCHOR OCAMPO, TERMINANDO EN COL. NUEVO , lon:-100.3861511, lat:19.43008093}} | 2025-06-15 | 2025-07-15 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-AP-002/2025, contratista:CA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:956.0}} | {2540276/proyecto_INICIO, 2540276/proyecto_PROCESO, 2540276/proyecto_INICIO, 2540276/proyecto_PROCESO, 2540276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574158 | Proyecto de inversión | 156392.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:156392.72, modificado:155433.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NARANJO VIEJO, MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACÁN. - 101066 | 16 | Michoacán de Ocampo | 2 | Aguililla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aguililla | 101066 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:158, direccion:Calle S/N Ranchería NARANJO VIEJO 60584 NARANJO VIEJO, AGUILILLA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA QUE PARTE DE LA CARRETERA APATZINGAN - AGUILILLA, A LA LOCALIDAD DE NARANJO DE CHILA, APROXIMADAMENTE EN EL KM 6, DICHA , lon:-102.68261397, lat:18.94212729}} | 2025-09-08 | 2025-10-10 | 155433.07 | 155433.07 | 155433.07 | 155433.07 | 155433.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160857, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AGUILILLA, monto:156392.72, importe_modificado:155433.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {2574158/proyecto_INICIO, 2574158/proyecto_FIN, 2574158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574683 | Proyecto de inversión | 791476.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:235000.0, modificado:235000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:556476.61, modificado:556232.5}} | EQUIPAMIENTO CON PANELES SOLARES DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DE LA COMUNIDAD DE PLAN DE LAS PALMAS, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN. - 57993 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Indaparapeo | 57993 | S | 427 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:13, direccion:Camino PLAN DE LAS PALMAS - EL ROSARIO 0 35 58978 PLAN DE LAS PALMAS, INDAPARAPEO CASI A UN COSTADO DEL CANAL DE RIEGO, lon:-100.9914637, lat:19.82860882}} | 2025-07-10 | 2025-08-15 | 791232.5 | 791232.5 | 791232.5 | 791232.5 | 791232.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM-DOP-A.D.03-2025, contratista:JESUS MANUEL MALFAVON MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN, monto:791231.87, importe_modificado:791232.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2574683/proyecto_INICIO, 2574683/proyecto_PROCESO, 2574683/proyecto_FIN, 2574683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302596239 | Acción | 1503966.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1503966.8, modificado:1503966.8}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS, REHABILITACIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - 3756 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Zamora | 3756-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.285958, lat:19.983579}} | 2025-08-29 | 2025-12-10 | 1503966.8 | 1503966.8 | 1503966.8 | 1503966.8 | 1503966.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159180, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE ZAMORA, MICHOACÁN, monto:1503966.8, importe_modificado:1503966.8}} | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}} | {2596239/proyecto_INICIO, 2596239/proyecto_PROCESO, 2596239/proyecto_INICIO, 2596239/proyecto_PROCESO, 2596239/proyecto_INICIO, 2596239/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575219 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58000.0, modificado:58000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL REPARO - 76109 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 76109 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:47, direccion:Ranchería SAN JOSE DEL REPARO 58514 SAN JOSÉ DEL REPARO, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE SE ENCEUNTRA AL ESTE DE LA COMUNIDAD PASANDO POR EL MANATIAL (TINAJA DE LA CRUZ) Y LA MESITA, lon:-101.51719403, lat:20.2041726}} | 2025-03-13 | 2025-03-25 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160878, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:58000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2575219/proyecto_INICIO, 2575219/proyecto_FIN, 2575219/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575187 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1450000.0, modificado:1349348.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL REPARO CALLE NIÑOS HEROES - 77951 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 77951 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:708.0, meta_modificada:708.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:47, direccion:Calle NIÑOS HEROES Ranchería SAN JOSE DEL REPARO 58514 SAN JOSÉ DEL REPARO, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE VA HACIA LA TINAJA DE LACRUZ Y POR LA TIENDA DE MIKE, lon:-101.51956192, lat:20.20538909}} | 2025-09-08 | 2025-11-16 | 1349348.11 | 1349348.11 | 1349348.11 | 1349348.11 | 1349348.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-040, contratista:ALAN MACIEL ARREDONDO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1349948.13, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:708.0}} | {2575187/proyecto_INICIO, 2575187/proyecto_FIN, 2575187/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530609 | Proyecto de inversión | 408000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:408000.0, modificado:406166.33}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD TZITZIO - EL PALMARITO. - 28258 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 28258 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:250, direccion:Camino TZITZIO - EL PALMARITO 16 0 61337 EL PALMARITO, TZITZIO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EL PALMARITO, TIENE DOS ENTRADAS SE PUEDE LLEGAR POR EL PUERTO DE LA VIRGEN O POR LA ENTRADA A TEMBLADERAS, SIENDO DE MÁS FACIL ACCESO P, lon:-100.9712629, lat:19.58254769}} | 2025-06-02 | 2025-06-21 | 406166.33 | 406166.33 | 406166.33 | 406166.33 | 406166.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2025/FAISMUN/02-AD-02, contratista:CONSTRICO, CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN, monto:406166.33, importe_modificado:406166.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.0}} | {2530609/proyecto_INICIO, 2530609/proyecto_PROCESO, 2530609/proyecto_FIN, 2530609/proyecto_INICIO, 2530609/proyecto_PROCESO, 2530609/proyecto_FIN, 2530609/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575168 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:399965.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN JOSE OTONGUITIRO - 99642 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 99642 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:48, direccion:Ranchería SAN JOSE OTONGUITIRO 58520 SAN JOSÉ OTUNGUITIRO, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD POR LA ENTRADA PRINCIPAL POR LA ESCUELA PRIMARIA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-101.40508548, lat:20.10124524}} | 2025-09-20 | 2025-10-19 | 399965 | 399965 | 399965 | 399965 | 399965 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-059, contratista:CESAR SALVADOR PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:399965.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:57.0}} | {2575168/proyecto_INICIO, 2575168/proyecto_PROCESO, 2575168/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530610 | Proyecto de inversión | 2443890.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2443890.27, modificado:2443890.27}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD TAFETÁN - GALLERAS - 28304 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 28304 | S | 280 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:10625.0, meta_modificada:10625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:199, direccion:Camino / Terracería TAFETAN - LAS GALLERAS 24 0 61341 TAFETÁN, TZITZIO PARA LLEGAR AL CAMINO, NOS UBICAMOS EN LA GOSOLINERA DE TAFETAN, SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA ESTATAL NO. 49 EL TEMAZCAL-EL LIMON, NOS DIRIGIMOS, lon:-100.91014502, lat:19.42313982}} | 2025-02-27 | 2025-05-27 | 2443890.27 | 2443890.27 | 2443890.27 | 2443890.27 | 2443890.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2025/FAISMUN/05-IR-01, contratista:CONSTRICO, CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN, monto:2443890.27, importe_modificado:2443890.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:10625.0}} | {2530610/proyecto_FIN, 2530610/proyecto_INICIO, 2530610/proyecto_FIN, 2530610/proyecto_PROCESO, 2530610/proyecto_INICIO, 2530610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575200 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140000.0, modificado:139936.55}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN MIGUEL - 102292 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 102292 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:51, direccion:Ranchería SAN MIGUEL 58531 SAN MIGUEL, PURUÁNDIRO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle FRANCISCO VILLA Calle LAZARO CARDENAS LA OBRA SE REALIZARA EN EL ALUMBRADO PUBLICO QUE SE ENCUENTRA POR LA IGLESIA Y PLAZA DE TOROS, lon:-101.64096227, lat:20.04140299}} | 2025-10-15 | 2025-10-31 | 139936.55 | 139936.55 | 139936.55 | 139936.55 | 139936.55 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-069, contratista:LUIS JOHAN ZENDEJAS ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:139936.55, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2575200/proyecto_INICIO, 2575200/proyecto_PROCESO, 2575200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575601 | Proyecto de inversión | 620994.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:620994.03, modificado:620994.03}} | Construcción de colector de captación de agua pluvial en la calle Dámaso Cárdenas, entre las calles Matamoros y Filiberto Ruíz, en la localidad de Villamar, en el municipio de Villamar, Michoacán. - 57689 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villamar | 57689 | S | 1548 | 1430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:Calle Dámaso Cárdenas Colonia Centro 59550 VILLAMAR, VILLAMAR ENTRE Calle Filiberto Ruíz Y Calle Matamoros Calle Felicitas del Río y Eligio Villamar La obra se encuentra ubicado al lado del campo de futbol de está localidad., lon:-102.59463415, lat:20.02343593}} | 2025-06-23 | 2025-08-22 | 620994.03 | 620994.03 | 620994.03 | 620994.03 | 620994.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DPOPM/FAISMUN/AD/003/2025, contratista:HIRU CONSTRUCCIONES S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN, monto:620994.03, importe_modificado:620994.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.0}} | {2575601/proyecto_INICIO, 2575601/proyecto_PROCESO, 2575601/proyecto_FIN, 2575601/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575731 | Proyecto de inversión | 185798.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:185798.23, modificado:168369.15}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS - 112264 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 112264 | S | 69 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:3, direccion:Calle LA SOLEDAD Pueblo LA CIENEGA LOS NARANJOS 61700 LA CIÉNEGA (LOS NARANJOS), ZIRACUARETIRO ENTRE Avenida BENITO JUAREZ Y Calle EMILIANO ZAPATA 1.5 km a la izquierda en camino La Ciénega , lon:-101.81304553, lat:19.37204203}} | 2025-11-24 | 2025-11-29 | 168369.15 | 168369.15 | 168369.15 | 168369.15 | 168369.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161618, contratista:, convocante: H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOCAN , monto:168369.15, importe_modificado:168369.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2575731/proyecto_INICIO, 2575731/proyecto_FIN, 2575731/proyecto_INICIO, 2575731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la obra aun no se encuentra al 100% sino se gasto el recurso reintegrarlo y modificar su ejercicio del gasto verificarla , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-06}, obs2: {observación:la obra aun no se encuentra al 100% sino se gasto el recurso reintegrarlo y modificar su ejercicio del gasto verificarla , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-06}, obs3: {observación:la obra aun no se encuentra al 100% sino se gasto el recurso reintegrarlo y modificar su ejercicio del gasto verificarla , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-06}, obs4: {observación:la obra aun no se encuentra al 100% sino se gasto el recurso reintegrarlo y modificar su ejercicio del gasto verificarla , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-06}}
2025 | 5 | MIC250302575603 | Proyecto de inversión | 1590864.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1590864.8, modificado:1590864.8}} | Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico, red sanitaria y red de agua potable entubada de la calle Nacional, entre las calles Independencia y Álvaro Obregón en la localidad de Jaripo, en el municipio de Villamar, Michoacán - 115235 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villamar | 115235 | S | 162 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.46, meta_modificada:820.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:18, direccion:Calle Nacional 59570 JARIPO, VILLAMAR ENTRE Calle Hermenegildo Y Calle Vicente Guerrero Calle Álvaro Obregón Es la calle frente a la plaza principal, la jefatura de tenencia y la Parroquia de la Inmaculada Concepción, lon:-102.59426922, lat:19.93706608}} | 2025-09-22 | 2025-12-31 | 1590864.8 | 1590864.8 | 1590864.8 | 1590864.8 | 1590864.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DPOPM/FAISMUN/IR/002/2025, contratista:MARISOL GARCIA JARA, convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN, monto:1590864.8, importe_modificado:1590864.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.46}} | {2575603/proyecto_INICIO, 2575603/proyecto_PROCESO, 2575603/proyecto_FIN, 2575603/proyecto_PROCESO, 2575603/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574889 | Proyecto de inversión | 479263.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:479263.06, modificado:478636.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD CAPULA, CALLE MARÍA LUISA MARTÍNEZ - 80272 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 80272 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:Calle MARÍA LUISA MARTÍNEZ Pueblo CAPULA 58331 CAPULA, MORELIA ENTRE Calle MARIANO ABASOLO Y Calle FRAY JUAN BAUTISATA MOYA Calle HERMENEGILDO GALEANA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MARÍA LUISA MARTÍNEZ SE E, lon:-101.38244931, lat:19.67047938}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 478636 | 478636 | 478636 | 478636 | 478636 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.139-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:OMAR FIDEL UBALDO IGNACIO, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:478637.14, importe_modificado:478637.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {2574889/proyecto_PROCESO, 2574889/proyecto_INICIO, 2574889/proyecto_PROCESO, 2574889/proyecto_FIN, 2574889/proyecto_INICIO, 2574889/proyecto_PROCESO, 2574889/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609310 | Proyecto de inversión | 262087.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:262087.31, modificado:262087.31}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURALES EN SIETE CARRERAS - 129930 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 129930 | S | 50 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.81, meta_modificada:4.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:80, direccion:Camino / Terracería QUERETANO - PUERTO DE METATES 4 810 61394 EL QUERETANO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO TRAMO 4 DE 4 EL QUERETANO- PUERTO DE METATES , lon:-101.01484914, lat:19.12358394}} | 2025-02-03 | 2025-03-28 | 262087.31 | 262087.31 | 262087.31 | 262087.31 | 262087.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/URB/AD/008-25, contratista:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S. A. DE C. V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO, monto:1920702.0, importe_modificado:1920702.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.81}} | {2609310/proyecto_INICIO, 2609310/proyecto_PROCESO, 2609310/proyecto_INICIO, 2609310/proyecto_PROCESO, 2609310/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574848 | Proyecto de inversión | 1099610.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1099610.1, modificado:1096927.81}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. PROFR. JESÚS ROMERO FLORES, CALLE ROBERTO QUIROZ GUERRA - 73327 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 73327 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1696.0, meta_modificada:1696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle ROBERTO QUIROZ GUERRA Colonia PROFR. JESÚS ROMERO FLORES 58128 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle LICENCIADO GUILLERMO MORALES OSORIO Y Circuito EDUCADORES MEXICANOS Calle ARTÍCULO TERCERO LA OBRA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A, lon:-101.17901838, lat:19.734106}} | 2025-08-19 | 2025-09-17 | 1096927.81 | 1096927.81 | 1096927.81 | 1096927.81 | 1096927.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.140-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:INOX, DISEÑO ARQUITECTONICO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1096927.82, importe_modificado:1096927.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1696.0}} | {2574848/proyecto_INICIO, 2574848/proyecto_PROCESO, 2574848/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575606 | Proyecto de inversión | 1634884.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1634884.18, modificado:1634884.18}} | Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico y colector de captación de agua pluvial en la calle Juan Escutia, entre las calles Francisco González y calle Sin Nombre, en la localidad de El Platanal, en el municipio de Villamar, Michoacán. - 59688 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villamar | 59688 | S | 1133 | 1069 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:810.13, meta_modificada:810.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:28, direccion:Calle Juan Escutia 59553 EL PLATANAL, VILLAMAR ENTRE Calle Torres Y Calle Francisco González Se encuentra aproximadamente a 300 m del campo de futbol de la localidad., lon:-102.58003924, lat:20.06149285}} | 2025-06-30 | 2025-09-12 | 1634884.18 | 1634884.18 | 1634884.18 | 1634884.18 | 1634884.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DPOPM/FAISMUN/IR/003/2025, contratista:GRUPO PROMOTOR DE SISTEMAS AMBIENTALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN, monto:1634884.18, importe_modificado:1634884.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:810.13}} | {2575606/proyecto_INICIO, 2575606/proyecto_PROCESO, 2575606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575608 | Proyecto de inversión | 1532924.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1532924.65, modificado:1532924.65}} | Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico, red de drenaje sanitario y red de agua entubada en la calle sin nombre, en la localidad de Nicolás Romero, en el municipio de Villamar, Michoacán. - 58051 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villamar | 58051 | S | 203 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:24, direccion:Calle Sin Nombre 59566 NICOLÁS ROMERO, VILLAMAR Es la primer calle yendo de Villamar hacia Nicolás Romero, misma que pasa por el Jardín de Niños de la comunidad, lon:-102.56724496, lat:20.02889597}} | 2025-06-30 | 2025-09-12 | 1532924.65 | 1532924.65 | 1532924.65 | 1532924.65 | 1532924.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DPOPM/FAISMUN/IR/001/2025, contratista:HIRU CONSTRUCCIONES S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN, monto:1532924.65, importe_modificado:1532924.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2575608/proyecto_PROCESO, 2575608/proyecto_INICIO, 2575608/proyecto_FIN, 2575608/proyecto_PROCESO, 2575608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574861 | Proyecto de inversión | 949913.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:949913.01, modificado:948549.16}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. PROFR. JESÚS ROMERO FLORES, CALLE SALVADOR M. LIMA - 74180 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 74180 | S | 99 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle SALVADOR M. LIMA Colonia PROFESOR. JESÚS ROMERO FLORES 58128 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle EL ZAPATISTA Y Circuito EDUCADORES MEXICANOS Calle PROFESORA JUANA PALACIOS LA OBRA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLE SA, lon:-101.17487077, lat:19.73012369}} | 2025-08-25 | 2025-09-23 | 948549.16 | 948549.16 | 948549.16 | 948549.16 | 948549.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.141-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA ALVISA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:948549.16, importe_modificado:948549.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1150.0}} | {2574861/proyecto_INICIO, 2574861/proyecto_PROCESO, 2574861/proyecto_INICIO, 2574861/proyecto_PROCESO, 2574861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609312 | Proyecto de inversión | 280068.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280068.24, modificado:280068.24}} | MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN SIETE CARRERAS - 129856 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 129856 | S | 250 | 459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.14, meta_modificada:5.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:531, direccion:Camino / Terracería SIETE CARRERAS - EL CIRIAN GRNADE 5 140 61394 GALLITOS (SIETE CARRERAS), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO TRAMO 2 DE 4 SIETE CARRERAS - EL CIRIAN GRANDE, lon:-100.98254403, lat:19.14253151}} | 2025-02-03 | 2025-03-28 | 280068.24 | 280068.24 | 280068.24 | 280068.24 | 280068.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/URB/AD/008-25, contratista:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S. A. DE C. V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO, monto:1920702.0, importe_modificado:1920702.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.14}} | {2609312/proyecto_INICIO, 2609312/proyecto_PROCESO, 2609312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574903 | Proyecto de inversión | 599725.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599725.54, modificado:599390.78}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. EDUARDO RUIZ, CALLE PARQUE NACIONAL DE URUAPAN - 77870 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 77870 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1069.0, meta_modificada:1069.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle PARQUE NACIONAL DE URUAPAN Colonia EDUARDO RUIZ 58149 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle LEUCOYO Y Calle NO ME OLVIDES Avenida PEDREGAL LA OBRA SE ENCUENTRA SE ENCUENTRA A 1.4 KILÓMETROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA WENSESLAO VICTORIA S, lon:-101.2168662, lat:19.71945955}} | 2025-08-25 | 2025-09-23 | 599390.78 | 599390.78 | 599390.78 | 599390.78 | 599390.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.161-25/FIII/ADM/2025, contratista:CONSTRUCTORA CAREDVI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:599390.78, importe_modificado:599390.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1069.0}} | {2574903/proyecto_PROCESO, 2574903/proyecto_FIN, 2574903/proyecto_INICIO, 2574903/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574829 | Proyecto de inversión | 899746.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899746.04, modificado:896562.25}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MORELIA, LOCALIDAD DE MORELIA, COL. LOMA BONITA, CALLE ÁNGEL DEL CAMPO - JARDINES - 90619 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 90619 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:753.0, meta_modificada:753.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle ÁNGEL DEL CAMPO - JARDINES Colonia LOMA BONITA 58337 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle TAIMEO Y Calle JOSÉ MARÍA MÉNDEZ OLIVARES Calle ARBOLEDA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ÁNGEL DEL CAMPO-JARDINES SE, lon:-101.25763509, lat:19.70268751}} | 2025-09-17 | 2025-10-16 | 896562.25 | 896562.25 | 896562.25 | 896562.25 | 896562.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.162-25/FIII/ADM/2025, contratista:C. JUAN AGUILAR MORA, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:899316.46, importe_modificado:899316.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:753.0}} | {2574829/proyecto_INICIO, 2574829/proyecto_PROCESO, 2574829/proyecto_FIN, 2574829/proyecto_PROCESO, 2574829/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575588 | Proyecto de inversión | 1625218.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1625218.19, modificado:1616631.56}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO ALFARO EN LA LOCALIDAD DE TOREO EL ALTO, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN. - 88501 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 88501 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:306.5, meta_modificada:350.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:118, direccion:Calle Francisco Alfaro Pueblo Toreo el Alto 60222 TOREO ALTO (TOREO EL ALTO), URUAPAN El proyecto se ubica sobre la calle Francisco Alfaro a 400 m hacia el norte desde la calle Julio Talavera hacia la salida a la Localidad de San , lon:-102.00149716, lat:19.46252042}} | 2025-11-28 | 2025-12-31 | 1616631.56 | 1616631.56 | 1616631.56 | 1616631.56 | 1616631.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-29-FAISMUN-IR-2025, contratista:MINDCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:1616631.56, importe_modificado:1616631.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.35}} | {2575588/proyecto_INICIO, 2575588/proyecto_PROCESO, 2575588/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609106 | Proyecto de inversión | 390952.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:390952.16, modificado:390952.16}} | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ZARATE, MUNICIPIO DE MORELOS, MICHOACAN - 126380 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Morelos | 126380 | S | 145 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:23, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería ZARATE 58803 ZÁRATE, MORELOS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Ninguno SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA APROXIMADAMENTE A 260 MTS EN DIRECCION A LA IGLESIA Y LA PLAZA DE TOROS DE LA LOCALIDAD , lon:-101.36415176, lat:20.02691179}} | 2025-11-10 | 2025-12-29 | 390952.16 | 390952.16 | 390952.16 | 390952.16 | 390952.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DUOP/FAIS/A.D.042/2025, contratista:JOSÉ RAMOS ESPINOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MORELOS, monto:390952.16, importe_modificado:390952.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2609106/proyecto_PROCESO, 2609106/proyecto_INICIO, 2609106/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402615883 | Acción | 12760 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12760.0, modificado:12760.0}} | Remplazo de neumaticos - 436 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 436-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.414779, lat:19.564623}} | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 12760 | 12760 | 12760 | 12760 | 12760 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161447, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS MICHOACAN, monto:12760.0, importe_modificado:12760.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2615883/proyecto_PROCESO, 2615883/proyecto_INICIO, 2615883/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402615884 | Acción | 14500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:14500.0, modificado:14500.0}} | Estudio de mecanica de suelos - 1127 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 1127-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.414779, lat:19.564623}} | 2025-04-02 | 2025-04-16 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161448, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS MICHOACAN, monto:14500.0, importe_modificado:14500.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2615884/proyecto_INICIO, 2615884/proyecto_PROCESO, 2615884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574632 | Proyecto de inversión | 104661.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:104661.36, modificado:104661.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE NARDOS EN LA PUERTA DE JARIPITIRO. - 74200 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 74200 | S | 240 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:14, direccion:CALLE NARDOS - CALLE NARDOS 0 15 58365 PUERTA DE JARIPITIRO, HUANIQUEO LA CALLE ENTRONCA CON LA CARRETERA QUE TE LLEVA DE LA COMUNIDAD DE LA PUERTA DE JARIPITIRO- SANTADE DE LA LABOR, PASA POR ENFRENTE DE LA PLAZA DE TOROS ANTIGUA, lon:-101.54793315, lat:19.89082052}} | 2025-08-15 | 2025-08-29 | 104661.36 | 104661.36 | 104661.36 | 104661.36 | 104661.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160925, contratista:, convocante:HUANIQUEO DE MORALES, monto:104661.36, importe_modificado:104661.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {2574632/proyecto_INICIO, 2574632/proyecto_FIN, 2574632/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574634 | Proyecto de inversión | 376678.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:376678.33, modificado:376678.33}} | REHABILITACION DE BOULEVARD ACCESO A HUANIQUEO DE MORALES 2DA. ETAPA - 60401 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 60401 | S | 4332 | 3748 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:708.0, meta_modificada:708.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Boulevard COMANJA-HUANIQUEO Pueblo HUANIQUEO DE MORALES 58360 HUANIQUEO DE MORALES, HUANIQUEO ENTRADA PRINCIPAL DE HUANIQUEO DE MORALES, SOBRE LA CARRETERA COMNJA -HUANIQUEO , lon:-101.50673933, lat:19.89100029}} | 2025-04-15 | 2025-05-22 | 376678.33 | 376678.33 | 376678.33 | 376678.33 | 376678.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/HUANIQ/OP-AD/001/2025, contratista:URBANIZADORA BAU S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUANIQUEO MICHOACAN, monto:376678.31, importe_modificado:376678.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:708.0}} | {2574634/proyecto_INICIO, 2574634/proyecto_FIN, 2574634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575617 | Proyecto de inversión | 21061.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21061.99, modificado:18955.79}} | ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, DE LA COLONIA LA HUERTA, EN LA CALLE CALLE COLOCIO - 106602 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 106602 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:Calle COLOSIO Colonia LA HUERTA 59200 VISTA HERMOSA DE NEGRETE, VISTA HERMOSA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle JUAN DE LA BARRERA CERCA DEL BAINIARIO LA CASITA , lon:-102.46902989, lat:20.27466421}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 18955.79 | 18955.79 | 18955.79 | 18955.79 | 18955.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:402, contratista:COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN, monto:21061.99, importe_modificado:18955.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2575617/proyecto_INICIO, 2575617/proyecto_PROCESO, 2575617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs2: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs3: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs4: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}}
2025 | 5 | MIC250302596035 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:750000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE PLANILLAS AL MORO - 94442 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ario | 94442 | S | 9360 | 8737 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1900.0, meta_modificada:2419.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle Valladolid y Cristóbal Colón Colonia Ayuntamiento 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO Avenida Las Américas Límite de la cabecera municipal con la localidad de Las Planillas, en dirección a la Calle Cristóbal Colón, hasta llegar a la, lon:-101.69198719, lat:19.22460824}} | 2025-09-22 | 2025-12-22 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157657, contratista:, convocante:municipio de Ario Michoacán, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2419.0}} | {2596035/proyecto_INICIO, 2596035/proyecto_PROCESO, 2596035/proyecto_INICIO, 2596035/proyecto_FIN, 2596035/proyecto_PROCESO, 2596035/proyecto_FIN, 2596035/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575619 | Proyecto de inversión | 215000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:215000.0, modificado:209478.11}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE LOS PILARES, EN EL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACÁN. - 110401 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 110401 | S | 651 | 671 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:6, direccion:Calle MORELOS Rancho LOS PIALRES 59200 LOS PILARES, VISTA HERMOSA ENTRE Y Calle MORELOS Calle BENITO JUAREZ A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LOS PILARES, lon:-102.37818663, lat:20.32545328}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 209478.11 | 209478.11 | 209478.11 | 209478.11 | 209478.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158837, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN , monto:215000.0, importe_modificado:209478.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2575619/proyecto_PROCESO, 2575619/proyecto_FIN, 2575619/proyecto_INICIO, 2575619/proyecto_PROCESO, 2575619/proyecto_FIN, 2575619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs2: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs3: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs4: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}}
2025 | 5 | MIC250302574182 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:670912.01}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD DE EL ARENAL TRAMO LA PALMA LA FINCA - 62048 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ario | 62048 | S | 9360 | 8737 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:982.0, meta_modificada:864.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:10, direccion:61830 EL ARENAL, ARIO Cruce de caminos/carreteras entre la localidad de El Arenal en dirección a las localidades de El Calabozo y la Palma de Altamira, lon:-101.60727239, lat:19.26841327}} | 2025-10-06 | 2025-11-22 | 670912.01 | 670912.01 | 670912.01 | 670912.01 | 670912.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD-05/2025, contratista:GRUPO PRIEGUZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:670912.01, importe_modificado:670912.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:864.5}} | {2574182/proyecto_INICIO, 2574182/proyecto_PROCESO, 2574182/proyecto_FIN, 2574182/proyecto_INICIO, 2574182/proyecto_FIN, 2574182/proyecto_PROCESO, 2574182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302595380 | Acción | 117856 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:117856.0, modificado:117856.0}} | PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE SAN PEDRO PURUATIRO - 3471 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 3471-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.505151, lat:19.898995}} | 2025-04-01 | 2025-05-02 | 117856 | 117856 | 117856 | 117856 | 117856 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161097, contratista:, convocante:HUANIQUEO DE MORALES, monto:117856.0, importe_modificado:117856.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2595380/proyecto_FIN, 2595380/proyecto_PROCESO, 2595380/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575620 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120000.0, modificado:138799.19}} | REHABILITACION DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE LOS PILARES, MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACÁN. - 111504 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 111504 | S | 651 | 671 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:6, direccion:Calle MORELOS Rancho LOS PILARES 59200 LOS PILARES, VISTA HERMOSA ENTRE Y Calle MORELOS Calle BENITO JUAREZ UBICADO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LOS PILARES, lon:-102.37865736, lat:20.32597141}} | 2025-03-01 | 2025-06-04 | 138799.19 | 138799.19 | 138799.19 | 138799.19 | 138799.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158835, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN , monto:120000.0, importe_modificado:138799.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2575620/proyecto_PROCESO, 2575620/proyecto_FIN, 2575620/proyecto_INICIO, 2575620/proyecto_PROCESO, 2575620/proyecto_FIN, 2575620/proyecto_INICIO, 2575620/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs2: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs3: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs4: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}}
2025 | 5 | MIC250302575622 | Proyecto de inversión | 46260.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46260.45, modificado:41981.12}} | ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, DE LA COLONIA LA LOMA, EN LA CALLE AMERICAS - 106326 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 106326 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:Calle AMERICAS Colonia LA LOMA 59200 VISTA HERMOSA DE NEGRETE, VISTA HERMOSA ENTRE Calle FRANCISCO TAMAYO Y Calle EJIDO Calle BENITO BLANCO A UN CONSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA LOMA, lon:-102.47876899, lat:20.26287314}} | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 41981.12 | 41981.12 | 41981.12 | 41981.12 | 41981.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:400, contratista:COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN, monto:46645.69, importe_modificado:41981.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2575622/proyecto_INICIO, 2575622/proyecto_FIN, 2575622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs2: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs3: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs4: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}}
2025 | 5 | MIC250302574190 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1182095.78}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD DE EL ARENAL TRAMO LA PALMA EL ARENAL - 62047 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ario | 62047 | S | 9360 | 8737 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:10, direccion:61830 EL ARENAL, ARIO Cruce de caminos/carreteras entre la localidad de El Arenal en dirección a las localidades de El Calabozo y la Palma de Altamira, lon:-101.61244738, lat:19.27024272}} | 2025-10-06 | 2025-11-15 | 1182095.78 | 1182095.78 | 1182095.78 | 1182095.78 | 1182095.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD-11/2025, contratista:JAOIMAT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:1182095.78, importe_modificado:1182095.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2574190/proyecto_INICIO, 2574190/proyecto_PROCESO, 2574190/proyecto_INICIO, 2574190/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575627 | Proyecto de inversión | 531207.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:531207.5, modificado:529624.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN EN LA CALLE INSURGENTES DE LA CALLE LA SOLEDAD A LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA. - 56761 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 56761 | S | 135 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1232.5, meta_modificada:1232.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:4, direccion:Calle CALLE INSURGENTES Rancho EL CAPULIN 59210 EL CAPULÍN, VISTA HERMOSA ENTRE Calle CALLE RIO DUERO Y Calle CALLE IGNACIO ZARAGOZA Calle CALLE 20 DE NOVIEMBRE CERCA DE LA EMPRESA AGRODELTOR S DE PR DE RL DE CV, lon:-102.48893326, lat:20.22878835}} | 2025-04-16 | 2025-06-16 | 529624.2 | 529624.2 | 529624.2 | 529624.2 | 529624.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158854, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN , monto:531207.5, importe_modificado:529624.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1232.5}} | {2575627/proyecto_PROCESO, 2575627/proyecto_FIN, 2575627/proyecto_INICIO, 2575627/proyecto_FIN, 2575627/proyecto_INICIO, 2575627/proyecto_PROCESO, 2575627/proyecto_FIN, 2575627/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisa el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs2: {observación:Revisa el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs3: {observación:Revisa el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs4: {observación:Revisa el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}}
2025 | 5 | MIC250302575632 | Proyecto de inversión | 896480 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:896480.0, modificado:896438.12}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA CALLE LA RIO DUERO A LA CALLE PIPILA EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA. - 56769 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 56769 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:4, direccion:Calle CALLE 20 DE NOVIEMBRE Rancho EL CAPULIIN 59210 EL CAPULÍN, VISTA HERMOSA ENTRE Calle CALLE RIO DUERO Y Calle CALLE PIPILA Calle CALLE IGNACIO ZARAGOZA CERCA DEL BALNIARIO LOS ADAMES, lon:-102.48781995, lat:20.22972164}} | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 896438.12 | 896438.12 | 896438.12 | 896438.12 | 896438.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158870, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN , monto:896480.0, importe_modificado:896438.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2080.0}} | {2575632/proyecto_INICIO, 2575632/proyecto_PROCESO, 2575632/proyecto_FIN, 2575632/proyecto_PROCESO, 2575632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el moto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs2: {observación:Revisar el moto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs3: {observación:Revisar el moto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs4: {observación:Revisar el moto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}}
2025 | 5 | MIC250302574844 | Proyecto de inversión | 5999761.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:5999761.09, modificado:5998307.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD PUERTO DE BUENAVISTA, COL. PUERTO DE BUENAVISTA, CALLE GUAYACÁN - 68990 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 68990 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2167.0, meta_modificada:2167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:108, direccion:Calle GUAYACÁN Colonia PUERTO DE BUENAVISTA 58302 PUERTO DE BUENAVISTA (LÁZARO CÁRDENAS), MORELIA ENTRE Calle BOLDO Y Peatonal CONOCIDO Calle MAPLE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE GUAYACÁN SE ENCUENTRA A 3 KM DEL DI, lon:-101.12479602, lat:19.68474466}} | 2025-08-04 | 2025-12-01 | 5998307.32 | 5998307.32 | 5998307.32 | 5998307.32 | 5998307.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP.88-25/FIII-CB/IRM/2025/2do.proceso, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION MODISA S.A DE C,V,, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:5998307.32, importe_modificado:5998307.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2167.0}} | {2574844/proyecto_INICIO, 2574844/proyecto_PROCESO, 2574844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574870 | Proyecto de inversión | 499995.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:499995.95, modificado:499670.71}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. AMPL. TORREON NUEVO, CALLE RESERVA - 67144 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 67144 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle RESERVA Colonia AMPLIACIÓN TORREON NUEVO 58116 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle RUBI Y Calle ESMERALDA Calle CONOCIDA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE RESERVA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD A 2.8 KILÓMET, lon:-101.19547758, lat:19.7456582}} | 2025-07-30 | 2025-09-12 | 499670.71 | 499670.71 | 499670.71 | 499670.71 | 499670.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP.89-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:GESTI ARQ TC. S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:499674.41, importe_modificado:499674.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:167.0}} | {2574870/proyecto_PROCESO, 2574870/proyecto_INICIO, 2574870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575006 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PARACHO - 55595 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pajacuarán | 55595 | S | 583 | 532 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:9, direccion:Carretera libre pavimentada municipal PAJACUARAN - TECOMATAN 4 200 59183 EL PARACHO, PAJACUARÁN LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO MUNICIPAL EN SENTIDO DE PAJACUARAN A TECOMANTAN DE LADO DERECHO, A LADO DE LA BARRANCA DENOMINADA BAR, lon:-102.52906413, lat:20.10554357}} | 2025-07-07 | 2025-10-18 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/FAISMUN/AD/007/2025, contratista:INGENIERIA CONSTRUCTIVA LA JOYA, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2575006/proyecto_INICIO, 2575006/proyecto_PROCESO, 2575006/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574841 | Proyecto de inversión | 5091604.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5091604.45, modificado:6090554.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. AMPL. GERTRUDIS SÁNCHEZ, CALLE TULIPANES - 75190 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 75190 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5760.0, meta_modificada:5760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle TULIPANES Colonia AMPL. GERTRUDIS SÁNCHEZ 58116 MORELIA, MORELIA ENTRE Avenida GERTRUDIS SÁNCHEZ Y Calle 28 DE FEBRERO Calle LAS VIOLETAS LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE TULIPANES SE ENCUENTRA 2.7 KI, lon:-101.20832652, lat:19.73982072}} | 2025-08-22 | 2025-11-19 | 6090554.09 | 6090554.09 | 6090554.09 | 6090554.09 | 6090554.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-120-25/FIII/ADM/2025, contratista:ENRIQUE RODRIGUEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:6091942.66, importe_modificado:6091942.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5760.0}} | {2574841/proyecto_INICIO, 2574841/proyecto_PROCESO, 2574841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574860 | Proyecto de inversión | 3299570.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:3299570.96, modificado:3297235.71}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. GERTRUDIS SÁNCHEZ, AVENIDA GERTRUDIS SÁNCHEZ - 73693 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 73693 | S | 139 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4404.0, meta_modificada:4404.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenida GERTRUDIS SÁNCHEZ Colonia GERTRUDIS SÁNCHEZ 58116 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y Calle JOSÉ MARÍA MORELOS Calle SAN ANTONIO LA OBRA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN AVENIDA GERTRUDIS SÁNCHEZ DE L, lon:-101.21354221, lat:19.74308523}} | 2025-08-20 | 2025-10-10 | 3297235.71 | 3297235.71 | 3297235.71 | 3297235.71 | 3297235.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.122-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:ALEJANDRO GARCIA GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:3297235.72, importe_modificado:3297235.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4404.0}} | {2574860/proyecto_INICIO, 2574860/proyecto_PROCESO, 2574860/proyecto_INICIO, 2574860/proyecto_PROCESO, 2574860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402616795 | Proyecto de inversión | 355000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355000.0, modificado:354645.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE SIN NOMBRE , ENTRE CALLE SAN CRISTOBAL DE ECATEPEC Y CALLE JOSÉ MARIA MORELOS, COLONIA SOCIALISTA, TENENCIA MORELOS, MUNICIPIO DE MORELIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelia | 2516006007203 | N | 0 | 0 | 176 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion: ENTRE LAS CALLES SAN CRISTÓBAL DE ECATEPEC Y JOSÉ MARÍA MORELOS, COLONIA SOCIALISTA, lon:-101.239093, lat:19.641658}, geo2: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:ENTRE LAS CALLES SAN CRISTÓBAL DE ECATEPEC Y JOSÉ MARÍA MORELOS, COLONIA SOCIALISTA, lon:-101.238607, lat:19.641568}} | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 354645 | 354645 | 354645 | 354645 | 354645 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.169-25/OBRACONVENIDA/ADF/2025, contratista:OMAR FIDEL UBALDO IGNACIO, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:354809.42, importe_modificado:354809.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2616795/proyecto_INICIO, 2616795/proyecto_PROCESO, 2616795/proyecto_FIN, 2616795/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575447 | Proyecto de inversión | 1980780 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1980780.0, modificado:1980780.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA EN CEIBAS DE TRUJILLO - 97372 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 97372 | S | 150 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:17, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería CEIBAS DE TRUJILLO 61377 CEIBAS DE TRUJILLO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA CONSTRUCCION DE LA RED DE CONDUCCION SE REALIZARA DEL POZO PROFUNDO , lon:-100.63480838, lat:18.96515911}} | 2025-09-05 | 2025-10-31 | 1980780 | 1980780 | 1980780 | 1980780 | 1980780 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/APO/AD/018-25, contratista:ING. FRANCISCO ANTONIO MORALES BARAJAS, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO, monto:1980780.0, importe_modificado:1980780.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.0}} | {2575447/proyecto_PROCESO, 2575447/proyecto_INICIO, 2575447/proyecto_PROCESO, 2575447/proyecto_FIN, 2575447/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609302 | Proyecto de inversión | 284976.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:284976.93, modificado:284976.93}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL RODEO - 124578 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 124578 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:321.41, meta_modificada:321.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:86, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería EL RODEO 61386 EL RODEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA AMPLIACION SE REALIZA AL NORESTE DE LA COMUNIDAD EN EL RODEO A UN COSTADO DEL POZO PROFU, lon:-100.80040421, lat:18.88773336}} | 2025-09-08 | 2025-10-24 | 284976.93 | 284976.93 | 284976.93 | 284976.93 | 284976.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/APO/AD/022-25, contratista:CONSTRUCCIONES HUETAMO SM S. A. DE C. V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO, monto:284976.93, importe_modificado:284976.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:321.41}} | {2609302/proyecto_PROCESO, 2609302/proyecto_INICIO, 2609302/proyecto_FIN, 2609302/proyecto_INICIO, 2609302/proyecto_PROCESO, 2609302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302596238 | Acción | 265390.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:265390.12, modificado:265390.12}} | Fortalecimiento de la Dirección de Planeación y Obra Pública Municipal mediante adquisición de equipo de cómputo y herramientas tecnológicas - 4325 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Villamar | 4325-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.595779, lat:20.020856}} | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 265390.12 | 265390.12 | 265390.12 | 265390.12 | 265390.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVM/DPOPM/PRODIM/AD/001/2025, contratista:JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ JARAMILLO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN, monto:265390.12, importe_modificado:265390.12}} | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}} | {2596238/proyecto_INICIO, 2596238/proyecto_FIN, 2596238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609296 | Proyecto de inversión | 617895.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:617895.37, modificado:617895.37}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURALES EN SANTA RITA - 132041 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 132041 | S | 85 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.45, meta_modificada:8.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:230, direccion:Camino / Terracería CORONGOROS - DESVIACION 8 450 61376 LOS CORONGOROS, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO TRAMO 5 DE 5, CORONGOROS-DESVIACION QUE SE CONECTA CON OTRO TRAMO DEL PROYECTO SANTA RITA, lon:-100.54944517, lat:19.00003313}} | 2025-01-06 | 2025-02-28 | 617895.37 | 617895.37 | 617895.37 | 617895.37 | 617895.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/URB/AD/003-25, contratista:CONSTRUCCIONES HUETAMO SM S. A. DE C. V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO, monto:1849292.1, importe_modificado:1849292.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.45}} | {2609296/proyecto_INICIO, 2609296/proyecto_PROCESO, 2609296/proyecto_FIN, 2609296/proyecto_INICIO, 2609296/proyecto_PROCESO, 2609296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609314 | Proyecto de inversión | 280063.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280063.82, modificado:280063.82}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURALES EN SANTA RITA - 130789 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 130789 | S | 55 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.83, meta_modificada:3.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:24, direccion:Camino / Terracería LA CRUCITA - PASO DEL GUAYABAL 3 830 61376 LA CRUCITA, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO TRAMO 3 DE 5 LA CRUCITA-PASO DEL GUAYABAL, lon:-100.55293846, lat:18.98993461}} | 2025-02-10 | 2025-02-28 | 280063.82 | 280063.82 | 280063.82 | 280063.82 | 280063.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/URB/AD/003-25, contratista:CONSTRUCCIONES HUETAMO SM S. A. DE C. V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO, monto:1849292.1, importe_modificado:1849292.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.83}} | {2609314/proyecto_INICIO, 2609314/proyecto_PROCESO, 2609314/proyecto_FIN, 2609314/proyecto_INICIO, 2609314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609316 | Proyecto de inversión | 487735.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:487735.16, modificado:487735.16}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURALES EN SANTA RITA - 130663 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 130663 | S | 35 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.67, meta_modificada:6.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:215, direccion:Camino / Terracería SANTA RITA - EL CAPULLO 6 670 61376 SANTA RITA, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO TRAMO 1 DE 5 SANTA RITA- EL CAPULLO, lon:-100.60890934, lat:19.01242655}} | 2025-02-03 | 2025-03-28 | 487735.16 | 487735.16 | 487735.16 | 487735.16 | 487735.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/URB/AD/003-25, contratista:CONSTRUCCIONES HUETAMO SM S. A. DE C. V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO, monto:1849292.1, importe_modificado:1849292.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.67}} | {2609316/proyecto_INICIO, 2609316/proyecto_PROCESO, 2609316/proyecto_INICIO, 2609316/proyecto_PROCESO, 2609316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609319 | Proyecto de inversión | 244233.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:244233.23, modificado:244233.23}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURALES EN SANTA RITA - 131831 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 131831 | S | 35 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.34, meta_modificada:3.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:345, direccion:Camino / Terracería LAS PAREDES - DESVIACION 3 340 61376 LAS PAREDES, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO TRAMO 4 DE 5, LAS PAREDES A DESVIACION, DESVIACION QUE SE CONECTA CON OTRA RUTA DEL PROYECTO SANTA RITA, lon:-100.54751463, lat:19.01732158}} | 2025-02-03 | 2025-02-28 | 244233.23 | 244233.23 | 244233.23 | 244233.23 | 244233.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/URB/AD/003-25, contratista:CONSTRUCCIONES HUETAMO SM S. A. DE C. V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO, monto:1849292.1, importe_modificado:1849292.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.34}} | {2609319/proyecto_PROCESO, 2609319/proyecto_FIN, 2609319/proyecto_INICIO, 2609319/proyecto_PROCESO, 2609319/proyecto_INICIO, 2609319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574887 | Proyecto de inversión | 899751.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:899751.51, modificado:792914.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. JOSÉ MA. PINO SUÁREZ, CALLE LIC. JESÚS RAMÍREZ MENDOZA - 94990 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 94990 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:426.0, meta_modificada:426.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle LIC. JESÚS RAMÍREZ MENDOZA Colonia JOSÉ MA. PINO SUÁREZ 58217 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle EL PENINSULAR Y Calle GOBERNADOR DE YUCATAN Calle VICEPRESIDENTE PINO SUAREZ LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE LIC. JESÚ, lon:-101.1613146, lat:19.71995359}} | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 792914.65 | 792914.65 | 792914.65 | 792914.65 | 792914.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.166-25/FIII/ADM/2025, contratista:INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A DE C,V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:897988.2, importe_modificado:897988.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:426.0}} | {2574887/proyecto_INICIO, 2574887/proyecto_PROCESO, 2574887/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574832 | Proyecto de inversión | 1999333.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999333.75, modificado:2398133.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. LOS SAUCES, CALLE VALLE DE CHAVINDAPAROTA - 90947 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 90947 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1582.0, meta_modificada:1582.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle VALLE DE CHAVINDAPAROTA Colonia LOS SAUCES 58096 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle CEIBA Y Calle FLOR DEL DURAZNO (FELIPE LLERA) Calle LA BARRANCA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA CALLE VALLE DE CHAVINDAPAROT, lon:-101.18452156, lat:19.66077905}} | 2025-09-17 | 2025-11-15 | 2398133.5 | 2398133.5 | 2398133.5 | 2398133.5 | 2398133.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.167-25/FIII/ADM/2025, contratista:GG MAQUINARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:2398133.5, importe_modificado:2398133.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1582.0}} | {2574832/proyecto_INICIO, 2574832/proyecto_PROCESO, 2574832/proyecto_INICIO, 2574832/proyecto_PROCESO, 2574832/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575561 | Proyecto de inversión | 1343189.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1343189.97, modificado:1341549.95}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEL KM 6+701 AL KM 7+175, TRAMO: ACCESO A URUAPAN, DE LA AUTOPISTA: PÁTZCUARO - URUAPAN- LÁZARO CÁRDENAS - 93926 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 93926 | S | 924 | 1506 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:469, direccion:Autopista de cuota federal Uruapan - Pátzcuaro 6 701 NINGUNO [SALÓN DE EVENTOS], URUAPAN El proyecto inicia después de los Crematorios La Paz que se encuentran a la salida de las localidades de Uruapan y Caltzontzin, lon:-101.99482595, lat:19.41849994}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 1341549.95 | 1341549.95 | 1341549.95 | 1341549.95 | 1341549.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-26-FAISMUN-IR-2025, contratista:MARIANA SÁNCHEZ NERI, convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:1341549.95, importe_modificado:1341549.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:850.0}} | {2575561/proyecto_INICIO, 2575561/proyecto_PROCESO, 2575561/proyecto_INICIO, 2575561/proyecto_PROCESO, 2575561/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575552 | Proyecto de inversión | 3525173.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3525173.11, modificado:3519524.84}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL KM 57+940 AL KM 59+000, TRAMO: CARAPAN - URUAPAN, CARRETERA: CARAPAN - PLAYA AZUL - 93943 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 93943 | S | 328 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1106.97, meta_modificada:1106.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:63, direccion:Carretera libre pavimentada federal Carapan - Playa Azul 57 940 60210 CAPÁCUARO, URUAPAN El proyecto se encuentra en la entrada a la localidad de Capácuaro transitando desde Uruapan hacia Carapan, lon:-102.06993901, lat:19.53629939}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 3519524.84 | 3519524.84 | 3519524.84 | 3519524.84 | 3519524.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-28-FAISMUN-IR-2025, contratista:CONCRETOS ASFALTOS Y OBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:3519524.84, importe_modificado:3519524.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1897.0}} | {2575552/proyecto_INICIO, 2575552/proyecto_FIN, 2575552/proyecto_PROCESO, 2575552/proyecto_INICIO, 2575552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609353 | Proyecto de inversión | 2179660.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2179660.61, modificado:2174062.3}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALZADA FRAY JUAN DE SAN MIGUEL Y LA CALLE CULVER CITY, ENTRE LA AV. FRAY JUAN DE SAN MIGUEL Y LA AV. EMILIO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN. - 130457 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 130457 | S | 275 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1075.0, meta_modificada:1075.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calzada Fray Juan de San Miguel Barrio Barrio de Santiago 60030 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Avenida Fray Juan de San Miguel Y Avenida Emilio Carranza En ésta vialidad está la entrada y la barda perimetral del Parque Nacional de Uruapan, lon:-102.07186496, lat:19.42638291}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 2174062.3 | 2174062.3 | 2174062.3 | 2174062.3 | 2174062.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-38-FAISMUN-IR-2025, contratista:MATEO FERNANDO BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:2174062.3, importe_modificado:2174062.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1075.0}} | {2609353/proyecto_PROCESO, 2609353/proyecto_INICIO, 2609353/proyecto_FIN, 2609353/proyecto_PROCESO, 2609353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530618 | Proyecto de inversión | 4488232.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4488232.39, modificado:4432655.89}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LA CALLE MARIANO CRUZ Y LA CARRETERA URUAPAN LOS REYES, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN - 16342 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 16342 | S | 440 | 423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3060.0, meta_modificada:3021.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:106, direccion:Calle Francisco I. Madero Barrio San José 60211 SAN LORENZO, URUAPAN ENTRE Calle Mariano Cruz Y Eje vial Carretera Uruapan Los Reyes Esta vialidad lleva al Quiosco de San Lorenzo, lon:-102.10829207, lat:19.52385095}} | 2025-05-26 | 2025-07-24 | 4432655.89 | 4432655.89 | 4432655.89 | 4432655.89 | 4432655.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-02-FAISMUN-IR-2025, contratista:CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS, URBANIZACIONES E INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:4432655.89, importe_modificado:4432655.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3021.4}} | {2530618/proyecto_INICIO, 2530618/proyecto_PROCESO, 2530618/proyecto_INICIO, 2530618/proyecto_PROCESO, 2530618/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609349 | Proyecto de inversión | 3319234 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3319234.0, modificado:3311044.67}} | PAVIMENTACIÓN, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE UPACUARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE CUCUCHUCHO, MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN, MICHOACÁN., - 132821 | 16 | Michoacán de Ocampo | 100 | Tzintzuntzan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzintzuntzan | 132821 | S | 450 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1175.0, meta_modificada:1175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:4, direccion:Calle UAPUACARO Barrio SAN PEDRO 58447 CUCUCHUCHO (SAN PEDRO), TZINTZUNTZAN ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE AUN COSTADODEL SALON DE USOS MULTIPLES Y A 150 MTS DEL AUDITORIO DE LA LOCALIDAD DE CUCUCHU, lon:-101.63339007, lat:19.58376911}} | 2025-07-07 | 2025-09-04 | 3311044.67 | 3311044.67 | 3311044.67 | 3311044.67 | 3311044.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HATM/DOPU/IR/FAIS/003/2025, contratista:GELUSE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN, monto:3311044.67, importe_modificado:3311044.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1175.0}} | {2609349/proyecto_PROCESO, 2609349/proyecto_FIN, 2609349/proyecto_INICIO, 2609349/proyecto_FIN, 2609349/proyecto_INICIO, 2609349/proyecto_PROCESO, 2609349/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402615202 | Acción | 45820 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:45820.0, modificado:45820.0}} | REPARACION DE MOTOR Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA - 2929 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 2929-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.414779, lat:19.564623}} | 2025-03-20 | 2025-04-02 | 45820 | 45820 | 45820 | 45820 | 45820 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161446, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACAN, monto:45820.0, importe_modificado:45820.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:8.0}} | {2615202/proyecto_PROCESO, 2615202/proyecto_FIN, 2615202/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575557 | Proyecto de inversión | 2306652.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2306652.73, modificado:2301354.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A CUTZATO, ENTRE LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y EL PAVIMENTO DE CONCRETO EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE CUTZATO, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN - 18452 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 18452 | S | 266 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1360.0, meta_modificada:1398.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:71, direccion:Calle Camino de Acceso a Cutzato Pueblo Cutzato 60230 CUTZATO (CUISATO), URUAPAN El proyecto se ubica a partir de la escuela primaria José María Morelos, hasta llegar al pavimento existente hacia el Sureste, lon:-102.13268008, lat:19.36400101}} | 2025-07-25 | 2025-09-22 | 2301354.65 | 2301354.65 | 2301354.65 | 2301354.65 | 2301354.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-05-FAISMUN-IR-2025, contratista:CONSTRUCTORA 452, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:2301354.65, importe_modificado:2301354.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1398.1}} | {2575557/proyecto_INICIO, 2575557/proyecto_PROCESO, 2575557/proyecto_INICIO, 2575557/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574203 | Proyecto de inversión | 2429792.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2429792.27, modificado:2425050.11}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN ARIO LOCALIDAD DE EL ARENAL (EJIDO PALMA) - 62043 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ario | 62043 | S | 9360 | 8737 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:10, direccion:61830 EL ARENAL, ARIO Cruce de caminos/carreteras entre la localidad de El Arenal en dirección a las localidades de El Calabozo y la Palma de Altamira, lon:-101.61082872, lat:19.26960369}} | 2025-09-08 | 2025-12-06 | 2425050.11 | 2425050.11 | 2425050.11 | 2425050.11 | 2425050.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD-04/2025, contratista:PARLY CONSTRUCCION S.R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:2425050.11, importe_modificado:2425050.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2574203/proyecto_INICIO, 2574203/proyecto_FIN, 2574203/proyecto_PROCESO, 2574203/proyecto_FIN, 2574203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575314 | Proyecto de inversión | 1499806.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1499806.54, modificado:1499806.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO A EL HONDABLE EN LA LOCALIDAD DE EL HONDABLE DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN DE OCAMPO - 64287 | 16 | Michoacán de Ocampo | 81 | Susupuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Susupuato | 64287 | S | 69 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:20, direccion:Camino / Terracería el hondable - los limones 1 0 61590 EL HONDABLE, SUSUPUATO es camino de terraceria con direccion a los limones, lon:-100.42737427, lat:19.07404372}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 1499806.54 | 1499806.54 | 1499806.54 | 1499806.54 | 1499806.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/RC/FAISMUN/AD-16/2025, contratista:ALAN YAID OSORIO CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN, monto:1499806.54, importe_modificado:1499806.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2575314/proyecto_FIN, 2575314/proyecto_PROCESO, 2575314/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575304 | Proyecto de inversión | 1200026.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200026.3, modificado:1200026.3}} | REHABILITACION CAMIN0 DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA LOCALIDAD DE EL HONDABLE EN TRAMO LA PUNTA EL HONDABLE EN EL CADENAMIENTO 0+000 AL 9+000 MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN DE OCAMPO - 102504 | 16 | Michoacán de Ocampo | 81 | Susupuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Susupuato | 102504 | S | 69 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23300.0, meta_modificada:23300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:20, direccion:Camino / Terracería el hondable - la punta 0 0 61595 EL HONDABLE, SUSUPUATO camino con direccion al estado de mexico, lon:-100.42735281, lat:19.07405386}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 1200026.3 | 1200026.3 | 1200026.3 | 1200026.3 | 1200026.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/RC/FAISMUN/AD-15/2025, contratista:CERNAK PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN, monto:1200026.3, importe_modificado:1200026.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23300.0}} | {2575304/proyecto_INICIO, 2575304/proyecto_FIN, 2575304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530562 | Proyecto de inversión | 1499676.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1499676.64, modificado:1499676.64}} | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE ACCESO EN EL TRAMO 1 + 500 A UN COSTADO DEL JARDÍN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN DE OCAMPO - 31803 | 16 | Michoacán de Ocampo | 81 | Susupuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Susupuato | 31803 | S | 96 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:46, direccion:Camino / Terracería el salto - santa rosa 0 200 61595 SANTA ROSA, SUSUPUATO La entrada a la comunidad de santa rosa está en la comunidad de el salto ,es una carretera de terracería , lon:-100.44741994, lat:19.24389055}} | 2025-07-28 | 2025-08-26 | 1499676.64 | 1499676.64 | 1499676.64 | 1499676.64 | 1499676.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/RC/FAISMUN/AD-08/2025, contratista:ALAN YAID OSORIO CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN, monto:1499676.64, importe_modificado:1499676.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2530562/proyecto_INICIO, 2530562/proyecto_FIN, 2530562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575008 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:1737098.52}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS - 56269 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pajacuarán | 56269 | S | 5707 | 5281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12300.0, meta_modificada:12300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal PAJACUARAN - SAN PEDRO 2 700 59180 PAJACUARÁN, PAJACUARÁN EL PRIMER CAMINO SE UBICA DE PAJACUARAN AL EJIDO DE PAJACUARAPOR CAMINO AL RELLENO SANITARIO, ENTRE CAMINO PAJACUARAN A SAN PEDRO, INI, lon:-102.56212734, lat:20.11844956}} | 2025-07-07 | 2025-09-13 | 1737098.52 | 1737098.52 | 1737098.52 | 1737098.52 | 1737098.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:164466, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN, monto:1737098.52, importe_modificado:1737098.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12300.0}} | {2575008/proyecto_FIN, 2575008/proyecto_PROCESO, 2575008/proyecto_INICIO, 2575008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402616987 | Proyecto de inversión | 387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:383132.92}} | CONTINUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE SIN NOMBRE "DOMICILIO CONOCIDO" , DEL CADENAMIENTO KM. 0+50 AL KM. 0+90, PARALELA AL CAMINO EL CORREO-LAGUNILLAS, DE LA LOCALIDAD DEL CORREO MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelia | 2516006009204 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:48, direccion:EL CORREO-LAGUNILLAS, lon:-101.41757, lat:19.63168}, geo2: {cve_municipio:53, localidad:48, direccion:EL CORREO-LAGUNILLAS, lon:-101.417382, lat:19.631975}} | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 383132.92 | 383132.92 | 383132.92 | 383132.92 | 383132.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.170-25/OBRACONVENIDA/ADF/2025, contratista:GRUPO FEHUBI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:383132.92, importe_modificado:383132.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2616987/proyecto_INICIO, 2616987/proyecto_FIN, 2616987/proyecto_PROCESO, 2616987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575438 | Proyecto de inversión | 77827.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:77827.95, modificado:77827.95}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE LAZARO CARDENAZ EN EL LIMON DE PAPATZINDAN, EN LA LOCALIDAD DE EN EL LIMON DE PAPATZINDAN, MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, MICHOACAN - 86911 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 86911 | S | 24 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.78, meta_modificada:60.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:67, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Pueblo EL LIMON DE PAPATZINDAN 61378 PAPATZINDÁN DE ROMERO (EL LIMÓN), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle MARIANO MATAMOROS Calle MIGUEL HIDALGO SE UBICA ENTRE EL TEMPO DE LA COMU, lon:-100.77012925, lat:19.06360845}} | 2025-04-01 | 2025-05-02 | 77827.95 | 77827.95 | 77827.95 | 77827.95 | 77827.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/APO/AD/009-25, contratista:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S. A. DE C. V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO, monto:77827.95, importe_modificado:77827.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.78}} | {2575438/proyecto_INICIO, 2575438/proyecto_PROCESO, 2575438/proyecto_FIN, 2575438/proyecto_PROCESO, 2575438/proyecto_FIN, 2575438/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575460 | Proyecto de inversión | 495500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:495500.0, modificado:495500.0}} | CONTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA EN MONTE GRANDE - 112228 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 112228 | S | 150 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:57, direccion:Avenida CARRETERA FEDERAL ZITACUARO-HUETAM Rancho MONTE GRANDE 61385 MONTE GRANDE, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle CARRETERA FEDERAL 51 ZITACUARO-HUETO LA CONSTRUCCION DEL POZO SE REALIZ, lon:-100.75062504, lat:18.93690886}} | 2025-06-02 | 2025-06-20 | 495500 | 495500 | 495500 | 495500 | 495500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157630, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO , monto:495500.0, importe_modificado:495500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2575460/proyecto_PROCESO, 2575460/proyecto_FIN, 2575460/proyecto_INICIO, 2575460/proyecto_PROCESO, 2575460/proyecto_FIN, 2575460/proyecto_INICIO, 2575460/proyecto_PROCESO, 2575460/proyecto_FIN, 2575460/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202543553 | Proyecto de inversión | 93484.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:93484.21, modificado:93036.38}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE PRIVADA BUENAVISTA EN LA COLONIA DEL PARQUE, MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACÁN. - 1937 | 16 | Michoacán de Ocampo | 2 | Aguililla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Aguililla | 1937 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Privada BUENAVISTA Colonia COLONIA DEL PARQUE 60570 AGUILILLA, AGUILILLA ENTRE Calle ZAMORA Y Calle BUENAVISTA Calle LOS REYES CERCA DEL CAMPO DE FUTBOL CONOCIDO COMO LOS CHARCOS, lon:-102.777891, lat:18.735117}} | 2025-03-31 | 2025-04-14 | 93036.38 | 93036.38 | 93036.38 | 93036.38 | 93036.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155718, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AGUILILLA, monto:93484.21, importe_modificado:93036.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.0}} | {2543553/proyecto_INICIO, 2543553/proyecto_FIN, 2543553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a peticion de l a ayuntantamiento, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-03}, obs2: {observación:a peticion de l a ayuntantamiento, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-03}, obs3: {observación:a peticion de l a ayuntantamiento, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-03}, obs4: {observación:a peticion de l a ayuntantamiento, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-03}}
2025 | 5 | MIC250302575094 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.0, modificado:1121254.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN, LOCALIDAD CONDEMBARO. - 61520 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 61520 | S | 165 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:7, direccion:Camino / Terracería Huiramba - Condembaro 12 600 61624 CONDÉMBARO, PÁTZCUARO Dirígete al suroeste por Lázaro Cárdenas Ote hacia Guillermo Prieto. 450 m Gira a la izquierda con dirección a C. Narciso Mendoza 3 m Gira a la derecha c, lon:-101.44578471, lat:19.4681184}} | 2025-08-01 | 2025-10-31 | 1121254.33 | 1121254.33 | 1121254.33 | 1121254.33 | 1121254.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDUE/DOP/AD-008/FAISMUN/2025, contratista:OMAR AGUILAR CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:948505.1, importe_modificado:948505.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2575094/proyecto_PROCESO, 2575094/proyecto_INICIO, 2575094/proyecto_PROCESO, 2575094/proyecto_INICIO, 2575094/proyecto_PROCESO, 2575094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540264 | Proyecto de inversión | 897803.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:897803.17, modificado:897803.17}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD PUEBLO VIEJO CALLE P. RIGOBERTO ORTIZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 25116 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 25116 | S | 82 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:467.0, meta_modificada:467.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:8, direccion:Calle P. RIGOBERTO ORTIZ Ranchería PUEBLO VIEJO 59165 PUEBLO VIEJO, VENUSTIANO CARRANZA ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle HOSPITAL Calle LÁZARO CÁRDENAS EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA CERCA DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALID, lon:-102.60768949, lat:20.12766064}} | 2025-06-09 | 2025-06-28 | 897803.17 | 897803.17 | 897803.17 | 897803.17 | 897803.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCM/FAISMUN/AD-001/2025, contratista:BERNARDO DARÍO HILARIO LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, monto:897803.17, importe_modificado:897803.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:467.0}} | {2540264/proyecto_INICIO, 2540264/proyecto_PROCESO, 2540264/proyecto_FIN, 2540264/proyecto_PROCESO, 2540264/proyecto_FIN, 2540264/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609224 | Proyecto de inversión | 101933.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:101933.64, modificado:101994.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS DE LAMINA, EN LA LOCALIDAD DE ZIQUITARO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN - 124214 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 124214 | S | 422 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:45, direccion:Calle MARIA MATAMOROS Rancho ZIQUITARO 59490 ZIQUÍTARO, PENJAMILLO ENTRE Calle JOAQUIN AMARO Y Calle INDEPENDENCIA Calle 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE ZIQUITARO, lon:-101.88875521, lat:20.06212199}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 101994 | 101994 | 101994 | 101994 | 101994 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161675, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, monto:101933.64, importe_modificado:101933.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2609224/proyecto_INICIO, 2609224/proyecto_FIN, 2609224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530624 | Proyecto de inversión | 1477066.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1477066.13, modificado:1477066.13}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, CALLE CUAUHTÉMOC EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 36324 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 36324 | S | 61 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.0, meta_modificada:748.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Calle CUAUHTEMOC Colonia CENTRO 59160 SAN PEDRO CAHRO, VENUSTIANO CARRANZA ENTRE Calle PINO SUÁREZ Y Calle MARIANO MATAMOROS Calle LIBERTAD EL PROYECTO SE PRETENDE REALIZAR EN CALLE UBICADA CERCA DEL TEMPLO CONOCIDO COMO EL PALO D, lon:-102.64837785, lat:20.11451459}} | 2025-04-17 | 2025-05-16 | 1477066.13 | 1477066.13 | 1477066.13 | 1477066.13 | 1477066.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCM/FAISMUN/AD-031/2025, contratista:MARTHA PATRICIA MADRIGAL CAZARES, convocante:MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, monto:1477066.13, importe_modificado:1477066.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:748.0}} | {2530624/proyecto_INICIO, 2530624/proyecto_PROCESO, 2530624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530626 | Proyecto de inversión | 331739 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:331739.0, modificado:331739.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO EN COLONIA LA VILLA, CALLE CARRIL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 33139 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 33139 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Calle CARRIL Colonia LA VILLA 59160 SAN PEDRO CAHRO, VENUSTIANO CARRANZA ENTRE Calle LÓPEZ MATEOS Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle HIDALGO EL LUGAR DONDE SE PRETENDE REALIZAR LA OBRA SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA CALLE HIDALGO DEL LADO, lon:-102.66001596, lat:20.11744393}} | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 331739 | 331739 | 331739 | 331739 | 331739 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCM/FAISMUN/AD-002/2025, contratista:BERNARDO DARÍO HILARIO LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, monto:331739.0, importe_modificado:331739.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2530626/proyecto_PROCESO, 2530626/proyecto_INICIO, 2530626/proyecto_PROCESO, 2530626/proyecto_FIN, 2530626/proyecto_INICIO, 2530626/proyecto_PROCESO, 2530626/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575592 | Proyecto de inversión | 901002.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:901002.13, modificado:901002.13}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CUMUATILLO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, EN CALLES EMILIANO ZAPATA Y AMADO NERVO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 79834 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 79834 | S | 42 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.1, meta_modificada:200.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:3, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Y AMADO NERVO Ranchería CUMUATILLO 59170 CUMUATILLO, VENUSTIANO CARRANZA ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle NIÑOS HEROES Calle JOSEFA ORTÍZ EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA CERCA DE LA PERFORACIÓN DEL POZ, lon:-102.61989513, lat:20.14773821}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 901002.13 | 901002.13 | 901002.13 | 901002.13 | 901002.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCM/FAISMUN/AD-033/2025, contratista:BERNARDO DARÍO HILARIO LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, monto:901002.13, importe_modificado:901002.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.1}} | {2575592/proyecto_INICIO, 2575592/proyecto_PROCESO, 2575592/proyecto_INICIO, 2575592/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575230 | Proyecto de inversión | 681843.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:681843.83, modificado:670057.48}} | REHABILITACION DE CONSULTORIOS MEDICOS EN UNIDAD BASICA DE REHABILITACION DE LA LOCALIDAD DE QUIROGA EN EL MUNICIPIO DE QUIROGA - 66964 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Quiroga | 66964 | S | 7932 | 7317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:365.63, meta_modificada:365.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle HACIENDA DE CORRALEJO Fraccionamiento HACIENDA DE QUIROGA 58420 QUIROGA, QUIROGA ENTRE Calle HACIENDA MOLINO DE LAS FLORES Y Calle HERMENEGILDO GALEANA Calle CALLE PINO AUN COSTADO DE LA INSTANCIA DE LA MUJER EN EL FRACCIONA, lon:-101.5166069, lat:19.67001048}} | 2025-02-24 | 2025-04-09 | 670057.48 | 670057.48 | 670057.48 | 670057.48 | 670057.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAQM/DOPU/AD/FIIl/002/2025, contratista:JAVIER CALDERON CENDEJAS, convocante:MUNICIPIO DE QUIROGA MICHOACAN, monto:670057.48, importe_modificado:670057.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:365.63}} | {2575230/proyecto_INICIO, 2575230/proyecto_PROCESO, 2575230/proyecto_FIN, 2575230/proyecto_PROCESO, 2575230/proyecto_FIN, 2575230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575229 | Proyecto de inversión | 617500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:617500.0, modificado:617129.55}} | REHABILITACION DE AULAS EN LA SECUNDARIA FEDERAL HERMANOS FLORES MAGON, DE LA LOCALIDAD DE QUIROGA, MUNICIPIO DE QUIROGA MICHOACAN - 88596 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Quiroga | 88596 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.44, meta_modificada:408.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle gral pedro maria anaya sur Colonia morera 58420 QUIROGA, QUIROGA ENTRE Avenida francisco i madero Y Avenida vasco de quiroga poniente frente a la cruz roja, lon:-101.53038017, lat:19.66783934}} | 2025-03-03 | 2025-04-11 | 617129.55 | 617129.55 | 617129.55 | 617129.55 | 617129.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAQM/DOPU/AD/FIII/003/2025, contratista:OMAR JUAREZ SAGRERO, convocante:MUNICIPIO DE QUIROGA MICHOACAN, monto:617129.55, importe_modificado:617129.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.44}} | {2575229/proyecto_INICIO, 2575229/proyecto_PROCESO, 2575229/proyecto_FIN, 2575229/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575309 | Proyecto de inversión | 1499867.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1499867.32, modificado:1499867.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA LOCALIDAD DEL TANQUE RUMBO A ARROLLOSALADO DEL TRAMO 0+000 AL 0+200 - 73509 | 16 | Michoacán de Ocampo | 81 | Susupuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Susupuato | 73509 | S | 67 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:48, direccion:Camino EL ARROYO SALADO - EL TANQUE 0 200 61590 EL TANQUE, SUSUPUATO PAVIMENTACION CON DIRECCION AL ARROYO SALADO Y ALAS CANCHAS DEL TANQUE, lon:-100.36490362, lat:19.22075405}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 1499867.32 | 1499867.32 | 1499867.32 | 1499867.32 | 1499867.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/PV/FAISMUN/AD-11/2025, contratista:CERNAK PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN, monto:1499867.32, importe_modificado:1499867.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {2575309/proyecto_PROCESO, 2575309/proyecto_INICIO, 2575309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574845 | Proyecto de inversión | 1599972.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1599972.61, modificado:1598686.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. TINIJARO, CALLE PUERTO LÁZARO CÁRDENAS - 74750 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 74750 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1717.0, meta_modificada:1717.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle PUERTO LÁZARO CÁRDENAS Colonia TINIJARO 58337 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle RINCÓN DE LOS CLAVELES Y Avenida FRASCISCO I MADERO PONIENTE Calle PUERTO DE ACAPULCO LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PUERTO, lon:-101.2609816, lat:19.69780181}} | 2025-08-20 | 2025-10-18 | 1598686 | 1598686 | 1598686 | 1598686 | 1598686 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.123-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:GELDIS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1598687.14, importe_modificado:1598687.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1717.0}} | {2574845/proyecto_PROCESO, 2574845/proyecto_INICIO, 2574845/proyecto_PROCESO, 2574845/proyecto_INICIO, 2574845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574835 | Proyecto de inversión | 2499079 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:2499079.0, modificado:2497772.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. LA CIUDADELA, AVENIDA LOMA LARGA - 76785 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 76785 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2306.0, meta_modificada:2306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenida LOMA LARGA Colonia LA CIUDADELA 58095 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle CONICIDA Y Calle NIÑO ARTILLERO Calle EMILIANO ZAPATA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN AVENIDA LOMA LARGA EN LA COLONIA LA CIUDADELA ANTE, lon:-101.20639625, lat:19.65598237}} | 2025-09-10 | 2025-11-08 | 2497772.09 | 2497772.09 | 2497772.09 | 2497772.09 | 2497772.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.124-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:CONSTRUCCIONES CONTRATOS Y ADMINISTRACION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:2497772.1, importe_modificado:2497772.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2306.0}} | {2574835/proyecto_INICIO, 2574835/proyecto_FIN, 2574835/proyecto_PROCESO, 2574835/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574888 | Proyecto de inversión | 2899809.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:2899809.08, modificado:2897630.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. LAGO III, CALLE LAGUNA VERDE - 89979 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 89979 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1211.0, meta_modificada:1211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle LAGUNA VERDE Colonia LAGO III 58115 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle LAGUNA ENCANTADA Y Calle LAGUNA AZUL Calle LAGUNA DE PESCADORES LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE LAGUNA VERDE SE ENCUENTRA A 70 METROS EL PERIFÉR, lon:-101.22153835, lat:19.72602015}} | 2025-09-17 | 2025-11-15 | 2897630.8 | 2897630.8 | 2897630.8 | 2897630.8 | 2897630.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.125-25/FIII/CB/ADM/2025, contratista:PROYECTOS DE INGENIERIA EN MOVIMIENTO A LA VANGUARDIA PIMOVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:2897630.82, importe_modificado:2897630.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1211.0}} | {2574888/proyecto_INICIO, 2574888/proyecto_PROCESO, 2574888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574850 | Proyecto de inversión | 6749930.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6749930.15, modificado:6740779.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. SATÉLITE, CALLE DIONE - 88282 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 88282 | S | 88 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3290.0, meta_modificada:3290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle DIONE Colonia SATÉLITE 58128 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle HIMALIA Y Avenida DE LAS TORRES Calle ARIEL LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE DIONE EN LA COLONIA SATÉLITE TAMBIÉN CONOCIDA COMO COLONIA UNIDAD SATÉLITE , lon:-101.16494629, lat:19.73415555}} | 2025-09-08 | 2025-12-06 | 6740779.35 | 6740779.35 | 6740779.35 | 6740779.35 | 6740779.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.126-25/FIII/IRM/ 2025, contratista:TIERRA CALIENTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:6749032.8, importe_modificado:6749032.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3290.0}} | {2574850/proyecto_PROCESO, 2574850/proyecto_INICIO, 2574850/proyecto_PROCESO, 2574850/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574878 | Proyecto de inversión | 4949927.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:4949927.72, modificado:4948068.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. CIUDAD JARDÍN, CALLE MACAHUITE - 80947 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 80947 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1982.0, meta_modificada:1982.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle MACAHUITE Colonia CIUDAD JARDÍN 58337 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle HUICHATA Y Avenida IMPERIO TARASCO Calle NISPO LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MACAHUITE, SE ENCUENTRA A 2 KILÓMETROS EL DISTRIBUIDOR VIAL , lon:-101.25707901, lat:19.70719721}} | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 4948068.39 | 4948068.39 | 4948068.39 | 4948068.39 | 4948068.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.127-25/FIII-CB/IRM/2025, contratista:C. SERGIO ARMANDO MEDINA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:4948068.39, importe_modificado:4948068.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1982.0}} | {2574878/proyecto_INICIO, 2574878/proyecto_PROCESO, 2574878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609301 | Proyecto de inversión | 264153.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:264153.4, modificado:264153.4}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE PRINCIPAL DEL GUAYABO DE CHAPIN - 124095 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 124095 | S | 30 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:38, direccion:Calle CALLE PRICIPAL SIN NOMBRE Ranchería EL GUAYABO DE CHAPIN 61375 EL GUAYABO DE CHAPÍN, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Continuación HACIA CEIBAS DE TRUJILLO Continuación HACIA CARRETERA FEDERAL N 51 LA AMP, lon:-100.63651557, lat:19.04408343}} | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 264153.4 | 264153.4 | 264153.4 | 264153.4 | 264153.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/APO/AD/014-25, contratista:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S. A. DE C. V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO, monto:264153.4, importe_modificado:264153.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:232.0}} | {2609301/proyecto_PROCESO, 2609301/proyecto_INICIO, 2609301/proyecto_FIN, 2609301/proyecto_PROCESO, 2609301/proyecto_FIN, 2609301/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575455 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA EN LOS CUITASES - 112149 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 112149 | S | 180 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:81, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería LOS CUITASES 61387 LOS CUITASES, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA CONSTRUCCION SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LOS CUITASES MUNICIPIO DE TIQUICHEO, lon:-100.84583465, lat:18.85342752}} | 2025-07-01 | 2025-07-25 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156783, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO , monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.0}} | {2575455/proyecto_PROCESO, 2575455/proyecto_INICIO, 2575455/proyecto_FIN, 2575455/proyecto_PROCESO, 2575455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575442 | Proyecto de inversión | 2150230.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2150230.5, modificado:2150230.5}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE PRINCIPAL DE CEIBAS DE TRUJILLO - 98038 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 98038 | S | 48 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:461.05, meta_modificada:461.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:17, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería CEIBAS DE TRUJILLO 61377 CEIBAS DE TRUJILLO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA CONTRUCCION SE REALIZARA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD D, lon:-100.63366844, lat:18.96716556}} | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 2150230.5 | 2150230.5 | 2150230.5 | 2150230.5 | 2150230.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/APO/AD/026-25, contratista:ING. CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ALVIAR, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO, monto:2150230.5, importe_modificado:2150230.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:461.05}} | {2575442/proyecto_PROCESO, 2575442/proyecto_INICIO, 2575442/proyecto_PROCESO, 2575442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609307 | Proyecto de inversión | 337013.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:337013.7, modificado:337013.7}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. NICOLAS, EN EL LIMON DE PAPATZINDAN - 126270 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 126270 | S | 8 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.27, meta_modificada:62.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:67, direccion:Avenida NICOLAS ROMERO Puerto EL LIMON DE PAPATZINDAN 61378 PAPATZINDÁN DE ROMERO (EL LIMÓN), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO ENTRE Avenida NICOLAS ROMERO Y Calle MARIANO MATAMOROS Calle VICENTE GUERRERO LA REHABILITACION DEL DREANJE , lon:-100.76903961, lat:19.06489818}} | 2025-06-02 | 2025-06-30 | 337013.7 | 337013.7 | 337013.7 | 337013.7 | 337013.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/DRE/AD/024-25, contratista:CONSTRUCCIONES HUETAMO SM S. A. DE C. V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO, monto:337013.7, importe_modificado:337013.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.27}} | {2609307/proyecto_INICIO, 2609307/proyecto_PROCESO, 2609307/proyecto_INICIO, 2609307/proyecto_PROCESO, 2609307/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202543552 | Proyecto de inversión | 133820.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:133820.54, modificado:133820.54}} | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO, MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACÁN. - 2061 | 16 | Michoacán de Ocampo | 2 | Aguililla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Aguililla | 2061 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:134, direccion:Camino / Terracería EL LIMONCITO - PARCELAS DE CULTIVO 0 550 60583 EL LIMONCITO, AGUILILLA SE UBICA POR EL CAMINO QUE SALE DEL LIMONCITO AL LLEGAR AL RIO, A 200 MESTROS DE LA ULTIMA VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DEL LIMONCITO, lon:-102.698184, lat:19.011834}} | 2025-04-01 | 2025-04-18 | 133820.54 | 133820.54 | 133820.54 | 133820.54 | 133820.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158239, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AGUILILLA, monto:133820.54, importe_modificado:133820.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | {2543552/proyecto_INICIO, 2543552/proyecto_FIN, 2543552/proyecto_PROCESO, 2543552/proyecto_INICIO, 2543552/proyecto_FIN, 2543552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574785 | Proyecto de inversión | 216042.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:216042.65, modificado:215671.03}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EL PREESCOLAR J. JOAQUIN HERRERA EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE LA GRANJA - 95267 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 95267 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.14, meta_modificada:38.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:112, direccion:Calle EL PREESCOLAR Granja la granja 61262 LA GRANJA, MARAVATÍO ENTRE Calle de la escuela Y Calle independencia Calle francisco j. mujica LA OBRA SE ENCUENTRA UNA CUADRA AL PONIENTE DE LA ESCUELA LAZARO CARDENAS, lon:-100.44077374, lat:19.93885533}} | 2025-03-05 | 2025-04-04 | 215671.03 | 215671.03 | 215671.03 | 215671.03 | 215671.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/AD/043/2025, contratista:MIGUEL ÁNGEL HEREDIA VILLANUEVA, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:215671.03, importe_modificado:215671.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.07}} | {2574785/proyecto_INICIO, 2574785/proyecto_PROCESO, 2574785/proyecto_FIN, 2574785/proyecto_PROCESO, 2574785/proyecto_FIN, 2574785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574791 | Proyecto de inversión | 470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:470000.0, modificado:460000.04}} | REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL GUADALUPE VICTORIA EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE TUNGAREO - 116081 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 116081 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:422.25, meta_modificada:422.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:70, direccion:Calle lazaro cardenas sur Pueblo tungareo 61264 TUNGAREO, MARAVATÍO ENTRE Calle hidalgo Y Calle Panfilo Ruiz Calle DEL CANAL LA OBRA SE ENCUENTRA A230 MTS AL NORTE DEL CRUCE DEL CANAL, lon:-100.36323756, lat:19.92172499}} | 2025-06-23 | 2025-08-12 | 460000.04 | 460000.04 | 460000.04 | 460000.04 | 460000.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/AD/037/2025, contratista:EDICRUZA SA DE CV, convocante:AYUNAMIENTO DE MARAVATIO, monto:460000.04, importe_modificado:460000.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:422.25}} | {2574791/proyecto_INICIO, 2574791/proyecto_PROCESO, 2574791/proyecto_FIN, 2574791/proyecto_PROCESO, 2574791/proyecto_FIN, 2574791/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530543 | Proyecto de inversión | 351430.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:351430.35, modificado:351430.35}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO,EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS,PARAMBO,PARICUTÍN, Y TARIÁCURI EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN - 32427 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 32427 | S | 180 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:24, direccion:Boulevard libramiento san sebastián Ejido San Sebastián 60400 SAN SEBASTIÁN, LOS REYES ENTRE Calle parambo Y Calle apicho Calle Lázaro Cárdenas La obra se ejecutara en las del lado norponiente y culminara al suroriente de San Seb, lon:-102.48171426, lat:19.57332572}} | 2025-06-23 | 2025-07-25 | 351430.35 | 351430.35 | 351430.35 | 351430.35 | 351430.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/BANOBRAS_2025/AD/09/2025, contratista:Jesús Fernando Valdovinos Bedolla, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:351430.35, importe_modificado:351430.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:56.0}} | {2530543/proyecto_PROCESO, 2530543/proyecto_INICIO, 2530543/proyecto_PROCESO, 2530543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Hubo economías en la colocación de los brazos por lo anterior aumento la meta, trimestre:5.0, usuario:victormarguellob, fecha:2026-07-04}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530541 | Proyecto de inversión | 241245.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:241245.85, modificado:241245.85}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO,EN LA CALLE JADE, RUBI, ESMERALDA, OBSIDIANA, Y TOPACIO EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES EN COL.SAN JOSÉ - 7167 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 7167 | S | 4100 | 4300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle obsidiana Colonia SAN JOSÉ 60384 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES ENTRE Calle San josé Y Calle Jade Calle Mina Desde la plaza principal por la calle Francisco Javier Mina con dirección de oriente a poniente a 512 metros se ll, lon:-102.48067496, lat:19.59444272}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 241245.85 | 241245.85 | 241245.85 | 241245.85 | 241245.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/BANOBRAS_2025/AD/04/2025, contratista:Jesús Fernando Valdovinos Bedolla, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:241245.85, importe_modificado:241245.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.0}} | {2530541/proyecto_INICIO, 2530541/proyecto_FIN, 2530541/proyecto_PROCESO, 2530541/proyecto_INICIO, 2530541/proyecto_PROCESO, 2530541/proyecto_FIN, 2530541/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Hubo economías en la colocación de los brazos por lo anterior aumento la meta, trimestre:5.0, usuario:victormarguellob, fecha:2026-07-04}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530547 | Proyecto de inversión | 745633.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:745633.34, modificado:745633.34}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO,EN LA CALLE JESÚS MORENO, MANUEL CEJA Y CONSTITUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES EN COL. HEROE DE NACOZARI - 44073 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 44073 | S | 950 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:116.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle Mariano jiménez Colonia Heroe de nacozari 60394 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES ENTRE Calle 2 de abril Y Calle colon Calle corregidora la obra se ejecutara en la Col. Héroe de Nacozari considerando desde el DIF municipal ubi, lon:-102.47642056, lat:19.58573493}} | 2025-06-30 | 2025-08-08 | 745633.34 | 745633.34 | 745633.34 | 745633.34 | 745633.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/BANOBRAS_2025/AD/05/2025, contratista:Jesús Fernando Valdovinos Bedolla, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:745633.34, importe_modificado:745633.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:130.0}} | {2530547/proyecto_INICIO, 2530547/proyecto_PROCESO, 2530547/proyecto_FIN, 2530547/proyecto_INICIO, 2530547/proyecto_FIN, 2530547/proyecto_PROCESO, 2530547/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Hubo economías en la colocación de los brazos por lo anterior aumento la meta, trimestre:5.0, usuario:victormarguellob, fecha:2026-07-04}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530546 | Proyecto de inversión | 243363.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:243363.92, modificado:243363.92}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO,EN LA CALLE CANARIO, GAVIOTA, CONDOR Y 10 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES EN COL.PURENGUES - 40067 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 40067 | S | 350 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle jilguero Colonia purengues 60330 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES ENTRE Calle 10 de abril Y Calzada san juan Calle mario andrade la obra cubrira la colonia purengues desde abarcando todas las calles que se encuentran a un cos, lon:-102.47562429, lat:19.6045969}} | 2025-06-30 | 2025-08-08 | 243363.92 | 243363.92 | 243363.92 | 243363.92 | 243363.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/BANOBRAS_2025/AD/10/2025, contratista:Jesús Fernando Valdovinos Bedolla, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:243363.92, importe_modificado:243363.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {2530546/proyecto_INICIO, 2530546/proyecto_PROCESO, 2530546/proyecto_INICIO, 2530546/proyecto_PROCESO, 2530546/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizó un ajuste en las metas por un incremento en el cableado aéreo para habilitar 6 las luminarias en camellón , trimestre:5.0, usuario:victormarguellob, fecha:2026-07-04}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530544 | Proyecto de inversión | 804529.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:804529.11, modificado:804529.11}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS HACIA LA COLONIA VALLE DORARO (AUN COSTADO DEL BASURERO MUNICIPAL) EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES - 31420 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 31420 | S | 50 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7440.0, meta_modificada:7440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:57, direccion:Camino / Terracería Los Reyes - Valle dorado 1 860 EL MANGUITO, LOS REYES El camino inicia a 20 metros antes del segundo acceso al fraccionamiento monte verde al terminar el pavimento, cadenamiento 0+000.00 continuando por el cam, lon:-102.44510143, lat:19.58768352}} | 2025-06-16 | 2025-08-24 | 804529.11 | 804529.11 | 804529.11 | 804529.11 | 804529.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FAISMUN_2025/AD/01/2025, contratista:CUINI CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:804529.11, importe_modificado:804529.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7440.0}} | {2530544/proyecto_INICIO, 2530544/proyecto_PROCESO, 2530544/proyecto_INICIO, 2530544/proyecto_PROCESO, 2530544/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575306 | Proyecto de inversión | 999975.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999975.32, modificado:999975.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA LOCALIDAD DE LOS GUAJES RUMBO A LA CASA DE SRA DELFINA - 65308 | 16 | Michoacán de Ocampo | 81 | Susupuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Susupuato | 65308 | S | 134 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:83, direccion:Camino / Terracería LOS GUAJES - LAS ALBERCAS 0 0 61590 LOS GUAJES, SUSUPUATO CON DIRECCION A LA CASA DE LA SEÑORA DELFINA RUMBO A LAS ALBERCAS, lon:-100.4340066, lat:19.2442203}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 999975.32 | 999975.32 | 999975.32 | 999975.32 | 999975.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/PV/FAISMUN/AD-17/2025, contratista:CERNAK PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN, monto:999975.32, importe_modificado:999975.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2575306/proyecto_INICIO, 2575306/proyecto_FIN, 2575306/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574837 | Proyecto de inversión | 1799843.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1799843.45, modificado:1796922.52}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. ANDANA LA HUERTA, AVENIDA LA CAMELINA - 75024 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 75024 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2574.0, meta_modificada:2574.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenida LA CAMELINA Colonia ANDANA LA HUERTA 58087 MORELIA, MORELIA ENTRE Privada CAMELINA BLANCA Y Avenida SAN JOSÉ DEL CERRITO Privada MISIÓN DE SAN DIEGO LA OBRA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA , lon:-101.21804201, lat:19.66669035}} | 2025-08-25 | 2025-10-23 | 1796922.52 | 1796922.52 | 1796922.52 | 1796922.52 | 1796922.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.128-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:INGENIEROS Y ASOCIADOS ALVHER S.A DE .C.V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1796922.52, importe_modificado:1796922.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2574.0}} | {2574837/proyecto_INICIO, 2574837/proyecto_PROCESO, 2574837/proyecto_INICIO, 2574837/proyecto_PROCESO, 2574837/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609298 | Proyecto de inversión | 225828.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:225828.99, modificado:225828.99}} | MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE GERANIO, COLONIA ALBARRAN EN TIQUICHEO - 123812 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 123812 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:Calle GERANIO Colonia COLONIA NUEVO ALBARRAN, TIQUICHEO 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO ENTRE Calle GERANIO Y Calle LIRIO Calle VIOLETA SOBRE LA CALLE LIRIO AL ORIENTE SE ENCUENTRAN LAS ESCUELAS DE PREESCOLAR Y PRIMAR, lon:-100.74355274, lat:18.89803905}} | 2025-04-07 | 2025-04-25 | 225828.99 | 225828.99 | 225828.99 | 225828.99 | 225828.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157576, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO , monto:225828.99, importe_modificado:225828.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2609298/proyecto_INICIO, 2609298/proyecto_PROCESO, 2609298/proyecto_FIN, 2609298/proyecto_INICIO, 2609298/proyecto_FIN, 2609298/proyecto_PROCESO, 2609298/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575445 | Proyecto de inversión | 301146.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:301146.3, modificado:301146.3}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LOS CUITACES - 98177 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 98177 | S | 96 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:81, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería LOS CUITASES 61387 LOS CUITASES, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EL EQUIPAMIENTO DEL POZO PARA EL ABASTESIMIENTO DEL AGUA POTABLE EN VIVIENDAS, lon:-100.84582949, lat:18.85341962}} | 2025-09-05 | 2025-09-19 | 301146.3 | 301146.3 | 301146.3 | 301146.3 | 301146.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157623, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO , monto:301146.3, importe_modificado:301146.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2575445/proyecto_INICIO, 2575445/proyecto_PROCESO, 2575445/proyecto_FIN, 2575445/proyecto_PROCESO, 2575445/proyecto_INICIO, 2575445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202547496 | Proyecto de inversión | 5694435.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5694435.36, modificado:5691632.22}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD DE JACONA DE PLANCARTE MUNICIPIO DE JACONA MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jacona | 043/006/25 | S | 17000 | 13000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:jacona, lon:-102.305508, lat:19.969033}} | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 5691632.22 | 5691632.22 | 5691632.22 | 5691632.22 | 5691632.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FORTAMUN / IR / OP / 2025 / 001, contratista:CARLOS ALBERTO MENDOZA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:5694435.36, importe_modificado:5691632.22}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:450.0}} | {2547496/proyecto_INICIO, 2547496/proyecto_PROCESO, 2547496/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574909 | Proyecto de inversión | 1148152.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1148152.56, modificado:1148152.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN - 57717 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 57717 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:593.98, meta_modificada:593.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:25, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería LA PALMA 58807 LA PALMA, MORELOS ENTRE Calle NAPOLES DE LA LOCALIDAD DE LA LUZ Y Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA A 318 MTS AL OESTE DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD DE LA PALMA Y DONDE HACE ENTRONQUE CON LA , lon:-101.50542317, lat:19.98744224}} | 2025-07-28 | 2025-10-10 | 1148152.53 | 1148152.56 | 1148152.56 | 1148152.56 | 1148152.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DUOP/FAIS/A.D.035/2025, contratista:ANGEL DE JESUS JAIMES MENDEZ, convocante:H. Ayuntamiento de Morelos, Mich, monto:1148152.56, importe_modificado:1148152.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:593.98}} | {2574909/proyecto_INICIO, 2574909/proyecto_FIN, 2574909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574912 | Proyecto de inversión | 686332.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:686332.12, modificado:954995.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANGEL MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN - 117275 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 117275 | S | 37 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:338.0, meta_modificada:338.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:14, direccion:Callejón SIN NOMBRE Ranchería SAN ANGEL 58800 SAN ÁNGEL, MORELOS ENTRE Callejón EL ARROYO Y LA OBRA SE ENCUENTRA A 120 METRO DE LA ESCUELA PRIMARIA, CON ENTRONQUE EN LA CALLE CONOCIDA COMO EL ARROYO, Y AL ESTE A 260 METROS CON LA , lon:-101.40429262, lat:19.96964325}} | 2025-09-29 | 2025-10-24 | 954995.52 | 954995.52 | 954995.52 | 954995.52 | 954995.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DUOP/FAIS/A.D.040/2025, contratista:Rodrigo Zúñiga Perea, convocante:H. AYUTAMIENTO DE MORELOS, monto:954995.52, importe_modificado:954995.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:338.0}} | {2574912/proyecto_INICIO, 2574912/proyecto_FIN, 2574912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574916 | Proyecto de inversión | 2286178.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2286178.01, modificado:2286178.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA VIGA MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN - 81893 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 81893 | S | 83 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1304.0, meta_modificada:1304.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:22, direccion:Calle sin nombre Ranchería LA VIGA 58807 LA VIGA, MORELOS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE LA CALLE ES UNO DE LOS PRINCIPALES ACCESOS Y ES LA VIA DE COMUNICACION PARA LA ESCUELA PRIMARIA Y PARA LA PARROQUIA DE LA COMUNIDA, lon:-101.52527843, lat:19.98829609}} | 2025-08-25 | 2025-10-10 | 2286178.01 | 2286178.01 | 2286178.01 | 2286178.01 | 2286178.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DUOP/FAIS/I.R.036/2025, contratista:CONSTRUCTORA LAJA DE MICHOACAN S.A DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Morelos, Mich, monto:2286178.01, importe_modificado:2286178.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1304.0}} | {2574916/proyecto_INICIO, 2574916/proyecto_PROCESO, 2574916/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574917 | Proyecto de inversión | 1851600.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1851600.12, modificado:1851600.12}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE MORELOS MICH. (2DA ETAPA) - 75694 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 75694 | S | 774 | 651 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle CALLE IGNACIO ALLENDE PTE Pueblo Villa Morelos 58800 VILLA MORELOS, MORELOS ENTRE Calle CALLE IGNACIO ALLENDE OTE Y Calle GALEANA Calle NARCISO MENDOZA LOS PRINCIPALES CAMBIOS SE REALIZARAN EN LA ZONA CENTRO DEL PUEBLO, ABAR, lon:-101.41562203, lat:20.00380012}} | 2025-08-11 | 2025-08-29 | 1851600.12 | 1851600.12 | 1851600.12 | 1851600.12 | 1851600.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DUOP/FAIS/I.R.032/2025-2, contratista:PAVIMIENTOS, INGENIERIA, VIALIDADES Y ARQUITECTURA DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MMO850101QA3, monto:3128100.08, importe_modificado:1851600.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:300.0}} | {2574917/proyecto_INICIO, 2574917/proyecto_FIN, 2574917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574805 | Proyecto de inversión | 659616.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:659616.55, modificado:655616.55}} | REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL COBAEM EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE MARAVATIO DE OCAMPO EN LA COLONIA DEL PANTEON EN LA CALLE CAMELINAS - 107756 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 107756 | S | 320 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.36, meta_modificada:5.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle camelinas Colonia del panteon 61250 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO ENTRE Calle violeta Y Calle 5 de febrero Calle del rosal la obra se encuentra a un costado del Panteon, lon:-100.42917471, lat:19.88948891}} | 2025-02-26 | 2025-05-27 | 655616.55 | 655616.55 | 655616.55 | 655616.55 | 655616.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/AD/054/2025, contratista:OMAR AGUILAR CASTRO, convocante:AYNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:655616.55, importe_modificado:655616.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.36}} | {2574805/proyecto_INICIO, 2574805/proyecto_PROCESO, 2574805/proyecto_FIN, 2574805/proyecto_PROCESO, 2574805/proyecto_FIN, 2574805/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574808 | Proyecto de inversión | 271436.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:271436.03, modificado:270236.35}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA PIPILA EN MARAVATIO, LOCALIDAD URIPITIO. - 95099 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 95099 | S | 67 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:71, direccion:Calle hidalgo Pueblo uripitio 61261 URIPITIO, MARAVATÍO ENTRE Calle ignacio lopez rayon Y Calle san francisco Calle Zaragoza la obra se encuentra a un costado e la iglesia, lon:-100.53828899, lat:19.95229062}} | 2025-06-12 | 2025-09-10 | 270236.35 | 270236.35 | 270236.35 | 270236.35 | 270236.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/AD/041/2025, contratista:JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ SAN MIGUEL RUBIO, convocante:MMM850101126, monto:270236.35, importe_modificado:270236.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.0}} | {2574808/proyecto_INICIO, 2574808/proyecto_PROCESO, 2574808/proyecto_FIN, 2574808/proyecto_PROCESO, 2574808/proyecto_FIN, 2574808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530542 | Proyecto de inversión | 425550.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:425550.92, modificado:425550.92}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO,EN LA CALLE BENITO JUAREZ, GALEANA, MIGUEL HIDALGO, IGNACIO LOPEZ RAYON EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES EN LA COL. HIGUERITA - 1594 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 1594 | S | 702 | 664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:66.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle miguel hidalgo Colonia higuerita 60425 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES ENTRE Calle Gómez Farias Y Calle Galeana Calle Benito Juarez Se realizara la sustitución en las luminarias de toda la colonia la Higuerita la cual se enc, lon:-102.48412843, lat:19.61766675}} | 2025-06-06 | 2025-07-10 | 425550.92 | 425550.92 | 425550.92 | 425550.92 | 425550.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/BANOBRAS_2025/AD/03/2025, contratista:Jesús Fernando Valdovinos Bedolla, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:425550.92, importe_modificado:425550.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} | {2530542/proyecto_INICIO, 2530542/proyecto_PROCESO, 2530542/proyecto_FIN, 2530542/proyecto_PROCESO, 2530542/proyecto_FIN, 2530542/proyecto_INICIO, 2530542/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se integraron mas luminarias por economías debido a los brazos que no se sustituyeron, trimestre:5.0, usuario:victormarguellob, fecha:2026-07-04}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575261 | Proyecto de inversión | 481117.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:481117.02, modificado:481117.02}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DEL EJIDO SAN SEBASTIÁN EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES, LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN - 118252 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 118252 | S | 9400 | 9235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4455.0, meta_modificada:4455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:24, direccion:Camino / Vereda San Sebastián - Los Tepetates 0 891 60400 SAN SEBASTIÁN, LOS REYES el camino inicia donde comienza el acueducto del ejido de San Sebastián y concluye despues de las albercas denominadas los tepetates , lon:-102.47774278, lat:19.5709587}} | 2025-10-06 | 2025-12-31 | 481117.02 | 481117.02 | 481117.02 | 481117.02 | 481117.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FAISMUN_2025/AD/03/2025, contratista:CUINI CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:481117.01, importe_modificado:481117.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4455.0}} | {2575261/proyecto_INICIO, 2575261/proyecto_PROCESO, 2575261/proyecto_INICIO, 2575261/proyecto_FIN, 2575261/proyecto_INICIO, 2575261/proyecto_PROCESO, 2575261/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575258 | Proyecto de inversión | 462344.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:462344.82, modificado:462344.82}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO,EN LA CALLE JANITZIO, INGENIO DEL MANTE Y MANANTIALES EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES EN COL.LA CONCORDIA, ALTAVISTA Y LOS MANANTIALES - 84550 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 84550 | S | 780 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:72.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle patzcuaro Colonia La Concordia 60378 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES ENTRE Calle Ingenio del Mante Y Avenida Azucareros Calle Manantiales La obra se ejecutara en la Zap 0178 inicialdo desde el asilo de ancianos al norte con , lon:-102.45415943, lat:19.58162778}} | 2025-09-15 | 2025-10-16 | 462344.82 | 462344.82 | 462344.82 | 462344.82 | 462344.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FAISMUN_2025/AD/05/2025, contratista:CUINI CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:462344.82, importe_modificado:462344.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:83.0}} | {2575258/proyecto_INICIO, 2575258/proyecto_PROCESO, 2575258/proyecto_FIN, 2575258/proyecto_PROCESO, 2575258/proyecto_FIN, 2575258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se aumentaron las metas por economias en el suministro de brazos, por ello se aumentaron el numero de luminarias, trimestre:5.0, usuario:victormarguellob, fecha:2026-07-04}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609252 | Proyecto de inversión | 519287.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:519287.8, modificado:519287.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN LA CALLE CHABACANO, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE SALGADO, COL. LOS MANGOS DEL MUNICIPIO DE LOS REYES - 123903 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 123903 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.16, meta_modificada:262.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle Chabacano Colonia Los Mangos 60370 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES ENTRE Prolongación Morelos Y Calle Durazno Calle Vidal Díaz La obra se ejecutara en la calle Chabacano, para llegar a ella desde la Prol. Morelos nos ubicamo, lon:-102.46162653, lat:19.57923743}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 519287.8 | 519287.8 | 519287.8 | 519287.8 | 519287.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FAISMUN_2025/AD/06/2025, contratista:Jesús Fernando Valdovinos Bedolla, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:519287.81, importe_modificado:519287.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.22}} | {2609252/proyecto_INICIO, 2609252/proyecto_FIN, 2609252/proyecto_INICIO, 2609252/proyecto_PROCESO, 2609252/proyecto_FIN, 2609252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574862 | Proyecto de inversión | 3699877.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3699877.39, modificado:3878541.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, CALLE SIMÓN JIMÉNEZ CARDENAL - 84280 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 84280 | S | 60 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2102.0, meta_modificada:2102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle SIMÓN JIMÉNEZ CARDENAL Colonia VICENTE LOMBARDO TOLEDANO 58227 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle LÁZARO RUBIO PEÑA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE SIMÓN JIMÉNEZ CARDENAL TAMBIÉN, lon:-101.14801852, lat:19.71354647}} | 2025-09-08 | 2025-11-06 | 3878541.7 | 3878541.7 | 3878541.7 | 3878541.7 | 3878541.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.93-25/FIII/ADM/2025, contratista:PCIM CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:3878610.5, importe_modificado:3878610.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2102.0}} | {2574862/proyecto_INICIO, 2574862/proyecto_PROCESO, 2574862/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609147 | Proyecto de inversión | 701240.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:701240.44, modificado:701240.44}} | PERFORACION DE POZO PARA EL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL COMETA - 121333 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pajacuarán | 121333 | S | 240 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:3, direccion:Calle ZARAGOZA Ranchería EL COMETA 59184 EL CHACOLOTE, PAJACUARÁN ENTRE Calle MATAMOROS Y Calle GUERRERO Calle MATAMOROS LA PERFORACION SE ENCUENTRA EN UN TERRENO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y MATAMOROS, lon:-102.54159396, lat:20.11129598}} | 2025-10-27 | 2025-11-22 | 701240.44 | 701240.44 | 701240.44 | 701240.44 | 701240.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:164705, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN , monto:701240.44, importe_modificado:701240.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2609147/proyecto_INICIO, 2609147/proyecto_FIN, 2609147/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se dio de alta el contrato numero MP/FAISMUN/AD/013/2025, sin embargo no arrogo contrato en la búsqueda, trimestre:5.0, usuario:gonzalomoraleso, fecha:2026-07-08}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574867 | Proyecto de inversión | 699702.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699702.31, modificado:696899.27}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. CAYETANO ANDRADE - 95364 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 95364 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle FÉLIX M. MARTÍNEZ Colonia CAYETANO ANDRADE 58097 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle JOSÉ BARRERA CARREÓN Y Peatonal A UN COSTADO DE LA BARRANCA Calle LUIS GONZÁLEZ DE ALBA LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO SE ENCUENTRA E, lon:-101.19274492, lat:19.66920371}} | 2025-09-17 | 2025-10-16 | 696899.27 | 696899.27 | 696899.27 | 696899.27 | 696899.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.94-25/FIII/ADM/2025, contratista:CONSTRUCCIONES ARCSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:696899.27, importe_modificado:696899.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:193.0}} | {2574867/proyecto_INICIO, 2574867/proyecto_PROCESO, 2574867/proyecto_INICIO, 2574867/proyecto_PROCESO, 2574867/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574856 | Proyecto de inversión | 3849566.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3849566.95, modificado:4045618.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. UNIDOS SANTA CRUZ, CALLE RAFAEL BALLESTEROS - 86353 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 86353 | S | 57 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1912.0, meta_modificada:1912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle RAFAEL BALLESTEROS Colonia UNIDOS SANTA CRUZ 58149 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle RIO CUPATITZIO Y Calle TENIENTE CORONEL MIGUEL BALCAZAR Calle RIO CUPATITZIO LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE RAFAEL BALLESTEROS S, lon:-101.21752044, lat:19.72154277}} | 2025-09-08 | 2025-11-21 | 4045618.76 | 4045618.76 | 4045618.76 | 4045618.76 | 4045618.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.96-25/FIII/ADM/2025, contratista:PROYECTOS DE INGENIERIA EN MOVIMIENTO A LA VANGUARDIA PIMOVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:4047979.62, importe_modificado:4047979.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1912.0}} | {2574856/proyecto_INICIO, 2574856/proyecto_PROCESO, 2574856/proyecto_INICIO, 2574856/proyecto_FIN, 2574856/proyecto_PROCESO, 2574856/proyecto_FIN, 2574856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609297 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA EN LA ESCONDIDA - 123370 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 123370 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:252, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería LA ESCONDIDA 61387 LA ESCONDIDA, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA CONSTRUCCION DEL POZO SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE LA ESCONDIDA MUNICIPIO DE , lon:-100.82541032, lat:18.88386448}} | 2025-06-16 | 2025-07-04 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156781, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO , monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.0}} | {2609297/proyecto_INICIO, 2609297/proyecto_PROCESO, 2609297/proyecto_FIN, 2609297/proyecto_PROCESO, 2609297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302601617 | Proyecto de inversión | 25698000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5698E7, modificado:2.415324885E7}} | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO, EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN 2025 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Morelia | NUC 163 - 25 F116325 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.0, meta_modificada:732.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE FRAMBOYAN, lon:-101.207859, lat:19.70921}} | 2025-08-18 | 2025-12-31 | 24153248.85 | 24153248.85 | 24153248.85 | 24153248.85 | 24153248.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.163-25/OBRACONVENIDA/ADF-EXCEP/2025, contratista:GRUPO PRIEGUZ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:2.415324885E7, importe_modificado:2.415324885E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:732.0}} | {2601617/proyecto_INICIO, 2601617/proyecto_FIN, 2601617/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575450 | Proyecto de inversión | 155097.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:155097.36, modificado:155097.36}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAZARO CARDENAZ EN EL LIMON DE PAPATZINDAN - 98203 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 98203 | S | 18 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.92, meta_modificada:67.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:67, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Pueblo EL LIMON DE PAPATZINDAN 61378 PAPATZINDÁN DE ROMERO (EL LIMÓN), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle MARIANO MATAMOROS Calle MIGUEL HIDALGO CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO , lon:-100.77010997, lat:19.06359831}} | 2025-04-04 | 2025-05-06 | 155097.36 | 155097.36 | 155097.36 | 155097.36 | 155097.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/DRE/AD/010-25, contratista:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S. A. DE C. V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO, monto:155097.36, importe_modificado:155097.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.92}} | {2575450/proyecto_PROCESO, 2575450/proyecto_FIN, 2575450/proyecto_INICIO, 2575450/proyecto_FIN, 2575450/proyecto_PROCESO, 2575450/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574877 | Proyecto de inversión | 1449943.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1449943.87, modificado:1448405.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. LOMAS DE TORREÓN, CALLE SAN MATEO - 88052 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 88052 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1770.0, meta_modificada:1770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle SAN MATEO Colonia LOMAS DE TORREÓN 58116 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle LAS PALOMAS Y Calle CONOCIDA Calle CONOCIDA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE SAN MATEO TAMBIÉN CONOCIDA COMO CALLE PEMEX ENTRE LA , lon:-101.22161187, lat:19.74751424}} | 2025-09-08 | 2025-10-22 | 1448405.48 | 1448405.48 | 1448405.48 | 1448405.48 | 1448405.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-145-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:INFRAESTRUCTURA MONARCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1448405.48, importe_modificado:1448405.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1770.0}} | {2574877/proyecto_INICIO, 2574877/proyecto_PROCESO, 2574877/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574919 | Proyecto de inversión | 156811.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:156811.41, modificado:156811.41}} | DEMOLICION Y REMODELACION DE FUENTE EN LA LOCALIDAD DE VILLA MORELOS MICHOACAN - 54505 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 54505 | S | 175 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.25, meta_modificada:15.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle MATAMOROS Pueblo VILLA MORELOS 58800 VILLA MORELOS, MORELOS ENTRE Calle MIGUEL ALLENDE PTE. Y Calle GALEANA SUR Calle MANUEL RUIZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL PONIENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL , lon:-101.41282985, lat:20.00392736}} | 2025-06-23 | 2025-07-18 | 156811.41 | 156811.41 | 156811.41 | 156811.41 | 156811.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DUOP/FAIS/A.D.034/202, contratista:INGENIEROS Y ASOCIADOS ALVHER S.A., convocante:H. Ayuntamiento de Morelos, Mich, monto:156811.41, importe_modificado:156811.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.25}} | {2574919/proyecto_INICIO, 2574919/proyecto_FIN, 2574919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574921 | Proyecto de inversión | 2601526.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2601526.77, modificado:2601526.77}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALLENDE PTE. A LA ALTURA DEL BOULEVARD EN LA LOCALIDAD DE VILLA MORELOS MICHOACAN - 56058 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 56058 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7652.37, meta_modificada:7652.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Boulevard Miguel Allende Pte. Pueblo Villa Morelos 58800 VILLA MORELOS, MORELOS ENTRE Ninguno Ignacio Lopez Rayon Y Calle Jaime Margaritas Calzada Cerro Azul la obra se encuentra ubicada al norte de la unidad deportiva , lon:-101.42496219, lat:20.00075743}} | 2025-07-14 | 2025-09-23 | 2601526.77 | 2601526.77 | 2601526.77 | 2601526.77 | 2601526.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DUOP/FAIS/I.R.032/2025, contratista:Constantino Álvarez Gallegos,, convocante:H. Ayuntamiento de Morelos, MMich, monto:2601526.77, importe_modificado:2601526.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7652.37}} | {2574921/proyecto_INICIO, 2574921/proyecto_PROCESO, 2574921/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574923 | Proyecto de inversión | 2364452.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2364452.85, modificado:2360378.49}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VIAL EN CARRETERA RAMAL-VILLA MORELOS - PROGRESO, MUNICIPIO DE MORELOS, MICHOACAN - 65987 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 65987 | S | 930 | 890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:391.97, meta_modificada:391.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:2, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MICHOACAN ZINAPARO-VILLA MORELOS - RAMAL AL PROGRESO 1 100 58805 CABALLERÍAS, MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 1.1 KM HACIA LA DESVIACION AL RAMAL PROGRESO , lon:-101.45561903, lat:19.99722244}} | 2025-08-25 | 2025-11-07 | 2360378.49 | 2360378.49 | 2360378.49 | 2360378.49 | 2360378.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DUOP/FAIS/I.R.037/2025, contratista:MARIA VIRIDIANA GONZALEZ OJEDA, convocante:H. AYUTAMIENTO DE MORELOS, monto:2360378.49, importe_modificado:2360378.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:391.97}} | {2574923/proyecto_INICIO, 2574923/proyecto_FIN, 2574923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574924 | Proyecto de inversión | 521329.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:9, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116999.67, modificado:116999.67}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:404329.76, modificado:404329.76}} | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NARCISO MENDOZA CON ESQUINA MARTINEZ FIGUEROA Y CONSTRUCCION DE ACCESO TIPO RAMPA DE CALLE NARCISO MENDOZA CON ENTRONQUE EN LOPEZ RAYON EN LA LOCALIDAD DE VILLA MORELOS, MICHOACAN - 64930 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 64930 | S | 118 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle Narciso Mendoza Pueblo Villa Morelos 58800 VILLA MORELOS, MORELOS ENTRE Calle ABASOLO SUR Y Calle VICENTE GUERRERO Calle MARTINEZ FIGUEROA HACIA AL SUR HACE ESQUINA CON CALLE ALLENDE PONIENTE, lon:-101.41564617, lat:20.00406728}} | 2025-07-14 | 2025-09-19 | 521329.43 | 521329.43 | 521329.43 | 521329.43 | 521329.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DUOP/FAIS/A.D.044/2025, contratista:CONSTRUCTORA LAJA DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUTAMIENTO DE MORELOS, monto:404329.76, importe_modificado:404329.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.0}} | {2574924/proyecto_INICIO, 2574924/proyecto_FIN, 2574924/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402615215 | Acción | 80760 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80760.0, modificado:80760.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION, AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE MORELOS EN TANCITARO - 6183 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 6183-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.363034, lat:19.337498}} | 2025-11-01 | 2025-11-12 | 80760 | 80760 | 80760 | 80760 | 80760 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162341, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO , monto:80760.0, importe_modificado:80760.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}} | {2615215/proyecto_FIN, 2615215/proyecto_INICIO, 2615215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402615213 | Acción | 11600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11600.0, modificado:11600.0}} | DICTAMEN ESTRUCTURAL DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS EN TANCITARO - 6178 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 6178-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.363034, lat:19.337498}} | 2025-11-13 | 2025-11-17 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162345, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO , monto:11600.0, importe_modificado:11600.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2615213/proyecto_INICIO, 2615213/proyecto_FIN, 2615213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402615212 | Acción | 161860.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161860.15, modificado:161860.15}} | PROYECTO EJECUTIVO PARQUE LINEAL CHORITIRO-TANCITARO - 6177 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 6177-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.363034, lat:19.337498}} | 2025-11-03 | 2025-11-17 | 161860.15 | 161860.15 | 161860.15 | 161860.15 | 161860.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162346, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO , monto:161860.15, importe_modificado:161860.15}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2615212/proyecto_FIN, 2615212/proyecto_INICIO, 2615212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609144 | Proyecto de inversión | 333693.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:333693.09, modificado:333693.09}} | MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO - 130002 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pajacuarán | 130002 | S | 1073 | 1071 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:796.7, meta_modificada:796.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:13, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SAN GREGORIO 59194 SAN GREGORIO, PAJACUARÁN ENTRE Calle BRISAS DE CHAPALA Y Calle CORREGIDORA Calle HERMENEGILDO GALEANA EL MANTENIMIENTO DE AULAS SE ENCUENTRAN EN LA ESCUELA PRIMARIA SE LLAMA JOSE MA. M, lon:-102.54825965, lat:20.19244151}} | 2025-11-03 | 2025-11-29 | 333693.09 | 333693.09 | 333693.09 | 333693.09 | 333693.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:164694, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN , monto:333693.09, importe_modificado:333693.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:796.7}} | {2609144/proyecto_FIN, 2609144/proyecto_PROCESO, 2609144/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575444 | Proyecto de inversión | 1988500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1988500.0, modificado:1988500.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCCION DE AGUA ENTUBADA EN CEIBAS DE TRUJILLO - 97027 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 97027 | S | 105 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:523.1, meta_modificada:523.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:17, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería CEIBAS DE TRUJILLO 61377 CEIBAS DE TRUJILLO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD , lon:-100.63435509, lat:18.96472028}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 1988500 | 1988500 | 1988500 | 1988500 | 1988500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/APO/AD/025-25, contratista:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S. A. DE C. V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO, monto:1988500.0, importe_modificado:1988500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:523.1}} | {2575444/proyecto_INICIO, 2575444/proyecto_PROCESO, 2575444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575493 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN TELESECUNDARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN TLALPUJAHUA LOCALIDAD SAN JOSE DE GUADALUPE - 87883 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlalpujahua | 87883 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:10, direccion:Camino tlalpujahua - san jose de guadalupe 8 23 61074 SAN JOSÉ DE GUADALUPE, TLALPUJAHUA la obra se localiza en la localidad de san José de Guadalupe en la escuela primaria jase maria Morelos y pavón camino al puerto, lon:-100.20276127, lat:19.73650047}} | 2025-09-26 | 2025-11-24 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTLM/OP/AD/FAISMUN-2025/030, contratista:ANTONIO MONROY POSADAS, convocante:MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}} | {2575493/proyecto_FIN, 2575493/proyecto_PROCESO, 2575493/proyecto_INICIO, 2575493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:la sumatoria de los proyetos sobregira $ 1,886,129.00 al monto total aprobado, verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250302574886 | Proyecto de inversión | 1699548.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1699548.06, modificado:1696279.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. HÉROES INSURGENTES, CALLE AGUSTÍN FARFÁN - 91686 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 91686 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:824.0, meta_modificada:824.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle AGUSTÍN FARFÁN Colonia HÉROES INSURGENTES 58337 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle SANTOS AGUIRRE Y Calle RAFAEL VALDOVINOS Calle CURATO DE CHURUMUCO LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE AGUSTÍN FARFÁN EN LA COLONIA HÉRO, lon:-101.24556071, lat:19.69597784}} | 2025-09-17 | 2025-10-31 | 1696279.63 | 1696279.63 | 1696279.63 | 1696279.63 | 1696279.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.129-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:FAMGORA PROYECTO E INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1696279.63, importe_modificado:1696279.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:824.0}} | {2574886/proyecto_INICIO, 2574886/proyecto_PROCESO, 2574886/proyecto_FIN, 2574886/proyecto_INICIO, 2574886/proyecto_PROCESO, 2574886/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575458 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CEIBAS - 88944 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 88944 | S | 36 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:17, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería CEIBAS DE TRUJILLO 61377 CEIBAS DE TRUJILLO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA REHABILITACION DEL DRENAJE SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE CEIBAS DE T, lon:-100.63310518, lat:18.96583639}} | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157668, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO , monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.0}} | {2575458/proyecto_INICIO, 2575458/proyecto_PROCESO, 2575458/proyecto_INICIO, 2575458/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENCONTRO CON UN ERROR POR EL NOMBRE DE LA COMUNIDAD SE HABIA COLOCADO CONTRATO Y FOTOS CAMBIADAS DE UN ALUMBRADO Y LA OBRA ES UN DRENAJE, YA SE COLOCO CONTRATO Y LAS FOTOS QUE SE PERMITEN CAMBIAR YA ES DE LA OBRA CORRECTA , trimestre:5.0, usuario:eduardoeyanezl, fecha:2026-06-30}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574773 | Proyecto de inversión | 424638.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:424638.78, modificado:424638.78}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL PREESCOLAR ASTRÓNOMO GUILLERMO HARO BARRAZA EN MARAVATÍO, EN LA LOCALIDAD DE MARAVATÍO DE OCAMPO. - 113247 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 113247 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.68, meta_modificada:21.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle benito juarez Colonia lomas del panteon 61252 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO ENTRE Calle tarascos Y Calle zirahuen Calle purepecha la obras se encuentra a 3 cuadras del SEDATU de la colonia del panteon, lon:-100.42467083, lat:19.88715523}} | 2025-06-04 | 2025-08-18 | 424638.78 | 424638.78 | 424638.78 | 424638.78 | 424638.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/AD/073/2025, contratista:ORLANDO MARTINEZ NUÑEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:424638.78, importe_modificado:424638.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.68}} | {2574773/proyecto_PROCESO, 2574773/proyecto_INICIO, 2574773/proyecto_PROCESO, 2574773/proyecto_FIN, 2574773/proyecto_INICIO, 2574773/proyecto_PROCESO, 2574773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540248 | Proyecto de inversión | 594525.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297262.83, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:297262.83, modificado:297120.67}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE URUAPAN, LOCALIDAD DE URUAPAN, COL. RAMÓN FARIAS DE LA CALLE JALISCO ENTRE LAS CALLES MICHOACÁN Y SINALOA - 36601 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 36601 | S | 47 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Jalisco Colonia Ramón Farías 60050 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Calle Sinaloa Y Calle Michoacán Junto a la glorieta donde se encuentra el monumento a Melchor Ocampo, lon:-102.0525543, lat:19.42009864}} | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 297120.67 | 297120.67 | 297120.67 | 297120.67 | 297120.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-FAISMUN-PRODDER-AD-04-2025, contratista:GRUPO BRAGEM GLOBAL SA DE CV, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:594241.34, importe_modificado:594241.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:256.0}} | {2540248/proyecto_PROCESO, 2540248/proyecto_INICIO, 2540248/proyecto_FIN, 2540248/proyecto_PROCESO, 2540248/proyecto_FIN, 2540248/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574813 | Proyecto de inversión | 369924.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:369924.49, modificado:359343.44}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA FRANCISCO J. MUJICA EN MARAVATIO, EN LA COLONIA LAS CASILLAS - 115735 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 115735 | S | 22 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:303.64, meta_modificada:303.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle sin nombre Colonia las casillas 61252 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO ENTRE Calle 18 de marzo Y Ninguno carretera maravatio tlalpujahua Calle los pinos la obra se encuentra a4 cuadras del puente canoa de fierro, lon:-100.43295528, lat:19.88072488}} | 2025-10-15 | 2025-11-19 | 359343.44 | 359343.44 | 359343.44 | 359343.44 | 359343.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/AD/042/2025, contratista:OMAR AGUILAR CASTRO, convocante:AYUNTAMINETO DE MARAVATIO, monto:359343.44, importe_modificado:359343.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:303.64}} | {2574813/proyecto_INICIO, 2574813/proyecto_PROCESO, 2574813/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574815 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:740000.04}} | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE EL TEJOCOTE - 101126 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 101126 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:106, direccion:Ninguno CAMINO Ranchería EL TEJOCOTE 61267 EL TEJOCOTE, MARAVATÍO Ninguno carretera maravatio Morelia la obra se encuentra frente a el preescolar niños héroes, lon:-100.55157236, lat:19.90333146}} | 2025-02-20 | 2025-05-21 | 740000.04 | 740000.04 | 740000.04 | 740000.04 | 740000.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/AD/039/2025, contratista:CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:740000.04, importe_modificado:740000.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2574815/proyecto_INICIO, 2574815/proyecto_PROCESO, 2574815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575361 | Proyecto de inversión | 932203.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:932203.39, modificado:932203.39}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO LOC. LA LAGUNILLA POR EL ACCESO PRINCIPAL - 102325 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 102325 | S | 128 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:36, direccion:Calle CARRETERA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Ranchería LA LAGUNILLA 60465 LA LAGUNILLA, TANCÍTARO ENTRE Calle CARRETERA LAGUNILLA LOS GRANADOS Y Calle CARRETERA RAMAL LA LAGUNILLA Calle CARRETERA LA LAGUNILLA TANCITARO POR LA CARRETE, lon:-102.34597795, lat:19.290412}} | 2025-09-10 | 2025-10-20 | 932203.39 | 932203.39 | 932203.39 | 932203.39 | 932203.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/IR-FIII/2025/16, contratista:MARIA DEL CARMEN JIMENEZ TALAVERA, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO, monto:1046811.49, importe_modificado:1046811.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2575361/proyecto_INICIO, 2575361/proyecto_PROCESO, 2575361/proyecto_FIN, 2575361/proyecto_INICIO, 2575361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575358 | Proyecto de inversión | 808203.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:808203.39, modificado:808203.39}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. LA SOLEDAD PONIENTE, SALIDA PONIENTE DE LA LOCALIDAD - 92254 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 92254 | S | 36 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:54, direccion:Calle PRIVADA DE MICHOACAN Ranchería LA SOLEDAD PONIENTE 60475 SOLEDAD DEL PONIENTE, TANCÍTARO ENTRE Calle CALLE TABASCO Y Calle PRIVADA SIN NOMBRE EN LA CALLE PRIVADA DE MICHOACAN ENTRE CALLE TABASCO Y PRIVADA SIN NOMBRE A 100 ME, lon:-102.43621234, lat:19.38289253}} | 2025-09-08 | 2025-10-13 | 808203.39 | 808203.39 | 808203.39 | 808203.39 | 808203.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/IR-FIII/2025/17, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR Y DE NEGOCIOS, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO, monto:808203.39, importe_modificado:808203.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {2575358/proyecto_INICIO, 2575358/proyecto_PROCESO, 2575358/proyecto_INICIO, 2575358/proyecto_PROCESO, 2575358/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530472 | Proyecto de inversión | 629403.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:629403.07, modificado:628991.29}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. AMPL. GERTRUDIS SÁNCHEZ, CALLE 28 DE FEBRERO - 24113 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 24113 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle 28 DE FEBRERO Colonia AMPL. GERTRUDIS SÁNCHEZ 58116 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle 2 DE ABRIL Y Calle 24 DE JULIO Calle 25 DE DICIEMBRE LA OBRA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 28 DE FEBRERO SE ENCUENTRA A 800 METROS DE LA E, lon:-101.2094717, lat:19.73978845}} | 2025-06-30 | 2025-08-13 | 628991.29 | 628991.29 | 628991.29 | 628991.29 | 628991.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.76-25/FIII/ADM/2025, contratista:INGENIO EN CONSTRUCCION Y PROYECTOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:628993.85, importe_modificado:628993.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.0}} | {2530472/proyecto_PROCESO, 2530472/proyecto_FIN, 2530472/proyecto_INICIO, 2530472/proyecto_FIN, 2530472/proyecto_INICIO, 2530472/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574846 | Proyecto de inversión | 1499595.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1499595.83, modificado:1488498.1}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. PROFR. JESÚS ROMERO FLORES, CALLE PROFR. EZEQUIEL A. CHÁVEZ - 75292 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 75292 | S | 103 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1520.0, meta_modificada:1520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle PROFR. EZEQUIEL A. CHÁVEZ Colonia PROFR. JESÚS ROMERO FLORES 58128 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle EL ZAPATISTA Y Circuito EDUCADORES MEXICANOS Calle REUNIÓN DE BECAL LA OBRA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLE PROF, lon:-101.17432779, lat:19.72797833}} | 2025-08-25 | 2025-10-08 | 1488498.1 | 1488498.1 | 1488498.1 | 1488498.1 | 1488498.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.-121-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MICHOACANO CEINFRA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1488498.27, importe_modificado:1488498.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1520.0}} | {2574846/proyecto_INICIO, 2574846/proyecto_PROCESO, 2574846/proyecto_INICIO, 2574846/proyecto_PROCESO, 2574846/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302601664 | Proyecto de inversión | 3499768.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3499768.69, modificado:3497556.66}} | CONSERVACIÓN DE TORRE CAMPANARIO Y FACHADAS DEL SAGRARIO METROPOLITANO (TEMPLO DE CAPUCHINAS) PRIMERA ETAPA, CENTRO HISTÓRICO, MORELIA, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Morelia | NUC 160-25 F 116025 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ORTEGA Y MONTAÑES, lon:-101.18906, lat:19.698324}} | 2025-09-22 | 2025-12-20 | 3497556.66 | 3497556.66 | 3497556.66 | 3497556.66 | 3497556.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.160-25/ACMPM/IRF/2025, contratista:MANUEL GARCIA LEMUS, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:4996509.52, importe_modificado:4996509.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1120.0}} | {2601664/proyecto_INICIO, 2601664/proyecto_PROCESO, 2601664/proyecto_INICIO, 2601664/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540242 | Proyecto de inversión | 470230 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:470230.0, modificado:470230.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN TUXPAN, EN LA LOCALIDAD LA CATARINA, CALLE CAMINO AL RASTRO. - 1205 | 16 | Michoacán de Ocampo | 98 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 1205 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:43, direccion:Calle Conocido Morelos Sur Colonia SANTA CATARINA 61426 SANTA CATARINA, TUXPAN ENTRE Calle Morelos Sur Y Calle La condesa Avenida Carretera Morelia-Toluca No. 15 Se entra entra por la Carretera Morelia-Toluca No. 15, pasando la Cl, lon:-100.47408832, lat:19.55044778}} | 2025-02-28 | 2025-03-27 | 470230 | 470230 | 470230 | 470230 | 470230 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/AD-0014/2025, contratista:JOVANY ORIZABA OROZCO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, monto:470230.0, importe_modificado:470230.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {2540242/proyecto_INICIO, 2540242/proyecto_FIN, 2540242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS SOBREGIRA AL MONTO APROBADO Y MINISTRADO DEL FONDO 3, REVISAR Y CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:LA SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS SOBREGIRA AL MONTO APROBADO Y MINISTRADO DEL FONDO 3, REVISAR Y CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:LA SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS SOBREGIRA AL MONTO APROBADO Y MINISTRADO DEL FONDO 3, REVISAR Y CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:LA SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS SOBREGIRA AL MONTO APROBADO Y MINISTRADO DEL FONDO 3, REVISAR Y CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250302575535 | Proyecto de inversión | 3145084 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3145084.0, modificado:3142647.49}} | PAVIMENTACION Y AGUA POTABLE EN LA CALLE BENITO JUAREZ DE CALLE TARIACURI A CALLE MEXICO EN LA COMUNIDAD DE IHUATZIO, MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN, MICHOACAN. - 97879 | 16 | Michoacán de Ocampo | 100 | Tzintzuntzan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzintzuntzan | 97879 | S | 2071 | 1879 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:9, direccion:Calle BENITO JUAREZ Barrio DE LA ASUNCION 58442 IHUATZIO, TZINTZUNTZAN ENTRE Calle TARIACURI Y Calle MEXICO Calle VASCO DE QUIROGA AUN COSTADO DE LA PLAZA DE LOS COYOTES, lon:-101.61960228, lat:19.56679123}} | 2025-05-22 | 2025-07-20 | 3142647.49 | 3142647.49 | 3142647.49 | 3142647.49 | 3142647.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HATM/DOPU/IR/FAIS/002/2025, contratista:CONSTRUCTORES GEEM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN, monto:3142647.49, importe_modificado:3142647.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {2575535/proyecto_INICIO, 2575535/proyecto_PROCESO, 2575535/proyecto_FIN, 2575535/proyecto_INICIO, 2575535/proyecto_FIN, 2575535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575536 | Proyecto de inversión | 3479361.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3479361.99, modificado:3478972.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MIGUEL HIDALGO OTE., LOCALIDAD TZINTZUNTZAN, MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN, MICHOACÁN - 113733 | 16 | Michoacán de Ocampo | 100 | Tzintzuntzan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzintzuntzan | 113733 | S | 1650 | 1350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:962.44, meta_modificada:962.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo TZINTZUNTZAN 58440 TZINTZUNTZAN, TZINTZUNTZAN ENTRE Avenida LAZARO CAEDENAS Y Calle TARIACURI OTE Calle ARISTEO MERCADO A 80 MTS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-101.57558629, lat:19.62754238}} | 2025-03-19 | 2025-05-17 | 3478972.11 | 3478972.11 | 3478972.11 | 3478972.11 | 3478972.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HATM/DOPU/IR/FAIS/001/2025, contratista:PAUSOF, convocante:MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN, monto:3478972.11, importe_modificado:3478972.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:962.44}} | {2575536/proyecto_INICIO, 2575536/proyecto_FIN, 2575536/proyecto_PROCESO, 2575536/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575098 | Proyecto de inversión | 573436.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:573436.52, modificado:646658.79}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES SIN NOMBRE, EN LA COLONIA JARDINES DEL VALLE, EN LA LOCALIDAD DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN. - 106136 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 106136 | S | 114 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:508.0, meta_modificada:508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle CAMELINAS Colonia JARDINES DEL VALLE 59470 PENJAMILLO DE DEGOLLADO, PENJAMILLO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EN COLONIA JARDINES DEL VALLE POR EL CAMPO DE FUTBOL, lon:-101.93990178, lat:20.11148451}} | 2025-09-15 | 2025-10-30 | 646658.79 | 646658.79 | 646658.79 | 646658.79 | 646658.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DUOP/F-III/AD-02/2025, contratista:UBALDO JAVIER JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO, monto:667645.18, importe_modificado:667645.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:508.0}} | {2575098/proyecto_INICIO, 2575098/proyecto_FIN, 2575098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575100 | Proyecto de inversión | 1358756.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1358756.66, modificado:1358756.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN. - 116501 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 116501 | S | 195 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:21, direccion:Calle galeana Rancho la luz 59475 LA LUZ, PENJAMILLO ENTRE Calle galena Y Calle sin nombre Calle sin nombre sobre la carretera penjamillo-la luz, lon:-101.89223088, lat:20.13786724}} | 2025-10-01 | 2025-11-11 | 1358756.66 | 1358756.66 | 1358756.66 | 1358756.66 | 1358756.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DUOP/F-III//IR-12/2025, contratista:MARIA INES ESTRADA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO, monto:1358756.66, importe_modificado:1358756.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2575100/proyecto_INICIO, 2575100/proyecto_FIN, 2575100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575103 | Proyecto de inversión | 829866.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:829866.4, modificado:779657.74}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LOS FRESNOS, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN. - 110958 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 110958 | S | 72 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:524.0, meta_modificada:524.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:11, direccion:Calle INDEPENDENCIA Rancho LOS FRESNOS 59498 LOS FRESNOS, PENJAMILLO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle VILLA VISTA Calle SIN NOMBRE DONDE INICIA LA CALLE VILLA VISTA, lon:-101.94248923, lat:20.03967023}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 779657.74 | 779657.74 | 779657.74 | 779657.74 | 779657.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DUOP/F-III//AD-15/2025, contratista:MARIA INES ESTRADA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO, monto:779657.74, importe_modificado:779657.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:524.0}} | {2575103/proyecto_INICIO, 2575103/proyecto_PROCESO, 2575103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575109 | Proyecto de inversión | 975325.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:975325.22, modificado:975325.22}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DEL NUEVO VADO BLANCO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN. - 102286 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 102286 | S | 66 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:665.0, meta_modificada:665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:46, direccion:Calle PRINCIPAL Rancho NUEVO VADO BLANCO 59473 EL NUEVO VADO BLANCO (TIJUANITA), PENJAMILLO ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE DEL INICIO DE LA CALLE PRINCIPAL HASTA TERMINAR LA CALLE, lon:-101.92366182, lat:20.18476413}} | 2025-01-15 | 2025-10-15 | 975325.22 | 975325.22 | 975325.22 | 975325.22 | 975325.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DUOP/F-III/AD-01/2025, contratista:OCTAVIO PAZ ALTAMIRANO, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO, monto:975325.22, importe_modificado:975325.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:665.0}} | {2575109/proyecto_INICIO, 2575109/proyecto_PROCESO, 2575109/proyecto_FIN, 2575109/proyecto_INICIO, 2575109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575110 | Proyecto de inversión | 130635.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130635.34, modificado:130635.34}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y FRENTE AL CENTRO DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE GUANDARO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN. - 116138 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 116138 | S | 65 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:14, direccion:Calle miguel hidalgo Rancho guandaro 59482 GUÁNDARO, PENJAMILLO ENTRE Calle delfino rivera Y Calle emiliano zapta Calle abraham martinez a un costado de la cancha de usos multiples, lon:-101.87403076, lat:20.19103728}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 130635.34 | 130635.34 | 130635.34 | 130635.34 | 130635.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DUOP/F-III//AD-11/2025, contratista:MARIA INES ESTRADA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO, monto:130635.34, importe_modificado:130635.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {2575110/proyecto_INICIO, 2575110/proyecto_FIN, 2575110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575112 | Proyecto de inversión | 968469.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:968469.97, modificado:1070153.43}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DEL VADO BLANCO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN. - 108324 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 108324 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:43, direccion:Calle PRINCIPAL Rancho VADO BLANCO 59473 VADO BLANCO, PENJAMILLO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE SE INICIA EN LA ULTIMA CALLE DEL VADO BLANCO , lon:-101.9087053, lat:20.19400794}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 1070153.43 | 1070153.43 | 1070153.43 | 1070153.43 | 1070153.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DUOP/F-III/AD-16/2025, contratista:MARIA INES ESTRADA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO, monto:1070153.43, importe_modificado:1070153.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {2575112/proyecto_INICIO, 2575112/proyecto_FIN, 2575112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609227 | Proyecto de inversión | 1436320.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1436320.16, modificado:1448702.23}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE RABAGO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN. - 124164 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 124164 | S | 365 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:809.0, meta_modificada:809.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:37, direccion:Calle IGNACIO ALLENDE Rancho SAN JOSE DE RABAGO 59473 SAN JOSÉ DE RÁBAGO, PENJAMILLO ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle 5 DE FEBRERO Calle GALEANA HASTA LLEGAR A LA PLAZA, lon:-101.89756085, lat:20.16192553}} | 2025-11-03 | 2025-12-31 | 1448702.23 | 1448702.23 | 1448702.23 | 1448702.23 | 1448702.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DUOP/F-III//AD-03/2025, contratista:OCTAVIO PAZ ALTAMIRANO, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO, monto:1436320.16, importe_modificado:1436320.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:809.0}} | {2609227/proyecto_INICIO, 2609227/proyecto_FIN, 2609227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402615580 | Proyecto de inversión | 541297.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:541297.67, modificado:520950.56}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR MELCHOR OCAMPO EN MARAVATIO, EN LA COLONIA AGUA BENDITA - 2215 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 2215 | S | 280 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle AGUA MARINA Colonia AGUA BENDITA 61250 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO ENTRE Calle ZIRAHUEN Y Calle LAGUNA LARGA Calle AGUA MARINA LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CALLES AL NORTE DEL AUDITORIO MUNICIPAL, lon:-100.438654, lat:19.894815}} | 2025-02-27 | 2025-03-31 | 520950.56 | 520950.56 | 520950.56 | 520950.56 | 520950.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/AD/048/2025, contratista:EDICRUZA SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:520950.56, importe_modificado:520950.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:158.0}} | {2615580/proyecto_INICIO, 2615580/proyecto_PROCESO, 2615580/proyecto_FIN, 2615580/proyecto_PROCESO, 2615580/proyecto_FIN, 2615580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609095 | Proyecto de inversión | 950839.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950839.33, modificado:950839.33}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL CBTa 181 EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE TUNGAREO - 125472 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 125472 | S | 516 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:282.68, meta_modificada:283.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:70, direccion:Calle del canal Pueblo tungareo 61264 TUNGAREO, MARAVATÍO ENTRE Calle Paulino Ramires Y Calle de la cruz Calle lazaro cardenas la obra se encuentra a 500 mtrs de la iglesia, lon:-100.35753961, lat:19.9147304}} | 2025-02-26 | 2025-04-14 | 950839.33 | 950839.33 | 950839.33 | 950839.33 | 950839.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/AD/044/2025, contratista:ANTONIO JAVIER SOLIS VALDEZ, convocante:ayuntamiento de maravatio, monto:950839.33, importe_modificado:950839.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.68}} | {2609095/proyecto_INICIO, 2609095/proyecto_PROCESO, 2609095/proyecto_FIN, 2609095/proyecto_PROCESO, 2609095/proyecto_FIN, 2609095/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608880 | Proyecto de inversión | 712729.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:712729.28, modificado:808446.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DEL NARANJILLO, MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACÁN. - 128490 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 128490 | S | 68 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:97, direccion:Camino EL NARANJILLO - EL NARANJILLO 21 1 60820 EL NARANJILLO (LOS NARANJOS), CHINICUILA El Municipio de Chinicuila, Michoacán, cuenta con muchas deficiencias en lo que se refiere a infraestructura vial. Como parte del mejoramient, lon:-103.35338292, lat:18.67768298}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 808446.28 | 808446.28 | 808446.28 | 808446.28 | 808446.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157154, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:808446.28, importe_modificado:808446.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2608880/proyecto_INICIO, 2608880/proyecto_FIN, 2608880/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs2: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs3: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs4: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}}
2025 | 5 | MIC250202530442 | Proyecto de inversión | 112040.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112040.29, modificado:106640.81}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN MARAVATIO COLONIA SAN NICOLAS EN LA CALLE BENITO JUAREZ. - 4745 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 4745 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Colonia melchor ocampo 61252 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO ENTRE Calle REVOLUCION Y Calle MORELIA Calle melchor ocampo la obra se encuentra frente a la escuela cuahutemoc, lon:-100.4406221, lat:19.90022292}} | 2025-04-15 | 2025-05-06 | 106640.81 | 106640.81 | 106640.81 | 106640.81 | 106640.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/AD/004/2025, contratista:CHRISTIAN JONATHAN ARCIGA CHAVEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:106640.81, importe_modificado:106640.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.0}} | {2530442/proyecto_INICIO, 2530442/proyecto_PROCESO, 2530442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540208 | Proyecto de inversión | 225435.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:225435.4, modificado:225435.4}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN NUMARÁN LOCALIDAD EL PALMITO CALLE SIN NOMBRE PRIMER ETAPA - 17129 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Numarán | 17129 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:6, direccion:Calle SIN NOMRE. Rancho EL PALMITO 59430 EL PALMITO, NUMARÁN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUMARÁN LOCALIDAD EL PALMITO CALLE SIN NOMBRE PRIMER ETAPA SE ENCUENTRA REFERIDA A LA P, lon:-101.9458172, lat:20.20880776}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 225435.4 | 225435.4 | 225435.4 | 225435.4 | 225435.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOP/AD/012/2025, contratista:GODSER GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:225435.4, importe_modificado:225435.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2540208/proyecto_PROCESO, 2540208/proyecto_FIN, 2540208/proyecto_INICIO, 2540208/proyecto_FIN, 2540208/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530484 | Proyecto de inversión | 91545.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:91545.48, modificado:91545.48}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUMARÁN COLONIA CENTRO CALLE GALEANA PRIMER ETAPA - 40405 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Numarán | 40405 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:Calle GALEANA Pueblo NUMARAN 59430 NUMARÁN, NUMARÁN ENTRE Boulevard NUMARAN- PUEBLO NUEVO Y Calle ISAAC CALDERON LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA REFERENCIADA ENTRE CALLE ISAAC CALDERON Y BOULEVARD NUMARAN PUEBLO NUEVO, AL ORIENTE CON, lon:-101.945505, lat:20.25489661}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 91545.48 | 91545.48 | 91545.48 | 91545.48 | 91545.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158671, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:91545.48, importe_modificado:91545.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2530484/proyecto_INICIO, 2530484/proyecto_FIN, 2530484/proyecto_INICIO, 2530484/proyecto_PROCESO, 2530484/proyecto_FIN, 2530484/proyecto_INICIO, 2530484/proyecto_PROCESO, 2530484/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530471 | Proyecto de inversión | 304097.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:304097.8, modificado:465487.42}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. AMPL. GERTRUDIS SÁNCHEZ, CALLE JAZMIN - 24799 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 24799 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle JAZMÍN Colonia AMPL. GERTRUDIS SÁNCHEZ 58116 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle 24 DE JULIO Y Calle TULIPANES Calle 25 DE DICIEMBRE LA OBRA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JAZMIN SE ENCUENTRA A 850 METROS DE LA ESC TELESEC DE GE, lon:-101.20907905, lat:19.73894896}} | 2025-06-30 | 2025-08-13 | 465487.42 | 465487.42 | 465487.42 | 465487.42 | 465487.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.77-25/FIII/ADM/2025, contratista:INGENIERIA INTEGRAL, ESPECIALISTAS EN PROYECTOS Y SUELOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:465489.34, importe_modificado:465489.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {2530471/proyecto_INICIO, 2530471/proyecto_PROCESO, 2530471/proyecto_INICIO, 2530471/proyecto_PROCESO, 2530471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530500 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:3261792.25}} | CONSTRUCCION DE CAMINO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE LOS QUIOTES A LA LUZ - 28643 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pajacuarán | 28643 | S | 10020 | 9430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5851.9, meta_modificada:5851.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:12, direccion:Carretera libre pavimentada municipal LA LUZ - LOS QUIOTES 0 500 59193 LOS QUIOTES, PAJACUARÁN LA OBRA INICIA A 500 METROS DEL ENTRONQUE CARRETRA LA LUZ-PAJACUARAN Y TERMINA DONDE SE UBICA EL PRESSCOLAR DE LA COMINIDAD DE LOS QUI, lon:-102.4943057, lat:20.1450369}} | 2025-06-30 | 2025-10-18 | 3261792.25 | 3261792.25 | 3261792.25 | 3261792.25 | 3261792.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/FAISMUN/IR/010/2025, contratista:CEMAD MULTISERVICIOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN, monto:3261792.25, importe_modificado:3261792.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5851.9}} | {2530500/proyecto_INICIO, 2530500/proyecto_FIN, 2530500/proyecto_INICIO, 2530500/proyecto_PROCESO, 2530500/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574628 | Proyecto de inversión | 159999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159999.99, modificado:159721.54}} | Rehabilitacion de barda perimetral de la UMR de la localidad de Capacho, municipio de Huandacareo - 81371 | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Huandacareo | 81371 | S | 730 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.5, meta_modificada:51.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:Calle Corregidora Pueblo Capacho 58830 CAPACHO, HUANDACAREO ENTRE Calle Independencia Y Calle Insurgentes Avenida Lázaro Cárdenas A un lado de la plaza principal de Capacho, frente a la Escuela Primaria Mariano Jiménez, lon:-101.2286892, lat:19.9632695}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 159721.54 | 159721.54 | 159721.54 | 159721.54 | 159721.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOPDUM/AD-13/2025, contratista:Construcciones Cinco S.A. de C.V., convocante:Municipio de Huandacareo Michoacán, monto:159721.54, importe_modificado:159721.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.5}} | {2574628/proyecto_PROCESO, 2574628/proyecto_INICIO, 2574628/proyecto_PROCESO, 2574628/proyecto_FIN, 2574628/proyecto_INICIO, 2574628/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575104 | Proyecto de inversión | 375623.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:375623.25, modificado:375623.25}} | REMODELACION DE SANITARIOS EN EL CECYTEM PLANTEL 01 PENJAMILLO, EN LA LOCALIDAD DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN. - 114555 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 114555 | S | 122 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:52, direccion:Calle CARRETERA A ARROYUELOS Rancho PETATZICUARO 59470 PETAZÍCUARO, PENJAMILLO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EN EL CECYTE 01 PENJAMILLO, MICHOACAN., lon:-101.9388506, lat:20.11409769}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 375623.25 | 375623.25 | 375623.25 | 375623.25 | 375623.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DUOP/F-III//AD-09/2025, contratista:MARIA INES ESTRADA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO, monto:375623.25, importe_modificado:375623.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2575104/proyecto_INICIO, 2575104/proyecto_FIN, 2575104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575533 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN TUXPAN, EN LA LOCALIDAD DE JARIPITIO. - 91611 | 16 | Michoacán de Ocampo | 98 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 91611 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:17, direccion:Colonia Jaripitio 61435 JARIPITÍO, TUXPAN Para llegar a dicha obra se tomara de referencia la comunidad de Jaripitio del centro donde se encuentra la iglesia se tomara ruta sobre la calle principal de oriente a poniente aprox. 600, lon:-100.39012878, lat:19.56187186}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/FAISMUN/AD-01/2025, contratista:EDGAR RUBEN GONZALEZ PIÑA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {2575533/proyecto_INICIO, 2575533/proyecto_FIN, 2575533/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS SOBREGIRA AL MONTO APROBADO Y MINISTRADO DEL FONDO 3, REVISAR Y CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:LA SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS SOBREGIRA AL MONTO APROBADO Y MINISTRADO DEL FONDO 3, REVISAR Y CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:LA SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS SOBREGIRA AL MONTO APROBADO Y MINISTRADO DEL FONDO 3, REVISAR Y CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:LA SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS SOBREGIRA AL MONTO APROBADO Y MINISTRADO DEL FONDO 3, REVISAR Y CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250402609336 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:499044.78}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN TUXPAN, EN LA LOCALIDAD DE CERRITO COLORADO 2DA ETAPA - 109123 | 16 | Michoacán de Ocampo | 98 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 109123 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:8, direccion:Calle Sin Nombre Colonia Cerrito Colorado 61440 CERRITO COLORADO, TUXPAN ENTRE Calle Sin Nombre Y Privada Privada de Gomez Para llegar a dicha obra se toma de referencia la presa de Tuxpan, se toma rumbo al poniente con dirección , lon:-100.50705064, lat:19.55389026}} | 2025-10-30 | 2025-12-01 | 499044.78 | 499044.78 | 499044.78 | 499044.78 | 499044.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/FAISMUN/AD-06/2025, contratista:EDGAR RUBEN GONZALEZ PIÑA, convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACAN, monto:499044.78, importe_modificado:499044.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2609336/proyecto_INICIO, 2609336/proyecto_FIN, 2609336/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL MONTO APROBADO ES EL MONTO CON QUE SE APROBÓ LA OBRA EN CABILDO Y SE REGISTRO EN PROYECTO EN LA PLATAFORMA DEL SIFAIS, EL CUAL NO ES POSIBLE MODIFICAR, PERO SI SE REFLEJA EL MODIFICADO (MONTO CONTRATADO), LA SUMA DEL MINISTRADO ES IGUAL AL MONTO DEL MODIFICADO, trimestre:5.0, usuario:cesarvillegasa, fecha:2026-07-10}, obs2: {observación:EL MONTO APROBADO ES EL MONTO CON QUE SE APROBÓ LA OBRA EN CABILDO Y SE REGISTRO EN PROYECTO EN LA PLATAFORMA DEL SIFAIS, EL CUAL NO ES POSIBLE MODIFICAR, PERO SI SE REFLEJA EL MODIFICADO (MONTO CONTRATADO), LA SUMA DEL MINISTRADO ES IGUAL AL MONTO DEL MODIFICADO, trimestre:5.0, usuario:cesarvillegasa, fecha:2026-07-10}} | {obs1: {observación:LA SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS SOBREGIRA AL MONTO APROBADO Y MINISTRADO DEL FONDO 3, REVISAR Y CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:LA SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS SOBREGIRA AL MONTO APROBADO Y MINISTRADO DEL FONDO 3, REVISAR Y CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:LA SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS SOBREGIRA AL MONTO APROBADO Y MINISTRADO DEL FONDO 3, REVISAR Y CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:LA SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS SOBREGIRA AL MONTO APROBADO Y MINISTRADO DEL FONDO 3, REVISAR Y CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250402609337 | Proyecto de inversión | 3092655.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3092655.02, modificado:3090804.47}} | CONSTRUCCION DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN, AVENIDA MORELOS NORTE EN TUXPAN, MICHOACAN - 109292 | 16 | Michoacán de Ocampo | 98 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 109292 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Avenida MORELOS Colonia TUXPAN 61420 TUXPAN, TUXPAN ENTRE Calle PUEBLITA Y SE TOMA DE REFERENCIA EL JARIN MUNICIPAL, TOMAMOS RUMBO A CIUDAD HIDALGO APROXIMADAMENTE 500.00 M AHI SE ENCONTRARA LA OBRA YA MENCIONADA SOBRE LA MISMA AV, lon:-100.46690561, lat:19.57220324}} | 2025-11-10 | 2025-12-29 | 3090804.47 | 3090804.47 | 3090804.47 | 3090804.47 | 3090804.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/FAISMUN/AD-19/2025, contratista:BERTIN ALANIS AVILA, convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACAN, monto:3090804.47, importe_modificado:3090804.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2609337/proyecto_INICIO, 2609337/proyecto_PROCESO, 2609337/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL MONTO APROBADO ES EL MONTO CON QUE SE APROBÓ LA OBRA EN CABILDO Y SE REGISTRO (PLANEO) EN PROYECTO EN LA PLATAFORMA DEL SIFAIS, EL CUAL NO ES POSIBLE MODIFICAR, PERO SI SE REFLEJA EL MODIFICADO (MONTO CONTRATADO), LA SUMA DEL MINISTRADO ES IGUAL AL MONTO DEL MODIFICADO, trimestre:5.0, usuario:cesarvillegasa, fecha:2026-07-10}, obs2: {observación:EL MONTO APROBADO ES EL MONTO CON QUE SE APROBÓ LA OBRA EN CABILDO Y SE REGISTRO (PLANEO) EN PROYECTO EN LA PLATAFORMA DEL SIFAIS, EL CUAL NO ES POSIBLE MODIFICAR, PERO SI SE REFLEJA EL MODIFICADO (MONTO CONTRATADO), LA SUMA DEL MINISTRADO ES IGUAL AL MONTO DEL MODIFICADO, trimestre:5.0, usuario:cesarvillegasa, fecha:2026-07-10}} | {obs1: {observación:LA SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS SOBREGIRA AL MONTO APROBADO Y MINISTRADO DEL FONDO 3, REVISAR Y CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:LA SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS SOBREGIRA AL MONTO APROBADO Y MINISTRADO DEL FONDO 3, REVISAR Y CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:LA SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS SOBREGIRA AL MONTO APROBADO Y MINISTRADO DEL FONDO 3, REVISAR Y CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:LA SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS SOBREGIRA AL MONTO APROBADO Y MINISTRADO DEL FONDO 3, REVISAR Y CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250302575530 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN TUXPAN, EN LA LOCALIDAD DE PATAMBARO, CAMINO DE ACCESO. - 61146 | 16 | Michoacán de Ocampo | 98 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 61146 | S | 71 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:30, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería PATAMBARO 61446 PATÁMBARO, TUXPAN PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN DONDE SE ENCUENTRA LA OBRA SE TOMARÁ COMO REFERENCIA EL JARDIN MUNICIPAL DE TUXPAN TOMAS RUMBO SOBRE LA AV. MORELOS A ZITÁCUARO, DOBLAS A MANO, lon:-100.50140487, lat:19.51811441}} | 2025-03-18 | 2025-05-02 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/FAISMUN/AD/2025-011, contratista:INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN GELU, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.0}} | {2575530/proyecto_INICIO, 2575530/proyecto_PROCESO, 2575530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS SOBREGIRA AL MONTO APROBADO Y MINISTRADO DEL FONDO 3, REVISAR Y CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:LA SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS SOBREGIRA AL MONTO APROBADO Y MINISTRADO DEL FONDO 3, REVISAR Y CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:LA SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS SOBREGIRA AL MONTO APROBADO Y MINISTRADO DEL FONDO 3, REVISAR Y CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:LA SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS SOBREGIRA AL MONTO APROBADO Y MINISTRADO DEL FONDO 3, REVISAR Y CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250302575531 | Proyecto de inversión | 2647125.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2647125.8, modificado:2647125.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TUXPAN, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL OBISPO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO - 42629 | 16 | Michoacán de Ocampo | 98 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 42629 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:77, direccion:Calle MELCHOR OCAMPO Colonia PUERTO DEL OBISPO 61436 COLONIA PUERTO DEL OBISPO, TUXPAN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE Para llegar a la obra se toma de referencia la iglesia que esta en el puerto de obis, lon:-100.46397174, lat:19.53587962}} | 2025-05-06 | 2025-08-06 | 2647125.8 | 2647125.8 | 2647125.8 | 2647125.8 | 2647125.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/FAISMUN /AD-02/2025, contratista:EDIFICACIONES DEL ORIENTE SENMICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACAN, monto:2647125.8, importe_modificado:2647125.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {2575531/proyecto_INICIO, 2575531/proyecto_FIN, 2575531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS SOBREGIRA AL MONTO APROBADO Y MINISTRADO DEL FONDO 3, REVISAR Y CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:LA SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS SOBREGIRA AL MONTO APROBADO Y MINISTRADO DEL FONDO 3, REVISAR Y CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:LA SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS SOBREGIRA AL MONTO APROBADO Y MINISTRADO DEL FONDO 3, REVISAR Y CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:LA SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS SOBREGIRA AL MONTO APROBADO Y MINISTRADO DEL FONDO 3, REVISAR Y CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250302575459 | Proyecto de inversión | 186000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:186000.0, modificado:186000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN RIVA PALACIO - 92360 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 92360 | S | 435 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:85, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo RIVA PALACIO 61374 RIVA PALACIO (EL GUAJOLOTE), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO SE REALIZARA EN TODA LA LOCALID, lon:-100.74768501, lat:18.99771041}} | 2025-05-05 | 2025-05-23 | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157675, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO , monto:186000.0, importe_modificado:186000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.0}} | {2575459/proyecto_INICIO, 2575459/proyecto_PROCESO, 2575459/proyecto_FIN, 2575459/proyecto_INICIO, 2575459/proyecto_PROCESO, 2575459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574851 | Proyecto de inversión | 689812.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:689812.03, modificado:689043.39}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. SATÉLITE, CALLE EPIMETHEO A CALLE PASÍFAE-HIPERIÓN - 75976 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 75976 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle PASÍFAE-HIPERIÓN Colonia SATÉLITE 58128 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle CANADA Y Calle LEDA Calle EPIMETHEO LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE PASÍFAE-HIPERIÓN AL NORTE, CALLE CANADA AL OESTE,, lon:-101.16396197, lat:19.73865317}} | 2025-08-25 | 2025-09-23 | 689043.39 | 689043.39 | 689043.39 | 689043.39 | 689043.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.106-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:ORPEZ ASESORIA Y CONSTRUCCION, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:689043.39, importe_modificado:689043.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {2574851/proyecto_PROCESO, 2574851/proyecto_FIN, 2574851/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574834 | Proyecto de inversión | 641266.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:641266.39, modificado:640467.09}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. REFORMA, CALLE SITIO DE GUADALAJARA A CALLE TOMA DE GUADALAJARA - 76596 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 76596 | S | 264 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle SITIO DE GUADALAJARA Colonia REFORMA 58147 MORELIA, MORELIA ENTRE Avenida GUERRA DE LOS TRES AÑOS Y Avenida BATALLA DE ZAPOTLANEJO Calle TOMA DE GUADALAJARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COLONIA REFORMA SE , lon:-101.24198113, lat:19.7071269}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 640467.09 | 640467.09 | 640467.09 | 640467.09 | 640467.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.107-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES NELTA, S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:640467.09, importe_modificado:640467.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {2574834/proyecto_PROCESO, 2574834/proyecto_INICIO, 2574834/proyecto_FIN, 2574834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575117 | Proyecto de inversión | 1438366.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1438366.73, modificado:1432166.87}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO I MADERO, EN LA LOCALIDAD DE TIRIMACUARO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN. - 110408 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 110408 | S | 68 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1016.0, meta_modificada:1016.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:42, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO Rancho TIRIMACUARO 59475 TIRIMÁCUARO (VALENCIANA), PENJAMILLO ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EN CALLE PRINCIPAL FRANCISCO I. MADERO, lon:-101.9094691, lat:20.10565825}} | 2025-09-15 | 2025-11-30 | 1432166.87 | 1432166.87 | 1432166.87 | 1432166.87 | 1432166.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DUOP/F-III/IR-07/2025, contratista:OCTAVIO PAZ ALTAMIRANO, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO, monto:1438366.73, importe_modificado:1438366.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1016.0}} | {2575117/proyecto_INICIO, 2575117/proyecto_FIN, 2575117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575097 | Proyecto de inversión | 430223.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:430223.86, modificado:430220.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE LA COMUNIDAD DE ARROYUELOS A LA COMUNIDAD DE ZERECUATO EN LA LOCALIDAD DE ARROYUELOS, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN - 90403 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 90403 | S | 235 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:3, direccion:Camino / Terracería ARROYUELOS - ZERECUATO 0 2500 59476 ARROYUELOS, PENJAMILLO INICIANDO DE LA LOCALIDAD DE ARROYUELOS HACIE LA LOCALIDAD DE ZERECUATO, lon:-101.94238301, lat:20.13344995}} | 2025-09-01 | 2025-10-15 | 430220 | 430220 | 430220 | 430220 | 430220 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157650, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, monto:430223.86, importe_modificado:430223.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {2575097/proyecto_INICIO, 2575097/proyecto_PROCESO, 2575097/proyecto_FIN, 2575097/proyecto_PROCESO, 2575097/proyecto_FIN, 2575097/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574897 | Proyecto de inversión | 402263.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:402263.15, modificado:400500.01}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. MUJERES MEXICANAS CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ A COL. LOMAS DE TORREÓN CALLE VALLE LA HACIENDA - 74239 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 74239 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle VALLE LA HACIENDA Colonia MUJERES MEXICANAS 58116 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle MORELIA SANTA MARÍA Y Calle MARIA DE LA LUZ Calle LUIS DONALDO COLOSIO LA OBRA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COL. MUJERES MEXICANAS SE ENCUENTRA ENTRE , lon:-101.21596578, lat:19.75026774}} | 2025-08-21 | 2025-09-19 | 400500.01 | 400500.01 | 400500.01 | 400500.01 | 400500.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.102-25/FIII-CB/ADM/ 2025, contratista:INFRAESTRUCTURA URBANA TEK S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:400500.01, importe_modificado:400500.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2574897/proyecto_PROCESO, 2574897/proyecto_INICIO, 2574897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202543574 | Proyecto de inversión | 1402273.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1402273.93, modificado:1402273.93}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA CENTRO CALLE PORVENIR EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 3515 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 3515 | S | 386 | 362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3569.0, meta_modificada:3569.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Calle PORVENIR Colonia CENTRO 59160 SAN PEDRO CAHRO, VENUSTIANO CARRANZA ENTRE Calle LÁZARO CARDENAS Y Calle NACIONAL Calle PROGRESO EL CAMINO A REHABILITAR SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA CIVICA CONOCIDAD COMO PLAZA DE LA U, lon:-102.65320073, lat:20.1130783}} | 2025-04-17 | 2025-05-01 | 1402273.93 | 1402273.93 | 1402273.93 | 1402273.93 | 1402273.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCM/FAISMUN/AD-006/2025, contratista:CEMAD MULTYSERVICIOS S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, monto:1402273.93, importe_modificado:1402273.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3569.0}} | {2543574/proyecto_INICIO, 2543574/proyecto_PROCESO, 2543574/proyecto_FIN, 2543574/proyecto_PROCESO, 2543574/proyecto_INICIO, 2543574/proyecto_FIN, 2543574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530623 | Proyecto de inversión | 1818378.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1818378.89, modificado:1818378.89}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA CENTRO CALLES INSURGENTES Y DOLORES EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 1431 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 1431 | S | 382 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4517.0, meta_modificada:4517.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Calle INSURGENTES Y DOLORES Colonia CENTRO 59160 SAN PEDRO CAHRO, VENUSTIANO CARRANZA ENTRE Calle PORVENIR Y Calle ALVARO OBREGÓN Calle DÁMASO CARDENAS Y FRANCISCO SARABIA EL CAMINO DONDE SE PRETENDE EJECUTAR EL PRESENTE PROYECTO, lon:-102.66039515, lat:20.11716815}} | 2025-04-07 | 2025-04-21 | 1818378.89 | 1818378.89 | 1818378.89 | 1818378.89 | 1818378.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCM/FAISMUN/AD-004/2025, contratista:CEMAD MULTYSERVICIOS S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, monto:1818378.89, importe_modificado:1818378.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4517.0}} | {2530623/proyecto_INICIO, 2530623/proyecto_PROCESO, 2530623/proyecto_FIN, 2530623/proyecto_PROCESO, 2530623/proyecto_INICIO, 2530623/proyecto_PROCESO, 2530623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402616135 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE FRAY DOMINGUEZ - 126324 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pajacuarán | 126324 | S | 76 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:4, direccion:Ranchería FRAY DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA EN UNA COMUNIDAD DONDE LAS TRAZA URBANA NO CUENTA CON UNA NOMENGLATURA DE CALLES, lon:-102.564722, lat:20.101667}} | 2025-11-10 | 2025-12-20 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:164471, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2616135/proyecto_PROCESO, 2616135/proyecto_INICIO, 2616135/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202537110 | Proyecto de inversión | 8645382.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8645382.43, modificado:8558768.41}} | CONSTRUCCIÓN DEL SUBCOLECTOR SANITARIO EL SAUZ DE ABAJO EN EL MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN. - 24052 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 24052 | S | 804 | 783 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4672.0, meta_modificada:4672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:21, direccion:Calle INDEPENDENCIA Ranchería EL SAUZ DE ABAJO 59720 EL SAUZ DE ABAJO, ZAMORA ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle REFORMA Calle AUTOPISTA ZAMORA ECUANDUREO INICIA EN LA PARTE SUR DE EL SAUZ DE ABAJO SOBRE LA CALLE INDEPENDECIA CASI INTER, lon:-102.269737, lat:20.07501211}} | 2025-06-05 | 2025-12-01 | 8558768.41 | 8558768.41 | 8558768.41 | 8558768.41 | 8558768.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-003/2025, contratista:ZURBAME CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V., convocante:COMICION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:8558768.41, importe_modificado:8558768.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4672.0}} | {2537110/proyecto_INICIO, 2537110/proyecto_PROCESO, 2537110/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540255 | Proyecto de inversión | 1567414 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783707.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:783707.0, modificado:782086.57}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE URUAPAN, LOCALIDAD DE URUAPAN, COLONIA CENTRO DE LA CALLE EMILIO CARRANZA ENTRE LAS CALLES CULVER CITY Y MANUEL TREVIÑO - 6555 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 6555 | S | 218 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:532.0, meta_modificada:532.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Emilio Carranza Barrio Barrio de Santo Santiago 60030 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Calle Culver City Y Calle Miguel Treviño La obra se ubica junto a la iglesia de Santo Santiago, lon:-102.06924456, lat:19.42254737}} | 2025-05-06 | 2025-12-31 | 782086.57 | 782086.57 | 782086.57 | 782086.57 | 782086.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-FAISMUN-PRODDER-IR-06-2025, contratista:CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO SA DE CV, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:1564173.13, importe_modificado:1564173.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:532.0}} | {2540255/proyecto_INICIO, 2540255/proyecto_FIN, 2540255/proyecto_PROCESO, 2540255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540261 | Proyecto de inversión | 4299725.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2149862.59, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2149862.59, modificado:2147322.55}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE URUAPAN, LOCALIDAD DE URUAPAN, COL. EL VERGEL DE LA AV. JUÁREZ ENTRE LAS CALLES PRIVADA DE JUÁREZ Y CALLE CUPATITZIO - 33577 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 33577 | S | 132 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:472.0, meta_modificada:472.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Avenida Benito Juárez Colonia El Vergel 60073 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Calle Cupatitzio Y Privada Privada de Juárez El proyecto se ubica en el tramo donde esta el Centro de envío FedEx, lon:-102.06203165, lat:19.41607943}} | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 2147322.55 | 2147322.55 | 2147322.55 | 2147322.55 | 2147322.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-FAISMUN-PRODDER-IR-09-2025, contratista:CAMINOS Y PUENTES MICHOACANOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:4294645.1, importe_modificado:4294645.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:472.0}} | {2540261/proyecto_INICIO, 2540261/proyecto_PROCESO, 2540261/proyecto_FIN, 2540261/proyecto_PROCESO, 2540261/proyecto_FIN, 2540261/proyecto_INICIO, 2540261/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574762 | Proyecto de inversión | 163117.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:163117.27, modificado:162393.05}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN MARAVATIO, EN LA COLONIA EL ARENAL EN LA CALLE LAZARO CARDENAS. - 71739 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 71739 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:241.0, meta_modificada:241.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Colonia LAS ARENAS 61252 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle FRANCISCO VILLA Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE EL HOSPITAL GENERAL DE MARAVAT, lon:-100.44923159, lat:19.91221881}} | 2025-01-29 | 2025-02-14 | 162393.05 | 162393.05 | 162393.05 | 162393.05 | 162393.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/AD/009/2025, contratista:LAYEV CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:162393.05, importe_modificado:162393.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:241.0}} | {2574762/proyecto_INICIO, 2574762/proyecto_PROCESO, 2574762/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575579 | Proyecto de inversión | 1393145.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696572.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:696572.66, modificado:696572.66}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE URUAPAN, LOCALIDAD DE URUAPAN, COL. MORELOS DE LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE LAS CALLES OBREGÓN Y AMÉRICAS - 57402 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 57402 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Francisco Villa Colonia Morelos 60050 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Calle Álvaro Obregón Y Calle Las Américas El proyecto se ubica a media cuadra al sur del Mercado San Francisco, lon:-102.05562603, lat:19.41862028}} | 2025-07-28 | 2025-12-31 | 696572.66 | 696572.66 | 696572.66 | 696572.66 | 696572.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-FAISMUN-PRODDER-IR-10-2025, contratista:CONSTRUCCIONES TRES TREBOLES SA DE CV, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:1393145.32, importe_modificado:1393145.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:139.0}} | {2575579/proyecto_INICIO, 2575579/proyecto_PROCESO, 2575579/proyecto_INICIO, 2575579/proyecto_PROCESO, 2575579/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302598599 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2961188.32}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:1500000.0, modificado:1480594.16}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:1500000.0, modificado:1480594.17}} | PROFUNDIZACIÓN DE POZO EN LA LOCALIDAD DE ACAHUATO, MUNICIPIO DE APATZINGAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250035 | N | 0 | 0 | 786 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:107, direccion:5MF9+6X9 La Presa de Acahuato, Michoacán, lon:-102.33002778, lat:19.17302778}} | 2025-09-19 | 2025-12-22 | 5922376.65 | 5922376.65 | 5922376.65 | 5922376.65 | 5922376.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-028/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES AMEZCUA, S.A. DE C.V., convocante:COMICION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:5922376.65, importe_modificado:5922376.65}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2598599/proyecto_INICIO, 2598599/proyecto_PROCESO, 2598599/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575346 | Proyecto de inversión | 1228813.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1228813.56, modificado:1228813.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DEL MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO, LOC. EL PALMITO PONIENTE, POR LA ENTRADA PRINCIPAL - 102976 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 102976 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:44, direccion:Calle ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Ranchería PALMITO PONIENTE 60464 PALMITO DEL PONIENTE, TANCÍTARO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE EN LA CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD POR LA ENTRADA PRINCIPAL , lon:-102.48880637, lat:19.34718609}} | 2025-09-10 | 2025-11-20 | 1228813.56 | 1228813.56 | 1228813.56 | 1228813.56 | 1228813.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/IR-FIII/2025/15, contratista:CONSORCIO DE CONSTRUCCION Y DISEÑO EMAR, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO, monto:1380586.35, importe_modificado:1380586.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2575346/proyecto_INICIO, 2575346/proyecto_PROCESO, 2575346/proyecto_INICIO, 2575346/proyecto_PROCESO, 2575346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302598768 | Proyecto de inversión | 2370205.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185102.58, modificado:1180935.85}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:592551.29, modificado:590467.92}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:592551.29, modificado:590467.93}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 150 M EN LA TENENCIA DE TUPATARO, MUNICIPIO DE HUIRAMBA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250023 | N | 0 | 0 | 726 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:11, direccion:GG38+HV8 Tupátaro, Michoacán, lon:-101.48280556, lat:19.50391667}} | 2025-08-21 | 2025-12-22 | 2361871.7 | 2361871.7 | 2361871.7 | 2361871.7 | 2361871.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-017/2025, contratista:CONSTRUCTORA ARPEN, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:2361871.7, importe_modificado:2361871.7}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2598768/proyecto_INICIO, 2598768/proyecto_PROCESO, 2598768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575342 | Proyecto de inversión | 577966.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:577966.1, modificado:577966.1}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO, LOC. AGUACATE PONIENTE POR EL JARDIN DE NIÑOS - 102840 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 102840 | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:3, direccion:Calle SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL Ranchería EL AGUACATE PONIENTE 60464 EL AGUACATE PONIENTE, TANCÍTARO ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Calle HUERTO DE AGUACATE PRIVADO Calle DEL BARRIO ALTO SOBRE LA CARRETERA PRICIPAL LOS FRESNOS EL , lon:-102.43330926, lat:19.32532792}} | 2025-09-02 | 2025-11-05 | 577966.1 | 577966.1 | 577966.1 | 577966.1 | 577966.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157251, contratista:, convocante:municipio de tancitaro michoacan, monto:186440.68, importe_modificado:186440.68}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157255, contratista:, convocante:municipio de tancitaro michoacan, monto:391525.42, importe_modificado:391525.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2575342/proyecto_INICIO, 2575342/proyecto_PROCESO, 2575342/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574895 | Proyecto de inversión | 5499987.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:5499987.23, modificado:5498149.94}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. 13 DE ABRIL, CALLE TRABAJO A CALLE INTELIGENCIA - 97735 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 97735 | S | 484 | 396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1466.0, meta_modificada:1466.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle INTELIGENCIA Colonia 13 DE ABRIL 58116 MORELIA, MORELIA ENTRE Peatonal CONOCIDO Y Calle MORELIA-CHIQUIMITIO Calle TRABAJO LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA 13 DE ABRIL INTERVINIENDO CALLE I, lon:-101.22144082, lat:19.755212}} | 2025-09-18 | 2025-12-31 | 5498149.94 | 5498149.94 | 5498149.94 | 5498149.94 | 5498149.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.84-25/FIII-CB/IRM/2025, contratista:GELDIS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:5498149.94, importe_modificado:5498149.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1466.0}} | {2574895/proyecto_PROCESO, 2574895/proyecto_INICIO, 2574895/proyecto_PROCESO, 2574895/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302595416 | Acción | 1252800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1252800.0, modificado:1252800.0}} | ARRENDAMIENTO VEHICULAR - 4326 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 4326-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.457328, lat:19.235537}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1252800 | 1252800 | 1252800 | 1252800 | 1252800 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MTM-DOP-FAISMUN-IN-AD-002-2025, contratista:XOCHITL MARLEN AMBRIZ LEMUS, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO MICHOACAN, monto:417600.0, importe_modificado:417600.0}, ctto2: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MTM-DOP-FAISMUN-IN-AD-001-2025, contratista:XOCHITL MARLEN AMBRIZ LEMUS, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO MICHOACAN, monto:417600.0, importe_modificado:417600.0}, ctto3: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MTM-DOP-FAISMUN-IN-AD-003-2025, contratista:XOCHITL MARLEN AMBRIZ LEMUS, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO MICHOACAN, monto:417600.0, importe_modificado:417600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:3.0}} | {2595416/proyecto_INICIO, 2595416/proyecto_PROCESO, 2595416/proyecto_INICIO, 2595416/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575334 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:897403.54}} | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. TELESECUNDARIA MUNICIPIO DE TACAMBARO , LOCALIDAD DE JOYA DE LA VIHUELA - 6607 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 6607 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:271, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería JOYA DE LA VIHUELA 61659 JOYA DE LA VIHUELA, TACÁMBARO ENTRE Calle del panteon Y Calle del templo la escuela esta por la subida al panteon a mano izquierda del templo, lon:-101.48068923, lat:19.3350106}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 897403.54 | 897403.54 | 897403.54 | 897403.54 | 897403.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/EDU-09/IR-18/25, contratista:MARÍA GUADALUPE ROMERO PEREZNEGRON, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO MICHOACAN, monto:897403.54, importe_modificado:897403.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.0}} | {2575334/proyecto_INICIO, 2575334/proyecto_FIN, 2575334/proyecto_PROCESO, 2575334/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575364 | Proyecto de inversión | 5393693.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:5393693.16, modificado:5391456.73}} | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE POZO UNIDAD UBICADO EN CALLE CERRO PRIETO, EN SANTIAGO TANGAMANDAPIO, MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, MICHOACAN. - 105673 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 105673 | S | 1200 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Calle JOSE VASCONSELOS Colonia MAGISTERIAL 59920 SANTIAGO TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO ENTRE Calle JOSE VASCONSELOS Y Calle AMADO NERVO Calle JAIME TORRES A 500 MTS DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-102.42462621, lat:19.95070971}} | 2025-09-15 | 2025-10-31 | 5391456.73 | 5391456.73 | 5391456.73 | 5391456.73 | 5391456.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FAIS2025(BO)/22/IR/2025, contratista:ANDREA ARROYO NIÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:5391456.73, importe_modificado:5391456.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:190.0}} | {2575364/proyecto_PROCESO, 2575364/proyecto_INICIO, 2575364/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575441 | Proyecto de inversión | 442408.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:442408.92, modificado:442408.92}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO EN EL LIMON DE PAPATZINDAN - 98219 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 98219 | S | 36 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.95, meta_modificada:175.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:67, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo EL LIMON DE PAPATZINDAN 61378 PAPATZINDÁN DE ROMERO (EL LIMÓN), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle BENITO JUAREZ Avenida NICOLAS ROMERO SE CONTRULLE SOBRE LA CALLE PRINCI, lon:-100.76675841, lat:19.062493}} | 2025-07-07 | 2025-08-07 | 442408.92 | 442408.92 | 442408.92 | 442408.92 | 442408.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/DRE/AD/020-25, contratista:ING. JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO, monto:442408.92, importe_modificado:442408.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.95}} | {2575441/proyecto_PROCESO, 2575441/proyecto_FIN, 2575441/proyecto_INICIO, 2575441/proyecto_FIN, 2575441/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575467 | Proyecto de inversión | 1949999.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1949999.78, modificado:1950000.0}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURALES EN EL PALMAR - 98271 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 98271 | S | 750 | 1325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:67.24, meta_modificada:67.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:427, direccion:Camino / Terracería EL PALMAR - SIETE CARRERAS (GALLITOS) 67 240 61395 EL PALMAR, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO LA REHABILITACION DE ESTE CAMINO RURAL ES EN LA COMUNIDAD DE EL PALMAR , lon:-101.0104204, lat:19.20943074}} | 2025-02-03 | 2025-03-28 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/URB/AD/001-25, contratista:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S. A. DE C. V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO, monto:1950000.0, importe_modificado:1950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:67.24}} | {2575467/proyecto_PROCESO, 2575467/proyecto_FIN, 2575467/proyecto_INICIO, 2575467/proyecto_PROCESO, 2575467/proyecto_INICIO, 2575467/proyecto_PROCESO, 2575467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609335 | Proyecto de inversión | 4901794.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4901794.68, modificado:4899999.44}} | CONSTRUCCION DE CAMINO, ANDADOR Y MUROS DE CONTENCION EN TUXPAN CAMINO A LA LOCALIDAD DE LA CATARINA - 108836 | 16 | Michoacán de Ocampo | 98 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 108836 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle Sin Nombre Colonia Tuxpan 61420 TUXPAN, TUXPAN Para llegar a dicha obra se toma de referencia el jardín municipal de ahi se toma rumbo al poniente sobre la calle pueblita, hasta llegar al puente de piedra se toma la calle qu, lon:-100.47334514, lat:19.56027679}} | 2025-10-31 | 2025-12-19 | 4899999.44 | 4899999.44 | 4899999.44 | 4899999.44 | 4899999.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/FISMUN/IR-004/2025, contratista:EDIFICACIONES DEL ORIENTE SENMICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACAN, monto:4899999.44, importe_modificado:4899999.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2609335/proyecto_INICIO, 2609335/proyecto_PROCESO, 2609335/proyecto_INICIO, 2609335/proyecto_FIN, 2609335/proyecto_INICIO, 2609335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL MONTO APROBADO ES EL MONTO CON QUE SE APROBÓ LA OBRA EN CABILDO Y SE REGISTRO (PLANEO) EN PROYECTO EN LA PLATAFORMA DEL SIFAIS, EL CUAL NO ES POSIBLE MODIFICAR, PERO SI SE REFLEJA EL MODIFICADO (MONTO CONTRATADO), LA SUMA DEL MINISTRADO ES IGUAL AL MONTO DEL MODIFICADO, trimestre:5.0, usuario:cesarvillegasa, fecha:2026-07-10}, obs2: {observación:EL MONTO APROBADO ES EL MONTO CON QUE SE APROBÓ LA OBRA EN CABILDO Y SE REGISTRO (PLANEO) EN PROYECTO EN LA PLATAFORMA DEL SIFAIS, EL CUAL NO ES POSIBLE MODIFICAR, PERO SI SE REFLEJA EL MODIFICADO (MONTO CONTRATADO), LA SUMA DEL MINISTRADO ES IGUAL AL MONTO DEL MODIFICADO, trimestre:5.0, usuario:cesarvillegasa, fecha:2026-07-10}} | {obs1: {observación:LA SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS SOBREGIRA AL MONTO APROBADO Y MINISTRADO DEL FONDO 3, REVISAR Y CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:LA SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS SOBREGIRA AL MONTO APROBADO Y MINISTRADO DEL FONDO 3, REVISAR Y CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:LA SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS SOBREGIRA AL MONTO APROBADO Y MINISTRADO DEL FONDO 3, REVISAR Y CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:LA SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS SOBREGIRA AL MONTO APROBADO Y MINISTRADO DEL FONDO 3, REVISAR Y CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250402618408 | Proyecto de inversión | 838899.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838899.22, modificado:838899.22}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, MICHOACAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 98 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 001/FORTAMUN/2025 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:531.0, meta_modificada:531.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:45, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, LOCALIDAD LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE TUXPAN, MICHOACAN, lon:-100.483438, lat:19.522996}, geo2: {cve_municipio:98, localidad:45, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, LOCALIDAD LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE TUXPAN, MICHOACAN, lon:-100.483624, lat:19.522335}} | 2025-07-14 | 2025-10-14 | 838899.22 | 838899.22 | 838899.22 | 838899.22 | 838899.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161337, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACAN, monto:838899.22, importe_modificado:838899.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:531.0}} | {2618408/proyecto_INICIO, 2618408/proyecto_PROCESO, 2618408/proyecto_FIN, 2618408/proyecto_INICIO, 2618408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS SOBREGIRA AL MONTO APROBADO Y MINISTRADO DEL FONDO 3, REVISAR Y CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:LA SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS SOBREGIRA AL MONTO APROBADO Y MINISTRADO DEL FONDO 3, REVISAR Y CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:LA SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS SOBREGIRA AL MONTO APROBADO Y MINISTRADO DEL FONDO 3, REVISAR Y CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:LA SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS SOBREGIRA AL MONTO APROBADO Y MINISTRADO DEL FONDO 3, REVISAR Y CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250202530646 | Proyecto de inversión | 842000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:842000.0, modificado:842000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN CALLE EMILIANO ZAPATA (ENTRE PLAZA DE TOROS Y FRANCISCO I. MADERO) DE LA COLONIA REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE ZIRACUARETIRO - 22010 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 22010 | S | 54 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.0, meta_modificada:581.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo ZIRACUARETIRO 61700 ZIRACUARETIRO, ZIRACUARETIRO ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle FRANCISCO I MADERO Calle 16 DE SEPTIEMBRE La obra se localiza a un costado de la plaza de toros Everardo Macías con , lon:-101.9127704, lat:19.41093113}} | 2025-06-03 | 2025-07-11 | 842000 | 842000 | 842000 | 842000 | 842000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/IR/007/02/2025, contratista:INCIVE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACAN, monto:842000.0, importe_modificado:842000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:581.0}} | {2530646/proyecto_INICIO, 2530646/proyecto_PROCESO, 2530646/proyecto_INICIO, 2530646/proyecto_PROCESO, 2530646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574852 | Proyecto de inversión | 599965.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:599965.08, modificado:596961.43}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. CIUDAD JARDÍN, CALLE INDAPARAPEO - 92421 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 92421 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:502.0, meta_modificada:502.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle INDAPARAPEO Colonia CIUDAD JARDÍN 58337 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle ZIRIMICUARO Y Calle LAGUNILLAS Calle SANAMBO LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE INDAPARAPEO COLCIUDAD JARDÍN SE ENCUENTRA ENTRE LA V, lon:-101.25624145, lat:19.71107418}} | 2025-09-17 | 2025-10-31 | 596961.43 | 596961.43 | 596961.43 | 596961.43 | 596961.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.130-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:CONSTRUCCIONES ARCSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:596961.43, importe_modificado:596961.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:502.0}} | {2574852/proyecto_INICIO, 2574852/proyecto_PROCESO, 2574852/proyecto_INICIO, 2574852/proyecto_PROCESO, 2574852/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302597331 | Proyecto de inversión | 7500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500.0, modificado:7492.5}} | REPOSICIÓN DE LOSAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE CRISTÓBAL COLÓN, ENTRE LAS CALLES RUBÉN LEÑERO Y CALLE REVOLUCIÓN, DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villamar | 2516006002901 | S | 1548 | 1430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:Calle Cristóbal Colón, entre las calles Rubén Leñero y calle Revolución, lon:-102.599843, lat:20.019262}} | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159924, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN, monto:7500.0, importe_modificado:7492.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2597331/proyecto_PROCESO, 2597331/proyecto_FIN, 2597331/proyecto_INICIO, 2597331/proyecto_PROCESO, 2597331/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir el MONTO PAGADO., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:Corregir el MONTO PAGADO., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:Corregir el MONTO PAGADO., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:Corregir el MONTO PAGADO., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250402616551 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:4995.0}} | REPOSICIÓN DE LOSAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE LUIS DONALDO CON LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, EN LA LOCALIDAD EL PLATANAL DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villamar | 2516006005802 | S | 1133 | 1069 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:28, direccion:INTERSECCIÓN DE LA CALLE LUIS DONALDO CON LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, EN LA LOCALIDAD DEL PLATANAL, MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACÁN DE OCAMPO., lon:-102.577747, lat:20.063991}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161536, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN, monto:5000.0, importe_modificado:4995.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575446 | Proyecto de inversión | 2126732.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2126732.6, modificado:2126732.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE AL CEYTEM EN EL LIMON DE PAPATZINDAN - 99175 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 99175 | S | 900 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:892.75, meta_modificada:892.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:67, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Pueblo EL LIMON DE PAPATZINDAN 61378 PAPATZINDÁN DE ROMERO (EL LIMÓN), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle MARIANO MATAMOROS Calle MIGUEL HIDALGO LA CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACIO, lon:-100.77008902, lat:19.06355775}} | 2025-04-07 | 2025-05-21 | 2126732.6 | 2126732.6 | 2126732.6 | 2126732.6 | 2126732.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/URB/AD/011-25, contratista:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S. A. DE C. V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO, monto:2126732.6, importe_modificado:2126732.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:892.75}} | {2575446/proyecto_INICIO, 2575446/proyecto_PROCESO, 2575446/proyecto_INICIO, 2575446/proyecto_PROCESO, 2575446/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574854 | Proyecto de inversión | 3790527.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:3790527.64, modificado:3937215.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. AMPL. DOS DE DICIEMBRE, CALLE VILLA DEL PARRAL - 78319 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 78319 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2509.0, meta_modificada:2509.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle VILLA DEL PARRAL Colonia AMPL. DOS DE DICIEMBRE 58147 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle LA IGUALDAD Y Calle VISTA BELLA Calle VISTA ALEGRE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE LA CALLE VILLA DEL PARRAL NOMBRE QUE IN, lon:-101.25156393, lat:19.70915112}} | 2025-08-25 | 2025-11-04 | 3937215.68 | 3937215.68 | 3937215.68 | 3937215.68 | 3937215.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.132-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:PROMOCAT S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:3937215.68, importe_modificado:3937215.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2509.0}} | {2574854/proyecto_INICIO, 2574854/proyecto_PROCESO, 2574854/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575734 | Proyecto de inversión | 710000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:710000.0, modificado:710000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR LOPEZ RAYON DE LA LOCALIDAD DE ZIRACUARETIRO - 58464 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 58464 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.3, meta_modificada:490.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:Calle Andador Lopéz Rayón Pueblo ZIRACUARETIRO 61700 ZIRACUARETIRO, ZIRACUARETIRO ENTRE Calle Rayon Y Calle Lazaro Cardenas Calle Doctor Miguel Silva La obra se localiza 1 cuadra al Sur del Colegio Vasco de Quiroga y del templo de, lon:-101.91157548, lat:19.41544288}} | 2025-07-02 | 2025-07-31 | 710000 | 710000 | 710000 | 710000 | 710000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/IR/010/04/2025, contratista:BDG INGENIERIA Y OPERACIONES COMERCIALES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOCAN, monto:710000.0, importe_modificado:710000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.3}} | {2575734/proyecto_PROCESO, 2575734/proyecto_INICIO, 2575734/proyecto_PROCESO, 2575734/proyecto_FIN, 2575734/proyecto_PROCESO, 2575734/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574894 | Proyecto de inversión | 524805.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:524805.67, modificado:518981.64}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. LOMAS DE TORREÓN, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO - 78218 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 78218 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle LUIS DONALDO COLOSIO Colonia LOMAS DE TORREÓN 58116 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle CHIQUINGARE Y Calle FRANCISCO MÁRQUEZ Calle VALLE DE GARCÉS LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO SE ENCUE, lon:-101.21978647, lat:19.74678797}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 518981.64 | 518981.64 | 518981.64 | 518981.64 | 518981.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.133-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:SIICTA SERVICIOS INTEGRALES DE INGENERIA CIVIL Y TOPOGRAFIA DE ALTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:518981.88, importe_modificado:518981.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.0}} | {2574894/proyecto_INICIO, 2574894/proyecto_PROCESO, 2574894/proyecto_FIN, 2574894/proyecto_INICIO, 2574894/proyecto_PROCESO, 2574894/proyecto_FIN, 2574894/proyecto_INICIO, 2574894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609101 | Proyecto de inversión | 1390048.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:1390048.39, modificado:1387651.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE MANUEL ROMERO RUBIO - 125500 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 125500 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.0, meta_modificada:684.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle MANUEL ROMERO RUBIO Colonia JOSÉ MARÍA MORELOS 58148 MORELIA, MORELIA ENTRE Avenida CONSTITUYENTES DE 1857 Y Calle JOSÉ DEL RÍO Calle RAFAEL MARÍA VILLAGRÁN LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MANUEL ROMERO , lon:-101.2171058, lat:19.71581632}} | 2025-11-17 | 2025-12-31 | 1387651.38 | 1387651.38 | 1387651.38 | 1387651.38 | 1387651.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.168-25/FIII/ADM/2025, contratista:ELIANTA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1387651.38, importe_modificado:1387651.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:684.0}} | {2609101/proyecto_INICIO, 2609101/proyecto_PROCESO, 2609101/proyecto_INICIO, 2609101/proyecto_PROCESO, 2609101/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575341 | Proyecto de inversión | 932203.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:932203.39, modificado:932203.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO, LOC. ZIRIMONDIRO, ACCESO A LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD - 90602 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 90602 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:62, direccion:Calle DE LA PRIMER BARRICADA Ranchería ZIRIMONDIRO 60486 ZIRIMONDIRO, TANCÍTARO ENTRE Ninguno BARRANCA DE LA BARRICADA Y Calle PAVIMENTADA PRINCIPAL POR LA CALLE DE LA PRIMER BARRICADA DE ABAJO ENTRE LA BARRANCA Y LA CALLE PRINCIP, lon:-102.34529546, lat:19.34544524}} | 2025-08-22 | 2025-10-05 | 932203.39 | 932203.39 | 932203.39 | 932203.39 | 932203.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/IR-FIII/2025/08, contratista:CAMINOS Y PUENTES MICHOACANOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:1084712.54, importe_modificado:1084712.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2575341/proyecto_INICIO, 2575341/proyecto_PROCESO, 2575341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302598861 | Proyecto de inversión | 1581403.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790701.64, modificado:789105.55}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:395350.82, modificado:394552.77}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:395350.82, modificado:394552.78}} | EQUIPAMIENTO DE POZO CON PANELES SOLARES PARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CUARO, EN EL MUNICIPIO DE HUANDACAREO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250039 | N | 0 | 0 | 1484 | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:6, direccion:XPPV+2JC San José Cuaro, Michoacán, lon:-101.255997, lat:19.985075}} | 2025-09-11 | 2025-12-22 | 1578211.1 | 1578211.1 | 1578211.1 | 1578211.1 | 1578211.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/AD-004/2025, contratista:EDGAR JESUS GARCIA ARZOLA, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1578211.1, importe_modificado:1578211.1}} | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), avance:1.0}} | {2598861/proyecto_INICIO, 2598861/proyecto_PROCESO, 2598861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575339 | Proyecto de inversión | 932203.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:932203.39, modificado:932203.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO LOC. AGUA ZARCA POR EL JARDÍN DE NIÑOS - 94874 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 94874 | S | 300 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:6, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería AGUA ZARZA 60465 AGUA ZARCA, TANCÍTARO ENTRE Calle ZAPATA Y Callejón CALLEJON SIN NOMBRE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD INICIANDO FRENTE AL AUTOSERVICIO EL CHANEQUE ENTRONQUE CON LA CALLE ZAPATA, T, lon:-102.3618164, lat:19.2399194}} | 2025-09-05 | 2025-10-10 | 932203.39 | 932203.39 | 932203.39 | 932203.39 | 932203.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/IR-FIII/2025/12, contratista:DCOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:932203.39, importe_modificado:932203.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2575339/proyecto_INICIO, 2575339/proyecto_PROCESO, 2575339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575338 | Proyecto de inversión | 2066691.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2066691.14, modificado:2066691.14}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO LOC. PAREO CALLE HIDALGO - 92012 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 92012 | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1217.56, meta_modificada:1217.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:46, direccion:Calle HIDALGO Ranchería pareo 60464 PAREO, TANCÍTARO ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle FRESNO Calle FRANCISCO DIAZ CALLE FRANCISCO VILLA A UN COSTADO DEL ARROYO SECO, A UNA CUADRA DEL TEMPLO, lon:-102.45115535, lat:19.32989665}} | 2025-07-23 | 2025-09-05 | 2066691.14 | 2066691.14 | 2066691.14 | 2066691.14 | 2066691.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/IR-FIII/2025/07, contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS SULTAN, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:2066691.14, importe_modificado:2066691.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1217.56}} | {2575338/proyecto_FIN, 2575338/proyecto_INICIO, 2575338/proyecto_FIN, 2575338/proyecto_PROCESO, 2575338/proyecto_INICIO, 2575338/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575336 | Proyecto de inversión | 932203.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:932203.39, modificado:932203.39}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO LOC. BARRANQUILLAS POR LA ESCUELA PRIMARIA (SEGUNDA ETAPA) - 101968 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 101968 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:11, direccion:Calle CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA Ranchería BARRANQUILLAS 60485 BARRANQUILLAS (RINCÓN DE BARRANQUILLAS), TANCÍTARO ENTRE Calle CARRETERA URUAPAN-APATZINGAN Y Calle CALLE DA LA ESCUELA PRIMARIA POR LA CARRETERA QUE VA DE URUAPAN A, lon:-102.30442856, lat:19.2202525}} | 2025-09-08 | 2025-10-22 | 932203.39 | 932203.39 | 932203.39 | 932203.39 | 932203.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/IR-FIII/2025/14, contratista:CONSTRUESPACIOS JB, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO, monto:932203.39, importe_modificado:932203.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2575336/proyecto_PROCESO, 2575336/proyecto_INICIO, 2575336/proyecto_PROCESO, 2575336/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530489 | Proyecto de inversión | 760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:760000.0, modificado:760000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN NUMARAN LOCALIDAD LA TEPUZA AL MARGEN DEL ARROYO PRIMER ETAPA - 16381 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Numarán | 16381 | S | 60 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:8, direccion:Camino LA TEPUZA - COLONIA MORELOS 0 230 59430 LA TEPUZA, NUMARÁN LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA AL CAMINO DE ACCESO DE LA LOCALIDAD DE LA TEPUZA, OTRO PUNTO DE REFERENCIA ES LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA QUE SE ENCUENTRA , lon:-101.92484751, lat:20.18914141}} | 2025-11-17 | 2025-12-16 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOP/AD/015/2025, contratista:GODSER GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:760000.0, importe_modificado:760000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {2530489/proyecto_INICIO, 2530489/proyecto_PROCESO, 2530489/proyecto_INICIO, 2530489/proyecto_FIN, 2530489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202543576 | Proyecto de inversión | 52000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52000.0, modificado:51530.87}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA EN LA CALLE SAN RAFAEL DE LA CALLE MIRADOR DE LAS NUTRIAS A LA CALLE PROLONGACION GALEANA - 3666 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 3666 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:Calle SAN RAFAEL Colonia SAN JOSE 59200 VISTA HERMOSA DE NEGRETE, VISTA HERMOSA ENTRE Calle BOSQUES DEL PEDREGAL Y Calle MIRADOR DE LAS NUTRIAS AUN COSTADO DEL TALLER DE HERRERIA CLAUDIO GARSIA, lon:-102.469301, lat:20.272081}} | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 51530.87 | 51530.87 | 51530.87 | 51530.87 | 51530.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158844, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN , monto:52000.0, importe_modificado:51530.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2543576/proyecto_PROCESO, 2543576/proyecto_FIN, 2543576/proyecto_INICIO, 2543576/proyecto_PROCESO, 2543576/proyecto_FIN, 2543576/proyecto_INICIO, 2543576/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs2: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs3: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs4: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}}
2025 | 5 | MIC250202530490 | Proyecto de inversión | 1326418.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1326418.23, modificado:1326418.23}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN NUMARÁN LOCALIDAD EL TRIUNFO AL MARGEN DEL ARROYO EN AV MEXICO (2DA. ETAPA) - 15669 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Numarán | 15669 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:469.0, meta_modificada:469.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:9, direccion:Ninguno MARGEN DEL ARROYO Rancho EL TRIUNFO 59435 EL TRIUNFO, NUMARÁN ENTRE Avenida MEXICO Y Calle CALZADA SAN MIGUEL Calle HIGINIO HERERERA LA OBRA SE ENCUENTRA AL MARGEN DEL ARROYO ENTRE LA AV. MEXICO Y CALZADA SAN MIGUEL Y CAL, lon:-101.99195928, lat:20.23818137}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 1326418.23 | 1326418.23 | 1326418.23 | 1326418.23 | 1326418.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOP/AD/001/2025, contratista:GODSER GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:1326418.23, importe_modificado:1326418.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:469.0}} | {2530490/proyecto_INICIO, 2530490/proyecto_PROCESO, 2530490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575613 | Proyecto de inversión | 51643.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:51643.49, modificado:51240.63}} | CONSTRUCCION DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE LA ANGOSTURA, DE LA CALLE PRIVADA ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS HASTA LA CALLE DEL CARRIL, DEL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACÁN. - 104650 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 104650 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:3, direccion:Calle PRIVADA ADOLFO LOPEZ MATEOS Rancho LA ANGOSTURA 59220 LA ANGOSTURA, VISTA HERMOSA ENTRE Calle PROLONGACION MORELOS Y Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS CERCA DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA ANGOSTURA, lon:-102.43695957, lat:20.19837164}} | 2025-07-17 | 2025-08-17 | 51240.63 | 51240.63 | 51240.63 | 51240.63 | 51240.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158842, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN , monto:51643.49, importe_modificado:51240.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2575613/proyecto_INICIO, 2575613/proyecto_PROCESO, 2575613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs2: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs3: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs4: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}}
2025 | 5 | MIC250202530491 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NUMARÁN LOCALIDAD LA TEPUZA - 29021 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Numarán | 29021 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:8, direccion:Calle PRINCIPAL Rancho LA TEPUZA 59430 LA TEPUZA, NUMARÁN ENTRE Calle DE LA ESCUELA Y Calle CALLE S/N LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NUMARÁN LOCALIDAD LA TEPUZA: SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA EN LA CALLE, lon:-101.92489145, lat:20.18684778}} | 2025-11-17 | 2025-12-16 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOP/AD/016/2025, contratista:GODSER GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:360000.0, importe_modificado:360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}} | {2530491/proyecto_INICIO, 2530491/proyecto_FIN, 2530491/proyecto_PROCESO, 2530491/proyecto_FIN, 2530491/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575374 | Proyecto de inversión | 1767886.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1767886.4, modificado:1765386.39}} | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE POZO GASOLINERA UBICADO LAZARO CARDENAS CARRETERA NACIONAL , EN SANTIAGO TANGAMANDAPIO, MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, MICHOACAN - 104919 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 104919 | S | 800 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Barrio DEL PROGRESO 59920 SANTIAGO TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO ENTRE Ninguno CARRETERA NACIONAL Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle 20 DE NOVIEMBRE A 20MTS DE GASOLINERA NO 03682, lon:-102.43890265, lat:19.96176696}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 1765386.39 | 1765386.39 | 1765386.39 | 1765386.39 | 1765386.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FAIS2025(BO)/18/IR/2025, contratista:ANDREA ARROYO NIÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:1765386.4, importe_modificado:1765386.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} | {2575374/proyecto_INICIO, 2575374/proyecto_PROCESO, 2575374/proyecto_INICIO, 2575374/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575384 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:649870.84}} | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DEL CEREZO, MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, MICHOACAN - 97967 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 97967 | S | 100 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:6, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SANTIAGO TANGAMANDAPIO - TARECUATO 7 800 59920 EL CEREZO, TANGAMANDAPIO ANTES DE SALIR DE LA COMUNIDAD ULTIMA CALLE A MANO IZQUIERDA, lon:-102.47224294, lat:19.91364729}} | 2025-09-17 | 2025-10-17 | 649870.84 | 649870.84 | 649870.84 | 649870.84 | 649870.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FAIS2025/14/AD/2025, contratista:SERGIO ALEJANDRO AMEZCUA MAGALLON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:649870.84, importe_modificado:649870.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2575384/proyecto_INICIO, 2575384/proyecto_FIN, 2575384/proyecto_PROCESO, 2575384/proyecto_FIN, 2575384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402615795 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:654778.02, modificado:654778.02}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345221.98, modificado:343975.44}} | Construccion de drenaje Sanitario varias calles en santiago tangamandadio, Municipio de Tangamandapio, Michoacan - 106258 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 106258 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:557.0, meta_modificada:557.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Calle GALEANA Barrio BARRIO SAN RAFAEL 59920 SANTIAGO TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO ENTRE Calle BENITO JUarez Y se hace reparacion de drenaje en varias calles de la localidad de santiago tangamandapio, lon:-102.42938281, lat:19.95699929}} | 2025-09-16 | 2025-10-10 | 998753.46 | 998753.46 | 998753.46 | 998753.46 | 998753.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FAIS2025(BO)/28/IR/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASESORIA M.J.C.G. SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:998753.46, importe_modificado:998753.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:557.0}} | {2615795/proyecto_INICIO, 2615795/proyecto_PROCESO, 2615795/proyecto_FIN, 2615795/proyecto_INICIO, 2615795/proyecto_PROCESO, 2615795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530569 | Proyecto de inversión | 3918332.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3918332.44, modificado:3918152.19}} | REHABILITACION DE LUMINARIAS EN SANTIAGO TANGAMANDAPIO , MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN - 16592 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 16592 | S | 4500 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Calle GUERRERO Colonia SANTIAGO TANGAMANDAPIO 59920 SANTIAGO TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle GUADALUPE Calle CARRETERA NACIONAL CENTRO DE LA CIUDAD, lon:-102.43312554, lat:19.95494923}} | 2025-01-07 | 2025-11-30 | 3918152.19 | 3918152.19 | 3918152.19 | 3918152.19 | 3918152.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FAIS2025/2/IR/2025, contratista:ALEJANDRO RENTERIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:3918152.19, importe_modificado:3918152.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:900.0}} | {2530569/proyecto_INICIO, 2530569/proyecto_FIN, 2530569/proyecto_PROCESO, 2530569/proyecto_FIN, 2530569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530642 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:810000.0, modificado:810000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PORFIRIO DIAZ DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CORU - 1980 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 1980 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:506.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:8, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo SAN ANDRES CORU 61702 SAN ANDRÉS CORU, ZIRACUARETIRO ENTRE Calle ELIAS CALLES Y Calle PORFIRIO DIAZ : La Obra Se Localiza 1 Cuadra Al Norte Del Campo De Futbol de la Localidad De San Andres Coru., lon:-101.94692603, lat:19.47059797}} | 2025-04-21 | 2025-06-13 | 810000 | 810000 | 810000 | 810000 | 810000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/IR/001/07/2025, contratista:URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACAN, monto:810000.0, importe_modificado:810000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:506.43}} | {2530642/proyecto_INICIO, 2530642/proyecto_PROCESO, 2530642/proyecto_FIN, 2530642/proyecto_INICIO, 2530642/proyecto_PROCESO, 2530642/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609304 | Proyecto de inversión | 336223.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:336223.8, modificado:336223.8}} | REHABILITACION DE BACHEO CON CONCRETO ASFALTICO EN AV. INDEPENDECIA, COL. CENTRO EN TIQUICHEO - 124991 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 124991 | S | 2500 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:Avenida INDEPENDENCIA Pueblo TIQUICHEO 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO ENTRE Avenida INDEPENDENCIA Y Calle OTHON VILLELA Calle NIÑOS HEROES SE SELECCIONO EL AGEB DEL CENTRO DEBIDO A QUE EL BACHEO SE REALIZO SOBRE TODA, lon:-100.73791357, lat:18.90334124}} | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 336223.8 | 336223.8 | 336223.8 | 336223.8 | 336223.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161671, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO , monto:336223.8, importe_modificado:336223.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:64.0}} | {2609304/proyecto_INICIO, 2609304/proyecto_PROCESO, 2609304/proyecto_FIN, 2609304/proyecto_INICIO, 2609304/proyecto_FIN, 2609304/proyecto_PROCESO, 2609304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575344 | Proyecto de inversión | 355932.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:355932.2, modificado:355932.2}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO, LOC. LA MORA (PRIMER ETAPA) - 107562 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 107562 | S | 52 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:38, direccion:Ranchería la mora 60483 EL MORAL (LA MORA), TANCÍTARO ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle entrada principal a la comunidad por la entrada principal de la comunidad la obra incia en un barranco donde nace el agua hasta , lon:-102.26095055, lat:19.31695677}} | 2025-09-29 | 2025-10-31 | 355932.2 | 355932.2 | 355932.2 | 355932.2 | 355932.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160481, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN , monto:355932.2, importe_modificado:355932.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2575344/proyecto_INICIO, 2575344/proyecto_PROCESO, 2575344/proyecto_FIN, 2575344/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575621 | Proyecto de inversión | 107250 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107250.0, modificado:106682.97}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL CAPULIN EN LA PRIVADA IGNACIO ZARAGOZA - 55213 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 55213 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:4, direccion:Privada PRIVADA IGNACIO ZARAGOZA Rancho EL CAPULIN 59210 EL CAPULÍN, VISTA HERMOSA ENTRE Calle CALLE RIO DUERO Y Calle CALLE IGNACIO ZARAGOZA CERCA DE BAINIARIO LOS ADAMES, lon:-102.48761026, lat:20.23099822}} | 2025-02-28 | 2025-04-10 | 106682.97 | 106682.97 | 106682.97 | 106682.97 | 106682.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158829, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN , monto:107250.0, importe_modificado:106682.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}} | {2575621/proyecto_INICIO, 2575621/proyecto_PROCESO, 2575621/proyecto_FIN, 2575621/proyecto_PROCESO, 2575621/proyecto_FIN, 2575621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs2: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs3: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs4: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}}
2025 | 5 | MIC250302575624 | Proyecto de inversión | 145635 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145635.0, modificado:145581.49}} | CONSTRUCCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA EN LA CALLE RIO DE LAS NUTRIAS DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO A LA CALLE CAPITAN AZUETA EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA. - 55170 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 55170 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:Calle CALLE RIO DE LAS NUTRIAS Pueblo VISTA HERMOSA 59200 VISTA HERMOSA DE NEGRETE, VISTA HERMOSA ENTRE Calle CAPITAN AZUETA Y Calle FRANCISCO I. MADWRO Calle LEANDRO VALLE CERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA SAVILA, lon:-102.47217142, lat:20.27490622}} | 2025-03-14 | 2025-04-16 | 145581.49 | 145581.49 | 145581.49 | 145581.49 | 145581.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158855, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN , monto:145635.0, importe_modificado:145581.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:365.0}} | {2575624/proyecto_INICIO, 2575624/proyecto_PROCESO, 2575624/proyecto_FIN, 2575624/proyecto_PROCESO, 2575624/proyecto_INICIO, 2575624/proyecto_FIN, 2575624/proyecto_PROCESO, 2575624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs2: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs3: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs4: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}}
2025 | 5 | MIC250302575464 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:420000.0, modificado:420000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUNGUEO - 99418 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 99418 | S | 375 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:79, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo CEIBAS DE TRUJILLO 61380 PURUNGUEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PURUNGUEO, lon:-100.81941958, lat:19.02273034}} | 2025-03-03 | 2025-04-25 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157677, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO , monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:58.0}} | {2575464/proyecto_PROCESO, 2575464/proyecto_FIN, 2575464/proyecto_INICIO, 2575464/proyecto_PROCESO, 2575464/proyecto_FIN, 2575464/proyecto_INICIO, 2575464/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530565 | Proyecto de inversión | 990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:990000.0, modificado:987154.59}} | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO, LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TECARIO - 2993 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 2993 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:96, direccion:Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Ranchería SAN RAFAEL TECARIO 61677 SAN RAFAEL TECARIO (EL POBLADO), TACÁMBARO ENTRE Calle FRANCISCO J MUJICA Y Calle MELCHOR OCAMPO Calle ALDOLFO LÓPEZ MATEOS POR LA CARRETERA A TECARIO, LLEGANDO A, lon:-101.50706695, lat:19.21047651}} | 2025-05-19 | 2025-08-15 | 987154.59 | 987154.59 | 987154.59 | 987154.59 | 987154.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/EDU-01/IR-004/25, contratista:MARÍA GUADALUPE ROMERO PEREZNEGRON, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO MICHOACAN, monto:987154.59, importe_modificado:987154.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.0}} | {2530565/proyecto_PROCESO, 2530565/proyecto_INICIO, 2530565/proyecto_FIN, 2530565/proyecto_PROCESO, 2530565/proyecto_FIN, 2530565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609226 | Proyecto de inversión | 492765.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:492765.92, modificado:492765.92}} | RECONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y ACCESO PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL CECYTEM PLANTEL 01 PENJAMILLO, EN LA LOCALIDAD DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICH. - 124193 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 124193 | S | 250 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:707.0, meta_modificada:707.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:52, direccion:Carretera libre pavimentada municipal PENJAMILLO - PETATZICUARO 0 500 59470 PETAZÍCUARO, PENJAMILLO DE LA CARRETERA PENJAMILLO-ARROYUELOS AL KM 0.5 LOCALIDAD DE PETATZCICAURO, lon:-101.9388506, lat:20.11424881}} | 2025-11-14 | 2025-12-31 | 492765.92 | 492765.92 | 492765.92 | 492765.92 | 492765.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DUOP/F-III//AD-08/2025, contratista:MARIA INES ESTRADA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO, monto:492765.92, importe_modificado:492765.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:707.0}} | {2609226/proyecto_FIN, 2609226/proyecto_PROCESO, 2609226/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575372 | Proyecto de inversión | 383418.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:383418.54, modificado:383260.78}} | REHABILITACION DE PLAZA CIVICA GALEANA, EN SANTIAGO TANGAMANDAPIO, MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN. - 20636 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 20636 | S | 500 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Calle GALEANA Barrio BARRIO DE ABAJO 59920 SANTIAGO TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO ENTRE Calle GUADALUPE Y Calle GALEANA Calle J MUJICA A 2 CUADRAS DE CARRETERA NACIONAL, CUATRO CUADRAS DE PALACIO MUNICIPAL, lon:-102.42947602, lat:19.95671157}} | 2025-07-04 | 2025-07-31 | 383260.78 | 383260.78 | 383260.78 | 383260.78 | 383260.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FAIS2025/6/AD/2025, contratista:LOMELI ROBLES CONSTRUCTORES S.A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:383260.78, importe_modificado:383260.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.0}} | {2575372/proyecto_INICIO, 2575372/proyecto_FIN, 2575372/proyecto_PROCESO, 2575372/proyecto_FIN, 2575372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir el monto Modificado del CONTRATO., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:Corregir el monto Modificado del CONTRATO., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:Corregir el monto Modificado del CONTRATO., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:Corregir el monto Modificado del CONTRATO., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250302575082 | Proyecto de inversión | 4400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4400000.0, modificado:4381999.99}} | PÁTZCUARO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, RED DE AGUA ENTUBADA Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, CALLES EMILIO PORTES GIL Y EDUCACIÓN SOCIALISTA. - 34132 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 34132 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1385.0, meta_modificada:1385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle Portes Gil y Educacion Socialista Colonia Lazaro Cardenas 61604 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO ENTRE Calle Premio Stalin de la paz Y Calle 21 de mayo Calle 18 de mayo Toma Cta. de Don Vasco de Quiroga hacia Enseñanza. Sigue por Lerín , lon:-101.6060349, lat:19.49840119}} | 2025-09-01 | 2025-11-30 | 4381999.99 | 4381999.99 | 4381999.99 | 4381999.99 | 4381999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDUE/DOP/IR-001/FAISMUN/2025, contratista:CONSTRUCTORA CG DE PATZCUARO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:4381999.99, importe_modificado:4381999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1385.0}} | {2575082/proyecto_FIN, 2575082/proyecto_INICIO, 2575082/proyecto_PROCESO, 2575082/proyecto_FIN, 2575082/proyecto_INICIO, 2575082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575085 | Proyecto de inversión | 10969494.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.096949442E7, modificado:1.549559609E7}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN. - 108445 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 108445 | S | 15000 | 15000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43877.98, meta_modificada:43877.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:8, direccion:Camino PATZCUARO - CHAPULTEPEC 19 200 61617 EL CRUCERO DE CHAPULTEPEC, PÁTZCUARO Sigue por Gral. Benigno Serrato hacia Uruapan - Morelia/México 14. 14 min (5,1 km) Sigue por México 14 hacia Ramal a Chapultepec en Colonia Miguel Hi, lon:-101.51261274, lat:19.56577809}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 15495596.09 | 15495596.09 | 15495596.09 | 15495596.09 | 15495596.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159298, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:1.096949442E7, importe_modificado:1.096949442E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43877.98}} | {2575085/proyecto_PROCESO, 2575085/proyecto_INICIO, 2575085/proyecto_PROCESO, 2575085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575440 | Proyecto de inversión | 4985424.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4985424.53, modificado:4985424.53}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN EL GUAYABO DE CHAPIN - 99600 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 99600 | S | 210 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2296.59, meta_modificada:2296.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:38, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería EL GUAYABO DE CHAPIN 61375 EL GUAYABO DE CHAPÍN, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA PAVIMENTACION SE REALIZARA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE EL GUAYAB, lon:-100.63665806, lat:19.04490015}} | 2025-05-12 | 2025-07-08 | 4985424.53 | 4985424.53 | 4985424.53 | 4985424.53 | 4985424.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/URB/IR/016-25, contratista:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S. A. DE C. V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO, monto:4985424.53, importe_modificado:4985424.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2296.59}} | {2575440/proyecto_INICIO, 2575440/proyecto_PROCESO, 2575440/proyecto_FIN, 2575440/proyecto_INICIO, 2575440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575091 | Proyecto de inversión | 9507249.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9507249.62, modificado:1.192679827E7}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN. - 108352 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 108352 | S | 49000 | 49000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19014.0, meta_modificada:19014.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Avenida las aves Colonia potrero del agua 61604 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO ENTRE Calle el peaje Y Calle pavo real Calle pavo real Toma Cta. de Don Vasco de Quiroga hacia Enseñanza. 2 min (280 m) Sigue por Lerín hacia Apatzingán - Pátzcu, lon:-101.61835668, lat:19.5151278}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 11926798.27 | 11926798.27 | 11926798.27 | 11926798.27 | 11926798.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159297, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:9507249.62, importe_modificado:9507249.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19014.0}} | {2575091/proyecto_INICIO, 2575091/proyecto_PROCESO, 2575091/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575092 | Proyecto de inversión | 1480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1480000.0, modificado:1462118.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN JARDÍN DE NIÑOS CAPEP EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN, COLONIA LLANO DE LA VIRGEN. - 62842 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 62842 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.92, meta_modificada:505.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle San Marcos Colonia Llano de la Virgen 61605 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO ENTRE Calle Constancia Y Calle San Juan Calle Constancia Toma Ponce de León, Federico Tena y Apatzingán - Pátzcuaro/México 120 hacia Lic. Antonio Arriaga Ochoa, lon:-101.62158461, lat:19.5030829}} | 2025-08-01 | 2025-10-31 | 1462118.83 | 1462118.83 | 1462118.83 | 1462118.83 | 1462118.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDUE/DOP/IR-007/FAISMUN/2025, contratista:ARC-TECKTO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:1462118.83, importe_modificado:1462118.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:505.92}} | {2575092/proyecto_INICIO, 2575092/proyecto_PROCESO, 2575092/proyecto_INICIO, 2575092/proyecto_PROCESO, 2575092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575093 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1650000.0, modificado:1648007.99}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN, LOCALIDAD EX HACIENDA CHARAHUEN. - 11779 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 11779 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:990.35, meta_modificada:990.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:2, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SAN MIGUEL NOCUTCEPO - AJUNO 1 600 61612 AJUNO, PÁTZCUARO Dirígete al este. 140 m Gira a la derecha 60 m Gira a la izquierda en la 1ª intersección. 82 m Gira a la derecha 700 m Gira levemente , lon:-101.70633354, lat:19.5228839}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 1648007.99 | 1648007.99 | 1648007.99 | 1648007.99 | 1648007.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDUE/DOP/IR-005/FAISMUN/2025, contratista:ALFREDO ACHA PALOMARES, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:1648007.99, importe_modificado:1648007.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:990.35}} | {2575093/proyecto_PROCESO, 2575093/proyecto_INICIO, 2575093/proyecto_PROCESO, 2575093/proyecto_FIN, 2575093/proyecto_INICIO, 2575093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402616137 | Proyecto de inversión | 518988.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:518988.73, modificado:518988.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR, EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No 24 DE PÁTZCUARO, MICHOACÁN, COLONIA MORELOS. - 12251 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 12251 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.56, meta_modificada:68.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Avenida DE LAS GARZAS Colonia MORELOS 61600 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO ENTRE Calle LAGO DE CAMECUARO Y Calle CAMILO ARRIAGA Toma Cta. de Don Vasco de Quiroga hacia Arciga. 2 min (280 m) Continúa por Arciga hacia Ahumada. 1 min (300 m) T, lon:-101.612086, lat:19.544517}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 518988.73 | 518988.73 | 518988.73 | 518988.73 | 518988.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDUE/DOP/AD-001/FAISMUN/2025, contratista:OMAR AGUILAR CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:518988.73, importe_modificado:518988.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.56}} | {2616137/proyecto_INICIO, 2616137/proyecto_PROCESO, 2616137/proyecto_FIN, 2616137/proyecto_INICIO, 2616137/proyecto_FIN, 2616137/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609305 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN TIQUICHEO - 122762 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 122762 | S | 30 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:Calle ADOLFO RUIZ CORTINEZ Colonia FLORES MAGON 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO ENTRE Calle ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y Calle NICOLAS ROMERO Calle CALVARIO LA CONSTRUCCION SE REALIZARA EN LA COLONIA FLORES MAGON SOBRE LAS , lon:-100.74178026, lat:18.90400517}} | 2025-10-06 | 2025-10-30 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157684, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO , monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2609305/proyecto_INICIO, 2609305/proyecto_FIN, 2609305/proyecto_PROCESO, 2609305/proyecto_INICIO, 2609305/proyecto_PROCESO, 2609305/proyecto_FIN, 2609305/proyecto_INICIO, 2609305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530444 | Proyecto de inversión | 1197136.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1197136.72, modificado:1226370.2}} | AMPLIACION DE BARDA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL 152 EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE MARAVATIO DE OCAMPO - 5248 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 5248 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle guerrero Colonia cuartel v 61253 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO ENTRE Calle lazaro cardenas Y Calle jalisco Calle guanajuato la obra se encuntra a 3 calles al poniente del preescolar Pedro de Gante, lon:-100.47205568, lat:19.88682752}} | 2025-04-22 | 2025-07-16 | 1226370.2 | 1226370.2 | 1226370.2 | 1226370.2 | 1226370.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/AD/040/2025, contratista:OMAR AGUILAR CASTRO, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:1226370.2, importe_modificado:1226370.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}} | {2530444/proyecto_INICIO, 2530444/proyecto_PROCESO, 2530444/proyecto_INICIO, 2530444/proyecto_PROCESO, 2530444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202533891 | Acción | 114327 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:114327.0, modificado:114327.0}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO REFERENTE A LA OBRA REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, CALLE CUAUHTÉMOC EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 1556 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 1556-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.652361, lat:20.115974}} | 2025-06-23 | 2025-07-02 | 114327 | 114327 | 114327 | 114327 | 114327 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVCM/FAISMUN/PS/AD-001/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TORIKASAY, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, monto:114327.0, importe_modificado:114327.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:6.0}} | {2533891/proyecto_INICIO, 2533891/proyecto_FIN, 2533891/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574788 | Proyecto de inversión | 532833.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:532833.72, modificado:631460.01}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO URIPITIO EN LA CALLE PRINCIPAL - 92449 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 92449 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:154, direccion:Calle adolfo lopez mateos Ranchería SAN ISIDRO 61261 SAN ISIDRO, MARAVATÍO ENTRE Calle MORELOS Y Calle MADERO Calle MATAMOROS LA OBRA SE ENCUENTRA UNA CUADRA AL SUR DE LA ESCUELA ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-100.54853741, lat:19.95136746}} | 2025-09-22 | 2025-11-04 | 631460.01 | 631460.01 | 631460.01 | 631460.01 | 631460.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/AD/015/2025, contratista:ANTONIO JAVIER SOLIS VALDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:631460.01, importe_modificado:631460.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {2574788/proyecto_PROCESO, 2574788/proyecto_INICIO, 2574788/proyecto_FIN, 2574788/proyecto_PROCESO, 2574788/proyecto_FIN, 2574788/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574789 | Proyecto de inversión | 1294368.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1294368.02, modificado:1292385.66}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MARAVATIO, EN LA COLONIA LOS PIRULES EN LA CALLE LOS PIRULES - 91603 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 91603 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:451.98, meta_modificada:451.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle los pirules Colonia los pirules 61252 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO ENTRE Calle cipress Y Ninguno carretera Maravatio-TLALPUJAHUA Cerrada Moctezuma la obra se encuentra a 120mts al sur del puente la canoa de fierro, lon:-100.43428887, lat:19.88741125}} | 2025-05-26 | 2025-07-28 | 1292385.66 | 1292385.66 | 1292385.66 | 1292385.66 | 1292385.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/AD/067/2025, contratista:ORLANDO MARTINEZ NUÑEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:1292385.66, importe_modificado:1292385.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:451.98}} | {2574789/proyecto_PROCESO, 2574789/proyecto_FIN, 2574789/proyecto_INICIO, 2574789/proyecto_FIN, 2574789/proyecto_PROCESO, 2574789/proyecto_INICIO, 2574789/proyecto_PROCESO, 2574789/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574790 | Proyecto de inversión | 160000.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160000.08, modificado:158457.09}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MARAVATIO, EN LA COLONIA BALBUENA EN LA CALLE BALBUENA - 91054 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 91054 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:62.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle balbuena Colonia BALBUENA 61254 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO ENTRE Boulevard LEONA VICARIO Y Cerrada MOCTEZUMA Calle TLALOC LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL HOSPITAL BALBUENA, lon:-100.44896219, lat:19.89872672}} | 2025-09-08 | 2025-10-08 | 158457.09 | 158457.09 | 158457.09 | 158457.09 | 158457.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/AD/061/2025, contratista:ORLANDO MARTINEZ NUÑEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:158457.09, importe_modificado:158457.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.5}} | {2574790/proyecto_INICIO, 2574790/proyecto_PROCESO, 2574790/proyecto_FIN, 2574790/proyecto_PROCESO, 2574790/proyecto_FIN, 2574790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575626 | Proyecto de inversión | 221000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:221000.0, modificado:225322.16}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN EN LA CALLE INSURGENTES, DE LA CALLE HIDALGO HASTA LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA. - 55222 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 55222 | S | 135 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:4, direccion:Calle CALLE INSURGENTES Rancho EL CAPULIN 59210 EL CAPULÍN, VISTA HERMOSA ENTRE Calle CALLE RIO DUERO Y Calle CALLE IGNACIO ZARAGOZA Calle 20 DE NOVIEMBRE CERCA DE LA EMPREZA AGRODELTOR S DE PR DE RL DE CV, lon:-102.48907432, lat:20.22661846}} | 2025-03-07 | 2025-05-15 | 225322.16 | 225322.16 | 225322.16 | 225322.16 | 225322.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158848, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN , monto:221000.0, importe_modificado:225322.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {2575626/proyecto_INICIO, 2575626/proyecto_PROCESO, 2575626/proyecto_INICIO, 2575626/proyecto_FIN, 2575626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisa el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs2: {observación:Revisa el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs3: {observación:Revisa el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs4: {observación:Revisa el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}}
2025 | 5 | MIC250302575628 | Proyecto de inversión | 104000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:104000.0, modificado:104449.87}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN EN LA CALLE PROLONGACION SAN ANGEL, DE LA CALLE RIO DUERO HASTA LA CALLE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA. - 103088 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 103088 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:4, direccion:Calle PROLONGACION SAN ANGEL Rancho EL CAPULIN 59210 EL CAPULÍN, VISTA HERMOSA ENTRE Calle RIO DUERO Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Calle PRIVADA IGNACIO ZARAGOZA CERCAS DEL SALON DE EVENTOS LAS PALMAS, lon:-102.48814183, lat:20.23080589}} | 2025-08-14 | 2025-09-14 | 104449.87 | 104449.87 | 104449.87 | 104449.87 | 104449.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158863, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN , monto:104000.0, importe_modificado:104449.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2575628/proyecto_PROCESO, 2575628/proyecto_INICIO, 2575628/proyecto_PROCESO, 2575628/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisa el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs2: {observación:Revisa el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs3: {observación:Revisa el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs4: {observación:Revisa el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}}
2025 | 5 | MIC250302575317 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:299998.61}} | AMPLIACION ELECTRICA EN CALLE PASEO DE LAS JACARANDAS ENTRE CALLES PASEO DE LOS PINOS Y PASEO DEL FRESNO, LOCALIDAD LOS LLANOS, MUNICIPIO DE TACAMBARO - 29789 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 29789 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:46, direccion:Calle PASEO DE LAS JACARANDAS Rancho LOS LLANOS 61659 LOS LLANOS, TACÁMBARO ENTRE Calle PASEO DE LOS PINOS Y Calle PASEO DE LOS FRESNOS Por carretera a Tacámbaro -San Juan de Viña, pasando la Guardia a mano derecha se encuentra la, lon:-101.47724396, lat:19.33371465}} | 2025-06-02 | 2025-06-13 | 299998.61 | 299998.61 | 299998.61 | 299998.61 | 299998.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/ELE-01/AD-001/25, contratista:PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y CIVILES SUSTENTABLES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO MICHOACAN, monto:299998.61, importe_modificado:299998.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:147.0}} | {2575317/proyecto_FIN, 2575317/proyecto_INICIO, 2575317/proyecto_PROCESO, 2575317/proyecto_FIN, 2575317/proyecto_INICIO, 2575317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575335 | Proyecto de inversión | 2106451.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2106451.4, modificado:2103084.38}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, MUNICIPIO DE TACAMBARO, EN TACAMBARO DE CODALLOS, DE LA ASOCIACION GANADERA A LA CALZADA A SAN MIGUEL. - 75930 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 75930 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Calle DE LA ASOCIACION GANADERA Colonia TRABAJO Y CONFIANZA 61650 TACÁMBARO DE CODALLOS, TACÁMBARO ENTRE Calle HACIA LAS MUJERES DIVINAS Y Calle LIBRAMIENTO EL DRENAJE INICIA EN LA ASOCIACION GANADERA BAJA POR TODA LA CALLE RUMBO , lon:-101.44865405, lat:19.24245887}} | 2025-08-25 | 2025-11-08 | 2103084.38 | 2103084.38 | 2103084.38 | 2103084.38 | 2103084.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/DRE-02/IR-013/25, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN KAYSAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO MICHOACAN, monto:2103086.04, importe_modificado:2103086.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2575335/proyecto_INICIO, 2575335/proyecto_PROCESO, 2575335/proyecto_FIN, 2575335/proyecto_INICIO, 2575335/proyecto_PROCESO, 2575335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540226 | Proyecto de inversión | 5153137.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5153137.39, modificado:5148647.14}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO CHUPIO A LA LOMA 2DA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE CHUPIO, MUNICIPIO DE TACAMBARO - 26782 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 26782 | S | 488 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:50, direccion:Autopista de cuota estatal CHUPIO - LA LOMA 1 750 61663 LA LOMA, TACÁMBARO LLEGANDO A CHUPIO EN LA PLAZA ESTA LA SALIDA A LA LOMA EN EL KILOMETRO 1 INICIA LA PAVIMENTACION., lon:-101.41867855, lat:19.18282804}} | 2025-06-16 | 2025-09-30 | 5148647.14 | 5148647.14 | 5148647.14 | 5148647.14 | 5148647.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/CARR-03/IR-006/25, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR Y DE NEGOCIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO MICHOACAN, monto:5150692.4, importe_modificado:5150692.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3600.0}} | {2540226/proyecto_INICIO, 2540226/proyecto_FIN, 2540226/proyecto_PROCESO, 2540226/proyecto_FIN, 2540226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575332 | Proyecto de inversión | 6061536.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6061536.16, modificado:6058471.65}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO ENTRE SAN JUAN DE VIÑA A SAN JOSE DE LOS LAURELES, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE VIÑA, MUNICIPIO DE TACAMBARO - 86365 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 86365 | S | 634 | 634 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6169.0, meta_modificada:6169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:91, direccion:Camino puente de san juan de viña - san jose de los laureles 14 830 61659 SAN JUAN DE VIÑA, TACÁMBARO el Camino comienza donde esta el puente de San Juan de Viña y termina antes de llegar a la capilla de San José de los Laureles d, lon:-101.47436424, lat:19.343753}} | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 6058471.65 | 6058471.65 | 6058471.65 | 6058471.65 | 6058471.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/CARR-04/IR-007/25, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS EMIRYA, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO MICHOACAN, monto:6058471.65, importe_modificado:6058471.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6169.0}} | {2575332/proyecto_INICIO, 2575332/proyecto_PROCESO, 2575332/proyecto_FIN, 2575332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575325 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:896414.05}} | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. 1ERO DE MAYO, MUNICIPIO DE TACAMBARO, LOCALIDAD DE PEDERNALES, COL. GUARACHA, CALLE MELCHOR OCAMPO - 6626 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 6626 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:66, direccion:Calle MELCHOR OCAMPO Colonia GUARACHA 61670 PEDERNALES, TACÁMBARO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle PRINCIPAL POR TODA LA CALLE BENITO JUAREZ ESTA LA CALLE MELCHOR OCAMPO QUE LLEVA A LA ESCUELA , lon:-101.46431223, lat:19.14327945}} | 2025-09-01 | 2025-12-20 | 896414.05 | 896414.05 | 896414.05 | 896414.05 | 896414.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/EDU-02/IR-009/25, contratista:MARÍA GUADALUPE ROMERO PEREZNEGRON, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO MICHOACAN, monto:896414.05, importe_modificado:896414.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.0}} | {2575325/proyecto_PROCESO, 2575325/proyecto_INICIO, 2575325/proyecto_FIN, 2575325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302597309 | Proyecto de inversión | 957500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957500.0, modificado:956407.2}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE "DOMICILIO CONOCIDO" FRENTE A LA IGLESIA CATÓLICA DEL TICUIZ , DEL CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+091 , EN LA LOCALIDAD DE EL TICUIZ, MUNICIPIO DE COAHUAYANA, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 14 | Coahuayana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coahuayana | 2516006000301 | N | 0 | 0 | 458 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:66, direccion:CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO , lon:-103.684997, lat:18.664053}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:66, direccion:CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO , lon:-103.684171, lat:18.664285}} | 2025-08-01 | 2025-11-30 | 956407.2 | 956407.2 | 956407.2 | 956407.2 | 956407.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157844, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COAHUAYANA MICHOACAN DE OCAMPO , monto:956542.5, importe_modificado:956407.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}} | {2597309/proyecto_FIN, 2597309/proyecto_PROCESO, 2597309/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir el monto Modificado del Contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:Corregir el monto Modificado del Contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:Corregir el monto Modificado del Contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:Corregir el monto Modificado del Contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250302575385 | Proyecto de inversión | 499189.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:499189.99, modificado:498868.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA, LOS LAURELES, EN ESL MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACÁN. - 112752 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 112752 | S | 180 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.75, meta_modificada:320.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:33, direccion:Carretera libre pavimentada federal TARECUATO - TINGUINDIN 5 425 59937 CENÁCULO DE MARÍA (MISIONERAS DE JESÚS), TANGAMANDAPIO SOBRE LA CARRETERA DEL LADO IZQUIERDO, lon:-102.51810484, lat:19.8085923}} | 2025-10-23 | 2025-11-26 | 498868.49 | 498868.49 | 498868.49 | 498868.49 | 498868.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FAIS2025(BO)/24/AD/2025, contratista:SERGIO ALEJANDRO AMEZCUA MAGALLON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:498868.49, importe_modificado:498868.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.75}} | {2575385/proyecto_INICIO, 2575385/proyecto_FIN, 2575385/proyecto_PROCESO, 2575385/proyecto_FIN, 2575385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575383 | Proyecto de inversión | 685503.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:685503.54, modificado:698978.66}} | REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN LA COLONIA BELEN, EN SANTIAGO TAMGAMANDAPIO , MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, MICHOACAN. - 97960 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 97960 | S | 140 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1130.36, meta_modificada:1130.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Calle Jaime Nuno Barrio Jerusalen 59920 SANTIAGO TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO ENTRE Calle Montes de Oca Y Calle Francisco Gonzalez Boca Negra Salida a Tarecuato, lon:-102.43721323, lat:19.94491045}} | 2025-09-15 | 2025-10-16 | 698978.66 | 698978.66 | 698978.66 | 698978.66 | 698978.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FAIS2025/13/AD/2025, contratista:SERGIO ALEJANDRO AMEZCUA MAGALLON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:698978.65, importe_modificado:698978.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1130.36}} | {2575383/proyecto_INICIO, 2575383/proyecto_PROCESO, 2575383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402616533 | Proyecto de inversión | 982187.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982187.41, modificado:981153.65}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA SUR ENTRE LA CALLE CARR. A COAHUAYANA Y LA CALLE CORREGIDORA DEL CADENAMIENTO KM. 0+172.29 AL KM. 0+274.47 EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYANA VIEJO, MUNICIPIO DE COAHUAYANA MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 14 | Coahuayana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coahuayana | 2516006004002 | N | 0 | 0 | 2860 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1021.86, meta_modificada:1021.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:INDEPENDENCIA SUR ENTRE LA CALLE CARR. A COAHUAYANA Y LA CALLE CORREGIDORA DEL CADENAMIENTO KM 0+179.63 AL KM 0+273.43 EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYANA VIEJO, lon:-103.669292, lat:18.75276}} | 2025-11-01 | 2026-02-28 | 981153.65 | 981153.65 | 981153.65 | 981153.65 | 981153.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1021.86}} | {2616533/proyecto_INICIO, 2616533/proyecto_FIN, 2616533/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609211 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:2514532.0}} | REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE CARPETA DE RODAMIENTO (BACHEO) EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN. - 126425 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 126425 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle libramiento ignacio zaragoza Colonia centro 61600 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO ENTRE Calle federico tena Y Avenida lazaro cardenas Calle tangara Toma Cta. de Don Vasco de Quiroga hacia Enseñanza. Toma Navarrete hacia Federico Tena. , lon:-101.61531698, lat:19.50929984}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 2514532 | 2514532 | 2514532 | 2514532 | 2514532 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161901, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:2514532.0, importe_modificado:2514532.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3600.0}} | {2609211/proyecto_INICIO, 2609211/proyecto_PROCESO, 2609211/proyecto_FIN, 2609211/proyecto_PROCESO, 2609211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609218 | Proyecto de inversión | 1232455.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1232455.91, modificado:1083124.07}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN. - 126402 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 126402 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:566.72, meta_modificada:566.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle TAMPICO Colonia REVOLUCION 61609 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle MOTERREY Calle CERACRUZ Toma Cta. de Don Vasco de Quiroga hacia Arciga. Continúa por Arciga hacia Ahumada. Toma Av. Lázaro Cárdenas h, lon:-101.61369068, lat:19.53090971}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 1083124.07 | 1083124.07 | 1083124.07 | 1083124.07 | 1083124.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161908, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:1083124.07, importe_modificado:1083124.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:566.72}} | {2609218/proyecto_FIN, 2609218/proyecto_PROCESO, 2609218/proyecto_INICIO, 2609218/proyecto_PROCESO, 2609218/proyecto_INICIO, 2609218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540271 | Proyecto de inversión | 880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:880000.0, modificado:880000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA LOCALIDAD DE PATUAN - 16069 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 16069 | S | 17 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.0, meta_modificada:521.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:7, direccion:Calle JOSE MARIA MORELOS Pueblo PATUAN 61707 PATUÁN, ZIRACUARETIRO ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle LUIS BADA se localiza 2 cuadras al Este de la plaza principal de la localidad de Patuan. , lon:-101.91593178, lat:19.39310069}} | 2025-05-20 | 2025-06-20 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/IR/008/12/2025, contratista:BRANDON AXEL VELASCO COLIN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACAN, monto:880000.0, importe_modificado:880000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:521.5}} | {2540271/proyecto_INICIO, 2540271/proyecto_PROCESO, 2540271/proyecto_FIN, 2540271/proyecto_PROCESO, 2540271/proyecto_FIN, 2540271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609214 | Proyecto de inversión | 507458.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:507458.21, modificado:507258.21}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELAS DE PÁTZCUARO, MICHOACÁN. - 132017 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 132017 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.42, meta_modificada:74.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle NICOLAITAS Colonia CENTRO 61600 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO ENTRE Calle PASEO Y Calle PRIMERA NICOLAITAS Calle SEGUNDA NICOLAITAS Toma Portal de Hidalgo y Ponce de León hacia Terán. Dirígete al este por Ponce de León hacia Dr. Coss, lon:-101.61734917, lat:19.51307423}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 507258.21 | 507258.21 | 507258.21 | 507258.21 | 507258.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162414, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:507458.21, importe_modificado:507458.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.42}} | {2609214/proyecto_INICIO, 2609214/proyecto_FIN, 2609214/proyecto_INICIO, 2609214/proyecto_FIN, 2609214/proyecto_PROCESO, 2609214/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574346 | Proyecto de inversión | 192848.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:192848.28, modificado:192848.28}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL MUNICIPIO DE CUITZEO, LOCALIDAD SAN AGUSTIN DEL PULQUE, EN EL JARDIN DE NIÑOS TATA VASCO, CLAVE 16DJN2488L. - 102051 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuitzeo | 102051 | S | 124 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:Calle BUENOS AIRES Pueblo SAN AGUSTIN DEL PULQUE 58842 SAN AGUSTÍN DEL PULQUE, CUITZEO ENTRE Y Calle MELCHOR OCAMPO Calle VICENTE GUERRERO EL JARDIN DE NIÑOS TATA VASCO SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN DEL PU, lon:-101.07020581, lat:19.96850456}} | 2025-09-21 | 2025-11-19 | 192848.28 | 192848.28 | 192848.28 | 192848.28 | 192848.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM/FAISMUN/016/2025, contratista:MARÍA VIRIDIANA GONZÁLEZ OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:192848.28, importe_modificado:192848.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.0}} | {2574346/proyecto_INICIO, 2574346/proyecto_PROCESO, 2574346/proyecto_INICIO, 2574346/proyecto_PROCESO, 2574346/proyecto_FIN, 2574346/proyecto_PROCESO, 2574346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609217 | Proyecto de inversión | 1979562.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1979562.59, modificado:1983209.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE HUECORIO DE PÁTZCUARO, MICHOACÁN. - 109515 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 109515 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:671.04, meta_modificada:671.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:12, direccion:Calle carretera a erongaricuaro Pueblo HUECORIO 61614 HUECORIO, PÁTZCUARO Toma Ahumada hacia Apatzingán - Pátzcuaro/Av. Lázaro Cárdenas/México 120. 6 min (2,2 km) Continúa por Apatzingán - Pátzcuaro/Av. Lázaro Cárdenas/México 120., lon:-101.63350825, lat:19.53868761}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 1983209.05 | 1983209.05 | 1983209.05 | 1983209.05 | 1983209.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDUE/DOP/IR-008/FAISMUN/2025, contratista:ARC-TECKTO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:1937575.16, importe_modificado:1937575.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:671.04}} | {2609217/proyecto_PROCESO, 2609217/proyecto_INICIO, 2609217/proyecto_PROCESO, 2609217/proyecto_INICIO, 2609217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574337 | Proyecto de inversión | 2096035.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2096035.06, modificado:2096035.06}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CUITZEO, LOCALIDAD JERUCO, EN LA CALLE GRANADOS. - 90046 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuitzeo | 90046 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:854.71, meta_modificada:854.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:10, direccion:Calle GRANADOS Pueblo JERUCO 58850 JERUCO, CUITZEO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle JUAN ALDAMA LA CALLE GRANADOS SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA POBLACION A 570 M APROXIMADAMENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO , lon:-101.16791983, lat:19.97364499}} | 2025-09-18 | 2025-12-31 | 2096035.06 | 2096035.06 | 2096035.06 | 2096035.06 | 2096035.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRM/FAISMUN/013/2025, contratista:JARM CONSTRUCCION INTEGRAL POR MICHOACAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:2096035.06, importe_modificado:2096035.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:854.71}} | {2574337/proyecto_PROCESO, 2574337/proyecto_INICIO, 2574337/proyecto_PROCESO, 2574337/proyecto_FIN, 2574337/proyecto_INICIO, 2574337/proyecto_PROCESO, 2574337/proyecto_FIN, 2574337/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574339 | Proyecto de inversión | 1445496.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1445496.61, modificado:1445496.61}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CUITZEO, LOCALIDAD SAN AGUSTIN DEL PULQUE, EN LA CALLE MEXICO. - 91168 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuitzeo | 91168 | S | 80 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1042.48, meta_modificada:1042.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:Calle MEXICO Pueblo SAN AGUSTIN DEL PULQUE 58842 SAN AGUSTÍN DEL PULQUE, CUITZEO ENTRE Calle DE LA CRUZ Y Calle MICHOACAN INICIANDO DE LA ENTRADA PRINCIPAL SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA SEGUIMOS HACIA EL ORIENTE, DOBLAMOS EN DIRECC, lon:-101.07662957, lat:19.96411585}} | 2025-09-18 | 2025-12-31 | 1445496.61 | 1445496.61 | 1445496.61 | 1445496.61 | 1445496.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM/FAISMUN/006/2025, contratista:EDGAR MARTINEZ GOVEA, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:1445496.61, importe_modificado:1445496.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1042.48}} | {2574339/proyecto_INICIO, 2574339/proyecto_PROCESO, 2574339/proyecto_FIN, 2574339/proyecto_INICIO, 2574339/proyecto_PROCESO, 2574339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574341 | Proyecto de inversión | 2349374.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2349374.59, modificado:2349374.59}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CUITZEO, LOCALIDAD CUITZEO DEL PORVENIR, EN LA CALLE PROGRESO. - 103913 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuitzeo | 103913 | S | 134 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1697.84, meta_modificada:1697.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle PROGRESO Colonia PROLONGACION CUITZEO 58840 CUITZEO DEL PORVENIR, CUITZEO ENTRE Calle POZO ANCHO Y Calle SAN ROMAN Calle LAGO PARTIMOS DEL CAMPO DE BEISBOL GENOVEVO FIGUEROA HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE GERTRUDIS BOCANENG, lon:-101.1330722, lat:19.97559214}} | 2025-09-18 | 2025-12-31 | 2349374.59 | 2349374.59 | 2349374.59 | 2349374.59 | 2349374.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRM/FAISMUN/003/2025, contratista:JOSE LUIS ORTIZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:2349374.59, importe_modificado:2349374.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1697.84}} | {2574341/proyecto_PROCESO, 2574341/proyecto_INICIO, 2574341/proyecto_FIN, 2574341/proyecto_PROCESO, 2574341/proyecto_FIN, 2574341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574343 | Proyecto de inversión | 3007373.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3007373.76, modificado:3007373.76}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CUITZEO, LOCALIDAD CUARACURIO, EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO. - 95385 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuitzeo | 95385 | S | 1124 | 481 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:249.67, meta_modificada:247.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:5, direccion:Calle miguel hidalgo Pueblo cuaracurio 58854 CUARACURIO, CUITZEO ENTRE Calle José maría Morelos Y Calle Lázaro Cárdenas Calle Lázaro Cárdenas la calle miguel hidalgo se encuentra a un costado de la plaza principal a dos cuadras de, lon:-101.14818766, lat:20.05830338}} | 2025-05-21 | 2025-09-17 | 3007373.76 | 3007373.76 | 3007373.76 | 3007373.76 | 3007373.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRM/FAISMUN/008/2025, contratista:ELIZABETH SARAI GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:3007373.76, importe_modificado:3007373.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:247.31}} | {2574343/proyecto_PROCESO, 2574343/proyecto_INICIO, 2574343/proyecto_PROCESO, 2574343/proyecto_FIN, 2574343/proyecto_INICIO, 2574343/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574348 | Proyecto de inversión | 2362572.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2362572.24, modificado:2362572.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CUITZEO, LOCALIDAD SAN AGUSTIN DEL PULQUE, EN LA CALLE VICENTE GUERRERO. - 115924 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuitzeo | 115924 | S | 147 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:Calle Vicente Guerrero Pueblo San Agustín del Pulque 58842 SAN AGUSTÍN DEL PULQUE, CUITZEO ENTRE Calle Buenos Aires Y Calle Nicolás Bravo Calle Morelos LA CALLE VICENTE GUERRERO SE UBICA AL NORTE DE LA POBLACION DE SAN AGUSTIN DEL, lon:-101.06847708, lat:19.96623594}} | 2025-10-05 | 2025-12-03 | 2362572.24 | 2362572.24 | 2362572.24 | 2362572.24 | 2362572.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRM/FAISMUN/004/2025, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUGAG S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:2362572.24, importe_modificado:2362572.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {2574348/proyecto_PROCESO, 2574348/proyecto_FIN, 2574348/proyecto_INICIO, 2574348/proyecto_FIN, 2574348/proyecto_INICIO, 2574348/proyecto_PROCESO, 2574348/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302596229 | Acción | 4373342.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4373342.64, modificado:4373341.34}} | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MORELIA. - 3915 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Morelia | 3915-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2025-09-22 | 2025-12-12 | 4373341.34 | 4373341.34 | 4373341.34 | 4373341.34 | 4373341.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/CA-AD/023/2025/C01, contratista:ESTRELLA YOSSELIN ROSAS OVALLE, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:4373342.44, importe_modificado:4373342.44}} | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}} | {2596229/proyecto_PROCESO, 2596229/proyecto_FIN, 2596229/proyecto_INICIO, 2596229/proyecto_PROCESO, 2596229/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574801 | Proyecto de inversión | 1219430.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1219430.72, modificado:1217796.33}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE LA COYOTA - 109073 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 109073 | S | 150 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:12, direccion:Calle lindero Rancho La coyota 61274 LA COYOTA, MARAVATÍO ENTRE Calle miguel hidalgo Y Calle paraiso Calle morelos la obra comienza frente a la escuela miguel hidalgo, lon:-100.32902736, lat:19.88334722}} | 2025-10-06 | 2025-11-28 | 1217796.33 | 1217796.33 | 1217796.33 | 1217796.33 | 1217796.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/AD/026/2025, contratista:CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:1217796.33, importe_modificado:1217796.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:680.0}} | {2574801/proyecto_INICIO, 2574801/proyecto_PROCESO, 2574801/proyecto_FIN, 2574801/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574814 | Proyecto de inversión | 425735.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:425735.1, modificado:424740.09}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA EN LA CALLE QUETZALCOATL. - 89121 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 89121 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:7, direccion:Calle quetzalcoatl Ejido Casa Blanca 61259 CASA BLANCA, MARAVATÍO ENTRE Calle REBOLLAR Y Calle CERRADA GUADALUPE Calle CONCEPCION A OBRA COMIENZA FRENTE A LA IGLESIA, Y PASA POR EL FRENTE DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD, lon:-100.44894071, lat:19.86273002}} | 2025-03-04 | 2025-05-29 | 424740.09 | 424740.09 | 424740.09 | 424740.09 | 424740.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/AD/005/2025, contratista:ORLANDO MARTINEZ NUÑEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:424740.09, importe_modificado:424740.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:960.0}} | {2574814/proyecto_INICIO, 2574814/proyecto_PROCESO, 2574814/proyecto_FIN, 2574814/proyecto_INICIO, 2574814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402615581 | Proyecto de inversión | 123945.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:123945.21, modificado:122995.99}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA ESCUELA 18 DE MARZO EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE MARAVATIO DE OCAMPO EN LA CALLE CALZADA DE LAS PIEDRAS. - 5924 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 5924 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:94.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle CALZADA DE LAS PIEDRAS Colonia BALBUENA 61254 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO ENTRE Calle LEONA VICARIO Y Calle ERMINIO DAVID ARJONA Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA DE TOROS, lon:-100.446785, lat:19.895578}} | 2025-04-25 | 2025-06-09 | 122995.99 | 122995.99 | 122995.99 | 122995.99 | 122995.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/AD/069/2025, contratista:orlando martinez nuñez, convocante:ayuntamiento de maravatio, monto:122995.99, importe_modificado:122995.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.45}} | {2615581/proyecto_PROCESO, 2615581/proyecto_INICIO, 2615581/proyecto_PROCESO, 2615581/proyecto_FIN, 2615581/proyecto_INICIO, 2615581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609064 | Proyecto de inversión | 745668.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:745668.32, modificado:745668.32}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE MARAVATIO DE OCAMPO EN LA CALLE REVOLUCION - 124073 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 124073 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:332.0, meta_modificada:332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle revolucion Colonia SAN MIGUEL CURAHUANGO 61252 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO ENTRE Calle 18 DE MARZO Y Calle CORREGIDORA Calle CONSTITUYENTES LA OBRA SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS AL NORTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN MIGUEL, lon:-100.45780745, lat:19.88399007}} | 2025-09-09 | 2025-10-21 | 745668.32 | 745668.32 | 745668.32 | 745668.32 | 745668.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/AD/084/2025, contratista:AUGUSTO BOYSO VILLANEVA, convocante:AYUNTAMINETO DE MARAVATIO, monto:745668.32, importe_modificado:745668.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:332.0}} | {2609064/proyecto_INICIO, 2609064/proyecto_PROCESO, 2609064/proyecto_INICIO, 2609064/proyecto_FIN, 2609064/proyecto_INICIO, 2609064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302597312 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:29970.0}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO), DEL CAMINO TENDEPARACUA-TECACHO DEL CADENAMIENTO KM 0+000 AL KM 4+800, DEL MUNICIPIO DE HUANIQUEO, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 2516006000701 | N | 0 | 0 | 1120 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:22, direccion:Tendeparacua, lon:-101.432101, lat:19.890932}, geo2: {cve_municipio:37, localidad:21, direccion:Tendeparacua, lon:-101.44452554, lat:19.86221867}} | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 29970 | 29970 | 29970 | 29970 | 29970 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158180, contratista:, convocante:HUANIQUEO DE MORALES, monto:29970.0, importe_modificado:29970.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:50.0}} | {2597312/proyecto_INICIO, 2597312/proyecto_PROCESO, 2597312/proyecto_INICIO, 2597312/proyecto_FIN, 2597312/proyecto_INICIO, 2597312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530409 | Proyecto de inversión | 131479.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:131479.04, modificado:131479.04}} | COLOCACION DE GRADAS DE HERRERIA EN CANCHA DE OJO DE AGUA (MEJORAMIENTO - 43766 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 43766 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:11, direccion: 58364 OJO DE AGUA (OJO DE AGUA DE MANZA), HUANIQUEO SE ENCUENTRA EN LA PARTE POSTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO , lon:-101.57964531, lat:19.92908081}} | 2025-09-17 | 2025-09-30 | 131479.04 | 131479.04 | 131479.04 | 131479.04 | 131479.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157683, contratista:, convocante:HUANIQUEO DE MORALES, monto:131479.04, importe_modificado:131479.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2530409/proyecto_INICIO, 2530409/proyecto_FIN, 2530409/proyecto_PROCESO, 2530409/proyecto_FIN, 2530409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530410 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60000.0, modificado:60000.0}} | MEJORAMIENTO DE CANCHA (COLOCACION DE TABLEROS) - 44222 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 44222 | S | 145 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:21, direccion: 58390 TECACHO, HUANIQUEO SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO Y AUN COSTADO DE LA PLACITA, lon:-101.47365904, lat:19.84705357}} | 2025-06-09 | 2025-06-23 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158298, contratista:, convocante:HUANIQUEO DE MORALES, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2530410/proyecto_FIN, 2530410/proyecto_PROCESO, 2530410/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530411 | Proyecto de inversión | 1489396.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1489396.5, modificado:1489396.5}} | SUMINISTRO, INSTALACION, ARRANQUE Y ESTABILIZACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALESE - 44628 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 44628 | S | 235 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:17, direccion: 58390 SAN PEDRO PURUÁTIRO, HUANIQUEO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA LOS CERRITOS- HUANIQUEO DE MORALES, A UNOS METROS DEL BANEARIO EJIDAL DE SAN PEDRO PURUATIRO, lon:-101.47294888, lat:19.83140346}} | 2025-06-23 | 2025-08-29 | 1489396.5 | 1489396.5 | 1489396.5 | 1489396.5 | 1489396.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/HUANIQ/OP-IR/FAIS-02/2025, contratista:MICONSE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUANIQUEO MICHOACAN, monto:1488895.84, importe_modificado:1488895.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.0}} | {2530411/proyecto_INICIO, 2530411/proyecto_PROCESO, 2530411/proyecto_INICIO, 2530411/proyecto_FIN, 2530411/proyecto_PROCESO, 2530411/proyecto_FIN, 2530411/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540168 | Proyecto de inversión | 345500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345500.0, modificado:343827.06}} | Rehabilitación de la Presa de San Cristóbal y manantial en la localidad de San Cristóbal en el municipio de Huandacareo - 34175 | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huandacareo | 34175 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Huandacareo - Chucándiro 2 800 58825 SAN CRISTÓBAL, HUANDACAREO En la presa de San Cristóbal, lon:-101.31541735, lat:19.96057313}} | 2025-05-26 | 2025-06-21 | 343827.06 | 343827.06 | 343827.06 | 343827.06 | 343827.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOPDUM/AD-08/2025, contratista:Ángel de Jesús Jaimes Méndez, convocante:Municipio de Huandacareo Michoacán, monto:343827.06, importe_modificado:343827.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2540168/proyecto_INICIO, 2540168/proyecto_FIN, 2540168/proyecto_PROCESO, 2540168/proyecto_INICIO, 2540168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530412 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | COLECTOR PLUVIAL (BEBEDERO PUBLICO) - 44434 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 44434 | S | 170 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:314.0, meta_modificada:314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:9, direccion: 58399 JESÚS MARÍA, HUANIQUEO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA DE TERRACERIA DE JESES MARIA- COEPERIO, lon:-101.47601575, lat:19.87021032}} | 2025-06-16 | 2025-07-10 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157459, contratista:, convocante:HUANIQUEO DE MORALES, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:314.0}} | {2530412/proyecto_INICIO, 2530412/proyecto_PROCESO, 2530412/proyecto_INICIO, 2530412/proyecto_FIN, 2530412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530416 | Proyecto de inversión | 551553.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:551553.75, modificado:551553.75}} | MEJORAMIENTO DE LA NORIA DEL SABINO - 21218 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 21218 | S | 169 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:219.0, meta_modificada:219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:18, direccion: 58362 SANTA FE DE LA LABOR, HUANIQUEO ENTRE Avenida AV. PRINCIPAL Y EL SABINO SE ENCUENTRA SOBRE A CARRETERA PRINCIPAL, UN LUGAR PUBLICO, lon:-101.5344644, lat:19.90356148}} | 2025-09-01 | 2025-10-17 | 551553.75 | 551553.75 | 551553.75 | 551553.75 | 551553.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157875, contratista:, convocante:HUANIQUEO DE MORALES, monto:551553.75, importe_modificado:551553.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:219.0}} | {2530416/proyecto_INICIO, 2530416/proyecto_PROCESO, 2530416/proyecto_FIN, 2530416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575630 | Proyecto de inversión | 61750 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:61750.0, modificado:61434.76}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL CAPULIN EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA CALLE PRIVADA IGNACIO ZARAGOZA AL FINAL DE LA CALLE - 54949 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 54949 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:4, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Rancho EL CAPULIN 59210 EL CAPULÍN, VISTA HERMOSA ENTRE Calle CALLE RIO DUERO Y Calle CALLE PIPILA CERCA DEL BAINIARIO LOS ADAMES, lon:-102.48721182, lat:20.23117758}} | 2025-03-07 | 2025-05-09 | 61434.76 | 61434.76 | 61434.76 | 61434.76 | 61434.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158832, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN , monto:61750.0, importe_modificado:61434.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {2575630/proyecto_INICIO, 2575630/proyecto_PROCESO, 2575630/proyecto_FIN, 2575630/proyecto_INICIO, 2575630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisa el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs2: {observación:Revisa el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs3: {observación:Revisa el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs4: {observación:Revisa el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}}
2025 | 5 | MIC250302574633 | Proyecto de inversión | 2121069.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2121069.6, modificado:2121069.6}} | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE HUANIQUEO DE MORALES, MUNICIPIO DE HUANIQUEO, ESTADO DE MICHOACAN - 74688 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 74688 | S | 560 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:58360 HUANIQUEO DE MORALES, HUANIQUEO MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA EN TODA LA CABECERA MUNICIPAL EN LA RED EXISTENTE CON SISTEMA DE TELEMETRIA, lon:-101.50609347, lat:19.89922574}} | 2025-10-15 | 2025-12-15 | 2121069.6 | 2121069.6 | 2121069.6 | 2121069.6 | 2121069.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/HUANIQ/OP-IR/08/2025, contratista:MICONSE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUANIQUEO MICHOACAN, monto:2121069.6, importe_modificado:2121069.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2574633/proyecto_INICIO, 2574633/proyecto_FIN, 2574633/proyecto_PROCESO, 2574633/proyecto_FIN, 2574633/proyecto_PROCESO, 2574633/proyecto_INICIO, 2574633/proyecto_PROCESO, 2574633/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609361 | Proyecto de inversión | 683557.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:683557.19, modificado:714894.02}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LOS PILARES, MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACÁN. - 132779 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 132779 | S | 651 | 671 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:6, direccion:Calle MORELOS Rancho LOS PILARES 59206 LOS PILARES, VISTA HERMOSA ENTRE Y Calle BENITO JUAREZ A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LOS PILARES, lon:-102.37811618, lat:20.32546916}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 714894.02 | 714894.02 | 714894.02 | 714894.02 | 714894.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161948, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN , monto:714894.02, importe_modificado:714894.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2609361/proyecto_PROCESO, 2609361/proyecto_FIN, 2609361/proyecto_PROCESO, 2609361/proyecto_INICIO, 2609361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574636 | Proyecto de inversión | 106158.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106158.84, modificado:106158.84}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NOCHE BUENA ESQUINA AMAPOLA. - 74301 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 74301 | S | 240 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.26, meta_modificada:31.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:14, direccion:PUERTA DE JARPITIRO - PUERTA DE JARPITIRO 0 69 58365 PUERTA DE JARIPITIRO, HUANIQUEO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA LA PUERTA DE JARIPITIRO- PUENTE DE SAN ISIDRO, lon:-101.5470743, lat:19.88807086}} | 2025-08-18 | 2025-08-29 | 106158.84 | 106158.84 | 106158.84 | 106158.84 | 106158.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160914, contratista:, convocante:HUANIQUEO DE MORALES, monto:106158.84, importe_modificado:106158.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.26}} | {2574636/proyecto_INICIO, 2574636/proyecto_PROCESO, 2574636/proyecto_INICIO, 2574636/proyecto_FIN, 2574636/proyecto_PROCESO, 2574636/proyecto_FIN, 2574636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575319 | Proyecto de inversión | 5378817.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5378817.44, modificado:5376188.92}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO A SERRANO DEL KM 4+473.00 AL KM 5+273.00, EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO, LOCALIDAD DE SERRANO - 86885 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 86885 | S | 318 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7416.0, meta_modificada:7416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:101, direccion:Camino 4.73 - SERRANO 5 273 61655 SERRANO, TACÁMBARO SOBRE LA CARRETERA DE TACAMBARO A MORELIA ENTRAR POR LA GASOLINERIA LA VIÑA A MANO IZQUIERDA ESTA LA ENTRADA A SERRANO Y EL CAMINO A PAVIMENTAR, lon:-101.50552211, lat:19.27733469}} | 2025-09-01 | 2025-11-22 | 5376188.92 | 5376188.92 | 5376188.92 | 5376188.92 | 5376188.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/CARR-01/IR-001/25, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS EMIRYA, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO MICHOACAN, monto:5376188.92, importe_modificado:5376188.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7416.0}} | {2575319/proyecto_INICIO, 2575319/proyecto_PROCESO, 2575319/proyecto_FIN, 2575319/proyecto_PROCESO, 2575319/proyecto_FIN, 2575319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575326 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:696549.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DE TACAMBARO, LOCALIDAD DE TECARIO, DE LA ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO A LA BARRANCA. - 66356 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 66356 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:105, direccion:Calle GUILLERMO PRIETO Pueblo TECARIO 61652 TECARIO, TACÁMBARO ENTRE Calle PRINCIPAL Y Ninguno CARRETERA SOBRE LA CARRETERA TACAMBARO TECARIO ENTRADA A TECARIO PRIMER TOPE MANO IZQUIERDA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA., lon:-101.53648468, lat:19.2293548}} | 2025-09-15 | 2025-11-15 | 696549 | 696549 | 696549 | 696549 | 696549 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/PLU-01/AD-04/25, contratista:CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO MICHOACAN, monto:696549.0, importe_modificado:696549.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2575326/proyecto_INICIO, 2575326/proyecto_PROCESO, 2575326/proyecto_FIN, 2575326/proyecto_PROCESO, 2575326/proyecto_FIN, 2575326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530566 | Proyecto de inversión | 5246500.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5246500.97, modificado:5244512.26}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA AV. DRA. MARIA ELENA CASTILLO 2DA ETAPA, EN LA COL. MUJERES DIVINAS, EN TACAMBARO DE CODALLOS, MUNICIPIO DE TACAMBARO - 23068 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 23068 | S | 85 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3303.0, meta_modificada:3303.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Calle DRA MARIA ELENA CASTILLO Colonia MUJERES DIVINAS 61650 TACÁMBARO DE CODALLOS, TACÁMBARO ENTRE Calle DE LA GANADERA Y Calle SALIDA AL OLIMPO POR EL LIBRAMIENTO NORTE ENTRAR RUMBO A LA GANADERA A UNOS 50 MTS ESTA LA CALLE PRIN, lon:-101.44772646, lat:19.24649772}} | 2025-06-16 | 2025-09-30 | 5244512.26 | 5244512.26 | 5244512.26 | 5244512.26 | 5244512.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/VIA-01/IR-005/25, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR Y DE NEGOCIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO MICHOACAN, monto:5244602.68, importe_modificado:5244602.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3303.0}} | {2530566/proyecto_INICIO, 2530566/proyecto_PROCESO, 2530566/proyecto_FIN, 2530566/proyecto_PROCESO, 2530566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574717 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE JUNGAPEO TERCERA ETAPA. - 84581 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jungapeo | 84581 | S | 2506 | 2505 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Calle AV HIDALGO Pueblo JUNGAPEO DE JUAREZ 61470 JUNGAPEO DE JUÁREZ, JUNGAPEO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle BENEDICTO LOPEZ Calle HANDEL SE COLOCARON LUMINARIAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE JUNGAPEO DE JUAREZ, lon:-100.49343871, lat:19.46002705}} | 2025-07-04 | 2025-09-05 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOPUM/AD-002/URB-030-2025, contratista:INFRAESTRUCTURA EN ILUMINACIÓN Y REDES DE TRANSMISIÓN ALCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACÁN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:108.0}} | {2574717/proyecto_INICIO, 2574717/proyecto_PROCESO, 2574717/proyecto_FIN, 2574717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402616542 | Proyecto de inversión | 477500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477500.0, modificado:476889.71}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE SIN NOMBRE "DOMICILIO CONOCIDO", DEL CADENAMIENTO KM.0+000 AL KM. 0+050, PARALELA AL CAMINO EL CORREO-LAGUNILLAS , DE LA LOCALIDAD DEL CORREO MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOCÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelia | 2516006004902 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:48, direccion:EL CORREO-LAGUNILLAS, lon:-101.41719, lat:19.632285}, geo2: {cve_municipio:53, localidad:48, direccion:EL CORREO-LAGUNILLAS, lon:-101.417382, lat:19.631975}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 476889.71 | 476889.71 | 476889.71 | 476889.71 | 476889.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.165-25/OBRACONVENIDA/ADF/2025, contratista:GRUPO FEHUBI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:476889.71, importe_modificado:476889.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2616542/proyecto_FIN, 2616542/proyecto_INICIO, 2616542/proyecto_PROCESO, 2616542/proyecto_FIN, 2616542/proyecto_INICIO, 2616542/proyecto_PROCESO, 2616542/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575381 | Proyecto de inversión | 499999.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:499999.78, modificado:499543.54}} | CONSTRUCCION DE CASETA DE PARADA DE AUTOBUS EN EL MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, MICHOACAN. - 106271 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 106271 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.76, meta_modificada:64.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada federal JACONA - JIQUILPAN 165 325 59920 SANTIAGO TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO ES EN DIFERENTES PUNTOS A LO LARGO DE LA POBLACIÓN DE SANTIAGO TANGAMANDAPIO SOBRE LA CARRETERA, lon:-102.42064814, lat:19.95886336}} | 2025-10-14 | 2025-11-20 | 499543.54 | 499543.54 | 499543.54 | 499543.54 | 499543.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FAIS2025(BO)/29/AD/2025, contratista:SERGIO ALEJANDRO AMEZCUA MAGALLON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:499543.55, importe_modificado:499543.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.76}} | {2575381/proyecto_INICIO, 2575381/proyecto_PROCESO, 2575381/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir el monto MODIFICADO., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:Corregir el monto MODIFICADO., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:Corregir el monto MODIFICADO., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:Corregir el monto MODIFICADO., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250302575366 | Proyecto de inversión | 737757.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:737757.91, modificado:737275.91}} | CONSTRUCCION DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE TELONZO , EN EL MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, MICHOACAN. - 105935 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 105935 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1502.0, meta_modificada:1502.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:21, direccion:Carretera libre pavimentada federal MEXICO - GUADALAJARA 179 500 59920 TELONZO, TANGAMANDAPIO A 1 KM DE TANGAMANDAPIO, lon:-102.44719384, lat:19.97309003}} | 2025-08-21 | 2025-09-26 | 737275.91 | 737275.91 | 737275.91 | 737275.91 | 737275.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FAIS2025/7/AD/2025, contratista:SAHEZA TERRACERIAS Y ASFALTOS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:737275.91, importe_modificado:737275.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1502.0}} | {2575366/proyecto_PROCESO, 2575366/proyecto_INICIO, 2575366/proyecto_PROCESO, 2575366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575367 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:810000.0, modificado:809093.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE BASQUETBOL, EN LA COMUNIDAD DE EL NOPALITO, MUNICIPIO DE TANGAMANDPIO, MICHOACÁN - 116587 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 116587 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:14, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CARRETERA FEDERAL JACONA LOS REYES - EL NOPALITO 0 350 59928 EL NOPALITO, TANGAMANDAPIO LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA DEL LADO DERECHO DE LA CARRETERA LLENDO DE JACONA A LOS REYES, lon:-102.39047712, lat:19.9037331}} | 2025-09-18 | 2025-10-22 | 809093.91 | 809093.91 | 809093.91 | 809093.91 | 809093.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FAIS2025/12/IR/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASESORIA M.JC.G. S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:809093.9, importe_modificado:809093.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2575367/proyecto_INICIO, 2575367/proyecto_PROCESO, 2575367/proyecto_INICIO, 2575367/proyecto_PROCESO, 2575367/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575369 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:998953.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICAEN LA COMUNIDAD DE EL CEREZO, MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, MICHOACÁN. - 112597 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 112597 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1822.49, meta_modificada:1822.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:6, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SANTIAGO TANGAMANDAPIO - TARECUATO 7 700 59920 EL CEREZO, TANGAMANDAPIO A MEDIA COMUNIDAD ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-102.46996038, lat:19.91349711}} | 2025-09-18 | 2025-10-20 | 998953.21 | 998953.21 | 998953.21 | 998953.21 | 998953.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FAIS2025/9/IR/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASESORIA M.JC.G. S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:998953.21, importe_modificado:998953.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1822.49}} | {2575369/proyecto_PROCESO, 2575369/proyecto_INICIO, 2575369/proyecto_PROCESO, 2575369/proyecto_INICIO, 2575369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575362 | Proyecto de inversión | 1067073.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1067073.06, modificado:1065883.83}} | REHABILITACION DE LUMINARIAS EN LAS CALLES MADERO, GUERREO, OCAMPO E INDEPENDENCIA, EN SANTIAGO TANGAMANDAPIO , MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, MICHOACAN. - 55736 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 55736 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Calle MADERO Colonia CENTRO 59920 SANTIAGO TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO ENTRE Calle PIPILA Y Calle OCAMPO Calle GUERRERO AL COSTADO DE PLAZA PRINCIPAL, lon:-102.43321562, lat:19.95462247}} | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 1065883.83 | 1065883.83 | 1065883.83 | 1065883.83 | 1065883.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FAIS2025/1/IR/2025, contratista:ALEJANDRO RENTERIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:1065883.83, importe_modificado:1065883.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2575362/proyecto_INICIO, 2575362/proyecto_PROCESO, 2575362/proyecto_FIN, 2575362/proyecto_PROCESO, 2575362/proyecto_FIN, 2575362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530645 | Proyecto de inversión | 1080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1080000.0, modificado:1080000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN TRAMO ZIRACUARETIRO - PATUAN DE LA LOCALIDAD DE ZIRACUARETIRO (SEGUNDA ETAPA) - 22135 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 22135 | S | 112 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:705.0, meta_modificada:731.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Pueblo ZIRACUARETIRO 61700 ZIRACUARETIRO, ZIRACUARETIRO ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle EMILIANO ZAPATA La obra se localiza 20.00 metros al sur del Balneario Rincón de las Flores, lon:-101.91624654, lat:19.3992382}} | 2025-04-22 | 2025-05-30 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/IR/003/01/2025, contratista:JOSE LUIS CENDEJAS BERBER, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACAN, monto:1080000.0, importe_modificado:1080000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:731.8}} | {2530645/proyecto_PROCESO, 2530645/proyecto_FIN, 2530645/proyecto_INICIO, 2530645/proyecto_PROCESO, 2530645/proyecto_FIN, 2530645/proyecto_INICIO, 2530645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575463 | Proyecto de inversión | 1699999.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1699999.64, modificado:1699999.64}} | MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN CEIBAS DE TRUJILLO - 98845 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 98845 | S | 900 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:17, direccion:Camino / Terracería CEIBAS DE TRUJILLO - PASO DEL GUAYABAL 59 0 61377 CEIBAS DE TRUJILLO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO LA REHABILITACION SE REALIZA EN LA REGION DE CEIBAS DE TRUJILLO, lon:-100.63334658, lat:18.96716556}} | 2025-02-10 | 2025-03-28 | 1699999.64 | 1699999.64 | 1699999.64 | 1699999.64 | 1699999.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/URB/AD/007-25, contratista:CONSTRUCCIONES HUETAMO SM S. A. DE C. V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:59.0}} | {2575463/proyecto_INICIO, 2575463/proyecto_FIN, 2575463/proyecto_INICIO, 2575463/proyecto_PROCESO, 2575463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574838 | Proyecto de inversión | 889699.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:889699.89, modificado:888446.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. LOS SAUCES, CALLE VALLE DE PENJAMILLO - 81310 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 81310 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:968.0, meta_modificada:968.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle PENJAMILLO Colonia LOS SAUCES 58096 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle CONOCIDA Y Calle VALLE DE ZINAPECUARO Calle VALLE DE TOCUMBO LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE VALLE DE PENJAMILLO TAMBIÉN CONOCIDA COMO, lon:-101.18757927, lat:19.65937247}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 888446.74 | 888446.74 | 888446.74 | 888446.74 | 888446.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCCA/OP-NUC.150-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:PUNTO SOLUCION CONSULTORES S.C., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:888451.56, importe_modificado:888451.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:968.0}} | {2574838/proyecto_INICIO, 2574838/proyecto_PROCESO, 2574838/proyecto_INICIO, 2574838/proyecto_PROCESO, 2574838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574350 | Proyecto de inversión | 2876332.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2876332.09, modificado:2876332.09}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CUITZEO, LOCALIDAD DR. MIGUEL SILVA, EN LA CALLE VICENTE GUERRERO CUARTA ETAPA. - 97128 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuitzeo | 97128 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:9, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo DR. MIGUEL SILVA 58850 DOCTOR MIGUEL SILVA (SAN GUILLERMO), CUITZEO ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle JOSE MARIA MORELOS Calle MIGUEL HIDALGO LA CALLE VICENTE GUERRERO SE UBICA AL SUR DE LA POBLACI, lon:-101.17521447, lat:19.96469704}} | 2025-09-18 | 2025-12-31 | 2876332.09 | 2876332.09 | 2876332.09 | 2876332.09 | 2876332.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRM/FAISMUN/014/2025, contratista:JUAN AGUILAR MORA, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:2876332.09, importe_modificado:2876332.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {2574350/proyecto_INICIO, 2574350/proyecto_PROCESO, 2574350/proyecto_FIN, 2574350/proyecto_INICIO, 2574350/proyecto_FIN, 2574350/proyecto_PROCESO, 2574350/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575099 | Proyecto de inversión | 220803.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220803.22, modificado:266250.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO MENDOZA EN LA LOCALIDAD DE ANCIHUACUARO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN. - 110055 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 110055 | S | 48 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:2, direccion:Calle EMILIANO MENDOZA Rancho ANSIHUACUARO 59481 ANSIHUACUARO, PENJAMILLO ENTRE Calle REFORMA Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE CERCA DEL CAMPO E FUTBOL, lon:-101.80841983, lat:20.19907753}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 266250 | 266250 | 266250 | 266250 | 266250 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157826, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, monto:266250.0, importe_modificado:266250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.0}} | {2575099/proyecto_INICIO, 2575099/proyecto_FIN, 2575099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574857 | Proyecto de inversión | 1199203.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1199203.2, modificado:1198894.79}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. GERTRUDIS SÁNCHEZ, AVENIDA GERTRUDIS SÁNCHEZ - 101545 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 101545 | S | 88 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:707.0, meta_modificada:707.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenida GERTRUDIS SÁNCHEZ Colonia GERTRUDIS SÁNCHEZ 58116 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle CAMINO REAL Calle LAURELES LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA GERTRUDIS SÁNCHEZ EN LA COLONIA GER, lon:-101.20700251, lat:19.74147254}} | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 1198894.79 | 1198894.79 | 1198894.79 | 1198894.79 | 1198894.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.153-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1198894.79, importe_modificado:1198894.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:707.0}} | {2574857/proyecto_INICIO, 2574857/proyecto_PROCESO, 2574857/proyecto_INICIO, 2574857/proyecto_FIN, 2574857/proyecto_PROCESO, 2574857/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608856 | Proyecto de inversión | 936518.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:936518.67, modificado:936518.67}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CUITZEO, LOCALIDAD JERUCO, EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA. - 120711 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuitzeo | 120711 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.67, meta_modificada:72.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:10, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo JERUCO 58850 JERUCO, CUITZEO ENTRE Calle IGNACIO ALLENDE Y Calle SIN NOMBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE JERUCO LLEGANDO SOBRE LA CARRETERA CUITZEO-PURUANDIRO, EN LA , lon:-101.16839208, lat:19.96720426}} | 2025-10-31 | 2025-12-29 | 936518.67 | 936518.67 | 936518.67 | 936518.67 | 936518.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM/FAISMUN/012/2025, contratista:ELIZABETH SARAI GARCIA COMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:936518.67, importe_modificado:936518.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.67}} | {2608856/proyecto_PROCESO, 2608856/proyecto_FIN, 2608856/proyecto_INICIO, 2608856/proyecto_FIN, 2608856/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608857 | Proyecto de inversión | 777488.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:777488.38, modificado:777488.38}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CUITZEO, LOCALIDAD CUITZEO DEL PORVENIR, EN LA CALLE VICENTE RIVA PALACIO. - 120850 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuitzeo | 120850 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.3, meta_modificada:49.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle VICENTE RIVA PALACIO Pueblo CUITZEO DEL PORVENIR 58840 CUITZEO DEL PORVENIR, CUITZEO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle LAGO DE TEXCOCO LA CALLE VICENTE RIVA PALACIO DE UBICA AL NOROESTE DE LA POBLACION DE CUITZ, lon:-101.14920119, lat:19.97347354}} | 2025-10-17 | 2025-12-30 | 777488.38 | 777488.38 | 777488.38 | 777488.38 | 777488.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM/FAISMUN/009/2025, contratista:JUAN AGUILAR MORA, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:777488.38, importe_modificado:777488.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:49.3}} | {2608857/proyecto_INICIO, 2608857/proyecto_PROCESO, 2608857/proyecto_FIN, 2608857/proyecto_PROCESO, 2608857/proyecto_FIN, 2608857/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574758 | Proyecto de inversión | 781163.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:781163.13, modificado:688060.79}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL LAZARO CARDENAS EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE EL GRANDE (SAN VICENTE). - 105993 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 105993 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:467.5, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:63, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN VICENTE EL GRANDE SAN VICENTE 61255 SAN VICENTE EL GRANDE (SAN VICENTE), MARAVATÍO Calle DE LA IGLESIA LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE EL PANTEON, lon:-100.46408445, lat:19.79378224}} | 2025-10-20 | 2025-12-15 | 688060.79 | 688060.79 | 688060.79 | 688060.79 | 688060.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/AD/086/2025, contratista:CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:688060.79, importe_modificado:688060.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.0}} | {2574758/proyecto_PROCESO, 2574758/proyecto_INICIO, 2574758/proyecto_FIN, 2574758/proyecto_PROCESO, 2574758/proyecto_FIN, 2574758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574759 | Proyecto de inversión | 254418.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:254418.48, modificado:253766.17}} | REHABILITACION DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL NEZAHUALCOYOTL EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE EL PEDREGAL. - 99828 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 99828 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:41, direccion:Calle HIDALGO Ejido el pedregal 61279 EL PEDREGAL, MARAVATÍO ENTRE Calle EL PARQUE Y Calle MELCHOR OCAMPO Calle ALVARO OBREGON LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA IGLESIA, lon:-100.2918292, lat:19.96203261}} | 2025-05-30 | 2025-08-28 | 253766.17 | 253766.17 | 253766.17 | 253766.17 | 253766.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/AD/051/2025, contratista:JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ SAN MIGUEL RUBIO, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:253766.17, importe_modificado:253766.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:348.0}} | {2574759/proyecto_PROCESO, 2574759/proyecto_INICIO, 2574759/proyecto_PROCESO, 2574759/proyecto_FIN, 2574759/proyecto_INICIO, 2574759/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575574 | Proyecto de inversión | 7002416.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7002416.24, modificado:7002416.24}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JALISCO ENTRE LAS CALLES MICHOACÁN Y LA CALLE SINALOA, COLONIA RAMÓN FARÍAS, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN. - 86902 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 86902 | S | 267 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3399.71, meta_modificada:3399.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Jalisco Colonia Ramón Farías 60050 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Calle Sinaloa Y Calle Michoacán El proyecto se ubica junto a la glorieta de la vialidad donde esta el monumento a Melchor Ocampo, lon:-102.05260325, lat:19.42008972}} | 2025-09-22 | 2025-11-20 | 7002416.24 | 7002416.24 | 7002416.24 | 7002416.24 | 7002416.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-14-FAISMUN-IR-2025, contratista:GRUPO BRAGEM GLOBAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:6975513.7, importe_modificado:7002416.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3254.06}} | {2575574/proyecto_INICIO, 2575574/proyecto_PROCESO, 2575574/proyecto_INICIO, 2575574/proyecto_FIN, 2575574/proyecto_PROCESO, 2575574/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530617 | Proyecto de inversión | 36092665.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:3.609266592E7, modificado:3.609266592E7}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL LIBRAMIENTO ORIENTE ENTRE EL BOULEVARD INDUSTRIAL Y LA CARRETERA URUAPAN PÁTZCUARO, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN - 18832 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 18832 | S | 990 | 941 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14566.0, meta_modificada:14566.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Eje vial Libramiento Oriente Colonia La Cofradía 60126 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Eje vial Carretera Uruapan Pátzcuaro Y Boulevard Boulevard Industrial En este tramo se ubica el Cinépolis Uruapan Plaza 500, lon:-102.0252256, lat:19.42760562}} | 2025-06-30 | 2025-10-24 | 36092665.92 | 36092665.92 | 36092665.92 | 36092665.92 | 36092665.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-08-BANOBRAS-LP-2025, contratista:CONSTRUCCIONES TRES TRÉBOLES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:3.597811519E7, importe_modificado:3.609266592E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14566.0}} | {2530617/proyecto_INICIO, 2530617/proyecto_PROCESO, 2530617/proyecto_INICIO, 2530617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302598921 | Proyecto de inversión | 5250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2625000.0, modificado:2595052.58}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:1312500.0, modificado:1297526.29}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:1312500.0, modificado:1297526.29}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 350 METROS DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD DE SANTA MONICA, MUNICIPIO MARAVATIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250008 | N | 0 | 0 | 479 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:60, direccion:WC24+CHJ Heriberto Jara, Michoacán, lon:-100.59361111, lat:19.90108333}} | 2025-07-24 | 2025-12-22 | 5190105.16 | 5190105.16 | 5190105.16 | 5190105.16 | 5190105.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-003/2025, contratista:JOHAN NIETO RIVERA, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:5190105.16, importe_modificado:5190105.16}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2598921/proyecto_INICIO, 2598921/proyecto_PROCESO, 2598921/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302599552 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1497005.99}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:750000.0, modificado:748502.99}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:750000.0, modificado:748503.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DEL CENTRO DE LA YERBABUENA DEL MUNICIPIO DE TLAZAZALCA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250040 | N | 0 | 0 | 430 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:18, direccion:XXWM+7MX La Yerbabuena, Michoacán, lon:-102.015767, lat:19.99573}} | 2025-09-11 | 2025-12-22 | 2994011.98 | 2994011.98 | 2994011.98 | 2994011.98 | 2994011.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/AD-003/2025, contratista:GRUPO SEPIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:2994011.98, importe_modificado:2994011.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}} | {2599552/proyecto_INICIO, 2599552/proyecto_PROCESO, 2599552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302599606 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:988957.9}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:500000.0, modificado:494478.95}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:500000.0, modificado:494478.95}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ERMITA (NUEVA JERUSALEN), MUNICIPIO DE TURICATO TERCERA ETAPA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas |  | N | 0 | 0 | 2151 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:75, direccion:3FFV+3J6 La Ermita, Michoacán, lon:-101.505984, lat:19.07267}} | 2025-08-14 | 2025-12-22 | 1977915.8 | 1977915.8 | 1977915.8 | 1977915.8 | 1977915.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-011/2025, contratista:CONSORCIO MAPA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1977915.8, importe_modificado:1977915.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2599606/proyecto_INICIO, 2599606/proyecto_PROCESO, 2599606/proyecto_INICIO, 2599606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302599624 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3250000.0, modificado:3210426.3}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:1625000.0, modificado:1605213.15}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:1625000.0, modificado:1605213.15}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD EL SABINO MUNICIPIO DE URUAPAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250025 | N | 0 | 0 | 693 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.9, meta_modificada:2.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:103, direccion:72XF+QMF El Sabino, Michoacán, lon:-101.97583333, lat:19.29944444}} | 2025-08-11 | 2025-12-22 | 6420852.6 | 6420852.6 | 6420852.6 | 6420852.6 | 6420852.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.9}} | {2599624/proyecto_INICIO, 2599624/proyecto_PROCESO, 2599624/proyecto_INICIO, 2599624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302599758 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1195462.98}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:600000.0, modificado:597731.49}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:600000.0, modificado:597731.5}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACAN (SEGUNDA ETAPA) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250013 | N | 0 | 0 | 208 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.8, meta_modificada:0.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:12, direccion:7C7C+CQW San Miguel, Michoacán, lon:-102.57805556, lat:20.26361111}} | 2025-07-30 | 2025-11-26 | 2390925.97 | 2390925.97 | 2390925.97 | 2390925.97 | 2390925.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-005/2025, contratista:FERRE-MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:2390925.97, importe_modificado:2390925.97}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.8}} | {2599758/proyecto_INICIO, 2599758/proyecto_FIN, 2599758/proyecto_INICIO, 2599758/proyecto_FIN, 2599758/proyecto_PROCESO, 2599758/proyecto_FIN, 2599758/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302600267 | Proyecto de inversión | 2755435.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1377717.75, modificado:1353758.2}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:688858.87, modificado:676879.12}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:688858.88, modificado:676879.09}} | PERFORACION DE POZO A 200 M EN LA LOCALIDAD DE HUIRAMBA, MUNICIPIO DE HUIRAMBA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250015 | N | 0 | 0 | 3251 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, HUIRAMBA, MICH., lon:-101.42080556, lat:19.54388889}} | 2025-07-31 | 2025-12-22 | 2707516.41 | 2707516.41 | 2707516.41 | 2707516.41 | 2707516.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/ICM3-001/2025, contratista:SAUL CASTAÑEDA MALDONADO, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:2743850.72, importe_modificado:2743850.72}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2600267/proyecto_PROCESO, 2600267/proyecto_INICIO, 2600267/proyecto_PROCESO, 2600267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540169 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASLFATICO 1RA ETAPA - 19902 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 19902 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:4, direccion:Camino / Terracería 19.89506, -101.58073 - 19.89464, -101.58173 0 120 58363 COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, HUANIQUEO CAMINO A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD, COL. 20 DE NOVIEMBRE, DONDE TERMINA LO PAVIMENTADO, lon:-101.58137769, lat:19.89490714}} | 2025-05-20 | 2025-06-20 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/HUANIQ/OP-IR/FAIS-01/2025, contratista:ELIZEP CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUANIQUEO MICHOACAN, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2540169/proyecto_INICIO, 2540169/proyecto_PROCESO, 2540169/proyecto_FIN, 2540169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575611 | Proyecto de inversión | 698220 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:698220.0, modificado:696444.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, EN LA LOCALIDAD DE EL ALVAREÑO EN LA CALLE RIO DE LAS NUTRIAS DE LA CALLE LAGO DE ZIRAHUEN A LA CALL ERIO LERMA EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA. - 99312 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 99312 | S | 146 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1620.0, meta_modificada:1620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:2, direccion:Calle CALLE RIO DE LAS NUTRIAS Rancho EL ALVAREÑO 59204 EL ALVAREÑO, VISTA HERMOSA ENTRE Calle RIO LERMA Y Calle LAGO DE ZIRAHUEN CERCA DE LA EMPRESA HIDROPONICA SAN LUIS SPR DE RL DE CV, lon:-102.43759858, lat:20.30011924}} | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 696444.36 | 696444.36 | 696444.36 | 696444.36 | 696444.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158858, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN , monto:698220.0, importe_modificado:696444.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1620.0}} | {2575611/proyecto_INICIO, 2575611/proyecto_PROCESO, 2575611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs2: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs3: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs4: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}}
2025 | 5 | MIC250202540171 | Proyecto de inversión | 25003 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:25003.0, modificado:25003.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COMUNIDAD DE TENDEPARACUA, MUNICIPIO DE HUANIQUEO MICHOACAN - 18766 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 18766 | S | 276 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5001.0, meta_modificada:5001.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:22, direccion:Camino / Terracería TENDEPARACUA - EL SALTO 5 1 58380 TENDEPARACUA, HUANIQUEO CAMINO QUE CONECTA TENDEPARACUA CON LA COMUNIDAD DE EL SALTO, lon:-101.4315984, lat:19.88736044}} | 2025-05-02 | 2025-05-05 | 25003 | 25003 | 25003 | 25003 | 25003 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155919, contratista:, convocante:HUANIQUEO DE MORALES, monto:25003.0, importe_modificado:25003.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5001.0}} | {2540171/proyecto_INICIO, 2540171/proyecto_FIN, 2540171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540172 | Proyecto de inversión | 133094.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:133094.02, modificado:133094.02}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TECACHO, MUNICIPIO DE HUANIQUEO MICHOACAN - 33001 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 33001 | S | 520 | 387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5354.0, meta_modificada:5354.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:21, direccion:SAN MIGUEL TECACHO - LA CAÑADA 5 354 58390 TECACHO, HUANIQUEO CAMINOS EN DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TECACHO, ALGUNOS CAMINOS CERCAS DE LA COMUNIDAD DE LA CAÑADA, lon:-101.4750984, lat:19.8475302}} | 2025-04-24 | 2025-04-28 | 133094.02 | 133094.02 | 133094.02 | 133094.02 | 133094.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155915, contratista:, convocante:HUANIQUEO DE MORALES, monto:133094.02, importe_modificado:133094.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5354.0}} | {2540172/proyecto_INICIO, 2540172/proyecto_PROCESO, 2540172/proyecto_FIN, 2540172/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574198 | Proyecto de inversión | 499299.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499299.75, modificado:397466.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN ARIO LOCALIDAD DE EL POTRERO DE PABLO CUIN EN ESCUELA PRIMARIA 16DPR4993W - 69956 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ario | 69956 | S | 135 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:473.0, meta_modificada:471.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:79, direccion:61830 EL POTRERO DE PABLO CUIN (ALTITO DE PABLO CUIN), ARIO Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz. , lon:-101.6775247, lat:19.21631152}} | 2025-08-11 | 2025-09-13 | 397466.4 | 397466.4 | 397466.4 | 397466.4 | 397466.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157647, contratista:, convocante:municipio de Ario Michoacán, monto:399299.75, importe_modificado:397466.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:471.25}} | {2574198/proyecto_PROCESO, 2574198/proyecto_INICIO, 2574198/proyecto_PROCESO, 2574198/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs2: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs3: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs4: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}}
2025 | 5 | MIC250202540175 | Proyecto de inversión | 65971.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65971.2, modificado:65971.2}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COMUNIDAD DE HUANIQUEO, MUNICIPIO DE HUANIQUEO MICHOACAN - 33304 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 33304 | S | 1500 | 1095 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:972.0, meta_modificada:972.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Camino / Brecha RELLENO SANITARIO - HUANIQUEO DE MORALES 0 972 58360 HUANIQUEO DE MORALES, HUANIQUEO CAMINO SACA COSECHAS CERCA DEL RELLENO SANITARIO PERTENECIENTE AL EJIDO DE HUANIQUEO, lon:-101.50365846, lat:19.89209804}} | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 65971.2 | 65971.2 | 65971.2 | 65971.2 | 65971.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155924, contratista:, convocante:HUANIQUEO DE MORALES, monto:65971.2, importe_modificado:65971.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:972.0}} | {2540175/proyecto_PROCESO, 2540175/proyecto_INICIO, 2540175/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540176 | Proyecto de inversión | 70124.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70124.88, modificado:70124.88}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COMUNIDAD DE JESUS MARIA, MUNICIPIO DE HUANIQUEO MICHOACAN - 33347 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 33347 | S | 122 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4432.0, meta_modificada:4432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:9, direccion:Camino / Terracería JESUS MARIA - DIF.PUNTOS DEL EJIDO 4 432 58399 JESÚS MARÍA, HUANIQUEO CAMINOS EN DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE JESUS MARIA, lon:-101.47631169, lat:19.87045781}} | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 70124.88 | 70124.88 | 70124.88 | 70124.88 | 70124.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155921, contratista:, convocante:HUANIQUEO DE MORALES, monto:70124.88, importe_modificado:70124.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4432.0}} | {2540176/proyecto_INICIO, 2540176/proyecto_FIN, 2540176/proyecto_INICIO, 2540176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540180 | Proyecto de inversión | 20845.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20845.03, modificado:20845.03}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COMUNIDAD DE ojo de agua , MUNICIPIO DE HUANIQUEO MICHOACAN - 34027 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 34027 | S | 67 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4437.0, meta_modificada:4437.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:11, direccion:Camino / Terracería OJO DE AGUA - EL CUATRO/CERRITO LARGO 4 437 58364 OJO DE AGUA (OJO DE AGUA DE MANZA), HUANIQUEO CAMINOS SACA COSECHAS CERCAS DEL CERRITO LARCO Y DE LA COMUNIDAD DEL CUATRO, PERTENECIENTES AL EJIDO DEL OJO DE AG, lon:-101.57899856, lat:19.9311522}} | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 20845.03 | 20845.03 | 20845.03 | 20845.03 | 20845.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155974, contratista:, convocante:HUANIQUEO DE MORALES, monto:20845.03, importe_modificado:20845.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4437.0}} | {2540180/proyecto_INICIO, 2540180/proyecto_FIN, 2540180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540182 | Proyecto de inversión | 52060 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52060.0, modificado:52060.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS ENLA COMUNIDAD DE SANTA FE DE LA LABOR,MUNICIPIO DE HUANIQUEO - 32406 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 32406 | S | 105 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:970.0, meta_modificada:970.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:18, direccion:SANTA FE DE LA LABOR - LA PRESA 0 970 58362 SANTA FE DE LA LABOR, HUANIQUEO CAMINO QUE DA HACIA EL EJIDO DE SANTA FE DE LA LABOR, A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD CERCA DE LOS CULTIVOS DE LA FRESA, lon:-101.53252199, lat:19.90415074}} | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 52060 | 52060 | 52060 | 52060 | 52060 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155976, contratista:, convocante:HUANIQUEO DE MORALES, monto:52051.75, importe_modificado:52051.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:970.0}} | {2540182/proyecto_FIN, 2540182/proyecto_INICIO, 2540182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575328 | Proyecto de inversión | 1107002.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1107002.67, modificado:1106882.61}} | CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL DEL TELEBACHILLERATO , MUNICIPIO DE TACAMBARO,LOCALIDAD DE YORICOSTIO. - 6623 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 6623 | S | 37 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.0, meta_modificada:173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:112, direccion:Carretera libre pavimentada estatal TACAMBARO - YORICOSTIO 15 500 61658 YORICOSTIO (LA VILLITA), TACÁMBARO SOBRE LA CARRETERA TACAMBARO YORICOSTIO FRENTE A LAS CANCHAS DE FUTBOL, lon:-101.41662183, lat:19.33914693}} | 2025-08-25 | 2025-10-31 | 1106882.61 | 1106882.61 | 1106882.61 | 1106882.61 | 1106882.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/EDU-04/IR-011/25, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS EMIRYA, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO MICHOACAN, monto:1106882.61, importe_modificado:1106882.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:173.0}} | {2575328/proyecto_INICIO, 2575328/proyecto_PROCESO, 2575328/proyecto_FIN, 2575328/proyecto_PROCESO, 2575328/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575327 | Proyecto de inversión | 1561493.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1561493.5, modificado:1558386.66}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA TELESECUNDARIA, MUNICIPIO DE TACAMBARO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA PRIMERA. - 6624 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 6624 | S | 27 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:642.0, meta_modificada:642.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:98, direccion:Ninguno CAMINO A SAN JOSE GRANDE A STA RITA Ranchería SANTA RITA PRIMERA 61652 SANTA RITA PRIMERA, TACÁMBARO ENTRE Ninguno BRECHA A SAN JOSE GRANDE Y Ninguno BRECHA A PUEBLO VIEJO LLEGANDO TOMAR LA CARRETERA A SAN JOSE GRANDE A 5 , lon:-101.55631382, lat:19.22335981}} | 2025-09-01 | 2025-11-15 | 1558386.66 | 1558386.66 | 1558386.66 | 1558386.66 | 1558386.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/EDU-05/IR-012/25, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR Y DE NEGOCIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO MICHOACAN, monto:1558386.66, importe_modificado:1558386.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:642.0}} | {2575327/proyecto_INICIO, 2575327/proyecto_FIN, 2575327/proyecto_PROCESO, 2575327/proyecto_FIN, 2575327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575322 | Proyecto de inversión | 1224695.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1224695.55, modificado:1216702.93}} | AMPLIACION ELECTRICA, MUNICIPIO DE TACAMBARO, LOCALIDAD DE QUITERIO - 27718 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 27718 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:514.0, meta_modificada:514.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:81, direccion:Autopista de cuota estatal TACAMBARO - QUITERIO 10 450 61659 QUITERIO, TACÁMBARO POR LA CARRETERA TACAMBARO OPOPEO PASANDO SAN JUAN DE VIÑA ESTA QUITERIO ENTRAR POR EL CAMINO PRINCIPAL RUMBO A LA ESCUALA PRIMARIA Y A ESPALDAS DE L, lon:-101.49332222, lat:19.35321062}} | 2025-09-15 | 2025-11-15 | 1216702.93 | 1216702.93 | 1216702.93 | 1216702.93 | 1216702.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/ELE-02/IR-014/25, contratista:ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO MICHOACAN, monto:1216702.93, importe_modificado:1216702.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:514.0}} | {2575322/proyecto_INICIO, 2575322/proyecto_PROCESO, 2575322/proyecto_FIN, 2575322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302598517 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699955.87}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA LOCALIDAD DE EL KILÓMETRO 23, EN EL MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Charo | MCHM/FG-AD/023/2025 | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:39, direccion:S/N CONOCIDO LA LOCALIDAD DEL KILOMETRO 23 C.P. 61324 SOBRE CARRETERA MORELIA TOLUCA S/N, S/N, lon:-101.005975, lat:19.670505}, geo2: {cve_municipio:22, localidad:39, direccion:S/N CONOCIDO LA LOCALIDAD DEL KILOMETRO 23 C.P. 61324 SOBRE CARRETERA MORELIA TOLUCA S/N, S/N, lon:-101.006477, lat:19.668761}, geo3: {cve_municipio:22, localidad:39, direccion:S/N CONOCIDO LA LOCALIDAD DEL KILOMETRO 23 C.P. 61324 SOBRE CARRETERA MORELIA TOLUCA S/N, S/N, lon:-101.006355, lat:19.669184}, geo4: {cve_municipio:22, localidad:39, direccion:S/N CONOCIDO LA LOCALIDAD DEL KILOMETRO 23 C.P. 61324 SOBRE CARRETERA MORELIA TOLUCA S/N, S/N, lon:-101.00603, lat:19.670163}} | 2025-07-19 | 2025-09-12 | 699955.87 | 699955.87 | 699955.87 | 699955.87 | 699955.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FG-AD/023/2025, contratista:GUSTAVO FUENTES CORTES, convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN, monto:699955.87, importe_modificado:699955.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:240.0}} | {2598517/proyecto_INICIO, 2598517/proyecto_PROCESO, 2598517/proyecto_INICIO, 2598517/proyecto_PROCESO, 2598517/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574724 | Proyecto de inversión | 1246412.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1246412.45, modificado:1246186.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA, EN EL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICH. - 73127 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 73127 | S | 211 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Pueblo Lagunillas 58450 LAGUNILLAS, LAGUNILLAS Las acciones se construirán en viviendas que previamente se han seleccionado por su grado de marginación, las cuales se ubican en la cabecera municipal, cabe destacar que cada acción , lon:-101.41521754, lat:19.5646625}} | 2025-07-23 | 2025-10-30 | 1246186.29 | 1246186.29 | 1246186.29 | 1246186.29 | 1246186.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/APO/2025/AD-02, contratista:TU SOLUCION LAMINAS Y ACEROS PROFESIONALES S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS, monto:1246186.29, importe_modificado:1246186.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:78.0}} | {2574724/proyecto_INICIO, 2574724/proyecto_PROCESO, 2574724/proyecto_INICIO, 2574724/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574720 | Proyecto de inversión | 1000585 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1000585.0, modificado:1000326.0}} | EQUIPAMIENTO DE BOMBA DE AGUA CON PANELES SOLARES, EN EL POZO DE AGUA DE LA PLAZA CRISTO REY, LOCALIDAD DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICH. - 65109 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 65109 | S | 800 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle corregidora Pueblo lagunillas 58450 LAGUNILLAS, LAGUNILLAS ENTRE Calle 20 de noviembre Y Calle cristo rey Boulevard jose ma morelos la ubicacion esta a un costado de la parroquita del municipio y enfrente de la plaza cristo , lon:-101.41308889, lat:19.56437106}} | 2025-07-14 | 2025-08-27 | 1000326 | 1000326 | 1000326 | 1000326 | 1000326 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/APO/2025/AD-01, contratista:PURELECTRIC S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS, monto:1000326.0, importe_modificado:1000326.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {2574720/proyecto_PROCESO, 2574720/proyecto_INICIO, 2574720/proyecto_PROCESO, 2574720/proyecto_INICIO, 2574720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574721 | Proyecto de inversión | 649675.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:649675.77, modificado:649519.33}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO HIDRAULICO, DE CALLE CORREGIDORA, LOCALIDAD DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICH. - 73834 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 73834 | S | 625 | 475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:366.25, meta_modificada:366.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle CORREGIDORA Pueblo LAGUNILLAS 58450 LAGUNILLAS, LAGUNILLAS ENTRE Calle CORREGIDORA Y Boulevard JOSE MA. MORELOS Boulevard JOSE MA. MORELOS LA CALLE DE LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA ENTRE LA PLAZA CRISTO REY Y LA CASA PARROQUI, lon:-101.41331111, lat:19.56478592}} | 2025-08-18 | 2025-10-06 | 649519.33 | 649519.33 | 649519.33 | 649519.33 | 649519.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/APO/2025/AD-04, contratista:TU SOLUCION LAMINAS Y ACEROS PROFESIONALES S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS, monto:649519.33, importe_modificado:649519.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:366.25}} | {2574721/proyecto_FIN, 2574721/proyecto_INICIO, 2574721/proyecto_FIN, 2574721/proyecto_PROCESO, 2574721/proyecto_FIN, 2574721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575728 | Proyecto de inversión | 945000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:945000.0, modificado:945000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NICOLAS BRAVO DE LA LOCALIDAD DE ZIRIMICUARO (SEGUNDA ETAPA) - 83183 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 83183 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:584.0, meta_modificada:584.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:Calle Nicolas Bravo Pueblo Zirimicuaro 61703 ZIRIMÍCUARO, ZIRACUARETIRO ENTRE Calle 20 de Noviembre Y Calle Juan Escutia Calle Jose Maria Morelos La obra se localiza 140.00 metros al norte de la carretera libre Uruapan Taretan sob, lon:-101.95848245, lat:19.40955121}} | 2025-09-02 | 2025-10-06 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/IR/012/27/2025, contratista:CONSTRUCCIONES FERMPO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACAN, monto:945000.0, importe_modificado:945000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:584.0}} | {2575728/proyecto_PROCESO, 2575728/proyecto_INICIO, 2575728/proyecto_PROCESO, 2575728/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530308 | Proyecto de inversión | 1474102.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1474102.7, modificado:1474102.7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, EN EL MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, LOCALIDAD ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, CALLE PEÑASCO DEL ALTO - 46665 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angamacutiro | 46665 | S | 65 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Camino Calle sin nombre - A terreno 0 133 58550 ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO Se encuentra entre la calle Pino Suarez y la calle Cam. Real, lon:-101.71717551, lat:20.14454967}} | 2025-03-04 | 2025-04-02 | 1474102.7 | 1474102.7 | 1474102.7 | 1474102.7 | 1474102.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-IR03/2025/F3, contratista:CIMENTACIÓN Y EDIFICACIÓN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:1473925.15, importe_modificado:1473925.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.0}} | {2530308/proyecto_PROCESO, 2530308/proyecto_INICIO, 2530308/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609309 | Proyecto de inversión | 275172.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:275172.33, modificado:275172.33}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURALES E N EL ZAPOTE CHICO - 129411 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 129411 | S | 80 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.9, meta_modificada:4.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:104, direccion:Camino / Terracería PURUCHUCUARO - ZAPOTE CHICO 4 900 61373 EL ZAPOTE CHICO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO TRAMO 1 DE 3, PURUCHUCUARO - ZAPOTE CHICO, lon:-100.68562598, lat:18.89171494}} | 2025-02-11 | 2025-03-18 | 275172.33 | 275172.33 | 275172.33 | 275172.33 | 275172.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/URB/AD/005-25, contratista:ING. JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO, monto:1710000.0, importe_modificado:1710000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.9}} | {2609309/proyecto_PROCESO, 2609309/proyecto_FIN, 2609309/proyecto_INICIO, 2609309/proyecto_PROCESO, 2609309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575725 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CORU (PRIMER ETAPA) - 109971 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 109971 | S | 1315 | 1126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:8, direccion:Avenida Pax Cristi Pueblo San Andres Coru 61702 SAN ANDRÉS CORU, ZIRACUARETIRO ENTRE Y Avenida Pax Cristi Calle El fresno Se ubica enfrente al convento a un costado de la escuela tele secundaria, lon:-101.94304948, lat:19.46151585}} | 2025-09-23 | 2025-12-12 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/IR/014/37/2025, contratista:INGENIERIA INTEGRAL, ESPECIALISTAS EN PROYECTOS Y SUELOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOCAN, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2575725/proyecto_PROCESO, 2575725/proyecto_INICIO, 2575725/proyecto_FIN, 2575725/proyecto_PROCESO, 2575725/proyecto_FIN, 2575725/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609318 | Proyecto de inversión | 460492.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:460492.47, modificado:460492.47}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURALES EN EL ZAPOTE CHICO - 130924 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 130924 | S | 140 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.2, meta_modificada:8.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:104, direccion:Camino / Terracería EL ZAPATE CHICO - AGUA ZARCA 8 200 61373 EL ZAPOTE CHICO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO TRAMO 3 DE 4 ZAPOTE CHICO - AGUA ZARCA, lon:-100.68551262, lat:18.89163874}} | 2025-02-03 | 2025-03-28 | 460492.47 | 460492.47 | 460492.47 | 460492.47 | 460492.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/URB/AD/005-25, contratista:ING. JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO, monto:1710000.0, importe_modificado:1710000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.2}} | {2609318/proyecto_INICIO, 2609318/proyecto_PROCESO, 2609318/proyecto_INICIO, 2609318/proyecto_PROCESO, 2609318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575106 | Proyecto de inversión | 266257.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:266257.33, modificado:266250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES FELIPE ÁNGELES Y AGUSTÍN DE ITURBIDE EN LA LOCALIDAD DE ZIQUÍTARO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN - 98650 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 98650 | S | 62 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:45, direccion:Calle felipe angeles Rancho ziquitaro 59490 ZIQUÍTARO, PENJAMILLO ENTRE Calle iturbide Y Calle 5 de mayo Calle mariano matamoros de la calle principal joaquin amaro a mano izquierda por la 5 de mayo, lon:-101.89273948, lat:20.06121008}} | 2025-09-15 | 2025-10-30 | 266250 | 266250 | 266250 | 266250 | 266250 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157825, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, monto:266257.33, importe_modificado:266257.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2575106/proyecto_INICIO, 2575106/proyecto_FIN, 2575106/proyecto_PROCESO, 2575106/proyecto_FIN, 2575106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574338 | Proyecto de inversión | 275431.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:275431.43, modificado:275431.43}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CUITZEO, LOCALIDAD MARIANO ESCOBEDO, EN EL ATRIO DE LA IGLESIA DE MARIANO ESCOBEDO - 117253 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuitzeo | 117253 | S | 138 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:11, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo MARIANO ESCOBEDO 58845 MARIANO ESCOBEDO (SAN LORENZO), CUITZEO ENTRE Calle LEONA VICARIO Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle JOSE MARIA MORELOS SU UBICA EN EL ATRIO DE LA IGLESIA DE MARIANO ESCOBEDO A UN COST, lon:-101.06140986, lat:19.96472979}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 275431.43 | 275431.43 | 275431.43 | 275431.43 | 275431.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM/FAISMUN/019/2025, contratista:C&I INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:275431.43, importe_modificado:275431.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2574338/proyecto_FIN, 2574338/proyecto_PROCESO, 2574338/proyecto_FIN, 2574338/proyecto_INICIO, 2574338/proyecto_FIN, 2574338/proyecto_INICIO, 2574338/proyecto_PROCESO, 2574338/proyecto_INICIO, 2574338/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575107 | Proyecto de inversión | 270850.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:270850.33, modificado:270850.33}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS LA CIÉNEGA EN EL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE LA LUZ, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN. - 104390 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 104390 | S | 425 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:975.0, meta_modificada:975.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:21, direccion:Camino / Terracería la luz - san José de rabago 0 2000 59475 LA LUZ, PENJAMILLO iniciando de la comunidad de la luz , lon:-101.89492255, lat:20.14060901}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 270850.33 | 270850.33 | 270850.33 | 270850.33 | 270850.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157652, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, monto:270850.33, importe_modificado:270850.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:975.0}} | {2575107/proyecto_PROCESO, 2575107/proyecto_FIN, 2575107/proyecto_INICIO, 2575107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574344 | Proyecto de inversión | 1480938.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1480938.38, modificado:1480938.38}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE LA CALLE BENITO JUÁREZ PONIENTE Y LA CALLE VICENTE RIVA PALACIO EN EL MUNICIPIO DE CUITZEO, LOCALIDAD CUITZEO DEL PORVENIR. - 101505 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuitzeo | 101505 | S | 204 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3019.84, meta_modificada:3019.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle MELCHOR OCAMPO Pueblo CUITZEO DEL PORVENIR 58840 CUITZEO DEL PORVENIR, CUITZEO ENTRE Calle 30 DE SEPTIEMBRE Y Calle RIVA PALACIOS Avenida BENITO JUAREZ PONIENTE LA CALLE MELCHOR OCAMPO SE ENCUENDRA AL PONIENTE DE LA POBLACIO, lon:-101.15006029, lat:19.97069682}} | 2025-10-27 | 2025-12-25 | 1480938.38 | 1480938.38 | 1480938.38 | 1480938.38 | 1480938.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM/FAISMUN/010/2025, contratista:ARC-TECKTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:1480938.38, importe_modificado:1480938.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3019.84}} | {2574344/proyecto_INICIO, 2574344/proyecto_PROCESO, 2574344/proyecto_FIN, 2574344/proyecto_INICIO, 2574344/proyecto_PROCESO, 2574344/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574347 | Proyecto de inversión | 236359.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:236359.4, modificado:236359.4}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CUITZEO, LOCALIDAD PUERTA DEL SALTO, CALLE EMILIANO ZAPATA - 102055 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuitzeo | 102055 | S | 143 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo PUERTA DEL SALTO 58840 PUERTA DEL SALTO (LA PUERTA), CUITZEO ENTRE Calle 12 DE DICIEMBRE Y Calle RAMAL A LE SALTO PARTIMOS DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA LOCALIDAD, DIRIGIENDONOS AL NORTE APROXIMADAM, lon:-101.18048938, lat:20.05358602}} | 2025-10-15 | 2025-11-13 | 236359.4 | 236359.4 | 236359.4 | 236359.4 | 236359.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM/FAISMUN/020/2025, contratista:C&I INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:236359.4, importe_modificado:236359.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2574347/proyecto_FIN, 2574347/proyecto_INICIO, 2574347/proyecto_PROCESO, 2574347/proyecto_FIN, 2574347/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574833 | Proyecto de inversión | 1199677.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1199677.71, modificado:1199197.64}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. UNIVERSIDADES DE AMÉRICA, CALLE UNIVERSIDAD DE TEGUCIGALPA - 82916 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 82916 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle UNIVERSIDAD DE TEGUCIGALPA Colonia UNIVERSIDADES DE AMÉRICA 58149 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle LOS PINZANES Y Calle BATALLA DE CERRO GORDO Calle UNIVERSIDAD DE MANAGUA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN C, lon:-101.24145804, lat:19.72202971}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 1199197.64 | 1199197.64 | 1199197.64 | 1199197.64 | 1199197.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.157-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:INNOVACIONES GAZA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1199197.64, importe_modificado:1199197.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:305.0}} | {2574833/proyecto_INICIO, 2574833/proyecto_PROCESO, 2574833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574345 | Proyecto de inversión | 1258953.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1258953.22, modificado:1258953.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE CUITZEO, LOCALIDAD PUERTA DEL SALTO, EN LA CANCHA DE BASQUETBOL. - 95413 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuitzeo | 95413 | S | 143 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:511.5, meta_modificada:511.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:Calle RAMAL A EL SALTO Pueblo PUERTA DEL SALTO 58854 PUERTA DEL SALTO (LA PUERTA), CUITZEO ENTRE Calle 12 DE DICIEMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle RAMAL A EL SALTO EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO SE UBICA EXACTAMENTE EN LA ENTRADA PRINCIPA, lon:-101.17914246, lat:20.05249743}} | 2025-10-03 | 2025-12-31 | 1258953.22 | 1258953.22 | 1258953.22 | 1258953.22 | 1258953.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM/FAISMUN/011/2025, contratista:DAVID ALCANTAR FERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:1258953.22, importe_modificado:1258953.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:511.5}} | {2574345/proyecto_INICIO, 2574345/proyecto_PROCESO, 2574345/proyecto_FIN, 2574345/proyecto_PROCESO, 2574345/proyecto_FIN, 2574345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574868 | Proyecto de inversión | 7330148.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:7330148.84, modificado:7327636.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. TRES DE AGOSTO, CALLE ALASKA - 95652 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 95652 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3454.0, meta_modificada:3454.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle ALASKA Colonia TRES DE AGOSTO 58128 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle PALESTINA Y Calle INGLATERRA Calle SURINAM LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA ENLA CALLE ALASKA, COL TRES DE AGOSTO, TAMBIÉN IDENTIFICADA COMO 3 DE AGOSTO C, lon:-101.16931922, lat:19.73453802}} | 2025-09-18 | 2025-12-31 | 7327636.37 | 7327636.37 | 7327636.37 | 7327636.37 | 7327636.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.158-25/FIII/IRM/2025, contratista:OBRAS Y ESTRUCTURAS ORBITA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:7327636.38, importe_modificado:7327636.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3454.0}} | {2574868/proyecto_INICIO, 2574868/proyecto_PROCESO, 2574868/proyecto_FIN, 2574868/proyecto_INICIO, 2574868/proyecto_PROCESO, 2574868/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575108 | Proyecto de inversión | 705030.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:705030.54, modificado:705030.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INDEPENDENCIA, EN LA TENENCIA DE ZIQUITARO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN. - 105595 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 105595 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:45, direccion:Calle INDEPENDENCIA Rancho ZIQUITARO 59490 ZIQUÍTARO, PENJAMILLO ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle FLORES MAGON Calle BOCA NEGRA DE LA CALLE INDENPENDENCIA A DONDE TERMINA, lon:-101.88509448, lat:20.06191449}} | 2025-09-15 | 2025-11-30 | 705030.54 | 705030.54 | 705030.54 | 705030.54 | 705030.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DUOP/F-III//IR-14/2025, contratista:MARIA INES ESTRADA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO, monto:705030.54, importe_modificado:705030.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2575108/proyecto_INICIO, 2575108/proyecto_PROCESO, 2575108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530621 | Proyecto de inversión | 13885659.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1.388565938E7, modificado:1.388565938E7}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALZADA BENITO JUÁREZ, ENTRE LA AVENIDA CHIAPAS Y LA SEGUNDA CERRADA DE RICARDO FLORES MAGÓN, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN - 20684 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 20684 | S | 772 | 679 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8547.0, meta_modificada:8547.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calzada Benito Juárez Colonia Lomas del Valle Sur 60110 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Avenida Chiapas Y Cerrada Segunda Cerrada de Flores Magón El proyecto se ubica una cuadra al norte de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últ, lon:-102.04402145, lat:19.42558355}} | 2025-06-30 | 2025-09-26 | 13885659.38 | 13885659.38 | 13885659.38 | 13885659.38 | 13885659.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-09-BANOBRAS-LP-2025, contratista:CONSTRUCCIONES FERMPO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:1.38726245E7, importe_modificado:1.388565938E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8547.0}} | {2530621/proyecto_INICIO, 2530621/proyecto_PROCESO, 2530621/proyecto_INICIO, 2530621/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540262 | Proyecto de inversión | 10344883.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1.034488353E7, modificado:1.034488353E7}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAN MIGUEL, ENTRE LA CALLE CAMINO VIEJO A SANTA ROSA Y LA CALLE SAN PABLO, EN EL FRACCIONAMIENTO REAL DE SANTA ROSA, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MICHOACÁN - 35892 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 35892 | S | 1314 | 1209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4913.0, meta_modificada:4913.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle San Miguel Fraccionamiento Real de Santa Rosa 60190 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Calle Camino Viejo a Santa Rosa Y Calle San Pablo El proyecto se ubica tres cuadras al norte del área verde La Canchita, lon:-102.03751193, lat:19.38105153}} | 2025-07-14 | 2025-10-10 | 10344883.53 | 10344883.53 | 10344883.53 | 10344883.53 | 10344883.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-10-BANOBRAS-LP-2025, contratista:CONSTRUCTORES GEBMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:1.032508083E7, importe_modificado:1.034488353E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4936.0}} | {2540262/proyecto_INICIO, 2540262/proyecto_PROCESO, 2540262/proyecto_INICIO, 2540262/proyecto_PROCESO, 2540262/proyecto_INICIO, 2540262/proyecto_PROCESO, 2540262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540184 | Proyecto de inversión | 20873.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20873.55, modificado:20873.55}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COMUNIDAD DE LA PRESA, MUNICIPIO DE HUANIQUEO MICHOACAN - 44986 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 44986 | S | 105 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2578.0, meta_modificada:2578.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:12, direccion:Camino / Terracería LA PRESA - EJIDO LA PRESA 2 587 58362 LA PRESA, HUANIQUEO CAMINO A LA SALIDA DE LA PRESA, CERCA DE LOS PLANTIOS DE FRESA , lon:-101.52691335, lat:19.90125361}} | 2025-05-23 | 2025-06-26 | 20873.55 | 20873.55 | 20873.55 | 20873.55 | 20873.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155977, contratista:, convocante:HUANIQUEO DE MORALES, monto:20873.55, importe_modificado:20873.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2578.0}} | {2540184/proyecto_INICIO, 2540184/proyecto_PROCESO, 2540184/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575614 | Proyecto de inversión | 793471 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:793471.0, modificado:793033.91}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, EN LA LOCALIDAD DE LA ANGOSTURA, DE LA CALLE PROLONGACION COLON ENTRE LA CARRETERA ZAMORA LA BARCA Y LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 111439 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 111439 | S | 107 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1841.0, meta_modificada:1841.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:3, direccion:Calle COLON Rancho LA ANGOSTURA 59220 LA ANGOSTURA, VISTA HERMOSA ENTRE Calle CORREGIDORA Y Calle MORELOS Calle ADOLDO LOPEZ MATEOS CERCA DEL CAMPO DE LA LOCALIDAD, lon:-102.43987514, lat:20.19803181}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 793033.91 | 793033.91 | 793033.91 | 793033.91 | 793033.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158839, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN , monto:793471.0, importe_modificado:793033.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1841.0}} | {2575614/proyecto_INICIO, 2575614/proyecto_FIN, 2575614/proyecto_PROCESO, 2575614/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs2: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs3: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs4: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}}
2025 | 5 | MIC250202530321 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:290000.0, modificado:285887.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA LOS FRESNOS CALLE DAVID FRANCO RODRIGUEZ - 34326 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ario | 34326 | S | 1256 | 1159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle David Franco Rodriguez Colonia Los Fresnos 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO ENTRE Calle Mina Y Calle Allende Calle Lic. Mariano Sánchez Arreola Otra vialidad posterior es la Calle Gral. Víctor Rosales, esta calle es conocida comú, lon:-101.70389631, lat:19.20950366}} | 2025-04-21 | 2025-05-24 | 285887 | 285887 | 285887 | 285887 | 285887 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155495, contratista:, convocante:municipio de Ario Michoacán, monto:290000.0, importe_modificado:285887.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.0}} | {2530321/proyecto_INICIO, 2530321/proyecto_PROCESO, 2530321/proyecto_INICIO, 2530321/proyecto_PROCESO, 2530321/proyecto_INICIO, 2530321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs2: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs3: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs4: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}}
2025 | 5 | MIC250202530419 | Proyecto de inversión | 29226.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:29226.22, modificado:29226.22}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COMUNIDAD DE COEPERIO, MUNICIPIO DE HUANIQUEO MICHOACAN - 17812 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 17812 | S | 140 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1453.0, meta_modificada:1453.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:3, direccion:Camino / Terracería COEPERIO - TECAHCHO 1 453 58398 COEPERIO, HUANIQUEO CAMINO SACA COSECHAS EN EL EJIDO DE COEPERIO, CERCAS DE LA COMUNIDAD DE TECACHO, lon:-101.45987495, lat:19.8558968}} | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 29226.22 | 29226.22 | 29226.22 | 29226.22 | 29226.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155916, contratista:, convocante:HUANIQUEO DE MORALES, monto:29226.22, importe_modificado:29226.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1453.0}} | {2530419/proyecto_FIN, 2530419/proyecto_INICIO, 2530419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530420 | Proyecto de inversión | 129996.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:129996.72, modificado:129996.72}} | MANTENIMIENTO DE PLAZA LA PUERTA - 42191 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 42191 | S | 235 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.73, meta_modificada:48.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:14, direccion: 58365 PUERTA DE JARIPITIRO, HUANIQUEO SE ENCUENTRA CERCA DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE LA PUERTA DE JARIPITIRO, lon:-101.55796998, lat:19.88648985}} | 2025-08-08 | 2025-09-11 | 129996.72 | 129996.72 | 129996.72 | 129996.72 | 129996.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160917, contratista:, convocante:HUANIQUEO DE MORALES, monto:129996.72, importe_modificado:129996.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.73}} | {2530420/proyecto_INICIO, 2530420/proyecto_FIN, 2530420/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575323 | Proyecto de inversión | 554744.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:554744.97, modificado:552157.08}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES, MUNICIPIO DE TACAMBARO, LOCALIDAD TACAMBARO DE CODALLOS - 107447 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 107447 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Calle Eduardo Gorostiza Colonia Caricho 61650 TACÁMBARO DE CODALLOS, TACÁMBARO ENTRE Calle Caricho Y Calle José María Mata POR LA GASOLINERIA GASO EXPRES PASANDO LA CENTRAL CAMIONERA ANTES DEL PUENTE QUE SALE AL EJIDO., lon:-101.46421049, lat:19.22686418}} | 2025-10-06 | 2025-11-22 | 552157.08 | 552157.08 | 552157.08 | 552157.08 | 552157.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/EDU-08/AD-07/25, contratista:MARÍA GUADALUPE ROMERO PEREZNEGRON, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO MICHOACAN, monto:552157.08, importe_modificado:552157.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2575323/proyecto_INICIO, 2575323/proyecto_PROCESO, 2575323/proyecto_FIN, 2575323/proyecto_PROCESO, 2575323/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575002 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PAJACUARAN - 88308 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pajacuarán | 88308 | S | 5707 | 5281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Calle SANTA CECILIA Colonia PAJACUARAN 59180 PAJACUARÁN, PAJACUARÁN ENTRE Calle LA BRECHA Y Calle LA ROSA Calle NIÑOS HEROES EL ALUMBRADO INICA EN LA BOCA CALLE DE VIALIDAD BRECHA Y SANTA CECILIA Y TERMINA A 320 MTS SOBRE LA CALLE, lon:-102.55906898, lat:20.12021159}} | 2025-09-15 | 2025-10-13 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/FAISMUN/AD/005/2025, contratista:INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES ROMA, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2575002/proyecto_INICIO, 2575002/proyecto_PROCESO, 2575002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575003 | Proyecto de inversión | 985059.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:985059.7, modificado:731980.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PAJACUARAN, MUNICIPIO DE PAJACUARAN, MICHOACÁN. - 114058 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pajacuarán | 114058 | S | 5707 | 5281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:226.0, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:PAJACUARÁN, PAJACUARÁN, lon:-102.55386345, lat:20.11601466}} | 2025-09-22 | 2025-11-29 | 731980 | 731980 | 731980 | 731980 | 731980 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:164826, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN , monto:731980.0, importe_modificado:731980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:226.0}} | {2575003/proyecto_FIN, 2575003/proyecto_PROCESO, 2575003/proyecto_INICIO, 2575003/proyecto_FIN, 2575003/proyecto_PROCESO, 2575003/proyecto_FIN, 2575003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402616994 | Proyecto de inversión | 235000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235000.0, modificado:234765.0}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO), DEL CAMINO EL GUAYABO-CHURINTZIO DEL CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 2+000, DE LA LOCALIDAD DE CHURINTZIO DEL MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 2516006009904 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:7, direccion:carretera churintzio - el guayabo, lon:-102.4887, lat:19.9644}, geo2: {cve_municipio:84, localidad:9, direccion:carretera churintzio - el guayabo, lon:-102.5065, lat:19.9605}} | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 234765 | 234765 | 234765 | 234765 | 234765 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/REVUPE3/AD/33/2025, contratista:SERGIO ALEJANDRO AMEZCUA MAGALLON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:234765.0, importe_modificado:234765.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}} | {2616994/proyecto_FIN, 2616994/proyecto_PROCESO, 2616994/proyecto_FIN, 2616994/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto reportado ya que el monto transferido es 234,765., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:Revisar el monto reportado ya que el monto transferido es 234,765., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:Revisar el monto reportado ya que el monto transferido es 234,765., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:Revisar el monto reportado ya que el monto transferido es 234,765., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-02}, obs5: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs6: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs7: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs8: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}}
2025 | 5 | MIC250302575729 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145000.0, modificado:147495.92}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SEGUNDA PRIVADA DE LUIS D. COLOSIO DE LA LOCALIDAD DE CARACHA (SEGUNDA ETAPA) - 84840 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 84840 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:2, direccion:Privada Segunda privada de Luis D. Colosio Pueblo Caracha 61703 CARACHA, ZIRACUARETIRO ENTRE Calle Luis Donaldo Colosio Y Privada Luis Donaldo Colosio La obra se localiza a 1 kilometro de la Autopista Federal 14D Morelia Lazaro Ca, lon:-101.91672783, lat:19.41948345}} | 2025-09-01 | 2025-09-13 | 147495.92 | 147495.92 | 147495.92 | 147495.92 | 147495.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159309, contratista:, convocante: H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOCAN , monto:147495.92, importe_modificado:146059.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} | {2575729/proyecto_INICIO, 2575729/proyecto_FIN, 2575729/proyecto_INICIO, 2575729/proyecto_PROCESO, 2575729/proyecto_FIN, 2575729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a peticion del h ayuntamiento, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-07}, obs2: {observación:a peticion del h ayuntamiento, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-07}, obs3: {observación:a peticion del h ayuntamiento, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-07}, obs4: {observación:a peticion del h ayuntamiento, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-07}, obs5: {observación:no puede ir un cero en recaudado revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-09}, obs6: {observación:no puede ir un cero en recaudado revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-09}, obs7: {observación:no puede ir un cero en recaudado revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-09}, obs8: {observación:no puede ir un cero en recaudado revise sus cifras, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-09}}
2025 | 5 | MIC250302575607 | Proyecto de inversión | 209481.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:209481.55, modificado:209481.55}} | Equipamiento de pozo profundo de agua entubada No. II, en la localidad de Emiliano Zapata, en el municipio de Villamar, Michoacán - 56021 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villamar | 56021 | S | 1842 | 1568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:12, direccion:Carretera libre pavimentada federal Morelia - Guadalajara 190 0 59554 EMILIANO ZAPATA, VILLAMAR Se encuentra a 300 metros aproximadamente del Hospital Rural Villamar IMSS Bienestar, lon:-102.61598156, lat:19.99802267}} | 2025-06-16 | 2025-06-26 | 209481.55 | 209481.55 | 209481.55 | 209481.55 | 209481.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DPOPM/FAISMUN/AD/002/2025, contratista:SOLUCIONES ECOLÓGICAS EN ENERGÍA Y AGUA, convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN, monto:209481.55, importe_modificado:209481.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2575607/proyecto_INICIO, 2575607/proyecto_FIN, 2575607/proyecto_PROCESO, 2575607/proyecto_FIN, 2575607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575610 | Proyecto de inversión | 117308.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:117308.5, modificado:117308.5}} | Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle Dámaso Cárdenas, entre las calles Matamoros y la calle Zaragoza, en la localidad de Villamar, en el municipio de Villamar, Michoacán. - 117941 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villamar | 117941 | S | 1548 | 1430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:Calle Dámaso Cárdenas Colonia Centro 59550 VILLAMAR, VILLAMAR ENTRE Calle Matamoros Y Calle Ignacio Zaragoza Calle Eligio Villamar Se encuentra sobre la calle a un lado del campo de futbol de Villamar., lon:-102.59405863, lat:20.02360821}} | 2025-09-05 | 2025-09-16 | 117308.5 | 117308.5 | 117308.5 | 117308.5 | 117308.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DPOPM/FAISMUN/AD/009/2025, contratista:DAVID RUBIO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN, monto:117308.5, importe_modificado:117308.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | {2575610/proyecto_INICIO, 2575610/proyecto_PROCESO, 2575610/proyecto_FIN, 2575610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609358 | Proyecto de inversión | 1299219.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299219.74, modificado:1299219.74}} | Equipamiento de pozo profundo de agua entubada en la localidad de La Presa Nueva, en el municipio de Villamar, Michoacán. - 125240 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villamar | 125240 | S | 166 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:29, direccion:Camino Carretera Emiliano Zapata - Cotija - La Presa Nueva 0 973 59573 LA PRESA NUEVA, VILLAMAR La perforación donde se desarrollara el equipamiento se encuentra ingresando a la población de La Presa Nueva., lon:-102.58604173, lat:19.9598299}} | 2025-11-11 | 2026-01-20 | 1299219.74 | 1299219.74 | 1299219.74 | 1299219.74 | 1299219.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DPOPM/FAISMUN/IR/004/2025, contratista:SOLUCIONES ECOLÓGICAS EN ENERGÍA Y AGUA, convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN, monto:1299219.74, importe_modificado:1299219.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2609358/proyecto_PROCESO, 2609358/proyecto_INICIO, 2609358/proyecto_PROCESO, 2609358/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575733 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:240000.0, modificado:240000.0}} | CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CORU - 107867 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 107867 | S | 36 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:8, direccion:Prolongación Pax cristy Pueblo San Andrtes Coru 61702 SAN ANDRÉS CORU, ZIRACUARETIRO ENTRE Calzada El freno Y Calle Juan Aldama Avenida La numerada La obra se localiza entre la calzada el Fresno y calle Juan Aldama a 100 al norte , lon:-101.94615221, lat:19.46616109}} | 2025-11-18 | 2025-12-05 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/017/39/2025, contratista:BDG INGENIERIA Y OPERACIONES COMERCIALES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOCAN, monto:240000.0, importe_modificado:240000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:182.0}} | {2575733/proyecto_INICIO, 2575733/proyecto_PROCESO, 2575733/proyecto_FIN, 2575733/proyecto_INICIO, 2575733/proyecto_PROCESO, 2575733/proyecto_INICIO, 2575733/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575604 | Proyecto de inversión | 880508.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:880508.77, modificado:880508.77}} | Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle Constitución, entre la calle Francisco I. Madero y el Canal, en la localidad de San Antonio Guaracha, en el municipio de Villamar, Michoacán. - 56109 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villamar | 56109 | S | 642 | 645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:373.7, meta_modificada:373.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:34, direccion:Calle Constitución 59573 SAN ANTONIO GUARACHA, VILLAMAR ENTRE Y Calle Francisco I. Madero Es la última calle reconocida hacía el norte de la localidad., lon:-102.55748136, lat:19.94965415}} | 2025-06-23 | 2025-08-08 | 880508.77 | 880508.77 | 880508.77 | 880508.77 | 880508.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DPOPM/FAISMUN/AD/004/2025, contratista:GRUPO PROMOTOR DE SISTEMAS AMBIENTALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN, monto:880508.77, importe_modificado:880508.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:373.7}} | {2575604/proyecto_INICIO, 2575604/proyecto_FIN, 2575604/proyecto_PROCESO, 2575604/proyecto_INICIO, 2575604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575609 | Proyecto de inversión | 609381.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:609381.13, modificado:609381.13}} | Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle Dámaso Cárdenas, entre las calles Matamoros y Comonfort, en la localidad de Villamar, en el municipio de Villamar, Michoacán. - 56703 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villamar | 56703 | S | 1548 | 1430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:Calle Dámaso Cárdenas Colonia Centro 59550 VILLAMAR, VILLAMAR ENTRE Calle Comonfort Y Calle Matamoros Calle Felicitas del Río Se encuentra a un costado del campo de futbol de está localidad., lon:-102.59519526, lat:20.02325747}} | 2025-06-09 | 2025-08-08 | 609381.13 | 609381.13 | 609381.13 | 609381.13 | 609381.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DPOPM/FAISMUN/AD/001/2025, contratista:HIRU CONSTRUCCIONES S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN, monto:609381.13, importe_modificado:609381.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {2575609/proyecto_INICIO, 2575609/proyecto_PROCESO, 2575609/proyecto_FIN, 2575609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402615796 | Proyecto de inversión | 614820.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:614820.27, modificado:614820.27}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE RANCHO BONITO (SEGUNDA ETAPA) - 108734 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 108734 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:389.56, meta_modificada:403.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:19, direccion:Calle Cristo Rey Pueblo Rancho Bonito 61700 RANCHO BONITO (COLONIA CRISTO REY), ZIRACUARETIRO ENTRE Calle 5 de Febrero Y Calle Flores Magon La obra se localiza 100.00 metros al poniente del campo de futbol de Rancho Bonito, lon:-101.90468741, lat:19.40223476}} | 2025-11-11 | 2025-12-05 | 614820.27 | 614820.27 | 614820.27 | 614820.27 | 614820.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/016/40/2025, contratista:BDG INGENIERIA Y OPERACIONES COMERCIALES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOCAN, monto:614820.27, importe_modificado:614820.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:403.0}} | {2615796/proyecto_INICIO, 2615796/proyecto_PROCESO, 2615796/proyecto_FIN, 2615796/proyecto_PROCESO, 2615796/proyecto_FIN, 2615796/proyecto_INICIO, 2615796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609348 | Proyecto de inversión | 1530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1530000.0, modificado:1529697.24}} | PAVIMENTACIÓN Y AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE TARERIO, MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN, MICHOACÁN. - 132827 | 16 | Michoacán de Ocampo | 100 | Tzintzuntzan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzintzuntzan | 132827 | S | 136 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:22, direccion:Calle PRINCIPAL 58448 TARERÍO, TZINTZUNTZAN Ninguno CARRETERA TZINTZNTZAN IHUATZIO A 100 DE ABARROTES LUCAS, lon:-101.61327032, lat:19.62983554}} | 2025-08-19 | 2025-10-17 | 1529697.24 | 1529697.24 | 1529697.24 | 1529697.24 | 1529697.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HATM/DOPU/IR/FAIS/005/2025, contratista:OMAR JUAREZ SAGRERO, convocante:MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN, monto:1529697.24, importe_modificado:1529697.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2609348/proyecto_INICIO, 2609348/proyecto_PROCESO, 2609348/proyecto_FIN, 2609348/proyecto_PROCESO, 2609348/proyecto_FIN, 2609348/proyecto_INICIO, 2609348/proyecto_PROCESO, 2609348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575724 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:810000.0, modificado:810000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ZIRASPEN - 112237 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 112237 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:530.0, meta_modificada:532.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:10, direccion:Calle pRINCIPAL Pueblo ZIRASPEN 61703 ZIRASPÉN, ZIRACUARETIRO Calle El Fresno La obra se localiza en la calle principal de la localidad de ziraspen. Al norte de la escuela primaria de la localidad de Ziraspen., lon:-101.93464885, lat:19.42782015}} | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 810000 | 810000 | 810000 | 810000 | 810000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/IR/015/41/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR URECH S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACAN, monto:810000.0, importe_modificado:810000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:532.0}} | {2575724/proyecto_INICIO, 2575724/proyecto_PROCESO, 2575724/proyecto_FIN, 2575724/proyecto_INICIO, 2575724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575113 | Proyecto de inversión | 1415842.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1415842.25, modificado:1415842.25}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DEL COLORADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN. - 104866 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 104866 | S | 46 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:6, direccion:Calle CALLE HACIA LA IGLESIA Rancho EL COLORADO 59472 EL COLORADO, PENJAMILLO ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE CALLE PRINCIPAL HACIA LA IGLESIA, lon:-101.93444395, lat:20.16553666}} | 2025-09-15 | 2025-11-30 | 1415842.25 | 1415842.25 | 1415842.25 | 1415842.25 | 1415842.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DUOP/F-III//IR-01/2025, contratista:OCTAVIO PAZ ALTAMIRANO, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO, monto:1415842.25, importe_modificado:1415842.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1020.0}} | {2575113/proyecto_INICIO, 2575113/proyecto_FIN, 2575113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575114 | Proyecto de inversión | 5327214.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5327214.14, modificado:5327214.14}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ANCIHUACUARO - SANTA FE DEL RIO , EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE DEL RIO MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACÁN - 110783 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 110783 | S | 1100 | 789 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.3, meta_modificada:2.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:2, direccion:Carretera libre pavimentada municipal ANCIHUACUARO - SANTA FE DEL RIO 0 2300 59481 ANSIHUACUARO, PENJAMILLO DE LA LOCLIDAD DE ANCIHUACUARO A SANTA FE DEL RIO, lon:-101.80933529, lat:20.19839073}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 5327214.14 | 5327214.14 | 5327214.14 | 5327214.14 | 5327214.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DUOP/F-III//LP-05/2025, contratista:MARIA INES ESTRADA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO, monto:5327214.14, importe_modificado:5327214.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.3}} | {2575114/proyecto_INICIO, 2575114/proyecto_PROCESO, 2575114/proyecto_FIN, 2575114/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574920 | Proyecto de inversión | 1509488.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1509488.47, modificado:1502981.52}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO CON GLORIETA EN LA LOCALIDAD DE VILLA MORELOS MICHOACAN - 57435 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 57435 | S | 72 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:273.26, meta_modificada:273.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL ALLENDE PTE Pueblo VILLA MORELOS 58800 VILLA MORELOS, MORELOS ENTRE Ninguno IGNACIO LOPEZ RAYON Y Calle MIGUEL ALLENDE PTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-101.42450044, lat:20.00083229}} | 2025-07-14 | 2025-10-24 | 1502981.52 | 1502981.52 | 1502981.52 | 1502981.52 | 1502981.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DUOP/FAIS/I.R.033/2025, contratista:MARIA VIRIDIANA GONZALEZ OJEDA, convocante:H. Ayuntamiento de Morelos, Mich, monto:1509488.47, importe_modificado:1509488.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:273.26}} | {2574920/proyecto_INICIO, 2574920/proyecto_PROCESO, 2574920/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574771 | Proyecto de inversión | 998524 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:998524.0, modificado:958524.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TECNICA 32 EMMA PALMER EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE MARAVATIO DE OCAMPO - 99629 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 99629 | S | 450 | 445 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.36, meta_modificada:624.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada estatal maravatio - cd hidalgo 1 300 61254 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO la obra se encuentra frente a la unidad deportiva de san miguel curahuango, lon:-100.45032977, lat:19.87890517}} | 2025-02-25 | 2025-05-06 | 958524 | 958524 | 958524 | 958524 | 958524 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/AD/056/2025, contratista:LAYEV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MARVATIO, monto:958524.0, importe_modificado:958524.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.36}} | {2574771/proyecto_PROCESO, 2574771/proyecto_FIN, 2574771/proyecto_PROCESO, 2574771/proyecto_INICIO, 2574771/proyecto_PROCESO, 2574771/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574416 | Proyecto de inversión | 253450 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:253450.0, modificado:252950.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CARDOSANTERA MUNICIPIO DE CHINICULA, MICHOACAN. - 59463 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 59463 | S | 21 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:30, direccion:Camino LA CARDOSANTERA - LA CARDOSANTERA 35 1 60820 LA CARDOSANTERA, CHINICUILA El proyecto tiene como objetivo central brindar el servicio de agua potable a las diversas familias y futuras generaciones que conforman la Localidad , lon:-103.31605082, lat:18.62421827}} | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 252950 | 252950 | 252950 | 252950 | 252950 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:09/contrato/2025, contratista:JORGE ALBERTO NEGRETE LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:252950.0, importe_modificado:252950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2574416/proyecto_PROCESO, 2574416/proyecto_FIN, 2574416/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REvisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs2: {observación:REvisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs3: {observación:REvisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs4: {observación:REvisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}}
2025 | 5 | MIC250302574754 | Proyecto de inversión | 375931.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:375931.95, modificado:374468.51}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE MARAVATIO DE OCAMPO EN LA CALLE REVOLUCION - 106314 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 106314 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle revolucion Colonia san miguel curahuango 61252 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO ENTRE Calle 5 de mayo Y Calle patriotismo Calle constituyentes la obra se encuentra a una cuadra de el centro de salud, lon:-100.45741584, lat:19.88257406}} | 2025-09-08 | 2025-10-06 | 374468.51 | 374468.51 | 374468.51 | 374468.51 | 374468.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/AD/081/2025, contratista:AUGUSTO BOYZO VILLANUEVA, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:374468.51, importe_modificado:374468.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}} | {2574754/proyecto_INICIO, 2574754/proyecto_PROCESO, 2574754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202537112 | Proyecto de inversión | 45306452.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4.530645286E7, modificado:4.525507023E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO ROMERO GUZMÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACÁN. - 23832 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 23832 | S | 8183 | 7867 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7166.0, meta_modificada:7166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo ROMERO DE GUZMAN 59722 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle VICENTE GUERRERO INICIA EN LA PARTE SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE ROMERO DE GUZMÁN SOBRE LA CALLE HID, lon:-102.28400057, lat:20.01763597}} | 2025-06-05 | 2026-01-01 | 45255070.23 | 45255070.23 | 45255070.23 | 45255070.23 | 45255070.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-001/2025, contratista:TTV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMICION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:4.525507023E7, importe_modificado:4.525507023E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7166.0}} | {2537112/proyecto_INICIO, 2537112/proyecto_PROCESO, 2537112/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540256 | Proyecto de inversión | 323102 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161551.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161551.0, modificado:160431.59}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE URUAPAN, LOCALIDAD DE URUAPAN, COLONIA RAMÓN FARIAS DE LA CALLE YUCATÁN ENTRE LAS CALLES GUERRERO Y MOCTEZUMA - 6526 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 6526 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Yucatán Colonia Ramón Farías 60050 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Calle Moctezuma Y Calle Guerrero La obra se ubica una cuadra al sur de la Calzada Benito Juárez, lon:-102.05309693, lat:19.42451333}} | 2025-05-06 | 2025-12-31 | 160431.59 | 160431.59 | 160431.59 | 160431.59 | 160431.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-FAISMUN-PRODDER-AD-05-2025, contratista:CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO SA DE CV, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:320863.17, importe_modificado:320863.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:183.0}} | {2540256/proyecto_PROCESO, 2540256/proyecto_FIN, 2540256/proyecto_PROCESO, 2540256/proyecto_INICIO, 2540256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574433 | Proyecto de inversión | 55000.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55000.13, modificado:55000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RANCHOS NUEVOS, MUNICIPIO DE CHINICULA, MICHOACAN. - 104223 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 104223 | S | 11 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:245, direccion:Camino / Brecha RANCHOS NUEVOS - RANCHOS NUEVOS 81 1 60820 RANCHO NUEVO (BARRANCA LA TIERRA), CHINICUILA El proyecto tiene como objetivo central brindar el servicio de agua potable a las diversas familias y futuras generaciones qu, lon:-103.4435638, lat:18.67055195}} | 2025-09-22 | 2025-10-20 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157151, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:55000.0, importe_modificado:55000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2574433/proyecto_INICIO, 2574433/proyecto_PROCESO, 2574433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs2: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs3: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs4: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}}
2025 | 5 | MIC250302598394 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499472.72}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:750000.0, modificado:749736.36}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:750000.0, modificado:749736.37}} | PERFORACIÓN DE POZO A 200 M EN LA LOCALIDAD EL CALVARIO, MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250038 | N | 0 | 0 | 1255 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL CALVARIO, MPIO DE ALVARO OBREGON, MICH., lon:-101.06405556, lat:19.79855556}} | 2025-09-19 | 2025-12-22 | 2998945.45 | 2998945.45 | 2998945.45 | 2998945.45 | 2998945.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-029/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH, S.A. DE C.V., convocante:COMICION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:2998945.45, importe_modificado:2998945.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:200.0}} | {2598394/proyecto_INICIO, 2598394/proyecto_PROCESO, 2598394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575347 | Proyecto de inversión | 901457.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:901457.63, modificado:901457.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO LOC. RANCHO NUEVO POR LA CAPILLA - 92416 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 92416 | S | 200 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:77, direccion:Calle CALLE DE ACCESO PRINCIPAL Ranchería RANCHO NUEVO 60483 RANCHO NUEVO, TANCÍTARO ENTRE Calle A 50 METROS DE LA ESC PRIMARIA Y Calle SOBRE CALLE QUE CONDUCE A PUCUARO SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD A 50 METRO DE LA ES, lon:-102.24476522, lat:19.28431427}} | 2025-09-12 | 2025-10-13 | 901457.63 | 901457.63 | 901457.63 | 901457.63 | 901457.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/IR-FIII/2025/11, contratista:URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:901457.63, importe_modificado:901457.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0}} | {2575347/proyecto_INICIO, 2575347/proyecto_PROCESO, 2575347/proyecto_INICIO, 2575347/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540254 | Proyecto de inversión | 1815850 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907925.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:907925.0, modificado:907417.06}} | INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE BOMBEO DESDE DEL MANANTIAL HIERBABUENA (YERBABUENA) DENTRO DEL PARQUE HASTA LA CALLE LENIN ESQUINA CON ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN MUNICIPIO DE URUAPAN - 6797 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 6797 | S | 323 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:506.0, meta_modificada:506.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Anillo de Circunvalación Colonia 28 de Octubre 60010 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Avenida Lenin Y Avenida Francisco José Mujica El proyecto se encuentra a una cuadra del Mercado Poniente, lon:-102.07538076, lat:19.43053452}} | 2025-05-06 | 2025-12-31 | 907417.06 | 907417.06 | 907417.06 | 907417.06 | 907417.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-FAISMUN-PRODDER-IR-07-2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS DEL PACIFICO SA DE CV, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:1814834.12, importe_modificado:1814834.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:506.0}} | {2540254/proyecto_INICIO, 2540254/proyecto_PROCESO, 2540254/proyecto_INICIO, 2540254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530488 | Proyecto de inversión | 1021468.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1021468.26, modificado:1021468.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN NUMARÁN LOCALIDAD EL PALMITO CALLE SIN NOMBRE PRIMER ETAPA - 17169 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Numarán | 17169 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.8, meta_modificada:625.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:6, direccion:Calle SIN NOMBRE Rancho EL PALMITO 59430 EL PALMITO, NUMARÁN LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUMARÁN LOCALIDAD EL PALMITO CALLE SIN NOMBRE PRIMER ETAPA SE ENCUENTRA REFERIDA A LA PLAZA PRINCIPAL Y A UN , lon:-101.94583102, lat:20.20881674}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 1021468.26 | 1021468.26 | 1021468.26 | 1021468.26 | 1021468.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOP/AD/013/2025, contratista:GODSER GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:1021468.26, importe_modificado:1021468.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.8}} | {2530488/proyecto_PROCESO, 2530488/proyecto_INICIO, 2530488/proyecto_FIN, 2530488/proyecto_PROCESO, 2530488/proyecto_FIN, 2530488/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302598047 | Proyecto de inversión | 2200000.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.04, modificado:2199607.89}} | MANTENIMIENTO CON REENCARPETAMIENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CARRETERA ENTRONQUE A LAS MAJADAS-OJO DE AGUA DEL KM 6+255 ¿ 7+175 EN EL MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Charo | MCHM/FIV-IR/016/2025 | N | 0 | 0 | 768 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:5060.0, meta_modificada:5060.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:39, direccion:S/N CONOCIDO LA LOCALIDAD DE LAS MAJADAS C.P. 61322 SOBRE CARRETERA FRESNOS -ESCALERA S/N, S/N, lon:-101.015825, lat:19.621829}, geo2: {cve_municipio:22, localidad:39, direccion:S/N CONOCIDO LA LOCALIDAD DE LAS MAJADAS C.P. 61322 SOBRE CARRETERA FRESNOS -ESCALERA S/N, S/N, lon:-101.017113, lat:19.62243}, geo3: {cve_municipio:22, localidad:39, direccion:S/N CONOCIDO LA LOCALIDAD DE LAS MAJADAS C.P. 61322 SOBRE CARRETERA FRESNOS -ESCALERA S/N, S/N, lon:-101.016161, lat:19.626122}, geo4: {cve_municipio:22, localidad:39, direccion:S/N CONOCIDO LA LOCALIDAD DE LAS MAJADAS C.P. 61322 SOBRE CARRETERA FRESNOS -ESCALERA S/N, S/N, lon:-101.020278, lat:19.613034}, geo5: {cve_municipio:22, localidad:39, direccion:S/N CONOCIDO LA LOCALIDAD DE LAS MAJADAS C.P. 61322 SOBRE CARRETERA FRESNOS -ESCALERA S/N, S/N, lon:-101.014409, lat:19.617479}, geo6: {cve_municipio:22, localidad:39, direccion:S/N CONOCIDO LA LOCALIDAD DE LAS MAJADAS C.P. 61322 SOBRE CARRETERA FRESNOS -ESCALERA S/N, S/N, lon:-101.015046, lat:19.619678}, geo7: {cve_municipio:22, localidad:39, direccion:S/N CONOCIDO LA LOCALIDAD DE LAS MAJADAS C.P. 61322 SOBRE CARRETERA FRESNOS -ESCALERA S/N, S/N, lon:-101.014523, lat:19.620507}} | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2199607.89 | 2199607.89 | 2199607.89 | 2199607.89 | 2199607.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIV-IR/018/2025, contratista:CONSTRUEXPRESS EXPERIMENTAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN, monto:2199607.89, importe_modificado:2199607.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:5060.0}} | {2598047/proyecto_INICIO, 2598047/proyecto_PROCESO, 2598047/proyecto_INICIO, 2598047/proyecto_PROCESO, 2598047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574722 | Proyecto de inversión | 2297458.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2297458.55, modificado:2297023.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN CALLE CONOCIDA COMO SUBIDA A SAN JOSE, EN LA LOCALIDAD DE PASTORES, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICH. - 55088 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 55088 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1869.14, meta_modificada:1869.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:20, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CARRETERA FED. No. 14 MORELIA-PATZ - RUMBO A SAN JOSE 26 300 58456 PASTORES, LAGUNILLAS ENTRADA A BORDO DE CARRETERA FED. No. 14 MORELIA-PATZ, lon:-101.38897493, lat:19.55682261}} | 2025-08-25 | 2025-12-22 | 2297023.5 | 2297023.5 | 2297023.5 | 2297023.5 | 2297023.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/APO/2025/IR-02, contratista:COMERCIALIZACION, TRANSPORTACION Y COMPRA DE MAQUINARIA PESADA, NUEVA O USADA S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS, monto:2297023.5, importe_modificado:2297023.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1869.14}} | {2574722/proyecto_INICIO, 2574722/proyecto_PROCESO, 2574722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574723 | Proyecto de inversión | 948932.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:948932.97, modificado:948758.24}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD DE HUATZANGUIO, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICH. - 55109 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 55109 | S | 158 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:591.0, meta_modificada:591.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:5, direccion:Calle CONOCIDA COMO PRICIPAL SANTA CRUZ Ranchería HUATZANGUIO 58455 HUATZANGIO, LAGUNILLAS ENTRE Calle CONOCIDA CAMINO A LA CRUZ Y Calle CONOCIDO CALLE A LA TELESECUNDARIA Calle CONOCIDA CAMINO A LA CRUZ ES LA CALLE PRINCIPAL SE C, lon:-101.40437479, lat:19.58588256}} | 2025-08-11 | 2025-11-18 | 948758.24 | 948758.24 | 948758.24 | 948758.24 | 948758.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/APO/2025/AD-03, contratista:DAVID ELIAS PRADO (PERSONA FISICA), convocante:H.AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS, monto:948758.25, importe_modificado:948758.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:591.0}} | {2574723/proyecto_INICIO, 2574723/proyecto_PROCESO, 2574723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574719 | Proyecto de inversión | 1484287.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1484287.15, modificado:1483998.74}} | CONSTRUCCION DE RED AGUA ENTUBADA, DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO HIDRAULICO, DE LA CALLE DE LA TELESECUNDARIA PRIMERA ETAPA, LOCALIDAD DE HUATZANGUIO, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICH. - 60740 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagunillas | 60740 | S | 113 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1134.5, meta_modificada:1134.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:5, direccion:Calle Conocida calle de la Telesecundaria Ranchería Huatzanguio 58455 HUATZANGIO, LAGUNILLAS ENTRE Calle Calle conocida como La Barranca Y Calle Calle conocida como La Primaria La calle queda en la parte superior de la telesecunda, lon:-101.40251173, lat:19.58507096}} | 2025-07-21 | 2025-10-28 | 1483998.74 | 1483998.74 | 1483998.74 | 1483998.74 | 1483998.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/APO/2025/AD-05, contratista:CONSTRUEXPRESS EXPERIEMNTAL CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS, monto:1483998.74, importe_modificado:1483998.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1134.5}} | {2574719/proyecto_INICIO, 2574719/proyecto_PROCESO, 2574719/proyecto_INICIO, 2574719/proyecto_PROCESO, 2574719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575007 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TECOMATAN - 55700 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pajacuarán | 55700 | S | 516 | 539 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:14, direccion:Carretera libre pavimentada municipal PAJACUARAN - TECOMATAN 7 200 59183 TECOMATÁN, PAJACUARÁN LA OBRA SE UBICA ENTRE GUERRERO Y MOCTECZUMA EN EL SENTIDO PAJACUARAN A TECOMATAN, lon:-102.50177594, lat:20.11580723}} | 2025-07-07 | 2025-10-18 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/FAISMUN/AD/006/2025, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PURURA, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2575007/proyecto_PROCESO, 2575007/proyecto_FIN, 2575007/proyecto_INICIO, 2575007/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609359 | Proyecto de inversión | 415107.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:415107.96, modificado:415107.96}} | Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle Dámaso Cárdenas segunda etapa, entre las calles Filiberto Ruíz y la calle El Estudiante, en la localidad de Villamar, en el municipio de Villamar, Michoacán. - 124460 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villamar | 124460 | S | 1548 | 1430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:Calle Dámaso Cárdenas Colonia Centro 59550 VILLAMAR, VILLAMAR ENTRE Calle Comonfort Y Calle Filiberto Ruíz Calle Felicitas del Río El tramo de tubería ha rehabilitar se encuentra entre la esquina donde se encuentra el comercio La , lon:-102.59558803, lat:20.02313551}} | 2025-11-17 | 2025-12-19 | 415107.96 | 415107.96 | 415107.96 | 415107.96 | 415107.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DPOPM/FAISMUN/AD/010/2025, contratista:DAVID RUBIO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN, monto:415107.96, importe_modificado:415107.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2609359/proyecto_INICIO, 2609359/proyecto_PROCESO, 2609359/proyecto_INICIO, 2609359/proyecto_FIN, 2609359/proyecto_INICIO, 2609359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575600 | Proyecto de inversión | 702592.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:702592.57, modificado:702592.57}} | Rehabilitación de camino municipal a base de concreto hidráulico, en la localidad del Fresno, en el municipio de Villamar, Michoacán. - 56436 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villamar | 56436 | S | 78 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:479.46, meta_modificada:479.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:14, direccion:Camino / Terracería La Palmita - El Fresno 3 880 59578 EL FRESNO, VILLAMAR Se encuentra aproximadamente a 300 m de la primaria de esta localidad., lon:-102.6667662, lat:19.93613265}} | 2025-06-23 | 2025-08-08 | 702592.57 | 702592.57 | 702592.57 | 702592.57 | 702592.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DPOPM/FAISMUN/AD/005/2025, contratista:GRUPO PROMOTOR DE SISTEMAS AMBIENTALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN, monto:702592.57, importe_modificado:702592.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:479.46}} | {2575600/proyecto_INICIO, 2575600/proyecto_FIN, 2575600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575602 | Proyecto de inversión | 607973.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:607973.8, modificado:607973.8}} | Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Sin Nombre, en la localidad de La Palmita, en el municipio de Villamar, Michoacán. - 57964 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villamar | 57964 | S | 133 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:434.29, meta_modificada:434.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:27, direccion:Calle Sin Nombre 59550 LA PALMITA (LA PALMA), VILLAMAR Es la calle de ingreso principal a la localidad, pasa por un lado del campo de futbol y de la primaria., lon:-102.65368566, lat:19.95351323}} | 2025-06-30 | 2025-08-15 | 607973.8 | 607973.8 | 607973.8 | 607973.8 | 607973.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DPOPM/FAISMUN/AD/007/2025, contratista:DAVID RUBIO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN, monto:607973.8, importe_modificado:607973.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:434.29}} | {2575602/proyecto_INICIO, 2575602/proyecto_PROCESO, 2575602/proyecto_FIN, 2575602/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575605 | Proyecto de inversión | 379730.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:379730.54, modificado:379730.54}} | Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Sin Nombre, en la localidad de Los Cejas, en el municipio de Villamar, Michoacán. - 58031 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villamar | 58031 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:268.19, meta_modificada:268.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:47, direccion:Calle Sin Nombre 59570 LOS CEJA, VILLAMAR La calle se encuentra a 50 m aproximadamente del camino municipal que llega a la localidad del Fresno., lon:-102.66450537, lat:19.94861543}} | 2025-06-23 | 2025-08-08 | 379730.54 | 379730.54 | 379730.54 | 379730.54 | 379730.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DPOPM/FAISMUN/AD/006/2025, contratista:DAVID RUBIO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN, monto:379730.54, importe_modificado:379730.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:268.19}} | {2575605/proyecto_INICIO, 2575605/proyecto_PROCESO, 2575605/proyecto_FIN, 2575605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609311 | Proyecto de inversión | 288786.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:288786.32, modificado:288786.32}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURALES EN SIETE CARRERAS - 129878 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 129878 | S | 150 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.3, meta_modificada:5.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:295, direccion:Camino / Terracería EL CIRIAN GRANDE - EL QUERETANO 5 300 61384 EL CIRIÁN GRANDE, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO TRAMO 3 DE 4, EL CIRIAN GRANDE- EL QUERETANO, lon:-100.98443751, lat:19.110219}} | 2025-01-06 | 2025-03-28 | 288786.32 | 288786.32 | 288786.32 | 288786.32 | 288786.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/URB/AD/008-25, contratista:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S. A. DE C. V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO, monto:1920702.0, importe_modificado:1920702.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.3}} | {2609311/proyecto_PROCESO, 2609311/proyecto_INICIO, 2609311/proyecto_FIN, 2609311/proyecto_PROCESO, 2609311/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575555 | Proyecto de inversión | 2230002.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2230002.75, modificado:2226184.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE TIAMBA, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN. - 93907 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 93907 | S | 345 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:644.5, meta_modificada:633.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:115, direccion:Ranchería Tiamba 60223 TIAMBA, URUAPAN La entrada a la escuela se ubica en frente de la cancha pública de basquet bol que se encuentra a borde de la carretera de acceso a la localidad, a una cuadra del preescolar comunitario Tiamb, lon:-102.03329637, lat:19.49001851}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 2226184.76 | 2226184.76 | 2226184.76 | 2226184.76 | 2226184.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-24-FAISMUN-IR-2025, contratista:CONSTRUCTORA 452, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:2226184.76, importe_modificado:2226184.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:633.0}} | {2575555/proyecto_PROCESO, 2575555/proyecto_INICIO, 2575555/proyecto_PROCESO, 2575555/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540263 | Proyecto de inversión | 1745787.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1745787.48, modificado:1745787.48}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD OJO DE AGUA, EN CAMINO DE ACCESO A LA TELESECUNDARIA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 33263 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 33263 | S | 52 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1188.0, meta_modificada:1188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:6, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Ranchería OJO DE AGUA 59168 OJO DE AGUA, VENUSTIANO CARRANZA ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle INDEPENDENCIA Calle GUADALUPANA EL PROYECTO SE PRETENDE REALIZAR EN EL CAMINO DE ACCESO A LA TELESECUNDARIA DE LA , lon:-102.76100305, lat:20.10112283}} | 2025-02-24 | 2025-03-10 | 1745787.48 | 1745787.48 | 1745787.48 | 1745787.48 | 1745787.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCM/FAISMUN/AD-003/2025, contratista:MARTHA PATRICIA MADRIGAL CAZARES, convocante:MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, monto:1745787.48, importe_modificado:1745787.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1188.0}} | {2540263/proyecto_INICIO, 2540263/proyecto_FIN, 2540263/proyecto_INICIO, 2540263/proyecto_PROCESO, 2540263/proyecto_INICIO, 2540263/proyecto_FIN, 2540263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609223 | Proyecto de inversión | 386553.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386553.22, modificado:386400.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN. - 124212 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 124212 | S | 355 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2255.0, meta_modificada:2255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle MORELO Colonia CENTRO 59470 PENJAMILLO DE DEGOLLADO, PENJAMILLO ENTRE Calle ALLENDE Y Calle LAZARO CARDENAS Calle BENITO JUARE EN PENJAMILLO DE DEGOLLADO, lon:-101.93210202, lat:20.10433037}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 386400 | 386400 | 386400 | 386400 | 386400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161674, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, monto:386553.22, importe_modificado:386553.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2255.0}} | {2609223/proyecto_INICIO, 2609223/proyecto_PROCESO, 2609223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574780 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:747497.35}} | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE LA GRANJA - 94156 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 94156 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:112, direccion:Calle DE LA ESCUELA Ranchería LA GRANJA 61273 LA GRANJA, MARAVATÍO ENTRE Y Calle INDEPENDENCIA Calle SAN AGUSTIN LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PREESCOLAR DE LA GRANJA, lon:-100.4423026, lat:19.93879608}} | 2025-06-09 | 2025-09-08 | 747497.35 | 747497.35 | 747497.35 | 747497.35 | 747497.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/AD/035/2025, contratista:SIERRA MONARCA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:747497.35, importe_modificado:747497.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2574780/proyecto_INICIO, 2574780/proyecto_PROCESO, 2574780/proyecto_FIN, 2574780/proyecto_PROCESO, 2574780/proyecto_FIN, 2574780/proyecto_INICIO, 2574780/proyecto_PROCESO, 2574780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574783 | Proyecto de inversión | 955149.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:955149.25, modificado:953945.42}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA CECYTEM EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE MARAVATIO DE OCAMPO EN LA COLONIA EL CHIRIMOYO. - 99413 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 99413 | S | 180 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.35, meta_modificada:615.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle carrizal Colonia el chirimoyo 61254 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO ENTRE Calle agricultores Y Calle leona vicario Calle ébano la obra se encuentra a 2 calles al noreste del campo de futbol del chirimoyo, lon:-100.45321148, lat:19.89893462}} | 2025-05-26 | 2025-08-25 | 953945.42 | 953945.42 | 953945.42 | 953945.42 | 953945.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/AD/050/2025, contratista:JORGE ALBERTO RODRIGUEZ SAN MIGUEL RUBIO, convocante:AYUTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:953945.42, importe_modificado:953945.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:615.35}} | {2574783/proyecto_INICIO, 2574783/proyecto_PROCESO, 2574783/proyecto_FIN, 2574783/proyecto_PROCESO, 2574783/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574764 | Proyecto de inversión | 1395150 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1395150.0, modificado:1394468.09}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE AGUA ENTUBADA EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE SANTO NIÑO (SANTA ANA) TERCERA ETAPA. - 114076 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 114076 | S | 120 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:991.0, meta_modificada:991.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:173, direccion:Camino entronque santa ana - san miguel el alto 2 600 61273 SANTO NIÑO (SANTA ANA), MARAVATÍO la obra pasa a un costado de la iglesia de la localidad, lon:-100.25531941, lat:19.86033988}} | 2025-10-13 | 2025-12-02 | 1394468.09 | 1394468.09 | 1394468.09 | 1394468.09 | 1394468.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM M/DOP/FAISM U N2025/AD/014/2025, contratista:ELECTROCONSTRUCCIONES ALSA S DE RL DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:1394468.09, importe_modificado:1394468.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:991.0}} | {2574764/proyecto_INICIO, 2574764/proyecto_PROCESO, 2574764/proyecto_FIN, 2574764/proyecto_PROCESO, 2574764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575616 | Proyecto de inversión | 78570.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:78570.51, modificado:81013.22}} | CONSTRUCCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN EN LA CALLE PROLONGACION SAN ANGEL, DE LA CALLE RIO DUERO HASTA LA CALLE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA. - 103192 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 103192 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:4, direccion:Calle PROLONGACION SAN ANGEL Rancho EL CAPULIN 59210 EL CAPULÍN, VISTA HERMOSA ENTRE Calle RIO DUERO Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Calle PRIVADA IGNACIO ZARGOZA CERCA DEL SALON DE EVENTOS LAS PALMAS, lon:-102.48804527, lat:20.23084112}} | 2025-08-21 | 2025-09-21 | 81013.22 | 81013.22 | 81013.22 | 81013.22 | 81013.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158866, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN , monto:78570.51, importe_modificado:81013.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2575616/proyecto_INICIO, 2575616/proyecto_PROCESO, 2575616/proyecto_FIN, 2575616/proyecto_PROCESO, 2575616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs2: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs3: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs4: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}}
2025 | 5 | MIC250302575618 | Proyecto de inversión | 3220423 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3220423.0, modificado:3206541.86}} | CONSTRUCCION DE 4 MACROTANQUES DE 500.00 M3, PARA AGUA POTABLE EN VISTA HERMOSA MICHOACAN - 110032 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 110032 | S | 10623 | 10359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:Boulevard CARRETERA VISTA HERMOSA-TANHUATO Pueblo VISTA HERMOSA DE NEGRETE 59200 VISTA HERMOSA DE NEGRETE, VISTA HERMOSA ENTRE Calle CORREGIDORA Y Calle MIRADOR DE LAS NUTRIAS Calle MIRADOR DE LAS NUTRIAS CERCA DE LA EMPRESA SUKAR, lon:-102.46400095, lat:20.26656529}} | 2025-05-19 | 2025-09-19 | 3206541.86 | 3206541.86 | 3206541.86 | 3206541.86 | 3206541.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:385, contratista:PREFABRICADOS ANAYA, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN, monto:3220423.0, importe_modificado:3206541.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:500.0}} | {2575618/proyecto_INICIO, 2575618/proyecto_PROCESO, 2575618/proyecto_INICIO, 2575618/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs2: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs3: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs4: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}}
2025 | 5 | MIC250302574688 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:40000.0, modificado:40053.49}} | MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS RURALES CON MATERIAL TEZONTLE ROJO EN LA COMUNIDAD DE LOS NARANJOS MUNICIPIO DE INDAPARAPEO - 81617 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Indaparapeo | 81617 | S | 68 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:271.89, meta_modificada:271.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:10, direccion:Calle JAZMIN Exhacienda LOS NARANJOS 58970 LOS NARANJOS, INDAPARAPEO ENTRE Y Calle CALLE ROSAL Circuito INDAPARAPEO - LOS NARANJOS LAS CALLES SE LOCALIZAN EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD, lon:-100.95253095, lat:19.78503384}} | 2025-09-01 | 2025-09-12 | 40053.49 | 40053.49 | 40053.49 | 40053.49 | 40053.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157839, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN, monto:40000.0, importe_modificado:40053.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:271.89}} | {2574688/proyecto_INICIO, 2574688/proyecto_FIN, 2574688/proyecto_PROCESO, 2574688/proyecto_FIN, 2574688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574435 | Proyecto de inversión | 425354.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:425354.88, modificado:425356.58}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL CHICO, MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACAN - 54728 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 54728 | S | 7 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:45, direccion:Camino EL CHICO - EL CHICO 110 1 60820 EL CHICO, CHINICUILA El proyecto tiene como objetivo central la pavimentación mediante concreto hidráulico y huellas de rodamiento a la Localidad El Chico, actualmente dicha Localidad no cuen, lon:-103.38933219, lat:18.81497551}} | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 425356.58 | 425356.58 | 425356.58 | 425356.58 | 425356.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17/contrato/2025, contratista:JACINTO MORENO LUA, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:425356.58, importe_modificado:425356.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2574435/proyecto_INICIO, 2574435/proyecto_FIN, 2574435/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575764 | Proyecto de inversión | 450326.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450326.09, modificado:450326.09}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CEREZAS EN LA COLONIA LAS MORAS EN PASTOR ORTIZ, MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO - 66313 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 66313 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:258.0, meta_modificada:258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:Calle Calle Cerezas Colonia Colonia Las Moras 58540 PASTOR ORTIZ, JOSÉ SIXTO VERDUZCO ENTRE Ninguno Libramiento Y Calle Calle Arandanos Calle Calle Sin Nombre Se ubica a 130 mts del puente nuevo de Pastor Ortiz., lon:-101.60277621, lat:20.29627321}} | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 450326.09 | 450326.09 | 450326.09 | 450326.09 | 450326.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/DOP-FIII/AD-04/2025, contratista:PAVIMENTOS, INGENIERÍA, VIALIDADES Y ARQUITECTURA DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:450326.09, importe_modificado:450326.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:258.0}} | {2575764/proyecto_INICIO, 2575764/proyecto_PROCESO, 2575764/proyecto_FIN, 2575764/proyecto_INICIO, 2575764/proyecto_PROCESO, 2575764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302596220 | Acción | 225504.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:225504.2, modificado:225504.2}} | Programa de Desarrollo Institucional (PRODIM 2025) - 4612 | 16 | Michoacán de Ocampo | 18 | Copándaro |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Copándaro | 4612-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.215305, lat:19.893824}} | 2025-09-01 | 2025-12-12 | 225504.2 | 225504.2 | 225504.2 | 225504.2 | 225504.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159113, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE COPANDARO, MICH, monto:225504.2, importe_modificado:225504.2}} | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}} | {2596220/proyecto_INICIO, 2596220/proyecto_FIN, 2596220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574436 | Proyecto de inversión | 920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:920000.0, modificado:919550.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA TENENCIA DE HIHUITLAN, EN EL MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACAN - 75967 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 75967 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:64, direccion:Camino HIHUITLAN - HIHUITLAN 36 1 60820 HIHUITLÁN, CHINICUILA El deterioro gradual de un camino se debe a factores que incluyen: variaciones en el clima, obras de drenaje, condiciones del suelo, tránsito de vehículos, etcétera. Po, lon:-103.39839553, lat:18.87703202}} | 2025-08-25 | 2025-09-30 | 919550 | 919550 | 919550 | 919550 | 919550 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18/contrato/2025, contratista:JACINTO MORENO MENDOZA, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:919550.0, importe_modificado:919550.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.0}} | {2574436/proyecto_PROCESO, 2574436/proyecto_INICIO, 2574436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs2: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs3: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs4: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}}
2025 | 5 | MIC250302575765 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS PARA FUNCION DE CASETAS DE ESPERA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTE DE PARRAS, MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO - 73633 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 73633 | S | 78 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:20, direccion:Ninguno LIB. RIO LERMA Ranchería ZAPOTE DE PARRAS 58545 ZAPOTE DE PARRAS, JOSÉ SIXTO VERDUZCO Ninguno LIB. RIO LERMA SOBRE EL LIBRAMIENTO RIO LERMA CASI ESQUINA CON CALLE DIAZ ORDAZ, A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDA, lon:-101.64436675, lat:20.23985979}} | 2025-08-11 | 2025-09-08 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/DOP-FIII/AD-03/2025, contratista:CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN HERAH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2575765/proyecto_FIN, 2575765/proyecto_INICIO, 2575765/proyecto_PROCESO, 2575765/proyecto_FIN, 2575765/proyecto_INICIO, 2575765/proyecto_PROCESO, 2575765/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609103 | Proyecto de inversión | 2000799.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000799.9, modificado:2000799.9}} | REHABILITACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CARRETERA EL FRESNO - ZARATE - CRUZ DEL NIÑO, EN EL MUNICIPIO DE MORELOS, MICHOACÁN - 123165 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 123165 | S | 847 | 623 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7425.0, meta_modificada:7425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:Carretera libre pavimentada municipal ENTRADA A LA COMUNIDAD DEL FRESNO - COMUNIDAD DE CRUZ DEL NIÑO 1 250 58803 EL FRESNO, MORELOS LA REHABILITACION DE ESTA OBRA ES EL PRINCIPAL ACCESO DE LAS TRES COMUNIDADES Y ES UN RAMAL QUE CO, lon:-101.38013373, lat:20.01085227}} | 2025-09-10 | 2025-10-20 | 2000799.9 | 2000799.9 | 2000799.9 | 2000799.9 | 2000799.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DUOP/FAIS/I.R.038/2025, contratista:JAZMIN ANGELICA MELGAREJO VALDES, convocante:H. AYUTAMIENTO DE MORELOS, monto:2000799.9, importe_modificado:2000799.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7425.0}} | {2609103/proyecto_FIN, 2609103/proyecto_INICIO, 2609103/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302597677 | Proyecto de inversión | 2200000.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.11, modificado:2199641.18}} | MANTENIMIENTO CON REENCARPETAMIENTO CON CARPETA ASFALTICA EN LA CARRETERA AGUA FRIA DEL KM 4+525-5+465 EN EL MJUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Charo | MCHM/FIV-IR/016/2025 | N | 0 | 0 | 869 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:5170.0, meta_modificada:5170.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:39, direccion:S/N CONOCIDO LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA C.P. 61327 SOBRE CARRETERA FRESNOS -ESCALERA S/N, S/N, lon:-101.009251, lat:19.633554}, geo2: {cve_municipio:22, localidad:39, direccion:S/N CONOCIDO LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA C.P. 61327 SOBRE CARRETERA FRESNOS -ESCALERA S/N, S/N, lon:-101.010023, lat:19.63165}, geo3: {cve_municipio:22, localidad:39, direccion:S/N CONOCIDO LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA C.P. 61327 SOBRE CARRETERA FRESNOS -ESCALERA S/N, S/N, lon:-101.007952, lat:19.632194}} | 2025-06-30 | 2025-09-01 | 2199641.18 | 2199641.18 | 2199641.18 | 2199641.18 | 2199641.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIV-IR/016/2025, contratista:CONSTRUEXPRESS EXPERIMENTAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN, monto:2199641.18, importe_modificado:2199641.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:5170.0}} | {2597677/proyecto_PROCESO, 2597677/proyecto_INICIO, 2597677/proyecto_PROCESO, 2597677/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250102521000 | Proyecto de inversión | 984350.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984350.99, modificado:984151.39}} | REHABILITACIÓN DE COMANDANCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARO | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Charo | MCHM/FIV-AD/003/2025 | N | 0 | 0 | 5207 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:409.5, meta_modificada:409.5}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Charo Michoacán carretera MORELIA-MARAVATIO PUNTO 3, lon:-101.0570833, lat:19.74741111}, geo2: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Charo Michoacán carretera MORELIA-MARAVATIO PUNTO 1, lon:-101.0569667, lat:19.74713058}, geo3: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Charo Michoacán carretera MORELIA-MARAVATIO PUNTO 2, lon:-101.0569306, lat:19.74741111}, geo4: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Charo Michoacán carretera MORELIA-MARAVATIO PUNTO 4, lon:-101.0571139, lat:19.74713333}} | 2025-01-15 | 2025-03-14 | 984151.39 | 984151.39 | 984151.39 | 984151.39 | 984151.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIV-AD/003/2025, contratista:CONSTRUEXPRESS EXPERIMENTAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN, monto:984151.39, importe_modificado:984151.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:409.5}} | {2521000/proyecto_INICIO, 2521000/proyecto_PROCESO, 2521000/proyecto_FIN, 2521000/proyecto_INICIO, 2521000/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar monto del contrato. , trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}}
2025 | 5 | MIC250102521197 | Proyecto de inversión | 1480005.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480005.21, modificado:1480005.21}} | MANTENIMIENTO CON CARPETA ASFÀLTICA DEL ACCESO A LA LOCALIDAD DE LOS FRESNOS EN EL MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Charo | MCHM/FIV-IR/004/2025 | N | 0 | 0 | 235 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4570.0, meta_modificada:4570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:63, direccion:LOCALIDAD DE LOS FRESNOS FIN DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS, lon:-100.9939267, lat:19.6444797}, geo2: {cve_municipio:22, localidad:63, direccion:LOCALIDAD DE LOS FRESNOS CENTRO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS, lon:-100.9916406, lat:19.6468861}, geo3: {cve_municipio:22, localidad:63, direccion:LOCALOIDAD DE LOS FRESNOS INICIO DE LOS TRABAJOS, lon:-100.9899531, lat:19.6500197}} | 2025-02-28 | 2025-04-15 | 1480005.21 | 1480005.21 | 1480005.21 | 1480005.21 | 1480005.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIV-IR/004/2025, contratista:CONSTRUEXPRESS EXPERIMENTAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN, monto:1479634.13, importe_modificado:1479634.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4570.0}} | {2521197/proyecto_PROCESO, 2521197/proyecto_INICIO, 2521197/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574830 | Proyecto de inversión | 1549911.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1549911.57, modificado:1547150.64}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. PROFR. JESÚS ROMERO FLORES, CIRCUITO EDUCADORES MEXICANOS - 74462 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 74462 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3312.0, meta_modificada:3312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Circuito EDUCADORES MEXICANOS Colonia PROFESOR. JESÚS ROMERO FLORES 58128 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle PROFESOR TADEO DE LA GARZA Y Calle TRABAJADORES DE TELECOMUNICACIONES Calle SANTIAGO DE LA HOZ LA OBRA REHABILITACIÓN DE PAVIME, lon:-101.1740316, lat:19.72463328}} | 2025-09-08 | 2025-11-06 | 1547150.64 | 1547150.64 | 1547150.64 | 1547150.64 | 1547150.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.142-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:DOS TRES ESTUDIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1547150.65, importe_modificado:1547150.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3312.0}} | {2574830/proyecto_INICIO, 2574830/proyecto_PROCESO, 2574830/proyecto_INICIO, 2574830/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609313 | Proyecto de inversión | 1089759.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1089759.68, modificado:1089759.68}} | MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN SIETE CARRERAS - 129825 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 129825 | S | 900 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:531, direccion:Camino / Terracería LA PALMA - SIETE CARRERAS 20 0 61394 GALLITOS (SIETE CARRERAS), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO TRAMO 1 DE 4 LA PALAMA SIETE CARRERAS, lon:-100.98214561, lat:19.14309637}} | 2025-01-06 | 2025-03-28 | 1089759.68 | 1089759.68 | 1089759.68 | 1089759.68 | 1089759.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/URB/AD/008-25, contratista:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S. A. DE C. V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO, monto:1920702.0, importe_modificado:1920702.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.0}} | {2609313/proyecto_PROCESO, 2609313/proyecto_FIN, 2609313/proyecto_INICIO, 2609313/proyecto_PROCESO, 2609313/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302595418 | Acción | 68194.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68194.08, modificado:68194.08}} | Levantamientos topográficos para obras - 2581 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Villamar | 2581-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.595779, lat:20.020856}} | 2025-05-30 | 2025-06-11 | 68194.08 | 68194.08 | 68194.08 | 68194.08 | 68194.08 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:6B881161-3AA5-4E10-A290-306DE1063909 / F6D1100A-3C6B-4E37-8B59-87C5AD6BE765, contratista:JEGO ARQUITECTURA E INGENIERIA, convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN, monto:68194.08, importe_modificado:68194.08}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:9.0}} | {2595418/proyecto_FIN, 2595418/proyecto_INICIO, 2595418/proyecto_FIN, 2595418/proyecto_PROCESO, 2595418/proyecto_FIN, 2595418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302595419 | Acción | 16900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16900.0, modificado:16900.01}} | Proyecto de red de drenaje con cálculo de fluidos - 2982 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Villamar | 2982-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.595779, lat:20.020856}} | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 16900.01 | 16900.01 | 16900.01 | 16900.01 | 16900.01 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:46A68A07-1B72-448B-BF94-C815FA8EB1A1, contratista:JOSE LUIS HIGAREDA CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN, monto:16900.01, importe_modificado:16900.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2595419/proyecto_INICIO, 2595419/proyecto_FIN, 2595419/proyecto_PROCESO, 2595419/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302595420 | Acción | 132588 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:132588.0, modificado:132588.0}} | Estudios de mecánicas de suelos para el diseño de pavimentos - 3073 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Villamar | 3073-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.595779, lat:20.020856}} | 2025-05-20 | 2025-07-18 | 132588 | 132588 | 132588 | 132588 | 132588 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:52A40F02-C891-45FE-A870-F9728BA6A508 / 32ED1D8F -01E0-4116-8D5C-F9B7EB0AF1D9, contratista:OSCAR CUAUHTEMOC MEDINA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN, monto:132588.0, importe_modificado:132588.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:11.0}} | {2595420/proyecto_PROCESO, 2595420/proyecto_INICIO, 2595420/proyecto_FIN, 2595420/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609225 | Proyecto de inversión | 101933.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:101933.64, modificado:101994.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS DE LAMINA, EN LA LOCALIDAD DE GUANDARO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN. - 124215 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 124215 | S | 355 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:14, direccion:Calle AVENID ADOLORES Rancho GUANDARO 59482 GUÁNDARO, PENJAMILLO ENTRE Calle DELFINO RIVERA Y Calle ABRAHAM MARTINEZ Calle EMILIANO ZAPATA EN AVENIDA DOLORES, lon:-101.87479473, lat:20.19149753}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 101994 | 101994 | 101994 | 101994 | 101994 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161676, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, monto:101933.64, importe_modificado:101933.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.0}} | {2609225/proyecto_PROCESO, 2609225/proyecto_INICIO, 2609225/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609228 | Proyecto de inversión | 171000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:171000.0, modificado:171000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN. - 124191 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 124191 | S | 180 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle MORELOS 7 Colonia CENTRO 59470 PENJAMILLO DE DEGOLLADO, PENJAMILLO ENTRE Calle ALLENDE Y Calle LAZARO CARDENAZ Calle BENITO JUAREZ CALLE DE LA PRECIDENCIA, lon:-101.93368176, lat:20.10446697}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 171000 | 171000 | 171000 | 171000 | 171000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161673, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, monto:171000.0, importe_modificado:171000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2609228/proyecto_PROCESO, 2609228/proyecto_INICIO, 2609228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575353 | Proyecto de inversión | 525423.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:525423.73, modificado:525423.73}} | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO LOC. AGUACATE SUR EN EL OJO DE AGUA - 107643 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 107643 | S | 190 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:4, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería AGUACATE SUR 60466 AGUACATE DEL SUR, TANCÍTARO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD BAJANDO POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD POR ABARROTES DON TOÑO E, lon:-102.38490204, lat:19.2529288}} | 2025-09-29 | 2025-11-14 | 525423.73 | 525423.73 | 525423.73 | 525423.73 | 525423.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157258, contratista:, convocante:municipio de tancitaro michoacan, monto:525423.73, importe_modificado:525423.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:110.0}} | {2575353/proyecto_PROCESO, 2575353/proyecto_INICIO, 2575353/proyecto_FIN, 2575353/proyecto_PROCESO, 2575353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575340 | Proyecto de inversión | 525423.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:525423.73, modificado:525423.73}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. ENÁNDIRO POR LA ENTRADA A LA LOCALIDAD - 95114 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 95114 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:89, direccion:Calle ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Ranchería ENANDIRO 60468 ENÁNDIRO, TANCÍTARO ENTRE Calle HUERTA DE AGUACATE Y Calle ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE ENANDIRO QUE CONECTA CON LA LOCALIDAD DE, lon:-102.4014548, lat:19.274885}} | 2025-09-22 | 2025-10-24 | 525423.73 | 525423.73 | 525423.73 | 525423.73 | 525423.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/AD-FIII/2025/04, contratista:IMPULSORA EN AGROSISTEMAS HYC, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO, monto:525423.73, importe_modificado:525423.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:150.0}} | {2575340/proyecto_INICIO, 2575340/proyecto_PROCESO, 2575340/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574776 | Proyecto de inversión | 668671.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:668671.44, modificado:667368.13}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE MARAVATIO DE OCAMPO EN LA CALLE 18 DE MARZO - 91762 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 91762 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:312.46, meta_modificada:312.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 18 de Marzo Colonia San Miguel Curahuango 61253 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO ENTRE Calle 21 de Marzo Y Calle ignacio allende Calle lazaro cardenas la obra se encuentra a 3 cuadras de el campo de futbol de San Miguel, lon:-100.46162591, lat:19.88172905}} | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 667368.13 | 667368.13 | 667368.13 | 667368.13 | 667368.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/AD/085/2025, contratista:ORLANDO MARTINEZ NUÑEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:667368.13, importe_modificado:667368.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:312.46}} | {2574776/proyecto_PROCESO, 2574776/proyecto_INICIO, 2574776/proyecto_PROCESO, 2574776/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575623 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:195000.0, modificado:195894.53}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN EN LA CALLE ALVARO OBREGON, DE LA CALLE RIO DUERO HASTA LA CALLE PIPILA EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA. - 54575 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 54575 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:4, direccion:Calle CALLE ALVARO OBREGON Rancho EL CAPULIN 59210 EL CAPULÍN, VISTA HERMOSA ENTRE Calle CALLE RIO DUERO Y Calle CALLE PIPILA Calle CALLE 20 DE NOVIEMBRE CERCA DE LA REFACCIONARIA MORELES, lon:-102.48751754, lat:20.22848843}} | 2025-02-28 | 2025-03-28 | 195894.53 | 195894.53 | 195894.53 | 195894.53 | 195894.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158847, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN , monto:195000.0, importe_modificado:195894.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2575623/proyecto_PROCESO, 2575623/proyecto_INICIO, 2575623/proyecto_PROCESO, 2575623/proyecto_INICIO, 2575623/proyecto_FIN, 2575623/proyecto_PROCESO, 2575623/proyecto_FIN, 2575623/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs2: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs3: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs4: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}}
2025 | 5 | MIC250302575625 | Proyecto de inversión | 164087.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:164087.4, modificado:164147.46}} | CONSTRUCCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN EN LA CALLE INSURGENTES DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE A LA CALLE HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA. - 100622 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 100622 | S | 135 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:4, direccion:Calle INSURGENTES Rancho EL CAPULIN 59210 EL CAPULÍN, VISTA HERMOSA ENTRE Calle RIO DUERO Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Calle 20 DE NOVIEMBRE CERCA DE LA EMPRESA AGRODELTRO S PR DE RL DE CV, lon:-102.48893344, lat:20.22818708}} | 2025-05-15 | 2025-06-15 | 164147.46 | 164147.46 | 164147.46 | 164147.46 | 164147.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158860, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN , monto:164087.4, importe_modificado:164147.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {2575625/proyecto_PROCESO, 2575625/proyecto_INICIO, 2575625/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisa el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs2: {observación:Revisa el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs3: {observación:Revisa el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs4: {observación:Revisa el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}}
2025 | 5 | MIC250302575313 | Proyecto de inversión | 1399950.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1399950.06, modificado:1399950.06}} | CONTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL (GRADAS) DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO AUN COSTADO DE CENTRO CULTURAL - 65985 | 16 | Michoacán de Ocampo | 81 | Susupuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Susupuato | 65985 | S | 223 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Camino susupuato - centro cultural 0 0 61590 SUSUPUATO DE GUERRERO, SUSUPUATO a un costado de el centro cultural del municipio, lon:-100.4077742, lat:19.21209702}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 1399950.06 | 1399950.06 | 1399950.06 | 1399950.06 | 1399950.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/FAISMUN/AD-19/2025, contratista:LINELI BAUTISTA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN, monto:1399950.06, importe_modificado:1399950.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2575313/proyecto_INICIO, 2575313/proyecto_FIN, 2575313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609273 | Proyecto de inversión | 346030.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346030.31, modificado:345876.12}} | REHABILITACION DE CNCHA Y ANDDORES DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC, EN LA COMUNIDAD DE TELONZO, MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, MICHOACÁN. - 119997 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 119997 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:638.0, meta_modificada:638.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:21, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo TELONZO 59920 TELONZO, TANGAMANDAPIO POR LA CALLE PRINCIPAL PASANDO LA PLAZA UN CALLEJON SUBE A MANO IZQUIERDA, lon:-102.44830303, lat:19.96927944}} | 2025-10-28 | 2025-11-28 | 345876.12 | 345876.12 | 345876.12 | 345876.12 | 345876.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FAIS2025/26/AD/2025, contratista:SERGIO ALEJANDRO AMEZCUA MAGALLON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:345876.11, importe_modificado:345876.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:638.0}} | {2609273/proyecto_FIN, 2609273/proyecto_INICIO, 2609273/proyecto_PROCESO, 2609273/proyecto_FIN, 2609273/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609267 | Proyecto de inversión | 898834.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:898834.12, modificado:897486.53}} | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE POZO OJO DE AGUA, EN SANTIAGO TANGAMANDAPIO, MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, MICHOACAN. - 120165 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 120165 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Calle GUERRERO Barrio BARRIO DE ARRIBA 59920 SANTIAGO TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO ENTRE Calle CALLE MADERO Y Calle ALLENDE AVENIDA MADERO BAJANDO POR EL JAIMITO A LA DERECHA EN CALLE GUERRERO EN EL OJO DE AGUA, lon:-102.43442537, lat:19.95332882}} | 2025-10-15 | 2025-11-20 | 897486.53 | 897486.53 | 897486.53 | 897486.53 | 897486.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FAIS2025(BO)/20/IR/2025, contratista:ANDREA ARROYO NIÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:897486.52, importe_modificado:897486.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2609267/proyecto_INICIO, 2609267/proyecto_FIN, 2609267/proyecto_PROCESO, 2609267/proyecto_FIN, 2609267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575454 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE COLONIA ALBARRAN TIQUICHEO - 117170 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 117170 | S | 155 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:Calle GERANIO Colonia NUEVO ALBARRAN 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO ENTRE Calle GERANIO Y Calle VIOLETA Calle DALIIA LA REHABILITACION SE REALIZARA EN EL DEPOSITO QUE ABASTESE A LA COLONIA NUEVO ALBARRAN , lon:-100.74259938, lat:18.89858226}} | 2025-11-03 | 2025-11-14 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157375, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO , monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:164.0}} | {2575454/proyecto_INICIO, 2575454/proyecto_PROCESO, 2575454/proyecto_FIN, 2575454/proyecto_PROCESO, 2575454/proyecto_FIN, 2575454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609315 | Proyecto de inversión | 219371.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:219371.14, modificado:219371.14}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURALES EN SANTA RITA - 130752 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 130752 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:658, direccion:Camino / Terracería EL CAPULLO - LA CRUCITA 3 0 61376 EL CAPULLO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO TRAMO 2 DE 5 EL CAPULLO- LA CRUCITA, lon:-100.56036031, lat:19.00753787}} | 2025-02-03 | 2025-02-28 | 219371.14 | 219371.14 | 219371.14 | 219371.14 | 219371.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/URB/AD/003-25, contratista:CONSTRUCCIONES HUETAMO SM S. A. DE C. V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO, monto:1849292.1, importe_modificado:1849292.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2609315/proyecto_INICIO, 2609315/proyecto_PROCESO, 2609315/proyecto_FIN, 2609315/proyecto_INICIO, 2609315/proyecto_PROCESO, 2609315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202543575 | Proyecto de inversión | 1221204.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1221204.18, modificado:1221204.18}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA CENTRO CALLES REFORMA Y CRISTÓBAL COLON EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 1463 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 1463 | S | 314 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2973.0, meta_modificada:2973.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Y CRISTOBAL COLON Colonia CENTRO 59160 SAN PEDRO CAHRO, VENUSTIANO CARRANZA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle MARIANO MATAMOROS Calle MARIANO JIMÉNEZ EL CAMINO DONDE SE PRETENDE EJECUTAR EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUE, lon:-102.64902612, lat:20.11598229}} | 2025-04-10 | 2025-04-24 | 1221204.18 | 1221204.18 | 1221204.18 | 1221204.18 | 1221204.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCM/FAISMUN/AD-005/2025, contratista:MARTHA PATRICIA MADRIGAL CAZARES, convocante:MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, monto:1221204.18, importe_modificado:1221204.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2973.0}} | {2543575/proyecto_INICIO, 2543575/proyecto_PROCESO, 2543575/proyecto_FIN, 2543575/proyecto_INICIO, 2543575/proyecto_PROCESO, 2543575/proyecto_FIN, 2543575/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302601363 | Proyecto de inversión | 46000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.6E7, modificado:4.598411899E7}} | CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES ESPECIALIZADAS EN SEGURIDAD Y FUNCIONALES PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA C-4 Y PROTECCIÓN LEGAL DE DERECHOS CIUDADANOS. | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Morelia | NUC 159-25 F115925 | N | 0 | 0 | 1570 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6890.0, meta_modificada:6890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:calle eduardo ruiz, lon:-101.19636, lat:19.705851}} | 2025-08-18 | 2025-12-31 | 45984118.99 | 45984118.99 | 45984118.99 | 45984118.99 | 45984118.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.159-25/FIV/ADM-EXCEP/2025, contratista:DESARROLLADORA INTEGRAL DE PROYECTOS CONSTRUCTIVOS MLMX S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:4.598411899E7, importe_modificado:4.598411899E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6890.0}} | {2601363/proyecto_INICIO, 2601363/proyecto_FIN, 2601363/proyecto_PROCESO, 2601363/proyecto_FIN, 2601363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575443 | Proyecto de inversión | 222001.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:222001.38, modificado:222001.38}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE VICENTE GUERRERO EN EL LIMON DE PAPATZINDAN - 97904 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 97904 | S | 36 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.2, meta_modificada:177.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:67, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo EL LIMON DE PAPATZINDAN 61378 PAPATZINDÁN DE ROMERO (EL LIMÓN), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle BENITO JUAREZ Avenida NICOLAS ROMERO LA OBRA SEVREALIZARA EN LA CALLE V, lon:-100.76660278, lat:19.06257725}} | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 222001.38 | 222001.38 | 222001.38 | 222001.38 | 222001.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/APO/AD/019-25, contratista:ING. JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO, monto:222001.38, importe_modificado:222001.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.2}} | {2575443/proyecto_INICIO, 2575443/proyecto_PROCESO, 2575443/proyecto_FIN, 2575443/proyecto_INICIO, 2575443/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575009 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:756485.2}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA BARRANCA EN LA LOCALIDAD DE PARACHO - 59326 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pajacuarán | 59326 | S | 583 | 532 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1357.64, meta_modificada:1357.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:9, direccion:Carretera libre pavimentada municipal pajacuaran - tecomatan 4 200 59183 EL PARACHO, PAJACUARÁN la obra se ubica sobre la carretera pajacuaran a tecomatan, en este sentido a lado derecho y aun lado de la barranca conocida como bar, lon:-102.52905716, lat:20.10561934}} | 2025-07-07 | 2025-09-13 | 756485.2 | 756485.2 | 756485.2 | 756485.2 | 756485.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:164713, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN , monto:756485.2, importe_modificado:756485.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1357.64}} | {2575009/proyecto_INICIO, 2575009/proyecto_PROCESO, 2575009/proyecto_FIN, 2575009/proyecto_INICIO, 2575009/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402619943 | Proyecto de inversión | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690000.0, modificado:690000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS EN LA SEGUNDA PLANTA DE LA CASA DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATÍAS EL GRANDE, DEL MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Comunidad Indígena San Matías El Grande | 413 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.32, meta_modificada:88.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:130, direccion:CALLE TEOCALLI, lon:-100.6086004, lat:19.7198899}} | 2025-12-11 | 2026-03-28 | 690000 | 690000 | 690000 | 690000 | 690000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161957, contratista:, convocante:COMUNIDAD INDIGENA SAN MATIAS EL GRANDE, monto:690000.0, importe_modificado:690000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.32}} | {2619943/proyecto_INICIO, 2619943/proyecto_PROCESO, 2619943/proyecto_INICIO, 2619943/proyecto_FIN, 2619943/proyecto_PROCESO, 2619943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575591 | Proyecto de inversión | 786675.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:786675.19, modificado:786675.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS CALLE JAZMÍN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 79786 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 79786 | S | 48 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:774.0, meta_modificada:774.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Calle JAZMÍN Colonia LÁZARO CÁRDENAS 59160 SAN PEDRO CAHRO, VENUSTIANO CARRANZA ENTRE Calle OLIVO Y Calle DOLORES Calle AZALEA EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA EN CALLE JAZMÍN A TRAS DE BODEGA AURRERA ENTRE CALLES OLIVO Y DOLOR, lon:-102.65778994, lat:20.1109923}} | 2025-10-13 | 2025-11-11 | 786675.19 | 786675.19 | 786675.19 | 786675.19 | 786675.19 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MVCM/FAISMUN/AD-009/2025, contratista:CEMAD MULTYSERVICIOS S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, monto:786675.19, importe_modificado:786675.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:774.0}} | {2575591/proyecto_INICIO, 2575591/proyecto_PROCESO, 2575591/proyecto_FIN, 2575591/proyecto_INICIO, 2575591/proyecto_PROCESO, 2575591/proyecto_FIN, 2575591/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574782 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120000.0, modificado:116282.49}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE CAMPO HERMOSO EN LA CALLE DEL PANTEON - 91318 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 91318 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:6, direccion:Calle del panteon Ejido campo hermoso 61259 CAMPO HERMOSO, MARAVATÍO ENTRE Calle jose maria morelos Y Calle caracheo Calle lazaro cardenas la obra se encuentra frente al campo de futbol, lon:-100.40863515, lat:19.84291667}} | 2025-05-26 | 2025-06-17 | 116282.49 | 116282.49 | 116282.49 | 116282.49 | 116282.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/AD/065/2025, contratista:JORGE ALBERTO RODRIGUEZ SAN MIGUEL RUBIO, convocante:ayuntamiento de maravatio, monto:116282.49, importe_modificado:116282.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2574782/proyecto_PROCESO, 2574782/proyecto_INICIO, 2574782/proyecto_PROCESO, 2574782/proyecto_FIN, 2574782/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575558 | Proyecto de inversión | 1129317.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1129317.61, modificado:1121590.13}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAMON DANZOS PALOMINOS, ENTRE LA CALLE DIEGO RIVERA Y LA CALLE RUBÉN JARAMILLO, COLONIA 28 DE OCTUBRE, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN. - 88449 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 88449 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.3, meta_modificada:98.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Ramón Danzos Palominos Colonia 28 de Octubre 60010 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Calle Diego Rivera Y Calle Rubén Jaramillo El proyecto se ubica 2 cuadras al sur de la Parroquia de la Resurrección, lon:-102.08007128, lat:19.42655249}} | 2025-10-03 | 2025-12-01 | 1121590.13 | 1121590.13 | 1121590.13 | 1121590.13 | 1121590.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-18-FAISMUN-IR-2025, contratista:OSCAR GARDUÑO ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:1121590.13, importe_modificado:1121590.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {2575558/proyecto_INICIO, 2575558/proyecto_PROCESO, 2575558/proyecto_INICIO, 2575558/proyecto_PROCESO, 2575558/proyecto_FIN, 2575558/proyecto_PROCESO, 2575558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609299 | Proyecto de inversión | 301146.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:301146.3, modificado:301146.3}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA ESCONDIDA - 123745 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 123745 | S | 30 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:252, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería LA ESCONDIDA 61387 LA ESCONDIDA, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EL EQUIPAMIENTO DEL POZO SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE LA ESCONDIDA A 100 MTROS D, lon:-100.82545087, lat:18.88387427}} | 2025-07-07 | 2025-07-31 | 301146.3 | 301146.3 | 301146.3 | 301146.3 | 301146.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157619, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO , monto:301146.3, importe_modificado:301146.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.0}} | {2609299/proyecto_INICIO, 2609299/proyecto_FIN, 2609299/proyecto_PROCESO, 2609299/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574880 | Proyecto de inversión | 812366.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:812366.79, modificado:812158.22}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, CALLE FRANCISCO MATOS CORONADO - 77825 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 77825 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO MATOS CORONADO Colonia VICENTE LOMBARDO TOLEDANO 58227 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle MARCOS MORIANA Y ZAFRILLA Y Calle FRANCISCO J. MÚGICA Calle 27 DE SEPTIEMBRE LA OBRA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COL. VICENTE LOMBARDO, lon:-101.15235479, lat:19.71552181}} | 2025-08-25 | 2025-09-23 | 812158.22 | 812158.22 | 812158.22 | 812158.22 | 812158.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.99-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:NOE EMILIO FLORES CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:812158.22, importe_modificado:812158.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:43.0}} | {2574880/proyecto_PROCESO, 2574880/proyecto_INICIO, 2574880/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575451 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACION DE DREANJE SANITARIO EN CALLE COL. LA PINZANERA EN EL LIMON DE PAPATZINDAN - 115772 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 115772 | S | 180 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:59.41, meta_modificada:59.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:67, direccion:Calle 5 DE FEBRERO Pueblo EL LIMON DE PAPATZINDAN 61378 PAPATZINDÁN DE ROMERO (EL LIMÓN), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO ENTRE Calle 5 DE FEBRERO Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA REHABILITACION SE REALIZARA EN LA COLONIA LA PIN, lon:-100.77084808, lat:19.06868873}} | 2025-09-01 | 2025-09-12 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157601, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO , monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:59.41}} | {2575451/proyecto_INICIO, 2575451/proyecto_PROCESO, 2575451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574890 | Proyecto de inversión | 402262.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:402262.11, modificado:400723.34}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD LA ALDEA, CALLE SIERVO DE LA NACIÓN A CALLE VICENTE GUERRERO - 77375 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 77375 | S | 176 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Colonia LA ALDEA 58300 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle CONOCIDA Y Calle DESIERTO DE ATACAMA Calle SIERVO DE LA NACIÓN LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SE ENCUENTRA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO AL SUR, , lon:-101.12888233, lat:19.74746927}} | 2025-08-25 | 2025-09-23 | 400723.34 | 400723.34 | 400723.34 | 400723.34 | 400723.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.103-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:HECO PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:400723.35, importe_modificado:400723.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2574890/proyecto_PROCESO, 2574890/proyecto_INICIO, 2574890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575594 | Proyecto de inversión | 287912.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:287912.03, modificado:287912.03}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA PALMA, CALLE FRANCISCO SARABIA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 79800 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 79800 | S | 61 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:701.65, meta_modificada:701.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:7, direccion:Calle FRANCISCO SARABIA Pueblo LA PALMA 59163 LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS), VENUSTIANO CARRANZA ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle MOCTEZUMA Calle ABASOLO LA CALLE DONDE SE PRETENDE EJECUTAR EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBIC, lon:-102.76123669, lat:20.1470402}} | 2025-09-15 | 2025-09-29 | 287912.03 | 287912.03 | 287912.03 | 287912.03 | 287912.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCM/FAISMUN/AD-013/2025, contratista:CEMAD MULTYSERVICIOS S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, monto:287912.03, importe_modificado:287912.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:701.65}} | {2575594/proyecto_PROCESO, 2575594/proyecto_INICIO, 2575594/proyecto_PROCESO, 2575594/proyecto_FIN, 2575594/proyecto_INICIO, 2575594/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575596 | Proyecto de inversión | 315412.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:315412.26, modificado:315412.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD CUMUATILLO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 107216 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 107216 | S | 130 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.76, meta_modificada:127.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:3, direccion:Calle CUAUHTÉMOC Pueblo CUMUATILLO 59170 CUMUATILLO, VENUSTIANO CARRANZA ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle RAMÓN CORONA Calle JOSE MARIA MORELOS EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CAPILLA SAN ISISDRO EL LABRA, lon:-102.62270882, lat:20.14876174}} | 2025-10-13 | 2025-11-11 | 315412.26 | 315412.26 | 315412.26 | 315412.26 | 315412.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCM/FAISMUN/AD-023/2025, contratista:BERNARDO DARÍO HILARIO LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, monto:315412.26, importe_modificado:315412.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.76}} | {2575596/proyecto_PROCESO, 2575596/proyecto_FIN, 2575596/proyecto_INICIO, 2575596/proyecto_PROCESO, 2575596/proyecto_FIN, 2575596/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574787 | Proyecto de inversión | 394866.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:394866.62, modificado:394278.68}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE MARAVATIO DE OCAMPO EN LA CALLE 18 DE MARZO - 92318 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 92318 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 18 de marzo Colonia SAN MIGUEL CURAHUANGO 61254 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO ENTRE Calle 21 DE MARZO Y Calle IGNACIO ALLENDE Calle LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS AL SUR DEL CAMPO DE FUTBOL DE SAN MIGUE, lon:-100.46159909, lat:19.88109961}} | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 394278.68 | 394278.68 | 394278.68 | 394278.68 | 394278.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/AD/083/2025, contratista:ORLANDO MARTINEZ NUÑEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:394278.68, importe_modificado:394278.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:624.0}} | {2574787/proyecto_INICIO, 2574787/proyecto_FIN, 2574787/proyecto_PROCESO, 2574787/proyecto_FIN, 2574787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574793 | Proyecto de inversión | 769229.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:769229.67, modificado:768836.67}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLASITO EN LA CALLE BENITO JUAREZ - 89542 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 89542 | S | 35 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:57, direccion:Calle Benito Juarez Pueblo San Nicolasito 61263 SAN NICOLASITO, MARAVATÍO ENTRE Calle arroyo del zapote Y Calle sn nicolasito Calle Luis Martinez Villicaña la obra comienza frente a la escuela Benito Juárez de la localidad, lon:-100.3759407, lat:19.92551575}} | 2025-06-09 | 2025-08-08 | 768836.67 | 768836.67 | 768836.67 | 768836.67 | 768836.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/AD/023/2025, contratista:LAYEV CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:768836.67, importe_modificado:768836.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2574793/proyecto_PROCESO, 2574793/proyecto_INICIO, 2574793/proyecto_FIN, 2574793/proyecto_PROCESO, 2574793/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540186 | Proyecto de inversión | 992041.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:992041.92, modificado:992041.92}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE MAMPOSTERIA - 45288 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 45288 | S | 125 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:3, direccion:58398 COEPERIO, HUANIQUEO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA SAN MIGUEL TECACHO-TENDEPARACUA, A UNOS METROS DE LA COMUNIDAD DE COEPERIO , lon:-101.45350002, lat:19.85826706}} | 2025-08-01 | 2025-10-03 | 992041.92 | 992041.92 | 992041.92 | 992041.92 | 992041.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/HUANIQ/OP-IR/FAIS-07/2025, contratista:MICONSE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUANIQUEO MICHOACAN, monto:992041.92, importe_modificado:992041.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {2540186/proyecto_INICIO, 2540186/proyecto_PROCESO, 2540186/proyecto_FIN, 2540186/proyecto_PROCESO, 2540186/proyecto_FIN, 2540186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530408 | Proyecto de inversión | 15080 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15080.0, modificado:15080.0}} | RAHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA - 43945 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 43945 | S | 115 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Calle EJERCITO NACIONAL PTE 58360 HUANIQUEO DE MORALES, HUANIQUEO ENTRE Calle LA MALINCHE SUR Y Calle ALDAMA SUR Calle LOS CANTARITOS SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DE LA CALLE EJERCITO NACIONAL PTE Y CALLE LA MALINCHE SUR, lon:-101.50780443, lat:19.89790737}} | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160907, contratista:, convocante:HUANIQUEO DE MORALES, monto:15080.0, importe_modificado:15080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2530408/proyecto_FIN, 2530408/proyecto_PROCESO, 2530408/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574439 | Proyecto de inversión | 141786.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:141786.81, modificado:141787.05}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA NUEVO CHINICUILA EN VILLA VICTORIA, MUNICIPIO DE CHINICULA, MICHOACAN - 79785 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 79785 | S | 480 | 510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Camino / Vereda VILLA VICTORIA - VILLA VICTORIA 2 1 60820 VILLA VICTORIA, CHINICUILA Actualmente los habitantes no cuentan con una red de agua potable propia, tienen que tomar medidas alternas para poder contar con este servicio. , lon:-103.37025885, lat:18.75404832}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 141787.05 | 141787.05 | 141787.05 | 141787.05 | 141787.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157152, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:141786.81, importe_modificado:141786.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {2574439/proyecto_INICIO, 2574439/proyecto_PROCESO, 2574439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575633 | Proyecto de inversión | 84500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:84500.0, modificado:84421.92}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL CAPULIN EN LA CALLE PROLONGACION ALAMO DE LA CALLE PRIVADA JUAN PABLO AL INICIO DE LA COLONIA NUEVA, DEL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACÁN. - 55227 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 55227 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:4, direccion:Calle CALLE PROLONGACION ALAMO Rancho EL CAPULIN 59210 EL CAPULÍN, VISTA HERMOSA ENTRE Calle CALLE PIPILA Y Calle CALLE 20 DE NOVIEMBRE CERCA DE LA REFACCIONARIA MORALES , lon:-102.48476859, lat:20.23144561}} | 2025-03-21 | 2025-05-09 | 84421.92 | 84421.92 | 84421.92 | 84421.92 | 84421.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN , monto:84500.0, importe_modificado:84421.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2575633/proyecto_INICIO, 2575633/proyecto_PROCESO, 2575633/proyecto_FIN, 2575633/proyecto_INICIO, 2575633/proyecto_PROCESO, 2575633/proyecto_FIN, 2575633/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el moto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs2: {observación:Revisar el moto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs3: {observación:Revisar el moto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs4: {observación:Revisar el moto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}}
2025 | 5 | MIC250302575634 | Proyecto de inversión | 98765.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:98765.78, modificado:96390.16}} | CONSTRUCCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DEL CAPULIN EN LA CALLE PROLONGACION ALAMO DE LA CALLE JUAN PABLO AL INICIO DE LA COLONIA NUEVA, DEL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACÁN. - 102969 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 102969 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:4, direccion:Calle PROLONGACION ALAMO Rancho EL CAPULIN 59210 EL CAPULÍN, VISTA HERMOSA ENTRE Calle CALLE JUAN PABLO Y Calle 20 DE NOVIEMBRE CERCA DEL CAMPO DEPORTIVO DEL CAPULIN Y DEL UMRRL CAPULIN IMSS PROSPERA, lon:-102.48473978, lat:20.23138095}} | 2025-08-14 | 2025-09-14 | 96390.16 | 96390.16 | 96390.16 | 96390.16 | 96390.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158862, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN , monto:98765.78, importe_modificado:96390.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.0}} | {2575634/proyecto_INICIO, 2575634/proyecto_PROCESO, 2575634/proyecto_FIN, 2575634/proyecto_PROCESO, 2575634/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el moto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs2: {observación:Revisar el moto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs3: {observación:Revisar el moto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs4: {observación:Revisar el moto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}}
2025 | 5 | MIC250202530453 | Proyecto de inversión | 499825.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499825.44, modificado:495354.32}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELOS, COL. EL ARQUITO, CALLE MIGUEL HIDALGO - 17719 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 17719 | S | 81 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:259.0, meta_modificada:259.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:86, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Colonia EL ARQUITO 58341 MORELOS, MORELIA ENTRE Andador JOSÉ REVUELTAS Y Calle CONOCIDA Calle JOSÉ MARÍA MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.8 KILÓMETROS DE LA UNAM CAMPUS MORELIA AL NORESTE, A 1.4 KILÓMETROS DE , lon:-101.23832574, lat:19.64003136}} | 2025-05-26 | 2025-07-09 | 495354.32 | 495354.32 | 495354.32 | 495354.32 | 495354.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.74-25/FIII/ADM/2025, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES NELTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:499078.47, importe_modificado:499078.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:259.0}} | {2530453/proyecto_INICIO, 2530453/proyecto_PROCESO, 2530453/proyecto_INICIO, 2530453/proyecto_PROCESO, 2530453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575439 | Proyecto de inversión | 301146.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:301146.3, modificado:301146.3}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA EN MONTE GRANDE - 115900 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 115900 | S | 60 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:57, direccion:Avenida CARRETERA FEDERAL ZITACUARO-HUETAMO Rancho MONTE GRANDE 61385 MONTE GRANDE, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO ENTRE Avenida CARRETERA FEDERAL ZITACUARO-HUETAMO Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA CONSTRUCCION SE REALIZA EN LA, lon:-100.74627753, lat:18.92680248}} | 2025-09-05 | 2025-09-12 | 301146.3 | 301146.3 | 301146.3 | 301146.3 | 301146.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157625, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO , monto:301146.3, importe_modificado:301146.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2575439/proyecto_INICIO, 2575439/proyecto_PROCESO, 2575439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574905 | Proyecto de inversión | 805041.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:805041.72, modificado:800143.88}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, CALLE PROGRESO A CALLE CAYETANO ANDRADE - 73596 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 73596 | S | 1100 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle PROGRESO Colonia GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 58040 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y Calle GENERAL FRANCISCO J MÚGICA Calle CAYETANO ANDRADE LA OBRA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COL. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, SE ENCUENTRA ENTRE , lon:-101.20689349, lat:19.69325283}} | 2025-08-20 | 2025-09-18 | 800143.88 | 800143.88 | 800143.88 | 800143.88 | 800143.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.100-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:800143.88, importe_modificado:800143.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2574905/proyecto_INICIO, 2574905/proyecto_FIN, 2574905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574839 | Proyecto de inversión | 837536.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:837536.79, modificado:836164.41}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. JOSÉ MA. PINO SUÁREZ, CALLE LUIS MORA TOVAR A CALLE NICOLAS BALLESTEROS - 75406 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 75406 | S | 1056 | 864 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle LUIS MORA TOVAR Colonia JOSÉ MA. PINO SUÁREZ 58218 MORELIA, MORELIA ENTRE Avenida ING. PASCUAL ORTIZ RUBIO Y Calle DOCTOR RODRIGO MÉNDEZ Calle NICOLÁS BALLESTEROS LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO COLONIA JOSÉ MA. PI, lon:-101.16456376, lat:19.71865641}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 836164.41 | 836164.41 | 836164.41 | 836164.41 | 836164.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.104-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:CONSTRUCCIONES TINOCO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:836164.41, importe_modificado:836164.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {2574839/proyecto_INICIO, 2574839/proyecto_PROCESO, 2574839/proyecto_INICIO, 2574839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574884 | Proyecto de inversión | 880026.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:880026.56, modificado:874626.1}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. ILUSTRES NOVOHISPANOS CALLE FRAY DOMINGO DE ULLOA A CALLE FRAY JUAN ESTACIO - 76380 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 76380 | S | 440 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle FRAY DOMINGO DE ULLOA Colonia ILUSTRES NOVOHISPANOS 58226 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle MARCOS MORIANA Y ZAFRILLA Y Calle FRAY TORIBIO DE BENAVENTE Calle FRAY JUAN ESTACIO EL CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COL. ILUST, lon:-101.15145055, lat:19.70985292}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 874626.1 | 874626.1 | 874626.1 | 874626.1 | 874626.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.105-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:874626.1, importe_modificado:874626.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {2574884/proyecto_INICIO, 2574884/proyecto_PROCESO, 2574884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574901 | Proyecto de inversión | 1799096.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1799096.15, modificado:1796499.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. LA QUEMADA, CALLE CERRADA JESÚS CARRANZA Y PRIVADA JUAN B. CEBALLOS - 73506 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 73506 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1533.0, meta_modificada:1533.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Cerrada JESÚS CARRANZA Colonia LA QUEMADA 58146 MORELIA, MORELIA ENTRE Periférico PASEO DE LA REPÚBLICA SECTOR REPÚBLA Y Calle MANUEL ZEPEDA PERAZA Privada SEGUNDA PRIVADA DE MANUEL ZEPEDA PEA LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN, lon:-101.24050616, lat:19.7041429}} | 2025-08-20 | 2025-09-18 | 1796499.9 | 1796499.9 | 1796499.9 | 1796499.9 | 1796499.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.144-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:COES INGENIEROS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1796499.9, importe_modificado:1796499.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1533.0}} | {2574901/proyecto_INICIO, 2574901/proyecto_PROCESO, 2574901/proyecto_INICIO, 2574901/proyecto_PROCESO, 2574901/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574806 | Proyecto de inversión | 456255.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:456255.6, modificado:451416.83}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE TZIRITZICUARO NATIVITAS - 95512 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 95512 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:74, direccion:Calle del ojo de agua Pueblo tziritzicuaro nativitas 61262 TZIRITZÍCUARO (NATIVITAS), MARAVATÍO ENTRE Calle el rosario Y Calle benito juarez la obra se encuentra frente al manantial ojo de agua tziritzicuaro, lon:-100.43789576, lat:19.9503483}} | 2025-03-28 | 2025-04-14 | 451416.83 | 451416.83 | 451416.83 | 451416.83 | 451416.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/AD/025/2025, contratista:CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:451416.83, importe_modificado:451416.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {2574806/proyecto_PROCESO, 2574806/proyecto_INICIO, 2574806/proyecto_FIN, 2574806/proyecto_INICIO, 2574806/proyecto_PROCESO, 2574806/proyecto_INICIO, 2574806/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574809 | Proyecto de inversión | 107976.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107976.63, modificado:107368.78}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRITO URIPITIO EN LA CALLE LAS FLORES. - 89256 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 89256 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.88, meta_modificada:151.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:154, direccion:Calle las flores Ranchería san isidro 61261 SAN ISIDRO, MARAVATÍO ENTRE Calle san andres Y Calle madero Calle hidalgo la obra se encuentra frente a la escuela, lon:-100.54738253, lat:19.95233705}} | 2025-01-29 | 2025-02-14 | 107368.78 | 107368.78 | 107368.78 | 107368.78 | 107368.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/AD/008/2025, contratista:CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:107368.78, importe_modificado:107368.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:151.8}} | {2574809/proyecto_INICIO, 2574809/proyecto_PROCESO, 2574809/proyecto_FIN, 2574809/proyecto_PROCESO, 2574809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574817 | Proyecto de inversión | 1063454.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1063454.95, modificado:1061005.61}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA EN LA CALLE QUETZALCOATL - 91296 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 91296 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:502.08, meta_modificada:502.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:7, direccion:Calle quetzalcoatl Ejido casa blanca 61259 CASA BLANCA, MARAVATÍO ENTRE Calle GUADALUPE Y Calle REBOLLAR Calle CONCEPCION LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA IGLESIA DE CASA BLANCA, lon:-100.44894746, lat:19.86282979}} | 2025-03-23 | 2025-04-24 | 1061005.61 | 1061005.61 | 1061005.61 | 1061005.61 | 1061005.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/AD/018/2025, contratista:ORLANDO MARTINEZ NUÑEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:1061005.61, importe_modificado:1061005.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:502.8}} | {2574817/proyecto_INICIO, 2574817/proyecto_FIN, 2574817/proyecto_PROCESO, 2574817/proyecto_FIN, 2574817/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540170 | Proyecto de inversión | 20873.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20873.55, modificado:20873.55}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COMUNIDAD DE TACUPILLO, MUNICIPIO DE HUANIQUEO MICHOACAN - 18744 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 18744 | S | 177 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1289.0, meta_modificada:1289.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:20, direccion:Camino / Terracería TACUPILLO - EJIDO DE TACUPILLO 1 289 58391 TACUPILLO, HUANIQUEO CAMINO A LA SALIDA DE TACUPILLO, CERCAS DEL PANTEON DE LA COMUNIDAD, lon:-101.49766481, lat:19.81909047}} | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 20873.55 | 20873.55 | 20873.55 | 20873.55 | 20873.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155969, contratista:, convocante:HUANIQUEO DE MORALES, monto:20873.55, importe_modificado:20873.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1289.0}} | {2540170/proyecto_PROCESO, 2540170/proyecto_FIN, 2540170/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540173 | Proyecto de inversión | 20856.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20856.58, modificado:20856.58}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COMUNIDAD COL. 20 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE HUANIQUEO MICHOACAN - 33165 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 33165 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3063.0, meta_modificada:3063.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:4, direccion:Camino / Terracería COL.20 DE NOVIEMBRE - EJIDO DE LA COMUNIDAD 3 63 58363 COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, HUANIQUEO CAMINO SACA COSECHAS DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE LA COL. 20 DE NOVIEMBRE, lon:-101.58238831, lat:19.89277694}} | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 20856.58 | 20856.58 | 20856.58 | 20856.58 | 20856.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155971, contratista:, convocante:HUANIQUEO DE MORALES, monto:20856.58, importe_modificado:20856.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3063.0}} | {2540173/proyecto_FIN, 2540173/proyecto_PROCESO, 2540173/proyecto_INICIO, 2540173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540174 | Proyecto de inversión | 52199.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52199.04, modificado:52199.04}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COMUNIDAD DE EL CERRITO, MUNICIPIO DE HUANIQUEO MICHOACAN - 33240 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 33240 | S | 173 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3791.0, meta_modificada:3791.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:2, direccion:Camino / Terracería COL.20 DE NOVIEMBRE - EJIDO EL CERRITO 3 791 58360 EL CERRITO, HUANIQUEO CAMINOS SACA COSECHAS SERCA DE LA COMUNIDAD DEL DURAZNO, PERTENECIENTES AL EJIDO DEL CERRITO, lon:-101.56678819, lat:19.89001894}} | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 52199.04 | 52199.04 | 52199.04 | 52199.04 | 52199.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155970, contratista:, convocante:HUANIQUEO DE MORALES, monto:52199.04, importe_modificado:52199.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3791.0}} | {2540174/proyecto_INICIO, 2540174/proyecto_PROCESO, 2540174/proyecto_INICIO, 2540174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540177 | Proyecto de inversión | 31259.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31259.8, modificado:31259.8}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COMUNIDAD DE LA MANZA, MUNICIPIO DE HUANIQUEO MICHOACAN - 33473 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 33473 | S | 186 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6267.0, meta_modificada:6267.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:10, direccion:Camino / Terracería LA MANZA - CERRITO LARGO/EJIDO 6 267 58360 LA MANZA, HUANIQUEO CAMINO A LA SALIDA DE LA MANZA, QUE CONECTA CON CARRETERA CON CARRETERA DESTINO A LOS CERRITO LARGO Y HACIA EL EJIDO DE LA MANZA, lon:-101.58129831, lat:19.91829387}} | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 31259.8 | 31259.8 | 31259.8 | 31259.8 | 31259.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155972, contratista:, convocante:HUANIQUEO DE MORALES, monto:31259.8, importe_modificado:31259.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6267.0}} | {2540177/proyecto_PROCESO, 2540177/proyecto_INICIO, 2540177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574200 | Proyecto de inversión | 231541.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:231541.68, modificado:502843.17}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLEGIO DE BACHILLERES - 89511 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ario | 89511 | S | 568 | 423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle Guerrero Colonia Cruz de Argote 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO ENTRE Cerrada Sin nombre Y Calle Aguilar Circunvalación Sin nombre Se ubica a una calle al sur de la Escuela Secundaria Federal Lázaro Cárdenas, lon:-101.71091755, lat:19.199568}} | 2025-11-24 | 2025-12-20 | 502843.17 | 502843.17 | 502843.17 | 502843.17 | 502843.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157645, contratista:, convocante:municipio de Ario Michoacán, monto:231541.68, importe_modificado:502843.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2574200/proyecto_INICIO, 2574200/proyecto_FIN, 2574200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs2: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs3: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs4: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}}
2025 | 5 | MIC250202540178 | Proyecto de inversión | 20833.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20833.25, modificado:20833.25}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COMUNIDAD DE JARIPITIRO, MUNICIPIO DE HUANIQUEO MICHOACAN - 33705 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 33705 | S | 20 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5630.0, meta_modificada:5630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:8, direccion:Camino / Terracería COPANDARO - EJIDO DE JARIPITIRO 5 630 58363 JARIPITIRO, HUANIQUEO CAMINO SE CERCA DE LA COMUNIDAD DE COPANDARO PERTENECIENTE AL EJIDO DE JARIPITIRO, lon:-101.57023182, lat:19.90753342}} | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 20833.25 | 20833.25 | 20833.25 | 20833.25 | 20833.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155978, contratista:, convocante:HUANIQUEO DE MORALES, monto:20833.25, importe_modificado:20833.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5630.0}} | {2540178/proyecto_FIN, 2540178/proyecto_PROCESO, 2540178/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530464 | Proyecto de inversión | 395255.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:395255.48, modificado:303616.68}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELOS, COL. EL ARQUITO, CALLE CENTENO - 19526 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 19526 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:86, direccion:Calle CENTENO Colonia EL ARQUITO 58341 MORELOS, MORELIA ENTRE Andador JOSÉ REVUELTAS Y Calle CONOCIDA Calle MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.8 KILÓMETROS DE LA UNAM CAMPUS MORELIA AL NORESTE, A 1.4 KILÓMETROS DE LA PLAZA TE, lon:-101.23786897, lat:19.6398939}} | 2025-05-28 | 2025-07-11 | 303616.68 | 303616.68 | 303616.68 | 303616.68 | 303616.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.75-25/FIII/ADM/2025, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES NELTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:394882.12, importe_modificado:394882.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {2530464/proyecto_INICIO, 2530464/proyecto_PROCESO, 2530464/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530470 | Proyecto de inversión | 559115.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:559115.16, modificado:558440.5}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. AMPL. GERTRUDIS SÁNCHEZ, CALLE 2 DE JUNIO - 25322 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 25322 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle 2 DE JUNIO Colonia AMPL. GERTRUDIS SÁNCHEZ 58116 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle 2 DE ABRIL Y Calle 24 DE JULIO Calle 28 DE FEBRERO LA OBRA DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 2 DE JUNIO TAMBIEN CONOCIDA COMO 2 DE JULIO , lon:-101.20996199, lat:19.73942818}} | 2025-06-30 | 2025-08-13 | 558440.5 | 558440.5 | 558440.5 | 558440.5 | 558440.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.79-25/FIII/ADM/2025, contratista:OMAR ANDRADE FERREYRA, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:558440.59, importe_modificado:558440.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.0}} | {2530470/proyecto_PROCESO, 2530470/proyecto_INICIO, 2530470/proyecto_PROCESO, 2530470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574904 | Proyecto de inversión | 734300.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:734300.85, modificado:731712.1}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. TORREON NUEVO, CALLE GIRASOL - 57025 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 57025 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle GIRASOL Colonia TORREÓN NUEVO 58116 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle LIMÓN Y Calle JOAQUÍN GUERRA Calle XÓCHITL LA OBRA SE ENCUENTRA A 2.0 KILÓMETROS DEL PARQUE PÚBLICO RINCONADA DE MORELIA AL SUROESTE, A 1.5 KILÓMETROS DE LA TE, lon:-101.20693149, lat:19.75169373}} | 2025-07-07 | 2025-08-20 | 731712.1 | 731712.1 | 731712.1 | 731712.1 | 731712.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.80-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:INGENIERIA Y RIEGOS ESPECIALIZADOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:733205.07, importe_modificado:733205.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.0}} | {2574904/proyecto_INICIO, 2574904/proyecto_FIN, 2574904/proyecto_PROCESO, 2574904/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574858 | Proyecto de inversión | 734351.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:734351.34, modificado:733985.75}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. TORREON NUEVO, CALLE XOCHILT - 58329 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 58329 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.0, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle XOCHILT Colonia TORREÓN NUEVO 58116 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle LIMÓN Y Calle JOAQUÍN GUERRA Calle GIRASOL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE XOCHILT TAMBIEN CONOCIDA COMO CALLE XÓCHIT A 2.4 KM DE LA ESC PRIMARIA 16DPR5400B A, lon:-101.20662162, lat:19.75119527}} | 2025-07-07 | 2025-08-20 | 733985.75 | 733985.75 | 733985.75 | 733985.75 | 733985.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.81-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:CONSTRUCCIONES TINOCO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:733986.74, importe_modificado:733986.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:226.0}} | {2574858/proyecto_INICIO, 2574858/proyecto_PROCESO, 2574858/proyecto_FIN, 2574858/proyecto_INICIO, 2574858/proyecto_PROCESO, 2574858/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575095 | Proyecto de inversión | 70958.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70958.25, modificado:75227.23}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE SIN NOMBRE, A TRAS DEL OJO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN. - 114421 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 114421 | S | 18 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo PENJAMILLO DE DEGOLLADO 59470 PENJAMILLO DE DEGOLLADO, PENJAMILLO ENTRE Calle EL ROSAL Y Calle LIC JUAN MADRIGAL Calle JARDIN A TARS DEL OJO DE AGUA, lon:-101.93633188, lat:20.10464837}} | 2025-09-15 | 2025-10-21 | 75227.23 | 75227.23 | 75227.23 | 75227.23 | 75227.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157823, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, monto:70958.25, importe_modificado:70958.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2575095/proyecto_INICIO, 2575095/proyecto_FIN, 2575095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609355 | Proyecto de inversión | 592351.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:592351.99, modificado:591825.13}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRE LAS CALLES VARGAS LLOSA Y VILLAMAR, EN LA COLONIA VILLA DEL SOL, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN. - 122342 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 122342 | S | 40 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.3, meta_modificada:325.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Ignacio Manuel Altamirano Colonia Villa del Sol 60136 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Calle Vargas Llosa Y Calle Villamar El proyecto se ubica justo donde termina la calle Villamar en la parte sur, lon:-102.01536571, lat:19.41379391}} | 2025-11-28 | 2025-12-31 | 591825.13 | 591825.13 | 591825.13 | 591825.13 | 591825.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-30-FAISMUN-AD-2025, contratista:ULISES MORENO DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:591825.13, importe_modificado:591825.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.3}} | {2609355/proyecto_INICIO, 2609355/proyecto_FIN, 2609355/proyecto_INICIO, 2609355/proyecto_PROCESO, 2609355/proyecto_FIN, 2609355/proyecto_PROCESO, 2609355/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302599012 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2481175.52}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:1250000.0, modificado:1240587.75}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:1250000.0, modificado:1240587.76}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE RAMIREZ DEL MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN TERCERA ETAPA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250011 | N | 0 | 0 | 1323 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:2, direccion:72XR+4C9 Cañada de Ramírez, Michoacán, lon:-101.95888888, lat:20.29777778}} | 2025-07-30 | 2025-11-26 | 4962351.03 | 4962351.03 | 4962351.03 | 4962351.03 | 4962351.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-006/2025, contratista:VALDES & OLMOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:4962351.03, importe_modificado:4962351.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2599012/proyecto_INICIO, 2599012/proyecto_PROCESO, 2599012/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302599218 | Proyecto de inversión | 3400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:1700000.0, modificado:1688625.94}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1688625.94}} | EQUIPAMIENTO DE POZO CON PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE POMACUARAN MUNICIPIO DE PARACHO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250031 | N | 0 | 0 | 1779 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:7, direccion:JVMF+WXM Nurio, Michoacán, lon:-102.125075, lat:19.63484167}, geo2: {cve_municipio:65, localidad:7, direccion:JVGX+F6G Pomacuarán, Michoacán, lon:-102.10190833, lat:19.62618333}} | 2025-08-29 | 2025-12-22 | 3377251.88 | 3377251.88 | 3377251.88 | 3377251.88 | 3377251.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-022/2025, contratista:ABC SOLAR, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:3377392.2, importe_modificado:3377392.2}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2599218/proyecto_PROCESO, 2599218/proyecto_INICIO, 2599218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302599245 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1047082.39}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:525000.0, modificado:523541.2}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:525000.0, modificado:523541.2}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 150 M EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS, MUNICIPIO DE TANHUATO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250044 | N | 0 | 0 | 1362 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:4, direccion:7H8V+9FQ Los Charcos, Michoacán, lon:-102.40627778, lat:20.26597222}} | 2025-09-25 | 2025-12-22 | 2094164.79 | 2094164.79 | 2094164.79 | 2094164.79 | 2094164.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/AD-005/2025, contratista:ANDREA ARROYO NIÑO, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:2094164.79, importe_modificado:2094164.79}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2599245/proyecto_PROCESO, 2599245/proyecto_FIN, 2599245/proyecto_INICIO, 2599245/proyecto_FIN, 2599245/proyecto_INICIO, 2599245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302599293 | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1771700.06}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:900000.0, modificado:885850.02}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:900000.0, modificado:885850.02}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE TARIMBARO, MICH ( PRIMER ETAPA) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250037 | N | 0 | 0 | 554 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.4, meta_modificada:2.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:32, direccion:QRCR+Q6V San José de la Trinidad, Michoacán, lon:-101.159445, lat:19.771987}} | 2025-09-11 | 2025-12-22 | 3543400.1 | 3543400.1 | 3543400.1 | 3543400.1 | 3543400.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/AD-002/2025, contratista:JAP ECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:3543400.12, importe_modificado:3543400.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.4}} | {2599293/proyecto_INICIO, 2599293/proyecto_PROCESO, 2599293/proyecto_FIN, 2599293/proyecto_INICIO, 2599293/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302599537 | Proyecto de inversión | 6140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3070000.0, modificado:3046768.27}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:1535000.0, modificado:1523384.13}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:1535000.0, modificado:1523384.14}} | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD EL LLANITO, MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250029 | N | 0 | 0 | 661 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.2, meta_modificada:3.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:41, direccion:QQ39+XR8 El Llanito, Michoacán, lon:-100.23041667, lat:19.75491667}} | 2025-08-27 | 2025-12-22 | 6093536.54 | 6093536.54 | 6093536.54 | 6093536.54 | 6093536.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.2}} | {2599537/proyecto_INICIO, 2599537/proyecto_PROCESO, 2599537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302599943 | Proyecto de inversión | 1145219.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572609.78, modificado:571483.64}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:286304.89, modificado:285741.82}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:286304.89, modificado:285741.82}} | PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN JANITZIO (ISLA DE JANITZIO), PATZCUARO, MICHOACAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250043 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:15, direccion:POR TRATARSE DE UNA ACCION, NO SE UBICA GEOGRAFICAMENTE, lon:-101.65167, lat:19.5742}} | 2025-09-25 | 2025-12-22 | 1142967.28 | 1142967.28 | 1142967.28 | 1142967.28 | 1142967.28 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/SER/AD-003/2025, contratista:PROYECTOS, ESTUDIOS, SUPERVISION Y OBRAS, SR, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1142967.28, importe_modificado:1142967.28}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2599943/proyecto_INICIO, 2599943/proyecto_PROCESO, 2599943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302600255 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2207665.77}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:1125000.0, modificado:1103832.88}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:1125000.0, modificado:1103832.89}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO " LA PAROTA", LINEA DE BOMBEO Y LINEA DE ALIMENTACION A LA RED PARA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO DE MORELOS, MUNICIPIO DE CHURUMUCO. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250026 | N | 0 | 0 | 1820 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:M973+J38 Churumuco de Morelos, Michoacán, lon:-101.64730556, lat:18.66402778}} | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 4415331.54 | 4415331.54 | 4415331.54 | 4415331.54 | 4415331.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-008/2025, contratista:CONSTRUCTORA DE LA G&CAR ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:4415331.56, importe_modificado:4415331.56}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2600255/proyecto_INICIO, 2600255/proyecto_PROCESO, 2600255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540181 | Proyecto de inversión | 157298.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157298.53, modificado:157298.53}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO PURUATIRO, MUNICIPIO DE HUANIQUEO MICHOACAN - 34037 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 34037 | S | 245 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10883.0, meta_modificada:10883.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:17, direccion:Camino / Terracería SAN PEDRO PURUATIRO - EJIDOS DE SAN PEDRO PURUATIRO 10 883 58390 SAN PEDRO PURUÁTIRO, HUANIQUEO CAMINOS SERCAS DE SAN MIGUEL TECACHO, PERTENECIENTES AL EJIDO DE SAN PEDRO PURUATIRO, lon:-101.47297461, lat:19.82781354}} | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 157298.53 | 157298.53 | 157298.53 | 157298.53 | 157298.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155917, contratista:, convocante:HUANIQUEO DE MORALES, monto:157298.53, importe_modificado:157298.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10883.0}} | {2540181/proyecto_INICIO, 2540181/proyecto_PROCESO, 2540181/proyecto_INICIO, 2540181/proyecto_FIN, 2540181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540183 | Proyecto de inversión | 377712.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:377712.08, modificado:377712.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES SIN NOMBRE EN HUAPEO - 44825 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 44825 | S | 102 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:286.0, meta_modificada:286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:7, direccion:Camino HUAPEO - CALLE CERRADA 0 65 58364 HUAPEO, HUANIQUEO SE PAVIMENTARAN 2 CALLES QUE SE ENCUENTRAN AL BORDE DE LA COMUNIDAD, CERCA DE LA PLAZA DE TOROS , lon:-101.56187988, lat:19.91948494}} | 2025-09-08 | 2025-10-21 | 377712.08 | 377712.08 | 377712.08 | 377712.08 | 377712.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157876, contratista:, convocante:HUANIQUEO DE MORALES, monto:377712.08, importe_modificado:377712.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:286.0}} | {2540183/proyecto_INICIO, 2540183/proyecto_PROCESO, 2540183/proyecto_INICIO, 2540183/proyecto_FIN, 2540183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530407 | Proyecto de inversión | 154709.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:154709.94, modificado:154709.94}} | MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE HUAPEO - 42035 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 42035 | S | 100 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.99, meta_modificada:80.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:7, direccion: 58364 HUAPEO, HUANIQUEO LA PLAZA CIVICA SE ENCUENTRA CERCA DE LA PLAZA DE TOROS DE LA COMUNIDAD , lon:-101.56266534, lat:19.9195524}} | 2025-08-04 | 2025-09-08 | 154709.94 | 154709.94 | 154709.94 | 154709.94 | 154709.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160927, contratista:, convocante:HUANIQUEO DE MORALES, monto:154709.94, importe_modificado:154709.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.99}} | {2530407/proyecto_PROCESO, 2530407/proyecto_INICIO, 2530407/proyecto_FIN, 2530407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575615 | Proyecto de inversión | 894325 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:894325.0, modificado:898669.23}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN EN LA CALLE ALVARO OBREGON DE LA CALLE RIO DUERO A LA CALLE PIPILA EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA. - 56746 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 56746 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2075.0, meta_modificada:2075.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:4, direccion:Calle CALLE ALVARO OBREGON Rancho EL CAPULIN 59210 EL CAPULÍN, VISTA HERMOSA ENTRE Calle CALLE RIO DUERO Y Calle CALLE PIPILA Calle CALLE 20 DE NOVIEMBRE CERCA DEL SALON LAS PALMAS , lon:-102.48831912, lat:20.22864447}} | 2025-04-04 | 2025-06-04 | 898669.23 | 898669.23 | 898669.23 | 898669.23 | 898669.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158851, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN , monto:894325.0, importe_modificado:898669.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2075.0}} | {2575615/proyecto_INICIO, 2575615/proyecto_PROCESO, 2575615/proyecto_FIN, 2575615/proyecto_INICIO, 2575615/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs2: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs3: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs4: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}}
2025 | 5 | MIC250202530413 | Proyecto de inversión | 133870.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:133870.57, modificado:133870.57}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COMUNIDAD DEL PUENTE DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE HUANIQUEO MICHOACAN - 17978 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 17978 | S | 105 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3673.0, meta_modificada:3673.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:13, direccion:Camino / Brecha PUENTE DE SAN ISIDRO - DIFERENTES PARTES DEL EJIDO 3 673 58399 PUENTE DE SAN ISIDRO, HUANIQUEO CAMINOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD, YA QUE PERTENECEN AL EJIDO, lon:-101.51751292, lat:19.86706347}} | 2025-05-07 | 2025-05-12 | 133870.57 | 133870.57 | 133870.57 | 133870.57 | 133870.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155968, contratista:, convocante:HUANIQUEO DE MORALES, monto:133870.57, importe_modificado:133870.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3673.0}} | {2530413/proyecto_INICIO, 2530413/proyecto_FIN, 2530413/proyecto_PROCESO, 2530413/proyecto_INICIO, 2530413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574205 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:562500.0, modificado:362625.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN ARIO LOCALIDAD DE EL CALABOZO EN ESCUELA PREESCOLAR - 62039 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ario | 62039 | S | 160 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:484.75, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:16, direccion:61830 EL CALABOZO, ARIO Jardín de Niños Jaime Nuno, lon:-101.58207766, lat:19.25702485}} | 2025-10-13 | 2025-11-29 | 362625 | 362625 | 362625 | 362625 | 362625 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157638, contratista:, convocante:municipio de Ario Michoacán, monto:362500.0, importe_modificado:362625.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.0}} | {2574205/proyecto_INICIO, 2574205/proyecto_PROCESO, 2574205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs2: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs3: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs4: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}}
2025 | 5 | MIC250202530415 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3200000.0, modificado:3200000.0}} | CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO 1RA ETAPA - 20219 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 20219 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:20, direccion:Camino 19.82588, -101.49374 - 19.82300, -101.49315 0 336 58391 TACUPILLO, HUANIQUEO CAMINO QUE ESTA A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD, QUE CONECTA CON LA CARRETERA HACIA EL PANTEON , lon:-101.49343228, lat:19.82436415}} | 2025-07-01 | 2025-11-14 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/HUANIQ/OP-IR/FAIS-06/2025, contratista:URBANIZADORA BAU S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUANIQUEO MICHOACAN, monto:3200000.0, importe_modificado:3200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:336.0}} | {2530415/proyecto_PROCESO, 2530415/proyecto_FIN, 2530415/proyecto_INICIO, 2530415/proyecto_FIN, 2530415/proyecto_INICIO, 2530415/proyecto_PROCESO, 2530415/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574207 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:562500.0, modificado:557621.78}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN ARIO LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO DE CHUEN EN ESCUELA TELESECUNDARIA - 62040 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ario | 62040 | S | 81 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:484.75, meta_modificada:485.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:65, direccion:61839 RANCHO NUEVO DE CHUÉN, ARIO Escuela Telesecundaria Juan Escutia. El acceso es por la cancha de la localidad, a un costado se encuentra la Escuela Primaria Miguel Hidalgo., lon:-101.73392742, lat:19.28639358}} | 2025-10-13 | 2025-11-29 | 557621.78 | 557621.78 | 557621.78 | 557621.78 | 557621.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157636, contratista:, convocante:municipio de Ario Michoacán, monto:562500.0, importe_modificado:557621.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:485.0}} | {2574207/proyecto_INICIO, 2574207/proyecto_PROCESO, 2574207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs2: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs3: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs4: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}}
2025 | 5 | MIC250202530417 | Proyecto de inversión | 848069.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:848069.27, modificado:848069.27}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES DE TENDEPARACUA - 21111 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 21111 | S | 243 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:642.0, meta_modificada:642.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:22, direccion:Camino SOBRE LA CALLE 24 DE JULIO - N/A 0 167 58380 TENDEPARACUA, HUANIQUEO UNO DE LOS CAMINOS SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 24 DE JULIO, Y LA OTRA SE ENCUENTRA HACIA ARRIBA, CERCAS DE LA CANCHA DE BASQUETBOL, lon:-101.43810423, lat:19.89857945}} | 2025-06-20 | 2025-08-01 | 848069.27 | 848069.27 | 848069.27 | 848069.27 | 848069.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/HUANIQ/OP-IR/FAIS-03/2025, contratista:GRUPO PROMTOR DE OBRAS CIVIL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUANIQUEO MICHOACAN, monto:848069.27, importe_modificado:848069.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:642.0}} | {2530417/proyecto_INICIO, 2530417/proyecto_FIN, 2530417/proyecto_PROCESO, 2530417/proyecto_INICIO, 2530417/proyecto_FIN, 2530417/proyecto_PROCESO, 2530417/proyecto_FIN, 2530417/proyecto_PROCESO, 2530417/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574893 | Proyecto de inversión | 524963.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:524963.1, modificado:521735.17}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. LOMAS DE TORREON, VALLE DE GARCES - 58610 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 58610 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle VALLE DEL GARCÉS Colonia LOMAS DE TORREON 58116 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle FRANCISCO MARQUEZ Y Calle CHIQUINGARE Calle CONOCIDA LA OBRA SE ENCUENTRA A 2.6 KM DEL PERIFÉRICO PASEO DE LA REPÚBLICA AL SUR, A 1.6 KM DE LA FINC, lon:-101.22004631, lat:19.74714077}} | 2025-07-07 | 2025-08-20 | 521735.17 | 521735.17 | 521735.17 | 521735.17 | 521735.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.82-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:CONSTRUCTORA PATZCUARO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:521737.98, importe_modificado:521737.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:167.0}} | {2574893/proyecto_INICIO, 2574893/proyecto_PROCESO, 2574893/proyecto_INICIO, 2574893/proyecto_PROCESO, 2574893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530456 | Proyecto de inversión | 3359737.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3359737.67, modificado:3317231.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. CIUDAD JARDIN, CALLE CARAPAN - 34803 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 34803 | S | 45 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1504.0, meta_modificada:1504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle CARAPAN Colonia CIUDAD JARDÍN 58337 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle JUJUCATO Y Calle IHUATZIO Calle TACÍCUARO LA OBRA SE ENCUENTRA A 3.2 KM DEL ESTADIO MORELOS AL NORESTE, A 2.9 KM DE LA ESC NORMAL PARA EDUCADORAS AL SUR, A 2., lon:-101.24989402, lat:19.70323057}} | 2025-06-30 | 2025-09-27 | 3317231.79 | 3317231.79 | 3317231.79 | 3317231.79 | 3317231.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.83-25/FIII/ADM/2025, contratista:GELDIS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:3358025.45, importe_modificado:3358025.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1504.0}} | {2530456/proyecto_INICIO, 2530456/proyecto_FIN, 2530456/proyecto_PROCESO, 2530456/proyecto_FIN, 2530456/proyecto_PROCESO, 2530456/proyecto_FIN, 2530456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540244 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA EN LA COMUNIDAD NUEVA ERA, EN TUXPAN MICHOACÁN. - 6917 | 16 | Michoacán de Ocampo | 98 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 6917 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:12, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia LA ERA 61446 LA ERA, TUXPAN Para llegar a la calle donde se encuentra la obra se tomara la av. Morelos rumbo a Zitácuaro, doblas a mano derecha donde esta el restaurante las camelinas, tomas esa calle pasa, lon:-100.49826833, lat:19.54234471}} | 2025-03-03 | 2025-03-28 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/AD/2025-018, contratista:INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN GELU, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2540244/proyecto_INICIO, 2540244/proyecto_PROCESO, 2540244/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL MONTO APROBADO ES EL MONTO CON QUE SE APROBÓ LA OBRA EN CABILDO Y SE REGISTRO EN PROYECTO EN LA PLATAFORMA DEL SIFAIS, EL CUAL NO ES POSIBLE MODIFICAR, PERO SI SE REFLEJA EL MODIFICADO (MONTO CONTRATADO), LA SUMA DEL MINISTRADO ES IGUAL AL MONTO DEL MODIFICADO, trimestre:5.0, usuario:cesarvillegasa, fecha:2026-07-10}, obs2: {observación:EL MONTO APROBADO ES EL MONTO CON QUE SE APROBÓ LA OBRA EN CABILDO Y SE REGISTRO EN PROYECTO EN LA PLATAFORMA DEL SIFAIS, EL CUAL NO ES POSIBLE MODIFICAR, PERO SI SE REFLEJA EL MODIFICADO (MONTO CONTRATADO), LA SUMA DEL MINISTRADO ES IGUAL AL MONTO DEL MODIFICADO, trimestre:5.0, usuario:cesarvillegasa, fecha:2026-07-10}} | {obs1: {observación:LA SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS SOBREGIRA AL MONTO APROBADO Y MINISTRADO DEL FONDO 3, REVISAR Y CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:LA SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS SOBREGIRA AL MONTO APROBADO Y MINISTRADO DEL FONDO 3, REVISAR Y CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:LA SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS SOBREGIRA AL MONTO APROBADO Y MINISTRADO DEL FONDO 3, REVISAR Y CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:LA SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS SOBREGIRA AL MONTO APROBADO Y MINISTRADO DEL FONDO 3, REVISAR Y CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250302575096 | Proyecto de inversión | 867413.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:867413.92, modificado:867082.23}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE MATAMOROS, EN EL BARRIO DE PUEBLO NUEVO, PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACAN - 109593 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 109593 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle MATAMOROS Barrio PUEBLO NUEVO 59470 PENJAMILLO DE DEGOLLADO, PENJAMILLO ENTRE Boulevard SANTOS DEGOLLADO Y Calle ZARAGOZA Calle LAZARO CARDENAS CERCA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 63, lon:-101.93482882, lat:20.10998228}} | 2025-09-15 | 2025-10-31 | 867082.23 | 867082.23 | 867082.23 | 867082.23 | 867082.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157634, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, monto:867413.92, importe_modificado:867413.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2575096/proyecto_INICIO, 2575096/proyecto_PROCESO, 2575096/proyecto_FIN, 2575096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530509 | Proyecto de inversión | 1003729.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1003729.06, modificado:994900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN EL BARRIO DEL GUAYABITO, EN LA LOCALIDAD DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN. - 40076 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 40076 | S | 625 | 391 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.0, meta_modificada:544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Barrio EL GUAYABITO 59470 PENJAMILLO DE DEGOLLADO, PENJAMILLO ENTRE Calle MIGUEL MEZA Y Calle MANUEL VERA SERVIN EN EL BARRIO DEL GUAYABITO , lon:-101.93847243, lat:20.0988053}} | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 994900 | 994900 | 994900 | 994900 | 994900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155722, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, monto:1003729.06, importe_modificado:1003729.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.0}} | {2530509/proyecto_INICIO, 2530509/proyecto_PROCESO, 2530509/proyecto_FIN, 2530509/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575116 | Proyecto de inversión | 1588425.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1588425.72, modificado:1588425.72}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, BARRIO EL LLANO, EN LA LOCALIDAD DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN. - 107675 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 107675 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle VENUSTIANO CARRANZA Colonia EL LLANO 59470 PENJAMILLO DE DEGOLLADO, PENJAMILLO ENTRE Calle MAESTRA LUISITA DIAZ Y Calle MOCTEZUMA Calle MORELOS OTE HASTA DONDE TERMINA LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, lon:-101.93015845, lat:20.10365018}} | 2025-09-15 | 2025-11-30 | 1588425.72 | 1588425.72 | 1588425.72 | 1588425.72 | 1588425.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DUOP/F-III//IR-13/2025, contratista:MARIA INES ESTRADA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO, monto:1588425.72, importe_modificado:1588425.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1040.0}} | {2575116/proyecto_INICIO, 2575116/proyecto_FIN, 2575116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575597 | Proyecto de inversión | 665177.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:665177.73, modificado:665177.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, EN CALLE FRANCISCO VILLA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 79781 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 79781 | S | 74 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:483.32, meta_modificada:483.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Barrio BARRIO BAJO 59160 SAN PEDRO CAHRO, VENUSTIANO CARRANZA ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Periférico LICENCIADO DAVID FRANCO RODRIGUEZ Calle 5 DE MAYO EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE FRANCI, lon:-102.65456025, lat:20.11954091}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 665177.73 | 665177.73 | 665177.73 | 665177.73 | 665177.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCM/FAISMUN/AD-008/2025, contratista:CEMAD MULTYSERVICIOS S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, monto:665177.73, importe_modificado:665177.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:483.32}} | {2575597/proyecto_INICIO, 2575597/proyecto_PROCESO, 2575597/proyecto_FIN, 2575597/proyecto_INICIO, 2575597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575567 | Proyecto de inversión | 153303.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:153303.35, modificado:151603.01}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE TANCITARO ENTRE LA CALLE NUEVA ITALIA Y PROL. MORELIA, COLONIA LAGUNA DEL AHOGADO, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN. - 89855 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 89855 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Tancítaro Colonia Laguna del Ahogado 60157 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Calle Nueva Italia Y Prolongación Morelia El proyecto se ubica en la calle Tancítaro entre la calle Nueva Italia y Prol. Morelia, Nota: En nuestro catastro mu, lon:-102.0260165, lat:19.3851502}} | 2025-11-28 | 2025-12-31 | 151603.01 | 151603.01 | 151603.01 | 151603.01 | 151603.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-41-FAISMUN-AD-2025, contratista:OSCAR GARDUÑO ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:151603.01, importe_modificado:151603.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}} | {2575567/proyecto_INICIO, 2575567/proyecto_PROCESO, 2575567/proyecto_FIN, 2575567/proyecto_INICIO, 2575567/proyecto_PROCESO, 2575567/proyecto_FIN, 2575567/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575598 | Proyecto de inversión | 548591.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:548591.53, modificado:548591.53}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CANCHA PÚBLICA EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS) EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 93781 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 93781 | S | 430 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:7, direccion:Calle BRISAS DE CHAPALA Pueblo LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS) 59163 LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS), VENUSTIANO CARRANZA ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERO Y Calle PINO SUÁREZ Calle DÁMASO CÁRDENAS EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA UBIC, lon:-102.75732146, lat:20.15067062}} | 2025-09-15 | 2025-10-04 | 548591.53 | 548591.53 | 548591.53 | 548591.53 | 548591.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCM/FAISMUN/AD-019/2025, contratista:BERNARDO DARÍO HILARIO LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, monto:548591.53, importe_modificado:548591.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}} | {2575598/proyecto_INICIO, 2575598/proyecto_PROCESO, 2575598/proyecto_INICIO, 2575598/proyecto_FIN, 2575598/proyecto_PROCESO, 2575598/proyecto_FIN, 2575598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202533894 | Acción | 6560600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6560600.0, modificado:6560599.99}} | GASTOS INDIRECTOS FAISMUN - 2105 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Morelia | 2105-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2025-05-02 | 2025-05-30 | 6560599.99 | 6560599.99 | 6560599.99 | 6560599.99 | 6560599.99 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC-34-25/FIII/ADM-EXCEP./2025, contratista:DOS 3 ESTUDIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:6560599.99, importe_modificado:6560599.99}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:10.0}} | {2533894/proyecto_INICIO, 2533894/proyecto_PROCESO, 2533894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575556 | Proyecto de inversión | 4290367.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4290367.69, modificado:4288420.77}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN. - 87830 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 87830 | S | 208 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1827.68, meta_modificada:1827.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Francisco Villa Colonia Centro 60000 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Calle Álvaro Obregón Y Calle José María Morelos El proyecto se ubica a una cuadra al oeste de la Parroquia de Cristo Rey, lon:-102.05562935, lat:19.41861878}} | 2025-10-03 | 2025-12-01 | 4288420.77 | 4288420.77 | 4288420.77 | 4288420.77 | 4288420.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-15-FAISMUN-IR-2025, contratista:CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:4288420.77, importe_modificado:4288420.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1877.0}} | {2575556/proyecto_INICIO, 2575556/proyecto_PROCESO, 2575556/proyecto_INICIO, 2575556/proyecto_FIN, 2575556/proyecto_PROCESO, 2575556/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530622 | Proyecto de inversión | 18267462.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1.826746219E7, modificado:1.826746219E7}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA BENITO JUÁREZ, ENTRE LA CALLE PRIVADA DE JUÁREZ Y LA CALLE CUPATITZIO, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN - 18705 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 18705 | S | 938 | 827 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7079.0, meta_modificada:7079.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Avenida Benito Juárez Colonia Centro 60000 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Calle Cupatitzio Y Privada Privada de Juárez El proyecto se ubica a 5 cuadras al Este de la Parroquia de nuestra Señora de Guadalupe, lon:-102.06204103, lat:19.41607184}} | 2025-06-30 | 2025-09-26 | 18267462.19 | 18267462.19 | 18267462.19 | 18267462.19 | 18267462.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-07-BANOBRAS-LP-2025, contratista:CAMINOS Y PUENTES MICHOACANOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:1.818235908E7, importe_modificado:1.826746219E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7079.0}} | {2530622/proyecto_INICIO, 2530622/proyecto_PROCESO, 2530622/proyecto_INICIO, 2530622/proyecto_PROCESO, 2530622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530320 | Proyecto de inversión | 525480 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:525480.0, modificado:524343.01}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA CUAHUTEMOC CALLE MOCTEZUMA - 34262 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ario | 34262 | S | 444 | 449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:147.3, meta_modificada:147.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle Moctezuma Colonia Cuahutemoc 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO ENTRE Calle Yuritzi Y Calle Luis Donaldo Colosio Calle Cuitláhuac Calle de acceso al Cuartel de la Guardia Nacional, lon:-101.7176249, lat:19.20119343}} | 2025-06-16 | 2025-07-05 | 524343.01 | 524343.01 | 524343.01 | 524343.01 | 524343.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD-01/2025, contratista:JOSE DE JESUS AVILA ROMAN, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:524343.01, importe_modificado:524343.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:147.5}} | {2530320/proyecto_PROCESO, 2530320/proyecto_FIN, 2530320/proyecto_INICIO, 2530320/proyecto_PROCESO, 2530320/proyecto_FIN, 2530320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs2: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs3: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs4: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}}
2025 | 5 | MIC250202530418 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}} | AMPLIACION DE CALLE - 21026 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 21026 | S | 105 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:226.0, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:13, direccion:Camino CALLE MORELOS - CALLE ZARAGOZA 0 42 58399 PUENTE DE SAN ISIDRO, HUANIQUEO CERCAS DEL KINDER DE LA COMUNIDAD, EN LA CALLE HACIA ARRIBA, PARA TOPAR CON LA CALLE ZARAGOZA, lon:-101.51836, lat:19.86626996}} | 2025-06-23 | 2025-07-24 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157877, contratista:, convocante:HUANIQUEO DE MORALES, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:226.0}} | {2530418/proyecto_FIN, 2530418/proyecto_INICIO, 2530418/proyecto_PROCESO, 2530418/proyecto_FIN, 2530418/proyecto_INICIO, 2530418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530322 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1399999.24}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA LOMAS DEL CASTILLO - 33886 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ario | 33886 | S | 9360 | 8737 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Avenida Carretera Ario - Salvador Escalante Colonia Lomas del Castillo 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO Entrada principal a la Cabecera Municipal zona Norte, lon:-101.69002654, lat:19.21211867}} | 2025-03-24 | 2025-04-26 | 1399999.24 | 1399999.24 | 1399999.24 | 1399999.24 | 1399999.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD-03/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR URECH, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:1399999.24, importe_modificado:1399999.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1020.0}} | {2530322/proyecto_INICIO, 2530322/proyecto_PROCESO, 2530322/proyecto_FIN, 2530322/proyecto_INICIO, 2530322/proyecto_PROCESO, 2530322/proyecto_FIN, 2530322/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530497 | Proyecto de inversión | 199746.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:199746.8, modificado:199746.8}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUMARÁN COLONIA CENTRO CALLE MORELOS PRIMER ETAPA - 41349 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Numarán | 41349 | S | 60 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:184.21, meta_modificada:184.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Pueblo NUMARAN 59430 NUMARÁN, NUMARÁN ENTRE Boulevard NUMARAN - PUEBLO NUEVO Y Calle MADERO Calle JUAREZ LA CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN NUMARÁN COLONIA CENTRO CALLE MORELOS ENTRE BO, lon:-101.94774933, lat:20.25761324}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 199746.8 | 199746.8 | 199746.8 | 199746.8 | 199746.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOP/AD/009/2025, contratista:INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:199746.8, importe_modificado:199746.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:184.21}} | {2530497/proyecto_INICIO, 2530497/proyecto_PROCESO, 2530497/proyecto_FIN, 2530497/proyecto_PROCESO, 2530497/proyecto_INICIO, 2530497/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574635 | Proyecto de inversión | 734873.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:734873.69, modificado:734873.69}} | MANTENIMIENTO A LA CARRETERA A SAN NICOLÁS DE LAS PIEDRAS - 59316 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 59316 | S | 300 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1098.0, meta_modificada:1098.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:16, direccion:JARIPITIRO - LAS PIEDRAS 1 98 58362 SAN NICOLÁS DE LAS PIEDRAS, HUANIQUEO ES LA CARRETERA QUE CONECTA LA COMUNIDAD DE JARIPITIRO CON SAN NICOLAS DE LAS PIEDRAS, A LA ALTURA DE LA DESVIACION HACIA LA COMUNIDAD DE HUAPEO , lon:-101.55632497, lat:19.91582712}} | 2025-06-10 | 2025-07-01 | 734873.69 | 734873.69 | 734873.69 | 734873.69 | 734873.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/HUANIQ/OP-IR/FAIS-05/2025, contratista:GAMN INGENIERIA CON EXELENCIA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUANIQUEO MICHOACAN, monto:734873.69, importe_modificado:734873.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1098.0}} | {2574635/proyecto_INICIO, 2574635/proyecto_PROCESO, 2574635/proyecto_FIN, 2574635/proyecto_PROCESO, 2574635/proyecto_INICIO, 2574635/proyecto_PROCESO, 2574635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302595381 | Acción | 111039.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111039.29, modificado:111039.29}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO JARIPITIRO EL CERRITO - 3616 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 3616-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.505151, lat:19.898995}} | 2025-03-10 | 2025-04-15 | 111039.29 | 111039.29 | 111039.29 | 111039.29 | 111039.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161101, contratista:, convocante:HUANIQUEO DE MORALES, monto:111039.29, importe_modificado:111039.29}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2595381/proyecto_INICIO, 2595381/proyecto_FIN, 2595381/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302595382 | Acción | 115420 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115420.0, modificado:115420.0}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD DE LA MANZA. - 3622 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 3622-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.505151, lat:19.898995}} | 2025-03-10 | 2025-04-30 | 115420 | 115420 | 115420 | 115420 | 115420 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161100, contratista:, convocante:HUANIQUEO DE MORALES, monto:115420.0, importe_modificado:115420.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2595382/proyecto_INICIO, 2595382/proyecto_FIN, 2595382/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302595383 | Acción | 114969.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:114969.64, modificado:114969.64}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE LIBRAMIENTO DE TACUPILLO. - 3707 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 3707-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.505151, lat:19.898995}} | 2025-06-10 | 2025-08-13 | 114969.64 | 114969.64 | 114969.64 | 114969.64 | 114969.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161098, contratista:, convocante:HUANIQUEO DE MORALES, monto:114969.64, importe_modificado:114969.64}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2595383/proyecto_FIN, 2595383/proyecto_PROCESO, 2595383/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574195 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120000.0, modificado:119380.98}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ARIO LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CHUEN - 65217 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ario | 65217 | S | 308 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:91, direccion:61839 SAN JOSÉ DE CHUÉN, ARIO Calle Posterior al Campo de Futbol, lon:-101.75990119, lat:19.27464339}} | 2025-07-28 | 2025-08-16 | 119380.98 | 119380.98 | 119380.98 | 119380.98 | 119380.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157656, contratista:, convocante:municipio de Ario Michoacán, monto:120000.0, importe_modificado:119380.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {2574195/proyecto_INICIO, 2574195/proyecto_PROCESO, 2574195/proyecto_INICIO, 2574195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs2: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs3: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs4: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}}
2025 | 5 | MIC250302575631 | Proyecto de inversión | 254259.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:254259.59, modificado:228833.63}} | ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DEL COENQUEÑO, DE LA COLONIA INDEPENDENCIA, EN LA CALLES 16 DE SEPTIEMBRE, CON QUIEBRE EN CALLE NIÑOS HEROES, QUIEBRE EN CALLE DEL FUERTE - 110311 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 110311 | S | 33 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:5, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Rancho EL COENQUEÑO 59200 EL CUENQUEÑO, VISTA HERMOSA ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle DEL FUERTE CCERCA DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD, lon:-102.46201708, lat:20.32495338}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 228833.63 | 228833.63 | 228833.63 | 228833.63 | 228833.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:405, contratista:COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN, monto:254259.59, importe_modificado:228833.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2575631/proyecto_INICIO, 2575631/proyecto_PROCESO, 2575631/proyecto_FIN, 2575631/proyecto_PROCESO, 2575631/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el moto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs2: {observación:Revisar el moto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs3: {observación:Revisar el moto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs4: {observación:Revisar el moto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}}
2025 | 5 | MIC250302574202 | Proyecto de inversión | 246146.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:246146.13, modificado:234108.72}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS - 62052 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ario | 62052 | S | 1168 | 1282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Colonia Adolfo López Mateos 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO Zona sur de la colonia, lon:-101.71678323, lat:19.19936272}} | 2025-10-20 | 2025-11-15 | 234108.72 | 234108.72 | 234108.72 | 234108.72 | 234108.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157655, contratista:, convocante:municipio de Ario Michoacán, monto:246146.13, importe_modificado:234108.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2574202/proyecto_INICIO, 2574202/proyecto_PROCESO, 2574202/proyecto_INICIO, 2574202/proyecto_PROCESO, 2574202/proyecto_INICIO, 2574202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs2: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs3: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs4: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}}
2025 | 5 | MIC250402609362 | Proyecto de inversión | 896480 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:896480.0, modificado:892618.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN EN LA CALLE PIPILA DE LA CALLE HIDALGO A LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA. - 132195 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 132195 | S | 97 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:4, direccion:Calle PIPILA Rancho EL CAPULIN 59210 EL CAPULÍN, VISTA HERMOSA ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle ALAMO Calle 20 DE NOVIEMBRE CERCA DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD, lon:-102.48674272, lat:20.22678042}} | 2025-11-03 | 2025-12-31 | 892618.06 | 892618.06 | 892618.06 | 892618.06 | 892618.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162161, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN , monto:892618.06, importe_modificado:892618.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2080.0}} | {2609362/proyecto_INICIO, 2609362/proyecto_PROCESO, 2609362/proyecto_INICIO, 2609362/proyecto_FIN, 2609362/proyecto_PROCESO, 2609362/proyecto_FIN, 2609362/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540225 | Proyecto de inversión | 179998.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:179998.67, modificado:179998.67}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMA DE PANELES) EN LA COMUNIDAD DE EL TANQUE, EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACAN DE OCAMPO - 24135 | 16 | Michoacán de Ocampo | 81 | Susupuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Susupuato | 24135 | S | 67 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:48, direccion:Camino el tanque - arroyo salado 0 200 61592 EL TANQUE, SUSUPUATO a un costado de la cancha de la comunidad de el tanque , lon:-100.36518004, lat:19.2206765}} | 2025-07-28 | 2025-08-26 | 179998.67 | 179998.67 | 179998.67 | 179998.67 | 179998.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/FAISMUN/AD-21/2025, contratista:CERNAK PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN, monto:179998.67, importe_modificado:179998.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2540225/proyecto_INICIO, 2540225/proyecto_FIN, 2540225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575311 | Proyecto de inversión | 1165358.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1165358.58, modificado:1165358.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO A UN COSTADO DE LA ESCUELA IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE COPANDARO DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN DE OCAMPO - 85107 | 16 | Michoacán de Ocampo | 81 | Susupuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Susupuato | 85107 | S | 292 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:11, direccion:Carretera libre pavimentada federal copandaro susupuato - rancho y huertas de la familia bauta 0 200 61595 COPÁNDARO (SANTIAGO), SUSUPUATO con dirección a el rancho de la familia bautista, lon:-100.35035013, lat:19.28948203}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 1165358.58 | 1165358.58 | 1165358.58 | 1165358.58 | 1165358.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/FAISMUN/AD-14/2025, contratista:ALAN YAID OSORIO CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN, monto:1165358.58, importe_modificado:1165358.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {2575311/proyecto_INICIO, 2575311/proyecto_FIN, 2575311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575310 | Proyecto de inversión | 299928.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299928.32, modificado:299928.32}} | CONTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA COMUNIDAD DE LOMA LOS HOYOS MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN. - 62696 | 16 | Michoacán de Ocampo | 81 | Susupuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Susupuato | 62696 | S | 98 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:26, direccion:Carretera libre pavimentada federal los hollos - el canal 0 300 61595 LA LOMA (LOS HOYOS), SUSUPUATO es una de las comunidades a un costado de el canal que comunica o abastece agua al sistema cutzamala de la presa del bosque Zitác, lon:-100.37239296, lat:19.23436696}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 299928.32 | 299928.32 | 299928.32 | 299928.32 | 299928.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/RC/FAISMUN/AD-18/2025, contratista:LINELI BAUTISTA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN, monto:1899719.19, importe_modificado:1899719.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2575310/proyecto_FIN, 2575310/proyecto_PROCESO, 2575310/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609148 | Proyecto de inversión | 1878704.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1878704.37, modificado:1878704.37}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PAJACUARAN - 130219 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pajacuarán | 130219 | S | 5707 | 5281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Calle DAVID FRANCO RODRIGUEZ Pueblo PAJACUARAN 59180 PAJACUARÁN, PAJACUARÁN ENTRE Calle MA. RODRIGUEZ FRANCO Y Calle FRANCISCO I. MADERO Calle CORREGIDORA EL SITIO DE LA OBRA SE UBICA A LA SALIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAJAC, lon:-102.55729758, lat:20.11728359}} | 2025-11-10 | 2025-12-20 | 1878704.37 | 1878704.37 | 1878704.37 | 1878704.37 | 1878704.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:164475, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN, monto:1878704.37, importe_modificado:1878704.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} | {2609148/proyecto_INICIO, 2609148/proyecto_PROCESO, 2609148/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se dio de alta el contrato número MP/FAISMUN/AD-D/010/2025, sin embargo, no arroja resultado la búsqueda, , trimestre:5.0, usuario:gonzalomoraleso, fecha:2026-07-08}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574831 | Proyecto de inversión | 705926.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:705926.24, modificado:705440.9}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. SAN RAFAEL, PERIFERICO PASEO DE LA REPÚBLICA SECTOR NUEVA ESPAÑA A CALLE BELICE - 73361 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 73361 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle BELICE Colonia SAN RAFAEL 58255 MORELIA, MORELIA ENTRE Avenida NUEVA TEPEYAC Y Calle GIGANTES DE COINTZIO Periférico PASEO DE LA REPUBLICA SECTOR NUEVA ESPAÑA LA OBRA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COL. SAN RAFAEL, DE PERIFÉRICO PA, lon:-101.15091772, lat:19.70163214}} | 2025-08-25 | 2025-09-23 | 705440.9 | 705440.9 | 705440.9 | 705440.9 | 705440.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.97-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:GELDIS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:705440.9, importe_modificado:705440.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2574831/proyecto_INICIO, 2574831/proyecto_PROCESO, 2574831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302597318 | Proyecto de inversión | 595000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595000.0, modificado:594225.78}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE OBRAJEROS DE NURIO, ENTRE LAS CALLES CURTIDORES DE TEREMENDO Y CALLE BUCARELI, COLONIA VASCO DE QUIROGA, MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelia | 2516006001401 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2058.0, meta_modificada:2058.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:OBRAJEROS DE NURIO, ENTRE LAS CALLES CURTIDORES DE TEREMENDO Y CALLE BUCARELI, COLONIA VASCO DE QUIROGA, MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN, lon:-101.172528, lat:19.704944}} | 2025-08-01 | 2025-11-30 | 594225.78 | 594225.78 | 594225.78 | 594225.78 | 594225.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.164-25/OBRACONVENIDA/AD/2025, contratista:CONTROLADORA NACIONAL DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:594225.79, importe_modificado:594225.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2058.0}} | {2597318/proyecto_FIN, 2597318/proyecto_INICIO, 2597318/proyecto_PROCESO, 2597318/proyecto_FIN, 2597318/proyecto_INICIO, 2597318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575365 | Proyecto de inversión | 2139272 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:2139272.0, modificado:2138945.66}} | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE POZO CHARANDO, EN SANTIAGO TANGAMANDAPIO, MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, MICHOACAN. - 105386 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 105386 | S | 900 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Calle gabino barrera Barrio del progreso 59920 SANTIAGO TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO ENTRE Calle rafael ramirez Y Calle amado nervo Calle jaime torrez bodet 500 MTS DE UNIDAD DEPORTIVA, lon:-102.42514124, lat:19.95472667}} | 2025-09-15 | 2025-10-31 | 2138945.66 | 2138945.66 | 2138945.66 | 2138945.66 | 2138945.66 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTM/OP/FAIS2025(BO)/21/IR/2025, contratista:ANDREA ARROYO NIÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:2138945.67, importe_modificado:2138945.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:126.0}} | {2575365/proyecto_INICIO, 2575365/proyecto_PROCESO, 2575365/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575368 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:449815.0}} | construccion de linea de drenaje en lateral de carretera nacional morelia-guadalajaraen el tramo Zamora Jiquilpan del km 165+300 al 165+400 en santiago tangamandapio, municipio de tangamandapio, muchoacan. - 104440 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 104440 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada federal GUAALAJARA - MEXICO 165 500 59920 SANTIAGO TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO A 300 MTS DEL MONUMENTO DE JAIMITO EL CARTERO, lon:-102.43359565, lat:19.95812048}} | 2025-09-18 | 2025-10-20 | 449815 | 449815 | 449815 | 449815 | 449815 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FAIS2025/17/AD/2025, contratista:SERGIO ALEJANDRO AMEZCUA MAGALLON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:449815.0, importe_modificado:449815.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2575368/proyecto_INICIO, 2575368/proyecto_FIN, 2575368/proyecto_PROCESO, 2575368/proyecto_FIN, 2575368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609306 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120000.0, modificado:120000.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN MIGUEL CANARIO - 122933 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 122933 | S | 21 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:49, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN MIGUEL CANARIO (EL LLANO) 61390 EL LLANO (SAN MIGUEL CANARIO), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle VICENTE GUERREO Calle GUADALUPE VICTORIA LA REHABILITACION DEL DRENAJE SE REALIZ, lon:-100.89991476, lat:19.15251069}} | 2025-09-15 | 2025-09-26 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157602, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO , monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2609306/proyecto_PROCESO, 2609306/proyecto_FIN, 2609306/proyecto_INICIO, 2609306/proyecto_PROCESO, 2609306/proyecto_FIN, 2609306/proyecto_INICIO, 2609306/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574153 | Proyecto de inversión | 93824.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:93824.74, modificado:93824.73}} | REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 21 EN LA COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN. - 63685 | 16 | Michoacán de Ocampo | 2 | Aguililla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Aguililla | 63685 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.1, meta_modificada:47.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida BENJAMIN RUIZ Colonia CENTRO 60570 AGUILILLA, AGUILILLA ENTRE Calle PROGRESO Y Calle ANDRES DE ITURBIDE Calle VEINTE DE NOVIEMBRE A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL Y FRENTE AL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon:-102.7900023, lat:18.7390348}} | 2025-07-14 | 2025-08-15 | 93824.73 | 93824.73 | 93824.73 | 93824.73 | 93824.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158577, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AGUILILLA, monto:93824.74, importe_modificado:93824.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.1}} | {2574153/proyecto_INICIO, 2574153/proyecto_PROCESO, 2574153/proyecto_FIN, 2574153/proyecto_INICIO, 2574153/proyecto_PROCESO, 2574153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a peticion de l a ayuntantamiento, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-03}, obs2: {observación:a peticion de l a ayuntantamiento, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-03}, obs3: {observación:a peticion de l a ayuntantamiento, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-03}, obs4: {observación:a peticion de l a ayuntantamiento, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-03}}
2025 | 5 | MIC250302575448 | Proyecto de inversión | 627206.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:627206.93, modificado:627206.93}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL EN GUAYABO DE CHAPIN - 98256 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 98256 | S | 72 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:249.0, meta_modificada:249.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:38, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería EL GUAYABO DE CHAPIN 61375 EL GUAYABO DE CHAPÍN, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA REHABILITACION DEL DRENAJE SE REALIZARA EN LA LOCLAIDAD DE EL GU, lon:-100.63659369, lat:19.04467703}} | 2025-05-12 | 2025-06-06 | 627206.93 | 627206.93 | 627206.93 | 627206.93 | 627206.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/DRE/AD/015-25, contratista:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S. A. DE C. V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO, monto:627206.93, importe_modificado:627206.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:249.0}} | {2575448/proyecto_INICIO, 2575448/proyecto_PROCESO, 2575448/proyecto_FIN, 2575448/proyecto_PROCESO, 2575448/proyecto_FIN, 2575448/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575456 | Proyecto de inversión | 82972.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82972.5, modificado:82972.5}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PASEO DEL SOL EN TIQUICHEO - 88974 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 88974 | S | 180 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.21, meta_modificada:15.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:Avenida PASEO DEL SOL Colonia BELLA VISTA DEL SOL 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO ENTRE Avenida DEL SOL Y Calle LEONA VICARIO Calzada DEL PANTEON LA REHABILITACION SE REALIZARA EN LA COL. BELLA VISTA DEL SOL EN CONTRA, lon:-100.73107864, lat:18.89928494}} | 2025-08-04 | 2025-08-22 | 82972.5 | 82972.5 | 82972.5 | 82972.5 | 82972.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/DRE/AD/023-25, contratista:CONSTRUCCIONES HUETAMO SM S. A. DE C. V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO, monto:82972.5, importe_modificado:82972.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.21}} | {2575456/proyecto_INICIO, 2575456/proyecto_FIN, 2575456/proyecto_PROCESO, 2575456/proyecto_FIN, 2575456/proyecto_INICIO, 2575456/proyecto_PROCESO, 2575456/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575532 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1497066.48}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN TUXPAN, DE LA COMUNIDAD EL DESCOLGADERO - 95493 | 16 | Michoacán de Ocampo | 98 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 95493 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6550.0, meta_modificada:6550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:11, direccion:Colonia El Descolgadero 61420 EL DESCOLGADERO, TUXPAN Para llegar a esta obra se toma de referencia la localidad de cerrito colorado, posteriormente seguimos rumbo a oriente a la comunidad del aguacate hasta llegar a la telesecund, lon:-100.5563527, lat:19.57154097}} | 2025-09-11 | 2025-11-11 | 1497066.48 | 1497066.48 | 1497066.48 | 1497066.48 | 1497066.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/FAISMUN/AD-05/2025, contratista:S&A GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, monto:1497076.48, importe_modificado:1497076.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6550.0}} | {2575532/proyecto_PROCESO, 2575532/proyecto_FIN, 2575532/proyecto_INICIO, 2575532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL MONTO APROBADO ES EL MONTO CON QUE SE APROBÓ LA OBRA EN CABILDO Y SE REGISTRO EN PROYECTO EN LA PLATAFORMA DEL SIFAIS, EL CUAL NO ES POSIBLE MODIFICAR, PERO SI SE REFLEJA EL MODIFICADO (MONTO CONTRATADO), LA SUMA DEL MINISTRADO ES IGUAL AL MONTO DEL MODIFICADO, trimestre:5.0, usuario:cesarvillegasa, fecha:2026-07-10}, obs2: {observación:EL MONTO APROBADO ES EL MONTO CON QUE SE APROBÓ LA OBRA EN CABILDO Y SE REGISTRO EN PROYECTO EN LA PLATAFORMA DEL SIFAIS, EL CUAL NO ES POSIBLE MODIFICAR, PERO SI SE REFLEJA EL MODIFICADO (MONTO CONTRATADO), LA SUMA DEL MINISTRADO ES IGUAL AL MONTO DEL MODIFICADO, trimestre:5.0, usuario:cesarvillegasa, fecha:2026-07-10}} | {obs1: {observación:LA SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS SOBREGIRA AL MONTO APROBADO Y MINISTRADO DEL FONDO 3, REVISAR Y CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:LA SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS SOBREGIRA AL MONTO APROBADO Y MINISTRADO DEL FONDO 3, REVISAR Y CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:LA SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS SOBREGIRA AL MONTO APROBADO Y MINISTRADO DEL FONDO 3, REVISAR Y CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:LA SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS SOBREGIRA AL MONTO APROBADO Y MINISTRADO DEL FONDO 3, REVISAR Y CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250202540241 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2800000.0, modificado:2653615.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN TUXPAN, EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN, EN LA CALLE MORELOS. - 34150 | 16 | Michoacán de Ocampo | 98 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 34150 | S | 72 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:1653.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle PRIVADA DE MORELOS Colonia CENTRO 61430 TUXPAN, TUXPAN ENTRE Calle JAZMIN Y Calle CONSTITUCION Para llegar a esta obra se toma de referencia la presidencia municipal de ahi tomas ruta a zitacuaro a 260 metros de la presidenc, lon:-100.46660349, lat:19.56660542}} | 2025-05-12 | 2025-08-14 | 2653615.76 | 2653615.76 | 2653615.76 | 2653615.76 | 2653615.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/FAISMUN/AD-03/2025, contratista:ENRIQUE RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, monto:2653615.74, importe_modificado:2653615.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1653.5}} | {2540241/proyecto_INICIO, 2540241/proyecto_PROCESO, 2540241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL MONTO APROBADO ES EL MONTO CON QUE SE APROBÓ LA OBRA EN CABILDO Y SE REGISTRO EN PROYECTO EN LA PLATAFORMA DEL SIFAIS, EL CUAL NO ES POSIBLE MODIFICAR, PERO SI SE REFLEJA EL MODIFICADO (MONTO CONTRATADO), LA SUMA DEL MINISTRADO ES IGUAL AL MONTO DEL MODIFICADO, trimestre:5.0, usuario:cesarvillegasa, fecha:2026-07-10}, obs2: {observación:EL MONTO APROBADO ES EL MONTO CON QUE SE APROBÓ LA OBRA EN CABILDO Y SE REGISTRO EN PROYECTO EN LA PLATAFORMA DEL SIFAIS, EL CUAL NO ES POSIBLE MODIFICAR, PERO SI SE REFLEJA EL MODIFICADO (MONTO CONTRATADO), LA SUMA DEL MINISTRADO ES IGUAL AL MONTO DEL MODIFICADO, trimestre:5.0, usuario:cesarvillegasa, fecha:2026-07-10}} | {obs1: {observación:LA SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS SOBREGIRA AL MONTO APROBADO Y MINISTRADO DEL FONDO 3, REVISAR Y CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:LA SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS SOBREGIRA AL MONTO APROBADO Y MINISTRADO DEL FONDO 3, REVISAR Y CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:LA SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS SOBREGIRA AL MONTO APROBADO Y MINISTRADO DEL FONDO 3, REVISAR Y CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:LA SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS SOBREGIRA AL MONTO APROBADO Y MINISTRADO DEL FONDO 3, REVISAR Y CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250202540243 | Proyecto de inversión | 2450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2450000.0, modificado:2449636.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO, CAMINO DE ACCESO A LA COLONIA DE VISTA HERMOSA, LOC. EL TAMBOR, TUXPAN MICHOACAN - 42667 | 16 | Michoacán de Ocampo | 98 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 42667 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1860.0, meta_modificada:1860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:57, direccion:Calle ALCON Colonia EL TAMBOR 61426 EL TAMBOR, TUXPAN Tomando de referencia la presidencia, tomando la carretera rumbo a zitacuaro como 2 km hasta llegar a la gasolineria quinta california de ahi 200m doblas a la izquierda primera, lon:-100.47008957, lat:19.54967948}} | 2025-05-12 | 2025-09-08 | 2449636.79 | 2449636.79 | 2449636.79 | 2449636.79 | 2449636.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/FAISMUN/AD-04/2025, contratista:INGENIEROS Y ASOCIADOS ALVHER S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, monto:2449640.58, importe_modificado:2449640.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1860.0}} | {2540243/proyecto_INICIO, 2540243/proyecto_PROCESO, 2540243/proyecto_INICIO, 2540243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL MONTO APROBADO ES EL MONTO CON QUE SE APROBÓ LA OBRA EN CABILDO Y SE REGISTRO EN PROYECTO EN LA PLATAFORMA DEL SIFAIS, EL CUAL NO ES POSIBLE MODIFICAR, PERO SI SE REFLEJA EL MODIFICADO (MONTO CONTRATADO), LA SUMA DEL MINISTRADO ES IGUAL AL MONTO DEL MODIFICADO, trimestre:5.0, usuario:cesarvillegasa, fecha:2026-07-10}, obs2: {observación:EL MONTO APROBADO ES EL MONTO CON QUE SE APROBÓ LA OBRA EN CABILDO Y SE REGISTRO EN PROYECTO EN LA PLATAFORMA DEL SIFAIS, EL CUAL NO ES POSIBLE MODIFICAR, PERO SI SE REFLEJA EL MODIFICADO (MONTO CONTRATADO), LA SUMA DEL MINISTRADO ES IGUAL AL MONTO DEL MODIFICADO, trimestre:5.0, usuario:cesarvillegasa, fecha:2026-07-10}} | {obs1: {observación:LA SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS SOBREGIRA AL MONTO APROBADO Y MINISTRADO DEL FONDO 3, REVISAR Y CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:LA SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS SOBREGIRA AL MONTO APROBADO Y MINISTRADO DEL FONDO 3, REVISAR Y CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:LA SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS SOBREGIRA AL MONTO APROBADO Y MINISTRADO DEL FONDO 3, REVISAR Y CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:LA SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS SOBREGIRA AL MONTO APROBADO Y MINISTRADO DEL FONDO 3, REVISAR Y CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250302575462 | Proyecto de inversión | 509409.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:509409.9, modificado:509409.9}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TIQUICHEO - 99283 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 99283 | S | 300 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:Avenida INDEPENDENCIA Colonia LAZARO CARDENAS 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO ENTRE Avenida INDEPENDENCIA Y Calle JUAN ESCUTIA Calle MANUEL ABASOLO LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO SE REALIZARA SOBRE LA AVENIDA INDEPEN, lon:-100.74010518, lat:18.9096156}} | 2025-11-03 | 2025-11-21 | 509409.9 | 509409.9 | 509409.9 | 509409.9 | 509409.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/URB/AD/028-25, contratista:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S. A. DE C. V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO, monto:509409.9, importe_modificado:509409.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:72.0}} | {2575462/proyecto_PROCESO, 2575462/proyecto_FIN, 2575462/proyecto_INICIO, 2575462/proyecto_PROCESO, 2575462/proyecto_FIN, 2575462/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574869 | Proyecto de inversión | 1899859.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1899859.62, modificado:2311564.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. TORREÓN NUEVO, ESC. TELESECUNDARIA N 187 TOMAS RICO CANO - 98231 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Morelia | 98231 | S | 97 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:609.0, meta_modificada:609.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO RAYON 238 Colonia TORREÓN NUEVO, 58116 MORELIA, MORELIA ENTRE Peatonal CONOCIDA Y Calle IGNACIO SALDIVAR Calle PICO DE TZIRATE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESC. TELESECUNDARIA N 187 TOMAS RICO CANO EN LA CALLE , lon:-101.20293705, lat:19.74901132}} | 2025-09-22 | 2025-11-05 | 2311564.91 | 2311564.91 | 2311564.91 | 2311564.91 | 2311564.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.131-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:CONSTRUCCIONES & PROYECTOS CMG S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:2311622.16, importe_modificado:2311622.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:609.0}} | {2574869/proyecto_INICIO, 2574869/proyecto_PROCESO, 2574869/proyecto_INICIO, 2574869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530643 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:330000.0, modificado:330000.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE CUAUHTEMOC DE LA LOCALIDAD DE ZIRACUARETIRO - 48990 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 48990 | S | 71 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:Calle CUAUHTEMOC Pueblo AVENIDA LEMUS 61700 ZIRACUARETIRO, ZIRACUARETIRO ENTRE Avenida IGNACIO LEMUS Y Calle LUIS DONALDO COLOSIO Calle LUIS DONALDO COLOSIO La obra se localiza frente al panteón de la cabecera municipal; y 50.00 m, lon:-101.91831972, lat:19.41700062}} | 2025-07-16 | 2025-07-31 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/011/05/2025, contratista:URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOCAN, monto:330000.0, importe_modificado:330000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2530643/proyecto_INICIO, 2530643/proyecto_PROCESO, 2530643/proyecto_INICIO, 2530643/proyecto_FIN, 2530643/proyecto_PROCESO, 2530643/proyecto_FIN, 2530643/proyecto_INICIO, 2530643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575465 | Proyecto de inversión | 1819904 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1819904.0, modificado:1819904.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE BUGAMBILIA, COLONIA NUEVO ALBARRAN. - 87271 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 87271 | S | 180 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:787.6, meta_modificada:787.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:Calle BUGAMBILIA Colonia ALBARRAN 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO ENTRE Calle BUGAMBILIA Y Calle VIOLETA Calle DALIA LA UBICACION DE LA OBRA SERA EN LA COLONIA NUEVO ALBARRAN EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.74354352, lat:18.89805444}} | 2025-05-08 | 2025-07-07 | 1819904 | 1819904 | 1819904 | 1819904 | 1819904 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/URB/AD/013-25, contratista:CONSTRUCTORA JOSBRAY S. A. DE C. V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO, monto:1819904.0, importe_modificado:1819904.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:787.6}} | {2575465/proyecto_INICIO, 2575465/proyecto_PROCESO, 2575465/proyecto_FIN, 2575465/proyecto_INICIO, 2575465/proyecto_PROCESO, 2575465/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574891 | Proyecto de inversión | 2199916.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:2199916.35, modificado:2197700.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. AMPL. EL PORVENIR, ESC. SECUNDARIA FEDERAL N 3 FRANCISCO J. MÚGICA - 102447 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Morelia | 102447 | S | 207 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:667.0, meta_modificada:667.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle DALIA 1020 Colonia AMPL. EL PORVENIR 58168 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle VICENTE RIVAS PALACIO (CASUARINA) Y Calle FUCSIA Calle AZALEA LA OBRA DE TECHADO EN ESC. SEC FED N 3 FRANCISCO J. MÚGICA SE ENCUENTRA A 1.9 KM PERIFÉRIC, lon:-101.20428982, lat:19.71289974}} | 2025-09-22 | 2025-11-05 | 2197700 | 2197700 | 2197700 | 2197700 | 2197700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.134-25/FIII/ADM/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR FAME DEL BAJIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:2197700.0, importe_modificado:2197700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:667.0}} | {2574891/proyecto_INICIO, 2574891/proyecto_PROCESO, 2574891/proyecto_INICIO, 2574891/proyecto_PROCESO, 2574891/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574859 | Proyecto de inversión | 620898.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:620898.64, modificado:620734.56}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. JARDINES DE GUADALUPE, CALLE CAP. EMILIO CARRANZA A CALLE GRAL. ALBERTO SALINAS - 73020 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 73020 | S | 2200 | 1800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle CAP. EMILIO CARRANZA Colonia JARDINES DE GUADALUPE 58140 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle CAPITÁN PABLO RIVAS MARTÍNEZ Y Calle JOAQUÍN DE LA CANTOYA Y RICO Calle GRAL. ALBERTO SALINAS LA OBRA DE ALUMBRADO PÚBLICO SE ENCUENTRA EN, lon:-101.22613631, lat:19.71319732}} | 2025-08-19 | 2025-09-17 | 620734.56 | 620734.56 | 620734.56 | 620734.56 | 620734.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.98-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:GELDIS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:620734.56, importe_modificado:620734.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2574859/proyecto_PROCESO, 2574859/proyecto_INICIO, 2574859/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530499 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO - 25304 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pajacuarán | 25304 | S | 1073 | 1071 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3028.23, meta_modificada:3028.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:13, direccion:Camino / Terracería SAN GREGORIO - PANTEON 0 680 59194 SAN GREGORIO, PAJACUARÁN LA OBRA INICIO EN LA COMUNIDAD RURAL DE SAN GREGORIO Y TERMINA EN LA PANTEON MUNCIPAL, lon:-102.5447163, lat:20.19488556}} | 2025-02-24 | 2025-03-11 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/FAISMUN/IR/009/2025, contratista:CEMAD MULTISERVICIOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN MICHOACAN, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3028.23}} | {2530499/proyecto_PROCESO, 2530499/proyecto_FIN, 2530499/proyecto_INICIO, 2530499/proyecto_FIN, 2530499/proyecto_INICIO, 2530499/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575379 | Proyecto de inversión | 180840.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180840.5, modificado:180595.78}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA, ESQUINA CON LA CALLE LA HIGUERA, EN EL BARRIO DE SAN JUDAS, SANTIAGO TANGAMANDAPIO, MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, MICHOACAN. - 55672 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 55672 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Calle JUAN DE LA BARRERA Barrio SAN JUDAS 59920 SANTIAGO TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO ENTRE Calle LA HIGUERA Y Calle JUAN ESCUTIA SE ENCUENTRA A 4 CUADRAS DE LA ESCUELA LAZARO CARDENAS AL NORESTE DE LA CIUDAD , lon:-102.43940296, lat:19.94995205}} | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 180595.78 | 180595.78 | 180595.78 | 180595.78 | 180595.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FAIS2025/5/AD/2025, contratista:LOMELI ROBLES CONSTRUCTORES S.A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:180595.78, importe_modificado:180595.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2575379/proyecto_INICIO, 2575379/proyecto_FIN, 2575379/proyecto_PROCESO, 2575379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575371 | Proyecto de inversión | 1000005.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000005.06, modificado:998978.75}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, MICHOACAN. - 101615 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 101615 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.83, meta_modificada:94.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Calle CLEMENTE GUERRERO Colonia CENTRO 59920 SANTIAGO TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO ENTRE Calle MADERO Y Calle ALLENDE Calle LAIME NUNO A 2 CUADRAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, AL LADO DEL OJO DE AGUA, lon:-102.4346059, lat:19.95346912}} | 2025-08-09 | 2025-10-10 | 998978.75 | 998978.75 | 998978.75 | 998978.75 | 998978.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FAIS2025(BO)/16/IR/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASESORIA M.JC.G. S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:998978.74, importe_modificado:998978.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.83}} | {2575371/proyecto_INICIO, 2575371/proyecto_PROCESO, 2575371/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575461 | Proyecto de inversión | 1462345.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1462345.03, modificado:1462345.03}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE GERANIO, COL ALBARRAN - 99579 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 99579 | S | 200 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:796.5, meta_modificada:796.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:Calle GERANIO Colonia NUEVO ALBARRAN 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO ENTRE Calle GERANIO Y Calle DALIA Calle VIOLETA LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO HIDRAULICO SE REALIZA EN CALLE GERANIO COL. NUEVO ALBARRAN, lon:-100.74413361, lat:18.89747586}} | 2025-05-02 | 2025-07-07 | 1462345.03 | 1462345.03 | 1462345.03 | 1462345.03 | 1462345.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/URB/AD/021-25, contratista:CONSTRUCTORA JOSBRAY S. A. DE C. V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO, monto:1462345.03, importe_modificado:1462345.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:796.5}} | {2575461/proyecto_PROCESO, 2575461/proyecto_FIN, 2575461/proyecto_INICIO, 2575461/proyecto_PROCESO, 2575461/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574865 | Proyecto de inversión | 2799990.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:2799990.87, modificado:3483720.09}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. RUBÉN JARAMILLO, CALLE BENITO JUÁREZ A CALLE FRANCISCO VILLA - 84058 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 84058 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1054.0, meta_modificada:1054.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Colonia RUBÉN JARAMILLO 58304 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle CONOCIDA Y Calle FRANCISCO VILLA Calle XAVIER GUERRERO LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO INTERVIENE DE LA CALLE BENITO JUÁREZ AL NORTE C, lon:-101.10879039, lat:19.76023204}} | 2025-09-08 | 2025-11-06 | 3483720.09 | 3483720.09 | 3483720.09 | 3483720.09 | 3483720.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.135-25/FIII-CBADM/2025, contratista:CONTROL Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:3483720.1, importe_modificado:3483720.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1054.0}} | {2574865/proyecto_INICIO, 2574865/proyecto_PROCESO, 2574865/proyecto_INICIO, 2574865/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575554 | Proyecto de inversión | 699321.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699321.43, modificado:690610.03}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN LA 5A PRIVADA RÍO LERMA, EN LA LOCALIDAD DE EL ARROYO COLORADO, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN. - 88191 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 88191 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.9, meta_modificada:156.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:154, direccion:Privada 5a Privada Río Lerma Pueblo El Arroyo Colorado 60235 EL ARROYO COLORADO, URUAPAN ENTRE Calle Río Lerma Y Para llegar a la privada se transita por la vialidad principal de acceso al pueblo por aproximadamente 480 m, la únic, lon:-102.05636558, lat:19.35000651}} | 2025-11-28 | 2025-12-31 | 690610.03 | 690610.03 | 690610.03 | 690610.03 | 690610.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-36-FAISMUN-AD-2025, contratista:CONCRETOS Y MATERIALES PROMERAZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:690610.03, importe_modificado:690610.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:189.0}} | {2575554/proyecto_INICIO, 2575554/proyecto_PROCESO, 2575554/proyecto_INICIO, 2575554/proyecto_FIN, 2575554/proyecto_PROCESO, 2575554/proyecto_FIN, 2575554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575576 | Proyecto de inversión | 221573.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:221573.8, modificado:220439.22}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN LA 4A PRIVADA RÍO LERMA, EN LA LOCALIDAD DE EL ARROYO COLORADO, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN. - 90908 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 90908 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:154, direccion:Privada 4a Privada Río Lerma Pueblo El Arroyo Colorado 60235 EL ARROYO COLORADO, URUAPAN ENTRE Y Calle Río Lerma El proyecto se ubica en la 4a Privada Río Lerma que se encuentra a 250 m a partir de la entrada a la Localidad, trans, lon:-102.05715658, lat:19.35074294}} | 2025-11-28 | 2025-12-31 | 220439.22 | 220439.22 | 220439.22 | 220439.22 | 220439.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-37-FAISMUN-AD-2025, contratista:CONCAVA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:220439.22, importe_modificado:220439.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2575576/proyecto_INICIO, 2575576/proyecto_FIN, 2575576/proyecto_PROCESO, 2575576/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574760 | Proyecto de inversión | 423528.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:423528.31, modificado:422541.89}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MULTIPLE EN EL PREESCOLAR MIGUEL ALEMAN VALDEZ EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE CLISERIO VILLAFUERTE EL CHICO. - 100075 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 100075 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:157, direccion:Camino casa blanca - palomillas 8 300 61256 CLISERIO VILLAFUERTE EL CHICO, MARAVATÍO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD , lon:-100.52022858, lat:19.84158653}} | 2025-06-20 | 2025-09-18 | 422541.89 | 422541.89 | 422541.89 | 422541.89 | 422541.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/AD/047/2025, contratista:JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ SAN MIGUEL RUBIO, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:422541.89, importe_modificado:422541.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2574760/proyecto_FIN, 2574760/proyecto_INICIO, 2574760/proyecto_FIN, 2574760/proyecto_PROCESO, 2574760/proyecto_FIN, 2574760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574206 | Proyecto de inversión | 188517.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:188517.77, modificado:188277.8}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA GENERAL ENRIQUE RAMIREZ CALLE ARTÍCULO 127 - 89611 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ario | 89611 | S | 1487 | 1388 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle Artículo 127 Colonia General Enrique Ramirez 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO ENTRE Calle Artículo 123 Y Calle Artículo 3ro Calle Alatriste Intersección de la calle Artículo 127 con calle sin nombre, conocido popularmente como sa, lon:-101.71324787, lat:19.21204795}} | 2025-09-22 | 2025-10-11 | 188277.8 | 188277.8 | 188277.8 | 188277.8 | 188277.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157649, contratista:, convocante:municipio de Ario Michoacán, monto:188517.77, importe_modificado:188277.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2574206/proyecto_PROCESO, 2574206/proyecto_INICIO, 2574206/proyecto_PROCESO, 2574206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs2: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs3: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs4: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}}
2025 | 5 | MIC250202530319 | Proyecto de inversión | 2314200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2314200.0, modificado:2311714.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA CUAHUTEMOC CALLE MOCTEZUMA - 22983 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ario | 22983 | S | 444 | 449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:928.2, meta_modificada:928.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle Moctezuma Colonia Cuahutemoc 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO ENTRE Calle Yuritzi Y Calle Luis Donaldo Colosio Calle Cuitláhuac Calle de acceso al Cuartel de la Guardia Nacional, lon:-101.71762759, lat:19.20119596}} | 2025-07-21 | 2025-08-21 | 2311714.32 | 2311714.32 | 2311714.32 | 2311714.32 | 2311714.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD-02/2025, contratista:JOSE DE JESUS AVILA ROMAN, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:2312689.44, importe_modificado:2311714.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:928.2}} | {2530319/proyecto_PROCESO, 2530319/proyecto_INICIO, 2530319/proyecto_FIN, 2530319/proyecto_PROCESO, 2530319/proyecto_FIN, 2530319/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs2: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs3: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs4: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}}
2025 | 5 | MIC250302574184 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:2996833.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ARIO LOCALIDAD DE URAPA CALLE MADERO - 69560 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ario | 69560 | S | 461 | 451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1792.0, meta_modificada:1814.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:110, direccion:Calle Madero URAPA, ARIO Calle de acceso principal a la Localidad de Urapa, lon:-101.68075069, lat:19.10468046}} | 2025-09-22 | 2025-11-01 | 2996833.09 | 2996833.09 | 2996833.09 | 2996833.09 | 2996833.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/C002/IR/2025, contratista:ING. BRANDON AXEL VELASCO COLIN, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:2999833.1, importe_modificado:2999833.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1814.0}} | {2574184/proyecto_PROCESO, 2574184/proyecto_FIN, 2574184/proyecto_INICIO, 2574184/proyecto_FIN, 2574184/proyecto_INICIO, 2574184/proyecto_PROCESO, 2574184/proyecto_FIN, 2574184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs2: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs3: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs4: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}}
2025 | 5 | MIC250302574185 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:498916.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN ARIO LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO (COLIMILLA) TRAMOS LAS CANALEJAS - 62057 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ario | 62057 | S | 88 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10505.35, meta_modificada:18700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:Ninguno Camino rural 61830 RANCHO NUEVO (COLIMILLA), ARIO Camino rural en la Localidad de Rancho Nuevo (Colimilla) en dirección a la Localidad de Las Canalejas, lon:-101.7654324, lat:19.06963488}} | 2025-09-08 | 2025-10-04 | 498916 | 498916 | 498916 | 498916 | 498916 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157666, contratista:, convocante:municipio de Ario Michoacán, monto:500000.0, importe_modificado:498916.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18700.0}} | {2574185/proyecto_PROCESO, 2574185/proyecto_FIN, 2574185/proyecto_INICIO, 2574185/proyecto_PROCESO, 2574185/proyecto_FIN, 2574185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs2: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs3: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs4: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}}
2025 | 5 | MIC250302595415 | Acción | 301362.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:301362.9, modificado:281362.88}} | servicios profesionales - 3406 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 3406-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.457328, lat:19.235537}} | 2025-08-18 | 2025-12-30 | 281362.88 | 281362.88 | 281362.88 | 281362.88 | 281362.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159234, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:301362.9, importe_modificado:301362.9}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:16.0}} | {2595415/proyecto_INICIO, 2595415/proyecto_PROCESO, 2595415/proyecto_INICIO, 2595415/proyecto_PROCESO, 2595415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574627 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:135000.0, modificado:134756.94}} | Rehabilitación de obra de un aula en el Jardin de niños Rafael Ortiz Villanueva en la localidad de Capacho, municipio de Huandacareo - 81115 | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huandacareo | 81115 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:Calle Ignacio Zaragoza Pueblo Capacho 58830 CAPACHO, HUANDACAREO ENTRE Calle Insurgentes Y Calle Batalla de la Angostura Calle Niños Héroes A 2 cuadras de la Parroquia de San Marcos, por el camino que va al campo deportivo Eris, lon:-101.22579447, lat:19.96438624}} | 2025-08-18 | 2025-09-16 | 134756.94 | 134756.94 | 134756.94 | 134756.94 | 134756.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOPDUM/AD-12/2025, contratista:Construcciones Cinco S.A. de C.V., convocante:Municipio de Huandacareo Michoacan, monto:134756.94, importe_modificado:134756.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2574627/proyecto_INICIO, 2574627/proyecto_PROCESO, 2574627/proyecto_FIN, 2574627/proyecto_INICIO, 2574627/proyecto_PROCESO, 2574627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609269 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:849470.18}} | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y DESCANSO EN PANTEÓN NUEVO DE LA COMUNIDAD DE QUERENGUARO, MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, MICHOACÁN. - 125335 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 125335 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.27, meta_modificada:127.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:18, direccion:Camino QUERENGUARO - EJIDO DE QUERENGUARO 0 425 59928 QUERÉNGUARO, TANGAMANDAPIO BAJANDO DE LA CARRETERA HACIA LA PARTE BAJA DE LA COMUNIDAD POR UN CAMINO DE TERRACERIA HACIA LOS INVERNADEROS , lon:-102.39824434, lat:19.88580482}} | 2025-10-01 | 2025-11-11 | 849470.18 | 849470.18 | 849470.18 | 849470.18 | 849470.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FAIS2025(BO)/8/IR/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASESORIA M.JC.G. SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:849470.18, importe_modificado:849470.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.27}} | {2609269/proyecto_INICIO, 2609269/proyecto_PROCESO, 2609269/proyecto_FIN, 2609269/proyecto_PROCESO, 2609269/proyecto_FIN, 2609269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs2: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs3: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs4: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}}
2025 | 5 | MIC250302575083 | Proyecto de inversión | 2200000.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2200000.3, modificado:4490021.25}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN, COLONIA GERTRUDIS BOCANEGRA, CALLE GERTRUDIS BOCANEGRA. - 108986 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 108986 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Avenida GERTRUDIS BOCANEGRA Colonia GERTRUDIS BOCANEGRA 61604 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO ENTRE Calle EL PEAJE Y Calle 21 DE MAYO Calle GUILLERMO PEREZ VARGAS Toma Ponce de León y Federico Tena hacia Hidalgo Pátzcuaro - Apatzingán México, lon:-101.60251717, lat:19.49798623}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 4490021.25 | 4490021.25 | 4490021.25 | 4490021.25 | 4490021.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDUE/DOP/IR-010/FAISMUN/2025, contratista:CONTRUCCIONES ESPECIALIZADAS CAESGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:4490021.25, importe_modificado:4490021.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.0}} | {2575083/proyecto_INICIO, 2575083/proyecto_FIN, 2575083/proyecto_PROCESO, 2575083/proyecto_FIN, 2575083/proyecto_PROCESO, 2575083/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575084 | Proyecto de inversión | 4950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4950000.0, modificado:4932412.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, RED DE AGUA ENTUBADA Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN, COLONIA GENERAL PUEBLITA, CALLE FELIPE BERRIOSABAL. - 77158 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 77158 | S | 165 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1700.67, meta_modificada:1700.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle FELIPE BERRIOSABAL Colonia GENERAL PUEBLITA 61608 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO ENTRE Calle LEANDRO VALLE Y Calle MANUEL GARCIA PUEBLITA Calle SANTIAGO TAPIA Toma Gral. Benigno Serrato hacia General Manuel García Pueblita/Primera de , lon:-101.60061741, lat:19.5114452}} | 2025-09-19 | 2025-11-30 | 4932412.71 | 4932412.71 | 4932412.71 | 4932412.71 | 4932412.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDUE/DOP/IR-003/FAISMUN/2025, contratista:ALGAPE CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:4932412.71, importe_modificado:4932412.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1700.67}} | {2575084/proyecto_PROCESO, 2575084/proyecto_FIN, 2575084/proyecto_INICIO, 2575084/proyecto_FIN, 2575084/proyecto_PROCESO, 2575084/proyecto_FIN, 2575084/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575086 | Proyecto de inversión | 6050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6050000.0, modificado:6048908.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN, COLONIA MELCHOR OCAMPO, CALLE MELCHOR OCAMPO - 68489 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 68489 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5898.0, meta_modificada:5898.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle MELCHOR OCAMPO Colonia MELCHOR OCAMPO 61605 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO ENTRE Calle SAN ANTONIO Y Calle MELCHOR OCAMPO Calle CAMINO REAL Toma C. Ibarra y Lib. Ignacio Zaragoza/Pátzcuaro - Apatzingán/México 120 hacia Melchor Ocampo., lon:-101.62493916, lat:19.5086501}} | 2025-09-01 | 2025-11-30 | 6048908.68 | 6048908.68 | 6048908.68 | 6048908.68 | 6048908.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDUE/DOP/IR-004/FAISMUN/2025, contratista:IHEP CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:6048908.68, importe_modificado:6048908.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5898.0}} | {2575086/proyecto_INICIO, 2575086/proyecto_FIN, 2575086/proyecto_PROCESO, 2575086/proyecto_INICIO, 2575086/proyecto_PROCESO, 2575086/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575568 | Proyecto de inversión | 501422.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:501422.83, modificado:501125.79}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MONARCA ENTRE LA CALLE PINO Y LA CALLE SEGUNDA DE MONARCA, COLONIA EL FRESNO, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN. - 89232 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 89232 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:37.82, meta_modificada:37.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Monarca Colonia El Fresno 60156 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Calle Pino Y Calle Segunda de Monarca Llegando a la calle Pino por la calle Camino a Tejerías, se recorren 7 cuadras al norte para llegar a la calle Monarca que es paral, lon:-102.00846355, lat:19.39312763}} | 2025-11-28 | 2025-12-31 | 501125.79 | 501125.79 | 501125.79 | 501125.79 | 501125.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-39-FAISMUN-AD-2025, contratista:TORO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:501125.79, importe_modificado:501125.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37.82}} | {2575568/proyecto_INICIO, 2575568/proyecto_PROCESO, 2575568/proyecto_FIN, 2575568/proyecto_PROCESO, 2575568/proyecto_FIN, 2575568/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575586 | Proyecto de inversión | 12254189.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.225418969E7, modificado:1.224308357E7}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL LIBRAMIENTO ORIENTE ENTRE CAMINO A SANTA ROSA Y LA CALLE GALAXIA EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN. - 87458 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 87458 | S | 1247 | 1185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3615.0, meta_modificada:3615.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Eje vial Libramiento Oriente Colonia Mapeco 60157 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Calle Camino a Santa Rosa Y Calle Galaxia En el tramo central del proyecto se encuentran las gasolineras Super Servicio Aeropuerto y Multiservicio Express Va, lon:-102.03464561, lat:19.39788292}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 12243083.57 | 12243083.57 | 12243083.57 | 12243083.57 | 12243083.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-19-FAISMUN-LP-2025, contratista:CONSTRUCCIONES BEZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:1.224308357E7, importe_modificado:1.224308357E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3615.0}} | {2575586/proyecto_INICIO, 2575586/proyecto_FIN, 2575586/proyecto_PROCESO, 2575586/proyecto_FIN, 2575586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575566 | Proyecto de inversión | 1941103.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1941103.24, modificado:1939336.48}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE DEL NIÑO ENTRE LA CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y LA CALLE DE LA MINA, EN LA TENENCIA DE JICALÁN, LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACAN. - 113011 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 113011 | S | 761 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:782.0, meta_modificada:782.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Calle Del Niño Colonia Tenencia de Jicalán 60090 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Calle José María Morelos Y Calle De la Mina La calle José María Moleros donde comienza el proyecto, es la calle que llega a la plaza de Jicalán, lon:-102.07001475, lat:19.3905689}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 1939336.48 | 1939336.48 | 1939336.48 | 1939336.48 | 1939336.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-25-FAISMUN-IR-2025, contratista:GUERCHA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:1939336.48, importe_modificado:1939336.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:748.0}} | {2575566/proyecto_INICIO, 2575566/proyecto_PROCESO, 2575566/proyecto_INICIO, 2575566/proyecto_FIN, 2575566/proyecto_INICIO, 2575566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530548 | Proyecto de inversión | 514460.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:514460.93, modificado:514460.93}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO,EN LA CALLE URIEL BRAVO, JUVENTINO ROSAS, VIOLETA, GARDENIA Y GENERAL ENRIQUE ESTRADA EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES EN COL.JARDÍN Y SANTA CECILIA - 42146 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 42146 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle Belisario Domínguez Colonia Santa Cecilia 60322 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES ENTRE Calle Francisco Villa Y Calle Azalea Calle San Juan la obra se realizara en la ZAP 0318 SE ENCUETRA FRENTE A LA ENTRADA DE LA SECUANDARIA , lon:-102.47650791, lat:19.5963847}} | 2025-06-30 | 2025-08-08 | 514460.93 | 514460.93 | 514460.93 | 514460.93 | 514460.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/BANOBRAS_2025/AD/02/2025, contratista:Jesús Fernando Valdovinos Bedolla, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:514460.93, importe_modificado:514460.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {2530548/proyecto_INICIO, 2530548/proyecto_PROCESO, 2530548/proyecto_FIN, 2530548/proyecto_PROCESO, 2530548/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530498 | Proyecto de inversión | 317791.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:317791.45, modificado:317791.45}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN NUMARÁN COLONIA CENTRO CALLE MORELOS - 43200 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Numarán | 43200 | S | 60 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:184.21, meta_modificada:184.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Pueblo NUMARAN 59430 NUMARÁN, NUMARÁN ENTRE Boulevard BOULEVARD NUMARAN - PUEBLO NUEVO Y Calle MADERO Calle JUAREZ LA CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN NUMARÁN COLONIA CENTRO CALLE MORELO, lon:-101.94787711, lat:20.25603954}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 317791.45 | 317791.45 | 317791.45 | 317791.45 | 317791.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOP/AD/010/2025, contratista:INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:317791.45, importe_modificado:317791.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:184.21}} | {2530498/proyecto_INICIO, 2530498/proyecto_PROCESO, 2530498/proyecto_FIN, 2530498/proyecto_PROCESO, 2530498/proyecto_INICIO, 2530498/proyecto_PROCESO, 2530498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574191 | Proyecto de inversión | 2050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2050000.0, modificado:2233843.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA EN LA LOCALIDAD DE LA PLAYA DE GUADALUPE - 62059 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ario | 62059 | S | 154 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4592.01, meta_modificada:3272.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:76, direccion:61830 LA PLAYA DE GUADALUPE, ARIO Camino/calle principal de la Localidad de La Playa de Guadalupe, lon:-101.75051875, lat:19.0039289}} | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 2233843.7 | 2233843.7 | 2233843.7 | 2233843.7 | 2233843.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD-14/2025, contratista:EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:1709657.78, importe_modificado:2233843.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3272.96}} | {2574191/proyecto_INICIO, 2574191/proyecto_FIN, 2574191/proyecto_PROCESO, 2574191/proyecto_FIN, 2574191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540227 | Proyecto de inversión | 2812258.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2812258.67, modificado:2809103.64}} | CONSTRUCCION DE LA 1ERA ETAPA DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO A CERRO HUECO, EN TACAMBARO DE CODALLOS, MUNICIPIO DE TACAMBARO. - 28778 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 28778 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1054.0, meta_modificada:1054.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Calle ENTRADA A LA CFE Colonia CERRO HUECO 61650 TACÁMBARO DE CODALLOS, TACÁMBARO ENTRE Calle SALIDA AL HOSPITAL ANGELES Y POR EL LIBRAMIENTO SUR SALIDA A CHUPIO, PASANDO EL BANEARIO SAPIRATICHERI, EN EL PRIMER ENTRONQUE MANO IZQU, lon:-101.45718268, lat:19.22720087}} | 2025-06-16 | 2025-10-31 | 2809103.64 | 2809103.64 | 2809103.64 | 2809103.64 | 2809103.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/VIA-02/IR-005/25, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN KAYSAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO MICHOACAN, monto:2809103.64, importe_modificado:2809103.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1054.0}} | {2540227/proyecto_INICIO, 2540227/proyecto_PROCESO, 2540227/proyecto_INICIO, 2540227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530568 | Proyecto de inversión | 803104.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:803104.67, modificado:916597.22}} | CONSTRUCCION DE LA 2DA ETAPA DE TECHUMBRE PARA LA CANCHA DE USOS MULTIPLES COMUNITARIA, EN LA LOCALIDAD DE PETEMBO,EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO. - 2685 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 2685 | S | 234 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:344.0, meta_modificada:344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:68, direccion: Pueblo PETEMBO 61675 PETEMBO, TACÁMBARO ENTRE Calle REVOLUCION Y Calle AL JARDIN DE NIÑOS POR LA CARRETERA PEDERNALES PURUARAN PASANDO LA CANCHA DE FUTBOL PRIMERA CALLE A MANO IZQUIERDA PASANDO LA ESC. PRIM REVOLUCION EN ESQUINA , lon:-101.493456, lat:19.12226235}} | 2025-05-05 | 2025-06-30 | 916597.22 | 916597.22 | 916597.22 | 916597.22 | 916597.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/ESPDEP-01/IR-003/25, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN KAYSAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO MICHOACAN, monto:916597.22, importe_modificado:916597.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:344.0}} | {2530568/proyecto_PROCESO, 2530568/proyecto_INICIO, 2530568/proyecto_PROCESO, 2530568/proyecto_INICIO, 2530568/proyecto_PROCESO, 2530568/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575320 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:649413.26}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES, EN TACAMBARO DE CODALLOS, MUNICIPIO DE TACAMBARO - 6603 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 6603 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Calle EDUARDO GOROSTIZA Colonia CARICHO 61650 TACÁMBARO DE CODALLOS, TACÁMBARO ENTRE Calle CARICHO Y Calle JOSE MARIA MATA POR LA GASOLINERIA GASO EXPRES PASANDO LA CENTRAL CAMIONERA ANTES DEL PUENTE QUE SALE AL EJIDO., lon:-101.46372565, lat:19.22745919}} | 2025-08-11 | 2025-10-31 | 649413.26 | 649413.26 | 649413.26 | 649413.26 | 649413.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/EDU-06/AD-05/25, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS EMIRYA, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO MICHOACAN, monto:649413.26, importe_modificado:649413.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.0}} | {2575320/proyecto_INICIO, 2575320/proyecto_PROCESO, 2575320/proyecto_INICIO, 2575320/proyecto_FIN, 2575320/proyecto_PROCESO, 2575320/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575329 | Proyecto de inversión | 660673.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:660673.97, modificado:659010.29}} | CONSTRUCCION DE DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTODE MAMPOSTERIA, MUNICIPIO DE TACAMBARO, EN LA LOCALIDAD DE PLAZA DE GALLOS - 27634 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 27634 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:75, direccion:Ninguno CAMINO PRINCIPAL Ranchería PLAZA DE GALLOS 61677 PLAZA DE GALLOS, TACÁMBARO ENTRE Ninguno PREDIO RUSTICO Y DE SAN JUAN TECARIO EN LLEGANDO A LA ESCUALA VUELTA A LA DERECHA RUMBO A LA PRESA DE CUTZARONDIRO LLEGANDO A PLAZA , lon:-101.50755, lat:19.19475958}} | 2025-09-22 | 2025-11-29 | 659010.29 | 659010.29 | 659010.29 | 659010.29 | 659010.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/AGUA-02/AD-06/25, contratista:MARÍA GUADALUPE ROMERO PEREZNEGRON, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO MICHOACAN, monto:659010.29, importe_modificado:659010.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:25.0}} | {2575329/proyecto_PROCESO, 2575329/proyecto_FIN, 2575329/proyecto_INICIO, 2575329/proyecto_FIN, 2575329/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530501 | Proyecto de inversión | 310375.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:310375.08, modificado:322015.1}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE PAJACUARAN - 28549 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pajacuarán | 28549 | S | 5707 | 5281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:877.0, meta_modificada:877.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Calle MORELIA Pueblo PAJACUARAN 59180 PAJACUARÁN, PAJACUARÁN ENTRE Calle ZAMORA Y Calle JANITZIO Calle JOSE MORA DEL RIO LA OBRA TIENE ACCESO POR CALLE MORELIA Y CALLE JOSE MORA TOVAR Y SE UBICA ENTRE CALLES ZAMORA Y JANITZIO, lon:-102.57613049, lat:20.11924475}} | 2025-06-16 | 2025-09-13 | 322015.1 | 322015.1 | 322015.1 | 322015.1 | 322015.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155553, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN, monto:322015.1, importe_modificado:322015.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:877.0}} | {2530501/proyecto_PROCESO, 2530501/proyecto_INICIO, 2530501/proyecto_FIN, 2530501/proyecto_PROCESO, 2530501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir el monto Modificado del CONTRATO., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:Corregir el monto Modificado del CONTRATO., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:Corregir el monto Modificado del CONTRATO., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:Corregir el monto Modificado del CONTRATO., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250402609266 | Proyecto de inversión | 1911564 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1911564.0, modificado:1905420.87}} | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE POZO PANTEÓN, EN SANTIAGO TANGAMANDAPIO, MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, MICHOACÁN. - 120144 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 120144 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Calle CERRADA JUAREZ 59920 SANTIAGO TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO BAJANDO POR CERRADA JUAREZ, ANTES DE LLEGAR AL PANTEON MUNICIPAL POR EL CAMINO DE TERRACERIA QUE BAJA A MANO IZQUIERDA, lon:-102.43122823, lat:19.96125415}} | 2025-10-13 | 2025-11-27 | 1905420.87 | 1905420.87 | 1905420.87 | 1905420.87 | 1905420.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FAIS2025(BO)/4/IR/2025, contratista:ANDREA ARROYO NIÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:1906564.0, importe_modificado:1906564.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2609266/proyecto_INICIO, 2609266/proyecto_PROCESO, 2609266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575087 | Proyecto de inversión | 5200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5200000.0, modificado:5197369.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, RED DE AGUA ENTUBADA Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN, COLONIA JACARANDAS, CALLE MARGARITA. - 101190 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 101190 | S | 1750 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.22, meta_modificada:1280.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle Margaritas Colonia Jacarandas 61606 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO ENTRE Calle Jacarandas Y Calle Madroño Calle Del Rosal Toma Cta. de Don Vasco de Quiroga hacia Alcantarilla. Continúa por Alcantarilla. Gira a la derecha con dirección, lon:-101.59866709, lat:19.50596148}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 5197369.37 | 5197369.37 | 5197369.37 | 5197369.37 | 5197369.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDUE/DOP/IR-002/FAISMUN/2025, contratista:CONTRUCCIONES ESPECIALIZADAS CAESGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:5197369.37, importe_modificado:5197369.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.22}} | {2575087/proyecto_INICIO, 2575087/proyecto_PROCESO, 2575087/proyecto_FIN, 2575087/proyecto_PROCESO, 2575087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575468 | Proyecto de inversión | 153896.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:153896.88, modificado:153896.88}} | REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE SAN PEDRO - 99868 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 99868 | S | 50 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:92, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería SAN PEDRO 61393 SAN PEDRO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA REHABILITACION SE REALIZO EN LA ESCUELA SECUANDARIA DE SAN PEDRO, lon:-100.8086865, lat:19.05943791}} | 2025-04-07 | 2025-04-30 | 153896.88 | 153896.88 | 153896.88 | 153896.88 | 153896.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157681, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO , monto:153896.88, importe_modificado:153896.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2575468/proyecto_INICIO, 2575468/proyecto_PROCESO, 2575468/proyecto_FIN, 2575468/proyecto_INICIO, 2575468/proyecto_FIN, 2575468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575449 | Proyecto de inversión | 503111.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:503111.9, modificado:503111.9}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE ZIRUCUARO - 99800 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 99800 | S | 70 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:109, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería ZIRUCUARO 61393 ZIRÚCUARO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE SE REALIAZARA LOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD , lon:-100.85421503, lat:19.09729044}} | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 503111.9 | 503111.9 | 503111.9 | 503111.9 | 503111.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/EDU/AD/027-25, contratista:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S. A. DE C. V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO, monto:503111.9, importe_modificado:503111.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {2575449/proyecto_INICIO, 2575449/proyecto_PROCESO, 2575449/proyecto_FIN, 2575449/proyecto_PROCESO, 2575449/proyecto_INICIO, 2575449/proyecto_PROCESO, 2575449/proyecto_INICIO, 2575449/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609220 | Proyecto de inversión | 1141554.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1141554.89, modificado:1141554.89}} | MANTENIMIENTO DE MERCADO PUBLICO, EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN, COLONIA CENTRO, CALLE AHUMADA. - 126408 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 126408 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1302.01, meta_modificada:1302.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle AHUMADA Colonia CENTRO 61600 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO ENTRE Calle SILVIA NO CARRILLO Y Calle LAZARO CARDENAS Calle LA ROCA Dirígete al este por Ponce de León hacia Dr. Coss. 68 m Gira a la izquierda después de Hotel Plaza Vasco , lon:-101.60658759, lat:19.51813075}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 1141554.89 | 1141554.89 | 1141554.89 | 1141554.89 | 1141554.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDUE/DOP/AD-009/FAISMUN/2025, contratista:IHEP CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:1141554.89, importe_modificado:1141554.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1302.01}} | {2609220/proyecto_FIN, 2609220/proyecto_INICIO, 2609220/proyecto_PROCESO, 2609220/proyecto_FIN, 2609220/proyecto_INICIO, 2609220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540269 | Proyecto de inversión | 585000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:585000.0, modificado:585000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ELIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CORU - 14122 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 14122 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:387.0, meta_modificada:370.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:8, direccion:Calle ELIAS CALLES Pueblo SAN ANDRES CORU 61702 SAN ANDRÉS CORU, ZIRACUARETIRO ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ Y Calle FELIPE ANGELES Calle RENE LEON La obra se localiza a 2 cuadras al Norte del Campo De Futbol De La Localidad De San An, lon:-101.94763212, lat:19.47141098}} | 2025-04-21 | 2025-05-30 | 585000 | 585000 | 585000 | 585000 | 585000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/002/08/2025, contratista:MARIANO CHAVEZ ISLAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACAN, monto:585000.0, importe_modificado:585000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370.5}} | {2540269/proyecto_INICIO, 2540269/proyecto_PROCESO, 2540269/proyecto_FIN, 2540269/proyecto_PROCESO, 2540269/proyecto_FIN, 2540269/proyecto_INICIO, 2540269/proyecto_PROCESO, 2540269/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540268 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:432000.0, modificado:432000.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA LOCALIDAD DE PATUAN - 13085 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 13085 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:7, direccion:Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ sin numero Pueblo PATUAN 61707 PATUÁN, ZIRACUARETIRO ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle LUIS BANDA Se localiza 2 cuadra al Oeste tanto de la Escuela Primaria Benito Juárez como de la Plaza principa, lon:-101.91596397, lat:19.39307033}} | 2025-04-29 | 2025-05-23 | 432000 | 432000 | 432000 | 432000 | 432000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/006/11/2025, contratista:BRANDON AXEL VELASCO COLIN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACAN, monto:432000.0, importe_modificado:432000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.0}} | {2540268/proyecto_INICIO, 2540268/proyecto_PROCESO, 2540268/proyecto_FIN, 2540268/proyecto_PROCESO, 2540268/proyecto_FIN, 2540268/proyecto_INICIO, 2540268/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609209 | Proyecto de inversión | 2040486.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2040486.14, modificado:2040486.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y RED DE AGUA ENTUBADA EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN, LOCALIDAD SAN BARTOLO PAREO, CALLE NOBLE MAHICURI. - 128465 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 128465 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1104.0, meta_modificada:1104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:17, direccion:Calle Noble Mahicuri Pueblo SAN BARTOLO PAREO 61614 LÁZARO CÁRDENAS (SAN BARTOLO PAREO), PÁTZCUARO ENTRE Calle Noble Mahicuri Y Calle PATZCUARO-CHUPICUARO Calle APOSTOL Toma Ahumada hacia Apatzingán - Pátzcuaro/Av. Lázaro Cárdenas, lon:-101.67764671, lat:19.52725328}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 2040486.14 | 2040486.14 | 2040486.14 | 2040486.14 | 2040486.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDUE/DOP/IR-012/FAISMUN/2025, contratista:SOLFIMICH SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:2040486.14, importe_modificado:2040486.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1104.0}} | {2609209/proyecto_INICIO, 2609209/proyecto_PROCESO, 2609209/proyecto_FIN, 2609209/proyecto_PROCESO, 2609209/proyecto_INICIO, 2609209/proyecto_PROCESO, 2609209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302599458 | Proyecto de inversión | 638249.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:638249.98, modificado:638249.98}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE MORELOS MICH. (2DA ETAPA) - 75713 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 75713 | S | 278 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:11, direccion:Calle sin nombre Ranchería LA NORIA 58804 LA NORIA, MORELOS ENTRE Calle LOPEZ RAYON Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE EJERCERA EN UNA COMUNIDAD QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MARGEN DOND, lon:-101.39085861, lat:20.00433917}} | 2025-08-11 | 2025-08-29 | 638249.98 | 638249.98 | 638249.98 | 638249.98 | 638249.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DUOP/FAIS/I.R.032/2025-1, contratista:PAVIMIENTOS, INGENIERIA, VIALIDADES Y ARQUITECTURA DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUTAMIENTO DE MORELOS, monto:3128100.08, importe_modificado:638249.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2599458/proyecto_PROCESO, 2599458/proyecto_FIN, 2599458/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575559 | Proyecto de inversión | 3169297.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3169297.51, modificado:3167498.42}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA URUAPAN - SAN MARCOS EN EL KM 4+200, EN LA LOCALIDAD DE EL VAINILLO EN EL MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN - 68474 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 68474 | S | 2277 | 2115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1043.39, meta_modificada:1043.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:515, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Uruapan - San Marcos 4 200 EL VAINILLO, URUAPAN El proyecto se ubica en la curva del km 4+200 de la carretera Uruapan - San Marcos, la única referencia es un taller de reparación de automóvile, lon:-102.01872775, lat:19.3611174}} | 2025-09-22 | 2025-10-20 | 3167498.42 | 3167498.42 | 3167498.42 | 3167498.42 | 3167498.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-12-FAISMUN-IR-2025, contratista:SANLOM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:3167498.42, importe_modificado:3167498.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1163.0}} | {2575559/proyecto_PROCESO, 2575559/proyecto_INICIO, 2575559/proyecto_PROCESO, 2575559/proyecto_INICIO, 2575559/proyecto_FIN, 2575559/proyecto_PROCESO, 2575559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575578 | Proyecto de inversión | 931142.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:931142.47, modificado:929034.94}} | REHABILITACIÓN DEL PUENTE EN LA AV. SAN ISIDRO ENTRE LA CALLE ENCINO Y JAZMIN, EN LA LOCALIDAD DE LA BASILIA, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN. - 93908 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 93908 | S | 358 | 349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.9, meta_modificada:64.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:58, direccion:Avenida San Isidro Pueblo La Basilia 60223 LA BASILIA, URUAPAN ENTRE Calle Encino Y Calle Jazmín El proyecto se encuentra a una cuadra al oeste desde el Mini Super de la localidad., lon:-102.06668964, lat:19.46288453}} | 2025-11-28 | 2025-12-31 | 929034.94 | 929034.94 | 929034.94 | 929034.94 | 929034.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-32-FAISMUN-IR-2025, contratista:CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS, URBANIZACIONES E INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:929034.94, importe_modificado:929034.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.36}} | {2575578/proyecto_INICIO, 2575578/proyecto_FIN, 2575578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574794 | Proyecto de inversión | 674020.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:674020.27, modificado:670198.14}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE EL TEJOCOTE - 100414 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 100414 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.11, meta_modificada:33.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:106, direccion:Camino carretera libre a morelia - joyas del pilar 0 280 61267 EL TEJOCOTE, MARAVATÍO LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL PREESCOLAR NIÑOS HEROES , lon:-100.55157159, lat:19.90334287}} | 2025-02-27 | 2025-05-28 | 670198.14 | 670198.14 | 670198.14 | 670198.14 | 670198.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/AD/055/2025, contratista:ORLANDO MARTINEZ NUÑEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:670198.14, importe_modificado:670198.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.11}} | {2574794/proyecto_INICIO, 2574794/proyecto_PROCESO, 2574794/proyecto_INICIO, 2574794/proyecto_PROCESO, 2574794/proyecto_FIN, 2574794/proyecto_PROCESO, 2574794/proyecto_INICIO, 2574794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609143 | Proyecto de inversión | 1365296.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1365296.25, modificado:1501862.96}} | AMPLIACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO ALBERCA LOCALIDAD DE PAJACUARAN MUNICIPIO DE PAJACUARAN MICHOACAN - 130266 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pajacuarán | 130266 | S | 5707 | 5281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Calle DAVID FRANCO RODRIGUEZ Pueblo PAJACUARAN 59180 PAJACUARÁN, PAJACUARÁN ENTRE Calle RODRIGUEZ FRANCO Y Calle FRANCISCO I. MADERO Calle CORREGIDORA A OBRA SE UBICA EN ELMULTIDEPORTIVO ALBERCA EN LA LOCALIDAD DE PAJACUARAN RUMBO, lon:-102.55657707, lat:20.11645458}} | 2025-11-10 | 2025-12-27 | 1501862.96 | 1501862.96 | 1501862.96 | 1501862.96 | 1501862.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:164722, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN , monto:1501862.96, importe_modificado:1501862.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.0}} | {2609143/proyecto_INICIO, 2609143/proyecto_PROCESO, 2609143/proyecto_FIN, 2609143/proyecto_INICIO, 2609143/proyecto_PROCESO, 2609143/proyecto_FIN, 2609143/proyecto_INICIO, 2609143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609145 | Proyecto de inversión | 4464656.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4464656.65, modificado:4445260.18}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA LUZ A LA HIGUERA EN EL MUNCIPIO DE PAJACUARAN MICHOACAN - 126924 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pajacuarán | 126924 | S | 1839 | 1807 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10665.6, meta_modificada:10665.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:6, direccion:Camino / Terracería la luz - la huguera 1 77 59190 LA LUZ, PAJACUARÁN LA OBRA INICIA A 200 METROS DE LA CALLE CONSTITUCION DE 1814 Y TERMINA AL INICIO DE LA COMUNIDAD DE LA HIGUERA, lon:-102.48301889, lat:20.14549994}} | 2025-11-17 | 2025-12-20 | 4445260.18 | 4445260.18 | 4445260.18 | 4445260.18 | 4445260.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/FAISMUN/IR/014/2025, contratista:CEMAD MULTISERVICIOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN, monto:4445260.18, importe_modificado:4445260.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10665.6}} | {2609145/proyecto_FIN, 2609145/proyecto_INICIO, 2609145/proyecto_FIN, 2609145/proyecto_PROCESO, 2609145/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574799 | Proyecto de inversión | 381032.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:381032.73, modificado:380601.87}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA CANO EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE TORRE BLANCA (GUAPAMACATARO) - 105225 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 105225 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.38, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:24, direccion:Calle principal Ranchería torre blanca guapamacataro 61259 TORRE BLANCA (GUAPAMACÁTARO), MARAVATÍO ENTRE Calle de la presa Y Calle camino a san juan huerta Calle camino a congregacion de pomas la obra se encuentra a un costado de , lon:-100.38574822, lat:19.8213841}} | 2025-07-16 | 2025-09-04 | 380601.87 | 380601.87 | 380601.87 | 380601.87 | 380601.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/AD/068/2025, contratista:MIGUEL ANGEL HEREDIA VILLANUEVA, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:380601.87, importe_modificado:380601.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2574799/proyecto_INICIO, 2574799/proyecto_FIN, 2574799/proyecto_PROCESO, 2574799/proyecto_INICIO, 2574799/proyecto_PROCESO, 2574799/proyecto_FIN, 2574799/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530545 | Proyecto de inversión | 737478.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:737478.14, modificado:737478.14}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA CALLE ATZIMBA,CORALITO,PIPILA, ABELIA Y GÉMINIS EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES EN COL. ERENDIRA, FERROCARRIL, NUEVA ERENDIRA - 34715 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 34715 | S | 650 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:115.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle colon Colonia Nueva Erendira 60385 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES ENTRE Privada CONSTITUCIÓN Y Calle CONSTITUCIÓN Calle VIRGO LA REHABILITACIÓND E ALUMBRADO PÚBLICO SE REALIZARÁ EN LAS COLONIAS NUEVA ERENDIRA, ERENDIRA Y FE, lon:-102.48052832, lat:19.58638654}} | 2025-06-23 | 2025-07-31 | 737478.14 | 737478.14 | 737478.14 | 737478.14 | 737478.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/BANOBRAS_2025/AD/06/2025, contratista:Jesús Fernando Valdovinos Bedolla, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:737478.14, importe_modificado:737478.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:121.0}} | {2530545/proyecto_INICIO, 2530545/proyecto_FIN, 2530545/proyecto_INICIO, 2530545/proyecto_PROCESO, 2530545/proyecto_FIN, 2530545/proyecto_INICIO, 2530545/proyecto_FIN, 2530545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Hubo economías en la colocación de los brazos por lo anterior aumento la meta, trimestre:5.0, usuario:victormarguellob, fecha:2026-07-04}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540215 | Proyecto de inversión | 450153.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:450153.31, modificado:450153.31}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO,EN LA CALLE VALLE DORADO, GUAYANGAREO, VALLE DE BRAVO, Y VALLE DE MÉXICO EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES EN COL.VERDE VALLE - 43922 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 43922 | S | 550 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle Emiliano Zapata Colonia Verde valle 60394 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES ENTRE Calle Rafael Ochoa Montaño Y Andador 12 de diciembre Calle valle dorado la obra se encuentra desde la unidad deportiva las primeras nueve lampar, lon:-102.47264643, lat:19.58090732}} | 2025-06-30 | 2025-08-08 | 450153.31 | 450153.31 | 450153.31 | 450153.31 | 450153.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/BANOBRAS_2025/AD/07/2025, contratista:Jesús Fernando Valdovinos Bedolla, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:450153.31, importe_modificado:450153.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {2540215/proyecto_INICIO, 2540215/proyecto_PROCESO, 2540215/proyecto_FIN, 2540215/proyecto_PROCESO, 2540215/proyecto_INICIO, 2540215/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se aumentaron las metas debido a las economías, disminuyendo el numero de brazos sustituidos., trimestre:5.0, usuario:victormarguellob, fecha:2026-07-04}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575259 | Proyecto de inversión | 736094.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:736094.77, modificado:736094.77}} | REHABILITACIÓN DE TECHADO MULTIDEPORTIVO PÚBLICO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL EN LA COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE SALGADO, MUNICIPIO DE LOS REYES, ESTADO DE MICHOACÁN - 61350 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 61350 | S | 25980 | 23960 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1330.0, meta_modificada:1330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle Ignacio López Rayón Colonia Centro 60300 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES ENTRE Calle Trinidad y salgado Y Calle Clemente de Jesús Murguia Calle 16 de Septiembre Desde la plaza principal en dirección de sur a norte por la cal, lon:-102.47263486, lat:19.59223501}} | 2025-07-07 | 2025-08-07 | 736094.77 | 736094.77 | 736094.77 | 736094.77 | 736094.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/BANOBRAS_2025/AD/01/2025, contratista:Jesús Fernando Valdovinos Bedolla, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:736094.77, importe_modificado:736094.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1330.0}} | {2575259/proyecto_FIN, 2575259/proyecto_INICIO, 2575259/proyecto_PROCESO, 2575259/proyecto_INICIO, 2575259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575260 | Proyecto de inversión | 507496.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:507496.01, modificado:507496.01}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA CALLE LOS ALTOS, LIMONES, LAS FLORES Y FRANCISCO I MADERO EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES EN COL.LOMAS DE SAN JUAN Y TIERRA Y LIBERTAD - 54580 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 54580 | S | 520 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:79.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle los altos Colonia Lomas de San juan 60330 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES ENTRE Calle Limones Y Calle Las Flores Calle Isaac Arriaga la obra se ejecutará dispersa desde la denominada ciudad perdida que se encuentra en San Ju, lon:-102.46964749, lat:19.60069924}} | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 507496.01 | 507496.01 | 507496.01 | 507496.01 | 507496.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/BANOBRAS_2025/AD/12/2025, contratista:Jesús Fernando Valdovinos Bedolla, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:507496.01, importe_modificado:507496.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:87.0}} | {2575260/proyecto_INICIO, 2575260/proyecto_PROCESO, 2575260/proyecto_INICIO, 2575260/proyecto_PROCESO, 2575260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:metas modificadas por economías debido a que no se sustituyeron algunos brazos en buen estado , trimestre:5.0, usuario:victormarguellob, fecha:2026-07-04}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575250 | Proyecto de inversión | 283600.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:283600.36, modificado:283600.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE LA CALABAZA, DEL MUNICIPIO DE LOS REYES - 111962 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 111962 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:116.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:3, direccion:Carretera libre pavimentada estatal LOS REYES - LOS CHORROS DEL VARAL 14 5 60403 LA CALABAZA, LOS REYES La calle se encuentra frente a la tienda del rancho a 50 metros del único templo. por la carretera que conduce desde Los Reyes, lon:-102.52024703, lat:19.55196903}} | 2025-10-06 | 2025-11-03 | 283600.36 | 283600.36 | 283600.36 | 283600.36 | 283600.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FAISMUN_2025/AD/09/2025, contratista:Jesús Fernando Valdovinos Bedolla, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:283600.36, importe_modificado:283600.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.35}} | {2575250/proyecto_INICIO, 2575250/proyecto_FIN, 2575250/proyecto_PROCESO, 2575250/proyecto_FIN, 2575250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575249 | Proyecto de inversión | 819426.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:819426.17, modificado:819426.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE LOS PALILLOS, DEL MUNICIPIO DE LOS REYES - 56906 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 56906 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.19, meta_modificada:370.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:11, direccion:Calle Emiliano Zapata Colonia los palillos 60400 LOS PALILLOS, LOS REYES ENTRE Calle Miguel Hidalgo Y Calle Lázaro Cárdena Calle Lázaro Cárdenas La obra se encuentra a 185 metros desde la plaza principal con orientación de oriente, lon:-102.53910418, lat:19.54117304}} | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 819426.17 | 819426.17 | 819426.17 | 819426.17 | 819426.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/BANOBRAS_2025/AD/08/2025, contratista:CONSORCIO TÉRREO CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:819426.17, importe_modificado:819426.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370.19}} | {2575249/proyecto_INICIO, 2575249/proyecto_FIN, 2575249/proyecto_PROCESO, 2575249/proyecto_INICIO, 2575249/proyecto_FIN, 2575249/proyecto_PROCESO, 2575249/proyecto_FIN, 2575249/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609248 | Proyecto de inversión | 605126.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:605126.02, modificado:605126.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN LA CALLE DURAZNO, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE SALGADO, COL.LOS MANGOS DEL MUNICIPIO DE LOS REYES - 120833 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 120833 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:203.34, meta_modificada:284.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle durazno Colonia Los Mangos 60370 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES ENTRE Prolongación Morelos Y Calle mamey Calle Vidal Díaz La obra se ejecutara en la calle Chabacano, para llegar a ella desde la Prol. Morelos nos ubicamos de, lon:-102.46124344, lat:19.57933605}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 605126.02 | 605126.02 | 605126.02 | 605126.02 | 605126.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FAISMUN_2025/AD/07/2025, contratista:Jesús Fernando Valdovinos Bedolla, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:605126.02, importe_modificado:605126.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:284.65}} | {2609248/proyecto_INICIO, 2609248/proyecto_FIN, 2609248/proyecto_PROCESO, 2609248/proyecto_INICIO, 2609248/proyecto_FIN, 2609248/proyecto_PROCESO, 2609248/proyecto_INICIO, 2609248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se aumentaron las metas., trimestre:5.0, usuario:victormarguellob, fecha:2026-07-04}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574192 | Proyecto de inversión | 142476.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142476.7, modificado:142761.7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD DE ARAPARICUARO CALLE PRINCIPAL - 83906 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ario | 83906 | S | 159 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:562.6, meta_modificada:562.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:9, direccion:61835 ARAPARÍCUARO, ARIO Calle principal de la localidad, lon:-101.79879244, lat:19.21927646}} | 2025-09-08 | 2025-10-11 | 142761.7 | 142761.7 | 142761.7 | 142761.7 | 142761.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157662, contratista:, convocante:municipio de Ario Michoacán, monto:142476.7, importe_modificado:142761.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:562.6}} | {2574192/proyecto_FIN, 2574192/proyecto_INICIO, 2574192/proyecto_FIN, 2574192/proyecto_PROCESO, 2574192/proyecto_FIN, 2574192/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs2: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs3: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs4: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}}
2025 | 5 | MIC250202530492 | Proyecto de inversión | 48219.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48219.22, modificado:48219.22}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUMARÁN COLONIA SANTA CRUZ CALLE ROSAS - 48227 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Numarán | 48227 | S | 19 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:Calle LAS ROSAS 59430 NUMARÁN, NUMARÁN ENTRE Calle GIRASOL Y Calle GARDENIAS Calle LAUREL LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUMARÁN COLONIA SANTA CRUZ CALLE ROSAS SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SANTA CRUZ EN ZAP, lon:-101.95186307, lat:20.25133832}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 48219.22 | 48219.22 | 48219.22 | 48219.22 | 48219.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOP/AD/005/2025, contratista:INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:48219.22, importe_modificado:48219.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.0}} | {2530492/proyecto_FIN, 2530492/proyecto_INICIO, 2530492/proyecto_FIN, 2530492/proyecto_PROCESO, 2530492/proyecto_INICIO, 2530492/proyecto_PROCESO, 2530492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574409 | Proyecto de inversión | 244136.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:244136.73, modificado:244136.73}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN CALLE PARA CUBIERTA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HIHUITLAN, MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACAN - 60695 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 60695 | S | 91 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:64, direccion:Carretera libre pavimentada municipal HIHUITLAN - HIHUITLAN 31 1 60820 HIHUITLÁN, CHINICUILA El proyecto tiene como objetivo central brindar el servicio de agua potable a las diversas familias y futuras generaciones que conforman , lon:-103.40126308, lat:18.88100067}} | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 244136.73 | 244136.73 | 244136.73 | 244136.73 | 244136.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157153, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:244136.73, importe_modificado:244136.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}} | {2574409/proyecto_INICIO, 2574409/proyecto_FIN, 2574409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs2: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs3: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs4: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}}
2025 | 5 | MIC250202530564 | Proyecto de inversión | 3956844.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3956844.48, modificado:3953610.16}} | CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE PETEMBO, MUNICIPIO DE TACAMBARO - 28520 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 28520 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18650.0, meta_modificada:18650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:68, direccion:Camino / Terracería PETEMBO - RELLENO SANITARIO 0 4182 61675 PETEMBO, TACÁMBARO SOBRE LA CARRETERA PEDERNALES- PETEMBO KM 1 AL LADO IZQUIERDO ESTA LA BRECHA DEL CAMINO HACIA EL RELLENO, INICIANDO EN CADENAMIENTO 0 FRENTE A LA TAB, lon:-101.49131962, lat:19.12294848}} | 2025-06-16 | 2025-09-30 | 3953610.16 | 3953610.16 | 3953610.16 | 3953610.16 | 3953610.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/CARR-02/IR-002/25, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR Y DE NEGOCIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO MICHOACAN, monto:3955416.92, importe_modificado:3955416.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18650.0}} | {2530564/proyecto_INICIO, 2530564/proyecto_PROCESO, 2530564/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575331 | Proyecto de inversión | 1560205.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1560205.67, modificado:1557272.46}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL CBTA NO. 69, MUNICIPIO DE TACAMBARO EN LA LOCALIDAD DE CHUPIO. - 88044 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 88044 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:642.0, meta_modificada:642.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:38, direccion:Autopista de cuota estatal Tacambaro - Chupio 8 600 61674 CHUPIO, TACÁMBARO por la carretera Tacambaro- Pedernales entrando a chupio esta la escuela a mano izquierda, lon:-101.44294969, lat:19.1821561}} | 2025-09-01 | 2025-10-18 | 1557272.46 | 1557272.46 | 1557272.46 | 1557272.46 | 1557272.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/EDU-03/IR-010/25, contratista:CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO MICHOACAN, monto:1557272.46, importe_modificado:1557272.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:642.0}} | {2575331/proyecto_INICIO, 2575331/proyecto_PROCESO, 2575331/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575318 | Proyecto de inversión | 1472612.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1472612.07, modificado:1470875.72}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTODE MAMPOSTERIA, MUNICIPIO DE TACAMBARO, EN LA LOCALIDAD DE PEDERNALES, COL. PUENTE ALTO, CALLE 30 DE SEPTIEMBRE. - 79475 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 79475 | S | 800 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:66, direccion:Calle 30 de septiembre Colonia Puente Alto 61670 PEDERNALES, TACÁMBARO ENTRE Calle Generalisimo Y Calle Siervo de la Nación EL TANQUE ESTA UBICADO EN LA CALLE 30 DE SEPTIEMBRE Y LAS TOMAS SERAN PARA LA COLONIA PUENTE ALTO, CALLES , lon:-101.46514581, lat:19.15245354}} | 2025-08-18 | 2025-11-21 | 1470875.72 | 1470875.72 | 1470875.72 | 1470875.72 | 1470875.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/AGUA-01/IR-016/25, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS EMIRYA, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO MICHOACAN, monto:1470875.72, importe_modificado:1470875.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:235.0}} | {2575318/proyecto_INICIO, 2575318/proyecto_PROCESO, 2575318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530502 | Proyecto de inversión | 477582.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:477582.68, modificado:477582.68}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BRISAS DEL MAR EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ - 28710 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pajacuarán | 28710 | S | 1839 | 1007 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:992.71, meta_modificada:992.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:6, direccion:Calle BRISAS DEL MAR Pueblo LA LUZ 59190 LA LUZ, PAJACUARÁN ENTRE Calle LA GRANJA Y Circunvalación CAMINO LA LUZ A LA HIGUERA LA OBRA INICIA A 30 METROS DE LA BOCA CALLE ENTRE BRISAS DEL MAR Y CALLE GRANJA Y TERMINA A 150 METROS, lon:-102.48236227, lat:20.14583569}} | 2025-06-30 | 2025-10-18 | 477582.68 | 477582.68 | 477582.68 | 477582.68 | 477582.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/FAISMUN/AD/012/2025, contratista:CEMAD MULTISERVICIOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN, monto:477582.68, importe_modificado:477582.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:992.71}} | {2530502/proyecto_INICIO, 2530502/proyecto_PROCESO, 2530502/proyecto_FIN, 2530502/proyecto_INICIO, 2530502/proyecto_PROCESO, 2530502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402616532 | Proyecto de inversión | 377812.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377812.59, modificado:377361.88}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS ENTRE LA AV. MORELOS OTE. Y LA CALLE VIRREY DE MENDOZA DEL CADENAMIENTO KM. 0+030 AL KM. 0+090 EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYANA DE HIDALGO, MUNICIPIO DE COAHUAYANA MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 14 | Coahuayana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coahuayana | 2516006003902 | N | 0 | 0 | 7400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:365.26, meta_modificada:365.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AV.FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS ENTRE LA AV. MORELOS OTE. Y CALLE VIRREY DE MENDOZA, lon:-103.660113, lat:18.698846}} | 2025-11-01 | 2026-02-28 | 377361.88 | 377361.88 | 377361.88 | 377361.88 | 377361.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:365.26}} | {2616532/proyecto_INICIO, 2616532/proyecto_FIN, 2616532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575382 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:449543.77}} | CONSTRUCCION DE ACCESO LA COMUNIDAD DE LAS ENCINILLAS, MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, MICHOACAN. - 105705 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 105705 | S | 110 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.71, meta_modificada:375.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:0, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SANTIAGO TANGAMANDAPIO - LAS ENCINILLAS 6 100 TERMINANDO LA CARRETERA DE ASFALTO Y FRENTE AL KINDER, lon:-102.44536372, lat:19.90014982}} | 2025-09-22 | 2025-10-22 | 449543.77 | 449543.77 | 449543.77 | 449543.77 | 449543.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FAIS2025/23/AD/2025, contratista:SERGIO ALEJANDRO AMEZCUA MAGALLON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:449543.77, importe_modificado:449543.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.71}} | {2575382/proyecto_INICIO, 2575382/proyecto_PROCESO, 2575382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575375 | Proyecto de inversión | 549985.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:549985.81, modificado:549735.71}} | REHABILITACION ACCESO A LA COMUNIDAD DE CHURINTZIO, EN EL MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, MICHOACAN. - 105893 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 105893 | S | 140 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2637.47, meta_modificada:2637.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:7, direccion:Carretera libre pavimentada federal GUADALAJARA - MEXICO 178 200 59920 CHURINTZIO, TANGAMANDAPIO A 1 KM DE ACCESO TELONZO , lon:-102.46251196, lat:19.97717882}} | 2025-09-17 | 2025-10-18 | 549735.71 | 549735.71 | 549735.71 | 549735.71 | 549735.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FAIS2025/25/AD/2025, contratista:SAHEZA TERRACERIAS Y ASFALTOS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:549735.71, importe_modificado:549735.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2637.47}} | {2575375/proyecto_INICIO, 2575375/proyecto_FIN, 2575375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575377 | Proyecto de inversión | 249524.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:249524.36, modificado:249315.78}} | CONSTRUCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DEL SAUCILLO, MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO MICHOACAN - 101599 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 101599 | S | 50 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:101.81, meta_modificada:101.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:19, direccion:Calle Ixtlán Ranchería El Saucillo 59923 EL SAUCILLO, TANGAMANDAPIO ENTRE Calle Los Reyes Y De la plaza del pueblo hacia abajo, lon:-102.49511079, lat:19.91241495}} | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 249315.78 | 249315.78 | 249315.78 | 249315.78 | 249315.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FAIS2025/15/AD/2025, contratista:LOMELI ROBLES CONSTRUCTORES S.A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:249315.78, importe_modificado:249315.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.81}} | {2575377/proyecto_INICIO, 2575377/proyecto_PROCESO, 2575377/proyecto_FIN, 2575377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609303 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:480000.0, modificado:480000.0}} | REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA BELLA VISTA DEL SOL EN TIQUICHEO - 124329 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 124329 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:Calle PASEO DEL SOL Colonia BELLA VISTA DEL SOL 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO ENTRE Calle PASEO DEL SOL Y Calle GALAXIA Calle JUPITER LA REHABILITACION SE REALIZARA EN LA COLONIA BELLA VISTA DEL SOL, LA CUAL SE ENCU, lon:-100.73031969, lat:18.89933197}} | 2025-11-03 | 2025-11-21 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/URB/AD/029-25, contratista:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S. A. DE C. V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO, monto:480000.0, importe_modificado:480000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2609303/proyecto_INICIO, 2609303/proyecto_PROCESO, 2609303/proyecto_FIN, 2609303/proyecto_PROCESO, 2609303/proyecto_INICIO, 2609303/proyecto_FIN, 2609303/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609215 | Proyecto de inversión | 658401.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:658401.49, modificado:658401.49}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN, LOCALIDAD CUANAJO, CALLE LEONA VICARIO. - 119840 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 119840 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:9, direccion:Calle LEONA VICARIO Pueblo CUANAJO 61620 CUANAJO, PÁTZCUARO ENTRE Calle AMADO NERVO Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUES Toma Cta. de Don Vasco de Quiroga hacia Enseñanza. 2 min (280 m) Sigue por Lerín hacia Apat, lon:-101.50604201, lat:19.48338989}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 658401.49 | 658401.49 | 658401.49 | 658401.49 | 658401.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDUE/DOP/AD-002/FAISMUN/2025, contratista:JOSE RAUL ROSALES CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:658401.49, importe_modificado:658401.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {2609215/proyecto_INICIO, 2609215/proyecto_FIN, 2609215/proyecto_PROCESO, 2609215/proyecto_FIN, 2609215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530648 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE CARACHA, MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO - 3252 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 3252 | S | 23 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.0, meta_modificada:388.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:2, direccion:Calle vara azul Pueblo caracha 61703 CARACHA, ZIRACUARETIRO ENTRE Calle alheli Y Calle vara azul se localiza en la escuela telesecundaria 120.00 metros al poniente de la plaza de toros de Caracha; o a 550 metros al norte de la plz, lon:-101.92214345, lat:19.43784152}} | 2025-04-29 | 2025-06-13 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/IR/005/15/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR URECH S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACAN, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:388.0}} | {2530648/proyecto_INICIO, 2530648/proyecto_PROCESO, 2530648/proyecto_FIN, 2530648/proyecto_INICIO, 2530648/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574342 | Proyecto de inversión | 1113481.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1113481.81, modificado:1113481.81}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL MUNICIPIO DE CUITZEO, LOCALIDAD SAN JUAN BENITO JUÁREZ, EN TELEBACHILLERES PLANTEL BENITO JUÁREZ, EN LA CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ. - 115920 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuitzeo | 115920 | S | 55 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.34, meta_modificada:59.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:2, direccion:Calle Margarita Maza de Juárez Pueblo San Juan Benito Juarez 58843 SAN JUAN BENITO JUÁREZ (SAN JUAN TARARAMEO), CUITZEO ENTRE Calle Margarita Maza de Juarez Y Calle Melchor de Ocampo Ote. Calle Ignacio Ramirez se encuentra a un co, lon:-101.12942781, lat:19.9182802}} | 2025-10-01 | 2025-11-29 | 1113481.81 | 1113481.81 | 1113481.81 | 1113481.81 | 1113481.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM/FAISMUN/023/2025, contratista:MAURICIO RAMOS CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:1113481.81, importe_modificado:1113481.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.34}} | {2574342/proyecto_PROCESO, 2574342/proyecto_INICIO, 2574342/proyecto_FIN, 2574342/proyecto_INICIO, 2574342/proyecto_PROCESO, 2574342/proyecto_INICIO, 2574342/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530619 | Proyecto de inversión | 4337246.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4337246.03, modificado:4326714.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE REFORMA ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y CERRADA DE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE CAPÁCUARO, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN - 16445 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 16445 | S | 464 | 469 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1966.0, meta_modificada:2459.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:63, direccion:Calle Reforma Barrio San Juan 60210 CAPÁCUARO, URUAPAN ENTRE Calle Emiliano Zapata Y Cerrada Cerrada de Reforma El proyecto se ubica una cuadra al sur de la Calz. Benito Juárez, lon:-102.0535418, lat:19.5432025}} | 2025-05-26 | 2025-07-24 | 4326714.83 | 4326714.83 | 4326714.83 | 4326714.83 | 4326714.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-03-FAISMUN-IR-2025, contratista:CONSTRUCTORA 452 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:4326714.83, importe_modificado:4326714.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2459.03}} | {2530619/proyecto_INICIO, 2530619/proyecto_PROCESO, 2530619/proyecto_INICIO, 2530619/proyecto_PROCESO, 2530619/proyecto_INICIO, 2530619/proyecto_PROCESO, 2530619/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530620 | Proyecto de inversión | 5895503.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5895503.95, modificado:5773137.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SEGUNDA DE ALDAMA ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y LA VÍA DEL FERROCARRIL EN LA LOCALIDAD DE CALTZONTZIN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN - 16521 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 16521 | S | 246 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2316.0, meta_modificada:2316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:61, direccion:Calle Segunda de Aldama Barrio Barrio de San Francisco 60120 CALTZONTZIN, URUAPAN ENTRE Calle Vicente Guerrero Y Ninguno Vía del Ferrocarril el proyecto abarca desde la calle Vicente Guerrero al norte hasta topar con la Vía del Fe, lon:-102.0010243, lat:19.42945852}} | 2025-05-26 | 2025-07-24 | 5773137.43 | 5773137.43 | 5773137.43 | 5773137.43 | 5773137.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-04-FAISMUN-IR-2025, contratista:CONSTRUCTORA DE LA G&CAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:5773137.43, importe_modificado:5773137.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2316.0}} | {2530620/proyecto_INICIO, 2530620/proyecto_PROCESO, 2530620/proyecto_INICIO, 2530620/proyecto_PROCESO, 2530620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609345 | Proyecto de inversión | 2558925.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2558925.6, modificado:2557015.96}} | REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL COMUNAL EN ESPIRITU, DE LA COMUNIDAD DE UCAZANAZTACUA, MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN, MICHOACÁN.MICHOACÁN., - 132816 | 16 | Michoacán de Ocampo | 100 | Tzintzuntzan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzintzuntzan | 132816 | S | 116 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:25, direccion:Carretera libre pavimentada estatal TZINTZUNTZAN - IHUATZIO 5 490 58448 UCASANÁSTACUA, TZINTZUNTZAN SOBRE EL MARGUEN DERECHO AUN COSTADO DEL RESTAURANTE UARHURI (EL PESCADOR), lon:-101.6289099, lat:19.62322062}} | 2025-07-04 | 2025-09-01 | 2557015.96 | 2557015.96 | 2557015.96 | 2557015.96 | 2557015.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HATM/DOPU/IR/FAIS/004/2025, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO TANGANXUAN, S. DE R.L., convocante:MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN, monto:2557015.96, importe_modificado:2557015.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2609345/proyecto_INICIO, 2609345/proyecto_PROCESO, 2609345/proyecto_INICIO, 2609345/proyecto_FIN, 2609345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575585 | Proyecto de inversión | 9870502.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9870502.32, modificado:9870502.32}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE LA MARQUESA ENTRE LA CALLE SAN MIGUEL Y LA CALLE SAN PATRICIO, EN EL FRACCIONAMIENTO REAL DE SANTA ROSA, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN MICHOACÁN - 68356 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 68356 | S | 1584 | 1496 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2804.72, meta_modificada:2804.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle De la Marquesa Fraccionamiento Real de Santa Rosa 60190 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Calle San Patricio Y Calle San Miguel Sobre esta vialidad se encuentra la Capilla del Señor de la Divina Misericordia, lon:-102.03831391, lat:19.38131088}} | 2025-09-22 | 2025-12-19 | 9870502.32 | 9870502.32 | 9870502.32 | 9870502.32 | 9870502.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-20-FAISMUN-LP-2025, contratista:CONCRETOS Y MATERIALES PROMERAZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:9850130.06, importe_modificado:9870502.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3170.0}} | {2575585/proyecto_INICIO, 2575585/proyecto_PROCESO, 2575585/proyecto_FIN, 2575585/proyecto_PROCESO, 2575585/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575573 | Proyecto de inversión | 3422515.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3422515.88, modificado:3420501.6}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE YUCATÁN ENTRE LA CALLE MOCTEZUMA Y LA CALLE GUERRERO, COLONIA RAMÓN FARÍAS, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN - 84941 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 84941 | S | 373 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1797.12, meta_modificada:1797.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Yucatán Colonia Ramón Farías 60050 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Calle Moctezuma Y Calle Guerrero En este tramo se encuentra la Capilla del Perpetuo Socorro, lon:-102.05307044, lat:19.42451841}} | 2025-09-22 | 2025-11-20 | 3420501.6 | 3420501.6 | 3420501.6 | 3420501.6 | 3420501.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-13-FAISMUN-IR-2025, contratista:CONSTRUCCIONES TRES TRÉBOLES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:3420501.6, importe_modificado:3420501.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1797.12}} | {2575573/proyecto_INICIO, 2575573/proyecto_PROCESO, 2575573/proyecto_FIN, 2575573/proyecto_INICIO, 2575573/proyecto_PROCESO, 2575573/proyecto_FIN, 2575573/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402615214 | Acción | 125800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:125800.0, modificado:125800.0}} | PROYECTO EJECUTIVO CORRESPONDIENTE A LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 2 KM - 6182 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 6182-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.363034, lat:19.337498}} | 2025-11-04 | 2025-11-10 | 125800 | 125800 | 125800 | 125800 | 125800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162342, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO , monto:125800.0, importe_modificado:125800.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2615214/proyecto_FIN, 2615214/proyecto_INICIO, 2615214/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609264 | Proyecto de inversión | 414416.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:414416.1, modificado:414416.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO LOC. BARRANQUILLAS POR LA ESCUELA PRIMARIA (TERCERA ETAPA) - 135298 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 135298 | S | 203 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:11, direccion:Calle CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA Ranchería BARRANQUILLAS 60485 BARRANQUILLAS (RINCÓN DE BARRANQUILLAS), TANCÍTARO ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y Calle CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA Calle CALLE SIN NOMBRE POR LA CAL, lon:-102.30497017, lat:19.22028063}} | 2025-12-05 | 2025-12-31 | 414416.1 | 414416.1 | 414416.1 | 414416.1 | 414416.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/AD-FIII/2025/06, contratista:JESUS BUCIO BUCIO, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO, monto:514413.69, importe_modificado:514413.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.0}} | {2609264/proyecto_PROCESO, 2609264/proyecto_FIN, 2609264/proyecto_INICIO, 2609264/proyecto_FIN, 2609264/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574811 | Proyecto de inversión | 375408.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:375408.02, modificado:370908.66}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA TECNICA 124 EXTENSION EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE SIANCA - 98228 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 98228 | S | 43 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:123, direccion:Calle GENERAL FRANCISCO VILLA Pueblo SIANCA 61258 SIANCA, MARAVATÍO ENTRE Ninguno CARETERA MEXICO GUADALAJARA Y Ninguno CAMINO PRINCIPAL A SIANCA Calle IGNACIO LOPEZ RAYON LA OBRA SE ENCUENTRA 50 MTS AL ORIENTE DEL SALON DE FIESTA, lon:-100.58607119, lat:19.89197097}} | 2025-03-04 | 2025-03-24 | 370908.66 | 370908.66 | 370908.66 | 370908.66 | 370908.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/AD/046/2025, contratista:CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TERRACERÍAS MAP S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:370908.67, importe_modificado:370908.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:410.0}} | {2574811/proyecto_INICIO, 2574811/proyecto_PROCESO, 2574811/proyecto_FIN, 2574811/proyecto_INICIO, 2574811/proyecto_FIN, 2574811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574194 | Proyecto de inversión | 807523.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:807523.3, modificado:851124.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA VERÓNICA LÓPEZ GONZÁLEZ CALLE BENITO QUEZADA - 83904 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ario | 83904 | S | 1204 | 1094 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:562.28, meta_modificada:562.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle Benito Quezada Colonia Verónica López González 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO ENTRE Calle Wenceslao Victoria Soto Y Calle Ignacio Gómez Cipriano Calle Pista Aérea Entre Pista Aérea e Independencia, lon:-101.69589891, lat:19.21106447}} | 2025-09-08 | 2025-10-18 | 851124.9 | 851124.9 | 851124.9 | 851124.9 | 851124.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157661, contratista:, convocante:municipio de Ario Michoacán, monto:807523.3, importe_modificado:851124.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:562.28}} | {2574194/proyecto_INICIO, 2574194/proyecto_PROCESO, 2574194/proyecto_FIN, 2574194/proyecto_PROCESO, 2574194/proyecto_FIN, 2574194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs2: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs3: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs4: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}}
2025 | 5 | MIC250302574196 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:2999392.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA DE ALTAMIRA - 66701 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ario | 66701 | S | 532 | 492 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6750.0, meta_modificada:6936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:71, direccion:Ninguno Camino rural 61830 PALMA DE ALTAMIRA (PALMA DE JUÁREZ), ARIO Camino rural que conecta la Palma de Altamira con las localidades de El Arenal y Los Morales, lon:-101.59299176, lat:19.28901223}} | 2025-09-01 | 2025-10-10 | 2999392.29 | 2999392.29 | 2999392.29 | 2999392.29 | 2999392.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/C03-IR/2025, contratista:EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:2999392.29, importe_modificado:2999392.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6936.0}} | {2574196/proyecto_INICIO, 2574196/proyecto_FIN, 2574196/proyecto_PROCESO, 2574196/proyecto_FIN, 2574196/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202533895 | Acción | 82348.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82348.22, modificado:82348.22}} | Estudios de laboratorio y topografía - 1057 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Indaparapeo | 1057-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.968493, lat:19.790059}} | 2025-05-26 | 2025-12-15 | 82348.22 | 82348.22 | 82348.22 | 82348.22 | 82348.22 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MIM-DOPU-SERV-01-2025, contratista:ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA DE MORELIA, convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN, monto:44704.16, importe_modificado:44704.16}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MIM-DOPU-SERV-02-2025, contratista:JOSE MANUEL CALDELAS GUIZAR, convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN, monto:37644.06, importe_modificado:37644.06}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:27.0}} | {2533895/proyecto_INICIO, 2533895/proyecto_PROCESO, 2533895/proyecto_INICIO, 2533895/proyecto_PROCESO, 2533895/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302595368 | Acción | 280361 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280361.0, modificado:222946.21}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL - 4096 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Ario | 4096-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:32.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.709394, lat:19.207807}} | 2025-09-17 | 2025-12-31 | 222946.21 | 222946.21 | 222946.21 | 222946.21 | 222946.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158195, contratista:, convocante:municipio de Ario Michoacán, monto:280361.0, importe_modificado:222946.21}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:5.0}} | {2595368/proyecto_INICIO, 2595368/proyecto_PROCESO, 2595368/proyecto_FIN, 2595368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs2: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs3: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs4: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}}
2025 | 5 | MIC250202540166 | Proyecto de inversión | 339772.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:339772.6, modificado:338538.32}} | Rehabilitación de la línea de agua potable en la calle Guadalupe Victoria en la localidad de La Estancia, en el municipio de Huandacareo. - 31798 | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huandacareo | 31798 | S | 18 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:Calle Guadalupe Victoria Pueblo La Estancia 58827 LA ESTANCIA, HUANDACAREO ENTRE Calle Galeana Y Calle Justo Sierra Calle Josefa Ortíz de Dominguez Pasando la Telesecundaria de la localidad, lon:-101.30397087, lat:19.97788869}} | 2025-05-26 | 2025-06-13 | 338538.32 | 338538.32 | 338538.32 | 338538.32 | 338538.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOPDUM/AD-07/2025, contratista:Ricardo Cecilio Méndez Herrera, convocante:Municipio de Huandacareo Michoacan, monto:338538.32, importe_modificado:338538.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.0}} | {2540166/proyecto_INICIO, 2540166/proyecto_PROCESO, 2540166/proyecto_FIN, 2540166/proyecto_INICIO, 2540166/proyecto_PROCESO, 2540166/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402615200 | Acción | 182239 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:182239.0, modificado:412800.02}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS RELACIONADOS A LOS SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA - 5702 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Ario | 5702-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:33.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.709394, lat:19.207807}} | 2025-11-03 | 2025-12-31 | 412800.02 | 412800.02 | 412800.02 | 412800.02 | 412800.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157669, contratista:, convocante:municipio de Ario Michoacán, monto:762600.0, importe_modificado:412800.02}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:18.0}} | {2615200/proyecto_INICIO, 2615200/proyecto_FIN, 2615200/proyecto_INICIO, 2615200/proyecto_PROCESO, 2615200/proyecto_FIN, 2615200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs2: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs3: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs4: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}}
2025 | 5 | MIC250302575324 | Proyecto de inversión | 475000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:475000.0, modificado:472806.28}} | AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION 2DA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO, ENTRE LA LOCALIDAD DE PASO DE MORELOS A LOMA LARGA. - 95030 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 95030 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:123, direccion:Autopista de cuota estatal Tacámbaro - Paso de Morelos 22 437 61667 PASO DE MORELOS (LA PAROTITA), TACÁMBARO POR LA CARRTERA TACAMBARO PASO DE MORELOS RUMBO A NOCUPETARO, lon:-101.33222699, lat:19.20217971}} | 2025-09-22 | 2025-11-29 | 472806.28 | 472806.28 | 472806.28 | 472806.28 | 472806.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/ELE-03/AD-03/25, contratista:ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO MICHOACAN, monto:472806.29, importe_modificado:472806.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:318.0}} | {2575324/proyecto_INICIO, 2575324/proyecto_FIN, 2575324/proyecto_PROCESO, 2575324/proyecto_FIN, 2575324/proyecto_PROCESO, 2575324/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575330 | Proyecto de inversión | 350464.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350464.34, modificado:348711.5}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, MUNICIPIO DE TACAMBARO , EN LA LOCALIDAD DE TACAMBARO DE CODALLOS, EN LA COL. CARICHO. - 68237 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 68237 | S | 110 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.8, meta_modificada:70.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Colonia CARICHO 61650 TACÁMBARO DE CODALLOS, TACÁMBARO ENTRE Calle BUGAMBILIAS Y Calle ASTROMELIA Calle CRISANTEMOS CRUZA LA CARRETERA TACAMBARO TECARIO, SOBRE LAS CALLES BUGAMBILIAS Y ASTROMELIA, CRISANTEMOS Y CIR, lon:-101.46852388, lat:19.23408444}} | 2025-08-11 | 2025-10-10 | 348711.5 | 348711.5 | 348711.5 | 348711.5 | 348711.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/DRE-01/AD-002/25, contratista:CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO MICHOACAN, monto:348711.5, importe_modificado:348711.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.8}} | {2575330/proyecto_INICIO, 2575330/proyecto_FIN, 2575330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575333 | Proyecto de inversión | 1724249.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1724249.8, modificado:1721337.58}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, MUNICIPIO DE TACAMBARO, LOCALIDAD DE TACAMBARO DE CODALLOS, COL. LA GOLONDRINA DE LA AV. EJERCITO MEXICANO ENTRE CALLE CIGÜEÑA Y CALLE PRIMAVERA. - 70229 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 70229 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:533.33, meta_modificada:533.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Calle AV EJERCITO MEXICANO Colonia LLANOS DE CANICURO 61650 TACÁMBARO DE CODALLOS, TACÁMBARO ENTRE Calle CIGUEÑAS Y Calle PRIMAVERA BAJAR POR LA GLORIETA PASANDO EL PANTEÓN SAN JERÓNIMO POR TODA LA AV EJERCITO MEXICANO, INICIA EN , lon:-101.44845643, lat:19.22794763}} | 2025-08-25 | 2025-11-08 | 1721337.58 | 1721337.58 | 1721337.58 | 1721337.58 | 1721337.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/DRE-03/IR-015/25, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR Y DE NEGOCIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO MICHOACAN, monto:1721337.58, importe_modificado:1721337.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:533.33}} | {2575333/proyecto_PROCESO, 2575333/proyecto_INICIO, 2575333/proyecto_FIN, 2575333/proyecto_PROCESO, 2575333/proyecto_FIN, 2575333/proyecto_PROCESO, 2575333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575321 | Proyecto de inversión | 484581.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:484581.06, modificado:482158.15}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DE TACAMBARO, LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TECARIO, EN LA ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS - 95306 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 95306 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:96, direccion:Ranchería SAN RAFAEL TECARIO 61677 SAN RAFAEL TECARIO (EL POBLADO), TACÁMBARO ENTRE Ninguno CAMINO A CUTZARONDIRO Y Calle FRANCISCO J MUJICA Calle MELCHOR OCAMPO PONIENTE LLEGANDO A SAN RAFAEL TECARIO TOMAR EL CAMINO A LA PRESA DE, lon:-101.5069134, lat:19.21053413}} | 2025-10-13 | 2025-11-15 | 482158.15 | 482158.15 | 482158.15 | 482158.15 | 482158.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/DRE-04/AD-08/25, contratista:CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO MICHOACAN, monto:482158.15, importe_modificado:482158.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.0}} | {2575321/proyecto_INICIO, 2575321/proyecto_PROCESO, 2575321/proyecto_FIN, 2575321/proyecto_INICIO, 2575321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609263 | Proyecto de inversión | 9239.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:9239.38, modificado:9239.38}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DE TACAMBARO, LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TECARIO, EN LA ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS - 135229 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tacámbaro | 135229 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:96, direccion:Ranchería SAN RAFAEL TECARIO 61677 SAN RAFAEL TECARIO (EL POBLADO), TACÁMBARO ENTRE Ninguno CAMINO A CUTZARONDIRO Y Calle FRANCISCO J MUJICA Calle MELCHOR OCAMPO PONIENTE POR LA PRESA DE CUTZARONDIRO ENTRE LA CALLE FRANCISCO J MUJ, lon:-101.50660628, lat:19.21042712}} | 2025-12-15 | 2025-12-20 | 9239.38 | 9239.38 | 9239.38 | 9239.38 | 9239.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAC-DOP/DRE-04/AD-08/25A, contratista:CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO MICHOACAN, monto:9239.38, importe_modificado:9239.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2609263/proyecto_PROCESO, 2609263/proyecto_FIN, 2609263/proyecto_PROCESO, 2609263/proyecto_INICIO, 2609263/proyecto_PROCESO, 2609263/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575111 | Proyecto de inversión | 282765.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:282765.92, modificado:282765.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA J JESÚS ROMERO FLORES, EN LA LOCALIDAD DEL RODEO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN. - 114121 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 114121 | S | 52 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:53, direccion:Calle PRINCIPAL Rancho VIEJO RODEO 59482 EL VIEJO RODEO, PENJAMILLO ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE Calle NOMBRE SOBRE CALLE PRINCIPAL , lon:-101.88921838, lat:20.18708241}} | 2025-09-15 | 2025-10-20 | 282765 | 282765 | 282765 | 282765 | 282765 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157641, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, monto:282765.92, importe_modificado:282765.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {2575111/proyecto_INICIO, 2575111/proyecto_FIN, 2575111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530508 | Proyecto de inversión | 709702.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:709702.3, modificado:709200.55}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MATAMOROS, EN EL BARRIO DE PUEBLO NUEVO, PENJAMILLO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN. - 37859 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 37859 | S | 65 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle matamoros Barrio barrio de pueblo nuevo 59470 PENJAMILLO DE DEGOLLADO, PENJAMILLO ENTRE Calle 16 de septiembre Y Calle zaragoza Calle lazaro cardenas por el boulevard santos degollado, cerca dela escuela secundaria técnica n, lon:-101.9331368, lat:20.11014473}} | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 709200.55 | 709200.55 | 709200.55 | 709200.55 | 709200.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155720, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, monto:709702.3, importe_modificado:709702.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2530508/proyecto_INICIO, 2530508/proyecto_FIN, 2530508/proyecto_PROCESO, 2530508/proyecto_FIN, 2530508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575380 | Proyecto de inversión | 100002.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100002.74, modificado:99546.51}} | rehabilitacion de espacio publico acceso al auditorio municipal, MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, MICHOACAN. - 106242 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 106242 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.65, meta_modificada:22.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Calle CALLE GUERRERO Barrio BARRIO DE ARRIBA 59920 SANTIAGO TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERO Y Calle JAIME NUNO A UN LADO DEL OJO DE AGUA CONOCIDO COMO EL SABINO, lon:-102.43460295, lat:19.95346688}} | 2025-10-13 | 2025-10-29 | 99546.51 | 99546.51 | 99546.51 | 99546.51 | 99546.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FAIS2025/27/AD/2025, contratista:SERGIO ALEJANDRO AMEZCUA MAGALLON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:99546.51, importe_modificado:99546.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.65}} | {2575380/proyecto_INICIO, 2575380/proyecto_PROCESO, 2575380/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575373 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:999999.79}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LAS COMUNIDADE DE HUCUARES Y HUARACHANILLO, EN EL MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, MICHOACAN. - 97897 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 97897 | S | 200 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2386.81, meta_modificada:2386.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:23, direccion:Camino los hucures - ejido 0 20 59921 LOS HUCUARES, TANGAMANDAPIO en la parte alta de la localidad hacia las tierras de siembra de maiz, lon:-102.50019903, lat:19.90054992}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 999999.79 | 999999.79 | 999999.79 | 999999.79 | 999999.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FAIS2025/10/IR/2025, contratista:JEGO ARQUITECTURA E INGENIERIA S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:999999.8, importe_modificado:999999.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2386.81}} | {2575373/proyecto_PROCESO, 2575373/proyecto_INICIO, 2575373/proyecto_PROCESO, 2575373/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575363 | Proyecto de inversión | 389979.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:389979.44, modificado:389723.21}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONALEN LA COMUNIDAD DE PASO DEL MOLINO, MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, MICHOACÁN. - 117071 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 117071 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:237.34, meta_modificada:237.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:16, direccion:Camino PASO DEL MOLINO - ESCUELA PRIMARIA 0 150 59937 PASO DEL MOLINO, TANGAMANDAPIO DE LA PARTE ALTA DONDE ESTA LA IGLESIA BAJANDO HACIA EL ARROYO, lon:-102.52180348, lat:19.83525636}} | 2025-09-25 | 2025-10-27 | 389723.21 | 389723.21 | 389723.21 | 389723.21 | 389723.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FAIS2025(BO)/11/AD/2025, contratista:JEGO ARQUITECTURA E INGENIERIA S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:389723.21, importe_modificado:389723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:237.34}} | {2575363/proyecto_INICIO, 2575363/proyecto_PROCESO, 2575363/proyecto_FIN, 2575363/proyecto_PROCESO, 2575363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402616548 | Proyecto de inversión | 237500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237500.0, modificado:236850.0}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE PARADAS DE AUTOBUSES SOBRE LA CARRETERA MORELIA-GUADALAJARA EN EL TRAMO ZAMORA - JIQUILPAN EN LOS CADENAMIENTOS KM. 178+235 AL KM. 178+250, KM. 180+115 AL KM. 180+130, KM. 180+705 AL KM. 180+725, KM. 181+178 AL KM. 181+198, DEL MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 2516006005502 | S | 58 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:553.68, meta_modificada:553.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CARRETERA NACIONAL ZAMORA-JIQUILPAN, lon:-102.42, lat:19.95}, geo2: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CARRETERA NACIONAL ZAMORA-JIQUILPAN, lon:-102.422, lat:19.958}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 236850 | 236850 | 236850 | 236850 | 236850 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/REVUPE/31/AD/2025, contratista:SERGIO ALEJANDRO AMEZCUA MAGALLON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:236850.0, importe_modificado:236850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:553.68}} | {2616548/proyecto_INICIO, 2616548/proyecto_FIN, 2616548/proyecto_PROCESO, 2616548/proyecto_FIN, 2616548/proyecto_INICIO, 2616548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540274 | Proyecto de inversión | 265000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:265000.0, modificado:271787.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA DE LUIS D. COLOSIO DE LA LOCALIDAD DE CARACHA - 34482 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 34482 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:159.0, meta_modificada:159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:2, direccion:Privada Luis D. Colosio Pueblo Caracha 61703 CARACHA, ZIRACUARETIRO ENTRE Calle Luis D. Colosio Y Calle Quintana Roo La obra se localiza a 800 metros al sur de la Autopista Uruapan ¿ Morelia., lon:-101.9162437, lat:19.41903964}} | 2025-06-09 | 2025-07-05 | 271787.58 | 271787.58 | 271787.58 | 271787.58 | 271787.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156272, contratista:, convocante: H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOCAN , monto:271787.58, importe_modificado:267769.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.0}} | {2540274/proyecto_PROCESO, 2540274/proyecto_INICIO, 2540274/proyecto_PROCESO, 2540274/proyecto_INICIO, 2540274/proyecto_PROCESO, 2540274/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a peticion del h ayuntamiento, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-07}, obs2: {observación:a peticion del h ayuntamiento, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-07}, obs3: {observación:a peticion del h ayuntamiento, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-07}, obs4: {observación:a peticion del h ayuntamiento, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-07}}
2025 | 5 | MIC250202540273 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325000.0, modificado:333145.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SEGUNDA PRIVADA DE LUIS D. COLOSIO DE LA LOCALIDAD DE CARACHA - 34590 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 34590 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:2, direccion:Privada Segunda privada de Luis D. colosio Pueblo Caracha 61703 CARACHA, ZIRACUARETIRO ENTRE Calle Luis Donlado Colosio Y Privada Luis Donaldo colosio La obra se localiza a 1 kilometro de la Autopista Federal 14D Morelia¿Lazaro Ca, lon:-101.91673829, lat:19.41906341}} | 2025-06-09 | 2025-07-05 | 333145.58 | 333145.58 | 333145.58 | 333145.58 | 333145.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156273, contratista:, convocante: H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOCAN , monto:333145.58, importe_modificado:328169.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.0}} | {2540273/proyecto_PROCESO, 2540273/proyecto_INICIO, 2540273/proyecto_PROCESO, 2540273/proyecto_INICIO, 2540273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a peticion del h ayuntamiento, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-07}, obs2: {observación:a peticion del h ayuntamiento, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-07}, obs3: {observación:a peticion del h ayuntamiento, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-07}, obs4: {observación:a peticion del h ayuntamiento, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-07}}
2025 | 5 | MIC250302575089 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2800000.0, modificado:2797051.26}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN, COLONIA EL ZITUNERO. - 27459 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 27459 | S | 10000 | 10000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle serrato Colonia Zitunero 61608 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO ENTRE Calle venus Y Calle mirasol Calle venus Dirígete al este por Ponce de León hacia Dr. Coss. Gira a la izquierda después de Hotel Plaza Vasco (a la derecha). Continúa p, lon:-101.59584784, lat:19.51928716}} | 2025-08-01 | 2025-10-31 | 2797051.26 | 2797051.26 | 2797051.26 | 2797051.26 | 2797051.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDUE/DOP/IR-009/FAISMUN/2025, contratista:ALFREDO ACHA PALOMARES, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:2797051.26, importe_modificado:2797051.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.0}} | {2575089/proyecto_INICIO, 2575089/proyecto_PROCESO, 2575089/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608804 | Proyecto de inversión | 1492120.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1492120.27, modificado:1492120.27}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, LOCALIDAD ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, CALLE CERRO GORDO, SEGUNDA ETAPA - 126021 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angamacutiro | 126021 | S | 40 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Camino SOBRE CALLE CERRO GORDO - SOBRE CALLE CERRO GORDO 0 80 58550 ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 2DA SECCIÓN, lon:-101.71752338, lat:20.14562834}} | 2025-07-03 | 2025-08-01 | 1492120.27 | 1492120.27 | 1492120.27 | 1492120.27 | 1492120.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-IR08/2025/F3, contratista:SOLERCO SOLUCION EN ENERGIA RENOVABLE Y CONSTRUCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:1491988.73, importe_modificado:1491988.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2608804/proyecto_FIN, 2608804/proyecto_PROCESO, 2608804/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609219 | Proyecto de inversión | 1486641.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1486641.74, modificado:1486641.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN, COLONIA REVOLUCIÓN, CALLE MORELIA. - 126395 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 126395 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.52, meta_modificada:50.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle MORELIA Colonia REVOLUCION 61609 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO ENTRE Calle AGUA PRIETA Y Calle ORO Calle MORELIA Toma Cta. de Don Vasco de Quiroga hacia Arciga. Continúa por Arciga hacia Ahumada. Toma Av. Lázaro Cárdenas hacia Tampic, lon:-101.61684758, lat:19.53166957}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 1486641.74 | 1486641.74 | 1486641.74 | 1486641.74 | 1486641.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDUE/DOP/IR-014/FAISMUN/2025, contratista:CONSTRUCCIONES ROMERO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:1486641.74, importe_modificado:1486641.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.52}} | {2609219/proyecto_INICIO, 2609219/proyecto_PROCESO, 2609219/proyecto_INICIO, 2609219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574879 | Proyecto de inversión | 1049748.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1049748.6, modificado:1047988.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. LOMA BONITA DEL SUR II, CALLE ALOE - 79719 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 79719 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1287.0, meta_modificada:1287.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle ALOE Colonia LOMA BONITA DEL SUR II 58095 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle CURINDAL Y Calle COLIMA Calle CAHULOTE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ALOE EN ALGUNOS MAPAS SE IDENTIFICA COMO CALLE CUITAS., lon:-101.1961707, lat:19.65404097}} | 2025-09-01 | 2025-10-15 | 1047988.53 | 1047988.53 | 1047988.53 | 1047988.53 | 1047988.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCCA/OP-NUC.148-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:CONSTRUCCIONES TINOCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1048115.42, importe_modificado:1048115.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1287.0}} | {2574879/proyecto_PROCESO, 2574879/proyecto_INICIO, 2574879/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574843 | Proyecto de inversión | 1999895.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1999895.24, modificado:1998534.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. 17 DE JULIO, CALLE SOLIDARIDAD - 98009 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 98009 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2022.0, meta_modificada:2022.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle SOLIDARIDAD Colonia 17 DE JULIO 58116 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle CONOCIDA Y Calle VISTA HERMOSA Calle CONOCIDA LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE SOLIDARIDAD TAMBIÉN CONOCIDA COMO CALLE SOLIDARIA EN LA COLONIA , lon:-101.21906116, lat:19.75934353}} | 2025-09-22 | 2025-11-20 | 1998534.33 | 1998534.33 | 1998534.33 | 1998534.33 | 1998534.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCCA/OP-NUC.149-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, CONTRATOS Y ADMINISTRACION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1998534.33, importe_modificado:1998534.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2022.0}} | {2574843/proyecto_INICIO, 2574843/proyecto_PROCESO, 2574843/proyecto_INICIO, 2574843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574349 | Proyecto de inversión | 2322565.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2322565.34, modificado:2322565.34}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CUITZEO, LOCALIDAD SAN JUAN BENITO JUÁREZ, EN LA CALLE GENERAL JUAN ÁLVAREZ. - 101014 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuitzeo | 101014 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:2, direccion:Calle GENERAL JUAN ALVAREZ Pueblo SAN JUAN BENITO JUAREZ 58843 SAN JUAN BENITO JUÁREZ (SAN JUAN TARARAMEO), CUITZEO ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle BENITO JUAREZ LA CALLE GENERAL JUAN ALVAREZ SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA POB, lon:-101.12860608, lat:19.91585116}} | 2025-09-18 | 2025-12-31 | 2322565.34 | 2322565.34 | 2322565.34 | 2322565.34 | 2322565.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRM/FAISMUN/005/2025, contratista:EDGAR MARTINEZ GOVEA, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:2322565.34, importe_modificado:2322565.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2574349/proyecto_INICIO, 2574349/proyecto_PROCESO, 2574349/proyecto_INICIO, 2574349/proyecto_FIN, 2574349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574849 | Proyecto de inversión | 3599770.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:3599770.61, modificado:3598552.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. CIUDAD JARDÍN, CALLE BOCANDA - 86026 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 86026 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1580.0, meta_modificada:1580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle BOCANDA Colonia CIUDAD JARDÍN 58337 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle ZIRIMÍCUARO Y Calle PARÍCUARO Calle CAPACHO LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE BOCANDA SE ENCUENTRA 1.8 KILÓMETROS DE LA ESCUELA PRIMARIA HERMANOS F, lon:-101.26089482, lat:19.70921154}} | 2025-09-08 | 2025-11-06 | 3598552.54 | 3598552.54 | 3598552.54 | 3598552.54 | 3598552.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.151-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:C. SERGIO ARMANDO MEDINA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:3598552.55, importe_modificado:3598552.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1580.0}} | {2574849/proyecto_PROCESO, 2574849/proyecto_INICIO, 2574849/proyecto_PROCESO, 2574849/proyecto_INICIO, 2574849/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608855 | Proyecto de inversión | 1520543.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1520543.11, modificado:1520543.11}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CUITZEO, LOCALIDAD SAN AGUSTIN DEL PULQUE, EN LA CALLE DE LA CRUZ. - 124180 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuitzeo | 124180 | S | 1909 | 1652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:Calle De la Cruz Pueblo San Agustín del Pulque 58842 SAN AGUSTÍN DEL PULQUE, CUITZEO ENTRE Calle Prol. Zaragoza Y Calle Calle México Calle Calle Michoacán llegando por la entrada principal en el arco con el nombre de san Agustín d, lon:-101.07681576, lat:19.96342099}} | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 1520543.11 | 1520543.11 | 1520543.11 | 1520543.11 | 1520543.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM/FAISMUN/017/2025, contratista:MAURICIO RAMOS CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:1520543.11, importe_modificado:1520543.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {2608855/proyecto_INICIO, 2608855/proyecto_PROCESO, 2608855/proyecto_FIN, 2608855/proyecto_PROCESO, 2608855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574871 | Proyecto de inversión | 2449990.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:2449990.2, modificado:2446838.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD CAPULA, CALLE ISAAC ARRIAGA - 88393 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 88393 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1048.0, meta_modificada:1048.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:Calle ISAAC ARRIAGA Pueblo CAPULA 58331 CAPULA, MORELIA ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle DR. MIGUEL SILVA G. Calle AQUILES SERDÁN LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ISAAC ARRIAGA DE LA COMUNIDAD CAPULA SE ENCUENTRA 1.4 KILÓME, lon:-101.39122335, lat:19.66881534}} | 2025-09-11 | 2025-10-25 | 2446838.26 | 2446838.26 | 2446838.26 | 2446838.26 | 2446838.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.152-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:C. ERIK RAMSES PAREDES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:2447507.38, importe_modificado:2447507.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1048.0}} | {2574871/proyecto_INICIO, 2574871/proyecto_FIN, 2574871/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575101 | Proyecto de inversión | 236096.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:236096.31, modificado:236070.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE LA COMUNIDAD DE TIRIMACUARO A LA COMUNIDAD DE LA LUZ, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACAN. - 98323 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 98323 | S | 507 | 509 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:42, direccion:Camino / Terracería TIRIMACUARO - LA LUZ 0 1500 59475 TIRIMÁCUARO (VALENCIANA), PENJAMILLO DE LA LOCALIDAD DE TIRIMACUARO , lon:-101.90496928, lat:20.10438531}} | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 236070 | 236070 | 236070 | 236070 | 236070 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157653, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, monto:236096.31, importe_modificado:236096.31}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}} | {2575101/proyecto_INICIO, 2575101/proyecto_PROCESO, 2575101/proyecto_FIN, 2575101/proyecto_INICIO, 2575101/proyecto_PROCESO, 2575101/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540259 | Proyecto de inversión | 8108890 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4054445.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4054445.0, modificado:3862998.3}} | CONSTRUCCIÓN INSTALACIÓN DE POTABILIZADORA PARA POZO PROFUNDO SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE URUAPAN - 6052 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 6052 | S | 764 | 726 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Lic. Carlos Salinas de Gortari Fraccionamiento San Francisco 60157 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Calle José Justo Corro Y Calle José Joaquín Herrera Calle Victoriano Huerta A un lado de la capilla Divino Niño Jesús, lon:-102.02601305, lat:19.39274775}} | 2025-04-30 | 2025-12-31 | 3862998.3 | 3862998.3 | 3862998.3 | 3862998.3 | 3862998.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-FAISMUN-PRODDER-LP-01-2025, contratista:CONSTRUCTORES GEBMAR, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:7725996.59, importe_modificado:7725996.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.0}} | {2540259/proyecto_INICIO, 2540259/proyecto_PROCESO, 2540259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540258 | Proyecto de inversión | 1304536 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652268.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:652268.0, modificado:648856.31}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE URUAPAN EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, COL. EL VERGEL DE LA AV. JUÁREZ ENTRE LAS CALLES PRIVADA DE JUÁREZ Y CALLE CUPATITZIO - 6177 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 6177 | S | 132 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:453.0, meta_modificada:453.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Avenida Benito Juárez Colonia Centro 60000 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Calle Cupatitzio Y Privada De Juárez En este tramo se encuentra el Centro de Envío FedEx, lon:-102.06219392, lat:19.41611864}} | 2025-04-30 | 2025-12-31 | 648856.31 | 648856.31 | 648856.31 | 648856.31 | 648856.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-FAISMUN-PRODDER-IR-02-2025, contratista:CAMINOS Y PUENTES MICHOACANOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:1297712.62, importe_modificado:1297712.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:453.0}} | {2540258/proyecto_INICIO, 2540258/proyecto_PROCESO, 2540258/proyecto_FIN, 2540258/proyecto_PROCESO, 2540258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540257 | Proyecto de inversión | 383258 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191629.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:191629.0, modificado:190315.59}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE URUAPAN, LOCALIDAD DE URUAPAN, COL. MORELOS DE LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE LAS CALLES OBREGÓN Y AMÉRICAS - 6295 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 6295 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Francisco Villa Colonia Centro 60000 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Avenida Álvaro Obregón Y Calle Morelos A una cuadra de la parroquia de Cristo Rey, lon:-102.05562769, lat:19.41861695}} | 2025-04-30 | 2025-12-31 | 190315.59 | 190315.59 | 190315.59 | 190315.59 | 190315.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-FAISMUN-PRODDER-AD-03-2025, contratista:CONSTRUCCIONES TRES TREBOLES SA DE CV, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:380631.17, importe_modificado:380631.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {2540257/proyecto_INICIO, 2540257/proyecto_PROCESO, 2540257/proyecto_INICIO, 2540257/proyecto_PROCESO, 2540257/proyecto_FIN, 2540257/proyecto_PROCESO, 2540257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575359 | Proyecto de inversión | 1392589.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1392589.83, modificado:1392589.83}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO LOC. URINGUITIRO, CALLE BENITO JUAREZ - 90747 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 90747 | S | 63 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:896.0, meta_modificada:896.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:59, direccion:Calle BENITO JUAREZ ORIENTE Ranchería URINGUITIRO 60466 URINGÜITIRO, TANCÍTARO ENTRE Calle BARTOLOME DE LAS CASAS SUR Y Calle CUAHUTEMOC CARDENAS SUR Calle LAZARO CARDENAS ORIENTE CONTRAESQUINA DE LA PLAZA JARDIN Y A UN COSTADO DE, lon:-102.42122991, lat:19.28949442}} | 2025-07-09 | 2025-08-09 | 1392589.83 | 1392589.83 | 1392589.83 | 1392589.83 | 1392589.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/IR-FIII/2025/04, contratista:GRUPO BRAGEM GLOBAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:1443237.42, importe_modificado:1443237.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:896.0}} | {2575359/proyecto_INICIO, 2575359/proyecto_FIN, 2575359/proyecto_PROCESO, 2575359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574413 | Proyecto de inversión | 1125118.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1125118.34, modificado:1124318.34}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DEL TEPAMILLO, MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACAN (PRIMERA ETAPA) - 8673 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 8673 | S | 31 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:151, direccion:Camino EL TEPAMILLO - EL TEPAMILLO 64 1 60820 TEPAME (TEPAMILLO), CHINICUILA El Municipio de Chinicuila, Michoacán, cuenta con muchas deficiencias en lo que se refiere a infraestructura vial. Como parte del mejoramiento de la infr, lon:-103.37520912, lat:18.88274133}} | 2025-07-29 | 2025-08-31 | 1124318.34 | 1124318.34 | 1124318.34 | 1124318.34 | 1124318.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12/contrato/2025, contratista:JORGE ALBERTO NEGRETE LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:1124318.34, importe_modificado:1124318.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.0}} | {2574413/proyecto_INICIO, 2574413/proyecto_PROCESO, 2574413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REvisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs2: {observación:REvisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs3: {observación:REvisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs4: {observación:REvisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}}
2025 | 5 | MIC250302596036 | Proyecto de inversión | 1581403.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:395350.82, modificado:395350.82}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:395350.82, modificado:395350.82}, ff3: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790701.64, modificado:790701.64}} | Equipamiento de pozo con paneles solares para la localidad de San José Cuaro, en el municipio de Huandacareo - 68308 | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huandacareo | 68308 | S | 750 | 734 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:6, direccion:Calle General Álvaro Obregón Pueblo San José Cuaro 58830 SAN JOSÉ CUARO, HUANDACAREO ENTRE Calle Independencia Y Calle General Álvaro Obregón Prolongación 8 de Enero En la techumbre de la cancha, a un lado de la capilla de San Jos, lon:-101.252764, lat:19.988843}} | 2025-08-01 | 2025-08-15 | 1581403.28 | 1581403.28 | 1581403.28 | 1581403.28 | 1581403.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/SP/PROAGUARURAL/006/2025, contratista:Edgar Jesús García Arreola, convocante:Municipio de Huandacareo Michoacán, monto:1581403.28, importe_modificado:1581403.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:97.0}} | {2596036/proyecto_INICIO, 2596036/proyecto_PROCESO, 2596036/proyecto_FIN, 2596036/proyecto_INICIO, 2596036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530496 | Proyecto de inversión | 2277215.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2277215.42, modificado:2272771.23}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN NUMARÁN COLONIA CENTRO CALLE MORELOS PRIMER ETAPA - 44726 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Numarán | 44726 | S | 60 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1330.0, meta_modificada:1330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Pueblo NUMARAN 59430 NUMARÁN, NUMARÁN ENTRE Boulevard NUMARAN PUEBLO NUEVO Y Calle MADERO Calle JUAREZ LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN NUMARÁN COLONIA CENTRO CALLE MORELOS PRIMER ETAPA E ENCUENTRA, lon:-101.94788748, lat:20.25603976}} | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 2272771.23 | 2272771.23 | 2272771.23 | 2272771.23 | 2272771.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOP/001/IR/2025, contratista:INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:2277215.42, importe_modificado:2272771.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1330.0}} | {2530496/proyecto_INICIO, 2530496/proyecto_PROCESO, 2530496/proyecto_FIN, 2530496/proyecto_INICIO, 2530496/proyecto_PROCESO, 2530496/proyecto_FIN, 2530496/proyecto_INICIO, 2530496/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574631 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:298783.25}} | Construcción de drenaje sanitario de la calle Tizoc de la colonia Cuauhtémoc, municipio de Huandacareo - 101119 | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huandacareo | 101119 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Calle Tizoc Colonia Cuauhtémoc 58820 HUANDACAREO, HUANDACAREO ENTRE Calle Caltzonzin Y Andador 1 Calle Tenochtitlan frente al área de donación de la colonia, lon:-101.26445764, lat:19.99005177}} | 2025-09-22 | 2025-10-31 | 298783.25 | 298783.25 | 298783.25 | 298783.25 | 298783.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOPDUM/AD-10/2025, contratista:Ingenieros y Arquitectos Santa Ana, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Huandacareo Michoacan, monto:298783.25, importe_modificado:298783.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:163.0}} | {2574631/proyecto_INICIO, 2574631/proyecto_FIN, 2574631/proyecto_PROCESO, 2574631/proyecto_FIN, 2574631/proyecto_INICIO, 2574631/proyecto_PROCESO, 2574631/proyecto_FIN, 2574631/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574421 | Proyecto de inversión | 567990.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:567990.75, modificado:580350.78}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS, MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACAN - 55621 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 55621 | S | 58 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:113, direccion:Camino POTRERILLOS - POTRERILLOS 89 1 60820 POTRERILLOS (PASO DE POTRERILLOS), CHINICUILA El proyecto tiene como objetivo central la pavimentación mediante concreto hidráulico y huellas de rodamiento a la Localidad de Potrerillos,, lon:-103.50351758, lat:18.95201501}} | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 580350.78 | 580350.78 | 580350.78 | 580350.78 | 580350.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:13/contrato/2025, contratista:JORGE ALBERTO NEGRETE LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:580350.78, importe_modificado:580350.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2574421/proyecto_FIN, 2574421/proyecto_PROCESO, 2574421/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs2: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs3: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs4: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}}
2025 | 5 | MIC250302574419 | Proyecto de inversión | 376427.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:376427.77, modificado:376427.77}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON EMBALASTRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LOS MAGUEYES MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICH. - 99456 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 99456 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:85, direccion:Camino LOS MAGUEYES - LOS MAGUEYES 76 1 60820 LOS MAGUEYES, CHINICUILA El deterioro gradual de un camino se debe a factores que incluyen: variaciones en el clima, obras de drenaje, condiciones del suelo, tránsito de vehículos, etc, lon:-103.3152579, lat:18.65303842}} | 2025-09-15 | 2025-10-20 | 376427.77 | 376427.77 | 376427.77 | 376427.77 | 376427.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157155, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:376427.77, importe_modificado:376427.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2574419/proyecto_PROCESO, 2574419/proyecto_INICIO, 2574419/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs2: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs3: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs4: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}}
2025 | 5 | MIC250302574629 | Proyecto de inversión | 1585652.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1585652.19, modificado:1582848.47}} | Rehabilitación de pavimentación con concreto hidráulico, agua potable y drenaje en la calle Chapultepec de la localidad de Huandacareo - 93876 | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huandacareo | 93876 | S | 5844 | 5800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:767.88, meta_modificada:767.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Calle Chapultepec Colonia Centro 58820 HUANDACAREO, HUANDACAREO ENTRE Calle Venustiano Carranza Y Calle Ejercito Nacional Calle Insurgentes frente a la escuela primaria federal José María Morelos, y al campo deportivo 5 de Febrero, lon:-101.27732419, lat:19.9933928}} | 2025-10-01 | 2025-11-29 | 1582848.47 | 1582848.47 | 1582848.47 | 1582848.47 | 1582848.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOPDUM/IR-06/2025, contratista:PAFER Proyectos y Maquinaria, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Huandacareo Michoacán, monto:1582848.47, importe_modificado:1582848.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:767.88}} | {2574629/proyecto_FIN, 2574629/proyecto_INICIO, 2574629/proyecto_PROCESO, 2574629/proyecto_INICIO, 2574629/proyecto_PROCESO, 2574629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609308 | Proyecto de inversión | 480147.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:480147.64, modificado:480147.64}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EN EL ZAPOTE CHICO - 129598 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 129598 | S | 90 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.55, meta_modificada:8.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:104, direccion:Camino / Terracería EL ZAPOTE CHICO - EL TIMBE (TIMBRE) 8 550 61373 EL ZAPOTE CHICO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO TRAMO 2 DE 3 ZAPOTE CHICO-EL TIMBE, lon:-100.68483134, lat:18.89137989}} | 2025-02-10 | 2025-03-28 | 480147.64 | 480147.64 | 480147.64 | 480147.64 | 480147.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/URB/AD/005-25, contratista:ING. JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO, monto:1710000.0, importe_modificado:1710000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.55}} | {2609308/proyecto_INICIO, 2609308/proyecto_PROCESO, 2609308/proyecto_FIN, 2609308/proyecto_INICIO, 2609308/proyecto_PROCESO, 2609308/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540272 | Proyecto de inversión | 1230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1230000.0, modificado:1230000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CUAUHTEMOC DE LA LOCALIDAD DE ZIRACUARETIRO - 32844 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 32844 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:549.0, meta_modificada:549.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:Calle CUAUHTEMOC Pueblo ZIRACUARETIRO 61700 ZIRACUARETIRO, ZIRACUARETIRO ENTRE Avenida Ignacio Lemus Y Calle Luis Donaldo Colosio Privada De Cuauhtemoc La obra se localiza 130.00 metros al poniente del panteon de Ziracuaretiro, lon:-101.91750342, lat:19.41739091}} | 2025-06-17 | 2025-07-15 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/IR/009/32/2025, contratista:URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACAN, monto:1230000.0, importe_modificado:1230000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:549.0}} | {2540272/proyecto_PROCESO, 2540272/proyecto_INICIO, 2540272/proyecto_PROCESO, 2540272/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609317 | Proyecto de inversión | 494187.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:494187.04, modificado:494187.04}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURALES EN EL ZAPOTE CHICO - 130965 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 130965 | S | 300 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.8, meta_modificada:8.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:17, direccion:Camino / Terracería AGUA ZARCA - CEIBAS DE TRUJILLO 8 800 61377 CEIBAS DE TRUJILLO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO TRAMO 4 DE 4, AGUA ZARCA- CEIBAS DE TRUJILLO, ES AL ENTRONQUE DE CEIBAS DE TRUJILLO YA QUE AHI SE DERIBA OTRA RUTA DE , lon:-100.63235047, lat:18.96750736}} | 2025-01-06 | 2025-03-28 | 494187.04 | 494187.04 | 494187.04 | 494187.04 | 494187.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/URB/AD/005-25, contratista:ING. JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO, monto:1710000.0, importe_modificado:1710000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.8}} | {2609317/proyecto_PROCESO, 2609317/proyecto_FIN, 2609317/proyecto_INICIO, 2609317/proyecto_PROCESO, 2609317/proyecto_FIN, 2609317/proyecto_INICIO, 2609317/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575730 | Proyecto de inversión | 980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:980000.0, modificado:980000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN CALLE CUAUHTEMOC DE LA LOCALIDAD DE ZIRACUARETIRO - 86937 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 86937 | S | 17 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:Calle Cuauhtemoc Pueblo Ziracuaretiro 61700 ZIRACUARETIRO, ZIRACUARETIRO ENTRE Avenida Ignacio Lemus Y Calle Luis Donaldo Colosio Calle Luis Donaldo Colosio La obra se encuentra a una cuadra después de la desviación Caracha dirigi, lon:-101.9171196, lat:19.41745396}} | 2025-09-02 | 2025-09-26 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/IR/013/33/2025, contratista:URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACAN, monto:980000.0, importe_modificado:980000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.0}} | {2575730/proyecto_INICIO, 2575730/proyecto_FIN, 2575730/proyecto_PROCESO, 2575730/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575105 | Proyecto de inversión | 545257.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:545257.33, modificado:545257.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE PATAMBARO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN - 115762 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 115762 | S | 68 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:29, direccion:Calle ramal a ptambaro Rancho patambaro 59475 PATÁMBARO, PENJAMILLO ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre hasta donde termina la calle ramal a patambaro, lon:-101.82950916, lat:20.13052901}} | 2025-09-15 | 2025-10-30 | 545257.33 | 545257.33 | 545257.33 | 545257.33 | 545257.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DUOP/F-III//AD-10/2025, contratista:MARIA INES ESTRADA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO, monto:545257.33, importe_modificado:545257.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2575105/proyecto_INICIO, 2575105/proyecto_FIN, 2575105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574881 | Proyecto de inversión | 4399890.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4399890.81, modificado:4398586.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, CALLE NATALIO VÁZQUEZ PALLARES - 92232 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 92232 | S | 42 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2432.0, meta_modificada:2432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle NATALIO VÁZQUEZ PALLARES Colonia VICENTE LOMBARDO TOLEDANO 58227 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle LUIS CABRERA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE NATALIO VÁZQUEZ , lon:-101.14884986, lat:19.71590677}} | 2025-09-17 | 2025-12-15 | 4398586.23 | 4398586.23 | 4398586.23 | 4398586.23 | 4398586.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.154-25/FIII/ADM/2025, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:4398586.23, importe_modificado:4398586.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2432.0}} | {2574881/proyecto_INICIO, 2574881/proyecto_PROCESO, 2574881/proyecto_FIN, 2574881/proyecto_PROCESO, 2574881/proyecto_INICIO, 2574881/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574340 | Proyecto de inversión | 114104.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:114104.08, modificado:114104.08}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CUITZEO, LOCALIDAD MARIANO ESCOBEDO, EN LA CALLE 10 DE AGOSTO - 100088 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuitzeo | 100088 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:11, direccion:Calle 10 DE AGOSTO Pueblo MARIANO ESCOBEDO 58845 MARIANO ESCOBEDO (SAN LORENZO), CUITZEO ENTRE Calle BUENOS AIRES Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle SANTOS DEGOLLADO DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JAUREZ QUE SE UBICA EL LA ESQUINA CALLE , lon:-101.05735385, lat:19.96445813}} | 2025-09-18 | 2025-10-17 | 114104.08 | 114104.08 | 114104.08 | 114104.08 | 114104.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM/FAISMUN/018/2025, contratista:C&I INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:114104.08, importe_modificado:114104.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2574340/proyecto_FIN, 2574340/proyecto_INICIO, 2574340/proyecto_PROCESO, 2574340/proyecto_INICIO, 2574340/proyecto_PROCESO, 2574340/proyecto_FIN, 2574340/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574766 | Proyecto de inversión | 407537.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:407537.13, modificado:407537.13}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE EL CHUPADERO (SAN MIGUEL EL CHUPADERO) - 107444 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 107444 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:15, direccion:Carretera libre pavimentada estatal acambaro-maravatio - el chupadero 7 700 61262 EL CHUPADERO (SAN MIGUEL CHUPADERO), MARAVATÍO LA OBRA OBRA SE ECUENTRA 250 MTRS AL PONIENTE DE LA CAPILLA SAN MIGUEL ARCANGEL, lon:-100.4240679, lat:19.97108705}} | 2025-03-04 | 2025-05-19 | 407537.13 | 407537.13 | 407537.13 | 407537.13 | 407537.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/AD/053/2025, contratista:ORLANDO MARTINEZ NUÑEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:407537.13, importe_modificado:407537.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2574766/proyecto_PROCESO, 2574766/proyecto_FIN, 2574766/proyecto_INICIO, 2574766/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575351 | Proyecto de inversión | 725288.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:725288.13, modificado:725288.13}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO, LOC. APO POR EL TELEBACHILLERATO - 93898 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 93898 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:592.0, meta_modificada:592.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:8, direccion:Calle CALLLE DEL TELEBACHILLERATO Ranchería APO 60470 APO, TANCÍTARO ENTRE Privada HUERTO DE AGUACATE Y Calle EN LA PAVIMENTADA POR EL SIX Calle CARRETERA URUAPAN EL COPETIRO AUN LADO DE LA HUERTA, POR LA CARRETERA URUAPAN EL COPE, lon:-102.41089189, lat:19.43096411}} | 2025-09-08 | 2025-10-15 | 725288.13 | 725288.13 | 725288.13 | 725288.13 | 725288.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/IR-FIII/2025/10, contratista:CONSORCIO DE INGENIERIA Y COSNTRUCCIÓN SANTA BÁRBARA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:671186.44, importe_modificado:671186.44}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/AD-FIII/2025/03, contratista:CONSORCIO DE INGENIERIA Y COSNTRUCCIÓN SANTA BÁRBARA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:54101.69, importe_modificado:54101.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:592.0}} | {2575351/proyecto_INICIO, 2575351/proyecto_PROCESO, 2575351/proyecto_INICIO, 2575351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575350 | Proyecto de inversión | 488135.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:488135.59, modificado:488135.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO, LOC. EL ZAPOTE POR LA ENTRADA PRINCIPAL - 107626 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 107626 | S | 215 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:60, direccion:Calle ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Ranchería el zapote 60484 EL ZAPOTE, TANCÍTARO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE POR EL ENTROQUE DE LA ENTRADA PRINCIPAL POR ABARROTES EL ATRANCON, lon:-102.22700685, lat:19.30473215}} | 2025-09-08 | 2025-10-24 | 488135.59 | 488135.59 | 488135.59 | 488135.59 | 488135.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/AD-FIII/2025/02, contratista:CONSTRUCTORA CONDEMBARO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:488135.59, importe_modificado:488135.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2575350/proyecto_PROCESO, 2575350/proyecto_INICIO, 2575350/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575349 | Proyecto de inversión | 1098305.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1098305.08, modificado:1098305.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO LOC. CONDEMBARO POR LA PLAZA. - 89811 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 89811 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:17, direccion:Calle PRIVADA DE BENITO JUAREZ Ranchería CONDEMBARO 60485 CONDÉMBARO, TANCÍTARO ENTRE Calle PRIVADA DE BENITO JUAREZ Y Calle VICENTE SUAREZ PARTE TRASERA DE LA PLAZA JARDIN Y FRENTE A LA TENENCIA DE LA COMUNIDAD, lon:-102.30636151, lat:19.29195736}} | 2025-07-09 | 2025-09-07 | 1098305.08 | 1098305.08 | 1098305.08 | 1098305.08 | 1098305.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/IR-FIII/2025/06, contratista:INDARQ ESTUDIO, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:1098305.08, importe_modificado:1098305.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2575349/proyecto_INICIO, 2575349/proyecto_PROCESO, 2575349/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202537109 | Proyecto de inversión | 66048164.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6.604816471E7, modificado:6.593591719E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL EMISOR SANITARIO RINCONADA, EN EL MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACÁN. - 22404 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 22404 | S | 24306 | 22414 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3856.0, meta_modificada:3856.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Calle DE LEON Pueblo ZAMORA DE HIDALGO 59610 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA ENTRE Calle CASTILLA Y Calle SEVILLA Calle LABASTIDA INICIA EN LA PARTE NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE ZAMORA DE HIDALGO EN LA INTERSECCIÓN ENTRE LA CALLE DE LEÓN, lon:-102.29481825, lat:20.01307921}} | 2025-06-05 | 2025-12-01 | 65935917.19 | 65935917.19 | 65935917.19 | 65935917.19 | 65935917.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-002/2025, contratista:GRUPO MSTTCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMICION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:6.593591719E7, importe_modificado:6.593591719E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3856.0}} | {2537109/proyecto_INICIO, 2537109/proyecto_PROCESO, 2537109/proyecto_INICIO, 2537109/proyecto_PROCESO, 2537109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530485 | Proyecto de inversión | 536675.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:536675.03, modificado:536675.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAÚLICA EN NUMARÁN COLONIA SANTA CRUZ CALLE LAUREL PRIMERA ETAPA - 41581 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Numarán | 41581 | S | 27 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:316.72, meta_modificada:316.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:Calle LAUREL Colonia SANTA CRUZ 59430 NUMARÁN, NUMARÁN ENTRE Calle LAS ROSAS Y Calle CLAVEL Calle ALCATRAZ LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAÚLICA EN NUMARÁN EN ZAP URBANA, COLONIA SANTA CRUZ, EN CALLE LAUREL ENTRE LAS CA, lon:-101.95111308, lat:20.25166595}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 536675.03 | 536675.03 | 536675.03 | 536675.03 | 536675.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOP/AD/004/2025, contratista:GODSER GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:536675.03, importe_modificado:536675.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:316.72}} | {2530485/proyecto_INICIO, 2530485/proyecto_PROCESO, 2530485/proyecto_FIN, 2530485/proyecto_INICIO, 2530485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530486 | Proyecto de inversión | 299421.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299421.74, modificado:299421.74}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN NUMARÁN COLONIA CENTRO CALLE OCAMPO PRIMER ETAPA - 40495 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Numarán | 40495 | S | 35 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:Calle OCAMPO Pueblo NUMARAN 59430 NUMARÁN, NUMARÁN ENTRE Boulevard BOULEVARD NUMARAN- PUEBLO NUEVO Y Calle MADERO Calle JUAREZ LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN NUMARÁN COLONIA CENTRO CALLE OCAMPO PRIMER ETAPA SE ENCUE, lon:-101.94717259, lat:20.2581024}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 299421.74 | 299421.74 | 299421.74 | 299421.74 | 299421.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158707, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:299421.74, importe_modificado:299421.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.0}} | {2530486/proyecto_PROCESO, 2530486/proyecto_INICIO, 2530486/proyecto_PROCESO, 2530486/proyecto_FIN, 2530486/proyecto_INICIO, 2530486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574426 | Proyecto de inversión | 851323.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:851323.79, modificado:851323.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DEL SALITRE DE COPALA, MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACAN. - 59243 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 59243 | S | 145 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:138, direccion:Camino SALITRE DE COPALA - SALITRE DE COPALA 16 1 60820 SALITRE DE COPALA, CHINICUILA El proyecto consiste en la construcción de una techumbre, una estructura que permite la afluencia de alumnos de la primaria para realizar sus ac, lon:-103.40859875, lat:18.78865893}} | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 851323.79 | 851323.79 | 851323.79 | 851323.79 | 851323.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:14/contrato/2025, contratista:EDUARDO NOEL VILLA ORTIZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:851323.79, importe_modificado:851323.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2574426/proyecto_INICIO, 2574426/proyecto_PROCESO, 2574426/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs2: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs3: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs4: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}}
2025 | 5 | MIC250302575307 | Proyecto de inversión | 4999714.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4999714.97, modificado:4999714.97}} | CONSTRUCCION DE LA PRIMER ETAPA DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL EN EL TRAMO 0+320 AL 2 +220 MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN DE OCAMPO - 84755 | 16 | Michoacán de Ocampo | 81 | Susupuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Susupuato | 84755 | S | 4459 | 4617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11400.0, meta_modificada:11400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:45, direccion:Carretera libre pavimentada estatal susupuato - paricuaro 0 320 61595 SANTA INÉS (LA HACIENDITA), SUSUPUATO carretera de principal acceso al municipio , lon:-100.41429958, lat:19.2200919}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 4999714.97 | 4999714.97 | 4999714.97 | 4999714.97 | 4999714.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/PV/FAISMUN/IR-20/2025, contratista:CERNAK PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN, monto:4999714.97, importe_modificado:4999714.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11400.0}} | {2575307/proyecto_INICIO, 2575307/proyecto_FIN, 2575307/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302596225 | Acción | 340150 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:340150.0, modificado:334683.2}} | Adquisición de Mobiliario para Acondicionamiento de Espacios Físicos y Adquisición de Hardware - 3820 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Indaparapeo | 3820-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.968493, lat:19.790059}} | 2025-08-18 | 2025-09-18 | 334683.2 | 334683.2 | 334683.2 | 334683.2 | 334683.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MIM-DOPU-ADQ-01-2025, contratista:ANDRES ALWIN NAHMMACHER ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN, monto:334683.2, importe_modificado:334683.2}} | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}} | {2596225/proyecto_INICIO, 2596225/proyecto_PROCESO, 2596225/proyecto_INICIO, 2596225/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574997 | Proyecto de inversión | 430769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:430769.23, modificado:430769.23}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN NUMARÁN LOCALIDAD EL PALMITO CUARTA ETAPA - 29010 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Numarán | 29010 | S | 20 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:6, direccion:Camino NUMARAN - LA TEPUZA 3 39 59430 EL PALMITO, NUMARÁN LA OBRA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN NUMARÁN LOCALIDAD EL PALMITO CUARTA ETAPA SE ENCUENTRA REFERIDA A UN CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE TIENE ORIGEN EN LA, lon:-101.9424237, lat:20.21681707}} | 2025-10-15 | 2025-11-14 | 430769.23 | 430769.23 | 430769.23 | 430769.23 | 430769.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOP/AD/014/2025, contratista:INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:430769.23, importe_modificado:430769.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2574997/proyecto_INICIO, 2574997/proyecto_PROCESO, 2574997/proyecto_FIN, 2574997/proyecto_INICIO, 2574997/proyecto_PROCESO, 2574997/proyecto_FIN, 2574997/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302595424 | Acción | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58000.0, modificado:58000.0}} | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 3118 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 3118-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.596856, lat:20.302184}} | 2025-07-28 | 2025-08-11 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159798, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:58000.0, importe_modificado:58000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:16.0}} | {2595424/proyecto_INICIO, 2595424/proyecto_FIN, 2595424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608943 | Proyecto de inversión | 392862.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:392862.5, modificado:392049.85}} | Construcción de alumbrado público en el tramo carretero La Estancia- entronque a Puruándiro, en la localidad de La Estancia, municipio de Huandacareo - 122841 | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huandacareo | 122841 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:9, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Huandacareo - Chucándiro 0 710 58827 LOS RECODOS, HUANDACAREO Del entronque Huandacareo-Puruándiro-Chucándiro, terminando en la antigua hacienda, lon:-101.30016315, lat:19.98367733}} | 2025-11-03 | 2025-12-02 | 392049.85 | 392049.85 | 392049.85 | 392049.85 | 392049.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOPDUM/AD-05/2025, contratista:GARRERA Proyectos y Materiales S.A.S. de C.V., convocante:Municipio de Huandacareo Michoacán, monto:392049.85, importe_modificado:392049.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2608943/proyecto_PROCESO, 2608943/proyecto_FIN, 2608943/proyecto_PROCESO, 2608943/proyecto_INICIO, 2608943/proyecto_FIN, 2608943/proyecto_INICIO, 2608943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302595422 | Acción | 34800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34800.0, modificado:34800.0}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO Y CUANTIFICACIÓN DE OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - 2752 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 2752-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.596856, lat:20.302184}} | 2025-07-15 | 2025-07-30 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159805, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:34800.0, importe_modificado:34800.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:10.0}} | {2595422/proyecto_INICIO, 2595422/proyecto_FIN, 2595422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608944 | Proyecto de inversión | 132580 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:132580.0, modificado:131674.63}} | Construcción de alumbrado público en la localidad de La Estancia, municipio de Huandacareo - 121326 | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huandacareo | 121326 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Huandacareo - Chucándiro 1 620 58827 LA ESTANCIA, HUANDACAREO El alumbrado termina en la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas, lon:-101.3045123, lat:19.97506267}} | 2025-10-27 | 2025-11-25 | 131674.63 | 131674.63 | 131674.63 | 131674.63 | 131674.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOPDUM/AD-06/2025, contratista:Jesús Manuel Malfavón Mejía, convocante:Municipio de Huandacareo Michoacan, monto:131674.63, importe_modificado:131674.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2608944/proyecto_PROCESO, 2608944/proyecto_FIN, 2608944/proyecto_INICIO, 2608944/proyecto_FIN, 2608944/proyecto_PROCESO, 2608944/proyecto_FIN, 2608944/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540277 | Proyecto de inversión | 1937450.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1937450.37, modificado:1937450.37}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE S/N EN LA LOCALIDAD DE LOS CORRALES, MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO - 41709 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 41709 | S | 382 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1110.0, meta_modificada:1110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:8, direccion:Calle sn Ranchería LOS CORRALES 58547 LOS CORRALES, JOSÉ SIXTO VERDUZCO ENTRE Calle SN Y Avenida URUPAN Calle SN SOBRE LA AV URUAAPAN DE PASTOR ORTIZ HACIA LOS CORRALES APROX A 3.44 KM SE ENCUANTRA LA CALLE PARALELA A LA AV URUAPA, lon:-101.57514824, lat:20.31512624}} | 2025-07-07 | 2025-09-08 | 1937450.37 | 1937450.37 | 1937450.37 | 1937450.37 | 1937450.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/DOP-FIII/AD-05/2025, contratista:MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:1937450.37, importe_modificado:1937450.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1110.0}} | {2540277/proyecto_INICIO, 2540277/proyecto_PROCESO, 2540277/proyecto_FIN, 2540277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574691 | Proyecto de inversión | 1166083.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1166083.4, modificado:1011256.96}} | REHABILITACION CON BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, EN EL CAMINO, INDAPARAPEO-ESTACION DE QUIRIO, DEL KM 0+000 AL KM 1+820 EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DE QUIRIO MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN - 83607 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Indaparapeo | 83607 | S | 314 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:223.34, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:53, direccion:Camino INDAPARAPEO - ESTACION DE QUIRIO 0 665 58970 ESTACIÓN DE QUIRIO (QUIRIO), INDAPARAPEO LA OBRA INICIA EN LA DESVIACION DEL CAMINO A ALVARO OBREGON Y TERMINA EN LAS VIAS DEL TREN, lon:-100.99331481, lat:19.79734236}} | 2025-09-08 | 2025-10-17 | 1011256.96 | 1011256.96 | 1011256.96 | 1011256.96 | 1011256.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160776, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN, monto:1008470.0, importe_modificado:1011256.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:133.0}} | {2574691/proyecto_INICIO, 2574691/proyecto_FIN, 2574691/proyecto_INICIO, 2574691/proyecto_PROCESO, 2574691/proyecto_FIN, 2574691/proyecto_PROCESO, 2574691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575315 | Proyecto de inversión | 999934.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999934.23, modificado:999934.23}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 98848 | 16 | Michoacán de Ocampo | 81 | Susupuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Susupuato | 98848 | S | 223 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Calle EL AGUACATE Colonia SUSUPUATO 61595 SUSUPUATO DE GUERRERO, SUSUPUATO ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Boulevard PARICUARO Calle SALIDA ATREMESINO LOS BENEFICIARIOS SOLICITAN SU APOYO EN SUSUPUATO, lon:-100.4076079, lat:19.21503508}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 999934.23 | 999934.23 | 999934.23 | 999934.23 | 999934.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/RC/FAISMUN/AD-18/2025, contratista:LINELI BAUTISTA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN, monto:1899719.19, importe_modificado:1899719.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2575315/proyecto_PROCESO, 2575315/proyecto_INICIO, 2575315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575001 | Proyecto de inversión | 171653.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:171653.9, modificado:171653.9}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO ALAMEDA EN LA LOCALIDAD DE PAJACUARAN - 112714 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pajacuarán | 112714 | S | 5707 | 5281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:637.0, meta_modificada:637.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Calle TEPETATE 59180 PAJACUARÁN, PAJACUARÁN ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle ALEMADA Calle BRECHA EL PARQUE SE UBICA ENTRE LA SALIDA A LA COMUNIDAD DE SAN GREGORIO Y LA SALIDAD A LA COMUNIDAD DE LA LUZ, Y LIMITADO POR LAS CALLES DE L, lon:-102.56241131, lat:20.1239359}} | 2025-09-22 | 2025-10-18 | 171653.9 | 171653.9 | 171653.9 | 171653.9 | 171653.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:164654, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN , monto:171653.9, importe_modificado:171653.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:637.0}} | {2575001/proyecto_PROCESO, 2575001/proyecto_INICIO, 2575001/proyecto_FIN, 2575001/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575004 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:948645.72}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TECOMATAN - 58210 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pajacuarán | 58210 | S | 516 | 539 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:14, direccion:Carretera libre pavimentada municipal PAJACUARAN - TECOMATAN 7 200 59183 TECOMATÁN, PAJACUARÁN la obra se ubica entre calle Guerrero y Moctezuma en sentido de pajacuaran a tecomatan de lado izquierdo. , lon:-102.50173302, lat:20.11580723}} | 2025-07-07 | 2025-12-08 | 948645.72 | 948645.72 | 948645.72 | 948645.72 | 948645.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:164481, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN, monto:948645.72, importe_modificado:948645.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2575004/proyecto_INICIO, 2575004/proyecto_PROCESO, 2575004/proyecto_FIN, 2575004/proyecto_PROCESO, 2575004/proyecto_FIN, 2575004/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575005 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CAMINO AL COMETA - 95299 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pajacuarán | 95299 | S | 5707 | 5281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Calle NICOLAS BRAVO Pueblo PAJACUARAN 59180 PAJACUARÁN, PAJACUARÁN ENTRE Calle GERTRUDIS BOCANERA Y Calle DAVID FRANCO RODRIGUEZ Calle FRANCISCO I. MADERO LA OBRA INICIA EN CALLE DAVID FRANCO Y GERTRUDOS BOCA NEGRA, lon:-102.55242727, lat:20.1157323}} | 2025-09-15 | 2025-10-13 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/FAISMUN/AD/004/2025, contratista:MULTISERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN LOAMY, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2575005/proyecto_FIN, 2575005/proyecto_PROCESO, 2575005/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402616799 | Proyecto de inversión | 235000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235000.0, modificado:234215.0}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL ACCESO AL CENTRO DE SALUD, CARRETERA MORELIA-GUADALAJARA, DEL CADENAMIENTO KM. 181+160 AL KM. 181+190, DEL MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 2516006007603 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CARRETERA NACIONAL ZAMORA-JIQUILPAN, lon:-102.4235, lat:19.9587}} | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 234215 | 234215 | 234215 | 234215 | 234215 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/REVUPE/32/AD/2025, contratista:SERGIO ALEJANDRO AMEZCUA MAGALLON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:234215.0, importe_modificado:234215.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2616799/proyecto_INICIO, 2616799/proyecto_PROCESO, 2616799/proyecto_INICIO, 2616799/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574256 | Proyecto de inversión | 617433.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:617433.56, modificado:617433.56}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA CAPIRE - SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE CARACUARO MICHOACAN - 114207 | 16 | Michoacán de Ocampo | 13 | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Carácuaro | 114207 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:25, direccion:Camino / Terracería Capire - San José 14 0 61925 CAPIRE DE BRAVO (EL CAPIRE BRAVO), CARÁCUARO Es el camino que comunica la s localidades de San José, Capire y posteriormente con la cabecera municipal, lon:-101.13761132, lat:18.94449628}} | 2025-04-04 | 2025-05-19 | 617433.56 | 617433.56 | 617433.56 | 617433.56 | 617433.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/008/2025, contratista:CAMINOS Y PUENTES SANTIBAÑEZ SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO CARACUARO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.0}} | {2574256/proyecto_PROCESO, 2574256/proyecto_FIN, 2574256/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609195 | Proyecto de inversión | 246576.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:246576.34, modificado:246576.34}} | CONSTRUCCION DE CARCAMO HIDRAULICO EN PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE EL FRESNO DE LA REFORMA EN EL OJO DE AGUA DE MEXICO PRIMERA ETAPA. - 124090 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 124090 | S | 1054 | 1354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.03, meta_modificada:56.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:24, direccion:Calle BENITO JUAREZ Ranchería EL FRESNO DE LA REFORMA 58574 EL FRESNO DE LA REFORMA, PANINDÍCUARO ENTRE Calle MORELOS Y Calle NIÑOS HEROES Calle NICOLAS BRAVO LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CARCAMO HIDRAULICO SE REALIZARA EN LAS COORD, lon:-101.75955102, lat:19.9533757}} | 2025-10-20 | 2025-11-22 | 246576.34 | 246576.34 | 246576.34 | 246576.34 | 246576.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161226, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN, monto:246576.34, importe_modificado:246576.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.03}} | {2609195/proyecto_INICIO, 2609195/proyecto_FIN, 2609195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574257 | Proyecto de inversión | 622500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:622500.0, modificado:622500.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA LAS GUACAMAYAS-EL GUAYABO DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE CARÁCUARO MICHOACÁN. - 58913 | 16 | Michoacán de Ocampo | 13 | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Carácuaro | 58913 | S | 150 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:61, direccion:Camino / Terracería Las Guacamayas - Guayabo del Carmen 10 0 61936 LAS GUACAMAYAS, CARÁCUARO Es el camino que comunica el Guayabo del Carmen y otras comunidades con Las guacamayas , lon:-100.98433449, lat:18.97396553}} | 2025-12-10 | 2025-12-15 | 622500 | 622500 | 622500 | 622500 | 622500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162479, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO CARACUARO , monto:622500.0, importe_modificado:622500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2574257/proyecto_FIN, 2574257/proyecto_PROCESO, 2574257/proyecto_FIN, 2574257/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608808 | Proyecto de inversión | 3125621.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3125621.39, modificado:3132455.5}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE, EN LA CALLE LIC. CORNELIO ORTIZ DE ZARATE SUR, ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ORIENTE Y CALLE CALLETANO ANDRADE DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+420.00, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, MUNICIPIO DE APATZINGÁN, MICHOACÁN. - 129750 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Apatzingán | 129750 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle LIC. CORNELIO ORTIZ DE ZARATE SUR Colonia CENTRO 60600 APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN ENTRE Calle LIC. MANUEL DE ANDARETE Y SORIA SUR Y Calle JOSE SOTERO DE CASTAÑEDA Calle JOSE MARIA MORELOS INICIA DE DONDE SE UB, lon:-102.35212381, lat:19.08560033}} | 2025-11-15 | 2025-12-31 | 3132455.5 | 3132455.5 | 3132455.5 | 3132455.5 | 3132455.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SOP-039/IR-020/2025, contratista:GRUPO PRIEGUZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, monto:3132455.5, importe_modificado:3132455.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {2608808/proyecto_INICIO, 2608808/proyecto_PROCESO, 2608808/proyecto_FIN, 2608808/proyecto_PROCESO, 2608808/proyecto_FIN, 2608808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609191 | Proyecto de inversión | 496576.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:496576.34, modificado:496576.34}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE RANCHOS DE EPEJAN DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO PRIMERA ETAPA - 124479 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 124479 | S | 1879 | 2456 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:16, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SAN MIGUEL EPEJAN - RANCHOS DE EPEJAN (LA LOMA) 2 750 58580 RANCHOS DE EPEJAN (LA LOMA), PANINDÍCUARO LA UBICACION GEOGRAFICA DEL POZO EN LA LOCALIDAD DE RANCHOS DE EPEJAN ES LA SIGUIENTE: 20 , lon:-101.81453588, lat:20.09163948}} | 2025-10-27 | 2025-11-28 | 496576.34 | 496576.34 | 496576.34 | 496576.34 | 496576.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/AD-32/2025, contratista:HUMBERTO JAVIER HERRERA GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN, monto:496576.34, importe_modificado:496576.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2609191/proyecto_PROCESO, 2609191/proyecto_FIN, 2609191/proyecto_INICIO, 2609191/proyecto_FIN, 2609191/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574258 | Proyecto de inversión | 124499.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:124499.99, modificado:124499.99}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA HUENAMACOPIO - QUIRINGUARO DEL MUNICIPIO DE CARÁCUARO MICHOACÁN - 104908 | 16 | Michoacán de Ocampo | 13 | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Carácuaro | 104908 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:131, direccion:Camino / Terracería Huenamocopio - Quiringuaro 2 0 61920 QUIRÍNGUARO, CARÁCUARO Es el camino que comunica las localidades de Quiringuaro, Huenamocopio, La cofradia y posteriormente con la cabecera municipal , lon:-101.16790808, lat:18.9722808}} | 2025-11-13 | 2025-11-24 | 124499.99 | 124499.99 | 124499.99 | 124499.99 | 124499.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162503, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO CARACUARO , monto:622500.0, importe_modificado:622500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2574258/proyecto_FIN, 2574258/proyecto_PROCESO, 2574258/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574259 | Proyecto de inversión | 617433.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:617433.56, modificado:617433.56}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EL COLUMPIO - ACUYO EN EL MUNICIPIO DE CARACUARO MICHOACAN - 115708 | 16 | Michoacán de Ocampo | 13 | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Carácuaro | 115708 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:208, direccion:Camino / Terracería El Columpio - Acuyo 14 0 EL COLUMPIO, CARÁCUARO Es el camino que comunica la localidades de Acuyo, El columpio, San José, Capire y posteriormente con la cabecera municipal , lon:-101.15734954, lat:18.89673087}} | 2025-04-04 | 2025-05-19 | 617433.56 | 617433.56 | 617433.56 | 617433.56 | 617433.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/008/2025, contratista:CAMINOS Y PUENTES SANTIBAÑEZ SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO CARACUARO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.0}} | {2574259/proyecto_INICIO, 2574259/proyecto_FIN, 2574259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530561 | Proyecto de inversión | 799802.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799802.87, modificado:799802.87}} | REHABILITACION DE DRENAJE Y CANALIZACION DE ESCURRIENTOS PLUVIALES EN LA CALLE NIÑO ARTILLERO ENFRENTE DEL DIF MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACAN DE OCAMPO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN TRAMO 0+120 AL 0+200 - 19291 | 16 | Michoacán de Ocampo | 81 | Susupuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Susupuato | 19291 | S | 223 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Camino / Terracería susupuato de guerrero - susupuato 120 80 61590 SUSUPUATO DE GUERRERO, SUSUPUATO obra a un costado del dif municipal , la cual esta causando un nfoco de infeccion en la poblacion mas vulnerable la cual acude al, lon:-100.40662493, lat:19.21380839}} | 2025-07-28 | 2025-08-26 | 799802.87 | 799802.87 | 799802.87 | 799802.87 | 799802.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/RC/FAISMUN/AD-04/2025, contratista:LINELI BAUTISTA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN, monto:799802.87, importe_modificado:799802.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2530561/proyecto_FIN, 2530561/proyecto_PROCESO, 2530561/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575582 | Proyecto de inversión | 584130.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365081.68, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:219049.01, modificado:218024.97}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ROBLE, EN LA LOCALIDAD DE LA BASILIA, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACAN - 34911 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 34911 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:58, direccion:Calle Roble Pueblo La Basilia 60223 LA BASILIA, URUAPAN ENTRE Calle Jasmín Y El proyecto se ubica una cuadra al norte desde el Mini súper, y el tramo a intervenir es desde la calle Jazmín hasta el término de la calle Roble, lon:-102.06464379, lat:19.46360243}} | 2025-08-04 | 2025-12-31 | 218024.97 | 218024.97 | 218024.97 | 218024.97 | 218024.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-FAISMUN-PROSANEAR-AD-21-2025, contratista:IMPULSORA DE DESARROLLO INMOBLIARIO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:581399.91, importe_modificado:581399.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.0}} | {2575582/proyecto_INICIO, 2575582/proyecto_PROCESO, 2575582/proyecto_FIN, 2575582/proyecto_INICIO, 2575582/proyecto_PROCESO, 2575582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609421 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CDA. DE BENEDICTO LÓPEZ, COL. CARABANCHEL, H. ZITÁCUARO - 9080 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 9080 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:613.06, meta_modificada:613.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Cerrada BENEDICTO LOPEZ Colonia CARABANCHEL 61500 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO ENTRE Calle BENEDICTO LOPEZ Y Calle GONZALEZ ORTEGA Calle JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CDA. DE BENEDICTO LOPEZ NORTE EN LA COLONIA C, lon:-100.35605533, lat:19.44482279}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-URB-043/2025, contratista:DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:613.06}} | {2609421/proyecto_FIN, 2609421/proyecto_INICIO, 2609421/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575581 | Proyecto de inversión | 1263682.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789801.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:473880.77, modificado:470879.39}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LA CALLE MARIANO CRUZ Y LA CARRETERA URUAPAN LOS REYES, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN - 34614 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 34614 | S | 117 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:106, direccion:Calle Francisco I. Madero Barrio San José 60211 SAN LORENZO, URUAPAN ENTRE Calle Mariano Cruz Y Eje vial Carretera Uruapan Los Reyes El proyecto comienza dos cuadras al sur desde la plaza principal donde se encuentra el quiosco de, lon:-102.10858644, lat:19.52438372}} | 2025-08-04 | 2025-12-31 | 470879.39 | 470879.39 | 470879.39 | 470879.39 | 470879.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-FAISMUN-PROSANEAR-IR-22-2025, contratista:CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS, URBANIZACIONES E INGENIERIA SA DE CV, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:1255678.37, importe_modificado:1255678.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {2575581/proyecto_INICIO, 2575581/proyecto_PROCESO, 2575581/proyecto_FIN, 2575581/proyecto_PROCESO, 2575581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575580 | Proyecto de inversión | 837548.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418774.3, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:418774.31, modificado:418774.31}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LA CALLE MARIANO CRUZ Y LA CARRETERA URUAPAN LOS REYES, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACAN - 34518 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 34518 | S | 117 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:524.0, meta_modificada:524.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:106, direccion:Calle Francisco I. Madero Barrio San José 60211 SAN LORENZO, URUAPAN ENTRE Calle Mariano Cruz Y Eje vial Carretera Uruapan Los Reyes El proyecto comienza dos cuadras al sur desde la plaza principal donde se encuentra el quiosco de, lon:-102.10857571, lat:19.5243635}} | 2025-08-04 | 2025-12-31 | 418774.31 | 418774.31 | 418774.31 | 418774.31 | 418774.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-FAISMUN-PRODDER-IR-23-2025, contratista:CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS, URBANIZACIONES E INGENIERIA SA DE CV, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:837548.61, importe_modificado:837548.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:524.0}} | {2575580/proyecto_INICIO, 2575580/proyecto_FIN, 2575580/proyecto_PROCESO, 2575580/proyecto_INICIO, 2575580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609096 | Proyecto de inversión | 484300 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:484300.0, modificado:484300.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE JOYAS DEL PILAR - 124860 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 124860 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:27, direccion:Camino / Terracería MARAVATIO-MORELIA - JOYAS DEL PÌLAR 2 600 61256 JOYAS DEL PILAR, MARAVATÍO la obra se encuentra a 2km 600mts sobre la salida en la carretera libre a morelia, lon:-100.5447052, lat:19.88380224}} | 2025-04-15 | 2025-04-30 | 484300 | 484300 | 484300 | 484300 | 484300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161386, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO , monto:365400.0, importe_modificado:365400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:500.0}} | {2609096/proyecto_FIN, 2609096/proyecto_INICIO, 2609096/proyecto_FIN, 2609096/proyecto_PROCESO, 2609096/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609097 | Proyecto de inversión | 322596 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:322596.0, modificado:322596.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE LAS POMAS (CONGREGACION) - 124719 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 124719 | S | 166 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:43, direccion:Camino / Terracería carretera Maravatio-CD Hidalgo - torre blanca 2 800 61259 LAS POMAS [CONGREGACIÓN], MARAVATÍO la obra se encuentra frente al Tequilera de la localidad, lon:-100.42886742, lat:19.81317899}} | 2025-01-01 | 2025-01-15 | 322596 | 322596 | 322596 | 322596 | 322596 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161380, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:325360.0, importe_modificado:325360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:500.0}} | {2609097/proyecto_INICIO, 2609097/proyecto_PROCESO, 2609097/proyecto_FIN, 2609097/proyecto_INICIO, 2609097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574597 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:796488.94}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LOS OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 117104 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 117104 | S | 49 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17500.0, meta_modificada:17500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:73, direccion:Camino LOS OLIVOS - LOS OLIVOS 0 0 61873 LOS OLIVOS, LA HUACANA EL CAMINO COMIENZA EN LA LOCALIDAD DE LOS OLIVOS A ESCASOS 100 METROS DE UN SEMBRADIO DE MAIZ Y TERMINA EN UN CAMINO DE TERRACERIA QUE ES EL SACACOSECHAS, lon:-102.14471287, lat:18.84329538}} | 2025-10-20 | 2025-11-03 | 796488.94 | 796488.94 | 796488.94 | 796488.94 | 796488.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/021-2025, contratista:IRIS MUNIC ORTIZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN, monto:796488.94, importe_modificado:796488.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17500.0}} | {2574597/proyecto_FIN, 2574597/proyecto_PROCESO, 2574597/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574598 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:380000.0, modificado:377984.0}} | REHABILITACION DE CAMINO QUE CONECTA LA COMUNIDAD DE EL CERRITO COLORADO CON LA CABECERA MUNICIPAL DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 110717 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 110717 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8750.0, meta_modificada:8750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:21, direccion:Camino / Terracería EL CERRITO COLORADO - OJO DE AGUA DE SAN IGNACIO 0 0 61855 CERRITO COLORADO, LA HUACANA LA OBRA COMIENZA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE EL CERRITO COLORADO HACIA LA LOCALIDAD DE EL OJO DE AGUA , lon:-101.85671048, lat:19.01286538}} | 2025-02-24 | 2025-03-30 | 377984 | 377984 | 377984 | 377984 | 377984 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159980, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN, monto:377984.0, importe_modificado:377984.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8750.0}} | {2574598/proyecto_INICIO, 2574598/proyecto_FIN, 2574598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A solicitud del municipio., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-15}, obs2: {observación:A solicitud del municipio., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-15}, obs3: {observación:A solicitud del municipio., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-15}, obs4: {observación:A solicitud del municipio., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-15}}
2025 | 5 | MIC250302574448 | Proyecto de inversión | 79999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:79999.99, modificado:68362.0}} | REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE MARMOLEJO MUNICIPIO DE CHINICULA, MICHOACAN - 102498 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 102498 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:196, direccion:Camino LA LAGUNA DE MARMOLEJO - LA LAGUNA DE MARMOLEJO 56 1 60820 LA LAGUNA DE MARMOLEJO, CHINICUILA Con esta obra se podrá mejorar el nivel y calidad de vida de los habitantes de la zona y se dará una mejor imagen para el Municip, lon:-103.4331724, lat:18.64407222}} | 2025-09-22 | 2025-10-20 | 68362 | 68362 | 68362 | 68362 | 68362 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:165096, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:68362.0, importe_modificado:68362.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2574448/proyecto_INICIO, 2574448/proyecto_PROCESO, 2574448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302600870 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570000.0, modificado:568050.6}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:142500.0, modificado:142012.65}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:237500.0, modificado:236687.75}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE OCUMICHO, MUNICIPIO DE CHARAPAN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, direccion:POR TRATARSE DE UNA ACCION, NO SE CUENTA CON DOMICILIO, lon:-102.2320827, lat:19.7973618}} | 2025-08-13 | 2025-12-22 | 946751 | 946751 | 946751 | 946751 | 946751 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/SER/AD-002/2025, contratista:EDGAR RUBEN GONZALEZ PIÑA, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:946751.0, importe_modificado:946751.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2600870/proyecto_INICIO, 2600870/proyecto_PROCESO, 2600870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609427 | Proyecto de inversión | 1150681.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1150681.02, modificado:1150641.34}} | REHABILITACIÓN DE LA SEÑALÉTICA VIAL DE LA LOCALIDAD HEROICA ZITÁCUARO - 9257 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 9257 | S | 3500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle MELCHOR OCAMPO Colonia CENTRO 61500 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO ENTRE Calle LEANDRO VALLE Y Calle HIDALGO Calle LERDO DE TEJADA LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LAS CALLES DEL CENTRO DE ZITACUARO, lon:-100.35541268, lat:19.4347273}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 1150641.34 | 1150641.34 | 1150641.34 | 1150641.34 | 1150641.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:165095, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:1150681.02, importe_modificado:1150641.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}} | {2609427/proyecto_INICIO, 2609427/proyecto_PROCESO, 2609427/proyecto_FIN, 2609427/proyecto_PROCESO, 2609427/proyecto_FIN, 2609427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574603 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:797933.42}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CUPUANCILLO AL ZAPOTE DE LAS CUATAS DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 108595 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 108595 | S | 53 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17500.0, meta_modificada:17500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:87, direccion:Camino / Terracería CUPUANCILLO - ZAPOTE DE LAS CUATAS 0 0 61878 POTRERILLOS DE RENTERÍA (CUPUANCILLO), LA HUACANA EL CAMINO INICIA A 300 MTS DE LA CANCHA DE LA LOCALIDAD DE CUPUANCILLO Y TERMINA A LA MITAD DE LA CALLE PRINCIPAL D, lon:-102.10816214, lat:18.81543221}} | 2025-10-20 | 2025-11-03 | 797933.42 | 797933.42 | 797933.42 | 797933.42 | 797933.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/020-2025, contratista:CESAR CONCHA RAYA, convocante:MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN, monto:797933.42, importe_modificado:797933.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17500.0}} | {2574603/proyecto_PROCESO, 2574603/proyecto_FIN, 2574603/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574157 | Proyecto de inversión | 293236.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:293236.35, modificado:341688.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NARANJO DE CHILA, MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACÁN. - 94797 | 16 | Michoacán de Ocampo | 2 | Aguililla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aguililla | 94797 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:157, direccion:Calle S/N Ranchería NARANJO DE CHILA 60582 NARANJO DE CHILA, AGUILILLA ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N LA LOCALIDAD DE NARANJO DE CHILA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA APATZINGAN - AGUILILLA, TOMANDO LA DESVIACION A LA LOCAL, lon:-102.62358519, lat:18.91632329}} | 2025-09-08 | 2025-10-10 | 341688.91 | 341688.91 | 341688.91 | 341688.91 | 341688.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160855, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AGUILILLA, monto:293236.35, importe_modificado:341688.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:272.0}} | {2574157/proyecto_INICIO, 2574157/proyecto_FIN, 2574157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540107 | Proyecto de inversión | 1136428.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1136428.41, modificado:1136428.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 132 EN LA LOCALIDAD DE DOS AGUAS, MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACÁN - 19513 | 16 | Michoacán de Ocampo | 2 | Aguililla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Aguililla | 19513 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:78, direccion:Avenida DEL SAUCE Ranchería DOS AGUAS 60571 DOS AGUAS, AGUILILLA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE SE UBICA ENFRENTE DE LA CANCHA DE FUTBOL POR LA PARTE INFERIOR, lon:-102.92590401, lat:18.81071101}} | 2025-06-02 | 2025-08-01 | 1136428.41 | 1136428.41 | 1136428.41 | 1136428.41 | 1136428.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/F-III/009-25, contratista:FRANCISCO MEDINA GUIZAR, convocante:MUNICIPIO DE AGUILILLA, monto:1136428.41, importe_modificado:1136428.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2540107/proyecto_INICIO, 2540107/proyecto_PROCESO, 2540107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a peticion de l a ayuntantamiento, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-03}, obs2: {observación:a peticion de l a ayuntantamiento, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-03}, obs3: {observación:a peticion de l a ayuntantamiento, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-03}, obs4: {observación:a peticion de l a ayuntantamiento, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-03}}
2025 | 5 | MIC250202540185 | Proyecto de inversión | 131479.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:131479.04, modificado:131479.04}} | COLOCACION DE GRADAS DE HERRERIA EN CANCHA DEL CERRITO (MEJORAMIENTO) - 45126 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 45126 | S | 170 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:2, direccion:58363 EL CERRITO, HUANIQUEO SE ENCUENTRA EN LA PARTE FRONTAL DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD Y A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL , lon:-101.56775412, lat:19.88783351}} | 2025-07-15 | 2025-08-01 | 131479.04 | 131479.04 | 131479.04 | 131479.04 | 131479.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161110, contratista:, convocante:HUANIQUEO DE MORALES, monto:131479.04, importe_modificado:131479.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2540185/proyecto_FIN, 2540185/proyecto_INICIO, 2540185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575629 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105000.0, modificado:105000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE LA ANGOSTURA, DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN SU CRUCE CON LA CALLE JAVIER MINA, DEL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACÁN. - 111061 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 111061 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:3, direccion:Calle BENITO JUAREZ Rancho LA ANGOSTURA 59220 LA ANGOSTURA, VISTA HERMOSA ENTRE Calle JAVIER MINA Y Calle LEONA VICARIO Calle CUAUHTEMOC CERCA DEL LIENZO CHARRO DE LA LOCALIDAD , lon:-102.4464955, lat:20.19608503}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162427, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN , monto:105000.0, importe_modificado:104998.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2575629/proyecto_FIN, 2575629/proyecto_INICIO, 2575629/proyecto_PROCESO, 2575629/proyecto_FIN, 2575629/proyecto_INICIO, 2575629/proyecto_PROCESO, 2575629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574187 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:495375.84}} | AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MEDICA EN ARIO LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CHUEN - 63164 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Ario | 63164 | S | 308 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.43, meta_modificada:43.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:91, direccion:SAN JOSÉ DE CHUÉN, ARIO Ubicado en la calle Principal de la localidad, salida a Carrizalillo de Chuén, lon:-101.75561837, lat:19.27509965}} | 2025-07-07 | 2025-09-06 | 495375.84 | 495375.84 | 495375.84 | 495375.84 | 495375.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157632, contratista:, convocante:municipio de Ario Michoacán, monto:500000.0, importe_modificado:495375.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.43}} | {2574187/proyecto_INICIO, 2574187/proyecto_PROCESO, 2574187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs2: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs3: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs4: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}}
2025 | 5 | MIC250402609364 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105000.0, modificado:104998.27}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE LA ANGOSTURA, DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN SU CRUCE CON LA CALLE LEONA VICARIO, DEL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACÁN. - 131220 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 131220 | S | 45 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:3, direccion:Calle BENITO JUAREZ Rancho LA ANGOSTURA 59220 LA ANGOSTURA, VISTA HERMOSA ENTRE Calle BENITO JAUREZ Y Calle JAVIER MINA Calle CUAUHTEMOC CERCA DEL LIENZO CHARRO DE LA LOCALIDAD, lon:-102.44645304, lat:20.19610177}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 104998.27 | 104998.27 | 104998.27 | 104998.27 | 104998.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158843, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN , monto:105000.0, importe_modificado:105000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {2609364/proyecto_INICIO, 2609364/proyecto_FIN, 2609364/proyecto_INICIO, 2609364/proyecto_FIN, 2609364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el moto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs2: {observación:Revisar el moto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs3: {observación:Revisar el moto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs4: {observación:Revisar el moto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}}
2025 | 5 | MIC250202540179 | Proyecto de inversión | 20863.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20863.53, modificado:20863.53}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COMUNIDAD DE LA PUERTA DE JARIPITIRO, MUNICIPIO DE HUANIQUEO MICHOACAN - 33770 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huaniqueo | 33770 | S | 260 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1772.0, meta_modificada:1772.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:14, direccion:Camino / Terracería PUERTA DE JARIPITIRO - EJIDO LA LOMA 1 772 58365 PUERTA DE JARIPITIRO, HUANIQUEO CAMINO SACA COSECHAS A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD DE LA PUERTA DE JARIPITIRO, HACIA COENEO, lon:-101.56025685, lat:19.87410812}} | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 20863.53 | 20863.53 | 20863.53 | 20863.53 | 20863.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155975, contratista:, convocante:HUANIQUEO DE MORALES, monto:20863.53, importe_modificado:20863.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1772.0}} | {2540179/proyecto_INICIO, 2540179/proyecto_FIN, 2540179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574733 | Proyecto de inversión | 333500.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:333500.63, modificado:333500.63}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MADERO, LOCALIDAD DE LOMA DE CANCHO - 81005 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Madero | 81005 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.0, meta_modificada:423.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:19, direccion:Carretera libre pavimentada municipal VILLA MADERO - LOMA DE CANCHO 2 0 58487 LOMA DE CANCHO, MADERO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMARA LA CARRETERRA VILLA MADERO - ETUCUARO SE PASARA POR LA COL. LA PARRITA Y APROXIMADAMENTE A 10 , lon:-101.25774592, lat:19.38100341}} | 2025-09-08 | 2025-10-08 | 333500.63 | 333500.63 | 333500.63 | 333500.63 | 333500.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IELE/AD/036/2025, contratista:ROGELIO GARCIA CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:333500.63, importe_modificado:333500.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:423.0}} | {2574733/proyecto_PROCESO, 2574733/proyecto_INICIO, 2574733/proyecto_FIN, 2574733/proyecto_PROCESO, 2574733/proyecto_FIN, 2574733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575691 | Proyecto de inversión | 1602209.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1602209.93, modificado:1599962.29}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, EN EL POZO DE AGUA, COLONIA LA NUEVA LUNETA - 95649 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zamora | 95649 | S | 1238 | 1012 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Calle NOGALES Colonia NUEVA LUNETA 59689 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA ENTRE Avenida VIRREY DE MENDOZA PTE Y Calle P. DE LAS GALEANAS Calle BRASILIA Del centro de la ciudad o plaza principal continuar por calle Morelos sur hasta calle, lon:-102.29536553, lat:19.97785251}} | 2025-09-05 | 2025-12-31 | 1599962.29 | 1599962.29 | 1599962.29 | 1599962.29 | 1599962.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2024-2027/OP/FIII/IR-ICR3/2025-038, contratista:HEBER SALGADO GARCÍA, convocante:AYUNTAMIENTO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:1599962.29, importe_modificado:1599962.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2575691/proyecto_INICIO, 2575691/proyecto_PROCESO, 2575691/proyecto_FIN, 2575691/proyecto_PROCESO, 2575691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-10}, obs2: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-10}, obs3: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-10}, obs4: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-10}}
2025 | 5 | MIC250302574487 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:340424.0}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE POTURO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 74405 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 74405 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:76, direccion:Calle REVOLUCION Pueblo POTURO 61890 POTURO, CHURUMUCO ENTRE Calle ALVARO OBREGON Y Calle BELISARIO DOMINGUEZ Calle HEROES DE NACOZARI LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE POTURO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN , lon:-101.61325402, lat:18.8264034}} | 2025-05-07 | 2025-09-30 | 340424 | 340424 | 340424 | 340424 | 340424 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161175, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:350000.0, importe_modificado:340424.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {2574487/proyecto_INICIO, 2574487/proyecto_FIN, 2574487/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574493 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:362127.89}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE POTURO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 81414 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 81414 | S | 610 | 590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:505.0, meta_modificada:505.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:76, direccion:Calle A HUACANA Pueblo POTURO 61890 POTURO, CHURUMUCO ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y Calle REVOLUCION Calle A HUACANA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE POTURO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.61410997, lat:18.82493997}} | 2025-03-06 | 2025-09-30 | 362127.89 | 362127.89 | 362127.89 | 362127.89 | 362127.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161185, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:300000.0, importe_modificado:362127.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:505.0}} | {2574493/proyecto_FIN, 2574493/proyecto_PROCESO, 2574493/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574498 | Proyecto de inversión | 116526 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:116526.0, modificado:116526.0}} | MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDA DE CHURUMUCO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 73691 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 73691 | S | 755 | 745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle ZICUIRAN-HUETAMO Pueblo CHURUMUCO DE MORELOS 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO, A UN COSTADO DE LA CARRETERA ESTATAL ZICURAN-HUETAMO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, lon:-101.64470729, lat:18.65319444}} | 2025-02-13 | 2025-07-31 | 116526 | 116526 | 116526 | 116526 | 116526 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161235, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:116526.0, importe_modificado:116526.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2574498/proyecto_INICIO, 2574498/proyecto_FIN, 2574498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540213 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:720000.0, modificado:714801.11}} | AMPLIACIÓN DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LAS LETRAS SALIDA A LOS REYES - 44489 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 44489 | S | 95 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, direccion:Ranchería LAS LETRAS 58520 LAS LETRAS, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE ES LA SALIDA A LA COMUNIDAD DE LOS REYES AL SUR DE LA COMUNIDAD DE LAS LETRAS, lon:-101.42960357, lat:20.23091328}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 714801.11 | 714801.11 | 714801.11 | 714801.11 | 714801.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-03, contratista:ENRIQUE JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:714801.11, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2540213/proyecto_INICIO, 2540213/proyecto_PROCESO, 2540213/proyecto_INICIO, 2540213/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575207 | Proyecto de inversión | 410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:410000.0, modificado:401317.83}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LAS RANAS - 95219 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 95219 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:38, direccion:Ranchería LAS RANAS 58512 LAS RANAS, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN LAS LUMINARIAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA ENTRADA PRINCIPÁL, POR LA IGLECIA POR EL QUIOSCO Y POR LA PLACITA, lon:-101.47844221, lat:20.21071995}} | 2025-10-06 | 2025-11-04 | 401317.83 | 401317.83 | 401317.83 | 401317.83 | 401317.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-063, contratista:LUIS JOHAN ZENDEJAS ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:401317.83, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:53.0}} | {2575207/proyecto_INICIO, 2575207/proyecto_PROCESO, 2575207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609374 | Proyecto de inversión | 332971.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:332971.58, modificado:332971.58}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN EL BARRIO LOS SAUCES, MUNICIPIO DE ZINAPARO, MICHOACAN. - 117263 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zináparo | 117263 | S | 95 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:Calle 24 de febrero Colonia los sacuces 59460 ZINÁPARO, ZINÁPARO ENTRE Calle 24 de febrero Y Calle sin nombre Calle sin nombre por la carretera penjamillo zinaparo, lon:-101.99108519, lat:20.17451175}} | 2025-10-27 | 2025-12-05 | 332971.58 | 332971.58 | 332971.58 | 332971.58 | 332971.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DUOP/F-III/AD-03/2025, contratista:CONSTRUCCIONES PENXAMECH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN, monto:994880.15, importe_modificado:994880.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2609374/proyecto_INICIO, 2609374/proyecto_PROCESO, 2609374/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575696 | Proyecto de inversión | 1721744.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1721744.29, modificado:1721744.29}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE ZINAPARO, MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN - 117368 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zináparo | 117368 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO MENDOZA Colonia EMILIANO MENDOZA 59460 ZINÁPARO, ZINÁPARO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE SOBRE LA CARRETERA ZINAPARO LA PIEDAD, lon:-101.997426, lat:20.17852981}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 1721744.29 | 1721744.29 | 1721744.29 | 1721744.29 | 1721744.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DUOP/F-III/AD-09/2024, contratista:CONSTRUCCIONES PENXAMECH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINAPARO, monto:843224.56, importe_modificado:843224.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}} | {2575696/proyecto_INICIO, 2575696/proyecto_FIN, 2575696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575223 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58000.0, modificado:58000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LAS RANAS - 82873 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 82873 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:38, direccion:Ranchería LAS RANAS 58512 LAS RANAS, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE VA A LA PRESA A SUR DE LA COMUNIDAD, lon:-101.47845523, lat:20.20278316}} | 2025-02-24 | 2025-03-17 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160848, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:58000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2575223/proyecto_INICIO, 2575223/proyecto_FIN, 2575223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609065 | Proyecto de inversión | 348200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:348200.0, modificado:340700.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MARAVATIO, LOCALIDAD ESTANCIA DE SANTA ELENA - 124425 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 124425 | S | 194 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:562.5, meta_modificada:562.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:83, direccion:Calle calle principal Ranchería ESTANCIA DE SANTA ELENA 61275 ESTANCIA DE SANTA ELENA, MARAVATÍO ENTRE Calle JUAN DE LA BARRERA Y Ninguno CAMINO AL TERRERO Calle 15 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE REALIZARA A LOS ALREDEDORES DE LA LOCALI, lon:-100.35625565, lat:19.86570497}} | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 340700 | 340700 | 340700 | 340700 | 340700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161552, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:348200.0, importe_modificado:348200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:562.5}} | {2609065/proyecto_INICIO, 2609065/proyecto_PROCESO, 2609065/proyecto_FIN, 2609065/proyecto_INICIO, 2609065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575272 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA LOCALIDAD SANTA ANA MAYA COLONIA GUADALUPE CALLE JOSE MARIA MORELOS ESQUINA CON CALLE FRANCISCO J. MUJICA - 76315 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Maya | 76315 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:479.0, meta_modificada:493.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Calle JOSE MARIA MORELOS, FRAN. J. MUJICA Colonia COLONIA GUADALUPE 58900 SANTA ANA MAYA, SANTA ANA MAYA ENTRE Calle FRANCISCO J. MUJICA Y Calle LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS ESQUINA DE CALLES FORMADA POR LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y , lon:-101.03015786, lat:20.00144071}} | 2025-08-18 | 2025-11-17 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/OPSAM/AD-08/2025, contratista:CARLOS IGNACIO CARBAJAL VILLALOBOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:493.0}} | {2575272/proyecto_INICIO, 2575272/proyecto_PROCESO, 2575272/proyecto_FIN, 2575272/proyecto_INICIO, 2575272/proyecto_PROCESO, 2575272/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608919 | Proyecto de inversión | 3290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3290000.0, modificado:3288124.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO,PRIMERA ETAPA EN CALLE SANTA CRUZ, DE LA LOCALIDAD DE MORELOS, MUNICIPIO DE HIDALGO. - 130661 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 130661 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1151.23, meta_modificada:1151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:58, direccion:Calle SANTA CRUZ Ranchería JOSE MARIA MORELOS (ZIRIPEO) 61240 JOSÉ MARÍA MORELOS (ZIRIPEO), HIDALGO ENTRE Calle CALLE SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle CUAUHTEMOC LA UBICACION DONDE SE LLEVARA ACABO LA OBRA ES EN EL ACCESO PRINC, lon:-100.67476584, lat:19.58051824}} | 2025-07-28 | 2025-09-29 | 3288124.54 | 3288124.54 | 3288124.54 | 3288124.54 | 3288124.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/76-AD/056-FAIS/2025, contratista:NILO, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:3288124.54, importe_modificado:3288124.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1151.0}} | {2608919/proyecto_INICIO, 2608919/proyecto_PROCESO, 2608919/proyecto_INICIO, 2608919/proyecto_FIN, 2608919/proyecto_PROCESO, 2608919/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202543567 | Proyecto de inversión | 2089676.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2089676.95, modificado:2085117.2}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA LOCALIDAD SANTA ANA MAYA CALLE INDIO CACIQUE - 6318 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Maya | 6318 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:177.0, meta_modificada:177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Calle INDIO CACIQUE Colonia CENTRO 58900 SANTA ANA MAYA, SANTA ANA MAYA ENTRE Calle VALLADOLID Y Calle FRAY DIEGO DE BASELENQUE Calle REY TANGANXOAN CALLE INDIO CACIQUE, COLINDA AL NORTE CON CARRETERA SANTA ANA MAYA - ACMABARO, lon:-101.017611, lat:20.005205}} | 2025-06-03 | 2025-09-16 | 2085117.2 | 2085117.2 | 2085117.2 | 2085117.2 | 2085117.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/OPSAM/IR-01/2025, contratista:EDICRUZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN, monto:2085117.2, importe_modificado:2085117.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:177.0}} | {2543567/proyecto_INICIO, 2543567/proyecto_FIN, 2543567/proyecto_PROCESO, 2543567/proyecto_FIN, 2543567/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609066 | Proyecto de inversión | 348600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:348600.0, modificado:348600.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE LOS BANCOS - 124808 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 124808 | S | 65 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:5, direccion:Camino / Terracería guadalajara-atlacomulco - peña blanca 6 600 61263 LOS BANCOS, MARAVATÍO la obra se encuentra en el centro y los princiales caminos que conectan a la localidad, lon:-100.39800911, lat:19.94807448}} | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 348600 | 348600 | 348600 | 348600 | 348600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161560, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:348600.0, importe_modificado:348600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:500.0}} | {2609066/proyecto_INICIO, 2609066/proyecto_FIN, 2609066/proyecto_INICIO, 2609066/proyecto_PROCESO, 2609066/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608925 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1850000.0, modificado:1849384.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA, EN CALLE DE ACCESO AL PANTEON, DE LA LOCALIDAD DE HUAJUMBARO, MIUNICIPIO DE HIDALGO. - 127639 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 127639 | S | 210 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:861.25, meta_modificada:861.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:55, direccion:Calle CALLE ACCESO AL PANTEON Ranchería HUAJUMBARO 61220 HUAJÚMBARO, HIDALGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE LA UBICACION DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO DE ACCESO AL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE HUAJU, lon:-100.73871327, lat:19.68443613}} | 2025-08-12 | 2025-09-26 | 1849384.22 | 1849384.22 | 1849384.22 | 1849384.22 | 1849384.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/63-AD/059-FAIS/2025, contratista:NILO, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:1849384.22, importe_modificado:1849384.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:861.0}} | {2608925/proyecto_FIN, 2608925/proyecto_INICIO, 2608925/proyecto_PROCESO, 2608925/proyecto_FIN, 2608925/proyecto_INICIO, 2608925/proyecto_PROCESO, 2608925/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608931 | Proyecto de inversión | 3390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3390000.0, modificado:3389124.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO, EN CALLE DE ACCESO AL CBTF 06, COLONIA LOMA BONITA, MUNICIPIO DE HIDALGO. - 127971 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 127971 | S | 375 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1170.0, meta_modificada:1170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:536, direccion:Calle CALLE DE ACCESO AL CBTF 06 Ranchería LA RESINERA (COLONIA LOMA BONITA) 61204 LA RESINERA, HIDALGO Calle CARRETERA TOLUCA-MORELIA LA OBRA INICIA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA PREPARATORIA CBTF 06 QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO D, lon:-100.5097335, lat:19.67146175}} | 2025-03-25 | 2025-05-27 | 3389124.29 | 3389124.29 | 3389124.29 | 3389124.29 | 3389124.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/25-AD/010-FAIS/2025, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE ORIENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:3389124.29, importe_modificado:3389124.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1170.0}} | {2608931/proyecto_INICIO, 2608931/proyecto_FIN, 2608931/proyecto_INICIO, 2608931/proyecto_PROCESO, 2608931/proyecto_FIN, 2608931/proyecto_PROCESO, 2608931/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609069 | Proyecto de inversión | 345000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345000.0, modificado:345000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE LA MESA CHIQUITA (LAS MESITAS) - 131243 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 131243 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:171, direccion:Camino / Terracería guadalajara atlacomulco - LA MESA CHIQUITA (LAS MESITAS) 100 790 61270 LA MESA CHIQUITA (LAS MESITAS), MARAVATÍO la obra se realizara en el camino para llegar llegar a la localidad, lon:-100.27476403, lat:19.84660554}} | 2025-05-02 | 2025-05-30 | 345000 | 345000 | 345000 | 345000 | 345000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161570, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:345000.0, importe_modificado:345000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {2609069/proyecto_INICIO, 2609069/proyecto_PROCESO, 2609069/proyecto_INICIO, 2609069/proyecto_FIN, 2609069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574262 | Proyecto de inversión | 462654.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:462654.64, modificado:462654.64}} | REHABILITACIÓN Y ENCOFRADO DE DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE CARÁCUARO MICHOACÁN, EN LA TENENCIA DE PASO DE NÚÑEZ - 29782 | 16 | Michoacán de Ocampo | 13 | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Carácuaro | 29782 | S | 179 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.9, meta_modificada:132.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:114, direccion:Colonia Paso de Núñez 61930 PASO DE NÚÑEZ (BUENAVISTA), CARÁCUARO ENTRE Calle Lic. Ignacio Rayón Y Calle Sin nombre Calle José Silverio Nuñez Se en cuenta ubicado a un costado de la parroquia Nuestra Sra. Guadalupe , lon:-100.94769131, lat:18.89093574}} | 2025-02-19 | 2025-03-19 | 462654.64 | 462654.64 | 462654.64 | 462654.64 | 462654.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/002/2025, contratista:CONSTRUCCIONES HUETAMO SM SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO CARACUARO, monto:462515.34, importe_modificado:462515.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.9}} | {2574262/proyecto_INICIO, 2574262/proyecto_PROCESO, 2574262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575316 | Proyecto de inversión | 1665417.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1665417.94, modificado:1665417.94}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA EN LA COMUNIDAD DE LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACAN DE OCAMPO - 60528 | 16 | Michoacán de Ocampo | 81 | Susupuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Susupuato | 60528 | S | 71 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:442.16, meta_modificada:442.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:26, direccion:Camino / Terracería la loma los hollos - el tanque 5 0 61590 LA LOMA (LOS HOYOS), SUSUPUATO en dirección a las huertas de guayaba de la loma los hollos, lon:-100.3722916, lat:19.23456082}} | 2025-07-30 | 2025-08-29 | 1665417.94 | 1665417.94 | 1665417.94 | 1665417.94 | 1665417.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/RC/FAISMUN/AD-10/2025, contratista:LINELI BAUTISTA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN, monto:1665417.94, importe_modificado:1665417.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:442.16}} | {2575316/proyecto_INICIO, 2575316/proyecto_FIN, 2575316/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574263 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:840000.0, modificado:840000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA CUTZILLO - EL NIETO EN EL MUNICIPIO DE CARÁCUARO MICHOACÁN - 58812 | 16 | Michoacán de Ocampo | 13 | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Carácuaro | 58812 | S | 120 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:52, direccion:Camino / Terracería Cuitzillo - El nieto 15 0 61924 EL CUITZILLO, CARÁCUARO Es el camino que comunica Cuitzillo, El Nieto y otras rancherías, lon:-101.10148147, lat:19.02037387}} | 2025-09-22 | 2025-10-10 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162495, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO CARACUARO , monto:840000.0, importe_modificado:840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.0}} | {2574263/proyecto_PROCESO, 2574263/proyecto_FIN, 2574263/proyecto_PROCESO, 2574263/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530559 | Proyecto de inversión | 799811.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799811.86, modificado:799811.86}} | : REHABILITACIÓN DE BULEVAR DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE SUSUPUATO DESPUES DEL CECYTEM SUSUPUATO EN EL TRAMO 0 + 000 AL 0+340 - 28557 | 16 | Michoacán de Ocampo | 81 | Susupuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Susupuato | 28557 | S | 223 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada estatal SUSUPUATO - PARICUARO 0 340 61590 SUSUPUATO DE GUERRERO, SUSUPUATO ES EL BULEVARD DE ACCESO AL MUNICIPIO ES LA ENTRADA Y DA UNA IMAGEN INPONENTE AL LLEGAR AL MUNICIPIO, lon:-100.40827812, lat:19.21660793}} | 2025-07-07 | 2025-08-06 | 799811.86 | 799811.86 | 799811.86 | 799811.86 | 799811.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/RC/FAISMUN/AD-02/2025, contratista:LINELI BAUTISTA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN, monto:799811.86, importe_modificado:799811.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {2530559/proyecto_INICIO, 2530559/proyecto_FIN, 2530559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574172 | Proyecto de inversión | 3400364.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3400364.54, modificado:3400364.54}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR (EXPOFERIA), SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA COLONIA LA FORIDA,EN LA LOCALIDAD DE APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, MUNICIPIO DE APATZINGÁN, MICHOACÁN. - 56599 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apatzingán | 56599 | S | 100 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:458.0, meta_modificada:516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Colonia COLONIA LA FLORIDA 60698 APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN Calle MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y EXPOFERIA, lon:-102.34040705, lat:19.06430637}} | 2025-04-25 | 2025-06-27 | 3400364.54 | 3400364.54 | 3400364.54 | 3400364.54 | 3400364.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SOP-016/IR-004/2025, contratista:ERICK IMANOL LOMELI SAMANO, convocante:MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, monto:3400364.54, importe_modificado:3400364.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:516.0}} | {2574172/proyecto_INICIO, 2574172/proyecto_FIN, 2574172/proyecto_PROCESO, 2574172/proyecto_FIN, 2574172/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574619 | Proyecto de inversión | 142289.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142289.78, modificado:142289.78}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PUBLICA TELEBACHILLERES DE LA LOCALIDAD DE CAYACO, DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 118579 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 118579 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.72, meta_modificada:19.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:20, direccion:Carretera libre pavimentada estatal CAYACO - PUEBLO VIEJO 0 100 61852 SAN JOSÉ CAYACO, LA HUACANA LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 METROS DE LA CANCHA DE BALONCESTO DE EL TELEBACHILLERES DE SAN JOSE CAYACO, lon:-101.76485841, lat:18.90648233}} | 2025-06-09 | 2025-07-25 | 142289.78 | 142289.78 | 142289.78 | 142289.78 | 142289.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159931, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:142289.78, importe_modificado:142289.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.72}} | {2574619/proyecto_PROCESO, 2574619/proyecto_INICIO, 2574619/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574415 | Proyecto de inversión | 159999.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159999.95, modificado:159514.65}} | REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL TAMARINDO MUNICIPIO DE CHINICUILA MICH. - 93805 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 93805 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:148, direccion:Camino EL TAMARINDO - EL TAMARINDO 51 1 60820 EL TAMARINDO, CHINICUILA Con esta obra se podrá mejorar el nivel y calidad de vida de los habitantes de la zona y se dará una mejor imagen para el Municipio de Chinicuila, Michoacán; p, lon:-103.42453431, lat:18.64152879}} | 2025-09-22 | 2025-09-30 | 159514.65 | 159514.65 | 159514.65 | 159514.65 | 159514.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:44/contrato/2025, contratista:CARLOS PAUL OCHOA VILLA, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:159514.65, importe_modificado:159514.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2574415/proyecto_PROCESO, 2574415/proyecto_INICIO, 2574415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402616134 | Proyecto de inversión | 692025.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:692025.38, modificado:746567.08}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA LOCAUDAD DE EL PASO DE ARRIEROS MUNICIPIO DE CHINICULA MICHOACAN - 54095 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 54095 | S | 81 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Municipio de Chinicuila, lon:-103.39259363, lat:18.74737556}} | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 746567.08 | 746567.08 | 746567.08 | 746567.08 | 746567.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:45/contrato/2025, contratista:JACINTO MORENO LUA, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:746567.08, importe_modificado:746567.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}} | {2616134/proyecto_PROCESO, 2616134/proyecto_INICIO, 2616134/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574605 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:361470.42}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 118467 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 118467 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:663.08, meta_modificada:663.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle CARLOS CORTEZ Pueblo LA HUACANA 61850 LA HUACANA, LA HUACANA ENTRE Calle BRAVO SUR Y Calle OBREGON Calle PINO SUAREZ FRENTE AL BANCO DE EL BIENESTAR, lon:-101.81260643, lat:18.95928923}} | 2025-08-18 | 2025-09-26 | 361470.42 | 361470.42 | 361470.42 | 361470.42 | 361470.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161871, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN, monto:361470.42, importe_modificado:361470.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:663.08}} | {2574605/proyecto_INICIO, 2574605/proyecto_PROCESO, 2574605/proyecto_FIN, 2574605/proyecto_PROCESO, 2574605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574609 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:794789.25}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO OROPEO A LA MANGA DE CUIMBO DEL KM 0+000 AL KM 4+000, DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 95541 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 95541 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20000.0, meta_modificada:20000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:199, direccion:Camino / Terracería OROPEO - MANGA DE CUIMBO 0 0 61858 OROPEO, LA HUACANA EL CAMINO INICIA A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE OROPEO, AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE OROPEO Y SE DIRIGE A LA LOCALIDAD DE LA MANGA , lon:-101.80705285, lat:18.81743632}} | 2025-01-27 | 2025-02-10 | 794789.25 | 794789.25 | 794789.25 | 794789.25 | 794789.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/003-2025, contratista:JORGE ANTONIO MARIN GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:794789.25, importe_modificado:794789.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20000.0}} | {2574609/proyecto_INICIO, 2574609/proyecto_PROCESO, 2574609/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574611 | Proyecto de inversión | 1230827 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1230827.0, modificado:980299.84}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE LA LOCALIDAD DE EL NARANJITO, MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 118153 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 118153 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:58, direccion:Carretera libre pavimentada municipal EL NARANJITO - LA MANGA DE CUIMBO 0 200 61857 EL NARANJITO (LIMÓN DE JORULLO), LA HUACANA LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS DE DISTANCIA DE EL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE EL NARANJITO S, lon:-101.69740932, lat:18.87668967}} | 2025-09-22 | 2025-11-30 | 980299.84 | 980299.84 | 980299.84 | 980299.84 | 980299.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161865, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN, monto:980299.84, importe_modificado:980299.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:980.0}} | {2574611/proyecto_INICIO, 2574611/proyecto_FIN, 2574611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530649 | Proyecto de inversión | 2050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2050000.0, modificado:2050000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO, UBICADO EN EL PARAJE "EL PAJAL", 1A. MZA. DE FRANCISCO SERRATO - 8450 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 8450 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:23, direccion:Calle EN EL PARAJE EL PAJAL Pueblo Francisco Serrato (San Bartolo) 61524 FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO), ZITÁCUARO ENTRE Calle EN EL PARAJE EL PAJAL Y Calle EN FRANCISCO SERRATO Calle EN FRANCISCO SERRATO LA OBRA SE UBICA EN LA V, lon:-100.25234553, lat:19.50759208}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-URB-028/2025, contratista:CONSTRUCTORES GEEM S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:2050000.0, importe_modificado:2050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2530649/proyecto_INICIO, 2530649/proyecto_PROCESO, 2530649/proyecto_INICIO, 2530649/proyecto_PROCESO, 2530649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402616534 | Proyecto de inversión | 1837500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1837500.0, modificado:1834562.5}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRESNOS, ENTRE LAS CALLES CACTUS Y AV. CEDROS DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 2516006004102 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1261.77, meta_modificada:1261.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:18, direccion:calle fresnos , lon:-101.70208, lat:19.784408}} | 2025-11-12 | 2025-12-26 | 1834562.5 | 1834562.5 | 1834562.5 | 1834562.5 | 1834562.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/URB/IR-025-2025, contratista:PCIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:1834562.5, importe_modificado:1834562.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1261.77}} | {2616534/proyecto_INICIO, 2616534/proyecto_PROCESO, 2616534/proyecto_INICIO, 2616534/proyecto_FIN, 2616534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530650 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DR. EMILIO GARCÍA ESQ. ARTILLERÍA, COL. IGNACIO ZARAGOZA, H. ZITÁCUARO - 9283 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 9283 | S | 2250 | 2250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:976.0, meta_modificada:976.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle ARTILLERÍA Colonia IGNACIO ZARAGOZA 61516 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO ENTRE Calle EMILIO GARCIA Y Calle JOSÉ MARIA MORELOS Calle GUILLERMO PRIETO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ARTILLERIA ENTRE LAS CALLES MORELOS Y DR EMILIO , lon:-100.36066204, lat:19.43281135}} | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-URB-079/2025, contratista:IDEMICH, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:2700000.0, importe_modificado:2700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:976.0}} | {2530650/proyecto_FIN, 2530650/proyecto_INICIO, 2530650/proyecto_PROCESO, 2530650/proyecto_FIN, 2530650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609346 | Proyecto de inversión | 2418418 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2418418.0, modificado:2418403.22}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASQUET BOL COMUNAL EN LA ISLA DE LA PACANDA, MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN, MICHOACÁN, - 113572 | 16 | Michoacán de Ocampo | 100 | Tzintzuntzan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tzintzuntzan | 113572 | S | 193 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:16, direccion:58448 ISLA DE PACANDA (ISLA PACANDA), TZINTZUNTZAN SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA ISLA, lon:-101.64845543, lat:19.60663178}} | 2025-09-10 | 2025-11-08 | 2418403.22 | 2418403.22 | 2418403.22 | 2418403.22 | 2418403.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HATM/DOPU/IR/FAIS/007/2025, contratista:INGENIERÍA INTEGRAL, ESPECIALISTAS EN PROYECTOS Y SUELOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN, monto:2418403.32, importe_modificado:2418403.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}} | {2609346/proyecto_FIN, 2609346/proyecto_PROCESO, 2609346/proyecto_INICIO, 2609346/proyecto_FIN, 2609346/proyecto_INICIO, 2609346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609347 | Proyecto de inversión | 1680992.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1680992.42, modificado:1678922.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MICHOACÁN - 132832 | 16 | Michoacán de Ocampo | 100 | Tzintzuntzan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tzintzuntzan | 132832 | S | 212 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:20, direccion:Calle SIN NOMBRE Rancho SANTA CRUZ 58443 SANTA CRUZ, TZINTZUNTZAN ENTRE Y Ninguno CAMINO LAS CUEVAS AUN COSTADO DE LA CAPILLA DE SANTA CRUZ Y AUN COSTADO DE LA CANCAHA DE USOS MULTIPLES, lon:-101.53101474, lat:19.60819703}} | 2025-08-20 | 2025-10-18 | 1678922.31 | 1678922.31 | 1678922.31 | 1678922.31 | 1678922.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HATM/DOPU/IR/FAIS/006/2025, contratista:ARC-TECKTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN, monto:1678922.31, importe_modificado:1678922.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.0}} | {2609347/proyecto_FIN, 2609347/proyecto_INICIO, 2609347/proyecto_PROCESO, 2609347/proyecto_INICIO, 2609347/proyecto_PROCESO, 2609347/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575528 | Proyecto de inversión | 4998143.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4998143.75, modificado:4998143.75}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN TUXPAN, EN LA LOCALIDAD DE JARIPITIO. - 6737 | 16 | Michoacán de Ocampo | 98 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 6737 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13637.88, meta_modificada:13637.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:17, direccion:Colonia Jaripitio 61435 JARIPITÍO, TUXPAN PARA LLEGAR A DICHA OBRA SE TOMARA DE REFERENCIA LA COMUNIDAD DE JARIPITIO DEL CENTRO DONDE SE ENCUENTRA LA IGLESIA SE TOMARA RUTA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE ORIENTE A PONIENTE APROX. 600, lon:-100.38836819, lat:19.56033129}} | 2025-09-15 | 2025-11-15 | 4998143.75 | 4998143.75 | 4998143.75 | 4998143.75 | 4998143.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/FAISMUN/IR-03/2025, contratista:CONSTRUCTORA GABHER S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, monto:4998143.75, importe_modificado:4998143.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13637.88}} | {2575528/proyecto_PROCESO, 2575528/proyecto_INICIO, 2575528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS SOBREGIRA AL MONTO APROBADO Y MINISTRADO DEL FONDO 3, REVISAR Y CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs2: {observación:LA SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS SOBREGIRA AL MONTO APROBADO Y MINISTRADO DEL FONDO 3, REVISAR Y CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs3: {observación:LA SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS SOBREGIRA AL MONTO APROBADO Y MINISTRADO DEL FONDO 3, REVISAR Y CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}, obs4: {observación:LA SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS SOBREGIRA AL MONTO APROBADO Y MINISTRADO DEL FONDO 3, REVISAR Y CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2026-07-02}}
2025 | 5 | MIC250402609363 | Proyecto de inversión | 30242.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:30242.83, modificado:30242.84}} | ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, DE LA COLONIA LA HUERTA, EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 131147 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 131147 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo VISTA HERMOSA DE NEGRETE 59200 VISTA HERMOSA DE NEGRETE, VISTA HERMOSA ENTRE Calle 1 DE DICIEMBRE Y Calle FRANCISCO I. MADERO Calle COLOCIO CERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA SABILA, lon:-102.46920434, lat:20.27436281}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 30242.84 | 30242.84 | 30242.84 | 30242.84 | 30242.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:401, contratista:COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN, monto:30242.83, importe_modificado:30242.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2609363/proyecto_FIN, 2609363/proyecto_PROCESO, 2609363/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609365 | Proyecto de inversión | 63533.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:63533.27, modificado:63533.27}} | ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, DE LA COLONIA PENSADORES, EN LA CALLE SAN RAFAEL - 131162 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vista Hermosa | 131162 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:Calle SAN RAFAEL Pueblo VISTA HERMOSA DE NEGRETE 59200 VISTA HERMOSA DE NEGRETE, VISTA HERMOSA ENTRE Calle BOSQUES DE CANADA Y Calle MIRADOR DE LAS NUTRIAS CERCA DEL TALLER HERRERIA CLAUDIO GARSIA Y AUN OSTADO DEL RIO DE LAS NUTRI, lon:-102.46931968, lat:20.27164548}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 63533.27 | 63533.27 | 63533.27 | 63533.27 | 63533.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:404, contratista:COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN, monto:63533.27, importe_modificado:63533.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2609365/proyecto_INICIO, 2609365/proyecto_FIN, 2609365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575773 | Proyecto de inversión | 963000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:963000.0, modificado:963000.0}} | INSTALACION DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR (PANELES ) PARA AUTOMATIZACION DE POZO DE AGUA POTABLE , EN LA TENENCIA DE SAN MARTIN, MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO - 113204 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 113204 | S | 550 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:16, direccion:Calle DURANGO Pueblo SAN MARTIN 58544 SAN MARTÍN, JOSÉ SIXTO VERDUZCO SOBRE LA CALLE DURANGO SN JUNTO A LA HACIENDA DE SAN MARTIN Y EN EL PREDIO DEL POZO PROFUNDO DE LA LOCALIDAD , lon:-101.61737455, lat:20.21741194}} | 2025-09-22 | 2025-11-22 | 963000 | 963000 | 963000 | 963000 | 963000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/DOP-FIII/AD-16/2025, contratista:ALAN MACIEL ARREDONDO, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:963000.0, importe_modificado:963000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {2575773/proyecto_INICIO, 2575773/proyecto_FIN, 2575773/proyecto_PROCESO, 2575773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574911 | Proyecto de inversión | 176000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:176000.0, modificado:176000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES EL MUNICIPIO DE MORELOS MICH. (SEGUNDA ETAPA) - 97601 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 97601 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.5, meta_modificada:10.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:21, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería TRES REYES 58806 TRES REYES (LAS TETILLAS), MORELOS ENTRE Y Callejón SIN NOMBRE Ninguno CAMINO PRINCIPAL DE ZIRACUARENDIRO LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 83 MTRS HACIA EL SUR DE LA PRESA QUE SE U, lon:-101.53030774, lat:19.95203654}} | 2025-05-19 | 2025-06-23 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DUOP/I.R.031/2025-2, contratista:PAVIMENTOS, INGENIERIA, VIALIDADES Y ARQUITECTURA DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MORELOS, monto:2288000.01, importe_modificado:176000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.5}} | {2574911/proyecto_INICIO, 2574911/proyecto_FIN, 2574911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574918 | Proyecto de inversión | 176000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:176000.0, modificado:176000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES EL MUNICIPIO DE MORELOS MICH. (SEGUNDA ETAPA) - 97821 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 97821 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.5, meta_modificada:10.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería EL FRESNO 58803 EL FRESNO, MORELOS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle MICHOACAN ZINAPARO-VILLA MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 140 MTS AL NORESTE DEL CENTRO DE SALUD , lon:-101.37054674, lat:20.01566592}} | 2025-05-19 | 2025-06-23 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DUOP/I.R.031/2025-5, contratista:PAVIMENTOS, INGENIERIA, VIALIDADES Y ARQUITECTURA DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MORELOS, monto:2288000.01, importe_modificado:176000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.5}} | {2574918/proyecto_INICIO, 2574918/proyecto_FIN, 2574918/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302597333 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74925.0}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO), DEL CAMINO EL SAUZ DE MAGAÑA T.C. (ZAMORA-ATACHEO), DEL CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+51 DE LA LOCALIDAD DE EL SAUZ DE MAGAÑA DEL MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zamora | 2516006003101 | S | 284 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:23, direccion:curva de la entrada al sauz de magaña , lon:-102.184214, lat:20.032246}} | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 74925 | 74925 | 74925 | 74925 | 74925 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159116, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE ZAMORA, MICHOACÁN, monto:75000.0, importe_modificado:74925.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} | {2597333/proyecto_PROCESO, 2597333/proyecto_FIN, 2597333/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575675 | Proyecto de inversión | 1728820.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1728820.42, modificado:1725063.55}} | REHABILITACIÓN E INTERCONEXIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, EN CALLE EMILIANO ZAPATA, DE CALLE DR. VERDUZCO A CALLE GALEANA SUR, COLONIA CENTRO - 88435 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zamora | 88435 | S | 372 | 303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:481.82, meta_modificada:481.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Calle emiliano zapata Colonia centro 59653 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA ENTRE Calle galeana sur Y Calle dr verduzco Avenida juarez Del centro de la ciudad o plaza principal de Zamora tomar la av. Madero nte con rumbo a la av. Juárez,, lon:-102.28939508, lat:19.98908981}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 1725063.55 | 1725063.55 | 1725063.55 | 1725063.55 | 1725063.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2024-2027/OP/FIII/IR-ICM3/2025-036, contratista:HEBER SALGADO GARCIÁ, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:1725063.55, importe_modificado:1725063.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:481.82}} | {2575675/proyecto_INICIO, 2575675/proyecto_PROCESO, 2575675/proyecto_INICIO, 2575675/proyecto_PROCESO, 2575675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575676 | Proyecto de inversión | 2616616.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2616616.51, modificado:2613131.1}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN ZAMORA, LOCALIDAD LA RINCONADA, DE CARRETERA NACIONAL A CALLE ALCATRAZ - 95758 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zamora | 95758 | S | 867 | 708 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:935.43, meta_modificada:935.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:16, direccion:Callejón SIN NOMBRE Ranchería LA RINCONADA 59724 LA RINCONADA, ZAMORA ENTRE Calle CARRETERA NACIONAL Y Calle VIOLETA Calle MALVA De la plaza principal o centro de la ciudad tomar av. Madero nte con rumbo a carretera nacional o lib, lon:-102.29304164, lat:20.04540561}} | 2025-09-05 | 2025-12-31 | 2613131.1 | 2613131.1 | 2613131.1 | 2613131.1 | 2613131.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2024-2027/OP/FIII/IR-ICM3/2025-039, contratista:LUIS FERNANDO GARCÍA MUÑIZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:2613131.1, importe_modificado:2613131.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:935.43}} | {2575676/proyecto_INICIO, 2575676/proyecto_PROCESO, 2575676/proyecto_FIN, 2575676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574174 | Proyecto de inversión | 1318947.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1318947.99, modificado:1621304.06}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LA CALLE LEONA VICARIO, ENTRE CALLE AV. 22 DE OCTUBRE Y CALLE AV. COMISIÓN DE TEPALCATEPEC, COLONIA ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ, EN LA LOCALIDAD DE APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, MUNICIPIO DE APATZINGÁN, MICHOACÁN. - 117617 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Apatzingán | 117617 | S | 100 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle LEONA VICARIO APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN ENTRE Avenida 22 DE OCTUBRE Y ENTRE EL OXXO Y LAS CHAVINDECAS ROSSY 3, lon:-102.35345711, lat:19.07437449}} | 2025-09-26 | 2025-11-28 | 1621304.06 | 1621304.06 | 1621304.06 | 1621304.06 | 1621304.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SOP-036/IR-017/2025, contratista:ROBERTO VAZQUEZ VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, monto:1621304.06, importe_modificado:1621304.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:430.0}} | {2574174/proyecto_INICIO, 2574174/proyecto_PROCESO, 2574174/proyecto_INICIO, 2574174/proyecto_PROCESO, 2574174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574283 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1796600.0}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE TRAMO SAN VICENTE - BOCA DE APIZA, EN EL MUNICIPIO DE COAHUAYANA - 77832 | 16 | Michoacán de Ocampo | 14 | Coahuayana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coahuayana | 77832 | S | 215 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:60, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Carr.Sanvicente - Boca de Apiza - Boca de Apiza 6 6200 60800 SAN VICENTE, COAHUAYANA Esa línea de conducción se construirá de forma paralela a la carretera que conduce de la localidad de San V, lon:-103.6895679, lat:18.72526053}} | 2025-09-15 | 2025-10-29 | 1796600 | 1796600 | 1796600 | 1796600 | 1796600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP-FAISMUN-IR-04/2025, contratista:CONSTRUCCIONES EXPRES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COAHUAYANA MICHOACAN DE OCAMPO, monto:1796800.0, importe_modificado:1796600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6000.0}} | {2574283/proyecto_INICIO, 2574283/proyecto_FIN, 2574283/proyecto_PROCESO, 2574283/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574475 | Proyecto de inversión | 492700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:492700.0, modificado:492700.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL TIMBIRICHE EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 76224 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 76224 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:98, direccion:Ejido EL TIMBIRICHE 61893 EL TIMBIRICHE, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL TIMBIRICHE EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.50740529, lat:18.66133953}} | 2025-04-16 | 2025-08-15 | 492700 | 492700 | 492700 | 492700 | 492700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161965, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:492700.0, importe_modificado:492700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2574475/proyecto_INICIO, 2574475/proyecto_FIN, 2574475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574281 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:135000.0, modificado:135220.0}} | REHABILITACION DE VIALIDADES URBANAS A BASE DE BALASTRE - 78611 | 16 | Michoacán de Ocampo | 14 | Coahuayana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coahuayana | 78611 | S | 2940 | 2946 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Avenida AV. DEL ESTUDIANTE Colonia COLONIA LA UIDAD 60800 COAHUAYANA DE HIDALGO, COAHUAYANA ENTRE Calle ANA MARIA RENDON Y Calle JAVIER AGUILAR Calle SI NOMBRE COLINDANTE CON CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UNIDAD DEPORTIVA, lon:-103.65827175, lat:18.70873889}} | 2025-10-15 | 2025-12-30 | 135220 | 135220 | 135220 | 135220 | 135220 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159039, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COAHUAYANA MICHOACAN DE OCAMPO, monto:135000.0, importe_modificado:1352200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {2574281/proyecto_INICIO, 2574281/proyecto_FIN, 2574281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609371 | Proyecto de inversión | 885326.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:885326.45, modificado:885326.45}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN AVENIDA LOS SAUCES, MUNICIPIO DE ZINAPARO, MICHOACAN. - 117303 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zináparo | 117303 | S | 163 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:Calle los sauces Colonia los sauces 59460 ZINÁPARO, ZINÁPARO ENTRE Calle 24 de febredo Y Calle chavolla Calle sin nombre en avenida los sauces, lon:-101.99124018, lat:20.17721863}} | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 885326.45 | 885326.45 | 885326.45 | 885326.45 | 885326.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZPM/DUOP/F-III/AD-07/2025, contratista:CONSTRUCCIONES PENXAMECH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN, monto:885326.45, importe_modificado:885326.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2609371/proyecto_INICIO, 2609371/proyecto_FIN, 2609371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609372 | Proyecto de inversión | 945565.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:945565.8, modificado:945565.8}} | REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL TIGRE, MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN. - 132714 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zináparo | 132714 | S | 95 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:12, direccion:Camino / Brecha el tigre - refugio 0 520 59463 EL TIGRE (EL REFUGIO), ZINÁPARO de la localidad de el tigre al refugio, lon:-101.97931427, lat:20.12327987}} | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 945565.8 | 945565.8 | 945565.8 | 945565.8 | 945565.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DUOP/F-III/AD-03/2025, contratista:CONSTRUCCIONES PENXAMECH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN, monto:994880.15, importe_modificado:994880.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2609372/proyecto_INICIO, 2609372/proyecto_FIN, 2609372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575697 | Proyecto de inversión | 1638650 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1638650.0, modificado:1638650.0}} | EQUIPAMIENTO CON PANELES SOLARES DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS MARAVILLAS EN EL MUNICIPIO DE ZINÁPARO MICHOACAN. - 117180 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zináparo | 117180 | S | 652 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal zinaparo - las maravillas 0 500 59460 ZINÁPARO, ZINÁPARO sobre la carretera zinaparo la piedad, lon:-101.98756018, lat:20.18673894}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 1638650 | 1638650 | 1638650 | 1638650 | 1638650 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DUOP/F-III/AD-09/2024, contratista:CONSTRUCCIONES PENXAMECH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINAPARO, monto:843224.56, importe_modificado:843224.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2575697/proyecto_INICIO, 2575697/proyecto_FIN, 2575697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609368 | Proyecto de inversión | 667920 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:667920.0, modificado:667920.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE JALAPA, MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN - 117601 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zináparo | 117601 | S | 78 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:554.5, meta_modificada:554.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:3, direccion:Calle sin nombre Rancho jalapa 59460 JALAPA, ZINÁPARO ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre en carretera la piedad-carapan, lon:-102.03070121, lat:20.17180866}} | 2025-10-31 | 2025-12-26 | 667920 | 667920 | 667920 | 667920 | 667920 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DUOP/F-III/AD-08/2025, contratista:CONSTRUCCIONES PENXAMECH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN, monto:667920.0, importe_modificado:667920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:554.5}} | {2609368/proyecto_INICIO, 2609368/proyecto_FIN, 2609368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609370 | Proyecto de inversión | 933725 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:933725.0, modificado:933725.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA EL ATE EN LA LOCALIDAD DE ZINAPARO MUNICIPIO DE ZINAPARO. - 117344 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zináparo | 117344 | S | 82 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:507.0, meta_modificada:507.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:Calle PASO BLANCO Colonia EL ATE 59460 ZINÁPARO, ZINÁPARO ENTRE Calle EL ATE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EN CALLE EL ATE, lon:-101.99656439, lat:20.1646605}} | 2025-10-31 | 2025-11-28 | 933725 | 933725 | 933725 | 933725 | 933725 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZN/DUOP/F-III/AD-05/2025, contratista:CONSTRUCCIONES PENXAMECH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN, monto:933725.0, importe_modificado:933725.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:507.0}} | {2609370/proyecto_INICIO, 2609370/proyecto_FIN, 2609370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575195 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:380000.0, modificado:379722.02}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD NUEVO PROGRESO - 91143 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 91143 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:63, direccion:Ranchería NUEVO PROGRESO 58531 NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS), PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL ALUMBREDO PUBLICO DE LA COMUNIDAD EN LA SONA CENTRO A UN COSTA DO DE LA CARRETERA POR LA ESCUELA PRIMARIA Y AL NORTE DE LA COMUNID, lon:-101.64875486, lat:20.04822366}} | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 379722.02 | 379722.02 | 379722.02 | 379722.02 | 379722.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-068, contratista:LUIS JOHAN ZENDEJAS ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:379722.02, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}} | {2575195/proyecto_INICIO, 2575195/proyecto_PROCESO, 2575195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.,41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609071 | Proyecto de inversión | 362328 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:362328.0, modificado:362328.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CURINHUATO - 128065 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 128065 | S | 472 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:182, direccion:Camino / Terracería CARRETERA MARAVATIO-ACAMBARO - SAN MIGUEL CURINHUATO 6 200 61260 SAN MIGUEL CURINHUATO, MARAVATÍO LA OBRA PASA FRENTE A LA IGLESIA, lon:-100.56548027, lat:19.98519209}} | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 362328 | 362328 | 362328 | 362328 | 362328 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161599, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MARAVATIO , monto:362328.0, importe_modificado:362328.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {2609071/proyecto_INICIO, 2609071/proyecto_FIN, 2609071/proyecto_PROCESO, 2609071/proyecto_INICIO, 2609071/proyecto_PROCESO, 2609071/proyecto_FIN, 2609071/proyecto_PROCESO, 2609071/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609072 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE MINA DE SAN VIDAL - 127726 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 127726 | S | 100 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:91, direccion:Camino / Terracería carretera guadalajar-atlacomulco - la mesa chiquita 1 100 61276 MINA DE SAN VIDAL, MARAVATÍO la obra pasa a 300 mts de la escuela primaria, lon:-100.29689555, lat:19.86177261}} | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161607, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {2609072/proyecto_INICIO, 2609072/proyecto_PROCESO, 2609072/proyecto_FIN, 2609072/proyecto_PROCESO, 2609072/proyecto_FIN, 2609072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609075 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360000.0, modificado:360000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE SAN VICENTE EL GRANDE (SAN VICENTE) - 127696 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 127696 | S | 400 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:63, direccion:Calle Cuauhtemoc Pueblo san vicente el grande (san vicente) 61255 SAN VICENTE EL GRANDE (SAN VICENTE), MARAVATÍO ENTRE Calle san vicente el chico Y Calle los pirules Calle lazaro cardenas LA OBRA SE REALIZARA ALREDEDOR DE LA LOCAL, lon:-100.46217579, lat:19.78943664}} | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161611, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARVATIO, monto:360000.0, importe_modificado:360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {2609075/proyecto_INICIO, 2609075/proyecto_PROCESO, 2609075/proyecto_FIN, 2609075/proyecto_PROCESO, 2609075/proyecto_FIN, 2609075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530560 | Proyecto de inversión | 299928.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299928.32, modificado:299928.32}} | CONTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN , EL NARANJO MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN. - 22024 | 16 | Michoacán de Ocampo | 81 | Susupuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Susupuato | 22024 | S | 147 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:67, direccion:Camino el naranjo - los limones 0 5 61592 EL NARANJO (LOS LIMONES), SUSUPUATO es una de las comunidades mas alejadas del centro del municipio, a 100 metros de la clínica el naranjo, lon:-100.43228245, lat:19.11882797}} | 2025-07-28 | 2025-08-26 | 299928.32 | 299928.32 | 299928.32 | 299928.32 | 299928.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/RC/FAISMUN/AD-18/2025, contratista:LINELI BAUTISTA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN, monto:1899719.19, importe_modificado:1899719.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2530560/proyecto_PROCESO, 2530560/proyecto_INICIO, 2530560/proyecto_PROCESO, 2530560/proyecto_FIN, 2530560/proyecto_INICIO, 2530560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574176 | Proyecto de inversión | 5327298.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5327298.53, modificado:5988451.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CON EMPEDRADO SIMPLE, RED SANITARIA, RED HIDRÁULICA Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA CALLE DR. J. LUIS MORA, ENTRE CALLE AIGNACIO MARIA ALTAMIRANO Y FRANCISCO ZARCO , COLONIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, MUNICIPIO DE APATZINGÁN, DEL ESTADO DE MICHOACÁN. - 56695 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apatzingán | 56695 | S | 100 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3200.0, meta_modificada:3698.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO M. ALTAMIRANO Colonia COLONIA MORELOS 60640 APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN ENTRE Avenida 5 DE MAYO Y Calle VALENTIN GÓMEZ FARIAS A ESPALDAS DE LA FARMACIA GUADALAJARA UBICADA CERCA DE LA GLORIETA SALIDA A , lon:-102.36409202, lat:19.09030577}} | 2025-04-25 | 2025-06-27 | 5988451.16 | 5988451.16 | 5988451.16 | 5988451.16 | 5988451.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SOP-015/IR-003/2025, contratista:FAMORAILA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, monto:5988451.16, importe_modificado:5988451.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3698.4}} | {2574176/proyecto_INICIO, 2574176/proyecto_FIN, 2574176/proyecto_PROCESO, 2574176/proyecto_FIN, 2574176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574612 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:796697.09}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CUPUANCILLO DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 117021 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 117021 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17500.0, meta_modificada:17500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:87, direccion:Camino CUPUANCILLO - CUPUANCILLO 0 0 61878 POTRERILLOS DE RENTERÍA (CUPUANCILLO), LA HUACANA COMIENZA EN LA SALIDA DE LA COMUNIDAD DE CUPUANCILLO A ESCASOS 50 METROS Y TERMINA EN EL CAMINO DE TERRACERIA DE LA MISMA COMUNIDAD, DOND, lon:-102.10440705, lat:18.81742268}} | 2025-09-08 | 2025-09-22 | 796697.09 | 796697.09 | 796697.09 | 796697.09 | 796697.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/017-2025, contratista:CESAR CONCHA RAYA, convocante:MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN, monto:796697.09, importe_modificado:796697.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17500.0}} | {2574612/proyecto_PROCESO, 2574612/proyecto_INICIO, 2574612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202543148 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2895737.96}} | 2a ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA LAS OLLAS EN LA CABECERA MUNICIPAL | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | OP-IV-45-01/2025 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:JAIME NUNO, lon:-101.5158, lat:20.0899}} | 2025-05-28 | 2025-06-24 | 2895737.96 | 2895737.96 | 2895737.96 | 2895737.96 | 2895737.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FONDOIV/2025-013, contratista:EMPRESA RIVER DESEÑOS MONTAJES Y CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:2495737.96, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:690.0}} | {2543148/proyecto_PROCESO, 2543148/proyecto_INICIO, 2543148/proyecto_PROCESO, 2543148/proyecto_INICIO, 2543148/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ASIGNACION DE RECURSO SEGUN ACTA NO.30 DEL 29/08/2025 OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-13}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402617690 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3981469.96}} | CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE GUERRERO ENTRE CALLES MANUEL VILLALONGIN Y PORTAL MORELOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | OP-IV-45-02/2025 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:842.0, meta_modificada:842.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:0, direccion:CALLE GUERRERO, lon:-101.51585, lat:20.0899}} | 2025-12-26 | 2026-03-20 | 3981469.96 | 3981469.96 | 3981469.96 | 3981469.96 | 3981469.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/FPNDOIV/2025-072, contratista:SALVADOR SOSA ALBINO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:3981469.96, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:842.0}} | {2617690/proyecto_INICIO, 2617690/proyecto_FIN, 2617690/proyecto_PROCESO, 2617690/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.50 BIS DEL DIA 17/04/2026, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-13}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574825 | Proyecto de inversión | 4675795.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4675795.21, modificado:4674665.46}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. FED. REIVINDICACION PETROLERA EN LAZARO CARDENAS, LOCALIDAD DE CALETA DE CAMPOS, MICHOACAN. - 62769 | 16 | Michoacán de Ocampo | 52 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 62769 | S | 109 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:991.0, meta_modificada:991.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:35, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Colonia CENTRO 60970 BAHÍA BUFADERO (CALETA DE CAMPOS), LÁZARO CÁRDENAS ENTRE Calle 18 DE MARZO Y Calle INSURGENTES Calle INDEPENDENCIA ENTRANDO A A LA LOCALIDAD DE CALETA DE CAMPOS, SOBRE LA CALLE INSURGENTE, lon:-102.75729385, lat:18.07388449}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 4674665.46 | 4674665.46 | 4674665.46 | 4674665.46 | 4674665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LC OP R33 IR 10 2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NAMI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, MICHOACANc, monto:4674665.46, importe_modificado:4674665.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:991.0}} | {2574825/proyecto_INICIO, 2574825/proyecto_PROCESO, 2574825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530447 | Proyecto de inversión | 3245870.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3245870.9, modificado:3244673.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAZARO CARDENAS, LOCALIDAD LAZARO CARDENAS, CALLE MIGUEL HIDALGO, COL. AMP. LIBERTAD, MICHOACAN. - 13459 | 16 | Michoacán de Ocampo | 52 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 13459 | S | 159 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3264.0, meta_modificada:3264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle miguel hidalgo Colonia amp. libertad 60997 CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS, LÁZARO CÁRDENAS ENTRE Calle ignacio zaragoza Y Calle jose maria morelos Calle del canal sobre el libramiento sicartsa la orilla, antes de llegar al restauran, lon:-102.23436574, lat:17.99327787}} | 2025-06-02 | 2025-09-30 | 3244673.31 | 3244673.31 | 3244673.31 | 3244673.31 | 3244673.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LC OP R33 IR 01 2025, contratista:CONSTRUCTORA FEGA LZC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN, monto:3244673.33, importe_modificado:3244673.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3264.0}} | {2530447/proyecto_INICIO, 2530447/proyecto_PROCESO, 2530447/proyecto_INICIO, 2530447/proyecto_PROCESO, 2530447/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir el monto modificado., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-14}, obs2: {observación:Corregir el monto modificado., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-14}, obs3: {observación:Corregir el monto modificado., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-14}, obs4: {observación:Corregir el monto modificado., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-14}}
2025 | 5 | MIC250202530448 | Proyecto de inversión | 1542019.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1542019.45, modificado:1541983.42}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAZARO CARDENAS, LOCALIDAD LA ORILLA, AND. LIBRA, COL. 5 DE MAYO, MICHOACAN. - 12357 | 16 | Michoacán de Ocampo | 52 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 12357 | S | 35 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1183.0, meta_modificada:1183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:137, direccion:Andador LIBRA Colonia 5 DE MAYO 60998 LA ORILLA, LÁZARO CÁRDENAS ENTRE Calle ESTUDIANTE SUNIVERSITARIOS Y Calle SAGITARIO Calle NIÑO ARTILLERO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL LAZARO-LA MIRA-MANZANILLO, A LA ALTURA DE LAS OFICINAS DE ES, lon:-102.24230195, lat:18.00309822}} | 2025-06-02 | 2025-08-30 | 1541983.42 | 1541983.42 | 1541983.42 | 1541983.42 | 1541983.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LC OP R33 IR 02 2025, contratista:YIALE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN, monto:1541985.48, importe_modificado:1541985.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1183.0}} | {2530448/proyecto_INICIO, 2530448/proyecto_PROCESO, 2530448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575766 | Proyecto de inversión | 407167.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:407167.44, modificado:407167.44}} | RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA TENENCIA DE SAN MARTIN, MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN - 108995 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 108995 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:16, direccion:Calle benito juarez Pueblo San martin 58544 SAN MARTÍN, JOSÉ SIXTO VERDUZCO ENTRE Calle Juan Escutia Y sobre la calle benito juarez atraviesa el campo deportivoque esta junto a la capilla de san martin , lon:-101.61146157, lat:20.2128621}} | 2025-10-01 | 2025-11-29 | 407167.44 | 407167.44 | 407167.44 | 407167.44 | 407167.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/DOP-FIII/AD-11/2025, contratista:CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN HERAH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:407167.44, importe_modificado:407167.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2575766/proyecto_INICIO, 2575766/proyecto_FIN, 2575766/proyecto_PROCESO, 2575766/proyecto_FIN, 2575766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574685 | Proyecto de inversión | 1090285.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1090285.94, modificado:1090263.72}} | ALUMBRADO PUBLICO, DE LA COLONIA 20 DE OCTUBRE A LA COMUNIDAD DE LOS NARANJOS, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN. - 83527 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Indaparapeo | 83527 | S | 235 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:10, direccion:Camino INDAPARAPEO - LOS NARANJOS 1 700 58970 LOS NARANJOS, INDAPARAPEO DESDE LA COLONIA 20 DE OCTUBRE HASTA LOS NARANJOS, lon:-100.95360519, lat:19.78640318}} | 2025-09-04 | 2025-11-28 | 1090263.72 | 1090263.72 | 1090263.72 | 1090263.72 | 1090263.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM-DOP-A.D.06-2025, contratista:FABIAN CORREA NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN, monto:1090263.72, importe_modificado:1090263.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2574685/proyecto_INICIO, 2574685/proyecto_PROCESO, 2574685/proyecto_INICIO, 2574685/proyecto_FIN, 2574685/proyecto_PROCESO, 2574685/proyecto_FIN, 2574685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609105 | Proyecto de inversión | 329998.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:329998.56, modificado:2360378.49}} | MANTENIMIENTO POR MEDIO DE BACHEO EN CARRETERA RAMAL VILLA MORELOS- SAN ANGEL, MUNICIPIO DE MORELOS, MICH. - 131927 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 131927 | S | 187 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:27.59, meta_modificada:27.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:14, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SALIDA VILLA MORELOS - SAN ANGEL 3 346 58800 SAN ÁNGEL, MORELOS EL TRAMO CARRETERO QUE SE BRINDARA MANTENIMIENTO ES EL PRINCIPAL ACCESO DE LA CABECERA A LA COMUNIDAD, LA VIALIDAD SE ENCUENTRA , lon:-101.40084236, lat:19.97598559}} | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 2360378.49 | 2360378.49 | 2360378.49 | 2360378.49 | 2360378.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DUOP/FAIS/I.R.037/2025, contratista:MARIA VIRIDIANA GONZALEZ OJEDA, convocante:H. AYUTAMIENTO DE MORELOS, monto:2360378.49, importe_modificado:2360378.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:27.59}} | {2609105/proyecto_INICIO, 2609105/proyecto_FIN, 2609105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575769 | Proyecto de inversión | 785260.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:785260.35, modificado:785260.35}} | RED DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TAFOLLA, MUNICIPIO DE JOSÉ SIXTO VERDUZCO - 114065 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 114065 | S | 275 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:706.0, meta_modificada:706.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:17, direccion:Calle sin nombre Ranchería TAFOLLA 58544 TAFOLLA (JOSÉ MARÍA TAFOLLA), JOSÉ SIXTO VERDUZCO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Ninguno CARR MICH/EL ARCO DEL POZO DE LA LOCALIDAD POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TAFO, lon:-101.55336963, lat:20.24896757}} | 2025-10-13 | 2025-12-15 | 785260.35 | 785260.35 | 785260.35 | 785260.35 | 785260.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/DOP-FIII/AD-17/2025, contratista:ALAN MACIEL ARREDONDO, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:785260.35, importe_modificado:785260.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:706.0}} | {2575769/proyecto_INICIO, 2575769/proyecto_PROCESO, 2575769/proyecto_FIN, 2575769/proyecto_PROCESO, 2575769/proyecto_FIN, 2575769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574907 | Proyecto de inversión | 306319.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:306319.78, modificado:306319.78}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MORELOS, MICHOACAN. - 116985 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 116985 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:12, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MICHOACAN ZINAPARO VILLA MORELOS - RAMAL AL PROGRESO 6 910 58806 EL PROGRESO MORELOS (LA ESTANCIA), MORELOS LA OBRA ESTA UBICADA A 528 MTS DE LA ENTRADA A LA COMUNIDAD DE EL PROGRESO, lon:-101.49800163, lat:19.96920642}} | 2025-10-10 | 2025-12-19 | 306319.78 | 306319.78 | 306319.78 | 306319.78 | 306319.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DUOP/FAIS/A.D.043/2025-1, contratista:CONSTRUCCIONES PROFORMA 85, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUTAMIENTO DE MORELOS, monto:918959.35, importe_modificado:306319.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2574907/proyecto_PROCESO, 2574907/proyecto_FIN, 2574907/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575337 | Proyecto de inversión | 617214.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:617214.83, modificado:617214.83}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO, LOC. EL CHIRIMOYO POR LA ENTRADA A LA LOCALIDAD - 105728 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 105728 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:71, direccion:Calle CARRETERA DE ACCESO PRINCIPAL Ranchería CHIRIMOYO 60477 CHIRIMOYO, TANCÍTARO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle HUERTO DE AGUACATE PRIVADO SOBRE LA CARRETERA DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD POR LA IGLESIA , lon:-102.44043663, lat:19.37315202}} | 2025-09-12 | 2025-10-31 | 617214.83 | 617214.83 | 617214.83 | 617214.83 | 617214.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161573, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO , monto:617214.83, importe_modificado:617214.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:770.0}} | {2575337/proyecto_INICIO, 2575337/proyecto_PROCESO, 2575337/proyecto_INICIO, 2575337/proyecto_PROCESO, 2575337/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575771 | Proyecto de inversión | 762081.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:762081.55, modificado:762081.55}} | RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RODEO DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE JOSÉ SIXTO VERDUZCO - 112293 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 112293 | S | 87 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:527.0, meta_modificada:527.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:Carretera libre pavimentada estatal RODEO DE SAN ANTONIO - GUANAJUATO 0 527 58546 HÉROES DE CHAPULTEPEC (RODEO DE SAN ANTONIO), JOSÉ SIXTO VERDUZCO A UN COSTADO DE LA CARRETERA HUANIMARO GUANAJUATO COMIENZA EL TRAMO EN LA LOCALIDA, lon:-101.50327693, lat:20.31045665}} | 2025-10-01 | 2025-11-29 | 762081.55 | 762081.55 | 762081.55 | 762081.55 | 762081.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/DOP-FIII/AD-10/2025, contratista:MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:762081.55, importe_modificado:762081.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:527.0}} | {2575771/proyecto_INICIO, 2575771/proyecto_PROCESO, 2575771/proyecto_INICIO, 2575771/proyecto_FIN, 2575771/proyecto_PROCESO, 2575771/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574204 | Proyecto de inversión | 909711.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:909711.4, modificado:886880.49}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD DE LAS CARAMICUAS CALLE PRINCIPAL - 79773 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ario | 79773 | S | 185 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:494.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:20, direccion:61846 LAS CARÁMICUAS, ARIO CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-101.63756623, lat:19.05361671}} | 2025-09-08 | 2025-10-11 | 886880.49 | 886880.49 | 886880.49 | 886880.49 | 886880.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD-12/2025, contratista:GRUPO PRIEGUZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:886880.49, importe_modificado:886880.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:494.5}} | {2574204/proyecto_INICIO, 2574204/proyecto_PROCESO, 2574204/proyecto_FIN, 2574204/proyecto_INICIO, 2574204/proyecto_FIN, 2574204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530323 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:2999992.1}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES EN EL BOULEVARD J. MUJICA - 31913 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ario | 31913 | S | 1224 | 816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1288.6, meta_modificada:1206.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Boulevard FRANCISCO J. MUJICA Colonia CENTRO 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO ENTRE Boulevard LÁZARO CÁRDENAS Y Calle ARTEAGA ENTRE EL PANTEON MUNICIPAL Y EL CENTRO DE ACOPIO CONOCIDO POPULARMENTE COMO BODEGAS DE LA CONASUPO, lon:-101.71322172, lat:19.20401552}} | 2025-01-27 | 2025-03-01 | 2999992.1 | 2999992.1 | 2999992.1 | 2999992.1 | 2999992.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/C001/IR/2025, contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS SULTAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:2999992.1, importe_modificado:2999992.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1206.12}} | {2530323/proyecto_PROCESO, 2530323/proyecto_FIN, 2530323/proyecto_PROCESO, 2530323/proyecto_FIN, 2530323/proyecto_INICIO, 2530323/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575457 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:297059.62}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CEIBAS DE TRUJILLO - 99332 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 99332 | S | 645 | 860 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:17, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería CEIBAS DE TRUJILLO 61377 CEIBAS DE TRUJILLO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA REHABILITACION SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CEIBAS DE TRUJILLO, lon:-100.63362553, lat:18.96742936}} | 2025-02-03 | 2025-02-21 | 297059.62 | 297059.62 | 297059.62 | 297059.62 | 297059.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/URB/AD/004-25, contratista:RN PROYECTOS E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS S. A. DE C. V.¿, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO, monto:297059.62, importe_modificado:297059.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {2575457/proyecto_PROCESO, 2575457/proyecto_FIN, 2575457/proyecto_INICIO, 2575457/proyecto_PROCESO, 2575457/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402616801 | Proyecto de inversión | 22500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22477.5}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO), DEL CAMINO MICH/TUXPAN DEL CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM 2+500 DE LA LOCALIDAD LA COFRADÍA DE GUADALUPE, DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 98 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 2516006007803 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:9, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA, lon:-100.455891, lat:19.579616}} | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 22477.5 | 22477.5 | 22477.5 | 22477.5 | 22477.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161331, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACAN, monto:22477.5, importe_modificado:22477.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2616801/proyecto_INICIO, 2616801/proyecto_FIN, 2616801/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608852 | Proyecto de inversión | 1156958.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1156958.87, modificado:1156958.87}} | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO, EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO. CBTA 234. LOCALIDAD COPÁNDARO DE GALEANA. - 134146 | 16 | Michoacán de Ocampo | 18 | Copándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Copándaro | 134146 | S | 200 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada estatal COPANDARO DE GALEANA - SANTA RITA 1 930 58870 COPÁNDARO DE GALEANA, COPÁNDARO CARRETERA ESTATAL NUMERO 28 ENFRENTE AL ACCESO A LAS ESCOBAS, lon:-101.23496117, lat:19.89453384}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 1156958.87 | 1156958.87 | 1156958.87 | 1156958.87 | 1156958.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DUOP/EDU-002-2025, contratista:Angel de Jesus Jaimes Mendez, convocante:Ayuntamiento de Copandaro, monto:1156958.87, importe_modificado:1156958.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.0}} | {2608852/proyecto_PROCESO, 2608852/proyecto_FIN, 2608852/proyecto_INICIO, 2608852/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609146 | Proyecto de inversión | 649611.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649611.46, modificado:649611.46}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO (PIR) EN CALLE MOCTEZUMA EN LA LOCALIDAD DE PAJACUARAN - 126542 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pajacuarán | 126542 | S | 5707 | 5281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Calle MOCTEZUMA Pueblo PAJACUARAN 59180 PAJACUARÁN, PAJACUARÁN ENTRE Calle CARACUARAO Y Calle ELIAS CORNELIO LA OBRA INICIA EN LA BOCA CALLE MOCTEZUMA Y ELIAS CORNELIO 30 ML Y DESPUES GIRA LA LINEA SOBRE EL CANAL 77 ML TAL COMO SE, lon:-102.57457666, lat:20.1217284}} | 2025-11-03 | 2025-11-29 | 649611.46 | 649611.46 | 649611.46 | 649611.46 | 649611.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:164875, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN , monto:649611.46, importe_modificado:649611.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.0}} | {2609146/proyecto_PROCESO, 2609146/proyecto_FIN, 2609146/proyecto_INICIO, 2609146/proyecto_PROCESO, 2609146/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:el contrato esta registrado con el folio numero: MP/FAISMUN/AD-D/008/2025, sin embargo no arroja resultado la búsqueda, que truco tiene este modulo?, trimestre:5.0, usuario:gonzalomoraleso, fecha:2026-07-08}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574286 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110000.0, modificado:109584.51}} | MANTENIMIENTO DE DE AUDITORIO MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO - 78764 | 16 | Michoacán de Ocampo | 14 | Coahuayana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coahuayana | 78764 | S | 2940 | 2946 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Avenida HIDALGO SUR Pueblo COAHUAYANA DE HIDALGO MICH 60800 COAHUAYANA DE HIDALGO, COAHUAYANA ENTRE Calle AQUILES SERDAN Y Calle PINO SUAREZ Avenida COSNTITUYENTES AVENIDA QUE CONDUCE AL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECU, lon:-103.65853729, lat:18.70250697}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 109584.51 | 109584.51 | 109584.51 | 109584.51 | 109584.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158009, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COAHUAYANA MICHOACAN DE OCAMPO , monto:110000.0, importe_modificado:109584.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2574286/proyecto_INICIO, 2574286/proyecto_PROCESO, 2574286/proyecto_INICIO, 2574286/proyecto_PROCESO, 2574286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574485 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 110380 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 110380 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:68, direccion:Ejido LAS PILAS 61885 LAS PILAS, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN , lon:-101.60481593, lat:18.68359542}} | 2025-09-22 | 2025-12-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161972, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2574485/proyecto_INICIO, 2574485/proyecto_PROCESO, 2574485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574486 | Proyecto de inversión | 201184 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:201184.0, modificado:201184.0}} | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO - 71575 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 71575 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Avenida INDEPENDENCIA Pueblo CHURUMUCO DE MORELOS 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle RIO BALSAS Calle HEROES DE LA REVOLUCIÓN LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE AV INDEPENDENCIA JUSTO DETRAS DEL H, lon:-101.64679475, lat:18.6630837}} | 2025-03-14 | 2025-07-14 | 201184 | 201184 | 201184 | 201184 | 201184 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161334, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:201184.0, importe_modificado:201184.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {2574486/proyecto_INICIO, 2574486/proyecto_PROCESO, 2574486/proyecto_FIN, 2574486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302601368 | Adquisición | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | ADQUISICION DE VEHICULO TIPO AMBULANCIA DE TRASLADO MARCA RAM MODELO 2018 PARA USO EN EL MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares | 001A | N | 0 | 0 | 19633 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SN, lon:-103.1594, lat:18.7772}} | 2025-06-26 | 2025-07-27 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:62/2025, contratista:ALVARO FLORES MENESES, convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES MICHOACAN, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2601368/proyecto_FIN, 2601368/proyecto_PROCESO, 2601368/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575177 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58000.0, modificado:58000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO - 69341 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 69341 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:63, direccion:Ranchería NUEVO PROGRESO 58531 NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS), PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL CANIMO QUE VA HACIA EL CERRO DE LA JOYA AL NORTE DE LA COMUNIDAD, lon:-101.65392264, lat:20.05463351}} | 2025-01-10 | 2025-01-31 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160862, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:58000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2575177/proyecto_INICIO, 2575177/proyecto_FIN, 2575177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575203 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58000.0, modificado:57420.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE NUEVO UREN - 73758 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 73758 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:68, direccion:Ranchería NUEVO UREN 58531 NUEVO URÉN, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EL CAMINO QUE VA HACIA EL DEPOSITO DE AGUA DE NUEVO UREN , lon:-101.64812347, lat:19.99235645}} | 2025-01-21 | 2025-02-19 | 57420 | 57420 | 57420 | 57420 | 57420 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160865, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:58000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2575203/proyecto_INICIO, 2575203/proyecto_FIN, 2575203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540125 | Proyecto de inversión | 209000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:209000.0, modificado:208613.9}} | CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COENEO - 43191 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 43191 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.58, meta_modificada:15.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:31, direccion:Pueblo pueblo 58407 TACUPO, COENEO entrando a la localidad del puente el mirador asi tacupo llegando a la pila como le nombra a la localidad a mano derecha a a unos 100 lado izq se ubica el lugar de la obra, lon:-101.50145847, lat:19.82969122}} | 2025-07-07 | 2025-11-03 | 208613.9 | 208613.9 | 208613.9 | 208613.9 | 208613.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/MEV/IR-011-2025, contratista:PCIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:1877525.11, importe_modificado:1877525.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.58}} | {2540125/proyecto_INICIO, 2540125/proyecto_PROCESO, 2540125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530563 | Proyecto de inversión | 1495381.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1495381.38, modificado:1495381.38}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA LOCALIDAD DE LAS MARAVILLAS EN TRAMO SANTANA A LAS MARAVILLAS EN EL CADENAMIENTO 0+000 AL 2+290 MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN DE OCAMPO - 30732 | 16 | Michoacán de Ocampo | 81 | Susupuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Susupuato | 30732 | S | 258 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16030.0, meta_modificada:16030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:27, direccion:Camino / Terracería rancho viejo - santa ana municipio de juarez 2 290 61592 LAS MARAVILLAS, SUSUPUATO es un camino de terracería de rancho viejo pasa por la comunidad de las maravillas con destino ala comunidad de santa Ana , lon:-100.42553883, lat:19.26205603}} | 2025-07-07 | 2025-08-05 | 1495381.38 | 1495381.38 | 1495381.38 | 1495381.38 | 1495381.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/RC/FAISMUN/AD-03/2025, contratista:LINELI BAUTISTA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN, monto:1495381.38, importe_modificado:1495381.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16030.0}} | {2530563/proyecto_PROCESO, 2530563/proyecto_INICIO, 2530563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540224 | Proyecto de inversión | 999182.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999182.23, modificado:999182.23}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA LOCALIDAD DEL LIMONCITO EN EL TRAMO 0+ 000 AL 2+775 - 31113 | 16 | Michoacán de Ocampo | 81 | Susupuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Susupuato | 31113 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11100.0, meta_modificada:11100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:25, direccion:Camino / Terracería el limoncito - mesa del cirian 21 775 61590 LIMONCITO, SUSUPUATO camino con direccion a corral viejo y el bonete , es un camino saca cosechas donde se cultiva el maiz en los cerros y la crianza de ganado, lon:-100.43992681, lat:19.135908}} | 2025-08-07 | 2025-09-05 | 999182.23 | 999182.23 | 999182.23 | 999182.23 | 999182.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/RC/FAISMUN/AD-01/2025, contratista:LINELI BAUTISTA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN, monto:999182.23, importe_modificado:999182.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11100.0}} | {2540224/proyecto_INICIO, 2540224/proyecto_FIN, 2540224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574167 | Proyecto de inversión | 3100988.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3100988.7, modificado:3001562.61}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DEL LINDERO, MUNICIPIO DE APATZINGÁN, MICHOACÁN. - 116741 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apatzingán | 116741 | S | 400 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:224, direccion:Camino / Terracería EL ALCALDE - ACATLAN 10 680 EL LINDERO, APATZINGÁN CERCA DE LA LOCALIDAD EL LINDERO, lon:-102.45272149, lat:18.86579116}} | 2025-06-16 | 2025-09-19 | 3001562.61 | 3001562.61 | 3001562.61 | 3001562.61 | 3001562.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SOP-022/IR-005/2025, contratista:EXTRAVAGANZA ANTUNEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, monto:3001562.61, importe_modificado:3001562.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.0}} | {2574167/proyecto_INICIO, 2574167/proyecto_PROCESO, 2574167/proyecto_FIN, 2574167/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530349 | Proyecto de inversión | 229078.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:229078.98, modificado:228550.4}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN COENEO, EN LA LOCALIDAD DE COENEO DE LA LIBERTAD, EN CALLE REVOLUCION. - 21216 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 21216 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle REVOLUCIÓN 53 Colonia CENTRO 58400 COENEO DE LA LIBERTAD, COENEO ENTRE Calle ALLENDE Y Calle IGNACIO ZARAGOZA LA UBICACIÓN DE LA FMILIABENEFICIADA PARA EL TECHO FIRME, SE ENCUENTRA EN LA CALLE REVOLUCIÓN #53, ENTRE LA CALLE , lon:-101.58600386, lat:19.8211958}} | 2025-06-06 | 2025-07-15 | 228550.4 | 228550.4 | 228550.4 | 228550.4 | 228550.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/MEV/AD-012-2025, contratista:EDIFICACIONES Y ARQUITECTURA QUETZAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:228550.4, importe_modificado:228550.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.0}} | {2530349/proyecto_INICIO, 2530349/proyecto_PROCESO, 2530349/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609107 | Proyecto de inversión | 176000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:176000.0, modificado:176000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES EL MUNICIPIO DE MORELOS MICH. (SEGUNDA ETAPA) - 120264 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 120264 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.5, meta_modificada:10.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:11, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería LA NORIA 58805 LA NORIA, MORELOS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Ninguno CARRETERA MICHOACAN ZINAPARO-VILLA M LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 100 MTRS HACIA EL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARI, lon:-101.38598818, lat:20.00773188}} | 2025-05-19 | 2025-06-23 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DUOP/I.R.031/2025-13, contratista:PAVIMENTOS, INGENIERIA, VIALIDADES Y ARQUITECTURA DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUTAMIENTO DE MORELOS, monto:2288000.01, importe_modificado:176000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.5}} | {2609107/proyecto_INICIO, 2609107/proyecto_FIN, 2609107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574778 | Proyecto de inversión | 781163.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:781163.13, modificado:753555.84}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MULTIPLE EN LA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL RAFAELA LOPEZ A. RAYON MARAVATIO, LOCALIDAD DE EJIDO DE POMAS (POBLADO DE DOLORES). - 100701 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 100701 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:467.5, meta_modificada:467.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:44, direccion:Calle batalla de churubusco Ejido ejido de pomas poblado de dolores 61259 EJIDO DE POMAS (POBLADO DE DOLORES), MARAVATÍO ENTRE Calle gral. pedro Ma. anaya Y Calle fernando montes de oca Calle batalla de morelos la obra se encuentr, lon:-100.44388871, lat:19.83711818}} | 2025-08-05 | 2025-09-17 | 753555.84 | 753555.84 | 753555.84 | 753555.84 | 753555.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/AD/071/2025, contratista:VALENTIN URIBE GONZALEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:753555.84, importe_modificado:753555.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:467.5}} | {2574778/proyecto_PROCESO, 2574778/proyecto_FIN, 2574778/proyecto_INICIO, 2574778/proyecto_FIN, 2574778/proyecto_INICIO, 2574778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530449 | Proyecto de inversión | 2100444.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100444.98, modificado:2099729.13}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAZARO CARDENAS, LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, CALLE NANCHE, EJERCITO MEXICANO Y COPA DE LUNA, COL BENITO JUAREZ, MICHOACAN. - 12768 | 16 | Michoacán de Ocampo | 52 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 12768 | S | 48 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1386.0, meta_modificada:1386.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle ejercito mexicano Colonia Benito Juarez 60997 CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS, LÁZARO CÁRDENAS ENTRE Calle zamora Y Calle cocoyol Calle crisantemo Sobre el libramiento sicartasa-la orilla, una calle antes de llegar al 82 batallón de , lon:-102.23826094, lat:17.97651412}} | 2025-06-02 | 2025-09-30 | 2099729.13 | 2099729.13 | 2099729.13 | 2099729.13 | 2099729.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LC OP R33 IR 05 2025, contratista:CONSTRUCCIONES ALMIR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN, monto:2099729.13, importe_modificado:2099729.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1386.0}} | {2530449/proyecto_INICIO, 2530449/proyecto_PROCESO, 2530449/proyecto_INICIO, 2530449/proyecto_PROCESO, 2530449/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530450 | Proyecto de inversión | 4461517.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4461517.81, modificado:4195338.15}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAZARO CARDENAS, LOCALIDAD GUACAMAYAS, CALLE TIQUICHEO, COL EMILIANO ZAPATA, MICHOACAN. - 13697 | 16 | Michoacán de Ocampo | 52 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 13697 | S | 170 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3024.0, meta_modificada:3024.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:77, direccion:Calle tiquicheo Colonia emiliano zapata 60993 LAS GUACAMAYAS, LÁZARO CÁRDENAS ENTRE Calle tinguindin Y Calle huancito Calle jose garcia PASANDO LAS VIAS DEL TREN QUE SE ENCUENTRAN ENTRANDO A LA LOCALIDAD DE LAS GUACAMAYAS, SOBRE L, lon:-102.21261057, lat:18.0132563}} | 2025-06-02 | 2025-09-30 | 4195338.15 | 4195338.15 | 4195338.15 | 4195338.15 | 4195338.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LC OP R33 IR 04 2025, contratista:MANTENIMIENTOS DE ASFALTOS Y SEÑALIZACION PARA CARRETERAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN, monto:4460805.6, importe_modificado:4195338.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3024.0}} | {2530450/proyecto_PROCESO, 2530450/proyecto_INICIO, 2530450/proyecto_PROCESO, 2530450/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530451 | Proyecto de inversión | 4451196.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4451196.22, modificado:4414766.59}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAZARO CARDENAS, LOCALIDAD GUACAMAYAS, CALLE GOLONDRINAS, COL. FLAMINGOS II SECTOR, MICHOACÁN. - 12216 | 16 | Michoacán de Ocampo | 52 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 12216 | S | 158 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3204.0, meta_modificada:3204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:77, direccion:Calle golondrina Colonia flamingos segundo sector 60998 LAS GUACAMAYAS, LÁZARO CÁRDENAS ENTRE Calle rafael vitela moreno Y Calle sotelo perez Calle paloma frente al aeropuerto de lázaro cárdenas, un costado del motel alex, se encu, lon:-102.22192402, lat:18.00524074}} | 2025-06-02 | 2025-08-30 | 4414766.59 | 4414766.59 | 4414766.59 | 4414766.59 | 4414766.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LC OP R33 IR 03 2025, contratista:SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN, monto:4450221.07, importe_modificado:4414766.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3204.0}} | {2530451/proyecto_INICIO, 2530451/proyecto_PROCESO, 2530451/proyecto_INICIO, 2530451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-14}, obs2: {observación:Corregir el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-14}, obs3: {observación:Corregir el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-14}, obs4: {observación:Corregir el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-14}}
2025 | 5 | MIC250402617719 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1398971.23}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS DE PADEL EN LA CABECERA MUNICIPAL FRENTE A LA IGLESIA DEL MUNUMENTO EN EL BULEVAR AQUILES SERDAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | OP-IV-45-04/2025 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:BULEVAR AQUILES SERDAN, lon:-101.5158, lat:20.0899}} | 2025-12-26 | 2026-03-20 | 1398971.23 | 1398971.23 | 1398971.23 | 1398971.23 | 1398971.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161123, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1400000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2617719/proyecto_INICIO, 2617719/proyecto_FIN, 2617719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-13}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574827 | Proyecto de inversión | 3706636.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3706636.32, modificado:3705966.55}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LAZARO CARDENAS, LOCALIDAD DE GUACAMAYAS, COL EL TRIANGULITO, MICHOACAN. - 62762 | 16 | Michoacán de Ocampo | 52 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 62762 | S | 395 | 455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:77, direccion:Calle PARANGARICUTIRRO Colonia EL TRIANGULITO 60993 LAS GUACAMAYAS, LÁZARO CÁRDENAS ENTRE Calle LIBERTADORES Y Calle MORELIA Calle LIBRAMIENTO por el libramiento de la localidad de guacamayas, pasando el el canal pluvial se encuen, lon:-102.2090368, lat:18.01560288}} | 2025-08-01 | 2025-10-31 | 3705966.55 | 3705966.55 | 3705966.55 | 3705966.55 | 3705966.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LC OP R33 IR 07 2025, contratista:JORGE PRADO GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN, monto:3705966.55, importe_modificado:3705966.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2574827/proyecto_PROCESO, 2574827/proyecto_INICIO, 2574827/proyecto_PROCESO, 2574827/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402615587 | Proyecto de inversión | 130148 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130148.0, modificado:130148.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE HUIPANA, MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO - 114198 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 114198 | S | 765 | 735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:12, direccion:Calle SONORA Pueblo SAN JOSE HUIPANA 58543 SAN JOSÉ HUIPANA, JOSÉ SIXTO VERDUZCO ENTRE Calle PINO SUAREZ Y Calle CALIFORNIA Calle CALIFORNIA SOBRE LA CALLE SONORA EN ESQUINA CON CALLE CALIFORNIA SE ENCUENTRA EL POZO DE LA LOCALIDA, lon:-101.47048594, lat:20.2787161}} | 2025-10-20 | 2025-12-18 | 130148 | 130148 | 130148 | 130148 | 130148 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/DOP-FIII/AD-14/2025, contratista:ALAN MACIEL ARREDONDO, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:130148.0, importe_modificado:130148.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.0}} | {2615587/proyecto_PROCESO, 2615587/proyecto_INICIO, 2615587/proyecto_FIN, 2615587/proyecto_PROCESO, 2615587/proyecto_INICIO, 2615587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575774 | Proyecto de inversión | 230180.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:230180.41, modificado:230180.41}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN COLONIA MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN - 94930 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 94930 | S | 105 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8400.0, meta_modificada:8400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:7, direccion:Camino COLONIA MELCHOR OCAMPO - CAM MEZQUITE GORDO 0 0 58546 COLONIA MELCHOR OCAMPO, JOSÉ SIXTO VERDUZCO PARTIENDO DE LA LOCALIDAD COLONIA MELCHOR OCAMPO HACIA EL CAMINO A MEZQUITE GORDO ES EL TRAMO A REHABILITAR, lon:-101.4620349, lat:20.31083193}} | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 230180.41 | 230180.41 | 230180.41 | 230180.41 | 230180.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159156, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:230180.41, importe_modificado:230180.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8400.0}} | {2575774/proyecto_FIN, 2575774/proyecto_PROCESO, 2575774/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574913 | Proyecto de inversión | 176000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:176000.0, modificado:176000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES EL MUNICIPIO DE MORELOS MICH. (SEGUNDA ETAPA) - 104741 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 104741 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.5, meta_modificada:10.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle JAIMES MARGARITAS Pueblo VILLA MORELOS 58800 VILLA MORELOS, MORELOS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle GIRASOL Calle LAUREL LA OBRA SE UBICA APROXIMADAMENTE A 160 MTS HACIA EL NORTE EN CALLE JAIME MARGARITAS, lon:-101.41996953, lat:20.00442562}} | 2025-05-19 | 2025-06-23 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DUOP/I.R.031/2025-3, contratista:PAVIMENTOS, INGENIERIA, VIALIDADES Y ARQUITECTURA DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MORELOS, monto:2288000.01, importe_modificado:176000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.5}} | {2574913/proyecto_INICIO, 2574913/proyecto_FIN, 2574913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574915 | Proyecto de inversión | 306319.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:306319.78, modificado:306319.78}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MORELOS, MICHOACAN. - 116847 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 116847 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:19, direccion:Calle DURANGO Ranchería SAN NICOLAS 58804 SAN NICOLÁS TUMBASTATIRO (CAÑADA DE ABAJO), MORELOS ENTRE Ninguno S/N Y Calle MEXICO Avenida AV. MORELOS OTE. LA OBRA SE UBICA APROXIMADAMENTE A 135 MTS HACIA EL OESTE DE LA CALLE MEXICO , lon:-101.3473072, lat:19.99445341}} | 2025-10-10 | 2025-12-19 | 306319.78 | 306319.78 | 306319.78 | 306319.78 | 306319.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DUOP/FAIS/A.D.043/2025-2, contratista:CONSTRUCCIONES PROFORMA 85, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MORELOS, monto:918959.35, importe_modificado:306319.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2574915/proyecto_PROCESO, 2574915/proyecto_FIN, 2574915/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530300 | Proyecto de inversión | 230524.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:230524.74, modificado:230524.74}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS EN LA COLONIA EJIDAL, MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACÁN. - 27948 | 16 | Michoacán de Ocampo | 2 | Aguililla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Aguililla | 27948 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Colonia EJIDAL 60570 AGUILILLA, AGUILILLA ENTRE Calle BENJAMIN RUIZ Y Privada LAZARO CARDENAS Calle HERMENEGILDO GALEANA SE UBICA AL NORTE DE LA ESCUELA LAZARO CARDENAS, PASANDO LA CLINICA DE ORIENTE A PONIEN, lon:-102.78207754, lat:18.73574502}} | 2025-06-16 | 2025-08-22 | 230524.74 | 230524.74 | 230524.74 | 230524.74 | 230524.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/F-III/004-25, contratista:FRANCISCO MEDINA GUIZAR, convocante:MUNICIPIO DE AGUILILLA, monto:230524.74, importe_modificado:230524.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2530300/proyecto_INICIO, 2530300/proyecto_PROCESO, 2530300/proyecto_FIN, 2530300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575354 | Proyecto de inversión | 1208959.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1208959.42, modificado:1208959.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, LOC. ARAPARICUARO EN LA ESCUELA PRIMARIA - 89471 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 89471 | S | 180 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:10, direccion:Calle calle de la barricada Ranchería araparicuaro 60486 ARAPARÍCUARO (APARÍCUARO), TANCÍTARO ENTRE Calle calle de la escuela secundaria Y Calle calle de la plaza de toros la obra se construira en las instalaciones de la escuela p, lon:-102.28217954, lat:19.33056924}} | 2025-07-09 | 2025-09-07 | 1208959.42 | 1208959.42 | 1208959.42 | 1208959.42 | 1208959.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/IR-FIII/2025/01, contratista:LUIS FELIPE TULAIS JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:1208959.42, importe_modificado:1208959.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2575354/proyecto_INICIO, 2575354/proyecto_PROCESO, 2575354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575343 | Proyecto de inversión | 442372.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:442372.88, modificado:442372.88}} | REHABILITACION DE EXPLANADA CIVICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA LOC. AGUA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO. - 104636 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 104636 | S | 125 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.0, meta_modificada:544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:5, direccion:Calle calle de la escuela primaria Ranchería agua nueva 60486 AGUA NUEVA, TANCÍTARO ENTRE Callejón huerto de aguacates privado Y Calle calle de la escuela primaria Calle calle principal de la comunidad por la calle principal de la, lon:-102.30775706, lat:19.34248476}} | 2025-09-25 | 2025-10-25 | 442372.88 | 442372.88 | 442372.88 | 442372.88 | 442372.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/AD-FIII/2025/05, contratista:MARCO ANTONIO FUENTES RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO, monto:442372.88, importe_modificado:442372.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.0}} | {2575343/proyecto_INICIO, 2575343/proyecto_PROCESO, 2575343/proyecto_INICIO, 2575343/proyecto_PROCESO, 2575343/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574926 | Proyecto de inversión | 176000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:176000.0, modificado:176000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES EL MUNICIPIO DE MORELOS MICH. (SEGUNDA ETAPA) - 101753 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 101753 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.5, meta_modificada:10.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:22, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería LA VIGA 58807 LA VIGA, MORELOS ENTRE Ninguno SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Ninguno NO HAY VIALIDAD POSTERIOR LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 730 MTS HACIA EL NOROESTE DE LA CANCHA PRINCIPA, lon:-101.52761625, lat:19.99004391}} | 2025-05-19 | 2025-06-23 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DUOP/I.R.031/2025-8, contratista:PAVIMENTOS, INGENIERIA, VIALIDADES Y ARQUITECTURA DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MORELOS, monto:2288000.01, importe_modificado:176000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.5}} | {2574926/proyecto_INICIO, 2574926/proyecto_FIN, 2574926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575776 | Proyecto de inversión | 114302 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:114302.0, modificado:114302.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE JOSÉ SIXTO VERDUZCO - 86406 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 86406 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:24, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Ranchería COLONIA LAZARO CARDENAS 58540 LÁZARO CÁRDENAS (BUSBURU), JOSÉ SIXTO VERDUZCO ENTRE Calle MATAMOROS Y Ninguno CARRETERA LA CALERA Calle SN POR LA CALLE INDEPENDENCIA DONDE ESTA LA TIENDA EL SUPER DE, lon:-101.59491145, lat:20.28687641}} | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 114302 | 114302 | 114302 | 114302 | 114302 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/DOP-FIII/AD-08/2025, contratista:MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:114302.0, importe_modificado:114302.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2575776/proyecto_INICIO, 2575776/proyecto_FIN, 2575776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574928 | Proyecto de inversión | 176000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:176000.0, modificado:176000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES EL MUNICIPIO DE MORELOS MICH. (SEGUNDA ETAPA) - 105050 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 105050 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.5, meta_modificada:10.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:25, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería LA PALMA 58807 LA PALMA, MORELOS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y LA OBRA SE ENCEUNTRA APROXIMADAMENTE A 795 MTS HACIA EL NORTE EN LA PRIMER CALLE DE LA LOCALIDAD, lon:-101.49969963, lat:19.99536019}} | 2025-05-19 | 2025-06-23 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DUOP/I.R.031/2025-10, contratista:PAVIMENTOS, INGENIERIA, VIALIDADES Y ARQUITECTURA DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MORELOS, monto:2288000.01, importe_modificado:176000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.5}} | {2574928/proyecto_INICIO, 2574928/proyecto_FIN, 2574928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574929 | Proyecto de inversión | 176000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:176000.0, modificado:176000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES EL MUNICIPIO DE MORELOS MICH. (SEGUNDA ETAPA) - 94906 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 94906 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.5, meta_modificada:10.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:19, direccion:Calle MEXICO Ranchería SAN NICOLAS 58804 SAN NICOLÁS TUMBASTATIRO (CAÑADA DE ABAJO), MORELOS ENTRE Y Calle NAYARIT Avenida AV. MORELOS PTE LA OBRA EN CONSTRUCCION SE UBICA APROXIMADAMENTE A 500 MTS HACIA EL SUR DE LA AV. MORELOS P, lon:-101.34589446, lat:19.99270983}} | 2025-05-19 | 2025-06-23 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DUOP/I.R.031/2025-11, contratista:PAVIMENTOS, INGENIERIA, VIALIDADES Y ARQUITECTURA DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MORELOS, monto:2288000.01, importe_modificado:176000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.5}} | {2574929/proyecto_INICIO, 2574929/proyecto_FIN, 2574929/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574188 | Proyecto de inversión | 928000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:928000.0, modificado:520160.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN ARIO LOCALIDAD DE TRES PALOS TRAMO CHUEN - 85096 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ario | 85096 | S | 17 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3660.0, meta_modificada:19500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:166, direccion:Ninguno Camino rural 61830 TRES PALOS, ARIO Calle principal de la Localidad de Tres Palos, lon:-101.72940192, lat:19.28132773}} | 2025-09-01 | 2025-10-04 | 520160 | 520160 | 520160 | 520160 | 520160 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157664, contratista:, convocante:municipio de Ario Michoacán, monto:928000.0, importe_modificado:520160.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19500.0}} | {2574188/proyecto_PROCESO, 2574188/proyecto_INICIO, 2574188/proyecto_PROCESO, 2574188/proyecto_INICIO, 2574188/proyecto_PROCESO, 2574188/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs2: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs3: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs4: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}}
2025 | 5 | MIC250302575090 | Proyecto de inversión | 520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:520000.0, modificado:518500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN, LOCALIDAD ESTACIÓN DE AJUNO. - 101127 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 101127 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:Carretera libre pavimentada federal Morelia - Uruapan 71 200 61614 ESTACIÓN DE AJUNO (SANTA ISABEL AJUNO), PÁTZCUARO Toma Ahumada hacia Apatzingán - Pátzcuaro/Av. Lázaro Cárdenas/México 120. 6 min (2,2 km) Sigue por Carr. Uruapan-, lon:-101.74406108, lat:19.4805717}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 518500 | 518500 | 518500 | 518500 | 518500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDUE/DOP/AD-003/FAISMUN/2025, contratista:CONSTRUCTORA EL PEDREGAL PATZCUARO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:518500.0, importe_modificado:518500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2575090/proyecto_INICIO, 2575090/proyecto_PROCESO, 2575090/proyecto_FIN, 2575090/proyecto_PROCESO, 2575090/proyecto_INICIO, 2575090/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609221 | Proyecto de inversión | 560012.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:560012.56, modificado:564513.36}} | CONSTRUCCION DE SEÑALETICA, EN PATZCUARO, MICHOACAN. - 126404 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 126404 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:851.0, meta_modificada:851.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Avenida libramiento ignacio zaragoza Colonia centro 61600 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO ENTRE Calle federico tena Y Avenida lazaro cardenas Calle tangara Toma Cta. de Don Vasco de Quiroga hacia Enseñanza. Toma Navarrete hacia Federico Tena, lon:-101.61793482, lat:19.51577194}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 564513.36 | 564513.36 | 564513.36 | 564513.36 | 564513.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161896, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:564513.36, importe_modificado:564513.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:851.0}} | {2609221/proyecto_PROCESO, 2609221/proyecto_FIN, 2609221/proyecto_INICIO, 2609221/proyecto_FIN, 2609221/proyecto_INICIO, 2609221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202547353 | Proyecto de inversión | 6774833.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6774833.1, modificado:6760283.21}} | Sustitución de módulo de aulas en el Plantel Encuentro de Hidalgo y Morelos con C.C.T. 16DES0062D | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250211 | N | 0 | 0 | 341 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:533.95, meta_modificada:533.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle 20 de Octubre San Bartolo, Charo, lon:-101.044488, lat:19.752823}} | 2025-05-20 | 2025-11-15 | 6760283.21 | 6760283.21 | 6760283.21 | 6760283.21 | 6760283.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:533.95}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302598887 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2994441.37}} | Construcción de 4 aulas en módulo de 8 E.E. estructura U1C en la Secundaria Técnica Núm.164 con C.C.T. 16DST0164T | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250265 | N | 0 | 0 | 457 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:326.59, meta_modificada:326.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Ricardo Cortés La Aldea , Morelia, Morelia, Michoacán De Ocampo CP. 58300, lon:-101.147093, lat:19.753212}} | 2025-07-15 | 2026-01-11 | 2994441.37 | 2994441.37 | 2994441.37 | 2994441.37 | 2994441.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:326.59}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574148 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:420000.0, modificado:420000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO AGUILILLA - LA GRANADA - LA ALBERCA - LA JOYITA - LA PALMERA Y PAREDON COLORADO, MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN. - 56244 | 16 | Michoacán de Ocampo | 2 | Aguililla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aguililla | 56244 | S | 68 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Camino / Terracería Aguililla - Paredon Colorado 0 5 60570 AGUILILLA, AGUILILLA COMIENZA DE LA SALIDA A DOS AGUAS, TOMANDO CAMINO HACIA EL CAMINO QUE LLEVA A LUGAR CONOCIDO COMO CAMPO DE AVIACIÓN, CONTINUANDO HACIA LA GRANADA., lon:-102.79843595, lat:18.74191394}} | 2025-04-07 | 2025-05-30 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158580, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AGUILILLA, monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:34.0}} | {2574148/proyecto_INICIO, 2574148/proyecto_FIN, 2574148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530424 | Proyecto de inversión | 550470.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550470.14, modificado:509705.07}} | MEJORAMIENTO DEL CAMINO LAS CRUCES - LAS PERAS - 37335 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Indaparapeo | 37335 | S | 117 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:7, direccion:Camino LAS CRUCES - LAS PERAS 0 0 58973 LAS CRUCES, INDAPARAPEO LA OBRA TERMINA EN EL KILOMETRO 2+000, lon:-100.91533469, lat:19.70322617}} | 2025-06-20 | 2025-07-15 | 509705.07 | 509705.07 | 509705.07 | 509705.07 | 509705.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155435, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN, monto:550470.4, importe_modificado:550470.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1200.0}} | {2530424/proyecto_INICIO, 2530424/proyecto_PROCESO, 2530424/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575180 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58000.0, modificado:58000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL RINCON DE DON PEDRO - 83165 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 83165 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:40, direccion:Ranchería EL RINCON DE DON PEDRO 58524 EL RINCÓN DE DON PEDRO, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO SACA COSECHAS QUE SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA COMUNIDAD, lon:-101.46317359, lat:20.05350584}} | 2025-04-25 | 2025-05-16 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160876, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:58000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2575180/proyecto_INICIO, 2575180/proyecto_FIN, 2575180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575133 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58000.0, modificado:58000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE LA CUESTA - 81025 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 81025 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:45, direccion:Ranchería SAN ISIDRO DE LA CUESTA 58517 SAN ISIDRO DE LA CUESTA, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE SE ESTA EN PARALELO CON LA ENTRADA PRINCIPAL COMENSANDO POR LA CARRETERA QUE VA HACIA SAN MARTIN, lon:-101.60606146, lat:20.14351368}} | 2025-04-11 | 2025-05-02 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160877, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:58000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2575133/proyecto_INICIO, 2575133/proyecto_FIN, 2575133/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575176 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58000.0, modificado:57072.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN JOSE OTONGUITIRO - 89566 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 89566 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:48, direccion:Ranchería SAN JOSE OTONGUITIRO 58520 SAN JOSÉ OTUNGUITIRO, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA COMUNIDAD POR LA ESCUELA GREGORIO TORRES QUINTERO, lon:-101.40666642, lat:20.09815708}} | 2025-05-02 | 2025-05-23 | 57072 | 57072 | 57072 | 57072 | 57072 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160905, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:58000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2575176/proyecto_INICIO, 2575176/proyecto_FIN, 2575176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL DIA 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530611 | Proyecto de inversión | 737655.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:737655.86, modificado:737655.86}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD COPUYO - PLAN I- EL MEZCAL- EL BUEY - 28675 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 28675 | S | 140 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:48, direccion:Camino / Terracería COPUYO - EL BUEY 24 0 61340 COPUYO, TZITZIO EL CAMINO INICIA DE LA LOCALIDAD DE COPUYO EN DIRECCION AL CENTRO DE SALUD Y SIGUIENDO EL CAMINO DE TERRACERIA RUMBO AL BUEY, lon:-100.93298922, lat:19.49628179}} | 2025-02-25 | 2025-03-27 | 737655.86 | 737655.86 | 737655.86 | 737655.86 | 737655.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2025/FAISMUN/04-AD-04, contratista:CONSTRICO, CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN, monto:737655.86, importe_modificado:737655.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:24.0}} | {2530611/proyecto_INICIO, 2530611/proyecto_PROCESO, 2530611/proyecto_FIN, 2530611/proyecto_INICIO, 2530611/proyecto_FIN, 2530611/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530615 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250000.0, modificado:1249032.05}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD DE DEVANADOR - ARROYO DEL TORO - 29973 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 29973 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:14, direccion:Camino / Terracería EL DEVANADOR DE RIVERA - ARROYO DEL TORO 10 0 61350 ARROYO DEL TORO, TZITZIO EL COMIENZO DEL CAMINO, SE UBICA EN LA SALIDA DE LA TENENCIA DEL DEVANADOR, COMO REFERENCIA, NOS UBICAMOS EN LA TENENCIA DEL DEVANAD, lon:-100.84560529, lat:19.44217982}} | 2025-05-20 | 2025-07-03 | 1249032.05 | 1249032.05 | 1249032.05 | 1249032.05 | 1249032.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2025/FAISMUN/06-IR-02, contratista:GHUBE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN, monto:1249032.05, importe_modificado:1249032.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10000.0}} | {2530615/proyecto_INICIO, 2530615/proyecto_PROCESO, 2530615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202543555 | Proyecto de inversión | 418000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:418000.0, modificado:417227.8}} | CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COENEO. - 44311 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 44311 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.16, meta_modificada:31.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:25, direccion:Pueblo LOCALIDAD 58404 PRIMO TAPIA (EL CHIRIMOYO) [COLONIA], COENEO PASANDO POR LA LOCALIDAD SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL LLEGANDO A LA ALTURA DE LA PRIMARIA DAS VUELTA A LA DERECHA AVANSAS UNA CUATRA Y DAS VUELTA AL IZQ, A UNOS 40 , lon:-101.64977163, lat:19.84039224}} | 2025-07-07 | 2025-11-03 | 417227.8 | 417227.8 | 417227.8 | 417227.8 | 417227.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/MEV/IR-011-2025, contratista:PCIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:1877525.11, importe_modificado:1877525.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.16}} | {2543555/proyecto_PROCESO, 2543555/proyecto_INICIO, 2543555/proyecto_PROCESO, 2543555/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530351 | Proyecto de inversión | 209000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:209000.0, modificado:208613.9}} | CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COENEO - 44132 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 44132 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.58, meta_modificada:15.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:29, direccion:Boulevard 20 DE NOVIEMBRE Pueblo SAN ISIDRO 58407 SAN ISIDRO, COENEO ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y LA UBICACIÓN DONDE SE VA A CONSTRUIR EL CUARTO DORMITORIO SE ENCUENTRA EN LA PRIMERA CALLE DEL TRAMO CARRETERO COENEO-HUANIQUEO A M, lon:-101.57164937, lat:19.8467483}} | 2025-07-07 | 2025-11-03 | 208613.9 | 208613.9 | 208613.9 | 208613.9 | 208613.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/MEV/IR-011-2025, contratista:PCIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:1877525.11, importe_modificado:1877525.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.58}} | {2530351/proyecto_INICIO, 2530351/proyecto_PROCESO, 2530351/proyecto_INICIO, 2530351/proyecto_PROCESO, 2530351/proyecto_INICIO, 2530351/proyecto_PROCESO, 2530351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530354 | Proyecto de inversión | 209000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:209000.0, modificado:208613.9}} | CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COENEO - 43633 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 43633 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.58, meta_modificada:15.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:16, direccion: Pueblo PUEBLO 58407 CHAHUETO, COENEO ENTRE Calle clavel Y LLEGADO A LA LOCALIDAD DE COENEO ASI CHAHUETO INICIANDO LAS PRIMERAS CASAS RECORRES UNOS 300 METROS LLEGAS A LA PRIMER ESQUINA DAS VUELTA ASI LA DERECHA A LA SEGUNDA CUD, lon:-101.52438618, lat:19.82982549}} | 2025-07-07 | 2025-11-03 | 208613.9 | 208613.9 | 208613.9 | 208613.9 | 208613.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/MEV/IR-011-2025, contratista:PCIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:1877525.11, importe_modificado:1877525.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.58}} | {2530354/proyecto_INICIO, 2530354/proyecto_PROCESO, 2530354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575126 | Proyecto de inversión | 1306260 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1306260.0, modificado:1306260.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PURÉPERO, EN LA LOCALIDAD DE PURÉPERO DE ECHÁIZ EN CALLES OSCAR WILDE Y NICOLÁS ROMERO - 52453 | 16 | Michoacán de Ocampo | 70 | Purépero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Purépero | 52453 | S | 45 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:710.85, meta_modificada:710.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle OSCAR WILDW Pueblo Purépero de Echáiz 58760 PURÉPERO DE ECHÁIZ, PURÉPERO ENTRE Calle NICOLAS ROMERO Y Calle MARGARA MICHEL Avenida LAZARO CARDENAS LA CALLE SE ENCUENTRA ENFRENTE DE BOTAS INDUSTRIALES BUFALO; Y SE PUEDE APREC, lon:-101.99809882, lat:19.91023138}} | 2025-06-23 | 2025-07-24 | 1306260 | 1306260 | 1306260 | 1306260 | 1306260 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM DOP IR FAISMUN 2025 001, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUREPERO MICHOACAN, monto:1306260.0, importe_modificado:1306260.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:710.85}} | {2575126/proyecto_FIN, 2575126/proyecto_INICIO, 2575126/proyecto_FIN, 2575126/proyecto_PROCESO, 2575126/proyecto_FIN, 2575126/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609232 | Proyecto de inversión | 998670.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:998670.5, modificado:995739.7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE PUREPERO EN LA LOCALIDAD DE DOS ESTRELLAS PARTE ALTA EN CALLE IGNACIO ALLENDE - 121906 | 16 | Michoacán de Ocampo | 70 | Purépero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Purépero | 121906 | S | 245 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:3, direccion:Calle IGNACIO ALLENDE Ranchería DOS ESTRELLAS DE JIMENEZ 58770 DOS ESTRELLAS DE JIMÉNEZ, PURÉPERO ENTRE Calle FRANCISCO IMADERO Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle ALVARO OBREGON LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUN, lon:-101.99510666, lat:19.93125495}} | 2025-10-27 | 2025-11-28 | 995739.7 | 995739.7 | 995739.7 | 995739.7 | 995739.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM DOP IR FAISMUN 2025 003, contratista:HELADIO NAVARRO CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUREPERO MICHOACAN, monto:995739.7, importe_modificado:995739.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2609232/proyecto_INICIO, 2609232/proyecto_PROCESO, 2609232/proyecto_FIN, 2609232/proyecto_PROCESO, 2609232/proyecto_FIN, 2609232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302599770 | Proyecto de inversión | 12446939.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.244693902E7, modificado:1.241014926E7}} | Construcción de unidad académica para la carrera de semiconductores en el Instituto Tecnológico de Morelia con C.C.T. 16DIT0012H | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250218 | N | 0 | 0 | 412 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenida Tecnologico Num. Ext. 1500 Lomas de Santiaguito, Morelia Morelia Michoacán De Ocampo CP. 58120, lon:-101.185847, lat:19.723065}} | 2025-09-15 | 2025-12-12 | 12410149.26 | 12410149.26 | 12410149.26 | 12410149.26 | 12410149.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302598984 | Proyecto de inversión | 6905687.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3452843.83, modificado:3435719.6}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:1726421.91, modificado:1717859.8}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:1726421.92, modificado:1717859.81}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO ASI COMO EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA LOCALIDAD DE MESA DE LEON, MUNICIPIO DE MARAVATIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250030 | N | 0 | 0 | 226 | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:34, direccion:Domicilio conocido, Mesa de Leon, Maravatio, Mich., lon:-100.48783333, lat:19.791}} | 2025-08-29 | 2025-12-22 | 6871439.21 | 6871439.21 | 6871439.21 | 6871439.21 | 6871439.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-021/2025, contratista:GRUPO PLARN, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:6871439.21, importe_modificado:6871439.21}} | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), avance:1.0}} | {2598984/proyecto_PROCESO, 2598984/proyecto_INICIO, 2598984/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540195 | Proyecto de inversión | 7928180.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7928180.67, modificado:7925546.13}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LÁZARO CÁRDENAS, LOCALIDAD PUENTE DEL TORO, COL. VILLAMAR, MICHOACÁN - 20457 | 16 | Michoacán de Ocampo | 52 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 20457 | S | 3985 | 357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:217, direccion:Calle LIBRAAMIENTO LA ORILLA-LAMIRA Colonia VILLA MAR 60985 PUENTE DEL TORO, LÁZARO CÁRDENAS SOBRE LA CARRETERA LAZARO CAEDEDENAS- MANZANILLA, FRENTE AL FRACCIONAMIENTO PUERTO NUEVO SE ENCUENTRA LA COLONIA VILLAMAR EN LA PARTE DE , lon:-102.26908685, lat:18.00953363}} | 2025-06-02 | 2025-10-31 | 7925546.13 | 7925546.13 | 7925546.13 | 7925546.13 | 7925546.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LC OP R33 LP 01 2025, contratista:CONSTRUCTORES INDRUSTRIALES RYA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN, monto:7925546.13, importe_modificado:7925546.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2540195/proyecto_INICIO, 2540195/proyecto_PROCESO, 2540195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir el monto recaudado., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-14}, obs2: {observación:Corregir el monto recaudado., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-14}, obs3: {observación:Corregir el monto recaudado., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-14}, obs4: {observación:Corregir el monto recaudado., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-14}}
2025 | 5 | MIC250302574826 | Proyecto de inversión | 3647945.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3647945.12, modificado:3647378.22}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. NOYOLA (AV. BASSOLS-LAGO DE CHALCO) Y CALLE LAGO DE CHALCO, EN LAZARO CARDENAS, LOCALIDAD LAZARO CARDENAS, COL. LUIS DONALDO COLOSIO, MICHOACAN. - 62773 | 16 | Michoacán de Ocampo | 52 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 62773 | S | 363 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:545.0, meta_modificada:545.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle NOYOLA Colonia LUIS DOLADO COLOSIO 60955 CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS, LÁZARO CÁRDENAS ENTRE Avenida NARCISO BASSOLS Y Calle PASEO DE LOS COCOTEROS Calle SICARTSA empieza en la avenida noyola esquina con avenida narciso bassols, e, lon:-102.22362694, lat:17.98137707}} | 2025-08-01 | 2025-11-28 | 3647378.22 | 3647378.22 | 3647378.22 | 3647378.22 | 3647378.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LC OP R33 IR 06 2025, contratista:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA I.C.G., S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN, monto:3647378.22, importe_modificado:3647378.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:545.0}} | {2574826/proyecto_INICIO, 2574826/proyecto_PROCESO, 2574826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574152 | Proyecto de inversión | 717842.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:717842.73, modificado:717842.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO, MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACÁN. - 72274 | 16 | Michoacán de Ocampo | 2 | Aguililla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Aguililla | 72274 | S | 1400 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:210, direccion:Callejón sin nombre Ranchería EL RODEO 60581 EL RODEO, AGUILILLA A PARTIR DE DONDE INICIA LA CALLE PAVIMENTADA SE AGARRA RUMBO AL PONIENTE (EN DIRECCION HACIA DONDE SE UBICA EL RIO) 280 METROS, DESPUES AL REDEDOR DE 70 METROS POR , lon:-102.7964481, lat:18.87556066}} | 2025-08-04 | 2025-09-05 | 717842.73 | 717842.73 | 717842.73 | 717842.73 | 717842.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/F-III/008-25, contratista:FRANCISCO MEDINA GUIZAR, convocante:MUNICIPIO DE AGUILILLA, monto:717842.73, importe_modificado:717842.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.0}} | {2574152/proyecto_INICIO, 2574152/proyecto_FIN, 2574152/proyecto_PROCESO, 2574152/proyecto_INICIO, 2574152/proyecto_PROCESO, 2574152/proyecto_FIN, 2574152/proyecto_INICIO, 2574152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530298 | Proyecto de inversión | 1760666.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1760666.65, modificado:1760666.65}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA COLONIA EJIDAL, MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACÁN. - 27767 | 16 | Michoacán de Ocampo | 2 | Aguililla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aguililla | 27767 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1031.0, meta_modificada:1031.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Colonia EJIDAL 60570 AGUILILLA, AGUILILLA ENTRE Calle BENJAMIN RUIZA Y Privada LAZARO CARDENAS Calle HERMENEGILDO GALEANA ESTA CALLE ES LA QUE DA A LA ESCUELA LAZARO CARDENAS, OTRO PUNTO DE REFERENCIA ES TRAN, lon:-102.78213937, lat:18.73574073}} | 2025-06-16 | 2025-08-15 | 1760666.65 | 1760666.65 | 1760666.65 | 1760666.65 | 1760666.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/F-III/003-25, contratista:FRANCISCO MEDINA GUIZAR, convocante:MUNICIPIO DE AGUILILLA, monto:1760666.65, importe_modificado:1760666.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1031.0}} | {2530298/proyecto_INICIO, 2530298/proyecto_PROCESO, 2530298/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530493 | Proyecto de inversión | 269742.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:269742.03, modificado:269742.03}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN NUMARÁN LOCALIDAD CAÑADA DE RAMÍREZ CALLE LAS PALMAS - 28617 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Numarán | 28617 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:2, direccion:Calle LAS PALMAS Rancho LA CAÑADA DE RAMIREZ 59430 CAÑADA DE RAMÍREZ, NUMARÁN ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y LA OBRA DE DRENAJE EN CALLE LAS PALMAS SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE, lon:-101.96869866, lat:20.29568444}} | 2025-07-31 | 2025-08-30 | 269742.03 | 269742.03 | 269742.03 | 269742.03 | 269742.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOP/AD/008/2025, contratista:INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:269742.03, importe_modificado:269742.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2530493/proyecto_INICIO, 2530493/proyecto_PROCESO, 2530493/proyecto_FIN, 2530493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540165 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:298379.05}} | Ampliación de drenaje calle Ignacio Zaragoza en la localidad de Capacho, en el municipio de Huandacareo - 31718 | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huandacareo | 31718 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:Calle Ignacio Zaragoza Pueblo Capacho 58830 CAPACHO, HUANDACAREO ENTRE Calle Independencia Y Calle Vicente Guerrero en el camino que va al Campo Deportivo ERIS, pasando el Jardín de Niños Rafael Ortiz Villanueva , lon:-101.22528852, lat:19.96508685}} | 2025-05-26 | 2025-06-13 | 298379.05 | 298379.05 | 298379.05 | 298379.05 | 298379.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOPDUM/AD-09/2025, contratista:Cristian González Lemus, convocante:Municipio de Huandacareo Michoacán, monto:298379.05, importe_modificado:298379.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2540165/proyecto_INICIO, 2540165/proyecto_PROCESO, 2540165/proyecto_INICIO, 2540165/proyecto_PROCESO, 2540165/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574193 | Proyecto de inversión | 1820400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1820400.0, modificado:1673455.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA OBRERA CALLE IGNACIO GÓMEZ CIPRIANO - 62064 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ario | 62064 | S | 1094 | 1204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:965.12, meta_modificada:966.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle Ignacio Gómez Cipriano Colonia Obrera 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO ENTRE Calle 6 de agosto Y Calle El Cedro Calle Benito Quezada En esta calle se ubica la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas, lon:-101.69521889, lat:19.21380038}} | 2025-09-22 | 2025-11-01 | 1673455.58 | 1673455.58 | 1673455.58 | 1673455.58 | 1673455.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD-08/2025, contratista:PAUSOF ARQUITECTURA INTEGRAL Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:1673455.58, importe_modificado:1673455.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:966.0}} | {2574193/proyecto_INICIO, 2574193/proyecto_PROCESO, 2574193/proyecto_INICIO, 2574193/proyecto_PROCESO, 2574193/proyecto_FIN, 2574193/proyecto_INICIO, 2574193/proyecto_FIN, 2574193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574427 | Proyecto de inversión | 1621839.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1621839.93, modificado:1621839.93}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE HIHUITLAN, MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACAN. - 65027 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 65027 | S | 81 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:64, direccion:Camino HIHUITLAN - HIHUITLAN 31 1 60820 HIHUITLÁN, CHINICUILA El Municipio de Chinicuila, Michoacán, cuenta con muchas deficiencias en lo que se refiere a infraestructura vial. Como parte del mejoramiento de la infraestructura de , lon:-103.40107264, lat:18.8768296}} | 2025-07-31 | 2025-08-25 | 1621839.93 | 1621839.93 | 1621839.93 | 1621839.93 | 1621839.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:10/contrato/2025, contratista:EDUARDO NOEL VILLA ORTIZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:1621839.93, importe_modificado:1621839.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2574427/proyecto_INICIO, 2574427/proyecto_PROCESO, 2574427/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs2: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs3: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs4: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}}
2025 | 5 | MIC250402609216 | Proyecto de inversión | 4784380.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4784380.88, modificado:4784380.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, RED DE AGUA ENTUBADA Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN, COLONIA SAN LÁZARO, CALLE QUERETARO. - 101680 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 101680 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1274.65, meta_modificada:1274.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle QUERETARO Colonia SAN LAZARO 61605 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO ENTRE Calle SINALOA Y Calle ZACATECAZ Calle NUEVO LEON Toma Cta. de Don Vasco de Quiroga hacia Enseñanza. Toma Lerín hacia Apatzingán - Pátzcuaro/Hidalgo/Pátzcuaro - Ap, lon:-101.61006388, lat:19.50278151}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 4784380.88 | 4784380.88 | 4784380.88 | 4784380.88 | 4784380.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDUE/DOP/IR-011/FAISMUN/2025, contratista:CONSTRUCTORA CG DE PATZCUARO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:4784380.88, importe_modificado:4784380.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1274.65}} | {2609216/proyecto_INICIO, 2609216/proyecto_PROCESO, 2609216/proyecto_INICIO, 2609216/proyecto_FIN, 2609216/proyecto_PROCESO, 2609216/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609213 | Proyecto de inversión | 927009.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:927009.45, modificado:951515.52}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN, COLONIA JOYA DE LOS MOLINOS, CALLE PRIVADA DE CEDRO. - 129236 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pátzcuaro | 129236 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:179.24, meta_modificada:179.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:61, direccion:Calle CEDRO Colonia JOYA DE LOS MOLINOS 61604 JOYA DE LOS MOLINOS, PÁTZCUARO Toma Cta. de Don Vasco de Quiroga hacia Enseñanza. Sigue por Lerín hacia Apatzingán - Pátzcuaro/Calle Prof. J. Jesús Romero Flores/Pátzcuaro - Apatzingán, lon:-101.60249841, lat:19.49132665}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 951515.52 | 951515.52 | 951515.52 | 951515.52 | 951515.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDUE/DOP/AD-010/FAISMUN/2025, contratista:SOLUCIONES EN DISEÑO Y CONSTRUCCION PATZCUARO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:887009.45, importe_modificado:887009.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:179.24}} | {2609213/proyecto_INICIO, 2609213/proyecto_PROCESO, 2609213/proyecto_FIN, 2609213/proyecto_INICIO, 2609213/proyecto_FIN, 2609213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575466 | Proyecto de inversión | 1989999.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1989999.89, modificado:1989999.89}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURALES EN EL LLANO (SAN MIGUEL CANARIO) - 98804 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero | 98804 | S | 900 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:68.62, meta_modificada:68.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:49, direccion:Camino / Terracería SAN MIGUEL CANARIO - PURUNGUEO 68 620 61390 EL LLANO (SAN MIGUEL CANARIO), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN LA REGION DE SAN MIGUEL CANARIO (EL LLANO), lon:-100.90079124, lat:19.15156116}} | 2025-02-09 | 2025-04-25 | 1989999.89 | 1989999.89 | 1989999.89 | 1989999.89 | 1989999.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/URB/AD/002-25, contratista:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S. A. DE C. V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO, monto:1990000.0, importe_modificado:1990000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:68.62}} | {2575466/proyecto_INICIO, 2575466/proyecto_PROCESO, 2575466/proyecto_INICIO, 2575466/proyecto_FIN, 2575466/proyecto_INICIO, 2575466/proyecto_PROCESO, 2575466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574885 | Proyecto de inversión | 1599980.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1599980.15, modificado:1598375.81}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. CALLE INDAPARAPEO Y CALLE MARÍA QUEVEDO - 92000 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 92000 | S | 37 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle INDAPARAPEO Colonia LAS PALMAS 58330 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle HUASCUARO Y Calle TARAY Calle MARÍA QUEVEDO EN LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO SE INTERVIENE EN 2 VIALIDADES, LA CALLE INDAPARAPEO AL SUR Y L, lon:-101.25238509, lat:19.7124326}} | 2025-09-17 | 2025-11-15 | 1598375.81 | 1598375.81 | 1598375.81 | 1598375.81 | 1598375.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.137-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:PUNTO SOLUCION CONSULTORES S.C, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1598375.83, importe_modificado:1598375.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:530.0}} | {2574885/proyecto_INICIO, 2574885/proyecto_PROCESO, 2574885/proyecto_INICIO, 2574885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609357 | Proyecto de inversión | 462067.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:462067.74, modificado:462067.74}} | Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle Reforma, entre las calles Revolución y la calle Niños Héroes, en la localidad de San Antonio Guaracha, en el municipio de Villamar, Michoacán. - 124985 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villamar | 124985 | S | 642 | 645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:34, direccion:Calle Reforma Colonia Centro 59573 SAN ANTONIO GUARACHA, VILLAMAR ENTRE Calle 1o de mayo Y Calle 18 de marzo Calle Niños Héroes El tramo a rehabilitar pasa por un costado de la plaza principal de la localidad., lon:-102.55746547, lat:19.94713563}} | 2025-07-26 | 2025-09-04 | 462067.74 | 462067.74 | 462067.74 | 462067.74 | 462067.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DPOPM/FAISMUN/AD/008/2025, contratista:DAVID RUBIO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN, monto:462067.74, importe_modificado:462067.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2609357/proyecto_INICIO, 2609357/proyecto_PROCESO, 2609357/proyecto_FIN, 2609357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574855 | Proyecto de inversión | 1549914.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1549914.74, modificado:1543005.97}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. LAS HUARES, CALLE PRIMAVERA - 80585 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 80585 | S | 37 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:502.0, meta_modificada:502.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle PRIMAVERA Colonia LAS HUARES 58337 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle ARANZA Y Calle SAN MATEO Calle SANTA ROSA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIMAVERA CONTINUA A CALLE SAN PEDRO HACIA EL OESTE, SE ENCUENTR, lon:-101.25816401, lat:19.71461495}} | 2025-09-01 | 2025-10-15 | 1543005.97 | 1543005.97 | 1543005.97 | 1543005.97 | 1543005.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.138-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1543005.98, importe_modificado:1543005.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:502.0}} | {2574855/proyecto_INICIO, 2574855/proyecto_PROCESO, 2574855/proyecto_INICIO, 2574855/proyecto_PROCESO, 2574855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609382 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:340000.0, modificado:340000.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LA SOLEDAD DE LA LOCALIDAD DE PATUAN - 119892 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ziracuaretiro | 119892 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:7, direccion:Calle LA SOLEDAD Pueblo Patuan 61707 PATUÁN, ZIRACUARETIRO ENTRE Y Calle CAMELINAS Calle CAMELINAS SE UBICA A 300 METROS AL NORTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-101.91299134, lat:19.38975473}} | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/018/43/2025, contratista:BDG INGENIERIA Y OPERACIONES COMERCIALES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACAN, monto:340000.0, importe_modificado:340000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2609382/proyecto_INICIO, 2609382/proyecto_PROCESO, 2609382/proyecto_FIN, 2609382/proyecto_PROCESO, 2609382/proyecto_FIN, 2609382/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530301 | Proyecto de inversión | 2826742.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2826742.89, modificado:2826742.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PEDRO CERVANTES EN LA LOCALIDAD DE GENERAL LAZARO CARDENAS (EL LIMON), MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACÁN. - 1961 | 16 | Michoacán de Ocampo | 2 | Aguililla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aguililla | 1961 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1596.0, meta_modificada:1596.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:136, direccion:Calle PEDRO CERVANTES Ranchería GENERAL LZARO CARDENAS (EL LIMON) 60581 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (EL LIMÓN), AGUILILLA CALLE UBICADA AL NORTE DE LA PLAZA CIVICA DE LA LOCALIDAD DE GENERAL LAZARO CARDENAS (EL LIMON), lon:-102.79329205, lat:18.89416411}} | 2025-04-07 | 2025-06-13 | 2826742.89 | 2826742.89 | 2826742.89 | 2826742.89 | 2826742.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/IR/F-III/001-25, contratista:FRANCISCO MEDINA GUIZAR, convocante:MUNICIPIO DE AGUILILLA, monto:2826742.89, importe_modificado:2826742.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1596.0}} | {2530301/proyecto_FIN, 2530301/proyecto_INICIO, 2530301/proyecto_FIN, 2530301/proyecto_INICIO, 2530301/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574156 | Proyecto de inversión | 187497.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:187497.6, modificado:186623.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NARANJO DE CHILA, MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACÁN. - 98839 | 16 | Michoacán de Ocampo | 2 | Aguililla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aguililla | 98839 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:157, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Ranchería NARANJO DE CHILA 60582 NARANJO DE CHILA, AGUILILLA ENTRE Calle 12 DE OCTUBRE Y Calle LAZARO CARDENAS Calle FRANCISCO VILLA LA LOCALIDAD DE NARANJO DE CHILA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA APATZINGAN , lon:-102.62071613, lat:18.92141176}} | 2025-09-15 | 2025-10-24 | 186623.77 | 186623.77 | 186623.77 | 186623.77 | 186623.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160853, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AGUILILLA, monto:187497.6, importe_modificado:186623.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2574156/proyecto_INICIO, 2574156/proyecto_PROCESO, 2574156/proyecto_FIN, 2574156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574779 | Proyecto de inversión | 4331467.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4331467.9, modificado:4330076.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE MARAVATIO DE OCAMPO EN LA CALLE 18 DE MARZO - 102313 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 102313 | S | 55 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1874.76, meta_modificada:1874.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 18 DE MARZO Colonia SAN MIGUEL CURAHUANGO 61252 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO ENTRE Calle 21 DE MARZO Y Calle IGNACIO ALLENDE Calle LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DEL CAMPO DE FUT BOL DE SAN MIGUEL , lon:-100.46046183, lat:19.8813406}} | 2025-09-05 | 2025-12-22 | 4330076.08 | 4330076.08 | 4330076.08 | 4330076.08 | 4330076.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/IR/009/2025, contratista:ORLANDO MARTINEZ NUÑEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:4330076.08, importe_modificado:4330076.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1874.76}} | {2574779/proyecto_INICIO, 2574779/proyecto_PROCESO, 2574779/proyecto_INICIO, 2574779/proyecto_PROCESO, 2574779/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530537 | Proyecto de inversión | 920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:920000.0, modificado:919927.48}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE BATUECAS CALLE 5 DE MAYO - 43915 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 43915 | S | 75 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:8, direccion:Calle 5 DE MAYO Ranchería BATUECAS 58520 BATUECAS, PURUÁNDIRO ENTRE Calle 23 DE OCTUBRE Y LA CALLE DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA LA CANCHA DEPORTIVA DE BATUECAS , lon:-101.47796107, lat:20.04170394}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 919927.48 | 919927.48 | 919927.48 | 919927.48 | 919927.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-022, contratista:ARMANDO JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:919927.48, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2530537/proyecto_PROCESO, 2530537/proyecto_INICIO, 2530537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575206 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58000.0, modificado:58000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL ARMADILLO - 80596 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 80596 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:5, direccion:Ranchería EL ARMADILLO 58515 EL ARMADILLO, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS QUE SE ENCEUNTRAN ALNORTE QUE LLEVA A L APRESITA Y AL ESTE POR LA CARRETERA QUE VA A LAS TORTUGAS, lon:-101.46119453, lat:20.14283916}} | 2025-04-14 | 2025-05-05 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160753, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:58000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2575206/proyecto_INICIO, 2575206/proyecto_FIN, 2575206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575134 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130000.0, modificado:118291.29}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL FRESNO DE GUADALUPE - 95333 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 95333 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:17, direccion:Ranchería EL FRESNO DE GUADALUPE 58523 EL FRESNO DE GUADALUPE, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD EN LA CALLED DE LA ENTRADA POR LA IGLECIA Y EN EL CENTRO , lon:-101.45642199, lat:20.08617811}} | 2025-11-03 | 2025-11-17 | 118291.29 | 118291.29 | 118291.29 | 118291.29 | 118291.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-047, contratista:CESAR SALVADOR PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:118291.29, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2575134/proyecto_INICIO, 2575134/proyecto_FIN, 2575134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575169 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:748098.0}} | MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL GRANJENAL EN EL LIBRAMIENTO SALIDA A SAN LORENZO - 92251 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 92251 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1746.0, meta_modificada:1746.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:20, direccion:Ranchería EL GRANJENAL 58532 EL GRANJENAL, PURUÁNDIRO ENTRE Calle VICENTE SUAREZ Y Calle FERNANDO MONTES DE OCA LA OBRA SE REALIZARA EL SUR DE LA COMUNIDAD SOBRE LA SALIA A SAN LORENZO, lon:-101.6634331, lat:20.01316366}} | 2025-10-15 | 2025-12-15 | 748098 | 748098 | 748098 | 748098 | 748098 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160756, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1746.0}} | {2575169/proyecto_INICIO, 2575169/proyecto_PROCESO, 2575169/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575142 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:290000.0, modificado:289864.78}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL PILAR EN LA ENTRADA PRINCIPAL - 95076 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 95076 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, direccion:Ranchería EL PILAR 58520 EL PILAR, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMNIDAD POR EL TEMPLO, POR LA ESCUELA PRIMARIA Y SALIDA A LAS LETRAS, lon:-101.40166836, lat:20.24133448}} | 2025-11-03 | 2025-12-24 | 289864.78 | 289864.78 | 289864.78 | 289864.78 | 289864.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-062, contratista:LUIS JOHAN ZENDEJAS ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:289864.78, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2575142/proyecto_INICIO, 2575142/proyecto_FIN, 2575142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN NO.41 DEL DIA 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575158 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58000.0, modificado:57855.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN LORENZO - 81072 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 81072 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:49, direccion:Ranchería SAN LORENZO 58531 SAN LORENZO, PURUÁNDIRO LA OSE REALIZARA POR LA CARRETERA QUE VA A SANTA TERESA AL ESTE DE LA COMUNIDAD, lon:-101.63751522, lat:19.9909295}} | 2025-03-20 | 2025-04-10 | 57855 | 57855 | 57855 | 57855 | 57855 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160909, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:58000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2575158/proyecto_INICIO, 2575158/proyecto_FIN, 2575158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575190 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58000.0, modificado:58000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN MIGUEL - 89665 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 89665 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:51, direccion:Ranchería SAN MIGUEL 58531 SAN MIGUEL, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA COMUNIDAD EN EL QUE CAMINO QUE LLEVA AL TANQUESITO DE AGUA , lon:-101.64176268, lat:20.03655809}} | 2025-04-17 | 2025-05-08 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160912, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:58000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2575190/proyecto_INICIO, 2575190/proyecto_FIN, 2575190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575562 | Proyecto de inversión | 2630163.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2630163.56, modificado:2625060.81}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y LA CALLE LLOVIZNA, EN LA COLONIA PEDREGAL DE SAN MIGUEL, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN. - 87914 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 87914 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:429.3, meta_modificada:429.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Adolfo López Mateos Colonia Pedregal de San Miguel 60013 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Calle Llovizna Y Calle Doroteo Arango Los trabajos en la calle Adolfo López Mateos serán entre la calle Llovizna y Doroteo Arango, y los trabajo, lon:-102.08797517, lat:19.44036602}} | 2025-10-03 | 2025-12-31 | 2625060.81 | 2625060.81 | 2625060.81 | 2625060.81 | 2625060.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-16-FAISMUN-IR-2025, contratista:CONSTRUCCIONES PRÁCTICAS MICHOACANAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:2625060.81, importe_modificado:2625060.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:531.0}} | {2575562/proyecto_PROCESO, 2575562/proyecto_INICIO, 2575562/proyecto_FIN, 2575562/proyecto_PROCESO, 2575562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575124 | Proyecto de inversión | 675700.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:675700.9, modificado:675700.9}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE PUREPERO ECHAIZ, EN EL MUNICIPIO DE PUREPERO, MICHOACÁN DE OCAMPO. - 97668 | 16 | Michoacán de Ocampo | 70 | Purépero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Purépero | 97668 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo PUREPERO DE ECHAIZ 58760 PURÉPERO DE ECHÁIZ, PURÉPERO ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y Calle MATEO ECHAIZ Calle 5 DE FEBRERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL 20 DE NOVIEMBRE DE L, lon:-101.99902423, lat:19.90296982}} | 2025-10-06 | 2025-11-11 | 675700.9 | 675700.9 | 675700.9 | 675700.9 | 675700.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM DOP AD FAISMUN 2025 004, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS DE MICHOACAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUREPERO MICHOACAN, monto:675700.9, importe_modificado:675700.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}} | {2575124/proyecto_PROCESO, 2575124/proyecto_INICIO, 2575124/proyecto_FIN, 2575124/proyecto_PROCESO, 2575124/proyecto_FIN, 2575124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574265 | Proyecto de inversión | 1546258.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1546258.42, modificado:1546258.42}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO INTENGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA EN EL MUNICICPIO DE CARÁCUARO MICHOACÁN, COL. CENTRO, JARDIN CENTRAL - 112802 | 16 | Michoacán de Ocampo | 13 | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Carácuaro | 112802 | S | 1745 | 1755 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.42, meta_modificada:792.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Peatonal Jardin Centra 8 Colonia El Centro 61920 CARÁCUARO DE MORELOS, CARÁCUARO ENTRE Calle José María Cuevas Y Avenida Francisco I. Madero Calle José María Cuevas Se encuentra frente a kiosco municipal , lon:-101.12697143, lat:19.01733475}} | 2025-06-16 | 2025-07-18 | 1546258.42 | 1546258.42 | 1546258.42 | 1546258.42 | 1546258.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM/DOP/AD/019/2025, contratista:BARZAN INGENERIA T CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO CARACUARO, monto:1546258.42, importe_modificado:1546258.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:792.42}} | {2574265/proyecto_INICIO, 2574265/proyecto_PROCESO, 2574265/proyecto_FIN, 2574265/proyecto_INICIO, 2574265/proyecto_FIN, 2574265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574267 | Proyecto de inversión | 1494000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1494000.0, modificado:1494000.0}} | MANTENIMIENTO DE CANINO SACA COSECHAS CUITZILLO, SAIBA NEGRA, EL PLANATANO, ZIRANDANGASTICO, PUERTO DE AMOLES Y PUERTO BLANCO EN EL MUNINCIPIO DE CARACUARO MICHOACAN - 91596 | 16 | Michoacán de Ocampo | 13 | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Carácuaro | 91596 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:127, direccion:Camino / Terracería Cuitzillo - Purto Blanco 24 0 61920 PUERTO BLANCO (PARRAS DEL PUERTO), CARÁCUARO Es el camino de terracería que comunica las localidades de Puerto Blanco, Puerto de amoles, Zirandangastico, El Plátano, Saiba ne, lon:-101.03210891, lat:19.13271372}} | 2025-03-21 | 2025-04-28 | 1494000 | 1494000 | 1494000 | 1494000 | 1494000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162500, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO CARACUARO , monto:1494000.0, importe_modificado:1494000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:24.0}} | {2574267/proyecto_INICIO, 2574267/proyecto_FIN, 2574267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302599777 | Proyecto de inversión | 12379192.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.237919232E7, modificado:1.237885636E7}} | Construcción de edificio 3A Multides (primera etapa) en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con C.C.T. 16MSU0014T | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250250 | N | 0 | 0 | 41274 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:443.74, meta_modificada:443.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Morelia Morelia Michoacán De Ocampo, lon:-101.207042, lat:19.688112}} | 2025-07-18 | 2025-12-26 | 12378856.36 | 12378856.36 | 12378856.36 | 12378856.36 | 12378856.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:443.74}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302599948 | Proyecto de inversión | 4231959.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4231959.27, modificado:4228067.46}} | Reubicación de pozo de agua en el Instituto Tecnológico del Valle de Morelia con C.C.T. 16DIT0001B | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250252 | N | 0 | 0 | 1362 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Morelia Morelia Michoacán De Ocampo, lon:-101.16460759, lat:19.74768178}} | 2025-09-05 | 2025-12-05 | 4228067.46 | 4228067.46 | 4228067.46 | 4228067.46 | 4228067.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302599962 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:259999.99}} | Equipamiento del laboratorio de topografía de la Facultad de Ingeniería Civil (drones y RKT) en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con C.C.T. 16MSU0014T | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250254 | N | 0 | 0 | 41274 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Morelia Morelia Michoacán De Ocampo, lon:-101.202428, lat:19.689753}} | 2025-06-25 | 2025-07-24 | 259999.99 | 259999.99 | 259999.99 | 259999.99 | 259999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302598906 | Proyecto de inversión | 1746112.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1746112.55, modificado:1741396.04}} | Construcción de barda perimetral y rehabilitación de servicios sanitarios en el Plantel Profr. Rafael Ramírez con C.C.T. 16DPR1092L | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250270 | N | 0 | 0 | 178 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:7, direccion:Buenos Aires, Buenos Aires Parácuaro Michoacán de Ocampo CP. 60786, lon:-102.182701, lat:19.073761}} | 2025-07-03 | 2025-10-30 | 1741396.04 | 1741396.04 | 1741396.04 | 1741396.04 | 1741396.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302598934 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1999951.71}} | Construcción de 1 aula de 4 E.E. U1C y muro reja en la Secundaria Técnica Núm. 88 con C.C.T. 16DST0088D | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250274 | N | 0 | 0 | 234 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Carretera Estatal Libre Numero 14 Tramo Morelia - Uruapan , Lagunillas Lagunillas Michoacán de Ocampo, lon:-101.412706, lat:19.560351}} | 2025-07-15 | 2025-12-11 | 1999951.71 | 1999951.71 | 1999951.71 | 1999951.71 | 1999951.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302598938 | Proyecto de inversión | 4125090.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4125090.21, modificado:4123694.89}} | Construcción de 4 aulas U1C 2.5 E.E. y rehabilitación general en la Escuela Secundaria Técnica Núm. 140 con C.C.T. 16DST0140J | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250275 | N | 0 | 0 | 722 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.88, meta_modificada:200.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Calle Jupiter , La Piedad de Cabadas La Piedad Michoacán de Ocampo, lon:-102.03196, lat:20.369462}} | 2025-07-16 | 2025-12-12 | 4123694.89 | 4123694.89 | 4123694.89 | 4123694.89 | 4123694.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.88}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302598953 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2997871.47}} | Reparación del techo en 4 aulas, rehabilitación general y construcción de barda perimetral en la Escuela Secundaria Técnica Núm. 81 con C.C.T. 16DST0081K | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250277 | N | 0 | 0 | 315 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:372.78, meta_modificada:372.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Avenida Diamante Lindavista, Jiquilpan de Juárez Jiquilpan Michoacán de Ocampo CP. 59514, lon:-102.697266, lat:19.98241}} | 2025-07-16 | 2025-12-12 | 2997871.47 | 2997871.47 | 2997871.47 | 2997871.47 | 2997871.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:372.78}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302598968 | Proyecto de inversión | 5300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5300000.0, modificado:5296989.91}} | Construcción de multicancha con arcotecho en el Plantel Constituyentes de Apatzingán con C.C.T. 16DPR5415D | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250281 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Avenida los Girasoles Fraccionamiento los Girasoles , Apatzingán De La Constitución, Apatzingán, Michoacán De Ocampo, lon:-102.316031, lat:19.053699}} | 2025-07-23 | 2025-11-19 | 5296989.91 | 5296989.91 | 5296989.91 | 5296989.91 | 5296989.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302598977 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3995122.51}} | Construcción de barda perimetral en la Secundaria General Estatal con C.C.T. 16EES0001P | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250282 | N | 0 | 0 | 571 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.47, meta_modificada:215.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Avenida Lazaro Cardenas , Jacona de Plancarte Jacona Michoacán de Ocampo, lon:-102.327032, lat:19.937974}} | 2025-07-23 | 2025-11-19 | 3995122.51 | 3995122.51 | 3995122.51 | 3995122.51 | 3995122.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.47}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402617597 | Proyecto de inversión | 363062 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363062.0, modificado:350308.4}} | Equipamiento para la Unidad UPN 162 con C.C.T. 16DPU0004H | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250292 | N | 0 | 0 | 2148 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Privada 20 de Noviembre Oriente Num. Ext. 1 20 de Noviembre , Zamora, lon:-102.270414, lat:19.989379}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 350308.4 | 350308.4 | 350308.4 | 350308.4 | 350308.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302600483 | Proyecto de inversión | 2041136 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2041136.0, modificado:2037631.31}} | Barda perimetral en la UNIDAD UPN NÚM. 164 con C.C.T. 16DUP0005G | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250293 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:346.99, meta_modificada:346.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Benito Juárez, Heróica Zitácuaro Zitácuaro Michoacán de Ocampo CP. 61517, lon:-100.340676, lat:19.454945}} | 2025-09-20 | 2025-10-17 | 2037631.31 | 2037631.31 | 2037631.31 | 2037631.31 | 2037631.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:346.99}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302599074 | Proyecto de inversión | 6034721.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6034721.66, modificado:6034721.64}} | construcción de módulo de servicios sanitarios, comedor y rehabilitación general en la escuela secundaria técnica núm. 48 con c.c.t. 16dst0048c | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250298 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:327.39, meta_modificada:327.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:xCarretera Federal Libre Numero 120 Tramo Patzcuaro - Apatzingan , Ario de Rosales, lon:-101.699719, lat:19.213757}} | 2025-08-11 | 2025-11-08 | 6034721.64 | 6034721.64 | 6034721.64 | 6034721.64 | 6034721.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:327.39}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302599092 | Proyecto de inversión | 4685061.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4685061.96, modificado:4685061.94}} | rehabilitación general primera etapa de la escuela secundaria técnica núm. 33 con c.c.t. 16dst0033a | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250300 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:744.0, meta_modificada:744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:158, direccion:Avenida Lazaro Cardenas Centro (zona 1), Playa Azul Lázaro Cárdenas Michoacán de Ocampo CP. 60982, lon:-102.354657, lat:17.985977}} | 2025-09-02 | 2025-12-26 | 4685061.94 | 4685061.94 | 4685061.94 | 4685061.94 | 4685061.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:744.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302599096 | Proyecto de inversión | 10003097.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.000309792E7, modificado:1.000309791E7}} | construcción de dos canchas de futbol 7 en la escuela secundaria hermanos flores magón con c.c.t. 16des0026z | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250304 | N | 0 | 0 | 666 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3378.58, meta_modificada:3378.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calzada Juarez Num. Ext. 1620 Alberto Oviedo Mota, Morelia Morelia Michoacán De Ocampo CP. 58060, lon:-101.197468, lat:19.682189}} | 2025-09-27 | 2025-11-24 | 10003097.91 | 10003097.91 | 10003097.91 | 10003097.91 | 10003097.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3378.58}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302599100 | Proyecto de inversión | 7143623.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7143623.35, modificado:7143623.35}} | construcción de dos aulas y construcción del taller de industria automotriz en la escuela secundaria técnica 138 con c.c.t. 16dst0138v | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250305 | N | 0 | 0 | 693 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Zona 99 El Cuitzillo Chico, Tarímbaro Tarímbaro Michoacán de Ocampo CP. 58893, lon:-101.134338, lat:19.779906}} | 2025-09-27 | 2025-11-24 | 7143623.35 | 7143623.35 | 7143623.35 | 7143623.35 | 7143623.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402617601 | Proyecto de inversión | 1070458.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070458.17, modificado:1070128.76}} | mantenimiento institucional en el campus de faro de bucerías con c.c.t. 16eiu0003y | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250306 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:315, direccion:Calle sin Mombre El Faro de Bucerías , El Faro De Bucerías, lon:-103.50515969, lat:18.35294801}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 1070128.76 | 1070128.76 | 1070128.76 | 1070128.76 | 1070128.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302600487 | Proyecto de inversión | 3983020.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3983020.49, modificado:3980172.24}} | Unidad multifuncional de talleres y laboratorios para el Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas con C.C.T. 16DIT0014F | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250346 | N | 0 | 0 | 341 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Avenida Melchor Ocampo Num. Ext. 2555 Fideicomiso Primer Sector (unidad 1.9), Ciudad Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas Michoacán de Ocampo CP. 60950, lon:-102.2317, lat:17.973489}} | 2025-09-10 | 2025-12-26 | 3980172.24 | 3980172.24 | 3980172.24 | 3980172.24 | 3980172.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302600489 | Proyecto de inversión | 4978775.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4978775.61, modificado:4975987.32}} | Creación de una unidad taller tipo pesado de 4 entre ejes 12x24 metros en el Instituto Tecnológico de La Piedad con C.C.T. 16DIT0015E | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250347 | N | 0 | 0 | 1120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Avenida Tecnologico Num. Ext. 2000 Jardines del Cerro Grande, La Piedad de Cabadas La Piedad Michoacán de Ocampo CP. 59379, lon:-102.04137, lat:20.366032}} | 2025-09-10 | 2025-12-12 | 4975987.32 | 4975987.32 | 4975987.32 | 4975987.32 | 4975987.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302600588 | Proyecto de inversión | 6907490.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6907490.13, modificado:6902424.47}} | Edificio C construcción Sede Tiríndaro en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán con C.C.T. 16EIU0004X | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250349 | N | 0 | 0 | 1161 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:25, direccion:Carretera Federal Libre Numero 15 Tramo Morelia - Zamora Tirindaro , Tiríndaro, Zacapu, Michoacán De Ocampo CP. 58731, lon:-101.722967, lat:19.762602}} | 2025-09-10 | 2025-12-26 | 6902424.47 | 6902424.47 | 6902424.47 | 6902424.47 | 6902424.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575770 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE PASTOR ORTIZ , MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN - 105339 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 105339 | S | 3200 | 3150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1019.61, meta_modificada:1019.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:Calle APATZINGAN Pueblo PASTOR ORTIZ 58540 PASTOR ORTIZ, JOSÉ SIXTO VERDUZCO ENTRE Calle SERVANDO CHAVEZ Y SOBRE LA CALLE APATZINGAN CASI ESQUINA CON LA CALLE JIQUILPAN SE ENCUENTRA LA ENTRADA PRINCIPAL AL MULTIDEPORTIVO, lon:-101.58533775, lat:20.31361895}} | 2025-10-01 | 2025-11-29 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/DOP-FIII/AD-12/2025, contratista:MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1019.61}} | {2575770/proyecto_INICIO, 2575770/proyecto_PROCESO, 2575770/proyecto_INICIO, 2575770/proyecto_PROCESO, 2575770/proyecto_FIN, 2575770/proyecto_PROCESO, 2575770/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575768 | Proyecto de inversión | 1460268.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1460268.84, modificado:1460268.84}} | REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA EN CARRETERA LA CALERA EL ARCO, MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO - 107958 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 107958 | S | 1210 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2520.0, meta_modificada:2520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:4, direccion:Carretera libre pavimentada estatal LA CALERA - EL ARCO 0 402 58540 LA CALERA (NACIMIENTOS), JOSÉ SIXTO VERDUZCO PARTIENDO DE LA CALERA HACIA EL ARCO SON 402 MTS , lon:-101.57576754, lat:20.26875644}} | 2025-10-15 | 2025-12-15 | 1460268.84 | 1460268.84 | 1460268.84 | 1460268.84 | 1460268.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/DOP-FIII/AD-09/2025, contratista:CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN HERAH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:1460268.84, importe_modificado:1460268.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2520.0}} | {2575768/proyecto_INICIO, 2575768/proyecto_PROCESO, 2575768/proyecto_FIN, 2575768/proyecto_PROCESO, 2575768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530655 | Proyecto de inversión | 2100276.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100276.91, modificado:2100276.91}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN TELEBACHILLERATO EN LA COLONIA GILDARDO MAGAÑA, DEL MUNICIPIO DE JOSÉ SIXTO VERDUZCO - 41359 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 41359 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:358.2, meta_modificada:351.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:9, direccion:Calle Calle sin nombre Ejido COL. GILDARDO MAGAÑA 58545 GILDARDO MAGAÑA, JOSÉ SIXTO VERDUZCO ENTRE Calle Calle sin nombre Y Calle Calle sin nombre El terreno del telebachillerato colinda al sur y este con parcela agrícola, se en, lon:-101.65130293, lat:20.23242319}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 2100276.91 | 2100276.91 | 2100276.91 | 2100276.91 | 2100276.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/DOP-FIII/IR-02/2025, contratista:MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:2100276.91, importe_modificado:2100276.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:351.58}} | {2530655/proyecto_INICIO, 2530655/proyecto_PROCESO, 2530655/proyecto_INICIO, 2530655/proyecto_PROCESO, 2530655/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530494 | Proyecto de inversión | 1287313.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1287313.34, modificado:1287313.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAÚLICA EN NUMARÁN COLONIA SANTA CRUZ CALLE ROSAS - 48608 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Numarán | 48608 | S | 19 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:807.58, meta_modificada:807.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:Calle LAS ROSAS Colonia SANTA CRUZ 59430 NUMARÁN, NUMARÁN ENTRE Calle GIRASOL Y Calle GARDENIAS Calle LAUREL LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUMARÁN COLONIA SANTA CRUZ CALLE ROSAS SE ENCUENTRA EN LA COLON, lon:-101.9518682, lat:20.25133501}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 1287313.34 | 1287313.34 | 1287313.34 | 1287313.34 | 1287313.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOP/AD/006/2025, contratista:INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:1287313.34, importe_modificado:1287313.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:807.58}} | {2530494/proyecto_INICIO, 2530494/proyecto_PROCESO, 2530494/proyecto_FIN, 2530494/proyecto_PROCESO, 2530494/proyecto_FIN, 2530494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574411 | Proyecto de inversión | 215519.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:215519.59, modificado:215000.0}} | CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA SIERRITA, MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACAN - 59521 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 59521 | S | 21 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:221, direccion:Camino LA SIERRITA - LA SIERRITA 45 1 60820 LA SIERRITA, CHINICUILA El proyecto tiene como objetivo central brindar el servicio de agua potable a las diversas familias y futuras generaciones que conforman la Localidad de La Sierri, lon:-103.42677147, lat:18.74019652}} | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 215000 | 215000 | 215000 | 215000 | 215000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:11/contrato/2025, contratista:JORGE ALBERTO NEGRETE LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:215000.0, importe_modificado:215000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2574411/proyecto_FIN, 2574411/proyecto_PROCESO, 2574411/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REvisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs2: {observación:REvisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs3: {observación:REvisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs4: {observación:REvisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}}
2025 | 5 | MIC250202530495 | Proyecto de inversión | 216776.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:216776.36, modificado:216776.36}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN NUMARÁN COLONIA SANTA CRUZ CALLE LAUREL PRIMER ETAPA - 49138 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Numarán | 49138 | S | 27 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:Calle LAUREL Colonia SANTA CRUZ 59430 NUMARÁN, NUMARÁN ENTRE Calle LAS ROSAS Y Calle CLAVEL Calle ALCATRAZ LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE NUMARÁN, EN ZAP URBANA,COLONIA SANTA CRUZ, CALLE LAUREL ENT, lon:-101.95111752, lat:20.25166331}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 216776.36 | 216776.36 | 216776.36 | 216776.36 | 216776.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOP/AD/003/2025, contratista:GODSER GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:216776.36, importe_modificado:216776.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:163.0}} | {2530495/proyecto_INICIO, 2530495/proyecto_PROCESO, 2530495/proyecto_INICIO, 2530495/proyecto_FIN, 2530495/proyecto_PROCESO, 2530495/proyecto_FIN, 2530495/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574896 | Proyecto de inversión | 949472.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:949472.66, modificado:949372.35}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. PROFR. JESÚS ROMERO FLORES, CALLE PROFRA. JUANA PALACIOS - 73297 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 73297 | S | 88 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1565.0, meta_modificada:1565.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle PROFRA. JUANA PALACIOS Colonia PROFR. JESÚS ROMERO FLORES 58128 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle EL ZAPATISTA Y Circuito EDUCADORES MEXICANOS Calle PROFESOR SALVADOR M. LIMA LA OBRA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN C, lon:-101.17477806, lat:19.72974187}} | 2025-08-21 | 2025-09-19 | 949372.35 | 949372.35 | 949372.35 | 949372.35 | 949372.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDCOPCA/OP-NUC.143-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:JUAN AGUILAR MORA, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:949372.36, importe_modificado:949372.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1565.0}} | {2574896/proyecto_INICIO, 2574896/proyecto_PROCESO, 2574896/proyecto_INICIO, 2574896/proyecto_PROCESO, 2574896/proyecto_INICIO, 2574896/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574853 | Proyecto de inversión | 1648446.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1648446.66, modificado:1933741.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, CALLE EXPROPIACIÓN PETROLERA - 100053 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 100053 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle EXPROPIACIÓN PETROLERA Colonia VICENTE LOMBARDO TOLEDANO 58227 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Calle PRIMERO DE MAYO LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA CALLE , lon:-101.14348665, lat:19.71495443}} | 2025-09-22 | 2025-11-05 | 1933741.37 | 1933741.37 | 1933741.37 | 1933741.37 | 1933741.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-146-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:BALLACK CONSTRUCTION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:1933741.85, importe_modificado:1933741.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2080.0}} | {2574853/proyecto_INICIO, 2574853/proyecto_PROCESO, 2574853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574882 | Proyecto de inversión | 449661.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:449661.77, modificado:449329.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. MIRADOR DEL PONIENTE, CALLE JAMAICA Y CALLE SAMUEL J. FLORES - 83339 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 83339 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle JAMAICA Colonia MIRADOR DEL PONIENTE 58087 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle LOMETÓN Y Calle SAMUEL J. FLORES Calle NAZARET LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO SE REALIZARÁ EN LA CALLE JAMAICA Y CALLE SAMUEL J. FLORES TAM, lon:-101.24785626, lat:19.7112551}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 449329.04 | 449329.04 | 449329.04 | 449329.04 | 449329.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCCA/OP-NUC.147-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:JARM CONSTRUCCION INTEGRAL POR MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:449329.38, importe_modificado:449329.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:575.0}} | {2574882/proyecto_PROCESO, 2574882/proyecto_INICIO, 2574882/proyecto_PROCESO, 2574882/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575115 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90000.0, modificado:90000.0}} | REHABILITACION MEDIANTE BACHEO PROFUNDO DE LA CARRETERA PENJAMILLO LOS FRESNOS - 112540 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 112540 | S | 590 | 610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:11, direccion:Carretera libre pavimentada municipal LOS FRESNOS - PENJAMILLO 0 6000 59498 LOS FRESNOS, PENJAMILLO DE LA LOCALIDAD DE LOS FRESNOS A LA COMUNIDAD DE PENJAMILLO, lon:-101.94259695, lat:20.04139205}} | 2025-09-12 | 2025-10-13 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157644, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, monto:90000.0, importe_modificado:90000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2575115/proyecto_INICIO, 2575115/proyecto_FIN, 2575115/proyecto_PROCESO, 2575115/proyecto_FIN, 2575115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530636 | Proyecto de inversión | 3159835 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3159835.0, modificado:3154882.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, EN CALLE ELÍAS MIRANDA, DE CALLE JUSTO SIERRA A CALLE CORREGIDORA, COLONIA EJIDAL SUR - 27577 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zamora | 27577 | S | 195 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Calle elias miranda Colonia ejidal sur 59694 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA ENTRE Calle justo sierra Y Calle corregidora Calle alfredo b. bonfil DE LA PLAZA DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADERO NTE CON RUMBO A AV. JUÁREZ, EN AV. JUÁREZ D, lon:-102.27769243, lat:19.98106779}} | 2025-05-26 | 2025-12-31 | 3154882.64 | 3154882.64 | 3154882.64 | 3154882.64 | 3154882.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2024-2027/OP/FIII/IR-ICM3/2025-014, contratista:ENRIQUE MENDOZA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, monto:3154882.64, importe_modificado:3154882.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:930.0}} | {2530636/proyecto_INICIO, 2530636/proyecto_PROCESO, 2530636/proyecto_INICIO, 2530636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574288 | Proyecto de inversión | 346616.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346616.26, modificado:346543.72}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ARMADO EN LA AV. COSNTITUYENTES ENTRE LA CALLE SERAPIO RENDON Y CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ - 81933 | 16 | Michoacán de Ocampo | 14 | Coahuayana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coahuayana | 81933 | S | 2940 | 2946 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Avenida COSNTITUYENTES Pueblo COAHUYANA DE HIDALGO MICHOACAN 60800 COAHUAYANA DE HIDALGO, COAHUAYANA ENTRE Calle SERAPIO RENDON Y Calle BELISARIO DOMINGUEZ Calle PINO SUAREZ CONTRA ESQUINA DE TORTILLERIA COTRERAS, ES LA AVENIDA PR, lon:-103.65794988, lat:18.70042114}} | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 346543.72 | 346543.72 | 346543.72 | 346543.72 | 346543.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158017, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COAHUAYANA MICHOACAN DE OCAMPO , monto:346616.26, importe_modificado:346543.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {2574288/proyecto_INICIO, 2574288/proyecto_PROCESO, 2574288/proyecto_FIN, 2574288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575162 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58000.0, modificado:58000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL PUEBLITO - 73574 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 73574 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:35, direccion:Ranchería EL PUEBLITO 58531 EL PUEBLITO, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA DE TOROS DE LA COMUNIDAD DEL PUEBLITO, lon:-101.62037115, lat:20.04986821}} | 2025-03-14 | 2025-04-08 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160760, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:58000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2575162/proyecto_INICIO, 2575162/proyecto_PROCESO, 2575162/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575147 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58000.0, modificado:58000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL SABINO BUENAVISTA - 72602 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 72602 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:43, direccion:Ranchería EL SABINO BUENAVISTA 58532 SABINO BUENAVISTA, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE SE ENCUENTRA FRENTE A LA ENTRADA PRINCIPLA DE LA COMUNIDAD Y ES EL CAMINO QUE VA HACIA LOS PIRULES, lon:-101.5864331, lat:20.08013332}} | 2025-03-28 | 2025-04-22 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160767, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:58000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2575147/proyecto_INICIO, 2575147/proyecto_FIN, 2575147/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575181 | Proyecto de inversión | 1890000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1890000.0, modificado:1854653.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA HACIA EL POZO - 76503 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 76503 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:59, direccion:Ranchería EMILIANO ZAPATA 58520 LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), PURUÁNDIRO LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCEUNTRA A UN COSTA DEL RUEDO DE TOROS Y ES LA CALLE QUE VA HACIA EL POZO, lon:-101.41590794, lat:20.1405593}} | 2025-09-01 | 2025-11-19 | 1854653.58 | 1854653.58 | 1854653.58 | 1854653.58 | 1854653.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-037, contratista:CESAR SALVADOR PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1854653.58, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0}} | {2575181/proyecto_PROCESO, 2575181/proyecto_INICIO, 2575181/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575153 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58000.0, modificado:58000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 73639 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 73639 | S | 40 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:59, direccion:Ranchería EMILIANO ZAPATA 58520 LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS QUE SE ENCUENTRAN AL NORTE DE LA COMUNIDAD, lon:-101.41150476, lat:20.14397755}} | 2025-04-04 | 2025-07-31 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160768, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:58000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2575153/proyecto_INICIO, 2575153/proyecto_FIN, 2575153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575211 | Proyecto de inversión | 370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:370000.0, modificado:369841.99}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE HUATAJO - 98875 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 98875 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:22, direccion:Ranchería HUATAJO 58515 HUATAJO, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD POR LA IGLECIA, POR EL CAMINO A LA PRESA POR LA ENTRADA PRINCIPAL Y POR EL CAMINO A LAS RANAS, lon:-101.47207398, lat:20.17876904}} | 2025-10-22 | 2025-11-21 | 369841.99 | 369841.99 | 369841.99 | 369841.99 | 369841.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-064, contratista:LUIS JOHAN ZENDEJAS ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:369841.99, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2575211/proyecto_PROCESO, 2575211/proyecto_FIN, 2575211/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575136 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58000.0, modificado:58000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE HUATAJO - 73176 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 73176 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:22, direccion:Ranchería HUATAJO 58515 HUATAJO, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE HUATAJO SOBRE LA CARRETERA HUATAJO LA EXCUSA, lon:-101.46917507, lat:20.17476263}} | 2025-03-27 | 2025-04-21 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160770, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:58000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2575136/proyecto_INICIO, 2575136/proyecto_FIN, 2575136/proyecto_PROCESO, 2575136/proyecto_FIN, 2575136/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575137 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58000.0, modificado:58000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE JANAMBO - 76736 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 76736 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:25, direccion:Ranchería JANAMBO 58513 JANAMBO, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA AL OESTE DE LA COMUNIDAD POR EL CAMINO QUE VA A LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA, lon:-101.53273968, lat:20.20731564}} | 2025-03-25 | 2025-04-17 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157654, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:58000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2575137/proyecto_INICIO, 2575137/proyecto_FIN, 2575137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575170 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58000.0, modificado:58000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN NICOLAS - 89723 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 89723 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:52, direccion:Ranchería SAN NICOLAS 58517 SAN NICOLÁS, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA AL ESTE DE LA COMUNIDAD POR EL OJO DE AGUA DE SAN NICOLAS, lon:-101.51311822, lat:20.18281461}} | 2025-04-28 | 2025-05-19 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160940, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:58000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2575170/proyecto_INICIO, 2575170/proyecto_PROCESO, 2575170/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530616 | Proyecto de inversión | 586500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:586500.0, modificado:584286.83}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD DEL TAFETAN - EL PLATANILLO - 27740 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 27740 | S | 150 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:161, direccion:Camino TAFETAN - EL PLATANILLO 23 0 61350 EL PLATANILLO, TZITZIO EL INICIO DEL CAMINO EMPIEZA AL TERMINAR EL CAMINO DE ASFALTO, LOS PRIMEROS 10KM YA CUENTAN CON ASFALTO, POR LO QUE EL CAMINO COMIENZA DESPUES DEL ASFALTO, ES SOLO , lon:-100.87163233, lat:19.20377808}} | 2025-06-02 | 2025-06-21 | 584286.83 | 584286.83 | 584286.83 | 584286.83 | 584286.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2025/FAISMUN/01-AD-01, contratista:CONSTRICO, CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN, monto:584286.83, importe_modificado:584286.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:23.0}} | {2530616/proyecto_INICIO, 2530616/proyecto_PROCESO, 2530616/proyecto_FIN, 2530616/proyecto_INICIO, 2530616/proyecto_PROCESO, 2530616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575154 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:999842.9}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PANEL SOLAR) EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN NICOLAS - 112375 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 112375 | S | 170 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:52, direccion:Ranchería SAN NICOLAS 58517 SAN NICOLÁS, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL POZO DE LA COMUNIDAD QUE SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA COMUNIDAD POR EL OJO DE AGUA DE SAN NICOLAS, lon:-101.51383325, lat:20.18409953}} | 2025-10-15 | 2025-12-15 | 999842.9 | 999842.9 | 999842.9 | 999842.9 | 999842.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160942, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {2575154/proyecto_INICIO, 2575154/proyecto_FIN, 2575154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575077 | Proyecto de inversión | 1738419.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1738419.73, modificado:1736850.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE 13 DE MARZO Y 5 DE FEBRERO, EN LA COMUNIDAD DE URAPICHO MUNICIPIO DE PARACHO, MICHOACÁN - 85471 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Paracho | 85471 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:181.0, meta_modificada:181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:9, direccion:Calle 13 DE SEPTIEMBRE Colonia CENTRO 60263 SANTA MARÍA URAPICHO, PARACHO ENTRE Calle 5 DE FEBRERO Y Calle 13 DE MARZO Calle 12 DE OCTUBRE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO A LA COMUNIDAD POR LA CALLE 24 DE FEBRERO, HASTA ENTRONCAR CO, lon:-102.11340548, lat:19.68335714}} | 2025-08-04 | 2025-09-17 | 1736850.57 | 1736850.57 | 1736850.57 | 1736850.57 | 1736850.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/016/FAISMUN/IR/2025, contratista:JUAN DANIEL VAZQUEZ ZACARIAS, convocante:MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN, monto:1736850.57, importe_modificado:1736850.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:181.0}} | {2575077/proyecto_PROCESO, 2575077/proyecto_INICIO, 2575077/proyecto_PROCESO, 2575077/proyecto_INICIO, 2575077/proyecto_PROCESO, 2575077/proyecto_INICIO, 2575077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575210 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58000.0, modificado:58000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN PEDRO CARANO - 89791 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 89791 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:53, direccion:Ranchería SAN PEDRO CARANO 58516 SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANO), PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMONO QUE SE ENCEUNTRA PERPENDICULAR A LA ENTRADA A LA COMUNIDAD FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, lon:-101.51698757, lat:20.13229804}} | 2025-03-05 | 2025-03-26 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160944, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:58000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2575210/proyecto_INICIO, 2575210/proyecto_FIN, 2575210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609231 | Proyecto de inversión | 337181.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:337181.43, modificado:342258.23}} | EQUIPAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE DOS ESTRELLAS, EN EL MUNICIPIO DE PURÉPERO, MICHOACÁN DE OCAMPO. - 121913 | 16 | Michoacán de Ocampo | 70 | Purépero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Purépero | 121913 | S | 125 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:3, direccion:Calle BENITO JUAREZ Ranchería DOS ESTRELLAS DE JIMENEZ 58770 DOS ESTRELLAS DE JIMÉNEZ, PURÉPERO ENTRE Calle CONSTITUCION Y Calle GENERAL ANAYA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCULEA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA COMUNIDAD DE, lon:-102.00408602, lat:19.94030123}} | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 342258.23 | 342258.23 | 342258.23 | 342258.23 | 342258.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM DOP AD FAISMUN 2025 005, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUREPERO MICHOACAN, monto:342258.23, importe_modificado:342258.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:164.0}} | {2609231/proyecto_INICIO, 2609231/proyecto_PROCESO, 2609231/proyecto_FIN, 2609231/proyecto_PROCESO, 2609231/proyecto_FIN, 2609231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574272 | Proyecto de inversión | 186749.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:186749.99, modificado:186749.99}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA LA COFRADIA - HUENAMACOPIO DEL MUNICIPIO DE CARÁCUARO MICHOACÁN - 113122 | 16 | Michoacán de Ocampo | 13 | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Carácuaro | 113122 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:40, direccion:Camino / Terracería La cofradia - Huenamocopio 3 0 61920 LA COFRADÍA, CARÁCUARO Es el camino que comunica las localidades de La cofradia, Huenamocopio y posteriormente con la cabecera municipal, lon:-101.15071422, lat:18.99253358}} | 2025-11-13 | 2025-11-24 | 186749.99 | 186749.99 | 186749.99 | 186749.99 | 186749.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162503, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO CARACUARO , monto:622500.0, importe_modificado:622500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2574272/proyecto_PROCESO, 2574272/proyecto_FIN, 2574272/proyecto_PROCESO, 2574272/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574273 | Proyecto de inversión | 1797000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1797000.0, modificado:1797000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA CUTZILLO - FRONTERAS DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE CARÁCUARO MICHOACÁN - 80741 | 16 | Michoacán de Ocampo | 13 | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Carácuaro | 80741 | S | 107 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:57, direccion:Camino / Terracería Carretera Cuitzillo - Puerto Blanco - Zirandangastico 3 0 61920 FRONTERA DE SAN JUAN, CARÁCUARO La obra se encuentra en la carretera/teraseria que llega a la localidad de Zirandangastico, lon:-101.07716028, lat:19.16504005}} | 2025-05-12 | 2025-06-16 | 1797000 | 1797000 | 1797000 | 1797000 | 1797000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162480, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO CARACUARO , monto:1797000.0, importe_modificado:1797000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:47.0}} | {2574273/proyecto_FIN, 2574273/proyecto_PROCESO, 2574273/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574274 | Proyecto de inversión | 1986695.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1986695.72, modificado:1986695.72}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN EL MUNICIPIO DE CARÁCUARO MICHOACÁN, EN LA LOCALIDAD DE ZIRANDANGASTICO - 80565 | 16 | Michoacán de Ocampo | 13 | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Carácuaro | 80565 | S | 41 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2979.0, meta_modificada:2979.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:172, direccion:Camino / Terracería Zirandangastico - El Platano 2 20 61920 ZIRANDANGÁSTICO, CARÁCUARO Se encuentra en el camino principal que comunica la localidad de Zirandangastico, el platano y posteriormente Carácuaro de Morelos , lon:-101.03943061, lat:19.0773424}} | 2025-05-09 | 2025-06-10 | 1986695.72 | 1986695.72 | 1986695.72 | 1986695.72 | 1986695.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/004/2025, contratista:CONSTRUCCIONES HUETAMO SM SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO CARACUARO, monto:1986695.72, importe_modificado:1986695.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2979.0}} | {2574274/proyecto_PROCESO, 2574274/proyecto_FIN, 2574274/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574275 | Proyecto de inversión | 186749.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:186749.99, modificado:186749.99}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA LA ARBOLEDA - GUACAMAYAS EN EL MUNICIPIO DE CARACUARO MICHOACAN - 110139 | 16 | Michoacán de Ocampo | 13 | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Carácuaro | 110139 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:9, direccion:Camino / Terracería La arboleda - Guacamayas 3 0 61935 LA ARBOLEDA, CARÁCUARO Es la carretera que comunica las localidades de La arboleda y Guacamayas , lon:-100.98556293, lat:18.99682101}} | 2025-08-25 | 2025-09-08 | 186749.99 | 186749.99 | 186749.99 | 186749.99 | 186749.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162484, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO CARACUARO , monto:186749.99, importe_modificado:186749.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2574275/proyecto_INICIO, 2574275/proyecto_PROCESO, 2574275/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574276 | Proyecto de inversión | 1008715.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1008715.36, modificado:1006711.7}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR (SEGUNDA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE CARÁCUARO MICHOACÁN, EN LA TENENCIA DE PASO DE NÚÑEZ, CALLE SALIDA A JANINDIPO - 10482 | 16 | Michoacán de Ocampo | 13 | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Carácuaro | 10482 | S | 1236 | 1267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:114, direccion:Calle Salida a Janindipo Ranchería Paso de Nuñez 61930 PASO DE NÚÑEZ (BUENAVISTA), CARÁCUARO ENTRE Calle Sin nombre Y Calle Amancio Ortiz Eje vial MIchoacán Tiripetio Eréndira Se encuentra a un costado de la escuela primaria Nicol, lon:-100.94773296, lat:18.89137217}} | 2025-02-10 | 2025-03-10 | 1006711.7 | 1006711.7 | 1006711.7 | 1006711.7 | 1006711.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/001/2025, contratista:CONSTRUCCIONES HUETAMO SM SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO CARACUARO, monto:1006712.7, importe_modificado:1006712.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.0}} | {2574276/proyecto_PROCESO, 2574276/proyecto_INICIO, 2574276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608835 | Proyecto de inversión | 249000.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:249000.81, modificado:249000.81}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EL NIETO - VALLECILLOS EN EL MUNICIPIO DE CARACUARO MICHOACAN - 123738 | 16 | Michoacán de Ocampo | 13 | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Carácuaro | 123738 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:90, direccion:Camino / Terracería El Nieto - Vallecillo 4 0 61924 EL NIETO, CARÁCUARO Es el camino que comunica la localidad de El Nieto con la localidad de Vallecillo , lon:-100.98277454, lat:19.04173715}} | 2025-08-25 | 2025-09-08 | 249000.81 | 249000.81 | 249000.81 | 249000.81 | 249000.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162494, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO CARACUARO , monto:249000.81, importe_modificado:249000.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2608835/proyecto_PROCESO, 2608835/proyecto_FIN, 2608835/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608836 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL MUNICIPIO DE CARÁCUARO MICHOCÁN, COL. EL MIRADOR, CALLE 20 DE NOVIEMBRE - 119592 | 16 | Michoacán de Ocampo | 13 | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Carácuaro | 119592 | S | 1750 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle 20 de noviembre Colonia El Mirador 61920 CARÁCUARO DE MORELOS, CARÁCUARO Calle Niños Heroes Se encuentra cursando el punte Morelos a 50 metros, lon:-101.12276351, lat:19.01841663}} | 2025-06-16 | 2025-07-18 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM/DOP/AD/015/2025, contratista:CONSTRUCCIONES HUETAMO SM SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO CARACUARO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.0}} | {2608836/proyecto_FIN, 2608836/proyecto_PROCESO, 2608836/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608837 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA (SEGUNDA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE CARÁCUARO MICHOACÁN, EN LA LOCALIDAD LAS ANIMAS - 120638 | 16 | Michoacán de Ocampo | 13 | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Carácuaro | 120638 | S | 1750 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:9178.46, meta_modificada:9178.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:340, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Caracuaro - El Cuitzillo 0 735 61920 LAS ÁNIMAS, CARÁCUARO Se encuentra a 735 metros de la cabecera municipal en la carretera rumbo al Cuitzillo, lon:-101.10866814, lat:19.02301295}} | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM/DOP/AD/013/2025, contratista:BARZAN INGENERIA T CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO CARACUARO, monto:2489756.55, importe_modificado:2489756.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:9178.46}} | {2608837/proyecto_INICIO, 2608837/proyecto_FIN, 2608837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574626 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:397693.74}} | Construcción de drenaje en calle Luis Donaldo Colosio en el municipio de Huandacareo - 93776 | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huandacareo | 93776 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Calle Luis Donaldo Colosio Colonia Centro 58820 HUANDACAREO, HUANDACAREO ENTRE Calzada Lázaro Cárdenas Y Calle Morelos Sur Calle Carlos Galvez Betancourt a una cuadra del pozo de agua potable Lázaro Cárdenas, lon:-101.27945854, lat:19.98485535}} | 2025-09-22 | 2025-10-31 | 397693.74 | 397693.74 | 397693.74 | 397693.74 | 397693.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOPDUM/AD-11/2025, contratista:Ingenieros y Arquitectos Santa Ana, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Huandacareo Michoacan, monto:397693.74, importe_modificado:397693.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2574626/proyecto_INICIO, 2574626/proyecto_PROCESO, 2574626/proyecto_FIN, 2574626/proyecto_PROCESO, 2574626/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574995 | Proyecto de inversión | 581846.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:581846.72, modificado:581846.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN NUMARÁN LOCALIDAD JARIPITIRO CALLE MIGUEL HIDALGO - 29025 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Numarán | 29025 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:617.48, meta_modificada:617.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:4, direccion:Calle HIDALGO Rancho JARIPITIRO 59430 JARIPITIRO, NUMARÁN ENTRE Calle CARRETERA FEDERAL LA PIEDAD- PUREPEO Y Calle EPERANZA VILLALPANDO LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN NUMARÁN SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD JARIPI, lon:-101.96175787, lat:20.27142569}} | 2025-11-17 | 2025-12-16 | 581846.72 | 581846.72 | 581846.72 | 581846.72 | 581846.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOP/AD/017/2025, contratista:INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:581846.72, importe_modificado:581846.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:617.48}} | {2574995/proyecto_INICIO, 2574995/proyecto_PROCESO, 2574995/proyecto_FIN, 2574995/proyecto_PROCESO, 2574995/proyecto_INICIO, 2574995/proyecto_PROCESO, 2574995/proyecto_INICIO, 2574995/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540167 | Proyecto de inversión | 412000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:412000.0, modificado:411729.27}} | Construcción de guarniciones y banquetas en la calle Agustín Melgar en la localidad de Huandacareo - 34226 | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huandacareo | 34226 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:317.21, meta_modificada:317.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Calle Agustín Melgar Colonia Chapultepec 58820 HUANDACAREO, HUANDACAREO ENTRE Calle Niños Héroes Y Calle Juan Escutia Calle Vicente Suárez en la calle donde se ubica la Escuela Primaria Defensores de Huandacareo, lon:-101.26769521, lat:19.98818678}} | 2025-03-17 | 2025-04-15 | 411729.27 | 411729.27 | 411729.27 | 411729.27 | 411729.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOPDUM/AD-02/2025, contratista:Ángel de Jesús Jaimes Méndez, convocante:Municipio de Huandacareo Michoacán, monto:411729.27, importe_modificado:411729.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:317.21}} | {2540167/proyecto_INICIO, 2540167/proyecto_PROCESO, 2540167/proyecto_FIN, 2540167/proyecto_INICIO, 2540167/proyecto_PROCESO, 2540167/proyecto_FIN, 2540167/proyecto_PROCESO, 2540167/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575305 | Proyecto de inversión | 299928.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299928.32, modificado:299928.32}} | CONTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA COMUNIDAD DEL LLANO MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN. - 62719 | 16 | Michoacán de Ocampo | 81 | Susupuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Susupuato | 62719 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:138, direccion:Camino el llano - susupuato 0 0 61592 EL LLANO, SUSUPUATO con direccion a la comunidad de el llano, lon:-100.34943223, lat:19.23188115}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 299928.32 | 299928.32 | 299928.32 | 299928.32 | 299928.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/RC/FAISMUN/AD-18/2025, contratista:LINELI BAUTISTA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN, monto:1899719.19, importe_modificado:1899719.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2575305/proyecto_PROCESO, 2575305/proyecto_INICIO, 2575305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302597713 | Proyecto de inversión | 1761068.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1761068.76, modificado:1754736.49}} | Rehabilitación de andador público de 1800 m del trayecto Capacho-San Jose Cuaro, municipio de Huandacareo - 63663 | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huandacareo | 63663 | S | 6066 | 5578 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4600.0, meta_modificada:4600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:Carretera libre pavimentada estatal Cuitzeo - Huandacareo 12 0 58830 CAPACHO, HUANDACAREO Por el restaurante Mariscos mi Chuy y Rastro particular, lon:-101.25695981, lat:19.98432284}} | 2025-07-07 | 2025-09-06 | 1754736.49 | 1754736.49 | 1754736.49 | 1754736.49 | 1754736.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOPDUM/IR-04/2025, contratista:Maquinaria Inmobiliaria Caminos y acarreos S.A. de C.V., convocante:Municipio de Huandacareo Michoacán, monto:1754736.49, importe_modificado:1754736.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4600.0}} | {2597713/proyecto_INICIO, 2597713/proyecto_PROCESO, 2597713/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574444 | Proyecto de inversión | 557424.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:557424.79, modificado:557064.2}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL VOLANTIN, MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICH. - 84304 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 84304 | S | 39 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:158, direccion:Camino EL VOLANTIN - EL VOLANTIN 63 1 60820 EL VOLANTÍN, CHINICUILA Con la pavimentación a base de huellas de concreto, se mejorará el tránsito vehicular, se tendrá mejor acceso a bienes y servicios como lo son escuelas, comercios, lon:-103.36471153, lat:18.64022626}} | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 557064.2 | 557064.2 | 557064.2 | 557064.2 | 557064.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:39/contrato/2025, contratista:JORGE ALBERTO NEGRETE LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:557064.2, importe_modificado:557064.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2574444/proyecto_INICIO, 2574444/proyecto_FIN, 2574444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs2: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs3: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs4: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}}
2025 | 5 | MIC250202540223 | Proyecto de inversión | 299585.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299585.95, modificado:299585.95}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO VIEJO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACAN DE OCAMPO - 31290 | 16 | Michoacán de Ocampo | 81 | Susupuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Susupuato | 31290 | S | 932 | 939 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:39, direccion:Camino / Brecha rancho viejo - lo guajes 0 80 61590 RANCHO VIEJO, SUSUPUATO es un drenaje colapsado en medio de las huertas de guayaba lo que esta generando una infeccion tanto a la poblacion como ala producto de el guayabo, lon:-100.41895837, lat:19.24733175}} | 2025-07-28 | 2025-08-26 | 299585.95 | 299585.95 | 299585.95 | 299585.95 | 299585.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/FAISMUN/AD-07/2025, contratista:CERNAK PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN, monto:299585.85, importe_modificado:299585.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2540223/proyecto_PROCESO, 2540223/proyecto_INICIO, 2540223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574417 | Proyecto de inversión | 388905.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:388905.54, modificado:311969.13}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA BARRANCA DEL BEJUCO, MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACAN. - 53070 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 53070 | S | 25 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:22, direccion:Camino EL BEJUCO - BARRANCA DEL BEJUCO 12 1 60820 EL BEJUCO, CHINICUILA El proyecto tiene como objetivo central la pavimentación mediante concreto hidráulico y huellas de rodamiento a la Localidad de Barranca del Bejuco, actualmen, lon:-103.40357987, lat:18.83430517}} | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 311969.13 | 311969.13 | 311969.13 | 311969.13 | 311969.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:164733, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:311969.13, importe_modificado:311969.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2574417/proyecto_FIN, 2574417/proyecto_PROCESO, 2574417/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs2: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs3: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs4: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}}
2025 | 5 | MIC250302574684 | Proyecto de inversión | 502000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:502000.0, modificado:502000.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN. - 98439 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Indaparapeo | 98439 | S | 178 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:58970 INDAPARAPEO, INDAPARAPEO EL EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES SE REALIZARÁ EN DIFERENTES UBICACIONES DENTRO DE INDAPARAPEO, lon:-100.96965682, lat:19.79456955}} | 2025-09-29 | 2025-12-15 | 502000 | 502000 | 502000 | 502000 | 502000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161458, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN, monto:502000.0, importe_modificado:502000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:73.0}} | {2574684/proyecto_INICIO, 2574684/proyecto_PROCESO, 2574684/proyecto_FIN, 2574684/proyecto_PROCESO, 2574684/proyecto_FIN, 2574684/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574630 | Proyecto de inversión | 2051750 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2051750.0, modificado:2040990.94}} | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico, agua potable y drenaje sanitario, de la calle Reforma de la localidad de Capacho, municipio de Huandacareo - 83133 | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huandacareo | 83133 | S | 730 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.7, meta_modificada:734.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:Calle Reforma Pueblo Capacho 58830 CAPACHO, HUANDACAREO ENTRE Calle Benito Juárez Y Calle 5 de Mayo Calle Niños Héroes A un lado del arroyo de la población, calle del acceso a los planteles educativos, secundaría y jardín de niños, lon:-101.23243139, lat:19.96553559}} | 2025-08-28 | 2025-10-26 | 2040990.94 | 2040990.94 | 2040990.94 | 2040990.94 | 2040990.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOPDUM/IR-02/2025, contratista:Construcciones Cinco S.A. de C.V., convocante:Municipio de Huandacareo Michoacán, monto:2040990.94, importe_modificado:2040990.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:734.7}} | {2574630/proyecto_PROCESO, 2574630/proyecto_INICIO, 2574630/proyecto_PROCESO, 2574630/proyecto_FIN, 2574630/proyecto_INICIO, 2574630/proyecto_FIN, 2574630/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574351 | Proyecto de inversión | 1081454.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1081454.28, modificado:1081454.28}} | COSNTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CUITZEO, LOCALIDAD MARIANO ESCOBEDO, EN LA CALLE COLOSIO. - 98109 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuitzeo | 98109 | S | 81 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:Calle CALLE COLOSIO Pueblo SAN AGUSTIN DEL PULQUE 58840 SAN AGUSTÍN DEL PULQUE, CUITZEO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle DOCTOR MIGUEL SILVA Calle DE LA CRUZ NEGRA Pariendo desde la gasolinería de Cuitzeo justo a un costado se encue, lon:-101.06697777, lat:19.96457126}} | 2025-09-18 | 2025-11-16 | 1081454.28 | 1081454.28 | 1081454.28 | 1081454.28 | 1081454.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM/FAISMUN/007/2025, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUGAG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:1081454.28, importe_modificado:1081454.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.65}} | {2574351/proyecto_FIN, 2574351/proyecto_INICIO, 2574351/proyecto_PROCESO, 2574351/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574842 | Proyecto de inversión | 5399580.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:5399580.91, modificado:4198149.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. AMPL. LOMA BONITA DEL SUR, CALLE MIGUEL HIDALGO - 105061 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 105061 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1966.0, meta_modificada:1966.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Colonia AMPL. LOMA BONITA DEL SUR 58095 MORELIA, MORELIA ENTRE Avenida AMALIA SOLÓRZANO DE CARDENAS Y Peatonal BARRANCA DE SANTA MARÍA DE GUIDO Calle MANUEL SANTOS SALAZAR LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, lon:-101.1899492, lat:19.65715242}} | 2025-09-22 | 2025-12-20 | 4198149.38 | 4198149.38 | 4198149.38 | 4198149.38 | 4198149.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.155-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:TIERRA CALIENTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:4203149.38, importe_modificado:4203149.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1966.0}} | {2574842/proyecto_PROCESO, 2574842/proyecto_FIN, 2574842/proyecto_INICIO, 2574842/proyecto_PROCESO, 2574842/proyecto_INICIO, 2574842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574898 | Proyecto de inversión | 663956.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:663956.24, modificado:781838.92}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. CUMBRES DEL QUINCEO, CALLE CHURUMUCO A CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 82866 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelia | 82866 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Colonia CUMBRES DEL QUINCEO 58149 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle CHURUMUCO Y Calle REVOLUCIÓN Calle FUNDADORES LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO INICIA EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y, lon:-101.23791022, lat:19.72483091}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 781838.92 | 781838.92 | 781838.92 | 781838.92 | 781838.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.156-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:VIALIDADES DE MICHOACAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:781839.46, importe_modificado:781839.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:171.0}} | {2574898/proyecto_PROCESO, 2574898/proyecto_INICIO, 2574898/proyecto_PROCESO, 2574898/proyecto_INICIO, 2574898/proyecto_PROCESO, 2574898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608859 | Proyecto de inversión | 435728.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:435728.09, modificado:435728.09}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, EN EL MUNICIPIO DE CUITZEO, LOCALIDAD CUITZEO DEL PORVENIR, EN LA CANCHA DE FUTBOL IGUALA. - 134678 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuitzeo | 134678 | S | 1602 | 1011 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle Samuel Pérez Barrio Embarcadero 58840 CUITZEO DEL PORVENIR, CUITZEO ENTRE Calle Francisco J. Múgica Y Calle Samuel Pérez Calle Clicerio de Villafuerte LA CANCHA DE FUTBOL IGUALA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE CUITZEO, lon:-101.14524627, lat:19.96578909}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 435728.09 | 435728.09 | 435728.09 | 435728.09 | 435728.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM/FAISMUN/021/2025, contratista:MARÍA VIRIDIANA GONZÁLEZ OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:435728.09, importe_modificado:435728.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.0}} | {2608859/proyecto_PROCESO, 2608859/proyecto_FIN, 2608859/proyecto_INICIO, 2608859/proyecto_FIN, 2608859/proyecto_INICIO, 2608859/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609222 | Proyecto de inversión | 805322.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:805322.27, modificado:805322.27}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA GUANDARO - NUEVO RODEO DEL KM 6+500 AL 6+850, EN LA LOCALIDAD DE GUANDARO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACÁN - 128287 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Penjamillo | 128287 | S | 628 | 552 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:14, direccion:Carretera libre pavimentada municipal GUANDARO - NUEVO RODEO 0 350 59482 GUÁNDARO, PENJAMILLO INICIA DE LA LOCALIDAD DE GUANDARO HACIA LA LOCALIDAD DE NUEVO RODEO, lon:-101.87638191, lat:20.18822341}} | 2025-11-03 | 2025-12-31 | 805322.27 | 805322.27 | 805322.27 | 805322.27 | 805322.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DUOP/F-III//AD-04/2025, contratista:MARIA INES ESTRADA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO, monto:805322.27, importe_modificado:805322.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2609222/proyecto_INICIO, 2609222/proyecto_FIN, 2609222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575564 | Proyecto de inversión | 1945196.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1945196.77, modificado:1941237.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE MATA DE PLÁTANO, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN - 18509 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 18509 | S | 104 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:524.0, meta_modificada:524.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:292, direccion:Pueblo Mata de Plátano 60226 MATA DE PLÁTANO, URUAPAN La cancha se encuentra a una cuadra al sureste de la única empacadora de aguacate que hay en la localidad, no hay nombres de calles ni otras referencias que también puedan ser , lon:-102.00812329, lat:19.35184575}} | 2025-07-25 | 2025-09-22 | 1941237.7 | 1941237.7 | 1941237.7 | 1941237.7 | 1941237.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-06-FAISMUN-IR-2025, contratista:MINDCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:1941237.7, importe_modificado:1941237.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:524.0}} | {2575564/proyecto_INICIO, 2575564/proyecto_PROCESO, 2575564/proyecto_INICIO, 2575564/proyecto_PROCESO, 2575564/proyecto_FIN, 2575564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530423 | Proyecto de inversión | 5238004.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5238004.49, modificado:5235847.49}} | SUSTITUCIÓN INTEGRAL DE LA RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA AVENIDA MORELOS PONIENTE, DEL CADENAMIENTO KM. 0 + 125.58 AL KM. 0 + 325.58 EN LA LOCALIDAD DE INDAPARAPEO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN. - 6279 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Indaparapeo | 6279 | S | 119 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2975.0, meta_modificada:2975.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Avenida MORELOS PONIENTE Colonia COLONIA CENTRO 58970 INDAPARAPEO, INDAPARAPEO ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle NIÑOS HÉROES DEL CADENAMIENTO KM. 0 + 125.58 AL KM. 0 + 325.58 TOMANDO COMO 0+000 LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE MOREL, lon:-100.9727156, lat:19.78937131}} | 2025-05-06 | 2025-08-31 | 5235847.49 | 5235847.49 | 5235847.49 | 5235847.49 | 5235847.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM-DOP-I.R.-02-2025, contratista:ANA ISABEL ESPINOZA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN, monto:5235847.49, importe_modificado:5235847.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2975.0}} | {2530423/proyecto_INICIO, 2530423/proyecto_PROCESO, 2530423/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574786 | Proyecto de inversión | 6291858.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6291858.56, modificado:6291858.56}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 50 W EN MARAVATIO - 118322 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 118322 | S | 19340 | 2085 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2344.0, meta_modificada:2344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle LEONA VICARIO Pueblo MARAVATIO 61250 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO ENTRE Calle 10 DE MAYO Y Calle EL MANZANO Calle 18 DE MARZO LA OBRA SE ENCUENTRA A LO LARGO Y ANCHO DEL MUNICIPIO, lon:-100.44317227, lat:19.89261998}} | 2025-07-09 | 2025-12-15 | 6291858.56 | 6291858.56 | 6291858.56 | 6291858.56 | 6291858.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158569, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:6291858.56, importe_modificado:6291858.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2344.0}} | {2574786/proyecto_INICIO, 2574786/proyecto_PROCESO, 2574786/proyecto_INICIO, 2574786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575213 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1051199.48}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, AGUA Y DRENAJE EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE JANAMUATO CALLE PRIVADA FRANCISCO I. MADERO - 90731 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 90731 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.0, meta_modificada:666.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO Ranchería JANAMUATO 58533 JANAMUATO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y LA OBRA SEREALIZARA EN LA CALLE QUE ESTA DETRAS DEL CAMPO DE FUTBOL , lon:-101.58662566, lat:20.09839369}} | 2025-10-06 | 2025-12-06 | 1051199.48 | 1051199.48 | 1051199.48 | 1051199.48 | 1051199.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160773, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1200000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:666.0}} | {2575213/proyecto_INICIO, 2575213/proyecto_PROCESO, 2575213/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575212 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:494167.5}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE JANAMUATO CALLE MORELOS ORIENTE - 102517 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 102517 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:Calle MORELOS ORIENTE Ranchería JANAMUATO 58533 JANAMUATO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle FRANCISCO I MADERO Calle LAZARO CARDENAS LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PRIMARIA Y POR , lon:-101.58454827, lat:20.09972138}} | 2025-09-25 | 2025-11-18 | 494167.5 | 494167.5 | 494167.5 | 494167.5 | 494167.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160774, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2575212/proyecto_INICIO, 2575212/proyecto_FIN, 2575212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575174 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58000.0, modificado:58000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE JANAMUATO - 72605 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 72605 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:Ranchería JANAMUATO 58533 JANAMUATO, PURUÁNDIRO EL CANIMO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CERRO DE MATERIAL LAS PEÑITAS, lon:-101.57954991, lat:20.09824984}} | 2025-02-11 | 2025-02-28 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160775, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:58000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2575174/proyecto_INICIO, 2575174/proyecto_FIN, 2575174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575216 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:198360.0}} | MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE JANAMUATO TRAMO JANAMUATO - SAN LORENZO - 104759 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 104759 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2855.0, meta_modificada:2855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:Carretera libre pavimentada municipal JANAMUATO - SAN LORENZO 18 0 58533 JANAMUATO, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALZIARA EN EL TRAMO CARRETERO DE JANAMUATO A ZAN LORENZO, lon:-101.58170803, lat:20.0986495}} | 2025-09-19 | 2025-12-17 | 198360 | 198360 | 198360 | 198360 | 198360 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157663, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2855.0}} | {2575216/proyecto_INICIO, 2575216/proyecto_PROCESO, 2575216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608915 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1599897.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, EN LA SECUNDARIA FEDERAL N1 MELCHOR OCAMPO, COLONIA CENTRO, CIUDAD HIDALGO. - 108587 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 108587 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:589.0, meta_modificada:589.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle calle zaragoza 18 Colonia colonia centro 61100 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO ENTRE Calle Zaragoza Y Calle Vidal Solis Calle Santos Degollado la obra en La Escuela Secundaria Federal No. 1 Melchor Ocampo se localiza en Calle Ignaci, lon:-100.55289177, lat:19.6872107}} | 2025-04-15 | 2025-06-06 | 1599897.29 | 1599897.29 | 1599897.29 | 1599897.29 | 1599897.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/53-AD/019-FAIS/2025, contratista:NILO, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:1599897.29, importe_modificado:1599897.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:589.0}} | {2608915/proyecto_INICIO, 2608915/proyecto_FIN, 2608915/proyecto_PROCESO, 2608915/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608923 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1199110.26}} | CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN LA ESC PREPARATORIA FEDERAL POR COOPERACION LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS COL. TIERRAS COLORADAS CIUDAD HIDALGO - 127653 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 127653 | S | 168 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.03, meta_modificada:54.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Colonia tierras coloradas 61190 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO ENTRE Y Calle el trebol Avenida juarez la obra se encuentra ubicada en la prepa Adolfo a un costado de la escuela secundaria Jaime Nuno N2 ya espaldas de la estancia del adul, lon:-100.53437941, lat:19.68933336}} | 2025-07-28 | 2025-10-30 | 1199110.26 | 1199110.26 | 1199110.26 | 1199110.26 | 1199110.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/86-AD/049-FAIS/2025, contratista:CONSTRUCTORA GABHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:1199110.26, importe_modificado:1199110.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.03}} | {2608923/proyecto_PROCESO, 2608923/proyecto_INICIO, 2608923/proyecto_PROCESO, 2608923/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530613 | Proyecto de inversión | 535500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:535500.0, modificado:533228.42}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD TZITZIO - PATAMBARO - 27849 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 27849 | S | 154 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Camino TZITZIO - PATAMBARO 21 0 61330 TZITZIO, TZITZIO SE USA UNA DE LAS SALIDAS DEL PUEBLO RUMBO A PATAMBARO Y QUE TAMBIEN CONECTA CON LAS LOCALIDAD EL PINO, lon:-100.92343947, lat:19.58792569}} | 2025-06-02 | 2025-06-21 | 533228.42 | 533228.42 | 533228.42 | 533228.42 | 533228.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2025/FAISMUN/03-AD-03, contratista:CONSTRICO, CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN, monto:533228.42, importe_modificado:533228.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:21.0}} | {2530613/proyecto_INICIO, 2530613/proyecto_PROCESO, 2530613/proyecto_FIN, 2530613/proyecto_PROCESO, 2530613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530614 | Proyecto de inversión | 634912.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:634912.72, modificado:634912.72}} | REHABILITACION DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LAS LOCALIDADES EL PUERTO DE LA MUÑECA - EL BUEY - 27954 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 27954 | S | 138 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:24, direccion:Camino PUERTO LA MUÑECA - EL BUEY 25 0 61340 EL BUEY, TZITZIO CAMINO RURAL QUE INICIA SU CADENAMIENTO EN LA LOCALIDAD PUERTO LA MUÑECA, EN EL CRUCERO QUE DIVIDE AL MUNICIPIO DE TZITZIO CON EL MUNICIPIO DE VILLA MADERO., lon:-101.04418917, lat:19.5138089}} | 2025-02-28 | 2025-03-21 | 634912.72 | 634912.72 | 634912.72 | 634912.72 | 634912.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2025/FAISMUN/07-AD-05, contratista:CONSTRICO, CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN, monto:634912.72, importe_modificado:634912.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1500.0}} | {2530614/proyecto_INICIO, 2530614/proyecto_FIN, 2530614/proyecto_INICIO, 2530614/proyecto_FIN, 2530614/proyecto_PROCESO, 2530614/proyecto_FIN, 2530614/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575149 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:349581.45}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN PEDRO CARANO - 104586 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 104586 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:53, direccion:Ranchería SAN PEDRO CARANO 58516 SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANO), PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL ALUMBRADO PUBLICO QUE SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO POR LA ENTRADA PRINCIPAL POR LA PRESA , lon:-101.51554667, lat:20.12956148}} | 2025-09-18 | 2025-10-20 | 349581.45 | 349581.45 | 349581.45 | 349581.45 | 349581.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-061, contratista:LUIS JOHAN ZENDEJAS ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:349581.45, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}} | {2575149/proyecto_INICIO, 2575149/proyecto_PROCESO, 2575149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575062 | Proyecto de inversión | 228727.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:228727.84, modificado:228727.84}} | AMPLIACION ELECTRICA DE 57M DE LINEA DE MEDIA TENSION, 124M DE LINEA DE BAJA TENSION, 5 POSTES Y UN TRANSFORMADOR EN LA CALLE 5 DE FEBRERO, EN LA COLONIA LOS CEDROS DE PARACHO MICHOACAN - 115075 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Paracho | 115075 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:181.0, meta_modificada:181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Calle 5 DE FEBRERO Colonia LOS CEDROS 60250 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO ENTRE Calle PLAN DE AYALA Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle MORELOS LA OBRA SE UBICA PARTIENDO DEL MONUMENTO A LA MUJER PUREPECHA 70M AL SUR HASTA LA CALLE VICTO, lon:-102.04305977, lat:19.65298681}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 228727.84 | 228727.84 | 228727.84 | 228727.84 | 228727.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/029/FAISMUN/AD/2025, contratista:JAVIER GALVÁN GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN, monto:228727.84, importe_modificado:228727.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:181.0}} | {2575062/proyecto_INICIO, 2575062/proyecto_PROCESO, 2575062/proyecto_FIN, 2575062/proyecto_PROCESO, 2575062/proyecto_FIN, 2575062/proyecto_INICIO, 2575062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575064 | Proyecto de inversión | 1489740.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1489740.89, modificado:1480326.27}} | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN LA CALLE PRIVADA PATZCUARO, ENTRE LA CALLE MICHOACAN Y CERRADA, COL. EL ARENAL EN EL MUNICIPIO DE PARACHO, MICHOACAN - 60505 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Paracho | 60505 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Calle PRIVADA DE PATZCUARO Colonia EL ARENAL 60250 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO ENTRE Calle PARICUTIN Y Calle HUETAMO Calle MICHOACAN LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO POR LA CALLE SALVADOR JASSO POSTERIOR AL IMSS PARACHO, HASTA ENTRO, lon:-102.054487, lat:19.63394701}} | 2025-06-02 | 2025-07-16 | 1480326.27 | 1480326.27 | 1480326.27 | 1480326.27 | 1480326.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/013/FAISMUN/IR/2025, contratista:JUAN MANUEL CABALLERO ALCARAZ, convocante:MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN, monto:1480326.27, importe_modificado:1480326.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {2575064/proyecto_FIN, 2575064/proyecto_PROCESO, 2575064/proyecto_INICIO, 2575064/proyecto_PROCESO, 2575064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530523 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:720000.0, modificado:719987.69}} | CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SANGUIJUELAS - 33115 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 33115 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:64, direccion: Ranchería SANGUIJUELAS 58520 SANGUIJUELAS, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE SANGUIJULEAS QUE SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA COMUNIDAD, lon:-101.4219527, lat:20.26487279}} | 2025-05-26 | 2025-08-23 | 719987.69 | 719987.69 | 719987.69 | 719987.69 | 719987.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-019, contratista:RICARDO CECILIO MENDEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:719987.69, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2530523/proyecto_INICIO, 2530523/proyecto_PROCESO, 2530523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574800 | Proyecto de inversión | 750000.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.55, modificado:746460.0}} | MANTENIMIENTO DE CANAL AGRICOLA DREN CASA BLANCA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE CASA BLANCA - 116965 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 116965 | S | 600 | 404 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4618.23, meta_modificada:4618.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:7, direccion:Calle concepcion Ejido casa blanca 61259 CASA BLANCA, MARAVATÍO ENTRE Calle EX HACIENDA Y Calle GUADALUPE Calle CARRETERA MARAVATIO -CD HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA LAGUNA EL FRESNO, lon:-100.44658712, lat:19.86673479}} | 2025-02-13 | 2025-05-30 | 746460 | 746460 | 746460 | 746460 | 746460 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158086, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:746460.0, importe_modificado:746460.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4618.23}} | {2574800/proyecto_INICIO, 2574800/proyecto_PROCESO, 2574800/proyecto_FIN, 2574800/proyecto_PROCESO, 2574800/proyecto_FIN, 2574800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402615201 | Acción | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}} | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA OBRA DE AGUA POTABLE A REALIZARSE EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 5325 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 5325-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.646553, lat:18.664558}} | 2025-01-02 | 2026-01-01 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:164799, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.0}} | {2615201/proyecto_INICIO, 2615201/proyecto_PROCESO, 2615201/proyecto_FIN, 2615201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575143 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:220181.99}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PREESCOLAR EN PRUANDIRO LOCALIDAD DE SANGUIJUELAS - 109466 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 109466 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:64, direccion:Ranchería SANGUIJUELAS 58520 SANGUIJUELAS, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL PREESCOLAR QUE SE ENCEUNTRA EN LA SALIDA A LAS CAÑAS AL NORTE DE LA COMUNIDAD, lon:-101.42472918, lat:20.26854227}} | 2025-06-18 | 2025-08-18 | 220181.99 | 220181.99 | 220181.99 | 220181.99 | 220181.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157827, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2575143/proyecto_INICIO, 2575143/proyecto_PROCESO, 2575143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575178 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58000.0, modificado:57420.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SANGUIJUELAS - 72498 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 72498 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:64, direccion:Ranchería SANGUIJUELAS 58520 SANGUIJUELAS, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE SE ENCUETRA POR EL SENTRO DE SALUD Y LA TELESECUENDARIA Y EL CAMINO QUE VA HACIA LAS CAÑAS, lon:-101.42187391, lat:20.26626561}} | 2025-03-13 | 2025-04-07 | 57420 | 57420 | 57420 | 57420 | 57420 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160945, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:58000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2575178/proyecto_FIN, 2575178/proyecto_INICIO, 2575178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575151 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:122444.8}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SANTA CLARA CALLE OLIVO - 99040 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 99040 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, direccion:Calle OLIVO Ranchería SANTA CLARA 58520 SANTA CLARA, PURUÁNDIRO ENTRE Calle INFIERNO Y Calle 5 DE MAYO Calle LA LADERA LA OBRA SE REALIZARA AL NOROOESTE DE LA COMUNIDAD LA CALLE SE ENCUENTRA PERPENDICULAR A LA ENTRADA DE SANTA CLA, lon:-101.43774306, lat:20.17849145}} | 2025-10-15 | 2025-11-25 | 122444.8 | 122444.8 | 122444.8 | 122444.8 | 122444.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160952, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:150000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2575151/proyecto_INICIO, 2575151/proyecto_PROCESO, 2575151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575542 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1900000.0, modificado:1895263.46}} | CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, DE LA CALLE PRIMERA CERRADA MIGUEL HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, MICHOACÁN - 73212 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 73212 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:775.0, meta_modificada:775.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle CERRADA MIGUEL HIDALGO Barrio LOMA ALTA 61330 TZITZIO, TZITZIO ENTRE Calle 2DA CERRADA MIGUEL HIDALGO Y Calle MIGUEL HIDALGO SOBRE LA CALLE LEONA VICARIO HACIA EL ESTE, UNA CAUADRA ANTES DE LLEGAR AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, lon:-100.9211779, lat:19.58509562}} | 2025-05-21 | 2025-07-19 | 1895263.46 | 1895263.46 | 1895263.46 | 1895263.46 | 1895263.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2025/FAISMUN/15-IR-06, contratista:GHUBE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN, monto:1895263.46, importe_modificado:1895263.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:775.0}} | {2575542/proyecto_INICIO, 2575542/proyecto_PROCESO, 2575542/proyecto_FIN, 2575542/proyecto_PROCESO, 2575542/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575185 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120000.0, modificado:119712.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SANTA TERESA - 81224 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 81224 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:55, direccion:Ranchería SANTA TERESA 58530 SANTA TERESA, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINOS SACACOSECHAS QUE SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA QUE VA A SAN LORENZO AL NORTE DE LA COMUNIDAD, lon:-101.63250147, lat:19.97530417}} | 2025-03-03 | 2025-03-28 | 119712 | 119712 | 119712 | 119712 | 119712 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160959, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:120000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2575185/proyecto_PROCESO, 2575185/proyecto_FIN, 2575185/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25 , trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575544 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:748296.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD DEL PUERTO COLORADO - 77778 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 77778 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:386, direccion:Camino / Brecha TAFETAN - EL PLATANILLO 22 700 61355 PUERTO COLORADO, TZITZIO PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA, NOS POSICIONAMOS EN LA TENENCIA DE TAFETAN, NOS DIRIGIMOS A LA SALIDA HACIA LA TENENCIA DEL PLATANILLO, PASANDO EN JARD, lon:-100.91298065, lat:19.25945738}} | 2025-08-25 | 2025-09-23 | 748296.66 | 748296.66 | 748296.66 | 748296.66 | 748296.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2025/FAISMUN/35-AD-13, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN, GBS, S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN, monto:748296.66, importe_modificado:748296.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2575544/proyecto_INICIO, 2575544/proyecto_PROCESO, 2575544/proyecto_FIN, 2575544/proyecto_INICIO, 2575544/proyecto_PROCESO, 2575544/proyecto_INICIO, 2575544/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575546 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360000.0, modificado:359699.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD DE PLAN ZACATOSO - 73370 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 73370 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:259, direccion:Camino / Brecha EL REPARO - EL PLAN ZACATOSO 2 5 61330 EL PLAN ZACATOSO, TZITZIO PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA, NOS POSICIONAMOS EN LA LOCALIDAD DEL REPARO, JUSTO A UN LADO DE LA TIENDA SOBRE CARRETERA ESTA LA ENTRADA PARA DIRIG, lon:-100.8944622, lat:19.51323251}} | 2025-08-18 | 2025-09-29 | 359699.86 | 359699.86 | 359699.86 | 359699.86 | 359699.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2025/FAISMUN/16-AD-07, contratista:GHUBE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN, monto:359699.86, importe_modificado:359699.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2575546/proyecto_INICIO, 2575546/proyecto_PROCESO, 2575546/proyecto_FIN, 2575546/proyecto_INICIO, 2575546/proyecto_PROCESO, 2575546/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608838 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO (PIR) CARACUARO, EL PLATANITO, LAS ANIMAS, EL SHURAL, PASO DEL PINZAN, EL GUAYABO Y LAS PAROTAS, DEL MUNICIPIO DE CARÁCUARO MICHOACÁN - 134653 | 16 | Michoacán de Ocampo | 13 | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Carácuaro | 134653 | S | 100 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Camino / Terracería Carácuaro - Las Parotas 18 0 61920 CARÁCUARO DE MORELOS, CARÁCUARO Es el camino principal que comunica las localidades de Carácuaro de Morelos, El Platanito, Las Animas, El Shural, Paso del Pinzan, El Guayabo y, lon:-101.12601141, lat:19.02646513}} | 2025-11-03 | 2025-12-01 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM/DOP/AD/020/2025, contratista:BARZAN INGENERIA T CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO CARACUARO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.0}} | {2608838/proyecto_PROCESO, 2608838/proyecto_FIN, 2608838/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540124 | Proyecto de inversión | 183000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:183000.0, modificado:182813.36}} | CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COENEO - 45023 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 45023 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.53, meta_modificada:13.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:26, direccion:Calle MORELOS Pueblo localidad 58407 EL PUENTE DEL MIRADOR, COENEO ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle CUAUTEMOC Calle COREEGIDORA LA VIVIENDA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE MORELOS, LLEGANDO A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CALLE CORREGIDO, lon:-101.51971393, lat:19.85878292}} | 2025-07-07 | 2025-10-04 | 182813.36 | 182813.36 | 182813.36 | 182813.36 | 182813.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/MEV/IR-013-2025, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:1645320.18, importe_modificado:1645320.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.53}} | {2540124/proyecto_PROCESO, 2540124/proyecto_INICIO, 2540124/proyecto_PROCESO, 2540124/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574306 | Proyecto de inversión | 366000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:366000.0, modificado:365626.72}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS COCINA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COENEO. - 64276 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 64276 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.06, meta_modificada:27.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:Avenida 5 DE MAYO 58404 AGUA CALIENTE, COENEO Avenida 20 DE NOVIEMBRE #35 LA PRIMERA BENEFICIADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA SE ENCUENTRA FRENTE A LA MANZANA DONDE SE UBICA EL TORIL, CON DIRECCIÓN HACÍA LA CARRETERA, lon:-101.66355573, lat:19.82986839}} | 2025-07-22 | 2025-10-19 | 365626.72 | 365626.72 | 365626.72 | 365626.72 | 365626.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/MEV/IR-013-2025, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:1645320.18, importe_modificado:1645320.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.06}} | {2574306/proyecto_INICIO, 2574306/proyecto_PROCESO, 2574306/proyecto_INICIO, 2574306/proyecto_PROCESO, 2574306/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530435 | Proyecto de inversión | 899884 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899884.0, modificado:899884.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE CAURIO DE GUADALUPE, EN LA CALLE FRANCISCO VILLAREAL - 2697 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 2697 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:508.7, meta_modificada:508.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:2, direccion:Calle FRANCISCO VILLAREAL Pueblo CAURIO DE GUADALUPE 58788 CAURIO DE GUADALUPE (CABRÍO), JIMÉNEZ ENTRE Calle NARCISO MENDOZA Y Avenida MIGUEL HIDALGO Calle ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FRANCISCO VILLAREAL; CALLE QU, lon:-101.86506898, lat:19.92266435}} | 2025-06-09 | 2025-07-10 | 899884 | 899884 | 899884 | 899884 | 899884 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP AD FAISMUN 2025 001, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:899884.0, importe_modificado:899884.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:508.7}} | {2530435/proyecto_FIN, 2530435/proyecto_PROCESO, 2530435/proyecto_FIN, 2530435/proyecto_PROCESO, 2530435/proyecto_INICIO, 2530435/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608810 | Proyecto de inversión | 5275003.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5275003.6, modificado:5275003.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CON EMPEDRADO SIMPLE, RED SANITARIA, RED HIDRÁULICA Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA CALLE JOSE MARIA ARTEAGA, ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE EZEQUIEL MONTES, COLONIA BUENOS AIRES, EN LA LOCALIDAD DE APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, MUNICIPIO DE APATZINGÁN, DEL ESTADO DE MICHOACÁN. - 128892 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apatzingán | 128892 | S | 200 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2119.06, meta_modificada:2119.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle jose maria arteaga Colonia buenos aires 60610 APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN ENTRE Avenida Francisco I. Madero Y Calle Carlos Salazar Calle Ezequiel Montes por donde se ubica coppel de la Colonia Buenos Aires sobr, lon:-102.36093025, lat:19.09829335}} | 2025-06-23 | 2025-09-26 | 5275003.6 | 5275003.6 | 5275003.6 | 5275003.6 | 5275003.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SOP-023/IR-006/2025, contratista:CONSTRUCCIONES FERMPO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, monto:5275003.6, importe_modificado:5275003.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2119.06}} | {2608810/proyecto_INICIO, 2608810/proyecto_PROCESO, 2608810/proyecto_FIN, 2608810/proyecto_INICIO, 2608810/proyecto_PROCESO, 2608810/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530346 | Proyecto de inversión | 366000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:366000.0, modificado:182813.35}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS COCINA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COENEO. - 44993 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 44993 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.53, meta_modificada:13.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:29, direccion:Calzada GUADALUPE 42 Pueblo SAN ISIDRO 58400 SAN ISIDRO, COENEO ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle 20 DE NOVIEMBRE LA UBICACIÓN PARA DAR CON LAS PERSONAS BENEFICIADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO COCINA ES EN EL TRAMO CARRETER, lon:-101.57032888, lat:19.84845594}} | 2025-07-07 | 2025-10-04 | 182813.35 | 182813.35 | 182813.35 | 182813.35 | 182813.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/MEV/IR-013-2025, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:1645320.18, importe_modificado:1645320.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.53}} | {2530346/proyecto_PROCESO, 2530346/proyecto_INICIO, 2530346/proyecto_PROCESO, 2530346/proyecto_INICIO, 2530346/proyecto_PROCESO, 2530346/proyecto_INICIO, 2530346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574707 | Proyecto de inversión | 336022.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:336022.77, modificado:336022.77}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE VILLA JIMÉNEZ - 99063 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 99063 | S | 450 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Colonia CENTRO 58780 VILLA JIMÉNEZ, JIMÉNEZ ENTRE Calle PEDRO GONZALEZ Y Calle REVOLUCION Calle FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ANTES DE LLEGAR A LA ANTENA EN LA LOCALIDAD VIL, lon:-101.74200762, lat:19.92633325}} | 2025-09-19 | 2025-10-18 | 336022.77 | 336022.77 | 336022.77 | 336022.77 | 336022.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP AD FAISMUN 2025 005, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:336022.77, importe_modificado:336022.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2574707/proyecto_INICIO, 2574707/proyecto_FIN, 2574707/proyecto_INICIO, 2574707/proyecto_PROCESO, 2574707/proyecto_INICIO, 2574707/proyecto_PROCESO, 2574707/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574302 | Proyecto de inversión | 183000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:183000.0, modificado:182813.35}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS COCINA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COENEO. - 64341 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 64341 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.53, meta_modificada:13.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:31, direccion:Calle S/N 58407 TACUPO, COENEO SE UBICA EL TERRENO DONDE SE VA A REALIZAR EL CUARTO COCINA A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA A MANO DERECHA UNA CUADRA Y DONDE TERMINA EL PAVIMENTO DE LA CALLE EN LA ACERA IZQUIERDA SE ENCUENTRA LA UBICAC, lon:-101.50100441, lat:19.82849396}} | 2025-07-22 | 2025-10-19 | 182813.35 | 182813.35 | 182813.35 | 182813.35 | 182813.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/MEV/IR-013-2025, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:1645320.18, importe_modificado:1645320.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.53}} | {2574302/proyecto_INICIO, 2574302/proyecto_PROCESO, 2574302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608987 | Proyecto de inversión | 199705.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:199705.6, modificado:199705.6}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN JIMÉNEZ EN LA LOCALIDAD DE LAS COLONIAS - 128854 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 128854 | S | 1780 | 2475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5010.0, meta_modificada:5010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:5, direccion:Camino / Terracería LAS COLONIAS - COPADANRO 0 550 58786 LAS COLONIAS, JIMÉNEZ Los trabajos de Mantenimiento se llevarán a cabo en terrenos ejidales pertenecientes a la comunidad de Las Colonias, ubicada en el municipio de Jimenez, lon:-101.71543725, lat:19.91300966}} | 2025-02-24 | 2025-07-31 | 199705.6 | 199705.6 | 199705.6 | 199705.6 | 199705.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160892, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:199705.6, importe_modificado:199705.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5010.0}} | {2608987/proyecto_INICIO, 2608987/proyecto_PROCESO, 2608987/proyecto_FIN, 2608987/proyecto_PROCESO, 2608987/proyecto_FIN, 2608987/proyecto_INICIO, 2608987/proyecto_PROCESO, 2608987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575066 | Proyecto de inversión | 1129312.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1129312.05, modificado:1127737.41}} | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN LA CALLE PRIVADA DE COLON, ENTRE LA CALLE COLON Y LA CALLE CORREGIDORA, COLONIA SAN PEDRO, EN EL MUNICIPIO DE PARACHO, MICHOACAN - 74332 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Paracho | 74332 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Calle PRIVADA DE COLON Colonia SAN PEDRO 60254 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO ENTRE Calle CRISTOBAL COLON Y Calle CORREGIDORA Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS LA OBRA SE UNICA ENTRADO POR LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA TRAS RECORRER 9 CUADRAS , lon:-102.03859129, lat:19.65025124}} | 2025-06-03 | 2025-07-17 | 1127737.41 | 1127737.41 | 1127737.41 | 1127737.41 | 1127737.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/012/FAISMUN/IR/2025, contratista:ROBERTO JAIRO JASSO CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN, monto:1127737.41, importe_modificado:1127737.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.0}} | {2575066/proyecto_INICIO, 2575066/proyecto_PROCESO, 2575066/proyecto_INICIO, 2575066/proyecto_FIN, 2575066/proyecto_INICIO, 2575066/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575065 | Proyecto de inversión | 1111580.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1111580.27, modificado:1110562.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE 13 DE MARZO Y 5 DE FEBRERO, EN LA COMUNIDAD DE URAPICHO MUNICIPIO DE PARACHO, MICHOACÁN - 77319 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Paracho | 77319 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:781.0, meta_modificada:781.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:9, direccion:Calle 13 DE SEPTIEMBRE Colonia CENTRO 60263 SANTA MARÍA URAPICHO, PARACHO ENTRE Calle 5 DE FEBRERO Y Calle 13 DE MARZO Calle 12 DE OCTUBRE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO A LA COMUNIDAD POR LA CALLE 24 DE FEBRERO, HASTA ENTRONCAR CO, lon:-102.11348587, lat:19.68336368}} | 2025-08-04 | 2025-09-17 | 1110562.12 | 1110562.12 | 1110562.12 | 1110562.12 | 1110562.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/017/FAISMUN/IR/2025, contratista:JUAN DANIEL VAZQUEZ ZACARIAS, convocante:MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN, monto:1110562.12, importe_modificado:1110562.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:781.0}} | {2575065/proyecto_PROCESO, 2575065/proyecto_INICIO, 2575065/proyecto_PROCESO, 2575065/proyecto_FIN, 2575065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609409 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN SAN FELIPE LOS ALZATI - 7696 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 7696 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:52, direccion:Calle Sin nombre Colonia COLONIA NUEVA DE SAN FELIPE 61529 SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA), ZITÁCUARO ENTRE Calle Carretera Federal no. 15 Y Calle Sin nombre Calle Sin nombre A dos cuadras de la Escuela Secundaria José Vasco, lon:-100.36560585, lat:19.48816608}} | 2025-11-03 | 2025-12-31 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/LIR-006/URB-003/2025, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VARGAS Y VALLEJO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2609409/proyecto_PROCESO, 2609409/proyecto_FIN, 2609409/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609403 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE USOS MÚLTIPLES EN PARQUE DE LA COL. DÁMASO CÁRDENAS, H. ZITÁCUARO. - 9918 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 9918 | S | 5000 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:119.74, meta_modificada:119.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle cedro poniente Colonia DÁMASO CÁRDENAS 61516 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO ENTRE Y Calle cedros poniente Calle infonavit OBRA UBICADA EN PRIVADA CEDROS PONIENTE, lon:-100.36806582, lat:19.43458995}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-URB-074/2025, contratista:C PRO INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:2800000.0, importe_modificado:2800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.74}} | {2609403/proyecto_PROCESO, 2609403/proyecto_INICIO, 2609403/proyecto_FIN, 2609403/proyecto_INICIO, 2609403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}}
2025 | 5 | MIC250302575069 | Proyecto de inversión | 1014066.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1014066.48, modificado:1012660.25}} | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN LA CALLE PRIVADA DE JANITZIO, ENTRE LA CALLE JANITZIO Y LA CALLE HUETAMO, COLONIA VILLA ARTESANAL, EN EL MUNICIPIO DE PARACHO, MICHOACAN - 60468 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Paracho | 60468 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:474.0, meta_modificada:474.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Calle PRIVADA DE JANITZIO Colonia VILLA ARTESANAL 60257 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO ENTRE Calle JANITZIO Y Calle MORELIA Calle PRIMERO DE MAYO LA OBRA SE UBICA ENTRADA POR LA CALLE LAZARO CARDENAS POSTERIOR AL IMSS PARACHO, SIGUI, lon:-102.05364505, lat:19.63456236}} | 2025-03-17 | 2025-04-30 | 1012660.25 | 1012660.25 | 1012660.25 | 1012660.25 | 1012660.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HPM/DDUOPM/003/FAISMUN/IR/2025, contratista:EDGAR JESÚS GARCÍA ARZOLA, convocante:MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN, monto:1012660.25, importe_modificado:1012660.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:474.0}} | {2575069/proyecto_INICIO, 2575069/proyecto_FIN, 2575069/proyecto_INICIO, 2575069/proyecto_FIN, 2575069/proyecto_PROCESO, 2575069/proyecto_FIN, 2575069/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609405 | Proyecto de inversión | 3800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3800000.0, modificado:3800000.0}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA BENITO JUÁREZ, COL. CENTRO, H. ZITÁCUARO - 9936 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 9936 | S | 5000 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Colonia COLONIA CENTRO 61500 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO ENTRE Calle 5 DE MAYO SUR Y Calle DOCTOR EMILIO GARCÍA Calle MELCHOR OCAMPO PONIENTE LA REHABILITACION DE LA PLAZA CIVICA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CENTRO FRENTE AL EDIFIC, lon:-100.35774475, lat:19.4368098}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/LIR-004/URB-078/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NAVIRO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:3800000.0, importe_modificado:3800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2609405/proyecto_FIN, 2609405/proyecto_PROCESO, 2609405/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}}
2025 | 5 | MIC250202540118 | Proyecto de inversión | 1590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1590000.0, modificado:1575551.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COENEO, EN LA LOCALIDAD DE MATUGEO, EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA - 21309 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 21309 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.0, meta_modificada:515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:21, direccion:Avenida INDEPENDENCIA 58413 MATUGEO (SAN MARCOS), COENEO ENTRE Avenida EMILIANO ZAPATA Y Calle NACISO MENDOZA LA ESCUELA PRIMARIA SE ENCUENTRA EXACTAMENTE FRENTE A LA CANCHA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MATUGEO, A UNOS PASOS TAMBI, lon:-101.61581, lat:19.73306264}} | 2025-06-06 | 2025-08-03 | 1575551.51 | 1575551.51 | 1575551.51 | 1575551.51 | 1575551.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/IBE/IR-005-2025, contratista:PCIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:1575551.51, importe_modificado:1575551.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:515.0}} | {2540118/proyecto_INICIO, 2540118/proyecto_PROCESO, 2540118/proyecto_INICIO, 2540118/proyecto_PROCESO, 2540118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574446 | Proyecto de inversión | 289027.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:289027.97, modificado:289250.56}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA PAROTA, MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACAN - 17998 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 17998 | S | 32 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:209, direccion:Camino VILLA VICTORIA - LA PAROTA 30 1 60820 LA PAROTA, CHINICUILA El proyecto tiene como objetivo central la pavimentación mediante concreto hidráulico y huellas de rodamiento a la Localidad La Parota, actualmente dicha Localidad, lon:-103.36238351, lat:18.82742052}} | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 289250.56 | 289250.56 | 289250.56 | 289250.56 | 289250.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159287, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:289250.56, importe_modificado:289250.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2574446/proyecto_INICIO, 2574446/proyecto_FIN, 2574446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574694 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120000.0, modificado:117576.93}} | MANTENIMIENTO CON MATERIAL TEZONTLE ROJO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL - 69697 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Indaparapeo | 69697 | S | 187 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:895.3, meta_modificada:895.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle Calle prolongación 16 de Septiembre Colonia Colonia Miguel Hidalgo 58970 INDAPARAPEO, INDAPARAPEO ENTRE Avenida Morelos salida a Álvaro Obregón Y Avenida Prolongación Adolfo Lopez Mateos EL PROYECTO TAMBIEN CONTEMPLA LA REHA, lon:-100.97742777, lat:19.79006905}} | 2025-08-04 | 2025-09-01 | 117576.93 | 117576.93 | 117576.93 | 117576.93 | 117576.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158075, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN, monto:120000.0, importe_modificado:117576.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:895.3}} | {2574694/proyecto_INICIO, 2574694/proyecto_PROCESO, 2574694/proyecto_FIN, 2574694/proyecto_PROCESO, 2574694/proyecto_FIN, 2574694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608942 | Proyecto de inversión | 1016298.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1016298.88, modificado:1015332.42}} | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico, agua potable y drenaje en la calle Miguel Hidalgo en La Estancia, municipio de Huandacareo - 121337 | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huandacareo | 121337 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.83, meta_modificada:450.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:Calle Miguel Hidalgo Pueblo La Estancia 58827 LA ESTANCIA, HUANDACAREO ENTRE Calle Morelos Y Ninguno carretera Huandacareo-Chucándiro Calle Guadalupe Victoria es la calle donde se ubica la telesecundaria Vicente Rivapalacios y del, lon:-101.30310265, lat:19.97794202}} | 2025-10-27 | 2025-12-10 | 1015332.42 | 1015332.42 | 1015332.42 | 1015332.42 | 1015332.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOPDUM/IR-05/2025, contratista:GAGSA Ingeniería Civil S.A. de C.V., convocante:Municipio de Huandacareo Michoacán, monto:1015332.42, importe_modificado:1015332.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.83}} | {2608942/proyecto_INICIO, 2608942/proyecto_PROCESO, 2608942/proyecto_FIN, 2608942/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574414 | Proyecto de inversión | 149999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:149999.99, modificado:149800.0}} | REHABILITACION DE CAJA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA SECA MUNICIPIO DE CHINICULA, MICHOACAN - 104298 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 104298 | S | 21 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:21, direccion:Camino BARRANCA SECA - BARRANCA SECA 28 1 60820 BARRANCA SECA DE LARIOS, CHINICUILA El proyecto tiene como objetivo central brindar el servicio de agua potable a las diversas familias y futuras generaciones que conforman la Locali, lon:-103.36414902, lat:18.85616681}} | 2025-09-22 | 2025-10-13 | 149800 | 149800 | 149800 | 149800 | 149800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:15/contrato/2025, contratista:JACINTO MORENO MENDOZA, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:149800.0, importe_modificado:149800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2574414/proyecto_INICIO, 2574414/proyecto_FIN, 2574414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REvisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs2: {observación:REvisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs3: {observación:REvisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}, obs4: {observación:REvisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-08}}
2025 | 5 | MIC250302595423 | Acción | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58000.0, modificado:58000.0}} | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 3026 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 3026-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.596856, lat:20.302184}} | 2025-07-28 | 2025-08-11 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159784, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:58000.0, importe_modificado:58000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:4.0}} | {2595423/proyecto_INICIO, 2595423/proyecto_FIN, 2595423/proyecto_PROCESO, 2595423/proyecto_FIN, 2595423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574693 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:555891.12}} | BACHEO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE INDAPARAPEO - 78372 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Indaparapeo | 78372 | S | 1350 | 1350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:444.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle VARIAS CALLES INDAPARAPEO, INDAPARAPEO ENTRE Calle NICOLAS BRAVO, NIÑOS HEROES Y Calle ZAPATA, HIDALGO Y RAYON Calle 1RA, 2DA Y 3RA DE GUERRERO TAMBIEN LAS CALLES PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA DE AYENDE, CALLE GALEANA Y PRIMERA, lon:-100.96839335, lat:19.7882859}} | 2025-08-22 | 2025-10-31 | 555891.12 | 555891.12 | 555891.12 | 555891.12 | 555891.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158096, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:555891.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2574693/proyecto_INICIO, 2574693/proyecto_PROCESO, 2574693/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574998 | Proyecto de inversión | 132147.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:132147.7, modificado:132147.7}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUMARÁN COLONIA SANTA CRUZ CALLE LAUREL PRIMER ETAPA - 51473 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Numarán | 51473 | S | 27 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:Calle LAUREL Colonia SANTA CRUZ 59430 NUMARÁN, NUMARÁN ENTRE Calle LAS ROSAS Y Calle CLAVEL Calle ALCATRAZ LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE NUMARÁN COLONIA SANTA CRUZ CALLE LAUR, lon:-101.95112453, lat:20.25166918}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 132147.7 | 132147.7 | 132147.7 | 132147.7 | 132147.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOP/AD/002/2025, contratista:GODSER GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:132147.7, importe_modificado:132147.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:186.0}} | {2574998/proyecto_PROCESO, 2574998/proyecto_FIN, 2574998/proyecto_INICIO, 2574998/proyecto_FIN, 2574998/proyecto_INICIO, 2574998/proyecto_PROCESO, 2574998/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530652 | Proyecto de inversión | 799905.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799905.06, modificado:799905.06}} | RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MEXICO EN LA TENENCIA DE HUIPANA MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN - 41897 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 41897 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:12, direccion:Calle Calle México Pueblo San José Huipana 58543 SAN JOSÉ HUIPANA, JOSÉ SIXTO VERDUZCO ENTRE Calle Calle Veracruz Y Calle Calle Oaxaca Calle Calle Michoacán En la Calle México pasando el puente de alcantarilla frente a la tienda d, lon:-101.46856175, lat:20.28027714}} | 2025-06-24 | 2025-08-24 | 799905.06 | 799905.06 | 799905.06 | 799905.06 | 799905.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/DOP-FIII/AD-01/2025, contratista:MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:799905.06, importe_modificado:799905.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.0}} | {2530652/proyecto_INICIO, 2530652/proyecto_PROCESO, 2530652/proyecto_FIN, 2530652/proyecto_INICIO, 2530652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302596224 | Acción | 191590.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:191590.06, modificado:172333.2}} | Equipamiento operativo para el ayuntamiento del municipio de Huandacareo - 4399 | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Huandacareo | 4399-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.275853, lat:19.988704}} | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 172333.2 | 172333.2 | 172333.2 | 172333.2 | 172333.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM-01/2025, contratista:Gabriela Díaz Tinoco, convocante:Municipio de Huandacareo Michoacán, monto:172333.2, importe_modificado:172333.2}} | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}} | {2596224/proyecto_INICIO, 2596224/proyecto_PROCESO, 2596224/proyecto_INICIO, 2596224/proyecto_FIN, 2596224/proyecto_PROCESO, 2596224/proyecto_FIN, 2596224/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530653 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE HUIPANA, MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN - 44629 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 44629 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:12, direccion:Callejón Sin nombre Pueblo San José Huipana 58543 SAN JOSÉ HUIPANA, JOSÉ SIXTO VERDUZCO Calle Michoacán Se encuentra ubicada en la calle Michoacán a un lado del campo deportivo de futbol de la localidad., lon:-101.47226826, lat:20.28125343}} | 2025-06-23 | 2025-08-25 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/DOP-FIII/IR-01/2025, contratista:MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:2700000.0, importe_modificado:2700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {2530653/proyecto_INICIO, 2530653/proyecto_PROCESO, 2530653/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574999 | Proyecto de inversión | 169359.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:169359.13, modificado:169359.13}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUMARÁN COLONIA CENTRO CALLE OCAMPO PRIMER ETAPA - 54324 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Numarán | 54324 | S | 35 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:Calle OCAMPO Pueblo NUMARAN 59430 NUMARÁN, NUMARÁN ENTRE Boulevard NUMARAN PUEBLO NUEVO Y Calle FRANCISCO I MADERO Calle JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA REFERENCIADA AL BOULEVARD NUMARAN PUEBLO NUEVO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL , lon:-101.94718114, lat:20.25815937}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 169359.13 | 169359.13 | 169359.13 | 169359.13 | 169359.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158659, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:169359.13, importe_modificado:169359.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.0}} | {2574999/proyecto_INICIO, 2574999/proyecto_FIN, 2574999/proyecto_PROCESO, 2574999/proyecto_FIN, 2574999/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530654 | Proyecto de inversión | 1638301.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1638301.3, modificado:1638301.3}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CECYTEM CEMSAD 50EN LA LOCALIDAD DE UNION DE JUAREZ, MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN - 42106 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 42106 | S | 90 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:281.0, meta_modificada:201.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:19, direccion:Calle Calle sin nombre Ranchería UNION DE JUAREZ 58544 UNIÓN JUÁREZ (AGUA GORDA), JOSÉ SIXTO VERDUZCO ENTRE Ninguno CAMINO A SAN ISIDRO Y Calle Calle sin nombre Calle Calle sin nombre SOBRE EL CAMINO DE SAN ISIDRO A UNION DE JUARE, lon:-101.6088904, lat:20.17982378}} | 2025-06-02 | 2025-09-02 | 1638301.3 | 1638301.3 | 1638301.3 | 1638301.3 | 1638301.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/DOP-FIII/AD-06/2025, contratista:MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:1638301.3, importe_modificado:1638301.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:201.75}} | {2530654/proyecto_INICIO, 2530654/proyecto_PROCESO, 2530654/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530625 | Proyecto de inversión | 1983177.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1983177.22, modificado:1983177.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA MÉXICO CALLE FRANCISCO VILLA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 37506 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 37506 | S | 64 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1540.0, meta_modificada:1540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Colonia MEXICO 59160 SAN PEDRO CAHRO, VENUSTIANO CARRANZA ENTRE Calle LIC. DAVID FRANCO RODRIGUEZ Y Calle FRANCISCO VILLA Calle FRANCISCO VILLA EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA , lon:-102.64587788, lat:20.11983506}} | 2025-07-07 | 2025-08-20 | 1983177.22 | 1983177.22 | 1983177.22 | 1983177.22 | 1983177.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCM/FAISMUN/AD-010/2025, contratista:CEMAD MULTYSERVICIOS S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, monto:1983177.22, importe_modificado:1983177.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1540.0}} | {2530625/proyecto_INICIO, 2530625/proyecto_PROCESO, 2530625/proyecto_FIN, 2530625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575589 | Proyecto de inversión | 635310.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:635310.04, modificado:635310.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA EL MONTE CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 79790 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 79790 | S | 83 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:701.6, meta_modificada:701.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO MARUQEZ Colonia EL MONTE 59160 SAN PEDRO CAHRO, VENUSTIANO CARRANZA ENTRE Calle VICENTE SUÁREZ Y Calle JUAN ESCUTIA Calle NIÑOS HEROÉS EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA CERCA DEL PARQUE EL MONTE Y EL PANTEON MUNI, lon:-102.64550773, lat:20.11205765}} | 2025-10-13 | 2025-11-11 | 635310.04 | 635310.04 | 635310.04 | 635310.04 | 635310.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCM/FAISMUN/AD-011/2025, contratista:CEMAD MULTYSERVICIOS S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, monto:635310.04, importe_modificado:635310.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:701.6}} | {2575589/proyecto_FIN, 2575589/proyecto_PROCESO, 2575589/proyecto_FIN, 2575589/proyecto_INICIO, 2575589/proyecto_PROCESO, 2575589/proyecto_INICIO, 2575589/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575590 | Proyecto de inversión | 699221.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699221.13, modificado:699221.13}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ANDADOR DE ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL CON CLAVE 16DES0183P DE LA LOCALIDAD DE CUMUATILLO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN - 54672 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 54672 | S | 260 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:3, direccion:Calle LOS PINOS Ranchería CUMUATILLO 59170 CUMUATILLO, VENUSTIANO CARRANZA ENTRE Calle LA ESPERANZA Y Calle CARRETERA FEDERAL 110 T. C. SAHUAYO Calle JACARANDAS EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA EN CAMINO DE ACCESO A LA ESCUELA , lon:-102.62657383, lat:20.15058361}} | 2025-06-10 | 2025-06-24 | 699221.13 | 699221.13 | 699221.13 | 699221.13 | 699221.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCM/FAISMUN/AD-020/2025, contratista:BERNARDO DARÍO HILARIO LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, monto:699221.13, importe_modificado:699221.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {2575590/proyecto_FIN, 2575590/proyecto_PROCESO, 2575590/proyecto_FIN, 2575590/proyecto_PROCESO, 2575590/proyecto_INICIO, 2575590/proyecto_PROCESO, 2575590/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530430 | Proyecto de inversión | 49712.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:PRIVADA, monto:18000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31712.53, modificado:33188.17}} | ELECTRIFICACION EN LA CALLE ROCA SECA, EN LA COLONIA GUADALUPE, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN. - 28150 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Indaparapeo | 28150 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:5, direccion:Calle ROCA SECA Colonia GUADALUPE 58975 COLONIA DE GUADALUPE, INDAPARAPEO ENTRE Calle TEPEYAC Y SALIDA AL CAMINO DEL BANCO DE MATERIALES, lon:-100.91490987, lat:19.79763661}} | 2025-06-12 | 2025-07-11 | 33188.17 | 33188.17 | 33188.17 | 33188.17 | 33188.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:00002587/2025, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN, monto:33188.17, importe_modificado:33188.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2530430/proyecto_INICIO, 2530430/proyecto_PROCESO, 2530430/proyecto_FIN, 2530430/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302597332 | Proyecto de inversión | 265000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265000.0, modificado:264735.0}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO), DE LA CARRETERA MORELIA-GUADALAJARA DEL CADENAMIENTO KM 0+000 AL KM 0+433, DEL MUNICIPIO DE ZACAPU, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 2516006003001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:71, direccion:zacapu carretera morelia guadalajara, lon:-101.779694, lat:19.807241}} | 2025-08-01 | 2025-11-30 | 264735 | 264735 | 264735 | 264735 | 264735 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158802, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:264735.0, importe_modificado:264735.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:850.0}} | {2597332/proyecto_INICIO, 2597332/proyecto_PROCESO, 2597332/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402616998 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:144855.0}} | SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO), DE LA CARRETERA MORELIA-GUADALAJARA DEL CADENAMIENTO KM 0+000 AL KM 0+700 CON SALIDA A ZAMORA, DEL MUNICIPIO DE ZACAPU, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 2516006010304 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CARRETERA MORELIA-GUADALAJARA SALIDA ZAMORA, lon:-101.803141, lat:19.817172}} | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 144855 | 144855 | 144855 | 144855 | 144855 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161554, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:144855.0, importe_modificado:144855.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:450.0}} | {2616998/proyecto_FIN, 2616998/proyecto_PROCESO, 2616998/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202543577 | Proyecto de inversión | 1200655.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200655.36, modificado:1200655.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE LA YESCA, MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACÁN - 43405 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 43405 | S | 107 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:28, direccion:Calle PRINCIPAL Rancho LA YESCA 58720 LA YESCA, ZACAPU ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle CONOCIDO Calle CARRETERA MORELIA- GUADALAJARA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LA SEGUNDA E, lon:-101.87889586, lat:19.81733769}} | 2025-06-30 | 2025-09-26 | 1200655.36 | 1200655.36 | 1200655.36 | 1200655.36 | 1200655.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FAISMUN/AD-003/2025, contratista:CONSTRUCTORA DRIVAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:1200655.36, importe_modificado:1200655.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2543577/proyecto_INICIO, 2543577/proyecto_FIN, 2543577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202543578 | Proyecto de inversión | 1051103.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1051103.86, modificado:1051103.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CCT. 16DPR1843V, DE LA LOCALIDAD BUENA VISTA, MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACÁN - 15209 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 15209 | S | 221 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:4, direccion:Calle ISMAEL RAMIREZ Rancho BUENA VISTA 58730 BUENAVISTA, ZACAPU ENTRE Calle SALVADOR RANGEL Y Calle ISMAEL RAMIREZ Calle PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENRA LATERAL A LA ESCURELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, Y DE LA PARTE DE TRASERA DEL UMR, lon:-101.76779269, lat:19.78526784}} | 2025-06-30 | 2025-09-26 | 1051103.86 | 1051103.86 | 1051103.86 | 1051103.86 | 1051103.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FAISMUN/AD-004/2025, contratista:CONSTRUCTORA DRIVAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:1051103.86, importe_modificado:1051103.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2543578/proyecto_INICIO, 2543578/proyecto_FIN, 2543578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575642 | Proyecto de inversión | 449988.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:449988.48, modificado:449988.48}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CANTABRIA, MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACÁN - 91438 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 91438 | S | 165 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1330.0, meta_modificada:1330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:7, direccion:Ninguno conocido Rancho cantabria 58701 CANTABRIA, ZACAPU ENTRE Calle VENISTINO CARRANZA Y Ninguno BRECHA TERRENO DEL PANTEON Ninguno BRECHA EL PLAN LA OBRA SE INICIA EN LA ULTIMA CUADRA DE LA COMUNIDAD CON DIRECCION AL CAMINO QUE, lon:-101.72782424, lat:19.84138495}} | 2025-10-20 | 2025-11-07 | 449988.48 | 449988.48 | 449988.48 | 449988.48 | 449988.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158368, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:449988.48, importe_modificado:449988.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1330.0}} | {2575642/proyecto_INICIO, 2575642/proyecto_FIN, 2575642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575643 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:270000.0, modificado:270000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS ARISTÓTELES EN LA COLONIA TIERRAS BLANCAS DEL MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACÁN - 82474 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 82474 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.89, meta_modificada:32.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle CELIA SALCEDA Colonia TIERRAS BLANCAS 58600 ZACAPU, ZACAPU ENTRE Calle LUIS MOYA Y Calle CONOCIDO Calle CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA A CONTRAESQUINA DEL RESTAURANTE DE MARISCPOS EL SAPO ATRAS DLE AUTO LAVADO MONARES , lon:-101.80293111, lat:19.81925203}} | 2025-09-19 | 2025-10-10 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158365, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:270000.0, importe_modificado:270000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.89}} | {2575643/proyecto_INICIO, 2575643/proyecto_FIN, 2575643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575645 | Proyecto de inversión | 3660312.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3660312.08, modificado:3657199.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO XAVIER OVANDO EN LA COLONIA CUAUHTEMOC CARDENAS, MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACÁN - 91449 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 91449 | S | 138 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2227.62, meta_modificada:2227.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO XAVIER OVANDO Colonia CUAUHTEMOC CARDENAS 58600 ZACAPU, ZACAPU ENTRE Calle LAZARO CARDENAS DEL RIO Y Calle LIC. ARIAS SOLIS Calle GUADALUPE VICTORIA LA OBRA DA UNICIO ENTRANDO POR LA CALLE LAZARO CRADENAS DEL RIO E, lon:-101.76962076, lat:19.84183931}} | 2025-09-17 | 2025-10-30 | 3657199.74 | 3657199.74 | 3657199.74 | 3657199.74 | 3657199.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FAISMUN/IR-009/2025, contratista:CONSTRUCTORA PATZCUARO, S.A.DE.C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:3657199.74, importe_modificado:3657199.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2227.62}} | {2575645/proyecto_INICIO, 2575645/proyecto_FIN, 2575645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575651 | Proyecto de inversión | 471783.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:471783.77, modificado:471783.76}} | CONSTRUCCIÓN DE RED AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARGARITAS, CONOCIDO EN COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACÁN - 81745 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 81745 | S | 61 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle margaritas Colonia loma linda 58600 ZACAPU, ZACAPU ENTRE Calle camelinas Y Calle las rosas Calle conocido la obra se encuentra frente al salón de eventos vigas, aun costado de fraccionamiento revolución, lon:-101.77863298, lat:19.81855559}} | 2025-09-09 | 2025-10-30 | 471783.76 | 471783.76 | 471783.76 | 471783.76 | 471783.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161028, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:471783.76, importe_modificado:471783.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.0}} | {2575651/proyecto_INICIO, 2575651/proyecto_FIN, 2575651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575653 | Proyecto de inversión | 800408.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800408.7, modificado:800408.7}} | REHABILITACIÓN DE CALLES (BACHEO), EN EL MUNICIPIO DE ZACAPU - 91413 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 91413 | S | 13588 | 12560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Colonia LA ANTORCHOTA, AJOLOTES, CENTRO 58600 ZACAPU, ZACAPU ENTRE Calle CARRETERA MORELIA GUADALAJARA Y Calle AVENIDA UNIVERSIDAD Calle LAZARO CARDENAS DEL RIO LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL ARCO DEL MUNICIP, lon:-101.76836174, lat:19.84183739}} | 2025-09-23 | 2025-11-21 | 800408.7 | 800408.7 | 800408.7 | 800408.7 | 800408.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158358, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:805633.02, importe_modificado:805633.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:165.0}} | {2575653/proyecto_INICIO, 2575653/proyecto_FIN, 2575653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575654 | Proyecto de inversión | 432796 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:432796.0, modificado:432796.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL EJIDO DE TIRINDARO, LOCALIDAD TIRINDARO MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACÁN - 85527 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 85527 | S | 153 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:25, direccion:Ninguno brecha conocido Rancho tirindaro 58731 TIRÍNDARO, ZACAPU ENTRE Calle principal Y Ninguno conocido Ninguno brecha conocido el moral la obra se encuentra en direccion de la calle principal de la jefatura de tenencia rumbo a , lon:-101.7440035, lat:19.77616683}} | 2025-10-21 | 2025-11-14 | 432796 | 432796 | 432796 | 432796 | 432796 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158367, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:432796.0, importe_modificado:432796.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1300.0}} | {2575654/proyecto_INICIO, 2575654/proyecto_FIN, 2575654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575658 | Proyecto de inversión | 1871951.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1871951.44, modificado:1871951.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD DE LOS LLANOS EN EL MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACÁN - 74635 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 74635 | S | 382 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:18, direccion:Calle PRINCIPAL Rancho LOS LLANOS 58727 LOS LLANOS, ZACAPU ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle CARRETERA MORELIA- GUADALAJARA Calle CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA AL ENTRAR LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA CARRETE, lon:-101.97619222, lat:19.8293699}} | 2025-08-29 | 2025-10-17 | 1871951.44 | 1871951.44 | 1871951.44 | 1871951.44 | 1871951.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FAISMUN/IR-002/2025, contratista:CONSTRUCTORA PATZCUARO, S.A.DE.C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:1871951.44, importe_modificado:1871951.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2575658/proyecto_FIN, 2575658/proyecto_PROCESO, 2575658/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575657 | Proyecto de inversión | 4240875.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4240875.32, modificado:4240875.32}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DÍA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES (CAI), EN EL LOCALIDAD DE ZACAPU, MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACÁN - 81724 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 81724 | S | 1768 | 1680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:561.0, meta_modificada:561.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle SAN JUAN DEL RIO Pueblo ZACAPU 58600 ZACAPU, ZACAPU ENTRE Calle SAN JUAN DEL RIO Y Calle MADERO SUR Calle ARTUCULO 27 ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL MONUMENTO A LA BICICLETA Y ESTACION DE H CUERPO DE BOMBEROS Y RESCA, lon:-101.79576114, lat:19.81194469}} | 2025-09-12 | 2025-12-19 | 4240875.32 | 4240875.32 | 4240875.32 | 4240875.32 | 4240875.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FAISMUN/IR-007/2025, contratista:CONSTRUCTORA PATZCUARO, S.A.DE.C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:4240875.32, importe_modificado:4240875.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:561.0}} | {2575657/proyecto_PROCESO, 2575657/proyecto_INICIO, 2575657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575659 | Proyecto de inversión | 484729.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:484729.76, modificado:484729.76}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA EN COLONIA ERENDIRA, MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACÁN - 82374 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 82374 | S | 98 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.96, meta_modificada:25.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:13, direccion:Calle OCIDIANA Rancho COLONIA ERENDIRA 58720 COLONIA ERÉNDIRA, ZACAPU ENTRE Calle OCIDIANA Y Calle OBSIDIANA Ninguno CARRETERA GUADALAJARA MORELIA LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA CERRETERA GUADALAJARA MORELIA, FRENTE A LA C, lon:-101.87316426, lat:19.81954281}} | 2025-09-16 | 2025-10-31 | 484729.76 | 484729.76 | 484729.76 | 484729.76 | 484729.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FAISMUN/AD-011/2025, contratista:CONSTRUCTORA DRIVAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:484729.76, importe_modificado:484729.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.96}} | {2575659/proyecto_INICIO, 2575659/proyecto_FIN, 2575659/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575661 | Proyecto de inversión | 615376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:615376.4, modificado:615376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE LAS CABRAS, MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACÁN - 74530 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 74530 | S | 53 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.96, meta_modificada:144.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:5, direccion:Calle conocido Rancho las cabras 58728 LAS CABRAS, ZACAPU ENTRE Calle principal Y Calle conocido Calle conocido LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA , lon:-101.91232413, lat:19.81844593}} | 2025-08-15 | 2025-09-19 | 615376.4 | 615376.4 | 615376.4 | 615376.4 | 615376.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FAISMUN/AD-002/2025, contratista:CONSTRUCTORA DRIVAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:615376.4, importe_modificado:615376.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.96}} | {2575661/proyecto_INICIO, 2575661/proyecto_FIN, 2575661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575664 | Proyecto de inversión | 436125.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:436125.2, modificado:436125.2}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL EJIDO DE TAREJERO, LOCALIDAD TAREJERO MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACÁN - 85561 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 85561 | S | 93 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1310.0, meta_modificada:1310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:24, direccion:Calle CONOCIDO Rancho TAREJERO 58702 TAREJERO, ZACAPU ENTRE Calle PRINCIPAL Y Ninguno BRECHA A TARIACURI Ninguno BRECHA CIENEGA LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CALLE PRINCIPAL DE TAREJERO SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A LA PLANTA DE TRA, lon:-101.70963068, lat:19.81648086}} | 2025-09-24 | 2025-10-17 | 436125.2 | 436125.2 | 436125.2 | 436125.2 | 436125.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161029, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:436125.2, importe_modificado:436125.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1310.0}} | {2575664/proyecto_INICIO, 2575664/proyecto_FIN, 2575664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530630 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1798985.03}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN PLAZA CÍVICA EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, EN CALLE AMADO NERVO, COLONIA CENTRO - 30930 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zamora | 30930 | S | 3713 | 3037 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Calle AMADO NERVO Colonia CENTRO 59600 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA ENTRE Calle ALLENDE Y Calle MORELOS SUR Calle MELCHOR OCAMPO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PLAZA CÍVICA PRINCIPAL DE ZAMORA, DEPENDIENDO DE DONDE VENGAN SE TIENE QU, lon:-102.28573102, lat:19.98447613}} | 2025-05-30 | 2025-12-31 | 1798985.03 | 1798985.03 | 1798985.03 | 1798985.03 | 1798985.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2024-2027/OP/FIII/IR-ICM3/2025-018, contratista:GRUPO H&J INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, monto:1798985.03, importe_modificado:1798985.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2530630/proyecto_INICIO, 2530630/proyecto_PROCESO, 2530630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302599461 | Proyecto de inversión | 3751730 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3751730.0, modificado:3747954.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN ZAMORA, LOCALIDAD EL CERRITO DE ORTÍZ, EN CALLE GARDENIA, DE LA HACIENDA DE CATIPUATO A CALLE PINO - 62244 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zamora | 62244 | S | 372 | 303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1328.45, meta_modificada:1328.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:6, direccion:Calle gardenia Ranchería cerrito de catipuato ENTRE Calle entrada a cerro de catipuato Y Calle pino DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADERO NTE CON RUMBO AL CENTRO COMERCIAL CENTURA CONTINUAR POR AV. MADERO POR APROXIMADAMENTE 5., lon:-102.279842, lat:20.032103}} | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 3747954.13 | 3747954.13 | 3747954.13 | 3747954.13 | 3747954.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2024-2027/OP/FIII/IR-ICM3/2025-028, contratista:CONSTRUCTORA MORENO VAZQUEZ ZAMORA, S. DE R.L., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:3747954.13, importe_modificado:3747954.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1328.45}} | {2599461/proyecto_INICIO, 2599461/proyecto_PROCESO, 2599461/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574282 | Proyecto de inversión | 518838.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:518838.85, modificado:518764.4}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EL CANAL - 84838 | 16 | Michoacán de Ocampo | 14 | Coahuayana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coahuayana | 84838 | S | 84 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:406.0, meta_modificada:406.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:60, direccion:Calle EL CANAL Pueblo SAN VICENTE 60804 SAN VICENTE, COAHUAYANA ENTRE Y Calle ALLENDE Calle CUAUHTEMOC CALLE CUAUHTEMOC, Y EMPAQUE DE PLATANO ., lon:-103.68476407, lat:18.72780836}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 518764.4 | 518764.4 | 518764.4 | 518764.4 | 518764.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159036, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COAHUAYANA MICHOACAN DE OCAMPO, monto:518838.85, importe_modificado:518764.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:406.0}} | {2574282/proyecto_INICIO, 2574282/proyecto_FIN, 2574282/proyecto_PROCESO, 2574282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574792 | Proyecto de inversión | 3504588.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3504588.2, modificado:3499750.37}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE MARAVATIO DE OCAMPO EN LA CALLE REVOLUCION - 104903 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 104903 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1985.16, meta_modificada:1985.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle REVOLUCION Colonia SAN MIGUEL CURAHUANGO 61254 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO ENTRE Calle PATRIOTISMO Y Calle JUAN ESCUTIA Calle CONSTITUYENTES LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL OESTE DE LA CLINICA CENTRO DE SALUD , lon:-100.45721736, lat:19.88379838}} | 2025-09-04 | 2025-10-22 | 3499750.37 | 3499750.37 | 3499750.37 | 3499750.37 | 3499750.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/IR/007/2025, contratista:AUGUSTO BOYZO VILLANUEVA, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:3499750.37, importe_modificado:3499750.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1985.16}} | {2574792/proyecto_INICIO, 2574792/proyecto_PROCESO, 2574792/proyecto_FIN, 2574792/proyecto_PROCESO, 2574792/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574687 | Proyecto de inversión | 564021.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:120899.66, modificado:120899.66}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:443121.88, modificado:420439.8}} | SUSTITUCIÓN INTEGRAL DE LA RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN AGUSTIN, 2DA ETAPA EN LA TENENCIA DE SAN LUCAS PIO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN - 67898 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Indaparapeo | 67898 | S | 55 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:465.52, meta_modificada:465.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:18, direccion:Calle SAN AGUSTIN Colonia SAN LUCAS PIO 58972 SAN LUCAS PÍO, INDAPARAPEO ENTRE Cerrada CHAPULTEPEC Y Calle BENITO JUAREZ LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL RIO, lon:-100.92435395, lat:19.79312679}} | 2025-07-30 | 2025-09-22 | 541339.46 | 541339.46 | 541339.46 | 541339.46 | 541339.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158090, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN, monto:443121.88, importe_modificado:541339.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:465.52}} | {2574687/proyecto_INICIO, 2574687/proyecto_PROCESO, 2574687/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608924 | Proyecto de inversión | 1793319.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1793319.21, modificado:1729957.24}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL CECYTEM 17 COL. LOMA BONITA MUNICIPIO DE CIUDAD HIDALGO - 127650 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 127650 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.02, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:536, direccion:Calle CIRCUITO DEL VALLE Ranchería LA RESINERA( COLONIA LOMA BONITA) 61150 LA RESINERA, HIDALGO ENTRE Calle CARRETERA TOLUCA-MORELIA Y Calle CIRCUITO DEL VALLE La obra se llevará a cabo en las instalaciones de la Preparatoria CECY, lon:-100.51475492, lat:19.66956099}} | 2025-09-08 | 2025-11-07 | 1729957.24 | 1729957.24 | 1729957.24 | 1729957.24 | 1729957.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/84-AD/072-FAIS/2025, contratista:JOSÉ ALFREDO CORNELIO MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:1792957.24, importe_modificado:1792957.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.0}} | {2608924/proyecto_INICIO, 2608924/proyecto_PROCESO, 2608924/proyecto_FIN, 2608924/proyecto_PROCESO, 2608924/proyecto_FIN, 2608924/proyecto_INICIO, 2608924/proyecto_PROCESO, 2608924/proyecto_FIN, 2608924/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575172 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58000.0, modificado:57420.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA SOLEDAD DE SANTA ANA - 89389 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 89389 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:57, direccion:Ranchería LA SOLEDAD DE SANTA ANA 58516 LA SOLEDAD DE SANTA ANA, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE SE ENCEUNTRA AL SUR DE LA COMUNIDAD , lon:-101.48581022, lat:20.26513675}} | 2025-03-21 | 2025-04-11 | 57420 | 57420 | 57420 | 57420 | 57420 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160963, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:120000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2575172/proyecto_INICIO, 2575172/proyecto_FIN, 2575172/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575543 | Proyecto de inversión | 5402800.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5402800.14, modificado:5399848.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS - 110162 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 110162 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:333, direccion:Camino / Brecha REPARO - RAFAEL CARRILLO 2 1 61333 LAS JUNTAS, TZITZIO EN LA COMUNIDAD DEL RAPARO EN EL SENTIDO TZITZIO A TAFETAN TOMAR LA BRECHA AL LADO IZQUIERDO Y CRUZANDO EL FALSETE INICIAL AL LADO DE TIENDA DE ABARROTES QUE S, lon:-100.90292026, lat:19.49327082}} | 2025-10-01 | 2025-12-29 | 5399848.6 | 5399848.6 | 5399848.6 | 5399848.6 | 5399848.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2025/FAISMUN/30-IR-14, contratista:CONSTRICO, CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN, monto:5399848.6, importe_modificado:5399848.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2575543/proyecto_INICIO, 2575543/proyecto_PROCESO, 2575543/proyecto_INICIO, 2575543/proyecto_PROCESO, 2575543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574803 | Proyecto de inversión | 729331.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:729331.27, modificado:729331.27}} | REHABILITACION DE BACHEO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE EL CHUPADERO - 115973 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 115973 | S | 126 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:73.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:15, direccion:Carretera libre pavimentada municipal el gigante - el chupadero 2 700 61262 EL CHUPADERO (SAN MIGUEL CHUPADERO), MARAVATÍO la obra cruza frente a la escuela primaria Álvaro Obregón , lon:-100.42405929, lat:19.97031407}} | 2025-02-01 | 2025-04-25 | 729331.27 | 729331.27 | 729331.27 | 729331.27 | 729331.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158836, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:729331.27, importe_modificado:729331.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:146.0}} | {2574803/proyecto_INICIO, 2574803/proyecto_PROCESO, 2574803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402615585 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:447225.95}} | CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA TENENCIA DEL PLATANILLO - 74137 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 74137 | S | 56 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.36, meta_modificada:146.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:161, direccion:Calle ACCESO PRINCIPAL Ranchería EL PLATANILLO 61355 EL PLATANILLO, TZITZIO ENTRE Calle CONOCIDA COMO LA DE LA CLINICA Y AL LLEGAR A LA TENENCIA DEL PLATANILLO AH 30 METROS SE ENCUENTRA LA ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD, lon:-100.87179835, lat:19.20306442}} | 2025-08-18 | 2025-11-10 | 447225.95 | 447225.95 | 447225.95 | 447225.95 | 447225.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2025/FAISMUN/34-AD-12, contratista:CONSTRUCCIONES RICAM DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN, monto:447225.95, importe_modificado:447225.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.36}} | {2615585/proyecto_INICIO, 2615585/proyecto_PROCESO, 2615585/proyecto_FIN, 2615585/proyecto_PROCESO, 2615585/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609351 | Proyecto de inversión | 1687556.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1687556.55, modificado:1687556.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE IRANCHE, PERTENECIENTE DEL DEVANADOR EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, MICHOACÁN - 128342 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 128342 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:85, direccion:Calle CONOCIDA COMO DE LA CANCHA Pueblo IRANCHE 61341 YRANCHE, TZITZIO ENTRE Y Calle CONOCIDA COMO DE LA CANCHA Ninguno CARRETERA EL TEMAZCAL-EL LIMON PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE IRANCHE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TZI, lon:-100.79693145, lat:19.26286264}} | 2025-11-17 | 2025-12-26 | 1687556.55 | 1687556.55 | 1687556.55 | 1687556.55 | 1687556.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POA/2025/FAISMUN/44-IR-20, contratista:GHUBE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN, monto:1683033.72, importe_modificado:1683033.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:880.0}} | {2609351/proyecto_INICIO, 2609351/proyecto_PROCESO, 2609351/proyecto_FIN, 2609351/proyecto_PROCESO, 2609351/proyecto_FIN, 2609351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608991 | Proyecto de inversión | 737376.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:737376.24, modificado:737376.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN JIMENEZ EN LA LOCALIDAD DE TUMBIO EN LA AV. PRINCIPAL. - 99302 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 99302 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:984.0, meta_modificada:984.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:16, direccion:Avenida PRINCIPAL Ranchería TUMBIO 58794 TUMBIO, JIMÉNEZ ENTRE Calle PRIMERO DE MAYO Y LA OBRA INICIA AFUERA DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD DE TUMBIO EN EL MUNICIPIO DE JIMENEZ,MICHOACAN., lon:-101.63384839, lat:19.96629164}} | 2025-10-07 | 2025-11-08 | 737376.24 | 737376.24 | 737376.24 | 737376.24 | 737376.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160889, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:737376.24, importe_modificado:737376.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:984.0}} | {2608991/proyecto_INICIO, 2608991/proyecto_PROCESO, 2608991/proyecto_FIN, 2608991/proyecto_PROCESO, 2608991/proyecto_FIN, 2608991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608992 | Proyecto de inversión | 835832.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:835832.91, modificado:835832.91}} | CONSTRUCCION DE AULA EN JIMENEZ EN LA LOCALIDAD DE LOS ESPINOS EN TELESECUNDARIA MELCHOR OCAMPO. - 84914 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 84914 | S | 45 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:9, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería LOS ESPINOS 58783 LOS ESPINOS, JIMÉNEZ COMO REFERENCIA ADICIONAL INDICAMOS QUE LAS COORDENADAS DE DONDE SE ENCUENTRA EL TELEBACHILLERATO YA QUE NO SE CUENTA CON NOMBRES DE CALLES NI ALGUNA REFERENCIA ADI, lon:-101.77767103, lat:19.90349402}} | 2025-10-13 | 2025-11-11 | 835832.91 | 835832.91 | 835832.91 | 835832.91 | 835832.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP ADFAISMUN 2025 004, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:835832.91, importe_modificado:835832.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {2608992/proyecto_INICIO, 2608992/proyecto_PROCESO, 2608992/proyecto_FIN, 2608992/proyecto_INICIO, 2608992/proyecto_PROCESO, 2608992/proyecto_FIN, 2608992/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608995 | Proyecto de inversión | 298816 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:298816.0, modificado:298816.0}} | Mantenimiento de Caminos Saca Cosechas en la Localidad de Villa Jiménez, Municipio de Jiménez, Michoacán - 128809 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 128809 | S | 2546 | 3450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6765.0, meta_modificada:6765.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Camino / Terracería VILLA JIMENEZ - LAS COLONIAS 1 500 58780 VILLA JIMÉNEZ, JIMÉNEZ Los trabajos de Mantenimiento se llevarán a cabo en terrenos ejidales pertenecientes a la comunidad de Villa Jimenez, ubicada en el municipio de J, lon:-101.74473009, lat:19.91905426}} | 2025-02-24 | 2025-07-31 | 298816 | 298816 | 298816 | 298816 | 298816 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160890, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:298816.0, importe_modificado:298816.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6765.0}} | {2608995/proyecto_FIN, 2608995/proyecto_INICIO, 2608995/proyecto_PROCESO, 2608995/proyecto_FIN, 2608995/proyecto_INICIO, 2608995/proyecto_PROCESO, 2608995/proyecto_FIN, 2608995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608813 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.0, modificado:953745.69}} | REHABILITACION DE LOSA A BASE DE LOSACERO, DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DEL LINDERO, MUNICIPIO DE APATZINGÁN, MICHOACÁN. - 127135 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apatzingán | 127135 | S | 400 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:123.75, meta_modificada:123.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:224, direccion:Camino / Terracería el alcalde - el lindero 10 800 EL LINDERO, APATZINGÁN pasando la desviacion del alcalde guanajiatillo, lon:-102.4527277, lat:18.86580126}} | 2025-11-05 | 2025-12-31 | 953745.69 | 953745.69 | 953745.69 | 953745.69 | 953745.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SOP-037/IR-018/2025, contratista:CONSTRUCCIONES SAMISI PL, convocante:MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, monto:953745.69, importe_modificado:9537453.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.75}} | {2608813/proyecto_FIN, 2608813/proyecto_INICIO, 2608813/proyecto_PROCESO, 2608813/proyecto_FIN, 2608813/proyecto_INICIO, 2608813/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609012 | Proyecto de inversión | 197716.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:197716.2, modificado:197716.2}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN JIMÉNEZ EN LA LOCALIDAD DE COPANDARO (COPANDARO DEL CUATRO) - 129156 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 129156 | S | 1570 | 2150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4810.0, meta_modificada:4810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:6, direccion:Camino / Terracería COPANDARO - TAREJERO 0 750 58796 COPÁNDARO (COPÁNDARO DEL CUATRO), JIMÉNEZ Los trabajos de Mantenimiento se llevarán a cabo en terrenos ejidales pertenecientes a la comunidad de Copandaro (Copandaro del Cuatro), lon:-101.65504169, lat:19.8959231}} | 2025-02-26 | 2025-07-31 | 197716.2 | 197716.2 | 197716.2 | 197716.2 | 197716.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160893, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:197716.2, importe_modificado:197716.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4810.0}} | {2609012/proyecto_FIN, 2609012/proyecto_PROCESO, 2609012/proyecto_INICIO, 2609012/proyecto_FIN, 2609012/proyecto_PROCESO, 2609012/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609011 | Proyecto de inversión | 202111.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:202111.25, modificado:197838.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN JIMÉNEZ EN LA LOCALIDAD DE CHAPITIRO - 129503 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 129503 | S | 2354 | 2980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4810.0, meta_modificada:4810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:8, direccion:Camino / Brecha CHAPITIRO - COPANDARO 0 250 58790 CHAPITIRO, JIMÉNEZ Los trabajos de Mantenimiento se llevarán a cabo en terrenos ejidales pertenecientes a la comunidad de Chapitiro, ubicada en el municipio de Jimenez, Michoacán. , lon:-101.68394086, lat:19.91895442}} | 2025-03-03 | 2025-07-31 | 197838 | 197838 | 197838 | 197838 | 197838 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160894, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:197838.0, importe_modificado:197838.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4810.0}} | {2609011/proyecto_INICIO, 2609011/proyecto_PROCESO, 2609011/proyecto_FIN, 2609011/proyecto_INICIO, 2609011/proyecto_PROCESO, 2609011/proyecto_FIN, 2609011/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608814 | Proyecto de inversión | 3173714.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3173714.3, modificado:3173714.3}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, EN LA LOCALIDAD DE EL RECREO EN EL MUNICIPIO DE APATZINGÁN, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. - 124360 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apatzingán | 124360 | S | 673 | 449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5247.1, meta_modificada:5247.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:116, direccion:Calle General Feliz Irieta Ranchería EL RECREO 60710 EL RECREO, APATZINGÁN FRENTE A LA CAPILLA SAGRADO CORAZON, lon:-102.41614265, lat:19.1094568}} | 2025-09-01 | 2025-12-12 | 3173714.3 | 3173714.3 | 3173714.3 | 3173714.3 | 3173714.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SOP-028/IR-010/2025, contratista:RAUL OROZCO CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, monto:2973714.3, importe_modificado:2973714.3}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SOP-028/IR-010/CM-01/2025, contratista:RAUL OROZCO CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5247.1}} | {2608814/proyecto_INICIO, 2608814/proyecto_PROCESO, 2608814/proyecto_INICIO, 2608814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609205 | Proyecto de inversión | 1490149.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1490149.9, modificado:1490000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN PARACHO, LOCALIDAD DE QUINCEO, CALLE NIÑOS HEROES. - 131584 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Concejo Comunal Indígena de Quinceo | 131584 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.0, meta_modificada:742.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:8, direccion:Calle NIÑOS HEROES Colonia CENTRO 60267 QUINCEO, PARACHO ENTRE Calle MATAMOROS Y Calle HIDALGO Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO POR LA CALLE ALDAMA VINIENDO DE LA COMUNIDAD DE ARANTEPACUA, AL ENTORNCAR CON LA CALL, lon:-101.99991792, lat:19.59707535}} | 2025-11-03 | 2025-12-01 | 1490000 | 1490000 | 1490000 | 1490000 | 1490000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCIQSMM/FISM/IR-02/2025, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO TANGANXUAN S. DE R. L., convocante:CONCEJO COMUNAL INDIGENA DE QUINCEO SANTA MARIA MAGDALENA, monto:1490000.0, importe_modificado:1490000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.0}} | {2609205/proyecto_INICIO, 2609205/proyecto_PROCESO, 2609205/proyecto_FIN, 2609205/proyecto_PROCESO, 2609205/proyecto_FIN, 2609205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609203 | Proyecto de inversión | 647480.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:647480.32, modificado:647480.32}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS, EN PARACHO, LOCALIDAD DE QUINCEO, CAMINO A LOS POZOS - 131624 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Concejo Comunal Indígena de Quinceo | 131624 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:8, direccion:Camino / Brecha LOCALIDAD DE QUINCEO - POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE 0 335 60267 QUINCEO, PARACHO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ DONDE SE ENCUENTRA LA PRIMARIA VASCO DE QUIROG, lon:-102.00630962, lat:19.59675445}} | 2025-11-03 | 2025-12-01 | 647480.32 | 647480.32 | 647480.32 | 647480.32 | 647480.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161491, contratista:, convocante:CONCEJO COMUNAL INDIGENA DE QUINCEO SANTA MARIA MAGDALENA, monto:647480.32, importe_modificado:647480.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:768.0}} | {2609203/proyecto_INICIO, 2609203/proyecto_PROCESO, 2609203/proyecto_FIN, 2609203/proyecto_PROCESO, 2609203/proyecto_FIN, 2609203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302597319 | Proyecto de inversión | 22500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22477.5}} | RAMPA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NARCISO MENDOZA, ENTRE LAS CALLES IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y LUIS GALICIA DE LA LOCALIDAD DE VILLA MORELOS, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelos | 2516006001501 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle Narciso Mendoza, entre Ignacio López y Luis Galicia, lon:-101.415488, lat:20.00075}, geo2: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle Narciso Mendoza, entre calles Ignacio López y Luis Galicia, lon:-101.415486, lat:20.000664}} | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 22477.5 | 22477.5 | 22477.5 | 22477.5 | 22477.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:60.0}} | {2597319/proyecto_INICIO, 2597319/proyecto_FIN, 2597319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574201 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:562500.0, modificado:560966.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ARIO LOCALIDAD DE LAS PUENTES EN ESCUELA TELESECUNDARIA - 69954 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ario | 69954 | S | 323 | 334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:82, direccion:LAS PUENTES, ARIO ESCUELA TELESECUNDARIA 278, UBICADO EN LA MISMA CALLE DE LA UMR UNIDAD MEDICA RURAL LAS PUENTES, A UN COSTADO DEL JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL RAMÍREZ, lon:-101.65308603, lat:19.04269109}} | 2025-10-13 | 2025-11-29 | 560966.63 | 560966.63 | 560966.63 | 560966.63 | 560966.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157642, contratista:, convocante:municipio de Ario Michoacán, monto:562500.0, importe_modificado:560966.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:516.0}} | {2574201/proyecto_INICIO, 2574201/proyecto_PROCESO, 2574201/proyecto_FIN, 2574201/proyecto_INICIO, 2574201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs2: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs3: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}, obs4: {observación:Revisar el monto modificado del contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-07}}
2025 | 5 | MIC250402609004 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90000.0, modificado:90383.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN JIMÉNEZ - 127840 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 127840 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:9, direccion:Calle VICENTE GUERRERO 49 Ranchería LOS ESPINOS 58783 LOS ESPINOS, JIMÉNEZ ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y Calle PRIMO TAPIA Calle MIGUEL HIDALGO LA OBRA DE CONSTRUCION DE CUARTO PARA BAÑO EN JIMENEZ SE REALIZARA EN LA PROPIEDAD , lon:-101.77662175, lat:19.89897852}} | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 90383.26 | 90383.26 | 90383.26 | 90383.26 | 90383.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP AD FAISMUN 2025 006, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:903832.59, importe_modificado:903832.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2609004/proyecto_PROCESO, 2609004/proyecto_INICIO, 2609004/proyecto_FIN, 2609004/proyecto_INICIO, 2609004/proyecto_PROCESO, 2609004/proyecto_INICIO, 2609004/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609422 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y CUNETAS EN ANDADOR DE LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, COL. INFONAVIT, H. ZITÁCUARO - 9108 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 9108 | S | 210 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:479.7, meta_modificada:479.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle RICARDO FLORES MAGON Colonia INFONAVIT 61511 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO ENTRE Calle LUIS CABRERA Y Boulevard SUPREMA JUNTA NACIONAL AMERICANA Calle TABACHINES LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRANDO POR , lon:-100.36363484, lat:19.43086182}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-URB-049/2025, contratista:CONSTRUCTORA BALBEK S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:479.7}} | {2609422/proyecto_FIN, 2609422/proyecto_INICIO, 2609422/proyecto_PROCESO, 2609422/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609292 | Proyecto de inversión | 1879200.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1879200.09, modificado:1862571.71}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO - 117096 | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tarímbaro | 117096 | S | 428 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:25, direccion:Carretera libre pavimentada estatal TARIMBARO - MORELIA 45 0 58890 LA NORIA, TARÍMBARO SE ENCUENTRA DE CAMINO A LOMETON CERCA DE LA ESCUELA SECUNDARIA DEL PUEBLO, lon:-101.11718518, lat:19.83967366}} | 2025-09-08 | 2025-11-05 | 1862571.71 | 1862571.71 | 1862571.71 | 1862571.71 | 1862571.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-DOP-37-2025, contratista:CUAUTEMOC OROZCO RUIZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO, monto:1862571.71, importe_modificado:1862571.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2609292/proyecto_INICIO, 2609292/proyecto_PROCESO, 2609292/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302599696 | Proyecto de inversión | 777747.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777747.6, modificado:777076.0}} | Construcción de fosa séptica, pozo de absorción y rehabilitación de las instalaciones eléctricas en el COBAEM Plantel Venustiano Carranza con C.C.T. 16ECB0004O | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250263 | N | 0 | 0 | 1356 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Calzada Bachilleres , San Pedro Cahro Venustiano Carranza Michoacán de Ocampo, lon:-102.652467, lat:20.124136}} | 2025-08-11 | 2025-11-08 | 777076 | 777076 | 777076 | 777076 | 777076 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574689 | Proyecto de inversión | 298780 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:298780.0, modificado:287860.36}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACACOSECHAS SAN JOSE - EL ROSARIO - 56732 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Indaparapeo | 56732 | S | 182 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:39, direccion:Camino SAN JOSE - EL ROSARIO 0 0 58978 SAN JOSÉ, INDAPARAPEO EL CAMINO SE UBICA JUNTO AL CANAL DE RIEGO, lon:-100.98681618, lat:19.84436522}} | 2025-07-03 | 2025-08-04 | 287860.36 | 287860.36 | 287860.36 | 287860.36 | 287860.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157832, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN, monto:298780.0, importe_modificado:287860.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}} | {2574689/proyecto_INICIO, 2574689/proyecto_PROCESO, 2574689/proyecto_FIN, 2574689/proyecto_PROCESO, 2574689/proyecto_FIN, 2574689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574410 | Proyecto de inversión | 351553.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:351553.36, modificado:349517.54}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA BARRANCA DEL LIMONCITO, MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICH. - 84241 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 84241 | S | 36 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:200, direccion:Camino BARRANCA DEL LIMONCITO - BARRANCA DEL LIMONCITO 45 1 60820 BARRANCA DEL LIMONCITO, CHINICUILA Con la pavimentación a base de huellas de concreto, se mejorará el tránsito vehicular, se tendrá mejor acceso a bienes y servicio, lon:-103.38802273, lat:18.67063058}} | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 349517.54 | 349517.54 | 349517.54 | 349517.54 | 349517.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163071, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:349517.54, importe_modificado:349517.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2574410/proyecto_INICIO, 2574410/proyecto_PROCESO, 2574410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575763 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | INSTALACION DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR (PANELES ) PARA AUTOMATIZACION DE POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LA CALERA, MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO - 66252 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 66252 | S | 338 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:4, direccion:Calle Calle Sin Nombre Rancho La Calera 58547 LA CALERA (NACIMIENTOS), JOSÉ SIXTO VERDUZCO ENTRE Y Ninguno Camino Saca cosecha sin nombre Calle Calle Luis Donaldo Colosio El pozo de agua potable y la instalación de paneles solares, lon:-101.57210864, lat:20.27203224}} | 2025-09-01 | 2025-09-20 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159154, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:72.0}} | {2575763/proyecto_INICIO, 2575763/proyecto_PROCESO, 2575763/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530656 | Proyecto de inversión | 2460387.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2460387.5, modificado:2460387.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA J. MUGICA , EN PASTOR ORTIZ, EN EL MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN - 42356 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Sixto Verduzco | 42356 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1404.0, meta_modificada:1404.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:Calle Calle sin nombre Colonia Colonia J. Mugica 58542 PASTOR ORTIZ, JOSÉ SIXTO VERDUZCO ENTRE Calle Calle sin nombre Y Ninguno MICH - La Calera De la glorieta de Pastor Ortiz sobre la carretera a La Calera MICH - La Calera aproxi, lon:-101.59782054, lat:20.29210495}} | 2025-06-02 | 2025-08-30 | 2460387.5 | 2460387.5 | 2460387.5 | 2460387.5 | 2460387.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/DOP-FIII/AD-02/2025, contratista:MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:1815268.9, importe_modificado:2460387.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1404.0}} | {2530656/proyecto_INICIO, 2530656/proyecto_PROCESO, 2530656/proyecto_FIN, 2530656/proyecto_INICIO, 2530656/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575308 | Proyecto de inversión | 1299284.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299284.48, modificado:1299284.48}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EN EL MUNICPIO DE SUSUPUATO EN LA LOCALIDAD DE GENGUARO EN EL CADENAMIENTO O + 000 AL 4 + 930, MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACAN DE OCAMPO. - 33093 | 16 | Michoacán de Ocampo | 81 | Susupuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Susupuato | 33093 | S | 71 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19720.0, meta_modificada:19720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:17, direccion:Camino / Brecha SANTIAGO COPANDARO - GENGUARO 0 400 61590 GENGUARO, SUSUPUATO Es un camino saca cosechas que inicia por santiago copandro, toda esta zona es zona agricola donde se cultiva y cosecha aguacate, lon:-100.37162226, lat:19.29510275}} | 2025-09-10 | 2025-10-09 | 1299284.48 | 1299284.48 | 1299284.48 | 1299284.48 | 1299284.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/RC/FAISMUN/AD-09/2025, contratista:LINELI BAUTISTA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN, monto:1299284.48, importe_modificado:1299284.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19720.0}} | {2575308/proyecto_FIN, 2575308/proyecto_PROCESO, 2575308/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574836 | Proyecto de inversión | 2199694.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2199694.03, modificado:2196545.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. HERMOSA PROVINCIA, CALLE NAZARET - 86428 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 86428 | S | 47 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.0, meta_modificada:777.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle NAZARET Colonia HERMOSA PROVINCIA 58147 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle MONTE DE SION (MIRADOR ZINDURIO) Y Calle MONTE SINAÍ Calle MAESTRO SAMUEL JOAQUÍN FLORES LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE NAZARET SE ENCUENTR, lon:-101.24731252, lat:19.71085564}} | 2025-09-08 | 2025-10-22 | 2196545.74 | 2196545.74 | 2196545.74 | 2196545.74 | 2196545.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.95-25/FIII/ADM/2025, contratista:ALEJANDRO GARCIA GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:2196545.76, importe_modificado:2196545.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.0}} | {2574836/proyecto_PROCESO, 2574836/proyecto_INICIO, 2574836/proyecto_PROCESO, 2574836/proyecto_FIN, 2574836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575593 | Proyecto de inversión | 1080753.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1080753.95, modificado:1080753.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA LA VILLA CALLE CEDRO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 79513 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 79513 | S | 51 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:667.0, meta_modificada:667.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Calle CEDRO Colonia LA VILLA 59160 SAN PEDRO CAHRO, VENUSTIANO CARRANZA ENTRE Calle PINO Y Calle LIMON Calle CANAL EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE CEDRO ENTRE CALLE PINO Y CALLE LIMÓN, VIALIDAD POSTERIOR CALLE CANA, lon:-102.66235008, lat:20.11199749}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 1080753.95 | 1080753.95 | 1080753.95 | 1080753.95 | 1080753.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCM/FAISMUN/AD-007/2025, contratista:MARTHA PATRICIA MADRIGAL CAZARES, convocante:MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, monto:1080753.95, importe_modificado:1080753.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:667.0}} | {2575593/proyecto_INICIO, 2575593/proyecto_PROCESO, 2575593/proyecto_FIN, 2575593/proyecto_INICIO, 2575593/proyecto_PROCESO, 2575593/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575595 | Proyecto de inversión | 609631.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:609631.8, modificado:609631.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD CERRITO DE PESCADORES (EL TEPETATE), EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 79828 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 79828 | S | 240 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:10, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Ranchería CERRITO DE PESCADORES (EL TEPETATE) 59167 CERRITO DE PESCADORES (EL TEPETATE), VENUSTIANO CARRANZA ENTRE Calle CLINICA Y Calle CORREGIDORA Calle MIGUEL HIDALGO EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA EN E, lon:-102.70928966, lat:20.13106728}} | 2025-09-25 | 2025-10-09 | 609631.8 | 609631.8 | 609631.8 | 609631.8 | 609631.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCM/FAISMUN/AD-032/2025, contratista:BERNARDO DARÍO HILARIO LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, monto:609631.8, importe_modificado:609631.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2575595/proyecto_INICIO, 2575595/proyecto_PROCESO, 2575595/proyecto_INICIO, 2575595/proyecto_FIN, 2575595/proyecto_PROCESO, 2575595/proyecto_FIN, 2575595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575569 | Proyecto de inversión | 159352.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159352.82, modificado:158238.45}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE NUEVA ITALIA ENTRE LAS CALLES APATZINGÁN Y LAGO DE TEXCOCO, COLONIA LAGUNA DEL AHOGADO, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN. - 90322 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 90322 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:69.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Nueva Italia Colonia Laguna del Ahogado 60157 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Calle Apatzingán Y Calle Lago de Texcoco La calle Nueva Italia es paralela a la calle Antunez, lon:-102.02464274, lat:19.38543036}} | 2025-11-28 | 2025-12-31 | 158238.45 | 158238.45 | 158238.45 | 158238.45 | 158238.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-40-FAISMUN-AD-2025, contratista:MARÍA DOLORES GARCÍA GARFIAS, convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:158238.45, importe_modificado:158238.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {2575569/proyecto_INICIO, 2575569/proyecto_FIN, 2575569/proyecto_PROCESO, 2575569/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575599 | Proyecto de inversión | 802333.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:802333.06, modificado:802333.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA PALMA, CALLE PINO SUÁREZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 79794 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 79794 | S | 53 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:708.66, meta_modificada:708.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:7, direccion:Calle PINO SUÁREZ Pueblo LA PALMA 59163 LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS), VENUSTIANO CARRANZA ENTRE Calle DÁMASO CÁRDENAS Y Calle BRISAS DE CHAPALA Calle IGNACIO ALLENDE EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUE CONDUCE A LA, lon:-102.75727318, lat:20.14936627}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 802333.06 | 802333.06 | 802333.06 | 802333.06 | 802333.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCM/FAISMUN/AD-012/2025, contratista:CEMAD MULTYSERVICIOS S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, monto:802333.06, importe_modificado:802333.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:708.66}} | {2575599/proyecto_INICIO, 2575599/proyecto_PROCESO, 2575599/proyecto_FIN, 2575599/proyecto_PROCESO, 2575599/proyecto_FIN, 2575599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202533890 | Acción | 114954.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:114954.15, modificado:114954.15}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO REFERENTE A LA OBRA REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD OJO DE AGUA, EN CAMINO DE ACCESO A LA TELESECUNDARIA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 1561 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 1561-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.652361, lat:20.115974}} | 2025-06-23 | 2025-07-02 | 114954.15 | 114954.15 | 114954.15 | 114954.15 | 114954.15 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVCM/FAISMUN/PS/AD-002/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TORIKASAY, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, monto:114954.15, importe_modificado:114954.15}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:7.0}} | {2533890/proyecto_PROCESO, 2533890/proyecto_INICIO, 2533890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530429 | Proyecto de inversión | 193387.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:193387.35, modificado:193387.35}} | TERMINACION DE LA REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA CARRETERA INTERMUNICIPAL, INDAPARAPEO- ALVARO OBREGON - 9658 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Indaparapeo | 9658 | S | 51 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada estatal Álvaro Obregón - Indaparapeo 4 580 58970 INDAPARAPEO, INDAPARAPEO Desde el entronque con carretera federal 126 Morelia - Maravatio, lon:-100.97623388, lat:19.79092748}} | 2025-05-06 | 2025-06-06 | 193387.35 | 193387.35 | 193387.35 | 193387.35 | 193387.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM-DOP-A.D.01-2025, contratista:JAVIER GIL MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN, monto:193387.35, importe_modificado:193387.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:27.0}} | {2530429/proyecto_PROCESO, 2530429/proyecto_FIN, 2530429/proyecto_PROCESO, 2530429/proyecto_INICIO, 2530429/proyecto_PROCESO, 2530429/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530431 | Proyecto de inversión | 314819.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:314819.08, modificado:123761.21}} | ELECTRIFICACION EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA LOMA DE LA CRUZ - 28151 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Indaparapeo | 28151 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:64, direccion:Camino / Terracería CARRETERA MORELIA MARAVATIO - COLONIA LOMA DE LA CRUZ 0 500 58970 LA CRUZ (LOMA DE LA CRUZ), INDAPARAPEO A 500 METROS DEL PUENTE DEL RIO CAHUARO, lon:-100.98042858, lat:19.78688459}} | 2025-06-16 | 2025-07-11 | 123761.21 | 123761.21 | 123761.21 | 123761.21 | 123761.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:00002567/2025, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN, monto:123761.21, importe_modificado:123761.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {2530431/proyecto_INICIO, 2530431/proyecto_PROCESO, 2530431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575667 | Proyecto de inversión | 2003628.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2003628.11, modificado:2001520.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE TIERRA Y LIBERTAD EN LA COLONIA 18 DE OCTUBRE, MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACÁN - 94543 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 94543 | S | 174 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle TIERRA Y LIBERTAD Colonia 18 DE OCTUBRE 58600 ZACAPU, ZACAPU ENTRE Calle GRAL LAZARO CARDENAS Y Calle CARLOS MAX Calle MANUEL BUEN DIA LA OBRA SE ENCUENTRA PASANDO LAS VIAS DEL TREN FRENTE A LAS BODEGAS Y ALMACEN IDEAS MANTI, lon:-101.7686195, lat:19.83460708}} | 2025-09-22 | 2025-10-24 | 2001520.5 | 2001520.5 | 2001520.5 | 2001520.5 | 2001520.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FAISMUN/IR-010/2025, contratista:EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INOVA S.A.DE.C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:2001520.5, importe_modificado:2001520.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3600.0}} | {2575667/proyecto_INICIO, 2575667/proyecto_FIN, 2575667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402615793 | Proyecto de inversión | 2114828.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2114828.28, modificado:2114828.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE YEAN YACQUES DE DESSALINES PRIMERA ETAPA, EN COLONIA LIBERTADORES EN EL MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACÁN - 52397 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacapu | 52397 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1346.8, meta_modificada:1346.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle YEAN YACQUES Colonia LIBERTADORES 58600 ZACAPU, ZACAPU ENTRE Calle SIMON BOLIVAR Y Calle MORELOS Calle JOSE MARTI LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, DETRAS DEL PASO DE LAS VIAS DEL TREN, lon:-101.77983997, lat:19.81341392}} | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2114828.28 | 2114828.28 | 2114828.28 | 2114828.28 | 2114828.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FAISMUN/IR-008/2025, contratista:CONSTRUCTORA DRIVAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:2878098.65, importe_modificado:2878098.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1346.8}} | {2615793/proyecto_INICIO, 2615793/proyecto_FIN, 2615793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540128 | Proyecto de inversión | 1245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1245000.0, modificado:1239721.33}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN COENEO, EN LA LOCALIDAD DE BELLAS FUENTES, EN ESCUELA TELEBACHILLERATO MICHOACAN NUMERO CUARENTA Y SIETE. - 21338 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 21338 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:536.0, meta_modificada:536.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:4, direccion:58404 BELLAS FUENTES, COENEO LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO COMANJA-BELLAS FUENTES, ANTES DE LLEGAR AL PRIMER ENTRONQUE DENTRO DEL TRAMO CARRETERO, ES LA PRIMER CALLE PAVIMENTADA EN EL MISMO TRAMO A MANO DERECHA, , lon:-101.67668512, lat:19.8158761}} | 2025-06-06 | 2025-08-04 | 1239721.33 | 1239721.33 | 1239721.33 | 1239721.33 | 1239721.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/IBE/IR-006-2025, contratista:PCIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:1240482.64, importe_modificado:1239721.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:536.0}} | {2540128/proyecto_INICIO, 2540128/proyecto_FIN, 2540128/proyecto_PROCESO, 2540128/proyecto_FIN, 2540128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574312 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250000.0, modificado:1247691.31}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN COENEO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE. - 105305 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 105305 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:499.95, meta_modificada:499.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:29, direccion:Calle DIECISEIS DE SEPTIEMBRE 58406 SAN ISIDRO, COENEO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calzada GUADALUPE SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO COENEO HUANIQUEO, LA CALLE 16 DE SEPTIÉMBRE SE ENCUENTRA PASANDO EL ACCESO PRINCIPAL EN Y DE L, lon:-101.56572751, lat:19.84796563}} | 2025-09-22 | 2025-11-20 | 1247691.31 | 1247691.31 | 1247691.31 | 1247691.31 | 1247691.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/IBE/IR-020-2025, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:1247691.31, importe_modificado:1247691.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:499.95}} | {2574312/proyecto_INICIO, 2574312/proyecto_PROCESO, 2574312/proyecto_INICIO, 2574312/proyecto_PROCESO, 2574312/proyecto_FIN, 2574312/proyecto_PROCESO, 2574312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540126 | Proyecto de inversión | 72600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:72600.0, modificado:72502.29}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COENEO. - 41672 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 41672 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.97, meta_modificada:23.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:25, direccion:S/N 58404 PRIMO TAPIA (EL CHIRIMOYO) [COLONIA], COENEO LA VIVIENDA DE LA PERSONA BENEFICIADA SE UBICA EXACTAMENTE EN EL TRAMO CARRETERO COENEO-BELLAS FUENTES SALIDA A BELLAS FUENTES, A 120M DEL HOSPITAL DE LA LOCALIDAD., lon:-101.65051408, lat:19.83844811}} | 2025-07-07 | 2025-10-04 | 72502.29 | 72502.29 | 72502.29 | 72502.29 | 72502.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/MEV/IR-014-2025, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:1087534.35, importe_modificado:1087534.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.97}} | {2540126/proyecto_INICIO, 2540126/proyecto_PROCESO, 2540126/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540127 | Proyecto de inversión | 72600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:72600.0, modificado:72502.29}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COENEO. - 41458 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 41458 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.97, meta_modificada:23.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:33, direccion:Calle SANTANA 6 58407 TUNGUITIRO, COENEO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y LA UBICACIÓN DE LA VIVIENDA DE LA PERSONA BENEFICIADA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PLAZA DE TOROS, EN LA ESQUINA DE LA CALLE A MANO DERECHA EN CALLE PRIVADA , lon:-101.60676585, lat:19.78571601}} | 2025-07-07 | 2025-10-04 | 72502.29 | 72502.29 | 72502.29 | 72502.29 | 72502.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/MEV/IR-014-2025, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:1087534.35, importe_modificado:1087534.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.97}} | {2540127/proyecto_INICIO, 2540127/proyecto_FIN, 2540127/proyecto_PROCESO, 2540127/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530355 | Proyecto de inversión | 217800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:217800.0, modificado:217506.87}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COENEO. - 43244 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 43244 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71.91, meta_modificada:71.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:4, direccion:Calle ÁLVARO ARENAS 58404 BELLAS FUENTES, COENEO ENTRE Y Calle MORELOS #39 Avenida MIGUEL HIDALGO #18 LA PRIMER BENEFICIADA SE UBICA EN LA SALIDA A CARR. COMANJA-COENEO A 20 METROS DEL SALON REAL COLIBRÍ, LA SEGUNDA UBICACIÓN DO, lon:-101.67946775, lat:19.81702975}} | 2025-07-07 | 2025-10-04 | 217506.87 | 217506.87 | 217506.87 | 217506.87 | 217506.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/MEV/IR-014-2025, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:1087534.35, importe_modificado:1087534.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.91}} | {2530355/proyecto_INICIO, 2530355/proyecto_PROCESO, 2530355/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574307 | Proyecto de inversión | 72600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:72600.0, modificado:72502.29}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COENEO. - 56914 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 56914 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.97, meta_modificada:23.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:34, direccion:Calle HERMENEGILDO GALEANA 1 Pueblo ZIPIAJO 58403 ZIPIAJO, COENEO LA UBICACIÓN PARA EL APOYO DEL TECHO FIRME SE ENCUENTRA UBICADA EXACTAMENTE A 3 CUADRAS DE LA IGLESIA Y JEFATURA DE TENENECIA, CON RUMBO HACIA EL OESTE., lon:-101.55098846, lat:19.79399789}} | 2025-07-07 | 2025-10-04 | 72502.29 | 72502.29 | 72502.29 | 72502.29 | 72502.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/MEV/IR-014-2025, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:1087534.35, importe_modificado:1087534.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.97}} | {2574307/proyecto_INICIO, 2574307/proyecto_PROCESO, 2574307/proyecto_INICIO, 2574307/proyecto_PROCESO, 2574307/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574309 | Proyecto de inversión | 72600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:72600.0, modificado:72502.29}} | CONSTRUCCION DE QUINCE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COENEO - 63930 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 63930 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.97, meta_modificada:23.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:18, direccion:Calle GARDENIAS 21 58410 EMILIANO ZAPATA, COENEO pesando la localidad de cortijo nuevo das vuelta a la izq y unos 300 mts llegas a la esquina de la virgen y das vuelta la derecha una cuadra y das vuelta a la izquierda sobre la cal, lon:-101.70641603, lat:19.77965868}} | 2025-07-22 | 2025-10-19 | 72502.29 | 72502.29 | 72502.29 | 72502.29 | 72502.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/MEV/IR-014-2025, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:1087534.35, importe_modificado:1087534.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.97}} | {2574309/proyecto_INICIO, 2574309/proyecto_FIN, 2574309/proyecto_PROCESO, 2574309/proyecto_FIN, 2574309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302596235 | Acción | 119278.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119278.71, modificado:113640.61}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA - 2682 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Maya | 2682-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.021763, lat:20.008392}} | 2025-07-02 | 2025-08-07 | 113640.61 | 113640.61 | 113640.61 | 113640.61 | 113640.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159885, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN, monto:120000.0, importe_modificado:113640.61}} | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}} | {2596235/proyecto_INICIO, 2596235/proyecto_FIN, 2596235/proyecto_PROCESO, 2596235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302600402 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998640.45}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:500000.0, modificado:499320.23}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:500000.0, modificado:499320.23}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 130 M EN LA COLONIA LA FLORIDA EN LA LOCALIDAD DE TANGANCICUARO DE ARISTA, MUNICIPIO DE TANGANCICUARO. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250010 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:VQMF+XFQ La Florida, Michoacán, lon:-102.22627778, lat:19.88497222}} | 2025-07-24 | 2025-10-21 | 1997280.91 | 1997280.91 | 1997280.91 | 1997280.91 | 1997280.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-002/2025, contratista:EQYSER GARYA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1997280.91, importe_modificado:1997280.91}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2600402/proyecto_INICIO, 2600402/proyecto_PROCESO, 2600402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575246 | Proyecto de inversión | 1998685.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1998685.6, modificado:1997250.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CONSTITUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE SALGADO, COL. HEROES DE NACOZARI DEL MUNICIPIO DE LOS REYES - 52613 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 52613 | S | 180 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:695.0, meta_modificada:713.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle Constitución Colonia Heroe de Nacozari 60394 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES ENTRE Calle Medardo Méndez Y Calle San Martín Calle Rafael Ochoa Montaño La obra se encuentra en la ZAP 0375 la calle se encuentra frente a unidad , lon:-102.47632925, lat:19.58149093}} | 2025-06-30 | 2025-09-27 | 1997250 | 1997250 | 1997250 | 1997250 | 1997250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/BANOBRAS_2025/IR/02/2025, contratista:Uriel Morales Vargas, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:1997250.0, importe_modificado:1997250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:713.89}} | {2575246/proyecto_INICIO, 2575246/proyecto_PROCESO, 2575246/proyecto_INICIO, 2575246/proyecto_FIN, 2575246/proyecto_PROCESO, 2575246/proyecto_FIN, 2575246/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609076 | Proyecto de inversión | 335000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:335000.0, modificado:335000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE SANTA ANA (CUARTEL SEGUNDO) - 127168 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 127168 | S | 286 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:58, direccion:Camino / Terracería carretera a san miguel el alto - santa ana cuartel segundo 0 780 61273 SANTA ANA (CUARTEL SEGUNDO), MARAVATÍO la obra se encuentra a 50mts de la escuela de la localidad, lon:-100.24402468, lat:19.86048254}} | 2025-05-15 | 2025-06-16 | 335000 | 335000 | 335000 | 335000 | 335000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161617, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:335000.0, importe_modificado:335000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {2609076/proyecto_INICIO, 2609076/proyecto_PROCESO, 2609076/proyecto_INICIO, 2609076/proyecto_FIN, 2609076/proyecto_PROCESO, 2609076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609413 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5000000.0, modificado:4996008.6}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA DE ACCESO A ZIRÁHUATO, TRAMO LOCALIDAD PUENTECILLAS - 8647 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 8647 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1940.81, meta_modificada:1940.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:44, direccion:Calle carretera a Zirahuato Ranchería Puentecillas Tercera Manzana de Zirahuato 61528 PUENTECILLAS (TERCERA MANZANA DE ZIRAHUATO), ZITÁCUARO ENTRE Calle carretera federal morelia a toluca Y Calle carretera a la zona arqueologica C, lon:-100.39601785, lat:19.49572192}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 4996008.6 | 4996008.6 | 4996008.6 | 4996008.6 | 4996008.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:165037, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:5000000.0, importe_modificado:4996008.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1940.81}} | {2609413/proyecto_PROCESO, 2609413/proyecto_INICIO, 2609413/proyecto_PROCESO, 2609413/proyecto_FIN, 2609413/proyecto_PROCESO, 2609413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609079 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE MESA DE LEON - 129714 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 129714 | S | 126 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:34, direccion:Camino / Terracería CARRETERA MARAVATO-CD HIDALGO - CERROAZUL 4 647 61255 MESA DEL LEÓN, MARAVATÍO LA OBRA PASARA FRENTE A LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.49040028, lat:19.79358945}} | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161441, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2609079/proyecto_INICIO, 2609079/proyecto_PROCESO, 2609079/proyecto_FIN, 2609079/proyecto_PROCESO, 2609079/proyecto_FIN, 2609079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609082 | Proyecto de inversión | 332471.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:332471.8, modificado:332241.8}} | REHABILITACION DE BACHEO A BASE DE CARPETA ASFALTICA MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE URIPITIO - 129895 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 129895 | S | 1000 | 719 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:35.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:71, direccion:Calle revolucion Pueblo uripitio 61261 URIPITIO, MARAVATÍO ENTRE Calle hidalgo Y Calle ignacio lopez rayon Calle galeana la obra se realizara en la calle principal de la localidad, lon:-100.53758724, lat:19.9558048}} | 2025-08-04 | 2025-10-15 | 332241.8 | 332241.8 | 332241.8 | 332241.8 | 332241.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158872, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:332471.8, importe_modificado:332471.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:66.0}} | {2609082/proyecto_FIN, 2609082/proyecto_INICIO, 2609082/proyecto_FIN, 2609082/proyecto_PROCESO, 2609082/proyecto_INICIO, 2609082/proyecto_PROCESO, 2609082/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609250 | Proyecto de inversión | 2398459.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2398459.73, modificado:2396777.09}} | CONSTRUCCIÒN DE GUARNICIONES EN LA AV. JOSÈ MARÌA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE SALGADO, FRENTE A FRACCIONAMIENTO CAMELINAS DEL MUNICIPIO DE LOS REYES. - 126163 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 126163 | S | 375 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:638.48, meta_modificada:599.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada estatal Los Reyes - Peribán 0 0 60393 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES DESPUES DEL ENTRONQUE INICIA LA CARRETERA LOS REYE-PERIBAN PO LO QUE SE CONSIDERA PUNTO DE PARTIDA O KM 0+000 DONDE INICIARIA EL PRO, lon:-102.45968044, lat:19.57519098}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 2396777.09 | 2396777.09 | 2396777.09 | 2396777.09 | 2396777.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FAISMUN_2025/IR/05/2025, contratista:EDIFICADORA Y COMERCIALIZADORA EFCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:2396777.1, importe_modificado:2396777.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:599.0}} | {2609250/proyecto_INICIO, 2609250/proyecto_PROCESO, 2609250/proyecto_INICIO, 2609250/proyecto_PROCESO, 2609250/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y corregir , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:verificar y corregir , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:verificar y corregir , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:verificar y corregir , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}}
2025 | 5 | MIC250402609424 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8000000.0, modificado:7997057.81}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LIBRAMIENTO FCO. J. MÚJICA, H. ZITÁCUARO - 9228 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 9228 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6100.0, meta_modificada:6100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle LIBRAMIENTO FRANCISCO J. MUGICA Colonia VISTA HERMOSA 61509 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO ENTRE Calle SANTOS DEGOLLADO OTE. Y Calle LAGO DE ZIRAHUEN Calle LAGO AZUL EL TRAMO DE REHABILITACIÓN SE ENCUENTRA CERCA DEL DESARROLLO, lon:-100.34189455, lat:19.43239291}} | 2025-11-10 | 2026-01-01 | 7997057.81 | 7997057.81 | 7997057.81 | 7997057.81 | 7997057.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:165067, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:8000000.0, importe_modificado:7997057.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6100.0}} | {2609424/proyecto_INICIO, 2609424/proyecto_PROCESO, 2609424/proyecto_INICIO, 2609424/proyecto_PROCESO, 2609424/proyecto_FIN, 2609424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540161 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:579166.37}} | REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 50207 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 50207 | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle JUAREZ ORIENTE Pueblo LA HUACANA 61850 LA HUACANA, LA HUACANA ENTRE Calle SILVINO VACA Y Calle SALVADOR CALDERON Calle ZARAGOZA ORIENTE EN LA COLONIA MORELOS SE REHABILITARAN 350 METROS DE RED Y 2 VALVULAS, EN LA COLONIA BUE, lon:-101.80543813, lat:18.96577165}} | 2025-03-17 | 2025-11-30 | 579166.37 | 579166.37 | 579166.37 | 579166.37 | 579166.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156821, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN, monto:579166.37, importe_modificado:579166.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}} | {2540161/proyecto_INICIO, 2540161/proyecto_PROCESO, 2540161/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609251 | Proyecto de inversión | 577937.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:577937.56, modificado:577937.56}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA DR. R. MACIAS DE LA COL. SANTA ROSA EN LE MUNICIPIO DE LOS REYES. - 122843 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 122843 | S | 1800 | 1700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:278.11, meta_modificada:457.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Avenida DR. R MACIAS Colonia SANTA ROSA 60360 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES ENTRE Calle CLEMENTE DE JESÚS MUNGUIA Y Calle JUAN UREÑA Calle ANTONIO DE CASTRO LA OBRA SE ENCUENTA A 100 METROS EN DIRECCIÓN DE NORTA SUR POR LA AV. D, lon:-102.4702474, lat:19.59151712}} | 2025-11-03 | 2025-12-31 | 577937.56 | 577937.56 | 577937.56 | 577937.56 | 577937.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FAISMUN_2025/AD/04/2025, contratista:ANTONIO EMMANUEL NAVARRETE CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:577937.56, importe_modificado:577937.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:457.1}} | {2609251/proyecto_INICIO, 2609251/proyecto_PROCESO, 2609251/proyecto_FIN, 2609251/proyecto_PROCESO, 2609251/proyecto_FIN, 2609251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y corregir , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:verificar y corregir , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:verificar y corregir , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:verificar y corregir , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}}
2025 | 5 | MIC250302574434 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:840000.0, modificado:839349.55}} | REHABILITACION DE BRECHAS SACA COSECHAS EN LA TENENCIA DE TEHUANTEPEC, MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICH. - 105801 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 105801 | S | 48 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:149, direccion:Camino TEHUANTEPEC - TEHUANTEPEC 13 1 60820 TEHUANTEPEC, CHINICUILA El deterioro gradual de un camino se debe a factores que incluyen: variaciones en el clima, obras de drenaje, condiciones del suelo, tránsito de vehículos, etcéte, lon:-103.2990682, lat:18.68447028}} | 2025-09-22 | 2025-10-31 | 839349.55 | 839349.55 | 839349.55 | 839349.55 | 839349.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:40/contrato/2025, contratista:JACINTO MORENO MENDOZA, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:839349.55, importe_modificado:839349.55}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.0}} | {2574434/proyecto_PROCESO, 2574434/proyecto_FIN, 2574434/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609425 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUILLERMO PRIETO, EN LA COL. LAS PALMAS, H. ZITÁCUARO - 9230 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 9230 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:685.0, meta_modificada:685.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle GUILLERMO PRIETO Colonia LAS PALMAS 61516 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO ENTRE Calle ALDAMA SUR Y Calle BENITO JUAREZ Calle ARTILLERIA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE GUILLERMO PRIETO DE LA COLONIA LAS PALMAS, lon:-100.36619541, lat:19.43562752}} | 2025-11-03 | 2025-12-31 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-URB-056/2025, contratista:C. ISABEL FLORES BACA, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:685.0}} | {2609425/proyecto_INICIO, 2609425/proyecto_PROCESO, 2609425/proyecto_FIN, 2609425/proyecto_PROCESO, 2609425/proyecto_FIN, 2609425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574420 | Proyecto de inversión | 360420.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360420.29, modificado:357222.0}} | APLICACION DE CARPETA ASFALTICA PARA BACHEO SUPERFICIAL EN EL TRAMO VILLA VICTORIA A HIHUITLAN EN EL MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICH. - 92264 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 92264 | S | 256 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal VILLA VICTORIA - HIHUITLAN 31 1 60820 VILLA VICTORIA, CHINICUILA El deterioro gradual de un camino se debe a factores que incluyen: variaciones en el clima, obras de drenaje, condiciones del s, lon:-103.37414026, lat:18.75831299}} | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 357222 | 357222 | 357222 | 357222 | 357222 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:165091, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:357222.0, importe_modificado:357222.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.0}} | {2574420/proyecto_INICIO, 2574420/proyecto_FIN, 2574420/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202547341 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.254618608E7}} | Construcción de 6 aulas, 1 módulo sanitario, laboratorio y cubo de escaleras, en estructura U2C, plaza cívica y cerco perimetral en la Escuela Secundaria Técnica Núm. 166 con C.C.T. 16DST0166R | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250210 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:301.42, meta_modificada:301.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Valle de las Piedras Norte San Pedro , Morelia,, lon:-101.28729, lat:19.632445}} | 2025-06-19 | 2025-12-15 | 12546186.08 | 12546186.08 | 12546186.08 | 12546186.08 | 12546186.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:301.42}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202547360 | Proyecto de inversión | 4144978.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4144978.63, modificado:4141242.06}} | Rehabilitación de auditorio y drenaje sanitario en el Plantel IEP 18 España México con C.C.T. 16DPR2445D | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250212 | N | 0 | 0 | 238 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Educacion Num. Ext. 195 Gustavo Díaz Ordaz, Morelia, lon:-101.20556, lat:19.696007}} | 2025-05-20 | 2025-08-17 | 4141242.06 | 4141242.06 | 4141242.06 | 4141242.06 | 4141242.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302598805 | Proyecto de inversión | 334209.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334209.31, modificado:332649.16}} | Construcción de patio cívico y conexión de la red eléctrica en la Escuela Telesecundaria ESTV16 944 con C.C.T. 16ETV0944K | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250215 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:27, direccion:San José de las Cidras Madero CP. 58497, lon:-101.142218, lat:19.368567}} | 2025-08-11 | 2025-11-08 | 332649.16 | 332649.16 | 332649.16 | 332649.16 | 332649.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202547382 | Proyecto de inversión | 5151929.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5151929.81, modificado:6150441.41}} | Rehabilitación del plantel en la Primaria Belisario Domínguez con C.C.T. 16DPR2510N | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250225 | N | 0 | 0 | 283 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Aquiles Serdan Num. Ext. 382 Centro Histórico, Morelia, lon:-101.188061, lat:19.703842}} | 2025-06-19 | 2025-12-15 | 6150441.41 | 6150441.41 | 6150441.41 | 6150441.41 | 6150441.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302598807 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4995726.64}} | Construcción de barda perimetral en la Escuela Telesecundaria General Emiliano Zapata con C.C.T. 16ETV0594W | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250227 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:434.0, meta_modificada:434.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Morelia Morelia Michoacán De Ocampo , lon:-101.211505, lat:19.652486}} | 2025-07-15 | 2025-12-11 | 4995726.64 | 4995726.64 | 4995726.64 | 4995726.64 | 4995726.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:434.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202547389 | Proyecto de inversión | 3035138.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3035138.48, modificado:3034415.92}} | Construcción de aula de usos múltiples y rehabilitación general de la Escuela Secundaria Técnica Núm. 100 con C.C.T. 16DST0100I | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250234 | N | 0 | 0 | 1252 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenida Pedregal Num. Ext. 1645 Eduardo Ruíz, lon:-101.217272, lat:19.717703}} | 2025-06-23 | 2025-11-19 | 3034415.92 | 3034415.92 | 3034415.92 | 3034415.92 | 3034415.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530426 | Proyecto de inversión | 243979.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:243979.58, modificado:243860.0}} | MEJORAMIENTO DE LA ACOMETIDA ELECTRICA DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DE LA TENENCIA DE SAN LUCAS PIO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN. - 31056 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Indaparapeo | 31056 | S | 2518 | 1353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:18, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Colonia SAN LUCAS PIO 58972 SAN LUCAS PÍO, INDAPARAPEO ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle ALLENDE EL POZO SE HUBICA EN LA SALIDA AL EJIDO DE SAN LUCAS PIO, lon:-100.92501849, lat:19.80000188}} | 2025-06-12 | 2025-06-30 | 243860 | 243860 | 243860 | 243860 | 243860 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM-DOP-A.D.02-2025, contratista:EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN, monto:243860.0, importe_modificado:243860.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2530426/proyecto_PROCESO, 2530426/proyecto_FIN, 2530426/proyecto_INICIO, 2530426/proyecto_FIN, 2530426/proyecto_INICIO, 2530426/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574690 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1900000.0, modificado:1862547.95}} | CONSTRUCCION DE, DEPOSITO ELEVADO PARA AGUA ENTUBADA, CARCAMO DE BOMBEO, LINEA DE CONDUCCION Y RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA HERRADURA MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN. - 89880 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Indaparapeo | 89880 | S | 93 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:54, direccion:Camino CARRETERA MORELIA MARAVATIO - BALNEARIO LA HERRADURA 0 780 58977 LA HERRADURA, INDAPARAPEO EL TANQUE SE UBICARÁ EN EL PREDIO DEL BALNEARIO LA EJIDAL LA HERRADURA, lon:-100.98686817, lat:19.7806007}} | 2025-09-22 | 2025-12-22 | 1862547.95 | 1862547.95 | 1862547.95 | 1862547.95 | 1862547.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM-DOP-I.R.-05-2025, contratista:JOSE MANUEL CALDELAS GUIZAR, convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN, monto:1899365.63, importe_modificado:1862547.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2574690/proyecto_INICIO, 2574690/proyecto_PROCESO, 2574690/proyecto_INICIO, 2574690/proyecto_PROCESO, 2574690/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530305 | Proyecto de inversión | 206296.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:206296.69, modificado:206296.69}} | REHABILITACION DE CAMINO EL AÑIL-PORUCHO EN EL MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN. - 43895 | 16 | Michoacán de Ocampo | 2 | Aguililla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aguililla | 43895 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Camino / Terracería EL AÑIL - PORUCHO 0 5 60570 AGUILILLA, AGUILILLA INICIA EN LA SALIDA SUR-ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, Y VA RUMBO AL SUR HACIA LA LOCALIDAD DE PORUCHO EL CUAL SERÁ SU PUNTO FINAL. PASA POR LA CAPILLA DE LO, lon:-102.78181329, lat:18.73242022}} | 2025-07-07 | 2025-08-29 | 206296.69 | 206296.69 | 206296.69 | 206296.69 | 206296.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161113, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AGUILILLA, monto:206296.69, importe_modificado:206296.69}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}} | {2530305/proyecto_INICIO, 2530305/proyecto_PROCESO, 2530305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575735 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ESCUADRÓN 201, CLAVE 16DPR1969B; EN LA LOCALIDAD PUERTO AZUL, 1A. ETAPA - 8020 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 8020 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:427.0, meta_modificada:427.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:46, direccion:Calle A LA ESCUELA PRIMARIA ESCUADRON 201 Ranchería PUERTO AZUL 61527 PUERTO AZUL (QUINTA MANZANA DE SAN FELIPE), ZITÁCUARO ENTRE Ninguno CARRETERA MORELIA TOLUCA Y Calle A LA PRIMARIA ESCUADRON 201 Calle AL PREESCOLAR PEDRO SIMON, lon:-100.39734433, lat:19.47953892}} | 2025-09-28 | 2025-11-29 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-IBE-018/2025, contratista:INAMBTEC S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:427.0}} | {2575735/proyecto_INICIO, 2575735/proyecto_FIN, 2575735/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575690 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2400000.0, modificado:2397980.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, EN AV. VALLADOLID Y CALLE SEVILLA, COLONIA BENAVENTE - 91592 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zamora | 91592 | S | 1718 | 1404 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Calle sevilla Colonia benavente 59640 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA ENTRE Avenida valladolid Y Calle alamos Calle almendralejo Del centro de la ciudad o plaza principal tomar av. Madero nte con rumbo a av. Juárez, en av. Juárez doblar, lon:-102.26570169, lat:19.99106505}} | 2025-08-29 | 2025-12-31 | 2397980.98 | 2397980.98 | 2397980.98 | 2397980.98 | 2397980.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2024-2027/OP/FIII/IR-ICM3/2025-026, contratista:URBAFIX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:2397980.98, importe_modificado:2397980.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {2575690/proyecto_PROCESO, 2575690/proyecto_INICIO, 2575690/proyecto_PROCESO, 2575690/proyecto_INICIO, 2575690/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574769 | Proyecto de inversión | 678772.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:678772.02, modificado:678772.02}} | REHABILITACION DE BACHEO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE POMOQUITA - 108586 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 108586 | S | 500 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:46, direccion:Calle morelia Ejido pomoquita 61277 POMOQUITA, MARAVATÍO ENTRE Calle insurgentes Y Calle del pantano Calle ocampo la obra se realizara en la calle principal y calles aledañas al jardin de la localidad, lon:-100.36860822, lat:19.88817186}} | 2025-02-01 | 2025-02-15 | 678772.02 | 678772.02 | 678772.02 | 678772.02 | 678772.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158849, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:678772.02, importe_modificado:678772.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:68.0}} | {2574769/proyecto_FIN, 2574769/proyecto_INICIO, 2574769/proyecto_PROCESO, 2574769/proyecto_INICIO, 2574769/proyecto_PROCESO, 2574769/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574772 | Proyecto de inversión | 509414.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:509414.09, modificado:509414.09}} | REHABILITACION DE BACHEO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN MARAVATIO, EN LA COLONIA DEL PANTEON EN LIBRAMIENTO SUR - 89111 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 89111 | S | 100 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Ninguno libramiento sur Colonia centro 61250 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO ENTRE Calle CIPRES Y Calle FCO. I MADERO Calle MELCHOR OCAMPO LA OBRA PASA FRENTE A LA ALAMEDA, LAS TINDAS AURRERA Y COPPEL, lon:-100.44011526, lat:19.88768995}} | 2025-02-03 | 2025-02-20 | 509414.09 | 509414.09 | 509414.09 | 509414.09 | 509414.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158859, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:509414.09, importe_modificado:509414.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:51.0}} | {2574772/proyecto_INICIO, 2574772/proyecto_PROCESO, 2574772/proyecto_FIN, 2574772/proyecto_INICIO, 2574772/proyecto_PROCESO, 2574772/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575693 | Proyecto de inversión | 3970830 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3970830.0, modificado:3961434.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN ZAMORA, LOCALIDAD CHAPARACO, EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS, DE CALLE PROL. PINO A CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 62537 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zamora | 62537 | S | 124 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:911.98, meta_modificada:911.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:7, direccion:Calle lázaro cárdenas Ranchería chaparaco 59697 CHAPARACO, ZAMORA ENTRE Calle prolongacion pino Y Calle adolfo lopez mateos Calle adolfo ruiz cortinez DEL CENTRO DE LA CIUDAD O DE LA PLAZA PRINCIPAL TOMAR LA AV. MADERO NTE CON RUM, lon:-102.2582219, lat:19.95827628}} | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 3961434.74 | 3961434.74 | 3961434.74 | 3961434.74 | 3961434.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2024-2027/OP/FIII/IR-ICM3/2025-017, contratista:JOHN CARLOS GARCÍA GALVÁN, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:3961434.74, importe_modificado:3961434.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:911.98}} | {2575693/proyecto_PROCESO, 2575693/proyecto_INICIO, 2575693/proyecto_PROCESO, 2575693/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574314 | Proyecto de inversión | 1420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1420000.0, modificado:1418513.08}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COENEO, EN LA LOCALIDAD DE COENEO DE LA LIBERTAD, SOBRE LIBRAMIENTO. - 105560 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 105560 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:469.6, meta_modificada:469.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Periférico COENEO- HUANIQUEO 58400 COENEO DE LA LIBERTAD, COENEO ENTRE Calle PIPAR Y Avenida 16 DE SEPTIEMBRE SE ENCUENTRA EN EL LIBRAMIENTO DE COENEO, A LA ALTURA DEL FRACCIONAMIENTO PUESTA DEL SOL, INICIA EN EL ENTRONQUE CARRETE, lon:-101.58654347, lat:19.82930916}} | 2025-09-26 | 2025-11-25 | 1418513.08 | 1418513.08 | 1418513.08 | 1418513.08 | 1418513.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/DRE/IR-019-2025, contratista:PCIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:1418513.08, importe_modificado:1418513.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:469.6}} | {2574314/proyecto_INICIO, 2574314/proyecto_PROCESO, 2574314/proyecto_INICIO, 2574314/proyecto_PROCESO, 2574314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574305 | Proyecto de inversión | 2682373.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2682373.95, modificado:2679178.26}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN COENEO, EN LA LOCALIDAD DE COENEO DE LA LIBERTAD, SORE LIBRAMIENTO - 106283 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 106283 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.5, meta_modificada:1497.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Periférico COENEO- HUANIQUEO 58400 COENEO DE LA LIBERTAD, COENEO ENTRE Calle PIPAR Y Calle IGNACIO ZARAGOZA SE ENCUENTRA EN EL LIBRAMIENTO DE COENEO, A LA ALTURA DEL FRACCIONAMIENTO PUESTA DEL SOL, INICIA EN EL ENTRONQUE CARRETERA, lon:-101.58656947, lat:19.82924327}} | 2025-09-26 | 2025-11-25 | 2679178.25 | 2679178.25 | 2679178.25 | 2679178.25 | 2679178.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/APO/IR-016-2025, contratista:PCIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:2679178.25, importe_modificado:2679178.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1497.0}} | {2574305/proyecto_INICIO, 2574305/proyecto_PROCESO, 2574305/proyecto_INICIO, 2574305/proyecto_PROCESO, 2574305/proyecto_INICIO, 2574305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575744 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 6 DE ENERO, TRAMO DEL CAMINO A LA PERA HACIA NICOLÁS ROMERO EN CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO - 9049 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 9049 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:752.0, meta_modificada:752.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle 6 de enero Colonia San Miguel Chichimequillas de Escobedo 61512 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO ENTRE Calle LA PERA Y Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Calle NICOLAS ROMERO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 6 DE ENERO ENTRE LAS CALLES, lon:-100.3676551, lat:19.42108892}} | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-URB-035/2025, contratista:C. ROBERTO MAYA SANCHEZ, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:752.0}} | {2575744/proyecto_INICIO, 2575744/proyecto_FIN, 2575744/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575745 | Proyecto de inversión | 2350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2350000.0, modificado:2350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, H. ZITÁCUARO - 9277 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 9277 | S | 110 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO LOPEZ RAYON Colonia LAS PALMAS 61517 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO ENTRE Calle LAZARO CARDENAS SUR Y Calle 2DA. CERRADA DE LERDO DE TEJADA Calle REFORMA AGRARIA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON ENTR, lon:-100.36520567, lat:19.44076325}} | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-URB-061/2025, contratista:C. ISABEL FLORES BACA, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:2350000.0, importe_modificado:2350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {2575745/proyecto_PROCESO, 2575745/proyecto_FIN, 2575745/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575749 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO EN AVENIDA HIDALGO, DEL KM 0+000 AL 0+120, H. ZITÁCUARO - 7909 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 7909 | S | 225 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.0, meta_modificada:214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Avenida HIDALGO Colonia HEROES FERROCARRILEROS 61508 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO ENTRE Calle MORA DEL CAÑONAZO Y Cerrada PRIMERA DE HIDALGO Calle SANTOS DEGOLLADO LA OBRA SE UBICA EN LA AVENIDA HIDALGO AFUERA DEL PANTEON MUNICIPA, lon:-100.34959781, lat:19.43484441}} | 2025-09-25 | 2025-10-31 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-DL-110/2025, contratista:DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:214.0}} | {2575749/proyecto_INICIO, 2575749/proyecto_FIN, 2575749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575750 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE DE ACCESO A COATEPEC DE MORELOS - 9057 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 9057 | S | 2580 | 2420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:679.26, meta_modificada:679.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo Colonia La Cuesta 61512 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle Cuauhtemoc Calle RIO SAN ISIDRO LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO A COATEPEC DE MORELOS SOBRE LA CALLE HIDALGO PARA MEJOR REFER, lon:-100.37013048, lat:19.4278562}} | 2025-10-06 | 2025-11-06 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-URB-037/2025, contratista:DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:679.26}} | {2575750/proyecto_PROCESO, 2575750/proyecto_INICIO, 2575750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575751 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MASCOTA, EN COLONIA DEL MORAL, H. ZITÁCUARO - 9074 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 9074 | S | 290 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:896.0, meta_modificada:896.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle MASCOTA Colonia EL MORAL 61514 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO ENTRE Calle MIRTO Y Calle FRANCISCO MARQUEZ Calle CRISANTEMO LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE SUR DE LA COLONIA EL MORAL ENTRE LAS CALLES MIRTO Y FRANCISCO MARQUEZ, lon:-100.35237702, lat:19.42578812}} | 2025-08-15 | 2025-09-15 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-URB-042/2025, contratista:ATLANTIQUE DISEÑO, CONSTRUCCION Y TECNOLOGIAS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:896.0}} | {2575751/proyecto_INICIO, 2575751/proyecto_FIN, 2575751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575752 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:999999.99}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BEGONIA, UBICADA EN LA COL. EL MORAL, H. ZITÁCUARO. - 9240 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 9240 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle BEGONIA Colonia EL MORAL 61514 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO ENTRE Calle BEGONIA Y Calle Artilleria ote. Calle Francisco Márquez la obra se ubica en la calle begonia, entre las calles begonia y artillería ote en la colonia el, lon:-100.35346717, lat:19.42513027}} | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-URB-058/2025, contratista:CA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.0}} | {2575752/proyecto_PROCESO, 2575752/proyecto_FIN, 2575752/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302600659 | Proyecto de inversión | 3386253.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1693126.85, modificado:1689235.68}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:846563.42, modificado:844617.84}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:846563.43, modificado:844617.84}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 250 METROS EN LA COLONIA GRANJAS DE LA LOMA DEL MUNICIPIO TANHUATO MICHOACAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250014 | N | 0 | 0 | 1306 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:7MV8+26F Tanhuato de Guerrero, Michoacán, lon:-102.33444444, lat:20.29255556}} | 2025-07-31 | 2025-12-22 | 3378471.36 | 3378471.36 | 3378471.36 | 3378471.36 | 3378471.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/ICM3-002/2025, contratista:EDUARDO MARTINEZ RIVERA, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:3378471.36, importe_modificado:3378471.36}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2600659/proyecto_PROCESO, 2600659/proyecto_INICIO, 2600659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575753 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CAMINO EN LA MESA DE SAN FELIPE LOS ALZATI - 8613 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 8613 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:838.0, meta_modificada:838.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:Calle a la mesa de san felipe los alzati Ranchería mesa de los alzati (mesa de san felipe) 61529 MESA DE LOS ALZATI (MESA DE SAN FELIPE), ZITÁCUARO ENTRE Calle a la capilla de la virgen maria Y Calle de los viveros de noche buena , lon:-100.38549276, lat:19.49976571}} | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-URB-029/2025, contratista:AZTECA INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:838.0}} | {2575753/proyecto_FIN, 2575753/proyecto_INICIO, 2575753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530512 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550000.0, modificado:394998.77}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE CORREGIDORA - 2719 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 2719 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle CORREGIDORA Colonia CENTRO 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle FRANCISCO JAVIER MINA Y Calle BRAVO Calle 5 DE MAYO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PARALELA A DONDE SE UBICA EL MINIESTERIO PUBLICO EMPESANDO DE LA DULCE, lon:-101.51632033, lat:20.08636306}} | 2025-03-10 | 2025-04-08 | 394998.77 | 394998.77 | 394998.77 | 394998.77 | 394998.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-005, contratista:JOSE GUADALUPE JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:394998.77, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.0}} | {2530512/proyecto_INICIO, 2530512/proyecto_PROCESO, 2530512/proyecto_FIN, 2530512/proyecto_PROCESO, 2530512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.30 del 29/08/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-10}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575756 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. DEL TRABAJO Y DE LOS MECÁNICOS UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO PRIMERO DE MAYO, SAN JUAN ZITÁCUARO - 9297 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 9297 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.0, meta_modificada:468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:221, direccion:Avenida DEL TRABAJO Fraccionamiento PRIMERO DE MAYO 61509 FRACCIONAMIENTO PRIMERO DE MAYO, ZITÁCUARO ENTRE Calle DEL TRABAJO Y Calle DE LOS CHOFERES Calle DE LOS MECANICOS LA OBRA SE UBICA EN EL FRACCIONAMIENTO PRIMERO DE MAYO ENT, lon:-100.32831343, lat:19.43847701}} | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-URB-059/2025, contratista:ING. GUILLERMO ARTURO CORTEZ LUA, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:468.0}} | {2575756/proyecto_INICIO, 2575756/proyecto_FIN, 2575756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530556 | Proyecto de inversión | 885830 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:885830.0, modificado:873667.12}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA LOCALIDAD SAN RAFAEL DEL CARRIZAL CALLE ABASOLO - 5308 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Maya | 5308 | S | 120 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:18, direccion:Calle CALLE ABASOLO Ranchería SAN RAFAEL DEL CARRIZAL 58910 SAN RAFAEL DEL CARRIZAL, SANTA ANA MAYA ENTRE Avenida AVENIDA SAN RAFAEL Y Calle CALLE MEXICO Calle CALLE SARAGOZA EN LA PARTE NORTE DE LA RANCHERIA, JUNTO AL ARROLLO DE, lon:-101.08963454, lat:20.06469342}} | 2025-05-12 | 2025-08-12 | 873667.12 | 873667.12 | 873667.12 | 873667.12 | 873667.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/OPSAM/AD-06/2025, contratista:EDICRUZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN, monto:873667.12, importe_modificado:873667.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:68.0}} | {2530556/proyecto_INICIO, 2530556/proyecto_PROCESO, 2530556/proyecto_FIN, 2530556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302600743 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:595705.2}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:300000.0, modificado:297852.59}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:300000.0, modificado:297852.6}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE 200 M3 EN LA LOCALIDAD DE TLAZAZALCA, MUNICIPIO DE TLAZAZALCA. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250012 | N | 0 | 0 | 3002 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:XW9X+QWG Tlazazalca, Michoacán, lon:-102.050169, lat:19.969436}} | 2025-07-30 | 2025-11-26 | 1191410.39 | 1191410.39 | 1191410.39 | 1191410.39 | 1191410.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-007/2025, contratista:FERRE-MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1191410.39, importe_modificado:1191410.39}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2600743/proyecto_PROCESO, 2600743/proyecto_INICIO, 2600743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302600754 | Proyecto de inversión | 4200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2070987.02}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:1050000.0, modificado:1035493.52}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:1050000.0, modificado:1035493.52}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 300 METROS DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD DE YURECUARO, MUNICIPIO DE YURECUARO. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250009 | N | 0 | 0 | 1335 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:8PR4+9WR Yurécuaro, Michoacán, lon:-102.29272222, lat:20.341}} | 2025-07-24 | 2025-12-20 | 4141974.06 | 4141974.06 | 4141974.06 | 4141974.06 | 4141974.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-001/2025, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EROA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:4182754.94, importe_modificado:4182754.94}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2600754/proyecto_PROCESO, 2600754/proyecto_INICIO, 2600754/proyecto_PROCESO, 2600754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575760 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3200000.0, modificado:3200000.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA HIDALGO, DEL KM 0+000 AL 0+120, H. ZITÁCUARO - 9064 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 9064 | S | 225 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1436.0, meta_modificada:1436.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Avenida HIDALGO Colonia HEROES FERROCARRILEROS 61508 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO ENTRE Cerrada PRIMERA DE HIDALGO Y Calle MORA DEL CAÑONAZO Calle SANTOS DEGOLLADO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE AV. HIDALGO PARA MEJOR REFERENCIA LA , lon:-100.34955668, lat:19.43480856}} | 2025-10-15 | 2025-11-15 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-URB-040/2025, contratista:DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:3200000.0, importe_modificado:3200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1436.0}} | {2575760/proyecto_INICIO, 2575760/proyecto_FIN, 2575760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575247 | Proyecto de inversión | 2763648.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:2763648.67, modificado:2762905.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN LA CALLE PURA SANGRE, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE SALGADO, COL.OASIS DE ITZICUARO DEL MUNICIPIO DE LOS REYES - 91354 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 91354 | S | 180 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1157.12, meta_modificada:1703.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle PURA SANGRE Colonia OASIS DE ITZICUARO 60373 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES ENTRE Calle RIO ZIRAPO Y Calle RIO HOYICAZUELAS Calle CHORROS DEL VARAL PARA ACCEDER A LA CALLE PURA SANGRE DESDE AFUERA DE LA CRUZ ROJA SE DEBE DE, lon:-102.4688292, lat:19.58021297}} | 2025-09-22 | 2025-12-31 | 2762905.5 | 2762905.5 | 2762905.5 | 2762905.5 | 2762905.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/BANOBRAS_2025/IR/09/2025, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO ZAIRE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:2762905.5, importe_modificado:2762905.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1703.72}} | {2575247/proyecto_INICIO, 2575247/proyecto_PROCESO, 2575247/proyecto_FIN, 2575247/proyecto_INICIO, 2575247/proyecto_FIN, 2575247/proyecto_PROCESO, 2575247/proyecto_FIN, 2575247/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575244 | Proyecto de inversión | 1108419.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1108419.18, modificado:1107100.69}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE SALGADO, EN LA COL. CENTRO DEL MUNICIPIO DE LOS REYES. - 102168 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 102168 | S | 13500 | 11500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.42, meta_modificada:550.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle 5 de mayo Colonia centro 60300 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES ENTRE Calle 2 de abril Y Calle Prol. Nicolas Bravo Calle Allende La obra se encuentra a un costado de la plaza, es la vialidad que se encuentra a un costado del , lon:-102.4740516, lat:19.58836342}} | 2025-10-20 | 2025-12-31 | 1107100.69 | 1107100.69 | 1107100.69 | 1107100.69 | 1107100.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FAISMUN_2025/IR/04/2025, contratista:CONSTRUCTORA GIODASA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:1107100.69, importe_modificado:1107100.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.42}} | {2575244/proyecto_PROCESO, 2575244/proyecto_INICIO, 2575244/proyecto_FIN, 2575244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575243 | Proyecto de inversión | 2889252.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:2889252.26, modificado:2887573.15}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL LIBRAMIENTO DE DE SAN SEBASTIÁN DEL MUNICIPIO DE LOS REYES EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN. - 91544 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 91544 | S | 830 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6300.0, meta_modificada:6689.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:24, direccion:Boulevard libramiento San Sebastián Ejido San Sebastián 60400 SAN SEBASTIÁN, LOS REYES ENTRE Avenida Ochoa Montaño Y Calle Valle esmeralda Calle José Ma. morelos La obra iniciará en la esquina de la Av. Rafael Ochoa Montaño a un c, lon:-102.48305072, lat:19.57395945}} | 2025-10-27 | 2025-12-31 | 2887573.15 | 2887573.15 | 2887573.15 | 2887573.15 | 2887573.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/BANOBRAS_2025/IR/06/2025, contratista:JUAN MANUEL GUERRERO VALENCIA, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:2887980.9, importe_modificado:2887980.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6689.15}} | {2575243/proyecto_PROCESO, 2575243/proyecto_FIN, 2575243/proyecto_INICIO, 2575243/proyecto_PROCESO, 2575243/proyecto_FIN, 2575243/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609253 | Proyecto de inversión | 1302055.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1302055.75, modificado:1299730.68}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE MICHOACÁN, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE SALGADO, COL. LA MINTZITA EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES - 129539 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 129539 | S | 1000 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.68, meta_modificada:173.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle MICHOACAN Colonia MINZITA 60393 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES ENTRE Calle AHUANDA Y Calle TZITZIKI Boulevard LOS REYES La obra se realizará en la Col. La Mintzita como referencia desde la Av. Emiliano Zapata por la calle A, lon:-102.46574403, lat:19.57797689}} | 2025-11-14 | 2025-12-31 | 1299730.68 | 1299730.68 | 1299730.68 | 1299730.68 | 1299730.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FAISMUN_2025/IR/06/2025, contratista:GRUPO FACTOR INMOBILIARIO Y DESARROLLO INTEGRAL URBANO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:1299730.69, importe_modificado:1299730.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:173.52}} | {2609253/proyecto_INICIO, 2609253/proyecto_PROCESO, 2609253/proyecto_FIN, 2609253/proyecto_PROCESO, 2609253/proyecto_FIN, 2609253/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609254 | Proyecto de inversión | 7570620.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7570620.96, modificado:7567990.69}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV. EMILIANO ZAPATA DE LA COL. EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES. - 115070 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 115070 | S | 750 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Avenida Emiliano Zapata Colonia Centro 60300 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES ENTRE Calle 2 de abril Y Calle Lerdo de tejada Prolongación Morelos La obra se ejecutara en la Av. Emiliano Zapata entre las calles 2 de abril y Lerdo de, lon:-102.47378847, lat:19.58434931}} | 2025-11-14 | 2025-12-31 | 7567990.69 | 7567990.69 | 7567990.69 | 7567990.69 | 7567990.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FAISMUN_2025/LP/01/2025, contratista:CONSORCIO TÉRREO CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:7567990.7, importe_modificado:7567990.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:468.0}} | {2609254/proyecto_INICIO, 2609254/proyecto_PROCESO, 2609254/proyecto_INICIO, 2609254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609246 | Proyecto de inversión | 2170665.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2170665.86, modificado:2169100.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN LA CALLE NEVADO DE COLIMA , EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE SALGADO , COL OASIS DE ITZICUARO DEL MUNICIPIO DE LOS REYES - 122983 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes | 122983 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1306.58, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle NEVADO DE COLIMA Colonia OASIS DE ITZICUARO 60373 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES ENTRE Calle CHORROS DEL VARAL Y Calle NEVADO DE COLIMA Calle HOYICAZUELAS LA OBRA SE EJECUTARA EN LA CALLE NEVADO DE COLIMA, PARA LLEGAR AL LU, lon:-102.46883203, lat:19.58025132}} | 2025-11-03 | 2025-12-31 | 2169100.2 | 2169100.2 | 2169100.2 | 2169100.2 | 2169100.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FAISMUN_2025/IR/01/2025, contratista:EDIFICADORA Y COMERCIALIZADORA EFCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:2170665.86, importe_modificado:2170665.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {2609246/proyecto_INICIO, 2609246/proyecto_PROCESO, 2609246/proyecto_INICIO, 2609246/proyecto_PROCESO, 2609246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y corregir , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:verificar y corregir , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:verificar y corregir , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:verificar y corregir , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}}
2025 | 5 | MIC250402609415 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LERDO DE TEJADA Y PRIVADA DE BENITO JUÁREZ - 8956 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 8956 | S | 100 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle LERDO DE TEJADA Colonia CENTRO 61500 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO ENTRE Privada BENITO JUAREZ Y Calle BENEDICTO LOPEZ Calle GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL MERCADO MUNICIPAL , lon:-100.35993223, lat:19.43736737}} | 2025-11-03 | 2025-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:165040, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2609415/proyecto_INICIO, 2609415/proyecto_FIN, 2609415/proyecto_PROCESO, 2609415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609083 | Proyecto de inversión | 328860 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:328860.0, modificado:328860.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE TOLUQUILLA - 129972 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 129972 | S | 100 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:92, direccion:Camino / Terracería libre Maravatio Contepec - san miguel el alto 0 719 61273 TOLUQUILLA, MARAVATÍO la obra se realizara frente a la iglesia en todo el camino principal, lon:-100.26015002, lat:19.87737929}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 328860 | 328860 | 328860 | 328860 | 328860 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161427, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:328860.0, importe_modificado:328860.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2609083/proyecto_PROCESO, 2609083/proyecto_FIN, 2609083/proyecto_INICIO, 2609083/proyecto_FIN, 2609083/proyecto_INICIO, 2609083/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609416 | Proyecto de inversión | 1213494.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1213494.98, modificado:1213494.98}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE LERDO DE TEJADA DE CALLE MORELOS A CALLE BENEDICTO LOPEZ - 8961 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 8961 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle LERDO DE TEJADA Colonia LERDO DE TEJADA 61500 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO ENTRE Calle BENEDICTO LOPEZ SUR Y Calle JOSE MARIA MORELOS SUR Calle IGNACIO ZARAGOZA A UN COSTADO DE LA PLAZA CIVICA BENITO JUAREZ., lon:-100.35973144, lat:19.43727412}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 1213494.98 | 1213494.98 | 1213494.98 | 1213494.98 | 1213494.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-URB-033/2025, contratista:LUMIAMPER S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:1213494.98, importe_modificado:1213494.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.0}} | {2609416/proyecto_INICIO, 2609416/proyecto_FIN, 2609416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609085 | Proyecto de inversión | 331064 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:331064.0, modificado:331064.0}} | REHABILITACION DE BACHEO A BASE DE CARPETA ASFALTICA MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PURIATZICUARO - 129446 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 129446 | S | 2000 | 2005 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:62, direccion:Calle general francisco villa Pueblo Santiago Puriatzicuaro 61258 SANTIAGO PURIATZÍCUARO, MARAVATÍO ENTRE Calle ignacio lopez rayon Y Calle Melchor Ocampo Calle hidalgo la obra se realizo en la calle principal, lon:-100.58559743, lat:19.88580717}} | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 331064 | 331064 | 331064 | 331064 | 331064 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158874, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MARAVATIO, monto:331064.0, importe_modificado:331064.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:35.0}} | {2609085/proyecto_INICIO, 2609085/proyecto_PROCESO, 2609085/proyecto_FIN, 2609085/proyecto_INICIO, 2609085/proyecto_PROCESO, 2609085/proyecto_INICIO, 2609085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530405 | Proyecto de inversión | 209992.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:209992.07, modificado:209992.07}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA EN LA TENENCIA DE ZICUIRAN, MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 49904 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 49904 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:113, direccion:Calle CARMEN AHUMADA DESPUES DEL RIO Pueblo ZICUIRAN 61860 ZICUIRÁN, LA HUACANA ENTRE Calle EMPERADOR CUAUHTEMOC Y Calle FELIPA NAVARRO Avenida 20 DE NOVIEMBRE EL POZO PROFUNDO SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA CALLE CARMEN AHUMADA CRUZ, lon:-101.97407337, lat:18.88153513}} | 2025-02-10 | 2025-03-16 | 209992.07 | 209992.07 | 209992.07 | 209992.07 | 209992.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156820, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN, monto:209992.07, importe_modificado:209992.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2530405/proyecto_INICIO, 2530405/proyecto_FIN, 2530405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574418 | Proyecto de inversión | 180010.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180010.42, modificado:180000.0}} | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL MORO, MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACAN. - 60802 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 60802 | S | 21 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:96, direccion:Camino EL MORO - EL MORO 21 1 60820 EL MORO, CHINICUILA El proyecto tiene como objetivo central brindar el servicio de agua potable a las diversas familias y futuras generaciones que conforman la Localidad de El Moro, así como nue, lon:-103.36043554, lat:18.69878697}} | 2025-07-21 | 2025-08-31 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23/contrato/2025, contratista:CESAR ANIBAL SANCHEZ ALVAREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2574418/proyecto_INICIO, 2574418/proyecto_FIN, 2574418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530406 | Proyecto de inversión | 486770.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:486770.13, modificado:486770.13}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE 25M DE PROFUNDIDAD EN LA TENENCIA DE ZICUIRAN, MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 50426 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 50426 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:113, direccion:Calle CANAL NORESTE DE ZICUIRAN Pueblo ZICUIRAN 61860 ZICUIRÁN, LA HUACANA ENTRE Calle SOFIA FLORES CORIA Y Calle IGNACIO HERNANDEZ PINO Calle ROBERTO MORENO SOLORIO EL POZO SE CONSTRUIRA A 50 METROS DEL CANAL NORESTE DE ZIUIRAN, lon:-101.96365567, lat:18.87644914}} | 2025-03-10 | 2025-04-08 | 486770.13 | 486770.13 | 486770.13 | 486770.13 | 486770.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/AYS/006-2025, contratista:JOHAN NIETO RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN, monto:486770.13, importe_modificado:486770.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {2530406/proyecto_INICIO, 2530406/proyecto_FIN, 2530406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574600 | Proyecto de inversión | 2800000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2800000.01, modificado:2773683.09}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 117814 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 117814 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:177, direccion:Calle TIERRAS DE CULTIVO DE VILLAHERMOS Rancho VILLAHERMOSA 61868 VILLAHERMOSA, LA HUACANA ENTRE Calle A 300 METROS DEL CAMPO DE FUTBOL Y Calle A 300 DE LA CAPILLA DE VILLAHERMOSA Calle ZONA OESTE DE VILLAHERMOSA LA OBRA SE ENCUEN, lon:-102.045726, lat:18.86385509}} | 2025-03-17 | 2025-04-25 | 2773683.09 | 2773683.09 | 2773683.09 | 2773683.09 | 2773683.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IR/AYS/005-2025, contratista:PERFORACIONES Y CONSTRUCCION INTEGRAL NIETO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:2773683.09, importe_modificado:2773683.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2574600/proyecto_PROCESO, 2574600/proyecto_INICIO, 2574600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574362 | Proyecto de inversión | 298450.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:298450.18, modificado:298450.18}} | CONSTRUCCION LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE GALEANA DE CALLE CERRADA A LA CALLE 5 DE FEBRERO EN LA CABECERA DE CHAVINDA, MICHOACAN - 87657 | 16 | Michoacán de Ocampo | 23 | Chavinda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chavinda | 87657 | S | 138 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle galeana Pueblo chavinda 59580 CHAVINDA, CHAVINDA ENTRE Calle allende Y Calle morelos Calle 5 de febrero esta obra se ejecutara a un costado de la secundaria federal Profesor Luis Ochoa Vega, por la calle detras del restauran, lon:-102.45786921, lat:20.01398059}} | 2025-05-15 | 2025-06-09 | 298450.18 | 298450.18 | 298450.18 | 298450.18 | 298450.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/CHAV/10/IR/FIII/102025, contratista:FERRE-MICHOACAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACAN, monto:298450.18, importe_modificado:298450.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2574362/proyecto_FIN, 2574362/proyecto_INICIO, 2574362/proyecto_PROCESO, 2574362/proyecto_FIN, 2574362/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir el monto recaudado., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-14}, obs2: {observación:Corregir el monto recaudado., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-14}, obs3: {observación:Corregir el monto recaudado., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-14}, obs4: {observación:Corregir el monto recaudado., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-14}}
2025 | 5 | MIC250302574363 | Proyecto de inversión | 1198758.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1198758.27, modificado:1198758.27}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DE SAN JUAN DIEGO DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICHOACÁN. - 89039 | 16 | Michoacán de Ocampo | 23 | Chavinda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chavinda | 89039 | S | 1242 | 828 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:663.0, meta_modificada:663.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle galena Pueblo chavinda 59580 CHAVINDA, CHAVINDA ENTRE Calle galeana Y Calle madaleno barajas Calle alfonso gil LA OBRA COMPRENDE PARTE DE LA CALLE RAFAEL GARIBAY, ALFONSO GIL, CALLE GALENA, LUIS TOSCANO, MAGADALENO BARAJAS, , lon:-102.45823458, lat:20.01701436}} | 2025-02-22 | 2025-04-28 | 1198758.27 | 1198758.27 | 1198758.27 | 1198758.27 | 1198758.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/CHAV/01/IR/FIII/012025, contratista:FERRE-MICHOACAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACAN, monto:1198758.27, importe_modificado:1198758.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:663.0}} | {2574363/proyecto_PROCESO, 2574363/proyecto_FIN, 2574363/proyecto_INICIO, 2574363/proyecto_FIN, 2574363/proyecto_PROCESO, 2574363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574364 | Proyecto de inversión | 865554.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:865554.35, modificado:865554.35}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PUENTE DE FIERRO EN EL MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACÁN - 91183 | 16 | Michoacán de Ocampo | 23 | Chavinda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chavinda | 91183 | S | 1080 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle FERROCARRIL Pueblo CHAVINDA 59580 CHAVINDA, CHAVINDA ENTRE Calle FERROCARRIL Y Ninguno ARROYO COLORADO Ninguno CAMINO REAL DE CHAVINDA POR LA CARRETERA ENTRADA A CHAVINDA, PASANDO LA NUEVA GLORIETA FRENTE AL GASOLIN, UNA CUA, lon:-102.45844067, lat:19.99312009}} | 2025-06-02 | 2025-07-18 | 865554.35 | 865554.35 | 865554.35 | 865554.35 | 865554.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/CHAV/08/IR/FIII/082025, contratista:FERRE-MICHOACAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACAN, monto:865554.35, importe_modificado:865554.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:45.0}} | {2574364/proyecto_PROCESO, 2574364/proyecto_INICIO, 2574364/proyecto_PROCESO, 2574364/proyecto_FIN, 2574364/proyecto_INICIO, 2574364/proyecto_FIN, 2574364/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574367 | Proyecto de inversión | 2713810.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2713810.57, modificado:2713810.57}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO SOBRE CALLE RIVERA DEL CANAL DE LA CALLE MADERO A LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAVINDA, MICHOACAN - 87638 | 16 | Michoacán de Ocampo | 23 | Chavinda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chavinda | 87638 | S | 2220 | 1480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1275.89, meta_modificada:1275.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle RIVERA DEL CANAL Pueblo CHAVINDA 59580 CHAVINDA, CHAVINDA ENTRE Calle RIVERA DEL RIO Y Calle GARCIA MADRIGAL Calle MADERO LA OBRA SERA REALIZADA A ESPALDAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE CHAVINDA, A UN COSTADO DEL MERCADO MUNICIPA, lon:-102.45803551, lat:20.00663143}} | 2025-06-02 | 2025-08-16 | 2713810.57 | 2713810.57 | 2713810.57 | 2713810.57 | 2713810.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/CHAV/11/IR/FIII/112025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CONSTRUCAM S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACAN, monto:2713810.57, importe_modificado:2713810.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1275.89}} | {2574367/proyecto_INICIO, 2574367/proyecto_PROCESO, 2574367/proyecto_INICIO, 2574367/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402603606 | Proyecto de inversión | 6867369.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6867369.12, modificado:6867369.12}} | Conservación de la Ciclovía: Morelia - Pátzcuaro, tramo: Morelia - Noriega, Municipio de Morelia, Estado de Michoacán. - 133262 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 133262 | S | 1800 | 2155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.5, meta_modificada:10.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Ciclovía Antigua carretera a Pátzcuaro Fraccionamiento Real San Diego 58087 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle Carretera Morelia- Páztcuaro Y Avenida San José del Cerrito Calle Localidad Emiliano Zapata Inicia en el Crucero entre la Car, lon:-101.22536283, lat:19.66481635}} | 2025-03-03 | 2025-12-04 | 6867369.12 | 6867369.12 | 6867369.12 | 6867369.12 | 6867369.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/LPE/FISE-04/2025, contratista:MA. CARMEN LÓPEZ MORENO, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.385947351E7, importe_modificado:1.385947351E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.5}} | {2603606/proyecto_INICIO, 2603606/proyecto_PROCESO, 2603606/proyecto_FIN, 2603606/proyecto_PROCESO, 2603606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL AVANCE QUE SE TENIA EN EL 1ER. TRIM. 2026 FUE DEL 100% Y EN EL ID 2025 ESTA EN 99%, CONFORMAR INFORMACIÓN PARA QUE SE PUEDAN CERRAR LOS PROYECTOS, trimestre:5.0, usuario:jorgeaguzmangar, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:EL AVANCE QUE SE TENIA EN EL 1ER. TRIM. 2026 FUE DEL 100% Y EN EL ID 2025 ESTA EN 99%, CONFORMAR INFORMACIÓN PARA QUE SE PUEDAN CERRAR LOS PROYECTOS, trimestre:5.0, usuario:jorgeaguzmangar, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:EL AVANCE QUE SE TENIA EN EL 1ER. TRIM. 2026 FUE DEL 100% Y EN EL ID 2025 ESTA EN 99%, CONFORMAR INFORMACIÓN PARA QUE SE PUEDAN CERRAR LOS PROYECTOS, trimestre:5.0, usuario:jorgeaguzmangar, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:EL AVANCE QUE SE TENIA EN EL 1ER. TRIM. 2026 FUE DEL 100% Y EN EL ID 2025 ESTA EN 99%, CONFORMAR INFORMACIÓN PARA QUE SE PUEDAN CERRAR LOS PROYECTOS, trimestre:5.0, usuario:jorgeaguzmangar, fecha:2026-07-18}}
2025 | 5 | MIC250302574369 | Proyecto de inversión | 1344740.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1344740.01, modificado:1344740.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE SANTA CRUZ DE LA CALLE ZARAGOZA A LA CALLE ARROYO SECO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAVINDA - 94429 | 16 | Michoacán de Ocampo | 23 | Chavinda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chavinda | 94429 | S | 1242 | 828 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:636.5, meta_modificada:636.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle santa cruz Pueblo chavinda 59580 CHAVINDA, CHAVINDA ENTRE Calle zaragoza Y Calle cuahutemoc Calle zaragoza la obra se encuentra a dos cuadres del colegio de bachilleres plantel Chavinda cobaem, a espaldas de la capilla de Sa, lon:-102.46551592, lat:20.00455938}} | 2025-03-13 | 2025-06-27 | 1344740.01 | 1344740.01 | 1344740.01 | 1344740.01 | 1344740.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/CHAV/05/IR/FIII/052025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CONSTRUCAM S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACAN, monto:1279575.67, importe_modificado:1344740.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:636.5}} | {2574369/proyecto_FIN, 2574369/proyecto_PROCESO, 2574369/proyecto_INICIO, 2574369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402603605 | Proyecto de inversión | 17287066.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.728706687E7, modificado:1.728706687E7}} | Rehabilitación y Conservación del camino Aguililla -Dos Aguas, segunda etapa, en la Localidad de dos aguas en el Municipio de Aguililla, en el Estado de Michoacán de Ocampo. - 132525 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 132525 | S | 80 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.4, meta_modificada:1.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:78, direccion:Avenida Dos Aguas Pueblo Dos Aguas 60571 DOS AGUAS, AGUILILLA ENTRE Calle Camino que va a Dos Aguas Y Calle Camino que va a Coalcoman Calle Rancho Ganadero Puerto Hondo Camino desde la Localidad de Dos Aguas a Aguililla, el cual e, lon:-102.92537642, lat:18.80432774}} | 2025-02-24 | 2025-12-15 | 17287066.87 | 17287066.87 | 17287066.87 | 17287066.87 | 17287066.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/LPE/FISE-01/2025, contratista:ING. JUAN MANUEL GUERRERO DE LEÓN, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.5998175738E8, importe_modificado:1.5998175738E8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.4}} | {2603605/proyecto_PROCESO, 2603605/proyecto_INICIO, 2603605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302598815 | Proyecto de inversión | 8886877.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8886877.07, modificado:8885299.5}} | Construcción de 2 talleres, 1 laboratorio y barda perimetral en el Plantel Amalia Solórzano de Cárdenas con C.C.T. 16DES0227W | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250241 | N | 0 | 0 | 963 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.36, meta_modificada:207.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Europio Villas del Pedregal Num. Ext. 115 Villas del Pedregal , Morelia, Morelia, Michoacán De Ocampo CP. 58337, lon:-101.30977, lat:19.672279}} | 2025-07-15 | 2025-12-26 | 8885299.5 | 8885299.5 | 8885299.5 | 8885299.5 | 8885299.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:207.36}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402617552 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2902270.12}} | Equipamiento y mobiliario para proyecto estratégico en la Telesecundaria José Guadalupe Salto con C.C.T. 16ETV0025E | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250266 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:150, direccion:Calle Francisco I. Madero , Teremendo de los Reyes, lon:-101.475456, lat:19.786711}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 2902270.12 | 2902270.12 | 2902270.12 | 2902270.12 | 2902270.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302598893 | Proyecto de inversión | 2134809.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2134809.34, modificado:2116614.02}} | Reconstrucción del patio cívico en el Plantel Gral. Lázaro Cárdenas con C.C.T. 16DPR2585D | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250267 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:611.8, meta_modificada:611.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chucándiro Chucándiro Michoacán de Ocampo, lon:-101.338409, lat:19.898887}} | 2025-07-23 | 2025-12-19 | 2116614.02 | 2116614.02 | 2116614.02 | 2116614.02 | 2116614.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:611.8}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302598896 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2497520.2}} | Construcción de barda perimetral en la Telesecundaria ESTV16 112 con C.C.T. 16ETV0112Z | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250268 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.1, meta_modificada:134.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:35, direccion:Calle 21 de Mayo General Francisco Villa (las Cruces), General Francisco Villa (las Cruces) Tumbiscatío Michoacán de Ocampo CP. 60910, lon:-102.247421, lat:18.736054}} | 2025-07-15 | 2025-12-11 | 2497520.2 | 2497520.2 | 2497520.2 | 2497520.2 | 2497520.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.1}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575737 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA VÍA, SAN JUAN ZITÁCUARO. - 7713 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 7713 | S | 190 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:238.0, meta_modificada:238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle DE LA VIA Colonia SAN JUAN ZITÁCUARO 61509 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO ENTRE Calle DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO Y Calle LIBREMIENTO FCO. J. MUJICA Ninguno CARRETERA MORELIA A TOLUCA LA OBRA SE UBICA ENTRE EL LIBREMIENTO FC, lon:-100.34253932, lat:19.43804485}} | 2025-09-25 | 2025-10-28 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-DL-005/2025, contratista:CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA DUL&AI S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:238.0}} | {2575737/proyecto_PROCESO, 2575737/proyecto_INICIO, 2575737/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575742 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LINDAVISTA - 7679 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 7679 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:80, direccion:Calle de acceso principal a la presa Ranchería linda vista (el bosque) 61539 LINDA VISTA (EL BOSQUE), ZITÁCUARO ENTRE Calle frente a la entrada de la presa Y Calle a la canchita el bosque Cerrada en linda vista la obra se ubica en, lon:-100.38979226, lat:19.3799631}} | 2025-09-22 | 2025-11-27 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-AP-001/2025, contratista:TALLER 1 ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2575742/proyecto_PROCESO, 2575742/proyecto_FIN, 2575742/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530434 | Proyecto de inversión | 2095192.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2095192.13, modificado:2095192.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, GUARNICIONES, BANQUETAS Y REHÁBILITACION DE LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUIA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE CALLE LAS FUENTES ENTRE LAS CALLES CUBA Y SIMÓN BOLIVAR EN JACONA LOCALIDAD DE JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO MANANTIALES DEL CURUTARÁN - 21029 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jacona | 21029 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:598.0, meta_modificada:598.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle LAS FUENTES Colonia MANANTIALES DEL CURUTARAN 59835 JACONA DE PLANCARTE, JACONA ENTRE Calle CUBA Y Calle SIMÓN BOLIVAR Calle CATARATAS LA OBRA INTERVIENE 6 MANZANAS, LA 012, 013, 014 Y 015 DE LA AGEB 160430001023A, LA POBLAC, lon:-102.30888127, lat:19.93665111}} | 2025-03-29 | 2025-08-25 | 2095192.13 | 2095192.13 | 2095192.13 | 2095192.13 | 2095192.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / IR / OP / 2025 / 001, contratista:SCM AURUS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:2095192.13, importe_modificado:2095192.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:598.23}} | {2530434/proyecto_FIN, 2530434/proyecto_INICIO, 2530434/proyecto_PROCESO, 2530434/proyecto_INICIO, 2530434/proyecto_PROCESO, 2530434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575571 | Proyecto de inversión | 4277785.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4277785.77, modificado:4277785.77}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE APAHTZI ENTRE LA AV. SANTA ROSA Y LA AV. MARUATA, EN EL FRACC. SANTA BÁRBARA, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN. - 93904 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 93904 | S | 145 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:821.34, meta_modificada:821.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Apahtzi Fraccionamiento Santa Bárbara 60180 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Avenida Santa Rosa Y Avenida Maruata Calle Urani El proyecto se ubica a dos cuadras al noroeste desde el CEDECO Quirindavara, lon:-102.03905175, lat:19.37575727}} | 2025-10-17 | 2025-12-31 | 4277785.77 | 4277785.77 | 4277785.77 | 4277785.77 | 4277785.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-21-FAISMUN-IR-2025, contratista:IMPULSORA DE DESARROLLO INMOBILIARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:4225547.54, importe_modificado:4277785.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:836.0}} | {2575571/proyecto_INICIO, 2575571/proyecto_PROCESO, 2575571/proyecto_INICIO, 2575571/proyecto_FIN, 2575571/proyecto_PROCESO, 2575571/proyecto_FIN, 2575571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575560 | Proyecto de inversión | 1459295.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1459295.05, modificado:1452311.9}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE ANTONIO SOSA PERDOMO, ENTRE LAS CALLES JAIME SALVADOR EMILIANO Y FRANCISCO JAVIER LOZA, COLONIA WENCESLAO VICTORIA SOTO EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN. - 88555 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 88555 | S | 37 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:396.6, meta_modificada:396.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Antonio Sosa Perdomo Colonia Wenceslao Victoria Soto 60190 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Calle Jaime Salvador Emiliano Y Calle Francisco Javier Loza El proyecto se encuentra a una cuadra al norte de la Esfu 6, lon:-102.03527346, lat:19.37918435}} | 2025-11-28 | 2025-12-31 | 1452311.9 | 1452311.9 | 1452311.9 | 1452311.9 | 1452311.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-31-FAISMUN-IR-2025, contratista:CONSTRUCTORA DE LA G&CAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:1452311.9, importe_modificado:1452311.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2575560/proyecto_INICIO, 2575560/proyecto_PROCESO, 2575560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575572 | Proyecto de inversión | 816844.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:816844.46, modificado:815631.14}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE DE LAS FLORES, COLONIA 19 DE MARZO, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN. - 90281 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 90281 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle De Las Flores Colonia 19 de Marzo 60156 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Calle Miguel Allende Y Calle Ignacio López Cipriano Calle Clara Córdoba Morán El proyecto se ubica detrás de fraccionamiento Casa Blanca, lon:-102.02551426, lat:19.39727985}} | 2025-11-28 | 2025-12-31 | 815631.14 | 815631.14 | 815631.14 | 815631.14 | 815631.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-35-FAISMUN-IR-2025, contratista:CONSTRUCCIONES PRÁCTICAS MICHOACANAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:815631.14, importe_modificado:815631.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:228.0}} | {2575572/proyecto_PROCESO, 2575572/proyecto_INICIO, 2575572/proyecto_FIN, 2575572/proyecto_PROCESO, 2575572/proyecto_FIN, 2575572/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575584 | Proyecto de inversión | 1430522.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1430522.59, modificado:1429066.99}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL KM 59+580 AL KM 60+025, TRAMO: PÁTZCUARO - URUAPAN, CARRETERA: MORELIA - URUAPAN - 93938 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 93938 | S | 884 | 822 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:710.0, meta_modificada:710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada federal MORELIA - URUAPAN 59 580 60126 URUAPAN, URUAPAN El proyecto se ubica a la altura de la colonia La Cofradía, lon:-102.02293868, lat:19.43315696}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 1429066.99 | 1429066.99 | 1429066.99 | 1429066.99 | 1429066.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-27-FAISMUN-IR-2025, contratista:ELIZEP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:1429066.99, importe_modificado:1429066.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:677.0}} | {2575584/proyecto_INICIO, 2575584/proyecto_FIN, 2575584/proyecto_INICIO, 2575584/proyecto_PROCESO, 2575584/proyecto_FIN, 2575584/proyecto_PROCESO, 2575584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575674 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:2997712.34}} | REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, EN UNIDAD DEPORTIVA EL CHAMIZAL - 92530 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zamora | 92530 | S | 1917 | 1567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:948.2, meta_modificada:948.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Calle de las rosas Colonia la aurora 59660 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA ENTRE Calle Adolfo lopez mateos Y Calle privada de boreal Calle las delicias De la plaza principal de la ciudad tomar av. Madero nte con rumbo a av. Juárez, en a, lon:-102.27417683, lat:19.98478756}} | 2025-09-05 | 2025-12-31 | 2997712.34 | 2997712.34 | 2997712.34 | 2997712.34 | 2997712.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2024-2027/OP/FIII/IR-ICM3/2025-037, contratista:CONSTRUCAMINOS Y OBRAS LIZRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:2997712.34, importe_modificado:2997712.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:948.2}} | {2575674/proyecto_INICIO, 2575674/proyecto_PROCESO, 2575674/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402617194 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:998345.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE DE LOS MAESTROS - 13563 | 16 | Michoacán de Ocampo | 14 | Coahuayana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coahuayana | 13563 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle DE LOS MAESTROS SN SN Colonia MAGISTERIAL 60800 COAHUAYANA DE HIDALGO, COAHUAYANA ENTRE Calle DEL TRABAJO Y Avenida CONSTITUCION SUR Calle SOLIDARIDAD CRUCERO ZAPOTAN , lon:-103.665723, lat:18.694848}} | 2025-06-02 | 2025-07-05 | 998345 | 998345 | 998345 | 998345 | 998345 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP-FAISMUN-IR-03/2025, contratista:FRANCISCO XAVIER ARROYO ALTAMIRANO, convocante:MUNICIPIO DE COAHUAYANA MICHOACAN DE OCAMPO, monto:998345.0, importe_modificado:998345.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2617194/proyecto_FIN, 2617194/proyecto_PROCESO, 2617194/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575678 | Proyecto de inversión | 1126000.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1126000.7, modificado:1126000.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, EN CALLE SIN NOMBRE, DE AV. SANTIAGO A BANCO DEL BIENESTAR, COLONIA VALENCIA PRIMERA SECCIÓN - 93890 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zamora | 93890 | S | 1238 | 1012 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:418.89, meta_modificada:418.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Avenida santiago Colonia valencia I seccion 59610 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA ENTRE Calle andalucia Y Calle ruben c navarro Ninguno sin calle detras DEL CENTRO DE LA CIUDAD O PLAZA PRINCIPAL TOMAR LA AV. MADERO NTE, CONTINUAR POR MA, lon:-102.28789115, lat:20.00918694}} | 2025-08-29 | 2025-12-31 | 1126000.7 | 1126000.7 | 1126000.7 | 1126000.7 | 1126000.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161121, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE ZAMORA, MICHOACÁN , monto:1126000.7, importe_modificado:1126000.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:418.89}} | {2575678/proyecto_INICIO, 2575678/proyecto_FIN, 2575678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574775 | Proyecto de inversión | 507930.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:507930.63, modificado:505825.22}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE TUNGAREO - 117234 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 117234 | S | 250 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:70, direccion:Calle josefa ortiz de dominguez Pueblo tungareo 61264 TUNGAREO, MARAVATÍO ENTRE Calle melchor ocampo Y Calle allende Ninguno camino real a la tinaja la obra se encuentra a 120 mtrs al norte de la tienda el perla negra, lon:-100.3672217, lat:19.92453849}} | 2025-07-15 | 2025-08-25 | 505825.22 | 505825.22 | 505825.22 | 505825.22 | 505825.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/AD/080/2025, contratista:layev construcciones sa de cv, convocante:ayuntamiento de maravatio, monto:505825.23, importe_modificado:505825.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2574775/proyecto_INICIO, 2574775/proyecto_FIN, 2574775/proyecto_PROCESO, 2574775/proyecto_INICIO, 2574775/proyecto_PROCESO, 2574775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575680 | Proyecto de inversión | 580776.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:580776.15, modificado:580776.15}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ZAMORA, LOCALIDAD EL CERRITO DE CATIPUATO, DE CALLE DE LAS FLORES ENTRADA AL CERRITO DE CATIPUATO (CERRITO DE ORTIZ), A CALLE PRIMAVERA REAL - 112310 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zamora | 112310 | S | 12375 | 10125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:6, direccion:Avenida madero sur Colonia cerrito de catipuato (cerrito de ortiz) 59720 EL CERRITO DE CATIPUATO (CERRITO DE ORTIZ), ZAMORA ENTRE Calle de las flores Y Calle primavera real Ninguno sin vialidades en la parte trasera Del centro de , lon:-102.27812622, lat:20.03013142}} | 2025-09-12 | 2025-12-31 | 580776.15 | 580776.15 | 580776.15 | 580776.15 | 580776.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161836, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE ZAMORA, MICHOACAN , monto:580776.15, importe_modificado:580776.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2575680/proyecto_INICIO, 2575680/proyecto_PROCESO, 2575680/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574285 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1097460.66}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 3 DE MAYO - 20107 | 16 | Michoacán de Ocampo | 14 | Coahuayana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coahuayana | 20107 | S | 25 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:73, direccion:Calle CALLE 3 DE MAYO Pueblo zapotan 60806 ZAPOTÁN, COAHUAYANA ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE CERCA DE CANCHA TECHADA DE LA LOCALIDAD, lon:-103.59985832, lat:18.71017025}} | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 1097460.66 | 1097460.66 | 1097460.66 | 1097460.66 | 1097460.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP-FAISMUN-IR-02/2025, contratista:LUIS FERNANDO PEÑA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE COAHUAYANA MICHOACAN DE OCAMPO, monto:1097460.65, importe_modificado:1097460.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.0}} | {2574285/proyecto_INICIO, 2574285/proyecto_PROCESO, 2574285/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574807 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:742400.0}} | MANTENIMIENTO DE CANAL AGRICOLA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE MARAVATIO DE OCAMPO - 117060 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 117060 | S | 135 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4618.23, meta_modificada:4618.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle canoa de fierro Colonia centro 61250 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO ENTRE Calle Cipres Y Calle 18 de marzo Calle concepción la obra se encuentra en tre las colonia los pirules y la fco. I madero, lon:-100.43581987, lat:19.88905348}} | 2025-03-30 | 2025-05-30 | 742400 | 742400 | 742400 | 742400 | 742400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158812, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:709200.0, importe_modificado:742400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4618.23}} | {2574807/proyecto_INICIO, 2574807/proyecto_PROCESO, 2574807/proyecto_FIN, 2574807/proyecto_PROCESO, 2574807/proyecto_FIN, 2574807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530516 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1550000.0, modificado:2550000.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO, RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA SOLEDAD DE SANTA ANA CALLE PRINCIPAL - 43722 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 43722 | S | 85 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:57, direccion: Ranchería LA SOLEDAD DE SANTA ANA 58516 LA SOLEDAD DE SANTA ANA, PURUÁNDIRO LA CALE DONDE SE REALIZARA LA OBRA ES EN LA CALLE DE LA ENTRADA PRINCIPAL DONDE ESTA LA TELESECUNDARIA , lon:-101.48218253, lat:20.2719181}} | 2025-05-15 | 2025-07-17 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-015, contratista:JOSE MANUEL LOPEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1520013.52, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {2530516/proyecto_INICIO, 2530516/proyecto_PROCESO, 2530516/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575183 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:99000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA SOLEDAD DE SANTA ANA CALLE INDEPENDENCIA - 90489 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 90489 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:57, direccion:Calle INDEPENDENCIA Ranchería LA SOLEDAD DE SANTA ANA 58516 LA SOLEDAD DE SANTA ANA, PURUÁNDIRO ENTRE Calle IGNACIO ALLENDE Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DEL QUIOSCO EN EL JARDIN PRINCIPAL , lon:-101.48125449, lat:20.2687126}} | 2025-10-08 | 2025-10-29 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:100000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.0}} | {2575183/proyecto_INICIO, 2575183/proyecto_PROCESO, 2575183/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO,41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574810 | Proyecto de inversión | 709279.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:709279.87, modificado:655235.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN MARAVATIO, COLONIA MELCHOR OCAMPO EN LA CALLE BENITO JUAREZ - 102745 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 102745 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:304.5, meta_modificada:304.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle benito juarez Colonia melchor ocampo 61252 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO ENTRE Calle REVOLUCION Y Calle MORELIA Calle MELCHOR OCAMPO LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA CUAHUTEMOC, lon:-100.44060551, lat:19.90019098}} | 2025-05-19 | 2025-05-30 | 655235 | 655235 | 655235 | 655235 | 655235 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/AD/056/2025, contratista:CHRISTIAN JONATHAN ARCIGA CHAVEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:655235.0, importe_modificado:655235.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:304.5}} | {2574810/proyecto_INICIO, 2574810/proyecto_PROCESO, 2574810/proyecto_FIN, 2574810/proyecto_PROCESO, 2574810/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608895 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1799248.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRESA DEL BOSQUE COLONIA PRESA DE CHAVEZ, CIUDAD HIDALGO. - 121209 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 121209 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:473.34, meta_modificada:473.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle PRESA DEL BOSQUE Colonia PRESA DE CHAVEZ 61194 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO ENTRE Calle CHINAMECA Y Calle CAMELINA Calle PRESA DEL GALLO Para llegar al sitio donde se realizará la obra en la calle Presa del Bosque municipio de Hi, lon:-100.52981026, lat:19.68982329}} | 2025-06-24 | 2025-08-25 | 1799248.36 | 1799248.36 | 1799248.36 | 1799248.36 | 1799248.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/88-AD/039-FAIS/2025, contratista:ROBERTO MARÍN GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:1799248.36, importe_modificado:1799248.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:473.34}} | {2608895/proyecto_INICIO, 2608895/proyecto_FIN, 2608895/proyecto_PROCESO, 2608895/proyecto_INICIO, 2608895/proyecto_PROCESO, 2608895/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575218 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:291136.8}} | MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE GALEANA TRAMO GALEANA - PURUANDIRO - 105501 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 105501 | S | 125 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, direccion:Carretera libre pavimentada municipal GALEANA - PURUANDIRO 7 93 58532 GALEANA, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CARRETERA GALEANA PURUANDIRO, lon:-101.56501319, lat:20.03463912}} | 2025-09-19 | 2025-10-30 | 291136.8 | 291136.8 | 291136.8 | 291136.8 | 291136.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161095, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {2575218/proyecto_FIN, 2575218/proyecto_INICIO, 2575218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575010 | Proyecto de inversión | 2457617.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2457617.3, modificado:2457617.3}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, EN PANINDICUARO, EN LA LOCALIDAD DE LA PIEDAD CHIQUITA, EN CAMINO DEL FRESNO A LA PIEDAD CHIQUITA - 118224 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 118224 | S | 144 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5800.0, meta_modificada:5800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:25, direccion:Camino LA PIEDAD CHIQUITA - EL FRESNO DE LA REFORMA 1 160 58574 LA PIEDAD CHIQUITA, PANINDÍCUARO EL CAMINO INICIA JUSTO A UN COSTADO DE MONUMENTO DE LETRAS SIMBOLICAS DE LA LOCALIDAD, lon:-101.76458288, lat:19.947035}} | 2025-09-12 | 2025-10-26 | 2457617.3 | 2457617.3 | 2457617.3 | 2457617.3 | 2457617.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/IR-01/2025, contratista:ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUEÑAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN, monto:2457617.3, importe_modificado:2457617.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5800.0}} | {2575010/proyecto_INICIO, 2575010/proyecto_FIN, 2575010/proyecto_PROCESO, 2575010/proyecto_FIN, 2575010/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575011 | Proyecto de inversión | 585150 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:585150.0, modificado:585150.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PANINDÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE CURIMEO, EN LA CALLE LAGOS CHAZARO, CUARTA ETAPA - 118105 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 118105 | S | 168 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.2, meta_modificada:360.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:8, direccion:Calle FRANCISCO LAGOS CHAZARO Colonia CURIMEO 58590 CURIMEO, PANINDÍCUARO ENTRE Calle MARTÍN CARRERA Y Calle 3A CERRADA DE 20 DE NOVIEMBRE Calle FRANCISCO I MADERO PERPENDICULAR TAMBIÉN A LA CALLE ROQUE GONZÁLEZ GARZA, lon:-101.69353049, lat:20.01873847}} | 2025-09-11 | 2025-10-10 | 585150 | 585150 | 585150 | 585150 | 585150 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/AD-02/2025, contratista:HUMBERTO JAVIER HERRERA GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN, monto:585150.0, importe_modificado:585150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.2}} | {2575011/proyecto_PROCESO, 2575011/proyecto_FIN, 2575011/proyecto_INICIO, 2575011/proyecto_PROCESO, 2575011/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575012 | Proyecto de inversión | 871480 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:871480.0, modificado:871480.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, EN PANINDICUARO, EN LA LOCALIDAD DE CURIMEO, EN CALLE MARTIN CARRERA - 117516 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 117516 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:715.0, meta_modificada:715.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:8, direccion:Calle MARTÍN CARRERA Colonia CURIMEO 58590 CURIMEO, PANINDÍCUARO ENTRE Calle VALENTIN GOMEZ FARIAS Y Calle FRANCISCO I MADERO Calle BENITO JUÁREZ A UN COSTADO DE LA PLAZA DE TOROS DE LA LOCALIDAD, lon:-101.69373186, lat:20.02147292}} | 2025-09-11 | 2025-10-10 | 871480 | 871480 | 871480 | 871480 | 871480 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/AD-01/2025, contratista:EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN, monto:871480.0, importe_modificado:871480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:715.0}} | {2575012/proyecto_INICIO, 2575012/proyecto_FIN, 2575012/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609149 | Proyecto de inversión | 599904.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599904.25, modificado:599904.25}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE EX HACIENDA DE CURIMEO SEGUNDA ETAPA - 122083 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 122083 | S | 456 | 654 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:9, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Exhacienda EX HACIENDA DE CURIMEO 58590 EX-HACIENDA DE CURIMEO, PANINDÍCUARO ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y Calle VICENTE SUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA A UN COSTADO DE LA TIENDA ABA, lon:-101.71078699, lat:20.03367248}} | 2025-04-01 | 2025-05-03 | 599904.25 | 599904.25 | 599904.25 | 599904.25 | 599904.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/AD-09/2025, contratista:ARTURO CHÁVEZ SÓLIS, convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN, monto:599904.25, importe_modificado:599904.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2609149/proyecto_INICIO, 2609149/proyecto_FIN, 2609149/proyecto_PROCESO, 2609149/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609158 | Proyecto de inversión | 598970.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:598970.2, modificado:598970.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE PANINDICUARO EN LA CALLE REFORMA AGRARIA. - 121236 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 121236 | S | 65 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Calle REFORMA AGRARIA Pueblo PANINDICUARO 58570 PANINDÍCUARO, PANINDÍCUARO ENTRE Calle 18 DE MARZO Y Calle CAMPESINA Calle 19 DE OCTUBRE LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE REFORMA AGRARIA ENTRES LAS CALLES 19 DE OCTUBRE Y LA CALLE, lon:-101.76650752, lat:19.98924371}} | 2025-03-27 | 2025-04-28 | 598970.2 | 598970.2 | 598970.2 | 598970.2 | 598970.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/AD-15/2025, contratista:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN, monto:598970.2, importe_modificado:598970.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2609158/proyecto_FIN, 2609158/proyecto_PROCESO, 2609158/proyecto_INICIO, 2609158/proyecto_PROCESO, 2609158/proyecto_INICIO, 2609158/proyecto_FIN, 2609158/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609160 | Proyecto de inversión | 625092.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:625092.98, modificado:625092.98}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO AMECUARO - 121301 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 121301 | S | 275 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:18, direccion:Calle RUBEN DARIO Ranchería SAN DIEGO AMECUARO 58594 SAN DIEGO AMÉCUARO, PANINDÍCUARO ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle MIGUEL DE CERVANTES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE RUBEN DARIO DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO AMECUARO EN EL, lon:-101.73513508, lat:19.98181673}} | 2025-04-01 | 2025-05-02 | 625092.98 | 625092.98 | 625092.98 | 625092.98 | 625092.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/AD-12/2025, contratista:ESTRUCTURAS Y MARCOS RIGIDOS ZARAGOZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN, monto:625092.98, importe_modificado:625092.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} | {2609160/proyecto_INICIO, 2609160/proyecto_FIN, 2609160/proyecto_PROCESO, 2609160/proyecto_INICIO, 2609160/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609159 | Proyecto de inversión | 870882.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:870882.23, modificado:870882.23}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ - 121262 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 121262 | S | 150 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:411.06, meta_modificada:411.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:12, direccion:Calle MARIANO ABASOLO Ranchería LA LUZ 58591 LA LUZ, PANINDÍCUARO ENTRE Calle IGNACIO ABASOLO Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle NICOLAS BRAVO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ EN EL MUNICIP, lon:-101.65489313, lat:19.98065057}} | 2025-03-31 | 2025-04-30 | 870882.23 | 870882.23 | 870882.23 | 870882.23 | 870882.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/AD-08/2025, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERÍA JHAM S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN, monto:870882.23, importe_modificado:870882.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:411.06}} | {2609159/proyecto_FIN, 2609159/proyecto_INICIO, 2609159/proyecto_PROCESO, 2609159/proyecto_INICIO, 2609159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609164 | Proyecto de inversión | 546133.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:546133.06, modificado:546133.06}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE LA CORDOBA. - 123770 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 123770 | S | 1450 | 3054 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:226.0, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:7, direccion:Calle EL FRESNO Ranchería LA CORDOBA 58594 LA CÓRDOBA, PANINDÍCUARO ENTRE Calle TABACHIN Y Calle ROBLE Calle JACARANDA LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS 195846.1N 1014257.0W EN LA LOCALIDAD DE LA CORDOB MUNICIPIO , lon:-101.71588519, lat:19.97940579}} | 2025-09-15 | 2025-10-18 | 546133.06 | 546133.06 | 546133.06 | 546133.06 | 546133.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/AD-33/2025, contratista:LEONARDO NAVARRETE GARIBAY, convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN, monto:546133.06, importe_modificado:546133.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:226.0}} | {2609164/proyecto_FIN, 2609164/proyecto_PROCESO, 2609164/proyecto_INICIO, 2609164/proyecto_PROCESO, 2609164/proyecto_INICIO, 2609164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530554 | Proyecto de inversión | 890000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:890000.0, modificado:890000.0}} | REHABILITACION DE CARRETERA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA LOCALIDADES EL SALTO 02 Y EL CUERVO EN LA CARRETERA SALTO 02 EL CUERVO SEGUNDA ETAPA - 7668 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Maya | 7668 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12805.0, meta_modificada:12805.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:29, direccion:Camino Comunidad de El Salto Dos - Comunidad de El Cuervo 1 1 58910 EL SALTO DOS, SANTA ANA MAYA CAMINO LOCALIZADO ENTRE LA LOCALIDAD DEL SALDO DOS Y EL CUERVO DENTRO DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA, lon:-101.07302609, lat:20.07562553}} | 2025-05-09 | 2025-06-20 | 890000 | 890000 | 890000 | 890000 | 890000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/OPSAM/AD-01/2025, contratista:URIEL AGUSTIN ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN, monto:890000.0, importe_modificado:890000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12805.0}} | {2530554/proyecto_INICIO, 2530554/proyecto_PROCESO, 2530554/proyecto_FIN, 2530554/proyecto_INICIO, 2530554/proyecto_PROCESO, 2530554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302600817 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:2000000.0, modificado:1997164.5}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:2000000.0, modificado:1997164.5}, ff3: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3994328.99}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ACUITZIO DEL CANJE, MUNICIPIO DE ACUITZIO. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250041 | N | 0 | 0 | 7439 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.6, meta_modificada:3.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:GM47+W43 Acuitzio del Canje, Michoacán, lon:-101.33721667, lat:19.50727222}} | 2025-09-23 | 2025-12-22 | 7988657.99 | 7988657.99 | 7988657.99 | 7988657.99 | 7988657.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-026/2025, contratista:CONSORCIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA BARBARA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:7988657.99, importe_modificado:7988657.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.6}} | {2600817/proyecto_INICIO, 2600817/proyecto_PROCESO, 2600817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575762 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CAMINO A MANZANILLOS, UBICADA EN LA 2A. MZA. DE LA COL. EMILIANO ZAPATA - 63817 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 63817 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:638.0, meta_modificada:638.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:20, direccion:Calle EN MANZANILLOS Ranchería Emiliano Zapata (San Juan Zitácuaro) 61534 COLONIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO), ZITÁCUARO ENTRE Avenida LOS PINOS Y Calle EN LA SEGUNDA MANZANA DE MANZANILLOS Calle EN LA COLONIA EMILIANO ZA, lon:-100.30370719, lat:19.44785421}} | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-URB-027/2025, contratista:CONSTRUCTORES GEEM S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:638.0}} | {2575762/proyecto_PROCESO, 2575762/proyecto_FIN, 2575762/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609385 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE REFORMA AGRARIA, COL. LAS PALMAS, H. ZITÁCUARO - 125330 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 125330 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:323.1, meta_modificada:323.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle REFORMA AGRARIA Colonia LAS PALMAS 61517 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO ENTRE Calle IGNACIO LOPEZ RAYON Y Calle REFORMA AGRARIA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE REFORMA AGRARIA, TIENE COMO CALLE PERPENDICULAR LA CALLE REFORMA AGRA, lon:-100.36656621, lat:19.44191515}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-URB-044/2025, contratista:DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:323.1}} | {2609385/proyecto_INICIO, 2609385/proyecto_FIN, 2609385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575175 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:727083.28}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE NARCISO MENDOZA - 90604 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 90604 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:271.0, meta_modificada:271.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle NARCISO MENDOZA Colonia LOS ANGELES 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle AGUASCALIENTES Y Calle MICHOACAN Calle ZONORA LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA COMUNIDAD EMPESANDO EN CONTRA ESQUINA DEL PANTEON MUNICIPAL , lon:-101.52364591, lat:20.08242757}} | 2025-09-29 | 2025-11-07 | 727083.28 | 727083.28 | 727083.28 | 727083.28 | 727083.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-054, contratista:SALVADOR SOSA ALBINO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:727083.27, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:271.0}} | {2575175/proyecto_INICIO, 2575175/proyecto_PROCESO, 2575175/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.41 del 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-10}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302600842 | Proyecto de inversión | 3140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1570000.0, modificado:1560560.68}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:785000.0, modificado:780280.34}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:785000.0, modificado:780280.35}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO (5TA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYAN DE HIDALGO, MUNICIPIO DE COAHUAYANA, MICHOACAN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250020 | N | 0 | 0 | 5886 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:P84G+CQW Coahuayana de Hidalgo, Michoacán, lon:-103.673046, lat:18.706102}} | 2025-08-14 | 2025-12-22 | 3121121.37 | 3121121.37 | 3121121.37 | 3121121.37 | 3121121.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-012/2025, contratista:CONSTRUCCIONES EXPRES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:3121121.37, importe_modificado:3121121.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.2}} | {2600842/proyecto_PROCESO, 2600842/proyecto_INICIO, 2600842/proyecto_PROCESO, 2600842/proyecto_INICIO, 2600842/proyecto_PROCESO, 2600842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530513 | Proyecto de inversión | 520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:520000.0, modificado:463342.59}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE SALAZAR - 5144 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 5144 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle salazar Colonia centro 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle arteaga Y Calle nicolas romero Calle alvaro obregon la calle se enceuntra a 100 metros del templo del niñado y a 100 metros de la primaria miguel hidalgo, lon:-101.5139249, lat:20.0917487}} | 2025-03-31 | 2025-04-29 | 463342.59 | 463342.59 | 463342.59 | 463342.59 | 463342.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-007, contratista:ENRIQUE JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:463342.59, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {2530513/proyecto_PROCESO, 2530513/proyecto_INICIO, 2530513/proyecto_FIN, 2530513/proyecto_PROCESO, 2530513/proyecto_FIN, 2530513/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.41 del 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-10}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302600854 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1983531.93}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:1000000.0, modificado:991765.96}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL \INGRESO DE FUENTES LOCALES\, monto:1000000.0, modificado:991765.97}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TINGUINDIN, MUNICIPIO DE TINGUINDIN (SEGUNDA ETAPA) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 250017 | N | 0 | 0 | 7788 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.3, meta_modificada:1.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:PGM4+JW9 Tingüindín, Michoacán, lon:-102.492646, lat:19.73405}} | 2025-07-31 | 2025-12-22 | 3967063.86 | 3967063.86 | 3967063.86 | 3967063.86 | 3967063.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRA/ICM3-003/2025, contratista:AWA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:3967063.86, importe_modificado:3967063.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.3}} | {2600854/proyecto_INICIO, 2600854/proyecto_PROCESO, 2600854/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575196 | Proyecto de inversión | 1320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1320000.0, modificado:1320000.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE MARIANO MATAMOROS - 97568 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 97568 | S | 210 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:606.0, meta_modificada:606.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle MATAMOROS Colonia CENTRO 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle MANUEL VILLALONGIN Y Calle ABASOLO Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR DONDE SE ENCEUN, lon:-101.52009966, lat:20.0897058}} | 2025-09-29 | 2025-11-27 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-042, contratista:ARMANDO JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1193768.37, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:606.0}} | {2575196/proyecto_INICIO, 2575196/proyecto_PROCESO, 2575196/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.41 del 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-10}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609386 | Proyecto de inversión | 1080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1080000.0, modificado:1080000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS, CLAVE 16DPR3598O EN LA GIRONDA DE CURUNGUEO, 2A. ETAPA - 124914 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 124914 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:306.0, meta_modificada:306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:162, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería LA GIRONDA DE CURUNGUEO 61526 LA GIRONDA (HACIENDA LA GIRONDA), ZITÁCUARO LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS, CLAVE 16DPR3598O , lon:-100.35061567, lat:19.45581979}} | 2025-11-03 | 2025-12-31 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-IBE-009/2025, contratista:DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:1080000.0, importe_modificado:1080000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:306.0}} | {2609386/proyecto_PROCESO, 2609386/proyecto_INICIO, 2609386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575205 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58000.0, modificado:58000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL EJIDO DE LA SOLEDAD - 74217 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 74217 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Colonia BENITO JUAREZ 58508 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE SE ENCUENTRA PARALELO AL DREN DE AGUAS NEGRAS AL NORTE DE LA CABECERA POR LA CARRETERA QUE VA AL HOSPITAL REGIONAL , lon:-101.52253474, lat:20.10299559}} | 2025-04-30 | 2025-05-21 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-042, contratista:ARMANDO JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1193768.37, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2575205/proyecto_INICIO, 2575205/proyecto_FIN, 2575205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.41 del 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-10}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609387 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, TROTAPISTA Y ALUMBRADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN FELIPE LOS ALZATI - 124916 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 124916 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7994.29, meta_modificada:7994.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:52, direccion:Calle EN SAN FELIPE LOS ALZATI Ranchería San Felipe los Alzati (Colonia Nueva) 61529 SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA), ZITÁCUARO ENTRE Calle SAN FELIPE ANGANGUEO Y Calle A LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN FELIPEO Calle A LA IGLESIA, lon:-100.37736331, lat:19.49604642}} | 2025-11-03 | 2025-12-31 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-URB-071/2025, contratista:CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA DUL&AI S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7994.29}} | {2609387/proyecto_FIN, 2609387/proyecto_INICIO, 2609387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402616992 | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:189261.83}} | CONTINUACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA AV. SAN MIGUEL, DEL CADENAMIENTO KM. 0+045.00 AL KM. 0+156.00, DE LA COLONIA SAN MIGUEL, DEL MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sahuayo | 2516006009704 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:352.9, meta_modificada:352.9}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:AV SAN MIGUEL, lon:-102.693163, lat:20.072673}, geo2: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:AV SAN MIGUEL, lon:-102.69384, lat:20.073451}} | 2026-01-02 | 2026-01-16 | 189261.83 | 189261.83 | 189261.83 | 189261.83 | 189261.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OP/AD/REVUPE2025/19/2025, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HISA DE LA CIÉNEGA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO, monto:189261.83, importe_modificado:189261.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:352.9}} | {2616992/proyecto_PROCESO, 2616992/proyecto_FIN, 2616992/proyecto_INICIO, 2616992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir el monto modificado del Contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-13}, obs2: {observación:Corregir el monto modificado del Contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-13}, obs3: {observación:Corregir el monto modificado del Contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-13}, obs4: {observación:Corregir el monto modificado del Contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-13}}
2025 | 5 | MIC250202530530 | Proyecto de inversión | 1470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1470000.0, modificado:1450793.22}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL POZO EL LIMON - 34985 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 34985 | S | 170 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1683.46, meta_modificada:1683.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Colonia CONSTITUYENTES 58508 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle VENTURA PUENTE Y Calle TORCASA Calle GENARO VAZQUEZ ROJAS LA OBRA SE REALIZARA DEL POZO DEL LIMON A LA CALLE DONDE SE ENCUENTRA EL CARRIL Y EL V, lon:-101.53126178, lat:20.090758}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 1450793.22 | 1450793.22 | 1450793.22 | 1450793.22 | 1450793.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-030, contratista:ARMANDO JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1450793.22, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1683.46}} | {2530530/proyecto_INICIO, 2530530/proyecto_FIN, 2530530/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.41 del 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-10}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609388 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. MIGUEL HIDALGO PTE., ENTRE CALLES PÍPILA NTE. Y ABASOLO NTE., EN LA COL. BENITO JUÁREZ, H. ZITÁCUARO - 124638 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 124638 | S | 280 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:543.0, meta_modificada:543.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Avenida MIGUEL HIDALGO Colonia MIGUEL HIDALGO 61518 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO ENTRE Calle PIPILA NTE. Y Calle ABASOLO NTE. Calle CUAUHTEMOC PTE. LA OBRA SE UBICA EN LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO A LA VUELTA DEL SANATORIO SAN JOSE, , lon:-100.36221862, lat:19.44080212}} | 2025-11-03 | 2025-12-31 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-URB-052/2025, contratista:CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA DUL&AI S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:543.0}} | {2609388/proyecto_INICIO, 2609388/proyecto_FIN, 2609388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540222 | Proyecto de inversión | 2820121.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2820121.64, modificado:2819920.78}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA LOCALIDAD TENENCIA HUACAO CALLE ALVARO OBREGON - 26107 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Maya | 26107 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:4, direccion:Calle ALVARO OBREGON Ranchería TENENCIA DE HUACAO 58918 HUACAO, SANTA ANA MAYA ENTRE Calle CORREGIDORA Y Calle LAZARO CARDENAS Calle MIGUEL HIDALGO CALLE UBICADA EN LA TENENCIA DE HUACAO A DOS CUADRAS DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD, Q, lon:-101.02592533, lat:20.042431}} | 2025-06-20 | 2025-08-25 | 2819920.78 | 2819920.78 | 2819920.78 | 2819920.78 | 2819920.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/OPSAM/LP-01/2025, contratista:CONSTRUCCIONES ARCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN, monto:2819920.78, importe_modificado:2819920.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:288.0}} | {2540222/proyecto_INICIO, 2540222/proyecto_PROCESO, 2540222/proyecto_INICIO, 2540222/proyecto_FIN, 2540222/proyecto_PROCESO, 2540222/proyecto_FIN, 2540222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575163 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:146786.4}} | MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO PURUANDIRO - EL ARMADILLO - 112052 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 112052 | S | 95 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:454.0, meta_modificada:454.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal PURUANDIRO - EL ARMADILLO 6 0 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CARRETERA DE PURUANDIRO AL ARMADILLO, lon:-101.49596925, lat:20.0940469}} | 2025-09-17 | 2025-10-19 | 146786.4 | 146786.4 | 146786.4 | 146786.4 | 146786.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161016, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:150000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:454.0}} | {2575163/proyecto_INICIO, 2575163/proyecto_FIN, 2575163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.41 del 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-10}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608996 | Proyecto de inversión | 156988.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:156988.36, modificado:156988.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN JIMÉNEZ - 128341 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 128341 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle ARTEAGA 15 Colonia CENTRO 58780 VILLA JIMÉNEZ, JIMÉNEZ ENTRE Calle LEONA VICARIO Y Calle ANGELA PERALTA Calle CORREGIDORA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE ARTEAGA 15 DE LA LOCALIDAD , lon:-101.74848965, lat:19.92561532}} | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP IR FAISMUN 2025 005, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:4081697.46, importe_modificado:4081697.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2608996/proyecto_INICIO, 2608996/proyecto_PROCESO, 2608996/proyecto_FIN, 2608996/proyecto_PROCESO, 2608996/proyecto_FIN, 2608996/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608997 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90000.0, modificado:90383.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN JIMÉNEZ - 127780 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 127780 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:3, direccion:Calle JUAN ESCUTIA 550 Ranchería CAURIO DE RINCONADA 58788 CAURIO DE LA RINCONADA, JIMÉNEZ ENTRE Calle MORELOS Y Calle ADELITAS Calle FRANCISCO VILLA LA OBRA DE CONSTRUCION DE CUARTO PARA BAÑO EN JIMENEZ SE REALIZARA EN LA PROPIED, lon:-101.85215739, lat:19.9167116}} | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 90383.26 | 90383.26 | 90383.26 | 90383.26 | 90383.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP AD FAISMUN 2025 006, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:903832.59, importe_modificado:903832.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2608997/proyecto_FIN, 2608997/proyecto_PROCESO, 2608997/proyecto_INICIO, 2608997/proyecto_FIN, 2608997/proyecto_PROCESO, 2608997/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608998 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90000.0, modificado:90383.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN JIMÉNEZ - 127793 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 127793 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:12, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería HUANDACUCA 58785 HUANDACUCA (MARIANA), JIMÉNEZ ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle INDEPENDENCIA LA OBRA DE CONSTRUCION DE CUARTO PARA BAÑO EN JIMENEZ SE REALIZARA EN LA PROPIEDAD DEL BENEFICIARIO QUE SE , lon:-101.75500302, lat:19.94413793}} | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 90383.26 | 90383.26 | 90383.26 | 90383.26 | 90383.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP AD FAISMUN 2025 006, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:903832.59, importe_modificado:903832.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2608998/proyecto_INICIO, 2608998/proyecto_PROCESO, 2608998/proyecto_FIN, 2608998/proyecto_INICIO, 2608998/proyecto_PROCESO, 2608998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608999 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90000.0, modificado:90383.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN JIMÉNEZ - 127795 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 127795 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:5, direccion:Calle MORELOS 223 Ranchería LAS COLONIAS 58786 LAS COLONIAS, JIMÉNEZ ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle IGNACIO ALDAMA Calle ZARAGOZA LA OBRA DE CONSTRUCION DE CUARTO PARA BAÑO EN JIMENEZ SE REALIZARA EN LA PROPIEDAD DEL BENEFIC, lon:-101.71943441, lat:19.91334033}} | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 90383.26 | 90383.26 | 90383.26 | 90383.26 | 90383.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP AD FAISMUN 2025 006, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:903832.59, importe_modificado:903832.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2608999/proyecto_FIN, 2608999/proyecto_PROCESO, 2608999/proyecto_INICIO, 2608999/proyecto_PROCESO, 2608999/proyecto_INICIO, 2608999/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609005 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90000.0, modificado:90383.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN JIMÉNEZ - 127860 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 127860 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle LEONA VICARIO 32 Colonia CENTRO 58780 VILLA JIMÉNEZ, JIMÉNEZ ENTRE Calle MARIANO JIMENEZ Y Calle ANGELA PERALTA Calle CORREGIDORA LA OBRA DE CONSTRUCION DE CUARTO PARA BAÑO EN JIMENEZ SE REALIZARA EN LA PROPIEDAD DEL BENEFIC, lon:-101.74868451, lat:19.92483179}} | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 90383.26 | 90383.26 | 90383.26 | 90383.26 | 90383.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP AD FAISMUN 2025 006, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:903832.59, importe_modificado:903832.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2609005/proyecto_FIN, 2609005/proyecto_PROCESO, 2609005/proyecto_INICIO, 2609005/proyecto_FIN, 2609005/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609006 | Proyecto de inversión | 156988.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:156988.36, modificado:156988.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN JIMÉNEZ - 127454 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 127454 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:2, direccion:Calle NIÑOS HEROES Pueblo CAURIO DE GUADALUPE 58788 CAURIO DE GUADALUPE (CABRÍO), JIMÉNEZ ENTRE Calle FRANCISCO VILLAREAL Y Calle JAVIER MINA Calle GALEANA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SE REALIZARA EN LA PROPIEDAD , lon:-101.86477394, lat:19.92624044}} | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP IR FAISMUN 2025 005, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:4081697.46, importe_modificado:4081697.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2609006/proyecto_FIN, 2609006/proyecto_PROCESO, 2609006/proyecto_INICIO, 2609006/proyecto_PROCESO, 2609006/proyecto_INICIO, 2609006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609010 | Proyecto de inversión | 156988.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:156988.36, modificado:156988.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN JIMÉNEZ - 130077 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 130077 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.25, meta_modificada:12.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:9, direccion:Calle PRIMO TAPIA 276 Ranchería LOS ESPINOS 58783 LOS ESPINOS, JIMÉNEZ ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle BENITO JUAREZ Calle MIGUEL HIDALGO LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SE LLEVA A CABO EN EL DOMICILIO CALLE PRIM, lon:-101.77806183, lat:19.89911805}} | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP IR FAISMUN 2025 005, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:4081697.46, importe_modificado:4081697.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.25}} | {2609010/proyecto_FIN, 2609010/proyecto_PROCESO, 2609010/proyecto_INICIO, 2609010/proyecto_PROCESO, 2609010/proyecto_INICIO, 2609010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609014 | Proyecto de inversión | 156988.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:156988.36, modificado:156988.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN JIMÉNEZ - 127340 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 127340 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:2, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO 4 Ranchería CAURIO DE GUADALUPE 58788 CAURIO DE GUADALUPE (CABRÍO), JIMÉNEZ ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y Calle PLUTARCO ELIAS CALLES Calle IGNACIO ALLENDE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SE RE, lon:-101.85322435, lat:19.92346663}} | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP IR FAISMUN 2025 005, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:4081697.46, importe_modificado:4081697.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2609014/proyecto_FIN, 2609014/proyecto_PROCESO, 2609014/proyecto_INICIO, 2609014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609015 | Proyecto de inversión | 156988.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:156988.36, modificado:156988.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN JIMÉNEZ - 127360 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 127360 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:2, direccion:Calle PLUTARCO ELIAS CALLES 1208 Pueblo CAURIO DE GUADALUPE 58788 CAURIO DE GUADALUPE (CABRÍO), JIMÉNEZ ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle ALLENDE Calle VALLADOLID LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SE REALIZARA EN LA PR, lon:-101.85495917, lat:19.92224109}} | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP IR FAISMUN 2025 005, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:4081697.46, importe_modificado:4081697.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2609015/proyecto_FIN, 2609015/proyecto_PROCESO, 2609015/proyecto_INICIO, 2609015/proyecto_PROCESO, 2609015/proyecto_INICIO, 2609015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609020 | Proyecto de inversión | 156988.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:156988.36, modificado:156988.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN JIMÉNEZ - 126913 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 126913 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:10, direccion:Calle LOC LA ESTACION Ranchería LA ESTACION 58783 LA ESTACIÓN, JIMÉNEZ ENTRE Calle PRINICIPAL. Y LA OBRA SE LOCALIZA POR LA CALLE QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LAS VIAS DEL TREN; ENFRENTE DE LA BODEGA DE FERROCARRILES EN LA LOC, lon:-101.76053155, lat:19.91139169}} | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP IR FAISMUN 2025 005, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:4081697.46, importe_modificado:4081697.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2609020/proyecto_INICIO, 2609020/proyecto_PROCESO, 2609020/proyecto_FIN, 2609020/proyecto_PROCESO, 2609020/proyecto_FIN, 2609020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609021 | Proyecto de inversión | 156988.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:156988.36, modificado:156988.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN JIMÉNEZ - 126918 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 126918 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:19, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO 90 Ranchería ZIPIMEO 58782 ZIPIMEO, JIMÉNEZ ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle PRIMERO DE MAYO Calle EMILIANO ZAPATA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SE LOCALIZA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO # 90 DE, lon:-101.76595502, lat:19.92560868}} | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP IR FAISMUN 2025 005, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:4081697.46, importe_modificado:4081697.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2609021/proyecto_INICIO, 2609021/proyecto_PROCESO, 2609021/proyecto_FIN, 2609021/proyecto_PROCESO, 2609021/proyecto_FIN, 2609021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609025 | Proyecto de inversión | 156988.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:156988.36, modificado:156988.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN JIMÉNEZ - 126839 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 126839 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:3, direccion:Calle MORELOS 16 Ranchería CAURIO DE RINCONADA 58788 CAURIO DE LA RINCONADA, JIMÉNEZ ENTRE Calle SAN RAFAEL Y Calle JOSEFA ORTIZ Calle MAGUEYERA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SE LLEVARA A CABO EN EL DOMICILIO CALLE , lon:-101.84561906, lat:19.92063065}} | 2025-11-03 | 2025-12-16 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP IR FAISMUN 2025 005, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:4081697.46, importe_modificado:4081697.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2609025/proyecto_FIN, 2609025/proyecto_PROCESO, 2609025/proyecto_INICIO, 2609025/proyecto_PROCESO, 2609025/proyecto_INICIO, 2609025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609027 | Proyecto de inversión | 156988.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:156988.36, modificado:156988.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN JIMÉNEZ - 126859 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 126859 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:9, direccion:Calle NARCISO MENDOZA 11 Ranchería LOS ESPINOS 58783 LOS ESPINOS, JIMÉNEZ ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle FRANCISCO I MADERO Calle CORREGIDORA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE NARCISO ME, lon:-101.77369546, lat:19.90353834}} | 2025-10-23 | 2025-11-28 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP IR FAISMUN 2025 005, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:4081697.46, importe_modificado:4081697.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2609027/proyecto_INICIO, 2609027/proyecto_PROCESO, 2609027/proyecto_FIN, 2609027/proyecto_PROCESO, 2609027/proyecto_FIN, 2609027/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609028 | Proyecto de inversión | 156988.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:156988.36, modificado:156988.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN JIMÉNEZ - 126870 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 126870 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:19, direccion:Calle GALEANA 722 Ranchería ZIPIMEO 58782 ZIPIMEO, JIMÉNEZ ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle LAZARO CARDENAS Calle ALTAMIRA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE GALEANA # 722 DE LA LOCALIDAD , lon:-101.77050896, lat:19.92292016}} | 2025-10-20 | 2025-11-30 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP IR FAISMUN 2025 005, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:4081697.46, importe_modificado:4081697.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2609028/proyecto_FIN, 2609028/proyecto_PROCESO, 2609028/proyecto_INICIO, 2609028/proyecto_PROCESO, 2609028/proyecto_INICIO, 2609028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609029 | Proyecto de inversión | 156988.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:156988.36, modificado:156988.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN JIMÉNEZ - 126873 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 126873 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:5, direccion:Calle VENUSTIANO CARRANZA 330 Ranchería LAS COLONIAS 58786 LAS COLONIAS, JIMÉNEZ ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle BENITO JUAREZ Calle EMILIANO ZAPATA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE VE, lon:-101.72270671, lat:19.91151451}} | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP IR FAISMUN 2025 005, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:4081697.46, importe_modificado:4081697.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2609029/proyecto_INICIO, 2609029/proyecto_PROCESO, 2609029/proyecto_FIN, 2609029/proyecto_PROCESO, 2609029/proyecto_FIN, 2609029/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609030 | Proyecto de inversión | 156988.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:156988.36, modificado:156988.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN JIMÉNEZ - 126879 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 126879 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:9, direccion:Calle VICENTE GUERRERO 26 Ranchería LOS ESPINOS 58783 LOS ESPINOS, JIMÉNEZ ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle JOSE MARIA MORELOS Calle MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO # 26 DE LA LOCALIDAD DE LOS ESPI, lon:-101.77467715, lat:19.89905418}} | 2025-10-28 | 2025-11-30 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP IR FAISMUN 2025 005, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:4081697.46, importe_modificado:4081697.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2609030/proyecto_FIN, 2609030/proyecto_PROCESO, 2609030/proyecto_INICIO, 2609030/proyecto_PROCESO, 2609030/proyecto_INICIO, 2609030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609032 | Proyecto de inversión | 156988.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:156988.36, modificado:156988.36}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN JIMENEZ - 126375 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 126375 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle PEDRO GONZALEZ Colonia CENTRO 58780 VILLA JIMÉNEZ, JIMÉNEZ ENTRE Calle IGNACIO ALLENDE Y Calle JOSE MARIA MORELOS Calle MIGUEL HIDALGO LA CONSTRUCCION DEL CUARTO DORMITORIO SE LLEVARA A CABO SOBRE LA CALLE PEDRO GONZALEZ ENT, lon:-101.74415969, lat:19.92646638}} | 2025-10-20 | 2025-11-30 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | 156988.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP IR FAISMUN 2025 005, contratista:JACONA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:4081697.46, importe_modificado:4081697.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2609032/proyecto_FIN, 2609032/proyecto_PROCESO, 2609032/proyecto_INICIO, 2609032/proyecto_PROCESO, 2609032/proyecto_INICIO, 2609032/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608988 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90000.0, modificado:90383.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN JIMÉNEZ - 128368 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 128368 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:9, direccion:Calle PRIMO TAPIA 283 Ranchería LOS ESPINOS 58783 LOS ESPINOS, JIMÉNEZ ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y Calle VICENTE GUERRERO Calle MIGUEL HIDALGO LA OBRA DE CONSTRUCION DE CUARTO PARA BAÑO EN JIMENEZ SE REALIZARA EN LA PROPIEDAD, lon:-101.77670842, lat:19.89973794}} | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 90383.26 | 90383.26 | 90383.26 | 90383.26 | 90383.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM DOP AD FAISMUN 2025 006, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:903832.59, importe_modificado:903832.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2608988/proyecto_INICIO, 2608988/proyecto_PROCESO, 2608988/proyecto_FIN, 2608988/proyecto_INICIO, 2608988/proyecto_PROCESO, 2608988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609417 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:799978.92}} | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD NICOLÁS ROMERO - 8968 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 8968 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle NICOLAS ROMERO Colonia NICOLAS ROMERO 61530 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO ENTRE Calle EL EUCAZ Y Calle JACARANDAS Calle LOS ENCINOS LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA MORELIA-TOLUCA SOBRE EL KM 120, lon:-100.33075446, lat:19.42453492}} | 2025-11-03 | 2025-12-31 | 799978.92 | 799978.92 | 799978.92 | 799978.92 | 799978.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:165041, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:800000.0, importe_modificado:799978.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:250.0}} | {2609417/proyecto_FIN, 2609417/proyecto_PROCESO, 2609417/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575182 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:456454.18}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE PALO AZUL - 88323 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 88323 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle PALO AZUL Colonia LAZARO CARDENAS 58506 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle DE LA MORA Y Calle DE LA CRUZ Calle PANORAMICA LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA COMUNIDAD EN LA CALLE QUE SUBE AL CERRO DE LA CRUZ , lon:-101.51666689, lat:20.07971865}} | 2025-08-18 | 2025-10-16 | 456454.18 | 456454.18 | 456454.18 | 456454.18 | 456454.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-0377, contratista:OMAR TOVAR SARDINA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:456454.18, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.0}} | {2575182/proyecto_INICIO, 2575182/proyecto_FIN, 2575182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-13}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402616995 | Proyecto de inversión | 22500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22477.5}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO), DE LA CALLE CRISTOBAL COLÓN OTE. Y CONTINUACION AV. EDUCACIÓN, ENTRE LA CARRETERA MORELIA-GUADALAJARA Y UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tangancícuaro | 2516006010004 | N | 0 | 0 | 15414 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:AV COLÓN, lon:-102.205264, lat:19.879916}} | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 22477.5 | 22477.5 | 22477.5 | 22477.5 | 22477.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163107, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN, monto:22500.0, importe_modificado:22477.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2616995/proyecto_FIN, 2616995/proyecto_INICIO, 2616995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609234 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:152978.82}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE CALLES TABASCO Y VERACRUZ - 118753 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 118753 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle PRIV. DE TABASCO Colonia LOS ANGELES 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle TABASCO Y Calle VERACRUZ Calle YUCATAN LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CABECERA A UN COSTADO DEL CERRO LOS FLOJOS, lon:-101.52806742, lat:20.0801721}} | 2025-10-10 | 2025-12-04 | 152978.82 | 152978.82 | 152978.82 | 152978.82 | 152978.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161107, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {2609234/proyecto_INICIO, 2609234/proyecto_PROCESO, 2609234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-13}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574602 | Proyecto de inversión | 3000000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.02, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA VERDE, MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 117664 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 117664 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:82, direccion:Calle PIEDRA VERDE Rancho PIEDRA VERDE 61866 PIEDRA VERDE, LA HUACANA ENTRE Calle A 100 METROS DE EL ARROYO Y Calle A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA Calle QUE VA PARA LAS TIERRAS DE CULTIVO LA OBRA SE UBICA ENTRE EL ARROYO Y LA, lon:-101.93174695, lat:18.79870174}} | 2025-03-24 | 2025-05-02 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IR/AYS/007-2025, contratista:JOHAN NIETO RIVERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2574602/proyecto_INICIO, 2574602/proyecto_FIN, 2574602/proyecto_PROCESO, 2574602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574606 | Proyecto de inversión | 209992.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:209992.07, modificado:209992.07}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA EN LA TENENCIA DE ZICUIRAN, MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 116640 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 116640 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:113, direccion:Calle GLORIA GARCIA Pueblo ZICUIRAN 61860 ZICUIRÁN, LA HUACANA ENTRE Calle INDEPENDECIA Y Calle REVOLUCION Calle UNIDAD DEPORTIVA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE EL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE ZICUIRAN, lon:-101.96492152, lat:18.87243996}} | 2025-04-07 | 2025-04-25 | 209992.07 | 209992.07 | 209992.07 | 209992.07 | 209992.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156820, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN, monto:209992.07, importe_modificado:209992.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2574606/proyecto_PROCESO, 2574606/proyecto_INICIO, 2574606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402603609 | Proyecto de inversión | 34650522.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3.465052252E7, modificado:3.465052252E7}} | Rehabilitación y Conservación del camino Aguililla -Dos Aguas, segunda etapa, en la Localidad de dos aguas en el Municipio de Aguililla, en el Estado de Michoacán de Ocampo. - 121029 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 121029 | S | 25 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.9, meta_modificada:2.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:14, direccion:Calle Localidad La Alberca Pueblo La Alberca 60570 LA ALBERCA, AGUILILLA ENTRE Calle Camino que a dos aguas Y Calle camino que va a los Manguitos Calle Camino que va a la joya Camino desde la Localidad de Dos Aguas a Aguililla, el, lon:-102.87270205, lat:18.76224595}} | 2025-03-21 | 2025-12-26 | 34650522.52 | 34650522.52 | 34650522.52 | 34650522.52 | 34650522.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/LPE/FISE-01/2025, contratista:ING. JUAN MANUEL GUERRERO DE LEÓN, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.5998175738E8, importe_modificado:1.5998175738E8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.9}} | {2603609/proyecto_INICIO, 2603609/proyecto_PROCESO, 2603609/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530296 | Proyecto de inversión | 575256.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:575256.55, modificado:567743.22}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN ACUITZIO, LOCALIDAD LA PALMA, ANTIGUO CAMINO LA PALMA A LA ANGOSTURA - 42100 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acuitzio | 42100 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:302.0, meta_modificada:302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, direccion:Camino / Terracería Manantial de La Palma - La Angostura 0 779 58468 LA PALMA, ACUITZIO DEL MANANTIAL DE LA PALMA SE AVANZA EN DIRECCIÓN NORTE SOBRE EL ANTIGUO CAMINO A LA ANGOSTURA HASTA EL CADENAMIENTO 0+779.00 DONDE INICIARAN , lon:-101.31764445, lat:19.51561083}} | 2025-09-08 | 2025-10-24 | 567743.22 | 567743.22 | 567743.22 | 567743.22 | 567743.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/2024-2027/DUOPIA/AD/2025-02, contratista:PROACSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ACUITZIO MICH, monto:567743.22, importe_modificado:567743.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:302.0}} | {2530296/proyecto_PROCESO, 2530296/proyecto_INICIO, 2530296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530297 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3500000.0, modificado:3495461.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ACUITZIO, LOCALIDAD ACUITZIO DEL CANJE, COL. CENTRO EN CALLE PROF. ALFONSO SERENO - 28422 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acuitzio | 28422 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1148.0, meta_modificada:1148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Profesor Alfonso Sereno Colonia Centro 58460 ACUITZIO DEL CANJE, ACUITZIO ENTRE Calle Calle Niños Héroes Y Calle Acuitzio del Canje a Tiripano Calle Profesor Saturnino Huerta La calle colinda con la Escuela Primaria Vicente , lon:-101.33092342, lat:19.49453549}} | 2025-06-16 | 2025-09-17 | 3495461.35 | 3495461.35 | 3495461.35 | 3495461.35 | 3495461.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/2024-2027/DUOPIA/IR/2025-01, contratista:VICTORIA SANDOVAL MUNGUÍA, convocante:MUNICIPIO DE ACUITZIO MICH, monto:3495461.35, importe_modificado:3495461.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1148.0}} | {2530297/proyecto_INICIO, 2530297/proyecto_PROCESO, 2530297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574143 | Proyecto de inversión | 2179341.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2179341.82, modificado:2178859.22}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA EN ACUITZIO, LOCALIDAD ACUITZIO DEL CANJE, CARRETERA ACUITZIO A TAMANGUIO - 87844 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acuitzio | 87844 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5500.0, meta_modificada:5500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Acuitzio - Tamanguio 0 900 58460 ACUITZIO DEL CANJE, ACUITZIO La carretera parte del poniente de la población la Población Acuitzio del Canje, de Av. Ricardo Flores Magón de la Colonia Ricard , lon:-101.34034061, lat:19.4884363}} | 2025-10-13 | 2025-11-21 | 2178859.22 | 2178859.22 | 2178859.22 | 2178859.22 | 2178859.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/2024-2027/DUOPIA/IR/2025-03, contratista:CORSIA CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN S DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUITZIO MICH, monto:2178859.22, importe_modificado:2178859.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5500.0}} | {2574143/proyecto_INICIO, 2574143/proyecto_FIN, 2574143/proyecto_PROCESO, 2574143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574734 | Proyecto de inversión | 1695266.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1695266.2, modificado:1693790.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN MADERO, LOCALIDAD DE VILLA MADERO EN LATERAL AV. MORELOS SUR - 54548 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Madero | 54548 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:906.25, meta_modificada:906.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Calle LATERAL AV. MORELOS SUR Colonia SIN NOMBRE 58480 VILLA MADERO, MADERO ENTRE Calle VASCO DE QUIROGA Y LA CALLE SE ENCUENTRA JUSTO EN LA LATERAL DE LA AVENIDA MORELOS SUR QUE ESTA EN LA ESQUINA DONDE TERMINA EL PANTEON MUNICIP, lon:-101.27532681, lat:19.38775859}} | 2025-06-30 | 2025-09-13 | 1693790.5 | 1693790.5 | 1693790.5 | 1693790.5 | 1693790.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/AD/029/2025, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION IVCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:1693790.5, importe_modificado:1693790.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:906.25}} | {2574734/proyecto_FIN, 2574734/proyecto_INICIO, 2574734/proyecto_PROCESO, 2574734/proyecto_FIN, 2574734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574739 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325000.0, modificado:325000.0}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN MADERO, LOCALIDAD DE EL CARRIZAL - 74261 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Madero | 74261 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:22, direccion:Camino VILLA MADERO - EL CARRIZAL 37 0 58484 EL CARRIZAL, MADERO DE LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO TOMAR LA CARRETERA VILLA MADERO-ETUCUARO HASTA LLEGAR A LA DESVIACION HACIA LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE ANTES DE LLEGAR A ESTA LOCALIDA, lon:-101.21861415, lat:19.27841425}} | 2025-08-25 | 2025-09-09 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IALP/AD/008/2025, contratista:PARLY CONSTRUCCION S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:325000.0, importe_modificado:325000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {2574739/proyecto_INICIO, 2574739/proyecto_PROCESO, 2574739/proyecto_FIN, 2574739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574740 | Proyecto de inversión | 473500.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:473500.01, modificado:473500.01}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES EN MADERO, LOCALIDAD DE RANCHO GRANDE - 80110 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Madero | 80110 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:90, direccion:Camino VILLA MADERO - RANCHO GRANDE 35 0 58494 RANCHO GRANDE, MADERO DE LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO TOMAR LA CARRETERA VILLA MADERO- ETUCUARO HASTA LA DESVIACION HACIA LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO CURUCUPATZEO ANTES DE LLEGAR A ESTA, lon:-101.10360056, lat:19.31332369}} | 2025-09-01 | 2025-09-26 | 473500.01 | 473500.01 | 473500.01 | 473500.01 | 473500.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IELE/AD/038/2025, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION IVCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:473500.01, importe_modificado:473500.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2574740/proyecto_INICIO, 2574740/proyecto_PROCESO, 2574740/proyecto_FIN, 2574740/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574742 | Proyecto de inversión | 1663000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1663000.0, modificado:1661515.5}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN MADERO, LOCALIDAD DE ACATEN - 69049 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Madero | 69049 | S | 390 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:2, direccion:Camino VILLA MADERO - ACATEN 18 0 58485 ACATÉN, MADERO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR EL CAMINO EL BOSQUE-ACATEN, SE PASARA PRIMERO POR LA LOCALIDAD DE EL CRISTAL Y DESPUES A LA LOCALIDAD DE EL BOSQUE Y FINALMENTE SE LLEGARA A ACA, lon:-101.30952383, lat:19.28916645}} | 2025-08-18 | 2025-09-22 | 1661515.5 | 1661515.5 | 1661515.5 | 1661515.5 | 1661515.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/AD/010/2025, contratista:MIRIAM JANET GIL PALACIOS, convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:1661515.5, importe_modificado:1661515.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2574742/proyecto_INICIO, 2574742/proyecto_PROCESO, 2574742/proyecto_FIN, 2574742/proyecto_PROCESO, 2574742/proyecto_FIN, 2574742/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574743 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:699350.8}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN MADERO, LOCALIDAD DE EL TERRENATE - 92361 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Madero | 92361 | S | 270 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.41, meta_modificada:2.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:200, direccion:Camino VILLA MADERO - EL TERRENATE 10 0 58483 EL TERRANATE, MADERO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA VILLA MADERO-ETUCUARO HASTA LLEGAR A LA DESVIACION ETUCUARO-EL ZANGARRO TOMAR LA CARRETERA RUMBO EL ZANGARRO QUE ES LA , lon:-101.19466282, lat:19.38903731}} | 2025-09-29 | 2025-10-28 | 699350.8 | 699350.8 | 699350.8 | 699350.8 | 699350.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/AD/015/2025, contratista:PARLY CONSTRUCCION S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:699350.8, importe_modificado:699350.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.41}} | {2574743/proyecto_INICIO, 2574743/proyecto_FIN, 2574743/proyecto_PROCESO, 2574743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575681 | Proyecto de inversión | 2574208 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2574208.0, modificado:2566502.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, EN CALLE PRIVADA CAMELINAS, DE LA CALLE GALEANA A CALLE CERRADA, COLONIA CAMELINAS - 56252 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zamora | 56252 | S | 124 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1179.57, meta_modificada:1179.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Calle camelinas Colonia camelinas 59613 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA ENTRE Calle azucena Y Calle galeana Calle dalia del centro de la ciudad o de la plaza principal tomar av. madero nte con rumbo a av. ferrocarril, al llegar a la glo, lon:-102.28803902, lat:19.99808094}} | 2025-06-20 | 2025-12-31 | 2566502.1 | 2566502.1 | 2566502.1 | 2566502.1 | 2566502.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2024-2027/OP/FIII/IR-ICM3/2025-022, contratista:CARLOS ALBERTO MENDOZA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:2566502.1, importe_modificado:2566502.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1179.57}} | {2575681/proyecto_INICIO, 2575681/proyecto_PROCESO, 2575681/proyecto_INICIO, 2575681/proyecto_PROCESO, 2575681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575682 | Proyecto de inversión | 2275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2275000.0, modificado:2272049.1}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN EN CALLE AMAPOLA DE CALLE SAUCE A CALLE JAZMIN EN LA TENENCIA DE LA RINCONADA, PRIMERA ETAPA - 61704 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zamora | 61704 | S | 211 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1081.45, meta_modificada:1081.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:16, direccion:Calle amapola Ranchería la rinconada 59724 LA RINCONADA, ZAMORA ENTRE Calle sauce Y Calle jazmin Calle tulipan DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CIUDAD TOMAR AV. MADERO CON RUMBO AL NORTE DE LA CIUDAD O CON RUMBO A PLAZA CENTURA, CONTIN, lon:-102.28948808, lat:20.04344777}} | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 2272049.1 | 2272049.1 | 2272049.1 | 2272049.1 | 2272049.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2024-2027/OP/FIII/IR-ICM3/2025-029, contratista:ALEJANDRO GARCÍA GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:2272049.1, importe_modificado:2272049.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1081.45}} | {2575682/proyecto_PROCESO, 2575682/proyecto_INICIO, 2575682/proyecto_PROCESO, 2575682/proyecto_INICIO, 2575682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402615582 | Proyecto de inversión | 609927.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:609927.03, modificado:608790.24}} | PAVIMENTACION A BASE DE HUELLAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE JAIME NUNO OTE. ENTRE AV. CONSTITUCION SUR Y CALLE MELCHOR OCAMPO - 20112 | 16 | Michoacán de Ocampo | 14 | Coahuayana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coahuayana | 20112 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:51, direccion:Calle JAIME NUNO SN SN Pueblo EL RANCHITO 60800 EL RANCHITO, COAHUAYANA ENTRE Calle FRANCISCO GONZALEZ BOCA NEGRA Y Calle ABASOLO OTE. Avenida CONSTITUCION SUR CONTRA ESQUINA DE CACHA TECHADA, lon:-103.66436248, lat:18.68568813}} | 2025-08-01 | 2025-11-30 | 608790.24 | 608790.24 | 608790.24 | 608790.24 | 608790.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163546, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COAHUYANA MICHOACAN DE OCAMPO, monto:609927.03, importe_modificado:608790.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} | {2615582/proyecto_INICIO, 2615582/proyecto_FIN, 2615582/proyecto_PROCESO, 2615582/proyecto_FIN, 2615582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575683 | Proyecto de inversión | 1533045.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1533045.5, modificado:1529524.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, EN CALLE PIRINEOS, DE AVENIDA SANTIAGO A CALLE REQUENA, COLONIA VALENCIA PRIMERA SECCIÓN - 62385 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zamora | 62385 | S | 124 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:423.75, meta_modificada:423.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Calle PIRINEOS Colonia VALENCIA I SECCIÓN 59610 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA ENTRE Calle REQUENA Y Avenida SANTIAGO Calle ORENSE DEL CENTRO DE LA CIUDAD O PLAZA PRINCIPAL TOMAR AV. MADERO NTE. CON RUMBO AL LA RINCONADA, CONTINUAR POR, lon:-102.29164493, lat:20.0093748}} | 2025-07-02 | 2025-12-31 | 1529524.35 | 1529524.35 | 1529524.35 | 1529524.35 | 1529524.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2024-2027/OP/FIII/IR-ICM3/2025-023, contratista:CONSTRUCAMINOS Y OBRAS LIZRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:1529524.35, importe_modificado:1529524.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:423.75}} | {2575683/proyecto_INICIO, 2575683/proyecto_PROCESO, 2575683/proyecto_INICIO, 2575683/proyecto_PROCESO, 2575683/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575684 | Proyecto de inversión | 5203170 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5203170.0, modificado:5201994.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, EN CALLE GALICIA, DE AV. SANTIAGO A CALLE BARCELONA, COLONIA INFONAVIT LA PRADERA - 62383 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zamora | 62383 | S | 248 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1484.78, meta_modificada:1484.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Calle galicia Colonia la pradera 59610 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA ENTRE Calle barcelona Y Avenida santiago DEL CENTRO DE LA CIUDAD O PLAZA PRINCIPAL TOMAR AV. MADERO NTE. CON RUMBO AL LA RINCONADA, CONTINUAR POR AV. MADERO POR LA L, lon:-102.28749954, lat:20.00788142}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 5201994.58 | 5201994.58 | 5201994.58 | 5201994.58 | 5201994.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2024-2027/OP/FIII/IR-ICM3/2025-027, contratista:DESARROLLO INMOBILIARIOS SUSTENTABLES DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:5201994.58, importe_modificado:5201994.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1484.78}} | {2575684/proyecto_INICIO, 2575684/proyecto_PROCESO, 2575684/proyecto_INICIO, 2575684/proyecto_PROCESO, 2575684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574304 | Proyecto de inversión | 1283000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1283000.0, modificado:1280455.77}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN COENEO, EN LA LOCALIDAD AGUA CALIENTE, EN CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE. - 105082 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 105082 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:496.45, meta_modificada:496.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:Calle DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE 58404 AGUA CALIENTE, COENEO SE ENCUENTRA UBICADA LA CALLE EXACTAMENTE A UN LADO DEL TORIL PARA LOS JARIPEOS DE LA COMUNIDAD., lon:-101.66103981, lat:19.83091802}} | 2025-09-29 | 2025-11-12 | 1280455.77 | 1280455.77 | 1280455.77 | 1280455.77 | 1280455.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/URB/IR-018-2025, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:1280455.77, importe_modificado:1280455.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:496.45}} | {2574304/proyecto_INICIO, 2574304/proyecto_PROCESO, 2574304/proyecto_FIN, 2574304/proyecto_PROCESO, 2574304/proyecto_INICIO, 2574304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608900 | Proyecto de inversión | 1286890.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1286890.59, modificado:1286745.37}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO RECREATIVO INFANTIL SEGUNDA ETAPA, COLONIA FRANCISCO VILLA, AVENIDA TIRO AL BLANCO, CIUDAD HIDALGO. - 120723 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 120723 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle AVENIDA TIRO AL BLANCO Colonia COLONIA FRANCISCO VILLA 61155 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle AVENIDA TIRO AL BLANCO El parque público infantil se encuentra ubicado sobre la Avenida Tiro al Blanco,, lon:-100.54242954, lat:19.69616283}} | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 1286745.37 | 1286745.37 | 1286745.37 | 1286745.37 | 1286745.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/70-AD/026-FAIS/2025, contratista:MAXIMINO HERREA MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:1286745.37, importe_modificado:1286745.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2608900/proyecto_PROCESO, 2608900/proyecto_FIN, 2608900/proyecto_PROCESO, 2608900/proyecto_INICIO, 2608900/proyecto_FIN, 2608900/proyecto_INICIO, 2608900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530519 | Proyecto de inversión | 1294165.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1294165.15, modificado:1431860.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE ISAAC ARRIAGA - 19414 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 19414 | S | 55 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, direccion:Calle ISAAC ARRIAGA Ranchería ISAAC ARRIAGA 58510 ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), PURUÁNDIRO ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle CHAPULTEPEC Calle 5 DE MAYO LA ESCUELA SE ENCEUNTRA EN LA ENTREDA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE ISA, lon:-101.49893429, lat:20.24843946}} | 2025-04-07 | 2025-06-15 | 1431860 | 1431860 | 1431860 | 1431860 | 1431860 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-009, contratista:NICOLAS NARANJO OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1294165.15, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:152.0}} | {2530519/proyecto_INICIO, 2530519/proyecto_PROCESO, 2530519/proyecto_INICIO, 2530519/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.30 DEL 29/08/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608902 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1650000.0, modificado:1648928.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE SIN NOMBRE, DE LA LOCALIDAD DEL PORVENIR, MUNICIPIO DE HIDALGO. - 120785 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 120785 | S | 36 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:715.14, meta_modificada:710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:93, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería EL PORVENIR 61225 EL PORVENIR, HIDALGO ENTRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE como referencias la obra se realizará en la localidad del porvenir su entrada a la localidad se encuentra sobre la carrete, lon:-100.6369496, lat:19.66833237}} | 2025-06-17 | 2025-07-25 | 1648928.25 | 1648928.25 | 1648928.25 | 1648928.25 | 1648928.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/3-AD/029-FAIS/2025, contratista:CONSTRUCCIONES & PROYECTOS CMG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:1648928.25, importe_modificado:1648928.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:710.0}} | {2608902/proyecto_PROCESO, 2608902/proyecto_INICIO, 2608902/proyecto_FIN, 2608902/proyecto_PROCESO, 2608902/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574171 | Proyecto de inversión | 2334816.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2334816.48, modificado:2323608.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO (RODADAS DE CONCRETO) CON EMPEDRADO SIMPLE, RED DE DRENAJE, RED HIDRAULICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 22 DE OCTUBRE, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, COLONIA LA FLORIDA, LOCALIDAD DE APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, MUNICIPIO DE APATZINGÁN, MICHOACÁN. - 75125 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apatzingán | 75125 | S | 195 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1292.26, meta_modificada:1292.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle 22 de octubre Colonia la florida 60698 APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN ENTRE Calle 16 de septiembre Y Calle pipila aun costado del Hotel Camelinas, lon:-102.34315827, lat:19.06709936}} | 2025-09-03 | 2025-11-14 | 2323608.2 | 2323608.2 | 2323608.2 | 2323608.2 | 2323608.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SOP-027/IR-009/2025, contratista:ENRIQUE GOMEZ BARRAGAN, convocante:MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, monto:2323608.92, importe_modificado:2323608.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1292.26}} | {2574171/proyecto_INICIO, 2574171/proyecto_PROCESO, 2574171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608906 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300000.0, modificado:2299248.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA, SEGUNDA ETAPA DEL CAMINO DE ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N151, COLONIA LA VERÓNICA, CIUDAD HIDALGO. - 123012 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 123012 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1215.58, meta_modificada:1215.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:563, direccion:Calle CALLE ACCESO A LA SEC TEC 151 Ranchería LA VERONICA (CERRITO DE LOS ALACRANES) 61215 EL CERRITO DE LOS ALACRANES, HIDALGO ENTRE Y Calle CARRETERA A LA VERONICA El acceso a la Escuela Secundaria Técnica No. 151 en donde se re, lon:-100.57401757, lat:19.70954195}} | 2025-02-24 | 2025-04-01 | 2299248.53 | 2299248.53 | 2299248.53 | 2299248.53 | 2299248.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/57-AD/007-FAIS/2025, contratista:NILO, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:2299248.53, importe_modificado:2299248.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1215.58}} | {2608906/proyecto_FIN, 2608906/proyecto_INICIO, 2608906/proyecto_FIN, 2608906/proyecto_PROCESO, 2608906/proyecto_FIN, 2608906/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575188 | Proyecto de inversión | 571887.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:571887.07, modificado:570999.88}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE MANUEL VILLALONGIN RUMBO ACCESO A LA PRIMARIA. - 98745 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 98745 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Ranchería MANUEL VILLALONGIN 58511 MANUEL VILLALONGÍN, PURUÁNDIRO ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA COMUNIDAD POR LA ESCUELA PR, lon:-101.52716928, lat:20.24220837}} | 2025-08-18 | 2025-11-15 | 570999.88 | 570999.88 | 570999.88 | 570999.88 | 570999.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-04555, contratista:JOSE MANUEL LOPEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:570999.88, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} | {2575188/proyecto_INICIO, 2575188/proyecto_FIN, 2575188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574816 | Proyecto de inversión | 1396758.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1396758.67, modificado:1396758.67}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE CAMPO HERMOSO EN LA CALLE MORELOS - 112427 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 112427 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.24, meta_modificada:684.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:6, direccion:Calle Morelos Ejido Campo Hermoso 61259 CAMPO HERMOSO, MARAVATÍO ENTRE Calle BELIZARIO DOMINGUEZ Y Calle MELCHOR OCAMPO Calle LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CIUADRA DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD , lon:-100.40760394, lat:19.84502543}} | 2025-02-26 | 2025-05-30 | 1396758.67 | 1396758.67 | 1396758.67 | 1396758.67 | 1396758.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/AD/064/2025, contratista:LAYEV CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:1396758.67, importe_modificado:1396758.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:684.0}} | {2574816/proyecto_INICIO, 2574816/proyecto_PROCESO, 2574816/proyecto_FIN, 2574816/proyecto_PROCESO, 2574816/proyecto_FIN, 2574816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574168 | Proyecto de inversión | 2772851.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2772851.54, modificado:2762396.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, (RODADAS DE CONCRETO), CON EMPEDRADO SIMPLE, Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA CALLE 21 DE FEBRERO COLONIA LA JOYA, EN LA LOCALIDAD DE APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, MUNICIPIO DE APATZINGÁN, DEL ESTADO DE MICHOACÁN. - 75068 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apatzingán | 75068 | S | 975 | 525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1808.0, meta_modificada:1808.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle 21 DE FEBRERO Colonia LA JOYA 60658 APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN DESPUES DEL PUENTE RUMBO A ACAHUATO, lon:-102.34068089, lat:19.09967411}} | 2025-08-18 | 2025-11-07 | 2762396.11 | 2762396.11 | 2762396.11 | 2762396.11 | 2762396.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SOP-026/IR-008/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES AMEZCUA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, monto:2762396.11, importe_modificado:2762396.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1808.0}} | {2574168/proyecto_INICIO, 2574168/proyecto_PROCESO, 2574168/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575156 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:899916.95}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE URURUTA - 101959 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 101959 | S | 95 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:62, direccion:Ranchería URURUTA 58533 URURUTA, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD EN LA ZONA CENTRO POR LA ESCUELA PRIMARIA POR LA ENTRADA PRINCIPAL Y SALIDA A EL PUEBLITO, lon:-101.60655695, lat:20.04423256}} | 2025-09-26 | 2025-11-05 | 899916.95 | 899916.95 | 899916.95 | 899916.95 | 899916.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-046, contratista:CESAR SALVADOR PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:899916.95, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:106.0}} | {2575156/proyecto_INICIO, 2575156/proyecto_FIN, 2575156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25(2), trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609165 | Proyecto de inversión | 399120.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:399120.1, modificado:399120.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE UREQUIO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS 2DA CERRADA - 123911 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 123911 | S | 750 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:238.24, meta_modificada:238.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:23, direccion:Calle JOSE MARIA MORELOS 2DA CERRADA Ranchería UREQUIO 58591 UREQUÍO, PANINDÍCUARO ENTRE Calle NICOLAS BRAVO Y Calle PRIMERA PRIVADA DE IGNACIO LOPEZ RAN Calle JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS:, lon:-101.68643127, lat:19.97601825}} | 2025-04-07 | 2025-05-10 | 399120.1 | 399120.1 | 399120.1 | 399120.1 | 399120.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/AD-14/2025, contratista:ARAMEXI SOLUCIONES DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN, monto:399120.1, importe_modificado:399120.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:238.24}} | {2609165/proyecto_FIN, 2609165/proyecto_PROCESO, 2609165/proyecto_INICIO, 2609165/proyecto_FIN, 2609165/proyecto_PROCESO, 2609165/proyecto_INICIO, 2609165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609167 | Proyecto de inversión | 796576.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:796576.32, modificado:796576.32}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EPEJAN EN CAMINO A CERRO PRIETO SEGUNDA ETAPA. - 124009 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 124009 | S | 2456 | 2549 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2332.92, meta_modificada:2332.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:19, direccion:Calle NACIONAL Pueblo SAN MIGUEL EPEJAN 58580 SAN MIGUEL EPEJAN, PANINDÍCUARO ENTRE Calle HIDALGO Y Calle ITURBIDE Calle MELCHOR OCAMPO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO RUMBO AL CERRO PRIETO (CALLE CONOCIDA COMO NACIONAL) SUS COOR, lon:-101.8217532, lat:20.06765728}} | 2025-10-13 | 2025-11-15 | 796576.32 | 796576.32 | 796576.32 | 796576.32 | 796576.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/AD-30/2025, contratista:EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN, monto:796576.32, importe_modificado:796576.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2332.92}} | {2609167/proyecto_INICIO, 2609167/proyecto_FIN, 2609167/proyecto_PROCESO, 2609167/proyecto_FIN, 2609167/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609161 | Proyecto de inversión | 249577.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:249577.68, modificado:249577.68}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE CALLE SIN NOMBRE EN PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE BOTELLO (ALTAMIRA) - 121099 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 121099 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:5, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería BOTELLO (ALTAMIRA) 58594 BOTELLO (ALTAMIRA), PANINDÍCUARO ENTRE Calle FRANCISCO ANZUELA Y Calle MIGUEL DE CERVANTES Calle JAIME SABINE LA OBRA SE LOCALIZA ANTES DE LLEGAR AL MOLINO DE TRIGO DEFAUSTO LOCA, lon:-101.73181297, lat:19.98220555}} | 2025-05-26 | 2025-07-21 | 249577.68 | 249577.68 | 249577.68 | 249577.68 | 249577.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161220, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN, monto:249577.68, importe_modificado:249577.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:290.0}} | {2609161/proyecto_PROCESO, 2609161/proyecto_INICIO, 2609161/proyecto_FIN, 2609161/proyecto_INICIO, 2609161/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609170 | Proyecto de inversión | 749158.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:749158.38, modificado:749158.38}} | CONSTRUCCION DE SALON DEL TELEBACHILLERATO EN PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE J. TRINIDAD REGALADO. - 123367 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 123367 | S | 245 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:22, direccion:Calle AQUILES SERDAN Ranchería J TRINIDAD REGALADO 58579 J. TRINIDAD REGALADO (LA COLONIA), PANINDÍCUARO ENTRE Calle PASCUAL OROZCO Y Calle ALVARO OBREGON Calle VICTORIANO HUERTA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO, lon:-101.75636166, lat:20.02841369}} | 2025-04-07 | 2025-05-14 | 749158.38 | 749158.38 | 749158.38 | 749158.38 | 749158.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/AD-11/2025, contratista:DANA BIOENTORNOS 2050 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN, monto:749158.37, importe_modificado:749158.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2609170/proyecto_PROCESO, 2609170/proyecto_FIN, 2609170/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609166 | Proyecto de inversión | 498570 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:498570.0, modificado:498570.0}} | REHABILITACION DE ACCESO Y EQUIPAMIENTO CON ENERGIA ELECTRICA DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE UREQUIO DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO - 124005 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 124005 | S | 3154 | 2450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.49, meta_modificada:125.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:23, direccion:Calle NICOLAS BRAVO Ranchería UREQUIO 58591 UREQUÍO, PANINDÍCUARO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle AMADO SALAZAR Calle ADOLFO DE LA HUERTA LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y CALL NICOLAS BRAVO EN LAS COORDENAD, lon:-101.68826858, lat:19.97764343}} | 2025-05-12 | 2025-06-10 | 498570 | 498570 | 498570 | 498570 | 498570 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/AD-13/2025, contratista:ARAMEXI SOLUCIONES DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN, monto:498570.0, importe_modificado:498570.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.49}} | {2609166/proyecto_FIN, 2609166/proyecto_PROCESO, 2609166/proyecto_INICIO, 2609166/proyecto_FIN, 2609166/proyecto_PROCESO, 2609166/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402616797 | Proyecto de inversión | 127500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127500.0, modificado:127372.5}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA AV. SAN MIGUEL, DEL CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+045, DE LA COLONIA SAN MIGUEL, DEL MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sahuayo | 2516006007403 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:222.57, meta_modificada:222.57}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:AV SAN MIGUEL, lon:-102.693131, lat:20.072541}, geo2: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:AV SAN MIGUEL, lon:-102.69271, lat:20.07246}} | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 127372.5 | 127372.5 | 127372.5 | 127372.5 | 127372.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OP/AD/REVUPE2025/18/2025, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HISA DE LA CIÉNEGA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO, monto:127372.5, importe_modificado:127372.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:222.57}} | {2616797/proyecto_INICIO, 2616797/proyecto_PROCESO, 2616797/proyecto_FIN, 2616797/proyecto_PROCESO, 2616797/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530531 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, modificado:1105109.53}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION, RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE FUERTE DE LORETO - 34484 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 34484 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:493.0, meta_modificada:493.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle FUERTE DE LORETO Colonia CENTRO 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle LIBERTADORES Y Calle SOLEDAD Calle PLATON LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE SE ENCUENTRA PARALELA A LA CLINICA DEL IMSS Y A 150 METROS A ESPALDAS DE, lon:-101.50775676, lat:20.09128024}} | 2025-05-26 | 2025-08-03 | 1105109.53 | 1105109.53 | 1105109.53 | 1105109.53 | 1105109.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-08, contratista:ENRIQUE JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1105109.53, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:493.0}} | {2530531/proyecto_INICIO, 2530531/proyecto_PROCESO, 2530531/proyecto_INICIO, 2530531/proyecto_PROCESO, 2530531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada segun acta no.41 del 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-10}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302597326 | Proyecto de inversión | 457500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457500.0, modificado:456095.9}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE AMADEO GÁLVEZ ENTRE LAS CALLES RAYÓN Y BRAVO, EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sahuayo | 2516006002301 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:701.38, meta_modificada:701.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:AMADEO GALVEZ, lon:-102.717217, lat:20.061531}} | 2025-08-15 | 2025-09-13 | 456095.9 | 456095.9 | 456095.9 | 456095.9 | 456095.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OP/AD/REVUPE2025/11/2025, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HISA DE LA CIÉNEGA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO, monto:456095.9, importe_modificado:456095.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:701.38}} | {2597326/proyecto_PROCESO, 2597326/proyecto_INICIO, 2597326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto modificado del Contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-13}, obs2: {observación:Revisar el monto modificado del Contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-13}, obs3: {observación:Revisar el monto modificado del Contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-13}, obs4: {observación:Revisar el monto modificado del Contrato., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-13}}
2025 | 5 | MIC250402609390 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE EL CHIRIMOYO, RINCON DE SAN FELIPE - 124580 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 124580 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.5, meta_modificada:111.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:50, direccion:Pasaje CHIRIMOYO Ranchería RINCON DE SAN FELIPE 61529 EL RINCÓN DE SAN FELIPE (TERCERA MANZANA SAN FELIPE), ZITÁCUARO LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA SAN FELIPE ALZATI - ANGANGUEO, lon:-100.36975354, lat:19.50788803}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-ELE-007/2025, contratista:C PRO INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.5}} | {2609390/proyecto_PROCESO, 2609390/proyecto_INICIO, 2609390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574447 | Proyecto de inversión | 920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:920000.0, modificado:919700.0}} | REHABILITACIN DE CAMINOS RURALES EN EL EJIDO DE VILLA VICTORIA, MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACAN - 82479 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 82479 | S | 480 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Camino VILLA VICTORIA - VILLA VICTORIA 8 1 60820 VILLA VICTORIA, CHINICUILA El deterioro gradual de un camino se debe a factores que incluyen: variaciones en el clima, obras de drenaje, condiciones del suelo, tránsito de vehículos, lon:-103.3702933, lat:18.75395982}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 919700 | 919700 | 919700 | 919700 | 919700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22/contrato/2025, contratista:JACINTO MORENO MENDOZA, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:919700.0, importe_modificado:919700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.0}} | {2574447/proyecto_PROCESO, 2574447/proyecto_FIN, 2574447/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609087 | Proyecto de inversión | 383600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:383600.0, modificado:484300.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA - 127408 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 127408 | S | 80 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:42, direccion:Camino / Terracería carretera mexico-guadalajara - peña blanca 10 747 61263 PEÑA BLANCA, MARAVATÍO EL ARREGLO DEL CAMINO PASA FRENTE A LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.39834497, lat:19.96359309}} | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 484300 | 484300 | 484300 | 484300 | 484300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161410, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:484300.0, importe_modificado:484300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {2609087/proyecto_INICIO, 2609087/proyecto_PROCESO, 2609087/proyecto_FIN, 2609087/proyecto_PROCESO, 2609087/proyecto_FIN, 2609087/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609089 | Proyecto de inversión | 332700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:332700.0, modificado:333230.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE URIPITIO - 126726 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 126726 | S | 900 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2792.0, meta_modificada:2792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:71, direccion:Calle emiliano zapata Pueblo uripitio 61261 URIPITIO, MARAVATÍO ENTRE Calle francisco villa Y Calle santa lucia Calle cda de san andres la obra se encuentra a orillas de la localidad a dos cuadras de el campo de futbol, lon:-100.53762811, lat:19.96268906}} | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 333230 | 333230 | 333230 | 333230 | 333230 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161407, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:333230.0, importe_modificado:333230.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2792.0}} | {2609089/proyecto_INICIO, 2609089/proyecto_PROCESO, 2609089/proyecto_FIN, 2609089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575192 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:270000.0, modificado:269999.71}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 104386 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 104386 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Colonia LOMAS DEL AGUATIBIA 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO LA SE REALIZARA EN LAS VIVIENDAS DE LOS VENEFICIARIOS QUE SE UBICAN POR EL CRIP , lon:-101.49854745, lat:20.08917}} | 2025-10-13 | 2025-12-11 | 269999.71 | 269999.71 | 269999.71 | 269999.71 | 269999.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-0353, contratista:VICTOR HUGO DIAZ REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:269999.71, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2575192/proyecto_PROCESO, 2575192/proyecto_INICIO, 2575192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-13}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575148 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:210000.0, modificado:184581.76}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA SOLEDAD DE SANTA ANA CALLE DE LA SEGUNDA ENTRADA - 102382 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 102382 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:57, direccion:Ranchería LA SOLEDAD DE SANTA ANA 58516 LA SOLEDAD DE SANTA ANA, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN LA SEGUNDA ENTRADA AL NORTE DE LA COMUNIDAD PERPENDICULAR A LA CARRETERA PURUANDIRO LA SOLEDAD DE SANTA ANA POR LOS ABARROTES DENI, lon:-101.48331537, lat:20.27239995}} | 2025-09-24 | 2025-10-24 | 184581.76 | 184581.76 | 184581.76 | 184581.76 | 184581.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161107, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.0}} | {2575148/proyecto_INICIO, 2575148/proyecto_PROCESO, 2575148/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-13}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575139 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:105521.05}} | CONSTRUCCIOND DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL SABINO BUENAVISTA - 101804 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 101804 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:43, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO Ranchería EL SABINO BUENAVISTA 58532 SABINO BUENAVISTA, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL JARDIN DE NIÑO DEL SABINO QUE SE ENCUENTRA FRENTE AL QUIOSCO DE LA COMUNIDAD, lon:-101.58719798, lat:20.07801416}} | 2025-11-19 | 2025-12-19 | 105521.05 | 105521.05 | 105521.05 | 105521.05 | 105521.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161021, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:150000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {2575139/proyecto_INICIO, 2575139/proyecto_PROCESO, 2575139/proyecto_INICIO, 2575139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-13}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574621 | Proyecto de inversión | 328132.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:328132.38, modificado:328132.38}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL CHAUZ, MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 116560 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 116560 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:38, direccion:Camino / Terracería EL CHAUZ - TIERRAS DE CULTIVO EL CHAUZ 0 650 61868 EL CHÁUZ, LA HUACANA EL CAMINO QUE SE DIRIGE HACIA EL POZO PROFUNDO DE EL CHAUZ, ES EL CAMINO CONOCIDO COMO CAMINO DEL CANAL, Y EN DONDE INTERSECTA CON LA CALL, lon:-102.04014887, lat:18.88902032}} | 2025-03-10 | 2025-03-28 | 328132.38 | 328132.38 | 328132.38 | 328132.38 | 328132.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159899, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:328132.38, importe_modificado:328132.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2574621/proyecto_INICIO, 2574621/proyecto_PROCESO, 2574621/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574441 | Proyecto de inversión | 575116.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:575116.82, modificado:575116.82}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA OSCURA, MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACÁN - 32371 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 32371 | S | 29 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:20, direccion:Camino BARRANCA OSCURA - BARRANCA OSCURA 28 1 60820 BARRANCA OSCURA, CHINICUILA Para asegurar que la factibilidad técnica cumpla, es necesario verificar que los recursos, materiales y de maquinaria disponibles para realizar el pro, lon:-103.33607574, lat:18.8504611}} | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 575116.82 | 575116.82 | 575116.82 | 575116.82 | 575116.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/contrato/2025, contratista:JORGE LUIS MORFIN GODINEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:575116.82, importe_modificado:575116.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2574441/proyecto_INICIO, 2574441/proyecto_PROCESO, 2574441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574144 | Proyecto de inversión | 2356000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2356000.0, modificado:2355904.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ACUITZIO, LOCALIDAD ACUITZIO DEL CANJE, COL. CENTRO EN CALLE LATERAL A LA AV. JOSÉ MARÍA MORELOS - 100099 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acuitzio | 100099 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1078.0, meta_modificada:1078.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Lateral de Av. José María Morelos Colonia Centro 58460 ACUITZIO DEL CANJE, ACUITZIO ENTRE Calle Mariano Abasolo Y Avenida Isidoro Huacuz Avenida José María Morelos La vialidad se encuentra al Oriente de la Av. José María Mor, lon:-101.33578773, lat:19.5027297}} | 2025-10-15 | 2025-12-15 | 2355904.8 | 2355904.8 | 2355904.8 | 2355904.8 | 2355904.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/2024-2027/DUOPIA/IR/2025-04, contratista:ENRIQUE RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACUITZIO MICH, monto:2355904.8, importe_modificado:2355904.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1078.0}} | {2574144/proyecto_INICIO, 2574144/proyecto_PROCESO, 2574144/proyecto_FIN, 2574144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574145 | Proyecto de inversión | 210501.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:210501.65, modificado:210190.83}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN ACUITZIO, LOCALIDAD LA PALMA, CAMINO LA PALMA AL MELÓN - 72436 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acuitzio | 72436 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, direccion:Camino / Terracería Lavaderos (El cuadrado) - Cerro El Melón 0 397 58468 LA PALMA, ACUITZIO DE LOS LAVADEROS PÚBLICOS DE LA PALMA (EL CUADRADO) SOBRE EL CAMINO RUMBO AL CERRO DEL MELÓN (ORIENTE) SE AVANZA HASTA EL CADENAMIENTO 0+4, lon:-101.31589949, lat:19.51439268}} | 2025-10-15 | 2025-11-25 | 210190.83 | 210190.83 | 210190.83 | 210190.83 | 210190.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/2024-2027/DUOPIA/AD/2025-03, contratista:PROACSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ACUITZIO MICH, monto:210501.65, importe_modificado:210501.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2574145/proyecto_PROCESO, 2574145/proyecto_INICIO, 2574145/proyecto_PROCESO, 2574145/proyecto_INICIO, 2574145/proyecto_PROCESO, 2574145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574146 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN ACUITZIO, LOCALIDAD EL TZINTZUN, CAMINO PARAMO AL TZINTZUN - 108711 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acuitzio | 108711 | S | 140 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27134.85, meta_modificada:27134.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, direccion:Camino / Terracería Paramo - El Tzintzun 5 430 58464 PÁRAMO, ACUITZIO El camino parte de la Carretera Estatal Tiripetio Eréndira en el sitio conocido como El Sauz en dirección sur poniente hasta llegar a la intersección en T donde, lon:-101.34043155, lat:19.44939684}} | 2025-11-13 | 2025-12-15 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161206, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACUITZIO MICH, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27134.85}} | {2574146/proyecto_INICIO, 2574146/proyecto_PROCESO, 2574146/proyecto_FIN, 2574146/proyecto_PROCESO, 2574146/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574701 | Proyecto de inversión | 2954556.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2954556.13, modificado:2954556.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, GUARNICIONES, BANQUETAS Y REHÁBILITACION DE LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE CALLE DE MANUEL DOBLADO ENTRE FIN DE RÍO Y CALLE HIGUERA EN JACONA LOCALIDAD DE JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO NUEVA ESPAÑA - 53766 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jacona | 53766 | S | 125 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:798.0, meta_modificada:798.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle MANUEL DOBLADO Colonia NUEVA ESPAÑA 59828 JACONA DE PLANCARTE, JACONA ENTRE Calle HIGUERA Y Calle PROLONGACIÓN MANUEL DOBLADO Calle SIN NOMBRE LA OBRA INTERVIENE 1 MANZANA, DE LA AGEB 1604300010314, LA POBLACIÓN TOTAL DEL PO, lon:-102.30622642, lat:19.94984277}} | 2025-03-29 | 2025-08-25 | 2954556.13 | 2954556.13 | 2954556.13 | 2954556.13 | 2954556.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / IR / OP / 2025 / 003, contratista:CARLOS ALBERTO MENDOZA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:2954556.13, importe_modificado:2954556.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:798.7}} | {2574701/proyecto_INICIO, 2574701/proyecto_FIN, 2574701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575376 | Proyecto de inversión | 2899652 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:2899652.0, modificado:2897645.46}} | REHABILITACION DE POZO JERUSALEN , EN SANTIAGO TANGAMANDAPIO, MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, MICHOACAN. - 105114 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tangamandapio | 105114 | S | 800 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Calle MADERO Barrio JERUSALEN 59920 SANTIAGO TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO ENTRE Calle AGUSTIN MELGAR Y Calle FRANCISCO RODRIGUEZ Calle GONZALEZ BOCA NEGRA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS , lon:-102.43115246, lat:19.96126362}} | 2025-09-15 | 2025-10-24 | 2897645.46 | 2897645.46 | 2897645.46 | 2897645.46 | 2897645.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FAIS2025(BO)/19/IR/2025, contratista:ANDREA ARROYO NIÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO, monto:2897645.45, importe_modificado:2897645.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} | {2575376/proyecto_INICIO, 2575376/proyecto_PROCESO, 2575376/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609356 | Proyecto de inversión | 4134823.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4134823.65, modificado:4132317.78}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALZADA BENITO JUÁREZ SEGUNDA ETAPA, ENTRE LA AV. CHIAPAS Y LA CALLE PASEO DE LA CIMA, COLONIA LOMAS DEL VALLE SUR, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN. - 120884 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 120884 | S | 584 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2405.7, meta_modificada:2405.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calzada Benito Juárez Colonia Lomas del Valle Sur 60110 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Avenida Chiapas Y Calle Paseo de la Cima El proyecto se ubica a partir del restaurante Burger King Uruapan, lon:-102.04588067, lat:19.4253829}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 4132317.78 | 4132317.78 | 4132317.78 | 4132317.78 | 4132317.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-23-FAISMUN-IR-2025, contratista:CONSTRUCCIONES FERMPO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:4132317.78, importe_modificado:4132317.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2405.7}} | {2609356/proyecto_FIN, 2609356/proyecto_INICIO, 2609356/proyecto_FIN, 2609356/proyecto_INICIO, 2609356/proyecto_PROCESO, 2609356/proyecto_FIN, 2609356/proyecto_INICIO, 2609356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575587 | Proyecto de inversión | 18120556.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1.812055686E7, modificado:1.812055686E7}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIO CARRANZA ENTRE LA CALLE CULVER CITY Y LA CALLE AQUILES SERDÁN, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN. - 62206 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 62206 | S | 1138 | 961 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6581.0, meta_modificada:6581.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Emilio Carranza Colonia Centro 60000 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Calle Culver City Y Calle Aquiles Serdán La calle comienza justo donde se encuentra la iglesia de Santo Santiago, lon:-102.06869749, lat:19.42239583}} | 2025-08-01 | 2025-10-10 | 18120556.86 | 18120556.86 | 18120556.86 | 18120556.86 | 18120556.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-11-BANOBRAS-LP-2025, contratista:CONSTRUCCIONES TRES TRÉBOLES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:1.809503345E7, importe_modificado:1.812055686E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6581.0}} | {2575587/proyecto_INICIO, 2575587/proyecto_PROCESO, 2575587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608983 | Proyecto de inversión | 1694466.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1694466.91, modificado:1694466.91}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE GUATEMALA ENTRE LAS CALLES AZUCENAS Y ORANDINO, EN LA LOCALIDAD DE JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA. - 107433 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jacona | 107433 | S | 145 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:292.7, meta_modificada:292.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle GUATEMALA SN SN Colonia BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 59834 JACONA DE PLANCARTE, JACONA ENTRE Calle SIMON BOLIVAR Y Calle ORANDINO Calle AZUCENA LA OBRA INTERVIENE 6 MANZANA, DE LA AGEB 1604300010386 Y 1604300010371 EN LO, lon:-102.30777557, lat:19.9373289}} | 2025-09-29 | 2025-12-15 | 1694466.91 | 1694466.91 | 1694466.91 | 1694466.91 | 1694466.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / IR / OP / 2025 / 005, contratista:AURUS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:1694466.91, importe_modificado:1694466.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:292.7}} | {2608983/proyecto_INICIO, 2608983/proyecto_PROCESO, 2608983/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574744 | Proyecto de inversión | 586000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:586000.0, modificado:586000.0}} | REHABILITACION DE BACHEO CON CARPETA ASFALTICA EN MADERO, LOCALIDAD DE VILLA MADERO TRAMO VILLA MADERO - PLATANALILLO - 82225 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Madero | 82225 | S | 750 | 770 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal VILLA MADERO - PLATANALILLO 25 0 58483 VILLA MADERO, MADERO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMAR LA CARRETERRA DE VILLA MADERO A ETUCUARO SE PASARA POR LA LOCALIDAD DE LOMA DE CANCHO DONDE SE ENC, lon:-101.27495086, lat:19.38702738}} | 2025-09-10 | 2025-10-10 | 586000 | 586000 | 586000 | 586000 | 586000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/AD/028/2025, contratista:PARLY CONSTRUCCION S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:586000.0, importe_modificado:586000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2574744/proyecto_INICIO, 2574744/proyecto_PROCESO, 2574744/proyecto_FIN, 2574744/proyecto_PROCESO, 2574744/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574745 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:330000.0, modificado:328448.46}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN MADERO, LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 71201 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Madero | 71201 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:261, direccion:Carretera libre pavimentada estatal VILLA MADERO - BUENAVISTA 8 0 58488 BUENAVISTA (EL PEDREGAL), MADERO DE LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO SE TOMA LA CARRETERA TIRIPETIO ERENDIRA CON DIRECCION HACIA MORELIA, SE PASA POR LA LOCALIDAD, lon:-101.29762386, lat:19.41628031}} | 2025-08-14 | 2025-09-12 | 328448.46 | 328448.46 | 328448.46 | 328448.46 | 328448.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IALP/AD/007/2025, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION IVCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:328448.46, importe_modificado:328448.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.0}} | {2574745/proyecto_INICIO, 2574745/proyecto_PROCESO, 2574745/proyecto_FIN, 2574745/proyecto_INICIO, 2574745/proyecto_PROCESO, 2574745/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574746 | Proyecto de inversión | 899500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899500.0, modificado:894699.23}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN MADERO, LOCALIDAD DE EL GATAL - 57101 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Madero | 57101 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:47, direccion:Camino VILLA MADERO - EL GATAL 35 0 58484 EL GATAL, MADERO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA HACIA EL BOSQUE-ACATEN DESPUES SE LLEGARA A LA DESVIACION DE ACATEN A CARPINTERIAS, SE PASARA POR LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO , lon:-101.29586309, lat:19.26900062}} | 2025-07-16 | 2025-09-13 | 894699.23 | 894699.23 | 894699.23 | 894699.23 | 894699.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/APO/AD/003/2025, contratista:AARON HERNANDEZ JASSO, convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:894699.23, importe_modificado:894699.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}} | {2574746/proyecto_INICIO, 2574746/proyecto_PROCESO, 2574746/proyecto_FIN, 2574746/proyecto_PROCESO, 2574746/proyecto_FIN, 2574746/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574749 | Proyecto de inversión | 780000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:780000.02, modificado:778865.32}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MADERO, LOCALIDAD DE EL TAMBORERO TRAMO EL TAMBORERO - EL CAJETE - 86964 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Madero | 86964 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.99, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:106, direccion:Camino VILLA MADERO - TAMBORERO 44 0 58490 TAMBORERO, MADERO DE LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO SE TOMARA EL CAMINO VILLA MADERO- EL PERDIDO Y DE ESTA LOCALIDAD EL CAMINO RUMBO A MORENO, DESPUES SE TOMARA EL CAMINO MORENO- EL TIZATE , lon:-101.18676556, lat:19.24407595}} | 2025-09-19 | 2025-10-20 | 778865.32 | 778865.32 | 778865.32 | 778865.32 | 778865.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/AD/019/2025, contratista:JAOIMAT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:778865.32, importe_modificado:778865.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} | {2574749/proyecto_INICIO, 2574749/proyecto_PROCESO, 2574749/proyecto_FIN, 2574749/proyecto_PROCESO, 2574749/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574752 | Proyecto de inversión | 148500.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:148500.14, modificado:148500.14}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MADERO, LOCALIDAD DE VILLA MADERO EN COL. EL RASTRO - 81104 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Madero | 81104 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Privada S/N Colonia EL RASTRO 58480 VILLA MADERO, MADERO ENTRE Privada S/N Y Calle INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO SE LLEGARA A LA COLONIA EL RASTRO PARTIENDO DE LA PLAZA PRINCIPAL POR LA AV. MORELOS SUR HASTA LA CAL, lon:-101.27223106, lat:19.38832051}} | 2025-09-01 | 2025-09-22 | 148500.14 | 148500.14 | 148500.14 | 148500.14 | 148500.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IELE/AD/037/2025, contratista:ROGELIO GARCIA CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:148500.14, importe_modificado:148500.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.0}} | {2574752/proyecto_INICIO, 2574752/proyecto_PROCESO, 2574752/proyecto_FIN, 2574752/proyecto_INICIO, 2574752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609057 | Proyecto de inversión | 954545.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:954545.45, modificado:954545.45}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MADERO, LOCALIDAD DE LOS OJOS DE AGUA - 127080 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Madero | 127080 | S | 260 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:68, direccion:Camino VILLA MADERO - OJOS DE AGUA 38 0 58499 LOS OJOS DE AGUA, MADERO DE LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO SE TOMARÁ LA CARRETERA VILLA MADERO- ETUCUARO, AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE ETUCUARO SE TOMARÁ EL CAMINO ETUCUARO - SANTAS MARIA, lon:-101.12479493, lat:19.49244341}} | 2025-11-17 | 2025-12-16 | 954545.45 | 954545.45 | 954545.45 | 954545.45 | 954545.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/AD/026/2025, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION IVCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:954545.45, importe_modificado:954545.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2609057/proyecto_PROCESO, 2609057/proyecto_INICIO, 2609057/proyecto_FIN, 2609057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609060 | Proyecto de inversión | 1081600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1081600.0, modificado:1081600.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. MUGICA EN MADERO, LOCALIDAD DE VILLA MADERO - 128394 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Madero | 128394 | S | 330 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.04, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Calle 20 de noviembre Colonia INFONAVIT 58480 VILLA MADERO, MADERO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle CUERAMO Calle JACARANDA DE LA ENTRADA DE VILLA MADERO POR LA CARRETERA VILLA MADERO- TACAMBARO SEGUIR EN LA AV, ELIAS PEREZ AVAL, lon:-101.27970686, lat:19.38816847}} | 2025-11-18 | 2025-12-17 | 1081600 | 1081600 | 1081600 | 1081600 | 1081600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/AD/009/2025, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION IVCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:1081600.0, importe_modificado:1081600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.0}} | {2609060/proyecto_INICIO, 2609060/proyecto_PROCESO, 2609060/proyecto_FIN, 2609060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575688 | Proyecto de inversión | 2364180 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2364180.0, modificado:2357771.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, EN CALLE CERRO DE LA BEATILLA, DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS A CALLE CERRO GRANDE, COLONIA VALLE DORADO - 58356 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zamora | 58356 | S | 124 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1107.8, meta_modificada:1107.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Calle cerro de la beatilla Colonia valle dorado 59627 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA ENTRE Calle cerro grande Y Calle lázaro cárdenas DEL CENTRO DE LA CIUDAD O PLAZA PRINCIPAL, TOMAR AV. MADERO NTE CON RUMBO A LA AV. JUÁREZ, EN AV. JUÁ, lon:-102.3209149, lat:20.01871261}} | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 2357771.53 | 2357771.53 | 2357771.53 | 2357771.53 | 2357771.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2024-2027/OP/FIII/IR-ICM3/2025-021, contratista:RAMIRO VELAZQUEZ OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:2357771.53, importe_modificado:2357771.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1107.8}} | {2575688/proyecto_INICIO, 2575688/proyecto_PROCESO, 2575688/proyecto_INICIO, 2575688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609367 | Proyecto de inversión | 92063.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:1210.07, modificado:1210.07}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90853.47, modificado:90853.47}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, EN CALLE FRANCISCO GARCÍA URBIZU, DE CALLE DR. GUTIÉRREZ MEJÍA PTE. A CALLE MANUEL AYALA ALFARO, COLONIA DEL VALLE - 129655 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zamora | 129655 | S | 125 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.1, meta_modificada:128.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Calle Francisco García Urbizu Colonia El Valle 59650 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA ENTRE Calle Dr. Gutiérrez Majía Y Calle Manuel Ayala Alfaro Avenida Juarez de la plaza principal de la ciudad tomar av, madero nte con rumbo a av. juár, lon:-102.29377441, lat:19.99184882}} | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 92063.54 | 92063.54 | 92063.54 | 92063.54 | 92063.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161229, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE ZAMORA, MICHOACÁN, monto:92063.54, importe_modificado:92063.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.1}} | {2609367/proyecto_FIN, 2609367/proyecto_INICIO, 2609367/proyecto_PROCESO, 2609367/proyecto_FIN, 2609367/proyecto_INICIO, 2609367/proyecto_FIN, 2609367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir el monto modificado., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-10}, obs2: {observación:Corregir el monto modificado., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-10}, obs3: {observación:Corregir el monto modificado., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-10}, obs4: {observación:Corregir el monto modificado., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2026-07-10}}
2025 | 5 | MIC250302574316 | Proyecto de inversión | 620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:620000.0, modificado:617988.57}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN COENEO, EN LA LOCALIDAD DE COENEO DE LA LIBERTAD, EN LA CALLE LEONA VICARIO. - 104570 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 104570 | S | 200 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.39, meta_modificada:260.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle LEONA VICARIO 58400 COENEO DE LA LIBERTAD, COENEO ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle CORREGIDORA LA CALLE SE ENCUENTRA EXACTAMENTE EN EL CRUCE DE LAS CALLES AV. MORELOS NTE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, PERPENDICULAR AL CRUCE , lon:-101.58223503, lat:19.82932275}} | 2025-09-25 | 2025-11-08 | 617988.57 | 617988.57 | 617988.57 | 617988.57 | 617988.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/URB/AD-022-2025, contratista:EDIFICACIONES Y ARQUITECTURA QUETZAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:617988.57, importe_modificado:617988.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.39}} | {2574316/proyecto_INICIO, 2574316/proyecto_PROCESO, 2574316/proyecto_INICIO, 2574316/proyecto_PROCESO, 2574316/proyecto_FIN, 2574316/proyecto_PROCESO, 2574316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574310 | Proyecto de inversión | 1140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1140000.0, modificado:1138003.11}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN COENEO, LOCALIDAD DE FELIX IRETA, EN AVENIDA DOCE. - 101714 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 101714 | S | 100 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.94, meta_modificada:18.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:19, direccion:Avenida DOCE Colonia FELIX IRETA 58410 COLONIA FÉLIX IRETA, COENEO ENTRE Calle MORALES Y Calle FRESNO SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, EXACTAMENTE A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA GILDARDO MAGAÑA., lon:-101.70118214, lat:19.80811592}} | 2025-09-26 | 2025-11-25 | 1138003.11 | 1138003.11 | 1138003.11 | 1138003.11 | 1138003.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/URB/IR-017-2025, contratista:EDIFICACIONES Y ARQUITECTURA QUETZAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:1138003.11, importe_modificado:1138003.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.94}} | {2574310/proyecto_INICIO, 2574310/proyecto_PROCESO, 2574310/proyecto_INICIO, 2574310/proyecto_PROCESO, 2574310/proyecto_INICIO, 2574310/proyecto_PROCESO, 2574310/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608843 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:212370.0}} | BACHEO SUPERFICIAL COAHUAYANA DE HIDALGO A SAN VICENTE - 127246 | 16 | Michoacán de Ocampo | 14 | Coahuayana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coahuayana | 127246 | S | 189 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:60, direccion:Carretera libre pavimentada municipal COAHUAYANA DE HIDALGO - SAN VICENTE 4 600 60800 SAN VICENTE, COAHUAYANA LA OBRA INICIA EN LA GLORIETA DE LA PAZ Y TERMINA EN LA GLORIETA DE SAN VICENTE, lon:-103.6884112, lat:18.72676371}} | 2025-11-02 | 2025-12-01 | 212370 | 212370 | 212370 | 212370 | 212370 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163589, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COAHUYANA MICHOACAN DE OCAMPO, monto:200000.0, importe_modificado:212370.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:40.0}} | {2608843/proyecto_INICIO, 2608843/proyecto_FIN, 2608843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608896 | Proyecto de inversión | 1020000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1020000.0, modificado:299127.82}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, COL. MARIANO MATAMOROS CIUDAD HIDALGO. - 121254 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 121254 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle GUSTAVO DIAZ ORDAZ Colonia MARIANO MATAMOROS 61150 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO ENTRE Calle MIGUEL ALEMAN Y Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ La obra se llevará a cabo en la Gustavo Diaz Ordaz, ubicada en la colonia Mariano Matamor, lon:-100.54715073, lat:19.70026787}} | 2025-09-02 | 2025-10-08 | 299127.82 | 299127.82 | 299127.82 | 299127.82 | 299127.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/93-AD/032-FAIS/2025, contratista:CONSTRUCTORA GABHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:299127.82, importe_modificado:299127.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {2608896/proyecto_INICIO, 2608896/proyecto_FIN, 2608896/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608898 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:649924.34}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD PUCUATO,MUNICIPIO DE HIDALGO. - 121327 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 121327 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:96, direccion:Ranchería PUCUATO 61230 PUCUATO, HIDALGO LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 400 METROS HACIA EL OESTE DE LA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO, A ORILLAS DE LA TENENCIA DE PUCUATO., lon:-100.70954917, lat:19.59939711}} | 2025-07-01 | 2025-08-22 | 649924.34 | 649924.34 | 649924.34 | 649924.34 | 649924.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/97-AD/042-FAIS/2025, contratista:SAUL SANCHEZ MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:649924.34, importe_modificado:649924.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2608898/proyecto_INICIO, 2608898/proyecto_PROCESO, 2608898/proyecto_INICIO, 2608898/proyecto_FIN, 2608898/proyecto_PROCESO, 2608898/proyecto_FIN, 2608898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608901 | Proyecto de inversión | 677000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:677000.0, modificado:676412.98}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD RINCON DE SAN JERONIMO MUNICIPIO DE HIDALGO. - 120745 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 120745 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:254.0, meta_modificada:254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:113, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería RINCON DE SAN JERONIMO 61224 SAN JERÓNIMO (RINCÓN DE SAN JERÓNIMO) [FRACCIONAMIENTO], HIDALGO ENTRE Y Calle CARRETERA TOLUCA MORELIA La obra se localiza a un costado de la carretera TolucaMorelia, a la a, lon:-100.66068518, lat:19.67571237}} | 2025-05-05 | 2025-06-06 | 676412.98 | 676412.98 | 676412.98 | 676412.98 | 676412.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/85-AD/021-FAIS/2025, contratista:ARELI ALEJANDRA SOTO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:676412.98, importe_modificado:676412.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:254.0}} | {2608901/proyecto_INICIO, 2608901/proyecto_PROCESO, 2608901/proyecto_FIN, 2608901/proyecto_PROCESO, 2608901/proyecto_INICIO, 2608901/proyecto_FIN, 2608901/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608904 | Proyecto de inversión | 648045 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:648045.0, modificado:647924.15}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y LÍNEA DE AGUA POTABLE,CALLE MIGUEL ALEMAN, COL. MARIANO MATAMOROS CIUDAD HIDALGO. - 120213 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 120213 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle Miguel Aleman Colonia Mariano Matamoros 61150 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO ENTRE Calle Plutarco Elias Calles Y Calle Gustavo Diaz Ordaz Calle Josefa Ortiz De Dominguez La obra se llevará a cabo en la calle Miguel Alemán, ubicada , lon:-100.54738815, lat:19.70004552}} | 2025-04-15 | 2025-05-16 | 647924.15 | 647924.15 | 647924.15 | 647924.15 | 647924.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/83-AD/018-FAIS/2025, contratista:GELUSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:647924.15, importe_modificado:647924.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}} | {2608904/proyecto_INICIO, 2608904/proyecto_FIN, 2608904/proyecto_PROCESO, 2608904/proyecto_FIN, 2608904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574818 | Proyecto de inversión | 2533752.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2533752.65, modificado:2532459.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE MARAVATIO DE OCAMPO EN LA COLONIA EL ARENAL, CALLE LAZARO CARDENAS - 101955 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 101955 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1316.55, meta_modificada:1266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle lazaro cardenas Colonia las arenas 61250 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO ENTRE Calle emiliano zapata Y Calle juan de la barrera Calle fco. villa LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL HOSPITAL REGIONAL, lon:-100.44817508, lat:19.91118483}} | 2025-02-20 | 2025-04-07 | 2532459.24 | 2532459.24 | 2532459.24 | 2532459.24 | 2532459.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/IR/004/2025, contratista:LAYEV CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:2532459.24, importe_modificado:2532459.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1266.0}} | {2574818/proyecto_INICIO, 2574818/proyecto_PROCESO, 2574818/proyecto_FIN, 2574818/proyecto_PROCESO, 2574818/proyecto_FIN, 2574818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530510 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:3951318.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE VILLACHUATO CALLE HACIA LA SECUNDARIA - 6695 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 6695 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1718.0, meta_modificada:1718.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:Calle MARTIN CABRERA Ranchería VILLACHUATO 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y Calle LERDO DE TEJADA Calle MIGUEL HIDALGO LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA A UNICA SOCION DE PESCADORES DE , lon:-101.63031937, lat:20.14566278}} | 2025-04-07 | 2025-07-05 | 3951318 | 3951318 | 3951318 | 3951318 | 3951318 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-008, contratista:VICTOR HUGO DIAZ REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:3951318.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1718.0}} | {2530510/proyecto_INICIO, 2530510/proyecto_PROCESO, 2530510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609173 | Proyecto de inversión | 299985.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299985.15, modificado:299985.15}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE AGUANATO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA - 126091 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 126091 | S | 345 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:2, direccion:Calle HERMENEGILDO GALEANA Ranchería AGUANATO (AGUANUATO) 58581 AGUANATO (AGUANUATO), PANINDÍCUARO ENTRE Calle NICOLAS BRAVO Y Calle GUADALUPE VICTORIA Calle LEONA VICARIO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA EN LA, lon:-101.83069595, lat:19.97305554}} | 2025-07-21 | 2025-08-31 | 299985.15 | 299985.15 | 299985.15 | 299985.15 | 299985.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/AD-25/2025, contratista:MARISOL GONZALEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN, monto:299985.15, importe_modificado:299985.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.0}} | {2609173/proyecto_INICIO, 2609173/proyecto_FIN, 2609173/proyecto_PROCESO, 2609173/proyecto_FIN, 2609173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609174 | Proyecto de inversión | 395168.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:395168.08, modificado:395168.08}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA EN PANINDICUARO EN LA UNIDAD DEPORTIVA. - 126096 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 126096 | S | 1487 | 3487 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:549.86, meta_modificada:549.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo PANINDICUARO 58570 PANINDÍCUARO, PANINDÍCUARO ENTRE Calle ALVARO OBREGON Y Calle JACARANDAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PANINDICUARO, MICHOACAN. , lon:-101.77526368, lat:19.98485539}} | 2025-07-15 | 2025-08-18 | 395168.08 | 395168.08 | 395168.08 | 395168.08 | 395168.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN, monto:395168.08, importe_modificado:395168.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:549.86}} | {2609174/proyecto_FIN, 2609174/proyecto_PROCESO, 2609174/proyecto_INICIO, 2609174/proyecto_PROCESO, 2609174/proyecto_INICIO, 2609174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609153 | Proyecto de inversión | 665879.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:665879.78, modificado:665879.78}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE POMACUARO - 121596 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 121596 | S | 2465 | 1789 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:15, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Ranchería POMACUARO 58578 POMÁCUARO, PANINDÍCUARO ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle JOSE MARIA MORELOS LA UBICACION DEL POZO SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD DE POMACUARO SOBRE LA CALLE MIGUEL H, lon:-101.74483486, lat:20.02155168}} | 2025-02-10 | 2025-03-12 | 665879.78 | 665879.78 | 665879.78 | 665879.78 | 665879.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/AD-04/2025, contratista:RAFAEL CORIA SORIA, convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN, monto:665879.78, importe_modificado:665879.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2609153/proyecto_INICIO, 2609153/proyecto_FIN, 2609153/proyecto_PROCESO, 2609153/proyecto_FIN, 2609153/proyecto_PROCESO, 2609153/proyecto_INICIO, 2609153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609154 | Proyecto de inversión | 629580.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:629580.8, modificado:629580.8}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE J. TRINIDAD REGALADO - 121618 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 121618 | S | 2458 | 2415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:22, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo J. TRINIDAD REGALADO 58579 J. TRINIDAD REGALADO (LA COLONIA), PANINDÍCUARO ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle FRANCISCO J. MUJICA LA UBICACION DEL POZO SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD DE J , lon:-101.74835443, lat:20.0300599}} | 2025-03-31 | 2025-04-30 | 629580.8 | 629580.8 | 629580.8 | 629580.8 | 629580.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/AD-10/2025, contratista:RAFAEL CORIA SORIA, convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN, monto:629580.8, importe_modificado:629580.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:63.0}} | {2609154/proyecto_INICIO, 2609154/proyecto_FIN, 2609154/proyecto_PROCESO, 2609154/proyecto_INICIO, 2609154/proyecto_PROCESO, 2609154/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609391 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:299989.92}} | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD VALLE VERDE - 124592 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 124592 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:158, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería VALLE VERDE 61527 VALLE VERDE, ZITÁCUARO LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL LEONA VICARIO, lon:-100.35569897, lat:19.47339142}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 299989.92 | 299989.92 | 299989.92 | 299989.92 | 299989.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:164924, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:299989.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:58.0}} | {2609391/proyecto_INICIO, 2609391/proyecto_FIN, 2609391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609392 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JACARANDAS, EN LA COL. INFONAVIT, H. ZITÁCUARO - 124606 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 124606 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle JACARANDA Colonia INFONAVIT 61512 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO ENTRE Calle GALEANA Y Calle CAMELINAS Calle BUGAMBILIAS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JACARANDA EN LA COLONIA INFONAVIT A UNA CALLE DEL HOSPITAL REGIONAL DE ZITAC, lon:-100.36836788, lat:19.43174413}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-URB-048/2025, contratista:CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA DUL&AI S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}} | {2609392/proyecto_INICIO, 2609392/proyecto_FIN, 2609392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540219 | Proyecto de inversión | 3442422.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3442422.05, modificado:3440568.8}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACÁN, EN LA CIUDAD DE SAHUAYO EN LA COLONIA CRISTO REY, EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE CLEMENTE GUERRERO Y CRISTO REY - 32858 | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sahuayo | 32858 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1516.0, meta_modificada:1516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Calle CALLE ZARAGOZA Colonia CRISTO REY 59040 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO ENTRE Calle CRISTO REY Y Calle CLEMENTE GUERRERO Calle NIÑOS HEROES A TRES CUADRAS DE MONUMENTO DE CRISTO REY , lon:-102.7321897, lat:20.05577267}} | 2025-06-16 | 2025-10-14 | 3440568.8 | 3440568.8 | 3440568.8 | 3440568.8 | 3440568.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OP/IR/FAIS2025/9/2025, contratista:CONSTRUCTORA INMOBILIARÍA COCSA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO, monto:3440568.8, importe_modificado:3440568.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1516.0}} | {2540219/proyecto_INICIO, 2540219/proyecto_PROCESO, 2540219/proyecto_FIN, 2540219/proyecto_PROCESO, 2540219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609393 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:999998.85}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CDA. DE REFORMA AGRARIA, COL. LAS PALMAS, H. ZITÁCUARO - 124615 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 124615 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:281.0, meta_modificada:281.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Cerrada DE REFORMA AGRARIA Colonia LAS PALMAS 61517 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO ENTRE Calle Ignacio López Rayón Y Calle Reforma Agraria Calle Lerdo de Tejada LA OBRA SE UBICA EN LA CARRE CDA DE REFORMA AGRARIA ENTRE LAS CALLES IG, lon:-100.3670771, lat:19.44211744}} | 2025-11-03 | 2025-12-31 | 999998.85 | 999998.85 | 999998.85 | 999998.85 | 999998.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-URB-045/2025, contratista:CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA DUL&AI S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:281.0}} | {2609393/proyecto_INICIO, 2609393/proyecto_PROCESO, 2609393/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540220 | Proyecto de inversión | 2864584.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2864584.42, modificado:2863757.34}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACÁN, EN LA CIUDAD DE SAHUAYO EN LA COLONIA LINDA VISTA, EN LA CALLE NUEVA ESPAÑA ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y AZUETA - 30950 | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sahuayo | 30950 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1426.0, meta_modificada:1426.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Calle NUEVA ESPAÑA Colonia LINDA VISTA 59040 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO ENTRE Calle AZUETA Y Calle JUAN ESCUTIA Calle ADOLFO CISNEROS A CUATRO CUADRAS DE CEDECO LOMAS DE SANTIAGO, lon:-102.72772065, lat:20.05171125}} | 2025-06-16 | 2025-10-14 | 2863757.34 | 2863757.34 | 2863757.34 | 2863757.34 | 2863757.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OP/IR/FAIS2025/6/2025, contratista:GRUPO PROMOTOR DE SISTEMAS AMBIENTALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO, monto:2863757.34, importe_modificado:2863757.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1426.0}} | {2540220/proyecto_INICIO, 2540220/proyecto_PROCESO, 2540220/proyecto_FIN, 2540220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609395 | Proyecto de inversión | 3700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:3700000.0, modificado:3700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA VÍA, EN COL. CEDANO, SAN JUAN ZITÁCUARO - 125634 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 125634 | S | 190 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1733.0, meta_modificada:1733.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle DE LA VIA Colonia LUIS DONALDO COLOSIO 61509 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO ENTRE Andador DIANA LAURA RIOJAS Y Andador DE LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS Calle MOCTEZUMA OTE LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL LIBRAMIENTO FRANCISCO , lon:-100.34234224, lat:19.43811677}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/LIR-002/URB-060/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NAVIRO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:3700000.0, importe_modificado:3700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1733.0}} | {2609395/proyecto_INICIO, 2609395/proyecto_FIN, 2609395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575264 | Proyecto de inversión | 3885222.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3885222.64, modificado:3883564.39}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACÁN, EN LA CIUDAD DE SAHUAYO EN LA COLONIA LOS SAUCES, EN LA CALLE JUAN JESUS VILLASEÑOR PEREZ - 53785 | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sahuayo | 53785 | S | 3600 | 2400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1079.0, meta_modificada:1079.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Calle JUAN JESUS VILLASEÑOR PEREZ Colonia LOS SAUCES 59033 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO ENTRE Avenida AVENIDA SÁNCHEZ DEL RÍO Y Calle CALLE SALUSTIO AMÉZCUA Calle CALLE JOSE MARÍA MORELOS A UNA CUADRA DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA FER, lon:-102.71980316, lat:20.04846381}} | 2025-06-16 | 2025-10-14 | 3883564.39 | 3883564.39 | 3883564.39 | 3883564.39 | 3883564.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OP/IR/FAIS2025/8/2025, contratista:ELIANTA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO, monto:3883564.39, importe_modificado:3883564.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1079.0}} | {2575264/proyecto_INICIO, 2575264/proyecto_PROCESO, 2575264/proyecto_FIN, 2575264/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609397 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALUMBRADO PÚBLICO, TRAMO DE SAN FELIPE LOS ALZATI CENTRO A DONGÚ - 128481 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 128481 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:52, direccion:Calle CERCA A LA RANCHERIA SAN FELIPE Ranchería SAN FELIPE LOS ALZATI 61529 SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA), ZITÁCUARO ENTRE Calle en el rincon de don gu Y Calle a la cancha de san felipe Calle zitacuaro a angangueo La obra , lon:-100.37441556, lat:19.49658024}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-URB-034/2025, contratista:INFRAESTRUCTURA EN ILUMINACIÓN Y REDES DE TRANSMISIÓN ALCA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2609397/proyecto_INICIO, 2609397/proyecto_FIN, 2609397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609090 | Proyecto de inversión | 273698.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:273698.23, modificado:273698.23}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA DE SANTA ELENA - 125583 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 125583 | S | 160 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:83, direccion:Camino / Terracería EL CAPULIN - ESTANCIA DE SANTA ELENA 0 977 61275 ESTANCIA DE SANTA ELENA, MARAVATÍO LA OBRA SE ENCUENTRA A 160 MTRS DEL POSO DE AGUA EL TORIL, lon:-100.359371, lat:19.86962543}} | 2025-06-25 | 2025-08-25 | 273698.23 | 273698.23 | 273698.23 | 273698.23 | 273698.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/AD/077/2025, contratista:ANTONIO JAVIER SOLIS VALDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:273698.23, importe_modificado:273698.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5.0}} | {2609090/proyecto_INICIO, 2609090/proyecto_FIN, 2609090/proyecto_INICIO, 2609090/proyecto_PROCESO, 2609090/proyecto_FIN, 2609090/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609443 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1300000.0, modificado:1299993.44}} | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD HEROICA ZITÁCUARO - 122504 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 122504 | S | 2500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:254.0, meta_modificada:254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle LERDO DE TEJADA Colonia CENTRO 61500 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO ENTRE Calle DR. EMILIO GARCIA Y Calle JOSE MARIA MORELOS Calle JOSE MARIA COSS A UN COSTADO DE LAS OFICINAS DE REGISTRO CIVIL DE LA COLONIA CENTRO , lon:-100.35576732, lat:19.43960961}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 1299993.44 | 1299993.44 | 1299993.44 | 1299993.44 | 1299993.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:165092, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:1300000.0, importe_modificado:1299993.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:254.0}} | {2609443/proyecto_INICIO, 2609443/proyecto_PROCESO, 2609443/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574423 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:399500.0}} | CONSTRUCCION DE BORDO PARA CAPTACION DE AGUA POTABLE PARA USO AGRICOLA, EN EL MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICH. - 107600 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 107600 | S | 21 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:100, direccion:Camino LOS OCOTES - LOS OCOTES 78 1 60820 LOS OCOTES, CHINICUILA Actualmente los habitantes no cuentan con un bordo para captacion de agua potable propia, tienen que tomar medidas alternas para poder contar con este servicio. Con , lon:-103.43622539, lat:18.81845273}} | 2025-09-22 | 2025-10-31 | 399500 | 399500 | 399500 | 399500 | 399500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/contrato/2025, contratista:JORGE ALBERTO NEGRETE LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:399500.0, importe_modificado:399500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2574423/proyecto_INICIO, 2574423/proyecto_FIN, 2574423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608938 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:415791.81}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO A LA COLONIA RINCON DEL SAPO EN LA LOCALIDAD DE ZICUIRAN, DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 121726 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 121726 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1436.84, meta_modificada:1436.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:113, direccion:Calle CANAL NORTE ZICUIRAN Pueblo ZICUIRAN 61860 ZICUIRÁN, LA HUACANA ENTRE Calle IGNACIO HERNANDEZ PINO Y Calle SOCORRO SANCHEZ MORA Calle RENTERIA PEDRAZA LA OBRA SE UBICARA PARALELAMENTE A EL CANAL NOR-ESTE DE ZICUIRAN DESDE EL, lon:-101.96416443, lat:18.87955752}} | 2025-11-10 | 2025-12-28 | 415791.81 | 415791.81 | 415791.81 | 415791.81 | 415791.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161880, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN, monto:415791.81, importe_modificado:415791.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1436.84}} | {2608938/proyecto_PROCESO, 2608938/proyecto_FIN, 2608938/proyecto_INICIO, 2608938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608941 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:145487.58}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA RAMIRO RUBIO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA HUACANA, MICHOACÁN. PRIMERA PARTE - 120781 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 120781 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:183.27, meta_modificada:183.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:323, direccion:Calle RAMIRO RUBIO Fraccionamiento RAMIRO RUBIO 61850 RAMIRO RUBIO [FRACCIONAMIENTO], LA HUACANA ENTRE Calle TERCERA DE LA RAMIRO RUBIO Y Calle CUARTA DE LA RAMIRO RUBIO Calle SEPTIMA DE LA RAMIRO RUBIO CALLE FRENTE A EL LOTE DE L, lon:-101.82023742, lat:18.94872181}} | 2025-10-27 | 2025-12-14 | 145487.58 | 145487.58 | 145487.58 | 145487.58 | 145487.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161878, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN, monto:145487.58, importe_modificado:145487.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:183.27}} | {2608941/proyecto_INICIO, 2608941/proyecto_FIN, 2608941/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530515 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:3103685.33}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN MIGUEL - 42148 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 42148 | S | 200 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:51, direccion:Calle BENITO JUAREZ Ranchería SAN MIGUEL 58531 SAN MIGUEL, PURUÁNDIRO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle FRANCISCO VILLA Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE REALIZARA A 200 METROS DE LA CASA EJIDAL DE SAN MIGUEL AL SUR DE LA COMUNIDAD, lon:-101.64681831, lat:20.03823049}} | 2025-06-16 | 2025-08-24 | 3103685.33 | 3103685.33 | 3103685.33 | 3103685.33 | 3103685.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-027, contratista:ROGELIO MEDINA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1686760.15, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2530515/proyecto_PROCESO, 2530515/proyecto_INICIO, 2530515/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.50 BIS DEL 17/04/2026, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-13}, obs2: {observación:ASIGNACIO DE RECURSO SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-13}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302550792 | Proyecto de inversión | 2494291.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2494291.72, modificado:2488369.1}} | Construcción de andador peatonal y ampliación de arroyo vehicular en la localidad de San Felipe de Los Herreros, municipio de Charapan - 74624 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 74624 | S | 3100 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:379.8, meta_modificada:379.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:6, direccion:Avenida Carretera Corupo Pueblo San Felipe de los Herreros 60246 SAN FELIPE DE LOS HERREROS, CHARAPAN ENTRE Calle Cristóbal Colon Y Calle Camino que va a pozo de Agua Calle Independencia Muy cerca de la cancha de Futbol y del Tele, lon:-102.17571212, lat:19.61766417}} | 2025-05-20 | 2025-09-16 | 2488369.1 | 2488369.1 | 2488369.1 | 2488369.1 | 2488369.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/FISE/07/2025, contratista:ING.JAVIER FRANCISCO DURAN GARCÍA, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:2494291.72, importe_modificado:2494291.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:379.8}} | {2550792/proyecto_INICIO, 2550792/proyecto_PROCESO, 2550792/proyecto_INICIO, 2550792/proyecto_PROCESO, 2550792/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL AVANCE QUE SE TENIA EN EL 1ER. TRIM. 2026 FUE DEL 100% Y EN EL ID 2025 ESTA EN 99%, CONFORMAR INFORMACIÓN PARA QUE SE PUEDAN CERRAR LOS PROYECTOS, trimestre:5.0, usuario:jorgeaguzmangar, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:EL AVANCE QUE SE TENIA EN EL 1ER. TRIM. 2026 FUE DEL 100% Y EN EL ID 2025 ESTA EN 99%, CONFORMAR INFORMACIÓN PARA QUE SE PUEDAN CERRAR LOS PROYECTOS, trimestre:5.0, usuario:jorgeaguzmangar, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:EL AVANCE QUE SE TENIA EN EL 1ER. TRIM. 2026 FUE DEL 100% Y EN EL ID 2025 ESTA EN 99%, CONFORMAR INFORMACIÓN PARA QUE SE PUEDAN CERRAR LOS PROYECTOS, trimestre:5.0, usuario:jorgeaguzmangar, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:EL AVANCE QUE SE TENIA EN EL 1ER. TRIM. 2026 FUE DEL 100% Y EN EL ID 2025 ESTA EN 99%, CONFORMAR INFORMACIÓN PARA QUE SE PUEDAN CERRAR LOS PROYECTOS, trimestre:5.0, usuario:jorgeaguzmangar, fecha:2026-07-18}}
2025 | 5 | MIC250302574802 | Proyecto de inversión | 1376944.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1376944.88, modificado:1376735.07}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GERTRUDIS BOCANEGRA EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE LA ROSA TORRES DEL JARAL - 94313 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 94313 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.08, meta_modificada:465.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:30, direccion:Calle lazaro cardenas Ranchería loma de la rosa 61262 LOMA DE LA ROSA (TORRE DEL JARAL), MARAVATÍO ENTRE Calle la principal Y Calle puerto aereo Calle san antonio la obra se encuentra frente a la escuela Lázaro Cardenas, lon:-100.48026607, lat:19.93989931}} | 2025-09-12 | 2025-11-07 | 1376735.07 | 1376735.07 | 1376735.07 | 1376735.07 | 1376735.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/AD/036/2025, contratista:ORLANDO MARTINEZ NUÑEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:1376735.07, importe_modificado:1376735.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:465.5}} | {2574802/proyecto_INICIO, 2574802/proyecto_FIN, 2574802/proyecto_PROCESO, 2574802/proyecto_FIN, 2574802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574812 | Proyecto de inversión | 556376.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:556376.05, modificado:555749.41}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO EN MARAVATIO, LOCALIDAD TOLUQUILLA. - 112777 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 112777 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:92, direccion:Camino carretera Maravatio-Atlacomulco - toluquilla 0 614 61273 TOLUQUILLA, MARAVATÍO la obra se encuentra frene al salon ejidal, lon:-100.25969525, lat:19.87615349}} | 2025-06-23 | 2025-08-12 | 555749.41 | 555749.41 | 555749.41 | 555749.41 | 555749.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/AD/049/2025, contratista:ANTONIO JAVIER SOLIS, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:555749.41, importe_modificado:555749.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2574812/proyecto_INICIO, 2574812/proyecto_PROCESO, 2574812/proyecto_FIN, 2574812/proyecto_INICIO, 2574812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575348 | Proyecto de inversión | 1262711.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1262711.86, modificado:1262711.86}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO LOC. EL PINABETE SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL - 93862 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tancítaro | 93862 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:49, direccion:Calle dejando la carr que conduce apundar Ranchería el pinabete 60464 EL PINABETE, TANCÍTARO ENTRE Calle dejando la carr que conduce apundaro Y Calle acceso principal a la comunidad acceso principal y unico a la comunidad del pina, lon:-102.39990822, lat:19.34701214}} | 2025-07-09 | 2025-08-09 | 1262711.86 | 1262711.86 | 1262711.86 | 1262711.86 | 1262711.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/IR-FIII/2025/03, contratista:ING. FERNANDO SALGADO VALENCIA, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:1086520.29, importe_modificado:1086520.29}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/AD-FIII/2025/01, contratista:FERNANDO SALGADO VALENCIA, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:384000.89, importe_modificado:384000.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2575348/proyecto_INICIO, 2575348/proyecto_FIN, 2575348/proyecto_PROCESO, 2575348/proyecto_FIN, 2575348/proyecto_PROCESO, 2575348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574767 | Proyecto de inversión | 108256.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108256.01, modificado:125262.75}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PURIATZICUARO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO. - 88515 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 88515 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:301.2, meta_modificada:301.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:62, direccion:Calle melchor ocampo Pueblo santiago puriatzicuaro 61258 SANTIAGO PURIATZÍCUARO, MARAVATÍO ENTRE Calle FELICITAS DEL RIO Y Calle IGNACIO LOPEZ RAYON Calle HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS AL NORTE DE LA PLAZUELA DE LA LO, lon:-100.58657928, lat:19.8858809}} | 2025-03-10 | 2025-04-09 | 125262.75 | 125262.75 | 125262.75 | 125262.75 | 125262.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/AD/002/2025, contratista:JOSE LUIS HERNANDEZ VALADEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:125262.75, importe_modificado:125262.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:301.2}} | {2574767/proyecto_INICIO, 2574767/proyecto_PROCESO, 2574767/proyecto_FIN, 2574767/proyecto_INICIO, 2574767/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608984 | Proyecto de inversión | 5785980.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5785980.32, modificado:5785980.32}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAL HACIA SAN JOSE EL PLATANAL, EN EL MUNICIPIO DE JACONA MICHOACÁN - 112749 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jacona | 112749 | S | 2100 | 1900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5783992.59, meta_modificada:2915.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:4, direccion:Calle CONSTITUCION SN SN Colonia CENTRO 59900 EL PLATANAL (LA PLANTA), JACONA ENTRE Calle COLON Y Calle CORREGIDORA Calle BENITO JUAREZ EN LA OBRA LINEA DE CONDUCCION, INTERVIENE12 MANZANA, DE LA AGEB 1604300040032 Y 1604300040210, lon:-102.25994915, lat:19.93340309}} | 2025-09-29 | 2025-12-15 | 5785980.32 | 5785980.32 | 5785980.32 | 5785980.32 | 5785980.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / IR / OP / 2025 / 006, contratista:AURUS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:5785980.32, importe_modificado:5785980.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2915.0}} | {2608984/proyecto_PROCESO, 2608984/proyecto_INICIO, 2608984/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540191 | Proyecto de inversión | 349999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:349999.98, modificado:345149.91}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES EN MADERO. LOCALIDAD DE JOYA DE AMOLES - 38539 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Madero | 38539 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:345, direccion:Camino VILLA MADERO - JOYA DE AMOLES 37 8 58484 JOYA DE AMOLES, MADERO DE LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO TOMAR EL CAMINO HACIA LA LOCALIDAD DE MORENO,TOMAR EL CAMINO MORENO-CAHUATZIO Y DE LA LOCALIDAD DE CAHUATZIO HACIA LOS PLANES D, lon:-101.21336517, lat:19.22989702}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 345149.91 | 345149.91 | 345149.91 | 345149.91 | 345149.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156323, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:349999.98, importe_modificado:345149.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2540191/proyecto_INICIO, 2540191/proyecto_PROCESO, 2540191/proyecto_INICIO, 2540191/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608985 | Proyecto de inversión | 1120996.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1120996.3, modificado:1120996.3}} | CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS FERNANDO LATAPI, EN JACONA LOCALIDAD DE JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO POPULAR EL REALEJO. - 108970 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jacona | 108970 | S | 155 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:293.28, meta_modificada:293.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle RIO PANUCO SN SN Colonia EL REALEJO 59857 JACONA DE PLANCARTE, JACONA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle RIO CATZACALCOS Calle RIO SUCHIATE LA OBRA INTERVIENE 1 MANZANA, DE LA AGEB 160430001016A EN LOS POLIGONOS 024,029, LA POBL, lon:-102.32128157, lat:19.95770816}} | 2025-09-19 | 2025-12-15 | 1120996.3 | 1120996.3 | 1120996.3 | 1120996.3 | 1120996.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2025 / 002, contratista:URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:1120996.3, importe_modificado:1120996.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:293.28}} | {2608985/proyecto_INICIO, 2608985/proyecto_FIN, 2608985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540192 | Proyecto de inversión | 3900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3900000.0, modificado:3899722.81}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN MADERO, LOCALIDAD DE PLATANALILLO TRAMO PLATANALILLO- EL BRAMADERO - 36347 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Madero | 36347 | S | 800 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:82, direccion:Camino VILLA MADERO - PLATANALILLO 25 0 58483 PLATANALILLO, MADERO TOMAR LA CARRETERRA DE VILLA MADERO A ETUCUARO HASTA LLEGAR A LA DESVIACION HACIA LA LOCALIDAD DE LOS LOBOS, DESPUES SE PASARA LA LOCALIDAD DELA CUMBRE Y SE SEGUIR, lon:-101.17884548, lat:19.34194235}} | 2025-06-30 | 2025-09-26 | 3899722.81 | 3899722.81 | 3899722.81 | 3899722.81 | 3899722.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/IR/027/2025, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA JHAM S DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:3899722.81, importe_modificado:3899722.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2420.0}} | {2540192/proyecto_INICIO, 2540192/proyecto_PROCESO, 2540192/proyecto_INICIO, 2540192/proyecto_PROCESO, 2540192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402616543 | Proyecto de inversión | 47500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47500.0, modificado:47203.2}} | CONTINUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO), DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS DEL CADENAMIENTO KM. 0+194 AL KM. 0+214, DEL MUNICIPIO DE PURUÁNDIRO, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 2516006005002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS CADENAMIENTO, lon:-101.51585, lat:20.0899}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 47203.2 | 47203.2 | 47203.2 | 47203.2 | 47203.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161335, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:47500.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} | {2616543/proyecto_INICIO, 2616543/proyecto_PROCESO, 2616543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA CON REMANENTES SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-07}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540193 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:749065.65}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN MADERO, LOCALIDAD DE TRUCHAS - 38587 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Madero | 38587 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.1, meta_modificada:1.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:111, direccion:Camino VILLA MADERO - TRUCHAS 45 0 58494 TRUCHAS, MADERO DE LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO TOMAR EL CAMINO HACIA SAN DIEGO CURUCUPATZEO Y DE LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO EL CAMINO HACIA LA LOCALIDAD DE TRUCHAS , lon:-101.11127083, lat:19.28688519}} | 2025-06-26 | 2025-08-01 | 749065.65 | 749065.65 | 749065.65 | 749065.65 | 749065.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/AD/014/2025, contratista:MIRIAM JANET GIL PALACIOS, convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:749065.65, importe_modificado:749065.65}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.1}} | {2540193/proyecto_INICIO, 2540193/proyecto_PROCESO, 2540193/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302595387 | Acción | 114260 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:114260.0, modificado:114260.0}} | PROYECTO GEOMETRICO Y ARQUITECTONICO DEL TRAMO EL BRAMADERO- PLATANALILLO - 4210 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Madero | 4210-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.277616, lat:19.392121}} | 2025-09-19 | 2025-10-24 | 114260 | 114260 | 114260 | 114260 | 114260 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159639, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:379850.0, importe_modificado:368446.09}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2595387/proyecto_INICIO, 2595387/proyecto_FIN, 2595387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO AL SISTEMA NO SE PUDO ASOCIAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE A ESTE PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:benitoayalag, fecha:2026-07-08}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302595388 | Acción | 83520 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:83520.0, modificado:83520.0}} | MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO, MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACÁN - 4212 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Madero | 4212-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.277616, lat:19.392121}} | 2025-09-29 | 2025-11-27 | 83520 | 83520 | 83520 | 83520 | 83520 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IELE/AD/037/2025, contratista:ROGELIO GARCIA CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:148500.14, importe_modificado:148500.14}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2595388/proyecto_INICIO, 2595388/proyecto_FIN, 2595388/proyecto_PROCESO, 2595388/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO AL SISTEMA NO SE PUDO ASOCIAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE A ESTE PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:benitoayalag, fecha:2026-07-08}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575748 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL BENITO JUÁREZ, CVE. 16DPR1958W EN MACUTZIO, SAN FELIPE LOS ALZATI, 2A. ETAPA - 8025 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 8025 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:281.0, meta_modificada:281.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:30, direccion:Calle A LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ Ranchería MACUTZIO 61529 MACUTZIO, ZITÁCUARO ENTRE Calle EN MACUTZIO Y Calle DE LA CAPILLA DE SAN ISIDRO LABRADOR Calle A AGUA ROSADA LA OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLE DE LA CAPILLA DE SAN I, lon:-100.35156681, lat:19.50087762}} | 2025-07-15 | 2025-08-15 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-IBE-020/2025, contratista:AZTECA INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:281.0}} | {2575748/proyecto_INICIO, 2575748/proyecto_PROCESO, 2575748/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575754 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ, CLAVE 16DPR4556W, EN LA LOCALIDAD PRESA DE ZIRÁHUATO - 8047 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 8047 | S | 262 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.0, meta_modificada:522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:155, direccion:Calle A la primaria Josefa Ortiz de domin Ranchería La Presa (Segunda Manzana Barrio de Santa Cruz) 61528 LA PRESA (SEGUNDA MANZANA BARRIO DE SANTA CRUZ), ZITÁCUARO ENTRE Calle AL CAMINO DE LA PRESA DE ZIRAHUATO Y Calle EN ZIRAHUA, lon:-100.40773871, lat:19.52867104}} | 2025-09-28 | 2025-11-26 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-IBE-023/2025, contratista:CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA DUL&AI S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.0}} | {2575754/proyecto_INICIO, 2575754/proyecto_FIN, 2575754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574797 | Proyecto de inversión | 4595254.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4595254.38, modificado:4499014.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE TZIRITZICUARO EN LA CALLE REFORMA - 102916 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 102916 | S | 900 | 843 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5760.0, meta_modificada:5760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:74, direccion:Calle reforma Pueblo Tziritzicuaro Nativitas 61262 TZIRITZÍCUARO (NATIVITAS), MARAVATÍO ENTRE Calle IGNACIO ALLENDE Y Calle BENITO JUAREZ Calle 18 DE MARZO LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL VIVERO LAS CRUCES, lon:-100.46064625, lat:19.95252664}} | 2025-07-04 | 2025-08-04 | 4499014.3 | 4499014.3 | 4499014.3 | 4499014.3 | 4499014.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/IR/003/2025, contratista:AUGUSTO BOYZO VILLANUEVA, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:4499014.3, importe_modificado:4499014.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5760.0}} | {2574797/proyecto_PROCESO, 2574797/proyecto_INICIO, 2574797/proyecto_FIN, 2574797/proyecto_PROCESO, 2574797/proyecto_FIN, 2574797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540119 | Proyecto de inversión | 891838.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:891838.39, modificado:888191.86}} | REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN COENEO, EN LA LOCALIDAD COENEO DE LA LIBERTAD, EN CALLE VASCO DE QUIROGA. - 29607 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 29607 | S | 100 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5780.0, meta_modificada:5780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle VASCO DE QUIROGA Colonia EL ROSARIO 58400 COENEO DE LA LIBERTAD, COENEO ENTRE Calle ALDAMA Y Calle PIPAR Calle LEÓN LA UBICACIÓN DONDE SE VA A REALIZAR LA REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO ES EXACTAMENTE A UN, lon:-101.58511048, lat:19.82669047}} | 2025-06-06 | 2025-07-20 | 888191.86 | 888191.86 | 888191.86 | 888191.86 | 888191.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/URB/IR-008-2025, contratista:NESTOR DE JESUS MARTO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:888191.86, importe_modificado:888191.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5780.0}} | {2540119/proyecto_INICIO, 2540119/proyecto_PROCESO, 2540119/proyecto_INICIO, 2540119/proyecto_PROCESO, 2540119/proyecto_FIN, 2540119/proyecto_PROCESO, 2540119/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574798 | Proyecto de inversión | 4681422.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4681422.53, modificado:4529736.32}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE EL MORAL EN CAMINO PRINCIPAL. - 103081 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 103081 | S | 190 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:35, direccion:Camino moral - tziritzicuaro 4 500 61262 EL MORAL, MARAVATÍO la obra se encuentra frente al centro de verificion 01 maravatio, lon:-100.50339612, lat:19.95706168}} | 2025-02-20 | 2025-04-22 | 4529736.32 | 4529736.32 | 4529736.32 | 4529736.32 | 4529736.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/IR/006/2025, contratista:PAVIMENTOS ASFALTICOS TRES MARIAS SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:4529736.32, importe_modificado:4529736.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6000.0}} | {2574798/proyecto_FIN, 2574798/proyecto_INICIO, 2574798/proyecto_PROCESO, 2574798/proyecto_INICIO, 2574798/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402616789 | Proyecto de inversión | 1365000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1365000.0, modificado:1363048.5}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRT. CORTIJO NUEVO ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO Y CONSTITUCIÓN DE LA LOCALIDAD DE CORTIJO VIEJO DEL MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 2516006006603 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:917.0, meta_modificada:917.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:14, direccion:entre calles francisco i madero y constitución, lon:-101.69408, lat:19.798662}} | 2026-01-05 | 2026-02-03 | 1363048.5 | 1363048.5 | 1363048.5 | 1363048.5 | 1363048.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/URB/IR-027-2025, contratista:PCIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:1363048.5, importe_modificado:1363048.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:917.0}} | {2616789/proyecto_INICIO, 2616789/proyecto_PROCESO, 2616789/proyecto_FIN, 2616789/proyecto_INICIO, 2616789/proyecto_FIN, 2616789/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608905 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550000.0, modificado:549923.23}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE , EN CALLE SIN NOMBRE, DE LA LOCALIDAD DEL PORVENIR, MIUNICIPIO DE HIDALGO. - 120236 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 120236 | S | 36 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.25, meta_modificada:111.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:93, direccion:Calle calle sin nombre Ranchería el porvenir 61225 EL PORVENIR, HIDALGO ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre como referencias la obra se realizará en la localidad del porvenir su entrada a la localidad se enc, lon:-100.63692058, lat:19.66839627}} | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 549923.23 | 549923.23 | 549923.23 | 549923.23 | 549923.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/2-AD/027-FAIS/2025, contratista:CONSTRUCCIONES & PROYECTOS CMG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:549923.23, importe_modificado:549923.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.25}} | {2608905/proyecto_INICIO, 2608905/proyecto_PROCESO, 2608905/proyecto_INICIO, 2608905/proyecto_FIN, 2608905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608910 | Proyecto de inversión | 1020000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1020000.0, modificado:1019358.25}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA EN CALLE MIGUEL DOMINGUEZ, COLONIA FRANCISCO VILLA, CIUDAD HIDALGO. - 121713 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 121713 | S | 30 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL DOMINGUEZ Colonia FRANCISCO VILLA SEGUNDA ETAPA 61154 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO ENTRE Calle C.J DE LA BARRERA Y Calle MARIANO ESCOBEDO Calle AVENIDA TIRO AL BLANCO LA CALLE DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA SE ENCUENTRA A 5 CU, lon:-100.53912978, lat:19.69504653}} | 2025-09-02 | 2025-10-08 | 1019358.25 | 1019358.25 | 1019358.25 | 1019358.25 | 1019358.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/5-AD/060-FAIS/2025, contratista:CONSTRUCCIONES BEMAER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:1019358.25, importe_modificado:1019358.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:182.0}} | {2608910/proyecto_INICIO, 2608910/proyecto_PROCESO, 2608910/proyecto_FIN, 2608910/proyecto_PROCESO, 2608910/proyecto_FIN, 2608910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608911 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:570000.0, modificado:569248.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE, EN CALLE EL CAMPANARIO, COLONIA SANTUARIO MONARCA, CIUDAD HIDALGO. - 120401 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 120401 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.62, meta_modificada:96.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle campanario Colonia santuario monarca 61113 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO ENTRE Calle san miguel Y Calle altamirano Calle los azufres La obra se llevará a cabo en la calle El Campanario, ubicada en la colonia Santuario Monarca, ent, lon:-100.57432071, lat:19.69902238}} | 2025-05-26 | 2025-06-30 | 569248.1 | 569248.1 | 569248.1 | 569248.1 | 569248.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/8-AD/023-FAIS/2025, contratista:GELUSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:569248.1, importe_modificado:569248.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.62}} | {2608911/proyecto_FIN, 2608911/proyecto_INICIO, 2608911/proyecto_PROCESO, 2608911/proyecto_FIN, 2608911/proyecto_INICIO, 2608911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608920 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:449217.24}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE, COLONIA LOMA DE ENMEDIO, CIUDAD HIDALGO - 129454 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 129454 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.77, meta_modificada:163.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia COLONIA LOMA DE ENMEDIO 61174 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA CONOCIDA COMO LOMA DE ENMEDIO, COLONIA PEGADA AL LLANO DEL EJIDO, lon:-100.55712054, lat:19.67374003}} | 2025-09-02 | 2025-10-03 | 449217.24 | 449217.24 | 449217.24 | 449217.24 | 449217.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/115-AD/067-FAIS/2025, contratista:ARELI ALEJANDRA SOTO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:449217.24, importe_modificado:449217.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:163.77}} | {2608920/proyecto_INICIO, 2608920/proyecto_PROCESO, 2608920/proyecto_INICIO, 2608920/proyecto_FIN, 2608920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608933 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:399248.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE SIN NOMBRE, DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ALTA HUERTA, MUNICIPIO DE HIDALGO. - 127614 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 127614 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.62, meta_modificada:100.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:9, direccion:Calle CALLE SIN NOMBRE Ranchería SAN ISIDRO ALTA HUERTA 61213 SAN ISIDRO ALTA HUERTA, HIDALGO ENTRE Calle CALLE SIN NOMBRE Y Calle CALLE SIN NOMBRE LA UBICACION DE LA OBRA SERA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ALTA HUERTA, A UNOS MET, lon:-100.63934664, lat:19.72636769}} | 2025-07-28 | 2025-08-29 | 399248.84 | 399248.84 | 399248.84 | 399248.84 | 399248.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/19-AD/051-FAIS/2025, contratista:SAUL SÁNCHEZ MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:399248.84, importe_modificado:399248.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.62}} | {2608933/proyecto_INICIO, 2608933/proyecto_PROCESO, 2608933/proyecto_FIN, 2608933/proyecto_PROCESO, 2608933/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608892 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550000.0, modificado:548924.83}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ORQUIDEA COLONIA INTENCIONES DE LA NACIÓN, CIUDAD HIDALGO - 121582 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 121582 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:529.2, meta_modificada:529.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle CALLE ORQUIDEA Colonia COLONIA INTENCIONES DE LA NACION 61134 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO ENTRE Calle GLADIOLA Y Calle TULIPAN Calle LA ROSA LA UBICACIÓN DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA ES EN LA CALLE ORQUIDEA ENTRE LAS CALLES GLADIO, lon:-100.56509454, lat:19.67950649}} | 2025-07-07 | 2025-08-08 | 548924.83 | 548924.83 | 548924.83 | 548924.83 | 548924.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/101-AD/048-FAIS/2025, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE ORIENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:548924.83, importe_modificado:548924.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:529.0}} | {2608892/proyecto_PROCESO, 2608892/proyecto_FIN, 2608892/proyecto_PROCESO, 2608892/proyecto_INICIO, 2608892/proyecto_FIN, 2608892/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575140 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:199998.77}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE VILLACHUATO - 77906 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 77906 | S | 170 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2155.0, meta_modificada:2155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:Ranchería VILLACHUATO 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO LA ORA SE REALIZARA AL NORTE DE LA COMUNIDAD PASANDO EL DREN DE AGUAS NEGRAS POR LOS INVERNADEROS DE FRESA, lon:-101.63607864, lat:20.15254843}} | 2025-04-04 | 2025-04-25 | 199998.77 | 199998.77 | 199998.77 | 199998.77 | 199998.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157978, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2155.0}} | {2575140/proyecto_INICIO, 2575140/proyecto_FIN, 2575140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574819 | Proyecto de inversión | 2272837.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2272837.6, modificado:2172319.37}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRITO URIPITIO EN LA CALLE LAS FLORES - 104286 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 104286 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1178.0, meta_modificada:1188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:154, direccion:Calle las flores Ranchería san isidro 61261 SAN ISIDRO, MARAVATÍO ENTRE Calle madero Y Calle san andres Calle hidalgo LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-100.54743618, lat:19.95227654}} | 2025-02-20 | 2025-04-07 | 2172319.37 | 2172319.37 | 2172319.37 | 2172319.37 | 2172319.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/IR/001/2025, contratista:CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:2172319.37, importe_modificado:2172319.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1188.0}} | {2574819/proyecto_INICIO, 2574819/proyecto_PROCESO, 2574819/proyecto_FIN, 2574819/proyecto_PROCESO, 2574819/proyecto_FIN, 2574819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609157 | Proyecto de inversión | 898720.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:898720.8, modificado:898720.8}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE PANINDICUARO - 121695 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 121695 | S | 4578 | 3547 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo PANINDICUARO 58570 PANINDÍCUARO, PANINDÍCUARO ENTRE Calle ALVARO OBREGON Y Calle JACARANDAS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE ENFRENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE PANINDICUARO JUSTAMENTE EN LAS COO, lon:-101.77569586, lat:19.98713804}} | 2025-03-10 | 2025-04-15 | 898720.8 | 898720.8 | 898720.8 | 898720.8 | 898720.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/AD-05/2025, contratista:RAFAEL CORIA SORIA, convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN, monto:898720.8, importe_modificado:898720.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:96.0}} | {2609157/proyecto_PROCESO, 2609157/proyecto_FIN, 2609157/proyecto_PROCESO, 2609157/proyecto_INICIO, 2609157/proyecto_FIN, 2609157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609172 | Proyecto de inversión | 399855.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:399855.65, modificado:399855.65}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE LA LOCALIDAD DE LA LUZ DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO - 127880 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 127880 | S | 2054 | 1879 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:12, direccion:Calle JOSE MARIA MORELOS Ranchería LA LUZ 58591 LA LUZ, PANINDÍCUARO ENTRE Calle IGNACIO LOPEZ RAYON Y Calle NICOLAS BRAVO Calle MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS 19590.15N/ 1013916.10O EN LA LOCALI, lon:-101.65441024, lat:19.98337976}} | 2025-07-14 | 2025-08-19 | 399855.65 | 399855.65 | 399855.65 | 399855.65 | 399855.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/AD-24/2025, contratista:HUMBERTO JAVIER HERRERA GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN, monto:399855.65, importe_modificado:399855.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2609172/proyecto_FIN, 2609172/proyecto_PROCESO, 2609172/proyecto_INICIO, 2609172/proyecto_PROCESO, 2609172/proyecto_INICIO, 2609172/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609176 | Proyecto de inversión | 278568.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:278568.2, modificado:278568.2}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE EL FRESNO DE LA REFORMA. - 126050 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 126050 | S | 2654 | 2154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6970.0, meta_modificada:6970.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:24, direccion:Calle BENITO JUAREZ Ranchería EL FRESNO DE LA REFORMA 58574 EL FRESNO DE LA REFORMA, PANINDÍCUARO Los caminos rehabilitados se localizan en los ejidos de la comunidad de El Fresno de la Reforma, municipio de Panindícuaro, Michoacá, lon:-101.76029131, lat:19.96052765}} | 2025-02-20 | 2025-07-31 | 278568.2 | 278568.2 | 278568.2 | 278568.2 | 278568.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161216, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN, monto:278568.2, importe_modificado:278568.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6970.0}} | {2609176/proyecto_FIN, 2609176/proyecto_PROCESO, 2609176/proyecto_FIN, 2609176/proyecto_INICIO, 2609176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609178 | Proyecto de inversión | 649705.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649705.02, modificado:649705.02}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE EL FRESNO DE LA REFORMA - 123700 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 123700 | S | 2465 | 2789 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:24, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Ranchería EL FRESNO DE LA REFORMA 58574 EL FRESNO DE LA REFORMA, PANINDÍCUARO ENTRE Calle VICTORIA Y Calle MORELOS Calle ELIZONDO LA UBICACION GEOGRAFICA DE LA CONSTRUCCION DEL TECHADO EN CACHA DE USOS MULTI, lon:-101.76199962, lat:19.95805809}} | 2025-08-04 | 2025-09-06 | 649705.02 | 649705.02 | 649705.02 | 649705.02 | 649705.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161223, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN, monto:649705.02, importe_modificado:649705.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2609178/proyecto_INICIO, 2609178/proyecto_PROCESO, 2609178/proyecto_FIN, 2609178/proyecto_PROCESO, 2609178/proyecto_FIN, 2609178/proyecto_PROCESO, 2609178/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609181 | Proyecto de inversión | 299854.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:299854.12, modificado:299854.12}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE TANGUATO LUGAR CONOCIDO COMO TANGUATILLO. - 123095 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 123095 | S | 40 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:21, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería TANGUATO 58581 TANGUATO, PANINDÍCUARO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL LUGAR CONOCIDO COMO TANGUATILLO QUE SE ENCUENTRA PASANDO EL PASO VEHICULAR SOBRE LA CARRETERA RAMAL A SAN MIGUEL EPEJAN (SAN MIGUEL EPEJAN T, lon:-101.79675223, lat:19.98900986}} | 2025-09-29 | 2025-10-28 | 299854.12 | 299854.12 | 299854.12 | 299854.12 | 299854.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/AD-28/2025, contratista:UBALDO JAVIER JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN, monto:299854.12, importe_modificado:299854.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2609181/proyecto_INICIO, 2609181/proyecto_PROCESO, 2609181/proyecto_FIN, 2609181/proyecto_PROCESO, 2609181/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302596234 | Acción | 51469 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:51469.0, modificado:51469.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA USO DE OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES - 2165 | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Sahuayo | 2165-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.716797, lat:20.057684}} | 2025-08-19 | 2025-08-23 | 51469 | 51469 | 51469 | 51469 | 51469 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSM/OP/ADQUISICION/PRODIM25/18/2025, contratista:FASTEK, convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, monto:51469.0, importe_modificado:51469.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}} | {2596234/proyecto_INICIO, 2596234/proyecto_PROCESO, 2596234/proyecto_FIN, 2596234/proyecto_INICIO, 2596234/proyecto_PROCESO, 2596234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609402 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE APUTZIO DE JUÁREZ - 9886 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 9886 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:409.77, meta_modificada:409.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:3, direccion:Calle EN APUTZIO DE JUAREZ Pueblo Aputzio de Juárez (Santa María) 61530 APUTZIO DE JUÁREZ (SANTA MARÍA), ZITÁCUARO ENTRE Avenida BENITO JUAREZ Y Calle VICENTE GUERRERO Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS LA OBRA SE UBICA EN EL JARDIN CENTRA, lon:-100.34840822, lat:19.34209141}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-URB-073/2025, contratista:INFRAESTRUCTURA EN ILUMINACIÓN Y REDES DE TRANSMISIÓN ALCA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:409.77}} | {2609402/proyecto_PROCESO, 2609402/proyecto_FIN, 2609402/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}}
2025 | 5 | MIC250302575268 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:313766.08}} | REHABILITACION DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA LOCALIDAD SANTA ANA MAYA. - 62677 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Maya | 62677 | S | 3500 | 3200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SANTA ANA MAYA - PUERTO DE CABRAS Y HUACAO 1 0 58900 SANTA ANA MAYA, SANTA ANA MAYA LA REHABILITACION SE LLEVARA ACABO ESPECIFICAMENTE EN LA CARRETERA SANTA ANA MAYA-TENECIA DE HUACAO Y LA CAR, lon:-101.0210029, lat:20.01262861}} | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 313766.08 | 313766.08 | 313766.08 | 313766.08 | 313766.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159435, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:313766.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:63.0}} | {2575268/proyecto_INICIO, 2575268/proyecto_FIN, 2575268/proyecto_PROCESO, 2575268/proyecto_FIN, 2575268/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609091 | Proyecto de inversión | 274000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:274000.0, modificado:274000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE SANTA MONICA - 131841 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 131841 | S | 250 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:60, direccion:Calle DE LA IGLESIA Ranchería SANTA MONICA 61267 SANTA MÓNICA, MARAVATÍO ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle DEL CAMPO Ninguno CARRETERA A MORELIA LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD, lon:-100.58329513, lat:19.90407703}} | 2025-11-03 | 2025-11-29 | 274000 | 274000 | 274000 | 274000 | 274000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161405, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:274000.0, importe_modificado:274000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2609091/proyecto_PROCESO, 2609091/proyecto_FIN, 2609091/proyecto_INICIO, 2609091/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609092 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320000.0, modificado:320000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL ALTO (EL PUERTO) - 125295 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 125295 | S | 300 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:82, direccion:Ninguno camino principal Pueblo SAN MIGUEL EL ALTO 61270 SAN MIGUEL EL ALTO (EL PUERTO), MARAVATÍO ENTRE Ninguno CAMINO A LA HUERTA Y Ninguno CAMINO A SANTA ANA CUARTEL SEGUNDO Ninguno CARRETERA GUADALAJARA-ATLACOMULCO la obra com, lon:-100.25837596, lat:19.84763256}} | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161403, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:320000.0, importe_modificado:320000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:500.0}} | {2609092/proyecto_INICIO, 2609092/proyecto_PROCESO, 2609092/proyecto_FIN, 2609092/proyecto_INICIO, 2609092/proyecto_FIN, 2609092/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575553 | Proyecto de inversión | 3181253.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3181253.61, modificado:3179811.72}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE BOSQUE SAN ANTONIO ENTRE LAS CALLES ANTONIO SOSA PERDOMO Y PROL. BOSQUE SAN MIGUEL, COLONIA BOSQUES DE SAN JAVIER, EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN, MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN. - 93914 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 93914 | S | 134 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:287.25, meta_modificada:287.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Bosque San Antonio Colonia Bosques de San Javier 60190 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Calle Antonio Sosa Perdomo Y Prolongación Bosque San Miguel Calle Bosque San Francisco El proyecto se ubica a 4 cuadras al norte desde la Esfu 6, lon:-102.03396991, lat:19.37922989}} | 2025-10-17 | 2025-12-31 | 3179811.72 | 3179811.72 | 3179811.72 | 3179811.72 | 3179811.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPM-22-FAISMUN-IR-2025, contratista:MARÍA DEL CARMEN JIMÉNEZ TALAVERA, convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:3179811.72, importe_modificado:3179811.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.0}} | {2575553/proyecto_INICIO, 2575553/proyecto_PROCESO, 2575553/proyecto_INICIO, 2575553/proyecto_PROCESO, 2575553/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574432 | Proyecto de inversión | 394400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:394400.0, modificado:394014.35}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO VILLA VICTORIA MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICH. - 93677 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 93677 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Camino VILLA VICTORIA - VILLA VICTORIA 11 1 60820 VILLA VICTORIA, CHINICUILA Por las razones antes mencionadas, es prioritario atender y resolver esta problemática social mediante la realización del proyecto antes mencionada, y co, lon:-103.3731579, lat:18.75604245}} | 2025-09-22 | 2025-10-20 | 394014.35 | 394014.35 | 394014.35 | 394014.35 | 394014.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:41/contrato/2025, contratista:JORGE ALBERTO NEGRETE LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:394014.35, importe_modificado:394014.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2574432/proyecto_INICIO, 2574432/proyecto_FIN, 2574432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609398 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1650376.86, modificado:1650376.86}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649623.14, modificado:649623.14}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUILLERMO PRIETO PTE., TRAMO DE CALLE MANUEL DOBLADO SUR A CALLE LÁZARO CÁRDENAS SUR EN LA LOCALIDAD H. ZITÁCUARO - 130014 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 130014 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.13, meta_modificada:604.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle GUILLERMO PRIETO Colonia DAMASO CARDENAS 61516 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle MANUEL DOBLADO SUR Calle ALVARO OBREGON PONIENTE LA OBRE SE UBICA SOBRE LAL CALLE GUILLERMO PRIETO DE LA COLONIA, lon:-100.36617518, lat:19.43565039}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-URB-111/2025, contratista:DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:604.13}} | {2609398/proyecto_INICIO, 2609398/proyecto_FIN, 2609398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530536 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1789947.94}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN PURUANDIRO LOCALIDAD DEL ARMADILLO DEL POZO LA LAGARTIJA - 44120 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 44120 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:36, direccion: Ranchería LA QUEMADA 58520 LA QUEMADA, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA COMUNIDAD DE LA QUEMADA , lon:-101.46673921, lat:20.10903099}} | 2025-09-08 | 2025-11-06 | 1789947.94 | 1789947.94 | 1789947.94 | 1789947.94 | 1789947.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-052, contratista:TRINIDAD ANTONIO LOPEZ MATINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1789947.94, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2530536/proyecto_PROCESO, 2530536/proyecto_INICIO, 2530536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.50 BIS 17/04/2026, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-13}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575194 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:3977638.5}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL SALIDA AL ARMADILLO - 109081 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 109081 | S | 320 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle ZIRAHUATO Colonia EL SALITRE 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle SAN JUAN NUEVO Y Calle MORELIA LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA COMUNIDAD POR EL CAMINO QUE VA AL ARMADILLO, lon:-101.49668361, lat:20.10098125}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 3977638.5 | 3977638.5 | 3977638.5 | 3977638.5 | 3977638.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-070, contratista:PERJARUSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:3977638.49, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {2575194/proyecto_INICIO, 2575194/proyecto_PROCESO, 2575194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.50 BIS DEL DIA 17/04/2026, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-13}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609433 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO PTE., TRAMO DE CALLE DR. EMILIO GARCÍA A CALLE JOSÉ MA. MORELOS - 71017 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 71017 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle MELCHOR OCAMPO PTE. Colonia CENTRO 61500 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO ENTRE Calle DR. EMILIO GARCIA Y Calle JOSÉ MA. MORELOS SUR Calle LERDO DE TEJADA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO, AFUERA DE LA ENTRADA DE LA I, lon:-100.35839995, lat:19.43747582}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-URB-112/2025, contratista:AZTECA INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2609433/proyecto_FIN, 2609433/proyecto_PROCESO, 2609433/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}}
2025 | 5 | MIC250202540158 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:796267.98}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO BARAJAS DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 49139 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 49139 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18000.0, meta_modificada:18000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:98, direccion:Calle HUERTAS SAN PEDRO BARAJAS Rancho SAN PEDRO BARAJAS 61874 SAN PEDRO BARAJAS, LA HUACANA ENTRE Calle A 200 METROS DE LA TELESECUNDARIA Y Calle HUERTAS DE SAN PEDRO BARAJAS Calle CAPILLA A 500 METROS EL CAMINO SACACOSECHAS SE U, lon:-102.05203713, lat:18.78287568}} | 2025-01-27 | 2025-02-10 | 796267.98 | 796267.98 | 796267.98 | 796267.98 | 796267.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/004-2025, contratista:CESAR CONCHA RAYA, convocante:MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN, monto:796267.98, importe_modificado:796267.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18000.0}} | {2540158/proyecto_INICIO, 2540158/proyecto_PROCESO, 2540158/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574440 | Proyecto de inversión | 322572.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:322572.41, modificado:322172.56}} | C0NSTRUCCION DE HUELLAS DE R0DAMIENT0 EN LA L0CALIDAD DE PUERTA CHIQUITA, MUNICIPI0 DE CHINICUILA, MICH. - 99261 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 99261 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:301.0, meta_modificada:301.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:338, direccion:Camino PUERTA CHIQUITA - PUERTA CHIQUITA 68 1 60820 PUERTA CHIQUITA, CHINICUILA El Municipio de Chinicuila, Michoacán, cuenta con muchas deficiencias en lo que se refiere a infraestructura vial. Como parte del mejoramiento de la i, lon:-103.41881575, lat:18.63175058}} | 2025-09-15 | 2025-10-20 | 322172.56 | 322172.56 | 322172.56 | 322172.56 | 322172.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:43/contrato/2025, contratista:CARLOS PAUL OCHOA VILLA, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:322172.56, importe_modificado:322172.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:301.0}} | {2574440/proyecto_INICIO, 2574440/proyecto_PROCESO, 2574440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530425 | Proyecto de inversión | 2192170.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2192170.52, modificado:2286406.78}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, MICHOACAN. - 822 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Indaparapeo | 822 | S | 3589 | 3479 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:15, direccion:Camino / Brecha PUEBLO NUEVO - EL ZAPOTE 0 100 58976 PUEBLO NUEVO, INDAPARAPEO NINGUNA, lon:-100.96363444, lat:19.76052715}} | 2025-05-23 | 2025-07-31 | 2286406.78 | 2286406.78 | 2286406.78 | 2286406.78 | 2286406.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM-DOP-I.R.-03-2025, contratista:EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN, monto:2187320.78, importe_modificado:2286406.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2530425/proyecto_INICIO, 2530425/proyecto_PROCESO, 2530425/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574154 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BONIFACIO MORENO (EL AGUAJE), MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACÁN - 84408 | 16 | Michoacán de Ocampo | 2 | Aguililla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Aguililla | 84408 | S | 1200 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:9, direccion:Colonia CENTRO 60580 BONIFACIO MORENO (EL AGUAJE), AGUILILLA ENTRE Y Calle SOR JUANA INES DE LA CRUZ Calle PROF. RAFAEL RAMIREZ EL POZO SE UBICA A 200 M HACIA EL OESTE DE LA ESQUINA QUE FORMAN LAS CALLES SOR JUANA INES DE LA CRUZ , lon:-102.71491962, lat:18.99371205}} | 2025-09-15 | 2025-11-28 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/F-III/010-25, contratista:CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA EMAA S.A.S.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AGUILILLA, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2574154/proyecto_INICIO, 2574154/proyecto_FIN, 2574154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574781 | Proyecto de inversión | 1639300.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1639300.83, modificado:1636416.12}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE POMAS (POBLADO DE DOLORES). - 113641 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 113641 | S | 350 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5710.0, meta_modificada:5710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:44, direccion:Calle batallon de san blas Ejido Poblado de Dolores 61259 EJIDO DE POMAS (POBLADO DE DOLORES), MARAVATÍO ENTRE Calle plan de ayutla Y Calle batalla de morelos Calle luis donaldo colocio la obra se encuentra frente a la escuela pri, lon:-100.4443125, lat:19.83462538}} | 2025-09-26 | 2025-10-17 | 1636416.12 | 1636416.12 | 1636416.12 | 1636416.12 | 1636416.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOP/FAISMUN2025/AD/011/2025, contratista:CHRISTIAN JONATHAN ARCIGA CHAVEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:1636416.12, importe_modificado:1636416.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5710.0}} | {2574781/proyecto_INICIO, 2574781/proyecto_PROCESO, 2574781/proyecto_FIN, 2574781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540190 | Proyecto de inversión | 5910273.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5910273.9, modificado:5909180.0}} | CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PUENTE VEHICULAR EN MADERO, LOCALIDAD DE CAHUATZIO - 17224 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Madero | 17224 | S | 390 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.0, meta_modificada:24.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:Camino / Terracería VILLA MADERO - CAHUATZIO 31 400 58484 CAHUATZIO (CAGUATZIO), MADERO SALIENDO DE VILLA MADERO TOMAR EL CAMINO RUMBO A LA TENENCIA DE SAN DIEGO CURUCUPATZEO PASANDO LA LOCALIDAD DE EL PERDIDO SE ENCUENTRA LA DESV, lon:-101.24028475, lat:19.27185952}} | 2025-05-30 | 2025-08-08 | 5909180 | 5909180 | 5909180 | 5909180 | 5909180 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/IR/013/2025, contratista:COHHEBA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:5909180.0, importe_modificado:5909180.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.7}} | {2540190/proyecto_INICIO, 2540190/proyecto_PROCESO, 2540190/proyecto_FIN, 2540190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530438 | Proyecto de inversión | 1556099.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1556099.99, modificado:1551800.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN MADERO, LOCALIDAD DE VILLA MADERO EN CALLE GUERRERO COL.BUENOS AIRES - 12546 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Madero | 12546 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:407.0, meta_modificada:451.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Calle GUERRERO Colonia BUENOS AIRES 58480 VILLA MADERO, MADERO ENTRE Calle COLIMA Y Calle YUCATAN EN LA COLONIA BUENOS AIRES PERTENECIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL, SE LLEGA A LA PLAZA DE TOROS Y SE SIGUE EN LINEA RECTA POR ESAS , lon:-101.28405264, lat:19.39535732}} | 2025-05-26 | 2025-07-09 | 1551800.5 | 1551800.5 | 1551800.5 | 1551800.5 | 1551800.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/AD/030/2025, contratista:MIRIAM JANET GIL PALACIOS, convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:1551800.5, importe_modificado:1551800.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:451.0}} | {2530438/proyecto_INICIO, 2530438/proyecto_PROCESO, 2530438/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530439 | Proyecto de inversión | 2267900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2267900.0, modificado:2265000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN MADERO, LOCALIDAD DE VILLA MADERO CALLE MARCELO IBARRA COL.BUENA VISTA - 42282 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Madero | 42282 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:201.53, meta_modificada:201.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada estatal VILLA MADERO - TACAMBARO 0 620 58480 VILLA MADERO, MADERO DE LA SECUNDARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PERTENECIENTE A VILLA MADERO TOMAR LA CARRETERA RUMBO A TACAMBARO APROXIMADAMENTE A 620 ME, lon:-101.29114335, lat:19.39146075}} | 2025-06-25 | 2025-08-20 | 2265000 | 2265000 | 2265000 | 2265000 | 2265000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/IURB/AD/032/2025, contratista:JOSE OCTAVIO RICO AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:2265000.0, importe_modificado:2265000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:201.53}} | {2530439/proyecto_PROCESO, 2530439/proyecto_INICIO, 2530439/proyecto_FIN, 2530439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530440 | Proyecto de inversión | 897500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:897500.0, modificado:892121.42}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN MADERO, LOCALIDAD DE EL CARACOL - 43737 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Madero | 43737 | S | 400 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:204, direccion:Camino VILLA MADERO - EL CARACOL 15 0 58486 EL CARACOL, MADERO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA HACIA LA LOCALIDAD DE ETUCUARO DESPUES DE PASAR LA LOCALIDAD LOMA DE CANCHO SE ENCUENTRA LA DESVIACION HACIA LOS LOBOS Y, lon:-101.23942932, lat:19.33343664}} | 2025-06-26 | 2025-08-29 | 892121.42 | 892121.42 | 892121.42 | 892121.42 | 892121.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPPU/APO/AD/004/2025, contratista:FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE MADERO, monto:892121.42, importe_modificado:892121.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2530440/proyecto_INICIO, 2530440/proyecto_PROCESO, 2530440/proyecto_FIN, 2530440/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302595390 | Acción | 37140.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:37140.23, modificado:37140.23}} | MANTENIMIENTO VEHICULAR DE VEHICULO OFICIAL - 4656 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Madero | 4656-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.277616, lat:19.392121}} | 2025-09-26 | 2025-10-10 | 37140.23 | 37140.23 | 37140.23 | 37140.23 | 37140.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:39, contratista:CONTRUCCIONE CIVILES Y ELECTROMECANICAS IREKUA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:139999.9, importe_modificado:139999.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.0}} | {2595390/proyecto_INICIO, 2595390/proyecto_FIN, 2595390/proyecto_INICIO, 2595390/proyecto_PROCESO, 2595390/proyecto_FIN, 2595390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A QUE ESTE ES UN GASTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR MENOR A LOS 50 MIL, NO SE CUENTA CON CONTRATO CONFORME A LO QUE ESTABLECE NUESTRO COMITE DE COMPRAS, trimestre:5.0, usuario:benitoayalag, fecha:2026-07-08}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609411 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CVE. 16ETV0249M EN MESAS DE ENANDIO, IGNACIO LÓPEZ RAYÓN 2A. ETAPA. - 8015 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 8015 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:306.0, meta_modificada:306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:35, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia MESAS DE ENANDIO 61537 MESAS DE ENANDIO (CUARTA MANZANA), ZITÁCUARO LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CVE. 16ETV0249M EN MESAS DE ENAN, lon:-100.46015021, lat:19.36483752}} | 2025-11-03 | 2025-12-31 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-IBE-015/2025, contratista:DBS CO ARCHITECTURE DESIGN Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:306.0}} | {2609411/proyecto_PROCESO, 2609411/proyecto_INICIO, 2609411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302595421 | Acción | 745684.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:745684.57, modificado:745684.57}} | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES - 2890 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Zamora | 2890-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.285958, lat:19.983579}} | 2025-05-30 | 2025-12-31 | 745684.57 | 745684.57 | 745684.57 | 745684.57 | 745684.57 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MZM/2024-2027/ADS/FIII/IR-ICM3/2025-001, contratista:FINANCIAMAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:745684.57, importe_modificado:745684.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:5.0}} | {2595421/proyecto_INICIO, 2595421/proyecto_PROCESO, 2595421/proyecto_INICIO, 2595421/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574278 | Proyecto de inversión | 195407.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:195407.4, modificado:195038.28}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE ILUMINACION EN LA CANCHA DE FUTBOL SOCCER DE UNIDAD DEPORTIVA - 77137 | 16 | Michoacán de Ocampo | 14 | Coahuayana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coahuayana | 77137 | S | 5823 | 5582 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Avenida AV. Benito Juarez Pueblo Cahuayana de Hidalgo mich. 60800 COAHUAYANA DE HIDALGO, COAHUAYANA ENTRE Calle Ejercito Nacional Y Calle Del Estudiante Calle Jazmin dos cuadras despues de tienda de auto servicio kiosko. , lon:-103.65873878, lat:18.70784423}} | 2025-09-16 | 2025-09-28 | 195038.28 | 195038.28 | 195038.28 | 195038.28 | 195038.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157995, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COAHUAYANA MICHOACAN DE OCAMPO , monto:195407.4, importe_modificado:195038.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2574278/proyecto_INICIO, 2574278/proyecto_FIN, 2574278/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574495 | Proyecto de inversión | 406495.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:406495.75, modificado:406495.75}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 112409 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 112409 | S | 755 | 745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:783.2, meta_modificada:783.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle JOSE MARIA MORELOS Pueblo CHURUMUCO DE MORELOS 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle GALAXIAS Calle VERACRUZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE CH, lon:-101.64593929, lat:18.66346804}} | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 406495.75 | 406495.75 | 406495.75 | 406495.75 | 406495.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161471, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:406495.75, importe_modificado:406495.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:783.2}} | {2574495/proyecto_INICIO, 2574495/proyecto_PROCESO, 2574495/proyecto_FIN, 2574495/proyecto_PROCESO, 2574495/proyecto_FIN, 2574495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575204 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:445716.79}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA BARRANCA - 97230 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 97230 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:7, direccion:Ranchería LA BARRANCA 58520 LA BARRANCA, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL ALUMBRADO PUBLICO QUE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL POR LA IGLESIA POR LA ZONA ESCOLAR POR LA CALLE QUE VA A LA PLAZA DE TOROS Y EL CENTRO DE LA, lon:-101.44417114, lat:20.08197277}} | 2025-10-08 | 2025-11-20 | 445716.79 | 445716.79 | 445716.79 | 445716.79 | 445716.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-067, contratista:CESAR SALVADOR PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:314982.58, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:63.0}} | {2575204/proyecto_INICIO, 2575204/proyecto_PROCESO, 2575204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609061 | Proyecto de inversión | 2934620.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2934620.87, modificado:2953055.16}} | REHABILITACION DE CAMINO EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE MARAVATIO DE OCAMPO - 124113 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 124113 | S | 4000 | 3850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:562.0, meta_modificada:21533.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle el mirador Colonia colosio 61250 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO ENTRE Calle bonsai Y Calle fco. villa Calle abasolo la obra se realizara en las colonias aledañas a la cabecera municipal, lon:-100.46940404, lat:19.88310331}} | 2025-02-06 | 2025-04-30 | 2953055.16 | 2953055.16 | 2953055.16 | 2953055.16 | 2953055.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161629, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO, monto:2953055.16, importe_modificado:2953055.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:21533.0}} | {2609061/proyecto_INICIO, 2609061/proyecto_PROCESO, 2609061/proyecto_FIN, 2609061/proyecto_PROCESO, 2609061/proyecto_INICIO, 2609061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609186 | Proyecto de inversión | 86669.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86669.4, modificado:86669.4}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE POMACUARO - 122320 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 122320 | S | 2456 | 2789 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2970.0, meta_modificada:2970.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:15, direccion:Camino / Terracería POMACUARO - PANINDICUARO 2 450 58578 POMÁCUARO, PANINDÍCUARO Los trabajos de rehabilitación se llevarán a cabo en terrenos ejidales pertenecientes a la comunidad de Pomacuaro, ubicada en el municipio de Panindí, lon:-101.7449907, lat:20.02305062}} | 2025-03-10 | 2025-06-30 | 86669.4 | 86669.4 | 86669.4 | 86669.4 | 86669.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO , monto:86669.4, importe_modificado:86669.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2970.0}} | {2609186/proyecto_FIN, 2609186/proyecto_INICIO, 2609186/proyecto_PROCESO, 2609186/proyecto_INICIO, 2609186/proyecto_FIN, 2609186/proyecto_PROCESO, 2609186/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609188 | Proyecto de inversión | 745785.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:745785.28, modificado:745785.28}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE LOS ALVARADO (PRIMERA ETAPA) - 124318 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 124318 | S | 2054 | 2784 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.41, meta_modificada:136.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:3, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Ranchería LOS ALVARADOS 58579 LOS ALVARADOS, PANINDÍCUARO ENTRE Calle 10 DE MAYO Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle ERNESTO ZEDILLO LA OBRA DE PERFORACION DEL POZO PROFUNDO SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFI, lon:-101.74519394, lat:20.03599381}} | 2025-10-20 | 2025-11-22 | 745785.28 | 745785.28 | 745785.28 | 745785.28 | 745785.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/AD-31/2025, contratista:HUMBERTO JAVIER HERRERA GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN, monto:745785.28, importe_modificado:745785.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.41}} | {2609188/proyecto_INICIO, 2609188/proyecto_PROCESO, 2609188/proyecto_FIN, 2609188/proyecto_PROCESO, 2609188/proyecto_FIN, 2609188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402619831 | Proyecto de inversión | 12099055.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:54, modalidad:E, prog_pres:15, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.20990552E7, modificado:1.208456508E7}} | Fortalecimiento del Centro de Justicia para las Mujeres en Zamora | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 250359 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:2P63+RM9 Zamora de Hidalgo, Michoacán, lon:-102.295761, lat:20.012028}} | 2025-10-10 | 2025-12-26 | 12084565.08 | 12084565.08 | 12084565.08 | 12084565.08 | 12084565.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2619831/proyecto_INICIO, 2619831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540245 | Proyecto de inversión | 2543770.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271885.3, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1271885.3, modificado:1269898.33}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE URUAPAN, LOCALIDAD DE URUAPAN, EN LA CALLE 3 DE LA COLONIA CASUARINAS - 38329 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 38329 | S | 128 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:292.0, meta_modificada:292.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Calle 3 Colonia Casuarinas 60157 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Calle Rey David Y Calle Emiliano Zapata A 5 cuadras al sur del Hospital de especialidades IMSS Bienestar Uruapan Dr. Pedro Daniel Martínez, lon:-102.0250291, lat:19.38863748}} | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 1269898.33 | 1269898.33 | 1269898.33 | 1269898.33 | 1269898.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-FAISMUN-PRODDER-IR-11-2025, contratista:DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES DEL BALSAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:2539796.65, importe_modificado:2539796.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:292.0}} | {2540245/proyecto_INICIO, 2540245/proyecto_FIN, 2540245/proyecto_PROCESO, 2540245/proyecto_FIN, 2540245/proyecto_INICIO, 2540245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540246 | Proyecto de inversión | 1470389.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735194.96, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:735194.95, modificado:731493.81}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE URUAPAN, LOCALIDAD DE URUAPAN, COL. RAMÓN FARIAS DE LA CALLE JALISCO ENTRE LAS CALLES MICHOACÁN Y SINALOA - 38820 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 38820 | S | 43 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Jalisco Colonia Ramón Farías 60050 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Calle Sinaloa Y Calle Michoacán Junto a la glorieta del monumento a Melchor Ocampo, lon:-102.052638, lat:19.42009002}} | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 731493.81 | 731493.81 | 731493.81 | 731493.81 | 731493.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-FAISMUN-PRODDER-IR-12-2025, contratista:GRUPO BRAGEM GLOBAL SA DE CV, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:1462987.61, importe_modificado:1462987.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.0}} | {2540246/proyecto_FIN, 2540246/proyecto_INICIO, 2540246/proyecto_PROCESO, 2540246/proyecto_FIN, 2540246/proyecto_INICIO, 2540246/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540260 | Proyecto de inversión | 972385.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607740.98, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:364644.58, modificado:364168.56}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE YUCATÁN, ENTRE CALLES MOCTEZUMA Y GUERRERO, COLONIA RAMÓN FARÍAS EN URUAPAN MICHOACÁN - 38979 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 38979 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Yucatán Colonia Ramón Farías 60050 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Calle Moctezuma Y Calle Guerrero En este tramo se encuentra la Capilla del Perpetuo Socorro, lon:-102.05309463, lat:19.42450992}} | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 364168.56 | 364168.56 | 364168.56 | 364168.56 | 364168.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-FAISMUN-PROSANEAR-IR-13-2025, contratista:CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO SA DE CV, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:971116.16, importe_modificado:971116.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.0}} | {2540260/proyecto_PROCESO, 2540260/proyecto_INICIO, 2540260/proyecto_PROCESO, 2540260/proyecto_FIN, 2540260/proyecto_INICIO, 2540260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540253 | Proyecto de inversión | 4414916 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2759323.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1655593.0, modificado:1654885.38}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIO CARRANZA ENTRE LAS CALLES CULVER CITY Y ARTICULO 123., COLONIA CENTRO. EN URUAPAN MICHOACÁN - 7305 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 7305 | S | 214 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Emilio Carranza Colonia Centro 60000 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Calle Culver City Y Calle Miguel Treviño El proyecto se ubica junto a la Iglesia de Santo Santiago, lon:-102.06925048, lat:19.4225456}} | 2025-05-08 | 2025-12-31 | 1654885.38 | 1654885.38 | 1654885.38 | 1654885.38 | 1654885.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-FAISMUN-PROSANEAR-IR-14-2025, contratista:CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO SA DE CV, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:4413027.68, importe_modificado:4413027.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:558.0}} | {2540253/proyecto_INICIO, 2540253/proyecto_FIN, 2540253/proyecto_PROCESO, 2540253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540247 | Proyecto de inversión | 468134.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292583.94, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:175550.36, modificado:174328.73}} | INSTALACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NUEVA ITALIA EN LA COLONIA LAGUNA DEL AHOGADO EN URUAPAN MICHOACÁN - 39087 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 39087 | S | 27 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Nueva Italia Colonia Laguna del Ahogado 60157 URUAPAN, URUAPAN ENTRE Calle Apatzingán Y Calle Lago de Texcoco La calle Nueva Italia está a una cuadra al norte de la calle Antunez, lon:-102.02458755, lat:19.38541302}} | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 174328.73 | 174328.73 | 174328.73 | 174328.73 | 174328.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU-FAISMUN-PROSANEAR-AD-17-2025, contratista:JOSE FELIX HERRERA GARNICA, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:464876.61, importe_modificado:464876.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2540247/proyecto_INICIO, 2540247/proyecto_PROCESO, 2540247/proyecto_FIN, 2540247/proyecto_INICIO, 2540247/proyecto_FIN, 2540247/proyecto_PROCESO, 2540247/proyecto_INICIO, 2540247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575186 | Proyecto de inversión | 235000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:235000.0, modificado:234980.14}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN LORENZO - 102136 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 102136 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:49, direccion:Ranchería SAN LORENZO 58531 SAN LORENZO, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD POR LA PLAZA DE TOROS POR LA PRIMARIA POR LA GLESIA, lon:-101.64590068, lat:19.99044412}} | 2025-09-18 | 2025-10-10 | 234980.14 | 234980.14 | 234980.14 | 234980.14 | 234980.14 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-066, contratista:CESAR SALVADOR PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:234980.14, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {2575186/proyecto_INICIO, 2575186/proyecto_PROCESO, 2575186/proyecto_FIN, 2575186/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.50 BIS 17/04/2026, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-13}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574425 | Proyecto de inversión | 1002205 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1002205.0, modificado:1001205.0}} | SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE CASA DE LA CULTURA EN LA LOCALIDAD DE DE HIHUITLÁN, MUNICIPIO DE CHINICUILA, MICHOACÁN - 99373 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chinicuila | 99373 | S | 55 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.72, meta_modificada:256.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:64, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo HIHUITLAN 60820 HIHUITLÁN, CHINICUILA ENTRE Calle CONOCIDA Y Calle CONOCIDA Calle CONOCIDA El Municipio de Chinicuila, Michoacán, cuenta con muchas deficiencias en lo que se refiere a infraestructura. Como p, lon:-103.40084398, lat:18.87961181}} | 2025-09-22 | 2025-10-31 | 1001205 | 1001205 | 1001205 | 1001205 | 1001205 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:27/contrato/2025, contratista:EDUARDO NOEL VILLA ORTIZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:1001205.0, importe_modificado:1001205.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.72}} | {2574425/proyecto_INICIO, 2574425/proyecto_PROCESO, 2574425/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540162 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:796879.99}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EL CIRUELO A HUATZIRÁN DEL KM 3+500 AL KM 7+000, DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 3314 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 3314 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17500.0, meta_modificada:17500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:22, direccion:Camino / Terracería EL CIRUELO - HUATZIRÁN 3 500 61865 EL CIRUELO, LA HUACANA EL CAMINO INICIA EN EL CAMINO QUE VA DE EL CIRUELO A HUATZIRAN ESPECIFICAMENTE A 3.50 KILOMETROS DE DISTANCIA DE LA LOCALIDAD DE EL CIRUELO SOBRE ESTE C, lon:-101.89545317, lat:18.9453258}} | 2025-01-27 | 2025-02-10 | 796879.99 | 796879.99 | 796879.99 | 796879.99 | 796879.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/002-2025, contratista:CONSTRUCTORA SANMEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN, monto:796879.99, importe_modificado:796879.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17500.0}} | {2540162/proyecto_PROCESO, 2540162/proyecto_FIN, 2540162/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540164 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:798611.83}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO DE TZIRITZICUARO DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN. - 49237 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Huacana | 49237 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22000.0, meta_modificada:22000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:71, direccion:Camino / Terracería NARANJO DE TZIRITZICUARO - PUERTA VIEJA 4 150 61864 NARANJO DE TZIRITZÍCUARO, LA HUACANA EL CAMINO SACA COSECHAS A REHABILITAR SE ENCUENTRA A 4 KILOMETROS AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE EL NARANJO DE TZIRIZICUARO , lon:-101.98470176, lat:19.02064994}} | 2025-01-27 | 2025-02-10 | 798611.83 | 798611.83 | 798611.83 | 798611.83 | 798611.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/001-2025, contratista:CESAR CONCHA RAYA, convocante:MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN, monto:798611.83, importe_modificado:798611.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22000.0}} | {2540164/proyecto_INICIO, 2540164/proyecto_FIN, 2540164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609420 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:2999984.44}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA CIUDAD (BACHEO SUPERFICIAL), LOCALIDAD HEROICA ZITÁCUARO - 9068 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 9068 | S | 5000 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1968.0, meta_modificada:1968.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle NICOLAS ROMERO Colonia CENTRO 61500 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO ENTRE Calle JUCHITLÁN Y Calle LOS FRESNOS Calle EL UCAZ LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA MORELIA - TOLUCA, lon:-100.33613831, lat:19.42667378}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 2999984.44 | 2999984.44 | 2999984.44 | 2999984.44 | 2999984.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:165094, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:3000000.0, importe_modificado:2999984.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1968.0}} | {2609420/proyecto_INICIO, 2609420/proyecto_PROCESO, 2609420/proyecto_FIN, 2609420/proyecto_PROCESO, 2609420/proyecto_FIN, 2609420/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540131 | Proyecto de inversión | 805000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:805000.0, modificado:793677.03}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COENEO, EN LA LOCALIDAD DE EL COBRERO, EN LA CALLE PROLONGACIÓN MIGUEL HIDALGO - 19266 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 19266 | S | 70 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:9, direccion:Prolongación MIGUEL HIDALGO 58403 EL COBRERO, COENEO ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERO Y Calle FRANCISCO I. MADERO LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA DIRECCIÓN DEL TRAMO CARRETERO EL COBRERO-LA CAÑADA, EN LA 4TA CUADRA DE LA LOCALI, lon:-101.54350635, lat:19.80736309}} | 2025-06-06 | 2025-07-20 | 793677.03 | 793677.03 | 793677.03 | 793677.03 | 793677.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/DRE/IR-004-2025, contratista:EDIFICACIONES Y ARQUITECTURA QUETZAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:793677.03, importe_modificado:793677.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:228.0}} | {2540131/proyecto_INICIO, 2540131/proyecto_PROCESO, 2540131/proyecto_INICIO, 2540131/proyecto_PROCESO, 2540131/proyecto_INICIO, 2540131/proyecto_FIN, 2540131/proyecto_PROCESO, 2540131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574160 | Proyecto de inversión | 1531136.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1531136.4, modificado:1531136.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR, MEDIANTE ALCANTARILLAS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE LA PRENSA, MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACÁN. - 78901 | 16 | Michoacán de Ocampo | 2 | Aguililla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aguililla | 78901 | S | 437 | 363 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.86, meta_modificada:360.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:598, direccion:Camino / Terracería BONIFACIO MORENO EL AGUAJE - LA PRENSA-EL CAJON 0 260 60585 LA PRENSA, AGUILILLA SE UBICA AL PONIENTE DE LA CARRETERA APATZINGAN-AGUILILLA, SOBRE LA RECTA QUE ESTA ANTES DE LLEGAR A BONIFACIO MORENO EL AGUAJE E, lon:-102.73295524, lat:18.95922054}} | 2025-08-25 | 2025-11-21 | 1531136.4 | 1531136.4 | 1531136.4 | 1531136.4 | 1531136.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/F-III/011-25, contratista:CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA EMAA S.A.S.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AGUILILLA, monto:1531136.4, importe_modificado:1531136.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.86}} | {2574160/proyecto_INICIO, 2574160/proyecto_FIN, 2574160/proyecto_INICIO, 2574160/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302597310 | Proyecto de inversión | 467500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467500.0, modificado:466233.98}} | TERCERA ETAPA DE LA CONTINUACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO, DEL CADENAMIENTO KM 0+178.69 AL KM 0+246.00 EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ZIPIAJO, MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coeneo | 2516006000401 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:351.15, meta_modificada:351.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:34, direccion:AV FRANCICCO I MADERO , lon:-101.553167, lat:19.797024}} | 2025-08-01 | 2025-11-30 | 466233.98 | 466233.98 | 466233.98 | 466233.98 | 466233.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-DOP/URB/AD-015-2025, contratista:PCIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:466233.98, importe_modificado:466233.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:351.15}} | {2597310/proyecto_INICIO, 2597310/proyecto_PROCESO, 2597310/proyecto_FIN, 2597310/proyecto_INICIO, 2597310/proyecto_PROCESO, 2597310/proyecto_FIN, 2597310/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574899 | Proyecto de inversión | 724477.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:724477.13, modificado:723986.83}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA, LOCALIDAD MORELIA, COL. SAN JOSÉ DEL CERRITO, AVENIDA SAN JOSÉ DEL CERRITO A CALLE FRANCISCO RICO M. - 73759 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelia | 73759 | S | 440 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenida SAN JOSÉ DEL CERRITO Colonia SAN JOSÉ DEL CERRITO 58341 MORELIA, MORELIA ENTRE Calle FRANCISCO LÓPEZ Y Calle TIERRA Y LIBERTAD Calle FRANCISCO RICO M LA OBRA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COL. SAN JOSÉ DEL CERRITO, SE ENCUENTRA , lon:-101.22158191, lat:19.66212015}} | 2025-08-20 | 2025-09-18 | 723986.83 | 723986.83 | 723986.83 | 723986.83 | 723986.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/DCOPCA/OP-NUC.101-25/FIII-CB/ADM/2025, contratista:GRUPO FEHUBI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICH, monto:723986.83, importe_modificado:723986.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {2574899/proyecto_PROCESO, 2574899/proyecto_INICIO, 2574899/proyecto_PROCESO, 2574899/proyecto_INICIO, 2574899/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530487 | Proyecto de inversión | 111738.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111738.87, modificado:111738.87}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUMARÁN LOCALIDAD EL PALMITO CALLE SIN NOMBRE PRIMER ETAPA - 17107 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Numarán | 17107 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.77, meta_modificada:155.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:6, direccion:Calle SIN NOMBRE Rancho EL PALMITO 59430 EL PALMITO, NUMARÁN LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUMARÁN LOCALIDAD EL PALMITO CALLE SIN NOMBRE PRIMER ETAPA SE ENCUENTRA REFERIDA A LA PLAZA PRINCIPAL Y A UN CO, lon:-101.9472267, lat:20.2088395}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 111738.87 | 111738.87 | 111738.87 | 111738.87 | 111738.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UOP/AD/011/2025, contratista:GODSER GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN, monto:111738.87, importe_modificado:111738.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.77}} | {2530487/proyecto_INICIO, 2530487/proyecto_PROCESO, 2530487/proyecto_FIN, 2530487/proyecto_PROCESO, 2530487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609441 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL Y CERCADO EN ESC. TELESECUNDARIA 5 DE MAYO, CVE. 16ETV0250B, UBICADA EN TIMBINEO DE LOS CONTRERAS - 119632 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 119632 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1152.0, meta_modificada:1152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:Calle DE LA TELESECUNDARIA 5 DE MAYO Pueblo PUEBLO 61537 TIMBINEO LOS CONTRERAS, ZITÁCUARO ENTRE Calle EN TIMBINEO DE LOS CONTRERAS Y Calle TIMBINEO Ninguno CAMINO EN TIMBINEO DE LOS CONTRERAS PARA UNA MEJOR REFERENCIA LA OBRA SE , lon:-100.4518879, lat:19.41395176}} | 2025-11-03 | 2025-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-IBE-022/2025, contratista:COMPLEXIO GUNTHARI S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1152.0}} | {2609441/proyecto_PROCESO, 2609441/proyecto_FIN, 2609441/proyecto_INICIO, 2609441/proyecto_PROCESO, 2609441/proyecto_FIN, 2609441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609442 | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:2900000.0, modificado:2910000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELEBACHILLERATO 193, CVE. 16ETH0193H EN NICOLÁS ROMERO. - 122484 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 122484 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:452.6, meta_modificada:452.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:82, direccion:Calle CAMIN AL CERRO DEL CACIQUE Ranchería NICOLAS ROMERO 61530 RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA), ZITÁCUARO ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle LOS CEDROS LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL TELEBACHI, lon:-100.32784991, lat:19.4155456}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 2910000 | 2910000 | 2910000 | 2910000 | 2910000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-IBE-016/2025, contratista:C. DIEGO PATRICIO MENDOZA, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:2910000.0, importe_modificado:2910000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:452.6}} | {2609442/proyecto_INICIO, 2609442/proyecto_PROCESO, 2609442/proyecto_FIN, 2609442/proyecto_PROCESO, 2609442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609384 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA NICOLÁS ROMERO NO. 1, CVE. 16DES0002P EN LA COL. CUAUHTÉMOC, H. ZITÁCUARO, 1A. ETAPA - 125318 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 125318 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Avenida REVOLUCION NORTE Colonia CENTRO ZITÁCUARO 61503 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO ENTRE Avenida REVOLUCION NORTE Y Calle LEANDRO VALLE NORTE Calle MOCTEZUMA FRENTE A LA FABRICA DE MUÑECOS, ESQUINA CON CUAUHTÉMOC, lon:-100.35450662, lat:19.43993834}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-IBE-013/2025, contratista:DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}} | {2609384/proyecto_INICIO, 2609384/proyecto_PROCESO, 2609384/proyecto_FIN, 2609384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575687 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, EN PRIMARIA JUSTO SIERRA, COLONIA JARDINES DE JERICÓ - 88275 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zamora | 88275 | S | 619 | 506 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:227.43, meta_modificada:227.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Calle hidalgo nte Colonia jardines del jerico 59633 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA ENTRE Calle leonardo de tejeda Y Calle michoacan Calle del teco Del centro de la ciudad o plaza principal tomar av. Madero nte. Con rumbo a la av. Juáre, lon:-102.2809804, lat:19.99011835}} | 2025-07-24 | 2025-12-31 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2024-2027/OP/FIII/AD/2025-030, contratista:MARIO SILVA AMEZCUA, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:227.43}} | {2575687/proyecto_INICIO, 2575687/proyecto_PROCESO, 2575687/proyecto_INICIO, 2575687/proyecto_PROCESO, 2575687/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402616554 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74925.0}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO), DE LA CALLE DEL TECO A CONTINUACIÓN A CALLE FERROCARRIL OTE. DEL CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+025 DEL FRACC. JARDINES DEL JERICÓ, MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zamora | 2516006006102 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167.5, meta_modificada:167.5}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL OTE DEL CADENAMIENTO 0+000 AL KM. 0+025 DEL FRACC. JARDINES DEL JERICO, lon:-102.281361, lat:19.993402}, geo2: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL OTE DEL CADENAMIENTO 0+000 AL KM. 0+025 DEL FRACC. JARDINES DEL JERICO, lon:-102.281125, lat:19.993377}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 74925 | 74925 | 74925 | 74925 | 74925 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162827, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE ZAMORA, MICHOACAN , monto:74925.0, importe_modificado:74925.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.5}} | {2616554/proyecto_PROCESO, 2616554/proyecto_FIN, 2616554/proyecto_INICIO, 2616554/proyecto_PROCESO, 2616554/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609067 | Proyecto de inversión | 1297526.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1297526.29, modificado:1297526.29}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 350 METROS DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD DE SANTA MÓNICA, MUNICIPIO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN - 131946 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maravatío | 131946 | S | 279 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:60, direccion:Camino / Terracería CARRETERA MORELIA MARAVATIO - HERIBERTO JARA 0 270 61267 SANTA MÓNICA, MARAVATÍO LA OBRA SE ENCUENTRA A 550 METROS DE EL COLEGIO DE TELEBACHILLERATO CRUZANDO LA CARRETERA, lon:-100.59380367, lat:19.90103331}} | 2025-07-24 | 2025-12-22 | 1297526.29 | 1297526.29 | 1297526.29 | 1297526.29 | 1297526.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/OBRALPN-003/2025, contratista:JOHAN NIETO RIVERA, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCA, monto:5190105.16, importe_modificado:1297526.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2609067/proyecto_FIN, 2609067/proyecto_INICIO, 2609067/proyecto_PROCESO, 2609067/proyecto_INICIO, 2609067/proyecto_PROCESO, 2609067/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402616999 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:59940.0}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO), DEL CAMINO EL GUAMUCHIL-T.C. (ZAMORA-ATACHEO), DEL CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+022, DEL MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zamora | 2516006010404 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.33, meta_modificada:124.33}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:10, direccion:camino al guamuchil del cadenamiento 0+000 al km. 0+022 carretera (zamora-atacheo), lon:-102.196656, lat:20.047925}, geo2: {cve_municipio:108, localidad:10, direccion:camino al guamuchil del cadenamiento 0+000 al km. 0+022 carretera (zamora-atacheo), lon:-102.196899, lat:20.04798}} | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 59940 | 59940 | 59940 | 59940 | 59940 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161104, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE ZAMORA, MICHOACAN , monto:60000.0, importe_modificado:59940.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.33}} | {2616999/proyecto_PROCESO, 2616999/proyecto_FIN, 2616999/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574488 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE POTURO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 76510 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 76510 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:60, direccion:Ejido OJO DE AGUA DE POTURO 61890 OJO DE AGUA DE POTURO, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE POTURO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.63536486, lat:18.85071828}} | 2025-04-07 | 2025-10-30 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161132, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2574488/proyecto_PROCESO, 2574488/proyecto_FIN, 2574488/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574471 | Proyecto de inversión | 295246 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:295246.0, modificado:295246.0}} | REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO - 71832 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 71832 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo CHURUMUCO DE MORELOS 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle HEROES DE LA REVOLUCION Calle RIO CUTZAMALA SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE INDEPENDENCIA FRENTE A LA CANC, lon:-101.64737259, lat:18.6621198}} | 2025-02-07 | 2025-06-09 | 295246 | 295246 | 295246 | 295246 | 295246 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161172, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:295246.0, importe_modificado:295246.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2574471/proyecto_PROCESO, 2574471/proyecto_INICIO, 2574471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574277 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:85000.0, modificado:84999.98}} | BALIZAMIENTO HORIZONTAL EN VIALIDADES URBANAS DE COAHUAYANA DE HIDALGO - 77544 | 16 | Michoacán de Ocampo | 14 | Coahuayana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coahuayana | 77544 | S | 8298 | 8724 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle AV. RAYON Y AV. BENITO JUAREZ Pueblo COAHUAYANA DE HIDALGO MICH. 60800 COAHUAYANA DE HIDALGO, COAHUAYANA ENTRE Avenida GALEANA Y Avenida HIDALGO SUR Calle DEL ESTUDIANTE AVENIDA PRICNCIPAL QUE CONDUCE AL EDIFICIO DEL H.YUNTA, lon:-103.66801863, lat:18.69963461}} | 2025-10-13 | 2025-10-18 | 84999.98 | 84999.98 | 84999.98 | 84999.98 | 84999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159038, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COAHUAYANA MICHOACAN DE OCAMPO, monto:85000.0, importe_modificado:84999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2400.0}} | {2574277/proyecto_INICIO, 2574277/proyecto_FIN, 2574277/proyecto_PROCESO, 2574277/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574497 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:829620.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 110171 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 110171 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:58, direccion:Ranchería LA NORIA 61883 LA NORIA, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.7072333, lat:18.6530017}} | 2025-09-12 | 2025-12-30 | 829620 | 829620 | 829620 | 829620 | 829620 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161946, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:800000.0, importe_modificado:829620.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2574497/proyecto_INICIO, 2574497/proyecto_PROCESO, 2574497/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574501 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:319820.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO - 71369 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 71369 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Avenida INDEPENDENCIA Pueblo CHURUMUCO DE MORELOS 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO ENTRE Calle RIO BALSAS Y Calle GALAXIAS Calle HEROES DE LA REVOLUCION LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA EN EL CENTRO DE LA LOCAL, lon:-101.64130979, lat:18.66166318}} | 2025-02-11 | 2025-08-25 | 319820 | 319820 | 319820 | 319820 | 319820 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161314, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:350000.0, importe_modificado:319820.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2574501/proyecto_FIN, 2574501/proyecto_PROCESO, 2574501/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574502 | Proyecto de inversión | 264638.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:264638.11, modificado:85116.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE GALAXIAS EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 112609 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 112609 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle GALAXIAS Pueblo CHURUMUCO DE MORELOS 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle IXTAPATONGO Calle RIO BALSAS SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE CHU, lon:-101.64454699, lat:18.66219524}} | 2025-09-15 | 2025-12-30 | 85116 | 85116 | 85116 | 85116 | 85116 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161320, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:264638.11, importe_modificado:85116.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2574502/proyecto_INICIO, 2574502/proyecto_FIN, 2574502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574504 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE POTRERO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 110000 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 110000 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:133, direccion:Ranchería EL POTRERO GRANDE 61887 EL POTRERO GRANDE, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.54098527, lat:18.51184441}} | 2025-09-22 | 2025-12-31 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161952, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2574504/proyecto_INICIO, 2574504/proyecto_PROCESO, 2574504/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574506 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:549512.2}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE POTURO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 82318 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 82318 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:60, direccion:Ejido OJO DE AGUA DE POTURO 61890 OJO DE AGUA DE POTURO, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE POTURO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.63744954, lat:18.85181086}} | 2025-02-10 | 2025-08-18 | 549512.2 | 549512.2 | 549512.2 | 549512.2 | 549512.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161929, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:500000.0, importe_modificado:549512.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2574506/proyecto_INICIO, 2574506/proyecto_PROCESO, 2574506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574511 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL PICACHO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 110230 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 110230 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:66, direccion:Pueblo EL PICACHO 61886 EL PICACHO, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL PICACHO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.58009735, lat:18.59141203}} | 2025-09-16 | 2025-12-31 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161942, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:600000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2574511/proyecto_PROCESO, 2574511/proyecto_INICIO, 2574511/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574512 | Proyecto de inversión | 1479233 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1479233.0, modificado:1479233.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. RIO BALSAS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO - 66632 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 66632 | S | 255 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2370.0, meta_modificada:2370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Avenida RIO BALSAS Pueblo CHURUMUCO DE MORELOS 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO ENTRE Calle RIO USUMACINTA Y Calle INDEPENDENCIA Calle RIO CUTZAMALA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AV. RIO BALSAS EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CH, lon:-101.6490402, lat:18.66275658}} | 2025-03-14 | 2025-06-14 | 1479233 | 1479233 | 1479233 | 1479233 | 1479233 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161328, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:1479233.0, importe_modificado:1479233.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2370.0}} | {2574512/proyecto_FIN, 2574512/proyecto_INICIO, 2574512/proyecto_PROCESO, 2574512/proyecto_FIN, 2574512/proyecto_PROCESO, 2574512/proyecto_FIN, 2574512/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574513 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:765740.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE RUEDAS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 110128 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 110128 | S | 60 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:170, direccion:Ranchería PUERTO DE RUEDAS 61883 PUERTO DE RUEDAS (EL ANCÓN), CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE RUEDAS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.86356861, lat:18.62921688}} | 2025-09-12 | 2025-12-18 | 765740 | 765740 | 765740 | 765740 | 765740 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161956, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:700000.0, importe_modificado:765740.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2574513/proyecto_INICIO, 2574513/proyecto_FIN, 2574513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574518 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE CAMPINCHIRAN EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 110288 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 110288 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:74, direccion:Ranchería POTRERO DE CAMPINCHIRAN 61893 POTRERO DE CAMPINCHIRÁN, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE CAMPINCHIRAN EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.57682005, lat:18.71652801}} | 2025-09-17 | 2025-12-30 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161951, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:550000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2574518/proyecto_INICIO, 2574518/proyecto_FIN, 2574518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574521 | Proyecto de inversión | 141091 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:141091.0, modificado:141091.0}} | REHABILITACIÓN DE BACHEO EN CALLE RIO BALSAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO - 71813 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 71813 | S | 1255 | 1245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle RIO BALSAS Pueblo CHURUMUCO DE MORELOS 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO ENTRE Calle RIO USUMACINTA Y Calle INDEPENDENCIA Calle MEXICO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE RIO BALSAS EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO EN EL MUNICIP, lon:-101.65104054, lat:18.66307376}} | 2025-06-05 | 2025-07-30 | 141091 | 141091 | 141091 | 141091 | 141091 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161469, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:141091.0, importe_modificado:141091.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2574521/proyecto_INICIO, 2574521/proyecto_PROCESO, 2574521/proyecto_FIN, 2574521/proyecto_PROCESO, 2574521/proyecto_INICIO, 2574521/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574469 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:799730.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE CUIRIPAN EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 81450 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 81450 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:27, direccion:Ranchería CUIRIPAN 61892 CUIRIPAN, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CUIRIPAN EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.47341027, lat:18.59061737}} | 2025-03-21 | 2025-10-30 | 799730 | 799730 | 799730 | 799730 | 799730 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161933, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:800000.0, importe_modificado:799730.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2574469/proyecto_INICIO, 2574469/proyecto_PROCESO, 2574469/proyecto_INICIO, 2574469/proyecto_FIN, 2574469/proyecto_PROCESO, 2574469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574470 | Proyecto de inversión | 297724.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:297724.02, modificado:297724.02}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 112278 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 112278 | S | 255 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.0, meta_modificada:522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle AGUSTIN LARA Pueblo CHURUMUCO DE MORELOS 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO ENTRE Calle AGUSTIN LARA ORIENTE Y Calle JUAN ALDAMA Calle MICHOACAN LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO DE MORELOS EN EL MUNICIPIO , lon:-101.64311224, lat:18.65784214}} | 2025-09-29 | 2025-12-30 | 297724.02 | 297724.02 | 297724.02 | 297724.02 | 297724.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161323, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:297724.02, importe_modificado:297724.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.0}} | {2574470/proyecto_PROCESO, 2574470/proyecto_FIN, 2574470/proyecto_INICIO, 2574470/proyecto_FIN, 2574470/proyecto_INICIO, 2574470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574473 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:498320.0}} | REHABILTACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE VALDOVINOS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 64003 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 64003 | S | 255 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:175, direccion:Ranchería VALDOVINOS 61884 VALDOVINOS, CHURUMUCO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE VALDOVINOS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.68058723, lat:18.80833629}} | 2025-02-19 | 2025-05-19 | 498320 | 498320 | 498320 | 498320 | 498320 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161928, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:500000.0, importe_modificado:498320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2574473/proyecto_INICIO, 2574473/proyecto_FIN, 2574473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608881 | Proyecto de inversión | 684260 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:684260.0, modificado:682260.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 119154 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 119154 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:81, direccion:Pueblo EL SALITRE 61895 EL SALITRE, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.54715219, lat:18.78173253}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 682260 | 682260 | 682260 | 682260 | 682260 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161971, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:684260.0, importe_modificado:682260.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2608881/proyecto_FIN, 2608881/proyecto_PROCESO, 2608881/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530369 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:358713.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE VALDOVINOS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 33542 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 33542 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:175, direccion: Ranchería VALDOVINOS 61884 VALDOVINOS, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE VALDOVINOS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.68012291, lat:18.80849608}} | 2025-02-11 | 2025-07-21 | 358713 | 358713 | 358713 | 358713 | 358713 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155662, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:400000.0, importe_modificado:358713.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2530369/proyecto_INICIO, 2530369/proyecto_PROCESO, 2530369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574479 | Proyecto de inversión | 412923.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:412923.12, modificado:412923.12}} | REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL GUAYABO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 85246 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 85246 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:39, direccion:Ranchería EL GUAYABO 61892 EL GUAYABO, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL GUAYABO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.52476471, lat:18.60775368}} | 2025-05-07 | 2025-08-22 | 412923.12 | 412923.12 | 412923.12 | 412923.12 | 412923.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161270, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:412923.12, importe_modificado:412923.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2574479/proyecto_FIN, 2574479/proyecto_PROCESO, 2574479/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574481 | Proyecto de inversión | 25900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:25900.0, modificado:25900.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL GUAYACAN EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 76186 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 76186 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:40, direccion:Pueblo LOMA EL GUAYACAN 61883 LOMA EL GUAYACÁN, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LOMA EL GUAYACAN EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.762686, lat:18.66147951}} | 2025-03-13 | 2025-08-18 | 25900 | 25900 | 25900 | 25900 | 25900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161245, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:25900.0, importe_modificado:25900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2574481/proyecto_INICIO, 2574481/proyecto_FIN, 2574481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574483 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 81666 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 81666 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:81, direccion:Pueblo EL SALITRE 61895 EL SALITRE, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.54797832, lat:18.78146844}} | 2025-06-12 | 2025-09-30 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161274, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2574483/proyecto_INICIO, 2574483/proyecto_FIN, 2574483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574499 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:123165.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE POTURO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 112905 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 112905 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:76, direccion:Calle GALEANA Pueblo POTURO 61890 POTURO, CHURUMUCO ENTRE Calle REVOLUCION Y Calle NICOLAS BRAVO Calle LOPEZ RAYON LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE POTURO EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.61263175, lat:18.82611907}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 123165 | 123165 | 123165 | 123165 | 123165 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161268, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:200000.0, importe_modificado:123165.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2574499/proyecto_FIN, 2574499/proyecto_PROCESO, 2574499/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574500 | Proyecto de inversión | 125450 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:125450.0, modificado:125450.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE CORPUS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 81660 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 81660 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:75, direccion:Pueblo POTRERO DE CORPUS 61899 POTRERO DE CORPUS, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE CORPUS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.59887214, lat:18.90088692}} | 2025-02-11 | 2025-08-15 | 125450 | 125450 | 125450 | 125450 | 125450 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161250, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:125450.0, importe_modificado:125450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2574500/proyecto_PROCESO, 2574500/proyecto_FIN, 2574500/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574505 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:348019.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 76183 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 76183 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:19, direccion:Ranchería LOS CIMIENTOS 61883 LOS CIMIENTOS, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LOS CIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.7584375, lat:18.66459504}} | 2025-03-13 | 2025-10-30 | 348019 | 348019 | 348019 | 348019 | 348019 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161247, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:350000.0, importe_modificado:348019.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2574505/proyecto_INICIO, 2574505/proyecto_PROCESO, 2574505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574508 | Proyecto de inversión | 124550 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:124550.0, modificado:174550.0}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE CORPUS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 82429 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 82429 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:75, direccion:Pueblo POTRERO DE CORPUS 61899 POTRERO DE CORPUS, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE CORPUS EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.6032656, lat:18.89987696}} | 2025-05-09 | 2025-10-30 | 174550 | 174550 | 174550 | 174550 | 174550 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161278, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:124550.0, importe_modificado:174550.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2574508/proyecto_INICIO, 2574508/proyecto_PROCESO, 2574508/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574489 | Proyecto de inversión | 297821 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:297821.0, modificado:297232.0}} | AMPLIACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN - 82013 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Churumuco | 82013 | S | 128 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:13, direccion:Ranchería LA CANDELARIA 61885 LA CANDELARIA, CHURUMUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICHOACAN, lon:-101.62228324, lat:18.71941281}} | 2025-03-21 | 2025-10-31 | 297232 | 297232 | 297232 | 297232 | 297232 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161470, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:297821.0, importe_modificado:297232.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {2574489/proyecto_INICIO, 2574489/proyecto_PROCESO, 2574489/proyecto_FIN, 2574489/proyecto_PROCESO, 2574489/proyecto_FIN, 2574489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575198 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58000.0, modificado:58000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA QUEMADA - 73238 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 73238 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:36, direccion:Ranchería LA QUEMADA 58520 LA QUEMADA, PURUÁNDIRO LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA PRESA , lon:-101.46749023, lat:20.09800877}} | 2025-03-24 | 2025-04-15 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160820, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:58000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2575198/proyecto_INICIO, 2575198/proyecto_FIN, 2575198/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575208 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:280703.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA QUEMADITA CALLE POR EL TEMPLO - 99915 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 99915 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:37, direccion:Ranchería LA QUEMADITA 58523 LA QUEMADITA, PURUÁNDIRO LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.46514721, lat:20.07163677}} | 2025-11-19 | 2025-12-29 | 280703.4 | 280703.4 | 280703.4 | 280703.4 | 280703.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160821, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.0}} | {2575208/proyecto_INICIO, 2575208/proyecto_PROCESO, 2575208/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575135 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58000.0, modificado:58000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE LA QUEMADITA - 74176 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 74176 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:37, direccion:Ranchería LA QUEMADITA 58523 LA QUEMADITA, PURUÁNDIRO POR EL CORRAL DE TOROS Y LOS INVERNADEROS DE JOSE LUIS MAGAÑA MONZON , lon:-101.465638, lat:20.07492382}} | 2025-03-24 | 2025-04-14 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160830, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:58000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2575135/proyecto_INICIO, 2575135/proyecto_FIN, 2575135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530522 | Proyecto de inversión | 1570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1570000.0, modificado:1551555.27}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN PURUANDIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE JALISCO ENTRE C. TABASCO Y YUCATÁN - 32882 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puruándiro | 32882 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle jalisco Colonia LOS ANGELES 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO ENTRE Calle YUCATAN Y Calle TABASCO Calle VALLADOLID LA OBRA SE REALIZARA ALPONIENTE DE LA CIUDAD POR LA SALIDA A LA COMUNIDAD DE GALEANA EN ESQUINA DE ABARROTES SANDO, lon:-101.52887462, lat:20.0831728}} | 2025-08-18 | 2025-10-26 | 1551555.27 | 1551555.27 | 1551555.27 | 1551555.27 | 1551555.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/FAIS/2025-034, contratista:JOSE GUADALUPE JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1551555.27, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2530522/proyecto_PROCESO, 2530522/proyecto_INICIO, 2530522/proyecto_FIN, 2530522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA SEGUN ACTA NO.41 DEL 31/12/25, trimestre:5.0, usuario:anamguillenu, fecha:2026-07-09}} | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530558 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:149000.0}} | EQUIPAMENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA LOCALIDAD LA LOMA SALIDA CARRETERA SANTA ANA MAYA HUACAO. - 39176 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Maya | 39176 | S | 3700 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SANTA ANA MAYA - HUACAO 1 0 58900 SANTA ANA MAYA, SANTA ANA MAYA POZO DE AGUA CON DEPOSITO UBICADO EN LA CARRETERA SANTA ANA MAYA - HUACAO, A LA ALTURA DEL KILOMETRO 1, EN UN PREDIO RODIADO C, lon:-101.02071001, lat:20.02022589}} | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 149000 | 149000 | 149000 | 149000 | 149000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/OPSAM/AD-09/2025, contratista:CONSTRUCCIONES ARCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN, monto:149000.0, importe_modificado:149000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2530558/proyecto_PROCESO, 2530558/proyecto_INICIO, 2530558/proyecto_FIN, 2530558/proyecto_PROCESO, 2530558/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608918 | Proyecto de inversión | 1990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1990000.0, modificado:1989869.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE ARCANGEL SAN GABRIEL, COLONIA LOS ÁNGELES, CIUDAD HIDALGO. - 105835 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 105835 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:696.44, meta_modificada:696.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle CALLE ARCANGEL SAN GABRIEL Colonia Colonia Los Angeles 61190 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO ENTRE Calle Felipe Angeles Y Calle Arcangel San Rafael Calle P. De Los Angeles La obra se localiza aproximadamente a 400 metros en direcció, lon:-100.54225037, lat:19.69242107}} | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 1989869.25 | 1989869.25 | 1989869.25 | 1989869.25 | 1989869.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP/22-AD/016-FAIS/2025, contratista:ROBERTO MARÍN GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:1989869.25, importe_modificado:1989869.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:696.44}} | {2608918/proyecto_FIN, 2608918/proyecto_PROCESO, 2608918/proyecto_INICIO, 2608918/proyecto_PROCESO, 2608918/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609192 | Proyecto de inversión | 699750.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:699750.5, modificado:699750.5}} | CONSTRUCCION DE AUDITORIO SEGUNDA ETAPA EN PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE PANINDICUARO EN EL CECYTEM 10 - 124557 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 124557 | S | 1054 | 1520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Pueblo PANINDICUARO 58570 PANINDÍCUARO, PANINDÍCUARO ENTRE Calle FELIPE DE JESUS TENA MAGAÑA Y Calle SEGUNDA PRIVADA DE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CEYTEM 10 DE LA COMUNIDAD DE PANINDICUARO, MIC, lon:-101.7482789, lat:19.981341}} | 2025-07-02 | 2025-08-04 | 699750.5 | 699750.5 | 699750.5 | 699750.5 | 699750.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/AD-20/2025, contratista:KATSIRO TIERRAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN, monto:699750.5, importe_modificado:699750.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:162.0}} | {2609192/proyecto_FIN, 2609192/proyecto_INICIO, 2609192/proyecto_FIN, 2609192/proyecto_INICIO, 2609192/proyecto_PROCESO, 2609192/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609190 | Proyecto de inversión | 699825.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:699825.1, modificado:699825.1}} | CONSTRUCCION DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO EN PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE - 124359 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 124359 | S | 650 | 785 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:812.28, meta_modificada:812.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:20, direccion:Calle SAN JUAN Ranchería SAN VICENTE 58594 SAN VICENTE, PANINDÍCUARO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE SAN JUAN; CALLE QUE DA ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE SAN VICE, lon:-101.72372987, lat:19.97946076}} | 2025-06-16 | 2025-07-21 | 699825.1 | 699825.1 | 699825.1 | 699825.1 | 699825.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/AD-21/2025, contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS SULTÁN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN, monto:699825.1, importe_modificado:699825.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:812.28}} | {2609190/proyecto_INICIO, 2609190/proyecto_PROCESO, 2609190/proyecto_FIN, 2609190/proyecto_INICIO, 2609190/proyecto_PROCESO, 2609190/proyecto_FIN, 2609190/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609194 | Proyecto de inversión | 997580.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:997580.2, modificado:997580.2}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE ENTUBADA, EN PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE BOTELLO EN LA LOCALIDAD DE BOTELLO (ALTAMIRA) - 124033 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 124033 | S | 2456 | 2879 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1312.0, meta_modificada:1312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:5, direccion:Calle JOSE GOROTIZA Ranchería BOTELLO 58594 BOTELLO (ALTAMIRA), PANINDÍCUARO ENTRE Calle OCTAVIO PAZ Y Calle JOSE SIERRA Calle PABLO NERUDA LA OBRA PARTE DEL POZO PROFUNDO DE LA COMUNIDAD (COORDENADAS GEOGRAFICAS 195825.00N / 1014, lon:-101.73210352, lat:19.97531282}} | 2025-04-07 | 2025-05-10 | 997580.2 | 997580.2 | 997580.2 | 997580.2 | 997580.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/AD-06/2025, contratista:HUMBERTO JAVIER HERRERA GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN, monto:997580.2, importe_modificado:997580.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1312.0}} | {2609194/proyecto_INICIO, 2609194/proyecto_FIN, 2609194/proyecto_PROCESO, 2609194/proyecto_FIN, 2609194/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609197 | Proyecto de inversión | 1449299.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1449299.2, modificado:1449299.2}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PANINDICUARO EN LA LOCALIDAD DE EL FRESNO DE LA REFORMA EN CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL - 122549 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panindícuaro | 122549 | S | 2498 | 2789 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:24, direccion:Carretera libre pavimentada municipal PANINDICUARO - EL FRESNO 3 0 58574 EL FRESNO DE LA REFORMA, PANINDÍCUARO LA OBRA DE REHABILITACION SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD DE EL FRESNO DE LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE PANINDI, lon:-101.76010892, lat:19.9567964}} | 2025-03-03 | 2025-04-10 | 1449299.2 | 1449299.2 | 1449299.2 | 1449299.2 | 1449299.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP-FIII/IR-02/2025, contratista:ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUEÑAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN, monto:1449299.2, importe_modificado:1449299.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {2609197/proyecto_PROCESO, 2609197/proyecto_INICIO, 2609197/proyecto_PROCESO, 2609197/proyecto_FIN, 2609197/proyecto_INICIO, 2609197/proyecto_PROCESO, 2609197/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574653 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000070.24}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN HUETAMO LOCALIDAD QUENCHENDIO ASENTAMIENTO QUENCHENDIO - 103697 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 103697 | S | 80 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:218.24, meta_modificada:218.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:105, direccion:Camino / Brecha QUENCHENDIO - EL REPARITO 0 330 61947 QUENCHENDIO, HUETAMO EL PROYECTO SE UBICA JUNTO AL PARADERO DEL SERVICIO QUENCHENDIO A HUETAMO, lon:-100.9500951, lat:18.81645356}} | 2025-04-01 | 2025-09-30 | 1000070.24 | 1000070.24 | 1000070.24 | 1000070.24 | 1000070.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159179, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000070.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218.24}} | {2574653/proyecto_INICIO, 2574653/proyecto_FIN, 2574653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608959 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:999922.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN HUETAMO LOCALIDA AGUA DE LA VIRGEN ASENTAMIENTO AGUA DE LA VIRGEN - 131779 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 131779 | S | 26 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.68, meta_modificada:9.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:501, direccion:Camino / Brecha AGUA DE LA VIRGEN - SANTA TERESA 0 0 61969 AGUA DE LA VIRGEN, HUETAMO EL CAMINO INICIA A LA SALIDA DE AGUA DE LA VIRGEN HACIA SUS PARCELAS EJIDALES Y ENTRONCA CON LA CARRETERA A SANTA TERESA EN EL KM 9+680 , lon:-101.22193278, lat:18.69301692}} | 2025-04-01 | 2025-08-30 | 999922 | 999922 | 999922 | 999922 | 999922 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162595, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:999922.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.68}} | {2608959/proyecto_INICIO, 2608959/proyecto_FIN, 2608959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574933 | Proyecto de inversión | 696738.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:696738.41, modificado:703740.72}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE MÚGICA. - 115485 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Múgica | 115485 | S | 16811 | 15517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle MARIANO ABASOLO Colonia INDEPENDENCIA 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA ENTRE Calle JOSE MARIA LICEAGA Y Calle CORREGIDORA Calle OTILIO MONTAÑO SE REPARACON DRENAJES EN LAS SIGUIENTES CALLES: BONIFACIO MORENO MATEO RAMIREZ , lon:-102.09162246, lat:19.02673537}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 703740.72 | 703740.72 | 703740.72 | 703740.72 | 703740.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159641, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MÚGICA, monto:696738.41, importe_modificado:703740.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2574933/proyecto_PROCESO, 2574933/proyecto_INICIO, 2574933/proyecto_PROCESO, 2574933/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575635 | Proyecto de inversión | 1518075.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1518075.2, modificado:1518075.2}} | EQUIMANIENTO PARA ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE YURÉCUARO, COLONIA PRIMERO DE MARZO. - 108572 | 16 | Michoacán de Ocampo | 106 | Yurécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yurécuaro | 108572 | S | 17766 | 14537 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Calle SOLIDARIDAD Colonia PRIMERO DE MARZO 59256 YURÉCUARO, YURÉCUARO ENTRE Calle 17 Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle PROGRESO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS DE AGROPRODUCTOS EL HACHA POR LA ENTRADA SUR DEL MUNICIPIO POR LA LOCALIDAD , lon:-102.28256078, lat:20.32651844}} | 2025-09-22 | 2025-12-31 | 1518075.2 | 1518075.2 | 1518075.2 | 1518075.2 | 1518075.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYM/OP/IR/2025/011, contratista:PARLY CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YURECUARO, monto:1518075.2, importe_modificado:1518075.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}} | {2575635/proyecto_INICIO, 2575635/proyecto_PROCESO, 2575635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402622725 | Proyecto de inversión | 366770.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366770.03, modificado:366770.03}} | ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LA CUEVA EN LA CABECERA MUNICIPAL | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tarímbaro | AD-DOP-34-2025 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:COLONIA LA CUEVA EN LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-101.170405, lat:19.800975}} | 2025-09-09 | 2025-11-02 | 366770.03 | 366770.03 | 366770.03 | 366770.03 | 366770.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBRA 34, contratista:EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO, monto:366770.03, importe_modificado:366770.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2622725/proyecto_PROCESO, 2622725/proyecto_INICIO, 2622725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302596041 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1625000.0, modificado:1625000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1625000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3250000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD EL SABINO, MUNICIPIO DE URUAPAN - 76457 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uruapan | 76457 | S | 356 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3101.58, meta_modificada:3101.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:103, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Uruapan - El Sabino 14 639 60223 EL SABINO, URUAPAN La carretera es conocida como camino viejo a Santa Rosa, la cual inicia en Uruapan rumbo a localidad El Sabino, la tubería irá a borde de ca, lon:-101.97413869, lat:19.29548235}} | 2025-08-11 | 2025-12-22 | 1625000 | 1625000 | 1625000 | 1625000 | 1625000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC-PROAGUA-OBRA-AD-001-2025, contratista:CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS, URBANIZACIONES E INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:6420852.6, importe_modificado:6420852.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3101.58}} | {2596041/proyecto_PROCESO, 2596041/proyecto_FIN, 2596041/proyecto_INICIO, 2596041/proyecto_FIN, 2596041/proyecto_INICIO, 2596041/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302602690 | Proyecto de inversión | 1989778.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989778.04, modificado:2213504.36}} | REHABILITACION DE CENTRO DEPORTIVO EN PEÑA DEL PANAL | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Programa de Inversión de Mantenimiento | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tarímbaro | IR-DOP-28-2025 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:27, direccion:PEÑA DEL PANAL, CALLE S/N, CANCHA DE BALONCESTO, lon:-101.189662, lat:19.773978}} | 2025-07-28 | 2025-11-25 | 2213504.36 | 2213504.36 | 2213504.36 | 2213504.36 | 2213504.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-DOP-28-2025, contratista:DESARROLLADORA GARIAV SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO, monto:1984797.75, importe_modificado:1984797.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2602690/proyecto_PROCESO, 2602690/proyecto_INICIO, 2602690/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574939 | Proyecto de inversión | 567256.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:567256.45, modificado:565321.48}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN EL MUNICIPIO DE MUGICA, EN LA LOCALIDAD DE CUATRO CAMINOS - 102373 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Múgica | 102373 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:9, direccion:Carretera libre pavimentada federal QUIROGA - TEPALCATEPEC 61 500 CUATRO CAMINOS, MÚGICA ES LA INTERSECCION ENTRE LAS CARRETERAS FEDERALES 120 Y 37, JUSTO EN LA GLORIETA AL GENERAL EMILIANO ZAPATA, lon:-102.10442262, lat:18.99165193}} | 2025-03-03 | 2025-03-17 | 565321.48 | 565321.48 | 565321.48 | 565321.48 | 565321.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/004-2025, contratista:JOHAN NIETO RIVERA (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE MÚGICA, monto:565321.48, importe_modificado:565321.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2574939/proyecto_INICIO, 2574939/proyecto_FIN, 2574939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302602822 | Proyecto de inversión | 5124111.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5124111.92, modificado:5124587.96}} | REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN EL FRACCIONAMIENTO TERRANOVA I | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Programa de Inversión de Mantenimiento | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tarímbaro | IR-DOP-29-2025 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:148, direccion:AV. TERRANOVA, SIN NUMERO, FRACCIONAMIENTO TERRANOVA I, lon:-101.131714, lat:19.776771}} | 2025-09-01 | 2025-11-29 | 5124587.96 | 5124587.96 | 5124587.96 | 5124587.96 | 5124587.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-DOP-29-2025, contratista:CJR, INGENIERIA Y OPERACIONES COMERCIALES SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO, monto:5099382.67, importe_modificado:5099382.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2602822/proyecto_INICIO, 2602822/proyecto_PROCESO, 2602822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609121 | Proyecto de inversión | 2607606.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2607606.28, modificado:2607606.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN EL MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO EN LA LOCALIDAD DE LAS COCINAS EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA IGLESIA - 113600 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 113600 | S | 127 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1541.55, meta_modificada:1541.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:31, direccion:Rancho LAS COCINAS 61913 LAS COCINAS, NOCUPÉTARO Eje vial ETC ENTRONQUE CARRETERO TIRIPETIO AL COSTADO DERECHO DE LA IGLESIA, lon:-101.23212144, lat:19.03738703}} | 2025-08-04 | 2025-10-31 | 2607606.28 | 2607606.28 | 2607606.28 | 2607606.28 | 2607606.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-015/2025, contratista:TOMAS HINOJOZA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICH, monto:2607606.28, importe_modificado:2607606.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1541.55}} | {2609121/proyecto_FIN, 2609121/proyecto_PROCESO, 2609121/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202546846 | Proyecto de inversión | 2122271.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2122271.35, modificado:2119623.27}} | REHIBILTACIÓN DE CENTRO DEPORTIVO EN SANTA MARÍA | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Programa de Inversión de Mantenimiento | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tarímbaro | IR-DOP-26-2025 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:111, direccion:CANCHA DE BALONCESTO SANTA MARÍA, CALLE S/N, TARIMBARO MICHOACÁN , lon:-101.213412, lat:19.770768}} | 2025-06-10 | 2025-09-08 | 2119623.27 | 2119623.27 | 2119623.27 | 2119623.27 | 2119623.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-DOP-26-2025, contratista:CARLOS ERICK CHAVEZ BRAVO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO, monto:2119623.27, importe_modificado:2119623.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2546846/proyecto_INICIO, 2546846/proyecto_PROCESO, 2546846/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609366 | Proyecto de inversión | 886102.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:886102.4, modificado:886102.4}} | EQUIPAMIENTO CON LUMINARIAS A BASE DE PANEL SOLAR Y LUZ LED EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE YURÉCUARO, MICHOACÁN. - 122580 | 16 | Michoacán de Ocampo | 106 | Yurécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yurécuaro | 122580 | S | 500 | 438 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Calle PEDRO MORENO Colonia PRIMERO DE MAYO 59254 YURÉCUARO, YURÉCUARO ENTRE Calle RAMON CORONA Y Calle JAIME CARRILLO Calle LUIS DE VELAZCO LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO ENTRE ELLAS LA PRIMERO DE MAYO QUE S, lon:-102.27236313, lat:20.3303159}} | 2025-10-27 | 2025-12-31 | 886102.4 | 886102.4 | 886102.4 | 886102.4 | 886102.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYM/OP/AD/2025/010, contratista:PARLY CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YURECUARO, monto:886102.4, importe_modificado:886102.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2609366/proyecto_PROCESO, 2609366/proyecto_FIN, 2609366/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574640 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:399961.16}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN HUETAMO EN LA CALLE DEL MAESTRO, EN COL. UNIDAD DEPORTIVA, ASENTAMIENTO HUETAMO - 85900 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 85900 | S | 650 | 595 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Avenida BATALLON DE HUETAMO Colonia UNIDAD DEPORTIVA 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO ENTRE Calle DEL ESTUDIANTE Y Calle AMALIA MENDOZA Calle DEL MAESTRO EL PROYECTO SE UBICA ENFRENTE DE LA SECUNDARIA MIGUEL HIDALGO; FRENTE A LA PR, lon:-100.88721569, lat:18.62928276}} | 2025-04-01 | 2025-08-29 | 399961.16 | 399961.16 | 399961.16 | 399961.16 | 399961.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159143, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:399961.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2574640/proyecto_PROCESO, 2574640/proyecto_INICIO, 2574640/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574641 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:480000.0, modificado:479996.64}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO DE LA TENENCIA DE CUTZEO EN HUETAMO, COL. CUTZEO ASENTAMIENTO HUETAMO - 78686 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 78686 | S | 1350 | 1246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle LAS HUERTAS Colonia CUTZEO 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO ENTRE Calle FLORINDA Y Calle CAMELINAS Calle TULIPANES EL PARQUE SE UBICA ENFRENTE DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA DE CUTZEO, lon:-100.89758467, lat:18.64173036}} | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 479996.64 | 479996.64 | 479996.64 | 479996.64 | 479996.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159135, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:480000.0, importe_modificado:479996.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2574641/proyecto_PROCESO, 2574641/proyecto_INICIO, 2574641/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574644 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:499822.53}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN HUETAMO, LOCALIDAD SANTIAGO CONGURIPO ASENTAMIENTO SANTIAGO CONGURIPO - 104086 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 104086 | S | 106 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3416.0, meta_modificada:3416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:132, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SANTIAGO CONGURIPO 61952 SANTIAGO CONGURIPO, HUETAMO ENTRE Calle RIO BALSAS Y Calle IMSS-BIENESTAR Calle JAZMIN EL PY SE UBICA EN CONTRAESQUINA DE LA UNR IMSS BIENESTAR, lon:-101.10792829, lat:18.51128695}} | 2025-09-10 | 2025-11-28 | 499822.53 | 499822.53 | 499822.53 | 499822.53 | 499822.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159149, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:499822.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3416.0}} | {2574644/proyecto_INICIO, 2574644/proyecto_PROCESO, 2574644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574645 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:999978.56}} | CONSTRUCCION DE CANCHA CANCHA PUBLICA EN HUETAMO LOCALIDAD EL ROSARIO ASENTAMIENTO EL ROSARIO - 117702 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 117702 | S | 106 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:114, direccion:Camino arroyo hondo - tziritzicuaro 0 850 61970 EL ROSARIO, HUETAMO ubicado del lado poniente de la escuela primaria en la localidad de el rosario, lon:-100.86051541, lat:18.52476363}} | 2025-09-15 | 2025-11-28 | 999978.56 | 999978.56 | 999978.56 | 999978.56 | 999978.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159147, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:999978.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.0}} | {2574645/proyecto_INICIO, 2574645/proyecto_FIN, 2574645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574650 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.39}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN HUETAMO EN COLONIAS DE HUETAMO ASENTAMIENTO HUETAMO - 118374 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 118374 | S | 1482 | 1368 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:900.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle JUSTO SIERRA Colonia INDEPENDENCIA 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO ENTRE Calle PORVENIR Y Calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Calle NICOLAS BRAVO EL PROYECTO SE UBICA A 50 METROS AL NORTE DEL CAMPO DE FUTBOL DOLORES, lon:-100.90661012, lat:18.62731886}} | 2025-04-01 | 2025-11-28 | 1500000.39 | 1500000.39 | 1500000.39 | 1500000.39 | 1500000.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159181, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:400.0}} | {2574650/proyecto_INICIO, 2574650/proyecto_PROCESO, 2574650/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574661 | Proyecto de inversión | 624776 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:624776.0, modificado:622756.18}} | CONSTRUCCION DE CANCHA CANCHA PUBLICA EN HUETAMO LOCALIDAD COENANDIO ASENTAMIENTO COENANDIO - 115744 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 115744 | S | 80 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:36, direccion:Carretera libre pavimentada estatal HUETAMO - CHURUMUCO 21 700 61952 COENANDIO, HUETAMO EL PY SE UBICA ENFRENTE DE LA CASA EJIDAL, lon:-101.05489857, lat:18.52460819}} | 2025-09-10 | 2025-11-28 | 622756.18 | 622756.18 | 622756.18 | 622756.18 | 622756.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159201, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:624776.0, importe_modificado:622756.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.0}} | {2574661/proyecto_INICIO, 2574661/proyecto_PROCESO, 2574661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574663 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:449995.48}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO DEL TOREO EN HUETAMO, COL. EL TOREO, ASENTAMIENTO HUETAMO - 87345 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 87345 | S | 1326 | 1295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle CURATAME Colonia EL TOREO 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO ENTRE Privada EL TOREO Y Calle FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Calle TANGANXOAN EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE CURATAME, ENFRENTE POR EL LADO SU DE LA PLAZA DE TORO, lon:-100.89676784, lat:18.63221537}} | 2025-08-01 | 2025-11-28 | 449995.48 | 449995.48 | 449995.48 | 449995.48 | 449995.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159209, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:450000.0, importe_modificado:449995.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2574663/proyecto_FIN, 2574663/proyecto_PROCESO, 2574663/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574664 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:449998.19}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN HUETAMO, LOCALIDAD EL REPARITO, ASENTAMIENTO EL REPARITO - 113059 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 113059 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:170, direccion:Camino / Brecha QUENCHENDIO - EL REPARITO 3 280 61946 EL REPARITO, HUETAMO EL PROYECTO SE UBICA EN LA ENCARGATURA DEL ORDEN, lon:-100.97895729, lat:18.82217714}} | 2025-09-10 | 2025-10-10 | 449998.19 | 449998.19 | 449998.19 | 449998.19 | 449998.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159198, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:450000.0, importe_modificado:449998.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2574664/proyecto_INICIO, 2574664/proyecto_FIN, 2574664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609435 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER CON PASTO SINTÉTICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN FELIPE LOS ALZATI - 9737 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 9737 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5551.0, meta_modificada:5551.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:52, direccion:Calle A LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN FELIPE Ranchería San Felipe los Alzati (Colonia Nueva) 61529 SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA), ZITÁCUARO ENTRE Calle SAN FELIPE ANGANGUEO Y Calle A LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN FELIPEO Calle A, lon:-100.37740098, lat:19.49609421}} | 2025-11-03 | 2025-12-31 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/LIR-003/URB-070/2025, contratista:INFRAESTRUCTURA EN ILUMINACIÓN Y REDES DE TRANSMISIÓN ALCA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5551.0}} | {2609435/proyecto_FIN, 2609435/proyecto_INICIO, 2609435/proyecto_PROCESO, 2609435/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}}
2025 | 5 | MIC250302574665 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120000.0, modificado:119990.7}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN HUETAMO, LOCALIDAD SANTA RITA ASENTAMIENTO SANTA RITA - 98424 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 98424 | S | 138 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:542.0, meta_modificada:542.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:37, direccion:Carretera libre pavimentada estatal HUETAMO - CHURUMUCO 24 100 61952 COLONIA J. DAVID TELLITUD (SANTA RITA), HUETAMO EL PY SE UBICA EN EL CENTRO D ELA POBLACION FRENTE A IGLESIA CRISTIANA, lon:-101.07684361, lat:18.51793454}} | 2025-09-10 | 2025-11-28 | 119990.7 | 119990.7 | 119990.7 | 119990.7 | 119990.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159204, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:120000.0, importe_modificado:119990.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:542.0}} | {2574665/proyecto_INICIO, 2574665/proyecto_FIN, 2574665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609437 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:2999966.72}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO SALESIANO UBICADO EN LA LOCALIDAD HEROICA ZITÁCUARO - 9842 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 9842 | S | 3500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5551.0, meta_modificada:5551.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle GONZALEZ ORTEGA PTE Colonia MIGUEL HIDALGO 61518 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO ENTRE Calle JESUS TEJA ANDRADE Y Calle ABASOLO NTE Calle PIPILA NTE LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO SALESIANO, lon:-100.35938117, lat:19.44625659}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 2999966.72 | 2999966.72 | 2999966.72 | 2999966.72 | 2999966.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:165296, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:3000000.0, importe_modificado:2999966.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5551.0}} | {2609437/proyecto_INICIO, 2609437/proyecto_FIN, 2609437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}}
2025 | 5 | MIC250302574669 | Proyecto de inversión | 597071 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:597071.0, modificado:597070.88}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN HUETAMO EN LA AVENIDA BATALLON DE HUETAMO, ASENTAMIENTO HUETAMO - 95093 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 95093 | S | 2324 | 2295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Avenida MADERO SUR Colonia EL TERRERO 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Prolongación AV. MADERO Prolongación CARRETERA A PURECHUCHO EL PROYECTO SE UBICA EN EL CRUCERO DE LAS AVENIDAS MADERO SUR Y BATALL, lon:-100.89224816, lat:18.60763944}} | 2025-01-09 | 2025-11-28 | 597070.88 | 597070.88 | 597070.88 | 597070.88 | 597070.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:597071.0, importe_modificado:597070.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.0}} | {2574669/proyecto_INICIO, 2574669/proyecto_FIN, 2574669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609406 | Proyecto de inversión | 7500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7500000.0, modificado:7497371.16}} | REHABILITCIÓN DE CENTRO CULTURAL DE EXPOSICIONES COL. JOSÉ MA. MORELOS, CALLE HECTOR TERÁN ESQ. MORELOS, COL. LOS FRESNOS, H. ZITÁCUARO - 9953 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 9953 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5269.55, meta_modificada:5269.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle HECTOR TERÁN Colonia LOS FRESNOS 61515 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO ENTRE Calle JOSÉ MA. MORELOS SUR Y Calle EMILIANO ZAPATA PTE. Calle BENEDICTO LOPEZ SUR LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE HECTOR TERÁN, ENTRE LAS CALLES JOSÉ , lon:-100.36196518, lat:19.43201488}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 7497371.16 | 7497371.16 | 7497371.16 | 7497371.16 | 7497371.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:165297, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:7500000.0, importe_modificado:7497371.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5269.55}} | {2609406/proyecto_INICIO, 2609406/proyecto_FIN, 2609406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}}
2025 | 5 | MIC250402608951 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:1999801.72}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN HUETAMO LOCALIDAD SAN PABLO ASENTAMIENTOSAN PABLO - 128249 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 128249 | S | 26 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:324, direccion:Camino / Brecha ATZIMBARO - SAN PABLO 5 830 61967 SAN PABLO, HUETAMO LA OBRA INICIA EN EL KM 4+780 DONDE SE UBICA LA RODILLERA Y TERMINA EN 5+830 DEL CAMINO BRECHA ATZIMBARO SAN PABLO, lon:-101.35872725, lat:18.6892856}} | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 1999801.72 | 1999801.72 | 1999801.72 | 1999801.72 | 1999801.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162572, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:2000000.0, importe_modificado:1999801.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1050.0}} | {2608951/proyecto_FIN, 2608951/proyecto_PROCESO, 2608951/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574657 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:749997.3}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA DE HUETAMO, LOCALIDAD LA PAROTA ASENTAMIENTO LA PAROTA - 117250 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 117250 | S | 61 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:89, direccion:Carretera libre pavimentada municipal HUETAMO - LA PAROTA 1 924 61943 LA PAROTA, HUETAMO EL PROYECTO SE UBICA A 150 METROS AL PONIENTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA., lon:-100.89272389, lat:18.66611698}} | 2025-09-10 | 2025-11-28 | 749997.3 | 749997.3 | 749997.3 | 749997.3 | 749997.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159059, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:750000.0, importe_modificado:749997.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2574657/proyecto_INICIO, 2574657/proyecto_FIN, 2574657/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574658 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:199999.08}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN HUETAMO, EN ESCUELA RAFAEL RAMIREZ ASENTAMIENTO HUETAMO - 114048 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 114048 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle DR. JOSE MA. LUIS MORA Colonia DOLORES 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle VALENTIN GOMEZ FARIAS Calle LERDO DE TEJADA A 400 MTS. ANTES DE LLEGAR A LA CANCHA DE FUTBOL DOLORES SOBRE LA CALLE 5 DE MA, lon:-100.90335252, lat:18.62359188}} | 2025-09-10 | 2025-10-10 | 199999.08 | 199999.08 | 199999.08 | 199999.08 | 199999.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159101, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:199999.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:162.0}} | {2574658/proyecto_INICIO, 2574658/proyecto_FIN, 2574658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608831 | Proyecto de inversión | 100000.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.79, modificado:100000.79}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE PRIVADA ZARAGOZA. - 121129 | 16 | Michoacán de Ocampo | 11 | Briseñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de BriseÒas | 121129 | S | 17 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle PRIVADA ZARAGOZA Pueblo BRISEÑAS 59120 BRISEÑAS DE MATAMOROS, BRISEÑAS ENTRE Calle ALLENDE Y Ampliación LIBRAMIENTO SUR DE BRISEÑAS Avenida BENITO JUÁREZ LA OBRA SE LOCALIZA A UNA CUADRA DEL CRUCERO DEL LIBRAMIENTO SUR BRISE, lon:-102.56015492, lat:20.26166582}} | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 100000.79 | 100000.79 | 100000.79 | 100000.79 | 100000.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM/OP/AD-062/FAISMUN/2025, contratista:CONSTRUCCIONES FRRF, convocante:MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN, monto:100000.79, importe_modificado:100000.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2608831/proyecto_INICIO, 2608831/proyecto_PROCESO, 2608831/proyecto_FIN, 2608831/proyecto_PROCESO, 2608831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402616982 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79917.04}} | CONTINUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES LEONA VICARIO Y NICOLÁS BRAVO, DEL MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 2516006008704 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:calle 16 de Septiembre entre Leona Vicario yNicolas Bravo Col. Cahuaro, Huetamo, Mich, lon:-100.901741, lat:18.629732}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:calle 16 de Septiembre entre Leona Vicario yNicolas Bravo Col. Cahuaro, Huetamo, Mich, lon:-100.901043, lat:18.629742}} | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 79917.04 | 79917.04 | 79917.04 | 79917.04 | 79917.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163075, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:79917.04, importe_modificado:79917.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.0}} | {2616982/proyecto_INICIO, 2616982/proyecto_FIN, 2616982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530482 | Proyecto de inversión | 2626999.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2626999.07, modificado:2644227.13}} | CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN. - 47275 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 47275 | S | 210 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6435.0, meta_modificada:6435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:24, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería SAN VICENTE 61759 SAN VICENTE, NUEVO URECHO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE DESDE LAS VIAS DEL TREN HASTA 2 CUADRAS DE DONDE SE MARCA EL INICIO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.84719356, lat:19.27751817}} | 2025-07-01 | 2025-10-30 | 2644227.13 | 2644227.13 | 2644227.13 | 2644227.13 | 2644227.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162722, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:2626999.07, importe_modificado:2644227.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6435.0}} | {2530482/proyecto_INICIO, 2530482/proyecto_FIN, 2530482/proyecto_INICIO, 2530482/proyecto_PROCESO, 2530482/proyecto_FIN, 2530482/proyecto_PROCESO, 2530482/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574965 | Proyecto de inversión | 899999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899999.97, modificado:899556.88}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE EL TEJABAN MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACÁN - 73143 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 73143 | S | 85 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:347.31, meta_modificada:347.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:27, direccion:Carretera libre pavimentada estatal GABRIEL ZAMORA - DR MIGUEL SILVA 20 183 61753 EL TEJABÁN, NUEVO URECHO SE EMPEZARA EL ANDADOR JUSTO DONDE SE UBICA LA PLAZITA Y EL RETORNO Y TERMINARA EN LA ESCULA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-101.90274234, lat:19.20603175}} | 2025-08-18 | 2025-11-28 | 899556.88 | 899556.88 | 899556.88 | 899556.88 | 899556.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1.2.3.5.4.02.184, contratista:RAMIRO TORRES HIDALGO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO, monto:899556.88, importe_modificado:899556.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:347.31}} | {2574965/proyecto_INICIO, 2574965/proyecto_FIN, 2574965/proyecto_PROCESO, 2574965/proyecto_FIN, 2574965/proyecto_PROCESO, 2574965/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608956 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2499163.2}} | REAHABILITACION DE CAMINO BAZTAN DEL COBRE-SANCHIQUEO EN HUETAMO LOCALIDA SANCHIQUE ASENTAMIENTO SANCHIQUEO - 129881 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 129881 | S | 281 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.3, meta_modificada:10.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:116, direccion:Camino / Brecha BAZTASN - SANCHIQUE 10 300 61969 SANCHIQUEO, HUETAMO EL PY INICIA EN LA SALIDA DE BAZTAN DEL COBRE UBICADO DEL CAMINO BAZTAN-SANCHIQUE KM 0+00 Y TERMINA EN LA ENTRADA DE SANCHIQUEO KM 9+300, lon:-101.22552542, lat:18.72052953}} | 2025-04-01 | 2025-08-30 | 2499163.2 | 2499163.2 | 2499163.2 | 2499163.2 | 2499163.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162586, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:2500000.0, importe_modificado:2499163.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.3}} | {2608956/proyecto_FIN, 2608956/proyecto_PROCESO, 2608956/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574969 | Proyecto de inversión | 183868.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:183868.71, modificado:183868.68}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS, MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACÁN. - 76658 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 76658 | S | 93 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:481.95, meta_modificada:481.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:30, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería TIERRAS COLORADAS 61753 TIERRAS COLORADAS, NUEVO URECHO ENTRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE ES LA CALLE PRINCIPAL EMPIEZA PASANDO EL PUENTE Y HASTA 96.39, lon:-101.89403065, lat:19.21576052}} | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 183868.68 | 183868.68 | 183868.68 | 183868.68 | 183868.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162673, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:183868.68, importe_modificado:183868.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:481.95}} | {2574969/proyecto_INICIO, 2574969/proyecto_FIN, 2574969/proyecto_PROCESO, 2574969/proyecto_FIN, 2574969/proyecto_PROCESO, 2574969/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530330 | Proyecto de inversión | 239041.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:239041.97, modificado:239041.97}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS, LOCALIDAD DE CUMUATO SOBRE LA CALLE HIDALGO. - 45251 | 16 | Michoacán de Ocampo | 11 | Briseñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de BriseÒas | 45251 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:407.44, meta_modificada:407.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:2, direccion:Calle HIDALGO Pueblo CUMUATO 59121 CUMUATO, BRISEÑAS ENTRE Calle JUÁREZ Y Calle 2 DE ABRIL Calle MORELOS LA CALLE SE ENCUENTRA FRENTA A LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD., lon:-102.58956623, lat:20.25768787}} | 2025-05-23 | 2025-06-30 | 239041.97 | 239041.97 | 239041.97 | 239041.97 | 239041.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM/OP/AD-045/FAISMUN/2025, contratista:CEMAD MULTYSERVICIOS, convocante:MUNICIPIO DE BRISEÑAS, monto:239041.97, importe_modificado:239041.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:407.44}} | {2530330/proyecto_INICIO, 2530330/proyecto_PROCESO, 2530330/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402616792 | Proyecto de inversión | 142500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142500.0, modificado:142355.2}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES LEONA VICARIO Y FRANCISCO I. MADERO NTE., DEL MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 2516006006903 | S | 1820 | 1680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:calle 16 de Septiembre entre Leona VicarioY Madero Norte Col. Cahuaro, Huetamo, Mich, lon:-100.899974, lat:18.62967}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:calle 16 de Septiembre entre Leona VicarioY Madero Norte Col. Cahuaro, Huetamo, Mich, lon:-100.900976, lat:18.629692}} | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 142355.2 | 142355.2 | 142355.2 | 142355.2 | 142355.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163074, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:142355.2, importe_modificado:142355.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {2616792/proyecto_INICIO, 2616792/proyecto_PROCESO, 2616792/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA DIFERENCIA DE LO RECAUDADO CON LO REGISTRADO SE DEBE A LA RETENCION QUE SE HACE DEL 1 AL MILLAR PARA GASTOS DE SUPERVISION, trimestre:5.0, usuario:fidelalmazana, fecha:2026-07-23}} | {obs1: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:5.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-07-23}, obs2: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:5.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-07-23}, obs3: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:5.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-07-23}, obs4: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:5.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-07-23}}
2025 | 5 | MIC250302574972 | Proyecto de inversión | 599999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599999.99, modificado:599975.05}} | REHABILITACION DE PUENTE Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA GUADALUPE - EL HOYO DEL AIRE DEL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN. - 73053 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 73053 | S | 265 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:9, direccion:Carretera libre pavimentada federal LA GUADALUPE - EL HOYO DEL AIRE 4 222 61756 ICHACHICO, NUEVO URECHO SALIENDO DE LA LOCALIDAD RUMBO A TIPITARO, EN LA PRIMER CURVA , lon:-101.86586913, lat:19.2204534}} | 2025-08-18 | 2025-11-14 | 599975.05 | 599975.05 | 599975.05 | 599975.05 | 599975.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1.2.3.5.4.02.186, contratista:BRANDON AXEL VELASCO COLIN, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:599975.05, importe_modificado:599975.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2574972/proyecto_INICIO, 2574972/proyecto_PROCESO, 2574972/proyecto_FIN, 2574972/proyecto_PROCESO, 2574972/proyecto_FIN, 2574972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574977 | Proyecto de inversión | 961810.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:961810.77, modificado:965664.91}} | REHABILITACION DE LA CANCHA DEPORTIVA DE BASKETBOL EN LA LOCALIDAD DE LOS OTATES DEL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN - 109842 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 109842 | S | 389 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:15, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería LOS OTATES 61757 LOS OTATES, NUEVO URECHO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y EN LA CALLE PRINCIPAL A UN LADO DE LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-101.82650353, lat:19.17027494}} | 2025-09-22 | 2025-12-31 | 965664.91 | 965664.91 | 965664.91 | 965664.91 | 965664.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162694, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:800000.0, importe_modificado:965664.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2574977/proyecto_INICIO, 2574977/proyecto_PROCESO, 2574977/proyecto_FIN, 2574977/proyecto_PROCESO, 2574977/proyecto_FIN, 2574977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574992 | Proyecto de inversión | 921224.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:921224.88, modificado:921224.88}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCLAIDAD DE NUEVO URECHO- LAS TROJAS, MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN. - 117573 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 117573 | S | 315 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2281.84, meta_modificada:2281.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:32, direccion:Camino / Brecha NUEVO URECHO - LAS TROJAS 3 650 61755 LAS TROJAS (LAS TROJES), NUEVO URECHO SALIENDO DESDE LA LODALIDAD DE LAS TROJAS HASTA EL ENTRONQUE CON EL CAMINO A LA CEBADILLA, lon:-101.82846994, lat:19.09772132}} | 2025-10-06 | 2025-12-30 | 921224.88 | 921224.88 | 921224.88 | 921224.88 | 921224.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162993, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:921224.88, importe_modificado:899521.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2281.84}} | {2574992/proyecto_FIN, 2574992/proyecto_INICIO, 2574992/proyecto_PROCESO, 2574992/proyecto_INICIO, 2574992/proyecto_PROCESO, 2574992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574229 | Proyecto de inversión | 465194.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465194.41, modificado:465194.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AMADO NERVO EN LA LOCALIDAD DE IBARRA EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS, MICHOACÁN. - 107741 | 16 | Michoacán de Ocampo | 11 | Briseñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de BriseÒas | 107741 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:482.0, meta_modificada:482.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:3, direccion:Calle AMADO NERVO Pueblo IBARRA 59122 IBARRA, BRISEÑAS ENTRE Calle HERMANOS FLORES MAGÓN Y Calle GIGANTES Ninguno CAMINO IBARRA-CUMUATO LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA DEL MÓDULO DE RIEGO AUXILIAR (IBARRA 2), lon:-102.63056239, lat:20.22694991}} | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 465194.41 | 465194.41 | 465194.41 | 465194.41 | 465194.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM/OP/AD-046/FAISMUN/2025, contratista:CONSTRUCCIONES FRRF, convocante:MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN, monto:465194.41, importe_modificado:465194.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:482.0}} | {2574229/proyecto_INICIO, 2574229/proyecto_PROCESO, 2574229/proyecto_FIN, 2574229/proyecto_INICIO, 2574229/proyecto_PROCESO, 2574229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609136 | Proyecto de inversión | 80911.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80911.38, modificado:80911.38}} | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA NUEVA (VILLA ERENDIRA), MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACÁN. - 125261 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 125261 | S | 63 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:68, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería COLONIA NUEVA (VILLA ERENDIRA) 61753 COLONIA NUEVA, NUEVO URECHO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EN LA SEGUNDA CALLE A MANO DERECHA, CERCA DEL CRUCERO A LA LOCALIDAD DE LA IBÉR, lon:-101.89789512, lat:19.17243093}} | 2025-10-28 | 2025-11-30 | 80911.38 | 80911.38 | 80911.38 | 80911.38 | 80911.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1.2.3.5.3.04.06, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:80911.38, importe_modificado:80911.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2609136/proyecto_FIN, 2609136/proyecto_PROCESO, 2609136/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574232 | Proyecto de inversión | 1079677.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1079677.5, modificado:1079677.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BRISEÑAS SOBRE LA CALLE MOCTEZUMA. - 51425 | 16 | Michoacán de Ocampo | 11 | Briseñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de BriseÒas | 51425 | S | 150 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2123.55, meta_modificada:2123.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle MOCTEZUMA Pueblo BRISEÑAS 59120 BRISEÑAS DE MATAMOROS, BRISEÑAS ENTRE Boulevard CARRETERA SAHUAYO-LA BARCA Y Calle INSURGENTES Calle VENUSTIANO CARRANZA LA CALLE MOCTEZUMA ES DONDE ES ENCUETRA EL INGRESO A LA ESCUELA SECUNDA, lon:-102.56452422, lat:20.26649954}} | 2025-06-10 | 2025-07-31 | 1079677.5 | 1079677.5 | 1079677.5 | 1079677.5 | 1079677.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM/OP/IR-037/FAISMUN/2025, contratista:CEMAD MULTYSERVICIOS, convocante:MUNICIPIO DE BRISEÑAS, monto:1079677.5, importe_modificado:1079677.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2123.55}} | {2574232/proyecto_INICIO, 2574232/proyecto_PROCESO, 2574232/proyecto_FIN, 2574232/proyecto_PROCESO, 2574232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540206 | Proyecto de inversión | 45173.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:45173.52, modificado:45173.52}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES 2025 CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE ICHACHICO DEL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN. - 45942 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 45942 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:9, direccion:Carretera libre pavimentada estatal LA GUADALUPE - EL HOYO DEL AIRE 1 720 61756 ICHACHICO, NUEVO URECHO 2 UBICACIONES SE ENCUENTRAS CASI JUNTAS UNA FRENTE A UNA TIENDA EN LA CURVA Y LA OTRA 4 CASAS ADELANTE Y LA ULTIMA 2 CASAS ANT, lon:-101.86672246, lat:19.21941714}} | 2025-06-23 | 2025-07-18 | 45173.52 | 45173.52 | 45173.52 | 45173.52 | 45173.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155811, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO, monto:1279916.4, importe_modificado:1279916.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2540206/proyecto_PROCESO, 2540206/proyecto_FIN, 2540206/proyecto_INICIO, 2540206/proyecto_FIN, 2540206/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574234 | Proyecto de inversión | 325067.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325067.31, modificado:325067.31}} | ELECTRIFICACIÓN DE BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL SOBRE LA CALLE SAUCE. - 112674 | 16 | Michoacán de Ocampo | 11 | Briseñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de BriseÒas | 112674 | S | 28 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:12, direccion:Calle SAUCE Pueblo SAN MIGUEL 59120 SAN MIGUEL, BRISEÑAS ENTRE Calle LAUREL Y Calle MANUEL MARTÍNEZ CEJA Ninguno BORDO PERIMETRAL LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA DE ABARROTES LOLITA., lon:-102.57680485, lat:20.26226647}} | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 325067.31 | 325067.31 | 325067.31 | 325067.31 | 325067.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM/OP/AD-039/FAISMUN/2025, contratista:GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN, monto:325067.31, importe_modificado:325037.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {2574234/proyecto_INICIO, 2574234/proyecto_PROCESO, 2574234/proyecto_FIN, 2574234/proyecto_INICIO, 2574234/proyecto_PROCESO, 2574234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530479 | Proyecto de inversión | 255983.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:255983.28, modificado:255983.28}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES 2025 CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO URECHO DEL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN. - 31028 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 31028 | S | 51 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle Emiliano Zapata 27 Pueblo NUEVO URECHO 61750 NUEVO URECHO, NUEVO URECHO ENTRE Calle OTILIO MONTAÑO Y Calle EL VERDUZCO Calle LUIS DONALDO COLOSIO EN LA COLONIA ENRIQUE RAMIREZ SERAN VARIOS TECHOS LOS QUE SE CONSTRUIRAN, lon:-101.87267721, lat:19.16729715}} | 2025-06-13 | 2025-07-18 | 255983.28 | 255983.28 | 255983.28 | 255983.28 | 255983.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155811, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO, monto:1279916.4, importe_modificado:1279916.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2530479/proyecto_PROCESO, 2530479/proyecto_INICIO, 2530479/proyecto_FIN, 2530479/proyecto_PROCESO, 2530479/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540265 | Proyecto de inversión | 497953.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:497953.21, modificado:894023.21}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE YURÉCUARO, COLONIA CENTRO, CALLE BENITO JUÁREZ. - 21147 | 16 | Michoacán de Ocampo | 106 | Yurécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yurécuaro | 21147 | S | 297 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:508.0, meta_modificada:508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Calle Benito Juárez Colonia centro 59250 YURÉCUARO, YURÉCUARO ENTRE Calle independencia Y Calle madero Calle 5 de mayo la vialidad se localiza al sur del municipioentre la calle ferrocarril y 5 de mayo, lon:-102.28218555, lat:20.33510429}} | 2025-06-23 | 2025-07-31 | 894023.21 | 894023.21 | 894023.21 | 894023.21 | 894023.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYM/OP/AD/2025/013, contratista:JAOIMAT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YURECUARO, monto:894023.21, importe_modificado:894023.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:508.0}} | {2540265/proyecto_INICIO, 2540265/proyecto_PROCESO, 2540265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608960 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1199985.14}} | REHABILITACION DECENTRO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN HUETAMO LOCALIDAS LAS CARAMICUAS, ASENTAMIENTO LAS CARAMICUAS - 131370 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 131370 | S | 4050 | 3739 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18000.0, meta_modificada:18000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:372, direccion:Carretera libre pavimentada federal HUETAMO - SAN LUCAS 10 900 61970 LAS CARÁMICUAS, HUETAMO EL PROYECTO SE UBICA AUN LADO DE LA CARRETERA HUETAMO SAN LUCAS A 60 MTS ANTES DE LLEGAR A AL E.C. TERRERO PRIETO DEL MUNICIPIO DE SALUCA, lon:-100.84157079, lat:18.56541597}} | 2025-04-01 | 2025-10-30 | 1199985.14 | 1199985.14 | 1199985.14 | 1199985.14 | 1199985.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162597, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:1200000.0, importe_modificado:1199985.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18000.0}} | {2608960/proyecto_PROCESO, 2608960/proyecto_FIN, 2608960/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574968 | Proyecto de inversión | 30115.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:30115.68, modificado:31528.96}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES 2025 CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN. - 71628 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 71628 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:22, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería SAN JOSE DEL SALTO 61755 SAN JOSÉ DEL SALTO, NUEVO URECHO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UN POCO ANTES DE LA CANCHA, Y LA OTRA VIVIENDA ES UNA DE LAS ULTIMAS EN LA MISMA C, lon:-101.84603592, lat:19.09897511}} | 2025-07-31 | 2025-08-08 | 31528.96 | 31528.96 | 31528.96 | 31528.96 | 31528.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163070, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:1200000.0, importe_modificado:1308451.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2574968/proyecto_INICIO, 2574968/proyecto_PROCESO, 2574968/proyecto_FIN, 2574968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574240 | Proyecto de inversión | 199985.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:199985.28, modificado:199985.28}} | REHABILIATCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO D EBRISEÑAS, EN LA COMUNIDAD DE EL PASO EN LA COLONIA DENOMINADA EMILIANO ZAPATA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA. - 114339 | 16 | Michoacán de Ocampo | 11 | Briseñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de BriseÒas | 114339 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo EL PASO 59120 PASO DE HIDALGO (PASO DE ÁLAMOS), BRISEÑAS ENTRE Calle JUVENTINO MONTOYA Y Calle SIN NOMBRE Calle HIDALGO LA OBRA SE UBICA A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA LA PIDAD DE CABADAS-SAHUAYO., lon:-102.53764491, lat:20.27177299}} | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 199985.28 | 199985.28 | 199985.28 | 199985.28 | 199985.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM/OP/AD-049/FAISMUN/2025, contratista:CONTRUCCIÓNES FRRF S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BRISEÑAS, monto:199985.28, importe_modificado:199985.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3200.0}} | {2574240/proyecto_INICIO, 2574240/proyecto_PROCESO, 2574240/proyecto_FIN, 2574240/proyecto_INICIO, 2574240/proyecto_PROCESO, 2574240/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574970 | Proyecto de inversión | 45173.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:45173.52, modificado:47293.44}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES 2025 CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA EFIGENIA DEL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN. - 74172 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 74172 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:23, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería SANTA EFIGENIA 61752 SANTA EFIGENIA, NUEVO URECHO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE POR LA CALLE PRINCIPAL SE UBICAN 2 VIVIENDAS Y OTRA EN LA PRIMER CALLE A LA DERECHA, lon:-101.81485247, lat:19.04956447}} | 2025-08-05 | 2025-08-14 | 47293.44 | 47293.44 | 47293.44 | 47293.44 | 47293.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163070, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:1200000.0, importe_modificado:1308451.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2574970/proyecto_INICIO, 2574970/proyecto_PROCESO, 2574970/proyecto_FIN, 2574970/proyecto_PROCESO, 2574970/proyecto_FIN, 2574970/proyecto_PROCESO, 2574970/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608830 | Proyecto de inversión | 109756.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:109756.64, modificado:109756.64}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE MÁRTIRES DE URUAPAN EN LA COLONIA EL POTRERITO. - 130335 | 16 | Michoacán de Ocampo | 11 | Briseñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de BriseÒas | 130335 | S | 21 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle MARITRES DE URUAPAN Pueblo BRISEÑAS 59120 BRISEÑAS DE MATAMOROS, BRISEÑAS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle VIRREY DE MENDOZA Calle 5 D EMAYO LA OBRA SE LOCALIZA A DOS CUADRAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DE LA IGLESIA DEL SEÑ, lon:-102.56383636, lat:20.2744895}} | 2025-09-24 | 2025-10-21 | 109756.64 | 109756.64 | 109756.64 | 109756.64 | 109756.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:00000622/2025, contratista:COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE BRISEÑAS, monto:109756.64, importe_modificado:109756.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2608830/proyecto_INICIO, 2608830/proyecto_FIN, 2608830/proyecto_PROCESO, 2608830/proyecto_FIN, 2608830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574974 | Proyecto de inversión | 45173.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:45173.52, modificado:47293.44}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES 2025 CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE LOS SABINOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN. - 70815 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 70815 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:20, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería LOS SABINOS 61752 LOS SABINOS, NUEVO URECHO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y UNA VIVIENDA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA EN LA PRIMER CASA, OTRA YA ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL A LA DERECHA Y LA ULTIMA SOBRE, lon:-101.79524438, lat:19.06342654}} | 2025-07-31 | 2025-08-08 | 47293.44 | 47293.44 | 47293.44 | 47293.44 | 47293.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163070, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:1200000.0, importe_modificado:1308451.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2574974/proyecto_INICIO, 2574974/proyecto_PROCESO, 2574974/proyecto_FIN, 2574974/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574976 | Proyecto de inversión | 16763.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16763.2, modificado:16666.66}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES 2025 CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TEPENAHUA, MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN. - 91645 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 91645 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:29, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería TEPENAHUA 61757 TEPENAHUA, NUEVO URECHO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE CASI FRENTE A LA CANCHA DE BASQUETBOL, lon:-101.8499451, lat:19.16804989}} | 2025-09-17 | 2025-09-22 | 16666.66 | 16666.66 | 16666.66 | 16666.66 | 16666.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163056, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2574976/proyecto_INICIO, 2574976/proyecto_FIN, 2574976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402615209 | Acción | 19914.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:19914.91, modificado:19914.91}} | REPARACION DE VEHICULOS PARA SUPERVISION DE OBRA - 6149 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Quiroga | 6149-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.524004, lat:19.663786}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 19914.91 | 19914.91 | 19914.91 | 19914.91 | 19914.91 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPU/002/2025, contratista:NORMA ADRIANA ANGUIANO ARRIETA, convocante:MUNICIPIO DE QUIROGA MICHOACAN, monto:19914.91, importe_modificado:19914.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2615209/proyecto_FIN, 2615209/proyecto_PROCESO, 2615209/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608832 | Proyecto de inversión | 127624.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:127624.83, modificado:127624.83}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE INGRESO EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS EN LA LOCALIDAD DE EL PASO SOBRE LA CALLE HIDALGO. - 130432 | 16 | Michoacán de Ocampo | 11 | Briseñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de BriseÒas | 130432 | S | 33 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:Calle HIDALGO Pueblo EL PASO 59120 PASO DE HIDALGO (PASO DE ÁLAMOS), BRISEÑAS ENTRE Calle FRIDA KAHLO Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle JUVENTINO MONTOYA LA OBRA SE LOCALIZA A 2 CUADRAS DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA LA PIEDAD DE CABA, lon:-102.53920413, lat:20.27104636}} | 2025-10-15 | 2025-11-06 | 127624.83 | 127624.83 | 127624.83 | 127624.83 | 127624.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM/OP/AD-063/FAISMUN/2025, contratista:CEMAD MULTYSERVICIOS, convocante:MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN, monto:127624.83, importe_modificado:127624.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {2608832/proyecto_FIN, 2608832/proyecto_INICIO, 2608832/proyecto_FIN, 2608832/proyecto_INICIO, 2608832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574983 | Proyecto de inversión | 75289.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75289.2, modificado:78822.4}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES 2025 CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJAS DEL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN - 69982 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 69982 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:32, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería LAS TROJAS 61755 LAS TROJAS (LAS TROJES), NUEVO URECHO ENTRE Calle SIN NOMBRRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EN LA CALLE VINIENDO DE NUEVO URECHO SE UBICAN AL PRINCIPIO 2 VIVIENDAS Y OTRAS 2 CASI A, lon:-101.82663082, lat:19.09593579}} | 2025-08-04 | 2025-08-18 | 78822.4 | 78822.4 | 78822.4 | 78822.4 | 78822.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163070, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:1200000.0, importe_modificado:1308451.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2574983/proyecto_INICIO, 2574983/proyecto_FIN, 2574983/proyecto_PROCESO, 2574983/proyecto_FIN, 2574983/proyecto_PROCESO, 2574983/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574984 | Proyecto de inversión | 16763.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16763.2, modificado:16666.66}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES 2025 CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO URECHO, MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN. - 113243 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 113243 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle NACIONAL Pueblo NUEVO URECHO 61750 NUEVO URECHO, NUEVO URECHO ENTRE Calle NICOLAS BRAVO Y Calle MINA Calle ZARAGOZA UNA CUADRA ABAJO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-101.8705063, lat:19.16824679}} | 2025-09-19 | 2025-09-24 | 16666.66 | 16666.66 | 16666.66 | 16666.66 | 16666.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163056, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2574984/proyecto_INICIO, 2574984/proyecto_FIN, 2574984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574986 | Proyecto de inversión | 16763.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16763.2, modificado:16666.66}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES 2025 CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ICHACHICO, MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN. - 113379 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 113379 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:9, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería ICHACHICO 61756 ICHACHICO, NUEVO URECHO CASI EN LA SALIDA A EL CALVARIO, lon:-101.86613774, lat:19.21996421}} | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 16666.66 | 16666.66 | 16666.66 | 16666.66 | 16666.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163056, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2574986/proyecto_INICIO, 2574986/proyecto_FIN, 2574986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608949 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:499994.8}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN HUETAMO LOCALIDAD EL CAPIRE ASENTAMIENTO EL CAPIRE - 125916 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 125916 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:27, direccion:Camino / Brecha ARROYO SECO - SAN MIGUEL MONTECILLOS 8 470 61950 EL CAPIRE, HUETAMO EL PY SE UBICA DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD AL PONIENTE 50 MTS., lon:-101.06404541, lat:18.5886472}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 499994.8 | 499994.8 | 499994.8 | 499994.8 | 499994.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162525, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:499994.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2608949/proyecto_PROCESO, 2608949/proyecto_INICIO, 2608949/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574987 | Proyecto de inversión | 90347.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90347.04, modificado:94586.88}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES 2025 CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE TEPENAHUA DEL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN. - 64105 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 64105 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:29, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería TEPENAHUA 61757 TEPENAHUA, NUEVO URECHO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE 3 SE UBICAN EN FRENTE DE LA CASA EJIDAL, 2 AL ENTRAR A LA COLONIA NUEVA JUNTO AL KINDER Y UNA MAS A 2 CU, lon:-101.85181288, lat:19.16757855}} | 2025-07-31 | 2025-08-14 | 94586.88 | 94586.88 | 94586.88 | 94586.88 | 94586.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163070, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:1200000.0, importe_modificado:1308451.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2574987/proyecto_INICIO, 2574987/proyecto_FIN, 2574987/proyecto_PROCESO, 2574987/proyecto_FIN, 2574987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302596219 | Acción | 162052 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:162052.0, modificado:162052.0}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 5665 | 16 | Michoacán de Ocampo | 11 | Briseñas |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de BriseÒas | 5665-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.561058, lat:20.271234}} | 2025-07-29 | 2025-12-12 | 162052 | 162052 | 162052 | 162052 | 162052 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FOLIO INTERNO A12, contratista:INGEL ADMINISTRACION DE OBRAS, convocante:MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN, monto:162052.0, importe_modificado:162052.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}} | {2596219/proyecto_INICIO, 2596219/proyecto_PROCESO, 2596219/proyecto_INICIO, 2596219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574989 | Proyecto de inversión | 16763.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16763.2, modificado:16666.66}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES 2025 CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN. - 113387 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 113387 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:24, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería SAN VICENTE 61759 SAN VICENTE, NUEVO URECHO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE CASI EN FRENTE DE EL CORRAL DE TOROS, lon:-101.8467805, lat:19.27393561}} | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 16666.66 | 16666.66 | 16666.66 | 16666.66 | 16666.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163056, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2574989/proyecto_INICIO, 2574989/proyecto_FIN, 2574989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575637 | Proyecto de inversión | 401684.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:401684.25, modificado:401684.25}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE YURÉCUARO, COLONIA CENTRO, CALLE BENITO JUÁREZ. - 53102 | 16 | Michoacán de Ocampo | 106 | Yurécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yurécuaro | 53102 | S | 297 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:508.0, meta_modificada:508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Colonia CENTRO 59250 YURÉCUARO, YURÉCUARO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle FRANCISCO I. MADERO Calle 5 DE MAYO LA VIALIDAD SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.28216129, lat:20.33506654}} | 2025-08-01 | 2025-09-12 | 401684.25 | 401684.25 | 401684.25 | 401684.25 | 401684.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYM/OP/AD/2025/012, contratista:JAOIMAT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YURECUARO, monto:401684.25, importe_modificado:401684.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:508.0}} | {2575637/proyecto_INICIO, 2575637/proyecto_PROCESO, 2575637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575636 | Proyecto de inversión | 429124.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:429124.47, modificado:429124.47}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE YURÉCUARO, COLONIA CENTRO, CALLE FRANCISCO I MADERO. - 53990 | 16 | Michoacán de Ocampo | 106 | Yurécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yurécuaro | 53990 | S | 297 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:442.0, meta_modificada:442.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO Colonia CENTRO 59250 YURÉCUARO, YURÉCUARO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle J. JESUS CARRANZA Calle IGNACIO ZARAGOZA LA VIALIDAD SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE A SU VEZ CONECTA CON LA COL, lon:-102.28116843, lat:20.3347836}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 429124.47 | 429124.47 | 429124.47 | 429124.47 | 429124.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYM/OP/AD/2025/007, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YURECUARO, monto:429124.47, importe_modificado:429124.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:442.0}} | {2575636/proyecto_INICIO, 2575636/proyecto_FIN, 2575636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574936 | Proyecto de inversión | 3865343.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3865343.31, modificado:3865343.31}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MUGICA, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ITALIA EN LA COLONIA PABLO PADILLA - 105439 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Múgica | 105439 | S | 2700 | 1800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO MADRIGAL Colonia PABLO PADILLA 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA ENTRE Calle GILDARDO MAGAÑA Y Calle PABLO ZAMORA Calle LA CONSTITUCION DE 1810 SOBRE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS SUR EN DIRECCION AL CENTRO, SE UBICA, lon:-102.08586509, lat:19.01616953}} | 2025-06-18 | 2025-08-01 | 3865343.31 | 3865343.31 | 3865343.31 | 3865343.31 | 3865343.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IR/AYS/010-2025, contratista:ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE MÚGICA, monto:3865343.31, importe_modificado:3865343.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2574936/proyecto_INICIO, 2574936/proyecto_FIN, 2574936/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202548011 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:831402.14}} | terminación de edificio de 2 aulas de 5.00 x 8.00 m, construcción de patio y escaleras, rehabilitación de edificio a y obra exterior en el centro de atención múltiple con cct 16dml0037u | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 46872 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Batalla de Tixtla , Morelia, lon:-101.237683, lat:19.71261}} | 2025-02-17 | 2025-05-17 | 831402.14 | 831402.14 | 831402.14 | 831402.14 | 831402.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574991 | Proyecto de inversión | 105404.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105404.88, modificado:110351.36}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES 2025 CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE LA CEBADILLA DEL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN. - 66821 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 66821 | S | 19 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:34, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería LA CEBADILLA 61754 LA CEBADILLA (LAS PITAS), NUEVO URECHO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE DE LA CALLE PRINCIPAL A LA SEGUNDA CUADRA A LA IZQUIERDA ENTRANDO DE NUEVO URECHO, lon:-101.83582431, lat:19.1211757}} | 2025-07-31 | 2025-08-15 | 110351.36 | 110351.36 | 110351.36 | 110351.36 | 110351.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163070, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:1200000.0, importe_modificado:1308451.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2574991/proyecto_INICIO, 2574991/proyecto_PROCESO, 2574991/proyecto_FIN, 2574991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302595370 | Acción | 17946.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17946.57, modificado:17946.57}} | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - 4827 | 16 | Michoacán de Ocampo | 11 | Briseñas |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de BriseÒas | 4827-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.561058, lat:20.271234}} | 2025-09-15 | 2025-12-30 | 17946.57 | 17946.57 | 17946.57 | 17946.57 | 17946.57 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FOLIO INTERNO F 404, contratista:CORF MAQUINARIA Y CONSTRUCCION, convocante:MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN, monto:17946.57, importe_modificado:17946.57}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2595370/proyecto_INICIO, 2595370/proyecto_FIN, 2595370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608961 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:749998.71}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y TANQUE PARA AGUA POTABLE EN HUETAMO LOCALIDAD BAZTAN DEL COBRE, ASENTAMIENTO BAZTAN DEL COBRE - 131576 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 131576 | S | 267 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:182, direccion:Camino / Brecha SANTA MARIA - SANCHIQUEO 17 200 61957 BAZTÁN DEL COBRE, HUETAMO EL PY SE ENCUENTRAENFRENTE DEL PUENTE DE ACCESO A EL BAZTAN, lon:-101.16174426, lat:18.74717293}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 749998.71 | 749998.71 | 749998.71 | 749998.71 | 749998.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162530, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:750000.0, importe_modificado:749998.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2608961/proyecto_FIN, 2608961/proyecto_PROCESO, 2608961/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250502650522 | Proyecto de inversión | 132367.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132367.5, modificado:132367.5}} | PAVIMENTACIÓN A BASE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO ORIENTE Y CALLE NICOLAS BRAVO, LOCALIDAD DE RIVA PALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 01 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, direccion:calle reforma, lon:-100.661563, lat:18.366342}} | 2025-10-20 | 2025-12-31 | 132367.5 | 132367.5 | 132367.5 | 132367.5 | 132367.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160323, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS, monto:132367.5, importe_modificado:132367.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:265.0}} | {2650522/proyecto_INICIO, 2650522/proyecto_PROCESO, 2650522/proyecto_FIN, 2650522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El monto reportado en SRFT, corresponde a lo deposito al Municipio después de la retención de 1 al millar. , trimestre:5.0, usuario:kevinocortesc, fecha:2026-07-23}} | {obs1: {observación:EL MONTO GLOBAL APROBADO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:5.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-07-23}, obs2: {observación:EL MONTO GLOBAL APROBADO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:5.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-07-23}, obs3: {observación:EL MONTO GLOBAL APROBADO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:5.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-07-23}, obs4: {observación:EL MONTO GLOBAL APROBADO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:5.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-07-23}}
2025 | 5 | MIC250402615797 | Proyecto de inversión | 6201433.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6201433.31, modificado:6199169.9}} | REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE TARIMBARO DEL MUNICIPIO DE TARIMARO MICHOACAN - 110690 | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tarímbaro | 110690 | S | 2458 | 2189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5839.07, meta_modificada:5839.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO JAVIER MINA ORIENTE Colonia CENTRO 58880 TARÍMBARO, TARÍMBARO ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y Privada FRANCISCO JAVIER MINA Privada FRANCISCO JAVIER MINA LA OBRA SE UBICA A LA ENTRADA DEL PUEBLO, FRENTE A LA ESCUELA P, lon:-101.17216283, lat:19.79575654}} | 2025-06-10 | 2025-09-08 | 6199169.9 | 6199169.9 | 6199169.9 | 6199169.9 | 6199169.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-DOP-32-2025, contratista:JEELA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA SAS DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO, monto:3598875.33, importe_modificado:3598875.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5839.07}} | {2615797/proyecto_FIN, 2615797/proyecto_PROCESO, 2615797/proyecto_INICIO, 2615797/proyecto_FIN, 2615797/proyecto_INICIO, 2615797/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540201 | Proyecto de inversión | 1067997.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1067997.72, modificado:1065501.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE MUGICA, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ITALIA, EN LA CALLE CORREGIDORA, EN LA COLONIA LIBERTAD, ENTRE LAS CALLES ALHONDIGA DE GRANADITAS Y MIGUEL DOMINGUEZ - 45026 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Múgica | 45026 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:584.8, meta_modificada:584.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle CORREGIDORA Colonia LIBERTAD 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA ENTRE Calle ALHONDIGA DE GRANADITAS Y Calle MIGUEL DOMINGUEZ Calle HERMENEGILDO GALEANA DE LA AVENIDA PRINCIPAL LAZARO CARDENAS, A LA ATURA DEL HOSPITAL CIVIL D, lon:-102.08180825, lat:19.02409825}} | 2025-02-24 | 2025-03-25 | 1065501.31 | 1065501.31 | 1065501.31 | 1065501.31 | 1065501.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/002-2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUGICA, monto:1065501.31, importe_modificado:1065501.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:584.8}} | {2540201/proyecto_FIN, 2540201/proyecto_PROCESO, 2540201/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574941 | Proyecto de inversión | 3776064.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3776064.28, modificado:3768324.43}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE MUGICA, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ITALIA, EN LA CALLE MARGARITA SANCHEZ, EN LA COLONIA JUAN VARGAS, ENTRE LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y MANUEL DOBLADO - 60139 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Múgica | 60139 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1562.1, meta_modificada:1562.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle MARGARITA SANCHEZ Colonia JUAN VARGAS 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle JOSE MARIA PINO SUAREZ Calle JOAQUIN AMARO DE LA AVENIDA PRINCIPAL LAZARO CARDENAS ENFRENTE DE LA AGENCIA MINIS, lon:-102.09895327, lat:19.0145141}} | 2025-03-31 | 2025-05-29 | 3768324.43 | 3768324.43 | 3768324.43 | 3768324.43 | 3768324.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IR/URB/006-2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÚGICA, monto:3768324.43, importe_modificado:3768324.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1562.1}} | {2574941/proyecto_FIN, 2574941/proyecto_PROCESO, 2574941/proyecto_INICIO, 2574941/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574938 | Proyecto de inversión | 2507997.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2507997.03, modificado:2498341.93}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE MUGICA, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ITALIA, EN LA CALLE MARIANO JIMENEZ, EN LA COLONIA LIBERTAD, ENTRE LAS CALLES RAFAEL GOMEZ CAMPOS Y OTILIO MONTAÑO - 57887 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Múgica | 57887 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1389.9, meta_modificada:1389.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle MARIANO JIMENEZ Colonia LIBERTAD 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA ENTRE Calle RAFAEL GOMEZ CAMPOS Y Calle OTILIO MONTAÑO Calle MARIANO ABASOLO DE LA TIENDA CADENA COMERCIAL OXXO UBICADO SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL LAZARO CA, lon:-102.08619098, lat:19.02575153}} | 2025-03-04 | 2025-04-17 | 2498341.93 | 2498341.93 | 2498341.93 | 2498341.93 | 2498341.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/005-2025, contratista:JOHAN NIETO RIVERA (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE MÚGICA, monto:2498341.93, importe_modificado:2498341.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1389.9}} | {2574938/proyecto_PROCESO, 2574938/proyecto_INICIO, 2574938/proyecto_FIN, 2574938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574934 | Proyecto de inversión | 2312895.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2312895.44, modificado:2307393.13}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA DEL POZO SARABIA AL SITIO DE LOS TANQUES CUSSI, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ITALIA, MUNICIPIO DE MUGICA, ENTRE LAS CALLES FRANCISCO VAZQUEZ GOMEZ, DIEGO HERNANDEZ TOPETE Y PRIMO DE VERDAD, EN LA COLONIA AGRARISTA. - 115163 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Múgica | 115163 | S | 3825 | 4675 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO VAZQUEZ GOMEZ Colonia AGRARISTA 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA ENTRE Calle DIEGO HERNANDEZ TOPETE Y Calle PRIMO DE VERDAD Calle RAFAEL GOMEZ CAMPOS DE LA CALLE DEL BANCO BBVA SOBRE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS 5 , lon:-102.08908073, lat:19.02107265}} | 2025-08-11 | 2025-09-09 | 2307393.13 | 2307393.13 | 2307393.13 | 2307393.13 | 2307393.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/AYS/011-2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÚGICA, monto:2307393.13, importe_modificado:2307393.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2574934/proyecto_INICIO, 2574934/proyecto_PROCESO, 2574934/proyecto_FIN, 2574934/proyecto_PROCESO, 2574934/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302602973 | Proyecto de inversión | 261166.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261166.7, modificado:261166.7}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL PUESTO | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tarímbaro | DOP-35-2025 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:47, direccion:CALLE SIN NOMBRE, SIN NUMERO, LOCALIDAD DE EL PUESTO, TARÍMBARO, MICHOACÁN. , lon:-101.184211, lat:19.808359}} | 2025-09-02 | 2025-11-02 | 261166.7 | 261166.7 | 261166.7 | 261166.7 | 261166.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBRA 35 CFE, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO, monto:261166.7, importe_modificado:261166.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} | {2602973/proyecto_FIN, 2602973/proyecto_PROCESO, 2602973/proyecto_INICIO, 2602973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202543560 | Proyecto de inversión | 5638486.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:4069840.0, modificado:4069840.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1568646.62, modificado:2786620.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO EN LA LOCALIDAD DE NOCUPÉTARO DE MORELOS EN EL BULEVAR MORELOS - 6735 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nocupétaro | 6735 | S | 2043 | 1867 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9756.0, meta_modificada:9756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Boulevard Morelos Colonia NINGUNO 61900 NOCUPÉTARO DE MORELOS, NOCUPÉTARO ENTRE Avenida HEROES DE NOCUPETARO Y Calle FRAY JUAN BAUTISTA MOYA EL BULEVAR INICIA SOBRE LA GASOLINERA MARSA, HACIA EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON, lon:-101.170803, lat:19.050176}} | 2025-04-28 | 2025-07-31 | 6856460.88 | 6856460.88 | 6856460.88 | 6856460.88 | 6856460.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/IR-001/2025, contratista:BARSAN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICH, monto:6856460.88, importe_modificado:6856460.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9756.0}} | {2543560/proyecto_INICIO, 2543560/proyecto_PROCESO, 2543560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250502650242 | Acción | 45806.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45806.08, modificado:45806.08}} | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 16 | Michoacán de Ocampo | 61 | Ocampo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 1 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:0, direccion:Palacio Municipal SN, Centro, 61450, Ocampo, Michoacan, lon:-100.3344, lat:19.5878}} | 2025-05-21 | 2025-07-01 | 45806.08 | 45806.08 | 45806.08 | 45806.08 | 45806.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y corregir , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:verificar y corregir , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:verificar y corregir , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:verificar y corregir , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs5: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:5.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-07-23}}
2025 | 5 | MIC250502650243 | Acción | 38440 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38440.0, modificado:38440.0}} | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 16 | Michoacán de Ocampo | 61 | Ocampo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 2 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:0, direccion:Palacio Municipal SN, Centro, 61450, Ocampo, Michoacan, lon:-100.3344, lat:19.5878}} | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 38440 | 38440 | 38440 | 38440 | 38440 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y corregir , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:verificar y corregir , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:verificar y corregir , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:verificar y corregir , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs5: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:5.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-07-23}}
2025 | 5 | MIC250502650244 | Acción | 1490870.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490870.01, modificado:1490870.01}} | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL | 16 | Michoacán de Ocampo | 61 | Ocampo |  | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 3 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:0, direccion:Palacio Municipal SN, Centro, 61450, Ocampo, Michoacan, lon:-100.3344, lat:19.5878}} | 2025-07-16 | 2025-11-07 | 1490870.01 | 1490870.01 | 1490870.01 | 1490870.01 | 1490870.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y corregir , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:verificar y corregir , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:verificar y corregir , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:verificar y corregir , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs5: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:5.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-07-23}}
2025 | 5 | MIC250502650245 | Acción | 1017300 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017300.0, modificado:1017300.0}} | VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 61 | Ocampo |  | Salud | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 4 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:0, direccion:Palacio Municipal SN, Centro, 61450, Ocampo, Michoacan, lon:-100.3344, lat:19.5878}} | 2025-07-17 | 2025-10-08 | 1017300 | 1017300 | 1017300 | 1017300 | 1017300 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y corregir , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:verificar y corregir , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:verificar y corregir , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:verificar y corregir , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs5: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:5.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-07-23}}
2025 | 5 | MIC250502650246 | Acción | 45820 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45820.0, modificado:45820.0}} | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA | 16 | Michoacán de Ocampo | 61 | Ocampo |  | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 5 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:0, direccion:Palacio Municipal SN, Centro, 61450, Ocampo, Michoacan, lon:-100.3344, lat:19.5878}} | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 45820 | 45820 | 45820 | 45820 | 45820 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y corregir , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:verificar y corregir , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:verificar y corregir , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:verificar y corregir , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs5: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:5.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-07-23}}
2025 | 5 | MIC250302574638 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:499999.98}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN HUETAMO LOCALIDAD TZIRITZICUARO ASENTAMIENTO TZIRITZICUARO - 99385 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 99385 | S | 205 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:152, direccion:Carretera libre pavimentada estatal E.C. HUETAMO SAN LUCAS - TZIRITZICUARO 9 430 61972 TZIRITZÍCUARO, HUETAMO EL PROYECTO SE UBICA JUNTO A LA IGLESIA CATOLOCA DE TZIRITZICUARO, lon:-100.8604749, lat:18.49787221}} | 2025-09-10 | 2025-11-28 | 499999.98 | 499999.98 | 499999.98 | 499999.98 | 499999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159126, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:499999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2574638/proyecto_INICIO, 2574638/proyecto_PROCESO, 2574638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574642 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:349987.6}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN HUETAMO, LOC. LOS HORNOS, ASENTAMIENTO LOS HORNOS - 80251 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 80251 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:66, direccion:Calle JAZMIN Ranchería LOS HORNOS (LA CACAMICUA) 61974 LOS HORNOS (LA CACAMICUA), HUETAMO ENTRE Callejón A COMBURINDIO Y Callejón A PARCELAS EJIDALES Calle ROSAS EL PY INICIA A 50 METROS AL SUR DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.9437196, lat:18.56367207}} | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 349987.6 | 349987.6 | 349987.6 | 349987.6 | 349987.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159131, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:350000.0, importe_modificado:349987.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2574642/proyecto_INICIO, 2574642/proyecto_PROCESO, 2574642/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574643 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:999875.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN HUETAMO LOCALIDAD TURITZIO-CHARACUARO ASENTAMIENTO TURITZIO - 98976 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 98976 | S | 1041 | 960 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.37, meta_modificada:8.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:144, direccion:Camino / Brecha TURITZIO - CHARACUARO 8 365 61971 TURITZIO, HUETAMO EL PROYECTO INICIA EN LA PARTE SUR DE LA JEFATURA DE TURITZIO POR EL LADO SU Y CULMINA EN LA ENTRADA DE LALOCALIDAD DE CHARACUARO, lon:-100.94365422, lat:18.52480828}} | 2025-04-01 | 2025-09-30 | 999875 | 999875 | 999875 | 999875 | 999875 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159128, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:999875.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.37}} | {2574643/proyecto_INICIO, 2574643/proyecto_FIN, 2574643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574646 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:299998.01}} | REHABILITACION DEL PARQUE EN HUETAMO, LOCALIDAD LA QUETZERIA, ASENTAMIENTO LA QUETZERIA. - 110134 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 110134 | S | 252 | 478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:106, direccion:Carretera libre pavimentada estatal HUETAMO - CHURUMUCO 51 300 61963 LA QUETZERÍA (LA QUESERÍA), HUETAMO EL PROYECTO SE UBICA ENFRENTE DE LA ENCARGATURA DEL ORDEN., lon:-101.29080051, lat:18.55224964}} | 2025-09-10 | 2025-11-28 | 299998.01 | 299998.01 | 299998.01 | 299998.01 | 299998.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159148, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:299998.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {2574646/proyecto_INICIO, 2574646/proyecto_PROCESO, 2574646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574647 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:199987.36}} | REHBILITACION DE PARQUE PUBLICO EN HUETAMO LOC. PURECHUCHO, ASENTAMIENTO PURECHUCHO - 103835 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 103835 | S | 864 | 838 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2320.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:102, direccion:Avenida LSZARO CARDENAS Pueblo PURECHUCHO 61970 PURECHUCHO (EL BRASIL), HUETAMO ENTRE Calle LEONA VICARIO Y Calle CECILIA PEREZ Calle NATIVIDAD EL PY SE UBICA FRENTE A LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA LOCALIDAD., lon:-100.88967252, lat:18.58098249}} | 2025-07-01 | 2025-11-28 | 199987.36 | 199987.36 | 199987.36 | 199987.36 | 199987.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159157, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:199987.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {2574647/proyecto_PROCESO, 2574647/proyecto_FIN, 2574647/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574649 | Proyecto de inversión | 2051570 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2051570.0, modificado:2051388.94}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN HUETAMO, EN EL ACCESO PRINCIPAL DE COL CUTZEO, ASENTAMIENTO COL. CUTZEO - 102455 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 102455 | S | 2853 | 2698 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.5, meta_modificada:195.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada federal HUETAMO - TIQUICHEO 3 200 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO EL PROYECTO SE UBICA ENTRE LAS GASOLONERAS EL CUARTEL Y EL DIAMANTE, lon:-100.89690773, lat:18.65166378}} | 2025-04-01 | 2025-09-30 | 2051388.94 | 2051388.94 | 2051388.94 | 2051388.94 | 2051388.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159163, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:2051570.0, importe_modificado:2051388.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.5}} | {2574649/proyecto_FIN, 2574649/proyecto_PROCESO, 2574649/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574651 | Proyecto de inversión | 1413000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1413000.0, modificado:1412996.91}} | AMPLIACION DE RED PARA ALUMBRADO PUBLICO EN HUETAMO CARRETERA SALIDA A COMBURINDIO ASENTAMIENTO HUETAMO - 117895 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 117895 | S | 966 | 891 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.17, meta_modificada:1.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada estatal HUETAMO - CHURUMUCO 1 100 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO EL PROYECTO SE UBICARA SOBRE UN COSTADO DE LA CARRETERA HUETAMO-CHURUMUCO, lon:-100.91280748, lat:18.62080382}} | 2025-09-15 | 2025-11-07 | 1412996.91 | 1412996.91 | 1412996.91 | 1412996.91 | 1412996.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159183, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:1413000.0, importe_modificado:1412996.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.17}} | {2574651/proyecto_INICIO, 2574651/proyecto_FIN, 2574651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574652 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1950000.0, modificado:1949985.01}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO EC. HUETAMO COMBURINDIO LOS HORNOS EN HUETAMO LOCALIDAD LOS HORNOS ASENTAMIENTO LOS HORNOS - 117081 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 117081 | S | 157 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8028.0, meta_modificada:8028.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:66, direccion:Carretera libre pavimentada estatal HUETAMO - CHURUMUCO 7 930 61974 LOS HORNOS (LA CACAMICUA), HUETAMO EL PY INICIA EN EL E.C. HUETAMO-CHURUMUCO CON LOS HORNOS, lon:-100.94479232, lat:18.5654562}} | 2025-09-10 | 2025-11-28 | 1949985.01 | 1949985.01 | 1949985.01 | 1949985.01 | 1949985.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159176, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:1950000.0, importe_modificado:1949985.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8028.0}} | {2574652/proyecto_FIN, 2574652/proyecto_PROCESO, 2574652/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574655 | Proyecto de inversión | 430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:430000.0, modificado:430000.0}} | REHABILITACION DE BACHEO HUETAMO CALLES BENITO JUAREZ Y ALLENDE DE HUETAMO, ASENTAMIENTO HUETAMO - 107651 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 107651 | S | 148 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle JUAREZ Colonia CENTRO 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO ENTRE Calle JOSEFA O. DE DOMINGUEZ Y Calle 5 DE FEBRERO Avenida MADERO SUR ES LA CALLE QUE PASA POR EL JARDIN PRINCIPAL POR EL LADO OESTE., lon:-100.90055536, lat:18.62317293}} | 2025-09-10 | 2025-11-28 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159188, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:430000.0, importe_modificado:430000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2574655/proyecto_INICIO, 2574655/proyecto_PROCESO, 2574655/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574668 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:1999879.44}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO EC. HUETAMO TIQUICHEO LA PAROTA EN HUETAMO LOCALIDAD LA PAROTA ASENTAMIENTO LA PAROTA - 98730 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 98730 | S | 288 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.73, meta_modificada:1.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:89, direccion:Camino CUTZEO - LA PAROTA 1 726 61943 LA PAROTA, HUETAMO EL CAMINO INICIA FRENTE AL CUARTEL MILITAR Y TERMINA A LA SALIDA DE LA PAROTA HACIA CHIGÜERO, lon:-100.88836803, lat:18.66548378}} | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 1999879.44 | 1999879.44 | 1999879.44 | 1999879.44 | 1999879.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159205, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:2000000.0, importe_modificado:1999879.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.73}} | {2574668/proyecto_PROCESO, 2574668/proyecto_FIN, 2574668/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402615794 | Proyecto de inversión | 1657446 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1657446.0, modificado:1657432.07}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO EC. HUETAMO CHURUMUCO EN HUETAMO LOCALIDAD COMBURINDIO ASENTAMIENTO COMBURINDIO - 92848 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 92848 | S | 174 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.34, meta_modificada:1.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:38, direccion:Carretera libre pavimentada estatal HUETAMO - CHURUMUCO 12 350 61975 COMBURINDIO, HUETAMO EL PROYECTO INICIA A LA ENTRADA DE LA POBLACION 50 METROS DEL ARCO Y TERMINA A LA SALIDA RUMBO A CHURUMUCO, lon:-100.96969474, lat:18.54870395}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 1657432.07 | 1657432.07 | 1657432.07 | 1657432.07 | 1657432.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162560, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:1657446.0, importe_modificado:1657432.07}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.34}} | {2615794/proyecto_INICIO, 2615794/proyecto_FIN, 2615794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608945 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:499936.8}} | CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN HUETAMO, LOCALIDAD EL CUAJILOTE ASENTAMIENTO EL CUAJILOTE - 124867 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 124867 | S | 27 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3680.0, meta_modificada:3680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:42, direccion:Camino / Brecha SANTA MARIA - AMENGARICUARO 1 400 61959 EL CUAJILOTE, HUETAMO EL PROYECTO SE UBICA AL NOROESTE DE LA RANCHERIA EN EL PARAJE LA CEIBITA, lon:-101.07958085, lat:18.79775776}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 499936.8 | 499936.8 | 499936.8 | 499936.8 | 499936.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162563, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:499936.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3680.0}} | {2608945/proyecto_INICIO, 2608945/proyecto_FIN, 2608945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609412 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:999960.3}} | BACHEO SUPERFICIAL EN CAMINOS DE LA LOCALIDAD SAN FELIPE LOS ALZATI - 8465 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 8465 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:52, direccion:SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA), ZITÁCUARO BACHEO SUPERFICIAL EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE LOS ALZATI, lon:-100.37250427, lat:19.48988718}} | 2025-11-03 | 2025-12-31 | 999960.3 | 999960.3 | 999960.3 | 999960.3 | 999960.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:165298, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:999960.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2609412/proyecto_FIN, 2609412/proyecto_PROCESO, 2609412/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}}
2025 | 5 | MIC250402609432 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA T.C. (ZITÁCUARO - HUETAMO) - TIMBINEO, ENTRONQUE CAMINO A LOCALIDAD EL ABUELO - 65049 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitácuaro | 65049 | S | 5000 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:183, direccion:Calle EN TIMBINEO Ranchería EL ABUELO 61535 EL ABUELO, ZITÁCUARO ENTRE Ninguno carretera zitacuaro a timbineo Y Ninguno camino a la localidad el abuelo Ninguno carretera a la localidad el aguacate la obra se ubica sobre el cruce e, lon:-100.42076145, lat:19.40582051}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SIUM/AD-URB-066/2025, contratista:C. ROBERTO MAYA SANCHEZ, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.0}} | {2609432/proyecto_FIN, 2609432/proyecto_PROCESO, 2609432/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:verificar y corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-18}}
2025 | 5 | MIC250202540187 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:399997.89}} | CONSTRUCCION DE TECHO DONDE SE PRACTICA EDUCACION FISICA EN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN HUETAMO, EN COL. GARITA DE TOMATLAN, ASENTAMIENTO COL. GARITA DE TOMATLAN. - 31517 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 31517 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Avenida TOMATLAN Colonia GARITA DE TOMATLAN 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO ENTRE Calle PROLONGACION DE GRAL. JOSE TORRES Y Avenida TOMATLAN Periférico SUR EL CENTRO COLINDA AL SUR CON CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS HUETA, lon:-100.90658292, lat:18.61653521}} | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 399997.89 | 399997.89 | 399997.89 | 399997.89 | 399997.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156044, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:399997.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2540187/proyecto_INICIO, 2540187/proyecto_PROCESO, 2540187/proyecto_FIN, 2540187/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608947 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO BUENA VISTA 3 A EL PARACATAL EN HUETAMO, LOCALIDAD EL PARACATAL ASENTAMIENTO ELPARACATAL - 124127 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 124127 | S | 96 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.4, meta_modificada:9.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:502, direccion:Camino / Brecha BUENA VISTA 3 - ATAZIMBARO 9 400 61966 EL PARACATAL, HUETAMO LA OBRA INICIA FRENTE A LA UMR-BIENESTAR Y TERMINA EN LA ENTRADA DE EL PARACATAL, lon:-101.30996253, lat:18.62101153}} | 2025-04-01 | 2025-08-29 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162566, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.4}} | {2608947/proyecto_PROCESO, 2608947/proyecto_INICIO, 2608947/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608948 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:399986.97}} | CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN HUETAMO, LOCALIDAD ATZIMBARO ASENTAMIENTO ATZIMBARO - 124208 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 124208 | S | 67 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:20335.47, meta_modificada:20335.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:320, direccion:Camino / Brecha BUENA VISTA 3 - ATZIMBARO 12 800 61966 ATZÍMBARO, HUETAMO EL PY SE UBICA A300 AL PONIENTE DE LA ATZIMBARO EN EL PARAJE EL BRAZILAR. , lon:-101.34125754, lat:18.65646302}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 399986.97 | 399986.97 | 399986.97 | 399986.97 | 399986.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162568, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:399986.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:20335.47}} | {2608948/proyecto_INICIO, 2608948/proyecto_FIN, 2608948/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608950 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250000.0, modificado:1249988.75}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN HUETAMO, LOCALIDAD TURITZIO CALLE ARTURO ACOSTA ASENTAMIENTO TURITZIO - 128921 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 128921 | S | 245 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:144, direccion:Calle ARTURO ACOSTA MORA Pueblo TURITZIO 61971 TURITZIO, HUETAMO ENTRE Calle PANTEON Y Calle SALIDA A CHARACUARO Calle CARLOS ACOSTA MORA EL PY INICIA EN EL PARQUE DE LA LOCALIDAD Y TERMINA EN LA SALIDA A COMBURINDIO ENFRENTE DEL , lon:-100.94432862, lat:18.52824461}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 1249988.75 | 1249988.75 | 1249988.75 | 1249988.75 | 1249988.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162570, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:1250000.0, importe_modificado:1249988.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4000.0}} | {2608950/proyecto_INICIO, 2608950/proyecto_FIN, 2608950/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530421 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:249789.7}} | REHABILITACION DE MODULO SANITARIOS EN HUETAMO, EN JARDIN DE NIÑOS MOISES SAENZ DE LA COL. EL TOREO, ASENTAMIENTO COL. EL TOREO - 34412 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 34412 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle CURATAME 79 Colonia EL TOREO 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO ENTRE Calle TARIACURI Y Calle CURATAME Calle FRAY ALONSO DE LA VERACRUZ EL JARDIN DE NIÑOS ESTA ENFRENTE DEL AUDITORIO MUNICIPAL POR EL LADO NORTE Y ENFRENTE DE LA, lon:-100.89733416, lat:18.63189826}} | 2025-05-02 | 2025-07-31 | 249789.7 | 249789.7 | 249789.7 | 249789.7 | 249789.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156048, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:249789.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2530421/proyecto_PROCESO, 2530421/proyecto_INICIO, 2530421/proyecto_FIN, 2530421/proyecto_PROCESO, 2530421/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574637 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:599999.18}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN HUETAMO LA ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE, ASENTAMIENTO HUETAMO - 98639 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 98639 | S | 219 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:445.0, meta_modificada:445.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle CALTZONTZIN Colonia LOMA LINDA 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO ENTRE Calle JAMAICAS Y Calle FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Calle TUXPAN EL PY SE UBICA 2 CUADRAS AL SUR DEL RASTRO VIEJO SOBRE LA CALLE CALTZONTZIN., lon:-100.89443259, lat:18.63233586}} | 2025-09-10 | 2025-10-31 | 599999.18 | 599999.18 | 599999.18 | 599999.18 | 599999.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162518, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:600000.0, importe_modificado:599999.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:445.0}} | {2574637/proyecto_INICIO, 2574637/proyecto_FIN, 2574637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574654 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:249882.56}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN J/N FEDERICO FROEBEL DE HUETAMO, COL. LA MICHOACANA ASENTAMIENTO, ASENTAMIENTO COL. LA MICHOACANA. - 79546 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 79546 | S | 44 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle COTIJA Colonia LA MICHOACANA 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO ENTRE Calle IGNACIO AYALA Y Calle ZITACIARO Calle CD. HIDALGO A UNA CUADRA AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS SE UBICA LA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS Y PAVON,, lon:-100.89018839, lat:18.63668996}} | 2025-08-04 | 2025-09-30 | 249882.56 | 249882.56 | 249882.56 | 249882.56 | 249882.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159062, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:249882.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2574654/proyecto_INICIO, 2574654/proyecto_FIN, 2574654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574237 | Proyecto de inversión | 192567.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:192567.75, modificado:192567.75}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS, EN LA LOCALIDAD DE IBARRA SOBRE LA CALLE GONZÁLEZ ORTEGA ENTRE HIDALGO Y JUÁREZ. - 106469 | 16 | Michoacán de Ocampo | 11 | Briseñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de BriseÒas | 106469 | S | 39 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:3, direccion:Calle GONZÁLEZ ORTEGA Pueblo IBARRA 59122 IBARRA, BRISEÑAS ENTRE Calle JUAREZ Y Calle HIDALGO Calle MATAMOROS LA OBRA SE UBICA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y A UNA CUADRA DEL JARDÍN DE NIÑOS ARMANDO OLIVARES, lon:-102.62451357, lat:20.22978716}} | 2025-09-08 | 2025-10-08 | 192567.75 | 192567.75 | 192567.75 | 192567.75 | 192567.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM/OP/AD-052/FAISMUN/2025, contratista:CEMAD MULTYSERVICIOS, convocante:MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN, monto:192567.75, importe_modificado:192567.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.0}} | {2574237/proyecto_INICIO, 2574237/proyecto_PROCESO, 2574237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608955 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500717.6}} | REHABILITACION DE CAMINO TZIRITZICUARO-LIMON DE LOS GARCIA EN HUETAMO LOCALIDAD TZIRITZICUARO ASENTAMIENTO TZIRITZICUARO - 129811 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 129811 | S | 411 | 409 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.12, meta_modificada:9.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:152, direccion:Camino / Brecha ARROYO HONDO - LIMON DE LOS GARCIA 11 120 61972 TZIRITZÍCUARO, HUETAMO EL CAMINO EN PY INICIA EL 2+00 Y TERMINA EN LA ENTRADA DE EL LIMON EN EL KM. 11+120, lon:-100.8624935, lat:18.49901034}} | 2025-04-01 | 2025-08-30 | 1500717.6 | 1500717.6 | 1500717.6 | 1500717.6 | 1500717.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162579, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:1500000.0, importe_modificado:1500717.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.12}} | {2608955/proyecto_PROCESO, 2608955/proyecto_INICIO, 2608955/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530627 | Proyecto de inversión | 4563769.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4563769.34, modificado:4563769.34}} | REHABILITACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE YURÉCUARO, COLONIA CENTRO, CALLE BENITO JUAREZ. - 42423 | 16 | Michoacán de Ocampo | 106 | Yurécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yurécuaro | 42423 | S | 297 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2789.24, meta_modificada:2789.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Colonia CENTRO 59250 YURÉCUARO, YURÉCUARO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle MADERO Calle 5 DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-102.28211257, lat:20.33527152}} | 2025-06-09 | 2025-08-31 | 4563769.34 | 4563769.34 | 4563769.34 | 4563769.34 | 4563769.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYM/OP/LP/2025/005, contratista:CONSTRUCCIONES Y ACABADOS NUEVO HORIZONTE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YURECUARO, monto:4563769.34, importe_modificado:4563769.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2789.24}} | {2530627/proyecto_INICIO, 2530627/proyecto_PROCESO, 2530627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574671 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:349992.42}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC. TELESECUNDARIA EN HUETAMO LOCALIDAD DE MONTECILLOS ASENTAMIENTO MONTECILLOS - 87730 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 87730 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:81, direccion:Camino / Brecha ARROYO SECO - SANCHIQUEO 12 430 61954 SAN MIGUEL MONTECILLOS (MONTECILLOS), HUETAMO EL PROYECTO SE UBICA A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD YENDO DE EL CAPIRE A SAN CHIQUEO, lon:-101.07667023, lat:18.61199655}} | 2025-04-01 | 2025-08-31 | 349992.42 | 349992.42 | 349992.42 | 349992.42 | 349992.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159107, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:350000.0, importe_modificado:349992.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2574671/proyecto_INICIO, 2574671/proyecto_FIN, 2574671/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574239 | Proyecto de inversión | 265627.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:265627.25, modificado:265627.25}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS, EN LA LOCALIDAD DE EL PASO, SOBRE LA CALLE CLEMENTE OROZCO - 111444 | 16 | Michoacán de Ocampo | 11 | Briseñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de BriseÒas | 111444 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:Calle CLEMENTE OROZCO Pueblo EL PASO 59120 PASO DE HIDALGO (PASO DE ÁLAMOS), BRISEÑAS ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle CUAUHTÉMOC LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE ACACHUEN., lon:-102.54586857, lat:20.2683058}} | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 265627.25 | 265627.25 | 265627.25 | 265627.25 | 265627.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM/OP/AD-006/FAISMUN/2025, contratista:CONTRUCCIÓNES FRRF, convocante:MUNICIPIO DE BRISEÑAS, monto:265627.25, importe_modificado:265627.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2574239/proyecto_INICIO, 2574239/proyecto_PROCESO, 2574239/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540205 | Proyecto de inversión | 1269831.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1269831.96, modificado:1269763.14}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y ANDADOR EN LA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES DE LA LOCALIDAD DE LA IBERICA, MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN - 23784 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 23784 | S | 183 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:Calle NUEVO LEON Ranchería LA IBERICA 61753 LA IBÉRICA (LA GOTERA), NUEVO URECHO ENTRE Calle CAMPECHE Y Calle SONORA Calle ZACATECAS ES ENTRANDO A LA COMUNIDAD JUSTO FRENTE A LA PLAZA, lon:-101.91510308, lat:19.16526315}} | 2025-06-03 | 2025-09-03 | 1269763.14 | 1269763.14 | 1269763.14 | 1269763.14 | 1269763.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1.2.3.5.2025.001, contratista:RAMIRO TORRES HIDALGO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO, monto:1269763.14, importe_modificado:1269763.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {2540205/proyecto_INICIO, 2540205/proyecto_PROCESO, 2540205/proyecto_INICIO, 2540205/proyecto_PROCESO, 2540205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530483 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:49919.08}} | REHABILITACIÓN DEL DEPOSITO DE CAPTACIÓN Y DEPOSITO DE DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LOS SABINOS, MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACÁN. - 28736 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 28736 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:20, direccion:Camino / Vereda LOS SABINOS - HUERTAS 0 790 61752 LOS SABINOS, NUEVO URECHO A PARTIR DE DONDE ESTA LA DESVIACION A LA IZQUIERDA A LAS TROJAS O A LA DERECHA A LAS HUERTAS, SE TOMA EL CAMINO A LAS HUERTAS YA SALIENDO DE LA LOCALIDA, lon:-101.79742794, lat:19.06401642}} | 2025-06-06 | 2025-06-27 | 49919.08 | 49919.08 | 49919.08 | 49919.08 | 49919.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155737, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO, monto:50000.0, importe_modificado:49919.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.0}} | {2530483/proyecto_INICIO, 2530483/proyecto_PROCESO, 2530483/proyecto_FIN, 2530483/proyecto_PROCESO, 2530483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574985 | Proyecto de inversión | 415833.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:415833.83, modificado:414749.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO CON PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA CEBADILLA (LAS PITAS), MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACÁN. - 99765 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 99765 | S | 102 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:34, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería LA CEBADILLA 61754 LA CEBADILLA (LAS PITAS), NUEVO URECHO LA CALLE PRINCIPAL SALIENDO DE LA LOCALIDAD HACIA NUEVO URECHO A 200 METROS DE LA ULTIMA VIVIENDA, lon:-101.83617836, lat:19.12252822}} | 2025-10-06 | 2025-12-30 | 414749 | 414749 | 414749 | 414749 | 414749 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162947, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:415833.83, importe_modificado:414749.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2574985/proyecto_INICIO, 2574985/proyecto_FIN, 2574985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402616536 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72428.0}} | CONTINUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA, DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO PTE. ENTRE LAS CALLES BORDE DEL ARROYO Y GALEANA, DEL MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 2516006004302 | S | 1820 | 1680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRELAS CALLES BORDE DEL ARROYO Y GALEANA, lon:-100.902593, lat:18.626126}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRELAS CALLES BORDE DEL ARROYO Y GALEANA, lon:-100.903919, lat:18.626285}} | 2025-11-01 | 2026-02-28 | 72428 | 72428 | 72428 | 72428 | 72428 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163073, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:72428.0, importe_modificado:72428.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2616536/proyecto_PROCESO, 2616536/proyecto_FIN, 2616536/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202543561 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:310192.0}} | PAVIMENTACION DE CAMINO SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO DEL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN DEL KM 0+000 AL 0+096. - 2174 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 2174 | S | 165 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:6, direccion:Camino / Terracería EL CALVARIO - ICHACHICO 0 96 61757 EL CALVARIO, NUEVO URECHO SALIENDO DE LA LOCALIDAD, A PARTIR DE LA INTERSECCIÓN DEL CAMINO CON UNA DESVIACION A UNA HUERTA, lon:-101.836656, lat:19.210384}} | 2025-04-14 | 2025-07-11 | 310192 | 310192 | 310192 | 310192 | 310192 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155996, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2543561/proyecto_PROCESO, 2543561/proyecto_INICIO, 2543561/proyecto_PROCESO, 2543561/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530480 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900040.47}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR Y DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE VILLA ERENDIRA, MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN - 28373 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 28373 | S | 210 | 323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:7, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería VILLA ERENDIRA 61753 VILLA ERÉNDIRA (EL TRES), NUEVO URECHO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EN FRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA Y LA CANCHA DE FUTBOL 7 , lon:-101.89274479, lat:19.17302382}} | 2025-06-05 | 2025-09-08 | 900040.47 | 900040.47 | 900040.47 | 900040.47 | 900040.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155736, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO, monto:900000.0, importe_modificado:900040.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.0}} | {2530480/proyecto_PROCESO, 2530480/proyecto_FIN, 2530480/proyecto_INICIO, 2530480/proyecto_PROCESO, 2530480/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574228 | Proyecto de inversión | 1088633.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1088633.24, modificado:1088633.24}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS, EN LA LOCALIDAD DE IBARRA, EN LA CALLE GONZÁLEZ ORTEGA CRUCE CON JUÁREZ DESDE EL BORDO PERIMETRAL. - 101935 | 16 | Michoacán de Ocampo | 11 | Briseñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de BriseÒas | 101935 | S | 59 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2644.19, meta_modificada:2644.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:3, direccion:Calle GONZÁLEZ ORTEGA Pueblo IBARRA 59122 IBARRA, BRISEÑAS ENTRE Ninguno BORDO PERIMETRAL RÍO LERMA Y Calle ARISTA Calle MATAMOROS LA OBRA DE LOCALIZA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y A UNA CUADRA DE LA ESCUEL, lon:-102.6247496, lat:20.23011433}} | 2025-10-03 | 2025-11-03 | 1088633.24 | 1088633.24 | 1088633.24 | 1088633.24 | 1088633.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM/OP/IR-042/FAISMUN/2025, contratista:CEMAD MULTYSERVICIOS, convocante:MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN, monto:1088633.24, importe_modificado:1088633.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2644.19}} | {2574228/proyecto_INICIO, 2574228/proyecto_PROCESO, 2574228/proyecto_FIN, 2574228/proyecto_INICIO, 2574228/proyecto_PROCESO, 2574228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574980 | Proyecto de inversión | 132262.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:132262.58, modificado:131907.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS, MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACÁN (TERCERA ETAPA). - 99735 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 99735 | S | 73 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:346.65, meta_modificada:346.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:30, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería TIERRAS COLORADAS 61756 TIERRAS COLORADAS, NUEVO URECHO ES EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-101.89410397, lat:19.21587557}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 131907 | 131907 | 131907 | 131907 | 131907 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162929, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:131907.0, importe_modificado:131907.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:346.65}} | {2574980/proyecto_INICIO, 2574980/proyecto_PROCESO, 2574980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574988 | Proyecto de inversión | 152411.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152411.58, modificado:152411.58}} | AMPLIACIONES ELECTRICAS EN LA LOCALIDAD DE LOS OTATES, MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACÁN. - 101260 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 101260 | S | 172 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:15, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería LOS OTATES 61757 LOS OTATES, NUEVO URECHO SON 3 AMPLIACIONES UNA EN LA ENTRADA SUBIENDO DE NUEVO URECHO, OTRA A UNOS 100 METROS DE LA CANCHA DE LA LOCALIDAD Y LA ULTIMA CERCA DE DONDE ESTA EL PANTEON, lon:-101.83089564, lat:19.16851139}} | 2025-09-22 | 2025-10-13 | 152411.58 | 152411.58 | 152411.58 | 152411.58 | 152411.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1.2.3.5.3.04.06A, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:152411.58, importe_modificado:152411.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {2574988/proyecto_INICIO, 2574988/proyecto_PROCESO, 2574988/proyecto_FIN, 2574988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574994 | Proyecto de inversión | 56525.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:56525.87, modificado:56525.87}} | AMPLIACIONES ELECTRICAS EN LA LOCALIDAD DE LA IBERICA, MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACÁN. - 108533 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 108533 | S | 62 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:Calle BENITO JUAREZ Ranchería LA IBERICA 61753 LA IBÉRICA (LA GOTERA), NUEVO URECHO ENTRE Calle FLORES MAGON Y Calle SIN NOMBRE Boulevard LAZARO CARDENAS A ESPALDAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COLONIA MORELOS, lon:-101.91853287, lat:19.1589956}} | 2025-09-22 | 2025-10-13 | 56525.87 | 56525.87 | 56525.87 | 56525.87 | 56525.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1.2.3.5.3.04.06B, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:56525.87, importe_modificado:56525.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.0}} | {2574994/proyecto_INICIO, 2574994/proyecto_PROCESO, 2574994/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574639 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:699999.19}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO EN COLONIA SAN ANTONIO URAPA ASENTAMIENTO COLONIA SAN ANTONIO URAPA - 117431 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 117431 | S | 91 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:465.0, meta_modificada:465.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Colonia col. san antonio urapa 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO Calle 5 de mayo el proyecto se ubica a un costado de la escuela primaria y el preescolar montes de oca en la colonia san antonio urapa, lon:-100.9135113, lat:18.62486253}} | 2025-09-10 | 2025-11-28 | 699999.19 | 699999.19 | 699999.19 | 699999.19 | 699999.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159074, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:700000.0, importe_modificado:699999.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:465.0}} | {2574639/proyecto_INICIO, 2574639/proyecto_PROCESO, 2574639/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609137 | Proyecto de inversión | 561978.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:561978.24, modificado:561978.24}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL CRUCERO A LA CEBADILLA A LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL SALTO, MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACÁN. - 128934 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 128934 | S | 210 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1392.0, meta_modificada:1392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:22, direccion:Camino / Brecha CRUCERO A LA CEBADILLA - SAN JOSE DEL SALTO 3 650 61754 SAN JOSÉ DEL SALTO, NUEVO URECHO SALIENDO DE LA DESVIACIÓN A LA CEBADILLA, HASTA LLEGAR A LA DESVIACION DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL SALTO., lon:-101.84648797, lat:19.10213218}} | 2025-10-30 | 2025-12-31 | 561978.24 | 561978.24 | 561978.24 | 561978.24 | 561978.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162993, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:921224.88, importe_modificado:899521.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1392.0}} | {2609137/proyecto_INICIO, 2609137/proyecto_FIN, 2609137/proyecto_INICIO, 2609137/proyecto_FIN, 2609137/proyecto_PROCESO, 2609137/proyecto_FIN, 2609137/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574648 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1399999.41}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO EN EL ARROYO COL . CHAPALA ASENTAMIENTO COLONIA CHAPALA - 101389 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 101389 | S | 218 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle ZAPATA Colonia CHAPALA 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO ENTRE Calle COLORINES Y Calle SAN LUCAS Avenida BATALLON DE HUETAMO EL PROYECTO INICIA POR EL EX RASTRO MUNICPAL Y TERMINA POR DONDE SE UBICA EL BALNEARIO ORICHEL, lon:-100.89304209, lat:18.62652058}} | 2025-04-01 | 2025-09-25 | 1399999.41 | 1399999.41 | 1399999.41 | 1399999.41 | 1399999.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159076, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:1400000.0, importe_modificado:1399999.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2574648/proyecto_PROCESO, 2574648/proyecto_INICIO, 2574648/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540207 | Proyecto de inversión | 135520.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:135520.56, modificado:135520.56}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES 2025 CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA ERENDIRA DEL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN. - 43906 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 43906 | S | 19 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:7, direccion:Calle GUADALUPE VICTORIA Ranchería VILLA ERENDIRA 61753 VILLA ERÉNDIRA (EL TRES), NUEVO URECHO ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y Avenida LAZARO CARDENA EN LA CALLE PRINCIPAL HASTA EL FONDO A LA DERECHA, lon:-101.89091321, lat:19.17223737}} | 2025-06-20 | 2025-07-25 | 135520.56 | 135520.56 | 135520.56 | 135520.56 | 135520.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155811, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO, monto:1279916.4, importe_modificado:1279916.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2540207/proyecto_INICIO, 2540207/proyecto_FIN, 2540207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530481 | Proyecto de inversión | 45173.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:45173.52, modificado:45173.52}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES 2025 CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN. - 50757 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 50757 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:12, direccion:Camino / Terracería SAN JUAN - EL MIRADOR 3 780 61756 EL MIRADOR, NUEVO URECHO SE UBICARAN 2 TECHOS EN LA PARTE BAJA, CERCA DE LAS VIAS Y EL OTRO EN LA PARTE ALTA DE LA IGLESIA AL FONDO, lon:-101.86079665, lat:19.18957561}} | 2025-06-23 | 2025-08-25 | 45173.52 | 45173.52 | 45173.52 | 45173.52 | 45173.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155811, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO, monto:1279916.4, importe_modificado:1279916.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2530481/proyecto_FIN, 2530481/proyecto_PROCESO, 2530481/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574966 | Proyecto de inversión | 16763.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16763.2, modificado:16666.66}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES 2025 CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJAS, MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN. - 113561 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 113561 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:32, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería LAS TROJAS 61755 LAS TROJAS (LAS TROJES), NUEVO URECHO Calle SIN NOMBRE AL ENTRAR A LA COMUNIDAD A LA IZQUIERDA, lon:-101.82528347, lat:19.09642361}} | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 16666.66 | 16666.66 | 16666.66 | 16666.66 | 16666.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163056, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2574966/proyecto_INICIO, 2574966/proyecto_FIN, 2574966/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574238 | Proyecto de inversión | 94335.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:94335.55, modificado:94335.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS, EN LA LOCALIDAD DE IBARRA EN LA CALLE PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SANTA CRUZ. - 58848 | 16 | Michoacán de Ocampo | 11 | Briseñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de BriseÒas | 58848 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:3, direccion:Calle PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo IBARRA 59122 IBARRA, BRISEÑAS ENTRE Calle PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle SANTA CRUZ Calle MILPITAS PUENTE PEATONAL UBICADO CERCA DEL PARQUE DE LOS AGRICULTORES DODNE SE LOCALIZA LA, lon:-102.62315294, lat:20.22614188}} | 2025-04-03 | 2025-05-03 | 94335.55 | 94335.55 | 94335.55 | 94335.55 | 94335.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM/OP/AD-022/FAISMUN/2025, contratista:PARLY CONSTRUCCIÓN S. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BRISEÑAS, monto:94335.55, importe_modificado:94335.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2574238/proyecto_FIN, 2574238/proyecto_INICIO, 2574238/proyecto_PROCESO, 2574238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574656 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:1999998.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN HUETAMO, COL. DE LA SANTA CRUZ, ASENTAMIENTO COL. DE LA SANTA CRUZ - 93231 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 93231 | S | 91 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle PRIMERO DE MAYO Colonia LOMA D ELA SANTA CRUZ 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO ENTRE Avenida MADERO SUR Y Avenida BATALLON DE HUETAMO Calle ZAPATO EL PROYECTO SE UBICA EN FRENTE DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-100.89020728, lat:18.61909136}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 1999998.14 | 1999998.14 | 1999998.14 | 1999998.14 | 1999998.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159218, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:2000000.0, importe_modificado:1999998.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}} | {2574656/proyecto_INICIO, 2574656/proyecto_PROCESO, 2574656/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202540266 | Proyecto de inversión | 497957.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:497957.78, modificado:1229480.98}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE YURÉCUARO, COLONIA CENTRO, CALLE FRANCISCO I MADERO. - 34350 | 16 | Michoacán de Ocampo | 106 | Yurécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yurécuaro | 34350 | S | 297 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:422.0, meta_modificada:422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Calle Francisco I. Madero Colonia CENTRO 59250 YURÉCUARO, YURÉCUARO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle J. JESUS CARRANZA Calle IGNACIO ZARAGOZA LA VIALIDAD SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-102.28115949, lat:20.33570997}} | 2025-07-07 | 2025-08-08 | 1229480.98 | 1229480.98 | 1229480.98 | 1229480.98 | 1229480.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYM/OP/IR/2025/008, contratista:GRISELDA RAMOS MAGDALENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YURÉCUARO MICHOACÁN, monto:1229480.98, importe_modificado:1229480.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:422.0}} | {2540266/proyecto_INICIO, 2540266/proyecto_PROCESO, 2540266/proyecto_INICIO, 2540266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574659 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:999999.97}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, DEPOSITO Y RED DEAGUA ENTUBADA EN HUETAMO, LOCALIDAD RANCHO VIEJO, ASENTAMIENTO RANCHO VIEJO - 101178 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 101178 | S | 42 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:110, direccion:Carretera libre pavimentada municipal TIERRAS BLANCAS - SANTA MARIA 4 290 61958 RANCHO VIEJO (RANCHO VIEJO DE LOS DÍAZ), HUETAMO EL PY SE UBICA ENFRENTE DE LA IGLESIA CRISTIANA, lon:-100.98368651, lat:18.76548204}} | 2025-09-10 | 2025-11-28 | 999999.97 | 999999.97 | 999999.97 | 999999.97 | 999999.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159073, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:999999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2574659/proyecto_INICIO, 2574659/proyecto_PROCESO, 2574659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574971 | Proyecto de inversión | 16763.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16763.2, modificado:16666.66}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES 2025 CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL TEJABAN, MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN. - 113056 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 113056 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:27, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería EL TEJABAN 61753 EL TEJABÁN, NUEVO URECHO JUSTO ANTES DE LLEGAR AL PUENTE, lon:-101.90562303, lat:19.20608241}} | 2025-09-17 | 2025-09-22 | 16666.66 | 16666.66 | 16666.66 | 16666.66 | 16666.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163056, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2574971/proyecto_INICIO, 2574971/proyecto_FIN, 2574971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574975 | Proyecto de inversión | 50289.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50289.6, modificado:50289.6}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES 2025 CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA IBERICA, MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN. - 90729 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 90729 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:Boulevard LAZARO CARDENAS Ranchería LA IBERICA 61753 LA IBÉRICA (LA GOTERA), NUEVO URECHO ENTRE Calle HIDALGO Y Calle BENITO JUAREZ Calle GUADALUPE VICTORIA POR LA ADOQUINADA HASTA EL FINAL Y LAS OTRAS EN LA NOPALERA, lon:-101.91576202, lat:19.15917655}} | 2025-09-22 | 2025-09-30 | 50289.6 | 50289.6 | 50289.6 | 50289.6 | 50289.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163056, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2574975/proyecto_INICIO, 2574975/proyecto_FIN, 2574975/proyecto_PROCESO, 2574975/proyecto_FIN, 2574975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574662 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:499892.86}} | construccion de pozo profundo para agua entubada en huetamo, localidad santa rita, asentamiento santa rita - 113285 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 113285 | S | 141 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:37, direccion:Carretera libre pavimentada estatal huetamo - churumuco 28 300 61952 COLONIA J. DAVID TELLITUD (SANTA RITA), HUETAMO a media cuadra hacia el norte del jardin principal de la localidad de santa rita, lon:-101.07703259, lat:18.51839629}} | 2025-09-10 | 2025-11-10 | 499892.86 | 499892.86 | 499892.86 | 499892.86 | 499892.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159125, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:499892.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2574662/proyecto_INICIO, 2574662/proyecto_FIN, 2574662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609245 | Proyecto de inversión | 522000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:522000.0, modificado:521769.88}} | REHABILITACION DE SANITARIOS EN COLEGIO DE BACHILERES DE LA LOCALIDAD DE QUIROGA MUNICIPIO DE QUIROGA - 116561 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Quiroga | 116561 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:239.0, meta_modificada:239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Avenida AVENIDA LAZARO CARDENAS SUR 58420 QUIROGA, QUIROGA ENTRE Avenida LAZARO CARDENAS SUR Y PLANTEL DE EL COLEGIO DE BACHILLERES DE EL MUNICIPIO DE QUIROGA MICHOACAN., lon:-101.52738381, lat:19.65717744}} | 2025-06-21 | 2025-09-19 | 521769.88 | 521769.88 | 521769.88 | 521769.88 | 521769.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAQM/DOPU/AD/FIIl/010/2025, contratista:VICTORIA SANDOVAL MUNGUIA, convocante:MUNICIPIO DE QUIROGA MICHOACAN, monto:521769.88, importe_modificado:521769.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:239.0}} | {2609245/proyecto_PROCESO, 2609245/proyecto_INICIO, 2609245/proyecto_FIN, 2609245/proyecto_PROCESO, 2609245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:todos los momentos contables deben de ser iguales reviselos por favor , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-17}, obs2: {observación:todos los momentos contables deben de ser iguales reviselos por favor , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-17}, obs3: {observación:todos los momentos contables deben de ser iguales reviselos por favor , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-17}, obs4: {observación:todos los momentos contables deben de ser iguales reviselos por favor , trimestre:5.0, usuario:veronicaespinozac, fecha:2026-07-17}}
2025 | 5 | MIC250302574978 | Proyecto de inversión | 105404.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105404.88, modificado:110351.36}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES 2025 CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO DEL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN. - 51258 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 51258 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:6, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería EL CALVARIO 61757 EL CALVARIO, NUEVO URECHO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE SON 7 UBICACIONES DIFERENTES PERO FACILES DE UBICAR, LAS PRIMERAS 3 AL ENTRAS A LA LOCALIDAD, lon:-101.83203978, lat:19.20895091}} | 2025-07-24 | 2025-08-29 | 110351.36 | 110351.36 | 110351.36 | 110351.36 | 110351.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163070, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:1200000.0, importe_modificado:1308451.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2574978/proyecto_INICIO, 2574978/proyecto_FIN, 2574978/proyecto_PROCESO, 2574978/proyecto_FIN, 2574978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574666 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:199985.02}} | REHABILITACION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN HUETAMO, LOCALIDAD CAPEO ASENTAMIENTO CAPEO - 91720 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 91720 | S | 40 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:25, direccion:Carretera libre pavimentada estatal HUETAMO - CHURUMUCO 17 350 61952 CAPEO, HUETAMO EL PROYECTO SE UBICA ENFRENTE DE LA IGLESIA CRISTIANA, lon:-101.03900817, lat:18.52998231}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 199985.02 | 199985.02 | 199985.02 | 199985.02 | 199985.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159122, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:199985.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2574666/proyecto_INICIO, 2574666/proyecto_FIN, 2574666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574667 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:999839.29}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, DEPOSITO DE AGUA, RED DE DISTRIBUCIÓN EN HUETAMO LOCALIDAD LA PIÑUELA ASENTAMIENTO LA PIÑUELA - 81390 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 81390 | S | 23 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:311, direccion:Camino / Brecha AGUA DEL OBISPO - ZAPOTE DE LOS DIAZ 3 355 61958 LA PIÑUELA, HUETAMO COLINDA CON EL EJIDO D ELAS TIRINGUCHA, lon:-100.9870013, lat:18.73943525}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 999839.29 | 999839.29 | 999839.29 | 999839.29 | 999839.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159118, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:999839.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2574667/proyecto_INICIO, 2574667/proyecto_FIN, 2574667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574670 | Proyecto de inversión | 872044 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:872044.0, modificado:871791.63}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, DEPOSITO Y RED DEAGUA ENTUBADA EN HUETAMO, LOCALIDAD LA VUELTA GRANDE, ASENTAMIENTO LA VUELTA GRANDE - 104579 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 104579 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:371, direccion:Carretera privada SANTA MARIA - EL BAZTAN DEL COBRE 3 100 61957 LA VUELTA GRANDE, HUETAMO EL PROYECTO SE UBICA EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD YENDO D ESANTA MARIA, lon:-101.09224532, lat:18.78037409}} | 2025-09-11 | 2025-11-28 | 871791.63 | 871791.63 | 871791.63 | 871791.63 | 871791.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159121, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:872044.0, importe_modificado:871791.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2574670/proyecto_FIN, 2574670/proyecto_INICIO, 2574670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608946 | Proyecto de inversión | 338663 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:338663.0, modificado:338618.5}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN HUETAMO, LOCALIDAD CUARO ASENTAMIENTO CUARO - 124568 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 124568 | S | 40 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:35, direccion:Camino / Brecha COL. J.DAVID TELLITUD (SANTA RITA) - CUARO 2 120 61952 CUARO, HUETAMO EL PROYECTO SE UBICA ENFRENTE DE LA IGLESIA PENTECOSTES, lon:-101.06943308, lat:18.53547783}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 338618.5 | 338618.5 | 338618.5 | 338618.5 | 338618.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162524, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:338663.0, importe_modificado:338618.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2608946/proyecto_PROCESO, 2608946/proyecto_FIN, 2608946/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608952 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:599993.39}} | MANTENIMIENTO DE PRESA LA CAJA EN HUETAMO LOCALIDAD SANTA MARIA ASENTAMIENTO SANTA MARIA - 127768 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 127768 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6229.48, meta_modificada:6229.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:128, direccion:Camino / Brecha SANTA MARIA - EL BAZTAN DEL COBRE 0 840 61958 SANTA MARÍA, HUETAMO EL PY SE UBICA RECORRIENDO 800METROS RUMBO A BAZTAN Y SE DESVIA UNO A LA IZQUIERDA 40 METROS Y AHI SE UBICA LA PRESA, lon:-101.0720928, lat:18.78011179}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 599993.39 | 599993.39 | 599993.39 | 599993.39 | 599993.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162526, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:600000.0, importe_modificado:599993.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6229.48}} | {2608952/proyecto_FIN, 2608952/proyecto_PROCESO, 2608952/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302595369 | Acción | 9670 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9670.0, modificado:9670.0}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE - 4740 | 16 | Michoacán de Ocampo | 11 | Briseñas |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de BriseÒas | 4740-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.561058, lat:20.271234}} | 2025-09-01 | 2025-09-19 | 9670 | 9670 | 9670 | 9670 | 9670 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FOLIO INTERNO 83, contratista:JUAN LUIS ROJAS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN, monto:9670.0, importe_modificado:9670.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2595369/proyecto_INICIO, 2595369/proyecto_FIN, 2595369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574990 | Proyecto de inversión | 240925.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:240925.44, modificado:252231.68}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES 2025 CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE LA IBERICA DEL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN - 113665 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 113665 | S | 38 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:Calle AV LAZARO CARDENAS Ranchería LA IBERICA 61750 LA IBÉRICA (LA GOTERA), NUEVO URECHO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle GUADALUPE VICTORIA Calle HIDALGO SON 16 TECHOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-101.9183361, lat:19.15730832}} | 2025-09-29 | 2025-10-31 | 252231.68 | 252231.68 | 252231.68 | 252231.68 | 252231.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163070, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:1200000.0, importe_modificado:1308451.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.0}} | {2574990/proyecto_INICIO, 2574990/proyecto_FIN, 2574990/proyecto_PROCESO, 2574990/proyecto_FIN, 2574990/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608953 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:299999.66}} | MANTENIMIENTO DE PRESA EN HUETAMO LOCALIDAD OJO D EAGUA DE URO - 127660 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 127660 | S | 62 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1795.3, meta_modificada:1795.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:85, direccion:Camino / Brecha SANTA MARIA - BAZTAN DEL COBRE 6 570 61957 OJO DE AGUA DE URO, HUETAMO EL PY SE UBICA LLEGANDO A LA ENTRADA DE OJO DE AGUA A LA IZQUIERDA 50 METROS SE LLEGA A LA OBRA, lon:-101.1230347, lat:18.77336382}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 299999.66 | 299999.66 | 299999.66 | 299999.66 | 299999.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162528, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:299999.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1795.3}} | {2608953/proyecto_INICIO, 2608953/proyecto_PROCESO, 2608953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574993 | Proyecto de inversión | 16763.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16763.2, modificado:16666.66}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES 2025 CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE VILLA ERENDIRA, MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN. - 113140 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 113140 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:7, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería VILLA ERENDIRA 61753 VILLA ERÉNDIRA (EL TRES), NUEVO URECHO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBEW CASI ENFRENTE DE LA CANCHA DE FUTBOL 7, lon:-101.89372149, lat:19.17298093}} | 2025-09-17 | 2025-09-22 | 16666.66 | 16666.66 | 16666.66 | 16666.66 | 16666.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163056, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2574993/proyecto_INICIO, 2574993/proyecto_FIN, 2574993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302595371 | Acción | 16451.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16451.02, modificado:16451.02}} | SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTÍFICOS,TÉCNICOS YOTROS SERVICIOS. - 4830 | 16 | Michoacán de Ocampo | 11 | Briseñas |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de BriseÒas | 4830-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.561058, lat:20.271234}} | 2025-09-01 | 2025-12-30 | 16451.02 | 16451.02 | 16451.02 | 16451.02 | 16451.02 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FOLIO INTERNO 1629, contratista:GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN, monto:16451.02, importe_modificado:16451.02}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2595371/proyecto_INICIO, 2595371/proyecto_FIN, 2595371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302595372 | Acción | 11641.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11641.02, modificado:11641.02}} | SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTIFICOS,TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS. - 4929 | 16 | Michoacán de Ocampo | 11 | Briseñas |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de BriseÒas | 4929-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.561058, lat:20.271234}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 11641.02 | 11641.02 | 11641.02 | 11641.02 | 11641.02 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FOLIO INTERNO No. A7, contratista:INGEL ADMINISTRACIÓN DE OBRAS, convocante:MUNICIPIO DE BRISEÑAS, monto:11641.02, importe_modificado:11641.02}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2595372/proyecto_FIN, 2595372/proyecto_INICIO, 2595372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575639 | Proyecto de inversión | 3014799.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3014799.2, modificado:3014799.2}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA EN EL MUNICIPIO DE YURÉCUARO, COL. PRIMERO DE MAYO, ETAPA TRES. - 107470 | 16 | Michoacán de Ocampo | 106 | Yurécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Yurécuaro | 107470 | S | 17766 | 14537 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1340.0, meta_modificada:1340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Calle VÍA ZAMORANA 5 Colonia PRIMERO DE MAYO 59254 YURÉCUARO, YURÉCUARO ENTRE Calle COLON Y Calle LOS REYES Calle LOPEZ MATEOS LA OBRA SE LOCALIZA A 5 METROS HACIA EL NORTE DE LAS ISTALACIONES DE CEDECO , lon:-102.27842006, lat:20.32739504}} | 2025-09-29 | 2025-12-31 | 3014799.2 | 3014799.2 | 3014799.2 | 3014799.2 | 3014799.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYM/OP/IR/2025/009, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YURECUARO, monto:3014799.2, importe_modificado:3014799.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1340.0}} | {2575639/proyecto_INICIO, 2575639/proyecto_PROCESO, 2575639/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574937 | Proyecto de inversión | 4538654.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4538654.44, modificado:4529321.57}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE MUGICA, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ITALIA, EN LA CALLE MARIANO JIMENEZ, EN LA COLONIA LIBERTAD, ENTRE LAS CALLES OTILIO MONTAÑO Y CONSTITUCION DE 1810 - 60239 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Múgica | 60239 | S | 63 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3198.0, meta_modificada:3198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle MARIANO JIMENEZ Colonia LIBERTAD 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA ENTRE Calle OTILIO MONTAÑO Y Calle CONSTITUCION DE 1810 Calle JUAN ALDAMA DE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS, A LA ALTURA DEL OXXO DEL PINZAN, 5 CUADRAS HACIA EL, lon:-102.08538632, lat:19.02463329}} | 2025-01-27 | 2025-04-26 | 4529321.57 | 4529321.57 | 4529321.57 | 4529321.57 | 4529321.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IR/URB/001-2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MÚGICA, monto:4529321.57, importe_modificado:4529321.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3198.0}} | {2574937/proyecto_PROCESO, 2574937/proyecto_FIN, 2574937/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575409 | Proyecto de inversión | 933415.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:933415.18, modificado:929998.15}} | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA TENENCIA DE URUETARO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO MICHOACAN - 111257 | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tarímbaro | 111257 | S | 1481 | 1376 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:39, direccion:Calle REPUBLICA Pueblo URUETARO 58891 URUÉTARO, TARÍMBARO ENTRE Calle pilar Y Calle eduardo ruiz Calle pedregal LA OBRA SE UBICA FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS CERVANTES DE SAAVEDRA, A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD , lon:-101.08289992, lat:19.7897849}} | 2025-05-26 | 2025-07-24 | 929998.15 | 929998.15 | 929998.15 | 929998.15 | 929998.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOP-31-2025, contratista:CONSTRUCTORA ARQUIMETRIKA S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO, monto:929998.15, importe_modificado:929998.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2575409/proyecto_INICIO, 2575409/proyecto_PROCESO, 2575409/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302595373 | Acción | 18189.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18189.09, modificado:18189.09}} | SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTIFICOS,TECNICOS Y OTROS SERVICIOS. - 4931 | 16 | Michoacán de Ocampo | 11 | Briseñas |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de BriseÒas | 4931-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.561058, lat:20.271234}} | 2025-09-01 | 2025-12-30 | 18189.09 | 18189.09 | 18189.09 | 18189.09 | 18189.09 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FOLIO INTERNO 1675, contratista:GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN, monto:18189.09, importe_modificado:18189.09}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2595373/proyecto_INICIO, 2595373/proyecto_FIN, 2595373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608963 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.68}} | REHABILITACION DE POZOS EN HUETAMO, LOCALIDAD HUETAMO ASENTAMIENTO HUETAMO - 131201 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 131201 | S | 1365 | 1260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:498.14, meta_modificada:498.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle ZAPATA Colonia TERRERO 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO ENTRE Calle MANANTIALES Y Avenida BATALLON DE HUETAMO Calle ALBARO OBREGON EL PYECTO SE UBICA LA SUR DE LA POBLACION POR LA SALIDA A CD. ALTAMIRANO, lon:-100.89548222, lat:18.61602951}} | 2025-04-01 | 2025-11-28 | 2500000.68 | 2500000.68 | 2500000.68 | 2500000.68 | 2500000.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162536, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:498.14}} | {2608963/proyecto_PROCESO, 2608963/proyecto_FIN, 2608963/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608964 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1700000.0, modificado:1699999.96}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO COL LAS COLONIAS ASENTAMIENTO COL. LAS COLONIAS - 130659 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 130659 | S | 546 | 504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3498.0, meta_modificada:3498.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle CIRUELOS Colonia LAS COLONIAS 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO ENTRE Calle JACARANDA Y Calle MANANTIALES Calle GUERRER EL PY SE UBICA AL PONIENTE DE LA BODEGA AURRERA, lon:-100.89827631, lat:18.63611497}} | 2025-04-01 | 2025-10-30 | 1699999.96 | 1699999.96 | 1699999.96 | 1699999.96 | 1699999.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162538, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:1700000.0, importe_modificado:1699999.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3498.0}} | {2608964/proyecto_INICIO, 2608964/proyecto_FIN, 2608964/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575411 | Proyecto de inversión | 4394064.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4394064.21, modificado:4390147.22}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO - 43054 | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tarímbaro | 43054 | S | 461 | 490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:36, direccion:Camino / Brecha CAMINO A EXHACIENDA DE GUADALUPE - EXHACIENDA 14 1400 58880 SANTA MARÍA, TARÍMBARO LA OBRA SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE EXHACIENDA DE GUADALUPE EN EL CAMINO CONOCIDO COMO LA HERRADURA FRENTE A LA LAGUNA SANTA MARIA , lon:-101.21348362, lat:19.77246987}} | 2025-06-10 | 2025-11-22 | 4390147.22 | 4390147.22 | 4390147.22 | 4390147.22 | 4390147.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-DOP-08-2025, contratista:EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO, monto:4390147.22, importe_modificado:4390147.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2575411/proyecto_INICIO, 2575411/proyecto_PROCESO, 2575411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574973 | Proyecto de inversión | 183868.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:183868.71, modificado:183889.69}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS, MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACÁN (SEGUNDA ETAPA). - 77379 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 77379 | S | 93 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:481.95, meta_modificada:481.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:30, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería TIERRAS COLORADAS 61753 TIERRAS COLORADAS, NUEVO URECHO ENTRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE ES EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA ENTRADA ANTES DEL PUENTE VINIENDO DE LA CARRETERA FEDERAL, lon:-101.89406021, lat:19.21582057}} | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 183889.69 | 183889.69 | 183889.69 | 183889.69 | 183889.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162927, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:183889.69, importe_modificado:183889.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:481.95}} | {2574973/proyecto_INICIO, 2574973/proyecto_FIN, 2574973/proyecto_PROCESO, 2574973/proyecto_FIN, 2574973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608962 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:399999.98}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE AULA EN HUETAMO, EN LA ESCUELA HERMENEGILDO GALEANA , ASENTAMIENTO HUETAMO - 131033 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 131033 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle ATZIMBA Colonia DEL COCO 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO ENTRE Calle FRAY JUAN DE ZUMARRAGA Y Calle DOCE DE OCTUBRE Calle TZICUIRANCHA EL PY SE UBICA 4 CUADRAS AL ORIENTE DEL MERCADO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE FRAY JUAN DE ZAM, lon:-100.89511792, lat:18.6270523}} | 2025-09-10 | 2025-11-15 | 399999.98 | 399999.98 | 399999.98 | 399999.98 | 399999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162519, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:399999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2608962/proyecto_PROCESO, 2608962/proyecto_INICIO, 2608962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574979 | Proyecto de inversión | 498851.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:498851.91, modificado:505212.0}} | CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE NUEVO URECHO, MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN. - 99726 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 99726 | S | 825 | 655 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:716.83, meta_modificada:716.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle NACIONAL Ranchería NUEVO URECHO 61750 NUEVO URECHO, NUEVO URECHO ES EN UN NACIMIENTO DE AGUA PARA UNIR CON OTRA CAPTACION, lon:-101.86742818, lat:19.1636047}} | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 505212 | 505212 | 505212 | 505212 | 505212 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162935, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:498851.91, importe_modificado:505212.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:716.83}} | {2574979/proyecto_INICIO, 2574979/proyecto_PROCESO, 2574979/proyecto_FIN, 2574979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530327 | Proyecto de inversión | 264134.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:264134.99, modificado:264134.99}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS, LOCALIDAD DE CUMUATO SOBRE LA CALLE GALEANA - 45374 | 16 | Michoacán de Ocampo | 11 | Briseñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de BriseÒas | 45374 | S | 33 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.35, meta_modificada:460.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:2, direccion:Calle GALEANA Pueblo CUMUATO 59121 CUMUATO, BRISEÑAS ENTRE Calle OCAMPO Y Calle PROLONGACIÓN MORELOS Calle JUAREZ LA CALLE SE UBICA JUNTO A LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD., lon:-102.58983445, lat:20.25765767}} | 2025-05-16 | 2025-06-27 | 264134.99 | 264134.99 | 264134.99 | 264134.99 | 264134.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM/OP/AD-036/FAISMUN/2025, contratista:CEMAD MULTYSERVICIOS, convocante:MUNICIPIO DE BRISEÑAS, monto:264134.99, importe_modificado:264134.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.35}} | {2530327/proyecto_INICIO, 2530327/proyecto_PROCESO, 2530327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530329 | Proyecto de inversión | 1263899.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1263899.23, modificado:1263899.23}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS, EN LA LOCALIDAD DE CUMUATO, EN LA CALLE JUÁREZ ENTRE LAS CALLES MORELOS Y 2 DE ABRIL. - 30121 | 16 | Michoacán de Ocampo | 11 | Briseñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de BriseÒas | 30121 | S | 92 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2479.0, meta_modificada:2479.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:2, direccion:Calle JUAREZ Pueblo CUMUATO 59121 CUMUATO, BRISEÑAS ENTRE Calle MORELOS Y Calle 2 DE ABRIL Ninguno BORDO PERIMETRAL RIO LERMA EN ESTA CALLE SE LOCALIZA LA IGLESIA Y ES EL ACCESO PIRNCIPAL DE LA COMUNIDAD., lon:-102.58991861, lat:20.25753563}} | 2025-02-11 | 2025-03-19 | 1263899.23 | 1263899.23 | 1263899.23 | 1263899.23 | 1263899.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM/OP/IR-035/FAISMUN/2025, contratista:CEMAD MULTYSERVICIOS, convocante:MUNICIPIO DE BRISEÑAS, monto:1263899.23, importe_modificado:1263899.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2479.0}} | {2530329/proyecto_INICIO, 2530329/proyecto_PROCESO, 2530329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574227 | Proyecto de inversión | 264027.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:264027.04, modificado:264027.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS, EN LA LOCALIDAD DE IBARRA EN LA CALLE MORELOS. - 96979 | 16 | Michoacán de Ocampo | 11 | Briseñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de BriseÒas | 96979 | S | 142 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:278.04, meta_modificada:278.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:3, direccion:Calle MORELOS Pueblo IBARRA 59122 IBARRA, BRISEÑAS ENTRE Ninguno CAMINO DE INGRESO IBARRA-CUMUATO Y Calle PIPILA Calle OBREGÓN LA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE IBARRA ENTRE LA CALLE MORELOS Y EL CAMINO DE INGRESO A LA LOCALID, lon:-102.62283987, lat:20.2336692}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 264027.04 | 264027.04 | 264027.04 | 264027.04 | 264027.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBM/OP/AD-025/FAISMUN/2025, contratista:CONTRUCCIÓNES FRRF S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BRISEÑAS, monto:264027.04, importe_modificado:264027.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:278.04}} | {2574227/proyecto_INICIO, 2574227/proyecto_PROCESO, 2574227/proyecto_FIN, 2574227/proyecto_INICIO, 2574227/proyecto_PROCESO, 2574227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402609138 | Proyecto de inversión | 359246.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:359246.2, modificado:337543.5}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL SALTO A LA LOCALIDAD DE LAS TROJAS, MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACÁN. - 129107 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 129107 | S | 105 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:889.84, meta_modificada:889.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:32, direccion:Camino / Brecha DESVIACIÓN DE SAN JOSÉ DEL SALTO - LAS TROJAS (LAS TROJES) 3 650 61755 LAS TROJAS (LAS TROJES), NUEVO URECHO SALIENDO DE LA DESVIACIÓN DE SAN JOSÉ DEL SALTO, HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LAS TROJAS., lon:-101.82642539, lat:19.09590703}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 337543.5 | 337543.5 | 337543.5 | 337543.5 | 337543.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162993, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:921224.88, importe_modificado:899521.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:889.84}} | {2609138/proyecto_INICIO, 2609138/proyecto_PROCESO, 2609138/proyecto_FIN, 2609138/proyecto_INICIO, 2609138/proyecto_PROCESO, 2609138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574660 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:999998.02}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, DEPOSITO, RED DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO, LOCALIDAD LA MESA DE TOTOTLAN ASENTAMIENTO LA MESA DE TOTOTLAN - 84911 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 84911 | S | 15 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:79, direccion:Camino / Brecha SAN IGNACIO - MESA DE TOTOTLAN 45 300 61956 MESA DE TOTOTLÁN, HUETAMO LOCALIDAD A 300 MTS DE LA LOCALIDA QUIRINGUACUA, lon:-101.05776652, lat:18.66447923}} | 2025-04-01 | 2025-08-29 | 999998.02 | 999998.02 | 999998.02 | 999998.02 | 999998.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159119, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:999998.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2574660/proyecto_PROCESO, 2574660/proyecto_FIN, 2574660/proyecto_INICIO, 2574660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574982 | Proyecto de inversión | 67052.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67052.8, modificado:66666.64}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES 2025 CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS OTATES, MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN. - 84781 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 84781 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:15, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería LOS OTATES 61757 LOS OTATES, NUEVO URECHO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y UNA DE LAS VIVIENDAS SE UBICA POR LA CALLE QUE SUBRE FRENTE A LA CANCHA Y OTRA POR LA MISMA CALLE DE LA CANCHA A UNOS 100 METROS, lon:-101.82721957, lat:19.17140813}} | 2025-09-19 | 2025-09-30 | 66666.64 | 66666.64 | 66666.64 | 66666.64 | 66666.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163056, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {2574982/proyecto_INICIO, 2574982/proyecto_FIN, 2574982/proyecto_PROCESO, 2574982/proyecto_FIN, 2574982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302597313 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:134865.0}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO) DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO PTE. ENTRE LA CALLE BENITO JUÁREZ Y BORDE DEL ARROYO, MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACÁN. | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 2516006000801 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Melchor Ocampo, lon:-100.90064, lat:18.6261538}} | 2025-08-01 | 2025-11-30 | 134865 | 134865 | 134865 | 134865 | 134865 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160321, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:135000.0, importe_modificado:134865.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.0}} | {2597313/proyecto_PROCESO, 2597313/proyecto_INICIO, 2597313/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608954 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:399986.97}} | CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN HUETAMO LOCALIDAD IRAMUCO ASENYAMIENTO IRAMUCO - 130329 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 130329 | S | 95 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20335.47, meta_modificada:20335.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:68, direccion:Camino / Brecha BUENA VISTA 3 - PALO SECO 4 270 61940 IRÁMUCO, HUETAMO EL PY SE UBICA A 50 A LA IZQUIERDA DEL KM 4+270 QUE ES DONDE SE UBICA IRAMUCO DE LA CARRETERA BUENA VISTA 3 A PALO SECO, lon:-101.38039135, lat:18.60792607}} | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 399986.97 | 399986.97 | 399986.97 | 399986.97 | 399986.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162576, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:399986.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20335.47}} | {2608954/proyecto_INICIO, 2608954/proyecto_FIN, 2608954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608957 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:1999995.3}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACOCOSECHAS EN HUETAMO LOCALIDAD LA MESA DE TOTOTLAN ASENTAMIENTO LA MESA DE TOTOTLAN - 131712 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 131712 | S | 15 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.96, meta_modificada:6.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:79, direccion:Camino MESA DE TOTLAN - MONTECILLOS 8 100 61956 MESA DE TOTOTLÁN, HUETAMO EL PY INICIA EN KM0+000 DE LA MESA Y LLEGA AL KM 6+960 DEL CAMINO MONTECILLOS., lon:-101.05845826, lat:18.66444152}} | 2025-04-01 | 2025-08-28 | 1999995.3 | 1999995.3 | 1999995.3 | 1999995.3 | 1999995.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162588, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:2000000.0, importe_modificado:1999995.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.96}} | {2608957/proyecto_INICIO, 2608957/proyecto_FIN, 2608957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250402608958 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2499973.08}} | REHABILITACION DEL CAMINO EN HUETAMO COLONIA SAN ANTONIO URAPA ASENTAMIENTO COLONI ASAN ANTONIO URAPA - 131755 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 131755 | S | 798 | 737 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.72, meta_modificada:12.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Camino / Brecha COL. SAN ANTONIO URAPA - PARCELAS EJIDALES DE LA COLONIA 12 720 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO EL CAMINO INICIA EN EL PARQUE PUBLICO DE LA COLONIA EN CONTRAESQUINA CON LA ALAMEDA, lon:-100.91522328, lat:18.6214792}} | 2025-04-01 | 2025-08-30 | 2499973.08 | 2499973.08 | 2499973.08 | 2499973.08 | 2499973.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162591, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:2500000.0, importe_modificado:2499973.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.72}} | {2608958/proyecto_INICIO, 2608958/proyecto_FIN, 2608958/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575640 | Proyecto de inversión | 4563768.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4563768.95, modificado:4563768.95}} | REHABILITACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE YURÉCUARO, COLONIA CENTRO, CALLE FRANCISCO I MADERO. - 54893 | 16 | Michoacán de Ocampo | 106 | Yurécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yurécuaro | 54893 | S | 297 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2386.0, meta_modificada:2386.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO Colonia CENTRO 59250 YURÉCUARO, YURÉCUARO ENTRE Calle BENNITO JUAREZ Y Calle J. JÉSUS CARRANZA Calle IGNACIO ZARAGOZA LA VIALIDAD SE LOCALIZA HACIA EL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, ES LA PRINCIPAL VIALIDA, lon:-102.28114308, lat:20.3350566}} | 2025-06-23 | 2025-09-05 | 4563768.95 | 4563768.95 | 4563768.95 | 4563768.95 | 4563768.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYM/OP/IR/2025/006, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YURECUARO, monto:4563768.95, importe_modificado:4563768.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2386.0}} | {2575640/proyecto_INICIO, 2575640/proyecto_PROCESO, 2575640/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574940 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO DE MUGICA. - 115412 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Múgica | 115412 | S | 16811 | 15517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Colonia PABLO PADILLA 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA ENTRE Calle GUILLERMO PRIETO Y Calle MARTIRES DE URUAPAN Calle FELICIANO GONZALEZ LA OBRA SE LLEVARON A CABO EN LAS SIGUIENTES CALLES GUILLERMO PRIETO , lon:-102.09362338, lat:19.02329443}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159643, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MÚGICA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:500.0}} | {2574940/proyecto_INICIO, 2574940/proyecto_PROCESO, 2574940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574942 | Proyecto de inversión | 1933288.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1933288.55, modificado:1928345.36}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MUGICA, LOCALIDAD DE NUEVA ITALIA, EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN LA COLONIA LIBERTAD. - 56190 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Múgica | 56190 | S | 140 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:474.0, meta_modificada:474.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle HERMENEGILDO GALEANA Colonia LIBERTAD 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA ENTRE Calle CORREGIDORA Y Calle MARIANO ABASOLO Calle PLAN DE IGUALA DE LA AVENIDA PRINCIPAL LAZARO CARDENAS, UBICANDOSE DE LA PLAZA JARDIN NUEVA ITALI, lon:-102.08523544, lat:19.02747484}} | 2025-02-28 | 2025-04-13 | 1928345.36 | 1928345.36 | 1928345.36 | 1928345.36 | 1928345.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/AYS/003-2025, contratista:JOHAN NIETO RIVERA (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE MÚGICA, monto:1928345.36, importe_modificado:1928345.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:474.0}} | {2574942/proyecto_INICIO, 2574942/proyecto_FIN, 2574942/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575412 | Proyecto de inversión | 1285625.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1285625.53, modificado:1665524.96}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO MICHOACAN - 43281 | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tarímbaro | 43281 | S | 641 | 695 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:26, direccion:Calle BUENA VISTA Pueblo LA PALMA 58893 LA PALMA (LAS PALMAS), TARÍMBARO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle APATZINGAN Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA A LA ENTRADA DEL PUEBLO A UNA CUADRA DEL INSTITUTO DE INOVACION SEGURA, PEGADA A , lon:-101.1407938, lat:19.77282635}} | 2025-08-28 | 2025-10-26 | 1665524.96 | 1665524.96 | 1665524.96 | 1665524.96 | 1665524.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-DOP-06-2025, contratista:CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYECTOS CIVILES SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO, monto:1280562.23, importe_modificado:1280562.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2575412/proyecto_PROCESO, 2575412/proyecto_INICIO, 2575412/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302575413 | Proyecto de inversión | 3026517.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3026517.26, modificado:3025198.36}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE PASEOS DEL VALLE - 40615 | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tarímbaro | 40615 | S | 598 | 528 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:143, direccion:Calle PASEO DE LOS LEONES Fraccionamiento FRACCIONAMIENTO PASEOS DEL VALLE 58893 FRACCIONAMIENTO PASEOS DEL VALLE, TARÍMBARO ENTRE Y Periférico MORELIA-ACAMBARO Avenida MEXICO LA OBRA SE UBICA FRENTE A LA LOCALIDAD DE CUITZILLO CH, lon:-101.12776726, lat:19.77810267}} | 2025-06-10 | 2025-08-24 | 3025198.36 | 3025198.36 | 3025198.36 | 3025198.36 | 3025198.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-DOP-04-2025, contratista:EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO, monto:3025198.36, importe_modificado:3025198.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2575413/proyecto_PROCESO, 2575413/proyecto_INICIO, 2575413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202546807 | Proyecto de inversión | 4552449.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4552449.99, modificado:4549324.09}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN FRACC. HACIENDA DEL SOL | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tarímbaro | IR-DOP-27-2025 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:164, direccion:Boulevard Hacienda Real Fraccionamiento Hacienda del Sol 58880 Fraccionamiento Hacienda del Sol, Mich., lon:-101.20755, lat:19.763943}} | 2025-06-10 | 2025-09-08 | 4549324.09 | 4549324.09 | 4549324.09 | 4549324.09 | 4549324.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-DOP-27-2025, contratista:ENTORNOS INTEGRALES DEL CENTRO SA DE CV., convocante:AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO, monto:4549324.09, importe_modificado:4549324.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2546807/proyecto_INICIO, 2546807/proyecto_PROCESO, 2546807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250302574935 | Proyecto de inversión | 12354295.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.235429592E7, modificado:1.239175844E7}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRINCIPAL MUGICA 1 EN EL MUNICIPIO DE MUGICA, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ITALIA. - 115509 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Múgica | 115509 | S | 16811 | 15517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3450.0, meta_modificada:3450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle PRIMO DE VERDAD Colonia PABLO PADILLA 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA ENTRE Calle RAFAEL GOMEZ CAMPOS Y Calle 2 DE OCTUBRE Calle PRIMO TAPIA DEL BODEGA AURRERA SOBRE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS TRES CUADRAS HACIA EL CERRO , lon:-102.09249551, lat:19.01655498}} | 2025-10-06 | 2026-03-09 | 12391758.44 | 12391758.44 | 12391758.44 | 12391758.44 | 12391758.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16055012/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MUGICA, monto:1.239175844E7, importe_modificado:1.239175844E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3450.0}} | {2574935/proyecto_INICIO, 2574935/proyecto_PROCESO, 2574935/proyecto_FIN, 2574935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202530473 | Proyecto de inversión | 2292895.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2292895.44, modificado:2290035.32}} | MANTENIMIENTO POR DESAZOLVE DE ARROYOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ITALIA, MUNICIPIO DE MUGICA, MICHOACAN - 44994 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Múgica | 44994 | S | 850 | 665 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5500.0, meta_modificada:5500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Corriente de agua / Arroyo INICIA EN COLONIA REFORMA - COLONIA EL CARRIEL 3 500 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA ES UN CONJUNTO DE DOS ARROYOS QUE ATRAVIESAN LA CABECERA MUNICIPAL, INICIANDO EN LA COLONIA REFORMA, ATRAVESANDO, lon:-102.09326997, lat:19.03492532}} | 2025-05-19 | 2025-06-17 | 2290035.32 | 2290035.32 | 2290035.32 | 2290035.32 | 2290035.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/AYS/009-2025, contratista:ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE MUGICA, monto:2290035.32, importe_modificado:2290035.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5500.0}} | {2530473/proyecto_PROCESO, 2530473/proyecto_FIN, 2530473/proyecto_INICIO, 2530473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | MIC250202547436 | Proyecto de inversión | 3212187.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3212187.12, modificado:3210743.8}} | PROGRAMA DE BACHEO 2025 1ER ETAPA | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tarímbaro |  | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:MUNICIPIO DE TARIMBARO, lon:-101.17703, lat:19.79018}} | 2025-05-26 | 2025-08-30 | 3210743.8 | 3210743.8 | 3210743.8 | 3210743.8 | 3210743.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-DOP-10-2025, contratista:CUAUTEMOC OROZCO RUIZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO, monto:3641657.22, importe_modificado:3334579.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2547436/proyecto_INICIO, 2547436/proyecto_PROCESO, 2547436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones